## Task_Table1
ID | Indicators | Task_Mode | Name | Duration | Start_Date | Finish_Date | PercentC | preds | Scheduled_Work | RN | status | waiting | row_type | Owner | source | notes_2 | Deadline | Constraint_Type | OL
1 |  | Auto Scheduled | תכנית מרה"ס שלב ג | 607 days | 18 September 2019 08:00 | 13 January 2022 17:00 | 0.12 |  | 75,269d | 00 | [6 empty] | NA | As Soon As Possible | 1
2 |  | Auto Scheduled | אבני דרך חוזיות | 35 days | 15 February 2021 17:00 | 05 April 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 00.01 | [6 empty] | NA | As Soon As Possible | 2
3 |  | Auto Scheduled | מוכנות למפגש עם הזכיין | 0 days | 05 April 2021 17:00 | 05 April 2021 17:00 | 0 | 9 | 0d | 00.01.01 | [6 empty] | NA | As Soon As Possible | 3
4 |  | Auto Scheduled | PDR סביבת אינטגרטציה המערך הייעודי | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 00.01.03 | [6 empty] | NA | Start No Earlier Than | 3
5 |  | Auto Scheduled | CDR מערכת מידע מנהלתית | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 00.01.04 | [6 empty] | NA | Start No Earlier Than | 3
6 |  | Auto Scheduled | סיום הקמת המתחם ותשתית התקשוב לסביבת האינטגרציה | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 00.01.05 | [6 empty] | NA | Start No Earlier Than | 3
7 |  | Auto Scheduled | מוכנות סביבת האינטגרציה | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 00.01.06 | [6 empty] | NA | Start No Earlier Than | 3
8 |  | Auto Scheduled | אבני דרך פנימיות | 104 days | 15 February 2021 17:00 | 09 July 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 00.02 | [6 empty] | NA | As Soon As Possible | 2
9 |  | Auto Scheduled | סיום ואישור מסמכי בלו-פרינט | 0 days | 05 April 2021 17:00 | 05 April 2021 17:00 | 0 | 40,1050,1487,1836,1953,2548,2930,3020,3210,3711,4058,4379,4631,5068,5463,5777,5836,6246,6268,6496,6852,7044,7247,7396,7643,8050,8165,8276,8299,8313,8360,8382,8404,8427,8450,8464,8478,8500,8514,8528,8541 | 0d | 00.02.02 | [6 empty] | NA | As Soon As Possible | 3
10 |  | Auto Scheduled | סיום שלב היישום והפיתוח - קריטי לאינטגרציה | 104 days | 15 February 2021 17:00 | 09 July 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 00.02.03 | [6 empty] | NA | As Soon As Possible | 3
11 |  | Auto Scheduled | סיום משימות יישום | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 156,167,178,189,200,211,222,233,244,255,266,277,288,299,310,321,332,1119,1130,1141,1152,1163,1647,1658,1669,1680,1863,1874,1885,1896,1907,1918,2071,2082,2093,2104,2115,2126,2137,2148,2159,2628,2639,2650,2661,2672,2683,3072,3083,3094,3105,3345,3356,3367,3 | 0d | 00.02.03.01 | [6 empty] | NA | As Soon As Possible | 4
12 |  | Auto Scheduled | סיום משימות פיתוח | 0 days | 09 July 2021 17:00 | 09 July 2021 17:00 | 0 | 620,631,642,653,664,675,686,697,708,719,730,741,1242,1253,1264,1275,1286,1297,1308,1319,1330,1341,1352,1363,1374,1385,1737,1748,1759,1770,1781,1792,2414,2425,2436,2447,2753,2764,2775,2786,2797,2808,2998,3129,3140,3151,3512,3523,3534,3545,3556,3567,3578,3 | 0d | 00.02.03.02 | [6 empty] | NA | As Soon As Possible | 4
13 |  | Auto Scheduled | סיום משימות ממשקים | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 344,355,366,377,388,399,410,421,432,443,454,465,476,487,498,509,520,531,542,553,564,575,586,597,608,1175,1186,1197,1208,1219,1230,1692,1703,1714,1725,2171,2182,2193,2204,2215,2226,2237,2248,2259,2270,2281,2292,2303,2314,2325,2336,2347,2358,2369,2380,2391 | 0d | 00.02.03.03 | [6 empty] | NA | As Soon As Possible | 4
14 |  | Auto Scheduled | סיום משימות זכיין - מרה"ס | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 00.02.03.04 | [6 empty] | NA | Start No Earlier Than | 4
15 |  | Auto Scheduled | סיום משימות זכיין - זכיין | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 00.02.03.05 | [6 empty] | NA | Start No Earlier Than | 4
16 |  | Auto Scheduled | 01: מלאי ואחסנה | 378 days | 18 June 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.13 |  | 45,213d | 01 |  |  | hd_domain |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 2
17 |  | Auto Scheduled | 01.01: קבלה מרכש | 345 days | 04 August 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 8.9999999999999997E-2 |  | 8,605d | 01.01 | חתום | עינת | hd | עינת |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3
18 |  | Auto Scheduled | 01.01: קבלה מרכש.BP | 117 days | 04 August 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 160d | 01.01.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
19 |  | Auto Scheduled | 01.01: קבלה מרכש - BP | 117 days | 04 August 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 160d | 01.01.BP.01 | חתום | עינת | parent | עינת |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5
20 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 117 days | 04 August 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 120d | 01.01.BP.01.01 |  | עינת | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
21 |  | Auto Scheduled | עבור מחסנים מנוהלי WMS ,השינויים המרכזים בתהליך העבודה החזרה לספק לביטול מלאי טרם אחסנה פיזית: לא מבוצע תהליך קליטה למלאי מראש ניתן לבטל רק את האספקה הנכנסת. ובנוסף בפסילת בוחן לאחר קליטה למלאי בכושר1 לא מבטלים קליטה למלאי מבצעים נוהל החזרה לספק, כלומר | 1 day | 04 August 2020 08:00 | 04 August 2020 17:00 | 1 |  | 1d | 01.01.BP.01.01.01 | בוצע | אמל"ח | MoM | עינת | שרון רחמים | INT | NA | Must Start On | 7
22 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תנחה את מערכת WMS לצפי קבלות מלאי מרכש ע"י שידור אספקות נכנסות הכוללות את פריטי המשלוח: מדובר במכולה לא ניתן לדעת אילו פריטים מכילה, נדרשת גישה לקצין קישור נמלים למערכת שינוע נמלים (מערכת של משרד הביטחון). בנוסף נדרש לעדכן נוהל החזרה לספק חו"ל | 1 day | 13 August 2020 08:00 | 13 August 2020 17:00 | 1 |  | 1d | 01.01.BP.01.01.02 | בוצע | אמל"ח | MoM | עינת | שרון רחמים | INT | NA | As Soon As Possible | 7
23 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 14 days | 13 August 2020 08:00 | 01 September 2020 17:00 | 1 | 22 | 14d | 01.01.BP.01.01.20 | בוצע | מוריה | MoM | עינת | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
24 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 9 days | 01 September 2020 08:00 | 13 September 2020 17:00 | 1 | 23 | 9d | 01.01.BP.01.01.21 | בוצע | מוריה | MoM | עינת | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
25 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 24 days | 13 September 2020 08:00 | 15 October 2020 17:00 | 1 | 24 | 24d | 01.01.BP.01.01.22 | בוצע |  | MoM |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
26 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 3 days | 14 October 2020 08:00 | 18 October 2020 17:00 | 1 | 25 | 3d | 01.01.BP.01.01.23 | בוצע | עינת | MoM | עינת | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
27 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 7 days | 18 October 2020 08:00 | 27 October 2020 17:00 | 1 | 26 | 7d | 01.01.BP.01.01.24 | בוצע | אבי | MoM | עינת | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
28 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 5 days | 26 October 2020 08:00 | 01 November 2020 17:00 | 1 | 27 | 5d | 01.01.BP.01.01.25 | בוצע | סיגל | MoM | עינת | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
29 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 19 days | 01 November 2020 08:00 | 26 November 2020 17:00 | 1 | 28 | 19d | 01.01.BP.01.01.26 | בוצע |  | MoM |  | 2020-10-14 00:00:00 | BP | NA | As Soon As Possible | 7
30 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 17 days | 25 November 2020 08:00 | 17 December 2020 17:00 | 1 | 29 | 17d | 01.01.BP.01.01.27 | בוצע | עינת | MoM | עינת | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
31 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 20 days | 17 December 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 30 | 20d | 01.01.BP.01.01.28 | בוצע | עינת | MoM | עינת | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
32 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 41 days | 18 November 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 40d | 01.01.BP.01.02 |  | עינת | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
33 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1 day | 13 January 2021 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 31 | 0d | 01.01.BP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
34 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 18 November 2020 08:00 | 24 November 2020 17:00 | 1 |  | 5d | 01.01.BP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
35 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 25 November 2020 08:00 | 08 December 2020 17:00 | 1 | 34 | 10d | 01.01.BP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
36 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 09 December 2020 08:00 | 15 December 2020 17:00 | 1 | 35 | 5d | 01.01.BP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
37 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 16 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 36 | 10d | 01.01.BP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
38 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 30 December 2020 08:00 | 12 January 2021 17:00 | 1 | 37 | 10d | 01.01.BP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
39 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1 day | 13 January 2021 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 38,33 | 0d | 01.01.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
40 |  | Auto Scheduled | חתום | 1 day | 13 January 2021 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 39 | 0d | 01.01.BP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
41 |  | Auto Scheduled | 01.01: קבלה מרכש.CNV | 115 days | 29 December 2020 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 80d | 01.01.CNV |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
42 |  | Auto Scheduled | הסבות הזמנות רכש-יש לשלוח למערכת הWMS את הזמנת המקור והקשר בין הזמנת המקור (מנה"ר) להזמנה החדשה (ZH01 +ZH92) - CNV | 115 days | 29 December 2020 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 80d | 01.01.CNV.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | CNV | NA | As Soon As Possible | 5
43 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.CNV.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
44 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 115 days | 29 December 2020 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 80d | 01.01.CNV.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
45 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה להסבה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.CNV.01.02.01 |  |  | rule |  |  | CNV | NA | As Soon As Possible | 7
46 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.CNV.01.02.02 |  |  | rule |  |  | CNV | NA | Start No Earlier Than | 7
47 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת הסבה | 10 days | 16 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 46 | 10d | 01.01.CNV.01.02.03 |  |  | rule |  |  | CNV | NA | Start No Earlier Than | 7
48 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 10 days | 30 March 2021 08:00 | 12 April 2021 17:00 | 0 | 47 | 10d | 01.01.CNV.01.02.04 |  |  | rule |  |  | CNV | NA | Start No Earlier Than | 7
49 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 13 April 2021 08:00 | 26 April 2021 17:00 | 0 | 48 | 10d | 01.01.CNV.01.02.05 |  |  | rule |  |  | CNV | NA | Start No Earlier Than | 7
50 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 27 April 2021 08:00 | 10 May 2021 17:00 | 0 | 49 | 10d | 01.01.CNV.01.02.06 |  |  | rule |  |  | CNV | NA | As Soon As Possible | 7
51 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 10 days | 11 May 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 50 | 10d | 01.01.CNV.01.02.07 |  |  | rule |  |  | CNV | NA | As Soon As Possible | 7
52 |  | Auto Scheduled | משימת הסבה עלתה לאויר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 51,45 | 10d | 01.01.CNV.01.02.08 |  |  | rule |  |  | CNV | NA | As Soon As Possible | 7
53 |  | Auto Scheduled | 01.01: קבלה מרכש.GEN | 269 days | 18 November 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.35999999999999999 |  | 390d | 01.01.GEN |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
54 |  | Auto Scheduled | נדרש לסכם תהליך או"שי בו יבצעו תהליך החזרה לספק (תיאום מול הספק, תאריך , סיבה, כמות וכו' ) - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.01.GEN.01 | משימה בעבודה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
55 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.GEN.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
56 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.01.GEN.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
57 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.GEN.01.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
58 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 57 | 10d | 01.01.GEN.01.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
59 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 58 | 20d | 01.01.GEN.01.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
60 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 November 2021 17:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 59,57 | 0d | 01.01.GEN.01.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
61 |  | Auto Scheduled | נדרש לסכם את התהליך האו"שי ומערכות מידע שעבורו נדרש להעביר ליחידת מטמון (בדגש על שמנים מחו"ל) - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.01.GEN.02 | משימה בעבודה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
62 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.GEN.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
63 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.01.GEN.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
64 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.GEN.02.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
65 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 64 | 10d | 01.01.GEN.02.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
66 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 65 | 20d | 01.01.GEN.02.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
67 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 November 2021 17:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 66,64 | 0d | 01.01.GEN.02.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
68 |  | Auto Scheduled | נדרש להשלים את תהליך האו"שי ,מי בע"ת צבאי שייפתח את האספקה נכנסת בSAP טרם ההגעה למחסני המרה"ס ( בהתאם ל LOT וההזמנה הרלוונטיים ) - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.01.GEN.03 | משימה בעבודה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
69 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.GEN.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
70 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.01.GEN.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
71 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.GEN.03.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
72 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 71 | 10d | 01.01.GEN.03.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
73 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 72 | 20d | 01.01.GEN.03.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
74 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 November 2021 17:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 73,71 | 0d | 01.01.GEN.03.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
75 |  | Auto Scheduled | נדרש להתאים את תהליך רכש חו"ל – השלמת פרטי משלוח בשלב תאום האספקה. - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.01.GEN.04 | משימה בעבודה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
76 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.GEN.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
77 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.01.GEN.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
78 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.GEN.04.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
79 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 78 | 10d | 01.01.GEN.04.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
80 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 79 | 20d | 01.01.GEN.04.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
81 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 November 2021 17:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 80,78 | 0d | 01.01.GEN.04.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
82 |  | Auto Scheduled | נדרש להגדיר בע"ת צבאי שיפתח אספקה נכנסת ב SAP - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.01.GEN.05 | משימה בעבודה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
83 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.GEN.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
84 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.01.GEN.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
85 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.GEN.05.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
86 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 85 | 10d | 01.01.GEN.05.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
87 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 86 | 20d | 01.01.GEN.05.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
88 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 November 2021 17:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 87,85 | 0d | 01.01.GEN.05.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
89 |  | Auto Scheduled | נדרש להשלים תהליך או"שי לתיאום אספקות במחסנים מיוחדים - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.01.GEN.06 | משימה בעבודה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
90 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.GEN.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
91 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.01.GEN.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
92 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.GEN.06.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
93 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 92 | 10d | 01.01.GEN.06.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
94 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 93 | 20d | 01.01.GEN.06.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
95 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 November 2021 17:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 94,92 | 0d | 01.01.GEN.06.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
96 |  | Auto Scheduled | נדרש לקבוע מה תהלחך הבחינה של ערכות (עץ מוצר)-כיום לא קיים בסאפ תהליך אושי - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.01.GEN.07 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
97 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.GEN.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
98 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.01.GEN.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
99 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.GEN.07.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
100 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 99 | 10d | 01.01.GEN.07.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
101 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 100 | 20d | 01.01.GEN.07.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
102 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 101,99 | 0d | 01.01.GEN.07.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
103 |  | Auto Scheduled | דוח אספקות שבוטלו ב WMS ונסגרו בSAP - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.01.GEN.08 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
104 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.GEN.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
105 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.01.GEN.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
106 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.GEN.08.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
107 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 106 | 10d | 01.01.GEN.08.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
108 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 107 | 20d | 01.01.GEN.08.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
109 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 108,106 | 0d | 01.01.GEN.08.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
110 |  | Auto Scheduled | נדרש כי בדרישה תהיה פיצולים לפי שנים ע"מ שיהיה אפשר לשנות בהזמנה את האתר החדש כל עוד לא בוצעה קבלה בפועל - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.01.GEN.09 | משימה בעבודה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
111 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.GEN.09.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
112 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.01.GEN.09.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
113 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.GEN.09.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
114 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 113 | 10d | 01.01.GEN.09.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
115 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 114 | 20d | 01.01.GEN.09.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
116 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 November 2021 17:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 115,113 | 0d | 01.01.GEN.09.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
117 |  | Auto Scheduled | נדרש כי יוסיפו סיבות לתנועה וזאת בהתאם לסימולי חוץ רלוונטים (לדוג' -אלביט ,רפאל וכו') - GEN | 64 days | 18 November 2020 08:00 | 15 February 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 01.01.GEN.10 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
118 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.GEN.10.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
119 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 30 days | 18 November 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 30d | 01.01.GEN.10.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
120 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.GEN.10.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
121 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 18 November 2020 08:00 | 01 December 2020 17:00 | 1 | 120 | 10d | 01.01.GEN.10.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
122 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 121 | 20d | 01.01.GEN.10.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
123 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 122,120 | 0d | 01.01.GEN.10.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
124 |  | Auto Scheduled | נדרש כי יהיה פתרון ב BP החזרות - GEN | 64 days | 18 November 2020 08:00 | 15 February 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 01.01.GEN.11 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
125 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.GEN.11.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
126 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 30 days | 18 November 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 30d | 01.01.GEN.11.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
127 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.GEN.11.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
128 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 18 November 2020 08:00 | 01 December 2020 17:00 | 1 | 127 | 10d | 01.01.GEN.11.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
129 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 128 | 20d | 01.01.GEN.11.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
130 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 129,127 | 0d | 01.01.GEN.11.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
131 |  | Auto Scheduled | נדרש לאפיין דוח חריגים עבור צפי הזמנת/אספקות שלא התקבלו - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.01.GEN.12 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
132 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.GEN.12.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
133 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.01.GEN.12.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
134 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.GEN.12.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
135 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 134 | 10d | 01.01.GEN.12.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
136 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 135 | 20d | 01.01.GEN.12.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
137 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 136,134 | 0d | 01.01.GEN.12.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
138 |  | Auto Scheduled | נדרש עבור כלל המשקים - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.01.GEN.13 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
139 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.GEN.13.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
140 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.01.GEN.13.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
141 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.GEN.13.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
142 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 141 | 10d | 01.01.GEN.13.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
143 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 142 | 20d | 01.01.GEN.13.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
144 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 143,141 | 0d | 01.01.GEN.13.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
145 |  | Auto Scheduled | 01.01: קבלה מרכש.IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 1,615d | 01.01.IMP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
146 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר המשך ביצוע תהליכי קבלה מרכש עבור מחסנים מיוחדים בתפעול SAP. - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.IMP.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
147 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.IMP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
148 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.IMP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
149 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.IMP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
150 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.IMP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
151 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 150 | 25d | 01.01.IMP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
152 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 151 | 25d | 01.01.IMP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
153 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 152 | 10d | 01.01.IMP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
154 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 153 | 10d | 01.01.IMP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
155 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 154 | 5d | 01.01.IMP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
156 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 155,149 | 0d | 01.01.IMP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
157 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תיצור ישויות של אספקה נכנסת ומשלוח אל מול אתר אחסון רלוונטי לכושר - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.IMP.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
158 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.IMP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
159 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.IMP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
160 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.IMP.02.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
161 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.IMP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
162 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 161 | 25d | 01.01.IMP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
163 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 162 | 25d | 01.01.IMP.02.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
164 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 163 | 10d | 01.01.IMP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
165 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 164 | 10d | 01.01.IMP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
166 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 165 | 5d | 01.01.IMP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
167 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 166,160 | 0d | 01.01.IMP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
168 |  | Auto Scheduled | זיכוי מלאי בהזמנת רכש בSAP בהנחה שהאספקה הנכנסת תבוטל באופן ידני ע"י המשתמש. - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.IMP.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
169 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.IMP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
170 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.IMP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
171 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.IMP.03.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
172 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.IMP.03.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
173 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 172 | 25d | 01.01.IMP.03.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
174 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 173 | 25d | 01.01.IMP.03.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
175 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 174 | 10d | 01.01.IMP.03.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
176 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 175 | 10d | 01.01.IMP.03.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
177 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 176 | 5d | 01.01.IMP.03.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
178 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 177,171 | 0d | 01.01.IMP.03.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
179 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תסגור אספקות אל מול הכמות שהגיעה בפועל ויתרת המלאי תחזור להזמנה באופן אוטומטי - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.IMP.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
180 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.IMP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
181 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.IMP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
182 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.IMP.04.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
183 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.IMP.04.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
184 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 183 | 25d | 01.01.IMP.04.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
185 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 184 | 25d | 01.01.IMP.04.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
186 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 185 | 10d | 01.01.IMP.04.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
187 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 186 | 10d | 01.01.IMP.04.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
188 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 187 | 5d | 01.01.IMP.04.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
189 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 188,182 | 0d | 01.01.IMP.04.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
190 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר המשך ביצוע תהליך ההחזרות בשני הסוגים עבור מחסנים מיוחדים בתפעול SAP. - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.IMP.05 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
191 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.IMP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
192 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.IMP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
193 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.IMP.05.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
194 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.IMP.05.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
195 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 194 | 25d | 01.01.IMP.05.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
196 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 195 | 25d | 01.01.IMP.05.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
197 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 196 | 10d | 01.01.IMP.05.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
198 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 197 | 10d | 01.01.IMP.05.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
199 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 198 | 5d | 01.01.IMP.05.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
200 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 199,193 | 0d | 01.01.IMP.05.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
201 |  | Auto Scheduled | עבור מחסנים מיוחדים מנוהלים SAP התהליך ימשיך לעבוד כפי שקיים היום. - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.IMP.07 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
202 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.IMP.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
203 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.IMP.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
204 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.IMP.07.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
205 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.IMP.07.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
206 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 205 | 25d | 01.01.IMP.07.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
207 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 206 | 25d | 01.01.IMP.07.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
208 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 207 | 10d | 01.01.IMP.07.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
209 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 208 | 10d | 01.01.IMP.07.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
210 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 209 | 5d | 01.01.IMP.07.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
211 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 210,204 | 0d | 01.01.IMP.07.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
212 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרות ידני או מנתונים שיגיעו בממשק ממערכת WMS - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.IMP.08 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
213 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.IMP.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
214 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.IMP.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
215 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.IMP.08.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
216 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.IMP.08.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
217 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 216 | 25d | 01.01.IMP.08.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
218 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 217 | 25d | 01.01.IMP.08.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
219 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 218 | 10d | 01.01.IMP.08.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
220 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 219 | 10d | 01.01.IMP.08.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
221 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 220 | 5d | 01.01.IMP.08.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
222 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 221,215 | 0d | 01.01.IMP.08.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
223 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר הזנת הצ' או מס"ד בשלב האספקה הנכנסת. - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.IMP.09 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
224 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.IMP.09.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
225 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.IMP.09.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
226 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.IMP.09.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
227 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.IMP.09.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
228 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 227 | 25d | 01.01.IMP.09.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
229 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 228 | 25d | 01.01.IMP.09.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
230 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 229 | 10d | 01.01.IMP.09.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
231 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 230 | 10d | 01.01.IMP.09.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
232 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 231 | 5d | 01.01.IMP.09.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
233 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 232,226 | 0d | 01.01.IMP.09.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
234 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP לא תשדר למערכת הWMS סוגי הזמנות ש"י - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.IMP.10 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
235 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.IMP.10.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
236 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.IMP.10.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
237 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.IMP.10.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
238 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.IMP.10.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
239 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 238 | 25d | 01.01.IMP.10.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
240 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 239 | 25d | 01.01.IMP.10.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
241 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 240 | 10d | 01.01.IMP.10.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
242 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 241 | 10d | 01.01.IMP.10.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
243 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 242 | 5d | 01.01.IMP.10.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
244 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 243,237 | 0d | 01.01.IMP.10.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
245 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר מתן אינדיקציה לפריט דרוש בחינה בקטלוג - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.IMP.11 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
246 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.IMP.11.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
247 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.IMP.11.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
248 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.IMP.11.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
249 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.IMP.11.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
250 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 249 | 25d | 01.01.IMP.11.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
251 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 250 | 25d | 01.01.IMP.11.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
252 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 251 | 10d | 01.01.IMP.11.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
253 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 252 | 10d | 01.01.IMP.11.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
254 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 253 | 5d | 01.01.IMP.11.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
255 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 254,248 | 0d | 01.01.IMP.11.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
256 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר מתן אינדיקציה לפריט דרוש בחינה לאחר קבלה - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.IMP.12 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
257 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.IMP.12.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
258 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.IMP.12.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
259 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.IMP.12.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
260 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.IMP.12.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
261 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 260 | 25d | 01.01.IMP.12.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
262 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 261 | 25d | 01.01.IMP.12.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
263 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 262 | 10d | 01.01.IMP.12.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
264 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 263 | 10d | 01.01.IMP.12.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
265 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 264 | 5d | 01.01.IMP.12.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
266 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 265,259 | 0d | 01.01.IMP.12.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
267 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP נדרשת לתת מענה לדיווח תהליך הבחינות. - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.IMP.13 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
268 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.IMP.13.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
269 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.IMP.13.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
270 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.IMP.13.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
271 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.IMP.13.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
272 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 271 | 25d | 01.01.IMP.13.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
273 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 272 | 25d | 01.01.IMP.13.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
274 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 273 | 10d | 01.01.IMP.13.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
275 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 274 | 10d | 01.01.IMP.13.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
276 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 275 | 5d | 01.01.IMP.13.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
277 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 276,270 | 0d | 01.01.IMP.13.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
278 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר באספקה נכנסת להציג אינ' לצורך לביצוע בחינה/סטאטוס הבחינה עבור פריט שתתקבל בממשק ממע' תב"ל או מע' חלופית שתפותח לצורך מתן מענה. - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.IMP.14 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
279 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.IMP.14.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
280 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.IMP.14.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
281 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.IMP.14.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
282 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.IMP.14.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
283 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 282 | 25d | 01.01.IMP.14.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
284 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 283 | 25d | 01.01.IMP.14.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
285 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 284 | 10d | 01.01.IMP.14.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
286 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 285 | 10d | 01.01.IMP.14.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
287 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 286 | 5d | 01.01.IMP.14.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
288 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 287,281 | 0d | 01.01.IMP.14.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
289 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ניהול מעקב וטיפול אחר הקבלות/ ההפרשים בדו"ח ZMDD - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.IMP.15 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
290 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.IMP.15.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
291 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.IMP.15.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
292 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.IMP.15.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
293 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.IMP.15.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
294 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 293 | 25d | 01.01.IMP.15.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
295 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 294 | 25d | 01.01.IMP.15.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
296 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 295 | 10d | 01.01.IMP.15.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
297 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 296 | 10d | 01.01.IMP.15.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
298 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 297 | 5d | 01.01.IMP.15.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
299 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 298,292 | 0d | 01.01.IMP.15.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
300 |  | Auto Scheduled | נדרש לקבל אינדיקציה כי לא קיים מלאי בסימול חוץ/מש"א בתהליך האספקות במערכת SAP - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.IMP.16 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
301 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.IMP.16.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
302 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.IMP.16.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
303 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.IMP.16.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
304 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.IMP.16.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
305 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 304 | 25d | 01.01.IMP.16.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
306 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 305 | 25d | 01.01.IMP.16.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
307 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 306 | 10d | 01.01.IMP.16.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
308 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 307 | 10d | 01.01.IMP.16.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
309 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 308 | 5d | 01.01.IMP.16.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
310 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 309,303 | 0d | 01.01.IMP.16.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
311 |  | Auto Scheduled | בסוג אספקה של סימולי חוץ/מש"א נדרש להגדיר בסיבה לתועה את סימול החוץ במערכת SAP - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.IMP.17 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
312 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.IMP.17.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
313 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.IMP.17.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
314 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.IMP.17.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
315 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.IMP.17.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
316 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 315 | 25d | 01.01.IMP.17.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
317 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 316 | 25d | 01.01.IMP.17.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
318 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 317 | 10d | 01.01.IMP.17.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
319 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 318 | 10d | 01.01.IMP.17.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
320 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 319 | 5d | 01.01.IMP.17.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
321 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 320,314 | 0d | 01.01.IMP.17.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
322 |  | Auto Scheduled | זיכוי מלאי בהזמנת רכש בSAP בהנחה שהאספקה הנכנסת תבוטל באופן ידני ע"י המשתמש. - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.IMP.D1 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
323 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.IMP.D1.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
324 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.IMP.D1.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
325 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.IMP.D1.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
326 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.IMP.D1.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
327 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 326 | 25d | 01.01.IMP.D1.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
328 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 327 | 25d | 01.01.IMP.D1.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
329 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 328 | 10d | 01.01.IMP.D1.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
330 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 329 | 10d | 01.01.IMP.D1.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
331 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 330 | 5d | 01.01.IMP.D1.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
332 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 331,325 | 0d | 01.01.IMP.D1.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
333 |  | Auto Scheduled | 01.01: קבלה מרכש.INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 2,750d | 01.01.INT |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
334 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר העברת שדרים למערכת WMS ע"ב אספקה נכנסת ומשלוח. (כולל קשר בין הזמנת מנה"ר להזמנה חדשה(ZH92) בעת הצורך) - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.01.INT.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
335 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
336 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.01.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
337 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.01.INT.01.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
338 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.INT.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
339 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 338 | 25d | 01.01.INT.01.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
340 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 339 | 25d | 01.01.INT.01.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
341 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 340 | 10d | 01.01.INT.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
342 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 341 | 10d | 01.01.INT.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
343 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 342 | 5d | 01.01.INT.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
344 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 343,337 | 0d | 01.01.INT.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
345 |  | Auto Scheduled | מערכות WMS וSAP יאפשרו העברות שדרים לעדכון דו צדדי של שינויים באספקות כגון כמויות. - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.01.INT.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
346 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
347 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.01.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
348 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.01.INT.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
349 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.INT.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
350 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 349 | 25d | 01.01.INT.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
351 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 350 | 25d | 01.01.INT.02.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
352 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 351 | 10d | 01.01.INT.02.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
353 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 352 | 10d | 01.01.INT.02.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
354 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 353 | 5d | 01.01.INT.02.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
355 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 354,348 | 0d | 01.01.INT.02.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
356 |  | Auto Scheduled | מערכות WMS וSAP יאפשרו העברת שדרים לעדכון קבלה בפועל ע"ב תנועות מלאי (לאתרי האחסון הרלוונטים בSAP) גם עבור אספקות חלקיות - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.01.INT.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
357 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
358 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.01.INT.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
359 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.01.INT.03.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
360 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.INT.03.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
361 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 360 | 25d | 01.01.INT.03.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
362 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 361 | 25d | 01.01.INT.03.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
363 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 362 | 10d | 01.01.INT.03.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
364 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 363 | 10d | 01.01.INT.03.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
365 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 364 | 5d | 01.01.INT.03.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
366 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 365,359 | 0d | 01.01.INT.03.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
367 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תנחה את מערכת WMS לביטול קליטה למלאי (טרם אחסנה פיזית) ע"ב תנועות מלאי וקבלת שדר חיווי חוזר. - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.01.INT.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
368 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.INT.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
369 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.01.INT.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
370 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.01.INT.04.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
371 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.INT.04.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
372 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 371 | 25d | 01.01.INT.04.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
373 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 372 | 25d | 01.01.INT.04.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
374 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 373 | 10d | 01.01.INT.04.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
375 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 374 | 10d | 01.01.INT.04.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
376 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 375 | 5d | 01.01.INT.04.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
377 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 376,370 | 0d | 01.01.INT.04.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
378 |  | Auto Scheduled | מערכת WMSתנחה את מערכת SAP לביטול קליטה למלאי (טרם אחסנה פיזית) ע"ב תנועות מלאי וקבלת שדר חיווי חוזר. - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.01.INT.05 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
379 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.INT.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
380 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.01.INT.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
381 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.01.INT.05.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
382 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.INT.05.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
383 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 382 | 25d | 01.01.INT.05.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
384 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 383 | 25d | 01.01.INT.05.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
385 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 384 | 10d | 01.01.INT.05.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
386 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 385 | 10d | 01.01.INT.05.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
387 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 386 | 5d | 01.01.INT.05.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
388 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 387,381 | 0d | 01.01.INT.05.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
389 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תנחה את מערכת WMS לביטול קליטה למלאי ע"ב שינוי כושר (סטאטוס מלאי) וקבלת שדר חיווי חוזר. - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.01.INT.06 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
390 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.INT.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
391 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.01.INT.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
392 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.01.INT.06.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
393 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.INT.06.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
394 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 393 | 25d | 01.01.INT.06.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
395 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 394 | 25d | 01.01.INT.06.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
396 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 395 | 10d | 01.01.INT.06.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
397 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 396 | 10d | 01.01.INT.06.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
398 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 397 | 5d | 01.01.INT.06.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
399 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 398,392 | 0d | 01.01.INT.06.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
400 |  | Auto Scheduled | מערכת WMSתנחה את מערכת SAP לביטול קליטה למלאי ע"ב סטאטוס מלאי וקבלת שדר חיווי חוזר. - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.01.INT.07 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
401 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.INT.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
402 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.01.INT.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
403 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.01.INT.07.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
404 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.INT.07.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
405 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 404 | 25d | 01.01.INT.07.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
406 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 405 | 25d | 01.01.INT.07.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
407 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 406 | 10d | 01.01.INT.07.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
408 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 407 | 10d | 01.01.INT.07.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
409 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 408 | 5d | 01.01.INT.07.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
410 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 409,403 | 0d | 01.01.INT.07.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
411 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תנחה את מערכת WMS לליקוט הפריטים וביטול קליטה למלאי ע"ב תנועות מלאי וקבלת שדר חיווי חוזר. - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.01.INT.08 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
412 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.INT.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
413 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.01.INT.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
414 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.01.INT.08.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
415 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.INT.08.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
416 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 415 | 25d | 01.01.INT.08.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
417 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 416 | 25d | 01.01.INT.08.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
418 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 417 | 10d | 01.01.INT.08.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
419 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 418 | 10d | 01.01.INT.08.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
420 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 419 | 5d | 01.01.INT.08.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
421 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 420,414 | 0d | 01.01.INT.08.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
422 |  | Auto Scheduled | מערכת WMSתנחה את מערכת SAP לביטול קליטה למלאי ע"ב תנועות מלאי וקבלת שדר חיווי חוזר לאחר שבוצע ליקוט למלאי. - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.01.INT.09 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
423 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.INT.09.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
424 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.01.INT.09.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
425 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.01.INT.09.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
426 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.INT.09.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
427 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 426 | 25d | 01.01.INT.09.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
428 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 427 | 25d | 01.01.INT.09.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
429 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 428 | 10d | 01.01.INT.09.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
430 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 429 | 10d | 01.01.INT.09.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
431 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 430 | 5d | 01.01.INT.09.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
432 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 431,425 | 0d | 01.01.INT.09.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
433 |  | Auto Scheduled | מערכת מרק"ט תפתח שדר למערכת WMS עם נתוני הזמנות הרכש - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.01.INT.10 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
434 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.INT.10.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
435 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.01.INT.10.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
436 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.01.INT.10.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
437 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.INT.10.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
438 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 437 | 25d | 01.01.INT.10.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
439 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 438 | 25d | 01.01.INT.10.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
440 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 439 | 10d | 01.01.INT.10.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
441 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 440 | 10d | 01.01.INT.10.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
442 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 441 | 5d | 01.01.INT.10.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
443 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 442,436 | 0d | 01.01.INT.10.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
444 |  | Auto Scheduled | מערכת מרק"ט תשלח שדר למערכת WMS עם נתוני הזמנות הרכש. - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.01.INT.11 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
445 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.INT.11.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
446 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.01.INT.11.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
447 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.01.INT.11.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
448 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.INT.11.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
449 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 448 | 25d | 01.01.INT.11.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
450 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 449 | 25d | 01.01.INT.11.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
451 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 450 | 10d | 01.01.INT.11.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
452 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 451 | 10d | 01.01.INT.11.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
453 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 452 | 5d | 01.01.INT.11.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
454 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 453,447 | 0d | 01.01.INT.11.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
455 |  | Auto Scheduled | מערכת מרק"ט תפתח שדר למערכת WMS עם נתוני קבלות למלאי (קליטת טובין) בסימוכין לאספקה. - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.01.INT.12 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
456 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.INT.12.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
457 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.01.INT.12.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
458 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.01.INT.12.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
459 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.INT.12.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
460 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 459 | 25d | 01.01.INT.12.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
461 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 460 | 25d | 01.01.INT.12.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
462 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 461 | 10d | 01.01.INT.12.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
463 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 462 | 10d | 01.01.INT.12.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
464 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 463 | 5d | 01.01.INT.12.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
465 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 464,458 | 0d | 01.01.INT.12.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
466 |  | Auto Scheduled | מערכת מרק"ט תשלח שדר למערכת WMS עם נתוני קבלות למלאי (קליטת טובין) בסימוכין לאספקה. - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.01.INT.13 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
467 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.INT.13.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
468 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.01.INT.13.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
469 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.01.INT.13.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
470 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.INT.13.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
471 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 470 | 25d | 01.01.INT.13.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
472 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 471 | 25d | 01.01.INT.13.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
473 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 472 | 10d | 01.01.INT.13.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
474 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 473 | 10d | 01.01.INT.13.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
475 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 474 | 5d | 01.01.INT.13.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
476 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 475,469 | 0d | 01.01.INT.13.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
477 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני קבלות למלאי. - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.01.INT.14 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
478 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.INT.14.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
479 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.01.INT.14.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
480 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.01.INT.14.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
481 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.INT.14.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
482 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 481 | 25d | 01.01.INT.14.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
483 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 482 | 25d | 01.01.INT.14.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
484 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 483 | 10d | 01.01.INT.14.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
485 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 484 | 10d | 01.01.INT.14.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
486 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 485 | 5d | 01.01.INT.14.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
487 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 486,480 | 0d | 01.01.INT.14.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
488 |  | Auto Scheduled | מערכות SAP וWMS יאפשרו העברת שדרים עם נתוני הסדרות - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.01.INT.15 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
489 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.INT.15.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
490 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.01.INT.15.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
491 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.01.INT.15.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
492 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.INT.15.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
493 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 492 | 25d | 01.01.INT.15.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
494 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 493 | 25d | 01.01.INT.15.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
495 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 494 | 10d | 01.01.INT.15.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
496 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 495 | 10d | 01.01.INT.15.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
497 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 496 | 5d | 01.01.INT.15.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
498 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 497,491 | 0d | 01.01.INT.15.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
499 |  | Auto Scheduled | מערכות WMS וSAP יאפשרו העברת שדרים ע"ב אספקה נכנסת כולל הפרטים שיוזנו במערכת SAP. - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.01.INT.16 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
500 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.INT.16.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
501 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.01.INT.16.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
502 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.01.INT.16.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
503 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.INT.16.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
504 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 503 | 25d | 01.01.INT.16.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
505 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 504 | 25d | 01.01.INT.16.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
506 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 505 | 10d | 01.01.INT.16.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
507 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 506 | 10d | 01.01.INT.16.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
508 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 507 | 5d | 01.01.INT.16.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
509 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 508,502 | 0d | 01.01.INT.16.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
510 |  | Auto Scheduled | מערכות WMS וSAP יאפשרו העברת שדרים לקליטת צ'/מס"דים לאחר שינוי הסטאטוס מבירור כך שהמלאי בSAP יעודכן. - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.01.INT.17 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
511 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.INT.17.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
512 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.01.INT.17.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
513 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.01.INT.17.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
514 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.INT.17.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
515 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 514 | 25d | 01.01.INT.17.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
516 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 515 | 25d | 01.01.INT.17.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
517 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 516 | 10d | 01.01.INT.17.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
518 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 517 | 10d | 01.01.INT.17.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
519 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 518 | 5d | 01.01.INT.17.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
520 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 519,513 | 0d | 01.01.INT.17.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
521 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תשלח שדר לעדכון אספקה נכנסת בSAP - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.01.INT.18 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
522 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.INT.18.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
523 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.01.INT.18.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
524 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.01.INT.18.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
525 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.INT.18.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
526 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 525 | 25d | 01.01.INT.18.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
527 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 526 | 25d | 01.01.INT.18.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
528 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 527 | 10d | 01.01.INT.18.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
529 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 528 | 10d | 01.01.INT.18.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
530 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 529 | 5d | 01.01.INT.18.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
531 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 530,524 | 0d | 01.01.INT.18.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
532 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תשלח חיווי האם האספקה עם הצ'/מסדים שנוספו תקינים - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.01.INT.19 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
533 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.INT.19.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
534 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.01.INT.19.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
535 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.01.INT.19.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
536 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.INT.19.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
537 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 536 | 25d | 01.01.INT.19.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
538 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 537 | 25d | 01.01.INT.19.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
539 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 538 | 10d | 01.01.INT.19.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
540 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 539 | 10d | 01.01.INT.19.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
541 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 540 | 5d | 01.01.INT.19.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
542 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 541,535 | 0d | 01.01.INT.19.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
543 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תעביר למערכת WMS את האינד' לפריט דרוש בחינה בקטלוג/דרוש בחינה לאחר קבלה דרך הנתונים הקטלוגיים - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.01.INT.20 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
544 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.INT.20.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
545 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.01.INT.20.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
546 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.01.INT.20.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
547 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.INT.20.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
548 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 547 | 25d | 01.01.INT.20.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
549 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 548 | 25d | 01.01.INT.20.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
550 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 549 | 10d | 01.01.INT.20.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
551 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 550 | 10d | 01.01.INT.20.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
552 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 551 | 5d | 01.01.INT.20.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
553 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 552,546 | 0d | 01.01.INT.20.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
554 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תעביר למערכת WMS את נתוני הבחינה - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.01.INT.21 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
555 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.INT.21.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
556 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.01.INT.21.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
557 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.01.INT.21.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
558 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.INT.21.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
559 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 558 | 25d | 01.01.INT.21.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
560 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 559 | 25d | 01.01.INT.21.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
561 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 560 | 10d | 01.01.INT.21.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
562 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 561 | 10d | 01.01.INT.21.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
563 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 562 | 5d | 01.01.INT.21.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
564 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 563,557 | 0d | 01.01.INT.21.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
565 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תעביר למערכת SAP את סטאטוס המלאים שטרם עברו בחינה לאחר קבלה/ מלאים שאוחסנו למרות שלא עברו בחינה זו - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.01.INT.22 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
566 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.INT.22.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
567 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.01.INT.22.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
568 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.01.INT.22.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
569 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.INT.22.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
570 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 569 | 25d | 01.01.INT.22.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
571 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 570 | 25d | 01.01.INT.22.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
572 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 571 | 10d | 01.01.INT.22.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
573 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 572 | 10d | 01.01.INT.22.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
574 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 573 | 5d | 01.01.INT.22.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
575 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 574,568 | 0d | 01.01.INT.22.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
576 |  | Auto Scheduled | נדרש שיהיה ממשק בין נתוני נפח ומשקל בשלב הראשוני מSAP ,משלב המבצוע הדרגגתי WMS יעדכן את ה SAP(SAP יעדכו את 3 המרחבים) - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.01.INT.23 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
577 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.INT.23.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
578 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.01.INT.23.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
579 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.01.INT.23.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
580 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.INT.23.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
581 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 580 | 25d | 01.01.INT.23.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
582 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 581 | 25d | 01.01.INT.23.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
583 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 582 | 10d | 01.01.INT.23.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
584 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 583 | 10d | 01.01.INT.23.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
585 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 584 | 5d | 01.01.INT.23.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
586 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 585,579 | 0d | 01.01.INT.23.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
587 |  | Auto Scheduled | בעת הקבלה למלאי מסימול חוץ ובאם לא נמצא מלאי בסימול החוץ נדרש לבטל את הקבלה בSAP ולהעביר את הפרטים לסטאטוס לבירור בWMS - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.01.INT.24 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
588 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.INT.24.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
589 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.01.INT.24.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
590 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.01.INT.24.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
591 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.INT.24.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
592 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 591 | 25d | 01.01.INT.24.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
593 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 592 | 25d | 01.01.INT.24.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
594 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 593 | 10d | 01.01.INT.24.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
595 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 594 | 10d | 01.01.INT.24.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
596 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 595 | 5d | 01.01.INT.24.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
597 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 596,590 | 0d | 01.01.INT.24.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
598 |  | Auto Scheduled | בעת הקבלה למלאי מסימול חוץ ובאם לא נמצא מלאי בסימול החוץ נדרש לבטל את הקבלה בSAP ולהעביר את הפרטים לסטאטוס לבירור בWMS - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.01.INT.25 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
599 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.INT.25.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
600 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.01.INT.25.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
601 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.01.INT.25.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
602 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.INT.25.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
603 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 602 | 25d | 01.01.INT.25.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
604 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 603 | 25d | 01.01.INT.25.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
605 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 604 | 10d | 01.01.INT.25.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
606 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 605 | 10d | 01.01.INT.25.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
607 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 606 | 5d | 01.01.INT.25.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
608 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 607,601 | 0d | 01.01.INT.25.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
609 |  | Auto Scheduled | 01.01: קבלה מרכש.SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 1,140d | 01.01.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
610 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר בדיקת חוקות המלאי בשלב אספקה נכנסת במקום החוקות הקיימות בשלב הקבלה למלאי לדוגמא איזה מלאי נכנס לכל סוג כושר בקבלה מרכש. - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.SAP.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
611 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
612 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
613 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.SAP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
614 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
615 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 614 | 25d | 01.01.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
616 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 615 | 25d | 01.01.SAP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
617 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 616 | 10d | 01.01.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
618 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 617 | 10d | 01.01.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
619 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 618 | 5d | 01.01.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
620 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 619,613 | 0d | 01.01.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
621 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ביצוע פעולות עבור מלאים בסטאטוס "בירור" . - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.SAP.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
622 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
623 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
624 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.SAP.02.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
625 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
626 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 625 | 25d | 01.01.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
627 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 626 | 25d | 01.01.SAP.02.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
628 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 627 | 10d | 01.01.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
629 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 628 | 10d | 01.01.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
630 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 629 | 5d | 01.01.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
631 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 630,624 | 0d | 01.01.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
632 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לסמן מלאים שטרם עברו בחינה לאחר קבלה / מלאים שאוחסנו למרות שלא עברו בחינה זו - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.SAP.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
633 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
634 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
635 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.SAP.03.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
636 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
637 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 636 | 25d | 01.01.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
638 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 637 | 25d | 01.01.SAP.03.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
639 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 638 | 10d | 01.01.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
640 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 639 | 10d | 01.01.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
641 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 640 | 5d | 01.01.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
642 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 641,635 | 0d | 01.01.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
643 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לקבל החלטות שימוש מתאימות למלאי שטרם עבר בחינה לאחר קבלה - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.SAP.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
644 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
645 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
646 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.SAP.04.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
647 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.SAP.04.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
648 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 647 | 25d | 01.01.SAP.04.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
649 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 648 | 25d | 01.01.SAP.04.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
650 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 649 | 10d | 01.01.SAP.04.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
651 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 650 | 10d | 01.01.SAP.04.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
652 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 651 | 5d | 01.01.SAP.04.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
653 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 652,646 | 0d | 01.01.SAP.04.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
654 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תשמור את הקשר בין הזמנת המקור(מנה"ר) לבין ההזמנה החדשה - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.SAP.05 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
655 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
656 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
657 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.SAP.05.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
658 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.SAP.05.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
659 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 658 | 25d | 01.01.SAP.05.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
660 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 659 | 25d | 01.01.SAP.05.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
661 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 660 | 10d | 01.01.SAP.05.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
662 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 661 | 10d | 01.01.SAP.05.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
663 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 662 | 5d | 01.01.SAP.05.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
664 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 663,657 | 0d | 01.01.SAP.05.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
665 |  | Auto Scheduled | יאוחסן במחסני הזכיין בסטאטוס בירור (בכושר 1 במערכת ה SAP) - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.SAP.06 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
666 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
667 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
668 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.SAP.06.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
669 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.SAP.06.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
670 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 669 | 25d | 01.01.SAP.06.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
671 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 670 | 25d | 01.01.SAP.06.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
672 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 671 | 10d | 01.01.SAP.06.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
673 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 672 | 10d | 01.01.SAP.06.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
674 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 673 | 5d | 01.01.SAP.06.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
675 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 674,668 | 0d | 01.01.SAP.06.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
676 |  | Auto Scheduled | יאוחסן בכושר 1 במערכת ה SAP - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.SAP.07 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
677 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
678 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
679 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.SAP.07.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
680 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.SAP.07.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
681 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 680 | 25d | 01.01.SAP.07.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
682 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 681 | 25d | 01.01.SAP.07.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
683 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 682 | 10d | 01.01.SAP.07.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
684 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 683 | 10d | 01.01.SAP.07.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
685 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 684 | 5d | 01.01.SAP.07.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
686 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 685,679 | 0d | 01.01.SAP.07.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
687 |  | Auto Scheduled | תבוצע המרה ממק"ט גנרי למק"ט צה"לי - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.SAP.08 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
688 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.SAP.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
689 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.SAP.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
690 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.SAP.08.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
691 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.SAP.08.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
692 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 691 | 25d | 01.01.SAP.08.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
693 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 692 | 25d | 01.01.SAP.08.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
694 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 693 | 10d | 01.01.SAP.08.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
695 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 694 | 10d | 01.01.SAP.08.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
696 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 695 | 5d | 01.01.SAP.08.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
697 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 696,690 | 0d | 01.01.SAP.08.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
698 |  | Auto Scheduled | נדרש עבור כלל המשקים - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.SAP.09 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
699 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.SAP.09.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
700 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.SAP.09.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
701 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.SAP.09.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
702 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.SAP.09.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
703 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 702 | 25d | 01.01.SAP.09.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
704 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 703 | 25d | 01.01.SAP.09.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
705 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 704 | 10d | 01.01.SAP.09.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
706 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 705 | 10d | 01.01.SAP.09.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
707 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 706 | 5d | 01.01.SAP.09.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
708 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 707,701 | 0d | 01.01.SAP.09.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
709 |  | Auto Scheduled | נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם נדרש קבלה מרכש ( למלאי) למחסן מנוהל צבאי/ מנהול זכיין - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.SAP.10 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
710 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.SAP.10.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
711 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.SAP.10.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
712 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.SAP.10.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
713 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.SAP.10.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
714 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 713 | 25d | 01.01.SAP.10.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
715 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 714 | 25d | 01.01.SAP.10.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
716 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 715 | 10d | 01.01.SAP.10.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
717 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 716 | 10d | 01.01.SAP.10.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
718 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 717 | 5d | 01.01.SAP.10.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
719 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 718,712 | 0d | 01.01.SAP.10.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
720 |  | Auto Scheduled | נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם המטען הגיע ונמצא במחסני הזכיין ( לא נכנס למלאי) - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.SAP.11 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
721 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.SAP.11.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
722 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.SAP.11.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
723 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.SAP.11.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
724 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.SAP.11.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
725 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 724 | 25d | 01.01.SAP.11.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
726 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 725 | 25d | 01.01.SAP.11.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
727 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 726 | 10d | 01.01.SAP.11.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
728 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 727 | 10d | 01.01.SAP.11.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
729 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 728 | 5d | 01.01.SAP.11.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
730 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 729,723 | 0d | 01.01.SAP.11.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
731 |  | Auto Scheduled | נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם נדרש קליטה למלאי - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.SAP.12 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
732 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.SAP.12.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
733 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.SAP.12.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
734 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.SAP.12.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
735 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.SAP.12.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
736 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 735 | 25d | 01.01.SAP.12.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
737 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 736 | 25d | 01.01.SAP.12.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
738 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 737 | 10d | 01.01.SAP.12.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
739 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 738 | 10d | 01.01.SAP.12.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
740 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 739 | 5d | 01.01.SAP.12.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
741 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 740,734 | 0d | 01.01.SAP.12.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
742 |  | Auto Scheduled | 01.01: קבלה מרכש.WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 2,470d | 01.01.WMS |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
743 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תפתח אספקות נכנסות ע"ב הנתונים ממערכת הSAP (כולל קשר בין הזמנת מנה"ר להזמנה חדשה(ZH92) בעת הצורך) - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.WMS.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
744 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.WMS.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
745 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.WMS.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
746 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.WMS.01.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
747 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.WMS.01.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
748 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 747 | 25d | 01.01.WMS.01.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
749 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 748 | 25d | 01.01.WMS.01.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
750 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 749 | 10d | 01.01.WMS.01.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
751 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 750 | 10d | 01.01.WMS.01.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
752 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 751 | 5d | 01.01.WMS.01.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
753 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 752,746 | 0d | 01.01.WMS.01.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
754 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר קבלה בפועל של המלאי בסטאטוס המתאים. - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.WMS.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
755 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.WMS.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
756 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.WMS.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
757 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.WMS.02.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
758 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.WMS.02.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
759 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 758 | 25d | 01.01.WMS.02.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
760 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 759 | 25d | 01.01.WMS.02.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
761 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 760 | 10d | 01.01.WMS.02.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
762 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 761 | 10d | 01.01.WMS.02.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
763 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 762 | 5d | 01.01.WMS.02.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
764 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 763,757 | 0d | 01.01.WMS.02.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
765 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר הזנת תעודות בחינה עבור משקי מר"צ ומצל"ח - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.WMS.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
766 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.WMS.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
767 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.WMS.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
768 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.WMS.03.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
769 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.WMS.03.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
770 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 769 | 25d | 01.01.WMS.03.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
771 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 770 | 25d | 01.01.WMS.03.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
772 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 771 | 10d | 01.01.WMS.03.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
773 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 772 | 10d | 01.01.WMS.03.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
774 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 773 | 5d | 01.01.WMS.03.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
775 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 774,768 | 0d | 01.01.WMS.03.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
776 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תפתח אספקות נכנסות אל מול הזמנות הרכש ממרק"ט. - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.WMS.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
777 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.WMS.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
778 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.WMS.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
779 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.WMS.04.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
780 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.WMS.04.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
781 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 780 | 25d | 01.01.WMS.04.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
782 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 781 | 25d | 01.01.WMS.04.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
783 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 782 | 10d | 01.01.WMS.04.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
784 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 783 | 10d | 01.01.WMS.04.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
785 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 784 | 5d | 01.01.WMS.04.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
786 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 785,779 | 0d | 01.01.WMS.04.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
787 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר פתיחת סדרות פיקטיביות עבור פריטי מצר"פ בעת דיווח הקבלה. - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.WMS.05 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
788 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.WMS.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
789 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.WMS.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
790 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.WMS.05.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
791 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.WMS.05.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
792 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 791 | 25d | 01.01.WMS.05.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
793 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 792 | 25d | 01.01.WMS.05.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
794 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 793 | 10d | 01.01.WMS.05.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
795 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 794 | 10d | 01.01.WMS.05.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
796 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 795 | 5d | 01.01.WMS.05.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
797 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 796,790 | 0d | 01.01.WMS.05.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
798 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר בניית חוקות על פריטים בשלב הקבלה בפועל של המלאי, לדוגמא אורך חיי מדף מינימאלי. - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.WMS.06 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
799 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.WMS.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
800 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.WMS.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
801 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.WMS.06.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
802 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.WMS.06.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
803 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 802 | 25d | 01.01.WMS.06.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
804 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 803 | 25d | 01.01.WMS.06.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
805 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 804 | 10d | 01.01.WMS.06.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
806 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 805 | 10d | 01.01.WMS.06.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
807 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 806 | 5d | 01.01.WMS.06.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
808 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 807,801 | 0d | 01.01.WMS.06.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
809 |  | Auto Scheduled | מערכת הWMS ומערכת SAP יאפשרו העברת שדרים ע"ב טבלת המרה בין כושרים לסטאטוס המלאי. - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.WMS.07 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
810 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.WMS.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
811 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.WMS.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
812 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.WMS.07.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
813 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.WMS.07.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
814 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 813 | 25d | 01.01.WMS.07.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
815 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 814 | 25d | 01.01.WMS.07.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
816 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 815 | 10d | 01.01.WMS.07.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
817 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 816 | 10d | 01.01.WMS.07.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
818 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 817 | 5d | 01.01.WMS.07.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
819 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 818,812 | 0d | 01.01.WMS.07.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
820 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר פתיחת סדרות ידני או מנתונים שיגיעו בממשק ממערכת SAP - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.WMS.08 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
821 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.WMS.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
822 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.WMS.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
823 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.WMS.08.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
824 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.WMS.08.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
825 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 824 | 25d | 01.01.WMS.08.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
826 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 825 | 25d | 01.01.WMS.08.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
827 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 826 | 10d | 01.01.WMS.08.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
828 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 827 | 10d | 01.01.WMS.08.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
829 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 828 | 5d | 01.01.WMS.08.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
830 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 829,823 | 0d | 01.01.WMS.08.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
831 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר כניסת מלאי בסטאטוס בירור באם נתוני הסדרה שהגיעו בממשק מSAP אינם תואמים לסדרה בפועל - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.WMS.09 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
832 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.WMS.09.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
833 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.WMS.09.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
834 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.WMS.09.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
835 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.WMS.09.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
836 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 835 | 25d | 01.01.WMS.09.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
837 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 836 | 25d | 01.01.WMS.09.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
838 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 837 | 10d | 01.01.WMS.09.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
839 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 838 | 10d | 01.01.WMS.09.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
840 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 839 | 5d | 01.01.WMS.09.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
841 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 840,834 | 0d | 01.01.WMS.09.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
842 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר קליטה למלאי של מס"דים /צ' שיכנסו לסטאטוס בירור עבור מסדים/צ' שהגיעו בפועל אך השדר בין המערכות נפל שגוי (לדוגמא צ' שמופיע בגדוד, אך בפועל הגיע למרה"ס). - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.WMS.10 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
843 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.WMS.10.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
844 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.WMS.10.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
845 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.WMS.10.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
846 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.WMS.10.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
847 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 846 | 25d | 01.01.WMS.10.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
848 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 847 | 25d | 01.01.WMS.10.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
849 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 848 | 10d | 01.01.WMS.10.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
850 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 849 | 10d | 01.01.WMS.10.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
851 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 850 | 5d | 01.01.WMS.10.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
852 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 851,845 | 0d | 01.01.WMS.10.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
853 |  | Auto Scheduled | הזכיין נדרש לעדכן(בשלב תאום אספקות) במערכת ה WMS צ'/מסדים שלא עודכנו באספקה הנכנסת SAP - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.WMS.11 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
854 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.WMS.11.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
855 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.WMS.11.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
856 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.WMS.11.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
857 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.WMS.11.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
858 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 857 | 25d | 01.01.WMS.11.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
859 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 858 | 25d | 01.01.WMS.11.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
860 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 859 | 10d | 01.01.WMS.11.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
861 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 860 | 10d | 01.01.WMS.11.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
862 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 861 | 5d | 01.01.WMS.11.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
863 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 862,856 | 0d | 01.01.WMS.11.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
864 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר מתן אינדיקציות מעבר לקיים במערכת הSAP . - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.WMS.12 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
865 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.WMS.12.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
866 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.WMS.12.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
867 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.WMS.12.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
868 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.WMS.12.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
869 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 868 | 25d | 01.01.WMS.12.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
870 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 869 | 25d | 01.01.WMS.12.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
871 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 870 | 10d | 01.01.WMS.12.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
872 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 871 | 10d | 01.01.WMS.12.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
873 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 872 | 5d | 01.01.WMS.12.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
874 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 873,867 | 0d | 01.01.WMS.12.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
875 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר באספקה נכנסת להציג אינ' לצורך לביצוע בחינה/סטאטוס הבחינה עבור פריט - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.WMS.13 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
876 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.WMS.13.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
877 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.WMS.13.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
878 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.WMS.13.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
879 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.WMS.13.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
880 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 879 | 25d | 01.01.WMS.13.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
881 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 880 | 25d | 01.01.WMS.13.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
882 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 881 | 10d | 01.01.WMS.13.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
883 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 882 | 10d | 01.01.WMS.13.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
884 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 883 | 5d | 01.01.WMS.13.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
885 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 884,878 | 0d | 01.01.WMS.13.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
886 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר להציג אינ' לצורך לביצוע בחינה/סטאטוס הבחינה ויזואלית - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.WMS.14 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
887 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.WMS.14.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
888 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.WMS.14.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
889 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.WMS.14.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
890 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.WMS.14.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
891 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 890 | 25d | 01.01.WMS.14.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
892 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 891 | 25d | 01.01.WMS.14.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
893 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 892 | 10d | 01.01.WMS.14.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
894 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 893 | 10d | 01.01.WMS.14.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
895 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 894 | 5d | 01.01.WMS.14.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
896 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 895,889 | 0d | 01.01.WMS.14.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
897 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS נדרשת לתמוך בתהליך הזנת הבחינה הויזואלית - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.WMS.15 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
898 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.WMS.15.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
899 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.WMS.15.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
900 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.WMS.15.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
901 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.WMS.15.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
902 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 901 | 25d | 01.01.WMS.15.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
903 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 902 | 25d | 01.01.WMS.15.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
904 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 903 | 10d | 01.01.WMS.15.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
905 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 904 | 10d | 01.01.WMS.15.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
906 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 905 | 5d | 01.01.WMS.15.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
907 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 906,900 | 0d | 01.01.WMS.15.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
908 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS נדרשת לסמן את המלאי שטרם ביצע בחינה לאחר קבלה בסטאטוס מיוחד/ מלאים שאוחסנו למרות שלא עברו בחינה זו - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.WMS.16 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
909 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.WMS.16.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
910 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.WMS.16.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
911 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.WMS.16.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
912 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.WMS.16.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
913 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 912 | 25d | 01.01.WMS.16.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
914 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 913 | 25d | 01.01.WMS.16.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
915 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 914 | 10d | 01.01.WMS.16.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
916 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 915 | 10d | 01.01.WMS.16.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
917 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 916 | 5d | 01.01.WMS.16.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
918 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 917,911 | 0d | 01.01.WMS.16.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
919 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר לנהל אינדקציה ורשימה עבור שאלון איכות עבור בדיקה ראשונית של תהליך קבלה מרכש . - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.WMS.17 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
920 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.WMS.17.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
921 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.WMS.17.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
922 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.WMS.17.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
923 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.WMS.17.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
924 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 923 | 25d | 01.01.WMS.17.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
925 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 924 | 25d | 01.01.WMS.17.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
926 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 925 | 10d | 01.01.WMS.17.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
927 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 926 | 10d | 01.01.WMS.17.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
928 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 927 | 5d | 01.01.WMS.17.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
929 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 928,922 | 0d | 01.01.WMS.17.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
930 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר חיפוש לפי הזמנה מנה"רית/הזמנה חדשה - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.WMS.18 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
931 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.WMS.18.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
932 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.WMS.18.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
933 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.WMS.18.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
934 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.WMS.18.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
935 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 934 | 25d | 01.01.WMS.18.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
936 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 935 | 25d | 01.01.WMS.18.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
937 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 936 | 10d | 01.01.WMS.18.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
938 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 937 | 10d | 01.01.WMS.18.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
939 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 938 | 5d | 01.01.WMS.18.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
940 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 939,933 | 0d | 01.01.WMS.18.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
941 |  | Auto Scheduled | הסבת סיווג על המק"ט לסוגי בחינה הרלוונטיים לפריטים השונים במערכת WMS ו SAP. - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.WMS.19 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
942 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.WMS.19.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
943 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.WMS.19.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
944 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.WMS.19.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
945 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.WMS.19.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
946 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 945 | 25d | 01.01.WMS.19.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
947 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 946 | 25d | 01.01.WMS.19.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
948 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 947 | 10d | 01.01.WMS.19.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
949 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 948 | 10d | 01.01.WMS.19.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
950 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 949 | 5d | 01.01.WMS.19.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
951 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 950,944 | 0d | 01.01.WMS.19.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
952 |  | Auto Scheduled | על הזכיין לתעד כל מסמכים רלוונטיים במערכת - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.WMS.20 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
953 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.WMS.20.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
954 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.WMS.20.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
955 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.WMS.20.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
956 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.WMS.20.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
957 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 956 | 25d | 01.01.WMS.20.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
958 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 957 | 25d | 01.01.WMS.20.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
959 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 958 | 10d | 01.01.WMS.20.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
960 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 959 | 10d | 01.01.WMS.20.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
961 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 960 | 5d | 01.01.WMS.20.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
962 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 961,955 | 0d | 01.01.WMS.20.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
963 |  | Auto Scheduled | נדרש ליצור ממשק ספקים ממערכת הSAP למערכת WMS - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.WMS.21 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
964 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.WMS.21.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
965 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.WMS.21.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
966 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.WMS.21.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
967 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.WMS.21.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
968 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 967 | 25d | 01.01.WMS.21.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
969 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 968 | 25d | 01.01.WMS.21.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
970 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 969 | 10d | 01.01.WMS.21.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
971 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 970 | 10d | 01.01.WMS.21.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
972 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 971 | 5d | 01.01.WMS.21.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
973 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 972,966 | 0d | 01.01.WMS.21.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
974 |  | Auto Scheduled | נתוני נפח ומשקל כולל הציוד שנקלט על גבי משטחים / מטענים ישודרו ממערכת WMS למערכת SAP וישמרו במערכת SAP. נתונים אלו ישמשו לצורך התחשבנות עם הזכיין . - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.WMS.22 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
975 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.WMS.22.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
976 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.WMS.22.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
977 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.WMS.22.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
978 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.WMS.22.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
979 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 978 | 25d | 01.01.WMS.22.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
980 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 979 | 25d | 01.01.WMS.22.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
981 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 980 | 10d | 01.01.WMS.22.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
982 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 981 | 10d | 01.01.WMS.22.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
983 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 982 | 5d | 01.01.WMS.22.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
984 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 983,977 | 0d | 01.01.WMS.22.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
985 |  | Auto Scheduled | נדרש כי בעת קבלה מרכש של ערכות לזכיין יהיה עץ מוצר של תכולת הערכה לצורך בחינה כי הערכה שהתקבלה היר כפי שנדרש - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.WMS.23 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
986 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.WMS.23.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
987 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.WMS.23.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
988 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.WMS.23.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
989 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.WMS.23.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
990 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 989 | 25d | 01.01.WMS.23.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
991 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 990 | 25d | 01.01.WMS.23.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
992 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 991 | 10d | 01.01.WMS.23.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
993 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 992 | 10d | 01.01.WMS.23.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
994 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 993 | 5d | 01.01.WMS.23.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
995 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 994,988 | 0d | 01.01.WMS.23.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
996 |  | Auto Scheduled | נדרש כי יוקם מק"ט גנרי (כגון מכולה) - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.WMS.25 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
997 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.WMS.25.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
998 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.WMS.25.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
999 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.WMS.25.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1000 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.WMS.25.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
1001 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1000 | 25d | 01.01.WMS.25.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
1002 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1001 | 25d | 01.01.WMS.25.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1003 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1002 | 10d | 01.01.WMS.25.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1004 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1003 | 10d | 01.01.WMS.25.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1005 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1004 | 5d | 01.01.WMS.25.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1006 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1005,999 | 0d | 01.01.WMS.25.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1007 |  | Auto Scheduled | העברת שדר עבור המרת המקטים - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.WMS.26 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
1008 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.WMS.26.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1009 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.WMS.26.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1010 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.WMS.26.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1011 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.WMS.26.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
1012 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1011 | 25d | 01.01.WMS.26.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
1013 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1012 | 25d | 01.01.WMS.26.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1014 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1013 | 10d | 01.01.WMS.26.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1015 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1014 | 10d | 01.01.WMS.26.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1016 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1015 | 5d | 01.01.WMS.26.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1017 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1016,1010 | 0d | 01.01.WMS.26.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1018 |  | Auto Scheduled | נדרש לסרוק את תעודת המשלוח המתקבלת מהספק וקישורה לאספקה הנכנסת ולקבלה למלאי הרלוונטית - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.WMS.27 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
1019 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.01.WMS.27.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1020 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.01.WMS.27.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1021 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.01.WMS.27.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1022 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.WMS.27.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
1023 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1022 | 25d | 01.01.WMS.27.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
1024 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1023 | 25d | 01.01.WMS.27.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1025 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1024 | 10d | 01.01.WMS.27.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1026 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1025 | 10d | 01.01.WMS.27.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1027 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1026 | 5d | 01.01.WMS.27.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1028 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1027,1021 | 0d | 01.01.WMS.27.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1029 |  | Auto Scheduled | 01.02: ערכות | 378 days | 18 June 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 8.9999999999999997E-2 |  | 3,581d | 01.02 | בחתימה | מאור | hd | מאור |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3
1030 |  | Auto Scheduled | 01.02: ערכות.BP | 177 days | 18 June 2020 08:00 | 19 February 2021 17:00 | 0.97999999999999998 |  | 211d | 01.02.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
1031 |  | Auto Scheduled | 01.02: ערכות - BP | 177 days | 18 June 2020 08:00 | 19 February 2021 17:00 | 0.97999999999999998 |  | 211d | 01.02.BP.01 | בחתימה | מאור | parent | מאור |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5
1032 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 177 days | 18 June 2020 08:00 | 19 February 2021 17:00 | 0.97999999999999998 |  | 171d | 01.02.BP.01.01 |  | מאור | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1033 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 76 days | 18 June 2020 08:00 | 01 October 2020 17:00 | 1 |  | 76d | 01.02.BP.01.01.20 | בוצע | מוריה | MoM | מאור | תע - מוריה | BP | NA | Must Start On | 7
1034 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 32 days | 01 October 2020 08:00 | 15 November 2020 17:00 | 1 | 1033 | 32d | 01.02.BP.01.01.21 | בוצע | מוריה | MoM | מאור | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1035 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 51 days | 15 November 2020 08:00 | 25 January 2021 17:00 | 1 | 1034 | 51d | 01.02.BP.01.01.22 | בוצע | אבי | MoM | מאור | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1036 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 2 days | 24 January 2021 08:00 | 26 January 2021 17:00 | 1 | 1035 | 2d | 01.02.BP.01.01.23 | בוצע | סיגל | MoM | מאור | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1037 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 2 days | 25 January 2021 08:00 | 26 January 2021 17:00 | 1 | 1036 | 2d | 01.02.BP.01.01.24 | בוצע | מאור | MoM | מאור | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1038 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 2 days | 26 January 2021 08:00 | 27 January 2021 17:00 | 1 | 1037 | 2d | 01.02.BP.01.01.25 | בוצע | מאור | MoM | מאור | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1039 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 2 days | 27 January 2021 08:00 | 28 January 2021 17:00 | 1 | 1038 | 2d | 01.02.BP.01.01.26 | בוצע | מאור | MoM | מאור | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1040 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 3 days | 16 February 2021 08:00 | 18 February 2021 17:00 | 0 | 1039 | 3d | 01.02.BP.01.01.27 | בתהליך | מאור | MoM | מאור | תע - מוריה | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
1041 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 1 day | 19 February 2021 08:00 | 19 February 2021 17:00 | 0 | 1040 | 1d | 01.02.BP.01.01.28 | בתהליך | מאור | MoM | מאור | תע - מוריה | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
1042 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 102 days | 01 October 2020 08:00 | 19 February 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 40d | 01.02.BP.01.02 |  | מאור | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1043 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 19 February 2021 17:00 | 19 February 2021 17:00 | 0 | 1041 | 0d | 01.02.BP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
1044 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 01 October 2020 08:00 | 07 October 2020 17:00 | 1 |  | 5d | 01.02.BP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
1045 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 08 October 2020 08:00 | 21 October 2020 17:00 | 1 | 1044 | 10d | 01.02.BP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
1046 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 22 October 2020 08:00 | 28 October 2020 17:00 | 1 | 1045 | 5d | 01.02.BP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
1047 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 29 October 2020 08:00 | 11 November 2020 17:00 | 1 | 1046 | 10d | 01.02.BP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
1048 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 12 November 2020 08:00 | 25 November 2020 17:00 | 1 | 1047 | 10d | 01.02.BP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
1049 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 19 February 2021 17:00 | 19 February 2021 17:00 | 0 | 1048,1043 | 0d | 01.02.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
1050 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 19 February 2021 17:00 | 19 February 2021 17:00 | 0 | 1049 | 0d | 01.02.BP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
1051 |  | Auto Scheduled | 01.02: ערכות.GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 240d | 01.02.GEN |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
1052 |  | Auto Scheduled | נדרש להגדיר מהם התנאים לסיום הרכבת ערכה- כיום תהליך סגירת הפק"ע עובד במיילים בין מחסני ההרכבה לנציג מדור ניהול המלאי - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.02.GEN.01 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
1053 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.02.GEN.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1054 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.02.GEN.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1055 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.02.GEN.01.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1056 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 1055 | 10d | 01.02.GEN.01.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
1057 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 1056 | 20d | 01.02.GEN.01.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
1058 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 1057,1055 | 0d | 01.02.GEN.01.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
1059 |  | Auto Scheduled | נדרש לבחון מהם השיקולים המתבצעים ע"י המחסנאים ברצפת הייצור לצורך הכנסת פריטים לערכה (לפי פג"ת קרוב, לפי מק"ט תחליפי, לפי הומוגניות בתכולת הערכה וכו') - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.02.GEN.02 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
1060 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.02.GEN.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1061 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.02.GEN.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1062 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.02.GEN.02.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1063 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 1062 | 10d | 01.02.GEN.02.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
1064 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 1063 | 20d | 01.02.GEN.02.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
1065 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 1064,1062 | 0d | 01.02.GEN.02.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
1066 |  | Auto Scheduled | נדרש לוודא קיום הדרישות הקשורות להחזרת ערכות גם בBP החזרות - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.02.GEN.03 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
1067 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.02.GEN.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1068 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.02.GEN.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1069 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.02.GEN.03.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1070 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 1069 | 10d | 01.02.GEN.03.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
1071 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 1070 | 20d | 01.02.GEN.03.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
1072 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 1071,1069 | 0d | 01.02.GEN.03.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
1073 |  | Auto Scheduled | נדרש להגדיר תהליך מסודר לבחינת ערכות החוזרות מיחידות בעידן הזכיין - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.02.GEN.04 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
1074 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.02.GEN.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1075 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.02.GEN.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1076 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.02.GEN.04.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1077 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 1076 | 10d | 01.02.GEN.04.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
1078 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 1077 | 20d | 01.02.GEN.04.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
1079 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 1078,1076 | 0d | 01.02.GEN.04.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
1080 |  | Auto Scheduled | נדרש להגדיר תהליך בחינה מסודר לכלל הערכות הדורשות בחינה בעת קבלתן למלאי WMS - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.02.GEN.05 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
1081 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.02.GEN.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1082 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.02.GEN.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1083 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.02.GEN.05.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1084 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 1083 | 10d | 01.02.GEN.05.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
1085 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 1084 | 20d | 01.02.GEN.05.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
1086 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 1085,1083 | 0d | 01.02.GEN.05.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
1087 |  | Auto Scheduled | נדרש להגדיר תהליך או"שי לטיפול בשגויים בתהליך פירוק ערכות בWMS - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.02.GEN.06 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
1088 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.02.GEN.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1089 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.02.GEN.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1090 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.02.GEN.06.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1091 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 1090 | 10d | 01.02.GEN.06.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
1092 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 1091 | 20d | 01.02.GEN.06.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
1093 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 1092,1090 | 0d | 01.02.GEN.06.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
1094 |  | Auto Scheduled | נדרש להגדיר תהליך או"שי לטיפול בהפרשים בתהליך פירוק ערכות בWMS - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.02.GEN.07 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
1095 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.02.GEN.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1096 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.02.GEN.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1097 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.02.GEN.07.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1098 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 1097 | 10d | 01.02.GEN.07.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
1099 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 1098 | 20d | 01.02.GEN.07.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
1100 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 1099,1097 | 0d | 01.02.GEN.07.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
1101 |  | Auto Scheduled | נדרש להגדיר תהליך של קביעת סדרות אוטומטי (batch determination) לפריטי בנים של ערכות הנבנות בWMS - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.02.GEN.08 | משימה בעבודה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
1102 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.02.GEN.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1103 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.02.GEN.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1104 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.02.GEN.08.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1105 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 1104 | 10d | 01.02.GEN.08.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
1106 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 1105 | 20d | 01.02.GEN.08.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1107 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 November 2021 17:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 1106,1104 | 0d | 01.02.GEN.08.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1108 |  | Auto Scheduled | 01.02: ערכות.IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 475d | 01.02.IMP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
1109 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ליקוט וזיכוי פרטי בנים הקיימים במחסני המרכזים (המנוהלים SAP) וניפוקם לבימ"ל - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.02.IMP.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
1110 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.02.IMP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1111 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.02.IMP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1112 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.02.IMP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1113 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.IMP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
1114 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1113 | 25d | 01.02.IMP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1115 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1114 | 25d | 01.02.IMP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1116 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1115 | 10d | 01.02.IMP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1117 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1116 | 10d | 01.02.IMP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1118 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1117 | 5d | 01.02.IMP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1119 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1118,1112 | 0d | 01.02.IMP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1120 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר ניפוק פריטים לפק"ע עבור ייצור ערכות - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.02.IMP.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
1121 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.02.IMP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1122 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.02.IMP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1123 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.02.IMP.02.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1124 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.IMP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
1125 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1124 | 25d | 01.02.IMP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1126 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1125 | 25d | 01.02.IMP.02.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1127 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1126 | 10d | 01.02.IMP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1128 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1127 | 10d | 01.02.IMP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1129 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1128 | 5d | 01.02.IMP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1130 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1129,1123 | 0d | 01.02.IMP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1131 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר קבלה למלאי של ערכות לאחר ייצור - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.02.IMP.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
1132 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.02.IMP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1133 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.02.IMP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1134 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.02.IMP.03.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1135 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.IMP.03.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
1136 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1135 | 25d | 01.02.IMP.03.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1137 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1136 | 25d | 01.02.IMP.03.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1138 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1137 | 10d | 01.02.IMP.03.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1139 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1138 | 10d | 01.02.IMP.03.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1140 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1139 | 5d | 01.02.IMP.03.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1141 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1140,1134 | 0d | 01.02.IMP.03.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1142 |  | Auto Scheduled | ניפוק הערכה ישירות מבימ"ל – מערכת SAP תאפשר ניפוק הערכה מהבימ"ל ליחידות - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.02.IMP.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
1143 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.02.IMP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1144 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.02.IMP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1145 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.02.IMP.04.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1146 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.IMP.04.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
1147 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1146 | 25d | 01.02.IMP.04.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1148 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1147 | 25d | 01.02.IMP.04.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1149 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1148 | 10d | 01.02.IMP.04.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1150 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1149 | 10d | 01.02.IMP.04.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1151 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1150 | 5d | 01.02.IMP.04.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1152 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1151,1145 | 0d | 01.02.IMP.04.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1153 |  | Auto Scheduled | תהליך יצירת עץ המוצר בSAP -התאמות למבנה הארגוני בלבד - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.02.IMP.05 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
1154 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.02.IMP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1155 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.02.IMP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1156 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.02.IMP.05.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1157 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.IMP.05.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
1158 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1157 | 25d | 01.02.IMP.05.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1159 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1158 | 25d | 01.02.IMP.05.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1160 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1159 | 10d | 01.02.IMP.05.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1161 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1160 | 10d | 01.02.IMP.05.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1162 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1161 | 5d | 01.02.IMP.05.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1163 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1162,1156 | 0d | 01.02.IMP.05.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1164 |  | Auto Scheduled | 01.02: ערכות.INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 660d | 01.02.INT |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
1165 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תשלח את עצי המוצר הרלוונטים למערכת הזכיין (WMS) - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.02.INT.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
1166 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.02.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1167 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.02.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1168 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.02.INT.01.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1169 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.INT.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
1170 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1169 | 25d | 01.02.INT.01.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1171 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1170 | 25d | 01.02.INT.01.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1172 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1171 | 10d | 01.02.INT.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1173 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1172 | 10d | 01.02.INT.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1174 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1173 | 5d | 01.02.INT.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1175 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1174,1168 | 0d | 01.02.INT.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1176 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר יצירת הזמנות פק"ע ייצור באתר המרהס עבור אתרי אחסון מנהלים WMS - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.02.INT.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
1177 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.02.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1178 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.02.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1179 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.02.INT.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1180 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.INT.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
1181 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1180 | 25d | 01.02.INT.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1182 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1181 | 25d | 01.02.INT.02.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1183 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1182 | 10d | 01.02.INT.02.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1184 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1183 | 10d | 01.02.INT.02.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1185 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1184 | 5d | 01.02.INT.02.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1186 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1185,1179 | 0d | 01.02.INT.02.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1187 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר שחרור הזמנות פק"ע ייצור באתר המרהס עבור אתרי אחסון מנהלים WMS - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.02.INT.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
1188 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.02.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1189 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.02.INT.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1190 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.02.INT.03.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1191 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.INT.03.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
1192 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1191 | 25d | 01.02.INT.03.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1193 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1192 | 25d | 01.02.INT.03.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1194 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1193 | 10d | 01.02.INT.03.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1195 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1194 | 10d | 01.02.INT.03.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1196 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1195 | 5d | 01.02.INT.03.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1197 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1196,1190 | 0d | 01.02.INT.03.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1198 |  | Auto Scheduled | מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדרים למערכת הSAP עבור ניפוק מלאי רכיבי הבנים לערכה - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.02.INT.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
1199 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.02.INT.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1200 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.02.INT.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1201 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.02.INT.04.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1202 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.INT.04.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
1203 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1202 | 25d | 01.02.INT.04.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1204 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1203 | 25d | 01.02.INT.04.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1205 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1204 | 10d | 01.02.INT.04.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1206 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1205 | 10d | 01.02.INT.04.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1207 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1206 | 5d | 01.02.INT.04.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1208 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1207,1201 | 0d | 01.02.INT.04.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1209 |  | Auto Scheduled | מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדרים למערכת הSAP עבור קבלה למלאי של ערכה מושלמת. - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.02.INT.05 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
1210 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.02.INT.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1211 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.02.INT.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1212 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.02.INT.05.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1213 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.INT.05.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
1214 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1213 | 25d | 01.02.INT.05.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1215 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1214 | 25d | 01.02.INT.05.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1216 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1215 | 10d | 01.02.INT.05.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1217 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1216 | 10d | 01.02.INT.05.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1218 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1217 | 5d | 01.02.INT.05.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1219 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1218,1212 | 0d | 01.02.INT.05.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1220 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר שליחת עדכון סטאטוס עם סיום בניית הערכה - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.02.INT.06 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
1221 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.02.INT.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1222 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.02.INT.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1223 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.02.INT.06.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1224 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.INT.06.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
1225 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1224 | 25d | 01.02.INT.06.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1226 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1225 | 25d | 01.02.INT.06.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1227 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1226 | 10d | 01.02.INT.06.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1228 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1227 | 10d | 01.02.INT.06.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1229 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1228 | 5d | 01.02.INT.06.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1230 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1229,1223 | 0d | 01.02.INT.06.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1231 |  | Auto Scheduled | 01.02: ערכות.SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 1,330d | 01.02.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
1232 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר יצירת\שינוי – עצי מוצר עבור אתר המרהס - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.02.SAP.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1233 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.02.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1234 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.02.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1235 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.02.SAP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1236 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
1237 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1236 | 25d | 01.02.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1238 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1237 | 25d | 01.02.SAP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1239 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1238 | 10d | 01.02.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1240 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1239 | 10d | 01.02.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1241 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1240 | 5d | 01.02.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1242 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1241,1235 | 0d | 01.02.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1243 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר יצירת\שחרור הזמנות פק"ע ייצור באתר המרה"ס עבור אתרי אחסון מנהלים SAP - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.02.SAP.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1244 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.02.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1245 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.02.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1246 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.02.SAP.02.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1247 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
1248 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1247 | 25d | 01.02.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1249 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1248 | 25d | 01.02.SAP.02.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1250 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1249 | 10d | 01.02.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1251 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1250 | 10d | 01.02.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1252 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1251 | 5d | 01.02.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1253 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1252,1246 | 0d | 01.02.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1254 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת\אספקת ויסות בתוך המרחב לWMS עבור ליקוט פריטי בנים הקיימים במחסני המרה"ס וניפוקם למחסן מנוהל SAP לצורך בניית ערכות - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.02.SAP.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1255 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.02.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1256 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.02.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1257 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.02.SAP.03.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1258 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
1259 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1258 | 25d | 01.02.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1260 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1259 | 25d | 01.02.SAP.03.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1261 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1260 | 10d | 01.02.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1262 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1261 | 10d | 01.02.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1263 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1262 | 5d | 01.02.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1264 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1263,1257 | 0d | 01.02.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1265 |  | Auto Scheduled | העברת הערכה לאחסנה במחסני הזכיין –יש לאפשר העברת מלאי ערכות מא"א הבימל למערכת ה WMS - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.02.SAP.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1266 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.02.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1267 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.02.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1268 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.02.SAP.04.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1269 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.SAP.04.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
1270 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1269 | 25d | 01.02.SAP.04.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1271 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1270 | 25d | 01.02.SAP.04.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1272 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1271 | 10d | 01.02.SAP.04.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1273 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1272 | 10d | 01.02.SAP.04.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1274 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1273 | 5d | 01.02.SAP.04.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1275 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1274,1268 | 0d | 01.02.SAP.04.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1276 |  | Auto Scheduled | מערכת ה WMS תאפשר פתיחת משימה של הוצאה\הכנסה של רכיבים לערכה קיימת במלאי - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.02.SAP.06 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1277 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.02.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1278 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.02.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1279 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.02.SAP.06.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1280 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.SAP.06.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
1281 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1280 | 25d | 01.02.SAP.06.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1282 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1281 | 25d | 01.02.SAP.06.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1283 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1282 | 10d | 01.02.SAP.06.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1284 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1283 | 10d | 01.02.SAP.06.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1285 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1284 | 5d | 01.02.SAP.06.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1286 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1285,1279 | 0d | 01.02.SAP.06.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1287 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תעדכן את העיתוד על פעולות מלאיות שיבוצעו כתוצאה משדרי עידכון המלאי שהזכיין ישלח - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.02.SAP.07 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1288 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.02.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1289 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.02.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1290 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.02.SAP.07.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1291 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.SAP.07.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
1292 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1291 | 25d | 01.02.SAP.07.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1293 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1292 | 25d | 01.02.SAP.07.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1294 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1293 | 10d | 01.02.SAP.07.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1295 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1294 | 10d | 01.02.SAP.07.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1296 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1295 | 5d | 01.02.SAP.07.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1297 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1296,1290 | 0d | 01.02.SAP.07.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1298 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר שינוי הרשאות בהתאם לתהליכי העבודה המשתנים - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.02.SAP.08 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1299 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.02.SAP.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1300 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.02.SAP.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1301 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.02.SAP.08.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1302 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.SAP.08.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
1303 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1302 | 25d | 01.02.SAP.08.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1304 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1303 | 25d | 01.02.SAP.08.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1305 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1304 | 10d | 01.02.SAP.08.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1306 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1305 | 10d | 01.02.SAP.08.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1307 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1306 | 5d | 01.02.SAP.08.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1308 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1307,1301 | 0d | 01.02.SAP.08.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1309 |  | Auto Scheduled | יש להקים במערכת SAP אזורי MRP לייצור ערכות בהתאם לשינויים במבנה הארגוני - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.02.SAP.11 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1310 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.02.SAP.11.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1311 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.02.SAP.11.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1312 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.02.SAP.11.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1313 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.SAP.11.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
1314 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1313 | 25d | 01.02.SAP.11.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1315 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1314 | 25d | 01.02.SAP.11.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1316 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1315 | 10d | 01.02.SAP.11.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1317 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1316 | 10d | 01.02.SAP.11.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1318 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1317 | 5d | 01.02.SAP.11.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1319 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1318,1312 | 0d | 01.02.SAP.11.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1320 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תדע לתמוך בתהליך בחירת סדרות לפריטי הבנים בעת יצירת הפק"ע - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.02.SAP.12 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1321 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.02.SAP.12.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1322 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.02.SAP.12.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1323 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.02.SAP.12.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1324 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.SAP.12.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
1325 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1324 | 25d | 01.02.SAP.12.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1326 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1325 | 25d | 01.02.SAP.12.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1327 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1326 | 10d | 01.02.SAP.12.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1328 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1327 | 10d | 01.02.SAP.12.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1329 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1328 | 5d | 01.02.SAP.12.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1330 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1329,1323 | 0d | 01.02.SAP.12.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1331 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP ביצוע בדיקת אחוז ההרכבה האפשרי והפריטים הזמינים בעת יצירת הפק"ע המיועדת לבנייה באתר WMS. לפי החלטת המשתמש נמשיך לשלבים הבאים או נבחר שלא לייצר עד לקבלת הפריטים למלאי הWMS. - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.02.SAP.13 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1332 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.02.SAP.13.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1333 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.02.SAP.13.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1334 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.02.SAP.13.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1335 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.SAP.13.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
1336 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1335 | 25d | 01.02.SAP.13.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1337 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1336 | 25d | 01.02.SAP.13.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1338 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1337 | 10d | 01.02.SAP.13.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1339 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1338 | 10d | 01.02.SAP.13.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1340 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1339 | 5d | 01.02.SAP.13.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1341 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1340,1334 | 0d | 01.02.SAP.13.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1342 |  | Auto Scheduled | במידה ולא קיים 100% מהמלאי הנדרש לבניית הערכות בWMS, מערכת SAP לא תשדר את הפק"ע לWMS ותציג הודעת שגיאה למשתמש - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.02.SAP.14 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1343 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.02.SAP.14.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1344 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.02.SAP.14.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1345 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.02.SAP.14.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1346 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.SAP.14.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
1347 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1346 | 25d | 01.02.SAP.14.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1348 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1347 | 25d | 01.02.SAP.14.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1349 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1348 | 10d | 01.02.SAP.14.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1350 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1349 | 10d | 01.02.SAP.14.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1351 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1350 | 5d | 01.02.SAP.14.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1352 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1351,1345 | 0d | 01.02.SAP.14.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1353 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תדע להגדיר את כל הסדרות של פריטי הבנים הדרושים לייצור ערכות בWMS - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.02.SAP.15 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1354 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.02.SAP.15.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1355 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.02.SAP.15.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1356 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.02.SAP.15.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1357 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.SAP.15.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
1358 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1357 | 25d | 01.02.SAP.15.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1359 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1358 | 25d | 01.02.SAP.15.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1360 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1359 | 10d | 01.02.SAP.15.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1361 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1360 | 10d | 01.02.SAP.15.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1362 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1361 | 5d | 01.02.SAP.15.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1363 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1362,1356 | 0d | 01.02.SAP.15.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1364 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר פתיחת פקע להוצאה \הכנסה של רכיבים מערכה קיימת - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.02.SAP.16 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1365 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.02.SAP.16.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1366 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.02.SAP.16.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1367 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.02.SAP.16.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1368 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.SAP.16.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
1369 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1368 | 25d | 01.02.SAP.16.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1370 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1369 | 25d | 01.02.SAP.16.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1371 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1370 | 10d | 01.02.SAP.16.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1372 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1371 | 10d | 01.02.SAP.16.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1373 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1372 | 5d | 01.02.SAP.16.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1374 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1373,1367 | 0d | 01.02.SAP.16.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1375 |  | Auto Scheduled | מערכת ה SAP תשנה את הסטאטוס בפק"ע בהתאם לשדר מה WMS - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.02.SAP.17 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1376 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.02.SAP.17.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1377 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.02.SAP.17.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1378 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.02.SAP.17.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1379 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.SAP.17.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
1380 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1379 | 25d | 01.02.SAP.17.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1381 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1380 | 25d | 01.02.SAP.17.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1382 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1381 | 10d | 01.02.SAP.17.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1383 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1382 | 10d | 01.02.SAP.17.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1384 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1383 | 5d | 01.02.SAP.17.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1385 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1384,1378 | 0d | 01.02.SAP.17.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1386 |  | Auto Scheduled | 01.02: ערכות.WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 665d | 01.02.WMS |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
1387 |  | Auto Scheduled | מערכת ה WMS תאפשר קבלת פק"ע לייצור ערכה - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.02.WMS.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
1388 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.02.WMS.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1389 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.02.WMS.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1390 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.02.WMS.01.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1391 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.WMS.01.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
1392 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1391 | 25d | 01.02.WMS.01.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1393 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1392 | 25d | 01.02.WMS.01.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1394 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1393 | 10d | 01.02.WMS.01.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1395 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1394 | 10d | 01.02.WMS.01.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1396 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1395 | 5d | 01.02.WMS.01.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1397 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1396,1390 | 0d | 01.02.WMS.01.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1398 |  | Auto Scheduled | מערכת ה WMS תאפשר זיכוי מלאי במחסן בעקבות ניפוק לערכה - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.02.WMS.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
1399 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.02.WMS.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1400 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.02.WMS.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1401 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.02.WMS.03.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1402 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.WMS.03.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
1403 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1402 | 25d | 01.02.WMS.03.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1404 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1403 | 25d | 01.02.WMS.03.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1405 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1404 | 10d | 01.02.WMS.03.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1406 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1405 | 10d | 01.02.WMS.03.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1407 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1406 | 5d | 01.02.WMS.03.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1408 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1407,1401 | 0d | 01.02.WMS.03.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1409 |  | Auto Scheduled | מערכת ה WMS תאפשר חיוב מלאי במחסן עבור קבלת ערכה לאחר ייצור למלאי המחסן - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.02.WMS.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
1410 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.02.WMS.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1411 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.02.WMS.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1412 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.02.WMS.04.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1413 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.WMS.04.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
1414 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1413 | 25d | 01.02.WMS.04.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1415 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1414 | 25d | 01.02.WMS.04.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1416 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1415 | 10d | 01.02.WMS.04.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1417 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1416 | 10d | 01.02.WMS.04.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1418 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1417 | 5d | 01.02.WMS.04.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1419 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1418,1412 | 0d | 01.02.WMS.04.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1420 |  | Auto Scheduled | מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדר חיווי עבור פעולת הוצאה\הכנסה של רכיב לערכה קיימת - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.02.WMS.05 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
1421 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.02.WMS.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1422 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.02.WMS.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1423 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.02.WMS.05.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1424 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.WMS.05.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
1425 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1424 | 25d | 01.02.WMS.05.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1426 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1425 | 25d | 01.02.WMS.05.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1427 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1426 | 10d | 01.02.WMS.05.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1428 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1427 | 10d | 01.02.WMS.05.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1429 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1428 | 5d | 01.02.WMS.05.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1430 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1429,1423 | 0d | 01.02.WMS.05.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1431 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר קליטת תנועות מלאי יעודיות על מנת לעדכן תכולת ערכה (הוצאה\הכנסה) עבור ערכה שנמצאת במלאי - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.02.WMS.06 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
1432 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.02.WMS.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1433 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.02.WMS.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1434 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.02.WMS.06.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1435 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.WMS.06.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
1436 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1435 | 25d | 01.02.WMS.06.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1437 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1436 | 25d | 01.02.WMS.06.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1438 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1437 | 10d | 01.02.WMS.06.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1439 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1438 | 10d | 01.02.WMS.06.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1440 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1439 | 5d | 01.02.WMS.06.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1441 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1440,1434 | 0d | 01.02.WMS.06.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1442 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תנהל הרשאות בהתאם לתהליכי העבודה - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.02.WMS.07 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
1443 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.02.WMS.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1444 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.02.WMS.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1445 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.02.WMS.07.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1446 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.WMS.07.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
1447 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1446 | 25d | 01.02.WMS.07.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1448 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1447 | 25d | 01.02.WMS.07.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1449 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1448 | 10d | 01.02.WMS.07.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1450 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1449 | 10d | 01.02.WMS.07.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1451 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1450 | 5d | 01.02.WMS.07.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1452 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1451,1445 | 0d | 01.02.WMS.07.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1453 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר הדפסת מדבקות שיכללו פריטים נדרשים לטובת ניהול הערכה (תכולת הערכה, כמות, מק"ט, סדרה) ויודבקו ע"ג הערכות הנבנות בWMS - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.02.WMS.08 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
1454 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.02.WMS.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1455 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.02.WMS.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1456 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.02.WMS.08.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1457 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.WMS.08.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
1458 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1457 | 25d | 01.02.WMS.08.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1459 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1458 | 25d | 01.02.WMS.08.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1460 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1459 | 10d | 01.02.WMS.08.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1461 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1460 | 10d | 01.02.WMS.08.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1462 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1461 | 5d | 01.02.WMS.08.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1463 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1462,1456 | 0d | 01.02.WMS.08.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1464 |  | Auto Scheduled | 01.03: חיובים וזיכויים | 343 days | 06 August 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.20000000000000001 |  | 2,381d | 01.03 | בחתימה | אבי פרישמן | hd | מאור |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3
1465 |  | Auto Scheduled | 01.03: חיובים וזיכויים.BP | 143 days | 06 August 2020 08:00 | 22 February 2021 17:00 | 0.96999999999999997 |  | 171d | 01.03.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
1466 |  | Auto Scheduled | 01.03: חיובים וזיכויים - BP | 143 days | 06 August 2020 08:00 | 22 February 2021 17:00 | 0.96999999999999997 |  | 171d | 01.03.BP.01 | בחתימה | אבי פרישמן | parent | מאור |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5
1467 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 143 days | 06 August 2020 08:00 | 22 February 2021 17:00 | 0.95999999999999996 |  | 131d | 01.03.BP.01.01 |  | אבי פרישמן | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1468 |  | Auto Scheduled | 03/09: תגובה של תקווה--1. ביטול חיוב עצמי וכל פעולת רוורס אחרת – במעבר למבנה ארגוני חדש יפתחו מחסנים / א"א חדשים לכן לא ניתן יהיה לבצע ביטולים היסטוריים. צריך לציין במסמך.--2. יש יותר מדי נושאים פתוחים בסוף המסמך – לא חושבת ששגיב יחתום במצב כזה.--3. עיצו | 2 days | 17 August 2020 08:00 | 18 August 2020 17:00 | 1 |  | 2d | 01.03.BP.01.01.01 | בוצע | מאור | MoM | מאור | תקווה רובינצ'יק | BP | NA | Must Start On | 7
1469 |  | Auto Scheduled | 23/09: חסרות סיבה לתנועה 262 וסיבות של סימולי החוץ--תוצרת גמורה המגיעה מהמשא/בימל שמבצעים 101 על סמך אספקה נכנסת עם סיבה לתנועה שבו רושמים סימול חוץ/ סימול של המשא , מתבצע שרשור של 902 זיכוי עם סיבה 262 | 2 days | 18 August 2020 08:00 | 19 August 2020 17:00 | 1 | 1468 | 2d | 01.03.BP.01.01.02 | בוצע | מאור | MoM | מאור | שרון רחמים | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1470 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 11 days | 06 August 2020 08:00 | 20 August 2020 17:00 | 1 |  | 11d | 01.03.BP.01.01.20 | בוצע | מוריה | MoM | מאור | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1471 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 24 days | 20 August 2020 08:00 | 22 September 2020 17:00 | 1 | 1470 | 24d | 01.03.BP.01.01.21 | בוצע | מוריה | MoM | מאור | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1472 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 8 days | 22 September 2020 08:00 | 01 October 2020 17:00 | 1 | 1471 | 8d | 01.03.BP.01.01.22 | בוצע | אבי | MoM | מאור | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1473 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 11 days | 01 October 2020 08:00 | 15 October 2020 17:00 | 1 | 1472 | 11d | 01.03.BP.01.01.23 | בוצע |  | MoM |  | 2020-10-19 00:00:00 | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1474 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 17 days | 15 October 2020 08:00 | 08 November 2020 17:00 | 1 | 1473 | 17d | 01.03.BP.01.01.24 | בוצע | סיגל | MoM | מאור | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1475 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 11 days | 08 November 2020 08:00 | 23 November 2020 17:00 | 1 | 1474 | 11d | 01.03.BP.01.01.25 | בוצע |  | MoM |  | 2020-10-18 00:00:00 | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1476 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 32 days | 22 November 2020 08:00 | 05 January 2021 17:00 | 1 | 1475 | 32d | 01.03.BP.01.01.26 | בוצע | מאור | MoM | מאור | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1477 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 8 days | 04 January 2021 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 1476 | 8d | 01.03.BP.01.01.27 | בוצע | מאור | MoM | מאור | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1478 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 5 days | 16 February 2021 08:00 | 22 February 2021 17:00 | 0 | 1477 | 5d | 01.03.BP.01.01.28 | בתהליך | מאור | MoM | מאור | 2020-10-14 00:00:00 | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
1479 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 133 days | 20 August 2020 08:00 | 22 February 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 40d | 01.03.BP.01.02 |  | אבי פרישמן | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1480 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 22 February 2021 17:00 | 22 February 2021 17:00 | 0 | 1478 | 0d | 01.03.BP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
1481 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 20 August 2020 08:00 | 26 August 2020 17:00 | 1 |  | 5d | 01.03.BP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
1482 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 27 August 2020 08:00 | 09 September 2020 17:00 | 1 | 1481 | 10d | 01.03.BP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
1483 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 10 September 2020 08:00 | 16 September 2020 17:00 | 1 | 1482 | 5d | 01.03.BP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
1484 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 17 September 2020 08:00 | 30 September 2020 17:00 | 1 | 1483 | 10d | 01.03.BP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
1485 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 01 October 2020 08:00 | 14 October 2020 17:00 | 1 | 1484 | 10d | 01.03.BP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
1486 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 22 February 2021 17:00 | 22 February 2021 17:00 | 0 | 1485,1480 | 0d | 01.03.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
1487 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 22 February 2021 17:00 | 22 February 2021 17:00 | 0 | 1486 | 0d | 01.03.BP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
1488 |  | Auto Scheduled | 01.03: חיובים וזיכויים.GEN | 269 days | 18 November 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.39000000000000001 |  | 630d | 01.03.GEN |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
1489 |  | Auto Scheduled | נדרש לוודא מענה עבור סוג תנועה חיוב וזיכוי בספירות מזון (901/902 סיבת תנועה 511) בBP ספירות - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.03.GEN.01 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
1490 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.03.GEN.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1491 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.03.GEN.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1492 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.03.GEN.01.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1493 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 1492 | 10d | 01.03.GEN.01.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
1494 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 1493 | 20d | 01.03.GEN.01.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
1495 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 1494,1492 | 0d | 01.03.GEN.01.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
1496 |  | Auto Scheduled | נדרש לוודא מענה עבור סוג תנועה חיוב וזיכוי לאריזות מנות לפריטי מזון קרב (901/902 סיבת תנועה 512) בBP ערכות - GEN | 64 days | 18 November 2020 08:00 | 15 February 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 01.03.GEN.02 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
1497 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.03.GEN.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1498 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 30 days | 18 November 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 30d | 01.03.GEN.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1499 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.03.GEN.02.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1500 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 18 November 2020 08:00 | 01 December 2020 17:00 | 1 | 1499 | 10d | 01.03.GEN.02.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
1501 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 1500 | 20d | 01.03.GEN.02.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
1502 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 1501,1499 | 0d | 01.03.GEN.02.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1503 |  | Auto Scheduled | נדרש לוודא מענה עבור סוג תנועה חיוב עצמי עקב מציאת פריט לפריטי מצל"ח, צר"פ, בצ"ר, דלק ומר"ץ (901 וסיבת תנועה 260) ב BP ספירות - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.03.GEN.03 | משימה בעבודה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
1504 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.03.GEN.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1505 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.03.GEN.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1506 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.03.GEN.03.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1507 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 1506 | 10d | 01.03.GEN.03.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
1508 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 1507 | 20d | 01.03.GEN.03.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1509 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 November 2021 17:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 1508,1506 | 0d | 01.03.GEN.03.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1510 |  | Auto Scheduled | נדרש לוודא מענה עבור סוג תנועה חיוב עצמי עקב מציאת פריט באובדן לפריטי מצל"ח, צר"פ, בצ"ר, (901 וסיבת תנועה 261) ב BP ספירות - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.03.GEN.04 | משימה בעבודה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
1511 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.03.GEN.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1512 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.03.GEN.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1513 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.03.GEN.04.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1514 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 1513 | 10d | 01.03.GEN.04.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
1515 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 1514 | 20d | 01.03.GEN.04.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1516 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 November 2021 17:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 1515,1513 | 0d | 01.03.GEN.04.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1517 |  | Auto Scheduled | נדרש לוודא מענה עבור סוג תנועה חיוב רוורס לזיכוי באישור אט"ל (901, סיבת תנועה 779) בBP אספקה ללא סימוכין - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.03.GEN.05 | משימה בעבודה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
1518 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.03.GEN.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1519 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.03.GEN.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1520 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.03.GEN.05.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1521 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 1520 | 10d | 01.03.GEN.05.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
1522 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 1521 | 20d | 01.03.GEN.05.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1523 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 November 2021 17:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 1522,1520 | 0d | 01.03.GEN.05.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1524 |  | Auto Scheduled | נדרש לוודא מענה עבור סוג תנועה זיכוי ניפוק אפסניה לחברות חוץ (902, סיבת תנועה 530) בBP אספקה ללא סימוכין - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.03.GEN.06 | משימה בעבודה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
1525 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.03.GEN.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1526 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.03.GEN.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1527 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.03.GEN.06.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1528 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 1527 | 10d | 01.03.GEN.06.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
1529 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 1528 | 20d | 01.03.GEN.06.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1530 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 November 2021 17:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 1529,1527 | 0d | 01.03.GEN.06.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1531 |  | Auto Scheduled | נדרש לוודא מענה עבור סוג תנועה חיוב וזיכוי ניפוק לאלביט (901/902 סיבת תנועה 778) בBP אספקה ללא סימוכין - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.03.GEN.07 | משימה בעבודה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
1532 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.03.GEN.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1533 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.03.GEN.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1534 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.03.GEN.07.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1535 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 1534 | 10d | 01.03.GEN.07.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
1536 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 1535 | 20d | 01.03.GEN.07.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1537 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 November 2021 17:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 1536,1534 | 0d | 01.03.GEN.07.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1538 |  | Auto Scheduled | נדרש לסכם את אופן המימוש לתהליך קבלה מרכש מרק"ט מול זכיין ובהתאם לוודא דרישות בBP חיובים וזיכויים וקבלה מרכש. - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.03.GEN.08 | משימה בעבודה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
1539 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.03.GEN.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1540 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.03.GEN.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1541 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.03.GEN.08.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1542 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 1541 | 10d | 01.03.GEN.08.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
1543 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 1542 | 20d | 01.03.GEN.08.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1544 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 November 2021 17:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 1543,1541 | 0d | 01.03.GEN.08.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1545 |  | Auto Scheduled | נדרש להעביר לסוג תנועה 555. - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.03.GEN.09 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
1546 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.03.GEN.09.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1547 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.03.GEN.09.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1548 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.03.GEN.09.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1549 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 1548 | 10d | 01.03.GEN.09.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
1550 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 1549 | 20d | 01.03.GEN.09.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
1551 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 1550,1548 | 0d | 01.03.GEN.09.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
1552 |  | Auto Scheduled | נדרש להעביר את סיבה לתנועה זו לאספקה ללא סימוכין. - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 01.03.GEN.10 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
1553 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.03.GEN.10.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1554 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 |  | 30d | 01.03.GEN.10.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1555 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.03.GEN.10.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1556 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 1555 | 10d | 01.03.GEN.10.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
1557 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 | 1556 | 20d | 01.03.GEN.10.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
1558 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 1557,1555 | 0d | 01.03.GEN.10.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1559 |  | Auto Scheduled | נדרש לסכם את אופן ניהול הפריטים הפגומים במערכת SAP ע"ב שדר ממערכת WMS - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.03.GEN.11 | משימה בעבודה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
1560 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.03.GEN.11.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1561 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.03.GEN.11.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1562 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.03.GEN.11.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1563 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 1562 | 10d | 01.03.GEN.11.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
1564 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 1563 | 20d | 01.03.GEN.11.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1565 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 November 2021 17:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 1564,1562 | 0d | 01.03.GEN.11.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1566 |  | Auto Scheduled | נדרש לבחון איחוד של כלל התהליכים שעוברים לאספקה ללא סימוכין לטובת אחידות בין המשקים ואיחוד תהליכים. - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.03.GEN.12 | משימה בעבודה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
1567 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.03.GEN.12.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1568 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.03.GEN.12.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1569 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.03.GEN.12.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1570 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 1569 | 10d | 01.03.GEN.12.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
1571 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 1570 | 20d | 01.03.GEN.12.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1572 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 November 2021 17:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 1571,1569 | 0d | 01.03.GEN.12.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1573 |  | Auto Scheduled | נדרש לאחד את הקודי מאשר בהתאם למבנה הארגוני החדש. - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.03.GEN.13 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
1574 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.03.GEN.13.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1575 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.03.GEN.13.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1576 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.03.GEN.13.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1577 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 1576 | 10d | 01.03.GEN.13.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
1578 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 1577 | 20d | 01.03.GEN.13.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
1579 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 1578,1576 | 0d | 01.03.GEN.13.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
1580 |  | Auto Scheduled | נדרש לוודא שבBP אספקה ללא סימוכין מופיעה התייחסות לניפוק שמנים לבחינה (במקום סיבה לתנועה 672). - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 01.03.GEN.14 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
1581 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.03.GEN.14.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1582 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 |  | 30d | 01.03.GEN.14.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1583 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.03.GEN.14.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1584 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 1583 | 10d | 01.03.GEN.14.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
1585 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 | 1584 | 20d | 01.03.GEN.14.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
1586 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 1585,1583 | 0d | 01.03.GEN.14.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1587 |  | Auto Scheduled | נדרש לפרט ולאחד מינוחים בטבלה בסעיף 7 - GEN | 64 days | 18 November 2020 08:00 | 15 February 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 01.03.GEN.15 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
1588 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.03.GEN.15.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1589 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 30 days | 18 November 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 30d | 01.03.GEN.15.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1590 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.03.GEN.15.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1591 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 18 November 2020 08:00 | 01 December 2020 17:00 | 1 | 1590 | 10d | 01.03.GEN.15.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
1592 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 1591 | 20d | 01.03.GEN.15.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
1593 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 1592,1590 | 0d | 01.03.GEN.15.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1594 |  | Auto Scheduled | נדרש לבחון את הכנסת משק המזון למערכת האישורים לצורך איחוד תהליכים בין המשקים - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.03.GEN.16 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
1595 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.03.GEN.16.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1596 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.03.GEN.16.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1597 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.03.GEN.16.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1598 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 1597 | 10d | 01.03.GEN.16.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
1599 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 1598 | 20d | 01.03.GEN.16.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
1600 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 1599,1597 | 0d | 01.03.GEN.16.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
1601 |  | Auto Scheduled | נדרש לסכם תהליך או"שי לשינוי מסמך לאחר שאושר/נדחה במערכת אישורים - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.03.GEN.17 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
1602 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.03.GEN.17.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1603 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.03.GEN.17.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1604 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.03.GEN.17.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1605 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 1604 | 10d | 01.03.GEN.17.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
1606 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 1605 | 20d | 01.03.GEN.17.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
1607 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 1606,1604 | 0d | 01.03.GEN.17.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
1608 |  | Auto Scheduled | נדרש לאפיין דוחות BW כגון דו"ח תנועות שלא עולות למערכת אישורים - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.03.GEN.18 | משימה בעבודה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
1609 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.03.GEN.18.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1610 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.03.GEN.18.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1611 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.03.GEN.18.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1612 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 1611 | 10d | 01.03.GEN.18.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
1613 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 1612 | 20d | 01.03.GEN.18.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1614 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 November 2021 17:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 1613,1611 | 0d | 01.03.GEN.18.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1615 |  | Auto Scheduled | נדרש לבחון את הפער בספירות במצב הקיים (הנחה שזה קורה בגלל זיכוי מבוצע לפני שמתבצע אישור במערכת האישורים.) - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.03.GEN.19 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
1616 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.03.GEN.19.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1617 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.03.GEN.19.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1618 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.03.GEN.19.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1619 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 1618 | 10d | 01.03.GEN.19.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
1620 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 1619 | 20d | 01.03.GEN.19.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
1621 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 1620,1618 | 0d | 01.03.GEN.19.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
1622 |  | Auto Scheduled | במצב הנוכחי מנפ"ר השמנים מעדכן תוקף לשמן ובמקביל מוציא הנחיה במייל למתחמי הדלק להדביק מדבקות עם התוקף החדש לכל השמנים והוארכו – נדרש לסכם את התהליך הסימון אריזות השמנים בWMS. - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.03.GEN.20 | משימה בעבודה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
1623 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.03.GEN.20.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1624 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.03.GEN.20.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1625 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.03.GEN.20.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1626 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 1625 | 10d | 01.03.GEN.20.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
1627 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 1626 | 20d | 01.03.GEN.20.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1628 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 November 2021 17:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 1627,1625 | 0d | 01.03.GEN.20.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1629 |  | Auto Scheduled | מיפוי סוגי תנועות וסיבות לתנועה ימופה מחדש ע"י חטלו"ג ותשלח טבלה חדשה ומעודכנת - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.03.GEN.21 | משימה בעבודה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
1630 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.03.GEN.21.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1631 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.03.GEN.21.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1632 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.03.GEN.21.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1633 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 1632 | 10d | 01.03.GEN.21.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
1634 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 1633 | 20d | 01.03.GEN.21.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1635 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 November 2021 17:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 1634,1632 | 0d | 01.03.GEN.21.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1636 |  | Auto Scheduled | 01.03: חיובים וזיכויים.IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 380d | 01.03.IMP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
1637 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר המשך תהליך כפי שקיים היום בחיובים וזיכויים עבור מחסנים מיוחדים (מחסנים בתפעול מערכת SAP) - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.03.IMP.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
1638 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.03.IMP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1639 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.03.IMP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1640 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.03.IMP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1641 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1476 | 20d | 01.03.IMP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
1642 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1641 | 25d | 01.03.IMP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
1643 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1642 | 25d | 01.03.IMP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1644 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1643 | 10d | 01.03.IMP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1645 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1644 | 10d | 01.03.IMP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1646 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1645 | 5d | 01.03.IMP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1647 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1646,1640 | 0d | 01.03.IMP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1648 |  | Auto Scheduled | עבור שמנים מנוהלים בSAP: מערכת SAP תאפשר המשך תהליך כפי שקיים היום בחיובים וזיכויים עבור מחסנים מיוחדים (מחסנים בתפעול מערכת SAP) - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.03.IMP.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
1649 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.03.IMP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1650 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.03.IMP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1651 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.03.IMP.02.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1652 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1476 | 20d | 01.03.IMP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
1653 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1652 | 25d | 01.03.IMP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
1654 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1653 | 25d | 01.03.IMP.02.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1655 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1654 | 10d | 01.03.IMP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1656 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1655 | 10d | 01.03.IMP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1657 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1656 | 5d | 01.03.IMP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1658 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1657,1651 | 0d | 01.03.IMP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1659 |  | Auto Scheduled | מערכות WMS SAP יאפשרו שינוי הרשאות בהתאם לתהליכי העבודה המשתנים - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.03.IMP.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
1660 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.03.IMP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1661 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.03.IMP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1662 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.03.IMP.03.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1663 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1476 | 20d | 01.03.IMP.03.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
1664 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1663 | 25d | 01.03.IMP.03.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
1665 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1664 | 25d | 01.03.IMP.03.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1666 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1665 | 10d | 01.03.IMP.03.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1667 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1666 | 10d | 01.03.IMP.03.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1668 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1667 | 5d | 01.03.IMP.03.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1669 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1668,1662 | 0d | 01.03.IMP.03.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1670 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר איחוד קודי מאשר - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.03.IMP.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
1671 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.03.IMP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1672 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.03.IMP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1673 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.03.IMP.04.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1674 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1476 | 20d | 01.03.IMP.04.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
1675 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1674 | 25d | 01.03.IMP.04.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
1676 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1675 | 25d | 01.03.IMP.04.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1677 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1676 | 10d | 01.03.IMP.04.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1678 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1677 | 10d | 01.03.IMP.04.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1679 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1678 | 5d | 01.03.IMP.04.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1680 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1679,1673 | 0d | 01.03.IMP.04.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1681 |  | Auto Scheduled | 01.03: חיובים וזיכויים.INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 440d | 01.03.INT |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
1682 |  | Auto Scheduled | מערכות SAP ו WMS יאפשרו העברת שדרים לתנועות שבוצעו ע"ב טבלת ההמרות - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.03.INT.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
1683 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.03.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1684 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.03.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1685 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.03.INT.01.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1686 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1476 | 20d | 01.03.INT.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
1687 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1686 | 25d | 01.03.INT.01.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
1688 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1687 | 25d | 01.03.INT.01.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1689 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1688 | 10d | 01.03.INT.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1690 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1689 | 10d | 01.03.INT.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1691 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1690 | 5d | 01.03.INT.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1692 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1691,1685 | 0d | 01.03.INT.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1693 |  | Auto Scheduled | עבור שמנים שחוזרים תקולים מבחינות מטמו"ן, מערכות SAP תאפשר העברת שדרים למערכת WMS לעדכון כושר הפריט לפגום והמשך טיפול בתהליכי גריטות ומכירות. - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.03.INT.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
1694 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.03.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1695 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.03.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1696 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.03.INT.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1697 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1476 | 20d | 01.03.INT.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
1698 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1697 | 25d | 01.03.INT.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
1699 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1698 | 25d | 01.03.INT.02.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1700 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1699 | 10d | 01.03.INT.02.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1701 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1700 | 10d | 01.03.INT.02.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1702 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1701 | 5d | 01.03.INT.02.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1703 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1702,1696 | 0d | 01.03.INT.02.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1704 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תשלח שדר למערכת SAP על סטאטוס הפריטים הפגומים - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.03.INT.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
1705 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.03.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1706 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.03.INT.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1707 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.03.INT.03.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1708 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1476 | 20d | 01.03.INT.03.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
1709 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1708 | 25d | 01.03.INT.03.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
1710 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1709 | 25d | 01.03.INT.03.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1711 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1710 | 10d | 01.03.INT.03.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1712 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1711 | 10d | 01.03.INT.03.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1713 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1712 | 5d | 01.03.INT.03.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1714 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1713,1707 | 0d | 01.03.INT.03.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1715 |  | Auto Scheduled | מערכות WMS וSAP יאפשרו מענה של חיוב עצמי עבור קבלה מרכש מרק"ט - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.03.INT.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
1716 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.03.INT.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1717 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.03.INT.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1718 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.03.INT.04.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1719 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1476 | 20d | 01.03.INT.04.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
1720 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1719 | 25d | 01.03.INT.04.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
1721 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1720 | 25d | 01.03.INT.04.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1722 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1721 | 10d | 01.03.INT.04.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1723 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1722 | 10d | 01.03.INT.04.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1724 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1723 | 5d | 01.03.INT.04.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1725 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1724,1718 | 0d | 01.03.INT.04.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1726 |  | Auto Scheduled | 01.03: חיובים וזיכויים.SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 570d | 01.03.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
1727 |  | Auto Scheduled | עבור שמנים מנוהלים בWMS ובSAP: מערכת SAP תאפשר הנחיה לניפוק שמניםלבחינת טיב איכות במטמו"ן כפי שיפורט בBP אספקה ללא סימוכין - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.03.SAP.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1728 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.03.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1729 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.03.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1730 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.03.SAP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1731 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1476 | 20d | 01.03.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
1732 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1731 | 25d | 01.03.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
1733 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1732 | 25d | 01.03.SAP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1734 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1733 | 10d | 01.03.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1735 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1734 | 10d | 01.03.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1736 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1735 | 5d | 01.03.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1737 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1736,1730 | 0d | 01.03.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1738 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר שינוי כושר לפריט - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.03.SAP.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1739 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.03.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1740 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.03.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1741 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.03.SAP.02.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1742 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1476 | 20d | 01.03.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
1743 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1742 | 25d | 01.03.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
1744 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1743 | 25d | 01.03.SAP.02.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1745 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1744 | 10d | 01.03.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1746 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1745 | 10d | 01.03.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1747 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1746 | 5d | 01.03.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1748 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1747,1741 | 0d | 01.03.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1749 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר עדכון תוקף לסדרה עבור שמנים שחוזרים תקינים והעברת שדר לWMS לעדכון התוקף של הסדרה/מנה שנשלחה. - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.03.SAP.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1750 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.03.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1751 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.03.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1752 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.03.SAP.03.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1753 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1476 | 20d | 01.03.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
1754 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1753 | 25d | 01.03.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
1755 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1754 | 25d | 01.03.SAP.03.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1756 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1755 | 10d | 01.03.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1757 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1756 | 10d | 01.03.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1758 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1757 | 5d | 01.03.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1759 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1758,1752 | 0d | 01.03.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1760 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ניהול הפריטים הפגומים - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.03.SAP.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1761 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.03.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1762 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.03.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1763 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.03.SAP.04.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1764 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1476 | 20d | 01.03.SAP.04.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
1765 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1764 | 25d | 01.03.SAP.04.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
1766 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1765 | 25d | 01.03.SAP.04.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1767 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1766 | 10d | 01.03.SAP.04.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1768 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1767 | 10d | 01.03.SAP.04.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1769 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1768 | 5d | 01.03.SAP.04.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1770 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1769,1763 | 0d | 01.03.SAP.04.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1771 |  | Auto Scheduled | ניהול של פריטים בטווח התוקף המקורי, שנפגמו שלא כתוצאה מפעולת זכיין המענה יינתן ע"ב:-- 1. עדכון כושר הפריט הפגום בSAP --2. תהליך החזרה לספק (BP החזרות). - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.03.SAP.05 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1772 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.03.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1773 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.03.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1774 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.03.SAP.05.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1775 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1476 | 20d | 01.03.SAP.05.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
1776 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1775 | 25d | 01.03.SAP.05.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
1777 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1776 | 25d | 01.03.SAP.05.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1778 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1777 | 10d | 01.03.SAP.05.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1779 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1778 | 10d | 01.03.SAP.05.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1780 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1779 | 5d | 01.03.SAP.05.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1781 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1780,1774 | 0d | 01.03.SAP.05.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1782 |  | Auto Scheduled | כלל הסיבות לתנועה הקיימות כיום בSAP השייכות לתהליך קבלה מרכש יבוצעו בעידן הזכיין ע"י תנועת קבלה מרכש כפי שיפורט בBP קבלה מרכש - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.03.SAP.06 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1783 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.03.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1784 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.03.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1785 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.03.SAP.06.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1786 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1476 | 20d | 01.03.SAP.06.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
1787 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1786 | 25d | 01.03.SAP.06.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
1788 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1787 | 25d | 01.03.SAP.06.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1789 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1788 | 10d | 01.03.SAP.06.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1790 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1789 | 10d | 01.03.SAP.06.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1791 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1790 | 5d | 01.03.SAP.06.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1792 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1791,1785 | 0d | 01.03.SAP.06.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1793 |  | Auto Scheduled | 01.03: חיובים וזיכויים.WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 190d | 01.03.WMS |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
1794 |  | Auto Scheduled | מערכות SAP ו WMSינהלו טבלת המרות לסוגי וסיבות תנועה (הגדרת טרמינולוגיה אחידה בין המערכות) - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.03.WMS.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
1795 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.03.WMS.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1796 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.03.WMS.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1797 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.03.WMS.01.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1798 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1476 | 20d | 01.03.WMS.01.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
1799 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1798 | 25d | 01.03.WMS.01.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
1800 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1799 | 25d | 01.03.WMS.01.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1801 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1800 | 10d | 01.03.WMS.01.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1802 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1801 | 10d | 01.03.WMS.01.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1803 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1802 | 5d | 01.03.WMS.01.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1804 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1803,1797 | 0d | 01.03.WMS.01.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1805 |  | Auto Scheduled | מערכת הWMS תאפשר לנהל סטטוסים בעבור פריטים שנפגמו כתוצאה מפעולת זכיין (אחסנה לקויה, פגיעה בפריט וכו') כך שיוגדר סטטוס מתאים על המטען בWMS - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.03.WMS.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
1806 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.03.WMS.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1807 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.03.WMS.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1808 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.03.WMS.02.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1809 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1476 | 20d | 01.03.WMS.02.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
1810 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1809 | 25d | 01.03.WMS.02.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
1811 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1810 | 25d | 01.03.WMS.02.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1812 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1811 | 10d | 01.03.WMS.02.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1813 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1812 | 10d | 01.03.WMS.02.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1814 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1813 | 5d | 01.03.WMS.02.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1815 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1814,1808 | 0d | 01.03.WMS.02.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1816 |  | Auto Scheduled | 01.04: השקעות ופירוקים | 340 days | 11 August 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.17000000000000001 |  | 883d | 01.04 | בחתימה | 5 avi | hd | מאור |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3
1817 |  | Auto Scheduled | 01.04: השקעות ופירוקים.BP | 160 days | 11 August 2020 08:00 | 22 March 2021 17:00 | 0.83999999999999997 |  | 158d | 01.04.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
1818 |  | Auto Scheduled | 01.04: השקעות ופירוקים - BP | 160 days | 11 August 2020 08:00 | 22 March 2021 17:00 | 0.83999999999999997 |  | 158d | 01.04.BP.01 | בחתימה | 5 avi | parent | מאור |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5
1819 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 160 days | 11 August 2020 08:00 | 22 March 2021 17:00 | 0.79000000000000004 |  | 118d | 01.04.BP.01.01 |  | 5 avi | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1820 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 11 days | 11 August 2020 08:00 | 25 August 2020 17:00 | 1 |  | 11d | 01.04.BP.01.01.20 | בוצע | אבי | MoM | מאור | תע - מוריה | BP | NA | Must Start On | 7
1821 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 28 days | 25 August 2020 08:00 | 01 October 2020 17:00 | 1 | 1820 | 28d | 01.04.BP.01.01.21 | בוצע |  | MoM |  | 2020-09-22 00:00:00 | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1822 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 10 days | 01 October 2020 08:00 | 14 October 2020 17:00 | 1 | 1821 | 10d | 01.04.BP.01.01.22 | בוצע |  | MoM |  | 2020-10-14 00:00:00 | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1823 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 34 days | 14 October 2020 08:00 | 30 November 2020 17:00 | 1 | 1822 | 34d | 01.04.BP.01.01.23 | בוצע | סיגל | MoM | ואל | 2020-10-22 00:00:00 | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1824 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 3 days | 30 November 2020 08:00 | 02 December 2020 17:00 | 1 | 1823 | 3d | 01.04.BP.01.01.24 | בוצע |  | MoM |  | 2020-10-20 00:00:00 | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1825 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 2 days | 02 December 2020 08:00 | 03 December 2020 17:00 | 1 | 1824 | 2d | 01.04.BP.01.01.25 | בוצע | סיגל | MoM | ואל | 2020-10-15 00:00:00 | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1826 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 5 days | 03 December 2020 08:00 | 09 December 2020 17:00 | 1 | 1825 | 5d | 01.04.BP.01.01.26 | בוצע | ואל | MoM | ואל | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1827 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 25 days | 16 February 2021 08:00 | 22 March 2021 17:00 | 0 | 1826 | 25d | 01.04.BP.01.01.27 | טרם החל | ואל | MoM | ואל | תע - מוריה | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
1828 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 153 days | 20 August 2020 08:00 | 22 March 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 40d | 01.04.BP.01.02 |  | 5 avi | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1829 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 22 March 2021 17:00 | 22 March 2021 17:00 | 0 | 1827 | 0d | 01.04.BP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
1830 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 20 August 2020 08:00 | 26 August 2020 17:00 | 1 |  | 5d | 01.04.BP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
1831 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 27 August 2020 08:00 | 09 September 2020 17:00 | 1 | 1830 | 10d | 01.04.BP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
1832 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 10 September 2020 08:00 | 16 September 2020 17:00 | 1 | 1831 | 5d | 01.04.BP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
1833 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 17 September 2020 08:00 | 30 September 2020 17:00 | 1 | 1832 | 10d | 01.04.BP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
1834 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 01 October 2020 08:00 | 14 October 2020 17:00 | 1 | 1833 | 10d | 01.04.BP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
1835 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 22 March 2021 17:00 | 22 March 2021 17:00 | 0 | 1834,1829 | 0d | 01.04.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
1836 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 22 March 2021 17:00 | 22 March 2021 17:00 | 0 | 1835 | 0d | 01.04.BP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
1837 |  | Auto Scheduled | 01.04: השקעות ופירוקים.GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.19 |  | 60d | 01.04.GEN |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
1838 |  | Auto Scheduled | אפיון מעבדה בBP מבנה אירגוני - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.04.GEN.01 | משימה בעבודה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
1839 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.04.GEN.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1840 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.04.GEN.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1841 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.04.GEN.01.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1842 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 1841 | 10d | 01.04.GEN.01.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
1843 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 1842 | 20d | 01.04.GEN.01.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1844 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 November 2021 17:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 1843,1841 | 0d | 01.04.GEN.01.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1845 |  | Auto Scheduled | נדרש להציג דרישות לדו"חות תומכי תהליך בתחום האמר"לים - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.04.GEN.02 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
1846 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.04.GEN.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1847 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.04.GEN.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1848 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.04.GEN.02.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1849 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 1848 | 10d | 01.04.GEN.02.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
1850 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 1849 | 20d | 01.04.GEN.02.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
1851 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 1850,1848 | 0d | 01.04.GEN.02.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
1852 |  | Auto Scheduled | 01.04: השקעות ופירוקים.IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 570d | 01.04.IMP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
1853 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר המשך עבודה תקינה בתהליך פתיחה, עדכון וסגירת הזמנות אחזקה ע"ב מרכזי עבודה וקבוצות מתכנן חדשות שייפתחו - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.04.IMP.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
1854 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.04.IMP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1855 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.04.IMP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1856 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.04.IMP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1857 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1826 | 20d | 01.04.IMP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
1858 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1857 | 25d | 01.04.IMP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
1859 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1858 | 25d | 01.04.IMP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
1860 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1859 | 10d | 01.04.IMP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1861 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1860 | 10d | 01.04.IMP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1862 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1861 | 5d | 01.04.IMP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1863 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1862,1856 | 0d | 01.04.IMP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1864 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר המשך עבודה תקינה בתהליך פירוק והשקעה מתוך הזמנות אחזקה ע"ב אתרי אחסון ב-6100/6200/6300 חדשים שייפתחו - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.04.IMP.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
1865 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.04.IMP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1866 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.04.IMP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1867 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.04.IMP.02.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1868 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1826 | 20d | 01.04.IMP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
1869 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1868 | 25d | 01.04.IMP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
1870 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1869 | 25d | 01.04.IMP.02.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
1871 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1870 | 10d | 01.04.IMP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1872 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1871 | 10d | 01.04.IMP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1873 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1872 | 5d | 01.04.IMP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1874 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1873,1867 | 0d | 01.04.IMP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1875 |  | Auto Scheduled | בסיום פעולת ההשקעה/פירוק יעבור שדר ל-WMS לטובת עדכון המלאי אצל הזכיין. - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.04.IMP.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
1876 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.04.IMP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1877 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.04.IMP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1878 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.04.IMP.03.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1879 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1826 | 20d | 01.04.IMP.03.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
1880 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1879 | 25d | 01.04.IMP.03.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
1881 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1880 | 25d | 01.04.IMP.03.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
1882 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1881 | 10d | 01.04.IMP.03.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1883 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1882 | 10d | 01.04.IMP.03.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1884 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1883 | 5d | 01.04.IMP.03.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1885 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1884,1878 | 0d | 01.04.IMP.03.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1886 |  | Auto Scheduled | במקרים שיש צורך לבצע בדיקות לאמר"ל הזמנת אחזקה תעבור לטיפול של המעבדה – אתר 0010. - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.04.IMP.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
1887 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.04.IMP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1888 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.04.IMP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1889 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.04.IMP.04.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1890 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1826 | 20d | 01.04.IMP.04.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
1891 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1890 | 25d | 01.04.IMP.04.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
1892 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1891 | 25d | 01.04.IMP.04.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
1893 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1892 | 10d | 01.04.IMP.04.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1894 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1893 | 10d | 01.04.IMP.04.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1895 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1894 | 5d | 01.04.IMP.04.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1896 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1895,1889 | 0d | 01.04.IMP.04.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1897 |  | Auto Scheduled | המלאי מאוחסן בWMS ומשוקף בIM בsap- - אתרים 6100,6200,6300. - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.04.IMP.05 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
1898 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.04.IMP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1899 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.04.IMP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1900 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.04.IMP.05.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1901 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1826 | 20d | 01.04.IMP.05.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
1902 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1901 | 25d | 01.04.IMP.05.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
1903 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1902 | 25d | 01.04.IMP.05.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
1904 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1903 | 10d | 01.04.IMP.05.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1905 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1904 | 10d | 01.04.IMP.05.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1906 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1905 | 5d | 01.04.IMP.05.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1907 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1906,1900 | 0d | 01.04.IMP.05.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1908 |  | Auto Scheduled | איו שינוי בחוקות ובמיקום החוקות של השקעות ופירוקים - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.04.IMP.06 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
1909 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.04.IMP.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1910 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.04.IMP.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1911 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.04.IMP.06.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1912 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1826 | 20d | 01.04.IMP.06.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
1913 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1912 | 25d | 01.04.IMP.06.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
1914 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1913 | 25d | 01.04.IMP.06.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
1915 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1914 | 10d | 01.04.IMP.06.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1916 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1915 | 10d | 01.04.IMP.06.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1917 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1916 | 5d | 01.04.IMP.06.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1918 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1917,1911 | 0d | 01.04.IMP.06.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
1919 |  | Auto Scheduled | 01.04: השקעות ופירוקים.WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.04.WMS |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
1920 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תעדכן נתוני איתורים של הפריטים המשתתפים בתהליכי השקעה/פירוק, בהתאם לשדר המתקבל מתהליך ההשקעה בZMIG ובהתאם למיקומם הפיזי של הפריטים בסוף התהליך. - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.04.WMS.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
1921 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.04.WMS.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1922 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.04.WMS.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1923 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.04.WMS.01.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1924 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1826 | 20d | 01.04.WMS.01.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
1925 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 1924 | 25d | 01.04.WMS.01.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
1926 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 1925 | 25d | 01.04.WMS.01.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
1927 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 1926 | 10d | 01.04.WMS.01.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1928 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 1927 | 10d | 01.04.WMS.01.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1929 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1928 | 5d | 01.04.WMS.01.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1930 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1929,1923 | 0d | 01.04.WMS.01.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
1931 |  | Auto Scheduled | 01.05: ויסותים פנימיים | 326 days | 30 August 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.17000000000000001 |  | 4,922d | 01.05 | חתום | מוריה | hd | גל |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3
1932 |  | Auto Scheduled | 01.05: ויסותים פנימיים.BP | 98 days | 30 August 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 152d | 01.05.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
1933 |  | Auto Scheduled | 01.05: ויסותים פנימיים - BP | 98 days | 30 August 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 152d | 01.05.BP.01 | חתום | מוריה | parent | גל |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5
1934 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 98 days | 30 August 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 112d | 01.05.BP.01.01 |  | מוריה | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1935 |  | Auto Scheduled | 23/09: הערות של גלית אדרי | 6 days | 17 September 2020 08:00 | 24 September 2020 17:00 | 1 |  | 6d | 01.05.BP.01.01.01 | בוצע |  | MoM |  | גלית אדרי | BP | NA | Must Start On | 7
1936 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 20 days | 30 August 2020 08:00 | 25 September 2020 17:00 | 1 |  | 20d | 01.05.BP.01.01.20 | בוצע | מוריה | MoM | ואל | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1937 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 4 days | 25 September 2020 08:00 | 30 September 2020 17:00 | 1 | 1936 | 4d | 01.05.BP.01.01.21 | בוצע | מוריה | MoM | ואל | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1938 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 11 days | 30 September 2020 08:00 | 14 October 2020 17:00 | 1 | 1937 | 11d | 01.05.BP.01.01.22 | בוצע |  | MoM |  | 2020-10-21 00:00:00 | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1939 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 19 days | 14 October 2020 08:00 | 09 November 2020 17:00 | 1 | 1938 | 19d | 01.05.BP.01.01.23 | בוצע | אבי | MoM | ואל | 2020-10-21 00:00:00 | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1940 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 3 days | 09 November 2020 08:00 | 11 November 2020 17:00 | 1 | 1939 | 3d | 01.05.BP.01.01.24 | בוצע | סיגל | MoM | ואל | 2020-10-21 00:00:00 | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1941 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 3 days | 11 November 2020 08:00 | 15 November 2020 17:00 | 1 | 1940 | 3d | 01.05.BP.01.01.25 | בוצע | מוריה | MoM | ואל | 2020-10-21 00:00:00 | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1942 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 5 days | 15 November 2020 08:00 | 20 November 2020 17:00 | 1 | 1941 | 5d | 01.05.BP.01.01.26 | בוצע |  | MoM |  | 2020-10-21 00:00:00 | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1943 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 33 days | 19 November 2020 08:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 | 1942 | 33d | 01.05.BP.01.01.27 | בוצע | ואל | MoM | ואל | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1944 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 8 days | 04 January 2021 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 1943 | 8d | 01.05.BP.01.01.28 | בוצע | ואל | MoM | ואל | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1945 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 41 days | 18 November 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 40d | 01.05.BP.01.02 |  | מוריה | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1946 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1 day | 13 January 2021 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 1944 | 0d | 01.05.BP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1947 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 18 November 2020 08:00 | 24 November 2020 17:00 | 1 |  | 5d | 01.05.BP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
1948 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 25 November 2020 08:00 | 08 December 2020 17:00 | 1 | 1947 | 10d | 01.05.BP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
1949 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 09 December 2020 08:00 | 15 December 2020 17:00 | 1 | 1948 | 5d | 01.05.BP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
1950 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 16 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 1949 | 10d | 01.05.BP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
1951 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 30 December 2020 08:00 | 12 January 2021 17:00 | 1 | 1950 | 10d | 01.05.BP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
1952 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1 day | 13 January 2021 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 1951,1946 | 0d | 01.05.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
1953 |  | Auto Scheduled | חתום | 1 day | 13 January 2021 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 1952 | 0d | 01.05.BP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1954 |  | Auto Scheduled | 01.05: ויסותים פנימיים.GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.70999999999999996 |  | 450d | 01.05.GEN |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
1955 |  | Auto Scheduled | יש למפות את כלל התהליכים העסקיים המצריכים ויסותים בתוך אותו המרחב, מול עם המבנה הארגוני שיקבע - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 01.05.GEN.01 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
1956 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.GEN.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1957 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 |  | 30d | 01.05.GEN.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1958 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.05.GEN.01.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1959 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 1958 | 10d | 01.05.GEN.01.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
1960 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 | 1959 | 20d | 01.05.GEN.01.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
1961 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 1960,1958 | 0d | 01.05.GEN.01.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1962 |  | Auto Scheduled | יש לבחון אם נדרש תהליך שמנפ"ר אחד מבקש ממנם"ר אחר באמצעות תהליך ויסותים - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 01.05.GEN.02 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
1963 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.GEN.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1964 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 |  | 30d | 01.05.GEN.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1965 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.05.GEN.02.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1966 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 1965 | 10d | 01.05.GEN.02.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
1967 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 | 1966 | 20d | 01.05.GEN.02.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
1968 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 1967,1965 | 0d | 01.05.GEN.02.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1969 |  | Auto Scheduled | יש לבחון אם ואיך ניתן לבצע ויסות בחלקים על הזמנת ויסות אחת.- ניתן לבצע על הזמנה אחת כמה אספקות נפרדות כאשר כל אספקה נשלחת בנפרד לזכיין - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 01.05.GEN.03 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
1970 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.GEN.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1971 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 |  | 30d | 01.05.GEN.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1972 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.05.GEN.03.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1973 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 1972 | 10d | 01.05.GEN.03.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
1974 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 | 1973 | 20d | 01.05.GEN.03.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
1975 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 1974,1972 | 0d | 01.05.GEN.03.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1976 |  | Auto Scheduled | יש לבחון האם יש צורך או ניתן לבטל ויסות מסוג z09 תוך מתן מענה להעברה בין מרה"ס למרת"ח ולהיפך ולהעברת המלאים בשלב המעבר מהבסיסים הקיימים היום לאתרי המרה"ס כיום מרת"ח לא מבצע העברת מלאי מאתרים אחרים באמצעות Z09 - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 01.05.GEN.04 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
1977 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.GEN.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1978 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 |  | 30d | 01.05.GEN.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1979 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.05.GEN.04.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1980 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 1979 | 10d | 01.05.GEN.04.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
1981 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 | 1980 | 20d | 01.05.GEN.04.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
1982 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 1981,1979 | 0d | 01.05.GEN.04.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1983 |  | Auto Scheduled | יש להגדיר תהליך טיפול בהפרשים של ויסותים תוך בדיקה של ביטול הזמנת z09 בויסות - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 01.05.GEN.05 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
1984 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.GEN.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1985 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 |  | 30d | 01.05.GEN.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1986 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.05.GEN.05.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1987 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 1986 | 10d | 01.05.GEN.05.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
1988 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 | 1987 | 20d | 01.05.GEN.05.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
1989 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 1988,1986 | 0d | 01.05.GEN.05.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1990 |  | Auto Scheduled | יש לבחון האם יש צורך בויסות מלאי מ/למחסן מנוהל SAP בלבד מ/למחסן מנוהל ב-WMS ולתת פתרון בהתאם - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 01.05.GEN.06 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
1991 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.GEN.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1992 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 |  | 30d | 01.05.GEN.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1993 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.05.GEN.06.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1994 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 1993 | 10d | 01.05.GEN.06.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
1995 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 | 1994 | 20d | 01.05.GEN.06.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
1996 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 1995,1993 | 0d | 01.05.GEN.06.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
1997 |  | Auto Scheduled | יש לברר האם אספקה המגיעה מויסות מגיעה למצ"מ או לאזור קבלה מרכש - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 01.05.GEN.07 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
1998 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.GEN.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
1999 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 |  | 30d | 01.05.GEN.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2000 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.05.GEN.07.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
2001 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 2000 | 10d | 01.05.GEN.07.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
2002 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 | 2001 | 20d | 01.05.GEN.07.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
2003 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 2002,2000 | 0d | 01.05.GEN.07.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
2004 |  | Auto Scheduled | יש לזקק את ההבדל בשימוש בתנועות המלאי ובהזמנות עבור ויסות בין מחסנים מיוחדים בהם המערכת התפעולית הינה SAP. - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 01.05.GEN.08 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
2005 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.GEN.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2006 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 |  | 30d | 01.05.GEN.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2007 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.05.GEN.08.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
2008 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 2007 | 10d | 01.05.GEN.08.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
2009 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 | 2008 | 20d | 01.05.GEN.08.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
2010 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 2009,2007 | 0d | 01.05.GEN.08.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
2011 |  | Auto Scheduled | נדרש לבחון את הדרישות הרלוונטיות מול BP אחסנה של מערכות SAP ו-WMS - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 01.05.GEN.09 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
2012 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.GEN.09.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2013 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 |  | 30d | 01.05.GEN.09.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2014 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.05.GEN.09.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
2015 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 2014 | 10d | 01.05.GEN.09.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
2016 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 | 2015 | 20d | 01.05.GEN.09.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
2017 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 2016,2014 | 0d | 01.05.GEN.09.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
2018 |  | Auto Scheduled | נדרש לבחון את הדרישות הרלוונטיות מול BP כושרים - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 01.05.GEN.10 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
2019 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.GEN.10.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2020 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 |  | 30d | 01.05.GEN.10.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2021 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.05.GEN.10.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
2022 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 2021 | 10d | 01.05.GEN.10.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
2023 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 | 2022 | 20d | 01.05.GEN.10.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
2024 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 2023,2021 | 0d | 01.05.GEN.10.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
2025 |  | Auto Scheduled | נדרש להעמיק בתהליך המבוצע להעברה בין אתרי אחסון בצעד אחד מספר תנועה 949 במשק הדלק ולהוסיף לרשימת הדרישות בBP ויסותים - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.05.GEN.11 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
2026 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.GEN.11.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2027 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.05.GEN.11.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2028 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.05.GEN.11.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
2029 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 2028 | 10d | 01.05.GEN.11.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
2030 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 2029 | 20d | 01.05.GEN.11.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
2031 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 2030,2028 | 0d | 01.05.GEN.11.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
2032 |  | Auto Scheduled | נדרש להעמיק בתהליך המבוצע להעברה של מלאי בכושר 1 (QI) בין מחסנים בצעד אחד במשק החלפים ולהוסיף לרשימת הדרישות בBP ויסותים/כושרים - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.05.GEN.12 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
2033 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.GEN.12.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2034 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.05.GEN.12.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2035 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.05.GEN.12.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
2036 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 2035 | 10d | 01.05.GEN.12.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
2037 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 2036 | 20d | 01.05.GEN.12.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
2038 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 2037,2035 | 0d | 01.05.GEN.12.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
2039 |  | Auto Scheduled | נדרש לאפשר למפקדת מרה"ס שליטה לאופן יצירת האספקות במערכת (אספקה יזומה/אספקה אוטומטית) בהתאם לאו"ש ולנורמות השירות שיקבעו. יפורט במסגרת BP תהליך מרכזי שרשרת אספקה - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.05.GEN.13 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
2040 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.GEN.13.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2041 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.05.GEN.13.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2042 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.05.GEN.13.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
2043 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 2042 | 10d | 01.05.GEN.13.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
2044 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 2043 | 20d | 01.05.GEN.13.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
2045 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 2044,2042 | 0d | 01.05.GEN.13.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
2046 |  | Auto Scheduled | נושא ההפצה בחתך ראי מערכות ומחסנים יפורט בפרק ייעודי נפרד לכל סוגי המחסנים ותרחישי ההפצה בהתאמה - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.05.GEN.14 | משימה בעבודה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
2047 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.GEN.14.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2048 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.05.GEN.14.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2049 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.05.GEN.14.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
2050 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 2049 | 10d | 01.05.GEN.14.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
2051 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 2050 | 20d | 01.05.GEN.14.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
2052 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 November 2021 17:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 2051,2049 | 0d | 01.05.GEN.14.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
2053 |  | Auto Scheduled | יש לוודא שריון מלאי בעת שמירת ויסות בz07 - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.05.GEN.15 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
2054 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.GEN.15.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2055 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.05.GEN.15.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2056 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.05.GEN.15.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
2057 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 2056 | 10d | 01.05.GEN.15.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
2058 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 2057 | 20d | 01.05.GEN.15.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
2059 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 2058,2056 | 0d | 01.05.GEN.15.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
2060 |  | Auto Scheduled | 01.05: ויסותים פנימיים.IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 855d | 01.05.IMP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
2061 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת העברה מסוג 07 עם אספקה אוטומטית שנפתחת מאתר מספק לאתר מקבל - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.05.IMP.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
2062 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.IMP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2063 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.05.IMP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2064 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.05.IMP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2065 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1943 | 20d | 01.05.IMP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
2066 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2065 | 25d | 01.05.IMP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
2067 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2066 | 25d | 01.05.IMP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2068 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2067 | 10d | 01.05.IMP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2069 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2068 | 10d | 01.05.IMP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2070 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2069 | 5d | 01.05.IMP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2071 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2070,2064 | 0d | 01.05.IMP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2072 |  | Auto Scheduled | מערכת ה SAP תאפשר לבצע ויסותים בכל התנועות שמתקיימות היום - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.05.IMP.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
2073 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.IMP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2074 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.05.IMP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2075 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.05.IMP.02.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2076 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1943 | 20d | 01.05.IMP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
2077 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2076 | 25d | 01.05.IMP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
2078 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2077 | 25d | 01.05.IMP.02.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2079 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2078 | 10d | 01.05.IMP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2080 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2079 | 10d | 01.05.IMP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2081 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2080 | 5d | 01.05.IMP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2082 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2081,2075 | 0d | 01.05.IMP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2083 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת העברה מסוג 10 עם אספקה אוטומטית שנפתחת מאתר מספק לאתר מקבל - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.05.IMP.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
2084 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.IMP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2085 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.05.IMP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2086 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.05.IMP.03.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2087 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1943 | 20d | 01.05.IMP.03.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
2088 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2087 | 25d | 01.05.IMP.03.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
2089 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2088 | 25d | 01.05.IMP.03.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2090 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2089 | 10d | 01.05.IMP.03.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2091 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2090 | 10d | 01.05.IMP.03.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2092 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2091 | 5d | 01.05.IMP.03.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2093 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2092,2086 | 0d | 01.05.IMP.03.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2094 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת העברה מסוג 08 עם אספקה אוטומטית שנפתחת מאתר מספק לאתר מקבל - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.05.IMP.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
2095 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.IMP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2096 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.05.IMP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2097 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.05.IMP.04.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2098 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1943 | 20d | 01.05.IMP.04.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
2099 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2098 | 25d | 01.05.IMP.04.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
2100 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2099 | 25d | 01.05.IMP.04.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2101 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2100 | 10d | 01.05.IMP.04.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2102 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2101 | 10d | 01.05.IMP.04.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2103 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2102 | 5d | 01.05.IMP.04.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2104 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2103,2097 | 0d | 01.05.IMP.04.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2105 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת העברה מסוג 11 עם אספקה אוטומטית שנפתחת מאתר מספק לאתר מקבל - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.05.IMP.06 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
2106 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.IMP.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2107 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.05.IMP.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2108 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.05.IMP.06.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2109 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1943 | 20d | 01.05.IMP.06.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
2110 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2109 | 25d | 01.05.IMP.06.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
2111 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2110 | 25d | 01.05.IMP.06.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2112 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2111 | 10d | 01.05.IMP.06.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2113 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2112 | 10d | 01.05.IMP.06.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2114 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2113 | 5d | 01.05.IMP.06.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2115 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2114,2108 | 0d | 01.05.IMP.06.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2116 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת העברה מסוג 10 ללא אספקה אוטומטית שנפתחת מאתר מספק לאתר מקבל - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.05.IMP.09 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
2117 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.IMP.09.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2118 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.05.IMP.09.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2119 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.05.IMP.09.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2120 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1943 | 20d | 01.05.IMP.09.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
2121 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2120 | 25d | 01.05.IMP.09.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
2122 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2121 | 25d | 01.05.IMP.09.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2123 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2122 | 10d | 01.05.IMP.09.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2124 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2123 | 10d | 01.05.IMP.09.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2125 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2124 | 5d | 01.05.IMP.09.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2126 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2125,2119 | 0d | 01.05.IMP.09.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2127 |  | Auto Scheduled | מערכת ה SAP תאפשר לבצע ויסותים בכל התנועות שמתקיימות היום - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.05.IMP.DC | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
2128 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.IMP.DC.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2129 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.05.IMP.DC.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2130 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.05.IMP.DC.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2131 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1943 | 20d | 01.05.IMP.DC.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
2132 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2131 | 25d | 01.05.IMP.DC.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
2133 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2132 | 25d | 01.05.IMP.DC.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2134 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2133 | 10d | 01.05.IMP.DC.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2135 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2134 | 10d | 01.05.IMP.DC.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2136 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2135 | 5d | 01.05.IMP.DC.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2137 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2136,2130 | 0d | 01.05.IMP.DC.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2138 |  | Auto Scheduled | מערכת ה SAP תאפשר לבצע ויסותים בכל התנועות שמתקיימות היום - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.05.IMP.DI | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
2139 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.IMP.DI.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2140 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.05.IMP.DI.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2141 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.05.IMP.DI.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2142 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1943 | 20d | 01.05.IMP.DI.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
2143 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2142 | 25d | 01.05.IMP.DI.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
2144 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2143 | 25d | 01.05.IMP.DI.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2145 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2144 | 10d | 01.05.IMP.DI.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2146 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2145 | 10d | 01.05.IMP.DI.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2147 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2146 | 5d | 01.05.IMP.DI.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2148 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2147,2141 | 0d | 01.05.IMP.DI.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2149 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת העברה מסוג 07 עם אספקה אוטומטית שנפתחת מאתר מספק לאתר מקבל - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.05.IMP.DJ | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
2150 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.IMP.DJ.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2151 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.05.IMP.DJ.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2152 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.05.IMP.DJ.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2153 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1943 | 20d | 01.05.IMP.DJ.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
2154 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2153 | 25d | 01.05.IMP.DJ.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
2155 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2154 | 25d | 01.05.IMP.DJ.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2156 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2155 | 10d | 01.05.IMP.DJ.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2157 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2156 | 10d | 01.05.IMP.DJ.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2158 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2157 | 5d | 01.05.IMP.DJ.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2159 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2158,2152 | 0d | 01.05.IMP.DJ.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2160 |  | Auto Scheduled | 01.05: ויסותים פנימיים.INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 2,420d | 01.05.INT |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
2161 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תעביר את נתוני האספקות ונתוני הויסות שנפתחות למערכת הWMS במרחב הנדרש - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.05.INT.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2162 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2163 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.05.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2164 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.05.INT.01.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2165 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1943 | 20d | 01.05.INT.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2166 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2165 | 25d | 01.05.INT.01.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2167 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2166 | 25d | 01.05.INT.01.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2168 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2167 | 10d | 01.05.INT.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2169 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2168 | 10d | 01.05.INT.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2170 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2169 | 5d | 01.05.INT.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2171 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2170,2164 | 0d | 01.05.INT.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2172 |  | Auto Scheduled | מערכת ה WMS תתמוך בשליחת סטטוסים/חיוויים (שישלחו אונליין) למערכת ה SAP, ומערכת הSAP תאפשר קבלת עדכון סטטוס בהתאם לסטטוס האספקה הקיים במערכת הWMS לשלבים הבאים: "לוקט", "הועבר למחסן הפצה", "יצא למשלוח". - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.05.INT.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2173 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2174 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.05.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2175 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.05.INT.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2176 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1943 | 20d | 01.05.INT.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2177 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2176 | 25d | 01.05.INT.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2178 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2177 | 25d | 01.05.INT.02.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2179 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2178 | 10d | 01.05.INT.02.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2180 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2179 | 10d | 01.05.INT.02.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2181 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2180 | 5d | 01.05.INT.02.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2182 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2181,2175 | 0d | 01.05.INT.02.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2183 |  | Auto Scheduled | מערכת ה – WMS תשלח שדר למערכת הSAP לצורך קישור אריזות לאספקה - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.05.INT.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2184 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2185 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.05.INT.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2186 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.05.INT.03.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2187 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1943 | 20d | 01.05.INT.03.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2188 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2187 | 25d | 01.05.INT.03.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2189 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2188 | 25d | 01.05.INT.03.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2190 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2189 | 10d | 01.05.INT.03.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2191 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2190 | 10d | 01.05.INT.03.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2192 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2191 | 5d | 01.05.INT.03.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2193 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2192,2186 | 0d | 01.05.INT.03.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2194 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תעביר שדרים למערכת SAP לעדכון נתוני המלאי והכושרים ברמת הIM בהתאם למבנה הארגוני שסוכם - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.05.INT.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2195 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.INT.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2196 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.05.INT.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2197 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.05.INT.04.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2198 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1943 | 20d | 01.05.INT.04.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2199 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2198 | 25d | 01.05.INT.04.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2200 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2199 | 25d | 01.05.INT.04.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2201 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2200 | 10d | 01.05.INT.04.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2202 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2201 | 10d | 01.05.INT.04.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2203 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2202 | 5d | 01.05.INT.04.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2204 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2203,2197 | 0d | 01.05.INT.04.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2205 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תעביר את נתוני האספקות שנפתחות למערכת הWMS במרחב הנדרש - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.05.INT.17 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2206 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.INT.17.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2207 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.05.INT.17.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2208 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.05.INT.17.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2209 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1943 | 20d | 01.05.INT.17.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2210 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2209 | 25d | 01.05.INT.17.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2211 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2210 | 25d | 01.05.INT.17.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2212 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2211 | 10d | 01.05.INT.17.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2213 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2212 | 10d | 01.05.INT.17.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2214 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2213 | 5d | 01.05.INT.17.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2215 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2214,2208 | 0d | 01.05.INT.17.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2216 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תעביר את נתוני האספקות שנפתחות למערכת הWMS במרחב הנדרש - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.05.INT.18 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2217 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.INT.18.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2218 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.05.INT.18.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2219 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.05.INT.18.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2220 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1943 | 20d | 01.05.INT.18.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2221 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2220 | 25d | 01.05.INT.18.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2222 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2221 | 25d | 01.05.INT.18.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2223 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2222 | 10d | 01.05.INT.18.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2224 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2223 | 10d | 01.05.INT.18.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2225 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2224 | 5d | 01.05.INT.18.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2226 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2225,2219 | 0d | 01.05.INT.18.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2227 |  | Auto Scheduled | מערכת ה WMS תתמוך בשליחת סטטוסים/חיווי (שישלחו אונליין) למערכת ה SAP, ומערכת הSAP תאפשר קבלת עדכון סטטוס בהתאם לסטטוס האספקה הקיים במערכת הWMS לשלבים הבאים: "לוקט", "הועבר למחסן הפצה", "יצא למשלוח". - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.05.INT.19 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2228 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.INT.19.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2229 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.05.INT.19.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2230 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.05.INT.19.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2231 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1943 | 20d | 01.05.INT.19.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2232 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2231 | 25d | 01.05.INT.19.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2233 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2232 | 25d | 01.05.INT.19.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2234 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2233 | 10d | 01.05.INT.19.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2235 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2234 | 10d | 01.05.INT.19.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2236 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2235 | 5d | 01.05.INT.19.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2237 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2236,2230 | 0d | 01.05.INT.19.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2238 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תעביר את נתוני האספקות ונתוני הויסות שנפתחות למערכת הWMS במרחב הנדרש - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.05.INT.D1 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2239 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.INT.D1.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2240 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.05.INT.D1.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2241 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.05.INT.D1.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2242 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1943 | 20d | 01.05.INT.D1.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2243 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2242 | 25d | 01.05.INT.D1.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2244 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2243 | 25d | 01.05.INT.D1.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2245 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2244 | 10d | 01.05.INT.D1.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2246 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2245 | 10d | 01.05.INT.D1.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2247 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2246 | 5d | 01.05.INT.D1.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2248 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2247,2241 | 0d | 01.05.INT.D1.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2249 |  | Auto Scheduled | מערכת ה – WMS תשלח שדר למערכת הSAP לצורך קישור אריזות לאספקה - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.05.INT.D3 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2250 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.INT.D3.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2251 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.05.INT.D3.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2252 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.05.INT.D3.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2253 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1943 | 20d | 01.05.INT.D3.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2254 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2253 | 25d | 01.05.INT.D3.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2255 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2254 | 25d | 01.05.INT.D3.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2256 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2255 | 10d | 01.05.INT.D3.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2257 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2256 | 10d | 01.05.INT.D3.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2258 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2257 | 5d | 01.05.INT.D3.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2259 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2258,2252 | 0d | 01.05.INT.D3.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2260 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תעביר שדרים למערכת SAP לעדכון נתוני המלאי והכושרים ברמת הIM בהתאם למבנה הארגוני שסוכם - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.05.INT.D4 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2261 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.INT.D4.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2262 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.05.INT.D4.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2263 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.05.INT.D4.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2264 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1943 | 20d | 01.05.INT.D4.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2265 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2264 | 25d | 01.05.INT.D4.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2266 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2265 | 25d | 01.05.INT.D4.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2267 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2266 | 10d | 01.05.INT.D4.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2268 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2267 | 10d | 01.05.INT.D4.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2269 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2268 | 5d | 01.05.INT.D4.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2270 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2269,2263 | 0d | 01.05.INT.D4.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2271 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תעביר את נתוני האספקות ונתוני הויסות שנפתחות למערכת הWMS במרחב הנדרש - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.05.INT.D6 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2272 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.INT.D6.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2273 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.05.INT.D6.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2274 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.05.INT.D6.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2275 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1943 | 20d | 01.05.INT.D6.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2276 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2275 | 25d | 01.05.INT.D6.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2277 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2276 | 25d | 01.05.INT.D6.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2278 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2277 | 10d | 01.05.INT.D6.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2279 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2278 | 10d | 01.05.INT.D6.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2280 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2279 | 5d | 01.05.INT.D6.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2281 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2280,2274 | 0d | 01.05.INT.D6.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2282 |  | Auto Scheduled | מערכת ה WMS תתמוך בשליחת סטטוסים/חיוויים (שישלחו אונליין) למערכת ה SAP, ומערכת הSAP תאפשר קבלת עדכון סטטוס בהתאם לסטטוס האספקה הקיים במערכת הWMS לשלבים הבאים: "לוקט", "הועבר למחסן הפצה", "יצא למשלוח". - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.05.INT.D8 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2283 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.INT.D8.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2284 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.05.INT.D8.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2285 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.05.INT.D8.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2286 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1943 | 20d | 01.05.INT.D8.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2287 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2286 | 25d | 01.05.INT.D8.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2288 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2287 | 25d | 01.05.INT.D8.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2289 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2288 | 10d | 01.05.INT.D8.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2290 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2289 | 10d | 01.05.INT.D8.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2291 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2290 | 5d | 01.05.INT.D8.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2292 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2291,2285 | 0d | 01.05.INT.D8.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2293 |  | Auto Scheduled | מערכת ה – WMS תשלח שדר למערכת הSAP לצורך קישור אריזות לאספקה - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.05.INT.D9 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2294 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.INT.D9.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2295 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.05.INT.D9.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2296 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.05.INT.D9.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2297 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1943 | 20d | 01.05.INT.D9.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2298 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2297 | 25d | 01.05.INT.D9.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2299 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2298 | 25d | 01.05.INT.D9.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2300 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2299 | 10d | 01.05.INT.D9.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2301 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2300 | 10d | 01.05.INT.D9.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2302 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2301 | 5d | 01.05.INT.D9.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2303 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2302,2296 | 0d | 01.05.INT.D9.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2304 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תעביר שדרים למערכת SAP לעדכון נתוני המלאי והכושרים ברמת הIM בהתאם למבנה הארגוני שסוכם - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.05.INT.DA | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2305 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.INT.DA.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2306 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.05.INT.DA.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2307 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.05.INT.DA.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2308 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1943 | 20d | 01.05.INT.DA.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2309 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2308 | 25d | 01.05.INT.DA.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2310 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2309 | 25d | 01.05.INT.DA.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2311 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2310 | 10d | 01.05.INT.DA.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2312 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2311 | 10d | 01.05.INT.DA.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2313 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2312 | 5d | 01.05.INT.DA.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2314 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2313,2307 | 0d | 01.05.INT.DA.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2315 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תעביר את נתוני האספקות ונתוני הויסות שנפתחות למערכת הWMS במרחב הנדרש - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.05.INT.DD | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2316 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.INT.DD.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2317 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.05.INT.DD.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2318 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.05.INT.DD.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2319 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1943 | 20d | 01.05.INT.DD.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2320 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2319 | 25d | 01.05.INT.DD.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2321 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2320 | 25d | 01.05.INT.DD.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2322 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2321 | 10d | 01.05.INT.DD.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2323 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2322 | 10d | 01.05.INT.DD.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2324 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2323 | 5d | 01.05.INT.DD.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2325 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2324,2318 | 0d | 01.05.INT.DD.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2326 |  | Auto Scheduled | מערכת ה WMS תתמוך בשליחת סטטוסים/חיוויים (שישלחו אונליין) למערכת ה SAP, ומערכת הSAP תאפשר קבלת עדכון סטטוס בהתאם לסטטוס האספקה הקיים במערכת הWMS לשלבים הבאים: "לוקט", "הועבר למחסן הפצה", "יצא למשלוח". - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.05.INT.DF | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2327 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.INT.DF.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2328 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.05.INT.DF.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2329 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.05.INT.DF.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2330 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1943 | 20d | 01.05.INT.DF.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2331 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2330 | 25d | 01.05.INT.DF.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2332 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2331 | 25d | 01.05.INT.DF.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2333 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2332 | 10d | 01.05.INT.DF.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2334 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2333 | 10d | 01.05.INT.DF.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2335 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2334 | 5d | 01.05.INT.DF.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2336 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2335,2329 | 0d | 01.05.INT.DF.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2337 |  | Auto Scheduled | מערכת ה – WMS תשלח שדר למערכת הSAP לצורך קישור אריזות לאספקה - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.05.INT.DG | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2338 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.INT.DG.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2339 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.05.INT.DG.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2340 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.05.INT.DG.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2341 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1943 | 20d | 01.05.INT.DG.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2342 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2341 | 25d | 01.05.INT.DG.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2343 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2342 | 25d | 01.05.INT.DG.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2344 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2343 | 10d | 01.05.INT.DG.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2345 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2344 | 10d | 01.05.INT.DG.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2346 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2345 | 5d | 01.05.INT.DG.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2347 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2346,2340 | 0d | 01.05.INT.DG.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2348 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תעביר שדרים למערכת SAP לעדכון נתוני המלאי והכושרים ברמת הIM בהתאם למבנה הארגוני שסוכם - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.05.INT.DH | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2349 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.INT.DH.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2350 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.05.INT.DH.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2351 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.05.INT.DH.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2352 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1943 | 20d | 01.05.INT.DH.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2353 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2352 | 25d | 01.05.INT.DH.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2354 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2353 | 25d | 01.05.INT.DH.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2355 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2354 | 10d | 01.05.INT.DH.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2356 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2355 | 10d | 01.05.INT.DH.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2357 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2356 | 5d | 01.05.INT.DH.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2358 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2357,2351 | 0d | 01.05.INT.DH.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2359 |  | Auto Scheduled | מערכת ה WMS תתמוך בשליחת סטטוסים/חיוויים (שישלחו אונליין) למערכת ה SAP, ומערכת הSAP תאפשר קבלת עדכון סטטוס בהתאם לסטטוס האספקה הקיים במערכת הWMS לשלבים הבאים: "לוקט", "הועבר למחסן הפצה", "יצא למשלוח". - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.05.INT.DL | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2360 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.INT.DL.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2361 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.05.INT.DL.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2362 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.05.INT.DL.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2363 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1943 | 20d | 01.05.INT.DL.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2364 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2363 | 25d | 01.05.INT.DL.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2365 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2364 | 25d | 01.05.INT.DL.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2366 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2365 | 10d | 01.05.INT.DL.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2367 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2366 | 10d | 01.05.INT.DL.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2368 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2367 | 5d | 01.05.INT.DL.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2369 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2368,2362 | 0d | 01.05.INT.DL.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2370 |  | Auto Scheduled | מערכת ה – WMS תשלח שדר למערכת הSAP לצורך קישור אריזות לאספקה - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.05.INT.DM | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2371 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.INT.DM.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2372 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.05.INT.DM.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2373 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.05.INT.DM.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2374 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1943 | 20d | 01.05.INT.DM.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2375 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2374 | 25d | 01.05.INT.DM.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2376 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2375 | 25d | 01.05.INT.DM.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2377 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2376 | 10d | 01.05.INT.DM.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2378 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2377 | 10d | 01.05.INT.DM.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2379 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2378 | 5d | 01.05.INT.DM.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2380 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2379,2373 | 0d | 01.05.INT.DM.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2381 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תעביר שדרים למערכת SAP לעדכון נתוני המלאי והכושרים ברמת הIM בהתאם למבנה הארגוני שסוכם - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.05.INT.DN | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2382 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.INT.DN.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2383 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.05.INT.DN.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2384 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.05.INT.DN.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2385 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1943 | 20d | 01.05.INT.DN.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2386 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2385 | 25d | 01.05.INT.DN.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2387 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2386 | 25d | 01.05.INT.DN.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2388 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2387 | 10d | 01.05.INT.DN.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2389 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2388 | 10d | 01.05.INT.DN.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2390 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2389 | 5d | 01.05.INT.DN.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2391 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2390,2384 | 0d | 01.05.INT.DN.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2392 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תעביר שדרים למערכת SAP לעדכון נתוני המלאי והכושרים ברמת הIM בהתאם למבנה הארגוני שסוכם - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.05.INT.DQ | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2393 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.INT.DQ.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2394 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.05.INT.DQ.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2395 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.05.INT.DQ.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2396 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1943 | 20d | 01.05.INT.DQ.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2397 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2396 | 25d | 01.05.INT.DQ.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2398 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2397 | 25d | 01.05.INT.DQ.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2399 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2398 | 10d | 01.05.INT.DQ.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2400 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2399 | 10d | 01.05.INT.DQ.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2401 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2400 | 5d | 01.05.INT.DQ.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2402 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2401,2395 | 0d | 01.05.INT.DQ.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2403 |  | Auto Scheduled | 01.05: ויסותים פנימיים.SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 380d | 01.05.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
2404 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ויסות מלאים בין מרה"ס למרת"ח - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.05.SAP.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2405 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2406 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.05.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2407 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.05.SAP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2408 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1943 | 20d | 01.05.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
2409 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2408 | 25d | 01.05.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
2410 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2409 | 25d | 01.05.SAP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2411 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2410 | 10d | 01.05.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2412 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2411 | 10d | 01.05.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2413 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2412 | 5d | 01.05.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2414 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2413,2407 | 0d | 01.05.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2415 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ויסות מלאים בין מרה"ס למרת"ח - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.05.SAP.D5 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2416 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.SAP.D5.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2417 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.05.SAP.D5.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2418 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.05.SAP.D5.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2419 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1943 | 20d | 01.05.SAP.D5.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
2420 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2419 | 25d | 01.05.SAP.D5.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
2421 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2420 | 25d | 01.05.SAP.D5.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2422 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2421 | 10d | 01.05.SAP.D5.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2423 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2422 | 10d | 01.05.SAP.D5.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2424 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2423 | 5d | 01.05.SAP.D5.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2425 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2424,2418 | 0d | 01.05.SAP.D5.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2426 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ויסות מלאים בין מרה"ס למרת"ח - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.05.SAP.DB | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2427 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.SAP.DB.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2428 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.05.SAP.DB.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2429 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.05.SAP.DB.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2430 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1943 | 20d | 01.05.SAP.DB.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
2431 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2430 | 25d | 01.05.SAP.DB.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
2432 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2431 | 25d | 01.05.SAP.DB.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2433 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2432 | 10d | 01.05.SAP.DB.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2434 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2433 | 10d | 01.05.SAP.DB.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2435 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2434 | 5d | 01.05.SAP.DB.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2436 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2435,2429 | 0d | 01.05.SAP.DB.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2437 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ויסות מלאים בין מרה"ס למרת"ח - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.05.SAP.DO | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2438 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.SAP.DO.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2439 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.05.SAP.DO.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2440 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.05.SAP.DO.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2441 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1943 | 20d | 01.05.SAP.DO.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
2442 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2441 | 25d | 01.05.SAP.DO.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
2443 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2442 | 25d | 01.05.SAP.DO.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2444 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2443 | 10d | 01.05.SAP.DO.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2445 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2444 | 10d | 01.05.SAP.DO.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2446 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2445 | 5d | 01.05.SAP.DO.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2447 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2446,2440 | 0d | 01.05.SAP.DO.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2448 |  | Auto Scheduled | 01.05: ויסותים פנימיים.WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 665d | 01.05.WMS |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
2449 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר ביצוע ויסות המלאי ע"פ ההזמנה שהתקבלה ממערכת SAP - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.05.WMS.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
2450 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.WMS.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2451 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.05.WMS.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2452 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.05.WMS.01.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2453 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1943 | 20d | 01.05.WMS.01.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
2454 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2453 | 25d | 01.05.WMS.01.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
2455 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2454 | 25d | 01.05.WMS.01.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2456 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2455 | 10d | 01.05.WMS.01.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2457 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2456 | 10d | 01.05.WMS.01.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2458 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2457 | 5d | 01.05.WMS.01.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2459 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2458,2452 | 0d | 01.05.WMS.01.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2460 |  | Auto Scheduled | מערכות WMS וSAP יאפשרו תיאום קבלה של המלאי - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.05.WMS.07 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
2461 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.WMS.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2462 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.05.WMS.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2463 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.05.WMS.07.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2464 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1943 | 20d | 01.05.WMS.07.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
2465 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2464 | 25d | 01.05.WMS.07.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
2466 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2465 | 25d | 01.05.WMS.07.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2467 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2466 | 10d | 01.05.WMS.07.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2468 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2467 | 10d | 01.05.WMS.07.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2469 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2468 | 5d | 01.05.WMS.07.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2470 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2469,2463 | 0d | 01.05.WMS.07.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2471 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר ביצוע ויסות המלאי ע"פ ההזמנה שהתקבלה ממערכת SAP - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.05.WMS.D2 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
2472 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.WMS.D2.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2473 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.05.WMS.D2.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2474 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.05.WMS.D2.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2475 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1943 | 20d | 01.05.WMS.D2.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
2476 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2475 | 25d | 01.05.WMS.D2.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
2477 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2476 | 25d | 01.05.WMS.D2.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2478 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2477 | 10d | 01.05.WMS.D2.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2479 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2478 | 10d | 01.05.WMS.D2.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2480 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2479 | 5d | 01.05.WMS.D2.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2481 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2480,2474 | 0d | 01.05.WMS.D2.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2482 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר ביצוע ויסות המלאי ע"פ ההזמנה שהתקבלה ממערכת SAP - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.05.WMS.D7 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
2483 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.WMS.D7.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2484 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.05.WMS.D7.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2485 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.05.WMS.D7.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2486 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1943 | 20d | 01.05.WMS.D7.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
2487 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2486 | 25d | 01.05.WMS.D7.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
2488 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2487 | 25d | 01.05.WMS.D7.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2489 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2488 | 10d | 01.05.WMS.D7.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2490 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2489 | 10d | 01.05.WMS.D7.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2491 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2490 | 5d | 01.05.WMS.D7.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2492 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2491,2485 | 0d | 01.05.WMS.D7.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2493 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר ביצוע ויסות המלאי ע"פ ההזמנה שהתקבלה ממערכת SAP - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.05.WMS.DE | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
2494 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.WMS.DE.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2495 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.05.WMS.DE.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2496 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.05.WMS.DE.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2497 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1943 | 20d | 01.05.WMS.DE.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
2498 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2497 | 25d | 01.05.WMS.DE.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
2499 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2498 | 25d | 01.05.WMS.DE.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2500 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2499 | 10d | 01.05.WMS.DE.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2501 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2500 | 10d | 01.05.WMS.DE.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2502 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2501 | 5d | 01.05.WMS.DE.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2503 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2502,2496 | 0d | 01.05.WMS.DE.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2504 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר ביצוע ויסות המלאי ע"פ ההזמנה שהתקבלה ממערכת SAP - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.05.WMS.DK | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
2505 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.WMS.DK.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2506 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.05.WMS.DK.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2507 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.05.WMS.DK.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2508 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1943 | 20d | 01.05.WMS.DK.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
2509 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2508 | 25d | 01.05.WMS.DK.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
2510 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2509 | 25d | 01.05.WMS.DK.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2511 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2510 | 10d | 01.05.WMS.DK.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2512 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2511 | 10d | 01.05.WMS.DK.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2513 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2512 | 5d | 01.05.WMS.DK.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2514 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2513,2507 | 0d | 01.05.WMS.DK.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2515 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר ביצוע ויסות המלאי ע"פ ההזמנה שהתקבלה ממערכת SAP - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.05.WMS.DP | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
2516 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.05.WMS.DP.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2517 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.05.WMS.DP.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2518 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.05.WMS.DP.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2519 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 1943 | 20d | 01.05.WMS.DP.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
2520 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2519 | 25d | 01.05.WMS.DP.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
2521 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2520 | 25d | 01.05.WMS.DP.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2522 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2521 | 10d | 01.05.WMS.DP.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2523 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2522 | 10d | 01.05.WMS.DP.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2524 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2523 | 5d | 01.05.WMS.DP.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2525 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2524,2518 | 0d | 01.05.WMS.DP.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2526 |  | Auto Scheduled | 01.06: אחסנה | 356 days | 20 July 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.12 |  | 3,028d | 01.06 | חתום | מוריה | hd | גל |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3
2527 |  | Auto Scheduled | 01.06: אחסנה.BP | 128 days | 20 July 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 177d | 01.06.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
2528 |  | Auto Scheduled | 01.06: אחסנה - BP | 128 days | 20 July 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 177d | 01.06.BP.01 | חתום | מוריה | parent | גל |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5
2529 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 128 days | 20 July 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 137d | 01.06.BP.01.01 |  | מוריה | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2530 |  | Auto Scheduled | נדרש להתייחס שיהיו סטטוסים נוספים ל-10 כושרים (כגון ספירה, מלאי לפרויקט, מלאי חסום לחירום וכו')--יש להוסיף ולהתייחס למנפ"ר לאפשר לו לבצע באופן ידני בחירת פריט מכושר מסוים בזמן יצירת הדרישה / אישור הדרישה. | 1 day | 06 September 2020 08:00 | 07 September 2020 17:00 | 1 |  | 1d | 01.06.BP.01.01.01 | בוצע | מאיה | MoM | עינת | שרון רחמים | BP | NA | Must Start On | 7
2531 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 36 days | 20 July 2020 08:00 | 07 September 2020 17:00 | 1 |  | 36d | 01.06.BP.01.01.20 | בוצע | אבי | MoM | ואל | 2020-09-07 00:00:00 | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2532 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 7 days | 07 September 2020 08:00 | 15 September 2020 17:00 | 1 | 2531 | 7d | 01.06.BP.01.01.21 | בוצע |  | MoM |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2533 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 12 days | 15 September 2020 08:00 | 30 September 2020 17:00 | 1 | 2532 | 12d | 01.06.BP.01.01.22 | בוצע | אבי | MoM | ואל | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2534 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 11 days | 30 September 2020 08:00 | 14 October 2020 17:00 | 1 | 2533 | 11d | 01.06.BP.01.01.23 | בוצע |  | MoM |  | 2020-10-14 00:00:00 | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2535 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 15 days | 14 October 2020 08:00 | 03 November 2020 17:00 | 1 | 2534 | 15d | 01.06.BP.01.01.24 | בוצע | ואל | MoM | ואל | 2020-10-14 00:00:00 | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2536 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 4 days | 03 November 2020 08:00 | 08 November 2020 17:00 | 1 | 2535 | 4d | 01.06.BP.01.01.25 | בוצע | סיגל | MoM | 2020-10-18 00:00:00 | 2020-10-14 00:00:00 | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2537 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 1 day | 08 November 2020 08:00 | 09 November 2020 17:00 | 1 | 2536 | 1d | 01.06.BP.01.01.26 | בוצע |  | MoM |  | 2020-10-14 00:00:00 | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2538 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 39 days | 08 November 2020 08:00 | 31 December 2020 17:00 | 1 | 2537 | 39d | 01.06.BP.01.01.27 | בוצע | ואל | MoM | ואל | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2539 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 11 days | 30 December 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 2538 | 11d | 01.06.BP.01.01.28 | בוצע | ואל | MoM | ואל | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2540 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 41 days | 18 November 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 40d | 01.06.BP.01.02 |  | מוריה | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2541 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1 day | 13 January 2021 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 2539 | 0d | 01.06.BP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2542 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 18 November 2020 08:00 | 24 November 2020 17:00 | 1 |  | 5d | 01.06.BP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
2543 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 25 November 2020 08:00 | 08 December 2020 17:00 | 1 | 2542 | 10d | 01.06.BP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
2544 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 09 December 2020 08:00 | 15 December 2020 17:00 | 1 | 2543 | 5d | 01.06.BP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
2545 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 16 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 2544 | 10d | 01.06.BP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
2546 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 30 December 2020 08:00 | 12 January 2021 17:00 | 1 | 2545 | 10d | 01.06.BP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
2547 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1 day | 13 January 2021 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 2546,2541 | 0d | 01.06.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
2548 |  | Auto Scheduled | חתום | 1 day | 13 January 2021 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 2547 | 0d | 01.06.BP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2549 |  | Auto Scheduled | 01.06: אחסנה.BW | 54 days | 15 February 2021 17:00 | 30 April 2021 17:00 | 0 |  | 64d | 01.06.BW |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
2550 |  | Auto Scheduled | הצגת דוח מלאי כולל ברמה המק"ט והמחסן לכל המלאי הצה"לי - BW | 54 days | 15 February 2021 17:00 | 30 April 2021 17:00 | 0 |  | 64d | 01.06.BW.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | BW | NA | As Soon As Possible | 5
2551 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.06.BW.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2552 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 54 days | 16 February 2021 08:00 | 30 April 2021 17:00 | 0 |  | 64d | 01.06.BW.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2553 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לדוחות ניהול | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | 01.06.BW.01.02.01 |  |  | rule |  |  | BW | NA | Start No Earlier Than | 7
2554 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 2538 | 20d | 01.06.BW.01.02.02 |  |  | rule |  |  | BW | NA | Start No Earlier Than | 7
2555 |  | Auto Scheduled | סקירה צוות רב-תחומי כלל נציגי לקוח | 11 days | 16 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 2554 | 11d | 01.06.BW.01.02.03 |  |  | rule |  |  | BW | NA | Start No Earlier Than | 7
2556 |  | Auto Scheduled | פיתוח דו"חות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 2555 | 10d | 01.06.BW.01.02.04 |  |  | rule |  |  | BW | NA | Start No Earlier Than | 7
2557 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 10 days | 14 April 2021 08:00 | 27 April 2021 17:00 | 0 | 2556 | 10d | 01.06.BW.01.02.05 |  |  | rule |  |  | BW | NA | As Soon As Possible | 7
2558 |  | Auto Scheduled | להכין תכנית משימות יישום ופיתוח | 3 days | 28 April 2021 08:00 | 30 April 2021 17:00 | 0 | 2557 | 3d | 01.06.BW.01.02.06 |  |  | rule |  |  | BW | NA | As Soon As Possible | 7
2559 |  | Auto Scheduled | דו"ח עלה לאויר | 0 days | 30 April 2021 17:00 | 30 April 2021 17:00 | 0 | 2558,2553 | 0d | 01.06.BW.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BW | NA | As Soon As Possible | 7
2560 |  | Auto Scheduled | 01.06: אחסנה.GEN | 269 days | 18 November 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.35999999999999999 |  | 240d | 01.06.GEN |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
2561 |  | Auto Scheduled | נדרש לסכם את לוגיקת האחסנה למימוש בWMS בעידן הזכיין - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.06.GEN.01 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
2562 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.06.GEN.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2563 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.06.GEN.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2564 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.06.GEN.01.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
2565 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 2564 | 10d | 01.06.GEN.01.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
2566 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 2565 | 20d | 01.06.GEN.01.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
2567 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 2566,2564 | 0d | 01.06.GEN.01.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
2568 |  | Auto Scheduled | בנית דוח מלאי כולל ברמה המק"ט והמחסן לכל סוגי המלאי הצה"לי דוח זה יכלול את כל המלאי מכל סוגי האחסנה השונים SAP- WM וIM- ובנוסף כל המלאי במערכת WMS. - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.06.GEN.02 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
2569 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.06.GEN.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2570 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.06.GEN.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2571 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.06.GEN.02.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
2572 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 2571 | 10d | 01.06.GEN.02.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
2573 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 2572 | 20d | 01.06.GEN.02.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
2574 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 2573,2571 | 0d | 01.06.GEN.02.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
2575 |  | Auto Scheduled | נדרש לאפיין דוחות תפעוליים או BW לתמיכה בבקרה כגון דו"ח שריונים פתוחים, דוחות שגויים, דוח מלאי חסום כולל סיבת חסימה ועוד. דוח זה יכלול את כל המלאי מכל סוגי האחסנה השונים SAP- WM וIM- ובנוסף כל המלאי במערכת WMS. - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.06.GEN.04 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
2576 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.06.GEN.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2577 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.06.GEN.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2578 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.06.GEN.04.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
2579 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 2578 | 10d | 01.06.GEN.04.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
2580 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 2579 | 20d | 01.06.GEN.04.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
2581 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 2580,2578 | 0d | 01.06.GEN.04.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
2582 |  | Auto Scheduled | נדרש לאשר את רשימת מחסנים מיוחדים מול מנהלת ומפקדת מרה"ס - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.06.GEN.05 | משימה בעבודה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
2583 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.06.GEN.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2584 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.06.GEN.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2585 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.06.GEN.05.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
2586 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 2585 | 10d | 01.06.GEN.05.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
2587 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 2586 | 20d | 01.06.GEN.05.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
2588 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 November 2021 17:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 2587,2585 | 0d | 01.06.GEN.05.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
2589 |  | Auto Scheduled | נדרש לסכם את לו"ז מימוש פרויקט מנוף ולסכם את תפיסת המענה מול הזכיין - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.06.GEN.06 | משימה בעבודה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
2590 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.06.GEN.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2591 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.06.GEN.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2592 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.06.GEN.06.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
2593 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 2592 | 10d | 01.06.GEN.06.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
2594 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 2593 | 20d | 01.06.GEN.06.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
2595 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 November 2021 17:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 2594,2592 | 0d | 01.06.GEN.06.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
2596 |  | Auto Scheduled | נדרש לסכם מול הזכיין את ניהול רמות מלאי חירום וקו אדום. יהיה בBP אחסנה של WMS - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.06.GEN.07 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
2597 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.06.GEN.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2598 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.06.GEN.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2599 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.06.GEN.07.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
2600 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 2599 | 10d | 01.06.GEN.07.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
2601 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 2600 | 20d | 01.06.GEN.07.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
2602 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 2601,2599 | 0d | 01.06.GEN.07.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
2603 |  | Auto Scheduled | נדרש לסכם את היכולת להציג את רמות המלאי וקו אדום אל מול המבנה הארגוני שיסוכם (לדוגמא תקן 306א מצ"מ, רמות מלאי בבסיסי המשנה ועוד) - GEN | 64 days | 18 November 2020 08:00 | 15 February 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 01.06.GEN.08 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
2604 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.06.GEN.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2605 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 30 days | 18 November 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 30d | 01.06.GEN.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2606 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.06.GEN.08.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
2607 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 18 November 2020 08:00 | 01 December 2020 17:00 | 1 | 2606 | 10d | 01.06.GEN.08.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
2608 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 2607 | 20d | 01.06.GEN.08.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
2609 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 2608,2606 | 0d | 01.06.GEN.08.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
2610 |  | Auto Scheduled | נדרש לסכם את רשימת מחסים מיוחדים בBP מבנה ארגוני - GEN | 64 days | 18 November 2020 08:00 | 15 February 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 01.06.GEN.09 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
2611 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.06.GEN.09.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2612 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 30 days | 18 November 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 30d | 01.06.GEN.09.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2613 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.06.GEN.09.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
2614 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 18 November 2020 08:00 | 01 December 2020 17:00 | 1 | 2613 | 10d | 01.06.GEN.09.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
2615 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 2614 | 20d | 01.06.GEN.09.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
2616 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 2615,2613 | 0d | 01.06.GEN.09.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
2617 |  | Auto Scheduled | 01.06: אחסנה.IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 570d | 01.06.IMP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
2618 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר את תהליכי האחסנה ובדיקת החוקות כפי שקיים היום - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.06.IMP.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
2619 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.06.IMP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2620 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.06.IMP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2621 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.06.IMP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2622 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 2538 | 20d | 01.06.IMP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
2623 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2622 | 25d | 01.06.IMP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
2624 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2623 | 25d | 01.06.IMP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2625 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2624 | 10d | 01.06.IMP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2626 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2625 | 10d | 01.06.IMP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2627 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2626 | 5d | 01.06.IMP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2628 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2627,2621 | 0d | 01.06.IMP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2629 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר המשך לוגיקת אחסנה כפי שקיים היום - עבור אתרי אחסון בניהול SAP , ללא שינוי מהמצב כיום. - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.06.IMP.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
2630 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.06.IMP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2631 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.06.IMP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2632 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.06.IMP.02.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2633 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 2538 | 20d | 01.06.IMP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
2634 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2633 | 25d | 01.06.IMP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
2635 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2634 | 25d | 01.06.IMP.02.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2636 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2635 | 10d | 01.06.IMP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2637 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2636 | 10d | 01.06.IMP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2638 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2637 | 5d | 01.06.IMP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2639 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2638,2632 | 0d | 01.06.IMP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2640 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תמשיך לאפשר את היכולת חסימה/שחרור בשגרה ובחירום ע"ב טרנ' zlq02 zblkstk ברמת הWM - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.06.IMP.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
2641 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.06.IMP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2642 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.06.IMP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2643 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.06.IMP.03.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2644 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 2538 | 20d | 01.06.IMP.03.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
2645 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2644 | 25d | 01.06.IMP.03.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
2646 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2645 | 25d | 01.06.IMP.03.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2647 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2646 | 10d | 01.06.IMP.03.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2648 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2647 | 10d | 01.06.IMP.03.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2649 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2648 | 5d | 01.06.IMP.03.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2650 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2649,2643 | 0d | 01.06.IMP.03.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2651 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר איחוד קודי סיבה בין המרכזים השונים - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.06.IMP.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
2652 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.06.IMP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2653 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.06.IMP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2654 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.06.IMP.04.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2655 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 2538 | 20d | 01.06.IMP.04.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
2656 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2655 | 25d | 01.06.IMP.04.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
2657 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2656 | 25d | 01.06.IMP.04.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2658 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2657 | 10d | 01.06.IMP.04.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2659 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2658 | 10d | 01.06.IMP.04.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2660 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2659 | 5d | 01.06.IMP.04.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2661 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2660,2654 | 0d | 01.06.IMP.04.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2662 |  | Auto Scheduled | קיסטום סיבות לתנועה 977/978 על פי סיבות החסימה שקיימות היום. - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.06.IMP.05 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
2663 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.06.IMP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2664 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.06.IMP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2665 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.06.IMP.05.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2666 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 2538 | 20d | 01.06.IMP.05.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
2667 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2666 | 25d | 01.06.IMP.05.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
2668 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2667 | 25d | 01.06.IMP.05.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2669 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2668 | 10d | 01.06.IMP.05.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2670 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2669 | 10d | 01.06.IMP.05.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2671 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2670 | 5d | 01.06.IMP.05.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2672 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2671,2665 | 0d | 01.06.IMP.05.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2673 |  | Auto Scheduled | מתן אפשרות לביצוע תנועות 977/978 דרך MIGO - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.06.IMP.06 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
2674 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.06.IMP.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2675 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.06.IMP.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2676 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.06.IMP.06.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2677 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 2538 | 20d | 01.06.IMP.06.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
2678 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2677 | 25d | 01.06.IMP.06.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
2679 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2678 | 25d | 01.06.IMP.06.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2680 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2679 | 10d | 01.06.IMP.06.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2681 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2680 | 10d | 01.06.IMP.06.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2682 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2681 | 5d | 01.06.IMP.06.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2683 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2682,2676 | 0d | 01.06.IMP.06.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
2684 |  | Auto Scheduled | 01.06: אחסנה.INT | 193 days | 01 October 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 552d | 01.06.INT |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
2685 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תשלח שדר למערכת WMS עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה/לשחרור (מק"ט, כמות וכושר), כולל סיבת חסימה. - INT | 193 days | 01 October 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14999999999999999 |  | 112d | 01.06.INT.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2686 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 1 day | 01 October 2020 08:00 | 01 October 2020 17:00 | 1 |  | 2d | 01.06.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2687 |  | Auto Scheduled | נדרש לבחון מול הזכיין חסימה אוטומטית | 1 day | 01 October 2020 08:00 | 01 October 2020 17:00 | 1 |  | 1d | 01.06.INT.01.01.01 | בוצע | ואל | MoM | ואל | BP | WMS | NA | Must Start On | 7
2688 |  | Auto Scheduled | מע’ זכיין מובילה מחסן מלאי באחריות זכיין שיקוף חסימת המלאי במע' SAP נדרש להחליט באיזה רמה יסוכם בדיון מבנה ארגוני (אתר / אתר אחסון) | 1 day | 01 October 2020 08:00 | 01 October 2020 17:00 | 1 |  | 1d | 01.06.INT.01.01.02 | בוצע | ואל | MoM | ואל | BP | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2689 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 193 days | 01 October 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.06.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2690 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 01 October 2020 08:00 | 21 October 2020 17:00 | 1 | 2688 | 15d | 01.06.INT.01.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2691 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 2538 | 20d | 01.06.INT.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2692 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2691 | 25d | 01.06.INT.01.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2693 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2692 | 25d | 01.06.INT.01.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2694 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2693 | 10d | 01.06.INT.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2695 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2694 | 10d | 01.06.INT.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2696 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2695 | 5d | 01.06.INT.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2697 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2696,2690 | 0d | 01.06.INT.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2698 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תשלח שדר למערכת SAP על נתוני המלאי שנחסמו/שוחררו. העדכון יכול להתבצע במספר פעימות. - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.06.INT.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2699 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.06.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2700 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.06.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2701 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.06.INT.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2702 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 2538 | 20d | 01.06.INT.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2703 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2702 | 25d | 01.06.INT.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2704 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2703 | 25d | 01.06.INT.02.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2705 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2704 | 10d | 01.06.INT.02.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2706 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2705 | 10d | 01.06.INT.02.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2707 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2706 | 5d | 01.06.INT.02.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2708 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2707,2701 | 0d | 01.06.INT.02.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2709 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני המלאי שנחסמו כולל סיבת חסימה. - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.06.INT.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2710 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.06.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2711 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.06.INT.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2712 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.06.INT.03.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2713 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 2538 | 20d | 01.06.INT.03.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2714 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2713 | 25d | 01.06.INT.03.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2715 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2714 | 25d | 01.06.INT.03.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2716 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2715 | 10d | 01.06.INT.03.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2717 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2716 | 10d | 01.06.INT.03.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2718 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2717 | 5d | 01.06.INT.03.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2719 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2718,2712 | 0d | 01.06.INT.03.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2720 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תשלח שדר עם נתוני הבקשה למערכת SAP. - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.06.INT.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2721 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.06.INT.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2722 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.06.INT.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2723 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.06.INT.04.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2724 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 2538 | 20d | 01.06.INT.04.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2725 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2724 | 25d | 01.06.INT.04.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2726 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2725 | 25d | 01.06.INT.04.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2727 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2726 | 10d | 01.06.INT.04.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2728 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2727 | 10d | 01.06.INT.04.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2729 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2728 | 5d | 01.06.INT.04.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2730 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2729,2723 | 0d | 01.06.INT.04.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2731 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תשלח שדר למערכת הWMS לטובת תכנון שינוע מטען מהמצ"מ לבימ"ל ולהיפך ללא קבלה למלאי באמצעות מערכת הYMS. - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.06.INT.05 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2732 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.06.INT.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2733 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.06.INT.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2734 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.06.INT.05.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2735 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 2538 | 20d | 01.06.INT.05.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2736 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2735 | 25d | 01.06.INT.05.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2737 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2736 | 25d | 01.06.INT.05.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2738 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2737 | 10d | 01.06.INT.05.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2739 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2738 | 10d | 01.06.INT.05.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2740 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2739 | 5d | 01.06.INT.05.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2741 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2740,2734 | 0d | 01.06.INT.05.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2742 |  | Auto Scheduled | 01.06: אחסנה.SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 570d | 01.06.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
2743 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תפתח שריון עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה/לשחרור בWMS. = כפול עם 01.06.INT.01 (SAP) - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.06.SAP.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2744 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.06.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2745 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.06.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2746 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.06.SAP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2747 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 2538 | 20d | 01.06.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
2748 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2747 | 25d | 01.06.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
2749 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2748 | 25d | 01.06.SAP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2750 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2749 | 10d | 01.06.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2751 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2750 | 10d | 01.06.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2752 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2751 | 5d | 01.06.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2753 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2752,2746 | 0d | 01.06.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2754 |  | Auto Scheduled | ביצוע הפעולה ב-SAP תתבצע ע"ב הרשאות ייעודיות לבע"ת (ע"י אוכלוסיית אנשים ספציפית שתקבע בהמשך דוגמא הנחיית מנפ"ר). - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.06.SAP.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2755 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.06.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2756 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.06.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2757 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.06.SAP.02.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2758 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 2538 | 20d | 01.06.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
2759 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2758 | 25d | 01.06.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
2760 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2759 | 25d | 01.06.SAP.02.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2761 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2760 | 10d | 01.06.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2762 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2761 | 10d | 01.06.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2763 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2762 | 5d | 01.06.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2764 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2763,2757 | 0d | 01.06.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2765 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר שינוי סטאטוס המלאי ע"ב הנתונים שהגיעו מWMS . - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.06.SAP.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2766 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.06.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2767 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.06.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2768 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.06.SAP.03.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2769 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 2538 | 20d | 01.06.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
2770 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2769 | 25d | 01.06.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
2771 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2770 | 25d | 01.06.SAP.03.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2772 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2771 | 10d | 01.06.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2773 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2772 | 10d | 01.06.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2774 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2773 | 5d | 01.06.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2775 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2774,2768 | 0d | 01.06.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2776 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תציג את הבקשה (דרך שולחן עבודה) . - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.06.SAP.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2777 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.06.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2778 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.06.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2779 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.06.SAP.04.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2780 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 2538 | 20d | 01.06.SAP.04.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
2781 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2780 | 25d | 01.06.SAP.04.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
2782 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2781 | 25d | 01.06.SAP.04.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2783 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2782 | 10d | 01.06.SAP.04.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2784 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2783 | 10d | 01.06.SAP.04.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2785 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2784 | 5d | 01.06.SAP.04.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2786 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2785,2779 | 0d | 01.06.SAP.04.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2787 |  | Auto Scheduled | הסבת נתונים פרויקט מנוף - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.06.SAP.05 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2788 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.06.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2789 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.06.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2790 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.06.SAP.05.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2791 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 2538 | 20d | 01.06.SAP.05.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
2792 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2791 | 25d | 01.06.SAP.05.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
2793 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2792 | 25d | 01.06.SAP.05.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2794 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2793 | 10d | 01.06.SAP.05.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2795 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2794 | 10d | 01.06.SAP.05.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2796 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2795 | 5d | 01.06.SAP.05.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2797 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2796,2790 | 0d | 01.06.SAP.05.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2798 |  | Auto Scheduled | טרום מבצוע בה"ס דרום נדרש לאפשר במערכת SAP להזין את נתוני האריזות כחלק מפרויקט מנו"ף. - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.06.SAP.06 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2799 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.06.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2800 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.06.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2801 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.06.SAP.06.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2802 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 2538 | 20d | 01.06.SAP.06.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
2803 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2802 | 25d | 01.06.SAP.06.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
2804 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2803 | 25d | 01.06.SAP.06.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2805 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2804 | 10d | 01.06.SAP.06.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2806 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2805 | 10d | 01.06.SAP.06.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2807 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2806 | 5d | 01.06.SAP.06.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2808 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2807,2801 | 0d | 01.06.SAP.06.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2809 |  | Auto Scheduled | 01.06: אחסנה.WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 855d | 01.06.WMS |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
2810 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר מימוש הלוגיקה במערכת WMS ע"פ הנחיית מפקדת מרה"ס. - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.06.WMS.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
2811 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.06.WMS.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2812 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.06.WMS.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2813 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.06.WMS.01.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2814 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 2538 | 20d | 01.06.WMS.01.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
2815 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2814 | 25d | 01.06.WMS.01.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
2816 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2815 | 25d | 01.06.WMS.01.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2817 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2816 | 10d | 01.06.WMS.01.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2818 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2817 | 10d | 01.06.WMS.01.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2819 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2818 | 5d | 01.06.WMS.01.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2820 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2819,2813 | 0d | 01.06.WMS.01.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2821 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תפתח שיריון עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה/לשחרור ע"ב הנתונים שנשלחו מSAP. - כפול עם 01.06.INT.01 (WMS) - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.06.WMS.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
2822 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.06.WMS.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2823 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.06.WMS.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2824 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.06.WMS.02.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2825 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 2538 | 20d | 01.06.WMS.02.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
2826 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2825 | 25d | 01.06.WMS.02.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
2827 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2826 | 25d | 01.06.WMS.02.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2828 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2827 | 10d | 01.06.WMS.02.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2829 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2828 | 10d | 01.06.WMS.02.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2830 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2829 | 5d | 01.06.WMS.02.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2831 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2830,2824 | 0d | 01.06.WMS.02.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2832 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר עדכון סטאטוס המלאי לחסום/לשחרור ע"ב הנתונים שנשלחו מSAP. העדכון יכול להתבצע במספר פעימות כפול עם 01.06.INT.02 (WMS) - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.06.WMS.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
2833 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.06.WMS.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2834 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.06.WMS.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2835 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.06.WMS.03.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2836 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 2538 | 20d | 01.06.WMS.03.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
2837 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2836 | 25d | 01.06.WMS.03.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
2838 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2837 | 25d | 01.06.WMS.03.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2839 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2838 | 10d | 01.06.WMS.03.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2840 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2839 | 10d | 01.06.WMS.03.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2841 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2840 | 5d | 01.06.WMS.03.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2842 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2841,2835 | 0d | 01.06.WMS.03.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2843 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר דיווח סטאטוס חסימת/שחרור מלאים מסיבות שונות - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.06.WMS.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
2844 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.06.WMS.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2845 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.06.WMS.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2846 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.06.WMS.04.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2847 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 2538 | 20d | 01.06.WMS.04.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
2848 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2847 | 25d | 01.06.WMS.04.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
2849 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2848 | 25d | 01.06.WMS.04.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2850 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2849 | 10d | 01.06.WMS.04.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2851 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2850 | 10d | 01.06.WMS.04.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2852 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2851 | 5d | 01.06.WMS.04.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2853 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2852,2846 | 0d | 01.06.WMS.04.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2854 |  | Auto Scheduled | הרשאות לדיווח חסימה במערכת WMS יינתן לבע"ת צבאי בלבד שיוגדר - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.06.WMS.05 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
2855 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.06.WMS.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2856 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.06.WMS.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2857 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.06.WMS.05.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2858 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 2538 | 20d | 01.06.WMS.05.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
2859 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2858 | 25d | 01.06.WMS.05.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
2860 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2859 | 25d | 01.06.WMS.05.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2861 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2860 | 10d | 01.06.WMS.05.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2862 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2861 | 10d | 01.06.WMS.05.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2863 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2862 | 5d | 01.06.WMS.05.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2864 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2863,2857 | 0d | 01.06.WMS.05.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2865 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS פותחת בקשה אינפורמטיבית (מק"ט, כמות ועוד) לקבלת מדיניות עבור פריט - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.06.WMS.06 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
2866 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.06.WMS.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2867 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.06.WMS.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2868 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.06.WMS.06.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2869 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 2538 | 20d | 01.06.WMS.06.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
2870 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2869 | 25d | 01.06.WMS.06.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
2871 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2870 | 25d | 01.06.WMS.06.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2872 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2871 | 10d | 01.06.WMS.06.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2873 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2872 | 10d | 01.06.WMS.06.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2874 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2873 | 5d | 01.06.WMS.06.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2875 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2874,2868 | 0d | 01.06.WMS.06.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2876 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר מימוש לוגיקת אחסון - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.06.WMS.07 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
2877 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.06.WMS.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2878 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.06.WMS.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2879 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.06.WMS.07.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2880 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 2538 | 20d | 01.06.WMS.07.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
2881 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2880 | 25d | 01.06.WMS.07.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
2882 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2881 | 25d | 01.06.WMS.07.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2883 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2882 | 10d | 01.06.WMS.07.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2884 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2883 | 10d | 01.06.WMS.07.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2885 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2884 | 5d | 01.06.WMS.07.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2886 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2885,2879 | 0d | 01.06.WMS.07.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2887 |  | Auto Scheduled | מערכת ה- WMS תבצע אופטימיזציה של ניצול משאבי האחסון - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.06.WMS.08 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
2888 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.06.WMS.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2889 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.06.WMS.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2890 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.06.WMS.08.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2891 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 2538 | 20d | 01.06.WMS.08.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
2892 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2891 | 25d | 01.06.WMS.08.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
2893 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2892 | 25d | 01.06.WMS.08.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2894 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2893 | 10d | 01.06.WMS.08.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2895 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2894 | 10d | 01.06.WMS.08.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2896 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2895 | 5d | 01.06.WMS.08.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2897 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2896,2890 | 0d | 01.06.WMS.08.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2898 |  | Auto Scheduled | הרשאות לדיווח חסימה במערכת WMS יינתן לבע"ת צבאי בלבד שיוגדר. - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.06.WMS.D1 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
2899 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.06.WMS.D1.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2900 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.06.WMS.D1.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2901 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.06.WMS.D1.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2902 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 2538 | 20d | 01.06.WMS.D1.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
2903 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 2902 | 25d | 01.06.WMS.D1.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
2904 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 2903 | 25d | 01.06.WMS.D1.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2905 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 2904 | 10d | 01.06.WMS.D1.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2906 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 2905 | 10d | 01.06.WMS.D1.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2907 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2906 | 5d | 01.06.WMS.D1.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2908 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 2907,2901 | 0d | 01.06.WMS.D1.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
2909 |  | Auto Scheduled | 01.07: חוקת המלאי | 232 days | 20 August 2020 08:00 | 09 July 2021 17:00 | 0.22 |  | 770d | 01.07 | סיכום מסמך | מוריה | hd | עינת |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3
2910 |  | Auto Scheduled | 01.07: חוקת המלאי.BP | 148 days | 20 August 2020 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0.72999999999999998 |  | 125d | 01.07.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
2911 |  | Auto Scheduled | 01.07: חוקת המלאי - BP | 148 days | 20 August 2020 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0.72999999999999998 |  | 125d | 01.07.BP.01 | סיכום מסמך | מוריה | parent | עינת |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5
2912 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 112 days | 24 September 2020 08:00 | 26 February 2021 17:00 | 0.83999999999999997 |  | 85d | 01.07.BP.01.01 |  | מוריה | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2913 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 56 days | 24 September 2020 08:00 | 10 December 2020 17:00 | 1 |  | 56d | 01.07.BP.01.01.20 | בוצע | מוריה | MoM | עינת | תע - מוריה | BP | NA | Must Start On | 7
2914 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 12 days | 10 December 2020 08:00 | 27 December 2020 17:00 | 1 | 2913 | 12d | 01.07.BP.01.01.21 | בוצע | מוריה | MoM | עינת | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2915 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 5 days | 16 February 2021 08:00 | 22 February 2021 17:00 | 0 | 2914 | 5d | 01.07.BP.01.01.22 | בתהליך |  | MoM |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
2916 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 3 days | 29 December 2020 08:00 | 31 December 2020 17:00 | 1 | 2915 | 3d | 01.07.BP.01.01.23 | בוצע | סיגל | MoM | עינת | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2917 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 1 day | 16 February 2021 08:00 | 16 February 2021 17:00 | 0 | 2916 | 1d | 01.07.BP.01.01.24 | בתהליך | עינת | MoM | עינת | תע - מוריה | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
2918 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 1 day | 17 February 2021 08:00 | 17 February 2021 17:00 | 0 | 2917 | 1d | 01.07.BP.01.01.25 | בתהליך |  | MoM |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
2919 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 1 day | 18 February 2021 08:00 | 18 February 2021 17:00 | 0 | 2918 | 1d | 01.07.BP.01.01.26 | בתהליך |  | MoM |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
2920 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 3 days | 19 February 2021 08:00 | 23 February 2021 17:00 | 0 | 2919 | 3d | 01.07.BP.01.01.27 | טרם החל | עינת | MoM | עינת | תע - מוריה | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
2921 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 3 days | 24 February 2021 08:00 | 26 February 2021 17:00 | 0 | 2920 | 3d | 01.07.BP.01.01.28 | טרם החל | עינת | MoM | עינת | תע - מוריה | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
2922 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 148 days | 20 August 2020 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0.5 |  | 40d | 01.07.BP.01.02 |  | מוריה | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2923 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 26 February 2021 17:00 | 26 February 2021 17:00 | 0 | 2921 | 0d | 01.07.BP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
2924 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 20 August 2020 08:00 | 26 August 2020 17:00 | 1 |  | 5d | 01.07.BP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
2925 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 27 August 2020 08:00 | 09 September 2020 17:00 | 1 | 2924 | 10d | 01.07.BP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
2926 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 10 September 2020 08:00 | 16 September 2020 17:00 | 1 | 2925 | 5d | 01.07.BP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
2927 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 2926 | 10d | 01.07.BP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
2928 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 2927 | 10d | 01.07.BP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
2929 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 15 March 2021 17:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 2928,2923 | 0d | 01.07.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
2930 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 15 March 2021 17:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 2929 | 0d | 01.07.BP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
2931 |  | Auto Scheduled | 07.01: הזמנת הובלה.INT | 139 days | 29 December 2020 08:00 | 09 July 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 550d | 01.07.INT |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
2932 |  | Auto Scheduled | בקשת העבודה (השדר) תכיל את כלל השדות הנדרשים והמותאמים למסך/מסמך בקשת העבודה במערכת נתיבים + (SRM)-- ממשק "כפול" בין מערכת נתיבים+ לבין מערכת הזכיין (TMS ) באמצעות מערכת SAP - INT | 139 days | 29 December 2020 08:00 | 09 July 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.07.INT.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2933 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.07.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2934 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 139 days | 29 December 2020 08:00 | 09 July 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.07.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2935 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.07.INT.01.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2936 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 01 March 2021 08:00 | 26 March 2021 17:00 | 0 | 2921 | 20d | 01.07.INT.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2937 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 29 March 2021 08:00 | 30 April 2021 17:00 | 0 | 2936 | 25d | 01.07.INT.01.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2938 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 03 May 2021 08:00 | 04 June 2021 17:00 | 0 | 2937 | 25d | 01.07.INT.01.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2939 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 07 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 2938 | 10d | 01.07.INT.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2940 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 21 June 2021 08:00 | 02 July 2021 17:00 | 0 | 2939 | 10d | 01.07.INT.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2941 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 05 July 2021 08:00 | 09 July 2021 17:00 | 0 | 2940 | 5d | 01.07.INT.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2942 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 09 July 2021 17:00 | 09 July 2021 17:00 | 0 | 2941,2935 | 0d | 01.07.INT.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2943 |  | Auto Scheduled |  | 139 days | 29 December 2020 08:00 | 09 July 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.07.INT.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2944 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.07.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2945 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 139 days | 29 December 2020 08:00 | 09 July 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.07.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2946 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.07.INT.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2947 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 01 March 2021 08:00 | 26 March 2021 17:00 | 0 | 2921 | 20d | 01.07.INT.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2948 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 29 March 2021 08:00 | 30 April 2021 17:00 | 0 | 2947 | 25d | 01.07.INT.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2949 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 03 May 2021 08:00 | 04 June 2021 17:00 | 0 | 2948 | 25d | 01.07.INT.02.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2950 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 07 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 2949 | 10d | 01.07.INT.02.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2951 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 21 June 2021 08:00 | 02 July 2021 17:00 | 0 | 2950 | 10d | 01.07.INT.02.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2952 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 05 July 2021 08:00 | 09 July 2021 17:00 | 0 | 2951 | 5d | 01.07.INT.02.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2953 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 09 July 2021 17:00 | 09 July 2021 17:00 | 0 | 2952,2946 | 0d | 01.07.INT.02.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2954 |  | Auto Scheduled | מערכת נתיבים (+)/ SRM – תאפשר קליטת שדרים ממערכת ה – TMS/זכיין שיהוו בקשות עבודה (הזמנות הובלה) לצורך צרכי ההפצה השבועיים ליחידות צה"ל (צבאי ושכור) - INT | 139 days | 29 December 2020 08:00 | 09 July 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.07.INT.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2955 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.07.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2956 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 139 days | 29 December 2020 08:00 | 09 July 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.07.INT.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2957 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.07.INT.03.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2958 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 01 March 2021 08:00 | 26 March 2021 17:00 | 0 | 2921 | 20d | 01.07.INT.03.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2959 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 29 March 2021 08:00 | 30 April 2021 17:00 | 0 | 2958 | 25d | 01.07.INT.03.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2960 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 03 May 2021 08:00 | 04 June 2021 17:00 | 0 | 2959 | 25d | 01.07.INT.03.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2961 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 07 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 2960 | 10d | 01.07.INT.03.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2962 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 21 June 2021 08:00 | 02 July 2021 17:00 | 0 | 2961 | 10d | 01.07.INT.03.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2963 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 05 July 2021 08:00 | 09 July 2021 17:00 | 0 | 2962 | 5d | 01.07.INT.03.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2964 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 09 July 2021 17:00 | 09 July 2021 17:00 | 0 | 2963,2957 | 0d | 01.07.INT.03.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2965 |  | Auto Scheduled | מערכת נתיבים (+)/ SRM – תאפשר קליטת שדרים ממערכת ה – TMS/זכיין שיהוו בקשות עבודה (הזמנות הובלה) לצורך צרכי ההפצה השבועיים ליחידות צה"ל (צבאי ושכור) – כל זאת באמצעות ממשק "מתווך" של מערכת ה – SAP - INT | 139 days | 29 December 2020 08:00 | 09 July 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.07.INT.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2966 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.07.INT.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2967 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 139 days | 29 December 2020 08:00 | 09 July 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.07.INT.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2968 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.07.INT.04.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2969 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 01 March 2021 08:00 | 26 March 2021 17:00 | 0 | 2921 | 20d | 01.07.INT.04.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2970 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 29 March 2021 08:00 | 30 April 2021 17:00 | 0 | 2969 | 25d | 01.07.INT.04.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2971 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 03 May 2021 08:00 | 04 June 2021 17:00 | 0 | 2970 | 25d | 01.07.INT.04.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2972 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 07 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 2971 | 10d | 01.07.INT.04.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2973 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 21 June 2021 08:00 | 02 July 2021 17:00 | 0 | 2972 | 10d | 01.07.INT.04.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2974 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 05 July 2021 08:00 | 09 July 2021 17:00 | 0 | 2973 | 5d | 01.07.INT.04.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2975 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 09 July 2021 17:00 | 09 July 2021 17:00 | 0 | 2974,2968 | 0d | 01.07.INT.04.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2976 |  | Auto Scheduled | לשלב המבצוע ההדרגתי – נדרשות הרשאות למחלקות ההפצה בבה"סים צפון ומרכז למערכת נתיבים + לצורך פתיחת בקשות עבודה ישירות (ללא ממשק עם מערכת ה – TMS ומערכת SAP לוג' - INT | 139 days | 29 December 2020 08:00 | 09 July 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.07.INT.05 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2977 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.07.INT.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2978 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 139 days | 29 December 2020 08:00 | 09 July 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.07.INT.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2979 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.07.INT.05.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2980 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 01 March 2021 08:00 | 26 March 2021 17:00 | 0 | 2921 | 20d | 01.07.INT.05.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2981 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 29 March 2021 08:00 | 30 April 2021 17:00 | 0 | 2980 | 25d | 01.07.INT.05.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
2982 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 03 May 2021 08:00 | 04 June 2021 17:00 | 0 | 2981 | 25d | 01.07.INT.05.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2983 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 07 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 2982 | 10d | 01.07.INT.05.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2984 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 21 June 2021 08:00 | 02 July 2021 17:00 | 0 | 2983 | 10d | 01.07.INT.05.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2985 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 05 July 2021 08:00 | 09 July 2021 17:00 | 0 | 2984 | 5d | 01.07.INT.05.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2986 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 09 July 2021 17:00 | 09 July 2021 17:00 | 0 | 2985,2979 | 0d | 01.07.INT.05.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2987 |  | Auto Scheduled | 07.01: הזמנת הובלה.SAP | 139 days | 29 December 2020 08:00 | 09 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.07.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
2988 |  | Auto Scheduled | מערכת TMS תעביר שדר למערכת SAP ומשם למערכת נתיבים (+) --השדר יכיל את דרישת/בקשת/הזמנת ההובלה לסידור השבועי/יומי העוקב של מחלקת ההפצה במרה"ס ולצורך הפצת המשלוחים/אספקות המתוכננות ליחידות המזמינות אספקות - SAP | 139 days | 29 December 2020 08:00 | 09 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.07.SAP.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2989 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.07.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
2990 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 139 days | 29 December 2020 08:00 | 09 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.07.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2991 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.07.SAP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2992 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 01 March 2021 08:00 | 26 March 2021 17:00 | 0 | 2921 | 20d | 01.07.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
2993 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 29 March 2021 08:00 | 30 April 2021 17:00 | 0 | 2992 | 25d | 01.07.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
2994 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 03 May 2021 08:00 | 04 June 2021 17:00 | 0 | 2993 | 25d | 01.07.SAP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2995 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 07 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 2994 | 10d | 01.07.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2996 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 21 June 2021 08:00 | 02 July 2021 17:00 | 0 | 2995 | 10d | 01.07.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2997 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 05 July 2021 08:00 | 09 July 2021 17:00 | 0 | 2996 | 5d | 01.07.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2998 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 09 July 2021 17:00 | 09 July 2021 17:00 | 0 | 2997,2991 | 0d | 01.07.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2999 |  | Auto Scheduled | 01.09: 1003 | 333 days | 20 August 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.14999999999999999 |  | 1,385d | 01.09 | בחתימה | מוריה | hd | מורן |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3
3000 |  | Auto Scheduled | 01.09: 1003.BP | 153 days | 20 August 2020 08:00 | 22 March 2021 17:00 | 0.81999999999999995 |  | 141d | 01.09.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
3001 |  | Auto Scheduled | 01.09: 1003 - BP | 153 days | 20 August 2020 08:00 | 22 March 2021 17:00 | 0.81999999999999995 |  | 141d | 01.09.BP.01 | בחתימה | מוריה | parent | מורן |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5
3002 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 146 days | 31 August 2020 08:00 | 22 March 2021 17:00 | 0.75 |  | 101d | 01.09.BP.01.01 |  | מוריה | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3003 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 11 days | 31 August 2020 08:00 | 14 September 2020 17:00 | 1 |  | 11d | 01.09.BP.01.01.20 | בוצע | ואל | MoM | ואל | תע - מוריה | BP | NA | Must Start On | 7
3004 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 11 days | 17 September 2020 08:00 | 01 October 2020 17:00 | 1 |  | 11d | 01.09.BP.01.01.21 | בוצע |  | MoM |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3005 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 10 days | 01 October 2020 08:00 | 14 October 2020 17:00 | 1 | 3004 | 10d | 01.09.BP.01.01.22 | בוצע |  | MoM |  | 2020-10-19 00:00:00 | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3006 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 11 days | 14 October 2020 08:00 | 28 October 2020 17:00 | 1 | 3005 | 11d | 01.09.BP.01.01.23 | בוצע | ואל | MoM | ואל | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3007 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 3 days | 28 October 2020 08:00 | 01 November 2020 17:00 | 1 | 3006 | 3d | 01.09.BP.01.01.24 | בוצע | ואל | MoM | ואל | 2020-10-19 00:00:00 | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3008 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 2 days | 01 November 2020 08:00 | 03 November 2020 17:00 | 1 | 3007 | 2d | 01.09.BP.01.01.25 | בוצע | ואל | MoM | ואל | 2020-10-19 00:00:00 | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3009 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 5 days | 02 November 2020 08:00 | 08 November 2020 17:00 | 1 | 3008 | 5d | 01.09.BP.01.01.26 | בוצע |  | MoM |  | 2020-10-19 00:00:00 | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3010 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 23 days | 08 November 2020 08:00 | 09 December 2020 17:00 | 1 | 3009 | 23d | 01.09.BP.01.01.27 | בוצע | ואל | MoM | ואל | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3011 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 25 days | 16 February 2021 08:00 | 22 March 2021 17:00 | 0 | 3010 | 25d | 01.09.BP.01.01.28 | בתהליך | ואל | MoM | ואל | תע - מוריה | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
3012 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 153 days | 20 August 2020 08:00 | 22 March 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 40d | 01.09.BP.01.02 |  | מוריה | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3013 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 22 March 2021 17:00 | 22 March 2021 17:00 | 0 | 3011 | 0d | 01.09.BP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
3014 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 20 August 2020 08:00 | 26 August 2020 17:00 | 1 |  | 5d | 01.09.BP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
3015 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 27 August 2020 08:00 | 09 September 2020 17:00 | 1 | 3014 | 10d | 01.09.BP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
3016 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 10 September 2020 08:00 | 16 September 2020 17:00 | 1 | 3015 | 5d | 01.09.BP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
3017 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 17 September 2020 08:00 | 30 September 2020 17:00 | 1 | 3016 | 10d | 01.09.BP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
3018 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 01 October 2020 08:00 | 14 October 2020 17:00 | 1 | 3017 | 10d | 01.09.BP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
3019 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 22 March 2021 17:00 | 22 March 2021 17:00 | 0 | 3018,3013 | 0d | 01.09.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
3020 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 22 March 2021 17:00 | 22 March 2021 17:00 | 0 | 3019 | 0d | 01.09.BP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
3021 |  | Auto Scheduled | 01.09: 1003.BW | 54 days | 15 February 2021 17:00 | 30 April 2021 17:00 | 0 |  | 64d | 01.09.BW |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
3022 |  | Auto Scheduled | מערכת הדוחות BI של SAP ו- WMS יאפשרו הפקת דו"ח עם נתוני המלא, תנועות והמידע ממנו מופקים טפסי 1003. - BW | 54 days | 15 February 2021 17:00 | 30 April 2021 17:00 | 0 |  | 64d | 01.09.BW.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | BW | NA | As Soon As Possible | 5
3023 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.09.BW.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3024 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 54 days | 16 February 2021 08:00 | 30 April 2021 17:00 | 0 |  | 64d | 01.09.BW.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3025 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לדוחות ניהול | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | 01.09.BW.01.02.01 |  |  | rule |  |  | BW | NA | Start No Earlier Than | 7
3026 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3010 | 20d | 01.09.BW.01.02.02 |  |  | rule |  |  | BW | NA | Start No Earlier Than | 7
3027 |  | Auto Scheduled | סקירה צוות רב-תחומי כלל נציגי לקוח | 11 days | 16 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 3026 | 11d | 01.09.BW.01.02.03 |  |  | rule |  |  | BW | NA | Start No Earlier Than | 7
3028 |  | Auto Scheduled | פיתוח דו"חות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 3027 | 10d | 01.09.BW.01.02.04 |  |  | rule |  |  | BW | NA | Start No Earlier Than | 7
3029 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 10 days | 14 April 2021 08:00 | 27 April 2021 17:00 | 0 | 3028 | 10d | 01.09.BW.01.02.05 |  |  | rule |  |  | BW | NA | Start No Earlier Than | 7
3030 |  | Auto Scheduled | להכין תכנית משימות יישום ופיתוח | 3 days | 28 April 2021 08:00 | 30 April 2021 17:00 | 0 | 3029 | 3d | 01.09.BW.01.02.06 |  |  | rule |  |  | BW | NA | As Soon As Possible | 7
3031 |  | Auto Scheduled | דו"ח עלה לאויר | 0 days | 30 April 2021 17:00 | 30 April 2021 17:00 | 0 | 3030,3025 | 0d | 01.09.BW.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BW | NA | As Soon As Possible | 7
3032 |  | Auto Scheduled | 01.09: 1003.GEN | 269 days | 18 November 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.52000000000000002 |  | 120d | 01.09.GEN |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
3033 |  | Auto Scheduled | נדרש לנתח את הפרמטרים (לדוגמא סוגי התנועות) עבורם נדרש להגדיר "טפסי 1003 " בלוגיקה הבאה:--* טפסים עבור מחסנים בתפעול SAP(מחסנים מיוחדים)--* טפסים עבור מחסנים בתפעול WMS--* באיזו מערכת נדרש להפיק כל אחד מהטפסים--* ממשק לSAP עם הנתונים לטופס - GEN | 64 days | 18 November 2020 08:00 | 15 February 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 01.09.GEN.01 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
3034 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.09.GEN.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3035 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 30 days | 18 November 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 30d | 01.09.GEN.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3036 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.09.GEN.01.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
3037 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 18 November 2020 08:00 | 01 December 2020 17:00 | 1 | 3036 | 10d | 01.09.GEN.01.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
3038 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 3037 | 20d | 01.09.GEN.01.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
3039 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 3038,3036 | 0d | 01.09.GEN.01.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
3040 |  | Auto Scheduled | נדרש לאפיין את הדוחות BI של SAP ו- WMS לתנועות המלאי המייצגים טפסי 1003 ולקבוע האם הדו"חות אונליין או יומיים. - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.09.GEN.02 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
3041 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.09.GEN.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3042 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.09.GEN.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3043 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.09.GEN.02.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
3044 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 3043 | 10d | 01.09.GEN.02.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
3045 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 3044 | 20d | 01.09.GEN.02.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
3046 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 3045,3043 | 0d | 01.09.GEN.02.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
3047 |  | Auto Scheduled | נדרש לאפיין איזה נתונים ניתן להעביר ממערכת SAP למערכת WMS עבור סבב חתימות ממוכן - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 01.09.GEN.03 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
3048 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.09.GEN.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3049 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 |  | 30d | 01.09.GEN.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3050 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.09.GEN.03.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
3051 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 3050 | 10d | 01.09.GEN.03.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
3052 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 | 3051 | 20d | 01.09.GEN.03.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
3053 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 3052,3050 | 0d | 01.09.GEN.03.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
3054 |  | Auto Scheduled | נדרש לשקף עבור כל סוג טופס 1003 את הנתונים וכיצד הוא מופק בכל מערכת - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.09.GEN.04 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
3055 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.09.GEN.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3056 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.09.GEN.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3057 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.09.GEN.04.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
3058 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 3057 | 10d | 01.09.GEN.04.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
3059 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 3058 | 20d | 01.09.GEN.04.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
3060 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 3059,3057 | 0d | 01.09.GEN.04.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
3061 |  | Auto Scheduled | 01.09: 1003.IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 380d | 01.09.IMP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
3062 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר הפקת טפסי 1003 עבור פעולות מלאי המתבצעות במחסנים מיוחדים - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.09.IMP.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
3063 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.09.IMP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3064 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.09.IMP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3065 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.09.IMP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3066 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3010 | 20d | 01.09.IMP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3067 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3066 | 25d | 01.09.IMP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3068 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3067 | 25d | 01.09.IMP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3069 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3068 | 10d | 01.09.IMP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3070 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3069 | 10d | 01.09.IMP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3071 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3070 | 5d | 01.09.IMP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3072 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3071,3065 | 0d | 01.09.IMP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3073 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר המשך מילוי ידני של גורמים מאשרים, רכש חו"ל ונתוני מידע נוספים לחתימה ידנית ע"ג הטופס, במידת האפשר מערכת SAP תאפשר מיכון לתהליך זה. - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.09.IMP.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
3074 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.09.IMP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3075 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.09.IMP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3076 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.09.IMP.02.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3077 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3010 | 20d | 01.09.IMP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3078 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3077 | 25d | 01.09.IMP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3079 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3078 | 25d | 01.09.IMP.02.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3080 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3079 | 10d | 01.09.IMP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3081 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3080 | 10d | 01.09.IMP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3082 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3081 | 5d | 01.09.IMP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3083 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3082,3076 | 0d | 01.09.IMP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3084 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר תמיכה בטופס אחוד להעברת מלאי בין אתרים שונים כמו שקיים כיום. (לדוג' פיצול אספקות). - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.09.IMP.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
3085 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.09.IMP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3086 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.09.IMP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3087 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.09.IMP.03.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3088 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3010 | 20d | 01.09.IMP.03.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3089 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3088 | 25d | 01.09.IMP.03.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3090 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3089 | 25d | 01.09.IMP.03.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3091 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3090 | 10d | 01.09.IMP.03.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3092 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3091 | 10d | 01.09.IMP.03.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3093 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3092 | 5d | 01.09.IMP.03.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3094 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3093,3087 | 0d | 01.09.IMP.03.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3095 |  | Auto Scheduled | הפקת טופס 1003, יהיה בהתאם למבנה הארגוני החדש. - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.09.IMP.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
3096 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.09.IMP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3097 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.09.IMP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3098 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.09.IMP.04.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3099 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3010 | 20d | 01.09.IMP.04.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3100 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3099 | 25d | 01.09.IMP.04.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3101 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3100 | 25d | 01.09.IMP.04.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3102 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3101 | 10d | 01.09.IMP.04.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3103 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3102 | 10d | 01.09.IMP.04.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3104 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3103 | 5d | 01.09.IMP.04.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3105 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3104,3098 | 0d | 01.09.IMP.04.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3106 |  | Auto Scheduled | 01.09: 1003.INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.09.INT |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
3107 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני הרשומה המלאים לטובת הפקת טופס 1003 בSAP. - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.09.INT.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
3108 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.09.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3109 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.09.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3110 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.09.INT.01.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3111 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3010 | 20d | 01.09.INT.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
3112 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3111 | 25d | 01.09.INT.01.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
3113 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3112 | 25d | 01.09.INT.01.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
3114 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3113 | 10d | 01.09.INT.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3115 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3114 | 10d | 01.09.INT.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3116 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3115 | 5d | 01.09.INT.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3117 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3116,3110 | 0d | 01.09.INT.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3118 |  | Auto Scheduled | 01.09: 1003.SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 285d | 01.09.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
3119 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר מילוי אוטומטי לטופס 1003 ע"ב נתונים שהתקבלו ממערכת הWMS. - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.09.SAP.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3120 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.09.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3121 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.09.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3122 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.09.SAP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3123 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3010 | 20d | 01.09.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
3124 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3123 | 25d | 01.09.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
3125 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3124 | 25d | 01.09.SAP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
3126 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3125 | 10d | 01.09.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3127 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3126 | 10d | 01.09.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3128 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3127 | 5d | 01.09.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3129 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3128,3122 | 0d | 01.09.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3130 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ריכוז והדפסת טפסי 1003 ע"ב בטרנז' sp02. - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.09.SAP.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3131 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.09.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3132 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.09.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3133 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.09.SAP.02.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3134 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3010 | 20d | 01.09.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
3135 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3134 | 25d | 01.09.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
3136 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3135 | 25d | 01.09.SAP.02.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
3137 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3136 | 10d | 01.09.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3138 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3137 | 10d | 01.09.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3139 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3138 | 5d | 01.09.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3140 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3139,3133 | 0d | 01.09.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3141 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר הפקה חוזרת של טפסים קיימים ע"ב טרנז' mb90. - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.09.SAP.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3142 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.09.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3143 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.09.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3144 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.09.SAP.03.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3145 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3010 | 20d | 01.09.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
3146 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3145 | 25d | 01.09.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
3147 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3146 | 25d | 01.09.SAP.03.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
3148 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3147 | 10d | 01.09.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3149 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3148 | 10d | 01.09.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3150 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3149 | 5d | 01.09.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3151 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3150,3144 | 0d | 01.09.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3152 |  | Auto Scheduled | 01.09: 1003.WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 285d | 01.09.WMS |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
3153 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר מילוי נתוני המידע הרלוונטיים לטפסים באופן דיגיטאלי (גורמים מאשרים, רכש חו"ל וכו'). - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.09.WMS.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
3154 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.09.WMS.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3155 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.09.WMS.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3156 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.09.WMS.01.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3157 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3010 | 20d | 01.09.WMS.01.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
3158 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3157 | 25d | 01.09.WMS.01.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
3159 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3158 | 25d | 01.09.WMS.01.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
3160 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3159 | 10d | 01.09.WMS.01.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3161 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3160 | 10d | 01.09.WMS.01.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3162 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3161 | 5d | 01.09.WMS.01.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3163 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3162,3156 | 0d | 01.09.WMS.01.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3164 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר הפקת רשומות המתעדות תנועות מלאי, על כל פרטיהם ופרטי הגורם המבצע את התנועה. מערכת WMS תאפשר ריכוז רשומות אלה, לצרכים שונים. - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.09.WMS.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
3165 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.09.WMS.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3166 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.09.WMS.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3167 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.09.WMS.02.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3168 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3010 | 20d | 01.09.WMS.02.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
3169 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3168 | 25d | 01.09.WMS.02.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
3170 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3169 | 25d | 01.09.WMS.02.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
3171 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3170 | 10d | 01.09.WMS.02.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3172 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3171 | 10d | 01.09.WMS.02.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3173 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3172 | 5d | 01.09.WMS.02.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3174 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3173,3167 | 0d | 01.09.WMS.02.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3175 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר תמיכה בטופס אחוד להעברת מלאי בין אתרים שונים כמו שקיים כיום. (לדוג' פיצול אספקות). - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.09.WMS.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
3176 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.09.WMS.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3177 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.09.WMS.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3178 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.09.WMS.03.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3179 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3010 | 20d | 01.09.WMS.03.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
3180 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3179 | 25d | 01.09.WMS.03.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
3181 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3180 | 25d | 01.09.WMS.03.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
3182 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3181 | 10d | 01.09.WMS.03.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3183 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3182 | 10d | 01.09.WMS.03.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3184 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3183 | 5d | 01.09.WMS.03.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3185 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3184,3178 | 0d | 01.09.WMS.03.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3186 |  | Auto Scheduled | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 339 days | 12 August 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 8.9999999999999997E-2 |  | 3,880d | 01.11 | חתום | מאיה | hd | עינת |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3
3187 |  | Auto Scheduled | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים.BP | 111 days | 12 August 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 168d | 01.11.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
3188 |  | Auto Scheduled | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים - BP | 111 days | 12 August 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 168d | 01.11.BP.01 | חתום | מאיה | parent | עינת |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5
3189 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 111 days | 12 August 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 128d | 01.11.BP.01.01 |  | מאיה | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3190 |  | Auto Scheduled | יש להגדיר כיצד יתבצע ספירת פריטים מיוחדים | 1 day | 18 August 2020 08:00 | 18 August 2020 17:00 | 1 |  | 1d | 01.11.BP.01.01.01 | בוצע | עינת | MoM | עינת | BP | BP | NA | Must Start On | 7
3191 |  | Auto Scheduled | יש להתאים בSAP את תדירות הספירה | 1 day | 19 August 2020 08:00 | 19 August 2020 17:00 | 1 |  | 1d | 01.11.BP.01.01.02 | בוצע | עינת | MoM | עינת | BP | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3192 |  | Auto Scheduled | 1. טענה: הזכיין לא יכול לדווח על אי הילום מבלי להשלים /להיקנס--2. ממולץ להוסיף סטטוס נוסף במערכת הSAP לפני הסטטוס המומלץ לסגירת ההפרש --3. כיום בודקים האם פריט שנמצא בחוסר מול המרחב ובמידה ולא נמצא בודקים מול כל המרחבים, האם לזכיין תהיה האפשרות לחפש מלאי | 1 day | 25 August 2020 08:00 | 25 August 2020 17:00 | 1 |  | 1d | 01.11.BP.01.01.03 | בוצע | עינת | MoM | עינת | שרון רחמים | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3193 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 11 days | 12 August 2020 08:00 | 26 August 2020 17:00 | 1 |  | 11d | 01.11.BP.01.01.20 | בוצע | אבי | MoM | עינת | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3194 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 11 days | 18 August 2020 08:00 | 01 September 2020 17:00 | 1 |  | 11d | 01.11.BP.01.01.21 | בוצע |  | MoM |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3195 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 10 days | 01 September 2020 08:00 | 14 September 2020 17:00 | 1 | 3194 | 10d | 01.11.BP.01.01.22 | בוצע | אבי | MoM | עינת | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3196 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 4 days | 14 September 2020 08:00 | 17 September 2020 17:00 | 1 | 3195 | 4d | 01.11.BP.01.01.23 | בוצע | אבי | MoM | עינת | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3197 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 22 days | 17 September 2020 08:00 | 18 October 2020 17:00 | 1 | 3196 | 22d | 01.11.BP.01.01.24 | בוצע |  | MoM |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3198 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 16 days | 18 October 2020 08:00 | 09 November 2020 17:00 | 1 | 3197 | 16d | 01.11.BP.01.01.25 | בוצע |  | MoM |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3199 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 14 days | 08 November 2020 08:00 | 26 November 2020 17:00 | 1 | 3198 | 14d | 01.11.BP.01.01.26 | בוצע | אבי | MoM | עינת | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3200 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 27 days | 25 November 2020 08:00 | 31 December 2020 17:00 | 1 | 3199 | 27d | 01.11.BP.01.01.27 | בוצע | עינת | MoM | עינת | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3201 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 10 days | 31 December 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 3200 | 10d | 01.11.BP.01.01.28 | בוצע | עינת | MoM | עינת | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3202 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 41 days | 18 November 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 40d | 01.11.BP.01.02 |  | מאיה | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3203 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1 day | 13 January 2021 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 3201 | 0d | 01.11.BP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3204 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 18 November 2020 08:00 | 24 November 2020 17:00 | 1 |  | 5d | 01.11.BP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
3205 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 25 November 2020 08:00 | 08 December 2020 17:00 | 1 | 3204 | 10d | 01.11.BP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
3206 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 09 December 2020 08:00 | 15 December 2020 17:00 | 1 | 3205 | 5d | 01.11.BP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
3207 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 16 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 3206 | 10d | 01.11.BP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
3208 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 30 December 2020 08:00 | 12 January 2021 17:00 | 1 | 3207 | 10d | 01.11.BP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
3209 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1 day | 13 January 2021 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 3208,3203 | 0d | 01.11.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
3210 |  | Auto Scheduled | חתום | 1 day | 13 January 2021 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 3209 | 0d | 01.11.BP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3211 |  | Auto Scheduled | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים.BW | 54 days | 15 February 2021 17:00 | 30 April 2021 17:00 | 0 |  | 192d | 01.11.BW |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
3212 |  | Auto Scheduled | אפיון דוחות ייעודים עבור שליטה ובקרה של תהליך הספירה ותוצאות הספירה במערכת ה- WMS לדוגמא – דו"ח עבור דרג מטכ"לי, בקרה וניהול שליטה ספירות וניהול המלאי - BW | 54 days | 15 February 2021 17:00 | 30 April 2021 17:00 | 0 |  | 64d | 01.11.BW.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | BW | NA | As Soon As Possible | 5
3213 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.11.BW.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3214 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 54 days | 16 February 2021 08:00 | 30 April 2021 17:00 | 0 |  | 64d | 01.11.BW.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3215 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לדוחות ניהול | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | 01.11.BW.01.02.01 |  |  | rule |  |  | BW | NA | Start No Earlier Than | 7
3216 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3200 | 20d | 01.11.BW.01.02.02 |  |  | rule |  |  | BW | NA | Start No Earlier Than | 7
3217 |  | Auto Scheduled | סקירה צוות רב-תחומי כלל נציגי לקוח | 11 days | 16 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 3216 | 11d | 01.11.BW.01.02.03 |  |  | rule |  |  | BW | NA | Start No Earlier Than | 7
3218 |  | Auto Scheduled | פיתוח דו"חות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 3217 | 10d | 01.11.BW.01.02.04 |  |  | rule |  |  | BW | NA | Start No Earlier Than | 7
3219 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 10 days | 14 April 2021 08:00 | 27 April 2021 17:00 | 0 | 3218 | 10d | 01.11.BW.01.02.05 |  |  | rule |  |  | BW | NA | As Soon As Possible | 7
3220 |  | Auto Scheduled | להכין תכנית משימות יישום ופיתוח | 3 days | 28 April 2021 08:00 | 30 April 2021 17:00 | 0 | 3219 | 3d | 01.11.BW.01.02.06 |  |  | rule |  |  | BW | NA | As Soon As Possible | 7
3221 |  | Auto Scheduled | דו"ח עלה לאויר | 0 days | 30 April 2021 17:00 | 30 April 2021 17:00 | 0 | 3220,3215 | 0d | 01.11.BW.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BW | NA | As Soon As Possible | 7
3222 |  | Auto Scheduled | בדיקת התכנות שדוח BI ממערכת הזכיין תהיה משוקפת לדוח (BW)BI במערכת הsap - BW | 54 days | 15 February 2021 17:00 | 30 April 2021 17:00 | 0 |  | 64d | 01.11.BW.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | BW | NA | As Soon As Possible | 5
3223 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.11.BW.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3224 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 54 days | 16 February 2021 08:00 | 30 April 2021 17:00 | 0 |  | 64d | 01.11.BW.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3225 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לדוחות ניהול | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | 01.11.BW.02.02.01 |  |  | rule |  |  | BW | NA | Start No Earlier Than | 7
3226 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3200 | 20d | 01.11.BW.02.02.02 |  |  | rule |  |  | BW | NA | Start No Earlier Than | 7
3227 |  | Auto Scheduled | סקירה צוות רב-תחומי כלל נציגי לקוח | 11 days | 16 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 3226 | 11d | 01.11.BW.02.02.03 |  |  | rule |  |  | BW | NA | Start No Earlier Than | 7
3228 |  | Auto Scheduled | פיתוח דו"חות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 3227 | 10d | 01.11.BW.02.02.04 |  |  | rule |  |  | BW | NA | Start No Earlier Than | 7
3229 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 10 days | 14 April 2021 08:00 | 27 April 2021 17:00 | 0 | 3228 | 10d | 01.11.BW.02.02.05 |  |  | rule |  |  | BW | NA | As Soon As Possible | 7
3230 |  | Auto Scheduled | להכין תכנית משימות יישום ופיתוח | 3 days | 28 April 2021 08:00 | 30 April 2021 17:00 | 0 | 3229 | 3d | 01.11.BW.02.02.06 |  |  | rule |  |  | BW | NA | As Soon As Possible | 7
3231 |  | Auto Scheduled | דו"ח עלה לאויר | 0 days | 30 April 2021 17:00 | 30 April 2021 17:00 | 0 | 3230,3225 | 0d | 01.11.BW.02.02.07 |  |  | rule |  |  | BW | NA | As Soon As Possible | 7
3232 |  | Auto Scheduled | תיקוף דוחות קיימים אל מול שינוי מבנה ארגוני - BW | 54 days | 15 February 2021 17:00 | 30 April 2021 17:00 | 0 |  | 64d | 01.11.BW.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | BW | NA | As Soon As Possible | 5
3233 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.11.BW.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3234 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 54 days | 16 February 2021 08:00 | 30 April 2021 17:00 | 0 |  | 64d | 01.11.BW.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3235 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לדוחות ניהול | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | 01.11.BW.03.02.01 |  |  | rule |  |  | BW | NA | Start No Earlier Than | 7
3236 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3200 | 20d | 01.11.BW.03.02.02 |  |  | rule |  |  | BW | NA | Start No Earlier Than | 7
3237 |  | Auto Scheduled | סקירה צוות רב-תחומי כלל נציגי לקוח | 11 days | 16 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 3236 | 11d | 01.11.BW.03.02.03 |  |  | rule |  |  | BW | NA | Start No Earlier Than | 7
3238 |  | Auto Scheduled | פיתוח דו"חות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 3237 | 10d | 01.11.BW.03.02.04 |  |  | rule |  |  | BW | NA | Start No Earlier Than | 7
3239 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 10 days | 14 April 2021 08:00 | 27 April 2021 17:00 | 0 | 3238 | 10d | 01.11.BW.03.02.05 |  |  | rule |  |  | BW | NA | As Soon As Possible | 7
3240 |  | Auto Scheduled | להכין תכנית משימות יישום ופיתוח | 3 days | 28 April 2021 08:00 | 30 April 2021 17:00 | 0 | 3239 | 3d | 01.11.BW.03.02.06 |  |  | rule |  |  | BW | NA | As Soon As Possible | 7
3241 |  | Auto Scheduled | דו"ח עלה לאויר | 0 days | 30 April 2021 17:00 | 30 April 2021 17:00 | 0 | 3240,3235 | 0d | 01.11.BW.03.02.07 |  |  | rule |  |  | BW | NA | As Soon As Possible | 7
3242 |  | Auto Scheduled | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים.GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.17999999999999999 |  | 390d | 01.11.GEN |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
3243 |  | Auto Scheduled | נדרש לתאם את התהליך האו"שי מול הזכיין ובמידת הצורך להוסיף לדרישה – על מי יפתח האובדן ומי הגורם שיפתח ויסגור את האובדן (כיום מנוהל אל מול רשומות עובד ב-SAP)ודיווח (נוהל אוש"י) למול גורם מטכל"י (חטלו"ג) - - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.11.GEN.01 | משימה בעבודה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
3244 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.11.GEN.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3245 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.11.GEN.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3246 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.11.GEN.01.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
3247 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 3246 | 10d | 01.11.GEN.01.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
3248 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 3247 | 20d | 01.11.GEN.01.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
3249 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 November 2021 17:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 3248,3246 | 0d | 01.11.GEN.01.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
3250 |  | Auto Scheduled | נדרש לקבוע חוקה שתמומש ב-WMS ותאושר ע"י גורם צבאי', נדרש להגדיר איפה החוקה תהיה קיימת ומי מעדכן אותה - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.11.GEN.02 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
3251 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.11.GEN.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3252 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.11.GEN.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3253 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.11.GEN.02.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
3254 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 3253 | 10d | 01.11.GEN.02.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
3255 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 3254 | 20d | 01.11.GEN.02.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
3256 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 3255,3253 | 0d | 01.11.GEN.02.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
3257 |  | Auto Scheduled | נדרש לתאם את התהליך האו"שי מול הזכיין במידה ומוצאים צ' וסדרות שאינם קיימים רישומית במערכת הWMS. - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.11.GEN.03 | משימה בעבודה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
3258 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.11.GEN.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3259 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.11.GEN.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3260 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.11.GEN.03.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
3261 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 3260 | 10d | 01.11.GEN.03.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
3262 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 3261 | 20d | 01.11.GEN.03.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
3263 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 November 2021 17:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 3262,3260 | 0d | 01.11.GEN.03.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
3264 |  | Auto Scheduled | נדרש לסכם את תהליך הטיפול באובדן ב-SAP כאשר נמצא הפריט שאבד (ממערכת הWMS נקבל שדר של ספירת סיריאלי בעודף, ב-SAP נדרש אינדיקציה להבין האם קיים שורה בחוסר באובדן בטבלת ההפרשים על אותו הפרש בעודף) - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.11.GEN.04 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
3265 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.11.GEN.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3266 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.11.GEN.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3267 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.11.GEN.04.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
3268 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 3267 | 10d | 01.11.GEN.04.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
3269 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 3268 | 20d | 01.11.GEN.04.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
3270 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 3269,3267 | 0d | 01.11.GEN.04.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
3271 |  | Auto Scheduled | אפיון דוחות ייעודים עבור שליטה ובקרה של תדירויות הספירה WMS - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.11.GEN.05 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
3272 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.11.GEN.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3273 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.11.GEN.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3274 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.11.GEN.05.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
3275 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 3274 | 10d | 01.11.GEN.05.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
3276 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 3275 | 20d | 01.11.GEN.05.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
3277 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 3276,3274 | 0d | 01.11.GEN.05.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
3278 |  | Auto Scheduled | בדיקת היתכנות שדוח BI ממערכת הזכיין תהיה משוקפת לדוח (BW)BI במערכת הsap - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.11.GEN.06 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
3279 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.11.GEN.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3280 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.11.GEN.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3281 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.11.GEN.06.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
3282 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 3281 | 10d | 01.11.GEN.06.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
3283 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 3282 | 20d | 01.11.GEN.06.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
3284 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 3283,3281 | 0d | 01.11.GEN.06.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
3285 |  | Auto Scheduled | נדרש לאפיין דוחות עבור דרג מטכ"לי לבקרה וניהול שליטה בספירות ורמות מלאי ( כגון דו"ח הפרשים, דוח הפרשים כספיים, דו"ח אובדנים) - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.11.GEN.07 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
3286 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.11.GEN.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3287 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.11.GEN.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3288 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.11.GEN.07.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
3289 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 3288 | 10d | 01.11.GEN.07.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
3290 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 3289 | 20d | 01.11.GEN.07.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
3291 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 3290,3288 | 0d | 01.11.GEN.07.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
3292 |  | Auto Scheduled | נדרש לתקן את ה WF של משק הדלק בSAP - GEN | 55 days | 29 December 2020 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.11.GEN.10 | משימה בעבודה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
3293 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.11.GEN.10.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3294 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 55 days | 29 December 2020 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.11.GEN.10.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3295 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.11.GEN.10.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
3296 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 18 January 2021 08:00 | 29 January 2021 17:00 | 1 | 3295 | 10d | 01.11.GEN.10.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
3297 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3296 | 20d | 01.11.GEN.10.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
3298 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 15 March 2021 17:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3297,3295 | 0d | 01.11.GEN.10.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
3299 |  | Auto Scheduled | נדרש לקבוע תהליך או"שי מיי הגורם הצבאי שמאשר פתיחת סדרות וסיראליים חדשים לאחר זיהוי פיזי של הזכיין במחסני הזכיין ( בדגש על דלק שנדרש שרק המנפ"ר יקים סדרות חדשות) - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.11.GEN.11 | משימה בעבודה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
3300 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.11.GEN.11.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3301 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.11.GEN.11.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3302 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.11.GEN.11.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
3303 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 3302 | 10d | 01.11.GEN.11.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
3304 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 3303 | 20d | 01.11.GEN.11.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
3305 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 November 2021 17:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 3304,3302 | 0d | 01.11.GEN.11.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
3306 |  | Auto Scheduled | נדרש לקבל את החוקה עבור פריטים ייעודיים שנפתח עבורפ אי הילום לא חלוט - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.11.GEN.14 | משימה בעבודה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
3307 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.11.GEN.14.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3308 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.11.GEN.14.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3309 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.11.GEN.14.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
3310 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 3309 | 10d | 01.11.GEN.14.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
3311 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 3310 | 20d | 01.11.GEN.14.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
3312 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 November 2021 17:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 3311,3309 | 0d | 01.11.GEN.14.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
3313 |  | Auto Scheduled | WMS - הזכיין יידרש לתעד אצלו במערכת מי הבע"ת (גורם צבאי) שאישר את האי הילום הלא חלוט לאי הילום חלוט. - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.11.GEN.15 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
3314 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.11.GEN.15.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3315 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.11.GEN.15.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3316 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.11.GEN.15.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
3317 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 3316 | 10d | 01.11.GEN.15.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
3318 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 3317 | 20d | 01.11.GEN.15.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
3319 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 3318,3316 | 0d | 01.11.GEN.15.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
3320 |  | Auto Scheduled | כיום רק פריטים סיראליים נדרשים עבורם פתיחלתתאובדן, יש לתקף את החוקה לפי לוגיקה חדשה - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.11.GEN.16 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
3321 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.11.GEN.16.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3322 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.11.GEN.16.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3323 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.11.GEN.16.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
3324 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 3323 | 10d | 01.11.GEN.16.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
3325 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 3324 | 20d | 01.11.GEN.16.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
3326 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 3325,3323 | 0d | 01.11.GEN.16.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
3327 |  | Auto Scheduled | נדרש לקבל את החוקה עבור פריטים ייעודיים שנפתח עבורם אובדן - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.11.GEN.17 | משימה בעבודה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
3328 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.11.GEN.17.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3329 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.11.GEN.17.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3330 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.11.GEN.17.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
3331 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 3330 | 10d | 01.11.GEN.17.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
3332 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 3331 | 20d | 01.11.GEN.17.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
3333 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 November 2021 17:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 3332,3330 | 0d | 01.11.GEN.17.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
3334 |  | Auto Scheduled | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים.IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 855d | 01.11.IMP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
3335 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תחזיק לוגיקה הקובעת מהם הנתונים שמגדירים את הפריטים בפיקוח השונים (ע"ב נתונים קטלוגיים) - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.11.IMP.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
3336 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.11.IMP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3337 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.11.IMP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3338 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.11.IMP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3339 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3200 | 20d | 01.11.IMP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3340 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3339 | 25d | 01.11.IMP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3341 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3340 | 25d | 01.11.IMP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3342 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3341 | 10d | 01.11.IMP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3343 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3342 | 10d | 01.11.IMP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3344 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3343 | 5d | 01.11.IMP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3345 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3344,3338 | 0d | 01.11.IMP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3346 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת סיריאלים וסדרות חדשות - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.11.IMP.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
3347 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.11.IMP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3348 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.11.IMP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3349 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.11.IMP.02.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3350 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3200 | 20d | 01.11.IMP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3351 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3350 | 25d | 01.11.IMP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3352 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3351 | 25d | 01.11.IMP.02.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3353 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3352 | 10d | 01.11.IMP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3354 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3353 | 10d | 01.11.IMP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3355 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3354 | 5d | 01.11.IMP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3356 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3355,3349 | 0d | 01.11.IMP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3357 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר תהליך דיווח אובדנים שהתקבל דרך הפרש ממערכת SAP או ממערכת WMS - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.11.IMP.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
3358 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.11.IMP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3359 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.11.IMP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3360 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.11.IMP.03.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3361 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3200 | 20d | 01.11.IMP.03.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3362 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3361 | 25d | 01.11.IMP.03.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3363 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3362 | 25d | 01.11.IMP.03.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3364 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3363 | 10d | 01.11.IMP.03.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3365 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3364 | 10d | 01.11.IMP.03.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3366 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3365 | 5d | 01.11.IMP.03.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3367 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3366,3360 | 0d | 01.11.IMP.03.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3368 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר סבב אישורים להפרשים כפי שקיים היום שהגיעו ממחסנים בתפעול SAP בלבד - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.11.IMP.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
3369 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.11.IMP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3370 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.11.IMP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3371 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.11.IMP.04.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3372 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3200 | 20d | 01.11.IMP.04.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3373 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3372 | 25d | 01.11.IMP.04.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3374 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3373 | 25d | 01.11.IMP.04.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3375 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3374 | 10d | 01.11.IMP.04.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3376 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3375 | 10d | 01.11.IMP.04.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3377 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3376 | 5d | 01.11.IMP.04.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3378 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3377,3371 | 0d | 01.11.IMP.04.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3379 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ביצוע קיזוז ידני וקיזוז אוטומטי לפי החוקות הקיימות - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.11.IMP.05 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
3380 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.11.IMP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3381 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.11.IMP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3382 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.11.IMP.05.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3383 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3200 | 20d | 01.11.IMP.05.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3384 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3383 | 25d | 01.11.IMP.05.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3385 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3384 | 25d | 01.11.IMP.05.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3386 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3385 | 10d | 01.11.IMP.05.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3387 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3386 | 10d | 01.11.IMP.05.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3388 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3387 | 5d | 01.11.IMP.05.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3389 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3388,3382 | 0d | 01.11.IMP.05.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3390 |  | Auto Scheduled | לא נדרש - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.11.IMP.06 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
3391 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.11.IMP.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3392 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.11.IMP.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3393 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.11.IMP.06.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3394 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3200 | 20d | 01.11.IMP.06.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3395 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3394 | 25d | 01.11.IMP.06.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3396 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3395 | 25d | 01.11.IMP.06.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3397 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3396 | 10d | 01.11.IMP.06.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3398 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3397 | 10d | 01.11.IMP.06.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3399 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3398 | 5d | 01.11.IMP.06.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3400 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3399,3393 | 0d | 01.11.IMP.06.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3401 |  | Auto Scheduled | הפרשים פתוחים, אובדנים פתוחים, ספירות פתוחות - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.11.IMP.07 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
3402 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.11.IMP.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3403 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.11.IMP.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3404 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.11.IMP.07.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3405 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3200 | 20d | 01.11.IMP.07.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3406 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3405 | 25d | 01.11.IMP.07.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3407 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3406 | 25d | 01.11.IMP.07.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3408 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3407 | 10d | 01.11.IMP.07.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3409 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3408 | 10d | 01.11.IMP.07.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3410 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3409 | 5d | 01.11.IMP.07.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3411 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3410,3404 | 0d | 01.11.IMP.07.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3412 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ארגון מחדש של עץ ה-WF בעקבות השינויים של בעלי התפקידים וההרשאות שלהם - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.11.IMP.08 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
3413 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.11.IMP.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3414 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.11.IMP.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3415 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.11.IMP.08.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3416 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3200 | 20d | 01.11.IMP.08.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3417 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3416 | 25d | 01.11.IMP.08.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3418 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3417 | 25d | 01.11.IMP.08.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3419 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3418 | 10d | 01.11.IMP.08.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3420 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3419 | 10d | 01.11.IMP.08.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3421 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3420 | 5d | 01.11.IMP.08.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3422 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3421,3415 | 0d | 01.11.IMP.08.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3423 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ניהול Log שגויים הרלוונטיים לתהליך הספירות - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.11.IMP.09 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
3424 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.11.IMP.09.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3425 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.11.IMP.09.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3426 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.11.IMP.09.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3427 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3200 | 20d | 01.11.IMP.09.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3428 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3427 | 25d | 01.11.IMP.09.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3429 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3428 | 25d | 01.11.IMP.09.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3430 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3429 | 10d | 01.11.IMP.09.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3431 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3430 | 10d | 01.11.IMP.09.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3432 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3431 | 5d | 01.11.IMP.09.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3433 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3432,3426 | 0d | 01.11.IMP.09.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3434 |  | Auto Scheduled | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים.INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 660d | 01.11.INT |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
3435 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS ומערכת SAP יאפשרו העברת שדרים בכדי לעדכן על שינויים במלאי בעקבות ספירה ומציאת הפרש - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.11.INT.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
3436 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.11.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3437 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.11.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3438 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.11.INT.01.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3439 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3200 | 20d | 01.11.INT.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
3440 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3439 | 25d | 01.11.INT.01.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
3441 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3440 | 25d | 01.11.INT.01.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3442 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3441 | 10d | 01.11.INT.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3443 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3442 | 10d | 01.11.INT.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3444 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3443 | 5d | 01.11.INT.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3445 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3444,3438 | 0d | 01.11.INT.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3446 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP ומערכת WMS יאפשרו העברת שדרים לסיריאלים וסדרות חדשות במלאי - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.11.INT.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
3447 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.11.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3448 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.11.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3449 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.11.INT.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3450 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3200 | 20d | 01.11.INT.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
3451 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3450 | 25d | 01.11.INT.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
3452 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3451 | 25d | 01.11.INT.02.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3453 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3452 | 10d | 01.11.INT.02.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3454 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3453 | 10d | 01.11.INT.02.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3455 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3454 | 5d | 01.11.INT.02.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3456 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3455,3449 | 0d | 01.11.INT.02.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3457 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר העברת שדרים למערכת SAP בכדי לעדכן את המלאי בעקבות אי הילום לא חלוט עוד בטרם אישור גורם צבאי במערכת WMS - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.11.INT.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
3458 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.11.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3459 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.11.INT.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3460 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.11.INT.03.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3461 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3200 | 20d | 01.11.INT.03.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
3462 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3461 | 25d | 01.11.INT.03.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
3463 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3462 | 25d | 01.11.INT.03.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3464 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3463 | 10d | 01.11.INT.03.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3465 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3464 | 10d | 01.11.INT.03.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3466 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3465 | 5d | 01.11.INT.03.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3467 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3466,3460 | 0d | 01.11.INT.03.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3468 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר העברת שדרים למערכת SAP בכדי לעדכן את סטאטוס ההפרשים - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.11.INT.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
3469 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.11.INT.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3470 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.11.INT.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3471 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.11.INT.04.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3472 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3200 | 20d | 01.11.INT.04.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
3473 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3472 | 25d | 01.11.INT.04.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
3474 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3473 | 25d | 01.11.INT.04.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3475 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3474 | 10d | 01.11.INT.04.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3476 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3475 | 10d | 01.11.INT.04.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3477 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3476 | 5d | 01.11.INT.04.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3478 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3477,3471 | 0d | 01.11.INT.04.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3479 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תדרש להעביר את הפריטים המיוחדים (מקטים) עבורם תדרש לפתוח ולבצע ספירה בWMS - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.11.INT.05 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
3480 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.11.INT.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3481 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.11.INT.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3482 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.11.INT.05.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3483 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3200 | 20d | 01.11.INT.05.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
3484 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3483 | 25d | 01.11.INT.05.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
3485 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3484 | 25d | 01.11.INT.05.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3486 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3485 | 10d | 01.11.INT.05.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3487 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3486 | 10d | 01.11.INT.05.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3488 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3487 | 5d | 01.11.INT.05.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3489 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3488,3482 | 0d | 01.11.INT.05.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3490 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת רשומת תכנון עבור מחסנים מיוחדים (ניהול SAP ) תחת אתר מרה"ס לדוג' בימ"לים - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.11.INT.06 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
3491 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.11.INT.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3492 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.11.INT.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3493 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.11.INT.06.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3494 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3200 | 20d | 01.11.INT.06.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
3495 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3494 | 25d | 01.11.INT.06.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
3496 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3495 | 25d | 01.11.INT.06.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3497 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3496 | 10d | 01.11.INT.06.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3498 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3497 | 10d | 01.11.INT.06.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3499 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3498 | 5d | 01.11.INT.06.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3500 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3499,3493 | 0d | 01.11.INT.06.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3501 |  | Auto Scheduled | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים.SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 855d | 01.11.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
3502 |  | Auto Scheduled | נדרש להציג אי הילום לא חלוט במערכת ה-SAP - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.11.SAP.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3503 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.11.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3504 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.11.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3505 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.11.SAP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3506 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3200 | 20d | 01.11.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
3507 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3506 | 25d | 01.11.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
3508 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3507 | 25d | 01.11.SAP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3509 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3508 | 10d | 01.11.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3510 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3509 | 10d | 01.11.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3511 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3510 | 5d | 01.11.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3512 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3511,3505 | 0d | 01.11.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3513 |  | Auto Scheduled | נדרש לפתח רשומות תכנון עבור מחסנים מיוחדים (ניהול צבאי) באתר מרה"ס - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.11.SAP.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3514 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.11.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3515 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.11.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3516 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.11.SAP.02.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3517 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3200 | 20d | 01.11.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
3518 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3517 | 25d | 01.11.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
3519 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3518 | 25d | 01.11.SAP.02.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3520 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3519 | 10d | 01.11.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3521 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3520 | 10d | 01.11.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3522 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3521 | 5d | 01.11.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3523 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3522,3516 | 0d | 01.11.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3524 |  | Auto Scheduled | בדומה לדרג הנפרש נדרש כי יישלח מייל עבור פתיחת אובדן לדרג המטכ"ל ובע"ת רלוונטיים - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.11.SAP.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3525 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.11.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3526 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.11.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3527 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.11.SAP.03.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3528 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3200 | 20d | 01.11.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
3529 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3528 | 25d | 01.11.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
3530 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3529 | 25d | 01.11.SAP.03.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3531 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3530 | 10d | 01.11.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3532 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3531 | 10d | 01.11.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3533 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3532 | 5d | 01.11.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3534 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3533,3527 | 0d | 01.11.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3535 |  | Auto Scheduled | שליחת מייל כאשר יש אי הילום לא חלוט עבור פריטים ייעודיים שהמטכ"ל ייקבע - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.11.SAP.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3536 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.11.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3537 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.11.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3538 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.11.SAP.04.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3539 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3200 | 20d | 01.11.SAP.04.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
3540 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3539 | 25d | 01.11.SAP.04.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
3541 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3540 | 25d | 01.11.SAP.04.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3542 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3541 | 10d | 01.11.SAP.04.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3543 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3542 | 10d | 01.11.SAP.04.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3544 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3543 | 5d | 01.11.SAP.04.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3545 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3544,3538 | 0d | 01.11.SAP.04.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3546 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת תכנון ספירה עבור מחסנים מיוחדים תחת אתר מרה"ס - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.11.SAP.05 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3547 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.11.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3548 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.11.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3549 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.11.SAP.05.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3550 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3200 | 20d | 01.11.SAP.05.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
3551 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3550 | 25d | 01.11.SAP.05.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
3552 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3551 | 25d | 01.11.SAP.05.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3553 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3552 | 10d | 01.11.SAP.05.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3554 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3553 | 10d | 01.11.SAP.05.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3555 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3554 | 5d | 01.11.SAP.05.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3556 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3555,3549 | 0d | 01.11.SAP.05.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3557 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר תהליך השוואה בין האובדנים המדווחים לבין מציאת פריט מאובדן "בעודף" במערכת SAP/WMS - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.11.SAP.06 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3558 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.11.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3559 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.11.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3560 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.11.SAP.06.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3561 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3200 | 20d | 01.11.SAP.06.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
3562 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3561 | 25d | 01.11.SAP.06.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
3563 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3562 | 25d | 01.11.SAP.06.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3564 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3563 | 10d | 01.11.SAP.06.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3565 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3564 | 10d | 01.11.SAP.06.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3566 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3565 | 5d | 01.11.SAP.06.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3567 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3566,3560 | 0d | 01.11.SAP.06.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3568 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תחזיק את חוקת תדירויות סוגי הספירה עבור מחסנים מנוהלי WMS למטרות בקרה במערכת הSAP - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.11.SAP.07 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3569 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.11.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3570 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.11.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3571 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.11.SAP.07.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3572 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3200 | 20d | 01.11.SAP.07.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
3573 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3572 | 25d | 01.11.SAP.07.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
3574 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3573 | 25d | 01.11.SAP.07.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3575 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3574 | 10d | 01.11.SAP.07.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3576 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3575 | 10d | 01.11.SAP.07.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3577 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3576 | 5d | 01.11.SAP.07.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3578 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3577,3571 | 0d | 01.11.SAP.07.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3579 |  | Auto Scheduled | תנועת המלאי בSAP יתבצעו בעקבות יצירת מסמך ספירה עבור המק"טים שיש להם הפרש.--מסמך הספירה יקושר למסמכ/י הספירה שנוצרו בWMS.-- - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.11.SAP.08 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3580 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.11.SAP.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3581 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.11.SAP.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3582 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.11.SAP.08.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3583 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3200 | 20d | 01.11.SAP.08.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
3584 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3583 | 25d | 01.11.SAP.08.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
3585 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3584 | 25d | 01.11.SAP.08.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3586 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3585 | 10d | 01.11.SAP.08.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3587 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3586 | 10d | 01.11.SAP.08.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3588 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3587 | 5d | 01.11.SAP.08.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3589 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3588,3582 | 0d | 01.11.SAP.08.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3590 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תדרש להעביר את הפריטים המיוחדים (מקטים) עבורם תדרש לפתוח ולבצע ספירה בWMS - כפול עם 01.11.INT.05 (SAP) - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.11.SAP.09 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3591 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.11.SAP.09.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3592 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.11.SAP.09.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3593 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.11.SAP.09.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3594 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3200 | 20d | 01.11.SAP.09.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
3595 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3594 | 25d | 01.11.SAP.09.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
3596 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3595 | 25d | 01.11.SAP.09.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3597 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3596 | 10d | 01.11.SAP.09.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3598 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3597 | 10d | 01.11.SAP.09.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3599 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3598 | 5d | 01.11.SAP.09.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3600 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3599,3593 | 0d | 01.11.SAP.09.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3601 |  | Auto Scheduled | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים.WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 760d | 01.11.WMS |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
3602 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תחזיק חוקה עבור תדירויות סוגי הספירה בהתאם לשיטות הרישום שיוגדרו לכל סוג ספירה - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.11.WMS.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
3603 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.11.WMS.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3604 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.11.WMS.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3605 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.11.WMS.01.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3606 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3200 | 20d | 01.11.WMS.01.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
3607 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3606 | 25d | 01.11.WMS.01.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
3608 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3607 | 25d | 01.11.WMS.01.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3609 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3608 | 10d | 01.11.WMS.01.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3610 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3609 | 10d | 01.11.WMS.01.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3611 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3610 | 5d | 01.11.WMS.01.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3612 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3611,3605 | 0d | 01.11.WMS.01.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3613 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS לא תאפשר העברת שדר בדבר מציאת סיריאלים וסדרות כאשר הם אינם מופיעות במערכת WMSו SAP - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.11.WMS.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
3614 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.11.WMS.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3615 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.11.WMS.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3616 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.11.WMS.02.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3617 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3200 | 20d | 01.11.WMS.02.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
3618 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3617 | 25d | 01.11.WMS.02.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
3619 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3618 | 25d | 01.11.WMS.02.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3620 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3619 | 10d | 01.11.WMS.02.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3621 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3620 | 10d | 01.11.WMS.02.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3622 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3621 | 5d | 01.11.WMS.02.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3623 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3622,3616 | 0d | 01.11.WMS.02.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3624 |  | Auto Scheduled | המרות יתבצעו בהתאם לשיטת העבודה שנקבעה בBP המרות טכניות - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.11.WMS.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
3625 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.11.WMS.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3626 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.11.WMS.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3627 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.11.WMS.03.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3628 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3200 | 20d | 01.11.WMS.03.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
3629 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3628 | 25d | 01.11.WMS.03.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
3630 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3629 | 25d | 01.11.WMS.03.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3631 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3630 | 10d | 01.11.WMS.03.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3632 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3631 | 10d | 01.11.WMS.03.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3633 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3632 | 5d | 01.11.WMS.03.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3634 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3633,3627 | 0d | 01.11.WMS.03.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3635 |  | Auto Scheduled | ההפרשים במערכת הWMS יהפכו חלוטים רק לאחר אישור של גורם צבאי (מפקדת המרה"ס) - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.11.WMS.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
3636 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.11.WMS.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3637 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.11.WMS.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3638 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.11.WMS.04.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3639 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3200 | 20d | 01.11.WMS.04.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
3640 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3639 | 25d | 01.11.WMS.04.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
3641 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3640 | 25d | 01.11.WMS.04.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3642 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3641 | 10d | 01.11.WMS.04.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3643 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3642 | 10d | 01.11.WMS.04.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3644 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3643 | 5d | 01.11.WMS.04.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3645 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3644,3638 | 0d | 01.11.WMS.04.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3646 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר ביצוע קיזוזים רק באותו המרחב - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.11.WMS.05 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
3647 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.11.WMS.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3648 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.11.WMS.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3649 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.11.WMS.05.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3650 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3200 | 20d | 01.11.WMS.05.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
3651 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3650 | 25d | 01.11.WMS.05.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
3652 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3651 | 25d | 01.11.WMS.05.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3653 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3652 | 10d | 01.11.WMS.05.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3654 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3653 | 10d | 01.11.WMS.05.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3655 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3654 | 5d | 01.11.WMS.05.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3656 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3655,3649 | 0d | 01.11.WMS.05.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3657 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-WMS תכלול בקיזוז האוטומטי גם פריטים המנוהלים סריאלית- רק על אותו מק"ט+סדרה+מס' סיראלי - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.11.WMS.06 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
3658 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.11.WMS.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3659 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.11.WMS.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3660 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.11.WMS.06.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3661 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3200 | 20d | 01.11.WMS.06.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
3662 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3661 | 25d | 01.11.WMS.06.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
3663 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3662 | 25d | 01.11.WMS.06.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3664 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3663 | 10d | 01.11.WMS.06.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3665 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3664 | 10d | 01.11.WMS.06.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3666 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3665 | 5d | 01.11.WMS.06.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3667 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3666,3660 | 0d | 01.11.WMS.06.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3668 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר להחזיק את טורי סיווג ציוד, שיטת רישום - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.11.WMS.07 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
3669 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.11.WMS.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3670 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.11.WMS.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3671 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.11.WMS.07.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3672 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3200 | 20d | 01.11.WMS.07.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
3673 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3672 | 25d | 01.11.WMS.07.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
3674 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3673 | 25d | 01.11.WMS.07.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3675 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3674 | 10d | 01.11.WMS.07.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3676 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3675 | 10d | 01.11.WMS.07.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3677 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3676 | 5d | 01.11.WMS.07.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3678 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3677,3671 | 0d | 01.11.WMS.07.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3679 |  | Auto Scheduled | נדרש לאפשר מעקב במערכת ה-WMS אחר ספירת פריטים מיוחדים - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.11.WMS.08 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
3680 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.11.WMS.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3681 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.11.WMS.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3682 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.11.WMS.08.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3683 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3200 | 20d | 01.11.WMS.08.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
3684 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3683 | 25d | 01.11.WMS.08.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
3685 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3684 | 25d | 01.11.WMS.08.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3686 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3685 | 10d | 01.11.WMS.08.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3687 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3686 | 10d | 01.11.WMS.08.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3688 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3687 | 5d | 01.11.WMS.08.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3689 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3688,3682 | 0d | 01.11.WMS.08.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3690 |  | Auto Scheduled | 01.12: גריטות והשמדות | 229 days | 12 August 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.13 |  | 2,709d | 01.12 | חתום | מוריה | hd | גל |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3
3691 |  | Auto Scheduled | 01.12: גריטות והשמדות.BP | 102 days | 12 August 2020 08:00 | 31 December 2020 17:00 | 1 |  | 144d | 01.12.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
3692 |  | Auto Scheduled | 01.12: גריטות והשמדות - BP | 102 days | 12 August 2020 08:00 | 31 December 2020 17:00 | 1 |  | 144d | 01.12.BP.01 | חתום | מוריה | parent | גל |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5
3693 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 102 days | 12 August 2020 08:00 | 31 December 2020 17:00 | 1 |  | 104d | 01.12.BP.01.01 |  | מוריה | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3694 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 11 days | 12 August 2020 08:00 | 26 August 2020 17:00 | 1 |  | 11d | 01.12.BP.01.01.20 | בוצע | אבי | MoM | ואל | תע - מוריה | BP | NA | Must Start On | 7
3695 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 11 days | 19 August 2020 08:00 | 02 September 2020 17:00 | 1 |  | 11d | 01.12.BP.01.01.21 | בוצע |  | MoM |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3696 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 11 days | 16 September 2020 08:00 | 30 September 2020 17:00 | 1 |  | 11d | 01.12.BP.01.01.22 | בוצע | אבי | MoM | ואל | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3697 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 11 days | 30 September 2020 08:00 | 14 October 2020 17:00 | 1 | 3696 | 11d | 01.12.BP.01.01.23 | בוצע |  | MoM |  | 2020-10-18 00:00:00 | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3698 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 2 days | 14 October 2020 08:00 | 15 October 2020 17:00 | 1 | 3697 | 2d | 01.12.BP.01.01.24 | בוצע | סיגל | MoM | ואל | 2020-10-18 00:00:00 | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3699 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 11 days | 16 October 2020 08:00 | 01 November 2020 17:00 | 1 | 3698 | 11d | 01.12.BP.01.01.25 | בוצע | סיגל | MoM | ואל | 2020-10-18 00:00:00 | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3700 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 6 days | 01 November 2020 08:00 | 09 November 2020 17:00 | 1 | 3699 | 6d | 01.12.BP.01.01.26 | בוצע |  | MoM |  | 2020-10-18 00:00:00 | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3701 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 32 days | 08 November 2020 08:00 | 22 December 2020 17:00 | 1 | 3700 | 32d | 01.12.BP.01.01.27 | בוצע | ואל | MoM | ואל | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3702 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 9 days | 21 December 2020 08:00 | 31 December 2020 17:00 | 1 | 3701 | 9d | 01.12.BP.01.01.28 | בוצע | ואל | MoM | ואל | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3703 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 41 days | 05 November 2020 08:00 | 31 December 2020 17:00 | 1 |  | 40d | 01.12.BP.01.02 |  | מוריה | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3704 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1 day | 31 December 2020 08:00 | 31 December 2020 17:00 | 1 | 3702 | 0d | 01.12.BP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3705 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 05 November 2020 08:00 | 11 November 2020 17:00 | 1 |  | 5d | 01.12.BP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
3706 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 12 November 2020 08:00 | 25 November 2020 17:00 | 1 | 3705 | 10d | 01.12.BP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
3707 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 26 November 2020 08:00 | 02 December 2020 17:00 | 1 | 3706 | 5d | 01.12.BP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
3708 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 03 December 2020 08:00 | 16 December 2020 17:00 | 1 | 3707 | 10d | 01.12.BP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
3709 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 17 December 2020 08:00 | 30 December 2020 17:00 | 1 | 3708 | 10d | 01.12.BP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
3710 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1 day | 31 December 2020 08:00 | 31 December 2020 17:00 | 1 | 3709,3704 | 0d | 01.12.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
3711 |  | Auto Scheduled | חתום | 1 day | 31 December 2020 08:00 | 31 December 2020 17:00 | 1 | 3710 | 0d | 01.12.BP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3712 |  | Auto Scheduled | 01.12: גריטות והשמדות.GEN | 94 days | 18 November 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0.52000000000000002 |  | 240d | 01.12.GEN |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
3713 |  | Auto Scheduled | לוודא פירוט לתהליך חסימת מלאי מסיבת בחינת מדיניות לפריט BP אחסנה - GEN | 64 days | 18 November 2020 08:00 | 15 February 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 01.12.GEN.01 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
3714 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.12.GEN.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3715 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 30 days | 18 November 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 30d | 01.12.GEN.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3716 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.12.GEN.01.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
3717 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 18 November 2020 08:00 | 01 December 2020 17:00 | 1 | 3716 | 10d | 01.12.GEN.01.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
3718 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 3717 | 20d | 01.12.GEN.01.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
3719 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 3718,3716 | 0d | 01.12.GEN.01.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
3720 |  | Auto Scheduled | לוודא פירוט לדרישה כושר לפריט כמיועד לגריטה ע"ב מסכי ZMIKO'ZMIG ' MIGO - GEN | 64 days | 18 November 2020 08:00 | 15 February 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 01.12.GEN.02 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
3721 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.12.GEN.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3722 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 30 days | 18 November 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 30d | 01.12.GEN.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3723 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.12.GEN.02.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
3724 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 18 November 2020 08:00 | 01 December 2020 17:00 | 1 | 3723 | 10d | 01.12.GEN.02.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
3725 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 3724 | 20d | 01.12.GEN.02.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
3726 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 3725,3723 | 0d | 01.12.GEN.02.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
3727 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ויסות מלאים בין מלאי במחסנים מנוהלי SAP למחסנים מנוהלי WMS - GEN | 64 days | 18 November 2020 08:00 | 15 February 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 01.12.GEN.03 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
3728 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.12.GEN.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3729 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 30 days | 18 November 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 30d | 01.12.GEN.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3730 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.12.GEN.03.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
3731 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 18 November 2020 08:00 | 01 December 2020 17:00 | 1 | 3730 | 10d | 01.12.GEN.03.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
3732 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 3731 | 20d | 01.12.GEN.03.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
3733 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 3732,3730 | 0d | 01.12.GEN.03.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
3734 |  | Auto Scheduled | נדרש לוודא תקינות דוחות החזרות וגריטות (שינוי מבנה ארגוני עבור המרכזים קיים שלב מקדים לשלב הגריטות, מדובר בכלי שבאמצעותו ניתן לבדוק פריטים שיש להכניס לתהליך גריטה עקב עודף מלאי (מעל השיא שהוגדר)- נדרש לוודא שיש ביטוי לדוח זה ב-בשלב המימוש בתהליך החזרות | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.12.GEN.04 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
3735 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.12.GEN.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3736 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.12.GEN.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3737 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.12.GEN.04.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
3738 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 3737 | 10d | 01.12.GEN.04.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
3739 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 3738 | 20d | 01.12.GEN.04.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
3740 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 3739,3737 | 0d | 01.12.GEN.04.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
3741 |  | Auto Scheduled | יש לתאר את אופן חסימת מלאים עבורם זכיין ימצא לנכון לדווח בחינת מדיניות לפריט מלאי מלא או חלקי (מתן מדיניות לפריט), יבוצע בBP אחסנה. - GEN | 64 days | 18 November 2020 08:00 | 15 February 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 01.12.GEN.05 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
3742 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.12.GEN.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3743 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 30 days | 18 November 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 30d | 01.12.GEN.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3744 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.12.GEN.05.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
3745 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 18 November 2020 08:00 | 01 December 2020 17:00 | 1 | 3744 | 10d | 01.12.GEN.05.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
3746 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 3745 | 20d | 01.12.GEN.05.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
3747 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 3746,3744 | 0d | 01.12.GEN.05.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
3748 |  | Auto Scheduled | נדרש להגדיר עבור מצב עתידי סיבות לפסילה אחידות אשר יסוכמו מול המשתמשים - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.12.GEN.06 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
3749 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.12.GEN.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3750 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.12.GEN.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3751 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.12.GEN.06.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
3752 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 3751 | 10d | 01.12.GEN.06.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
3753 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 3752 | 20d | 01.12.GEN.06.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
3754 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 3753,3751 | 0d | 01.12.GEN.06.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
3755 |  | Auto Scheduled | נדרש להשלים את תהליך החלטת ועדת הפסילה לאחר ביצוע ZVP1 בכדי לוודא שלא נותר מלאי חסום באתרי האחסון ברמת המרכז - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.12.GEN.08 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
3756 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.12.GEN.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3757 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.12.GEN.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3758 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.12.GEN.08.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
3759 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 3758 | 10d | 01.12.GEN.08.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
3760 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 3759 | 20d | 01.12.GEN.08.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
3761 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 3760,3758 | 0d | 01.12.GEN.08.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
3762 |  | Auto Scheduled | nan | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.12.GEN.09 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
3763 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.12.GEN.09.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3764 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.12.GEN.09.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3765 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.12.GEN.09.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
3766 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 3765 | 10d | 01.12.GEN.09.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
3767 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 3766 | 20d | 01.12.GEN.09.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
3768 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 3767,3765 | 0d | 01.12.GEN.09.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
3769 |  | Auto Scheduled | 01.12: גריטות והשמדות.IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 1,140d | 01.12.IMP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
3770 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר המשך גריטות למחסנים מיוחדים ולתהליכי משקי הדלק כפי שקיים היום - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.12.IMP.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
3771 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.12.IMP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3772 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.12.IMP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3773 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.12.IMP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3774 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3701 | 20d | 01.12.IMP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3775 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3774 | 25d | 01.12.IMP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3776 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3775 | 25d | 01.12.IMP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3777 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3776 | 10d | 01.12.IMP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3778 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3777 | 10d | 01.12.IMP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3779 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3778 | 5d | 01.12.IMP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3780 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3779,3773 | 0d | 01.12.IMP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3781 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר עדכון כושר לפריט כמיועד לגריטה ע"ב מסכי ZMIKO 'ZMIG ' MIGO - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.12.IMP.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
3782 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.12.IMP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3783 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.12.IMP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3784 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.12.IMP.02.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3785 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3701 | 20d | 01.12.IMP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3786 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3785 | 25d | 01.12.IMP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3787 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3786 | 25d | 01.12.IMP.02.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3788 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3787 | 10d | 01.12.IMP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3789 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3788 | 10d | 01.12.IMP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3790 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3789 | 5d | 01.12.IMP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3791 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3790,3784 | 0d | 01.12.IMP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3792 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר בחירת פריטים לועדת הגריטה ע"ב מסך ZVP1 - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.12.IMP.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
3793 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.12.IMP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3794 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.12.IMP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3795 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.12.IMP.03.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3796 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3701 | 20d | 01.12.IMP.03.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3797 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3796 | 25d | 01.12.IMP.03.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3798 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3797 | 25d | 01.12.IMP.03.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3799 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3798 | 10d | 01.12.IMP.03.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3800 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3799 | 10d | 01.12.IMP.03.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3801 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3800 | 5d | 01.12.IMP.03.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3802 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3801,3795 | 0d | 01.12.IMP.03.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3803 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר בדיקת כושר לפריט ע"ב מסך ZVP1 - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.12.IMP.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
3804 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.12.IMP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3805 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.12.IMP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3806 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.12.IMP.04.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3807 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3701 | 20d | 01.12.IMP.04.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3808 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3807 | 25d | 01.12.IMP.04.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3809 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3808 | 25d | 01.12.IMP.04.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3810 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3809 | 10d | 01.12.IMP.04.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3811 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3810 | 10d | 01.12.IMP.04.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3812 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3811 | 5d | 01.12.IMP.04.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3813 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3812,3806 | 0d | 01.12.IMP.04.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3814 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר עדכון סטאטוס מלאי לחסום ע"ב מסך ZVP1 - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.12.IMP.05 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
3815 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.12.IMP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3816 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.12.IMP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3817 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.12.IMP.05.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3818 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3701 | 20d | 01.12.IMP.05.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3819 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3818 | 25d | 01.12.IMP.05.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3820 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3819 | 25d | 01.12.IMP.05.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3821 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3820 | 10d | 01.12.IMP.05.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3822 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3821 | 10d | 01.12.IMP.05.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3823 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3822 | 5d | 01.12.IMP.05.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3824 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3823,3817 | 0d | 01.12.IMP.05.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3825 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר קבלת החלטה על סוג הפעולה שתבוצע לפריט ע"ב מסך ZVP2 - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.12.IMP.06 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
3826 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.12.IMP.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3827 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.12.IMP.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3828 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.12.IMP.06.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3829 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3701 | 20d | 01.12.IMP.06.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3830 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3829 | 25d | 01.12.IMP.06.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3831 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3830 | 25d | 01.12.IMP.06.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3832 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3831 | 10d | 01.12.IMP.06.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3833 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3832 | 10d | 01.12.IMP.06.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3834 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3833 | 5d | 01.12.IMP.06.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3835 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3834,3828 | 0d | 01.12.IMP.06.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3836 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ביצוע תנועות מלאי לעדכון כושר הפריט והוצאתו ממלאי חסום - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.12.IMP.07 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
3837 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.12.IMP.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3838 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.12.IMP.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3839 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.12.IMP.07.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3840 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3701 | 20d | 01.12.IMP.07.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3841 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3840 | 25d | 01.12.IMP.07.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3842 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3841 | 25d | 01.12.IMP.07.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3843 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3842 | 10d | 01.12.IMP.07.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3844 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3843 | 10d | 01.12.IMP.07.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3845 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3844 | 5d | 01.12.IMP.07.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3846 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3845,3839 | 0d | 01.12.IMP.07.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3847 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר מעקב והדפסת טפסים של מסמכי חומר ע"ב מסך ZVP1P - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.12.IMP.08 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
3848 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.12.IMP.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3849 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.12.IMP.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3850 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.12.IMP.08.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3851 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3701 | 20d | 01.12.IMP.08.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3852 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3851 | 25d | 01.12.IMP.08.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3853 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3852 | 25d | 01.12.IMP.08.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3854 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3853 | 10d | 01.12.IMP.08.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3855 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3854 | 10d | 01.12.IMP.08.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3856 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3855 | 5d | 01.12.IMP.08.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3857 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3856,3850 | 0d | 01.12.IMP.08.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3858 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר בחירת סיבה לפסילה עבור כל תהליך ע"ב מסך ZVP1 - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.12.IMP.09 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
3859 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.12.IMP.09.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3860 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.12.IMP.09.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3861 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.12.IMP.09.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3862 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3701 | 20d | 01.12.IMP.09.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3863 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3862 | 25d | 01.12.IMP.09.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3864 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3863 | 25d | 01.12.IMP.09.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3865 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3864 | 10d | 01.12.IMP.09.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3866 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3865 | 10d | 01.12.IMP.09.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3867 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3866 | 5d | 01.12.IMP.09.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3868 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3867,3861 | 0d | 01.12.IMP.09.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3869 |  | Auto Scheduled | יינתן מענה במסגרת תהליך מכירות - מבנה ארגוני - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.12.IMP.12 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
3870 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.12.IMP.12.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3871 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.12.IMP.12.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3872 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.12.IMP.12.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3873 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3701 | 20d | 01.12.IMP.12.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3874 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3873 | 25d | 01.12.IMP.12.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3875 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3874 | 25d | 01.12.IMP.12.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3876 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3875 | 10d | 01.12.IMP.12.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3877 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3876 | 10d | 01.12.IMP.12.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3878 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3877 | 5d | 01.12.IMP.12.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3879 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3878,3872 | 0d | 01.12.IMP.12.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3880 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר תמיכה בתהליכי העבודה בהתאם לשינוי בחוקת הכושרים - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.12.IMP.13 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
3881 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.12.IMP.13.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3882 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.12.IMP.13.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3883 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.12.IMP.13.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3884 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3701 | 20d | 01.12.IMP.13.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3885 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3884 | 25d | 01.12.IMP.13.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3886 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3885 | 25d | 01.12.IMP.13.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3887 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3886 | 10d | 01.12.IMP.13.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3888 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3887 | 10d | 01.12.IMP.13.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3889 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3888 | 5d | 01.12.IMP.13.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3890 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3889,3883 | 0d | 01.12.IMP.13.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3891 |  | Auto Scheduled | לאחר ביצוע ניקוי צינור של מלאים שהיו בסטטוס חסום, תבוצע הסבה בהתאם למה שיוחלט בין אתרי האחסון לאתרי אחסון חדשים - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.12.IMP.14 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
3892 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.12.IMP.14.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3893 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.12.IMP.14.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3894 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.12.IMP.14.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3895 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3701 | 20d | 01.12.IMP.14.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3896 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3895 | 25d | 01.12.IMP.14.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
3897 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3896 | 25d | 01.12.IMP.14.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3898 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3897 | 10d | 01.12.IMP.14.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3899 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3898 | 10d | 01.12.IMP.14.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3900 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3899 | 5d | 01.12.IMP.14.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3901 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3900,3894 | 0d | 01.12.IMP.14.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
3902 |  | Auto Scheduled | 01.12: גריטות והשמדות.INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 330d | 01.12.INT |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
3903 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תשלח שדר עם נתוני המלאי וסוג הפעולה לביצוע למערכת הWMS. - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.12.INT.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
3904 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.12.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3905 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.12.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3906 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.12.INT.01.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3907 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3701 | 20d | 01.12.INT.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
3908 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3907 | 25d | 01.12.INT.01.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
3909 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3908 | 25d | 01.12.INT.01.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3910 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3909 | 10d | 01.12.INT.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3911 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3910 | 10d | 01.12.INT.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3912 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3911 | 5d | 01.12.INT.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3913 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3912,3906 | 0d | 01.12.INT.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3914 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תשלח שדר למערכת SAP בעדכון על המרה/השמדת מלאי. - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.12.INT.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
3915 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.12.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3916 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.12.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3917 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.12.INT.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3918 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3701 | 20d | 01.12.INT.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
3919 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3918 | 25d | 01.12.INT.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
3920 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3919 | 25d | 01.12.INT.02.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3921 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3920 | 10d | 01.12.INT.02.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3922 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3921 | 10d | 01.12.INT.02.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3923 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3922 | 5d | 01.12.INT.02.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3924 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3923,3917 | 0d | 01.12.INT.02.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3925 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תשלח שדר למערכת WMS עם נתוני המלאי לשחרור מסטאטוס חסום - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.12.INT.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
3926 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.12.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3927 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.12.INT.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3928 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.12.INT.03.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3929 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3701 | 20d | 01.12.INT.03.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
3930 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3929 | 25d | 01.12.INT.03.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
3931 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3930 | 25d | 01.12.INT.03.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3932 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3931 | 10d | 01.12.INT.03.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3933 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3932 | 10d | 01.12.INT.03.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3934 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3933 | 5d | 01.12.INT.03.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3935 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3934,3928 | 0d | 01.12.INT.03.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3936 |  | Auto Scheduled | 01.12: גריטות והשמדות.SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 475d | 01.12.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
3937 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תבצע איחוד תהליך העבודה לציוד לחימה וחלפים כפי שמתואר עבור מר"ץ ודלק - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.12.SAP.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3938 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.12.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3939 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.12.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3940 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.12.SAP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3941 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3701 | 20d | 01.12.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
3942 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3941 | 25d | 01.12.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
3943 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3942 | 25d | 01.12.SAP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3944 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3943 | 10d | 01.12.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3945 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3944 | 10d | 01.12.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3946 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3945 | 5d | 01.12.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3947 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3946,3940 | 0d | 01.12.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3948 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת שריון עם נתוני המק"ט הישן והחדש ללא ביצוע תנועות מלאי /השמדות לפריט ע"ב מסך ZVP2 - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.12.SAP.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3949 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.12.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3950 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.12.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3951 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.12.SAP.03.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3952 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3701 | 20d | 01.12.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
3953 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3952 | 25d | 01.12.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
3954 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3953 | 25d | 01.12.SAP.03.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3955 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3954 | 10d | 01.12.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3956 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3955 | 10d | 01.12.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3957 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3956 | 5d | 01.12.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3958 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3957,3951 | 0d | 01.12.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3959 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תעדכן את סטאטוס המלאי בשריון ע"ב הנתונים שהתקבלו מWMS. העדכון יכול להיות מבוצע במספר פעימות עבור מצל"ח, מר"צ, דלק - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.12.SAP.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3960 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.12.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3961 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.12.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3962 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.12.SAP.04.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3963 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3701 | 20d | 01.12.SAP.04.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
3964 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3963 | 25d | 01.12.SAP.04.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
3965 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3964 | 25d | 01.12.SAP.04.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3966 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3965 | 10d | 01.12.SAP.04.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3967 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3966 | 10d | 01.12.SAP.04.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3968 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3967 | 5d | 01.12.SAP.04.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3969 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3968,3962 | 0d | 01.12.SAP.04.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3970 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תעדכן את כושר הפריטים ע"ב הנתונים שהתקבלו מWMS. העדכון יכול להיות מבוצע במספר פעימות. עבור מצל"ח, מר"צ, דלק - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.12.SAP.05 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3971 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.12.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3972 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.12.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3973 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.12.SAP.05.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3974 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3701 | 20d | 01.12.SAP.05.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
3975 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3974 | 25d | 01.12.SAP.05.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
3976 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3975 | 25d | 01.12.SAP.05.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3977 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3976 | 10d | 01.12.SAP.05.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3978 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3977 | 10d | 01.12.SAP.05.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3979 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3978 | 5d | 01.12.SAP.05.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3980 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3979,3973 | 0d | 01.12.SAP.05.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3981 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תבצע איחוד תהליך העבודה לציוד לחימה וחלפים כפי שמתואר עבור מר"ץ ודלק - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.12.SAP.D1 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3982 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.12.SAP.D1.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3983 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.12.SAP.D1.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3984 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.12.SAP.D1.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3985 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3701 | 20d | 01.12.SAP.D1.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
3986 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3985 | 25d | 01.12.SAP.D1.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
3987 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3986 | 25d | 01.12.SAP.D1.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3988 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3987 | 10d | 01.12.SAP.D1.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3989 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 3988 | 10d | 01.12.SAP.D1.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3990 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3989 | 5d | 01.12.SAP.D1.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3991 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3990,3984 | 0d | 01.12.SAP.D1.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3992 |  | Auto Scheduled | 01.12: גריטות והשמדות.WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 380d | 01.12.WMS |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
3993 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תפתח משימת המרה/השמדה עם הנתונים שהתקבלו מSAP. - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.12.WMS.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
3994 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.12.WMS.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
3995 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.12.WMS.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3996 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.12.WMS.01.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3997 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3701 | 20d | 01.12.WMS.01.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
3998 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 3997 | 25d | 01.12.WMS.01.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
3999 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 3998 | 25d | 01.12.WMS.01.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4000 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 3999 | 10d | 01.12.WMS.01.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4001 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4000 | 10d | 01.12.WMS.01.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4002 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4001 | 5d | 01.12.WMS.01.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4003 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4002,3996 | 0d | 01.12.WMS.01.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4004 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר עדכון סטאטוס המרה/השמדה , ניתן לעדכן המרה/השמדה במספר פעימות. - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.12.WMS.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
4005 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.12.WMS.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4006 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.12.WMS.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4007 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.12.WMS.02.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4008 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3701 | 20d | 01.12.WMS.02.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
4009 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4008 | 25d | 01.12.WMS.02.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
4010 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4009 | 25d | 01.12.WMS.02.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4011 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4010 | 10d | 01.12.WMS.02.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4012 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4011 | 10d | 01.12.WMS.02.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4013 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4012 | 5d | 01.12.WMS.02.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4014 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4013,4007 | 0d | 01.12.WMS.02.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4015 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר שחרור מלאי מסטאטוס חסום ע"ב הנתונים שתקבלו מSAP. - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.12.WMS.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
4016 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.12.WMS.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4017 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.12.WMS.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4018 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.12.WMS.03.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4019 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3701 | 20d | 01.12.WMS.03.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
4020 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4019 | 25d | 01.12.WMS.03.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
4021 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4020 | 25d | 01.12.WMS.03.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4022 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4021 | 10d | 01.12.WMS.03.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4023 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4022 | 10d | 01.12.WMS.03.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4024 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4023 | 5d | 01.12.WMS.03.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4025 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4024,4018 | 0d | 01.12.WMS.03.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4026 |  | Auto Scheduled | במקרים מסוימים זכיין ימצא לנכון לפנות לקבלת מתן מדיניות לפריט עקב סיבות כגון הצפה במחסן, מצרכים פגי תוקף, מצרכים שנשברו - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.12.WMS.07 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
4027 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.12.WMS.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4028 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.12.WMS.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4029 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.12.WMS.07.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4030 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 3701 | 20d | 01.12.WMS.07.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
4031 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4030 | 25d | 01.12.WMS.07.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
4032 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4031 | 25d | 01.12.WMS.07.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4033 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4032 | 10d | 01.12.WMS.07.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4034 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4033 | 10d | 01.12.WMS.07.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4035 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4034 | 5d | 01.12.WMS.07.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4036 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4035,4029 | 0d | 01.12.WMS.07.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4037 |  | Auto Scheduled | 01.14: מבנה ארגוני | 336 days | 16 August 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.19 |  | 2,287d | 01.14 | ממתין לאישור | ואל | hd | מוריה |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3
4038 |  | Auto Scheduled | 01.14: מבנה ארגוני.BP | 141 days | 16 August 2020 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0.90000000000000002 |  | 157d | 01.14.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
4039 |  | Auto Scheduled | 01.14: מבנה ארגוני - BP | 141 days | 16 August 2020 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0.90000000000000002 |  | 157d | 01.14.BP.01 | ממתין לאישור | ואל | parent | מוריה |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5
4040 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 136 days | 16 August 2020 08:00 | 22 February 2021 17:00 | 0.95999999999999996 |  | 117d | 01.14.BP.01.01 |  | ואל | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4041 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 11 days | 16 August 2020 08:00 | 31 August 2020 17:00 | 1 |  | 11d | 01.14.BP.01.01.20 | בוצע | מוריה | MoM | ואל | תע - מוריה | BP | NA | Must Start On | 7
4042 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 33 days | 30 August 2020 08:00 | 14 October 2020 17:00 | 1 | 4041 | 33d | 01.14.BP.01.01.21 | בוצע | ואל | MoM | ואל | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4043 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 53 days | 13 October 2020 08:00 | 24 December 2020 17:00 | 1 | 4042 | 53d | 01.14.BP.01.01.22 | בוצע | אבי | MoM | ואל | 2020-10-22 00:00:00 | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4044 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 6 days | 24 December 2020 08:00 | 31 December 2020 17:00 | 1 | 4043 | 6d | 01.14.BP.01.01.23 | בוצע | ואל | MoM | ואל | 2020-10-22 00:00:00 | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4045 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 1 day | 31 December 2020 08:00 | 31 December 2020 17:00 | 1 | 4044 | 1d | 01.14.BP.01.01.24 | בוצע |  | MoM |  | 2020-10-22 00:00:00 | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4046 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 1 day | 31 December 2020 08:00 | 31 December 2020 17:00 | 1 | 4045 | 1d | 01.14.BP.01.01.25 | בוצע | סיגל | MoM | ואל | 2020-10-22 00:00:00 | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4047 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 7 days | 31 December 2020 08:00 | 10 January 2021 17:00 | 1 | 4046 | 7d | 01.14.BP.01.01.26 | בוצע | ואל | MoM | ואל | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4048 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 3 days | 16 February 2021 08:00 | 18 February 2021 17:00 | 0 | 4047 | 3d | 01.14.BP.01.01.27 | בתהליך | ואל | MoM | ואל | תע - מוריה | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
4049 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 2 days | 19 February 2021 08:00 | 22 February 2021 17:00 | 0 | 4048 | 2d | 01.14.BP.01.01.28 | בתהליך |  | MoM |  | 2020-10-22 00:00:00 | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
4050 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 138 days | 20 August 2020 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0.75 |  | 40d | 01.14.BP.01.02 |  | ואל | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4051 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 22 February 2021 17:00 | 22 February 2021 17:00 | 0 | 4049 | 0d | 01.14.BP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
4052 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 20 August 2020 08:00 | 26 August 2020 17:00 | 1 |  | 5d | 01.14.BP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
4053 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 27 August 2020 08:00 | 09 September 2020 17:00 | 1 | 4052 | 10d | 01.14.BP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
4054 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 10 September 2020 08:00 | 16 September 2020 17:00 | 1 | 4053 | 5d | 01.14.BP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
4055 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 17 September 2020 08:00 | 30 September 2020 17:00 | 1 | 4054 | 10d | 01.14.BP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
4056 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 4055 | 10d | 01.14.BP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
4057 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 01 March 2021 17:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 4056,4051 | 0d | 01.14.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
4058 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 01 March 2021 17:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 4057 | 0d | 01.14.BP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
4059 |  | Auto Scheduled | 01.14: מבנה ארגוני.GEN | 269 days | 18 November 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.66000000000000003 |  | 420d | 01.14.GEN |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
4060 |  | Auto Scheduled | נדרש להעמיק בתהליכי העבודה בבימ"ל, פתרון יינתן במסגרת BP בימ"לים - GEN | 64 days | 18 November 2020 08:00 | 15 February 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 01.14.GEN.01 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
4061 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.14.GEN.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4062 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 30 days | 18 November 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 30d | 01.14.GEN.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4063 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.14.GEN.01.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4064 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 18 November 2020 08:00 | 01 December 2020 17:00 | 1 | 4063 | 10d | 01.14.GEN.01.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
4065 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 4064 | 20d | 01.14.GEN.01.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
4066 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 4065,4063 | 0d | 01.14.GEN.01.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4067 |  | Auto Scheduled | נדרש לסכם את הלו"ז הנדרש למבצוע בימ"ל בSAP - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.14.GEN.02 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
4068 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.14.GEN.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4069 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.14.GEN.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4070 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.14.GEN.02.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4071 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 4070 | 10d | 01.14.GEN.02.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
4072 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 4071 | 20d | 01.14.GEN.02.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
4073 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 4072,4070 | 0d | 01.14.GEN.02.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
4074 |  | Auto Scheduled | נדרש להעמיק בתהליכי העבודה בבימ"ל, פתרון יינתן במסגרת BP בימ"לים - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.14.GEN.03 | משימה בעבודה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
4075 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.14.GEN.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4076 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.14.GEN.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4077 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.14.GEN.03.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4078 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 4077 | 10d | 01.14.GEN.03.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
4079 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 4078 | 20d | 01.14.GEN.03.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4080 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 November 2021 17:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 4079,4077 | 0d | 01.14.GEN.03.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4081 |  | Auto Scheduled | נדרש לסכם את לו"ז לביטול אתר דלק דרום שייצג את מלאי השמנים בכלי קיבול שנשארים בחצרים עד למבצוע בה"ס מרכז - GEN | 64 days | 18 November 2020 08:00 | 15 February 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 01.14.GEN.04 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
4082 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.14.GEN.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4083 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 30 days | 18 November 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 30d | 01.14.GEN.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4084 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.14.GEN.04.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4085 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 18 November 2020 08:00 | 01 December 2020 17:00 | 1 | 4084 | 10d | 01.14.GEN.04.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
4086 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 4085 | 20d | 01.14.GEN.04.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
4087 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 4086,4084 | 0d | 01.14.GEN.04.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4088 |  | Auto Scheduled | נדרש לעדכן את צו ארגון ולסכם את הסימולים האפסנאים החדשים במרה"ס - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.14.GEN.05 | משימה בעבודה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
4089 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.14.GEN.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4090 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.14.GEN.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4091 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.14.GEN.05.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4092 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 4091 | 10d | 01.14.GEN.05.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
4093 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 4092 | 20d | 01.14.GEN.05.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4094 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 November 2021 17:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 4093,4091 | 0d | 01.14.GEN.05.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4095 |  | Auto Scheduled | נדרש לתקף את רשימת המחסנים המיוחדים (בתפעול SAP )עבור מרה"ס, נדרש להקים מחסנים מיוחדים למלאי פרויקטלי במשקי החלפים. - GEN | 64 days | 18 November 2020 08:00 | 15 February 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 01.14.GEN.06 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
4096 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.14.GEN.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4097 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 30 days | 18 November 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 30d | 01.14.GEN.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4098 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.14.GEN.06.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4099 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 18 November 2020 08:00 | 01 December 2020 17:00 | 1 | 4098 | 10d | 01.14.GEN.06.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
4100 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 4099 | 20d | 01.14.GEN.06.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
4101 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 4100,4098 | 0d | 01.14.GEN.06.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4102 |  | Auto Scheduled | נדרש לאתר את כלל אתרי האחסון הקיימים היום למחלקות ולעמדות בבימ"לים שמתאחדים ולייצר אתרי אחסון אחודים - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.14.GEN.07 | משימה בעבודה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
4103 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.14.GEN.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4104 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.14.GEN.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4105 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.14.GEN.07.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4106 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 4105 | 10d | 01.14.GEN.07.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
4107 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 4106 | 20d | 01.14.GEN.07.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4108 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 November 2021 17:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 4107,4105 | 0d | 01.14.GEN.07.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4109 |  | Auto Scheduled | נדרש לסכם האם אתרי האחסון יבוצעו תחת מרה"ס או אתרי הדרג הנפרש 0010 - GEN | 64 days | 18 November 2020 08:00 | 15 February 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 01.14.GEN.08 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
4110 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.14.GEN.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4111 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 30 days | 18 November 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 30d | 01.14.GEN.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4112 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.14.GEN.08.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4113 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 18 November 2020 08:00 | 01 December 2020 17:00 | 1 | 4112 | 10d | 01.14.GEN.08.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
4114 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 4113 | 20d | 01.14.GEN.08.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
4115 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 4114,4112 | 0d | 01.14.GEN.08.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4116 |  | Auto Scheduled | נדרש לעלות לאישור רמ"ח תו"ב את הסוגיה של תהליכי עבודה במערכות המידע לא אחודים בין בימ"לי מצל"ח ליתר הבימ"לים. - GEN | 64 days | 18 November 2020 08:00 | 15 February 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 01.14.GEN.09 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
4117 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.14.GEN.09.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4118 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 30 days | 18 November 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 30d | 01.14.GEN.09.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4119 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.14.GEN.09.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4120 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 18 November 2020 08:00 | 01 December 2020 17:00 | 1 | 4119 | 10d | 01.14.GEN.09.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
4121 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 4120 | 20d | 01.14.GEN.09.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
4122 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 4121,4119 | 0d | 01.14.GEN.09.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4123 |  | Auto Scheduled | נדרש לתחקר את אתרי האחסון הקיימים לבימ"ל סביון תחת אתר מצל"ח ולא אתר 0010 - GEN | 64 days | 18 November 2020 08:00 | 15 February 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 01.14.GEN.10 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
4124 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.14.GEN.10.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4125 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 30 days | 18 November 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 30d | 01.14.GEN.10.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4126 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.14.GEN.10.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4127 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 18 November 2020 08:00 | 01 December 2020 17:00 | 1 | 4126 | 10d | 01.14.GEN.10.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
4128 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 4127 | 20d | 01.14.GEN.10.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
4129 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 4128,4126 | 0d | 01.14.GEN.10.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4130 |  | Auto Scheduled | נדרש לסכם את הדפ"א למימוש במצב העתידי – איחוד תהליכי העבודה והעתקתם לאתר 0010/ לא לבצע שינוי במצב הקיים - GEN | 64 days | 18 November 2020 08:00 | 15 February 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 01.14.GEN.11 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
4131 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.14.GEN.11.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4132 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 30 days | 18 November 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 30d | 01.14.GEN.11.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4133 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.14.GEN.11.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4134 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 18 November 2020 08:00 | 01 December 2020 17:00 | 1 | 4133 | 10d | 01.14.GEN.11.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
4135 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 4134 | 20d | 01.14.GEN.11.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
4136 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 4135,4133 | 0d | 01.14.GEN.11.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4137 |  | Auto Scheduled | נדרש לסכם את כלל האובייטקים הSAP הנדרשים לתהליך העבודה - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.14.GEN.12 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
4138 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.14.GEN.12.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4139 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.14.GEN.12.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4140 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.14.GEN.12.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4141 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 4140 | 10d | 01.14.GEN.12.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
4142 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 4141 | 20d | 01.14.GEN.12.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
4143 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 4142,4140 | 0d | 01.14.GEN.12.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
4144 |  | Auto Scheduled | נדרש להפיץ פקודת ניקוי צינור וספירות טרם מבצוע הבה"סים - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.14.GEN.13 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
4145 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.14.GEN.13.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4146 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.14.GEN.13.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4147 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.14.GEN.13.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4148 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 4147 | 10d | 01.14.GEN.13.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
4149 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 4148 | 20d | 01.14.GEN.13.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
4150 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 4149,4147 | 0d | 01.14.GEN.13.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
4151 |  | Auto Scheduled | בדיוני SRR הוצגה במערכת ייחודית לניהול המכבסה ונדרש לוודא ממשקים מלאים לWMS. - GEN | 64 days | 18 November 2020 08:00 | 15 February 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 01.14.GEN.14 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
4152 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.14.GEN.14.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4153 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 30 days | 18 November 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 30d | 01.14.GEN.14.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4154 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.14.GEN.14.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4155 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 18 November 2020 08:00 | 01 December 2020 17:00 | 1 | 4154 | 10d | 01.14.GEN.14.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
4156 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 4155 | 20d | 01.14.GEN.14.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
4157 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 4156,4154 | 0d | 01.14.GEN.14.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4158 |  | Auto Scheduled | 01.14: מבנה ארגוני.IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 380d | 01.14.IMP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
4159 |  | Auto Scheduled | קוד חברה שיוגדר למלאי במערכת הSAP הינו צה"ל 9888 ויאגד תחתיו את מלאי צה"ל הקיים בו ואת מלאי המרה"ס. - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.14.IMP.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
4160 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.14.IMP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4161 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.14.IMP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4162 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.14.IMP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4163 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4047 | 20d | 01.14.IMP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
4164 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4163 | 25d | 01.14.IMP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
4165 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4164 | 25d | 01.14.IMP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4166 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4165 | 10d | 01.14.IMP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4167 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4166 | 10d | 01.14.IMP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4168 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4167 | 5d | 01.14.IMP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4169 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4168,4162 | 0d | 01.14.IMP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4170 |  | Auto Scheduled | אתר המייצג את מלאי הדרג הנפרש 0010 במערכת SAPומאגד תחתיו את מלאי המרכז המיוצג במערכת כחוץ מרכז יישאר ללא שינוי - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.14.IMP.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
4171 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.14.IMP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4172 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.14.IMP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4173 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.14.IMP.02.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4174 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4047 | 20d | 01.14.IMP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
4175 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4174 | 25d | 01.14.IMP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
4176 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4175 | 25d | 01.14.IMP.02.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4177 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4176 | 10d | 01.14.IMP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4178 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4177 | 10d | 01.14.IMP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4179 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4178 | 5d | 01.14.IMP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4180 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4179,4173 | 0d | 01.14.IMP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4181 |  | Auto Scheduled | הכושר יוצג ע"ב הספרה האחרונה בספרור אתר האחסון במערכת SAP - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.14.IMP.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
4182 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.14.IMP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4183 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.14.IMP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4184 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.14.IMP.03.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4185 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4047 | 20d | 01.14.IMP.03.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
4186 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4185 | 25d | 01.14.IMP.03.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
4187 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4186 | 25d | 01.14.IMP.03.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4188 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4187 | 10d | 01.14.IMP.03.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4189 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4188 | 10d | 01.14.IMP.03.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4190 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4189 | 5d | 01.14.IMP.03.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4191 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4190,4184 | 0d | 01.14.IMP.03.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4192 |  | Auto Scheduled | אתרי אחסון של הבימ"לים שכיום מוגדרים תחת אתר 0010 ולא כחלק מבימ"ל מכני אחוד ישארו תחת אתר דרג נפרש 0010 במערכת SAP - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.14.IMP.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
4193 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.14.IMP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4194 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.14.IMP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4195 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.14.IMP.04.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4196 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4047 | 20d | 01.14.IMP.04.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
4197 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4196 | 25d | 01.14.IMP.04.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
4198 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4197 | 25d | 01.14.IMP.04.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4199 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4198 | 10d | 01.14.IMP.04.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4200 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4199 | 10d | 01.14.IMP.04.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4201 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4200 | 5d | 01.14.IMP.04.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4202 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4201,4195 | 0d | 01.14.IMP.04.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4203 |  | Auto Scheduled | 01.14: מבנה ארגוני.SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 1,330d | 01.14.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
4204 |  | Auto Scheduled | קוד חברה ייעודי לכל מרכז יבוטל. - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.14.SAP.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
4205 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.14.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4206 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.14.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4207 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.14.SAP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4208 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4047 | 20d | 01.14.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4209 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4208 | 25d | 01.14.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4210 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4209 | 25d | 01.14.SAP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4211 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4210 | 10d | 01.14.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4212 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4211 | 10d | 01.14.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4213 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4212 | 5d | 01.14.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4214 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4213,4207 | 0d | 01.14.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4215 |  | Auto Scheduled | יוגדרו שלושה אתרים חדשים במערכת SAP שייצגו את שלושת המרחבים הפיזיים (צפון, מרכז, דרום) ויכילו את מלאי מרה"ס - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.14.SAP.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
4216 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.14.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4217 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.14.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4218 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.14.SAP.02.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4219 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4047 | 20d | 01.14.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4220 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4219 | 25d | 01.14.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4221 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4220 | 25d | 01.14.SAP.02.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4222 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4221 | 10d | 01.14.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4223 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4222 | 10d | 01.14.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4224 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4223 | 5d | 01.14.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4225 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4224,4218 | 0d | 01.14.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4226 |  | Auto Scheduled | יבוטלו האתרים הייעודיים הקיימים עבור כל מרכז במערכת SAP - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.14.SAP.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
4227 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.14.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4228 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.14.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4229 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.14.SAP.03.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4230 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4047 | 20d | 01.14.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4231 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4230 | 25d | 01.14.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4232 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4231 | 25d | 01.14.SAP.03.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4233 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4232 | 10d | 01.14.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4234 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4233 | 10d | 01.14.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4235 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4234 | 5d | 01.14.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4236 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4235,4229 | 0d | 01.14.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4237 |  | Auto Scheduled | אתר דלק דרום – יבוטל במערכת SAP בצמוד למבצוע בה"ס דרום או לאחר העברת השמנים בעת מבצוע בה"ס מרכז, לפי ההחלטה שתתקבל - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.14.SAP.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
4238 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.14.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4239 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.14.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4240 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.14.SAP.04.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4241 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4047 | 20d | 01.14.SAP.04.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4242 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4241 | 25d | 01.14.SAP.04.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4243 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4242 | 25d | 01.14.SAP.04.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4244 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4243 | 10d | 01.14.SAP.04.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4245 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4244 | 10d | 01.14.SAP.04.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4246 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4245 | 5d | 01.14.SAP.04.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4247 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4246,4240 | 0d | 01.14.SAP.04.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4248 |  | Auto Scheduled | יוגדר אתר אחסון חדש במערכת SAP המייצג את בסיס הלווין למרחב צפון בנפרד ולמרחב מרכז בנפרד - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.14.SAP.06 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
4249 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.14.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4250 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.14.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4251 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.14.SAP.06.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4252 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4047 | 20d | 01.14.SAP.06.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4253 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4252 | 25d | 01.14.SAP.06.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4254 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4253 | 25d | 01.14.SAP.06.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4255 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4254 | 10d | 01.14.SAP.06.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4256 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4255 | 10d | 01.14.SAP.06.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4257 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4256 | 5d | 01.14.SAP.06.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4258 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4257,4251 | 0d | 01.14.SAP.06.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4259 |  | Auto Scheduled | כלל אתרי האחסון במערכת SAP הקיימים היום ומייצגים את המלאים שעתידים לעבור למחסנים בבסיסי המרה"ס כפי שתיארנו יבוטלו במערכת SAP. - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.14.SAP.07 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
4260 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.14.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4261 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.14.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4262 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.14.SAP.07.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4263 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4047 | 20d | 01.14.SAP.07.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4264 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4263 | 25d | 01.14.SAP.07.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4265 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4264 | 25d | 01.14.SAP.07.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4266 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4265 | 10d | 01.14.SAP.07.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4267 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4266 | 10d | 01.14.SAP.07.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4268 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4267 | 5d | 01.14.SAP.07.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4269 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4268,4262 | 0d | 01.14.SAP.07.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4270 |  | Auto Scheduled | לכל אתר אחסון יוגדר סימול אפסנאי חדש בהתאם לשינוי בצו ארגון שיבוצע במערכת הSAP. - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.14.SAP.08 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
4271 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.14.SAP.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4272 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.14.SAP.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4273 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.14.SAP.08.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4274 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4047 | 20d | 01.14.SAP.08.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4275 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4274 | 25d | 01.14.SAP.08.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4276 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4275 | 25d | 01.14.SAP.08.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4277 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4276 | 10d | 01.14.SAP.08.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4278 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4277 | 10d | 01.14.SAP.08.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4279 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4278 | 5d | 01.14.SAP.08.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4280 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4279,4273 | 0d | 01.14.SAP.08.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4281 |  | Auto Scheduled | אתרי אחסון ברמת IM/WM הקיימים כיום תחת אתר וקוד חברה של המרכז יקושרו/יוקמו לקוד חברה צה"ל ולאתר המרחבי החדש במערכת SAP - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.14.SAP.09 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
4282 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.14.SAP.09.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4283 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.14.SAP.09.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4284 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.14.SAP.09.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4285 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4047 | 20d | 01.14.SAP.09.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4286 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4285 | 25d | 01.14.SAP.09.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4287 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4286 | 25d | 01.14.SAP.09.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4288 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4287 | 10d | 01.14.SAP.09.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4289 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4288 | 10d | 01.14.SAP.09.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4290 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4289 | 5d | 01.14.SAP.09.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4291 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4290,4284 | 0d | 01.14.SAP.09.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4292 |  | Auto Scheduled | הקמת אתר אחסון SAP למלאי המגיע מהחזרות במצ"מ - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.14.SAP.10 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
4293 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.14.SAP.10.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4294 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.14.SAP.10.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4295 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.14.SAP.10.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4296 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4047 | 20d | 01.14.SAP.10.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4297 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4296 | 25d | 01.14.SAP.10.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4298 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4297 | 25d | 01.14.SAP.10.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4299 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4298 | 10d | 01.14.SAP.10.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4300 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4299 | 10d | 01.14.SAP.10.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4301 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4300 | 5d | 01.14.SAP.10.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4302 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4301,4295 | 0d | 01.14.SAP.10.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4303 |  | Auto Scheduled | הקמת אתרי אחסון במערכת SAP אחודים לעמדות בבימ"ל מכני אחוד - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.14.SAP.11 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
4304 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.14.SAP.11.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4305 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.14.SAP.11.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4306 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.14.SAP.11.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4307 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4047 | 20d | 01.14.SAP.11.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4308 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4307 | 25d | 01.14.SAP.11.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4309 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4308 | 25d | 01.14.SAP.11.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4310 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4309 | 10d | 01.14.SAP.11.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4311 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4310 | 10d | 01.14.SAP.11.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4312 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4311 | 5d | 01.14.SAP.11.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4313 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4312,4306 | 0d | 01.14.SAP.11.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4314 |  | Auto Scheduled | בימ"לים שכיום מוגדרים תחת אתר הייעודי למרכז – יקושרו תחת אתר 0010 או אתרי המרה"ס ע"פ הסיכום - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.14.SAP.12 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
4315 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.14.SAP.12.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4316 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.14.SAP.12.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4317 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.14.SAP.12.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4318 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4047 | 20d | 01.14.SAP.12.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4319 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4318 | 25d | 01.14.SAP.12.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4320 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4319 | 25d | 01.14.SAP.12.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4321 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4320 | 10d | 01.14.SAP.12.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4322 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4321 | 10d | 01.14.SAP.12.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4323 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4322 | 5d | 01.14.SAP.12.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4324 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4323,4317 | 0d | 01.14.SAP.12.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4325 |  | Auto Scheduled | ימומשו אתרי אחסון ותהליכי עבודה לבימ"ל שעובד בSAP מקצה לקצה. - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.14.SAP.13 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
4326 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.14.SAP.13.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4327 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.14.SAP.13.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4328 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.14.SAP.13.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4329 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4047 | 20d | 01.14.SAP.13.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4330 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4329 | 25d | 01.14.SAP.13.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4331 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4330 | 25d | 01.14.SAP.13.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4332 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4331 | 10d | 01.14.SAP.13.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4333 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4332 | 10d | 01.14.SAP.13.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4334 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4333 | 5d | 01.14.SAP.13.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4335 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4334,4328 | 0d | 01.14.SAP.13.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4336 |  | Auto Scheduled | פיתוח תוכניות הסבות מלאים - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.14.SAP.14 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
4337 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.14.SAP.14.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4338 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.14.SAP.14.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4339 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.14.SAP.14.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4340 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4047 | 20d | 01.14.SAP.14.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4341 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4340 | 25d | 01.14.SAP.14.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4342 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4341 | 25d | 01.14.SAP.14.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4343 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4342 | 10d | 01.14.SAP.14.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4344 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4343 | 10d | 01.14.SAP.14.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4345 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4344 | 5d | 01.14.SAP.14.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4346 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4345,4339 | 0d | 01.14.SAP.14.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4347 |  | Auto Scheduled | עבור כל מרחב יוגדרו 10 אתרי אחסון במערכת SAP חדשים לכל בסיס במרחב המייצגים המלאי וכושרים-- - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.14.SAP.15 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
4348 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.14.SAP.15.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4349 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.14.SAP.15.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4350 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.14.SAP.15.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4351 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4047 | 20d | 01.14.SAP.15.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4352 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4351 | 25d | 01.14.SAP.15.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4353 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4352 | 25d | 01.14.SAP.15.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4354 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4353 | 10d | 01.14.SAP.15.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4355 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4354 | 10d | 01.14.SAP.15.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4356 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4355 | 5d | 01.14.SAP.15.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4357 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4356,4350 | 0d | 01.14.SAP.15.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4358 |  | Auto Scheduled | 01.15: כושרים | 336 days | 17 August 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.10000000000000001 |  | 1,894d | 01.15 | חתום | מוריה | hd | עינת |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3
4359 |  | Auto Scheduled | 01.15: כושרים.BP | 108 days | 17 August 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 164d | 01.15.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
4360 |  | Auto Scheduled | 01.15: כושרים - BP | 108 days | 17 August 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 164d | 01.15.BP.01 | חתום | מוריה | parent | עינת |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5
4361 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 108 days | 17 August 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 124d | 01.15.BP.01.01 |  | מוריה | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4362 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 11 days | 17 August 2020 08:00 | 31 August 2020 17:00 | 1 |  | 11d | 01.15.BP.01.01.20 | בוצע | אבי | MoM | עינת | תע - מוריה | BP | NA | Must Start On | 7
4363 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 11 days | 19 August 2020 08:00 | 02 September 2020 17:00 | 1 |  | 11d | 01.15.BP.01.01.21 | בוצע |  | MoM |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4364 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 9 days | 02 September 2020 08:00 | 14 September 2020 17:00 | 1 | 4363 | 9d | 01.15.BP.01.01.22 | בוצע | אבי | MoM | עינת | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4365 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 16 days | 14 September 2020 08:00 | 05 October 2020 17:00 | 1 | 4364 | 16d | 01.15.BP.01.01.23 | בוצע | עינת | MoM | עינת |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4366 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 8 days | 05 October 2020 08:00 | 14 October 2020 17:00 | 1 | 4365 | 8d | 01.15.BP.01.01.24 | בוצע |  | MoM |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4367 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 2 days | 14 October 2020 08:00 | 15 October 2020 17:00 | 1 | 4366 | 2d | 01.15.BP.01.01.25 | בוצע | סיגל | MoM | עינת | 2020-10-15 00:00:00 | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4368 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 17 days | 15 October 2020 08:00 | 08 November 2020 17:00 | 1 | 4367 | 17d | 01.15.BP.01.01.26 | בוצע |  | MoM |  | 2020-10-15 00:00:00 | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4369 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 29 days | 08 November 2020 08:00 | 17 December 2020 17:00 | 1 | 4368 | 29d | 01.15.BP.01.01.27 | בוצע | עינת | MoM | עינת | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4370 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 21 days | 16 December 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 4369 | 21d | 01.15.BP.01.01.28 | בוצע | עינת | MoM | עינת | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4371 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 41 days | 18 November 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 40d | 01.15.BP.01.02 |  | מוריה | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4372 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1 day | 13 January 2021 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 4370 | 0d | 01.15.BP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4373 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 18 November 2020 08:00 | 24 November 2020 17:00 | 1 |  | 5d | 01.15.BP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
4374 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 25 November 2020 08:00 | 08 December 2020 17:00 | 1 | 4373 | 10d | 01.15.BP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
4375 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 09 December 2020 08:00 | 15 December 2020 17:00 | 1 | 4374 | 5d | 01.15.BP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
4376 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 16 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 4375 | 10d | 01.15.BP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
4377 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 30 December 2020 08:00 | 12 January 2021 17:00 | 1 | 4376 | 10d | 01.15.BP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
4378 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1 day | 13 January 2021 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 4377,4372 | 0d | 01.15.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
4379 |  | Auto Scheduled | חתום | 1 day | 13 January 2021 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 4378 | 0d | 01.15.BP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4380 |  | Auto Scheduled | 01.15: כושרים.GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 8.0000000000000002E-2 |  | 210d | 01.15.GEN |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
4381 |  | Auto Scheduled | נדרש לאפיין דוחות בsap עבור תמונת מצב מלאי לפי כושרים ( גם בשלב מבצוע הדרגתי בהתאם לשינוי מבנה ארגוני) - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.15.GEN.01 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
4382 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.15.GEN.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4383 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.15.GEN.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4384 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.15.GEN.01.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4385 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 4384 | 10d | 01.15.GEN.01.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
4386 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 4385 | 20d | 01.15.GEN.01.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
4387 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 4386,4384 | 0d | 01.15.GEN.01.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
4388 |  | Auto Scheduled | נדרש לאפיין דוח BW לפני כניסה וטיפול בבימ"ל - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.15.GEN.02 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
4389 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.15.GEN.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4390 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.15.GEN.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4391 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.15.GEN.02.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4392 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 4391 | 10d | 01.15.GEN.02.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
4393 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 4392 | 20d | 01.15.GEN.02.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
4394 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 4393,4391 | 0d | 01.15.GEN.02.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
4395 |  | Auto Scheduled | דוחות עבור דרג מטכ"ל -נדרש לאפיין דוחות ייעודים עבור דרג המטכ"ל ( כגון דו"ח שגויים עבור שדרים שלא עבורו ו/או לא טופלו בין ה WMS ל , SAPדוח עבור משימות פתוחות ששלא טופלו ב SAP ל WMS ) - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.15.GEN.03 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
4396 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.15.GEN.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4397 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.15.GEN.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4398 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.15.GEN.03.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4399 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 4398 | 10d | 01.15.GEN.03.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
4400 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 4399 | 20d | 01.15.GEN.03.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
4401 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 4400,4398 | 0d | 01.15.GEN.03.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
4402 |  | Auto Scheduled | כאשר הזכיין מעביר סטאטוס של מלאי ( לדוגמא מבימל מכבסה מסטאטוס מיון לסטאטוס כשיר) נדרש ב סאפ העברת כושר בהתאמה - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.15.GEN.04 | משימה בעבודה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
4403 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.15.GEN.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4404 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.15.GEN.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4405 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.15.GEN.04.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4406 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 4405 | 10d | 01.15.GEN.04.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
4407 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 4406 | 20d | 01.15.GEN.04.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4408 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 November 2021 17:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 4407,4405 | 0d | 01.15.GEN.04.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4409 |  | Auto Scheduled | נדרש עדכן כי הוראת אט"ל עבור גריטת השמדות - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.15.GEN.05 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
4410 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.15.GEN.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4411 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.15.GEN.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4412 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.15.GEN.05.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4413 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 4412 | 10d | 01.15.GEN.05.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
4414 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 4413 | 20d | 01.15.GEN.05.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
4415 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 4414,4412 | 0d | 01.15.GEN.05.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
4416 |  | Auto Scheduled | נדרש לבצע הסבה עבור משקים שיבוצעו עבורם עמ"ט כושרים - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.15.GEN.06 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
4417 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.15.GEN.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4418 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.15.GEN.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4419 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.15.GEN.06.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4420 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 4419 | 10d | 01.15.GEN.06.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
4421 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 4420 | 20d | 01.15.GEN.06.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
4422 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 4421,4419 | 0d | 01.15.GEN.06.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
4423 |  | Auto Scheduled | נדרש לאשר מי בע"ת שיינתן עבורו הרשאה לשימוש בטבלת BRF - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.15.GEN.07 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
4424 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.15.GEN.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4425 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.15.GEN.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4426 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.15.GEN.07.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4427 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 4426 | 10d | 01.15.GEN.07.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
4428 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 4427 | 20d | 01.15.GEN.07.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
4429 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 4428,4426 | 0d | 01.15.GEN.07.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
4430 |  | Auto Scheduled | 01.15: כושרים.IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 475d | 01.15.IMP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
4431 |  | Auto Scheduled | מימוש כושרים אחוד במערכת SAP יתבצע עפ"י עמ"ט הכושרים עבור מחסנים מיוחדים ועבור מחסנים בתפעול מערכת WMS (א"א, הרשאות ועוד). - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.15.IMP.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
4432 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.15.IMP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4433 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.15.IMP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4434 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.15.IMP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4435 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4369 | 20d | 01.15.IMP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
4436 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4435 | 25d | 01.15.IMP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
4437 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4436 | 25d | 01.15.IMP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4438 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4437 | 10d | 01.15.IMP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4439 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4438 | 10d | 01.15.IMP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4440 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4439 | 5d | 01.15.IMP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4441 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4440,4434 | 0d | 01.15.IMP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4442 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר תהליכי ועדת פסילה. - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.15.IMP.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
4443 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.15.IMP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4444 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.15.IMP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4445 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.15.IMP.02.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4446 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4369 | 20d | 01.15.IMP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
4447 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4446 | 25d | 01.15.IMP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
4448 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4447 | 25d | 01.15.IMP.02.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4449 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4448 | 10d | 01.15.IMP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4450 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4449 | 10d | 01.15.IMP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4451 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4450 | 5d | 01.15.IMP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4452 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4451,4445 | 0d | 01.15.IMP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4453 |  | Auto Scheduled | ביצוע הסבות לכושרים המתאימים - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.15.IMP.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
4454 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.15.IMP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4455 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.15.IMP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4456 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.15.IMP.03.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4457 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4369 | 20d | 01.15.IMP.03.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
4458 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4457 | 25d | 01.15.IMP.03.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
4459 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4458 | 25d | 01.15.IMP.03.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4460 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4459 | 10d | 01.15.IMP.03.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4461 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4460 | 10d | 01.15.IMP.03.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4462 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4461 | 5d | 01.15.IMP.03.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4463 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4462,4456 | 0d | 01.15.IMP.03.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4464 |  | Auto Scheduled | יש להקים טבלת חוקה בBRF שתייצג את עמ"ט הכושרים בכל תהליך עסקי. - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.15.IMP.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
4465 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.15.IMP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4466 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.15.IMP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4467 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.15.IMP.04.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4468 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4369 | 20d | 01.15.IMP.04.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
4469 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4468 | 25d | 01.15.IMP.04.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
4470 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4469 | 25d | 01.15.IMP.04.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4471 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4470 | 10d | 01.15.IMP.04.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4472 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4471 | 10d | 01.15.IMP.04.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4473 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4472 | 5d | 01.15.IMP.04.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4474 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4473,4467 | 0d | 01.15.IMP.04.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4475 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר מימוש התהליך כפי שקיים היום - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.15.IMP.05 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
4476 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.15.IMP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4477 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.15.IMP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4478 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.15.IMP.05.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4479 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4369 | 20d | 01.15.IMP.05.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
4480 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4479 | 25d | 01.15.IMP.05.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
4481 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4480 | 25d | 01.15.IMP.05.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4482 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4481 | 10d | 01.15.IMP.05.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4483 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4482 | 10d | 01.15.IMP.05.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4484 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4483 | 5d | 01.15.IMP.05.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4485 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4484,4478 | 0d | 01.15.IMP.05.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4486 |  | Auto Scheduled | 01.15: כושרים.SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 475d | 01.15.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
4487 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר שינוי אובייקט הרשאה עבור המרות טכניות בין כושרים - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.15.SAP.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
4488 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.15.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4489 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.15.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4490 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.15.SAP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4491 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4369 | 20d | 01.15.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4492 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4491 | 25d | 01.15.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4493 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4492 | 25d | 01.15.SAP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4494 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4493 | 10d | 01.15.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4495 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4494 | 10d | 01.15.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4496 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4495 | 5d | 01.15.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4497 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4496,4490 | 0d | 01.15.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4498 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר שינוי אובייקט הרשאות עבור שימוש בטבלת BRF לפי משקים - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.15.SAP.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
4499 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.15.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4500 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.15.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4501 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.15.SAP.02.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4502 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4369 | 20d | 01.15.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4503 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4502 | 25d | 01.15.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4504 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4503 | 25d | 01.15.SAP.02.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4505 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4504 | 10d | 01.15.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4506 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4505 | 10d | 01.15.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4507 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4506 | 5d | 01.15.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4508 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4507,4501 | 0d | 01.15.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4509 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר העברת ממשקים ל WMS עבור שינוי כושר - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.15.SAP.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
4510 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.15.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4511 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.15.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4512 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.15.SAP.03.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4513 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4369 | 20d | 01.15.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4514 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4513 | 25d | 01.15.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4515 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4514 | 25d | 01.15.SAP.03.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4516 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4515 | 10d | 01.15.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4517 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4516 | 10d | 01.15.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4518 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4517 | 5d | 01.15.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4519 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4518,4512 | 0d | 01.15.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4520 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תשנה את המלאי לכושר הרלוונטי כפי שהתקבל מה WMS - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.15.SAP.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
4521 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.15.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4522 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.15.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4523 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.15.SAP.04.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4524 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4369 | 20d | 01.15.SAP.04.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4525 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4524 | 25d | 01.15.SAP.04.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4526 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4525 | 25d | 01.15.SAP.04.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4527 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4526 | 10d | 01.15.SAP.04.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4528 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4527 | 10d | 01.15.SAP.04.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4529 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4528 | 5d | 01.15.SAP.04.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4530 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4529,4523 | 0d | 01.15.SAP.04.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4531 |  | Auto Scheduled | כאשר הזכיין מעביר סטאטוס של מלאי ( לדוגמא מבימל מכבסה מסטאטוס מיון לסטאטוס כשיר) נדרש ב סאפ העברת כושר בהתאמה - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.15.SAP.05 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
4532 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.15.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4533 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.15.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4534 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.15.SAP.05.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4535 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4369 | 20d | 01.15.SAP.05.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4536 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4535 | 25d | 01.15.SAP.05.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4537 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4536 | 25d | 01.15.SAP.05.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4538 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4537 | 10d | 01.15.SAP.05.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4539 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4538 | 10d | 01.15.SAP.05.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4540 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4539 | 5d | 01.15.SAP.05.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4541 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4540,4534 | 0d | 01.15.SAP.05.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4542 |  | Auto Scheduled | 01.15: כושרים.WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 570d | 01.15.WMS |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
4543 |  | Auto Scheduled | מערכת ה WMS תאפשר מימוש חוקת העברת כושרים עבור תהליך החזרה לספק - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.15.WMS.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
4544 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.15.WMS.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4545 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.15.WMS.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4546 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.15.WMS.01.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4547 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4369 | 20d | 01.15.WMS.01.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
4548 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4547 | 25d | 01.15.WMS.01.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
4549 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4548 | 25d | 01.15.WMS.01.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4550 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4549 | 10d | 01.15.WMS.01.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4551 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4550 | 10d | 01.15.WMS.01.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4552 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4551 | 5d | 01.15.WMS.01.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4553 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4552,4546 | 0d | 01.15.WMS.01.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4554 |  | Auto Scheduled | מערכת הWMS תאפשר מימוש חוקת העברת כושרים עבור מקרים בהם פריטים שהתקבלו בכושר גבוה אך הם נדרשים בבחינה . - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.15.WMS.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
4555 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.15.WMS.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4556 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.15.WMS.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4557 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.15.WMS.02.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4558 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4369 | 20d | 01.15.WMS.02.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
4559 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4558 | 25d | 01.15.WMS.02.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
4560 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4559 | 25d | 01.15.WMS.02.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4561 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4560 | 10d | 01.15.WMS.02.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4562 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4561 | 10d | 01.15.WMS.02.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4563 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4562 | 5d | 01.15.WMS.02.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4564 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4563,4557 | 0d | 01.15.WMS.02.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4565 |  | Auto Scheduled | מערכת הWMS תאפשר מימוש חוקת המרת הכושרים בתהליך המרות טכניות לפי לוגיקת טורי סיווג ( כיום SAP ממומש באובייקט ההרשאה ) . - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.15.WMS.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
4566 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.15.WMS.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4567 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.15.WMS.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4568 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.15.WMS.03.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4569 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4369 | 20d | 01.15.WMS.03.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
4570 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4569 | 25d | 01.15.WMS.03.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
4571 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4570 | 25d | 01.15.WMS.03.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4572 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4571 | 10d | 01.15.WMS.03.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4573 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4572 | 10d | 01.15.WMS.03.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4574 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4573 | 5d | 01.15.WMS.03.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4575 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4574,4568 | 0d | 01.15.WMS.03.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4576 |  | Auto Scheduled | כאשר הזכיין מעביר סטאטוס של מלאי ( לדוגמא מבימל מכבסה מסטאטוס מיון לסטאטוס כשיר) נדרש ב סאפ העברת כושר בהתאמה - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.15.WMS.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
4577 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.15.WMS.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4578 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.15.WMS.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4579 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.15.WMS.04.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4580 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4369 | 20d | 01.15.WMS.04.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
4581 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4580 | 25d | 01.15.WMS.04.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
4582 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4581 | 25d | 01.15.WMS.04.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4583 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4582 | 10d | 01.15.WMS.04.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4584 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4583 | 10d | 01.15.WMS.04.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4585 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4584 | 5d | 01.15.WMS.04.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4586 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4585,4579 | 0d | 01.15.WMS.04.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4587 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תשנה את המלאי לסטאטוס הרלוונטי כפי שהתקבל מה SAP - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.15.WMS.05 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
4588 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.15.WMS.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4589 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.15.WMS.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4590 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.15.WMS.05.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4591 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4369 | 20d | 01.15.WMS.05.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
4592 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4591 | 25d | 01.15.WMS.05.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
4593 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4592 | 25d | 01.15.WMS.05.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4594 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4593 | 10d | 01.15.WMS.05.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4595 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4594 | 10d | 01.15.WMS.05.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4596 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4595 | 5d | 01.15.WMS.05.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4597 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4596,4590 | 0d | 01.15.WMS.05.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4598 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר העברת ממשקים ל SAP עבור שינוי כושר - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.15.WMS.06 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
4599 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.15.WMS.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4600 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.15.WMS.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4601 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.15.WMS.06.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4602 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4369 | 20d | 01.15.WMS.06.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
4603 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4602 | 25d | 01.15.WMS.06.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
4604 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4603 | 25d | 01.15.WMS.06.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4605 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4604 | 10d | 01.15.WMS.06.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4606 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4605 | 10d | 01.15.WMS.06.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4607 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4606 | 5d | 01.15.WMS.06.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4608 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4607,4601 | 0d | 01.15.WMS.06.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4609 |  | Auto Scheduled | 01.16: המרות טכניות | 346 days | 02 August 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.17999999999999999 |  | 3,371d | 01.16 | חתום | מוריה | hd | מורן |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3
4610 |  | Auto Scheduled | 01.16: המרות טכניות.BP | 118 days | 02 August 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 151d | 01.16.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
4611 |  | Auto Scheduled | 01.16: המרות טכניות - BP | 118 days | 02 August 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 151d | 01.16.BP.01 | חתום | מוריה | parent | מורן |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5
4612 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 118 days | 02 August 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 111d | 01.16.BP.01.01 |  | מוריה | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4613 |  | Auto Scheduled | 23/09: הערות שרון ותקווה | 1 day | 02 August 2020 08:00 | 03 August 2020 17:00 | 1 |  | 1d | 01.16.BP.01.01.01 | בוצע | מוריה | MoM | מאור | שרון רחמים | BP | NA | Must Start On | 7
4614 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 11 days | 19 August 2020 08:00 | 02 September 2020 17:00 | 1 |  | 11d | 01.16.BP.01.01.20 | בוצע | מוריה | MoM | מאור | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4615 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 11 days | 08 September 2020 08:00 | 22 September 2020 17:00 | 1 |  | 11d | 01.16.BP.01.01.21 | בוצע |  | MoM |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4616 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 7 days | 22 September 2020 08:00 | 30 September 2020 17:00 | 1 | 4615 | 7d | 01.16.BP.01.01.22 | בוצע | אבי | MoM | מאור | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4617 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 12 days | 30 September 2020 08:00 | 15 October 2020 17:00 | 1 | 4616 | 12d | 01.16.BP.01.01.23 | בוצע |  | MoM |  | 2020-10-19 00:00:00 | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4618 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 12 days | 15 October 2020 08:00 | 01 November 2020 17:00 | 1 | 4617 | 12d | 01.16.BP.01.01.24 | בוצע | סיגל | MoM | מאור | 2020-10-19 00:00:00 | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4619 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 2 days | 01 November 2020 08:00 | 03 November 2020 17:00 | 1 | 4618 | 2d | 01.16.BP.01.01.25 | בוצע | מאור | MoM | מאור | 2020-10-19 00:00:00 | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4620 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 5 days | 02 November 2020 08:00 | 08 November 2020 17:00 | 1 | 4619 | 5d | 01.16.BP.01.01.26 | בוצע |  | MoM |  | 2020-10-19 00:00:00 | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4621 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 24 days | 08 November 2020 08:00 | 10 December 2020 17:00 | 1 | 4620 | 24d | 01.16.BP.01.01.27 | בוצע | מאור | MoM | מאור | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4622 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 26 days | 09 December 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 4621 | 26d | 01.16.BP.01.01.28 | בוצע | מאור | MoM | מאור | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4623 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 41 days | 18 November 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 40d | 01.16.BP.01.02 |  | מוריה | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4624 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1 day | 13 January 2021 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 4622 | 0d | 01.16.BP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4625 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 18 November 2020 08:00 | 24 November 2020 17:00 | 1 |  | 5d | 01.16.BP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
4626 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 25 November 2020 08:00 | 08 December 2020 17:00 | 1 | 4625 | 10d | 01.16.BP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
4627 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 09 December 2020 08:00 | 15 December 2020 17:00 | 1 | 4626 | 5d | 01.16.BP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
4628 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 16 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 4627 | 10d | 01.16.BP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
4629 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 30 December 2020 08:00 | 12 January 2021 17:00 | 1 | 4628 | 10d | 01.16.BP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
4630 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1 day | 13 January 2021 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 4629,4624 | 0d | 01.16.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
4631 |  | Auto Scheduled | חתום | 1 day | 13 January 2021 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 4630 | 0d | 01.16.BP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4632 |  | Auto Scheduled | 01.16: המרות טכניות.GEN | 269 days | 18 November 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.88 |  | 390d | 01.16.GEN |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
4633 |  | Auto Scheduled | יש לסגור מול יישום שרשרת את המענה הניתן על בסיס הזמנת צפי פנימי בהיבט של סגירת הזמנת הרכש למול משהב"ט - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 01.16.GEN.01 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
4634 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.16.GEN.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4635 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 |  | 30d | 01.16.GEN.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4636 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.16.GEN.01.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4637 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 4636 | 10d | 01.16.GEN.01.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
4638 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 | 4637 | 20d | 01.16.GEN.01.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
4639 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 4638,4636 | 0d | 01.16.GEN.01.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4640 |  | Auto Scheduled | יש לבצע התאמות בתהליך ובממשקים בין מערכת SAP לWMS - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 01.16.GEN.02 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
4641 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.16.GEN.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4642 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 |  | 30d | 01.16.GEN.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4643 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.16.GEN.02.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4644 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 4643 | 10d | 01.16.GEN.02.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
4645 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 | 4644 | 20d | 01.16.GEN.02.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
4646 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 4645,4643 | 0d | 01.16.GEN.02.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4647 |  | Auto Scheduled | נדרש לוודא מענה לגריטת פסולת כהמשך לתהליך ההמרה למק"ט ב BP גריטות והשמדות לBP המרות בתהליך זה כיום חלק מהמרכזים מבצעים המרות לפסולת גם דרך מסך ZMH1 וגם דרך מסך ZVP1. - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 01.16.GEN.03 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
4648 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.16.GEN.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4649 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 |  | 30d | 01.16.GEN.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4650 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.16.GEN.03.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4651 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 4650 | 10d | 01.16.GEN.03.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
4652 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 | 4651 | 20d | 01.16.GEN.03.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
4653 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 4652,4650 | 0d | 01.16.GEN.03.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4654 |  | Auto Scheduled | נדרש לוודא בBP קבלה מרכש שמתקבל מענה לכמויות שונות בין המק"טים שבהזמנה לבין המק"טים שבהזמנת הצפי הפנימי (לדוגמא עבור קבלת נעליים אדומות במקום שחורות) - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 01.16.GEN.05 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
4655 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.16.GEN.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4656 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 |  | 30d | 01.16.GEN.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4657 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.16.GEN.05.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4658 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 4657 | 10d | 01.16.GEN.05.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
4659 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 | 4658 | 20d | 01.16.GEN.05.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
4660 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 4659,4657 | 0d | 01.16.GEN.05.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4661 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תקדים את בדיקת כלל החוקות לשלב של טרם פתיחת הפק"ע (חוקות במסך ZMH1 וMIGO) - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 01.16.GEN.06 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
4662 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.16.GEN.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4663 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 |  | 30d | 01.16.GEN.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4664 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.16.GEN.06.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4665 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 4664 | 10d | 01.16.GEN.06.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
4666 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 | 4665 | 20d | 01.16.GEN.06.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
4667 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 4666,4664 | 0d | 01.16.GEN.06.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4668 |  | Auto Scheduled | נדרש להחליט היכן וכיצד יש להכניס את חוקת הציוד בתהליך ההמרות - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 01.16.GEN.07 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
4669 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.16.GEN.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4670 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 |  | 30d | 01.16.GEN.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4671 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.16.GEN.07.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4672 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 4671 | 10d | 01.16.GEN.07.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
4673 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 | 4672 | 20d | 01.16.GEN.07.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
4674 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 4673,4671 | 0d | 01.16.GEN.07.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4675 |  | Auto Scheduled | נדרש לבצע איחוד של הגורמים המאשרים בBRF בהתאם למבנה הארגוני החדש - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 01.16.GEN.08 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
4676 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.16.GEN.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4677 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 |  | 30d | 01.16.GEN.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4678 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.16.GEN.08.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4679 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 4678 | 10d | 01.16.GEN.08.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
4680 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 | 4679 | 20d | 01.16.GEN.08.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
4681 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 4680,4678 | 0d | 01.16.GEN.08.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4682 |  | Auto Scheduled | יש לוודא שקיימת התייחסות בBP השאלות חיצוניות עבור הפריטים החוזרים לאחר תיקון/ שיקום/ הסבה מהשאלה לסימול חוץ (אלביט, אלתא וכו') - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 01.16.GEN.10 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
4683 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.16.GEN.10.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4684 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 |  | 30d | 01.16.GEN.10.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4685 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.16.GEN.10.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4686 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 4685 | 10d | 01.16.GEN.10.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
4687 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 | 4686 | 20d | 01.16.GEN.10.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
4688 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 4687,4685 | 0d | 01.16.GEN.10.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4689 |  | Auto Scheduled | יש להגדיר תרחיש או"שי למקרים בהם נדרש להמיר פריט ספציפי שמזוהה ע"י גורם צבאי בWMS- כלומר המרה שהצורך שלה עולה מתוך הWMS - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 01.16.GEN.11 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
4690 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.16.GEN.11.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4691 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 |  | 30d | 01.16.GEN.11.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4692 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.16.GEN.11.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4693 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 4692 | 10d | 01.16.GEN.11.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
4694 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 | 4693 | 20d | 01.16.GEN.11.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
4695 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 4694,4692 | 0d | 01.16.GEN.11.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4696 |  | Auto Scheduled | נדרש להגדיר במדויק את המקרים בהם נשתמש בשיטת העבודה המוצעת בסעיף 3.7.2 - GEN | 64 days | 18 November 2020 08:00 | 15 February 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 01.16.GEN.14 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
4697 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.16.GEN.14.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4698 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 30 days | 18 November 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 30d | 01.16.GEN.14.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4699 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.16.GEN.14.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4700 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 18 November 2020 08:00 | 01 December 2020 17:00 | 1 | 4699 | 10d | 01.16.GEN.14.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
4701 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 4700 | 20d | 01.16.GEN.14.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
4702 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 4701,4699 | 0d | 01.16.GEN.14.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4703 |  | Auto Scheduled | נדרש להחליט על התזמון בתהליך שבו נסגור את הזמנת הרכש המקורית - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.16.GEN.15 | משימה בעבודה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
4704 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.16.GEN.15.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4705 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.16.GEN.15.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4706 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.16.GEN.15.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4707 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 4706 | 10d | 01.16.GEN.15.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
4708 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 4707 | 20d | 01.16.GEN.15.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4709 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 November 2021 17:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 4708,4706 | 0d | 01.16.GEN.15.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4710 |  | Auto Scheduled | נדרש לסכם את תהליך רכש חו"ל למשק הדלק בBP קבלה מרכש ובמידת הצורך לעדכן את BP המרות - GEN | 64 days | 18 November 2020 08:00 | 15 February 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 01.16.GEN.17 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
4711 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.16.GEN.17.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4712 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 30 days | 18 November 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 30d | 01.16.GEN.17.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4713 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.16.GEN.17.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4714 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 18 November 2020 08:00 | 01 December 2020 17:00 | 1 | 4713 | 10d | 01.16.GEN.17.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
4715 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 4714 | 20d | 01.16.GEN.17.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
4716 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 4715,4713 | 0d | 01.16.GEN.17.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4717 |  | Auto Scheduled | נדרש לאפיין דו"חות הנדרשים לטובת תהליך ההמרות - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.16.GEN.18 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
4718 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.16.GEN.18.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4719 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.16.GEN.18.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4720 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.16.GEN.18.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
4721 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 4720 | 10d | 01.16.GEN.18.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
4722 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 4721 | 20d | 01.16.GEN.18.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
4723 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 4722,4720 | 0d | 01.16.GEN.18.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
4724 |  | Auto Scheduled | 01.16: המרות טכניות.IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 285d | 01.16.IMP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
4725 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תרחיב את החוקה הקיימת עבור מבנה ארגוני חדש - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.16.IMP.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
4726 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.16.IMP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4727 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.16.IMP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4728 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.16.IMP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4729 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4621 | 20d | 01.16.IMP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
4730 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4729 | 25d | 01.16.IMP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
4731 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4730 | 25d | 01.16.IMP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
4732 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4731 | 10d | 01.16.IMP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4733 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4732 | 10d | 01.16.IMP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4734 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4733 | 5d | 01.16.IMP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4735 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4734,4728 | 0d | 01.16.IMP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4736 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר המשך תהליך עבודה להמרות טכניות עבור מחסנים מיוחדים - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.16.IMP.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
4737 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.16.IMP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4738 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.16.IMP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4739 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.16.IMP.02.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4740 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4621 | 20d | 01.16.IMP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
4741 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4740 | 25d | 01.16.IMP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
4742 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4741 | 25d | 01.16.IMP.02.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
4743 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4742 | 10d | 01.16.IMP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4744 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4743 | 10d | 01.16.IMP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4745 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4744 | 5d | 01.16.IMP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4746 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4745,4739 | 0d | 01.16.IMP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4747 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר הזנת מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ע"ב טרנזקציות ZMH1/2 - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.16.IMP.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
4748 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.16.IMP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4749 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.16.IMP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4750 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.16.IMP.03.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4751 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4621 | 20d | 01.16.IMP.03.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
4752 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4751 | 25d | 01.16.IMP.03.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
4753 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4752 | 25d | 01.16.IMP.03.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
4754 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4753 | 10d | 01.16.IMP.03.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4755 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4754 | 10d | 01.16.IMP.03.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4756 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4755 | 5d | 01.16.IMP.03.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4757 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4756,4750 | 0d | 01.16.IMP.03.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
4758 |  | Auto Scheduled | 01.16: המרות טכניות.INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 550d | 01.16.INT |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
4759 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר קבלת המק"טים כפי שמופיעים באספקת צפי פנימי - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.16.INT.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
4760 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.16.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4761 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.16.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4762 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.16.INT.01.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
4763 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4621 | 20d | 01.16.INT.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
4764 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4763 | 25d | 01.16.INT.01.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
4765 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4764 | 25d | 01.16.INT.01.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
4766 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4765 | 10d | 01.16.INT.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
4767 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4766 | 10d | 01.16.INT.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
4768 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4767 | 5d | 01.16.INT.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
4769 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4768,4762 | 0d | 01.16.INT.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
4770 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תסגור את הזמנת הצפי הפנימי לאחר קבלת הפריטים למלאי - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.16.INT.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
4771 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.16.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4772 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.16.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4773 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.16.INT.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
4774 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4621 | 20d | 01.16.INT.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
4775 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4774 | 25d | 01.16.INT.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
4776 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4775 | 25d | 01.16.INT.02.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
4777 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4776 | 10d | 01.16.INT.02.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
4778 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4777 | 10d | 01.16.INT.02.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
4779 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4778 | 5d | 01.16.INT.02.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
4780 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4779,4773 | 0d | 01.16.INT.02.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
4781 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תשלח שדר עם הנתונים הרלוונטים למערכת הWMS - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.16.INT.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
4782 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.16.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4783 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.16.INT.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4784 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.16.INT.03.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
4785 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4621 | 20d | 01.16.INT.03.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
4786 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4785 | 25d | 01.16.INT.03.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
4787 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4786 | 25d | 01.16.INT.03.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
4788 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4787 | 10d | 01.16.INT.03.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
4789 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4788 | 10d | 01.16.INT.03.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
4790 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4789 | 5d | 01.16.INT.03.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
4791 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4790,4784 | 0d | 01.16.INT.03.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
4792 |  | Auto Scheduled | מערכת הWMS תבטל את צביעת המלאי לטובת משימת ההמרה במידה והפק"ע לא אושרה בSAP - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.16.INT.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
4793 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.16.INT.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4794 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.16.INT.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4795 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.16.INT.04.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
4796 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4621 | 20d | 01.16.INT.04.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
4797 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4796 | 25d | 01.16.INT.04.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
4798 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4797 | 25d | 01.16.INT.04.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
4799 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4798 | 10d | 01.16.INT.04.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
4800 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4799 | 10d | 01.16.INT.04.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
4801 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4800 | 5d | 01.16.INT.04.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
4802 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4801,4795 | 0d | 01.16.INT.04.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
4803 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תשלח שדר עדכון של הסטאטוסים למערכת הSAP - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.16.INT.05 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
4804 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.16.INT.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4805 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.16.INT.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4806 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.16.INT.05.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
4807 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4621 | 20d | 01.16.INT.05.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
4808 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4807 | 25d | 01.16.INT.05.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
4809 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4808 | 25d | 01.16.INT.05.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
4810 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4809 | 10d | 01.16.INT.05.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
4811 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4810 | 10d | 01.16.INT.05.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
4812 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4811 | 5d | 01.16.INT.05.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
4813 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4812,4806 | 0d | 01.16.INT.05.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
4814 |  | Auto Scheduled | 01.16: המרות טכניות.SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 1,235d | 01.16.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
4815 |  | Auto Scheduled | תשתית החוקה המתבצעת בעת ההמרה תעבור לשלב מוקדם יותר בתהליך. - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.16.SAP.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
4816 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.16.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4817 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.16.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4818 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.16.SAP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4819 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4621 | 20d | 01.16.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4820 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4819 | 25d | 01.16.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4821 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4820 | 25d | 01.16.SAP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4822 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4821 | 10d | 01.16.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4823 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4822 | 10d | 01.16.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4824 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4823 | 5d | 01.16.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4825 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4824,4818 | 0d | 01.16.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4826 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר עבודה Cתהליך המרות טכניות במבנה ארגוני הקיים והמבנה הארגוני החדש - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.16.SAP.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
4827 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.16.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4828 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.16.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4829 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.16.SAP.02.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4830 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4621 | 20d | 01.16.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4831 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4830 | 25d | 01.16.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4832 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4831 | 25d | 01.16.SAP.02.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4833 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4832 | 10d | 01.16.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4834 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4833 | 10d | 01.16.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4835 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4834 | 5d | 01.16.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4836 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4835,4829 | 0d | 01.16.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4837 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר בדיקת החוקות להמרה בין מק"טים - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.16.SAP.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
4838 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.16.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4839 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.16.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4840 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.16.SAP.03.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4841 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4621 | 20d | 01.16.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4842 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4841 | 25d | 01.16.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4843 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4842 | 25d | 01.16.SAP.03.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4844 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4843 | 10d | 01.16.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4845 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4844 | 10d | 01.16.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4846 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4845 | 5d | 01.16.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4847 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4846,4840 | 0d | 01.16.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4848 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP לא תבצע תנועות מלאי לאחר בדיקת חוקות תקינות כאשר ההמרה מיועדת לביצוע במחסן שמנוהל WMS - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.16.SAP.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
4849 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.16.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4850 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.16.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4851 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.16.SAP.04.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4852 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4621 | 20d | 01.16.SAP.04.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4853 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4852 | 25d | 01.16.SAP.04.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4854 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4853 | 25d | 01.16.SAP.04.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4855 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4854 | 10d | 01.16.SAP.04.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4856 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4855 | 10d | 01.16.SAP.04.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4857 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4856 | 5d | 01.16.SAP.04.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4858 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4857,4851 | 0d | 01.16.SAP.04.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4859 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תקדים את בדיקת כלל החוקות לשלב של טרם פתיחת הפק"ע (חוקות במסך ZMH1 וMIGO) - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.16.SAP.05 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
4860 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.16.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4861 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.16.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4862 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.16.SAP.05.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4863 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4621 | 20d | 01.16.SAP.05.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4864 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4863 | 25d | 01.16.SAP.05.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4865 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4864 | 25d | 01.16.SAP.05.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4866 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4865 | 10d | 01.16.SAP.05.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4867 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4866 | 10d | 01.16.SAP.05.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4868 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4867 | 5d | 01.16.SAP.05.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4869 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4868,4862 | 0d | 01.16.SAP.05.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4870 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תציג הודעת שגיאה עם סיבה שבגללה נפלה בדיקת החוקה - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.16.SAP.06 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
4871 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.16.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4872 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.16.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4873 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.16.SAP.06.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4874 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4621 | 20d | 01.16.SAP.06.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4875 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4874 | 25d | 01.16.SAP.06.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4876 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4875 | 25d | 01.16.SAP.06.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4877 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4876 | 10d | 01.16.SAP.06.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4878 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4877 | 10d | 01.16.SAP.06.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4879 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4878 | 5d | 01.16.SAP.06.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4880 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4879,4873 | 0d | 01.16.SAP.06.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4881 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP לא תפתח פק"ע, לא תבצע תנועות מלאי ולא תשלח שדרים במידה ובדיקת החוקה אינה עוברת תקינה - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.16.SAP.07 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
4882 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.16.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4883 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.16.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4884 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.16.SAP.07.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4885 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4621 | 20d | 01.16.SAP.07.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4886 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4885 | 25d | 01.16.SAP.07.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4887 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4886 | 25d | 01.16.SAP.07.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4888 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4887 | 10d | 01.16.SAP.07.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4889 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4888 | 10d | 01.16.SAP.07.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4890 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4889 | 5d | 01.16.SAP.07.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4891 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4890,4884 | 0d | 01.16.SAP.07.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4892 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת רכש עם מק"ט רכש שצפוי להגיע - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.16.SAP.08 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
4893 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.16.SAP.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4894 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.16.SAP.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4895 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.16.SAP.08.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4896 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4621 | 20d | 01.16.SAP.08.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4897 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4896 | 25d | 01.16.SAP.08.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4898 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4897 | 25d | 01.16.SAP.08.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4899 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4898 | 10d | 01.16.SAP.08.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4900 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4899 | 10d | 01.16.SAP.08.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4901 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4900 | 5d | 01.16.SAP.08.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4902 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4901,4895 | 0d | 01.16.SAP.08.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4903 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת צפי פנימי עם המק"טים שהגיעו בפועל - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.16.SAP.09 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
4904 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.16.SAP.09.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4905 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.16.SAP.09.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4906 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.16.SAP.09.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4907 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4621 | 20d | 01.16.SAP.09.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4908 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4907 | 25d | 01.16.SAP.09.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4909 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4908 | 25d | 01.16.SAP.09.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4910 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4909 | 10d | 01.16.SAP.09.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4911 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4910 | 10d | 01.16.SAP.09.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4912 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4911 | 5d | 01.16.SAP.09.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4913 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4912,4906 | 0d | 01.16.SAP.09.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4914 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר קישור פתיחת הזמנת צפי פנימי עם הזמנת הרכש המקורית - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.16.SAP.10 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
4915 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.16.SAP.10.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4916 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.16.SAP.10.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4917 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.16.SAP.10.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4918 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4621 | 20d | 01.16.SAP.10.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4919 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4918 | 25d | 01.16.SAP.10.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4920 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4919 | 25d | 01.16.SAP.10.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4921 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4920 | 10d | 01.16.SAP.10.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4922 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4921 | 10d | 01.16.SAP.10.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4923 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4922 | 5d | 01.16.SAP.10.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4924 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4923,4917 | 0d | 01.16.SAP.10.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4925 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תשלח שדר למערכת הWMS עם נתוני אספקת צפי פנימי - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.16.SAP.11 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
4926 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.16.SAP.11.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4927 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.16.SAP.11.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4928 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.16.SAP.11.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4929 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4621 | 20d | 01.16.SAP.11.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4930 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4929 | 25d | 01.16.SAP.11.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4931 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4930 | 25d | 01.16.SAP.11.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4932 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4931 | 10d | 01.16.SAP.11.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4933 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4932 | 10d | 01.16.SAP.11.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4934 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4933 | 5d | 01.16.SAP.11.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4935 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4934,4928 | 0d | 01.16.SAP.11.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4936 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר החלטה על אישור/סירוב (שחרור) של הפק"ע ועדכון נתונים ע"י מפקדת המרה"ס - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.16.SAP.13 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
4937 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.16.SAP.13.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4938 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.16.SAP.13.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4939 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.16.SAP.13.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4940 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4621 | 20d | 01.16.SAP.13.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4941 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4940 | 25d | 01.16.SAP.13.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4942 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4941 | 25d | 01.16.SAP.13.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4943 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4942 | 10d | 01.16.SAP.13.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4944 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4943 | 10d | 01.16.SAP.13.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4945 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4944 | 5d | 01.16.SAP.13.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4946 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4945,4939 | 0d | 01.16.SAP.13.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4947 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תנהל סטאטוסים על הפק"עות בהתאם לשדרים שהתקבלו - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.16.SAP.14 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
4948 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.16.SAP.14.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4949 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.16.SAP.14.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4950 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.16.SAP.14.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4951 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4621 | 20d | 01.16.SAP.14.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4952 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4951 | 25d | 01.16.SAP.14.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4953 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4952 | 25d | 01.16.SAP.14.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
4954 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4953 | 10d | 01.16.SAP.14.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4955 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4954 | 10d | 01.16.SAP.14.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4956 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4955 | 5d | 01.16.SAP.14.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4957 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4956,4950 | 0d | 01.16.SAP.14.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4958 |  | Auto Scheduled | 01.16: המרות טכניות.WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 760d | 01.16.WMS |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
4959 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תשלח שדר על קבלת הפריטים למלאי אל מול אספקת צפי הפנימי - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.16.WMS.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
4960 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.16.WMS.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4961 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.16.WMS.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4962 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.16.WMS.01.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4963 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4621 | 20d | 01.16.WMS.01.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
4964 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4963 | 25d | 01.16.WMS.01.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
4965 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4964 | 25d | 01.16.WMS.01.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
4966 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4965 | 10d | 01.16.WMS.01.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4967 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4966 | 10d | 01.16.WMS.01.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4968 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4967 | 5d | 01.16.WMS.01.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4969 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4968,4962 | 0d | 01.16.WMS.01.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4970 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תשלח שדר לSAP עם הנתונים המסומנים להמרה לטובת תהליך המרה - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.16.WMS.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
4971 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.16.WMS.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4972 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.16.WMS.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4973 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.16.WMS.02.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4974 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4621 | 20d | 01.16.WMS.02.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
4975 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4974 | 25d | 01.16.WMS.02.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
4976 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4975 | 25d | 01.16.WMS.02.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
4977 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4976 | 10d | 01.16.WMS.02.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4978 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4977 | 10d | 01.16.WMS.02.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4979 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4978 | 5d | 01.16.WMS.02.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4980 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4979,4973 | 0d | 01.16.WMS.02.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4981 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תפתח פק"ע לביצוע המרה הכוללת שריון החומר אשר אותו מעוניינים להמיר בהתאם לנתונים שנשלחו מWMS - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.16.WMS.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
4982 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.16.WMS.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4983 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.16.WMS.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4984 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.16.WMS.03.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4985 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4621 | 20d | 01.16.WMS.03.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
4986 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4985 | 25d | 01.16.WMS.03.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
4987 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4986 | 25d | 01.16.WMS.03.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
4988 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4987 | 10d | 01.16.WMS.03.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4989 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4988 | 10d | 01.16.WMS.03.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4990 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4989 | 5d | 01.16.WMS.03.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4991 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 4990,4984 | 0d | 01.16.WMS.03.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4992 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תפתח משימה לביצוע המרה בהתאם לנתונים שנשלחו ממערכת SAP – במידה וסטאטוס הפק"ע בSAP אושר - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.16.WMS.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
4993 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.16.WMS.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
4994 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.16.WMS.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4995 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.16.WMS.04.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
4996 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4621 | 20d | 01.16.WMS.04.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
4997 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 4996 | 25d | 01.16.WMS.04.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
4998 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 4997 | 25d | 01.16.WMS.04.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
4999 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 4998 | 10d | 01.16.WMS.04.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5000 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 4999 | 10d | 01.16.WMS.04.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5001 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5000 | 5d | 01.16.WMS.04.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5002 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5001,4995 | 0d | 01.16.WMS.04.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5003 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר ניהול סטאטוסים על התקדמות משימות המרה – תחילת עבודה, ביצוע המרה, חזרה לאיתור וגמר ביצוע - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.16.WMS.05 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
5004 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.16.WMS.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5005 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.16.WMS.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5006 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.16.WMS.05.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5007 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4621 | 20d | 01.16.WMS.05.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5008 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5007 | 25d | 01.16.WMS.05.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5009 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5008 | 25d | 01.16.WMS.05.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5010 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5009 | 10d | 01.16.WMS.05.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5011 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5010 | 10d | 01.16.WMS.05.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5012 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5011 | 5d | 01.16.WMS.05.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5013 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5012,5006 | 0d | 01.16.WMS.05.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5014 |  | Auto Scheduled | מערכתWMS תדע להבחין בין פעולות שבוצעו ע"י אנשי צבא לפעולות שבוצעו ע"י אנשי זכיין בWMS - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.16.WMS.06 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
5015 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.16.WMS.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5016 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.16.WMS.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5017 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.16.WMS.06.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5018 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4621 | 20d | 01.16.WMS.06.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5019 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5018 | 25d | 01.16.WMS.06.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5020 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5019 | 25d | 01.16.WMS.06.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5021 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5020 | 10d | 01.16.WMS.06.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5022 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5021 | 10d | 01.16.WMS.06.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5023 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5022 | 5d | 01.16.WMS.06.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5024 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5023,5017 | 0d | 01.16.WMS.06.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5025 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר עדכון נתונים על המדבקות של הפרטים שהשתנו בעקבות ההמרה - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.16.WMS.07 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
5026 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.16.WMS.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5027 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.16.WMS.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5028 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.16.WMS.07.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5029 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4621 | 20d | 01.16.WMS.07.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5030 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5029 | 25d | 01.16.WMS.07.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5031 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5030 | 25d | 01.16.WMS.07.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5032 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5031 | 10d | 01.16.WMS.07.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5033 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5032 | 10d | 01.16.WMS.07.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5034 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5033 | 5d | 01.16.WMS.07.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5035 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5034,5028 | 0d | 01.16.WMS.07.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5036 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תסמן את ההנתונים שהוזנו (במסך דמוי 1 ZMH ) לטובת ההמרה - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.16.WMS.08 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
5037 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.16.WMS.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5038 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.16.WMS.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5039 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.16.WMS.08.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5040 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 4621 | 20d | 01.16.WMS.08.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5041 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5040 | 25d | 01.16.WMS.08.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5042 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5041 | 25d | 01.16.WMS.08.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5043 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5042 | 10d | 01.16.WMS.08.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5044 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5043 | 10d | 01.16.WMS.08.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5045 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5044 | 5d | 01.16.WMS.08.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5046 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5045,5039 | 0d | 01.16.WMS.08.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5047 |  | Auto Scheduled | 01.17: סדרות | 226 days | 16 August 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 3,024d | 01.17 | חתום | מוריה | hd | עינת |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3
5048 |  | Auto Scheduled | 01.17: סדרות.BP | 88 days | 16 August 2020 08:00 | 16 December 2020 17:00 | 1 |  | 129d | 01.17.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
5049 |  | Auto Scheduled | 01.17: סדרות - BP | 88 days | 16 August 2020 08:00 | 16 December 2020 17:00 | 1 |  | 129d | 01.17.BP.01 | חתום | מוריה | parent | עינת |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5
5050 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 83 days | 16 August 2020 08:00 | 09 December 2020 17:00 | 1 |  | 89d | 01.17.BP.01.01 |  | מוריה | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5051 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 11 days | 16 August 2020 08:00 | 31 August 2020 17:00 | 1 |  | 11d | 01.17.BP.01.01.20 | בוצע | אבי | MoM | עינת | תע - מוריה | BP | NA | Must Start On | 7
5052 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 11 days | 01 September 2020 08:00 | 15 September 2020 17:00 | 1 |  | 11d | 01.17.BP.01.01.21 | בוצע |  | MoM |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
5053 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 6 days | 15 September 2020 08:00 | 22 September 2020 17:00 | 1 | 5052 | 6d | 01.17.BP.01.01.22 | בוצע | אבי | MoM | עינת | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
5054 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 16 days | 22 September 2020 08:00 | 13 October 2020 17:00 | 1 | 5053 | 16d | 01.17.BP.01.01.23 | בוצע |  | MoM |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
5055 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 3 days | 13 October 2020 08:00 | 15 October 2020 17:00 | 1 | 5054 | 3d | 01.17.BP.01.01.24 | בוצע | עינת | MoM | עינת | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
5056 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 2 days | 15 October 2020 08:00 | 18 October 2020 17:00 | 1 | 5055 | 2d | 01.17.BP.01.01.25 | בוצע | סיגל | MoM | עינת | 2020-10-15 00:00:00 | BP | NA | As Soon As Possible | 7
5057 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 16 days | 18 October 2020 08:00 | 09 November 2020 17:00 | 1 | 5056 | 16d | 01.17.BP.01.01.26 | בוצע |  | MoM |  | 2020-10-14 00:00:00 | BP | NA | As Soon As Possible | 7
5058 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 23 days | 08 November 2020 08:00 | 09 December 2020 17:00 | 1 | 5057 | 23d | 01.17.BP.01.01.27 | בוצע | עינת | MoM | עינת | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
5059 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 1 day | 08 December 2020 08:00 | 08 December 2020 17:00 | 1 | 5058 | 1d | 01.17.BP.01.01.28 | בוצע | עינת | MoM | עינת | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
5060 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 40 days | 22 October 2020 08:00 | 16 December 2020 17:00 | 1 |  | 40d | 01.17.BP.01.02 |  | מוריה | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5061 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1 day | 08 December 2020 08:00 | 08 December 2020 17:00 | 1 | 5059 | 0d | 01.17.BP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
5062 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 22 October 2020 08:00 | 28 October 2020 17:00 | 1 |  | 5d | 01.17.BP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
5063 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 29 October 2020 08:00 | 11 November 2020 17:00 | 1 | 5062 | 10d | 01.17.BP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
5064 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 12 November 2020 08:00 | 18 November 2020 17:00 | 1 | 5063 | 5d | 01.17.BP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
5065 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 19 November 2020 08:00 | 02 December 2020 17:00 | 1 | 5064 | 10d | 01.17.BP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
5066 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 03 December 2020 08:00 | 16 December 2020 17:00 | 1 | 5065 | 10d | 01.17.BP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
5067 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1 day | 08 December 2020 08:00 | 08 December 2020 17:00 | 1 | 5066,5061 | 0d | 01.17.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
5068 |  | Auto Scheduled | חתום | 1 day | 08 December 2020 08:00 | 08 December 2020 17:00 | 1 | 5067 | 0d | 01.17.BP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
5069 |  | Auto Scheduled | 01.17: סדרות.GEN | 94 days | 18 November 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0.13 |  | 300d | 01.17.GEN |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
5070 |  | Auto Scheduled | נדרש להגדיר לזכיין כי באם לא קיימת סדרת ספק יש להגדיר קוד סדרה כנומרטור (וכל פעולות ערך מוסף נלוות) והעברת הקוד למערכת ה SAP - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.17.GEN.01 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
5071 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.17.GEN.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5072 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.17.GEN.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5073 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.17.GEN.01.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
5074 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 5073 | 10d | 01.17.GEN.01.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5075 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 5074 | 20d | 01.17.GEN.01.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5076 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 5075,5073 | 0d | 01.17.GEN.01.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5077 |  | Auto Scheduled | נדרש להסדיר תפיסת פתרון בנוגע למנ"ק מזון ובהתאם להתאים תפיסת פתרון (שונה משאר תהליכי הרכבת ערכה) BP ערכות - GEN | 64 days | 18 November 2020 08:00 | 15 February 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 01.17.GEN.02 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
5078 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.17.GEN.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5079 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 30 days | 18 November 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 30d | 01.17.GEN.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5080 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.17.GEN.02.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
5081 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 18 November 2020 08:00 | 01 December 2020 17:00 | 1 | 5080 | 10d | 01.17.GEN.02.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
5082 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 5081 | 20d | 01.17.GEN.02.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
5083 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 5082,5080 | 0d | 01.17.GEN.02.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
5084 |  | Auto Scheduled | נדרש לבצע התאמות עבור תפיסת הפתרון החדשה בטפסים/דוחות דרג נפרש - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.17.GEN.03 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
5085 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.17.GEN.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5086 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.17.GEN.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5087 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.17.GEN.03.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
5088 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 5087 | 10d | 01.17.GEN.03.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5089 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 5088 | 20d | 01.17.GEN.03.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5090 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 5089,5087 | 0d | 01.17.GEN.03.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5091 |  | Auto Scheduled | כאשר מבצעים שינוי בסדרה לא ניתן לבצע תהליכים לוגיסטיים במידה וקיימת סדרה כבר בתהליך ( לדוג' ניפוקים). - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.17.GEN.04 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
5092 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.17.GEN.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5093 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.17.GEN.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5094 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.17.GEN.04.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
5095 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 5094 | 10d | 01.17.GEN.04.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5096 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 5095 | 20d | 01.17.GEN.04.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5097 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 5096,5094 | 0d | 01.17.GEN.04.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5098 |  | Auto Scheduled | נדרש לבחון מה הסבות הנדרשות בעת העלייה לאוויר ( לדוג' לשתול במהלך שלנו אצוות יצרן – בשדה היעודי בסדרות פתוחות עם המספר בקוד סדרה. - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.17.GEN.05 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
5099 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.17.GEN.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5100 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.17.GEN.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5101 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.17.GEN.05.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
5102 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 5101 | 10d | 01.17.GEN.05.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5103 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 5102 | 20d | 01.17.GEN.05.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5104 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 5103,5101 | 0d | 01.17.GEN.05.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5105 |  | Auto Scheduled | העברת DATA עבור סדרות שקיימות ב SAP (סדרות שהיו קיימות טרם עלייה לאוויר ) - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.17.GEN.06 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
5106 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.17.GEN.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5107 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.17.GEN.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5108 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.17.GEN.06.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
5109 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 5108 | 10d | 01.17.GEN.06.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5110 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 5109 | 20d | 01.17.GEN.06.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5111 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 5110,5108 | 0d | 01.17.GEN.06.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5112 |  | Auto Scheduled | תיקוף דוחות ומקומות בהם נדרש אצוות יצרן (שדה "סדרת ספק" ב SAP ) . - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.17.GEN.07 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
5113 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.17.GEN.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5114 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.17.GEN.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5115 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.17.GEN.07.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
5116 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 5115 | 10d | 01.17.GEN.07.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5117 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 5116 | 20d | 01.17.GEN.07.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5118 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 5117,5115 | 0d | 01.17.GEN.07.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5119 |  | Auto Scheduled | עבור דלק, יאפינו יכולת לשלוף סדרה לפי חציונים (או טווח תאריכים) במספר שנים. לדוגמא חציון ראשון של השנים 2020, 2021. - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.17.GEN.08 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
5120 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.17.GEN.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5121 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.17.GEN.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5122 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.17.GEN.08.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
5123 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 5122 | 10d | 01.17.GEN.08.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5124 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 5123 | 20d | 01.17.GEN.08.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5125 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 5124,5122 | 0d | 01.17.GEN.08.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5126 |  | Auto Scheduled | דוחות עבור דרג מטכ"ל -נדרש לאפיין דוחות ייעודים עבור דרג המטכ"ל ( כגון דו"ח שגויים לפתיחת סדרות , דו"ח טיפול בפגומים או פג"ת , דוח סטאטוסים (WMS ) עבור כל סדרה ) - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.17.GEN.09 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
5127 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.17.GEN.09.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5128 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.17.GEN.09.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5129 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.17.GEN.09.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
5130 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 5129 | 10d | 01.17.GEN.09.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5131 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 5130 | 20d | 01.17.GEN.09.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5132 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 5131,5129 | 0d | 01.17.GEN.09.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5133 |  | Auto Scheduled | נדרש לסכם את התהליך האו"שי לביצוע החלפת מדבקה לטובת אינ' ויזואלית עבור המשתמשים - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.17.GEN.10 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
5134 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.17.GEN.10.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5135 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.17.GEN.10.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5136 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.17.GEN.10.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
5137 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 5136 | 10d | 01.17.GEN.10.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5138 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 5137 | 20d | 01.17.GEN.10.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5139 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 5138,5136 | 0d | 01.17.GEN.10.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5140 |  | Auto Scheduled | 01.17: סדרות.IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 760d | 01.17.IMP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
5141 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר גזירת שדה פג"ת מנתוני החומר - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.17.IMP.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
5142 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.17.IMP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5143 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.17.IMP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5144 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.17.IMP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5145 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5059 | 20d | 01.17.IMP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
5146 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5145 | 25d | 01.17.IMP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
5147 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5146 | 25d | 01.17.IMP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
5148 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5147 | 10d | 01.17.IMP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5149 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5148 | 10d | 01.17.IMP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5150 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5149 | 5d | 01.17.IMP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5151 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5150,5144 | 0d | 01.17.IMP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5152 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תמשיך לאפשר הזנת מספר סדרה באופן ידני - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.17.IMP.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
5153 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.17.IMP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5154 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.17.IMP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5155 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.17.IMP.02.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5156 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5059 | 20d | 01.17.IMP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
5157 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5156 | 25d | 01.17.IMP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
5158 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5157 | 25d | 01.17.IMP.02.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
5159 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5158 | 10d | 01.17.IMP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5160 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5159 | 10d | 01.17.IMP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5161 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5160 | 5d | 01.17.IMP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5162 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5161,5155 | 0d | 01.17.IMP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5163 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרות ומספור קוד סדרה גם כאשר לא מנהלים אצוות יצרן - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.17.IMP.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
5164 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.17.IMP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5165 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.17.IMP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5166 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.17.IMP.03.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5167 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5059 | 20d | 01.17.IMP.03.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
5168 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5167 | 25d | 01.17.IMP.03.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
5169 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5168 | 25d | 01.17.IMP.03.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
5170 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5169 | 10d | 01.17.IMP.03.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5171 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5170 | 10d | 01.17.IMP.03.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5172 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5171 | 5d | 01.17.IMP.03.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5173 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5172,5166 | 0d | 01.17.IMP.03.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5174 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך MIGO עבור סדרות במחסנים מנוהלי SAP - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.17.IMP.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
5175 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.17.IMP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5176 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.17.IMP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5177 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.17.IMP.04.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5178 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5059 | 20d | 01.17.IMP.04.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
5179 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5178 | 25d | 01.17.IMP.04.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
5180 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5179 | 25d | 01.17.IMP.04.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
5181 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5180 | 10d | 01.17.IMP.04.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5182 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5181 | 10d | 01.17.IMP.04.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5183 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5182 | 5d | 01.17.IMP.04.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5184 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5183,5177 | 0d | 01.17.IMP.04.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5185 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך VL32N עבור סדרות במחסנים מנוהלי SAP סדרות מזון - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.17.IMP.05 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
5186 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.17.IMP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5187 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.17.IMP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5188 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.17.IMP.05.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5189 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5059 | 20d | 01.17.IMP.05.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
5190 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5189 | 25d | 01.17.IMP.05.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
5191 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5190 | 25d | 01.17.IMP.05.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
5192 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5191 | 10d | 01.17.IMP.05.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5193 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5192 | 10d | 01.17.IMP.05.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5194 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5193 | 5d | 01.17.IMP.05.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5195 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5194,5188 | 0d | 01.17.IMP.05.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5196 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך MSC1N או דרך מרק"ט על בסיס נתונים שנשלחו - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.17.IMP.06 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
5197 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.17.IMP.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5198 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.17.IMP.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5199 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.17.IMP.06.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5200 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5059 | 20d | 01.17.IMP.06.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
5201 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5200 | 25d | 01.17.IMP.06.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
5202 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5201 | 25d | 01.17.IMP.06.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
5203 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5202 | 10d | 01.17.IMP.06.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5204 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5203 | 10d | 01.17.IMP.06.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5205 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5204 | 5d | 01.17.IMP.06.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5206 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5205,5199 | 0d | 01.17.IMP.06.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5207 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר שינוי סטטוס סדרה באמצעות הגו'ב הליילי (בחינת מאפייני פג"ת) - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.17.IMP.07 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
5208 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.17.IMP.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5209 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.17.IMP.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5210 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.17.IMP.07.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5211 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5059 | 20d | 01.17.IMP.07.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
5212 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5211 | 25d | 01.17.IMP.07.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
5213 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5212 | 25d | 01.17.IMP.07.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
5214 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5213 | 10d | 01.17.IMP.07.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5215 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5214 | 10d | 01.17.IMP.07.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5216 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5215 | 5d | 01.17.IMP.07.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5217 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5216,5210 | 0d | 01.17.IMP.07.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5218 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר שינוי פג"ת לסדרה לפי שינוי במאפייני החומר באמצעות הגו'ב הליילי (בחינת מאפייני פג"ת) - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.17.IMP.08 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
5219 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.17.IMP.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5220 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.17.IMP.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5221 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.17.IMP.08.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5222 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5059 | 20d | 01.17.IMP.08.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
5223 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5222 | 25d | 01.17.IMP.08.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
5224 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5223 | 25d | 01.17.IMP.08.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
5225 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5224 | 10d | 01.17.IMP.08.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5226 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5225 | 10d | 01.17.IMP.08.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5227 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5226 | 5d | 01.17.IMP.08.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5228 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5227,5221 | 0d | 01.17.IMP.08.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5229 |  | Auto Scheduled | 01.17: סדרות.INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 220d | 01.17.INT |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
5230 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תפיץ נתוני סדרה לWMS , לשלושת המרחבים עבור פתיחת סדרות/שינוי מאפיינים/סטאטוס סדרות - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.17.INT.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
5231 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.17.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5232 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.17.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5233 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.17.INT.01.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5234 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5059 | 20d | 01.17.INT.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
5235 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5234 | 25d | 01.17.INT.01.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
5236 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5235 | 25d | 01.17.INT.01.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
5237 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5236 | 10d | 01.17.INT.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5238 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5237 | 10d | 01.17.INT.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5239 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5238 | 5d | 01.17.INT.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5240 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5239,5233 | 0d | 01.17.INT.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5241 |  | Auto Scheduled | ממשק צריכת תרופות SAP-תומר – במצב העתידי מערכת תומר תשלח בממשק את סדרת היצרן. במערכת ה-SAP תבצע צריכה לפי הסדרה שבמערכת הSAP המקושרת ברשומת הסדרה לסדרת היצרן. - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.17.INT.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
5242 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.17.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5243 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.17.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5244 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.17.INT.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5245 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5059 | 20d | 01.17.INT.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
5246 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5245 | 25d | 01.17.INT.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
5247 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5246 | 25d | 01.17.INT.02.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
5248 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5247 | 10d | 01.17.INT.02.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5249 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5248 | 10d | 01.17.INT.02.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5250 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5249 | 5d | 01.17.INT.02.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5251 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5250,5244 | 0d | 01.17.INT.02.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5252 |  | Auto Scheduled | 01.17: סדרות.SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 855d | 01.17.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
5253 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לפתוח סדרות עם נומרטור פנימי ומאפיינים רלוונטים כגון תהליך ייצור, פג"ת, ספק, גודל יחידה/חלקים באריזה/כשל"פ ע"ב מסך MSC1N - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.17.SAP.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
5254 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.17.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5255 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.17.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5256 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.17.SAP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5257 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5059 | 20d | 01.17.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
5258 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5257 | 25d | 01.17.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
5259 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5258 | 25d | 01.17.SAP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
5260 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5259 | 10d | 01.17.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5261 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5260 | 10d | 01.17.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5262 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5261 | 5d | 01.17.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5263 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5262,5256 | 0d | 01.17.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5264 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תקבע טווח מספרים לקודי סדרה שונים בין מרחבים - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.17.SAP.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
5265 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.17.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5266 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.17.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5267 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.17.SAP.02.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5268 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5059 | 20d | 01.17.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
5269 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5268 | 25d | 01.17.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
5270 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5269 | 25d | 01.17.SAP.02.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
5271 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5270 | 10d | 01.17.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5272 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5271 | 10d | 01.17.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5273 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5272 | 5d | 01.17.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5274 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5273,5267 | 0d | 01.17.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5275 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר הזנת אצוות יצרן בשדה סדרת ספק - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.17.SAP.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
5276 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.17.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5277 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.17.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5278 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.17.SAP.03.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5279 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5059 | 20d | 01.17.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
5280 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5279 | 25d | 01.17.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
5281 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5280 | 25d | 01.17.SAP.03.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
5282 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5281 | 10d | 01.17.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5283 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5282 | 10d | 01.17.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5284 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5283 | 5d | 01.17.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5285 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5284,5278 | 0d | 01.17.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5286 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה במסגרת פתיחת פק"ע ע"ב מסך ZCO01 - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.17.SAP.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
5287 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.17.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5288 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.17.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5289 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.17.SAP.04.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5290 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5059 | 20d | 01.17.SAP.04.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
5291 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5290 | 25d | 01.17.SAP.04.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
5292 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5291 | 25d | 01.17.SAP.04.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
5293 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5292 | 10d | 01.17.SAP.04.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5294 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5293 | 10d | 01.17.SAP.04.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5295 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5294 | 5d | 01.17.SAP.04.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5296 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5295,5289 | 0d | 01.17.SAP.04.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5297 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר פתיחת סדרה בתהליך הערכות - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.17.SAP.05 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
5298 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.17.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5299 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.17.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5300 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.17.SAP.05.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5301 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5059 | 20d | 01.17.SAP.05.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
5302 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5301 | 25d | 01.17.SAP.05.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
5303 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5302 | 25d | 01.17.SAP.05.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
5304 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5303 | 10d | 01.17.SAP.05.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5305 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5304 | 10d | 01.17.SAP.05.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5306 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5305 | 5d | 01.17.SAP.05.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5307 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5306,5300 | 0d | 01.17.SAP.05.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5308 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לפתוח סדרה בתהליך המרות ( נדרש כי מלאי הסדרה לא תתאפשר לניפוק כל עוד לא בוצע המרה במערכת WMS ) - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.17.SAP.06 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
5309 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.17.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5310 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.17.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5311 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.17.SAP.06.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5312 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5059 | 20d | 01.17.SAP.06.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
5313 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5312 | 25d | 01.17.SAP.06.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
5314 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5313 | 25d | 01.17.SAP.06.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
5315 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5314 | 10d | 01.17.SAP.06.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5316 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5315 | 10d | 01.17.SAP.06.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5317 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5316 | 5d | 01.17.SAP.06.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5318 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5317,5311 | 0d | 01.17.SAP.06.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5319 |  | Auto Scheduled | סדרות פיקטיביות ממערכת מרק"ט למערכת WMS - SAP | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.17.SAP.07 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | Start No Earlier Than | 5
5320 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לפתוח סדרה בתהליך חיוב עצמי, במחסנים מיוחדים מנוהלי SAP וניהול צבאי בלבד. - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.17.SAP.07 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
5321 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.17.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5322 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.17.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5323 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.17.SAP.07.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5324 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5059 | 20d | 01.17.SAP.07.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
5325 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5324 | 25d | 01.17.SAP.07.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
5326 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5325 | 25d | 01.17.SAP.07.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
5327 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5326 | 10d | 01.17.SAP.07.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5328 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5327 | 10d | 01.17.SAP.07.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5329 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5328 | 5d | 01.17.SAP.07.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5330 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5329,5323 | 0d | 01.17.SAP.07.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5331 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לשנות מאפייני סדרות , - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.17.SAP.08 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
5332 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.17.SAP.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5333 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.17.SAP.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5334 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.17.SAP.08.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5335 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5059 | 20d | 01.17.SAP.08.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
5336 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5335 | 25d | 01.17.SAP.08.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
5337 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5336 | 25d | 01.17.SAP.08.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
5338 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5337 | 10d | 01.17.SAP.08.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5339 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5338 | 10d | 01.17.SAP.08.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5340 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5339 | 5d | 01.17.SAP.08.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5341 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5340,5334 | 0d | 01.17.SAP.08.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5342 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP נדרשות לתת מענה לדוחות בפריטי דלק בחלוקה לחציון/ טווח תאריכים במספר שנים. - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.17.SAP.09 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
5343 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.17.SAP.09.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5344 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.17.SAP.09.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5345 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.17.SAP.09.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5346 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5059 | 20d | 01.17.SAP.09.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
5347 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5346 | 25d | 01.17.SAP.09.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
5348 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5347 | 25d | 01.17.SAP.09.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
5349 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5348 | 10d | 01.17.SAP.09.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5350 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5349 | 10d | 01.17.SAP.09.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5351 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5350 | 5d | 01.17.SAP.09.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5352 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5351,5345 | 0d | 01.17.SAP.09.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5353 |  | Auto Scheduled | 01.17: סדרות.WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 760d | 01.17.WMS |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
5354 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר לפתוח סדרות עם נומרטור פנימי כקוד סדרה ומאפיינים רלוונטים כגון תהליך ייצור, פג"ת, ספק, גודל יחידה/חלקים באריזה/כשל"פ ומספר אצוות יצרן תהיה נתון בשדה נוסף - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.17.WMS.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
5355 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.17.WMS.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5356 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.17.WMS.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5357 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.17.WMS.01.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5358 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5059 | 20d | 01.17.WMS.01.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5359 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5358 | 25d | 01.17.WMS.01.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5360 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5359 | 25d | 01.17.WMS.01.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5361 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5360 | 10d | 01.17.WMS.01.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5362 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5361 | 10d | 01.17.WMS.01.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5363 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5362 | 5d | 01.17.WMS.01.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5364 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5363,5357 | 0d | 01.17.WMS.01.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5365 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר פתיחת סדרות ומספור קוד סדרה גם כאשר לא מנהלים אצוות יצרן - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.17.WMS.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
5366 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.17.WMS.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5367 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.17.WMS.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5368 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.17.WMS.02.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5369 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5059 | 20d | 01.17.WMS.02.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5370 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5369 | 25d | 01.17.WMS.02.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5371 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5370 | 25d | 01.17.WMS.02.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5372 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5371 | 10d | 01.17.WMS.02.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5373 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5372 | 10d | 01.17.WMS.02.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5374 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5373 | 5d | 01.17.WMS.02.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5375 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5374,5368 | 0d | 01.17.WMS.02.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5376 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תקבע טווח מספרים לקודי סדרה שונים בין מרחבים כדי למנוע מצב בו מקצים נומרטור זהה לסדרות שונות במרחבים שונים מכיוון שמדובר על רשתות נפרדות - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.17.WMS.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
5377 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.17.WMS.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5378 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.17.WMS.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5379 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.17.WMS.03.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5380 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5059 | 20d | 01.17.WMS.03.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5381 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5380 | 25d | 01.17.WMS.03.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5382 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5381 | 25d | 01.17.WMS.03.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5383 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5382 | 10d | 01.17.WMS.03.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5384 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5383 | 10d | 01.17.WMS.03.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5385 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5384 | 5d | 01.17.WMS.03.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5386 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5385,5379 | 0d | 01.17.WMS.03.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5387 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר הזנת אצוות יצרן - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.17.WMS.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
5388 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.17.WMS.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5389 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.17.WMS.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5390 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.17.WMS.04.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5391 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5059 | 20d | 01.17.WMS.04.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5392 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5391 | 25d | 01.17.WMS.04.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5393 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5392 | 25d | 01.17.WMS.04.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5394 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5393 | 10d | 01.17.WMS.04.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5395 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5394 | 10d | 01.17.WMS.04.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5396 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5395 | 5d | 01.17.WMS.04.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5397 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5396,5390 | 0d | 01.17.WMS.04.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5398 |  | Auto Scheduled | מערכת הWMS תאפשר לפתוח סדרות ולשנות מאפייני סדרה דרך הנתונים בממשק - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.17.WMS.05 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
5399 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.17.WMS.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5400 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.17.WMS.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5401 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.17.WMS.05.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5402 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5059 | 20d | 01.17.WMS.05.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5403 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5402 | 25d | 01.17.WMS.05.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5404 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5403 | 25d | 01.17.WMS.05.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5405 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5404 | 10d | 01.17.WMS.05.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5406 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5405 | 10d | 01.17.WMS.05.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5407 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5406 | 5d | 01.17.WMS.05.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5408 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5407,5401 | 0d | 01.17.WMS.05.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5409 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תהיה מחויבת לקבל את המלאי ע"פ הסדרה באספקה במידה וקיים - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.17.WMS.06 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
5410 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.17.WMS.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5411 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.17.WMS.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5412 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.17.WMS.06.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5413 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5059 | 20d | 01.17.WMS.06.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5414 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5413 | 25d | 01.17.WMS.06.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5415 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5414 | 25d | 01.17.WMS.06.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5416 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5415 | 10d | 01.17.WMS.06.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5417 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5416 | 10d | 01.17.WMS.06.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5418 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5417 | 5d | 01.17.WMS.06.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5419 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5418,5412 | 0d | 01.17.WMS.06.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5420 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS לא תאפשר לפתוח סדרה בתהליך המרות - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.17.WMS.08 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
5421 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.17.WMS.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5422 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.17.WMS.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5423 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.17.WMS.08.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5424 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5059 | 20d | 01.17.WMS.08.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5425 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5424 | 25d | 01.17.WMS.08.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5426 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5425 | 25d | 01.17.WMS.08.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5427 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5426 | 10d | 01.17.WMS.08.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5428 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5427 | 10d | 01.17.WMS.08.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5429 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5428 | 5d | 01.17.WMS.08.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5430 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5429,5423 | 0d | 01.17.WMS.08.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5431 |  | Auto Scheduled | מערכת הWMS תאפשר שינויי נתונים לסדרות כגון פג"ת/סטאטוס בהתאם לנתונים בממשק - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.17.WMS.09 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
5432 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.17.WMS.09.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5433 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.17.WMS.09.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5434 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.17.WMS.09.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5435 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5059 | 20d | 01.17.WMS.09.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5436 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5435 | 25d | 01.17.WMS.09.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5437 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5436 | 25d | 01.17.WMS.09.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5438 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5437 | 10d | 01.17.WMS.09.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5439 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5438 | 10d | 01.17.WMS.09.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5440 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5439 | 5d | 01.17.WMS.09.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5441 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5440,5434 | 0d | 01.17.WMS.09.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5442 |  | Auto Scheduled | 01.18: בימ"לים | 333 days | 20 August 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.10000000000000001 |  | 2,493d | 01.18 | סיכום מסמך | מוריה | hd | מורן |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3
5443 |  | Auto Scheduled | 01.18: בימ"לים.BP | 148 days | 20 August 2020 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0.82999999999999996 |  | 133d | 01.18.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
5444 |  | Auto Scheduled | 01.18: בימ"לים - BP | 148 days | 20 August 2020 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0.82999999999999996 |  | 133d | 01.18.BP.01 | סיכום מסמך | מוריה | parent | מורן |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5
5445 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 109 days | 20 September 2020 08:00 | 18 February 2021 17:00 | 0.96999999999999997 |  | 93d | 01.18.BP.01.01 |  | מוריה | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5446 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 45 days | 20 September 2020 08:00 | 20 November 2020 17:00 | 1 |  | 45d | 01.18.BP.01.01.20 | בוצע | מוריה | MoM | מוריה | תע - מוריה | BP | NA | Must Start On | 7
5447 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 9 days | 20 November 2020 08:00 | 02 December 2020 17:00 | 1 | 5446 | 9d | 01.18.BP.01.01.21 | בוצע | מוריה | MoM | מוריה | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
5448 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 7 days | 02 December 2020 08:00 | 10 December 2020 17:00 | 1 | 5447 | 7d | 01.18.BP.01.01.22 | בוצע | אבי | MoM | מוריה | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
5449 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 3 days | 10 December 2020 08:00 | 14 December 2020 17:00 | 1 | 5448 | 3d | 01.18.BP.01.01.23 | בוצע | אבי | MoM | מוריה | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
5450 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 4 days | 14 December 2020 08:00 | 17 December 2020 17:00 | 1 | 5449 | 4d | 01.18.BP.01.01.24 | בוצע |  | MoM |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
5451 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 5 days | 17 December 2020 08:00 | 23 December 2020 17:00 | 1 | 5450 | 5d | 01.18.BP.01.01.25 | בוצע | מוריה | MoM | מוריה | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
5452 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 9 days | 23 December 2020 08:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 | 5451 | 9d | 01.18.BP.01.01.26 | בוצע | מוריה | MoM | מוריה | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
5453 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 8 days | 04 January 2021 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 5452 | 8d | 01.18.BP.01.01.27 | בוצע | מוריה | MoM | מוריה | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
5454 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 3 days | 16 February 2021 08:00 | 18 February 2021 17:00 | 0 | 5453 | 3d | 01.18.BP.01.01.28 | בתהליך |  | MoM |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
5455 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 148 days | 20 August 2020 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0.5 |  | 40d | 01.18.BP.01.02 |  | מוריה | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5456 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 18 February 2021 17:00 | 18 February 2021 17:00 | 0 | 5454 | 0d | 01.18.BP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
5457 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 20 August 2020 08:00 | 26 August 2020 17:00 | 1 |  | 5d | 01.18.BP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
5458 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 27 August 2020 08:00 | 09 September 2020 17:00 | 1 | 5457 | 10d | 01.18.BP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
5459 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 10 September 2020 08:00 | 16 September 2020 17:00 | 1 | 5458 | 5d | 01.18.BP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
5460 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 5459 | 10d | 01.18.BP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
5461 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5460 | 10d | 01.18.BP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
5462 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 15 March 2021 17:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5461,5456 | 0d | 01.18.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
5463 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 15 March 2021 17:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5462 | 0d | 01.18.BP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
5464 |  | Auto Scheduled | 01.18: בימ"לים.GEN | 269 days | 18 November 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.25 |  | 180d | 01.18.GEN |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
5465 |  | Auto Scheduled | במצב הקיים גם מלאי שהינו בתיקון נחשב כמלאי מטכלי של המשק.--בדוחות המלאי נדרש שיישקף את המלאי כולל המלאי שנמצא בתיקון --נדרש לקבוע רשימת דוחות - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.18.GEN.01 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
5466 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.18.GEN.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5467 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.18.GEN.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5468 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.18.GEN.01.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
5469 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 5468 | 10d | 01.18.GEN.01.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5470 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 5469 | 20d | 01.18.GEN.01.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5471 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 5470,5468 | 0d | 01.18.GEN.01.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5472 |  | Auto Scheduled | הפקת דו"ח צריכות מהBW.תיקוף דוחות עבור בימ"לים ב SAP כגון הפקת דו"ח צריכות מהBW - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.18.GEN.02 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
5473 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.18.GEN.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5474 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.18.GEN.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5475 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.18.GEN.02.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
5476 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 5475 | 10d | 01.18.GEN.02.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5477 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 5476 | 20d | 01.18.GEN.02.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5478 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 5477,5475 | 0d | 01.18.GEN.02.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5479 |  | Auto Scheduled | נדרש להשלים מבנה ארגוני של הבימ"לים (באיזה אתר יוקמו הבימ"לים WMS או SAP-0010) - GEN | 64 days | 18 November 2020 08:00 | 15 February 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 01.18.GEN.03 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
5480 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.18.GEN.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5481 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 30 days | 18 November 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 30d | 01.18.GEN.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5482 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.18.GEN.03.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
5483 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 18 November 2020 08:00 | 01 December 2020 17:00 | 1 | 5482 | 10d | 01.18.GEN.03.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
5484 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 5483 | 20d | 01.18.GEN.03.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
5485 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 5484,5482 | 0d | 01.18.GEN.03.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
5486 |  | Auto Scheduled | נדרש לקבוע מה הדרך בו ייקבע שכר עידוד עבור כלל המשקים בבימ"לים - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.18.GEN.04 | משימה בעבודה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
5487 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.18.GEN.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5488 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 01.18.GEN.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5489 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.18.GEN.04.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
5490 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 5489 | 10d | 01.18.GEN.04.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
5491 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 5490 | 20d | 01.18.GEN.04.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
5492 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 November 2021 17:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 5491,5489 | 0d | 01.18.GEN.04.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
5493 |  | Auto Scheduled | נדרשת החלטה ללו"ז מעבר וללו"ז אפיון תהליכי העבודה - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.18.GEN.10 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
5494 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.18.GEN.10.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5495 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.18.GEN.10.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5496 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.18.GEN.10.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
5497 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 5496 | 10d | 01.18.GEN.10.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5498 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 5497 | 20d | 01.18.GEN.10.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5499 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 5498,5496 | 0d | 01.18.GEN.10.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5500 |  | Auto Scheduled | נדרש לקבל קובץ מעודכן של המתחם אחסנה אחוד - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.18.GEN.11 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
5501 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.18.GEN.11.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5502 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 01.18.GEN.11.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5503 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.18.GEN.11.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
5504 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 5503 | 10d | 01.18.GEN.11.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5505 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 5504 | 20d | 01.18.GEN.11.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5506 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 5505,5503 | 0d | 01.18.GEN.11.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5507 |  | Auto Scheduled | 01.18: בימ"לים.INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 660d | 01.18.INT |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
5508 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לבימ"ל מנוהל WMS - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.18.INT.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
5509 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.18.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5510 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.18.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5511 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.18.INT.01.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5512 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5452 | 20d | 01.18.INT.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
5513 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5512 | 25d | 01.18.INT.01.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
5514 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5513 | 25d | 01.18.INT.01.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5515 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5514 | 10d | 01.18.INT.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5516 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5515 | 10d | 01.18.INT.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5517 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5516 | 5d | 01.18.INT.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5518 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5517,5511 | 0d | 01.18.INT.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5519 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מנוהל WMS במרה"ס לבימ"ל מנוהל SAP ( באתר 0010) - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.18.INT.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
5520 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.18.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5521 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.18.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5522 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.18.INT.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5523 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5452 | 20d | 01.18.INT.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
5524 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5523 | 25d | 01.18.INT.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
5525 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5524 | 25d | 01.18.INT.02.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5526 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5525 | 10d | 01.18.INT.02.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5527 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5526 | 10d | 01.18.INT.02.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5528 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5527 | 5d | 01.18.INT.02.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5529 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5528,5522 | 0d | 01.18.INT.02.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5530 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לחלון קבלה בבימ"ל מנוהל WMS - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.18.INT.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
5531 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.18.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5532 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.18.INT.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5533 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.18.INT.03.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5534 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5452 | 20d | 01.18.INT.03.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
5535 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5534 | 25d | 01.18.INT.03.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
5536 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5535 | 25d | 01.18.INT.03.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5537 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5536 | 10d | 01.18.INT.03.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5538 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5537 | 10d | 01.18.INT.03.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5539 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5538 | 5d | 01.18.INT.03.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5540 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5539,5533 | 0d | 01.18.INT.03.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5541 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מנוהל WMS במרה"ס לבימ"ל מנוהל SAP ( באתר מרה"ס ) - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.18.INT.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
5542 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.18.INT.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5543 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.18.INT.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5544 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.18.INT.04.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5545 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5452 | 20d | 01.18.INT.04.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
5546 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5545 | 25d | 01.18.INT.04.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
5547 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5546 | 25d | 01.18.INT.04.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5548 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5547 | 10d | 01.18.INT.04.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5549 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5548 | 10d | 01.18.INT.04.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5550 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5549 | 5d | 01.18.INT.04.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5551 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5550,5544 | 0d | 01.18.INT.04.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5552 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל ( אתר מרה"ס מנוהל WMS) למחסן מיוחד מנוהל SAP ( באתר מרה"ס ) - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.18.INT.05 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
5553 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.18.INT.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5554 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.18.INT.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5555 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.18.INT.05.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5556 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5452 | 20d | 01.18.INT.05.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
5557 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5556 | 25d | 01.18.INT.05.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
5558 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5557 | 25d | 01.18.INT.05.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5559 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5558 | 10d | 01.18.INT.05.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5560 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5559 | 10d | 01.18.INT.05.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5561 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5560 | 5d | 01.18.INT.05.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5562 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5561,5555 | 0d | 01.18.INT.05.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5563 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל ( אתר מרה"ס) למחסן מנוהל WMS ( באתר מרה"ס ) - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.18.INT.06 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
5564 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.18.INT.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5565 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 01.18.INT.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5566 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 01.18.INT.06.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5567 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5452 | 20d | 01.18.INT.06.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
5568 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5567 | 25d | 01.18.INT.06.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
5569 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5568 | 25d | 01.18.INT.06.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5570 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5569 | 10d | 01.18.INT.06.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5571 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5570 | 10d | 01.18.INT.06.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5572 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5571 | 5d | 01.18.INT.06.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5573 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5572,5566 | 0d | 01.18.INT.06.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5574 |  | Auto Scheduled | 01.18: בימ"לים.SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 285d | 01.18.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
5575 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP נדרשת לתמוך את שינוי מבנה ארגוני של איחוד מחלקות לבימ"ל מכני אחוד - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.18.SAP.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
5576 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.18.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5577 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.18.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5578 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.18.SAP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5579 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5452 | 20d | 01.18.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
5580 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5579 | 25d | 01.18.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
5581 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5580 | 25d | 01.18.SAP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5582 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5581 | 10d | 01.18.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5583 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5582 | 10d | 01.18.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5584 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5583 | 5d | 01.18.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5585 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5584,5578 | 0d | 01.18.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5586 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP נדרשת לתמוך את שינוי מבנה ארגוני של איחוד מחסן ח"ח וטכני - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.18.SAP.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
5587 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.18.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5588 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.18.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5589 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.18.SAP.02.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5590 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5452 | 20d | 01.18.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
5591 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5590 | 25d | 01.18.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
5592 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5591 | 25d | 01.18.SAP.02.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5593 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5592 | 10d | 01.18.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5594 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5593 | 10d | 01.18.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5595 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5594 | 5d | 01.18.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5596 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5595,5589 | 0d | 01.18.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5597 |  | Auto Scheduled | עבור פריטים רלוונטים הנמצאים פיזית בבימ"לים בכושרים 2,3 נדרשים להופיע במהלך MRP - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.18.SAP.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
5598 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.18.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5599 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.18.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5600 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.18.SAP.04.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5601 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5452 | 20d | 01.18.SAP.04.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
5602 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5601 | 25d | 01.18.SAP.04.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
5603 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5602 | 25d | 01.18.SAP.04.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5604 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5603 | 10d | 01.18.SAP.04.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5605 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5604 | 10d | 01.18.SAP.04.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5606 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5605 | 5d | 01.18.SAP.04.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5607 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5606,5600 | 0d | 01.18.SAP.04.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5608 |  | Auto Scheduled | 01.18: בימ"לים.WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 1,235d | 01.18.WMS |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
5609 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל מנוהל SAP ( באתר 0010) - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.18.WMS.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
5610 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.18.WMS.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5611 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.18.WMS.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5612 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.18.WMS.01.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5613 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5452 | 20d | 01.18.WMS.01.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5614 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5613 | 25d | 01.18.WMS.01.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5615 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5614 | 25d | 01.18.WMS.01.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5616 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5615 | 10d | 01.18.WMS.01.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5617 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5616 | 10d | 01.18.WMS.01.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5618 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5617 | 5d | 01.18.WMS.01.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5619 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5618,5612 | 0d | 01.18.WMS.01.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5620 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לחלון קבלה בבימ"ל מנוהל SAP ( באתר מרה"ס ) - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.18.WMS.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
5621 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.18.WMS.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5622 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.18.WMS.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5623 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.18.WMS.02.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5624 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5452 | 20d | 01.18.WMS.02.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5625 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5624 | 25d | 01.18.WMS.02.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5626 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5625 | 25d | 01.18.WMS.02.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5627 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5626 | 10d | 01.18.WMS.02.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5628 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5627 | 10d | 01.18.WMS.02.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5629 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5628 | 5d | 01.18.WMS.02.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5630 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5629,5623 | 0d | 01.18.WMS.02.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5631 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ניפוק ח"ח/טכני פנים בימ"ל (ממחסן ח"ח/טכני ( אתר 0010) לחלון קבלה בבימ"ל (אתר מרה"ס)) - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.18.WMS.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
5632 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.18.WMS.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5633 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.18.WMS.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5634 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.18.WMS.03.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5635 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5452 | 20d | 01.18.WMS.03.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5636 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5635 | 25d | 01.18.WMS.03.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5637 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5636 | 25d | 01.18.WMS.03.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5638 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5637 | 10d | 01.18.WMS.03.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5639 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5638 | 10d | 01.18.WMS.03.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5640 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5639 | 5d | 01.18.WMS.03.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5641 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5640,5634 | 0d | 01.18.WMS.03.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5642 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל ( אתר מרה"ס) למחסן מיוחד מנוהל SAP ( באתר מרה"ס ) - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.18.WMS.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
5643 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.18.WMS.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5644 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.18.WMS.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5645 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.18.WMS.04.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5646 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5452 | 20d | 01.18.WMS.04.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5647 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5646 | 25d | 01.18.WMS.04.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5648 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5647 | 25d | 01.18.WMS.04.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5649 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5648 | 10d | 01.18.WMS.04.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5650 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5649 | 10d | 01.18.WMS.04.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5651 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5650 | 5d | 01.18.WMS.04.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5652 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5651,5645 | 0d | 01.18.WMS.04.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5653 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן גמורים בבימ"ל (מנוהל SAP באתר מרה"ס) לאתר 0010 - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.18.WMS.05 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
5654 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.18.WMS.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5655 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.18.WMS.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5656 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.18.WMS.05.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5657 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5452 | 20d | 01.18.WMS.05.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5658 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5657 | 25d | 01.18.WMS.05.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5659 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5658 | 25d | 01.18.WMS.05.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5660 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5659 | 10d | 01.18.WMS.05.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5661 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5660 | 10d | 01.18.WMS.05.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5662 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5661 | 5d | 01.18.WMS.05.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5663 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5662,5656 | 0d | 01.18.WMS.05.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5664 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר צריכה/צריכה במשימה - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.18.WMS.06 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
5665 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.18.WMS.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5666 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.18.WMS.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5667 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.18.WMS.06.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5668 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5452 | 20d | 01.18.WMS.06.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5669 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5668 | 25d | 01.18.WMS.06.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5670 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5669 | 25d | 01.18.WMS.06.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5671 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5670 | 10d | 01.18.WMS.06.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5672 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5671 | 10d | 01.18.WMS.06.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5673 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5672 | 5d | 01.18.WMS.06.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5674 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5673,5667 | 0d | 01.18.WMS.06.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5675 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר חיוב עצמי ממציאת פריט/חיוב עצמי על אפסניה מייצור - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.18.WMS.07 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
5676 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.18.WMS.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5677 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.18.WMS.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5678 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.18.WMS.07.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5679 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5452 | 20d | 01.18.WMS.07.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5680 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5679 | 25d | 01.18.WMS.07.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5681 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5680 | 25d | 01.18.WMS.07.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5682 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5681 | 10d | 01.18.WMS.07.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5683 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5682 | 10d | 01.18.WMS.07.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5684 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5683 | 5d | 01.18.WMS.07.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5685 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5684,5678 | 0d | 01.18.WMS.07.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5686 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר השמדה עבור פריטים מנוהלים בבימ"לים - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.18.WMS.08 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
5687 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.18.WMS.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5688 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.18.WMS.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5689 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.18.WMS.08.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5690 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5452 | 20d | 01.18.WMS.08.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5691 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5690 | 25d | 01.18.WMS.08.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5692 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5691 | 25d | 01.18.WMS.08.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5693 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5692 | 10d | 01.18.WMS.08.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5694 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5693 | 10d | 01.18.WMS.08.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5695 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5694 | 5d | 01.18.WMS.08.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5696 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5695,5689 | 0d | 01.18.WMS.08.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5697 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP וWMS יאפשרו ספירות וטיפול בהפרשים עבור פריטים מנוהלים בבימ"לים - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.18.WMS.09 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
5698 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.18.WMS.09.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5699 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.18.WMS.09.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5700 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.18.WMS.09.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5701 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5452 | 20d | 01.18.WMS.09.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5702 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5701 | 25d | 01.18.WMS.09.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5703 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5702 | 25d | 01.18.WMS.09.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5704 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5703 | 10d | 01.18.WMS.09.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5705 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5704 | 10d | 01.18.WMS.09.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5706 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5705 | 5d | 01.18.WMS.09.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5707 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5706,5700 | 0d | 01.18.WMS.09.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5708 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP וWMS יאפשרו המרות והמרות סיריאלים עבור פריטים מנוהלים בבימ"לים - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.18.WMS.10 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
5709 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.18.WMS.10.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5710 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.18.WMS.10.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5711 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.18.WMS.10.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5712 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5452 | 20d | 01.18.WMS.10.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5713 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5712 | 25d | 01.18.WMS.10.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5714 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5713 | 25d | 01.18.WMS.10.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5715 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5714 | 10d | 01.18.WMS.10.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5716 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5715 | 10d | 01.18.WMS.10.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5717 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5716 | 5d | 01.18.WMS.10.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5718 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5717,5711 | 0d | 01.18.WMS.10.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5719 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP וWMS יאפשרו ביצוע קבלה מרכש עבור פריטים מנוהלים בבימ"לים - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.18.WMS.11 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
5720 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.18.WMS.11.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5721 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.18.WMS.11.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5722 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.18.WMS.11.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5723 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5452 | 20d | 01.18.WMS.11.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5724 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5723 | 25d | 01.18.WMS.11.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5725 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5724 | 25d | 01.18.WMS.11.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5726 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5725 | 10d | 01.18.WMS.11.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5727 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5726 | 10d | 01.18.WMS.11.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5728 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5727 | 5d | 01.18.WMS.11.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5729 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5728,5722 | 0d | 01.18.WMS.11.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5730 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP וWMS יאפשרו תעדוף ניפוקים בעדיפות גבוהה של פריטים הנמצאים במחסני הבימ"ל למחסני WMS בכדי לאפשר ניפוק מהיר לדרג הנפרש בשע"ח - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.18.WMS.12 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
5731 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.18.WMS.12.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5732 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.18.WMS.12.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5733 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.18.WMS.12.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5734 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5452 | 20d | 01.18.WMS.12.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5735 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5734 | 25d | 01.18.WMS.12.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5736 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5735 | 25d | 01.18.WMS.12.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5737 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5736 | 10d | 01.18.WMS.12.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5738 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5737 | 10d | 01.18.WMS.12.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5739 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5738 | 5d | 01.18.WMS.12.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5740 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5739,5733 | 0d | 01.18.WMS.12.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5741 |  | Auto Scheduled | נדרש לתכנן את מבצוע הבימ"ל במערכות ה SAP - WMS | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.18.WMS.13 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | Start No Earlier Than | 5
5742 |  | Auto Scheduled | נדרש לאפיין את גריטת מודול בימ"ל מכשור רפואי במערכות המש"א. - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.18.WMS.13 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
5743 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 01.18.WMS.13.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5744 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 01.18.WMS.13.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5745 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 01.18.WMS.13.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5746 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5452 | 20d | 01.18.WMS.13.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5747 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5746 | 25d | 01.18.WMS.13.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
5748 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5747 | 25d | 01.18.WMS.13.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5749 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5748 | 10d | 01.18.WMS.13.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5750 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5749 | 10d | 01.18.WMS.13.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5751 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5750 | 5d | 01.18.WMS.13.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5752 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5751,5745 | 0d | 01.18.WMS.13.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
5753 |  | Auto Scheduled | 02: שרשרת אספקה | 366 days | 06 July 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.16 |  | 19,612d | 02 |  |  | hd_domain |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 2
5754 |  | Auto Scheduled | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 245 days | 21 July 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.35999999999999999 |  | 361d | 02.01 | ממתין לאישור | אבי פרישמן | hd | פריאל |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3
5755 |  | Auto Scheduled | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת.BP | 160 days | 21 July 2020 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0.91000000000000003 |  | 141d | 02.01.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
5756 |  | Auto Scheduled | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת - BP | 160 days | 21 July 2020 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0.91000000000000003 |  | 141d | 02.01.BP.01 | ממתין לאישור | אבי פרישמן | parent | פריאל |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5
5757 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 138 days | 10 August 2020 08:00 | 17 February 2021 17:00 | 0.97999999999999998 |  | 101d | 02.01.BP.01.01 |  | אבי פרישמן | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5758 |  | Auto Scheduled | 1. באחריות אמל"ח בשיתוף פעולה עם המשתמשים, לרכז את כלל המסמכים, מסכים ותהליכים העלולים להפגע כתוצאה מהשינויים (כדוגמת הקישור בין לקוח למיכליות ברמת ארגון מכירות דלק) לצורך ביצוע ההתאמות על ידנו. | 1 day | 10 August 2020 08:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 |  | 1d | 02.01.BP.01.01.10 | בוצע | פריאל | MoM | פריאל | מאיה | BP | NA | Must Start On | 7
5759 |  | Auto Scheduled | 2. יש לבדוק האם משק הדלקים שינוהל SAP בלבד יכלל באתר וארגון מכירות מרהס. באחריות אמלח למול אבי | 1 day | 10 August 2020 08:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 |  | 1d | 02.01.BP.01.01.11 | בוצע | אבי | MoM | פריאל | מאיה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
5760 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 26 days | 24 September 2020 08:00 | 29 October 2020 17:00 | 1 |  | 26d | 02.01.BP.01.01.30 | בוצע | פריאל | MoM | פריאל | תע = שרשרת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
5761 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 4 days | 29 October 2020 08:00 | 03 November 2020 17:00 | 1 | 5760 | 4d | 02.01.BP.01.01.31 | בוצע | פריאל | MoM | פריאל | תע = שרשרת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
5762 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 14 days | 03 November 2020 08:00 | 22 November 2020 17:00 | 1 | 5761 | 14d | 02.01.BP.01.01.32 | בוצע |  | MoM |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
5763 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 31 days | 22 November 2020 08:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 | 5762 | 31d | 02.01.BP.01.01.33 | בוצע | אבי | MoM | פריאל | תע = שרשרת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
5764 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 2 days | 03 January 2021 08:00 | 05 January 2021 17:00 | 1 | 5763 | 2d | 02.01.BP.01.01.34 | בוצע | סיגל | MoM | פריאל | תע = שרשרת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
5765 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 15 days | 04 January 2021 08:00 | 24 January 2021 17:00 | 1 | 5764 | 15d | 02.01.BP.01.01.35 | בוצע | פריאל | MoM | פריאל | תע = שרשרת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
5766 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 2 days | 24 January 2021 08:00 | 26 January 2021 17:00 | 1 | 5765 | 2d | 02.01.BP.01.01.36 | בוצע |  | MoM |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
5767 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 3 days | 25 January 2021 08:00 | 27 January 2021 17:00 | 1 | 5766 | 3d | 02.01.BP.01.01.37 | בוצע | פריאל | MoM | פריאל | תע = שרשרת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
5768 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 2 days | 16 February 2021 08:00 | 17 February 2021 17:00 | 0 | 5767 | 2d | 02.01.BP.01.01.38 | בתהליך | פריאל | MoM | פריאל | תע = שרשרת | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
5769 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 160 days | 21 July 2020 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0.75 |  | 40d | 02.01.BP.01.02 |  | אבי פרישמן | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5770 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 17 February 2021 17:00 | 17 February 2021 17:00 | 0 | 5768 | 0d | 02.01.BP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
5771 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 21 July 2020 08:00 | 27 July 2020 17:00 | 1 |  | 5d | 02.01.BP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
5772 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 28 July 2020 08:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 | 5771 | 10d | 02.01.BP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
5773 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 11 August 2020 08:00 | 17 August 2020 17:00 | 1 | 5772 | 5d | 02.01.BP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
5774 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 18 August 2020 08:00 | 31 August 2020 17:00 | 1 | 5773 | 10d | 02.01.BP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
5775 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 5774 | 10d | 02.01.BP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
5776 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 01 March 2021 17:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 5775,5770 | 0d | 02.01.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
5777 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 01 March 2021 17:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 5776 | 0d | 02.01.BP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
5778 |  | Auto Scheduled | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת.GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.01.GEN |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
5779 |  | Auto Scheduled | יש להעביר דמ"צ לדוחות בנושא - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.01.GEN.15 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
5780 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.01.GEN.15.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5781 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.01.GEN.15.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5782 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.01.GEN.15.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
5783 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 5782 | 10d | 02.01.GEN.15.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5784 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 5783 | 20d | 02.01.GEN.15.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5785 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 5784,5782 | 0d | 02.01.GEN.15.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5786 |  | Auto Scheduled | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת.SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 190d | 02.01.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
5787 |  | Auto Scheduled | נקודות המשלוח במערכת הSAP יותאמו לנקודות ההפצה הפיזיות שיוקמו בשטח. - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.01.SAP.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
5788 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.01.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5789 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.01.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5790 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.01.SAP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5791 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5767 | 20d | 02.01.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
5792 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5791 | 25d | 02.01.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5793 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5792 | 25d | 02.01.SAP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5794 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5793 | 10d | 02.01.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5795 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5794 | 10d | 02.01.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5796 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5795 | 5d | 02.01.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5797 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5796,5790 | 0d | 02.01.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5798 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר פיצול אספקות במרחבים שטרם מובצעו בשלב המבצוע ההדרגתי על ידי נקודות המשלוח החדשות והישנות. - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.01.SAP.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
5799 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.01.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5800 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.01.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5801 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.01.SAP.02.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5802 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5767 | 20d | 02.01.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
5803 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5802 | 25d | 02.01.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5804 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5803 | 25d | 02.01.SAP.02.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5805 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5804 | 10d | 02.01.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5806 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5805 | 10d | 02.01.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5807 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5806 | 5d | 02.01.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5808 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5807,5801 | 0d | 02.01.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
5809 |  | Auto Scheduled | 02.02: אספקה ליחידות | 366 days | 06 July 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.17999999999999999 |  | 3,491d | 02.02 | ממתין לאישור | פריאל ישי | hd | פריאל |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3
5810 |  | Auto Scheduled | 02.02: אספקה ליחידות.BP | 171 days | 06 July 2020 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0.93999999999999995 |  | 286d | 02.02.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
5811 |  | Auto Scheduled | 02.02: אספקה ליחידות - BP | 171 days | 06 July 2020 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0.93999999999999995 |  | 286d | 02.02.BP.01 | ממתין לאישור | פריאל ישי | parent | פריאל |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5
5812 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 167 days | 06 July 2020 08:00 | 23 February 2021 17:00 | 0.97999999999999998 |  | 246d | 02.02.BP.01.01 |  | פריאל ישי | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5813 |  | Auto Scheduled | הפער המרכזי הוא נושא ניהול המצ"מ – האם ינוהל באתר אחסון נפרד מבחינת מערכת ה-SAP או לא. לאחר סגירת הנושא במבנה הארגוני נוכל לסכם את ה-BP. | 21 days | 13 July 2020 08:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 |  | 21d | 02.02.BP.01.01.10 | בוצע | תהילה | MoM | תהילה | מאיה | BP | NA | Must Start On | 7
5814 |  | Auto Scheduled | (הסבר – את רוב הפעולות הקשורות החזרה החלטנו שנדרש לבצע בSAP אבל אם לא יהיה אתר אחסון נפרד המצ"מ יאבד שליטה במלאי ולכן אולי נצטרך לעדכן את הBP) | 22 days | 12 July 2020 08:00 | 11 August 2020 17:00 | 1 |  | 22d | 02.02.BP.01.01.11 | בוצע | תהילה | MoM | תהילה | מאיה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
5815 |  | Auto Scheduled | מבחינת יישום שרשרת לא משנה באיזו מערכת המצ"מ יעבוד, למשתמשים זה משנה כי אם לא יהיה להם אתר אחסון נפרד בSAP הם לא יוכלו לבצע את הפעולות בSAP כמו שקבעו (חוששים לאבד שליטה במלאי). | 23 days | 09 July 2020 08:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 |  | 23d | 02.02.BP.01.01.12 | בוצע | תהילה | MoM | תהילה | מאיה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
5816 |  | Auto Scheduled | אבי מכיר את הסוגייה וסוגיות נוספות שבעייתיות בנושא המצ"ב, שגם מלאי העלו. מה הסטאטוס? | 24 days | 08 July 2020 08:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 |  | 24d | 02.02.BP.01.01.13 | בוצע | תהילה | MoM | תהילה | מאיה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
5817 |  | Auto Scheduled | המיפוי (/BP) של כל התהליך נשלח לאישור ב19.05. ממתין לאישור אמל"ח. | 25 days | 07 July 2020 08:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 |  | 25d | 02.02.BP.01.01.14 | בוצע |  | MoM |  | מאיה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
5818 |  | Auto Scheduled | כמו כן, נשלח לאישור BP אספקה ללא סימוכין - מה הסטאטוס? | 26 days | 06 July 2020 08:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 |  | 26d | 02.02.BP.01.01.15 | בוצע |  | MoM |  | מאיה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
5819 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 4 days | 21 September 2020 08:00 | 24 September 2020 17:00 | 1 |  | 4d | 02.02.BP.01.01.30 | בוצע | פריאל | MoM | פריאל | תע = שרשרת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
5820 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 25 days | 24 September 2020 08:00 | 28 October 2020 17:00 | 1 | 5819 | 25d | 02.02.BP.01.01.31 | בוצע | פריאל | MoM |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
5821 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 16 days | 28 October 2020 08:00 | 18 November 2020 17:00 | 1 | 5820 | 16d | 02.02.BP.01.01.32 | בוצע |  | MoM |  | 2020-10-28 00:00:00 | BP | NA | As Soon As Possible | 7
5822 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 34 days | 18 November 2020 08:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 | 5821 | 34d | 02.02.BP.01.01.33 | בוצע | אבי | MoM | פריאל | 2020-10-28 00:00:00 | BP | NA | As Soon As Possible | 7
5823 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 15 days | 04 January 2021 08:00 | 24 January 2021 17:00 | 1 | 5822 | 15d | 02.02.BP.01.01.35 | בוצע |  | MoM | פריאל | 2020-10-28 00:00:00 | BP | NA | As Soon As Possible | 7
5824 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 2 days | 24 January 2021 08:00 | 26 January 2021 17:00 | 1 | 5823 | 2d | 02.02.BP.01.01.36 | בוצע |  | MoM |  | 2020-10-28 00:00:00 | BP | NA | As Soon As Possible | 7
5825 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 3 days | 25 January 2021 08:00 | 27 January 2021 17:00 | 1 | 5824 | 3d | 02.02.BP.01.01.37 | בוצע |  | MoM | פריאל | תע = שרשרת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
5826 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 3 days | 16 February 2021 08:00 | 18 February 2021 17:00 | 0 | 5825 | 3d | 02.02.BP.01.01.38 | בתהליך | סיגל | MoM | פריאל | 2020-10-28 00:00:00 | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
5827 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 3 days | 19 February 2021 08:00 | 23 February 2021 17:00 | 0 | 5826 | 3d | 02.02.BP.01.01.39 | בתהליך |  | MoM |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
5828 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 165 days | 14 July 2020 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0.75 |  | 40d | 02.02.BP.01.02 |  | פריאל ישי | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5829 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 23 February 2021 17:00 | 23 February 2021 17:00 | 0 | 5827 | 0d | 02.02.BP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
5830 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 14 July 2020 08:00 | 20 July 2020 17:00 | 1 |  | 5d | 02.02.BP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
5831 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 21 July 2020 08:00 | 03 August 2020 17:00 | 1 | 5830 | 10d | 02.02.BP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
5832 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 04 August 2020 08:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 | 5831 | 5d | 02.02.BP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
5833 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 11 August 2020 08:00 | 24 August 2020 17:00 | 1 | 5832 | 10d | 02.02.BP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
5834 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 5833 | 10d | 02.02.BP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
5835 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 01 March 2021 17:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 5834,5829 | 0d | 02.02.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
5836 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 01 March 2021 17:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 5835 | 0d | 02.02.BP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
5837 |  | Auto Scheduled | 02.02: אספקה ליחידות.GEN | 269 days | 18 November 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.54000000000000004 |  | 270d | 02.02.GEN |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
5838 |  | Auto Scheduled | וקטור הניפוק ופיצול אספקות - יושלמו בהמשך. חוקות אלו ינוהלו אצל הזכיין. - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.02.GEN.01 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
5839 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.02.GEN.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5840 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.02.GEN.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5841 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.02.GEN.01.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
5842 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 5841 | 10d | 02.02.GEN.01.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5843 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 5842 | 20d | 02.02.GEN.01.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5844 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 5843,5841 | 0d | 02.02.GEN.01.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5845 |  | Auto Scheduled | נדרש לפרט אילו הזמנות ישלחו מיד לזכיין ואילו הזמנות ידרשו לאישור מנפ"ר בכדי לעבור לזכיין – בכל אופן נדרשת היערכות של הזכיין לטובת התהליך של לפחות שבועיים מראש (למעט ניפוקים דחופים). - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 02.02.GEN.02 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
5846 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.02.GEN.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5847 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 |  | 30d | 02.02.GEN.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5848 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.02.GEN.02.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
5849 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 5848 | 10d | 02.02.GEN.02.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
5850 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 | 5849 | 20d | 02.02.GEN.02.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
5851 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 5850,5848 | 0d | 02.02.GEN.02.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
5852 |  | Auto Scheduled | מדוע הSAP צריך ליצור קובץ מסמכי שילוח ומעביר לWMS לטובת הדפסה וזה לא נוצר ישירות במערכת זכיין או לא מועבר לWMS? - GEN | 64 days | 18 November 2020 08:00 | 15 February 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 02.02.GEN.03 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
5853 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.02.GEN.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5854 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 30 days | 18 November 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 30d | 02.02.GEN.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5855 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.02.GEN.03.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
5856 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 18 November 2020 08:00 | 01 December 2020 17:00 | 1 | 5855 | 10d | 02.02.GEN.03.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
5857 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 5856 | 20d | 02.02.GEN.03.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
5858 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 5857,5855 | 0d | 02.02.GEN.03.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
5859 |  | Auto Scheduled | האם ניתן שמערכת הWMS תשלח למערכת הSAP את אמצעי הניטול הרצויים (כתוצאה מאופטימזציית אריזה) לצורך אריזת הפריטים. - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 02.02.GEN.04 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
5860 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.02.GEN.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5861 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 |  | 30d | 02.02.GEN.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5862 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.02.GEN.04.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
5863 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 5862 | 10d | 02.02.GEN.04.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
5864 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 | 5863 | 20d | 02.02.GEN.04.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
5865 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 5864,5862 | 0d | 02.02.GEN.04.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
5866 |  | Auto Scheduled | נדרש לוודא את אופן ניהול גדלי האריזה בעידן הזכיין.--לבקש מאבי פרישמן את פרק התשלומים של המכרז. - GEN | 84 days | 18 November 2020 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 02.02.GEN.05 | משימה בעבודה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
5867 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.02.GEN.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5868 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 84 days | 18 November 2020 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 02.02.GEN.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5869 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.02.GEN.05.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
5870 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 18 November 2020 08:00 | 01 December 2020 17:00 | 1 | 5869 | 10d | 02.02.GEN.05.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
5871 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5870 | 20d | 02.02.GEN.05.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5872 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 15 March 2021 17:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5871,5869 | 0d | 02.02.GEN.05.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5873 |  | Auto Scheduled | כפי שהוחלט במסגרת מרהס ב, יש לאשר את הישארות הזמנות ודרישות מסוג ZDLK גם בעידן הזכיין, כאשר יותאמו לדוחות קיימים לפי הצורך - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 02.02.GEN.06 | משימה בעבודה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
5874 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.02.GEN.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5875 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 02.02.GEN.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5876 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.02.GEN.06.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
5877 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 5876 | 10d | 02.02.GEN.06.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
5878 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 5877 | 20d | 02.02.GEN.06.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
5879 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 November 2021 17:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 5878,5876 | 0d | 02.02.GEN.06.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
5880 |  | Auto Scheduled | הסדרת יכולת הפעלת שובר ניפוק בעת ניפוק סדרת שמנים שהתוקף השתנה לה - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.02.GEN.07 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
5881 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.02.GEN.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5882 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.02.GEN.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5883 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.02.GEN.07.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
5884 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 5883 | 10d | 02.02.GEN.07.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5885 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 5884 | 20d | 02.02.GEN.07.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5886 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 5885,5883 | 0d | 02.02.GEN.07.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5887 |  | Auto Scheduled | נדרש לקבל דמ"ץ דוחות לבקרה אחר תהליך שרשרת האספקה. - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.02.GEN.08 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
5888 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.02.GEN.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5889 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.02.GEN.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5890 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.02.GEN.08.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
5891 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 5890 | 10d | 02.02.GEN.08.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5892 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 5891 | 20d | 02.02.GEN.08.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5893 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 5892,5890 | 0d | 02.02.GEN.08.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
5894 |  | Auto Scheduled | האם ניתן לאפשר כי בעת חתימה על מערכת הPOD, תתבצע בדיקה אל מול הsap בו יוצג האם הגורם מהיחידה שחותם על המשלוח אכן מורשה לכך (ע"י תעודה ספק) נדרש שיהיו כמה גורמים מאשרים, על מנת לא לעכב או לחסום אופציה לקבלת משלוח כי הגורם המאשר אינו נמצא ביחידה. - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 02.02.GEN.09 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
5895 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.02.GEN.09.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5896 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 |  | 30d | 02.02.GEN.09.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5897 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.02.GEN.09.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
5898 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 5897 | 10d | 02.02.GEN.09.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
5899 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 | 5898 | 20d | 02.02.GEN.09.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
5900 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 5899,5897 | 0d | 02.02.GEN.09.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
5901 |  | Auto Scheduled | 02.02: אספקה ליחידות.IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 285d | 02.02.IMP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
5902 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-SAP תכלול חוקות בדרישה בהתאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.02.IMP.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
5903 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.02.IMP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5904 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.02.IMP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5905 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.02.IMP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5906 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5825 | 20d | 02.02.IMP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
5907 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5906 | 25d | 02.02.IMP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5908 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5907 | 25d | 02.02.IMP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5909 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5908 | 10d | 02.02.IMP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5910 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5909 | 10d | 02.02.IMP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5911 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5910 | 5d | 02.02.IMP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5912 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5911,5905 | 0d | 02.02.IMP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5913 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-SAP תאפשר אישור ידני/אוטומטי לדרישה מותאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.02.IMP.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
5914 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.02.IMP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5915 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.02.IMP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5916 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.02.IMP.02.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5917 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5825 | 20d | 02.02.IMP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
5918 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5917 | 25d | 02.02.IMP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5919 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5918 | 25d | 02.02.IMP.02.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5920 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5919 | 10d | 02.02.IMP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5921 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5920 | 10d | 02.02.IMP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5922 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5921 | 5d | 02.02.IMP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5923 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5922,5916 | 0d | 02.02.IMP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5924 |  | Auto Scheduled | מערכת ה- WMS תאפשר לבצע עדכון/ביטול הזמנות דרך מערכת הSAP עד לשלב שחרור "גל הליקוט" . - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.02.IMP.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
5925 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.02.IMP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5926 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.02.IMP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5927 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.02.IMP.03.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5928 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5825 | 20d | 02.02.IMP.03.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
5929 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5928 | 25d | 02.02.IMP.03.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5930 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5929 | 25d | 02.02.IMP.03.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5931 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5930 | 10d | 02.02.IMP.03.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5932 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5931 | 10d | 02.02.IMP.03.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5933 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5932 | 5d | 02.02.IMP.03.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5934 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5933,5927 | 0d | 02.02.IMP.03.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
5935 |  | Auto Scheduled | 02.02: אספקה ליחידות.INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 1,320d | 02.02.INT |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
5936 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-SAP תשלח הזמנות למערכת ה-WMS לטובת ליקוט, אריזה והפצה ליחידה. - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.02.INT.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
5937 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.02.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5938 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.02.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5939 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 02.02.INT.01.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5940 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5825 | 20d | 02.02.INT.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
5941 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5940 | 25d | 02.02.INT.01.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5942 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5941 | 25d | 02.02.INT.01.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5943 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5942 | 10d | 02.02.INT.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5944 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5943 | 10d | 02.02.INT.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5945 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5944 | 5d | 02.02.INT.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5946 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5945,5939 | 0d | 02.02.INT.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5947 |  | Auto Scheduled | במקרים שנשלחים למערכת הזכיין הזמנות ללא ציון מספר הסדרה, יש לוודא בחירת הסדרה ע"י מערכת ה- WMS בהתאם למאפייני הפריט (FIFO, LIFO וכד) ועדכון הסדרה במערכות הSAP – יבוצע באספקה לאחר ליקוט המלאי במערכת הWMS. - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.02.INT.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
5948 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.02.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5949 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.02.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5950 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 02.02.INT.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5951 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5825 | 20d | 02.02.INT.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
5952 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5951 | 25d | 02.02.INT.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5953 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5952 | 25d | 02.02.INT.02.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5954 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5953 | 10d | 02.02.INT.02.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5955 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5954 | 10d | 02.02.INT.02.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5956 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5955 | 5d | 02.02.INT.02.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5957 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5956,5950 | 0d | 02.02.INT.02.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5958 |  | Auto Scheduled | מערכת ה- WMS תשלח (בממשק אוטומטי) למערכת ה-SAP את אספקות ה- WMS (או כל ישות מקבילה) כולל נתוני התכולה המתוכננים ומועד אספקה מתוכנן.--הנתונים יכללו, מספר הזמנה (כולל שורה), לקוח, משאית, פריטים, כמויות, אמצעי אריזה, נתוני מסלול וכו'. - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.02.INT.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
5959 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.02.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5960 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.02.INT.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5961 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 02.02.INT.03.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5962 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5825 | 20d | 02.02.INT.03.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
5963 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5962 | 25d | 02.02.INT.03.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5964 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5963 | 25d | 02.02.INT.03.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5965 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5964 | 10d | 02.02.INT.03.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5966 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5965 | 10d | 02.02.INT.03.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5967 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5966 | 5d | 02.02.INT.03.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5968 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5967,5961 | 0d | 02.02.INT.03.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5969 |  | Auto Scheduled | מערכת ה WMS תתמוך בשליחת סטטוסים/חיוויים (שישלחו אונליין) למערכת ה SAP, ומערכת הSAP תאפשר קבלת עדכון סטטוס בהתאם לסטטוס האספקה הקיים במערכת הWMS לשלבים הבאים: "בליקוט", "לוקט", "הועבר למחסן הפצה", "הועמס למשאית", "מוכן להפצה ישירות מהמחסן", "יצא למשלוח" | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.02.INT.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
5970 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.02.INT.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5971 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.02.INT.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5972 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 02.02.INT.04.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5973 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5825 | 20d | 02.02.INT.04.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
5974 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5973 | 25d | 02.02.INT.04.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5975 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5974 | 25d | 02.02.INT.04.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5976 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5975 | 10d | 02.02.INT.04.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5977 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5976 | 10d | 02.02.INT.04.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5978 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5977 | 5d | 02.02.INT.04.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5979 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5978,5972 | 0d | 02.02.INT.04.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5980 |  | Auto Scheduled | מערכת ה SAP תשלח שדר עדכון נתוני האספקה/משלוח למסופון POD רק לאחר העמסה בפועל על המשאית. - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.02.INT.05 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
5981 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.02.INT.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5982 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.02.INT.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5983 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 02.02.INT.05.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5984 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5825 | 20d | 02.02.INT.05.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
5985 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5984 | 25d | 02.02.INT.05.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5986 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5985 | 25d | 02.02.INT.05.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5987 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5986 | 10d | 02.02.INT.05.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5988 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5987 | 10d | 02.02.INT.05.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5989 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5988 | 5d | 02.02.INT.05.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5990 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5989,5983 | 0d | 02.02.INT.05.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5991 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-WMS תשדר את סטטוס האספקה ואת תנועות הניפוק למערכת ה-SAP - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.02.INT.06 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
5992 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.02.INT.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
5993 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.02.INT.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
5994 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 02.02.INT.06.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5995 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5825 | 20d | 02.02.INT.06.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
5996 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 5995 | 25d | 02.02.INT.06.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5997 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 5996 | 25d | 02.02.INT.06.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5998 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 5997 | 10d | 02.02.INT.06.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
5999 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 5998 | 10d | 02.02.INT.06.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6000 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 5999 | 5d | 02.02.INT.06.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6001 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6000,5994 | 0d | 02.02.INT.06.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6002 |  | Auto Scheduled | הנתיב שיוזן בהזמנה יהיה פיקטיבי ובעת יצירת האספקה במערכת ה SAP יתקבלו נתוני המסלול ממערכת הTMS ויוזנו לאספקה שתיווצר במערכת הSAP. - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.02.INT.07 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
6003 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.02.INT.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6004 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.02.INT.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6005 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 02.02.INT.07.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6006 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5825 | 20d | 02.02.INT.07.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
6007 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6006 | 25d | 02.02.INT.07.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6008 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6007 | 25d | 02.02.INT.07.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6009 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6008 | 10d | 02.02.INT.07.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6010 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6009 | 10d | 02.02.INT.07.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6011 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6010 | 5d | 02.02.INT.07.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6012 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6011,6005 | 0d | 02.02.INT.07.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6013 |  | Auto Scheduled | מערכת הWMS תתמוך בשידור תכנון/תכנית ההפצה למערכת ההובלה (נתיבים+) לצורך קבלת אישור על כמות וסוג אמצעי ההובלה, הממשק ל - SAPיהיה עבור הנתונים הנדרשים לתעודת המשלוח. - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.02.INT.08 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
6014 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.02.INT.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6015 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.02.INT.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6016 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 02.02.INT.08.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6017 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5825 | 20d | 02.02.INT.08.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
6018 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6017 | 25d | 02.02.INT.08.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6019 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6018 | 25d | 02.02.INT.08.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6020 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6019 | 10d | 02.02.INT.08.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6021 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6020 | 10d | 02.02.INT.08.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6022 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6021 | 5d | 02.02.INT.08.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6023 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6022,6016 | 0d | 02.02.INT.08.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6024 |  | Auto Scheduled | מערכת ה- WMS תשלח שדרים למערכת ה- SAP לשיקוף המשלוחים שייפתחו לצורך הפצת האספקות ליחידות - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.02.INT.09 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
6025 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.02.INT.09.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6026 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.02.INT.09.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6027 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 02.02.INT.09.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6028 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5825 | 20d | 02.02.INT.09.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
6029 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6028 | 25d | 02.02.INT.09.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6030 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6029 | 25d | 02.02.INT.09.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6031 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6030 | 10d | 02.02.INT.09.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6032 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6031 | 10d | 02.02.INT.09.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6033 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6032 | 5d | 02.02.INT.09.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6034 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6033,6027 | 0d | 02.02.INT.09.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6035 |  | Auto Scheduled | מערכת ה – WMS תשלח שדר למערכת הSAP לצורך קישור אריזות לאספקה ולשימוש המידע ב – POD - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.02.INT.10 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
6036 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.02.INT.10.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6037 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.02.INT.10.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6038 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 02.02.INT.10.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6039 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5825 | 20d | 02.02.INT.10.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
6040 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6039 | 25d | 02.02.INT.10.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6041 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6040 | 25d | 02.02.INT.10.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6042 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6041 | 10d | 02.02.INT.10.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6043 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6042 | 10d | 02.02.INT.10.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6044 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6043 | 5d | 02.02.INT.10.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6045 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6044,6038 | 0d | 02.02.INT.10.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6046 |  | Auto Scheduled | מערכת הPOD תתמוך בשליחת סטטוס "קבלת משלוח" למערכת הSAP - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.02.INT.11 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
6047 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.02.INT.11.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6048 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.02.INT.11.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6049 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 02.02.INT.11.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6050 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5825 | 20d | 02.02.INT.11.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
6051 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6050 | 25d | 02.02.INT.11.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6052 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6051 | 25d | 02.02.INT.11.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6053 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6052 | 10d | 02.02.INT.11.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6054 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6053 | 10d | 02.02.INT.11.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6055 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6054 | 5d | 02.02.INT.11.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6056 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6055,6049 | 0d | 02.02.INT.11.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6057 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר לשלוח הזמנות למערכת הWMS ללא בדיקת זמינות פריטים במשק המזון בלבד לטובת תכנון הפצה - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.02.INT.12 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
6058 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.02.INT.12.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6059 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.02.INT.12.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6060 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 02.02.INT.12.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6061 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5825 | 20d | 02.02.INT.12.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
6062 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6061 | 25d | 02.02.INT.12.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6063 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6062 | 25d | 02.02.INT.12.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6064 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6063 | 10d | 02.02.INT.12.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6065 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6064 | 10d | 02.02.INT.12.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6066 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6065 | 5d | 02.02.INT.12.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6067 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6066,6060 | 0d | 02.02.INT.12.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6068 |  | Auto Scheduled | 02.02: אספקה ליחידות.SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 950d | 02.02.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
6069 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-SAP תתמוך באפשרות של פתיחת דרישה, למולה תאפשר פתיחת הזמנה בצורה אוטומטית ו/או באישור ידני. - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.02.SAP.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
6070 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.02.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6071 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.02.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6072 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.02.SAP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6073 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5825 | 20d | 02.02.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6074 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6073 | 25d | 02.02.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6075 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6074 | 25d | 02.02.SAP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6076 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6075 | 10d | 02.02.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6077 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6076 | 10d | 02.02.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6078 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6077 | 5d | 02.02.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6079 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6078,6072 | 0d | 02.02.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6080 |  | Auto Scheduled | תינתן אפשרות לשליטה בהזמנות שישלחו לזכיין ע"י בעלי תפקידים שיוגדרו לכך - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.02.SAP.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
6081 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.02.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6082 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.02.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6083 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.02.SAP.02.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6084 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5825 | 20d | 02.02.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6085 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6084 | 25d | 02.02.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6086 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6085 | 25d | 02.02.SAP.02.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6087 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6086 | 10d | 02.02.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6088 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6087 | 10d | 02.02.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6089 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6088 | 5d | 02.02.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6090 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6089,6083 | 0d | 02.02.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6091 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר ביצוע קבלת מלאי למצ"מ תיקונים SAPי. - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.02.SAP.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
6092 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.02.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6093 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.02.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6094 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.02.SAP.03.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6095 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5825 | 20d | 02.02.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6096 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6095 | 25d | 02.02.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6097 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6096 | 25d | 02.02.SAP.03.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6098 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6097 | 10d | 02.02.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6099 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6098 | 10d | 02.02.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6100 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6099 | 5d | 02.02.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6101 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6100,6094 | 0d | 02.02.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6102 |  | Auto Scheduled | תינתן אפשרות לשינוי אתר אחסון מנפק בשלבי הדרישה וההזמנה מה שיאפשר שליטה בבחירת גורם מנפק – צבאי או זכיין. - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.02.SAP.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
6103 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.02.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6104 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.02.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6105 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.02.SAP.04.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6106 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5825 | 20d | 02.02.SAP.04.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6107 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6106 | 25d | 02.02.SAP.04.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6108 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6107 | 25d | 02.02.SAP.04.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6109 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6108 | 10d | 02.02.SAP.04.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6110 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6109 | 10d | 02.02.SAP.04.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6111 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6110 | 5d | 02.02.SAP.04.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6112 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6111,6105 | 0d | 02.02.SAP.04.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6113 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-SAP תאפשר פתיחת אספקה כנגד הזמנת STO ולמול האספקות הסופיות המתקבלות ממערכות הזכיין (WMS/TMS ) - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.02.SAP.05 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
6114 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.02.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6115 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.02.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6116 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.02.SAP.05.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6117 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5825 | 20d | 02.02.SAP.05.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6118 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6117 | 25d | 02.02.SAP.05.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6119 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6118 | 25d | 02.02.SAP.05.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6120 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6119 | 10d | 02.02.SAP.05.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6121 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6120 | 10d | 02.02.SAP.05.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6122 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6121 | 5d | 02.02.SAP.05.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6123 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6122,6116 | 0d | 02.02.SAP.05.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6124 |  | Auto Scheduled | מערכת ה – SAP תתמוך ביצירת סטאטוסים/חיוויים ברמת כותרת, לדוגמה: "הגיע ליחידה" ו"נופק" . - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.02.SAP.06 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
6125 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.02.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6126 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.02.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6127 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.02.SAP.06.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6128 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5825 | 20d | 02.02.SAP.06.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6129 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6128 | 25d | 02.02.SAP.06.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6130 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6129 | 25d | 02.02.SAP.06.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6131 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6130 | 10d | 02.02.SAP.06.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6132 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6131 | 10d | 02.02.SAP.06.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6133 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6132 | 5d | 02.02.SAP.06.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6134 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6133,6127 | 0d | 02.02.SAP.06.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6135 |  | Auto Scheduled | מערכת ה SAP תתמוך בהפקת טפסי שילוח - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.02.SAP.07 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
6136 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.02.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6137 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.02.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6138 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.02.SAP.07.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6139 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5825 | 20d | 02.02.SAP.07.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6140 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6139 | 25d | 02.02.SAP.07.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6141 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6140 | 25d | 02.02.SAP.07.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6142 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6141 | 10d | 02.02.SAP.07.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6143 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6142 | 10d | 02.02.SAP.07.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6144 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6143 | 5d | 02.02.SAP.07.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6145 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6144,6138 | 0d | 02.02.SAP.07.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6146 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר העברת כושר לפריט שעבר תיקון - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.02.SAP.08 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
6147 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.02.SAP.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6148 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.02.SAP.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6149 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.02.SAP.08.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6150 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5825 | 20d | 02.02.SAP.08.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6151 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6150 | 25d | 02.02.SAP.08.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6152 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6151 | 25d | 02.02.SAP.08.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6153 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6152 | 10d | 02.02.SAP.08.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6154 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6153 | 10d | 02.02.SAP.08.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6155 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6154 | 5d | 02.02.SAP.08.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6156 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6155,6149 | 0d | 02.02.SAP.08.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6157 |  | Auto Scheduled | יש לפתח במערכת הSAP מסך תפעולי באמצעותו יהיה ניתן לעקוב עבור כל הזמנת החזרה מסוג תיקונים אחר סטטוס הפריט, באמצעות המסמכים (הזמנות ותנועות) המקושרים להחזרה ואחר מספר הימים בתיקון. בנוסף יתאפשר באמצעותו ליצור מסמכי חומר לצורך הפסילה, הויסות מהמצמ לבימל ולה | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.02.SAP.09 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
6158 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.02.SAP.09.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6159 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.02.SAP.09.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6160 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.02.SAP.09.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6161 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5825 | 20d | 02.02.SAP.09.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6162 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6161 | 25d | 02.02.SAP.09.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6163 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6162 | 25d | 02.02.SAP.09.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6164 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6163 | 10d | 02.02.SAP.09.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6165 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6164 | 10d | 02.02.SAP.09.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6166 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6165 | 5d | 02.02.SAP.09.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6167 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6166,6160 | 0d | 02.02.SAP.09.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6168 |  | Auto Scheduled | יש לגבש דמ"צים לדוחות בקרה אחר תהליך התיקונים - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.02.SAP.10 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
6169 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.02.SAP.10.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6170 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.02.SAP.10.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6171 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.02.SAP.10.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6172 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5825 | 20d | 02.02.SAP.10.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6173 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6172 | 25d | 02.02.SAP.10.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6174 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6173 | 25d | 02.02.SAP.10.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6175 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6174 | 10d | 02.02.SAP.10.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6176 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6175 | 10d | 02.02.SAP.10.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6177 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6176 | 5d | 02.02.SAP.10.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6178 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6177,6171 | 0d | 02.02.SAP.10.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6179 |  | Auto Scheduled | 02.02: אספקה ליחידות.WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 380d | 02.02.WMS |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
6180 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS לא תאפשר ליקוט עבור פריטים עליהם בוצעה חסימה. - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.02.WMS.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
6181 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.02.WMS.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6182 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.02.WMS.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6183 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.02.WMS.01.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6184 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5825 | 20d | 02.02.WMS.01.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
6185 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6184 | 25d | 02.02.WMS.01.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6186 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6185 | 25d | 02.02.WMS.01.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6187 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6186 | 10d | 02.02.WMS.01.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6188 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6187 | 10d | 02.02.WMS.01.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6189 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6188 | 5d | 02.02.WMS.01.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6190 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6189,6183 | 0d | 02.02.WMS.01.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6191 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-WMS תבצע ליקוט לפריטים וניפוקם ליחידה - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.02.WMS.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
6192 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.02.WMS.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6193 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.02.WMS.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6194 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.02.WMS.02.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6195 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5825 | 20d | 02.02.WMS.02.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
6196 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6195 | 25d | 02.02.WMS.02.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6197 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6196 | 25d | 02.02.WMS.02.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6198 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6197 | 10d | 02.02.WMS.02.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6199 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6198 | 10d | 02.02.WMS.02.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6200 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6199 | 5d | 02.02.WMS.02.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6201 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6200,6194 | 0d | 02.02.WMS.02.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6202 |  | Auto Scheduled | על פי האנדיקציה שתגיע מהזמנה הזכיין ינתב אותה לליקוט ממחסן בניהול זכיין או צבאי. - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.02.WMS.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
6203 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.02.WMS.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6204 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.02.WMS.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6205 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.02.WMS.03.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6206 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5825 | 20d | 02.02.WMS.03.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
6207 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6206 | 25d | 02.02.WMS.03.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6208 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6207 | 25d | 02.02.WMS.03.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6209 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6208 | 10d | 02.02.WMS.03.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6210 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6209 | 10d | 02.02.WMS.03.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6211 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6210 | 5d | 02.02.WMS.03.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6212 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6211,6205 | 0d | 02.02.WMS.03.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6213 |  | Auto Scheduled | מערכת הWMS תבצע תכנון הפצה הכולל הזמנות במשק המזון כאשר לא התבצעה בדיקת מלאי זמין. - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.02.WMS.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
6214 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.02.WMS.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6215 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.02.WMS.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6216 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.02.WMS.04.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6217 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 5825 | 20d | 02.02.WMS.04.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
6218 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6217 | 25d | 02.02.WMS.04.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6219 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6218 | 25d | 02.02.WMS.04.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6220 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6219 | 10d | 02.02.WMS.04.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6221 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6220 | 10d | 02.02.WMS.04.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6222 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6221 | 5d | 02.02.WMS.04.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6223 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6222,6216 | 0d | 02.02.WMS.04.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6224 |  | Auto Scheduled | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 123 days | 26 July 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 159d | 02.04 | חתום | אבי פרישמן | hd | מוריה |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3
6225 |  | Auto Scheduled | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים.BP | 123 days | 26 July 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 159d | 02.04.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
6226 |  | Auto Scheduled | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים - BP | 123 days | 26 July 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 159d | 02.04.BP.01 | חתום | אבי פרישמן | parent | מוריה |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5
6227 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 123 days | 26 July 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 119d | 02.04.BP.01.01 |  | אבי פרישמן | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6228 |  | Auto Scheduled | תגובות שונות | 5 days | 26 July 2020 08:00 | 01 August 2020 17:00 | 1 |  | 5d | 02.04.BP.01.01.10 | בוצע | ואל | MoM | ואל | תקווה רובינצ'יק | BP | NA | Must Start On | 7
6229 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 6 days | 18 August 2020 08:00 | 25 August 2020 17:00 | 1 |  | 6d | 02.04.BP.01.01.30 | בוצע | מוריה | MoM | ואל | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
6230 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 23 days | 25 August 2020 08:00 | 24 September 2020 17:00 | 1 | 6229 | 23d | 02.04.BP.01.01.31 | בוצע | מוריה | MoM | ואל | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
6231 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 14 days | 25 September 2020 08:00 | 14 October 2020 17:00 | 1 | 6230 | 14d | 02.04.BP.01.01.32 | בוצע |  | MoM |  | 2020-10-21 00:00:00 | BP | NA | As Soon As Possible | 7
6232 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 19 days | 14 October 2020 08:00 | 09 November 2020 17:00 | 1 | 6231 | 19d | 02.04.BP.01.01.33 | בוצע | אבי | MoM |  | 2020-10-21 00:00:00 | BP | NA | As Soon As Possible | 7
6233 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 3 days | 09 November 2020 08:00 | 11 November 2020 17:00 | 1 | 6232 | 3d | 02.04.BP.01.01.34 | בוצע | סיגל | MoM |  | 2020-10-21 00:00:00 | BP | NA | As Soon As Possible | 7
6234 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 3 days | 11 November 2020 08:00 | 15 November 2020 17:00 | 1 | 6233 | 3d | 02.04.BP.01.01.35 | בוצע | מוריה | MoM |  | 2020-10-21 00:00:00 | BP | NA | As Soon As Possible | 7
6235 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 5 days | 15 November 2020 08:00 | 20 November 2020 17:00 | 1 | 6234 | 5d | 02.04.BP.01.01.36 | בוצע |  | MoM |  | 2020-10-21 00:00:00 | BP | NA | As Soon As Possible | 7
6236 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 33 days | 19 November 2020 08:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 | 6235 | 33d | 02.04.BP.01.01.37 | בוצע | ואל | MoM | ואל | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
6237 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 8 days | 04 January 2021 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 6236 | 8d | 02.04.BP.01.01.38 | בוצע | ואל | MoM | ואל | תע - מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
6238 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 41 days | 18 November 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 40d | 02.04.BP.01.02 |  | אבי פרישמן | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6239 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1 day | 13 January 2021 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 6237 | 0d | 02.04.BP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
6240 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 18 November 2020 08:00 | 24 November 2020 17:00 | 1 |  | 5d | 02.04.BP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
6241 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 25 November 2020 08:00 | 08 December 2020 17:00 | 1 | 6240 | 10d | 02.04.BP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
6242 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 09 December 2020 08:00 | 15 December 2020 17:00 | 1 | 6241 | 5d | 02.04.BP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
6243 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 16 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 6242 | 10d | 02.04.BP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
6244 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 30 December 2020 08:00 | 12 January 2021 17:00 | 1 | 6243 | 10d | 02.04.BP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
6245 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1 day | 13 January 2021 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 6244,6239 | 0d | 02.04.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
6246 |  | Auto Scheduled | חתום | 1 day | 13 January 2021 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 6245 | 0d | 02.04.BP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
6247 |  | Auto Scheduled | 02.06: החזרות מיחידות | 364 days | 08 July 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.12 |  | 1,775d | 02.06 | ממתין לאישור | אבי פרישמן | hd | תהילה |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3
6248 |  | Auto Scheduled | 02.06: החזרות מיחידות.BP | 169 days | 08 July 2020 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0.89000000000000001 |  | 120d | 02.06.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
6249 |  | Auto Scheduled | 02.06: החזרות מיחידות - BP | 169 days | 08 July 2020 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0.89000000000000001 |  | 120d | 02.06.BP.01 | ממתין לאישור | אבי פרישמן | parent | תהילה |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5
6250 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 103 days | 29 September 2020 08:00 | 18 February 2021 17:00 | 0.95999999999999996 |  | 80d | 02.06.BP.01.01 |  | אבי פרישמן | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6251 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 21 days | 29 September 2020 08:00 | 27 October 2020 17:00 | 1 |  | 21d | 02.06.BP.01.01.30 | בוצע | תהילה | MoM | תהילה | תע = שרשרת | BP | NA | Must Start On | 7
6252 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 7 days | 27 October 2020 08:00 | 04 November 2020 17:00 | 1 | 6251 | 7d | 02.06.BP.01.01.31 | בוצע | תהילה | MoM | תהילה | תע = שרשרת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
6253 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 16 days | 04 November 2020 08:00 | 25 November 2020 17:00 | 1 | 6252 | 16d | 02.06.BP.01.01.32 | בוצע | סיגל | MoM | תהילה | תע = שרשרת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
6254 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 4 days | 25 November 2020 08:00 | 30 November 2020 17:00 | 1 | 6253 | 4d | 02.06.BP.01.01.33 | בוצע | תהילה | MoM | תהילה | תע = שרשרת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
6255 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 7 days | 30 November 2020 08:00 | 08 December 2020 17:00 | 1 | 6254 | 7d | 02.06.BP.01.01.34 | בוצע | אבי | MoM | תהילה | תע = שרשרת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
6256 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 1 day | 08 December 2020 08:00 | 08 December 2020 17:00 | 1 | 6255 | 1d | 02.06.BP.01.01.35 | בוצע |  | MoM |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
6257 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 17 days | 08 December 2020 08:00 | 30 December 2020 17:00 | 1 | 6256 | 17d | 02.06.BP.01.01.36 | בוצע |  | MoM |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
6258 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 4 days | 30 December 2020 08:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 | 6257 | 4d | 02.06.BP.01.01.37 | בוצע | תהילה | MoM | תהילה | תע = שרשרת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
6259 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 3 days | 16 February 2021 08:00 | 18 February 2021 17:00 | 0 | 6258 | 3d | 02.06.BP.01.01.38 | בתהליך | תהילה | MoM | תהילה | תע = שרשרת | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
6260 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 169 days | 08 July 2020 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0.75 |  | 40d | 02.06.BP.01.02 |  | אבי פרישמן | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6261 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 18 February 2021 17:00 | 18 February 2021 17:00 | 0 | 6259 | 0d | 02.06.BP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
6262 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 08 July 2020 08:00 | 14 July 2020 17:00 | 1 |  | 5d | 02.06.BP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
6263 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 15 July 2020 08:00 | 28 July 2020 17:00 | 1 | 6262 | 10d | 02.06.BP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
6264 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 29 July 2020 08:00 | 04 August 2020 17:00 | 1 | 6263 | 5d | 02.06.BP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
6265 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 05 August 2020 08:00 | 18 August 2020 17:00 | 1 | 6264 | 10d | 02.06.BP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
6266 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 6265 | 10d | 02.06.BP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
6267 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 01 March 2021 17:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 6266,6261 | 0d | 02.06.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
6268 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 01 March 2021 17:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 6267 | 0d | 02.06.BP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
6269 |  | Auto Scheduled | 02.06: החזרות מיחידות.GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.46999999999999997 |  | 90d | 02.06.GEN |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
6270 |  | Auto Scheduled | יש לגבש תפיסת פתרון לאופן העברת המלאי בין מערכת ה-SAP ל-WMS - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 02.06.GEN.01 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
6271 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.06.GEN.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6272 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 |  | 30d | 02.06.GEN.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6273 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.06.GEN.01.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
6274 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 6273 | 10d | 02.06.GEN.01.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
6275 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 | 6274 | 20d | 02.06.GEN.01.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
6276 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 6275,6273 | 0d | 02.06.GEN.01.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
6277 |  | Auto Scheduled | יש לגבש איפיון חוקת טבלת ההחלטה לקביעת אתר אחסון בתהליך ההחזרה - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.06.GEN.02 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
6278 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.06.GEN.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6279 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.06.GEN.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6280 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.06.GEN.02.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
6281 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 6280 | 10d | 02.06.GEN.02.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
6282 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 6281 | 20d | 02.06.GEN.02.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
6283 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 6282,6280 | 0d | 02.06.GEN.02.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
6284 |  | Auto Scheduled | יש לבחון חוקה במשק השמנים כך שבמידה והמלאי המוחזר בתוקף חצי שנה טרם פגותו ובמעמד סדיר מתבצע זיכוי תקציבי בפריט התחייבות שמנים - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 02.06.GEN.03 | משימה בעבודה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
6285 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.06.GEN.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6286 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 02.06.GEN.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6287 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.06.GEN.03.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
6288 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 6287 | 10d | 02.06.GEN.03.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
6289 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 6288 | 20d | 02.06.GEN.03.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
6290 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 November 2021 17:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 6289,6287 | 0d | 02.06.GEN.03.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
6291 |  | Auto Scheduled | 02.06: החזרות מיחידות.IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 190d | 02.06.IMP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
6292 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לפתוח דרישת החזרה למרה"ס - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.06.IMP.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
6293 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.06.IMP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6294 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.06.IMP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6295 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.06.IMP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
6296 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6258 | 20d | 02.06.IMP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
6297 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6296 | 25d | 02.06.IMP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
6298 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6297 | 25d | 02.06.IMP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
6299 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6298 | 10d | 02.06.IMP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
6300 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6299 | 10d | 02.06.IMP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
6301 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6300 | 5d | 02.06.IMP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
6302 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6301,6295 | 0d | 02.06.IMP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
6303 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לנהל חוקת החזרות למרה"ס על פי טבלת BRF - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.06.IMP.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
6304 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.06.IMP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6305 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.06.IMP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6306 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.06.IMP.02.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
6307 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6258 | 20d | 02.06.IMP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
6308 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6307 | 25d | 02.06.IMP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
6309 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6308 | 25d | 02.06.IMP.02.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
6310 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6309 | 10d | 02.06.IMP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
6311 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6310 | 10d | 02.06.IMP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
6312 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6311 | 5d | 02.06.IMP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
6313 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6312,6306 | 0d | 02.06.IMP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
6314 |  | Auto Scheduled | 02.06: החזרות מיחידות.INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 330d | 02.06.INT |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
6315 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-SAP תשדר למערכת ה-WMS את הזמנת ההחזרה - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.06.INT.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
6316 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.06.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6317 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.06.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6318 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 02.06.INT.01.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6319 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6258 | 20d | 02.06.INT.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
6320 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6319 | 25d | 02.06.INT.01.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
6321 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6320 | 25d | 02.06.INT.01.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6322 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6321 | 10d | 02.06.INT.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6323 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6322 | 10d | 02.06.INT.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6324 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6323 | 5d | 02.06.INT.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6325 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6324,6318 | 0d | 02.06.INT.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6326 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-SAP תאפשר לבצע העברה של המלאי למערכת ה- WMS לטובת ניהול אחסנת הפריטים. תתאפשר ההעברה לכל מחסן מנוהל WMS. בצורה פשוטה ללא כל שלבי שרשרת האספקה. - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.06.INT.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
6327 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.06.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6328 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.06.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6329 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 02.06.INT.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6330 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6258 | 20d | 02.06.INT.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
6331 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6330 | 25d | 02.06.INT.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
6332 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6331 | 25d | 02.06.INT.02.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6333 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6332 | 10d | 02.06.INT.02.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6334 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6333 | 10d | 02.06.INT.02.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6335 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6334 | 5d | 02.06.INT.02.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6336 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6335,6329 | 0d | 02.06.INT.02.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6337 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-WMS תיקבע את לוגיקת האחסנה על פי נתוני ההזמנה המפרטים את אופן המשיכה/דחיפה והאתר אחסון לקבלה . - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.06.INT.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
6338 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.06.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6339 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.06.INT.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6340 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 02.06.INT.03.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6341 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6258 | 20d | 02.06.INT.03.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
6342 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6341 | 25d | 02.06.INT.03.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
6343 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6342 | 25d | 02.06.INT.03.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6344 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6343 | 10d | 02.06.INT.03.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6345 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6344 | 10d | 02.06.INT.03.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6346 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6345 | 5d | 02.06.INT.03.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6347 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6346,6340 | 0d | 02.06.INT.03.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6348 |  | Auto Scheduled | 02.06: החזרות מיחידות.SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 665d | 02.06.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
6349 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לאשר/לדחות דרישות החזרה מסויימות (על פי חוקה) - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.06.SAP.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
6350 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.06.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6351 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.06.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6352 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.06.SAP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6353 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6258 | 20d | 02.06.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6354 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6353 | 25d | 02.06.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6355 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6354 | 25d | 02.06.SAP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6356 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6355 | 10d | 02.06.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6357 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6356 | 10d | 02.06.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6358 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6357 | 5d | 02.06.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6359 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6358,6352 | 0d | 02.06.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6360 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לאשר דרישות החזרה באופן אוטומטי על פי חוקה - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.06.SAP.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
6361 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.06.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6362 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.06.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6363 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.06.SAP.02.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6364 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6258 | 20d | 02.06.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6365 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6364 | 25d | 02.06.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6366 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6365 | 25d | 02.06.SAP.02.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6367 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6366 | 10d | 02.06.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6368 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6367 | 10d | 02.06.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6369 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6368 | 5d | 02.06.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6370 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6369,6363 | 0d | 02.06.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6371 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ליצור הזמנת החזרה מסוג z23 לאחר אישור הדרישה במערכת או האוטומטי - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.06.SAP.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
6372 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.06.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6373 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.06.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6374 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.06.SAP.03.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6375 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6258 | 20d | 02.06.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6376 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6375 | 25d | 02.06.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6377 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6376 | 25d | 02.06.SAP.03.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6378 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6377 | 10d | 02.06.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6379 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6378 | 10d | 02.06.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6380 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6379 | 5d | 02.06.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6381 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6380,6374 | 0d | 02.06.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6382 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לסמן החזרה בדחיפה או במשיכה - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.06.SAP.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
6383 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.06.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6384 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.06.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6385 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.06.SAP.04.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6386 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6258 | 20d | 02.06.SAP.04.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6387 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6386 | 25d | 02.06.SAP.04.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6388 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6387 | 25d | 02.06.SAP.04.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6389 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6388 | 10d | 02.06.SAP.04.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6390 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6389 | 10d | 02.06.SAP.04.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6391 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6390 | 5d | 02.06.SAP.04.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6392 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6391,6385 | 0d | 02.06.SAP.04.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6393 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר להפיק שובר מתוך ההזמנה - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.06.SAP.05 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
6394 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.06.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6395 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.06.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6396 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.06.SAP.05.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6397 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6258 | 20d | 02.06.SAP.05.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6398 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6397 | 25d | 02.06.SAP.05.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6399 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6398 | 25d | 02.06.SAP.05.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6400 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6399 | 10d | 02.06.SAP.05.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6401 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6400 | 10d | 02.06.SAP.05.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6402 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6401 | 5d | 02.06.SAP.05.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6403 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6402,6396 | 0d | 02.06.SAP.05.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6404 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר למשתמשי מצ"מ לבצע שינויים בהזמנת ההחזרה על מק"ט כמות/סדרה/ צ'/ מס"ד על מנת לבצע קליטה נכונה למלאי המייצג את המצ"מ - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.06.SAP.06 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
6405 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.06.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6406 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.06.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6407 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.06.SAP.06.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6408 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6258 | 20d | 02.06.SAP.06.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6409 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6408 | 25d | 02.06.SAP.06.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6410 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6409 | 25d | 02.06.SAP.06.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6411 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6410 | 10d | 02.06.SAP.06.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6412 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6411 | 10d | 02.06.SAP.06.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6413 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6412 | 5d | 02.06.SAP.06.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6414 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6413,6407 | 0d | 02.06.SAP.06.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6415 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר לבצע קליטה של הזמנת ההחזרה למלאי לאתר אחסון מיוחד (ב-SAP שאינו מקושר ל-WMS ) וכן את פעולת הרוורס - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.06.SAP.07 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
6416 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.06.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6417 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.06.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6418 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.06.SAP.07.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6419 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6258 | 20d | 02.06.SAP.07.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6420 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6419 | 25d | 02.06.SAP.07.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6421 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6420 | 25d | 02.06.SAP.07.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6422 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6421 | 10d | 02.06.SAP.07.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6423 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6422 | 10d | 02.06.SAP.07.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6424 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6423 | 5d | 02.06.SAP.07.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6425 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6424,6418 | 0d | 02.06.SAP.07.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6426 |  | Auto Scheduled | 02.06: החזרות מיחידות.WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 380d | 02.06.WMS |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
6427 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-WMS תאפשר לבצע תיאום איסוף להחזרה מהיחידה - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.06.WMS.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
6428 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.06.WMS.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6429 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.06.WMS.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6430 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.06.WMS.01.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6431 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6258 | 20d | 02.06.WMS.01.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
6432 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6431 | 25d | 02.06.WMS.01.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
6433 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6432 | 25d | 02.06.WMS.01.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6434 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6433 | 10d | 02.06.WMS.01.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6435 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6434 | 10d | 02.06.WMS.01.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6436 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6435 | 5d | 02.06.WMS.01.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6437 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6436,6430 | 0d | 02.06.WMS.01.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6438 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-WMS תאפשר לשדר את הזמנת ההחזרה ל-TMS לטובת ניהול הובלות של הציוד הנדרש להחזיר. - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.06.WMS.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
6439 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.06.WMS.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6440 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.06.WMS.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6441 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.06.WMS.02.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6442 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6258 | 20d | 02.06.WMS.02.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
6443 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6442 | 25d | 02.06.WMS.02.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
6444 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6443 | 25d | 02.06.WMS.02.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6445 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6444 | 10d | 02.06.WMS.02.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6446 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6445 | 10d | 02.06.WMS.02.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6447 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6446 | 5d | 02.06.WMS.02.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6448 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6447,6441 | 0d | 02.06.WMS.02.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6449 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-WMS תאפשר קליטה למלאי ואיתור של הפריטים שהוחזרו במצ"מ - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.06.WMS.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
6450 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.06.WMS.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6451 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.06.WMS.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6452 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.06.WMS.03.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6453 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6258 | 20d | 02.06.WMS.03.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
6454 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6453 | 25d | 02.06.WMS.03.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
6455 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6454 | 25d | 02.06.WMS.03.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6456 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6455 | 10d | 02.06.WMS.03.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6457 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6456 | 10d | 02.06.WMS.03.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6458 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6457 | 5d | 02.06.WMS.03.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6459 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6458,6452 | 0d | 02.06.WMS.03.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6460 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-WMS תאפשר העברה של פריטים שהוחזרו לאחסנה באחד מהמחסנים המנוהלים WMS - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.06.WMS.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
6461 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.06.WMS.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6462 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.06.WMS.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6463 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.06.WMS.04.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6464 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6258 | 20d | 02.06.WMS.04.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
6465 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6464 | 25d | 02.06.WMS.04.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
6466 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6465 | 25d | 02.06.WMS.04.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6467 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6466 | 10d | 02.06.WMS.04.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6468 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6467 | 10d | 02.06.WMS.04.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6469 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6468 | 5d | 02.06.WMS.04.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6470 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6469,6463 | 0d | 02.06.WMS.04.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6471 |  | Auto Scheduled | 02.08: מכירות | 246 days | 19 July 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.10000000000000001 |  | 3,156d | 02.08 | ממתין לאישור | תהילה | hd | תהילה |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3
6472 |  | Auto Scheduled | 02.08: מכירות.BP | 161 days | 19 July 2020 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0.87 |  | 141d | 02.08.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
6473 |  | Auto Scheduled | 02.08: מכירות - BP | 161 days | 19 July 2020 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0.87 |  | 141d | 02.08.BP.01 | ממתין לאישור | תהילה | parent | תהילה |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5
6474 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 144 days | 10 August 2020 08:00 | 25 February 2021 17:00 | 0.92000000000000004 |  | 101d | 02.08.BP.01.01 |  | תהילה | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6475 |  | Auto Scheduled | ע"פ תהילה יצחק, עדיין התהליך האושי לא סגור ולכן כרגע מקפיאים את ההתקדמות. יש לספק לו"ז | 1 day | 10 August 2020 08:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 |  | 1d | 02.08.BP.01.01.10 | בוצע | תהילה | MoM | תהילה | מאיה | BP | NA | Must Start On | 7
6476 |  | Auto Scheduled | ע"פ מסמכי המרכז קיים מחסן מכירות אחד בדרום. ע"פ המשתמשים נדרש מתחם מכירות בכל מרחב | 1 day | 10 August 2020 08:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 |  | 1d | 02.08.BP.01.01.11 | בוצע | תהילה | MoM | תהילה | מאיה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
6477 |  | Auto Scheduled | תהילה: -BP מחולק לשלושה תתי תהליכים שונים. השבוע סוכם עקרונית עם אבי על מבנה הארגוני של מתחמי המכירות בנוסף נסגרו מספר סוגיות אושיות משמעותיות. ועכשיו ניתן לזמן את הדיונים הבאים בנושא. יתואם שבוע הבא גם למול משהב"ט. | 1 day | 10 August 2020 08:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 |  | 1d | 02.08.BP.01.01.12 | בוצע | תהילה | MoM | תהילה | מאיה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
6478 |  | Auto Scheduled | מה עלה מהדיונים? | 1 day | 10 August 2020 08:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 |  | 1d | 02.08.BP.01.01.13 | בוצע | תהילה | MoM | תהילה | מאיה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
6479 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 46 days | 13 September 2020 08:00 | 16 November 2020 17:00 | 1 |  | 46d | 02.08.BP.01.01.30 | בוצע | תהילה | MoM | תהילה | תע = שרשרת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
6480 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 9 days | 15 November 2020 08:00 | 26 November 2020 17:00 | 1 | 6479 | 9d | 02.08.BP.01.01.31 | בוצע | תהילה | MoM | תהילה | תע = שרשרת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
6481 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 4 days | 25 November 2020 08:00 | 30 November 2020 17:00 | 1 | 6480 | 4d | 02.08.BP.01.01.32 | בוצע | סיגל | MoM | תהילה | תע = שרשרת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
6482 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 7 days | 30 November 2020 08:00 | 08 December 2020 17:00 | 1 | 6481 | 7d | 02.08.BP.01.01.33 | בוצע | תהילה | MoM | תהילה | תע = שרשרת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
6483 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 10 days | 08 December 2020 08:00 | 21 December 2020 17:00 | 1 | 6482 | 10d | 02.08.BP.01.01.34 | בוצע | תהילה | MoM | תהילה | תע = שרשרת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
6484 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 4 days | 21 December 2020 08:00 | 24 December 2020 17:00 | 1 | 6483 | 4d | 02.08.BP.01.01.35 | בוצע | אבי | MoM | תהילה | תע = שרשרת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
6485 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 5 days | 24 December 2020 08:00 | 30 December 2020 17:00 | 1 | 6484 | 5d | 02.08.BP.01.01.36 | בוצע | תהילה | MoM | תהילה | תע = שרשרת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
6486 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 4 days | 30 December 2020 08:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 | 6485 | 4d | 02.08.BP.01.01.37 | בוצע | תהילה | MoM | תהילה | תע = שרשרת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
6487 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 8 days | 16 February 2021 08:00 | 25 February 2021 17:00 | 0 | 6486 | 8d | 02.08.BP.01.01.38 | בתהליך | תהילה | MoM | תהילה | תע = שרשרת | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
6488 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 161 days | 19 July 2020 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0.75 |  | 40d | 02.08.BP.01.02 |  | תהילה | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6489 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 25 February 2021 17:00 | 25 February 2021 17:00 | 0 | 6487 | 0d | 02.08.BP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
6490 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 19 July 2020 08:00 | 24 July 2020 17:00 | 1 |  | 5d | 02.08.BP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
6491 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 26 July 2020 08:00 | 07 August 2020 17:00 | 1 | 6490 | 10d | 02.08.BP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
6492 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 09 August 2020 08:00 | 14 August 2020 17:00 | 1 | 6491 | 5d | 02.08.BP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
6493 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 16 August 2020 08:00 | 28 August 2020 17:00 | 1 | 6492 | 10d | 02.08.BP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
6494 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 6493 | 10d | 02.08.BP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
6495 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 01 March 2021 17:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 6494,6489 | 0d | 02.08.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
6496 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 01 March 2021 17:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 6495 | 0d | 02.08.BP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
6497 |  | Auto Scheduled | 02.08: מכירות.INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 1,210d | 02.08.INT |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
6498 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר בדיקת מלאי בשיקוף ממערכת WMS - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.08.INT.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
6499 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.08.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6500 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.08.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6501 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 02.08.INT.01.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6502 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6486 | 20d | 02.08.INT.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
6503 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6502 | 25d | 02.08.INT.01.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
6504 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6503 | 25d | 02.08.INT.01.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6505 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6504 | 10d | 02.08.INT.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6506 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6505 | 10d | 02.08.INT.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6507 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6506 | 5d | 02.08.INT.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6508 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6507,6501 | 0d | 02.08.INT.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6509 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר שדר למערכת WMS על שריון מלאים - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.08.INT.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
6510 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.08.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6511 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.08.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6512 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 02.08.INT.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6513 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6486 | 20d | 02.08.INT.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
6514 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6513 | 25d | 02.08.INT.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
6515 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6514 | 25d | 02.08.INT.02.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6516 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6515 | 10d | 02.08.INT.02.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6517 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6516 | 10d | 02.08.INT.02.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6518 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6517 | 5d | 02.08.INT.02.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6519 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6518,6512 | 0d | 02.08.INT.02.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6520 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.08.INT.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
6521 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.08.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6522 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.08.INT.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6523 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 02.08.INT.03.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6524 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6486 | 20d | 02.08.INT.03.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
6525 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6524 | 25d | 02.08.INT.03.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
6526 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6525 | 25d | 02.08.INT.03.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6527 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6526 | 10d | 02.08.INT.03.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6528 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6527 | 10d | 02.08.INT.03.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6529 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6528 | 5d | 02.08.INT.03.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6530 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6529,6523 | 0d | 02.08.INT.03.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6531 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר עדכון מערכת SAP על כך שהאספקה נופקה - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.08.INT.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
6532 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.08.INT.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6533 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.08.INT.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6534 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 02.08.INT.04.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6535 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6486 | 20d | 02.08.INT.04.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
6536 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6535 | 25d | 02.08.INT.04.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
6537 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6536 | 25d | 02.08.INT.04.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6538 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6537 | 10d | 02.08.INT.04.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6539 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6538 | 10d | 02.08.INT.04.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6540 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6539 | 5d | 02.08.INT.04.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6541 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6540,6534 | 0d | 02.08.INT.04.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6542 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר בדיקת מלאי בשיקוף ממערכת WMS - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.08.INT.D2 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
6543 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.08.INT.D2.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6544 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.08.INT.D2.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6545 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 02.08.INT.D2.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6546 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6486 | 20d | 02.08.INT.D2.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
6547 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6546 | 25d | 02.08.INT.D2.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
6548 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6547 | 25d | 02.08.INT.D2.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6549 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6548 | 10d | 02.08.INT.D2.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6550 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6549 | 10d | 02.08.INT.D2.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6551 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6550 | 5d | 02.08.INT.D2.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6552 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6551,6545 | 0d | 02.08.INT.D2.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6553 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר שדר למערכת WMS על שריון מלאים - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.08.INT.D4 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
6554 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.08.INT.D4.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6555 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.08.INT.D4.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6556 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 02.08.INT.D4.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6557 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6486 | 20d | 02.08.INT.D4.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
6558 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6557 | 25d | 02.08.INT.D4.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
6559 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6558 | 25d | 02.08.INT.D4.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6560 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6559 | 10d | 02.08.INT.D4.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6561 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6560 | 10d | 02.08.INT.D4.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6562 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6561 | 5d | 02.08.INT.D4.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6563 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6562,6556 | 0d | 02.08.INT.D4.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6564 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.08.INT.D7 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
6565 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.08.INT.D7.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6566 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.08.INT.D7.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6567 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 02.08.INT.D7.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6568 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6486 | 20d | 02.08.INT.D7.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
6569 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6568 | 25d | 02.08.INT.D7.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
6570 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6569 | 25d | 02.08.INT.D7.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6571 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6570 | 10d | 02.08.INT.D7.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6572 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6571 | 10d | 02.08.INT.D7.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6573 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6572 | 5d | 02.08.INT.D7.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6574 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6573,6567 | 0d | 02.08.INT.D7.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6575 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר עדכון מערכת SAP על כך שהאספקה נופקה - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.08.INT.D9 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
6576 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.08.INT.D9.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6577 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.08.INT.D9.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6578 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 02.08.INT.D9.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6579 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6486 | 20d | 02.08.INT.D9.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
6580 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6579 | 25d | 02.08.INT.D9.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
6581 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6580 | 25d | 02.08.INT.D9.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6582 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6581 | 10d | 02.08.INT.D9.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6583 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6582 | 10d | 02.08.INT.D9.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6584 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6583 | 5d | 02.08.INT.D9.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6585 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6584,6578 | 0d | 02.08.INT.D9.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6586 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר בדיקת מלאי בשיקוף ממערכת WMS - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.08.INT.DA | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
6587 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.08.INT.DA.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6588 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.08.INT.DA.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6589 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 02.08.INT.DA.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6590 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6486 | 20d | 02.08.INT.DA.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
6591 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6590 | 25d | 02.08.INT.DA.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
6592 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6591 | 25d | 02.08.INT.DA.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6593 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6592 | 10d | 02.08.INT.DA.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6594 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6593 | 10d | 02.08.INT.DA.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6595 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6594 | 5d | 02.08.INT.DA.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6596 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6595,6589 | 0d | 02.08.INT.DA.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6597 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.08.INT.DC | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
6598 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.08.INT.DC.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6599 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.08.INT.DC.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6600 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 02.08.INT.DC.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6601 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6486 | 20d | 02.08.INT.DC.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
6602 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6601 | 25d | 02.08.INT.DC.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
6603 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6602 | 25d | 02.08.INT.DC.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6604 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6603 | 10d | 02.08.INT.DC.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6605 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6604 | 10d | 02.08.INT.DC.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6606 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6605 | 5d | 02.08.INT.DC.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6607 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6606,6600 | 0d | 02.08.INT.DC.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6608 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר עדכון מערכת SAP על כך שהאספקה נופקה - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.08.INT.DE | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
6609 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.08.INT.DE.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6610 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.08.INT.DE.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6611 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 02.08.INT.DE.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6612 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6486 | 20d | 02.08.INT.DE.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
6613 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6612 | 25d | 02.08.INT.DE.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
6614 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6613 | 25d | 02.08.INT.DE.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6615 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6614 | 10d | 02.08.INT.DE.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6616 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6615 | 10d | 02.08.INT.DE.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6617 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6616 | 5d | 02.08.INT.DE.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6618 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6617,6611 | 0d | 02.08.INT.DE.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6619 |  | Auto Scheduled | 02.08: מכירות.SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 1,235d | 02.08.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
6620 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לפתוח בל"מ על סמך בל"מ ממשהב"ט - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.08.SAP.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
6621 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.08.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6622 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.08.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6623 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.08.SAP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6624 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6486 | 20d | 02.08.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6625 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6624 | 25d | 02.08.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6626 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6625 | 25d | 02.08.SAP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6627 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6626 | 10d | 02.08.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6628 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6627 | 10d | 02.08.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6629 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6628 | 5d | 02.08.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6630 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6629,6623 | 0d | 02.08.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6631 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר שינוי סטאטוס הבל"מ - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.08.SAP.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
6632 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.08.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6633 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.08.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6634 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.08.SAP.02.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6635 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6486 | 20d | 02.08.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6636 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6635 | 25d | 02.08.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6637 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6636 | 25d | 02.08.SAP.02.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6638 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6637 | 10d | 02.08.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6639 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6638 | 10d | 02.08.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6640 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6639 | 5d | 02.08.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6641 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6640,6634 | 0d | 02.08.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6642 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר עדכון אתר ואתר אחסון - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.08.SAP.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
6643 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.08.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6644 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.08.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6645 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.08.SAP.03.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6646 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6486 | 20d | 02.08.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6647 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6646 | 25d | 02.08.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6648 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6647 | 25d | 02.08.SAP.03.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6649 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6648 | 10d | 02.08.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6650 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6649 | 10d | 02.08.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6651 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6650 | 5d | 02.08.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6652 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6651,6645 | 0d | 02.08.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6653 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ליצור הזמנת מכירה מסוג ZOR לאחר אישור הבל"מ במערכת - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.08.SAP.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
6654 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.08.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6655 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.08.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6656 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.08.SAP.04.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6657 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6486 | 20d | 02.08.SAP.04.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6658 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6657 | 25d | 02.08.SAP.04.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6659 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6658 | 25d | 02.08.SAP.04.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6660 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6659 | 10d | 02.08.SAP.04.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6661 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6660 | 10d | 02.08.SAP.04.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6662 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6661 | 5d | 02.08.SAP.04.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6663 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6662,6656 | 0d | 02.08.SAP.04.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6664 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ניהול נתוני לקוח לצורך תיאום אספקה - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.08.SAP.05 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
6665 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.08.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6666 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.08.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6667 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.08.SAP.05.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6668 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6486 | 20d | 02.08.SAP.05.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6669 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6668 | 25d | 02.08.SAP.05.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6670 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6669 | 25d | 02.08.SAP.05.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6671 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6670 | 10d | 02.08.SAP.05.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6672 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6671 | 10d | 02.08.SAP.05.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6673 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6672 | 5d | 02.08.SAP.05.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6674 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6673,6667 | 0d | 02.08.SAP.05.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6675 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ליצור אספקה על סמך הזמנת המכירה - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.08.SAP.06 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
6676 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.08.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6677 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.08.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6678 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.08.SAP.06.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6679 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6486 | 20d | 02.08.SAP.06.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6680 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6679 | 25d | 02.08.SAP.06.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6681 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6680 | 25d | 02.08.SAP.06.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6682 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6681 | 10d | 02.08.SAP.06.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6683 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6682 | 10d | 02.08.SAP.06.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6684 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6683 | 5d | 02.08.SAP.06.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6685 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6684,6678 | 0d | 02.08.SAP.06.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6686 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת לוט על סמך מלאי - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.08.SAP.08 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
6687 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.08.SAP.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6688 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.08.SAP.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6689 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.08.SAP.08.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6690 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6486 | 20d | 02.08.SAP.08.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6691 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6690 | 25d | 02.08.SAP.08.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6692 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6691 | 25d | 02.08.SAP.08.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6693 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6692 | 10d | 02.08.SAP.08.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6694 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6693 | 10d | 02.08.SAP.08.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6695 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6694 | 5d | 02.08.SAP.08.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6696 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6695,6689 | 0d | 02.08.SAP.08.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6697 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-SAP תאפשר ליצור אספקה על סמך הזמנת המכירה - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.08.SAP.10 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
6698 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.08.SAP.10.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6699 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.08.SAP.10.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6700 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.08.SAP.10.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6701 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6486 | 20d | 02.08.SAP.10.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6702 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6701 | 25d | 02.08.SAP.10.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6703 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6702 | 25d | 02.08.SAP.10.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6704 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6703 | 10d | 02.08.SAP.10.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6705 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6704 | 10d | 02.08.SAP.10.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6706 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6705 | 5d | 02.08.SAP.10.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6707 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6706,6700 | 0d | 02.08.SAP.10.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6708 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת מכירה - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.08.SAP.12 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
6709 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.08.SAP.12.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6710 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.08.SAP.12.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6711 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.08.SAP.12.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6712 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6486 | 20d | 02.08.SAP.12.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6713 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6712 | 25d | 02.08.SAP.12.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6714 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6713 | 25d | 02.08.SAP.12.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6715 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6714 | 10d | 02.08.SAP.12.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6716 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6715 | 10d | 02.08.SAP.12.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6717 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6716 | 5d | 02.08.SAP.12.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6718 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6717,6711 | 0d | 02.08.SAP.12.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6719 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ניהול נתוני לקוח לצורך תיאום אספקה - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.08.SAP.D1 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
6720 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.08.SAP.D1.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6721 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.08.SAP.D1.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6722 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.08.SAP.D1.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6723 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6486 | 20d | 02.08.SAP.D1.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6724 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6723 | 25d | 02.08.SAP.D1.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6725 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6724 | 25d | 02.08.SAP.D1.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6726 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6725 | 10d | 02.08.SAP.D1.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6727 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6726 | 10d | 02.08.SAP.D1.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6728 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6727 | 5d | 02.08.SAP.D1.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6729 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6728,6722 | 0d | 02.08.SAP.D1.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6730 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ניהול נתוני לקוח לצורך תיאום אספקה - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.08.SAP.D3 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
6731 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.08.SAP.D3.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6732 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.08.SAP.D3.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6733 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.08.SAP.D3.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6734 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6486 | 20d | 02.08.SAP.D3.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6735 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6734 | 25d | 02.08.SAP.D3.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6736 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6735 | 25d | 02.08.SAP.D3.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6737 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6736 | 10d | 02.08.SAP.D3.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6738 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6737 | 10d | 02.08.SAP.D3.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6739 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6738 | 5d | 02.08.SAP.D3.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6740 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6739,6733 | 0d | 02.08.SAP.D3.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6741 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ניהול נתוני לקוח לצורך תיאום אספקה - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.08.SAP.D6 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
6742 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.08.SAP.D6.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6743 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.08.SAP.D6.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6744 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.08.SAP.D6.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6745 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6486 | 20d | 02.08.SAP.D6.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6746 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6745 | 25d | 02.08.SAP.D6.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6747 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6746 | 25d | 02.08.SAP.D6.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6748 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6747 | 10d | 02.08.SAP.D6.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6749 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6748 | 10d | 02.08.SAP.D6.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6750 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6749 | 5d | 02.08.SAP.D6.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6751 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6750,6744 | 0d | 02.08.SAP.D6.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6752 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ליצור אספקה על סמך הזמנת המכירה - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.08.SAP.DB | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
6753 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.08.SAP.DB.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6754 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.08.SAP.DB.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6755 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.08.SAP.DB.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6756 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6486 | 20d | 02.08.SAP.DB.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6757 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6756 | 25d | 02.08.SAP.DB.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6758 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6757 | 25d | 02.08.SAP.DB.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6759 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6758 | 10d | 02.08.SAP.DB.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6760 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6759 | 10d | 02.08.SAP.DB.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6761 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6760 | 5d | 02.08.SAP.DB.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6762 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6761,6755 | 0d | 02.08.SAP.DB.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6763 |  | Auto Scheduled | 02.08: מכירות.WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 570d | 02.08.WMS |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
6764 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר שריון מלאים - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.08.WMS.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
6765 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.08.WMS.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6766 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.08.WMS.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6767 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.08.WMS.01.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6768 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6486 | 20d | 02.08.WMS.01.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
6769 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6768 | 25d | 02.08.WMS.01.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
6770 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6769 | 25d | 02.08.WMS.01.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6771 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6770 | 10d | 02.08.WMS.01.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6772 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6771 | 10d | 02.08.WMS.01.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6773 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6772 | 5d | 02.08.WMS.01.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6774 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6773,6767 | 0d | 02.08.WMS.01.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6775 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר ניפוק אספקה - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.08.WMS.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
6776 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.08.WMS.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6777 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.08.WMS.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6778 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.08.WMS.02.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6779 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6486 | 20d | 02.08.WMS.02.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
6780 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6779 | 25d | 02.08.WMS.02.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
6781 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6780 | 25d | 02.08.WMS.02.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6782 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6781 | 10d | 02.08.WMS.02.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6783 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6782 | 10d | 02.08.WMS.02.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6784 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6783 | 5d | 02.08.WMS.02.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6785 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6784,6778 | 0d | 02.08.WMS.02.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6786 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר נעילת לוט במערכת - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.08.WMS.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
6787 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.08.WMS.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6788 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.08.WMS.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6789 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.08.WMS.04.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6790 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6486 | 20d | 02.08.WMS.04.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
6791 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6790 | 25d | 02.08.WMS.04.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
6792 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6791 | 25d | 02.08.WMS.04.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6793 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6792 | 10d | 02.08.WMS.04.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6794 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6793 | 10d | 02.08.WMS.04.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6795 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6794 | 5d | 02.08.WMS.04.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6796 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6795,6789 | 0d | 02.08.WMS.04.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6797 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר שריון מלאים - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.08.WMS.D5 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
6798 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.08.WMS.D5.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6799 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.08.WMS.D5.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6800 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.08.WMS.D5.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6801 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6486 | 20d | 02.08.WMS.D5.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
6802 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6801 | 25d | 02.08.WMS.D5.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
6803 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6802 | 25d | 02.08.WMS.D5.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6804 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6803 | 10d | 02.08.WMS.D5.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6805 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6804 | 10d | 02.08.WMS.D5.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6806 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6805 | 5d | 02.08.WMS.D5.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6807 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6806,6800 | 0d | 02.08.WMS.D5.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6808 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר ניפוק אספקה - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.08.WMS.D8 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
6809 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.08.WMS.D8.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6810 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.08.WMS.D8.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6811 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.08.WMS.D8.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6812 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6486 | 20d | 02.08.WMS.D8.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
6813 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6812 | 25d | 02.08.WMS.D8.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
6814 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6813 | 25d | 02.08.WMS.D8.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6815 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6814 | 10d | 02.08.WMS.D8.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6816 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6815 | 10d | 02.08.WMS.D8.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6817 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6816 | 5d | 02.08.WMS.D8.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6818 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6817,6811 | 0d | 02.08.WMS.D8.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6819 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר ניפוק אספקה - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.08.WMS.DD | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
6820 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.08.WMS.DD.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6821 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.08.WMS.DD.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6822 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.08.WMS.DD.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6823 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6486 | 20d | 02.08.WMS.DD.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
6824 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6823 | 25d | 02.08.WMS.DD.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
6825 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6824 | 25d | 02.08.WMS.DD.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6826 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6825 | 10d | 02.08.WMS.DD.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6827 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6826 | 10d | 02.08.WMS.DD.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6828 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6827 | 5d | 02.08.WMS.DD.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6829 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6828,6822 | 0d | 02.08.WMS.DD.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6830 |  | Auto Scheduled | 02.11: החלפות | 254 days | 08 July 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.10000000000000001 |  | 1,581d | 02.11 | ממתין לאישור | רמ"ח תו"ב | hd | תהילה |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3
6831 |  | Auto Scheduled | 02.11: החלפות.BP | 169 days | 08 July 2020 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0.90000000000000002 |  | 126d | 02.11.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
6832 |  | Auto Scheduled | 02.11: החלפות - BP | 169 days | 08 July 2020 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0.90000000000000002 |  | 126d | 02.11.BP.01 | ממתין לאישור | רמ"ח תו"ב | parent | תהילה |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5
6833 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 139 days | 10 August 2020 08:00 | 18 February 2021 17:00 | 0.96999999999999997 |  | 86d | 02.11.BP.01.01 |  | רמ"ח תו"ב | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6834 |  | Auto Scheduled | ממתינים להחלטות או"שיות ברמת חטלוג ומנהלת המרהס שלפיה תגזר תפיסת הפתרון. נפתח כמה פעמים ע"י משתמשים - מה הסטאטוס? | 1 day | 10 August 2020 08:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 |  | 1d | 02.11.BP.01.01.10 | בוצע | תהילה | MoM | תהילה | מאיה | BP | NA | Must Start On | 7
6835 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 26 days | 22 September 2020 08:00 | 27 October 2020 17:00 | 1 |  | 26d | 02.11.BP.01.01.30 | בוצע | תהילה | MoM | תהילה | תע = שרשרת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
6836 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 14 days | 27 October 2020 08:00 | 15 November 2020 17:00 | 1 | 6835 | 14d | 02.11.BP.01.01.31 | בוצע | תהילה | MoM | תהילה | תע = שרשרת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
6837 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 8 days | 15 November 2020 08:00 | 25 November 2020 17:00 | 1 | 6836 | 8d | 02.11.BP.01.01.32 | בוצע | סיגל | MoM | תהילה | תע = שרשרת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
6838 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 2 days | 24 November 2020 08:00 | 25 November 2020 17:00 | 1 | 6837 | 2d | 02.11.BP.01.01.33 | בוצע | תהילה | MoM | תהילה | תע = שרשרת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
6839 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 10 days | 25 November 2020 08:00 | 08 December 2020 17:00 | 1 | 6838 | 10d | 02.11.BP.01.01.34 | בוצע | אבי | MoM | תהילה | תע = שרשרת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
6840 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 1 day | 08 December 2020 08:00 | 08 December 2020 17:00 | 1 | 6839 | 1d | 02.11.BP.01.01.35 | בוצע | תהילה | MoM | תהילה | תע = שרשרת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
6841 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 17 days | 08 December 2020 08:00 | 30 December 2020 17:00 | 1 | 6840 | 17d | 02.11.BP.01.01.36 | בוצע | תהילה | MoM | תהילה | תע = שרשרת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
6842 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 4 days | 30 December 2020 08:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 | 6841 | 4d | 02.11.BP.01.01.37 | בוצע | תהילה | MoM | תהילה | תע = שרשרת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
6843 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 3 days | 16 February 2021 08:00 | 18 February 2021 17:00 | 0 | 6842 | 3d | 02.11.BP.01.01.38 | בתהליך | תהילה | MoM | תהילה | תע = שרשרת | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
6844 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 169 days | 08 July 2020 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0.75 |  | 40d | 02.11.BP.01.02 |  | רמ"ח תו"ב | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6845 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 18 February 2021 17:00 | 18 February 2021 17:00 | 0 | 6843 | 0d | 02.11.BP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
6846 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 08 July 2020 08:00 | 14 July 2020 17:00 | 1 |  | 5d | 02.11.BP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
6847 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 15 July 2020 08:00 | 28 July 2020 17:00 | 1 | 6846 | 10d | 02.11.BP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
6848 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 29 July 2020 08:00 | 04 August 2020 17:00 | 1 | 6847 | 5d | 02.11.BP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
6849 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 05 August 2020 08:00 | 18 August 2020 17:00 | 1 | 6848 | 10d | 02.11.BP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
6850 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 6849 | 10d | 02.11.BP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
6851 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 01 March 2021 17:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 6850,6845 | 0d | 02.11.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
6852 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 01 March 2021 17:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 6851 | 0d | 02.11.BP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
6853 |  | Auto Scheduled | 02.11: החלפות.IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 190d | 02.11.IMP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
6854 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לפתוח דרישת ניפוק ZN01 מהמרה"ס מסוג החלפה - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.11.IMP.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
6855 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.11.IMP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6856 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.11.IMP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6857 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.11.IMP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
6858 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6842 | 20d | 02.11.IMP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
6859 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6858 | 25d | 02.11.IMP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
6860 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6859 | 25d | 02.11.IMP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
6861 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6860 | 10d | 02.11.IMP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
6862 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6861 | 10d | 02.11.IMP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
6863 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6862 | 5d | 02.11.IMP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
6864 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6863,6857 | 0d | 02.11.IMP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
6865 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לנהל חוקת ניפוק למרה"ס על פי טבלת החלטה - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.11.IMP.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
6866 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.11.IMP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6867 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.11.IMP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6868 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.11.IMP.02.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
6869 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6842 | 20d | 02.11.IMP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
6870 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6869 | 25d | 02.11.IMP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
6871 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6870 | 25d | 02.11.IMP.02.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
6872 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6871 | 10d | 02.11.IMP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
6873 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6872 | 10d | 02.11.IMP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
6874 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6873 | 5d | 02.11.IMP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
6875 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6874,6868 | 0d | 02.11.IMP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
6876 |  | Auto Scheduled | 02.11: החלפות.INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 220d | 02.11.INT |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
6877 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-SAP תאפשר לשדר את האספקה/אספקות למערכת ה-WMS - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.11.INT.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
6878 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.11.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6879 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.11.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6880 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 02.11.INT.01.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6881 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6842 | 20d | 02.11.INT.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
6882 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6881 | 25d | 02.11.INT.01.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
6883 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6882 | 25d | 02.11.INT.01.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6884 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6883 | 10d | 02.11.INT.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6885 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6884 | 10d | 02.11.INT.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6886 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6885 | 5d | 02.11.INT.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6887 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6886,6880 | 0d | 02.11.INT.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6888 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-SAP תאפשר לבצע העברה של המלאי למערכת ה-WMS לטובת ניהול אחסנת הפריטים שהתקבלו במצ"מ או לכל מטרה אחרת - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.11.INT.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
6889 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.11.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6890 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.11.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6891 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 02.11.INT.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6892 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6842 | 20d | 02.11.INT.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
6893 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6892 | 25d | 02.11.INT.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
6894 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6893 | 25d | 02.11.INT.02.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6895 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6894 | 10d | 02.11.INT.02.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6896 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6895 | 10d | 02.11.INT.02.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6897 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6896 | 5d | 02.11.INT.02.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6898 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6897,6891 | 0d | 02.11.INT.02.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
6899 |  | Auto Scheduled | 02.11: החלפות.SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 570d | 02.11.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
6900 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לאשר/לדחות דרישות ניפוק מסוימות (על פי חוקה) - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.11.SAP.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
6901 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.11.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6902 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.11.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6903 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.11.SAP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6904 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6842 | 20d | 02.11.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6905 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6904 | 25d | 02.11.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6906 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6905 | 25d | 02.11.SAP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6907 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6906 | 10d | 02.11.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6908 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6907 | 10d | 02.11.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6909 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6908 | 5d | 02.11.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6910 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6909,6903 | 0d | 02.11.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6911 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לאשר דרישות ניפוק באופן אוטומטי על פי חוקה - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.11.SAP.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
6912 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.11.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6913 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.11.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6914 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.11.SAP.02.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6915 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6842 | 20d | 02.11.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6916 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6915 | 25d | 02.11.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6917 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6916 | 25d | 02.11.SAP.02.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6918 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6917 | 10d | 02.11.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6919 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6918 | 10d | 02.11.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6920 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6919 | 5d | 02.11.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6921 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6920,6914 | 0d | 02.11.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6922 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ליצור הזמנת ניפוק מסוג z21 לאחר אישור הדרישה במערכת או באופן אוטומטי - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.11.SAP.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
6923 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.11.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6924 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.11.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6925 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.11.SAP.03.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6926 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6842 | 20d | 02.11.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6927 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6926 | 25d | 02.11.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6928 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6927 | 25d | 02.11.SAP.03.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6929 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6928 | 10d | 02.11.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6930 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6929 | 10d | 02.11.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6931 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6930 | 5d | 02.11.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6932 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6931,6925 | 0d | 02.11.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6933 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר עריכת/מחיקה של הזמנת ניפוק מסוג z21 - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.11.SAP.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
6934 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.11.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6935 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.11.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6936 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.11.SAP.04.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6937 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6842 | 20d | 02.11.SAP.04.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6938 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6937 | 25d | 02.11.SAP.04.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6939 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6938 | 25d | 02.11.SAP.04.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6940 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6939 | 10d | 02.11.SAP.04.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6941 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6940 | 10d | 02.11.SAP.04.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6942 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6941 | 5d | 02.11.SAP.04.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6943 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6942,6936 | 0d | 02.11.SAP.04.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6944 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-SAP תאפשר לפתוח אספקה כנגד אספקה - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.11.SAP.05 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
6945 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.11.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6946 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.11.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6947 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.11.SAP.05.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6948 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6842 | 20d | 02.11.SAP.05.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6949 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6948 | 25d | 02.11.SAP.05.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6950 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6949 | 25d | 02.11.SAP.05.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6951 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6950 | 10d | 02.11.SAP.05.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6952 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6951 | 10d | 02.11.SAP.05.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6953 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6952 | 5d | 02.11.SAP.05.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6954 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6953,6947 | 0d | 02.11.SAP.05.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6955 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר לבצע קליטה של הזמנת ניפוק ההחלפה למלאי לאתר אחסון מיוחד המשוייך למרה"ס (ב-SAP שאינו מקושר ל-WMS ) - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.11.SAP.06 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
6956 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.11.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6957 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.11.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6958 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.11.SAP.06.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6959 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6842 | 20d | 02.11.SAP.06.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6960 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6959 | 25d | 02.11.SAP.06.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
6961 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6960 | 25d | 02.11.SAP.06.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6962 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6961 | 10d | 02.11.SAP.06.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6963 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6962 | 10d | 02.11.SAP.06.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6964 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6963 | 5d | 02.11.SAP.06.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6965 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6964,6958 | 0d | 02.11.SAP.06.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
6966 |  | Auto Scheduled | 02.11: החלפות.WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 475d | 02.11.WMS |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
6967 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-WMS תאפשר לעבד את האספקה ולבצע איסוף אריזה וניפוק של האספקה - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.11.WMS.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
6968 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.11.WMS.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6969 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.11.WMS.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6970 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.11.WMS.01.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6971 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6842 | 20d | 02.11.WMS.01.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
6972 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6971 | 25d | 02.11.WMS.01.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
6973 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6972 | 25d | 02.11.WMS.01.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6974 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6973 | 10d | 02.11.WMS.01.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6975 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6974 | 10d | 02.11.WMS.01.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6976 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6975 | 5d | 02.11.WMS.01.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6977 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6976,6970 | 0d | 02.11.WMS.01.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6978 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-WMS תאפשר להפיק שובר ניפוק החלפה ליחידה על סמך האספקה - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.11.WMS.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
6979 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.11.WMS.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6980 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.11.WMS.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6981 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.11.WMS.02.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6982 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6842 | 20d | 02.11.WMS.02.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
6983 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6982 | 25d | 02.11.WMS.02.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
6984 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6983 | 25d | 02.11.WMS.02.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6985 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6984 | 10d | 02.11.WMS.02.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6986 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6985 | 10d | 02.11.WMS.02.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6987 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6986 | 5d | 02.11.WMS.02.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6988 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6987,6981 | 0d | 02.11.WMS.02.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6989 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-WMS תאפשר לשדר את ביצוע הניפוק ועדכון מלאים שנופקו להחלפה ל-SAP - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.11.WMS.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
6990 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.11.WMS.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
6991 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.11.WMS.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
6992 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.11.WMS.03.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6993 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6842 | 20d | 02.11.WMS.03.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
6994 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 6993 | 25d | 02.11.WMS.03.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
6995 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 6994 | 25d | 02.11.WMS.03.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6996 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 6995 | 10d | 02.11.WMS.03.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6997 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 6996 | 10d | 02.11.WMS.03.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6998 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6997 | 5d | 02.11.WMS.03.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
6999 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 6998,6992 | 0d | 02.11.WMS.03.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
7000 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-WMS תאפשר קליטה למלאי ואיתור של הפריטים שהוחלפו במצ"מ - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.11.WMS.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
7001 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.11.WMS.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7002 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.11.WMS.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7003 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.11.WMS.04.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
7004 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6842 | 20d | 02.11.WMS.04.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
7005 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 7004 | 25d | 02.11.WMS.04.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
7006 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 7005 | 25d | 02.11.WMS.04.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
7007 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 7006 | 10d | 02.11.WMS.04.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
7008 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 7007 | 10d | 02.11.WMS.04.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
7009 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7008 | 5d | 02.11.WMS.04.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
7010 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7009,7003 | 0d | 02.11.WMS.04.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
7011 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-WMS תאפשר העברה של פריטים שהוחלפו לאחסנה באחד מהמחסנים המנוהלים WMS - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.11.WMS.05 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
7012 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.11.WMS.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7013 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.11.WMS.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7014 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.11.WMS.05.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
7015 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 6842 | 20d | 02.11.WMS.05.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
7016 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 7015 | 25d | 02.11.WMS.05.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
7017 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 7016 | 25d | 02.11.WMS.05.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
7018 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 7017 | 10d | 02.11.WMS.05.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
7019 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 7018 | 10d | 02.11.WMS.05.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
7020 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7019 | 5d | 02.11.WMS.05.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
7021 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7020,7014 | 0d | 02.11.WMS.05.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
7022 |  | Auto Scheduled | 02.12: תיקונים | 363 days | 09 July 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.20000000000000001 |  | 1,603d | 02.12 | סיכום מסמך | פריאל ישי | hd | פריאל |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3
7023 |  | Auto Scheduled | 02.12: תיקונים.BP | 178 days | 09 July 2020 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0.80000000000000004 |  | 128d | 02.12.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
7024 |  | Auto Scheduled | 02.12: תיקונים - BP | 178 days | 09 July 2020 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0.80000000000000004 |  | 128d | 02.12.BP.01 | סיכום מסמך | פריאל ישי | parent | פריאל |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5
7025 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 141 days | 10 August 2020 08:00 | 22 February 2021 17:00 | 0.93999999999999995 |  | 88d | 02.12.BP.01.01 |  | פריאל ישי | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7026 |  | Auto Scheduled | גדי מתנגד להפצת המסמך (סיכום דיון) עד שתתקיים ישיבה נוספת איתם - מה הסטאטוס? | 1 day | 10 August 2020 08:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 |  | 1d | 02.12.BP.01.01.10 | בוצע |  | MoM |  | מאיה | BP | NA | Must Start On | 7
7027 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 16 days | 14 October 2020 08:00 | 04 November 2020 17:00 | 1 |  | 16d | 02.12.BP.01.01.30 | בוצע | פריאל | MoM | פריאל | תע = שרשרת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
7028 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 26 days | 04 November 2020 08:00 | 09 December 2020 17:00 | 1 | 7027 | 26d | 02.12.BP.01.01.31 | בוצע | פריאל | MoM | פריאל | תע = שרשרת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
7029 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 12 days | 09 December 2020 08:00 | 24 December 2020 17:00 | 1 | 7028 | 12d | 02.12.BP.01.01.32 | בוצע | פריאל | MoM | פריאל | תע = שרשרת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
7030 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 8 days | 24 December 2020 08:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 | 7029 | 8d | 02.12.BP.01.01.33 | בוצע | אבי | MoM | פריאל | תע = שרשרת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
7031 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 15 days | 04 January 2021 08:00 | 24 January 2021 17:00 | 1 | 7030 | 15d | 02.12.BP.01.01.34 | בוצע | פריאל | MoM | פריאל | תע = שרשרת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
7032 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 2 days | 24 January 2021 08:00 | 26 January 2021 17:00 | 1 | 7031 | 2d | 02.12.BP.01.01.35 | בוצע | פריאל | MoM | פריאל | תע = שרשרת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
7033 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 3 days | 25 January 2021 08:00 | 27 January 2021 17:00 | 1 | 7032 | 3d | 02.12.BP.01.01.36 | בוצע | פריאל | MoM | פריאל | תע = שרשרת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
7034 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 2 days | 16 February 2021 08:00 | 17 February 2021 17:00 | 0 | 7033 | 2d | 02.12.BP.01.01.37 | בתהליך | סיגל | MoM | פריאל | תע = שרשרת | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
7035 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 3 days | 18 February 2021 08:00 | 22 February 2021 17:00 | 0 | 7034 | 3d | 02.12.BP.01.01.38 | בתהליך | פריאל | MoM | פריאל | תע = שרשרת | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
7036 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 178 days | 09 July 2020 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0.5 |  | 40d | 02.12.BP.01.02 |  | פריאל ישי | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7037 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 22 February 2021 17:00 | 22 February 2021 17:00 | 0 | 7035 | 0d | 02.12.BP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
7038 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 09 July 2020 08:00 | 15 July 2020 17:00 | 1 |  | 5d | 02.12.BP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
7039 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 16 July 2020 08:00 | 29 July 2020 17:00 | 1 | 7038 | 10d | 02.12.BP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
7040 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 30 July 2020 08:00 | 05 August 2020 17:00 | 1 | 7039 | 5d | 02.12.BP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
7041 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 7040 | 10d | 02.12.BP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
7042 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 7041 | 10d | 02.12.BP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
7043 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 15 March 2021 17:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 7042,7037 | 0d | 02.12.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
7044 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 15 March 2021 17:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 7043 | 0d | 02.12.BP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
7045 |  | Auto Scheduled | 02.12: תיקונים.GEN | 269 days | 18 November 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.81000000000000005 |  | 150d | 02.12.GEN |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
7046 |  | Auto Scheduled | האם מערכת הYMS מחייבת מעורבות זכיין או לא? - GEN | 64 days | 18 November 2020 08:00 | 15 February 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 02.12.GEN.01 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
7047 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.12.GEN.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7048 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 30 days | 18 November 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 30d | 02.12.GEN.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7049 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.12.GEN.01.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7050 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 18 November 2020 08:00 | 01 December 2020 17:00 | 1 | 7049 | 10d | 02.12.GEN.01.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
7051 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 7050 | 20d | 02.12.GEN.01.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
7052 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 7051,7049 | 0d | 02.12.GEN.01.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7053 |  | Auto Scheduled | מה המבנה הארגוני של הבימ"לים? האם בימ"ל יהיה ב0010 או באתר מרה"ס? - GEN | 64 days | 18 November 2020 08:00 | 15 February 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 02.12.GEN.02 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
7054 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.12.GEN.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7055 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 30 days | 18 November 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 30d | 02.12.GEN.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7056 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.12.GEN.02.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7057 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 18 November 2020 08:00 | 01 December 2020 17:00 | 1 | 7056 | 10d | 02.12.GEN.02.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
7058 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 7057 | 20d | 02.12.GEN.02.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
7059 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 7058,7056 | 0d | 02.12.GEN.02.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7060 |  | Auto Scheduled | לוודא מול BP בימ"לים מענה להעברה בין בימ"ל גמורים למצ"מ תיקונים/יחידה. - GEN | 64 days | 18 November 2020 08:00 | 15 February 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 02.12.GEN.03 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
7061 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.12.GEN.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7062 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 30 days | 18 November 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 30d | 02.12.GEN.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7063 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.12.GEN.03.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7064 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 18 November 2020 08:00 | 01 December 2020 17:00 | 1 | 7063 | 10d | 02.12.GEN.03.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
7065 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 7064 | 20d | 02.12.GEN.03.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
7066 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 7065,7063 | 0d | 02.12.GEN.03.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7067 |  | Auto Scheduled | מהו התהליך המוסדר של תיקון במחסני זכיין (כמו במכבסה) - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.12.GEN.04 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
7068 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.12.GEN.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7069 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.12.GEN.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7070 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.12.GEN.04.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7071 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 7070 | 10d | 02.12.GEN.04.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7072 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 7071 | 20d | 02.12.GEN.04.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7073 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 7072,7070 | 0d | 02.12.GEN.04.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7074 |  | Auto Scheduled | נדרש לוודא כי נושא טיפול בהפרשי ניפוקים /אי התאמות מופיע רק בBP טיפול בהפרשים ולהוריד מBP החזרות והחלפות. - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 02.12.GEN.05 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
7075 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.12.GEN.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7076 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 |  | 30d | 02.12.GEN.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7077 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.12.GEN.05.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7078 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 7077 | 10d | 02.12.GEN.05.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
7079 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 | 7078 | 20d | 02.12.GEN.05.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
7080 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 7079,7077 | 0d | 02.12.GEN.05.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7081 |  | Auto Scheduled | 02.12: תיקונים.INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 660d | 02.12.INT |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
7082 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר שליחת הזמנות החזרה למערכת הWMS לטובת תכנון איסוף פריטים מהיחידה. - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.12.INT.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
7083 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.12.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7084 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.12.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7085 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 02.12.INT.01.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7086 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 7033 | 20d | 02.12.INT.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
7087 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 7086 | 25d | 02.12.INT.01.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7088 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 7087 | 25d | 02.12.INT.01.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7089 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 7088 | 10d | 02.12.INT.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7090 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 7089 | 10d | 02.12.INT.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7091 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7090 | 5d | 02.12.INT.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7092 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7091,7085 | 0d | 02.12.INT.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7093 |  | Auto Scheduled | מערכת הWMS תאפשר עדכון מערכת הSAP בנתוני האיסוף. - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.12.INT.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
7094 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.12.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7095 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.12.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7096 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 02.12.INT.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7097 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 7033 | 20d | 02.12.INT.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
7098 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 7097 | 25d | 02.12.INT.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7099 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 7098 | 25d | 02.12.INT.02.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7100 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 7099 | 10d | 02.12.INT.02.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7101 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 7100 | 10d | 02.12.INT.02.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7102 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7101 | 5d | 02.12.INT.02.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7103 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7102,7096 | 0d | 02.12.INT.02.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7104 |  | Auto Scheduled | מערכת ה SAP תאפשר שליחת שדר למסופון הPOD הכולל את הפריטים הנדרשים לאיסוף מהיחידה. - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.12.INT.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
7105 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.12.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7106 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.12.INT.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7107 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 02.12.INT.03.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7108 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 7033 | 20d | 02.12.INT.03.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
7109 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 7108 | 25d | 02.12.INT.03.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7110 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 7109 | 25d | 02.12.INT.03.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7111 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 7110 | 10d | 02.12.INT.03.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7112 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 7111 | 10d | 02.12.INT.03.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7113 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7112 | 5d | 02.12.INT.03.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7114 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7113,7107 | 0d | 02.12.INT.03.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7115 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר שליחת שדר למערכת הWMS לטובת איסוף הפריט מהבימ"ל למצ"מ. - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.12.INT.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
7116 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.12.INT.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7117 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.12.INT.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7118 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 02.12.INT.04.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7119 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 7033 | 20d | 02.12.INT.04.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
7120 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 7119 | 25d | 02.12.INT.04.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7121 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 7120 | 25d | 02.12.INT.04.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7122 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 7121 | 10d | 02.12.INT.04.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7123 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 7122 | 10d | 02.12.INT.04.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7124 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7123 | 5d | 02.12.INT.04.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7125 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7124,7118 | 0d | 02.12.INT.04.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7126 |  | Auto Scheduled | מערכת ה- WMS תשלח (בממשק אוטומטי) למערכת ה-SAP את השדר לשינוע כולל נתוני התכולה המתוכננים ומועד אספקה מתוכנן. נתונים אלו יעדכנו את האספקה במערכת הSAP. הנתונים יכללו, מספר הזמנה (כולל שורה), לקוח, משאית, פריטים, כמויות, אמצעי אריזה, נתוני מסלול וכו'. - | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.12.INT.05 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
7127 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.12.INT.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7128 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.12.INT.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7129 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 02.12.INT.05.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7130 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 7033 | 20d | 02.12.INT.05.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
7131 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 7130 | 25d | 02.12.INT.05.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7132 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 7131 | 25d | 02.12.INT.05.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7133 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 7132 | 10d | 02.12.INT.05.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7134 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 7133 | 10d | 02.12.INT.05.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7135 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7134 | 5d | 02.12.INT.05.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7136 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7135,7129 | 0d | 02.12.INT.05.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7137 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תתמוך בהעברת הזמנת החוב Z25M לזכיין לטובת תכנון הפצת הפריט מהבימ"ל ליחידה - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.12.INT.06 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
7138 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.12.INT.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7139 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.12.INT.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7140 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 02.12.INT.06.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7141 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 7033 | 20d | 02.12.INT.06.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
7142 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 7141 | 25d | 02.12.INT.06.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7143 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 7142 | 25d | 02.12.INT.06.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7144 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 7143 | 10d | 02.12.INT.06.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7145 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 7144 | 10d | 02.12.INT.06.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7146 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7145 | 5d | 02.12.INT.06.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7147 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7146,7140 | 0d | 02.12.INT.06.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7148 |  | Auto Scheduled | 02.12: תיקונים.SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 665d | 02.12.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
7149 |  | Auto Scheduled | עם מתן התייחסות גם לתקן 306 א – רמת מלאי במצ"מ - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.12.SAP.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
7150 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.12.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7151 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.12.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7152 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.12.SAP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7153 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 7033 | 20d | 02.12.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
7154 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 7153 | 25d | 02.12.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7155 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 7154 | 25d | 02.12.SAP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7156 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 7155 | 10d | 02.12.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7157 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 7156 | 10d | 02.12.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7158 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7157 | 5d | 02.12.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7159 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7158,7152 | 0d | 02.12.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7160 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-SAP תאפשר אישור ידני/אוטומטי לדרישה מותאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.12.SAP.11 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
7161 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.12.SAP.11.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7162 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.12.SAP.11.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7163 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.12.SAP.11.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7164 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 7033 | 20d | 02.12.SAP.11.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
7165 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 7164 | 25d | 02.12.SAP.11.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7166 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 7165 | 25d | 02.12.SAP.11.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7167 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 7166 | 10d | 02.12.SAP.11.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7168 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 7167 | 10d | 02.12.SAP.11.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7169 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7168 | 5d | 02.12.SAP.11.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7170 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7169,7163 | 0d | 02.12.SAP.11.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7171 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-SAP תכלול חוקות בדרישה בהתאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.12.SAP.12 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
7172 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.12.SAP.12.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7173 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.12.SAP.12.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7174 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.12.SAP.12.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7175 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 7033 | 20d | 02.12.SAP.12.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
7176 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 7175 | 25d | 02.12.SAP.12.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7177 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 7176 | 25d | 02.12.SAP.12.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7178 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 7177 | 10d | 02.12.SAP.12.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7179 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 7178 | 10d | 02.12.SAP.12.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7180 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7179 | 5d | 02.12.SAP.12.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7181 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7180,7174 | 0d | 02.12.SAP.12.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7182 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר ביצוע קבלת פריטים בבימ"ל. - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.12.SAP.13 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
7183 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.12.SAP.13.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7184 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.12.SAP.13.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7185 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.12.SAP.13.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7186 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 7033 | 20d | 02.12.SAP.13.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
7187 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 7186 | 25d | 02.12.SAP.13.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7188 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 7187 | 25d | 02.12.SAP.13.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7189 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 7188 | 10d | 02.12.SAP.13.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7190 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 7189 | 10d | 02.12.SAP.13.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7191 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7190 | 5d | 02.12.SAP.13.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7192 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7191,7185 | 0d | 02.12.SAP.13.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7193 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר לבצע תהליך זיכוי יחידה, העברת כושר לפריט וסגירת הזמנת חוב Z25M. - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.12.SAP.14 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
7194 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.12.SAP.14.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7195 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.12.SAP.14.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7196 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.12.SAP.14.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7197 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 7033 | 20d | 02.12.SAP.14.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
7198 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 7197 | 25d | 02.12.SAP.14.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7199 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 7198 | 25d | 02.12.SAP.14.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7200 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 7199 | 10d | 02.12.SAP.14.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7201 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 7200 | 10d | 02.12.SAP.14.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7202 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7201 | 5d | 02.12.SAP.14.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7203 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7202,7196 | 0d | 02.12.SAP.14.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7204 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תתמוך בשליחת מייל אוטומטי ליחידה עם הפריטים הפסולים ומספר ההזמנה. - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.12.SAP.15 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
7205 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.12.SAP.15.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7206 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.12.SAP.15.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7207 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.12.SAP.15.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7208 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 7033 | 20d | 02.12.SAP.15.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
7209 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 7208 | 25d | 02.12.SAP.15.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7210 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 7209 | 25d | 02.12.SAP.15.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7211 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 7210 | 10d | 02.12.SAP.15.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7212 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 7211 | 10d | 02.12.SAP.15.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7213 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7212 | 5d | 02.12.SAP.15.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7214 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7213,7207 | 0d | 02.12.SAP.15.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7215 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר יצירת הזמנת חוב בעת קבלת המלאי במצ"מ עם סימוכין להזמנת ההחזרה. - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.12.SAP.16 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
7216 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.12.SAP.16.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7217 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.12.SAP.16.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7218 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.12.SAP.16.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7219 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 7033 | 20d | 02.12.SAP.16.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
7220 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 7219 | 25d | 02.12.SAP.16.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7221 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 7220 | 25d | 02.12.SAP.16.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7222 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 7221 | 10d | 02.12.SAP.16.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7223 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 7222 | 10d | 02.12.SAP.16.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7224 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7223 | 5d | 02.12.SAP.16.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7225 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7224,7218 | 0d | 02.12.SAP.16.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7226 |  | Auto Scheduled | 02.13: השאלות | 251 days | 12 July 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.13 |  | 1,211d | 02.13 | ממתין לאישור | אבי פרישמן | hd | תהילה |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3
7227 |  | Auto Scheduled | 02.13: השאלות.BP | 166 days | 12 July 2020 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0.87 |  | 136d | 02.13.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
7228 |  | Auto Scheduled | 02.13: השאלות - BP | 166 days | 12 July 2020 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0.87 |  | 136d | 02.13.BP.01 | ממתין לאישור | אבי פרישמן | parent | תהילה |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5
7229 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 119 days | 14 September 2020 08:00 | 25 February 2021 17:00 | 0.92000000000000004 |  | 96d | 02.13.BP.01.01 |  | אבי פרישמן | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7230 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 9 days | 14 September 2020 08:00 | 24 September 2020 17:00 | 1 |  | 9d | 02.13.BP.01.01.80 | בוצע | תהילה | MoM | תהילה | תע = שרשרת | BP | NA | Must Start On | 7
7231 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 24 days | 24 September 2020 08:00 | 27 October 2020 17:00 | 1 | 7230 | 24d | 02.13.BP.01.01.81 | בוצע | תהילה | MoM | תהילה | תע = שרשרת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
7232 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 10 days | 27 October 2020 08:00 | 09 November 2020 17:00 | 1 | 7231 | 10d | 02.13.BP.01.01.82 | בוצע | תהילה | MoM | תהילה | תע = שרשרת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
7233 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 3 days | 09 November 2020 08:00 | 11 November 2020 17:00 | 1 | 7232 | 3d | 02.13.BP.01.01.83 | בוצע | סיגל | MoM | תהילה | תע = שרשרת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
7234 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 11 days | 11 November 2020 08:00 | 25 November 2020 17:00 | 1 | 7233 | 11d | 02.13.BP.01.01.84 | בוצע | תהילה | MoM | תהילה | תע = שרשרת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
7235 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 10 days | 25 November 2020 08:00 | 08 December 2020 17:00 | 1 | 7234 | 10d | 02.13.BP.01.01.85 | בוצע | אבי | MoM | תהילה | תע = שרשרת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
7236 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 17 days | 08 December 2020 08:00 | 30 December 2020 17:00 | 1 | 7235 | 17d | 02.13.BP.01.01.86 | בוצע | תהילה | MoM | תהילה | תע = שרשרת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
7237 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 4 days | 30 December 2020 08:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 | 7236 | 4d | 02.13.BP.01.01.87 | בוצע | תהילה | MoM | תהילה | תע = שרשרת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
7238 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 8 days | 16 February 2021 08:00 | 25 February 2021 17:00 | 0 | 7237 | 8d | 02.13.BP.01.01.88 | בתהליך | תהילה | MoM | תהילה | תע = שרשרת | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
7239 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 166 days | 12 July 2020 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0.75 |  | 40d | 02.13.BP.01.02 |  | אבי פרישמן | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7240 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 25 February 2021 17:00 | 25 February 2021 17:00 | 0 | 7238 | 0d | 02.13.BP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
7241 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 12 July 2020 08:00 | 17 July 2020 17:00 | 1 |  | 5d | 02.13.BP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
7242 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 19 July 2020 08:00 | 31 July 2020 17:00 | 1 | 7241 | 10d | 02.13.BP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
7243 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 02 August 2020 08:00 | 07 August 2020 17:00 | 1 | 7242 | 5d | 02.13.BP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
7244 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 09 August 2020 08:00 | 21 August 2020 17:00 | 1 | 7243 | 10d | 02.13.BP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
7245 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 7244 | 10d | 02.13.BP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
7246 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 01 March 2021 17:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 7245,7240 | 0d | 02.13.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
7247 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 01 March 2021 17:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 7246 | 0d | 02.13.BP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
7248 |  | Auto Scheduled | 02.13: השאלות.IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 190d | 02.13.IMP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
7249 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לפתוח דרישת השאלה למרה"ס - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.13.IMP.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
7250 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.13.IMP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7251 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.13.IMP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7252 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.13.IMP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
7253 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 7237 | 20d | 02.13.IMP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
7254 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 7253 | 25d | 02.13.IMP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
7255 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 7254 | 25d | 02.13.IMP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
7256 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 7255 | 10d | 02.13.IMP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
7257 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 7256 | 10d | 02.13.IMP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
7258 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7257 | 5d | 02.13.IMP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
7259 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7258,7252 | 0d | 02.13.IMP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
7260 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לפתוח הזמנת החזרת השאלה כנגד הזמנת השאלה שנופקה - IMP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.13.IMP.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
7261 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.13.IMP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7262 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.13.IMP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7263 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.13.IMP.02.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
7264 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 7237 | 20d | 02.13.IMP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
7265 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 7264 | 25d | 02.13.IMP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
7266 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 7265 | 25d | 02.13.IMP.02.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
7267 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 7266 | 10d | 02.13.IMP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
7268 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 7267 | 10d | 02.13.IMP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
7269 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7268 | 5d | 02.13.IMP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
7270 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7269,7263 | 0d | 02.13.IMP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
7271 |  | Auto Scheduled | 02.13: השאלות.INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 220d | 02.13.INT |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
7272 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תעביר את נתוני האספקות שנפתחו למערכת ה-WMS עבור היחידה הדורשת - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.13.INT.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
7273 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.13.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7274 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.13.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7275 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 02.13.INT.01.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7276 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 7237 | 20d | 02.13.INT.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
7277 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 7276 | 25d | 02.13.INT.01.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
7278 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 7277 | 25d | 02.13.INT.01.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7279 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 7278 | 10d | 02.13.INT.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7280 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 7279 | 10d | 02.13.INT.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7281 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7280 | 5d | 02.13.INT.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7282 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7281,7275 | 0d | 02.13.INT.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7283 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר לעדכן את סטטוס ניפוק האספקה ועדכון המלאים במערכת SAP - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.13.INT.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
7284 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.13.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7285 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.13.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7286 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 02.13.INT.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7287 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 7237 | 20d | 02.13.INT.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
7288 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 7287 | 25d | 02.13.INT.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
7289 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 7288 | 25d | 02.13.INT.02.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7290 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 7289 | 10d | 02.13.INT.02.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7291 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 7290 | 10d | 02.13.INT.02.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7292 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7291 | 5d | 02.13.INT.02.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7293 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7292,7286 | 0d | 02.13.INT.02.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7294 |  | Auto Scheduled | 02.13: השאלות.SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 570d | 02.13.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
7295 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לאשר/לדחות להקטין כמות של השאלה ליחידה - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.13.SAP.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
7296 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.13.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7297 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.13.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7298 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.13.SAP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7299 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 7237 | 20d | 02.13.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
7300 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 7299 | 25d | 02.13.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
7301 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 7300 | 25d | 02.13.SAP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7302 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 7301 | 10d | 02.13.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7303 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 7302 | 10d | 02.13.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7304 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7303 | 5d | 02.13.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7305 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7304,7298 | 0d | 02.13.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7306 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ליצור הזמנת השאלה מסוג Z24 באמצעות אישור דרישת השאלה או לחילופין ע"י פתיחת הזמנה ללא סימוכים לדרישה בהרשאת גורם מוסמך - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.13.SAP.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
7307 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.13.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7308 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.13.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7309 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.13.SAP.02.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7310 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 7237 | 20d | 02.13.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
7311 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 7310 | 25d | 02.13.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
7312 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 7311 | 25d | 02.13.SAP.02.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7313 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 7312 | 10d | 02.13.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7314 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 7313 | 10d | 02.13.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7315 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7314 | 5d | 02.13.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7316 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7315,7309 | 0d | 02.13.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7317 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ליצור/ תיצור בעצמה אספקות לניפוק הזמנת ההשאלה - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.13.SAP.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
7318 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.13.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7319 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.13.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7320 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.13.SAP.03.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7321 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 7237 | 20d | 02.13.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
7322 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 7321 | 25d | 02.13.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
7323 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 7322 | 25d | 02.13.SAP.03.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7324 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 7323 | 10d | 02.13.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7325 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 7324 | 10d | 02.13.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7326 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7325 | 5d | 02.13.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7327 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7326,7320 | 0d | 02.13.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7328 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר לבצע הארכת תוקף השאלה (מסך zlend) - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.13.SAP.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
7329 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.13.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7330 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.13.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7331 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.13.SAP.04.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7332 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 7237 | 20d | 02.13.SAP.04.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
7333 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 7332 | 25d | 02.13.SAP.04.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
7334 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 7333 | 25d | 02.13.SAP.04.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7335 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 7334 | 10d | 02.13.SAP.04.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7336 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 7335 | 10d | 02.13.SAP.04.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7337 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7336 | 5d | 02.13.SAP.04.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7338 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7337,7331 | 0d | 02.13.SAP.04.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7339 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר לקבע השאלה (מסך zlend) - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.13.SAP.05 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
7340 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.13.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7341 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.13.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7342 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.13.SAP.05.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7343 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 7237 | 20d | 02.13.SAP.05.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
7344 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 7343 | 25d | 02.13.SAP.05.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
7345 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 7344 | 25d | 02.13.SAP.05.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7346 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 7345 | 10d | 02.13.SAP.05.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7347 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 7346 | 10d | 02.13.SAP.05.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7348 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7347 | 5d | 02.13.SAP.05.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7349 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7348,7342 | 0d | 02.13.SAP.05.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7350 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-SAP תאפשר לבצע קיזוז וסגירת הזמנת החזרת השאלה Z25 על סמך מימוש החזרה מסוג הזמנה z23באופן אוטומטי - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.13.SAP.06 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
7351 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.13.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7352 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.13.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7353 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.13.SAP.06.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7354 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 7237 | 20d | 02.13.SAP.06.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
7355 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 7354 | 25d | 02.13.SAP.06.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
7356 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 7355 | 25d | 02.13.SAP.06.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7357 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 7356 | 10d | 02.13.SAP.06.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7358 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 7357 | 10d | 02.13.SAP.06.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7359 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7358 | 5d | 02.13.SAP.06.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7360 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7359,7353 | 0d | 02.13.SAP.06.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7361 |  | Auto Scheduled | 02.13: השאלות.WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.13.WMS |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
7362 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר ללקט , לארוז ולנפק אספקות השאלה ליחידות - WMS | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.13.WMS.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
7363 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.13.WMS.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7364 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.13.WMS.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7365 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.13.WMS.01.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
7366 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 7237 | 20d | 02.13.WMS.01.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
7367 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 7366 | 25d | 02.13.WMS.01.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
7368 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 7367 | 25d | 02.13.WMS.01.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
7369 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 7368 | 10d | 02.13.WMS.01.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
7370 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 7369 | 10d | 02.13.WMS.01.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
7371 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7370 | 5d | 02.13.WMS.01.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
7372 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7371,7365 | 0d | 02.13.WMS.01.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
7373 |  | Auto Scheduled | 02.18: טיפול בהפרשים | 361 days | 12 July 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.22 |  | 1,899d | 02.18 | ממתין לאישור | פריאל ישי | hd | פריאל |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3
7374 |  | Auto Scheduled | 02.18: טיפול בהפרשים.BP | 166 days | 12 July 2020 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0.83999999999999997 |  | 144d | 02.18.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
7375 |  | Auto Scheduled | 02.18: טיפול בהפרשים - BP | 166 days | 12 July 2020 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0.83999999999999997 |  | 144d | 02.18.BP.01 | ממתין לאישור | פריאל ישי | parent | פריאל |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5
7376 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 143 days | 10 August 2020 08:00 | 24 February 2021 17:00 | 0.88 |  | 104d | 02.18.BP.01.01 |  | פריאל ישי | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7377 |  | Auto Scheduled | היה דיון ב-2.8. עד הדיון, פריאל בודק האם קשור לעוד מקומות ואיך משפיע. מה הסטאטוס? | 1 day | 10 August 2020 08:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 |  | 1d | 02.18.BP.01.01.10 | בוצע |  | MoM |  | מאיה | BP | NA | Must Start On | 7
7378 |  | Auto Scheduled | אמלח נדרש לאשר מול חטלו"ג שהניפוק יהיה בשלב יציאת המשאית למחסן ההפצה. | 1 day | 10 August 2020 08:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 |  | 1d | 02.18.BP.01.01.10 | בוצע |  | MoM |  | מאיה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
7379 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 16 days | 08 September 2020 08:00 | 29 September 2020 17:00 | 1 |  | 16d | 02.18.BP.01.01.30 | בוצע | פריאל | MoM |  | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
7380 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 22 days | 29 September 2020 08:00 | 28 October 2020 17:00 | 1 | 7379 | 22d | 02.18.BP.01.01.31 | בוצע | פריאל | MoM |  | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
7381 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 49 days | 28 October 2020 08:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 | 7380 | 49d | 02.18.BP.01.01.32 | בוצע | אבי | MoM |  | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
7382 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 3 days | 16 February 2021 08:00 | 18 February 2021 17:00 | 0 | 7381 | 3d | 02.18.BP.01.01.33 | בתהליך | סיגל | MoM |  | פריאל | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
7383 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 2 days | 19 February 2021 08:00 | 22 February 2021 17:00 | 0 | 7382 | 2d | 02.18.BP.01.01.34 | בתהליך | פריאל | MoM |  | פריאל | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
7384 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 2 days | 23 February 2021 08:00 | 24 February 2021 17:00 | 0 | 7383 | 2d | 02.18.BP.01.01.35 | בתהליך | פריאל | MoM |  | פריאל | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
7385 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 2 days | 23 December 2020 08:00 | 24 December 2020 17:00 | 1 | 7384 | 2d | 02.18.BP.01.01.36 | בוצע | פריאל | MoM |  | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
7386 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 3 days | 16 February 2021 08:00 | 18 February 2021 17:00 | 0 | 7385 | 3d | 02.18.BP.01.01.37 | טרם החל | פריאל | MoM |  | פריאל | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
7387 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 3 days | 19 February 2021 08:00 | 23 February 2021 17:00 | 0 | 7386 | 3d | 02.18.BP.01.01.38 | טרם החל | פריאל | MoM |  | פריאל | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
7388 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 166 days | 12 July 2020 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0.75 |  | 40d | 02.18.BP.01.02 |  | פריאל ישי | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7389 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 23 February 2021 17:00 | 23 February 2021 17:00 | 0 | 7387 | 0d | 02.18.BP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
7390 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 12 July 2020 08:00 | 17 July 2020 17:00 | 1 |  | 5d | 02.18.BP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
7391 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 19 July 2020 08:00 | 31 July 2020 17:00 | 1 | 7390 | 10d | 02.18.BP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
7392 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 02 August 2020 08:00 | 07 August 2020 17:00 | 1 | 7391 | 5d | 02.18.BP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
7393 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 09 August 2020 08:00 | 21 August 2020 17:00 | 1 | 7392 | 10d | 02.18.BP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
7394 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 7393 | 10d | 02.18.BP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
7395 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 01 March 2021 17:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 7394,7389 | 0d | 02.18.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
7396 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 01 March 2021 17:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 7395 | 0d | 02.18.BP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
7397 |  | Auto Scheduled | 02.18: טיפול בהפרשים.GEN | 269 days | 18 November 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.76000000000000001 |  | 240d | 02.18.GEN |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
7398 |  | Auto Scheduled | נדרש לקבוע משך זמן לביצוע עדכון האספקה דרך SAP לאחר חתימה על הPOD ויציאת המשאית. - GEN | 64 days | 18 November 2020 08:00 | 15 February 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 02.18.GEN.01 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
7399 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.18.GEN.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7400 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 30 days | 18 November 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 30d | 02.18.GEN.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7401 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.18.GEN.01.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7402 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 18 November 2020 08:00 | 01 December 2020 17:00 | 1 | 7401 | 10d | 02.18.GEN.01.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
7403 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 7402 | 20d | 02.18.GEN.01.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
7404 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 7403,7401 | 0d | 02.18.GEN.01.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7405 |  | Auto Scheduled | האם ניפוק מהמערכות יבוצע בעת יציאת המשאית או בעת חתימה על מערכת הPOD? - GEN | 64 days | 18 November 2020 08:00 | 15 February 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 02.18.GEN.02 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
7406 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.18.GEN.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7407 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 30 days | 18 November 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 30d | 02.18.GEN.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7408 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.18.GEN.02.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7409 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 18 November 2020 08:00 | 01 December 2020 17:00 | 1 | 7408 | 10d | 02.18.GEN.02.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
7410 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 7409 | 20d | 02.18.GEN.02.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
7411 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 7410,7408 | 0d | 02.18.GEN.02.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7412 |  | Auto Scheduled | האם פריט שנופק ממחסן ההפצה ולא הגיע ליחידה מסיבה כלשהי, יחזור למחסן ההפצה או למצ"מ? - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 02.18.GEN.03 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
7413 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.18.GEN.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7414 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 |  | 30d | 02.18.GEN.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7415 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.18.GEN.03.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7416 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 7415 | 10d | 02.18.GEN.03.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
7417 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 | 7416 | 20d | 02.18.GEN.03.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
7418 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 7417,7415 | 0d | 02.18.GEN.03.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7419 |  | Auto Scheduled | לברר את עיתוי הניפוק בפריטים לצריכה (כגון מזון). שכן אין קבלה למלאי ביחידה וברגע שהמלאי נופק המלאי נחשב כנצרך - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 02.18.GEN.04 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
7420 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.18.GEN.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7421 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 |  | 30d | 02.18.GEN.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7422 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.18.GEN.04.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7423 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 7422 | 10d | 02.18.GEN.04.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
7424 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 | 7423 | 20d | 02.18.GEN.04.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
7425 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 7424,7422 | 0d | 02.18.GEN.04.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7426 |  | Auto Scheduled | במקרה בו תצא אספקה מהזכיין בכמות שאינה תואמת את דרישת האספקה , נדרש לוודא כי השלמת הפריטים אינה תהווה פעולת ערך מוסף – ובעצם הזכיין יקבל כסף עבור טעויות שלו.--מי מגדיר מהי פעולת ערך מוסף? - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 02.18.GEN.05 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
7427 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.18.GEN.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7428 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 |  | 30d | 02.18.GEN.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7429 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.18.GEN.05.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7430 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 7429 | 10d | 02.18.GEN.05.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
7431 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 | 7430 | 20d | 02.18.GEN.05.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
7432 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 7431,7429 | 0d | 02.18.GEN.05.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7433 |  | Auto Scheduled | לבדוק אפשרות השלמת הפריטים שלא הגיעו ליחידה ללא רישום - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.18.GEN.06 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
7434 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.18.GEN.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7435 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.18.GEN.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7436 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.18.GEN.06.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7437 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 7436 | 10d | 02.18.GEN.06.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7438 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 7437 | 20d | 02.18.GEN.06.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7439 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 7438,7436 | 0d | 02.18.GEN.06.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7440 |  | Auto Scheduled | לבדוק אופן מענה לתיקון תקציבי בכל המקרים - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 02.18.GEN.07 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
7441 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.18.GEN.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7442 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 |  | 30d | 02.18.GEN.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7443 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.18.GEN.07.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7444 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 7443 | 10d | 02.18.GEN.07.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
7445 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 | 7444 | 20d | 02.18.GEN.07.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
7446 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 7445,7443 | 0d | 02.18.GEN.07.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7447 |  | Auto Scheduled | לבחון השלכות שינוי התפיסה של 'מלאי בדרך' כפועל יוצא משינוי עיתוי הניפוק למול המצב הקיים - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.18.GEN.08 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
7448 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.18.GEN.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7449 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.18.GEN.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7450 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.18.GEN.08.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7451 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 7450 | 10d | 02.18.GEN.08.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7452 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 7451 | 20d | 02.18.GEN.08.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7453 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 7452,7450 | 0d | 02.18.GEN.08.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7454 |  | Auto Scheduled | 02.18: טיפול בהפרשים.INT | 136 days | 29 December 2020 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 660d | 02.18.INT |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
7455 |  | Auto Scheduled | מערכת הPOD תתמוך בשליחת שדר אודות סטטוס האספקה למערכת הSAP לטובת הפקת דוחות. - INT | 136 days | 29 December 2020 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.18.INT.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
7456 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.18.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7457 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 136 days | 29 December 2020 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.18.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7458 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 02.18.INT.01.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7459 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 24 February 2021 08:00 | 23 March 2021 17:00 | 0 | 7387 | 20d | 02.18.INT.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
7460 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 24 March 2021 08:00 | 27 April 2021 17:00 | 0 | 7459 | 25d | 02.18.INT.01.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
7461 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 28 April 2021 08:00 | 01 June 2021 17:00 | 0 | 7460 | 25d | 02.18.INT.01.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7462 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 02 June 2021 08:00 | 15 June 2021 17:00 | 0 | 7461 | 10d | 02.18.INT.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7463 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 16 June 2021 08:00 | 29 June 2021 17:00 | 0 | 7462 | 10d | 02.18.INT.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7464 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 30 June 2021 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0 | 7463 | 5d | 02.18.INT.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7465 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 06 July 2021 17:00 | 06 July 2021 17:00 | 0 | 7464,7458 | 0d | 02.18.INT.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7466 |  | Auto Scheduled | מערכת הWMS תתמוך בביצוע ניפוק המלאי ושידור הפעולה למערכת הSAP. - INT | 136 days | 29 December 2020 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.18.INT.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
7467 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.18.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7468 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 136 days | 29 December 2020 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.18.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7469 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 02.18.INT.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7470 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 24 February 2021 08:00 | 23 March 2021 17:00 | 0 | 7387 | 20d | 02.18.INT.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
7471 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 24 March 2021 08:00 | 27 April 2021 17:00 | 0 | 7470 | 25d | 02.18.INT.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
7472 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 28 April 2021 08:00 | 01 June 2021 17:00 | 0 | 7471 | 25d | 02.18.INT.02.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7473 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 02 June 2021 08:00 | 15 June 2021 17:00 | 0 | 7472 | 10d | 02.18.INT.02.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7474 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 16 June 2021 08:00 | 29 June 2021 17:00 | 0 | 7473 | 10d | 02.18.INT.02.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7475 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 30 June 2021 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0 | 7474 | 5d | 02.18.INT.02.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7476 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 06 July 2021 17:00 | 06 July 2021 17:00 | 0 | 7475,7469 | 0d | 02.18.INT.02.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7477 |  | Auto Scheduled | מערכת הWMS תאפשר ביצוע פעולת רוורס לתנועת ניפוק ושליחת שדר למערכת הSAP כאשר משלוח יצא מהמרה"ס אבל מסיבה כלשהי לא הגיע ליחידה, והמשאית חזרה עם הציוד למחסן הפצה. - INT | 136 days | 29 December 2020 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.18.INT.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
7478 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.18.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7479 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 136 days | 29 December 2020 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.18.INT.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7480 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 02.18.INT.03.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7481 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 24 February 2021 08:00 | 23 March 2021 17:00 | 0 | 7387 | 20d | 02.18.INT.03.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
7482 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 24 March 2021 08:00 | 27 April 2021 17:00 | 0 | 7481 | 25d | 02.18.INT.03.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
7483 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 28 April 2021 08:00 | 01 June 2021 17:00 | 0 | 7482 | 25d | 02.18.INT.03.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7484 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 02 June 2021 08:00 | 15 June 2021 17:00 | 0 | 7483 | 10d | 02.18.INT.03.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7485 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 16 June 2021 08:00 | 29 June 2021 17:00 | 0 | 7484 | 10d | 02.18.INT.03.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7486 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 30 June 2021 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0 | 7485 | 5d | 02.18.INT.03.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7487 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 06 July 2021 17:00 | 06 July 2021 17:00 | 0 | 7486,7480 | 0d | 02.18.INT.03.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7488 |  | Auto Scheduled | מערכת הWMS תשלח בממשק למערכת הSAP את תיקון המלאי שבוצע ובקישור לאספקה - INT | 136 days | 29 December 2020 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.18.INT.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
7489 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.18.INT.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7490 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 136 days | 29 December 2020 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.18.INT.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7491 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 02.18.INT.04.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7492 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 24 February 2021 08:00 | 23 March 2021 17:00 | 0 | 7387 | 20d | 02.18.INT.04.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
7493 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 24 March 2021 08:00 | 27 April 2021 17:00 | 0 | 7492 | 25d | 02.18.INT.04.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
7494 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 28 April 2021 08:00 | 01 June 2021 17:00 | 0 | 7493 | 25d | 02.18.INT.04.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7495 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 02 June 2021 08:00 | 15 June 2021 17:00 | 0 | 7494 | 10d | 02.18.INT.04.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7496 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 16 June 2021 08:00 | 29 June 2021 17:00 | 0 | 7495 | 10d | 02.18.INT.04.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7497 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 30 June 2021 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0 | 7496 | 5d | 02.18.INT.04.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7498 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 06 July 2021 17:00 | 06 July 2021 17:00 | 0 | 7497,7491 | 0d | 02.18.INT.04.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7499 |  | Auto Scheduled | מערכת הPOD תתמוך בשליחת שדר למערכת הSAP לטובת עדכון סטטוס באספקה. - INT | 136 days | 29 December 2020 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.18.INT.05 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
7500 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.18.INT.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7501 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 136 days | 29 December 2020 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.18.INT.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7502 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 02.18.INT.05.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7503 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 24 February 2021 08:00 | 23 March 2021 17:00 | 0 | 7387 | 20d | 02.18.INT.05.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
7504 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 24 March 2021 08:00 | 27 April 2021 17:00 | 0 | 7503 | 25d | 02.18.INT.05.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
7505 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 28 April 2021 08:00 | 01 June 2021 17:00 | 0 | 7504 | 25d | 02.18.INT.05.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7506 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 02 June 2021 08:00 | 15 June 2021 17:00 | 0 | 7505 | 10d | 02.18.INT.05.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7507 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 16 June 2021 08:00 | 29 June 2021 17:00 | 0 | 7506 | 10d | 02.18.INT.05.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7508 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 30 June 2021 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0 | 7507 | 5d | 02.18.INT.05.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7509 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 06 July 2021 17:00 | 06 July 2021 17:00 | 0 | 7508,7502 | 0d | 02.18.INT.05.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7510 |  | Auto Scheduled | מערכת הWMS ומערכת הSAP נדרשות לאפשר ניפוק בדחיפה וניפוק במשיכה. - INT | 136 days | 29 December 2020 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.18.INT.06 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
7511 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.18.INT.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7512 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 136 days | 29 December 2020 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.18.INT.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7513 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 02.18.INT.06.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7514 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 24 February 2021 08:00 | 23 March 2021 17:00 | 0 | 7387 | 20d | 02.18.INT.06.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
7515 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 24 March 2021 08:00 | 27 April 2021 17:00 | 0 | 7514 | 25d | 02.18.INT.06.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
7516 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 28 April 2021 08:00 | 01 June 2021 17:00 | 0 | 7515 | 25d | 02.18.INT.06.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7517 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 02 June 2021 08:00 | 15 June 2021 17:00 | 0 | 7516 | 10d | 02.18.INT.06.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7518 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 16 June 2021 08:00 | 29 June 2021 17:00 | 0 | 7517 | 10d | 02.18.INT.06.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7519 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 30 June 2021 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0 | 7518 | 5d | 02.18.INT.06.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7520 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 06 July 2021 17:00 | 06 July 2021 17:00 | 0 | 7519,7513 | 0d | 02.18.INT.06.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
7521 |  | Auto Scheduled | 02.18: טיפול בהפרשים.SAP | 136 days | 29 December 2020 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 665d | 02.18.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
7522 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תתמוך בביצוע ניפוק המלאי. - SAP | 136 days | 29 December 2020 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.18.SAP.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
7523 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.18.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7524 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 136 days | 29 December 2020 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.18.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7525 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.18.SAP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7526 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 24 February 2021 08:00 | 23 March 2021 17:00 | 0 | 7387 | 20d | 02.18.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
7527 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 24 March 2021 08:00 | 27 April 2021 17:00 | 0 | 7526 | 25d | 02.18.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
7528 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 28 April 2021 08:00 | 01 June 2021 17:00 | 0 | 7527 | 25d | 02.18.SAP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7529 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 02 June 2021 08:00 | 15 June 2021 17:00 | 0 | 7528 | 10d | 02.18.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7530 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 16 June 2021 08:00 | 29 June 2021 17:00 | 0 | 7529 | 10d | 02.18.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7531 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 30 June 2021 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0 | 7530 | 5d | 02.18.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7532 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 06 July 2021 17:00 | 06 July 2021 17:00 | 0 | 7531,7525 | 0d | 02.18.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7533 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר להגדיר סטטוס "מלאי בדרך" לפני קליטתו ביחידה בפועל. - SAP | 136 days | 29 December 2020 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.18.SAP.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
7534 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.18.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7535 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 136 days | 29 December 2020 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.18.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7536 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.18.SAP.02.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7537 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 24 February 2021 08:00 | 23 March 2021 17:00 | 0 | 7387 | 20d | 02.18.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
7538 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 24 March 2021 08:00 | 27 April 2021 17:00 | 0 | 7537 | 25d | 02.18.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
7539 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 28 April 2021 08:00 | 01 June 2021 17:00 | 0 | 7538 | 25d | 02.18.SAP.02.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7540 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 02 June 2021 08:00 | 15 June 2021 17:00 | 0 | 7539 | 10d | 02.18.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7541 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 16 June 2021 08:00 | 29 June 2021 17:00 | 0 | 7540 | 10d | 02.18.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7542 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 30 June 2021 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0 | 7541 | 5d | 02.18.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7543 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 06 July 2021 17:00 | 06 July 2021 17:00 | 0 | 7542,7536 | 0d | 02.18.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7544 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר תיקון מלאי המקושר לאספקה בהתאם לשדר שהתקבל ממערכת הWMS. - SAP | 136 days | 29 December 2020 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.18.SAP.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
7545 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.18.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7546 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 136 days | 29 December 2020 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.18.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7547 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.18.SAP.03.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7548 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 24 February 2021 08:00 | 23 March 2021 17:00 | 0 | 7387 | 20d | 02.18.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
7549 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 24 March 2021 08:00 | 27 April 2021 17:00 | 0 | 7548 | 25d | 02.18.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
7550 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 28 April 2021 08:00 | 01 June 2021 17:00 | 0 | 7549 | 25d | 02.18.SAP.03.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7551 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 02 June 2021 08:00 | 15 June 2021 17:00 | 0 | 7550 | 10d | 02.18.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7552 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 16 June 2021 08:00 | 29 June 2021 17:00 | 0 | 7551 | 10d | 02.18.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7553 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 30 June 2021 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0 | 7552 | 5d | 02.18.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7554 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 06 July 2021 17:00 | 06 July 2021 17:00 | 0 | 7553,7547 | 0d | 02.18.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7555 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תתמוך בזיכוי / חיוב תקציב היחידה בכל טיפול בהפרשים - SAP | 136 days | 29 December 2020 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.18.SAP.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
7556 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.18.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7557 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 136 days | 29 December 2020 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.18.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7558 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.18.SAP.04.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7559 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 24 February 2021 08:00 | 23 March 2021 17:00 | 0 | 7387 | 20d | 02.18.SAP.04.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
7560 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 24 March 2021 08:00 | 27 April 2021 17:00 | 0 | 7559 | 25d | 02.18.SAP.04.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
7561 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 28 April 2021 08:00 | 01 June 2021 17:00 | 0 | 7560 | 25d | 02.18.SAP.04.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7562 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 02 June 2021 08:00 | 15 June 2021 17:00 | 0 | 7561 | 10d | 02.18.SAP.04.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7563 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 16 June 2021 08:00 | 29 June 2021 17:00 | 0 | 7562 | 10d | 02.18.SAP.04.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7564 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 30 June 2021 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0 | 7563 | 5d | 02.18.SAP.04.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7565 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 06 July 2021 17:00 | 06 July 2021 17:00 | 0 | 7564,7558 | 0d | 02.18.SAP.04.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7566 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תתמוך בעדכון מלאי היחידה לאחר ביצוע קבלת מלאי בדרך . - SAP | 136 days | 29 December 2020 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.18.SAP.05 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
7567 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.18.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7568 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 136 days | 29 December 2020 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.18.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7569 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.18.SAP.05.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7570 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 24 February 2021 08:00 | 23 March 2021 17:00 | 0 | 7387 | 20d | 02.18.SAP.05.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
7571 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 24 March 2021 08:00 | 27 April 2021 17:00 | 0 | 7570 | 25d | 02.18.SAP.05.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
7572 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 28 April 2021 08:00 | 01 June 2021 17:00 | 0 | 7571 | 25d | 02.18.SAP.05.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7573 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 02 June 2021 08:00 | 15 June 2021 17:00 | 0 | 7572 | 10d | 02.18.SAP.05.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7574 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 16 June 2021 08:00 | 29 June 2021 17:00 | 0 | 7573 | 10d | 02.18.SAP.05.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7575 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 30 June 2021 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0 | 7574 | 5d | 02.18.SAP.05.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7576 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 06 July 2021 17:00 | 06 July 2021 17:00 | 0 | 7575,7569 | 0d | 02.18.SAP.05.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7577 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תתמוך בקבלת סטאטוס האספקה ממערכת הPOD. - SAP | 136 days | 29 December 2020 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.18.SAP.06 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
7578 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.18.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7579 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 136 days | 29 December 2020 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.18.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7580 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.18.SAP.06.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7581 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 24 February 2021 08:00 | 23 March 2021 17:00 | 0 | 7387 | 20d | 02.18.SAP.06.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
7582 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 24 March 2021 08:00 | 27 April 2021 17:00 | 0 | 7581 | 25d | 02.18.SAP.06.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
7583 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 28 April 2021 08:00 | 01 June 2021 17:00 | 0 | 7582 | 25d | 02.18.SAP.06.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7584 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 02 June 2021 08:00 | 15 June 2021 17:00 | 0 | 7583 | 10d | 02.18.SAP.06.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7585 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 16 June 2021 08:00 | 29 June 2021 17:00 | 0 | 7584 | 10d | 02.18.SAP.06.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7586 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 30 June 2021 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0 | 7585 | 5d | 02.18.SAP.06.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7587 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 06 July 2021 17:00 | 06 July 2021 17:00 | 0 | 7586,7580 | 0d | 02.18.SAP.06.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7588 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תתמוך באפשרות לעדכן פערים בין הכמות באספקה לכמות בפועל . - SAP | 136 days | 29 December 2020 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.18.SAP.07 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
7589 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.18.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7590 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 136 days | 29 December 2020 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.18.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7591 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.18.SAP.07.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7592 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 24 February 2021 08:00 | 23 March 2021 17:00 | 0 | 7387 | 20d | 02.18.SAP.07.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
7593 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 24 March 2021 08:00 | 27 April 2021 17:00 | 0 | 7592 | 25d | 02.18.SAP.07.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
7594 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 28 April 2021 08:00 | 01 June 2021 17:00 | 0 | 7593 | 25d | 02.18.SAP.07.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7595 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 02 June 2021 08:00 | 15 June 2021 17:00 | 0 | 7594 | 10d | 02.18.SAP.07.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7596 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 16 June 2021 08:00 | 29 June 2021 17:00 | 0 | 7595 | 10d | 02.18.SAP.07.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7597 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 30 June 2021 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0 | 7596 | 5d | 02.18.SAP.07.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7598 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 06 July 2021 17:00 | 06 July 2021 17:00 | 0 | 7597,7591 | 0d | 02.18.SAP.07.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7599 |  | Auto Scheduled | 02.18: טיפול בהפרשים.WMS | 136 days | 29 December 2020 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 190d | 02.18.WMS |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
7600 |  | Auto Scheduled | מערכת הWMS תתמוך בתהליך הטיפול בהפרשים בצורה אחידה לכלל המשקים (דלק, חלפים, ציוד ומזון). - WMS | 136 days | 29 December 2020 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.18.WMS.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
7601 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.18.WMS.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7602 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 136 days | 29 December 2020 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.18.WMS.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7603 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.18.WMS.01.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
7604 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 24 February 2021 08:00 | 23 March 2021 17:00 | 0 | 7387 | 20d | 02.18.WMS.01.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
7605 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 24 March 2021 08:00 | 27 April 2021 17:00 | 0 | 7604 | 25d | 02.18.WMS.01.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
7606 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 28 April 2021 08:00 | 01 June 2021 17:00 | 0 | 7605 | 25d | 02.18.WMS.01.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
7607 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 02 June 2021 08:00 | 15 June 2021 17:00 | 0 | 7606 | 10d | 02.18.WMS.01.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
7608 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 16 June 2021 08:00 | 29 June 2021 17:00 | 0 | 7607 | 10d | 02.18.WMS.01.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
7609 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 30 June 2021 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0 | 7608 | 5d | 02.18.WMS.01.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
7610 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 06 July 2021 17:00 | 06 July 2021 17:00 | 0 | 7609,7603 | 0d | 02.18.WMS.01.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
7611 |  | Auto Scheduled | מערכת הWMS תאפשר תיקון המלאי שנופק בהתאם למה שנופק בפועל. - WMS | 136 days | 29 December 2020 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.18.WMS.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
7612 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.18.WMS.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7613 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 136 days | 29 December 2020 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.18.WMS.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7614 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.18.WMS.02.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
7615 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 24 February 2021 08:00 | 23 March 2021 17:00 | 0 | 7387 | 20d | 02.18.WMS.02.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
7616 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 24 March 2021 08:00 | 27 April 2021 17:00 | 0 | 7615 | 25d | 02.18.WMS.02.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
7617 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 28 April 2021 08:00 | 01 June 2021 17:00 | 0 | 7616 | 25d | 02.18.WMS.02.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
7618 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 02 June 2021 08:00 | 15 June 2021 17:00 | 0 | 7617 | 10d | 02.18.WMS.02.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
7619 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 16 June 2021 08:00 | 29 June 2021 17:00 | 0 | 7618 | 10d | 02.18.WMS.02.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
7620 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 30 June 2021 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0 | 7619 | 5d | 02.18.WMS.02.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
7621 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 06 July 2021 17:00 | 06 July 2021 17:00 | 0 | 7620,7614 | 0d | 02.18.WMS.02.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
7622 |  | Auto Scheduled | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 363 days | 09 July 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 8.0000000000000002E-2 |  | 2,702d | 02.21 | ממתין לאישור |  | hd | מאור |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3
7623 |  | Auto Scheduled | 02.21: רענון ערכות של יחידות.BP | 168 days | 09 July 2020 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0.87 |  | 143d | 02.21.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
7624 |  | Auto Scheduled | 02.21: רענון ערכות של יחידות - BP | 168 days | 09 July 2020 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0.87 |  | 143d | 02.21.BP.01 | ממתין לאישור |  | parent | מאור |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5
7625 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 121 days | 10 September 2020 08:00 | 25 February 2021 17:00 | 0.92000000000000004 |  | 103d | 02.21.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7626 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 51 days | 10 September 2020 08:00 | 19 November 2020 17:00 | 1 |  | 51d | 02.21.BP.01.01.30 | בוצע | מאור | MoM | מאור | תע = שרשרת | BP | NA | Must Start On | 7
7627 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 5 days | 19 November 2020 08:00 | 25 November 2020 17:00 | 1 | 7626 | 5d | 02.21.BP.01.01.31 | בוצע | מאור | MoM | מאור |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
7628 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 3 days | 25 November 2020 08:00 | 29 November 2020 17:00 | 1 | 7627 | 3d | 02.21.BP.01.01.32 | בוצע | סיגל | MoM | מאור |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
7629 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 9 days | 29 November 2020 08:00 | 10 December 2020 17:00 | 1 | 7628 | 9d | 02.21.BP.01.01.33 | בוצע | מאור | MoM | מאור |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
7630 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 2 days | 09 December 2020 08:00 | 10 December 2020 17:00 | 1 | 7629 | 2d | 02.21.BP.01.01.34 | בוצע | אבי | MoM | מאור |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
7631 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 15 days | 12 December 2020 08:00 | 01 January 2021 17:00 | 1 | 7630 | 15d | 02.21.BP.01.01.35 | בוצע | מאור | MoM | מאור |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
7632 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 10 days | 31 December 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 7631 | 10d | 02.21.BP.01.01.36 | בוצע | מאור | MoM | מאור |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
7633 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 5 days | 16 February 2021 08:00 | 22 February 2021 17:00 | 0 | 7632 | 5d | 02.21.BP.01.01.37 | בתהליך | מאור | MoM | מאור |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
7634 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 3 days | 23 February 2021 08:00 | 25 February 2021 17:00 | 0 | 7633 | 3d | 02.21.BP.01.01.38 | בתהליך | מאור | MoM | מאור |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
7635 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 168 days | 09 July 2020 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0.75 |  | 40d | 02.21.BP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7636 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 25 February 2021 17:00 | 25 February 2021 17:00 | 0 | 7634 | 0d | 02.21.BP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
7637 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 09 July 2020 08:00 | 15 July 2020 17:00 | 1 |  | 5d | 02.21.BP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
7638 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 16 July 2020 08:00 | 29 July 2020 17:00 | 1 | 7637 | 10d | 02.21.BP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
7639 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 30 July 2020 08:00 | 05 August 2020 17:00 | 1 | 7638 | 5d | 02.21.BP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
7640 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 06 August 2020 08:00 | 19 August 2020 17:00 | 1 | 7639 | 10d | 02.21.BP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
7641 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 7640 | 10d | 02.21.BP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
7642 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 01 March 2021 17:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 7641,7636 | 0d | 02.21.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
7643 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 01 March 2021 17:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 7642 | 0d | 02.21.BP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
7644 |  | Auto Scheduled | 02.21: רענון ערכות של יחידות.BW | 59 days | 15 February 2021 17:00 | 07 May 2021 17:00 | 0 |  | 64d | 02.21.BW |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
7645 |  | Auto Scheduled | מערכתSAP תדע לשדר דרישות ניפוק והחזרה שנפתחות באופן אוטומטי לשולחן עבודה לוגיסטי עבור היחידות ובאפליקציית מצ"ב עבור המנפ"רים במפקדת המרה"ס - BW | 59 days | 15 February 2021 17:00 | 07 May 2021 17:00 | 0 |  | 64d | 02.21.BW.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | BW | NA | As Soon As Possible | 5
7646 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.21.BW.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7647 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 59 days | 16 February 2021 08:00 | 07 May 2021 17:00 | 0 |  | 64d | 02.21.BW.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7648 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לדוחות ניהול | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | 02.21.BW.01.02.01 |  |  | rule |  |  | BW | NA | Start No Earlier Than | 7
7649 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 23 February 2021 08:00 | 22 March 2021 17:00 | 0 | 7633 | 20d | 02.21.BW.01.02.02 |  |  | rule |  |  | BW | NA | Start No Earlier Than | 7
7650 |  | Auto Scheduled | סקירה צוות רב-תחומי כלל נציגי לקוח | 11 days | 23 March 2021 08:00 | 06 April 2021 17:00 | 0 | 7649 | 11d | 02.21.BW.01.02.03 |  |  | rule |  |  | BW | NA | As Soon As Possible | 7
7651 |  | Auto Scheduled | פיתוח דו"חות | 10 days | 07 April 2021 08:00 | 20 April 2021 17:00 | 0 | 7650 | 10d | 02.21.BW.01.02.04 |  |  | rule |  |  | BW | NA | As Soon As Possible | 7
7652 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 10 days | 21 April 2021 08:00 | 04 May 2021 17:00 | 0 | 7651 | 10d | 02.21.BW.01.02.05 |  |  | rule |  |  | BW | NA | As Soon As Possible | 7
7653 |  | Auto Scheduled | להכין תכנית משימות יישום ופיתוח | 3 days | 05 May 2021 08:00 | 07 May 2021 17:00 | 0 | 7652 | 3d | 02.21.BW.01.02.06 |  |  | rule |  |  | BW | NA | As Soon As Possible | 7
7654 |  | Auto Scheduled | דו"ח עלה לאויר | 0 days | 07 May 2021 17:00 | 07 May 2021 17:00 | 0 | 7653,7648 | 0d | 02.21.BW.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BW | NA | As Soon As Possible | 7
7655 |  | Auto Scheduled | 02.21: רענון ערכות של יחידות.GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.12 |  | 690d | 02.21.GEN |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
7656 |  | Auto Scheduled | נדרש לתזמן את פתיחת הזמנות ההחזרה מהיחידות כך שייפתחו כאשר המלאי ביחידות מגיע לחצי שנה טרם פג"ת - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 02.21.GEN.01 | משימה בעבודה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
7657 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.21.GEN.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7658 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 02.21.GEN.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7659 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.21.GEN.01.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7660 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 7659 | 10d | 02.21.GEN.01.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
7661 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 7660 | 20d | 02.21.GEN.01.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7662 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 November 2021 17:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 7661,7659 | 0d | 02.21.GEN.01.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7663 |  | Auto Scheduled | נדרש לעבור שוב על הדרישות במסמך של גלית שלם ואירנה - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 02.21.GEN.02 | משימה בעבודה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
7664 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.21.GEN.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7665 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 02.21.GEN.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7666 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.21.GEN.02.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7667 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 7666 | 10d | 02.21.GEN.02.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
7668 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 7667 | 20d | 02.21.GEN.02.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7669 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 November 2021 17:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 7668,7666 | 0d | 02.21.GEN.02.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7670 |  | Auto Scheduled | נדרש לתאם עם חיל טנ"א תהליך שיתמוך בעבודה עם תכניות אחזקה בתכנון הריענון - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.21.GEN.03 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
7671 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.21.GEN.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7672 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.21.GEN.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7673 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.21.GEN.03.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7674 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 7673 | 10d | 02.21.GEN.03.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7675 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 7674 | 20d | 02.21.GEN.03.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7676 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 7675,7673 | 0d | 02.21.GEN.03.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7677 |  | Auto Scheduled | נדרש למפות את החוקות הקיימות במסכי הdfps שמזון עובדים איתם כיום כדי להכניס את הלוגיקות בתהליך העתידי במסכי האחזקה - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 02.21.GEN.04 | משימה בעבודה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
7678 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.21.GEN.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7679 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 02.21.GEN.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7680 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.21.GEN.04.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7681 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 7680 | 10d | 02.21.GEN.04.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
7682 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 7681 | 20d | 02.21.GEN.04.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7683 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 November 2021 17:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 7682,7680 | 0d | 02.21.GEN.04.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7684 |  | Auto Scheduled | נדרש להבין את הבעיות הקיימות במסכי האחזקה בכפתורי הMRP והזמנות ההחזרה - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 02.21.GEN.05 | משימה בעבודה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
7685 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.21.GEN.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7686 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 02.21.GEN.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7687 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.21.GEN.05.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7688 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 7687 | 10d | 02.21.GEN.05.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
7689 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 7688 | 20d | 02.21.GEN.05.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7690 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 November 2021 17:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 7689,7687 | 0d | 02.21.GEN.05.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7691 |  | Auto Scheduled | נדרש לקבל תשובה ממפקדת מרה"ס על התהליך העתידי האחוד שהוצע בBP - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 02.21.GEN.06 | משימה בעבודה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
7692 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.21.GEN.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7693 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 02.21.GEN.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7694 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.21.GEN.06.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7695 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 7694 | 10d | 02.21.GEN.06.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
7696 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 7695 | 20d | 02.21.GEN.06.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7697 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 November 2021 17:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 7696,7694 | 0d | 02.21.GEN.06.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7698 |  | Auto Scheduled | נדרש לקבוע דיון עם נציגי כלל המשקים להגדרה מתי בתהליך וכיצד הזמנות ההחזרה והניפוק יהפכו לדרישות (ע"י המערכת/ באופן ידני ע"י מרה"ס/ היחידות) - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.21.GEN.07 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
7699 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.21.GEN.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7700 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.21.GEN.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7701 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.21.GEN.07.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7702 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 7701 | 10d | 02.21.GEN.07.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7703 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 7702 | 20d | 02.21.GEN.07.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7704 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 7703,7701 | 0d | 02.21.GEN.07.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7705 |  | Auto Scheduled | נדרש להגדיר תהליך או"שי לפתיחת הזמנות החזרה לטובת ריענון מהיחידות והאם יבוצע באופן ידני או באופן אוטומטי ע"י המערכת- בכפוף לבדיקות מערכת לפי פרמטרים מוגדרים - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.21.GEN.08 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
7706 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.21.GEN.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7707 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.21.GEN.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7708 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.21.GEN.08.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7709 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 7708 | 10d | 02.21.GEN.08.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7710 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 7709 | 20d | 02.21.GEN.08.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7711 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 7710,7708 | 0d | 02.21.GEN.08.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7712 |  | Auto Scheduled | נדרש לוודא שבBP החזרות קיים שימוש בדרישת החזרה ZN03 והזמנת החזרה Z23 - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.21.GEN.09 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
7713 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.21.GEN.09.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7714 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.21.GEN.09.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7715 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.21.GEN.09.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7716 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 7715 | 10d | 02.21.GEN.09.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7717 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 7716 | 20d | 02.21.GEN.09.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7718 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 7717,7715 | 0d | 02.21.GEN.09.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7719 |  | Auto Scheduled | נדרש לוודא שבBP החזרות מופיע התייחסות להחזרה לטובת ריענון וזיכוי תקציבי עבור סימולים במעמד סדיר - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.21.GEN.10 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
7720 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.21.GEN.10.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7721 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.21.GEN.10.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7722 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.21.GEN.10.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7723 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 7722 | 10d | 02.21.GEN.10.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7724 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 7723 | 20d | 02.21.GEN.10.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7725 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 7724,7722 | 0d | 02.21.GEN.10.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7726 |  | Auto Scheduled | לוודא שכל הפריטים המיועדים לריענון חוזרים לאתרי אחסון מנוהלי SAP ע"ב BP החזרות - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.21.GEN.11 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
7727 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.21.GEN.11.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7728 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.21.GEN.11.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7729 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.21.GEN.11.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7730 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 7729 | 10d | 02.21.GEN.11.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7731 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 7730 | 20d | 02.21.GEN.11.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7732 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 7731,7729 | 0d | 02.21.GEN.11.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7733 |  | Auto Scheduled | נדרש לוודא שבBP ניפוק ליחידות קיים שימוש בדרישת ניפוק ZN01 והזמנת ניפוק Z21 - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.21.GEN.12 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
7734 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.21.GEN.12.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7735 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.21.GEN.12.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7736 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.21.GEN.12.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7737 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 7736 | 10d | 02.21.GEN.12.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7738 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 7737 | 20d | 02.21.GEN.12.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7739 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 7738,7736 | 0d | 02.21.GEN.12.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7740 |  | Auto Scheduled | נדרש לוודא שבBP החזרות מופיע התייחסות להחזרה לטובת ריענון - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.21.GEN.13 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
7741 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.21.GEN.13.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7742 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.21.GEN.13.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7743 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.21.GEN.13.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7744 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 7743 | 10d | 02.21.GEN.13.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7745 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 7744 | 20d | 02.21.GEN.13.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7746 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 7745,7743 | 0d | 02.21.GEN.13.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7747 |  | Auto Scheduled | נדרש לכתוב דרישות לאור התהליך שיאושר ע"י המפקדת - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.21.GEN.14 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
7748 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.21.GEN.14.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7749 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.21.GEN.14.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7750 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.21.GEN.14.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7751 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 7750 | 10d | 02.21.GEN.14.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7752 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 7751 | 20d | 02.21.GEN.14.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7753 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 7752,7750 | 0d | 02.21.GEN.14.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7754 |  | Auto Scheduled | לבדוק האם וכיצד ניתן להעלות את הדרישה האוטומטית בשולחן עבודה של אחראי המלאי בגדוד+ מנפ"ר במרה"ס - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.21.GEN.15 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
7755 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.21.GEN.15.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7756 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.21.GEN.15.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7757 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.21.GEN.15.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7758 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 7757 | 10d | 02.21.GEN.15.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7759 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 7758 | 20d | 02.21.GEN.15.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7760 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 7759,7757 | 0d | 02.21.GEN.15.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7761 |  | Auto Scheduled | לוודא שהמערכת מאפשרת להחזיר גם פריט שהפג"ת שלו עבר בBP החזרות- שו"ש מרה"ס ב'- תוך הגדרת חוקות עבור החזרת פריטים שהפג"ת שלהם עבר - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.21.GEN.16 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
7762 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.21.GEN.16.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7763 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.21.GEN.16.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7764 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.21.GEN.16.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7765 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 7764 | 10d | 02.21.GEN.16.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7766 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 7765 | 20d | 02.21.GEN.16.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7767 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 7766,7764 | 0d | 02.21.GEN.16.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7768 |  | Auto Scheduled | נדרש להציג למפקדת מרה"ס דפ"אות לתהליכים אוטומטיים מבוססי MRP - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 02.21.GEN.17 | משימה בעבודה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
7769 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.21.GEN.17.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7770 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.34999999999999998 |  | 30d | 02.21.GEN.17.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7771 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.21.GEN.17.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7772 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 7771 | 10d | 02.21.GEN.17.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
7773 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 7772 | 20d | 02.21.GEN.17.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7774 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 November 2021 17:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 7773,7771 | 0d | 02.21.GEN.17.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7775 |  | Auto Scheduled | נדרש להגדיר במערכת ריצת MRP שתקבע השלמה לתקן ליחידות בסימולי חירום בלבד עבור משק הדלק - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.21.GEN.18 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
7776 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.21.GEN.18.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7777 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.21.GEN.18.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7778 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.21.GEN.18.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7779 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 7778 | 10d | 02.21.GEN.18.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7780 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 7779 | 20d | 02.21.GEN.18.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7781 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 7780,7778 | 0d | 02.21.GEN.18.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7782 |  | Auto Scheduled | כאשר ייפתחו הזמנות החזרה וניפוק באופן אוטומטי ע"י המערכת תקפוץ הודעה ליחידות הדרג הנפרש בשולחן העבודה הלוגיסטי, ולמנפ"רים במרה"ס באפליקציית מצ"ב - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.21.GEN.19 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
7783 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.21.GEN.19.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7784 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.21.GEN.19.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7785 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.21.GEN.19.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7786 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 7785 | 10d | 02.21.GEN.19.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7787 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 7786 | 20d | 02.21.GEN.19.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7788 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 7787,7785 | 0d | 02.21.GEN.19.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7789 |  | Auto Scheduled | נדרש לסכם האם להחליף את סוג מסמך ZDLK לZN01 עבור משק השמנים המנוהלים בWMS - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.21.GEN.20 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
7790 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.21.GEN.20.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7791 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.21.GEN.20.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7792 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.21.GEN.20.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7793 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 7792 | 10d | 02.21.GEN.20.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7794 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 7793 | 20d | 02.21.GEN.20.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7795 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 7794,7792 | 0d | 02.21.GEN.20.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7796 |  | Auto Scheduled | במידה ויסוכם שנשארים עם ZDLK יש לוודא שבדו"ח שמרכז את ההזמנות למרה"ס יהיה מענה גם לZDLK - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.21.GEN.21 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
7797 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.21.GEN.21.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7798 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.21.GEN.21.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7799 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.21.GEN.21.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7800 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 7799 | 10d | 02.21.GEN.21.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7801 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 7800 | 20d | 02.21.GEN.21.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7802 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 7801,7799 | 0d | 02.21.GEN.21.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7803 |  | Auto Scheduled | כדי לדעת להבדיל בין מה שמנוהל בSAP ומה מנוהל בWMS נדרש להגדיר חוקות וסיבות שונות עבור משק הדלק בנפרד ומשק השמנים בנפרד - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.21.GEN.22 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
7804 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.21.GEN.22.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7805 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.21.GEN.22.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7806 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.21.GEN.22.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7807 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 7806 | 10d | 02.21.GEN.22.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7808 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 7807 | 20d | 02.21.GEN.22.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7809 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 7808,7806 | 0d | 02.21.GEN.22.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7810 |  | Auto Scheduled | כאשר נוצרת דרישת החזרה באופן אוטומטי ע"י המערכת נדרש לוודא שיש סמן השלמה אוטומטי שמעביר את המסמך מסטאטוס N1 לסטאטוס Z1 - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.21.GEN.23 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
7811 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.21.GEN.23.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7812 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.21.GEN.23.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7813 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.21.GEN.23.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
7814 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 7813 | 10d | 02.21.GEN.23.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7815 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 7814 | 20d | 02.21.GEN.23.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7816 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 7815,7813 | 0d | 02.21.GEN.23.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
7817 |  | Auto Scheduled | 02.21: רענון ערכות של יחידות.IMP | 135 days | 29 December 2020 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 190d | 02.21.IMP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
7818 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר הגדרת תכניות אחזקה ותיזמון היחידות המיועדות לריענון עבור משק צר"פ וחלפים וכ"ע כפי שקיים כיום - IMP | 135 days | 29 December 2020 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.21.IMP.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
7819 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.21.IMP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7820 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 135 days | 29 December 2020 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.21.IMP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7821 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.21.IMP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
7822 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 23 February 2021 08:00 | 22 March 2021 17:00 | 0 | 7633 | 20d | 02.21.IMP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
7823 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 23 March 2021 08:00 | 26 April 2021 17:00 | 0 | 7822 | 25d | 02.21.IMP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
7824 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 27 April 2021 08:00 | 31 May 2021 17:00 | 0 | 7823 | 25d | 02.21.IMP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
7825 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 01 June 2021 08:00 | 14 June 2021 17:00 | 0 | 7824 | 10d | 02.21.IMP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
7826 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 15 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7825 | 10d | 02.21.IMP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
7827 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 29 June 2021 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0 | 7826 | 5d | 02.21.IMP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
7828 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 05 July 2021 17:00 | 05 July 2021 17:00 | 0 | 7827,7821 | 0d | 02.21.IMP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
7829 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת הועדת אחזקה חדשה באופן אוטומטי בעת סגירת הועדת האחזקה הקודמת עבור משק צר"פ וחלפים וכ"ע כפי שקיים כיום - IMP | 135 days | 29 December 2020 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.21.IMP.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
7830 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.21.IMP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7831 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 135 days | 29 December 2020 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.21.IMP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7832 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.21.IMP.02.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
7833 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 23 February 2021 08:00 | 22 March 2021 17:00 | 0 | 7633 | 20d | 02.21.IMP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
7834 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 23 March 2021 08:00 | 26 April 2021 17:00 | 0 | 7833 | 25d | 02.21.IMP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
7835 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 27 April 2021 08:00 | 31 May 2021 17:00 | 0 | 7834 | 25d | 02.21.IMP.02.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
7836 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 01 June 2021 08:00 | 14 June 2021 17:00 | 0 | 7835 | 10d | 02.21.IMP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
7837 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 15 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7836 | 10d | 02.21.IMP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
7838 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 29 June 2021 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0 | 7837 | 5d | 02.21.IMP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
7839 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 05 July 2021 17:00 | 05 July 2021 17:00 | 0 | 7838,7832 | 0d | 02.21.IMP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
7840 |  | Auto Scheduled | 02.21: רענון ערכות של יחידות.SAP | 135 days | 29 December 2020 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 1,615d | 02.21.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
7841 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תתמוך בסוגי תכניות אחזקה חדשות ותיזמון היחידות המיועדות לריענון עבור משקי המזון והדלק - SAP | 135 days | 29 December 2020 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.21.SAP.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
7842 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.21.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7843 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 135 days | 29 December 2020 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.21.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7844 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.21.SAP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7845 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 23 February 2021 08:00 | 22 March 2021 17:00 | 0 | 7633 | 20d | 02.21.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
7846 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 23 March 2021 08:00 | 26 April 2021 17:00 | 0 | 7845 | 25d | 02.21.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7847 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 27 April 2021 08:00 | 31 May 2021 17:00 | 0 | 7846 | 25d | 02.21.SAP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7848 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 01 June 2021 08:00 | 14 June 2021 17:00 | 0 | 7847 | 10d | 02.21.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7849 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 15 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7848 | 10d | 02.21.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7850 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 29 June 2021 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0 | 7849 | 5d | 02.21.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7851 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 05 July 2021 17:00 | 05 July 2021 17:00 | 0 | 7850,7844 | 0d | 02.21.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7852 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת הועדת אחזקה חדשה באופן אוטומטי בעת סגירת הועדת האחזקה הקודמת עבור משקי המזון והדלק - SAP | 135 days | 29 December 2020 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.21.SAP.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
7853 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.21.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7854 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 135 days | 29 December 2020 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.21.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7855 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.21.SAP.02.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7856 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 23 February 2021 08:00 | 22 March 2021 17:00 | 0 | 7633 | 20d | 02.21.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
7857 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 23 March 2021 08:00 | 26 April 2021 17:00 | 0 | 7856 | 25d | 02.21.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7858 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 27 April 2021 08:00 | 31 May 2021 17:00 | 0 | 7857 | 25d | 02.21.SAP.02.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7859 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 01 June 2021 08:00 | 14 June 2021 17:00 | 0 | 7858 | 10d | 02.21.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7860 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 15 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7859 | 10d | 02.21.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7861 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 29 June 2021 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0 | 7860 | 5d | 02.21.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7862 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 05 July 2021 17:00 | 05 July 2021 17:00 | 0 | 7861,7855 | 0d | 02.21.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7863 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת דרישות לניפוק פריטים המיועדים לריענון ממלאי מרה"ס ליחידות הדרג הנפרש אוטומטי/ ידני - SAP | 135 days | 29 December 2020 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.21.SAP.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
7864 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.21.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7865 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 135 days | 29 December 2020 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.21.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7866 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.21.SAP.03.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7867 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 23 February 2021 08:00 | 22 March 2021 17:00 | 0 | 7633 | 20d | 02.21.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
7868 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 23 March 2021 08:00 | 26 April 2021 17:00 | 0 | 7867 | 25d | 02.21.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7869 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 27 April 2021 08:00 | 31 May 2021 17:00 | 0 | 7868 | 25d | 02.21.SAP.03.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7870 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 01 June 2021 08:00 | 14 June 2021 17:00 | 0 | 7869 | 10d | 02.21.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7871 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 15 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7870 | 10d | 02.21.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7872 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 29 June 2021 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0 | 7871 | 5d | 02.21.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7873 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 05 July 2021 17:00 | 05 July 2021 17:00 | 0 | 7872,7866 | 0d | 02.21.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7874 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת דרישות להחזרת פריטים מהיחידות המיועדים לריענון באופן אוטומטי/ ידני - SAP | 135 days | 29 December 2020 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.21.SAP.05 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
7875 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.21.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7876 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 135 days | 29 December 2020 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.21.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7877 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.21.SAP.05.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7878 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 23 February 2021 08:00 | 22 March 2021 17:00 | 0 | 7633 | 20d | 02.21.SAP.05.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
7879 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 23 March 2021 08:00 | 26 April 2021 17:00 | 0 | 7878 | 25d | 02.21.SAP.05.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7880 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 27 April 2021 08:00 | 31 May 2021 17:00 | 0 | 7879 | 25d | 02.21.SAP.05.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7881 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 01 June 2021 08:00 | 14 June 2021 17:00 | 0 | 7880 | 10d | 02.21.SAP.05.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7882 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 15 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7881 | 10d | 02.21.SAP.05.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7883 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 29 June 2021 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0 | 7882 | 5d | 02.21.SAP.05.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7884 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 05 July 2021 17:00 | 05 July 2021 17:00 | 0 | 7883,7877 | 0d | 02.21.SAP.05.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7885 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר תזמון של פתיחת הזמנות החזרה וניפוק בהתאם לחוקות הרלוונטיות לכל משק - SAP | 135 days | 29 December 2020 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.21.SAP.06 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
7886 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.21.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7887 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 135 days | 29 December 2020 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.21.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7888 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.21.SAP.06.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7889 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 23 February 2021 08:00 | 22 March 2021 17:00 | 0 | 7633 | 20d | 02.21.SAP.06.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
7890 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 23 March 2021 08:00 | 26 April 2021 17:00 | 0 | 7889 | 25d | 02.21.SAP.06.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7891 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 27 April 2021 08:00 | 31 May 2021 17:00 | 0 | 7890 | 25d | 02.21.SAP.06.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7892 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 01 June 2021 08:00 | 14 June 2021 17:00 | 0 | 7891 | 10d | 02.21.SAP.06.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7893 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 15 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7892 | 10d | 02.21.SAP.06.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7894 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 29 June 2021 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0 | 7893 | 5d | 02.21.SAP.06.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7895 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 05 July 2021 17:00 | 05 July 2021 17:00 | 0 | 7894,7888 | 0d | 02.21.SAP.06.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7896 |  | Auto Scheduled | מערכתSAP תדע לייצר סיבת הזמנת החזרה שונה לריענון דלק ולריענון שמנים - SAP | 135 days | 29 December 2020 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.21.SAP.07 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
7897 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.21.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7898 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 135 days | 29 December 2020 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.21.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7899 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.21.SAP.07.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7900 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 23 February 2021 08:00 | 22 March 2021 17:00 | 0 | 7633 | 20d | 02.21.SAP.07.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
7901 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 23 March 2021 08:00 | 26 April 2021 17:00 | 0 | 7900 | 25d | 02.21.SAP.07.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7902 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 27 April 2021 08:00 | 31 May 2021 17:00 | 0 | 7901 | 25d | 02.21.SAP.07.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7903 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 01 June 2021 08:00 | 14 June 2021 17:00 | 0 | 7902 | 10d | 02.21.SAP.07.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7904 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 15 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7903 | 10d | 02.21.SAP.07.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7905 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 29 June 2021 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0 | 7904 | 5d | 02.21.SAP.07.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7906 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 05 July 2021 17:00 | 05 July 2021 17:00 | 0 | 7905,7899 | 0d | 02.21.SAP.07.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7907 |  | Auto Scheduled | מערכתSAP תדע לבדוק האם קיימים שוברים פתוחים להזמנות החזרה טרם יצירתן באופן אוטומטי - SAP | 135 days | 29 December 2020 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.21.SAP.08 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
7908 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.21.SAP.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7909 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 135 days | 29 December 2020 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.21.SAP.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7910 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.21.SAP.08.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7911 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 23 February 2021 08:00 | 22 March 2021 17:00 | 0 | 7633 | 20d | 02.21.SAP.08.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
7912 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 23 March 2021 08:00 | 26 April 2021 17:00 | 0 | 7911 | 25d | 02.21.SAP.08.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7913 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 27 April 2021 08:00 | 31 May 2021 17:00 | 0 | 7912 | 25d | 02.21.SAP.08.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7914 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 01 June 2021 08:00 | 14 June 2021 17:00 | 0 | 7913 | 10d | 02.21.SAP.08.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7915 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 15 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7914 | 10d | 02.21.SAP.08.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7916 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 29 June 2021 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0 | 7915 | 5d | 02.21.SAP.08.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7917 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 05 July 2021 17:00 | 05 July 2021 17:00 | 0 | 7916,7910 | 0d | 02.21.SAP.08.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7918 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר הפיכת הדרישות להזמנות באופן יזום ע"י מנפ"ר או באופן אוטומטי ע"י המערכת - SAP | 135 days | 29 December 2020 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.21.SAP.09 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
7919 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.21.SAP.09.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7920 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 135 days | 29 December 2020 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.21.SAP.09.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7921 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.21.SAP.09.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7922 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 23 February 2021 08:00 | 22 March 2021 17:00 | 0 | 7633 | 20d | 02.21.SAP.09.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
7923 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 23 March 2021 08:00 | 26 April 2021 17:00 | 0 | 7922 | 25d | 02.21.SAP.09.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7924 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 27 April 2021 08:00 | 31 May 2021 17:00 | 0 | 7923 | 25d | 02.21.SAP.09.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7925 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 01 June 2021 08:00 | 14 June 2021 17:00 | 0 | 7924 | 10d | 02.21.SAP.09.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7926 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 15 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7925 | 10d | 02.21.SAP.09.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7927 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 29 June 2021 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0 | 7926 | 5d | 02.21.SAP.09.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7928 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 05 July 2021 17:00 | 05 July 2021 17:00 | 0 | 7927,7921 | 0d | 02.21.SAP.09.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7929 |  | Auto Scheduled | מערכת SAPתתמוך בפתיחת דרישות ניפוק והחזרה במקביל - SAP | 135 days | 29 December 2020 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.21.SAP.10 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
7930 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.21.SAP.10.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7931 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 135 days | 29 December 2020 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.21.SAP.10.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7932 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.21.SAP.10.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7933 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 23 February 2021 08:00 | 22 March 2021 17:00 | 0 | 7633 | 20d | 02.21.SAP.10.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
7934 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 23 March 2021 08:00 | 26 April 2021 17:00 | 0 | 7933 | 25d | 02.21.SAP.10.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7935 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 27 April 2021 08:00 | 31 May 2021 17:00 | 0 | 7934 | 25d | 02.21.SAP.10.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7936 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 01 June 2021 08:00 | 14 June 2021 17:00 | 0 | 7935 | 10d | 02.21.SAP.10.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7937 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 15 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7936 | 10d | 02.21.SAP.10.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7938 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 29 June 2021 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0 | 7937 | 5d | 02.21.SAP.10.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7939 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 05 July 2021 17:00 | 05 July 2021 17:00 | 0 | 7938,7932 | 0d | 02.21.SAP.10.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7940 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תדע לפתוח דרישות השלמה באופן אוטומטי ע"י ריצת MRP על מלאי השמנים והדלקים ביחידות כך שחצי שנה לפני פגות התוקף תיפתח דרישת ההחזרה על כל המלאי הקיים ביחידה- עבור שמנים בנפרד ועבור דלקים בנפרד. תוך בדיקה מקדימה לאספקות/ הזמנות החזרה פתוחות - SAP | 135 days | 29 December 2020 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.21.SAP.11 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
7941 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.21.SAP.11.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7942 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 135 days | 29 December 2020 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.21.SAP.11.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7943 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.21.SAP.11.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7944 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 23 February 2021 08:00 | 22 March 2021 17:00 | 0 | 7633 | 20d | 02.21.SAP.11.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
7945 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 23 March 2021 08:00 | 26 April 2021 17:00 | 0 | 7944 | 25d | 02.21.SAP.11.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7946 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 27 April 2021 08:00 | 31 May 2021 17:00 | 0 | 7945 | 25d | 02.21.SAP.11.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7947 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 01 June 2021 08:00 | 14 June 2021 17:00 | 0 | 7946 | 10d | 02.21.SAP.11.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7948 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 15 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7947 | 10d | 02.21.SAP.11.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7949 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 29 June 2021 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0 | 7948 | 5d | 02.21.SAP.11.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7950 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 05 July 2021 17:00 | 05 July 2021 17:00 | 0 | 7949,7943 | 0d | 02.21.SAP.11.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7951 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תבצע בדיקה מקדימה לחיפוש אספקות והזמנות החזרה פתוחות טרם פתיחת הדרישה באופן אוטומטי - SAP | 135 days | 29 December 2020 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.21.SAP.12 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
7952 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.21.SAP.12.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7953 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 135 days | 29 December 2020 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.21.SAP.12.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7954 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.21.SAP.12.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7955 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 23 February 2021 08:00 | 22 March 2021 17:00 | 0 | 7633 | 20d | 02.21.SAP.12.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
7956 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 23 March 2021 08:00 | 26 April 2021 17:00 | 0 | 7955 | 25d | 02.21.SAP.12.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7957 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 27 April 2021 08:00 | 31 May 2021 17:00 | 0 | 7956 | 25d | 02.21.SAP.12.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7958 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 01 June 2021 08:00 | 14 June 2021 17:00 | 0 | 7957 | 10d | 02.21.SAP.12.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7959 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 15 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7958 | 10d | 02.21.SAP.12.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7960 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 29 June 2021 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0 | 7959 | 5d | 02.21.SAP.12.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7961 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 05 July 2021 17:00 | 05 July 2021 17:00 | 0 | 7960,7954 | 0d | 02.21.SAP.12.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7962 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תדע לייצר סמן השלמה אוטומטי לדרישות החזרה וניפוק הנפתחות באופן אוטומטי - SAP | 135 days | 29 December 2020 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.21.SAP.13 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
7963 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.21.SAP.13.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7964 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 135 days | 29 December 2020 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.21.SAP.13.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7965 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.21.SAP.13.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7966 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 23 February 2021 08:00 | 22 March 2021 17:00 | 0 | 7633 | 20d | 02.21.SAP.13.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
7967 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 23 March 2021 08:00 | 26 April 2021 17:00 | 0 | 7966 | 25d | 02.21.SAP.13.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7968 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 27 April 2021 08:00 | 31 May 2021 17:00 | 0 | 7967 | 25d | 02.21.SAP.13.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7969 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 01 June 2021 08:00 | 14 June 2021 17:00 | 0 | 7968 | 10d | 02.21.SAP.13.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7970 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 15 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7969 | 10d | 02.21.SAP.13.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7971 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 29 June 2021 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0 | 7970 | 5d | 02.21.SAP.13.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7972 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 05 July 2021 17:00 | 05 July 2021 17:00 | 0 | 7971,7965 | 0d | 02.21.SAP.13.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7973 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תדע לייצר סמן השלמה אוטומטי (תעביר את סטאטוס המסמך מN1 לZ1) עבור דרישות החזרה הנוצרות באופן אוטומטי ע"י המערכת - SAP | 135 days | 29 December 2020 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.21.SAP.14 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
7974 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.21.SAP.14.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7975 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 135 days | 29 December 2020 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.21.SAP.14.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7976 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.21.SAP.14.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7977 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 23 February 2021 08:00 | 22 March 2021 17:00 | 0 | 7633 | 20d | 02.21.SAP.14.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
7978 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 23 March 2021 08:00 | 26 April 2021 17:00 | 0 | 7977 | 25d | 02.21.SAP.14.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7979 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 27 April 2021 08:00 | 31 May 2021 17:00 | 0 | 7978 | 25d | 02.21.SAP.14.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7980 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 01 June 2021 08:00 | 14 June 2021 17:00 | 0 | 7979 | 10d | 02.21.SAP.14.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7981 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 15 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7980 | 10d | 02.21.SAP.14.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7982 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 29 June 2021 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0 | 7981 | 5d | 02.21.SAP.14.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7983 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 05 July 2021 17:00 | 05 July 2021 17:00 | 0 | 7982,7976 | 0d | 02.21.SAP.14.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7984 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר להריץ MRP מתוך מסך הודעת האחזקה שיתחשב בפרמטרים מוגדרים על מנת ליצור דרישות ניפוק ודרישות החזרה ע"י המערכת ובפיקוח המשתמש עבור כלל המשקים - SAP | 135 days | 29 December 2020 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.21.SAP.15 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
7985 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.21.SAP.15.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7986 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 135 days | 29 December 2020 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.21.SAP.15.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7987 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.21.SAP.15.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7988 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 23 February 2021 08:00 | 22 March 2021 17:00 | 0 | 7633 | 20d | 02.21.SAP.15.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
7989 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 23 March 2021 08:00 | 26 April 2021 17:00 | 0 | 7988 | 25d | 02.21.SAP.15.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7990 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 27 April 2021 08:00 | 31 May 2021 17:00 | 0 | 7989 | 25d | 02.21.SAP.15.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7991 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 01 June 2021 08:00 | 14 June 2021 17:00 | 0 | 7990 | 10d | 02.21.SAP.15.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7992 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 15 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 7991 | 10d | 02.21.SAP.15.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7993 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 29 June 2021 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0 | 7992 | 5d | 02.21.SAP.15.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7994 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 05 July 2021 17:00 | 05 July 2021 17:00 | 0 | 7993,7987 | 0d | 02.21.SAP.15.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7995 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר להריץ MRP מתוך מסך הודעות האחזקה שיתחשב בפרמטרים מוגדרים על מנת ליצור דרישות ניפוק ודרישות החזרה ע"י המערכת ובפיקוח המשתמש עבור כלל המשקים - SAP | 135 days | 29 December 2020 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.21.SAP.16 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
7996 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.21.SAP.16.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
7997 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 135 days | 29 December 2020 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.21.SAP.16.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
7998 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.21.SAP.16.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
7999 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 23 February 2021 08:00 | 22 March 2021 17:00 | 0 | 7633 | 20d | 02.21.SAP.16.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
8000 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 23 March 2021 08:00 | 26 April 2021 17:00 | 0 | 7999 | 25d | 02.21.SAP.16.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8001 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 27 April 2021 08:00 | 31 May 2021 17:00 | 0 | 8000 | 25d | 02.21.SAP.16.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8002 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 01 June 2021 08:00 | 14 June 2021 17:00 | 0 | 8001 | 10d | 02.21.SAP.16.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8003 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 15 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 8002 | 10d | 02.21.SAP.16.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8004 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 29 June 2021 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0 | 8003 | 5d | 02.21.SAP.16.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8005 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 05 July 2021 17:00 | 05 July 2021 17:00 | 0 | 8004,7998 | 0d | 02.21.SAP.16.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8006 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תתמוך בסטאטוסים חדשים בהודעת האחזקה שיוגדרו לטובת תהליך הריענון - SAP | 135 days | 29 December 2020 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.21.SAP.17 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
8007 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.21.SAP.17.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
8008 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 135 days | 29 December 2020 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.21.SAP.17.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8009 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.21.SAP.17.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8010 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 23 February 2021 08:00 | 22 March 2021 17:00 | 0 | 7633 | 20d | 02.21.SAP.17.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
8011 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 23 March 2021 08:00 | 26 April 2021 17:00 | 0 | 8010 | 25d | 02.21.SAP.17.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8012 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 27 April 2021 08:00 | 31 May 2021 17:00 | 0 | 8011 | 25d | 02.21.SAP.17.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8013 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 01 June 2021 08:00 | 14 June 2021 17:00 | 0 | 8012 | 10d | 02.21.SAP.17.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8014 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 15 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 8013 | 10d | 02.21.SAP.17.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8015 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 29 June 2021 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0 | 8014 | 5d | 02.21.SAP.17.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8016 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 05 July 2021 17:00 | 05 July 2021 17:00 | 0 | 8015,8009 | 0d | 02.21.SAP.17.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8017 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר תכנון תהליך ריענון לפי מנגנון MRP עבור כלל המשקים - SAP | 135 days | 29 December 2020 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.21.SAP.18 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
8018 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.21.SAP.18.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
8019 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 135 days | 29 December 2020 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.21.SAP.18.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8020 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.21.SAP.18.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8021 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 23 February 2021 08:00 | 22 March 2021 17:00 | 0 | 7633 | 20d | 02.21.SAP.18.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
8022 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 23 March 2021 08:00 | 26 April 2021 17:00 | 0 | 8021 | 25d | 02.21.SAP.18.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8023 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 27 April 2021 08:00 | 31 May 2021 17:00 | 0 | 8022 | 25d | 02.21.SAP.18.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8024 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 01 June 2021 08:00 | 14 June 2021 17:00 | 0 | 8023 | 10d | 02.21.SAP.18.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8025 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 15 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 8024 | 10d | 02.21.SAP.18.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8026 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 29 June 2021 08:00 | 05 July 2021 17:00 | 0 | 8025 | 5d | 02.21.SAP.18.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8027 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 05 July 2021 17:00 | 05 July 2021 17:00 | 0 | 8026,8020 | 0d | 02.21.SAP.18.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8028 |  | Auto Scheduled | 02.23: MRP | 355 days | 21 July 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.26000000000000001 |  | 802d | 02.23 | סיכום מסמך | מאיה | hd | פריאל |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3
8029 |  | Auto Scheduled | 02.23: MRP.BP | 170 days | 21 July 2020 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0.78000000000000003 |  | 142d | 02.23.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
8030 |  | Auto Scheduled | 02.23: MRP - BP | 170 days | 21 July 2020 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0.78000000000000003 |  | 142d | 02.23.BP.01 | סיכום מסמך | מאיה | parent | פריאל |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5
8031 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 147 days | 10 August 2020 08:00 | 02 March 2021 17:00 | 0.89000000000000001 |  | 102d | 02.23.BP.01.01 |  | מאיה | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8032 |  | Auto Scheduled | היום יש ביזור פנימי במרכזים בצורה ידנית (חוץ מחנויות מכר) האם יש שינוי ממה שקורה היום?--אמל"ח נדרש לעדכן האם נדרש התהליך בעידן במרה"ס | 1 day | 10 August 2020 08:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 |  | 1d | 02.23.BP.01.01.10 | בוצע |  | MoM |  | מאיה | BP | NA | Must Start On | 7
8033 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 25 days | 30 September 2020 08:00 | 03 November 2020 17:00 | 1 |  | 25d | 02.23.BP.01.01.30 | בוצע | פריאל | MoM | פריאל | תע = שרשרת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8034 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 38 days | 03 November 2020 08:00 | 24 December 2020 17:00 | 1 | 8033 | 38d | 02.23.BP.01.01.31 | בוצע | פריאל | MoM | פריאל | תע = שרשרת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8035 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 8 days | 24 December 2020 08:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 | 8034 | 8d | 02.23.BP.01.01.32 | בוצע | אבי | MoM | פריאל | תע = שרשרת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8036 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 15 days | 04 January 2021 08:00 | 24 January 2021 17:00 | 1 | 8035 | 15d | 02.23.BP.01.01.33 | בוצע |  | MoM |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8037 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 4 days | 24 January 2021 08:00 | 28 January 2021 17:00 | 1 | 8036 | 4d | 02.23.BP.01.01.34 | בוצע |  | MoM |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8038 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 3 days | 16 February 2021 08:00 | 18 February 2021 17:00 | 0 | 8037 | 3d | 02.23.BP.01.01.35 | בתהליך | סיגל | MoM | פריאל | תע = שרשרת | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8039 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 2 days | 19 February 2021 08:00 | 22 February 2021 17:00 | 0 | 8038 | 2d | 02.23.BP.01.01.36 | בתהליך | פריאל | MoM | פריאל | תע = שרשרת | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8040 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 3 days | 23 February 2021 08:00 | 25 February 2021 17:00 | 0 | 8039 | 3d | 02.23.BP.01.01.37 | טרם החל | פריאל | MoM | פריאל | תע = שרשרת | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8041 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 3 days | 26 February 2021 08:00 | 02 March 2021 17:00 | 0 | 8040 | 3d | 02.23.BP.01.01.38 | טרם החל | פריאל | MoM | פריאל | תע = שרשרת | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8042 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 170 days | 21 July 2020 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0.5 |  | 40d | 02.23.BP.01.02 |  | מאיה | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8043 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 02 March 2021 17:00 | 02 March 2021 17:00 | 0 | 8041 | 0d | 02.23.BP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8044 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 21 July 2020 08:00 | 27 July 2020 17:00 | 1 |  | 5d | 02.23.BP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
8045 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 28 July 2020 08:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 | 8044 | 10d | 02.23.BP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
8046 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 11 August 2020 08:00 | 17 August 2020 17:00 | 1 | 8045 | 5d | 02.23.BP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
8047 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 8046 | 10d | 02.23.BP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8048 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 8047 | 10d | 02.23.BP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8049 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 15 March 2021 17:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 8048,8043 | 0d | 02.23.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8050 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 15 March 2021 17:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 8049 | 0d | 02.23.BP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8051 |  | Auto Scheduled | 02.23: MRP.GEN | 269 days | 18 November 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 90d | 02.23.GEN |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
8052 |  | Auto Scheduled | להתייחס במסמך לתקן 306 א – רמת מלאי נדרשת במצ"מ ע"י MRP. - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 02.23.GEN.01 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
8053 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.23.GEN.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
8054 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 |  | 30d | 02.23.GEN.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8055 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.23.GEN.01.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
8056 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 8055 | 10d | 02.23.GEN.01.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
8057 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 | 8056 | 20d | 02.23.GEN.01.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
8058 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 8057,8055 | 0d | 02.23.GEN.01.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
8059 |  | Auto Scheduled | האם משק הדלקים בפרטול יעבור למרק"ט או ינוהל בSAP בלבד? - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 02.23.GEN.02 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
8060 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.23.GEN.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
8061 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 |  | 30d | 02.23.GEN.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8062 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.23.GEN.02.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
8063 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 8062 | 10d | 02.23.GEN.02.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
8064 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 | 8063 | 20d | 02.23.GEN.02.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
8065 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 8064,8062 | 0d | 02.23.GEN.02.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
8066 |  | Auto Scheduled | האם חנות המכר תנוהל WMS? - GEN | 64 days | 18 November 2020 08:00 | 15 February 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 02.23.GEN.03 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
8067 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.23.GEN.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
8068 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 30 days | 18 November 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 30d | 02.23.GEN.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8069 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.23.GEN.03.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
8070 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 18 November 2020 08:00 | 01 December 2020 17:00 | 1 | 8069 | 10d | 02.23.GEN.03.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
8071 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 8070 | 20d | 02.23.GEN.03.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
8072 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 8071,8069 | 0d | 02.23.GEN.03.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
8073 |  | Auto Scheduled | 02.23: MRP.IMP | 141 days | 29 December 2020 08:00 | 13 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.23.IMP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
8074 |  | Auto Scheduled | נדרש לבצע במערכת הSAP שינויים בהתאם לשינוי במבנה הארגוני (גורם מנפק\מקבל). - IMP | 141 days | 29 December 2020 08:00 | 13 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.23.IMP.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | IMP | NA | As Soon As Possible | 5
8075 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.23.IMP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
8076 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 141 days | 29 December 2020 08:00 | 13 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.23.IMP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8077 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה לתשתית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.23.IMP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
8078 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 03 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 8041 | 20d | 02.23.IMP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | Start No Earlier Than | 7
8079 |  | Auto Scheduled | יישום תשתיתי ב-סאפ | 25 days | 31 March 2021 08:00 | 04 May 2021 17:00 | 0 | 8078 | 25d | 02.23.IMP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
8080 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 05 May 2021 08:00 | 08 June 2021 17:00 | 0 | 8079 | 25d | 02.23.IMP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
8081 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 09 June 2021 08:00 | 22 June 2021 17:00 | 0 | 8080 | 10d | 02.23.IMP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
8082 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 23 June 2021 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0 | 8081 | 10d | 02.23.IMP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
8083 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 07 July 2021 08:00 | 13 July 2021 17:00 | 0 | 8082 | 5d | 02.23.IMP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
8084 |  | Auto Scheduled | משימת תשתית עלתה לאויר | 0 days | 13 July 2021 17:00 | 13 July 2021 17:00 | 0 | 8083,8077 | 0d | 02.23.IMP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | IMP | NA | As Soon As Possible | 7
8085 |  | Auto Scheduled | 02.23: MRP.SAP | 141 days | 29 December 2020 08:00 | 13 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 380d | 02.23.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
8086 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תתמוך בתכנון רמות מלאי בהתחשב ברמות המלאי מינימאלית, מקסימאלית, נקודה להזמנה וגודל המנה באמצעות ריצות MRP. - SAP | 141 days | 29 December 2020 08:00 | 13 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.23.SAP.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
8087 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.23.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
8088 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 141 days | 29 December 2020 08:00 | 13 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.23.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8089 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.23.SAP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8090 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 03 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 8041 | 20d | 02.23.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
8091 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 31 March 2021 08:00 | 04 May 2021 17:00 | 0 | 8090 | 25d | 02.23.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8092 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 05 May 2021 08:00 | 08 June 2021 17:00 | 0 | 8091 | 25d | 02.23.SAP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8093 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 09 June 2021 08:00 | 22 June 2021 17:00 | 0 | 8092 | 10d | 02.23.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8094 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 23 June 2021 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0 | 8093 | 10d | 02.23.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8095 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 07 July 2021 08:00 | 13 July 2021 17:00 | 0 | 8094 | 5d | 02.23.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8096 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 13 July 2021 17:00 | 13 July 2021 17:00 | 0 | 8095,8089 | 0d | 02.23.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8097 |  | Auto Scheduled | מערכת הsap תתמוך ביצירת המלצות לייצור כנגזרת מריצות MRP. - SAP | 141 days | 29 December 2020 08:00 | 13 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.23.SAP.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
8098 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.23.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
8099 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 141 days | 29 December 2020 08:00 | 13 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.23.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8100 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.23.SAP.02.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8101 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 03 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 8041 | 20d | 02.23.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
8102 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 31 March 2021 08:00 | 04 May 2021 17:00 | 0 | 8101 | 25d | 02.23.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8103 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 05 May 2021 08:00 | 08 June 2021 17:00 | 0 | 8102 | 25d | 02.23.SAP.02.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8104 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 09 June 2021 08:00 | 22 June 2021 17:00 | 0 | 8103 | 10d | 02.23.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8105 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 23 June 2021 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0 | 8104 | 10d | 02.23.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8106 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 07 July 2021 08:00 | 13 July 2021 17:00 | 0 | 8105 | 5d | 02.23.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8107 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 13 July 2021 17:00 | 13 July 2021 17:00 | 0 | 8106,8100 | 0d | 02.23.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8108 |  | Auto Scheduled | מערכת ה SAP תאפשר יצירה אוטומטית של דרישות רכש ע"י ריצות MRP אל מול המשקים במרה"ס. - SAP | 141 days | 29 December 2020 08:00 | 13 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.23.SAP.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
8109 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.23.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
8110 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 141 days | 29 December 2020 08:00 | 13 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.23.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8111 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.23.SAP.03.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8112 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 03 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 8041 | 20d | 02.23.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
8113 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 31 March 2021 08:00 | 04 May 2021 17:00 | 0 | 8112 | 25d | 02.23.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8114 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 05 May 2021 08:00 | 08 June 2021 17:00 | 0 | 8113 | 25d | 02.23.SAP.03.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8115 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 09 June 2021 08:00 | 22 June 2021 17:00 | 0 | 8114 | 10d | 02.23.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8116 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 23 June 2021 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0 | 8115 | 10d | 02.23.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8117 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 07 July 2021 08:00 | 13 July 2021 17:00 | 0 | 8116 | 5d | 02.23.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8118 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 13 July 2021 17:00 | 13 July 2021 17:00 | 0 | 8117,8111 | 0d | 02.23.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8119 |  | Auto Scheduled | מערכת הsap תתמוך בהקמת אזורי MRP חדשים - SAP | 141 days | 29 December 2020 08:00 | 13 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.23.SAP.04 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
8120 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.23.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
8121 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 141 days | 29 December 2020 08:00 | 13 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.23.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8122 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.23.SAP.04.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8123 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 03 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 8041 | 20d | 02.23.SAP.04.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
8124 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 31 March 2021 08:00 | 04 May 2021 17:00 | 0 | 8123 | 25d | 02.23.SAP.04.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8125 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 05 May 2021 08:00 | 08 June 2021 17:00 | 0 | 8124 | 25d | 02.23.SAP.04.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8126 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 09 June 2021 08:00 | 22 June 2021 17:00 | 0 | 8125 | 10d | 02.23.SAP.04.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8127 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 23 June 2021 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0 | 8126 | 10d | 02.23.SAP.04.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8128 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 07 July 2021 08:00 | 13 July 2021 17:00 | 0 | 8127 | 5d | 02.23.SAP.04.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8129 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 13 July 2021 17:00 | 13 July 2021 17:00 | 0 | 8128,8122 | 0d | 02.23.SAP.04.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8130 |  | Auto Scheduled | 02.23: MRP.WMS | 141 days | 29 December 2020 08:00 | 13 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.23.WMS |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
8131 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תתמוך בתכנון רמות מלאי בהתחשב ברמות המלאי מינימאלית, מקסימאלית, נקודה להזמנה וגודל המנה באמצעות ריצות MRP. - WMS | 141 days | 29 December 2020 08:00 | 13 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.23.WMS.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
8132 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.23.WMS.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
8133 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 141 days | 29 December 2020 08:00 | 13 July 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.23.WMS.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8134 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.23.WMS.01.02.01 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
8135 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 03 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 8041 | 20d | 02.23.WMS.01.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | Start No Earlier Than | 7
8136 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 31 March 2021 08:00 | 04 May 2021 17:00 | 0 | 8135 | 25d | 02.23.WMS.01.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
8137 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 05 May 2021 08:00 | 08 June 2021 17:00 | 0 | 8136 | 25d | 02.23.WMS.01.02.04 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
8138 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 09 June 2021 08:00 | 22 June 2021 17:00 | 0 | 8137 | 10d | 02.23.WMS.01.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
8139 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 23 June 2021 08:00 | 06 July 2021 17:00 | 0 | 8138 | 10d | 02.23.WMS.01.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
8140 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 07 July 2021 08:00 | 13 July 2021 17:00 | 0 | 8139 | 5d | 02.23.WMS.01.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
8141 |  | Auto Scheduled | משימת מערכת ניהול מחסן - זכיין עלתה לאויר | 0 days | 13 July 2021 17:00 | 13 July 2021 17:00 | 0 | 8140,8134 | 0d | 02.23.WMS.01.02.08 |  |  | rule |  |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
8142 |  | Auto Scheduled | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 356 days | 19 July 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.28999999999999998 |  | 872d | 02.24 | סיכום מסמך | פריאל ישי | hd | פריאל |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3
8143 |  | Auto Scheduled | 02.24: אספקה ללא סימוכין.BP | 171 days | 19 July 2020 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0.81999999999999995 |  | 137d | 02.24.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
8144 |  | Auto Scheduled | 02.24: אספקה ללא סימוכין - BP | 171 days | 19 July 2020 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0.81999999999999995 |  | 137d | 02.24.BP.01 | סיכום מסמך | פריאל ישי | parent | פריאל |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5
8145 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 141 days | 10 August 2020 08:00 | 22 February 2021 17:00 | 0.94999999999999996 |  | 97d | 02.24.BP.01.01 |  | פריאל ישי | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8146 |  | Auto Scheduled | 3. יש לקבוע את החוקות על פיהם נאחד/נפצל אספקות ע"פ נהלים/פקודות/או"ש. באחריות אמלח למול משתמשים | 1 day | 10 August 2020 08:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 |  | 1d | 02.24.BP.01.01.12 | בוצע | פריאל | MoM | פריאל | מאיה | BP | NA | Must Start On | 7
8147 |  | Auto Scheduled | 4. יש לקבוע את החוקות על פיהם יקבע וקטור הניפוק ע"פ נהלים/פקודות/או"ש. באחריות אמלח למול משתמשים | 1 day | 10 August 2020 08:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 |  | 1d | 02.24.BP.01.01.13 | בוצע | פריאל | MoM | פריאל | מאיה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8148 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 23 days | 04 October 2020 08:00 | 04 November 2020 17:00 | 1 |  | 23d | 02.24.BP.01.01.30 | בוצע | פריאל | MoM | פריאל |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8149 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 21 days | 03 November 2020 08:00 | 01 December 2020 17:00 | 1 | 8148 | 21d | 02.24.BP.01.01.31 | בוצע | פריאל | MoM | פריאל |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8150 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 4 days | 01 December 2020 08:00 | 06 December 2020 17:00 | 1 | 8149 | 4d | 02.24.BP.01.01.32 | בוצע | סיגל | MoM | פריאל |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8151 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 15 days | 06 December 2020 08:00 | 25 December 2020 17:00 | 1 | 8150 | 15d | 02.24.BP.01.01.33 | בוצע | פריאל | MoM | פריאל |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8152 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 8 days | 24 December 2020 08:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 | 8151 | 8d | 02.24.BP.01.01.34 | בוצע | אבי | MoM | פריאל |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8153 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 15 days | 04 January 2021 08:00 | 24 January 2021 17:00 | 1 | 8152 | 15d | 02.24.BP.01.01.35 | בוצע | פריאל | MoM | פריאל |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8154 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 4 days | 24 January 2021 08:00 | 28 January 2021 17:00 | 1 | 8153 | 4d | 02.24.BP.01.01.36 | בוצע | פריאל | MoM | פריאל |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8155 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 3 days | 16 February 2021 08:00 | 18 February 2021 17:00 | 0 | 8154 | 3d | 02.24.BP.01.01.37 | בתהליך | פריאל | MoM | פריאל |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8156 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 2 days | 19 February 2021 08:00 | 22 February 2021 17:00 | 0 | 8155 | 2d | 02.24.BP.01.01.38 | בתהליך | פריאל | MoM | פריאל |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8157 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 171 days | 19 July 2020 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0.5 |  | 40d | 02.24.BP.01.02 |  | פריאל ישי | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8158 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 22 February 2021 17:00 | 22 February 2021 17:00 | 0 | 8156 | 0d | 02.24.BP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8159 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 19 July 2020 08:00 | 24 July 2020 17:00 | 1 |  | 5d | 02.24.BP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
8160 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 26 July 2020 08:00 | 07 August 2020 17:00 | 1 | 8159 | 10d | 02.24.BP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
8161 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 09 August 2020 08:00 | 14 August 2020 17:00 | 1 | 8160 | 5d | 02.24.BP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
8162 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 8161 | 10d | 02.24.BP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8163 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 8162 | 10d | 02.24.BP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8164 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 15 March 2021 17:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 8163,8158 | 0d | 02.24.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8165 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 15 March 2021 17:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 8164 | 0d | 02.24.BP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8166 |  | Auto Scheduled | 02.24: אספקה ללא סימוכין.GEN | 269 days | 18 November 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.76000000000000001 |  | 120d | 02.24.GEN |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
8167 |  | Auto Scheduled | נדרש לוודא כי המענה לאמצעי הניטול מופיע כ חלק מBP אספקה ליחידות. - GEN | 64 days | 18 November 2020 08:00 | 15 February 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 02.24.GEN.01 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
8168 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.24.GEN.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
8169 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 30 days | 18 November 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 30d | 02.24.GEN.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8170 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.24.GEN.01.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
8171 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 18 November 2020 08:00 | 01 December 2020 17:00 | 1 | 8170 | 10d | 02.24.GEN.01.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
8172 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 8171 | 20d | 02.24.GEN.01.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
8173 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 8172,8170 | 0d | 02.24.GEN.01.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
8174 |  | Auto Scheduled | נדרש לבדוק מול תחום אחזקה מענה לפתיחת אספקה אוטומטית מול תהליכי הבחינה - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.24.GEN.03 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
8175 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.24.GEN.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
8176 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 02.24.GEN.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8177 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.24.GEN.03.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
8178 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 8177 | 10d | 02.24.GEN.03.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
8179 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 8178 | 20d | 02.24.GEN.03.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
8180 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 8179,8177 | 0d | 02.24.GEN.03.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
8181 |  | Auto Scheduled | יש למפות את הסיבות הקיימות לביצוע אספקה ללא סימוכין - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 02.24.GEN.04 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
8182 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.24.GEN.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
8183 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 |  | 30d | 02.24.GEN.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8184 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.24.GEN.04.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
8185 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 8184 | 10d | 02.24.GEN.04.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
8186 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 | 8185 | 20d | 02.24.GEN.04.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
8187 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 8186,8184 | 0d | 02.24.GEN.04.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
8188 |  | Auto Scheduled | יש לחדד את נושא קביעת החוקה והגדרת תהליך האישור לכל סוג תנועה ומשק, בהתאם להנחיות המתחייבות מפ"מ עתידית 'משקים' והסמכות--הרגולטורית של חטיבת הלוגיסטיקה. - GEN | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  | 30d | 02.24.GEN.05 | משימה בוצעה במלואה |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
8189 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.24.GEN.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
8190 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240 days | 29 December 2020 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 |  | 30d | 02.24.GEN.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8191 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.24.GEN.05.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
8192 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 17:00 | 1 | 8191 | 10d | 02.24.GEN.05.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
8193 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 November 2021 08:00 | 29 November 2021 17:00 | 1 | 8192 | 20d | 02.24.GEN.05.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Must Start On | 7
8194 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 8193,8191 | 0d | 02.24.GEN.05.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
8195 |  | Auto Scheduled | 02.24: אספקה ללא סימוכין.INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 330d | 02.24.INT |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
8196 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר שליחת אספקה ללא סימוכין למערכת הWMS של הזכיין רק לאחר אישורה (לא אוטומטי). - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.24.INT.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
8197 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.24.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
8198 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.24.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8199 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 02.24.INT.01.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
8200 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 8154 | 20d | 02.24.INT.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
8201 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 8200 | 25d | 02.24.INT.01.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
8202 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 8201 | 25d | 02.24.INT.01.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
8203 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 8202 | 10d | 02.24.INT.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
8204 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 8203 | 10d | 02.24.INT.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
8205 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 8204 | 5d | 02.24.INT.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
8206 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 8205,8199 | 0d | 02.24.INT.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
8207 |  | Auto Scheduled | מערכת הWMS תאפשר קבלת שדר עדכון לאספקה ממערכת הSAP לטובת עדכון ביצוע תהליכים שהוגדרו לעיל. - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.24.INT.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
8208 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.24.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
8209 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.24.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8210 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 02.24.INT.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
8211 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 8154 | 20d | 02.24.INT.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
8212 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 8211 | 25d | 02.24.INT.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
8213 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 8212 | 25d | 02.24.INT.02.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
8214 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 8213 | 10d | 02.24.INT.02.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
8215 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 8214 | 10d | 02.24.INT.02.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
8216 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 8215 | 5d | 02.24.INT.02.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
8217 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 8216,8210 | 0d | 02.24.INT.02.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
8218 |  | Auto Scheduled | מערכת הWMS תאפשר לאחר הניפוק בפועל, שליחת שדר לטובת ניפוק גם ממערכת הSAP. - INT | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.24.INT.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | INT | NA | As Soon As Possible | 5
8219 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.24.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
8220 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 110d | 02.24.INT.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8221 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 15 days | 29 December 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 15d | 02.24.INT.03.02.01 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
8222 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 8154 | 20d | 02.24.INT.03.02.02 |  |  | rule |  |  | INT | NA | Start No Earlier Than | 7
8223 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 8222 | 25d | 02.24.INT.03.02.03 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
8224 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 8223 | 25d | 02.24.INT.03.02.04 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
8225 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 8224 | 10d | 02.24.INT.03.02.05 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
8226 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 8225 | 10d | 02.24.INT.03.02.06 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
8227 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 8226 | 5d | 02.24.INT.03.02.07 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
8228 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 8227,8221 | 0d | 02.24.INT.03.02.08 |  |  | rule |  |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
8229 |  | Auto Scheduled | 02.24: אספקה ללא סימוכין.SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 285d | 02.24.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
8230 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר ליצור אספקה ללא סימוכין עם סיבה רלוונטית ושדה "אישור שליחת אספקה" . - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.24.SAP.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
8231 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.24.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
8232 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.24.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8233 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.24.SAP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8234 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 8154 | 20d | 02.24.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
8235 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 8234 | 25d | 02.24.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8236 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 8235 | 25d | 02.24.SAP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8237 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 8236 | 10d | 02.24.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8238 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 8237 | 10d | 02.24.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8239 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 8238 | 5d | 02.24.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8240 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 8239,8233 | 0d | 02.24.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8241 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר לעלות לאישור אספקות עם סיבה הדורשת אישור על פי הטבלה לעיל. יוגדר בטבלת BRF - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.24.SAP.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
8242 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.24.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
8243 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.24.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8244 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.24.SAP.02.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8245 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 8154 | 20d | 02.24.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
8246 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 8245 | 25d | 02.24.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8247 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 8246 | 25d | 02.24.SAP.02.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8248 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 8247 | 10d | 02.24.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8249 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 8248 | 10d | 02.24.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8250 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 8249 | 5d | 02.24.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8251 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 8250,8244 | 0d | 02.24.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8252 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר צפייה בדוח אספקות ללא סימוכין בסטאטוס טרם אושר (במסך zdeln או מסך שיוחלט בשלב הREAL ) ושינוי סטאטוס באספקה ל "אושר" - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.24.SAP.03 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
8253 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 02.24.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
8254 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 02.24.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8255 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 02.24.SAP.03.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8256 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 8154 | 20d | 02.24.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
8257 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 8256 | 25d | 02.24.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8258 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 8257 | 25d | 02.24.SAP.03.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8259 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 8258 | 10d | 02.24.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8260 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 8259 | 10d | 02.24.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8261 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 8260 | 5d | 02.24.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8262 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 8261,8255 | 0d | 02.24.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8263 |  | Auto Scheduled | 03: אחזקה | 346 days | 08 December 2019 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 0.14999999999999999 |  | 40d | 03 |  |  | hd_domain |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 2
8264 |  | Auto Scheduled | 03.01: שכר עידוד | 346 days | 08 December 2019 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 0.14999999999999999 |  | 40d | 03.01 | בעבודה | איהאב | hd | איהאב |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3
8265 |  | Auto Scheduled | 03.01: שכר עידוד.BP | 346 days | 08 December 2019 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 0.14999999999999999 |  | 40d | 03.01.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
8266 |  | Auto Scheduled | 03.01: שכר עידוד - BP | 346 days | 08 December 2019 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 0.14999999999999999 |  | 40d | 03.01.BP.01 | בעבודה | איהאב | parent | איהאב |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5
8267 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 03.01.BP.01.01 |  | איהאב | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
8268 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 346 days | 08 December 2019 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 0.14999999999999999 |  | 40d | 03.01.BP.01.02 |  | איהאב | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8269 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 03.01.BP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8270 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 08 December 2019 08:00 | 13 December 2019 17:00 | 1 |  | 5d | 03.01.BP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
8271 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 8270 | 10d | 03.01.BP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8272 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 02 March 2021 08:00 | 08 March 2021 17:00 | 0 | 8271 | 5d | 03.01.BP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8273 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 09 March 2021 08:00 | 22 March 2021 17:00 | 0 | 8272 | 10d | 03.01.BP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8274 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 23 March 2021 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 0 | 8273 | 10d | 03.01.BP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8275 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 05 April 2021 17:00 | 05 April 2021 17:00 | 0 | 8274,8269 | 0d | 03.01.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8276 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 05 April 2021 17:00 | 05 April 2021 17:00 | 0 | 8275 | 0d | 03.01.BP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8277 |  | Auto Scheduled | 04: תקציב ורכש | 248 days | 16 July 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 342d | 04 |  |  | hd_domain |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 2
8278 |  | Auto Scheduled | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 188 days | 16 July 2020 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 5.9999999999999998E-2 |  | 82d | 04.01 | בעבודה |  | hd | תהילה |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3
8279 |  | Auto Scheduled | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש.BP | 188 days | 16 July 2020 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 5.9999999999999998E-2 |  | 82d | 04.01.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
8280 |  | Auto Scheduled | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש - BP | 188 days | 16 July 2020 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 5.9999999999999998E-2 |  | 82d | 04.01.BP.01 | בעבודה |  | parent | תהילה |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5
8281 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 63 days | 20 December 2020 08:00 | 17 March 2021 17:00 | 0 |  | 42d | 04.01.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8282 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 20 days | 20 December 2020 08:00 | 15 January 2021 17:00 | 0 |  | 20d | 04.01.BP.01.01.20 | טרם החל |  | MoM |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
8283 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 5 days | 16 February 2021 08:00 | 22 February 2021 17:00 | 0 | 8282 | 5d | 04.01.BP.01.01.21 | טרם החל |  | MoM |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8284 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 2 days | 23 February 2021 08:00 | 24 February 2021 17:00 | 0 | 8283 | 2d | 04.01.BP.01.01.22 | טרם החל |  | MoM |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8285 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 3 days | 25 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 8284 | 3d | 04.01.BP.01.01.23 | טרם החל |  | MoM |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8286 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 2 days | 02 March 2021 08:00 | 03 March 2021 17:00 | 0 | 8285 | 2d | 04.01.BP.01.01.24 | טרם החל |  | MoM |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8287 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 2 days | 04 March 2021 08:00 | 05 March 2021 17:00 | 0 | 8286 | 2d | 04.01.BP.01.01.25 | טרם החל |  | MoM |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8288 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 2 days | 08 March 2021 08:00 | 09 March 2021 17:00 | 0 | 8287 | 2d | 04.01.BP.01.01.26 | טרם החל |  | MoM |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8289 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 3 days | 10 March 2021 08:00 | 12 March 2021 17:00 | 0 | 8288 | 3d | 04.01.BP.01.01.27 | טרם החל |  | MoM |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8290 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 3 days | 15 March 2021 08:00 | 17 March 2021 17:00 | 0 | 8289 | 3d | 04.01.BP.01.01.28 | טרם החל |  | MoM |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8291 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 188 days | 16 July 2020 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 0.13 |  | 40d | 04.01.BP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8292 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 17 March 2021 17:00 | 17 March 2021 17:00 | 0 | 8290 | 0d | 04.01.BP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8293 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 16 July 2020 08:00 | 22 July 2020 17:00 | 1 |  | 5d | 04.01.BP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
8294 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 8293 | 10d | 04.01.BP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8295 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 02 March 2021 08:00 | 08 March 2021 17:00 | 0 | 8294 | 5d | 04.01.BP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8296 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 09 March 2021 08:00 | 22 March 2021 17:00 | 0 | 8295 | 10d | 04.01.BP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8297 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 23 March 2021 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 0 | 8296 | 10d | 04.01.BP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8298 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 05 April 2021 17:00 | 05 April 2021 17:00 | 0 | 8297,8292 | 0d | 04.01.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8299 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 05 April 2021 17:00 | 05 April 2021 17:00 | 0 | 8298 | 0d | 04.01.BP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8300 |  | Auto Scheduled | 04.02: סבב אישורים | 248 days | 16 July 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 260d | 04.02 | בעבודה |  | hd |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3
8301 |  | Auto Scheduled | 04.02: סבב אישורים.BP | 188 days | 16 July 2020 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 70d | 04.02.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
8302 |  | Auto Scheduled | 04.02: סבב אישורים - BP | 188 days | 16 July 2020 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 70d | 04.02.BP.01 | בעבודה |  | parent |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5
8303 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 30 days | 06 December 2020 08:00 | 15 January 2021 17:00 | 0 |  | 30d | 04.02.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8304 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 30 days | 06 December 2020 08:00 | 15 January 2021 17:00 | 0 |  | 30d | 04.02.BP.01.01.20 | טרם החל |  | MoM |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
8305 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 188 days | 16 July 2020 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 0.13 |  | 40d | 04.02.BP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8306 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 | 8304 | 0d | 04.02.BP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8307 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 16 July 2020 08:00 | 22 July 2020 17:00 | 1 |  | 5d | 04.02.BP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
8308 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 8307 | 10d | 04.02.BP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8309 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 02 March 2021 08:00 | 08 March 2021 17:00 | 0 | 8308 | 5d | 04.02.BP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8310 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 09 March 2021 08:00 | 22 March 2021 17:00 | 0 | 8309 | 10d | 04.02.BP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8311 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 23 March 2021 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 0 | 8310 | 10d | 04.02.BP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8312 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 05 April 2021 17:00 | 05 April 2021 17:00 | 0 | 8311,8306 | 0d | 04.02.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8313 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 05 April 2021 17:00 | 05 April 2021 17:00 | 0 | 8312 | 0d | 04.02.BP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8314 |  | Auto Scheduled | 04.02: סבב אישורים.SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 190d | 04.02.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
8315 |  | Auto Scheduled | מבנה ארגוני - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 04.02.SAP.01 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
8316 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 04.02.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
8317 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 04.02.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8318 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 04.02.SAP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8319 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 8154 | 20d | 04.02.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
8320 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 8319 | 25d | 04.02.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8321 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 8320 | 25d | 04.02.SAP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8322 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 8321 | 10d | 04.02.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8323 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 8322 | 10d | 04.02.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8324 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 8323 | 5d | 04.02.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8325 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 8324,8318 | 0d | 04.02.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8326 |  | Auto Scheduled | סבב אישורים - SAP | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 04.02.SAP.02 | תכנון והתחלת פיתוח |  | parent |  | requirements | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
8327 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 04.02.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
8328 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130 days | 29 December 2020 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0.01 |  | 95d | 04.02.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8329 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 04.02.SAP.02.02.01 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8330 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 8154 | 20d | 04.02.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | Start No Earlier Than | 7
8331 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 16 March 2021 08:00 | 19 April 2021 17:00 | 0 | 8330 | 25d | 04.02.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8332 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 April 2021 08:00 | 24 May 2021 17:00 | 0 | 8331 | 25d | 04.02.SAP.02.02.04 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8333 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2021 08:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 | 8332 | 10d | 04.02.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8334 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 0 | 8333 | 10d | 04.02.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8335 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 8334 | 5d | 04.02.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8336 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 8335,8329 | 0d | 04.02.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
8337 |  | Auto Scheduled | 05: ממשקים | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 05 |  |  | hd_domain |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 2
8338 |  | Auto Scheduled | 06: קטלוג | 173 days | 06 August 2020 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 201d | 06 |  |  | hd_domain |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 2
8339 |  | Auto Scheduled | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 109 days | 04 November 2020 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 69d | 06.01 | בעבודה |  | hd | קטיה |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3
8340 |  | Auto Scheduled | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג.BP | 109 days | 04 November 2020 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 69d | 06.01.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
8341 |  | Auto Scheduled | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג - BP | 109 days | 04 November 2020 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 69d | 06.01.BP.01 | בעבודה |  | parent | קטיה |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5
8342 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 29 days | 09 February 2021 08:00 | 19 March 2021 17:00 | 0 |  | 29d | 06.01.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8343 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 6 days | 09 February 2021 08:00 | 16 February 2021 17:00 | 0 |  | 6d | 06.01.BP.01.01.20 | בתהליך |  | MoM |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
8344 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 3 days | 17 February 2021 08:00 | 19 February 2021 17:00 | 0 | 8343 | 3d | 06.01.BP.01.01.21 | טרם החל |  | MoM |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8345 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 5 days | 22 February 2021 08:00 | 26 February 2021 17:00 | 0 | 8344 | 5d | 06.01.BP.01.01.22 | טרם החל |  | MoM |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8346 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 2 days | 01 March 2021 08:00 | 02 March 2021 17:00 | 0 | 8345 | 2d | 06.01.BP.01.01.23 | טרם החל |  | MoM |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8347 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 2 days | 03 March 2021 08:00 | 04 March 2021 17:00 | 0 | 8346 | 2d | 06.01.BP.01.01.24 | טרם החל |  | MoM |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8348 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 2 days | 05 March 2021 08:00 | 08 March 2021 17:00 | 0 | 8347 | 2d | 06.01.BP.01.01.25 | טרם החל |  | MoM |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8349 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 3 days | 09 March 2021 08:00 | 11 March 2021 17:00 | 0 | 8348 | 3d | 06.01.BP.01.01.26 | טרם החל |  | MoM |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8350 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 3 days | 12 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 8349 | 3d | 06.01.BP.01.01.27 | טרם החל |  | MoM |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8351 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 3 days | 17 March 2021 08:00 | 19 March 2021 17:00 | 0 | 8350 | 3d | 06.01.BP.01.01.28 | טרם החל |  | MoM |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8352 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 109 days | 04 November 2020 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 0.13 |  | 40d | 06.01.BP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8353 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 19 March 2021 17:00 | 19 March 2021 17:00 | 0 | 8351 | 0d | 06.01.BP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8354 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 04 November 2020 08:00 | 10 November 2020 17:00 | 1 |  | 5d | 06.01.BP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
8355 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 8354 | 10d | 06.01.BP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8356 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 02 March 2021 08:00 | 08 March 2021 17:00 | 0 | 8355 | 5d | 06.01.BP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8357 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 09 March 2021 08:00 | 22 March 2021 17:00 | 0 | 8356 | 10d | 06.01.BP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8358 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 23 March 2021 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 0 | 8357 | 10d | 06.01.BP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8359 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 05 April 2021 17:00 | 05 April 2021 17:00 | 0 | 8358,8353 | 0d | 06.01.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8360 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 05 April 2021 17:00 | 05 April 2021 17:00 | 0 | 8359 | 0d | 06.01.BP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8361 |  | Auto Scheduled | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 173 days | 06 August 2020 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 69d | 06.02 | בעבודה |  | hd |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3
8362 |  | Auto Scheduled | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין.BP | 173 days | 06 August 2020 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 69d | 06.02.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
8363 |  | Auto Scheduled | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין - BP | 173 days | 06 August 2020 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 69d | 06.02.BP.01 | בעבודה |  | parent |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5
8364 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 29 days | 11 February 2021 08:00 | 23 March 2021 17:00 | 0 |  | 29d | 06.02.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8365 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 4 days | 11 February 2021 08:00 | 16 February 2021 17:00 | 0 |  | 4d | 06.02.BP.01.01.20 | בתהליך |  | MoM |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
8366 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 5 days | 17 February 2021 08:00 | 23 February 2021 17:00 | 0 | 8365 | 5d | 06.02.BP.01.01.21 | טרם החל |  | MoM |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8367 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 3 days | 24 February 2021 08:00 | 26 February 2021 17:00 | 0 | 8366 | 3d | 06.02.BP.01.01.22 | טרם החל |  | MoM |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8368 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 5 days | 01 March 2021 08:00 | 05 March 2021 17:00 | 0 | 8367 | 5d | 06.02.BP.01.01.23 | טרם החל |  | MoM |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8369 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 2 days | 08 March 2021 08:00 | 09 March 2021 17:00 | 0 | 8368 | 2d | 06.02.BP.01.01.24 | טרם החל |  | MoM |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8370 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 2 days | 10 March 2021 08:00 | 11 March 2021 17:00 | 0 | 8369 | 2d | 06.02.BP.01.01.25 | טרם החל |  | MoM |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8371 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 2 days | 12 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 8370 | 2d | 06.02.BP.01.01.26 | טרם החל |  | MoM |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8372 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 3 days | 16 March 2021 08:00 | 18 March 2021 17:00 | 0 | 8371 | 3d | 06.02.BP.01.01.27 | טרם החל |  | MoM |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8373 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 3 days | 19 March 2021 08:00 | 23 March 2021 17:00 | 0 | 8372 | 3d | 06.02.BP.01.01.28 | טרם החל |  | MoM |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8374 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 173 days | 06 August 2020 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 0.13 |  | 40d | 06.02.BP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8375 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 23 March 2021 17:00 | 23 March 2021 17:00 | 0 | 8373 | 0d | 06.02.BP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8376 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 06 August 2020 08:00 | 12 August 2020 17:00 | 1 |  | 5d | 06.02.BP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
8377 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 8376 | 10d | 06.02.BP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8378 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 02 March 2021 08:00 | 08 March 2021 17:00 | 0 | 8377 | 5d | 06.02.BP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8379 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 09 March 2021 08:00 | 22 March 2021 17:00 | 0 | 8378 | 10d | 06.02.BP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8380 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 23 March 2021 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 0 | 8379 | 10d | 06.02.BP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8381 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 05 April 2021 17:00 | 05 April 2021 17:00 | 0 | 8380,8375 | 0d | 06.02.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8382 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 05 April 2021 17:00 | 05 April 2021 17:00 | 0 | 8381 | 0d | 06.02.BP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8383 |  | Auto Scheduled | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 109 days | 04 November 2020 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 8.0000000000000002E-2 |  | 63d | 06.03 | בעבודה |  | hd |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3
8384 |  | Auto Scheduled | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג.BP | 109 days | 04 November 2020 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 8.0000000000000002E-2 |  | 63d | 06.03.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
8385 |  | Auto Scheduled | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג - BP | 109 days | 04 November 2020 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 8.0000000000000002E-2 |  | 63d | 06.03.BP.01 | בעבודה |  | parent |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5
8386 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 23 days | 11 February 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 |  | 23d | 06.03.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8387 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 4 days | 11 February 2021 08:00 | 16 February 2021 17:00 | 0 |  | 4d | 06.03.BP.01.01.20 | בתהליך |  | MoM |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
8388 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 3 days | 17 February 2021 08:00 | 19 February 2021 17:00 | 0 | 8387 | 3d | 06.03.BP.01.01.21 | טרם החל |  | MoM |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8389 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 3 days | 22 February 2021 08:00 | 24 February 2021 17:00 | 0 | 8388 | 3d | 06.03.BP.01.01.22 | טרם החל |  | MoM |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8390 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 2 days | 25 February 2021 08:00 | 26 February 2021 17:00 | 0 | 8389 | 2d | 06.03.BP.01.01.23 | טרם החל |  | MoM |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8391 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 2 days | 01 March 2021 08:00 | 02 March 2021 17:00 | 0 | 8390 | 2d | 06.03.BP.01.01.24 | טרם החל |  | MoM |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8392 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 1 day | 03 March 2021 08:00 | 03 March 2021 17:00 | 0 | 8391 | 1d | 06.03.BP.01.01.25 | טרם החל |  | MoM |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8393 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 2 days | 04 March 2021 08:00 | 05 March 2021 17:00 | 0 | 8392 | 2d | 06.03.BP.01.01.26 | טרם החל |  | MoM |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8394 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 3 days | 08 March 2021 08:00 | 10 March 2021 17:00 | 0 | 8393 | 3d | 06.03.BP.01.01.27 | טרם החל |  | MoM |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8395 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 3 days | 11 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 8394 | 3d | 06.03.BP.01.01.28 | טרם החל |  | MoM |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8396 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 109 days | 04 November 2020 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 0.13 |  | 40d | 06.03.BP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8397 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 15 March 2021 17:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 8395 | 0d | 06.03.BP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8398 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 04 November 2020 08:00 | 10 November 2020 17:00 | 1 |  | 5d | 06.03.BP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
8399 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 8398 | 10d | 06.03.BP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8400 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 02 March 2021 08:00 | 08 March 2021 17:00 | 0 | 8399 | 5d | 06.03.BP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8401 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 09 March 2021 08:00 | 22 March 2021 17:00 | 0 | 8400 | 10d | 06.03.BP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8402 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 23 March 2021 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 0 | 8401 | 10d | 06.03.BP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8403 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 05 April 2021 17:00 | 05 April 2021 17:00 | 0 | 8402,8397 | 0d | 06.03.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8404 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 05 April 2021 17:00 | 05 April 2021 17:00 | 0 | 8403 | 0d | 06.03.BP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8405 |  | Auto Scheduled | 07: הובלה | 104 days | 04 November 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0.41999999999999998 |  | 110d | 07 |  |  | hd_domain |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 2
8406 |  | Auto Scheduled | 07.01: הזמנת הובלה | 104 days | 04 November 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0.41999999999999998 |  | 110d | 07.01 | ממתין לאישור |  | hd | יורם |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3
8407 |  | Auto Scheduled | 07.01: הזמנת הובלה.BP | 98 days | 04 November 2020 08:00 | 19 March 2021 17:00 | 0.56999999999999995 |  | 80d | 07.01.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
8408 |  | Auto Scheduled | 07.01: הזמנת הובלה - BP | 98 days | 04 November 2020 08:00 | 19 March 2021 17:00 | 0.56999999999999995 |  | 80d | 07.01.BP.01 | ממתין לאישור |  | parent | יורם |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5
8409 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 80 days | 29 November 2020 08:00 | 19 March 2021 17:00 | 0.40000000000000002 |  | 40d | 07.01.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8410 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 11 days | 29 November 2020 08:00 | 14 December 2020 17:00 | 1 |  | 11d | 07.01.BP.01.01.20 | בוצע |  | MoM |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
8411 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 5 days | 13 December 2020 08:00 | 18 December 2020 17:00 | 1 | 8410 | 5d | 07.01.BP.01.01.21 | בוצע |  | MoM |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8412 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 8411 | 10d | 07.01.BP.01.01.22 | בתהליך |  | MoM |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8413 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 2 days | 02 March 2021 08:00 | 03 March 2021 17:00 | 0 | 8412 | 2d | 07.01.BP.01.01.23 | בתהליך |  | MoM |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8414 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 2 days | 04 March 2021 08:00 | 05 March 2021 17:00 | 0 | 8413 | 2d | 07.01.BP.01.01.24 | בתהליך |  | MoM |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8415 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 2 days | 08 March 2021 08:00 | 09 March 2021 17:00 | 0 | 8414 | 2d | 07.01.BP.01.01.25 | בתהליך |  | MoM |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8416 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 2 days | 10 March 2021 08:00 | 11 March 2021 17:00 | 0 | 8415 | 2d | 07.01.BP.01.01.26 | בתהליך |  | MoM |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8417 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 3 days | 12 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 8416 | 3d | 07.01.BP.01.01.27 | טרם החל |  | MoM |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8418 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 3 days | 17 March 2021 08:00 | 19 March 2021 17:00 | 0 | 8417 | 3d | 07.01.BP.01.01.28 | טרם החל |  | MoM |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8419 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 98 days | 04 November 2020 08:00 | 19 March 2021 17:00 | 0.75 |  | 40d | 07.01.BP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8420 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 19 March 2021 17:00 | 19 March 2021 17:00 | 0 | 8418 | 0d | 07.01.BP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8421 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 04 November 2020 08:00 | 10 November 2020 17:00 | 1 |  | 5d | 07.01.BP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
8422 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 11 November 2020 08:00 | 24 November 2020 17:00 | 1 | 8421 | 10d | 07.01.BP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
8423 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 25 November 2020 08:00 | 01 December 2020 17:00 | 1 | 8422 | 5d | 07.01.BP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
8424 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 02 December 2020 08:00 | 15 December 2020 17:00 | 1 | 8423 | 10d | 07.01.BP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
8425 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 8424 | 10d | 07.01.BP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8426 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 19 March 2021 17:00 | 19 March 2021 17:00 | 0 | 8425,8420 | 0d | 07.01.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8427 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 19 March 2021 17:00 | 19 March 2021 17:00 | 0 | 8426 | 0d | 07.01.BP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8428 |  | Auto Scheduled | 07.01: הזמנת הובלה.GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 07.01.GEN |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
8429 |  | Auto Scheduled | אפיון חוקת ההפצה - GEN | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 07.01.GEN.01 | טרם החל |  | parent |  | tasks | GEN | NA | As Soon As Possible | 5
8430 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 07.01.GEN.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
8431 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65 days | 29 December 2020 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 30d | 07.01.GEN.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8432 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 07.01.GEN.01.02.01 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | As Soon As Possible | 7
8433 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 8432 | 10d | 07.01.GEN.01.02.02 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
8434 |  | Auto Scheduled | משימה בעבודה | 20 days | 02 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 8433 | 20d | 07.01.GEN.01.02.03 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
8435 |  | Auto Scheduled | משימה בוצעה במלואה | 0 days | 29 March 2021 17:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 8434,8432 | 0d | 07.01.GEN.01.02.04 |  |  | rule |  |  | GEN | NA | Start No Earlier Than | 7
8436 |  | Auto Scheduled | 10: רחבי | 173 days | 06 August 2020 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 8.0000000000000002E-2 |  | 470d | 10 |  |  | hd_domain |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 2
8437 |  | Auto Scheduled | 10.01: ממשק עיתוד | 173 days | 06 August 2020 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 70d | 10.01 | בעבודה |  | hd | מוריה |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3
8438 |  | Auto Scheduled | 10.01: ממשק עיתוד.BP | 173 days | 06 August 2020 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 70d | 10.01.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
8439 |  | Auto Scheduled | 10.01: ממשק עיתוד - BP | 173 days | 06 August 2020 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 70d | 10.01.BP.01 | בעבודה |  | parent | מוריה |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5
8440 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 30 days | 06 December 2020 08:00 | 15 January 2021 17:00 | 0 |  | 30d | 10.01.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8441 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 30 days | 06 December 2020 08:00 | 15 January 2021 17:00 | 0 |  | 30d | 10.01.BP.01.01.20 | טרם החל |  | MoM |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
8442 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 173 days | 06 August 2020 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 0.13 |  | 40d | 10.01.BP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8443 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 | 8441 | 0d | 10.01.BP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8444 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 06 August 2020 08:00 | 12 August 2020 17:00 | 1 |  | 5d | 10.01.BP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
8445 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 8444 | 10d | 10.01.BP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8446 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 02 March 2021 08:00 | 08 March 2021 17:00 | 0 | 8445 | 5d | 10.01.BP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8447 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 09 March 2021 08:00 | 22 March 2021 17:00 | 0 | 8446 | 10d | 10.01.BP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8448 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 23 March 2021 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 0 | 8447 | 10d | 10.01.BP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8449 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 05 April 2021 17:00 | 05 April 2021 17:00 | 0 | 8448,8443 | 0d | 10.01.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8450 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 05 April 2021 17:00 | 05 April 2021 17:00 | 0 | 8449 | 0d | 10.01.BP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8451 |  | Auto Scheduled | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 173 days | 06 August 2020 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 70d | 10.02 | בעבודה |  | hd |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3
8452 |  | Auto Scheduled | 10.02: ממשק יהלום - שובל.BP | 173 days | 06 August 2020 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 70d | 10.02.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
8453 |  | Auto Scheduled | 10.02: ממשק יהלום - שובל - BP | 173 days | 06 August 2020 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 70d | 10.02.BP.01 | בעבודה |  | parent |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5
8454 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 30 days | 06 December 2020 08:00 | 15 January 2021 17:00 | 0 |  | 30d | 10.02.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8455 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 30 days | 06 December 2020 08:00 | 15 January 2021 17:00 | 0 |  | 30d | 10.02.BP.01.01.20 | טרם החל |  | MoM |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
8456 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 173 days | 06 August 2020 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 0.13 |  | 40d | 10.02.BP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8457 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 | 8455 | 0d | 10.02.BP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8458 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 06 August 2020 08:00 | 12 August 2020 17:00 | 1 |  | 5d | 10.02.BP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
8459 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 8458 | 10d | 10.02.BP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8460 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 02 March 2021 08:00 | 08 March 2021 17:00 | 0 | 8459 | 5d | 10.02.BP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8461 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 09 March 2021 08:00 | 22 March 2021 17:00 | 0 | 8460 | 10d | 10.02.BP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8462 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 23 March 2021 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 0 | 8461 | 10d | 10.02.BP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8463 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 05 April 2021 17:00 | 05 April 2021 17:00 | 0 | 8462,8457 | 0d | 10.02.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8464 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 05 April 2021 17:00 | 05 April 2021 17:00 | 0 | 8463 | 0d | 10.02.BP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8465 |  | Auto Scheduled | 10.03: הרשאות | 173 days | 06 August 2020 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 70d | 10.03 | בעבודה |  | hd |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3
8466 |  | Auto Scheduled | 10.03: הרשאות.BP | 173 days | 06 August 2020 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 70d | 10.03.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
8467 |  | Auto Scheduled | 10.03: הרשאות - BP | 173 days | 06 August 2020 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 70d | 10.03.BP.01 | בעבודה |  | parent |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5
8468 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 30 days | 06 December 2020 08:00 | 15 January 2021 17:00 | 0 |  | 30d | 10.03.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8469 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 30 days | 06 December 2020 08:00 | 15 January 2021 17:00 | 0 |  | 30d | 10.03.BP.01.01.20 | טרם החל |  | MoM |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
8470 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 173 days | 06 August 2020 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 0.13 |  | 40d | 10.03.BP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8471 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 | 8469 | 0d | 10.03.BP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8472 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 06 August 2020 08:00 | 12 August 2020 17:00 | 1 |  | 5d | 10.03.BP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
8473 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 8472 | 10d | 10.03.BP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8474 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 02 March 2021 08:00 | 08 March 2021 17:00 | 0 | 8473 | 5d | 10.03.BP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8475 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 09 March 2021 08:00 | 22 March 2021 17:00 | 0 | 8474 | 10d | 10.03.BP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8476 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 23 March 2021 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 0 | 8475 | 10d | 10.03.BP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8477 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 05 April 2021 17:00 | 05 April 2021 17:00 | 0 | 8476,8471 | 0d | 10.03.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8478 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 05 April 2021 17:00 | 05 April 2021 17:00 | 0 | 8477 | 0d | 10.03.BP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8479 |  | Auto Scheduled | 10.04: BW | 173 days | 06 August 2020 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 5.9999999999999998E-2 |  | 78d | 10.04 | בעבודה |  | hd |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3
8480 |  | Auto Scheduled | 10.04: BW.BP | 173 days | 06 August 2020 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 5.9999999999999998E-2 |  | 78d | 10.04.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
8481 |  | Auto Scheduled | 10.04: BW - BP | 173 days | 06 August 2020 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 5.9999999999999998E-2 |  | 78d | 10.04.BP.01 | בעבודה |  | parent |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5
8482 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 59 days | 03 January 2021 08:00 | 25 March 2021 17:00 | 0 |  | 38d | 10.04.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8483 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 10 days | 03 January 2021 08:00 | 15 January 2021 17:00 | 0 |  | 10d | 10.04.BP.01.01.20 | טרם החל |  | MoM |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
8484 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 8483 | 10d | 10.04.BP.01.01.21 | טרם החל |  | MoM |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8485 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 3 days | 02 March 2021 08:00 | 04 March 2021 17:00 | 0 | 8484 | 3d | 10.04.BP.01.01.22 | טרם החל |  | MoM |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8486 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 4 days | 05 March 2021 08:00 | 10 March 2021 17:00 | 0 | 8485 | 4d | 10.04.BP.01.01.23 | טרם החל |  | MoM |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8487 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 2 days | 11 March 2021 08:00 | 12 March 2021 17:00 | 0 | 8486 | 2d | 10.04.BP.01.01.24 | טרם החל |  | MoM |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8488 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 2 days | 15 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 8487 | 2d | 10.04.BP.01.01.25 | טרם החל |  | MoM |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8489 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 2 days | 17 March 2021 08:00 | 18 March 2021 17:00 | 0 | 8488 | 2d | 10.04.BP.01.01.26 | טרם החל |  | MoM |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8490 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 2 days | 19 March 2021 08:00 | 22 March 2021 17:00 | 0 | 8489 | 2d | 10.04.BP.01.01.27 | טרם החל |  | MoM |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8491 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 3 days | 23 March 2021 08:00 | 25 March 2021 17:00 | 0 | 8490 | 3d | 10.04.BP.01.01.28 | טרם החל |  | MoM |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8492 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 173 days | 06 August 2020 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 0.13 |  | 40d | 10.04.BP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8493 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 25 March 2021 17:00 | 25 March 2021 17:00 | 0 | 8491 | 0d | 10.04.BP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8494 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 06 August 2020 08:00 | 12 August 2020 17:00 | 1 |  | 5d | 10.04.BP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
8495 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 8494 | 10d | 10.04.BP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8496 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 02 March 2021 08:00 | 08 March 2021 17:00 | 0 | 8495 | 5d | 10.04.BP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8497 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 09 March 2021 08:00 | 22 March 2021 17:00 | 0 | 8496 | 10d | 10.04.BP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8498 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 23 March 2021 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 0 | 8497 | 10d | 10.04.BP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8499 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 05 April 2021 17:00 | 05 April 2021 17:00 | 0 | 8498,8493 | 0d | 10.04.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8500 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 05 April 2021 17:00 | 05 April 2021 17:00 | 0 | 8499 | 0d | 10.04.BP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8501 |  | Auto Scheduled | 10.05: ZMEATED | 173 days | 06 August 2020 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 71d | 10.05 | בעבודה |  | hd |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3
8502 |  | Auto Scheduled | 10.05: ZMEATED.BP | 173 days | 06 August 2020 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 71d | 10.05.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
8503 |  | Auto Scheduled | 10.05: ZMEATED - BP | 173 days | 06 August 2020 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 71d | 10.05.BP.01 | בעבודה |  | parent |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5
8504 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 31 days | 19 October 2020 08:00 | 30 November 2020 17:00 | 0 |  | 31d | 10.05.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8505 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 31 days | 19 October 2020 08:00 | 30 November 2020 17:00 | 0 |  | 31d | 10.05.BP.01.01.20 | טרם החל |  | MoM |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
8506 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 173 days | 06 August 2020 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 0.13 |  | 40d | 10.05.BP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8507 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 | 8505 | 0d | 10.05.BP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8508 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 06 August 2020 08:00 | 12 August 2020 17:00 | 1 |  | 5d | 10.05.BP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
8509 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 8508 | 10d | 10.05.BP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8510 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 02 March 2021 08:00 | 08 March 2021 17:00 | 0 | 8509 | 5d | 10.05.BP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8511 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 09 March 2021 08:00 | 22 March 2021 17:00 | 0 | 8510 | 10d | 10.05.BP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8512 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 23 March 2021 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 0 | 8511 | 10d | 10.05.BP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8513 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 05 April 2021 17:00 | 05 April 2021 17:00 | 0 | 8512,8507 | 0d | 10.05.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8514 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 05 April 2021 17:00 | 05 April 2021 17:00 | 0 | 8513 | 0d | 10.05.BP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8515 |  | Auto Scheduled | 10.06: POD | 173 days | 06 August 2020 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 71d | 10.06 | בעבודה |  | hd |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3
8516 |  | Auto Scheduled | 10.06: POD.BP | 173 days | 06 August 2020 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 71d | 10.06.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
8517 |  | Auto Scheduled | 10.06: POD - BP | 173 days | 06 August 2020 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 71d | 10.06.BP.01 | בעבודה |  | parent |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5
8518 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 31 days | 19 October 2020 08:00 | 30 November 2020 17:00 | 0 |  | 31d | 10.06.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8519 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 31 days | 19 October 2020 08:00 | 30 November 2020 17:00 | 0 |  | 31d | 10.06.BP.01.01.20 | טרם החל |  | MoM |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
8520 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 173 days | 06 August 2020 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 0.13 |  | 40d | 10.06.BP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8521 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 | 8519 | 0d | 10.06.BP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8522 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 06 August 2020 08:00 | 12 August 2020 17:00 | 1 |  | 5d | 10.06.BP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
8523 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 8522 | 10d | 10.06.BP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8524 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 02 March 2021 08:00 | 08 March 2021 17:00 | 0 | 8523 | 5d | 10.06.BP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8525 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 09 March 2021 08:00 | 22 March 2021 17:00 | 0 | 8524 | 10d | 10.06.BP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8526 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 23 March 2021 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 0 | 8525 | 10d | 10.06.BP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8527 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 05 April 2021 17:00 | 05 April 2021 17:00 | 0 | 8526,8521 | 0d | 10.06.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8528 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 05 April 2021 17:00 | 05 April 2021 17:00 | 0 | 8527 | 0d | 10.06.BP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8529 |  | Auto Scheduled | 10.07: מורשי כניסה | 173 days | 06 August 2020 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 0.14999999999999999 |  | 40d | 10.07 | בעבודה |  | hd |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3
8530 |  | Auto Scheduled | 10.07: מורשי כניסה.BP | 173 days | 06 August 2020 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 0.14999999999999999 |  | 40d | 10.07.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
8531 |  | Auto Scheduled | 10.07: מורשי כניסה - BP | 173 days | 06 August 2020 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 0.14999999999999999 |  | 40d | 10.07.BP.01 | בעבודה |  | parent |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5
8532 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | 10.07.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
8533 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 173 days | 06 August 2020 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 0.14999999999999999 |  | 40d | 10.07.BP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8534 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | 10.07.BP.01.02.01 |  |  | rule |  |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
8535 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 06 August 2020 08:00 | 12 August 2020 17:00 | 1 |  | 5d | 10.07.BP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Must Start On | 7
8536 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 | 8535 | 10d | 10.07.BP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8537 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 02 March 2021 08:00 | 08 March 2021 17:00 | 0 | 8536 | 5d | 10.07.BP.01.02.04 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8538 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 09 March 2021 08:00 | 22 March 2021 17:00 | 0 | 8537 | 10d | 10.07.BP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8539 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 23 March 2021 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 0 | 8538 | 10d | 10.07.BP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8540 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 05 April 2021 17:00 | 05 April 2021 17:00 | 0 | 8539,8534 | 0d | 10.07.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8541 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 05 April 2021 17:00 | 05 April 2021 17:00 | 0 | 8540 | 0d | 10.07.BP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | BP | NA | Start No Earlier Than | 7
8542 |  | Auto Scheduled | ניהול הממשקים | 607 days | 18 September 2019 08:00 | 13 January 2022 17:00 | 0.01 |  | 9,281d | I-00 | [6 empty] | NA | As Soon As Possible | 2
8543 |  | Auto Scheduled | I-01.01: ממשק קבלה למלאי | 145 days | 15 February 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 145d | I-01.01 |  |  | hd |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 3
8544 |  | Auto Scheduled | I-01.01: ממשק קבלה למלאי.INT_Main | 145 days | 15 February 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 145d | I-01.01.INT_Main |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
8545 |  | Auto Scheduled | מערכת ה- WMS ומערכת תיאום ההספקות יקבלו בממשק אוטומטי ממערכת ה- ERP, את כל נתוני הספקים ומאפייניהם, כפי שיהיו קיימים במערכת ה- ERP, לרבות סוג הספק, פרטי הקשר, מאפייני התקשרות של המזמין עם הספק ופרטים נוספים, כפי שיאופיינו באפיון המפורט. - INT_Main | 145 days | 15 February 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 145d | I-01.01.INT_Main.01 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן | מסמכי המכרז - כרך התקשוב | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
8546 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.01.INT_Main.01.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
8547 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 145 days | 16 February 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 145d | I-01.01.INT_Main.01.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8548 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 344,355,366,377,388,399,410,421,432,443,454,465,476,487,498,509,520,531,542,553,564,575,586,597,608 | 0d | I-01.01.INT_Main.01.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8549 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.01.INT_Main.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8550 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.01.INT_Main.01.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
8551 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 8550 | 10d | I-01.01.INT_Main.01.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8552 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 8551 | 1d | I-01.01.INT_Main.01.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8553 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.01.INT_Main.01.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8554 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 8552 | 10d | I-01.01.INT_Main.01.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8555 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 8554 | 10d | I-01.01.INT_Main.01.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8556 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 8555 | 1d | I-01.01.INT_Main.01.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8557 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 8556 | 21d | I-01.01.INT_Main.01.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8558 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 8557 | 21d | I-01.01.INT_Main.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8559 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 8558 | 5d | I-01.01.INT_Main.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8560 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 8559 | 21d | I-01.01.INT_Main.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8561 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 8560 | 15d | I-01.01.INT_Main.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8562 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 8561 | 10d | I-01.01.INT_Main.01.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8563 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 8562,8559 | 10d | I-01.01.INT_Main.01.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8564 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 8563,8548 | 0d | I-01.01.INT_Main.01.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8565 |  | Auto Scheduled | I-01.02: תיאום אספקות יוצאות | 145 days | 15 February 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 145d | I-01.02 |  |  | hd |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 3
8566 |  | Auto Scheduled | I-01.02: תיאום אספקות יוצאות.INT_Main | 145 days | 15 February 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 145d | I-01.02.INT_Main |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
8567 |  | Auto Scheduled | מערכת ה- WMS ומערכת ה- TMS תקבלנה בממשק אוטומטי ממערכת ה- ERP, את כל נתוני הלקוחות ומאפייניהם, כפי שיהיו קיימים במערכת ה- ERP, לרבות סוג הלקוח, דרישות למאפייני יחידות ניטול באספקה, הערות לבקרה ואריזה בהפצה, מגבלות לליקוט ואריזה של הזמנות, כתובות, אנשי קש | 145 days | 15 February 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 145d | I-01.02.INT_Main.01 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן | מסמכי המכרז - כרך התקשוב | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
8568 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.02.INT_Main.01.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
8569 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 145 days | 16 February 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 145d | I-01.02.INT_Main.01.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8570 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 0 days | 06 July 2021 17:00 | 06 July 2021 17:00 | 0 | 5946,5957,5968,5979,5990,6001,6012,6023,6034,6045,6056,6067,6325,6336,6347,6887,6898,7092,7103,7114,7125,7136,7147,7282,7293,7465,7476,7487,7498,7509,7520,8206,8217,8228 | 0d | I-01.02.INT_Main.01.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8571 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.02.INT_Main.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8572 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.02.INT_Main.01.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
8573 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 8572 | 10d | I-01.02.INT_Main.01.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8574 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 8573 | 1d | I-01.02.INT_Main.01.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8575 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.02.INT_Main.01.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8576 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 8574 | 10d | I-01.02.INT_Main.01.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8577 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 8576 | 10d | I-01.02.INT_Main.01.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8578 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 8577 | 1d | I-01.02.INT_Main.01.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8579 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 8578 | 21d | I-01.02.INT_Main.01.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8580 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 8579 | 21d | I-01.02.INT_Main.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8581 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 8580 | 5d | I-01.02.INT_Main.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8582 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 8581 | 21d | I-01.02.INT_Main.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8583 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 8582 | 15d | I-01.02.INT_Main.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8584 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 8583 | 10d | I-01.02.INT_Main.01.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8585 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 8584,8581 | 10d | I-01.02.INT_Main.01.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8586 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 8585,8570 | 0d | I-01.02.INT_Main.01.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8587 |  | Auto Scheduled | I-01.03: תכנון ושליטה בהפצה | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.03 |  |  | hd |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 3
8588 |  | Auto Scheduled | I-01.03: תכנון ושליטה בהפצה.INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.03.INT_Main |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
8589 |  | Auto Scheduled | מערכת ה- TMS תקבל בממשק אוטומטי ממערכת ה- ERP/מערכת ההובלה, את כל הנתונים הנדרשים לצורך תכנון ההפצה, לרבות סוגי הפלטפורמות להפצה, נתוני נפח ומשקל העמסה מותר לפלטפורמות ההפצה, צירי נסיעה, מגבלות צירי נסיעה, בתצורה שתהיה קיימת במערכת ה- ERP/מערכת ההובלה בע | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.03.INT_Main.01 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן | מסמכי המכרז - כרך התקשוב | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
8590 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.03.INT_Main.01.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
8591 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.03.INT_Main.01.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8592 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | I-01.03.INT_Main.01.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8593 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.03.INT_Main.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8594 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.03.INT_Main.01.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
8595 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 8594 | 10d | I-01.03.INT_Main.01.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8596 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 8595 | 1d | I-01.03.INT_Main.01.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8597 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.03.INT_Main.01.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8598 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 8596 | 10d | I-01.03.INT_Main.01.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8599 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 8598 | 10d | I-01.03.INT_Main.01.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8600 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 8599 | 1d | I-01.03.INT_Main.01.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8601 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 8600 | 21d | I-01.03.INT_Main.01.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8602 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 8601 | 21d | I-01.03.INT_Main.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8603 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 8602 | 5d | I-01.03.INT_Main.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8604 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 8603 | 21d | I-01.03.INT_Main.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8605 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 8604 | 15d | I-01.03.INT_Main.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8606 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 8605 | 10d | I-01.03.INT_Main.01.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8607 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 8606,8603 | 10d | I-01.03.INT_Main.01.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8608 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 8607,8592 | 0d | I-01.03.INT_Main.01.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8609 |  | Auto Scheduled | I-01.04: ממשק צפי אספקה נכנסת ומשלוח | 145 days | 15 February 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 145d | I-01.04 |  |  | hd |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 3
8610 |  | Auto Scheduled | I-01.04: ממשק צפי אספקה נכנסת ומשלוח.INT_Main | 145 days | 15 February 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 145d | I-01.04.INT_Main |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
8611 |  | Auto Scheduled | מערכת ה- WMS תקבל בממשק אוטומטי ממערכת ה- ERP את נתוני צפי האספקה הנכנסת והמשלוח לרבות נתוני הספק, רכב, נהג, תאריך אספקה מבוקש, תכולת המשלוח – פריטים, כמות, יחידות ניטול ומארזים, סטאטוס המלאי/אצווה, הוראות קליטה וכל נתון נוסף אשר יידרש לקבלת המלאי באופן | 145 days | 15 February 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 145d | I-01.04.INT_Main.01 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן | מסמכי המכרז - כרך התקשוב | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
8612 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.04.INT_Main.01.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
8613 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 145 days | 16 February 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 145d | I-01.04.INT_Main.01.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8614 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 344,355,366,377,388,399,410,421,432,443,454,465,476,487,498,509,520,5240,5251,531,542,553,564,575,586,597,608,6325,6336,6347,6887,6898,7092,7103,7114,7125,7136,7147,7282,7293 | 0d | I-01.04.INT_Main.01.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8615 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.04.INT_Main.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8616 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.04.INT_Main.01.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
8617 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 8616 | 10d | I-01.04.INT_Main.01.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8618 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 8617 | 1d | I-01.04.INT_Main.01.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8619 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.04.INT_Main.01.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8620 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 8618 | 10d | I-01.04.INT_Main.01.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8621 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 8620 | 10d | I-01.04.INT_Main.01.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8622 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 8621 | 1d | I-01.04.INT_Main.01.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8623 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 8622 | 21d | I-01.04.INT_Main.01.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8624 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 8623 | 21d | I-01.04.INT_Main.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8625 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 8624 | 5d | I-01.04.INT_Main.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8626 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 8625 | 21d | I-01.04.INT_Main.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8627 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 8626 | 15d | I-01.04.INT_Main.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8628 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 8627 | 10d | I-01.04.INT_Main.01.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8629 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 8628,8625 | 10d | I-01.04.INT_Main.01.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8630 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 8629,8614 | 0d | I-01.04.INT_Main.01.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8631 |  | Auto Scheduled | I-01.05: הזמנות/אספקה נכנסת | 145 days | 15 February 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 145d | I-01.05 |  |  | hd |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 3
8632 |  | Auto Scheduled | I-01.05: הזמנות/אספקה נכנסת.INT_Main | 145 days | 15 February 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 145d | I-01.05.INT_Main |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
8633 |  | Auto Scheduled | נתוני ספקים והזמנות - קבלה בממשק אוטומטי ממערכת ה- ERP של נתוני הספקים וההזמנות כגון: מספר הזמנה, תכולת ההזמנה, מועד אספקה אחרון וכד', ויציג לספקים את ההזמנות (לכל ספק תוצגנה ההזמנות הרלבנטיות). - INT_Main | 145 days | 15 February 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 145d | I-01.05.INT_Main.01 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן | מסמכי המכרז - כרך התקשוב | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
8634 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.05.INT_Main.01.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
8635 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 145 days | 16 February 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 145d | I-01.05.INT_Main.01.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8636 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 344,355,366,377,388,399,410,421,432,443,454,465,476,487,498,509,520,531,542,553,564,575,586,597,608,6325,6336,6347,6887,6898,7092,7103,7114,7125,7136,7147 | 0d | I-01.05.INT_Main.01.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8637 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.05.INT_Main.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8638 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.05.INT_Main.01.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
8639 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 8638 | 10d | I-01.05.INT_Main.01.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8640 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 8639 | 1d | I-01.05.INT_Main.01.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8641 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.05.INT_Main.01.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8642 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 8640 | 10d | I-01.05.INT_Main.01.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8643 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 8642 | 10d | I-01.05.INT_Main.01.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8644 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 8643 | 1d | I-01.05.INT_Main.01.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8645 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 8644 | 21d | I-01.05.INT_Main.01.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8646 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 8645 | 21d | I-01.05.INT_Main.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8647 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 8646 | 5d | I-01.05.INT_Main.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8648 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 8647 | 21d | I-01.05.INT_Main.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8649 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 8648 | 15d | I-01.05.INT_Main.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8650 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 8649 | 10d | I-01.05.INT_Main.01.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8651 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 8650,8647 | 10d | I-01.05.INT_Main.01.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8652 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 8651,8636 | 0d | I-01.05.INT_Main.01.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8653 |  | Auto Scheduled | I-01.06: פעולות ערך מוסף | 145 days | 15 February 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 145d | I-01.06 |  |  | hd |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 3
8654 |  | Auto Scheduled | I-01.06: פעולות ערך מוסף.INT_Main | 145 days | 15 February 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 145d | I-01.06.INT_Main |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
8655 |  | Auto Scheduled | באמצעות ממשק אוטומטי ממערכת ה- ERP לרבות בממשק הוראות אריזה, ממשק מדיניות תחזוקה, ממשק מפרט בדיקה, ממשק מנת בדיקה ובממשק האספקה הנכנסת והיוצאת. - INT_Main | 145 days | 15 February 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 145d | I-01.06.INT_Main.01 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן | מסמכי המכרז - כרך התקשוב | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
8656 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.06.INT_Main.01.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
8657 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 145 days | 16 February 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 145d | I-01.06.INT_Main.01.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8658 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 0 days | 06 July 2021 17:00 | 06 July 2021 17:00 | 0 | 1175,1186,1197,1208,1219,1230,1692,1703,1714,1725,2171,2182,2193,2204,2215,2226,2237,2248,2259,2270,2281,2292,2303,2314,2325,2336,2347,2358,2369,2380,2391,2402,2697,2708,2719,2730,2741,3445,3456,3467,3478,3489,3500,4769,4780,4791,4802,4813,5240,5251,7465 | 0d | I-01.06.INT_Main.01.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8659 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.06.INT_Main.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8660 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.06.INT_Main.01.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
8661 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 8660 | 10d | I-01.06.INT_Main.01.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8662 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 8661 | 1d | I-01.06.INT_Main.01.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8663 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.06.INT_Main.01.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8664 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 8662 | 10d | I-01.06.INT_Main.01.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8665 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 8664 | 10d | I-01.06.INT_Main.01.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8666 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 8665 | 1d | I-01.06.INT_Main.01.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8667 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 8666 | 21d | I-01.06.INT_Main.01.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8668 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 8667 | 21d | I-01.06.INT_Main.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8669 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 8668 | 5d | I-01.06.INT_Main.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8670 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 8669 | 21d | I-01.06.INT_Main.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8671 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 8670 | 15d | I-01.06.INT_Main.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8672 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 8671 | 10d | I-01.06.INT_Main.01.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8673 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 8672,8669 | 10d | I-01.06.INT_Main.01.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8674 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 8673,8658 | 0d | I-01.06.INT_Main.01.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8675 |  | Auto Scheduled | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.07 |  |  | hd |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 3
8676 |  | Auto Scheduled | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.07 |  |  | hd |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 3
8677 |  | Auto Scheduled | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 435d | I-01.07 |  |  | hd |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 3
8678 |  | Auto Scheduled | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים).INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 435d | I-01.07.INT_Main |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
8679 |  | Auto Scheduled | מערכת ה- WMS תקבל בממשק אוטומטי ממערכת ה- ERP את עצי המוצר המנחים כיצד ליצור את הערכות. - INT_Main | 145 days | 15 February 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 145d | I-01.07.INT_Main.01 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן | מסמכי המכרז - כרך התקשוב | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
8680 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.07.INT_Main.01.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
8681 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 145 days | 16 February 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 145d | I-01.07.INT_Main.01.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8682 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1175,1186,1197,1208,1219,1230,1692,1703,1714,1725,5240,5251 | 0d | I-01.07.INT_Main.01.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8683 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.07.INT_Main.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8684 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.07.INT_Main.01.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
8685 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 8684 | 10d | I-01.07.INT_Main.01.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8686 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 8685 | 1d | I-01.07.INT_Main.01.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8687 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.07.INT_Main.01.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8688 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 8686 | 10d | I-01.07.INT_Main.01.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8689 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 8688 | 10d | I-01.07.INT_Main.01.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8690 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 8689 | 1d | I-01.07.INT_Main.01.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8691 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 8690 | 21d | I-01.07.INT_Main.01.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8692 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 8691 | 21d | I-01.07.INT_Main.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8693 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 8692 | 5d | I-01.07.INT_Main.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8694 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 8693 | 21d | I-01.07.INT_Main.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8695 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 8694 | 15d | I-01.07.INT_Main.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8696 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 8695 | 10d | I-01.07.INT_Main.01.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8697 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 8696,8693 | 10d | I-01.07.INT_Main.01.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8698 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 8697,8682 | 0d | I-01.07.INT_Main.01.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8699 |  | Auto Scheduled | מערכת ה- WMS תשלח בממשק אוטומטי למערכת ה- ERP את המק"טים/סדרות/מס"דים שנופקו בפועל. - INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.07.INT_Main.02 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן | מסמכי המכרז - כרך התקשוב | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
8700 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.07.INT_Main.02.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
8701 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.07.INT_Main.02.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8702 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | I-01.07.INT_Main.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8703 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.07.INT_Main.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8704 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.07.INT_Main.02.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
8705 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 8704 | 10d | I-01.07.INT_Main.02.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8706 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 8705 | 1d | I-01.07.INT_Main.02.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8707 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.07.INT_Main.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8708 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 8706 | 10d | I-01.07.INT_Main.02.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8709 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 8708 | 10d | I-01.07.INT_Main.02.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8710 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 8709 | 1d | I-01.07.INT_Main.02.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8711 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 8710 | 21d | I-01.07.INT_Main.02.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8712 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 8711 | 21d | I-01.07.INT_Main.02.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8713 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 8712 | 5d | I-01.07.INT_Main.02.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8714 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 8713 | 21d | I-01.07.INT_Main.02.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8715 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 8714 | 15d | I-01.07.INT_Main.02.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8716 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 8715 | 10d | I-01.07.INT_Main.02.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8717 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 8716,8713 | 10d | I-01.07.INT_Main.02.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8718 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 8717,8702 | 0d | I-01.07.INT_Main.02.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8719 |  | Auto Scheduled | מערכת ה- WMS תשלח בממשק אוטומטי למערכת ה- ERP את הכמויות שהתקבלו למלאי (לרבות מצב שבו הכמות הסופית של הקיטים שנוצרה אינה הכמות הצפויה), וכן את סיום הפעילות. - INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.07.INT_Main.03 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן | מסמכי המכרז - כרך התקשוב | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
8720 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.07.INT_Main.03.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
8721 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.07.INT_Main.03.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8722 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | I-01.07.INT_Main.03.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8723 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.07.INT_Main.03.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8724 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.07.INT_Main.03.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
8725 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 8724 | 10d | I-01.07.INT_Main.03.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8726 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 8725 | 1d | I-01.07.INT_Main.03.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8727 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.07.INT_Main.03.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8728 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 8726 | 10d | I-01.07.INT_Main.03.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8729 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 8728 | 10d | I-01.07.INT_Main.03.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8730 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 8729 | 1d | I-01.07.INT_Main.03.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8731 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 8730 | 21d | I-01.07.INT_Main.03.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8732 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 8731 | 21d | I-01.07.INT_Main.03.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8733 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 8732 | 5d | I-01.07.INT_Main.03.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8734 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 8733 | 21d | I-01.07.INT_Main.03.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8735 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 8734 | 15d | I-01.07.INT_Main.03.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8736 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 8735 | 10d | I-01.07.INT_Main.03.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8737 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 8736,8733 | 10d | I-01.07.INT_Main.03.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8738 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 8737,8722 | 0d | I-01.07.INT_Main.03.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8739 |  | Auto Scheduled | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.08 |  |  | hd |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 3
8740 |  | Auto Scheduled | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.08 |  |  | hd |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 3
8741 |  | Auto Scheduled | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 435d | I-01.08 |  |  | hd |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 3
8742 |  | Auto Scheduled | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA.INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 435d | I-01.08.INT_Main |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
8743 |  | Auto Scheduled | מערכת ה- WMS תקבל (בממשק אוטומטי) ממערכת ה- ERP הנחייה ליצירת מנת איכות לאצוות רלבנטיות. - INT_Main | 145 days | 15 February 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 145d | I-01.08.INT_Main.01 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן | מסמכי המכרז - כרך התקשוב | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
8744 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.08.INT_Main.01.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
8745 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 145 days | 16 February 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 145d | I-01.08.INT_Main.01.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8746 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1692,1703,1714,1725,344,355,366,377,388,399,410,421,432,443,454,465,476,487,498,509,520,5240,5251,531,542,553,564,575,586,597,608,6325,6336,6347 | 0d | I-01.08.INT_Main.01.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8747 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.08.INT_Main.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8748 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.08.INT_Main.01.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
8749 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 8748 | 10d | I-01.08.INT_Main.01.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8750 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 8749 | 1d | I-01.08.INT_Main.01.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8751 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.08.INT_Main.01.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8752 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 8750 | 10d | I-01.08.INT_Main.01.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8753 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 8752 | 10d | I-01.08.INT_Main.01.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8754 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 8753 | 1d | I-01.08.INT_Main.01.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8755 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 8754 | 21d | I-01.08.INT_Main.01.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8756 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 8755 | 21d | I-01.08.INT_Main.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8757 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 8756 | 5d | I-01.08.INT_Main.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8758 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 8757 | 21d | I-01.08.INT_Main.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8759 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 8758 | 15d | I-01.08.INT_Main.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8760 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 8759 | 10d | I-01.08.INT_Main.01.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8761 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 8760,8757 | 10d | I-01.08.INT_Main.01.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8762 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 8761,8746 | 0d | I-01.08.INT_Main.01.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8763 |  | Auto Scheduled | מערכת ה- WMS תקבל (בממשק אוטומטי) ממערכת ה- ERP הנחייה לשינוי סטאטוס המלאי למלאי תחת בקרת איכות. - INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.08.INT_Main.02 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן | מסמכי המכרז - כרך התקשוב | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
8764 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.08.INT_Main.02.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
8765 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.08.INT_Main.02.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8766 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | I-01.08.INT_Main.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8767 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.08.INT_Main.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8768 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.08.INT_Main.02.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
8769 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 8768 | 10d | I-01.08.INT_Main.02.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8770 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 8769 | 1d | I-01.08.INT_Main.02.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8771 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.08.INT_Main.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8772 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 8770 | 10d | I-01.08.INT_Main.02.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8773 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 8772 | 10d | I-01.08.INT_Main.02.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8774 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 8773 | 1d | I-01.08.INT_Main.02.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8775 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 8774 | 21d | I-01.08.INT_Main.02.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8776 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 8775 | 21d | I-01.08.INT_Main.02.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8777 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 8776 | 5d | I-01.08.INT_Main.02.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8778 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 8777 | 21d | I-01.08.INT_Main.02.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8779 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 8778 | 15d | I-01.08.INT_Main.02.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8780 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 8779 | 10d | I-01.08.INT_Main.02.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8781 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 8780,8777 | 10d | I-01.08.INT_Main.02.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8782 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 8781,8766 | 0d | I-01.08.INT_Main.02.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8783 |  | Auto Scheduled | מערכת ה- WMS תקבל את תוצאות מנת האיכות (בממשק אוטומטי) ממערכת ה- ERP ותעדכן את סטאטוס המלאי הרלבנטי בהתאם (מלאי חסום, מלאי בלתי מוגבל, ניפוק לגריטה של הדגימות וכד'), ועדכון לגבי סטאטוס מנת האיכות. - INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.08.INT_Main.03 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן | מסמכי המכרז - כרך התקשוב | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
8784 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.08.INT_Main.03.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
8785 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.08.INT_Main.03.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8786 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | I-01.08.INT_Main.03.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8787 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.08.INT_Main.03.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8788 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.08.INT_Main.03.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
8789 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 8788 | 10d | I-01.08.INT_Main.03.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8790 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 8789 | 1d | I-01.08.INT_Main.03.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8791 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.08.INT_Main.03.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8792 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 8790 | 10d | I-01.08.INT_Main.03.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8793 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 8792 | 10d | I-01.08.INT_Main.03.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8794 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 8793 | 1d | I-01.08.INT_Main.03.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8795 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 8794 | 21d | I-01.08.INT_Main.03.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8796 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 8795 | 21d | I-01.08.INT_Main.03.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8797 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 8796 | 5d | I-01.08.INT_Main.03.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8798 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 8797 | 21d | I-01.08.INT_Main.03.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8799 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 8798 | 15d | I-01.08.INT_Main.03.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8800 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 8799 | 10d | I-01.08.INT_Main.03.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8801 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 8800,8797 | 10d | I-01.08.INT_Main.03.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8802 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 8801,8786 | 0d | I-01.08.INT_Main.03.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8803 |  | Auto Scheduled | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.09 |  |  | hd |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 3
8804 |  | Auto Scheduled | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.09 |  |  | hd |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 3
8805 |  | Auto Scheduled | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.09 |  |  | hd |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 3
8806 |  | Auto Scheduled | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.09 |  |  | hd |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 3
8807 |  | Auto Scheduled | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 725d | I-01.09 |  |  | hd |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 3
8808 |  | Auto Scheduled | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי.INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 725d | I-01.09.INT_Main |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
8809 |  | Auto Scheduled | תהליך החזרות למלאי מלקוחות המרה"ס ייושם במערכת ה- WMS, בהתאם לסעיף זה ולדרישות המפורטות בתהליך אספקה נכנסת. - INT_Main | 145 days | 15 February 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 145d | I-01.09.INT_Main.01 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן | מסמכי המכרז - כרך התקשוב | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
8810 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.09.INT_Main.01.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
8811 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 145 days | 16 February 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 145d | I-01.09.INT_Main.01.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8812 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1692,1703,1714,1725,2697,2708,2719,2730,2741,6325,6336,6347 | 0d | I-01.09.INT_Main.01.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8813 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.09.INT_Main.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8814 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.09.INT_Main.01.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
8815 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 8814 | 10d | I-01.09.INT_Main.01.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8816 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 8815 | 1d | I-01.09.INT_Main.01.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8817 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.09.INT_Main.01.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8818 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 8816 | 10d | I-01.09.INT_Main.01.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8819 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 8818 | 10d | I-01.09.INT_Main.01.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8820 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 8819 | 1d | I-01.09.INT_Main.01.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8821 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 8820 | 21d | I-01.09.INT_Main.01.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8822 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 8821 | 21d | I-01.09.INT_Main.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8823 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 8822 | 5d | I-01.09.INT_Main.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8824 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 8823 | 21d | I-01.09.INT_Main.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8825 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 8824 | 15d | I-01.09.INT_Main.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8826 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 8825 | 10d | I-01.09.INT_Main.01.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8827 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 8826,8823 | 10d | I-01.09.INT_Main.01.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8828 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 8827,8812 | 0d | I-01.09.INT_Main.01.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8829 |  | Auto Scheduled | החזרות במערכת ה- WMS יתבצעו על בסיס צפי אספקה נכנסת המתקבל ממערכת ה- ERP מלקוח פנימי, ועל פי הסטאטוס שנקבע באספקה הנכנסת. - INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.09.INT_Main.02 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן | מסמכי המכרז - כרך התקשוב | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
8830 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.09.INT_Main.02.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
8831 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.09.INT_Main.02.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8832 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | I-01.09.INT_Main.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8833 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.09.INT_Main.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8834 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.09.INT_Main.02.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
8835 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 8834 | 10d | I-01.09.INT_Main.02.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8836 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 8835 | 1d | I-01.09.INT_Main.02.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8837 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.09.INT_Main.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8838 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 8836 | 10d | I-01.09.INT_Main.02.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8839 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 8838 | 10d | I-01.09.INT_Main.02.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8840 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 8839 | 1d | I-01.09.INT_Main.02.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8841 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 8840 | 21d | I-01.09.INT_Main.02.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8842 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 8841 | 21d | I-01.09.INT_Main.02.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8843 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 8842 | 5d | I-01.09.INT_Main.02.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8844 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 8843 | 21d | I-01.09.INT_Main.02.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8845 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 8844 | 15d | I-01.09.INT_Main.02.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8846 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 8845 | 10d | I-01.09.INT_Main.02.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8847 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 8846,8843 | 10d | I-01.09.INT_Main.02.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8848 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 8847,8832 | 0d | I-01.09.INT_Main.02.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8849 |  | Auto Scheduled | מערכת ה- WMS תבצע את תהליך הקבלה למלאי בהתאם לפריט, לכמות והסדרה שהתקבלה בפועל, ותשלח בממשק אוטומטי עדכון למערכת ה- ERP לחיוב המלאי במרה"ס וזיכוי הלקוח בהתאם. - INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.09.INT_Main.03 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן | מסמכי המכרז - כרך התקשוב | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
8850 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.09.INT_Main.03.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
8851 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.09.INT_Main.03.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8852 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | I-01.09.INT_Main.03.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8853 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.09.INT_Main.03.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8854 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.09.INT_Main.03.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
8855 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 8854 | 10d | I-01.09.INT_Main.03.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8856 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 8855 | 1d | I-01.09.INT_Main.03.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8857 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.09.INT_Main.03.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8858 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 8856 | 10d | I-01.09.INT_Main.03.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8859 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 8858 | 10d | I-01.09.INT_Main.03.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8860 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 8859 | 1d | I-01.09.INT_Main.03.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8861 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 8860 | 21d | I-01.09.INT_Main.03.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8862 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 8861 | 21d | I-01.09.INT_Main.03.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8863 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 8862 | 5d | I-01.09.INT_Main.03.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8864 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 8863 | 21d | I-01.09.INT_Main.03.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8865 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 8864 | 15d | I-01.09.INT_Main.03.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8866 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 8865 | 10d | I-01.09.INT_Main.03.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8867 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 8866,8863 | 10d | I-01.09.INT_Main.03.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8868 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 8867,8852 | 0d | I-01.09.INT_Main.03.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8869 |  | Auto Scheduled | מערכת ה WMS תאפשר סימון וזיהוי מלאי שהתקבל בהחזרה מלקוחות המרה"ס, באופן אשר יאפשר מעקב ובקרה על המלאי שהתקבל, כך שניתן יהיה להחזירו ללקוח השולח למרה"ס לאחר ביצוע תהליך ערך מוסף, כגון כביסה או תיקון. - INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.09.INT_Main.04 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן | מסמכי המכרז - כרך התקשוב | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
8870 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.09.INT_Main.04.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
8871 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.09.INT_Main.04.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8872 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | I-01.09.INT_Main.04.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8873 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.09.INT_Main.04.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8874 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.09.INT_Main.04.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
8875 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 8874 | 10d | I-01.09.INT_Main.04.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8876 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 8875 | 1d | I-01.09.INT_Main.04.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8877 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.09.INT_Main.04.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8878 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 8876 | 10d | I-01.09.INT_Main.04.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8879 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 8878 | 10d | I-01.09.INT_Main.04.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8880 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 8879 | 1d | I-01.09.INT_Main.04.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8881 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 8880 | 21d | I-01.09.INT_Main.04.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8882 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 8881 | 21d | I-01.09.INT_Main.04.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8883 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 8882 | 5d | I-01.09.INT_Main.04.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8884 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 8883 | 21d | I-01.09.INT_Main.04.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8885 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 8884 | 15d | I-01.09.INT_Main.04.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8886 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 8885 | 10d | I-01.09.INT_Main.04.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8887 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 8886,8883 | 10d | I-01.09.INT_Main.04.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8888 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 8887,8872 | 0d | I-01.09.INT_Main.04.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8889 |  | Auto Scheduled | בטרם העמסת המלאי על המשאית, מערכת ה- POD תאפשר לנהג לחתום על המלאי שנלקח להחזרה, חתימה זו תעדכן את סטאטוס האספקה הנכנסת ב- ERP, ומערכת ה- WMS תקבל בממשק אוטומטי ממערכת ה- ERP את הסטאטוס המתאים לקליטה. - INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.09.INT_Main.05 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן | מסמכי המכרז - כרך התקשוב | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
8890 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.09.INT_Main.05.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
8891 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.09.INT_Main.05.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8892 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | I-01.09.INT_Main.05.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8893 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.09.INT_Main.05.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8894 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.09.INT_Main.05.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
8895 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 8894 | 10d | I-01.09.INT_Main.05.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8896 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 8895 | 1d | I-01.09.INT_Main.05.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8897 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.09.INT_Main.05.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8898 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 8896 | 10d | I-01.09.INT_Main.05.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8899 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 8898 | 10d | I-01.09.INT_Main.05.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8900 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 8899 | 1d | I-01.09.INT_Main.05.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8901 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 8900 | 21d | I-01.09.INT_Main.05.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8902 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 8901 | 21d | I-01.09.INT_Main.05.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8903 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 8902 | 5d | I-01.09.INT_Main.05.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8904 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 8903 | 21d | I-01.09.INT_Main.05.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8905 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 8904 | 15d | I-01.09.INT_Main.05.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8906 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 8905 | 10d | I-01.09.INT_Main.05.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8907 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 8906,8903 | 10d | I-01.09.INT_Main.05.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8908 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 8907,8892 | 0d | I-01.09.INT_Main.05.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8909 |  | Auto Scheduled | I-01.10: ניהול מלאי/טיפול בפג"תים | 145 days | 15 February 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 145d | I-01.10 |  |  | hd |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 3
8910 |  | Auto Scheduled | I-01.10: ניהול מלאי/טיפול בפג"תים.INT_Main | 145 days | 15 February 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 145d | I-01.10.INT_Main |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
8911 |  | Auto Scheduled | המערכת תעדכן את מערכת ה-ERP במק"ט פריט הפגום וכמות המלאי אשר הוגדר לו, לניהול הפריט במחסן פגומים ב ERP. - INT_Main | 145 days | 15 February 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 145d | I-01.10.INT_Main.01 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן | מסמכי המכרז - כרך התקשוב | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
8912 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.10.INT_Main.01.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
8913 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 145 days | 16 February 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 145d | I-01.10.INT_Main.01.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8914 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1175,1186,1197,1208,1219,1230,2697,2708,2719,2730,2741,5240,5251 | 0d | I-01.10.INT_Main.01.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8915 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.10.INT_Main.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8916 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.10.INT_Main.01.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
8917 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 8916 | 10d | I-01.10.INT_Main.01.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8918 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 8917 | 1d | I-01.10.INT_Main.01.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8919 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.10.INT_Main.01.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8920 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 8918 | 10d | I-01.10.INT_Main.01.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8921 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 8920 | 10d | I-01.10.INT_Main.01.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8922 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 8921 | 1d | I-01.10.INT_Main.01.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8923 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 8922 | 21d | I-01.10.INT_Main.01.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8924 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 8923 | 21d | I-01.10.INT_Main.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8925 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 8924 | 5d | I-01.10.INT_Main.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8926 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 8925 | 21d | I-01.10.INT_Main.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8927 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 8926 | 15d | I-01.10.INT_Main.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8928 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 8927 | 10d | I-01.10.INT_Main.01.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8929 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 8928,8925 | 10d | I-01.10.INT_Main.01.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8930 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 8929,8914 | 0d | I-01.10.INT_Main.01.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8931 |  | Auto Scheduled | I-01.11: גריטה,החזרה לספקים ומכירת מלאי | 145 days | 15 February 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 145d | I-01.11 |  |  | hd |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 3
8932 |  | Auto Scheduled | I-01.11: גריטה,החזרה לספקים ומכירת מלאי.INT_Main | 145 days | 15 February 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 145d | I-01.11.INT_Main |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
8933 |  | Auto Scheduled | תהליכי גריטה, החזרה לספקים ומכירת מלאי ייושם במערכת ה- WMS, בהתאם לסעיף זה ולדרישות המפורטות בתהליך אספקה יוצאת. - INT_Main | 145 days | 15 February 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 145d | I-01.11.INT_Main.01 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן | מסמכי המכרז - כרך התקשוב | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
8934 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.11.INT_Main.01.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
8935 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 145 days | 16 February 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 145d | I-01.11.INT_Main.01.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8936 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 3913,3924,3935,8206,8217,8228 | 0d | I-01.11.INT_Main.01.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8937 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.11.INT_Main.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8938 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.11.INT_Main.01.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
8939 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 8938 | 10d | I-01.11.INT_Main.01.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8940 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 8939 | 1d | I-01.11.INT_Main.01.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8941 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.11.INT_Main.01.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8942 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 8940 | 10d | I-01.11.INT_Main.01.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8943 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 8942 | 10d | I-01.11.INT_Main.01.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8944 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 8943 | 1d | I-01.11.INT_Main.01.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8945 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 8944 | 21d | I-01.11.INT_Main.01.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8946 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 8945 | 21d | I-01.11.INT_Main.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8947 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 8946 | 5d | I-01.11.INT_Main.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8948 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 8947 | 21d | I-01.11.INT_Main.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8949 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 8948 | 15d | I-01.11.INT_Main.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8950 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 8949 | 10d | I-01.11.INT_Main.01.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8951 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 8950,8947 | 10d | I-01.11.INT_Main.01.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8952 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 8951,8936 | 0d | I-01.11.INT_Main.01.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8953 |  | Auto Scheduled | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.12 |  |  | hd |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 3
8954 |  | Auto Scheduled | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.12 |  |  | hd |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 3
8955 |  | Auto Scheduled | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.12 |  |  | hd |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 3
8956 |  | Auto Scheduled | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.12 |  |  | hd |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 3
8957 |  | Auto Scheduled | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.12 |  |  | hd |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 3
8958 |  | Auto Scheduled | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 870d | I-01.12 |  |  | hd |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 3
8959 |  | Auto Scheduled | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת.INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 870d | I-01.12.INT_Main |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
8960 |  | Auto Scheduled | מערכת ה- WMS תקבל (בממשק אוטומטי) ממערכת ה- ERP את הזמנות ה- ERP לרבות הזמנות לקוח והזמנות העברה, הכוללות שורות שבכל אחת מהן פירוט של הפריטים, כמות, סטאטוס, אתר מנפק, נקודת היעד לניפוק, תאריך אספקה נדרש, כושר נדרש, סדרה/אצווה נדרשת ונתונים נוספים אשר ידר | 145 days | 15 February 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 145d | I-01.12.INT_Main.01 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן | מסמכי המכרז - כרך התקשוב | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
8961 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.12.INT_Main.01.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
8962 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 145 days | 16 February 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 145d | I-01.12.INT_Main.01.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8963 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 0 days | 06 July 2021 17:00 | 06 July 2021 17:00 | 0 | 5240,5251,5946,5957,5968,5979,5990,6001,6012,6023,6034,6045,6056,6067,7465,7476,7487,7498,7509,7520 | 0d | I-01.12.INT_Main.01.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8964 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.12.INT_Main.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8965 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.12.INT_Main.01.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
8966 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 8965 | 10d | I-01.12.INT_Main.01.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8967 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 8966 | 1d | I-01.12.INT_Main.01.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8968 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.12.INT_Main.01.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8969 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 8967 | 10d | I-01.12.INT_Main.01.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8970 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 8969 | 10d | I-01.12.INT_Main.01.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8971 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 8970 | 1d | I-01.12.INT_Main.01.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8972 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 8971 | 21d | I-01.12.INT_Main.01.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8973 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 8972 | 21d | I-01.12.INT_Main.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8974 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 8973 | 5d | I-01.12.INT_Main.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8975 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 8974 | 21d | I-01.12.INT_Main.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8976 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 8975 | 15d | I-01.12.INT_Main.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8977 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 8976 | 10d | I-01.12.INT_Main.01.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8978 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 8977,8974 | 10d | I-01.12.INT_Main.01.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8979 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 8978,8963 | 0d | I-01.12.INT_Main.01.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8980 |  | Auto Scheduled | מערכת ה- WMS תאפשר קבלת הזמנות אשר יסומנו כהזמנות לתכנון בלבד של תוכנית ההפצה. הזמנות אלו לא יהיו ניתנות לשחרור לליקוט כל עוד הסימון של ההזמנה הינו לתכנון בלבד. ניתן יהיה לעדכן את תכולת ההזמנות לרבות פריטים וכמויות, נתוני ההפצה וכו' ולתכנן את ההפצה מחדש | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.12.INT_Main.02 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
8981 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.12.INT_Main.02.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
8982 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.12.INT_Main.02.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
8983 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | I-01.12.INT_Main.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8984 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.12.INT_Main.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8985 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.12.INT_Main.02.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
8986 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 8985 | 10d | I-01.12.INT_Main.02.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8987 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 8986 | 1d | I-01.12.INT_Main.02.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8988 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.12.INT_Main.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8989 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 8987 | 10d | I-01.12.INT_Main.02.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8990 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 8989 | 10d | I-01.12.INT_Main.02.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8991 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 8990 | 1d | I-01.12.INT_Main.02.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
8992 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 8991 | 21d | I-01.12.INT_Main.02.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8993 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 8992 | 21d | I-01.12.INT_Main.02.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8994 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 8993 | 5d | I-01.12.INT_Main.02.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8995 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 8994 | 21d | I-01.12.INT_Main.02.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8996 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 8995 | 15d | I-01.12.INT_Main.02.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8997 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 8996 | 10d | I-01.12.INT_Main.02.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8998 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 8997,8994 | 10d | I-01.12.INT_Main.02.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
8999 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 8998,8983 | 0d | I-01.12.INT_Main.02.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9000 |  | Auto Scheduled | מערכת ה- WMS תקבל (בממשק אוטומטי) ממערכת ה- ERP עדכון של ההזמנות בהיבט הכמויות הנדרשות לפריט, ביטול, החלפה או הוספה של פריטים, ותאפשר את העדכון, בהתאם לסטאטוס ההזמנה. מערכת ה- WMS תסמן ותציג הזמנות אשר עברו עדכון. - INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.12.INT_Main.03 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
9001 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.12.INT_Main.03.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
9002 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.12.INT_Main.03.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
9003 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | I-01.12.INT_Main.03.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9004 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.12.INT_Main.03.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9005 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.12.INT_Main.03.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
9006 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 9005 | 10d | I-01.12.INT_Main.03.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9007 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 9006 | 1d | I-01.12.INT_Main.03.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9008 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.12.INT_Main.03.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9009 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 9007 | 10d | I-01.12.INT_Main.03.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9010 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 9009 | 10d | I-01.12.INT_Main.03.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9011 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 9010 | 1d | I-01.12.INT_Main.03.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9012 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 9011 | 21d | I-01.12.INT_Main.03.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9013 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 9012 | 21d | I-01.12.INT_Main.03.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9014 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 9013 | 5d | I-01.12.INT_Main.03.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9015 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 9014 | 21d | I-01.12.INT_Main.03.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9016 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 9015 | 15d | I-01.12.INT_Main.03.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9017 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 9016 | 10d | I-01.12.INT_Main.03.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9018 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9017,9014 | 10d | I-01.12.INT_Main.03.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9019 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9018,9003 | 0d | I-01.12.INT_Main.03.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9020 |  | Auto Scheduled | במקרים של עדכון ההזמנות לאחר סיום אישור תכנית ההפצה, מערכת ה- WMS ומערכת ה- TMS יאפשרו לבצע תכנון מחדש מבלי למחוק את התכנית שאושרה, כדי לבדוק את השפעת העדכון על התכנית החדשה, ואישורה רק תחת החלטת משתמש לרבות תכנון הליקוט מחדש של ההזמנות הללו. - INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.12.INT_Main.04 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
9021 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.12.INT_Main.04.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
9022 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.12.INT_Main.04.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
9023 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | I-01.12.INT_Main.04.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9024 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.12.INT_Main.04.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9025 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.12.INT_Main.04.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
9026 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 9025 | 10d | I-01.12.INT_Main.04.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9027 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 9026 | 1d | I-01.12.INT_Main.04.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9028 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.12.INT_Main.04.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9029 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 9027 | 10d | I-01.12.INT_Main.04.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9030 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 9029 | 10d | I-01.12.INT_Main.04.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9031 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 9030 | 1d | I-01.12.INT_Main.04.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9032 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 9031 | 21d | I-01.12.INT_Main.04.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9033 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 9032 | 21d | I-01.12.INT_Main.04.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9034 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 9033 | 5d | I-01.12.INT_Main.04.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9035 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 9034 | 21d | I-01.12.INT_Main.04.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9036 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 9035 | 15d | I-01.12.INT_Main.04.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9037 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 9036 | 10d | I-01.12.INT_Main.04.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9038 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9037,9034 | 10d | I-01.12.INT_Main.04.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9039 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9038,9023 | 0d | I-01.12.INT_Main.04.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9040 |  | Auto Scheduled | עבור אוכלוסיות פריטים שיוגדרו לרבות מזון, מערכת ה- WMS תאפשר קבלת הזמנות ממערכת ה- ERP גם כאשר אין מלאי זמין לניפוק, ותאפשר לבצע תכנון הפצה ע"פ נתוני ברירות המחדל של המלאי. - INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.12.INT_Main.05 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
9041 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.12.INT_Main.05.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
9042 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.12.INT_Main.05.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
9043 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | I-01.12.INT_Main.05.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9044 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.12.INT_Main.05.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9045 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.12.INT_Main.05.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
9046 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 9045 | 10d | I-01.12.INT_Main.05.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9047 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 9046 | 1d | I-01.12.INT_Main.05.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9048 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.12.INT_Main.05.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9049 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 9047 | 10d | I-01.12.INT_Main.05.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9050 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 9049 | 10d | I-01.12.INT_Main.05.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9051 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 9050 | 1d | I-01.12.INT_Main.05.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9052 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 9051 | 21d | I-01.12.INT_Main.05.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9053 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 9052 | 21d | I-01.12.INT_Main.05.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9054 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 9053 | 5d | I-01.12.INT_Main.05.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9055 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 9054 | 21d | I-01.12.INT_Main.05.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9056 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 9055 | 15d | I-01.12.INT_Main.05.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9057 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 9056 | 10d | I-01.12.INT_Main.05.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9058 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9057,9054 | 10d | I-01.12.INT_Main.05.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9059 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9058,9043 | 0d | I-01.12.INT_Main.05.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9060 |  | Auto Scheduled | מערכת ה- WMS תודיע למערכת ה- ERP על דחיית עדכון הזמנות כאשר נדרש לרבות במצב של נתוני תשתית לא תקינים, סטאטוס הזמנה שעברה לליקוט, ומקרים נוספים בהם לא נדרש לבצע עדכון של ההזמנות כתוצאה מסטטוס התהליך התפעולי אל מול השינוי הנדרש. - INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.12.INT_Main.06 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
9061 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.12.INT_Main.06.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
9062 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.12.INT_Main.06.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
9063 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | I-01.12.INT_Main.06.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9064 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.12.INT_Main.06.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9065 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.12.INT_Main.06.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
9066 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 9065 | 10d | I-01.12.INT_Main.06.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9067 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 9066 | 1d | I-01.12.INT_Main.06.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9068 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.12.INT_Main.06.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9069 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 9067 | 10d | I-01.12.INT_Main.06.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9070 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 9069 | 10d | I-01.12.INT_Main.06.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9071 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 9070 | 1d | I-01.12.INT_Main.06.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9072 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 9071 | 21d | I-01.12.INT_Main.06.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9073 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 9072 | 21d | I-01.12.INT_Main.06.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9074 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 9073 | 5d | I-01.12.INT_Main.06.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9075 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 9074 | 21d | I-01.12.INT_Main.06.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9076 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 9075 | 15d | I-01.12.INT_Main.06.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9077 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 9076 | 10d | I-01.12.INT_Main.06.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9078 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9077,9074 | 10d | I-01.12.INT_Main.06.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9079 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9078,9063 | 0d | I-01.12.INT_Main.06.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9080 |  | Auto Scheduled | I-01.13: הזמנות/אספקה יוצאת | 145 days | 15 February 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 145d | I-01.13 |  |  | hd |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 3
9081 |  | Auto Scheduled | I-01.13: הזמנות/אספקה יוצאת.INT_Main | 145 days | 15 February 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 145d | I-01.13.INT_Main |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
9082 |  | Auto Scheduled | מערכת ה- WMS תשלח (בממשק אוטומטי) למערכת ה-ERP את הזמנות ה- WMS כולל נתוני התכולה המתוכננים ומועד אספקה מתוכנן. - INT_Main | 145 days | 15 February 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 145d | I-01.13.INT_Main.01 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
9083 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.13.INT_Main.01.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
9084 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 145 days | 16 February 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 145d | I-01.13.INT_Main.01.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
9085 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 0 days | 06 July 2021 17:00 | 06 July 2021 17:00 | 0 | 5946,5957,5968,5979,5990,6001,6012,6023,6034,6045,6056,6067,7465,7476,7487,7498,7509,7520,8206,8217,8228 | 0d | I-01.13.INT_Main.01.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9086 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.13.INT_Main.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9087 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.13.INT_Main.01.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
9088 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 9087 | 10d | I-01.13.INT_Main.01.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9089 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 9088 | 1d | I-01.13.INT_Main.01.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9090 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.13.INT_Main.01.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9091 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 9089 | 10d | I-01.13.INT_Main.01.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9092 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 9091 | 10d | I-01.13.INT_Main.01.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9093 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 9092 | 1d | I-01.13.INT_Main.01.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9094 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 9093 | 21d | I-01.13.INT_Main.01.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9095 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 9094 | 21d | I-01.13.INT_Main.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9096 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 9095 | 5d | I-01.13.INT_Main.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9097 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 9096 | 21d | I-01.13.INT_Main.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9098 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 9097 | 15d | I-01.13.INT_Main.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9099 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 9098 | 10d | I-01.13.INT_Main.01.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9100 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9099,9096 | 10d | I-01.13.INT_Main.01.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9101 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9100,9085 | 0d | I-01.13.INT_Main.01.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9102 |  | Auto Scheduled | I-01.14: הזמנות/אספקה יוצאת | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.14 |  |  | hd |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 3
9103 |  | Auto Scheduled | I-01.14: הזמנות/אספקה יוצאת | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 290d | I-01.14 |  |  | hd |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 3
9104 |  | Auto Scheduled | I-01.14: הזמנות/אספקה יוצאת.INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 290d | I-01.14.INT_Main |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
9105 |  | Auto Scheduled | מערכת ה- WMS תשלח (בממשק אוטומטי) למערכת ה- ERP את נתוני התכולה שהועמסה בפועל ומזהה יחידות הניטול וסוג יחידות הניטול להפצה (מספרי חבילות) אל מול הזמנות ה- WMS (במערכת ה- ERP - אספקה יוצאת). למול נתונים אלו מערכת ה- ERP תבצע את הניפוק. - INT_Main | 145 days | 15 February 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 145d | I-01.14.INT_Main.01 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
9106 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.14.INT_Main.01.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
9107 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 145 days | 16 February 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 145d | I-01.14.INT_Main.01.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
9108 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 0 days | 06 July 2021 17:00 | 06 July 2021 17:00 | 0 | 5946,5957,5968,5979,5990,6001,6012,6023,6034,6045,6056,6067,6325,6336,6347,7465,7476,7487,7498,7509,7520 | 0d | I-01.14.INT_Main.01.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9109 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.14.INT_Main.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9110 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.14.INT_Main.01.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
9111 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 9110 | 10d | I-01.14.INT_Main.01.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9112 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 9111 | 1d | I-01.14.INT_Main.01.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9113 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.14.INT_Main.01.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9114 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 9112 | 10d | I-01.14.INT_Main.01.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9115 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 9114 | 10d | I-01.14.INT_Main.01.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9116 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 9115 | 1d | I-01.14.INT_Main.01.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9117 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 9116 | 21d | I-01.14.INT_Main.01.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9118 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 9117 | 21d | I-01.14.INT_Main.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9119 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 9118 | 5d | I-01.14.INT_Main.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9120 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 9119 | 21d | I-01.14.INT_Main.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9121 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 9120 | 15d | I-01.14.INT_Main.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9122 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 9121 | 10d | I-01.14.INT_Main.01.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9123 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9122,9119 | 10d | I-01.14.INT_Main.01.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9124 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9123,9108 | 0d | I-01.14.INT_Main.01.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9125 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-WMS תשלח (בממשק אוטומטי) למערכת ה-ERP את המשלוחים (Shipment) הכולל את פלטפורמות ההפצה שקושרו ולמול כל משלוח את הזמנות ה- WMS המקושרות ותכולתן, לרבות מזהי יחידות הניטול להפצה. - INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.14.INT_Main.02 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
9126 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.14.INT_Main.02.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
9127 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.14.INT_Main.02.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
9128 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | I-01.14.INT_Main.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9129 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.14.INT_Main.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9130 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.14.INT_Main.02.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
9131 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 9130 | 10d | I-01.14.INT_Main.02.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9132 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 9131 | 1d | I-01.14.INT_Main.02.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9133 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.14.INT_Main.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9134 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 9132 | 10d | I-01.14.INT_Main.02.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9135 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 9134 | 10d | I-01.14.INT_Main.02.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9136 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 9135 | 1d | I-01.14.INT_Main.02.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9137 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 9136 | 21d | I-01.14.INT_Main.02.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9138 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 9137 | 21d | I-01.14.INT_Main.02.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9139 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 9138 | 5d | I-01.14.INT_Main.02.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9140 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 9139 | 21d | I-01.14.INT_Main.02.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9141 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 9140 | 15d | I-01.14.INT_Main.02.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9142 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 9141 | 10d | I-01.14.INT_Main.02.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9143 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9142,9139 | 10d | I-01.14.INT_Main.02.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9144 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9143,9128 | 0d | I-01.14.INT_Main.02.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9145 |  | Auto Scheduled | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.15 |  |  | hd |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 3
9146 |  | Auto Scheduled | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.15 |  |  | hd |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 3
9147 |  | Auto Scheduled | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.15 |  |  | hd |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 3
9148 |  | Auto Scheduled | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.15 |  |  | hd |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 3
9149 |  | Auto Scheduled | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.15 |  |  | hd |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 3
9150 |  | Auto Scheduled | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.15 |  |  | hd |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 3
9151 |  | Auto Scheduled | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.15 |  |  | hd |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 3
9152 |  | Auto Scheduled | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.15 |  |  | hd |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 3
9153 |  | Auto Scheduled | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.15 |  |  | hd |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 3
9154 |  | Auto Scheduled | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 1,450d | I-01.15 |  |  | hd |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 3
9155 |  | Auto Scheduled | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD.INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 1,450d | I-01.15.INT_Main |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
9156 |  | Auto Scheduled | מערכת ה- POD תקבל את נתוני תעודות המשלוח (אספקות יוצאות), מזהה יחידות הניטול להפצה (חבילות) למול כל תעודה, שם נקודת היעד וסדר המסלול. - INT_Main | 145 days | 15 February 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 145d | I-01.15.INT_Main.01 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
9157 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.15.INT_Main.01.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
9158 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 145 days | 16 February 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 145d | I-01.15.INT_Main.01.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
9159 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 0 days | 06 July 2021 17:00 | 06 July 2021 17:00 | 0 | 5946,5957,5968,5979,5990,6001,6012,6023,6034,6045,6056,6067,6325,6336,6347,7465,7476,7487,7498,7509,7520,8206,8217,8228 | 0d | I-01.15.INT_Main.01.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9160 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.15.INT_Main.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9161 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.15.INT_Main.01.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
9162 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 9161 | 10d | I-01.15.INT_Main.01.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9163 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 9162 | 1d | I-01.15.INT_Main.01.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9164 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.15.INT_Main.01.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9165 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 9163 | 10d | I-01.15.INT_Main.01.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9166 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 9165 | 10d | I-01.15.INT_Main.01.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9167 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 9166 | 1d | I-01.15.INT_Main.01.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9168 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 9167 | 21d | I-01.15.INT_Main.01.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9169 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 9168 | 21d | I-01.15.INT_Main.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9170 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 9169 | 5d | I-01.15.INT_Main.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9171 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 9170 | 21d | I-01.15.INT_Main.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9172 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 9171 | 15d | I-01.15.INT_Main.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9173 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 9172 | 10d | I-01.15.INT_Main.01.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9174 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9173,9170 | 10d | I-01.15.INT_Main.01.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9175 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9174,9159 | 0d | I-01.15.INT_Main.01.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9176 |  | Auto Scheduled | הצגת המשלוחים - INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.15.INT_Main.02 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
9177 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.15.INT_Main.02.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
9178 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.15.INT_Main.02.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
9179 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | I-01.15.INT_Main.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9180 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.15.INT_Main.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9181 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.15.INT_Main.02.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
9182 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 9181 | 10d | I-01.15.INT_Main.02.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9183 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 9182 | 1d | I-01.15.INT_Main.02.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9184 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.15.INT_Main.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9185 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 9183 | 10d | I-01.15.INT_Main.02.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9186 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 9185 | 10d | I-01.15.INT_Main.02.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9187 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 9186 | 1d | I-01.15.INT_Main.02.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9188 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 9187 | 21d | I-01.15.INT_Main.02.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9189 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 9188 | 21d | I-01.15.INT_Main.02.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9190 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 9189 | 5d | I-01.15.INT_Main.02.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9191 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 9190 | 21d | I-01.15.INT_Main.02.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9192 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 9191 | 15d | I-01.15.INT_Main.02.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9193 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 9192 | 10d | I-01.15.INT_Main.02.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9194 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9193,9190 | 10d | I-01.15.INT_Main.02.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9195 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9194,9179 | 0d | I-01.15.INT_Main.02.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9196 |  | Auto Scheduled | מערכת ה- POD תציג למשתמש את כלל נקודות היעד ע"פ סדר ההפצה לפלטפורמת ההפצה המשויכת אליו, ולכל אחת מהן את מזהה האספקות היוצאות (תעודת משלוח), מזהה יחידות הניטול להפצה (חבילות) למול כל תעודה ושם נקודת היעד. - INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.15.INT_Main.03 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
9197 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.15.INT_Main.03.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
9198 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.15.INT_Main.03.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
9199 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | I-01.15.INT_Main.03.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9200 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.15.INT_Main.03.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9201 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.15.INT_Main.03.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
9202 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 9201 | 10d | I-01.15.INT_Main.03.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9203 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 9202 | 1d | I-01.15.INT_Main.03.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9204 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.15.INT_Main.03.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9205 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 9203 | 10d | I-01.15.INT_Main.03.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9206 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 9205 | 10d | I-01.15.INT_Main.03.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9207 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 9206 | 1d | I-01.15.INT_Main.03.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9208 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 9207 | 21d | I-01.15.INT_Main.03.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9209 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 9208 | 21d | I-01.15.INT_Main.03.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9210 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 9209 | 5d | I-01.15.INT_Main.03.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9211 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 9210 | 21d | I-01.15.INT_Main.03.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9212 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 9211 | 15d | I-01.15.INT_Main.03.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9213 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 9212 | 10d | I-01.15.INT_Main.03.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9214 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9213,9210 | 10d | I-01.15.INT_Main.03.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9215 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9214,9199 | 0d | I-01.15.INT_Main.03.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9216 |  | Auto Scheduled | בקרת תכולה, אישור קבלה ודיווח חריגים - INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.15.INT_Main.04 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
9217 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.15.INT_Main.04.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
9218 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.15.INT_Main.04.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
9219 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | I-01.15.INT_Main.04.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9220 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.15.INT_Main.04.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9221 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.15.INT_Main.04.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
9222 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 9221 | 10d | I-01.15.INT_Main.04.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9223 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 9222 | 1d | I-01.15.INT_Main.04.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9224 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.15.INT_Main.04.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9225 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 9223 | 10d | I-01.15.INT_Main.04.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9226 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 9225 | 10d | I-01.15.INT_Main.04.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9227 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 9226 | 1d | I-01.15.INT_Main.04.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9228 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 9227 | 21d | I-01.15.INT_Main.04.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9229 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 9228 | 21d | I-01.15.INT_Main.04.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9230 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 9229 | 5d | I-01.15.INT_Main.04.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9231 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 9230 | 21d | I-01.15.INT_Main.04.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9232 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 9231 | 15d | I-01.15.INT_Main.04.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9233 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 9232 | 10d | I-01.15.INT_Main.04.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9234 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9233,9230 | 10d | I-01.15.INT_Main.04.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9235 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9234,9219 | 0d | I-01.15.INT_Main.04.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9236 |  | Auto Scheduled | מסופון ה- POD יזהה את נציג הלקוח באופן אוטומטי באמצעות העברת כל תעודה מזהה שתהיה קיימת ברשות המזמין (סוגי התעודות ופורמט הנתונים יקבעו באפיון המפורט), והשוואה למול רשימת תעודות שיתקבלו מעת לעת מהמזמין בממשק אוטומטי ממוכן. - INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.15.INT_Main.05 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
9237 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.15.INT_Main.05.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
9238 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.15.INT_Main.05.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
9239 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | I-01.15.INT_Main.05.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9240 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.15.INT_Main.05.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9241 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.15.INT_Main.05.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
9242 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 9241 | 10d | I-01.15.INT_Main.05.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9243 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 9242 | 1d | I-01.15.INT_Main.05.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9244 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.15.INT_Main.05.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9245 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 9243 | 10d | I-01.15.INT_Main.05.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9246 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 9245 | 10d | I-01.15.INT_Main.05.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9247 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 9246 | 1d | I-01.15.INT_Main.05.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9248 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 9247 | 21d | I-01.15.INT_Main.05.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9249 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 9248 | 21d | I-01.15.INT_Main.05.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9250 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 9249 | 5d | I-01.15.INT_Main.05.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9251 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 9250 | 21d | I-01.15.INT_Main.05.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9252 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 9251 | 15d | I-01.15.INT_Main.05.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9253 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 9252 | 10d | I-01.15.INT_Main.05.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9254 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9253,9250 | 10d | I-01.15.INT_Main.05.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9255 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9254,9239 | 0d | I-01.15.INT_Main.05.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9256 |  | Auto Scheduled | מסופון ה- POD יאפשר לבצע בקרת מלאי ע"י נציג הלקוח באמצעות סריקת ברקוד של יחידות הניטול להפצה, ויציג למשתמש בכל עת את החבילות שנסרקו ואת יתרת החבילות לסריקה. - INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.15.INT_Main.06 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
9257 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.15.INT_Main.06.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
9258 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.15.INT_Main.06.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
9259 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | I-01.15.INT_Main.06.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9260 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.15.INT_Main.06.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9261 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.15.INT_Main.06.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
9262 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 9261 | 10d | I-01.15.INT_Main.06.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9263 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 9262 | 1d | I-01.15.INT_Main.06.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9264 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.15.INT_Main.06.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9265 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 9263 | 10d | I-01.15.INT_Main.06.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9266 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 9265 | 10d | I-01.15.INT_Main.06.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9267 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 9266 | 1d | I-01.15.INT_Main.06.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9268 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 9267 | 21d | I-01.15.INT_Main.06.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9269 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 9268 | 21d | I-01.15.INT_Main.06.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9270 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 9269 | 5d | I-01.15.INT_Main.06.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9271 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 9270 | 21d | I-01.15.INT_Main.06.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9272 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 9271 | 15d | I-01.15.INT_Main.06.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9273 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 9272 | 10d | I-01.15.INT_Main.06.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9274 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9273,9270 | 10d | I-01.15.INT_Main.06.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9275 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9274,9259 | 0d | I-01.15.INT_Main.06.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9276 |  | Auto Scheduled | מסופון ה- POD יאפשר למשתמש לדווח על פערים בין המלאי הצפוי להתקבל למלאי שהתקבל בפועל. - INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.15.INT_Main.07 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
9277 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.15.INT_Main.07.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
9278 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.15.INT_Main.07.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
9279 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | I-01.15.INT_Main.07.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9280 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.15.INT_Main.07.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9281 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.15.INT_Main.07.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
9282 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 9281 | 10d | I-01.15.INT_Main.07.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9283 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 9282 | 1d | I-01.15.INT_Main.07.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9284 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.15.INT_Main.07.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9285 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 9283 | 10d | I-01.15.INT_Main.07.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9286 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 9285 | 10d | I-01.15.INT_Main.07.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9287 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 9286 | 1d | I-01.15.INT_Main.07.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9288 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 9287 | 21d | I-01.15.INT_Main.07.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9289 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 9288 | 21d | I-01.15.INT_Main.07.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9290 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 9289 | 5d | I-01.15.INT_Main.07.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9291 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 9290 | 21d | I-01.15.INT_Main.07.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9292 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 9291 | 15d | I-01.15.INT_Main.07.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9293 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 9292 | 10d | I-01.15.INT_Main.07.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9294 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9293,9290 | 10d | I-01.15.INT_Main.07.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9295 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9294,9279 | 0d | I-01.15.INT_Main.07.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9296 |  | Auto Scheduled | מערכת ה POD תעדכן את כל נתוני בקרת הלקוח, לרבות הפערים, נקודת ה- GPS ממנה התבצעה פעולת הבקרה ותמונות אשר יצולמו ע"י יחידת הקצה של ה- POD במידת הצורך. - INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.15.INT_Main.08 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
9297 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.15.INT_Main.08.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
9298 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.15.INT_Main.08.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
9299 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | I-01.15.INT_Main.08.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9300 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.15.INT_Main.08.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9301 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.15.INT_Main.08.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
9302 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 9301 | 10d | I-01.15.INT_Main.08.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9303 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 9302 | 1d | I-01.15.INT_Main.08.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9304 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.15.INT_Main.08.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9305 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 9303 | 10d | I-01.15.INT_Main.08.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9306 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 9305 | 10d | I-01.15.INT_Main.08.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9307 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 9306 | 1d | I-01.15.INT_Main.08.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9308 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 9307 | 21d | I-01.15.INT_Main.08.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9309 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 9308 | 21d | I-01.15.INT_Main.08.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9310 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 9309 | 5d | I-01.15.INT_Main.08.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9311 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 9310 | 21d | I-01.15.INT_Main.08.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9312 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 9311 | 15d | I-01.15.INT_Main.08.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9313 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 9312 | 10d | I-01.15.INT_Main.08.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9314 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9313,9310 | 10d | I-01.15.INT_Main.08.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9315 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9314,9299 | 0d | I-01.15.INT_Main.08.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9316 |  | Auto Scheduled | הצגת מיקום גאוגרפי ע"ג מפה לרבות נתוני המלאי - INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.15.INT_Main.09 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
9317 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.15.INT_Main.09.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
9318 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.15.INT_Main.09.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
9319 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | I-01.15.INT_Main.09.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9320 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.15.INT_Main.09.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9321 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.15.INT_Main.09.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
9322 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 9321 | 10d | I-01.15.INT_Main.09.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9323 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 9322 | 1d | I-01.15.INT_Main.09.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9324 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.15.INT_Main.09.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9325 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 9323 | 10d | I-01.15.INT_Main.09.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9326 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 9325 | 10d | I-01.15.INT_Main.09.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9327 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 9326 | 1d | I-01.15.INT_Main.09.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9328 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 9327 | 21d | I-01.15.INT_Main.09.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9329 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 9328 | 21d | I-01.15.INT_Main.09.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9330 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 9329 | 5d | I-01.15.INT_Main.09.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9331 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 9330 | 21d | I-01.15.INT_Main.09.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9332 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 9331 | 15d | I-01.15.INT_Main.09.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9333 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 9332 | 10d | I-01.15.INT_Main.09.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9334 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9333,9330 | 10d | I-01.15.INT_Main.09.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9335 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9334,9319 | 0d | I-01.15.INT_Main.09.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9336 |  | Auto Scheduled | על מערכת הPOD להציג באופן גרפי ע"ג מפה את כלל הנתונים הנדרשים לשליטה בפלטפורמות המבצעות בפועל את תהליכי האספקות היוצאות, לרבות סוג הפלטפורמה, נתוני הפלטפורמה, נתוני הנהג, מיקום הפלטפורמה בכל רגע בזמן, מסלול מתוכנן לפלטפורמה למול המסלול בפועל וכל נתון נוס | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.15.INT_Main.10 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
9337 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.15.INT_Main.10.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
9338 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.15.INT_Main.10.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
9339 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | I-01.15.INT_Main.10.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9340 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.15.INT_Main.10.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9341 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.15.INT_Main.10.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
9342 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 9341 | 10d | I-01.15.INT_Main.10.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9343 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 9342 | 1d | I-01.15.INT_Main.10.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9344 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.15.INT_Main.10.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9345 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 9343 | 10d | I-01.15.INT_Main.10.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9346 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 9345 | 10d | I-01.15.INT_Main.10.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9347 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 9346 | 1d | I-01.15.INT_Main.10.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9348 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 9347 | 21d | I-01.15.INT_Main.10.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9349 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 9348 | 21d | I-01.15.INT_Main.10.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9350 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 9349 | 5d | I-01.15.INT_Main.10.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9351 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 9350 | 21d | I-01.15.INT_Main.10.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9352 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 9351 | 15d | I-01.15.INT_Main.10.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9353 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 9352 | 10d | I-01.15.INT_Main.10.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9354 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9353,9350 | 10d | I-01.15.INT_Main.10.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9355 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9354,9339 | 0d | I-01.15.INT_Main.10.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9356 |  | Auto Scheduled | I-01.16: ספירות | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.16 |  |  | hd |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 3
9357 |  | Auto Scheduled | I-01.16: ספירות | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 290d | I-01.16 |  |  | hd |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 3
9358 |  | Auto Scheduled | I-01.16: ספירות.INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 290d | I-01.16.INT_Main |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
9359 |  | Auto Scheduled | ספירת כלל פריטי המלאי באופן שוטף ובתדירות שתקבע על פי מאפייני הפריט ע"י המזמין. - INT_Main | 145 days | 15 February 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 145d | I-01.16.INT_Main.01 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
9360 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.16.INT_Main.01.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
9361 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 145 days | 16 February 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 |  | 145d | I-01.16.INT_Main.01.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
9362 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 0 days | 28 June 2021 17:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 1692,1703,1714,1725,3445,3456,3467,3478,3489,3500,4769,4780,4791,4802,4813,5240,5251 | 0d | I-01.16.INT_Main.01.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9363 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.16.INT_Main.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9364 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.16.INT_Main.01.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
9365 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 9364 | 10d | I-01.16.INT_Main.01.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9366 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 9365 | 1d | I-01.16.INT_Main.01.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9367 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.16.INT_Main.01.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9368 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 9366 | 10d | I-01.16.INT_Main.01.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9369 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 9368 | 10d | I-01.16.INT_Main.01.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9370 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 9369 | 1d | I-01.16.INT_Main.01.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9371 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 9370 | 21d | I-01.16.INT_Main.01.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9372 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 9371 | 21d | I-01.16.INT_Main.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9373 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 9372 | 5d | I-01.16.INT_Main.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9374 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 9373 | 21d | I-01.16.INT_Main.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9375 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 9374 | 15d | I-01.16.INT_Main.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9376 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 9375 | 10d | I-01.16.INT_Main.01.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9377 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9376,9373 | 10d | I-01.16.INT_Main.01.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9378 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9377,9362 | 0d | I-01.16.INT_Main.01.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9379 |  | Auto Scheduled | מערכת ה- WMS תקבל (בממשק אוטומטי) ממערכת ה- ERP את תדירות הספירה הנדרשת לכל פריט. - INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.16.INT_Main.02 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
9380 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.16.INT_Main.02.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
9381 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.16.INT_Main.02.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
9382 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | I-01.16.INT_Main.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9383 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.16.INT_Main.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9384 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.16.INT_Main.02.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
9385 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 9384 | 10d | I-01.16.INT_Main.02.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9386 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 9385 | 1d | I-01.16.INT_Main.02.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9387 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.16.INT_Main.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9388 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 9386 | 10d | I-01.16.INT_Main.02.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9389 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 9388 | 10d | I-01.16.INT_Main.02.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9390 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 9389 | 1d | I-01.16.INT_Main.02.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9391 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 9390 | 21d | I-01.16.INT_Main.02.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9392 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 9391 | 21d | I-01.16.INT_Main.02.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9393 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 9392 | 5d | I-01.16.INT_Main.02.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9394 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 9393 | 21d | I-01.16.INT_Main.02.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9395 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 9394 | 15d | I-01.16.INT_Main.02.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9396 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 9395 | 10d | I-01.16.INT_Main.02.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9397 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9396,9393 | 10d | I-01.16.INT_Main.02.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9398 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9397,9382 | 0d | I-01.16.INT_Main.02.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9399 |  | Auto Scheduled | I-01.17: דוחות תפעוליים | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.17 |  |  | hd |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 3
9400 |  | Auto Scheduled | I-01.17: דוחות תפעוליים | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.17 |  |  | hd |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 3
9401 |  | Auto Scheduled | I-01.17: דוחות תפעוליים | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.17 |  |  | hd |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 3
9402 |  | Auto Scheduled | I-01.17: דוחות תפעוליים | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.17 |  |  | hd |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 3
9403 |  | Auto Scheduled | I-01.17: דוחות תפעוליים | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.17 |  |  | hd |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 3
9404 |  | Auto Scheduled | I-01.17: דוחות תפעוליים | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.17 |  |  | hd |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 3
9405 |  | Auto Scheduled | I-01.17: דוחות תפעוליים | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.17 |  |  | hd |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 3
9406 |  | Auto Scheduled | I-01.17: דוחות תפעוליים | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.17 |  |  | hd |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 3
9407 |  | Auto Scheduled | I-01.17: דוחות תפעוליים | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.17 |  |  | hd |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 3
9408 |  | Auto Scheduled | I-01.17: דוחות תפעוליים | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.17 |  |  | hd |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 3
9409 |  | Auto Scheduled | I-01.17: דוחות תפעוליים | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.17 |  |  | hd |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 3
9410 |  | Auto Scheduled | I-01.17: דוחות תפעוליים | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.17 |  |  | hd |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 3
9411 |  | Auto Scheduled | I-01.17: דוחות תפעוליים | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.17 |  |  | hd |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 3
9412 |  | Auto Scheduled | I-01.17: דוחות תפעוליים | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.17 |  |  | hd |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 3
9413 |  | Auto Scheduled | I-01.17: דוחות תפעוליים | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.17 |  |  | hd |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 3
9414 |  | Auto Scheduled | I-01.17: דוחות תפעוליים | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.17 |  |  | hd |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 3
9415 |  | Auto Scheduled | I-01.17: דוחות תפעוליים | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.17 |  |  | hd |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 3
9416 |  | Auto Scheduled | I-01.17: דוחות תפעוליים | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.17 |  |  | hd |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 3
9417 |  | Auto Scheduled | I-01.17: דוחות תפעוליים | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.17 |  |  | hd |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 3
9418 |  | Auto Scheduled | I-01.17: דוחות תפעוליים | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.17 |  |  | hd |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 3
9419 |  | Auto Scheduled | I-01.17: דוחות תפעוליים | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.17 |  |  | hd |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 3
9420 |  | Auto Scheduled | I-01.17: דוחות תפעוליים | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 3,190d | I-01.17 |  |  | hd |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 3
9421 |  | Auto Scheduled | I-01.17: דוחות תפעוליים.INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 3,190d | I-01.17.INT_Main |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
9422 |  | Auto Scheduled | דוחות תפוסת מיקומים. - INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.17.INT_Main.01 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
9423 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.17.INT_Main.01.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
9424 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.17.INT_Main.01.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
9425 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | I-01.17.INT_Main.01.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9426 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.17.INT_Main.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9427 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.17.INT_Main.01.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
9428 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 9427 | 10d | I-01.17.INT_Main.01.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9429 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 9428 | 1d | I-01.17.INT_Main.01.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9430 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.17.INT_Main.01.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9431 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 9429 | 10d | I-01.17.INT_Main.01.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9432 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 9431 | 10d | I-01.17.INT_Main.01.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9433 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 9432 | 1d | I-01.17.INT_Main.01.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9434 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 9433 | 21d | I-01.17.INT_Main.01.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9435 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 9434 | 21d | I-01.17.INT_Main.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9436 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 9435 | 5d | I-01.17.INT_Main.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9437 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 9436 | 21d | I-01.17.INT_Main.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9438 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 9437 | 15d | I-01.17.INT_Main.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9439 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 9438 | 10d | I-01.17.INT_Main.01.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9440 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9439,9436 | 10d | I-01.17.INT_Main.01.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9441 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9440,9425 | 0d | I-01.17.INT_Main.01.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9442 |  | Auto Scheduled | דוחות המלצה לריענון. - INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.17.INT_Main.02 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
9443 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.17.INT_Main.02.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
9444 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.17.INT_Main.02.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
9445 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | I-01.17.INT_Main.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9446 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.17.INT_Main.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9447 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.17.INT_Main.02.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
9448 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 9447 | 10d | I-01.17.INT_Main.02.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9449 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 9448 | 1d | I-01.17.INT_Main.02.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9450 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.17.INT_Main.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9451 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 9449 | 10d | I-01.17.INT_Main.02.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9452 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 9451 | 10d | I-01.17.INT_Main.02.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9453 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 9452 | 1d | I-01.17.INT_Main.02.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9454 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 9453 | 21d | I-01.17.INT_Main.02.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9455 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 9454 | 21d | I-01.17.INT_Main.02.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9456 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 9455 | 5d | I-01.17.INT_Main.02.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9457 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 9456 | 21d | I-01.17.INT_Main.02.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9458 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 9457 | 15d | I-01.17.INT_Main.02.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9459 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 9458 | 10d | I-01.17.INT_Main.02.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9460 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9459,9456 | 10d | I-01.17.INT_Main.02.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9461 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9460,9445 | 0d | I-01.17.INT_Main.02.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9462 |  | Auto Scheduled | המלצות לעדכון מיקום וסידור למלאי. - INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.17.INT_Main.03 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
9463 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.17.INT_Main.03.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
9464 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.17.INT_Main.03.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
9465 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | I-01.17.INT_Main.03.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9466 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.17.INT_Main.03.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9467 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.17.INT_Main.03.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
9468 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 9467 | 10d | I-01.17.INT_Main.03.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9469 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 9468 | 1d | I-01.17.INT_Main.03.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9470 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.17.INT_Main.03.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9471 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 9469 | 10d | I-01.17.INT_Main.03.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9472 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 9471 | 10d | I-01.17.INT_Main.03.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9473 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 9472 | 1d | I-01.17.INT_Main.03.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9474 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 9473 | 21d | I-01.17.INT_Main.03.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9475 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 9474 | 21d | I-01.17.INT_Main.03.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9476 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 9475 | 5d | I-01.17.INT_Main.03.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9477 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 9476 | 21d | I-01.17.INT_Main.03.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9478 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 9477 | 15d | I-01.17.INT_Main.03.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9479 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 9478 | 10d | I-01.17.INT_Main.03.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9480 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9479,9476 | 10d | I-01.17.INT_Main.03.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9481 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9480,9465 | 0d | I-01.17.INT_Main.03.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9482 |  | Auto Scheduled | דוחות רישום תנועות בהיסטורית הפעילות בחתכים שונים של, פריט, אצווה, סוגי פעילות, עובדים, הזמנות, מסמכי קבלה למלאי, בחתכי זמן שונים, איתורים אזורים ומחסנים. - INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.17.INT_Main.04 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
9483 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.17.INT_Main.04.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
9484 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.17.INT_Main.04.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
9485 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | I-01.17.INT_Main.04.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9486 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.17.INT_Main.04.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9487 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.17.INT_Main.04.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
9488 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 9487 | 10d | I-01.17.INT_Main.04.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9489 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 9488 | 1d | I-01.17.INT_Main.04.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9490 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.17.INT_Main.04.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9491 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 9489 | 10d | I-01.17.INT_Main.04.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9492 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 9491 | 10d | I-01.17.INT_Main.04.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9493 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 9492 | 1d | I-01.17.INT_Main.04.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9494 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 9493 | 21d | I-01.17.INT_Main.04.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9495 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 9494 | 21d | I-01.17.INT_Main.04.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9496 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 9495 | 5d | I-01.17.INT_Main.04.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9497 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 9496 | 21d | I-01.17.INT_Main.04.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9498 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 9497 | 15d | I-01.17.INT_Main.04.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9499 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 9498 | 10d | I-01.17.INT_Main.04.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9500 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9499,9496 | 10d | I-01.17.INT_Main.04.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9501 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9500,9485 | 0d | I-01.17.INT_Main.04.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9502 |  | Auto Scheduled | דוחות הזמנות עם בעיות וחריגי מלאי. - INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.17.INT_Main.05 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
9503 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.17.INT_Main.05.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
9504 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.17.INT_Main.05.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
9505 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | I-01.17.INT_Main.05.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9506 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.17.INT_Main.05.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9507 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.17.INT_Main.05.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
9508 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 9507 | 10d | I-01.17.INT_Main.05.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9509 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 9508 | 1d | I-01.17.INT_Main.05.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9510 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.17.INT_Main.05.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9511 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 9509 | 10d | I-01.17.INT_Main.05.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9512 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 9511 | 10d | I-01.17.INT_Main.05.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9513 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 9512 | 1d | I-01.17.INT_Main.05.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9514 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 9513 | 21d | I-01.17.INT_Main.05.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9515 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 9514 | 21d | I-01.17.INT_Main.05.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9516 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 9515 | 5d | I-01.17.INT_Main.05.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9517 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 9516 | 21d | I-01.17.INT_Main.05.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9518 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 9517 | 15d | I-01.17.INT_Main.05.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9519 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 9518 | 10d | I-01.17.INT_Main.05.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9520 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9519,9516 | 10d | I-01.17.INT_Main.05.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9521 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9520,9505 | 0d | I-01.17.INT_Main.05.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9522 |  | Auto Scheduled | דוחות התקדמות איסוף הזמנות לפי קווים, לקוחות, מחסנים, תאריכים. - INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.17.INT_Main.06 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
9523 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.17.INT_Main.06.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
9524 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.17.INT_Main.06.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
9525 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | I-01.17.INT_Main.06.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9526 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.17.INT_Main.06.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9527 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.17.INT_Main.06.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
9528 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 9527 | 10d | I-01.17.INT_Main.06.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9529 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 9528 | 1d | I-01.17.INT_Main.06.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9530 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.17.INT_Main.06.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9531 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 9529 | 10d | I-01.17.INT_Main.06.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9532 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 9531 | 10d | I-01.17.INT_Main.06.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9533 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 9532 | 1d | I-01.17.INT_Main.06.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9534 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 9533 | 21d | I-01.17.INT_Main.06.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9535 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 9534 | 21d | I-01.17.INT_Main.06.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9536 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 9535 | 5d | I-01.17.INT_Main.06.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9537 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 9536 | 21d | I-01.17.INT_Main.06.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9538 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 9537 | 15d | I-01.17.INT_Main.06.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9539 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 9538 | 10d | I-01.17.INT_Main.06.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9540 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9539,9536 | 10d | I-01.17.INT_Main.06.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9541 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9540,9525 | 0d | I-01.17.INT_Main.06.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9542 |  | Auto Scheduled | דו"חות מלאי, לרבות רמות מלאי לריענון, סה"כ מלאי באיתור/אזור, מלאי זמין, מלאי מוקצה להזמנות, מלאי שהוקצה לריענון וכד'. - INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.17.INT_Main.07 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
9543 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.17.INT_Main.07.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
9544 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.17.INT_Main.07.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
9545 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | I-01.17.INT_Main.07.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9546 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.17.INT_Main.07.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9547 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.17.INT_Main.07.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
9548 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 9547 | 10d | I-01.17.INT_Main.07.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9549 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 9548 | 1d | I-01.17.INT_Main.07.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9550 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.17.INT_Main.07.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9551 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 9549 | 10d | I-01.17.INT_Main.07.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9552 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 9551 | 10d | I-01.17.INT_Main.07.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9553 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 9552 | 1d | I-01.17.INT_Main.07.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9554 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 9553 | 21d | I-01.17.INT_Main.07.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9555 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 9554 | 21d | I-01.17.INT_Main.07.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9556 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 9555 | 5d | I-01.17.INT_Main.07.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9557 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 9556 | 21d | I-01.17.INT_Main.07.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9558 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 9557 | 15d | I-01.17.INT_Main.07.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9559 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 9558 | 10d | I-01.17.INT_Main.07.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9560 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9559,9556 | 10d | I-01.17.INT_Main.07.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9561 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9560,9545 | 0d | I-01.17.INT_Main.07.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9562 |  | Auto Scheduled | דו"חות להזמנות לאיסוף עתידי. - INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.17.INT_Main.08 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
9563 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.17.INT_Main.08.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
9564 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.17.INT_Main.08.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
9565 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | I-01.17.INT_Main.08.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9566 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.17.INT_Main.08.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9567 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.17.INT_Main.08.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
9568 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 9567 | 10d | I-01.17.INT_Main.08.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9569 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 9568 | 1d | I-01.17.INT_Main.08.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9570 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.17.INT_Main.08.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9571 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 9569 | 10d | I-01.17.INT_Main.08.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9572 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 9571 | 10d | I-01.17.INT_Main.08.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9573 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 9572 | 1d | I-01.17.INT_Main.08.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9574 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 9573 | 21d | I-01.17.INT_Main.08.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9575 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 9574 | 21d | I-01.17.INT_Main.08.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9576 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 9575 | 5d | I-01.17.INT_Main.08.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9577 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 9576 | 21d | I-01.17.INT_Main.08.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9578 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 9577 | 15d | I-01.17.INT_Main.08.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9579 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 9578 | 10d | I-01.17.INT_Main.08.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9580 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9579,9576 | 10d | I-01.17.INT_Main.08.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9581 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9580,9565 | 0d | I-01.17.INT_Main.08.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9582 |  | Auto Scheduled | דו"חות לצפי קליטת מלאי מרכש. - INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.17.INT_Main.09 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
9583 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.17.INT_Main.09.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
9584 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.17.INT_Main.09.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
9585 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | I-01.17.INT_Main.09.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9586 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.17.INT_Main.09.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9587 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.17.INT_Main.09.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
9588 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 9587 | 10d | I-01.17.INT_Main.09.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9589 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 9588 | 1d | I-01.17.INT_Main.09.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9590 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.17.INT_Main.09.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9591 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 9589 | 10d | I-01.17.INT_Main.09.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9592 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 9591 | 10d | I-01.17.INT_Main.09.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9593 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 9592 | 1d | I-01.17.INT_Main.09.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9594 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 9593 | 21d | I-01.17.INT_Main.09.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9595 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 9594 | 21d | I-01.17.INT_Main.09.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9596 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 9595 | 5d | I-01.17.INT_Main.09.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9597 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 9596 | 21d | I-01.17.INT_Main.09.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9598 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 9597 | 15d | I-01.17.INT_Main.09.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9599 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 9598 | 10d | I-01.17.INT_Main.09.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9600 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9599,9596 | 10d | I-01.17.INT_Main.09.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9601 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9600,9585 | 0d | I-01.17.INT_Main.09.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9602 |  | Auto Scheduled | דו"חות לצפי קבלת מלאי מהחזרות. - INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.17.INT_Main.10 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
9603 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.17.INT_Main.10.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
9604 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.17.INT_Main.10.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
9605 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | I-01.17.INT_Main.10.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9606 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.17.INT_Main.10.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9607 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.17.INT_Main.10.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
9608 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 9607 | 10d | I-01.17.INT_Main.10.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9609 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 9608 | 1d | I-01.17.INT_Main.10.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9610 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.17.INT_Main.10.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9611 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 9609 | 10d | I-01.17.INT_Main.10.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9612 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 9611 | 10d | I-01.17.INT_Main.10.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9613 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 9612 | 1d | I-01.17.INT_Main.10.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9614 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 9613 | 21d | I-01.17.INT_Main.10.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9615 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 9614 | 21d | I-01.17.INT_Main.10.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9616 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 9615 | 5d | I-01.17.INT_Main.10.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9617 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 9616 | 21d | I-01.17.INT_Main.10.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9618 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 9617 | 15d | I-01.17.INT_Main.10.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9619 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 9618 | 10d | I-01.17.INT_Main.10.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9620 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9619,9616 | 10d | I-01.17.INT_Main.10.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9621 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9620,9605 | 0d | I-01.17.INT_Main.10.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9622 |  | Auto Scheduled | דו"חות לסטטוס מלאי בבדיקות קבלה. - INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.17.INT_Main.11 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
9623 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.17.INT_Main.11.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
9624 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.17.INT_Main.11.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
9625 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | I-01.17.INT_Main.11.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9626 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.17.INT_Main.11.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9627 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.17.INT_Main.11.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
9628 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 9627 | 10d | I-01.17.INT_Main.11.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9629 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 9628 | 1d | I-01.17.INT_Main.11.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9630 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.17.INT_Main.11.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9631 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 9629 | 10d | I-01.17.INT_Main.11.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9632 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 9631 | 10d | I-01.17.INT_Main.11.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9633 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 9632 | 1d | I-01.17.INT_Main.11.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9634 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 9633 | 21d | I-01.17.INT_Main.11.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9635 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 9634 | 21d | I-01.17.INT_Main.11.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9636 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 9635 | 5d | I-01.17.INT_Main.11.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9637 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 9636 | 21d | I-01.17.INT_Main.11.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9638 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 9637 | 15d | I-01.17.INT_Main.11.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9639 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 9638 | 10d | I-01.17.INT_Main.11.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9640 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9639,9636 | 10d | I-01.17.INT_Main.11.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9641 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9640,9625 | 0d | I-01.17.INT_Main.11.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9642 |  | Auto Scheduled | דו"חות למשימות פתוחות ובאיחור. - INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.17.INT_Main.12 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
9643 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.17.INT_Main.12.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
9644 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.17.INT_Main.12.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
9645 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | I-01.17.INT_Main.12.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9646 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.17.INT_Main.12.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9647 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.17.INT_Main.12.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
9648 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 9647 | 10d | I-01.17.INT_Main.12.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9649 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 9648 | 1d | I-01.17.INT_Main.12.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9650 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.17.INT_Main.12.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9651 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 9649 | 10d | I-01.17.INT_Main.12.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9652 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 9651 | 10d | I-01.17.INT_Main.12.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9653 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 9652 | 1d | I-01.17.INT_Main.12.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9654 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 9653 | 21d | I-01.17.INT_Main.12.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9655 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 9654 | 21d | I-01.17.INT_Main.12.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9656 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 9655 | 5d | I-01.17.INT_Main.12.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9657 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 9656 | 21d | I-01.17.INT_Main.12.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9658 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 9657 | 15d | I-01.17.INT_Main.12.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9659 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 9658 | 10d | I-01.17.INT_Main.12.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9660 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9659,9656 | 10d | I-01.17.INT_Main.12.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9661 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9660,9645 | 0d | I-01.17.INT_Main.12.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9662 |  | Auto Scheduled | דו"חות ניהוליים - INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.17.INT_Main.13 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
9663 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.17.INT_Main.13.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
9664 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.17.INT_Main.13.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
9665 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | I-01.17.INT_Main.13.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9666 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.17.INT_Main.13.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9667 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.17.INT_Main.13.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
9668 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 9667 | 10d | I-01.17.INT_Main.13.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9669 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 9668 | 1d | I-01.17.INT_Main.13.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9670 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.17.INT_Main.13.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9671 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 9669 | 10d | I-01.17.INT_Main.13.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9672 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 9671 | 10d | I-01.17.INT_Main.13.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9673 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 9672 | 1d | I-01.17.INT_Main.13.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9674 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 9673 | 21d | I-01.17.INT_Main.13.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9675 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 9674 | 21d | I-01.17.INT_Main.13.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9676 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 9675 | 5d | I-01.17.INT_Main.13.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9677 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 9676 | 21d | I-01.17.INT_Main.13.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9678 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 9677 | 15d | I-01.17.INT_Main.13.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9679 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 9678 | 10d | I-01.17.INT_Main.13.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9680 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9679,9676 | 10d | I-01.17.INT_Main.13.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9681 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9680,9665 | 0d | I-01.17.INT_Main.13.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9682 |  | Auto Scheduled | דו"חות בקרת תפוקות עובדים. - INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.17.INT_Main.14 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
9683 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.17.INT_Main.14.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
9684 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.17.INT_Main.14.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
9685 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | I-01.17.INT_Main.14.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9686 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.17.INT_Main.14.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9687 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.17.INT_Main.14.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
9688 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 9687 | 10d | I-01.17.INT_Main.14.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9689 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 9688 | 1d | I-01.17.INT_Main.14.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9690 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.17.INT_Main.14.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9691 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 9689 | 10d | I-01.17.INT_Main.14.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9692 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 9691 | 10d | I-01.17.INT_Main.14.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9693 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 9692 | 1d | I-01.17.INT_Main.14.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9694 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 9693 | 21d | I-01.17.INT_Main.14.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9695 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 9694 | 21d | I-01.17.INT_Main.14.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9696 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 9695 | 5d | I-01.17.INT_Main.14.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9697 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 9696 | 21d | I-01.17.INT_Main.14.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9698 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 9697 | 15d | I-01.17.INT_Main.14.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9699 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 9698 | 10d | I-01.17.INT_Main.14.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9700 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9699,9696 | 10d | I-01.17.INT_Main.14.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9701 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9700,9685 | 0d | I-01.17.INT_Main.14.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9702 |  | Auto Scheduled | דו"חות בקרת SLA לקבלת מלאי ולאספקת הזמנות. - INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.17.INT_Main.15 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
9703 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.17.INT_Main.15.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
9704 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.17.INT_Main.15.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
9705 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | I-01.17.INT_Main.15.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9706 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.17.INT_Main.15.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9707 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.17.INT_Main.15.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
9708 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 9707 | 10d | I-01.17.INT_Main.15.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9709 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 9708 | 1d | I-01.17.INT_Main.15.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9710 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.17.INT_Main.15.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9711 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 9709 | 10d | I-01.17.INT_Main.15.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9712 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 9711 | 10d | I-01.17.INT_Main.15.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9713 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 9712 | 1d | I-01.17.INT_Main.15.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9714 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 9713 | 21d | I-01.17.INT_Main.15.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9715 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 9714 | 21d | I-01.17.INT_Main.15.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9716 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 9715 | 5d | I-01.17.INT_Main.15.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9717 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 9716 | 21d | I-01.17.INT_Main.15.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9718 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 9717 | 15d | I-01.17.INT_Main.15.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9719 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 9718 | 10d | I-01.17.INT_Main.15.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9720 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9719,9716 | 10d | I-01.17.INT_Main.15.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9721 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9720,9705 | 0d | I-01.17.INT_Main.15.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9722 |  | Auto Scheduled | דו"חות סטאטוס ספירות. - INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.17.INT_Main.16 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
9723 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.17.INT_Main.16.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
9724 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.17.INT_Main.16.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
9725 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | I-01.17.INT_Main.16.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9726 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.17.INT_Main.16.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9727 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.17.INT_Main.16.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
9728 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 9727 | 10d | I-01.17.INT_Main.16.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9729 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 9728 | 1d | I-01.17.INT_Main.16.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9730 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.17.INT_Main.16.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9731 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 9729 | 10d | I-01.17.INT_Main.16.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9732 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 9731 | 10d | I-01.17.INT_Main.16.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9733 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 9732 | 1d | I-01.17.INT_Main.16.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9734 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 9733 | 21d | I-01.17.INT_Main.16.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9735 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 9734 | 21d | I-01.17.INT_Main.16.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9736 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 9735 | 5d | I-01.17.INT_Main.16.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9737 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 9736 | 21d | I-01.17.INT_Main.16.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9738 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 9737 | 15d | I-01.17.INT_Main.16.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9739 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 9738 | 10d | I-01.17.INT_Main.16.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9740 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9739,9736 | 10d | I-01.17.INT_Main.16.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9741 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9740,9725 | 0d | I-01.17.INT_Main.16.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9742 |  | Auto Scheduled | דו"חות אי הילום. - INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.17.INT_Main.17 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
9743 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.17.INT_Main.17.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
9744 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.17.INT_Main.17.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
9745 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | I-01.17.INT_Main.17.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9746 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.17.INT_Main.17.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9747 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.17.INT_Main.17.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
9748 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 9747 | 10d | I-01.17.INT_Main.17.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9749 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 9748 | 1d | I-01.17.INT_Main.17.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9750 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.17.INT_Main.17.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9751 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 9749 | 10d | I-01.17.INT_Main.17.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9752 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 9751 | 10d | I-01.17.INT_Main.17.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9753 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 9752 | 1d | I-01.17.INT_Main.17.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9754 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 9753 | 21d | I-01.17.INT_Main.17.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9755 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 9754 | 21d | I-01.17.INT_Main.17.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9756 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 9755 | 5d | I-01.17.INT_Main.17.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9757 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 9756 | 21d | I-01.17.INT_Main.17.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9758 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 9757 | 15d | I-01.17.INT_Main.17.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9759 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 9758 | 10d | I-01.17.INT_Main.17.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9760 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9759,9756 | 10d | I-01.17.INT_Main.17.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9761 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9760,9745 | 0d | I-01.17.INT_Main.17.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9762 |  | Auto Scheduled | דו"חות סטאטוס משימות. - INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.17.INT_Main.18 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
9763 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.17.INT_Main.18.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
9764 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.17.INT_Main.18.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
9765 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | I-01.17.INT_Main.18.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9766 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.17.INT_Main.18.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9767 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.17.INT_Main.18.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
9768 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 9767 | 10d | I-01.17.INT_Main.18.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9769 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 9768 | 1d | I-01.17.INT_Main.18.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9770 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.17.INT_Main.18.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9771 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 9769 | 10d | I-01.17.INT_Main.18.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9772 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 9771 | 10d | I-01.17.INT_Main.18.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9773 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 9772 | 1d | I-01.17.INT_Main.18.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9774 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 9773 | 21d | I-01.17.INT_Main.18.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9775 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 9774 | 21d | I-01.17.INT_Main.18.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9776 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 9775 | 5d | I-01.17.INT_Main.18.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9777 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 9776 | 21d | I-01.17.INT_Main.18.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9778 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 9777 | 15d | I-01.17.INT_Main.18.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9779 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 9778 | 10d | I-01.17.INT_Main.18.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9780 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9779,9776 | 10d | I-01.17.INT_Main.18.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9781 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9780,9765 | 0d | I-01.17.INT_Main.18.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9782 |  | Auto Scheduled | דוחות מלאי הקרוב לפג תוקף. - INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.17.INT_Main.19 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
9783 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.17.INT_Main.19.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
9784 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.17.INT_Main.19.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
9785 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | I-01.17.INT_Main.19.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9786 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.17.INT_Main.19.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9787 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.17.INT_Main.19.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
9788 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 9787 | 10d | I-01.17.INT_Main.19.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9789 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 9788 | 1d | I-01.17.INT_Main.19.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9790 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.17.INT_Main.19.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9791 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 9789 | 10d | I-01.17.INT_Main.19.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9792 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 9791 | 10d | I-01.17.INT_Main.19.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9793 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 9792 | 1d | I-01.17.INT_Main.19.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9794 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 9793 | 21d | I-01.17.INT_Main.19.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9795 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 9794 | 21d | I-01.17.INT_Main.19.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9796 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 9795 | 5d | I-01.17.INT_Main.19.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9797 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 9796 | 21d | I-01.17.INT_Main.19.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9798 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 9797 | 15d | I-01.17.INT_Main.19.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9799 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 9798 | 10d | I-01.17.INT_Main.19.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9800 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9799,9796 | 10d | I-01.17.INT_Main.19.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9801 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9800,9785 | 0d | I-01.17.INT_Main.19.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9802 |  | Auto Scheduled | דוחות מלאי הקרוב לפג תוקף לפי קווים, לקוחות, מחסנים, תאריכים. - INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.17.INT_Main.20 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
9803 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.17.INT_Main.20.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
9804 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.17.INT_Main.20.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
9805 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | I-01.17.INT_Main.20.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9806 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.17.INT_Main.20.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9807 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.17.INT_Main.20.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
9808 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 9807 | 10d | I-01.17.INT_Main.20.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9809 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 9808 | 1d | I-01.17.INT_Main.20.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9810 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.17.INT_Main.20.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9811 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 9809 | 10d | I-01.17.INT_Main.20.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9812 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 9811 | 10d | I-01.17.INT_Main.20.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9813 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 9812 | 1d | I-01.17.INT_Main.20.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9814 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 9813 | 21d | I-01.17.INT_Main.20.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9815 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 9814 | 21d | I-01.17.INT_Main.20.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9816 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 9815 | 5d | I-01.17.INT_Main.20.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9817 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 9816 | 21d | I-01.17.INT_Main.20.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9818 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 9817 | 15d | I-01.17.INT_Main.20.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9819 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 9818 | 10d | I-01.17.INT_Main.20.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9820 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9819,9816 | 10d | I-01.17.INT_Main.20.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9821 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9820,9805 | 0d | I-01.17.INT_Main.20.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9822 |  | Auto Scheduled | דוחות מלאי לפי סטאטוס. - INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.17.INT_Main.21 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
9823 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.17.INT_Main.21.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
9824 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.17.INT_Main.21.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
9825 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | I-01.17.INT_Main.21.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9826 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.17.INT_Main.21.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9827 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.17.INT_Main.21.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
9828 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 9827 | 10d | I-01.17.INT_Main.21.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9829 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 9828 | 1d | I-01.17.INT_Main.21.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9830 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.17.INT_Main.21.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9831 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 9829 | 10d | I-01.17.INT_Main.21.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9832 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 9831 | 10d | I-01.17.INT_Main.21.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9833 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 9832 | 1d | I-01.17.INT_Main.21.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9834 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 9833 | 21d | I-01.17.INT_Main.21.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9835 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 9834 | 21d | I-01.17.INT_Main.21.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9836 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 9835 | 5d | I-01.17.INT_Main.21.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9837 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 9836 | 21d | I-01.17.INT_Main.21.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9838 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 9837 | 15d | I-01.17.INT_Main.21.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9839 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 9838 | 10d | I-01.17.INT_Main.21.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9840 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9839,9836 | 10d | I-01.17.INT_Main.21.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9841 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9840,9825 | 0d | I-01.17.INT_Main.21.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9842 |  | Auto Scheduled | דוחות תנועת מלאי לפי פרטו במחסנים. - INT_Main | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.17.INT_Main.22 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
9843 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.17.INT_Main.22.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
9844 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180 days | 29 December 2020 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0.01 |  | 145d | I-01.17.INT_Main.22.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
9845 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | I-01.17.INT_Main.22.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9846 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 21 days | 16 February 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.17.INT_Main.22.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9847 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.17.INT_Main.22.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
9848 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 9847 | 10d | I-01.17.INT_Main.22.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9849 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 9848 | 1d | I-01.17.INT_Main.22.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9850 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 21 days | 17 March 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 |  | 21d | I-01.17.INT_Main.22.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9851 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 9849 | 10d | I-01.17.INT_Main.22.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9852 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 31 March 2021 08:00 | 13 April 2021 17:00 | 0 | 9851 | 10d | I-01.17.INT_Main.22.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9853 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 14 April 2021 17:00 | 0 | 9852 | 1d | I-01.17.INT_Main.22.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9854 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 15 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | 0 | 9853 | 21d | I-01.17.INT_Main.22.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9855 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 14 May 2021 08:00 | 11 June 2021 17:00 | 0 | 9854 | 21d | I-01.17.INT_Main.22.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9856 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 14 June 2021 08:00 | 18 June 2021 17:00 | 0 | 9855 | 5d | I-01.17.INT_Main.22.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9857 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 21 June 2021 08:00 | 19 July 2021 17:00 | 0 | 9856 | 21d | I-01.17.INT_Main.22.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9858 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 20 July 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 9857 | 15d | I-01.17.INT_Main.22.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9859 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 10 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 9858 | 10d | I-01.17.INT_Main.22.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9860 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 24 August 2021 08:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9859,9856 | 10d | I-01.17.INT_Main.22.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9861 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 06 September 2021 17:00 | 06 September 2021 17:00 | 0 | 9860,9845 | 0d | I-01.17.INT_Main.22.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9862 |  | Auto Scheduled | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | 607 days | 18 September 2019 08:00 | 13 January 2022 17:00 | 0 |  | 291d | I-01.18 |  |  | hd |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 3
9863 |  | Auto Scheduled | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI.INT_Main | 607 days | 18 September 2019 08:00 | 13 January 2022 17:00 | 0 |  | 291d | I-01.18.INT_Main |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
9864 |  | Auto Scheduled | לוח מחוונים KPI, BI - INT_Main | 607 days | 18 September 2019 08:00 | 13 January 2022 17:00 | 0 |  | 291d | I-01.18.INT_Main.01 | כתיבת מסמך דרישות הממשק | זכיין | parent | אבי פרישמן |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 5
9865 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 15 February 2021 17:00 | 15 February 2021 17:00 | 0 |  | 0d | I-01.18.INT_Main.01.01 |  | זכיין | Sub Tasks |  |  |  | NA | Start No Earlier Than | 6
9866 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 607 days | 18 September 2019 08:00 | 13 January 2022 17:00 | 0 |  | 291d | I-01.18.INT_Main.01.02 |  | זכיין | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
9867 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 1 day | 29 December 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 |  | 0d | I-01.18.INT_Main.01.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9868 |  | Auto Scheduled | Interface Milestone | 0 days | 18 September 2019 08:00 | 18 September 2019 08:00 | 1 |  | 0d | I-01.18.INT_Main.01.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Must Start On | 7
9869 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 0 days | 18 September 2019 08:00 | 18 September 2019 08:00 | 1 |  | 0d | I-01.18.INT_Main.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Must Start On | 7
9870 |  | Auto Scheduled | דרישות עסקיות לממשק | 32 days | 16 February 2021 08:00 | 31 March 2021 17:00 | 0 |  | 42d | I-01.18.INT_Main.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9871 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.18.INT_Main.01.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
9872 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.18.INT_Main.01.02.02.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
9873 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 9872 | 10d | I-01.18.INT_Main.01.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9874 |  | Auto Scheduled | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 10 days | 16 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 9873 | 10d | I-01.18.INT_Main.01.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9875 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 30 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 9874 | 1d | I-01.18.INT_Main.01.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9876 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 day | 31 March 2021 08:00 | 31 March 2021 17:00 | 0 | 9875 | 1d | I-01.18.INT_Main.01.02.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9877 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 1 day | 16 February 2021 08:00 | 16 February 2021 17:00 | 0 |  | 1d | I-01.18.INT_Main.01.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 7
9878 |  | Auto Scheduled | איפיון הממשק | 32 days | 16 February 2021 08:00 | 31 March 2021 17:00 | 0 |  | 42d | I-01.18.INT_Main.01.02.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9879 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 17 February 2021 08:00 | 02 March 2021 17:00 | 0 | 9877 | 10d | I-01.18.INT_Main.01.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9880 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של Use Cases | 10 days | 16 February 2021 08:00 | 01 March 2021 17:00 | 0 |  | 10d | I-01.18.INT_Main.01.02.03.01 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | Start No Earlier Than | 8
9881 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 02 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | 0 | 9880 | 10d | I-01.18.INT_Main.01.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9882 |  | Auto Scheduled | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 10 days | 16 March 2021 08:00 | 29 March 2021 17:00 | 0 | 9881 | 10d | I-01.18.INT_Main.01.02.03.02 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9883 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 30 March 2021 08:00 | 30 March 2021 17:00 | 0 | 9882 | 1d | I-01.18.INT_Main.01.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9884 |  | Auto Scheduled | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 day | 31 March 2021 08:00 | 31 March 2021 17:00 | 0 | 9883 | 1d | I-01.18.INT_Main.01.02.03.03 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 8
9885 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 01 April 2021 08:00 | 29 April 2021 17:00 | 0 | 9884 | 21d | I-01.18.INT_Main.01.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9886 |  | Auto Scheduled | פיתוח הממשק | 21 days | 30 April 2021 08:00 | 28 May 2021 17:00 | 0 | 9885 | 21d | I-01.18.INT_Main.01.02.04 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9887 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 31 May 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 0 | 9886 | 21d | I-01.18.INT_Main.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9888 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 21 days | 29 June 2021 08:00 | 27 July 2021 17:00 | 0 | 9887 | 21d | I-01.18.INT_Main.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9889 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 28 July 2021 08:00 | 03 August 2021 17:00 | 0 | 9888 | 5d | I-01.18.INT_Main.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9890 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 5 days | 04 August 2021 08:00 | 10 August 2021 17:00 | 0 | 9889 | 5d | I-01.18.INT_Main.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9891 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 11 August 2021 08:00 | 08 September 2021 17:00 | 0 | 9890 | 21d | I-01.18.INT_Main.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9892 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 21 days | 09 September 2021 08:00 | 07 October 2021 17:00 | 0 | 9891 | 21d | I-01.18.INT_Main.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9893 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 08 October 2021 08:00 | 28 October 2021 17:00 | 0 | 9892 | 15d | I-01.18.INT_Main.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9894 |  | Auto Scheduled | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 15 days | 29 October 2021 08:00 | 18 November 2021 17:00 | 0 | 9893 | 15d | I-01.18.INT_Main.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9895 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 19 November 2021 08:00 | 02 December 2021 17:00 | 0 | 9894 | 10d | I-01.18.INT_Main.01.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9896 |  | Auto Scheduled | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 10 days | 03 December 2021 08:00 | 16 December 2021 17:00 | 0 | 9895 | 10d | I-01.18.INT_Main.01.02.09 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9897 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 17 December 2021 08:00 | 30 December 2021 17:00 | 0 | 9896,9893 | 10d | I-01.18.INT_Main.01.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9898 |  | Auto Scheduled | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 10 days | 31 December 2021 08:00 | 13 January 2022 17:00 | 0 | 9897,9894 | 10d | I-01.18.INT_Main.01.02.10 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9899 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 13 January 2022 17:00 | 13 January 2022 17:00 | 0 | 9898,9883 | 0d | I-01.18.INT_Main.01.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7
9900 |  | Auto Scheduled | ממשק עלה לאויר | 0 days | 13 January 2022 17:00 | 13 January 2022 17:00 | 0 | 9899,9884 | 0d | I-01.18.INT_Main.01.02.11 |  |  | rule |  |  | INT_Main | NA | As Soon As Possible | 7