## skeleton
| RN | xRN | row_type | domain_id | process_id | Name | p_owner | waiting | status | BP | due_date | parent | rule | Deadline | task_notes | task_notes_2 | function_requirement_reference | sub_process | source | Outline Level | p_rule | Work | alias | isMS | row_number | pmo_priority | d-start | d-finish | d-pc | lc-RN
1 | 00 |  |  |  |  | תכנית מרה"ס שלב ג | [8 empty] | nan |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
2 | 00.01 |  |  |  |  | אבני דרך חוזיות | [8 empty] | nan |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
3 | 00.01.01 |  |  |  |  | מוכנות למפגש עם הזכיין | [7 empty] | 2020-12-31 | nan |  |  |  |  | 3 |  |  | SRR_1 | 1 | 3
4 | 00.01.03 |  |  |  |  | PDR סביבת אינטגרטציה המערך הייעודי | [7 empty] | 2021-07-12 | nan |  |  |  |  | 3 |  |  | PDR_1 | 1 | 4
5 | 00.01.04 |  |  |  |  | CDR מערכת מידע מנהלתית | [7 empty] | 2021-10-13 | nan |  |  |  |  | 3 |  |  | CDR | 1 | 5
6 | 00.01.05 |  |  |  |  | סיום הקמת המתחם ותשתית התקשוב לסביבת האינטגרציה | [7 empty] | 2022-03-13 | nan |  |  |  |  | 3 |  |  | Infra | 1 | 6
7 | 00.01.06 |  |  |  |  | מוכנות סביבת האינטגרציה | [7 empty] | 2022-04-13 | nan |  |  |  |  | 3 |  |  | Integration | 1 | 7
8 | 00.02 |  |  |  |  | אבני דרך פנימיות | [8 empty] | nan |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 8
9 | 00.02.02 |  |  |  |  | סיום ואישור מסמכי בלו-פרינט | [7 empty] | 2020-12-31 | nan |  |  |  |  | 3 |  |  | PDR | 1 | 9
10 | 00.02.03 |  |  |  |  | סיום שלב היישום והפיתוח - קריטי לאינטגרציה | [8 empty] | nan |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 10
11 | 00.02.03.01 |  |  |  |  | סיום משימות יישום | [7 empty] | 2021-12-31 | nan |  |  |  |  | 4 |  |  | C-IMP | 1 | 11
12 | 00.02.03.02 |  |  |  |  | סיום משימות פיתוח | [7 empty] | 2021-12-31 | nan |  |  |  |  | 4 |  |  | C-SAP | 1 | 12
13 | 00.02.03.03 |  |  |  |  | סיום משימות ממשקים | [7 empty] | 2021-12-31 | nan |  |  |  |  | 4 |  |  | C-INT | 1 | 13
14 | 00.02.03.04 |  |  |  |  | סיום משימות זכיין - מרה"ס | [7 empty] | 2021-12-31 | nan |  |  |  |  | 4 |  |  | C-WMS | 1 | 14
15 | 00.02.03.05 |  |  |  |  | סיום משימות זכיין - זכיין | [7 empty] | 2021-12-31 | nan |  |  |  |  | 4 |  |  | C-VEN | 1 | 15
16 | 01 |  | hd_domain | 01: מלאי ואחסנה |  | 01: מלאי ואחסנה | [8 empty] | nan | [9 empty] | 16
17 | 01.01 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש | עינת | עינת | חתום | publish | 2021-01-13 | 01.01.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת, סוגיה בנושא רכש ממרק"ט – ממשק בין המערכות | [9 empty] | 17
18 | 01.01.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש.BP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 18
19 | 01.01.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש - BP | עינת | עינת | חתום | publish | 2021-01-13 | 01.01.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת, סוגיה בנושא רכש ממרק"ט – ממשק בין המערכות | [9 empty] | 19
20 | 01.01.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks |  | עינת | [6 empty] | nan | [9 empty] | 20
21 | 01.01.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks |  | עינת | [6 empty] | nan | [9 empty] | 21
22 | 01.01.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 01.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 22
23 | 01.01.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | טרם החל | [5 empty] | 01.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 23
24 | 01.01.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בעבודה | [5 empty] | 01.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 24
25 | 01.01.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | ממתין להצגה | [5 empty] | 01.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 25
26 | 01.01.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיכום מסמך | [5 empty] | 01.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 26
27 | 01.01.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | ממתין לאישור | [5 empty] | 01.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 27
28 | 01.01.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בחתימה | [5 empty] | 01.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 28
29 | 01.01.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | חתום | [5 empty] | 01.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 29
30 | 01.01.CNV |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש.CNV | [8 empty] | nan | [9 empty] | 30
31 | 01.01.CNV.01 | 01.01.CNV.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הסבות הזמנות רכש-יש לשלוח למערכת הWMS את הזמנת המקור והקשר בין הזמנת המקור (מנה"ר) להזמנה החדשה (ZH01 +ZH92) - CNV |  |  | יישום ופיתוח משימת הסבה |  | 2020-02-28 | 01.01.CNV.01 | CNV |  | סוג הזמנות: (ZH01 +ZH92) יש לוודא מול צוות רכש (שרשרת) שאכן קורה. |  |  | אספקות לאחר הסבה | requirements | [5 empty] | 31 | MUST | 2022-02-14 | 2022-03-01 | 0 | 01.01.CNV.01.02.03
32 | 01.01.CNV.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 32
33 | 01.01.CNV.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 33
34 | 01.01.CNV.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימת משנה להסבה | [5 empty] | 01.01.CNV.01 | CNV |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | cnv_01 | TRUE | 34
35 | 01.01.CNV.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.CNV.01 | CNV |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | cnv_02 | FALSE | 35
36 | 01.01.CNV.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת הסבה | [5 empty] | 01.01.CNV.01 | CNV |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | cnv_03 | FALSE | 36
37 | 01.01.CNV.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.CNV.01 | CNV |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | cnv_04 | FALSE | 37
38 | 01.01.CNV.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.CNV.01 | CNV |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | cnv_05 | FALSE | 38
39 | 01.01.CNV.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.CNV.01 | CNV |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | cnv_06 | FALSE | 39
40 | 01.01.CNV.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.CNV.01 | CNV |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | cnv_07 | FALSE | 40
41 | 01.01.CNV.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת הסבה עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.CNV.01 | CNV |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | cnv_08 | TRUE | 41
42 | 01.01.INT |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש.INT | [8 empty] | nan | [9 empty] | 42
43 | 01.01.INT.01 | 01.01.INT.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תאפשר העברת שדרים למערכת WMS ע"ב אספקה נכנסת ומשלוח. (כולל קשר בין הזמנת מנה"ר להזמנה חדשה(ZH92) בעת הצורך) - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 01.01.INT.01 | INT |  | רוני - WMS לא ממשקים צריך להבין שכל מסר כזה ידרוש מיפוי ופיתוח אצל הזכיין --מוריה - רוני מה שאתה מתכוון זו בעצם הדרישה הבאה שורה 231 | ממשק ראשי 1 - קבלה למלאי, ממשק ראשי 4, ממשק ראשי 5 |  | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני | requirements | [5 empty] | 43 | MUST | 2021-06-07 | 2021-07-15 | 0 | 01.01.INT.01.02.03
44 | 01.01.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 44
45 | 01.01.INT.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 45
46 | 01.01.INT.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.01.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 46
47 | 01.01.INT.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 47
48 | 01.01.INT.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.01.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 48
49 | 01.01.INT.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 49
50 | 01.01.INT.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 50
51 | 01.01.INT.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 51
52 | 01.01.INT.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 52
53 | 01.01.INT.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 53
54 | 01.01.INT.02 | 01.01.INT.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכות WMS וSAP יאפשרו העברות שדרים לעדכון דו צדדי של שינויים באספקות כגון כמויות. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 01.01.INT.02 | INT |  | בסדר אבל WMS BP--מוריה: לדעתי בשני הBP | ממשק ראשי 1 - קבלה למלאי, ממשק ראשי 4, ממשק ראשי 5 |  | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני | requirements | [5 empty] | 54 | MUST | 2021-07-22 | 2021-08-05 | 0 | 01.01.INT.02.02.03
55 | 01.01.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 55
56 | 01.01.INT.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 56
57 | 01.01.INT.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.01.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 57
58 | 01.01.INT.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 58
59 | 01.01.INT.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.01.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 59
60 | 01.01.INT.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 60
61 | 01.01.INT.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 61
62 | 01.01.INT.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 62
63 | 01.01.INT.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 63
64 | 01.01.INT.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 64
65 | 01.01.INT.03 | 01.01.INT.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכות WMS וSAP יאפשרו העברת שדרים לעדכון קבלה בפועל ע"ב תנועות מלאי (לאתרי האחסון הרלוונטים בSAP) גם עבור אספקות חלקיות - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 01.01.INT.03 | INT |  | nan | ממשק ראשי 1 - קבלה למלאי, ממשק ראשי 4, ממשק ראשי 5 |  | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני | requirements | [5 empty] | 65 | MUST | 2021-07-29 | 2021-08-12 | 0 | 01.01.INT.03.02.03
66 | 01.01.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 66
67 | 01.01.INT.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 67
68 | 01.01.INT.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.01.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 68
69 | 01.01.INT.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 69
70 | 01.01.INT.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.01.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 70
71 | 01.01.INT.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 71
72 | 01.01.INT.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 72
73 | 01.01.INT.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 73
74 | 01.01.INT.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 74
75 | 01.01.INT.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 75
76 | 01.01.INT.04 | 01.01.INT.14 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת WMS תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני קבלות למלאי. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 01.01.INT.04 | INT |  | nan | ממשק ראשי 1 - קבלה למלאי, ממשק ראשי 4, ממשק ראשי 5, ממשק ראשי 8 |  | קבלה ממרק"ט | requirements | [5 empty] | 76 | MUST | 2021-10-12 | 2021-10-28 | 0 | 01.01.INT.04.02.03
77 | 01.01.INT.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 77
78 | 01.01.INT.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 78
79 | 01.01.INT.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.01.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 79
80 | 01.01.INT.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 80
81 | 01.01.INT.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.01.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 81
82 | 01.01.INT.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 82
83 | 01.01.INT.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 83
84 | 01.01.INT.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 84
85 | 01.01.INT.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 85
86 | 01.01.INT.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 86
87 | 01.01.INT.05 | 01.01.INT.15 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכות SAP וWMS יאפשרו העברת שדרים עם נתוני הסדרות - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 01.01.INT.05 | INT |  | nan | ממשק ראשי 9 - אספקה נכנסת/קבלה למלאי/"לקוח פנימי" (יחידות צה"ל) |  | סדרות | requirements | [5 empty] | 87 | MUST | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 0 | 01.01.INT.05.02.03
88 | 01.01.INT.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 88
89 | 01.01.INT.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 89
90 | 01.01.INT.05.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.01.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 90
91 | 01.01.INT.05.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 91
92 | 01.01.INT.05.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.01.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 92
93 | 01.01.INT.05.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 93
94 | 01.01.INT.05.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 94
95 | 01.01.INT.05.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 95
96 | 01.01.INT.05.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 96
97 | 01.01.INT.05.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 97
98 | 01.01.INT.06 | 01.01.INT.16 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכות WMS וSAP יאפשרו העברת שדרים ע"ב אספקה נכנסת כולל הפרטים שיוזנו במערכת SAP. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 01.01.INT.06 | INT |  | nan | ממשק ראשי 4 - אספקה נכנסת, ממשק ראשי 6 |  | צ' ומס"דים | requirements | [5 empty] | 98 | MUST | 2021-11-23 | 2021-12-08 | 0 | 01.01.INT.06.02.03
99 | 01.01.INT.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 99
100 | 01.01.INT.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 100
101 | 01.01.INT.06.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.01.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 101
102 | 01.01.INT.06.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 102
103 | 01.01.INT.06.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.01.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 103
104 | 01.01.INT.06.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 104
105 | 01.01.INT.06.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 105
106 | 01.01.INT.06.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 106
107 | 01.01.INT.06.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 107
108 | 01.01.INT.06.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 108
109 | 01.01.INT.07 | 01.01.INT.17 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכות WMS וSAP יאפשרו העברת שדרים לקליטת צ'/מס"דים לאחר שינוי הסטאטוס מבירור כך שהמלאי בSAP יעודכן. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 01.01.INT.07 | INT |  | נספח 7.3 | ממשק ראשי 4 - אספקה נכנסת, ממשק ראשי 6 |  | צ' ומס"דים | requirements | [5 empty] | 109 | MUST | 2021-11-24 | 2021-12-21 | 0 | 01.01.INT.07.02.03
110 | 01.01.INT.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 110
111 | 01.01.INT.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 111
112 | 01.01.INT.07.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.01.INT.07 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 112
113 | 01.01.INT.07.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.INT.07 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 113
114 | 01.01.INT.07.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.01.INT.07 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 114
115 | 01.01.INT.07.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.INT.07 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 115
116 | 01.01.INT.07.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.INT.07 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 116
117 | 01.01.INT.07.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.INT.07 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 117
118 | 01.01.INT.07.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.07 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 118
119 | 01.01.INT.07.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.07 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 119
120 | 01.01.INT.08 | 01.01.INT.18 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת WMS תשלח שדר לעדכון אספקה נכנסת בSAP - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 01.01.INT.08 | INT |  | נספח 7.3 | ממשק ראשי 4 - אספקה נכנסת, ממשק ראשי 6 |  | צ' ומס"דים | requirements | [5 empty] | 120 | MUST | 2021-12-16 | 2022-01-02 | 0 | 01.01.INT.08.02.03
121 | 01.01.INT.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 121
122 | 01.01.INT.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 122
123 | 01.01.INT.08.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.01.INT.08 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 123
124 | 01.01.INT.08.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.INT.08 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 124
125 | 01.01.INT.08.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.01.INT.08 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 125
126 | 01.01.INT.08.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.INT.08 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 126
127 | 01.01.INT.08.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.INT.08 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 127
128 | 01.01.INT.08.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.INT.08 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 128
129 | 01.01.INT.08.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.08 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 129
130 | 01.01.INT.08.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.08 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 130
131 | 01.01.INT.09 | 01.01.INT.19 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תשלח חיווי האם האספקה עם הצ'/מסדים שנוספו תקינים - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 01.01.INT.09 | INT |  | נספח 7.3 | ממשק ראשי 4 - אספקה נכנסת, ממשק ראשי 6 |  | צ' ומס"דים | requirements | [5 empty] | 131 | MUST | 2021-12-23 | 2022-01-10 | 0 | 01.01.INT.09.02.03
132 | 01.01.INT.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 132
133 | 01.01.INT.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 133
134 | 01.01.INT.09.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.01.INT.09 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 134
135 | 01.01.INT.09.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.INT.09 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 135
136 | 01.01.INT.09.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.01.INT.09 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 136
137 | 01.01.INT.09.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.INT.09 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 137
138 | 01.01.INT.09.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.INT.09 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 138
139 | 01.01.INT.09.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.INT.09 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 139
140 | 01.01.INT.09.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.09 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 140
141 | 01.01.INT.09.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.09 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 141
142 | 01.01.INT.10 | 01.01.INT.20 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תעביר למערכת WMS את האינד' לפריט דרוש בחינה בקטלוג/דרוש בחינה לאחר קבלה דרך הנתונים הקטלוגיים - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 01.01.INT.10 | INT |  | nan | ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA |  | בחינות | requirements | [5 empty] | 142 | MUST | 2022-01-12 | 2022-01-19 | 0 | 01.01.INT.10.02.03
143 | 01.01.INT.10.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 143
144 | 01.01.INT.10.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 144
145 | 01.01.INT.10.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.01.INT.10 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 145
146 | 01.01.INT.10.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.INT.10 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 146
147 | 01.01.INT.10.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.01.INT.10 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 147
148 | 01.01.INT.10.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.INT.10 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 148
149 | 01.01.INT.10.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.INT.10 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 149
150 | 01.01.INT.10.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.INT.10 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 150
151 | 01.01.INT.10.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.10 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 151
152 | 01.01.INT.10.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.10 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 152
153 | 01.01.INT.11 | 01.01.INT.21 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תעביר למערכת WMS את נתוני הבחינה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 01.01.INT.11 | INT |  | רוני - מה אנו מצפים כאן שמערכת WMS תקבל מנת איכות ?--מוריה: בSAP ידווח שאלון איכות במידה ויפותח בSAP מודול QM עבור כלל הבחינות, מקביל לפרויקט חליף תבל | ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA |  | בחינות | requirements | [5 empty] | 153 | MUST | 2022-01-23 | 2022-02-14 | 0 | 01.01.INT.11.02.03
154 | 01.01.INT.11.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 154
155 | 01.01.INT.11.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 155
156 | 01.01.INT.11.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.01.INT.11 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 156
157 | 01.01.INT.11.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.INT.11 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 157
158 | 01.01.INT.11.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.01.INT.11 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 158
159 | 01.01.INT.11.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.INT.11 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 159
160 | 01.01.INT.11.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.INT.11 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 160
161 | 01.01.INT.11.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.INT.11 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 161
162 | 01.01.INT.11.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.11 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 162
163 | 01.01.INT.11.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.11 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 163
164 | 01.01.INT.12 | 01.01.INT.22 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת WMS תעביר למערכת SAP את סטאטוס המלאים שטרם עברו בחינה לאחר קבלה/ מלאים שאוחסנו למרות שלא עברו בחינה זו - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 01.01.INT.12 | INT |  | nan | ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA |  | בחינות | requirements | [5 empty] | 164 | MUST | 2022-01-30 | 2022-02-09 | 0 | 01.01.INT.12.02.03
165 | 01.01.INT.12.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 165
166 | 01.01.INT.12.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 166
167 | 01.01.INT.12.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.01.INT.12 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 167
168 | 01.01.INT.12.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.INT.12 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 168
169 | 01.01.INT.12.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.01.INT.12 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 169
170 | 01.01.INT.12.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.INT.12 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 170
171 | 01.01.INT.12.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.INT.12 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 171
172 | 01.01.INT.12.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.INT.12 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 172
173 | 01.01.INT.12.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.12 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 173
174 | 01.01.INT.12.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.12 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 174
175 | 01.01.INT.13 | 01.01.INT.23 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | נדרש שיהיה ממשק בין נתוני נפח ומשקל בשלב הראשוני מSAP ,משלב המבצוע הדרגגתי WMS יעדכן את ה SAP(SAP יעדכו את 3 המרחבים) - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 01.01.INT.13 | INT |  | SAP WMS | ממשק ראשי 4 - אספקה נכנסת (דרישה פונקציונלית מספר סעיף 2.11.8.4) |  | נפח ומשקל | requirements | [5 empty] | 175 | MUST | 2022-02-17 | 2022-02-24 | 0 | 01.01.INT.13.02.03
176 | 01.01.INT.13.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 176
177 | 01.01.INT.13.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 177
178 | 01.01.INT.13.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.01.INT.13 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 178
179 | 01.01.INT.13.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.INT.13 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 179
180 | 01.01.INT.13.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.01.INT.13 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 180
181 | 01.01.INT.13.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.INT.13 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 181
182 | 01.01.INT.13.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.INT.13 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 182
183 | 01.01.INT.13.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.INT.13 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 183
184 | 01.01.INT.13.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.13 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 184
185 | 01.01.INT.13.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.13 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 185
186 | 01.01.INT.14 | 01.01.INT.24 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בעת הקבלה למלאי מסימול חוץ ובאם לא נמצא מלאי בסימול החוץ נדרש לבטל את הקבלה בSAP ולהעביר את הפרטים לסטאטוס לבירור בWMS - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 01.01.INT.14 | INT |  | nan | ממשק ראשי 4 - אספקה נכנסת (דרישה פונקציונלית מספר סעיף 2.11.8.4) |  | החזרות עבור סימולי חוץ | requirements | [5 empty] | 186 | MUST | 2022-02-28 | 2022-03-14 | 0 | 01.01.INT.14.02.03
187 | 01.01.INT.14.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 187
188 | 01.01.INT.14.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 188
189 | 01.01.INT.14.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.01.INT.14 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 189
190 | 01.01.INT.14.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.INT.14 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 190
191 | 01.01.INT.14.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.01.INT.14 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 191
192 | 01.01.INT.14.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.INT.14 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 192
193 | 01.01.INT.14.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.INT.14 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 193
194 | 01.01.INT.14.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.INT.14 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 194
195 | 01.01.INT.14.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.14 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 195
196 | 01.01.INT.14.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.14 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 196
197 | 01.01.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש.SAP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 197
198 | 01.01.SAP.01 | 01.01.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תאפשר המשך ביצוע תהליכי קבלה מרכש עבור מחסנים מיוחדים בתפעול SAP. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.01.SAP.01 | SAP |  | קבלה מרכש פנימי/חיצוני |  |  | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני | requirements | [5 empty] | 198 | MUST | 2021-05-06 | 2021-06-22 | 0 | 01.01.SAP.01.02.03
199 | 01.01.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 199
200 | 01.01.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 200
201 | 01.01.SAP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 201
202 | 01.01.SAP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 202
203 | 01.01.SAP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 203
204 | 01.01.SAP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 204
205 | 01.01.SAP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 205
206 | 01.01.SAP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 206
207 | 01.01.SAP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 207
208 | 01.01.SAP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 208
209 | 01.01.SAP.02 | 01.01.IMP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תיצור ישויות של אספקה נכנסת ומשלוח אל מול אתר אחסון רלוונטי לכושר - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.01.SAP.02 | SAP |  | בהקשר כושר : יש לבצע בדיקה מול טור סיווג 25 האם אתר האחסון תקין בהתאם לכושר. בנוסף ברכש חו"ל יש לשדר לזכיין SHIPMENT |  |  | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני | requirements | [5 empty] | 209 | MUST | 2021-06-06 | 2021-06-10 | 0 | 01.01.SAP.02.02.03
210 | 01.01.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 210
211 | 01.01.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 211
212 | 01.01.SAP.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 212
213 | 01.01.SAP.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 213
214 | 01.01.SAP.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 214
215 | 01.01.SAP.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 215
216 | 01.01.SAP.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 216
217 | 01.01.SAP.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 217
218 | 01.01.SAP.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 218
219 | 01.01.SAP.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 219
220 | 01.01.SAP.03 | 01.01.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תאפשר זיכוי מלאי בהזמנת רכש בSAP בהנחה שהאספקה הנכנסת תבוטל באופן ידני ע"י המשתמש. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.01.SAP.03 | SAP |  | לוודא שהתהליך הינו SAP STANDARD שאינו דורש התערבות. |  |  | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני | requirements | [5 empty] | 220 | MUST | 2021-08-05 | 2021-08-08 | 0 | 01.01.SAP.03.02.03
221 | 01.01.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 221
222 | 01.01.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 222
223 | 01.01.SAP.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 223
224 | 01.01.SAP.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 224
225 | 01.01.SAP.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 225
226 | 01.01.SAP.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 226
227 | 01.01.SAP.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 227
228 | 01.01.SAP.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 228
229 | 01.01.SAP.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 229
230 | 01.01.SAP.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 230
231 | 01.01.SAP.04 | 01.01.IMP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תסגור אספקות אל מול הכמות שהגיעה בפועל ויתרת המלאי תחזור להזמנה באופן אוטומטי - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.01.SAP.04 | SAP |  | במצב כיום אספקות נסגרות ידנית |  |  | אספקות חלקיות | requirements | [5 empty] | 231 | MUST | 2021-08-08 | 2021-08-24 | 0 | 01.01.SAP.04.02.03
232 | 01.01.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 232
233 | 01.01.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 233
234 | 01.01.SAP.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 234
235 | 01.01.SAP.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 235
236 | 01.01.SAP.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 236
237 | 01.01.SAP.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 237
238 | 01.01.SAP.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 238
239 | 01.01.SAP.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 239
240 | 01.01.SAP.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 240
241 | 01.01.SAP.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 241
242 | 01.01.SAP.05 | 01.01.IMP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תאפשר המשך ביצוע תהליך ההחזרות בשני הסוגים עבור מחסנים מיוחדים בתפעול SAP. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.01.SAP.05 | SAP |  | ביטול מלאי טרם אחסנה פיזית וביטול מלאי חלקי/לאחר אחסנה |  |  | החזרות | requirements | [5 empty] | 242 | MUST | 2021-08-15 | 2021-09-01 | 0 | 01.01.SAP.05.02.03
243 | 01.01.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 243
244 | 01.01.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 244
245 | 01.01.SAP.05.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 245
246 | 01.01.SAP.05.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 246
247 | 01.01.SAP.05.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 247
248 | 01.01.SAP.05.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 248
249 | 01.01.SAP.05.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 249
250 | 01.01.SAP.05.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 250
251 | 01.01.SAP.05.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 251
252 | 01.01.SAP.05.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 252
253 | 01.01.SAP.06 | 01.01.IMP.D1 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תאפשר זיכוי מלאי בהזמנת רכש בSAP בהנחה שהאספקה הנכנסת תבוטל באופן ידני ע"י המשתמש. לוודא כי תהליך SAP STANDARD תומך. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.01.SAP.06 | SAP |  | טרם אחסנה פיזית וביטול מלאי חלקי/לאחר אחסנה פיזית רוני בבקשה לפרט את הדרישה עיסקית--מוריה: רוני האם התכוונת לשורה אחרת? |  |  | החזרות | requirements | [5 empty] | 253 | MUST | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 0 | 01.01.SAP.06.02.03
254 | 01.01.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 254
255 | 01.01.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 255
256 | 01.01.SAP.06.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 256
257 | 01.01.SAP.06.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 257
258 | 01.01.SAP.06.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 258
259 | 01.01.SAP.06.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 259
260 | 01.01.SAP.06.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 260
261 | 01.01.SAP.06.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 261
262 | 01.01.SAP.06.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 262
263 | 01.01.SAP.06.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 263
264 | 01.01.SAP.07 | 01.01.IMP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | עבור מחסנים מיוחדים מנוהלים SAP התהליך ימשיך לעבוד כפי שקיים היום. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.01.SAP.07 | SAP |  | האם מרקט רלוונטי למחסנים מיוחדים ? אכן רלוונטי למחסנים מיוחדים. |  |  | קבלה ממרק"ט | requirements | [5 empty] | 264 | MUST | 2021-10-05 | 2021-10-19 | 0 | 01.01.SAP.07.02.03
265 | 01.01.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 265
266 | 01.01.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 266
267 | 01.01.SAP.07.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 267
268 | 01.01.SAP.07.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 268
269 | 01.01.SAP.07.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 269
270 | 01.01.SAP.07.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 270
271 | 01.01.SAP.07.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 271
272 | 01.01.SAP.07.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 272
273 | 01.01.SAP.07.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 273
274 | 01.01.SAP.07.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 274
275 | 01.01.SAP.08 | 01.01.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תאפשר בדיקת חוקות המלאי בשלב אספקה נכנסת במקום החוקות הקיימות בשלב הקבלה למלאי לדוגמא איזה מלאי נכנס לכל סוג כושר בקבלה מרכש. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.01.SAP.08 | SAP |  | כחלק מקובץ חוקת המלאי |  |  | חוקות | requirements | [5 empty] | 275 | MUST | 2021-11-03 | 2021-12-13 | 0 | 01.01.SAP.08.02.03
276 | 01.01.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 276
277 | 01.01.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 277
278 | 01.01.SAP.08.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 278
279 | 01.01.SAP.08.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 279
280 | 01.01.SAP.08.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 280
281 | 01.01.SAP.08.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 281
282 | 01.01.SAP.08.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 282
283 | 01.01.SAP.08.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 283
284 | 01.01.SAP.08.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 284
285 | 01.01.SAP.08.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 285
286 | 01.01.SAP.09 | 01.01.IMP.08 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרות ידני או מנתונים שיגיעו בממשק ממערכת WMS - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.01.SAP.09 | SAP |  | ממתין לדיוני זכיין - אמור להיות תחת BP סדרות. נדרש ב MIGO ובאספקה נכנסת. |  |  | סדרות | requirements | [5 empty] | 286 | MUST | 2021-11-16 | 2021-11-23 | 0 | 01.01.SAP.09.02.03
287 | 01.01.SAP.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 287
288 | 01.01.SAP.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 288
289 | 01.01.SAP.09.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 289
290 | 01.01.SAP.09.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 290
291 | 01.01.SAP.09.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 291
292 | 01.01.SAP.09.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 292
293 | 01.01.SAP.09.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 293
294 | 01.01.SAP.09.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 294
295 | 01.01.SAP.09.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 295
296 | 01.01.SAP.09.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 296
297 | 01.01.SAP.10 | 01.01.IMP.09 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תאפשר הזנת הצ' או מס"ד בשלב האספקה הנכנסת. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.01.SAP.10 | SAP |  | רוני איך זה קשור למבנה ארגוני ? לוודא כי מדובר בתהליך STANDARD SAP ללא צורך בהתערבות. --תוקן : SAP |  |  | צ' ומס"דים | requirements | [5 empty] | 297 | MUST | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 0 | 01.01.SAP.10.02.03
298 | 01.01.SAP.10.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 298
299 | 01.01.SAP.10.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 299
300 | 01.01.SAP.10.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 300
301 | 01.01.SAP.10.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 301
302 | 01.01.SAP.10.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 302
303 | 01.01.SAP.10.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 303
304 | 01.01.SAP.10.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 304
305 | 01.01.SAP.10.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 305
306 | 01.01.SAP.10.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 306
307 | 01.01.SAP.10.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 307
308 | 01.01.SAP.11 | 01.01.SAP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תאפשר ביצוע פעולות עבור מלאים בסטאטוס "בירור" . - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.01.SAP.11 | SAP |  | רוני - מה זה סטאטוס בירור בסאפ--מוריה: צ' ומס"דים שקיימת בעייתיות בסטאטוס שלהם בSAP אל מול WMS, נניח צ' מחוק בSAP. יטופל במסגרת ניטור שגויים. |  |  | צ' ומס"דים | requirements | [5 empty] | 308 | MUST | 2021-12-09 | 2021-12-28 | 0 | 01.01.SAP.11.02.03
309 | 01.01.SAP.11.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 309
310 | 01.01.SAP.11.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 310
311 | 01.01.SAP.11.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 311
312 | 01.01.SAP.11.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 312
313 | 01.01.SAP.11.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 313
314 | 01.01.SAP.11.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 314
315 | 01.01.SAP.11.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 315
316 | 01.01.SAP.11.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 316
317 | 01.01.SAP.11.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 317
318 | 01.01.SAP.11.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 318
319 | 01.01.SAP.12 | 01.01.IMP.10 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP לא תשדר למערכת הWMS סוגי הזמנות ש"י - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.01.SAP.12 | SAP |  | הזמנות של שיווק ישיר וצמ"יד |  |  | מלאים לצריכה | requirements | [5 empty] | 319 | MUST | 2021-12-30 | 2022-01-11 | 0 | 01.01.SAP.12.02.03
320 | 01.01.SAP.12.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 320
321 | 01.01.SAP.12.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 321
322 | 01.01.SAP.12.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 322
323 | 01.01.SAP.12.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 323
324 | 01.01.SAP.12.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 324
325 | 01.01.SAP.12.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 325
326 | 01.01.SAP.12.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 326
327 | 01.01.SAP.12.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 327
328 | 01.01.SAP.12.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 328
329 | 01.01.SAP.12.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 329
330 | 01.01.SAP.13 | 01.01.IMP.11 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תאפשר מתן אינדיקציה לפריט דרוש בחינה בקטלוג - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.01.SAP.13 | SAP |  | רוני - קטלוג |  |  | בחינות | requirements | [5 empty] | 330 | MUST | 2022-01-03 | 2022-01-13 | 0 | 01.01.SAP.13.02.03
331 | 01.01.SAP.13.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 331
332 | 01.01.SAP.13.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 332
333 | 01.01.SAP.13.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 333
334 | 01.01.SAP.13.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 334
335 | 01.01.SAP.13.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 335
336 | 01.01.SAP.13.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 336
337 | 01.01.SAP.13.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 337
338 | 01.01.SAP.13.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 338
339 | 01.01.SAP.13.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 339
340 | 01.01.SAP.13.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 340
341 | 01.01.SAP.14 | 01.01.IMP.12 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תאפשר מתן אינדיקציה לפריט דרוש בחינה לאחר קבלה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.01.SAP.14 | SAP |  | רוני - קטלוג |  |  | בחינות | requirements | [5 empty] | 341 | MUST | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 0 | 01.01.SAP.14.02.03
342 | 01.01.SAP.14.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 342
343 | 01.01.SAP.14.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 343
344 | 01.01.SAP.14.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 344
345 | 01.01.SAP.14.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 345
346 | 01.01.SAP.14.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 346
347 | 01.01.SAP.14.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 347
348 | 01.01.SAP.14.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 348
349 | 01.01.SAP.14.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 349
350 | 01.01.SAP.14.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 350
351 | 01.01.SAP.14.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 351
352 | 01.01.SAP.15 | 01.01.IMP.13 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP נדרשת לתת מענה לדיווח תהליך הבחינות. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.01.SAP.15 | SAP |  | ראה פרק 7 אינטגרציה תת פרק ביקורת איכות |  |  | בחינות | requirements | [5 empty] | 352 | MUST | 2022-01-13 | 2022-01-20 | 0 | 01.01.SAP.15.02.03
353 | 01.01.SAP.15.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 353
354 | 01.01.SAP.15.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 354
355 | 01.01.SAP.15.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 355
356 | 01.01.SAP.15.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 356
357 | 01.01.SAP.15.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 357
358 | 01.01.SAP.15.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 358
359 | 01.01.SAP.15.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 359
360 | 01.01.SAP.15.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 360
361 | 01.01.SAP.15.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 361
362 | 01.01.SAP.15.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 362
363 | 01.01.SAP.16 | 01.01.IMP.14 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תאפשר באספקה נכנסת להציג אינ' לצורך לביצוע בחינה/סטאטוס הבחינה עבור פריט שתתקבל בממשק ממע' תב"ל או מע' חלופית שתפותח לצורך מתן מענה. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.01.SAP.16 | SAP |  | באספקה נכנסת נזהה אינ' לצורך בבחינה |  |  | בחינות | requirements | [5 empty] | 363 | MUST | 2022-01-16 | 2022-02-07 | 0 | 01.01.SAP.16.02.03
364 | 01.01.SAP.16.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 364
365 | 01.01.SAP.16.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 365
366 | 01.01.SAP.16.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.16 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 366
367 | 01.01.SAP.16.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.16 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 367
368 | 01.01.SAP.16.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.16 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 368
369 | 01.01.SAP.16.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.16 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 369
370 | 01.01.SAP.16.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.16 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 370
371 | 01.01.SAP.16.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.16 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 371
372 | 01.01.SAP.16.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.16 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 372
373 | 01.01.SAP.16.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.16 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 373
374 | 01.01.SAP.17 | 01.01.SAP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תאפשר לסמן מלאים שטרם עברו בחינה לאחר קבלה / מלאים שאוחסנו למרות שלא עברו בחינה זו - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.01.SAP.17 | SAP |  | קבלת שדר קבלה למלאי בכושר 1 |  |  | בחינות | requirements | [5 empty] | 374 | MUST | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 0 | 01.01.SAP.17.02.03
375 | 01.01.SAP.17.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 375
376 | 01.01.SAP.17.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 376
377 | 01.01.SAP.17.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.17 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 377
378 | 01.01.SAP.17.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.17 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 378
379 | 01.01.SAP.17.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.17 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 379
380 | 01.01.SAP.17.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.17 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 380
381 | 01.01.SAP.17.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.17 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 381
382 | 01.01.SAP.17.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.17 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 382
383 | 01.01.SAP.17.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.17 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 383
384 | 01.01.SAP.17.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.17 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 384
385 | 01.01.SAP.18 | 01.01.SAP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תאפשר לקבל החלטות שימוש מתאימות למלאי שטרם עבר בחינה לאחר קבלה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.01.SAP.18 | SAP |  | nan | האם היום לא קיים? |  | בחינות | requirements | [5 empty] | 385 | MUST | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 0 | 01.01.SAP.18.02.03
386 | 01.01.SAP.18.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 386
387 | 01.01.SAP.18.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 387
388 | 01.01.SAP.18.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.18 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 388
389 | 01.01.SAP.18.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.18 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 389
390 | 01.01.SAP.18.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.18 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 390
391 | 01.01.SAP.18.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.18 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 391
392 | 01.01.SAP.18.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.18 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 392
393 | 01.01.SAP.18.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.18 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 393
394 | 01.01.SAP.18.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.18 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 394
395 | 01.01.SAP.18.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.18 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 395
396 | 01.01.SAP.19 | 01.01.IMP.15 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תאפשר ניהול מעקב וטיפול אחר הקבלות/ ההפרשים בדו"ח ZMDD - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.01.SAP.19 | SAP |  | התאמות למבנה ארגוני חדש |  |  | טבלת הפרשים ניפוקים/קבלות | requirements | [5 empty] | 396 | MUST | 2022-02-03 | 2022-02-15 | 0 | 01.01.SAP.19.02.03
397 | 01.01.SAP.19.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 397
398 | 01.01.SAP.19.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 398
399 | 01.01.SAP.19.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.19 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 399
400 | 01.01.SAP.19.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.19 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 400
401 | 01.01.SAP.19.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.19 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 401
402 | 01.01.SAP.19.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.19 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 402
403 | 01.01.SAP.19.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.19 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 403
404 | 01.01.SAP.19.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.19 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 404
405 | 01.01.SAP.19.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.19 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 405
406 | 01.01.SAP.19.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.19 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 406
407 | 01.01.SAP.20 | 01.01.SAP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תשמור את הקשר בין הזמנת המקור(מנה"ר) לבין ההזמנה החדשה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.01.SAP.20 | SAP |  | סוג הזמנות: (ZH01 +ZH92) ראה סעיף 7.1.2 |  |  | אספקות לאחר הסבה | requirements | [5 empty] | 407 | MUST | 2022-02-07 | 2022-02-22 | 0 | 01.01.SAP.20.02.03
408 | 01.01.SAP.20.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 408
409 | 01.01.SAP.20.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 409
410 | 01.01.SAP.20.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.20 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 410
411 | 01.01.SAP.20.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.20 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 411
412 | 01.01.SAP.20.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.20 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 412
413 | 01.01.SAP.20.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.20 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 413
414 | 01.01.SAP.20.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.20 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 414
415 | 01.01.SAP.20.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.20 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 415
416 | 01.01.SAP.20.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.20 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 416
417 | 01.01.SAP.20.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.20 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 417
418 | 01.01.SAP.21 | 01.01.IMP.16 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | נדרש לקבל אינדיקציה כי לא קיים מלאי בסימול חוץ/מש"א בתהליך האספקות במערכת SAP - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.01.SAP.21 | SAP |  | להעביר את הבדיקה לאספקה הנכנסת (כיום מתבצע ב MIGO לפי אופי רכש 20..21) |  |  | החזרות עבור סימולי חוץ | requirements | [5 empty] | 418 | MUST | 2022-02-20 | 2022-03-02 | 0 | 01.01.SAP.21.02.03
419 | 01.01.SAP.21.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 419
420 | 01.01.SAP.21.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 420
421 | 01.01.SAP.21.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.21 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 421
422 | 01.01.SAP.21.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.21 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 422
423 | 01.01.SAP.21.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.21 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 423
424 | 01.01.SAP.21.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.21 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 424
425 | 01.01.SAP.21.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.21 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 425
426 | 01.01.SAP.21.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.21 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 426
427 | 01.01.SAP.21.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.21 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 427
428 | 01.01.SAP.21.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.21 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 428
429 | 01.01.SAP.22 | 01.01.IMP.17 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בסוג אספקה של סימולי חוץ/מש"א נדרש להגדיר בסיבה לתועה את סימול החוץ במערכת SAP - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.01.SAP.22 | SAP |  | להפוך סיבה לתנועה לשדה חובה כאשר מדובר בסימולי חוץ. |  |  | החזרות עבור סימולי חוץ | requirements | [5 empty] | 429 | MUST | 2022-02-23 | 2022-03-07 | 0 | 01.01.SAP.22.02.03
430 | 01.01.SAP.22.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 430
431 | 01.01.SAP.22.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 431
432 | 01.01.SAP.22.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.22 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 432
433 | 01.01.SAP.22.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.22 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 433
434 | 01.01.SAP.22.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.22 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 434
435 | 01.01.SAP.22.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.22 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 435
436 | 01.01.SAP.22.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.22 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 436
437 | 01.01.SAP.22.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.22 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 437
438 | 01.01.SAP.22.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.22 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 438
439 | 01.01.SAP.22.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.22 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 439
440 | 01.01.SAP.23 | 01.01.SAP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יאוחסן בכושר 1 במערכת ה SAP - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.01.SAP.23 | SAP |  | תפיסת הפתרון שונתה - מדובר בהזמנת צפי/אספקה נכנסת של מכולה. יש לסמן סטטוס כי אספקה הושלמה ברגע שהמכולה התקבלה אצל הזכיין. |  |  | קליטה עבור מכולות/סחורה לא מזוהות | requirements | [5 empty] | 440 | MUST | 2022-03-07 | 2022-03-23 | 0 | 01.01.SAP.23.02.03
441 | 01.01.SAP.23.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 441
442 | 01.01.SAP.23.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 442
443 | 01.01.SAP.23.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.23 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 443
444 | 01.01.SAP.23.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.23 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 444
445 | 01.01.SAP.23.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.23 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 445
446 | 01.01.SAP.23.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.23 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 446
447 | 01.01.SAP.23.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.23 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 447
448 | 01.01.SAP.23.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.23 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 448
449 | 01.01.SAP.23.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.23 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 449
450 | 01.01.SAP.23.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.23 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 450
451 | 01.01.SAP.24 | 01.01.SAP.09 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | נדרש עבור כלל המשקים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.01.SAP.24 | SAP |  | מלאיקבלה מרכשנדרש התאמת תהליך עבור החזרות מסימולי חוץ עבור כלל המשקים |  |  | נדרש התאמת תהליך עבור החזרות מסימולי חוץ עבור כלל המשקים | requirements | [5 empty] | 451 | Must | 2022-03-14 | 2022-03-30 | 0 | 01.01.SAP.24.02.03
452 | 01.01.SAP.24.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 452
453 | 01.01.SAP.24.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 453
454 | 01.01.SAP.24.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.24 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 454
455 | 01.01.SAP.24.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.24 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 455
456 | 01.01.SAP.24.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.24 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 456
457 | 01.01.SAP.24.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.24 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 457
458 | 01.01.SAP.24.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.24 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 458
459 | 01.01.SAP.24.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.24 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 459
460 | 01.01.SAP.24.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.24 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 460
461 | 01.01.SAP.24.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.24 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 461
462 | 01.01.SAP.25 | 01.01.SAP.10 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם נדרש קבלה מרכש ( למלאי) למחסן מנוהל צבאי/ מנהול זכיין - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.01.SAP.25 | SAP |  | מלאיקבלה מרכשקבלה מרכש ( אינד/ מחסן מנוהל זכיין/צבא). דרישה מיותרת - נדרש הבהרות אמל"ח (עינת) |  |  | קבלה מרכש ( אינד/ מחסן מנוהל זכיין/צבא) | requirements | [5 empty] | 462 | Must | 2022-03-22 | 2022-03-29 | 0 | 01.01.SAP.25.02.03
463 | 01.01.SAP.25.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 463
464 | 01.01.SAP.25.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 464
465 | 01.01.SAP.25.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.25 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 465
466 | 01.01.SAP.25.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.25 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 466
467 | 01.01.SAP.25.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.25 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 467
468 | 01.01.SAP.25.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.25 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 468
469 | 01.01.SAP.25.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.25 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 469
470 | 01.01.SAP.25.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.25 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 470
471 | 01.01.SAP.25.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.25 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 471
472 | 01.01.SAP.25.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.25 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 472
473 | 01.01.SAP.26 | 01.01.SAP.11 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם המטען הגיע ונמצא במחסני הזכיין ( לא נכנס למלאי) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.01.SAP.26 | SAP |  | מלאיקבלה מרכשקבלה מרכש פריטים לא מזוהים |  |  | קבלה מרכש פריטים לא מזוהים | requirements | [5 empty] | 473 | Must | 2022-03-23 | 2022-04-05 | 0 | 01.01.SAP.26.02.03
474 | 01.01.SAP.26.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 474
475 | 01.01.SAP.26.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 475
476 | 01.01.SAP.26.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.26 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 476
477 | 01.01.SAP.26.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.26 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 477
478 | 01.01.SAP.26.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.26 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 478
479 | 01.01.SAP.26.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.26 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 479
480 | 01.01.SAP.26.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.26 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 480
481 | 01.01.SAP.26.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.26 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 481
482 | 01.01.SAP.26.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.26 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 482
483 | 01.01.SAP.26.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.26 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 483
484 | 01.01.SAP.27 | 01.01.SAP.12 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם נדרש קליטה למלאי - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.01.SAP.27 | SAP |  | מלאיקבלה מרכשקבלה מרכש פריטים לא מזוהים |  |  | קבלה מרכש פריטים לא מזוהים | requirements | [5 empty] | 484 | Must | 2022-03-29 | 2022-04-11 | 0 | 01.01.SAP.27.02.03
485 | 01.01.SAP.27.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 485
486 | 01.01.SAP.27.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 486
487 | 01.01.SAP.27.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.27 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 487
488 | 01.01.SAP.27.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.27 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 488
489 | 01.01.SAP.27.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.27 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 489
490 | 01.01.SAP.27.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.27 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 490
491 | 01.01.SAP.27.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.27 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 491
492 | 01.01.SAP.27.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.27 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 492
493 | 01.01.SAP.27.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.27 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 493
494 | 01.01.SAP.27.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.27 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 494
495 | 01.01.SAP.28 | 01.01.SAP.13 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | נדרש כי יוקם מק"ט גנרי (כגון מכולה) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.01.SAP.28 | SAP |  | SAP |  |  | קליטה עבור מכולות/סחורה לא מזוהות | requirements | [5 empty] | 495 | MUST | 2022-03-06 | 2022-03-13 | 0 | 01.01.SAP.28.02.03
496 | 01.01.SAP.28.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 496
497 | 01.01.SAP.28.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 497
498 | 01.01.SAP.28.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.28 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 498
499 | 01.01.SAP.28.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.28 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 499
500 | 01.01.SAP.28.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.28 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 500
501 | 01.01.SAP.28.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.28 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 501
502 | 01.01.SAP.28.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.28 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 502
503 | 01.01.SAP.28.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.28 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 503
504 | 01.01.SAP.28.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.28 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 504
505 | 01.01.SAP.28.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.28 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 505
506 | 01.02 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02: ערכות | מאור | מאור | בחתימה | publish | 2020-11-26 | 01.02.BP.01 | BP |  | החלטה על איזה ערכות ינוהלו ב-WMS ואלו בSAP. החלופות יוצגו למשה ודוד וייצא סיכום על המלצה לפיתרון | [9 empty] | 506
507 | 01.02.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02: ערכות.BP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 507
508 | 01.02.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02: ערכות - BP | מאור | מאור | בחתימה | publish | 2020-11-26 | 01.02.BP.01 | BP |  | החלטה על איזה ערכות ינוהלו ב-WMS ואלו בSAP. החלופות יוצגו למשה ודוד וייצא סיכום על המלצה לפיתרון | [9 empty] | 508
509 | 01.02.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks |  | מאור | [6 empty] | nan | [9 empty] | 509
510 | 01.02.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks |  | מאור | [6 empty] | nan | [9 empty] | 510
511 | 01.02.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 01.02.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 511
512 | 01.02.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | טרם החל | [5 empty] | 01.02.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 512
513 | 01.02.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בעבודה | [5 empty] | 01.02.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 513
514 | 01.02.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | ממתין להצגה | [5 empty] | 01.02.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 514
515 | 01.02.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיכום מסמך | [5 empty] | 01.02.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 515
516 | 01.02.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | ממתין לאישור | [5 empty] | 01.02.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 516
517 | 01.02.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בחתימה | [5 empty] | 01.02.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 517
518 | 01.02.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | חתום | [5 empty] | 01.02.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 518
519 | 01.02.INT |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02: ערכות.INT | [8 empty] | nan | [9 empty] | 519
520 | 01.02.INT.01 | 01.02.INT.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת הSAP תשלח את עצי המוצר הרלוונטים למערכת הזכיין (WMS) - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 01.02.INT.01 | INT |  | nan | ממשק ראשי 6 ו - 7 - יצירה ופירוק ערכות (קיטים) |  | ניהול עצי מוצר | requirements | [5 empty] | 520 | Must | 2021-08-24 | 2021-09-09 | 0 | 01.02.INT.01.02.03
521 | 01.02.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 521
522 | 01.02.INT.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 522
523 | 01.02.INT.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.02.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 523
524 | 01.02.INT.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 524
525 | 01.02.INT.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.02.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 525
526 | 01.02.INT.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 526
527 | 01.02.INT.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 527
528 | 01.02.INT.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 528
529 | 01.02.INT.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 529
530 | 01.02.INT.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 530
531 | 01.02.INT.02 | 01.02.INT.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת SAP תאפשר יצירה ושידור פק"ע ייצור עבור תהליך ייצור ערכה ב WMS. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 01.02.INT.02 | INT |  | דרישה לא ברורה???--מוריה: תהליך העבודה שנקבע הינו פתיחת פק"ע במערכת SAP שתנחה את מערכת הWMS לבניית הערכה (פתיחת משימה בWMS). פתיחת הפק"ע בSAP תבוצע באתרי האחסון באתר מרה"ס המדמים את המלאי הקיים בWMS כפי שקבענו במבנה הארגוני. --מאור ויניב 16.02: שינוי ניסוח, הדרישה המקורית: מערכת SAP תאפשר יצירת הזמנות פק"ע ייצור באתר המרהס עבור אתרי אחסון מנהלים WMS | ממשק ראשי 6 ו - 7 - יצירה ופירוק ערכות (קיטים) |  | תכנון הייצור | requirements | [5 empty] | 531 | Must | 2021-11-09 | 2021-11-16 | 0 | 01.02.INT.02.02.03
532 | 01.02.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 532
533 | 01.02.INT.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 533
534 | 01.02.INT.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.02.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 534
535 | 01.02.INT.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 535
536 | 01.02.INT.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.02.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 536
537 | 01.02.INT.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 537
538 | 01.02.INT.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 538
539 | 01.02.INT.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 539
540 | 01.02.INT.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 540
541 | 01.02.INT.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 541
542 | 01.02.INT.03 | 01.02.INT.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדרים למערכת הSAP עבור ניפוק מלאי רכיבי הבנים לערכה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 01.02.INT.03 | INT |  | nan | ממשק ראשי 6 ו - 7 - יצירה ופירוק ערכות (קיטים) |  | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS | requirements | [5 empty] | 542 | Must | 2022-02-13 | 2022-03-01 | 0 | 01.02.INT.03.02.03
543 | 01.02.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 543
544 | 01.02.INT.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 544
545 | 01.02.INT.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.02.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 545
546 | 01.02.INT.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 546
547 | 01.02.INT.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.02.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 547
548 | 01.02.INT.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 548
549 | 01.02.INT.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 549
550 | 01.02.INT.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 550
551 | 01.02.INT.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 551
552 | 01.02.INT.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 552
553 | 01.02.INT.04 | 01.02.INT.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדרים למערכת הSAP עבור קבלה למלאי של ערכה מושלמת. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 01.02.INT.04 | INT |  | nan | ממשק ראשי 6 ו - 7 - יצירה ופירוק ערכות (קיטים) |  | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS | requirements | [5 empty] | 553 | Must | 2022-02-22 | 2022-03-10 | 0 | 01.02.INT.04.02.03
554 | 01.02.INT.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 554
555 | 01.02.INT.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 555
556 | 01.02.INT.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.02.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 556
557 | 01.02.INT.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 557
558 | 01.02.INT.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.02.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 558
559 | 01.02.INT.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 559
560 | 01.02.INT.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 560
561 | 01.02.INT.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 561
562 | 01.02.INT.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 562
563 | 01.02.INT.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 563
564 | 01.02.INT.05 | 01.02.INT.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת WMS תאפשר שליחת עדכון סטאטוס הפק"ע עם סיום בניית הערכה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 01.02.INT.05 | INT |  | nan | ממשק ראשי 6 ו - 7 - יצירה ופירוק ערכות (קיטים) |  | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS | requirements | [5 empty] | 564 | Must | 2022-03-03 | 2022-03-22 | 0 | 01.02.INT.05.02.03
565 | 01.02.INT.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 565
566 | 01.02.INT.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 566
567 | 01.02.INT.05.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.02.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 567
568 | 01.02.INT.05.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 568
569 | 01.02.INT.05.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.02.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 569
570 | 01.02.INT.05.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 570
571 | 01.02.INT.05.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 571
572 | 01.02.INT.05.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 572
573 | 01.02.INT.05.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 573
574 | 01.02.INT.05.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 574
575 | 01.02.INT.06 | 01.02.SAP.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת ה WMS תאפשר פתיחת משימה של הוצאה\הכנסה של רכיבים לערכה קיימת במלאי - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 01.02.INT.06 | INT |  | nan | ממשק ראשי 6 ו - 7 - יצירה ופירוק ערכות (קיטים) |  | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS | requirements | [5 empty] | 575 | Must | 2022-04-05 | 2022-04-11 | 0 | 01.02.INT.06.02.03
576 | 01.02.INT.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 576
577 | 01.02.INT.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 577
578 | 01.02.INT.06.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.02.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 578
579 | 01.02.INT.06.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 579
580 | 01.02.INT.06.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.02.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 580
581 | 01.02.INT.06.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 581
582 | 01.02.INT.06.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 582
583 | 01.02.INT.06.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 583
584 | 01.02.INT.06.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 584
585 | 01.02.INT.06.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 585
586 | 01.02.INT.07 | 01.02.WMS.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדר חיווי עבור פעולת הוצאה\הכנסה של רכיב לערכה קיימת - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 01.02.INT.07 | INT |  | nan | ממשק ראשי 6 ו - 7 - יצירה ופירוק ערכות (קיטים) |  | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS | requirements | [5 empty] | 586 | Must | 2022-04-05 | 2022-05-19 | 0 | 01.02.INT.07.02.03
587 | 01.02.INT.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 587
588 | 01.02.INT.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 588
589 | 01.02.INT.07.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.02.INT.07 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 589
590 | 01.02.INT.07.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.INT.07 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 590
591 | 01.02.INT.07.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.02.INT.07 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 591
592 | 01.02.INT.07.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.INT.07 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 592
593 | 01.02.INT.07.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.INT.07 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 593
594 | 01.02.INT.07.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.INT.07 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 594
595 | 01.02.INT.07.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.INT.07 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 595
596 | 01.02.INT.07.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.INT.07 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 596
597 | 01.02.INT.08 | 01.02.WMS.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת SAP תדע לשדר לWMS נתוני פק"ע לפירוק לטובת פירוק ערכות בWMS - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 01.02.INT.08 | INT |  | nan | ממשק ראשי 6 ו - 7 - יצירה ופירוק ערכות (קיטים) |  | פירוק ערכות | requirements | [5 empty] | 597 | Must | 2022-07-20 | 2022-08-03 | 0 | 01.02.INT.08.02.03
598 | 01.02.INT.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 598
599 | 01.02.INT.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 599
600 | 01.02.INT.08.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.02.INT.08 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 600
601 | 01.02.INT.08.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.INT.08 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 601
602 | 01.02.INT.08.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.02.INT.08 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 602
603 | 01.02.INT.08.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.INT.08 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 603
604 | 01.02.INT.08.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.INT.08 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 604
605 | 01.02.INT.08.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.INT.08 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 605
606 | 01.02.INT.08.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.INT.08 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 606
607 | 01.02.INT.08.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.INT.08 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 607
608 | 01.02.INT.09 | 01.02.WMS.09 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכתWMS תדע לשדר לSAP על קבלת פריטים למלאי המחסן מערכות המפורקות בWMS - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 01.02.INT.09 | INT |  | nan |  |  | פירוק ערכות | requirements | [5 empty] | 608 | Must | 2022-07-28 | 2022-08-11 | 0 | 01.02.INT.09.02.03
609 | 01.02.INT.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 609
610 | 01.02.INT.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 610
611 | 01.02.INT.09.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.02.INT.09 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 611
612 | 01.02.INT.09.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.INT.09 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 612
613 | 01.02.INT.09.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.02.INT.09 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 613
614 | 01.02.INT.09.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.INT.09 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 614
615 | 01.02.INT.09.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.INT.09 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 615
616 | 01.02.INT.09.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.INT.09 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 616
617 | 01.02.INT.09.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.INT.09 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 617
618 | 01.02.INT.09.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.INT.09 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 618
619 | 01.02.INT.10 | 01.02.WMS.10 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכתWMS תדע לשדר לSAP על הורדת הערכה ממלאי המחסן לאחר פירוק ערכה בWMS - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 01.02.INT.10 | INT |  | nan |  |  | פירוק ערכות | requirements | [5 empty] | 619 | Must | 2022-08-07 | 2022-08-18 | 0 | 01.02.INT.10.02.03
620 | 01.02.INT.10.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 620
621 | 01.02.INT.10.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 621
622 | 01.02.INT.10.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.02.INT.10 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 622
623 | 01.02.INT.10.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.INT.10 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 623
624 | 01.02.INT.10.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.02.INT.10 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 624
625 | 01.02.INT.10.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.INT.10 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 625
626 | 01.02.INT.10.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.INT.10 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 626
627 | 01.02.INT.10.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.INT.10 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 627
628 | 01.02.INT.10.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.INT.10 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 628
629 | 01.02.INT.10.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.INT.10 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 629
630 | 01.02.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02: ערכות.SAP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 630
631 | 01.02.SAP.01 | 01.02.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת SAP תאפשר יצירת\שינוי – עצי מוצר עבור אתר המרהס - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.02.SAP.01 | SAP |  | הרחבת ערכות לאתרי מרהס. |  |  | ניהול עצי מוצר | requirements | [5 empty] | 631 | Must | 2021-08-08 | 2021-08-30 | 0 | 01.02.SAP.01.02.03
632 | 01.02.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 632
633 | 01.02.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 633
634 | 01.02.SAP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 634
635 | 01.02.SAP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 635
636 | 01.02.SAP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 636
637 | 01.02.SAP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 637
638 | 01.02.SAP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 638
639 | 01.02.SAP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 639
640 | 01.02.SAP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 640
641 | 01.02.SAP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 641
642 | 01.02.SAP.02 | 01.02.IMP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תהליך יצירת עץ המוצר בSAP -התאמות למבנה הארגוני בלבד - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.02.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | ניהול עצי מוצר | requirements | [5 empty] | 642 | Must | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0 | 01.02.SAP.02.02.03
643 | 01.02.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 643
644 | 01.02.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 644
645 | 01.02.SAP.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 645
646 | 01.02.SAP.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 646
647 | 01.02.SAP.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 647
648 | 01.02.SAP.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 648
649 | 01.02.SAP.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 649
650 | 01.02.SAP.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 650
651 | 01.02.SAP.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 651
652 | 01.02.SAP.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 652
653 | 01.02.SAP.03 | 01.02.SAP.12 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת SAP תדע לתמוך בתהליך בחירת סדרות לפריטי הבנים בעת יצירת הפק"ע - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.02.SAP.03 | SAP |  | רוני - זו טעות כבר קבענו שהזככין יבחר סדרות לפי פרמטרים אז למה להנחות ?--מוריה: 15.02 מאור- גם אם הזכין יקבע סדרות לפי פרמטרים שSAP יגדיר נצטרך עדיין לבצע התאמות בSAP כי התהליך במזון היום לא עובד טוב + הוספנו דרישה לWMS לתמיכת בחירת סדרות לטובת בניית ערכה | 15.02 מאור- גם אם הזכין יקבע סדרות לפי פרמטרים שSAP יגדיר נצטרך עדיין לבצע התאמות בSAP כי התהליך במזון היום לא עובד טוב |  | ייצור מנות קרב | requirements | [5 empty] | 653 | Must | 2021-08-30 | 2021-10-31 | 0 | 01.02.SAP.03.02.03
654 | 01.02.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 654
655 | 01.02.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 655
656 | 01.02.SAP.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 656
657 | 01.02.SAP.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 657
658 | 01.02.SAP.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 658
659 | 01.02.SAP.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 659
660 | 01.02.SAP.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 660
661 | 01.02.SAP.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 661
662 | 01.02.SAP.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 662
663 | 01.02.SAP.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 663
664 | 01.02.SAP.04 | 01.02.SAP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת SAP תאפשר יצירת\שחרור הזמנות פק"ע ייצור באתר המרה"ס עבור אתרי אחסון מנהלים SAP - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.02.SAP.04 | SAP |  | הגדרת אזורי עבודה |  |  | תכנון הייצור | requirements | [5 empty] | 664 | Must | 2021-10-21 | 2021-11-09 | 0 | 01.02.SAP.04.02.03
665 | 01.02.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 665
666 | 01.02.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 666
667 | 01.02.SAP.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 667
668 | 01.02.SAP.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 668
669 | 01.02.SAP.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 669
670 | 01.02.SAP.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 670
671 | 01.02.SAP.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 671
672 | 01.02.SAP.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 672
673 | 01.02.SAP.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 673
674 | 01.02.SAP.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 674
675 | 01.02.SAP.05 | 01.02.SAP.13 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת SAP תבצע בדיקת אחוז ההרכבה האפשרי והפריטים הזמינים בעת יצירת הפק"ע המיועדת לבנייה באתר WMS. לפי החלטת המשתמש נמשיך לשלבים הבאים או נבחר שלא לייצר עד לקבלת הפריטים למלאי הWMS. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.02.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | תכנון הייצור | requirements | [5 empty] | 675 | Must | 2021-11-14 | 2022-01-09 | 0 | 01.02.SAP.05.02.03
676 | 01.02.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 676
677 | 01.02.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 677
678 | 01.02.SAP.05.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 678
679 | 01.02.SAP.05.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 679
680 | 01.02.SAP.05.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 680
681 | 01.02.SAP.05.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 681
682 | 01.02.SAP.05.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 682
683 | 01.02.SAP.05.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 683
684 | 01.02.SAP.05.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 684
685 | 01.02.SAP.05.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 685
686 | 01.02.SAP.06 | 01.02.INT.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת SAP תאפשר שחרור הזמנות פק"ע ייצור באתר המרהס עבור אתרי אחסון מנהלים WMS - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.02.SAP.06 | SAP |  | עדכון סטאטוס |  |  | תכנון הייצור | requirements | [5 empty] | 686 | Must | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 0 | 01.02.SAP.06.02.03
687 | 01.02.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 687
688 | 01.02.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 688
689 | 01.02.SAP.06.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 689
690 | 01.02.SAP.06.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 690
691 | 01.02.SAP.06.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 691
692 | 01.02.SAP.06.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 692
693 | 01.02.SAP.06.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 693
694 | 01.02.SAP.06.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 694
695 | 01.02.SAP.06.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 695
696 | 01.02.SAP.06.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 696
697 | 01.02.SAP.07 | 01.02.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת SAP תאפשר ליקוט וזיכוי פרטי בנים הקיימים במחסני המרכזים (המנוהלים SAP) וניפוקם לבימ"ל - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.02.SAP.07 | SAP |  | דרישות אלו יחד יצרו יכולת לליקוט וזיכוי ממחסנים מנוהלי SAP / מנוהלי WMS בשלב המבצוע ההדרגתי--ZMK1/2--אינטגרציה עם תהליך ויסותים |  |  | תכנון הייצור | requirements | [5 empty] | 697 | Must | 2021-12-21 | 2022-01-23 | 0 | 01.02.SAP.07.02.03
698 | 01.02.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 698
699 | 01.02.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 699
700 | 01.02.SAP.07.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 700
701 | 01.02.SAP.07.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 701
702 | 01.02.SAP.07.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 702
703 | 01.02.SAP.07.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 703
704 | 01.02.SAP.07.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 704
705 | 01.02.SAP.07.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 705
706 | 01.02.SAP.07.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 706
707 | 01.02.SAP.07.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 707
708 | 01.02.SAP.08 | 01.02.SAP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת\אספקת ויסות בתוך המרחב לWMS עבור ליקוט פריטי בנים הקיימים במחסני המרה"ס וניפוקם למחסן מנוהל SAP לצורך בניית ערכות - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.02.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | תכנון הייצור | requirements | [5 empty] | 708 | Must | 2022-01-11 | 2022-01-31 | 0 | 01.02.SAP.08.02.03
709 | 01.02.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 709
710 | 01.02.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 710
711 | 01.02.SAP.08.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 711
712 | 01.02.SAP.08.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 712
713 | 01.02.SAP.08.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 713
714 | 01.02.SAP.08.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 714
715 | 01.02.SAP.08.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 715
716 | 01.02.SAP.08.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 716
717 | 01.02.SAP.08.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 717
718 | 01.02.SAP.08.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 718
719 | 01.02.SAP.09 | 01.02.IMP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת הSAP תאפשר ניפוק פריטים לפק"ע עבור ייצור ערכות - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.02.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | בניית ערכות במחסנים בתפעול מערכת SAP | requirements | [5 empty] | 719 | Must | 2022-01-30 | 2022-02-03 | 0 | 01.02.SAP.09.02.03
720 | 01.02.SAP.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 720
721 | 01.02.SAP.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 721
722 | 01.02.SAP.09.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 722
723 | 01.02.SAP.09.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 723
724 | 01.02.SAP.09.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 724
725 | 01.02.SAP.09.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 725
726 | 01.02.SAP.09.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 726
727 | 01.02.SAP.09.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 727
728 | 01.02.SAP.09.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 728
729 | 01.02.SAP.09.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 729
730 | 01.02.SAP.10 | 01.02.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת הSAP תאפשר קבלה למלאי של ערכות לאחר ייצור - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.02.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | בניית ערכות במחסנים בתפעול מערכת SAP | requirements | [5 empty] | 730 | Must | 2022-02-01 | 2022-02-07 | 0 | 01.02.SAP.10.02.03
731 | 01.02.SAP.10.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 731
732 | 01.02.SAP.10.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 732
733 | 01.02.SAP.10.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 733
734 | 01.02.SAP.10.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 734
735 | 01.02.SAP.10.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 735
736 | 01.02.SAP.10.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 736
737 | 01.02.SAP.10.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 737
738 | 01.02.SAP.10.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 738
739 | 01.02.SAP.10.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 739
740 | 01.02.SAP.10.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 740
741 | 01.02.SAP.11 | 01.02.IMP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | ניפוק הערכה ישירות מבימ"ל – מערכת SAP תאפשר ניפוק הערכה מהבימ"ל ליחידות - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.02.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | בניית ערכות במחסנים בתפעול מערכת SAP | requirements | [5 empty] | 741 | Must | 2022-02-03 | 2022-02-09 | 0 | 01.02.SAP.11.02.03
742 | 01.02.SAP.11.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 742
743 | 01.02.SAP.11.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 743
744 | 01.02.SAP.11.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 744
745 | 01.02.SAP.11.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 745
746 | 01.02.SAP.11.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 746
747 | 01.02.SAP.11.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 747
748 | 01.02.SAP.11.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 748
749 | 01.02.SAP.11.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 749
750 | 01.02.SAP.11.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 750
751 | 01.02.SAP.11.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 751
752 | 01.02.SAP.12 | 01.02.SAP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | העברת הערכה לאחסנה במחסני הזכיין –יש לאפשר העברת מלאי ערכות מא"א הבימל למערכת ה WMS - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.02.SAP.12 | SAP |  | מנוהל במסגרת BP ויסותים |  |  | בניית ערכות במחסנים בתפעול מערכת SAP | requirements | [5 empty] | 752 | Must | 2022-02-07 | 2022-02-10 | 0 | 01.02.SAP.12.02.03
753 | 01.02.SAP.12.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 753
754 | 01.02.SAP.12.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 754
755 | 01.02.SAP.12.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 755
756 | 01.02.SAP.12.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 756
757 | 01.02.SAP.12.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 757
758 | 01.02.SAP.12.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 758
759 | 01.02.SAP.12.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 759
760 | 01.02.SAP.12.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 760
761 | 01.02.SAP.12.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 761
762 | 01.02.SAP.12.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 762
763 | 01.02.SAP.13 | 01.02.SAP.14 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | במידה ולא קיים 100% מהמלאי הנדרש לבניית הערכות בWMS, מערכת SAP לא תשדר את הפק"ע לWMS ותציג הודעת שגיאה למשתמש - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.02.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS | requirements | [5 empty] | 763 | Must | 2022-02-08 | 2022-02-16 | 0 | 01.02.SAP.13.02.03
764 | 01.02.SAP.13.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 764
765 | 01.02.SAP.13.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 765
766 | 01.02.SAP.13.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 766
767 | 01.02.SAP.13.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 767
768 | 01.02.SAP.13.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 768
769 | 01.02.SAP.13.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 769
770 | 01.02.SAP.13.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 770
771 | 01.02.SAP.13.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 771
772 | 01.02.SAP.13.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 772
773 | 01.02.SAP.13.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 773
774 | 01.02.SAP.14 | 01.02.SAP.15 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת wms תדע להגדיר את כל הסדרות של פריטי הבנים הדרושים לייצור ערכות לפי הלוגיקה שתיקבע ע"י מפקדת מרה"ס - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.02.SAP.14 | SAP |  | יניב ומאור 16.02: שינוי ניסוח, הדרישה המקורית: מערכת SAP תדע להגדיר את כל הסדרות של פריטי הבנים הדרושים לייצור ערכות בWMS |  |  | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS | requirements | [5 empty] | 774 | Must | 2022-02-13 | 2022-02-20 | 0 | 01.02.SAP.14.02.03
775 | 01.02.SAP.14.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 775
776 | 01.02.SAP.14.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 776
777 | 01.02.SAP.14.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 777
778 | 01.02.SAP.14.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 778
779 | 01.02.SAP.14.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 779
780 | 01.02.SAP.14.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 780
781 | 01.02.SAP.14.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 781
782 | 01.02.SAP.14.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 782
783 | 01.02.SAP.14.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 783
784 | 01.02.SAP.14.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 784
785 | 01.02.SAP.15 | 01.02.SAP.16 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת הSAP תאפשר פתיחת פקע להוצאה \הכנסה של רכיבים מערכה קיימת - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.02.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS | requirements | [5 empty] | 785 | Must | 2022-03-22 | 2022-04-25 | 0 | 01.02.SAP.15.02.03
786 | 01.02.SAP.15.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 786
787 | 01.02.SAP.15.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 787
788 | 01.02.SAP.15.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 788
789 | 01.02.SAP.15.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 789
790 | 01.02.SAP.15.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 790
791 | 01.02.SAP.15.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 791
792 | 01.02.SAP.15.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 792
793 | 01.02.SAP.15.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 793
794 | 01.02.SAP.15.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 794
795 | 01.02.SAP.15.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 795
796 | 01.02.SAP.16 | 01.02.WMS.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת הSAP תאפשר קליטת תנועות מלאי יעודיות מהWMS על מנת לעדכן תכולת ערכה (הוצאה\הכנסה) עבור ערכה שנמצאת במלאי - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.02.SAP.16 | SAP |  | nan |  |  | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS | requirements | [5 empty] | 796 | Must | 2022-07-20 | 2022-08-03 | 0 | 01.02.SAP.16.02.03
797 | 01.02.SAP.16.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 797
798 | 01.02.SAP.16.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 798
799 | 01.02.SAP.16.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.16 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 799
800 | 01.02.SAP.16.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.SAP.16 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 800
801 | 01.02.SAP.16.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.16 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 801
802 | 01.02.SAP.16.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.SAP.16 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 802
803 | 01.02.SAP.16.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.SAP.16 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 803
804 | 01.02.SAP.16.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.SAP.16 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 804
805 | 01.02.SAP.16.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.16 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 805
806 | 01.02.SAP.16.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.16 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 806
807 | 01.02.SAP.17 | 01.02.SAP.17 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת ה SAP תשנה את הסטאטוס בפק"ע בהתאם לשדר מה WMS - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.02.SAP.17 | SAP |  | nan |  |  | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS | requirements | [5 empty] | 807 | Must | 2022-05-09 | 2022-05-23 | 0 | 01.02.SAP.17.02.03
808 | 01.02.SAP.17.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 808
809 | 01.02.SAP.17.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 809
810 | 01.02.SAP.17.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.17 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 810
811 | 01.02.SAP.17.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.SAP.17 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 811
812 | 01.02.SAP.17.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.17 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 812
813 | 01.02.SAP.17.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.SAP.17 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 813
814 | 01.02.SAP.17.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.SAP.17 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 814
815 | 01.02.SAP.17.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.SAP.17 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 815
816 | 01.02.SAP.17.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.17 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 816
817 | 01.02.SAP.17.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.17 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 817
818 | 01.02.SAP.18 | 01.02.SAP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת SAP תעדכן את העיתוד על פעולות מלאיות שיבוצעו כתוצאה משדרי עידכון המלאי שהזכיין ישלח - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.02.SAP.18 | SAP |  | nan |  |  | עיתוד | requirements | [5 empty] | 818 | Must | 2022-05-22 | 2022-05-24 | 0 | 01.02.SAP.18.02.03
819 | 01.02.SAP.18.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 819
820 | 01.02.SAP.18.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 820
821 | 01.02.SAP.18.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.18 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 821
822 | 01.02.SAP.18.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.SAP.18 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 822
823 | 01.02.SAP.18.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.18 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 823
824 | 01.02.SAP.18.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.SAP.18 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 824
825 | 01.02.SAP.18.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.SAP.18 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 825
826 | 01.02.SAP.18.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.SAP.18 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 826
827 | 01.02.SAP.18.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.18 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 827
828 | 01.02.SAP.18.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.18 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 828
829 | 01.02.SAP.19 | 01.02.SAP.08 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת SAP תאפשר שינוי הרשאות בהתאם לתהליכי העבודה המשתנים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.02.SAP.19 | SAP |  | nan |  |  | הרשאות | requirements | [5 empty] | 829 | Must | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 0 | 01.02.SAP.19.02.03
830 | 01.02.SAP.19.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 830
831 | 01.02.SAP.19.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 831
832 | 01.02.SAP.19.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.19 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 832
833 | 01.02.SAP.19.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.SAP.19 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 833
834 | 01.02.SAP.19.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.19 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 834
835 | 01.02.SAP.19.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.SAP.19 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 835
836 | 01.02.SAP.19.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.SAP.19 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 836
837 | 01.02.SAP.19.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.SAP.19 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 837
838 | 01.02.SAP.19.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.19 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 838
839 | 01.02.SAP.19.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.19 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 839
840 | 01.02.SAP.20 | 01.02.SAP.11 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יש להקים במערכת SAP אזורי MRP לייצור ערכות בהתאם לשינויים במבנה הארגוני - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.02.SAP.20 | SAP |  | לוודא שמופיעות דרישות גם בBP MRP |  |  | MRP | requirements | [5 empty] | 840 | Must | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 0 | 01.02.SAP.20.02.03
841 | 01.02.SAP.20.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 841
842 | 01.02.SAP.20.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 842
843 | 01.02.SAP.20.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.20 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 843
844 | 01.02.SAP.20.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.SAP.20 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 844
845 | 01.02.SAP.20.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.20 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 845
846 | 01.02.SAP.20.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.SAP.20 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 846
847 | 01.02.SAP.20.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.SAP.20 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 847
848 | 01.02.SAP.20.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.SAP.20 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 848
849 | 01.02.SAP.20.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.20 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 849
850 | 01.02.SAP.20.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.20 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 850
851 | 01.02.SAP.21 | 01.02.SAP.18 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת SAP תאפשר פתיחת של פק"ע מסוג פירוק ערכה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.02.SAP.21 | SAP |  | nan |  |  | תכנון הייצור | requirements | [5 empty] | 851 | Must | 2022-05-25 | 2022-06-29 | 0 | 01.02.SAP.21.02.03
852 | 01.02.SAP.21.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 852
853 | 01.02.SAP.21.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 853
854 | 01.02.SAP.21.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.21 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 854
855 | 01.02.SAP.21.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.SAP.21 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 855
856 | 01.02.SAP.21.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.21 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 856
857 | 01.02.SAP.21.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.SAP.21 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 857
858 | 01.02.SAP.21.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.SAP.21 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 858
859 | 01.02.SAP.21.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.SAP.21 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 859
860 | 01.02.SAP.21.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.21 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 860
861 | 01.02.SAP.21.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.21 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 861
862 | 01.02.SAP.22 | 01.02.SAP.19 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת SAP תאפשר פתיחת של פק"ע מסוג הוצאה והכנסה של פריט לערכה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.02.SAP.22 | SAP |  | nan |  |  | תכנון הייצור | requirements | [5 empty] | 862 | Must | 2022-06-22 | 2022-07-28 | 0 | 01.02.SAP.22.02.03
863 | 01.02.SAP.22.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 863
864 | 01.02.SAP.22.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 864
865 | 01.02.SAP.22.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.22 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 865
866 | 01.02.SAP.22.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.SAP.22 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 866
867 | 01.02.SAP.22.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.22 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 867
868 | 01.02.SAP.22.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.SAP.22 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 868
869 | 01.02.SAP.22.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.SAP.22 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 869
870 | 01.02.SAP.22.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.SAP.22 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 870
871 | 01.02.SAP.22.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.22 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 871
872 | 01.02.SAP.22.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.22 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 872
873 | 01.02.WMS |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02: ערכות.WMS | [8 empty] | nan | [9 empty] | 873
874 | 01.02.WMS.01 | 01.02.WMS.09 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכתWMS תדע לשדר לSAP על קבלת פריטים למלאי המחסן מערכות המפורקות בWMS - WMS |  |  | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין |  | 2020-02-28 | 01.02.WMS.01 | WMS |  | nan |  |  | פירוק ערכות | requirements | [5 empty] | 874 | Must | 2022-07-28 | 2022-08-11 | 0 | 01.02.WMS.01.02.03
875 | 01.02.WMS.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 875
876 | 01.02.WMS.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 876
877 | 01.02.WMS.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | [5 empty] | 01.02.WMS.01 | WMS |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | wms_01 | TRUE | 877
878 | 01.02.WMS.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.WMS.01 | WMS |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | wms_02 | FALSE | 878
879 | 01.02.WMS.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | [5 empty] | 01.02.WMS.01 | WMS |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | wms_03 | FALSE | 879
880 | 01.02.WMS.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.WMS.01 | WMS |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | wms_04 | FALSE | 880
881 | 01.02.WMS.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.WMS.01 | WMS |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | wms_05 | FALSE | 881
882 | 01.02.WMS.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.WMS.01 | WMS |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | wms_06 | FALSE | 882
883 | 01.02.WMS.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.WMS.01 | WMS |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | wms_07 | FALSE | 883
884 | 01.02.WMS.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת WMS עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.WMS.01 | WMS |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | wms_08 | TRUE | 884
885 | 01.02.WMS.02 | 01.02.WMS.10 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכתWMS תדע לשדר לSAP על הורדת הערכה ממלאי המחסן לאחר פירוק ערכה בWMS - WMS |  |  | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין |  | 2020-02-28 | 01.02.WMS.02 | WMS |  | nan |  |  | פירוק ערכות | requirements | [5 empty] | 885 | Must | 2022-08-07 | 2022-08-18 | 0 | 01.02.WMS.02.02.03
886 | 01.02.WMS.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 886
887 | 01.02.WMS.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 887
888 | 01.02.WMS.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | [5 empty] | 01.02.WMS.02 | WMS |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | wms_01 | TRUE | 888
889 | 01.02.WMS.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.WMS.02 | WMS |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | wms_02 | FALSE | 889
890 | 01.02.WMS.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | [5 empty] | 01.02.WMS.02 | WMS |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | wms_03 | FALSE | 890
891 | 01.02.WMS.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.WMS.02 | WMS |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | wms_04 | FALSE | 891
892 | 01.02.WMS.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.WMS.02 | WMS |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | wms_05 | FALSE | 892
893 | 01.02.WMS.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.WMS.02 | WMS |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | wms_06 | FALSE | 893
894 | 01.02.WMS.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.WMS.02 | WMS |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | wms_07 | FALSE | 894
895 | 01.02.WMS.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת WMS עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.WMS.02 | WMS |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | wms_08 | TRUE | 895
896 | 01.03 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03: חיובים וזיכויים | מאור | אבי פרישמן | בחתימה | publish | 2020-10-15 | 01.03.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני | [9 empty] | 896
897 | 01.03.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03: חיובים וזיכויים.BP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 897
898 | 01.03.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03: חיובים וזיכויים - BP | מאור | אבי פרישמן | בחתימה | publish | 2020-10-15 | 01.03.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני | [9 empty] | 898
899 | 01.03.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Sub Tasks |  | אבי פרישמן | [6 empty] | nan | [9 empty] | 899
900 | 01.03.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | LifeCycle Tasks |  | אבי פרישמן | [6 empty] | nan | [9 empty] | 900
901 | 01.03.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 01.03.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 901
902 | 01.03.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | טרם החל | [5 empty] | 01.03.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 902
903 | 01.03.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בעבודה | [5 empty] | 01.03.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 903
904 | 01.03.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | ממתין להצגה | [5 empty] | 01.03.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 904
905 | 01.03.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | סיכום מסמך | [5 empty] | 01.03.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 905
906 | 01.03.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | ממתין לאישור | [5 empty] | 01.03.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 906
907 | 01.03.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בחתימה | [5 empty] | 01.03.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 907
908 | 01.03.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | חתום | [5 empty] | 01.03.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 908
909 | 01.03.INT |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03: חיובים וזיכויים.INT | [8 empty] | nan | [9 empty] | 909
910 | 01.03.INT.01 | 01.03.INT.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | עבור שמנים שחוזרים תקולים מבחינות מטמו"ן, מערכות SAP תאפשר העברת שדרים למערכת WMS לעדכון כושר הפריט לפגום והמשך טיפול בתהליכי גריטות ומכירות. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 01.03.INT.01 | INT |  | כיום המרה לכושר 9 והמשך טיפול בתהליך המכירות עבור שמנים מאוחסנים בWMS (בשלב זה מזהים שמנים בכלי קיבול, אין מניעה להרחבת סוגי השמנים) | ממשק ראשי 6 - פעולות ערך מוסף (VAS), ממשק ראשי 10 מאור- אמור להיות כחלק מתהליך אספקה ללא סימוכין/ בחינות |  | שמנים | requirements | [5 empty] | 910 | Must | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 0 | 01.03.INT.01.02.03
911 | 01.03.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 911
912 | 01.03.INT.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 912
913 | 01.03.INT.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.03.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 913
914 | 01.03.INT.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.03.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 914
915 | 01.03.INT.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.03.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 915
916 | 01.03.INT.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.03.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 916
917 | 01.03.INT.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.03.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 917
918 | 01.03.INT.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.03.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 918
919 | 01.03.INT.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.03.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 919
920 | 01.03.INT.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.03.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 920
921 | 01.03.INT.02 | 01.03.INT.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | מערכות WMS וSAP יאפשרו מענה של חיוב עצמי עבור קבלה מרכש מרק"ט - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 01.03.INT.02 | INT |  | תהליך אינטגרטיבי מול BP קבלה מרכש הדרישה תיסגר מול זכיין | ממשק מול מרק"ט - טרם סוכם אפיון הממשק |  | חיוב עצמי ממרק"ט | requirements | [5 empty] | 921 | Must | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0 | 01.03.INT.02.02.03
922 | 01.03.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 922
923 | 01.03.INT.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 923
924 | 01.03.INT.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.03.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 924
925 | 01.03.INT.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.03.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 925
926 | 01.03.INT.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.03.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 926
927 | 01.03.INT.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.03.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 927
928 | 01.03.INT.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.03.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 928
929 | 01.03.INT.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.03.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 929
930 | 01.03.INT.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.03.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 930
931 | 01.03.INT.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.03.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 931
932 | 01.03.INT.03 | 01.03.INT.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | מערכת הSAP תאפשר עדכון תוקף לסדרה עבור שמנים שחוזרים תקינים והעברת שדר לWMS לעדכון התוקף של הסדרה/מנה שנשלחה. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 01.03.INT.03 | INT |  | nan | ממשקים ראשיים: 4,6,9 |  | שמנים | requirements | [5 empty] | 932 | Must | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 0 | 01.03.INT.03.02.03
933 | 01.03.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 933
934 | 01.03.INT.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 934
935 | 01.03.INT.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.03.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 935
936 | 01.03.INT.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.03.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 936
937 | 01.03.INT.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.03.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 937
938 | 01.03.INT.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.03.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 938
939 | 01.03.INT.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.03.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 939
940 | 01.03.INT.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.03.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 940
941 | 01.03.INT.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.03.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 941
942 | 01.03.INT.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.03.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 942
943 | 01.03.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03: חיובים וזיכויים.SAP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 943
944 | 01.03.SAP.01 | 01.03.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | מערכות WMS SAP יאפשרו שינוי הרשאות בהתאם לתהליכי העבודה המשתנים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.03.SAP.01 | SAP |  | nan | סיווג לא נכון כנראה, להפריד שורות? |  | הרשאות | requirements | [5 empty] | 944 | Must | 2021-06-03 | 2021-06-08 | 0 | 01.03.SAP.01.02.03
945 | 01.03.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 945
946 | 01.03.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 946
947 | 01.03.SAP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.03.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 947
948 | 01.03.SAP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.03.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 948
949 | 01.03.SAP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.03.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 949
950 | 01.03.SAP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.03.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 950
951 | 01.03.SAP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.03.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 951
952 | 01.03.SAP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.03.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 952
953 | 01.03.SAP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.03.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 953
954 | 01.03.SAP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.03.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 954
955 | 01.03.SAP.02 | 01.03.IMP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | מערכת SAP תאפשר איחוד קודי מאשר - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.03.SAP.02 | SAP |  | באחריות מפקדת מרה"ס | נדרש כתוצאה מאיחוד המרכזים למרה"ס אחד מאור- ממתין למיפוי שמפקדת מרהס צריכים להעביר לנו |  | קודי מאשר | requirements | [5 empty] | 955 | Important | 2021-06-03 | 2021-06-06 | 0 | 01.03.SAP.02.02.03
956 | 01.03.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 956
957 | 01.03.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 957
958 | 01.03.SAP.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.03.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 958
959 | 01.03.SAP.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.03.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 959
960 | 01.03.SAP.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.03.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 960
961 | 01.03.SAP.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.03.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 961
962 | 01.03.SAP.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.03.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 962
963 | 01.03.SAP.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.03.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 963
964 | 01.03.SAP.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.03.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 964
965 | 01.03.SAP.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.03.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 965
966 | 01.04 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04: השקעות ופירוקים | גל | 5 avi | בחתימה | publish | 2020-10-15 | 01.04.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--טרם אושר ע"י דניאל וסיגל, נדרשת העמקה על שיטת ניהול / מס"ד במערכת המידע ולמידת התהליך שלהם | [9 empty] | 966
967 | 01.04.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04: השקעות ופירוקים.BP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 967
968 | 01.04.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04: השקעות ופירוקים - BP | גל | 5 avi | בחתימה | publish | 2020-10-15 | 01.04.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--טרם אושר ע"י דניאל וסיגל, נדרשת העמקה על שיטת ניהול / מס"ד במערכת המידע ולמידת התהליך שלהם | [9 empty] | 968
969 | 01.04.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | Sub Tasks |  | 5 avi | [6 empty] | nan | [9 empty] | 969
970 | 01.04.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | LifeCycle Tasks |  | 5 avi | [6 empty] | nan | [9 empty] | 970
971 | 01.04.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 01.04.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 971
972 | 01.04.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | טרם החל | [5 empty] | 01.04.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 972
973 | 01.04.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | בעבודה | [5 empty] | 01.04.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 973
974 | 01.04.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | ממתין להצגה | [5 empty] | 01.04.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 974
975 | 01.04.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | סיכום מסמך | [5 empty] | 01.04.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 975
976 | 01.04.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | ממתין לאישור | [5 empty] | 01.04.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 976
977 | 01.04.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | בחתימה | [5 empty] | 01.04.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 977
978 | 01.04.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | חתום | [5 empty] | 01.04.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 978
979 | 01.04.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04: השקעות ופירוקים.SAP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 979
980 | 01.04.SAP.01 | 01.04.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | מערכת SAP תאפשר המשך עבודה תקינה בתהליך פתיחה, עדכון וסגירת הזמנות אחזקה ע"ב מרכזי עבודה וקבוצות מתכנן חדשות שייפתחו - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.04.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | הזמנות אחזקה | requirements | [5 empty] | 980 | Must | 2021-05-06 | 2021-05-09 | 0 | 01.04.SAP.01.02.03
981 | 01.04.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 981
982 | 01.04.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 982
983 | 01.04.SAP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.04.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 983
984 | 01.04.SAP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.04.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 984
985 | 01.04.SAP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.04.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 985
986 | 01.04.SAP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.04.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 986
987 | 01.04.SAP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.04.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 987
988 | 01.04.SAP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.04.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 988
989 | 01.04.SAP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.04.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 989
990 | 01.04.SAP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.04.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 990
991 | 01.04.SAP.02 | 01.04.IMP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | מערכת SAP תאפשר המשך עבודה תקינה בתהליך פירוק והשקעה מתוך הזמנות אחזקה ע"ב אתרי אחסון ב-6100/6200/6300 חדשים שייפתחו - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.04.SAP.02 | SAP |  | למצל"ח בלבד |  |  | פירוק והשקעה מתוך הזמנה | requirements | [5 empty] | 991 | Must | 2021-05-09 | 2021-05-11 | 0 | 01.04.SAP.02.02.03
992 | 01.04.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 992
993 | 01.04.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 993
994 | 01.04.SAP.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.04.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 994
995 | 01.04.SAP.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.04.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 995
996 | 01.04.SAP.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.04.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 996
997 | 01.04.SAP.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.04.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 997
998 | 01.04.SAP.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.04.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 998
999 | 01.04.SAP.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.04.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 999
1000 | 01.04.SAP.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.04.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1000
1001 | 01.04.SAP.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.04.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1001
1002 | 01.04.SAP.03 | 01.04.IMP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | המלאי מאוחסן בWMS ומשוקף בIM בsap- - אתרים 6100,6200,6300. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.04.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | מיקום המלאי | requirements | [5 empty] | 1002 | Must | 2021-05-10 | 2021-05-12 | 0 | 01.04.SAP.03.02.03
1003 | 01.04.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1003
1004 | 01.04.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1004
1005 | 01.04.SAP.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.04.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1005
1006 | 01.04.SAP.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.04.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1006
1007 | 01.04.SAP.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.04.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1007
1008 | 01.04.SAP.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.04.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1008
1009 | 01.04.SAP.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.04.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1009
1010 | 01.04.SAP.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.04.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1010
1011 | 01.04.SAP.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.04.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1011
1012 | 01.04.SAP.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.04.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1012
1013 | 01.04.SAP.04 | 01.04.IMP.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | איו שינוי בחוקות ובמיקום החוקות של השקעות ופירוקים ע"פ חוקת המלאי - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.04.SAP.04 | SAP |  | nan | אין שינוי ממצב קיים |  | חוקות | requirements | [5 empty] | 1013 | Must | 2021-05-11 | 2021-05-13 | 0 | 01.04.SAP.04.02.03
1014 | 01.04.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1014
1015 | 01.04.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1015
1016 | 01.04.SAP.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.04.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1016
1017 | 01.04.SAP.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.04.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1017
1018 | 01.04.SAP.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.04.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1018
1019 | 01.04.SAP.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.04.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1019
1020 | 01.04.SAP.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.04.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1020
1021 | 01.04.SAP.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.04.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1021
1022 | 01.04.SAP.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.04.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1022
1023 | 01.04.SAP.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.04.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1023
1024 | 01.05 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05: ויסותים פנימיים | מוריה | מוריה | חתום | publish | 2021-01-13 | 01.05.BP.01 | BP |  | חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 14.10 | [9 empty] | 1024
1025 | 01.05.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05: ויסותים פנימיים.BP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1025
1026 | 01.05.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05: ויסותים פנימיים - BP | מוריה | מוריה | חתום | publish | 2021-01-13 | 01.05.BP.01 | BP |  | חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 14.10 | [9 empty] | 1026
1027 | 01.05.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Sub Tasks |  | מוריה | [6 empty] | nan | [9 empty] | 1027
1028 | 01.05.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | LifeCycle Tasks |  | מוריה | [6 empty] | nan | [9 empty] | 1028
1029 | 01.05.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 01.05.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 1029
1030 | 01.05.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | טרם החל | [5 empty] | 01.05.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 1030
1031 | 01.05.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בעבודה | [5 empty] | 01.05.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 1031
1032 | 01.05.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | ממתין להצגה | [5 empty] | 01.05.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 1032
1033 | 01.05.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיכום מסמך | [5 empty] | 01.05.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 1033
1034 | 01.05.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | ממתין לאישור | [5 empty] | 01.05.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 1034
1035 | 01.05.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בחתימה | [5 empty] | 01.05.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 1035
1036 | 01.05.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | חתום | [5 empty] | 01.05.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 1036
1037 | 01.06 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06: אחסנה | גל | מוריה | חתום | publish | 2021-01-13 | 01.06.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 5.10 | [9 empty] | 1037
1038 | 01.06.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06: אחסנה.BP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1038
1039 | 01.06.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06: אחסנה - BP | גל | מוריה | חתום | publish | 2021-01-13 | 01.06.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 5.10 | [9 empty] | 1039
1040 | 01.06.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks |  | מוריה | [6 empty] | nan | [9 empty] | 1040
1041 | 01.06.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks |  | מוריה | [6 empty] | nan | [9 empty] | 1041
1042 | 01.06.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 01.06.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 1042
1043 | 01.06.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | טרם החל | [5 empty] | 01.06.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 1043
1044 | 01.06.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בעבודה | [5 empty] | 01.06.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 1044
1045 | 01.06.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | ממתין להצגה | [5 empty] | 01.06.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 1045
1046 | 01.06.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיכום מסמך | [5 empty] | 01.06.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 1046
1047 | 01.06.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | ממתין לאישור | [5 empty] | 01.06.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 1047
1048 | 01.06.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בחתימה | [5 empty] | 01.06.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 1048
1049 | 01.06.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | חתום | [5 empty] | 01.06.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 1049
1050 | 01.06.BW |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06: אחסנה.BW | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1050
1051 | 01.06.BW.01 | 01.06.BW.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הצגת דוח מלאי כולל ברמה המק"ט והמחסן לכל המלאי הצה"לי - BW |  |  | יישום ופיתוח דו"ח |  | 2020-02-28 | 01.06.BW.01 | BW |  | יינתן מענה בדוחות BW |  |  | דוח מלאי כולל ברמת המק"ט | requirements | [5 empty] | 1051 | Must | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0 | 01.06.BW.01.02.03
1052 | 01.06.BW.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1052
1053 | 01.06.BW.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1053
1054 | 01.06.BW.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לדוחות ניהול | [5 empty] | 01.06.BW.01 | BW |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | ibw_01 | TRUE | 1054
1055 | 01.06.BW.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.06.BW.01 | BW |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | ibw_02 | FALSE | 1055
1056 | 01.06.BW.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח דו"ח | [5 empty] | 01.06.BW.01 | BW |  | nan | [5 empty] | 1 | 3 | ibw_03 | FALSE | 1056
1057 | 01.06.BW.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.06.BW.01 | BW |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | ibw_04 | FALSE | 1057
1058 | 01.06.BW.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.06.BW.01 | BW |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | ibw_05 | FALSE | 1058
1059 | 01.06.BW.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.06.BW.01 | BW |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | ibw_06 | FALSE | 1059
1060 | 01.06.BW.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.06.BW.01 | BW |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | ibw_07 | FALSE | 1060
1061 | 01.06.BW.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת דו"ח עלתה לאויר | [5 empty] | 01.06.BW.01 | BW |  | nan | [5 empty] | 1, 6 | 0 | ibw_08 | TRUE | 1061
1062 | 01.06.INT |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06: אחסנה.INT | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1062
1063 | 01.06.INT.01 | 01.06.INT.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | מערכת SAP תשלח שדר למערכת WMS עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה/לשחרור (מק"ט, כמות וכושר), כולל סיבת חסימה. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 01.06.INT.01 | INT |  | nan | ממשק ראשי 6 - פעולות ערך מוסף (VAS), ממשק ראשי 8, וממשק ראשי 10 |  | חסימה/שחרור מלאים כהנחיה ממערכת SAP - למחסנים בתפעול WMS | requirements | [5 empty] | 1063 | Must | 2021-08-05 | 2021-08-18 | 0 | 01.06.INT.01.02.03
1064 | 01.06.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1064
1065 | 01.06.INT.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1065
1066 | 01.06.INT.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.06.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1066
1067 | 01.06.INT.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.06.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1067
1068 | 01.06.INT.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.06.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1068
1069 | 01.06.INT.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.06.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1069
1070 | 01.06.INT.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.06.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1070
1071 | 01.06.INT.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.06.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1071
1072 | 01.06.INT.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.06.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1072
1073 | 01.06.INT.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.06.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1073
1074 | 01.06.INT.02 | 01.06.INT.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | מערכת WMS תשלח שדר למערכת SAP על נתוני המלאי שנחסמו/שוחררו. העדכון יכול להתבצע במספר פעימות. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 01.06.INT.02 | INT |  | nan | ממשק ראשי 6 - פעולות ערך מוסף (VAS), ממשק ראשי 8, וממשק ראשי 10 |  | חסימה/שחרור מלאים כהנחיה ממערכת SAP - למחסנים בתפעול WMS | requirements | [5 empty] | 1074 | Must | 2021-08-10 | 2021-08-12 | 0 | 01.06.INT.02.02.03
1075 | 01.06.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1075
1076 | 01.06.INT.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1076
1077 | 01.06.INT.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.06.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1077
1078 | 01.06.INT.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.06.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1078
1079 | 01.06.INT.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.06.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1079
1080 | 01.06.INT.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.06.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1080
1081 | 01.06.INT.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.06.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1081
1082 | 01.06.INT.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.06.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1082
1083 | 01.06.INT.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.06.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1083
1084 | 01.06.INT.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.06.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1084
1085 | 01.06.INT.03 | 01.06.INT.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | מערכת WMS תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני המלאי שנחסמו כולל סיבת חסימה. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 01.06.INT.03 | INT |  | לא מקובל על שרון רחמים וחטלו"ג | ממשק ראשי 6 - פעולות ערך מוסף (VAS), ממשק ראשי 8, וממשק ראשי 10 |  | חסימה/שחרור מלאים ממערכת WMS לSAP | requirements | [5 empty] | 1085 | Must | 2021-08-15 | 2021-08-16 | 0 | 01.06.INT.03.02.03
1086 | 01.06.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1086
1087 | 01.06.INT.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1087
1088 | 01.06.INT.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.06.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1088
1089 | 01.06.INT.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.06.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1089
1090 | 01.06.INT.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.06.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1090
1091 | 01.06.INT.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.06.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1091
1092 | 01.06.INT.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.06.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1092
1093 | 01.06.INT.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.06.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1093
1094 | 01.06.INT.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.06.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1094
1095 | 01.06.INT.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.06.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1095
1096 | 01.06.INT.04 | 01.06.INT.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | מערכת WMS תשלח שדר עם נתוני הבקשה למערכת SAP. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 01.06.INT.04 | INT |  | nan | ממשק ראשי 6 - פעולות ערך מוסף (VAS), ממשק ראשי 8, וממשק ראשי 10 |  | פתיחת בקשה מדיניות לפריט מלאים ממערכת WMS לSAP | requirements | [5 empty] | 1096 | Must | 2021-08-23 | 2021-09-12 | 0 | 01.06.INT.04.02.03
1097 | 01.06.INT.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1097
1098 | 01.06.INT.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1098
1099 | 01.06.INT.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.06.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1099
1100 | 01.06.INT.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.06.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1100
1101 | 01.06.INT.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.06.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1101
1102 | 01.06.INT.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.06.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1102
1103 | 01.06.INT.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.06.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1103
1104 | 01.06.INT.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.06.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1104
1105 | 01.06.INT.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.06.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1105
1106 | 01.06.INT.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.06.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1106
1107 | 01.06.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06: אחסנה.SAP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1107
1108 | 01.06.SAP.01 | 01.06.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | מערכת SAP תאפשר את תהליכי האחסנה ובדיקת החוקות כפי שקיים היום - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.06.SAP.01 | SAP |  | כל תהליכי האחסנה צריכים להיות מפורטים ברמת על היות והם ידרשו נגיעות בקוד (כרגע תכולה זו לא ידועה), האם זה פיתוח אחד או יותר ?--מוריה: לא הבנתי |  |  | מחסנים מיוחדים | requirements | [5 empty] | 1108 | Must | 2021-07-25 | 2021-07-26 | 0 | 01.06.SAP.01.02.03
1109 | 01.06.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1109
1110 | 01.06.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1110
1111 | 01.06.SAP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.06.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1111
1112 | 01.06.SAP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.06.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1112
1113 | 01.06.SAP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.06.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1113
1114 | 01.06.SAP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.06.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1114
1115 | 01.06.SAP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.06.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1115
1116 | 01.06.SAP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.06.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1116
1117 | 01.06.SAP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.06.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1117
1118 | 01.06.SAP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.06.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1118
1119 | 01.06.SAP.02 | 01.06.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | מערכת SAP תמשיך לאפשר את היכולת חסימה/שחרור בשגרה ובחירום ע"ב טרנ' zlq02 zblkstk ברמת הWM - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.06.SAP.02 | SAP |  | nan | לל"ש (ללא שינוי מהמצב הקיים) |  | חסימה/שחרור מלאים מחסנים בתפעול SAP | requirements | [5 empty] | 1119 | Must | 2021-07-25 | 2021-07-27 | 0 | 01.06.SAP.02.02.03
1120 | 01.06.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1120
1121 | 01.06.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1121
1122 | 01.06.SAP.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.06.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1122
1123 | 01.06.SAP.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.06.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1123
1124 | 01.06.SAP.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.06.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1124
1125 | 01.06.SAP.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.06.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1125
1126 | 01.06.SAP.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.06.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1126
1127 | 01.06.SAP.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.06.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1127
1128 | 01.06.SAP.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.06.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1128
1129 | 01.06.SAP.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.06.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1129
1130 | 01.06.SAP.03 | 01.06.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | מערכת SAP תפתח שריון עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה/לשחרור בWMS. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.06.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | חסימה/שחרור מלאים כהנחיה ממערכת SAP - למחסנים בתפעול WMS | requirements | [5 empty] | 1130 | Must | 2021-07-28 | 2021-08-16 | 0 | 01.06.SAP.03.02.03
1131 | 01.06.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1131
1132 | 01.06.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1132
1133 | 01.06.SAP.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.06.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1133
1134 | 01.06.SAP.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.06.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1134
1135 | 01.06.SAP.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.06.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1135
1136 | 01.06.SAP.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.06.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1136
1137 | 01.06.SAP.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.06.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1137
1138 | 01.06.SAP.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.06.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1138
1139 | 01.06.SAP.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.06.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1139
1140 | 01.06.SAP.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.06.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1140
1141 | 01.06.SAP.04 | 01.06.SAP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | ביצוע הפעולה ב-SAP תתבצע ע"ב הרשאות ייעודיות לבע"ת (ע"י אוכלוסיית אנשים ספציפית שתקבע בהמשך דוגמא הנחיית מנפ"ר). - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.06.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | חסימה/שחרור מלאים כהנחיה ממערכת SAP - למחסנים בתפעול WMS | requirements | [5 empty] | 1141 | Important | 2021-08-12 | 2021-08-16 | 0 | 01.06.SAP.04.02.03
1142 | 01.06.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1142
1143 | 01.06.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1143
1144 | 01.06.SAP.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.06.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1144
1145 | 01.06.SAP.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.06.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1145
1146 | 01.06.SAP.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.06.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1146
1147 | 01.06.SAP.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.06.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1147
1148 | 01.06.SAP.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.06.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1148
1149 | 01.06.SAP.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.06.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1149
1150 | 01.06.SAP.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.06.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1150
1151 | 01.06.SAP.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.06.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1151
1152 | 01.06.SAP.05 | 01.06.SAP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | מערכת SAP תאפשר שינוי סטאטוס המלאי ע"ב הנתונים שהגיעו מWMS . - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.06.SAP.05 | SAP |  | לא מקובל על שרון רחמים וחטלו"ג ונניח שאנו אחראים לשינוי הסטאטוס איך ישוקף המערכת WMS אם זה חלק מהאצווה שוב בתלות בסיבה צריך לפרט ?--מוריה: אוןשר ע"י כולם |  |  | חסימה/שחרור מלאים ממערכת WMS לSAP | requirements | [5 empty] | 1152 | Must | 2021-08-16 | 2021-08-25 | 0 | 01.06.SAP.05.02.03
1153 | 01.06.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1153
1154 | 01.06.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1154
1155 | 01.06.SAP.05.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.06.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1155
1156 | 01.06.SAP.05.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.06.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1156
1157 | 01.06.SAP.05.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.06.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1157
1158 | 01.06.SAP.05.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.06.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1158
1159 | 01.06.SAP.05.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.06.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1159
1160 | 01.06.SAP.05.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.06.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1160
1161 | 01.06.SAP.05.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.06.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1161
1162 | 01.06.SAP.05.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.06.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1162
1163 | 01.06.SAP.06 | 01.06.SAP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | מערכת SAP תציג את הבקשה (דרך עדכון בשולחן עבודה), ותאפשר התחלת תהליך חסימה/שחרור ע"ס בקשת מדיניות לפריט זו. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.06.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | פתיחת בקשה מדיניות לפריט מלאים ממערכת WMS לSAP | requirements | [5 empty] | 1163 | Must | 2021-08-24 | 2021-09-12 | 0 | 01.06.SAP.06.02.03
1164 | 01.06.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1164
1165 | 01.06.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1165
1166 | 01.06.SAP.06.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.06.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1166
1167 | 01.06.SAP.06.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.06.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1167
1168 | 01.06.SAP.06.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.06.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1168
1169 | 01.06.SAP.06.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.06.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1169
1170 | 01.06.SAP.06.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.06.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1170
1171 | 01.06.SAP.06.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.06.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1171
1172 | 01.06.SAP.06.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.06.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1172
1173 | 01.06.SAP.06.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.06.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1173
1174 | 01.06.SAP.07 | 01.06.IMP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | מערכת SAP תאפשר איחוד קודי סיבה בין המרכזים השונים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.06.SAP.07 | SAP |  | קודי סיבה קיימים מופיעים בנספח |  |  | קודי סיבת החסימה | requirements | [5 empty] | 1174 | Important | 2021-08-24 | 2021-08-26 | 0 | 01.06.SAP.07.02.03
1175 | 01.06.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1175
1176 | 01.06.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1176
1177 | 01.06.SAP.07.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.06.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1177
1178 | 01.06.SAP.07.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.06.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1178
1179 | 01.06.SAP.07.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.06.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1179
1180 | 01.06.SAP.07.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.06.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1180
1181 | 01.06.SAP.07.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.06.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1181
1182 | 01.06.SAP.07.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.06.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1182
1183 | 01.06.SAP.07.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.06.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1183
1184 | 01.06.SAP.07.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.06.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1184
1185 | 01.06.SAP.08 | 01.06.IMP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | קיסטום סיבות לתנועה 977/978 על פי סיבות החסימה שברשימת קודי הסיבות המאוחד. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.06.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | קודי סיבת החסימה | requirements | [5 empty] | 1185 | Must | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 0 | 01.06.SAP.08.02.03
1186 | 01.06.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1186
1187 | 01.06.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1187
1188 | 01.06.SAP.08.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.06.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1188
1189 | 01.06.SAP.08.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.06.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1189
1190 | 01.06.SAP.08.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.06.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1190
1191 | 01.06.SAP.08.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.06.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1191
1192 | 01.06.SAP.08.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.06.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1192
1193 | 01.06.SAP.08.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.06.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1193
1194 | 01.06.SAP.08.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.06.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1194
1195 | 01.06.SAP.08.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.06.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1195
1196 | 01.06.SAP.09 | 01.06.SAP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הסבת נתונים פרויקט מנוף - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.06.SAP.09 | SAP |  | זו משימה--מוריה: זו דרישה מפרויקט מנו"ף, אצלכם זו משימת פיתוח, מבחינתי דרישה |  |  | טיוב והסבת נתונים | requirements | [5 empty] | 1196 | Must | 2021-05-03 | 2021-08-25 | 0.07 | 01.06.SAP.09.02.03
1197 | 01.06.SAP.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1197
1198 | 01.06.SAP.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1198
1199 | 01.06.SAP.09.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.06.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1199
1200 | 01.06.SAP.09.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.06.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1200
1201 | 01.06.SAP.09.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.06.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1201
1202 | 01.06.SAP.09.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.06.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1202
1203 | 01.06.SAP.09.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.06.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1203
1204 | 01.06.SAP.09.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.06.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1204
1205 | 01.06.SAP.09.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.06.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1205
1206 | 01.06.SAP.09.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.06.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1206
1207 | 01.06.SAP.10 | 01.06.SAP.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | טרום מבצוע בה"ס דרום נדרש לאפשר במערכת SAP להזין את נתוני האריזות כחלק מפרויקט מנו"ף. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.06.SAP.10 | SAP |  | זו משימה--מוריה: זו דרישה מפרויקט מנו"ף, אצלכם זו משימת פיתוח, מבחינתי דרישה |  |  | פרויקט מנו"ף | requirements | [5 empty] | 1207 | Must | 2021-07-28 | 2021-08-30 | 0 | 01.06.SAP.10.02.03
1208 | 01.06.SAP.10.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1208
1209 | 01.06.SAP.10.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1209
1210 | 01.06.SAP.10.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.06.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1210
1211 | 01.06.SAP.10.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.06.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1211
1212 | 01.06.SAP.10.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.06.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1212
1213 | 01.06.SAP.10.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.06.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1213
1214 | 01.06.SAP.10.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.06.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1214
1215 | 01.06.SAP.10.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.06.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1215
1216 | 01.06.SAP.10.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.06.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1216
1217 | 01.06.SAP.10.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.06.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1217
1218 | 01.06.SAP.11 | 01.06.SAP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תחזוק חוקת הרשאות ב-SAP לבע"ת צבאיים לביצוע הפעולה לחסימה ב-WMS - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.06.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | חסימה/שחרור מלאים ממערכת WMS לSAP | requirements | [5 empty] | 1218 | Must | 2021-08-25 | 2021-08-31 | 0 | 01.06.SAP.11.02.03
1219 | 01.06.SAP.11.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1219
1220 | 01.06.SAP.11.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1220
1221 | 01.06.SAP.11.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.06.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1221
1222 | 01.06.SAP.11.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.06.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1222
1223 | 01.06.SAP.11.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.06.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1223
1224 | 01.06.SAP.11.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.06.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1224
1225 | 01.06.SAP.11.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.06.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1225
1226 | 01.06.SAP.11.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.06.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1226
1227 | 01.06.SAP.11.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.06.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1227
1228 | 01.06.SAP.11.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.06.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1228
1229 | 01.07 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | 01.07: חוקת המלאי | עינת | מוריה | סיכום מסמך | publish | 2020-10-15 | 01.07.BP.01 | BP |  | סגירת מסמכים לפני אישור מפקדים | [9 empty] | 1229
1230 | 01.07.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | 01.07: חוקת המלאי.BP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1230
1231 | 01.07.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | 01.07: חוקת המלאי - BP | עינת | מוריה | סיכום מסמך | publish | 2020-10-15 | 01.07.BP.01 | BP |  | סגירת מסמכים לפני אישור מפקדים | [9 empty] | 1231
1232 | 01.07.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | Sub Tasks |  | מוריה | [6 empty] | nan | [9 empty] | 1232
1233 | 01.07.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | LifeCycle Tasks |  | מוריה | [6 empty] | nan | [9 empty] | 1233
1234 | 01.07.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 01.07.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 1234
1235 | 01.07.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | טרם החל | [5 empty] | 01.07.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 1235
1236 | 01.07.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | בעבודה | [5 empty] | 01.07.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 1236
1237 | 01.07.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | ממתין להצגה | [5 empty] | 01.07.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 1237
1238 | 01.07.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | סיכום מסמך | [5 empty] | 01.07.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 1238
1239 | 01.07.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | ממתין לאישור | [5 empty] | 01.07.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 1239
1240 | 01.07.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | בחתימה | [5 empty] | 01.07.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 1240
1241 | 01.07.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | חתום | [5 empty] | 01.07.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 1241
1242 | 01.09 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | 01.09: 1003 | מורן | מוריה | בחתימה | publish | 2020-10-15 | 01.09.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 1.10 | [9 empty] | 1242
1243 | 01.09.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | 01.09: 1003.BP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1243
1244 | 01.09.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | 01.09: 1003 - BP | מורן | מוריה | בחתימה | publish | 2020-10-15 | 01.09.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 1.10 | [9 empty] | 1244
1245 | 01.09.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | Sub Tasks |  | מוריה | [6 empty] | nan | [9 empty] | 1245
1246 | 01.09.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | LifeCycle Tasks |  | מוריה | [6 empty] | nan | [9 empty] | 1246
1247 | 01.09.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 01.09.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 1247
1248 | 01.09.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | טרם החל | [5 empty] | 01.09.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 1248
1249 | 01.09.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | בעבודה | [5 empty] | 01.09.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 1249
1250 | 01.09.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | ממתין להצגה | [5 empty] | 01.09.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 1250
1251 | 01.09.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | סיכום מסמך | [5 empty] | 01.09.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 1251
1252 | 01.09.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | ממתין לאישור | [5 empty] | 01.09.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 1252
1253 | 01.09.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | בחתימה | [5 empty] | 01.09.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 1253
1254 | 01.09.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | חתום | [5 empty] | 01.09.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 1254
1255 | 01.11 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | עינת | מאיה | חתום | publish | 2021-01-13 | 01.11.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני | [9 empty] | 1255
1256 | 01.11.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים.BP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1256
1257 | 01.11.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים - BP | עינת | מאיה | חתום | publish | 2021-01-13 | 01.11.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני | [9 empty] | 1257
1258 | 01.11.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks |  | מאיה | [6 empty] | nan | [9 empty] | 1258
1259 | 01.11.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks |  | מאיה | [6 empty] | nan | [9 empty] | 1259
1260 | 01.11.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 01.11.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 1260
1261 | 01.11.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | טרם החל | [5 empty] | 01.11.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 1261
1262 | 01.11.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בעבודה | [5 empty] | 01.11.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 1262
1263 | 01.11.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | ממתין להצגה | [5 empty] | 01.11.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 1263
1264 | 01.11.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיכום מסמך | [5 empty] | 01.11.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 1264
1265 | 01.11.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | ממתין לאישור | [5 empty] | 01.11.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 1265
1266 | 01.11.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בחתימה | [5 empty] | 01.11.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 1266
1267 | 01.11.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | חתום | [5 empty] | 01.11.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 1267
1268 | 01.11.BW |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים.BW | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1268
1269 | 01.11.BW.01 | 01.11.BW.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת התכנות שדוח BI ממערכת הזכיין תהיה משוקפת לדוח (BW)BI במערכת הsap - BW |  |  | יישום ופיתוח דו"ח |  | 2020-02-28 | 01.11.BW.01 | BW |  | WMS הדרישה ייצוא נתוני מלא למערכת ה BW אחת ליום או לפי דרישה.--מוריה: לדעתי גם בגזרת BP של BW |  |  | דוחות | requirements | [5 empty] | 1269 | Must | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0 | 01.11.BW.01.02.03
1270 | 01.11.BW.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1270
1271 | 01.11.BW.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1271
1272 | 01.11.BW.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לדוחות ניהול | [5 empty] | 01.11.BW.01 | BW |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | ibw_01 | TRUE | 1272
1273 | 01.11.BW.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.11.BW.01 | BW |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | ibw_02 | FALSE | 1273
1274 | 01.11.BW.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח דו"ח | [5 empty] | 01.11.BW.01 | BW |  | nan | [5 empty] | 1 | 3 | ibw_03 | FALSE | 1274
1275 | 01.11.BW.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.11.BW.01 | BW |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | ibw_04 | FALSE | 1275
1276 | 01.11.BW.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.11.BW.01 | BW |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | ibw_05 | FALSE | 1276
1277 | 01.11.BW.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.11.BW.01 | BW |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | ibw_06 | FALSE | 1277
1278 | 01.11.BW.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.11.BW.01 | BW |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | ibw_07 | FALSE | 1278
1279 | 01.11.BW.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת דו"ח עלתה לאויר | [5 empty] | 01.11.BW.01 | BW |  | nan | [5 empty] | 1, 6 | 0 | ibw_08 | TRUE | 1279
1280 | 01.11.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים.SAP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1280
1281 | 01.11.SAP.01 | 01.11.SAP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | מערכת SAP תחזיק את חוקת תדירויות סוגי הספירה עבור מחסנים מנוהלי WMS למטרות בקרה במערכת הSAP - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.11.SAP.01 | SAP |  | בSAP יוחזקו שתי חוקות של תדירויות סוגי ספירה:--תדירויות סוגי ספירה במחסנים מנוהלי SAP בהתאם למצב הקיים, ותדירויות סוגי ספירה עבור מחסנים בתפעול WMS (לא בדיוק מבין למה יש צורך בשתי חוקות שונות אבל אפשרי).--מוריה: לפי החוזה שינו חלק מהחוקה עבור מחסנים בניהול WMS אל מול מחסנים בניהול SAP - שינוי תורתי. העלנו לחל"ג ולחטלו"ג כמנהלי המלאי של צה"ל שנכון יהיה לבצע תדירות זהה, להחלטתם. בנוסף, לגבי מימוש תדירות בWMS נדרש למצות מול הזכיין את היכולת שלו לממש תדירות ספירה, כאשר בעדיפות ראשונה נרצה שיממש אצלו כפי שרשמנו בדרישה 113. במידה ונבין שלא ניתן מסיבות טכניות נממש זאת בSAP. |  |  | תדירויות סוגי ספירה | requirements | [5 empty] | 1281 | Must | 2021-05-02 | 2021-05-04 | 0 | 01.11.SAP.01.02.03
1282 | 01.11.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1282
1283 | 01.11.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1283
1284 | 01.11.SAP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.11.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1284
1285 | 01.11.SAP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.11.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1285
1286 | 01.11.SAP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.11.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1286
1287 | 01.11.SAP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.11.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1287
1288 | 01.11.SAP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.11.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1288
1289 | 01.11.SAP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.11.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1289
1290 | 01.11.SAP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.11.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1290
1291 | 01.11.SAP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.11.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1291
1292 | 01.11.SAP.02 | 01.11.SAP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | מערכת SAP תאפשר פתיחת תכנון ספירה עבור מחסנים מיוחדים תחת אתר מרה"ס - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.11.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | תכנון ספירה | requirements | [5 empty] | 1292 | Must | 2021-09-01 | 2022-01-06 | 0 | 01.11.SAP.02.02.03
1293 | 01.11.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1293
1294 | 01.11.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1294
1295 | 01.11.SAP.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.11.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1295
1296 | 01.11.SAP.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.11.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1296
1297 | 01.11.SAP.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.11.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1297
1298 | 01.11.SAP.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.11.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1298
1299 | 01.11.SAP.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.11.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1299
1300 | 01.11.SAP.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.11.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1300
1301 | 01.11.SAP.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.11.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1301
1302 | 01.11.SAP.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.11.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1302
1303 | 01.11.SAP.03 | 01.11.IMP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | מערכת SAP תאפשר פתיחת סיריאלים וסדרות חדשות - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.11.SAP.03 | SAP |  | נדרש במקרים בהם נמצאו סדרות במחסני WMS שלא קיימות בSAP סיראלי- ינוהל כחלק מתהליך אחזקה--סדרות-ינוהל בתהליך פתיחת סדרה בתרחיש מלאי |  |  | הפרש | requirements | [5 empty] | 1303 | Must | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0 | 01.11.SAP.03.02.03
1304 | 01.11.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1304
1305 | 01.11.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1305
1306 | 01.11.SAP.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.11.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1306
1307 | 01.11.SAP.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.11.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1307
1308 | 01.11.SAP.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.11.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1308
1309 | 01.11.SAP.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.11.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1309
1310 | 01.11.SAP.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.11.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1310
1311 | 01.11.SAP.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.11.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1311
1312 | 01.11.SAP.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.11.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1312
1313 | 01.11.SAP.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.11.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1313
1314 | 01.11.SAP.04 | 01.11.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | מערכת SAP תאפשר תהליך דיווח אובדנים שהתקבל דרך הפרש ממערכת SAP או ממערכת WMS - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.11.SAP.04 | SAP |  | נדרש לתאם את התהליך האו"שי מול הזכיין ובמידת הצורך להוסיף לדרישה תחת WMS ומלאי --מוריה: נכון, בשלב זה הדרישה רשומה כללית מול WMS שלא נשכח |  |  | אובדנים | requirements | [5 empty] | 1314 | Must | 2021-05-03 | 2021-05-24 | 0 | 01.11.SAP.04.02.03
1315 | 01.11.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1315
1316 | 01.11.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1316
1317 | 01.11.SAP.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.11.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1317
1318 | 01.11.SAP.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.11.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1318
1319 | 01.11.SAP.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.11.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1319
1320 | 01.11.SAP.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.11.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1320
1321 | 01.11.SAP.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.11.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1321
1322 | 01.11.SAP.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.11.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1322
1323 | 01.11.SAP.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.11.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1323
1324 | 01.11.SAP.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.11.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1324
1325 | 01.11.SAP.05 | 01.11.SAP.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | מערכת SAP תאפשר תהליך השוואה בין האובדנים המדווחים לבין מציאת פריט מאובדן "בעודף" במערכת SAP/WMS - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.11.SAP.05 | SAP |  | דרישה בהמשך למשימה "טיפול טכני ZKZZ באובדנים" |  |  | אובדנים | requirements | [5 empty] | 1325 | Must | 2021-05-10 | 2021-05-23 | 0 | 01.11.SAP.05.02.03
1326 | 01.11.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1326
1327 | 01.11.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1327
1328 | 01.11.SAP.05.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.11.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1328
1329 | 01.11.SAP.05.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.11.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1329
1330 | 01.11.SAP.05.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.11.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1330
1331 | 01.11.SAP.05.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.11.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1331
1332 | 01.11.SAP.05.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.11.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1332
1333 | 01.11.SAP.05.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.11.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1333
1334 | 01.11.SAP.05.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.11.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1334
1335 | 01.11.SAP.05.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.11.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1335
1336 | 01.11.SAP.06 | 01.11.SAP.08 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תנועת המלאי בSAP יתבצעו בעקבות יצירת מסמך ספירה עבור המק"טים שיש להם הפרש.--מסמך הספירה יקושר למסמכ/י הספירה שנוצרו בWMS.-- - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.11.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | אי הילום לא חלוט | requirements | [5 empty] | 1336 | Must | 2021-05-13 | 2021-07-11 | 0 | 01.11.SAP.06.02.03
1337 | 01.11.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1337
1338 | 01.11.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1338
1339 | 01.11.SAP.06.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.11.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1339
1340 | 01.11.SAP.06.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.11.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1340
1341 | 01.11.SAP.06.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.11.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1341
1342 | 01.11.SAP.06.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.11.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1342
1343 | 01.11.SAP.06.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.11.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1343
1344 | 01.11.SAP.06.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.11.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1344
1345 | 01.11.SAP.06.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.11.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1345
1346 | 01.11.SAP.06.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.11.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1346
1347 | 01.11.SAP.07 | 01.11.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | נדרש להציג אי הילום לא חלוט במערכת ה-SAP - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.11.SAP.07 | SAP |  | בשלב ה realization נדרש לבחון איפה יממוש |  |  | אי הילום לא חלוט | requirements | [5 empty] | 1347 | Must | 2021-06-21 | 2021-06-30 | 0 | 01.11.SAP.07.02.03
1348 | 01.11.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1348
1349 | 01.11.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1349
1350 | 01.11.SAP.07.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.11.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1350
1351 | 01.11.SAP.07.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.11.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1351
1352 | 01.11.SAP.07.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.11.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1352
1353 | 01.11.SAP.07.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.11.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1353
1354 | 01.11.SAP.07.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.11.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1354
1355 | 01.11.SAP.07.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.11.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1355
1356 | 01.11.SAP.07.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.11.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1356
1357 | 01.11.SAP.07.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.11.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1357
1358 | 01.11.SAP.08 | 01.11.IMP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | מערכת SAP תאפשר סבב אישורים להפרשים כפי שקיים היום שהגיעו ממחסנים בתפעול SAP בלבד - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.11.SAP.08 | SAP |  | במחסנים בתפעול מערכת SAP יתקיים קודם דיווח ההפרש ואז סבב האישורים הרלוונטי |  |  | סבב אישורים | requirements | [5 empty] | 1358 | Must | 2021-06-24 | 2021-07-12 | 0 | 01.11.SAP.08.02.03
1359 | 01.11.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1359
1360 | 01.11.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1360
1361 | 01.11.SAP.08.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.11.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1361
1362 | 01.11.SAP.08.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.11.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1362
1363 | 01.11.SAP.08.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.11.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1363
1364 | 01.11.SAP.08.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.11.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1364
1365 | 01.11.SAP.08.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.11.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1365
1366 | 01.11.SAP.08.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.11.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1366
1367 | 01.11.SAP.08.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.11.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1367
1368 | 01.11.SAP.08.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.11.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1368
1369 | 01.11.SAP.09 | 01.11.IMP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | מערכת SAP תאפשר ביצוע קיזוז ידני וקיזוז אוטומטי לפי החוקות הקיימות - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.11.SAP.09 | SAP |  | אל מול שינוי מבנה ארגוני ולמעט השינוי המוצג למעלה בקיזוז האוטומטי של סריאלים |  |  | קיזוזים | requirements | [5 empty] | 1369 | Must | 2021-07-04 | 2021-09-14 | 0 | 01.11.SAP.09.02.03
1370 | 01.11.SAP.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1370
1371 | 01.11.SAP.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1371
1372 | 01.11.SAP.09.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.11.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1372
1373 | 01.11.SAP.09.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.11.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1373
1374 | 01.11.SAP.09.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.11.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1374
1375 | 01.11.SAP.09.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.11.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1375
1376 | 01.11.SAP.09.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.11.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1376
1377 | 01.11.SAP.09.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.11.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1377
1378 | 01.11.SAP.09.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.11.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1378
1379 | 01.11.SAP.09.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.11.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1379
1380 | 01.11.SAP.10 | 01.11.IMP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הפרשים פתוחים, אובדנים פתוחים, ספירות פתוחות - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.11.SAP.10 | SAP |  | ניקוי צינור עוד חזון למועד--מוריה: ניסינו לחשוב על הכל :-) |  |  | ניקוי צינור | requirements | [5 empty] | 1380 | Must | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 0 | 01.11.SAP.10.02.03
1381 | 01.11.SAP.10.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1381
1382 | 01.11.SAP.10.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1382
1383 | 01.11.SAP.10.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.11.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1383
1384 | 01.11.SAP.10.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.11.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1384
1385 | 01.11.SAP.10.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.11.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1385
1386 | 01.11.SAP.10.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.11.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1386
1387 | 01.11.SAP.10.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.11.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1387
1388 | 01.11.SAP.10.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.11.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1388
1389 | 01.11.SAP.10.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.11.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1389
1390 | 01.11.SAP.10.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.11.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1390
1391 | 01.11.SAP.11 | 01.11.IMP.08 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | מערכת SAP תאפשר ארגון מחדש של עץ ה-WF בעקבות השינויים של בעלי התפקידים וההרשאות שלהם - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.11.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | Workflow | requirements | [5 empty] | 1391 | Must | 2021-11-25 | 2022-06-12 | 0 | 01.11.SAP.11.02.03
1392 | 01.11.SAP.11.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1392
1393 | 01.11.SAP.11.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1393
1394 | 01.11.SAP.11.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.11.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1394
1395 | 01.11.SAP.11.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.11.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1395
1396 | 01.11.SAP.11.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.11.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1396
1397 | 01.11.SAP.11.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.11.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1397
1398 | 01.11.SAP.11.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.11.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1398
1399 | 01.11.SAP.11.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.11.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1399
1400 | 01.11.SAP.11.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.11.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1400
1401 | 01.11.SAP.11.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.11.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1401
1402 | 01.11.SAP.12 | 01.11.IMP.09 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | מערכת SAP תאפשר ניהול Log שגויים הרלוונטיים לתהליך הספירות - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.11.SAP.12 | SAP |  | בדגש על השגויים האפשריים בעקבות ספירות צ' במקרים השונים |  |  | Log שגויים | requirements | [5 empty] | 1402 | Must | 2021-07-04 | 2021-07-05 | 0 | 01.11.SAP.12.02.03
1403 | 01.11.SAP.12.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1403
1404 | 01.11.SAP.12.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1404
1405 | 01.11.SAP.12.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.11.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1405
1406 | 01.11.SAP.12.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.11.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1406
1407 | 01.11.SAP.12.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.11.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1407
1408 | 01.11.SAP.12.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.11.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1408
1409 | 01.11.SAP.12.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.11.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1409
1410 | 01.11.SAP.12.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.11.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1410
1411 | 01.11.SAP.12.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.11.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1411
1412 | 01.11.SAP.12.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.11.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1412
1413 | 01.11.SAP.13 | 01.11.SAP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | מערכת SAP נדרש לפתח יכולת תוכנית ספירות מובנית (כפי שקיים היום בדרג הנפרש)רשומות תכנון עבור מחסנים מיוחדים (ניהול צבאי) באתר מרה"ס - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.11.SAP.13 | SAP |  | דרישה לא מובנת נא לנסח כמו שצריך--מוריה: תוקן |  |  | רשומות תכנון עבור מחסנים מיוחדים בSAP | requirements | [5 empty] | 1413 | Important | 2022-03-24 | 2022-07-14 | 0 | 01.11.SAP.13.02.03
1414 | 01.11.SAP.13.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1414
1415 | 01.11.SAP.13.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1415
1416 | 01.11.SAP.13.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.11.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1416
1417 | 01.11.SAP.13.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.11.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1417
1418 | 01.11.SAP.13.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.11.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1418
1419 | 01.11.SAP.13.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.11.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1419
1420 | 01.11.SAP.13.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.11.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1420
1421 | 01.11.SAP.13.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.11.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1421
1422 | 01.11.SAP.13.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.11.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1422
1423 | 01.11.SAP.13.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.11.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1423
1424 | 01.11.SAP.14 | 01.11.SAP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדומה לדרג הנפרש נדרש כי יישלח מייל עבור פתיחת אובדן לדרג המטכ"ל ובע"ת רלוונטיים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.11.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  | שליחת מייל עבור פתיחת אובדן (לפריטים ייעודיים) לדרג המטכ"ל | requirements | [5 empty] | 1424 | Must | 2021-08-15 | 2021-09-05 | 0 | 01.11.SAP.14.02.03
1425 | 01.11.SAP.14.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1425
1426 | 01.11.SAP.14.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1426
1427 | 01.11.SAP.14.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.11.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1427
1428 | 01.11.SAP.14.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.11.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1428
1429 | 01.11.SAP.14.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.11.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1429
1430 | 01.11.SAP.14.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.11.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1430
1431 | 01.11.SAP.14.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.11.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1431
1432 | 01.11.SAP.14.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.11.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1432
1433 | 01.11.SAP.14.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.11.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1433
1434 | 01.11.SAP.14.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.11.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1434
1435 | 01.11.SAP.15 | 01.11.SAP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | שליחת מייל כאשר יש אי הילום לא חלוט עבור פריטים ייעודיים שהמטכ"ל ייקבע - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.11.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  | שליחת מייל עבור פתיחת אובדן לדרג המטכ"ל | requirements | [5 empty] | 1435 | Must | 2021-08-24 | 2021-09-02 | 0 | 01.11.SAP.15.02.03
1436 | 01.11.SAP.15.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1436
1437 | 01.11.SAP.15.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1437
1438 | 01.11.SAP.15.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.11.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1438
1439 | 01.11.SAP.15.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.11.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1439
1440 | 01.11.SAP.15.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.11.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1440
1441 | 01.11.SAP.15.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.11.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1441
1442 | 01.11.SAP.15.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.11.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1442
1443 | 01.11.SAP.15.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.11.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1443
1444 | 01.11.SAP.15.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.11.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1444
1445 | 01.11.SAP.15.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.11.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1445
1446 | 01.11.SAP.16 | 01.11.BW.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תיקוף דוחות קיימים אל מול שינוי מבנה ארגוני - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.11.SAP.16 | SAP |  | nan |  |  | דוחות | requirements | [5 empty] | 1446 | Must | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0 | 01.11.SAP.16.02.03
1447 | 01.11.SAP.16.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1447
1448 | 01.11.SAP.16.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1448
1449 | 01.11.SAP.16.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.11.SAP.16 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1449
1450 | 01.11.SAP.16.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.11.SAP.16 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1450
1451 | 01.11.SAP.16.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.11.SAP.16 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1451
1452 | 01.11.SAP.16.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.11.SAP.16 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1452
1453 | 01.11.SAP.16.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.11.SAP.16 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1453
1454 | 01.11.SAP.16.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.11.SAP.16 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1454
1455 | 01.11.SAP.16.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.11.SAP.16 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1455
1456 | 01.11.SAP.16.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.11.SAP.16 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1456
1457 | 01.12 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12: גריטות והשמדות | גל | מוריה | חתום | publish | 2020-12-31 | 01.12.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 5.10 | [9 empty] | 1457
1458 | 01.12.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12: גריטות והשמדות.BP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1458
1459 | 01.12.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12: גריטות והשמדות - BP | גל | מוריה | חתום | publish | 2020-12-31 | 01.12.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 5.10 | [9 empty] | 1459
1460 | 01.12.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks |  | מוריה | [6 empty] | nan | [9 empty] | 1460
1461 | 01.12.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks |  | מוריה | [6 empty] | nan | [9 empty] | 1461
1462 | 01.12.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 01.12.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 1462
1463 | 01.12.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | טרם החל | [5 empty] | 01.12.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 1463
1464 | 01.12.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בעבודה | [5 empty] | 01.12.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 1464
1465 | 01.12.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | ממתין להצגה | [5 empty] | 01.12.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 1465
1466 | 01.12.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיכום מסמך | [5 empty] | 01.12.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 1466
1467 | 01.12.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | ממתין לאישור | [5 empty] | 01.12.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 1467
1468 | 01.12.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בחתימה | [5 empty] | 01.12.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 1468
1469 | 01.12.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | חתום | [5 empty] | 01.12.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 1469
1470 | 01.12.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12: גריטות והשמדות.SAP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1470
1471 | 01.12.SAP.01 | 01.12.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת SAP תאפשר המשך גריטות למחסנים מיוחדים ולתהליכי משקי הדלק כפי שקיים היום - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.12.SAP.01 | SAP |  | התאמה למבנה ארגוני BP מלאי --משקי הדלק – כלל המשקים שאינם עוברים לWMS.--מחסנים מיוחדים – בכלל המשקים מר"צ, ציוד לחימה וחלפים, צר"פ, מזן ודלק--מוריה: נכון |  |  | מחסנים מיוחדים | requirements | [5 empty] | 1471 | Must | 2021-05-03 | 2021-05-13 | 0 | 01.12.SAP.01.02.03
1472 | 01.12.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1472
1473 | 01.12.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1473
1474 | 01.12.SAP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1474
1475 | 01.12.SAP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.12.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1475
1476 | 01.12.SAP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1476
1477 | 01.12.SAP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.12.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1477
1478 | 01.12.SAP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.12.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1478
1479 | 01.12.SAP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.12.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1479
1480 | 01.12.SAP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1480
1481 | 01.12.SAP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1481
1482 | 01.12.SAP.02 | 01.12.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת SAP תבצע איחוד תהליך העבודה למשקי ציוד לחימה וחלפים ולמזון כפי שמתואר עבור מר"ץ ודלק - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.12.SAP.02 | SAP |  | הפיתוח יתועדף במסגרת ת"ע 021. |  |  | מחסנים מיוחדים | requirements | [5 empty] | 1482 | Must | 2020-03-02 | 2020-03-05 | 0 | 01.12.SAP.02.02.03
1483 | 01.12.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1483
1484 | 01.12.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1484
1485 | 01.12.SAP.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1485
1486 | 01.12.SAP.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.12.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1486
1487 | 01.12.SAP.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1487
1488 | 01.12.SAP.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.12.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1488
1489 | 01.12.SAP.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.12.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1489
1490 | 01.12.SAP.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.12.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1490
1491 | 01.12.SAP.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1491
1492 | 01.12.SAP.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1492
1493 | 01.12.SAP.03 | 01.12.IMP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת SAP תאפשר עדכון כושר לפריט כמיועד לגריטה ע"ב מסכי ZMIKO 'ZMIG ' MIGO - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.12.SAP.03 | SAP |  | טרם תחילת פעולת הגריטה לוודא BP כושרים--מוריה: נכון, כושרים מקדים לדרישה זו |  |  | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS | requirements | [5 empty] | 1493 | Must | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0 | 01.12.SAP.03.02.03
1494 | 01.12.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1494
1495 | 01.12.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1495
1496 | 01.12.SAP.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1496
1497 | 01.12.SAP.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.12.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1497
1498 | 01.12.SAP.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1498
1499 | 01.12.SAP.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.12.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1499
1500 | 01.12.SAP.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.12.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1500
1501 | 01.12.SAP.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.12.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1501
1502 | 01.12.SAP.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1502
1503 | 01.12.SAP.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1503
1504 | 01.12.SAP.04 | 01.12.SAP.D1 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת SAP תבצע איחוד תהליך העבודה למשקי ציוד לחימה וחלפים ומזון כפי שמתואר עבור מר"ץ ודלק - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.12.SAP.04 | SAP |  | הפיתוח יתועדף במסגרת ת"ע 021.--מוריה: אני מתואמת מול נעם על משמעות לת"ע בכדי ששורה זו תכנס. האם יש בעיה | חוזר על עצמו בשורה 137- למחוק את הדרישה הזאת 1 מוריה - לא מסכימה , למה למחוק לא זהה |  | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS | requirements | [5 empty] | 1504 | Must | 2021-05-06 | 2021-05-30 | 0 | 01.12.SAP.04.02.03
1505 | 01.12.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1505
1506 | 01.12.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1506
1507 | 01.12.SAP.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1507
1508 | 01.12.SAP.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.12.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1508
1509 | 01.12.SAP.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1509
1510 | 01.12.SAP.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.12.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1510
1511 | 01.12.SAP.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.12.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1511
1512 | 01.12.SAP.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.12.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1512
1513 | 01.12.SAP.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1513
1514 | 01.12.SAP.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1514
1515 | 01.12.SAP.05 | 01.12.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת SAP תאפשר בחירת פריטים לועדת הגריטה ע"ב מסך ZVP1 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.12.SAP.05 | SAP |  | התאמות לציוד לחימה וחלפים . קודם כל זה מלאימ לא ברור לי מה קורה אצל הזכיין במקרה זה--עבור ציוד לחימה וחלפים,מר"ץ, מזון, דלק--מוריה: בBP פירטנו שעבור גריטות יש שריון של המלאי בין מערכות ע"מ שלא לאפשר שימוש במלאי זה |  |  | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS | requirements | [5 empty] | 1515 | Must | 2021-05-20 | 2021-05-25 | 0 | 01.12.SAP.05.02.03
1516 | 01.12.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1516
1517 | 01.12.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1517
1518 | 01.12.SAP.05.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1518
1519 | 01.12.SAP.05.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.12.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1519
1520 | 01.12.SAP.05.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1520
1521 | 01.12.SAP.05.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.12.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1521
1522 | 01.12.SAP.05.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.12.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1522
1523 | 01.12.SAP.05.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.12.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1523
1524 | 01.12.SAP.05.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1524
1525 | 01.12.SAP.05.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1525
1526 | 01.12.SAP.06 | 01.12.IMP.09 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת SAP תאפשר בחירת סיבה לפסילה עבור כל תהליך ע"ב מסך ZVP1 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.12.SAP.06 | SAP |  | התאמות לציוד לחימה וחלפים--עבור ציוד לחימה וחלפים,מר"ץ, מזון, דלק |  |  | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS | requirements | [5 empty] | 1526 | Must | 2021-05-31 | 2021-06-02 | 0 | 01.12.SAP.06.02.03
1527 | 01.12.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1527
1528 | 01.12.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1528
1529 | 01.12.SAP.06.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1529
1530 | 01.12.SAP.06.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.12.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1530
1531 | 01.12.SAP.06.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1531
1532 | 01.12.SAP.06.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.12.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1532
1533 | 01.12.SAP.06.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.12.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1533
1534 | 01.12.SAP.06.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.12.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1534
1535 | 01.12.SAP.06.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1535
1536 | 01.12.SAP.06.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1536
1537 | 01.12.SAP.07 | 01.12.IMP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת SAP תאפשר בדיקת כושר לפריט ע"ב מסך ZVP1 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.12.SAP.07 | SAP |  | התאמות לציוד לחימה וחלפים--עבור ציוד לחימה וחלפים,מר"ץ, מזון, דלק |  |  | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS | requirements | [5 empty] | 1537 | Must | 2021-06-01 | 2021-06-06 | 0 | 01.12.SAP.07.02.03
1538 | 01.12.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1538
1539 | 01.12.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1539
1540 | 01.12.SAP.07.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1540
1541 | 01.12.SAP.07.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.12.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1541
1542 | 01.12.SAP.07.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1542
1543 | 01.12.SAP.07.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.12.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1543
1544 | 01.12.SAP.07.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.12.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1544
1545 | 01.12.SAP.07.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.12.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1545
1546 | 01.12.SAP.07.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1546
1547 | 01.12.SAP.07.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1547
1548 | 01.12.SAP.08 | 01.12.IMP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר פתיחת שריון עם נתוני המק"ט לטובת ביצוע חסימת המלאי ע"ב מסך- ZVP1 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.12.SAP.08 | SAP |  | התאמות לציוד לחימה וחלפים--עבור ציוד לחימה וחלפים,מר"ץ, מזון, דלק |  |  | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS | requirements | [5 empty] | 1548 | Must | 2021-06-02 | 2021-06-22 | 0 | 01.12.SAP.08.02.03
1549 | 01.12.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1549
1550 | 01.12.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1550
1551 | 01.12.SAP.08.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1551
1552 | 01.12.SAP.08.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.12.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1552
1553 | 01.12.SAP.08.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1553
1554 | 01.12.SAP.08.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.12.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1554
1555 | 01.12.SAP.08.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.12.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1555
1556 | 01.12.SAP.08.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.12.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1556
1557 | 01.12.SAP.08.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1557
1558 | 01.12.SAP.08.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1558
1559 | 01.12.SAP.09 | 01.12.IMP.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת SAP תאפשר קבלת החלטה על סוג הפעולה שתבוצע לפריט ע"ב מסך ZVP2 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.12.SAP.09 | SAP |  | עבור החלטה להמרת פסולת/השמדה של פריטי ציוד לחימה וחלפים, דלק, מר"ץ,מזון |  |  | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS | requirements | [5 empty] | 1559 | Must | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 0 | 01.12.SAP.09.02.03
1560 | 01.12.SAP.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1560
1561 | 01.12.SAP.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1561
1562 | 01.12.SAP.09.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1562
1563 | 01.12.SAP.09.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.12.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1563
1564 | 01.12.SAP.09.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1564
1565 | 01.12.SAP.09.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.12.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1565
1566 | 01.12.SAP.09.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.12.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1566
1567 | 01.12.SAP.09.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.12.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1567
1568 | 01.12.SAP.09.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1568
1569 | 01.12.SAP.09.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1569
1570 | 01.12.SAP.10 | 01.12.SAP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת SAP תאפשר פתיחת שריון עם נתוני המק"ט הישן והחדש ללא ביצוע תנועות מלאי /השמדות לפריט ע"ב מסך ZVP2 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.12.SAP.10 | SAP |  | עבור החלטה להמרת פסולת/השמדה של פריטי ציוד לחימה וחלפים, דלק, מר"ץ,מזון לא מצליח להבין את הדרישה שהיא פתרון , מערכת WMS יכולה לחסום את המשטח משטחים להעביר למקום טרום גריטה וכו'.--מוריה: במקרה זה לפני סבב האישורים הסופי חייבים לבצע שריון מלאים בין המערכות ע"מ שאם יוחלט על גריטת המלאי, לא נתקל במצב ש"בנינו" על המלאי הזה נניח לאספקה לדרג הנפרש. | לדעתי יפגע בממשק אם לא יבוצע איחוד |  | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS | requirements | [5 empty] | 1570 | Must | 2021-06-09 | 2021-06-30 | 0 | 01.12.SAP.10.02.03
1571 | 01.12.SAP.10.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1571
1572 | 01.12.SAP.10.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1572
1573 | 01.12.SAP.10.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1573
1574 | 01.12.SAP.10.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.12.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1574
1575 | 01.12.SAP.10.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1575
1576 | 01.12.SAP.10.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.12.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1576
1577 | 01.12.SAP.10.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.12.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1577
1578 | 01.12.SAP.10.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.12.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1578
1579 | 01.12.SAP.10.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1579
1580 | 01.12.SAP.10.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1580
1581 | 01.12.SAP.11 | 01.12.SAP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת SAP תעדכן את סטאטוס המלאי בשריון ע"ב הנתונים שהתקבלו מWMS. העדכון יכול להיות מבוצע במספר פעימות עבור מצל"ח, מר"צ, דלק - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.12.SAP.11 | SAP |  | עבור החלטה להמרת פסולת/השמדה של פריטי ציוד לחימה וחלפים, דלק, מר"ץ,מזון רוני - לא בדיוק מבין למה לסבך ולא לעשות תנועה פשוטה ולשלוח את השדר--מוריה: הרעיון הוא שההשמדה בפועל יכולה לקחת זמן ולאו דוקא בפעימה אחת, ובכדי שכלל בע"ת הרלוונטים והמערכות יהיו זהות, בכל שינוי סטאטוס בWMS על השמדה בפועל מערכת הSAP תקבל עדכון |  |  | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS | requirements | [5 empty] | 1581 | Must | 2021-06-24 | 2021-07-06 | 0 | 01.12.SAP.11.02.03
1582 | 01.12.SAP.11.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1582
1583 | 01.12.SAP.11.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1583
1584 | 01.12.SAP.11.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1584
1585 | 01.12.SAP.11.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.12.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1585
1586 | 01.12.SAP.11.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1586
1587 | 01.12.SAP.11.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.12.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1587
1588 | 01.12.SAP.11.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.12.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1588
1589 | 01.12.SAP.11.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.12.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1589
1590 | 01.12.SAP.11.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1590
1591 | 01.12.SAP.11.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1591
1592 | 01.12.SAP.12 | 01.12.SAP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת SAP תעדכן את כושר הפריטים ע"ב הנתונים שהתקבלו מWMS. העדכון יכול להיות מבוצע במספר פעימות. עבור מצל"ח, מר"צ, דלק - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.12.SAP.12 | SAP |  | עבור החלטה להמרת פסולת/השמדה של פריטי ציוד לחימה וחלפים, דלק, מר"ץ,מזון רוני יש לשבת עם אילן מירום לגבי נושאים אלו כל הדרישות הללו צריכות להיות ב BP WMS שעליו יסכים הספק.--מוריה: אלו סט הדרישות שאנחנו רוצים להגיע איתם לזכיין לדיונים |  |  | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS | requirements | [5 empty] | 1592 | Must | 2021-07-04 | 2021-07-05 | 0 | 01.12.SAP.12.02.03
1593 | 01.12.SAP.12.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1593
1594 | 01.12.SAP.12.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1594
1595 | 01.12.SAP.12.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1595
1596 | 01.12.SAP.12.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.12.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1596
1597 | 01.12.SAP.12.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1597
1598 | 01.12.SAP.12.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.12.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1598
1599 | 01.12.SAP.12.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.12.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1599
1600 | 01.12.SAP.12.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.12.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1600
1601 | 01.12.SAP.12.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1601
1602 | 01.12.SAP.12.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1602
1603 | 01.12.SAP.13 | 01.12.IMP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת SAP תאפשר ביצוע תנועות מלאי לעדכון כושר הפריט והוצאתו ממלאי חסום - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.12.SAP.13 | SAP |  | עבור החזרה למלאי פריטי ציוד לחימה וחלפים, דלק, מר"ץ,מזון רוני WMS--מוריה: הדרישה היא במערכת הsap |  |  | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS | requirements | [5 empty] | 1603 | Must | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 0 | 01.12.SAP.13.02.03
1604 | 01.12.SAP.13.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1604
1605 | 01.12.SAP.13.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1605
1606 | 01.12.SAP.13.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1606
1607 | 01.12.SAP.13.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.12.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1607
1608 | 01.12.SAP.13.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1608
1609 | 01.12.SAP.13.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.12.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1609
1610 | 01.12.SAP.13.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.12.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1610
1611 | 01.12.SAP.13.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.12.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1611
1612 | 01.12.SAP.13.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1612
1613 | 01.12.SAP.13.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1613
1614 | 01.12.SAP.14 | 01.12.IMP.08 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת SAP תאפשר מעקב והדפסת טפסים של מסמכי חומר ע"ב מסך ZVP1P - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.12.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS | requirements | [5 empty] | 1614 | Must | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 0 | 01.12.SAP.14.02.03
1615 | 01.12.SAP.14.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1615
1616 | 01.12.SAP.14.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1616
1617 | 01.12.SAP.14.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1617
1618 | 01.12.SAP.14.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.12.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1618
1619 | 01.12.SAP.14.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1619
1620 | 01.12.SAP.14.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.12.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1620
1621 | 01.12.SAP.14.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.12.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1621
1622 | 01.12.SAP.14.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.12.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1622
1623 | 01.12.SAP.14.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1623
1624 | 01.12.SAP.14.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1624
1625 | 01.12.SAP.15 | 01.12.IMP.13 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת SAP תאפשר תמיכה בתהליכי העבודה בהתאם לשינוי בעמ"ט הכושרים החדשה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.12.SAP.15 | SAP |  | רוני - האם הספק מורשה לבצע העברת כושר , אם כן זה פיתוח רציני אצלו BP WMS |  |  | כושרים וחוקות | requirements | [5 empty] | 1625 | Must | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 0 | 01.12.SAP.15.02.03
1626 | 01.12.SAP.15.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1626
1627 | 01.12.SAP.15.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1627
1628 | 01.12.SAP.15.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1628
1629 | 01.12.SAP.15.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.12.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1629
1630 | 01.12.SAP.15.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1630
1631 | 01.12.SAP.15.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.12.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1631
1632 | 01.12.SAP.15.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.12.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1632
1633 | 01.12.SAP.15.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.12.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1633
1634 | 01.12.SAP.15.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1634
1635 | 01.12.SAP.15.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1635
1636 | 01.14 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14: מבנה ארגוני | מאור | ואל | ממתין לאישור | publish | 2020-10-15 | 01.14.BP.01 | BP |  | נדרש דיון בראשות רמ"ח תו"ב | [9 empty] | 1636
1637 | 01.14.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14: מבנה ארגוני.BP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1637
1638 | 01.14.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14: מבנה ארגוני - BP | מאור | ואל | ממתין לאישור | publish | 2020-10-15 | 01.14.BP.01 | BP |  | נדרש דיון בראשות רמ"ח תו"ב | [9 empty] | 1638
1639 | 01.14.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks |  | ואל | [6 empty] | nan | [9 empty] | 1639
1640 | 01.14.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks |  | ואל | [6 empty] | nan | [9 empty] | 1640
1641 | 01.14.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 01.14.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 1641
1642 | 01.14.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | טרם החל | [5 empty] | 01.14.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 1642
1643 | 01.14.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בעבודה | [5 empty] | 01.14.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 1643
1644 | 01.14.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | ממתין להצגה | [5 empty] | 01.14.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 1644
1645 | 01.14.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיכום מסמך | [5 empty] | 01.14.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 1645
1646 | 01.14.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | ממתין לאישור | [5 empty] | 01.14.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 1646
1647 | 01.14.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בחתימה | [5 empty] | 01.14.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 1647
1648 | 01.14.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | חתום | [5 empty] | 01.14.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 1648
1649 | 01.14.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14: מבנה ארגוני.SAP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1649
1650 | 01.14.SAP.01 | 01.14.SAP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יוגדרו שלושה אתרים חדשים במערכת SAP שייצגו את שלושת המרחבים הפיזיים (צפון, מרכז, דרום) ויכילו את מלאי מרה"ס - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.14.SAP.01 | SAP |  | בהתאם לגאנט מבצוע הדרגתי |  |  | אתרים | requirements | [5 empty] | 1650 | Must | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 1 | 01.14.SAP.01.02.03
1651 | 01.14.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1651
1652 | 01.14.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1652
1653 | 01.14.SAP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.14.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1653
1654 | 01.14.SAP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.14.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1654
1655 | 01.14.SAP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.14.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1655
1656 | 01.14.SAP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.14.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1656
1657 | 01.14.SAP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.14.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1657
1658 | 01.14.SAP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.14.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1658
1659 | 01.14.SAP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.14.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1659
1660 | 01.14.SAP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.14.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1660
1661 | 01.14.SAP.02 | 01.14.SAP.15 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | עבור כל מרחב יוגדרו 10 אתרי אחסון במערכת SAP חדשים לכל בסיס במרחב המייצגים המלאי וכושרים-- - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.14.SAP.02 | SAP |  | בהתאם לגאנט מבצוע הדרגתי |  |  | אתרי אחסון | requirements | [5 empty] | 1661 | Must | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 1 | 01.14.SAP.02.02.03
1662 | 01.14.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1662
1663 | 01.14.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1663
1664 | 01.14.SAP.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.14.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1664
1665 | 01.14.SAP.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.14.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1665
1666 | 01.14.SAP.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.14.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1666
1667 | 01.14.SAP.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.14.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1667
1668 | 01.14.SAP.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.14.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1668
1669 | 01.14.SAP.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.14.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1669
1670 | 01.14.SAP.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.14.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1670
1671 | 01.14.SAP.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.14.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1671
1672 | 01.14.SAP.03 | 01.14.SAP.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יוגדר אתר אחסון חדש במערכת SAP המייצג את בסיס הלווין למרחב צפון בנפרד ולמרחב מרכז בנפרד - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.14.SAP.03 | SAP |  | בדרום אין בסיס לווין WMS, בסיס חצרים יעבוד SAP. |  |  | אתרי אחסון | requirements | [5 empty] | 1672 | Must | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 0 | 01.14.SAP.03.02.03
1673 | 01.14.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1673
1674 | 01.14.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1674
1675 | 01.14.SAP.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.14.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1675
1676 | 01.14.SAP.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.14.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1676
1677 | 01.14.SAP.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.14.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1677
1678 | 01.14.SAP.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.14.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1678
1679 | 01.14.SAP.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.14.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1679
1680 | 01.14.SAP.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.14.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1680
1681 | 01.14.SAP.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.14.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1681
1682 | 01.14.SAP.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.14.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1682
1683 | 01.14.SAP.04 | 01.14.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכושר יוצג ע"ב הספרה האחרונה בספרור אתר האחסון במערכת SAP - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.14.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | אתרי אחסון | requirements | [5 empty] | 1683 | Must | 2021-03-04 | 2021-03-07 | 0.9 | 01.14.SAP.04.02.03
1684 | 01.14.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1684
1685 | 01.14.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1685
1686 | 01.14.SAP.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.14.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1686
1687 | 01.14.SAP.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.14.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1687
1688 | 01.14.SAP.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.14.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1688
1689 | 01.14.SAP.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.14.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1689
1690 | 01.14.SAP.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.14.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1690
1691 | 01.14.SAP.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.14.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1691
1692 | 01.14.SAP.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.14.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1692
1693 | 01.14.SAP.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.14.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1693
1694 | 01.14.SAP.05 | 01.14.SAP.08 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | לכל אתר אחסון יוגדר סימול אפסנאי חדש בהתאם לשינוי בצו ארגון שיבוצע במערכת הSAP. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.14.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | אתרי אחסון | requirements | [5 empty] | 1694 | Must | 2021-03-03 | 2021-03-07 | 0 | 01.14.SAP.05.02.03
1695 | 01.14.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1695
1696 | 01.14.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1696
1697 | 01.14.SAP.05.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.14.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1697
1698 | 01.14.SAP.05.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.14.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1698
1699 | 01.14.SAP.05.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.14.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1699
1700 | 01.14.SAP.05.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.14.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1700
1701 | 01.14.SAP.05.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.14.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1701
1702 | 01.14.SAP.05.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.14.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1702
1703 | 01.14.SAP.05.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.14.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1703
1704 | 01.14.SAP.05.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.14.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1704
1705 | 01.14.SAP.06 | 01.14.SAP.09 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | אתרי אחסון ברמת IM/WM הקיימים כיום תחת אתר וקוד חברה של המרכז יקושרו/יוקמו לקוד חברה צה"ל ולאתר המרחבי החדש במערכת SAP - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.14.SAP.06 | SAP |  | מחסנים מיוחדים נספח א' מייצג את א"א כפי שזיהינו עד כה |  |  | אתרי אחסון | requirements | [5 empty] | 1705 | Must | 2021-03-07 | 2021-03-09 | 0.9 | 01.14.SAP.06.02.03
1706 | 01.14.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1706
1707 | 01.14.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1707
1708 | 01.14.SAP.06.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.14.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1708
1709 | 01.14.SAP.06.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.14.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1709
1710 | 01.14.SAP.06.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.14.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1710
1711 | 01.14.SAP.06.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.14.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1711
1712 | 01.14.SAP.06.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.14.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1712
1713 | 01.14.SAP.06.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.14.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1713
1714 | 01.14.SAP.06.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.14.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1714
1715 | 01.14.SAP.06.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.14.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1715
1716 | 01.14.SAP.07 | 01.14.SAP.10 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הקמת אתר אחסון SAP למלאי המגיע מהחזרות במצ"מ - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.14.SAP.07 | SAP |  | מחסנים מיוחדים |  |  | אתרי אחסון | requirements | [5 empty] | 1716 | Must | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 1 | 01.14.SAP.07.02.03
1717 | 01.14.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1717
1718 | 01.14.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1718
1719 | 01.14.SAP.07.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.14.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1719
1720 | 01.14.SAP.07.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.14.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1720
1721 | 01.14.SAP.07.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.14.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1721
1722 | 01.14.SAP.07.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.14.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1722
1723 | 01.14.SAP.07.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.14.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1723
1724 | 01.14.SAP.07.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.14.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1724
1725 | 01.14.SAP.07.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.14.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1725
1726 | 01.14.SAP.07.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.14.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1726
1727 | 01.14.SAP.08 | 01.14.SAP.14 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח תוכניות הסבות מלאים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.14.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | הסבות | requirements | [5 empty] | 1727 | Must | 2020-03-02 | 2020-03-05 | 0 | 01.14.SAP.08.02.03
1728 | 01.14.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1728
1729 | 01.14.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1729
1730 | 01.14.SAP.08.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.14.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1730
1731 | 01.14.SAP.08.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.14.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1731
1732 | 01.14.SAP.08.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.14.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1732
1733 | 01.14.SAP.08.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.14.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1733
1734 | 01.14.SAP.08.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.14.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1734
1735 | 01.14.SAP.08.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.14.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1735
1736 | 01.14.SAP.08.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.14.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1736
1737 | 01.14.SAP.08.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.14.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1737
1738 | 01.14.SAP.09 | 01.14.SAP.17 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הגדרת מחסנים רזים למחסנים מיוחדים. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.14.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | מחסנים רזים WM | requirements | [5 empty] | 1738 | Must | 2021-04-19 | 2021-04-28 | 0.36 | 01.14.SAP.09.02.03
1739 | 01.14.SAP.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1739
1740 | 01.14.SAP.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1740
1741 | 01.14.SAP.09.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.14.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1741
1742 | 01.14.SAP.09.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.14.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1742
1743 | 01.14.SAP.09.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.14.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1743
1744 | 01.14.SAP.09.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.14.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1744
1745 | 01.14.SAP.09.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.14.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1745
1746 | 01.14.SAP.09.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.14.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1746
1747 | 01.14.SAP.09.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.14.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1747
1748 | 01.14.SAP.09.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.14.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1748
1749 | 01.14.SAP.10 | 01.14.SAP.15 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הגדרת אתר אחסון מצ"מ תיקונים . - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.14.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | אתרי אחסון | requirements | [5 empty] | 1749 | Must | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 1 | 01.14.SAP.10.02.03
1750 | 01.14.SAP.10.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1750
1751 | 01.14.SAP.10.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1751
1752 | 01.14.SAP.10.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.14.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1752
1753 | 01.14.SAP.10.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.14.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1753
1754 | 01.14.SAP.10.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.14.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1754
1755 | 01.14.SAP.10.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.14.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1755
1756 | 01.14.SAP.10.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.14.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1756
1757 | 01.14.SAP.10.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.14.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1757
1758 | 01.14.SAP.10.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.14.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1758
1759 | 01.14.SAP.10.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.14.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1759
1760 | 01.14.SAP.11 | 01.14.SAP.16 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הגדרת מחסנים למחסנים מיוחדים. כולל מבנה פיסי מלא. כולל אסטרטגיות אחסון וליקוט ועוד. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.14.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | מחסנים WM | requirements | [5 empty] | 1760 | Must | 2021-03-25 | 2021-05-05 | 0.24 | 01.14.SAP.11.02.03
1761 | 01.14.SAP.11.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1761
1762 | 01.14.SAP.11.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1762
1763 | 01.14.SAP.11.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.14.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1763
1764 | 01.14.SAP.11.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.14.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1764
1765 | 01.14.SAP.11.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.14.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1765
1766 | 01.14.SAP.11.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.14.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1766
1767 | 01.14.SAP.11.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.14.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1767
1768 | 01.14.SAP.11.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.14.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1768
1769 | 01.14.SAP.11.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.14.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1769
1770 | 01.14.SAP.11.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.14.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1770
1771 | 01.15 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15: כושרים | עינת | מוריה | חתום | publish | 2021-01-13 | 01.15.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 14.10 | [9 empty] | 1771
1772 | 01.15.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15: כושרים.BP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1772
1773 | 01.15.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15: כושרים - BP | עינת | מוריה | חתום | publish | 2021-01-13 | 01.15.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 14.10 | [9 empty] | 1773
1774 | 01.15.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Sub Tasks |  | מוריה | [6 empty] | nan | [9 empty] | 1774
1775 | 01.15.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | LifeCycle Tasks |  | מוריה | [6 empty] | nan | [9 empty] | 1775
1776 | 01.15.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 01.15.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 1776
1777 | 01.15.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | טרם החל | [5 empty] | 01.15.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 1777
1778 | 01.15.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בעבודה | [5 empty] | 01.15.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 1778
1779 | 01.15.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | ממתין להצגה | [5 empty] | 01.15.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 1779
1780 | 01.15.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיכום מסמך | [5 empty] | 01.15.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 1780
1781 | 01.15.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | ממתין לאישור | [5 empty] | 01.15.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 1781
1782 | 01.15.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בחתימה | [5 empty] | 01.15.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 1782
1783 | 01.15.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | חתום | [5 empty] | 01.15.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 1783
1784 | 01.15.INT |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15: כושרים.INT | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1784
1785 | 01.15.INT.01 | 01.15.SAP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | מערכת SAP תאפשר העברת ממשקים ל WMS עבור שינוי כושר - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 01.15.INT.01 | INT |  | מלאיכושריםממשקים , זה BP WMS ומלאי וזה לא פשוט אם זו כמות חלקית של אותה אצווה מה עושים ?--מוריה: שיניתי סיווג לממשקים, למה יש בעיה עם כמות חלקית לאווצה? הממשק יכיל את כל הנתונים הרלוונטים | ממשקים ראשיים: 1,4,8,9,10,11 |  | ממשקים | requirements | [5 empty] | 1785 | Must | 2021-05-05 | 2021-05-11 | 0 | 01.15.INT.01.02.03
1786 | 01.15.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1786
1787 | 01.15.INT.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1787
1788 | 01.15.INT.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.15.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1788
1789 | 01.15.INT.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.15.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1789
1790 | 01.15.INT.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.15.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1790
1791 | 01.15.INT.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.15.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1791
1792 | 01.15.INT.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.15.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1792
1793 | 01.15.INT.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.15.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1793
1794 | 01.15.INT.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.15.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1794
1795 | 01.15.INT.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.15.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1795
1796 | 01.15.INT.02 | 01.15.WMS.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | מערכת WMS תאפשר העברת ממשקים ל SAP עבור שינוי כושר - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 01.15.INT.02 | INT |  | מלאיכושריםממשקים , לא ברור במערכת ה - WMS אתם רוצים לאפשר העברת כושרים ? לכל הכושרים ? בשתי המערכות בו זמנית אפשרי לבצע שינוי כושר ?--מוריה: שיניתי סיווג דרישה לממשקים, מכייון שאנו לא יודעים באיזה אופן ימומש במערכת WMS אז אנחנו מבקשים שתרגום הפעולה הינו העברת כושר | ממשקים ראשיים: 1,4,8,9,10,11 |  | ממשקים | requirements | [5 empty] | 1796 | Must | 2021-05-06 | 2021-05-12 | 0 | 01.15.INT.02.02.03
1797 | 01.15.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1797
1798 | 01.15.INT.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1798
1799 | 01.15.INT.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.15.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1799
1800 | 01.15.INT.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.15.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1800
1801 | 01.15.INT.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.15.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1801
1802 | 01.15.INT.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.15.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1802
1803 | 01.15.INT.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.15.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1803
1804 | 01.15.INT.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.15.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1804
1805 | 01.15.INT.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.15.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1805
1806 | 01.15.INT.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.15.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1806
1807 | 01.15.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15: כושרים.SAP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1807
1808 | 01.15.SAP.01 | 01.15.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | מימוש כושרים אחוד במערכת SAP יתבצע עפ"י עמ"ט הכושרים עבור מחסנים מיוחדים ועבור מחסנים בתפעול מערכת WMS (א"א, הרשאות ועוד). - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.15.SAP.01 | SAP |  | בבחינה למימוש טרום עליה בה"ס דרום | להוסיף שורה עבור מזון גם |  | עמ"ט הכושרים | requirements | [5 empty] | 1808 | Must | 2021-04-05 | 2021-07-04 | 0.08 | 01.15.SAP.01.02.03
1809 | 01.15.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1809
1810 | 01.15.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1810
1811 | 01.15.SAP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.15.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1811
1812 | 01.15.SAP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.15.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1812
1813 | 01.15.SAP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.15.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1813
1814 | 01.15.SAP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.15.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1814
1815 | 01.15.SAP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.15.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1815
1816 | 01.15.SAP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.15.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1816
1817 | 01.15.SAP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.15.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1817
1818 | 01.15.SAP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.15.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1818
1819 | 01.15.SAP.02 | 01.15.IMP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | מערכת SAP תאפשר תהליכי ועדת פסילה. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.15.SAP.02 | SAP |  | כיום: לועדת פסילה עולים רק כושרים 8 ו-5 במצל"ח,--כושר 5 במר"ץ,--כושרים 0 ,5 ו-3 בדלק.--מתבצע ע"י סוג תנועה 343 העברה בין אתרי אחסון.--301בנוסף של דלק)--מרה"ס ג': כלל המרכזים ייצטרכו להתחיל תהליך של השמדות וגריטות מאותו הכושר- מכושר 5. |  |  | גריטות והשמדות | requirements | [5 empty] | 1819 | Must | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 0 | 01.15.SAP.02.02.03
1820 | 01.15.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1820
1821 | 01.15.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1821
1822 | 01.15.SAP.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.15.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1822
1823 | 01.15.SAP.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.15.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1823
1824 | 01.15.SAP.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.15.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1824
1825 | 01.15.SAP.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.15.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1825
1826 | 01.15.SAP.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.15.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1826
1827 | 01.15.SAP.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.15.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1827
1828 | 01.15.SAP.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.15.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1828
1829 | 01.15.SAP.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.15.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1829
1830 | 01.15.SAP.03 | 01.15.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | מערכת SAP תאפשר שינוי אובייקט הרשאה עבור המרות טכניות בין כושרים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.15.SAP.03 | SAP |  | נדרש לוודא כי לא תהיה בדיקה שלאובייקט ההרשאה בכושרים |  |  | המרות טכניות | requirements | [5 empty] | 1830 | Must | 2021-11-04 | 2021-11-11 | 0 | 01.15.SAP.03.02.03
1831 | 01.15.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1831
1832 | 01.15.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1832
1833 | 01.15.SAP.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.15.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1833
1834 | 01.15.SAP.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.15.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1834
1835 | 01.15.SAP.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.15.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1835
1836 | 01.15.SAP.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.15.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1836
1837 | 01.15.SAP.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.15.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1837
1838 | 01.15.SAP.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.15.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1838
1839 | 01.15.SAP.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.15.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1839
1840 | 01.15.SAP.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.15.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1840
1841 | 01.15.SAP.04 | 01.15.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | ביצוע הסבות לכושרים המתאימים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.15.SAP.04 | SAP |  | נדרש להחליט באיזה אופן ע"י מי תבוצע ההסבה | הסבות או ויסותים? |  | הסבות נתונים | requirements | [5 empty] | 1841 | Must | 2021-05-06 | 2021-05-18 | 0 | 01.15.SAP.04.02.03
1842 | 01.15.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1842
1843 | 01.15.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1843
1844 | 01.15.SAP.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.15.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1844
1845 | 01.15.SAP.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.15.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1845
1846 | 01.15.SAP.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.15.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1846
1847 | 01.15.SAP.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.15.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1847
1848 | 01.15.SAP.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.15.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1848
1849 | 01.15.SAP.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.15.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1849
1850 | 01.15.SAP.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.15.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1850
1851 | 01.15.SAP.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.15.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1851
1852 | 01.15.SAP.05 | 01.15.IMP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יש להקים טבלת חוקה בBRF שתייצג את עמ"ט הכושרים בכל תהליך עסקי. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.15.SAP.05 | SAP |  | אבל זו חוקת מלאי המושתת על מבנה ארגוני--מוריה: יש טבלאות ספציפיות לגבי כושרים |  |  | חוקות | requirements | [5 empty] | 1852 | Must | 2021-07-04 | 2021-08-02 | 0 | 01.15.SAP.05.02.03
1853 | 01.15.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1853
1854 | 01.15.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1854
1855 | 01.15.SAP.05.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.15.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1855
1856 | 01.15.SAP.05.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.15.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1856
1857 | 01.15.SAP.05.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.15.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1857
1858 | 01.15.SAP.05.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.15.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1858
1859 | 01.15.SAP.05.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.15.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1859
1860 | 01.15.SAP.05.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.15.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1860
1861 | 01.15.SAP.05.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.15.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1861
1862 | 01.15.SAP.05.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.15.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1862
1863 | 01.15.SAP.06 | 01.15.SAP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | מערכת SAP תאפשר שינוי אובייקט הרשאות עבור שימוש בטבלת BRF לפי משקים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.15.SAP.06 | SAP |  | איזה דרישה זו ומה קורה ב - WMS ?--מוריה: אובייקט ההרשאה שצוות הרשאות יגידו בדוק איזה, אנחנו מבינים צורך בשינוי הרשאה. לגבי WMS זה לא בדרישה זו |  |  | חוקות | requirements | [5 empty] | 1863 | Must | 2021-08-02 | 2021-08-12 | 0 | 01.15.SAP.06.02.03
1864 | 01.15.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1864
1865 | 01.15.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1865
1866 | 01.15.SAP.06.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.15.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1866
1867 | 01.15.SAP.06.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.15.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1867
1868 | 01.15.SAP.06.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.15.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1868
1869 | 01.15.SAP.06.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.15.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1869
1870 | 01.15.SAP.06.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.15.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1870
1871 | 01.15.SAP.06.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.15.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1871
1872 | 01.15.SAP.06.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.15.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1872
1873 | 01.15.SAP.06.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.15.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1873
1874 | 01.15.SAP.07 | 01.15.SAP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | מערכת SAP תשנה את המלאי לכושר הרלוונטי כפי שהתקבל מה WMS - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.15.SAP.07 | SAP |  | מלאיכושריםממשקים |  |  | ממשקים | requirements | [5 empty] | 1874 | Must | 2021-05-09 | 2021-05-13 | 0 | 01.15.SAP.07.02.03
1875 | 01.15.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1875
1876 | 01.15.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1876
1877 | 01.15.SAP.07.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.15.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1877
1878 | 01.15.SAP.07.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.15.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1878
1879 | 01.15.SAP.07.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.15.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1879
1880 | 01.15.SAP.07.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.15.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1880
1881 | 01.15.SAP.07.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.15.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1881
1882 | 01.15.SAP.07.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.15.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1882
1883 | 01.15.SAP.07.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.15.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1883
1884 | 01.15.SAP.07.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.15.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1884
1885 | 01.15.SAP.08 | 01.15.SAP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | כאשר הזכיין מעביר סטאטוס של מלאי ( לדוגמא מבימל מכבסה מסטאטוס מיון לסטאטוס כשיר) נדרש ב סאפ העברת כושר בהתאמה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.15.SAP.08 | SAP |  | מלאיכושריםבימלים מנוהלי WMS מלא , הדרישה לא מנוסחת טוב מבחינה עיסקית מדבור על העברה בין כושרים וזה ממש לא סטאטוס על המשטח זה מהותי --מוריה: מכייון שאנו לא יודעים באיזה אופן ימומש במערכת WMS אז אנחנו מבקשים שתרגום הפעולה הינו העברת כושר |  |  | בימלים מנוהלי WMS מלא | requirements | [5 empty] | 1885 | Must | 2020-03-02 | 2020-03-08 | 0 | 01.15.SAP.08.02.03
1886 | 01.15.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1886
1887 | 01.15.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1887
1888 | 01.15.SAP.08.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.15.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1888
1889 | 01.15.SAP.08.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.15.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1889
1890 | 01.15.SAP.08.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.15.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1890
1891 | 01.15.SAP.08.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.15.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1891
1892 | 01.15.SAP.08.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.15.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1892
1893 | 01.15.SAP.08.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.15.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1893
1894 | 01.15.SAP.08.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.15.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1894
1895 | 01.15.SAP.08.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.15.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1895
1896 | 01.16 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16: המרות טכניות | מאור | מוריה | חתום | publish | 2021-01-13 | 01.16.BP.01 | BP |  | סגירת מסמכים לפני אישור מפקדים | [9 empty] | 1896
1897 | 01.16.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16: המרות טכניות.BP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1897
1898 | 01.16.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16: המרות טכניות - BP | מאור | מוריה | חתום | publish | 2021-01-13 | 01.16.BP.01 | BP |  | סגירת מסמכים לפני אישור מפקדים | [9 empty] | 1898
1899 | 01.16.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks |  | מוריה | [6 empty] | nan | [9 empty] | 1899
1900 | 01.16.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks |  | מוריה | [6 empty] | nan | [9 empty] | 1900
1901 | 01.16.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 01.16.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 1901
1902 | 01.16.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | טרם החל | [5 empty] | 01.16.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 1902
1903 | 01.16.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בעבודה | [5 empty] | 01.16.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 1903
1904 | 01.16.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | ממתין להצגה | [5 empty] | 01.16.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 1904
1905 | 01.16.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיכום מסמך | [5 empty] | 01.16.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 1905
1906 | 01.16.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | ממתין לאישור | [5 empty] | 01.16.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 1906
1907 | 01.16.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בחתימה | [5 empty] | 01.16.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 1907
1908 | 01.16.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | חתום | [5 empty] | 01.16.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 1908
1909 | 01.16.INT |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16: המרות טכניות.INT | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1909
1910 | 01.16.INT.01 | 01.16.SAP.11 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת SAP תשלח שדר למערכת הWMS עם נתוני אספקת צפי פנימי - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 01.16.INT.01 | INT |  | nan | ממשק ראשי 6 - פעולות ערך מוסף (VAS), ממשק ראשי 8, וממשק ראשי 10 |  | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS | requirements | [5 empty] | 1910 | Must | 2021-11-10 | 2021-11-17 | 0 | 01.16.INT.01.02.03
1911 | 01.16.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1911
1912 | 01.16.INT.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1912
1913 | 01.16.INT.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.16.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1913
1914 | 01.16.INT.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.16.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1914
1915 | 01.16.INT.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.16.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1915
1916 | 01.16.INT.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.16.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1916
1917 | 01.16.INT.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.16.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1917
1918 | 01.16.INT.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.16.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1918
1919 | 01.16.INT.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.16.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1919
1920 | 01.16.INT.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.16.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1920
1921 | 01.16.INT.02 | 01.16.WMS.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת WMS תשלח שדר על קבלת הפריטים למלאי אל מול אספקת צפי הפנימי - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 01.16.INT.02 | INT |  | nan | ממשק ראשי 6 - פעולות ערך מוסף (VAS), ממשק ראשי 8, וממשק ראשי 10 |  | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS | requirements | [5 empty] | 1921 | Must | 2021-11-11 | 2021-11-18 | 0 | 01.16.INT.02.02.03
1922 | 01.16.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1922
1923 | 01.16.INT.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1923
1924 | 01.16.INT.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.16.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1924
1925 | 01.16.INT.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.16.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1925
1926 | 01.16.INT.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.16.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1926
1927 | 01.16.INT.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.16.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1927
1928 | 01.16.INT.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.16.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1928
1929 | 01.16.INT.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.16.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1929
1930 | 01.16.INT.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.16.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1930
1931 | 01.16.INT.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.16.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1931
1932 | 01.16.INT.03 | 01.16.WMS.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת WMS תשלח שדר לSAP עם הנתונים המסומנים להמרה לטובת תהליך המרה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 01.16.INT.03 | INT |  | nan | ממשק ראשי 6 - פעולות ערך מוסף (VAS), ממשק ראשי 8, וממשק ראשי 10 |  | תהליך המרה המתחיל בWMS | requirements | [5 empty] | 1932 | Must | 2021-11-15 | 2022-01-02 | 0 | 01.16.INT.03.02.03
1933 | 01.16.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1933
1934 | 01.16.INT.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1934
1935 | 01.16.INT.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.16.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1935
1936 | 01.16.INT.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.16.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1936
1937 | 01.16.INT.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.16.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1937
1938 | 01.16.INT.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.16.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1938
1939 | 01.16.INT.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.16.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1939
1940 | 01.16.INT.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.16.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1940
1941 | 01.16.INT.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.16.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1941
1942 | 01.16.INT.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.16.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1942
1943 | 01.16.INT.04 | 01.16.INT.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת SAP תשלח שדר עם הנתונים הרלוונטים למערכת הWMS - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 01.16.INT.04 | INT |  | nan | ממשק ראשי 6 - פעולות ערך מוסף (VAS), ממשק ראשי 8, ממשק ראשי 4 |  | תהליך המרה המתחיל בWMS | requirements | [5 empty] | 1943 | Must | 2021-12-20 | 2021-12-30 | 0 | 01.16.INT.04.02.03
1944 | 01.16.INT.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1944
1945 | 01.16.INT.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1945
1946 | 01.16.INT.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.16.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1946
1947 | 01.16.INT.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.16.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1947
1948 | 01.16.INT.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.16.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1948
1949 | 01.16.INT.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.16.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1949
1950 | 01.16.INT.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.16.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1950
1951 | 01.16.INT.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.16.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1951
1952 | 01.16.INT.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.16.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1952
1953 | 01.16.INT.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.16.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1953
1954 | 01.16.INT.05 | 01.16.INT.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת WMS תשלח שדר עדכון של הסטאטוסים למערכת הSAP - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 01.16.INT.05 | INT |  | nan | ממשק ראשי 6 - פעולות ערך מוסף (VAS), ממשק ראשי 8, ממשק ראשי 4 |  | תהליך המרה המתחיל בWMS | requirements | [5 empty] | 1954 | Must | 2021-12-23 | 2022-02-01 | 0 | 01.16.INT.05.02.03
1955 | 01.16.INT.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1955
1956 | 01.16.INT.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1956
1957 | 01.16.INT.05.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.16.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1957
1958 | 01.16.INT.05.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.16.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1958
1959 | 01.16.INT.05.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.16.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1959
1960 | 01.16.INT.05.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.16.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1960
1961 | 01.16.INT.05.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.16.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1961
1962 | 01.16.INT.05.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.16.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1962
1963 | 01.16.INT.05.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.16.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1963
1964 | 01.16.INT.05.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.16.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1964
1965 | 01.16.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16: המרות טכניות.SAP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1965
1966 | 01.16.SAP.01 | 01.16.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תשתית החוקה המתבצעת בעת ההמרה תעבור לשלב מוקדם יותר בתהליך. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.16.SAP.01 | SAP |  | דרישה כבדה מבחינת משמעות יישום |  |  | חוקה | requirements | [5 empty] | 1966 | Must | 2021-08-22 | 2021-10-14 | 0 | 01.16.SAP.01.02.03
1967 | 01.16.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1967
1968 | 01.16.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1968
1969 | 01.16.SAP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1969
1970 | 01.16.SAP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.16.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1970
1971 | 01.16.SAP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1971
1972 | 01.16.SAP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.16.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1972
1973 | 01.16.SAP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.16.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1973
1974 | 01.16.SAP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.16.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1974
1975 | 01.16.SAP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1975
1976 | 01.16.SAP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1976
1977 | 01.16.SAP.02 | 01.16.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת SAP תרחיב את החוקה הקיימת עבור מבנה ארגוני חדש - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.16.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | חוקה | requirements | [5 empty] | 1977 | Must | 2021-09-02 | 2021-10-11 | 0 | 01.16.SAP.02.02.03
1978 | 01.16.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1978
1979 | 01.16.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1979
1980 | 01.16.SAP.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1980
1981 | 01.16.SAP.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.16.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1981
1982 | 01.16.SAP.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1982
1983 | 01.16.SAP.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.16.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1983
1984 | 01.16.SAP.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.16.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1984
1985 | 01.16.SAP.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.16.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1985
1986 | 01.16.SAP.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1986
1987 | 01.16.SAP.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1987
1988 | 01.16.SAP.03 | 01.16.SAP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת SAP תאפשר עבודה תהליך המרות טכניות במבנה ארגוני הקיים והמבנה הארגוני החדש - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.16.SAP.03 | SAP |  | מבצוע הדרגתי הדרישה לא ברורה זו הדרישה ?--מוריה: המערכת צריכה לאפשר תהליך עבודה תקין גם בשלב בו דרום במבנה ארגוני חדש וצפון ומרכז במבנה ארגוני קיים |  |  | חוקה | requirements | [5 empty] | 1988 | Must | 2021-10-07 | 2021-10-11 | 0 | 01.16.SAP.03.02.03
1989 | 01.16.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1989
1990 | 01.16.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 1990
1991 | 01.16.SAP.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1991
1992 | 01.16.SAP.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.16.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1992
1993 | 01.16.SAP.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1993
1994 | 01.16.SAP.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.16.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1994
1995 | 01.16.SAP.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.16.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1995
1996 | 01.16.SAP.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.16.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1996
1997 | 01.16.SAP.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1997
1998 | 01.16.SAP.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1998
1999 | 01.16.SAP.04 | 01.16.IMP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת SAP תאפשר המשך תהליך עבודה להמרות טכניות עבור מחסנים מיוחדים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.16.SAP.04 | SAP |  | תהליך זהה למצב קיים כפי שמפורט בסעיף 2 |  |  | המרות טכניות במחסנים מיוחדים | requirements | [5 empty] | 1999 | Must | 2021-10-10 | 2021-10-12 | 0 | 01.16.SAP.04.02.03
2000 | 01.16.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2000
2001 | 01.16.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2001
2002 | 01.16.SAP.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2002
2003 | 01.16.SAP.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.16.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2003
2004 | 01.16.SAP.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2004
2005 | 01.16.SAP.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.16.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2005
2006 | 01.16.SAP.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.16.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2006
2007 | 01.16.SAP.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.16.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2007
2008 | 01.16.SAP.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2008
2009 | 01.16.SAP.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2009
2010 | 01.16.SAP.05 | 01.16.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת SAP תאפשר הזנת מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ע"ב טרנזקציות ZMH1/2 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.16.SAP.05 | SAP |  | מה הדרישה ? , בצורה זו לא ניתן לדעת האם יש השלכות לממשקים למערכת WMS למשל ?--מוריה: לא הבנתי |  |  | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים | requirements | [5 empty] | 2010 | Must | 2021-10-11 | 2021-10-13 | 0 | 01.16.SAP.05.02.03
2011 | 01.16.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2011
2012 | 01.16.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2012
2013 | 01.16.SAP.05.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2013
2014 | 01.16.SAP.05.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.16.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2014
2015 | 01.16.SAP.05.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2015
2016 | 01.16.SAP.05.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.16.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2016
2017 | 01.16.SAP.05.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.16.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2017
2018 | 01.16.SAP.05.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.16.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2018
2019 | 01.16.SAP.05.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2019
2020 | 01.16.SAP.05.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2020
2021 | 01.16.SAP.06 | 01.16.SAP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת SAP תאפשר בדיקת החוקות להמרה בין מק"טים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.16.SAP.06 | SAP |  | במידה והחוקה לא תמומש מחדש ע"ב טבלאות BRF אז השינוי הוא מבנה ארגוני , כללי צריך לתקף נושא זה ומה לגבי WMS ?--מוריה: לא הבנתי |  |  | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים | requirements | [5 empty] | 2021 | Must | 2021-10-12 | 2021-10-14 | 0 | 01.16.SAP.06.02.03
2022 | 01.16.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2022
2023 | 01.16.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2023
2024 | 01.16.SAP.06.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2024
2025 | 01.16.SAP.06.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.16.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2025
2026 | 01.16.SAP.06.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2026
2027 | 01.16.SAP.06.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.16.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2027
2028 | 01.16.SAP.06.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.16.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2028
2029 | 01.16.SAP.06.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.16.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2029
2030 | 01.16.SAP.06.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2030
2031 | 01.16.SAP.06.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2031
2032 | 01.16.SAP.07 | 01.16.SAP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת SAP לא תבצע תנועות מלאי באופן אוטומטי לאחר בדיקת חוקות תקינות כאשר ההמרה מיועדת לביצוע במחסן שמנוהל WMS - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.16.SAP.07 | SAP |  | האם הדרישה הגיונית ? |  |  | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים | requirements | [5 empty] | 2032 | Must | 2021-10-13 | 2021-11-03 | 0 | 01.16.SAP.07.02.03
2033 | 01.16.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2033
2034 | 01.16.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2034
2035 | 01.16.SAP.07.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2035
2036 | 01.16.SAP.07.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.16.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2036
2037 | 01.16.SAP.07.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2037
2038 | 01.16.SAP.07.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.16.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2038
2039 | 01.16.SAP.07.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.16.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2039
2040 | 01.16.SAP.07.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.16.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2040
2041 | 01.16.SAP.07.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2041
2042 | 01.16.SAP.07.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2042
2043 | 01.16.SAP.08 | 01.16.SAP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת SAP תקדים את בדיקת כלל החוקות לשלב של טרם פתיחת הפק"ע (חוקות במסך ZMH1 וMIGO) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.16.SAP.08 | SAP |  | נדרש להחליט האם גם עבור מחסנים מיוחדים, אל מול משמעות פיתוח במידה ובדיקת החוקה עוברת תקינה |  |  | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים | requirements | [5 empty] | 2043 | Must | 2021-11-01 | 2021-11-03 | 0 | 01.16.SAP.08.02.03
2044 | 01.16.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2044
2045 | 01.16.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2045
2046 | 01.16.SAP.08.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2046
2047 | 01.16.SAP.08.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.16.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2047
2048 | 01.16.SAP.08.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2048
2049 | 01.16.SAP.08.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.16.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2049
2050 | 01.16.SAP.08.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.16.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2050
2051 | 01.16.SAP.08.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.16.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2051
2052 | 01.16.SAP.08.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2052
2053 | 01.16.SAP.08.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2053
2054 | 01.16.SAP.09 | 01.16.SAP.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת SAP תציג הודעת שגיאה עם סיבה שבגללה נפלה בדיקת החוקה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.16.SAP.09 | SAP |  | במידה ובדיקת החוקה לא עברה תקינה |  |  | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים | requirements | [5 empty] | 2054 | Must | 2021-11-02 | 2021-11-04 | 0 | 01.16.SAP.09.02.03
2055 | 01.16.SAP.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2055
2056 | 01.16.SAP.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2056
2057 | 01.16.SAP.09.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2057
2058 | 01.16.SAP.09.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.16.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2058
2059 | 01.16.SAP.09.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2059
2060 | 01.16.SAP.09.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.16.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2060
2061 | 01.16.SAP.09.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.16.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2061
2062 | 01.16.SAP.09.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.16.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2062
2063 | 01.16.SAP.09.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2063
2064 | 01.16.SAP.09.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2064
2065 | 01.16.SAP.10 | 01.16.SAP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת SAP לא תפתח פק"ע, לא תבצע תנועות מלאי ולא תשלח שדרים במידה ובדיקת החוקה אינה עוברת תקינה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.16.SAP.10 | SAP |  | לא ברור איך פק"ע קשורה לנושא --מוריה: ע"פ תפיסת הפתרון תפתח פק"ע בSAP כאשר נדרש לבצע המרה - מערכת WMS תפתח משימת המרה אצלה ע"מ לבצע בפועל |  |  | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים | requirements | [5 empty] | 2065 | Must | 2021-11-03 | 2021-11-07 | 0 | 01.16.SAP.10.02.03
2066 | 01.16.SAP.10.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2066
2067 | 01.16.SAP.10.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2067
2068 | 01.16.SAP.10.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2068
2069 | 01.16.SAP.10.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.16.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2069
2070 | 01.16.SAP.10.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2070
2071 | 01.16.SAP.10.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.16.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2071
2072 | 01.16.SAP.10.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.16.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2072
2073 | 01.16.SAP.10.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.16.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2073
2074 | 01.16.SAP.10.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2074
2075 | 01.16.SAP.10.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2075
2076 | 01.16.SAP.11 | 01.16.SAP.08 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת רכש עם מק"ט רכש שצפוי להגיע - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.16.SAP.11 | SAP |  | הרחבת המענה הקיים |  |  | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS | requirements | [5 empty] | 2076 | Must | 2021-11-07 | 2021-11-14 | 0 | 01.16.SAP.11.02.03
2077 | 01.16.SAP.11.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2077
2078 | 01.16.SAP.11.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2078
2079 | 01.16.SAP.11.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2079
2080 | 01.16.SAP.11.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.16.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2080
2081 | 01.16.SAP.11.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2081
2082 | 01.16.SAP.11.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.16.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2082
2083 | 01.16.SAP.11.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.16.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2083
2084 | 01.16.SAP.11.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.16.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2084
2085 | 01.16.SAP.11.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2085
2086 | 01.16.SAP.11.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2086
2087 | 01.16.SAP.12 | 01.16.SAP.09 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת צפי פנימי עם המק"טים שהגיעו בפועל - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.16.SAP.12 | SAP |  | הרחבת המענה הקיים |  |  | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS | requirements | [5 empty] | 2087 | Must | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 0 | 01.16.SAP.12.02.03
2088 | 01.16.SAP.12.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2088
2089 | 01.16.SAP.12.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2089
2090 | 01.16.SAP.12.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2090
2091 | 01.16.SAP.12.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.16.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2091
2092 | 01.16.SAP.12.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2092
2093 | 01.16.SAP.12.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.16.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2093
2094 | 01.16.SAP.12.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.16.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2094
2095 | 01.16.SAP.12.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.16.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2095
2096 | 01.16.SAP.12.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2096
2097 | 01.16.SAP.12.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2097
2098 | 01.16.SAP.13 | 01.16.SAP.10 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת SAP תאפשר קישור פתיחת הזמנת צפי פנימי עם הזמנת הרכש המקורית - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.16.SAP.13 | SAP |  | הרחבת המענה הקיים |  |  | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS | requirements | [5 empty] | 2098 | Must | 2021-11-09 | 2021-11-16 | 0 | 01.16.SAP.13.02.03
2099 | 01.16.SAP.13.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2099
2100 | 01.16.SAP.13.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2100
2101 | 01.16.SAP.13.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2101
2102 | 01.16.SAP.13.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.16.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2102
2103 | 01.16.SAP.13.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2103
2104 | 01.16.SAP.13.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.16.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2104
2105 | 01.16.SAP.13.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.16.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2105
2106 | 01.16.SAP.13.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.16.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2106
2107 | 01.16.SAP.13.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2107
2108 | 01.16.SAP.13.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2108
2109 | 01.16.SAP.14 | 01.16.INT.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת SAP תסגור את הזמנת הצפי הפנימי לאחר קבלת הפריטים למלאי - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.16.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS | requirements | [5 empty] | 2109 | Must | 2021-11-14 | 2021-11-21 | 0 | 01.16.SAP.14.02.03
2110 | 01.16.SAP.14.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2110
2111 | 01.16.SAP.14.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2111
2112 | 01.16.SAP.14.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2112
2113 | 01.16.SAP.14.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.16.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2113
2114 | 01.16.SAP.14.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2114
2115 | 01.16.SAP.14.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.16.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2115
2116 | 01.16.SAP.14.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.16.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2116
2117 | 01.16.SAP.14.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.16.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2117
2118 | 01.16.SAP.14.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2118
2119 | 01.16.SAP.14.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2119
2120 | 01.16.SAP.15 | 01.16.WMS.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת SAP תפתח פק"ע לביצוע המרה הכוללת שריון החומר אשר אותו מעוניינים להמיר בהתאם לנתונים שנשלחו מWMS - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.16.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  | תהליך המרה המתחיל בWMS | requirements | [5 empty] | 2120 | Must | 2021-12-07 | 2021-12-21 | 0 | 01.16.SAP.15.02.03
2121 | 01.16.SAP.15.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2121
2122 | 01.16.SAP.15.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2122
2123 | 01.16.SAP.15.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2123
2124 | 01.16.SAP.15.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.16.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2124
2125 | 01.16.SAP.15.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2125
2126 | 01.16.SAP.15.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.16.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2126
2127 | 01.16.SAP.15.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.16.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2127
2128 | 01.16.SAP.15.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.16.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2128
2129 | 01.16.SAP.15.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2129
2130 | 01.16.SAP.15.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2130
2131 | 01.16.SAP.16 | 01.16.SAP.13 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת SAP תאפשר החלטה על אישור/סירוב (שחרור) של הפק"ע ועדכון נתונים ע"י מפקדת המרה"ס - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.16.SAP.16 | SAP |  | nan |  |  | תהליך המרה המתחיל בWMS | requirements | [5 empty] | 2131 | Must | 2021-12-13 | 2021-12-30 | 0 | 01.16.SAP.16.02.03
2132 | 01.16.SAP.16.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2132
2133 | 01.16.SAP.16.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2133
2134 | 01.16.SAP.16.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.16 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2134
2135 | 01.16.SAP.16.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.16.SAP.16 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2135
2136 | 01.16.SAP.16.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.16 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2136
2137 | 01.16.SAP.16.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.16.SAP.16 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2137
2138 | 01.16.SAP.16.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.16.SAP.16 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2138
2139 | 01.16.SAP.16.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.16.SAP.16 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2139
2140 | 01.16.SAP.16.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.16 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2140
2141 | 01.16.SAP.16.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.16 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2141
2142 | 01.16.SAP.17 | 01.16.SAP.14 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת SAP תנהל סטאטוסים על הפק"עות בהתאם לשדרים שהתקבלו - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.16.SAP.17 | SAP |  | nan |  |  | תהליך המרה המתחיל בWMS | requirements | [5 empty] | 2142 | Important | 2022-01-05 | 2022-01-18 | 0 | 01.16.SAP.17.02.03
2143 | 01.16.SAP.17.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2143
2144 | 01.16.SAP.17.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2144
2145 | 01.16.SAP.17.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.17 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2145
2146 | 01.16.SAP.17.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.16.SAP.17 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2146
2147 | 01.16.SAP.17.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.17 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2147
2148 | 01.16.SAP.17.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.16.SAP.17 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2148
2149 | 01.16.SAP.17.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.16.SAP.17 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2149
2150 | 01.16.SAP.17.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.16.SAP.17 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2150
2151 | 01.16.SAP.17.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.17 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2151
2152 | 01.16.SAP.17.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.17 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2152
2153 | 01.17 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17: סדרות | עינת | מוריה | חתום | publish | 2020-12-17 | 01.17.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 14.10 | [9 empty] | 2153
2154 | 01.17.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17: סדרות.BP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2154
2155 | 01.17.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17: סדרות - BP | עינת | מוריה | חתום | publish | 2020-12-17 | 01.17.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 14.10 | [9 empty] | 2155
2156 | 01.17.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks |  | מוריה | [6 empty] | nan | [9 empty] | 2156
2157 | 01.17.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks |  | מוריה | [6 empty] | nan | [9 empty] | 2157
2158 | 01.17.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 01.17.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 2158
2159 | 01.17.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | טרם החל | [5 empty] | 01.17.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 2159
2160 | 01.17.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בעבודה | [5 empty] | 01.17.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 2160
2161 | 01.17.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | ממתין להצגה | [5 empty] | 01.17.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 2161
2162 | 01.17.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיכום מסמך | [5 empty] | 01.17.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 2162
2163 | 01.17.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | ממתין לאישור | [5 empty] | 01.17.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 2163
2164 | 01.17.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בחתימה | [5 empty] | 01.17.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 2164
2165 | 01.17.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | חתום | [5 empty] | 01.17.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 2165
2166 | 01.17.INT |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17: סדרות.INT | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2166
2167 | 01.17.INT.01 | 01.17.INT.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת הSAP תפיץ נתוני סדרה לWMS , לשלושת המרחבים עבור פתיחת סדרות/שינוי מאפיינים/סטאטוס סדרות - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 01.17.INT.01 | INT |  | nan | ממשק ראשי 6 - פעולות ערך מוסף (VAS), ממשק ראשי 4, ממשק ראשי 7, ממשק ראשי 9, ממשק ראשי 10, ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 16 |  | פתיחת סדרה - ממשק בין המערכות | requirements | [5 empty] | 2167 | Must | 2021-10-19 | 2021-11-15 | 0 | 01.17.INT.01.02.03
2168 | 01.17.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2168
2169 | 01.17.INT.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2169
2170 | 01.17.INT.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.17.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2170
2171 | 01.17.INT.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.17.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2171
2172 | 01.17.INT.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.17.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2172
2173 | 01.17.INT.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.17.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2173
2174 | 01.17.INT.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.17.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2174
2175 | 01.17.INT.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.17.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2175
2176 | 01.17.INT.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.17.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2176
2177 | 01.17.INT.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.17.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2177
2178 | 01.17.INT.02 | 01.17.INT.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת הWMS תאפשר לפתוח סדרות ושינוי מאפייני סדרה , מערכת WMS תשלח בממשק לSAP את השינוי שבוצע (מערכת SAP תעדכן את יתר המרחיבם ע"ב דרישה מספר 94) - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 01.17.INT.02 | INT |  | nan | ממשקים ראשיים: 7,8 |  | פתיחת סדרה - ממשק בין המערכות | requirements | [5 empty] | 2178 | Must | 2021-11-15 | 2021-12-21 | 0 | 01.17.INT.02.02.03
2179 | 01.17.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2179
2180 | 01.17.INT.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2180
2181 | 01.17.INT.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.17.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2181
2182 | 01.17.INT.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.17.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2182
2183 | 01.17.INT.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.17.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2183
2184 | 01.17.INT.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.17.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2184
2185 | 01.17.INT.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.17.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2185
2186 | 01.17.INT.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.17.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2186
2187 | 01.17.INT.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.17.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2187
2188 | 01.17.INT.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.17.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2188
2189 | 01.17.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17: סדרות.SAP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2189
2190 | 01.17.SAP.01 | 01.17.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תאפשר לפתוח סדרות עם נומרטור פנימי ומאפיינים רלוונטים כגון תהליך ייצור, פג"ת, ספק, גודל יחידה/חלקים באריזה/כשל"פ ע"ב מסך MSC1N - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.17.SAP.01 | SAP |  | גם עבור בחינה במקור וראש סדרה |  |  | פתיחת סדרה | requirements | [5 empty] | 2190 | Must | 2021-06-07 | 2021-08-02 | 0 | 01.17.SAP.01.02.03
2191 | 01.17.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2191
2192 | 01.17.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2192
2193 | 01.17.SAP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2193
2194 | 01.17.SAP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.17.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2194
2195 | 01.17.SAP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2195
2196 | 01.17.SAP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.17.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2196
2197 | 01.17.SAP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.17.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2197
2198 | 01.17.SAP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.17.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2198
2199 | 01.17.SAP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2199
2200 | 01.17.SAP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2200
2201 | 01.17.SAP.02 | 01.17.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תאפשר גזירת שדה פג"ת מנתוני החומר - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.17.SAP.02 | SAP |  | מה הקשר מבנה ארגוני , מי מוביל את האצוות , והיבטים קטלוגים ?--עינת ומוריה:תוקן SAP אבל בפועל קיים גם היום, השינוי הוא בעקבות שינוי מבנה ארגוני |  |  | פתיחת סדרה | requirements | [5 empty] | 2201 | Must | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 0 | 01.17.SAP.02.02.03
2202 | 01.17.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2202
2203 | 01.17.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2203
2204 | 01.17.SAP.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2204
2205 | 01.17.SAP.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.17.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2205
2206 | 01.17.SAP.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2206
2207 | 01.17.SAP.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.17.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2207
2208 | 01.17.SAP.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.17.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2208
2209 | 01.17.SAP.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.17.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2209
2210 | 01.17.SAP.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2210
2211 | 01.17.SAP.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2211
2212 | 01.17.SAP.03 | 01.17.IMP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תמשיך לאפשר הזנת מספר סדרה באופן ידני - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.17.SAP.03 | SAP |  | ואיך נמנע שלא נדרוס את הנמורטור של הזכיין ? זה לא מבנה ארגוני--עינת ומוריה:תוקן SAP אבל בפועל קיים גם היום, השינוי הוא בעקבות שינוי מבנה ארגוני |  |  | פתיחת סדרה | requirements | [5 empty] | 2212 | Must | 2021-08-03 | 2021-08-24 | 0 | 01.17.SAP.03.02.03
2213 | 01.17.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2213
2214 | 01.17.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2214
2215 | 01.17.SAP.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2215
2216 | 01.17.SAP.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.17.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2216
2217 | 01.17.SAP.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2217
2218 | 01.17.SAP.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.17.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2218
2219 | 01.17.SAP.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.17.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2219
2220 | 01.17.SAP.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.17.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2220
2221 | 01.17.SAP.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2221
2222 | 01.17.SAP.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2222
2223 | 01.17.SAP.04 | 01.17.SAP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תקבע טווח מספרים לקודי סדרה שונים בין מרחבים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.17.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | פתיחת סדרה | requirements | [5 empty] | 2223 | Must | 2021-08-15 | 2021-09-13 | 0 | 01.17.SAP.04.02.03
2224 | 01.17.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2224
2225 | 01.17.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2225
2226 | 01.17.SAP.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2226
2227 | 01.17.SAP.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.17.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2227
2228 | 01.17.SAP.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2228
2229 | 01.17.SAP.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.17.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2229
2230 | 01.17.SAP.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.17.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2230
2231 | 01.17.SAP.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.17.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2231
2232 | 01.17.SAP.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2232
2233 | 01.17.SAP.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2233
2234 | 01.17.SAP.05 | 01.17.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרות ומספור קוד סדרה גם כאשר לא מנהלים אצוות יצרן - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.17.SAP.05 | SAP |  | זה לא מבנה ארגוני , חייב להיות BP WMS--עינת ומוריה:תוקן SAP אבל בפועל קיים גם היום, השינוי הוא בעקבות שינוי מבנה ארגוני |  |  | פתיחת סדרה | requirements | [5 empty] | 2234 | Must | 2021-08-23 | 2021-08-25 | 0 | 01.17.SAP.05.02.03
2235 | 01.17.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2235
2236 | 01.17.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2236
2237 | 01.17.SAP.05.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2237
2238 | 01.17.SAP.05.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.17.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2238
2239 | 01.17.SAP.05.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2239
2240 | 01.17.SAP.05.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.17.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2240
2241 | 01.17.SAP.05.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.17.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2241
2242 | 01.17.SAP.05.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.17.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2242
2243 | 01.17.SAP.05.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2243
2244 | 01.17.SAP.05.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2244
2245 | 01.17.SAP.06 | 01.17.IMP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך MIGO עבור סדרות במחסנים מנוהלי SAP - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.17.SAP.06 | SAP |  | BP מלאי --מוריה: כלומר? |  |  | פתיחת סדרה - קבלה מרכש | requirements | [5 empty] | 2245 | Must | 2021-08-23 | 2021-08-29 | 0 | 01.17.SAP.06.02.03
2246 | 01.17.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2246
2247 | 01.17.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2247
2248 | 01.17.SAP.06.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2248
2249 | 01.17.SAP.06.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.17.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2249
2250 | 01.17.SAP.06.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2250
2251 | 01.17.SAP.06.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.17.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2251
2252 | 01.17.SAP.06.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.17.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2252
2253 | 01.17.SAP.06.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.17.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2253
2254 | 01.17.SAP.06.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2254
2255 | 01.17.SAP.06.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2255
2256 | 01.17.SAP.07 | 01.17.IMP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך VL32N עבור סדרות במחסנים מנוהלי SAP סדרות מזון - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.17.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | פתיחת סדרה - קבלה מרכש | requirements | [5 empty] | 2256 | Must | 2021-08-25 | 2021-08-29 | 0 | 01.17.SAP.07.02.03
2257 | 01.17.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2257
2258 | 01.17.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2258
2259 | 01.17.SAP.07.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2259
2260 | 01.17.SAP.07.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.17.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2260
2261 | 01.17.SAP.07.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2261
2262 | 01.17.SAP.07.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.17.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2262
2263 | 01.17.SAP.07.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.17.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2263
2264 | 01.17.SAP.07.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.17.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2264
2265 | 01.17.SAP.07.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2265
2266 | 01.17.SAP.07.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2266
2267 | 01.17.SAP.08 | 01.17.IMP.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך MSC1N או דרך מרק"ט על בסיס נתונים שנשלחו - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.17.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | פתיחת סדרה - מרק"ט | requirements | [5 empty] | 2267 | Must | 2021-08-26 | 2021-09-19 | 0 | 01.17.SAP.08.02.03
2268 | 01.17.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2268
2269 | 01.17.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2269
2270 | 01.17.SAP.08.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2270
2271 | 01.17.SAP.08.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.17.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2271
2272 | 01.17.SAP.08.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2272
2273 | 01.17.SAP.08.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.17.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2273
2274 | 01.17.SAP.08.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.17.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2274
2275 | 01.17.SAP.08.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.17.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2275
2276 | 01.17.SAP.08.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2276
2277 | 01.17.SAP.08.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2277
2278 | 01.17.SAP.09 | 01.17.SAP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סדרות פיקטיביות ממערכת מרק"ט למערכת WMS - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.17.SAP.09 | SAP |  | מרק"ט ישיר לזכיין:--1. אם אין סדרה בשדר- הזכיין יפתח סדרה לפי נתוני חובה שנשלחו. (תאריך ייצור, פג"ת,ספק,כשר לפסח,גודל יחידה, חלקים באריזה)--2. אם מתקבלת סדרה פקטיבית – 99999999 , באחריות הזכיין לפתוח/לחפש סדרה אמיתית לפי הנתונים. | ממשק ממערכת מרק"ט לWMS , או ממשק ממערכת מרק"ט למערכת SAP ומשם ל WMS - טרם סוכם |  | פתיחת סדרה - מרק"ט | requirements | [5 empty] | 2278 | Must | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 0 | 01.17.SAP.09.02.03
2279 | 01.17.SAP.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2279
2280 | 01.17.SAP.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2280
2281 | 01.17.SAP.09.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2281
2282 | 01.17.SAP.09.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.17.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2282
2283 | 01.17.SAP.09.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2283
2284 | 01.17.SAP.09.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.17.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2284
2285 | 01.17.SAP.09.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.17.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2285
2286 | 01.17.SAP.09.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.17.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2286
2287 | 01.17.SAP.09.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2287
2288 | 01.17.SAP.09.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2288
2289 | 01.17.SAP.10 | 01.17.SAP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה במסגרת פתיחת פק"ע ע"ב מסך ZCO01 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.17.SAP.10 | SAP |  | הדרישה תופיע גם ב - BP שרשרת אספקה. מערכת ה - ¦WMS צריכה לקבל את הסדרה עם הפק"ע , כמו כן אם הייתה הקצאה של רכיב מערכת ה - WMS מחויבת לאסוף אותו כמו אספקה--מוריה: מבחינת אמל"ח מלאי אנחנו בודקים תהליך זה את תקינות פתיחת הסדרה |  |  | פתיחת סדרה - ערכות- פק"ע | requirements | [5 empty] | 2289 | Must | 2021-09-19 | 2021-09-30 | 0 | 01.17.SAP.10.02.03
2290 | 01.17.SAP.10.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2290
2291 | 01.17.SAP.10.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2291
2292 | 01.17.SAP.10.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2292
2293 | 01.17.SAP.10.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.17.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2293
2294 | 01.17.SAP.10.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2294
2295 | 01.17.SAP.10.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.17.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2295
2296 | 01.17.SAP.10.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.17.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2296
2297 | 01.17.SAP.10.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.17.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2297
2298 | 01.17.SAP.10.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2298
2299 | 01.17.SAP.10.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2299
2300 | 01.17.SAP.11 | 01.17.SAP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת הSAP תאפשר פתיחת סדרה בתהליך הערכות - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.17.SAP.11 | SAP |  | הדרישה תופיע גם ב - BP ערכות |  |  | פתיחת סדרה - ערכות מנות קרב | requirements | [5 empty] | 2300 | Must | 2021-09-19 | 2021-10-06 | 0 | 01.17.SAP.11.02.03
2301 | 01.17.SAP.11.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2301
2302 | 01.17.SAP.11.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2302
2303 | 01.17.SAP.11.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2303
2304 | 01.17.SAP.11.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.17.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2304
2305 | 01.17.SAP.11.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2305
2306 | 01.17.SAP.11.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.17.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2306
2307 | 01.17.SAP.11.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.17.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2307
2308 | 01.17.SAP.11.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.17.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2308
2309 | 01.17.SAP.11.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2309
2310 | 01.17.SAP.11.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2310
2311 | 01.17.SAP.12 | 01.17.SAP.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תאפשר לפתוח סדרה בתהליך המרות ( נדרש כי מלאי הסדרה לא תתאפשר לניפוק כל עוד לא בוצע המרה במערכת WMS ) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.17.SAP.12 | SAP |  | הדרישה תופיע גם ב – BP המרות אחריות למימוש החוקה בBP המרות/אחסנה |  |  | פתיחת סדרה - המרות סדרה | requirements | [5 empty] | 2311 | Must | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 0 | 01.17.SAP.12.02.03
2312 | 01.17.SAP.12.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2312
2313 | 01.17.SAP.12.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2313
2314 | 01.17.SAP.12.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2314
2315 | 01.17.SAP.12.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.17.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2315
2316 | 01.17.SAP.12.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2316
2317 | 01.17.SAP.12.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.17.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2317
2318 | 01.17.SAP.12.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.17.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2318
2319 | 01.17.SAP.12.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.17.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2319
2320 | 01.17.SAP.12.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2320
2321 | 01.17.SAP.12.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2321
2322 | 01.17.SAP.13 | 01.17.SAP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תאפשר לפתוח סדרה בתהליך חיוב עצמי, במחסנים מיוחדים מנוהלי SAP וניהול צבאי בלבד. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.17.SAP.13 | SAP |  | הדרישה תופיע גם ב – BP חיובים וזיכויים |  |  | פתיחת סדרה - חיוב עצמי | requirements | [5 empty] | 2322 | Must | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 0 | 01.17.SAP.13.02.03
2323 | 01.17.SAP.13.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2323
2324 | 01.17.SAP.13.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2324
2325 | 01.17.SAP.13.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2325
2326 | 01.17.SAP.13.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.17.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2326
2327 | 01.17.SAP.13.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2327
2328 | 01.17.SAP.13.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.17.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2328
2329 | 01.17.SAP.13.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.17.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2329
2330 | 01.17.SAP.13.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.17.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2330
2331 | 01.17.SAP.13.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2331
2332 | 01.17.SAP.13.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2332
2333 | 01.17.SAP.14 | 01.17.SAP.08 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תאפשר לשנות מאפייני סדרות , - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.17.SAP.14 | SAP |  | הפצה למערכות הWMS ע"ב הממשק (מופיע כדרישה נפרדת) |  |  | שינוי סדרה - שינוי סדרה MSC2N | requirements | [5 empty] | 2333 | Must | 2021-10-05 | 2021-10-10 | 0 | 01.17.SAP.14.02.03
2334 | 01.17.SAP.14.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2334
2335 | 01.17.SAP.14.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2335
2336 | 01.17.SAP.14.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2336
2337 | 01.17.SAP.14.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.17.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2337
2338 | 01.17.SAP.14.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2338
2339 | 01.17.SAP.14.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.17.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2339
2340 | 01.17.SAP.14.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.17.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2340
2341 | 01.17.SAP.14.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.17.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2341
2342 | 01.17.SAP.14.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2342
2343 | 01.17.SAP.14.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2343
2344 | 01.17.SAP.15 | 01.17.IMP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תאפשר שינוי סטטוס סדרה באמצעות הגו'ב הליילי (בחינת מאפייני פג"ת) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.17.SAP.15 | SAP |  | הפצה למערכות הWMS ע"ב הממשק (מופיע כדרישה נפרדת) |  |  | שינוי סדרה - ג'וב ליילי RSPC – Z2 | requirements | [5 empty] | 2344 | Must | 2021-10-06 | 2021-10-12 | 0 | 01.17.SAP.15.02.03
2345 | 01.17.SAP.15.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2345
2346 | 01.17.SAP.15.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2346
2347 | 01.17.SAP.15.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2347
2348 | 01.17.SAP.15.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.17.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2348
2349 | 01.17.SAP.15.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2349
2350 | 01.17.SAP.15.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.17.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2350
2351 | 01.17.SAP.15.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.17.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2351
2352 | 01.17.SAP.15.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.17.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2352
2353 | 01.17.SAP.15.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2353
2354 | 01.17.SAP.15.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2354
2355 | 01.17.SAP.16 | 01.17.IMP.08 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תאפשר שינוי פג"ת לסדרה לפי שינוי במאפייני החומר באמצעות הגו'ב הליילי (בחינת מאפייני פג"ת) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.17.SAP.16 | SAP |  | הפצה למערכות הWMS ע"ב הממשק (מופיע כדרישה נפרדת) |  |  | שינוי סדרה - ג'וב ליילי RSPC – Z3 | requirements | [5 empty] | 2355 | Must | 2021-10-07 | 2021-10-12 | 0 | 01.17.SAP.16.02.03
2356 | 01.17.SAP.16.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2356
2357 | 01.17.SAP.16.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2357
2358 | 01.17.SAP.16.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.16 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2358
2359 | 01.17.SAP.16.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.17.SAP.16 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2359
2360 | 01.17.SAP.16.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.16 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2360
2361 | 01.17.SAP.16.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.17.SAP.16 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2361
2362 | 01.17.SAP.16.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.17.SAP.16 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2362
2363 | 01.17.SAP.16.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.17.SAP.16 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2363
2364 | 01.17.SAP.16.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.16 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2364
2365 | 01.17.SAP.16.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.16 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2365
2366 | 01.17.SAP.17 | 01.17.SAP.09 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP נדרשות לתת מענה לדוחות בפריטי דלק בחלוקה לחציון/ טווח תאריכים במספר שנים. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.17.SAP.17 | SAP |  | כיום קיים ע"ב קוד סדרה, לפי התפיסה החדשה ע"ב מאפייני סדרה. לדוגמא חציון ראשון של השנים 2020, 2021. |  |  | דוחות | requirements | [5 empty] | 2366 | Must | 2021-10-10 | 2021-10-24 | 0 | 01.17.SAP.17.02.03
2367 | 01.17.SAP.17.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2367
2368 | 01.17.SAP.17.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2368
2369 | 01.17.SAP.17.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.17 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2369
2370 | 01.17.SAP.17.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.17.SAP.17 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2370
2371 | 01.17.SAP.17.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.17 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2371
2372 | 01.17.SAP.17.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.17.SAP.17 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2372
2373 | 01.17.SAP.17.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.17.SAP.17 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2373
2374 | 01.17.SAP.17.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.17.SAP.17 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2374
2375 | 01.17.SAP.17.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.17 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2375
2376 | 01.17.SAP.17.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.17 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2376
2377 | 01.18 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18: בימ"לים | עינת | מוריה | סיכום מסמך | publish | 2020-10-15 | 01.18.BP.01 | BP |  | סוגיה בנושא איחוד מבנה ארגוני בין בימ"לי מצל"ח למר"ץ | [9 empty] | 2377
2378 | 01.18.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18: בימ"לים.BP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2378
2379 | 01.18.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18: בימ"לים - BP | עינת | מוריה | סיכום מסמך | publish | 2020-10-15 | 01.18.BP.01 | BP |  | סוגיה בנושא איחוד מבנה ארגוני בין בימ"לי מצל"ח למר"ץ | [9 empty] | 2379
2380 | 01.18.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks |  | מוריה | [6 empty] | nan | [9 empty] | 2380
2381 | 01.18.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks |  | מוריה | [6 empty] | nan | [9 empty] | 2381
2382 | 01.18.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 01.18.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 2382
2383 | 01.18.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | טרם החל | [5 empty] | 01.18.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 2383
2384 | 01.18.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בעבודה | [5 empty] | 01.18.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 2384
2385 | 01.18.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | ממתין להצגה | [5 empty] | 01.18.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 2385
2386 | 01.18.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיכום מסמך | [5 empty] | 01.18.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 2386
2387 | 01.18.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | ממתין לאישור | [5 empty] | 01.18.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 2387
2388 | 01.18.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בחתימה | [5 empty] | 01.18.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 2388
2389 | 01.18.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | חתום | [5 empty] | 01.18.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 2389
2390 | 01.18.INT |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18: בימ"לים.INT | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2390
2391 | 01.18.INT.01 | 01.18.INT.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לבימ"ל מנוהל WMS - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 01.18.INT.01 | INT |  | nan | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13 |  | ניפוק פריטים ממרה"ס לבימ"ל (ממחסני מרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל) | requirements | [5 empty] | 2391 | Must | 2021-11-22 | 2021-11-24 | 0 | 01.18.INT.01.02.03
2392 | 01.18.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2392
2393 | 01.18.INT.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2393
2394 | 01.18.INT.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.18.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2394
2395 | 01.18.INT.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.18.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2395
2396 | 01.18.INT.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.18.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2396
2397 | 01.18.INT.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.18.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2397
2398 | 01.18.INT.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.18.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2398
2399 | 01.18.INT.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.18.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2399
2400 | 01.18.INT.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.18.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2400
2401 | 01.18.INT.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.18.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2401
2402 | 01.18.INT.02 | 01.18.INT.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מנוהל WMS במרה"ס לבימ"ל מנוהל SAP ( באתר 0010) - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 01.18.INT.02 | INT |  | nan | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13 |  | ניפוק פריטים ממרה"ס לבימ"ל (ממחסני מרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל) | requirements | [5 empty] | 2402 | Must | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 0 | 01.18.INT.02.02.03
2403 | 01.18.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2403
2404 | 01.18.INT.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2404
2405 | 01.18.INT.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.18.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2405
2406 | 01.18.INT.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.18.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2406
2407 | 01.18.INT.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.18.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2407
2408 | 01.18.INT.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.18.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2408
2409 | 01.18.INT.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.18.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2409
2410 | 01.18.INT.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.18.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2410
2411 | 01.18.INT.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.18.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2411
2412 | 01.18.INT.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.18.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2412
2413 | 01.18.INT.03 | 01.18.INT.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לחלון קבלה בבימ"ל מנוהל WMS - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 01.18.INT.03 | INT |  | nan | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13 |  |  | requirements | [5 empty] | 2413 | Must | 2021-11-25 | 2021-12-07 | 0 | 01.18.INT.03.02.03
2414 | 01.18.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2414
2415 | 01.18.INT.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2415
2416 | 01.18.INT.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.18.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2416
2417 | 01.18.INT.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.18.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2417
2418 | 01.18.INT.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.18.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2418
2419 | 01.18.INT.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.18.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2419
2420 | 01.18.INT.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.18.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2420
2421 | 01.18.INT.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.18.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2421
2422 | 01.18.INT.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.18.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2422
2423 | 01.18.INT.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.18.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2423
2424 | 01.18.INT.04 | 01.18.INT.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מנוהל WMS במרה"ס לבימ"ל מנוהל SAP ( באתר מרה"ס ) - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 01.18.INT.04 | INT |  | nan | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13 |  |  | requirements | [5 empty] | 2424 | Must | 2021-11-28 | 2021-12-08 | 0 | 01.18.INT.04.02.03
2425 | 01.18.INT.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2425
2426 | 01.18.INT.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2426
2427 | 01.18.INT.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.18.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2427
2428 | 01.18.INT.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.18.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2428
2429 | 01.18.INT.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.18.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2429
2430 | 01.18.INT.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.18.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2430
2431 | 01.18.INT.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.18.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2431
2432 | 01.18.INT.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.18.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2432
2433 | 01.18.INT.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.18.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2433
2434 | 01.18.INT.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.18.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2434
2435 | 01.18.INT.05 | 01.18.INT.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת WMS תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל ( אתר מרה"ס מנוהל WMS) למחסן מיוחד מנוהל SAP ( באתר מרה"ס ) - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 01.18.INT.05 | INT |  | nan | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13 |  | ניפוק פריט "גמור" מבימ"ל למרה"ס (ממחסן גמורים בבימ"ל למחסני מרה"ס) | requirements | [5 empty] | 2435 | Must | 2021-12-09 | 2021-12-13 | 0 | 01.18.INT.05.02.03
2436 | 01.18.INT.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2436
2437 | 01.18.INT.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2437
2438 | 01.18.INT.05.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.18.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2438
2439 | 01.18.INT.05.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.18.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2439
2440 | 01.18.INT.05.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.18.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2440
2441 | 01.18.INT.05.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.18.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2441
2442 | 01.18.INT.05.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.18.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2442
2443 | 01.18.INT.05.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.18.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2443
2444 | 01.18.INT.05.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.18.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2444
2445 | 01.18.INT.05.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.18.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2445
2446 | 01.18.INT.06 | 01.18.INT.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל ( אתר מרה"ס) למחסן מנוהל WMS ( באתר מרה"ס ) - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 01.18.INT.06 | INT |  | nan | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13 |  | ניפוק פריט "גמור" מבימ"ל למרה"ס (ממחסן גמורים בבימ"ל למחסני מרה"ס) | requirements | [5 empty] | 2446 | Must | 2021-12-12 | 2021-12-14 | 0 | 01.18.INT.06.02.03
2447 | 01.18.INT.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2447
2448 | 01.18.INT.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2448
2449 | 01.18.INT.06.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.18.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2449
2450 | 01.18.INT.06.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.18.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2450
2451 | 01.18.INT.06.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.18.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2451
2452 | 01.18.INT.06.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.18.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2452
2453 | 01.18.INT.06.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.18.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2453
2454 | 01.18.INT.06.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.18.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2454
2455 | 01.18.INT.06.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.18.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2455
2456 | 01.18.INT.06.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.18.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2456
2457 | 01.18.INT.07 | 01.18.WMS.12 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת SAP וWMS יאפשרו תעדוף ניפוקים בעדיפות גבוהה של פריטים הנמצאים במחסני הבימ"ל למחסני WMS בכדי לאפשר ניפוק מהיר לדרג הנפרש בשע"ח - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 01.18.INT.07 | INT |  | nan | ממשקים ראשיים: 2, 3 |  | חירום | requirements | [5 empty] | 2457 | Must | 2021-12-26 | 2021-12-28 | 0 | 01.18.INT.07.02.03
2458 | 01.18.INT.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2458
2459 | 01.18.INT.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2459
2460 | 01.18.INT.07.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.18.INT.07 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2460
2461 | 01.18.INT.07.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.18.INT.07 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2461
2462 | 01.18.INT.07.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.18.INT.07 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2462
2463 | 01.18.INT.07.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.18.INT.07 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2463
2464 | 01.18.INT.07.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.18.INT.07 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2464
2465 | 01.18.INT.07.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.18.INT.07 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2465
2466 | 01.18.INT.07.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.18.INT.07 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2466
2467 | 01.18.INT.07.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.18.INT.07 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2467
2468 | 01.18.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18: בימ"לים.SAP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2468
2469 | 01.18.SAP.01 | 01.18.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת SAP נדרשת לתמוך את שינוי מבנה ארגוני של איחוד מחלקות לבימ"ל מכני אחוד - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.18.SAP.01 | SAP |  | BP מבנה ארגוני | חסרה לי דרישה גם עבור יתר הבימ"לים - אבדוק בBP |  | בימ"ל מכני אחוד | requirements | [5 empty] | 2469 | Must | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 0 | 01.18.SAP.01.02.03
2470 | 01.18.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2470
2471 | 01.18.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2471
2472 | 01.18.SAP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.18.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2472
2473 | 01.18.SAP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.18.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2473
2474 | 01.18.SAP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.18.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2474
2475 | 01.18.SAP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.18.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2475
2476 | 01.18.SAP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.18.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2476
2477 | 01.18.SAP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.18.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2477
2478 | 01.18.SAP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.18.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2478
2479 | 01.18.SAP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.18.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2479
2480 | 01.18.SAP.02 | 01.18.SAP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת SAP נדרשת לתמוך את שינוי מבנה ארגוני של איחוד מחסן ח"ח וטכני - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.18.SAP.02 | SAP |  | BP מבנה ארגוני |  |  | איחוד ח"ח+טכני | requirements | [5 empty] | 2480 | Nice to Have | 2021-11-17 | 2021-11-21 | 0 | 01.18.SAP.02.02.03
2481 | 01.18.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2481
2482 | 01.18.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2482
2483 | 01.18.SAP.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.18.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2483
2484 | 01.18.SAP.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.18.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2484
2485 | 01.18.SAP.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.18.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2485
2486 | 01.18.SAP.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.18.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2486
2487 | 01.18.SAP.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.18.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2487
2488 | 01.18.SAP.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.18.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2488
2489 | 01.18.SAP.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.18.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2489
2490 | 01.18.SAP.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.18.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2490
2491 | 01.18.SAP.03 | 01.18.SAP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | עבור פריטים רלוונטים הנמצאים פיזית בבימ"לים בכושרים 2,3 נדרשים להופיע במהלך MRP - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.18.SAP.03 | SAP |  | BP תהליך MRP |  |  | 306א תקן | requirements | [5 empty] | 2491 | Must | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 0 | 01.18.SAP.03.02.03
2492 | 01.18.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2492
2493 | 01.18.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2493
2494 | 01.18.SAP.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.18.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2494
2495 | 01.18.SAP.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.18.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2495
2496 | 01.18.SAP.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.18.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2496
2497 | 01.18.SAP.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.18.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2497
2498 | 01.18.SAP.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.18.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2498
2499 | 01.18.SAP.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.18.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2499
2500 | 01.18.SAP.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.18.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2500
2501 | 01.18.SAP.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.18.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2501
2502 | 01.18.SAP.04 | 01.18.WMS.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל מנוהל SAP ( באתר 0010) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.18.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | ניפוק פריטים ממרה"ס לבימ"ל (ממחסני מרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל) | requirements | [5 empty] | 2502 | Must | 2021-11-21 | 2021-11-23 | 0 | 01.18.SAP.04.02.03
2503 | 01.18.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2503
2504 | 01.18.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2504
2505 | 01.18.SAP.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.18.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2505
2506 | 01.18.SAP.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.18.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2506
2507 | 01.18.SAP.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.18.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2507
2508 | 01.18.SAP.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.18.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2508
2509 | 01.18.SAP.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.18.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2509
2510 | 01.18.SAP.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.18.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2510
2511 | 01.18.SAP.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.18.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2511
2512 | 01.18.SAP.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.18.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2512
2513 | 01.18.SAP.05 | 01.18.WMS.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לחלון קבלה בבימ"ל מנוהל SAP ( באתר מרה"ס ) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.18.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  | requirements | [5 empty] | 2513 | Must | 2021-11-24 | 2021-11-28 | 0 | 01.18.SAP.05.02.03
2514 | 01.18.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2514
2515 | 01.18.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2515
2516 | 01.18.SAP.05.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.18.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2516
2517 | 01.18.SAP.05.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.18.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2517
2518 | 01.18.SAP.05.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.18.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2518
2519 | 01.18.SAP.05.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.18.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2519
2520 | 01.18.SAP.05.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.18.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2520
2521 | 01.18.SAP.05.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.18.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2521
2522 | 01.18.SAP.05.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.18.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2522
2523 | 01.18.SAP.05.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.18.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2523
2524 | 01.18.SAP.06 | 01.18.WMS.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת SAP תאפשר ניפוק ח"ח/טכני פנים בימ"ל (ממחסן ח"ח/טכני ( אתר 0010) לחלון קבלה בבימ"ל (אתר מרה"ס)) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.18.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | ניפוק ח"ח/טכני פנים בימ"ל (ממחסן ח"ח/טכני לחלון קבלה בבימ"ל) | requirements | [5 empty] | 2524 | Must | 2021-12-07 | 2021-12-09 | 0 | 01.18.SAP.06.02.03
2525 | 01.18.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2525
2526 | 01.18.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2526
2527 | 01.18.SAP.06.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.18.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2527
2528 | 01.18.SAP.06.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.18.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2528
2529 | 01.18.SAP.06.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.18.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2529
2530 | 01.18.SAP.06.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.18.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2530
2531 | 01.18.SAP.06.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.18.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2531
2532 | 01.18.SAP.06.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.18.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2532
2533 | 01.18.SAP.06.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.18.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2533
2534 | 01.18.SAP.06.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.18.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2534
2535 | 01.18.SAP.07 | 01.18.WMS.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל ( אתר מרה"ס) למחסן מיוחד מנוהל SAP ( באתר מרה"ס ) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.18.SAP.07 | SAP |  | יהיה תקף לשינוי מבנה ארגוני של מחסן גמורים ( כגון משק החלפים) |  |  | ניפוק פריט "גמור" מבימ"ל למרה"ס (ממחסן גמורים בבימ"ל למחסני מרה"ס) | requirements | [5 empty] | 2535 | Must | 2021-12-08 | 2021-12-12 | 0 | 01.18.SAP.07.02.03
2536 | 01.18.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2536
2537 | 01.18.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2537
2538 | 01.18.SAP.07.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.18.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2538
2539 | 01.18.SAP.07.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.18.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2539
2540 | 01.18.SAP.07.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.18.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2540
2541 | 01.18.SAP.07.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.18.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2541
2542 | 01.18.SAP.07.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.18.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2542
2543 | 01.18.SAP.07.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.18.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2543
2544 | 01.18.SAP.07.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.18.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2544
2545 | 01.18.SAP.07.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.18.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2545
2546 | 01.18.SAP.08 | 01.18.WMS.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן גמורים בבימ"ל (מנוהל SAP באתר מרה"ס) לאתר 0010 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.18.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | ניפוק פריט "גמור" מבימ"ל לדרג הנפרש (ממחסן גמורים בבימ"ל ל0010) | requirements | [5 empty] | 2546 | Must | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 0 | 01.18.SAP.08.02.03
2547 | 01.18.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2547
2548 | 01.18.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2548
2549 | 01.18.SAP.08.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.18.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2549
2550 | 01.18.SAP.08.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.18.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2550
2551 | 01.18.SAP.08.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.18.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2551
2552 | 01.18.SAP.08.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.18.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2552
2553 | 01.18.SAP.08.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.18.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2553
2554 | 01.18.SAP.08.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.18.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2554
2555 | 01.18.SAP.08.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.18.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2555
2556 | 01.18.SAP.08.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.18.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2556
2557 | 01.18.SAP.09 | 01.18.WMS.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת SAP תאפשר צריכה/צריכה במשימה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.18.SAP.09 | SAP |  | טבלת תהליכים במצב עתידי בBP בימ"לים |  |  | צריכה/צריכה במשימה | requirements | [5 empty] | 2557 | Must | 2021-12-14 | 2021-12-21 | 0 | 01.18.SAP.09.02.03
2558 | 01.18.SAP.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2558
2559 | 01.18.SAP.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2559
2560 | 01.18.SAP.09.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.18.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2560
2561 | 01.18.SAP.09.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.18.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2561
2562 | 01.18.SAP.09.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.18.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2562
2563 | 01.18.SAP.09.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.18.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2563
2564 | 01.18.SAP.09.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.18.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2564
2565 | 01.18.SAP.09.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.18.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2565
2566 | 01.18.SAP.09.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.18.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2566
2567 | 01.18.SAP.09.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.18.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2567
2568 | 01.18.SAP.10 | 01.18.WMS.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת SAP תאפשר חיוב עצמי ממציאת פריט/חיוב עצמי על אפסניה מייצור - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.18.SAP.10 | SAP |  | ניתן מענה ב BP חיובים וזיכויים למחסנים בניהול WMS |  |  | חיוב עצמי ממציאת פריט/חיוב עצמי על אפסניה מייצור | requirements | [5 empty] | 2568 | Must | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 0 | 01.18.SAP.10.02.03
2569 | 01.18.SAP.10.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2569
2570 | 01.18.SAP.10.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2570
2571 | 01.18.SAP.10.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.18.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2571
2572 | 01.18.SAP.10.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.18.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2572
2573 | 01.18.SAP.10.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.18.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2573
2574 | 01.18.SAP.10.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.18.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2574
2575 | 01.18.SAP.10.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.18.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2575
2576 | 01.18.SAP.10.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.18.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2576
2577 | 01.18.SAP.10.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.18.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2577
2578 | 01.18.SAP.10.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.18.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2578
2579 | 01.18.SAP.11 | 01.18.WMS.08 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת SAP תאפשר השמדה עבור פריטים מנוהלים בבימ"לים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 01.18.SAP.11 | SAP |  | ניתן מענה ב BP גריטות והשמדות למחסנים בניהול WMS |  |  | השמדה | requirements | [5 empty] | 2579 | Must | 2021-12-23 | 2021-12-27 | 0 | 01.18.SAP.11.02.03
2580 | 01.18.SAP.11.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2580
2581 | 01.18.SAP.11.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2581
2582 | 01.18.SAP.11.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.18.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2582
2583 | 01.18.SAP.11.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.18.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2583
2584 | 01.18.SAP.11.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.18.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2584
2585 | 01.18.SAP.11.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.18.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2585
2586 | 01.18.SAP.11.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.18.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2586
2587 | 01.18.SAP.11.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.18.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2587
2588 | 01.18.SAP.11.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.18.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2588
2589 | 01.18.SAP.11.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.18.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2589
2590 | 02 |  | hd_domain | 02: שרשרת אספקה |  | 02: שרשרת אספקה | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2590
2591 | 02.01 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | פריאל | אבי פרישמן | ממתין לאישור | publish | 2020-09-15 | 02.01.BP.01 | BP |  | nan | [9 empty] | 2591
2592 | 02.01.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת.BP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2592
2593 | 02.01.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת - BP | פריאל | אבי פרישמן | ממתין לאישור | publish | 2020-09-15 | 02.01.BP.01 | BP |  | nan | [9 empty] | 2593
2594 | 02.01.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | Sub Tasks |  | אבי פרישמן | [6 empty] | nan | [9 empty] | 2594
2595 | 02.01.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | LifeCycle Tasks |  | אבי פרישמן | [6 empty] | nan | [9 empty] | 2595
2596 | 02.01.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 02.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 2596
2597 | 02.01.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | טרם החל | [5 empty] | 02.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 2597
2598 | 02.01.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | בעבודה | [5 empty] | 02.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 2598
2599 | 02.01.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | ממתין להצגה | [5 empty] | 02.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 2599
2600 | 02.01.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | סיכום מסמך | [5 empty] | 02.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 2600
2601 | 02.01.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | ממתין לאישור | [5 empty] | 02.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 2601
2602 | 02.01.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | בחתימה | [5 empty] | 02.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 2602
2603 | 02.01.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | חתום | [5 empty] | 02.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 2603
2604 | 02.01.SAP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת - > אספקה ליחידות | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת - > אספקה ליחידות.SAP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2604
2605 | 02.01.SAP.01 | 02.01.SAP.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת - > אספקה ליחידות | מערכת הSAP תאפשר פיצול אספקות במרחבים שטרם מובצעו בשלב המבצוע ההדרגתי על ידי נקודות המשלוח החדשות והישנות. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.01.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | הפצה (בשלב המבצוע ההדרגתי) | requirements | [5 empty] | 2605 | Must | 2022-01-25 | 2022-01-31 | 0 | 02.01.SAP.01.02.03
2606 | 02.01.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת - > אספקה ליחידות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2606
2607 | 02.01.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת - > אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2607
2608 | 02.01.SAP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת - > אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.01.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2608
2609 | 02.01.SAP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת - > אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.01.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2609
2610 | 02.01.SAP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת - > אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.01.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2610
2611 | 02.01.SAP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת - > אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.01.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2611
2612 | 02.01.SAP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת - > אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.01.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2612
2613 | 02.01.SAP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת - > אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.01.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2613
2614 | 02.01.SAP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת - > אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.01.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2614
2615 | 02.01.SAP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת - > אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.01.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2615
2616 | 02.02 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02: אספקה ליחידות | פריאל | פריאל ישי | ממתין לאישור | publish | 2020-09-08 | 02.02.BP.01 | BP |  | 30/09: הופץ לאישור של אבי | [9 empty] | 2616
2617 | 02.02.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02: אספקה ליחידות.BP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2617
2618 | 02.02.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02: אספקה ליחידות - BP | פריאל | פריאל ישי | ממתין לאישור | publish | 2020-09-08 | 02.02.BP.01 | BP |  | 30/09: הופץ לאישור של אבי | [9 empty] | 2618
2619 | 02.02.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks |  | פריאל ישי | [6 empty] | nan | [9 empty] | 2619
2620 | 02.02.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks |  | פריאל ישי | [6 empty] | nan | [9 empty] | 2620
2621 | 02.02.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 02.02.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 2621
2622 | 02.02.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | טרם החל | [5 empty] | 02.02.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 2622
2623 | 02.02.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בעבודה | [5 empty] | 02.02.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 2623
2624 | 02.02.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | ממתין להצגה | [5 empty] | 02.02.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 2624
2625 | 02.02.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיכום מסמך | [5 empty] | 02.02.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 2625
2626 | 02.02.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | ממתין לאישור | [5 empty] | 02.02.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 2626
2627 | 02.02.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בחתימה | [5 empty] | 02.02.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 2627
2628 | 02.02.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | חתום | [5 empty] | 02.02.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 2628
2629 | 02.02.INT |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02: אספקה ליחידות.INT | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2629
2630 | 02.02.INT.01 | 02.02.INT.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת ה-SAP תשלח הזמנות למערכת ה-WMS לטובת ליקוט, אריזה והפצה ליחידה. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 02.02.INT.01 | INT |  | מערכת הWMS תאפשר גלי ליקוט על פי תאריך האספקה. | ממשק ראשי 12, 13 ו - 14 - אספקה יוצאת |  | אספקה וליקוט | requirements | [5 empty] | 2630 | Must | 2021-06-08 | 2021-07-01 | 0 | 02.02.INT.01.02.03
2631 | 02.02.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2631
2632 | 02.02.INT.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2632
2633 | 02.02.INT.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.02.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2633
2634 | 02.02.INT.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2634
2635 | 02.02.INT.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.02.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2635
2636 | 02.02.INT.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2636
2637 | 02.02.INT.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2637
2638 | 02.02.INT.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2638
2639 | 02.02.INT.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2639
2640 | 02.02.INT.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2640
2641 | 02.02.INT.02 | 02.02.INT.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | במקרים שנשלחים למערכת ה-WMS הזמנות ללא ציון מספר הסדרה, יש לוודא בחירת הסדרה ע"י מערכת ה- WMS בהתאם למאפייני הפריט (FIFO, LIFO וכד) ועדכון הסדרה במערכות הSAP – יבוצע באספקה לאחר ליקוט המלאי במערכת הWMS. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 02.02.INT.02 | INT |  | יש לעקוב אחר מימוש הדרישה מול הזכיין. רוני - הדרישה להבנתי יותר מורכבת על פי סוג ההזמנה סוג המשק יקבע כללי בחירת אצוות שונים במערכת ה - WMS --לא יתאפשר לבצע ניפוק ללא הזנת סדרה, צ' וכו. | ממשק ראשי 12, 13 ו - 14 - אספקה יוצאת |  | אספקה/הזמנה ללא מספר סדרה | requirements | [5 empty] | 2641 | Must | 2021-06-15 | 2021-06-21 | 0 | 02.02.INT.02.02.03
2642 | 02.02.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2642
2643 | 02.02.INT.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2643
2644 | 02.02.INT.02.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.02.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2644
2645 | 02.02.INT.02.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2645
2646 | 02.02.INT.02.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.02.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2646
2647 | 02.02.INT.02.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2647
2648 | 02.02.INT.02.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2648
2649 | 02.02.INT.02.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2649
2650 | 02.02.INT.02.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2650
2651 | 02.02.INT.02.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2651
2652 | 02.02.INT.03 | 02.02.INT.03 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת ה- WMS תשלח (בממשק אוטומטי) למערכת ה-SAP את אספקות ה- WMS (או כל ישות מקבילה) כולל נתוני התכולה המתוכננים ומועד אספקה מתוכנן.--הנתונים יכללו, מספר הזמנה (כולל שורה), לקוח, משאית, פריטים, כמויות, אמצעי אריזה/ניטול, נתוני מסלול וכו'. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 02.02.INT.03 | INT |  | nan | ממשק ראשי 12, 13 ו - 14 - אספקה יוצאת |  | שליחת אספקה | requirements | [5 empty] | 2652 | Must | 2021-06-16 | 2021-08-11 | 0 | 02.02.INT.03.02.03
2653 | 02.02.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2653
2654 | 02.02.INT.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2654
2655 | 02.02.INT.03.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.02.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2655
2656 | 02.02.INT.03.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2656
2657 | 02.02.INT.03.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.02.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2657
2658 | 02.02.INT.03.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2658
2659 | 02.02.INT.03.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2659
2660 | 02.02.INT.03.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2660
2661 | 02.02.INT.03.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2661
2662 | 02.02.INT.03.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2662
2663 | 02.02.INT.04 | 02.02.INT.04 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת ה WMS תתמוך בשליחת סטטוסים/חיוויים (שישלחו אונליין) למערכת ה SAP, ומערכת הSAP תאפשר קבלת עדכון סטטוס בהתאם לסטטוס האספקה הקיים במערכת הWMS לשלבים הבאים: "בליקוט", "לוקט", "הועבר למחסן הפצה", "הועמס למשאית", "מוכן להפצה ישירות מהמחסן", "יצא למשלוח". - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 02.02.INT.04 | INT |  | "מוכן להפצה ישירות מהמחסן" כאשר הכמות ממלא משאית ובמקום להעביר את הפריטים להפצה ומשם להעמיס, יעמיסו ישירות מהמחסן. | ממשק ראשי 12, 13 ו - 14 - אספקה יוצאת |  | סטאטוס שלבי תהליך האספקה | requirements | [5 empty] | 2663 | Must | 2021-07-07 | 2021-08-22 | 0 | 02.02.INT.04.02.03
2664 | 02.02.INT.04.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2664
2665 | 02.02.INT.04.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2665
2666 | 02.02.INT.04.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.02.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2666
2667 | 02.02.INT.04.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2667
2668 | 02.02.INT.04.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.02.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2668
2669 | 02.02.INT.04.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2669
2670 | 02.02.INT.04.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2670
2671 | 02.02.INT.04.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2671
2672 | 02.02.INT.04.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2672
2673 | 02.02.INT.04.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2673
2674 | 02.02.INT.05 | 02.02.INT.05 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת ה SAP תשלח שדר עדכון נתוני האספקה/משלוח למסופון POD רק לאחר העמסה בפועל על המשאית. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 02.02.INT.05 | INT |  | הנתונים יכללו בין היתר פרטי המוביל/המשלח שמוסר את הפריטים ליחידה ופרטי הספק המקבל(הגורם שחותם מטעם היחידה) לטובת הוספה למסמך החתימה 1003. | ממשק ראשי 12, 13 ו - 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 15 |  | סינכרון ועדכון ציוד קצה (POD) | requirements | [5 empty] | 2674 | Must | 2021-07-14 | 2021-08-22 | 0 | 02.02.INT.05.02.03
2675 | 02.02.INT.05.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2675
2676 | 02.02.INT.05.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2676
2677 | 02.02.INT.05.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.02.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2677
2678 | 02.02.INT.05.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2678
2679 | 02.02.INT.05.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.02.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2679
2680 | 02.02.INT.05.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2680
2681 | 02.02.INT.05.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2681
2682 | 02.02.INT.05.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2682
2683 | 02.02.INT.05.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2683
2684 | 02.02.INT.05.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2684
2685 | 02.02.INT.06 | 02.02.INT.06 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת ה-WMS תשדר את סטטוס האספקה ואת תנועות הניפוק למערכת ה-SAP - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 02.02.INT.06 | INT |  | nan | ממשק ראשי 12, 13 ו - 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 15 |  | אספקה/ניפוק | requirements | [5 empty] | 2685 | Must | 2021-07-28 | 2021-08-17 | 0 | 02.02.INT.06.02.03
2686 | 02.02.INT.06.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2686
2687 | 02.02.INT.06.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2687
2688 | 02.02.INT.06.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.02.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2688
2689 | 02.02.INT.06.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2689
2690 | 02.02.INT.06.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.02.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2690
2691 | 02.02.INT.06.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2691
2692 | 02.02.INT.06.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2692
2693 | 02.02.INT.06.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2693
2694 | 02.02.INT.06.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2694
2695 | 02.02.INT.06.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2695
2696 | 02.02.INT.07 | 02.02.INT.07 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הנתיב שיוזן בהזמנה יהיה פיקטיבי ובעת יצירת האספקה במערכת ה SAP יתקבלו נתוני המסלול ממערכת הTMS ויוזנו לאספקה שתיווצר במערכת הSAP. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 02.02.INT.07 | INT |  | nan | ממשק ראשי 2, 12, ממשק ראשי 13 ו -14 |  | נתיב בהזמנה | requirements | [5 empty] | 2696 | Must | 2021-08-03 | 2021-08-19 | 0 | 02.02.INT.07.02.03
2697 | 02.02.INT.07.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2697
2698 | 02.02.INT.07.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2698
2699 | 02.02.INT.07.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.02.INT.07 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2699
2700 | 02.02.INT.07.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.INT.07 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2700
2701 | 02.02.INT.07.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.02.INT.07 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2701
2702 | 02.02.INT.07.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.INT.07 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2702
2703 | 02.02.INT.07.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.INT.07 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2703
2704 | 02.02.INT.07.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.INT.07 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2704
2705 | 02.02.INT.07.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.INT.07 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2705
2706 | 02.02.INT.07.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.INT.07 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2706
2707 | 02.02.INT.08 | 02.02.INT.09 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת ה- WMS תשלח שדרים למערכת ה- SAP לשיקוף המשלוחים שייפתחו לצורך הפצת האספקות ליחידות - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 02.02.INT.08 | INT |  | nan | ממשק ראשי 2, ממשק ראשי 12, 13 , 14 ו - 15 |  | משלוחי אספקות | requirements | [5 empty] | 2707 | Must | 2021-08-16 | 2021-08-24 | 0 | 02.02.INT.08.02.03
2708 | 02.02.INT.08.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2708
2709 | 02.02.INT.08.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2709
2710 | 02.02.INT.08.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.02.INT.08 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2710
2711 | 02.02.INT.08.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.INT.08 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2711
2712 | 02.02.INT.08.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.02.INT.08 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2712
2713 | 02.02.INT.08.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.INT.08 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2713
2714 | 02.02.INT.08.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.INT.08 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2714
2715 | 02.02.INT.08.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.INT.08 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2715
2716 | 02.02.INT.08.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.INT.08 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2716
2717 | 02.02.INT.08.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.INT.08 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2717
2718 | 02.02.INT.09 | 02.02.INT.10 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת ה – WMS תשלח שדר למערכת הSAP לצורך קישור אריזות לאספקה ולשימוש המידע ב – POD - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 02.02.INT.09 | INT |  | nan | ממשק ראשי 2, ממשק ראשי 12, 13 , 14 ו - 15 |  | אריזות הטובין | requirements | [5 empty] | 2718 | Must | 2021-08-17 | 2021-09-09 | 0 | 02.02.INT.09.02.03
2719 | 02.02.INT.09.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2719
2720 | 02.02.INT.09.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2720
2721 | 02.02.INT.09.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.02.INT.09 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2721
2722 | 02.02.INT.09.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.INT.09 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2722
2723 | 02.02.INT.09.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.02.INT.09 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2723
2724 | 02.02.INT.09.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.INT.09 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2724
2725 | 02.02.INT.09.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.INT.09 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2725
2726 | 02.02.INT.09.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.INT.09 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2726
2727 | 02.02.INT.09.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.INT.09 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2727
2728 | 02.02.INT.09.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.INT.09 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2728
2729 | 02.02.INT.10 | 02.02.INT.11 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת הPOD תתמוך בשליחת סטטוס "קבלת משלוח" למערכת הSAP - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 02.02.INT.10 | INT |  | nan | ממשק ראשי 2, ממשק ראשי 12, 13 , 14 ו - 15 |  | סנכרון ועדכון ציוד קצה (POD) | requirements | [5 empty] | 2729 | Must | 2021-08-18 | 2021-09-13 | 0 | 02.02.INT.10.02.03
2730 | 02.02.INT.10.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2730
2731 | 02.02.INT.10.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2731
2732 | 02.02.INT.10.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.02.INT.10 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2732
2733 | 02.02.INT.10.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.INT.10 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2733
2734 | 02.02.INT.10.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.02.INT.10 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2734
2735 | 02.02.INT.10.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.INT.10 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2735
2736 | 02.02.INT.10.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.INT.10 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2736
2737 | 02.02.INT.10.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.INT.10 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2737
2738 | 02.02.INT.10.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.INT.10 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2738
2739 | 02.02.INT.10.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.INT.10 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2739
2740 | 02.02.INT.11 | 02.02.INT.14 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הזמנת הניפוק המעודכנת תעבור בממשק למרחב המנפק הרלוונטי - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 02.02.INT.11 | INT |  | nan |  |  | טרנזיט | requirements | [5 empty] | 2740 |  | 2021-08-29 | 2021-10-07 | 0 | 02.02.INT.11.02.03
2741 | 02.02.INT.11.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2741
2742 | 02.02.INT.11.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2742
2743 | 02.02.INT.11.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.02.INT.11 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2743
2744 | 02.02.INT.11.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.INT.11 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2744
2745 | 02.02.INT.11.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.02.INT.11 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2745
2746 | 02.02.INT.11.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.INT.11 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2746
2747 | 02.02.INT.11.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.INT.11 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2747
2748 | 02.02.INT.11.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.INT.11 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2748
2749 | 02.02.INT.11.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.INT.11 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2749
2750 | 02.02.INT.11.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.INT.11 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2750
2751 | 02.02.INT.12 | 02.02.INT.15 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת הwms תשלח שדר למערכת הSAP לצורך יצירת משלוח מהמרחב המקבל ליחידה. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 02.02.INT.12 | INT |  | nan |  |  | טרנזיט | requirements | [5 empty] | 2751 |  | 2021-09-13 | 2021-09-30 | 0 | 02.02.INT.12.02.03
2752 | 02.02.INT.12.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2752
2753 | 02.02.INT.12.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2753
2754 | 02.02.INT.12.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.02.INT.12 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2754
2755 | 02.02.INT.12.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.INT.12 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2755
2756 | 02.02.INT.12.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.02.INT.12 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2756
2757 | 02.02.INT.12.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.INT.12 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2757
2758 | 02.02.INT.12.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.INT.12 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2758
2759 | 02.02.INT.12.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.INT.12 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2759
2760 | 02.02.INT.12.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.INT.12 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2760
2761 | 02.02.INT.12.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.INT.12 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2761
2762 | 02.02.INT.13 | 02.02.INT.12 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת הSAP תאפשר לשלוח הזמנות למערכת הWMS ללא בדיקת זמינות פריטים במשק המזון בלבד לטובת תכנון הפצה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 02.02.INT.13 | INT |  | nan | ממשק ראשי 12, 13 ו - 14 - אספקה יוצאת |  | שליחת הזמנה לזכיין | requirements | [5 empty] | 2762 |  | 2021-09-19 | 2021-10-17 | 0 | 02.02.INT.13.02.03
2763 | 02.02.INT.13.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2763
2764 | 02.02.INT.13.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2764
2765 | 02.02.INT.13.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.02.INT.13 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2765
2766 | 02.02.INT.13.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.INT.13 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2766
2767 | 02.02.INT.13.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.02.INT.13 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2767
2768 | 02.02.INT.13.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.INT.13 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2768
2769 | 02.02.INT.13.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.INT.13 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2769
2770 | 02.02.INT.13.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.INT.13 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2770
2771 | 02.02.INT.13.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.INT.13 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2771
2772 | 02.02.INT.13.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.INT.13 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2772
2773 | 02.02.SAP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02: אספקה ליחידות.SAP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2773
2774 | 02.02.SAP.01 | 02.02.IMP.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת ה-SAP תכלול חוקות בדרישה בהתאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.02.SAP.01 | SAP |  | תכלול חוקות: בדרישה מסוג zn01/ zn02/zdlk |  |  | פתיחת דרישה/הזמנה | requirements | [5 empty] | 2774 | Must | 2021-10-05 | 2022-02-02 | 0.02 | 02.02.SAP.01.02.03
2775 | 02.02.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2775
2776 | 02.02.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2776
2777 | 02.02.SAP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2777
2778 | 02.02.SAP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2778
2779 | 02.02.SAP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2779
2780 | 02.02.SAP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2780
2781 | 02.02.SAP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2781
2782 | 02.02.SAP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2782
2783 | 02.02.SAP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2783
2784 | 02.02.SAP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2784
2785 | 02.02.SAP.02 | 02.02.IMP.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת ה-SAP תאפשר אישור ידני/אוטומטי לדרישה מותאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.02.SAP.02 | SAP |  | תאפשר אישור ידני לדרישה: במסך zmeated |  |  | פתיחת דרישה/הזמנה | requirements | [5 empty] | 2785 | Must | 2021-12-07 | 2022-02-09 | 0 | 02.02.SAP.02.02.03
2786 | 02.02.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2786
2787 | 02.02.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2787
2788 | 02.02.SAP.02.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2788
2789 | 02.02.SAP.02.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2789
2790 | 02.02.SAP.02.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2790
2791 | 02.02.SAP.02.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2791
2792 | 02.02.SAP.02.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2792
2793 | 02.02.SAP.02.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2793
2794 | 02.02.SAP.02.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2794
2795 | 02.02.SAP.02.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2795
2796 | 02.02.SAP.03 | 02.01.SAP.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת הSAP תאפשר פיצול אספקות במרחבים שטרם מובצעו בשלב המבצוע ההדרגתי על ידי נקודות המשלוח החדשות והישנות. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.02.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | הפצה (בשלב המבצוע ההדרגתי) | requirements | [5 empty] | 2796 |  | 2022-01-25 | 2022-01-31 | 0 | 02.02.SAP.03.02.03
2797 | 02.02.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2797
2798 | 02.02.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2798
2799 | 02.02.SAP.03.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2799
2800 | 02.02.SAP.03.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2800
2801 | 02.02.SAP.03.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2801
2802 | 02.02.SAP.03.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2802
2803 | 02.02.SAP.03.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2803
2804 | 02.02.SAP.03.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2804
2805 | 02.02.SAP.03.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2805
2806 | 02.02.SAP.03.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2806
2807 | 02.02.SAP.04 | 02.02.SAP.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת ה-SAP תתמוך באפשרות של פתיחת דרישה, למולה תאפשר פתיחת הזמנה בצורה אוטומטית ו/או באישור ידני. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.02.SAP.04 | SAP |  | פתיחת דרישה מסוג zn01/ zn02/ZDLK--פתיחה הזמנה מסוג z21/ ZDLK/z22 |  |  | פתיחת דרישה/הזמנה | requirements | [5 empty] | 2807 | Must | 2022-01-09 | 2022-02-07 | 0 | 02.02.SAP.04.02.03
2808 | 02.02.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2808
2809 | 02.02.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2809
2810 | 02.02.SAP.04.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2810
2811 | 02.02.SAP.04.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2811
2812 | 02.02.SAP.04.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2812
2813 | 02.02.SAP.04.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2813
2814 | 02.02.SAP.04.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2814
2815 | 02.02.SAP.04.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2815
2816 | 02.02.SAP.04.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2816
2817 | 02.02.SAP.04.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2817
2818 | 02.02.SAP.05 | 02.02.SAP.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תינתן אפשרות לשליטה בהזמנות שישלחו לזכיין ע"י בעלי תפקידים שיוגדרו לכך - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.02.SAP.05 | SAP |  | --רוני - לא מובן איך בעל התפקיד קשור לכך , האינטגרציה ל WMS היא על בסיס פרמטרים ארגונים.--כולל הזמנה ליחידה שלא מקושרת לאותו מרחב ("טרנזיט") |  |  | שליחת הזמנה לזכיין | requirements | [5 empty] | 2818 |  | 2022-02-20 | 2022-03-30 | 0 | 02.02.SAP.05.02.03
2819 | 02.02.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2819
2820 | 02.02.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2820
2821 | 02.02.SAP.05.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2821
2822 | 02.02.SAP.05.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2822
2823 | 02.02.SAP.05.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2823
2824 | 02.02.SAP.05.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2824
2825 | 02.02.SAP.05.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2825
2826 | 02.02.SAP.05.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2826
2827 | 02.02.SAP.05.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2827
2828 | 02.02.SAP.05.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2828
2829 | 02.02.SAP.06 | 02.02.SAP.04 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תינתן אפשרות לשינוי אתר אחסון מנפק בשלבי הדרישה וההזמנה מה שיאפשר שליטה בבחירת גורם מנפק – צבאי או זכיין. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.02.SAP.06 | SAP |  | תהיה אינדקציה בהזמנה. |  |  | קביעת א"א מנפק | requirements | [5 empty] | 2829 |  | 2022-03-09 | 2022-03-24 | 0 | 02.02.SAP.06.02.03
2830 | 02.02.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2830
2831 | 02.02.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2831
2832 | 02.02.SAP.06.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2832
2833 | 02.02.SAP.06.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2833
2834 | 02.02.SAP.06.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2834
2835 | 02.02.SAP.06.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2835
2836 | 02.02.SAP.06.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2836
2837 | 02.02.SAP.06.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2837
2838 | 02.02.SAP.06.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2838
2839 | 02.02.SAP.06.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2839
2840 | 02.02.SAP.07 | 02.02.SAP.05 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת ה-SAP תאפשר פתיחת אספקה כנגד הזמנת STO ולמול האספקות הסופיות המתקבלות ממערכת הWMS. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.02.SAP.07 | SAP |  | תאפשר פתיחת אספקה:--כנגד הזמנת STO מסוג z21/ ZDLK/z22 |  |  | פתיחת אספקה | requirements | [5 empty] | 2840 | Must | 2022-03-20 | 2022-05-10 | 0 | 02.02.SAP.07.02.03
2841 | 02.02.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2841
2842 | 02.02.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2842
2843 | 02.02.SAP.07.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2843
2844 | 02.02.SAP.07.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2844
2845 | 02.02.SAP.07.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2845
2846 | 02.02.SAP.07.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2846
2847 | 02.02.SAP.07.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2847
2848 | 02.02.SAP.07.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2848
2849 | 02.02.SAP.07.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2849
2850 | 02.02.SAP.07.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2850
2851 | 02.02.SAP.08 | 02.02.SAP.06 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת ה – SAP תתמוך ביצירת סטאטוסים/חיוויים ברמת כותרת, לדוגמה: "הגיע ליחידה" ו"נופק" . - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.02.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | סטאטוס שלבי תהליך האספקה | requirements | [5 empty] | 2851 | Must | 2021-12-28 | 2022-01-17 | 0 | 02.02.SAP.08.02.03
2852 | 02.02.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2852
2853 | 02.02.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2853
2854 | 02.02.SAP.08.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2854
2855 | 02.02.SAP.08.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2855
2856 | 02.02.SAP.08.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2856
2857 | 02.02.SAP.08.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2857
2858 | 02.02.SAP.08.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2858
2859 | 02.02.SAP.08.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2859
2860 | 02.02.SAP.08.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2860
2861 | 02.02.SAP.08.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2861
2862 | 02.02.SAP.09 | 02.02.SAP.07 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת ה SAP תתמוך בהפקת טפסי שילוח - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.02.SAP.09 | SAP |  | רוני - טפסי שילוח ? לא WMS |  |  | הפקת טפסי שילוח | requirements | [5 empty] | 2862 |  | 2022-04-25 | 2022-05-16 | 0 | 02.02.SAP.09.02.03
2863 | 02.02.SAP.09.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2863
2864 | 02.02.SAP.09.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2864
2865 | 02.02.SAP.09.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2865
2866 | 02.02.SAP.09.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2866
2867 | 02.02.SAP.09.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2867
2868 | 02.02.SAP.09.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2868
2869 | 02.02.SAP.09.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2869
2870 | 02.02.SAP.09.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2870
2871 | 02.02.SAP.09.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2871
2872 | 02.02.SAP.09.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.09 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2872
2873 | 02.02.SAP.10 | 02.02.SAP.08 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת הSAP תאפשר שינוי אתר אחסון מקבל ליחידה שלא מקושרת אליה במערכת. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.02.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | טרנזיט – עדכון הזמנה | requirements | [5 empty] | 2873 |  | 2022-01-11 | 2022-01-25 | 0 | 02.02.SAP.10.02.03
2874 | 02.02.SAP.10.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2874
2875 | 02.02.SAP.10.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2875
2876 | 02.02.SAP.10.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2876
2877 | 02.02.SAP.10.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2877
2878 | 02.02.SAP.10.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2878
2879 | 02.02.SAP.10.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2879
2880 | 02.02.SAP.10.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2880
2881 | 02.02.SAP.10.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2881
2882 | 02.02.SAP.10.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2882
2883 | 02.02.SAP.10.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.10 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2883
2884 | 02.02.SAP.11 | 02.02.SAP.09 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | ההזמנה תנופק מהמרחב המנפק הראשון למרחב המנפק השני למחסן ההפצה. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.02.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | טרנזיט ניפוק בין מרחבים | requirements | [5 empty] | 2884 |  | 2022-01-25 | 2022-02-08 | 0 | 02.02.SAP.11.02.03
2885 | 02.02.SAP.11.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2885
2886 | 02.02.SAP.11.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2886
2887 | 02.02.SAP.11.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2887
2888 | 02.02.SAP.11.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2888
2889 | 02.02.SAP.11.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2889
2890 | 02.02.SAP.11.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2890
2891 | 02.02.SAP.11.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2891
2892 | 02.02.SAP.11.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2892
2893 | 02.02.SAP.11.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2893
2894 | 02.02.SAP.11.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.11 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2894
2895 | 02.02.SAP.12 | 02.02.SAP.10 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת הSAP תאפשר לציין בטופס השילוח כי נדרש להוביל את המשלוח למחסן ההפצה במרכז המקבל ולא ישירות ליחידה. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.02.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  | טרנזיט – טופס שילוח | requirements | [5 empty] | 2895 |  | 2022-02-08 | 2022-02-22 | 0 | 02.02.SAP.12.02.03
2896 | 02.02.SAP.12.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2896
2897 | 02.02.SAP.12.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2897
2898 | 02.02.SAP.12.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2898
2899 | 02.02.SAP.12.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2899
2900 | 02.02.SAP.12.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2900
2901 | 02.02.SAP.12.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2901
2902 | 02.02.SAP.12.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2902
2903 | 02.02.SAP.12.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2903
2904 | 02.02.SAP.12.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2904
2905 | 02.02.SAP.12.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.12 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2905
2906 | 02.02.SAP.13 | 02.02.SAP.11 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת הSAP תתמוך ביצירת משלוח על סמך האספקה המקורית. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.02.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  | טרנזיט | requirements | [5 empty] | 2906 |  | 2022-02-07 | 2022-02-27 | 0 | 02.02.SAP.13.02.03
2907 | 02.02.SAP.13.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2907
2908 | 02.02.SAP.13.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2908
2909 | 02.02.SAP.13.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2909
2910 | 02.02.SAP.13.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2910
2911 | 02.02.SAP.13.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2911
2912 | 02.02.SAP.13.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2912
2913 | 02.02.SAP.13.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2913
2914 | 02.02.SAP.13.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2914
2915 | 02.02.SAP.13.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2915
2916 | 02.02.SAP.13.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.13 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2916
2917 | 02.02.SAP.14 | 02.02.SAP.12 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | ניפוק מהמרחב השני ליחידה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.02.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  | טרנזיט | requirements | [5 empty] | 2917 |  | 2022-02-16 | 2022-02-23 | 0 | 02.02.SAP.14.02.03
2918 | 02.02.SAP.14.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2918
2919 | 02.02.SAP.14.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2919
2920 | 02.02.SAP.14.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2920
2921 | 02.02.SAP.14.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2921
2922 | 02.02.SAP.14.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2922
2923 | 02.02.SAP.14.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2923
2924 | 02.02.SAP.14.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2924
2925 | 02.02.SAP.14.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2925
2926 | 02.02.SAP.14.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2926
2927 | 02.02.SAP.14.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.14 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2927
2928 | 02.02.SAP.15 | 02.02.SAP.13 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | נדרש להוסיף/לוודא בעת יצירת דרישה לניפוק לגורם חוץ קיום שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.02.SAP.15 | SAP |  | nan | דרישה בעדיפות גבוהה, יש לפתח במסגרת פיתוח תהליך ההחזרות/השאלות חיצוניות על מנת שתהליך ההחזרה/השאלה המערב ספקים חיצוניים יוכל להתבצע כנדרש |  | אספקה לגורם חוץ | requirements | [5 empty] | 2928 | Must | 2022-05-03 | 2022-05-11 | 0 | 02.02.SAP.15.02.03
2929 | 02.02.SAP.15.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2929
2930 | 02.02.SAP.15.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2930
2931 | 02.02.SAP.15.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2931
2932 | 02.02.SAP.15.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2932
2933 | 02.02.SAP.15.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2933
2934 | 02.02.SAP.15.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2934
2935 | 02.02.SAP.15.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2935
2936 | 02.02.SAP.15.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2936
2937 | 02.02.SAP.15.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2937
2938 | 02.02.SAP.15.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.15 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2938
2939 | 02.04 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | מוריה | אבי פרישמן | חתום | publish | 2021-01-13 | 02.04.BP.01 | BP |  | חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 14.10 | [9 empty] | 2939
2940 | 02.04.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים.BP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2940
2941 | 02.04.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים - BP | מוריה | אבי פרישמן | חתום | publish | 2021-01-13 | 02.04.BP.01 | BP |  | חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 14.10 | [9 empty] | 2941
2942 | 02.04.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | Sub Tasks |  | אבי פרישמן | [6 empty] | nan | [9 empty] | 2942
2943 | 02.04.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | LifeCycle Tasks |  | אבי פרישמן | [6 empty] | nan | [9 empty] | 2943
2944 | 02.04.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 02.04.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 2944
2945 | 02.04.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | טרם החל | [5 empty] | 02.04.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 2945
2946 | 02.04.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | בעבודה | [5 empty] | 02.04.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 2946
2947 | 02.04.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | ממתין להצגה | [5 empty] | 02.04.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 2947
2948 | 02.04.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | סיכום מסמך | [5 empty] | 02.04.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 2948
2949 | 02.04.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | ממתין לאישור | [5 empty] | 02.04.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 2949
2950 | 02.04.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | בחתימה | [5 empty] | 02.04.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 2950
2951 | 02.04.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | חתום | [5 empty] | 02.04.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 2951
2952 | 02.06 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06: החזרות מיחידות | רועי | אבי פרישמן | ממתין לאישור | publish | 2020-09-02 | 02.06.BP.01 | BP |  | ממתינים ליישום לקובץ עדכני. הם בעיכוב | [9 empty] | 2952
2953 | 02.06.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06: החזרות מיחידות.BP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2953
2954 | 02.06.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06: החזרות מיחידות - BP | רועי | אבי פרישמן | ממתין לאישור | publish | 2020-09-02 | 02.06.BP.01 | BP |  | ממתינים ליישום לקובץ עדכני. הם בעיכוב | [9 empty] | 2954
2955 | 02.06.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Sub Tasks |  | אבי פרישמן | [6 empty] | nan | [9 empty] | 2955
2956 | 02.06.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | LifeCycle Tasks |  | אבי פרישמן | [6 empty] | nan | [9 empty] | 2956
2957 | 02.06.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 02.06.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 2957
2958 | 02.06.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | טרם החל | [5 empty] | 02.06.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 2958
2959 | 02.06.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בעבודה | [5 empty] | 02.06.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 2959
2960 | 02.06.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | ממתין להצגה | [5 empty] | 02.06.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 2960
2961 | 02.06.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | סיכום מסמך | [5 empty] | 02.06.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 2961
2962 | 02.06.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | ממתין לאישור | [5 empty] | 02.06.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 2962
2963 | 02.06.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בחתימה | [5 empty] | 02.06.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 2963
2964 | 02.06.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | חתום | [5 empty] | 02.06.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 2964
2965 | 02.06.INT |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06: החזרות מיחידות.INT | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2965
2966 | 02.06.INT.01 | 02.06.INT.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | מערכת ה-SAP תשדר למערכת ה-WMS את הזמנת ההחזרה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 02.06.INT.01 | INT |  | nan | ממשק ראשי 2, ממשק ראשי 12, 13 , 14 ו - 15 |  | ניהול הזמנת החזרה | requirements | [5 empty] | 2966 | Must | 2021-07-12 | 2021-08-02 | 0 | 02.06.INT.01.02.03
2967 | 02.06.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2967
2968 | 02.06.INT.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2968
2969 | 02.06.INT.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.06.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2969
2970 | 02.06.INT.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.06.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2970
2971 | 02.06.INT.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.06.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2971
2972 | 02.06.INT.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.06.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2972
2973 | 02.06.INT.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.06.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2973
2974 | 02.06.INT.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.06.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2974
2975 | 02.06.INT.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.06.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2975
2976 | 02.06.INT.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.06.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2976
2977 | 02.06.INT.02 | 02.06.INT.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | מערכת ה-SAP תאפשר לבצע העברה של המלאי למערכת ה- WMS לטובת ניהול אחסנת הפריטים. תתאפשר ההעברה לכל מחסן מנוהל WMS. בצורה פשוטה ללא כל שלבי שרשרת האספקה. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 02.06.INT.02 | INT |  | nan | ממשק ראשי 2, ממשק ראשי 12, 13 , 14 ו - 15 |  | קליטה למלאי | requirements | [5 empty] | 2977 | Must | 2021-06-08 | 2021-08-16 | 0 | 02.06.INT.02.02.03
2978 | 02.06.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2978
2979 | 02.06.INT.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2979
2980 | 02.06.INT.02.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.06.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2980
2981 | 02.06.INT.02.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.06.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2981
2982 | 02.06.INT.02.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.06.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2982
2983 | 02.06.INT.02.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.06.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2983
2984 | 02.06.INT.02.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.06.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2984
2985 | 02.06.INT.02.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.06.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2985
2986 | 02.06.INT.02.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.06.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2986
2987 | 02.06.INT.02.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.06.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2987
2988 | 02.06.SAP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06: החזרות מיחידות.SAP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2988
2989 | 02.06.SAP.01 | 02.06.IMP.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | מערכת SAP תאפשר לפתוח דרישת החזרה למרה"ס - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.06.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | פתיחת דרישת החזרה | requirements | [5 empty] | 2989 | Must | 2021-05-02 | 2021-07-05 | 0.22 | 02.06.SAP.01.02.03
2990 | 02.06.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2990
2991 | 02.06.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 2991
2992 | 02.06.SAP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.06.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2992
2993 | 02.06.SAP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.06.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2993
2994 | 02.06.SAP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.06.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2994
2995 | 02.06.SAP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.06.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2995
2996 | 02.06.SAP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.06.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2996
2997 | 02.06.SAP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.06.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2997
2998 | 02.06.SAP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.06.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2998
2999 | 02.06.SAP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.06.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2999
3000 | 02.06.SAP.02 | 02.06.IMP.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | מערכת SAP תאפשר לנהל חוקת החזרות למרה"ס על פי טבלת BRF - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.06.SAP.02 | SAP |  | רוני - זו משימה לקפטיה אני לא יודע אם אפשר להנחיל BRF יחד עם ה - CCD ? |  |  | פתיחת דרישת החזרה | requirements | [5 empty] | 3000 | Must | 2021-05-31 | 2021-06-03 | 0 | 02.06.SAP.02.02.03
3001 | 02.06.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3001
3002 | 02.06.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3002
3003 | 02.06.SAP.02.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.06.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3003
3004 | 02.06.SAP.02.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.06.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3004
3005 | 02.06.SAP.02.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.06.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3005
3006 | 02.06.SAP.02.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.06.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3006
3007 | 02.06.SAP.02.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.06.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3007
3008 | 02.06.SAP.02.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.06.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3008
3009 | 02.06.SAP.02.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.06.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3009
3010 | 02.06.SAP.02.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.06.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3010
3011 | 02.06.SAP.03 | 02.06.SAP.04 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | מערכת SAP תאפשר לסמן החזרה בדחיפה או במשיכה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.06.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | ניהול הזמנת החזרה | requirements | [5 empty] | 3011 | Must | 2021-06-03 | 2021-06-15 | 0 | 02.06.SAP.03.02.03
3012 | 02.06.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3012
3013 | 02.06.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3013
3014 | 02.06.SAP.03.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.06.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3014
3015 | 02.06.SAP.03.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.06.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3015
3016 | 02.06.SAP.03.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.06.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3016
3017 | 02.06.SAP.03.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.06.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3017
3018 | 02.06.SAP.03.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.06.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3018
3019 | 02.06.SAP.03.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.06.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3019
3020 | 02.06.SAP.03.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.06.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3020
3021 | 02.06.SAP.03.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.06.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3021
3022 | 02.06.SAP.04 | 02.06.SAP.08 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | נדרש להוסיף בעת יצירת דרישת ההחזרה מגורם חוץ שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.06.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | החזרה מגורם חוץ | requirements | [5 empty] | 3022 | Must | 2021-07-19 | 2021-07-26 | 0 | 02.06.SAP.04.02.03
3023 | 02.06.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3023
3024 | 02.06.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3024
3025 | 02.06.SAP.04.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.06.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3025
3026 | 02.06.SAP.04.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.06.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3026
3027 | 02.06.SAP.04.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.06.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3027
3028 | 02.06.SAP.04.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.06.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3028
3029 | 02.06.SAP.04.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.06.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3029
3030 | 02.06.SAP.04.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.06.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3030
3031 | 02.06.SAP.04.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.06.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3031
3032 | 02.06.SAP.04.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.06.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3032
3033 | 02.06.SAP.05 | 02.06.SAP.09 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | יש ליצור סיבת דרישת החזרה ייעודית - החזרה מתיקון גורמי חוץ. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.06.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | החזרה מגורם חוץ | requirements | [5 empty] | 3033 | Must | 2021-07-25 | 2021-08-01 | 0 | 02.06.SAP.05.02.03
3034 | 02.06.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3034
3035 | 02.06.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3035
3036 | 02.06.SAP.05.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.06.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3036
3037 | 02.06.SAP.05.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.06.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3037
3038 | 02.06.SAP.05.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.06.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3038
3039 | 02.06.SAP.05.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.06.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3039
3040 | 02.06.SAP.05.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.06.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3040
3041 | 02.06.SAP.05.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.06.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3041
3042 | 02.06.SAP.05.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.06.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3042
3043 | 02.06.SAP.05.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.06.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3043
3044 | 02.08 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08: מכירות | רועי | תהילה | ממתין לאישור | publish | 2020-09-13 | 02.08.BP.01 | BP |  | אושר ע"י שגיב. נדרשת עוד התייעצות עם אבי | [9 empty] | 3044
3045 | 02.08.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08: מכירות.BP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3045
3046 | 02.08.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08: מכירות - BP | רועי | תהילה | ממתין לאישור | publish | 2020-09-13 | 02.08.BP.01 | BP |  | אושר ע"י שגיב. נדרשת עוד התייעצות עם אבי | [9 empty] | 3046
3047 | 02.08.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks |  | תהילה | [6 empty] | nan | [9 empty] | 3047
3048 | 02.08.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks |  | תהילה | [6 empty] | nan | [9 empty] | 3048
3049 | 02.08.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 02.08.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3049
3050 | 02.08.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | טרם החל | [5 empty] | 02.08.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3050
3051 | 02.08.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בעבודה | [5 empty] | 02.08.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3051
3052 | 02.08.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | ממתין להצגה | [5 empty] | 02.08.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3052
3053 | 02.08.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיכום מסמך | [5 empty] | 02.08.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3053
3054 | 02.08.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | ממתין לאישור | [5 empty] | 02.08.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3054
3055 | 02.08.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בחתימה | [5 empty] | 02.08.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 3055
3056 | 02.08.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | חתום | [5 empty] | 02.08.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3056
3057 | 02.08.INT |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08: מכירות.INT | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3057
3058 | 02.08.INT.01 | 02.08.INT.03 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 02.08.INT.01 | INT |  | רוני - היכן ממשק הלקוחות ? | ממשק ראשי 11 - גריטה, החזרה לספקים ומכירת מלאי |  | מכירה פריטית-ניהול אספקת הניפוק | requirements | [5 empty] | 3058 | Must | 2021-09-14 | 2021-10-17 | 0 | 02.08.INT.01.02.03
3059 | 02.08.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3059
3060 | 02.08.INT.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3060
3061 | 02.08.INT.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.08.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3061
3062 | 02.08.INT.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.08.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3062
3063 | 02.08.INT.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.08.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3063
3064 | 02.08.INT.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.08.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3064
3065 | 02.08.INT.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.08.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3065
3066 | 02.08.INT.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.08.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3066
3067 | 02.08.INT.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.08.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3067
3068 | 02.08.INT.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.08.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3068
3069 | 02.08.INT.02 | 02.08.INT.04 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת WMS תאפשר עדכון מערכת SAP על כך שהאספקה נופקה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 02.08.INT.02 | INT |  | nan | ממשק ראשי 11 - גריטה, החזרה לספקים ומכירת מלאי |  | מכירה פריטית-ניהול אספקת הניפוק | requirements | [5 empty] | 3069 | Must | 2021-10-05 | 2021-10-17 | 0 | 02.08.INT.02.02.03
3070 | 02.08.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3070
3071 | 02.08.INT.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3071
3072 | 02.08.INT.02.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.08.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3072
3073 | 02.08.INT.02.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.08.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3073
3074 | 02.08.INT.02.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.08.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3074
3075 | 02.08.INT.02.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.08.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3075
3076 | 02.08.INT.02.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.08.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3076
3077 | 02.08.INT.02.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.08.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3077
3078 | 02.08.INT.02.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.08.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3078
3079 | 02.08.INT.02.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.08.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3079
3080 | 02.08.INT.03 | 02.08.INT.D2 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר בדיקת מלאי בשיקוף ממערכת WMS - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 02.08.INT.03 | INT |  | כפול | ממשק ראשי 11 - גריטה, החזרה לספקים ומכירת מלאי |  | מכירת לוט-פתיחת לוט בדמוי בל"מ | requirements | [5 empty] | 3080 | Must | 2021-10-25 | 2021-10-28 | 0 | 02.08.INT.03.02.03
3081 | 02.08.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3081
3082 | 02.08.INT.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3082
3083 | 02.08.INT.03.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.08.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3083
3084 | 02.08.INT.03.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.08.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3084
3085 | 02.08.INT.03.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.08.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3085
3086 | 02.08.INT.03.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.08.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3086
3087 | 02.08.INT.03.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.08.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3087
3088 | 02.08.INT.03.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.08.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3088
3089 | 02.08.INT.03.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.08.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3089
3090 | 02.08.INT.03.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.08.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3090
3091 | 02.08.INT.04 | 02.08.INT.D7 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 02.08.INT.04 | INT |  | רוני - מצד אחד אנחנו מבקשים שתהליך פיצול אספקות יבוצע במערכת SAP מצד שני לגבי הזמנת לקוח אנו שולחים את האספקה ? | ממשק ראשי 11 - גריטה, החזרה לספקים ומכירת מלאי |  | מכירת לוט-ניהול אספקת הניפוק | requirements | [5 empty] | 3091 | Must | 2021-10-27 | 2021-11-14 | 0 | 02.08.INT.04.02.03
3092 | 02.08.INT.04.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3092
3093 | 02.08.INT.04.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3093
3094 | 02.08.INT.04.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.08.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3094
3095 | 02.08.INT.04.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.08.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3095
3096 | 02.08.INT.04.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.08.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3096
3097 | 02.08.INT.04.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.08.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3097
3098 | 02.08.INT.04.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.08.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3098
3099 | 02.08.INT.04.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.08.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3099
3100 | 02.08.INT.04.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.08.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3100
3101 | 02.08.INT.04.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.08.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3101
3102 | 02.08.INT.05 | 02.08.INT.D9 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת WMS תאפשר עדכון מערכת SAP על כך שהאספקה נופקה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 02.08.INT.05 | INT |  | nan | ממשק ראשי 11 - גריטה, החזרה לספקים ומכירת מלאי |  | מכירת לוט-ניהול אספקת הניפוק | requirements | [5 empty] | 3102 | Must | 2021-11-03 | 2021-11-17 | 0 | 02.08.INT.05.02.03
3103 | 02.08.INT.05.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3103
3104 | 02.08.INT.05.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3104
3105 | 02.08.INT.05.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.08.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3105
3106 | 02.08.INT.05.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.08.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3106
3107 | 02.08.INT.05.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.08.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3107
3108 | 02.08.INT.05.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.08.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3108
3109 | 02.08.INT.05.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.08.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3109
3110 | 02.08.INT.05.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.08.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3110
3111 | 02.08.INT.05.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.08.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3111
3112 | 02.08.INT.05.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.08.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3112
3113 | 02.08.INT.06 | 02.08.INT.DA | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר בדיקת מלאי בשיקוף ממערכת WMS - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 02.08.INT.06 | INT |  | רוני - לא מובן | ממשק ראשי 11 - גריטה, החזרה לספקים ומכירת מלאי |  | מחסן עולמי-פתיחת הזמנת מכירה | requirements | [5 empty] | 3113 | Must | 2021-11-10 | 2021-11-15 | 0 | 02.08.INT.06.02.03
3114 | 02.08.INT.06.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3114
3115 | 02.08.INT.06.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3115
3116 | 02.08.INT.06.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.08.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3116
3117 | 02.08.INT.06.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.08.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3117
3118 | 02.08.INT.06.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.08.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3118
3119 | 02.08.INT.06.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.08.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3119
3120 | 02.08.INT.06.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.08.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3120
3121 | 02.08.INT.06.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.08.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3121
3122 | 02.08.INT.06.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.08.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3122
3123 | 02.08.INT.06.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.08.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3123
3124 | 02.08.INT.07 | 02.08.INT.DC | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 02.08.INT.07 | INT |  | nan | ממשק ראשי 11 - גריטה, החזרה לספקים ומכירת מלאי |  | מחסן עולמי-ניהול אספקת הניפוק | requirements | [5 empty] | 3124 | Must | 2021-11-11 | 2021-12-08 | 0 | 02.08.INT.07.02.03
3125 | 02.08.INT.07.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3125
3126 | 02.08.INT.07.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3126
3127 | 02.08.INT.07.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.08.INT.07 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3127
3128 | 02.08.INT.07.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.08.INT.07 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3128
3129 | 02.08.INT.07.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.08.INT.07 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3129
3130 | 02.08.INT.07.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.08.INT.07 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3130
3131 | 02.08.INT.07.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.08.INT.07 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3131
3132 | 02.08.INT.07.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.08.INT.07 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3132
3133 | 02.08.INT.07.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.08.INT.07 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3133
3134 | 02.08.INT.07.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.08.INT.07 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3134
3135 | 02.08.SAP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08: מכירות.SAP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3135
3136 | 02.08.SAP.01 | 02.08.SAP.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר לפתוח בל"מ על סמך בל"מ ממשהב"ט - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.08.SAP.01 | SAP |  | ממשקים למודל |  |  | מכירה פריטית-פתיחת בל"מ | requirements | [5 empty] | 3136 | Must | 2021-07-01 | 2021-07-22 | 0 | 02.08.SAP.01.02.03
3137 | 02.08.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3137
3138 | 02.08.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3138
3139 | 02.08.SAP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.08.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3139
3140 | 02.08.SAP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.08.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3140
3141 | 02.08.SAP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.08.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3141
3142 | 02.08.SAP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.08.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3142
3143 | 02.08.SAP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.08.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3143
3144 | 02.08.SAP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.08.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3144
3145 | 02.08.SAP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.08.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3145
3146 | 02.08.SAP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.08.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3146
3147 | 02.08.SAP.02 | 02.08.SAP.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר שינוי סטאטוס הבל"מ - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.08.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | מכירה פריטית-פתיחת בל"מ | requirements | [5 empty] | 3147 | Must | 2021-07-13 | 2021-07-28 | 0 | 02.08.SAP.02.02.03
3148 | 02.08.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3148
3149 | 02.08.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3149
3150 | 02.08.SAP.02.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.08.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3150
3151 | 02.08.SAP.02.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.08.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3151
3152 | 02.08.SAP.02.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.08.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3152
3153 | 02.08.SAP.02.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.08.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3153
3154 | 02.08.SAP.02.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.08.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3154
3155 | 02.08.SAP.02.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.08.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3155
3156 | 02.08.SAP.02.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.08.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3156
3157 | 02.08.SAP.02.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.08.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3157
3158 | 02.08.SAP.03 | 02.08.SAP.03 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר עדכון אתר ואתר אחסון - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.08.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | מכירה פריטית-פתיחת בל"מ | requirements | [5 empty] | 3158 | Must | 2021-08-08 | 2021-08-31 | 0 | 02.08.SAP.03.02.03
3159 | 02.08.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3159
3160 | 02.08.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3160
3161 | 02.08.SAP.03.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.08.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3161
3162 | 02.08.SAP.03.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.08.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3162
3163 | 02.08.SAP.03.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.08.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3163
3164 | 02.08.SAP.03.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.08.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3164
3165 | 02.08.SAP.03.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.08.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3165
3166 | 02.08.SAP.03.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.08.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3166
3167 | 02.08.SAP.03.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.08.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3167
3168 | 02.08.SAP.03.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.08.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3168
3169 | 02.08.SAP.04 | 02.08.SAP.04 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר ליצור הזמנת מכירה מסוג ZOR לאחר אישור הבל"מ במערכת - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.08.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | מכירה פריטית-ניהול הזמנת מכירה | requirements | [5 empty] | 3169 | Must | 2021-08-22 | 2021-09-09 | 0 | 02.08.SAP.04.02.03
3170 | 02.08.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3170
3171 | 02.08.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3171
3172 | 02.08.SAP.04.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.08.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3172
3173 | 02.08.SAP.04.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.08.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3173
3174 | 02.08.SAP.04.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.08.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3174
3175 | 02.08.SAP.04.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.08.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3175
3176 | 02.08.SAP.04.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.08.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3176
3177 | 02.08.SAP.04.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.08.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3177
3178 | 02.08.SAP.04.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.08.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3178
3179 | 02.08.SAP.04.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.08.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3179
3180 | 02.08.SAP.05 | 02.08.SAP.05 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר ניהול נתוני לקוח לצורך תיאום אספקה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.08.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | מכירה פריטית-ניהול הזמנת מכירה | requirements | [5 empty] | 3180 | Must | 2021-08-29 | 2021-10-07 | 0 | 02.08.SAP.05.02.03
3181 | 02.08.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3181
3182 | 02.08.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3182
3183 | 02.08.SAP.05.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.08.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3183
3184 | 02.08.SAP.05.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.08.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3184
3185 | 02.08.SAP.05.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.08.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3185
3186 | 02.08.SAP.05.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.08.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3186
3187 | 02.08.SAP.05.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.08.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3187
3188 | 02.08.SAP.05.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.08.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3188
3189 | 02.08.SAP.05.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.08.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3189
3190 | 02.08.SAP.05.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.08.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3190
3191 | 02.08.SAP.06 | 02.08.SAP.08 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר פתיחת לוט על סמך מלאי - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.08.SAP.06 | SAP |  | רוני - לוט ? |  |  | מכירת לוט-פתיחת לוט בדמוי בל"מ | requirements | [5 empty] | 3191 | Must | 2021-10-11 | 2021-10-25 | 0 | 02.08.SAP.06.02.03
3192 | 02.08.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3192
3193 | 02.08.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3193
3194 | 02.08.SAP.06.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.08.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3194
3195 | 02.08.SAP.06.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.08.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3195
3196 | 02.08.SAP.06.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.08.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3196
3197 | 02.08.SAP.06.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.08.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3197
3198 | 02.08.SAP.06.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.08.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3198
3199 | 02.08.SAP.06.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.08.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3199
3200 | 02.08.SAP.06.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.08.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3200
3201 | 02.08.SAP.06.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.08.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3201
3202 | 02.08.SAP.07 | 02.08.SAP.D3 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר ניהול נתוני לקוח לצורך תיאום אספקה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.08.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | מכירת לוט-פתיחת לוט בדמוי בל"מ | requirements | [5 empty] | 3202 | Must | 2021-10-18 | 2021-11-02 | 0 | 02.08.SAP.07.02.03
3203 | 02.08.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3203
3204 | 02.08.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3204
3205 | 02.08.SAP.07.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.08.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3205
3206 | 02.08.SAP.07.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.08.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3206
3207 | 02.08.SAP.07.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.08.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3207
3208 | 02.08.SAP.07.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.08.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3208
3209 | 02.08.SAP.07.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.08.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3209
3210 | 02.08.SAP.07.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.08.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3210
3211 | 02.08.SAP.07.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.08.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3211
3212 | 02.08.SAP.07.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.08.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3212
3213 | 02.11 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11: החלפות | רועי | רמ"ח תו"ב | ממתין לאישור | publish | 2020-09-02 | 02.11.BP.01 | BP |  | אושר ע"י שגיב. להתעלם מהדפ"א החדשה של היישום לעת עתה. להעביר את המסמך ערוך לאישור אבי. | [9 empty] | 3213
3214 | 02.11.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11: החלפות.BP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3214
3215 | 02.11.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11: החלפות - BP | רועי | רמ"ח תו"ב | ממתין לאישור | publish | 2020-09-02 | 02.11.BP.01 | BP |  | אושר ע"י שגיב. להתעלם מהדפ"א החדשה של היישום לעת עתה. להעביר את המסמך ערוך לאישור אבי. | [9 empty] | 3215
3216 | 02.11.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Sub Tasks |  | רמ"ח תו"ב | [6 empty] | nan | [9 empty] | 3216
3217 | 02.11.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | LifeCycle Tasks |  | רמ"ח תו"ב | [6 empty] | nan | [9 empty] | 3217
3218 | 02.11.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 02.11.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3218
3219 | 02.11.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | טרם החל | [5 empty] | 02.11.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3219
3220 | 02.11.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בעבודה | [5 empty] | 02.11.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3220
3221 | 02.11.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | ממתין להצגה | [5 empty] | 02.11.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3221
3222 | 02.11.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיכום מסמך | [5 empty] | 02.11.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3222
3223 | 02.11.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | ממתין לאישור | [5 empty] | 02.11.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3223
3224 | 02.11.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בחתימה | [5 empty] | 02.11.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 3224
3225 | 02.11.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | חתום | [5 empty] | 02.11.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3225
3226 | 02.11.INT |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11: החלפות.INT | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3226
3227 | 02.11.INT.01 | 02.11.INT.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | מערכת ה-SAP תאפשר לשדר את האספקה/אספקות למערכת ה-WMS - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 02.11.INT.01 | INT |  | nan | ממשק ראשי 2, ממשק ראשי 12, 13 , 14 ו - 15 |  | ניהול אספקות ניפוק | requirements | [5 empty] | 3227 | Must | 2021-07-13 | 2021-07-20 | 0 | 02.11.INT.01.02.03
3228 | 02.11.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3228
3229 | 02.11.INT.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3229
3230 | 02.11.INT.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.11.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3230
3231 | 02.11.INT.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.11.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3231
3232 | 02.11.INT.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.11.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3232
3233 | 02.11.INT.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.11.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3233
3234 | 02.11.INT.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.11.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3234
3235 | 02.11.INT.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.11.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3235
3236 | 02.11.INT.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.11.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3236
3237 | 02.11.INT.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.11.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3237
3238 | 02.11.SAP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11: החלפות.SAP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3238
3239 | 02.11.SAP.01 | 02.11.IMP.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | מערכת SAP תאפשר לפתוח דרישת ניפוק ZN01 מהמרה"ס מסוג החלפה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.11.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | פתיחת דרישת ניפוק | requirements | [5 empty] | 3239 | Must | 2021-06-15 | 2021-07-11 | 0 | 02.11.SAP.01.02.03
3240 | 02.11.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3240
3241 | 02.11.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3241
3242 | 02.11.SAP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.11.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3242
3243 | 02.11.SAP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.11.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3243
3244 | 02.11.SAP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.11.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3244
3245 | 02.11.SAP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.11.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3245
3246 | 02.11.SAP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.11.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3246
3247 | 02.11.SAP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.11.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3247
3248 | 02.11.SAP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.11.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3248
3249 | 02.11.SAP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.11.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3249
3250 | 02.11.SAP.02 | 02.11.IMP.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | מערכת SAP תאפשר לנהל חוקת ניפוק למרה"ס על פי טבלת החלטה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.11.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | פתיחת דרישת ניפוק | requirements | [5 empty] | 3250 | Must | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 0 | 02.11.SAP.02.02.03
3251 | 02.11.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3251
3252 | 02.11.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3252
3253 | 02.11.SAP.02.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.11.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3253
3254 | 02.11.SAP.02.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.11.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3254
3255 | 02.11.SAP.02.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.11.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3255
3256 | 02.11.SAP.02.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.11.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3256
3257 | 02.11.SAP.02.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.11.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3257
3258 | 02.11.SAP.02.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.11.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3258
3259 | 02.11.SAP.02.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.11.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3259
3260 | 02.11.SAP.02.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.11.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3260
3261 | 02.11.SAP.03 | 02.11.SAP.04 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | מערכת SAP תאפשר עריכת/מחיקה של הזמנת ניפוק מסוג z21 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.11.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | ניהול הזמנת ניפוק | requirements | [5 empty] | 3261 | Must | 2021-07-07 | 2021-07-21 | 0 | 02.11.SAP.03.02.03
3262 | 02.11.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3262
3263 | 02.11.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3263
3264 | 02.11.SAP.03.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.11.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3264
3265 | 02.11.SAP.03.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.11.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3265
3266 | 02.11.SAP.03.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.11.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3266
3267 | 02.11.SAP.03.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.11.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3267
3268 | 02.11.SAP.03.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.11.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3268
3269 | 02.11.SAP.03.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.11.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3269
3270 | 02.11.SAP.03.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.11.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3270
3271 | 02.11.SAP.03.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.11.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3271
3272 | 02.11.SAP.04 | 02.11.SAP.05 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | מערכת ה-SAP תאפשר לפתוח אספקה כנגד אספקה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.11.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | ניהול אספקות ניפוק | requirements | [5 empty] | 3272 | Must | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 0 | 02.11.SAP.04.02.03
3273 | 02.11.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3273
3274 | 02.11.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3274
3275 | 02.11.SAP.04.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.11.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3275
3276 | 02.11.SAP.04.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.11.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3276
3277 | 02.11.SAP.04.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.11.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3277
3278 | 02.11.SAP.04.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.11.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3278
3279 | 02.11.SAP.04.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.11.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3279
3280 | 02.11.SAP.04.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.11.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3280
3281 | 02.11.SAP.04.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.11.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3281
3282 | 02.11.SAP.04.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.11.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3282
3283 | 02.11.SAP.05 | 02.11.SAP.06 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | מערכת הSAP תאפשר לבצע קליטה של הזמנת ניפוק ההחלפה למלאי לאתר אחסון מיוחד המשוייך למרה"ס (ב-SAP שאינו מקושר ל-WMS ) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.11.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | קליטה למלאי | requirements | [5 empty] | 3283 | Must | 2021-07-07 | 2021-07-22 | 0 | 02.11.SAP.05.02.03
3284 | 02.11.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3284
3285 | 02.11.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3285
3286 | 02.11.SAP.05.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.11.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3286
3287 | 02.11.SAP.05.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.11.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3287
3288 | 02.11.SAP.05.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.11.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3288
3289 | 02.11.SAP.05.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.11.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3289
3290 | 02.11.SAP.05.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.11.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3290
3291 | 02.11.SAP.05.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.11.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3291
3292 | 02.11.SAP.05.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.11.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3292
3293 | 02.11.SAP.05.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.11.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3293
3294 | 02.11.WMS |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11: החלפות.WMS | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3294
3295 | 02.11.WMS.01 | 02.11.WMS.03 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | מערכת ה-WMS תאפשר לשדר את ביצוע הניפוק ועדכון מלאים שנופקו להחלפה ל-SAP - WMS |  |  | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין |  | 2020-02-28 | 02.11.WMS.01 | WMS |  | nan |  |  | ניהול אספקות ניפוק | requirements | [5 empty] | 3295 | Must | 2021-07-15 | 2021-07-22 | 0 | 02.11.WMS.01.02.03
3296 | 02.11.WMS.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3296
3297 | 02.11.WMS.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3297
3298 | 02.11.WMS.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | [5 empty] | 02.11.WMS.01 | WMS |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | wms_01 | TRUE | 3298
3299 | 02.11.WMS.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.11.WMS.01 | WMS |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | wms_02 | FALSE | 3299
3300 | 02.11.WMS.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | [5 empty] | 02.11.WMS.01 | WMS |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | wms_03 | FALSE | 3300
3301 | 02.11.WMS.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.11.WMS.01 | WMS |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | wms_04 | FALSE | 3301
3302 | 02.11.WMS.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.11.WMS.01 | WMS |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | wms_05 | FALSE | 3302
3303 | 02.11.WMS.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.11.WMS.01 | WMS |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | wms_06 | FALSE | 3303
3304 | 02.11.WMS.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.11.WMS.01 | WMS |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | wms_07 | FALSE | 3304
3305 | 02.11.WMS.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | משימת WMS עלתה לאויר | [5 empty] | 02.11.WMS.01 | WMS |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | wms_08 | TRUE | 3305
3306 | 02.12 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12: תיקונים | פריאל | פריאל ישי | סיכום מסמך | publish | 2020-09-03 | 02.12.BP.01 | BP |  | nan | [9 empty] | 3306
3307 | 02.12.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12: תיקונים.BP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3307
3308 | 02.12.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12: תיקונים - BP | פריאל | פריאל ישי | סיכום מסמך | publish | 2020-09-03 | 02.12.BP.01 | BP |  | nan | [9 empty] | 3308
3309 | 02.12.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks |  | פריאל ישי | [6 empty] | nan | [9 empty] | 3309
3310 | 02.12.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks |  | פריאל ישי | [6 empty] | nan | [9 empty] | 3310
3311 | 02.12.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 02.12.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3311
3312 | 02.12.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | טרם החל | [5 empty] | 02.12.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3312
3313 | 02.12.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בעבודה | [5 empty] | 02.12.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3313
3314 | 02.12.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | ממתין להצגה | [5 empty] | 02.12.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3314
3315 | 02.12.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיכום מסמך | [5 empty] | 02.12.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3315
3316 | 02.12.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | ממתין לאישור | [5 empty] | 02.12.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3316
3317 | 02.12.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בחתימה | [5 empty] | 02.12.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 3317
3318 | 02.12.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | חתום | [5 empty] | 02.12.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3318
3319 | 02.12.INT |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12: תיקונים.INT | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3319
3320 | 02.12.INT.01 | 02.12.INT.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הSAP תאפשר שליחת הזמנות החזרה למערכת הWMS לטובת תכנון איסוף פריטים מהיחידה. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 02.12.INT.01 | INT |  | nan | ממשק ראשי 3,4,5,8,9 |  | איסוף פריטים מיחידה | requirements | [5 empty] | 3320 | Must | 2021-09-01 | 2021-10-05 | 0 | 02.12.INT.01.02.03
3321 | 02.12.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3321
3322 | 02.12.INT.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3322
3323 | 02.12.INT.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.12.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3323
3324 | 02.12.INT.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.12.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3324
3325 | 02.12.INT.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.12.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3325
3326 | 02.12.INT.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.12.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3326
3327 | 02.12.INT.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.12.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3327
3328 | 02.12.INT.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.12.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3328
3329 | 02.12.INT.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.12.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3329
3330 | 02.12.INT.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.12.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3330
3331 | 02.12.INT.02 | 02.12.INT.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הWMS תאפשר עדכון מערכת הSAP בנתוני האיסוף. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 02.12.INT.02 | INT |  | nan | ממשק ראשי 2,3, 4, 5, 8, 9 ו |  | איסוף פריטים מיחידה | requirements | [5 empty] | 3331 | Must | 2021-09-09 | 2021-10-11 | 0 | 02.12.INT.02.02.03
3332 | 02.12.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3332
3333 | 02.12.INT.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3333
3334 | 02.12.INT.02.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.12.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3334
3335 | 02.12.INT.02.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.12.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3335
3336 | 02.12.INT.02.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.12.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3336
3337 | 02.12.INT.02.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.12.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3337
3338 | 02.12.INT.02.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.12.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3338
3339 | 02.12.INT.02.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.12.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3339
3340 | 02.12.INT.02.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.12.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3340
3341 | 02.12.INT.02.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.12.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3341
3342 | 02.12.INT.03 | 02.12.INT.03 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת ה SAP תאפשר שליחת שדר למסופון הPOD הכולל את הפריטים הנדרשים לאיסוף מהיחידה. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 02.12.INT.03 | INT |  | nan | ממשק ראשי 2,3, 4, 5, 8, 9 ו - 15 |  | סנכרון ועדכון ציוד קצה (POD) | requirements | [5 empty] | 3342 | Must | 2021-09-19 | 2021-10-26 | 0 | 02.12.INT.03.02.03
3343 | 02.12.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3343
3344 | 02.12.INT.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3344
3345 | 02.12.INT.03.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.12.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3345
3346 | 02.12.INT.03.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.12.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3346
3347 | 02.12.INT.03.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.12.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3347
3348 | 02.12.INT.03.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.12.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3348
3349 | 02.12.INT.03.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.12.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3349
3350 | 02.12.INT.03.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.12.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3350
3351 | 02.12.INT.03.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.12.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3351
3352 | 02.12.INT.03.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.12.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3352
3353 | 02.12.INT.04 | 01.06.INT.05 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הSAP תשלח שדר למערכת הWMS לטובת תכנון שינוע מטען מהמצ"מ לבימ"ל ולהיפך ללא קבלה למלאי באמצעות מערכת הYMS. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 02.12.INT.04 | INT |  | nan | ממשקים ראשיים: 2, 3 |  | שינוע פנימי | requirements | [5 empty] | 3353 | Must | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 0 | 02.12.INT.04.02.03
3354 | 02.12.INT.04.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3354
3355 | 02.12.INT.04.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3355
3356 | 02.12.INT.04.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.12.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3356
3357 | 02.12.INT.04.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.12.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3357
3358 | 02.12.INT.04.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.12.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3358
3359 | 02.12.INT.04.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.12.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3359
3360 | 02.12.INT.04.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.12.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3360
3361 | 02.12.INT.04.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.12.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3361
3362 | 02.12.INT.04.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.12.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3362
3363 | 02.12.INT.04.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.12.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3363
3364 | 02.12.INT.05 | 02.12.INT.05 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת ה- WMS תשלח (בממשק אוטומטי) למערכת ה-SAP את השדר לשינוע כולל נתוני התכולה המתוכננים ומועד אספקה מתוכנן. נתונים אלו יעדכנו את האספקה במערכת הSAP. הנתונים יכללו, מספר הזמנה (כולל שורה), לקוח, משאית, פריטים, כמויות, אמצעי אריזה, נתוני מסלול וכו'. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 02.12.INT.05 | INT |  | nan | ממשק ראשי 2 ,תיאום אספקות יוצאות, ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 13, ממשק ראשי 15 |  | הפצה ליחידה | requirements | [5 empty] | 3364 | Must | 2021-11-08 | 2021-11-28 | 0 | 02.12.INT.05.02.03
3365 | 02.12.INT.05.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3365
3366 | 02.12.INT.05.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3366
3367 | 02.12.INT.05.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.12.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3367
3368 | 02.12.INT.05.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.12.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3368
3369 | 02.12.INT.05.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.12.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3369
3370 | 02.12.INT.05.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.12.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3370
3371 | 02.12.INT.05.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.12.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3371
3372 | 02.12.INT.05.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.12.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3372
3373 | 02.12.INT.05.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.12.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3373
3374 | 02.12.INT.05.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.12.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3374
3375 | 02.12.INT.06 | 02.12.INT.06 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הSAP תתמוך בהעברת הזמנת החוב Z25M לזכיין לטובת תכנון הפצת הפריט מהבימ"ל ליחידה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 02.12.INT.06 | INT |  | ע"י שדר לשינוע וללא קבלה למערכת WMS | ממשק ראשי 2 ,תיאום אספקות יוצאות, ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 13, ממשק ראשי 15 |  | הפצה ליחידה | requirements | [5 empty] | 3375 | Must | 2021-11-28 | 2021-12-12 | 0 | 02.12.INT.06.02.03
3376 | 02.12.INT.06.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3376
3377 | 02.12.INT.06.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3377
3378 | 02.12.INT.06.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.12.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3378
3379 | 02.12.INT.06.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.12.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3379
3380 | 02.12.INT.06.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.12.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3380
3381 | 02.12.INT.06.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.12.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3381
3382 | 02.12.INT.06.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.12.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3382
3383 | 02.12.INT.06.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.12.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3383
3384 | 02.12.INT.06.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.12.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3384
3385 | 02.12.INT.06.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.12.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3385
3386 | 02.12.INT.07 | 02.12.INT.07 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הSAP תתמוך בהעברת הזמנת החוב Z25M לזכיין לטובת תכנון הפצת הפריט מהמצ"מ ליחידה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 02.12.INT.07 | INT |  | ע"י שדר לשינוע וללא קבלה למערכת WMS |  |  | הפצה ליחידה | requirements | [5 empty] | 3386 |  | 2021-12-12 | 2021-12-29 | 0 | 02.12.INT.07.02.03
3387 | 02.12.INT.07.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3387
3388 | 02.12.INT.07.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3388
3389 | 02.12.INT.07.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.12.INT.07 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3389
3390 | 02.12.INT.07.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.12.INT.07 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3390
3391 | 02.12.INT.07.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.12.INT.07 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3391
3392 | 02.12.INT.07.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.12.INT.07 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3392
3393 | 02.12.INT.07.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.12.INT.07 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3393
3394 | 02.12.INT.07.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.12.INT.07 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3394
3395 | 02.12.INT.07.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.12.INT.07 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3395
3396 | 02.12.INT.07.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.12.INT.07 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3396
3397 | 02.12.SAP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12: תיקונים.SAP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3397
3398 | 02.12.SAP.01 | 02.12.SAP.12 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת ה-SAP תכלול חוקות בדרישה בהתאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.12.SAP.01 | SAP |  | תכלול חוקות: בדרישה מסוג zn03 |  |  | פתיחת דרישה/הזמנה | requirements | [5 empty] | 3398 | Must | 2021-12-07 | 2021-12-13 | 0 | 02.12.SAP.01.02.03
3399 | 02.12.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3399
3400 | 02.12.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3400
3401 | 02.12.SAP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.12.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3401
3402 | 02.12.SAP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.12.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3402
3403 | 02.12.SAP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.12.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3403
3404 | 02.12.SAP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.12.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3404
3405 | 02.12.SAP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.12.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3405
3406 | 02.12.SAP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.12.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3406
3407 | 02.12.SAP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.12.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3407
3408 | 02.12.SAP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.12.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3408
3409 | 02.12.SAP.02 | 02.12.SAP.11 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת ה-SAP תאפשר אישור ידני/אוטומטי לדרישה מותאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.12.SAP.02 | SAP |  | תאפשר אישור ידני לדרישה: במסך zmeated |  |  | פתיחת דרישה/הזמנה | requirements | [5 empty] | 3409 | Must | 2021-12-08 | 2021-12-14 | 0 | 02.12.SAP.02.02.03
3410 | 02.12.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3410
3411 | 02.12.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3411
3412 | 02.12.SAP.02.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.12.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3412
3413 | 02.12.SAP.02.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.12.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3413
3414 | 02.12.SAP.02.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.12.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3414
3415 | 02.12.SAP.02.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.12.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3415
3416 | 02.12.SAP.02.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.12.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3416
3417 | 02.12.SAP.02.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.12.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3417
3418 | 02.12.SAP.02.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.12.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3418
3419 | 02.12.SAP.02.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.12.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3419
3420 | 02.12.SAP.03 | 02.02.SAP.03 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הSAP תאפשר ביצוע קבלת מלאי למצ"מ תיקונים SAPי. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.12.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | קבלה למצ"מ | requirements | [5 empty] | 3420 | Must | 2021-12-29 | 2022-01-25 | 0 | 02.12.SAP.03.02.03
3421 | 02.12.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3421
3422 | 02.12.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3422
3423 | 02.12.SAP.03.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.12.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3423
3424 | 02.12.SAP.03.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.12.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3424
3425 | 02.12.SAP.03.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.12.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3425
3426 | 02.12.SAP.03.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.12.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3426
3427 | 02.12.SAP.03.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.12.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3427
3428 | 02.12.SAP.03.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.12.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3428
3429 | 02.12.SAP.03.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.12.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3429
3430 | 02.12.SAP.03.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.12.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3430
3431 | 02.12.SAP.04 | 02.12.SAP.16 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הSAP תאפשר יצירת הזמנת חוב בעת קבלת המלאי במצ"מ עם סימוכין להזמנת ההחזרה. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.12.SAP.04 | SAP |  | הזמנת חוב מסוג Z25M |  |  | הזמנת חוב | requirements | [5 empty] | 3431 | Must | 2021-12-09 | 2021-12-29 | 0 | 02.12.SAP.04.02.03
3432 | 02.12.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3432
3433 | 02.12.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3433
3434 | 02.12.SAP.04.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.12.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3434
3435 | 02.12.SAP.04.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.12.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3435
3436 | 02.12.SAP.04.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.12.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3436
3437 | 02.12.SAP.04.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.12.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3437
3438 | 02.12.SAP.04.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.12.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3438
3439 | 02.12.SAP.04.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.12.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3439
3440 | 02.12.SAP.04.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.12.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3440
3441 | 02.12.SAP.04.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.12.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3441
3442 | 02.12.SAP.05 | 02.12.SAP.13 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הSAP תאפשר ביצוע קבלת פריטים בבימ"ל. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.12.SAP.05 | SAP |  | בימ"ל SAP. |  |  | קבלה בבימ"ל | requirements | [5 empty] | 3442 | Must | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 0 | 02.12.SAP.05.02.03
3443 | 02.12.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3443
3444 | 02.12.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3444
3445 | 02.12.SAP.05.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.12.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3445
3446 | 02.12.SAP.05.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.12.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3446
3447 | 02.12.SAP.05.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.12.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3447
3448 | 02.12.SAP.05.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.12.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3448
3449 | 02.12.SAP.05.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.12.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3449
3450 | 02.12.SAP.05.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.12.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3450
3451 | 02.12.SAP.05.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.12.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3451
3452 | 02.12.SAP.05.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.12.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3452
3453 | 02.12.SAP.06 | 02.12.SAP.14 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הSAP תאפשר לבצע תהליך זיכוי יחידה, העברת כושר לפריט וסגירת הזמנת חוב Z25M. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.12.SAP.06 | SAP |  | במידה ופריט נפסל |  |  | פסילת פריט | requirements | [5 empty] | 3453 | Must | 2021-12-16 | 2022-01-05 | 0 | 02.12.SAP.06.02.03
3454 | 02.12.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3454
3455 | 02.12.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3455
3456 | 02.12.SAP.06.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.12.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3456
3457 | 02.12.SAP.06.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.12.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3457
3458 | 02.12.SAP.06.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.12.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3458
3459 | 02.12.SAP.06.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.12.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3459
3460 | 02.12.SAP.06.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.12.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3460
3461 | 02.12.SAP.06.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.12.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3461
3462 | 02.12.SAP.06.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.12.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3462
3463 | 02.12.SAP.06.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.12.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3463
3464 | 02.12.SAP.07 | 02.12.SAP.15 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הSAP תתמוך בשליחת מייל אוטומטי ליחידה עם הפריטים הפסולים ומספר ההזמנה. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.12.SAP.07 | SAP |  | במידה ופריט נפסל |  |  | פסילת פריט | requirements | [5 empty] | 3464 | Must | 2022-01-06 | 2022-01-19 | 0 | 02.12.SAP.07.02.03
3465 | 02.12.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3465
3466 | 02.12.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3466
3467 | 02.12.SAP.07.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.12.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3467
3468 | 02.12.SAP.07.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.12.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3468
3469 | 02.12.SAP.07.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.12.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3469
3470 | 02.12.SAP.07.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.12.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3470
3471 | 02.12.SAP.07.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.12.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3471
3472 | 02.12.SAP.07.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.12.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3472
3473 | 02.12.SAP.07.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.12.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3473
3474 | 02.12.SAP.07.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.12.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3474
3475 | 02.12.SAP.08 | 02.12.SAP.17 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת ה-SAP תתמוך באפשרות של פתיחת דרישה, ולמולה תאפשר פתיחת הזמנה בצורה אוטומטית ו/או באישור ידני. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.12.SAP.08 | SAP |  | פתיחת דרישה מסוג zn03--פתיחה הזמנה מסוג z23 |  |  | פתיחת דרישה/הזמנה | requirements | [5 empty] | 3475 |  | 2022-02-22 | 2022-03-09 | 0 | 02.12.SAP.08.02.03
3476 | 02.12.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3476
3477 | 02.12.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3477
3478 | 02.12.SAP.08.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.12.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3478
3479 | 02.12.SAP.08.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.12.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3479
3480 | 02.12.SAP.08.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.12.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3480
3481 | 02.12.SAP.08.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.12.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3481
3482 | 02.12.SAP.08.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.12.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3482
3483 | 02.12.SAP.08.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.12.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3483
3484 | 02.12.SAP.08.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.12.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3484
3485 | 02.12.SAP.08.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.12.SAP.08 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3485
3486 | 02.13 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13: השאלות | רועי | אבי פרישמן | ממתין לאישור | publish | 2020-09-06 | 02.13.BP.01 | BP |  | 01/10: הופץ לאבי פרישמן | [9 empty] | 3486
3487 | 02.13.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13: השאלות.BP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3487
3488 | 02.13.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13: השאלות - BP | רועי | אבי פרישמן | ממתין לאישור | publish | 2020-09-06 | 02.13.BP.01 | BP |  | 01/10: הופץ לאבי פרישמן | [9 empty] | 3488
3489 | 02.13.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Sub Tasks |  | אבי פרישמן | [6 empty] | nan | [9 empty] | 3489
3490 | 02.13.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | LifeCycle Tasks |  | אבי פרישמן | [6 empty] | nan | [9 empty] | 3490
3491 | 02.13.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 02.13.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3491
3492 | 02.13.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | טרם החל | [5 empty] | 02.13.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3492
3493 | 02.13.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בעבודה | [5 empty] | 02.13.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3493
3494 | 02.13.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | ממתין להצגה | [5 empty] | 02.13.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3494
3495 | 02.13.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיכום מסמך | [5 empty] | 02.13.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3495
3496 | 02.13.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | ממתין לאישור | [5 empty] | 02.13.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3496
3497 | 02.13.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בחתימה | [5 empty] | 02.13.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 3497
3498 | 02.13.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | חתום | [5 empty] | 02.13.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3498
3499 | 02.13.SAP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13: השאלות.SAP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3499
3500 | 02.13.SAP.01 | 02.13.SAP.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | מערכת SAP תאפשר לאשר/לדחות להקטין כמות של השאלה ליחידה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.13.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | ניפוק השאלה | requirements | [5 empty] | 3500 | Must | 2021-05-03 | 2021-05-20 | 0 | 02.13.SAP.01.02.03
3501 | 02.13.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3501
3502 | 02.13.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3502
3503 | 02.13.SAP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.13.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3503
3504 | 02.13.SAP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.13.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3504
3505 | 02.13.SAP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.13.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3505
3506 | 02.13.SAP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.13.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3506
3507 | 02.13.SAP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.13.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3507
3508 | 02.13.SAP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.13.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3508
3509 | 02.13.SAP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.13.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3509
3510 | 02.13.SAP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.13.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3510
3511 | 02.13.SAP.02 | 02.13.SAP.04 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | מערכת הSAP תאפשר לבצע הארכת תוקף השאלה (מסך zlend) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.13.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | ניהול השאלה | requirements | [5 empty] | 3511 | Must | 2021-05-10 | 2021-05-23 | 0 | 02.13.SAP.02.02.03
3512 | 02.13.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3512
3513 | 02.13.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3513
3514 | 02.13.SAP.02.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.13.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3514
3515 | 02.13.SAP.02.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.13.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3515
3516 | 02.13.SAP.02.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.13.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3516
3517 | 02.13.SAP.02.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.13.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3517
3518 | 02.13.SAP.02.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.13.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3518
3519 | 02.13.SAP.02.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.13.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3519
3520 | 02.13.SAP.02.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.13.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3520
3521 | 02.13.SAP.02.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.13.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3521
3522 | 02.13.SAP.03 | 02.13.SAP.06 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | מערכת ה-SAP תאפשר לבצע קיזוז וסגירת הזמנת החזרת השאלה Z25 על סמך מימוש החזרה מסוג הזמנה z23באופן אוטומטי - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.13.SAP.03 | SAP |  | ייתכן ודרישה זו תעודכן בהתאם לסגירה סופית של מבנה ארגוני מצ"מ וביצוע תהליך ההחזרות |  |  | החזרת השאלה | requirements | [5 empty] | 3522 | Must | 2021-05-12 | 2021-08-09 | 0 | 02.13.SAP.03.02.03
3523 | 02.13.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3523
3524 | 02.13.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3524
3525 | 02.13.SAP.03.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.13.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3525
3526 | 02.13.SAP.03.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.13.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3526
3527 | 02.13.SAP.03.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.13.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3527
3528 | 02.13.SAP.03.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.13.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3528
3529 | 02.13.SAP.03.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.13.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3529
3530 | 02.13.SAP.03.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.13.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3530
3531 | 02.13.SAP.03.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.13.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3531
3532 | 02.13.SAP.03.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.13.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3532
3533 | 02.13.SAP.04 | 02.13.SAP.07 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | אפשרות של צ' להופיע בשתי הזמנות שונות במקביל (במקרה שלנו Z23 ו-Z25). - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.13.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | החזרת השאלה | requirements | [5 empty] | 3533 | Must | 2021-07-15 | 2021-07-22 | 0 | 02.13.SAP.04.02.03
3534 | 02.13.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3534
3535 | 02.13.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3535
3536 | 02.13.SAP.04.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.13.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3536
3537 | 02.13.SAP.04.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.13.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3537
3538 | 02.13.SAP.04.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.13.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3538
3539 | 02.13.SAP.04.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.13.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3539
3540 | 02.13.SAP.04.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.13.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3540
3541 | 02.13.SAP.04.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.13.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3541
3542 | 02.13.SAP.04.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.13.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3542
3543 | 02.13.SAP.04.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.13.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3543
3544 | 02.13.SAP.05 | 02.13.SAP.08 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | אפשרות הזנה של מספר תיק השאלה (שדה מספרי) משהב"ט בהזמנת ההשאלה לגורם חיצוני (סימולי חוץ). - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.13.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | השאלה לגורם חוץ | requirements | [5 empty] | 3544 | Must | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 0 | 02.13.SAP.05.02.03
3545 | 02.13.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3545
3546 | 02.13.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3546
3547 | 02.13.SAP.05.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.13.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3547
3548 | 02.13.SAP.05.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.13.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3548
3549 | 02.13.SAP.05.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.13.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3549
3550 | 02.13.SAP.05.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.13.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3550
3551 | 02.13.SAP.05.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.13.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3551
3552 | 02.13.SAP.05.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.13.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3552
3553 | 02.13.SAP.05.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.13.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3553
3554 | 02.13.SAP.05.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.13.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3554
3555 | 02.13.SAP.06 | 02.13.SAP.09 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | במעמד החזרה של פריט מגורם חיצוני, קיזוז השאלה על סמך הצלבה של פרטי הפריט בנוסף להצלבה של מספר ספק. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.13.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | השאלה לגורם חוץ | requirements | [5 empty] | 3555 | Must | 2021-07-27 | 2021-08-03 | 0 | 02.13.SAP.06.02.03
3556 | 02.13.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3556
3557 | 02.13.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3557
3558 | 02.13.SAP.06.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.13.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3558
3559 | 02.13.SAP.06.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.13.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3559
3560 | 02.13.SAP.06.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.13.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3560
3561 | 02.13.SAP.06.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.13.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3561
3562 | 02.13.SAP.06.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.13.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3562
3563 | 02.13.SAP.06.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.13.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3563
3564 | 02.13.SAP.06.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.13.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3564
3565 | 02.13.SAP.06.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.13.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3565
3566 | 02.13.SAP.07 | 02.13.SAP.10 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | נדרש להוסיף בעת יצירת הדרישה לניפוק השאלה לגורם חוץ שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.13.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | השאלה לגורם חוץ | requirements | [5 empty] | 3566 | Must | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 0 | 02.13.SAP.07.02.03
3567 | 02.13.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3567
3568 | 02.13.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3568
3569 | 02.13.SAP.07.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.13.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3569
3570 | 02.13.SAP.07.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.13.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3570
3571 | 02.13.SAP.07.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.13.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3571
3572 | 02.13.SAP.07.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.13.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3572
3573 | 02.13.SAP.07.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.13.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3573
3574 | 02.13.SAP.07.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.13.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3574
3575 | 02.13.SAP.07.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.13.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3575
3576 | 02.13.SAP.07.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.13.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3576
3577 | 02.18 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18: טיפול בהפרשים | פריאל | פריאל ישי | ממתין לאישור | publish | 2020-09-06 | 02.18.BP.01 | BP |  | 30/09: הופץ לאישור של אבי | [9 empty] | 3577
3578 | 02.18.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18: טיפול בהפרשים.BP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3578
3579 | 02.18.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18: טיפול בהפרשים - BP | פריאל | פריאל ישי | ממתין לאישור | publish | 2020-09-06 | 02.18.BP.01 | BP |  | 30/09: הופץ לאישור של אבי | [9 empty] | 3579
3580 | 02.18.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Sub Tasks |  | פריאל ישי | [6 empty] | nan | [9 empty] | 3580
3581 | 02.18.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | LifeCycle Tasks |  | פריאל ישי | [6 empty] | nan | [9 empty] | 3581
3582 | 02.18.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 02.18.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3582
3583 | 02.18.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | טרם החל | [5 empty] | 02.18.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3583
3584 | 02.18.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בעבודה | [5 empty] | 02.18.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3584
3585 | 02.18.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | ממתין להצגה | [5 empty] | 02.18.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3585
3586 | 02.18.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | סיכום מסמך | [5 empty] | 02.18.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3586
3587 | 02.18.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | ממתין לאישור | [5 empty] | 02.18.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3587
3588 | 02.18.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בחתימה | [5 empty] | 02.18.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 3588
3589 | 02.18.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | חתום | [5 empty] | 02.18.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3589
3590 | 02.18.INT |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18: טיפול בהפרשים.INT | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3590
3591 | 02.18.INT.01 | 02.18.INT.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | מערכת הPOD תתמוך בשליחת שדר אודות סטטוס האספקה למערכת הSAP לטובת הפקת דוחות. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 02.18.INT.01 | INT |  | נתונים כדוגמת: תאריך ושעה של הגעת משאית. | ממשק ראשי 2 ,תיאום אספקות יוצאות, ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 13, ממשק ראשי 15 |  | הפקת דוחות מעקב | requirements | [5 empty] | 3591 | Must | 2021-10-26 | 2022-01-19 | 0 | 02.18.INT.01.02.03
3592 | 02.18.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3592
3593 | 02.18.INT.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3593
3594 | 02.18.INT.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.18.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3594
3595 | 02.18.INT.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.18.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3595
3596 | 02.18.INT.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.18.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3596
3597 | 02.18.INT.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.18.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3597
3598 | 02.18.INT.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.18.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3598
3599 | 02.18.INT.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.18.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3599
3600 | 02.18.INT.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.18.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3600
3601 | 02.18.INT.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.18.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3601
3602 | 02.18.INT.02 | 02.18.INT.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | מערכת הWMS תתמוך בביצוע ניפוק המלאי ושידור הפעולה למערכת הSAP. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 02.18.INT.02 | INT |  | בעת יציאת המשאית מאזור ההפצה. | ממשק ראשי 2 ,תיאום אספקות יוצאות, ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 13, ממשק ראשי 15 |  | ניפוק ליחידה | requirements | [5 empty] | 3602 | Must | 2021-11-24 | 2022-01-02 | 0 | 02.18.INT.02.02.03
3603 | 02.18.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3603
3604 | 02.18.INT.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3604
3605 | 02.18.INT.02.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.18.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3605
3606 | 02.18.INT.02.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.18.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3606
3607 | 02.18.INT.02.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.18.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3607
3608 | 02.18.INT.02.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.18.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3608
3609 | 02.18.INT.02.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.18.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3609
3610 | 02.18.INT.02.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.18.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3610
3611 | 02.18.INT.02.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.18.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3611
3612 | 02.18.INT.02.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.18.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3612
3613 | 02.18.INT.03 | 02.18.INT.03 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | מערכת הWMS תאפשר ביצוע פעולת רוורס לתנועת ניפוק ושליחת שדר למערכת הSAP כאשר משלוח יצא מהמרה"ס אבל מסיבה כלשהי לא הגיע ליחידה, והמשאית חזרה עם הציוד למחסן הפצה. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 02.18.INT.03 | INT |  | nan | ממשק ראשי 2 ,תיאום אספקות יוצאות, ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 13, ממשק ראשי 15 |  | ניפוק ליחידה | requirements | [5 empty] | 3613 | Must | 2021-12-16 | 2022-01-16 | 0 | 02.18.INT.03.02.03
3614 | 02.18.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3614
3615 | 02.18.INT.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3615
3616 | 02.18.INT.03.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.18.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3616
3617 | 02.18.INT.03.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.18.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3617
3618 | 02.18.INT.03.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.18.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3618
3619 | 02.18.INT.03.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.18.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3619
3620 | 02.18.INT.03.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.18.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3620
3621 | 02.18.INT.03.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.18.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3621
3622 | 02.18.INT.03.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.18.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3622
3623 | 02.18.INT.03.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.18.INT.03 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3623
3624 | 02.18.INT.04 | 02.18.INT.04 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | מערכת הWMS תשלח בממשק למערכת הSAP את תיקון המלאי שבוצע ובקישור לאספקה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 02.18.INT.04 | INT |  | nan | ממשק ראשי 2 ,תיאום אספקות יוצאות, ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 13, ממשק ראשי 15 |  | תיקון מלאי | requirements | [5 empty] | 3624 | Must | 2021-12-30 | 2022-01-30 | 0 | 02.18.INT.04.02.03
3625 | 02.18.INT.04.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3625
3626 | 02.18.INT.04.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3626
3627 | 02.18.INT.04.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.18.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3627
3628 | 02.18.INT.04.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.18.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3628
3629 | 02.18.INT.04.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.18.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3629
3630 | 02.18.INT.04.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.18.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3630
3631 | 02.18.INT.04.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.18.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3631
3632 | 02.18.INT.04.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.18.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3632
3633 | 02.18.INT.04.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.18.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3633
3634 | 02.18.INT.04.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.18.INT.04 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3634
3635 | 02.18.INT.05 | 02.18.INT.05 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | מערכת הPOD תתמוך בשליחת שדר למערכת הSAP לטובת עדכון סטטוס באספקה. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 02.18.INT.05 | INT |  | nan | ממשק ראשי 2 ,תיאום אספקות יוצאות, ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 13, ממשק ראשי 15 |  | עדכון אספקה | requirements | [5 empty] | 3635 | Must | 2022-01-12 | 2022-01-19 | 0 | 02.18.INT.05.02.03
3636 | 02.18.INT.05.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3636
3637 | 02.18.INT.05.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3637
3638 | 02.18.INT.05.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.18.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3638
3639 | 02.18.INT.05.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.18.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3639
3640 | 02.18.INT.05.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.18.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3640
3641 | 02.18.INT.05.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.18.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3641
3642 | 02.18.INT.05.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.18.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3642
3643 | 02.18.INT.05.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.18.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3643
3644 | 02.18.INT.05.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.18.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3644
3645 | 02.18.INT.05.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.18.INT.05 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3645
3646 | 02.18.INT.06 | 02.18.INT.06 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | מערכת הWMS ומערכת הSAP נדרשות לאפשר ניפוק בדחיפה וניפוק במשיכה. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 02.18.INT.06 | INT |  | nan | ממשק ראשי 2 ,תיאום אספקות יוצאות, ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 13, ממשק ראשי 15 |  | ניפוק | requirements | [5 empty] | 3646 | Must | 2022-01-12 | 2022-02-08 | 0 | 02.18.INT.06.02.03
3647 | 02.18.INT.06.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3647
3648 | 02.18.INT.06.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3648
3649 | 02.18.INT.06.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.18.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3649
3650 | 02.18.INT.06.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.18.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3650
3651 | 02.18.INT.06.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.18.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3651
3652 | 02.18.INT.06.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.18.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3652
3653 | 02.18.INT.06.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.18.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3653
3654 | 02.18.INT.06.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.18.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3654
3655 | 02.18.INT.06.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.18.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3655
3656 | 02.18.INT.06.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.18.INT.06 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3656
3657 | 02.18.SAP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18: טיפול בהפרשים.SAP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3657
3658 | 02.18.SAP.01 | 02.18.SAP.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | מערכת הSAP תתמוך בביצוע ניפוק המלאי. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.18.SAP.01 | SAP |  | בעת יציאת המשאית מאזור ההפצה. |  |  | ניפוק ליחידה | requirements | [5 empty] | 3658 | Must | 2021-07-01 | 2021-07-12 | 0 | 02.18.SAP.01.02.03
3659 | 02.18.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3659
3660 | 02.18.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3660
3661 | 02.18.SAP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.18.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3661
3662 | 02.18.SAP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.18.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3662
3663 | 02.18.SAP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.18.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3663
3664 | 02.18.SAP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.18.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3664
3665 | 02.18.SAP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.18.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3665
3666 | 02.18.SAP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.18.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3666
3667 | 02.18.SAP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.18.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3667
3668 | 02.18.SAP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.18.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3668
3669 | 02.18.SAP.02 | 02.18.SAP.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | מערכת הSAP תאפשר להגדיר סטטוס "מלאי בדרך" לפני קליטתו ביחידה בפועל. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.18.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | ניפוק ליחידה | requirements | [5 empty] | 3669 | Must | 2021-07-05 | 2021-07-11 | 0 | 02.18.SAP.02.02.03
3670 | 02.18.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3670
3671 | 02.18.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3671
3672 | 02.18.SAP.02.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.18.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3672
3673 | 02.18.SAP.02.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.18.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3673
3674 | 02.18.SAP.02.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.18.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3674
3675 | 02.18.SAP.02.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.18.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3675
3676 | 02.18.SAP.02.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.18.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3676
3677 | 02.18.SAP.02.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.18.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3677
3678 | 02.18.SAP.02.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.18.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3678
3679 | 02.18.SAP.02.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.18.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3679
3680 | 02.18.SAP.03 | 02.18.SAP.03 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | מערכת הSAP תאפשר תיקון מלאי המקושר לאספקה בהתאם לשדר שהתקבל ממערכת הWMS. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.18.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | תיקון מלאי | requirements | [5 empty] | 3680 | Must | 2021-07-07 | 2021-08-30 | 0 | 02.18.SAP.03.02.03
3681 | 02.18.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3681
3682 | 02.18.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3682
3683 | 02.18.SAP.03.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.18.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3683
3684 | 02.18.SAP.03.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.18.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3684
3685 | 02.18.SAP.03.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.18.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3685
3686 | 02.18.SAP.03.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.18.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3686
3687 | 02.18.SAP.03.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.18.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3687
3688 | 02.18.SAP.03.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.18.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3688
3689 | 02.18.SAP.03.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.18.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3689
3690 | 02.18.SAP.03.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.18.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3690
3691 | 02.18.SAP.04 | 02.18.SAP.04 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | מערכת הSAP תתמוך בזיכוי / חיוב תקציב היחידה בכל טיפול בהפרשים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.18.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | תיקון תקציב | requirements | [5 empty] | 3691 | Must | 2021-08-25 | 2021-10-06 | 0 | 02.18.SAP.04.02.03
3692 | 02.18.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3692
3693 | 02.18.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3693
3694 | 02.18.SAP.04.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.18.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3694
3695 | 02.18.SAP.04.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.18.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3695
3696 | 02.18.SAP.04.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.18.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3696
3697 | 02.18.SAP.04.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.18.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3697
3698 | 02.18.SAP.04.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.18.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3698
3699 | 02.18.SAP.04.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.18.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3699
3700 | 02.18.SAP.04.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.18.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3700
3701 | 02.18.SAP.04.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.18.SAP.04 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3701
3702 | 02.18.SAP.05 | 02.18.SAP.05 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | מערכת הSAP תתמוך בעדכון מלאי היחידה לאחר ביצוע קבלת מלאי בדרך . - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.18.SAP.05 | SAP |  | תתאפשר קבלת מלאי חלקית. (פריאל הוסיף 11.2.21) |  |  | קבלה למלאי | requirements | [5 empty] | 3702 | Must | 2021-09-30 | 2021-10-06 | 0 | 02.18.SAP.05.02.03
3703 | 02.18.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3703
3704 | 02.18.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3704
3705 | 02.18.SAP.05.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.18.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3705
3706 | 02.18.SAP.05.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.18.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3706
3707 | 02.18.SAP.05.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.18.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3707
3708 | 02.18.SAP.05.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.18.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3708
3709 | 02.18.SAP.05.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.18.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3709
3710 | 02.18.SAP.05.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.18.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3710
3711 | 02.18.SAP.05.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.18.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3711
3712 | 02.18.SAP.05.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.18.SAP.05 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3712
3713 | 02.18.SAP.06 | 02.18.SAP.06 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | מערכת הSAP תתמוך בקבלת סטאטוס האספקה ממערכת הPOD. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.18.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | עדכון אספקה | requirements | [5 empty] | 3713 | Must | 2021-10-04 | 2021-10-25 | 0 | 02.18.SAP.06.02.03
3714 | 02.18.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3714
3715 | 02.18.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3715
3716 | 02.18.SAP.06.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.18.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3716
3717 | 02.18.SAP.06.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.18.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3717
3718 | 02.18.SAP.06.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.18.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3718
3719 | 02.18.SAP.06.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.18.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3719
3720 | 02.18.SAP.06.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.18.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3720
3721 | 02.18.SAP.06.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.18.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3721
3722 | 02.18.SAP.06.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.18.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3722
3723 | 02.18.SAP.06.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.18.SAP.06 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3723
3724 | 02.18.SAP.07 | 02.18.SAP.07 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | מערכת SAP תתמוך באפשרות לעדכן פערים בין הכמות באספקה לכמות בפועל . - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.18.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | עדכון המלאי | requirements | [5 empty] | 3724 | Must | 2021-10-20 | 2021-11-02 | 0 | 02.18.SAP.07.02.03
3725 | 02.18.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3725
3726 | 02.18.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3726
3727 | 02.18.SAP.07.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.18.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3727
3728 | 02.18.SAP.07.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.18.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3728
3729 | 02.18.SAP.07.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.18.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3729
3730 | 02.18.SAP.07.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.18.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3730
3731 | 02.18.SAP.07.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.18.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3731
3732 | 02.18.SAP.07.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.18.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3732
3733 | 02.18.SAP.07.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.18.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3733
3734 | 02.18.SAP.07.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.18.SAP.07 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3734
3735 | 02.21 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02.21: רענון ערכות של יחידות | מאור |  | ממתין לאישור | publish | 2020-09-03 | 02.21.BP.01 | BP |  | סוגיה בנושא איחוד תהליכי עבודה בין המרכזים | [9 empty] | 3735
3736 | 02.21.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02.21: רענון ערכות של יחידות.BP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3736
3737 | 02.21.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02.21: רענון ערכות של יחידות - BP | מאור |  | ממתין לאישור | publish | 2020-09-03 | 02.21.BP.01 | BP |  | סוגיה בנושא איחוד תהליכי עבודה בין המרכזים | [9 empty] | 3737
3738 | 02.21.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3738
3739 | 02.21.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3739
3740 | 02.21.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 02.21.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3740
3741 | 02.21.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | טרם החל | [5 empty] | 02.21.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3741
3742 | 02.21.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | בעבודה | [5 empty] | 02.21.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3742
3743 | 02.21.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | ממתין להצגה | [5 empty] | 02.21.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3743
3744 | 02.21.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | סיכום מסמך | [5 empty] | 02.21.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3744
3745 | 02.21.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | ממתין לאישור | [5 empty] | 02.21.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3745
3746 | 02.21.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | בחתימה | [5 empty] | 02.21.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 3746
3747 | 02.21.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | חתום | [5 empty] | 02.21.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3747
3748 | 02.23 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23: MRP | פריאל | מאיה | סיכום מסמך | publish | 2020-09-15 | 02.23.BP.01 | BP |  | 29/09: התקבל המסמך מהיישום | [9 empty] | 3748
3749 | 02.23.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23: MRP.BP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3749
3750 | 02.23.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23: MRP - BP | פריאל | מאיה | סיכום מסמך | publish | 2020-09-15 | 02.23.BP.01 | BP |  | 29/09: התקבל המסמך מהיישום | [9 empty] | 3750
3751 | 02.23.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Sub Tasks |  | מאיה | [6 empty] | nan | [9 empty] | 3751
3752 | 02.23.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | LifeCycle Tasks |  | מאיה | [6 empty] | nan | [9 empty] | 3752
3753 | 02.23.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 02.23.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3753
3754 | 02.23.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | טרם החל | [5 empty] | 02.23.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3754
3755 | 02.23.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | בעבודה | [5 empty] | 02.23.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3755
3756 | 02.23.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | ממתין להצגה | [5 empty] | 02.23.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3756
3757 | 02.23.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | סיכום מסמך | [5 empty] | 02.23.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3757
3758 | 02.23.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | ממתין לאישור | [5 empty] | 02.23.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3758
3759 | 02.23.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | בחתימה | [5 empty] | 02.23.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 3759
3760 | 02.23.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | חתום | [5 empty] | 02.23.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3760
3761 | 02.23.SAP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23: MRP.SAP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3761
3762 | 02.23.SAP.01 | 02.23.SAP.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | מערכת הsap תתמוך ביצירת המלצות לייצור כנגזרת מריצות MRP. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.23.SAP.01 | SAP |  | עם התייחסות לפריטי הבנים, בגורם המנפק, המקבל והמרכיב. |  |  | המלצה לייצור | requirements | [5 empty] | 3762 | Must | 2021-06-01 | 2021-06-09 | 0 | 02.23.SAP.01.02.03
3763 | 02.23.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3763
3764 | 02.23.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3764
3765 | 02.23.SAP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.23.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3765
3766 | 02.23.SAP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.23.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3766
3767 | 02.23.SAP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.23.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3767
3768 | 02.23.SAP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.23.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3768
3769 | 02.23.SAP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.23.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3769
3770 | 02.23.SAP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.23.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3770
3771 | 02.23.SAP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.23.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3771
3772 | 02.23.SAP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.23.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3772
3773 | 02.23.SAP.02 | 02.23.SAP.04 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | מערכת הsap תתמוך בהקמת אזורי MRP חדשים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.23.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | אזורי MRP | requirements | [5 empty] | 3773 | Must | 2021-06-09 | 2021-07-14 | 0 | 02.23.SAP.02.02.03
3774 | 02.23.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3774
3775 | 02.23.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3775
3776 | 02.23.SAP.02.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.23.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3776
3777 | 02.23.SAP.02.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.23.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3777
3778 | 02.23.SAP.02.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.23.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3778
3779 | 02.23.SAP.02.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.23.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3779
3780 | 02.23.SAP.02.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.23.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3780
3781 | 02.23.SAP.02.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.23.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3781
3782 | 02.23.SAP.02.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.23.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3782
3783 | 02.23.SAP.02.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.23.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3783
3784 | 02.24 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24: אספקה ללא סימוכין | פריאל | פריאל ישי | סיכום מסמך | publish | 2020-09-13 | 02.24.BP.01 | BP |  | nan | [9 empty] | 3784
3785 | 02.24.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24: אספקה ללא סימוכין.BP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3785
3786 | 02.24.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24: אספקה ללא סימוכין - BP | פריאל | פריאל ישי | סיכום מסמך | publish | 2020-09-13 | 02.24.BP.01 | BP |  | nan | [9 empty] | 3786
3787 | 02.24.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Sub Tasks |  | פריאל ישי | [6 empty] | nan | [9 empty] | 3787
3788 | 02.24.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | LifeCycle Tasks |  | פריאל ישי | [6 empty] | nan | [9 empty] | 3788
3789 | 02.24.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 02.24.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3789
3790 | 02.24.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | טרם החל | [5 empty] | 02.24.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3790
3791 | 02.24.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בעבודה | [5 empty] | 02.24.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3791
3792 | 02.24.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | ממתין להצגה | [5 empty] | 02.24.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3792
3793 | 02.24.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | סיכום מסמך | [5 empty] | 02.24.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3793
3794 | 02.24.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | ממתין לאישור | [5 empty] | 02.24.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3794
3795 | 02.24.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בחתימה | [5 empty] | 02.24.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 3795
3796 | 02.24.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | חתום | [5 empty] | 02.24.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3796
3797 | 02.24.INT |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24: אספקה ללא סימוכין.INT | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3797
3798 | 02.24.INT.01 | 02.24.INT.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | מערכת הSAP תאפשר שליחת אספקה ללא סימוכין למערכת הWMS של הזכיין רק לאחר אישורה (לא אוטומטי). - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 02.24.INT.01 | INT |  | ממשק שונה מאספקה ליחידות שם נשלחות הזמנות ובמקרה זה אספקות | ממשק ראשי 2 - תיאום אספקות יוצאות, ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 13, ממשק ראשי 15 |  | הקמת מסמך אספקה ללא סימוכין | requirements | [5 empty] | 3798 | Must | 2021-06-28 | 2021-08-02 | 0 | 02.24.INT.01.02.03
3799 | 02.24.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3799
3800 | 02.24.INT.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3800
3801 | 02.24.INT.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.24.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3801
3802 | 02.24.INT.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.24.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3802
3803 | 02.24.INT.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.24.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3803
3804 | 02.24.INT.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.24.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3804
3805 | 02.24.INT.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.24.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3805
3806 | 02.24.INT.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.24.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3806
3807 | 02.24.INT.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.24.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3807
3808 | 02.24.INT.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.24.INT.01 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3808
3809 | 02.24.INT.02 | 02.24.INT.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | מערכת הWMS תאפשר קבלת שדר עדכון לאספקה ממערכת הSAP לטובת עדכון ביצוע תהליכים שהוגדרו לעיל. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2020-02-28 | 02.24.INT.02 | INT |  | יבוצע דרך מערכת הSAP בלבד. | ממשק ראשי 2 - תיאום אספקות יוצאות, ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 13, ממשק ראשי 15 |  | הקמת מסמך אספקה ללא סימוכין | requirements | [5 empty] | 3809 | Must | 2021-07-13 | 2021-08-18 | 0 | 02.24.INT.02.02.03
3810 | 02.24.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3810
3811 | 02.24.INT.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3811
3812 | 02.24.INT.02.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.24.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3812
3813 | 02.24.INT.02.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.24.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3813
3814 | 02.24.INT.02.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.24.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3814
3815 | 02.24.INT.02.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.24.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3815
3816 | 02.24.INT.02.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.24.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3816
3817 | 02.24.INT.02.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.24.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3817
3818 | 02.24.INT.02.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.24.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3818
3819 | 02.24.INT.02.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.24.INT.02 | INT |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3819
3820 | 02.24.SAP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24: אספקה ללא סימוכין.SAP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3820
3821 | 02.24.SAP.01 | 02.24.SAP.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | מערכת הSAP תאפשר ליצור אספקה ללא סימוכין עם סיבה רלוונטית ושדה "אישור שליחת אספקה" . - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.24.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | יצירת אספקה | requirements | [5 empty] | 3821 | Must | 2021-05-02 | 2021-05-10 | 0.83 | 02.24.SAP.01.02.03
3822 | 02.24.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3822
3823 | 02.24.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3823
3824 | 02.24.SAP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.24.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3824
3825 | 02.24.SAP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.24.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3825
3826 | 02.24.SAP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.24.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3826
3827 | 02.24.SAP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.24.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3827
3828 | 02.24.SAP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.24.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3828
3829 | 02.24.SAP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.24.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3829
3830 | 02.24.SAP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.24.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3830
3831 | 02.24.SAP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.24.SAP.01 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3831
3832 | 02.24.SAP.02 | 02.24.SAP.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | מערכת הSAP תאפשר לעלות לאישור אספקות עם סיבה הדורשת אישור על פי הטבלה לעיל. יוגדר בטבלת BRF - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.24.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | יצירת אספקה | requirements | [5 empty] | 3832 | Must | 2021-05-06 | 2021-06-15 | 0 | 02.24.SAP.02.02.03
3833 | 02.24.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3833
3834 | 02.24.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3834
3835 | 02.24.SAP.02.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.24.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3835
3836 | 02.24.SAP.02.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.24.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3836
3837 | 02.24.SAP.02.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.24.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3837
3838 | 02.24.SAP.02.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.24.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3838
3839 | 02.24.SAP.02.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.24.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3839
3840 | 02.24.SAP.02.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.24.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3840
3841 | 02.24.SAP.02.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.24.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3841
3842 | 02.24.SAP.02.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.24.SAP.02 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3842
3843 | 02.24.SAP.03 | 02.24.SAP.03 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | מערכת הSAP תאפשר צפייה בדוח אספקות ללא סימוכין בסטאטוס טרם אושר (במסך zdeln או מסך שיוחלט בשלב הREAL ) ושינוי סטאטוס באספקה ל "אושר" - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2020-02-28 | 02.24.SAP.03 | SAP |  | יש לתמוך בנושא בתחום ההרשאות לגורמים המאשרים לפי סיבות אספקה. |  |  | יצירת אספקה | requirements | [5 empty] | 3843 | Must | 2021-06-15 | 2021-07-05 | 0 | 02.24.SAP.03.02.03
3844 | 02.24.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3844
3845 | 02.24.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3845
3846 | 02.24.SAP.03.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.24.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3846
3847 | 02.24.SAP.03.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.24.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3847
3848 | 02.24.SAP.03.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.24.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3848
3849 | 02.24.SAP.03.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.24.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3849
3850 | 02.24.SAP.03.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.24.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3850
3851 | 02.24.SAP.03.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.24.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3851
3852 | 02.24.SAP.03.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.24.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3852
3853 | 02.24.SAP.03.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.24.SAP.03 | SAP |  | nan | [5 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3853
3854 | 03 |  | hd_domain | 03: אחזקה |  | 03: אחזקה | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3854
3855 | 03.01 |  | hd | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | 03.01: שכר עידוד | איהאב | איהאב | בעבודה |  | 2020-01-31 | 03.01.BP.01 | BP |  | nan | [9 empty] | 3855
3856 | 03.01.BP |  | hd_1 | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | 03.01: שכר עידוד.BP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3856
3857 | 03.01.BP.01 |  | parent | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | 03.01: שכר עידוד - BP | איהאב | איהאב | בעבודה |  | 2020-01-31 | 03.01.BP.01 | BP |  | nan | [9 empty] | 3857
3858 | 03.01.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | Sub Tasks |  | איהאב | [6 empty] | nan | [9 empty] | 3858
3859 | 03.01.BP.01.02 |  | LC Tasks | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | LifeCycle Tasks |  | איהאב | [6 empty] | nan | [9 empty] | 3859
3860 | 03.01.BP.01.02.01 |  | rule | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 03.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3860
3861 | 03.01.BP.01.02.02 |  | rule | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | טרם החל | [5 empty] | 03.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3861
3862 | 03.01.BP.01.02.03 |  | rule | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | בעבודה | [5 empty] | 03.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3862
3863 | 03.01.BP.01.02.04 |  | rule | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | ממתין להצגה | [5 empty] | 03.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3863
3864 | 03.01.BP.01.02.05 |  | rule | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | סיכום מסמך | [5 empty] | 03.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3864
3865 | 03.01.BP.01.02.06 |  | rule | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | ממתין לאישור | [5 empty] | 03.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3865
3866 | 03.01.BP.01.02.07 |  | rule | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | בחתימה | [5 empty] | 03.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 3866
3867 | 03.01.BP.01.02.08 |  | rule | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | חתום | [5 empty] | 03.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3867
3868 | 04 |  | hd_domain | 04: תקציב ורכש |  | 04: תקציב ורכש | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3868
3869 | 04.01 |  | hd | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | תהילה |  | בעבודה | publish | 2020-09-10 | 04.01.BP.01 | BP |  | nan | [9 empty] | 3869
3870 | 04.01.BP |  | hd_1 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש.BP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3870
3871 | 04.01.BP.01 |  | parent | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש - BP | תהילה |  | בעבודה | publish | 2020-09-10 | 04.01.BP.01 | BP |  | nan | [9 empty] | 3871
3872 | 04.01.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3872
3873 | 04.01.BP.01.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3873
3874 | 04.01.BP.01.02.01 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 04.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3874
3875 | 04.01.BP.01.02.02 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | טרם החל | [5 empty] | 04.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3875
3876 | 04.01.BP.01.02.03 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בעבודה | [5 empty] | 04.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3876
3877 | 04.01.BP.01.02.04 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | ממתין להצגה | [5 empty] | 04.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3877
3878 | 04.01.BP.01.02.05 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | סיכום מסמך | [5 empty] | 04.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3878
3879 | 04.01.BP.01.02.06 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | ממתין לאישור | [5 empty] | 04.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3879
3880 | 04.01.BP.01.02.07 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בחתימה | [5 empty] | 04.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 3880
3881 | 04.01.BP.01.02.08 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | חתום | [5 empty] | 04.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3881
3882 | 04.02 |  | hd | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | 04.02: סבב אישורים |  |  | בעבודה |  | 2020-09-10 | 04.02.BP.01 | BP |  | nan | [9 empty] | 3882
3883 | 04.02.BP |  | hd_1 | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | 04.02: סבב אישורים.BP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3883
3884 | 04.02.BP.01 |  | parent | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | 04.02: סבב אישורים - BP |  |  | בעבודה |  | 2020-09-10 | 04.02.BP.01 | BP |  | nan | [9 empty] | 3884
3885 | 04.02.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3885
3886 | 04.02.BP.01.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3886
3887 | 04.02.BP.01.02.01 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 04.02.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3887
3888 | 04.02.BP.01.02.02 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | טרם החל | [5 empty] | 04.02.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3888
3889 | 04.02.BP.01.02.03 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | בעבודה | [5 empty] | 04.02.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3889
3890 | 04.02.BP.01.02.04 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | ממתין להצגה | [5 empty] | 04.02.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3890
3891 | 04.02.BP.01.02.05 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | סיכום מסמך | [5 empty] | 04.02.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3891
3892 | 04.02.BP.01.02.06 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | ממתין לאישור | [5 empty] | 04.02.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3892
3893 | 04.02.BP.01.02.07 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | בחתימה | [5 empty] | 04.02.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 3893
3894 | 04.02.BP.01.02.08 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | חתום | [5 empty] | 04.02.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3894
3895 | 05 |  | hd_domain | 05: ממשקים |  | 05: ממשקים | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3895
3896 | 06 |  | hd_domain | 06: קטלוג |  | 06: קטלוג | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3896
3897 | 06.01 |  | hd | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | קטיה |  | בעבודה | publish | 2020-12-30 | 06.01.BP.01 | BP |  | nan | [9 empty] | 3897
3898 | 06.01.BP |  | hd_1 | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג.BP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3898
3899 | 06.01.BP.01 |  | parent | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג - BP | קטיה |  | בעבודה | publish | 2020-12-30 | 06.01.BP.01 | BP |  | nan | [9 empty] | 3899
3900 | 06.01.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3900
3901 | 06.01.BP.01.02 |  | LC Tasks | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3901
3902 | 06.01.BP.01.02.01 |  | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 06.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3902
3903 | 06.01.BP.01.02.02 |  | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | טרם החל | [5 empty] | 06.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3903
3904 | 06.01.BP.01.02.03 |  | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | בעבודה | [5 empty] | 06.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3904
3905 | 06.01.BP.01.02.04 |  | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | ממתין להצגה | [5 empty] | 06.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3905
3906 | 06.01.BP.01.02.05 |  | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | סיכום מסמך | [5 empty] | 06.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3906
3907 | 06.01.BP.01.02.06 |  | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | ממתין לאישור | [5 empty] | 06.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3907
3908 | 06.01.BP.01.02.07 |  | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | בחתימה | [5 empty] | 06.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 3908
3909 | 06.01.BP.01.02.08 |  | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | חתום | [5 empty] | 06.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3909
3910 | 06.02 |  | hd | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין |  |  | בעבודה |  | 2020-10-01 | 06.02.BP.01 | BP |  | nan | [9 empty] | 3910
3911 | 06.02.BP |  | hd_1 | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין.BP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3911
3912 | 06.02.BP.01 |  | parent | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין - BP |  |  | בעבודה |  | 2020-10-01 | 06.02.BP.01 | BP |  | nan | [9 empty] | 3912
3913 | 06.02.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3913
3914 | 06.02.BP.01.02 |  | LC Tasks | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3914
3915 | 06.02.BP.01.02.01 |  | rule | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 06.02.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3915
3916 | 06.02.BP.01.02.02 |  | rule | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | טרם החל | [5 empty] | 06.02.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3916
3917 | 06.02.BP.01.02.03 |  | rule | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | בעבודה | [5 empty] | 06.02.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3917
3918 | 06.02.BP.01.02.04 |  | rule | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | ממתין להצגה | [5 empty] | 06.02.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3918
3919 | 06.02.BP.01.02.05 |  | rule | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | סיכום מסמך | [5 empty] | 06.02.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3919
3920 | 06.02.BP.01.02.06 |  | rule | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | ממתין לאישור | [5 empty] | 06.02.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3920
3921 | 06.02.BP.01.02.07 |  | rule | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | בחתימה | [5 empty] | 06.02.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 3921
3922 | 06.02.BP.01.02.08 |  | rule | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | חתום | [5 empty] | 06.02.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3922
3923 | 06.03 |  | hd | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג |  |  | בעבודה |  | 2020-12-30 | 06.03.BP.01 | BP |  | nan | [9 empty] | 3923
3924 | 06.03.BP |  | hd_1 | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג.BP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3924
3925 | 06.03.BP.01 |  | parent | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג - BP |  |  | בעבודה |  | 2020-12-30 | 06.03.BP.01 | BP |  | nan | [9 empty] | 3925
3926 | 06.03.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3926
3927 | 06.03.BP.01.02 |  | LC Tasks | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3927
3928 | 06.03.BP.01.02.01 |  | rule | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 06.03.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3928
3929 | 06.03.BP.01.02.02 |  | rule | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | טרם החל | [5 empty] | 06.03.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3929
3930 | 06.03.BP.01.02.03 |  | rule | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | בעבודה | [5 empty] | 06.03.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3930
3931 | 06.03.BP.01.02.04 |  | rule | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | ממתין להצגה | [5 empty] | 06.03.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3931
3932 | 06.03.BP.01.02.05 |  | rule | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | סיכום מסמך | [5 empty] | 06.03.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3932
3933 | 06.03.BP.01.02.06 |  | rule | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | ממתין לאישור | [5 empty] | 06.03.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3933
3934 | 06.03.BP.01.02.07 |  | rule | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | בחתימה | [5 empty] | 06.03.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 3934
3935 | 06.03.BP.01.02.08 |  | rule | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | חתום | [5 empty] | 06.03.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3935
3936 | 07 |  | hd_domain | 07: הובלה |  | 07: הובלה | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3936
3937 | 07.01 |  | hd | 07: הובלה | 07.01: הזמנת הובלה | 07.01: הזמנת הובלה | יורם |  | ממתין לאישור | publish | 2020-12-30 | 07.01.BP.01 | BP |  | nan | [9 empty] | 3937
3938 | 07.01.BP |  | hd_1 | 07: הובלה | 07.01: הזמנת הובלה | 07.01: הזמנת הובלה.BP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3938
3939 | 07.01.BP.01 |  | parent | 07: הובלה | 07.01: הזמנת הובלה | 07.01: הזמנת הובלה - BP | יורם |  | ממתין לאישור | publish | 2020-12-30 | 07.01.BP.01 | BP |  | nan | [9 empty] | 3939
3940 | 07.01.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 07: הובלה | 07.01: הזמנת הובלה | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3940
3941 | 07.01.BP.01.02 |  | LC Tasks | 07: הובלה | 07.01: הזמנת הובלה | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3941
3942 | 07.01.BP.01.02.01 |  | rule | 07: הובלה | 07.01: הזמנת הובלה | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 07.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3942
3943 | 07.01.BP.01.02.02 |  | rule | 07: הובלה | 07.01: הזמנת הובלה | טרם החל | [5 empty] | 07.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3943
3944 | 07.01.BP.01.02.03 |  | rule | 07: הובלה | 07.01: הזמנת הובלה | בעבודה | [5 empty] | 07.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3944
3945 | 07.01.BP.01.02.04 |  | rule | 07: הובלה | 07.01: הזמנת הובלה | ממתין להצגה | [5 empty] | 07.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3945
3946 | 07.01.BP.01.02.05 |  | rule | 07: הובלה | 07.01: הזמנת הובלה | סיכום מסמך | [5 empty] | 07.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3946
3947 | 07.01.BP.01.02.06 |  | rule | 07: הובלה | 07.01: הזמנת הובלה | ממתין לאישור | [5 empty] | 07.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3947
3948 | 07.01.BP.01.02.07 |  | rule | 07: הובלה | 07.01: הזמנת הובלה | בחתימה | [5 empty] | 07.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 3948
3949 | 07.01.BP.01.02.08 |  | rule | 07: הובלה | 07.01: הזמנת הובלה | חתום | [5 empty] | 07.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3949
3950 | 10 |  | hd_domain | 10: רחבי |  | 10: רחבי | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3950
3951 | 10.01 |  | hd | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | 10.01: ממשק עיתוד | מוריה |  | בעבודה |  | 2020-10-01 | 10.01.BP.01 | BP |  | nan | [9 empty] | 3951
3952 | 10.01.BP |  | hd_1 | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | 10.01: ממשק עיתוד.BP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3952
3953 | 10.01.BP.01 |  | parent | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | 10.01: ממשק עיתוד - BP | מוריה |  | בעבודה |  | 2020-10-01 | 10.01.BP.01 | BP |  | nan | [9 empty] | 3953
3954 | 10.01.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3954
3955 | 10.01.BP.01.02 |  | LC Tasks | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3955
3956 | 10.01.BP.01.02.01 |  | rule | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 10.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3956
3957 | 10.01.BP.01.02.02 |  | rule | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | טרם החל | [5 empty] | 10.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3957
3958 | 10.01.BP.01.02.03 |  | rule | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | בעבודה | [5 empty] | 10.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3958
3959 | 10.01.BP.01.02.04 |  | rule | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | ממתין להצגה | [5 empty] | 10.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3959
3960 | 10.01.BP.01.02.05 |  | rule | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | סיכום מסמך | [5 empty] | 10.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3960
3961 | 10.01.BP.01.02.06 |  | rule | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | ממתין לאישור | [5 empty] | 10.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3961
3962 | 10.01.BP.01.02.07 |  | rule | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | בחתימה | [5 empty] | 10.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 3962
3963 | 10.01.BP.01.02.08 |  | rule | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | חתום | [5 empty] | 10.01.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3963
3964 | 10.02 |  | hd | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10.02: ממשק יהלום - שובל |  |  | בעבודה |  | 2020-10-01 | 10.02.BP.01 | BP |  | nan | [9 empty] | 3964
3965 | 10.02.BP |  | hd_1 | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10.02: ממשק יהלום - שובל.BP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3965
3966 | 10.02.BP.01 |  | parent | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10.02: ממשק יהלום - שובל - BP |  |  | בעבודה |  | 2020-10-01 | 10.02.BP.01 | BP |  | nan | [9 empty] | 3966
3967 | 10.02.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3967
3968 | 10.02.BP.01.02 |  | LC Tasks | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3968
3969 | 10.02.BP.01.02.01 |  | rule | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 10.02.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3969
3970 | 10.02.BP.01.02.02 |  | rule | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | טרם החל | [5 empty] | 10.02.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3970
3971 | 10.02.BP.01.02.03 |  | rule | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | בעבודה | [5 empty] | 10.02.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3971
3972 | 10.02.BP.01.02.04 |  | rule | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | ממתין להצגה | [5 empty] | 10.02.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3972
3973 | 10.02.BP.01.02.05 |  | rule | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | סיכום מסמך | [5 empty] | 10.02.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3973
3974 | 10.02.BP.01.02.06 |  | rule | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | ממתין לאישור | [5 empty] | 10.02.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3974
3975 | 10.02.BP.01.02.07 |  | rule | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | בחתימה | [5 empty] | 10.02.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 3975
3976 | 10.02.BP.01.02.08 |  | rule | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | חתום | [5 empty] | 10.02.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3976
3977 | 10.03 |  | hd | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | 10.03: הרשאות |  |  | בעבודה |  | 2020-10-01 | 10.03.BP.01 | BP |  | nan | [9 empty] | 3977
3978 | 10.03.BP |  | hd_1 | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | 10.03: הרשאות.BP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3978
3979 | 10.03.BP.01 |  | parent | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | 10.03: הרשאות - BP |  |  | בעבודה |  | 2020-10-01 | 10.03.BP.01 | BP |  | nan | [9 empty] | 3979
3980 | 10.03.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3980
3981 | 10.03.BP.01.02 |  | LC Tasks | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3981
3982 | 10.03.BP.01.02.01 |  | rule | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 10.03.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3982
3983 | 10.03.BP.01.02.02 |  | rule | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | טרם החל | [5 empty] | 10.03.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3983
3984 | 10.03.BP.01.02.03 |  | rule | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | בעבודה | [5 empty] | 10.03.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3984
3985 | 10.03.BP.01.02.04 |  | rule | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | ממתין להצגה | [5 empty] | 10.03.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3985
3986 | 10.03.BP.01.02.05 |  | rule | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | סיכום מסמך | [5 empty] | 10.03.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3986
3987 | 10.03.BP.01.02.06 |  | rule | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | ממתין לאישור | [5 empty] | 10.03.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3987
3988 | 10.03.BP.01.02.07 |  | rule | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | בחתימה | [5 empty] | 10.03.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 3988
3989 | 10.03.BP.01.02.08 |  | rule | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | חתום | [5 empty] | 10.03.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3989
3990 | 10.04 |  | hd | 10: רחבי | 10.04: BW | 10.04: BW |  |  | בעבודה | publish | 2020-10-01 | 10.04.BP.01 | BP |  | nan | [9 empty] | 3990
3991 | 10.04.BP |  | hd_1 | 10: רחבי | 10.04: BW | 10.04: BW.BP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3991
3992 | 10.04.BP.01 |  | parent | 10: רחבי | 10.04: BW | 10.04: BW - BP |  |  | בעבודה | publish | 2020-10-01 | 10.04.BP.01 | BP |  | nan | [9 empty] | 3992
3993 | 10.04.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 10: רחבי | 10.04: BW | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3993
3994 | 10.04.BP.01.02 |  | LC Tasks | 10: רחבי | 10.04: BW | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 3994
3995 | 10.04.BP.01.02.01 |  | rule | 10: רחבי | 10.04: BW | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 10.04.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3995
3996 | 10.04.BP.01.02.02 |  | rule | 10: רחבי | 10.04: BW | טרם החל | [5 empty] | 10.04.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3996
3997 | 10.04.BP.01.02.03 |  | rule | 10: רחבי | 10.04: BW | בעבודה | [5 empty] | 10.04.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3997
3998 | 10.04.BP.01.02.04 |  | rule | 10: רחבי | 10.04: BW | ממתין להצגה | [5 empty] | 10.04.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3998
3999 | 10.04.BP.01.02.05 |  | rule | 10: רחבי | 10.04: BW | סיכום מסמך | [5 empty] | 10.04.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3999
4000 | 10.04.BP.01.02.06 |  | rule | 10: רחבי | 10.04: BW | ממתין לאישור | [5 empty] | 10.04.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 4000
4001 | 10.04.BP.01.02.07 |  | rule | 10: רחבי | 10.04: BW | בחתימה | [5 empty] | 10.04.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 4001
4002 | 10.04.BP.01.02.08 |  | rule | 10: רחבי | 10.04: BW | חתום | [5 empty] | 10.04.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 4002
4003 | 10.05 |  | hd | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | 10.05: ZMEATED |  |  | בעבודה |  | 2020-10-01 | 10.05.BP.01 | BP |  | nan | [9 empty] | 4003
4004 | 10.05.BP |  | hd_1 | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | 10.05: ZMEATED.BP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4004
4005 | 10.05.BP.01 |  | parent | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | 10.05: ZMEATED - BP |  |  | בעבודה |  | 2020-10-01 | 10.05.BP.01 | BP |  | nan | [9 empty] | 4005
4006 | 10.05.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4006
4007 | 10.05.BP.01.02 |  | LC Tasks | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4007
4008 | 10.05.BP.01.02.01 |  | rule | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 10.05.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 4008
4009 | 10.05.BP.01.02.02 |  | rule | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | טרם החל | [5 empty] | 10.05.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 4009
4010 | 10.05.BP.01.02.03 |  | rule | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | בעבודה | [5 empty] | 10.05.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 4010
4011 | 10.05.BP.01.02.04 |  | rule | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | ממתין להצגה | [5 empty] | 10.05.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 4011
4012 | 10.05.BP.01.02.05 |  | rule | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | סיכום מסמך | [5 empty] | 10.05.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 4012
4013 | 10.05.BP.01.02.06 |  | rule | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | ממתין לאישור | [5 empty] | 10.05.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 4013
4014 | 10.05.BP.01.02.07 |  | rule | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | בחתימה | [5 empty] | 10.05.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 4014
4015 | 10.05.BP.01.02.08 |  | rule | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | חתום | [5 empty] | 10.05.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 4015
4016 | 10.06 |  | hd | 10: רחבי | 10.06: POD | 10.06: POD |  |  | בעבודה |  | 2020-10-01 | 10.06.BP.01 | BP |  | nan | [9 empty] | 4016
4017 | 10.06.BP |  | hd_1 | 10: רחבי | 10.06: POD | 10.06: POD.BP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4017
4018 | 10.06.BP.01 |  | parent | 10: רחבי | 10.06: POD | 10.06: POD - BP |  |  | בעבודה |  | 2020-10-01 | 10.06.BP.01 | BP |  | nan | [9 empty] | 4018
4019 | 10.06.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 10: רחבי | 10.06: POD | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4019
4020 | 10.06.BP.01.02 |  | LC Tasks | 10: רחבי | 10.06: POD | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4020
4021 | 10.06.BP.01.02.01 |  | rule | 10: רחבי | 10.06: POD | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 10.06.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 4021
4022 | 10.06.BP.01.02.02 |  | rule | 10: רחבי | 10.06: POD | טרם החל | [5 empty] | 10.06.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 4022
4023 | 10.06.BP.01.02.03 |  | rule | 10: רחבי | 10.06: POD | בעבודה | [5 empty] | 10.06.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 4023
4024 | 10.06.BP.01.02.04 |  | rule | 10: רחבי | 10.06: POD | ממתין להצגה | [5 empty] | 10.06.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 4024
4025 | 10.06.BP.01.02.05 |  | rule | 10: רחבי | 10.06: POD | סיכום מסמך | [5 empty] | 10.06.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 4025
4026 | 10.06.BP.01.02.06 |  | rule | 10: רחבי | 10.06: POD | ממתין לאישור | [5 empty] | 10.06.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 4026
4027 | 10.06.BP.01.02.07 |  | rule | 10: רחבי | 10.06: POD | בחתימה | [5 empty] | 10.06.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 4027
4028 | 10.06.BP.01.02.08 |  | rule | 10: רחבי | 10.06: POD | חתום | [5 empty] | 10.06.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 4028
4029 | 10.07 |  | hd | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | 10.07: מורשי כניסה |  |  | בעבודה |  | 2020-10-01 | 10.07.BP.01 | BP |  | nan | [9 empty] | 4029
4030 | 10.07.BP |  | hd_1 | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | 10.07: מורשי כניסה.BP | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4030
4031 | 10.07.BP.01 |  | parent | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | 10.07: מורשי כניסה - BP |  |  | בעבודה |  | 2020-10-01 | 10.07.BP.01 | BP |  | nan | [9 empty] | 4031
4032 | 10.07.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | Sub Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4032
4033 | 10.07.BP.01.02 |  | LC Tasks | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | LifeCycle Tasks | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4033
4034 | 10.07.BP.01.02.01 |  | rule | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 10.07.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 4034
4035 | 10.07.BP.01.02.02 |  | rule | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | טרם החל | [5 empty] | 10.07.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 4035
4036 | 10.07.BP.01.02.03 |  | rule | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | בעבודה | [5 empty] | 10.07.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 4036
4037 | 10.07.BP.01.02.04 |  | rule | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | ממתין להצגה | [5 empty] | 10.07.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 4037
4038 | 10.07.BP.01.02.05 |  | rule | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | סיכום מסמך | [5 empty] | 10.07.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 4038
4039 | 10.07.BP.01.02.06 |  | rule | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | ממתין לאישור | [5 empty] | 10.07.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 4039
4040 | 10.07.BP.01.02.07 |  | rule | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | בחתימה | [5 empty] | 10.07.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 4040
4041 | 10.07.BP.01.02.08 |  | rule | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | חתום | [5 empty] | 10.07.BP.01 | BP |  | nan | [5 empty] | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 4041
4042 | I-00 |  |  |  |  | ניהול הממשקים | [8 empty] | nan |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 4042
4043 | I-01.01 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.01: ממשק קבלה למלאי | I-01.01: ממשק קבלה למלאי | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4043
4044 | I-01.01.INT_Main |  | hd_1 | 05: ממשקים | I-01.01: ממשק קבלה למלאי | I-01.01: ממשק קבלה למלאי.INT_Main | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4044
4045 | I-01.01.INT_Main.01 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.01: ממשק קבלה למלאי | מערכת ה- WMS ומערכת תיאום ההספקות יקבלו בממשק אוטומטי ממערכת ה- ERP, את כל נתוני הספקים ומאפייניהם, כפי שיהיו קיימים במערכת ה- ERP, לרבות סוג הספק, פרטי הקשר, מאפייני התקשרות של המזמין עם הספק ופרטים נוספים, כפי שיאופיינו באפיון המפורט. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.01.INT_Main.01 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 1.5.6.1. |  | מסמכי המכרז - כרך התקשוב | [5 empty] | 4045
4046 | I-01.01.INT_Main.01.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.01: ממשק קבלה למלאי | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4046
4047 | I-01.01.INT_Main.01.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.01: ממשק קבלה למלאי | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4047
4048 | I-01.01.INT_Main.01.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.01: ממשק קבלה למלאי | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.01.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 4048
4049 | I-01.01.INT_Main.01.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.01: ממשק קבלה למלאי | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.01.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 4049
4050 | I-01.01.INT_Main.01.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.01: ממשק קבלה למלאי | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.01.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 4050
4051 | I-01.01.INT_Main.01.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.01: ממשק קבלה למלאי | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.01.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 4051
4052 | I-01.01.INT_Main.01.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.01: ממשק קבלה למלאי | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.01.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 4052
4053 | I-01.01.INT_Main.01.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.01: ממשק קבלה למלאי | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.01.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 4053
4054 | I-01.01.INT_Main.01.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.01: ממשק קבלה למלאי | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.01.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 4054
4055 | I-01.01.INT_Main.01.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.01: ממשק קבלה למלאי | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.01.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 4055
4056 | I-01.01.INT_Main.01.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.01: ממשק קבלה למלאי | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.01.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 4056
4057 | I-01.01.INT_Main.01.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.01: ממשק קבלה למלאי | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.01.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 4057
4058 | I-01.01.INT_Main.01.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.01: ממשק קבלה למלאי | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.01.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 4058
4059 | I-01.01.INT_Main.01.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.01: ממשק קבלה למלאי | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.01.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 4059
4060 | I-01.01.INT_Main.01.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.01: ממשק קבלה למלאי | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.01.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 4060
4061 | I-01.01.INT_Main.01.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.01: ממשק קבלה למלאי | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.01.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 4061
4062 | I-01.01.INT_Main.01.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.01: ממשק קבלה למלאי | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.01.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 4062
4063 | I-01.01.INT_Main.01.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.01: ממשק קבלה למלאי | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.01.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 4063
4064 | I-01.01.INT_Main.01.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.01: ממשק קבלה למלאי | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.01.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 4064
4065 | I-01.02 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.02: תיאום אספקות יוצאות | I-01.02: תיאום אספקות יוצאות | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4065
4066 | I-01.02.INT_Main |  | hd_1 | 05: ממשקים | I-01.02: תיאום אספקות יוצאות | I-01.02: תיאום אספקות יוצאות.INT_Main | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4066
4067 | I-01.02.INT_Main.01 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.02: תיאום אספקות יוצאות | מערכת ה- WMS ומערכת ה- TMS תקבלנה בממשק אוטומטי ממערכת ה- ERP, את כל נתוני הלקוחות ומאפייניהם, כפי שיהיו קיימים במערכת ה- ERP, לרבות סוג הלקוח, דרישות למאפייני יחידות ניטול באספקה, הערות לבקרה ואריזה בהפצה, מגבלות לליקוט ואריזה של הזמנות, כתובות, אנשי קשר ופרטי התקשרות, פעילויות ערך מוסף, שיוך לאזור חלוקה גיאוגרפי, מגבלות שינוע ופריקה, חלונות זמן להגעה ומאפיינים נוספים שיוגדרו בשלב האפיון המפורט. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.02.INT_Main.01 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 1.5.7.1. |  | מסמכי המכרז - כרך התקשוב | [5 empty] | 4067
4068 | I-01.02.INT_Main.01.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.02: תיאום אספקות יוצאות | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4068
4069 | I-01.02.INT_Main.01.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.02: תיאום אספקות יוצאות | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4069
4070 | I-01.02.INT_Main.01.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.02: תיאום אספקות יוצאות | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.02.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 4070
4071 | I-01.02.INT_Main.01.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.02: תיאום אספקות יוצאות | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.02.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 4071
4072 | I-01.02.INT_Main.01.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.02: תיאום אספקות יוצאות | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.02.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 4072
4073 | I-01.02.INT_Main.01.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.02: תיאום אספקות יוצאות | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.02.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 4073
4074 | I-01.02.INT_Main.01.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.02: תיאום אספקות יוצאות | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.02.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 4074
4075 | I-01.02.INT_Main.01.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.02: תיאום אספקות יוצאות | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.02.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 4075
4076 | I-01.02.INT_Main.01.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.02: תיאום אספקות יוצאות | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.02.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 4076
4077 | I-01.02.INT_Main.01.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.02: תיאום אספקות יוצאות | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.02.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 4077
4078 | I-01.02.INT_Main.01.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.02: תיאום אספקות יוצאות | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.02.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 4078
4079 | I-01.02.INT_Main.01.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.02: תיאום אספקות יוצאות | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.02.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 4079
4080 | I-01.02.INT_Main.01.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.02: תיאום אספקות יוצאות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.02.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 4080
4081 | I-01.02.INT_Main.01.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.02: תיאום אספקות יוצאות | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.02.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 4081
4082 | I-01.02.INT_Main.01.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.02: תיאום אספקות יוצאות | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.02.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 4082
4083 | I-01.02.INT_Main.01.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.02: תיאום אספקות יוצאות | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.02.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 4083
4084 | I-01.02.INT_Main.01.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.02: תיאום אספקות יוצאות | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.02.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 4084
4085 | I-01.02.INT_Main.01.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.02: תיאום אספקות יוצאות | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.02.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 4085
4086 | I-01.02.INT_Main.01.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.02: תיאום אספקות יוצאות | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.02.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 4086
4087 | I-01.03 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.03: תכנון ושליטה בהפצה | I-01.03: תכנון ושליטה בהפצה | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4087
4088 | I-01.03.INT_Main |  | hd_1 | 05: ממשקים | I-01.03: תכנון ושליטה בהפצה | I-01.03: תכנון ושליטה בהפצה.INT_Main | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4088
4089 | I-01.03.INT_Main.01 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.03: תכנון ושליטה בהפצה | מערכת ה- TMS תקבל בממשק אוטומטי ממערכת ה- ERP/מערכת ההובלה, את כל הנתונים הנדרשים לצורך תכנון ההפצה, לרבות סוגי הפלטפורמות להפצה, נתוני נפח ומשקל העמסה מותר לפלטפורמות ההפצה, צירי נסיעה, מגבלות צירי נסיעה, בתצורה שתהיה קיימת במערכת ה- ERP/מערכת ההובלה בעת הקמת המערכת. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.03.INT_Main.01 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 1.5.10.1. |  | מסמכי המכרז - כרך התקשוב | [5 empty] | 4089
4090 | I-01.03.INT_Main.01.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.03: תכנון ושליטה בהפצה | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4090
4091 | I-01.03.INT_Main.01.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.03: תכנון ושליטה בהפצה | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4091
4092 | I-01.03.INT_Main.01.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.03: תכנון ושליטה בהפצה | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.03.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 4092
4093 | I-01.03.INT_Main.01.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.03: תכנון ושליטה בהפצה | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.03.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 4093
4094 | I-01.03.INT_Main.01.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.03: תכנון ושליטה בהפצה | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.03.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 4094
4095 | I-01.03.INT_Main.01.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.03: תכנון ושליטה בהפצה | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.03.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 4095
4096 | I-01.03.INT_Main.01.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.03: תכנון ושליטה בהפצה | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.03.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 4096
4097 | I-01.03.INT_Main.01.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.03: תכנון ושליטה בהפצה | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.03.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 4097
4098 | I-01.03.INT_Main.01.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.03: תכנון ושליטה בהפצה | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.03.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 4098
4099 | I-01.03.INT_Main.01.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.03: תכנון ושליטה בהפצה | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.03.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 4099
4100 | I-01.03.INT_Main.01.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.03: תכנון ושליטה בהפצה | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.03.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 4100
4101 | I-01.03.INT_Main.01.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.03: תכנון ושליטה בהפצה | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.03.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 4101
4102 | I-01.03.INT_Main.01.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.03: תכנון ושליטה בהפצה | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.03.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 4102
4103 | I-01.03.INT_Main.01.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.03: תכנון ושליטה בהפצה | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.03.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 4103
4104 | I-01.03.INT_Main.01.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.03: תכנון ושליטה בהפצה | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.03.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 4104
4105 | I-01.03.INT_Main.01.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.03: תכנון ושליטה בהפצה | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.03.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 4105
4106 | I-01.03.INT_Main.01.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.03: תכנון ושליטה בהפצה | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.03.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 4106
4107 | I-01.03.INT_Main.01.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.03: תכנון ושליטה בהפצה | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.03.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 4107
4108 | I-01.03.INT_Main.01.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.03: תכנון ושליטה בהפצה | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.03.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 4108
4109 | I-01.04 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.04: ממשק צפי אספקה נכנסת ומשלוח | I-01.04: ממשק צפי אספקה נכנסת ומשלוח | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4109
4110 | I-01.04.INT_Main |  | hd_1 | 05: ממשקים | I-01.04: ממשק צפי אספקה נכנסת ומשלוח | I-01.04: ממשק צפי אספקה נכנסת ומשלוח.INT_Main | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4110
4111 | I-01.04.INT_Main.01 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.04: ממשק צפי אספקה נכנסת ומשלוח | מערכת ה- WMS תקבל בממשק אוטומטי ממערכת ה- ERP את נתוני צפי האספקה הנכנסת והמשלוח לרבות נתוני הספק, רכב, נהג, תאריך אספקה מבוקש, תכולת המשלוח – פריטים, כמות, יחידות ניטול ומארזים, סטאטוס המלאי/אצווה, הוראות קליטה וכל נתון נוסף אשר יידרש לקבלת המלאי באופן ממוכן ומבוקר. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.04.INT_Main.01 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 2.1.1. |  | מסמכי המכרז - כרך התקשוב | [5 empty] | 4111
4112 | I-01.04.INT_Main.01.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.04: ממשק צפי אספקה נכנסת ומשלוח | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4112
4113 | I-01.04.INT_Main.01.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.04: ממשק צפי אספקה נכנסת ומשלוח | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4113
4114 | I-01.04.INT_Main.01.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.04: ממשק צפי אספקה נכנסת ומשלוח | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.04.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 4114
4115 | I-01.04.INT_Main.01.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.04: ממשק צפי אספקה נכנסת ומשלוח | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.04.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 4115
4116 | I-01.04.INT_Main.01.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.04: ממשק צפי אספקה נכנסת ומשלוח | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.04.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 4116
4117 | I-01.04.INT_Main.01.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.04: ממשק צפי אספקה נכנסת ומשלוח | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.04.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 4117
4118 | I-01.04.INT_Main.01.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.04: ממשק צפי אספקה נכנסת ומשלוח | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.04.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 4118
4119 | I-01.04.INT_Main.01.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.04: ממשק צפי אספקה נכנסת ומשלוח | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.04.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 4119
4120 | I-01.04.INT_Main.01.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.04: ממשק צפי אספקה נכנסת ומשלוח | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.04.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 4120
4121 | I-01.04.INT_Main.01.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.04: ממשק צפי אספקה נכנסת ומשלוח | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.04.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 4121
4122 | I-01.04.INT_Main.01.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.04: ממשק צפי אספקה נכנסת ומשלוח | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.04.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 4122
4123 | I-01.04.INT_Main.01.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.04: ממשק צפי אספקה נכנסת ומשלוח | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.04.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 4123
4124 | I-01.04.INT_Main.01.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.04: ממשק צפי אספקה נכנסת ומשלוח | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.04.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 4124
4125 | I-01.04.INT_Main.01.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.04: ממשק צפי אספקה נכנסת ומשלוח | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.04.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 4125
4126 | I-01.04.INT_Main.01.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.04: ממשק צפי אספקה נכנסת ומשלוח | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.04.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 4126
4127 | I-01.04.INT_Main.01.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.04: ממשק צפי אספקה נכנסת ומשלוח | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.04.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 4127
4128 | I-01.04.INT_Main.01.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.04: ממשק צפי אספקה נכנסת ומשלוח | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.04.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 4128
4129 | I-01.04.INT_Main.01.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.04: ממשק צפי אספקה נכנסת ומשלוח | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.04.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 4129
4130 | I-01.04.INT_Main.01.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.04: ממשק צפי אספקה נכנסת ומשלוח | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.04.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 4130
4131 | I-01.05 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.05: הזמנות/אספקה נכנסת | I-01.05: הזמנות/אספקה נכנסת | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4131
4132 | I-01.05.INT_Main |  | hd_1 | 05: ממשקים | I-01.05: הזמנות/אספקה נכנסת | I-01.05: הזמנות/אספקה נכנסת.INT_Main | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4132
4133 | I-01.05.INT_Main.01 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.05: הזמנות/אספקה נכנסת | נתוני ספקים והזמנות - קבלה בממשק אוטומטי ממערכת ה- ERP של נתוני הספקים וההזמנות כגון: מספר הזמנה, תכולת ההזמנה, מועד אספקה אחרון וכד', ויציג לספקים את ההזמנות (לכל ספק תוצגנה ההזמנות הרלבנטיות). - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.05.INT_Main.01 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 2.22.5.1. |  | מסמכי המכרז - כרך התקשוב | [5 empty] | 4133
4134 | I-01.05.INT_Main.01.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.05: הזמנות/אספקה נכנסת | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4134
4135 | I-01.05.INT_Main.01.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.05: הזמנות/אספקה נכנסת | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4135
4136 | I-01.05.INT_Main.01.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.05: הזמנות/אספקה נכנסת | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.05.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 4136
4137 | I-01.05.INT_Main.01.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.05: הזמנות/אספקה נכנסת | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.05.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 4137
4138 | I-01.05.INT_Main.01.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.05: הזמנות/אספקה נכנסת | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.05.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 4138
4139 | I-01.05.INT_Main.01.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.05: הזמנות/אספקה נכנסת | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.05.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 4139
4140 | I-01.05.INT_Main.01.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.05: הזמנות/אספקה נכנסת | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.05.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 4140
4141 | I-01.05.INT_Main.01.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.05: הזמנות/אספקה נכנסת | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.05.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 4141
4142 | I-01.05.INT_Main.01.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.05: הזמנות/אספקה נכנסת | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.05.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 4142
4143 | I-01.05.INT_Main.01.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.05: הזמנות/אספקה נכנסת | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.05.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 4143
4144 | I-01.05.INT_Main.01.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.05: הזמנות/אספקה נכנסת | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.05.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 4144
4145 | I-01.05.INT_Main.01.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.05: הזמנות/אספקה נכנסת | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.05.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 4145
4146 | I-01.05.INT_Main.01.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.05: הזמנות/אספקה נכנסת | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.05.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 4146
4147 | I-01.05.INT_Main.01.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.05: הזמנות/אספקה נכנסת | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.05.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 4147
4148 | I-01.05.INT_Main.01.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.05: הזמנות/אספקה נכנסת | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.05.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 4148
4149 | I-01.05.INT_Main.01.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.05: הזמנות/אספקה נכנסת | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.05.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 4149
4150 | I-01.05.INT_Main.01.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.05: הזמנות/אספקה נכנסת | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.05.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 4150
4151 | I-01.05.INT_Main.01.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.05: הזמנות/אספקה נכנסת | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.05.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 4151
4152 | I-01.05.INT_Main.01.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.05: הזמנות/אספקה נכנסת | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.05.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 4152
4153 | I-01.06 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.06: פעולות ערך מוסף | I-01.06: פעולות ערך מוסף | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4153
4154 | I-01.06.INT_Main |  | hd_1 | 05: ממשקים | I-01.06: פעולות ערך מוסף | I-01.06: פעולות ערך מוסף.INT_Main | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4154
4155 | I-01.06.INT_Main.01 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.06: פעולות ערך מוסף | באמצעות ממשק אוטומטי ממערכת ה- ERP לרבות בממשק הוראות אריזה, ממשק מדיניות תחזוקה, ממשק מפרט בדיקה, ממשק מנת בדיקה ובממשק האספקה הנכנסת והיוצאת. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.06.INT_Main.01 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 4.3.4.1. |  | מסמכי המכרז - כרך התקשוב | [5 empty] | 4155
4156 | I-01.06.INT_Main.01.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.06: פעולות ערך מוסף | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4156
4157 | I-01.06.INT_Main.01.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.06: פעולות ערך מוסף | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4157
4158 | I-01.06.INT_Main.01.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.06: פעולות ערך מוסף | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.06.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 4158
4159 | I-01.06.INT_Main.01.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.06: פעולות ערך מוסף | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.06.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 4159
4160 | I-01.06.INT_Main.01.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.06: פעולות ערך מוסף | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.06.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 4160
4161 | I-01.06.INT_Main.01.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.06: פעולות ערך מוסף | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.06.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 4161
4162 | I-01.06.INT_Main.01.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.06: פעולות ערך מוסף | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.06.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 4162
4163 | I-01.06.INT_Main.01.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.06: פעולות ערך מוסף | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.06.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 4163
4164 | I-01.06.INT_Main.01.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.06: פעולות ערך מוסף | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.06.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 4164
4165 | I-01.06.INT_Main.01.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.06: פעולות ערך מוסף | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.06.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 4165
4166 | I-01.06.INT_Main.01.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.06: פעולות ערך מוסף | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.06.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 4166
4167 | I-01.06.INT_Main.01.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.06: פעולות ערך מוסף | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.06.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 4167
4168 | I-01.06.INT_Main.01.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.06: פעולות ערך מוסף | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.06.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 4168
4169 | I-01.06.INT_Main.01.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.06: פעולות ערך מוסף | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.06.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 4169
4170 | I-01.06.INT_Main.01.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.06: פעולות ערך מוסף | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.06.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 4170
4171 | I-01.06.INT_Main.01.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.06: פעולות ערך מוסף | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.06.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 4171
4172 | I-01.06.INT_Main.01.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.06: פעולות ערך מוסף | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.06.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 4172
4173 | I-01.06.INT_Main.01.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.06: פעולות ערך מוסף | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.06.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 4173
4174 | I-01.06.INT_Main.01.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.06: פעולות ערך מוסף | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.06.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 4174
4175 | I-01.07 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4175
4176 | I-01.07 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4176
4177 | I-01.07 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4177
4178 | I-01.07.INT_Main |  | hd_1 | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים).INT_Main | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4178
4179 | I-01.07.INT_Main.01 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | מערכת ה- WMS תקבל בממשק אוטומטי ממערכת ה- ERP את עצי המוצר המנחים כיצד ליצור את הערכות. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.07.INT_Main.01 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 4.3.13.1. |  | מסמכי המכרז - כרך התקשוב | [5 empty] | 4179
4180 | I-01.07.INT_Main.01.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4180
4181 | I-01.07.INT_Main.01.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4181
4182 | I-01.07.INT_Main.01.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.07.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 4182
4183 | I-01.07.INT_Main.01.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.07.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 4183
4184 | I-01.07.INT_Main.01.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.07.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 4184
4185 | I-01.07.INT_Main.01.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.07.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 4185
4186 | I-01.07.INT_Main.01.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.07.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 4186
4187 | I-01.07.INT_Main.01.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.07.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 4187
4188 | I-01.07.INT_Main.01.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.07.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 4188
4189 | I-01.07.INT_Main.01.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.07.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 4189
4190 | I-01.07.INT_Main.01.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.07.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 4190
4191 | I-01.07.INT_Main.01.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.07.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 4191
4192 | I-01.07.INT_Main.01.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.07.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 4192
4193 | I-01.07.INT_Main.01.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.07.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 4193
4194 | I-01.07.INT_Main.01.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.07.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 4194
4195 | I-01.07.INT_Main.01.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.07.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 4195
4196 | I-01.07.INT_Main.01.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.07.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 4196
4197 | I-01.07.INT_Main.01.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.07.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 4197
4198 | I-01.07.INT_Main.01.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.07.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 4198
4199 | I-01.07.INT_Main.02 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | מערכת ה- WMS תשלח בממשק אוטומטי למערכת ה- ERP את המק"טים/סדרות/מס"דים שנופקו בפועל. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.07.INT_Main.02 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 4.3.13.2. |  | מסמכי המכרז - כרך התקשוב | [5 empty] | 4199
4200 | I-01.07.INT_Main.02.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4200
4201 | I-01.07.INT_Main.02.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4201
4202 | I-01.07.INT_Main.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.07.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 4202
4203 | I-01.07.INT_Main.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.07.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 4203
4204 | I-01.07.INT_Main.02.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.07.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 4204
4205 | I-01.07.INT_Main.02.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.07.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 4205
4206 | I-01.07.INT_Main.02.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.07.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 4206
4207 | I-01.07.INT_Main.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.07.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 4207
4208 | I-01.07.INT_Main.02.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.07.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 4208
4209 | I-01.07.INT_Main.02.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.07.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 4209
4210 | I-01.07.INT_Main.02.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.07.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 4210
4211 | I-01.07.INT_Main.02.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.07.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 4211
4212 | I-01.07.INT_Main.02.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.07.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 4212
4213 | I-01.07.INT_Main.02.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.07.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 4213
4214 | I-01.07.INT_Main.02.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.07.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 4214
4215 | I-01.07.INT_Main.02.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.07.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 4215
4216 | I-01.07.INT_Main.02.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.07.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 4216
4217 | I-01.07.INT_Main.02.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.07.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 4217
4218 | I-01.07.INT_Main.02.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.07.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 4218
4219 | I-01.07.INT_Main.03 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | מערכת ה- WMS תשלח בממשק אוטומטי למערכת ה- ERP את הכמויות שהתקבלו למלאי (לרבות מצב שבו הכמות הסופית של הקיטים שנוצרה אינה הכמות הצפויה), וכן את סיום הפעילות. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.07.INT_Main.03 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 4.3.13.3. |  | מסמכי המכרז - כרך התקשוב | [5 empty] | 4219
4220 | I-01.07.INT_Main.03.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4220
4221 | I-01.07.INT_Main.03.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4221
4222 | I-01.07.INT_Main.03.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.07.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 4222
4223 | I-01.07.INT_Main.03.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.07.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 4223
4224 | I-01.07.INT_Main.03.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.07.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 4224
4225 | I-01.07.INT_Main.03.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.07.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 4225
4226 | I-01.07.INT_Main.03.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.07.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 4226
4227 | I-01.07.INT_Main.03.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.07.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 4227
4228 | I-01.07.INT_Main.03.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.07.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 4228
4229 | I-01.07.INT_Main.03.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.07.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 4229
4230 | I-01.07.INT_Main.03.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.07.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 4230
4231 | I-01.07.INT_Main.03.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.07.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 4231
4232 | I-01.07.INT_Main.03.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.07.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 4232
4233 | I-01.07.INT_Main.03.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.07.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 4233
4234 | I-01.07.INT_Main.03.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.07.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 4234
4235 | I-01.07.INT_Main.03.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.07.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 4235
4236 | I-01.07.INT_Main.03.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.07.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 4236
4237 | I-01.07.INT_Main.03.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.07.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 4237
4238 | I-01.07.INT_Main.03.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.07: יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.07.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 4238
4239 | I-01.08 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4239
4240 | I-01.08 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4240
4241 | I-01.08 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4241
4242 | I-01.08.INT_Main |  | hd_1 | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA.INT_Main | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4242
4243 | I-01.08.INT_Main.01 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | מערכת ה- WMS תקבל (בממשק אוטומטי) ממערכת ה- ERP הנחייה ליצירת מנת איכות לאצוות רלבנטיות. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.08.INT_Main.01 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 4.5.1. |  | מסמכי המכרז - כרך התקשוב | [5 empty] | 4243
4244 | I-01.08.INT_Main.01.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4244
4245 | I-01.08.INT_Main.01.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4245
4246 | I-01.08.INT_Main.01.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.08.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 4246
4247 | I-01.08.INT_Main.01.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.08.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 4247
4248 | I-01.08.INT_Main.01.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.08.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 4248
4249 | I-01.08.INT_Main.01.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.08.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 4249
4250 | I-01.08.INT_Main.01.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.08.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 4250
4251 | I-01.08.INT_Main.01.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.08.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 4251
4252 | I-01.08.INT_Main.01.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.08.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 4252
4253 | I-01.08.INT_Main.01.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.08.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 4253
4254 | I-01.08.INT_Main.01.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.08.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 4254
4255 | I-01.08.INT_Main.01.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.08.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 4255
4256 | I-01.08.INT_Main.01.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.08.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 4256
4257 | I-01.08.INT_Main.01.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.08.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 4257
4258 | I-01.08.INT_Main.01.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.08.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 4258
4259 | I-01.08.INT_Main.01.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.08.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 4259
4260 | I-01.08.INT_Main.01.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.08.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 4260
4261 | I-01.08.INT_Main.01.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.08.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 4261
4262 | I-01.08.INT_Main.01.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.08.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 4262
4263 | I-01.08.INT_Main.02 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | מערכת ה- WMS תקבל (בממשק אוטומטי) ממערכת ה- ERP הנחייה לשינוי סטאטוס המלאי למלאי תחת בקרת איכות. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.08.INT_Main.02 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 4.5.2. |  | מסמכי המכרז - כרך התקשוב | [5 empty] | 4263
4264 | I-01.08.INT_Main.02.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4264
4265 | I-01.08.INT_Main.02.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4265
4266 | I-01.08.INT_Main.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.08.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 4266
4267 | I-01.08.INT_Main.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.08.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 4267
4268 | I-01.08.INT_Main.02.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.08.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 4268
4269 | I-01.08.INT_Main.02.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.08.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 4269
4270 | I-01.08.INT_Main.02.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.08.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 4270
4271 | I-01.08.INT_Main.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.08.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 4271
4272 | I-01.08.INT_Main.02.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.08.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 4272
4273 | I-01.08.INT_Main.02.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.08.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 4273
4274 | I-01.08.INT_Main.02.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.08.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 4274
4275 | I-01.08.INT_Main.02.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.08.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 4275
4276 | I-01.08.INT_Main.02.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.08.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 4276
4277 | I-01.08.INT_Main.02.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.08.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 4277
4278 | I-01.08.INT_Main.02.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.08.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 4278
4279 | I-01.08.INT_Main.02.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.08.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 4279
4280 | I-01.08.INT_Main.02.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.08.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 4280
4281 | I-01.08.INT_Main.02.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.08.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 4281
4282 | I-01.08.INT_Main.02.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.08.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 4282
4283 | I-01.08.INT_Main.03 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | מערכת ה- WMS תקבל את תוצאות מנת האיכות (בממשק אוטומטי) ממערכת ה- ERP ותעדכן את סטאטוס המלאי הרלבנטי בהתאם (מלאי חסום, מלאי בלתי מוגבל, ניפוק לגריטה של הדגימות וכד'), ועדכון לגבי סטאטוס מנת האיכות. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.08.INT_Main.03 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 4.5.3. |  | מסמכי המכרז - כרך התקשוב | [5 empty] | 4283
4284 | I-01.08.INT_Main.03.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4284
4285 | I-01.08.INT_Main.03.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4285
4286 | I-01.08.INT_Main.03.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.08.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 4286
4287 | I-01.08.INT_Main.03.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.08.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 4287
4288 | I-01.08.INT_Main.03.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.08.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 4288
4289 | I-01.08.INT_Main.03.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.08.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 4289
4290 | I-01.08.INT_Main.03.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.08.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 4290
4291 | I-01.08.INT_Main.03.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.08.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 4291
4292 | I-01.08.INT_Main.03.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.08.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 4292
4293 | I-01.08.INT_Main.03.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.08.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 4293
4294 | I-01.08.INT_Main.03.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.08.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 4294
4295 | I-01.08.INT_Main.03.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.08.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 4295
4296 | I-01.08.INT_Main.03.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.08.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 4296
4297 | I-01.08.INT_Main.03.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.08.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 4297
4298 | I-01.08.INT_Main.03.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.08.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 4298
4299 | I-01.08.INT_Main.03.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.08.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 4299
4300 | I-01.08.INT_Main.03.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.08.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 4300
4301 | I-01.08.INT_Main.03.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.08.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 4301
4302 | I-01.08.INT_Main.03.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.08: ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.08.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 4302
4303 | I-01.09 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4303
4304 | I-01.09 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4304
4305 | I-01.09 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4305
4306 | I-01.09 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4306
4307 | I-01.09 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4307
4308 | I-01.09.INT_Main |  | hd_1 | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי.INT_Main | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4308
4309 | I-01.09.INT_Main.01 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | תהליך החזרות למלאי מלקוחות המרה"ס ייושם במערכת ה- WMS, בהתאם לסעיף זה ולדרישות המפורטות בתהליך אספקה נכנסת. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.09.INT_Main.01 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 4.7.1. |  | מסמכי המכרז - כרך התקשוב | [5 empty] | 4309
4310 | I-01.09.INT_Main.01.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4310
4311 | I-01.09.INT_Main.01.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4311
4312 | I-01.09.INT_Main.01.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 4312
4313 | I-01.09.INT_Main.01.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 4313
4314 | I-01.09.INT_Main.01.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 4314
4315 | I-01.09.INT_Main.01.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 4315
4316 | I-01.09.INT_Main.01.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 4316
4317 | I-01.09.INT_Main.01.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 4317
4318 | I-01.09.INT_Main.01.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 4318
4319 | I-01.09.INT_Main.01.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 4319
4320 | I-01.09.INT_Main.01.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 4320
4321 | I-01.09.INT_Main.01.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 4321
4322 | I-01.09.INT_Main.01.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 4322
4323 | I-01.09.INT_Main.01.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 4323
4324 | I-01.09.INT_Main.01.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 4324
4325 | I-01.09.INT_Main.01.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 4325
4326 | I-01.09.INT_Main.01.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 4326
4327 | I-01.09.INT_Main.01.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 4327
4328 | I-01.09.INT_Main.01.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 4328
4329 | I-01.09.INT_Main.02 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | החזרות במערכת ה- WMS יתבצעו על בסיס צפי אספקה נכנסת המתקבל ממערכת ה- ERP מלקוח פנימי, ועל פי הסטאטוס שנקבע באספקה הנכנסת. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.09.INT_Main.02 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 4.7.2. |  | מסמכי המכרז - כרך התקשוב | [5 empty] | 4329
4330 | I-01.09.INT_Main.02.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4330
4331 | I-01.09.INT_Main.02.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4331
4332 | I-01.09.INT_Main.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 4332
4333 | I-01.09.INT_Main.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 4333
4334 | I-01.09.INT_Main.02.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 4334
4335 | I-01.09.INT_Main.02.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 4335
4336 | I-01.09.INT_Main.02.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 4336
4337 | I-01.09.INT_Main.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 4337
4338 | I-01.09.INT_Main.02.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 4338
4339 | I-01.09.INT_Main.02.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 4339
4340 | I-01.09.INT_Main.02.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 4340
4341 | I-01.09.INT_Main.02.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 4341
4342 | I-01.09.INT_Main.02.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 4342
4343 | I-01.09.INT_Main.02.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 4343
4344 | I-01.09.INT_Main.02.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 4344
4345 | I-01.09.INT_Main.02.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 4345
4346 | I-01.09.INT_Main.02.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 4346
4347 | I-01.09.INT_Main.02.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 4347
4348 | I-01.09.INT_Main.02.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 4348
4349 | I-01.09.INT_Main.03 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | מערכת ה- WMS תבצע את תהליך הקבלה למלאי בהתאם לפריט, לכמות והסדרה שהתקבלה בפועל, ותשלח בממשק אוטומטי עדכון למערכת ה- ERP לחיוב המלאי במרה"ס וזיכוי הלקוח בהתאם. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.09.INT_Main.03 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 4.7.3. |  | מסמכי המכרז - כרך התקשוב | [5 empty] | 4349
4350 | I-01.09.INT_Main.03.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4350
4351 | I-01.09.INT_Main.03.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4351
4352 | I-01.09.INT_Main.03.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 4352
4353 | I-01.09.INT_Main.03.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 4353
4354 | I-01.09.INT_Main.03.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 4354
4355 | I-01.09.INT_Main.03.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 4355
4356 | I-01.09.INT_Main.03.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 4356
4357 | I-01.09.INT_Main.03.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 4357
4358 | I-01.09.INT_Main.03.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 4358
4359 | I-01.09.INT_Main.03.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 4359
4360 | I-01.09.INT_Main.03.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 4360
4361 | I-01.09.INT_Main.03.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 4361
4362 | I-01.09.INT_Main.03.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 4362
4363 | I-01.09.INT_Main.03.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 4363
4364 | I-01.09.INT_Main.03.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 4364
4365 | I-01.09.INT_Main.03.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 4365
4366 | I-01.09.INT_Main.03.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 4366
4367 | I-01.09.INT_Main.03.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 4367
4368 | I-01.09.INT_Main.03.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 4368
4369 | I-01.09.INT_Main.04 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | מערכת ה WMS תאפשר סימון וזיהוי מלאי שהתקבל בהחזרה מלקוחות המרה"ס, באופן אשר יאפשר מעקב ובקרה על המלאי שהתקבל, כך שניתן יהיה להחזירו ללקוח השולח למרה"ס לאחר ביצוע תהליך ערך מוסף, כגון כביסה או תיקון. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.09.INT_Main.04 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 4.7.4. |  | מסמכי המכרז - כרך התקשוב | [5 empty] | 4369
4370 | I-01.09.INT_Main.04.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4370
4371 | I-01.09.INT_Main.04.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4371
4372 | I-01.09.INT_Main.04.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 4372
4373 | I-01.09.INT_Main.04.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 4373
4374 | I-01.09.INT_Main.04.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 4374
4375 | I-01.09.INT_Main.04.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 4375
4376 | I-01.09.INT_Main.04.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 4376
4377 | I-01.09.INT_Main.04.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 4377
4378 | I-01.09.INT_Main.04.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 4378
4379 | I-01.09.INT_Main.04.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 4379
4380 | I-01.09.INT_Main.04.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 4380
4381 | I-01.09.INT_Main.04.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 4381
4382 | I-01.09.INT_Main.04.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 4382
4383 | I-01.09.INT_Main.04.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 4383
4384 | I-01.09.INT_Main.04.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 4384
4385 | I-01.09.INT_Main.04.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 4385
4386 | I-01.09.INT_Main.04.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 4386
4387 | I-01.09.INT_Main.04.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 4387
4388 | I-01.09.INT_Main.04.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 4388
4389 | I-01.09.INT_Main.05 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | בטרם העמסת המלאי על המשאית, מערכת ה- POD תאפשר לנהג לחתום על המלאי שנלקח להחזרה, חתימה זו תעדכן את סטאטוס האספקה הנכנסת ב- ERP, ומערכת ה- WMS תקבל בממשק אוטומטי ממערכת ה- ERP את הסטאטוס המתאים לקליטה. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.09.INT_Main.05 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 4.7.5. |  | מסמכי המכרז - כרך התקשוב | [5 empty] | 4389
4390 | I-01.09.INT_Main.05.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4390
4391 | I-01.09.INT_Main.05.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4391
4392 | I-01.09.INT_Main.05.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 4392
4393 | I-01.09.INT_Main.05.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 4393
4394 | I-01.09.INT_Main.05.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 4394
4395 | I-01.09.INT_Main.05.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 4395
4396 | I-01.09.INT_Main.05.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 4396
4397 | I-01.09.INT_Main.05.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 4397
4398 | I-01.09.INT_Main.05.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 4398
4399 | I-01.09.INT_Main.05.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 4399
4400 | I-01.09.INT_Main.05.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 4400
4401 | I-01.09.INT_Main.05.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 4401
4402 | I-01.09.INT_Main.05.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 4402
4403 | I-01.09.INT_Main.05.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 4403
4404 | I-01.09.INT_Main.05.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 4404
4405 | I-01.09.INT_Main.05.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 4405
4406 | I-01.09.INT_Main.05.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 4406
4407 | I-01.09.INT_Main.05.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 4407
4408 | I-01.09.INT_Main.05.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.09: אספקה נכנסת/קבלה למלאי | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.09.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 4408
4409 | I-01.10 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.10: ניהול מלאי/טיפול בפג"תים | I-01.10: ניהול מלאי/טיפול בפג"תים | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4409
4410 | I-01.10.INT_Main |  | hd_1 | 05: ממשקים | I-01.10: ניהול מלאי/טיפול בפג"תים | I-01.10: ניהול מלאי/טיפול בפג"תים.INT_Main | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4410
4411 | I-01.10.INT_Main.01 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.10: ניהול מלאי/טיפול בפג"תים | המערכת תעדכן את מערכת ה-ERP במק"ט פריט הפגום וכמות המלאי אשר הוגדר לו, לניהול הפריט במחסן פגומים ב ERP. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.10.INT_Main.01 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 4.8.3. |  | מסמכי המכרז - כרך התקשוב | [5 empty] | 4411
4412 | I-01.10.INT_Main.01.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.10: ניהול מלאי/טיפול בפג"תים | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4412
4413 | I-01.10.INT_Main.01.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.10: ניהול מלאי/טיפול בפג"תים | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4413
4414 | I-01.10.INT_Main.01.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.10: ניהול מלאי/טיפול בפג"תים | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.10.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 4414
4415 | I-01.10.INT_Main.01.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.10: ניהול מלאי/טיפול בפג"תים | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.10.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 4415
4416 | I-01.10.INT_Main.01.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.10: ניהול מלאי/טיפול בפג"תים | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.10.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 4416
4417 | I-01.10.INT_Main.01.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.10: ניהול מלאי/טיפול בפג"תים | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.10.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 4417
4418 | I-01.10.INT_Main.01.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.10: ניהול מלאי/טיפול בפג"תים | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.10.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 4418
4419 | I-01.10.INT_Main.01.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.10: ניהול מלאי/טיפול בפג"תים | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.10.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 4419
4420 | I-01.10.INT_Main.01.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.10: ניהול מלאי/טיפול בפג"תים | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.10.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 4420
4421 | I-01.10.INT_Main.01.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.10: ניהול מלאי/טיפול בפג"תים | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.10.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 4421
4422 | I-01.10.INT_Main.01.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.10: ניהול מלאי/טיפול בפג"תים | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.10.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 4422
4423 | I-01.10.INT_Main.01.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.10: ניהול מלאי/טיפול בפג"תים | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.10.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 4423
4424 | I-01.10.INT_Main.01.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.10: ניהול מלאי/טיפול בפג"תים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.10.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 4424
4425 | I-01.10.INT_Main.01.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.10: ניהול מלאי/טיפול בפג"תים | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.10.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 4425
4426 | I-01.10.INT_Main.01.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.10: ניהול מלאי/טיפול בפג"תים | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.10.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 4426
4427 | I-01.10.INT_Main.01.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.10: ניהול מלאי/טיפול בפג"תים | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.10.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 4427
4428 | I-01.10.INT_Main.01.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.10: ניהול מלאי/טיפול בפג"תים | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.10.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 4428
4429 | I-01.10.INT_Main.01.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.10: ניהול מלאי/טיפול בפג"תים | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.10.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 4429
4430 | I-01.10.INT_Main.01.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.10: ניהול מלאי/טיפול בפג"תים | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.10.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 4430
4431 | I-01.11 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.11: גריטה,החזרה לספקים ומכירת מלאי | I-01.11: גריטה,החזרה לספקים ומכירת מלאי | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4431
4432 | I-01.11.INT_Main |  | hd_1 | 05: ממשקים | I-01.11: גריטה,החזרה לספקים ומכירת מלאי | I-01.11: גריטה,החזרה לספקים ומכירת מלאי.INT_Main | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4432
4433 | I-01.11.INT_Main.01 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.11: גריטה,החזרה לספקים ומכירת מלאי | תהליכי גריטה, החזרה לספקים ומכירת מלאי ייושם במערכת ה- WMS, בהתאם לסעיף זה ולדרישות המפורטות בתהליך אספקה יוצאת. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.11.INT_Main.01 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 4.9.1. |  | מסמכי המכרז - כרך התקשוב | [5 empty] | 4433
4434 | I-01.11.INT_Main.01.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.11: גריטה,החזרה לספקים ומכירת מלאי | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4434
4435 | I-01.11.INT_Main.01.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.11: גריטה,החזרה לספקים ומכירת מלאי | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4435
4436 | I-01.11.INT_Main.01.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.11: גריטה,החזרה לספקים ומכירת מלאי | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.11.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 4436
4437 | I-01.11.INT_Main.01.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.11: גריטה,החזרה לספקים ומכירת מלאי | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.11.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 4437
4438 | I-01.11.INT_Main.01.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.11: גריטה,החזרה לספקים ומכירת מלאי | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.11.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 4438
4439 | I-01.11.INT_Main.01.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.11: גריטה,החזרה לספקים ומכירת מלאי | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.11.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 4439
4440 | I-01.11.INT_Main.01.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.11: גריטה,החזרה לספקים ומכירת מלאי | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.11.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 4440
4441 | I-01.11.INT_Main.01.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.11: גריטה,החזרה לספקים ומכירת מלאי | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.11.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 4441
4442 | I-01.11.INT_Main.01.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.11: גריטה,החזרה לספקים ומכירת מלאי | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.11.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 4442
4443 | I-01.11.INT_Main.01.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.11: גריטה,החזרה לספקים ומכירת מלאי | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.11.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 4443
4444 | I-01.11.INT_Main.01.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.11: גריטה,החזרה לספקים ומכירת מלאי | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.11.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 4444
4445 | I-01.11.INT_Main.01.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.11: גריטה,החזרה לספקים ומכירת מלאי | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.11.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 4445
4446 | I-01.11.INT_Main.01.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.11: גריטה,החזרה לספקים ומכירת מלאי | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.11.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 4446
4447 | I-01.11.INT_Main.01.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.11: גריטה,החזרה לספקים ומכירת מלאי | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.11.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 4447
4448 | I-01.11.INT_Main.01.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.11: גריטה,החזרה לספקים ומכירת מלאי | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.11.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 4448
4449 | I-01.11.INT_Main.01.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.11: גריטה,החזרה לספקים ומכירת מלאי | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.11.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 4449
4450 | I-01.11.INT_Main.01.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.11: גריטה,החזרה לספקים ומכירת מלאי | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.11.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 4450
4451 | I-01.11.INT_Main.01.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.11: גריטה,החזרה לספקים ומכירת מלאי | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.11.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 4451
4452 | I-01.11.INT_Main.01.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.11: גריטה,החזרה לספקים ומכירת מלאי | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.11.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 4452
4453 | I-01.12 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4453
4454 | I-01.12 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4454
4455 | I-01.12 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4455
4456 | I-01.12 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4456
4457 | I-01.12 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4457
4458 | I-01.12 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4458
4459 | I-01.12.INT_Main |  | hd_1 | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת.INT_Main | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4459
4460 | I-01.12.INT_Main.01 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | מערכת ה- WMS תקבל (בממשק אוטומטי) ממערכת ה- ERP את הזמנות ה- ERP לרבות הזמנות לקוח והזמנות העברה, הכוללות שורות שבכל אחת מהן פירוט של הפריטים, כמות, סטאטוס, אתר מנפק, נקודת היעד לניפוק, תאריך אספקה נדרש, כושר נדרש, סדרה/אצווה נדרשת ונתונים נוספים אשר ידרשו למימוש תהליך האספקה היוצאת. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.12.INT_Main.01 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 5.3.1 |  | מסמכי המכרז - כרך התקשוב | [5 empty] | 4460
4461 | I-01.12.INT_Main.01.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4461
4462 | I-01.12.INT_Main.01.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4462
4463 | I-01.12.INT_Main.01.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 4463
4464 | I-01.12.INT_Main.01.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 4464
4465 | I-01.12.INT_Main.01.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 4465
4466 | I-01.12.INT_Main.01.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 4466
4467 | I-01.12.INT_Main.01.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 4467
4468 | I-01.12.INT_Main.01.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 4468
4469 | I-01.12.INT_Main.01.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 4469
4470 | I-01.12.INT_Main.01.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 4470
4471 | I-01.12.INT_Main.01.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 4471
4472 | I-01.12.INT_Main.01.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 4472
4473 | I-01.12.INT_Main.01.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 4473
4474 | I-01.12.INT_Main.01.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 4474
4475 | I-01.12.INT_Main.01.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 4475
4476 | I-01.12.INT_Main.01.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 4476
4477 | I-01.12.INT_Main.01.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 4477
4478 | I-01.12.INT_Main.01.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 4478
4479 | I-01.12.INT_Main.01.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 4479
4480 | I-01.12.INT_Main.02 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | מערכת ה- WMS תאפשר קבלת הזמנות אשר יסומנו כהזמנות לתכנון בלבד של תוכנית ההפצה. הזמנות אלו לא יהיו ניתנות לשחרור לליקוט כל עוד הסימון של ההזמנה הינו לתכנון בלבד. ניתן יהיה לעדכן את תכולת ההזמנות לרבות פריטים וכמויות, נתוני ההפצה וכו' ולתכנן את ההפצה מחדש ע"י ה TMS. להזמנות המיועדות לתכנון בלבד, לא יוקצה מלאי ולא תיווצרנה משימות ליקוט. יש לאפשר עדכון בממשק של ההזמנה לתכנון מה ERP להזמנה המאושרת לליקוט והפצה, במקרים אלו יתאפשר המשך התהליך עד להפצה באופן מלא ורגיל ככל הזמנה רגילה. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.12.INT_Main.02 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 5.3.2. | [7 empty] | 4480
4481 | I-01.12.INT_Main.02.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4481
4482 | I-01.12.INT_Main.02.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4482
4483 | I-01.12.INT_Main.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 4483
4484 | I-01.12.INT_Main.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 4484
4485 | I-01.12.INT_Main.02.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 4485
4486 | I-01.12.INT_Main.02.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 4486
4487 | I-01.12.INT_Main.02.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 4487
4488 | I-01.12.INT_Main.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 4488
4489 | I-01.12.INT_Main.02.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 4489
4490 | I-01.12.INT_Main.02.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 4490
4491 | I-01.12.INT_Main.02.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 4491
4492 | I-01.12.INT_Main.02.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 4492
4493 | I-01.12.INT_Main.02.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 4493
4494 | I-01.12.INT_Main.02.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 4494
4495 | I-01.12.INT_Main.02.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 4495
4496 | I-01.12.INT_Main.02.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 4496
4497 | I-01.12.INT_Main.02.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 4497
4498 | I-01.12.INT_Main.02.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 4498
4499 | I-01.12.INT_Main.02.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 4499
4500 | I-01.12.INT_Main.03 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | מערכת ה- WMS תקבל (בממשק אוטומטי) ממערכת ה- ERP עדכון של ההזמנות בהיבט הכמויות הנדרשות לפריט, ביטול, החלפה או הוספה של פריטים, ותאפשר את העדכון, בהתאם לסטאטוס ההזמנה. מערכת ה- WMS תסמן ותציג הזמנות אשר עברו עדכון. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.12.INT_Main.03 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 5.3.3. | [7 empty] | 4500
4501 | I-01.12.INT_Main.03.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4501
4502 | I-01.12.INT_Main.03.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4502
4503 | I-01.12.INT_Main.03.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 4503
4504 | I-01.12.INT_Main.03.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 4504
4505 | I-01.12.INT_Main.03.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 4505
4506 | I-01.12.INT_Main.03.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 4506
4507 | I-01.12.INT_Main.03.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 4507
4508 | I-01.12.INT_Main.03.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 4508
4509 | I-01.12.INT_Main.03.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 4509
4510 | I-01.12.INT_Main.03.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 4510
4511 | I-01.12.INT_Main.03.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 4511
4512 | I-01.12.INT_Main.03.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 4512
4513 | I-01.12.INT_Main.03.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 4513
4514 | I-01.12.INT_Main.03.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 4514
4515 | I-01.12.INT_Main.03.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 4515
4516 | I-01.12.INT_Main.03.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 4516
4517 | I-01.12.INT_Main.03.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 4517
4518 | I-01.12.INT_Main.03.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 4518
4519 | I-01.12.INT_Main.03.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 4519
4520 | I-01.12.INT_Main.04 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | במקרים של עדכון ההזמנות לאחר סיום אישור תכנית ההפצה, מערכת ה- WMS ומערכת ה- TMS יאפשרו לבצע תכנון מחדש מבלי למחוק את התכנית שאושרה, כדי לבדוק את השפעת העדכון על התכנית החדשה, ואישורה רק תחת החלטת משתמש לרבות תכנון הליקוט מחדש של ההזמנות הללו. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.12.INT_Main.04 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 5.3.4. | [7 empty] | 4520
4521 | I-01.12.INT_Main.04.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4521
4522 | I-01.12.INT_Main.04.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4522
4523 | I-01.12.INT_Main.04.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 4523
4524 | I-01.12.INT_Main.04.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 4524
4525 | I-01.12.INT_Main.04.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 4525
4526 | I-01.12.INT_Main.04.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 4526
4527 | I-01.12.INT_Main.04.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 4527
4528 | I-01.12.INT_Main.04.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 4528
4529 | I-01.12.INT_Main.04.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 4529
4530 | I-01.12.INT_Main.04.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 4530
4531 | I-01.12.INT_Main.04.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 4531
4532 | I-01.12.INT_Main.04.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 4532
4533 | I-01.12.INT_Main.04.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 4533
4534 | I-01.12.INT_Main.04.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 4534
4535 | I-01.12.INT_Main.04.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 4535
4536 | I-01.12.INT_Main.04.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 4536
4537 | I-01.12.INT_Main.04.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 4537
4538 | I-01.12.INT_Main.04.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 4538
4539 | I-01.12.INT_Main.04.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 4539
4540 | I-01.12.INT_Main.05 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | עבור אוכלוסיות פריטים שיוגדרו לרבות מזון, מערכת ה- WMS תאפשר קבלת הזמנות ממערכת ה- ERP גם כאשר אין מלאי זמין לניפוק, ותאפשר לבצע תכנון הפצה ע"פ נתוני ברירות המחדל של המלאי. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.12.INT_Main.05 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 5.3.5. | [7 empty] | 4540
4541 | I-01.12.INT_Main.05.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4541
4542 | I-01.12.INT_Main.05.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4542
4543 | I-01.12.INT_Main.05.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 4543
4544 | I-01.12.INT_Main.05.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 4544
4545 | I-01.12.INT_Main.05.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 4545
4546 | I-01.12.INT_Main.05.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 4546
4547 | I-01.12.INT_Main.05.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 4547
4548 | I-01.12.INT_Main.05.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 4548
4549 | I-01.12.INT_Main.05.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 4549
4550 | I-01.12.INT_Main.05.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 4550
4551 | I-01.12.INT_Main.05.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 4551
4552 | I-01.12.INT_Main.05.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 4552
4553 | I-01.12.INT_Main.05.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 4553
4554 | I-01.12.INT_Main.05.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 4554
4555 | I-01.12.INT_Main.05.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 4555
4556 | I-01.12.INT_Main.05.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 4556
4557 | I-01.12.INT_Main.05.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 4557
4558 | I-01.12.INT_Main.05.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 4558
4559 | I-01.12.INT_Main.05.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 4559
4560 | I-01.12.INT_Main.06 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | מערכת ה- WMS תודיע למערכת ה- ERP על דחיית עדכון הזמנות כאשר נדרש לרבות במצב של נתוני תשתית לא תקינים, סטאטוס הזמנה שעברה לליקוט, ומקרים נוספים בהם לא נדרש לבצע עדכון של ההזמנות כתוצאה מסטטוס התהליך התפעולי אל מול השינוי הנדרש. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.12.INT_Main.06 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 5.3.6. | [7 empty] | 4560
4561 | I-01.12.INT_Main.06.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4561
4562 | I-01.12.INT_Main.06.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4562
4563 | I-01.12.INT_Main.06.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 4563
4564 | I-01.12.INT_Main.06.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 4564
4565 | I-01.12.INT_Main.06.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 4565
4566 | I-01.12.INT_Main.06.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 4566
4567 | I-01.12.INT_Main.06.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 4567
4568 | I-01.12.INT_Main.06.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 4568
4569 | I-01.12.INT_Main.06.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 4569
4570 | I-01.12.INT_Main.06.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 4570
4571 | I-01.12.INT_Main.06.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 4571
4572 | I-01.12.INT_Main.06.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 4572
4573 | I-01.12.INT_Main.06.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 4573
4574 | I-01.12.INT_Main.06.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 4574
4575 | I-01.12.INT_Main.06.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 4575
4576 | I-01.12.INT_Main.06.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 4576
4577 | I-01.12.INT_Main.06.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 4577
4578 | I-01.12.INT_Main.06.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 4578
4579 | I-01.12.INT_Main.06.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.12: הזמנות/אספקה יוצאת | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.12.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 4579
4580 | I-01.13 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.13: הזמנות/אספקה יוצאת | I-01.13: הזמנות/אספקה יוצאת | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4580
4581 | I-01.13.INT_Main |  | hd_1 | 05: ממשקים | I-01.13: הזמנות/אספקה יוצאת | I-01.13: הזמנות/אספקה יוצאת.INT_Main | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4581
4582 | I-01.13.INT_Main.01 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.13: הזמנות/אספקה יוצאת | מערכת ה- WMS תשלח (בממשק אוטומטי) למערכת ה-ERP את הזמנות ה- WMS כולל נתוני התכולה המתוכננים ומועד אספקה מתוכנן. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.13.INT_Main.01 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 5.15.1. | [7 empty] | 4582
4583 | I-01.13.INT_Main.01.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.13: הזמנות/אספקה יוצאת | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4583
4584 | I-01.13.INT_Main.01.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.13: הזמנות/אספקה יוצאת | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4584
4585 | I-01.13.INT_Main.01.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.13: הזמנות/אספקה יוצאת | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.13.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 4585
4586 | I-01.13.INT_Main.01.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.13: הזמנות/אספקה יוצאת | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.13.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 4586
4587 | I-01.13.INT_Main.01.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.13: הזמנות/אספקה יוצאת | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.13.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 4587
4588 | I-01.13.INT_Main.01.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.13: הזמנות/אספקה יוצאת | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.13.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 4588
4589 | I-01.13.INT_Main.01.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.13: הזמנות/אספקה יוצאת | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.13.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 4589
4590 | I-01.13.INT_Main.01.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.13: הזמנות/אספקה יוצאת | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.13.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 4590
4591 | I-01.13.INT_Main.01.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.13: הזמנות/אספקה יוצאת | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.13.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 4591
4592 | I-01.13.INT_Main.01.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.13: הזמנות/אספקה יוצאת | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.13.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 4592
4593 | I-01.13.INT_Main.01.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.13: הזמנות/אספקה יוצאת | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.13.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 4593
4594 | I-01.13.INT_Main.01.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.13: הזמנות/אספקה יוצאת | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.13.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 4594
4595 | I-01.13.INT_Main.01.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.13: הזמנות/אספקה יוצאת | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.13.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 4595
4596 | I-01.13.INT_Main.01.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.13: הזמנות/אספקה יוצאת | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.13.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 4596
4597 | I-01.13.INT_Main.01.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.13: הזמנות/אספקה יוצאת | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.13.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 4597
4598 | I-01.13.INT_Main.01.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.13: הזמנות/אספקה יוצאת | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.13.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 4598
4599 | I-01.13.INT_Main.01.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.13: הזמנות/אספקה יוצאת | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.13.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 4599
4600 | I-01.13.INT_Main.01.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.13: הזמנות/אספקה יוצאת | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.13.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 4600
4601 | I-01.13.INT_Main.01.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.13: הזמנות/אספקה יוצאת | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.13.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 4601
4602 | I-01.14 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.14: הזמנות/אספקה יוצאת | I-01.14: הזמנות/אספקה יוצאת | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4602
4603 | I-01.14 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.14: הזמנות/אספקה יוצאת | I-01.14: הזמנות/אספקה יוצאת | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4603
4604 | I-01.14.INT_Main |  | hd_1 | 05: ממשקים | I-01.14: הזמנות/אספקה יוצאת | I-01.14: הזמנות/אספקה יוצאת.INT_Main | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4604
4605 | I-01.14.INT_Main.01 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.14: הזמנות/אספקה יוצאת | מערכת ה- WMS תשלח (בממשק אוטומטי) למערכת ה- ERP את נתוני התכולה שהועמסה בפועל ומזהה יחידות הניטול וסוג יחידות הניטול להפצה (מספרי חבילות) אל מול הזמנות ה- WMS (במערכת ה- ERP - אספקה יוצאת). למול נתונים אלו מערכת ה- ERP תבצע את הניפוק. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.14.INT_Main.01 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 5.23.1. | [7 empty] | 4605
4606 | I-01.14.INT_Main.01.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.14: הזמנות/אספקה יוצאת | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4606
4607 | I-01.14.INT_Main.01.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.14: הזמנות/אספקה יוצאת | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4607
4608 | I-01.14.INT_Main.01.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.14: הזמנות/אספקה יוצאת | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.14.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 4608
4609 | I-01.14.INT_Main.01.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.14: הזמנות/אספקה יוצאת | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.14.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 4609
4610 | I-01.14.INT_Main.01.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.14: הזמנות/אספקה יוצאת | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.14.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 4610
4611 | I-01.14.INT_Main.01.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.14: הזמנות/אספקה יוצאת | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.14.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 4611
4612 | I-01.14.INT_Main.01.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.14: הזמנות/אספקה יוצאת | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.14.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 4612
4613 | I-01.14.INT_Main.01.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.14: הזמנות/אספקה יוצאת | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.14.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 4613
4614 | I-01.14.INT_Main.01.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.14: הזמנות/אספקה יוצאת | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.14.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 4614
4615 | I-01.14.INT_Main.01.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.14: הזמנות/אספקה יוצאת | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.14.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 4615
4616 | I-01.14.INT_Main.01.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.14: הזמנות/אספקה יוצאת | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.14.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 4616
4617 | I-01.14.INT_Main.01.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.14: הזמנות/אספקה יוצאת | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.14.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 4617
4618 | I-01.14.INT_Main.01.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.14: הזמנות/אספקה יוצאת | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.14.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 4618
4619 | I-01.14.INT_Main.01.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.14: הזמנות/אספקה יוצאת | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.14.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 4619
4620 | I-01.14.INT_Main.01.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.14: הזמנות/אספקה יוצאת | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.14.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 4620
4621 | I-01.14.INT_Main.01.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.14: הזמנות/אספקה יוצאת | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.14.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 4621
4622 | I-01.14.INT_Main.01.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.14: הזמנות/אספקה יוצאת | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.14.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 4622
4623 | I-01.14.INT_Main.01.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.14: הזמנות/אספקה יוצאת | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.14.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 4623
4624 | I-01.14.INT_Main.01.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.14: הזמנות/אספקה יוצאת | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.14.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 4624
4625 | I-01.14.INT_Main.02 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.14: הזמנות/אספקה יוצאת | מערכת ה-WMS תשלח (בממשק אוטומטי) למערכת ה-ERP את המשלוחים (Shipment) הכולל את פלטפורמות ההפצה שקושרו ולמול כל משלוח את הזמנות ה- WMS המקושרות ותכולתן, לרבות מזהי יחידות הניטול להפצה. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.14.INT_Main.02 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 5.23.2. | [7 empty] | 4625
4626 | I-01.14.INT_Main.02.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.14: הזמנות/אספקה יוצאת | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4626
4627 | I-01.14.INT_Main.02.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.14: הזמנות/אספקה יוצאת | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4627
4628 | I-01.14.INT_Main.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.14: הזמנות/אספקה יוצאת | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.14.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 4628
4629 | I-01.14.INT_Main.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.14: הזמנות/אספקה יוצאת | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.14.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 4629
4630 | I-01.14.INT_Main.02.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.14: הזמנות/אספקה יוצאת | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.14.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 4630
4631 | I-01.14.INT_Main.02.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.14: הזמנות/אספקה יוצאת | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.14.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 4631
4632 | I-01.14.INT_Main.02.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.14: הזמנות/אספקה יוצאת | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.14.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 4632
4633 | I-01.14.INT_Main.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.14: הזמנות/אספקה יוצאת | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.14.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 4633
4634 | I-01.14.INT_Main.02.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.14: הזמנות/אספקה יוצאת | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.14.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 4634
4635 | I-01.14.INT_Main.02.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.14: הזמנות/אספקה יוצאת | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.14.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 4635
4636 | I-01.14.INT_Main.02.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.14: הזמנות/אספקה יוצאת | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.14.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 4636
4637 | I-01.14.INT_Main.02.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.14: הזמנות/אספקה יוצאת | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.14.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 4637
4638 | I-01.14.INT_Main.02.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.14: הזמנות/אספקה יוצאת | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.14.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 4638
4639 | I-01.14.INT_Main.02.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.14: הזמנות/אספקה יוצאת | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.14.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 4639
4640 | I-01.14.INT_Main.02.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.14: הזמנות/אספקה יוצאת | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.14.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 4640
4641 | I-01.14.INT_Main.02.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.14: הזמנות/אספקה יוצאת | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.14.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 4641
4642 | I-01.14.INT_Main.02.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.14: הזמנות/אספקה יוצאת | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.14.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 4642
4643 | I-01.14.INT_Main.02.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.14: הזמנות/אספקה יוצאת | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.14.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 4643
4644 | I-01.14.INT_Main.02.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.14: הזמנות/אספקה יוצאת | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.14.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 4644
4645 | I-01.15 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4645
4646 | I-01.15 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4646
4647 | I-01.15 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4647
4648 | I-01.15 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4648
4649 | I-01.15 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4649
4650 | I-01.15 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4650
4651 | I-01.15 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4651
4652 | I-01.15 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4652
4653 | I-01.15 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4653
4654 | I-01.15 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4654
4655 | I-01.15.INT_Main |  | hd_1 | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD.INT_Main | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4655
4656 | I-01.15.INT_Main.01 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | מערכת ה- POD תקבל את נתוני תעודות המשלוח (אספקות יוצאות), מזהה יחידות הניטול להפצה (חבילות) למול כל תעודה, שם נקודת היעד וסדר המסלול. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.15.INT_Main.01 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 5.24.1. | [7 empty] | 4656
4657 | I-01.15.INT_Main.01.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4657
4658 | I-01.15.INT_Main.01.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4658
4659 | I-01.15.INT_Main.01.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 4659
4660 | I-01.15.INT_Main.01.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 4660
4661 | I-01.15.INT_Main.01.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 4661
4662 | I-01.15.INT_Main.01.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 4662
4663 | I-01.15.INT_Main.01.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 4663
4664 | I-01.15.INT_Main.01.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 4664
4665 | I-01.15.INT_Main.01.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 4665
4666 | I-01.15.INT_Main.01.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 4666
4667 | I-01.15.INT_Main.01.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 4667
4668 | I-01.15.INT_Main.01.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 4668
4669 | I-01.15.INT_Main.01.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 4669
4670 | I-01.15.INT_Main.01.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 4670
4671 | I-01.15.INT_Main.01.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 4671
4672 | I-01.15.INT_Main.01.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 4672
4673 | I-01.15.INT_Main.01.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 4673
4674 | I-01.15.INT_Main.01.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 4674
4675 | I-01.15.INT_Main.01.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 4675
4676 | I-01.15.INT_Main.02 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | הצגת המשלוחים - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.15.INT_Main.02 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 5.24.2. | [7 empty] | 4676
4677 | I-01.15.INT_Main.02.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4677
4678 | I-01.15.INT_Main.02.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4678
4679 | I-01.15.INT_Main.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 4679
4680 | I-01.15.INT_Main.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 4680
4681 | I-01.15.INT_Main.02.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 4681
4682 | I-01.15.INT_Main.02.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 4682
4683 | I-01.15.INT_Main.02.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 4683
4684 | I-01.15.INT_Main.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 4684
4685 | I-01.15.INT_Main.02.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 4685
4686 | I-01.15.INT_Main.02.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 4686
4687 | I-01.15.INT_Main.02.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 4687
4688 | I-01.15.INT_Main.02.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 4688
4689 | I-01.15.INT_Main.02.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 4689
4690 | I-01.15.INT_Main.02.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 4690
4691 | I-01.15.INT_Main.02.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 4691
4692 | I-01.15.INT_Main.02.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 4692
4693 | I-01.15.INT_Main.02.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 4693
4694 | I-01.15.INT_Main.02.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 4694
4695 | I-01.15.INT_Main.02.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 4695
4696 | I-01.15.INT_Main.03 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | מערכת ה- POD תציג למשתמש את כלל נקודות היעד ע"פ סדר ההפצה לפלטפורמת ההפצה המשויכת אליו, ולכל אחת מהן את מזהה האספקות היוצאות (תעודת משלוח), מזהה יחידות הניטול להפצה (חבילות) למול כל תעודה ושם נקודת היעד. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.15.INT_Main.03 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 5.24.2.1. | [7 empty] | 4696
4697 | I-01.15.INT_Main.03.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4697
4698 | I-01.15.INT_Main.03.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4698
4699 | I-01.15.INT_Main.03.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 4699
4700 | I-01.15.INT_Main.03.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 4700
4701 | I-01.15.INT_Main.03.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 4701
4702 | I-01.15.INT_Main.03.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 4702
4703 | I-01.15.INT_Main.03.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 4703
4704 | I-01.15.INT_Main.03.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 4704
4705 | I-01.15.INT_Main.03.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 4705
4706 | I-01.15.INT_Main.03.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 4706
4707 | I-01.15.INT_Main.03.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 4707
4708 | I-01.15.INT_Main.03.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 4708
4709 | I-01.15.INT_Main.03.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 4709
4710 | I-01.15.INT_Main.03.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 4710
4711 | I-01.15.INT_Main.03.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 4711
4712 | I-01.15.INT_Main.03.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 4712
4713 | I-01.15.INT_Main.03.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 4713
4714 | I-01.15.INT_Main.03.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 4714
4715 | I-01.15.INT_Main.03.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 4715
4716 | I-01.15.INT_Main.04 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | בקרת תכולה, אישור קבלה ודיווח חריגים - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.15.INT_Main.04 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 5.24.3. | [7 empty] | 4716
4717 | I-01.15.INT_Main.04.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4717
4718 | I-01.15.INT_Main.04.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4718
4719 | I-01.15.INT_Main.04.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 4719
4720 | I-01.15.INT_Main.04.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 4720
4721 | I-01.15.INT_Main.04.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 4721
4722 | I-01.15.INT_Main.04.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 4722
4723 | I-01.15.INT_Main.04.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 4723
4724 | I-01.15.INT_Main.04.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 4724
4725 | I-01.15.INT_Main.04.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 4725
4726 | I-01.15.INT_Main.04.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 4726
4727 | I-01.15.INT_Main.04.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 4727
4728 | I-01.15.INT_Main.04.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 4728
4729 | I-01.15.INT_Main.04.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 4729
4730 | I-01.15.INT_Main.04.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 4730
4731 | I-01.15.INT_Main.04.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 4731
4732 | I-01.15.INT_Main.04.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 4732
4733 | I-01.15.INT_Main.04.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 4733
4734 | I-01.15.INT_Main.04.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 4734
4735 | I-01.15.INT_Main.04.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 4735
4736 | I-01.15.INT_Main.05 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | מסופון ה- POD יזהה את נציג הלקוח באופן אוטומטי באמצעות העברת כל תעודה מזהה שתהיה קיימת ברשות המזמין (סוגי התעודות ופורמט הנתונים יקבעו באפיון המפורט), והשוואה למול רשימת תעודות שיתקבלו מעת לעת מהמזמין בממשק אוטומטי ממוכן. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.15.INT_Main.05 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 5.24.3.1. | [7 empty] | 4736
4737 | I-01.15.INT_Main.05.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4737
4738 | I-01.15.INT_Main.05.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4738
4739 | I-01.15.INT_Main.05.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 4739
4740 | I-01.15.INT_Main.05.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 4740
4741 | I-01.15.INT_Main.05.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 4741
4742 | I-01.15.INT_Main.05.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 4742
4743 | I-01.15.INT_Main.05.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 4743
4744 | I-01.15.INT_Main.05.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 4744
4745 | I-01.15.INT_Main.05.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 4745
4746 | I-01.15.INT_Main.05.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 4746
4747 | I-01.15.INT_Main.05.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 4747
4748 | I-01.15.INT_Main.05.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 4748
4749 | I-01.15.INT_Main.05.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 4749
4750 | I-01.15.INT_Main.05.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 4750
4751 | I-01.15.INT_Main.05.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 4751
4752 | I-01.15.INT_Main.05.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 4752
4753 | I-01.15.INT_Main.05.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 4753
4754 | I-01.15.INT_Main.05.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 4754
4755 | I-01.15.INT_Main.05.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 4755
4756 | I-01.15.INT_Main.06 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | מסופון ה- POD יאפשר לבצע בקרת מלאי ע"י נציג הלקוח באמצעות סריקת ברקוד של יחידות הניטול להפצה, ויציג למשתמש בכל עת את החבילות שנסרקו ואת יתרת החבילות לסריקה. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.15.INT_Main.06 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 5.24.3.2. | [7 empty] | 4756
4757 | I-01.15.INT_Main.06.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4757
4758 | I-01.15.INT_Main.06.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4758
4759 | I-01.15.INT_Main.06.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 4759
4760 | I-01.15.INT_Main.06.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 4760
4761 | I-01.15.INT_Main.06.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 4761
4762 | I-01.15.INT_Main.06.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 4762
4763 | I-01.15.INT_Main.06.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 4763
4764 | I-01.15.INT_Main.06.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 4764
4765 | I-01.15.INT_Main.06.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 4765
4766 | I-01.15.INT_Main.06.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 4766
4767 | I-01.15.INT_Main.06.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 4767
4768 | I-01.15.INT_Main.06.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 4768
4769 | I-01.15.INT_Main.06.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 4769
4770 | I-01.15.INT_Main.06.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 4770
4771 | I-01.15.INT_Main.06.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 4771
4772 | I-01.15.INT_Main.06.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 4772
4773 | I-01.15.INT_Main.06.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 4773
4774 | I-01.15.INT_Main.06.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 4774
4775 | I-01.15.INT_Main.06.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 4775
4776 | I-01.15.INT_Main.07 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | מסופון ה- POD יאפשר למשתמש לדווח על פערים בין המלאי הצפוי להתקבל למלאי שהתקבל בפועל. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.15.INT_Main.07 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 5.24.3.3. | [7 empty] | 4776
4777 | I-01.15.INT_Main.07.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4777
4778 | I-01.15.INT_Main.07.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4778
4779 | I-01.15.INT_Main.07.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.07 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 4779
4780 | I-01.15.INT_Main.07.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.07 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 4780
4781 | I-01.15.INT_Main.07.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.07 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 4781
4782 | I-01.15.INT_Main.07.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.07 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 4782
4783 | I-01.15.INT_Main.07.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.07 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 4783
4784 | I-01.15.INT_Main.07.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.07 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 4784
4785 | I-01.15.INT_Main.07.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.07 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 4785
4786 | I-01.15.INT_Main.07.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.07 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 4786
4787 | I-01.15.INT_Main.07.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.07 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 4787
4788 | I-01.15.INT_Main.07.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.07 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 4788
4789 | I-01.15.INT_Main.07.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.07 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 4789
4790 | I-01.15.INT_Main.07.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.07 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 4790
4791 | I-01.15.INT_Main.07.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.07 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 4791
4792 | I-01.15.INT_Main.07.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.07 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 4792
4793 | I-01.15.INT_Main.07.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.07 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 4793
4794 | I-01.15.INT_Main.07.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.07 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 4794
4795 | I-01.15.INT_Main.07.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.07 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 4795
4796 | I-01.15.INT_Main.08 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | מערכת ה POD תעדכן את כל נתוני בקרת הלקוח, לרבות הפערים, נקודת ה- GPS ממנה התבצעה פעולת הבקרה ותמונות אשר יצולמו ע"י יחידת הקצה של ה- POD במידת הצורך. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.15.INT_Main.08 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 5.24.4. | [7 empty] | 4796
4797 | I-01.15.INT_Main.08.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4797
4798 | I-01.15.INT_Main.08.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4798
4799 | I-01.15.INT_Main.08.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.08 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 4799
4800 | I-01.15.INT_Main.08.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.08 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 4800
4801 | I-01.15.INT_Main.08.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.08 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 4801
4802 | I-01.15.INT_Main.08.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.08 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 4802
4803 | I-01.15.INT_Main.08.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.08 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 4803
4804 | I-01.15.INT_Main.08.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.08 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 4804
4805 | I-01.15.INT_Main.08.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.08 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 4805
4806 | I-01.15.INT_Main.08.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.08 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 4806
4807 | I-01.15.INT_Main.08.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.08 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 4807
4808 | I-01.15.INT_Main.08.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.08 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 4808
4809 | I-01.15.INT_Main.08.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.08 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 4809
4810 | I-01.15.INT_Main.08.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.08 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 4810
4811 | I-01.15.INT_Main.08.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.08 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 4811
4812 | I-01.15.INT_Main.08.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.08 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 4812
4813 | I-01.15.INT_Main.08.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.08 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 4813
4814 | I-01.15.INT_Main.08.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.08 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 4814
4815 | I-01.15.INT_Main.08.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.08 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 4815
4816 | I-01.15.INT_Main.09 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | הצגת מיקום גאוגרפי ע"ג מפה לרבות נתוני המלאי - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.15.INT_Main.09 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 5.24.5. | [7 empty] | 4816
4817 | I-01.15.INT_Main.09.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4817
4818 | I-01.15.INT_Main.09.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4818
4819 | I-01.15.INT_Main.09.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.09 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 4819
4820 | I-01.15.INT_Main.09.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.09 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 4820
4821 | I-01.15.INT_Main.09.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.09 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 4821
4822 | I-01.15.INT_Main.09.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.09 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 4822
4823 | I-01.15.INT_Main.09.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.09 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 4823
4824 | I-01.15.INT_Main.09.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.09 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 4824
4825 | I-01.15.INT_Main.09.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.09 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 4825
4826 | I-01.15.INT_Main.09.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.09 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 4826
4827 | I-01.15.INT_Main.09.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.09 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 4827
4828 | I-01.15.INT_Main.09.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.09 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 4828
4829 | I-01.15.INT_Main.09.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.09 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 4829
4830 | I-01.15.INT_Main.09.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.09 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 4830
4831 | I-01.15.INT_Main.09.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.09 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 4831
4832 | I-01.15.INT_Main.09.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.09 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 4832
4833 | I-01.15.INT_Main.09.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.09 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 4833
4834 | I-01.15.INT_Main.09.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.09 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 4834
4835 | I-01.15.INT_Main.09.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.09 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 4835
4836 | I-01.15.INT_Main.10 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | על מערכת הPOD להציג באופן גרפי ע"ג מפה את כלל הנתונים הנדרשים לשליטה בפלטפורמות המבצעות בפועל את תהליכי האספקות היוצאות, לרבות סוג הפלטפורמה, נתוני הפלטפורמה, נתוני הנהג, מיקום הפלטפורמה בכל רגע בזמן, מסלול מתוכנן לפלטפורמה למול המסלול בפועל וכל נתון נוסף אשר ידרש לצורך שליטה בתפעול הייעודי של האספקות היוצאות. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.15.INT_Main.10 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 5.24.5.1. | [7 empty] | 4836
4837 | I-01.15.INT_Main.10.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4837
4838 | I-01.15.INT_Main.10.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4838
4839 | I-01.15.INT_Main.10.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.10 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 4839
4840 | I-01.15.INT_Main.10.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.10 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 4840
4841 | I-01.15.INT_Main.10.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.10 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 4841
4842 | I-01.15.INT_Main.10.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.10 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 4842
4843 | I-01.15.INT_Main.10.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.10 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 4843
4844 | I-01.15.INT_Main.10.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.10 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 4844
4845 | I-01.15.INT_Main.10.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.10 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 4845
4846 | I-01.15.INT_Main.10.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.10 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 4846
4847 | I-01.15.INT_Main.10.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.10 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 4847
4848 | I-01.15.INT_Main.10.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.10 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 4848
4849 | I-01.15.INT_Main.10.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.10 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 4849
4850 | I-01.15.INT_Main.10.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.10 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 4850
4851 | I-01.15.INT_Main.10.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.10 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 4851
4852 | I-01.15.INT_Main.10.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.10 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 4852
4853 | I-01.15.INT_Main.10.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.10 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 4853
4854 | I-01.15.INT_Main.10.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.10 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 4854
4855 | I-01.15.INT_Main.10.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.15: הזמנות/אספקה יוצאת POD | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.15.INT_Main.10 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 4855
4856 | I-01.16 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.16: ספירות | I-01.16: ספירות | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4856
4857 | I-01.16 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.16: ספירות | I-01.16: ספירות | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4857
4858 | I-01.16.INT_Main |  | hd_1 | 05: ממשקים | I-01.16: ספירות | I-01.16: ספירות.INT_Main | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4858
4859 | I-01.16.INT_Main.01 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.16: ספירות | ספירת כלל פריטי המלאי באופן שוטף ובתדירות שתקבע על פי מאפייני הפריט ע"י המזמין. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.16.INT_Main.01 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 7.2.1. | [7 empty] | 4859
4860 | I-01.16.INT_Main.01.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.16: ספירות | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4860
4861 | I-01.16.INT_Main.01.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.16: ספירות | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4861
4862 | I-01.16.INT_Main.01.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.16: ספירות | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.16.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 4862
4863 | I-01.16.INT_Main.01.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.16: ספירות | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.16.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 4863
4864 | I-01.16.INT_Main.01.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.16: ספירות | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.16.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 4864
4865 | I-01.16.INT_Main.01.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.16: ספירות | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.16.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 4865
4866 | I-01.16.INT_Main.01.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.16: ספירות | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.16.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 4866
4867 | I-01.16.INT_Main.01.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.16: ספירות | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.16.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 4867
4868 | I-01.16.INT_Main.01.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.16: ספירות | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.16.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 4868
4869 | I-01.16.INT_Main.01.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.16: ספירות | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.16.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 4869
4870 | I-01.16.INT_Main.01.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.16: ספירות | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.16.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 4870
4871 | I-01.16.INT_Main.01.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.16: ספירות | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.16.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 4871
4872 | I-01.16.INT_Main.01.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.16: ספירות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.16.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 4872
4873 | I-01.16.INT_Main.01.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.16: ספירות | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.16.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 4873
4874 | I-01.16.INT_Main.01.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.16: ספירות | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.16.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 4874
4875 | I-01.16.INT_Main.01.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.16: ספירות | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.16.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 4875
4876 | I-01.16.INT_Main.01.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.16: ספירות | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.16.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 4876
4877 | I-01.16.INT_Main.01.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.16: ספירות | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.16.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 4877
4878 | I-01.16.INT_Main.01.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.16: ספירות | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.16.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 4878
4879 | I-01.16.INT_Main.02 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.16: ספירות | מערכת ה- WMS תקבל (בממשק אוטומטי) ממערכת ה- ERP את תדירות הספירה הנדרשת לכל פריט. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.16.INT_Main.02 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 7.2.2. | [7 empty] | 4879
4880 | I-01.16.INT_Main.02.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.16: ספירות | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4880
4881 | I-01.16.INT_Main.02.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.16: ספירות | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4881
4882 | I-01.16.INT_Main.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.16: ספירות | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.16.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 4882
4883 | I-01.16.INT_Main.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.16: ספירות | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.16.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 4883
4884 | I-01.16.INT_Main.02.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.16: ספירות | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.16.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 4884
4885 | I-01.16.INT_Main.02.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.16: ספירות | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.16.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 4885
4886 | I-01.16.INT_Main.02.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.16: ספירות | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.16.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 4886
4887 | I-01.16.INT_Main.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.16: ספירות | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.16.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 4887
4888 | I-01.16.INT_Main.02.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.16: ספירות | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.16.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 4888
4889 | I-01.16.INT_Main.02.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.16: ספירות | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.16.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 4889
4890 | I-01.16.INT_Main.02.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.16: ספירות | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.16.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 4890
4891 | I-01.16.INT_Main.02.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.16: ספירות | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.16.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 4891
4892 | I-01.16.INT_Main.02.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.16: ספירות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.16.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 4892
4893 | I-01.16.INT_Main.02.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.16: ספירות | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.16.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 4893
4894 | I-01.16.INT_Main.02.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.16: ספירות | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.16.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 4894
4895 | I-01.16.INT_Main.02.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.16: ספירות | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.16.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 4895
4896 | I-01.16.INT_Main.02.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.16: ספירות | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.16.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 4896
4897 | I-01.16.INT_Main.02.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.16: ספירות | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.16.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 4897
4898 | I-01.16.INT_Main.02.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.16: ספירות | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.16.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 4898
4899 | I-01.17 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | I-01.17: דוחות תפעוליים | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4899
4900 | I-01.17 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | I-01.17: דוחות תפעוליים | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4900
4901 | I-01.17 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | I-01.17: דוחות תפעוליים | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4901
4902 | I-01.17 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | I-01.17: דוחות תפעוליים | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4902
4903 | I-01.17 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | I-01.17: דוחות תפעוליים | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4903
4904 | I-01.17 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | I-01.17: דוחות תפעוליים | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4904
4905 | I-01.17 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | I-01.17: דוחות תפעוליים | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4905
4906 | I-01.17 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | I-01.17: דוחות תפעוליים | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4906
4907 | I-01.17 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | I-01.17: דוחות תפעוליים | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4907
4908 | I-01.17 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | I-01.17: דוחות תפעוליים | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4908
4909 | I-01.17 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | I-01.17: דוחות תפעוליים | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4909
4910 | I-01.17 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | I-01.17: דוחות תפעוליים | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4910
4911 | I-01.17 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | I-01.17: דוחות תפעוליים | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4911
4912 | I-01.17 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | I-01.17: דוחות תפעוליים | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4912
4913 | I-01.17 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | I-01.17: דוחות תפעוליים | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4913
4914 | I-01.17 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | I-01.17: דוחות תפעוליים | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4914
4915 | I-01.17 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | I-01.17: דוחות תפעוליים | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4915
4916 | I-01.17 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | I-01.17: דוחות תפעוליים | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4916
4917 | I-01.17 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | I-01.17: דוחות תפעוליים | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4917
4918 | I-01.17 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | I-01.17: דוחות תפעוליים | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4918
4919 | I-01.17 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | I-01.17: דוחות תפעוליים | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4919
4920 | I-01.17 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | I-01.17: דוחות תפעוליים | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4920
4921 | I-01.17.INT_Main |  | hd_1 | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | I-01.17: דוחות תפעוליים.INT_Main | [8 empty] | nan | [9 empty] | 4921
4922 | I-01.17.INT_Main.01 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | דוחות תפוסת מיקומים. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.17.INT_Main.01 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 8.1.1. | [7 empty] | 4922
4923 | I-01.17.INT_Main.01.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4923
4924 | I-01.17.INT_Main.01.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4924
4925 | I-01.17.INT_Main.01.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 4925
4926 | I-01.17.INT_Main.01.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 4926
4927 | I-01.17.INT_Main.01.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 4927
4928 | I-01.17.INT_Main.01.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 4928
4929 | I-01.17.INT_Main.01.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 4929
4930 | I-01.17.INT_Main.01.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 4930
4931 | I-01.17.INT_Main.01.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 4931
4932 | I-01.17.INT_Main.01.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 4932
4933 | I-01.17.INT_Main.01.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 4933
4934 | I-01.17.INT_Main.01.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 4934
4935 | I-01.17.INT_Main.01.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 4935
4936 | I-01.17.INT_Main.01.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 4936
4937 | I-01.17.INT_Main.01.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 4937
4938 | I-01.17.INT_Main.01.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 4938
4939 | I-01.17.INT_Main.01.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 4939
4940 | I-01.17.INT_Main.01.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 4940
4941 | I-01.17.INT_Main.01.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 4941
4942 | I-01.17.INT_Main.02 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | דוחות המלצה לריענון. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.17.INT_Main.02 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 8.1.2. | [7 empty] | 4942
4943 | I-01.17.INT_Main.02.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4943
4944 | I-01.17.INT_Main.02.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4944
4945 | I-01.17.INT_Main.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 4945
4946 | I-01.17.INT_Main.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 4946
4947 | I-01.17.INT_Main.02.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 4947
4948 | I-01.17.INT_Main.02.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 4948
4949 | I-01.17.INT_Main.02.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 4949
4950 | I-01.17.INT_Main.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 4950
4951 | I-01.17.INT_Main.02.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 4951
4952 | I-01.17.INT_Main.02.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 4952
4953 | I-01.17.INT_Main.02.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 4953
4954 | I-01.17.INT_Main.02.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 4954
4955 | I-01.17.INT_Main.02.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 4955
4956 | I-01.17.INT_Main.02.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 4956
4957 | I-01.17.INT_Main.02.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 4957
4958 | I-01.17.INT_Main.02.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 4958
4959 | I-01.17.INT_Main.02.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 4959
4960 | I-01.17.INT_Main.02.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 4960
4961 | I-01.17.INT_Main.02.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 4961
4962 | I-01.17.INT_Main.03 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | המלצות לעדכון מיקום וסידור למלאי. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.17.INT_Main.03 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 8.1.3. | [7 empty] | 4962
4963 | I-01.17.INT_Main.03.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4963
4964 | I-01.17.INT_Main.03.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4964
4965 | I-01.17.INT_Main.03.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 4965
4966 | I-01.17.INT_Main.03.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 4966
4967 | I-01.17.INT_Main.03.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 4967
4968 | I-01.17.INT_Main.03.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 4968
4969 | I-01.17.INT_Main.03.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 4969
4970 | I-01.17.INT_Main.03.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 4970
4971 | I-01.17.INT_Main.03.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 4971
4972 | I-01.17.INT_Main.03.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 4972
4973 | I-01.17.INT_Main.03.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 4973
4974 | I-01.17.INT_Main.03.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 4974
4975 | I-01.17.INT_Main.03.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 4975
4976 | I-01.17.INT_Main.03.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 4976
4977 | I-01.17.INT_Main.03.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 4977
4978 | I-01.17.INT_Main.03.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 4978
4979 | I-01.17.INT_Main.03.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 4979
4980 | I-01.17.INT_Main.03.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 4980
4981 | I-01.17.INT_Main.03.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 4981
4982 | I-01.17.INT_Main.04 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | דוחות רישום תנועות בהיסטורית הפעילות בחתכים שונים של, פריט, אצווה, סוגי פעילות, עובדים, הזמנות, מסמכי קבלה למלאי, בחתכי זמן שונים, איתורים אזורים ומחסנים. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.17.INT_Main.04 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 8.1.4. | [7 empty] | 4982
4983 | I-01.17.INT_Main.04.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4983
4984 | I-01.17.INT_Main.04.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 4984
4985 | I-01.17.INT_Main.04.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 4985
4986 | I-01.17.INT_Main.04.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 4986
4987 | I-01.17.INT_Main.04.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 4987
4988 | I-01.17.INT_Main.04.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 4988
4989 | I-01.17.INT_Main.04.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 4989
4990 | I-01.17.INT_Main.04.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 4990
4991 | I-01.17.INT_Main.04.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 4991
4992 | I-01.17.INT_Main.04.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 4992
4993 | I-01.17.INT_Main.04.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 4993
4994 | I-01.17.INT_Main.04.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 4994
4995 | I-01.17.INT_Main.04.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 4995
4996 | I-01.17.INT_Main.04.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 4996
4997 | I-01.17.INT_Main.04.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 4997
4998 | I-01.17.INT_Main.04.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 4998
4999 | I-01.17.INT_Main.04.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 4999
5000 | I-01.17.INT_Main.04.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 5000
5001 | I-01.17.INT_Main.04.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 5001
5002 | I-01.17.INT_Main.05 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | דוחות הזמנות עם בעיות וחריגי מלאי. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.17.INT_Main.05 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 8.1.5. | [7 empty] | 5002
5003 | I-01.17.INT_Main.05.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5003
5004 | I-01.17.INT_Main.05.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5004
5005 | I-01.17.INT_Main.05.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 5005
5006 | I-01.17.INT_Main.05.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 5006
5007 | I-01.17.INT_Main.05.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 5007
5008 | I-01.17.INT_Main.05.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 5008
5009 | I-01.17.INT_Main.05.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 5009
5010 | I-01.17.INT_Main.05.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 5010
5011 | I-01.17.INT_Main.05.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 5011
5012 | I-01.17.INT_Main.05.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 5012
5013 | I-01.17.INT_Main.05.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 5013
5014 | I-01.17.INT_Main.05.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 5014
5015 | I-01.17.INT_Main.05.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 5015
5016 | I-01.17.INT_Main.05.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 5016
5017 | I-01.17.INT_Main.05.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 5017
5018 | I-01.17.INT_Main.05.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 5018
5019 | I-01.17.INT_Main.05.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 5019
5020 | I-01.17.INT_Main.05.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 5020
5021 | I-01.17.INT_Main.05.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 5021
5022 | I-01.17.INT_Main.06 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | דוחות התקדמות איסוף הזמנות לפי קווים, לקוחות, מחסנים, תאריכים. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.17.INT_Main.06 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 8.1.6. | [7 empty] | 5022
5023 | I-01.17.INT_Main.06.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5023
5024 | I-01.17.INT_Main.06.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5024
5025 | I-01.17.INT_Main.06.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 5025
5026 | I-01.17.INT_Main.06.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 5026
5027 | I-01.17.INT_Main.06.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 5027
5028 | I-01.17.INT_Main.06.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 5028
5029 | I-01.17.INT_Main.06.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 5029
5030 | I-01.17.INT_Main.06.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 5030
5031 | I-01.17.INT_Main.06.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 5031
5032 | I-01.17.INT_Main.06.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 5032
5033 | I-01.17.INT_Main.06.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 5033
5034 | I-01.17.INT_Main.06.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 5034
5035 | I-01.17.INT_Main.06.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 5035
5036 | I-01.17.INT_Main.06.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 5036
5037 | I-01.17.INT_Main.06.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 5037
5038 | I-01.17.INT_Main.06.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 5038
5039 | I-01.17.INT_Main.06.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 5039
5040 | I-01.17.INT_Main.06.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 5040
5041 | I-01.17.INT_Main.06.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 5041
5042 | I-01.17.INT_Main.07 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | דו"חות מלאי, לרבות רמות מלאי לריענון, סה"כ מלאי באיתור/אזור, מלאי זמין, מלאי מוקצה להזמנות, מלאי שהוקצה לריענון וכד'. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.17.INT_Main.07 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 8.1.7. | [7 empty] | 5042
5043 | I-01.17.INT_Main.07.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5043
5044 | I-01.17.INT_Main.07.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5044
5045 | I-01.17.INT_Main.07.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.07 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 5045
5046 | I-01.17.INT_Main.07.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.07 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 5046
5047 | I-01.17.INT_Main.07.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.07 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 5047
5048 | I-01.17.INT_Main.07.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.07 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 5048
5049 | I-01.17.INT_Main.07.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.07 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 5049
5050 | I-01.17.INT_Main.07.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.07 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 5050
5051 | I-01.17.INT_Main.07.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.07 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 5051
5052 | I-01.17.INT_Main.07.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.07 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 5052
5053 | I-01.17.INT_Main.07.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.07 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 5053
5054 | I-01.17.INT_Main.07.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.07 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 5054
5055 | I-01.17.INT_Main.07.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.07 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 5055
5056 | I-01.17.INT_Main.07.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.07 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 5056
5057 | I-01.17.INT_Main.07.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.07 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 5057
5058 | I-01.17.INT_Main.07.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.07 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 5058
5059 | I-01.17.INT_Main.07.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.07 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 5059
5060 | I-01.17.INT_Main.07.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.07 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 5060
5061 | I-01.17.INT_Main.07.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.07 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 5061
5062 | I-01.17.INT_Main.08 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | דו"חות להזמנות לאיסוף עתידי. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.17.INT_Main.08 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 8.1.8. | [7 empty] | 5062
5063 | I-01.17.INT_Main.08.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5063
5064 | I-01.17.INT_Main.08.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5064
5065 | I-01.17.INT_Main.08.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.08 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 5065
5066 | I-01.17.INT_Main.08.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.08 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 5066
5067 | I-01.17.INT_Main.08.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.08 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 5067
5068 | I-01.17.INT_Main.08.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.08 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 5068
5069 | I-01.17.INT_Main.08.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.08 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 5069
5070 | I-01.17.INT_Main.08.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.08 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 5070
5071 | I-01.17.INT_Main.08.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.08 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 5071
5072 | I-01.17.INT_Main.08.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.08 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 5072
5073 | I-01.17.INT_Main.08.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.08 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 5073
5074 | I-01.17.INT_Main.08.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.08 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 5074
5075 | I-01.17.INT_Main.08.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.08 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 5075
5076 | I-01.17.INT_Main.08.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.08 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 5076
5077 | I-01.17.INT_Main.08.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.08 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 5077
5078 | I-01.17.INT_Main.08.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.08 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 5078
5079 | I-01.17.INT_Main.08.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.08 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 5079
5080 | I-01.17.INT_Main.08.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.08 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 5080
5081 | I-01.17.INT_Main.08.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.08 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 5081
5082 | I-01.17.INT_Main.09 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | דו"חות לצפי קליטת מלאי מרכש. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.17.INT_Main.09 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 8.1.9. | [7 empty] | 5082
5083 | I-01.17.INT_Main.09.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5083
5084 | I-01.17.INT_Main.09.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5084
5085 | I-01.17.INT_Main.09.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.09 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 5085
5086 | I-01.17.INT_Main.09.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.09 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 5086
5087 | I-01.17.INT_Main.09.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.09 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 5087
5088 | I-01.17.INT_Main.09.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.09 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 5088
5089 | I-01.17.INT_Main.09.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.09 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 5089
5090 | I-01.17.INT_Main.09.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.09 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 5090
5091 | I-01.17.INT_Main.09.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.09 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 5091
5092 | I-01.17.INT_Main.09.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.09 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 5092
5093 | I-01.17.INT_Main.09.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.09 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 5093
5094 | I-01.17.INT_Main.09.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.09 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 5094
5095 | I-01.17.INT_Main.09.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.09 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 5095
5096 | I-01.17.INT_Main.09.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.09 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 5096
5097 | I-01.17.INT_Main.09.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.09 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 5097
5098 | I-01.17.INT_Main.09.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.09 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 5098
5099 | I-01.17.INT_Main.09.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.09 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 5099
5100 | I-01.17.INT_Main.09.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.09 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 5100
5101 | I-01.17.INT_Main.09.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.09 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 5101
5102 | I-01.17.INT_Main.10 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | דו"חות לצפי קבלת מלאי מהחזרות. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.17.INT_Main.10 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 8.1.10. | [7 empty] | 5102
5103 | I-01.17.INT_Main.10.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5103
5104 | I-01.17.INT_Main.10.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5104
5105 | I-01.17.INT_Main.10.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.10 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 5105
5106 | I-01.17.INT_Main.10.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.10 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 5106
5107 | I-01.17.INT_Main.10.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.10 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 5107
5108 | I-01.17.INT_Main.10.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.10 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 5108
5109 | I-01.17.INT_Main.10.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.10 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 5109
5110 | I-01.17.INT_Main.10.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.10 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 5110
5111 | I-01.17.INT_Main.10.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.10 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 5111
5112 | I-01.17.INT_Main.10.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.10 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 5112
5113 | I-01.17.INT_Main.10.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.10 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 5113
5114 | I-01.17.INT_Main.10.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.10 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 5114
5115 | I-01.17.INT_Main.10.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.10 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 5115
5116 | I-01.17.INT_Main.10.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.10 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 5116
5117 | I-01.17.INT_Main.10.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.10 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 5117
5118 | I-01.17.INT_Main.10.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.10 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 5118
5119 | I-01.17.INT_Main.10.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.10 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 5119
5120 | I-01.17.INT_Main.10.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.10 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 5120
5121 | I-01.17.INT_Main.10.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.10 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 5121
5122 | I-01.17.INT_Main.11 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | דו"חות לסטטוס מלאי בבדיקות קבלה. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.17.INT_Main.11 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 8.1.11. | [7 empty] | 5122
5123 | I-01.17.INT_Main.11.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5123
5124 | I-01.17.INT_Main.11.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5124
5125 | I-01.17.INT_Main.11.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.11 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 5125
5126 | I-01.17.INT_Main.11.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.11 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 5126
5127 | I-01.17.INT_Main.11.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.11 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 5127
5128 | I-01.17.INT_Main.11.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.11 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 5128
5129 | I-01.17.INT_Main.11.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.11 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 5129
5130 | I-01.17.INT_Main.11.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.11 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 5130
5131 | I-01.17.INT_Main.11.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.11 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 5131
5132 | I-01.17.INT_Main.11.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.11 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 5132
5133 | I-01.17.INT_Main.11.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.11 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 5133
5134 | I-01.17.INT_Main.11.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.11 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 5134
5135 | I-01.17.INT_Main.11.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.11 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 5135
5136 | I-01.17.INT_Main.11.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.11 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 5136
5137 | I-01.17.INT_Main.11.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.11 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 5137
5138 | I-01.17.INT_Main.11.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.11 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 5138
5139 | I-01.17.INT_Main.11.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.11 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 5139
5140 | I-01.17.INT_Main.11.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.11 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 5140
5141 | I-01.17.INT_Main.11.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.11 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 5141
5142 | I-01.17.INT_Main.12 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | דו"חות למשימות פתוחות ובאיחור. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.17.INT_Main.12 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 8.1.12. | [7 empty] | 5142
5143 | I-01.17.INT_Main.12.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5143
5144 | I-01.17.INT_Main.12.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5144
5145 | I-01.17.INT_Main.12.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.12 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 5145
5146 | I-01.17.INT_Main.12.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.12 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 5146
5147 | I-01.17.INT_Main.12.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.12 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 5147
5148 | I-01.17.INT_Main.12.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.12 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 5148
5149 | I-01.17.INT_Main.12.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.12 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 5149
5150 | I-01.17.INT_Main.12.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.12 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 5150
5151 | I-01.17.INT_Main.12.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.12 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 5151
5152 | I-01.17.INT_Main.12.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.12 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 5152
5153 | I-01.17.INT_Main.12.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.12 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 5153
5154 | I-01.17.INT_Main.12.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.12 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 5154
5155 | I-01.17.INT_Main.12.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.12 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 5155
5156 | I-01.17.INT_Main.12.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.12 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 5156
5157 | I-01.17.INT_Main.12.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.12 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 5157
5158 | I-01.17.INT_Main.12.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.12 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 5158
5159 | I-01.17.INT_Main.12.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.12 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 5159
5160 | I-01.17.INT_Main.12.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.12 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 5160
5161 | I-01.17.INT_Main.12.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.12 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 5161
5162 | I-01.17.INT_Main.13 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | דו"חות ניהוליים - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.17.INT_Main.13 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 8.2. | [7 empty] | 5162
5163 | I-01.17.INT_Main.13.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5163
5164 | I-01.17.INT_Main.13.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5164
5165 | I-01.17.INT_Main.13.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.13 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 5165
5166 | I-01.17.INT_Main.13.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.13 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 5166
5167 | I-01.17.INT_Main.13.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.13 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 5167
5168 | I-01.17.INT_Main.13.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.13 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 5168
5169 | I-01.17.INT_Main.13.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.13 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 5169
5170 | I-01.17.INT_Main.13.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.13 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 5170
5171 | I-01.17.INT_Main.13.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.13 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 5171
5172 | I-01.17.INT_Main.13.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.13 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 5172
5173 | I-01.17.INT_Main.13.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.13 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 5173
5174 | I-01.17.INT_Main.13.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.13 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 5174
5175 | I-01.17.INT_Main.13.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.13 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 5175
5176 | I-01.17.INT_Main.13.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.13 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 5176
5177 | I-01.17.INT_Main.13.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.13 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 5177
5178 | I-01.17.INT_Main.13.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.13 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 5178
5179 | I-01.17.INT_Main.13.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.13 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 5179
5180 | I-01.17.INT_Main.13.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.13 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 5180
5181 | I-01.17.INT_Main.13.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.13 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 5181
5182 | I-01.17.INT_Main.14 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | דו"חות בקרת תפוקות עובדים. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.17.INT_Main.14 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 8.2.1. | [7 empty] | 5182
5183 | I-01.17.INT_Main.14.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5183
5184 | I-01.17.INT_Main.14.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5184
5185 | I-01.17.INT_Main.14.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.14 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 5185
5186 | I-01.17.INT_Main.14.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.14 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 5186
5187 | I-01.17.INT_Main.14.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.14 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 5187
5188 | I-01.17.INT_Main.14.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.14 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 5188
5189 | I-01.17.INT_Main.14.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.14 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 5189
5190 | I-01.17.INT_Main.14.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.14 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 5190
5191 | I-01.17.INT_Main.14.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.14 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 5191
5192 | I-01.17.INT_Main.14.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.14 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 5192
5193 | I-01.17.INT_Main.14.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.14 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 5193
5194 | I-01.17.INT_Main.14.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.14 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 5194
5195 | I-01.17.INT_Main.14.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.14 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 5195
5196 | I-01.17.INT_Main.14.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.14 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 5196
5197 | I-01.17.INT_Main.14.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.14 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 5197
5198 | I-01.17.INT_Main.14.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.14 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 5198
5199 | I-01.17.INT_Main.14.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.14 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 5199
5200 | I-01.17.INT_Main.14.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.14 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 5200
5201 | I-01.17.INT_Main.14.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.14 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 5201
5202 | I-01.17.INT_Main.15 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | דו"חות בקרת SLA לקבלת מלאי ולאספקת הזמנות. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.17.INT_Main.15 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 8.2.2. | [7 empty] | 5202
5203 | I-01.17.INT_Main.15.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5203
5204 | I-01.17.INT_Main.15.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5204
5205 | I-01.17.INT_Main.15.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.15 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 5205
5206 | I-01.17.INT_Main.15.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.15 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 5206
5207 | I-01.17.INT_Main.15.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.15 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 5207
5208 | I-01.17.INT_Main.15.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.15 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 5208
5209 | I-01.17.INT_Main.15.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.15 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 5209
5210 | I-01.17.INT_Main.15.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.15 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 5210
5211 | I-01.17.INT_Main.15.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.15 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 5211
5212 | I-01.17.INT_Main.15.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.15 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 5212
5213 | I-01.17.INT_Main.15.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.15 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 5213
5214 | I-01.17.INT_Main.15.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.15 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 5214
5215 | I-01.17.INT_Main.15.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.15 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 5215
5216 | I-01.17.INT_Main.15.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.15 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 5216
5217 | I-01.17.INT_Main.15.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.15 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 5217
5218 | I-01.17.INT_Main.15.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.15 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 5218
5219 | I-01.17.INT_Main.15.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.15 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 5219
5220 | I-01.17.INT_Main.15.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.15 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 5220
5221 | I-01.17.INT_Main.15.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.15 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 5221
5222 | I-01.17.INT_Main.16 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | דו"חות סטאטוס ספירות. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.17.INT_Main.16 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 8.2.3. | [7 empty] | 5222
5223 | I-01.17.INT_Main.16.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5223
5224 | I-01.17.INT_Main.16.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5224
5225 | I-01.17.INT_Main.16.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.16 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 5225
5226 | I-01.17.INT_Main.16.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.16 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 5226
5227 | I-01.17.INT_Main.16.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.16 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 5227
5228 | I-01.17.INT_Main.16.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.16 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 5228
5229 | I-01.17.INT_Main.16.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.16 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 5229
5230 | I-01.17.INT_Main.16.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.16 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 5230
5231 | I-01.17.INT_Main.16.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.16 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 5231
5232 | I-01.17.INT_Main.16.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.16 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 5232
5233 | I-01.17.INT_Main.16.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.16 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 5233
5234 | I-01.17.INT_Main.16.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.16 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 5234
5235 | I-01.17.INT_Main.16.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.16 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 5235
5236 | I-01.17.INT_Main.16.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.16 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 5236
5237 | I-01.17.INT_Main.16.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.16 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 5237
5238 | I-01.17.INT_Main.16.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.16 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 5238
5239 | I-01.17.INT_Main.16.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.16 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 5239
5240 | I-01.17.INT_Main.16.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.16 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 5240
5241 | I-01.17.INT_Main.16.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.16 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 5241
5242 | I-01.17.INT_Main.17 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | דו"חות אי הילום. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.17.INT_Main.17 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 8.2.4. | [7 empty] | 5242
5243 | I-01.17.INT_Main.17.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5243
5244 | I-01.17.INT_Main.17.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5244
5245 | I-01.17.INT_Main.17.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.17 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 5245
5246 | I-01.17.INT_Main.17.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.17 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 5246
5247 | I-01.17.INT_Main.17.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.17 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 5247
5248 | I-01.17.INT_Main.17.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.17 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 5248
5249 | I-01.17.INT_Main.17.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.17 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 5249
5250 | I-01.17.INT_Main.17.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.17 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 5250
5251 | I-01.17.INT_Main.17.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.17 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 5251
5252 | I-01.17.INT_Main.17.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.17 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 5252
5253 | I-01.17.INT_Main.17.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.17 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 5253
5254 | I-01.17.INT_Main.17.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.17 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 5254
5255 | I-01.17.INT_Main.17.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.17 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 5255
5256 | I-01.17.INT_Main.17.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.17 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 5256
5257 | I-01.17.INT_Main.17.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.17 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 5257
5258 | I-01.17.INT_Main.17.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.17 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 5258
5259 | I-01.17.INT_Main.17.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.17 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 5259
5260 | I-01.17.INT_Main.17.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.17 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 5260
5261 | I-01.17.INT_Main.17.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.17 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 5261
5262 | I-01.17.INT_Main.18 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | דו"חות סטאטוס משימות. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.17.INT_Main.18 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 8.2.5. | [7 empty] | 5262
5263 | I-01.17.INT_Main.18.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5263
5264 | I-01.17.INT_Main.18.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5264
5265 | I-01.17.INT_Main.18.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.18 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 5265
5266 | I-01.17.INT_Main.18.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.18 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 5266
5267 | I-01.17.INT_Main.18.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.18 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 5267
5268 | I-01.17.INT_Main.18.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.18 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 5268
5269 | I-01.17.INT_Main.18.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.18 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 5269
5270 | I-01.17.INT_Main.18.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.18 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 5270
5271 | I-01.17.INT_Main.18.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.18 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 5271
5272 | I-01.17.INT_Main.18.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.18 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 5272
5273 | I-01.17.INT_Main.18.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.18 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 5273
5274 | I-01.17.INT_Main.18.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.18 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 5274
5275 | I-01.17.INT_Main.18.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.18 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 5275
5276 | I-01.17.INT_Main.18.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.18 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 5276
5277 | I-01.17.INT_Main.18.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.18 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 5277
5278 | I-01.17.INT_Main.18.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.18 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 5278
5279 | I-01.17.INT_Main.18.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.18 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 5279
5280 | I-01.17.INT_Main.18.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.18 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 5280
5281 | I-01.17.INT_Main.18.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.18 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 5281
5282 | I-01.17.INT_Main.19 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | דוחות מלאי הקרוב לפג תוקף. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.17.INT_Main.19 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 8.2.6. | [7 empty] | 5282
5283 | I-01.17.INT_Main.19.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5283
5284 | I-01.17.INT_Main.19.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5284
5285 | I-01.17.INT_Main.19.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.19 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 5285
5286 | I-01.17.INT_Main.19.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.19 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 5286
5287 | I-01.17.INT_Main.19.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.19 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 5287
5288 | I-01.17.INT_Main.19.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.19 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 5288
5289 | I-01.17.INT_Main.19.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.19 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 5289
5290 | I-01.17.INT_Main.19.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.19 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 5290
5291 | I-01.17.INT_Main.19.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.19 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 5291
5292 | I-01.17.INT_Main.19.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.19 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 5292
5293 | I-01.17.INT_Main.19.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.19 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 5293
5294 | I-01.17.INT_Main.19.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.19 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 5294
5295 | I-01.17.INT_Main.19.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.19 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 5295
5296 | I-01.17.INT_Main.19.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.19 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 5296
5297 | I-01.17.INT_Main.19.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.19 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 5297
5298 | I-01.17.INT_Main.19.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.19 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 5298
5299 | I-01.17.INT_Main.19.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.19 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 5299
5300 | I-01.17.INT_Main.19.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.19 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 5300
5301 | I-01.17.INT_Main.19.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.19 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 5301
5302 | I-01.17.INT_Main.20 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | דוחות מלאי הקרוב לפג תוקף לפי קווים, לקוחות, מחסנים, תאריכים. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.17.INT_Main.20 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 8.2.7. | [7 empty] | 5302
5303 | I-01.17.INT_Main.20.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5303
5304 | I-01.17.INT_Main.20.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5304
5305 | I-01.17.INT_Main.20.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.20 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 5305
5306 | I-01.17.INT_Main.20.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.20 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 5306
5307 | I-01.17.INT_Main.20.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.20 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 5307
5308 | I-01.17.INT_Main.20.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.20 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 5308
5309 | I-01.17.INT_Main.20.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.20 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 5309
5310 | I-01.17.INT_Main.20.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.20 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 5310
5311 | I-01.17.INT_Main.20.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.20 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 5311
5312 | I-01.17.INT_Main.20.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.20 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 5312
5313 | I-01.17.INT_Main.20.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.20 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 5313
5314 | I-01.17.INT_Main.20.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.20 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 5314
5315 | I-01.17.INT_Main.20.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.20 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 5315
5316 | I-01.17.INT_Main.20.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.20 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 5316
5317 | I-01.17.INT_Main.20.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.20 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 5317
5318 | I-01.17.INT_Main.20.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.20 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 5318
5319 | I-01.17.INT_Main.20.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.20 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 5319
5320 | I-01.17.INT_Main.20.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.20 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 5320
5321 | I-01.17.INT_Main.20.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.20 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 5321
5322 | I-01.17.INT_Main.21 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | דוחות מלאי לפי סטאטוס. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.17.INT_Main.21 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 8.2.8. | [7 empty] | 5322
5323 | I-01.17.INT_Main.21.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5323
5324 | I-01.17.INT_Main.21.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5324
5325 | I-01.17.INT_Main.21.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.21 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 5325
5326 | I-01.17.INT_Main.21.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.21 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 5326
5327 | I-01.17.INT_Main.21.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.21 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 5327
5328 | I-01.17.INT_Main.21.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.21 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 5328
5329 | I-01.17.INT_Main.21.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.21 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 5329
5330 | I-01.17.INT_Main.21.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.21 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 5330
5331 | I-01.17.INT_Main.21.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.21 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 5331
5332 | I-01.17.INT_Main.21.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.21 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 5332
5333 | I-01.17.INT_Main.21.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.21 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 5333
5334 | I-01.17.INT_Main.21.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.21 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 5334
5335 | I-01.17.INT_Main.21.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.21 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 5335
5336 | I-01.17.INT_Main.21.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.21 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 5336
5337 | I-01.17.INT_Main.21.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.21 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 5337
5338 | I-01.17.INT_Main.21.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.21 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 5338
5339 | I-01.17.INT_Main.21.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.21 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 5339
5340 | I-01.17.INT_Main.21.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.21 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 5340
5341 | I-01.17.INT_Main.21.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.21 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 5341
5342 | I-01.17.INT_Main.22 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | דוחות תנועת מלאי לפי פרטו במחסנים. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.17.INT_Main.22 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 8.2.9. | [7 empty] | 5342
5343 | I-01.17.INT_Main.22.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5343
5344 | I-01.17.INT_Main.22.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5344
5345 | I-01.17.INT_Main.22.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.22 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 5345
5346 | I-01.17.INT_Main.22.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.22 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 5346
5347 | I-01.17.INT_Main.22.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.22 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 5347
5348 | I-01.17.INT_Main.22.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.22 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 5348
5349 | I-01.17.INT_Main.22.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.22 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 5349
5350 | I-01.17.INT_Main.22.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.22 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 5350
5351 | I-01.17.INT_Main.22.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.22 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 5351
5352 | I-01.17.INT_Main.22.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.22 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 5352
5353 | I-01.17.INT_Main.22.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.22 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 5353
5354 | I-01.17.INT_Main.22.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.22 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 5354
5355 | I-01.17.INT_Main.22.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.22 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 5355
5356 | I-01.17.INT_Main.22.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.22 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 5356
5357 | I-01.17.INT_Main.22.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.22 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 5357
5358 | I-01.17.INT_Main.22.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.22 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 5358
5359 | I-01.17.INT_Main.22.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.22 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 5359
5360 | I-01.17.INT_Main.22.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.22 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 5360
5361 | I-01.17.INT_Main.22.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.17: דוחות תפעוליים | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.17.INT_Main.22 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 5361
5362 | I-01.18 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | [8 empty] | nan | [9 empty] | 5362
5363 | I-01.18 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | [8 empty] | nan | [9 empty] | 5363
5364 | I-01.18 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | [8 empty] | nan | [9 empty] | 5364
5365 | I-01.18 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | [8 empty] | nan | [9 empty] | 5365
5366 | I-01.18 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | [8 empty] | nan | [9 empty] | 5366
5367 | I-01.18 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | [8 empty] | nan | [9 empty] | 5367
5368 | I-01.18 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | [8 empty] | nan | [9 empty] | 5368
5369 | I-01.18 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | [8 empty] | nan | [9 empty] | 5369
5370 | I-01.18 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | [8 empty] | nan | [9 empty] | 5370
5371 | I-01.18 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | [8 empty] | nan | [9 empty] | 5371
5372 | I-01.18 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | [8 empty] | nan | [9 empty] | 5372
5373 | I-01.18 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | [8 empty] | nan | [9 empty] | 5373
5374 | I-01.18 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | [8 empty] | nan | [9 empty] | 5374
5375 | I-01.18 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | [8 empty] | nan | [9 empty] | 5375
5376 | I-01.18 |  | hd | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | [8 empty] | nan | [9 empty] | 5376
5377 | I-01.18.INT_Main |  | hd_1 | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI.INT_Main | [8 empty] | nan | [9 empty] | 5377
5378 | I-01.18.INT_Main.01 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | לוח מחוונים KPI, BI - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.18.INT_Main.01 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 9.1. | [7 empty] | 5378
5379 | I-01.18.INT_Main.01.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5379
5380 | I-01.18.INT_Main.01.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5380
5381 | I-01.18.INT_Main.01.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 5381
5382 | I-01.18.INT_Main.01.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 5382
5383 | I-01.18.INT_Main.01.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 5383
5384 | I-01.18.INT_Main.01.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 5384
5385 | I-01.18.INT_Main.01.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 5385
5386 | I-01.18.INT_Main.01.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 5386
5387 | I-01.18.INT_Main.01.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 5387
5388 | I-01.18.INT_Main.01.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 5388
5389 | I-01.18.INT_Main.01.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 5389
5390 | I-01.18.INT_Main.01.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 5390
5391 | I-01.18.INT_Main.01.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 5391
5392 | I-01.18.INT_Main.01.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 5392
5393 | I-01.18.INT_Main.01.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 5393
5394 | I-01.18.INT_Main.01.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 5394
5395 | I-01.18.INT_Main.01.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 5395
5396 | I-01.18.INT_Main.01.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 5396
5397 | I-01.18.INT_Main.01.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.01 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 5397
5398 | I-01.18.INT_Main.02 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | מערכת ה- WMS תקבל בממשק אוטומטי ממערכת ה- ERP או מכל מקור אחר, את כל נתוני הפריטים ומאפייניהם כפי שיהיו קיימים במערכת ה- ERP בעת הקמת המערכת. כמו כן המערכת תאפשר הוספת מאפיינים ככל שידרשו ועדכון שוטף שלהם בכל תקופת הזיכיון. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.18.INT_Main.02 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 1.5.3.1. | [7 empty] | 5398
5399 | I-01.18.INT_Main.02.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5399
5400 | I-01.18.INT_Main.02.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5400
5401 | I-01.18.INT_Main.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 5401
5402 | I-01.18.INT_Main.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 5402
5403 | I-01.18.INT_Main.02.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 5403
5404 | I-01.18.INT_Main.02.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 5404
5405 | I-01.18.INT_Main.02.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 5405
5406 | I-01.18.INT_Main.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 5406
5407 | I-01.18.INT_Main.02.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 5407
5408 | I-01.18.INT_Main.02.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 5408
5409 | I-01.18.INT_Main.02.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 5409
5410 | I-01.18.INT_Main.02.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 5410
5411 | I-01.18.INT_Main.02.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 5411
5412 | I-01.18.INT_Main.02.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 5412
5413 | I-01.18.INT_Main.02.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 5413
5414 | I-01.18.INT_Main.02.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 5414
5415 | I-01.18.INT_Main.02.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 5415
5416 | I-01.18.INT_Main.02.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 5416
5417 | I-01.18.INT_Main.02.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.02 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 5417
5418 | I-01.18.INT_Main.03 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | מערכת ה- WMS תאפשר לקבל בממשק אוטומטי ממערכת ה- ERP מידע הנוגע לשינוי במספר קטלוגי של פריטים, וכן מיזוג בין מספרים קטלוגיים שונים, כולל כאלו שקיים עבורם מלאי, הזמנות פתוחות, צפי אספקה נכנסת, וכל תהליך פתוח עבורם, למספר קטלוגי יחיד. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.18.INT_Main.03 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 1.5.3.2. | [7 empty] | 5418
5419 | I-01.18.INT_Main.03.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5419
5420 | I-01.18.INT_Main.03.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5420
5421 | I-01.18.INT_Main.03.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 5421
5422 | I-01.18.INT_Main.03.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 5422
5423 | I-01.18.INT_Main.03.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 5423
5424 | I-01.18.INT_Main.03.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 5424
5425 | I-01.18.INT_Main.03.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 5425
5426 | I-01.18.INT_Main.03.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 5426
5427 | I-01.18.INT_Main.03.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 5427
5428 | I-01.18.INT_Main.03.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 5428
5429 | I-01.18.INT_Main.03.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 5429
5430 | I-01.18.INT_Main.03.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 5430
5431 | I-01.18.INT_Main.03.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 5431
5432 | I-01.18.INT_Main.03.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 5432
5433 | I-01.18.INT_Main.03.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 5433
5434 | I-01.18.INT_Main.03.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 5434
5435 | I-01.18.INT_Main.03.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 5435
5436 | I-01.18.INT_Main.03.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 5436
5437 | I-01.18.INT_Main.03.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.03 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 5437
5438 | I-01.18.INT_Main.04 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | מערכת ה- WMS תאפשר לשמור את המידע ההיסטורי לגבי מספרים קטלוגיים ששונו, מוזגו וכד'. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.18.INT_Main.04 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 1.5.3.3. | [7 empty] | 5438
5439 | I-01.18.INT_Main.04.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5439
5440 | I-01.18.INT_Main.04.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5440
5441 | I-01.18.INT_Main.04.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 5441
5442 | I-01.18.INT_Main.04.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 5442
5443 | I-01.18.INT_Main.04.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 5443
5444 | I-01.18.INT_Main.04.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 5444
5445 | I-01.18.INT_Main.04.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 5445
5446 | I-01.18.INT_Main.04.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 5446
5447 | I-01.18.INT_Main.04.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 5447
5448 | I-01.18.INT_Main.04.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 5448
5449 | I-01.18.INT_Main.04.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 5449
5450 | I-01.18.INT_Main.04.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 5450
5451 | I-01.18.INT_Main.04.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 5451
5452 | I-01.18.INT_Main.04.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 5452
5453 | I-01.18.INT_Main.04.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 5453
5454 | I-01.18.INT_Main.04.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 5454
5455 | I-01.18.INT_Main.04.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 5455
5456 | I-01.18.INT_Main.04.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 5456
5457 | I-01.18.INT_Main.04.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.04 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 5457
5458 | I-01.18.INT_Main.05 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | מערכת ה- WMS לא תוכל לשנות את מאפייני הפריטים שהתקבלו מה- ERP, אלא רק ע"י בקשה לשינוי ב- ERP שתופנה למזמין, כחלק מתהליך עבודה מובנה הדורש את אישור המזמין. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.18.INT_Main.05 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 1.5.3.4. | [7 empty] | 5458
5459 | I-01.18.INT_Main.05.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5459
5460 | I-01.18.INT_Main.05.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5460
5461 | I-01.18.INT_Main.05.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 5461
5462 | I-01.18.INT_Main.05.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 5462
5463 | I-01.18.INT_Main.05.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 5463
5464 | I-01.18.INT_Main.05.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 5464
5465 | I-01.18.INT_Main.05.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 5465
5466 | I-01.18.INT_Main.05.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 5466
5467 | I-01.18.INT_Main.05.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 5467
5468 | I-01.18.INT_Main.05.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 5468
5469 | I-01.18.INT_Main.05.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 5469
5470 | I-01.18.INT_Main.05.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 5470
5471 | I-01.18.INT_Main.05.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 5471
5472 | I-01.18.INT_Main.05.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 5472
5473 | I-01.18.INT_Main.05.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 5473
5474 | I-01.18.INT_Main.05.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 5474
5475 | I-01.18.INT_Main.05.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 5475
5476 | I-01.18.INT_Main.05.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 5476
5477 | I-01.18.INT_Main.05.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.05 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 5477
5478 | I-01.18.INT_Main.06 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | ככל שידרשו מאפיינים נוספים לניהול הפריטים לתפעול המרה"ס, יוכל הזכיין להוסיפם למערכת ה- WMS, ובלבד שלא יצרו סתירה עם מאפייני הפריטים שהתקבלו ממערכת ה- ERP. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.18.INT_Main.06 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 1.5.3.5. | [7 empty] | 5478
5479 | I-01.18.INT_Main.06.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5479
5480 | I-01.18.INT_Main.06.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5480
5481 | I-01.18.INT_Main.06.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 5481
5482 | I-01.18.INT_Main.06.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 5482
5483 | I-01.18.INT_Main.06.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 5483
5484 | I-01.18.INT_Main.06.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 5484
5485 | I-01.18.INT_Main.06.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 5485
5486 | I-01.18.INT_Main.06.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 5486
5487 | I-01.18.INT_Main.06.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 5487
5488 | I-01.18.INT_Main.06.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 5488
5489 | I-01.18.INT_Main.06.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 5489
5490 | I-01.18.INT_Main.06.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 5490
5491 | I-01.18.INT_Main.06.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 5491
5492 | I-01.18.INT_Main.06.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 5492
5493 | I-01.18.INT_Main.06.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 5493
5494 | I-01.18.INT_Main.06.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 5494
5495 | I-01.18.INT_Main.06.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 5495
5496 | I-01.18.INT_Main.06.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 5496
5497 | I-01.18.INT_Main.06.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.06 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 5497
5498 | I-01.18.INT_Main.07 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | מערכת ה- WMS תעביר בממשק אוטומטי למערכות הרלבנטיות את העדכונים הרלבנטיים במאפייני הפריטים ונתוניהם, לרבות מערכת ה- ERP, מערכות ה- WCS, מערכת ה- TMS וכד'. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.18.INT_Main.07 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 1.5.3.6. | [7 empty] | 5498
5499 | I-01.18.INT_Main.07.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5499
5500 | I-01.18.INT_Main.07.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5500
5501 | I-01.18.INT_Main.07.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.07 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 5501
5502 | I-01.18.INT_Main.07.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.07 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 5502
5503 | I-01.18.INT_Main.07.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.07 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 5503
5504 | I-01.18.INT_Main.07.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.07 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 5504
5505 | I-01.18.INT_Main.07.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.07 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 5505
5506 | I-01.18.INT_Main.07.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.07 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 5506
5507 | I-01.18.INT_Main.07.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.07 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 5507
5508 | I-01.18.INT_Main.07.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.07 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 5508
5509 | I-01.18.INT_Main.07.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.07 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 5509
5510 | I-01.18.INT_Main.07.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.07 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 5510
5511 | I-01.18.INT_Main.07.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.07 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 5511
5512 | I-01.18.INT_Main.07.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.07 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 5512
5513 | I-01.18.INT_Main.07.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.07 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 5513
5514 | I-01.18.INT_Main.07.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.07 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 5514
5515 | I-01.18.INT_Main.07.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.07 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 5515
5516 | I-01.18.INT_Main.07.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.07 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 5516
5517 | I-01.18.INT_Main.07.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.07 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 5517
5518 | I-01.18.INT_Main.08 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | מערכת ה- WMS תאפשר לנהל כל פריט בהתאם למאפיינים הנדרשים, ניהול כמותי, סידורי וסידרתי, לרבות שילוב בין סידורי וסידרתי, אצווה ותאריכי תוקף. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.18.INT_Main.08 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 1.5.3.7. | [7 empty] | 5518
5519 | I-01.18.INT_Main.08.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5519
5520 | I-01.18.INT_Main.08.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5520
5521 | I-01.18.INT_Main.08.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.08 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 5521
5522 | I-01.18.INT_Main.08.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.08 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 5522
5523 | I-01.18.INT_Main.08.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.08 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 5523
5524 | I-01.18.INT_Main.08.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.08 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 5524
5525 | I-01.18.INT_Main.08.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.08 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 5525
5526 | I-01.18.INT_Main.08.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.08 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 5526
5527 | I-01.18.INT_Main.08.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.08 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 5527
5528 | I-01.18.INT_Main.08.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.08 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 5528
5529 | I-01.18.INT_Main.08.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.08 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 5529
5530 | I-01.18.INT_Main.08.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.08 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 5530
5531 | I-01.18.INT_Main.08.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.08 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 5531
5532 | I-01.18.INT_Main.08.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.08 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 5532
5533 | I-01.18.INT_Main.08.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.08 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 5533
5534 | I-01.18.INT_Main.08.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.08 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 5534
5535 | I-01.18.INT_Main.08.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.08 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 5535
5536 | I-01.18.INT_Main.08.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.08 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 5536
5537 | I-01.18.INT_Main.08.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.08 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 5537
5538 | I-01.18.INT_Main.09 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | מערכת ה- WMS תאפשר הגדרה וניהול של מדיניות וחוקה לפי חתכים של מאפייני קטלוג הפריט (לדוגמא: מדיניות ניהול מלאי, מדיניות אחסנה, מדיניות ליקוט, מדיניות ספירה, מדיניות תחזוקה תקופתית וכד'). - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.18.INT_Main.09 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 1.5.3.8. | [7 empty] | 5538
5539 | I-01.18.INT_Main.09.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5539
5540 | I-01.18.INT_Main.09.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5540
5541 | I-01.18.INT_Main.09.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.09 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 5541
5542 | I-01.18.INT_Main.09.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.09 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 5542
5543 | I-01.18.INT_Main.09.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.09 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 5543
5544 | I-01.18.INT_Main.09.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.09 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 5544
5545 | I-01.18.INT_Main.09.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.09 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 5545
5546 | I-01.18.INT_Main.09.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.09 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 5546
5547 | I-01.18.INT_Main.09.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.09 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 5547
5548 | I-01.18.INT_Main.09.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.09 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 5548
5549 | I-01.18.INT_Main.09.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.09 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 5549
5550 | I-01.18.INT_Main.09.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.09 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 5550
5551 | I-01.18.INT_Main.09.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.09 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 5551
5552 | I-01.18.INT_Main.09.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.09 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 5552
5553 | I-01.18.INT_Main.09.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.09 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 5553
5554 | I-01.18.INT_Main.09.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.09 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 5554
5555 | I-01.18.INT_Main.09.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.09 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 5555
5556 | I-01.18.INT_Main.09.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.09 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 5556
5557 | I-01.18.INT_Main.09.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.09 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 5557
5558 | I-01.18.INT_Main.10 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | המערכת תאפשר לזכיין הוספה של כללים נוספים ובתנאי שלא יסתרו את מדיניות המזמין. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.18.INT_Main.10 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 1.5.3.9. | [7 empty] | 5558
5559 | I-01.18.INT_Main.10.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5559
5560 | I-01.18.INT_Main.10.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5560
5561 | I-01.18.INT_Main.10.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.10 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 5561
5562 | I-01.18.INT_Main.10.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.10 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 5562
5563 | I-01.18.INT_Main.10.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.10 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 5563
5564 | I-01.18.INT_Main.10.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.10 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 5564
5565 | I-01.18.INT_Main.10.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.10 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 5565
5566 | I-01.18.INT_Main.10.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.10 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 5566
5567 | I-01.18.INT_Main.10.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.10 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 5567
5568 | I-01.18.INT_Main.10.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.10 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 5568
5569 | I-01.18.INT_Main.10.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.10 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 5569
5570 | I-01.18.INT_Main.10.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.10 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 5570
5571 | I-01.18.INT_Main.10.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.10 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 5571
5572 | I-01.18.INT_Main.10.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.10 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 5572
5573 | I-01.18.INT_Main.10.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.10 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 5573
5574 | I-01.18.INT_Main.10.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.10 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 5574
5575 | I-01.18.INT_Main.10.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.10 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 5575
5576 | I-01.18.INT_Main.10.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.10 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 5576
5577 | I-01.18.INT_Main.10.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.10 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 5577
5578 | I-01.18.INT_Main.11 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | המערכת תאפשר לנהל ולהציג בשקיפות את כלל המדיניות והחוקה בכלים ומסכים ייעודיים ע"י משתמש ללא צורך בכתיבת קוד, לרבות אבחנה בין מדיניות והחוקה שנובע מדרישות המזמין לבין מדיניות והחוקה שיישם הזכיין לצרכיו. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.18.INT_Main.11 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 1.5.3.10. | [7 empty] | 5578
5579 | I-01.18.INT_Main.11.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5579
5580 | I-01.18.INT_Main.11.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5580
5581 | I-01.18.INT_Main.11.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.11 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 5581
5582 | I-01.18.INT_Main.11.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.11 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 5582
5583 | I-01.18.INT_Main.11.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.11 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 5583
5584 | I-01.18.INT_Main.11.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.11 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 5584
5585 | I-01.18.INT_Main.11.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.11 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 5585
5586 | I-01.18.INT_Main.11.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.11 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 5586
5587 | I-01.18.INT_Main.11.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.11 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 5587
5588 | I-01.18.INT_Main.11.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.11 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 5588
5589 | I-01.18.INT_Main.11.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.11 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 5589
5590 | I-01.18.INT_Main.11.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.11 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 5590
5591 | I-01.18.INT_Main.11.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.11 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 5591
5592 | I-01.18.INT_Main.11.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.11 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 5592
5593 | I-01.18.INT_Main.11.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.11 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 5593
5594 | I-01.18.INT_Main.11.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.11 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 5594
5595 | I-01.18.INT_Main.11.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.11 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 5595
5596 | I-01.18.INT_Main.11.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.11 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 5596
5597 | I-01.18.INT_Main.11.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.11 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 5597
5598 | I-01.18.INT_Main.12 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | בנוסף, מערכת ה- WMS תאפשר לנהל ברמת הפריט לפחות את כל האמור להלן: - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.18.INT_Main.12 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 1.5.3.11. | [7 empty] | 5598
5599 | I-01.18.INT_Main.12.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5599
5600 | I-01.18.INT_Main.12.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5600
5601 | I-01.18.INT_Main.12.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.12 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 5601
5602 | I-01.18.INT_Main.12.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.12 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 5602
5603 | I-01.18.INT_Main.12.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.12 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 5603
5604 | I-01.18.INT_Main.12.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.12 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 5604
5605 | I-01.18.INT_Main.12.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.12 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 5605
5606 | I-01.18.INT_Main.12.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.12 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 5606
5607 | I-01.18.INT_Main.12.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.12 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 5607
5608 | I-01.18.INT_Main.12.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.12 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 5608
5609 | I-01.18.INT_Main.12.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.12 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 5609
5610 | I-01.18.INT_Main.12.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.12 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 5610
5611 | I-01.18.INT_Main.12.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.12 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 5611
5612 | I-01.18.INT_Main.12.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.12 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 5612
5613 | I-01.18.INT_Main.12.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.12 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 5613
5614 | I-01.18.INT_Main.12.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.12 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 5614
5615 | I-01.18.INT_Main.12.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.12 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 5615
5616 | I-01.18.INT_Main.12.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.12 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 5616
5617 | I-01.18.INT_Main.12.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.12 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 5617
5618 | I-01.18.INT_Main.13 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | סדר המרת יחידות מידה בין מארזים רבות לכל פריט, לרבות בהתאם לספק, אצווה וכד', וכן ניהול של כל המידות ומשקל לכל מארז. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.18.INT_Main.13 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 1.5.3.11.1. | [7 empty] | 5618
5619 | I-01.18.INT_Main.13.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5619
5620 | I-01.18.INT_Main.13.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5620
5621 | I-01.18.INT_Main.13.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.13 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 5621
5622 | I-01.18.INT_Main.13.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.13 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 5622
5623 | I-01.18.INT_Main.13.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.13 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 5623
5624 | I-01.18.INT_Main.13.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.13 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 5624
5625 | I-01.18.INT_Main.13.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.13 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 5625
5626 | I-01.18.INT_Main.13.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.13 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 5626
5627 | I-01.18.INT_Main.13.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.13 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 5627
5628 | I-01.18.INT_Main.13.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.13 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 5628
5629 | I-01.18.INT_Main.13.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.13 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 5629
5630 | I-01.18.INT_Main.13.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.13 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 5630
5631 | I-01.18.INT_Main.13.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.13 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 5631
5632 | I-01.18.INT_Main.13.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.13 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 5632
5633 | I-01.18.INT_Main.13.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.13 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 5633
5634 | I-01.18.INT_Main.13.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.13 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 5634
5635 | I-01.18.INT_Main.13.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.13 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 5635
5636 | I-01.18.INT_Main.13.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.13 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 5636
5637 | I-01.18.INT_Main.13.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.13 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 5637
5638 | I-01.18.INT_Main.14 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | פעילות ערך מוסף – VAS. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.18.INT_Main.14 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 1.5.3.11.2. | [7 empty] | 5638
5639 | I-01.18.INT_Main.14.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5639
5640 | I-01.18.INT_Main.14.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5640
5641 | I-01.18.INT_Main.14.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.14 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 5641
5642 | I-01.18.INT_Main.14.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.14 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 5642
5643 | I-01.18.INT_Main.14.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.14 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 5643
5644 | I-01.18.INT_Main.14.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.14 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 5644
5645 | I-01.18.INT_Main.14.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.14 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 5645
5646 | I-01.18.INT_Main.14.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.14 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 5646
5647 | I-01.18.INT_Main.14.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.14 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 5647
5648 | I-01.18.INT_Main.14.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.14 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 5648
5649 | I-01.18.INT_Main.14.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.14 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 5649
5650 | I-01.18.INT_Main.14.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.14 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 5650
5651 | I-01.18.INT_Main.14.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.14 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 5651
5652 | I-01.18.INT_Main.14.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.14 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 5652
5653 | I-01.18.INT_Main.14.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.14 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 5653
5654 | I-01.18.INT_Main.14.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.14 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 5654
5655 | I-01.18.INT_Main.14.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.14 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 5655
5656 | I-01.18.INT_Main.14.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.14 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 5656
5657 | I-01.18.INT_Main.14.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.14 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 5657
5658 | I-01.18.INT_Main.15 |  | parent | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | ניהול פריטים גנריים - פריטים שווי ערך פונקציונאלי אחד לשני המאוגדים תחת פריט אב (המערכת תאפשר לקבל בהזמנה פריט אב ולאפשר בחירה וליקוט של פריטים גנריים). בניהול המלאי הרגיל תנהל המערכת את הפריטים הגנריים ככל פריט אחר בנפרד אך בהתייחס למלאי זמין להזמנות הם ינוהלו וילוקטו מול פריט האב. - INT_Main | אבי פרישמן | זכיין | כתיבת מסמך דרישות הממשק |  | 2020-10-31 | I-01.18.INT_Main.15 | INT_Main | 2020-10-31 | nan |  | 1.5.3.11.3. | [7 empty] | 5658
5659 | I-01.18.INT_Main.15.01 |  | Sub Tasks | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | Sub Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5659
5660 | I-01.18.INT_Main.15.02 |  | LC Tasks | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | LifeCycle Tasks |  | זכיין | [6 empty] | nan | [9 empty] | 5660
5661 | I-01.18.INT_Main.15.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | Interface Milestone | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.15 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_01 | TRUE | 5661
5662 | I-01.18.INT_Main.15.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | דרישות עסקיות לממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.15 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 0 | xnt_02 | FALSE | 5662
5663 | I-01.18.INT_Main.15.02.02.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | כתיבת מסמך דרישות הממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.15 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 10 | xnt_03 | FALSE | 5663
5664 | I-01.18.INT_Main.15.02.02.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.15 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_04 | FALSE | 5664
5665 | I-01.18.INT_Main.15.02.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | חתימה על מסמך דרישות ממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.15 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_05 | FALSE | 5665
5666 | I-01.18.INT_Main.15.02.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | איפיון הממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.15 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 0 | 1 | xnt_06 | FALSE | 5666
5667 | I-01.18.INT_Main.15.02.03.01 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | תיעוד שלם של Use Cases | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.15 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 2 | 10 | xnt_07 | FALSE | 5667
5668 | I-01.18.INT_Main.15.02.03.02 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.15 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_08 | FALSE | 5668
5669 | I-01.18.INT_Main.15.02.03.03 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | חתימה על מסמך איפיון ממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.15 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 1 | xnt_09 | FALSE | 5669
5670 | I-01.18.INT_Main.15.02.04 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | פיתוח הממשק | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.15 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_10 | FALSE | 5670
5671 | I-01.18.INT_Main.15.02.05 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.15 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_11 | FALSE | 5671
5672 | I-01.18.INT_Main.15.02.06 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.15 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 5 | xnt_12 | FALSE | 5672
5673 | I-01.18.INT_Main.15.02.07 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.15 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 21 | xnt_13 | FALSE | 5673
5674 | I-01.18.INT_Main.15.02.08 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.15 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 15 | xnt_14 | FALSE | 5674
5675 | I-01.18.INT_Main.15.02.09 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.15 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1 | 10 | xnt_15 | FALSE | 5675
5676 | I-01.18.INT_Main.15.02.10 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | מוכנות הממשק לעליה לאויר | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.15 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 4 | 10 | xnt_16 | FALSE | 5676
5677 | I-01.18.INT_Main.15.02.11 |  | rule | 05: ממשקים | I-01.18: לוח מחוונים KPI, BI | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | [5 empty] | I-01.18.INT_Main.15 | INT_Main |  | nan | [5 empty] | 1, 16 | 0 | xnt_17 | TRUE | 5677

## dev
| lc-RN | d-start | d-finish | d-pc
31 | 01.01.CNV.01.02.03 | 2022-02-14 | 2022-03-01 | 0
43 | 01.01.INT.01.02.03 | 2021-06-07 | 2021-07-15 | 0
54 | 01.01.INT.02.02.03 | 2021-07-22 | 2021-08-05 | 0
65 | 01.01.INT.03.02.03 | 2021-07-29 | 2021-08-12 | 0
76 | 01.01.INT.04.02.03 | 2021-10-12 | 2021-10-28 | 0
87 | 01.01.INT.05.02.03 | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 0
98 | 01.01.INT.06.02.03 | 2021-11-23 | 2021-12-08 | 0
109 | 01.01.INT.07.02.03 | 2021-11-24 | 2021-12-21 | 0
120 | 01.01.INT.08.02.03 | 2021-12-16 | 2022-01-02 | 0
131 | 01.01.INT.09.02.03 | 2021-12-23 | 2022-01-10 | 0
142 | 01.01.INT.10.02.03 | 2022-01-12 | 2022-01-19 | 0
153 | 01.01.INT.11.02.03 | 2022-01-23 | 2022-02-14 | 0
164 | 01.01.INT.12.02.03 | 2022-01-30 | 2022-02-09 | 0
175 | 01.01.INT.13.02.03 | 2022-02-17 | 2022-02-24 | 0
186 | 01.01.INT.14.02.03 | 2022-02-28 | 2022-03-14 | 0
198 | 01.01.SAP.01.02.03 | 2021-05-06 | 2021-06-22 | 0
209 | 01.01.SAP.02.02.03 | 2021-06-06 | 2021-06-10 | 0
220 | 01.01.SAP.03.02.03 | 2021-08-05 | 2021-08-08 | 0
231 | 01.01.SAP.04.02.03 | 2021-08-08 | 2021-08-24 | 0
242 | 01.01.SAP.05.02.03 | 2021-08-15 | 2021-09-01 | 0
253 | 01.01.SAP.06.02.03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 0
264 | 01.01.SAP.07.02.03 | 2021-10-05 | 2021-10-19 | 0
275 | 01.01.SAP.08.02.03 | 2021-11-03 | 2021-12-13 | 0
286 | 01.01.SAP.09.02.03 | 2021-11-16 | 2021-11-23 | 0
297 | 01.01.SAP.10.02.03 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 0
308 | 01.01.SAP.11.02.03 | 2021-12-09 | 2021-12-28 | 0
319 | 01.01.SAP.12.02.03 | 2021-12-30 | 2022-01-11 | 0
330 | 01.01.SAP.13.02.03 | 2022-01-03 | 2022-01-13 | 0
341 | 01.01.SAP.14.02.03 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 0
352 | 01.01.SAP.15.02.03 | 2022-01-13 | 2022-01-20 | 0
363 | 01.01.SAP.16.02.03 | 2022-01-16 | 2022-02-07 | 0
374 | 01.01.SAP.17.02.03 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 0
385 | 01.01.SAP.18.02.03 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 0
396 | 01.01.SAP.19.02.03 | 2022-02-03 | 2022-02-15 | 0
407 | 01.01.SAP.20.02.03 | 2022-02-07 | 2022-02-22 | 0
418 | 01.01.SAP.21.02.03 | 2022-02-20 | 2022-03-02 | 0
429 | 01.01.SAP.22.02.03 | 2022-02-23 | 2022-03-07 | 0
440 | 01.01.SAP.23.02.03 | 2022-03-07 | 2022-03-23 | 0
451 | 01.01.SAP.24.02.03 | 2022-03-14 | 2022-03-30 | 0
462 | 01.01.SAP.25.02.03 | 2022-03-22 | 2022-03-29 | 0
473 | 01.01.SAP.26.02.03 | 2022-03-23 | 2022-04-05 | 0
484 | 01.01.SAP.27.02.03 | 2022-03-29 | 2022-04-11 | 0
495 | 01.01.SAP.28.02.03 | 2022-03-06 | 2022-03-13 | 0
520 | 01.02.INT.01.02.03 | 2021-08-24 | 2021-09-09 | 0
531 | 01.02.INT.02.02.03 | 2021-11-09 | 2021-11-16 | 0
542 | 01.02.INT.03.02.03 | 2022-02-13 | 2022-03-01 | 0
553 | 01.02.INT.04.02.03 | 2022-02-22 | 2022-03-10 | 0
564 | 01.02.INT.05.02.03 | 2022-03-03 | 2022-03-22 | 0
575 | 01.02.INT.06.02.03 | 2022-04-05 | 2022-04-11 | 0
586 | 01.02.INT.07.02.03 | 2022-04-05 | 2022-05-19 | 0
597 | 01.02.INT.08.02.03 | 2022-07-20 | 2022-08-03 | 0
608 | 01.02.INT.09.02.03 | 2022-07-28 | 2022-08-11 | 0
619 | 01.02.INT.10.02.03 | 2022-08-07 | 2022-08-18 | 0
631 | 01.02.SAP.01.02.03 | 2021-08-08 | 2021-08-30 | 0
642 | 01.02.SAP.02.02.03 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0
653 | 01.02.SAP.03.02.03 | 2021-08-30 | 2021-10-31 | 0
664 | 01.02.SAP.04.02.03 | 2021-10-21 | 2021-11-09 | 0
675 | 01.02.SAP.05.02.03 | 2021-11-14 | 2022-01-09 | 0
686 | 01.02.SAP.06.02.03 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 0
697 | 01.02.SAP.07.02.03 | 2021-12-21 | 2022-01-23 | 0
708 | 01.02.SAP.08.02.03 | 2022-01-11 | 2022-01-31 | 0
719 | 01.02.SAP.09.02.03 | 2022-01-30 | 2022-02-03 | 0
730 | 01.02.SAP.10.02.03 | 2022-02-01 | 2022-02-07 | 0
741 | 01.02.SAP.11.02.03 | 2022-02-03 | 2022-02-09 | 0
752 | 01.02.SAP.12.02.03 | 2022-02-07 | 2022-02-10 | 0
763 | 01.02.SAP.13.02.03 | 2022-02-08 | 2022-02-16 | 0
774 | 01.02.SAP.14.02.03 | 2022-02-13 | 2022-02-20 | 0
785 | 01.02.SAP.15.02.03 | 2022-03-22 | 2022-04-25 | 0
796 | 01.02.SAP.16.02.03 | 2022-07-20 | 2022-08-03 | 0
807 | 01.02.SAP.17.02.03 | 2022-05-09 | 2022-05-23 | 0
818 | 01.02.SAP.18.02.03 | 2022-05-22 | 2022-05-24 | 0
829 | 01.02.SAP.19.02.03 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 0
840 | 01.02.SAP.20.02.03 | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 0
851 | 01.02.SAP.21.02.03 | 2022-05-25 | 2022-06-29 | 0
862 | 01.02.SAP.22.02.03 | 2022-06-22 | 2022-07-28 | 0
874 | 01.02.WMS.01.02.03 | 2022-07-28 | 2022-08-11 | 0
885 | 01.02.WMS.02.02.03 | 2022-08-07 | 2022-08-18 | 0
910 | 01.03.INT.01.02.03 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 0
921 | 01.03.INT.02.02.03 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0
932 | 01.03.INT.03.02.03 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 0
944 | 01.03.SAP.01.02.03 | 2021-06-03 | 2021-06-08 | 0
955 | 01.03.SAP.02.02.03 | 2021-06-03 | 2021-06-06 | 0
980 | 01.04.SAP.01.02.03 | 2021-05-06 | 2021-05-09 | 0
991 | 01.04.SAP.02.02.03 | 2021-05-09 | 2021-05-11 | 0
1002 | 01.04.SAP.03.02.03 | 2021-05-10 | 2021-05-12 | 0
1013 | 01.04.SAP.04.02.03 | 2021-05-11 | 2021-05-13 | 0
1051 | 01.06.BW.01.02.03 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0
1063 | 01.06.INT.01.02.03 | 2021-08-05 | 2021-08-18 | 0
1074 | 01.06.INT.02.02.03 | 2021-08-10 | 2021-08-12 | 0
1085 | 01.06.INT.03.02.03 | 2021-08-15 | 2021-08-16 | 0
1096 | 01.06.INT.04.02.03 | 2021-08-23 | 2021-09-12 | 0
1108 | 01.06.SAP.01.02.03 | 2021-07-25 | 2021-07-26 | 0
1119 | 01.06.SAP.02.02.03 | 2021-07-25 | 2021-07-27 | 0
1130 | 01.06.SAP.03.02.03 | 2021-07-28 | 2021-08-16 | 0
1141 | 01.06.SAP.04.02.03 | 2021-08-12 | 2021-08-16 | 0
1152 | 01.06.SAP.05.02.03 | 2021-08-16 | 2021-08-25 | 0
1163 | 01.06.SAP.06.02.03 | 2021-08-24 | 2021-09-12 | 0
1174 | 01.06.SAP.07.02.03 | 2021-08-24 | 2021-08-26 | 0
1185 | 01.06.SAP.08.02.03 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 0
1196 | 01.06.SAP.09.02.03 | 2021-05-03 | 2021-08-25 | 0.07
1207 | 01.06.SAP.10.02.03 | 2021-07-28 | 2021-08-30 | 0
1218 | 01.06.SAP.11.02.03 | 2021-08-25 | 2021-08-31 | 0
1269 | 01.11.BW.01.02.03 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0
1281 | 01.11.SAP.01.02.03 | 2021-05-02 | 2021-05-04 | 0
1292 | 01.11.SAP.02.02.03 | 2021-09-01 | 2022-01-06 | 0
1303 | 01.11.SAP.03.02.03 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0
1314 | 01.11.SAP.04.02.03 | 2021-05-03 | 2021-05-24 | 0
1325 | 01.11.SAP.05.02.03 | 2021-05-10 | 2021-05-23 | 0
1336 | 01.11.SAP.06.02.03 | 2021-05-13 | 2021-07-11 | 0
1347 | 01.11.SAP.07.02.03 | 2021-06-21 | 2021-06-30 | 0
1358 | 01.11.SAP.08.02.03 | 2021-06-24 | 2021-07-12 | 0
1369 | 01.11.SAP.09.02.03 | 2021-07-04 | 2021-09-14 | 0
1380 | 01.11.SAP.10.02.03 | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 0
1391 | 01.11.SAP.11.02.03 | 2021-11-25 | 2022-06-12 | 0
1402 | 01.11.SAP.12.02.03 | 2021-07-04 | 2021-07-05 | 0
1413 | 01.11.SAP.13.02.03 | 2022-03-24 | 2022-07-14 | 0
1424 | 01.11.SAP.14.02.03 | 2021-08-15 | 2021-09-05 | 0
1435 | 01.11.SAP.15.02.03 | 2021-08-24 | 2021-09-02 | 0
1446 | 01.11.SAP.16.02.03 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0
1471 | 01.12.SAP.01.02.03 | 2021-05-03 | 2021-05-13 | 0
1482 | 01.12.SAP.02.02.03 | 2020-03-02 | 2020-03-05 | 0
1493 | 01.12.SAP.03.02.03 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0
1504 | 01.12.SAP.04.02.03 | 2021-05-06 | 2021-05-30 | 0
1515 | 01.12.SAP.05.02.03 | 2021-05-20 | 2021-05-25 | 0
1526 | 01.12.SAP.06.02.03 | 2021-05-31 | 2021-06-02 | 0
1537 | 01.12.SAP.07.02.03 | 2021-06-01 | 2021-06-06 | 0
1548 | 01.12.SAP.08.02.03 | 2021-06-02 | 2021-06-22 | 0
1559 | 01.12.SAP.09.02.03 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 0
1570 | 01.12.SAP.10.02.03 | 2021-06-09 | 2021-06-30 | 0
1581 | 01.12.SAP.11.02.03 | 2021-06-24 | 2021-07-06 | 0
1592 | 01.12.SAP.12.02.03 | 2021-07-04 | 2021-07-05 | 0
1603 | 01.12.SAP.13.02.03 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 0
1614 | 01.12.SAP.14.02.03 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 0
1625 | 01.12.SAP.15.02.03 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 0
1650 | 01.14.SAP.01.02.03 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 1
1661 | 01.14.SAP.02.02.03 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 1
1672 | 01.14.SAP.03.02.03 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 0
1683 | 01.14.SAP.04.02.03 | 2021-03-04 | 2021-03-07 | 0.9
1694 | 01.14.SAP.05.02.03 | 2021-03-03 | 2021-03-07 | 0
1705 | 01.14.SAP.06.02.03 | 2021-03-07 | 2021-03-09 | 0.9
1716 | 01.14.SAP.07.02.03 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 1
1727 | 01.14.SAP.08.02.03 | 2020-03-02 | 2020-03-05 | 0
1738 | 01.14.SAP.09.02.03 | 2021-04-19 | 2021-04-28 | 0.36
1749 | 01.14.SAP.10.02.03 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 1
1760 | 01.14.SAP.11.02.03 | 2021-03-25 | 2021-05-05 | 0.24
1785 | 01.15.INT.01.02.03 | 2021-05-05 | 2021-05-11 | 0
1796 | 01.15.INT.02.02.03 | 2021-05-06 | 2021-05-12 | 0
1808 | 01.15.SAP.01.02.03 | 2021-04-05 | 2021-07-04 | 0.08
1819 | 01.15.SAP.02.02.03 | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 0
1830 | 01.15.SAP.03.02.03 | 2021-11-04 | 2021-11-11 | 0
1841 | 01.15.SAP.04.02.03 | 2021-05-06 | 2021-05-18 | 0
1852 | 01.15.SAP.05.02.03 | 2021-07-04 | 2021-08-02 | 0
1863 | 01.15.SAP.06.02.03 | 2021-08-02 | 2021-08-12 | 0
1874 | 01.15.SAP.07.02.03 | 2021-05-09 | 2021-05-13 | 0
1885 | 01.15.SAP.08.02.03 | 2020-03-02 | 2020-03-08 | 0
1910 | 01.16.INT.01.02.03 | 2021-11-10 | 2021-11-17 | 0
1921 | 01.16.INT.02.02.03 | 2021-11-11 | 2021-11-18 | 0
1932 | 01.16.INT.03.02.03 | 2021-11-15 | 2022-01-02 | 0
1943 | 01.16.INT.04.02.03 | 2021-12-20 | 2021-12-30 | 0
1954 | 01.16.INT.05.02.03 | 2021-12-23 | 2022-02-01 | 0
1966 | 01.16.SAP.01.02.03 | 2021-08-22 | 2021-10-14 | 0
1977 | 01.16.SAP.02.02.03 | 2021-09-02 | 2021-10-11 | 0
1988 | 01.16.SAP.03.02.03 | 2021-10-07 | 2021-10-11 | 0
1999 | 01.16.SAP.04.02.03 | 2021-10-10 | 2021-10-12 | 0
2010 | 01.16.SAP.05.02.03 | 2021-10-11 | 2021-10-13 | 0
2021 | 01.16.SAP.06.02.03 | 2021-10-12 | 2021-10-14 | 0
2032 | 01.16.SAP.07.02.03 | 2021-10-13 | 2021-11-03 | 0
2043 | 01.16.SAP.08.02.03 | 2021-11-01 | 2021-11-03 | 0
2054 | 01.16.SAP.09.02.03 | 2021-11-02 | 2021-11-04 | 0
2065 | 01.16.SAP.10.02.03 | 2021-11-03 | 2021-11-07 | 0
2076 | 01.16.SAP.11.02.03 | 2021-11-07 | 2021-11-14 | 0
2087 | 01.16.SAP.12.02.03 | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 0
2098 | 01.16.SAP.13.02.03 | 2021-11-09 | 2021-11-16 | 0
2109 | 01.16.SAP.14.02.03 | 2021-11-14 | 2021-11-21 | 0
2120 | 01.16.SAP.15.02.03 | 2021-12-07 | 2021-12-21 | 0
2131 | 01.16.SAP.16.02.03 | 2021-12-13 | 2021-12-30 | 0
2142 | 01.16.SAP.17.02.03 | 2022-01-05 | 2022-01-18 | 0
2167 | 01.17.INT.01.02.03 | 2021-10-19 | 2021-11-15 | 0
2178 | 01.17.INT.02.02.03 | 2021-11-15 | 2021-12-21 | 0
2190 | 01.17.SAP.01.02.03 | 2021-06-07 | 2021-08-02 | 0
2201 | 01.17.SAP.02.02.03 | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 0
2212 | 01.17.SAP.03.02.03 | 2021-08-03 | 2021-08-24 | 0
2223 | 01.17.SAP.04.02.03 | 2021-08-15 | 2021-09-13 | 0
2234 | 01.17.SAP.05.02.03 | 2021-08-23 | 2021-08-25 | 0
2245 | 01.17.SAP.06.02.03 | 2021-08-23 | 2021-08-29 | 0
2256 | 01.17.SAP.07.02.03 | 2021-08-25 | 2021-08-29 | 0
2267 | 01.17.SAP.08.02.03 | 2021-08-26 | 2021-09-19 | 0
2278 | 01.17.SAP.09.02.03 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 0
2289 | 01.17.SAP.10.02.03 | 2021-09-19 | 2021-09-30 | 0
2300 | 01.17.SAP.11.02.03 | 2021-09-19 | 2021-10-06 | 0
2311 | 01.17.SAP.12.02.03 | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 0
2322 | 01.17.SAP.13.02.03 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 0
2333 | 01.17.SAP.14.02.03 | 2021-10-05 | 2021-10-10 | 0
2344 | 01.17.SAP.15.02.03 | 2021-10-06 | 2021-10-12 | 0
2355 | 01.17.SAP.16.02.03 | 2021-10-07 | 2021-10-12 | 0
2366 | 01.17.SAP.17.02.03 | 2021-10-10 | 2021-10-24 | 0
2391 | 01.18.INT.01.02.03 | 2021-11-22 | 2021-11-24 | 0
2402 | 01.18.INT.02.02.03 | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 0
2413 | 01.18.INT.03.02.03 | 2021-11-25 | 2021-12-07 | 0
2424 | 01.18.INT.04.02.03 | 2021-11-28 | 2021-12-08 | 0
2435 | 01.18.INT.05.02.03 | 2021-12-09 | 2021-12-13 | 0
2446 | 01.18.INT.06.02.03 | 2021-12-12 | 2021-12-14 | 0
2457 | 01.18.INT.07.02.03 | 2021-12-26 | 2021-12-28 | 0
2469 | 01.18.SAP.01.02.03 | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 0
2480 | 01.18.SAP.02.02.03 | 2021-11-17 | 2021-11-21 | 0
2491 | 01.18.SAP.03.02.03 | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 0
2502 | 01.18.SAP.04.02.03 | 2021-11-21 | 2021-11-23 | 0
2513 | 01.18.SAP.05.02.03 | 2021-11-24 | 2021-11-28 | 0
2524 | 01.18.SAP.06.02.03 | 2021-12-07 | 2021-12-09 | 0
2535 | 01.18.SAP.07.02.03 | 2021-12-08 | 2021-12-12 | 0
2546 | 01.18.SAP.08.02.03 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 0
2557 | 01.18.SAP.09.02.03 | 2021-12-14 | 2021-12-21 | 0
2568 | 01.18.SAP.10.02.03 | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 0
2579 | 01.18.SAP.11.02.03 | 2021-12-23 | 2021-12-27 | 0
2605 | 02.01.SAP.01.02.03 | 2022-01-25 | 2022-01-31 | 0
2630 | 02.02.INT.01.02.03 | 2021-06-08 | 2021-07-01 | 0
2641 | 02.02.INT.02.02.03 | 2021-06-15 | 2021-06-21 | 0
2652 | 02.02.INT.03.02.03 | 2021-06-16 | 2021-08-11 | 0
2663 | 02.02.INT.04.02.03 | 2021-07-07 | 2021-08-22 | 0
2674 | 02.02.INT.05.02.03 | 2021-07-14 | 2021-08-22 | 0
2685 | 02.02.INT.06.02.03 | 2021-07-28 | 2021-08-17 | 0
2696 | 02.02.INT.07.02.03 | 2021-08-03 | 2021-08-19 | 0
2707 | 02.02.INT.08.02.03 | 2021-08-16 | 2021-08-24 | 0
2718 | 02.02.INT.09.02.03 | 2021-08-17 | 2021-09-09 | 0
2729 | 02.02.INT.10.02.03 | 2021-08-18 | 2021-09-13 | 0
2740 | 02.02.INT.11.02.03 | 2021-08-29 | 2021-10-07 | 0
2751 | 02.02.INT.12.02.03 | 2021-09-13 | 2021-09-30 | 0
2762 | 02.02.INT.13.02.03 | 2021-09-19 | 2021-10-17 | 0
2774 | 02.02.SAP.01.02.03 | 2021-10-05 | 2022-02-02 | 0.02
2785 | 02.02.SAP.02.02.03 | 2021-12-07 | 2022-02-09 | 0
2796 | 02.02.SAP.03.02.03 | 2022-01-25 | 2022-01-31 | 0
2807 | 02.02.SAP.04.02.03 | 2022-01-09 | 2022-02-07 | 0
2818 | 02.02.SAP.05.02.03 | 2022-02-20 | 2022-03-30 | 0
2829 | 02.02.SAP.06.02.03 | 2022-03-09 | 2022-03-24 | 0
2840 | 02.02.SAP.07.02.03 | 2022-03-20 | 2022-05-10 | 0
2851 | 02.02.SAP.08.02.03 | 2021-12-28 | 2022-01-17 | 0
2862 | 02.02.SAP.09.02.03 | 2022-04-25 | 2022-05-16 | 0
2873 | 02.02.SAP.10.02.03 | 2022-01-11 | 2022-01-25 | 0
2884 | 02.02.SAP.11.02.03 | 2022-01-25 | 2022-02-08 | 0
2895 | 02.02.SAP.12.02.03 | 2022-02-08 | 2022-02-22 | 0
2906 | 02.02.SAP.13.02.03 | 2022-02-07 | 2022-02-27 | 0
2917 | 02.02.SAP.14.02.03 | 2022-02-16 | 2022-02-23 | 0
2928 | 02.02.SAP.15.02.03 | 2022-05-03 | 2022-05-11 | 0
2966 | 02.06.INT.01.02.03 | 2021-07-12 | 2021-08-02 | 0
2977 | 02.06.INT.02.02.03 | 2021-06-08 | 2021-08-16 | 0
2989 | 02.06.SAP.01.02.03 | 2021-05-02 | 2021-07-05 | 0.22
3000 | 02.06.SAP.02.02.03 | 2021-05-31 | 2021-06-03 | 0
3011 | 02.06.SAP.03.02.03 | 2021-06-03 | 2021-06-15 | 0
3022 | 02.06.SAP.04.02.03 | 2021-07-19 | 2021-07-26 | 0
3033 | 02.06.SAP.05.02.03 | 2021-07-25 | 2021-08-01 | 0
3058 | 02.08.INT.01.02.03 | 2021-09-14 | 2021-10-17 | 0
3069 | 02.08.INT.02.02.03 | 2021-10-05 | 2021-10-17 | 0
3080 | 02.08.INT.03.02.03 | 2021-10-25 | 2021-10-28 | 0
3091 | 02.08.INT.04.02.03 | 2021-10-27 | 2021-11-14 | 0
3102 | 02.08.INT.05.02.03 | 2021-11-03 | 2021-11-17 | 0
3113 | 02.08.INT.06.02.03 | 2021-11-10 | 2021-11-15 | 0
3124 | 02.08.INT.07.02.03 | 2021-11-11 | 2021-12-08 | 0
3136 | 02.08.SAP.01.02.03 | 2021-07-01 | 2021-07-22 | 0
3147 | 02.08.SAP.02.02.03 | 2021-07-13 | 2021-07-28 | 0
3158 | 02.08.SAP.03.02.03 | 2021-08-08 | 2021-08-31 | 0
3169 | 02.08.SAP.04.02.03 | 2021-08-22 | 2021-09-09 | 0
3180 | 02.08.SAP.05.02.03 | 2021-08-29 | 2021-10-07 | 0
3191 | 02.08.SAP.06.02.03 | 2021-10-11 | 2021-10-25 | 0
3202 | 02.08.SAP.07.02.03 | 2021-10-18 | 2021-11-02 | 0
3227 | 02.11.INT.01.02.03 | 2021-07-13 | 2021-07-20 | 0
3239 | 02.11.SAP.01.02.03 | 2021-06-15 | 2021-07-11 | 0
3250 | 02.11.SAP.02.02.03 | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 0
3261 | 02.11.SAP.03.02.03 | 2021-07-07 | 2021-07-21 | 0
3272 | 02.11.SAP.04.02.03 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 0
3283 | 02.11.SAP.05.02.03 | 2021-07-07 | 2021-07-22 | 0
3295 | 02.11.WMS.01.02.03 | 2021-07-15 | 2021-07-22 | 0
3320 | 02.12.INT.01.02.03 | 2021-09-01 | 2021-10-05 | 0
3331 | 02.12.INT.02.02.03 | 2021-09-09 | 2021-10-11 | 0
3342 | 02.12.INT.03.02.03 | 2021-09-19 | 2021-10-26 | 0
3353 | 02.12.INT.04.02.03 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 0
3364 | 02.12.INT.05.02.03 | 2021-11-08 | 2021-11-28 | 0
3375 | 02.12.INT.06.02.03 | 2021-11-28 | 2021-12-12 | 0
3386 | 02.12.INT.07.02.03 | 2021-12-12 | 2021-12-29 | 0
3398 | 02.12.SAP.01.02.03 | 2021-12-07 | 2021-12-13 | 0
3409 | 02.12.SAP.02.02.03 | 2021-12-08 | 2021-12-14 | 0
3420 | 02.12.SAP.03.02.03 | 2021-12-29 | 2022-01-25 | 0
3431 | 02.12.SAP.04.02.03 | 2021-12-09 | 2021-12-29 | 0
3442 | 02.12.SAP.05.02.03 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 0
3453 | 02.12.SAP.06.02.03 | 2021-12-16 | 2022-01-05 | 0
3464 | 02.12.SAP.07.02.03 | 2022-01-06 | 2022-01-19 | 0
3475 | 02.12.SAP.08.02.03 | 2022-02-22 | 2022-03-09 | 0
3500 | 02.13.SAP.01.02.03 | 2021-05-03 | 2021-05-20 | 0
3511 | 02.13.SAP.02.02.03 | 2021-05-10 | 2021-05-23 | 0
3522 | 02.13.SAP.03.02.03 | 2021-05-12 | 2021-08-09 | 0
3533 | 02.13.SAP.04.02.03 | 2021-07-15 | 2021-07-22 | 0
3544 | 02.13.SAP.05.02.03 | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 0
3555 | 02.13.SAP.06.02.03 | 2021-07-27 | 2021-08-03 | 0
3566 | 02.13.SAP.07.02.03 | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 0
3591 | 02.18.INT.01.02.03 | 2021-10-26 | 2022-01-19 | 0
3602 | 02.18.INT.02.02.03 | 2021-11-24 | 2022-01-02 | 0
3613 | 02.18.INT.03.02.03 | 2021-12-16 | 2022-01-16 | 0
3624 | 02.18.INT.04.02.03 | 2021-12-30 | 2022-01-30 | 0
3635 | 02.18.INT.05.02.03 | 2022-01-12 | 2022-01-19 | 0
3646 | 02.18.INT.06.02.03 | 2022-01-12 | 2022-02-08 | 0
3658 | 02.18.SAP.01.02.03 | 2021-07-01 | 2021-07-12 | 0
3669 | 02.18.SAP.02.02.03 | 2021-07-05 | 2021-07-11 | 0
3680 | 02.18.SAP.03.02.03 | 2021-07-07 | 2021-08-30 | 0
3691 | 02.18.SAP.04.02.03 | 2021-08-25 | 2021-10-06 | 0
3702 | 02.18.SAP.05.02.03 | 2021-09-30 | 2021-10-06 | 0
3713 | 02.18.SAP.06.02.03 | 2021-10-04 | 2021-10-25 | 0
3724 | 02.18.SAP.07.02.03 | 2021-10-20 | 2021-11-02 | 0
3762 | 02.23.SAP.01.02.03 | 2021-06-01 | 2021-06-09 | 0
3773 | 02.23.SAP.02.02.03 | 2021-06-09 | 2021-07-14 | 0
3798 | 02.24.INT.01.02.03 | 2021-06-28 | 2021-08-02 | 0
3809 | 02.24.INT.02.02.03 | 2021-07-13 | 2021-08-18 | 0
3821 | 02.24.SAP.01.02.03 | 2021-05-02 | 2021-05-10 | 0.83
3832 | 02.24.SAP.02.02.03 | 2021-05-06 | 2021-06-15 | 0
3843 | 02.24.SAP.03.02.03 | 2021-06-15 | 2021-07-05 | 0