## Sheet1
domain_id | process_id | m_task | Start_Date | Finish_Date | pc | open | closed | total
01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | 2021-02-16 08:00 | 2022-02-27 | 0 | 6 | 5 | 11
01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | 2021-02-16 08:00 | 2022-01-02 | 0 | 27 | 14 | 41
01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Dev | 2021-02-16 08:00 | 2021-10-02 | 0 | 29 | 26 | 55
01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | 2021-02-16 08:00 | 2022-01-15 | 0 | 5 | 5 | 10
01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | 2021-02-16 08:00 | 2022-01-18 | 0 | 15 | 13 | 28
01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | 2021-02-16 08:00 | 2021-08-19 | 0 | 15 | 11 | 26
01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Dev | 2021-02-16 08:00 | 2021-06-29 | 0 | 6 | 6 | 12
01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Dev | 2021-02-16 08:00 | 2022-02-23 | 0 | 15 | 14 | 29
01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | 2021-02-16 08:00 | 2021-06-05 | 0 | 21 | 13 | 34
01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | 2021-02-16 08:00 | 2021-11-08 | 0 | 8 | 5 | 13
01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | 2021-02-16 08:00 | 2021-05-17 | 0 | 18 | 8 | 26
02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | 2021-02-16 08:00 | 2022-01-03 | 0 | 8 | 5 | 13
02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Dev | 2021-02-16 08:00 | 2021-10-21 | 0 | 14 | 5 | 19
02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | 2021-02-16 08:00 | 2021-04-28 | 0 | 8 | 7 | 15
02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Dev | 2021-02-16 08:00 | 2021-05-21 | 0 | 22 | 7 | 29
02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | 2021-02-16 08:00 | 2021-11-18 | 0 | 7 | 6 | 13
02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Dev | 2021-02-16 08:00 | 2021-07-14 | 0 | 15 | 13 | 28
02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | 2021-02-24 08:00 | 2021-07-08 | 0 | 9 | 9 | 18
02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Dev | 2021-03-03 08:00 | 2021-07-31 | 0 | 10 | 10 | 20
02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Dev | 2021-02-16 08:00 | 2021-08-16 | 0 | 28 | 9 | 37