## Sheet1
| domain_id | process_id | Name_Ordered | Start_Date | Finish_Date | Steps_Completed | completed | anomaly
0 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 1 - כתיבת מסמך | 2020-08-13 08:00 | 2020-09-01 17:00 | 2020-09-01 17:00 | 14 | ok
1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2 - תיקוף המסמך | 2020-09-01 17:00 | 2020-09-13 17:00 | 2020-09-13 17:00 | 9 | ok
2 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-09-13 17:00 | 2020-11-26 17:00 | 2020-11-26 17:00 | 58 | ok
3 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 4 - אישור מפקדים | 2020-11-26 17:00 | 2021-01-13 17:00 | 2021-01-13 17:00 | 37 | ok
4 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 1 - כתיבת מסמך | 2020-06-18 08:00 | 2020-10-01 17:00 | 2020-10-01 17:00 | 76 | ok
5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2 - תיקוף המסמך | 2020-10-01 17:00 | 2020-11-15 17:00 | 2020-11-15 17:00 | 32 | ok
6 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-11-15 17:00 | 2021-02-19 17:00 | 2021-01-27 17:00 | 57 | ok
7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 4 - אישור מפקדים | 2021-01-27 17:00 | 2021-02-18 17:00 | 2021-01-28 17:00 | 2 | ok
8 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 1 - כתיבת מסמך | 2020-08-06 08:00 | 2020-08-20 17:00 | 2020-08-20 17:00 | 11 | ok
9 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 2 - תיקוף המסמך | 2020-08-20 17:00 | 2020-09-22 17:00 | 2020-09-22 17:00 | 24 | ok
10 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-09-22 17:00 | 2021-02-22 17:00 | 2020-11-23 17:00 | 47 | ok
11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 4 - אישור מפקדים | 2020-11-23 17:00 | 2021-01-13 17:00 | 2021-01-13 17:00 | 40 | ok
12 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 1 - כתיבת מסמך | 2020-08-11 08:00 | 2020-08-25 17:00 | 2020-08-25 17:00 | 11 | ok
13 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 2 - תיקוף המסמך | 2020-08-25 17:00 | 2020-10-01 17:00 | 2020-10-01 17:00 | 28 | ok
14 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-10-01 17:00 | 2020-12-03 17:00 | 2020-12-03 17:00 | 49 | ok
15 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 4 - אישור מפקדים | 2020-12-03 17:00 | 2021-03-22 17:00 | 2020-12-09 17:00 | 5 | ok
16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 1 - כתיבת מסמך | 2020-08-30 08:00 | 2020-09-25 17:00 | 2020-09-25 17:00 | 20 | ok
17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 2 - תיקוף המסמך | 2020-09-25 17:00 | 2020-09-30 17:00 | 2020-09-30 17:00 | 4 | ok
18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-09-30 17:00 | 2020-11-20 17:00 | 2020-11-20 17:00 | 41 | ok
19 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 4 - אישור מפקדים | 2020-11-20 17:00 | 2021-01-13 17:00 | 2021-01-13 17:00 | 41 | ok
20 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 1 - כתיבת מסמך | 2020-07-20 08:00 | 2020-09-07 17:00 | 2020-09-07 17:00 | 36 | ok
21 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 2 - תיקוף המסמך | 2020-09-07 17:00 | 2020-09-15 17:00 | 2020-09-15 17:00 | 7 | ok
22 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-09-15 17:00 | 2020-11-09 17:00 | 2020-11-09 17:00 | 43 | ok
23 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 4 - אישור מפקדים | 2020-11-09 17:00 | 2021-01-13 17:00 | 2021-01-13 17:00 | 50 | ok
24 | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | 1 - כתיבת מסמך | 2020-09-24 08:00 | 2020-12-10 17:00 | 2020-11-03 08:00 | 1 | ok
25 | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | 2 - תיקוף המסמך | 2020-12-10 17:00 | 2020-12-27 17:00 | 2020-12-27 17:00 | 12 | ok
26 | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-12-27 17:00 | 2021-02-22 17:00 | 2020-12-31 17:00 | 3 | ok
27 | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | 4 - אישור מפקדים | 2021-02-18 17:00 | 2021-02-26 17:00 |  | 0 | ok
28 | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | 1 - כתיבת מסמך | 2020-08-31 08:00 | 2020-09-14 17:00 | 2020-09-14 17:00 | 11 | ok
29 | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | 2 - תיקוף המסמך | 2020-09-14 17:00 | 2020-10-01 17:00 | 2020-10-01 17:00 | 11 | ok
30 | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-10-01 17:00 | 2020-11-08 17:00 | 2020-11-08 17:00 | 31 | ok
31 | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | 4 - אישור מפקדים | 2020-11-08 17:00 | 2021-03-22 17:00 | 2020-12-09 17:00 | 23 | ok
32 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 1 - כתיבת מסמך | 2020-08-12 08:00 | 2020-08-26 17:00 | 2020-08-26 17:00 | 11 | ok
33 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2 - תיקוף המסמך | 2020-08-26 17:00 | 2020-09-01 17:00 | 2020-09-01 17:00 | 11 | ok
34 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-09-01 17:00 | 2020-11-26 17:00 | 2020-11-26 17:00 | 66 | ok
35 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 4 - אישור מפקדים | 2020-11-26 17:00 | 2021-01-13 17:00 | 2021-01-13 17:00 | 37 | ok
36 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 1 - כתיבת מסמך | 2020-08-12 08:00 | 2020-08-26 17:00 | 2020-08-26 17:00 | 11 | ok
37 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 2 - תיקוף המסמך | 2020-08-26 17:00 | 2020-09-02 17:00 | 2020-09-02 17:00 | 11 | ok
38 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-09-02 17:00 | 2020-11-09 17:00 | 2020-11-09 17:00 | 41 | ok
39 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 4 - אישור מפקדים | 2020-11-09 17:00 | 2020-12-31 17:00 | 2020-12-31 17:00 | 41 | ok
40 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 1 - כתיבת מסמך | 2020-08-16 08:00 | 2020-08-31 17:00 | 2020-08-31 17:00 | 11 | ok
41 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 2 - תיקוף המסמך | 2020-08-31 17:00 | 2020-10-14 17:00 | 2020-10-14 17:00 | 33 | ok
42 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-10-14 17:00 | 2021-02-22 17:00 | 2020-12-31 17:00 | 61 | ok
43 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 4 - אישור מפקדים | 2020-12-31 17:00 | 2021-02-18 17:00 | 2021-01-10 17:00 | 7 | ok
44 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 1 - כתיבת מסמך | 2020-08-17 08:00 | 2020-08-31 17:00 | 2020-08-31 17:00 | 11 | ok
45 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 2 - תיקוף המסמך | 2020-08-31 17:00 | 2020-09-02 17:00 | 2020-09-02 17:00 | 11 | ok
46 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-09-02 17:00 | 2020-11-08 17:00 | 2020-11-08 17:00 | 52 | ok
47 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 4 - אישור מפקדים | 2020-11-08 17:00 | 2021-01-13 17:00 | 2021-01-13 17:00 | 50 | ok
48 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 1 - כתיבת מסמך | 2020-08-19 08:00 | 2020-09-02 17:00 | 2020-09-02 17:00 | 11 | ok
49 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 2 - תיקוף המסמך | 2020-09-02 17:00 | 2020-09-22 17:00 | 2020-09-22 17:00 | 11 | ok
50 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-09-22 17:00 | 2020-11-08 17:00 | 2020-11-08 17:00 | 38 | ok
51 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 4 - אישור מפקדים | 2020-11-08 17:00 | 2021-01-13 17:00 | 2021-01-13 17:00 | 50 | ok
52 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 1 - כתיבת מסמך | 2020-08-16 08:00 | 2020-08-31 17:00 | 2020-08-31 17:00 | 11 | ok
53 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 2 - תיקוף המסמך | 2020-08-31 17:00 | 2020-09-15 17:00 | 2020-09-15 17:00 | 11 | ok
54 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-09-15 17:00 | 2020-11-09 17:00 | 2020-11-09 17:00 | 43 | ok
55 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 4 - אישור מפקדים | 2020-11-09 17:00 | 2020-12-09 17:00 | 2020-12-09 17:00 | 24 | ok
56 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 1 - כתיבת מסמך | 2020-09-20 08:00 | 2020-11-20 17:00 | 2020-10-20 08:00 | 1 | ok
57 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 2 - תיקוף המסמך | 2020-11-20 17:00 | 2020-12-02 17:00 | 2020-12-02 17:00 | 9 | ok
58 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-12-02 17:00 | 2021-02-18 17:00 | 2020-12-23 17:00 | 19 | ok
59 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 4 - אישור מפקדים | 2020-12-23 17:00 | 2021-01-13 17:00 | 2021-01-13 17:00 | 17 | ok
60 | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 1 - כתיבת מסמך | 2020-09-24 08:00 | 2020-10-29 17:00 | 2020-10-29 17:00 | 26 | ok
61 | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 2 - תיקוף המסמך | 2020-10-29 17:00 | 2020-11-03 17:00 | 2020-11-03 17:00 | 4 | ok
62 | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-11-03 17:00 | 2021-01-26 17:00 | 2021-01-26 17:00 | 64 | ok
63 | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 4 - אישור מפקדים | 2021-01-26 17:00 | 2021-02-17 17:00 | 2021-01-27 17:00 | 3 | ok
64 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 1 - כתיבת מסמך | 2020-09-21 08:00 | 2020-09-24 17:00 | 2020-09-24 17:00 | 4 | ok
65 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2 - תיקוף המסמך | 2020-09-24 17:00 | 2020-10-28 17:00 | 2020-10-28 17:00 | 25 | ok
66 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-10-28 17:00 | 2021-02-18 17:00 | 2021-02-16 08:00 | 68 | ok
67 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 4 - אישור מפקדים | 2021-01-26 17:00 | 2021-02-23 17:00 | 2021-01-27 17:00 | 3 | ok
68 | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 1 - כתיבת מסמך | 2020-08-18 08:00 | 2020-08-25 17:00 | 2020-08-25 17:00 | 6 | ok
69 | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 2 - תיקוף המסמך | 2020-08-25 17:00 | 2020-09-24 17:00 | 2020-09-24 17:00 | 23 | ok
70 | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-09-24 17:00 | 2020-11-20 17:00 | 2020-11-20 17:00 | 44 | ok
71 | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 4 - אישור מפקדים | 2020-11-20 17:00 | 2021-01-13 17:00 | 2021-01-13 17:00 | 41 | ok
72 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 1 - כתיבת מסמך | 2020-09-29 08:00 | 2020-10-27 17:00 | 2020-10-27 17:00 | 21 | ok
73 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 2 - תיקוף המסמך | 2020-10-27 17:00 | 2020-11-04 17:00 | 2020-11-04 17:00 | 7 | ok
74 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-11-04 17:00 | 2020-12-30 17:00 | 2020-12-30 17:00 | 45 | ok
75 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 4 - אישור מפקדים | 2020-12-30 17:00 | 2021-02-18 17:00 | 2021-01-04 17:00 | 4 | ok
76 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 1 - כתיבת מסמך | 2020-09-13 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 2020-11-16 17:00 | 46 | ok
77 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 2 - תיקוף המסמך | 2020-11-16 17:00 | 2020-11-26 17:00 | 2020-11-26 17:00 | 9 | ok
78 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-11-26 17:00 | 2020-12-30 17:00 | 2020-12-30 17:00 | 30 | ok
79 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 4 - אישור מפקדים | 2020-12-30 17:00 | 2021-02-25 17:00 | 2021-01-04 17:00 | 4 | ok
80 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 1 - כתיבת מסמך | 2020-09-22 08:00 | 2020-10-27 17:00 | 2020-10-27 17:00 | 26 | ok
81 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 2 - תיקוף המסמך | 2020-10-27 17:00 | 2020-11-15 17:00 | 2020-11-15 17:00 | 14 | ok
82 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-11-15 17:00 | 2020-12-30 17:00 | 2020-12-30 17:00 | 38 | ok
83 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 4 - אישור מפקדים | 2020-12-30 17:00 | 2021-02-18 17:00 | 2021-01-04 17:00 | 4 | ok
84 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 1 - כתיבת מסמך | 2020-10-14 08:00 | 2020-11-04 17:00 | 2020-11-04 17:00 | 16 | ok
85 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 2 - תיקוף המסמך | 2020-11-04 17:00 | 2020-12-09 17:00 | 2020-12-09 17:00 | 26 | ok
86 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-12-09 17:00 | 2021-02-17 17:00 | 2021-01-26 17:00 | 37 | ok
87 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 4 - אישור מפקדים | 2021-01-26 17:00 | 2021-02-22 17:00 | 2021-01-27 17:00 | 3 | ok
88 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 1 - כתיבת מסמך | 2020-09-14 08:00 | 2020-09-24 17:00 | 2020-09-24 17:00 | 9 | ok
89 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 2 - תיקוף המסמך | 2020-09-24 17:00 | 2020-10-27 17:00 | 2020-10-27 17:00 | 24 | ok
90 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-10-27 17:00 | 2020-12-30 17:00 | 2020-12-30 17:00 | 51 | ok
91 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 4 - אישור מפקדים | 2020-12-30 17:00 | 2021-02-25 17:00 | 2021-01-04 17:00 | 4 | ok
92 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 1 - כתיבת מסמך | 2020-09-08 08:00 | 2020-09-29 17:00 | 2020-09-29 17:00 | 16 | ok
93 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 2 - תיקוף המסמך | 2020-09-29 17:00 | 2020-10-28 17:00 | 2020-10-28 17:00 | 22 | ok
94 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-10-28 17:00 | 2021-02-22 17:00 | 2021-01-04 17:00 | 51 | ok
95 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 4 - אישור מפקדים | 2021-02-18 17:00 | 2021-02-24 17:00 |  | 0 | ok
96 | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 1 - כתיבת מסמך | 2020-09-10 08:00 | 2020-11-19 17:00 | 2020-11-19 17:00 | 51 | ok
97 | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 2 - תיקוף המסמך | 2020-11-19 17:00 | 2020-11-25 17:00 | 2020-11-25 17:00 | 5 | ok
98 | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-11-25 17:00 | 2021-02-25 17:00 | 2021-01-01 17:00 | 29 | ok
99 | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 4 - אישור מפקדים | 2021-01-01 17:00 | 2021-02-22 17:00 | 2021-01-13 17:00 | 10 | ok
100 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 1 - כתיבת מסמך | 2020-09-30 08:00 | 2020-11-03 17:00 | 2020-11-03 17:00 | 25 | ok
101 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 2 - תיקוף המסמך | 2020-11-03 17:00 | 2020-12-24 17:00 | 2020-12-24 17:00 | 38 | ok
102 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-12-24 17:00 | 2021-02-25 17:00 | 2021-01-28 17:00 | 27 | ok
103 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 4 - אישור מפקדים | 2021-02-18 17:00 | 2021-03-02 17:00 |  | 0 | ok
104 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 1 - כתיבת מסמך | 2020-10-04 08:00 | 2020-11-04 17:00 | 2020-11-04 17:00 | 23 | ok
105 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 2 - תיקוף המסמך | 2020-11-04 17:00 | 2020-12-01 17:00 | 2020-12-01 17:00 | 21 | ok
106 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-12-01 17:00 | 2021-02-22 17:00 | 2021-01-24 17:00 | 42 | ok
107 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 4 - אישור מפקדים | 2021-01-24 17:00 | 2021-02-18 17:00 | 2021-01-28 17:00 | 4 | ok
108 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 1 - כתיבת מסמך | 2020-12-20 08:00 | 2021-01-15 17:00 | 2021-01-15 17:00 | 0 | anomaly
109 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 2 - תיקוף המסמך | 2021-01-15 17:00 | 2021-02-22 17:00 |  | 0 | ok
110 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 3 - אישור דרג מקצועי | 2021-02-22 17:00 | 2021-03-09 17:00 |  | 0 | ok
111 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 4 - אישור מפקדים | 2021-03-09 17:00 | 2021-03-17 17:00 |  | 0 | ok
112 | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 1 - כתיבת מסמך | 2021-02-09 08:00 | 2021-02-16 17:00 | 2021-02-16 17:00 | 0 | anomaly
113 | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 2 - תיקוף המסמך | 2021-02-16 17:00 | 2021-02-19 17:00 |  | 0 | ok
114 | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 3 - אישור דרג מקצועי | 2021-02-19 17:00 | 2021-03-11 17:00 |  | 0 | ok
115 | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 4 - אישור מפקדים | 2021-03-11 17:00 | 2021-03-19 17:00 |  | 0 | ok
116 | 07: הובלה | 07.01: הזמנת הובלה | 1 - כתיבת מסמך | 2020-11-29 08:00 | 2020-12-14 17:00 | 2020-12-14 17:00 | 11 | ok
117 | 07: הובלה | 07.01: הזמנת הובלה | 2 - תיקוף המסמך | 2020-12-14 17:00 | 2020-12-18 17:00 | 2020-12-18 17:00 | 5 | ok
118 | 07: הובלה | 07.01: הזמנת הובלה | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-12-18 17:00 | 2021-03-11 17:00 |  | 0 | ok
119 | 07: הובלה | 07.01: הזמנת הובלה | 4 - אישור מפקדים | 2021-03-11 17:00 | 2021-03-19 17:00 |  | 0 | ok
120 | 10: רחבי | 10.04: BW | 1 - כתיבת מסמך | 2021-01-03 08:00 | 2021-01-15 17:00 | 2021-01-15 17:00 | 0 | anomaly
121 | 10: רחבי | 10.04: BW | 2 - תיקוף המסמך | 2021-01-15 17:00 | 2021-03-01 17:00 |  | 0 | ok
122 | 10: רחבי | 10.04: BW | 3 - אישור דרג מקצועי | 2021-03-01 17:00 | 2021-03-18 17:00 |  | 0 | ok
123 | 10: רחבי | 10.04: BW | 4 - אישור מפקדים | 2021-03-18 17:00 | 2021-03-25 17:00 |  | 0 | ok

## Sheet2
| process_id | Start_Date | Finish_Date | Steps_Completed | completed | x+1 | x-1 | domain
0 | 01.01: קבלה מרכש | 2020-08-13 08:00 | 2021-01-13 17:00 | 2021-01-13 17:00 | 118 | 2021-01-14 17:00 | 2021-01-12 17:00 | 01
1 | 01.02: ערכות | 2020-06-18 08:00 | 2021-02-19 17:00 | 2021-01-28 17:00 | 167 | 2021-01-29 17:00 | 2021-01-27 17:00 | 01
2 | 01.03: חיובים וזיכויים | 2020-08-06 08:00 | 2021-02-22 17:00 | 2021-01-13 17:00 | 122 | 2021-01-14 17:00 | 2021-01-12 17:00 | 01
3 | 01.04: השקעות ופירוקים | 2020-08-11 08:00 | 2021-03-22 17:00 | 2020-12-09 17:00 | 93 | 2020-12-10 17:00 | 2020-12-08 17:00 | 01
4 | 01.05: ויסותים פנימיים | 2020-08-30 08:00 | 2021-01-13 17:00 | 2021-01-13 17:00 | 106 | 2021-01-14 17:00 | 2021-01-12 17:00 | 01
5 | 01.06: אחסנה | 2020-07-20 08:00 | 2021-01-13 17:00 | 2021-01-13 17:00 | 136 | 2021-01-14 17:00 | 2021-01-12 17:00 | 01
6 | 01.07: חוקת המלאי | 2020-09-24 08:00 | 2021-02-26 17:00 | 2020-12-31 17:00 | 16 | 2021-01-01 17:00 | 2020-12-30 17:00 | 01
7 | 01.09: 1003 | 2020-08-31 08:00 | 2021-03-22 17:00 | 2020-12-09 17:00 | 76 | 2020-12-10 17:00 | 2020-12-08 17:00 | 01
8 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2020-08-12 08:00 | 2021-01-13 17:00 | 2021-01-13 17:00 | 125 | 2021-01-14 17:00 | 2021-01-12 17:00 | 01
9 | 01.12: גריטות והשמדות | 2020-08-12 08:00 | 2020-12-31 17:00 | 2020-12-31 17:00 | 104 | 2021-01-01 17:00 | 2020-12-30 17:00 | 01
10 | 01.14: מבנה ארגוני | 2020-08-16 08:00 | 2021-02-22 17:00 | 2021-01-10 17:00 | 112 | 2021-01-11 17:00 | 2021-01-09 17:00 | 01
11 | 01.15: כושרים | 2020-08-17 08:00 | 2021-01-13 17:00 | 2021-01-13 17:00 | 124 | 2021-01-14 17:00 | 2021-01-12 17:00 | 01
12 | 01.16: המרות טכניות | 2020-08-19 08:00 | 2021-01-13 17:00 | 2021-01-13 17:00 | 110 | 2021-01-14 17:00 | 2021-01-12 17:00 | 01
13 | 01.17: סדרות | 2020-08-16 08:00 | 2020-12-09 17:00 | 2020-12-09 17:00 | 89 | 2020-12-10 17:00 | 2020-12-08 17:00 | 01
14 | 01.18: בימ"לים | 2020-09-20 08:00 | 2021-02-18 17:00 | 2021-01-13 17:00 | 46 | 2021-01-14 17:00 | 2021-01-12 17:00 | 01
15 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 2020-09-24 08:00 | 2021-02-17 17:00 | 2021-01-27 17:00 | 97 | 2021-01-28 17:00 | 2021-01-26 17:00 | 02
16 | 02.02: אספקה ליחידות | 2020-09-21 08:00 | 2021-02-23 17:00 | 2021-02-16 08:00 | 100 | 2021-02-17 08:00 | 2021-02-15 08:00 | 02
17 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 2020-08-18 08:00 | 2021-01-13 17:00 | 2021-01-13 17:00 | 114 | 2021-01-14 17:00 | 2021-01-12 17:00 | 02
18 | 02.06: החזרות מיחידות | 2020-09-29 08:00 | 2021-02-18 17:00 | 2021-01-04 17:00 | 77 | 2021-01-05 17:00 | 2021-01-03 17:00 | 02
19 | 02.08: מכירות | 2020-09-13 08:00 | 2021-02-25 17:00 | 2021-01-04 17:00 | 89 | 2021-01-05 17:00 | 2021-01-03 17:00 | 02
20 | 02.11: החלפות | 2020-09-22 08:00 | 2021-02-18 17:00 | 2021-01-04 17:00 | 82 | 2021-01-05 17:00 | 2021-01-03 17:00 | 02
21 | 02.12: תיקונים | 2020-10-14 08:00 | 2021-02-22 17:00 | 2021-01-27 17:00 | 82 | 2021-01-28 17:00 | 2021-01-26 17:00 | 02
22 | 02.13: השאלות | 2020-09-14 08:00 | 2021-02-25 17:00 | 2021-01-04 17:00 | 88 | 2021-01-05 17:00 | 2021-01-03 17:00 | 02
23 | 02.18: טיפול בהפרשים | 2020-09-08 08:00 | 2021-02-24 17:00 | 2021-01-04 17:00 | 89 | 2021-01-05 17:00 | 2021-01-03 17:00 | 02
24 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 2020-09-10 08:00 | 2021-02-25 17:00 | 2021-01-13 17:00 | 95 | 2021-01-14 17:00 | 2021-01-12 17:00 | 02
25 | 02.23: MRP | 2020-09-30 08:00 | 2021-03-02 17:00 | 2021-01-28 17:00 | 90 | 2021-01-29 17:00 | 2021-01-27 17:00 | 02
26 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 2020-10-04 08:00 | 2021-02-22 17:00 | 2021-01-28 17:00 | 90 | 2021-01-29 17:00 | 2021-01-27 17:00 | 02
27 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 2020-12-20 08:00 | 2021-03-17 17:00 | 2020-12-20 08:00 | 0 | 2020-12-21 08:00 | 2020-12-19 08:00 | 04
28 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 2021-02-09 08:00 | 2021-03-19 17:00 | 2021-02-09 08:00 | 0 | 2021-02-10 08:00 | 2021-02-08 08:00 | 06
29 | 07.01: הזמנת הובלה | 2020-11-29 08:00 | 2021-03-19 17:00 | 2020-12-18 17:00 | 16 | 2020-12-19 17:00 | 2020-12-17 17:00 | 07
30 | 10.04: BW | 2021-01-03 08:00 | 2021-03-25 17:00 | 2021-01-03 08:00 | 0 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-02 08:00 | 10

## Sheet3
| RN | domain_id | process_id | Name_Ordered | Steps_Completed | Start_Date | Finish_Date | PercentC | completed | Name | shift
22 | 01.01.BP.01.01.20 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 1 - כתיבת מסמך | 2020-09-01 17:00 | 2020-08-13 08:00 | 2020-09-01 17:00 | 1 | 14 | כתיבת מסמך
23 | 01.01.BP.01.01.21 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2 - תיקוף המסמך | 2020-09-13 17:00 | 2020-09-01 17:00 | 2020-09-13 17:00 | 1 | 9 | תיקוף מסמך אמל"ח | 2020-09-01 17:00
24 | 01.01.BP.01.01.22 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-10-15 17:00 | 2020-09-13 17:00 | 2020-10-15 17:00 | 1 | 24 | אישור מקל"ר | 2020-09-13 17:00
25 | 01.01.BP.01.01.23 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-10-18 17:00 | 2020-10-15 17:00 | 2020-10-18 17:00 | 1 | 3 | אישור מפקדת | 2020-10-15 17:00
26 | 01.01.BP.01.01.24 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-10-27 17:00 | 2020-10-18 17:00 | 2020-10-27 17:00 | 1 | 7 | אישור אבי | 2020-10-18 17:00
27 | 01.01.BP.01.01.25 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-11-01 17:00 | 2020-10-27 17:00 | 2020-11-01 17:00 | 1 | 5 | אישור המנהלת | 2020-10-27 17:00
28 | 01.01.BP.01.01.26 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-11-26 17:00 | 2020-11-01 17:00 | 2020-11-26 17:00 | 1 | 19 | אישור חטלו"ג | 2020-11-01 17:00
29 | 01.01.BP.01.01.27 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 4 - אישור מפקדים | 2020-12-17 17:00 | 2020-11-26 17:00 | 2020-12-17 17:00 | 1 | 17 | אישור שגיב שרביט | 2020-11-26 17:00
30 | 01.01.BP.01.01.28 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 4 - אישור מפקדים | 2021-01-13 17:00 | 2020-12-17 17:00 | 2021-01-13 17:00 | 1 | 20 | אישור ניר בשן | 2020-12-17 17:00
520 | 01.02.BP.01.01.20 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 1 - כתיבת מסמך | 2020-10-01 17:00 | 2020-06-18 08:00 | 2020-10-01 17:00 | 1 | 76 | כתיבת מסמך
521 | 01.02.BP.01.01.21 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2 - תיקוף המסמך | 2020-11-15 17:00 | 2020-10-01 17:00 | 2020-11-15 17:00 | 1 | 32 | תיקוף מסמך אמל"ח | 2020-10-01 17:00
522 | 01.02.BP.01.01.22 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2021-01-25 17:00 | 2020-11-15 17:00 | 2021-01-25 17:00 | 1 | 51 | אישור אבי | 2020-11-15 17:00
523 | 01.02.BP.01.01.23 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2021-01-26 17:00 | 2021-01-25 17:00 | 2021-01-26 17:00 | 1 | 2 | אישור המנהלת | 2021-01-25 17:00
524 | 01.02.BP.01.01.24 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2021-01-26 17:00 | 2021-01-26 17:00 | 2021-01-26 17:00 | 1 | 2 | אישור מפקדת | 2021-01-26 17:00
525 | 01.02.BP.01.01.25 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2021-01-27 17:00 | 2021-01-26 17:00 | 2021-01-27 17:00 | 1 | 2 | אישור מקל"ר | 2021-01-26 17:00
526 | 01.02.BP.01.01.26 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 4 - אישור מפקדים | 2021-01-28 17:00 | 2021-01-27 17:00 | 2021-01-28 17:00 | 1 | 2 | אישור שגיב שרביט | 2021-01-27 17:00
527 | 01.02.BP.01.01.27 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 4 - אישור מפקדים |  | 2021-01-28 17:00 | 2021-02-18 17:00 | 0 | 0 | אישור ניר בשן | 2021-01-28 17:00
528 | 01.02.BP.01.01.28 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 3 - אישור דרג מקצועי |  | 2021-02-18 17:00 | 2021-02-19 17:00 | 0 | 0 | אישור חטלו"ג | 2021-02-18 17:00
921 | 01.03.BP.01.01.20 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 1 - כתיבת מסמך | 2020-08-20 17:00 | 2020-08-06 08:00 | 2020-08-20 17:00 | 1 | 11 | כתיבת מסמך
922 | 01.03.BP.01.01.21 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 2 - תיקוף המסמך | 2020-09-22 17:00 | 2020-08-20 17:00 | 2020-09-22 17:00 | 1 | 24 | תיקוף מסמך אמל"ח | 2020-08-20 17:00
923 | 01.03.BP.01.01.22 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-10-01 17:00 | 2020-09-22 17:00 | 2020-10-01 17:00 | 1 | 8 | אישור אבי | 2020-09-22 17:00
924 | 01.03.BP.01.01.23 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-10-15 17:00 | 2020-10-01 17:00 | 2020-10-15 17:00 | 1 | 11 | אישור מקל"ר | 2020-10-01 17:00
925 | 01.03.BP.01.01.24 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-11-08 17:00 | 2020-10-15 17:00 | 2020-11-08 17:00 | 1 | 17 | אישור המנהלת | 2020-10-15 17:00
926 | 01.03.BP.01.01.25 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-11-23 17:00 | 2020-11-08 17:00 | 2020-11-23 17:00 | 1 | 11 | אישור מפקדת | 2020-11-08 17:00
927 | 01.03.BP.01.01.26 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 4 - אישור מפקדים | 2021-01-05 17:00 | 2020-11-23 17:00 | 2021-01-05 17:00 | 1 | 32 | אישור שגיב שרביט | 2020-11-23 17:00
928 | 01.03.BP.01.01.27 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 4 - אישור מפקדים | 2021-01-13 17:00 | 2021-01-05 17:00 | 2021-01-13 17:00 | 1 | 8 | אישור ניר בשן | 2021-01-05 17:00
929 | 01.03.BP.01.01.28 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 3 - אישור דרג מקצועי |  | 2021-01-13 17:00 | 2021-02-22 17:00 | 0 | 0 | אישור חטלו"ג | 2021-01-13 17:00
1000 | 01.04.BP.01.01.20 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 1 - כתיבת מסמך | 2020-08-25 17:00 | 2020-08-11 08:00 | 2020-08-25 17:00 | 1 | 11 | כתיבת מסמך
1001 | 01.04.BP.01.01.21 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 2 - תיקוף המסמך | 2020-10-01 17:00 | 2020-08-25 17:00 | 2020-10-01 17:00 | 1 | 28 | תיקוף מסמך אמל"ח | 2020-08-25 17:00
1002 | 01.04.BP.01.01.22 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-10-14 17:00 | 2020-10-01 17:00 | 2020-10-14 17:00 | 1 | 10 | אישור מקל"ר | 2020-10-01 17:00
1003 | 01.04.BP.01.01.23 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-11-30 17:00 | 2020-10-14 17:00 | 2020-11-30 17:00 | 1 | 34 | אישור מפקדת | 2020-10-14 17:00
1004 | 01.04.BP.01.01.24 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-12-02 17:00 | 2020-11-30 17:00 | 2020-12-02 17:00 | 1 | 3 | אישור חטלו"ג | 2020-11-30 17:00
1005 | 01.04.BP.01.01.25 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-12-03 17:00 | 2020-12-02 17:00 | 2020-12-03 17:00 | 1 | 2 | אישור המנהלת | 2020-12-02 17:00
1006 | 01.04.BP.01.01.26 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 4 - אישור מפקדים | 2020-12-09 17:00 | 2020-12-03 17:00 | 2020-12-09 17:00 | 1 | 5 | אישור שגיב שרביט | 2020-12-03 17:00
1007 | 01.04.BP.01.01.27 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 4 - אישור מפקדים |  | 2020-12-09 17:00 | 2021-03-22 17:00 | 0 | 0 | אישור ניר בשן | 2020-12-09 17:00
1067 | 01.05.BP.01.01.20 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 1 - כתיבת מסמך | 2020-09-25 17:00 | 2020-08-30 08:00 | 2020-09-25 17:00 | 1 | 20 | כתיבת מסמך
1068 | 01.05.BP.01.01.21 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 2 - תיקוף המסמך | 2020-09-30 17:00 | 2020-09-25 17:00 | 2020-09-30 17:00 | 1 | 4 | תיקוף מסמך אמל"ח | 2020-09-25 17:00
1069 | 01.05.BP.01.01.22 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-10-14 17:00 | 2020-09-30 17:00 | 2020-10-14 17:00 | 1 | 11 | אישור מקל"ר | 2020-09-30 17:00
1070 | 01.05.BP.01.01.23 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-11-09 17:00 | 2020-10-14 17:00 | 2020-11-09 17:00 | 1 | 19 | אישור אבי | 2020-10-14 17:00
1071 | 01.05.BP.01.01.24 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-11-11 17:00 | 2020-11-09 17:00 | 2020-11-11 17:00 | 1 | 3 | אישור המנהלת | 2020-11-09 17:00
1072 | 01.05.BP.01.01.25 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-11-15 17:00 | 2020-11-11 17:00 | 2020-11-15 17:00 | 1 | 3 | אישור מפקדת | 2020-11-11 17:00
1073 | 01.05.BP.01.01.26 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-11-20 17:00 | 2020-11-15 17:00 | 2020-11-20 17:00 | 1 | 5 | אישור חטלו"ג | 2020-11-15 17:00
1074 | 01.05.BP.01.01.27 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 4 - אישור מפקדים | 2021-01-04 17:00 | 2020-11-20 17:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 | 33 | אישור שגיב שרביט | 2020-11-20 17:00
1075 | 01.05.BP.01.01.28 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 4 - אישור מפקדים | 2021-01-13 17:00 | 2021-01-04 17:00 | 2021-01-13 17:00 | 1 | 8 | אישור ניר בשן | 2021-01-04 17:00
1090 | 01.06.BP.01.01.20 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 1 - כתיבת מסמך | 2020-09-07 17:00 | 2020-07-20 08:00 | 2020-09-07 17:00 | 1 | 36 | כתיבת מסמך
1091 | 01.06.BP.01.01.21 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 2 - תיקוף המסמך | 2020-09-15 17:00 | 2020-09-07 17:00 | 2020-09-15 17:00 | 1 | 7 | תיקוף מסמך אמל"ח | 2020-09-07 17:00
1092 | 01.06.BP.01.01.22 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-09-30 17:00 | 2020-09-15 17:00 | 2020-09-30 17:00 | 1 | 12 | אישור אבי | 2020-09-15 17:00
1093 | 01.06.BP.01.01.23 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-10-14 17:00 | 2020-09-30 17:00 | 2020-10-14 17:00 | 1 | 11 | אישור מקל"ר | 2020-09-30 17:00
1094 | 01.06.BP.01.01.24 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-11-03 17:00 | 2020-10-14 17:00 | 2020-11-03 17:00 | 1 | 15 | אישור מפקדת | 2020-10-14 17:00
1095 | 01.06.BP.01.01.25 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-11-08 17:00 | 2020-11-03 17:00 | 2020-11-08 17:00 | 1 | 4 | אישור המנהלת | 2020-11-03 17:00
1096 | 01.06.BP.01.01.26 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-11-09 17:00 | 2020-11-08 17:00 | 2020-11-09 17:00 | 1 | 1 | אישור חטלו"ג | 2020-11-08 17:00
1097 | 01.06.BP.01.01.27 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 4 - אישור מפקדים | 2020-12-31 17:00 | 2020-11-09 17:00 | 2020-12-31 17:00 | 1 | 39 | אישור שגיב שרביט | 2020-11-09 17:00
1098 | 01.06.BP.01.01.28 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 4 - אישור מפקדים | 2021-01-13 17:00 | 2020-12-31 17:00 | 2021-01-13 17:00 | 1 | 11 | אישור ניר בשן | 2020-12-31 17:00
1293 | 01.07.BP.01.01.20 | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | 1 - כתיבת מסמך | 2020-11-03 08:00 | 2020-09-24 08:00 | 2020-12-10 17:00 | 1 | 1 | כתיבת מסמך
1294 | 01.07.BP.01.01.21 | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | 2 - תיקוף המסמך | 2020-12-27 17:00 | 2020-12-10 17:00 | 2020-12-27 17:00 | 1 | 12 | תיקוף מסמך אמל"ח | 2020-12-10 17:00
1295 | 01.07.BP.01.01.22 | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | 3 - אישור דרג מקצועי |  | 2020-12-27 17:00 | 2021-02-22 17:00 | 0 | 0 | אישור אבי | 2020-12-27 17:00
1296 | 01.07.BP.01.01.23 | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-12-31 17:00 | 2021-02-22 17:00 | 2020-12-31 17:00 | 1 | 3 | אישור המנהלת | 2021-02-22 17:00
1297 | 01.07.BP.01.01.24 | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | 3 - אישור דרג מקצועי |  | 2020-12-31 17:00 | 2021-02-16 17:00 | 0 | 0 | אישור מפקדת | 2020-12-31 17:00
1298 | 01.07.BP.01.01.25 | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | 3 - אישור דרג מקצועי |  | 2021-02-16 17:00 | 2021-02-17 17:00 | 0 | 0 | אישור חטלו"ג | 2021-02-16 17:00
1299 | 01.07.BP.01.01.26 | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | 3 - אישור דרג מקצועי |  | 2021-02-17 17:00 | 2021-02-18 17:00 | 0 | 0 | אישור מקל"ר | 2021-02-17 17:00
1300 | 01.07.BP.01.01.27 | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | 4 - אישור מפקדים |  | 2021-02-18 17:00 | 2021-02-23 17:00 | 0 | 0 | אישור ניר בשן | 2021-02-18 17:00
1301 | 01.07.BP.01.01.28 | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | 4 - אישור מפקדים |  | 2021-02-23 17:00 | 2021-02-26 17:00 | 0 | 0 | אישור שגיב שרביט | 2021-02-23 17:00
1315 | 01.09.BP.01.01.20 | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | 1 - כתיבת מסמך | 2020-09-14 17:00 | 2020-08-31 08:00 | 2020-09-14 17:00 | 1 | 11 | כתיבת מסמך
1316 | 01.09.BP.01.01.21 | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | 2 - תיקוף המסמך | 2020-10-01 17:00 | 2020-09-14 17:00 | 2020-10-01 17:00 | 1 | 11 | תיקוף מסמך אמל"ח | 2020-09-14 17:00
1317 | 01.09.BP.01.01.22 | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-10-14 17:00 | 2020-10-01 17:00 | 2020-10-14 17:00 | 1 | 10 | אישור מקל"ר | 2020-10-01 17:00
1318 | 01.09.BP.01.01.23 | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-10-28 17:00 | 2020-10-14 17:00 | 2020-10-28 17:00 | 1 | 11 | אישור אבי | 2020-10-14 17:00
1319 | 01.09.BP.01.01.24 | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-11-01 17:00 | 2020-10-28 17:00 | 2020-11-01 17:00 | 1 | 3 | אישור המנהלת | 2020-10-28 17:00
1320 | 01.09.BP.01.01.25 | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-11-03 17:00 | 2020-11-01 17:00 | 2020-11-03 17:00 | 1 | 2 | אישור מפקדת | 2020-11-01 17:00
1321 | 01.09.BP.01.01.26 | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-11-08 17:00 | 2020-11-03 17:00 | 2020-11-08 17:00 | 1 | 5 | אישור חטלו"ג | 2020-11-03 17:00
1322 | 01.09.BP.01.01.27 | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | 4 - אישור מפקדים | 2020-12-09 17:00 | 2020-11-08 17:00 | 2020-12-09 17:00 | 1 | 23 | אישור שגיב שרביט | 2020-11-08 17:00
1323 | 01.09.BP.01.01.28 | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | 4 - אישור מפקדים |  | 2020-12-09 17:00 | 2021-03-22 17:00 | 0 | 0 | אישור ניר בשן | 2020-12-09 17:00
1340 | 01.11.BP.01.01.20 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 1 - כתיבת מסמך | 2020-08-26 17:00 | 2020-08-12 08:00 | 2020-08-26 17:00 | 1 | 11 | כתיבת מסמך
1341 | 01.11.BP.01.01.21 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2 - תיקוף המסמך | 2020-09-01 17:00 | 2020-08-26 17:00 | 2020-09-01 17:00 | 1 | 11 | תיקוף מסמך אמל"ח | 2020-08-26 17:00
1342 | 01.11.BP.01.01.22 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-09-14 17:00 | 2020-09-01 17:00 | 2020-09-14 17:00 | 1 | 10 | אישור אבי | 2020-09-01 17:00
1343 | 01.11.BP.01.01.23 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-09-17 17:00 | 2020-09-14 17:00 | 2020-09-17 17:00 | 1 | 4 | אישור מפקדת | 2020-09-14 17:00
1344 | 01.11.BP.01.01.24 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-10-18 17:00 | 2020-09-17 17:00 | 2020-10-18 17:00 | 1 | 22 | אישור מקל"ר | 2020-09-17 17:00
1345 | 01.11.BP.01.01.25 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-11-09 17:00 | 2020-10-18 17:00 | 2020-11-09 17:00 | 1 | 16 | אישור חטלו"ג | 2020-10-18 17:00
1346 | 01.11.BP.01.01.26 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-11-26 17:00 | 2020-11-09 17:00 | 2020-11-26 17:00 | 1 | 14 | אישור המנהלת | 2020-11-09 17:00
1347 | 01.11.BP.01.01.27 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 4 - אישור מפקדים | 2020-12-31 17:00 | 2020-11-26 17:00 | 2020-12-31 17:00 | 1 | 27 | אישור שגיב שרביט | 2020-11-26 17:00
1348 | 01.11.BP.01.01.28 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 4 - אישור מפקדים | 2021-01-13 17:00 | 2020-12-31 17:00 | 2021-01-13 17:00 | 1 | 10 | אישור ניר בשן | 2020-12-31 17:00
1551 | 01.12.BP.01.01.20 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 1 - כתיבת מסמך | 2020-08-26 17:00 | 2020-08-12 08:00 | 2020-08-26 17:00 | 1 | 11 | כתיבת מסמך
1552 | 01.12.BP.01.01.21 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 2 - תיקוף המסמך | 2020-09-02 17:00 | 2020-08-26 17:00 | 2020-09-02 17:00 | 1 | 11 | תיקוף מסמך אמל"ח | 2020-08-26 17:00
1553 | 01.12.BP.01.01.22 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-09-30 17:00 | 2020-09-02 17:00 | 2020-09-30 17:00 | 1 | 11 | אישור אבי | 2020-09-02 17:00
1554 | 01.12.BP.01.01.23 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-10-14 17:00 | 2020-09-30 17:00 | 2020-10-14 17:00 | 1 | 11 | אישור מקל"ר | 2020-09-30 17:00
1555 | 01.12.BP.01.01.24 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-10-15 17:00 | 2020-10-14 17:00 | 2020-10-15 17:00 | 1 | 2 | אישור המנהלת | 2020-10-14 17:00
1556 | 01.12.BP.01.01.25 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-11-01 17:00 | 2020-10-15 17:00 | 2020-11-01 17:00 | 1 | 11 | אישור מפקדת | 2020-10-15 17:00
1557 | 01.12.BP.01.01.26 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-11-09 17:00 | 2020-11-01 17:00 | 2020-11-09 17:00 | 1 | 6 | אישור חטלו"ג | 2020-11-01 17:00
1558 | 01.12.BP.01.01.27 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 4 - אישור מפקדים | 2020-12-22 17:00 | 2020-11-09 17:00 | 2020-12-22 17:00 | 1 | 32 | אישור שגיב שרביט | 2020-11-09 17:00
1559 | 01.12.BP.01.01.28 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 4 - אישור מפקדים | 2020-12-31 17:00 | 2020-12-22 17:00 | 2020-12-31 17:00 | 1 | 9 | אישור ניר בשן | 2020-12-22 17:00
1739 | 01.14.BP.01.01.20 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 1 - כתיבת מסמך | 2020-08-31 17:00 | 2020-08-16 08:00 | 2020-08-31 17:00 | 1 | 11 | כתיבת מסמך
1740 | 01.14.BP.01.01.21 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 2 - תיקוף המסמך | 2020-10-14 17:00 | 2020-08-31 17:00 | 2020-10-14 17:00 | 1 | 33 | תיקוף מסמך אמל"ח | 2020-08-31 17:00
1741 | 01.14.BP.01.01.22 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-12-24 17:00 | 2020-10-14 17:00 | 2020-12-24 17:00 | 1 | 53 | אישור אבי | 2020-10-14 17:00
1742 | 01.14.BP.01.01.23 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-12-31 17:00 | 2020-12-24 17:00 | 2020-12-31 17:00 | 1 | 6 | אישור מפקדת | 2020-12-24 17:00
1743 | 01.14.BP.01.01.24 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-12-31 17:00 | 2020-12-31 17:00 | 2020-12-31 17:00 | 1 | 1 | אישור מקל"ר | 2020-12-31 17:00
1744 | 01.14.BP.01.01.25 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-12-31 17:00 | 2020-12-31 17:00 | 2020-12-31 17:00 | 1 | 1 | אישור המנהלת | 2020-12-31 17:00
1745 | 01.14.BP.01.01.26 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 4 - אישור מפקדים | 2021-01-10 17:00 | 2020-12-31 17:00 | 2021-01-10 17:00 | 1 | 7 | אישור שגיב שרביט | 2020-12-31 17:00
1746 | 01.14.BP.01.01.27 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 4 - אישור מפקדים |  | 2021-01-10 17:00 | 2021-02-18 17:00 | 0 | 0 | אישור ניר בשן | 2021-01-10 17:00
1747 | 01.14.BP.01.01.28 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 3 - אישור דרג מקצועי |  | 2021-02-18 17:00 | 2021-02-22 17:00 | 0 | 0 | אישור חטלו"ג | 2021-02-18 17:00
1883 | 01.15.BP.01.01.20 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 1 - כתיבת מסמך | 2020-08-31 17:00 | 2020-08-17 08:00 | 2020-08-31 17:00 | 1 | 11 | כתיבת מסמך
1884 | 01.15.BP.01.01.21 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 2 - תיקוף המסמך | 2020-09-02 17:00 | 2020-08-31 17:00 | 2020-09-02 17:00 | 1 | 11 | תיקוף מסמך אמל"ח | 2020-08-31 17:00
1885 | 01.15.BP.01.01.22 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-09-14 17:00 | 2020-09-02 17:00 | 2020-09-14 17:00 | 1 | 9 | אישור אבי | 2020-09-02 17:00
1886 | 01.15.BP.01.01.23 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-10-05 17:00 | 2020-09-14 17:00 | 2020-10-05 17:00 | 1 | 16 | אישור מפקדת | 2020-09-14 17:00
1887 | 01.15.BP.01.01.24 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-10-14 17:00 | 2020-10-05 17:00 | 2020-10-14 17:00 | 1 | 8 | אישור מקל"ר | 2020-10-05 17:00
1888 | 01.15.BP.01.01.25 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-10-15 17:00 | 2020-10-14 17:00 | 2020-10-15 17:00 | 1 | 2 | אישור המנהלת | 2020-10-14 17:00
1889 | 01.15.BP.01.01.26 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-11-08 17:00 | 2020-10-15 17:00 | 2020-11-08 17:00 | 1 | 17 | אישור חטלו"ג | 2020-10-15 17:00
1890 | 01.15.BP.01.01.27 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 4 - אישור מפקדים | 2020-12-17 17:00 | 2020-11-08 17:00 | 2020-12-17 17:00 | 1 | 29 | אישור שגיב שרביט | 2020-11-08 17:00
1891 | 01.15.BP.01.01.28 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 4 - אישור מפקדים | 2021-01-13 17:00 | 2020-12-17 17:00 | 2021-01-13 17:00 | 1 | 21 | אישור ניר בשן | 2020-12-17 17:00
2018 | 01.16.BP.01.01.20 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 1 - כתיבת מסמך | 2020-09-02 17:00 | 2020-08-19 08:00 | 2020-09-02 17:00 | 1 | 11 | כתיבת מסמך
2019 | 01.16.BP.01.01.21 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 2 - תיקוף המסמך | 2020-09-22 17:00 | 2020-09-02 17:00 | 2020-09-22 17:00 | 1 | 11 | תיקוף מסמך אמל"ח | 2020-09-02 17:00
2020 | 01.16.BP.01.01.22 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-09-30 17:00 | 2020-09-22 17:00 | 2020-09-30 17:00 | 1 | 7 | אישור אבי | 2020-09-22 17:00
2021 | 01.16.BP.01.01.23 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-10-15 17:00 | 2020-09-30 17:00 | 2020-10-15 17:00 | 1 | 12 | אישור מקל"ר | 2020-09-30 17:00
2022 | 01.16.BP.01.01.24 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-11-01 17:00 | 2020-10-15 17:00 | 2020-11-01 17:00 | 1 | 12 | אישור המנהלת | 2020-10-15 17:00
2023 | 01.16.BP.01.01.25 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-11-03 17:00 | 2020-11-01 17:00 | 2020-11-03 17:00 | 1 | 2 | אישור מפקדת | 2020-11-01 17:00
2024 | 01.16.BP.01.01.26 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-11-08 17:00 | 2020-11-03 17:00 | 2020-11-08 17:00 | 1 | 5 | אישור חטלו"ג | 2020-11-03 17:00
2025 | 01.16.BP.01.01.27 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 4 - אישור מפקדים | 2020-12-10 17:00 | 2020-11-08 17:00 | 2020-12-10 17:00 | 1 | 24 | אישור שגיב שרביט | 2020-11-08 17:00
2026 | 01.16.BP.01.01.28 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 4 - אישור מפקדים | 2021-01-13 17:00 | 2020-12-10 17:00 | 2021-01-13 17:00 | 1 | 26 | אישור ניר בשן | 2020-12-10 17:00
2284 | 01.17.BP.01.01.20 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 1 - כתיבת מסמך | 2020-08-31 17:00 | 2020-08-16 08:00 | 2020-08-31 17:00 | 1 | 11 | כתיבת מסמך
2285 | 01.17.BP.01.01.21 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 2 - תיקוף המסמך | 2020-09-15 17:00 | 2020-08-31 17:00 | 2020-09-15 17:00 | 1 | 11 | תיקוף מסמך אמל"ח | 2020-08-31 17:00
2286 | 01.17.BP.01.01.22 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-09-22 17:00 | 2020-09-15 17:00 | 2020-09-22 17:00 | 1 | 6 | אישור אבי | 2020-09-15 17:00
2287 | 01.17.BP.01.01.23 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-10-13 17:00 | 2020-09-22 17:00 | 2020-10-13 17:00 | 1 | 16 | אישור מקל"ר | 2020-09-22 17:00
2288 | 01.17.BP.01.01.24 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-10-15 17:00 | 2020-10-13 17:00 | 2020-10-15 17:00 | 1 | 3 | אישור מפקדת | 2020-10-13 17:00
2289 | 01.17.BP.01.01.25 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-10-18 17:00 | 2020-10-15 17:00 | 2020-10-18 17:00 | 1 | 2 | אישור המנהלת | 2020-10-15 17:00
2290 | 01.17.BP.01.01.26 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-11-09 17:00 | 2020-10-18 17:00 | 2020-11-09 17:00 | 1 | 16 | אישור חטלו"ג | 2020-10-18 17:00
2291 | 01.17.BP.01.01.27 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 4 - אישור מפקדים | 2020-12-09 17:00 | 2020-11-09 17:00 | 2020-12-09 17:00 | 1 | 23 | אישור ניר בשן | 2020-11-09 17:00
2292 | 01.17.BP.01.01.28 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 4 - אישור מפקדים | 2020-12-08 17:00 | 2020-12-09 17:00 | 2020-12-08 17:00 | 1 | 1 | אישור שגיב שרביט | 2020-12-09 17:00
2517 | 01.18.BP.01.01.20 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 1 - כתיבת מסמך | 2020-10-20 08:00 | 2020-09-20 08:00 | 2020-11-20 17:00 | 1 | 1 | כתיבת מסמך
2518 | 01.18.BP.01.01.21 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 2 - תיקוף המסמך | 2020-12-02 17:00 | 2020-11-20 17:00 | 2020-12-02 17:00 | 1 | 9 | תיקוף מסמך אמל"ח | 2020-11-20 17:00
2519 | 01.18.BP.01.01.22 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-12-10 17:00 | 2020-12-02 17:00 | 2020-12-10 17:00 | 1 | 7 | אישור אבי | 2020-12-02 17:00
2520 | 01.18.BP.01.01.23 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-12-14 17:00 | 2020-12-10 17:00 | 2020-12-14 17:00 | 1 | 3 | אישור המנהלת | 2020-12-10 17:00
2521 | 01.18.BP.01.01.24 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-12-17 17:00 | 2020-12-14 17:00 | 2020-12-17 17:00 | 1 | 4 | אישור מקל"ר | 2020-12-14 17:00
2522 | 01.18.BP.01.01.25 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-12-23 17:00 | 2020-12-17 17:00 | 2020-12-23 17:00 | 1 | 5 | אישור מפקדת | 2020-12-17 17:00
2523 | 01.18.BP.01.01.26 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 4 - אישור מפקדים | 2021-01-04 17:00 | 2020-12-23 17:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 | 9 | אישור שגיב שרביט | 2020-12-23 17:00
2524 | 01.18.BP.01.01.27 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 4 - אישור מפקדים | 2021-01-13 17:00 | 2021-01-04 17:00 | 2021-01-13 17:00 | 1 | 8 | אישור ניר בשן | 2021-01-04 17:00
2525 | 01.18.BP.01.01.28 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 3 - אישור דרג מקצועי |  | 2021-01-13 17:00 | 2021-02-18 17:00 | 0 | 0 | אישור חטלו"ג | 2021-01-13 17:00
2742 | 02.01.BP.01.01.30 | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 1 - כתיבת מסמך | 2020-10-29 17:00 | 2020-09-24 08:00 | 2020-10-29 17:00 | 1 | 26 | כתיבת מסמך
2743 | 02.01.BP.01.01.31 | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 2 - תיקוף המסמך | 2020-11-03 17:00 | 2020-10-29 17:00 | 2020-11-03 17:00 | 1 | 4 | תיקוף מסמך אמל"ח | 2020-10-29 17:00
2744 | 02.01.BP.01.01.32 | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-11-22 17:00 | 2020-11-03 17:00 | 2020-11-22 17:00 | 1 | 14 | אישור מקל"ר | 2020-11-03 17:00
2745 | 02.01.BP.01.01.33 | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 3 - אישור דרג מקצועי | 2021-01-04 17:00 | 2020-11-22 17:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 | 31 | אישור אבי | 2020-11-22 17:00
2746 | 02.01.BP.01.01.34 | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 3 - אישור דרג מקצועי | 2021-01-05 17:00 | 2021-01-04 17:00 | 2021-01-05 17:00 | 1 | 2 | אישור המנהלת | 2021-01-04 17:00
2747 | 02.01.BP.01.01.35 | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 3 - אישור דרג מקצועי | 2021-01-24 17:00 | 2021-01-05 17:00 | 2021-01-24 17:00 | 1 | 15 | אישור מפקדת | 2021-01-05 17:00
2748 | 02.01.BP.01.01.36 | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 3 - אישור דרג מקצועי | 2021-01-26 17:00 | 2021-01-24 17:00 | 2021-01-26 17:00 | 1 | 2 | אישור חטלו"ג | 2021-01-24 17:00
2749 | 02.01.BP.01.01.37 | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 4 - אישור מפקדים | 2021-01-27 17:00 | 2021-01-26 17:00 | 2021-01-27 17:00 | 1 | 3 | אישור שגיב שרביט | 2021-01-26 17:00
2750 | 02.01.BP.01.01.38 | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 4 - אישור מפקדים |  | 2021-01-27 17:00 | 2021-02-17 17:00 | 0 | 0 | אישור ניר בשן | 2021-01-27 17:00
2782 | 02.02.BP.01.01.30 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 1 - כתיבת מסמך | 2020-09-24 17:00 | 2020-09-21 08:00 | 2020-09-24 17:00 | 1 | 4 | כתיבת מסמך
2783 | 02.02.BP.01.01.31 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2 - תיקוף המסמך | 2020-10-28 17:00 | 2020-09-24 17:00 | 2020-10-28 17:00 | 1 | 25 | תיקוף מסמך אמל"ח | 2020-09-24 17:00
2784 | 02.02.BP.01.01.32 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-11-18 17:00 | 2020-10-28 17:00 | 2020-11-18 17:00 | 1 | 16 | אישור מקל"ר | 2020-10-28 17:00
2785 | 02.02.BP.01.01.33 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2021-01-04 17:00 | 2020-11-18 17:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 | 34 | אישור אבי | 2020-11-18 17:00
2786 | 02.02.BP.01.01.35 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2021-01-24 17:00 | 2021-01-04 17:00 | 2021-01-24 17:00 | 1 | 15 | אישור מפקדת | 2021-01-04 17:00
2787 | 02.02.BP.01.01.36 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2021-01-26 17:00 | 2021-01-24 17:00 | 2021-01-26 17:00 | 1 | 2 | אישור חטלו"ג | 2021-01-24 17:00
2788 | 02.02.BP.01.01.37 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 4 - אישור מפקדים | 2021-01-27 17:00 | 2021-01-26 17:00 | 2021-01-27 17:00 | 1 | 3 | אישור שגיב שרביט | 2021-01-26 17:00
2789 | 02.02.BP.01.01.38 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2021-02-16 08:00 | 2021-01-27 17:00 | 2021-02-18 17:00 | 0 | 1 | אישור המנהלת
2790 | 02.02.BP.01.01.39 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 4 - אישור מפקדים |  | 2021-02-18 17:00 | 2021-02-23 17:00 | 0 | 0 | אישור ניר בשן | 2021-02-18 17:00
3115 | 02.04.BP.01.01.30 | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 1 - כתיבת מסמך | 2020-08-25 17:00 | 2020-08-18 08:00 | 2020-08-25 17:00 | 1 | 6 | כתיבת מסמך
3116 | 02.04.BP.01.01.31 | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 2 - תיקוף המסמך | 2020-09-24 17:00 | 2020-08-25 17:00 | 2020-09-24 17:00 | 1 | 23 | תיקוף מסמך אמל"ח | 2020-08-25 17:00
3117 | 02.04.BP.01.01.32 | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-10-14 17:00 | 2020-09-24 17:00 | 2020-10-14 17:00 | 1 | 14 | אישור מקל"ר | 2020-09-24 17:00
3118 | 02.04.BP.01.01.33 | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-11-09 17:00 | 2020-10-14 17:00 | 2020-11-09 17:00 | 1 | 19 | אישור אבי | 2020-10-14 17:00
3119 | 02.04.BP.01.01.34 | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-11-11 17:00 | 2020-11-09 17:00 | 2020-11-11 17:00 | 1 | 3 | אישור המנהלת | 2020-11-09 17:00
3120 | 02.04.BP.01.01.35 | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-11-15 17:00 | 2020-11-11 17:00 | 2020-11-15 17:00 | 1 | 3 | אישור מפקדת | 2020-11-11 17:00
3121 | 02.04.BP.01.01.36 | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-11-20 17:00 | 2020-11-15 17:00 | 2020-11-20 17:00 | 1 | 5 | אישור חטלו"ג | 2020-11-15 17:00
3122 | 02.04.BP.01.01.37 | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 4 - אישור מפקדים | 2021-01-04 17:00 | 2020-11-20 17:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 | 33 | אישור שגיב שרביט | 2020-11-20 17:00
3123 | 02.04.BP.01.01.38 | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 4 - אישור מפקדים | 2021-01-13 17:00 | 2021-01-04 17:00 | 2021-01-13 17:00 | 1 | 8 | אישור ניר בשן | 2021-01-04 17:00
3137 | 02.06.BP.01.01.30 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 1 - כתיבת מסמך | 2020-10-27 17:00 | 2020-09-29 08:00 | 2020-10-27 17:00 | 1 | 21 | כתיבת מסמך
3138 | 02.06.BP.01.01.31 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 2 - תיקוף המסמך | 2020-11-04 17:00 | 2020-10-27 17:00 | 2020-11-04 17:00 | 1 | 7 | תיקוף מסמך אמל"ח | 2020-10-27 17:00
3139 | 02.06.BP.01.01.32 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-11-25 17:00 | 2020-11-04 17:00 | 2020-11-25 17:00 | 1 | 16 | אישור המנהלת | 2020-11-04 17:00
3140 | 02.06.BP.01.01.33 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-11-30 17:00 | 2020-11-25 17:00 | 2020-11-30 17:00 | 1 | 4 | אישור מפקדת | 2020-11-25 17:00
3141 | 02.06.BP.01.01.34 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-12-08 17:00 | 2020-11-30 17:00 | 2020-12-08 17:00 | 1 | 7 | אישור אבי | 2020-11-30 17:00
3142 | 02.06.BP.01.01.35 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-12-08 17:00 | 2020-12-08 17:00 | 2020-12-08 17:00 | 1 | 1 | אישור מקל"ר | 2020-12-08 17:00
3143 | 02.06.BP.01.01.36 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-12-30 17:00 | 2020-12-08 17:00 | 2020-12-30 17:00 | 1 | 17 | אישור חטלו"ג | 2020-12-08 17:00
3144 | 02.06.BP.01.01.37 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 4 - אישור מפקדים | 2021-01-04 17:00 | 2020-12-30 17:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 | 4 | אישור שגיב שרביט | 2020-12-30 17:00
3145 | 02.06.BP.01.01.38 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 4 - אישור מפקדים |  | 2021-01-04 17:00 | 2021-02-18 17:00 | 0 | 0 | אישור ניר בשן | 2021-01-04 17:00
3242 | 02.08.BP.01.01.30 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 1 - כתיבת מסמך | 2020-11-16 17:00 | 2020-09-13 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 1 | 46 | כתיבת מסמך
3243 | 02.08.BP.01.01.31 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 2 - תיקוף המסמך | 2020-11-26 17:00 | 2020-11-16 17:00 | 2020-11-26 17:00 | 1 | 9 | תיקוף מסמך אמל"ח | 2020-11-16 17:00
3244 | 02.08.BP.01.01.32 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-11-30 17:00 | 2020-11-26 17:00 | 2020-11-30 17:00 | 1 | 4 | אישור המנהלת | 2020-11-26 17:00
3245 | 02.08.BP.01.01.33 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-12-08 17:00 | 2020-11-30 17:00 | 2020-12-08 17:00 | 1 | 7 | אישור מקל"ר | 2020-11-30 17:00
3246 | 02.08.BP.01.01.34 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-12-21 17:00 | 2020-12-08 17:00 | 2020-12-21 17:00 | 1 | 10 | אישור מפקדת | 2020-12-08 17:00
3247 | 02.08.BP.01.01.35 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-12-24 17:00 | 2020-12-21 17:00 | 2020-12-24 17:00 | 1 | 4 | אישור אבי | 2020-12-21 17:00
3248 | 02.08.BP.01.01.36 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-12-30 17:00 | 2020-12-24 17:00 | 2020-12-30 17:00 | 1 | 5 | אישור חטלו"ג | 2020-12-24 17:00
3249 | 02.08.BP.01.01.37 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 4 - אישור מפקדים | 2021-01-04 17:00 | 2020-12-30 17:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 | 4 | אישור שגיב שרביט | 2020-12-30 17:00
3250 | 02.08.BP.01.01.38 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 4 - אישור מפקדים |  | 2021-01-04 17:00 | 2021-02-25 17:00 | 0 | 0 | אישור ניר בשן | 2021-01-04 17:00
3421 | 02.11.BP.01.01.30 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 1 - כתיבת מסמך | 2020-10-27 17:00 | 2020-09-22 08:00 | 2020-10-27 17:00 | 1 | 26 | כתיבת מסמך
3422 | 02.11.BP.01.01.31 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 2 - תיקוף המסמך | 2020-11-15 17:00 | 2020-10-27 17:00 | 2020-11-15 17:00 | 1 | 14 | תיקוף מסמך אמל"ח | 2020-10-27 17:00
3423 | 02.11.BP.01.01.32 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-11-25 17:00 | 2020-11-15 17:00 | 2020-11-25 17:00 | 1 | 8 | אישור המנהלת | 2020-11-15 17:00
3424 | 02.11.BP.01.01.33 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-11-25 17:00 | 2020-11-25 17:00 | 2020-11-25 17:00 | 1 | 2 | אישור מפקדת | 2020-11-25 17:00
3425 | 02.11.BP.01.01.34 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-12-08 17:00 | 2020-11-25 17:00 | 2020-12-08 17:00 | 1 | 10 | אישור אבי | 2020-11-25 17:00
3426 | 02.11.BP.01.01.35 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-12-08 17:00 | 2020-12-08 17:00 | 2020-12-08 17:00 | 1 | 1 | אישור מקל"ר | 2020-12-08 17:00
3427 | 02.11.BP.01.01.36 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-12-30 17:00 | 2020-12-08 17:00 | 2020-12-30 17:00 | 1 | 17 | אישור חטלו"ג | 2020-12-08 17:00
3428 | 02.11.BP.01.01.37 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 4 - אישור מפקדים | 2021-01-04 17:00 | 2020-12-30 17:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 | 4 | אישור שגיב שרביט | 2020-12-30 17:00
3429 | 02.11.BP.01.01.38 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 4 - אישור מפקדים |  | 2021-01-04 17:00 | 2021-02-18 17:00 | 0 | 0 | אישור ניר בשן | 2021-01-04 17:00
3524 | 02.12.BP.01.01.30 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 1 - כתיבת מסמך | 2020-11-04 17:00 | 2020-10-14 08:00 | 2020-11-04 17:00 | 1 | 16 | כתיבת מסמך
3525 | 02.12.BP.01.01.31 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 2 - תיקוף המסמך | 2020-12-09 17:00 | 2020-11-04 17:00 | 2020-12-09 17:00 | 1 | 26 | תיקוף מסמך אמל"ח | 2020-11-04 17:00
3526 | 02.12.BP.01.01.32 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-12-24 17:00 | 2020-12-09 17:00 | 2020-12-24 17:00 | 1 | 12 | אישור מקל"ר | 2020-12-09 17:00
3527 | 02.12.BP.01.01.33 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 3 - אישור דרג מקצועי | 2021-01-04 17:00 | 2020-12-24 17:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 | 8 | אישור אבי | 2020-12-24 17:00
3528 | 02.12.BP.01.01.34 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 3 - אישור דרג מקצועי | 2021-01-24 17:00 | 2021-01-04 17:00 | 2021-01-24 17:00 | 1 | 15 | אישור מפקדת | 2021-01-04 17:00
3529 | 02.12.BP.01.01.35 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 3 - אישור דרג מקצועי | 2021-01-26 17:00 | 2021-01-24 17:00 | 2021-01-26 17:00 | 1 | 2 | אישור חטלו"ג | 2021-01-24 17:00
3530 | 02.12.BP.01.01.36 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 4 - אישור מפקדים | 2021-01-27 17:00 | 2021-01-26 17:00 | 2021-01-27 17:00 | 1 | 3 | אישור שגיב שרביט | 2021-01-26 17:00
3531 | 02.12.BP.01.01.37 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 3 - אישור דרג מקצועי |  | 2021-01-27 17:00 | 2021-02-17 17:00 | 0 | 0 | אישור המנהלת | 2021-01-27 17:00
3532 | 02.12.BP.01.01.38 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 4 - אישור מפקדים |  | 2021-02-17 17:00 | 2021-02-22 17:00 | 0 | 0 | אישור ניר בשן | 2021-02-17 17:00
3713 | 02.13.BP.01.01.80 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 1 - כתיבת מסמך | 2020-09-24 17:00 | 2020-09-14 08:00 | 2020-09-24 17:00 | 1 | 9 | כתיבת מסמך
3714 | 02.13.BP.01.01.81 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 2 - תיקוף המסמך | 2020-10-27 17:00 | 2020-09-24 17:00 | 2020-10-27 17:00 | 1 | 24 | תיקוף מסמך אמל"ח | 2020-09-24 17:00
3715 | 02.13.BP.01.01.82 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-11-09 17:00 | 2020-10-27 17:00 | 2020-11-09 17:00 | 1 | 10 | אישור מקל"ר | 2020-10-27 17:00
3716 | 02.13.BP.01.01.83 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-11-11 17:00 | 2020-11-09 17:00 | 2020-11-11 17:00 | 1 | 3 | אישור המנהלת | 2020-11-09 17:00
3717 | 02.13.BP.01.01.84 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-11-25 17:00 | 2020-11-11 17:00 | 2020-11-25 17:00 | 1 | 11 | אישור מפקדת | 2020-11-11 17:00
3718 | 02.13.BP.01.01.85 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-12-08 17:00 | 2020-11-25 17:00 | 2020-12-08 17:00 | 1 | 10 | אישור אבי | 2020-11-25 17:00
3719 | 02.13.BP.01.01.86 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-12-30 17:00 | 2020-12-08 17:00 | 2020-12-30 17:00 | 1 | 17 | אישור חטלו"ג | 2020-12-08 17:00
3720 | 02.13.BP.01.01.87 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 4 - אישור מפקדים | 2021-01-04 17:00 | 2020-12-30 17:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 | 4 | אישור שגיב שרביט | 2020-12-30 17:00
3721 | 02.13.BP.01.01.88 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 4 - אישור מפקדים |  | 2021-01-04 17:00 | 2021-02-25 17:00 | 0 | 0 | אישור ניר בשן | 2021-01-04 17:00
3815 | 02.18.BP.01.01.30 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 1 - כתיבת מסמך | 2020-09-29 17:00 | 2020-09-08 08:00 | 2020-09-29 17:00 | 1 | 16 | כתיבת מסמך
3816 | 02.18.BP.01.01.31 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 2 - תיקוף המסמך | 2020-10-28 17:00 | 2020-09-29 17:00 | 2020-10-28 17:00 | 1 | 22 | תיקוף מסמך אמל"ח | 2020-09-29 17:00
3817 | 02.18.BP.01.01.32 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 3 - אישור דרג מקצועי | 2021-01-04 17:00 | 2020-10-28 17:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 | 49 | אישור מקל"ר | 2020-10-28 17:00
3818 | 02.18.BP.01.01.33 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 3 - אישור דרג מקצועי |  | 2021-01-04 17:00 | 2021-02-18 17:00 | 0 | 0 | אישור אבי | 2021-01-04 17:00
3819 | 02.18.BP.01.01.34 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 3 - אישור דרג מקצועי |  | 2021-02-18 17:00 | 2021-02-22 17:00 | 0 | 0 | אישור המנהלת | 2021-02-18 17:00
3820 | 02.18.BP.01.01.35 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 4 - אישור מפקדים |  | 2021-02-22 17:00 | 2021-02-24 17:00 | 0 | 0 | אישור שגיב שרביט | 2021-02-22 17:00
3821 | 02.18.BP.01.01.36 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-12-24 17:00 | 2021-02-24 17:00 | 2020-12-24 17:00 | 1 | 2 | אישור מפקדת | 2021-02-24 17:00
3822 | 02.18.BP.01.01.37 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 3 - אישור דרג מקצועי |  | 2020-12-24 17:00 | 2021-02-18 17:00 | 0 | 0 | אישור חטלו"ג | 2020-12-24 17:00
3823 | 02.18.BP.01.01.38 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 4 - אישור מפקדים |  | 2021-02-18 17:00 | 2021-02-23 17:00 | 0 | 0 | אישור ניר בשן | 2021-02-18 17:00
3982 | 02.21.BP.01.01.30 | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 1 - כתיבת מסמך | 2020-11-19 17:00 | 2020-09-10 08:00 | 2020-11-19 17:00 | 1 | 51 | כתיבת מסמך
3983 | 02.21.BP.01.01.31 | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 2 - תיקוף המסמך | 2020-11-25 17:00 | 2020-11-19 17:00 | 2020-11-25 17:00 | 1 | 5 | תיקוף מסמך אמל"ח | 2020-11-19 17:00
3984 | 02.21.BP.01.01.32 | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-11-29 17:00 | 2020-11-25 17:00 | 2020-11-29 17:00 | 1 | 3 | אישור המנהלת | 2020-11-25 17:00
3985 | 02.21.BP.01.01.33 | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-12-10 17:00 | 2020-11-29 17:00 | 2020-12-10 17:00 | 1 | 9 | אישור מקל"ר | 2020-11-29 17:00
3986 | 02.21.BP.01.01.34 | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-12-10 17:00 | 2020-12-10 17:00 | 2020-12-10 17:00 | 1 | 2 | אישור אבי | 2020-12-10 17:00
3987 | 02.21.BP.01.01.35 | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 3 - אישור דרג מקצועי | 2021-01-01 17:00 | 2020-12-10 17:00 | 2021-01-01 17:00 | 1 | 15 | אישור מפקדת | 2020-12-10 17:00
3988 | 02.21.BP.01.01.36 | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 4 - אישור מפקדים | 2021-01-13 17:00 | 2021-01-01 17:00 | 2021-01-13 17:00 | 1 | 10 | אישור ניר בשן | 2021-01-01 17:00
3989 | 02.21.BP.01.01.37 | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 4 - אישור מפקדים |  | 2021-01-13 17:00 | 2021-02-22 17:00 | 0 | 0 | אישור שגיב שרביט | 2021-01-13 17:00
3990 | 02.21.BP.01.01.38 | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 3 - אישור דרג מקצועי |  | 2021-02-22 17:00 | 2021-02-25 17:00 | 0 | 0 | אישור חטלו"ג | 2021-02-22 17:00
4005 | 02.23.BP.01.01.30 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 1 - כתיבת מסמך | 2020-11-03 17:00 | 2020-09-30 08:00 | 2020-11-03 17:00 | 1 | 25 | כתיבת מסמך
4006 | 02.23.BP.01.01.31 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 2 - תיקוף המסמך | 2020-12-24 17:00 | 2020-11-03 17:00 | 2020-12-24 17:00 | 1 | 38 | תיקוף מסמך אמל"ח | 2020-11-03 17:00
4007 | 02.23.BP.01.01.32 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 3 - אישור דרג מקצועי | 2021-01-04 17:00 | 2020-12-24 17:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 | 8 | אישור אבי | 2020-12-24 17:00
4008 | 02.23.BP.01.01.33 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 3 - אישור דרג מקצועי | 2021-01-24 17:00 | 2021-01-04 17:00 | 2021-01-24 17:00 | 1 | 15 | אישור חטלו"ג | 2021-01-04 17:00
4009 | 02.23.BP.01.01.34 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 3 - אישור דרג מקצועי | 2021-01-28 17:00 | 2021-01-24 17:00 | 2021-01-28 17:00 | 1 | 4 | אישור מקל"ר | 2021-01-24 17:00
4010 | 02.23.BP.01.01.35 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 3 - אישור דרג מקצועי |  | 2021-01-28 17:00 | 2021-02-18 17:00 | 0 | 0 | אישור המנהלת | 2021-01-28 17:00
4011 | 02.23.BP.01.01.36 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 4 - אישור מפקדים |  | 2021-02-18 17:00 | 2021-02-22 17:00 | 0 | 0 | אישור שגיב שרביט | 2021-02-18 17:00
4012 | 02.23.BP.01.01.37 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 3 - אישור דרג מקצועי |  | 2021-02-22 17:00 | 2021-02-25 17:00 | 0 | 0 | אישור מפקדת | 2021-02-22 17:00
4013 | 02.23.BP.01.01.38 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 4 - אישור מפקדים |  | 2021-02-25 17:00 | 2021-03-02 17:00 | 0 | 0 | אישור ניר בשן | 2021-02-25 17:00
4052 | 02.24.BP.01.01.30 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 1 - כתיבת מסמך | 2020-11-04 17:00 | 2020-10-04 08:00 | 2020-11-04 17:00 | 1 | 23 | כתיבת מסמך
4053 | 02.24.BP.01.01.31 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 2 - תיקוף המסמך | 2020-12-01 17:00 | 2020-11-04 17:00 | 2020-12-01 17:00 | 1 | 21 | תיקוף מסמך אמל"ח | 2020-11-04 17:00
4054 | 02.24.BP.01.01.32 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-12-06 17:00 | 2020-12-01 17:00 | 2020-12-06 17:00 | 1 | 4 | אישור המנהלת | 2020-12-01 17:00
4055 | 02.24.BP.01.01.33 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 3 - אישור דרג מקצועי | 2020-12-25 17:00 | 2020-12-06 17:00 | 2020-12-25 17:00 | 1 | 15 | אישור מקל"ר | 2020-12-06 17:00
4056 | 02.24.BP.01.01.34 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 3 - אישור דרג מקצועי | 2021-01-04 17:00 | 2020-12-25 17:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 | 8 | אישור אבי | 2020-12-25 17:00
4057 | 02.24.BP.01.01.35 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 3 - אישור דרג מקצועי | 2021-01-24 17:00 | 2021-01-04 17:00 | 2021-01-24 17:00 | 1 | 15 | אישור מפקדת | 2021-01-04 17:00
4058 | 02.24.BP.01.01.36 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 4 - אישור מפקדים | 2021-01-28 17:00 | 2021-01-24 17:00 | 2021-01-28 17:00 | 1 | 4 | אישור שגיב שרביט | 2021-01-24 17:00
4059 | 02.24.BP.01.01.37 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 4 - אישור מפקדים |  | 2021-01-28 17:00 | 2021-02-18 17:00 | 0 | 0 | אישור ניר בשן | 2021-01-28 17:00
4060 | 02.24.BP.01.01.38 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 3 - אישור דרג מקצועי |  | 2021-02-18 17:00 | 2021-02-22 17:00 | 0 | 0 | אישור חטלו"ג | 2021-02-18 17:00
4146 | 04.01.BP.01.01.20 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 1 - כתיבת מסמך | 2021-01-15 17:00 | 2020-12-20 08:00 | 2021-01-15 17:00 | 0 | 0 | כתיבת מסמך
4147 | 04.01.BP.01.01.21 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 2 - תיקוף המסמך |  | 2021-01-15 17:00 | 2021-02-22 17:00 | 0 | 0 | תיקוף מסמך אמל"ח | 2021-01-15 17:00
4148 | 04.01.BP.01.01.22 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 3 - אישור דרג מקצועי |  | 2021-02-22 17:00 | 2021-02-24 17:00 | 0 | 0 | אישור אבי | 2021-02-22 17:00
4149 | 04.01.BP.01.01.23 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 3 - אישור דרג מקצועי |  | 2021-02-24 17:00 | 2021-03-01 17:00 | 0 | 0 | אישור המנהלת | 2021-02-24 17:00
4150 | 04.01.BP.01.01.24 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 3 - אישור דרג מקצועי |  | 2021-03-01 17:00 | 2021-03-03 17:00 | 0 | 0 | אישור מקל"ר | 2021-03-01 17:00
4151 | 04.01.BP.01.01.25 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 3 - אישור דרג מקצועי |  | 2021-03-03 17:00 | 2021-03-05 17:00 | 0 | 0 | אישור מפקדת | 2021-03-03 17:00
4152 | 04.01.BP.01.01.26 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 3 - אישור דרג מקצועי |  | 2021-03-05 17:00 | 2021-03-09 17:00 | 0 | 0 | אישור חטלו"ג | 2021-03-05 17:00
4153 | 04.01.BP.01.01.27 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 4 - אישור מפקדים |  | 2021-03-09 17:00 | 2021-03-12 17:00 | 0 | 0 | אישור ניר בשן | 2021-03-09 17:00
4154 | 04.01.BP.01.01.28 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 4 - אישור מפקדים |  | 2021-03-12 17:00 | 2021-03-17 17:00 | 0 | 0 | אישור שגיב שרביט | 2021-03-12 17:00
4184 | 06.01.BP.01.01.20 | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 1 - כתיבת מסמך | 2021-02-16 17:00 | 2021-02-09 08:00 | 2021-02-16 17:00 | 0 | 0 | כתיבת מסמך
4185 | 06.01.BP.01.01.21 | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 2 - תיקוף המסמך |  | 2021-02-16 17:00 | 2021-02-19 17:00 | 0 | 0 | תיקוף מסמך אמל"ח | 2021-02-16 17:00
4186 | 06.01.BP.01.01.22 | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 3 - אישור דרג מקצועי |  | 2021-02-19 17:00 | 2021-02-26 17:00 | 0 | 0 | אישור אבי | 2021-02-19 17:00
4187 | 06.01.BP.01.01.23 | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 3 - אישור דרג מקצועי |  | 2021-02-26 17:00 | 2021-03-02 17:00 | 0 | 0 | אישור המנהלת | 2021-02-26 17:00
4188 | 06.01.BP.01.01.24 | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 3 - אישור דרג מקצועי |  | 2021-03-02 17:00 | 2021-03-04 17:00 | 0 | 0 | אישור מפקדת | 2021-03-02 17:00
4189 | 06.01.BP.01.01.25 | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 3 - אישור דרג מקצועי |  | 2021-03-04 17:00 | 2021-03-08 17:00 | 0 | 0 | אישור חטלו"ג | 2021-03-04 17:00
4190 | 06.01.BP.01.01.26 | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 3 - אישור דרג מקצועי |  | 2021-03-08 17:00 | 2021-03-11 17:00 | 0 | 0 | אישור מקל"ר | 2021-03-08 17:00
4191 | 06.01.BP.01.01.27 | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 4 - אישור מפקדים |  | 2021-03-11 17:00 | 2021-03-16 17:00 | 0 | 0 | אישור ניר בשן | 2021-03-11 17:00
4192 | 06.01.BP.01.01.28 | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 4 - אישור מפקדים |  | 2021-03-16 17:00 | 2021-03-19 17:00 | 0 | 0 | אישור שגיב שרביט | 2021-03-16 17:00
4251 | 07.01.BP.01.01.20 | 07: הובלה | 07.01: הזמנת הובלה | 1 - כתיבת מסמך | 2020-12-14 17:00 | 2020-11-29 08:00 | 2020-12-14 17:00 | 1 | 11 | כתיבת מסמך
4252 | 07.01.BP.01.01.21 | 07: הובלה | 07.01: הזמנת הובלה | 2 - תיקוף המסמך | 2020-12-18 17:00 | 2020-12-14 17:00 | 2020-12-18 17:00 | 1 | 5 | תיקוף מסמך אמל"ח | 2020-12-14 17:00
4253 | 07.01.BP.01.01.22 | 07: הובלה | 07.01: הזמנת הובלה | 3 - אישור דרג מקצועי |  | 2020-12-18 17:00 | 2021-03-01 17:00 | 0 | 0 | אישור אבי | 2020-12-18 17:00
4254 | 07.01.BP.01.01.23 | 07: הובלה | 07.01: הזמנת הובלה | 3 - אישור דרג מקצועי |  | 2021-03-01 17:00 | 2021-03-03 17:00 | 0 | 0 | אישור המנהלת | 2021-03-01 17:00
4255 | 07.01.BP.01.01.24 | 07: הובלה | 07.01: הזמנת הובלה | 3 - אישור דרג מקצועי |  | 2021-03-03 17:00 | 2021-03-05 17:00 | 0 | 0 | אישור מפקדת | 2021-03-03 17:00
4256 | 07.01.BP.01.01.25 | 07: הובלה | 07.01: הזמנת הובלה | 3 - אישור דרג מקצועי |  | 2021-03-05 17:00 | 2021-03-09 17:00 | 0 | 0 | אישור חטלו"ג | 2021-03-05 17:00
4257 | 07.01.BP.01.01.26 | 07: הובלה | 07.01: הזמנת הובלה | 3 - אישור דרג מקצועי |  | 2021-03-09 17:00 | 2021-03-11 17:00 | 0 | 0 | אישור מקל"ר | 2021-03-09 17:00
4258 | 07.01.BP.01.01.27 | 07: הובלה | 07.01: הזמנת הובלה | 4 - אישור מפקדים |  | 2021-03-11 17:00 | 2021-03-16 17:00 | 0 | 0 | אישור ניר בשן | 2021-03-11 17:00
4259 | 07.01.BP.01.01.28 | 07: הובלה | 07.01: הזמנת הובלה | 4 - אישור מפקדים |  | 2021-03-16 17:00 | 2021-03-19 17:00 | 0 | 0 | אישור שגיב שרביט | 2021-03-16 17:00
4316 | 10.04.BP.01.01.20 | 10: רחבי | 10.04: BW | 1 - כתיבת מסמך | 2021-01-15 17:00 | 2021-01-03 08:00 | 2021-01-15 17:00 | 0 | 0 | כתיבת מסמך
4317 | 10.04.BP.01.01.21 | 10: רחבי | 10.04: BW | 2 - תיקוף המסמך |  | 2021-01-15 17:00 | 2021-03-01 17:00 | 0 | 0 | תיקוף מסמך אמל"ח | 2021-01-15 17:00
4318 | 10.04.BP.01.01.22 | 10: רחבי | 10.04: BW | 3 - אישור דרג מקצועי |  | 2021-03-01 17:00 | 2021-03-04 17:00 | 0 | 0 | אישור אבי | 2021-03-01 17:00
4319 | 10.04.BP.01.01.23 | 10: רחבי | 10.04: BW | 3 - אישור דרג מקצועי |  | 2021-03-04 17:00 | 2021-03-10 17:00 | 0 | 0 | אישור המנהלת | 2021-03-04 17:00
4320 | 10.04.BP.01.01.24 | 10: רחבי | 10.04: BW | 3 - אישור דרג מקצועי |  | 2021-03-10 17:00 | 2021-03-12 17:00 | 0 | 0 | אישור מפקדת | 2021-03-10 17:00
4321 | 10.04.BP.01.01.25 | 10: רחבי | 10.04: BW | 3 - אישור דרג מקצועי |  | 2021-03-12 17:00 | 2021-03-16 17:00 | 0 | 0 | אישור חטלו"ג | 2021-03-12 17:00
4322 | 10.04.BP.01.01.26 | 10: רחבי | 10.04: BW | 3 - אישור דרג מקצועי |  | 2021-03-16 17:00 | 2021-03-18 17:00 | 0 | 0 | אישור מקל"ר | 2021-03-16 17:00
4323 | 10.04.BP.01.01.27 | 10: רחבי | 10.04: BW | 4 - אישור מפקדים |  | 2021-03-18 17:00 | 2021-03-22 17:00 | 0 | 0 | אישור ניר בשן | 2021-03-18 17:00
4324 | 10.04.BP.01.01.28 | 10: רחבי | 10.04: BW | 4 - אישור מפקדים |  | 2021-03-22 17:00 | 2021-03-25 17:00 | 0 | 0 | אישור שגיב שרביט | 2021-03-22 17:00