## raw-gantt-data
| RN | xRN | domain_id | process_id | parent | Start_Date | Finish_Date | row_type | m_task | publish | month | pc | Name | rule
107 | 01.01.BP.01.01.27 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.BP.01 | 2020-11-25 08:00 | 2020-12-17 14:00 | MoM | BP | publish | 2020-12 | 1 | אישור שגיב שרביט | BP
112 | 01.01.BP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.BP.01 | 2020-11-25 08:00 | 2020-12-08 15:00 | rule | BP | publish | 2020-12 | 1 | בעבודה | BP
123 | 01.01.INT.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.01 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
124 | 01.01.INT.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.01 | 2021-07-28 08:00 | 2021-09-23 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
125 | 01.01.INT.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.01 | 2021-09-29 08:00 | 2021-11-02 11:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
127 | 01.01.INT.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.01 | 2021-11-16 09:00 | 2021-11-29 16:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
128 | 01.01.INT.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.01 | 2021-11-29 16:00 | 2021-12-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
129 | 01.01.INT.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.01 | 2021-12-06 15:00 | 2021-12-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
134 | 01.01.INT.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.02 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
135 | 01.01.INT.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.02 | 2021-09-19 09:00 | 2021-10-26 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-10 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
136 | 01.01.INT.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.02 | 2021-10-26 08:00 | 2021-11-29 11:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
138 | 01.01.INT.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.02 | 2021-12-13 09:00 | 2021-12-26 16:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
139 | 01.01.INT.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.02 | 2021-12-26 16:00 | 2022-01-02 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
140 | 01.01.INT.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.02 | 2022-01-02 15:00 | 2022-01-02 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
145 | 01.01.INT.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.03 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
146 | 01.01.INT.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.03 | 2021-10-05 08:00 | 2021-11-02 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
147 | 01.01.INT.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.03 | 2021-11-02 08:00 | 2021-12-06 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
149 | 01.01.INT.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.03 | 2021-12-20 09:00 | 2022-01-02 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
150 | 01.01.INT.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.03 | 2022-01-02 16:00 | 2022-01-09 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
151 | 01.01.INT.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.03 | 2022-01-09 15:00 | 2022-01-09 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
156 | 01.01.INT.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.04 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
157 | 01.01.INT.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.04 | 2021-11-02 08:00 | 2021-12-01 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-12 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
158 | 01.01.INT.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.04 | 2021-12-01 08:00 | 2022-01-04 11:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
160 | 01.01.INT.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.04 | 2022-01-18 09:00 | 2022-01-31 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
161 | 01.01.INT.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.04 | 2022-01-31 16:00 | 2022-02-07 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
162 | 01.01.INT.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.04 | 2022-02-07 15:00 | 2022-02-07 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
167 | 01.01.INT.05.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.05 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
168 | 01.01.INT.05.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.05 | 2021-12-09 08:00 | 2022-01-10 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-01 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
169 | 01.01.INT.05.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.05 | 2022-01-10 08:00 | 2022-02-13 12:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
171 | 01.01.INT.05.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.05 | 2022-02-27 10:00 | 2022-03-10 17:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
172 | 01.01.INT.05.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.05 | 2022-03-13 08:00 | 2022-03-17 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
173 | 01.01.INT.05.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.05 | 2022-03-17 16:00 | 2022-03-17 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
178 | 01.01.INT.06.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.06 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
179 | 01.01.INT.06.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.06 | 2022-01-16 08:00 | 2022-02-06 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-02 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
180 | 01.01.INT.06.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.06 | 2022-02-06 08:00 | 2022-03-10 11:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
182 | 01.01.INT.06.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.06 | 2022-03-24 09:00 | 2022-04-06 16:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
183 | 01.01.INT.06.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.06 | 2022-04-06 16:00 | 2022-04-13 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
184 | 01.01.INT.06.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.06 | 2022-04-13 15:00 | 2022-04-13 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
189 | 01.01.INT.07.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.07 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
190 | 01.01.INT.07.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.07 | 2022-01-19 16:00 | 2022-02-13 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-02 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
191 | 01.01.INT.07.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.07 | 2022-02-13 08:00 | 2022-03-17 11:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
193 | 01.01.INT.07.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.07 | 2022-03-31 09:00 | 2022-04-13 16:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
194 | 01.01.INT.07.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.07 | 2022-04-13 16:00 | 2022-04-20 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
195 | 01.01.INT.07.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.07 | 2022-04-20 15:00 | 2022-04-20 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
200 | 01.01.INT.08.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.08 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
201 | 01.01.INT.08.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.08 | 2022-01-30 09:00 | 2022-03-01 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-03 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
202 | 01.01.INT.08.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.08 | 2022-03-01 08:00 | 2022-04-04 11:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
204 | 01.01.INT.08.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.08 | 2022-04-18 09:00 | 2022-05-01 16:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
205 | 01.01.INT.08.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.08 | 2022-05-01 16:00 | 2022-05-08 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
206 | 01.01.INT.08.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.08 | 2022-05-08 15:00 | 2022-05-08 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
211 | 01.01.INT.09.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.09 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
212 | 01.01.INT.09.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.09 | 2022-02-06 09:00 | 2022-03-09 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-03 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
213 | 01.01.INT.09.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.09 | 2022-03-09 08:00 | 2022-04-12 11:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
215 | 01.01.INT.09.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.09 | 2022-04-26 09:00 | 2022-05-09 16:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
216 | 01.01.INT.09.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.09 | 2022-05-09 16:00 | 2022-05-16 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
217 | 01.01.INT.09.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.09 | 2022-05-16 15:00 | 2022-05-16 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
222 | 01.01.INT.10.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.10 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
223 | 01.01.INT.10.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.10 | 2022-02-23 16:00 | 2022-03-20 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-03 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
224 | 01.01.INT.10.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.10 | 2022-03-20 08:00 | 2022-04-21 11:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
226 | 01.01.INT.10.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.10 | 2022-05-05 09:00 | 2022-05-18 16:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
227 | 01.01.INT.10.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.10 | 2022-05-18 16:00 | 2022-05-25 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
228 | 01.01.INT.10.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.10 | 2022-05-25 15:00 | 2022-05-25 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
233 | 01.01.INT.11.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.11 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
234 | 01.01.INT.11.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.11 | 2022-03-07 08:00 | 2022-04-14 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-04 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
235 | 01.01.INT.11.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.11 | 2022-04-14 08:00 | 2022-05-18 11:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
237 | 01.01.INT.11.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.11 | 2022-06-01 09:00 | 2022-06-14 16:00 | rule | Test | publish | 2022-06 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
238 | 01.01.INT.11.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.11 | 2022-06-14 16:00 | 2022-06-21 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
239 | 01.01.INT.11.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.11 | 2022-06-21 15:00 | 2022-06-21 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
244 | 01.01.INT.12.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.12 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
245 | 01.01.INT.12.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.12 | 2022-03-14 08:00 | 2022-04-11 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-04 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
246 | 01.01.INT.12.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.12 | 2022-04-11 08:00 | 2022-05-15 12:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
248 | 01.01.INT.12.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.12 | 2022-05-29 10:00 | 2022-06-09 17:00 | rule | Test | publish | 2022-06 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
249 | 01.01.INT.12.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.12 | 2022-06-12 08:00 | 2022-06-16 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
250 | 01.01.INT.12.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.12 | 2022-06-16 16:00 | 2022-06-16 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
255 | 01.01.INT.13.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.13 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
256 | 01.01.INT.13.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.13 | 2022-04-04 08:00 | 2022-04-25 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-04 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
257 | 01.01.INT.13.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.13 | 2022-04-25 08:00 | 2022-05-29 12:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
259 | 01.01.INT.13.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.13 | 2022-06-12 10:00 | 2022-06-23 17:00 | rule | Test | publish | 2022-06 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
260 | 01.01.INT.13.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.13 | 2022-06-26 08:00 | 2022-06-30 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
261 | 01.01.INT.13.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.13 | 2022-06-30 16:00 | 2022-06-30 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
266 | 01.01.INT.14.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.14 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
267 | 01.01.INT.14.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.14 | 2022-04-11 16:00 | 2022-05-22 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-05 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
268 | 01.01.INT.14.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.14 | 2022-05-22 08:00 | 2022-06-23 11:00 | rule | Test | publish | 2022-06 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
270 | 01.01.INT.14.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.14 | 2022-07-07 09:00 | 2022-07-20 16:00 | rule | Test | publish | 2022-07 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
271 | 01.01.INT.14.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.14 | 2022-07-20 16:00 | 2022-07-27 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-07 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
272 | 01.01.INT.14.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.14 | 2022-07-27 15:00 | 2022-07-27 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-07 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
278 | 01.01.SAP.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.01 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
279 | 01.01.SAP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.01 | 2021-05-05 08:00 | 2021-07-06 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-07 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
280 | 01.01.SAP.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.01 | 2021-07-06 08:00 | 2021-08-09 11:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
282 | 01.01.SAP.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.01 | 2021-08-23 09:00 | 2021-09-05 16:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
283 | 01.01.SAP.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.01 | 2021-09-05 16:00 | 2021-09-19 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-09 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
284 | 01.01.SAP.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.01 | 2021-09-19 14:00 | 2021-09-19 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-09 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
289 | 01.01.SAP.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.02 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
290 | 01.01.SAP.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.02 | 2021-07-26 08:00 | 2021-08-16 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
291 | 01.01.SAP.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.02 | 2021-08-16 08:00 | 2021-10-05 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
293 | 01.01.SAP.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.02 | 2021-10-19 08:00 | 2021-11-01 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
294 | 01.01.SAP.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.02 | 2021-11-01 15:00 | 2021-11-08 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
295 | 01.01.SAP.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.02 | 2021-11-08 14:00 | 2021-11-08 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
300 | 01.01.SAP.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.03 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
301 | 01.01.SAP.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.03 | 2021-10-12 08:00 | 2021-10-27 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-10 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
302 | 01.01.SAP.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.03 | 2021-10-27 08:00 | 2021-11-30 11:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
304 | 01.01.SAP.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.03 | 2021-12-14 09:00 | 2021-12-27 16:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
305 | 01.01.SAP.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.03 | 2021-12-27 16:00 | 2022-01-03 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
306 | 01.01.SAP.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.03 | 2022-01-03 15:00 | 2022-01-03 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
311 | 01.01.SAP.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.04 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
312 | 01.01.SAP.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.04 | 2021-10-12 16:00 | 2021-11-14 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
313 | 01.01.SAP.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.04 | 2021-11-14 08:00 | 2021-12-16 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
315 | 01.01.SAP.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.04 | 2021-12-30 09:00 | 2022-01-12 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
316 | 01.01.SAP.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.04 | 2022-01-12 16:00 | 2022-01-19 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
317 | 01.01.SAP.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.04 | 2022-01-19 15:00 | 2022-01-19 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
322 | 01.01.SAP.05.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.05 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
323 | 01.01.SAP.05.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.05 | 2021-10-19 08:00 | 2021-11-23 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
324 | 01.01.SAP.05.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.05 | 2021-11-23 08:00 | 2021-12-27 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
326 | 01.01.SAP.05.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.05 | 2022-01-10 09:00 | 2022-01-23 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
327 | 01.01.SAP.05.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.05 | 2022-01-23 16:00 | 2022-01-30 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
328 | 01.01.SAP.05.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.05 | 2022-01-30 15:00 | 2022-01-30 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
333 | 01.01.SAP.06.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.06 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
334 | 01.01.SAP.06.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.06 | 2021-10-26 08:00 | 2021-11-25 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
335 | 01.01.SAP.06.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.06 | 2021-11-25 08:00 | 2021-12-29 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
337 | 01.01.SAP.06.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.06 | 2022-01-12 09:00 | 2022-01-25 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
338 | 01.01.SAP.06.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.06 | 2022-01-25 16:00 | 2022-02-01 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
339 | 01.01.SAP.06.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.06 | 2022-02-01 15:00 | 2022-02-01 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
344 | 01.01.SAP.07.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.07 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
345 | 01.01.SAP.07.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.07 | 2021-11-23 08:00 | 2021-12-09 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-12 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
346 | 01.01.SAP.07.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.07 | 2021-12-09 08:00 | 2022-01-12 11:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
348 | 01.01.SAP.07.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.07 | 2022-01-26 09:00 | 2022-02-08 16:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
349 | 01.01.SAP.07.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.07 | 2022-02-08 16:00 | 2022-02-15 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
350 | 01.01.SAP.07.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.07 | 2022-02-15 15:00 | 2022-02-15 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
355 | 01.01.SAP.08.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.08 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
356 | 01.01.SAP.08.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.08 | 2021-11-24 08:00 | 2021-12-30 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-12 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
357 | 01.01.SAP.08.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.08 | 2021-12-30 08:00 | 2022-02-02 11:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
359 | 01.01.SAP.08.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.08 | 2022-02-16 09:00 | 2022-03-01 16:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
360 | 01.01.SAP.08.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.08 | 2022-03-01 16:00 | 2022-03-08 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
361 | 01.01.SAP.08.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.08 | 2022-03-08 15:00 | 2022-03-08 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
366 | 01.01.SAP.09.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.09 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
367 | 01.01.SAP.09.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.09 | 2021-12-30 08:00 | 2022-02-16 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-02 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
368 | 01.01.SAP.09.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.09 | 2022-02-16 08:00 | 2022-03-22 11:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
370 | 01.01.SAP.09.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.09 | 2022-04-05 09:00 | 2022-04-18 16:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
371 | 01.01.SAP.09.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.09 | 2022-04-18 16:00 | 2022-04-25 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
372 | 01.01.SAP.09.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.09 | 2022-04-25 15:00 | 2022-04-25 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
377 | 01.01.SAP.10.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.10 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
378 | 01.01.SAP.10.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.10 | 2022-01-12 16:00 | 2022-02-06 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-02 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
379 | 01.01.SAP.10.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.10 | 2022-02-06 08:00 | 2022-03-10 11:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
381 | 01.01.SAP.10.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.10 | 2022-03-24 09:00 | 2022-04-06 16:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
382 | 01.01.SAP.10.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.10 | 2022-04-06 16:00 | 2022-04-13 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
383 | 01.01.SAP.10.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.10 | 2022-04-13 15:00 | 2022-04-13 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
388 | 01.01.SAP.11.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.11 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
389 | 01.01.SAP.11.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.11 | 2022-01-18 16:00 | 2022-02-06 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-02 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
390 | 01.01.SAP.11.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.11 | 2022-02-06 08:00 | 2022-03-10 11:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
392 | 01.01.SAP.11.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.11 | 2022-03-24 09:00 | 2022-04-06 16:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
393 | 01.01.SAP.11.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.11 | 2022-04-06 16:00 | 2022-04-13 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
394 | 01.01.SAP.11.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.11 | 2022-04-13 15:00 | 2022-04-13 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
399 | 01.01.SAP.12.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.12 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
400 | 01.01.SAP.12.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.12 | 2022-02-10 08:00 | 2022-03-10 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-03 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
401 | 01.01.SAP.12.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.12 | 2022-03-10 08:00 | 2022-04-13 11:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
403 | 01.01.SAP.12.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.12 | 2022-04-27 09:00 | 2022-05-10 16:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
404 | 01.01.SAP.12.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.12 | 2022-05-10 16:00 | 2022-05-17 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
405 | 01.01.SAP.12.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.12 | 2022-05-17 15:00 | 2022-05-17 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
410 | 01.01.SAP.13.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.13 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
411 | 01.01.SAP.13.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.13 | 2022-02-14 08:00 | 2022-03-14 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-03 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
412 | 01.01.SAP.13.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.13 | 2022-03-14 08:00 | 2022-04-17 12:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
414 | 01.01.SAP.13.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.13 | 2022-05-01 10:00 | 2022-05-12 17:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
415 | 01.01.SAP.13.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.13 | 2022-05-15 08:00 | 2022-05-19 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
416 | 01.01.SAP.13.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.13 | 2022-05-19 16:00 | 2022-05-19 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
421 | 01.01.SAP.14.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.14 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
422 | 01.01.SAP.14.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.14 | 2022-02-22 16:00 | 2022-03-13 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-03 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
423 | 01.01.SAP.14.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.14 | 2022-03-13 08:00 | 2022-04-14 11:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
425 | 01.01.SAP.14.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.14 | 2022-04-28 09:00 | 2022-05-11 16:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
426 | 01.01.SAP.14.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.14 | 2022-05-11 16:00 | 2022-05-18 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
427 | 01.01.SAP.14.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.14 | 2022-05-18 15:00 | 2022-05-18 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
432 | 01.01.SAP.15.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.15 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
433 | 01.01.SAP.15.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.15 | 2022-02-27 09:00 | 2022-03-21 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-03 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
434 | 01.01.SAP.15.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.15 | 2022-03-21 08:00 | 2022-04-24 12:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
436 | 01.01.SAP.15.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.15 | 2022-05-08 10:00 | 2022-05-19 17:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
437 | 01.01.SAP.15.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.15 | 2022-05-22 08:00 | 2022-05-26 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
438 | 01.01.SAP.15.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.15 | 2022-05-26 16:00 | 2022-05-26 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
443 | 01.01.SAP.16.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.16 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
444 | 01.01.SAP.16.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.16 | 2022-02-28 08:00 | 2022-04-07 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-04 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
445 | 01.01.SAP.16.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.16 | 2022-04-07 08:00 | 2022-05-11 11:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
447 | 01.01.SAP.16.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.16 | 2022-05-25 09:00 | 2022-06-07 16:00 | rule | Test | publish | 2022-06 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
448 | 01.01.SAP.16.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.16 | 2022-06-07 16:00 | 2022-06-14 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
449 | 01.01.SAP.16.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.16 | 2022-06-14 15:00 | 2022-06-14 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
454 | 01.01.SAP.17.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.17 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
455 | 01.01.SAP.17.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.17 | 2022-03-16 16:00 | 2022-04-10 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-04 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
456 | 01.01.SAP.17.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.17 | 2022-04-10 08:00 | 2022-05-12 11:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
458 | 01.01.SAP.17.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.17 | 2022-05-26 09:00 | 2022-06-08 16:00 | rule | Test | publish | 2022-06 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
459 | 01.01.SAP.17.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.17 | 2022-06-08 16:00 | 2022-06-15 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
460 | 01.01.SAP.17.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.17 | 2022-06-15 15:00 | 2022-06-15 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
465 | 01.01.SAP.18.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.18 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
466 | 01.01.SAP.18.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.18 | 2022-03-20 09:00 | 2022-04-11 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-04 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
467 | 01.01.SAP.18.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.18 | 2022-04-11 08:00 | 2022-05-15 12:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
469 | 01.01.SAP.18.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.18 | 2022-05-29 10:00 | 2022-06-09 17:00 | rule | Test | publish | 2022-06 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
470 | 01.01.SAP.18.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.18 | 2022-06-12 08:00 | 2022-06-16 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
471 | 01.01.SAP.18.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.18 | 2022-06-16 16:00 | 2022-06-16 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
476 | 01.01.SAP.19.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.19 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
477 | 01.01.SAP.19.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.19 | 2022-03-20 16:00 | 2022-04-17 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-04 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
478 | 01.01.SAP.19.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.19 | 2022-04-17 08:00 | 2022-05-19 11:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
480 | 01.01.SAP.19.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.19 | 2022-06-02 09:00 | 2022-06-15 16:00 | rule | Test | publish | 2022-06 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
481 | 01.01.SAP.19.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.19 | 2022-06-15 16:00 | 2022-06-22 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
482 | 01.01.SAP.19.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.19 | 2022-06-22 15:00 | 2022-06-22 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
487 | 01.01.SAP.20.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.20 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
488 | 01.01.SAP.20.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.20 | 2022-03-23 08:00 | 2022-04-21 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-04 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
489 | 01.01.SAP.20.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.20 | 2022-04-21 08:00 | 2022-05-25 11:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
491 | 01.01.SAP.20.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.20 | 2022-06-08 09:00 | 2022-06-21 16:00 | rule | Test | publish | 2022-06 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
492 | 01.01.SAP.20.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.20 | 2022-06-21 16:00 | 2022-06-28 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
493 | 01.01.SAP.20.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.20 | 2022-06-28 15:00 | 2022-06-28 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
498 | 01.01.SAP.21.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.21 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
499 | 01.01.SAP.21.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.21 | 2022-04-05 08:00 | 2022-05-09 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-05 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
500 | 01.01.SAP.21.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.21 | 2022-05-09 08:00 | 2022-06-12 12:00 | rule | Test | publish | 2022-06 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
502 | 01.01.SAP.21.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.21 | 2022-06-26 10:00 | 2022-07-07 17:00 | rule | Test | publish | 2022-07 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
503 | 01.01.SAP.21.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.21 | 2022-07-10 08:00 | 2022-07-14 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-07 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
504 | 01.01.SAP.21.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.21 | 2022-07-14 16:00 | 2022-07-14 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-07 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
509 | 01.01.SAP.22.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.22 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
510 | 01.01.SAP.22.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.22 | 2022-04-07 08:00 | 2022-05-12 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-05 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
511 | 01.01.SAP.22.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.22 | 2022-05-12 08:00 | 2022-06-15 11:00 | rule | Test | publish | 2022-06 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
513 | 01.01.SAP.22.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.22 | 2022-06-29 09:00 | 2022-07-12 16:00 | rule | Test | publish | 2022-07 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
514 | 01.01.SAP.22.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.22 | 2022-07-12 16:00 | 2022-07-19 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-07 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
515 | 01.01.SAP.22.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.22 | 2022-07-19 15:00 | 2022-07-19 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-07 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
520 | 01.01.SAP.23.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.23 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
521 | 01.01.SAP.23.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.23 | 2022-04-27 08:00 | 2022-05-30 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-05 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
522 | 01.01.SAP.23.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.23 | 2022-05-30 08:00 | 2022-07-03 12:00 | rule | Test | publish | 2022-07 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
524 | 01.01.SAP.23.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.23 | 2022-07-17 10:00 | 2022-07-28 17:00 | rule | Test | publish | 2022-07 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
525 | 01.01.SAP.23.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.23 | 2022-07-31 08:00 | 2022-08-04 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-08 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
526 | 01.01.SAP.23.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.23 | 2022-08-04 16:00 | 2022-08-04 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-08 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
531 | 01.01.SAP.24.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.24 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
532 | 01.01.SAP.24.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.24 | 2022-05-05 08:00 | 2022-06-06 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-06 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
533 | 01.01.SAP.24.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.24 | 2022-06-06 08:00 | 2022-07-10 12:00 | rule | Test | publish | 2022-07 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
535 | 01.01.SAP.24.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.24 | 2022-07-24 10:00 | 2022-08-04 17:00 | rule | Test | publish | 2022-08 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
536 | 01.01.SAP.24.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.24 | 2022-08-07 08:00 | 2022-08-11 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-08 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
537 | 01.01.SAP.24.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.24 | 2022-08-11 16:00 | 2022-08-11 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-08 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
542 | 01.01.SAP.25.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.25 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
543 | 01.01.SAP.25.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.25 | 2022-05-11 16:00 | 2022-06-05 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-06 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
544 | 01.01.SAP.25.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.25 | 2022-06-05 08:00 | 2022-07-07 11:00 | rule | Test | publish | 2022-07 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
546 | 01.01.SAP.25.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.25 | 2022-07-21 09:00 | 2022-08-03 16:00 | rule | Test | publish | 2022-08 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
547 | 01.01.SAP.25.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.25 | 2022-08-03 16:00 | 2022-08-10 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-08 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
548 | 01.01.SAP.25.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.25 | 2022-08-10 15:00 | 2022-08-10 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-08 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
553 | 01.01.SAP.26.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.26 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
554 | 01.01.SAP.26.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.26 | 2022-05-15 08:00 | 2022-06-12 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-06 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
555 | 01.01.SAP.26.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.26 | 2022-06-12 08:00 | 2022-07-14 11:00 | rule | Test | publish | 2022-07 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
557 | 01.01.SAP.26.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.26 | 2022-07-28 09:00 | 2022-08-10 16:00 | rule | Test | publish | 2022-08 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
558 | 01.01.SAP.26.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.26 | 2022-08-10 16:00 | 2022-08-17 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-08 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
559 | 01.01.SAP.26.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.26 | 2022-08-17 15:00 | 2022-08-17 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-08 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
564 | 01.01.SAP.27.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.27 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
565 | 01.01.SAP.27.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.27 | 2022-05-19 08:00 | 2022-06-16 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-06 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
566 | 01.01.SAP.27.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.27 | 2022-06-16 08:00 | 2022-07-20 11:00 | rule | Test | publish | 2022-07 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
568 | 01.01.SAP.27.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.27 | 2022-08-03 09:00 | 2022-08-16 16:00 | rule | Test | publish | 2022-08 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
569 | 01.01.SAP.27.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.27 | 2022-08-16 16:00 | 2022-08-23 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-08 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
570 | 01.01.SAP.27.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.27 | 2022-08-23 15:00 | 2022-08-23 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-08 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
575 | 01.01.SAP.28.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.28 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
576 | 01.01.SAP.28.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.28 | 2022-04-26 08:00 | 2022-05-18 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-05 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
577 | 01.01.SAP.28.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.28 | 2022-05-18 08:00 | 2022-06-21 11:00 | rule | Test | publish | 2022-06 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
579 | 01.01.SAP.28.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.28 | 2022-07-05 09:00 | 2022-07-18 16:00 | rule | Test | publish | 2022-07 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
580 | 01.01.SAP.28.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.28 | 2022-07-18 16:00 | 2022-07-25 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-07 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
581 | 01.01.SAP.28.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.28 | 2022-07-25 15:00 | 2022-07-25 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-07 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
592 | 01.02.BP.01.01.26 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.BP.01 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-28 17:00 | MoM | BP | publish | 2021-01 | 1 | אישור שגיב שרביט | BP
598 | 01.02.BP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.BP.01 | 2020-10-08 08:00 | 2020-10-25 15:00 | rule | BP | publish | 2020-10 | 1 | בעבודה | BP
609 | 01.02.INT.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.01 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
610 | 01.02.INT.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.01 | 2021-08-24 08:00 | 2021-09-23 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
611 | 01.02.INT.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.01 | 2021-09-29 08:00 | 2021-11-02 11:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
613 | 01.02.INT.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.01 | 2021-11-16 09:00 | 2021-11-29 16:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
614 | 01.02.INT.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.01 | 2021-11-29 16:00 | 2021-12-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
615 | 01.02.INT.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.01 | 2021-12-06 15:00 | 2021-12-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
620 | 01.02.INT.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.02 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
621 | 01.02.INT.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.02 | 2021-11-08 08:00 | 2021-11-30 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
622 | 01.02.INT.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.02 | 2021-11-30 08:00 | 2022-01-03 11:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
624 | 01.02.INT.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.02 | 2022-01-17 09:00 | 2022-01-30 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
625 | 01.02.INT.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.02 | 2022-01-30 16:00 | 2022-02-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
626 | 01.02.INT.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.02 | 2022-02-06 15:00 | 2022-02-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
631 | 01.02.INT.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.03 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
632 | 01.02.INT.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.03 | 2022-02-06 09:00 | 2022-03-08 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-03 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
633 | 01.02.INT.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.03 | 2022-03-08 08:00 | 2022-04-11 11:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
635 | 01.02.INT.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.03 | 2022-04-25 09:00 | 2022-05-08 16:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
636 | 01.02.INT.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.03 | 2022-05-08 16:00 | 2022-05-15 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
637 | 01.02.INT.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.03 | 2022-05-15 15:00 | 2022-05-15 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
642 | 01.02.INT.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.04 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
643 | 01.02.INT.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.04 | 2022-02-14 08:00 | 2022-03-17 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-03 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
644 | 01.02.INT.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.04 | 2022-03-17 08:00 | 2022-04-20 11:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
646 | 01.02.INT.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.04 | 2022-05-04 09:00 | 2022-05-17 16:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
647 | 01.02.INT.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.04 | 2022-05-17 16:00 | 2022-05-24 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
648 | 01.02.INT.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.04 | 2022-05-24 15:00 | 2022-05-24 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
653 | 01.02.INT.05.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.05 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
654 | 01.02.INT.05.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.05 | 2022-02-23 08:00 | 2022-03-28 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-03 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
655 | 01.02.INT.05.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.05 | 2022-03-28 08:00 | 2022-05-01 12:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
657 | 01.02.INT.05.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.05 | 2022-05-15 10:00 | 2022-05-26 17:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
658 | 01.02.INT.05.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.05 | 2022-05-29 08:00 | 2022-06-02 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
659 | 01.02.INT.05.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.05 | 2022-06-02 16:00 | 2022-06-02 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
664 | 01.02.INT.06.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.06 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
665 | 01.02.INT.06.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.06 | 2022-03-28 08:00 | 2022-05-26 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-05 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
666 | 01.02.INT.06.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.06 | 2022-05-26 08:00 | 2022-06-29 11:00 | rule | Test | publish | 2022-06 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
668 | 01.02.INT.06.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.06 | 2022-07-13 09:00 | 2022-07-26 16:00 | rule | Test | publish | 2022-07 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
669 | 01.02.INT.06.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.06 | 2022-07-26 16:00 | 2022-08-02 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-08 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
670 | 01.02.INT.06.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.06 | 2022-08-02 15:00 | 2022-08-02 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-08 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
675 | 01.02.INT.07.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.07 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
676 | 01.02.INT.07.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.07 | 2022-07-12 08:00 | 2022-08-10 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-08 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
677 | 01.02.INT.07.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.07 | 2022-08-10 08:00 | 2022-09-13 11:00 | rule | Test | publish | 2022-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
679 | 01.02.INT.07.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.07 | 2022-09-27 09:00 | 2022-10-10 16:00 | rule | Test | publish | 2022-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
680 | 01.02.INT.07.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.07 | 2022-10-10 16:00 | 2022-10-17 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-10 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
681 | 01.02.INT.07.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.07 | 2022-10-17 15:00 | 2022-10-17 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-10 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
687 | 01.02.SAP.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.01 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
688 | 01.02.SAP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.01 | 2021-08-05 08:00 | 2021-09-13 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
689 | 01.02.SAP.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.01 | 2021-09-13 08:00 | 2021-10-28 11:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
691 | 01.02.SAP.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.01 | 2021-11-11 09:00 | 2021-11-24 16:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
692 | 01.02.SAP.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.01 | 2021-11-24 16:00 | 2021-12-01 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
693 | 01.02.SAP.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.01 | 2021-12-01 15:00 | 2021-12-01 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
698 | 01.02.SAP.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.02 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
699 | 01.02.SAP.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.02 | 2021-08-29 08:00 | 2021-11-14 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
700 | 01.02.SAP.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.02 | 2021-11-14 08:00 | 2021-12-16 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
702 | 01.02.SAP.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.02 | 2021-12-30 09:00 | 2022-01-12 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
703 | 01.02.SAP.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.02 | 2022-01-12 16:00 | 2022-01-19 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
704 | 01.02.SAP.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.02 | 2022-01-19 15:00 | 2022-01-19 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
709 | 01.02.SAP.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.03 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
710 | 01.02.SAP.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.03 | 2021-10-20 08:00 | 2021-11-23 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
711 | 01.02.SAP.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.03 | 2021-11-23 08:00 | 2021-12-27 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
713 | 01.02.SAP.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.03 | 2022-01-10 09:00 | 2022-01-23 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
714 | 01.02.SAP.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.03 | 2022-01-23 16:00 | 2022-01-30 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
715 | 01.02.SAP.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.03 | 2022-01-30 15:00 | 2022-01-30 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
720 | 01.02.SAP.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.04 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
721 | 01.02.SAP.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.04 | 2021-11-10 16:00 | 2022-01-23 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-01 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
722 | 01.02.SAP.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.04 | 2022-01-23 08:00 | 2022-02-24 11:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
724 | 01.02.SAP.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.04 | 2022-03-10 09:00 | 2022-03-23 16:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
725 | 01.02.SAP.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.04 | 2022-03-23 16:00 | 2022-03-30 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
726 | 01.02.SAP.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.04 | 2022-03-30 15:00 | 2022-03-30 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
731 | 01.02.SAP.05.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.05 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
732 | 01.02.SAP.05.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.05 | 2021-12-20 08:00 | 2022-01-05 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-01 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
733 | 01.02.SAP.05.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.05 | 2022-01-05 08:00 | 2022-02-08 11:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
735 | 01.02.SAP.05.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.05 | 2022-02-22 09:00 | 2022-03-07 16:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
736 | 01.02.SAP.05.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.05 | 2022-03-07 16:00 | 2022-03-14 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
737 | 01.02.SAP.05.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.05 | 2022-03-14 15:00 | 2022-03-14 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
742 | 01.02.SAP.06.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.06 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
743 | 01.02.SAP.06.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.06 | 2021-12-19 16:00 | 2022-02-06 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-02 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
744 | 01.02.SAP.06.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.06 | 2022-02-06 08:00 | 2022-03-10 11:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
746 | 01.02.SAP.06.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.06 | 2022-03-24 09:00 | 2022-04-06 16:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
747 | 01.02.SAP.06.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.06 | 2022-04-06 16:00 | 2022-04-13 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
748 | 01.02.SAP.06.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.06 | 2022-04-13 15:00 | 2022-04-13 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
753 | 01.02.SAP.07.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.07 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
754 | 01.02.SAP.07.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.07 | 2022-01-10 08:00 | 2022-02-14 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-02 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
755 | 01.02.SAP.07.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.07 | 2022-02-14 08:00 | 2022-03-20 12:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
757 | 01.02.SAP.07.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.07 | 2022-04-03 10:00 | 2022-04-14 17:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
758 | 01.02.SAP.07.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.07 | 2022-04-17 08:00 | 2022-04-21 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
759 | 01.02.SAP.07.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.07 | 2022-04-21 16:00 | 2022-04-21 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
764 | 01.02.SAP.08.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.08 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
765 | 01.02.SAP.08.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.08 | 2022-01-27 08:00 | 2022-02-17 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-02 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
766 | 01.02.SAP.08.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.08 | 2022-02-17 08:00 | 2022-03-23 11:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
768 | 01.02.SAP.08.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.08 | 2022-04-06 09:00 | 2022-04-19 16:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
769 | 01.02.SAP.08.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.08 | 2022-04-19 16:00 | 2022-04-26 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
770 | 01.02.SAP.08.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.08 | 2022-04-26 15:00 | 2022-04-26 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
775 | 01.02.SAP.09.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.09 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
776 | 01.02.SAP.09.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.09 | 2022-01-31 08:00 | 2022-02-21 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-02 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
777 | 01.02.SAP.09.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.09 | 2022-02-21 08:00 | 2022-03-27 12:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
779 | 01.02.SAP.09.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.09 | 2022-04-10 10:00 | 2022-04-21 17:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
780 | 01.02.SAP.09.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.09 | 2022-04-24 08:00 | 2022-04-28 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
781 | 01.02.SAP.09.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.09 | 2022-04-28 16:00 | 2022-04-28 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
786 | 01.02.SAP.10.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.10 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
787 | 01.02.SAP.10.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.10 | 2022-02-02 08:00 | 2022-02-23 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-02 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
788 | 01.02.SAP.10.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.10 | 2022-02-23 08:00 | 2022-03-29 11:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
790 | 01.02.SAP.10.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.10 | 2022-04-12 09:00 | 2022-04-25 16:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
791 | 01.02.SAP.10.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.10 | 2022-04-25 16:00 | 2022-05-02 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
792 | 01.02.SAP.10.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.10 | 2022-05-02 15:00 | 2022-05-02 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
797 | 01.02.SAP.11.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.11 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
798 | 01.02.SAP.11.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.11 | 2022-03-13 09:00 | 2022-04-25 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-04 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
799 | 01.02.SAP.11.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.11 | 2022-04-25 08:00 | 2022-05-29 12:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
801 | 01.02.SAP.11.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.11 | 2022-06-12 10:00 | 2022-06-23 17:00 | rule | Test | publish | 2022-06 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
802 | 01.02.SAP.11.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.11 | 2022-06-26 08:00 | 2022-06-30 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
803 | 01.02.SAP.11.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.11 | 2022-06-30 16:00 | 2022-06-30 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
808 | 01.02.SAP.12.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.12 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
809 | 01.02.SAP.12.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.12 | 2022-04-28 08:00 | 2022-05-30 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-05 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
810 | 01.02.SAP.12.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.12 | 2022-05-30 08:00 | 2022-07-03 12:00 | rule | Test | publish | 2022-07 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
812 | 01.02.SAP.12.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.12 | 2022-07-17 10:00 | 2022-07-28 17:00 | rule | Test | publish | 2022-07 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
813 | 01.02.SAP.12.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.12 | 2022-07-31 08:00 | 2022-08-04 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-08 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
814 | 01.02.SAP.12.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.12 | 2022-08-04 16:00 | 2022-08-04 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-08 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
819 | 01.02.SAP.13.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.13 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
820 | 01.02.SAP.13.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.13 | 2022-05-12 08:00 | 2022-05-31 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-05 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
821 | 01.02.SAP.13.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.13 | 2022-05-31 08:00 | 2022-07-04 11:00 | rule | Test | publish | 2022-07 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
823 | 01.02.SAP.13.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.13 | 2022-07-18 09:00 | 2022-07-31 16:00 | rule | Test | publish | 2022-07 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
824 | 01.02.SAP.13.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.13 | 2022-07-31 16:00 | 2022-08-07 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-08 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
825 | 01.02.SAP.13.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.13 | 2022-08-07 15:00 | 2022-08-07 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-08 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
830 | 01.02.SAP.14.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.14 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
831 | 01.02.SAP.14.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.14 | 2022-05-15 09:00 | 2022-06-01 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-06 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
832 | 01.02.SAP.14.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.14 | 2022-06-01 08:00 | 2022-07-05 11:00 | rule | Test | publish | 2022-07 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
834 | 01.02.SAP.14.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.14 | 2022-07-19 09:00 | 2022-08-01 16:00 | rule | Test | publish | 2022-08 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
835 | 01.02.SAP.14.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.14 | 2022-08-01 16:00 | 2022-08-08 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-08 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
836 | 01.02.SAP.14.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.14 | 2022-08-08 15:00 | 2022-08-08 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-08 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
841 | 01.02.SAP.15.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.15 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
842 | 01.02.SAP.15.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.15 | 2022-05-16 08:00 | 2022-06-02 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-06 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
843 | 01.02.SAP.15.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.15 | 2022-06-02 08:00 | 2022-07-06 11:00 | rule | Test | publish | 2022-07 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
845 | 01.02.SAP.15.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.15 | 2022-07-20 09:00 | 2022-08-02 16:00 | rule | Test | publish | 2022-08 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
846 | 01.02.SAP.15.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.15 | 2022-08-02 16:00 | 2022-08-09 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-08 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
847 | 01.02.SAP.15.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.15 | 2022-08-09 15:00 | 2022-08-09 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-08 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
852 | 01.02.SAP.16.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.16 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
853 | 01.02.SAP.16.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.16 | 2022-05-17 08:00 | 2022-07-06 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-07 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
854 | 01.02.SAP.16.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.16 | 2022-07-06 08:00 | 2022-08-09 11:00 | rule | Test | publish | 2022-08 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
856 | 01.02.SAP.16.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.16 | 2022-08-23 09:00 | 2022-09-05 16:00 | rule | Test | publish | 2022-09 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
857 | 01.02.SAP.16.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.16 | 2022-09-05 16:00 | 2022-09-12 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-09 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
858 | 01.02.SAP.16.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.16 | 2022-09-12 15:00 | 2022-09-12 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-09 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
863 | 01.02.SAP.17.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.17 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
864 | 01.02.SAP.17.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.17 | 2022-06-15 08:00 | 2022-08-04 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
865 | 01.02.SAP.17.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.17 | 2022-08-04 08:00 | 2022-09-07 11:00 | rule | Test | publish | 2022-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
867 | 01.02.SAP.17.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.17 | 2022-09-21 09:00 | 2022-10-04 16:00 | rule | Test | publish | 2022-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
868 | 01.02.SAP.17.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.17 | 2022-10-04 16:00 | 2022-10-11 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-10 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
869 | 01.02.SAP.17.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.17 | 2022-10-11 15:00 | 2022-10-11 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-10 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
875 | 01.02.WMS.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.WMS.01 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | WMS
877 | 01.02.WMS.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.WMS.01 | 2022-08-18 08:00 | 2022-09-21 11:00 | rule | Test | publish | 2022-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | WMS
879 | 01.02.WMS.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.WMS.01 | 2022-10-05 09:00 | 2022-10-18 16:00 | rule | Test | publish | 2022-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | WMS
880 | 01.02.WMS.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.WMS.01 | 2022-10-18 16:00 | 2022-10-25 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-10 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | WMS
886 | 01.02.WMS.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.WMS.02 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | WMS
888 | 01.02.WMS.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.WMS.02 | 2022-08-28 08:00 | 2022-09-29 11:00 | rule | Test | publish | 2022-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | WMS
890 | 01.02.WMS.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.WMS.02 | 2022-10-13 09:00 | 2022-10-26 16:00 | rule | Test | publish | 2022-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | WMS
891 | 01.02.WMS.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.WMS.02 | 2022-10-26 16:00 | 2022-11-02 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | WMS
905 | 01.03.BP.01.01.26 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.BP.01 | 2020-11-22 08:00 | 2021-01-04 09:00 | MoM | BP | publish | 2021-01 | 1 | אישור שגיב שרביט | BP
911 | 01.03.BP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.BP.01 | 2020-08-27 08:00 | 2020-09-09 15:00 | rule | BP | publish | 2020-09 | 1 | בעבודה | BP
922 | 01.03.INT.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.INT.01 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
923 | 01.03.INT.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.INT.01 | 2021-07-01 08:00 | 2021-07-27 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-07 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
924 | 01.03.INT.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.INT.01 | 2021-07-27 08:00 | 2021-08-30 11:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
926 | 01.03.INT.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.INT.01 | 2021-09-29 08:00 | 2021-10-12 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
927 | 01.03.INT.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.INT.01 | 2021-10-12 15:00 | 2021-10-19 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
928 | 01.03.INT.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.INT.01 | 2021-10-19 14:00 | 2021-10-19 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
934 | 01.03.SAP.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.SAP.01 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
935 | 01.03.SAP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.SAP.01 | 2021-07-12 08:00 | 2021-08-02 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
936 | 01.03.SAP.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.SAP.01 | 2021-08-02 08:00 | 2021-09-05 12:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
938 | 01.03.SAP.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.SAP.01 | 2021-10-05 08:00 | 2021-10-18 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
939 | 01.03.SAP.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.SAP.01 | 2021-10-18 15:00 | 2021-10-25 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
940 | 01.03.SAP.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.SAP.01 | 2021-10-25 14:00 | 2021-10-25 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
945 | 01.03.SAP.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.SAP.02 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
946 | 01.03.SAP.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.SAP.02 | 2021-07-13 08:00 | 2021-08-03 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
947 | 01.03.SAP.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.SAP.02 | 2021-08-03 08:00 | 2021-09-09 11:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
949 | 01.03.SAP.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.SAP.02 | 2021-10-06 08:00 | 2021-10-19 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
950 | 01.03.SAP.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.SAP.02 | 2021-10-19 15:00 | 2021-10-26 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
951 | 01.03.SAP.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.SAP.02 | 2021-10-26 14:00 | 2021-10-26 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
956 | 01.03.SAP.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.SAP.03 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
957 | 01.03.SAP.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.SAP.03 | 2021-07-05 08:00 | 2021-07-27 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-07 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
958 | 01.03.SAP.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.SAP.03 | 2021-07-27 08:00 | 2021-08-30 11:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
960 | 01.03.SAP.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.SAP.03 | 2021-09-29 08:00 | 2021-10-12 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
961 | 01.03.SAP.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.SAP.03 | 2021-10-12 15:00 | 2021-10-19 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
962 | 01.03.SAP.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.SAP.03 | 2021-10-19 14:00 | 2021-10-19 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
973 | 01.04.BP.01.01.26 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.BP.01 | 2020-12-03 08:00 | 2020-12-09 16:00 | MoM | BP | publish | 2020-12 | 1 | אישור שגיב שרביט | BP
978 | 01.04.BP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.BP.01 | 2020-08-27 08:00 | 2020-09-09 15:00 | rule | BP | publish | 2020-09 | 1 | בעבודה | BP
989 | 01.04.SAP.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.SAP.01 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
990 | 01.04.SAP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.SAP.01 | 2021-05-06 08:00 | 2021-05-23 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-05 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
991 | 01.04.SAP.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.SAP.01 | 2021-05-30 08:00 | 2021-07-01 11:00 | rule | Test | publish | 2021-07 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
993 | 01.04.SAP.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.SAP.01 | 2021-07-15 09:00 | 2021-07-28 16:00 | rule | Test | publish | 2021-07 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
994 | 01.04.SAP.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.SAP.01 | 2021-07-28 16:00 | 2021-08-04 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-08 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
995 | 01.04.SAP.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.SAP.01 | 2021-08-04 15:00 | 2021-08-04 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-08 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1000 | 01.04.SAP.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.SAP.02 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1001 | 01.04.SAP.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.SAP.02 | 2021-05-09 08:00 | 2021-05-25 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-05 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1002 | 01.04.SAP.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.SAP.02 | 2021-05-30 08:00 | 2021-07-01 11:00 | rule | Test | publish | 2021-07 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1004 | 01.04.SAP.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.SAP.02 | 2021-07-15 09:00 | 2021-07-28 16:00 | rule | Test | publish | 2021-07 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1005 | 01.04.SAP.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.SAP.02 | 2021-07-28 16:00 | 2021-08-04 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-08 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1006 | 01.04.SAP.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.SAP.02 | 2021-08-04 15:00 | 2021-08-04 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-08 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1019 | 01.05.BP.01.01.27 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.BP.01 | 2020-11-19 08:00 | 2021-01-04 09:00 | MoM | BP | publish | 2021-01 | 1 | אישור שגיב שרביט | BP
1024 | 01.05.BP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.BP.01 | 2020-11-25 08:00 | 2020-12-08 15:00 | rule | BP | publish | 2020-12 | 1 | בעבודה | BP
1035 | 01.05.INT.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.01 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
1036 | 01.05.INT.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.01 | 2021-07-14 16:00 | 2021-08-08 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
1037 | 01.05.INT.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.01 | 2021-08-08 08:00 | 2021-09-14 10:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
1039 | 01.05.INT.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.01 | 2021-10-10 16:00 | 2021-10-24 14:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
1040 | 01.05.INT.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.01 | 2021-10-24 14:00 | 2021-10-31 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
1041 | 01.05.INT.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.01 | 2021-10-31 13:00 | 2021-10-31 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
1046 | 01.05.INT.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.02 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
1047 | 01.05.INT.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.02 | 2021-07-26 08:00 | 2021-08-12 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
1048 | 01.05.INT.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.02 | 2021-08-12 08:00 | 2021-10-03 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
1050 | 01.05.INT.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.02 | 2021-10-17 08:00 | 2021-10-28 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
1051 | 01.05.INT.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.02 | 2021-10-28 15:00 | 2021-11-04 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
1052 | 01.05.INT.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.02 | 2021-11-04 14:00 | 2021-11-04 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
1057 | 01.05.INT.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.03 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
1058 | 01.05.INT.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.03 | 2021-07-27 08:00 | 2021-08-18 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
1059 | 01.05.INT.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.03 | 2021-08-18 08:00 | 2021-10-07 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
1061 | 01.05.INT.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.03 | 2021-10-21 08:00 | 2021-11-03 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
1062 | 01.05.INT.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.03 | 2021-11-03 15:00 | 2021-11-10 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
1063 | 01.05.INT.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.03 | 2021-11-10 14:00 | 2021-11-10 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
1068 | 01.05.INT.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.04 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
1069 | 01.05.INT.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.04 | 2021-08-01 09:00 | 2021-08-23 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
1070 | 01.05.INT.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.04 | 2021-08-23 08:00 | 2021-10-12 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
1072 | 01.05.INT.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.04 | 2021-10-26 08:00 | 2021-11-08 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
1073 | 01.05.INT.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.04 | 2021-11-08 15:00 | 2021-11-15 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
1074 | 01.05.INT.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.04 | 2021-11-15 14:00 | 2021-11-15 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
1079 | 01.05.INT.05.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.05 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
1080 | 01.05.INT.05.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.05 | 2021-08-02 08:00 | 2021-08-24 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
1081 | 01.05.INT.05.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.05 | 2021-08-24 08:00 | 2021-10-13 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
1083 | 01.05.INT.05.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.05 | 2021-10-27 08:00 | 2021-11-09 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
1084 | 01.05.INT.05.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.05 | 2021-11-09 15:00 | 2021-11-16 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
1085 | 01.05.INT.05.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.05 | 2021-11-16 14:00 | 2021-11-16 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
1090 | 01.05.INT.06.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.06 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
1091 | 01.05.INT.06.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.06 | 2021-08-08 09:00 | 2021-08-30 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
1092 | 01.05.INT.06.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.06 | 2021-08-30 08:00 | 2021-10-19 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
1094 | 01.05.INT.06.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.06 | 2021-11-02 08:00 | 2021-11-15 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
1095 | 01.05.INT.06.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.06 | 2021-11-15 15:00 | 2021-11-22 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
1096 | 01.05.INT.06.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.06 | 2021-11-22 14:00 | 2021-11-22 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
1101 | 01.05.INT.07.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.07 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
1102 | 01.05.INT.07.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.07 | 2021-08-09 08:00 | 2021-08-31 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
1103 | 01.05.INT.07.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.07 | 2021-08-31 08:00 | 2021-10-20 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
1105 | 01.05.INT.07.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.07 | 2021-11-03 08:00 | 2021-11-16 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
1106 | 01.05.INT.07.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.07 | 2021-11-16 15:00 | 2021-11-23 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
1107 | 01.05.INT.07.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.07 | 2021-11-23 14:00 | 2021-11-23 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
1112 | 01.05.INT.08.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.08 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
1113 | 01.05.INT.08.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.08 | 2021-08-11 08:00 | 2021-09-02 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
1114 | 01.05.INT.08.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.08 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-24 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
1116 | 01.05.INT.08.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.08 | 2021-11-07 08:00 | 2021-11-18 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
1117 | 01.05.INT.08.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.08 | 2021-11-18 15:00 | 2021-11-25 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
1118 | 01.05.INT.08.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.08 | 2021-11-25 14:00 | 2021-11-25 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
1123 | 01.05.INT.09.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.09 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
1124 | 01.05.INT.09.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.09 | 2021-08-11 16:00 | 2021-09-05 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
1125 | 01.05.INT.09.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.09 | 2021-09-05 08:00 | 2021-10-25 09:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
1127 | 01.05.INT.09.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.09 | 2021-11-07 16:00 | 2021-11-21 14:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
1128 | 01.05.INT.09.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.09 | 2021-11-21 14:00 | 2021-11-28 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
1129 | 01.05.INT.09.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.09 | 2021-11-28 13:00 | 2021-11-28 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
1134 | 01.05.INT.10.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.10 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
1135 | 01.05.INT.10.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.10 | 2021-08-18 08:00 | 2021-09-08 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
1136 | 01.05.INT.10.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.10 | 2021-09-09 08:00 | 2021-10-26 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
1138 | 01.05.INT.10.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.10 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-22 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
1139 | 01.05.INT.10.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.10 | 2021-11-22 15:00 | 2021-11-29 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
1140 | 01.05.INT.10.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.10 | 2021-11-29 14:00 | 2021-11-29 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
1145 | 01.05.INT.11.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.11 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
1146 | 01.05.INT.11.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.11 | 2021-08-18 08:00 | 2021-09-09 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
1147 | 01.05.INT.11.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.11 | 2021-09-09 08:00 | 2021-10-26 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
1149 | 01.05.INT.11.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.11 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-22 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
1150 | 01.05.INT.11.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.11 | 2021-11-22 15:00 | 2021-11-29 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
1151 | 01.05.INT.11.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.11 | 2021-11-29 14:00 | 2021-11-29 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
1157 | 01.05.SAP.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.01 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1158 | 01.05.SAP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.01 | 2021-07-15 08:00 | 2021-08-05 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1159 | 01.05.SAP.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.01 | 2021-08-05 08:00 | 2021-09-13 10:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1161 | 01.05.SAP.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.01 | 2021-10-10 08:00 | 2021-10-21 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1162 | 01.05.SAP.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.01 | 2021-10-21 15:00 | 2021-10-28 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1163 | 01.05.SAP.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.01 | 2021-10-28 14:00 | 2021-10-28 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1168 | 01.05.SAP.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.02 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1169 | 01.05.SAP.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.02 | 2021-07-18 09:00 | 2021-08-09 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1170 | 01.05.SAP.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.02 | 2021-08-09 08:00 | 2021-09-19 11:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1172 | 01.05.SAP.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.02 | 2021-10-12 08:00 | 2021-10-25 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1173 | 01.05.SAP.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.02 | 2021-10-25 15:00 | 2021-11-01 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1174 | 01.05.SAP.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.02 | 2021-11-01 14:00 | 2021-11-01 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1179 | 01.05.SAP.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.03 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1180 | 01.05.SAP.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.03 | 2021-07-19 08:00 | 2021-08-10 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1181 | 01.05.SAP.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.03 | 2021-08-10 08:00 | 2021-09-29 10:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1183 | 01.05.SAP.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.03 | 2021-10-13 08:00 | 2021-10-26 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1184 | 01.05.SAP.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.03 | 2021-10-26 15:00 | 2021-11-02 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1185 | 01.05.SAP.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.03 | 2021-11-02 14:00 | 2021-11-02 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1190 | 01.05.SAP.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.04 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1191 | 01.05.SAP.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.04 | 2021-07-20 08:00 | 2021-08-11 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1192 | 01.05.SAP.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.04 | 2021-08-11 08:00 | 2021-09-30 10:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1194 | 01.05.SAP.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.04 | 2021-10-14 08:00 | 2021-10-27 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1195 | 01.05.SAP.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.04 | 2021-10-27 15:00 | 2021-11-03 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1196 | 01.05.SAP.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.04 | 2021-11-03 14:00 | 2021-11-03 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1201 | 01.05.SAP.05.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.05 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1202 | 01.05.SAP.05.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.05 | 2021-07-28 08:00 | 2021-08-19 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1203 | 01.05.SAP.05.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.05 | 2021-08-19 08:00 | 2021-10-10 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1205 | 01.05.SAP.05.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.05 | 2021-10-24 08:00 | 2021-11-04 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1206 | 01.05.SAP.05.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.05 | 2021-11-04 15:00 | 2021-11-11 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1207 | 01.05.SAP.05.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.05 | 2021-11-11 14:00 | 2021-11-11 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1212 | 01.05.SAP.06.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.06 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1213 | 01.05.SAP.06.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.06 | 2021-07-28 16:00 | 2021-08-22 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1214 | 01.05.SAP.06.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.06 | 2021-08-22 08:00 | 2021-10-11 09:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1216 | 01.05.SAP.06.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.06 | 2021-10-24 16:00 | 2021-11-07 14:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1217 | 01.05.SAP.06.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.06 | 2021-11-07 14:00 | 2021-11-14 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1218 | 01.05.SAP.06.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.06 | 2021-11-14 13:00 | 2021-11-14 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1223 | 01.05.SAP.07.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.07 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1224 | 01.05.SAP.07.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.07 | 2021-08-03 08:00 | 2021-08-25 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1225 | 01.05.SAP.07.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.07 | 2021-08-25 08:00 | 2021-10-14 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1227 | 01.05.SAP.07.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.07 | 2021-10-28 08:00 | 2021-11-10 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1228 | 01.05.SAP.07.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.07 | 2021-11-10 15:00 | 2021-11-17 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1229 | 01.05.SAP.07.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.07 | 2021-11-17 14:00 | 2021-11-17 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1234 | 01.05.SAP.08.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.08 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1235 | 01.05.SAP.08.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.08 | 2021-08-04 08:00 | 2021-08-26 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1236 | 01.05.SAP.08.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.08 | 2021-08-26 08:00 | 2021-10-17 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1238 | 01.05.SAP.08.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.08 | 2021-10-31 08:00 | 2021-11-11 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1239 | 01.05.SAP.08.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.08 | 2021-11-11 15:00 | 2021-11-18 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1240 | 01.05.SAP.08.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.08 | 2021-11-18 14:00 | 2021-11-18 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1245 | 01.05.SAP.09.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.09 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1246 | 01.05.SAP.09.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.09 | 2021-08-04 16:00 | 2021-08-29 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1247 | 01.05.SAP.09.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.09 | 2021-08-29 08:00 | 2021-10-18 09:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1249 | 01.05.SAP.09.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.09 | 2021-10-31 16:00 | 2021-11-14 14:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1250 | 01.05.SAP.09.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.09 | 2021-11-14 14:00 | 2021-11-21 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1251 | 01.05.SAP.09.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.09 | 2021-11-21 13:00 | 2021-11-21 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1256 | 01.05.SAP.10.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.10 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1257 | 01.05.SAP.10.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.10 | 2021-08-10 08:00 | 2021-09-01 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1258 | 01.05.SAP.10.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.10 | 2021-09-01 08:00 | 2021-10-21 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1260 | 01.05.SAP.10.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.10 | 2021-11-04 08:00 | 2021-11-17 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1261 | 01.05.SAP.10.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.10 | 2021-11-17 15:00 | 2021-11-24 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1262 | 01.05.SAP.10.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.10 | 2021-11-24 14:00 | 2021-11-24 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1267 | 01.05.SAP.11.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.11 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1268 | 01.05.SAP.11.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.11 | 2021-08-16 08:00 | 2021-09-06 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1269 | 01.05.SAP.11.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.11 | 2021-09-09 08:00 | 2021-10-26 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1271 | 01.05.SAP.11.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.11 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-22 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1272 | 01.05.SAP.11.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.11 | 2021-11-22 15:00 | 2021-11-29 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1273 | 01.05.SAP.11.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.11 | 2021-11-29 14:00 | 2021-11-29 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1278 | 01.05.SAP.12.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.12 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1279 | 01.05.SAP.12.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.12 | 2021-08-17 08:00 | 2021-09-07 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1280 | 01.05.SAP.12.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.12 | 2021-09-09 08:00 | 2021-10-26 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1282 | 01.05.SAP.12.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.12 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-22 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1283 | 01.05.SAP.12.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.12 | 2021-11-22 15:00 | 2021-11-29 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1284 | 01.05.SAP.12.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.12 | 2021-11-29 14:00 | 2021-11-29 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1289 | 01.05.SAP.13.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.13 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1290 | 01.05.SAP.13.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.13 | 2021-08-18 16:00 | 2021-09-12 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1291 | 01.05.SAP.13.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.13 | 2021-09-12 08:00 | 2021-10-27 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1293 | 01.05.SAP.13.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.13 | 2021-11-10 08:00 | 2021-11-23 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1294 | 01.05.SAP.13.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.13 | 2021-11-23 15:00 | 2021-11-30 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1295 | 01.05.SAP.13.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.13 | 2021-11-30 14:00 | 2021-11-30 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1308 | 01.06.BP.01.01.27 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.BP.01 | 2020-11-08 08:00 | 2020-12-29 17:00 | MoM | BP | publish | 2020-12 | 1 | אישור שגיב שרביט | BP
1313 | 01.06.BP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.BP.01 | 2020-11-25 08:00 | 2020-12-08 15:00 | rule | BP | publish | 2020-12 | 1 | בעבודה | BP
1326 | 01.06.INT.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.01 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-26 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
1327 | 01.06.INT.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.01 | 2021-08-04 08:00 | 2021-09-01 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
1328 | 01.06.INT.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.01 | 2021-09-01 08:00 | 2021-10-21 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
1330 | 01.06.INT.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.01 | 2021-11-04 08:00 | 2021-11-17 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
1331 | 01.06.INT.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.01 | 2021-11-17 15:00 | 2021-11-24 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
1332 | 01.06.INT.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.01 | 2021-11-24 14:00 | 2021-11-24 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
1337 | 01.06.INT.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.02 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-26 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
1338 | 01.06.INT.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.02 | 2021-08-09 08:00 | 2021-08-26 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
1339 | 01.06.INT.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.02 | 2021-08-26 08:00 | 2021-10-17 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
1341 | 01.06.INT.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.02 | 2021-10-31 08:00 | 2021-11-11 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
1342 | 01.06.INT.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.02 | 2021-11-11 15:00 | 2021-11-18 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
1343 | 01.06.INT.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.02 | 2021-11-18 14:00 | 2021-11-18 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
1348 | 01.06.INT.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.03 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-26 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
1349 | 01.06.INT.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.03 | 2021-08-19 08:00 | 2021-09-16 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
1350 | 01.06.INT.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.03 | 2021-09-19 08:00 | 2021-11-01 10:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
1352 | 01.06.INT.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.03 | 2021-11-15 08:00 | 2021-11-28 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
1353 | 01.06.INT.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.03 | 2021-11-28 15:00 | 2021-12-05 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
1354 | 01.06.INT.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.03 | 2021-12-05 14:00 | 2021-12-05 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
1360 | 01.06.SAP.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.01 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-26 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1361 | 01.06.SAP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.01 | 2021-07-22 08:00 | 2021-08-09 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1362 | 01.06.SAP.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.01 | 2021-08-09 08:00 | 2021-09-19 11:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1364 | 01.06.SAP.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.01 | 2021-10-12 08:00 | 2021-10-25 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1365 | 01.06.SAP.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.01 | 2021-10-25 15:00 | 2021-11-01 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1366 | 01.06.SAP.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.01 | 2021-11-01 14:00 | 2021-11-01 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1371 | 01.06.SAP.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.02 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-26 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1372 | 01.06.SAP.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.02 | 2021-07-22 08:00 | 2021-08-10 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1373 | 01.06.SAP.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.02 | 2021-08-10 08:00 | 2021-09-29 10:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1375 | 01.06.SAP.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.02 | 2021-10-13 08:00 | 2021-10-26 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1376 | 01.06.SAP.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.02 | 2021-10-26 15:00 | 2021-11-02 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1377 | 01.06.SAP.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.02 | 2021-11-02 14:00 | 2021-11-02 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1382 | 01.06.SAP.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.03 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-26 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1383 | 01.06.SAP.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.03 | 2021-07-27 08:00 | 2021-08-30 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1384 | 01.06.SAP.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.03 | 2021-08-30 08:00 | 2021-10-19 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1386 | 01.06.SAP.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.03 | 2021-11-02 08:00 | 2021-11-15 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1387 | 01.06.SAP.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.03 | 2021-11-15 15:00 | 2021-11-22 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1388 | 01.06.SAP.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.03 | 2021-11-22 14:00 | 2021-11-22 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1393 | 01.06.SAP.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.04 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-26 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1394 | 01.06.SAP.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.04 | 2021-07-25 08:00 | 2021-08-15 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1395 | 01.06.SAP.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.04 | 2021-08-15 08:00 | 2021-10-04 09:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1397 | 01.06.SAP.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.04 | 2021-10-17 16:00 | 2021-10-31 14:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1398 | 01.06.SAP.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.04 | 2021-10-31 14:00 | 2021-11-07 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1399 | 01.06.SAP.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.04 | 2021-11-07 13:00 | 2021-11-07 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1404 | 01.06.SAP.05.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.05 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-26 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1405 | 01.06.SAP.05.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.05 | 2021-08-09 16:00 | 2021-09-05 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1406 | 01.06.SAP.05.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.05 | 2021-09-05 08:00 | 2021-10-25 09:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1408 | 01.06.SAP.05.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.05 | 2021-11-07 16:00 | 2021-11-21 14:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1409 | 01.06.SAP.05.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.05 | 2021-11-21 14:00 | 2021-11-28 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1410 | 01.06.SAP.05.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.05 | 2021-11-28 13:00 | 2021-11-28 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1415 | 01.06.SAP.06.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.06 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-26 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1416 | 01.06.SAP.06.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.06 | 2021-08-22 08:00 | 2021-09-16 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1417 | 01.06.SAP.06.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.06 | 2021-09-19 08:00 | 2021-11-01 10:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1419 | 01.06.SAP.06.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.06 | 2021-11-15 08:00 | 2021-11-28 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1420 | 01.06.SAP.06.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.06 | 2021-11-28 15:00 | 2021-12-05 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1421 | 01.06.SAP.06.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.06 | 2021-12-05 14:00 | 2021-12-05 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1426 | 01.06.SAP.07.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.07 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-26 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1427 | 01.06.SAP.07.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.07 | 2021-08-12 08:00 | 2021-08-30 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1428 | 01.06.SAP.07.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.07 | 2021-08-30 08:00 | 2021-10-19 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1430 | 01.06.SAP.07.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.07 | 2021-11-02 08:00 | 2021-11-15 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1431 | 01.06.SAP.07.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.07 | 2021-11-15 15:00 | 2021-11-22 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1432 | 01.06.SAP.07.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.07 | 2021-11-22 14:00 | 2021-11-22 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1437 | 01.06.SAP.08.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.08 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-26 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1438 | 01.06.SAP.08.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.08 | 2021-05-03 08:00 | 2021-09-05 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0.24 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1439 | 01.06.SAP.08.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.08 | 2021-09-05 08:00 | 2021-10-25 09:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1441 | 01.06.SAP.08.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.08 | 2021-11-07 16:00 | 2021-11-21 14:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1442 | 01.06.SAP.08.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.08 | 2021-11-21 14:00 | 2021-11-28 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1443 | 01.06.SAP.08.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.08 | 2021-11-28 13:00 | 2021-11-28 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1448 | 01.06.SAP.09.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.09 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-26 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1449 | 01.06.SAP.09.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.09 | 2021-07-22 08:00 | 2021-09-09 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1450 | 01.06.SAP.09.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.09 | 2021-09-09 08:00 | 2021-10-26 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1452 | 01.06.SAP.09.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.09 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-22 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1453 | 01.06.SAP.09.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.09 | 2021-11-22 15:00 | 2021-11-29 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1454 | 01.06.SAP.09.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.09 | 2021-11-29 14:00 | 2021-11-29 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1459 | 01.06.SAP.10.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.10 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-26 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1460 | 01.06.SAP.10.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.10 | 2021-08-18 16:00 | 2021-09-12 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1461 | 01.06.SAP.10.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.10 | 2021-09-12 08:00 | 2021-10-27 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1463 | 01.06.SAP.10.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.10 | 2021-11-10 08:00 | 2021-11-23 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1464 | 01.06.SAP.10.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.10 | 2021-11-23 15:00 | 2021-11-30 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1465 | 01.06.SAP.10.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.10 | 2021-11-30 14:00 | 2021-11-30 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1524 | 01.11.BP.01.01.27 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.BP.01 | 2020-11-25 08:00 | 2020-12-31 11:00 | MoM | BP | publish | 2020-12 | 1 | אישור שגיב שרביט | BP
1529 | 01.11.BP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.BP.01 | 2020-11-25 08:00 | 2020-12-08 15:00 | rule | BP | publish | 2020-12 | 1 | בעבודה | BP
1540 | 01.11.INT.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.01 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
1541 | 01.11.INT.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.01 | 2021-08-31 08:00 | 2021-09-23 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
1542 | 01.11.INT.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.01 | 2021-09-29 08:00 | 2021-11-02 11:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
1544 | 01.11.INT.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.01 | 2021-11-16 09:00 | 2021-11-29 16:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
1545 | 01.11.INT.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.01 | 2021-11-29 16:00 | 2021-12-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
1546 | 01.11.INT.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.01 | 2021-12-06 15:00 | 2021-12-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
1551 | 01.11.INT.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.02 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
1552 | 01.11.INT.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.02 | 2021-09-01 08:00 | 2021-09-26 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
1553 | 01.11.INT.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.02 | 2021-09-29 08:00 | 2021-11-02 11:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
1555 | 01.11.INT.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.02 | 2021-11-16 09:00 | 2021-11-29 16:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
1556 | 01.11.INT.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.02 | 2021-11-29 16:00 | 2021-12-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
1557 | 01.11.INT.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.02 | 2021-12-06 15:00 | 2021-12-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
1562 | 01.11.INT.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.03 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
1563 | 01.11.INT.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.03 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-27 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
1564 | 01.11.INT.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.03 | 2021-09-29 08:00 | 2021-11-02 11:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
1566 | 01.11.INT.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.03 | 2021-11-16 09:00 | 2021-11-29 16:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
1567 | 01.11.INT.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.03 | 2021-11-29 16:00 | 2021-12-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
1568 | 01.11.INT.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.03 | 2021-12-06 15:00 | 2021-12-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
1573 | 01.11.INT.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.04 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
1574 | 01.11.INT.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.04 | 2021-09-05 08:00 | 2021-09-28 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
1575 | 01.11.INT.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.04 | 2021-09-29 08:00 | 2021-11-02 11:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
1577 | 01.11.INT.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.04 | 2021-11-16 09:00 | 2021-11-29 16:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
1578 | 01.11.INT.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.04 | 2021-11-29 16:00 | 2021-12-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
1579 | 01.11.INT.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.04 | 2021-12-06 15:00 | 2021-12-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
1584 | 01.11.INT.05.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.05 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
1585 | 01.11.INT.05.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.05 | 2021-09-01 16:00 | 2021-10-03 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-10 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
1586 | 01.11.INT.05.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.05 | 2021-10-03 08:00 | 2021-11-04 11:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
1588 | 01.11.INT.05.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.05 | 2021-11-18 09:00 | 2021-12-01 16:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
1589 | 01.11.INT.05.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.05 | 2021-12-01 16:00 | 2021-12-08 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
1590 | 01.11.INT.05.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.05 | 2021-12-08 15:00 | 2021-12-08 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
1596 | 01.11.SAP.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.01 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1597 | 01.11.SAP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.01 | 2021-07-11 09:00 | 2021-08-12 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1598 | 01.11.SAP.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.01 | 2021-08-12 08:00 | 2021-10-03 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1600 | 01.11.SAP.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.01 | 2021-10-17 08:00 | 2021-10-28 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1601 | 01.11.SAP.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.01 | 2021-10-28 15:00 | 2021-11-04 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1602 | 01.11.SAP.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.01 | 2021-11-04 14:00 | 2021-11-04 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1607 | 01.11.SAP.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.02 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1608 | 01.11.SAP.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.02 | 2021-07-18 09:00 | 2021-08-11 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1609 | 01.11.SAP.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.02 | 2021-08-11 08:00 | 2021-09-30 10:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1611 | 01.11.SAP.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.02 | 2021-10-14 08:00 | 2021-10-27 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1612 | 01.11.SAP.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.02 | 2021-10-27 15:00 | 2021-11-03 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1613 | 01.11.SAP.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.02 | 2021-11-03 14:00 | 2021-11-03 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1618 | 01.11.SAP.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.03 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1619 | 01.11.SAP.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.03 | 2021-07-20 16:00 | 2021-10-17 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-10 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1620 | 01.11.SAP.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.03 | 2021-10-17 08:00 | 2021-11-18 11:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1622 | 01.11.SAP.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.03 | 2021-12-02 09:00 | 2021-12-15 16:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1623 | 01.11.SAP.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.03 | 2021-12-15 16:00 | 2021-12-22 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1624 | 01.11.SAP.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.03 | 2021-12-22 15:00 | 2021-12-22 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1629 | 01.11.SAP.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.04 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1630 | 01.11.SAP.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.04 | 2021-08-26 08:00 | 2021-09-23 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1631 | 01.11.SAP.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.04 | 2021-09-29 08:00 | 2021-11-02 11:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1633 | 01.11.SAP.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.04 | 2021-11-16 09:00 | 2021-11-29 16:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1634 | 01.11.SAP.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.04 | 2021-11-29 16:00 | 2021-12-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1635 | 01.11.SAP.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.04 | 2021-12-06 15:00 | 2021-12-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1640 | 01.11.SAP.05.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.05 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1641 | 01.11.SAP.05.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.05 | 2021-05-13 08:00 | 2021-08-23 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1642 | 01.11.SAP.05.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.05 | 2021-08-23 08:00 | 2021-10-12 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1644 | 01.11.SAP.05.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.05 | 2021-10-26 08:00 | 2021-11-08 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1645 | 01.11.SAP.05.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.05 | 2021-11-08 15:00 | 2021-11-15 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1646 | 01.11.SAP.05.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.05 | 2021-11-15 14:00 | 2021-11-15 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1651 | 01.11.SAP.06.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.06 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1652 | 01.11.SAP.06.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.06 | 2021-08-29 09:00 | 2021-09-13 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1653 | 01.11.SAP.06.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.06 | 2021-09-13 08:00 | 2021-10-28 11:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1655 | 01.11.SAP.06.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.06 | 2021-11-11 09:00 | 2021-11-24 16:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1656 | 01.11.SAP.06.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.06 | 2021-11-24 16:00 | 2021-12-01 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1657 | 01.11.SAP.06.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.06 | 2021-12-01 15:00 | 2021-12-01 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1662 | 01.11.SAP.07.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.07 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1663 | 01.11.SAP.07.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.07 | 2021-05-06 08:00 | 2021-06-14 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-06 | 0.18 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1664 | 01.11.SAP.07.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.07 | 2021-06-14 08:00 | 2021-07-18 12:00 | rule | Test | publish | 2021-07 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1666 | 01.11.SAP.07.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.07 | 2021-08-01 10:00 | 2021-08-12 17:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1667 | 01.11.SAP.07.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.07 | 2021-08-15 08:00 | 2021-08-19 16:00 | rule | Prod | publish | 2021-08 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1668 | 01.11.SAP.07.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.07 | 2021-08-19 16:00 | 2021-08-19 16:00 | rule | Prod | publish | 2021-08 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1680 | 01.12.BP.01.01.27 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.BP.01 | 2020-11-08 08:00 | 2020-12-21 09:00 | MoM | BP | publish | 2020-12 | 1 | אישור שגיב שרביט | BP
1685 | 01.12.BP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.BP.01 | 2020-11-12 08:00 | 2020-11-25 15:00 | rule | BP | publish | 2020-11 | 1 | בעבודה | BP
1696 | 01.12.INT.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.INT.01 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
1697 | 01.12.INT.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.INT.01 | 2022-01-31 08:00 | 2022-02-21 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-02 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
1698 | 01.12.INT.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.INT.01 | 2022-02-21 08:00 | 2022-03-27 12:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
1700 | 01.12.INT.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.INT.01 | 2022-04-10 10:00 | 2022-04-21 17:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
1701 | 01.12.INT.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.INT.01 | 2022-04-24 08:00 | 2022-04-28 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
1702 | 01.12.INT.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.INT.01 | 2022-04-28 16:00 | 2022-04-28 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
1707 | 01.12.INT.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.INT.02 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
1708 | 01.12.INT.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.INT.02 | 2022-02-01 08:00 | 2022-02-22 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-02 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
1709 | 01.12.INT.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.INT.02 | 2022-02-22 08:00 | 2022-03-28 11:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
1711 | 01.12.INT.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.INT.02 | 2022-04-11 09:00 | 2022-04-24 16:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
1712 | 01.12.INT.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.INT.02 | 2022-04-24 16:00 | 2022-05-01 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
1713 | 01.12.INT.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.INT.02 | 2022-05-01 15:00 | 2022-05-01 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
1718 | 01.12.INT.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.INT.03 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
1719 | 01.12.INT.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.INT.03 | 2022-02-02 08:00 | 2022-02-23 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-02 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
1720 | 01.12.INT.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.INT.03 | 2022-02-23 08:00 | 2022-03-29 11:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
1722 | 01.12.INT.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.INT.03 | 2022-04-12 09:00 | 2022-04-25 16:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
1723 | 01.12.INT.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.INT.03 | 2022-04-25 16:00 | 2022-05-02 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
1724 | 01.12.INT.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.INT.03 | 2022-05-02 15:00 | 2022-05-02 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
1729 | 01.12.INT.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.INT.04 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
1730 | 01.12.INT.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.INT.04 | 2022-02-03 08:00 | 2022-02-24 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-02 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
1731 | 01.12.INT.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.INT.04 | 2022-02-24 08:00 | 2022-03-30 11:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
1733 | 01.12.INT.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.INT.04 | 2022-04-13 09:00 | 2022-04-26 16:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
1734 | 01.12.INT.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.INT.04 | 2022-04-26 16:00 | 2022-05-03 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
1735 | 01.12.INT.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.INT.04 | 2022-05-03 15:00 | 2022-05-03 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
1741 | 01.12.SAP.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.01 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1742 | 01.12.SAP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.01 | 2021-05-03 08:00 | 2021-05-27 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-05 | 0.2 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1743 | 01.12.SAP.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.01 | 2021-05-30 08:00 | 2021-07-01 11:00 | rule | Test | publish | 2021-07 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1745 | 01.12.SAP.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.01 | 2021-07-15 09:00 | 2021-07-28 16:00 | rule | Test | publish | 2021-07 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1746 | 01.12.SAP.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.01 | 2021-07-28 16:00 | 2021-08-04 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-08 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1747 | 01.12.SAP.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.01 | 2021-08-04 15:00 | 2021-08-04 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-08 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1752 | 01.12.SAP.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.02 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1753 | 01.12.SAP.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.02 | 2021-05-06 08:00 | 2021-06-13 17:00 | rule | Dev | publish | 2021-06 | 0.5 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1754 | 01.12.SAP.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.02 | 2021-06-14 08:00 | 2021-07-18 12:00 | rule | Test | publish | 2021-07 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1756 | 01.12.SAP.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.02 | 2021-08-01 10:00 | 2021-08-12 17:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1757 | 01.12.SAP.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.02 | 2021-08-15 08:00 | 2021-08-19 16:00 | rule | Prod | publish | 2021-08 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1758 | 01.12.SAP.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.02 | 2021-08-19 16:00 | 2021-08-19 16:00 | rule | Prod | publish | 2021-08 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1763 | 01.12.SAP.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.03 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1764 | 01.12.SAP.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.03 | 2021-05-20 08:00 | 2021-06-08 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-06 | 0.28 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1765 | 01.12.SAP.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.03 | 2021-06-08 08:00 | 2021-07-12 11:00 | rule | Test | publish | 2021-07 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1767 | 01.12.SAP.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.03 | 2021-07-26 09:00 | 2021-08-08 16:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1768 | 01.12.SAP.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.03 | 2021-08-08 16:00 | 2021-08-15 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-08 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1769 | 01.12.SAP.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.03 | 2021-08-15 15:00 | 2021-08-15 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-08 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1774 | 01.12.SAP.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.04 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1775 | 01.12.SAP.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.04 | 2021-05-23 08:00 | 2021-06-09 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-06 | 0.45 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1776 | 01.12.SAP.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.04 | 2021-06-09 08:00 | 2021-07-13 11:00 | rule | Test | publish | 2021-07 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1778 | 01.12.SAP.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.04 | 2021-07-27 09:00 | 2021-08-09 16:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1779 | 01.12.SAP.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.04 | 2021-08-09 16:00 | 2021-08-16 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-08 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1780 | 01.12.SAP.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.04 | 2021-08-16 15:00 | 2021-08-16 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-08 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1785 | 01.12.SAP.05.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.05 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1786 | 01.12.SAP.05.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.05 | 2021-07-26 08:00 | 2021-08-12 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1787 | 01.12.SAP.05.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.05 | 2021-08-12 08:00 | 2021-10-03 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1789 | 01.12.SAP.05.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.05 | 2021-10-17 08:00 | 2021-10-28 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1790 | 01.12.SAP.05.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.05 | 2021-10-28 15:00 | 2021-11-04 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1791 | 01.12.SAP.05.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.05 | 2021-11-04 14:00 | 2021-11-04 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1796 | 01.12.SAP.06.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.06 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1797 | 01.12.SAP.06.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.06 | 2021-05-23 08:00 | 2021-06-27 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-06 | 0.64 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1798 | 01.12.SAP.06.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.06 | 2021-06-27 08:00 | 2021-07-29 11:00 | rule | Test | publish | 2021-07 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1800 | 01.12.SAP.06.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.06 | 2021-08-12 09:00 | 2021-08-25 16:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1801 | 01.12.SAP.06.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.06 | 2021-08-25 16:00 | 2021-09-01 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-09 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1802 | 01.12.SAP.06.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.06 | 2021-09-01 15:00 | 2021-09-01 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-09 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1807 | 01.12.SAP.07.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.07 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1808 | 01.12.SAP.07.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.07 | 2021-05-20 08:00 | 2021-06-14 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-06 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1809 | 01.12.SAP.07.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.07 | 2021-06-14 08:00 | 2021-07-18 12:00 | rule | Test | publish | 2021-07 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1811 | 01.12.SAP.07.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.07 | 2021-08-01 10:00 | 2021-08-12 17:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1812 | 01.12.SAP.07.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.07 | 2021-08-15 08:00 | 2021-08-19 16:00 | rule | Prod | publish | 2021-08 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1813 | 01.12.SAP.07.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.07 | 2021-08-19 16:00 | 2021-08-19 16:00 | rule | Prod | publish | 2021-08 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1818 | 01.12.SAP.08.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.08 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1819 | 01.12.SAP.08.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.08 | 2021-05-31 08:00 | 2021-07-04 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-07 | 0.64 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1820 | 01.12.SAP.08.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.08 | 2021-07-04 08:00 | 2021-08-05 11:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1822 | 01.12.SAP.08.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.08 | 2021-08-19 09:00 | 2021-09-01 16:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1823 | 01.12.SAP.08.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.08 | 2021-09-01 16:00 | 2021-09-13 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-09 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1824 | 01.12.SAP.08.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.08 | 2021-09-13 14:00 | 2021-09-13 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-09 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1829 | 01.12.SAP.09.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.09 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1830 | 01.12.SAP.09.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.09 | 2021-06-13 08:00 | 2021-07-11 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-07 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1831 | 01.12.SAP.09.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.09 | 2021-07-11 08:00 | 2021-08-12 11:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1833 | 01.12.SAP.09.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.09 | 2021-08-26 09:00 | 2021-09-13 15:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1834 | 01.12.SAP.09.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.09 | 2021-09-13 15:00 | 2021-10-03 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1835 | 01.12.SAP.09.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.09 | 2021-10-03 13:00 | 2021-10-03 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1840 | 01.12.SAP.10.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.10 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1841 | 01.12.SAP.10.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.10 | 2021-06-21 08:00 | 2021-07-08 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-07 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1842 | 01.12.SAP.10.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.10 | 2021-07-08 08:00 | 2021-08-11 11:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1844 | 01.12.SAP.10.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.10 | 2021-08-25 09:00 | 2021-09-12 15:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1845 | 01.12.SAP.10.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.10 | 2021-09-12 15:00 | 2021-09-30 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-09 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1846 | 01.12.SAP.10.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.10 | 2021-09-30 14:00 | 2021-09-30 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-09 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1851 | 01.12.SAP.11.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.11 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1852 | 01.12.SAP.11.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.11 | 2021-06-21 16:00 | 2021-07-11 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-07 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1853 | 01.12.SAP.11.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.11 | 2021-07-11 08:00 | 2021-08-12 11:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1855 | 01.12.SAP.11.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.11 | 2021-08-26 09:00 | 2021-09-13 15:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1856 | 01.12.SAP.11.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.11 | 2021-09-13 15:00 | 2021-10-03 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1857 | 01.12.SAP.11.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.11 | 2021-10-03 13:00 | 2021-10-03 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1862 | 01.12.SAP.12.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.12 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1863 | 01.12.SAP.12.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.12 | 2021-06-23 08:00 | 2021-07-12 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-07 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1864 | 01.12.SAP.12.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.12 | 2021-07-12 08:00 | 2021-08-15 12:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1866 | 01.12.SAP.12.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.12 | 2021-08-29 10:00 | 2021-09-14 16:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1867 | 01.12.SAP.12.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.12 | 2021-09-14 16:00 | 2021-10-04 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1868 | 01.12.SAP.12.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.12 | 2021-10-04 14:00 | 2021-10-04 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1879 | 01.14.BP.01.01.26 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.BP.01 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-10 15:00 | MoM | BP | publish | 2021-01 | 1 | אישור שגיב שרביט | BP
1885 | 01.14.BP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.BP.01 | 2020-08-27 08:00 | 2020-09-09 15:00 | rule | BP | publish | 2020-09 | 1 | בעבודה | BP
1896 | 01.14.SAP.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.01 | 2021-01-10 08:00 | 2021-02-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1897 | 01.14.SAP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.01 | 2021-03-03 08:00 | 2021-03-17 15:00 | rule | Dev | publish | 2021-03 | 1 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1898 | 01.14.SAP.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.01 | 2021-03-17 15:00 | 2021-04-21 09:00 | rule | Test | publish | 2021-04 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1900 | 01.14.SAP.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.01 | 2021-05-04 16:00 | 2021-05-20 15:00 | rule | Test | publish | 2021-05 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1901 | 01.14.SAP.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.01 | 2021-05-20 15:00 | 2021-06-03 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-06 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1902 | 01.14.SAP.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.01 | 2021-06-30 08:00 | 2021-06-30 08:00 | rule | Prod | publish | 2021-06 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1907 | 01.14.SAP.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.02 | 2021-01-10 08:00 | 2021-02-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1908 | 01.14.SAP.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.02 | 2021-03-03 08:00 | 2021-03-18 15:00 | rule | Dev | publish | 2021-03 | 1 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1909 | 01.14.SAP.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.02 | 2021-03-18 15:00 | 2021-04-22 09:00 | rule | Test | publish | 2021-04 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1911 | 01.14.SAP.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.02 | 2021-05-05 16:00 | 2021-05-30 14:00 | rule | Test | publish | 2021-05 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1912 | 01.14.SAP.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.02 | 2021-05-30 14:00 | 2021-06-06 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-06 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1913 | 01.14.SAP.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.02 | 2021-06-30 08:00 | 2021-06-30 08:00 | rule | Prod | publish | 2021-06 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1918 | 01.14.SAP.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.03 | 2021-01-10 08:00 | 2021-02-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1919 | 01.14.SAP.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.03 | 2021-03-04 08:00 | 2021-03-21 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-03 | 0.99 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1920 | 01.14.SAP.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.03 | 2021-03-21 08:00 | 2021-04-22 11:00 | rule | Test | publish | 2021-04 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1922 | 01.14.SAP.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.03 | 2021-05-06 09:00 | 2021-05-30 16:00 | rule | Test | publish | 2021-05 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1923 | 01.14.SAP.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.03 | 2021-05-30 16:00 | 2021-06-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-06 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1924 | 01.14.SAP.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.03 | 2021-06-30 08:00 | 2021-06-30 08:00 | rule | Prod | publish | 2021-06 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1929 | 01.14.SAP.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.04 | 2021-01-10 08:00 | 2021-02-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1930 | 01.14.SAP.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.04 | 2021-03-01 16:00 | 2021-03-21 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-03 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1931 | 01.14.SAP.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.04 | 2021-03-21 08:00 | 2021-04-22 11:00 | rule | Test | publish | 2021-04 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1933 | 01.14.SAP.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.04 | 2021-05-06 09:00 | 2021-05-30 16:00 | rule | Test | publish | 2021-05 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1934 | 01.14.SAP.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.04 | 2021-05-30 16:00 | 2021-06-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-06 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1935 | 01.14.SAP.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.04 | 2021-06-30 08:00 | 2021-06-30 08:00 | rule | Prod | publish | 2021-06 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1940 | 01.14.SAP.05.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.05 | 2021-01-10 08:00 | 2021-02-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1941 | 01.14.SAP.05.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.05 | 2021-03-07 08:00 | 2021-03-23 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-03 | 0.97 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1942 | 01.14.SAP.05.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.05 | 2021-03-23 08:00 | 2021-04-26 11:00 | rule | Test | publish | 2021-04 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1944 | 01.14.SAP.05.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.05 | 2021-05-10 09:00 | 2021-06-01 17:00 | rule | Test | publish | 2021-06 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1945 | 01.14.SAP.05.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.05 | 2021-06-02 08:00 | 2021-06-08 16:00 | rule | Prod | publish | 2021-06 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1946 | 01.14.SAP.05.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.05 | 2021-06-30 08:00 | 2021-06-30 08:00 | rule | Prod | publish | 2021-06 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1951 | 01.14.SAP.06.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.06 | 2021-01-10 08:00 | 2021-02-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1952 | 01.14.SAP.06.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.06 | 2021-03-09 08:00 | 2021-03-23 15:00 | rule | Dev | publish | 2021-03 | 1 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1953 | 01.14.SAP.06.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.06 | 2021-03-23 15:00 | 2021-04-27 09:00 | rule | Test | publish | 2021-04 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1955 | 01.14.SAP.06.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.06 | 2021-05-10 16:00 | 2021-06-02 15:00 | rule | Test | publish | 2021-06 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1956 | 01.14.SAP.06.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.06 | 2021-06-02 15:00 | 2021-06-09 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-06 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1957 | 01.14.SAP.06.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.06 | 2021-06-30 08:00 | 2021-06-30 08:00 | rule | Prod | publish | 2021-06 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1962 | 01.14.SAP.07.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.07 | 2021-01-10 08:00 | 2021-02-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1963 | 01.14.SAP.07.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.07 | 2021-04-19 08:00 | 2021-05-12 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-05 | 0.38 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1964 | 01.14.SAP.07.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.07 | 2021-05-12 08:00 | 2021-06-24 12:00 | rule | Test | publish | 2021-06 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1966 | 01.14.SAP.07.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.07 | 2021-07-08 10:00 | 2021-07-21 17:00 | rule | Test | publish | 2021-07 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1967 | 01.14.SAP.07.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.07 | 2021-07-22 08:00 | 2021-07-28 16:00 | rule | Prod | publish | 2021-07 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1968 | 01.14.SAP.07.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.07 | 2021-07-28 16:00 | 2021-07-28 16:00 | rule | Prod | publish | 2021-07 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1973 | 01.14.SAP.08.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.08 | 2021-01-10 08:00 | 2021-02-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1974 | 01.14.SAP.08.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.08 | 2021-03-09 08:00 | 2021-03-23 15:00 | rule | Dev | publish | 2021-03 | 1 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1975 | 01.14.SAP.08.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.08 | 2021-03-23 15:00 | 2021-04-27 09:00 | rule | Test | publish | 2021-04 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1977 | 01.14.SAP.08.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.08 | 2021-05-10 16:00 | 2021-06-02 15:00 | rule | Test | publish | 2021-06 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1978 | 01.14.SAP.08.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.08 | 2021-06-02 15:00 | 2021-06-09 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-06 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1979 | 01.14.SAP.08.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.08 | 2021-06-30 08:00 | 2021-06-30 08:00 | rule | Prod | publish | 2021-06 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1984 | 01.14.SAP.09.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.09 | 2021-01-10 08:00 | 2021-02-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1985 | 01.14.SAP.09.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.09 | 2021-03-25 08:00 | 2021-05-19 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-05 | 0.34 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1986 | 01.14.SAP.09.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.09 | 2021-05-19 08:00 | 2021-06-29 11:00 | rule | Test | publish | 2021-06 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1988 | 01.14.SAP.09.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.09 | 2021-07-13 09:00 | 2021-07-26 16:00 | rule | Test | publish | 2021-07 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1989 | 01.14.SAP.09.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.09 | 2021-07-26 16:00 | 2021-08-02 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-08 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1990 | 01.14.SAP.09.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.09 | 2021-08-02 15:00 | 2021-08-02 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-08 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2002 | 01.15.BP.01.01.27 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.BP.01 | 2020-11-08 08:00 | 2020-12-16 10:00 | MoM | BP | publish | 2020-12 | 1 | אישור שגיב שרביט | BP
2007 | 01.15.BP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.BP.01 | 2020-11-25 08:00 | 2020-12-08 15:00 | rule | BP | publish | 2020-12 | 1 | בעבודה | BP
2018 | 01.15.INT.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.01 | 2020-12-16 08:00 | 2021-01-12 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2019 | 01.15.INT.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.01 | 2021-10-31 08:00 | 2021-11-21 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2020 | 01.15.INT.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.01 | 2021-11-21 08:00 | 2021-12-23 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2022 | 01.15.INT.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.01 | 2022-01-06 09:00 | 2022-01-19 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2023 | 01.15.INT.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.01 | 2022-01-19 16:00 | 2022-01-26 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2024 | 01.15.INT.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.01 | 2022-01-26 15:00 | 2022-01-26 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2029 | 01.15.INT.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.02 | 2020-12-16 08:00 | 2021-01-12 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2030 | 01.15.INT.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.02 | 2021-10-31 09:00 | 2021-11-29 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2031 | 01.15.INT.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.02 | 2021-11-29 08:00 | 2022-01-02 12:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2033 | 01.15.INT.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.02 | 2022-01-16 10:00 | 2022-01-27 17:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2034 | 01.15.INT.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.02 | 2022-01-30 08:00 | 2022-02-03 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2035 | 01.15.INT.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.02 | 2022-02-03 16:00 | 2022-02-03 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2040 | 01.15.INT.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.03 | 2020-12-16 08:00 | 2021-01-12 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2041 | 01.15.INT.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.03 | 2021-11-09 08:00 | 2021-12-08 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-12 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2042 | 01.15.INT.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.03 | 2021-12-08 08:00 | 2022-01-11 11:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2044 | 01.15.INT.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.03 | 2022-01-25 09:00 | 2022-02-07 16:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2045 | 01.15.INT.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.03 | 2022-02-07 16:00 | 2022-02-14 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2046 | 01.15.INT.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.03 | 2022-02-14 15:00 | 2022-02-14 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2051 | 01.15.INT.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.04 | 2020-12-16 08:00 | 2021-01-12 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2052 | 01.15.INT.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.04 | 2021-11-17 16:00 | 2021-12-26 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-12 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2053 | 01.15.INT.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.04 | 2021-12-26 08:00 | 2022-01-27 11:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2055 | 01.15.INT.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.04 | 2022-02-10 09:00 | 2022-02-23 16:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2056 | 01.15.INT.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.04 | 2022-02-23 16:00 | 2022-03-02 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2057 | 01.15.INT.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.04 | 2022-03-02 15:00 | 2022-03-02 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2063 | 01.15.SAP.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.01 | 2020-12-16 08:00 | 2021-01-12 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2064 | 01.15.SAP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.01 | 2021-04-05 08:00 | 2021-08-10 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0.08 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2065 | 01.15.SAP.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.01 | 2021-08-10 08:00 | 2021-09-29 10:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2067 | 01.15.SAP.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.01 | 2021-10-13 08:00 | 2021-10-26 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2068 | 01.15.SAP.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.01 | 2021-10-26 15:00 | 2021-11-02 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2069 | 01.15.SAP.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.01 | 2021-11-02 14:00 | 2021-11-02 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2074 | 01.15.SAP.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.02 | 2020-12-16 08:00 | 2021-01-12 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2075 | 01.15.SAP.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.02 | 2021-11-03 08:00 | 2021-11-25 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2076 | 01.15.SAP.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.02 | 2021-11-25 08:00 | 2021-12-29 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2078 | 01.15.SAP.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.02 | 2022-01-12 09:00 | 2022-01-25 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2079 | 01.15.SAP.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.02 | 2022-01-25 16:00 | 2022-02-01 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2080 | 01.15.SAP.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.02 | 2022-02-01 15:00 | 2022-02-01 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2085 | 01.15.SAP.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.03 | 2020-12-16 08:00 | 2021-01-12 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2086 | 01.15.SAP.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.03 | 2021-12-07 08:00 | 2021-12-29 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-12 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2087 | 01.15.SAP.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.03 | 2021-12-29 08:00 | 2022-02-01 11:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2089 | 01.15.SAP.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.03 | 2022-02-15 09:00 | 2022-02-28 16:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2090 | 01.15.SAP.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.03 | 2022-02-28 16:00 | 2022-03-07 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2091 | 01.15.SAP.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.03 | 2022-03-07 15:00 | 2022-03-07 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2096 | 01.15.SAP.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.04 | 2020-12-16 08:00 | 2021-01-12 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2097 | 01.15.SAP.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.04 | 2021-04-25 08:00 | 2021-06-17 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-06 | 0.87 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2098 | 01.15.SAP.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.04 | 2021-06-17 08:00 | 2021-07-21 11:00 | rule | Test | publish | 2021-07 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2100 | 01.15.SAP.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.04 | 2021-08-04 09:00 | 2021-08-17 16:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2101 | 01.15.SAP.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.04 | 2021-08-17 16:00 | 2021-08-24 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-08 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2102 | 01.15.SAP.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.04 | 2021-08-24 15:00 | 2021-08-24 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-08 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2107 | 01.15.SAP.05.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.05 | 2020-12-16 08:00 | 2021-01-12 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2108 | 01.15.SAP.05.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.05 | 2021-05-31 16:00 | 2021-06-27 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-06 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2109 | 01.15.SAP.05.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.05 | 2021-06-27 08:00 | 2021-07-29 11:00 | rule | Test | publish | 2021-07 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2111 | 01.15.SAP.05.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.05 | 2021-08-12 09:00 | 2021-08-25 16:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2112 | 01.15.SAP.05.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.05 | 2021-08-25 16:00 | 2021-09-01 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-09 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2113 | 01.15.SAP.05.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.05 | 2021-09-01 15:00 | 2021-09-01 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-09 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2126 | 01.16.BP.01.01.27 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.BP.01 | 2020-11-08 08:00 | 2020-12-09 11:00 | MoM | BP | publish | 2020-12 | 1 | אישור שגיב שרביט | BP
2131 | 01.16.BP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.BP.01 | 2020-11-25 08:00 | 2020-12-08 15:00 | rule | BP | publish | 2020-12 | 1 | בעבודה | BP
2142 | 01.16.INT.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.01 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2143 | 01.16.INT.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.01 | 2021-11-09 08:00 | 2021-12-01 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-12 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2144 | 01.16.INT.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.01 | 2021-12-01 08:00 | 2022-01-04 11:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2146 | 01.16.INT.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.01 | 2022-01-18 09:00 | 2022-01-31 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2147 | 01.16.INT.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.01 | 2022-01-31 16:00 | 2022-02-07 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2148 | 01.16.INT.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.01 | 2022-02-07 15:00 | 2022-02-07 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2153 | 01.16.INT.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.02 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2154 | 01.16.INT.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.02 | 2021-11-10 08:00 | 2021-12-02 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-12 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2155 | 01.16.INT.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.02 | 2021-12-02 08:00 | 2022-01-05 11:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2157 | 01.16.INT.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.02 | 2022-01-19 09:00 | 2022-02-01 16:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2158 | 01.16.INT.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.02 | 2022-02-01 16:00 | 2022-02-08 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2159 | 01.16.INT.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.02 | 2022-02-08 15:00 | 2022-02-08 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2164 | 01.16.INT.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.03 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2165 | 01.16.INT.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.03 | 2021-11-14 08:00 | 2022-01-16 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-01 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2166 | 01.16.INT.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.03 | 2022-01-16 08:00 | 2022-02-17 11:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2168 | 01.16.INT.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.03 | 2022-03-03 09:00 | 2022-03-16 16:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2169 | 01.16.INT.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.03 | 2022-03-16 16:00 | 2022-03-23 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2170 | 01.16.INT.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.03 | 2022-03-23 15:00 | 2022-03-23 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2175 | 01.16.INT.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.04 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2176 | 01.16.INT.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.04 | 2021-12-05 16:00 | 2022-01-30 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-01 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2177 | 01.16.INT.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.04 | 2022-01-30 08:00 | 2022-03-03 11:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2179 | 01.16.INT.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.04 | 2022-03-17 09:00 | 2022-03-30 16:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2180 | 01.16.INT.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.04 | 2022-03-30 16:00 | 2022-04-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2181 | 01.16.INT.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.04 | 2022-04-06 15:00 | 2022-04-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2187 | 01.16.SAP.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.01 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2188 | 01.16.SAP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.01 | 2021-08-19 08:00 | 2021-10-28 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-10 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2189 | 01.16.SAP.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.01 | 2021-10-28 08:00 | 2021-12-01 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2191 | 01.16.SAP.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.01 | 2021-12-15 09:00 | 2021-12-28 16:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2192 | 01.16.SAP.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.01 | 2021-12-28 16:00 | 2022-01-04 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2193 | 01.16.SAP.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.01 | 2022-01-04 15:00 | 2022-01-04 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2198 | 01.16.SAP.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.02 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2199 | 01.16.SAP.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.02 | 2021-09-01 08:00 | 2021-10-25 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-10 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2200 | 01.16.SAP.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.02 | 2021-10-25 08:00 | 2021-11-28 12:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2202 | 01.16.SAP.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.02 | 2021-12-12 10:00 | 2021-12-23 17:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2203 | 01.16.SAP.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.02 | 2021-12-26 08:00 | 2021-12-30 16:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2204 | 01.16.SAP.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.02 | 2021-12-30 16:00 | 2021-12-30 16:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2209 | 01.16.SAP.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.03 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2210 | 01.16.SAP.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.03 | 2021-10-06 08:00 | 2021-10-25 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-10 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2211 | 01.16.SAP.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.03 | 2021-10-25 08:00 | 2021-11-28 12:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2213 | 01.16.SAP.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.03 | 2021-12-12 10:00 | 2021-12-23 17:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2214 | 01.16.SAP.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.03 | 2021-12-26 08:00 | 2021-12-30 16:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2215 | 01.16.SAP.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.03 | 2021-12-30 16:00 | 2021-12-30 16:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2220 | 01.16.SAP.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.04 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2221 | 01.16.SAP.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.04 | 2021-10-07 08:00 | 2021-10-26 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-10 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2222 | 01.16.SAP.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.04 | 2021-10-26 08:00 | 2021-11-29 11:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2224 | 01.16.SAP.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.04 | 2021-12-13 09:00 | 2021-12-26 16:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2225 | 01.16.SAP.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.04 | 2021-12-26 16:00 | 2022-01-02 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2226 | 01.16.SAP.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.04 | 2022-01-02 15:00 | 2022-01-02 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2231 | 01.16.SAP.05.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.05 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2232 | 01.16.SAP.05.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.05 | 2021-10-10 09:00 | 2021-10-27 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-10 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2233 | 01.16.SAP.05.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.05 | 2021-10-27 08:00 | 2021-11-30 11:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2235 | 01.16.SAP.05.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.05 | 2021-12-14 09:00 | 2021-12-27 16:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2236 | 01.16.SAP.05.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.05 | 2021-12-27 16:00 | 2022-01-03 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2237 | 01.16.SAP.05.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.05 | 2022-01-03 15:00 | 2022-01-03 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2242 | 01.16.SAP.06.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.06 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2243 | 01.16.SAP.06.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.06 | 2021-10-11 08:00 | 2021-10-28 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-10 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2244 | 01.16.SAP.06.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.06 | 2021-10-28 08:00 | 2021-12-01 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2246 | 01.16.SAP.06.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.06 | 2021-12-15 09:00 | 2021-12-28 16:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2247 | 01.16.SAP.06.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.06 | 2021-12-28 16:00 | 2022-01-04 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2248 | 01.16.SAP.06.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.06 | 2022-01-04 15:00 | 2022-01-04 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2253 | 01.16.SAP.07.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.07 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2254 | 01.16.SAP.07.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.07 | 2021-10-12 08:00 | 2021-11-17 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2255 | 01.16.SAP.07.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.07 | 2021-11-17 08:00 | 2021-12-21 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2257 | 01.16.SAP.07.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.07 | 2022-01-04 09:00 | 2022-01-17 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2258 | 01.16.SAP.07.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.07 | 2022-01-17 16:00 | 2022-01-24 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2259 | 01.16.SAP.07.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.07 | 2022-01-24 15:00 | 2022-01-24 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2264 | 01.16.SAP.08.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.08 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2265 | 01.16.SAP.08.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.08 | 2021-10-31 09:00 | 2021-11-17 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2266 | 01.16.SAP.08.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.08 | 2021-11-17 08:00 | 2021-12-21 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2268 | 01.16.SAP.08.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.08 | 2022-01-04 09:00 | 2022-01-17 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2269 | 01.16.SAP.08.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.08 | 2022-01-17 16:00 | 2022-01-24 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2270 | 01.16.SAP.08.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.08 | 2022-01-24 15:00 | 2022-01-24 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2275 | 01.16.SAP.09.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.09 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2276 | 01.16.SAP.09.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.09 | 2021-11-01 08:00 | 2021-11-18 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2277 | 01.16.SAP.09.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.09 | 2021-11-18 08:00 | 2021-12-22 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2279 | 01.16.SAP.09.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.09 | 2022-01-05 09:00 | 2022-01-18 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2280 | 01.16.SAP.09.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.09 | 2022-01-18 16:00 | 2022-01-25 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2281 | 01.16.SAP.09.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.09 | 2022-01-25 15:00 | 2022-01-25 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2286 | 01.16.SAP.10.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.10 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2287 | 01.16.SAP.10.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.10 | 2021-11-01 16:00 | 2021-11-21 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2288 | 01.16.SAP.10.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.10 | 2021-11-21 08:00 | 2021-12-23 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2290 | 01.16.SAP.10.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.10 | 2022-01-06 09:00 | 2022-01-19 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2291 | 01.16.SAP.10.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.10 | 2022-01-19 16:00 | 2022-01-26 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2292 | 01.16.SAP.10.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.10 | 2022-01-26 15:00 | 2022-01-26 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2297 | 01.16.SAP.11.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.11 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2298 | 01.16.SAP.11.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.11 | 2021-11-03 16:00 | 2021-11-28 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2299 | 01.16.SAP.11.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.11 | 2021-11-28 08:00 | 2021-12-30 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2301 | 01.16.SAP.11.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.11 | 2022-01-13 09:00 | 2022-01-26 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2302 | 01.16.SAP.11.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.11 | 2022-01-26 16:00 | 2022-02-02 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2303 | 01.16.SAP.11.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.11 | 2022-02-02 15:00 | 2022-02-02 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2308 | 01.16.SAP.12.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.12 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2309 | 01.16.SAP.12.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.12 | 2021-11-07 09:00 | 2021-11-29 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2310 | 01.16.SAP.12.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.12 | 2021-11-29 08:00 | 2022-01-02 12:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2312 | 01.16.SAP.12.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.12 | 2022-01-16 10:00 | 2022-01-27 17:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2313 | 01.16.SAP.12.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.12 | 2022-01-30 08:00 | 2022-02-03 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2314 | 01.16.SAP.12.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.12 | 2022-02-03 16:00 | 2022-02-03 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2319 | 01.16.SAP.13.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.13 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2320 | 01.16.SAP.13.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.13 | 2021-11-08 08:00 | 2021-11-30 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2321 | 01.16.SAP.13.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.13 | 2021-11-30 08:00 | 2022-01-03 11:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2323 | 01.16.SAP.13.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.13 | 2022-01-17 09:00 | 2022-01-30 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2324 | 01.16.SAP.13.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.13 | 2022-01-30 16:00 | 2022-02-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2325 | 01.16.SAP.13.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.13 | 2022-02-06 15:00 | 2022-02-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2330 | 01.16.SAP.14.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.14 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2331 | 01.16.SAP.14.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.14 | 2021-11-10 16:00 | 2021-12-05 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-12 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2332 | 01.16.SAP.14.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.14 | 2021-12-05 08:00 | 2022-01-06 11:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2334 | 01.16.SAP.14.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.14 | 2022-01-20 09:00 | 2022-02-02 16:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2335 | 01.16.SAP.14.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.14 | 2022-02-02 16:00 | 2022-02-09 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2336 | 01.16.SAP.14.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.14 | 2022-02-09 15:00 | 2022-02-09 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2349 | 01.17.BP.01.01.28 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.BP.01 | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-08 17:00 | MoM | BP | publish | 2020-12 | 1 | אישור שגיב שרביט | BP
2353 | 01.17.BP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.BP.01 | 2020-10-29 08:00 | 2020-11-11 15:00 | rule | BP | publish | 2020-11 | 1 | בעבודה | BP
2364 | 01.17.INT.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.INT.01 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2365 | 01.17.INT.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.INT.01 | 2021-11-24 16:00 | 2022-01-16 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-01 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2366 | 01.17.INT.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.INT.01 | 2022-01-16 08:00 | 2022-02-17 11:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2368 | 01.17.INT.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.INT.01 | 2022-03-03 09:00 | 2022-03-16 16:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2369 | 01.17.INT.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.INT.01 | 2022-03-16 16:00 | 2022-03-23 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2370 | 01.17.INT.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.INT.01 | 2022-03-23 15:00 | 2022-03-23 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2375 | 01.17.INT.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.INT.02 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2376 | 01.17.INT.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.INT.02 | 2021-12-29 16:00 | 2022-02-13 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-02 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2377 | 01.17.INT.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.INT.02 | 2022-02-13 08:00 | 2022-03-17 11:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2379 | 01.17.INT.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.INT.02 | 2022-03-31 09:00 | 2022-04-13 16:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2380 | 01.17.INT.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.INT.02 | 2022-04-13 16:00 | 2022-04-20 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2381 | 01.17.INT.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.INT.02 | 2022-04-20 15:00 | 2022-04-20 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2387 | 01.17.SAP.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.01 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2388 | 01.17.SAP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.01 | 2021-07-15 08:00 | 2021-09-28 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2389 | 01.17.SAP.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.01 | 2021-09-29 08:00 | 2021-11-02 11:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2391 | 01.17.SAP.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.01 | 2021-11-16 09:00 | 2021-11-29 16:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2392 | 01.17.SAP.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.01 | 2021-11-29 16:00 | 2021-12-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2393 | 01.17.SAP.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.01 | 2021-12-06 15:00 | 2021-12-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2398 | 01.17.SAP.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.02 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2399 | 01.17.SAP.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.02 | 2021-09-13 08:00 | 2021-10-13 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-10 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2400 | 01.17.SAP.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.02 | 2021-10-13 08:00 | 2021-11-16 11:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2402 | 01.17.SAP.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.02 | 2021-11-30 09:00 | 2021-12-13 16:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2403 | 01.17.SAP.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.02 | 2021-12-13 16:00 | 2021-12-20 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2404 | 01.17.SAP.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.02 | 2021-12-20 15:00 | 2021-12-20 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2409 | 01.17.SAP.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.03 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2410 | 01.17.SAP.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.03 | 2021-09-14 08:00 | 2021-11-01 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2411 | 01.17.SAP.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.03 | 2021-11-01 08:00 | 2021-12-05 12:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2413 | 01.17.SAP.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.03 | 2021-12-19 10:00 | 2021-12-30 17:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2414 | 01.17.SAP.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.03 | 2022-01-02 08:00 | 2022-01-06 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2415 | 01.17.SAP.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.03 | 2022-01-06 16:00 | 2022-01-06 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2420 | 01.17.SAP.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.04 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2421 | 01.17.SAP.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.04 | 2021-10-07 08:00 | 2021-11-17 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2422 | 01.17.SAP.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.04 | 2021-11-17 08:00 | 2021-12-21 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2424 | 01.17.SAP.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.04 | 2022-01-04 09:00 | 2022-01-17 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2425 | 01.17.SAP.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.04 | 2022-01-17 16:00 | 2022-01-24 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2426 | 01.17.SAP.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.04 | 2022-01-24 15:00 | 2022-01-24 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2431 | 01.17.SAP.05.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.05 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2432 | 01.17.SAP.05.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.05 | 2021-10-14 08:00 | 2021-11-02 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2433 | 01.17.SAP.05.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.05 | 2021-11-02 08:00 | 2021-12-06 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2435 | 01.17.SAP.05.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.05 | 2021-12-20 09:00 | 2022-01-02 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2436 | 01.17.SAP.05.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.05 | 2022-01-02 16:00 | 2022-01-09 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2437 | 01.17.SAP.05.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.05 | 2022-01-09 15:00 | 2022-01-09 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2442 | 01.17.SAP.06.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.06 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2443 | 01.17.SAP.06.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.06 | 2021-10-13 16:00 | 2021-11-07 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2444 | 01.17.SAP.06.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.06 | 2021-11-07 08:00 | 2021-12-09 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2446 | 01.17.SAP.06.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.06 | 2021-12-23 09:00 | 2022-01-05 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2447 | 01.17.SAP.06.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.06 | 2022-01-05 16:00 | 2022-01-12 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2448 | 01.17.SAP.06.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.06 | 2022-01-12 15:00 | 2022-01-12 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2453 | 01.17.SAP.07.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.07 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2454 | 01.17.SAP.07.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.07 | 2021-10-18 08:00 | 2021-11-04 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2455 | 01.17.SAP.07.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.07 | 2021-11-04 08:00 | 2021-12-08 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2457 | 01.17.SAP.07.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.07 | 2021-12-22 09:00 | 2022-01-04 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2458 | 01.17.SAP.07.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.07 | 2022-01-04 16:00 | 2022-01-11 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2459 | 01.17.SAP.07.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.07 | 2022-01-11 15:00 | 2022-01-11 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2464 | 01.17.SAP.08.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.08 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2465 | 01.17.SAP.08.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.08 | 2021-10-18 16:00 | 2021-11-21 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2466 | 01.17.SAP.08.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.08 | 2021-11-21 08:00 | 2021-12-23 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2468 | 01.17.SAP.08.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.08 | 2022-01-06 09:00 | 2022-01-19 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2469 | 01.17.SAP.08.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.08 | 2022-01-19 16:00 | 2022-01-26 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2470 | 01.17.SAP.08.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.08 | 2022-01-26 15:00 | 2022-01-26 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2475 | 01.17.SAP.09.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.09 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2476 | 01.17.SAP.09.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.09 | 2021-11-11 08:00 | 2021-11-29 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2477 | 01.17.SAP.09.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.09 | 2021-11-29 08:00 | 2022-01-02 12:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2479 | 01.17.SAP.09.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.09 | 2022-01-16 10:00 | 2022-01-27 17:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2480 | 01.17.SAP.09.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.09 | 2022-01-30 08:00 | 2022-02-03 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2481 | 01.17.SAP.09.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.09 | 2022-02-03 16:00 | 2022-02-03 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2486 | 01.17.SAP.10.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.10 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2487 | 01.17.SAP.10.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.10 | 2021-11-04 08:00 | 2021-11-23 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2488 | 01.17.SAP.10.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.10 | 2021-11-23 08:00 | 2021-12-27 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2490 | 01.17.SAP.10.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.10 | 2022-01-10 09:00 | 2022-01-23 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2491 | 01.17.SAP.10.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.10 | 2022-01-23 16:00 | 2022-01-30 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2492 | 01.17.SAP.10.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.10 | 2022-01-30 15:00 | 2022-01-30 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2497 | 01.17.SAP.11.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.11 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2498 | 01.17.SAP.11.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.11 | 2021-11-04 08:00 | 2021-11-29 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2499 | 01.17.SAP.11.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.11 | 2021-11-29 08:00 | 2022-01-02 12:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2501 | 01.17.SAP.11.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.11 | 2022-01-16 10:00 | 2022-01-27 17:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2502 | 01.17.SAP.11.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.11 | 2022-01-30 08:00 | 2022-02-03 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2503 | 01.17.SAP.11.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.11 | 2022-02-03 16:00 | 2022-02-03 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2508 | 01.17.SAP.12.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.12 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2509 | 01.17.SAP.12.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.12 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-30 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2510 | 01.17.SAP.12.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.12 | 2021-11-30 08:00 | 2022-01-03 11:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2512 | 01.17.SAP.12.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.12 | 2022-01-17 09:00 | 2022-01-30 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2513 | 01.17.SAP.12.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.12 | 2022-01-30 16:00 | 2022-02-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2514 | 01.17.SAP.12.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.12 | 2022-02-06 15:00 | 2022-02-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2519 | 01.17.SAP.13.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.13 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2520 | 01.17.SAP.13.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.13 | 2021-11-11 08:00 | 2021-12-01 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-12 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2521 | 01.17.SAP.13.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.13 | 2021-12-01 08:00 | 2022-01-04 11:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2523 | 01.17.SAP.13.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.13 | 2022-01-18 09:00 | 2022-01-31 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2524 | 01.17.SAP.13.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.13 | 2022-01-31 16:00 | 2022-02-07 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2525 | 01.17.SAP.13.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.13 | 2022-02-07 15:00 | 2022-02-07 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2530 | 01.17.SAP.14.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.14 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2531 | 01.17.SAP.14.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.14 | 2021-11-14 08:00 | 2021-12-05 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-12 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2532 | 01.17.SAP.14.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.14 | 2021-12-05 08:00 | 2022-01-06 11:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2534 | 01.17.SAP.14.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.14 | 2022-01-20 09:00 | 2022-02-02 16:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2535 | 01.17.SAP.14.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.14 | 2022-02-02 16:00 | 2022-02-09 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2536 | 01.17.SAP.14.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.14 | 2022-02-09 15:00 | 2022-02-09 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2541 | 01.17.SAP.15.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.15 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2542 | 01.17.SAP.15.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.15 | 2021-11-14 16:00 | 2021-12-05 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-12 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2543 | 01.17.SAP.15.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.15 | 2021-12-05 08:00 | 2022-01-06 11:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2545 | 01.17.SAP.15.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.15 | 2022-01-20 09:00 | 2022-02-02 16:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2546 | 01.17.SAP.15.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.15 | 2022-02-02 16:00 | 2022-02-09 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2547 | 01.17.SAP.15.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.15 | 2022-02-09 15:00 | 2022-02-09 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2552 | 01.17.SAP.16.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.16 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2553 | 01.17.SAP.16.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.16 | 2021-11-16 08:00 | 2021-12-23 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-12 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2554 | 01.17.SAP.16.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.16 | 2021-12-23 08:00 | 2022-01-26 11:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2556 | 01.17.SAP.16.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.16 | 2022-02-09 09:00 | 2022-02-22 16:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2557 | 01.17.SAP.16.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.16 | 2022-02-22 16:00 | 2022-03-01 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2558 | 01.17.SAP.16.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.16 | 2022-03-01 15:00 | 2022-03-01 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2569 | 01.18.BP.01.01.26 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.BP.01 | 2020-12-23 08:00 | 2021-01-04 15:00 | MoM | BP | publish | 2021-01 | 1 | אישור שגיב שרביט | BP
2575 | 01.18.BP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.BP.01 | 2020-08-27 08:00 | 2020-09-09 15:00 | rule | BP | publish | 2020-09 | 1 | בעבודה | BP
2586 | 01.18.INT.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.01 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2587 | 01.18.INT.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.01 | 2021-08-02 08:00 | 2021-08-19 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2588 | 01.18.INT.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.01 | 2021-08-19 08:00 | 2021-10-10 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2590 | 01.18.INT.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.01 | 2021-10-24 08:00 | 2021-11-04 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2591 | 01.18.INT.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.01 | 2021-11-04 15:00 | 2021-11-11 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2592 | 01.18.INT.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.01 | 2021-11-11 14:00 | 2021-11-11 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2597 | 01.18.INT.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.02 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2598 | 01.18.INT.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.02 | 2021-08-02 16:00 | 2021-08-22 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2599 | 01.18.INT.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.02 | 2021-08-22 08:00 | 2021-10-11 09:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2601 | 01.18.INT.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.02 | 2021-10-24 16:00 | 2021-11-07 14:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2602 | 01.18.INT.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.02 | 2021-11-07 14:00 | 2021-11-14 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2603 | 01.18.INT.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.02 | 2021-11-14 13:00 | 2021-11-14 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2608 | 01.18.INT.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.03 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2609 | 01.18.INT.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.03 | 2021-08-05 08:00 | 2021-08-24 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2610 | 01.18.INT.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.03 | 2021-08-24 08:00 | 2021-10-13 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2612 | 01.18.INT.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.03 | 2021-10-27 08:00 | 2021-11-09 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2613 | 01.18.INT.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.03 | 2021-11-09 15:00 | 2021-11-16 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2614 | 01.18.INT.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.03 | 2021-11-16 14:00 | 2021-11-16 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2619 | 01.18.INT.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.04 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2620 | 01.18.INT.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.04 | 2021-08-08 09:00 | 2021-08-25 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2621 | 01.18.INT.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.04 | 2021-08-25 08:00 | 2021-10-14 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2623 | 01.18.INT.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.04 | 2021-10-28 08:00 | 2021-11-10 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2624 | 01.18.INT.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.04 | 2021-11-10 15:00 | 2021-11-17 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2625 | 01.18.INT.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.04 | 2021-11-17 14:00 | 2021-11-17 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2630 | 01.18.INT.05.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.05 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2631 | 01.18.INT.05.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.05 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-30 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2632 | 01.18.INT.05.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.05 | 2021-08-30 08:00 | 2021-10-19 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2634 | 01.18.INT.05.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.05 | 2021-11-02 08:00 | 2021-11-15 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2635 | 01.18.INT.05.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.05 | 2021-11-15 15:00 | 2021-11-22 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2636 | 01.18.INT.05.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.05 | 2021-11-22 14:00 | 2021-11-22 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2641 | 01.18.INT.06.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.06 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2642 | 01.18.INT.06.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.06 | 2021-08-12 08:00 | 2021-08-31 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2643 | 01.18.INT.06.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.06 | 2021-08-31 08:00 | 2021-10-20 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2645 | 01.18.INT.06.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.06 | 2021-11-03 08:00 | 2021-11-16 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2646 | 01.18.INT.06.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.06 | 2021-11-16 15:00 | 2021-11-23 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2647 | 01.18.INT.06.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.06 | 2021-11-23 14:00 | 2021-11-23 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2652 | 01.18.INT.07.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.07 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2653 | 01.18.INT.07.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.07 | 2021-08-26 08:00 | 2021-09-14 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2654 | 01.18.INT.07.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.07 | 2021-09-14 08:00 | 2021-10-31 11:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2656 | 01.18.INT.07.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.07 | 2021-11-14 09:00 | 2021-11-25 16:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2657 | 01.18.INT.07.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.07 | 2021-11-25 16:00 | 2021-12-02 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2658 | 01.18.INT.07.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.07 | 2021-12-02 15:00 | 2021-12-02 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2664 | 01.18.SAP.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.01 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2665 | 01.18.SAP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.01 | 2021-07-29 08:00 | 2021-08-17 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2666 | 01.18.SAP.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.01 | 2021-08-17 08:00 | 2021-10-06 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2668 | 01.18.SAP.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.01 | 2021-10-20 08:00 | 2021-11-02 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2669 | 01.18.SAP.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.01 | 2021-11-02 15:00 | 2021-11-09 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2670 | 01.18.SAP.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.01 | 2021-11-09 14:00 | 2021-11-09 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2675 | 01.18.SAP.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.02 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2676 | 01.18.SAP.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.02 | 2021-08-01 09:00 | 2021-08-18 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2677 | 01.18.SAP.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.02 | 2021-08-18 08:00 | 2021-10-07 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2679 | 01.18.SAP.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.02 | 2021-10-21 08:00 | 2021-11-03 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2680 | 01.18.SAP.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.02 | 2021-11-03 15:00 | 2021-11-10 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2681 | 01.18.SAP.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.02 | 2021-11-10 14:00 | 2021-11-10 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2686 | 01.18.SAP.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.03 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2687 | 01.18.SAP.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.03 | 2021-08-04 08:00 | 2021-08-23 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2688 | 01.18.SAP.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.03 | 2021-08-23 08:00 | 2021-10-12 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2690 | 01.18.SAP.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.03 | 2021-10-26 08:00 | 2021-11-08 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2691 | 01.18.SAP.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.03 | 2021-11-08 15:00 | 2021-11-15 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2692 | 01.18.SAP.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.03 | 2021-11-15 14:00 | 2021-11-15 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2697 | 01.18.SAP.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.04 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2698 | 01.18.SAP.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.04 | 2021-08-09 08:00 | 2021-08-26 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2699 | 01.18.SAP.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.04 | 2021-08-26 08:00 | 2021-10-17 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2701 | 01.18.SAP.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.04 | 2021-10-31 08:00 | 2021-11-11 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2702 | 01.18.SAP.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.04 | 2021-11-11 15:00 | 2021-11-18 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2703 | 01.18.SAP.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.04 | 2021-11-18 14:00 | 2021-11-18 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2708 | 01.18.SAP.05.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.05 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2709 | 01.18.SAP.05.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.05 | 2021-08-09 16:00 | 2021-08-29 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2710 | 01.18.SAP.05.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.05 | 2021-08-29 08:00 | 2021-10-18 09:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2712 | 01.18.SAP.05.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.05 | 2021-10-31 16:00 | 2021-11-14 14:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2713 | 01.18.SAP.05.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.05 | 2021-11-14 14:00 | 2021-11-21 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2714 | 01.18.SAP.05.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.05 | 2021-11-21 13:00 | 2021-11-21 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2719 | 01.18.SAP.06.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.06 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2720 | 01.18.SAP.06.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.06 | 2021-08-15 09:00 | 2021-09-01 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2721 | 01.18.SAP.06.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.06 | 2021-09-01 08:00 | 2021-10-21 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2723 | 01.18.SAP.06.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.06 | 2021-11-04 08:00 | 2021-11-17 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2724 | 01.18.SAP.06.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.06 | 2021-11-17 15:00 | 2021-11-24 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2725 | 01.18.SAP.06.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.06 | 2021-11-24 14:00 | 2021-11-24 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2730 | 01.18.SAP.07.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.07 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2731 | 01.18.SAP.07.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.07 | 2021-08-17 08:00 | 2021-09-07 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2732 | 01.18.SAP.07.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.07 | 2021-09-09 08:00 | 2021-10-26 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2734 | 01.18.SAP.07.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.07 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-22 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2735 | 01.18.SAP.07.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.07 | 2021-11-22 15:00 | 2021-11-29 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2736 | 01.18.SAP.07.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.07 | 2021-11-29 14:00 | 2021-11-29 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2741 | 01.18.SAP.08.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.08 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2742 | 01.18.SAP.08.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.08 | 2021-08-22 09:00 | 2021-09-13 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2743 | 01.18.SAP.08.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.08 | 2021-09-13 08:00 | 2021-10-28 11:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2745 | 01.18.SAP.08.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.08 | 2021-11-11 09:00 | 2021-11-24 16:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2746 | 01.18.SAP.08.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.08 | 2021-11-24 16:00 | 2021-12-01 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2747 | 01.18.SAP.08.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.08 | 2021-12-01 15:00 | 2021-12-01 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2752 | 01.18.SAP.09.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.09 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2753 | 01.18.SAP.09.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.09 | 2021-08-25 08:00 | 2021-09-13 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2754 | 01.18.SAP.09.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.09 | 2021-09-13 08:00 | 2021-10-28 11:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2756 | 01.18.SAP.09.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.09 | 2021-11-11 09:00 | 2021-11-24 16:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2757 | 01.18.SAP.09.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.09 | 2021-11-24 16:00 | 2021-12-01 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2758 | 01.18.SAP.09.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.09 | 2021-12-01 15:00 | 2021-12-01 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2773 | 02.01.BP.01.01.37 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02.01.BP.01 | 2021-01-25 08:00 | 2021-01-27 17:00 | MoM | BP | publish | 2021-01 | 1 | אישור שגיב שרביט | BP
2778 | 02.01.BP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02.01.BP.01 | 2020-07-28 08:00 | 2020-08-10 15:00 | rule | BP | publish | 2020-08 | 1 | בעבודה | BP
2812 | 02.02.BP.01.01.37 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.BP.01 | 2021-01-25 08:00 | 2021-01-27 17:00 | MoM | BP | publish | 2021-01 | 1 | אישור שגיב שרביט | BP
2818 | 02.02.BP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.BP.01 | 2020-07-21 08:00 | 2020-08-03 15:00 | rule | BP | publish | 2020-08 | 1 | בעבודה | BP
2829 | 02.02.INT.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.01 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2830 | 02.02.INT.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.01 | 2021-08-02 08:00 | 2021-09-09 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2831 | 02.02.INT.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.01 | 2021-09-09 08:00 | 2021-10-26 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2833 | 02.02.INT.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.01 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-22 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2834 | 02.02.INT.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.01 | 2021-11-22 15:00 | 2021-11-29 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2835 | 02.02.INT.01.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.01 | 2021-11-29 14:00 | 2021-11-29 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2840 | 02.02.INT.02.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.02 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2841 | 02.02.INT.02.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.02 | 2021-08-09 08:00 | 2021-08-30 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2842 | 02.02.INT.02.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.02 | 2021-08-30 08:00 | 2021-10-19 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2844 | 02.02.INT.02.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.02 | 2021-11-02 08:00 | 2021-11-15 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2845 | 02.02.INT.02.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.02 | 2021-11-15 15:00 | 2021-11-22 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2846 | 02.02.INT.02.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.02 | 2021-11-22 14:00 | 2021-11-22 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2851 | 02.02.INT.03.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.03 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2852 | 02.02.INT.03.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.03 | 2021-08-09 16:00 | 2021-11-07 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2853 | 02.02.INT.03.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.03 | 2021-11-07 08:00 | 2021-12-09 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2855 | 02.02.INT.03.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.03 | 2021-12-23 09:00 | 2022-01-05 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2856 | 02.02.INT.03.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.03 | 2022-01-05 16:00 | 2022-01-12 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2857 | 02.02.INT.03.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.03 | 2022-01-12 15:00 | 2022-01-12 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2862 | 02.02.INT.04.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.04 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2863 | 02.02.INT.04.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.04 | 2021-08-31 08:00 | 2021-11-16 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2864 | 02.02.INT.04.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.04 | 2021-11-16 08:00 | 2021-12-20 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2866 | 02.02.INT.04.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.04 | 2022-01-03 09:00 | 2022-01-16 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2867 | 02.02.INT.04.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.04 | 2022-01-16 16:00 | 2022-01-23 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2868 | 02.02.INT.04.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.04 | 2022-01-23 15:00 | 2022-01-23 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2873 | 02.02.INT.05.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.05 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2874 | 02.02.INT.05.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.05 | 2021-09-12 09:00 | 2021-11-16 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2875 | 02.02.INT.05.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.05 | 2021-11-16 08:00 | 2021-12-20 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2877 | 02.02.INT.05.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.05 | 2022-01-03 09:00 | 2022-01-16 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2878 | 02.02.INT.05.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.05 | 2022-01-16 16:00 | 2022-01-23 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2879 | 02.02.INT.05.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.05 | 2022-01-23 15:00 | 2022-01-23 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2884 | 02.02.INT.06.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.06 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2885 | 02.02.INT.06.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.06 | 2021-10-06 08:00 | 2021-11-11 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2886 | 02.02.INT.06.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.06 | 2021-11-11 08:00 | 2021-12-15 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2888 | 02.02.INT.06.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.06 | 2021-12-29 09:00 | 2022-01-11 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2889 | 02.02.INT.06.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.06 | 2022-01-11 16:00 | 2022-01-18 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2890 | 02.02.INT.06.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.06 | 2022-01-18 15:00 | 2022-01-18 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2895 | 02.02.INT.07.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.07 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2896 | 02.02.INT.07.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.07 | 2021-10-13 08:00 | 2021-11-15 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2897 | 02.02.INT.07.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.07 | 2021-11-15 08:00 | 2021-12-19 12:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2899 | 02.02.INT.07.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.07 | 2022-01-02 10:00 | 2022-01-13 17:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2900 | 02.02.INT.07.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.07 | 2022-01-16 08:00 | 2022-01-20 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2901 | 02.02.INT.07.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.07 | 2022-01-20 16:00 | 2022-01-20 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2906 | 02.02.INT.08.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.08 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2907 | 02.02.INT.08.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.08 | 2021-10-26 08:00 | 2021-11-18 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2908 | 02.02.INT.08.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.08 | 2021-11-18 08:00 | 2021-12-22 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2910 | 02.02.INT.08.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.08 | 2022-01-05 09:00 | 2022-01-18 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2911 | 02.02.INT.08.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.08 | 2022-01-18 16:00 | 2022-01-25 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2912 | 02.02.INT.08.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.08 | 2022-01-25 15:00 | 2022-01-25 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2917 | 02.02.INT.09.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.09 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2918 | 02.02.INT.09.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.09 | 2021-10-27 08:00 | 2021-12-01 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-12 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2919 | 02.02.INT.09.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.09 | 2021-12-01 08:00 | 2022-01-04 11:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2921 | 02.02.INT.09.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.09 | 2022-01-18 09:00 | 2022-01-31 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2922 | 02.02.INT.09.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.09 | 2022-01-31 16:00 | 2022-02-07 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2923 | 02.02.INT.09.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.09 | 2022-02-07 15:00 | 2022-02-07 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2928 | 02.02.INT.10.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.10 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2929 | 02.02.INT.10.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.10 | 2021-10-27 16:00 | 2021-12-05 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-12 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2930 | 02.02.INT.10.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.10 | 2021-12-05 08:00 | 2022-01-06 11:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2932 | 02.02.INT.10.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.10 | 2022-01-20 09:00 | 2022-02-02 16:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2933 | 02.02.INT.10.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.10 | 2022-02-02 16:00 | 2022-02-09 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2934 | 02.02.INT.10.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.10 | 2022-02-09 15:00 | 2022-02-09 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2939 | 02.02.INT.11.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.11 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2940 | 02.02.INT.11.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.11 | 2021-11-07 16:00 | 2021-12-26 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-12 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2941 | 02.02.INT.11.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.11 | 2021-12-26 08:00 | 2022-01-27 11:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2943 | 02.02.INT.11.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.11 | 2022-02-10 09:00 | 2022-02-23 16:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2944 | 02.02.INT.11.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.11 | 2022-02-23 16:00 | 2022-03-02 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2945 | 02.02.INT.11.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.11 | 2022-03-02 15:00 | 2022-03-02 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2950 | 02.02.INT.12.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.12 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2951 | 02.02.INT.12.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.12 | 2021-11-18 08:00 | 2021-12-09 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-12 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2952 | 02.02.INT.12.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.12 | 2021-12-09 08:00 | 2022-01-12 11:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2954 | 02.02.INT.12.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.12 | 2022-01-26 09:00 | 2022-02-08 16:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2955 | 02.02.INT.12.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.12 | 2022-02-08 16:00 | 2022-02-15 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2956 | 02.02.INT.12.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.12 | 2022-02-15 15:00 | 2022-02-15 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2961 | 02.02.INT.13.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.13 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2962 | 02.02.INT.13.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.13 | 2021-11-22 08:00 | 2022-01-03 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-01 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2963 | 02.02.INT.13.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.13 | 2022-01-03 08:00 | 2022-02-06 12:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2965 | 02.02.INT.13.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.13 | 2022-02-20 10:00 | 2022-03-03 17:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2966 | 02.02.INT.13.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.13 | 2022-03-06 08:00 | 2022-03-10 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2967 | 02.02.INT.13.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.13 | 2022-03-10 16:00 | 2022-03-10 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2973 | 02.02.SAP.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.01 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2974 | 02.02.SAP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.01 | 2021-04-28 08:00 | 2021-08-08 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0.28 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2975 | 02.02.SAP.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.01 | 2021-08-08 08:00 | 2021-09-14 10:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2977 | 02.02.SAP.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.01 | 2021-10-10 16:00 | 2021-10-24 14:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2978 | 02.02.SAP.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.01 | 2021-10-24 14:00 | 2021-10-31 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2979 | 02.02.SAP.01.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.01 | 2021-10-31 13:00 | 2021-10-31 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2984 | 02.02.SAP.02.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.02 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2985 | 02.02.SAP.02.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.02 | 2021-07-22 08:00 | 2021-10-27 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-10 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2986 | 02.02.SAP.02.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.02 | 2021-10-27 08:00 | 2021-11-30 11:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2988 | 02.02.SAP.02.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.02 | 2021-12-14 09:00 | 2021-12-27 16:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2989 | 02.02.SAP.02.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.02 | 2021-12-27 16:00 | 2022-01-03 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2990 | 02.02.SAP.02.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.02 | 2022-01-03 15:00 | 2022-01-03 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2995 | 02.02.SAP.03.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.03 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2996 | 02.02.SAP.03.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.03 | 2021-07-29 08:00 | 2021-08-25 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2997 | 02.02.SAP.03.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.03 | 2021-08-25 08:00 | 2021-10-14 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2999 | 02.02.SAP.03.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.03 | 2021-10-28 08:00 | 2021-11-10 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3000 | 02.02.SAP.03.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.03 | 2021-11-10 15:00 | 2021-11-17 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3001 | 02.02.SAP.03.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.03 | 2021-11-17 14:00 | 2021-11-17 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3006 | 02.02.SAP.04.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.04 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3007 | 02.02.SAP.04.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.04 | 2022-01-09 09:00 | 2022-03-02 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-03 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3008 | 02.02.SAP.04.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.04 | 2022-03-02 08:00 | 2022-04-05 11:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3010 | 02.02.SAP.04.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.04 | 2022-04-19 09:00 | 2022-05-02 16:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3011 | 02.02.SAP.04.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.04 | 2022-05-02 16:00 | 2022-05-09 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3012 | 02.02.SAP.04.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.04 | 2022-05-09 15:00 | 2022-05-09 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3017 | 02.02.SAP.05.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.05 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3018 | 02.02.SAP.05.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.05 | 2022-01-26 08:00 | 2022-02-24 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-02 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3019 | 02.02.SAP.05.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.05 | 2022-02-24 08:00 | 2022-03-30 11:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3021 | 02.02.SAP.05.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.05 | 2022-04-13 09:00 | 2022-04-26 16:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3022 | 02.02.SAP.05.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.05 | 2022-04-26 16:00 | 2022-05-03 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3023 | 02.02.SAP.05.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.05 | 2022-05-03 15:00 | 2022-05-03 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3028 | 02.02.SAP.06.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.06 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3029 | 02.02.SAP.06.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.06 | 2022-02-02 08:00 | 2022-04-04 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-04 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3030 | 02.02.SAP.06.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.06 | 2022-04-04 08:00 | 2022-05-08 12:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3032 | 02.02.SAP.06.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.06 | 2022-05-22 10:00 | 2022-06-02 17:00 | rule | Test | publish | 2022-06 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3033 | 02.02.SAP.06.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.06 | 2022-06-05 08:00 | 2022-06-09 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3034 | 02.02.SAP.06.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.06 | 2022-06-09 16:00 | 2022-06-09 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3039 | 02.02.SAP.07.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.07 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3040 | 02.02.SAP.07.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.07 | 2021-12-07 08:00 | 2022-01-11 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-01 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3041 | 02.02.SAP.07.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.07 | 2022-01-11 08:00 | 2022-02-14 11:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3043 | 02.02.SAP.07.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.07 | 2022-02-28 09:00 | 2022-03-13 16:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3044 | 02.02.SAP.07.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.07 | 2022-03-13 16:00 | 2022-03-20 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3045 | 02.02.SAP.07.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.07 | 2022-03-20 15:00 | 2022-03-20 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3050 | 02.02.SAP.08.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.08 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3051 | 02.02.SAP.08.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.08 | 2022-03-06 08:00 | 2022-04-10 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-04 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3052 | 02.02.SAP.08.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.08 | 2022-04-10 08:00 | 2022-05-12 11:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3054 | 02.02.SAP.08.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.08 | 2022-05-26 09:00 | 2022-06-08 16:00 | rule | Test | publish | 2022-06 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3055 | 02.02.SAP.08.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.08 | 2022-06-08 16:00 | 2022-06-15 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3056 | 02.02.SAP.08.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.08 | 2022-06-15 15:00 | 2022-06-15 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3061 | 02.02.SAP.09.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.09 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3062 | 02.02.SAP.09.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.09 | 2021-11-02 08:00 | 2021-12-01 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-12 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3063 | 02.02.SAP.09.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.09 | 2021-12-01 08:00 | 2022-01-04 11:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3065 | 02.02.SAP.09.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.09 | 2022-01-18 09:00 | 2022-01-31 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3066 | 02.02.SAP.09.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.09 | 2022-01-31 16:00 | 2022-02-07 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3067 | 02.02.SAP.09.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.09 | 2022-02-07 15:00 | 2022-02-07 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3072 | 02.02.SAP.10.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.10 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3073 | 02.02.SAP.10.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.10 | 2021-11-16 08:00 | 2021-12-23 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-12 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3074 | 02.02.SAP.10.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.10 | 2021-12-23 08:00 | 2022-01-26 11:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3076 | 02.02.SAP.10.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.10 | 2022-02-09 09:00 | 2022-02-22 16:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3077 | 02.02.SAP.10.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.10 | 2022-02-22 16:00 | 2022-03-01 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3078 | 02.02.SAP.10.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.10 | 2022-03-01 15:00 | 2022-03-01 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3083 | 02.02.SAP.11.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.11 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3084 | 02.02.SAP.11.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.11 | 2021-12-08 08:00 | 2022-01-06 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-01 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3085 | 02.02.SAP.11.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.11 | 2022-01-06 08:00 | 2022-02-09 11:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3087 | 02.02.SAP.11.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.11 | 2022-02-23 09:00 | 2022-03-08 16:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3088 | 02.02.SAP.11.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.11 | 2022-03-08 16:00 | 2022-03-15 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3089 | 02.02.SAP.11.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.11 | 2022-03-15 15:00 | 2022-03-15 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3094 | 02.02.SAP.12.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.12 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3095 | 02.02.SAP.12.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.12 | 2021-12-27 08:00 | 2022-01-31 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-01 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3096 | 02.02.SAP.12.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.12 | 2022-01-31 08:00 | 2022-03-06 12:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3098 | 02.02.SAP.12.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.12 | 2022-03-20 10:00 | 2022-03-31 17:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3099 | 02.02.SAP.12.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.12 | 2022-04-03 08:00 | 2022-04-07 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3100 | 02.02.SAP.12.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.12 | 2022-04-07 16:00 | 2022-04-07 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3105 | 02.02.SAP.13.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.13 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3106 | 02.02.SAP.13.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.13 | 2022-01-05 08:00 | 2022-01-27 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-01 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3107 | 02.02.SAP.13.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.13 | 2022-01-27 08:00 | 2022-03-02 11:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3109 | 02.02.SAP.13.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.13 | 2022-03-16 09:00 | 2022-03-29 16:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3110 | 02.02.SAP.13.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.13 | 2022-03-29 16:00 | 2022-04-05 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3111 | 02.02.SAP.13.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.13 | 2022-04-05 15:00 | 2022-04-05 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3116 | 02.02.SAP.14.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.14 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3117 | 02.02.SAP.14.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.14 | 2022-03-14 08:00 | 2022-04-05 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-04 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3118 | 02.02.SAP.14.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.14 | 2022-04-05 08:00 | 2022-05-09 11:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3120 | 02.02.SAP.14.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.14 | 2022-05-23 09:00 | 2022-06-05 16:00 | rule | Test | publish | 2022-06 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3121 | 02.02.SAP.14.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.14 | 2022-06-05 16:00 | 2022-06-12 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3122 | 02.02.SAP.14.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.14 | 2022-06-12 15:00 | 2022-06-12 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3157 | 02.06.BP.01.01.37 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.BP.01 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-04 16:00 | MoM | BP | publish | 2021-01 | 1 | אישור שגיב שרביט | BP
3162 | 02.06.BP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.BP.01 | 2020-07-15 08:00 | 2020-07-28 15:00 | rule | BP | publish | 2020-07 | 1 | בעבודה | BP
3173 | 02.06.INT.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.INT.01 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
3174 | 02.06.INT.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.INT.01 | 2021-07-12 08:00 | 2021-08-17 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
3175 | 02.06.INT.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.INT.01 | 2021-08-17 08:00 | 2021-10-06 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
3177 | 02.06.INT.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.INT.01 | 2021-10-20 08:00 | 2021-11-02 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
3178 | 02.06.INT.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.INT.01 | 2021-11-02 15:00 | 2021-11-09 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
3179 | 02.06.INT.01.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.INT.01 | 2021-11-09 14:00 | 2021-11-09 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
3184 | 02.06.INT.02.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.INT.02 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
3185 | 02.06.INT.02.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.INT.02 | 2021-06-08 08:00 | 2021-08-31 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
3186 | 02.06.INT.02.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.INT.02 | 2021-08-31 08:00 | 2021-10-20 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
3188 | 02.06.INT.02.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.INT.02 | 2021-11-03 08:00 | 2021-11-16 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
3189 | 02.06.INT.02.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.INT.02 | 2021-11-16 15:00 | 2021-11-23 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
3190 | 02.06.INT.02.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.INT.02 | 2021-11-23 14:00 | 2021-11-23 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
3196 | 02.06.SAP.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.01 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3197 | 02.06.SAP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.01 | 2021-05-02 08:00 | 2021-06-15 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-06 | 0.5 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3198 | 02.06.SAP.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.01 | 2021-06-15 08:00 | 2021-07-19 11:00 | rule | Test | publish | 2021-07 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3200 | 02.06.SAP.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.01 | 2021-08-02 09:00 | 2021-08-15 16:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3201 | 02.06.SAP.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.01 | 2021-08-15 16:00 | 2021-08-22 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-08 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3202 | 02.06.SAP.01.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.01 | 2021-08-22 15:00 | 2021-08-22 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-08 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3207 | 02.06.SAP.02.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.02 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3208 | 02.06.SAP.02.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.02 | 2021-05-30 16:00 | 2021-06-20 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-06 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3209 | 02.06.SAP.02.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.02 | 2021-06-20 08:00 | 2021-07-22 11:00 | rule | Test | publish | 2021-07 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3211 | 02.06.SAP.02.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.02 | 2021-08-05 09:00 | 2021-08-18 16:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3212 | 02.06.SAP.02.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.02 | 2021-08-18 16:00 | 2021-08-25 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-08 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3213 | 02.06.SAP.02.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.02 | 2021-08-25 15:00 | 2021-08-25 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-08 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3218 | 02.06.SAP.03.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.03 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3219 | 02.06.SAP.03.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.03 | 2021-06-03 08:00 | 2021-06-30 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-06 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3220 | 02.06.SAP.03.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.03 | 2021-06-30 08:00 | 2021-08-03 11:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3222 | 02.06.SAP.03.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.03 | 2021-08-17 09:00 | 2021-08-30 16:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3223 | 02.06.SAP.03.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.03 | 2021-08-30 16:00 | 2021-09-09 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-09 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3224 | 02.06.SAP.03.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.03 | 2021-09-09 15:00 | 2021-09-09 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-09 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3229 | 02.06.SAP.04.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.04 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3230 | 02.06.SAP.04.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.04 | 2021-07-19 08:00 | 2021-08-10 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3231 | 02.06.SAP.04.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.04 | 2021-08-10 08:00 | 2021-09-29 10:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3233 | 02.06.SAP.04.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.04 | 2021-10-13 08:00 | 2021-10-26 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3234 | 02.06.SAP.04.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.04 | 2021-10-26 15:00 | 2021-11-02 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3235 | 02.06.SAP.04.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.04 | 2021-11-02 14:00 | 2021-11-02 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3240 | 02.06.SAP.05.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.05 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3241 | 02.06.SAP.05.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.05 | 2021-07-25 09:00 | 2021-08-16 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3242 | 02.06.SAP.05.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.05 | 2021-08-16 08:00 | 2021-10-05 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3244 | 02.06.SAP.05.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.05 | 2021-10-19 08:00 | 2021-11-01 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3245 | 02.06.SAP.05.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.05 | 2021-11-01 15:00 | 2021-11-08 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3246 | 02.06.SAP.05.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.05 | 2021-11-08 14:00 | 2021-11-08 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3262 | 02.08.BP.01.01.37 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.BP.01 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-04 16:00 | MoM | BP | publish | 2021-01 | 1 | אישור שגיב שרביט | BP
3267 | 02.08.BP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.BP.01 | 2020-07-26 08:00 | 2020-08-06 15:00 | rule | BP | publish | 2020-08 | 1 | בעבודה | BP
3278 | 02.08.INT.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.01 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
3279 | 02.08.INT.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.01 | 2021-09-12 16:00 | 2021-10-31 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-10 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
3280 | 02.08.INT.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.01 | 2021-10-31 08:00 | 2021-12-02 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
3282 | 02.08.INT.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.01 | 2021-12-16 09:00 | 2021-12-29 16:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
3283 | 02.08.INT.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.01 | 2021-12-29 16:00 | 2022-01-05 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
3284 | 02.08.INT.01.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.01 | 2022-01-05 15:00 | 2022-01-05 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
3289 | 02.08.INT.02.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.02 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
3290 | 02.08.INT.02.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.02 | 2021-10-03 16:00 | 2021-10-31 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-10 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
3291 | 02.08.INT.02.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.02 | 2021-10-31 08:00 | 2021-12-02 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
3293 | 02.08.INT.02.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.02 | 2021-12-16 09:00 | 2021-12-29 16:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
3294 | 02.08.INT.02.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.02 | 2021-12-29 16:00 | 2022-01-05 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
3295 | 02.08.INT.02.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.02 | 2022-01-05 15:00 | 2022-01-05 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
3300 | 02.08.INT.03.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.03 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
3301 | 02.08.INT.03.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.03 | 2021-10-24 09:00 | 2021-11-11 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
3302 | 02.08.INT.03.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.03 | 2021-11-11 08:00 | 2021-12-15 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
3304 | 02.08.INT.03.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.03 | 2021-12-29 09:00 | 2022-01-11 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
3305 | 02.08.INT.03.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.03 | 2022-01-11 16:00 | 2022-01-18 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
3306 | 02.08.INT.03.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.03 | 2022-01-18 15:00 | 2022-01-18 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
3311 | 02.08.INT.04.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.04 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
3312 | 02.08.INT.04.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.04 | 2021-10-25 16:00 | 2021-11-28 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
3313 | 02.08.INT.04.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.04 | 2021-11-28 08:00 | 2021-12-30 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
3315 | 02.08.INT.04.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.04 | 2022-01-13 09:00 | 2022-01-26 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
3316 | 02.08.INT.04.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.04 | 2022-01-26 16:00 | 2022-02-02 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
3317 | 02.08.INT.04.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.04 | 2022-02-02 15:00 | 2022-02-02 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
3322 | 02.08.INT.05.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.05 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
3323 | 02.08.INT.05.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.05 | 2021-11-02 08:00 | 2021-12-01 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-12 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
3324 | 02.08.INT.05.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.05 | 2021-12-01 08:00 | 2022-01-04 11:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
3326 | 02.08.INT.05.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.05 | 2022-01-18 09:00 | 2022-01-31 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
3327 | 02.08.INT.05.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.05 | 2022-01-31 16:00 | 2022-02-07 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
3328 | 02.08.INT.05.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.05 | 2022-02-07 15:00 | 2022-02-07 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
3333 | 02.08.INT.06.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.06 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
3334 | 02.08.INT.06.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.06 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-29 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
3335 | 02.08.INT.06.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.06 | 2021-11-29 08:00 | 2022-01-02 12:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
3337 | 02.08.INT.06.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.06 | 2022-01-16 10:00 | 2022-01-27 17:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
3338 | 02.08.INT.06.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.06 | 2022-01-30 08:00 | 2022-02-03 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
3339 | 02.08.INT.06.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.06 | 2022-02-03 16:00 | 2022-02-03 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
3344 | 02.08.INT.07.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.07 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
3345 | 02.08.INT.07.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.07 | 2021-11-10 08:00 | 2021-12-22 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-12 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
3346 | 02.08.INT.07.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.07 | 2021-12-22 08:00 | 2022-01-25 11:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
3348 | 02.08.INT.07.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.07 | 2022-02-08 09:00 | 2022-02-21 16:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
3349 | 02.08.INT.07.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.07 | 2022-02-21 16:00 | 2022-02-28 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
3350 | 02.08.INT.07.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.07 | 2022-02-28 15:00 | 2022-02-28 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
3356 | 02.08.SAP.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.01 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3357 | 02.08.SAP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.01 | 2021-06-30 08:00 | 2021-08-05 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3358 | 02.08.SAP.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.01 | 2021-08-05 08:00 | 2021-09-13 10:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3360 | 02.08.SAP.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.01 | 2021-10-10 08:00 | 2021-10-21 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3361 | 02.08.SAP.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.01 | 2021-10-21 15:00 | 2021-10-28 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3362 | 02.08.SAP.01.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.01 | 2021-10-28 14:00 | 2021-10-28 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3367 | 02.08.SAP.02.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.02 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3368 | 02.08.SAP.02.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.02 | 2021-07-12 08:00 | 2021-08-11 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3369 | 02.08.SAP.02.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.02 | 2021-08-11 08:00 | 2021-09-30 10:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3371 | 02.08.SAP.02.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.02 | 2021-10-14 08:00 | 2021-10-27 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3372 | 02.08.SAP.02.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.02 | 2021-10-27 15:00 | 2021-11-03 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3373 | 02.08.SAP.02.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.02 | 2021-11-03 14:00 | 2021-11-03 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3378 | 02.08.SAP.03.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.03 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3379 | 02.08.SAP.03.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.03 | 2021-08-05 08:00 | 2021-09-14 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3380 | 02.08.SAP.03.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.03 | 2021-09-14 08:00 | 2021-10-31 11:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3382 | 02.08.SAP.03.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.03 | 2021-11-14 09:00 | 2021-11-25 16:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3383 | 02.08.SAP.03.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.03 | 2021-11-25 16:00 | 2021-12-02 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3384 | 02.08.SAP.03.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.03 | 2021-12-02 15:00 | 2021-12-02 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3389 | 02.08.SAP.04.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.04 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3390 | 02.08.SAP.04.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.04 | 2021-08-22 08:00 | 2021-09-23 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3391 | 02.08.SAP.04.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.04 | 2021-09-29 08:00 | 2021-11-02 11:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3393 | 02.08.SAP.04.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.04 | 2021-11-16 09:00 | 2021-11-29 16:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3394 | 02.08.SAP.04.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.04 | 2021-11-29 16:00 | 2021-12-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3395 | 02.08.SAP.04.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.04 | 2021-12-06 15:00 | 2021-12-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3400 | 02.08.SAP.05.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.05 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3401 | 02.08.SAP.05.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.05 | 2021-08-26 08:00 | 2021-10-21 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-10 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3402 | 02.08.SAP.05.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.05 | 2021-10-21 08:00 | 2021-11-24 11:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3404 | 02.08.SAP.05.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.05 | 2021-12-08 09:00 | 2021-12-21 16:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3405 | 02.08.SAP.05.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.05 | 2021-12-21 16:00 | 2021-12-28 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3406 | 02.08.SAP.05.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.05 | 2021-12-28 15:00 | 2021-12-28 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3411 | 02.08.SAP.06.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.06 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3412 | 02.08.SAP.06.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.06 | 2021-10-10 09:00 | 2021-11-08 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3413 | 02.08.SAP.06.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.06 | 2021-11-08 08:00 | 2021-12-12 12:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3415 | 02.08.SAP.06.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.06 | 2021-12-26 10:00 | 2022-01-06 17:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3416 | 02.08.SAP.06.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.06 | 2022-01-09 08:00 | 2022-01-13 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3417 | 02.08.SAP.06.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.06 | 2022-01-13 16:00 | 2022-01-13 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3422 | 02.08.SAP.07.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.07 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3423 | 02.08.SAP.07.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.07 | 2021-10-17 09:00 | 2021-11-16 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3424 | 02.08.SAP.07.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.07 | 2021-11-16 08:00 | 2021-12-20 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3426 | 02.08.SAP.07.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.07 | 2022-01-03 09:00 | 2022-01-16 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3427 | 02.08.SAP.07.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.07 | 2022-01-16 16:00 | 2022-01-23 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3428 | 02.08.SAP.07.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.07 | 2022-01-23 15:00 | 2022-01-23 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3441 | 02.11.BP.01.01.37 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.BP.01 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-04 16:00 | MoM | BP | publish | 2021-01 | 1 | אישור שגיב שרביט | BP
3446 | 02.11.BP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.BP.01 | 2020-07-15 08:00 | 2020-07-28 15:00 | rule | BP | publish | 2020-07 | 1 | בעבודה | BP
3457 | 02.11.INT.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.INT.01 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
3458 | 02.11.INT.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.INT.01 | 2021-07-28 16:00 | 2021-08-22 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
3459 | 02.11.INT.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.INT.01 | 2021-08-22 08:00 | 2021-10-11 09:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
3461 | 02.11.INT.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.INT.01 | 2021-10-24 16:00 | 2021-11-07 14:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
3462 | 02.11.INT.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.INT.01 | 2021-11-07 14:00 | 2021-11-14 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
3463 | 02.11.INT.01.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.INT.01 | 2021-11-14 13:00 | 2021-11-14 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
3469 | 02.11.SAP.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.01 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3470 | 02.11.SAP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.01 | 2021-07-01 08:00 | 2021-08-11 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3471 | 02.11.SAP.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.01 | 2021-08-11 08:00 | 2021-09-30 10:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3473 | 02.11.SAP.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.01 | 2021-10-14 08:00 | 2021-10-27 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3474 | 02.11.SAP.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.01 | 2021-10-27 15:00 | 2021-11-03 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3475 | 02.11.SAP.01.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.01 | 2021-11-03 14:00 | 2021-11-03 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3480 | 02.11.SAP.02.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.02 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3481 | 02.11.SAP.02.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.02 | 2021-07-22 08:00 | 2021-08-10 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3482 | 02.11.SAP.02.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.02 | 2021-08-10 08:00 | 2021-09-29 10:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3484 | 02.11.SAP.02.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.02 | 2021-10-13 08:00 | 2021-10-26 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3485 | 02.11.SAP.02.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.02 | 2021-10-26 15:00 | 2021-11-02 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3486 | 02.11.SAP.02.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.02 | 2021-11-02 14:00 | 2021-11-02 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3491 | 02.11.SAP.03.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.03 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3492 | 02.11.SAP.03.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.03 | 2021-07-25 09:00 | 2021-08-16 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3493 | 02.11.SAP.03.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.03 | 2021-08-16 08:00 | 2021-10-05 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3495 | 02.11.SAP.03.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.03 | 2021-10-19 08:00 | 2021-11-01 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3496 | 02.11.SAP.03.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.03 | 2021-11-01 15:00 | 2021-11-08 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3497 | 02.11.SAP.03.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.03 | 2021-11-08 14:00 | 2021-11-08 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3502 | 02.11.SAP.04.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.04 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3503 | 02.11.SAP.04.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.04 | 2021-07-25 09:00 | 2021-08-24 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3504 | 02.11.SAP.04.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.04 | 2021-08-24 08:00 | 2021-10-13 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3506 | 02.11.SAP.04.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.04 | 2021-10-27 08:00 | 2021-11-09 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3507 | 02.11.SAP.04.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.04 | 2021-11-09 15:00 | 2021-11-16 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3508 | 02.11.SAP.04.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.04 | 2021-11-16 14:00 | 2021-11-16 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3514 | 02.11.TMS.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.TMS.01 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | TMS
3516 | 02.11.TMS.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.TMS.01 | 2021-08-26 08:00 | 2021-09-13 14:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | TMS
3518 | 02.11.TMS.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.TMS.01 | 2021-10-10 11:00 | 2021-10-24 09:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | TMS
3519 | 02.11.TMS.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.TMS.01 | 2021-10-24 09:00 | 2021-11-04 16:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | TMS
3526 | 02.11.WMS.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.WMS.01 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | WMS
3528 | 02.11.WMS.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.WMS.01 | 2021-08-24 08:00 | 2021-10-13 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | WMS
3530 | 02.11.WMS.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.WMS.01 | 2021-10-27 08:00 | 2021-11-09 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | WMS
3531 | 02.11.WMS.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.WMS.01 | 2021-11-09 15:00 | 2021-11-16 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | WMS
3544 | 02.12.BP.01.01.36 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.BP.01 | 2021-01-25 08:00 | 2021-01-27 17:00 | MoM | BP | publish | 2021-01 | 1 | אישור שגיב שרביט | BP
3550 | 02.12.BP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.BP.01 | 2020-07-16 08:00 | 2020-07-29 15:00 | rule | BP | publish | 2020-07 | 1 | בעבודה | BP
3561 | 02.12.INT.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.01 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
3562 | 02.12.INT.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.01 | 2021-07-01 08:00 | 2021-08-03 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
3563 | 02.12.INT.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.01 | 2021-08-03 08:00 | 2021-09-09 11:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
3565 | 02.12.INT.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.01 | 2021-10-06 08:00 | 2021-10-19 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
3566 | 02.12.INT.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.01 | 2021-10-19 15:00 | 2021-10-26 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
3567 | 02.12.INT.01.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.01 | 2021-10-26 14:00 | 2021-10-26 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
3572 | 02.12.INT.02.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.02 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
3573 | 02.12.INT.02.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.02 | 2021-07-06 08:00 | 2021-08-09 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
3574 | 02.12.INT.02.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.02 | 2021-08-09 08:00 | 2021-09-19 11:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
3576 | 02.12.INT.02.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.02 | 2021-10-12 08:00 | 2021-10-25 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
3577 | 02.12.INT.02.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.02 | 2021-10-25 15:00 | 2021-11-01 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
3578 | 02.12.INT.02.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.02 | 2021-11-01 14:00 | 2021-11-01 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
3583 | 02.12.INT.03.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.03 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
3584 | 02.12.INT.03.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.03 | 2021-07-12 08:00 | 2021-08-24 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
3585 | 02.12.INT.03.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.03 | 2021-08-24 08:00 | 2021-10-13 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
3587 | 02.12.INT.03.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.03 | 2021-10-27 08:00 | 2021-11-09 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
3588 | 02.12.INT.03.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.03 | 2021-11-09 15:00 | 2021-11-16 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
3589 | 02.12.INT.03.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.03 | 2021-11-16 14:00 | 2021-11-16 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
3594 | 02.12.INT.04.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.04 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
3595 | 02.12.INT.04.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.04 | 2021-08-04 08:00 | 2021-09-06 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
3596 | 02.12.INT.04.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.04 | 2021-09-09 08:00 | 2021-10-26 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
3598 | 02.12.INT.04.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.04 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-22 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
3599 | 02.12.INT.04.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.04 | 2021-11-22 15:00 | 2021-11-29 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
3600 | 02.12.INT.04.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.04 | 2021-11-29 14:00 | 2021-11-29 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
3605 | 02.12.INT.05.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.05 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
3606 | 02.12.INT.05.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.05 | 2021-08-22 16:00 | 2021-10-03 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-10 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
3607 | 02.12.INT.05.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.05 | 2021-10-03 08:00 | 2021-11-04 11:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
3609 | 02.12.INT.05.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.05 | 2021-11-18 09:00 | 2021-12-01 16:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
3610 | 02.12.INT.05.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.05 | 2021-12-01 16:00 | 2021-12-08 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
3611 | 02.12.INT.05.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.05 | 2021-12-08 15:00 | 2021-12-08 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
3616 | 02.12.INT.06.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.06 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
3617 | 02.12.INT.06.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.06 | 2021-09-14 08:00 | 2021-10-18 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-10 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
3618 | 02.12.INT.06.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.06 | 2021-10-18 08:00 | 2021-11-21 12:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
3620 | 02.12.INT.06.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.06 | 2021-12-05 10:00 | 2021-12-16 17:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
3621 | 02.12.INT.06.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.06 | 2021-12-19 08:00 | 2021-12-23 16:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
3622 | 02.12.INT.06.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.06 | 2021-12-23 16:00 | 2021-12-23 16:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
3627 | 02.12.INT.07.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.07 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
3628 | 02.12.INT.07.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.07 | 2021-09-30 08:00 | 2021-11-03 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
3629 | 02.12.INT.07.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.07 | 2021-11-03 08:00 | 2021-12-07 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
3631 | 02.12.INT.07.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.07 | 2021-12-21 09:00 | 2022-01-03 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
3632 | 02.12.INT.07.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.07 | 2022-01-03 16:00 | 2022-01-10 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
3633 | 02.12.INT.07.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.07 | 2022-01-10 15:00 | 2022-01-10 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
3639 | 02.12.SAP.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.01 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3640 | 02.12.SAP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.01 | 2021-09-19 09:00 | 2021-10-19 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-10 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3641 | 02.12.SAP.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.01 | 2021-10-19 08:00 | 2021-11-22 11:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3643 | 02.12.SAP.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.01 | 2021-12-06 09:00 | 2021-12-19 16:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3644 | 02.12.SAP.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.01 | 2021-12-19 16:00 | 2021-12-26 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3645 | 02.12.SAP.01.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.01 | 2021-12-26 15:00 | 2021-12-26 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3650 | 02.12.SAP.02.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.02 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3651 | 02.12.SAP.02.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.02 | 2021-09-29 08:00 | 2021-10-20 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-10 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3652 | 02.12.SAP.02.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.02 | 2021-10-20 08:00 | 2021-11-23 11:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3654 | 02.12.SAP.02.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.02 | 2021-12-07 09:00 | 2021-12-20 16:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3655 | 02.12.SAP.02.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.02 | 2021-12-20 16:00 | 2021-12-27 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3656 | 02.12.SAP.02.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.02 | 2021-12-27 15:00 | 2021-12-27 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3661 | 02.12.SAP.03.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.03 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3662 | 02.12.SAP.03.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.03 | 2021-10-19 08:00 | 2021-11-30 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3663 | 02.12.SAP.03.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.03 | 2021-11-30 08:00 | 2022-01-03 11:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3665 | 02.12.SAP.03.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.03 | 2022-01-17 09:00 | 2022-01-30 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3666 | 02.12.SAP.03.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.03 | 2022-01-30 16:00 | 2022-02-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3667 | 02.12.SAP.03.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.03 | 2022-02-06 15:00 | 2022-02-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3672 | 02.12.SAP.04.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.04 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3673 | 02.12.SAP.04.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.04 | 2021-09-30 08:00 | 2021-11-04 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3674 | 02.12.SAP.04.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.04 | 2021-11-04 08:00 | 2021-12-08 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3676 | 02.12.SAP.04.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.04 | 2021-12-22 09:00 | 2022-01-04 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3677 | 02.12.SAP.04.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.04 | 2022-01-04 16:00 | 2022-01-11 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3678 | 02.12.SAP.04.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.04 | 2022-01-11 15:00 | 2022-01-11 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3683 | 02.12.SAP.05.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.05 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3684 | 02.12.SAP.05.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.05 | 2021-10-05 16:00 | 2021-10-24 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-10 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3685 | 02.12.SAP.05.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.05 | 2021-10-24 08:00 | 2021-11-25 11:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3687 | 02.12.SAP.05.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.05 | 2021-12-09 09:00 | 2021-12-22 16:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3688 | 02.12.SAP.05.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.05 | 2021-12-22 16:00 | 2021-12-29 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3689 | 02.12.SAP.05.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.05 | 2021-12-29 15:00 | 2021-12-29 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3694 | 02.12.SAP.06.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.06 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3695 | 02.12.SAP.06.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.06 | 2021-10-07 08:00 | 2021-11-11 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3696 | 02.12.SAP.06.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.06 | 2021-11-11 08:00 | 2021-12-15 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3698 | 02.12.SAP.06.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.06 | 2021-12-29 09:00 | 2022-01-11 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3699 | 02.12.SAP.06.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.06 | 2022-01-11 16:00 | 2022-01-18 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3700 | 02.12.SAP.06.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.06 | 2022-01-18 15:00 | 2022-01-18 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3705 | 02.12.SAP.07.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.07 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3706 | 02.12.SAP.07.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.07 | 2021-10-28 08:00 | 2021-11-25 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3707 | 02.12.SAP.07.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.07 | 2021-11-25 08:00 | 2021-12-29 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3709 | 02.12.SAP.07.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.07 | 2022-01-12 09:00 | 2022-01-25 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3710 | 02.12.SAP.07.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.07 | 2022-01-25 16:00 | 2022-02-01 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3711 | 02.12.SAP.07.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.07 | 2022-02-01 15:00 | 2022-02-01 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3716 | 02.12.SAP.08.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.08 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3717 | 02.12.SAP.08.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.08 | 2021-12-21 16:00 | 2022-01-23 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-01 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3718 | 02.12.SAP.08.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.08 | 2022-01-23 08:00 | 2022-02-24 11:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3720 | 02.12.SAP.08.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.08 | 2022-03-10 09:00 | 2022-03-23 16:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3721 | 02.12.SAP.08.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.08 | 2022-03-23 16:00 | 2022-03-30 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3722 | 02.12.SAP.08.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.08 | 2022-03-30 15:00 | 2022-03-30 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3734 | 02.13.BP.01.01.87 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.BP.01 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-04 16:00 | MoM | BP | publish | 2021-01 | 1 | אישור שגיב שרביט | BP
3739 | 02.13.BP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.BP.01 | 2020-07-19 08:00 | 2020-07-30 15:00 | rule | BP | publish | 2020-07 | 1 | בעבודה | BP
3750 | 02.13.INT.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.INT.01 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
3751 | 02.13.INT.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.INT.01 | 2022-01-31 08:00 | 2022-02-21 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-02 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
3752 | 02.13.INT.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.INT.01 | 2022-02-21 08:00 | 2022-03-27 12:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
3754 | 02.13.INT.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.INT.01 | 2022-04-10 10:00 | 2022-04-21 17:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
3755 | 02.13.INT.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.INT.01 | 2022-04-24 08:00 | 2022-04-28 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
3756 | 02.13.INT.01.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.INT.01 | 2022-04-28 16:00 | 2022-04-28 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
3761 | 02.13.INT.02.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.INT.02 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
3762 | 02.13.INT.02.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.INT.02 | 2022-02-01 08:00 | 2022-02-22 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-02 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
3763 | 02.13.INT.02.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.INT.02 | 2022-02-22 08:00 | 2022-03-28 11:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
3765 | 02.13.INT.02.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.INT.02 | 2022-04-11 09:00 | 2022-04-24 16:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
3766 | 02.13.INT.02.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.INT.02 | 2022-04-24 16:00 | 2022-05-01 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
3767 | 02.13.INT.02.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.INT.02 | 2022-05-01 15:00 | 2022-05-01 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
3773 | 02.13.SAP.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.01 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3774 | 02.13.SAP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.01 | 2021-07-11 09:00 | 2021-08-11 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3775 | 02.13.SAP.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.01 | 2021-08-11 08:00 | 2021-09-30 10:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3777 | 02.13.SAP.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.01 | 2021-10-14 08:00 | 2021-10-27 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3778 | 02.13.SAP.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.01 | 2021-10-27 15:00 | 2021-11-03 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3779 | 02.13.SAP.01.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.01 | 2021-11-03 14:00 | 2021-11-03 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3784 | 02.13.SAP.02.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.02 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3785 | 02.13.SAP.02.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.02 | 2021-07-19 08:00 | 2021-08-12 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3786 | 02.13.SAP.02.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.02 | 2021-08-12 08:00 | 2021-10-03 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3788 | 02.13.SAP.02.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.02 | 2021-10-17 08:00 | 2021-10-28 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3789 | 02.13.SAP.02.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.02 | 2021-10-28 15:00 | 2021-11-04 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3790 | 02.13.SAP.02.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.02 | 2021-11-04 14:00 | 2021-11-04 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3795 | 02.13.SAP.03.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.03 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3796 | 02.13.SAP.03.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.03 | 2021-04-20 08:00 | 2021-07-29 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-07 | 0.24 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3797 | 02.13.SAP.03.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.03 | 2021-07-29 08:00 | 2021-09-01 11:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3799 | 02.13.SAP.03.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.03 | 2021-10-03 08:00 | 2021-10-14 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3800 | 02.13.SAP.03.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.03 | 2021-10-14 15:00 | 2021-10-21 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3801 | 02.13.SAP.03.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.03 | 2021-10-21 14:00 | 2021-10-21 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3806 | 02.13.SAP.04.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.04 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3807 | 02.13.SAP.04.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.04 | 2021-06-22 08:00 | 2021-07-13 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-07 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3808 | 02.13.SAP.04.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.04 | 2021-07-13 08:00 | 2021-08-16 11:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3810 | 02.13.SAP.04.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.04 | 2021-08-30 09:00 | 2021-09-19 15:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3811 | 02.13.SAP.04.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.04 | 2021-09-19 15:00 | 2021-10-05 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3812 | 02.13.SAP.04.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.04 | 2021-10-05 14:00 | 2021-10-05 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3817 | 02.13.SAP.05.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.05 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3818 | 02.13.SAP.05.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.05 | 2021-06-27 09:00 | 2021-07-19 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-07 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3819 | 02.13.SAP.05.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.05 | 2021-07-19 08:00 | 2021-08-22 12:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3821 | 02.13.SAP.05.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.05 | 2021-09-05 10:00 | 2021-10-04 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3822 | 02.13.SAP.05.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.05 | 2021-10-04 15:00 | 2021-10-11 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3823 | 02.13.SAP.05.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.05 | 2021-10-11 14:00 | 2021-10-11 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3828 | 02.13.SAP.06.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.06 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3829 | 02.13.SAP.06.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.06 | 2021-06-30 16:00 | 2021-07-25 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-07 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3830 | 02.13.SAP.06.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.06 | 2021-07-25 08:00 | 2021-08-26 11:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3832 | 02.13.SAP.06.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.06 | 2021-09-14 08:00 | 2021-10-10 14:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3833 | 02.13.SAP.06.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.06 | 2021-10-10 14:00 | 2021-10-17 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3834 | 02.13.SAP.06.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.06 | 2021-10-17 13:00 | 2021-10-17 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3839 | 02.13.SAP.07.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.07 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3840 | 02.13.SAP.07.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.07 | 2021-07-07 08:00 | 2021-07-29 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-07 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3841 | 02.13.SAP.07.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.07 | 2021-07-29 08:00 | 2021-09-01 11:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3843 | 02.13.SAP.07.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.07 | 2021-10-03 08:00 | 2021-10-14 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3844 | 02.13.SAP.07.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.07 | 2021-10-14 15:00 | 2021-10-21 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3845 | 02.13.SAP.07.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.07 | 2021-10-21 14:00 | 2021-10-21 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3857 | 02.18.BP.01.01.35 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.BP.01 | 2021-02-08 08:00 | 2021-02-10 17:00 | MoM | BP | publish | 2021-02 | 1 | אישור שגיב שרביט | BP
3864 | 02.18.BP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.BP.01 | 2020-07-19 08:00 | 2020-07-30 15:00 | rule | BP | publish | 2020-07 | 1 | בעבודה | BP
3875 | 02.18.INT.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.01 | 2021-02-10 08:00 | 2021-03-09 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-03 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
3876 | 02.18.INT.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.01 | 2022-01-03 08:00 | 2022-04-06 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-04 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
3877 | 02.18.INT.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.01 | 2022-04-06 08:00 | 2022-05-10 11:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
3879 | 02.18.INT.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.01 | 2022-05-24 09:00 | 2022-06-06 16:00 | rule | Test | publish | 2022-06 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
3880 | 02.18.INT.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.01 | 2022-06-06 16:00 | 2022-06-13 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
3881 | 02.18.INT.01.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.01 | 2022-06-13 15:00 | 2022-06-13 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
3886 | 02.18.INT.02.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.02 | 2021-02-10 08:00 | 2021-03-09 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-03 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
3887 | 02.18.INT.02.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.02 | 2022-02-01 08:00 | 2022-03-17 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-03 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
3888 | 02.18.INT.02.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.02 | 2022-03-17 08:00 | 2022-04-20 11:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
3890 | 02.18.INT.02.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.02 | 2022-05-04 09:00 | 2022-05-17 16:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
3891 | 02.18.INT.02.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.02 | 2022-05-17 16:00 | 2022-05-24 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
3892 | 02.18.INT.02.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.02 | 2022-05-24 15:00 | 2022-05-24 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
3897 | 02.18.INT.03.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.03 | 2021-02-10 08:00 | 2021-03-09 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-03 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
3898 | 02.18.INT.03.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.03 | 2022-02-14 16:00 | 2022-04-03 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-04 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
3899 | 02.18.INT.03.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.03 | 2022-04-03 08:00 | 2022-05-05 11:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
3901 | 02.18.INT.03.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.03 | 2022-05-19 09:00 | 2022-06-01 16:00 | rule | Test | publish | 2022-06 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
3902 | 02.18.INT.03.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.03 | 2022-06-01 16:00 | 2022-06-08 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
3903 | 02.18.INT.03.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.03 | 2022-06-08 15:00 | 2022-06-08 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
3908 | 02.18.INT.04.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.04 | 2021-02-10 08:00 | 2021-03-09 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-03 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
3909 | 02.18.INT.04.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.04 | 2022-02-28 16:00 | 2022-04-17 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-04 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
3910 | 02.18.INT.04.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.04 | 2022-04-17 08:00 | 2022-05-19 11:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
3912 | 02.18.INT.04.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.04 | 2022-06-02 09:00 | 2022-06-15 16:00 | rule | Test | publish | 2022-06 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
3913 | 02.18.INT.04.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.04 | 2022-06-15 16:00 | 2022-06-22 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
3914 | 02.18.INT.04.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.04 | 2022-06-22 15:00 | 2022-06-22 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
3919 | 02.18.INT.05.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.05 | 2021-02-10 08:00 | 2021-03-09 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-03 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
3920 | 02.18.INT.05.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.05 | 2022-03-14 08:00 | 2022-04-26 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-04 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
3921 | 02.18.INT.05.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.05 | 2022-04-26 08:00 | 2022-05-30 11:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
3923 | 02.18.INT.05.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.05 | 2022-06-13 09:00 | 2022-06-26 16:00 | rule | Test | publish | 2022-06 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
3924 | 02.18.INT.05.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.05 | 2022-06-26 16:00 | 2022-07-03 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-07 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
3925 | 02.18.INT.05.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.05 | 2022-07-03 15:00 | 2022-07-03 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-07 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
3931 | 02.18.SAP.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.01 | 2021-02-10 08:00 | 2021-03-09 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-03 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3932 | 02.18.SAP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.01 | 2021-08-30 16:00 | 2021-10-03 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-10 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3933 | 02.18.SAP.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.01 | 2021-10-03 08:00 | 2021-11-04 11:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3935 | 02.18.SAP.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.01 | 2021-11-18 09:00 | 2021-12-01 16:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3936 | 02.18.SAP.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.01 | 2021-12-01 16:00 | 2021-12-08 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3937 | 02.18.SAP.01.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.01 | 2021-12-08 15:00 | 2021-12-08 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3942 | 02.18.SAP.02.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.02 | 2021-02-10 08:00 | 2021-03-09 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-03 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3943 | 02.18.SAP.02.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.02 | 2021-09-05 08:00 | 2021-09-28 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3944 | 02.18.SAP.02.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.02 | 2021-09-29 08:00 | 2021-11-02 11:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3946 | 02.18.SAP.02.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.02 | 2021-11-16 09:00 | 2021-11-29 16:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3947 | 02.18.SAP.02.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.02 | 2021-11-29 16:00 | 2021-12-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3948 | 02.18.SAP.02.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.02 | 2021-12-06 15:00 | 2021-12-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3953 | 02.18.SAP.03.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.03 | 2021-02-10 08:00 | 2021-03-09 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-03 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3954 | 02.18.SAP.03.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.03 | 2021-09-09 08:00 | 2021-11-30 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3955 | 02.18.SAP.03.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.03 | 2021-11-30 08:00 | 2022-01-03 11:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3957 | 02.18.SAP.03.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.03 | 2022-01-17 09:00 | 2022-01-30 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3958 | 02.18.SAP.03.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.03 | 2022-01-30 16:00 | 2022-02-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3959 | 02.18.SAP.03.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.03 | 2022-02-06 15:00 | 2022-02-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3964 | 02.18.SAP.04.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.04 | 2021-02-10 08:00 | 2021-03-09 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-03 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3965 | 02.18.SAP.04.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.04 | 2021-11-09 08:00 | 2021-12-29 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-12 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3966 | 02.18.SAP.04.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.04 | 2021-12-29 08:00 | 2022-02-01 11:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3968 | 02.18.SAP.04.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.04 | 2022-02-15 09:00 | 2022-02-28 16:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3969 | 02.18.SAP.04.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.04 | 2022-02-28 16:00 | 2022-03-07 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3970 | 02.18.SAP.04.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.04 | 2022-03-07 15:00 | 2022-03-07 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3975 | 02.18.SAP.05.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.05 | 2021-02-10 08:00 | 2021-03-09 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-03 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3976 | 02.18.SAP.05.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.05 | 2021-12-08 08:00 | 2021-12-29 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-12 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3977 | 02.18.SAP.05.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.05 | 2021-12-29 08:00 | 2022-02-01 11:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3979 | 02.18.SAP.05.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.05 | 2022-02-15 09:00 | 2022-02-28 16:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3980 | 02.18.SAP.05.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.05 | 2022-02-28 16:00 | 2022-03-07 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3981 | 02.18.SAP.05.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.05 | 2022-03-07 15:00 | 2022-03-07 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3986 | 02.18.SAP.06.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.06 | 2021-02-10 08:00 | 2021-03-09 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-03 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3987 | 02.18.SAP.06.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.06 | 2021-12-12 09:00 | 2022-01-17 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-01 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3988 | 02.18.SAP.06.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.06 | 2022-01-17 08:00 | 2022-02-20 12:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3990 | 02.18.SAP.06.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.06 | 2022-03-06 10:00 | 2022-03-17 17:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3991 | 02.18.SAP.06.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.06 | 2022-03-20 08:00 | 2022-03-24 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3992 | 02.18.SAP.06.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.06 | 2022-03-24 16:00 | 2022-03-24 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3997 | 02.18.SAP.07.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.07 | 2021-02-10 08:00 | 2021-03-09 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-03 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3998 | 02.18.SAP.07.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.07 | 2021-12-28 08:00 | 2022-01-25 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-01 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3999 | 02.18.SAP.07.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.07 | 2022-01-25 08:00 | 2022-02-28 11:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
4001 | 02.18.SAP.07.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.07 | 2022-03-14 09:00 | 2022-03-27 16:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
4002 | 02.18.SAP.07.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.07 | 2022-03-27 16:00 | 2022-04-03 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
4003 | 02.18.SAP.07.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.07 | 2022-04-03 15:00 | 2022-04-03 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
4037 | 02.23.BP.01.01.36 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23.BP.01 | 2021-02-08 08:00 | 2021-02-10 17:00 | MoM | BP | publish | 2021-02 | 1 | אישור שגיב שרביט | BP
4043 | 02.23.BP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23.BP.01 | 2020-07-28 08:00 | 2020-08-10 15:00 | rule | BP | publish | 2020-08 | 1 | בעבודה | BP
4054 | 02.23.SAP.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23.SAP.01 | 2021-02-10 08:00 | 2021-03-09 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-03 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
4055 | 02.23.SAP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23.SAP.01 | 2021-07-01 08:00 | 2021-07-26 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-07 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
4056 | 02.23.SAP.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23.SAP.01 | 2021-07-26 08:00 | 2021-08-29 12:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
4058 | 02.23.SAP.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23.SAP.01 | 2021-09-19 09:00 | 2021-10-11 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
4059 | 02.23.SAP.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23.SAP.01 | 2021-10-11 15:00 | 2021-10-18 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
4060 | 02.23.SAP.01.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23.SAP.01 | 2021-10-18 14:00 | 2021-10-18 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
4065 | 02.23.SAP.02.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23.SAP.02 | 2021-02-10 08:00 | 2021-03-09 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-03 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
4066 | 02.23.SAP.02.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23.SAP.02 | 2021-07-11 09:00 | 2021-08-30 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
4067 | 02.23.SAP.02.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23.SAP.02 | 2021-08-30 08:00 | 2021-10-19 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
4069 | 02.23.SAP.02.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23.SAP.02 | 2021-11-02 08:00 | 2021-11-15 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
4070 | 02.23.SAP.02.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23.SAP.02 | 2021-11-15 15:00 | 2021-11-22 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
4071 | 02.23.SAP.02.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23.SAP.02 | 2021-11-22 14:00 | 2021-11-22 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
4084 | 02.24.BP.01.01.36 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.BP.01 | 2021-01-24 08:00 | 2021-01-27 16:00 | MoM | BP | publish | 2021-01 | 1 | אישור שגיב שרביט | BP
4090 | 02.24.BP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.BP.01 | 2020-07-26 08:00 | 2020-08-06 15:00 | rule | BP | publish | 2020-08 | 1 | בעבודה | BP
4101 | 02.24.INT.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.INT.01 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
4102 | 02.24.INT.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.INT.01 | 2021-06-27 09:00 | 2021-09-01 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
4103 | 02.24.INT.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.INT.01 | 2021-09-01 08:00 | 2021-10-21 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
4105 | 02.24.INT.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.INT.01 | 2021-11-04 08:00 | 2021-11-17 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
4106 | 02.24.INT.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.INT.01 | 2021-11-17 15:00 | 2021-11-24 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
4107 | 02.24.INT.01.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.INT.01 | 2021-11-24 14:00 | 2021-11-24 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
4112 | 02.24.INT.02.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.INT.02 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
4113 | 02.24.INT.02.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.INT.02 | 2021-07-13 08:00 | 2021-09-01 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
4114 | 02.24.INT.02.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.INT.02 | 2021-09-01 08:00 | 2021-10-21 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
4116 | 02.24.INT.02.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.INT.02 | 2021-11-04 08:00 | 2021-11-17 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
4117 | 02.24.INT.02.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.INT.02 | 2021-11-17 15:00 | 2021-11-24 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
4118 | 02.24.INT.02.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.INT.02 | 2021-11-24 14:00 | 2021-11-24 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
4124 | 02.24.SAP.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.01 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
4125 | 02.24.SAP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.01 | 2021-05-02 08:00 | 2021-05-24 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-05 | 0.83 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
4126 | 02.24.SAP.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.01 | 2021-05-30 08:00 | 2021-07-01 11:00 | rule | Test | publish | 2021-07 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
4128 | 02.24.SAP.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.01 | 2021-07-15 09:00 | 2021-07-28 16:00 | rule | Test | publish | 2021-07 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
4129 | 02.24.SAP.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.01 | 2021-07-28 16:00 | 2021-08-04 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-08 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
4130 | 02.24.SAP.01.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.01 | 2021-08-04 15:00 | 2021-08-04 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-08 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
4135 | 02.24.SAP.02.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.02 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
4136 | 02.24.SAP.02.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.02 | 2021-05-11 08:00 | 2021-06-29 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-06 | 0.03 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
4137 | 02.24.SAP.02.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.02 | 2021-06-29 08:00 | 2021-08-02 11:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
4139 | 02.24.SAP.02.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.02 | 2021-08-16 09:00 | 2021-08-29 16:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
4140 | 02.24.SAP.02.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.02 | 2021-08-29 16:00 | 2021-09-05 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-09 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
4141 | 02.24.SAP.02.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.02 | 2021-09-05 15:00 | 2021-09-05 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-09 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
4146 | 02.24.SAP.03.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.03 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
4147 | 02.24.SAP.03.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.03 | 2021-06-14 08:00 | 2021-07-20 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-07 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
4148 | 02.24.SAP.03.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.03 | 2021-07-20 08:00 | 2021-08-23 11:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
4150 | 02.24.SAP.03.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.03 | 2021-09-09 09:00 | 2021-10-05 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
4151 | 02.24.SAP.03.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.03 | 2021-10-05 15:00 | 2021-10-12 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
4152 | 02.24.SAP.03.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.03 | 2021-10-12 14:00 | 2021-10-12 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
4180 | 04.01.BP.01.01.28 |  | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04.01.BP.01 | 2021-06-17 16:00 | 2021-07-19 10:00 | MoM | BP | publish | 2021-07 | 0 | אישור שגיב שרביט | BP
4184 | 04.01.BP.01.02.03 |  | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04.01.BP.01 | 2020-07-23 08:00 | 2020-08-05 15:00 | rule | BP | publish | 2020-08 | 1 | בעבודה | BP
4218 | 06.01.BP.01.01.28 |  | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06.01.BP.01 | 2021-06-20 08:00 | 2021-07-15 12:00 | MoM | BP | publish | 2021-07 | 0 | אישור שגיב שרביט | BP
4222 | 06.01.BP.01.02.03 |  | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06.01.BP.01 | 2020-11-11 08:00 | 2020-11-24 15:00 | rule | BP | publish | 2020-11 | 1 | בעבודה | BP
4240 | 06.02.BP.01.01.28 |  | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06.02.BP.01 | 2021-06-20 08:00 | 2021-07-15 12:00 | MoM | BP | publish | 2021-07 | 0 | אישור שגיב שרביט | BP
4244 | 06.02.BP.01.02.03 |  | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06.02.BP.01 | 2020-08-13 08:00 | 2020-08-26 15:00 | rule | BP | publish | 2020-08 | 1 | בעבודה | BP
4262 | 06.03.BP.01.01.28 |  | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06.03.BP.01 | 2021-06-20 08:00 | 2021-07-15 12:00 | MoM | BP | publish | 2021-07 | 0 | אישור שגיב שרביט | BP
4266 | 06.03.BP.01.02.03 |  | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06.03.BP.01 | 2020-11-11 08:00 | 2020-11-24 15:00 | rule | BP | publish | 2020-11 | 1 | בעבודה | BP
4285 | 07.01.BP.01.01.28 |  | 07: הובלה | 07.01: הפצה | 07.01.BP.01 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-18 14:00 | MoM | BP | publish | 2021-01 | 1 | אישור שגיב שרביט | BP
4289 | 07.01.BP.01.02.03 |  | 07: הובלה | 07.01: הפצה | 07.01.BP.01 | 2020-11-11 08:00 | 2020-11-24 15:00 | rule | BP | publish | 2020-11 | 1 | בעבודה | BP
4350 | 10.04.BP.01.01.28 |  | 10: רחבי | 10.04: BW | 10.04.BP.01 | 2021-08-19 11:00 | 2021-08-24 10:00 | MoM | BP | publish | 2021-08 | 0 | אישור שגיב שרביט | BP
4354 | 10.04.BP.01.02.03 |  | 10: רחבי | 10.04: BW | 10.04.BP.01 | 2020-08-12 16:00 | 2020-08-26 14:00 | rule | BP | publish | 2020-08 | 0 | בעבודה | BP

## gantt-data
| index | domain_id | process_id | m_task | Start_Date | Finish_Date | key | bl-finish
94 | 94 | 10: רחבי | 10.04: BW | BP | 2020-08-06 08:00 | 2021-08-24 10:00 | 10: רחבי-10.04: BW-BP | 2021-08-24 10:00
93 | 93 | 07: הובלה | 07.01: הפצה | BP | 2020-11-04 08:00 | 2021-01-18 14:00 | 07: הובלה-07.01: הפצה-BP | 2021-01-18 14:00
92 | 92 | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | BP | 2020-11-04 08:00 | 2021-07-15 12:00 | 06: קטלוג-06.03: שינויים במערכות הקטלוג-BP | 2021-07-15 12:00
91 | 91 | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | BP | 2020-08-06 08:00 | 2021-07-15 12:00 | 06: קטלוג-06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין-BP | 2021-07-15 12:00
90 | 90 | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | BP | 2020-11-04 08:00 | 2021-07-15 12:00 | 06: קטלוג-06.01: מבנה ארגוני - קטלוג-BP | 2021-07-15 12:00
89 | 89 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | BP | 2020-07-16 08:00 | 2021-07-19 10:00 | 04: תקציב ורכש-04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש-BP | 2021-07-19 10:00
88 | 87 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Prod | 2021-11-17 15:00 | 2021-11-24 14:00 | 02: שרשרת אספקה-02.24: אספקה ללא סימוכין-Prod | 2021-11-10 14:00
87 | 88 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Test | 2021-09-01 08:00 | 2021-11-17 15:00 | 02: שרשרת אספקה-02.24: אספקה ללא סימוכין-Test | 2021-11-03 15:00
86 | 86 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Dev | 2021-01-27 16:00 | 2021-09-01 08:00 | 02: שרשרת אספקה-02.24: אספקה ללא סימוכין-Dev | 2021-08-18 08:00
85 | 85 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | BP | 2020-07-19 08:00 | 2021-01-27 16:00 | 02: שרשרת אספקה-02.24: אספקה ללא סימוכין-BP | 2021-01-27 16:00
82 | 82 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Dev | 2021-02-10 17:00 | 2021-08-30 08:00 | 02: שרשרת אספקה-02.23: MRP-Dev | 2021-07-14 08:00
81 | 81 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | BP | 2020-07-21 08:00 | 2021-02-10 17:00 | 02: שרשרת אספקה-02.23: MRP-BP | 2021-02-10 17:00
83 | 84 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Test | 2021-08-30 08:00 | 2021-11-15 15:00 | 02: שרשרת אספקה-02.23: MRP-Test | 2021-09-29 15:00
84 | 83 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Prod | 2021-11-15 15:00 | 2021-11-22 14:00 | 02: שרשרת אספקה-02.23: MRP-Prod | 2021-10-06 14:00
80 | 79 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Prod | 2022-06-26 16:00 | 2022-07-03 15:00 | 02: שרשרת אספקה-02.18: טיפול בהפרשים-Prod | 2022-04-17 15:00
79 | 80 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Test | 2022-04-26 08:00 | 2022-06-26 16:00 | 02: שרשרת אספקה-02.18: טיפול בהפרשים-Test | 2022-04-10 16:00
78 | 78 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | 2021-02-10 17:00 | 2022-04-26 08:00 | 02: שרשרת אספקה-02.18: טיפול בהפרשים-Dev | 2022-02-08 08:00
77 | 77 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | BP | 2020-07-12 08:00 | 2021-02-10 17:00 | 02: שרשרת אספקה-02.18: טיפול בהפרשים-BP | 2021-02-10 17:00
76 | 75 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Prod | 2022-04-24 16:00 | 2022-05-01 15:00 | 02: שרשרת אספקה-02.13: השאלות-Prod | 2021-11-01 14:00
75 | 76 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Test | 2022-02-22 08:00 | 2022-04-24 16:00 | 02: שרשרת אספקה-02.13: השאלות-Test | 2021-10-25 15:00
74 | 74 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Dev | 2021-01-04 16:00 | 2022-02-22 08:00 | 02: שרשרת אספקה-02.13: השאלות-Dev | 2021-08-09 08:00
73 | 73 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | BP | 2020-07-12 08:00 | 2021-01-04 16:00 | 02: שרשרת אספקה-02.13: השאלות-BP | 2021-01-04 16:00
70 | 70 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | 2021-01-27 17:00 | 2022-01-23 08:00 | 02: שרשרת אספקה-02.12: תיקונים-Dev | 2022-03-09 08:00
69 | 69 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | BP | 2020-07-09 08:00 | 2021-01-27 17:00 | 02: שרשרת אספקה-02.12: תיקונים-BP | 2021-01-27 17:00
72 | 71 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Prod | 2022-03-23 16:00 | 2022-03-30 15:00 | 02: שרשרת אספקה-02.12: תיקונים-Prod | 2022-05-16 15:00
71 | 72 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Test | 2022-01-23 08:00 | 2022-03-23 16:00 | 02: שרשרת אספקה-02.12: תיקונים-Test | 2022-05-09 16:00
68 | 67 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Prod | 2021-11-09 15:00 | 2021-11-16 14:00 | 02: שרשרת אספקה-02.11: החלפות-Prod | 2021-10-14 14:00
67 | 68 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Test | 2021-08-24 08:00 | 2021-11-09 15:00 | 02: שרשרת אספקה-02.11: החלפות-Test | 2021-10-07 15:00
66 | 66 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Dev | 2021-01-04 16:00 | 2021-08-24 08:00 | 02: שרשרת אספקה-02.11: החלפות-Dev | 2021-07-22 08:00
65 | 65 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | BP | 2020-07-08 08:00 | 2021-01-04 16:00 | 02: שרשרת אספקה-02.11: החלפות-BP | 2021-01-04 16:00
64 | 63 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Prod | 2022-02-21 16:00 | 2022-02-28 15:00 | 02: שרשרת אספקה-02.08: מכירות-Prod | 2022-02-14 15:00
63 | 64 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Test | 2021-12-22 08:00 | 2022-02-21 16:00 | 02: שרשרת אספקה-02.08: מכירות-Test | 2022-02-07 16:00
62 | 62 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | 2021-01-04 16:00 | 2021-12-22 08:00 | 02: שרשרת אספקה-02.08: מכירות-Dev | 2021-12-08 08:00
61 | 61 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | BP | 2020-07-19 08:00 | 2021-01-04 16:00 | 02: שרשרת אספקה-02.08: מכירות-BP | 2021-01-04 16:00
58 | 58 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Dev | 2021-01-04 16:00 | 2021-08-31 08:00 | 02: שרשרת אספקה-02.06: החזרות מיחידות-Dev | 2021-08-16 08:00
57 | 57 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | BP | 2020-07-08 08:00 | 2021-01-04 16:00 | 02: שרשרת אספקה-02.06: החזרות מיחידות-BP | 2021-01-04 16:00
59 | 60 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Test | 2021-08-31 08:00 | 2021-11-16 15:00 | 02: שרשרת אספקה-02.06: החזרות מיחידות-Test | 2021-11-01 15:00
60 | 59 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Prod | 2021-11-16 15:00 | 2021-11-23 14:00 | 02: שרשרת אספקה-02.06: החזרות מיחידות-Prod | 2021-11-08 14:00
56 | 55 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Prod | 2022-06-08 16:00 | 2022-06-15 15:00 | 02: שרשרת אספקה-02.02: אספקה ליחידות-Prod | 2022-07-21 16:00
55 | 56 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Test | 2022-04-10 08:00 | 2022-06-08 16:00 | 02: שרשרת אספקה-02.02: אספקה ליחידות-Test | 2022-07-14 17:00
54 | 54 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | 2021-01-27 17:00 | 2022-04-10 08:00 | 02: שרשרת אספקה-02.02: אספקה ליחידות-Dev | 2022-05-16 08:00
53 | 53 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | BP | 2020-07-06 08:00 | 2021-01-27 17:00 | 02: שרשרת אספקה-02.02: אספקה ליחידות-BP | 2021-01-27 17:00
52 | 52 | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | BP | 2020-07-21 08:00 | 2021-01-27 17:00 | 02: שרשרת אספקה-02.01: מבנה ארגוני - שרשרת-BP | 2021-01-27 17:00
48 | 48 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | BP | 2020-08-20 08:00 | 2021-01-04 15:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.18: בימ"לים-BP | 2021-01-04 15:00
51 | 50 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Prod | 2021-11-25 16:00 | 2021-12-02 15:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.18: בימ"לים-Prod | 2022-03-06 15:00
50 | 51 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Test | 2021-09-14 08:00 | 2021-11-25 16:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.18: בימ"לים-Test | 2022-02-27 16:00
49 | 49 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | 2021-01-04 15:00 | 2021-09-14 08:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.18: בימ"לים-Dev | 2021-12-28 08:00
47 | 46 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Prod | 2022-04-13 16:00 | 2022-04-20 15:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.17: סדרות-Prod | 2022-02-27 15:00
46 | 47 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Test | 2022-02-13 08:00 | 2022-04-13 16:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.17: סדרות-Test | 2022-02-20 16:00
45 | 45 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | 2020-12-08 17:00 | 2022-02-13 08:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.17: סדרות-Dev | 2021-12-21 08:00
44 | 44 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | BP | 2020-08-16 08:00 | 2020-12-08 17:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.17: סדרות-BP | 2020-12-08 17:00
43 | 42 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Prod | 2022-03-30 16:00 | 2022-04-06 15:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.16: המרות טכניות-Prod | 2022-04-10 15:00
42 | 43 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Test | 2022-01-30 08:00 | 2022-03-30 16:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.16: המרות טכניות-Test | 2022-04-03 16:00
41 | 41 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | 2020-12-09 11:00 | 2022-01-30 08:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.16: המרות טכניות-Dev | 2022-02-01 08:00
40 | 40 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | BP | 2020-08-02 08:00 | 2020-12-09 11:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.16: המרות טכניות-BP | 2020-12-09 11:00
38 | 39 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Test | 2021-12-29 08:00 | 2022-02-28 16:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.15: כושרים-Test | 2022-01-11 16:00
36 | 36 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | BP | 2020-08-17 08:00 | 2020-12-16 10:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.15: כושרים-BP | 2020-12-16 10:00
37 | 37 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Dev | 2020-12-16 10:00 | 2021-12-29 08:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.15: כושרים-Dev | 2021-11-11 08:00
39 | 38 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Prod | 2022-02-28 16:00 | 2022-03-07 15:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.15: כושרים-Prod | 2022-01-18 15:00
35 | 34 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Prod | 2021-07-26 16:00 | 2021-08-02 15:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.14: מבנה ארגוני-Prod | 2021-07-21 16:00
34 | 35 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Test | 2021-05-19 08:00 | 2021-07-26 16:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.14: מבנה ארגוני-Test | 2021-07-14 17:00
33 | 33 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Dev | 2021-01-10 15:00 | 2021-05-19 08:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.14: מבנה ארגוני-Dev | 2021-05-05 08:00
32 | 32 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | BP | 2020-08-16 08:00 | 2021-01-10 15:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.14: מבנה ארגוני-BP | 2021-01-10 15:00
31 | 30 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Prod | 2022-04-26 16:00 | 2022-05-03 15:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.12: גריטות והשמדות-Prod | 2021-09-30 14:00
30 | 31 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Test | 2022-02-24 08:00 | 2022-04-26 16:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.12: גריטות והשמדות-Test | 2021-09-12 15:00
29 | 29 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | 2020-12-21 09:00 | 2022-02-24 08:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.12: גריטות והשמדות-Dev | 2021-07-08 08:00
28 | 28 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | BP | 2020-08-12 08:00 | 2020-12-21 09:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.12: גריטות והשמדות-BP | 2020-12-21 09:00
26 | 27 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Test | 2021-10-17 08:00 | 2021-12-15 16:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים-Test | 2022-09-13 16:00
24 | 24 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | BP | 2020-08-12 08:00 | 2020-12-31 11:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים-BP | 2020-12-31 11:00
25 | 25 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | 2020-12-31 11:00 | 2021-10-17 08:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים-Dev | 2022-07-14 08:00
27 | 26 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Prod | 2021-12-15 16:00 | 2021-12-22 15:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים-Prod | 2022-09-20 15:00
23 | 22 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Prod | 2021-11-28 15:00 | 2021-12-05 14:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.06: אחסנה-Prod | 2021-11-30 14:00
22 | 23 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Test | 2021-09-16 08:00 | 2021-11-28 15:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.06: אחסנה-Test | 2021-11-23 15:00
21 | 21 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | 2020-12-29 17:00 | 2021-09-16 08:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.06: אחסנה-Dev | 2021-09-12 08:00
20 | 20 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | BP | 2020-07-20 08:00 | 2020-12-29 17:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.06: אחסנה-BP | 2020-12-29 17:00
16 | 16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | BP | 2020-08-30 08:00 | 2021-01-04 09:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.05: ויסותים פנימיים-BP | 2021-01-04 09:00
19 | 18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Prod | 2021-11-23 15:00 | 2021-11-30 14:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.05: ויסותים פנימיים-Prod
18 | 19 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Test | 2021-09-12 08:00 | 2021-11-23 15:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.05: ויסותים פנימיים-Test
17 | 17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Dev | 2021-01-04 09:00 | 2021-09-12 08:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.05: ויסותים פנימיים-Dev
12 | 12 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | BP | 2020-08-11 08:00 | 2020-12-09 16:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.04: השקעות ופירוקים-BP | 2020-12-09 16:00
13 | 13 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | Dev | 2020-12-09 16:00 | 2021-05-25 08:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.04: השקעות ופירוקים-Dev | 2021-05-13 08:00
14 | 15 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | Test | 2021-05-25 08:00 | 2021-07-28 16:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.04: השקעות ופירוקים-Test | 2021-07-22 17:00
15 | 14 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | Prod | 2021-07-28 16:00 | 2021-08-04 15:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.04: השקעות ופירוקים-Prod | 2021-07-29 16:00
11 | 10 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Prod | 2021-10-19 15:00 | 2021-10-26 14:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.03: חיובים וזיכויים-Prod | 2021-08-15 15:00
10 | 11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Test | 2021-08-03 08:00 | 2021-10-19 15:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.03: חיובים וזיכויים-Test | 2021-08-08 16:00
9 | 9 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Dev | 2021-01-04 09:00 | 2021-08-03 08:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.03: חיובים וזיכויים-Dev | 2021-06-08 08:00
8 | 8 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | BP | 2020-08-06 08:00 | 2021-01-04 09:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.03: חיובים וזיכויים-BP | 2021-01-04 09:00
6 | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Test | 2022-08-10 08:00 | 2022-10-26 16:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-Test | 2022-10-18 16:00
5 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | 2021-01-28 17:00 | 2022-08-10 08:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-Dev | 2022-08-18 08:00
4 | 4 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | BP | 2020-06-18 08:00 | 2021-01-28 17:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-BP | 2021-01-28 17:00
7 | 6 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Prod | 2022-10-26 16:00 | 2022-11-02 15:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-Prod | 2022-10-25 15:00
2 | 3 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | 2022-06-16 08:00 | 2022-08-16 16:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-Test | 2022-06-09 17:00
1 | 1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | 2020-12-17 14:00 | 2022-06-16 08:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-Dev | 2022-04-11 08:00
3 | 2 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | 2022-08-16 16:00 | 2022-08-23 15:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-Prod | 2022-06-16 16:00
0 | 0 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | BP | 2020-08-04 08:00 | 2020-12-17 14:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-BP | 2020-12-17 14:00

## raw-dev
| ID | Indicators | Task_Mode | Name | Duration | Start_Date | Finish_Date | pc | Successors | preds | Scheduled_Work | C_MS | source | RN | Status | waiting | row_type | xRN | parent | owner | rule | Deadline | Constraint_Type | OL | domain_id | process_id | m_task | publish | month | total | p_name | sl-start | sl-finish | sl-duration
124 | 125 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 34 | 2021-07-28 08:00 | 2021-09-23 08:00 | 0 | 126 | 60,69 | 42d | int_03 | logmar | 01.01.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.01 | 01.01.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת SAP תאפשר העברת שדרים למערכת WMS ע"ב אספקה נכנסת ומשלוח. (כולל קשר בין הזמנת מנה"ר להזמנה חדשה(ZH92) בעת הצורך) - INT | 2021-07-28 | 2021-09-09 | 29
135 | 136 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 20.5 | 2021-09-19 09:00 | 2021-10-26 08:00 | 0 | 137 | 60,69 | 20d | int_03 | logmar | 01.01.INT.02.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.02 | 01.01.INT.02 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכות WMS וSAP יאפשרו העברות שדרים לעדכון דו צדדי של שינויים באספקות כגון כמויות. - INT | 2021-09-29 | 2021-10-12 | 10
146 | 147 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 20.5 | 2021-10-05 08:00 | 2021-11-02 08:00 | 0 | 148 | 66,61,62,70 | 20d | int_03 | logmar | 01.01.INT.03.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.03 | 01.01.INT.03 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכות WMS וSAP יאפשרו העברת שדרים לעדכון קבלה בפועל ע"ב תנועות מלאי (לאתרי האחסון הרלוונטים בSAP) גם עבור אספקות חלקיות - INT | 2021-10-06 | 2021-10-19 | 10
157 | 158 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 21.5 | 2021-11-02 08:00 | 2021-12-01 08:00 | 0 | 159 | 157 | 21d | int_03 | logmar | 01.01.INT.04.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.33 | 01.01.INT.04 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת SAP תשדר אספקת החזרה לספק - INT | 2021-11-03 | 2021-11-17 | 10
168 | 169 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 22.63 | 2021-12-09 08:00 | 2022-01-10 08:00 | 0 | 170 | 66,61,62,70 | 21d | int_03 | logmar | 01.01.INT.05.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.14 | 01.01.INT.05 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-01 | 1 | מערכת WMS תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני קבלות למלאי. - INT | 2021-12-12 | 2021-12-27 | 12
179 | 180 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.38 | 2022-01-16 08:00 | 2022-02-06 08:00 | 0 | 181 | 66,61,62,70 | 15d | int_03 | logmar | 01.01.INT.06.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.15 | 01.01.INT.06 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-02 | 1 | מערכות SAP וWMS יאפשרו העברת שדרים עם נתוני הסדרות - INT | 2022-01-17 | 2022-01-23 | 4
190 | 191 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.5 | 2022-01-19 16:00 | 2022-02-13 08:00 | 0 | 192 | 66,61,62,70 | 15d | int_03 | logmar | 01.01.INT.07.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.16 | 01.01.INT.07 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-02 | 1 | מערכות WMS וSAP יאפשרו העברת שדרים ע"ב אספקה נכנסת כולל הפרטים שיוזנו במערכת SAP. - INT | 2022-01-23 | 2022-01-30 | 5
201 | 202 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 22.5 | 2022-01-30 09:00 | 2022-03-01 08:00 | 0 | 203 | 66,61,62,70 | 22d | int_03 | logmar | 01.01.INT.08.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.18 | 01.01.INT.08 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-03 | 1 | מערכת WMS תשלח שדר לעדכון אספקה נכנסת בSAP - INT | 2022-01-31 | 2022-02-15 | 12
212 | 213 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 23.5 | 2022-02-06 09:00 | 2022-03-09 08:00 | 0 | 214 | 66,61,62,70 | 23d | int_03 | logmar | 01.01.INT.09.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.19 | 01.01.INT.09 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-03 | 1 | מערכת SAP תשלח חיווי האם האספקה עם הצ'/מסדים שנוספו תקינים - INT | 2022-02-07 | 2022-02-23 | 13
223 | 224 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.5 | 2022-02-23 16:00 | 2022-03-20 08:00 | 0 | 225 | 66,61,62,70 | 15d | int_03 | logmar | 01.01.INT.10.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.20 | 01.01.INT.10 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-03 | 1 | מערכת SAP תעביר למערכת WMS את האינד' לפריט דרוש בחינה בקטלוג/דרוש בחינה לאחר קבלה דרך הנתונים הקטלוגיים - INT | 2022-02-27 | 2022-03-06 | 5
234 | 235 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 28.63 | 2022-03-07 08:00 | 2022-04-14 08:00 | 0 | 236 | 66,61,62,70 | 28d | int_03 | logmar | 01.01.INT.11.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.21 | 01.01.INT.11 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-04 | 1 | מערכת SAP תעביר למערכת WMS את נתוני הבחינה - INT | 2022-03-08 | 2022-03-31 | 16
245 | 246 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 20.5 | 2022-03-14 08:00 | 2022-04-11 08:00 | 0 | 247 | 66,61,62,70 | 20d | int_03 | logmar | 01.01.INT.12.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.22 | 01.01.INT.12 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-04 | 1 | מערכת WMS תעביר למערכת SAP את סטאטוס המלאים שטרם עברו בחינה לאחר קבלה/ מלאים שאוחסנו למרות שלא עברו בחינה זו - INT | 2022-03-15 | 2022-03-28 | 8
256 | 257 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.38 | 2022-04-04 08:00 | 2022-04-25 08:00 | 0 | 258 | 66,61,62,70 | 15d | int_03 | logmar | 01.01.INT.13.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.23 | 01.01.INT.13 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-04 | 1 | נדרש שיהיה ממשק בין נתוני נפח ומשקל בשלב הראשוני מSAP ,משלב המבצוע הדרגגתי WMS יעדכן את ה SAP(SAP יעדכו את 3 המרחבים) - INT | 2022-04-05 | 2022-04-11 | 5
267 | 268 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 28.75 | 2022-04-11 16:00 | 2022-05-22 08:00 | 0 | 269 | 66,61,62,70 | 28d | int_03 | logmar | 01.01.INT.14.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.24 | 01.01.INT.14 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-05 | 1 | בעת הקבלה למלאי מסימול חוץ ובאם לא נמצא מלאי בסימול החוץ נדרש לבטל את הקבלה בSAP ולהעביר את הפרטים לסטאטוס לבירור בWMS - INT | 2022-04-13 | 2022-05-08 | 11
279 | 280 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 37.88 | 2021-05-05 08:00 | 2021-07-06 08:00 | 0 | 281 | 279 | 44d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.01 | 01.01.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2021-07 | 1 | מערכת SAP תאפשר המשך ביצוע תהליכי קבלה מרכש עבור מחסנים מיוחדים בתפעול SAP. - SAP | 2021-05-06 | 2021-06-22 | 32
290 | 291 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 | 2021-07-26 08:00 | 2021-08-16 08:00 | 0 | 292 | 290 | 15d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.02 | 01.01.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תיצור ישויות של אספקה נכנסת ומשלוח אל מול אתר אחסון רלוונטי לכושר - SAP | 2021-07-27 | 2021-08-02 | 4
301 | 302 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11.25 | 2021-10-12 08:00 | 2021-10-27 08:00 | 0 | 303 | 301 | 11d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.03 | 01.01.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת SAP תאפשר זיכוי מלאי בהזמנת רכש בSAP בהנחה שהאספקה הנכנסת תבוטל באופן ידני ע"י המשתמש. - SAP | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 1
312 | 313 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 22.63 | 2021-10-12 16:00 | 2021-11-14 08:00 | 0 | 314 | 312 | 22d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.04 | 01.01.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תסגור אספקות אל מול הכמות שהגיעה בפועל ויתרת המלאי תחזור להזמנה באופן אוטומטי - SAP | 2021-10-14 | 2021-10-31 | 12
323 | 324 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25.63 | 2021-10-19 08:00 | 2021-11-23 08:00 | 0 | 325 | 323 | 25d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.05 | 01.01.SAP.05 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר המשך ביצוע תהליך ההחזרות בשני הסוגים עבור מחסנים מיוחדים בתפעול SAP. - SAP | 2021-10-20 | 2021-11-09 | 14
334 | 335 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 22.5 | 2021-10-26 08:00 | 2021-11-25 08:00 | 0 | 336 | 334 | 22d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.29 | 01.01.SAP.06 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2021-11 | 1 | נשתמש ב OUTBOUNT DELIVERY מסוג RLL עם תנועה 122. ניתן ליצור עם טרנזקציה MIGO או MBRL. (לטובת תנועה 161 ניתן להשתמש בסוג אספקה RL בשלב זה אין צורך). - SAP | 2021-10-27 | 2021-11-11 | 11
345 | 346 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.25 | 2021-11-23 08:00 | 2021-12-09 08:00 | 0 | 347 | 345 | 12d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.D1 | 01.01.SAP.07 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת SAP תאפשר זיכוי מלאי בהזמנת רכש בSAP בהנחה שהאספקה הנכנסת תבוטל באופן ידני ע"י המשתמש. לוודא כי תהליך SAP STANDARD תומך. - SAP | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 1
356 | 357 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 26.63 | 2021-11-24 08:00 | 2021-12-30 08:00 | 0 | 358 | 356 | 26d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.07 | 01.01.SAP.08 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2021-12 | 1 | עבור מחסנים מיוחדים מנוהלים SAP התהליך ימשיך לעבוד כפי שקיים היום. - SAP | 2021-11-25 | 2021-12-16 | 10
367 | 368 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 34.88 | 2021-12-30 08:00 | 2022-02-16 08:00 | 0 | 369 | 367 | 33d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.09.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.01 | 01.01.SAP.09 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-02 | 1 | מערכת SAP תאפשר בדיקת חוקות המלאי בשלב אספקה נכנסת במקום החוקות הקיימות בשלב הקבלה למלאי לדוגמא איזה מלאי נכנס לכל סוג כושר בקבלה מרכש. - SAP | 2022-01-02 | 2022-02-02 | 23
378 | 379 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.5 | 2022-01-12 16:00 | 2022-02-06 08:00 | 0 | 380 | 378 | 15d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.10.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.08 | 01.01.SAP.10 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-02 | 1 | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרות ידני או מנתונים שיגיעו בממשק ממערכת WMS - SAP | 2022-01-16 | 2022-01-23 | 5
389 | 390 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.38 | 2022-01-18 16:00 | 2022-02-06 08:00 | 0 | 391 | 389 | 12d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.11.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.09 | 01.01.SAP.11 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-02 | 1 | מערכת SAP תאפשר הזנת הצ' או מס"ד בשלב האספקה הנכנסת. - SAP | 2022-01-20 | 2022-01-23 | 1
400 | 401 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 20.5 | 2022-02-10 08:00 | 2022-03-10 08:00 | 0 | 402 | 400 | 19d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.12.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.10 | 01.01.SAP.12 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-03 | 1 | מערכת SAP לא תשדר למערכת הWMS סוגי הזמנות ש"י - SAP | 2022-02-13 | 2022-02-24 | 9
411 | 412 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 20.5 | 2022-02-14 08:00 | 2022-03-14 08:00 | 0 | 413 | 411 | 20d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.13.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.11 | 01.01.SAP.13 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-03 | 1 | מערכת SAP תאפשר מתן אינדיקציה לפריט דרוש בחינה בקטלוג - SAP | 2022-02-15 | 2022-02-28 | 9
422 | 423 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.38 | 2022-02-22 16:00 | 2022-03-13 08:00 | 0 | 424 | 422 | 12d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.14.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.12 | 01.01.SAP.14 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-03 | 1 | מערכת SAP תאפשר מתן אינדיקציה לפריט דרוש בחינה לאחר קבלה - SAP | 2022-02-24 | 2022-02-27 | 1
433 | 434 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 | 2022-02-27 09:00 | 2022-03-21 08:00 | 0 | 435 | 433 | 16d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.15.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.13 | 01.01.SAP.15 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-03 | 1 | מערכת SAP נדרשת לתת מענה לדיווח תהליך הבחינות. - SAP | 2022-02-28 | 2022-03-07 | 5
444 | 445 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 28.63 | 2022-02-28 08:00 | 2022-04-07 08:00 | 0 | 446 | 444 | 28d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.16.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.14 | 01.01.SAP.16 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-04 | 1 | מערכת SAP תאפשר באספקה נכנסת להציג אינ' לצורך לביצוע בחינה/סטאטוס הבחינה עבור פריט שתתקבל בממשק ממע' תב"ל או מע' חלופית שתפותח לצורך מתן מענה. - SAP | 2022-03-01 | 2022-03-24 | 16
455 | 456 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.5 | 2022-03-16 16:00 | 2022-04-10 08:00 | 0 | 457 | 455 | 15d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.17.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.03 | 01.01.SAP.17 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-04 | 1 | מערכת SAP תאפשר לסמן מלאים שטרם עברו בחינה לאחר קבלה / מלאים שאוחסנו למרות שלא עברו בחינה זו - SAP | 2022-03-20 | 2022-03-27 | 5
466 | 467 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 | 2022-03-20 09:00 | 2022-04-11 08:00 | 0 | 468 | 466 | 16d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.18.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.04 | 01.01.SAP.18 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-04 | 1 | מערכת SAP תאפשר לקבל החלטות שימוש מתאימות למלאי שטרם עבר בחינה לאחר קבלה - SAP | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 5
477 | 478 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 19.5 | 2022-03-20 16:00 | 2022-04-17 08:00 | 0 | 479 | 477 | 19d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.19.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.15 | 01.01.SAP.19 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-04 | 1 | מערכת SAP תאפשר ניהול מעקב וטיפול אחר הקבלות/ ההפרשים בדו"ח ZMDD - SAP | 2022-03-22 | 2022-04-03 | 8
488 | 489 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 21.5 | 2022-03-23 08:00 | 2022-04-21 08:00 | 0 | 490 | 488 | 21d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.20.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.05 | 01.01.SAP.20 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-04 | 1 | מערכת SAP תשמור את הקשר בין הזמנת המקור(מנה"ר) לבין ההזמנה החדשה - SAP | 2022-03-24 | 2022-04-07 | 11
499 | 500 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 24.63 | 2022-04-05 08:00 | 2022-05-09 08:00 | 0 | 501 | 499 | 24d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.21.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.16 | 01.01.SAP.21 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-05 | 1 | נדרש לקבל אינדיקציה כי לא קיים מלאי בסימול חוץ/מש"א בתהליך האספקות במערכת SAP - SAP | 2022-04-06 | 2022-04-25 | 9
510 | 511 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25.63 | 2022-04-07 08:00 | 2022-05-12 08:00 | 0 | 512 | 510 | 24d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.22.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.17 | 01.01.SAP.22 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-05 | 1 | בסוג אספקה של סימולי חוץ/מש"א נדרש להגדיר בסיבה לתועה את סימול החוץ במערכת SAP - SAP | 2022-04-10 | 2022-04-28 | 9
521 | 522 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 23.63 | 2022-04-27 08:00 | 2022-05-30 08:00 | 0 | 523 | 521 | 23d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.23.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.07 | 01.01.SAP.23 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-05 | 1 | יאוחסן בכושר 1 במערכת ה SAP - SAP | 2022-04-28 | 2022-05-16 | 11
532 | 533 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 22.63 | 2022-05-05 08:00 | 2022-06-06 08:00 | 0 | 534 | 532 | 21d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.24.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.09 | 01.01.SAP.24 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-06 | 1 | נדרש עבור כלל המשקים - SAP | 2022-05-08 | 2022-05-23 | 11
543 | 544 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.5 | 2022-05-11 16:00 | 2022-06-05 08:00 | 0 | 545 | 543 | 15d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.25.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.10 | 01.01.SAP.25 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-06 | 1 | נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם נדרש קבלה מרכש ( למלאי) למחסן מנוהל צבאי/ מנהול זכיין - SAP | 2022-05-15 | 2022-05-22 | 5
554 | 555 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 20.5 | 2022-05-15 08:00 | 2022-06-12 08:00 | 0 | 556 | 554 | 20d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.26.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.11 | 01.01.SAP.26 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-06 | 1 | נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם המטען הגיע ונמצא במחסני הזכיין ( לא נכנס למלאי) - SAP | 2022-05-16 | 2022-05-29 | 9
565 | 566 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 20.5 | 2022-05-19 08:00 | 2022-06-16 08:00 | 0 | 567 | 565 | 19d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.27.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.12 | 01.01.SAP.27 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-06 | 1 | נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם נדרש קליטה למלאי - SAP | 2022-05-22 | 2022-06-02 | 9
576 | 577 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 | 2022-04-26 08:00 | 2022-05-18 08:00 | 0 | 578 | 576 | 16d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.28.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.13 | 01.01.SAP.28 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-05 | 1 | נדרש כי יוקם מק"ט גנרי (כגון מכולה) - SAP | 2022-04-27 | 2022-05-04 | 5
610 | 611 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 14.5 | 2021-08-24 08:00 | 2021-09-23 08:00 | 0 | 612 | 88,85 | 23d | int_03 | logmar | 01.02.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.02.INT.01 | 01.02.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת הSAP תשלח את עצי המוצר הרלוונטים למערכת הזכיין (WMS) - INT | 2021-08-24 | 2021-09-09 | 9
621 | 622 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.38 | 2021-11-08 08:00 | 2021-11-30 08:00 | 0 | 623 | 88,85 | 16d | int_03 | logmar | 01.02.INT.02.02.03 |  |  | rule | 01.02.INT.02 | 01.02.INT.02 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר יצירה ושידור פק"ע ייצור עבור תהליך ייצור ערכה ב WMS. - INT | 2021-11-09 | 2021-11-16 | 5
632 | 633 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 22.5 | 2022-02-06 09:00 | 2022-03-08 08:00 | 0 | 634 | 88,85 | 22d | int_03 | logmar | 01.02.INT.03.02.03 |  |  | rule | 01.02.INT.04 | 01.02.INT.03 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-03 | 1 | מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדרים למערכת הSAP עבור ניפוק מלאי רכיבי הבנים לערכה - INT | 2022-02-07 | 2022-02-22 | 12
643 | 644 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 23.5 | 2022-02-14 08:00 | 2022-03-17 08:00 | 0 | 645 | 88,85 | 23d | int_03 | logmar | 01.02.INT.04.02.03 |  |  | rule | 01.02.INT.05 | 01.02.INT.04 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-03 | 1 | מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדרים למערכת הSAP עבור קבלה למלאי של ערכה מושלמת. - INT | 2022-02-15 | 2022-03-03 | 12
654 | 655 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 23.63 | 2022-02-23 08:00 | 2022-03-28 08:00 | 0 | 656 | 88,85 | 23d | int_03 | logmar | 01.02.INT.05.02.03 |  |  | rule | 01.02.INT.06 | 01.02.INT.05 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-03 | 1 | מערכת WMS תאפשר שליחת עדכון סטאטוס הפק"ע עם סיום בניית הערכה - INT | 2022-02-24 | 2022-03-14 | 12
665 | 666 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 44 | 2022-03-28 08:00 | 2022-05-26 08:00 | 0 | 667 | 88,85 | 43d | int_03 | logmar | 01.02.INT.06.02.03 |  |  | rule | 01.02.WMS.05 | 01.02.INT.06 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-05 | 1 | מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדר חיווי עבור פעולת הוצאה\הכנסה של רכיב לערכה קיימת - INT | 2022-03-29 | 2022-05-12 | 27
676 | 677 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 21.5 | 2022-07-12 08:00 | 2022-08-10 08:00 | 0 | 678 | 88,85 | 21d | int_03 | logmar | 01.02.INT.07.02.03 |  |  | rule | 01.02.WMS.06 | 01.02.INT.07 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-08 | 1 | מערכת SAP תדע לשדר לWMS נתוני פק"ע לפירוק לטובת פירוק ערכות בWMS - INT | 2022-07-13 | 2022-07-27 | 10
688 | 689 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 24.75 | 2021-08-05 08:00 | 2021-09-13 08:00 | 0 | 690 | 688 | 26d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.01 | 01.02.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת SAP תאפשר יצירת\שינוי – עצי מוצר עבור אתר המרהס - SAP | 2021-08-08 | 2021-08-30 | 17.2
699 | 700 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 44.25 | 2021-08-29 08:00 | 2021-11-14 08:00 | 0 | 701 | 699 | 55d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.12 | 01.02.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תדע לתמוך בתהליך בחירת סדרות לפריטי הבנים בעת יצירת הפק"ע - SAP | 2021-08-30 | 2021-10-31 | 33
710 | 711 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 24.63 | 2021-10-20 08:00 | 2021-11-23 08:00 | 0 | 712 | 710 | 24d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.02 | 01.02.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר יצירת\שחרור הזמנות פק"ע ייצור באתר המרה"ס עבור אתרי אחסון מנהלים SAP - SAP | 2021-10-21 | 2021-11-09 | 13
721 | 722 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 52.38 | 2021-11-10 16:00 | 2022-01-23 08:00 | 0 | 723 | 721 | 50d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.13 | 01.02.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-01 | 1 | מערכת SAP תבצע בדיקת אחוז ההרכבה האפשרי והפריטים הזמינים בעת יצירת הפק"ע המיועדת לבנייה באתר WMS. לפי החלטת המשתמש נמשיך לשלבים הבאים או נבחר שלא לייצר עד לקבלת הפריטים למלאי הWMS. - SAP | 2021-11-14 | 2022-01-09 | 35
732 | 733 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.25 | 2021-12-20 08:00 | 2022-01-05 08:00 | 0 | 734 | 732 | 12d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 01.02.INT.03 | 01.02.SAP.05 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-01 | 1 | מערכת SAP תאפשר שחרור הזמנות פק"ע ייצור באתר המרהס עבור אתרי אחסון מנהלים WMS - SAP | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 1
743 | 744 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 34.88 | 2021-12-19 16:00 | 2022-02-06 08:00 | 0 | 745 | 743 | 34d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 01.02.IMP.01 | 01.02.SAP.06 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-02 | 1 | מערכת SAP תאפשר ליקוט וזיכוי פרטי בנים הקיימים במחסני המרכזים (המנוהלים SAP) וניפוקם לבימ"ל - SAP | 2021-12-21 | 2022-01-23 | 23
754 | 755 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25.63 | 2022-01-10 08:00 | 2022-02-14 08:00 | 0 | 756 | 754 | 25d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.03 | 01.02.SAP.07 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-02 | 1 | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת\אספקת ויסות בתוך המרחב לWMS עבור ליקוט פריטי בנים הקיימים במחסני המרה"ס וניפוקם למחסן מנוהל SAP לצורך בניית ערכות - SAP | 2022-01-11 | 2022-01-31 | 14
765 | 766 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 | 2022-01-27 08:00 | 2022-02-17 08:00 | 0 | 767 | 765 | 14d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 01.02.IMP.02 | 01.02.SAP.08 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-02 | 1 | מערכת הSAP תאפשר ניפוק פריטים לפק"ע עבור ייצור ערכות - SAP | 2022-01-30 | 2022-02-03 | 4
776 | 777 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 | 2022-01-31 08:00 | 2022-02-21 08:00 | 0 | 778 | 776 | 15d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.09.02.03 |  |  | rule | 01.02.IMP.03 | 01.02.SAP.09 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-02 | 1 | מערכת הSAP תאפשר קבלה למלאי של ערכות לאחר ייצור - SAP | 2022-02-01 | 2022-02-07 | 4
787 | 788 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 | 2022-02-02 08:00 | 2022-02-23 08:00 | 0 | 789 | 787 | 15d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.10.02.03 |  |  | rule | 01.02.IMP.04 | 01.02.SAP.10 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-02 | 1 | ניפוק הערכה ישירות מבימ"ל – מערכת SAP תאפשר ניפוק הערכה מהבימ"ל ליחידות - SAP | 2022-02-03 | 2022-02-09 | 4
798 | 799 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 31.75 | 2022-03-13 09:00 | 2022-04-25 08:00 | 0 | 800 | 798 | 31d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.11.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.16 | 01.02.SAP.11 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-04 | 1 | מערכת הSAP תאפשר פתיחת פקע להוצאה \הכנסה של רכיבים מערכה קיימת - SAP | 2022-03-14 | 2022-04-11 | 20
809 | 810 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 22.63 | 2022-04-28 08:00 | 2022-05-30 08:00 | 0 | 811 | 809 | 21d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.12.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.17 | 01.02.SAP.12 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-05 | 1 | מערכת ה SAP תשנה את הסטאטוס בפק"ע בהתאם לשדר מה WMS - SAP | 2022-05-01 | 2022-05-16 | 10
820 | 821 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 | 2022-05-12 08:00 | 2022-05-31 08:00 | 0 | 822 | 820 | 12d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.13.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.07 | 01.02.SAP.13 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-05 | 1 | מערכת SAP תעדכן את העיתוד על פעולות מלאיות שיבוצעו כתוצאה משדרי עידכון המלאי שהזכיין ישלח - SAP | 2022-05-15 | 2022-05-17 | 2
831 | 832 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.25 | 2022-05-15 09:00 | 2022-06-01 08:00 | 0 | 833 | 831 | 13d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.14.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.08 | 01.02.SAP.14 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-06 | 1 | מערכת SAP תאפשר שינוי הרשאות בהתאם לתהליכי העבודה המשתנים - SAP | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 2
842 | 843 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.25 | 2022-05-16 08:00 | 2022-06-02 08:00 | 0 | 844 | 842 | 13d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.15.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.11 | 01.02.SAP.15 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-06 | 1 | יש להקים במערכת SAP אזורי MRP לייצור ערכות בהתאם לשינויים במבנה הארגוני - SAP | 2022-05-17 | 2022-05-19 | 2
853 | 854 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 36.88 | 2022-05-17 08:00 | 2022-07-06 08:00 | 0 | 855 | 853 | 36d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.16.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.18 | 01.02.SAP.16 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-07 | 1 | מערכת SAP תאפשר פתיחת של פק"ע מסוג פירוק ערכה - SAP | 2022-05-18 | 2022-06-22 | 25
864 | 865 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 36.88 | 2022-06-15 08:00 | 2022-08-04 08:00 | 0 | 866 | 864 | 36d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.17.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.19 | 01.02.SAP.17 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר פתיחת של פק"ע מסוג הוצאה והכנסה של פריט לערכה - SAP | 2022-06-16 | 2022-07-21 | 26
923 | 924 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 18.5 | 2021-07-01 08:00 | 2021-07-27 08:00 | 0 | 925 | 923 | 17d | int_03 | logmar | 01.03.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.03.INT.01 | 01.03.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Dev | publish | 2021-07 | 1 | מערכות SAP ו WMS יאפשרו העברת שדרים לתנועות שבוצעו ע"ב טבלת ההמרות - INT | 2021-07-04 | 2021-07-13 | 7
935 | 936 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 | 2021-07-12 08:00 | 2021-08-02 08:00 | 0 | 937 | 935 | 15d | sap_03 | logmar | 01.03.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.03.IMP.01 | 01.03.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר המשך תהליך כפי שקיים היום בחיובים וזיכויים עבור מחסנים מיוחדים (מחסנים בתפעול מערכת SAP) - SAP | 2021-07-13 | 2021-07-19 | 4
946 | 947 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 | 2021-07-13 08:00 | 2021-08-03 08:00 | 0 | 948 | 946 | 15d | sap_03 | logmar | 01.03.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.03.IMP.03 | 01.03.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכות WMS SAP יאפשרו שינוי הרשאות בהתאם לתהליכי העבודה המשתנים - SAP | 2021-07-14 | 2021-07-20 | 4
957 | 958 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 | 2021-07-05 08:00 | 2021-07-27 08:00 | 0 | 959 | 957 | 16d | sap_03 | logmar | 01.03.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.03.IMP.04 | 01.03.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Dev | publish | 2021-07 | 1 | מערכת SAP תאפשר איחוד קודי מאשר - SAP | 2021-07-06 | 2021-07-13 | 5
990 | 991 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 9.13 | 2021-05-06 08:00 | 2021-05-23 08:00 | 0 | 992 | 990 | 12d | sap_03 | logmar | 01.04.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.04.IMP.01 | 01.04.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | Dev | publish | 2021-05 | 1 | מערכת SAP תאפשר המשך עבודה תקינה בתהליך פתיחה, עדכון וסגירת הזמנות אחזקה ע"ב מרכזי עבודה וקבוצות מתכנן חדשות שייפתחו - SAP | 2021-05-06 | 2021-05-09 | 2
1001 | 1002 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 8.13 | 2021-05-09 08:00 | 2021-05-25 08:00 | 0 | 1003 | 1001 | 12d | sap_03 | logmar | 01.04.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.04.IMP.02 | 01.04.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | Dev | publish | 2021-05 | 1 | מערכת SAP תאפשר המשך עבודה תקינה בתהליך פירוק והשקעה מתוך הזמנות אחזקה ע"ב אתרי אחסון ב-6100/6200/6300 חדשים שייפתחו - SAP | 2021-05-09 | 2021-05-11 | 2
1036 | 1037 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.5 | 2021-07-14 16:00 | 2021-08-08 08:00 | 0 | 1038 | 1036 | 15d | int_03 | logmar | 01.05.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.05.INT.01 | 01.05.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תעביר את נתוני האספקות ונתוני הויסות שנפתחות למערכת הWMS למרחבים הרלוונטים - INT | 2021-07-18 | 2021-07-25 | 5
1047 | 1048 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.25 | 2021-07-26 08:00 | 2021-08-12 08:00 | 0 | 1049 | 1047 | 13d | int_03 | logmar | 01.05.INT.02.02.03 |  |  | rule | 01.05.INT.D1 | 01.05.INT.02 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תעביר את נתוני האספקות ונתוני הויסות שנפתחות למערכת הWMS במרחב הנדרש - INT | 2021-07-27 | 2021-07-29 | 2
1058 | 1059 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.38 | 2021-07-27 08:00 | 2021-08-18 08:00 | 0 | 1060 | 1058 | 16d | int_03 | logmar | 01.05.INT.03.02.03 |  |  | rule | 01.05.INT.D4 | 01.05.INT.03 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת WMS תעביר שדרים למערכת SAP לעדכון נתוני המלאי והכושרים ברמת הIM בהתאם למבנה הארגוני שסוכם - INT | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 5
1069 | 1070 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.38 | 2021-08-01 09:00 | 2021-08-23 08:00 | 0 | 1071 | 1069 | 16d | int_03 | logmar | 01.05.INT.04.02.03 |  |  | rule | 01.05.INT.D6 | 01.05.INT.04 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תעביר את נתוני האספקות ונתוני הויסות שנפתחות למערכת הWMS במרחב הנדרש - INT | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 5
1080 | 1081 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.38 | 2021-08-02 08:00 | 2021-08-24 08:00 | 0 | 1082 | 1080 | 16d | int_03 | logmar | 01.05.INT.05.02.03 |  |  | rule | 01.05.INT.DA | 01.05.INT.05 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת WMS תעביר שדרים למערכת SAP לעדכון נתוני המלאי והכושרים ברמת הIM בהתאם למבנה הארגוני שסוכם - INT | 2021-08-03 | 2021-08-10 | 5
1091 | 1092 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.38 | 2021-08-08 09:00 | 2021-08-30 08:00 | 0 | 1093 | 1091 | 16d | int_03 | logmar | 01.05.INT.06.02.03 |  |  | rule | 01.05.INT.DD | 01.05.INT.06 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תעביר את נתוני האספקות ונתוני הויסות שנפתחות למערכת הWMS במרחב הנדרש - INT | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 5
1102 | 1103 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.38 | 2021-08-09 08:00 | 2021-08-31 08:00 | 0 | 1104 | 1102 | 16d | int_03 | logmar | 01.05.INT.07.02.03 |  |  | rule | 01.05.INT.DH | 01.05.INT.07 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת WMS תעביר שדרים למערכת SAP לעדכון נתוני המלאי והכושרים ברמת הIM בהתאם למבנה הארגוני שסוכם - INT | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 5
1113 | 1114 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.38 | 2021-08-11 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0 | 1115 | 1113 | 16d | int_03 | logmar | 01.05.INT.08.02.03 |  |  | rule | 01.05.INT.17 | 01.05.INT.08 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת SAP תעביר את נתוני האספקות שנפתחות למערכת הWMS במרחב הנדרש - INT | 2021-08-12 | 2021-08-19 | 5
1124 | 1125 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.5 | 2021-08-11 16:00 | 2021-09-05 08:00 | 0 | 1126 | 1124 | 15d | int_03 | logmar | 01.05.INT.09.02.03 |  |  | rule | 01.05.INT.DN | 01.05.INT.09 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת WMS תעביר שדרים למערכת SAP לעדכון נתוני המלאי והכושרים ברמת הIM בהתאם למבנה הארגוני שסוכם - INT | 2021-08-15 | 2021-08-22 | 5
1135 | 1136 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.38 | 2021-08-18 08:00 | 2021-09-08 08:00 | 0 | 1137 | 1135 | 16d | int_03 | logmar | 01.05.INT.10.02.03 |  |  | rule | 01.05.INT.18 | 01.05.INT.10 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת SAP תעביר את נתוני האספקות שנפתחות למערכת הWMS במרחב הנדרש - INT | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 5
1146 | 1147 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.38 | 2021-08-18 08:00 | 2021-09-09 08:00 | 0 | 1148 | 1146 | 16d | int_03 | logmar | 01.05.INT.11.02.03 |  |  | rule | 01.05.INT.DQ | 01.05.INT.11 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת WMS תעביר שדרים למערכת SAP לעדכון נתוני המלאי והכושרים ברמת הIM בהתאם למבנה הארגוני שסוכם - INT | 2021-08-19 | 2021-08-26 | 5
1158 | 1159 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 | 2021-07-15 08:00 | 2021-08-05 08:00 | 0 | 1160 | 1158 | 14d | sap_03 | logmar | 01.05.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.05.IMP.01 | 01.05.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת העברה מסוג 07 עם אספקה אוטומטית שנפתחת מאתר מספק לאתר מקבל - SAP | 2021-07-18 | 2021-07-22 | 5
1169 | 1170 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 | 2021-07-18 09:00 | 2021-08-09 08:00 | 0 | 1171 | 1169 | 16d | sap_03 | logmar | 01.05.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.05.SAP.01 | 01.05.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר ויסות מלאים בין מרה"ס למרת"ח - SAP | 2021-07-19 | 2021-07-26 | 5
1180 | 1181 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 | 2021-07-19 08:00 | 2021-08-10 08:00 | 0 | 1182 | 1180 | 16d | sap_03 | logmar | 01.05.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.05.IMP.02 | 01.05.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת ה SAP תאפשר לבצע ויסותים בכל התנועות שמתקיימות היום - SAP | 2021-07-20 | 2021-07-27 | 5
1191 | 1192 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 | 2021-07-20 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 1193 | 1191 | 16d | sap_03 | logmar | 01.05.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.05.IMP.03 | 01.05.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת העברה מסוג 10 עם אספקה אוטומטית שנפתחת מאתר מספק לאתר מקבל - SAP | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 5
1202 | 1203 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 | 2021-07-28 08:00 | 2021-08-19 08:00 | 0 | 1204 | 1202 | 16d | sap_03 | logmar | 01.05.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 01.05.SAP.D5 | 01.05.SAP.05 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר ויסות מלאים בין מרה"ס למרת"ח - SAP | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 5
1213 | 1214 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.5 | 2021-07-28 16:00 | 2021-08-22 08:00 | 0 | 1215 | 1213 | 15d | sap_03 | logmar | 01.05.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 01.05.IMP.04 | 01.05.SAP.06 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת העברה מסוג 08 עם אספקה אוטומטית שנפתחת מאתר מספק לאתר מקבל - SAP | 2021-08-01 | 2021-08-08 | 5
1224 | 1225 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 | 2021-08-03 08:00 | 2021-08-25 08:00 | 0 | 1226 | 1224 | 16d | sap_03 | logmar | 01.05.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 01.05.SAP.DB | 01.05.SAP.07 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר ויסות מלאים בין מרה"ס למרת"ח - SAP | 2021-08-04 | 2021-08-11 | 5
1235 | 1236 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 | 2021-08-04 08:00 | 2021-08-26 08:00 | 0 | 1237 | 1235 | 16d | sap_03 | logmar | 01.05.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 01.05.IMP.DC | 01.05.SAP.08 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת ה SAP תאפשר לבצע ויסותים בכל התנועות שמתקיימות היום - SAP | 2021-08-05 | 2021-08-12 | 5
1246 | 1247 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.5 | 2021-08-04 16:00 | 2021-08-29 08:00 | 0 | 1248 | 1246 | 15d | sap_03 | logmar | 01.05.SAP.09.02.03 |  |  | rule | 01.05.IMP.06 | 01.05.SAP.09 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת העברה מסוג 11 עם אספקה אוטומטית שנפתחת מאתר מספק לאתר מקבל - SAP | 2021-08-08 | 2021-08-15 | 5
1257 | 1258 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 | 2021-08-10 08:00 | 2021-09-01 08:00 | 0 | 1259 | 1257 | 16d | sap_03 | logmar | 01.05.SAP.10.02.03 |  |  | rule | 01.05.IMP.DI | 01.05.SAP.10 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת ה SAP תאפשר לבצע ויסותים בכל התנועות שמתקיימות היום - SAP | 2021-08-11 | 2021-08-18 | 5
1268 | 1269 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 | 2021-08-16 08:00 | 2021-09-06 08:00 | 0 | 1270 | 1268 | 16d | sap_03 | logmar | 01.05.SAP.11.02.03 |  |  | rule | 01.05.SAP.DO | 01.05.SAP.11 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת SAP תאפשר ויסות מלאים בין מרה"ס למרת"ח - SAP | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 5
1279 | 1280 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 14.38 | 2021-08-17 08:00 | 2021-09-07 08:00 | 0 | 1281 | 1279 | 16d | sap_03 | logmar | 01.05.SAP.12.02.03 |  |  | rule | 01.05.IMP.09 | 01.05.SAP.12 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת העברה מסוג 10 ללא אספקה אוטומטית שנפתחת מאתר מספק לאתר מקבל - SAP | 2021-08-17 | 2021-08-24 | 5
1290 | 1291 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.5 | 2021-08-18 16:00 | 2021-09-12 08:00 | 0 | 1292 | 1290 | 15d | sap_03 | logmar | 01.05.SAP.13.02.03 |  |  | rule | 01.05.WMS.07 | 01.05.SAP.13 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכות WMS וSAP יאפשרו תיאום קבלה של המלאי - SAP | 2021-08-22 | 2021-08-29 | 5
1327 | 1328 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 20.5 | 2021-08-04 08:00 | 2021-09-01 08:00 | 0 | 1329 | 1327 | 20d | int_03 | logmar | 01.06.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.06.INT.01 | 01.06.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת SAP תשלח שדר למערכת WMS עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה/לשחרור (מק"ט, כמות וכושר), כולל סיבת חסימה. - INT | 2021-08-05 | 2021-08-18 | 10
1338 | 1339 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.25 | 2021-08-09 08:00 | 2021-08-26 08:00 | 0 | 1340 | 68 | 13d | int_03 | logmar | 01.06.INT.02.02.03 |  |  | rule | 01.06.INT.03 | 01.06.INT.02 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת WMS תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני המלאי שנחסמו כולל סיבת חסימה. - INT | 2021-08-10 | 2021-08-12 | 2
1349 | 1350 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.5 | 2021-08-19 08:00 | 2021-09-16 08:00 | 0 | 1351 | 68 | 21d | int_03 | logmar | 01.06.INT.03.02.03 |  |  | rule | 01.06.INT.04 | 01.06.INT.03 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת WMS תשלח שדר עם נתוני הבקשה למערכת SAP. - INT | 2021-08-19 | 2021-09-02 | 11
1361 | 1362 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.38 | 2021-07-22 08:00 | 2021-08-09 08:00 | 0 | 1363 | 1361 | 11d | sap_03 | logmar | 01.06.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.06.IMP.01 | 01.06.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר את תהליכי האחסנה ובדיקת החוקות כפי שקיים היום - SAP | 2021-07-25 | 2021-07-26 | 2
1372 | 1373 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 | 2021-07-22 08:00 | 2021-08-10 08:00 | 0 | 1374 | 1372 | 12d | sap_03 | logmar | 01.06.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.06.IMP.03 | 01.06.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תמשיך לאפשר את היכולת חסימה/שחרור בשגרה ובחירום ע"ב טרנ' zlq02 zblkstk ברמת הWM - SAP | 2021-07-25 | 2021-07-27 | 2
1383 | 1384 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 24.63 | 2021-07-27 08:00 | 2021-08-30 08:00 | 0 | 1385 | 1383 | 24d | sap_03 | logmar | 01.06.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.01 | 01.06.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תפתח שריון עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה/לשחרור בWMS. - SAP | 2021-07-28 | 2021-08-16 | 14
1394 | 1395 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 | 2021-07-25 08:00 | 2021-08-15 08:00 | 0 | 1396 | 1394 | 15d | sap_03 | logmar | 01.06.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.02 | 01.06.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish | 2021-08 | 1 | ביצוע הפעולה ב-SAP תתבצע ע"ב הרשאות ייעודיות לבע"ת (ע"י אוכלוסיית אנשים ספציפית שתקבע בהמשך דוגמא הנחיית מנפ"ר). - SAP | 2021-07-26 | 2021-08-01 | 4
1405 | 1406 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 18.5 | 2021-08-09 16:00 | 2021-09-05 08:00 | 0 | 1407 | 1405 | 18d | sap_03 | logmar | 01.06.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.03 | 01.06.SAP.05 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת SAP תאפשר שינוי סטאטוס המלאי ע"ב הנתונים שהגיעו מWMS . - SAP | 2021-08-11 | 2021-08-22 | 8
1416 | 1417 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.5 | 2021-08-22 08:00 | 2021-09-16 08:00 | 0 | 1418 | 1416 | 19d | sap_03 | logmar | 01.06.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.04 | 01.06.SAP.06 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת SAP תציג את הבקשה (דרך עדכון בשולחן עבודה), ותאפשר התחלת תהליך חסימה/שחרור ע"ס בקשת מדיניות לפריט זו. - SAP | 2021-08-22 | 2021-09-02 | 10
1427 | 1428 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.38 | 2021-08-12 08:00 | 2021-08-30 08:00 | 0 | 1429 | 1427 | 11d | sap_03 | logmar | 01.06.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 01.06.IMP.05 | 01.06.SAP.07 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish | 2021-08 | 1 | קיסטום סיבות לתנועה 977/978 על פי סיבות החסימה שברשימת קודי הסיבות המאוחד. - SAP | 2021-08-15 | 2021-08-16 | 1.5
1438 | 1439 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 83.88 | 2021-05-03 08:00 | 2021-09-05 08:00 | 0.24 | 1440 | 1438 | 0d | sap_03 | logmar | 01.06.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.05 | 01.06.SAP.08 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish | 2021-09 | 1 | הסבת נתונים פרויקט מנוף - SAP | 2021-05-03 | 2021-08-22 | 79.13
1449 | 1450 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 32.88 | 2021-07-22 08:00 | 2021-09-09 08:00 | 0 | 1451 | 1449 | 34d | sap_03 | logmar | 01.06.SAP.09.02.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.06 | 01.06.SAP.09 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish | 2021-09 | 1 | טרום מבצוע בה"ס דרום נדרש לאפשר במערכת SAP להזין את נתוני האריזות כחלק מפרויקט מנו"ף. - SAP | 2021-07-25 | 2021-08-26 | 24
1460 | 1461 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.5 | 2021-08-18 16:00 | 2021-09-12 08:00 | 0 | 1462 | 1460 | 15d | sap_03 | logmar | 01.06.SAP.10.02.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.07 | 01.06.SAP.10 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish | 2021-09 | 1 | תחזוק חוקת הרשאות ב-SAP לבע"ת צבאיים לביצוע הפעולה לחסימה ב-WMS - SAP | 2021-08-22 | 2021-08-29 | 5
1541 | 1542 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 9.38 | 2021-08-31 08:00 | 2021-09-23 08:00 | 0 | 1543 | 1541 | 18d | int_03 | logmar | 01.11.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.11.INT.01 | 01.11.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת WMS ומערכת SAP יאפשרו העברת שדרים בכדי לעדכן על שינויים במלאי בעקבות ספירה ומציאת הפרש - INT | 2021-08-31 | 2021-09-09 | 5
1552 | 1553 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 8.38 | 2021-09-01 08:00 | 2021-09-26 08:00 | 0 | 1554 | 1552 | 18d | int_03 | logmar | 01.11.INT.02.02.03 |  |  | rule | 01.11.INT.02 | 01.11.INT.02 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת SAP ומערכת WMS יאפשרו העברת שדרים לסיריאלים וסדרות חדשות במלאי - INT | 2021-09-01 | 2021-09-12 | 5
1563 | 1564 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 7.38 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-27 08:00 | 0 | 1565 | 1563 | 18d | int_03 | logmar | 01.11.INT.03.02.03 |  |  | rule | 01.11.INT.03 | 01.11.INT.03 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת WMS תאפשר העברת שדרים למערכת SAP בכדי לעדכן את המלאי בעקבות אי הילום לא חלוט עוד בטרם אישור גורם צבאי במערכת WMS - INT | 2021-09-02 | 2021-09-13 | 5
1574 | 1575 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 6.38 | 2021-09-05 08:00 | 2021-09-28 08:00 | 0 | 1576 | 1574 | 17d | int_03 | logmar | 01.11.INT.04.02.03 |  |  | rule | 01.11.INT.04 | 01.11.INT.04 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת WMS תאפשר העברת שדרים למערכת SAP בכדי לעדכן את סטאטוס ההפרשים - INT | 2021-09-05 | 2021-09-14 | 5
1585 | 1586 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 9.5 | 2021-09-01 16:00 | 2021-10-03 08:00 | 0 | 1587 | 1585 | 20d | int_03 | logmar | 01.11.INT.05.02.03 |  |  | rule | 01.11.INT.05 | 01.11.INT.05 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת SAP תדרש להעביר את הפריטים המיוחדים (מקטים) עבורם תדרש לפתוח ולבצע ספירה בWMS - INT | 2021-09-05 | 2021-09-19 | 5
1597 | 1598 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 24.5 | 2021-07-11 09:00 | 2021-08-12 08:00 | 0 | 1599 | 1597 | 24d | sap_03 | logmar | 01.11.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.11.IMP.03 | 01.11.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר תהליך דיווח אובדנים שהתקבל דרך הפרש ממערכת SAP או ממערכת WMS - SAP | 2021-07-12 | 2021-07-29 | 13
1608 | 1609 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 18.38 | 2021-07-18 09:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 1610 | 1608 | 18d | sap_03 | logmar | 01.11.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.06 | 01.11.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר תהליך השוואה בין האובדנים המדווחים לבין מציאת פריט מאובדן "בעודף" במערכת SAP/WMS - SAP | 2021-07-19 | 2021-07-28 | 7
1619 | 1620 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 51.5 | 2021-07-20 16:00 | 2021-10-17 08:00 | 0 | 1621 | 1619 | 62d | sap_03 | logmar | 01.11.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.08 | 01.11.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish | 2021-10 | 1 | תנועת המלאי בSAP יתבצעו בעקבות יצירת מסמך ספירה עבור המק"טים שיש להם הפרש.--מסמך הספירה יקושר למסמכ/י הספירה שנוצרו בWMS.-- - SAP | 2021-07-22 | 2021-10-03 | 40
1630 | 1631 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.5 | 2021-08-26 08:00 | 2021-09-23 08:00 | 0 | 1632 | 1630 | 21d | sap_03 | logmar | 01.11.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.01 | 01.11.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish | 2021-09 | 1 | נדרש להציג אי הילום לא חלוט במערכת ה-SAP - SAP | 2021-08-26 | 2021-09-09 | 8
1641 | 1642 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 66.63 | 2021-05-13 08:00 | 2021-08-23 08:00 | 0 | 1643 | 1641 | 70d | sap_03 | logmar | 01.11.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 01.11.IMP.05 | 01.11.SAP.05 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר ביצוע קיזוז ידני וקיזוז אוטומטי לפי החוקות הקיימות - SAP | 2021-05-18 | 2021-08-09 | 60
1652 | 1653 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 8.25 | 2021-08-29 09:00 | 2021-09-13 08:00 | 0 | 1654 | 1652 | 11d | sap_03 | logmar | 01.11.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 01.11.IMP.07 | 01.11.SAP.06 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish | 2021-09 | 1 | הפרשים פתוחים, אובדנים פתוחים, ספירות פתוחות - SAP | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 0
1663 | 1664 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 20.5 | 2021-05-06 08:00 | 2021-06-14 08:00 | 0.18 | 1665 | 1663 | 0d | sap_03 | logmar | 01.11.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.03 | 01.11.SAP.07 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish | 2021-06 | 1 | בדומה לדרג הנפרש נדרש כי יישלח מייל עבור פתיחת אובדן לדרג המטכ"ל ובע"ת רלוונטיים - SAP | 2021-05-06 | 2021-05-31 | 16
1697 | 1698 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.38 | 2022-01-31 08:00 | 2022-02-21 08:00 | 0 | 1699 | 1697 | 15d | int_03 | logmar | 01.12.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.12.INT.01 | 01.12.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish | 2022-02 | 1 | מערכת SAP תשלח שדר עם נתוני המלאי וסוג הפעולה לביצוע למערכת הWMS. השדר יהיה מבוסס על השריון החדש שנפתח. - INT | 2022-02-01 | 2022-02-07 | 5
1708 | 1709 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.38 | 2022-02-01 08:00 | 2022-02-22 08:00 | 0 | 1710 | 1708 | 15d | int_03 | logmar | 01.12.INT.02.02.03 |  |  | rule | 01.12.INT.02 | 01.12.INT.02 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish | 2022-02 | 1 | מערכת WMS תשלח שדר למערכת SAP בעדכון על המרה/השמדת מלאי. - INT | 2022-02-02 | 2022-02-08 | 5
1719 | 1720 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.38 | 2022-02-02 08:00 | 2022-02-23 08:00 | 0 | 1721 | 1719 | 15d | int_03 | logmar | 01.12.INT.03.02.03 |  |  | rule | 01.12.INT.03 | 01.12.INT.03 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish | 2022-02 | 1 | מערכת SAP תשלח שדר למערכת WMS עם נתוני המלאי לשחרור מסטאטוס חסום - INT | 2022-02-03 | 2022-02-09 | 5
1730 | 1731 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.38 | 2022-02-03 08:00 | 2022-02-24 08:00 | 0 | 1732 | 1730 | 14d | int_03 | logmar | 01.12.INT.04.02.03 |  |  | rule | 01.12.INT.04 | 01.12.INT.04 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish | 2022-02 | 1 | מערכת WMS תעביר למערכת SAP את הבקשה למתן מדיניות לפריט (בדגש לגריטות) - במקרים מסוימים זכיין ימצא לנכון לפנות לקבלת מתן מדיניות לפריט עקב סיבות כגון הצפה במחסן, מצרכים פגי תוקף, מצרכים שנשברו - INT | 2022-02-06 | 2022-02-10 | 5
1742 | 1743 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.13 | 2021-05-03 08:00 | 2021-05-27 08:00 | 0.2 | 1744 | 1742 | 0d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.12.IMP.01 | 01.12.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish | 2021-05 | 1 | מערכת SAP תאפשר המשך גריטות למחסנים מיוחדים ולתהליכי משקי הדלק כפי שקיים היום - SAP | 2021-05-03 | 2021-05-13 | 9
1753 | 1754 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 20.5 | 2021-05-06 08:00 | 2021-06-13 17:00 | 0.5 | 1755 | 1753 | 0d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.12.SAP.D1 | 01.12.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish | 2021-06 | 1 | מערכת SAP תבצע איחוד תהליך העבודה למשקי ציוד לחימה וחלפים ומזון כפי שמתואר עבור מר"ץ ודלק - SAP | 2021-05-06 | 2021-05-30 | 15
1764 | 1765 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 8.25 | 2021-05-20 08:00 | 2021-06-08 08:00 | 0.28 | 1766 | 1764 | 0d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.12.IMP.03 | 01.12.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish | 2021-06 | 1 | מערכת SAP תאפשר בחירת פריטים לועדת הגריטה ע"ב מסך ZVP1 - SAP | 2021-05-20 | 2021-05-25 | 3
1775 | 1776 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 8.25 | 2021-05-23 08:00 | 2021-06-09 08:00 | 0.45 | 1777 | 1775 | 0d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.12.IMP.09 | 01.12.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish | 2021-06 | 1 | מערכת SAP תאפשר בחירת סיבה לפסילה עבור כל תהליך ע"ב מסך ZVP1 - SAP | 2021-05-23 | 2021-05-26 | 2.5
1786 | 1787 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.25 | 2021-07-26 08:00 | 2021-08-12 08:00 | 0 | 1788 | 1786 | 13d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 01.12.IMP.04 | 01.12.SAP.05 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר בדיקת כושר לפריט ע"ב מסך ZVP1 - SAP | 2021-07-27 | 2021-07-29 | 2
1797 | 1798 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 20.5 | 2021-05-23 08:00 | 2021-06-27 08:00 | 0.64 | 1799 | 1797 | 0d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 01.12.IMP.05 | 01.12.SAP.06 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish | 2021-06 | 1 | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר פתיחת שריון עם נתוני המק"ט לטובת ביצוע חסימת המלאי ע"ב מסך- ZVP1 - SAP | 2021-05-23 | 2021-06-13 | 15
1808 | 1809 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.38 | 2021-05-20 08:00 | 2021-06-14 08:00 | 0 | 1810 | 1808 | 11d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 01.12.IMP.06 | 01.12.SAP.07 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish | 2021-06 | 1 | מערכת SAP תאפשר קבלת החלטה על סוג הפעולה שתבוצע לפריט ע"ב מסך ZVP2 - SAP | 2021-05-30 | 2021-05-31 | 1
1819 | 1820 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 24.5 | 2021-05-31 08:00 | 2021-07-04 08:00 | 0.64 | 1821 | 1819 | 0d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 01.12.SAP.03 | 01.12.SAP.08 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish | 2021-07 | 1 | מערכת SAP תאפשר פתיחת שריון עם נתוני המק"ט הישן והחדש ללא ביצוע תנועות מלאי /השמדות לפריט ע"ב מסך ZVP2 - SAP | 2021-05-31 | 2021-06-20 | 15
1830 | 1831 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 20.5 | 2021-06-13 08:00 | 2021-07-11 08:00 | 0 | 1832 | 1830 | 20d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.09.02.03 |  |  | rule | 01.12.SAP.04 | 01.12.SAP.09 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish | 2021-07 | 1 | מערכת SAP תעדכן את סטאטוס המלאי בשריון ע"ב הנתונים שהתקבלו מWMS. העדכון יכול להיות מבוצע במספר פעימות עבור מצל"ח, מר"צ, דלק - SAP | 2021-06-14 | 2021-06-27 | 9
1841 | 1842 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.25 | 2021-06-21 08:00 | 2021-07-08 08:00 | 0 | 1843 | 1841 | 13d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.10.02.03 |  |  | rule | 01.12.SAP.05 | 01.12.SAP.10 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish | 2021-07 | 1 | מערכת SAP תעדכן את כושר הפריטים ע"ב הנתונים שהתקבלו מWMS. העדכון יכול להיות מבוצע במספר פעימות. עבור מצל"ח, מר"צ, דלק - SAP | 2021-06-22 | 2021-06-24 | 2
1852 | 1853 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 | 2021-06-21 16:00 | 2021-07-11 08:00 | 0 | 1854 | 1852 | 13d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.11.02.03 |  |  | rule | 01.12.IMP.07 | 01.12.SAP.11 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish | 2021-07 | 1 | מערכת SAP תאפשר ביצוע תנועות מלאי לעדכון כושר הפריט והוצאתו ממלאי חסום - SAP | 2021-06-23 | 2021-06-27 | 2
1863 | 1864 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 | 2021-06-23 08:00 | 2021-07-12 08:00 | 0 | 1865 | 1863 | 13d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.12.02.03 |  |  | rule | 01.12.IMP.13 | 01.12.SAP.12 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish | 2021-07 | 1 | מערכת SAP תאפשר תמיכה בתהליכי העבודה בהתאם לשינוי בעמ"ט הכושרים החדשה - SAP | 2021-06-24 | 2021-06-28 | 2
1897 | 1898 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11 | 2021-03-03 08:00 | 2021-03-17 15:00 | 1 | 1899 | 1897 | 11d | sap_03 | logmar | 01.14.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.02 | 01.14.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Dev | publish | 2021-03 | 1 | יוגדרו שלושה אתרים חדשים במערכת SAP שייצגו את שלושת המרחבים הפיזיים (צפון, מרכז, דרום) ויכילו את מלאי מרה"ס - SAP | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 0.29
1908 | 1909 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12 | 2021-03-03 08:00 | 2021-03-18 15:00 | 1 | 1910 | 1908 | 12d | sap_03 | logmar | 01.14.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.15 | 01.14.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Dev | publish | 2021-03 | 1 | עבור כל מרחב יוגדרו 10 אתרי אחסון במערכת SAP חדשים לכל בסיס במרחב המייצגים המלאי וכושרים-- - SAP | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 1.43
1919 | 1920 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11.25 | 2021-03-04 08:00 | 2021-03-21 08:00 | 0.99 | 1921 | 1919 | 0d | sap_03 | logmar | 01.14.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.14.IMP.03 | 01.14.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Dev | publish | 2021-03 | 1 | הכושר יוצג ע"ב הספרה האחרונה בספרור אתר האחסון במערכת SAP - SAP | 2021-03-04 | 2021-03-07 | 0.71
1930 | 1931 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 | 2021-03-01 16:00 | 2021-03-21 08:00 | 0 | 1932 | 1930 | 13d | sap_03 | logmar | 01.14.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.08 | 01.14.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Dev | publish | 2021-03 | 1 | לכל אתר אחסון יוגדר סימול אפסנאי חדש בהתאם לשינוי בצו ארגון שיבוצע במערכת הSAP. - SAP | 2021-03-03 | 2021-03-07 | 2.57
1941 | 1942 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.38 | 2021-03-07 08:00 | 2021-03-23 08:00 | 0.97 | 1943 | 1941 | 0d | sap_03 | logmar | 01.14.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.09 | 01.14.SAP.05 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Dev | publish | 2021-03 | 1 | אתרי אחסון ברמת IM/WM הקיימים כיום תחת אתר וקוד חברה של המרכז יקושרו/יוקמו לקוד חברה צה"ל ולאתר המרחבי החדש במערכת SAP - SAP | 2021-03-07 | 2021-03-09 | 2
1952 | 1953 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11 | 2021-03-09 08:00 | 2021-03-23 15:00 | 1 | 1954 | 1952 | 11d | sap_03 | logmar | 01.14.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.10 | 01.14.SAP.06 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Dev | publish | 2021-03 | 1 | הקמת אתר אחסון SAP למלאי המגיע מהחזרות במצ"מ - SAP | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 0.2
1963 | 1964 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 17.38 | 2021-04-19 08:00 | 2021-05-12 08:00 | 0.38 | 1965 | 1963 | 0d | sap_03 | logmar | 01.14.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.17 | 01.14.SAP.07 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Dev | publish | 2021-05 | 1 | הגדרת מחסנים רזים למחסנים מיוחדים. - SAP | 2021-04-19 | 2021-04-28 | 7
1974 | 1975 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11 | 2021-03-09 08:00 | 2021-03-23 15:00 | 1 | 1976 | 1974 | 11d | sap_03 | logmar | 01.14.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.20 | 01.14.SAP.08 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Dev | publish | 2021-03 | 1 | הגדרת אתר אחסון מצ"מ תיקונים . - SAP | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 0.2
1985 | 1986 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 37.88 | 2021-03-25 08:00 | 2021-05-19 08:00 | 0.34 | 1987 | 1985 | 0d | sap_03 | logmar | 01.14.SAP.09.02.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.16 | 01.14.SAP.09 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Dev | publish | 2021-05 | 1 | הגדרת מחסנים למחסנים מיוחדים. כולל מבנה פיסי מלא. כולל אסטרטגיות אחסון וליקוט ועוד. - SAP | 2021-03-25 | 2021-05-05 | 22.64
2019 | 2020 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.38 | 2021-10-31 08:00 | 2021-11-21 08:00 | 0 | 2021 | 2019 | 15d | int_03 | logmar | 01.15.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.15.SAP.10 | 01.15.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת הSAP תבצע שחרור משריון ושינוי לכושר הרלוונטי ע"ב שדר הביצוע ממערכת הWMS - INT | 2021-11-01 | 2021-11-07 | 4.5
2030 | 2031 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 21.5 | 2021-10-31 09:00 | 2021-11-29 08:00 | 0 | 2032 | 88,85 | 21d | int_03 | logmar | 01.15.INT.02.02.03 |  |  | rule | 01.15.SAP.03 | 01.15.INT.02 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר העברת ממשקים ל WMS עבור שינוי כושר - INT | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 10
2041 | 2042 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 21.5 | 2021-11-09 08:00 | 2021-12-08 08:00 | 0 | 2043 | 88,85 | 21d | int_03 | logmar | 01.15.INT.03.02.03 |  |  | rule | 01.15.WMS.06 | 01.15.INT.03 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת WMS תאפשר העברת ממשקים ל SAP עבור שינוי כושר - INT | 2021-11-10 | 2021-11-24 | 10
2052 | 2053 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 26.75 | 2021-11-17 16:00 | 2021-12-26 08:00 | 0 | 2054 | 2052 | 25d | int_03 | logmar | 01.15.INT.04.02.03 |  |  | rule | 01.15.SAP.04 | 01.15.INT.04 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת SAP תשנה את המלאי לכושר הרלוונטי כפי שהתקבל מה WMS - INT | 2021-11-21 | 2021-12-12 | 10
2064 | 2065 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 86 | 2021-04-05 08:00 | 2021-08-10 08:00 | 0.08 | 2066 | 2064 | 0d | sap_03 | logmar | 01.15.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.15.IMP.01 | 01.15.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מימוש כושרים אחוד במערכת SAP יתבצע עפ"י עמ"ט הכושרים עבור מחסנים מיוחדים ועבור מחסנים בתפעול מערכת WMS (א"א, הרשאות ועוד). - SAP | 2021-04-05 | 2021-07-27 | 79.63
2075 | 2076 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 | 2021-11-03 08:00 | 2021-11-25 08:00 | 0 | 2077 | 2075 | 16d | sap_03 | logmar | 01.15.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.15.SAP.01 | 01.15.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר שינוי אובייקט הרשאה עבור המרות טכניות בין כושרים - SAP | 2021-11-04 | 2021-11-11 | 5
2086 | 2087 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 | 2021-12-07 08:00 | 2021-12-29 08:00 | 0 | 2088 | 2086 | 16d | sap_03 | logmar | 01.15.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.15.IMP.03 | 01.15.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Dev | publish | 2021-12 | 1 | ביצוע הסבות לכושרים המתאימים - SAP | 2021-12-08 | 2021-12-15 | 6
2097 | 2098 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 32.75 | 2021-04-25 08:00 | 2021-06-17 08:00 | 0.87 | 2099 | 2097 | 0d | sap_03 | logmar | 01.15.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.15.IMP.04 | 01.15.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Dev | publish | 2021-06 | 1 | יש להקים טבלת חוקה בBRF שתייצג את עמ"ט הכושרים בכל תהליך עסקי. - SAP | 2021-04-25 | 2021-06-03 | 28.25
2108 | 2109 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 18.5 | 2021-05-31 16:00 | 2021-06-27 08:00 | 0 | 2110 | 2108 | 18d | sap_03 | logmar | 01.15.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 01.15.SAP.02 | 01.15.SAP.05 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Dev | publish | 2021-06 | 1 | מערכת SAP תאפשר שינוי אובייקט הרשאות עבור שימוש בטבלת BRF לפי משקים - SAP | 2021-06-02 | 2021-06-13 | 7.5
2143 | 2144 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.38 | 2021-11-09 08:00 | 2021-12-01 08:00 | 0 | 2145 | 88,85 | 16d | int_03 | logmar | 01.16.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.11 | 01.16.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת SAP תשלח שדר למערכת הWMS עם נתוני אספקת צפי פנימי - INT | 2021-11-10 | 2021-11-17 | 5
2154 | 2155 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.38 | 2021-11-10 08:00 | 2021-12-02 08:00 | 0 | 2156 | 88,85 | 16d | int_03 | logmar | 01.16.INT.02.02.03 |  |  | rule | 01.16.WMS.01 | 01.16.INT.02 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת WMS תשלח שדר על קבלת הפריטים למלאי אל מול אספקת צפי הפנימי - INT | 2021-11-11 | 2021-11-18 | 5
2165 | 2166 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 46.13 | 2021-11-14 08:00 | 2022-01-16 08:00 | 0 | 2167 | 88,85 | 45d | int_03 | logmar | 01.16.INT.03.02.03 |  |  | rule | 01.16.WMS.02 | 01.16.INT.03 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2022-01 | 1 | מערכת WMS תשלח שדר לSAP עם הנתונים המסומנים להמרה לטובת תהליך המרה - INT | 2021-11-15 | 2022-01-02 | 29
2176 | 2177 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 40 | 2021-12-05 16:00 | 2022-01-30 08:00 | 0 | 2178 | 88,85 | 39d | int_03 | logmar | 01.16.INT.04.02.03 |  |  | rule | 01.16.INT.05 | 01.16.INT.04 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2022-01 | 1 | מערכת WMS תשלח שדר עדכון של הסטאטוסים למערכת הSAP - INT | 2021-12-07 | 2022-01-16 | 29
2188 | 2189 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 39.13 | 2021-08-19 08:00 | 2021-10-28 08:00 | 0 | 2190 | 2188 | 49d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.01 | 01.16.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2021-10 | 1 | תשתית החוקה המתבצעת בעת ההמרה תעבור לשלב מוקדם יותר בתהליך. - SAP | 2021-08-22 | 2021-10-14 | 28
2199 | 2200 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 26.88 | 2021-09-01 08:00 | 2021-10-25 08:00 | 0 | 2201 | 2199 | 38d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.16.IMP.01 | 01.16.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת SAP תרחיב את החוקה הקיימת עבור מבנה ארגוני חדש - SAP | 2021-09-02 | 2021-10-11 | 15
2210 | 2211 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 | 2021-10-06 08:00 | 2021-10-25 08:00 | 0 | 2212 | 2210 | 13d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.02 | 01.16.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת SAP תאפשר עבודה תהליך המרות טכניות במבנה ארגוני הקיים והמבנה הארגוני החדש - SAP | 2021-10-07 | 2021-10-11 | 2
2221 | 2222 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 | 2021-10-07 08:00 | 2021-10-26 08:00 | 0 | 2223 | 2221 | 12d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.16.IMP.02 | 01.16.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת SAP תאפשר המשך תהליך עבודה להמרות טכניות עבור מחסנים מיוחדים - SAP | 2021-10-10 | 2021-10-12 | 2
2232 | 2233 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.25 | 2021-10-10 09:00 | 2021-10-27 08:00 | 0 | 2234 | 2232 | 13d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 01.16.IMP.03 | 01.16.SAP.05 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת SAP תאפשר הזנת מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ע"ב טרנזקציות ZMH1/2 - SAP | 2021-10-11 | 2021-10-13 | 2
2243 | 2244 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.25 | 2021-10-11 08:00 | 2021-10-28 08:00 | 0 | 2245 | 2243 | 13d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.03 | 01.16.SAP.06 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת SAP תאפשר בדיקת החוקות להמרה בין מק"טים - SAP | 2021-10-12 | 2021-10-14 | 2
2254 | 2255 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 26.63 | 2021-10-12 08:00 | 2021-11-17 08:00 | 0 | 2256 | 2254 | 26d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.04 | 01.16.SAP.07 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP לא תבצע תנועות מלאי באופן אוטומטי לאחר בדיקת חוקות תקינות כאשר ההמרה מיועדת לביצוע במחסן שמנוהל WMS - SAP | 2021-10-13 | 2021-11-03 | 16
2265 | 2266 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.25 | 2021-10-31 09:00 | 2021-11-17 08:00 | 0 | 2267 | 2265 | 13d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.05 | 01.16.SAP.08 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תקדים את בדיקת כלל החוקות לשלב של טרם פתיחת הפק"ע (חוקות במסך ZMH1 וMIGO) - SAP | 2021-11-01 | 2021-11-03 | 2
2276 | 2277 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.25 | 2021-11-01 08:00 | 2021-11-18 08:00 | 0 | 2278 | 2276 | 13d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.09.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.06 | 01.16.SAP.09 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תציג הודעת שגיאה עם סיבה שבגללה נפלה בדיקת החוקה - SAP | 2021-11-02 | 2021-11-04 | 2
2287 | 2288 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 | 2021-11-01 16:00 | 2021-11-21 08:00 | 0 | 2289 | 2287 | 13d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.10.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.07 | 01.16.SAP.10 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP לא תפתח פק"ע, לא תבצע תנועות מלאי ולא תשלח שדרים במידה ובדיקת החוקה אינה עוברת תקינה - SAP | 2021-11-03 | 2021-11-07 | 2
2298 | 2299 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.5 | 2021-11-03 16:00 | 2021-11-28 08:00 | 0 | 2300 | 2298 | 15d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.11.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.08 | 01.16.SAP.11 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת רכש עם מק"ט רכש שצפוי להגיע - SAP | 2021-11-07 | 2021-11-14 | 5
2309 | 2310 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 | 2021-11-07 09:00 | 2021-11-29 08:00 | 0 | 2311 | 2309 | 16d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.12.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.09 | 01.16.SAP.12 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת צפי פנימי עם המק"טים שהגיעו בפועל - SAP | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 5
2320 | 2321 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 | 2021-11-08 08:00 | 2021-11-30 08:00 | 0 | 2322 | 2320 | 16d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.13.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.10 | 01.16.SAP.13 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר קישור פתיחת הזמנת צפי פנימי עם הזמנת הרכש המקורית - SAP | 2021-11-09 | 2021-11-16 | 5
2331 | 2332 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.5 | 2021-11-10 16:00 | 2021-12-05 08:00 | 0 | 2333 | 2331 | 15d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.14.02.03 |  |  | rule | 01.16.INT.02 | 01.16.SAP.14 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת SAP תסגור את הזמנת הצפי הפנימי לאחר קבלת הפריטים למלאי - SAP | 2021-11-14 | 2021-11-21 | 5
2365 | 2366 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 37 | 2021-11-24 16:00 | 2022-01-16 08:00 | 0 | 2367 | 88,85 | 35d | int_03 | logmar | 01.17.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.17.INT.01 | 01.17.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2022-01 | 1 | מערכת הSAP תפיץ נתוני סדרה לWMS , לשלושת המרחבים עבור פתיחת סדרות/שינוי מאפיינים/סטאטוס סדרות - INT | 2021-11-28 | 2022-01-02 | 20
2376 | 2377 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 31.88 | 2021-12-29 16:00 | 2022-02-13 08:00 | 0 | 2378 | 88,85 | 30d | int_03 | logmar | 01.17.INT.02.02.03 |  |  | rule | 01.17.INT.03 | 01.17.INT.02 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2022-02 | 1 | מערכת הWMS תאפשר לפתוח סדרות ושינוי מאפייני סדרה , מערכת WMS תשלח בממשק לSAP את השינוי שבוצע (מערכת SAP תעדכן את יתר המרחיבם ע"ב דרישה מספר 94) - INT | 2022-01-02 | 2022-01-30 | 20
2388 | 2389 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 43.25 | 2021-07-15 08:00 | 2021-09-28 08:00 | 0 | 2390 | 2388 | 54d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.01 | 01.17.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת SAP תאפשר לפתוח סדרות עם נומרטור פנימי ומאפיינים רלוונטים כגון תהליך ייצור, פג"ת, ספק, גודל יחידה/חלקים באריזה/כשל"פ ע"ב מסך MSC1N - SAP | 2021-07-15 | 2021-09-14 | 41
2399 | 2400 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 | 2021-09-13 08:00 | 2021-10-13 08:00 | 0 | 2401 | 2399 | 22d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.17.IMP.01 | 01.17.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת SAP תאפשר גזירת שדה פג"ת מנתוני החומר - SAP | 2021-09-14 | 2021-09-29 | 2
2410 | 2411 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25.75 | 2021-09-14 08:00 | 2021-11-01 08:00 | 0 | 2412 | 2410 | 31d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.17.IMP.02 | 01.17.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תמשיך לאפשר הזנת מספר סדרה באופן ידני - SAP | 2021-09-19 | 2021-10-18 | 15
2421 | 2422 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 29.75 | 2021-10-07 08:00 | 2021-11-17 08:00 | 0 | 2423 | 2421 | 28d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.02 | 01.17.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תקבע טווח מספרים לקודי סדרה שונים בין מרחבים - SAP | 2021-10-10 | 2021-11-03 | 19
2432 | 2433 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 | 2021-10-14 08:00 | 2021-11-02 08:00 | 0 | 2434 | 2432 | 12d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 01.17.IMP.03 | 01.17.SAP.05 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרות ומספור קוד סדרה גם כאשר לא מנהלים אצוות יצרן - SAP | 2021-10-17 | 2021-10-19 | 2
2443 | 2444 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.5 | 2021-10-13 16:00 | 2021-11-07 08:00 | 0 | 2445 | 2443 | 15d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 01.17.IMP.04 | 01.17.SAP.06 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך MIGO עבור סדרות במחסנים מנוהלי SAP - SAP | 2021-10-17 | 2021-10-24 | 5
2454 | 2455 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.25 | 2021-10-18 08:00 | 2021-11-04 08:00 | 0 | 2456 | 2454 | 13d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 01.17.IMP.05 | 01.17.SAP.07 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך VL32N עבור סדרות במחסנים מנוהלי SAP סדרות מזון - SAP | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2
2465 | 2466 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 23.63 | 2021-10-18 16:00 | 2021-11-21 08:00 | 0 | 2467 | 2465 | 23d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 01.17.IMP.06 | 01.17.SAP.08 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך MSC1N או דרך מרק"ט על בסיס נתונים שנשלחו - SAP | 2021-10-20 | 2021-11-07 | 12
2476 | 2477 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.38 | 2021-11-11 08:00 | 2021-11-29 08:00 | 0 | 2478 | 2476 | 11d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.09.02.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.07 | 01.17.SAP.09 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | סדרות פיקטיביות ממערכת מרק"ט למערכת WMS - SAP | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 1
2487 | 2488 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 | 2021-11-04 08:00 | 2021-11-23 08:00 | 0 | 2489 | 2487 | 12d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.10.02.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.04 | 01.17.SAP.10 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה במסגרת פתיחת פק"ע ע"ב מסך ZCO01 - SAP | 2021-11-07 | 2021-11-09 | 2
2498 | 2499 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 17.5 | 2021-11-04 08:00 | 2021-11-29 08:00 | 0 | 2500 | 2498 | 16d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.11.02.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.05 | 01.17.SAP.11 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת הSAP תאפשר פתיחת סדרה בתהליך הערכות - SAP | 2021-11-07 | 2021-11-15 | 6
2509 | 2510 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-30 08:00 | 0 | 2511 | 2509 | 15d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.12.02.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.06 | 01.17.SAP.12 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר לפתוח סדרה בתהליך המרות ( נדרש כי מלאי הסדרה לא תתאפשר לניפוק כל עוד לא בוצע המרה במערכת WMS ) - SAP | 2021-11-10 | 2021-11-16 | 4
2520 | 2521 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 14.38 | 2021-11-11 08:00 | 2021-12-01 08:00 | 0 | 2522 | 2520 | 13d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.13.02.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.08 | 01.17.SAP.13 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת SAP תאפשר לשנות מאפייני סדרות , - SAP | 2021-11-14 | 2021-11-17 | 3
2531 | 2532 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 | 2021-11-14 08:00 | 2021-12-05 08:00 | 0 | 2533 | 2531 | 15d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.14.02.03 |  |  | rule | 01.17.IMP.07 | 01.17.SAP.14 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת SAP תאפשר שינוי סטטוס סדרה באמצעות הגו'ב הליילי (בחינת מאפייני פג"ת) - SAP | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 4
2542 | 2543 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 14.38 | 2021-11-14 16:00 | 2021-12-05 08:00 | 0 | 2544 | 2542 | 14d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.15.02.03 |  |  | rule | 01.17.IMP.08 | 01.17.SAP.15 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת SAP תאפשר שינוי פג"ת לסדרה לפי שינוי במאפייני החומר באמצעות הגו'ב הליילי (בחינת מאפייני פג"ת) - SAP | 2021-11-16 | 2021-11-21 | 3
2553 | 2554 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 27.63 | 2021-11-16 08:00 | 2021-12-23 08:00 | 0 | 2555 | 2553 | 27d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.16.02.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.09 | 01.17.SAP.16 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת SAP נדרשות לתת מענה לדוחות בפריטי דלק בחלוקה לחציון/ טווח תאריכים במספר שנים. - SAP | 2021-11-17 | 2021-12-09 | 10
2587 | 2588 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.25 | 2021-08-02 08:00 | 2021-08-19 08:00 | 0 | 2589 | 88,85 | 13d | int_03 | logmar | 01.18.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.18.INT.01 | 01.18.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לבימ"ל מנוהל WMS - INT | 2021-08-03 | 2021-08-05 | 2
2598 | 2599 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.38 | 2021-08-02 16:00 | 2021-08-22 08:00 | 0 | 2600 | 88,85 | 13d | int_03 | logmar | 01.18.INT.02.02.03 |  |  | rule | 01.18.INT.02 | 01.18.INT.02 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מנוהל WMS במרה"ס לבימ"ל מנוהל SAP ( באתר 0010) - INT | 2021-08-04 | 2021-08-08 | 2
2609 | 2610 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.38 | 2021-08-05 08:00 | 2021-08-24 08:00 | 0 | 2611 | 88,85 | 12d | int_03 | logmar | 01.18.INT.03.02.03 |  |  | rule | 01.18.INT.03 | 01.18.INT.03 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לחלון קבלה בבימ"ל מנוהל WMS - INT | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2
2620 | 2621 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.25 | 2021-08-08 09:00 | 2021-08-25 08:00 | 0 | 2622 | 88,85 | 13d | int_03 | logmar | 01.18.INT.04.02.03 |  |  | rule | 01.18.INT.04 | 01.18.INT.04 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מנוהל WMS במרה"ס לבימ"ל מנוהל SAP ( באתר מרה"ס ) - INT | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 2
2631 | 2632 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.38 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-30 08:00 | 0 | 2633 | 88,85 | 13d | int_03 | logmar | 01.18.INT.05.02.03 |  |  | rule | 01.18.INT.05 | 01.18.INT.05 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת WMS תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל ( אתר מרה"ס מנוהל WMS) למחסן מיוחד מנוהל SAP ( באתר מרה"ס ) - INT | 2021-08-12 | 2021-08-16 | 2
2642 | 2643 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.38 | 2021-08-12 08:00 | 2021-08-31 08:00 | 0 | 2644 | 88,85 | 12d | int_03 | logmar | 01.18.INT.06.02.03 |  |  | rule | 01.18.INT.06 | 01.18.INT.06 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל ( אתר מרה"ס) למחסן מנוהל WMS ( באתר מרה"ס ) - INT | 2021-08-15 | 2021-08-17 | 2
2653 | 2654 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 10.38 | 2021-08-26 08:00 | 2021-09-14 08:00 | 0 | 2655 | 88,85 | 12d | int_03 | logmar | 01.18.INT.07.02.03 |  |  | rule | 01.18.WMS.12 | 01.18.INT.07 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת SAP וWMS יאפשרו תעדוף ניפוקים בעדיפות גבוהה של פריטים הנמצאים במחסני הבימ"ל למחסני WMS בכדי לאפשר ניפוק מהיר לדרג הנפרש בשע"ח - INT | 2021-08-29 | 2021-08-31 | 2
2665 | 2666 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 | 2021-07-29 08:00 | 2021-08-17 08:00 | 0 | 2667 | 2665 | 12d | sap_03 | logmar | 01.18.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.18.SAP.01 | 01.18.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP נדרשת לתמוך את שינוי מבנה ארגוני של איחוד מחלקות לבימ"ל מכני אחוד - SAP | 2021-08-01 | 2021-08-03 | 3
2676 | 2677 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.25 | 2021-08-01 09:00 | 2021-08-18 08:00 | 0 | 2678 | 2676 | 13d | sap_03 | logmar | 01.18.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.18.WMS.01 | 01.18.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל מנוהל SAP ( באתר 0010) - SAP | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 2
2687 | 2688 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 | 2021-08-04 08:00 | 2021-08-23 08:00 | 0 | 2689 | 2687 | 13d | sap_03 | logmar | 01.18.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.18.WMS.02 | 01.18.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לחלון קבלה בבימ"ל מנוהל SAP ( באתר מרה"ס ) - SAP | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 2
2698 | 2699 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.25 | 2021-08-09 08:00 | 2021-08-26 08:00 | 0 | 2700 | 2698 | 13d | sap_03 | logmar | 01.18.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.18.WMS.03 | 01.18.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר ניפוק ח"ח/טכני פנים בימ"ל (ממחסן ח"ח/טכני ( אתר 0010) לחלון קבלה בבימ"ל (אתר מרה"ס)) - SAP | 2021-08-10 | 2021-08-12 | 2
2709 | 2710 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 | 2021-08-09 16:00 | 2021-08-29 08:00 | 0 | 2711 | 2709 | 13d | sap_03 | logmar | 01.18.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 01.18.WMS.04 | 01.18.SAP.05 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל ( אתר מרה"ס) למחסן מיוחד מנוהל SAP ( באתר מרה"ס ) - SAP | 2021-08-11 | 2021-08-15 | 2
2720 | 2721 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.25 | 2021-08-15 09:00 | 2021-09-01 08:00 | 0 | 2722 | 2720 | 13d | sap_03 | logmar | 01.18.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 01.18.WMS.05 | 01.18.SAP.06 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן גמורים בבימ"ל (מנוהל SAP באתר מרה"ס) לאתר 0010 - SAP | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 2
2731 | 2732 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 14.38 | 2021-08-17 08:00 | 2021-09-07 08:00 | 0 | 2733 | 2731 | 16d | sap_03 | logmar | 01.18.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 01.18.WMS.06 | 01.18.SAP.07 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת SAP תאפשר צריכה/צריכה במשימה - SAP | 2021-08-17 | 2021-08-24 | 5
2742 | 2743 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 | 2021-08-22 09:00 | 2021-09-13 08:00 | 0 | 2744 | 2742 | 16d | sap_03 | logmar | 01.18.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 01.18.WMS.07 | 01.18.SAP.08 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת SAP תאפשר חיוב עצמי ממציאת פריט/חיוב עצמי על אפסניה מייצור - SAP | 2021-08-23 | 2021-08-30 | 5
2753 | 2754 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 10.38 | 2021-08-25 08:00 | 2021-09-13 08:00 | 0 | 2755 | 2753 | 13d | sap_03 | logmar | 01.18.SAP.09.02.03 |  |  | rule | 01.18.WMS.08 | 01.18.SAP.09 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת SAP תאפשר השמדה עבור פריטים מנוהלים בבימ"לים - SAP | 2021-08-26 | 2021-08-30 | 2
2830 | 2831 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 25.63 | 2021-08-02 08:00 | 2021-09-09 08:00 | 0 | 2832 | 76,77 | 28d | int_03 | logmar | 02.02.INT.01.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.01 | 02.02.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת ה-SAP תשלח הזמנות למערכת ה-WMS לטובת ליקוט, אריזה והפצה ליחידה. - INT | 2021-08-03 | 2021-08-26 | 17
2841 | 2842 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.38 | 2021-08-09 08:00 | 2021-08-30 08:00 | 0 | 2843 | 76,77 | 15d | int_03 | logmar | 02.02.INT.02.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.02 | 02.02.INT.02 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | במקרים שנשלחים למערכת ה-WMS הזמנות ללא ציון מספר הסדרה, יש לוודא בחירת הסדרה ע"י מערכת ה- WMS בהתאם למאפייני הפריט (FIFO, LIFO וכד) ועדכון הסדרה במערכות הSAP – יבוצע באספקה לאחר ליקוט המלאי במערכת הWMS. - INT | 2021-08-10 | 2021-08-16 | 4
2852 | 2853 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 52.5 | 2021-08-09 16:00 | 2021-11-07 08:00 | 0 | 2854 | 76,77 | 63d | int_03 | logmar | 02.02.INT.03.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.03 | 02.02.INT.03 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת ה- WMS תשלח (בממשק אוטומטי) למערכת ה-SAP את אספקות ה- WMS (או כל ישות מקבילה) כולל נתוני התכולה המתוכננים ומועד אספקה מתוכנן.--הנתונים יכללו, מספר הזמנה (כולל שורה), לקוח, משאית, פריטים, כמויות, אמצעי אריזה/ניטול, נתוני מסלול וכו'. - INT | 2021-08-11 | 2021-10-24 | 41
2863 | 2864 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 44.25 | 2021-08-31 08:00 | 2021-11-16 08:00 | 0 | 2865 | 76,77 | 55d | int_03 | logmar | 02.02.INT.04.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.04 | 02.02.INT.04 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת ה WMS תתמוך בשליחת סטטוסים/חיוויים (שישלחו אונליין) למערכת ה SAP, ומערכת הSAP תאפשר קבלת עדכון סטטוס בהתאם לסטטוס האספקה הקיים במערכת הWMS לשלבים הבאים: "בליקוט", "לוקט", "הועבר למחסן הפצה", "הועמס למשאית", "מוכן להפצה ישירות מהמחסן", "יצא למשלוח" | 2021-09-01 | 2021-11-02 | 33
2874 | 2875 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 39 | 2021-09-12 09:00 | 2021-11-16 08:00 | 0 | 2876 | 76,77 | 47d | int_03 | logmar | 02.02.INT.05.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.05 | 02.02.INT.05 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת ה SAP תשלח שדר עדכון נתוני האספקה/משלוח למסופון POD רק לאחר העמסה בפועל על המשאית. - INT | 2021-09-13 | 2021-11-02 | 28
2885 | 2886 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 26.63 | 2021-10-06 08:00 | 2021-11-11 08:00 | 0 | 2887 | 76,77 | 26d | int_03 | logmar | 02.02.INT.06.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.06 | 02.02.INT.06 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת ה-WMS תשדר את סטטוס האספקה ואת תנועות הניפוק למערכת ה-SAP - INT | 2021-10-07 | 2021-10-28 | 15
2896 | 2897 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 23.63 | 2021-10-13 08:00 | 2021-11-15 08:00 | 0 | 2898 | 76,77 | 23d | int_03 | logmar | 02.02.INT.07.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.07 | 02.02.INT.07 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | הנתיב שיוזן בהזמנה יהיה פיקטיבי ובעת יצירת האספקה במערכת ה SAP יתקבלו נתוני המסלול ממערכת הTMS ויוזנו לאספקה שתיווצר במערכת הSAP. - INT | 2021-10-14 | 2021-11-01 | 12
2907 | 2908 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 17.38 | 2021-10-26 08:00 | 2021-11-18 08:00 | 0 | 2909 | 76,77 | 17d | int_03 | logmar | 02.02.INT.08.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.09 | 02.02.INT.08 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת ה- WMS תשלח שדרים למערכת ה- SAP לשיקוף המשלוחים שייפתחו לצורך הפצת האספקות ליחידות - INT | 2021-10-27 | 2021-11-04 | 6
2918 | 2919 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 25.63 | 2021-10-27 08:00 | 2021-12-01 08:00 | 0 | 2920 | 76,77 | 25d | int_03 | logmar | 02.02.INT.09.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.10 | 02.02.INT.09 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת ה – WMS תשלח שדר למערכת הSAP לצורך קישור אריזות לאספקה ולשימוש המידע ב – POD - INT | 2021-10-28 | 2021-11-17 | 14
2929 | 2930 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 26.75 | 2021-10-27 16:00 | 2021-12-05 08:00 | 0 | 2931 | 76,77 | 25d | int_03 | logmar | 02.02.INT.10.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.11 | 02.02.INT.10 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת הPOD תתמוך בשליחת סטטוס "קבלת משלוח" למערכת הSAP - INT | 2021-10-31 | 2021-11-21 | 15
2940 | 2941 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 34.88 | 2021-11-07 16:00 | 2021-12-26 08:00 | 0 | 2942 | 76,77 | 34d | int_03 | logmar | 02.02.INT.11.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.14 | 02.02.INT.11 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2021-12 | 1 | הזמנת הניפוק המעודכנת תעבור בממשק למרחב המנפק הרלוונטי - INT | 2021-11-09 | 2021-12-12 | 18
2951 | 2952 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.38 | 2021-11-18 08:00 | 2021-12-09 08:00 | 0 | 2953 | 76,77 | 14d | int_03 | logmar | 02.02.INT.12.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.15 | 02.02.INT.12 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת הwms תשלח שדר למערכת הSAP לצורך יצירת משלוח מהמרחב המקבל ליחידה. - INT | 2021-11-21 | 2021-11-25 | 5
2962 | 2963 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 30.75 | 2021-11-22 08:00 | 2022-01-03 08:00 | 0 | 2964 | 76,77 | 30d | int_03 | logmar | 02.02.INT.13.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.12 | 02.02.INT.13 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2022-01 | 1 | מערכת הSAP תאפשר לשלוח הזמנות למערכת הWMS ללא בדיקת זמינות פריטים במשק המזון בלבד לטובת תכנון הפצה - INT | 2021-11-23 | 2021-12-20 | 14
2974 | 2975 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 66.5 | 2021-04-28 08:00 | 2021-08-08 08:00 | 0.28 | 2976 | 2974 | 0d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 02.02.IMP.01 | 02.02.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת ה-SAP תכלול חוקות בדרישה בהתאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס - SAP | 2021-04-28 | 2021-07-25 | 62
2985 | 2986 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 58.63 | 2021-07-22 08:00 | 2021-10-27 08:00 | 0 | 2987 | 2985 | 68d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 02.02.IMP.02 | 02.02.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת ה-SAP תאפשר אישור ידני/אוטומטי לדרישה מותאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס - SAP | 2021-07-25 | 2021-10-13 | 47
2996 | 2997 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 19.5 | 2021-07-29 08:00 | 2021-08-25 08:00 | 0 | 2998 | 2996 | 18d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.01 | 02.02.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת ה-SAP תתמוך באפשרות של פתיחת דרישה, למולה תאפשר פתיחת הזמנה בצורה אוטומטית ו/או באישור ידני. - SAP | 2021-08-01 | 2021-08-11 | 9
3007 | 3008 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 38.88 | 2022-01-09 09:00 | 2022-03-02 08:00 | 0 | 3009 | 3007 | 38d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.02 | 02.02.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2022-03 | 1 | תינתן אפשרות לשליטה בהזמנות שישלחו לזכיין ע"י בעלי תפקידים שיוגדרו לכך - SAP | 2022-01-10 | 2022-02-16 | 28
3018 | 3019 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 21.5 | 2022-01-26 08:00 | 2022-02-24 08:00 | 0 | 3020 | 3018 | 21d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.04 | 02.02.SAP.05 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2022-02 | 1 | תינתן אפשרות לשינוי אתר אחסון מנפק בשלבי הדרישה וההזמנה מה שיאפשר שליטה בבחירת גורם מנפק – צבאי או זכיין. - SAP | 2022-01-27 | 2022-02-10 | 11
3029 | 3030 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 44.13 | 2022-02-02 08:00 | 2022-04-04 08:00 | 0 | 3031 | 3029 | 43d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.05 | 02.02.SAP.06 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2022-04 | 1 | מערכת ה-SAP תאפשר פתיחת אספקה כנגד הזמנת STO ולמול האספקות הסופיות המתקבלות ממערכת הWMS. - SAP | 2022-02-03 | 2022-03-21 | 32
3040 | 3041 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25.63 | 2021-12-07 08:00 | 2022-01-11 08:00 | 0 | 3042 | 3040 | 25d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.06 | 02.02.SAP.07 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2022-01 | 1 | מערכת ה – SAP תתמוך ביצירת סטאטוסים/חיוויים ברמת כותרת, לדוגמה: "הגיע ליחידה" ו"נופק" . - SAP | 2021-12-08 | 2021-12-28 | 14
3051 | 3052 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25.63 | 2022-03-06 08:00 | 2022-04-10 08:00 | 0 | 3053 | 3051 | 25d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.07 | 02.02.SAP.08 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2022-04 | 1 | מערכת ה SAP תתמוך בהפקת טפסי שילוח - SAP | 2022-03-07 | 2022-03-27 | 14
3062 | 3063 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 21.5 | 2021-11-02 08:00 | 2021-12-01 08:00 | 0 | 3064 | 3062 | 21d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.09.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.08 | 02.02.SAP.09 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת הSAP תאפשר שינוי אתר אחסון מקבל ליחידה שלא מקושרת אליה במערכת. - SAP | 2021-11-03 | 2021-11-17 | 10
3073 | 3074 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 27.63 | 2021-11-16 08:00 | 2021-12-23 08:00 | 0 | 3075 | 3073 | 27d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.10.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.09 | 02.02.SAP.10 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2021-12 | 1 | ההזמנה תנופק מהמרחב המנפק הראשון למרחב המנפק השני למחסן ההפצה. - SAP | 2021-11-17 | 2021-12-09 | 10
3084 | 3085 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 21.5 | 2021-12-08 08:00 | 2022-01-06 08:00 | 0 | 3086 | 3084 | 21d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.11.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.10 | 02.02.SAP.11 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2022-01 | 1 | מערכת הSAP תאפשר לציין בטופס השילוח כי נדרש להוביל את המשלוח למחסן ההפצה במרכז המקבל ולא ישירות ליחידה. - SAP | 2021-12-09 | 2021-12-23 | 10
3095 | 3096 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25.63 | 2021-12-27 08:00 | 2022-01-31 08:00 | 0 | 3097 | 3095 | 25d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.12.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.11 | 02.02.SAP.12 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2022-01 | 1 | מערכת הSAP תתמוך ביצירת משלוח על סמך האספקה המקורית. - SAP | 2021-12-28 | 2022-01-17 | 14
3106 | 3107 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 | 2022-01-05 08:00 | 2022-01-27 08:00 | 0 | 3108 | 3106 | 16d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.13.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.12 | 02.02.SAP.13 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2022-01 | 1 | ניפוק מהמרחב השני ליחידה - SAP | 2022-01-06 | 2022-01-13 | 5
3117 | 3118 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 | 2022-03-14 08:00 | 2022-04-05 08:00 | 0 | 3119 | 3117 | 16d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.14.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.13 | 02.02.SAP.14 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2022-04 | 1 | נדרש להוסיף/לוודא בעת יצירת דרישה לניפוק לגורם חוץ קיום שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל - SAP | 2022-03-15 | 2022-03-22 | 5
3174 | 3175 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 26.63 | 2021-07-12 08:00 | 2021-08-17 08:00 | 0 | 3176 | 66,61,62,70 | 26d | int_03 | logmar | 02.06.INT.01.02.03 |  |  | rule | 02.06.INT.01 | 02.06.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת ה-SAP תשדר למערכת ה-WMS את הזמנת ההחזרה - INT | 2021-07-13 | 2021-08-03 | 15
3185 | 3186 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 61.5 | 2021-06-08 08:00 | 2021-08-31 08:00 | 0 | 3187 | 66,61,62,70 | 60d | int_03 | logmar | 02.06.INT.02.02.03 |  |  | rule | 02.06.INT.02 | 02.06.INT.02 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת ה-SAP תאפשר לבצע העברה של המלאי למערכת ה- WMS לטובת ניהול אחסנת הפריטים. תתאפשר ההעברה לכל מחסן מנוהל WMS. בצורה פשוטה ללא כל שלבי שרשרת האספקה. - INT | 2021-06-09 | 2021-08-17 | 50
3197 | 3198 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25.63 | 2021-05-02 08:00 | 2021-06-15 08:00 | 0.5 | 3199 | 3197 | 0d | sap_03 | logmar | 02.06.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 02.06.IMP.01 | 02.06.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Dev | publish | 2021-06 | 1 | מערכת SAP תאפשר לפתוח דרישת החזרה למרה"ס - SAP | 2021-05-02 | 2021-06-01 | 21
3208 | 3209 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 14.38 | 2021-05-30 16:00 | 2021-06-20 08:00 | 0 | 3210 | 3208 | 14d | sap_03 | logmar | 02.06.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 02.06.IMP.02 | 02.06.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Dev | publish | 2021-06 | 1 | מערכת SAP תאפשר לנהל חוקת החזרות למרה"ס על פי טבלת BRF - SAP | 2021-06-01 | 2021-06-06 | 3
3219 | 3220 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 19.5 | 2021-06-03 08:00 | 2021-06-30 08:00 | 0 | 3221 | 3219 | 18d | sap_03 | logmar | 02.06.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 02.06.SAP.04 | 02.06.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Dev | publish | 2021-06 | 1 | מערכת SAP תאפשר לסמן החזרה בדחיפה או במשיכה - SAP | 2021-06-06 | 2021-06-16 | 8
3230 | 3231 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 | 2021-07-19 08:00 | 2021-08-10 08:00 | 0 | 3232 | 3230 | 16d | sap_03 | logmar | 02.06.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 02.06.SAP.08 | 02.06.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | נדרש להוסיף בעת יצירת דרישת ההחזרה מגורם חוץ שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל - SAP | 2021-07-20 | 2021-07-27 | 5
3241 | 3242 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 | 2021-07-25 09:00 | 2021-08-16 08:00 | 0 | 3243 | 3241 | 16d | sap_03 | logmar | 02.06.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 02.06.SAP.09 | 02.06.SAP.05 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | יש ליצור סיבת דרישת החזרה ייעודית - החזרה מתיקון גורמי חוץ. - SAP | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 5
3279 | 3280 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 25.75 | 2021-09-12 16:00 | 2021-10-31 08:00 | 0 | 3281 | 80 | 34d | int_03 | logmar | 02.08.INT.01.02.03 |  |  | rule | 02.08.INT.03 | 02.08.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה - INT | 2021-09-14 | 2021-10-17 | 14
3290 | 3291 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 19.5 | 2021-10-03 16:00 | 2021-10-31 08:00 | 0 | 3292 | 80 | 19d | int_03 | logmar | 02.08.INT.02.02.03 |  |  | rule | 02.08.INT.04 | 02.08.INT.02 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת WMS תאפשר עדכון מערכת SAP על כך שהאספקה נופקה - INT | 2021-10-05 | 2021-10-17 | 8
3301 | 3302 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 14.25 | 2021-10-24 09:00 | 2021-11-11 08:00 | 0 | 3303 | 80 | 14d | int_03 | logmar | 02.08.INT.03.02.03 |  |  | rule | 02.08.INT.D2 | 02.08.INT.03 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר בדיקת מלאי בשיקוף ממערכת WMS - INT | 2021-10-25 | 2021-10-28 | 4
3312 | 3313 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 23.63 | 2021-10-25 16:00 | 2021-11-28 08:00 | 0 | 3314 | 80 | 23d | int_03 | logmar | 02.08.INT.04.02.03 |  |  | rule | 02.08.INT.D7 | 02.08.INT.04 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה - INT | 2021-10-27 | 2021-11-14 | 13
3323 | 3324 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 21.5 | 2021-11-02 08:00 | 2021-12-01 08:00 | 0 | 3325 | 80 | 21d | int_03 | logmar | 02.08.INT.05.02.03 |  |  | rule | 02.08.INT.D9 | 02.08.INT.05 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת WMS תאפשר עדכון מערכת SAP על כך שהאספקה נופקה - INT | 2021-11-03 | 2021-11-17 | 10
3334 | 3335 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 14.38 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-29 08:00 | 0 | 3336 | 80 | 14d | int_03 | logmar | 02.08.INT.06.02.03 |  |  | rule | 02.08.INT.DA | 02.08.INT.06 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר בדיקת מלאי בשיקוף ממערכת WMS - INT | 2021-11-10 | 2021-11-15 | 3
3345 | 3346 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 30.75 | 2021-11-10 08:00 | 2021-12-22 08:00 | 0 | 3347 | 80 | 30d | int_03 | logmar | 02.08.INT.07.02.03 |  |  | rule | 02.08.INT.DC | 02.08.INT.07 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה - INT | 2021-11-11 | 2021-12-08 | 13
3357 | 3358 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 26.63 | 2021-06-30 08:00 | 2021-08-05 08:00 | 0 | 3359 | 3357 | 26d | sap_03 | logmar | 02.08.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 02.08.SAP.01 | 02.08.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר לפתוח בל"מ על סמך בל"מ ממשהב"ט - SAP | 2021-07-01 | 2021-07-22 | 16
3368 | 3369 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 22.5 | 2021-07-12 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 3370 | 3368 | 22d | sap_03 | logmar | 02.08.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 02.08.SAP.02 | 02.08.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר שינוי סטאטוס הבל"מ - SAP | 2021-07-13 | 2021-07-28 | 11
3379 | 3380 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25.75 | 2021-08-05 08:00 | 2021-09-14 08:00 | 0 | 3381 | 3379 | 27d | sap_03 | logmar | 02.08.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 02.08.SAP.03 | 02.08.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת SAP תאפשר עדכון אתר ואתר אחסון - SAP | 2021-08-08 | 2021-08-31 | 18
3390 | 3391 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.63 | 2021-08-22 08:00 | 2021-09-23 08:00 | 0 | 3392 | 3390 | 24d | sap_03 | logmar | 02.08.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 02.08.SAP.04 | 02.08.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת SAP תאפשר ליצור הזמנת מכירה מסוג ZOR לאחר אישור הבל"מ במערכת - SAP | 2021-08-22 | 2021-09-09 | 12
3401 | 3402 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 28.88 | 2021-08-26 08:00 | 2021-10-21 08:00 | 0 | 3403 | 3401 | 39d | sap_03 | logmar | 02.08.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 02.08.SAP.05 | 02.08.SAP.05 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת SAP תאפשר ניהול נתוני לקוח לצורך תיאום אספקה - SAP | 2021-08-29 | 2021-10-07 | 18
3412 | 3413 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 21.5 | 2021-10-10 09:00 | 2021-11-08 08:00 | 0 | 3414 | 3412 | 21d | sap_03 | logmar | 02.08.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 02.08.SAP.08 | 02.08.SAP.06 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר פתיחת לוט על סמך מלאי - SAP | 2021-10-11 | 2021-10-25 | 11
3423 | 3424 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 22.5 | 2021-10-17 09:00 | 2021-11-16 08:00 | 0 | 3425 | 3423 | 22d | sap_03 | logmar | 02.08.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 02.08.SAP.D3 | 02.08.SAP.07 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר ניהול נתוני לקוח לצורך תיאום אספקה - SAP | 2021-10-18 | 2021-11-02 | 12
3458 | 3459 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.5 | 2021-07-28 16:00 | 2021-08-22 08:00 | 0 | 3460 | 66 | 15d | int_03 | logmar | 02.11.INT.01.02.03 |  |  | rule | 02.11.INT.01 | 02.11.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת ה-SAP תאפשר לשדר את האספקה/אספקות למערכת ה-WMS עם יעדי התספקות המתאימים - INT | 2021-08-01 | 2021-08-08 | 5
3470 | 3471 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 29.75 | 2021-07-01 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 3472 | 3470 | 28d | sap_03 | logmar | 02.11.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 02.11.IMP.01 | 02.11.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר לפתוח דרישת ניפוק ZN01 מהמרה"ס מסוג החלפה - SAP | 2021-07-04 | 2021-07-28 | 19
3481 | 3482 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 | 2021-07-22 08:00 | 2021-08-10 08:00 | 0 | 3483 | 3481 | 12d | sap_03 | logmar | 02.11.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 02.11.IMP.02 | 02.11.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר לנהל חוקת ניפוק למרה"ס על פי טבלת החלטה - SAP | 2021-07-25 | 2021-07-27 | 2
3492 | 3493 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 | 2021-07-25 09:00 | 2021-08-16 08:00 | 0 | 3494 | 3492 | 16d | sap_03 | logmar | 02.11.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 02.11.SAP.05 | 02.11.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת הSAP תאפשר לבצע קליטה של הזמנת ניפוק ההחלפה למלאי לאתר אחסון מיוחד המשוייך למרה"ס (ב-SAP שאינו מקושר ל-WMS ) - SAP | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 5
3503 | 3504 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 22.5 | 2021-07-25 09:00 | 2021-08-24 08:00 | 0 | 3505 | 3503 | 22d | sap_03 | logmar | 02.11.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 02.11.SAP.06 | 02.11.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר לבצע את הקליטה למלאי עם סיבת תנועה "הוחלף" ו"לא הוחלף" בתנועת הקבלה 101 - SAP | 2021-07-26 | 2021-08-10 | 11
3562 | 3563 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 23.63 | 2021-07-01 08:00 | 2021-08-03 08:00 | 0 | 3564 | 88,85,66 | 22d | int_03 | logmar | 02.12.INT.01.02.03 |  |  | rule | 02.12.INT.01 | 02.12.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת הSAP תאפשר שליחת הזמנות החזרה למערכת הWMS לטובת תכנון איסוף פריטים מהיחידה. - INT | 2021-07-04 | 2021-07-20 | 13
3573 | 3574 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 24.63 | 2021-07-06 08:00 | 2021-08-09 08:00 | 0 | 3575 | 88,85,66 | 24d | int_03 | logmar | 02.12.INT.02.02.03 |  |  | rule | 02.12.INT.02 | 02.12.INT.02 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת הWMS תאפשר עדכון מערכת הSAP בנתוני האיסוף. - INT | 2021-07-07 | 2021-07-26 | 13
3584 | 3585 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 31.75 | 2021-07-12 08:00 | 2021-08-24 08:00 | 0 | 3586 | 88,85,66 | 31d | int_03 | logmar | 02.12.INT.03.02.03 |  |  | rule | 02.12.INT.03 | 02.12.INT.03 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת ה SAP תאפשר שליחת שדר למסופון הPOD הכולל את הפריטים הנדרשים לאיסוף מהיחידה. - INT | 2021-07-13 | 2021-08-10 | 20
3595 | 3596 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 23.63 | 2021-08-04 08:00 | 2021-09-06 08:00 | 0 | 3597 | 88,85,66 | 24d | int_03 | logmar | 02.12.INT.04.02.03 |  |  | rule | 01.06.INT.05 | 02.12.INT.04 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת הSAP תשלח שדר למערכת הWMS לטובת תכנון שינוע מטען מהמצ"מ לבימ"ל ולהיפך ללא קבלה למלאי באמצעות מערכת הYMS. - INT | 2021-08-04 | 2021-08-23 | 14
3606 | 3607 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 17.63 | 2021-08-22 16:00 | 2021-10-03 08:00 | 0 | 3608 | 88,85,66 | 29d | int_03 | logmar | 02.12.INT.05.02.03 |  |  | rule | 02.12.INT.05 | 02.12.INT.05 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת ה- WMS תשלח (בממשק אוטומטי) למערכת ה-SAP את השדר לשינוע כולל נתוני התכולה המתוכננים ומועד אספקה מתוכנן. נתונים אלו יעדכנו את האספקה במערכת הSAP. הנתונים יכללו, מספר הזמנה (כולל שורה), לקוח, משאית, פריטים, כמויות, אמצעי אריזה, נתוני מסלול וכו'. - | 2021-08-24 | 2021-09-19 | 14
3617 | 3618 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.5 | 2021-09-14 08:00 | 2021-10-18 08:00 | 0 | 3619 | 88,85,66 | 21d | int_03 | logmar | 02.12.INT.06.02.03 |  |  | rule | 02.12.INT.06 | 02.12.INT.06 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת הSAP תתמוך בהעברת הזמנת החוב Z25M לזכיין לטובת תכנון הפצת הפריט מהבימ"ל ליחידה - INT | 2021-09-19 | 2021-10-04 | 4
3628 | 3629 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 24.63 | 2021-09-30 08:00 | 2021-11-03 08:00 | 0 | 3630 | 88,85,66 | 23d | int_03 | logmar | 02.12.INT.07.02.03 |  |  | rule | 02.12.INT.07 | 02.12.INT.07 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת הSAP תתמוך בהעברת הזמנת החוב Z25M לזכיין לטובת תכנון הפצת הפריט מהמצ"מ ליחידה - INT | 2021-10-03 | 2021-10-20 | 13
3640 | 3641 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 | 2021-09-19 09:00 | 2021-10-19 08:00 | 0 | 3642 | 3640 | 15d | sap_03 | logmar | 02.12.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.12 | 02.12.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת ה-SAP תכלול חוקות בדרישה בהתאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס - SAP | 2021-09-29 | 2021-10-05 | 4
3651 | 3652 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 | 2021-09-29 08:00 | 2021-10-20 08:00 | 0 | 3653 | 3651 | 15d | sap_03 | logmar | 02.12.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.11 | 02.12.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת ה-SAP תאפשר אישור ידני/אוטומטי לדרישה מותאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס - SAP | 2021-09-30 | 2021-10-06 | 4
3662 | 3663 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 30.75 | 2021-10-19 08:00 | 2021-11-30 08:00 | 0 | 3664 | 3662 | 30d | sap_03 | logmar | 02.12.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.03 | 02.12.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת הSAP תאפשר ביצוע קבלת מלאי למצ"מ תיקונים SAPי. - SAP | 2021-10-20 | 2021-11-16 | 20
3673 | 3674 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25.63 | 2021-09-30 08:00 | 2021-11-04 08:00 | 0 | 3675 | 3673 | 24d | sap_03 | logmar | 02.12.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.16 | 02.12.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת הSAP תאפשר יצירת הזמנת חוב בעת קבלת המלאי במצ"מ עם סימוכין להזמנת ההחזרה. - SAP | 2021-10-03 | 2021-10-21 | 14
3684 | 3685 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.38 | 2021-10-05 16:00 | 2021-10-24 08:00 | 0 | 3686 | 3684 | 12d | sap_03 | logmar | 02.12.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.13 | 02.12.SAP.05 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת הSAP תאפשר ביצוע קבלת פריטים בבימ"ל. - SAP | 2021-10-07 | 2021-10-10 | 1
3695 | 3696 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25.63 | 2021-10-07 08:00 | 2021-11-11 08:00 | 0 | 3697 | 3695 | 24d | sap_03 | logmar | 02.12.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.14 | 02.12.SAP.06 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת הSAP תאפשר לבצע תהליך זיכוי יחידה, העברת כושר לפריט וסגירת הזמנת חוב Z25M. - SAP | 2021-10-10 | 2021-10-28 | 15
3706 | 3707 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 20.5 | 2021-10-28 08:00 | 2021-11-25 08:00 | 0 | 3708 | 3706 | 19d | sap_03 | logmar | 02.12.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.15 | 02.12.SAP.07 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת הSAP תתמוך בשליחת מייל אוטומטי ליחידה עם הפריטים הפסולים ומספר ההזמנה. - SAP | 2021-10-31 | 2021-11-11 | 10
3717 | 3718 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 22.63 | 2021-12-21 16:00 | 2022-01-23 08:00 | 0 | 3719 | 3717 | 22d | sap_03 | logmar | 02.12.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.17 | 02.12.SAP.08 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish | 2022-01 | 1 | מערכת ה-SAP תתמוך באפשרות של פתיחת דרישה, ולמולה תאפשר פתיחת הזמנה בצורה אוטומטית ו/או באישור ידני. - SAP | 2021-12-23 | 2022-01-09 | 12
3751 | 3752 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.38 | 2022-01-31 08:00 | 2022-02-21 08:00 | 0 | 3753 | 3751 | 15d | int_03 | logmar | 02.13.INT.01.02.03 |  |  | rule | 02.13.INT.01 | 02.13.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Dev | publish | 2022-02 | 1 | מערכת SAP תעביר את נתוני האספקות שנפתחו למערכת ה-WMS עבור היחידה הדורשת - INT | 2022-02-01 | 2022-02-07 | 5
3762 | 3763 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.38 | 2022-02-01 08:00 | 2022-02-22 08:00 | 0 | 3764 | 3762 | 15d | int_03 | logmar | 02.13.INT.02.02.03 |  |  | rule | 02.13.INT.02 | 02.13.INT.02 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Dev | publish | 2022-02 | 1 | מערכת WMS תאפשר לעדכן את סטטוס ניפוק האספקה ועדכון המלאים במערכת SAP - INT | 2022-02-02 | 2022-02-08 | 5
3774 | 3775 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 23.5 | 2021-07-11 09:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 3776 | 3774 | 23d | sap_03 | logmar | 02.13.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 02.13.SAP.01 | 02.13.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר לאשר/לדחות להקטין כמות של השאלה ליחידה - SAP | 2021-07-12 | 2021-07-28 | 12
3785 | 3786 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 18.38 | 2021-07-19 08:00 | 2021-08-12 08:00 | 0 | 3787 | 3785 | 18d | sap_03 | logmar | 02.13.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 02.13.SAP.04 | 02.13.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת הSAP תאפשר לבצע הארכת תוקף השאלה (מסך zlend) - SAP | 2021-07-20 | 2021-07-29 | 7
3796 | 3797 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 66.5 | 2021-04-20 08:00 | 2021-07-29 08:00 | 0.24 | 3798 | 3796 | 0d | sap_03 | logmar | 02.13.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 02.13.SAP.06 | 02.13.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Dev | publish | 2021-07 | 1 | מערכת ה-SAP תאפשר לבצע קיזוז וסגירת הזמנת החזרת השאלה Z25 על סמך מימוש החזרה מסוג הזמנה z23באופן אוטומטי - SAP | 2021-04-20 | 2021-07-15 | 62
3807 | 3808 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 | 2021-06-22 08:00 | 2021-07-13 08:00 | 0 | 3809 | 3807 | 15d | sap_03 | logmar | 02.13.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 02.13.SAP.07 | 02.13.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Dev | publish | 2021-07 | 1 | אפשרות של צ' להופיע בשתי הזמנות שונות במקביל (במקרה שלנו Z23 ו-Z25). - SAP | 2021-06-23 | 2021-06-29 | 5
3818 | 3819 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 | 2021-06-27 09:00 | 2021-07-19 08:00 | 0 | 3820 | 3818 | 16d | sap_03 | logmar | 02.13.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 02.13.SAP.08 | 02.13.SAP.05 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Dev | publish | 2021-07 | 1 | אפשרות הזנה של מספר תיק השאלה (שדה מספרי) משהב"ט בהזמנת ההשאלה לגורם חיצוני (סימולי חוץ). - SAP | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 5
3829 | 3830 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.5 | 2021-06-30 16:00 | 2021-07-25 08:00 | 0 | 3831 | 3829 | 15d | sap_03 | logmar | 02.13.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 02.13.SAP.09 | 02.13.SAP.06 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Dev | publish | 2021-07 | 1 | במעמד החזרה של פריט מגורם חיצוני, קיזוז השאלה על סמך הצלבה של פרטי הפריט בנוסף להצלבה של מספר ספק. - SAP | 2021-07-04 | 2021-07-11 | 5
3840 | 3841 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 | 2021-07-07 08:00 | 2021-07-29 08:00 | 0 | 3842 | 3840 | 16d | sap_03 | logmar | 02.13.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 02.13.SAP.10 | 02.13.SAP.07 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Dev | publish | 2021-07 | 1 | נדרש להוסיף בעת יצירת הדרישה לניפוק השאלה לגורם חוץ שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל - SAP | 2021-07-08 | 2021-07-15 | 5
3876 | 3877 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 68.63 | 2022-01-03 08:00 | 2022-04-06 08:00 | 0 | 3878 | 76,68,77 | 67d | int_03 | logmar | 02.18.INT.01.02.03 |  |  | rule | 02.18.INT.01 | 02.18.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish | 2022-04 | 1 | מערכת הPOD תתמוך בשליחת שדר אודות סטטוס האספקה למערכת הSAP לטובת הפקת דוחות. - INT | 2022-01-04 | 2022-03-23 | 57
3887 | 3888 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 32.75 | 2022-02-01 08:00 | 2022-03-17 08:00 | 0 | 3889 | 76,68,77 | 32d | int_03 | logmar | 02.18.INT.02.02.03 |  |  | rule | 02.18.INT.02 | 02.18.INT.02 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish | 2022-03 | 1 | מערכת הWMS תתמוך בביצוע ניפוק המלאי ושידור הפעולה למערכת הSAP. - INT | 2022-02-02 | 2022-03-03 | 22
3898 | 3899 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 33.88 | 2022-02-14 16:00 | 2022-04-03 08:00 | 0 | 3900 | 76,68,77 | 33d | int_03 | logmar | 02.18.INT.03.02.03 |  |  | rule | 02.18.INT.03 | 02.18.INT.03 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish | 2022-04 | 1 | מערכת הWMS תאפשר ביצוע פעולת רוורס לתנועת ניפוק ושליחת שדר למערכת הSAP כאשר משלוח יצא מהמרה"ס אבל מסיבה כלשהי לא הגיע ליחידה, והמשאית חזרה עם הציוד למחסן הפצה. - INT | 2022-02-16 | 2022-03-20 | 22
3909 | 3910 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 33.88 | 2022-02-28 16:00 | 2022-04-17 08:00 | 0 | 3911 | 76,68,77 | 33d | int_03 | logmar | 02.18.INT.04.02.03 |  |  | rule | 02.18.INT.04 | 02.18.INT.04 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish | 2022-04 | 1 | מערכת הWMS תשלח בממשק למערכת הSAP את תיקון המלאי שבוצע ובקישור לאספקה - INT | 2022-03-02 | 2022-04-03 | 22
3920 | 3921 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 31.75 | 2022-03-14 08:00 | 2022-04-26 08:00 | 0 | 3922 | 76,68,77 | 31d | int_03 | logmar | 02.18.INT.05.02.03 |  |  | rule | 02.18.INT.06 | 02.18.INT.05 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish | 2022-04 | 1 | מערכת הWMS ומערכת הSAP נדרשות לאפשר ניפוק בדחיפה וניפוק במשיכה. - INT | 2022-03-15 | 2022-04-12 | 19
3932 | 3933 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11.5 | 2021-08-30 16:00 | 2021-10-03 08:00 | 0 | 3934 | 3932 | 23d | sap_03 | logmar | 02.18.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 02.18.SAP.01 | 02.18.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת הSAP תתמוך בביצוע ניפוק המלאי. - SAP | 2021-09-01 | 2021-09-19 | 8
3943 | 3944 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.38 | 2021-09-05 08:00 | 2021-09-28 08:00 | 0 | 3945 | 3943 | 17d | sap_03 | logmar | 02.18.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 02.18.SAP.02 | 02.18.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת הSAP תאפשר להגדיר סטטוס "מלאי בדרך" לפני קליטתו ביחידה בפועל. - SAP | 2021-09-05 | 2021-09-14 | 4
3954 | 3955 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 50.38 | 2021-09-09 08:00 | 2021-11-30 08:00 | 0 | 3956 | 3954 | 57d | sap_03 | logmar | 02.18.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 02.18.SAP.03 | 02.18.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת הSAP תאפשר תיקון מלאי המקושר לאספקה בהתאם לשדר שהתקבל ממערכת הWMS. - SAP | 2021-09-12 | 2021-11-16 | 39
3965 | 3966 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 36.88 | 2021-11-09 08:00 | 2021-12-29 08:00 | 0 | 3967 | 3965 | 36d | sap_03 | logmar | 02.18.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 02.18.SAP.04 | 02.18.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת הSAP תתמוך בזיכוי / חיוב תקציב היחידה בכל טיפול בהפרשים - SAP | 2021-11-10 | 2021-12-15 | 19
3976 | 3977 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 | 2021-12-08 08:00 | 2021-12-29 08:00 | 0 | 3978 | 3976 | 15d | sap_03 | logmar | 02.18.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 02.18.SAP.05 | 02.18.SAP.05 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת הSAP תתמוך בעדכון מלאי היחידה לאחר ביצוע קבלת מלאי בדרך . - SAP | 2021-12-09 | 2021-12-15 | 4
3987 | 3988 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 26.63 | 2021-12-12 09:00 | 2022-01-17 08:00 | 0 | 3989 | 3987 | 26d | sap_03 | logmar | 02.18.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 02.18.SAP.06 | 02.18.SAP.06 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish | 2022-01 | 1 | מערכת הSAP תתמוך בקבלת סטאטוס האספקה ממערכת הPOD. - SAP | 2021-12-13 | 2022-01-03 | 16
3998 | 3999 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 20.5 | 2021-12-28 08:00 | 2022-01-25 08:00 | 0 | 4000 | 3998 | 20d | sap_03 | logmar | 02.18.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 02.18.SAP.07 | 02.18.SAP.07 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish | 2022-01 | 1 | מערכת SAP תתמוך באפשרות לעדכן פערים בין הכמות באספקה לכמות בפועל . - SAP | 2021-12-29 | 2022-01-11 | 10
4055 | 4056 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 17.5 | 2021-07-01 08:00 | 2021-07-26 08:00 | 0 | 4057 | 4055 | 16d | sap_03 | logmar | 02.23.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 02.23.SAP.02 | 02.23.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Dev | publish | 2021-07 | 1 | מערכת הsap תתמוך ביצירת המלצות לייצור כנגזרת מריצות MRP. - SAP | 2021-07-04 | 2021-07-12 | 7
4066 | 4067 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 36.88 | 2021-07-11 09:00 | 2021-08-30 08:00 | 0 | 4068 | 4066 | 36d | sap_03 | logmar | 02.23.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 02.23.SAP.04 | 02.23.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת הsap תתמוך בהקמת אזורי MRP חדשים - SAP | 2021-07-12 | 2021-08-16 | 25
4102 | 4103 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 49.13 | 2021-06-27 09:00 | 2021-09-01 08:00 | 0 | 4104 | 76,68,77 | 48d | int_03 | logmar | 02.24.INT.01.02.03 |  |  | rule | 02.24.INT.01 | 02.24.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת הSAP תאפשר שליחת אספקה ללא סימוכין למערכת הWMS של הזכיין רק לאחר אישורה (לא אוטומטי). - INT | 2021-06-28 | 2021-08-18 | 38
4113 | 4114 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 36.88 | 2021-07-13 08:00 | 2021-09-01 08:00 | 0 | 4115 | 76,68,77 | 36d | int_03 | logmar | 02.24.INT.02.02.03 |  |  | rule | 02.24.INT.02 | 02.24.INT.02 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת הWMS תאפשר קבלת שדר עדכון לאספקה ממערכת הSAP לטובת עדכון ביצוע תהליכים שהוגדרו לעיל. - INT | 2021-07-14 | 2021-08-18 | 26
4125 | 4126 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.25 | 2021-05-02 08:00 | 2021-05-24 08:00 | 0.83 | 4127 | 4125 | 0d | sap_03 | logmar | 02.24.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 02.24.SAP.01 | 02.24.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Dev | publish | 2021-05 | 1 | מערכת הSAP תאפשר ליצור אספקה ללא סימוכין עם סיבה רלוונטית ושדה "אישור שליחת אספקה" . - SAP | 2021-05-02 | 2021-05-10 | 7
4136 | 4137 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 28.63 | 2021-05-11 08:00 | 2021-06-29 08:00 | 0.03 | 4138 | 4136 | 0d | sap_03 | logmar | 02.24.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 02.24.SAP.02 | 02.24.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Dev | publish | 2021-06 | 1 | מערכת הSAP תאפשר לעלות לאישור אספקות עם סיבה הדורשת אישור על פי הטבלה לעיל. יוגדר בטבלת BRF - SAP | 2021-05-11 | 2021-06-15 | 24
4147 | 4148 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 26.63 | 2021-06-14 08:00 | 2021-07-20 08:00 | 0 | 4149 | 4147 | 26d | sap_03 | logmar | 02.24.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 02.24.SAP.03 | 02.24.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Dev | publish | 2021-07 | 1 | מערכת הSAP תאפשר צפייה בדוח אספקות ללא סימוכין בסטאטוס טרם אושר (במסך zdeln או מסך שיוחלט בשלב הREAL ) ושינוי סטאטוס באספקה ל "אושר" - SAP | 2021-06-15 | 2021-07-06 | 15

## dev
| domain_id | process_id | rule | month | Start_Date | Finish_Date | total | pc | Duration | closed | open | key
0 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | INT | 2021-09 | 2021-07-28 08:00 | 2021-09-23 08:00 | 1 | 0 | 34 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-INT-2021-09
1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | INT | 2021-10 | 2021-09-19 09:00 | 2021-10-26 08:00 | 1 | 0 | 20.5 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-INT-2021-10
2 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | INT | 2021-11 | 2021-10-05 08:00 | 2021-11-02 08:00 | 1 | 0 | 20.5 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-INT-2021-11
3 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | INT | 2021-12 | 2021-11-02 08:00 | 2021-12-01 08:00 | 1 | 0 | 21.5 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-INT-2021-12
4 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | INT | 2022-01 | 2021-12-09 08:00 | 2022-01-10 08:00 | 1 | 0 | 22.63 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-INT-2022-01
5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | INT | 2022-02 | 2022-01-16 08:00 | 2022-02-13 08:00 | 2 | 0 | 31.88 | 0 | 2 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-INT-2022-02
6 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | INT | 2022-03 | 2022-01-30 09:00 | 2022-03-20 08:00 | 3 | 0 | 62.5 | 0 | 3 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-INT-2022-03
7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | INT | 2022-04 | 2022-03-07 08:00 | 2022-04-25 08:00 | 3 | 0 | 64.51 | 0 | 3 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-INT-2022-04
8 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | INT | 2022-05 | 2022-04-11 16:00 | 2022-05-22 08:00 | 1 | 0 | 28.75 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-INT-2022-05
9 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 2021-07 | 2021-05-05 08:00 | 2021-07-06 08:00 | 1 | 0 | 37.88 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-SAP-2021-07
10 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 2021-08 | 2021-07-26 08:00 | 2021-08-16 08:00 | 1 | 0 | 15.38 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-SAP-2021-08
11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 2021-10 | 2021-10-12 08:00 | 2021-10-27 08:00 | 1 | 0 | 11.25 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-SAP-2021-10
12 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 2021-11 | 2021-10-12 16:00 | 2021-11-25 08:00 | 3 | 0 | 70.76 | 0 | 3 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-SAP-2021-11
13 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 2021-12 | 2021-11-23 08:00 | 2021-12-30 08:00 | 2 | 0 | 38.88 | 0 | 2 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-SAP-2021-12
14 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 2022-02 | 2021-12-30 08:00 | 2022-02-16 08:00 | 3 | 0 | 63.76 | 0 | 3 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-SAP-2022-02
15 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 2022-03 | 2022-02-10 08:00 | 2022-03-21 08:00 | 4 | 0 | 69.76 | 0 | 4 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-SAP-2022-03
16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 2022-04 | 2022-02-28 08:00 | 2022-04-21 08:00 | 5 | 0 | 102.51 | 0 | 5 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-SAP-2022-04
17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 2022-05 | 2022-04-05 08:00 | 2022-05-30 08:00 | 4 | 0 | 90.27 | 0 | 4 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-SAP-2022-05
18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 2022-06 | 2022-05-05 08:00 | 2022-06-16 08:00 | 4 | 0 | 80.13 | 0 | 4 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-SAP-2022-06
19 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | INT | 2021-09 | 2021-08-24 08:00 | 2021-09-23 08:00 | 1 | 0 | 14.5 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-INT-2021-09
20 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | INT | 2021-11 | 2021-11-08 08:00 | 2021-11-30 08:00 | 1 | 0 | 16.38 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-INT-2021-11
21 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | INT | 2022-03 | 2022-02-06 09:00 | 2022-03-28 08:00 | 3 | 0 | 69.63 | 0 | 3 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-INT-2022-03
22 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | INT | 2022-05 | 2022-03-28 08:00 | 2022-05-26 08:00 | 1 | 0 | 44 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-INT-2022-05
23 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | INT | 2022-08 | 2022-07-12 08:00 | 2022-08-10 08:00 | 1 | 0 | 21.5 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-INT-2022-08
24 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | SAP | 2021-09 | 2021-08-05 08:00 | 2021-09-13 08:00 | 1 | 0 | 24.75 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-SAP-2021-09
25 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | SAP | 2021-11 | 2021-08-29 08:00 | 2021-11-23 08:00 | 2 | 0 | 68.88 | 0 | 2 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-SAP-2021-11
26 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | SAP | 2022-01 | 2021-11-10 16:00 | 2022-01-23 08:00 | 2 | 0 | 64.63 | 0 | 2 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-SAP-2022-01
27 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | SAP | 2022-02 | 2021-12-19 16:00 | 2022-02-23 08:00 | 5 | 0 | 106.65 | 0 | 5 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-SAP-2022-02
28 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | SAP | 2022-04 | 2022-03-13 09:00 | 2022-04-25 08:00 | 1 | 0 | 31.75 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-SAP-2022-04
29 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | SAP | 2022-05 | 2022-04-28 08:00 | 2022-05-31 08:00 | 2 | 0 | 36.01 | 0 | 2 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-SAP-2022-05
30 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | SAP | 2022-06 | 2022-05-15 09:00 | 2022-06-02 08:00 | 2 | 0 | 26.5 | 0 | 2 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-SAP-2022-06
31 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | SAP | 2022-07 | 2022-05-17 08:00 | 2022-07-06 08:00 | 1 | 0 | 36.88 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-SAP-2022-07
32 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | SAP | 2022-08 | 2022-06-15 08:00 | 2022-08-04 08:00 | 1 | 0 | 36.88 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-SAP-2022-08
33 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | INT | 2021-07 | 2021-07-01 08:00 | 2021-07-27 08:00 | 1 | 0 | 18.5 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.03: חיובים וזיכויים-INT-2021-07
34 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | SAP | 2021-07 | 2021-07-05 08:00 | 2021-07-27 08:00 | 1 | 0 | 16.38 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.03: חיובים וזיכויים-SAP-2021-07
35 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | SAP | 2021-08 | 2021-07-12 08:00 | 2021-08-03 08:00 | 2 | 0 | 30.76 | 0 | 2 | 01: מלאי ואחסנה-01.03: חיובים וזיכויים-SAP-2021-08
36 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | SAP | 2021-05 | 2021-05-06 08:00 | 2021-05-25 08:00 | 2 | 0 | 17.26 | 0 | 2 | 01: מלאי ואחסנה-01.04: השקעות ופירוקים-SAP-2021-05
37 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | INT | 2021-08 | 2021-07-14 16:00 | 2021-08-31 08:00 | 7 | 0 | 111.65 | 0 | 7 | 01: מלאי ואחסנה-01.05: ויסותים פנימיים-INT-2021-08
38 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | INT | 2021-09 | 2021-08-11 08:00 | 2021-09-09 08:00 | 4 | 0 | 59.64 | 0 | 4 | 01: מלאי ואחסנה-01.05: ויסותים פנימיים-INT-2021-09
39 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | SAP | 2021-08 | 2021-07-15 08:00 | 2021-08-29 08:00 | 9 | 0 | 146.66 | 0 | 9 | 01: מלאי ואחסנה-01.05: ויסותים פנימיים-SAP-2021-08
40 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | SAP | 2021-09 | 2021-08-10 08:00 | 2021-09-12 08:00 | 4 | 0 | 59.64 | 0 | 4 | 01: מלאי ואחסנה-01.05: ויסותים פנימיים-SAP-2021-09
41 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | INT | 2021-08 | 2021-08-09 08:00 | 2021-08-26 08:00 | 1 | 0 | 13.25 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.06: אחסנה-INT-2021-08
42 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | INT | 2021-09 | 2021-08-04 08:00 | 2021-09-16 08:00 | 2 | 0 | 37 | 0 | 2 | 01: מלאי ואחסנה-01.06: אחסנה-INT-2021-09
43 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | SAP | 2021-08 | 2021-07-22 08:00 | 2021-08-30 08:00 | 5 | 0 | 78.15 | 0 | 5 | 01: מלאי ואחסנה-01.06: אחסנה-SAP-2021-08
44 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | SAP | 2021-09 | 2021-05-03 08:00 | 2021-09-16 08:00 | 5 | 0.24 | 164.26 | 0.24 | 4.76 | 01: מלאי ואחסנה-01.06: אחסנה-SAP-2021-09
45 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | INT | 2021-09 | 2021-08-31 08:00 | 2021-09-28 08:00 | 4 | 0 | 31.52 | 0 | 4 | 01: מלאי ואחסנה-01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים-INT-2021-09
46 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | INT | 2021-10 | 2021-09-01 16:00 | 2021-10-03 08:00 | 1 | 0 | 9.5 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים-INT-2021-10
47 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | SAP | 2021-06 | 2021-05-06 08:00 | 2021-06-14 08:00 | 1 | 0.18 | 20.5 | 0.18 | 0.82 | 01: מלאי ואחסנה-01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים-SAP-2021-06
48 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | SAP | 2021-08 | 2021-05-13 08:00 | 2021-08-23 08:00 | 3 | 0 | 109.51 | 0 | 3 | 01: מלאי ואחסנה-01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים-SAP-2021-08
49 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | SAP | 2021-09 | 2021-08-26 08:00 | 2021-09-23 08:00 | 2 | 0 | 20.75 | 0 | 2 | 01: מלאי ואחסנה-01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים-SAP-2021-09
50 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | SAP | 2021-10 | 2021-07-20 16:00 | 2021-10-17 08:00 | 1 | 0 | 51.5 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים-SAP-2021-10
51 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | INT | 2022-02 | 2022-01-31 08:00 | 2022-02-24 08:00 | 4 | 0 | 61.52 | 0 | 4 | 01: מלאי ואחסנה-01.12: גריטות והשמדות-INT-2022-02
52 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | SAP | 2021-05 | 2021-05-03 08:00 | 2021-05-27 08:00 | 1 | 0.2 | 12.13 | 0.2 | 0.8 | 01: מלאי ואחסנה-01.12: גריטות והשמדות-SAP-2021-05
53 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | SAP | 2021-06 | 2021-05-06 08:00 | 2021-06-27 08:00 | 5 | 1.87 | 69.88 | 1.87 | 3.13 | 01: מלאי ואחסנה-01.12: גריטות והשמדות-SAP-2021-06
54 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | SAP | 2021-07 | 2021-05-31 08:00 | 2021-07-12 08:00 | 5 | 0.64 | 85.01 | 0.64 | 4.36 | 01: מלאי ואחסנה-01.12: גריטות והשמדות-SAP-2021-07
55 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | SAP | 2021-08 | 2021-07-26 08:00 | 2021-08-12 08:00 | 1 | 0 | 13.25 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.12: גריטות והשמדות-SAP-2021-08
56 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | SAP | 2021-03 | 2021-03-01 16:00 | 2021-03-23 15:00 | 7 | 5.96 | 82.01 | 5.96 | 1.04 | 01: מלאי ואחסנה-01.14: מבנה ארגוני-SAP-2021-03
57 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | SAP | 2021-05 | 2021-03-25 08:00 | 2021-05-19 08:00 | 2 | 0.72 | 55.26 | 0.72 | 1.28 | 01: מלאי ואחסנה-01.14: מבנה ארגוני-SAP-2021-05
58 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | INT | 2021-11 | 2021-10-31 08:00 | 2021-11-29 08:00 | 2 | 0 | 36.88 | 0 | 2 | 01: מלאי ואחסנה-01.15: כושרים-INT-2021-11
59 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | INT | 2021-12 | 2021-11-09 08:00 | 2021-12-26 08:00 | 2 | 0 | 48.25 | 0 | 2 | 01: מלאי ואחסנה-01.15: כושרים-INT-2021-12
60 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | SAP | 2021-06 | 2021-04-25 08:00 | 2021-06-27 08:00 | 2 | 0.87 | 51.25 | 0.87 | 1.13 | 01: מלאי ואחסנה-01.15: כושרים-SAP-2021-06
61 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | SAP | 2021-08 | 2021-04-05 08:00 | 2021-08-10 08:00 | 1 | 0.08 | 86 | 0.08 | 0.92 | 01: מלאי ואחסנה-01.15: כושרים-SAP-2021-08
62 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | SAP | 2021-11 | 2021-11-03 08:00 | 2021-11-25 08:00 | 1 | 0 | 16.38 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.15: כושרים-SAP-2021-11
63 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | SAP | 2021-12 | 2021-12-07 08:00 | 2021-12-29 08:00 | 1 | 0 | 16.38 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.15: כושרים-SAP-2021-12
64 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | INT | 2021-12 | 2021-11-09 08:00 | 2021-12-02 08:00 | 2 | 0 | 32.76 | 0 | 2 | 01: מלאי ואחסנה-01.16: המרות טכניות-INT-2021-12
65 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | INT | 2022-01 | 2021-11-14 08:00 | 2022-01-30 08:00 | 2 | 0 | 86.13 | 0 | 2 | 01: מלאי ואחסנה-01.16: המרות טכניות-INT-2022-01
66 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | SAP | 2021-10 | 2021-08-19 08:00 | 2021-10-28 08:00 | 6 | 0 | 119.27 | 0 | 6 | 01: מלאי ואחסנה-01.16: המרות טכניות-SAP-2021-10
67 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | SAP | 2021-11 | 2021-10-12 08:00 | 2021-11-30 08:00 | 7 | 0 | 115.77 | 0 | 7 | 01: מלאי ואחסנה-01.16: המרות טכניות-SAP-2021-11
68 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | SAP | 2021-12 | 2021-11-10 16:00 | 2021-12-05 08:00 | 1 | 0 | 16.5 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.16: המרות טכניות-SAP-2021-12
69 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | INT | 2022-01 | 2021-11-24 16:00 | 2022-01-16 08:00 | 1 | 0 | 37 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.17: סדרות-INT-2022-01
70 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | INT | 2022-02 | 2021-12-29 16:00 | 2022-02-13 08:00 | 1 | 0 | 31.88 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.17: סדרות-INT-2022-02
71 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | SAP | 2021-09 | 2021-07-15 08:00 | 2021-09-28 08:00 | 1 | 0 | 43.25 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.17: סדרות-SAP-2021-09
72 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | SAP | 2021-10 | 2021-09-13 08:00 | 2021-10-13 08:00 | 1 | 0 | 13.38 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.17: סדרות-SAP-2021-10
73 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | SAP | 2021-11 | 2021-09-14 08:00 | 2021-11-30 08:00 | 10 | 0 | 180.9 | 0 | 10 | 01: מלאי ואחסנה-01.17: סדרות-SAP-2021-11
74 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | SAP | 2021-12 | 2021-11-11 08:00 | 2021-12-23 08:00 | 4 | 0 | 71.77 | 0 | 4 | 01: מלאי ואחסנה-01.17: סדרות-SAP-2021-12
75 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | INT | 2021-08 | 2021-08-02 08:00 | 2021-08-31 08:00 | 6 | 0 | 80.02 | 0 | 6 | 01: מלאי ואחסנה-01.18: בימ"לים-INT-2021-08
76 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | INT | 2021-09 | 2021-08-26 08:00 | 2021-09-14 08:00 | 1 | 0 | 10.38 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.18: בימ"לים-INT-2021-09
77 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | SAP | 2021-08 | 2021-07-29 08:00 | 2021-08-29 08:00 | 5 | 0 | 66.64 | 0 | 5 | 01: מלאי ואחסנה-01.18: בימ"לים-SAP-2021-08
78 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | SAP | 2021-09 | 2021-08-15 09:00 | 2021-09-13 08:00 | 4 | 0 | 51.39 | 0 | 4 | 01: מלאי ואחסנה-01.18: בימ"לים-SAP-2021-09
79 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | INT | 2021-08 | 2021-08-09 08:00 | 2021-08-30 08:00 | 1 | 0 | 15.38 | 0 | 1 | 02: שרשרת אספקה-02.02: אספקה ליחידות-INT-2021-08
80 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | INT | 2021-09 | 2021-08-02 08:00 | 2021-09-09 08:00 | 1 | 0 | 25.63 | 0 | 1 | 02: שרשרת אספקה-02.02: אספקה ליחידות-INT-2021-09
81 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | INT | 2021-11 | 2021-08-09 16:00 | 2021-11-18 08:00 | 6 | 0 | 203.39 | 0 | 6 | 02: שרשרת אספקה-02.02: אספקה ליחידות-INT-2021-11
82 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | INT | 2021-12 | 2021-10-27 08:00 | 2021-12-26 08:00 | 4 | 0 | 102.64 | 0 | 4 | 02: שרשרת אספקה-02.02: אספקה ליחידות-INT-2021-12
83 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | INT | 2022-01 | 2021-11-22 08:00 | 2022-01-03 08:00 | 1 | 0 | 30.75 | 0 | 1 | 02: שרשרת אספקה-02.02: אספקה ליחידות-INT-2022-01
84 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | SAP | 2021-08 | 2021-04-28 08:00 | 2021-08-25 08:00 | 2 | 0.28 | 86 | 0.28 | 1.72 | 02: שרשרת אספקה-02.02: אספקה ליחידות-SAP-2021-08
85 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | SAP | 2021-10 | 2021-07-22 08:00 | 2021-10-27 08:00 | 1 | 0 | 58.63 | 0 | 1 | 02: שרשרת אספקה-02.02: אספקה ליחידות-SAP-2021-10
86 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | SAP | 2021-12 | 2021-11-02 08:00 | 2021-12-23 08:00 | 2 | 0 | 49.13 | 0 | 2 | 02: שרשרת אספקה-02.02: אספקה ליחידות-SAP-2021-12
87 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | SAP | 2022-01 | 2021-12-07 08:00 | 2022-01-31 08:00 | 4 | 0 | 89.14 | 0 | 4 | 02: שרשרת אספקה-02.02: אספקה ליחידות-SAP-2022-01
88 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | SAP | 2022-02 | 2022-01-26 08:00 | 2022-02-24 08:00 | 1 | 0 | 21.5 | 0 | 1 | 02: שרשרת אספקה-02.02: אספקה ליחידות-SAP-2022-02
89 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | SAP | 2022-03 | 2022-01-09 09:00 | 2022-03-02 08:00 | 1 | 0 | 38.88 | 0 | 1 | 02: שרשרת אספקה-02.02: אספקה ליחידות-SAP-2022-03
90 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | SAP | 2022-04 | 2022-02-02 08:00 | 2022-04-10 08:00 | 3 | 0 | 86.14 | 0 | 3 | 02: שרשרת אספקה-02.02: אספקה ליחידות-SAP-2022-04
91 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | INT | 2021-08 | 2021-06-08 08:00 | 2021-08-31 08:00 | 2 | 0 | 88.13 | 0 | 2 | 02: שרשרת אספקה-02.06: החזרות מיחידות-INT-2021-08
92 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | SAP | 2021-06 | 2021-05-02 08:00 | 2021-06-30 08:00 | 3 | 0.5 | 59.51 | 0.5 | 2.5 | 02: שרשרת אספקה-02.06: החזרות מיחידות-SAP-2021-06
93 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | SAP | 2021-08 | 2021-07-19 08:00 | 2021-08-16 08:00 | 2 | 0 | 32.76 | 0 | 2 | 02: שרשרת אספקה-02.06: החזרות מיחידות-SAP-2021-08
94 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | INT | 2021-10 | 2021-09-12 16:00 | 2021-10-31 08:00 | 2 | 0 | 45.25 | 0 | 2 | 02: שרשרת אספקה-02.08: מכירות-INT-2021-10
95 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | INT | 2021-11 | 2021-10-24 09:00 | 2021-11-29 08:00 | 3 | 0 | 52.26 | 0 | 3 | 02: שרשרת אספקה-02.08: מכירות-INT-2021-11
96 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | INT | 2021-12 | 2021-11-02 08:00 | 2021-12-22 08:00 | 2 | 0 | 52.25 | 0 | 2 | 02: שרשרת אספקה-02.08: מכירות-INT-2021-12
97 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | SAP | 2021-08 | 2021-06-30 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 2 | 0 | 49.13 | 0 | 2 | 02: שרשרת אספקה-02.08: מכירות-SAP-2021-08
98 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | SAP | 2021-09 | 2021-08-05 08:00 | 2021-09-23 08:00 | 2 | 0 | 42.38 | 0 | 2 | 02: שרשרת אספקה-02.08: מכירות-SAP-2021-09
99 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | SAP | 2021-10 | 2021-08-26 08:00 | 2021-10-21 08:00 | 1 | 0 | 28.88 | 0 | 1 | 02: שרשרת אספקה-02.08: מכירות-SAP-2021-10
100 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | SAP | 2021-11 | 2021-10-10 09:00 | 2021-11-16 08:00 | 2 | 0 | 44 | 0 | 2 | 02: שרשרת אספקה-02.08: מכירות-SAP-2021-11
101 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | INT | 2021-08 | 2021-07-28 16:00 | 2021-08-22 08:00 | 1 | 0 | 16.5 | 0 | 1 | 02: שרשרת אספקה-02.11: החלפות-INT-2021-08
102 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | SAP | 2021-08 | 2021-07-01 08:00 | 2021-08-24 08:00 | 4 | 0 | 82.01 | 0 | 4 | 02: שרשרת אספקה-02.11: החלפות-SAP-2021-08
103 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | INT | 2021-08 | 2021-07-01 08:00 | 2021-08-24 08:00 | 3 | 0 | 80.01 | 0 | 3 | 02: שרשרת אספקה-02.12: תיקונים-INT-2021-08
104 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | INT | 2021-09 | 2021-08-04 08:00 | 2021-09-06 08:00 | 1 | 0 | 23.63 | 0 | 1 | 02: שרשרת אספקה-02.12: תיקונים-INT-2021-09
105 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | INT | 2021-10 | 2021-08-22 16:00 | 2021-10-18 08:00 | 2 | 0 | 33.13 | 0 | 2 | 02: שרשרת אספקה-02.12: תיקונים-INT-2021-10
106 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | INT | 2021-11 | 2021-09-30 08:00 | 2021-11-03 08:00 | 1 | 0 | 24.63 | 0 | 1 | 02: שרשרת אספקה-02.12: תיקונים-INT-2021-11
107 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | SAP | 2021-10 | 2021-09-19 09:00 | 2021-10-24 08:00 | 3 | 0 | 43.14 | 0 | 3 | 02: שרשרת אספקה-02.12: תיקונים-SAP-2021-10
108 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | SAP | 2021-11 | 2021-09-30 08:00 | 2021-11-30 08:00 | 4 | 0 | 102.51 | 0 | 4 | 02: שרשרת אספקה-02.12: תיקונים-SAP-2021-11
109 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | SAP | 2022-01 | 2021-12-21 16:00 | 2022-01-23 08:00 | 1 | 0 | 22.63 | 0 | 1 | 02: שרשרת אספקה-02.12: תיקונים-SAP-2022-01
110 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | INT | 2022-02 | 2022-01-31 08:00 | 2022-02-22 08:00 | 2 | 0 | 30.76 | 0 | 2 | 02: שרשרת אספקה-02.13: השאלות-INT-2022-02
111 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | SAP | 2021-07 | 2021-04-20 08:00 | 2021-07-29 08:00 | 5 | 0.24 | 131.14 | 0.24 | 4.76 | 02: שרשרת אספקה-02.13: השאלות-SAP-2021-07
112 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | SAP | 2021-08 | 2021-07-11 09:00 | 2021-08-12 08:00 | 2 | 0 | 41.88 | 0 | 2 | 02: שרשרת אספקה-02.13: השאלות-SAP-2021-08
113 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | INT | 2022-03 | 2022-02-01 08:00 | 2022-03-17 08:00 | 1 | 0 | 32.75 | 0 | 1 | 02: שרשרת אספקה-02.18: טיפול בהפרשים-INT-2022-03
114 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | INT | 2022-04 | 2022-01-03 08:00 | 2022-04-26 08:00 | 4 | 0 | 168.14 | 0 | 4 | 02: שרשרת אספקה-02.18: טיפול בהפרשים-INT-2022-04
115 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | SAP | 2021-09 | 2021-09-05 08:00 | 2021-09-28 08:00 | 1 | 0 | 6.38 | 0 | 1 | 02: שרשרת אספקה-02.18: טיפול בהפרשים-SAP-2021-09
116 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | SAP | 2021-10 | 2021-08-30 16:00 | 2021-10-03 08:00 | 1 | 0 | 11.5 | 0 | 1 | 02: שרשרת אספקה-02.18: טיפול בהפרשים-SAP-2021-10
117 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | SAP | 2021-11 | 2021-09-09 08:00 | 2021-11-30 08:00 | 1 | 0 | 50.38 | 0 | 1 | 02: שרשרת אספקה-02.18: טיפול בהפרשים-SAP-2021-11
118 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | SAP | 2021-12 | 2021-11-09 08:00 | 2021-12-29 08:00 | 2 | 0 | 52.26 | 0 | 2 | 02: שרשרת אספקה-02.18: טיפול בהפרשים-SAP-2021-12
119 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | SAP | 2022-01 | 2021-12-12 09:00 | 2022-01-25 08:00 | 2 | 0 | 47.13 | 0 | 2 | 02: שרשרת אספקה-02.18: טיפול בהפרשים-SAP-2022-01
120 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | SAP | 2021-07 | 2021-07-01 08:00 | 2021-07-26 08:00 | 1 | 0 | 17.5 | 0 | 1 | 02: שרשרת אספקה-02.23: MRP-SAP-2021-07
121 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | SAP | 2021-08 | 2021-07-11 09:00 | 2021-08-30 08:00 | 1 | 0 | 36.88 | 0 | 1 | 02: שרשרת אספקה-02.23: MRP-SAP-2021-08
122 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | INT | 2021-09 | 2021-06-27 09:00 | 2021-09-01 08:00 | 2 | 0 | 86.01 | 0 | 2 | 02: שרשרת אספקה-02.24: אספקה ללא סימוכין-INT-2021-09
123 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | SAP | 2021-05 | 2021-05-02 08:00 | 2021-05-24 08:00 | 1 | 0.83 | 13.25 | 0.83 | 0.17 | 02: שרשרת אספקה-02.24: אספקה ללא סימוכין-SAP-2021-05
124 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | SAP | 2021-06 | 2021-05-11 08:00 | 2021-06-29 08:00 | 1 | 0.03 | 28.63 | 0.03 | 0.97 | 02: שרשרת אספקה-02.24: אספקה ללא סימוכין-SAP-2021-06
125 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | SAP | 2021-07 | 2021-06-14 08:00 | 2021-07-20 08:00 | 1 | 0 | 26.63 | 0 | 1 | 02: שרשרת אספקה-02.24: אספקה ללא סימוכין-SAP-2021-07

## completed
| RN | domain_id | process_id | Start_Date | Finish_Date | c_date | pc | c_days | key | bl-finish
94 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2020-08-04 08:00 | 2022-08-23 15:00 | 2021-02-02 08:00 | 0.25 | 130.0625 | 01.01: קבלה מרכש | 2022-06-16 16:00
582 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2020-06-18 08:00 | 2022-11-02 15:00 | 2021-02-10 08:00 | 0.28 | 169.7864 | 01.02: ערכות | 2022-10-25 15:00
893 | 01.03 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 2020-08-06 08:00 | 2021-10-26 14:00 | 2021-03-10 08:00 | 0.52 | 154.83 | 01.03: חיובים וזיכויים | 2021-08-15 15:00
963 | 01.04 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 2020-08-11 08:00 | 2021-08-04 15:00 | 2021-03-30 08:00 | 0.67 | 165.0746 | 01.04: השקעות ופירוקים | 2021-07-29 16:00
1007 | 01.05 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 2020-08-30 08:00 | 2021-11-30 14:00 | 2020-12-31 08:00 | 0.29 | 89.03 | 01.05: ויסותים פנימיים | 2021-01-13 17:00
1296 | 01.06 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 2020-07-20 08:00 | 2021-12-05 14:00 | 2020-12-23 08:00 | 0.33 | 112.1175 | 01.06: אחסנה | 2021-11-30 14:00
1510 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2020-08-12 08:00 | 2021-12-22 15:00 | 2021-01-13 08:00 | 0.33 | 110.7975 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2022-09-20 15:00
1669 | 01.12 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 2020-08-12 08:00 | 2022-05-03 15:00 | 2021-03-04 08:00 | 0.34 | 146.9242 | 01.12: גריטות והשמדות | 2021-09-30 14:00
1869 | 01.14 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 2020-08-16 08:00 | 2021-08-02 15:00 | 2021-01-24 08:00 | 0.48 | 115.8624 | 01.14: מבנה ארגוני | 2021-07-21 16:00
1991 | 01.15 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 2020-08-17 08:00 | 2022-03-07 15:00 | 2021-02-28 08:00 | 0.36 | 139.32 | 01.15: כושרים | 2022-01-18 15:00
2114 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 2020-08-02 08:00 | 2022-04-06 15:00 | 2021-01-19 08:00 | 0.29 | 122.0552 | 01.16: המרות טכניות | 2022-04-10 15:00
2337 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 2020-08-16 08:00 | 2022-04-20 15:00 | 2021-01-26 08:00 | 0.28 | 117.8464 | 01.17: סדרות | 2022-02-27 15:00
2559 | 01.18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 2020-08-20 08:00 | 2021-12-02 15:00 | 2021-01-13 08:00 | 0.33 | 104.0325 | 01.18: בימ"לים | 2022-03-06 15:00
2760 | 02.01 | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 2020-07-21 08:00 | 2022-03-13 15:00 | 2021-09-19 08:00 | 0.74 | 303.8662 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 2021-02-28 17:00
2796 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2020-07-06 08:00 | 2022-06-15 15:00 | 2021-01-20 08:00 | 0.29 | 142.535 | 02.02: אספקה ליחידות | 2022-07-21 16:00
3146 | 02.06 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 2020-07-08 08:00 | 2021-11-23 14:00 | 2021-01-05 08:00 | 0.38 | 129.105 | 02.06: החזרות מיחידות | 2021-11-08 14:00
3247 | 02.08 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 2020-07-19 08:00 | 2022-02-28 15:00 | 2021-01-10 08:00 | 0.31 | 125.085 | 02.08: מכירות | 2022-02-14 15:00
3429 | 02.11 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 2020-07-08 08:00 | 2021-11-16 14:00 | 2021-01-06 08:00 | 0.39 | 130.5057 | 02.11: החלפות | 2021-10-14 14:00
3533 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 2020-07-09 08:00 | 2022-03-30 15:00 | 2020-12-31 08:00 | 0.29 | 125.3177 | 02.12: תיקונים | 2022-05-16 15:00
3723 | 02.13 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 2020-07-12 08:00 | 2022-05-01 15:00 | 2021-03-02 08:00 | 0.37 | 167.8875 | 02.13: השאלות | 2021-11-01 14:00
3846 | 02.18 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 2020-07-12 08:00 | 2022-07-03 15:00 | 2021-02-04 08:00 | 0.3 | 149.964 | 02.18: טיפול בהפרשים | 2022-04-17 15:00
4026 | 02.23 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 2020-07-21 08:00 | 2021-11-22 14:00 | 2021-04-05 08:00 | 0.56 | 184.52 | 02.23: MRP | 2021-10-06 14:00
4072 | 02.24 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 2020-07-19 08:00 | 2021-11-24 14:00 | 2021-01-25 08:00 | 0.41 | 136.7883 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 2021-11-10 14:00
4168 | 04.01 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 2020-07-16 08:00 | 2021-07-19 10:00 | 2021-04-25 08:00 | 0.8 | 201.704 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 2021-07-19 10:00
4206 | 06.01 | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 2020-11-04 08:00 | 2021-07-15 12:00 | 2021-05-20 08:00 | 0.79 | 141.2125 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 2021-07-15 12:00
4228 | 06.02 | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 2020-08-06 08:00 | 2021-07-15 12:00 | 2021-04-20 08:00 | 0.78 | 183.2064 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 2021-07-15 12:00
4250 | 06.03 | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 2020-11-04 08:00 | 2021-07-15 12:00 | 2021-05-18 08:00 | 0.78 | 139.425 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 2021-07-15 12:00
4273 | 07.01 | 07: הובלה | 07.01: הפצה | 2020-11-04 08:00 | 2021-01-18 17:00 | 2021-01-20 08:00 | 1 | 55.38 | 07.01: הפצה | 2021-01-18 17:00
4338 | 10.04 | 10: רחבי | 10.04: BW | 2020-08-06 08:00 | 2021-08-24 10:00 | 2020-08-27 08:00 | 0.06 | 15.8028 | 10.04: BW | 2021-08-24 10:00

## shafir
| C_MS | Finish_Date | month | y
2 | SRR | 19 January 2021 17:00 | 2021-01 | 30
3 | PDR | 18 November 2021 08:00 | 2021-11 | 40
4 | CDR | 23 January 2022 08:00 | 2022-01 | 30
5 | INFRA | 13 March 2022 08:00 | 2022-03 | 30
6 | INTEG | 13 April 2022 08:00 | 2022-04 | 30
51 | אספקה נכנסת | 27 July 2021 08:00 | 2021-07 | 30
52 | ניהול חצר | 15 August 2021 08:00 | 2021-08 | 40
53 | אספקה יוצאת | 30 August 2021 08:00 | 2021-08 | 50
54 | ניהול מלאי | 06 October 2021 08:00 | 2021-10 | 30
56 | M4N-PDR | 30 August 2021 08:00 | 2021-08 | 30
57 | M4N-CDR | 24 November 2021 08:00 | 2021-11 | 30

## deliverables
| RN | Name | source | Finish_Date | row_type | bl-date | finish-month | bl-month | y
50 | 00.40.01 | תשתיות נתונים | 1.4.1 | 2021-06-10 08:00 | m4n-ms | 2021-05-10 12:00 | 2021-06 | 2021-05 | 30
51 | 00.40.02 | אספקה נכנסת | 1.4.2 | 2021-07-27 08:00 | m4n-ms | 2021-06-28 12:00 | 2021-07 | 2021-06 | 30
52 | 00.40.03 | ניהול חצר | 1.4.3 | 2021-08-15 08:00 | m4n-ms | 2021-07-05 12:00 | 2021-08 | 2021-07 | 30
53 | 00.40.04 | אספקה יוצאת | 1.4.4 | 2021-08-30 08:00 | m4n-ms | 2021-08-30 12:00 | 2021-08 | 2021-08 | 30
54 | 00.40.05 | ניהול מלאי | 1.4.5 | 2021-10-06 08:00 | m4n-ms | 2021-10-06 12:00 | 2021-10 | 2021-10 | 30
55 | 00.40.06 | BI | 1.4.6 | 2021-10-28 08:00 | m4n-ms | 2021-10-28 12:00 | 2021-10 | 2021-10 | 30
56 | 00.40.07 | M4N-PDR | 1.5.1 | 2021-08-30 08:00 | m4n-ms | 2021-09-12 16:00 | 2021-08 | 2021-09 | 30
57 | 00.40.08 | M4N-CDR | 1.6.2 | 2021-11-24 08:00 | m4n-ms | 2021-10-14 17:00 | 2021-11 | 2021-10 | 30
59 | 00.50.01 | פריקת פריטי משלוח נכנס וטרום קבלה -- פגישת סיכום | 1.4.2.1.9 | 2021-04-15 08:00 | m4n-dl | 2021-04-08 12:00 | 2021-04 | 2021-04 | 30
60 | 00.50.02 | פורטל ספקים -- גנרי | 1.4.2.6.2 | 2021-04-29 08:00 | m4n-dl | 2021-04-20 12:00 | 2021-04 | 2021-04 | 30
61 | 00.50.03 | תאום קבלת ספקים ותכנון רמפה -- גנרי - פגישת סיכום | 1.4.2.7.3 | 2021-05-13 08:00 | m4n-dl | 2021-05-06 12:00 | 2021-05 | 2021-05 | 30
62 | 00.50.04 | PDR ממשקים תשתיות נתונים -- CDR ממשקים תשתיות נתונים | 1.4.1.4.4 | 2021-06-17 08:00 | m4n-dl | 2021-05-10 12:00 | 2021-06 | 2021-05 | 30
63 | 00.50.05 | טיפול בהזמנות -- טקסטיל וציוד כללי | 1.4.4.3.12 | 2021-06-27 08:00 | m4n-dl | 2021-06-15 12:00 | 2021-06 | 2021-06 | 30
64 | 00.50.06 | ליקוט -- משותפת - ליקוט | 1.4.4.5.11 | 2021-06-29 08:00 | m4n-dl | 2021-06-29 12:00 | 2021-06 | 2021-06 | 30
65 | 00.50.07 | קבלה למלאי -- סיכום קבלה למלאי | 1.4.2.2.18 | 2021-07-01 08:00 | m4n-dl | 2021-04-29 12:00 | 2021-07 | 2021-04 | 30
66 | 00.50.08 | אחסנה (הכנה ופיזור לאחסון + אוטומציה) -- סיכום - לקביעת תהליכי אחסנה מתחם משק | 1.4.2.4.10 | 2021-07-08 08:00 | m4n-dl | 2021-05-20 12:00 | 2021-07 | 2021-05 | 30
67 | 00.50.09 | הכנת משלוחים, בדיקה ואריזה -- פגישת סיכום | 1.4.4.6.8 | 2021-07-14 08:00 | m4n-dl | 2021-07-07 12:00 | 2021-07 | 2021-07 | 30
68 | 00.50.10 | ממשקים טרום קבלה וקבלה למלאי -- ממשקים אספקה נכנסת CDR | 1.4.2.3.4 | 2021-07-15 08:00 | m4n-dl | 2021-06-02 12:00 | 2021-07 | 2021-06 | 30
69 | 00.50.11 | ממשקים - תאום קבלה -- ממשקים - תאום קבלה CDR | 1.4.2.8.2 | 2021-07-15 08:00 | m4n-dl | 2021-05-19 12:00 | 2021-07 | 2021-05 | 30
70 | 00.50.12 | ממשקים ניהול חצר -- ממשקים PDR | 1.4.3.1.5.1 | 2021-07-18 08:00 | m4n-dl | 2021-06-13 12:00 | 2021-07 | 2021-06 | 30
71 | 00.50.13 | BI אספקה נכנסת -- CDR - BI | 1.4.2.11.4 | 2021-07-20 08:00 | m4n-dl | 2021-06-28 12:00 | 2021-07 | 2021-06 | 30
72 | 00.50.14 | סיכום נושא -- הגשת סיכום | 1.4.2.10.2 | 2021-07-22 08:00 | m4n-dl | 2021-06-03 08:00 | 2021-07 | 2021-06 | 30
73 | 00.50.15 | BI ניהול חצר -- PDR - BI | 1.4.3.1.6.1 | 2021-07-22 08:00 | m4n-dl | 2021-06-28 12:00 | 2021-07 | 2021-06 | 30
74 | 00.50.16 | טיפול בשקילות -- גנרי - שקילת משאית, גריטה ומכירה | 1.4.4.12.1 | 2021-07-27 08:00 | m4n-dl | 2021-07-20 12:00 | 2021-07 | 2021-07 | 30
75 | 00.50.17 | ממשקים - טיפול בהזמנות ותכנון הפצה -- ממשקים - CDR | 1.4.4.4.4 | 2021-08-01 08:00 | m4n-dl | 2021-07-19 12:00 | 2021-08 | 2021-07 | 30
76 | 00.50.18 | ממשקים - העמסה, ניפוק ומסירה -- ממשקים CDR | 1.4.4.9.3 | 2021-08-01 08:00 | m4n-dl | 2021-07-25 12:00 | 2021-08 | 2021-07 | 30
77 | 00.50.19 | ממשקים אחסנה -- ממשקים - אחסנה והעברה CDR | 1.4.2.5.2 | 2021-08-01 08:00 | m4n-dl | 2021-06-02 12:00 | 2021-08 | 2021-06 | 30
78 | 00.50.20 | פעילות ערך מוסף -- משותפת - פגישת סיכום | 1.4.5.6.16 | 2021-08-02 08:00 | m4n-dl | 2021-07-26 12:00 | 2021-08 | 2021-07 | 30
79 | 00.50.21 | ממשק טיפול בשקילות -- ממשקים PDR + CDR | 1.4.4.13.2 | 2021-08-04 08:00 | m4n-dl | 2021-07-28 12:00 | 2021-08 | 2021-07 | 30
80 | 00.50.22 | הרשאות וניהול משתמשים -- הרשאות וניהול משתמשים | 1.4.6.1.2 | 2021-08-15 08:00 | m4n-dl | 2021-08-08 12:00 | 2021-08 | 2021-08 | 30
81 | 00.50.23 | תוכנית המעבר -- גנרי | 1.4.6.2.2 | 2021-08-19 08:00 | m4n-dl | 2021-08-12 12:00 | 2021-08 | 2021-08 | 30
82 | 00.50.24 | POD -- גנרי | 1.4.6.3.2 | 2021-08-22 08:00 | m4n-dl | 2021-08-15 12:00 | 2021-08 | 2021-08 | 30
83 | 00.50.25 | דוחות, מדבקות, מסכים -- שאלונים | 1.4.6.4.3 | 2021-08-31 08:00 | m4n-dl | 2021-08-24 12:00 | 2021-08 | 2021-08 | 30
84 | 00.50.26 | ממשקים פעילות ערך מוסף -- ממשקים CDR | 1.4.5.7.3 | 2021-09-01 08:00 | m4n-dl | 2021-08-25 12:00 | 2021-09 | 2021-08 | 30
85 | 00.50.27 | הגשת PDR -- השגת מסמך PDR | 1.5.1 | 2021-09-06 08:00 | m4n-dl | 2021-09-12 16:00 | 2021-09 | 2021-09 | 30
86 | 00.50.28 | BI אספקה יוצאת -- CDR - BI | 1.4.4.15.5 | 2021-09-06 08:00 | m4n-dl | 2021-08-30 12:00 | 2021-09 | 2021-08 | 30
87 | 00.50.29 | ממשקים ניהול מלאי שוטף -- ממשקים CDR | 1.4.5.5.5 | 2021-10-06 08:00 | m4n-dl | 2021-09-29 12:00 | 2021-10 | 2021-09 | 30
88 | 00.50.30 | BI ניהול מלאי -- CDR - BI | 1.4.5.9.5 | 2021-10-13 08:00 | m4n-dl | 2021-10-06 12:00 | 2021-10 | 2021-10 | 30
89 | 00.50.31 | סיכום ממשקים -- ממשקים CDR | 1.4.6.5.2 | 2021-10-17 08:00 | m4n-dl | 2021-10-10 12:00 | 2021-10 | 2021-10 | 30
90 | 00.50.32 | BI סיכום יעודי -- CDR - BI | 1.4.6.6.2 | 2021-10-20 08:00 | m4n-dl | 2021-10-13 12:00 | 2021-10 | 2021-10 | 30
91 | 00.50.33 | BI OF BIS ייעודי -- CDR - BI OF BIS ייעודי | 1.4.6.7.3 | 2021-11-04 08:00 | m4n-dl | 2021-10-28 12:00 | 2021-11 | 2021-10 | 30
92 | 00.50.34 | הגשת CDR -- הגשה מסמך סופי | 1.6.2 | 2021-12-01 08:00 | m4n-dl | 2021-10-14 17:00 | 2021-12 | 2021-10 | 30

## bl-month
key
0 | 2022-08