## Task_Table1
ID | Indicators | Unique_ID | WBS | Deadline | תחום | אחריות | מרכז_אספקה | מבנה | סימוכין_ללו_ז | שם_פעילות | Percent_Complete | Total_Slack | מספר_חודשים_מחתימת_חוזה | Duration | Start_Date | Finish_Date | Baseline_Start | Baseline_Finish | Predecessors | Successors
0 |  | 0 | 0 | NA | [5 empty] | לוח זמנים מרהס 01.07.21 | 0.23999999999999999 | 0d | 0 | 1910.67 d | 14 July 2020 8:00 | 14 March 2027 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 14 March 2027 11:00
1 |  | 1904 | 1 | NA | [5 empty] | כללי | 0.37 | 0d | 0 | 1910.67 d | 14 July 2020 8:00 | 14 March 2027 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 14 March 2027 11:00
2 |  | 994 | 1.1 | Tue 14/07/20 |  | מזמין |  |  |  | חתימת חוזה עם זכיין | 1 | 0mo | 0 | 0 mo | 14 July 2020 8:00 | 14 July 2020 8:00 | 14 July 2020 8:00 | 14 July 2020 8:00 |  | 4FS+290d,32,33,34,96,130,784,785,5688FS+72d,8408,873,898,938,978,1018,1058,1098,1138,1178,1218,1258,1338,1378,1458,1499,1539,1579,1619,1659,1699,4223,4248FS+0.06d,4285FS+0.5d,4433FS+0.4d,4359FS+0.4d,4322FS+0.4d,4470FS+0.4d,4507FS+0.4d,4544FS+0.4d,4581F...
3 |  | 1922 | 1.2 | Tue 28/07/20 | [5 empty] | Kickoff - PMR#0 | 1 | 0d | 0.5 | 0 d | 20 August 2020 8:00 | 20 August 2020 8:00 | 28 July 2020 14:00 | 28 July 2020 14:00 | 96 | 1784,1789,1794,1799,1804,1809,1814,1819,1824,1829,1834,1844,1854,1860,1865,1870,1875,1880,1885,5323,5328,5348,5338,5333,5353,5358,5363,5368,5373,5378,5403,5409,5414,5419,5424,5429,5434,5439,5444,5449,5454,8852,8857,8862,8867,8873,8878,8883,8888,8893,18...
4 |  | 808 | 1.3 | Wed 14/07/21 | [5 empty] | חתימה על הסכמי הפרויקט | 0 | 0d | 12 | 0 d | 14 July 2021 17:00 | 14 July 2021 17:00 | 14 July 2021 17:00 | 14 July 2021 17:00 | 2FS+290d | 4179,101FS+75d,109FS+226d,117FS+244d
5 |  | 2978 | 1.4 | NA | [5 empty] | PMR | 0 | 1d | 0 | 1665.67 d | 16 March 2021 8:00 | 13 January 2027 8:00 | 13 January 2021 8:00 | 13 January 2027 8:00
6 |  | 2979 | 1.4.1 | NA |  |  |  |  | סיכום סקר מנהלים PMR 23.08.2020 | PMR 1 | 1 | 0d | 6 | 0 d | 16 March 2021 8:00 | 16 March 2021 8:00 | 13 January 2021 8:00 | 13 January 2021 8:00 | 2 | 7
7 |  | 2980 | 1.4.2 | Tue 13/07/21 | [5 empty] | PMR 2 | 0 | -57d | 12 | 0 d | 30 September 2021 8:00 | 30 September 2021 8:00 | 13 July 2021 8:00 | 13 July 2021 8:00 | 6 | 8
8 |  | 2981 | 1.4.3 | Thu 13/01/22 | [5 empty] | PMR 3 | 0 | 1d | 18 | 0 d | 13 January 2022 8:00 | 13 January 2022 8:00 | 13 January 2022 8:00 | 13 January 2022 8:00 | 7 | 9
9 |  | 2982 | 1.4.4 | Wed 13/07/22 | [5 empty] | PMR 4 | 0 | 1d | 24 | 0 d | 13 July 2022 8:00 | 13 July 2022 8:00 | 13 July 2022 8:00 | 13 July 2022 8:00 | 8 | 10
10 |  | 2983 | 1.4.5 | Thu 12/01/23 | [5 empty] | PMR 5 | 0 | 1d | 30 | 0 d | 12 January 2023 8:00 | 12 January 2023 8:00 | 12 January 2023 8:00 | 12 January 2023 8:00 | 9 | 11
11 |  | 2984 | 1.4.6 | Thu 13/07/23 | [5 empty] | PMR 6 | 0 | 1d | 36 | 0 d | 13 July 2023 8:00 | 13 July 2023 8:00 | 13 July 2023 8:00 | 13 July 2023 8:00 | 10 | 12
12 |  | 2985 | 1.4.7 | Thu 11/01/24 | [5 empty] | PMR 7 | 0 | 1d | 42 | 0 d | 11 January 2024 8:00 | 11 January 2024 8:00 | 11 January 2024 8:00 | 11 January 2024 8:00 | 11 | 13
13 |  | 2986 | 1.4.8 | Thu 11/07/24 | [5 empty] | PMR 8 | 0 | 1d | 48 | 0 d | 11 July 2024 8:00 | 11 July 2024 8:00 | 11 July 2024 8:00 | 11 July 2024 8:00 | 12 | 14
14 |  | 2987 | 1.4.9 | Mon 13/01/25 | [5 empty] | PMR 9 | 0 | 1d | 54 | 0 d | 13 January 2025 8:00 | 13 January 2025 8:00 | 13 January 2025 8:00 | 13 January 2025 8:00 | 13 | 15
15 |  | 2988 | 1.4.10 | Sun 13/07/25 | [5 empty] | PMR 10 | 0 | 1d | 60 | 0 d | 13 July 2025 8:00 | 13 July 2025 8:00 | 13 July 2025 8:00 | 13 July 2025 8:00 | 14 | 16
16 |  | 2989 | 1.4.11 | Tue 13/01/26 | [5 empty] | PMR 11 | 0 | 1d | 66 | 0 d | 13 January 2026 8:00 | 13 January 2026 8:00 | 13 January 2026 8:00 | 13 January 2026 8:00 | 15 | 17
17 |  | 2990 | 1.4.12 | Mon 13/07/26 | [5 empty] | PMR 12 | 0 | 1d | 72 | 0 d | 13 July 2026 8:00 | 13 July 2026 8:00 | 13 July 2026 8:00 | 13 July 2026 8:00 | 16 | 18
18 |  | 2991 | 1.4.13 | Wed 13/01/27 | [5 empty] | PMR 13 | 0 | 1d | 78 | 0 d | 13 January 2027 8:00 | 13 January 2027 8:00 | 13 January 2027 8:00 | 13 January 2027 8:00 | 17 | 19
19 |  | 1913 | 1.5 | Sun 14/03/27 | [5 empty] | אישור הפעלה מלא - סיום מבצוע מרהס | 0 | 0d | 80 | 0 d | 14 March 2027 17:00 | 14 March 2027 17:00 | 14 March 2027 11:00 | 14 March 2027 11:00 | 869,53,79,4219,8457,18,10221
20 |  | 2965 | 1.6 | NA | [5 empty] | אבני דרך | 0 | 23.49d | 0 | 1510.51 d | 30 July 2020 14:00 | 13 November 2025 15:36 | 13 August 2020 11:00 | 13 November 2025 17:00
21 |  | 14285 | 1.6.1 | NA | [5 empty] | אבני דרך - סגירה פיננסית | 0 | 1d | 0 | 239 d | 13 September 2020 8:00 | 13 July 2021 8:00 | 13 September 2020 8:00 | 13 July 2021 8:00
22 |  | 14286 | 1.6.1.1 | Sun 13/09/20 | [5 empty] | מינוי בנק מארגן | 1 | 0d | 0 | 0 d | 13 September 2020 8:00 | 13 September 2020 8:00 | 13 September 2020 8:00 | 13 September 2020 8:00 | 2FS+61ed
23 |  | 14287 | 1.6.1.2 | Tue 13/10/20 | [5 empty] | מינוי יועצים להליך ה-Due Diligence | 1 | 0d | 0 | 0 d | 13 October 2020 8:00 | 13 October 2020 8:00 | 13 October 2020 8:00 | 13 October 2020 8:00 | 2FS+91ed
24 |  | 14288 | 1.6.1.3 | Tue 13/10/20 | [5 empty] | חתימה על מסמך עקרונות מחייב והגשתו למזמין | 1 | 0d | 0 | 0 d | 14 September 2020 8:00 | 14 September 2020 8:00 | 13 October 2020 8:00 | 13 October 2020 8:00 | 2FS+62ed
25 |  | 14289 | 1.6.1.4 | Fri 12/02/21 | [5 empty] | הגשת כלל הסכמי הפרויקט | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 February 2021 8:00 | 12 February 2021 8:00 | 12 February 2021 8:00 | 12 February 2021 8:00 | 2FS+213ed
26 |  | 14290 | 1.6.1.5 | Tue 13/04/21 | [5 empty] | הגשת הסכמי המימון | 1 | 0d | 0 | 0 d | 18 March 2021 8:00 | 18 March 2021 8:00 | 13 April 2021 8:00 | 13 April 2021 8:00 | 2FS+247ed
27 |  | 14291 | 1.6.1.6 | Tue 13/07/21 | [5 empty] | קבלת אישור המזמין לכלל הסכמי הפרויקט, לרבות הסכמי המימון | 0 | 1d | 0 | 0 d | 13 July 2021 8:00 | 13 July 2021 8:00 | 13 July 2021 8:00 | 13 July 2021 8:00 | 2FS+364ed
28 |  | 14292 | 1.6.1.7 | Tue 13/07/21 | [5 empty] | קבלת אישור המזמין למודל הפיננסי המעודכן (כולל ספר הנחות ופירוט עלויות) ורשימת שינויים שתפרט את מקור השינויים והשפעתם | 0 | 1d | 0 | 0 d | 13 July 2021 8:00 | 13 July 2021 8:00 | 13 July 2021 8:00 | 13 July 2021 8:00 | 2FS+364ed
29 |  | 14293 | 1.6.1.8 | Tue 13/07/21 | [5 empty] | קבלת אישור המזמין לזהות מממני החוב הבכיר | 0 | 1d | 0 | 0 d | 13 July 2021 8:00 | 13 July 2021 8:00 | 13 July 2021 8:00 | 13 July 2021 8:00 | 2FS+364ed
30 |  | 14294 | 1.6.1.9 | Tue 13/07/21 | [5 empty] | חתימת נציג מממני החוב הבכיר על הסכם ישיר מול המזמין | 0 | 1d | 0 | 0 d | 13 July 2021 8:00 | 13 July 2021 8:00 | 13 July 2021 8:00 | 13 July 2021 8:00 | 2FS+364ed
31 |  | 1905 | 1.6.2 | NA | הנדסה |  |  |  |  | אבני דרך הנדסיות - תערוכות מוצרים | 0 | 31.67d | 0 | 169 d | 27 January 2022 11:00 | 28 August 2022 17:00 | 10 February 2022 11:00 | 08 September 2022 14:00
32 |  | 809 | 1.6.2.1 | Sun 13/03/22 | הנדסה |  |  |  |  | תערוכה 1 - חומרי גמר בניין | 0 | 36.33d | 20 | 0 d | 27 January 2022 11:00 | 27 January 2022 11:00 | 10 February 2022 11:00 | 10 February 2022 11:00 | 2,103,106 | 3560
33 |  | 1911 | 1.6.2.2 | Thu 13/10/22 | הנדסה |  |  |  |  | תערוכה 2 - פיתוח, גינון, ציוד, ריהוט ושילוט | 0 | 49.33d | 27 | 0 d | 07 August 2022 11:00 | 07 August 2022 11:00 | 14 August 2022 14:00 | 14 August 2022 14:00 | 2,111,114 | 3560
34 |  | 810 | 1.6.2.3 | Thu 13/10/22 | הנדסה |  |  |  |  | תערוכה 3 - מערכות אחסון, ציוד שינוע והרמות, ציוד מיכון בתי מלאכה | 0 | 31.67d | 27 | 0 d | 28 August 2022 17:00 | 28 August 2022 17:00 | 08 September 2022 14:00 | 08 September 2022 14:00 | 2,119,122 | 3560
35 |  | 1908 | 1.6.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | אבני דרך תקשוביות | 0 | 23.49d | 0 | 1504.51 d | 06 August 2020 17:00 | 13 November 2025 15:36 | 13 August 2020 11:00 | 13 November 2025 17:00
36 |  | 2451 | 1.6.3.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | הנדסת מערכות תקשוב (בכללותו) | 0 | 4.44d | 0 | 412.39 d | 28 December 2020 15:30 | 08 June 2022 10:00 | 13 January 2021 16:00 | 13 June 2022 17:00
37 |  | 2452 | 1.6.3.1.1 | Wed 13/01/21 | תקשוב |  |  |  |  | SRR הנדסת מערכת והתקשוב בכללותו | 1 | 0mo | 6 | 0 mo | 28 December 2020 15:30 | 28 December 2020 15:30 | 13 January 2021 16:00 | 13 January 2021 16:00 | 167,133,237,190,215,260
38 |  | 2453 | 1.6.3.1.2 | Sun 13/06/21 | תקשוב |  |  |  |  | SPDR - הנדסת מערכת והתקשוב בכללותו | 0 | -1.86mo | 11 | 0 mo | 08 August 2021 11:00 | 08 August 2021 11:00 | 13 June 2021 12:00 | 13 June 2021 12:00 | 262,174,244,197,222
39 |  | 2454 | 1.6.3.1.3 | Fri 13/05/22 | תקשוב |  |  |  |  | הערכת מצב טכנולוגית וביצוע הנדסת מערכת ראשונית | 0 | 0.37mo | 22 | 0 mo | 02 May 2022 10:00 | 02 May 2022 10:00 | 12 May 2022 14:00 | 12 May 2022 14:00 | 283
40 |  | 2455 | 1.6.3.1.4 | Mon 13/06/22 | תקשוב |  |  |  |  | SCDR - הנדסת מערכת והתקשוב בכללותו | 0 | 0.19mo | 23 | 0 mo | 08 June 2022 10:00 | 08 June 2022 10:00 | 13 June 2022 17:00 | 13 June 2022 17:00 | 181,251,204,229,274
41 |  | 7772 | 1.6.3.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | מערכת ייעודית בסביבת האינטגרציה | 0 | 23.49d | 0 | 1504.51 d | 06 August 2020 17:00 | 13 November 2025 15:36 | 13 August 2020 11:00 | 13 November 2025 17:00
42 |  | 10009 | 1.6.3.2.1 | Thu 13/08/20 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | עמידה בתנאי סף מערכת לניהול מחסן WMS | 1 | 0d | 1 | 0 d | 06 August 2020 17:00 | 06 August 2020 17:00 | 13 August 2020 11:00 | 13 August 2020 11:00 | 285
43 |  | 2490 | 1.6.3.2.2 | Tue 13/10/20 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | SRR - סביבת אינטגרציה - המערך הייעודי | 1 | 0mo | 3 | 0 mo | 20 January 2021 15:30 | 20 January 2021 15:30 | 13 October 2020 16:00 | 13 October 2020 16:00 | 130,293,300
44 |  | 17462 | 1.6.3.2.3 | Tue 13/10/20 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | SRR - המערך הייעודי | 1 | 0mo | 0 | 0 mo | 14 February 2021 17:00 | 14 February 2021 17:00 | NA | NA | 309 | 788
45 |  | 2492 | 1.6.3.2.4 | Tue 13/04/21 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | PDR - סביבת אינטגרציה - המערך היעודי | 0 | -6.98mo | 9 | 0 mo | 18 November 2021 11:36 | 18 November 2021 11:36 | 13 April 2021 9:00 | 13 April 2021 9:00 | 317,324,331,788,338 | 47
46 |  | 2495 | 1.6.3.2.5 | Tue 13/07/21 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | CDR - סביבת אינטגרציה - המערך הייעודי | 0 | -6.25mo | 12 | 0 mo | 23 January 2022 13:36 | 23 January 2022 13:36 | 13 July 2021 14:00 | 13 July 2021 14:00 | 267,346,367,353,360,374,790
47 |  | 2493 | 1.6.3.2.6 | Sun 13/03/22 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | סיום הקמת המתחם ותשתית תקשוב לסביבת אינטגרציה | 0 | 0.03mo | 20 | 0 mo | 13 March 2022 11:00 | 13 March 2022 11:00 | 07 March 2022 14:00 | 07 March 2022 14:00 | 45,377
48 |  | 2498 | 1.6.3.2.7 | Wed 13/04/22 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | מוכנות סביבת האינטגרציה לתחילת התממשקות עם מערכת ERP | 0 | 0.01mo | 21 | 0 mo | 13 April 2022 14:00 | 13 April 2022 14:00 | 07 April 2022 17:00 | 07 April 2022 17:00 | 379 | 380
49 |  | 2502 | 1.6.3.2.8 | Thu 13/10/22 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | POC - המערך הייעודי | 0 | -1.38mo | 27 | 0 mo | 27 November 2022 12:24 | 27 November 2022 12:24 | 22 September 2022 14:00 | 22 September 2022 14:00 | 382 | 383FS-40d
50 |  | 2512 | 1.6.3.2.9 | Mon 13/02/23 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | TRR - מערכות מידע לתפעול ייעודי | 0 | 1.2mo | 31 | 0 mo | 09 January 2023 12:24 | 09 January 2023 12:24 | 15 January 2023 14:00 | 15 January 2023 14:00 | 383,385 | 397
51 |  | 2513 | 1.6.3.2.10 | Fri 12/05/23 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | FAT - מערכות מידע לתפעול ייעודי | 0 | 0.03mo | 34 | 0 mo | 12 May 2023 8:00 | 12 May 2023 8:00 | 12 May 2023 8:00 | 12 May 2023 8:00 | 397 | 401
52 |  | 2514 | 1.6.3.2.11 | Tue 13/06/23 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | סיום הדרכה והכשרה בסביבת האינטגרציה | 0 | 0.14mo | 35 | 0 mo | 09 June 2023 11:00 | 09 June 2023 11:00 | 09 June 2023 11:00 | 09 June 2023 11:00 | 401
53 |  | 2515 | 1.6.3.2.12 | Fri 12/12/25 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | סיום העתקה ומיגרציה של סביבת האינטגרציה למתחם הקבע | 0 | 0.98mo | 65 | 0 mo | 13 November 2025 15:36 | 13 November 2025 15:36 | 13 November 2025 17:00 | 13 November 2025 17:00 | 8390 | 19
54 |  | 2546 | 1.6.3.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0 | -17.73d | 0 | 242.7 d | 04 November 2020 8:18 | 05 September 2021 14:36 | 13 September 2020 15:00 | 27 June 2021 14:00
55 |  | 2535 | 1.6.3.3.1 | Sun 13/09/20 | תקשוב |  |  |  |  | SRR מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 1 | 0mo | 2 | 0 mo | 04 November 2020 8:18 | 04 November 2020 8:18 | 13 September 2020 15:00 | 13 September 2020 15:00 | 419
56 |  | 2537 | 1.6.3.3.2 | Sun 13/12/20 | תקשוב |  |  |  |  | PDR מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב (19) | 1 | 0mo | 5 | 0 mo | 28 June 2021 16:18 | 28 June 2021 16:18 | 13 December 2020 17:00 | 13 December 2020 17:00 | 429,438
57 |  | 2547 | 1.6.3.3.3 | Fri 13/08/21 | תקשוב |  |  |  |  | CDR - מתקני ומרכזי תקשוב ובינוי תומך תקשוב | 0 | -0.74mo | 13 | 0 mo | 05 September 2021 14:36 | 05 September 2021 14:36 | 27 June 2021 14:00 | 27 June 2021 14:00 | 446,453 | 408FF+14d
58 |  | 2583 | 1.6.3.4 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת מיגון ואבטחה: מערכת בקרת כניסה, מערכת גילוי פריצה , טמ"ס - מערכת טלוויזיה במעגל סגור, מערכת כריזה ושמע , מערכת גדר אינדיקטיבית, מערכת שו"ב אבטחה, מערכת LPR | 0 | 0.89d | 0 | 487.51 d | 30 November 2020 16:24 | 11 August 2022 15:00 | 13 October 2020 16:00 | 12 August 2022 12:00
59 |  | 2574 | 1.6.3.4.1 | Tue 13/10/20 | תקשוב |  |  |  |  | SRR מערכת מיגון ואבטחה | 1 | 0mo | 3 | 0 mo | 30 November 2020 16:24 | 30 November 2020 16:24 | 13 October 2020 16:00 | 13 October 2020 16:00 | 462,470
60 |  | 2581 | 1.6.3.4.2 | Tue 13/04/21 | תקשוב |  |  |  |  | PDR - מערכות מיגון ואבטחה | 0 | -2.63mo | 9 | 0 mo | 05 July 2021 13:00 | 05 July 2021 13:00 | 08 March 2021 16:00 | 08 March 2021 16:00 | 492,485,478,500
61 |  | 2576 | 1.6.3.4.3 | Wed 13/10/21 | תקשוב |  |  |  |  | CDR - מערכות מיגון ואבטחה | 0 | -0.09mo | 15 | 0 mo | 17 October 2021 12:00 | 17 October 2021 12:00 | 13 October 2021 15:00 | 13 October 2021 15:00 | 529,515,508,522
62 |  | 2579 | 1.6.3.4.4 | Fri 12/08/22 | תקשוב |  |  |  |  | POC שלב א'- מערכות מיגון ואבטחה | 0 | 0.04mo | 25 | 0 mo | 11 August 2022 15:00 | 11 August 2022 15:00 | 12 August 2022 12:00 | 12 August 2022 12:00 | 530,531
63 |  | 2612 | 1.6.3.5 | NA | תקשוב |  |  |  |  | חמ"לים ומוקדים תפעוליים מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים | 0 | -46.11d | 0 | 256.31 d | 22 November 2020 15:12 | 18 October 2021 12:00 | 13 October 2020 16:00 | 11 August 2021 11:00
64 |  | 2602 | 1.6.3.5.1 | Tue 13/10/20 | תקשוב |  |  |  |  | SRR חמ"לים ומוקדים תפעוליים מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים | 1 | 0mo | 3 | 0 mo | 22 November 2020 15:12 | 22 November 2020 15:12 | 13 October 2020 16:00 | 13 October 2020 16:00 | 539
65 |  | 2606 | 1.6.3.5.2 | Tue 13/04/21 | תקשוב |  |  |  |  | PDR - חמ"לים, מוקדים תפעוליים, מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים | 0 | -3.92mo | 9 | 0 mo | 11 August 2021 17:00 | 11 August 2021 17:00 | 11 March 2021 15:00 | 11 March 2021 15:00 | 547,555
66 |  | 2605 | 1.6.3.5.3 | Fri 13/08/21 | תקשוב |  |  |  |  | CDR - חמ"לים, מוקדים תפעוליים, מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתים | 0 | -1.92mo | 13 | 0 mo | 18 October 2021 12:00 | 18 October 2021 12:00 | 11 August 2021 11:00 | 11 August 2021 11:00 | 563,570
67 |  | 2637 | 1.6.3.6 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכות טכנולוגיות (טלפוניה, מולטימדיה, שילוט אלקטרוני, טלויזיה רב ערוצית, בקרת מבנים) | 0 | 27.56d | 0 | 328.88 d | 07 December 2020 13:06 | 31 January 2022 9:00 | 12 November 2020 16:00 | 08 February 2022 14:00
68 |  | 2627 | 1.6.3.6.1 | Fri 13/11/20 | תקשוב |  |  |  |  | SRR מערכות טכנולוגיות | 1 | 0mo | 4 | 0 mo | 07 December 2020 13:06 | 07 December 2020 13:06 | 12 November 2020 16:00 | 12 November 2020 16:00 | 580,588
69 |  | 2630 | 1.6.3.6.2 | Thu 13/05/21 | תקשוב |  |  |  |  | PDR - מערכות טכנולוגיות | 0 | -1.99mo | 10 | 0 mo | 14 July 2021 15:00 | 14 July 2021 15:00 | 13 April 2021 15:00 | 13 April 2021 15:00 | 604,613,596
70 |  | 2631 | 1.6.3.6.3 | Wed 13/04/22 | תקשוב |  |  |  |  | CDR - מערכות טכנלוגיות | 0 | 1.15mo | 21 | 0 mo | 31 January 2022 9:00 | 31 January 2022 9:00 | 08 February 2022 14:00 | 08 February 2022 14:00 | 628,635,642,649,621 | 650
71 |  | 2666 | 1.6.3.7 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | מערכת מידע מנהלתית | 0 | 19.67d | 0 | 751.17 d | 27 January 2021 12:30 | 15 September 2023 14:00 | 13 January 2021 16:00 | 28 September 2023 16:00
72 |  | 2641 | 1.6.3.7.1 | Wed 13/01/21 | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | SRR מערכת מידע מנהלתית | 1 | 0mo | 6 | 0 mo | 27 January 2021 12:30 | 27 January 2021 12:30 | 13 January 2021 16:00 | 13 January 2021 16:00 | 664 | 787
73 |  | 2643 | 1.6.3.7.2 | Thu 13/05/21 | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | PDR - מערכת מידע מנהלתית | 0 | -2.2mo | 10 | 0 mo | 21 July 2021 9:00 | 21 July 2021 9:00 | 13 May 2021 9:00 | 13 May 2021 9:00 | 672,787
74 |  | 2645 | 1.6.3.7.3 | Wed 13/10/21 | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | CDR - מערכת מידע מנהלתי | 0 | -2.46mo | 15 | 0 mo | 26 December 2021 14:00 | 26 December 2021 14:00 | 30 August 2021 16:00 | 30 August 2021 16:00 | 680,687,789
75 |  | 2667 | 1.6.3.7.4 | Sun 13/11/22 | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | POC - מערכת מידע מנהלתית | 0 | 1.4mo | 28 | 0 mo | 22 September 2022 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 06 October 2022 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 727,689,690,691,692,693,694,695,696,697,698,699,700,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725
76 |  | 7777 | 1.6.3.7.5 | Fri 13/01/23 | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | TRR - מערכת מידע מנהלתית | 0 | 0.49mo | 30 | 0 mo | 30 December 2022 11:00 | 30 December 2022 11:00 | 09 January 2023 13:00 | 09 January 2023 13:00 | 730
77 |  | 7776 | 1.6.3.7.6 | Tue 13/06/23 | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | FAT - מערכות מידע מנהלתית | 0 | 0.57mo | 35 | 0 mo | 28 May 2023 14:00 | 28 May 2023 14:00 | 06 June 2023 13:00 | 06 June 2023 13:00 | 4118
78 |  | 2668 | 1.6.3.7.7 | Wed 13/09/23 | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | SAT - מערכת מידע מנהלתית | 0 | 1.18mo | 38 | 0 mo | 09 August 2023 17:00 | 09 August 2023 17:00 | 20 August 2023 10:00 | 20 August 2023 10:00 | 4122 | 732,778
79 |  | 2669 | 1.6.3.7.8 | Fri 13/10/23 | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | ARR - מערכת מידע מנהלתית | 0 | 0.82mo | 39 | 0 mo | 15 September 2023 14:00 | 15 September 2023 14:00 | 28 September 2023 16:00 | 28 September 2023 16:00 | 4124 | 19
80 |  | 2683 | 1.6.3.8 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערך התקשוב השלם במתחמי האחסנה השונים | 0 | 4.44d | 0 | 277.46 d | 17 December 2020 8:54 | 08 December 2021 10:00 | 06 January 2021 12:00 | 13 December 2021 17:00
81 |  | 2673 | 1.6.3.8.1 | Wed 13/01/21 | תקשוב |  |  |  |  | SRR - מערך התקשוב השלם במתחמי האחסנה השונים | 1 | 0mo | 6 | 0 mo | 17 December 2020 8:54 | 17 December 2020 8:54 | 06 January 2021 12:00 | 06 January 2021 12:00 | 741 | 743
82 |  | 2675 | 1.6.3.8.2 | Sun 13/06/21 | תקשוב |  |  |  |  | PDR - מערך התקשוב השלם על כל מרכיביו במחסנים השונים | 0 | -2.1mo | 11 | 0 mo | 15 August 2021 11:00 | 15 August 2021 11:00 | 10 June 2021 11:00 | 10 June 2021 11:00 | 748 | 750
83 |  | 2677 | 1.6.3.8.3 | Mon 13/12/21 | תקשוב |  |  |  |  | CDR - מערך התקשוב השלם במחסנים השונים | 0 | 0.19mo | 17 | 0 mo | 08 December 2021 10:00 | 08 December 2021 10:00 | 13 December 2021 17:00 | 13 December 2021 17:00 | 755
84 |  | 2707 | 1.6.3.9 | NA | תקשוב |  |  |  |  | תפעול ותחזוקה מערך התקשוב והבטחת איכות ומוקדי תקשוב | 0 | 3.78d | 0 | 397.22 d | 17 January 2021 14:00 | 08 June 2022 16:00 | 13 January 2021 16:00 | 13 June 2022 15:00
85 |  | 2700 | 1.6.3.9.1 | Wed 13/01/21 | תקשוב |  |  |  |  | SRR - תפעול ותחזוקה מערך התקשוב והבטחת איכות ומוקדי תקשוב | 1 | 0mo | 6 | 0 mo | 17 January 2021 14:00 | 17 January 2021 14:00 | 13 January 2021 16:00 | 13 January 2021 16:00 | 763
86 |  | 2704 | 1.6.3.9.2 | Mon 13/12/21 | תקשוב |  |  |  |  | PDR - תפעול ואחזקה, הבטחת איכות ומוקדי תקשוב לזכיין ולמזמין | 0 | 1.61mo | 17 | 0 mo | 26 October 2021 17:00 | 26 October 2021 17:00 | 07 December 2021 12:00 | 07 December 2021 12:00 | 770 | 778
87 |  | 2702 | 1.6.3.9.3 | Mon 13/06/22 | תקשוב |  |  |  |  | CDR - תפעול ואחזקה והבטחת איכות ומוקדי תקשוב | 0 | 0.16mo | 23 | 0 mo | 08 June 2022 16:00 | 08 June 2022 16:00 | 13 June 2022 15:00 | 13 June 2022 15:00 | 777 | 1913,1914,1915,1916,1917,1918,1919,1920,1921,1922,1923,1924,1925,1926,5487,5488,5489,5490,5491,5492,5493,5494,5495,5496,5497,5498,5499,5500,8921,8922,8923,8924,8925,8926,8927,8928,8929,8930,8931
88 |  | 1907 | 1.6.4 | NA | תפעול |  |  |  |  | אבני דרך תפעוליות | 0 | 74.4d | 0 | 888.6 d | 30 July 2020 14:00 | 07 September 2023 16:24 | 13 August 2020 11:00 | 17 August 2023 14:00
89 |  | 2993 | 1.6.4.1 | Thu 13/08/20 | תפעול |  |  |  |  | אישור בעל הנסיון באחזקה | 1 | 0d | 1 | 0 d | 30 July 2020 14:00 | 30 July 2020 14:00 | 13 August 2020 11:00 | 13 August 2020 11:00 | 784 | 1784,1789,1794,1799,1804,1809,1814,1819,1824,1829,1834,1844,1854,1860,1865,1870,1875,1880,1885,5323,5328,5348,5338,5333,5353,5358,5363,5368,5373,5378,5403,5409,5414,5419,5424,5429,5434,5439,5444,5449,5454,8852,8857,8862,8867,8873,8878,8883,8888,8893,18...
90 |  | 2996 | 1.6.4.2 | Thu 13/08/20 | תפעול |  |  |  |  | אישור בעל הנסיון בהסעדה | 1 | 0d | 1 | 0 d | 13 August 2020 11:00 | 13 August 2020 11:00 | 13 August 2020 11:00 | 13 August 2020 11:00 | 785 | 1784,1789,1794,1799,1804,1809,1814,1819,1824,1829,1834,1844,1854,1860,1865,1870,1875,1880,1885,5323,5328,5348,5338,5333,5353,5358,5363,5368,5373,5378,5403,5409,5414,5419,5424,5429,5434,5439,5444,5449,5454,8852,8857,8862,8867,8873,8878,8883,8888,8893,18...
91 |  | 2718 | 1.6.4.3 | Fri 12/11/21 | תפעול |  |  |  |  | אבן דרך 5 - אישור תוכניות עקרונית להפעלה | 0 | 25.44d | 16 | 0 d | 07 October 2021 11:00 | 07 October 2021 11:00 | 13 September 2021 11:00 | 13 September 2021 11:00 | 797,799,807,808,809,810,811,813,800,801,802,803,804,805,806,812 | 815,816,817,818,819
92 |  | 1915 | 1.6.4.4 | Sun 13/11/22 | תפעול |  |  |  |  | אבן דרך 6 - אישור תכניות מפורטות להפעלה | 0 | 20.84d | 28 | 0 d | 31 August 2022 16:24 | 31 August 2022 16:24 | 10 August 2022 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 1786,1791,1796,1801,1806,1811,1816,1821,1826,1831,1836,1846,1856,1862,1867,1872,1877,1882,1887,5325,5330,5350,5340,5335,5355,5360,5365,5370,5375,5380,5405,5411,5416,5421,5426,5431,5436,5441,5446,5451,5456,8854,8859,8864,8869,8875,8880,8885,8890,8895,88... | 795,863,4213,8446,5464,5465,5466,5467,5468,8898,8899,8900,8901,8902,1890,1891,1892,1893,1894,1895,1896,1897,1899
93 |  | 2999 | 1.6.4.5 | Fri 12/01/24 | תפעול |  |  |  |  | קבלת נתונים להתחשבנות | 0 | 74.4d | 42 | 0 d | 07 September 2023 16:24 | 07 September 2023 16:24 | 17 August 2023 14:00 | 17 August 2023 14:00 | 795 | 4166
94 |  | 2966 | 1.7 | NA | [5 empty] | פעילויות ביצוע | 0.37 | 975.84d | 0 | 934.82 d | 14 July 2020 8:00 | 22 October 2023 12:24 | 14 July 2020 8:00 | 22 October 2023 11:00
95 |  | 2025 | 1.7.1 | NA | [5 empty] | פעילויות הנדסיות | 0.16 | 1299d | 0 | 611.67 d | 14 July 2020 8:00 | 28 August 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 08 September 2022 14:00
96 |  | 2024 | 1.7.1.1 | NA | הנדסה |  |  |  |  | הכנות ל- Kickoff | 1 | 0d | 0 | 30 d | 14 July 2020 8:00 | 19 August 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 28 July 2020 14:00 | 2 | 3
97 |  | 16416 | 1.7.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון |  |  |  | הגשת טבלת קידוד למבנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 August 2020 8:00 | 04 August 2020 8:00 | 20 July 2020 11:00 | 20 July 2020 11:00 | 2FS+5d | 824
98 |  | 3076 | 1.7.1.3 | NA | הנדסה |  |  |  |  | תערוכות מוצרים | 0 | 66.67d | 0 | 276.67 d | 12 September 2021 11:00 | 28 August 2022 17:00 | 29 October 2021 11:00 | 08 September 2022 14:00
99 |  | 3075 | 1.7.1.3.1 | NA | הנדסה |  |  |  |  | תערוכה 1 - חומרי גמר בניין | 0 | 66.67d | 0 | 107.67 d | 12 September 2021 11:00 | 27 January 2022 11:00 | 29 October 2021 11:00 | 10 February 2022 11:00
100 |  | 3078 | 1.7.1.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | הודעה למזמין על מועד פתיחת התערוכה והגשת רשימת תוצרים שיוצגו | 0 | 1575.67d | 0 | 0 d | 12 September 2021 11:00 | 12 September 2021 11:00 | 29 October 2021 11:00 | 29 October 2021 11:00 | 101SF-30d
101 |  | 3077 | 1.7.1.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | פתיחת תערוכה ותצוגה - מס 1 | 0 | 36.67d | 0 | 5 d | 24 October 2021 11:00 | 29 October 2021 11:00 | 06 December 2021 11:00 | 12 December 2021 14:00 | 4FS+75d | 102,100SF-30d
102 |  | 3074 | 1.7.1.3.1.3 | NA | הנדסה | מזמין |  |  |  | אישור פריטים | 0 | 32.33d | 0 | 21 d | 31 October 2021 8:00 | 28 November 2021 17:00 | 12 December 2021 14:00 | 27 December 2021 11:00 | 101 | 103
103 |  | 3073 | 1.7.1.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | מוכנות להזמנה | 0 | 36.33d | 0 | 0 d | 28 November 2021 17:00 | 28 November 2021 17:00 | 27 December 2021 11:00 | 27 December 2021 11:00 | 102 | 32,104FS+20d
104 |  | 14276 | 1.7.1.3.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | פתיחת התערוכה ותצוגה - מס 2 | 0 | 36.33d | 0 | 5 d | 23 December 2021 8:00 | 29 December 2021 11:00 | 20 January 2022 11:00 | 26 January 2022 14:00 | 103FS+20d | 105
105 |  | 14277 | 1.7.1.3.1.6 | NA | הנדסה | מזמין |  |  |  | אישור פריטים | 0 | 31.67d | 0 | 21 d | 29 December 2021 11:00 | 27 January 2022 11:00 | 26 January 2022 14:00 | 10 February 2022 11:00 | 104 | 106
106 |  | 14278 | 1.7.1.3.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | מוכנות להזמנה | 0 | 36.33d | 0 | 0 d | 27 January 2022 11:00 | 27 January 2022 11:00 | 10 February 2022 11:00 | 10 February 2022 11:00 | 105 | 32
107 |  | 3082 | 1.7.1.3.2 | NA | הנדסה |  |  |  |  | תערוכה 2 - פיתוח, גינון, ציוד, ריהוט ושילוט | 0 | 80.33d | 0 | 108 d | 22 March 2022 11:00 | 07 August 2022 11:00 | 29 April 2022 8:00 | 14 August 2022 14:00
108 |  | 3085 | 1.7.1.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | הודעה למזמין על מועד פתיחת התערוכה והגשת רשימת תוצרים שיוצגו | 0 | 1424.67d | 0 | 0 d | 22 March 2022 11:00 | 22 March 2022 11:00 | 29 April 2022 8:00 | 29 April 2022 8:00 | 109SF-30d
109 |  | 3084 | 1.7.1.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | פתיחת תערוכה ותצוגה - מס 1 | 0 | 50.33d | 0 | 5 d | 29 April 2022 8:00 | 06 May 2022 14:00 | 08 June 2022 11:00 | 14 June 2022 14:00 | 4FS+226d | 110,108SF-30d
110 |  | 3083 | 1.7.1.3.2.3 | NA | הנדסה | מזמין |  |  |  | אישור פריטים | 0 | 44.33d | 0 | 21 d | 08 May 2022 8:00 | 06 June 2022 17:00 | 14 June 2022 14:00 | 29 June 2022 11:00 | 109 | 111
111 |  | 3081 | 1.7.1.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | מוכנות להזמנה | 0 | 50.33d | 0 | 0 d | 06 June 2022 17:00 | 06 June 2022 17:00 | 29 June 2022 11:00 | 29 June 2022 11:00 | 110 | 33,112FS+20d
112 |  | 14279 | 1.7.1.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | פתיחת התערוכה ותצוגה - מס 2 | 0 | 50.33d | 0 | 5 d | 01 July 2022 8:00 | 07 July 2022 11:00 | 24 July 2022 14:00 | 29 July 2022 14:00 | 111FS+20d | 113
113 |  | 14280 | 1.7.1.3.2.6 | NA | הנדסה | מזמין |  |  |  | אישור פריטים | 0 | 44.33d | 0 | 21 d | 07 July 2022 11:00 | 07 August 2022 11:00 | 31 July 2022 8:00 | 14 August 2022 14:00 | 112 | 114
114 |  | 14281 | 1.7.1.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | מוכנות להזמנה | 0 | 49.33d | 0 | 0 d | 07 August 2022 11:00 | 07 August 2022 11:00 | 14 August 2022 14:00 | 14 August 2022 14:00 | 113 | 33
115 |  | 3080 | 1.7.1.3.3 | NA | הנדסה |  |  |  |  | תערוכה 3 - מערכות אחסון, ציוד שינוע והרמות, ציוד מיכון בתי מלאכה | 0 | 62.33d | 0 | 107.67 d | 13 April 2022 11:00 | 28 August 2022 17:00 | 26 May 2022 14:00 | 08 September 2022 14:00
116 |  | 3088 | 1.7.1.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | הודעה למזמין על מועד פתיחת התערוכה והגשת רשימת תוצרים שיוצגו | 0 | 1406.67d | 0 | 0 d | 13 April 2022 11:00 | 13 April 2022 11:00 | 26 May 2022 14:00 | 26 May 2022 14:00 | 117SF-30d
117 |  | 3087 | 1.7.1.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | פתיחת תערוכה ותצוגה - מס 1 | 0 | 32.33d | 0 | 5 d | 23 May 2022 14:00 | 29 May 2022 17:00 | 04 July 2022 14:00 | 10 July 2022 17:00 | 4FS+244d | 116SF-30d,118
118 |  | 3086 | 1.7.1.3.3.3 | NA | הנדסה | מזמין |  |  |  | אישור פריטים | 0 | 28.33d | 0 | 21 d | 30 May 2022 8:00 | 28 June 2022 17:00 | 11 July 2022 8:00 | 25 July 2022 14:00 | 117 | 119
119 |  | 3079 | 1.7.1.3.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | מוכנות להזמנה | 0 | 32.33d | 0 | 0 d | 28 June 2022 17:00 | 28 June 2022 17:00 | 25 July 2022 14:00 | 25 July 2022 14:00 | 118 | 34,120FS+20d
120 |  | 14282 | 1.7.1.3.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | פתיחת תערוכה ותצוגה - מס 2 | 0 | 32.33d | 0 | 5 d | 24 July 2022 11:00 | 29 July 2022 11:00 | 18 August 2022 14:00 | 24 August 2022 17:00 | 119FS+20d | 121
121 |  | 14283 | 1.7.1.3.3.6 | NA | הנדסה | מזמין |  |  |  | אישור פריטים | 0 | 28.67d | 0 | 21 d | 31 July 2022 8:00 | 28 August 2022 17:00 | 25 August 2022 8:00 | 08 September 2022 14:00 | 120 | 122
122 |  | 14284 | 1.7.1.3.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | מוכנות להזמנה | 0 | 31.67d | 0 | 0 d | 28 August 2022 17:00 | 28 August 2022 17:00 | 08 September 2022 14:00 | 08 September 2022 14:00 | 121 | 34
123 |  | 16736 | 1.7.1.4 | NA | [5 empty] | קבלני משנה | 0 | 0.33d | 0 | 51.67 d | 10 May 2021 8:00 | 14 July 2021 14:00 | 16 October 2020 14:00 | 31 December 2020 11:00
124 |  | 16735 | 1.7.1.4.1 | NA | [5 empty] | ספק אוטומציה | 0 | 0.33d | 0 | 51.67 d | 10 May 2021 8:00 | 14 July 2021 14:00 | 16 October 2020 14:00 | 31 December 2020 11:00
125 |  | 17654 | 1.7.1.4.1.1 | NA |  | קבלן - לוגיסטיקה |  |  |  | הגשת מזכר הבנות - ספק מחסנים אוטומטיים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 May 2021 8:00 | 10 May 2021 8:00 | NA | NA | 2FS+172d | 5537,5568,1961,8951,377
126 |  | 16737 | 1.7.1.4.1.2 | Sun 14/02/21 |  | קבלן - לוגיסטיקה |  |  |  | הגשת הסכמי ספק האוטומציה למזמין | 0 | -107.33d | 7 | 0 d | 01 July 2021 17:00 | 01 July 2021 17:00 | 16 October 2020 14:00 | 16 October 2020 14:00 | 2FS+172d | 127FS+10d
127 |  | 16738 | 1.7.1.4.1.3 | Wed 14/07/21 |  | מזמין |  |  |  | אישור הסכם ספק האוטומציה | 0 | 0.33d | 12 | 0 d | 14 July 2021 14:00 | 14 July 2021 14:00 | 31 December 2020 11:00 | 31 December 2020 11:00 | 126FS+10d | 9063
128 |  | 2440 | 1.7.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | פעילויות תקשוב | 0.31 | 975.84d | 0 | 934.82 d | 14 July 2020 8:00 | 22 October 2023 12:24 | 14 July 2020 8:00 | 22 October 2023 11:00
129 |  | 2511 | 1.7.2.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | היבטי מחשוב ותוכנה(הערכות למימוש) | 1 | 0d | 0 | 106 d | 14 July 2020 8:00 | 24 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 27 November 2020 14:00
130 |  | 2441 | 1.7.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | בניית הצוות הניהולי | 1 | 0d | 0 | 13 d | 14 July 2020 8:00 | 29 July 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 29 July 2020 14:00 | 2 | 43,131,132,134,844,8416,575,659,288,295,414,457,465,534,583,736,464,574,582
131 |  | 2442 | 1.7.2.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | בניית הצוות המקצועי | 1 | 0mo | 0 | 3.5 mo | 29 July 2020 14:00 | 12 November 2020 17:00 | 29 July 2020 14:00 | 29 October 2020 11:00 | 130 | 133FF
132 |  | 2443 | 1.7.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | פירוק תכולות העבודה לאבני דרך | 1 | 0mo | 0 | 1 mo | 29 July 2020 14:00 | 27 August 2020 17:00 | 29 July 2020 14:00 | 27 August 2020 17:00 | 130 | 133,139
133 |  | 2444 | 1.7.2.1.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תכנון על למימוש מערכות מידע ותשתיות תקשוב בפרויקט | 1 | 0d | 0 | 69 d | 28 August 2020 8:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 August 2020 8:00 | 27 November 2020 14:00 | 132,131FF | 37
134 |  | 2445 | 1.7.2.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | מעבר ומבדק לוח זמנים | 1 | 0mo | 0 | 1.5 mo | 29 July 2020 14:00 | 11 September 2020 14:00 | 29 July 2020 14:00 | 11 September 2020 14:00 | 130 | 136
135 |  | 2449 | 1.7.2.1.6 | NA | תקשוב |  |  |  |  | ניהול סיכונים | 1 | 0d | 0 | 21 d | 13 September 2020 8:00 | 11 October 2020 14:00 | 13 September 2020 8:00 | 11 October 2020 14:00
136 |  | 2450 | 1.7.2.1.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | מעבר ועדכון הסיכונים | 1 | 0d | 0 | 21 d | 13 September 2020 8:00 | 11 October 2020 14:00 | 13 September 2020 8:00 | 11 October 2020 14:00 | 134 | 162,232,185,210,255
137 |  | 16754 | 1.7.2.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | בקרת איכות | 1 | 0d | 0 | 227.78 d | 28 August 2020 8:00 | 14 June 2021 12:00 | NA | NA
138 |  | 17193 | 1.7.2.2.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 32.98 d | 28 August 2020 8:00 | 11 October 2020 13:48 | NA | NA
139 |  | 16756 | 1.7.2.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 9 d | 28 August 2020 8:00 | 08 September 2020 14:00 | NA | NA | 132 | 140,141FS+1.9ew
140 |  | 16757 | 1.7.2.2.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1 w | 08 September 2020 14:00 | 16 September 2020 17:00 | NA | NA | 139 | 141
141 |  | 16758 | 1.7.2.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 22 September 2020 8:00 | 22 September 2020 17:00 | NA | NA | 139FS+1.9ew,140 | 142,416
142 |  | 16759 | 1.7.2.2.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 338 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.8 w | 23 September 2020 8:00 | 11 October 2020 13:48 | NA | NA | 141 | 143
143 |  | 16760 | 1.7.2.2.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 0 w | 11 October 2020 13:48 | 11 October 2020 13:48 | NA | NA | 142 | 144
144 |  | 16761 | 1.7.2.2.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 338 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 0 w | 11 October 2020 13:48 | 11 October 2020 13:48 | NA | NA | 143 | 146
145 |  | 17200 | 1.7.2.2.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | PDR | 1 | 0d | 0 | 47.92 d | 11 October 2020 13:48 | 09 December 2020 10:06 | NA | NA
146 |  | 17199 | 1.7.2.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 29 d | 11 October 2020 13:48 | 16 November 2020 10:48 | NA | NA | 144 | 147,148FS+1.9ew
147 |  | 17198 | 1.7.2.2.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 464 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1 w | 16 November 2020 10:48 | 23 November 2020 16:48 | NA | NA | 146 | 148
148 |  | 17197 | 1.7.2.2.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 30 November 2020 8:00 | 30 November 2020 17:00 | NA | NA | 147,146FS+1.9ew | 149
149 |  | 17196 | 1.7.2.2.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 503 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 01 December 2020 8:00 | 09 December 2020 10:06 | NA | NA | 148 | 150
150 |  | 17195 | 1.7.2.2.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 0 w | 09 December 2020 10:06 | 09 December 2020 10:06 | NA | NA | 149 | 151
151 |  | 17194 | 1.7.2.2.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 503 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 0 w | 09 December 2020 10:06 | 09 December 2020 10:06 | NA | NA | 150 | 153
152 |  | 17207 | 1.7.2.2.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | CDR | 1 | 0d | 0 | 146.88 d | 09 December 2020 10:06 | 14 June 2021 12:00 | NA | NA
153 |  | 17206 | 1.7.2.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 1 | 0d | 0 | 109 d | 09 December 2020 10:06 | 26 April 2021 10:06 | NA | NA | 151 | 154,155FS+1.3ew
154 |  | 17205 | 1.7.2.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 818 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.2 w | 26 April 2021 10:06 | 05 May 2021 8:18 | NA | NA | 153 | 155
155 |  | 17204 | 1.7.2.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 05 May 2021 12:30 | 06 May 2021 12:30 | NA | NA | 154,153FS+1.3ew | 156
156 |  | 17203 | 1.7.2.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 902 | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 4.5 w | 06 May 2021 12:30 | 14 June 2021 12:00 | NA | NA | 155 | 157
157 |  | 17202 | 1.7.2.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 1 | 0w | 0 | 0 w | 14 June 2021 12:00 | 14 June 2021 12:00 | NA | NA | 156 | 158
158 |  | 17201 | 1.7.2.2.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 1 | 0w | 0 | 0 w | 14 June 2021 12:00 | 14 June 2021 12:00 | NA | NA | 157
159 |  | 2510 | 1.7.2.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | הנדסת מערכת והתקשוב בכללותו | 0.32000000000000001 | 47.67d | 0 | 519 d | 11 October 2020 14:00 | 31 July 2022 17:00 | 11 October 2020 14:00 | 04 August 2022 15:00
160 |  | 2456 | 1.7.2.3.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | אבטחת מידע, הגנה בסייבר וניהול הרשאות | 0.34000000000000002 | 40.67d | 0 | 519 d | 11 October 2020 14:00 | 31 July 2022 17:00 | 11 October 2020 14:00 | 04 August 2022 15:00
161 |  | 7247 | 1.7.2.3.1.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 63.5 d | 11 October 2020 14:00 | 28 December 2020 15:30 | 11 October 2020 14:00 | 13 January 2021 16:00
162 |  | 7246 | 1.7.2.3.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 23 d | 11 October 2020 14:00 | 08 November 2020 17:00 | 11 October 2020 14:00 | 08 November 2020 17:00 | 136 | 163,164FS+2ew
163 |  | 7245 | 1.7.2.3.1.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 446 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 6 d | 09 November 2020 8:00 | 16 November 2020 17:00 | 09 November 2020 8:00 | 17 November 2020 11:00 | 162 | 164
164 |  | 7244 | 1.7.2.3.1.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 23 November 2020 8:00 | 23 November 2020 17:00 | 23 November 2020 8:00 | 23 November 2020 17:00 | 163,162FS+2ew | 165
165 |  | 7242 | 1.7.2.3.1.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 492 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 24 November 2020 8:00 | 07 December 2020 13:42 | 24 November 2020 8:00 | 10 December 2020 15:00 | 164 | 166
166 |  | 7241 | 1.7.2.3.1.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 07 December 2020 13:42 | 14 December 2020 13:42 | 10 December 2020 15:00 | 17 December 2020 15:00 | 165 | 167
167 |  | 2457 | 1.7.2.3.1.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 551 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 1.8 w | 14 December 2020 13:42 | 28 December 2020 15:30 | 17 December 2020 15:00 | 13 January 2021 16:00 | 166 | 37,169
168 |  | 7239 | 1.7.2.3.1.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SPDR | 0.81999999999999995 | -25.33d | 0 | 175.5 d | 28 December 2020 15:30 | 08 August 2021 11:00 | 13 January 2021 16:00 | 13 June 2021 12:00
169 |  | 2458 | 1.7.2.3.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SPDR | 1 | 0d | 0 | 105 d | 28 December 2020 15:30 | 10 May 2021 12:30 | 13 January 2021 16:00 | 02 April 2021 13:00 | 167 | 170,171FS+5.5ew
170 |  | 7254 | 1.7.2.3.1.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 855 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.4 w | 10 May 2021 12:30 | 23 May 2021 15:54 | 04 April 2021 8:00 | 12 April 2021 11:00 | 169 | 171
171 |  | 7253 | 1.7.2.3.1.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SPDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 21 June 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 19 April 2021 10:00 | 20 April 2021 10:00 | 170,169FS+5.5ew | 172
172 |  | 7252 | 1.7.2.3.1.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר SPDRע"י המזמין | 0.70999999999999996 | -7.04w | 0 | 2 w | 22 June 2021 8:00 | 07 July 2021 11:00 | 20 April 2021 10:00 | 06 May 2021 17:00 | 171 | 173
173 |  | 7251 | 1.7.2.3.1.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SPDR | 0 | -7.88w | 0 | 1 w | 07 July 2021 11:00 | 14 July 2021 11:00 | 07 May 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 172 | 174
174 |  | 7250 | 1.7.2.3.1.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור SPDR | 0 | -6.94w | 0 | 3 w | 14 July 2021 11:00 | 08 August 2021 11:00 | 16 May 2021 8:00 | 13 June 2021 12:00 | 173 | 38,176
175 |  | 9019 | 1.7.2.3.1.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SCDR | 0 | 40.67d | 0 | 186.33 d | 08 August 2021 11:00 | 03 April 2022 11:00 | 13 June 2021 12:00 | 11 April 2022 17:00
176 |  | 9020 | 1.7.2.3.1.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SCDR | 0 | 40.67d | 0 | 136 d | 08 August 2021 11:00 | 30 January 2022 17:00 | 13 June 2021 12:00 | 03 February 2022 15:00 | 174 | 177,178FS+2ew,182
177 |  | 9021 | 1.7.2.3.1.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 8.92w | 0 | 1 w | 31 January 2022 8:00 | 07 February 2022 14:00 | 03 February 2022 15:00 | 14 February 2022 9:00 | 176 | 178
178 |  | 9022 | 1.7.2.3.1.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SCDR | 0 | 19.22d | 0 | 1 d | 14 February 2022 8:00 | 14 February 2022 17:00 | 17 February 2022 8:00 | 20 February 2022 9:00 | 176FS+2ew,177 | 179
179 |  | 9023 | 1.7.2.3.1.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר SCDR ע"י המזמין | 0 | 8.61w | 0 | 2 w | 15 February 2022 8:00 | 02 March 2022 11:00 | 20 February 2022 9:00 | 08 March 2022 16:00 | 178 | 180
180 |  | 9024 | 1.7.2.3.1.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SCDR | 0 | 9.71w | 0 | 1 w | 02 March 2022 11:00 | 09 March 2022 11:00 | 08 March 2022 16:00 | 15 March 2022 16:00 | 179 | 181
181 |  | 9025 | 1.7.2.3.1.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור SCDR | 0 | 8.61w | 0 | 3 w | 09 March 2022 11:00 | 03 April 2022 11:00 | 15 March 2022 16:00 | 11 April 2022 17:00 | 180 | 40
182 |  | 9055 | 1.7.2.3.1.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיתוח ובדיקת מערכות למרכיבי סייבר | 0 | 1.69mo | 0 | 6 mo | 31 January 2022 8:00 | 31 July 2022 17:00 | 03 February 2022 15:00 | 04 August 2022 15:00 | 176 | 4089
183 |  | 2468 | 1.7.2.3.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | תשתיות IP+ קישוריות לתמסורות + אינטרנט | 0.29999999999999999 | 53.81d | 0 | 505.86 d | 11 October 2020 14:00 | 14 July 2022 15:42 | 11 October 2020 14:00 | 12 July 2022 15:00
184 |  | 7289 | 1.7.2.3.2.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 63.13 d | 11 October 2020 14:00 | 28 December 2020 12:12 | 11 October 2020 14:00 | 12 January 2021 16:00
185 |  | 7288 | 1.7.2.3.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 23 d | 11 October 2020 14:00 | 08 November 2020 17:00 | 11 October 2020 14:00 | 06 November 2020 14:00 | 136 | 186,187FS+2.1ew
186 |  | 7287 | 1.7.2.3.2.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 446 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 6 d | 09 November 2020 8:00 | 16 November 2020 17:00 | 08 November 2020 8:00 | 16 November 2020 11:00 | 185 | 187
187 |  | 7286 | 1.7.2.3.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 23 November 2020 9:48 | 24 November 2020 9:48 | 22 November 2020 8:00 | 22 November 2020 17:00 | 186,185FS+2.1ew | 188
188 |  | 7285 | 1.7.2.3.2.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 492 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 24 November 2020 9:48 | 07 December 2020 15:30 | 23 November 2020 8:00 | 09 December 2020 15:00 | 187 | 189
189 |  | 7284 | 1.7.2.3.2.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 07 December 2020 15:30 | 14 December 2020 15:30 | 09 December 2020 15:00 | 16 December 2020 15:00 | 188 | 190
190 |  | 7283 | 1.7.2.3.2.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 551 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 14 December 2020 15:30 | 28 December 2020 12:12 | 16 December 2020 15:00 | 12 January 2021 16:00 | 189 | 37,192
191 |  | 7297 | 1.7.2.3.2.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SPDR | 0.91000000000000003 | 0d | 0 | 162.72 d | 28 December 2020 12:12 | 22 July 2021 9:42 | 12 January 2021 16:00 | 13 June 2021 12:00
192 |  | 7296 | 1.7.2.3.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תכנון מפורט(Detail Design) | 1 | 0d | 0 | 68 d | 28 December 2020 12:12 | 22 March 2021 12:12 | 12 January 2021 16:00 | 02 April 2021 13:00 | 190 | 193,194FS+1.9ew
193 |  | 7295 | 1.7.2.3.2.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 751 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 3 d | 22 March 2021 12:12 | 25 March 2021 12:12 | 04 April 2021 8:00 | 12 April 2021 11:00 | 192 | 194
194 |  | 7294 | 1.7.2.3.2.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SPDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 05 April 2021 8:00 | 05 April 2021 17:00 | 19 April 2021 10:00 | 20 April 2021 10:00 | 193,192FS+1.9ew | 195
195 |  | 7293 | 1.7.2.3.2.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 860 | סיכום סקר SPDRע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 5.4 w | 06 April 2021 8:00 | 23 May 2021 12:24 | 20 April 2021 10:00 | 06 May 2021 17:00 | 194 | 196
196 |  | 7292 | 1.7.2.3.2.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SPDR | 1 | 0w | 0 | 5.3 w | 23 May 2021 12:24 | 29 June 2021 9:42 | 07 May 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 195 | 197
197 |  | 7291 | 1.7.2.3.2.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור SPDR | 0.17000000000000001 | -4.97w | 0 | 3 w | 29 June 2021 9:42 | 22 July 2021 9:42 | 16 May 2021 8:00 | 13 June 2021 12:00 | 196 | 38,199
198 |  | 9034 | 1.7.2.3.2.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SCDR | 0 | 41.37d | 0 | 210.81 d | 22 July 2021 9:42 | 17 April 2022 11:00 | 13 June 2021 12:00 | 18 April 2022 16:00
199 |  | 9035 | 1.7.2.3.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SCDR | 0 | 41.37d | 0 | 160 d | 22 July 2021 9:42 | 13 February 2022 12:42 | 13 June 2021 12:00 | 10 February 2022 9:00 | 197 | 200,201FS+2ew,205,206
200 |  | 9036 | 1.7.2.3.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 7.24w | 0 | 1 w | 13 February 2022 12:42 | 21 February 2022 9:42 | 10 February 2022 9:00 | 20 February 2022 12:00 | 199 | 201
201 |  | 9037 | 1.7.2.3.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SCDR | 0 | 15.22d | 0 | 1 d | 28 February 2022 8:00 | 28 February 2022 17:00 | 24 February 2022 9:00 | 25 February 2022 9:00 | 199FS+2ew,200 | 202
202 |  | 9038 | 1.7.2.3.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר SCDR ע"י המזמין | 0 | 6.84w | 0 | 2 w | 01 March 2022 8:00 | 16 March 2022 11:00 | 27 February 2022 8:00 | 15 March 2022 15:00 | 201 | 203
203 |  | 9039 | 1.7.2.3.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SCDR | 0 | 7.71w | 0 | 1 w | 16 March 2022 11:00 | 23 March 2022 11:00 | 15 March 2022 15:00 | 22 March 2022 15:00 | 202 | 204
204 |  | 9040 | 1.7.2.3.2.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור SCDR | 0 | 6.84w | 0 | 3 w | 23 March 2022 11:00 | 17 April 2022 11:00 | 22 March 2022 15:00 | 18 April 2022 16:00 | 203 | 40
205 |  | 9059 | 1.7.2.3.2.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיתוח ובדיקת מערכות למרכיבי תשתיות IP | 0 | 2.24mo | 0 | 5 mo | 13 February 2022 12:42 | 14 July 2022 15:42 | 10 February 2022 9:00 | 12 July 2022 15:00 | 199 | 4089
206 |  | 10346 | 1.7.2.3.2.5 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | אספקת תמסורת ע"י המזמין | 0 | 53.81d | 0 | 0 d | 13 February 2022 12:42 | 13 February 2022 12:42 | 10 February 2022 9:00 | 10 February 2022 9:00 | 199 | 207
207 |  | 10345 | 1.7.2.3.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | קישור לרשת המיתוג של המזמין באמצעות תמסורת אבנט | 0 | 2.24mo | 0 | 5 mo | 13 February 2022 12:42 | 14 July 2022 15:42 | 10 February 2022 9:00 | 12 July 2022 15:00 | 206 | 4089
208 |  | 2474 | 1.7.2.3.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | ארכיטקטורה וממשקים | 0.46999999999999997 | 48.43d | 0 | 431.9 d | 11 October 2020 14:00 | 11 April 2022 10:06 | 11 October 2020 14:00 | 18 April 2022 16:00
209 |  | 7317 | 1.7.2.3.3.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 63.13 d | 11 October 2020 14:00 | 28 December 2020 12:12 | 11 October 2020 14:00 | 11 January 2021 16:00
210 |  | 7316 | 1.7.2.3.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 23 d | 11 October 2020 14:00 | 08 November 2020 17:00 | 11 October 2020 14:00 | 05 November 2020 14:00 | 136 | 211,212FS+2.1ew
211 |  | 7315 | 1.7.2.3.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 446 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 6 d | 09 November 2020 8:00 | 16 November 2020 17:00 | 05 November 2020 14:00 | 15 November 2020 17:00 | 210 | 212
212 |  | 7314 | 1.7.2.3.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 23 November 2020 9:48 | 24 November 2020 9:48 | 19 November 2020 14:00 | 20 November 2020 14:00 | 211,210FS+2.1ew | 213
213 |  | 7313 | 1.7.2.3.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 492 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 24 November 2020 9:48 | 07 December 2020 15:30 | 22 November 2020 8:00 | 08 December 2020 15:00 | 212 | 214
214 |  | 7312 | 1.7.2.3.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 07 December 2020 15:30 | 14 December 2020 15:30 | 08 December 2020 15:00 | 15 December 2020 15:00 | 213 | 215
215 |  | 7311 | 1.7.2.3.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 551 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 14 December 2020 15:30 | 28 December 2020 12:12 | 15 December 2020 15:00 | 11 January 2021 16:00 | 214 | 37,217
216 |  | 7310 | 1.7.2.3.3.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SPDR | 0.85999999999999999 | -19.67d | 0 | 171.43 d | 28 December 2020 12:12 | 02 August 2021 13:06 | 11 January 2021 16:00 | 13 June 2021 12:00
217 |  | 7324 | 1.7.2.3.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תכנון מפורט(Detail Design) | 1 | 0d | 0 | 104 d | 28 December 2020 12:12 | 09 May 2021 9:12 | 11 January 2021 16:00 | 02 April 2021 13:00 | 215 | 218,219FS+3ew
218 |  | 7323 | 1.7.2.3.3.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 835 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 3 d | 09 May 2021 9:12 | 12 May 2021 9:12 | 04 April 2021 8:00 | 12 April 2021 11:00 | 217 | 219
219 |  | 7322 | 1.7.2.3.3.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SPDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 31 May 2021 8:00 | 31 May 2021 17:00 | 19 April 2021 10:00 | 20 April 2021 10:00 | 218,217FS+3ew | 220
220 |  | 7321 | 1.7.2.3.3.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 935 | סיכום סקר SPDRע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 3.1 w | 01 June 2021 8:00 | 24 June 2021 13:06 | 20 April 2021 10:00 | 06 May 2021 17:00 | 219 | 221
221 |  | 7320 | 1.7.2.3.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SPDR | 0.54000000000000004 | -7.1w | 0 | 2 w | 24 June 2021 13:06 | 08 July 2021 13:06 | 07 May 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 220 | 222
222 |  | 7319 | 1.7.2.3.3.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור SPDR | 0 | -6.28w | 0 | 3 w | 08 July 2021 13:06 | 02 August 2021 13:06 | 16 May 2021 8:00 | 13 June 2021 12:00 | 221 | 38,224
223 |  | 9041 | 1.7.2.3.3.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SCDR | 0 | 45.66d | 0 | 197.33 d | 02 August 2021 13:06 | 11 April 2022 10:06 | 13 June 2021 12:00 | 18 April 2022 16:00
224 |  | 9042 | 1.7.2.3.3.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SCDR | 0 | 45.66d | 0 | 147 d | 02 August 2021 13:06 | 07 February 2022 16:06 | 13 June 2021 12:00 | 10 February 2022 9:00 | 222 | 225,226FS+2ew
225 |  | 9043 | 1.7.2.3.3.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 7.88w | 0 | 1 w | 07 February 2022 16:06 | 15 February 2022 13:06 | 10 February 2022 9:00 | 20 February 2022 12:00 | 224 | 226
226 |  | 9044 | 1.7.2.3.3.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SCDR | 0 | 16.32d | 0 | 1 d | 21 February 2022 16:06 | 22 February 2022 16:06 | 24 February 2022 9:00 | 25 February 2022 9:00 | 224FS+2ew,225 | 227
227 |  | 9045 | 1.7.2.3.3.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר SCDR ע"י המזמין | 0 | 7.57w | 0 | 2 w | 22 February 2022 16:06 | 10 March 2022 10:06 | 27 February 2022 8:00 | 15 March 2022 15:00 | 226 | 228
228 |  | 9046 | 1.7.2.3.3.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SCDR | 0 | 8.55w | 0 | 1 w | 10 March 2022 10:06 | 17 March 2022 10:06 | 15 March 2022 15:00 | 22 March 2022 15:00 | 227 | 229
229 |  | 9047 | 1.7.2.3.3.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור SCDR | 0 | 7.57w | 0 | 3 w | 17 March 2022 10:06 | 11 April 2022 10:06 | 22 March 2022 15:00 | 18 April 2022 16:00 | 228 | 40
230 |  | 2462 | 1.7.2.3.4 | NA | תקשוב |  |  |  |  | תשתיות IT + ציוד קצה היקפי | 0.38 | 83.1d | 0 | 476.57 d | 11 October 2020 14:00 | 08 June 2022 16:06 | 11 October 2020 14:00 | 13 June 2022 12:00
231 |  | 7263 | 1.7.2.3.4.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 63.5 d | 11 October 2020 14:00 | 28 December 2020 15:30 | 11 October 2020 14:00 | 13 January 2021 16:00
232 |  | 7262 | 1.7.2.3.4.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 23 d | 11 October 2020 14:00 | 08 November 2020 17:00 | 11 October 2020 14:00 | 08 November 2020 17:00 | 136 | 233,234FS+2ew
233 |  | 7261 | 1.7.2.3.4.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 446 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 6 d | 09 November 2020 8:00 | 16 November 2020 17:00 | 09 November 2020 8:00 | 17 November 2020 11:00 | 232 | 234
234 |  | 7260 | 1.7.2.3.4.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 23 November 2020 8:00 | 23 November 2020 17:00 | 23 November 2020 8:00 | 23 November 2020 17:00 | 233,232FS+2ew | 235
235 |  | 7259 | 1.7.2.3.4.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 492 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 24 November 2020 8:00 | 07 December 2020 13:42 | 24 November 2020 8:00 | 10 December 2020 15:00 | 234 | 236
236 |  | 7258 | 1.7.2.3.4.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 07 December 2020 13:42 | 14 December 2020 13:42 | 10 December 2020 15:00 | 17 December 2020 15:00 | 235 | 237
237 |  | 7257 | 1.7.2.3.4.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 551 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 1.8 w | 14 December 2020 13:42 | 28 December 2020 15:30 | 17 December 2020 15:00 | 13 January 2021 16:00 | 236 | 37,239
238 |  | 7271 | 1.7.2.3.4.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SPDR | 0.85999999999999999 | -19.67d | 0 | 171.07 d | 28 December 2020 15:30 | 02 August 2021 13:06 | 13 January 2021 16:00 | 13 June 2021 12:00
239 |  | 7270 | 1.7.2.3.4.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תכנון מפורט(Detail Design) | 1 | 0d | 0 | 104 d | 28 December 2020 15:30 | 09 May 2021 12:30 | 13 January 2021 16:00 | 02 April 2021 13:00 | 237 | 240,241FS+3ew
240 |  | 7269 | 1.7.2.3.4.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 836 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 3 d | 09 May 2021 12:30 | 12 May 2021 12:30 | 04 April 2021 8:00 | 12 April 2021 11:00 | 239 | 241
241 |  | 7268 | 1.7.2.3.4.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SPDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 31 May 2021 8:00 | 31 May 2021 17:00 | 19 April 2021 10:00 | 20 April 2021 10:00 | 240,239FS+3ew | 242
242 |  | 7267 | 1.7.2.3.4.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 935 | סיכום סקר SPDRע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 3.1 w | 01 June 2021 8:00 | 24 June 2021 13:06 | 20 April 2021 10:00 | 06 May 2021 17:00 | 241 | 243
243 |  | 7266 | 1.7.2.3.4.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SPDR | 0.54000000000000004 | -7.1w | 0 | 2 w | 24 June 2021 13:06 | 08 July 2021 13:06 | 07 May 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 242 | 244
244 |  | 7265 | 1.7.2.3.4.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור SPDR | 0 | -6.28w | 0 | 3 w | 08 July 2021 13:06 | 02 August 2021 13:06 | 16 May 2021 8:00 | 13 June 2021 12:00 | 243 | 38,246
245 |  | 9027 | 1.7.2.3.4.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SCDR | 0 | 46.66d | 0 | 196.43 d | 02 August 2021 13:06 | 10 April 2022 11:00 | 13 June 2021 12:00 | 18 April 2022 16:00
246 |  | 9028 | 1.7.2.3.4.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SCDR | 0 | 46.66d | 0 | 146 d | 02 August 2021 13:06 | 06 February 2022 16:06 | 13 June 2021 12:00 | 10 February 2022 9:00 | 244 | 247,248FS+2ew,252
247 |  | 9029 | 1.7.2.3.4.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 8.06w | 0 | 1 w | 06 February 2022 16:06 | 14 February 2022 13:06 | 10 February 2022 9:00 | 20 February 2022 12:00 | 246 | 248
248 |  | 9030 | 1.7.2.3.4.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SCDR | 0 | 17.22d | 0 | 1 d | 21 February 2022 8:00 | 21 February 2022 17:00 | 24 February 2022 9:00 | 25 February 2022 9:00 | 246FS+2ew,247 | 249
249 |  | 9031 | 1.7.2.3.4.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר SCDR ע"י המזמין | 0 | 7.73w | 0 | 2 w | 22 February 2022 8:00 | 09 March 2022 11:00 | 27 February 2022 8:00 | 15 March 2022 15:00 | 248 | 250
250 |  | 9032 | 1.7.2.3.4.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SCDR | 0 | 8.71w | 0 | 1 w | 09 March 2022 11:00 | 16 March 2022 11:00 | 15 March 2022 15:00 | 22 March 2022 15:00 | 249 | 251
251 |  | 9033 | 1.7.2.3.4.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור SCDR | 0 | 7.73w | 0 | 3 w | 16 March 2022 11:00 | 10 April 2022 11:00 | 22 March 2022 15:00 | 18 April 2022 16:00 | 250 | 40
252 |  | 9056 | 1.7.2.3.4.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיתוח ובדיקת מערכות למרכיבי תשתיות IT | 0 | 3.46mo | 0 | 4 mo | 06 February 2022 16:06 | 08 June 2022 16:06 | 10 February 2022 9:00 | 13 June 2022 12:00 | 246 | 4089
253 |  | 2480 | 1.7.2.3.5 | NA | תקשוב |  |  |  |  | שו"ב נו"ב | 0.23999999999999999 | 48.43d | 0 | 518.23 d | 11 October 2020 14:00 | 31 July 2022 10:06 | 11 October 2020 14:00 | 31 July 2022 11:00
254 |  | 7334 | 1.7.2.3.5.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 63.13 d | 11 October 2020 14:00 | 28 December 2020 12:12 | 11 October 2020 14:00 | 06 January 2021 12:00
255 |  | 7333 | 1.7.2.3.5.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 23 d | 11 October 2020 14:00 | 08 November 2020 17:00 | 11 October 2020 14:00 | 01 November 2020 14:00 | 136 | 256,257FS+2.1ew
256 |  | 7332 | 1.7.2.3.5.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 446 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 6 d | 09 November 2020 8:00 | 16 November 2020 17:00 | 01 November 2020 14:00 | 09 November 2020 17:00 | 255 | 257
257 |  | 7331 | 1.7.2.3.5.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 23 November 2020 9:48 | 24 November 2020 9:48 | 15 November 2020 14:00 | 16 November 2020 14:00 | 256,255FS+2.1ew | 258
258 |  | 7330 | 1.7.2.3.5.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 492 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 24 November 2020 9:48 | 07 December 2020 15:30 | 16 November 2020 14:00 | 03 December 2020 11:00 | 257 | 259
259 |  | 7329 | 1.7.2.3.5.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 07 December 2020 15:30 | 14 December 2020 15:30 | 03 December 2020 11:00 | 10 December 2020 11:00 | 258 | 260
260 |  | 7328 | 1.7.2.3.5.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 551 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 14 December 2020 15:30 | 28 December 2020 12:12 | 10 December 2020 11:00 | 06 January 2021 12:00 | 259 | 37,262
261 |  | 7327 | 1.7.2.3.5.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SPDR | 0.91000000000000003 | 0d | 0 | 161.1 d | 28 December 2020 12:12 | 20 July 2021 13:06 | 06 January 2021 12:00 | 14 June 2021 17:00
262 |  | 2482 | 1.7.2.3.5.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תכנון מפורט של המערכת היעודית(Detail Design) | 1 | 0d | 0 | 102 d | 28 December 2020 12:12 | 05 May 2021 15:12 | 06 January 2021 12:00 | 04 April 2021 15:00 | 260 | 38,263,264FS+3ew
263 |  | 7340 | 1.7.2.3.5.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 837 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 5 d | 05 May 2021 15:12 | 12 May 2021 15:12 | 04 April 2021 15:00 | 13 April 2021 9:00 | 262 | 264
264 |  | 7339 | 1.7.2.3.5.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SPDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 26 May 2021 15:12 | 27 May 2021 15:12 | 20 April 2021 9:00 | 21 April 2021 9:00 | 263,262FS+3ew | 265
265 |  | 7338 | 1.7.2.3.5.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 904 | סיכום סקר SPDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2 w | 27 May 2021 15:12 | 14 June 2021 9:12 | 21 April 2021 9:00 | 09 May 2021 16:00 | 264 | 266
266 |  | 7337 | 1.7.2.3.5.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SPDR | 1 | 0w | 0 | 1.9 w | 14 June 2021 9:12 | 27 June 2021 13:06 | 09 May 2021 16:00 | 18 May 2021 16:00 | 265 | 267
267 |  | 7336 | 1.7.2.3.5.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור SPDR | 0.26000000000000001 | -0.81w | 0 | 3 w | 27 June 2021 13:06 | 20 July 2021 13:06 | 18 May 2021 16:00 | 14 June 2021 17:00 | 266 | 46,269
268 |  | 9048 | 1.7.2.3.5.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SCDR | 0 | 1.99d | 0 | 251.66 d | 20 July 2021 13:06 | 08 June 2022 10:00 | 15 June 2021 8:00 | 13 June 2022 17:00
269 |  | 9049 | 1.7.2.3.5.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SCDR | 0 | 1.99d | 0 | 201 d | 20 July 2021 13:06 | 03 April 2022 10:06 | 15 June 2021 8:00 | 15 March 2022 11:00 | 267 | 270,271FS+2ew,275FS-75d,276FS-75d
270 |  | 9050 | 1.7.2.3.5.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 1.12w | 0 | 1 w | 03 April 2022 10:06 | 10 April 2022 16:06 | 15 March 2022 11:00 | 23 March 2022 15:00 | 269 | 271
271 |  | 9051 | 1.7.2.3.5.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SCDR | 0 | 1.22d | 0 | 1 d | 18 April 2022 8:00 | 18 April 2022 17:00 | 29 March 2022 11:00 | 19 April 2022 11:00 | 269FS+2ew,270 | 272
272 |  | 9052 | 1.7.2.3.5.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר SCDR ע"י המזמין | 0 | 0.67w | 0 | 2 w | 19 April 2022 8:00 | 08 May 2022 10:00 | 19 April 2022 11:00 | 09 May 2022 16:00 | 271 | 273
273 |  | 9053 | 1.7.2.3.5.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SCDR | 0 | 0.67w | 0 | 1 w | 08 May 2022 10:00 | 15 May 2022 10:00 | 09 May 2022 16:00 | 16 May 2022 16:00 | 272 | 274
274 |  | 9054 | 1.7.2.3.5.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור SCDR | 0 | 0.67w | 0 | 3 w | 15 May 2022 10:00 | 08 June 2022 10:00 | 16 May 2022 16:00 | 13 June 2022 17:00 | 273 | 40
275 |  | 9061 | 1.7.2.3.5.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיתוח ובדיקת מערכות למרכיבי שו"ב נו"ב | 0 | 1.73mo | 0 | 7 mo | 30 December 2021 13:06 | 31 July 2022 10:06 | 30 December 2021 14:00 | 31 July 2022 11:00 | 269FS-75d | 4089
276 |  | 16366 | 1.7.2.3.5.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיתוח ממשק למערכת שו"ב נו"ב צהלית | 0 | 2.02mo | 0 | 7 mo | 30 December 2021 13:06 | 31 July 2022 10:06 | 30 December 2021 14:00 | 31 July 2022 11:00 | 269FS-75d | 390
277 |  | 9186 | 1.7.2.3.6 | NA | תקשוב |  |  |  |  | הערכת מצב טכנולוגית וביצוע הנדסת מערכת ראשונית | 0 | 8d | 0 | 72.78 d | 31 January 2022 9:00 | 02 May 2022 10:00 | 08 February 2022 14:00 | 12 May 2022 14:00
278 |  | 9187 | 1.7.2.3.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת הערכת מצב טכנולוגית וביצוע הנדסת מערכת ראשונית | 0 | 8d | 0 | 23 d | 31 January 2022 9:00 | 28 February 2022 12:00 | 08 February 2022 14:00 | 04 March 2022 14:00 | 446,529,563,628,680,755,515,508,522,687,453,570,635,642,649,621 | 279,280FS+2w
279 |  | 9188 | 1.7.2.3.6.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 2.06w | 0 | 1 w | 28 February 2022 12:00 | 08 March 2022 9:00 | 06 March 2022 8:00 | 14 March 2022 11:00 | 278 | 280
280 |  | 9189 | 1.7.2.3.6.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר הערכת מצב טכנולוגית וביצוע הנדסת מערכת ראשונית | 0 | 8d | 0 | 1 d | 14 March 2022 12:00 | 15 March 2022 12:00 | 20 March 2022 8:00 | 20 March 2022 17:00 | 278FS+2w,279 | 281
281 |  | 9190 | 1.7.2.3.6.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר הערכת מצב טכנולוגית וביצוע הנדסת מערכת ראשונית ע"י המזמין | 0 | 1.29w | 0 | 2 w | 15 March 2022 12:00 | 30 March 2022 15:00 | 21 March 2022 8:00 | 06 April 2022 15:00 | 280 | 282
282 |  | 9191 | 1.7.2.3.6.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת הערכת מצב טכנולוגית וביצוע הנדסת מערכת ראשונית | 0 | 1.53w | 0 | 1 w | 30 March 2022 15:00 | 06 April 2022 15:00 | 06 April 2022 15:00 | 13 April 2022 15:00 | 281 | 283
283 |  | 9192 | 1.7.2.3.6.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור הערכת מצב טכנולוגית וביצוע הנדסת מערכת ראשונית | 0 | 1.29w | 0 | 3 w | 06 April 2022 15:00 | 02 May 2022 10:00 | 13 April 2022 15:00 | 12 May 2022 14:00 | 282 | 39,4083,4084
284 |  | 2489 | 1.7.2.4 | NA | תקשוב |  |  |  |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI) | 0.37 | 975.84d | 0 | 934.82 d | 14 July 2020 8:00 | 22 October 2023 12:24 | 14 July 2020 8:00 | 22 October 2023 11:00
285 |  | 10008 | 1.7.2.4.1 | NA | תקשוב |  |  |  | תכתובת מס' 204 | עמידה בתנאי סף מערכת לניהול מחסן WMS ואישור החברה המיישמת | 1 | 0d | 0 | 20 d | 14 July 2020 8:00 | 06 August 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 August 2020 11:00 | 2 | 42
286 |  | 16778 | 1.7.2.4.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 159.33 d | 29 July 2020 14:00 | 14 February 2021 17:00 | NA | NA
287 |  | 8998 | 1.7.2.4.2.1 | NA | תקשוב |  |  | מבנה 135 |  | הקמה פיזית של סביבת האינטגרציה, ציוד קצה ייעודי - SRR | 1 | 0d | 0 | 139.23 d | 29 July 2020 14:00 | 20 January 2021 13:06 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2020 16:00
288 |  | 8999 | 1.7.2.4.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 63 d | 29 July 2020 14:00 | 18 October 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 03 August 2020 17:00 | 2,130 | 289,290FS+2ew,7998
289 |  | 9000 | 1.7.2.4.2.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  | מבנה 135 | תכתובת מס' 401 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.3 w | 19 October 2020 8:00 | 28 October 2020 11:18 | 04 August 2020 8:00 | 12 August 2020 11:00 | 288 | 290,302
290 |  | 9001 | 1.7.2.4.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 02 November 2020 8:00 | 02 November 2020 17:00 | 18 August 2020 8:00 | 18 August 2020 17:00 | 288FS+2ew,289 | 291
291 |  | 9002 | 1.7.2.4.2.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  | מבנה 135 | תכתובת מס' 443 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 03 November 2020 8:00 | 15 November 2020 12:30 | 19 August 2020 8:00 | 06 September 2020 15:00 | 290 | 292
292 |  | 9003 | 1.7.2.4.2.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 15 November 2020 12:30 | 23 November 2020 8:36 | 06 September 2020 15:00 | 13 September 2020 15:00 | 291 | 293
293 |  | 9004 | 1.7.2.4.2.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  | מבנה 135 |  | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 7.5 w | 23 November 2020 8:36 | 20 January 2021 13:06 | 13 September 2020 15:00 | 13 October 2020 16:00 | 292 | 43,312SS,319SS,326SS,333SS
294 |  | 16779 | 1.7.2.4.2.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת POD, הנדסת מערכת - SRR | 1 | 0d | 0 | 139.5 d | 29 July 2020 14:00 | 20 January 2021 15:30 | NA | NA
295 |  | 16780 | 1.7.2.4.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 63 d | 29 July 2020 14:00 | 18 October 2020 17:00 | NA | NA | 2,130 | 296,297FS+2ew
296 |  | 16781 | 1.7.2.4.2.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 401 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.3 w | 19 October 2020 8:00 | 28 October 2020 11:18 | NA | NA | 295 | 297
297 |  | 16782 | 1.7.2.4.2.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 02 November 2020 8:00 | 02 November 2020 17:00 | NA | NA | 295FS+2ew,296 | 298
298 |  | 16783 | 1.7.2.4.2.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 443 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 03 November 2020 8:00 | 15 November 2020 12:30 | NA | NA | 297 | 299
299 |  | 16784 | 1.7.2.4.2.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 4.1 w | 15 November 2020 12:30 | 14 December 2020 8:36 | NA | NA | 298 | 300
300 |  | 16785 | 1.7.2.4.2.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 4.9 w | 14 December 2020 8:36 | 20 January 2021 15:30 | NA | NA | 299 | 43
301 |  | 17192 | 1.7.2.4.2.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכות מידע לתפעול ייעודי - אפליקציה - SRR | 1 | 0d | 0 | 88.3 d | 28 October 2020 11:18 | 14 February 2021 17:00 | NA | NA
302 |  | 17191 | 1.7.2.4.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 15 d | 28 October 2020 11:18 | 16 November 2020 11:18 | NA | NA | 289 | 303,304FS+1.9ew
303 |  | 17190 | 1.7.2.4.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 470 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.2 w | 16 November 2020 11:18 | 25 November 2020 9:30 | NA | NA | 302 | 304
304 |  | 17189 | 1.7.2.4.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 30 November 2020 8:00 | 30 November 2020 17:00 | NA | NA | 302FS+1.9ew,303 | 305
305 |  | 17188 | 1.7.2.4.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 516 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 01 December 2020 8:00 | 14 December 2020 13:42 | NA | NA | 304 | 306
306 |  | 17187 | 1.7.2.4.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  | תכתובת מס' 552 | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 2.1 w | 14 December 2020 13:42 | 29 December 2020 9:48 | NA | NA | 305 | 309,307
307 |  | 17463 | 1.7.2.4.2.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 610 | בדיקת SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2.7 w | 29 December 2020 9:48 | 19 January 2021 12:30 | NA | NA | 306 | 308
308 |  | 17464 | 1.7.2.4.2.3.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 19 January 2021 12:30 | 31 January 2021 15:12 | NA | NA | 307 | 309
309 |  | 17186 | 1.7.2.4.2.3.8 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 668 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 1.8 w | 31 January 2021 15:12 | 14 February 2021 17:00 | NA | NA | 306,308 | 44
310 |  | 16800 | 1.7.2.4.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | PDR | 0.78000000000000003 | 1524.6d | 0 | 281.67 d | 23 November 2020 8:36 | 18 November 2021 11:36 | NA | NA
311 |  | 9005 | 1.7.2.4.3.1 | NA | תקשוב |  |  | מבנה 135 |  | הקמה פיזית של סביבת האינטגרציה - PDR | 1 | 0d | 0 | 118.64 d | 23 November 2020 8:36 | 21 April 2021 8:24 | 13 October 2020 16:00 | 13 April 2021 9:00
312 |  | 9006 | 1.7.2.4.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 41 d | 23 November 2020 8:36 | 12 January 2021 11:36 | 13 October 2020 16:00 | 03 February 2021 10:00 | 293SS | 313,314FS+1.9ew,8009
313 |  | 9007 | 1.7.2.4.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  | מבנה 135 | תכתובת מס' 619 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 12 January 2021 11:36 | 24 January 2021 16:06 | 03 February 2021 10:00 | 11 February 2021 14:00 | 312 | 314
314 |  | 9008 | 1.7.2.4.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 26 January 2021 8:00 | 26 January 2021 17:00 | 17 February 2021 10:00 | 18 February 2021 10:00 | 312FS+1.9ew,313 | 315
315 |  | 9009 | 1.7.2.4.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  | מבנה 135 | תכתובת מס' 693 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 3.3 w | 27 January 2021 8:00 | 22 February 2021 14:18 | 18 February 2021 10:00 | 08 March 2021 17:00 | 314 | 316
316 |  | 9010 | 1.7.2.4.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1.8 w | 22 February 2021 14:18 | 07 March 2021 13:06 | 09 March 2021 8:00 | 15 March 2021 17:00 | 315 | 317
317 |  | 9011 | 1.7.2.4.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  | מבנה 135 | תכתובת מס' 794 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 5.3 w | 07 March 2021 13:06 | 21 April 2021 8:24 | 16 March 2021 8:00 | 13 April 2021 9:00 | 316 | 45,341SS
318 |  | 16786 | 1.7.2.4.3.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | ציוד קצה ייעודי + מערכת POD - PDR | 0.93000000000000005 | 1617.24d | 0 | 189.02 d | 23 November 2020 8:36 | 19 July 2021 14:48 | NA | NA
319 |  | 16787 | 1.7.2.4.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 64 d | 23 November 2020 8:36 | 09 February 2021 14:36 | NA | NA | 293SS | 320,321FS+1.8ew
320 |  | 16788 | 1.7.2.4.3.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 684 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1 w | 09 February 2021 14:36 | 17 February 2021 11:36 | NA | NA | 319 | 321
321 |  | 16789 | 1.7.2.4.3.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 22 February 2021 8:00 | 22 February 2021 17:00 | NA | NA | 319FS+1.8ew,320 | 322
322 |  | 16790 | 1.7.2.4.3.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 747 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 3.8 w | 23 February 2021 8:00 | 24 March 2021 12:48 | NA | NA | 321 | 323
323 |  | 16791 | 1.7.2.4.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 0.93999999999999995 | 286.92w | 0 | 14.4 w | 24 March 2021 12:48 | 08 July 2021 12:12 | NA | NA | 322 | 324SS+2w
324 |  | 16792 | 1.7.2.4.3.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0.82999999999999996 | -11.62w | 0 | 12 w | 11 April 2021 15:48 | 19 July 2021 14:48 | NA | NA | 323SS+2w | 45,348SS,355SS
325 |  | 16793 | 1.7.2.4.3.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | מערכות מידע לתפעול ייעודי - אפליקציה - PDR | 0.66000000000000003 | -57.71d | 0 | 280.71 d | 23 November 2020 8:36 | 17 November 2021 12:00 | NA | NA
326 |  | 16794 | 1.7.2.4.3.3.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 0.79000000000000004 | -166.73d | 0 | 223 d | 23 November 2020 8:36 | 30 August 2021 14:36 | NA | NA | 293SS | 327,328FS+17d
327 |  | 16795 | 1.7.2.4.3.3.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -23.97w | 0 | 1 w | 30 August 2021 14:36 | 09 September 2021 15:36 | NA | NA | 326 | 328
328 |  | 16796 | 1.7.2.4.3.3.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 0 | -147.18d | 0 | 1 d | 28 September 2021 13:36 | 29 September 2021 13:36 | NA | NA | 326FS+17d,327 | 329
329 |  | 16797 | 1.7.2.4.3.3.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  |  | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 0 | -25.97w | 0 | 2 w | 29 September 2021 13:36 | 14 October 2021 16:36 | NA | NA | 328 | 330
330 |  | 16798 | 1.7.2.4.3.3.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 0 | -28.99w | 0 | 1 w | 14 October 2021 16:36 | 21 October 2021 16:36 | NA | NA | 329 | 331
331 |  | 16799 | 1.7.2.4.3.3.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0 | -25.73w | 0 | 3 w | 24 October 2021 8:00 | 17 November 2021 12:00 | NA | NA | 330 | 45,362SS
332 |  | 17512 | 1.7.2.4.3.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | מערכות מידע לתפעול ייעודי - מערכת ה BI - PDR | 0.66000000000000003 | -58.67d | 0 | 281.67 d | 23 November 2020 8:36 | 18 November 2021 11:36 | NA | NA
333 |  | 17513 | 1.7.2.4.3.4.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 0.79000000000000004 | -168.4d | 0 | 223 d | 23 November 2020 8:36 | 30 August 2021 14:36 | NA | NA | 293SS | 334,335FS+18d
334 |  | 17514 | 1.7.2.4.3.4.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -23.97w | 0 | 1 w | 30 August 2021 14:36 | 09 September 2021 15:36 | NA | NA | 333 | 335
335 |  | 17515 | 1.7.2.4.3.4.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 0 | -148.18d | 0 | 1 d | 29 September 2021 13:36 | 30 September 2021 13:36 | NA | NA | 333FS+18d,334 | 336
336 |  | 17516 | 1.7.2.4.3.4.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  |  | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 0 | -26.15w | 0 | 2 w | 30 September 2021 13:36 | 17 October 2021 16:36 | NA | NA | 335 | 337
337 |  | 17517 | 1.7.2.4.3.4.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 0 | -29.29w | 0 | 1 w | 17 October 2021 16:36 | 24 October 2021 16:36 | NA | NA | 336 | 338
338 |  | 17518 | 1.7.2.4.3.4.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0 | -25.89w | 0 | 3 w | 24 October 2021 16:36 | 18 November 2021 11:36 | NA | NA | 337 | 45,369SS
339 |  | 16836 | 1.7.2.4.4 | NA | תקשוב |  |  |  |  | CDR | 0.51000000000000001 | -149.96d | 0 | 250.06 d | 07 March 2021 13:06 | 23 January 2022 13:36 | NA | NA
340 |  | 9012 | 1.7.2.4.4.1 | NA | תקשוב |  |  | מבנה 135 |  | הקמה פיזית של סביבת האינטגרציה - CDR | 0.80000000000000004 | -16.9d | 0 | 117 d | 07 March 2021 13:06 | 03 August 2021 16:06 | 13 April 2021 9:00 | 13 July 2021 14:00
341 |  | 9013 | 1.7.2.4.4.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | הכנה והגשת CDR | 1 | 0d | 0 | 75 d | 07 March 2021 13:06 | 13 June 2021 13:06 | 13 April 2021 9:00 | 05 May 2021 12:00 | 317SS | 342,343FS+3d
342 |  | 9014 | 1.7.2.4.4.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  | מבנה 135 | תכתובת מס' 922 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 5 d | 13 June 2021 13:06 | 20 June 2021 13:06 | 05 May 2021 13:00 | 13 May 2021 16:00 | 341
343 |  | 9015 | 1.7.2.4.4.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | סקר CDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 16 June 2021 13:06 | 17 June 2021 13:06 | 21 May 2021 12:00 | 23 May 2021 15:00 | 341FS+3d | 344
344 |  | 9016 | 1.7.2.4.4.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  | מבנה 135 |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0.92000000000000004 | -2.63w | 0 | 2 w | 17 June 2021 13:06 | 04 July 2021 16:06 | 23 May 2021 15:00 | 09 June 2021 12:00 | 343 | 345
345 |  | 9017 | 1.7.2.4.4.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -2.98w | 0 | 1 w | 04 July 2021 16:06 | 11 July 2021 16:06 | 09 June 2021 12:00 | 16 June 2021 12:00 | 344 | 346
346 |  | 9018 | 1.7.2.4.4.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  | מבנה 135 |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -2.63w | 0 | 3 w | 11 July 2021 16:06 | 03 August 2021 16:06 | 16 June 2021 13:00 | 13 July 2021 14:00 | 345 | 46,406,408FF,375SS,377
347 |  | 16808 | 1.7.2.4.4.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | ציוד קצה ייעודי - CDR | 0.64000000000000001 | -42.67d | 0 | 128.47 d | 24 March 2021 12:48 | 05 September 2021 11:00 | NA | NA
348 |  | 16809 | 1.7.2.4.4.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.97999999999999998 | -42.2d | 0 | 78 d | 24 March 2021 12:48 | 04 July 2021 15:48 | NA | NA | 324SS | 349,350FS+2ew
349 |  | 16810 | 1.7.2.4.4.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -6.09w | 0 | 1 w | 04 July 2021 15:48 | 12 July 2021 12:48 | NA | NA | 348 | 350
350 |  | 16811 | 1.7.2.4.4.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -15d | 0 | 1 d | 19 July 2021 8:00 | 19 July 2021 17:00 | NA | NA | 348FS+2ew,349 | 351
351 |  | 16812 | 1.7.2.4.4.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -6.59w | 0 | 2 w | 20 July 2021 8:00 | 04 August 2021 11:00 | NA | NA | 350 | 352
352 |  | 16813 | 1.7.2.4.4.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -7.41w | 0 | 1 w | 04 August 2021 11:00 | 11 August 2021 11:00 | NA | NA | 351 | 353
353 |  | 16814 | 1.7.2.4.4.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -6.59w | 0 | 3 w | 11 August 2021 11:00 | 05 September 2021 11:00 | NA | NA | 352 | 46,408FF,375SS
354 |  | 16815 | 1.7.2.4.4.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת POD - CDR | 0.64000000000000001 | -43.64d | 0 | 129.44 d | 24 March 2021 12:48 | 06 September 2021 9:48 | NA | NA
355 |  | 16816 | 1.7.2.4.4.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.96999999999999997 | -43.2d | 0 | 79 d | 24 March 2021 12:48 | 05 July 2021 15:48 | NA | NA | 324SS | 356,357FS+2ew
356 |  | 16817 | 1.7.2.4.4.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -6.27w | 0 | 1 w | 05 July 2021 15:48 | 13 July 2021 12:48 | NA | NA | 355 | 357
357 |  | 16818 | 1.7.2.4.4.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -15.87d | 0 | 1 d | 19 July 2021 15:48 | 20 July 2021 15:48 | NA | NA | 355FS+2ew,356 | 358
358 |  | 16819 | 1.7.2.4.4.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -6.74w | 0 | 2 w | 20 July 2021 15:48 | 05 August 2021 9:48 | NA | NA | 357 | 359
359 |  | 16820 | 1.7.2.4.4.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -7.56w | 0 | 1 w | 05 August 2021 9:48 | 12 August 2021 9:48 | NA | NA | 358 | 360
360 |  | 16821 | 1.7.2.4.4.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -6.74w | 0 | 3 w | 12 August 2021 9:48 | 06 September 2021 9:48 | NA | NA | 359 | 46,408FF,375SS
361 |  | 16801 | 1.7.2.4.4.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | מערכות מידע לתפעול ייעודי- אפליקציה - CDR | 0 | -149.67d | 0 | 74 d | 24 October 2021 8:00 | 23 January 2022 11:00 | NA | NA
362 |  | 16802 | 1.7.2.4.4.4.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0 | -148.67d | 0 | 23 d | 24 October 2021 8:00 | 21 November 2021 11:00 | NA | NA | 331SS | 363,364FS+2ew
363 |  | 16803 | 1.7.2.4.4.4.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -22.45w | 0 | 1 w | 21 November 2021 11:00 | 28 November 2021 17:00 | NA | NA | 362 | 364
364 |  | 16804 | 1.7.2.4.4.4.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -51.44d | 0 | 1 d | 06 December 2021 8:00 | 06 December 2021 17:00 | NA | NA | 362FS+2ew,363 | 365
365 |  | 16805 | 1.7.2.4.4.4.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -23.04w | 0 | 2 w | 07 December 2021 8:00 | 22 December 2021 11:00 | NA | NA | 364 | 366
366 |  | 16806 | 1.7.2.4.4.4.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -26.29w | 0 | 1 w | 22 December 2021 11:00 | 29 December 2021 11:00 | NA | NA | 365 | 367
367 |  | 16807 | 1.7.2.4.4.4.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -23.04w | 0 | 3 w | 29 December 2021 11:00 | 23 January 2022 11:00 | NA | NA | 366 | 46,408FF,375SS
368 |  | 16829 | 1.7.2.4.4.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | מערכת ה BI - CDR | 0 | -149.96d | 0 | 73.33 d | 24 October 2021 16:36 | 23 January 2022 13:36 | NA | NA
369 |  | 16830 | 1.7.2.4.4.5.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0 | -149.62d | 0 | 23 d | 24 October 2021 16:36 | 22 November 2021 10:36 | NA | NA | 338SS | 370,371FS+2ew
370 |  | 16831 | 1.7.2.4.4.5.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -22.62w | 0 | 1 w | 22 November 2021 10:36 | 29 November 2021 16:36 | NA | NA | 369 | 371
371 |  | 16832 | 1.7.2.4.4.5.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -51.73d | 0 | 1 d | 06 December 2021 10:36 | 07 December 2021 10:36 | NA | NA | 369FS+2ew,370 | 372
372 |  | 16833 | 1.7.2.4.4.5.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -23.09w | 0 | 2 w | 07 December 2021 10:36 | 22 December 2021 13:36 | NA | NA | 371 | 373
373 |  | 16834 | 1.7.2.4.4.5.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -26.35w | 0 | 1 w | 22 December 2021 13:36 | 29 December 2021 13:36 | NA | NA | 372 | 374
374 |  | 16835 | 1.7.2.4.4.5.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -23.09w | 0 | 3 w | 29 December 2021 13:36 | 23 January 2022 13:36 | NA | NA | 373 | 46,408FF,375SS
375 |  | 9057 | 1.7.2.4.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיתוח ראשוני של המערך הייעודי כולל מנגנונים לאופטימיזציית נפח משאית ובקרת הילום המלאי (WMS, TMS, YMS,POD, WCS,BI,ML/AI) כולל ממשקים | 0 | -33.16d | 0 | 183 d | 29 December 2021 13:36 | 16 August 2022 16:36 | 13 July 2021 14:00 | 16 January 2022 17:00 | 346SS,367SS,353SS,360SS,374SS | 376SS+60d
376 |  | 16749 | 1.7.2.4.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנת מפרטי בדיקות ל POC | 0 | -1.38mo | 0 | 7.3 mo | 14 March 2022 10:36 | 31 October 2022 9:24 | NA | NA | 375SS+60d | 380FF
377 |  | 2496 | 1.7.2.4.7 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | התקנת מערכות לסביבת אינטגרציה + התקנת 2 עמדות עבודה ע"י ספק האוטומציה | 0 | 0.33d | 0 | 40 d | 23 January 2022 8:00 | 13 March 2022 11:00 | 17 January 2022 11:00 | 07 March 2022 14:00 | 8019,411,346,125 | 379,47,410FF,380,378SS
378 |  | 17358 | 1.7.2.4.8 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | התקנת מערכות תומכות תקשוב | 0 | 0.33d | 0 | 40 d | 23 January 2022 8:00 | 13 March 2022 11:00 | NA | NA | 377SS | 379
379 |  | 2497 | 1.7.2.4.9 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגדרת תשתית קישוריות והתממשקות עם מערכת ERP צהלית | 0 | 0.33d | 0 | 26 d | 13 March 2022 11:00 | 13 April 2022 14:00 | 07 March 2022 14:00 | 07 April 2022 17:00 | 377,378 | 48
380 |  | 2499 | 1.7.2.4.10 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | אינטגרציה ובדיקת מערכות לפני ביצוע POC - שלב א | 0 | -33.16d | 0 | 25 d | 19 September 2022 15:24 | 31 October 2022 9:24 | 08 April 2022 8:00 | 10 August 2022 11:00 | 48,377,410,376FF | 381FF,382
381 |  | 2500 | 1.7.2.4.11 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הדרכה למשתמשי ה- POC - שלב א | 0 | -5.85w | 0 | 2 w | 13 October 2022 15:24 | 31 October 2022 9:24 | 10 August 2022 11:00 | 24 August 2022 11:00 | 380FF | 382
382 |  | 2501 | 1.7.2.4.12 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ביצוע POC שלב א | 0 | -33.16d | 0 | 22 d | 31 October 2022 9:24 | 27 November 2022 12:24 | 24 August 2022 11:00 | 22 September 2022 14:00 | 380,381 | 49
383 |  | 2503 | 1.7.2.4.13 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנת מפרטי בדיקות ל FAT | 0 | 0.18d | 0 | 75 d | 02 October 2022 12:24 | 09 January 2023 12:24 | 22 September 2022 14:00 | 15 January 2023 14:00 | 49FS-40d | 50,386SS,4128,385,384SS
384 |  | 17359 | 1.7.2.4.14 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנת מפרטי בדיקות ל FAT תומך תקשוב | 0 | 28.84d | 0 | 75 d | 02 October 2022 12:24 | 09 January 2023 12:24 | NA | NA | 383SS | 385
385 |  | 16748 | 1.7.2.4.15 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | TRR | 0 | 28.84d | 0 | 0 d | 09 January 2023 12:24 | 09 January 2023 12:24 | NA | NA | 383,384 | 50
386 |  | 9058 | 1.7.2.4.16 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | השלמת פיתוח המערך הייעודי כולל בדיקות יחידה | 0 | 0.18d | 0 | 75 d | 02 October 2022 12:24 | 09 January 2023 12:24 | 22 September 2022 14:00 | 03 February 2023 11:00 | 383SS | 397,387SS,388SS,389SS,390SS,391SS,392SS,393SS,394SS,395SS
387 |  | 9184 | 1.7.2.4.17 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ממשק מערכת בקרת כניסה כולל בדיקות יחידה | 0 | 0.18d | 0 | 90 d | 02 October 2022 12:24 | 27 January 2023 9:24 | 22 September 2022 14:00 | 03 February 2023 11:00 | 386SS | 397,396
388 |  | 9200 | 1.7.2.4.18 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ממשק מערכת מידע מנהלתית כולל בדיקות יחידה | 0 | 0.18d | 0 | 90 d | 02 October 2022 12:24 | 27 January 2023 9:24 | 22 September 2022 14:00 | 03 February 2023 11:00 | 386SS | 397,396
389 |  | 9199 | 1.7.2.4.19 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ממשק מערכות מולטימדיה ושילוט אלקטרוני כולל בדיקות יחידה | 0 | 0.18d | 0 | 90 d | 02 October 2022 12:24 | 27 January 2023 9:24 | 22 September 2022 14:00 | 03 February 2023 11:00 | 386SS | 397,396
390 |  | 9198 | 1.7.2.4.20 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ממשק מערכת שו"ב נו"ב כולל בדיקות יחידה | 0 | 0.18d | 0 | 90 d | 02 October 2022 12:24 | 27 January 2023 9:24 | 22 September 2022 14:00 | 03 February 2023 11:00 | 386SS,276 | 397,396
391 |  | 9197 | 1.7.2.4.21 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ממשק מערכת בקרת מבנים כולל בדיקות יחידה | 0 | 0.18d | 0 | 90 d | 02 October 2022 12:24 | 27 January 2023 9:24 | 22 September 2022 14:00 | 03 February 2023 11:00 | 386SS | 397,396
392 |  | 9196 | 1.7.2.4.22 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ממשק מערכות מיגון ואבטחה כולל בדיקות יחידה | 0 | 0.18d | 0 | 90 d | 02 October 2022 12:24 | 27 January 2023 9:24 | 22 September 2022 14:00 | 03 February 2023 11:00 | 386SS | 397,396
393 |  | 9195 | 1.7.2.4.23 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ממשק מערכות לאיכון משאית כולל בדיקות יחידה | 0 | 0.18d | 0 | 90 d | 02 October 2022 12:24 | 27 January 2023 9:24 | 22 September 2022 14:00 | 03 February 2023 11:00 | 386SS | 397,396
394 |  | 9194 | 1.7.2.4.24 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ממשק מערכת BI,ML/AI מרכזית כולל בדיקות יחידה | 0 | 0.18d | 0 | 90 d | 02 October 2022 12:24 | 27 January 2023 9:24 | 22 September 2022 14:00 | 03 February 2023 11:00 | 386SS | 397,396
395 |  | 9203 | 1.7.2.4.25 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ממשק מערכת המחסן האוטומטי (WCS) כולל בדיקות יחידה | 0 | 0.18d | 0 | 90 d | 02 October 2022 12:24 | 27 January 2023 9:24 | 22 September 2022 14:00 | 03 February 2023 11:00 | 386SS | 397,396
396 |  | 9208 | 1.7.2.4.26 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקות תהליכים מערכתיים, בדיקות אינטגרציה, בדיקות עומסים וביצועים, בדיקות חדירות | 0 | 0.18d | 0 | 45 d | 27 January 2023 9:24 | 23 March 2023 15:24 | 03 February 2023 11:00 | 04 April 2023 11:00 | 395,393,394,392,391,390,389,388,387 | 397,399FS-1mo
397 |  | 2505 | 1.7.2.4.27 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ביצוע בדיקות קבלה (FAT) | 0 | 0.18d | 0 | 35 d | 23 March 2023 15:24 | 11 May 2023 9:24 | 04 April 2023 11:00 | 10 May 2023 17:00 | 50,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396 | 51,4109,4108
398 |  | 9582 | 1.7.2.4.28 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | כתיבת נהלי עבודה וכתיבת מדריכים למשתמש | 0 | 10.18d | 0 | 187.33 d | 22 February 2023 12:24 | 22 October 2023 12:24 | 12 May 2023 8:00 | 22 October 2023 11:00
399 |  | 17438 | 1.7.2.4.28.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | גיוס כח אדם וביצוע סיווג | 0 | 0.42mo | 0 | 2 mo | 22 February 2023 12:24 | 27 April 2023 12:24 | NA | NA | 396FS-1mo | 400
400 |  | 17437 | 1.7.2.4.28.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | כתיבת ערכת הדרכה לתמיכה בתהליכי המעבר | 0 | 10.18d | 0 | 5 d | 27 April 2023 12:24 | 03 May 2023 15:24 | NA | NA | 399 | 401
401 |  | 2507 | 1.7.2.4.28.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הדרכה ראשונית והכשרת צוות ראשון | 0 | 3.33d | 0 | 22 d | 12 May 2023 8:00 | 09 June 2023 11:00 | 12 May 2023 8:00 | 09 June 2023 11:00 | 51,400 | 52
402 |  | 9583 | 1.7.2.4.28.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | כתיבת נהלי עבודה | 0 | 0.92mo | 0 | 1 mo | 20 August 2023 12:24 | 19 September 2023 15:24 | 20 August 2023 11:00 | 19 September 2023 14:00 | 839 | 403
403 |  | 9584 | 1.7.2.4.28.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | כתיבת מדריכים למשתמש ומערך הדרכה | 0 | 0.92mo | 0 | 1 mo | 19 September 2023 15:24 | 22 October 2023 12:24 | 19 September 2023 14:00 | 22 October 2023 11:00 | 402 | 4164
404 |  | 7684 | 1.7.2.5 | NA | תקשוב |  |  |  |  | רכש תשתיות מחשוב לסביבות הפיתוח | 0.35999999999999999 | 3.8d | 0 | 168.59 d | 13 April 2021 13:30 | 19 November 2021 9:48 | 14 December 2020 8:00 | 18 October 2021 14:00
405 |  | 2533 | 1.7.2.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | רכש תשתיות מחשוב לסביבת הפיתוח | 0.63 | 0.16mo | 0 | 4 mo | 13 April 2021 13:30 | 15 August 2021 12:48 | 14 December 2020 8:00 | 12 April 2021 14:00 | 429FS-25d,438FS-25d | 408,530,406
406 |  | 2534 | 1.7.2.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | רכש תשתית מחשוב לסביבת האינטגרציה (POC שלב א) | 0 | 0.16mo | 0 | 3 mo | 15 August 2021 12:48 | 19 November 2021 9:48 | 13 July 2021 14:00 | 18 October 2021 14:00 | 346,405 | 411FS-1mo
407 |  | 16747 | 1.7.2.6 | NA | תקשוב |  |  |  |  | התקנת תשתיות מחשוב לסביבת פיתוח | 0 | 0.33d | 0 | 216.62 d | 25 October 2021 14:00 | 24 July 2022 13:36 | NA | NA
408 |  | 2542 | 1.7.2.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | התקנת תשתיות מחשוב לסביבת פיתוח | 0 | 13.38d | 0 | 72 d | 26 October 2021 10:36 | 23 January 2022 13:36 | 12 April 2021 14:00 | 14 July 2021 11:00 | 405,57FF+14d,346FF,367FF,353FF,360FF,374FF | 409
409 |  | 2543 | 1.7.2.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקות תקינות לסביבת פיתוח | 0 | 0.56mo | 0 | 2 mo | 23 January 2022 13:36 | 23 March 2022 10:36 | 14 July 2021 11:00 | 14 September 2021 14:00 | 408 | 410
410 |  | 2544 | 1.7.2.6.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקות התאוששות מקומית ומרוחקת | 0 | 0.56mo | 0 | 4 mo | 23 March 2022 10:36 | 24 July 2022 13:36 | 09 November 2021 8:00 | 07 March 2022 14:00 | 409,377FF | 380
411 |  | 2545 | 1.7.2.6.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | התקנת תשתיות מחשוב לסביבת אינטגרציה (POC שלב א) | 0 | 0.01mo | 0 | 3 mo | 25 October 2021 14:00 | 21 January 2022 14:00 | 20 October 2021 8:00 | 17 January 2022 11:00 | 406FS-1mo,8019 | 377,8065
412 |  | 2531 | 1.7.2.7 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0.91000000000000003 | -18.4d | 0 | 319.07 d | 29 July 2020 14:00 | 05 September 2021 14:36 | 14 July 2020 8:00 | 07 March 2022 14:00
413 |  | 2532 | 1.7.2.7.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 76.37 d | 29 July 2020 14:00 | 04 November 2020 8:18 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2020 15:00
414 |  | 7674 | 1.7.2.7.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 33 d | 29 July 2020 14:00 | 08 September 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 26 July 2020 14:00 | 2,130 | 415,416FS+2ew
415 |  | 7673 | 1.7.2.7.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 318 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 2 w | 08 September 2020 14:00 | 24 September 2020 17:00 | 26 July 2020 14:00 | 03 August 2020 17:00 | 414 | 416
416 |  | 7672 | 1.7.2.7.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 29 September 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 09 August 2020 14:00 | 10 August 2020 14:00 | 415,414FS+2ew,141 | 417
417 |  | 7671 | 1.7.2.7.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 330 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0d | 0 | 2 d | 30 September 2020 8:00 | 01 October 2020 17:00 | 10 August 2020 14:00 | 18 August 2020 17:00 | 416 | 418
418 |  | 7670 | 1.7.2.7.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.2 w | 02 October 2020 8:00 | 11 October 2020 12:12 | 19 August 2020 8:00 | 25 August 2020 17:00 | 417 | 419
419 |  | 7669 | 1.7.2.7.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 415 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 3.1 w | 11 October 2020 12:12 | 04 November 2020 8:18 | 26 August 2020 8:00 | 13 September 2020 15:00 | 418 | 55,422SS,431SS
420 |  | 16844 | 1.7.2.7.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | PDR | 1 | 0d | 0 | 206.79 d | 11 October 2020 12:12 | 28 June 2021 16:18 | NA | NA
421 |  | 2536 | 1.7.2.7.2.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | תשתיות תקשורת פסיביות חוץ, מתקני תקשוב - PDR | 1 | 0d | 0 | 206.32 d | 11 October 2020 12:12 | 28 June 2021 12:06 | 13 September 2020 15:00 | 13 December 2020 17:00
422 |  | 7683 | 1.7.2.7.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 54 d | 11 October 2020 12:12 | 16 December 2020 12:12 | 13 September 2020 15:00 | 07 October 2020 9:00 | 419SS | 423,424FS+1d
423 |  | 7682 | 1.7.2.7.2.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 530 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 2 d | 16 December 2020 12:12 | 20 December 2020 12:12 | 07 October 2020 9:00 | 15 October 2020 12:00 | 422 | 424
424 |  | 7681 | 1.7.2.7.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 22 December 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 21 October 2020 9:00 | 22 October 2020 9:00 | 423,422FS+1d | 425
425 |  | 7680 | 1.7.2.7.2.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 583 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.8 w | 23 December 2020 8:00 | 06 January 2021 9:48 | 22 October 2020 9:00 | 09 November 2020 16:00 | 424 | 426
426 |  | 7679 | 1.7.2.7.2.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1.8 w | 06 January 2021 9:48 | 19 January 2021 8:36 | 09 November 2020 16:00 | 16 November 2020 16:00 | 425 | 429,427
427 |  | 17472 | 1.7.2.7.2.1.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סגירת תיאום תכנון הנדסי | 1 | 0d | 0 | 39 d | 19 January 2021 8:36 | 08 March 2021 11:36 | NA | NA | 426 | 429FF,428
428 |  | 17522 | 1.7.2.7.2.1.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 29 d | 08 March 2021 11:36 | 14 April 2021 7:36 | NA | NA | 427 | 429FF+10d
429 |  | 7678 | 1.7.2.7.2.1.8 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 942 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 19.5 w | 19 January 2021 8:36 | 28 June 2021 12:06 | 16 November 2020 16:00 | 13 December 2020 17:00 | 426,427FF,428FF+10d | 56,405FS-25d,441SS,448SS
430 |  | 16837 | 1.7.2.7.2.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | תשתיות תקשורת פנים - PDR | 1 | 0d | 0 | 206.79 d | 11 October 2020 12:12 | 28 June 2021 16:18 | NA | NA
431 |  | 16838 | 1.7.2.7.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 54 d | 11 October 2020 12:12 | 16 December 2020 12:12 | NA | NA | 419SS | 432,433FS+2.8ew
432 |  | 16839 | 1.7.2.7.2.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 530 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 2 d | 16 December 2020 12:12 | 20 December 2020 12:12 | NA | NA | 431 | 433
433 |  | 16840 | 1.7.2.7.2.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 05 January 2021 8:00 | 05 January 2021 17:00 | NA | NA | 431FS+2.8ew,432 | 434
434 |  | 16841 | 1.7.2.7.2.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 618 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2.2 w | 06 January 2021 8:00 | 24 January 2021 12:12 | NA | NA | 433 | 435
435 |  | 16842 | 1.7.2.7.2.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 24 January 2021 12:12 | 01 February 2021 8:18 | NA | NA | 434 | 438,436
436 |  | 17473 | 1.7.2.7.2.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סגירת תיאום תכנון הנדסי | 1 | 0d | 0 | 29 d | 01 February 2021 8:18 | 08 March 2021 14:18 | NA | NA | 435 | 438FF,437
437 |  | 17523 | 1.7.2.7.2.2.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 29 d | 08 March 2021 14:18 | 14 April 2021 10:18 | NA | NA | 436 | 438FF+10d
438 |  | 16843 | 1.7.2.7.2.2.8 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 942 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 18 w | 01 February 2021 8:18 | 28 June 2021 16:18 | NA | NA | 435,436FF,437FF+10d | 56,405FS-25d
439 |  | 16859 | 1.7.2.7.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | CDR | 0.75 | -18.4d | 0 | 181.33 d | 19 January 2021 8:36 | 05 September 2021 14:36 | NA | NA
440 |  | 2540 | 1.7.2.7.3.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | תשתיות תקשורת פסיביות חוץ - CDR | 0.75 | -18.4d | 0 | 181.33 d | 19 January 2021 8:36 | 05 September 2021 14:36 | 14 December 2020 8:00 | 27 June 2021 14:00
441 |  | 7692 | 1.7.2.7.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.97999999999999998 | -21.4d | 0 | 131 d | 19 January 2021 8:36 | 05 July 2021 11:36 | 14 December 2020 8:00 | 19 April 2021 11:00 | 429SS | 442,443FS+2ew
442 |  | 7691 | 1.7.2.7.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -2.54w | 0 | 1 w | 05 July 2021 11:36 | 13 July 2021 8:36 | 19 April 2021 11:00 | 27 April 2021 15:00 | 441 | 443
443 |  | 7690 | 1.7.2.7.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -6.73d | 0 | 1 d | 19 July 2021 11:36 | 20 July 2021 11:36 | 03 May 2021 11:00 | 04 May 2021 11:00 | 442,441FS+2ew | 444
444 |  | 7689 | 1.7.2.7.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -2.78w | 0 | 2 w | 20 July 2021 11:36 | 04 August 2021 14:36 | 04 May 2021 11:00 | 24 May 2021 12:00 | 443 | 445
445 |  | 7688 | 1.7.2.7.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -3.13w | 0 | 1 w | 04 August 2021 14:36 | 11 August 2021 14:36 | 24 May 2021 12:00 | 31 May 2021 12:00 | 444 | 446
446 |  | 7687 | 1.7.2.7.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -2.78w | 0 | 3 w | 11 August 2021 14:36 | 05 September 2021 14:36 | 31 May 2021 13:00 | 27 June 2021 14:00 | 445 | 57,278
447 |  | 16845 | 1.7.2.7.3.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מתקני תקשוב - CDR | 0.75 | -18.4d | 0 | 181.33 d | 19 January 2021 8:36 | 05 September 2021 14:36 | NA | NA
448 |  | 16846 | 1.7.2.7.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.97999999999999998 | -21.4d | 0 | 131 d | 19 January 2021 8:36 | 05 July 2021 11:36 | NA | NA | 429SS | 449,450FS+2ew
449 |  | 16847 | 1.7.2.7.3.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -2.54w | 0 | 1 w | 05 July 2021 11:36 | 13 July 2021 8:36 | NA | NA | 448 | 450
450 |  | 16848 | 1.7.2.7.3.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -6.73d | 0 | 1 d | 19 July 2021 11:36 | 20 July 2021 11:36 | NA | NA | 448FS+2ew,449 | 451
451 |  | 16849 | 1.7.2.7.3.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -2.78w | 0 | 2 w | 20 July 2021 11:36 | 04 August 2021 14:36 | NA | NA | 450 | 452
452 |  | 16850 | 1.7.2.7.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -3.13w | 0 | 1 w | 04 August 2021 14:36 | 11 August 2021 14:36 | NA | NA | 451 | 453
453 |  | 16851 | 1.7.2.7.3.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -2.78w | 0 | 3 w | 11 August 2021 14:36 | 05 September 2021 14:36 | NA | NA | 452 | 57,278
454 |  | 2571 | 1.7.2.8 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת מיגון ואבטחה | 0.67000000000000004 | 0.89d | 0 | 585.44 d | 29 July 2020 14:00 | 11 August 2022 15:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 August 2022 12:00
455 |  | 16437 | 1.7.2.8.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 97.93 d | 29 July 2020 14:00 | 30 November 2020 16:24 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2020 16:00
456 |  | 2572 | 1.7.2.8.1.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת בקרת כניסה ו LPR, מיגון היקפי, מכלול כניסה + חמ"ל אבטחה, מערכת גילוי פריצה - SRR | 1 | 0d | 0 | 97.93 d | 29 July 2020 14:00 | 30 November 2020 16:24 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 16:00
457 |  | 7650 | 1.7.2.8.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 48 d | 29 July 2020 14:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 02 August 2020 17:00 | 2,130 | 458,459FS+2ew
458 |  | 7649 | 1.7.2.8.1.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 343 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.6 w | 30 September 2020 8:00 | 13 October 2020 9:36 | 03 August 2020 8:00 | 11 August 2020 11:00 | 457 | 459
459 |  | 7648 | 1.7.2.8.1.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 19 October 2020 8:00 | 19 October 2020 17:00 | 17 August 2020 8:00 | 17 August 2020 17:00 | 458,457FS+2ew | 460
460 |  | 7647 | 1.7.2.8.1.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 412 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.9 w | 20 October 2020 8:00 | 03 November 2020 14:54 | 18 August 2020 8:00 | 03 September 2020 15:00 | 459 | 461
461 |  | 7646 | 1.7.2.8.1.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 03 November 2020 14:54 | 10 November 2020 14:54 | 03 September 2020 15:00 | 10 September 2020 15:00 | 460 | 462
462 |  | 7645 | 1.7.2.8.1.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 477 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.5 w | 10 November 2020 14:54 | 30 November 2020 16:24 | 10 September 2020 15:00 | 12 October 2020 16:00 | 461 | 59,487SS,480SS,473SS,494SS
463 |  | 16430 | 1.7.2.8.1.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת טמ"ס, מערכת כריזה והגברה, מערכת שו"ב אבטחה - SRR | 1 | 0d | 0 | 97.8 d | 29 July 2020 14:00 | 30 November 2020 15:12 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2020 16:00
464 |  | 17114 | 1.7.2.8.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR טיוטת | 1 | 0d | 0 | 49 d | 29 July 2020 14:00 | 30 September 2020 17:00 | NA | NA | 130 | 467
465 |  | 16431 | 1.7.2.8.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 57 d | 29 July 2020 14:00 | 11 October 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 03 August 2020 17:00 | 2,130 | 466,467FS+1.2ew
466 |  | 16432 | 1.7.2.8.1.2.3 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 343 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 2 d | 11 October 2020 14:00 | 13 October 2020 14:00 | 04 August 2020 8:00 | 12 August 2020 11:00 | 465 | 467
467 |  | 16433 | 1.7.2.8.1.2.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 20 October 2020 8:00 | 20 October 2020 17:00 | 18 August 2020 8:00 | 18 August 2020 17:00 | 465FS+1.2ew,466,464 | 468
468 |  | 16434 | 1.7.2.8.1.2.5 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 412 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 21 October 2020 8:00 | 03 November 2020 13:42 | 19 August 2020 8:00 | 06 September 2020 15:00 | 467 | 469
469 |  | 16435 | 1.7.2.8.1.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 03 November 2020 13:42 | 10 November 2020 13:42 | 06 September 2020 15:00 | 13 September 2020 15:00 | 468 | 470
470 |  | 16436 | 1.7.2.8.1.2.7 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 477 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.5 w | 10 November 2020 13:42 | 30 November 2020 15:12 | 13 September 2020 15:00 | 13 October 2020 16:00 | 469 | 59
471 |  | 16438 | 1.7.2.8.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | PDR | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 187.12 d | 10 November 2020 14:54 | 05 July 2021 13:00 | 13 October 2020 16:00 | 08 March 2021 16:00
472 |  | 16446 | 1.7.2.8.2.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת כריזה והגברה + מערכת גילוי פריצה - PDR | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 185.99 d | 10 November 2020 14:54 | 04 July 2021 11:48 | 13 October 2020 16:00 | 08 March 2021 16:00
473 |  | 16447 | 1.7.2.8.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 61 d | 10 November 2020 14:54 | 25 January 2021 11:54 | 13 October 2020 16:00 | 31 December 2020 13:00 | 462SS | 474,475FS+1.9ew
474 |  | 16448 | 1.7.2.8.2.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 656 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.6 w | 25 January 2021 11:54 | 07 February 2021 12:30 | 31 December 2020 13:00 | 10 January 2021 16:00 | 473 | 475
475 |  | 16449 | 1.7.2.8.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 08 February 2021 8:00 | 08 February 2021 17:00 | 14 January 2021 13:00 | 15 January 2021 13:00 | 473FS+1.9ew,474 | 476
476 |  | 16450 | 1.7.2.8.2.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 700 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2.2 w | 09 February 2021 8:00 | 25 February 2021 12:12 | 17 January 2021 8:00 | 02 February 2021 15:00 | 475 | 477
477 |  | 16451 | 1.7.2.8.2.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1.3 w | 25 February 2021 12:12 | 07 March 2021 12:30 | 02 February 2021 15:00 | 09 February 2021 15:00 | 476 | 478
478 |  | 16452 | 1.7.2.8.2.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0.98999999999999999 | -9.62w | 0 | 14.3 w | 07 March 2021 12:30 | 04 July 2021 11:48 | 09 February 2021 15:00 | 08 March 2021 16:00 | 477 | 60,503
479 |  | 16439 | 1.7.2.8.2.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מכלול כניסה + מיגון היקפי - PDR | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 187.12 d | 10 November 2020 14:54 | 05 July 2021 13:00 | 13 October 2020 16:00 | 07 March 2021 11:00
480 |  | 16440 | 1.7.2.8.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 66 d | 10 November 2020 14:54 | 31 January 2021 14:54 | 13 October 2020 16:00 | 29 December 2020 13:00 | 462SS | 481,482FS+2ew
481 |  | 16441 | 1.7.2.8.2.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 667 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 31 January 2021 14:54 | 14 February 2021 11:36 | 29 December 2020 13:00 | 06 January 2021 16:00 | 480 | 482
482 |  | 16442 | 1.7.2.8.2.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 15 February 2021 8:00 | 15 February 2021 17:00 | 12 January 2021 13:00 | 13 January 2021 13:00 | 480FS+2ew,481 | 483
483 |  | 16443 | 1.7.2.8.2.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 710 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2 w | 16 February 2021 8:00 | 03 March 2021 11:00 | 13 January 2021 13:00 | 01 February 2021 10:00 | 482 | 484
484 |  | 16444 | 1.7.2.8.2.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 03 March 2021 11:00 | 10 March 2021 11:00 | 01 February 2021 10:00 | 08 February 2021 10:00 | 483 | 485
485 |  | 16445 | 1.7.2.8.2.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0.97999999999999998 | -9.82w | 0 | 14 w | 10 March 2021 11:00 | 05 July 2021 13:00 | 08 February 2021 10:00 | 07 March 2021 11:00 | 484 | 60,510
486 |  | 2573 | 1.7.2.8.2.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת שו"ב אבטחה + חמ"ל אבטחה - PDR | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 187.02 d | 10 November 2020 14:54 | 05 July 2021 12:06 | 13 October 2020 16:00 | 03 March 2021 11:00
487 |  | 7658 | 1.7.2.8.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 74 d | 10 November 2020 14:54 | 10 February 2021 8:54 | 13 October 2020 16:00 | 27 December 2020 13:00 | 462SS | 488,489FS+1.7ew
488 |  | 7657 | 1.7.2.8.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 683 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1 w | 10 February 2021 8:54 | 17 February 2021 14:54 | 27 December 2020 13:00 | 04 January 2021 16:00 | 487 | 489
489 |  | 7656 | 1.7.2.8.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 22 February 2021 8:00 | 22 February 2021 17:00 | 10 January 2021 13:00 | 11 January 2021 13:00 | 488,487FS+1.7ew | 490
490 |  | 7655 | 1.7.2.8.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 740 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 3 w | 23 February 2021 8:00 | 17 March 2021 17:00 | 11 January 2021 13:00 | 28 January 2021 10:00 | 489 | 491
491 |  | 7654 | 1.7.2.8.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 18 March 2021 8:00 | 25 March 2021 13:06 | 28 January 2021 10:00 | 04 February 2021 10:00 | 490 | 492
492 |  | 7653 | 1.7.2.8.2.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0.97999999999999998 | -9.81w | 0 | 12 w | 25 March 2021 13:06 | 05 July 2021 12:06 | 04 February 2021 10:00 | 03 March 2021 11:00 | 491 | 60,517
493 |  | 17351 | 1.7.2.8.2.4 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת טמ"ס + מערכת בקרת כניסה ו LPR - PDR | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 186.99 d | 10 November 2020 14:54 | 05 July 2021 11:48 | 13 October 2020 16:00 | 03 March 2021 11:00
494 |  | 17352 | 1.7.2.8.2.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 79 d | 10 November 2020 14:54 | 16 February 2021 11:54 | 13 October 2020 16:00 | 27 December 2020 13:00 | 462SS | 495,496FS+2.2ew
495 |  | 17353 | 1.7.2.8.2.4.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 692 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 4 d | 16 February 2021 11:54 | 22 February 2021 11:54 | 27 December 2020 13:00 | 04 January 2021 16:00 | 494 | 496
496 |  | 17354 | 1.7.2.8.2.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 04 March 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 10 January 2021 13:00 | 11 January 2021 13:00 | 494FS+2.2ew,495 | 497
497 |  | 17355 | 1.7.2.8.2.4.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 749 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2.3 w | 07 March 2021 8:00 | 24 March 2021 8:18 | 11 January 2021 13:00 | 28 January 2021 10:00 | 496 | 498
498 |  | 17356 | 1.7.2.8.2.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 24 March 2021 8:18 | 06 April 2021 11:00 | 28 January 2021 10:00 | 04 February 2021 10:00 | 497 | 500,499
499 |  | 17742 | 1.7.2.8.2.4.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 38 d | 06 April 2021 11:00 | 26 May 2021 17:00 | NA | NA | 498 | 500FF+2w
500 |  | 17357 | 1.7.2.8.2.4.7 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0.97999999999999998 | -9.8w | 0 | 10.8 w | 06 April 2021 11:00 | 05 July 2021 11:48 | 04 February 2021 10:00 | 03 March 2021 11:00 | 498,499FF+2w | 60,524
501 |  | 16453 | 1.7.2.8.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | CDR | 8.9999999999999997E-2 | -2.11d | 0 | 103.56 d | 02 June 2021 16:00 | 17 October 2021 12:00 | 08 March 2021 16:00 | 13 October 2021 15:00
502 |  | 16468 | 1.7.2.8.3.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת כריזה והגברה + מערכת גילוי פריצה - CDR | 0.39000000000000001 | 30.33d | 0 | 71.11 d | 02 June 2021 16:00 | 30 August 2021 11:00 | 08 March 2021 16:00 | 03 October 2021 14:00
503 |  | 16469 | 1.7.2.8.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 1 | 0d | 0 | 21 d | 02 June 2021 16:00 | 29 June 2021 10:00 | 08 March 2021 16:00 | 22 July 2021 13:00 | 478 | 504,505FS+1.9ew
504 |  | 16470 | 1.7.2.8.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0.48999999999999999 | 5.24w | 0 | 1 w | 29 June 2021 10:00 | 06 July 2021 16:00 | 22 July 2021 13:00 | 01 August 2021 16:00 | 503 | 505
505 |  | 16471 | 1.7.2.8.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | 12.33d | 0 | 1 d | 13 July 2021 8:00 | 13 July 2021 17:00 | 05 August 2021 13:00 | 06 August 2021 13:00 | 503FS+1.9ew,504 | 506
506 |  | 16472 | 1.7.2.8.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | 5.04w | 0 | 2 w | 14 July 2021 8:00 | 29 July 2021 11:00 | 08 August 2021 8:00 | 24 August 2021 15:00 | 505 | 507
507 |  | 16473 | 1.7.2.8.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | 5.88w | 0 | 1 w | 29 July 2021 11:00 | 05 August 2021 11:00 | 24 August 2021 15:00 | 31 August 2021 15:00 | 506 | 508
508 |  | 16474 | 1.7.2.8.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | 5.08w | 0 | 3 w | 05 August 2021 11:00 | 30 August 2021 11:00 | 31 August 2021 15:00 | 03 October 2021 14:00 | 507 | 61,278,530
509 |  | 16461 | 1.7.2.8.3.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מכלול כניסה + מיגון היקפי - CDR | 0 | 3.67d | 0 | 69.22 d | 05 July 2021 13:00 | 06 October 2021 12:00 | 08 March 2021 16:00 | 29 September 2021 9:00
510 |  | 16462 | 1.7.2.8.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0 | 3.67d | 0 | 20 d | 05 July 2021 13:00 | 29 July 2021 13:00 | 08 March 2021 16:00 | 19 July 2021 13:00 | 485 | 511,512FS+2ew
511 |  | 16463 | 1.7.2.8.3.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 1.29w | 0 | 1 w | 29 July 2021 13:00 | 08 August 2021 10:00 | 19 July 2021 13:00 | 27 July 2021 16:00 | 510 | 512
512 |  | 16464 | 1.7.2.8.3.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | 2d | 0 | 1 d | 12 August 2021 13:00 | 16 August 2021 13:00 | 02 August 2021 13:00 | 03 August 2021 13:00 | 510FS+2ew,511 | 513
513 |  | 16465 | 1.7.2.8.3.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | 0.88w | 0 | 2 w | 16 August 2021 13:00 | 31 August 2021 16:00 | 03 August 2021 13:00 | 22 August 2021 10:00 | 512 | 514
514 |  | 16466 | 1.7.2.8.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | 1.14w | 0 | 1 w | 31 August 2021 16:00 | 10 September 2021 10:00 | 22 August 2021 10:00 | 29 August 2021 10:00 | 513 | 515
515 |  | 16467 | 1.7.2.8.3.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | 0.98w | 0 | 3 w | 12 September 2021 8:00 | 06 October 2021 12:00 | 29 August 2021 10:00 | 29 September 2021 9:00 | 514 | 61,278,530
516 |  | 16489 | 1.7.2.8.3.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת שו"ב אבטחה + חמ"ל אבטחה - CDR | 0 | -2.11d | 0 | 77.66 d | 05 July 2021 12:06 | 17 October 2021 12:00 | 08 March 2021 16:00 | 13 October 2021 15:00
517 |  | 16490 | 1.7.2.8.3.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0 | -1.23d | 0 | 25 d | 05 July 2021 12:06 | 04 August 2021 15:06 | 08 March 2021 16:00 | 03 August 2021 10:00 | 492 | 518,519FS+2ew
518 |  | 16491 | 1.7.2.8.3.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 0.55w | 0 | 1 w | 04 August 2021 15:06 | 12 August 2021 12:06 | 03 August 2021 10:00 | 11 August 2021 14:00 | 517 | 519
519 |  | 16492 | 1.7.2.8.3.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -0.44d | 0 | 1 d | 23 August 2021 8:00 | 23 August 2021 17:00 | 17 August 2021 10:00 | 18 August 2021 10:00 | 517FS+2ew,518 | 520
520 |  | 16493 | 1.7.2.8.3.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -0.08w | 0 | 2 w | 24 August 2021 8:00 | 12 September 2021 15:00 | 18 August 2021 10:00 | 05 September 2021 17:00 | 519 | 521
521 |  | 16494 | 1.7.2.8.3.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -0.08w | 0 | 1 w | 12 September 2021 15:00 | 22 September 2021 12:00 | 06 September 2021 7:00 | 15 September 2021 10:00 | 520 | 522
522 |  | 16495 | 1.7.2.8.3.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -0.25w | 0 | 3 w | 22 September 2021 12:00 | 17 October 2021 12:00 | 15 September 2021 10:00 | 13 October 2021 15:00 | 521 | 61,278,530
523 |  | 2575 | 1.7.2.8.3.4 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת טמ"ס + מערכת בקרת כניסה ו LPR - CDR | 0 | 0.8d | 0 | 70.11 d | 05 July 2021 11:48 | 07 October 2021 9:48 | 08 March 2021 16:00 | 21 September 2021 16:00
524 |  | 7666 | 1.7.2.8.3.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0 | 0.8d | 0 | 23 d | 05 July 2021 11:48 | 02 August 2021 14:48 | 08 March 2021 16:00 | 12 July 2021 10:00 | 500 | 525,526FS+2ew
525 |  | 7665 | 1.7.2.8.3.4.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 0.91w | 0 | 1 w | 02 August 2021 14:48 | 10 August 2021 11:48 | 12 July 2021 10:00 | 20 July 2021 14:00 | 524 | 526
526 |  | 7664 | 1.7.2.8.3.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | 0.8d | 0 | 1 d | 16 August 2021 14:48 | 17 August 2021 14:48 | 26 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 525,524FS+2ew | 527
527 |  | 7663 | 1.7.2.8.3.4.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | 0.67w | 0 | 2 w | 17 August 2021 14:48 | 02 September 2021 8:48 | 27 July 2021 10:00 | 12 August 2021 17:00 | 526 | 528
528 |  | 7662 | 1.7.2.8.3.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | 0.93w | 0 | 1 w | 02 September 2021 8:48 | 12 September 2021 14:48 | 13 August 2021 8:00 | 19 August 2021 17:00 | 527 | 529
529 |  | 7661 | 1.7.2.8.3.4.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | 0.85w | 0 | 3 w | 12 September 2021 14:48 | 07 October 2021 9:48 | 22 August 2021 8:00 | 21 September 2021 16:00 | 528 | 61,278,530
530 |  | 9209 | 1.7.2.8.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיתוח והקמת שד"ב מערכות מיגון ואבטחה | 0 | 0.04mo | 0 | 8 mo | 17 October 2021 12:00 | 15 June 2022 9:00 | 24 October 2021 12:00 | 06 July 2022 15:00 | 529,850,405,515,508,522 | 62,531
531 |  | 9210 | 1.7.2.8.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | POC שלב א'- מערכות מיגון ואבטחה | 0 | 0.89d | 0 | 47 d | 15 June 2022 9:00 | 11 August 2022 15:00 | 06 July 2022 15:00 | 12 August 2022 12:00 | 530 | 62
532 |  | 2599 | 1.7.2.9 | NA | תקשוב |  |  |  |  | חמלים ומוקדים תפעוליים ומתחמים ניהוליים | 0.73999999999999999 | -46.78d | 0 | 347.44 d | 29 July 2020 14:00 | 18 October 2021 12:00 | 14 July 2020 8:00 | 11 August 2021 11:00
533 |  | 7350 | 1.7.2.9.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 91.13 d | 29 July 2020 14:00 | 22 November 2020 15:12 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2020 16:00
534 |  | 7349 | 1.7.2.9.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 48 d | 29 July 2020 14:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 03 August 2020 17:00 | 2,130 | 535,536FS+1.6ew
535 |  | 7348 | 1.7.2.9.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 328 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 1 d | 30 September 2020 8:00 | 01 October 2020 9:00 | 04 August 2020 8:00 | 12 August 2020 11:00 | 534 | 536
536 |  | 7347 | 1.7.2.9.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 12 October 2020 8:00 | 12 October 2020 17:00 | 18 August 2020 8:00 | 18 August 2020 17:00 | 535,534FS+1.6ew | 537
537 |  | 7346 | 1.7.2.9.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 399 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.9 w | 13 October 2020 8:00 | 27 October 2020 14:54 | 19 August 2020 8:00 | 06 September 2020 15:00 | 536 | 538
538 |  | 7345 | 1.7.2.9.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 27 October 2020 14:54 | 04 November 2020 11:00 | 06 September 2020 15:00 | 13 September 2020 15:00 | 537 | 539
539 |  | 7344 | 1.7.2.9.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 460 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.2 w | 04 November 2020 11:00 | 22 November 2020 15:12 | 13 September 2020 15:00 | 13 October 2020 16:00 | 538 | 64,542SS,549SS
540 |  | 16874 | 1.7.2.9.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | PDR | 0.91000000000000003 | -18.89d | 0 | 223 d | 04 November 2020 11:00 | 11 August 2021 17:00 | NA | NA
541 |  | 7343 | 1.7.2.9.2.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | חמלים ומוקדים תפעוליים - PDR | 0.93999999999999995 | 0d | 0 | 204.11 d | 04 November 2020 11:00 | 20 July 2021 9:00 | 13 October 2020 16:00 | 11 March 2021 15:00
542 |  | 7355 | 1.7.2.9.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 135 d | 04 November 2020 11:00 | 22 April 2021 14:00 | 13 October 2020 16:00 | 04 January 2021 16:00 | 539SS | 543FF,544FF
543 |  | 7354 | 1.7.2.9.2.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 1 d | 21 April 2021 14:00 | 22 April 2021 14:00 | 04 January 2021 16:00 | 13 January 2021 10:00 | 542FF | 544FF
544 |  | 7353 | 1.7.2.9.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 21 April 2021 14:00 | 22 April 2021 14:00 | 18 January 2021 16:00 | 19 January 2021 16:00 | 543FF,542FF | 545
545 |  | 7352 | 1.7.2.9.2.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 901 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 6.2 w | 22 April 2021 14:00 | 14 June 2021 10:12 | 19 January 2021 16:00 | 07 February 2021 14:00 | 544 | 546
546 |  | 7351 | 1.7.2.9.2.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1.8 w | 14 June 2021 10:12 | 27 June 2021 9:00 | 07 February 2021 14:00 | 14 February 2021 14:00 | 545 | 547
547 |  | 7342 | 1.7.2.9.2.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0.28999999999999998 | -11.69w | 0 | 3 w | 27 June 2021 9:00 | 20 July 2021 9:00 | 14 February 2021 14:00 | 11 March 2021 15:00 | 546 | 65,558SS
548 |  | 16875 | 1.7.2.9.2.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מתחמים ניהוליים - PDR | 0.89000000000000001 | -39.87d | 0 | 223 d | 04 November 2020 11:00 | 11 August 2021 17:00 | NA | NA
549 |  | 16876 | 1.7.2.9.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 170 d | 04 November 2020 11:00 | 07 June 2021 17:00 | NA | NA | 539SS | 550,551FS+5ed
550 |  | 16877 | 1.7.2.9.2.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 896 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 5 d | 08 June 2021 8:00 | 14 June 2021 17:00 | NA | NA | 549 | 551FF
551 |  | 16878 | 1.7.2.9.2.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 14 June 2021 8:00 | 14 June 2021 17:00 | NA | NA | 549FS+5ed,550FF | 552
552 |  | 16879 | 1.7.2.9.2.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 934 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.2 w | 15 June 2021 8:00 | 23 June 2021 15:12 | NA | NA | 551 | 554,553FS+4d
553 |  | 17837 | 1.7.2.9.2.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 0 | -34.67d | 0 | 1 d | 12 July 2021 8:00 | 12 July 2021 17:00 | NA | NA | 552FS+4d | 554
554 |  | 16880 | 1.7.2.9.2.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 0 | -16.59w | 0 | 1 w | 13 July 2021 8:00 | 19 July 2021 17:00 | NA | NA | 552,553 | 555
555 |  | 16881 | 1.7.2.9.2.2.7 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0 | -14.67w | 0 | 3 w | 20 July 2021 8:00 | 11 August 2021 17:00 | NA | NA | 554 | 65,565SS
556 |  | 16882 | 1.7.2.9.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | CDR | 4.0000000000000001E-2 | -46.78d | 0 | 85.67 d | 27 June 2021 9:00 | 18 October 2021 12:00 | NA | NA
557 |  | 7362 | 1.7.2.9.3.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | חמלים ומוקדים תפעוליים - CDR | 7.0000000000000007E-2 | -45.78d | 0 | 84.67 d | 27 June 2021 9:00 | 17 October 2021 12:00 | 11 March 2021 15:00 | 11 August 2021 11:00
558 |  | 7364 | 1.7.2.9.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.14000000000000001 | -48.44d | 0 | 34 d | 27 June 2021 9:00 | 08 August 2021 9:00 | 11 March 2021 15:00 | 06 June 2021 12:00 | 547SS | 559,560FS+2ew
559 |  | 7363 | 1.7.2.9.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -6.73w | 0 | 1 w | 08 August 2021 9:00 | 15 August 2021 15:00 | 06 June 2021 13:00 | 14 June 2021 16:00 | 558 | 560
560 |  | 7361 | 1.7.2.9.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -18.11d | 0 | 1 d | 23 August 2021 8:00 | 23 August 2021 17:00 | 20 June 2021 12:00 | 21 June 2021 12:00 | 559,558FS+2ew | 561
561 |  | 7360 | 1.7.2.9.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -7.12w | 0 | 2 w | 24 August 2021 8:00 | 12 September 2021 15:00 | 21 June 2021 13:00 | 08 July 2021 10:00 | 560 | 562
562 |  | 7359 | 1.7.2.9.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -8.2w | 0 | 1 w | 12 September 2021 15:00 | 22 September 2021 12:00 | 08 July 2021 10:00 | 15 July 2021 10:00 | 561 | 563
563 |  | 7358 | 1.7.2.9.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -7.33w | 0 | 3 w | 22 September 2021 12:00 | 17 October 2021 12:00 | 15 July 2021 10:00 | 11 August 2021 11:00 | 562 | 66,278,774
564 |  | 16890 | 1.7.2.9.3.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מתחמים ניהוליים - CDR | 0 | -50.33d | 0 | 66.78 d | 20 July 2021 8:00 | 18 October 2021 12:00 | NA | NA
565 |  | 16891 | 1.7.2.9.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0 | -50.33d | 0 | 17 d | 20 July 2021 8:00 | 09 August 2021 17:00 | NA | NA | 555SS | 566,567FS+2ew
566 |  | 16892 | 1.7.2.9.3.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -7.06w | 0 | 1 w | 10 August 2021 8:00 | 17 August 2021 14:00 | NA | NA | 565 | 567
567 |  | 16893 | 1.7.2.9.3.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -19.11d | 0 | 1 d | 24 August 2021 8:00 | 24 August 2021 17:00 | NA | NA | 565FS+2ew,566 | 568
568 |  | 16894 | 1.7.2.9.3.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -7.29w | 0 | 2 w | 25 August 2021 8:00 | 13 September 2021 15:00 | NA | NA | 567 | 569
569 |  | 16895 | 1.7.2.9.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -8.37w | 0 | 1 w | 13 September 2021 15:00 | 23 September 2021 12:00 | NA | NA | 568 | 570
570 |  | 16896 | 1.7.2.9.3.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -7.51w | 0 | 3 w | 23 September 2021 12:00 | 18 October 2021 12:00 | NA | NA | 569 | 66,278,774
571 |  | 2624 | 1.7.2.10 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכות טכנולוגיות (טלפוניה, מולטימדיה, שילוט אלקטרוני, טלויזיה רב ערוצית, בקרת מבנים) | 0.39000000000000001 | 28.67d | 0 | 915.33 d | 29 July 2020 14:00 | 13 October 2023 11:00 | 29 July 2020 14:00 | 13 October 2023 11:00
572 |  | 16897 | 1.7.2.10.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 103.23 d | 29 July 2020 14:00 | 07 December 2020 13:06 | NA | NA
573 |  | 7372 | 1.7.2.10.1.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת שילוט אלקטרוני, טלפוניה שחורה ואדומה, מערכת טלוויזיה רב ערוצית - SRR | 1 | 0d | 0 | 103.03 d | 29 July 2020 14:00 | 07 December 2020 11:18 | 29 July 2020 14:00 | 12 November 2020 16:00
574 |  | 17118 | 1.7.2.10.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR טיוטת | 1 | 0d | 0 | 50 d | 29 July 2020 14:00 | 01 October 2020 17:00 | NA | NA | 130 | 577
575 |  | 7373 | 1.7.2.10.1.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 57 d | 29 July 2020 14:00 | 11 October 2020 14:00 | 29 July 2020 14:00 | 03 September 2020 11:00 | 130 | 576,577FS+2ew
576 |  | 7371 | 1.7.2.10.1.1.3 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 374 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 11 October 2020 14:00 | 22 October 2020 9:30 | 03 September 2020 11:00 | 13 September 2020 15:00 | 575 | 577
577 |  | 7370 | 1.7.2.10.1.1.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 26 October 2020 8:00 | 26 October 2020 17:00 | 17 September 2020 11:00 | 18 September 2020 11:00 | 576,575FS+2ew,574 | 578
578 |  | 7369 | 1.7.2.10.1.1.5 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 427 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 27 October 2020 8:00 | 08 November 2020 12:30 | 21 September 2020 8:00 | 11 October 2020 15:00 | 577 | 579
579 |  | 7368 | 1.7.2.10.1.1.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 08 November 2020 12:30 | 16 November 2020 8:36 | 11 October 2020 15:00 | 18 October 2020 15:00 | 578 | 580
580 |  | 7367 | 1.7.2.10.1.1.7 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 495 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.7 w | 16 November 2020 8:36 | 07 December 2020 11:18 | 18 October 2020 15:00 | 12 November 2020 16:00 | 579 | 68,598SS,606SS,591SS
581 |  | 16898 | 1.7.2.10.1.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מולטימדיה, מערכות בקרת מבנים - SRR | 1 | 0d | 0 | 103.23 d | 29 July 2020 14:00 | 07 December 2020 13:06 | NA | NA
582 |  | 17119 | 1.7.2.10.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR טיוטת | 1 | 0d | 0 | 52 d | 29 July 2020 14:00 | 05 October 2020 11:00 | NA | NA | 130 | 585
583 |  | 16899 | 1.7.2.10.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 58 d | 29 July 2020 14:00 | 12 October 2020 14:00 | NA | NA | 130 | 584,585FS+2ew
584 |  | 16900 | 1.7.2.10.1.2.3 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 374 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.3 w | 12 October 2020 14:00 | 22 October 2020 8:18 | NA | NA | 583 | 585
585 |  | 16901 | 1.7.2.10.1.2.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 26 October 2020 14:00 | 27 October 2020 14:00 | NA | NA | 583FS+2ew,584,582 | 586
586 |  | 16902 | 1.7.2.10.1.2.5 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 427 ו 459 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 3.1 w | 27 October 2020 14:00 | 22 November 2020 10:06 | NA | NA | 585 | 587
587 |  | 16903 | 1.7.2.10.1.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 0 w | 22 November 2020 10:06 | 22 November 2020 10:06 | NA | NA | 586 | 588
588 |  | 16904 | 1.7.2.10.1.2.7 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 495 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2 w | 22 November 2020 10:06 | 07 December 2020 13:06 | NA | NA | 587 | 68
589 |  | 16905 | 1.7.2.10.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | PDR | 0.97999999999999998 | 0d | 0 | 191.04 d | 16 November 2020 8:36 | 14 July 2021 15:00 | NA | NA
590 |  | 16913 | 1.7.2.10.2.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכות בקרת מבנים - PDR | 1 | 0d | 0 | 111.67 d | 16 November 2020 8:36 | 04 April 2021 11:36 | NA | NA
591 |  | 16914 | 1.7.2.10.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 48 d | 16 November 2020 8:36 | 13 January 2021 14:36 | NA | NA | 580SS | 592,593FS+2ew
592 |  | 16915 | 1.7.2.10.2.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1 w | 13 January 2021 14:36 | 21 January 2021 11:36 | NA | NA | 591 | 593
593 |  | 16916 | 1.7.2.10.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 27 January 2021 14:36 | 28 January 2021 14:36 | NA | NA | 591FS+2ew,592 | 594
594 |  | 16917 | 1.7.2.10.2.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 678 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2 w | 28 January 2021 14:36 | 15 February 2021 8:36 | NA | NA | 593 | 595
595 |  | 16918 | 1.7.2.10.2.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 15 February 2021 8:36 | 22 February 2021 8:36 | NA | NA | 594 | 596
596 |  | 16919 | 1.7.2.10.2.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 758 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 5 w | 22 February 2021 8:36 | 04 April 2021 11:36 | NA | NA | 595 | 69,616
597 |  | 7366 | 1.7.2.10.2.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת שילוט אלקטרוני, מערכת טלוויזיה רב ערוצית - PDR | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 182.52 d | 16 November 2020 8:36 | 04 July 2021 16:18 | 12 November 2020 16:00 | 13 April 2021 15:00
598 |  | 7381 | 1.7.2.10.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 57 d | 16 November 2020 8:36 | 25 January 2021 11:36 | 12 November 2020 16:00 | 03 February 2021 16:00 | 580SS | 599,600FS+2ew
599 |  | 7380 | 1.7.2.10.2.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 657 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.6 w | 25 January 2021 11:36 | 07 February 2021 12:12 | 03 February 2021 16:00 | 14 February 2021 10:00 | 598 | 600
600 |  | 7379 | 1.7.2.10.2.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 08 February 2021 11:36 | 09 February 2021 11:36 | 17 February 2021 16:00 | 18 February 2021 16:00 | 599,598FS+2ew | 601
601 |  | 7378 | 1.7.2.10.2.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 714 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 3.2 w | 09 February 2021 11:36 | 07 March 2021 12:48 | 18 February 2021 16:00 | 09 March 2021 14:00 | 600 | 602
602 |  | 7377 | 1.7.2.10.2.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 07 March 2021 12:48 | 17 March 2021 11:18 | 09 March 2021 14:00 | 16 March 2021 14:00 | 601 | 604,603
603 |  | 17743 | 1.7.2.10.2.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 53 d | 17 March 2021 11:18 | 27 May 2021 8:18 | NA | NA | 602 | 604FF+2w
604 |  | 7376 | 1.7.2.10.2.2.7 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0.98999999999999999 | -6.08w | 0 | 13 w | 17 March 2021 11:18 | 04 July 2021 16:18 | 16 March 2021 14:00 | 13 April 2021 15:00 | 602,603FF+2w | 69,623,637
605 |  | 16906 | 1.7.2.10.2.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | טלפוניה שחורה ואדומה, מולטימדיה- PDR | 0.94999999999999996 | 0d | 0 | 191.04 d | 16 November 2020 8:36 | 14 July 2021 15:00 | NA | NA
606 |  | 16907 | 1.7.2.10.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 80 d | 16 November 2020 8:36 | 22 February 2021 14:36 | NA | NA | 580SS | 607,608FS+1.9ew
607 |  | 16908 | 1.7.2.10.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 709 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.2 w | 22 February 2021 14:36 | 03 March 2021 12:48 | NA | NA | 606 | 608
608 |  | 16909 | 1.7.2.10.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 08 March 2021 8:00 | 08 March 2021 17:00 | NA | NA | 606FS+1.9ew,607 | 609
609 |  | 16910 | 1.7.2.10.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 791 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 5 w | 09 March 2021 8:00 | 20 April 2021 15:00 | NA | NA | 608 | 610
610 |  | 16911 | 1.7.2.10.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 4 w | 20 April 2021 15:00 | 20 May 2021 15:00 | NA | NA | 609 | 613,611
611 |  | 17828 | 1.7.2.10.2.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 899 | התייחסות המזמין לסקר מולטימדיה | 1 | 0w | 0 | 3 w | 20 May 2021 15:00 | 14 June 2021 15:00 | NA | NA | 610 | 612
612 |  | 17829 | 1.7.2.10.2.3.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים - מולטימדיה | 1 | 0w | 0 | 1 w | 14 June 2021 15:00 | 21 June 2021 15:00 | NA | NA | 611 | 613
613 |  | 16912 | 1.7.2.10.2.3.8 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0.47999999999999998 | -7.47w | 0 | 3 w | 21 June 2021 15:00 | 14 July 2021 15:00 | NA | NA | 610,612 | 69,630,644
614 |  | 16920 | 1.7.2.10.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | CDR | 8.9999999999999997E-2 | 8d | 0 | 234.71 d | 04 April 2021 11:36 | 31 January 2022 9:00 | NA | NA
615 |  | 16942 | 1.7.2.10.3.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכות בקרת מבנים - CDR | 0.34000000000000002 | 27.04d | 0 | 215.67 d | 04 April 2021 11:36 | 06 January 2022 14:36 | NA | NA
616 |  | 16943 | 1.7.2.10.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.41999999999999998 | 26.38d | 0 | 166 d | 04 April 2021 11:36 | 07 November 2021 11:36 | NA | NA | 596 | 617,618FS+2ew
617 |  | 16944 | 1.7.2.10.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 4.95w | 0 | 1 w | 07 November 2021 11:36 | 15 November 2021 8:36 | NA | NA | 616 | 618
618 |  | 16945 | 1.7.2.10.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | 23.71d | 0 | 1 d | 21 November 2021 11:36 | 22 November 2021 11:36 | NA | NA | 616FS+2ew,617 | 619
619 |  | 16946 | 1.7.2.10.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | 4.18w | 0 | 2 w | 22 November 2021 11:36 | 07 December 2021 14:36 | NA | NA | 618 | 620
620 |  | 16947 | 1.7.2.10.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | 4.77w | 0 | 1 w | 07 December 2021 14:36 | 14 December 2021 14:36 | NA | NA | 619 | 621
621 |  | 16948 | 1.7.2.10.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | 4.18w | 0 | 3 w | 14 December 2021 14:36 | 06 January 2022 14:36 | NA | NA | 620 | 70,278
622 |  | 7375 | 1.7.2.10.3.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת שילוט אלקטרוני - CDR | 0 | 18.41d | 0 | 151.74 d | 04 July 2021 16:18 | 16 January 2022 11:00 | 13 April 2021 15:00 | 08 February 2022 14:00
623 |  | 7388 | 1.7.2.10.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0 | 18.41d | 0 | 101 d | 04 July 2021 16:18 | 14 November 2021 13:18 | 13 April 2021 15:00 | 03 December 2021 12:00 | 604 | 624,625FS+2ew
624 |  | 7387 | 1.7.2.10.3.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 3.66w | 0 | 1 w | 14 November 2021 13:18 | 22 November 2021 10:18 | 05 December 2021 8:00 | 13 December 2021 11:00 | 623 | 625
625 |  | 7386 | 1.7.2.10.3.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | 7d | 0 | 1 d | 29 November 2021 8:00 | 29 November 2021 17:00 | 17 December 2021 12:00 | 19 December 2021 15:00 | 624,623FS+2ew | 626
626 |  | 7385 | 1.7.2.10.3.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | 3.2w | 0 | 2 w | 30 November 2021 8:00 | 15 December 2021 11:00 | 19 December 2021 15:00 | 05 January 2022 12:00 | 625 | 627
627 |  | 7384 | 1.7.2.10.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | 3.67w | 0 | 1 w | 15 December 2021 11:00 | 22 December 2021 11:00 | 05 January 2022 12:00 | 12 January 2022 12:00 | 626 | 628
628 |  | 7383 | 1.7.2.10.3.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | 3.2w | 0 | 3 w | 22 December 2021 11:00 | 16 January 2022 11:00 | 12 January 2022 13:00 | 08 February 2022 14:00 | 627 | 70,278
629 |  | 16921 | 1.7.2.10.3.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | טלפוניה שחורה ואדומה - CDR | 0 | 17.89d | 0 | 143.33 d | 14 July 2021 15:00 | 16 January 2022 12:00 | NA | NA
630 |  | 16922 | 1.7.2.10.3.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0 | 17.89d | 0 | 93 d | 14 July 2021 15:00 | 15 November 2021 9:00 | NA | NA | 613 | 631,632FS+2ew
631 |  | 16923 | 1.7.2.10.3.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 3.57w | 0 | 1 w | 15 November 2021 9:00 | 22 November 2021 15:00 | NA | NA | 630 | 632
632 |  | 16924 | 1.7.2.10.3.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | 6.89d | 0 | 1 d | 29 November 2021 9:00 | 30 November 2021 9:00 | NA | NA | 630FS+2ew,631 | 633
633 |  | 16925 | 1.7.2.10.3.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | 3.18w | 0 | 2 w | 30 November 2021 9:00 | 15 December 2021 12:00 | NA | NA | 632 | 634
634 |  | 16926 | 1.7.2.10.3.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | 3.65w | 0 | 1 w | 15 December 2021 12:00 | 22 December 2021 12:00 | NA | NA | 633 | 635
635 |  | 16927 | 1.7.2.10.3.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | 3.18w | 0 | 3 w | 22 December 2021 12:00 | 16 January 2022 12:00 | NA | NA | 634 | 70,278
636 |  | 16928 | 1.7.2.10.3.4 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת טלוויזיה רב ערוצית - CDR | 0 | 7.41d | 0 | 163.08 d | 04 July 2021 16:18 | 30 January 2022 11:00 | NA | NA
637 |  | 16929 | 1.7.2.10.3.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0 | 7.41d | 0 | 112 d | 04 July 2021 16:18 | 28 November 2021 10:18 | NA | NA | 604 | 638,639FS+2ew
638 |  | 16930 | 1.7.2.10.3.4.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 1.95w | 0 | 1 w | 28 November 2021 10:18 | 05 December 2021 16:18 | NA | NA | 637 | 639
639 |  | 16931 | 1.7.2.10.3.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | 3d | 0 | 1 d | 13 December 2021 8:00 | 13 December 2021 17:00 | NA | NA | 637FS+2ew,638 | 640
640 |  | 16932 | 1.7.2.10.3.4.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | 1.43w | 0 | 2 w | 14 December 2021 8:00 | 29 December 2021 11:00 | NA | NA | 639 | 641
641 |  | 16933 | 1.7.2.10.3.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | 1.67w | 0 | 1 w | 29 December 2021 11:00 | 05 January 2022 11:00 | NA | NA | 640 | 642
642 |  | 16934 | 1.7.2.10.3.4.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | 1.43w | 0 | 3 w | 05 January 2022 11:00 | 30 January 2022 11:00 | NA | NA | 641 | 70,278
643 |  | 16935 | 1.7.2.10.3.5 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מולטימדיה - CDR | 0 | 5.89d | 0 | 155.33 d | 14 July 2021 15:00 | 31 January 2022 9:00 | NA | NA
644 |  | 16936 | 1.7.2.10.3.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0 | 5.89d | 0 | 105 d | 14 July 2021 15:00 | 29 November 2021 15:00 | NA | NA | 613 | 645,646FS+2ew
645 |  | 16937 | 1.7.2.10.3.5.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 1.69w | 0 | 1 w | 29 November 2021 15:00 | 07 December 2021 12:00 | NA | NA | 644 | 646
646 |  | 16938 | 1.7.2.10.3.5.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | 2.22d | 0 | 1 d | 13 December 2021 15:00 | 14 December 2021 15:00 | NA | NA | 644FS+2ew,645 | 647
647 |  | 16939 | 1.7.2.10.3.5.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | 1.29w | 0 | 2 w | 14 December 2021 15:00 | 30 December 2021 9:00 | NA | NA | 646 | 648
648 |  | 16940 | 1.7.2.10.3.5.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | 1.53w | 0 | 1 w | 30 December 2021 9:00 | 06 January 2022 9:00 | NA | NA | 647 | 649
649 |  | 16941 | 1.7.2.10.3.5.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | 1.29w | 0 | 3 w | 06 January 2022 9:00 | 31 January 2022 9:00 | NA | NA | 648 | 70,278
650 |  | 2632 | 1.7.2.10.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | מימוש מערכת - קונפיגורציות ופיתוח מערכות | 0 | 1.15mo | 0 | 8 mo | 31 January 2022 9:00 | 03 October 2022 9:00 | 08 February 2022 14:00 | 18 October 2022 11:00 | 70 | 651SS,4091
651 |  | 2633 | 1.7.2.10.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | התאמות מערכת וממשקים | 0 | 9.33mo | 0 | 8 mo | 31 January 2022 9:00 | 03 October 2022 9:00 | 08 February 2022 14:00 | 18 October 2022 11:00 | 650SS | 654,655,652SS+3mo
652 |  | 14301 | 1.7.2.10.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | POC - שלב א (טלפוניה, מולטימדיה, שילוט אלקטרוני, טלויזיה רב ערוצית, בקרת מבנים) | 0 | 11.33mo | 0 | 3 mo | 01 May 2022 12:00 | 01 August 2022 9:00 | 11 May 2022 11:00 | 09 August 2022 14:00 | 651SS+3mo | 653
653 |  | 9585 | 1.7.2.10.7 | NA | תקשוב |  |  |  |  | כתיבת נהלי עבודה וכתיבת מדריכים למשתמש | 0 | 28.67d | 0 | 96 d | 13 June 2023 14:00 | 13 October 2023 11:00 | 13 June 2023 14:00 | 13 October 2023 11:00 | 652
654 |  | 2634 | 1.7.2.10.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | כתיבת נהלי עבודה | 0 | 1.19mo | 0 | 3 mo | 13 June 2023 14:00 | 10 September 2023 17:00 | 13 June 2023 14:00 | 10 September 2023 17:00 | 651,4104 | 656
655 |  | 2635 | 1.7.2.10.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | כתיבת מדריכים למשתמש ומערך הדרכה | 0 | 1.19mo | 0 | 3 mo | 13 June 2023 14:00 | 10 September 2023 17:00 | 13 June 2023 14:00 | 10 September 2023 17:00 | 651,4104 | 656
656 |  | 2636 | 1.7.2.10.7.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הדרכת צוות המטמיעים | 0 | 1.19mo | 0 | 1 mo | 11 September 2023 8:00 | 13 October 2023 11:00 | 11 September 2023 8:00 | 13 October 2023 11:00 | 655,654 | 4164
657 |  | 2638 | 1.7.2.11 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | מערכת מידע מנהלתית | 5.0000000000000003E-2 | 30d | 0 | 914 d | 29 July 2020 14:00 | 11 October 2023 17:00 | 29 July 2020 14:00 | 22 October 2023 10:00
658 |  | 7396 | 1.7.2.11.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | מערכת מידע מנהלתית, מערכת ה BI - SRR | 1 | 0d | 0 | 144.83 d | 29 July 2020 14:00 | 27 January 2021 12:30 | 29 July 2020 14:00 | 13 January 2021 16:00
659 |  | 7395 | 1.7.2.11.1.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 98 d | 29 July 2020 14:00 | 30 November 2020 17:00 | 29 July 2020 14:00 | 08 November 2020 17:00 | 130 | 660,661FS+2ew
660 |  | 7394 | 1.7.2.11.1.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית | מזמין |  |  | תכתובת מס' 493 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 5 d | 01 December 2020 8:00 | 07 December 2020 17:00 | 09 November 2020 8:00 | 17 November 2020 11:00 | 659 | 661
661 |  | 7393 | 1.7.2.11.1.3 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 15 December 2020 8:00 | 15 December 2020 17:00 | 23 November 2020 8:00 | 23 November 2020 17:00 | 660,659FS+2ew | 662
662 |  | 7392 | 1.7.2.11.1.4 | NA | מערכת מידע מנהלתית | מזמין |  |  | תכתובת מס' 563 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 16 December 2020 8:00 | 28 December 2020 12:30 | 24 November 2020 8:00 | 10 December 2020 15:00 | 661 | 663
663 |  | 7391 | 1.7.2.11.1.5 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 28 December 2020 12:30 | 04 January 2021 12:30 | 10 December 2020 15:00 | 17 December 2020 15:00 | 662 | 664
664 |  | 7390 | 1.7.2.11.1.6 | NA | מערכת מידע מנהלתית | מזמין |  |  | תכתובת מס' 635 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 3 w | 04 January 2021 12:30 | 27 January 2021 12:30 | 17 December 2020 15:00 | 13 January 2021 16:00 | 663 | 72,667SS,675
665 |  | 16762 | 1.7.2.11.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | PDR | 0.91000000000000003 | 0d | 0 | 155.94 d | 04 January 2021 12:30 | 21 July 2021 9:00 | NA | NA
666 |  | 7406 | 1.7.2.11.2.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | מערכת מידע מנהלתית + בקרת תצורה + BI'S + AI - PDR | 0.91000000000000003 | 0d | 0 | 155.94 d | 04 January 2021 12:30 | 21 July 2021 9:00 | 13 January 2021 16:00 | 13 May 2021 9:00
667 |  | 7405 | 1.7.2.11.2.1.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 89 d | 04 January 2021 12:30 | 27 April 2021 9:30 | 13 January 2021 16:00 | 04 March 2021 10:00 | 664SS | 668,669FS+1.5ew
668 |  | 7404 | 1.7.2.11.2.1.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית | מזמין |  |  | תכתובת מס' 817 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 27 April 2021 9:30 | 05 May 2021 11:36 | 04 March 2021 10:00 | 14 March 2021 14:00 | 667 | 669
669 |  | 7403 | 1.7.2.11.2.1.3 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 10 May 2021 8:00 | 10 May 2021 17:00 | 18 March 2021 10:00 | 19 March 2021 10:00 | 668,667FS+1.5ew | 670
670 |  | 7402 | 1.7.2.11.2.1.4 | NA | מערכת מידע מנהלתית | מזמין |  |  | תכתובת מס' 905 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 4 w | 11 May 2021 8:00 | 14 June 2021 9:00 | 21 March 2021 8:00 | 07 April 2021 15:00 | 669 | 671
671 |  | 7401 | 1.7.2.11.2.1.5 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 2 w | 14 June 2021 9:00 | 28 June 2021 9:00 | 07 April 2021 15:00 | 16 April 2021 9:00 | 670 | 672
672 |  | 7400 | 1.7.2.11.2.1.6 | NA | מערכת מידע מנהלתית | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0.23000000000000001 | -9.25w | 0 | 3 w | 28 June 2021 9:00 | 21 July 2021 9:00 | 18 April 2021 8:00 | 13 May 2021 9:00 | 671 | 73,682
673 |  | 16770 | 1.7.2.11.3 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | CDR | 0.34000000000000002 | -55.17d | 0 | 258.17 d | 27 January 2021 12:30 | 26 December 2021 11:00 | NA | NA
674 |  | 7409 | 1.7.2.11.3.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | מערכת מידע מנהלתית - CDR | 0.5 | -50.33d | 0 | 253.33 d | 27 January 2021 12:30 | 20 December 2021 9:30 | 13 May 2021 9:00 | 30 August 2021 16:00
675 |  | 7410 | 1.7.2.11.3.1.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.59999999999999998 | -55.28d | 0 | 203 d | 27 January 2021 12:30 | 18 October 2021 15:30 | 13 May 2021 9:00 | 24 June 2021 9:00 | 664 | 676,677FS+2ew
676 |  | 7408 | 1.7.2.11.3.1.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -8.13w | 0 | 1 w | 18 October 2021 15:30 | 31 October 2021 11:30 | 24 June 2021 9:00 | 04 July 2021 12:00 | 675 | 677
677 |  | 7407 | 1.7.2.11.3.1.3 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -15.94d | 0 | 1 d | 01 November 2021 15:30 | 02 November 2021 15:30 | 08 July 2021 9:00 | 09 July 2021 9:00 | 676,675FS+2ew | 678
678 |  | 7399 | 1.7.2.11.3.1.4 | NA | מערכת מידע מנהלתית | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -7.85w | 0 | 2 w | 02 November 2021 15:30 | 18 November 2021 9:30 | 11 July 2021 8:00 | 27 July 2021 15:00 | 677 | 679
679 |  | 7398 | 1.7.2.11.3.1.5 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -8.97w | 0 | 1 w | 18 November 2021 9:30 | 25 November 2021 9:30 | 27 July 2021 15:00 | 03 August 2021 15:00 | 678 | 680
680 |  | 7397 | 1.7.2.11.3.1.6 | NA | מערכת מידע מנהלתית | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -7.81w | 0 | 3 w | 25 November 2021 9:30 | 20 December 2021 9:30 | 03 August 2021 15:00 | 30 August 2021 16:00 | 679 | 74,278,689,690,691,692,693,694,695,696,697,698,699,700,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725
681 |  | 16771 | 1.7.2.11.3.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | BI'S + AI - CDR | 0 | -59.22d | 0 | 121.22 d | 21 July 2021 9:00 | 26 December 2021 11:00 | NA | NA
682 |  | 16772 | 1.7.2.11.3.2.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0 | -59.22d | 0 | 70 d | 21 July 2021 9:00 | 24 October 2021 9:00 | NA | NA | 672 | 683,684FS+2ew
683 |  | 16773 | 1.7.2.11.3.2.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -8.45w | 0 | 1 w | 24 October 2021 9:00 | 02 November 2021 10:00 | NA | NA | 682 | 684
684 |  | 16774 | 1.7.2.11.3.2.3 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -17.11d | 0 | 1 d | 08 November 2021 8:00 | 08 November 2021 17:00 | NA | NA | 682FS+2ew,683 | 685
685 |  | 16775 | 1.7.2.11.3.2.4 | NA | מערכת מידע מנהלתית | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -8.59w | 0 | 2 w | 09 November 2021 8:00 | 24 November 2021 11:00 | NA | NA | 684 | 686
686 |  | 16776 | 1.7.2.11.3.2.5 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -9.82w | 0 | 1 w | 24 November 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 685 | 687
687 |  | 16777 | 1.7.2.11.3.2.6 | NA | מערכת מידע מנהלתית | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -8.55w | 0 | 3 w | 01 December 2021 11:00 | 26 December 2021 11:00 | NA | NA | 686 | 74,278,689,690,691,692,693,694,695,696,697,698,699,700,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725
688 |  | 9348 | 1.7.2.11.4 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | פיתוח מודולים | 0 | 8d | 0 | 216 d | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00
689 |  | 9347 | 1.7.2.11.4.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מודול ניהול שליטה ובקרה - מוקד מרכזי (CRM) | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 680,687 | 75,727FF
690 |  | 9346 | 1.7.2.11.4.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מודול מדידה ארגונית ומדידת עמידה ב - SLA | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 680,687 | 75,727FF
691 |  | 9345 | 1.7.2.11.4.3 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מודול פיננסי | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 680,687 | 75,727FF
692 |  | 9344 | 1.7.2.11.4.4 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מודול דיווחי זכיין | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 680,687 | 75,727FF
693 |  | 9343 | 1.7.2.11.4.5 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מודול BI | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 680,687 | 75,727FF
694 |  | 9342 | 1.7.2.11.4.6 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מודול בקרת מבנים | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 680,687 | 75,727FF
695 |  | 9341 | 1.7.2.11.4.7 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מודול בקרת כניסה | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 680,687 | 75,727FF
696 |  | 9358 | 1.7.2.11.4.8 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מודול ניהול האיכות | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 680,687 | 75,727FF
697 |  | 9357 | 1.7.2.11.4.9 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מודול ניהול תוכנית עבודה | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 680,687 | 75,727FF
698 |  | 9356 | 1.7.2.11.4.10 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מודול ניהול הכשרות, אימונים ותרגילים | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 680,687 | 75,727FF
699 |  | 9355 | 1.7.2.11.4.11 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מודול ניהול מתקנים - ניהול הקצאת מתחמים ושטחי מבנה | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 680,687 | 75,727FF
700 |  | 9354 | 1.7.2.11.4.12 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מודול ניהול אחזקת מבנים ומערכות | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 680,687 | 75,727FF
701 |  | 9353 | 1.7.2.11.4.13 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מודול ניהול משובים | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 680,687 | 75,727FF
702 |  | 9352 | 1.7.2.11.4.14 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מודול פורטל המחנה | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 680,687 | 75,727FF
703 |  | 9351 | 1.7.2.11.4.15 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מודול הודעות ומידע | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 680,687 | 75,727FF
704 |  | 9350 | 1.7.2.11.4.16 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מודול ניהול המידע, הידע והארכיון | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 680,687 | 75,727FF
705 |  | 9364 | 1.7.2.11.4.17 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מודול ניהול מסמכים | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 680,687 | 75,727FF
706 |  | 9363 | 1.7.2.11.4.18 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מודול ניהול הסעדה | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 680,687 | 75,727FF
707 |  | 9362 | 1.7.2.11.4.19 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מודול מעקב אחר ביקורות, אירועים וטיפולים | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 680,687 | 75,727FF
708 |  | 9361 | 1.7.2.11.4.20 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מודול ניהול אחזקת אמצעי שינוע | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 680,687 | 75,727FF
709 |  | 9360 | 1.7.2.11.4.21 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מודול ניהול מחסן | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 680,687 | 75,727FF
710 |  | 9359 | 1.7.2.11.4.22 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מודול ניהול נהלים | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 680,687 | 75,727FF
711 |  | 9349 | 1.7.2.11.4.23 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מודול ניהול צי רכב | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 680,687 | 75,727FF
712 |  | 9340 | 1.7.2.11.4.24 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מודול משאבי אנוש | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 680,687 | 75,727FF
713 |  | 9339 | 1.7.2.11.5 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | פיתוח ממשקים | 0 | 8d | 0 | 216 d | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00
714 |  | 9371 | 1.7.2.11.5.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מערכת ניהול שיחות במודקי התפעול CTI | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 680,687 | 75,727FF
715 |  | 9370 | 1.7.2.11.5.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מערכת בקרת מבנים | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 680,687 | 75,727FF
716 |  | 9369 | 1.7.2.11.5.3 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מערכת מיגון ואבטחה | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 680,687 | 75,727FF
717 |  | 9375 | 1.7.2.11.5.4 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | ממשק ל DWH | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 680,687 | 75,727FF
718 |  | 9374 | 1.7.2.11.5.5 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מערכת MOM | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 680,687 | 75,727FF
719 |  | 9373 | 1.7.2.11.5.6 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מערכת SOC | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 680,687 | 75,727FF
720 |  | 9372 | 1.7.2.11.5.7 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מערכת מידע ייעודית | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 680,687 | 75,727FF
721 |  | 9368 | 1.7.2.11.5.8 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | פורטל המחנה | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 680,687 | 75,727FF
722 |  | 9367 | 1.7.2.11.5.9 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מערכת רכש זכיין | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 680,687 | 75,727FF
723 |  | 9366 | 1.7.2.11.5.10 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מערכת בקרת כניסה | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 680,687 | 75,727FF
724 |  | 9365 | 1.7.2.11.5.11 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מערכת BI Of BIs | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 680,687 | 75,727FF
725 |  | 9338 | 1.7.2.11.5.12 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מערכת ERP צהלית | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 680,687 | 75,727FF
726 |  | 9388 | 1.7.2.11.6 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | POC - מערכת מידע מנהלתית - שלב א | 0 | 8d | 0 | 48 d | 25 July 2022 14:00 | 22 September 2022 11:00 | 03 August 2022 13:00 | 06 October 2022 16:00
727 |  | 2649 | 1.7.2.11.6.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | POC - מערכת מידע מנהלתית - שלב א | 0 | 0.33mo | 0 | 2 mo | 25 July 2022 14:00 | 22 September 2022 11:00 | 03 August 2022 13:00 | 06 October 2022 16:00 | 725FF,724FF,723FF,714FF,715FF,716FF,717FF,718FF,719FF,720FF,721FF,722FF,712FF,711FF,689FF,690FF,691FF,692FF,693FF,694FF,695FF,696FF,697FF,698FF,699FF,700FF,701FF,702FF,703FF,704FF,705FF,706FF,707FF,708FF,709FF,710FF | 75,729
728 |  | 9386 | 1.7.2.11.7 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | TRR - מערכת מידע מנהלתית | 0 | 8d | 0 | 72 d | 22 September 2022 11:00 | 30 December 2022 11:00 | 06 October 2022 16:00 | 09 January 2023 13:00
729 |  | 2651 | 1.7.2.11.7.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנת תוכנית בדיקות | 0 | 0.33mo | 0 | 2 mo | 22 September 2022 11:00 | 30 November 2022 17:00 | 06 October 2022 16:00 | 11 December 2022 10:00 | 727 | 730
730 |  | 2652 | 1.7.2.11.7.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | אישור תוכנית הבדיקות | 0 | 0.33mo | 0 | 1 mo | 01 December 2022 8:00 | 30 December 2022 11:00 | 11 December 2022 10:00 | 09 January 2023 13:00 | 729 | 76,4113
731 |  | 9391 | 1.7.2.11.8 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | כתיבת נהלי עבודה וכתיבת מדריכים למשתמש | 0 | 30d | 0 | 48 d | 10 August 2023 8:00 | 11 October 2023 17:00 | 20 August 2023 10:00 | 22 October 2023 10:00
732 |  | 2647 | 1.7.2.11.8.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | כתיבת נהלי עבודה | 0 | 1.25mo | 0 | 1 mo | 10 August 2023 8:00 | 08 September 2023 11:00 | 20 August 2023 10:00 | 19 September 2023 13:00 | 78 | 733
733 |  | 2648 | 1.7.2.11.8.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | כתיבת מדריכים למשתמש ומערך הדרכה | 0 | 1.25mo | 0 | 1 mo | 08 September 2023 11:00 | 11 October 2023 17:00 | 19 September 2023 13:00 | 22 October 2023 10:00 | 732 | 4164
734 |  | 2671 | 1.7.2.12 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערך התקשוב השלם במתחמי האחסנה השונים | 0.73999999999999999 | 4.44d | 0 | 388.89 d | 29 July 2020 14:00 | 08 December 2021 10:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2021 17:00
735 |  | 7420 | 1.7.2.12.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 111.43 d | 29 July 2020 14:00 | 17 December 2020 8:54 | 14 July 2020 8:00 | 06 January 2021 12:00
736 |  | 7419 | 1.7.2.12.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 68 d | 29 July 2020 14:00 | 25 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 01 November 2020 14:00 | 2,130 | 737,738FS+2ew
737 |  | 7418 | 1.7.2.12.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 25 October 2020 11:00 | 02 November 2020 13:06 | 01 November 2020 14:00 | 09 November 2020 17:00 | 736 | 738
738 |  | 7417 | 1.7.2.12.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 09 November 2020 8:00 | 09 November 2020 17:00 | 15 November 2020 14:00 | 16 November 2020 14:00 | 737,736FS+2ew | 739
739 |  | 7416 | 1.7.2.12.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 461 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 10 November 2020 8:00 | 22 November 2020 12:30 | 16 November 2020 14:00 | 03 December 2020 11:00 | 738 | 740
740 |  | 7415 | 1.7.2.12.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 22 November 2020 12:30 | 30 November 2020 8:36 | 03 December 2020 11:00 | 10 December 2020 11:00 | 739 | 741
741 |  | 7414 | 1.7.2.12.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 529 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.3 w | 30 November 2020 8:36 | 17 December 2020 8:54 | 10 December 2020 11:00 | 06 January 2021 12:00 | 740 | 81
742 |  | 7426 | 1.7.2.12.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | PDR | 0.81999999999999995 | -25.33d | 0 | 190.23 d | 17 December 2020 8:54 | 15 August 2021 11:00 | 06 January 2021 12:00 | 10 June 2021 11:00
743 |  | 7425 | 1.7.2.12.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 123 d | 17 December 2020 8:54 | 24 May 2021 8:54 | 06 January 2021 12:00 | 01 April 2021 12:00 | 81 | 744FS+1w,745FS+4ew
744 |  | 7424 | 1.7.2.12.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 932 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 3 w | 31 May 2021 14:54 | 23 June 2021 14:54 | 01 April 2021 13:00 | 11 April 2021 16:00 | 743FS+1w | 745
745 |  | 7423 | 1.7.2.12.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 28 June 2021 8:00 | 28 June 2021 17:00 | 18 April 2021 9:00 | 19 April 2021 9:00 | 744,743FS+4ew | 746
746 |  | 7422 | 1.7.2.12.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 0.26000000000000001 | -7.92w | 0 | 2 w | 29 June 2021 8:00 | 14 July 2021 11:00 | 19 April 2021 9:00 | 05 May 2021 16:00 | 745 | 747
747 |  | 7421 | 1.7.2.12.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 0 | -8.88w | 0 | 1 w | 14 July 2021 11:00 | 21 July 2021 11:00 | 05 May 2021 16:00 | 12 May 2021 16:00 | 746 | 748
748 |  | 7413 | 1.7.2.12.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0 | -7.82w | 0 | 3 w | 21 July 2021 11:00 | 15 August 2021 11:00 | 12 May 2021 16:00 | 10 June 2021 11:00 | 747 | 82
749 |  | 7412 | 1.7.2.12.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | CDR | 0 | 4.22d | 0 | 87.22 d | 15 August 2021 11:00 | 08 December 2021 10:00 | 10 June 2021 11:00 | 13 December 2021 17:00
750 |  | 7432 | 1.7.2.12.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0 | 4.22d | 0 | 17 d | 15 August 2021 11:00 | 05 September 2021 11:00 | 10 June 2021 11:00 | 04 October 2021 11:00 | 82 | 751FS+2w,752FS+6ew
751 |  | 7431 | 1.7.2.12.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 2.39w | 0 | 1 w | 26 September 2021 13:00 | 04 October 2021 10:00 | 04 October 2021 11:00 | 12 October 2021 15:00 | 750FS+2w | 752
752 |  | 7430 | 1.7.2.12.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | 2.22d | 0 | 1 d | 18 October 2021 8:00 | 18 October 2021 17:00 | 18 October 2021 11:00 | 19 October 2021 11:00 | 751,750FS+6ew | 753
753 |  | 7429 | 1.7.2.12.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | 0.67w | 0 | 2 w | 19 October 2021 8:00 | 08 November 2021 10:00 | 19 October 2021 11:00 | 09 November 2021 16:00 | 752 | 754
754 |  | 7428 | 1.7.2.12.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | 0.78w | 0 | 1 w | 08 November 2021 10:00 | 15 November 2021 10:00 | 09 November 2021 16:00 | 16 November 2021 16:00 | 753 | 755
755 |  | 7427 | 1.7.2.12.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | 0.67w | 0 | 3 w | 15 November 2021 10:00 | 08 December 2021 10:00 | 16 November 2021 16:00 | 13 December 2021 17:00 | 754 | 83,278
756 |  | 2698 | 1.7.2.13 | NA | תקשוב |  |  |  |  | תפעול ותחזוקה מערך התקשוב והבטחת איכות ומוקדי תקשוב | 0.47999999999999998 | 33d | 0 | 924 d | 14 July 2020 8:00 | 08 October 2023 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 17 October 2023 16:00
757 |  | 9398 | 1.7.2.13.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 149.33 d | 14 July 2020 8:00 | 17 January 2021 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2021 16:00
758 |  | 9399 | 1.7.2.13.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 101 d | 14 July 2020 8:00 | 18 November 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 08 November 2020 17:00 | 2 | 759,760FS+1.8ew,1778SS+20d
759 |  | 9400 | 1.7.2.13.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | התקבל במייל ב 25.1.20. תכתובת מס' 474 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1 w | 18 November 2020 11:00 | 25 November 2020 17:00 | 09 November 2020 8:00 | 17 November 2020 11:00 | 758 | 760
760 |  | 9401 | 1.7.2.13.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 01 December 2020 8:00 | 01 December 2020 17:00 | 23 November 2020 8:00 | 23 November 2020 17:00 | 758FS+1.8ew,759 | 761
761 |  | 9402 | 1.7.2.13.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 520 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 02 December 2020 8:00 | 15 December 2020 13:42 | 24 November 2020 8:00 | 10 December 2020 15:00 | 760 | 762
762 |  | 9403 | 1.7.2.13.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 5 d | 15 December 2020 13:42 | 21 December 2020 16:42 | 10 December 2020 15:00 | 17 December 2020 15:00 | 761 | 763
763 |  | 9404 | 1.7.2.13.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 603 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 3.3 w | 21 December 2020 16:42 | 17 January 2021 14:00 | 17 December 2020 15:00 | 13 January 2021 16:00 | 762 | 85,765
764 |  | 9405 | 1.7.2.13.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | PDR | 0.63 | 0.56d | 0 | 218.33 d | 17 January 2021 14:00 | 26 October 2021 17:00 | 13 January 2021 16:00 | 07 December 2021 12:00
765 |  | 9406 | 1.7.2.13.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 0.78000000000000003 | 0d | 0 | 167 d | 17 January 2021 14:00 | 16 August 2021 17:00 | 13 January 2021 16:00 | 26 September 2021 13:00 | 763 | 766,767FS+2ew
766 |  | 9407 | 1.7.2.13.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 0.76w | 0 | 1 w | 17 August 2021 8:00 | 24 August 2021 14:00 | 26 September 2021 13:00 | 04 October 2021 16:00 | 765 | 767
767 |  | 9408 | 1.7.2.13.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 0 | 0d | 0 | 1 d | 31 August 2021 8:00 | 31 August 2021 17:00 | 11 October 2021 16:00 | 12 October 2021 16:00 | 765FS+2ew,766 | 768
768 |  | 9409 | 1.7.2.13.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 0 | 0.22w | 0 | 2 w | 01 September 2021 8:00 | 22 September 2021 10:00 | 12 October 2021 16:00 | 03 November 2021 11:00 | 767 | 769
769 |  | 9410 | 1.7.2.13.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 0 | 0.22w | 0 | 1 w | 22 September 2021 10:00 | 30 September 2021 13:00 | 03 November 2021 11:00 | 10 November 2021 11:00 | 768 | 770
770 |  | 9411 | 1.7.2.13.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0 | 0.1w | 0 | 3 w | 30 September 2021 13:00 | 26 October 2021 17:00 | 10 November 2021 11:00 | 07 December 2021 12:00 | 769 | 86,772
771 |  | 9412 | 1.7.2.13.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | CDR | 0 | 0.56d | 0 | 178.89 d | 27 October 2021 8:00 | 08 June 2022 16:00 | 07 December 2021 12:00 | 13 June 2022 15:00
772 |  | 9413 | 1.7.2.13.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0 | 0.56d | 0 | 129 d | 27 October 2021 8:00 | 04 April 2022 14:00 | 07 December 2021 12:00 | 04 April 2022 9:00 | 770 | 773,774FS+2ew
773 |  | 9414 | 1.7.2.13.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 0.86w | 0 | 1 w | 04 April 2022 14:00 | 12 April 2022 11:00 | 04 April 2022 9:00 | 12 April 2022 12:00 | 772 | 774
774 |  | 9415 | 1.7.2.13.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | 0.56d | 0 | 1 d | 18 April 2022 14:00 | 19 April 2022 14:00 | 18 April 2022 9:00 | 19 April 2022 9:00 | 772FS+2ew,773,563,570 | 775
775 |  | 9416 | 1.7.2.13.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | 0.55w | 0 | 2 w | 19 April 2022 14:00 | 08 May 2022 16:00 | 19 April 2022 9:00 | 09 May 2022 14:00 | 774 | 776
776 |  | 9417 | 1.7.2.13.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | 0.55w | 0 | 1 w | 08 May 2022 16:00 | 15 May 2022 16:00 | 09 May 2022 14:00 | 16 May 2022 14:00 | 775 | 777
777 |  | 9418 | 1.7.2.13.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | 0.55w | 0 | 3 w | 15 May 2022 16:00 | 08 June 2022 16:00 | 16 May 2022 14:00 | 13 June 2022 15:00 | 776 | 87,778
778 |  | 2705 | 1.7.2.13.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | כתיבת כלל הנהלים הנדרשים | 0 | 33d | 0 | 45 d | 10 August 2023 8:00 | 08 October 2023 17:00 | 20 August 2023 10:00 | 17 October 2023 16:00 | 86,777,78 | 4164
779 |  | 14341 | 1.7.3 | NA | ביטחון |  |  |  |  | פעילויות ביטחון | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 October 2020 8:00 | 12 October 2020 8:00 | 12 October 2020 8:00 | 12 October 2020 8:00
780 |  | 14342 | 1.7.3.1 | NA | ביטחון |  |  |  |  | הגשת תכנית ביטחון לשלב ההקמה - מרכז אספקה - דרום | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 October 2020 8:00 | 12 October 2020 8:00 | 12 October 2020 8:00 | 12 October 2020 8:00 | 2FS+90ed
781 |  | 14343 | 1.7.3.2 | NA | ביטחון |  |  |  |  | הגשת תכנית ביטחון לשלב ההקמה - מרכז אספקה - מרכז | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 October 2020 8:00 | 12 October 2020 8:00 | 12 October 2020 8:00 | 12 October 2020 8:00 | 2FS+90ed
782 |  | 14344 | 1.7.3.3 | NA | ביטחון |  |  |  |  | הגשת תכנית ביטחון לשלב ההקמה - מרכז אספקה - צפון | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 October 2020 8:00 | 12 October 2020 8:00 | 12 October 2020 8:00 | 12 October 2020 8:00 | 2FS+90ed
783 |  | 2994 | 1.7.4 | NA | [5 empty] | פעילויות תפעול | 0.58999999999999997 | 74.4d | 0 | 902.6 d | 14 July 2020 8:00 | 07 September 2023 16:24 | 14 July 2020 8:00 | 17 August 2023 14:00
784 |  | 2995 | 1.7.4.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  | תכתובת מס' 192 | הגשה ואישור בעל נסיון באחזקה לאישור המזמין | 1 | 0d | 0 | 14 d | 14 July 2020 8:00 | 30 July 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 August 2020 11:00 | 2 | 89
785 |  | 2997 | 1.7.4.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  | תכתובת מס' 214 | הגשה ואישור בעל נסיון בהסעדה לאישור המזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 14 July 2020 8:00 | 13 August 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 August 2020 11:00 | 2 | 90
786 |  | 17471 | 1.7.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגדרת תהליכים תפעולים למערכות המידע - בכל מודול במערכת המידע המנהלתית והייעודית | 0.41999999999999998 | -21d | 0 | 265 d | 15 February 2021 8:00 | 20 January 2022 14:00 | NA | NA
787 |  | 5893 | 1.7.4.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגדרת תהליכים תפעולים עקרוניים למערכות המידע - בכל מודול במערכת המידע המנהלתית | 1 | 0d | 0 | 104 d | 15 February 2021 8:00 | 28 June 2021 14:00 | 14 December 2020 8:00 | 01 February 2021 11:00 | 72 | 73,789
788 |  | 17510 | 1.7.4.3.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגדרת תהליכים תפעולים עקרוניים למערכות המידע - בכל מודול במערכת המידע הייעודית | 0.51000000000000001 | -163.67d | 0 | 210 d | 15 February 2021 8:00 | 14 November 2021 14:00 | NA | NA | 44 | 45,790
789 |  | 2948 | 1.7.4.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תהליכים מפורטים הנדרשים למערכות המידע (מנהלתיות), בהתאם לסקרים התקשוביים | 0.02 | -59d | 0 | 140 d | 28 June 2021 14:00 | 26 December 2021 14:00 | 13 April 2021 16:00 | 07 July 2021 10:00 | 787 | 74
790 |  | 17511 | 1.7.4.3.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תהליכים מפורטים הנדרשים למערכות המידע (ייעודיות), בהתאם לסקרים התקשוביים | 0 | -148.33d | 0 | 55 d | 14 November 2021 14:00 | 20 January 2022 14:00 | NA | NA | 788 | 46
791 |  | 3058 | 1.7.4.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | מדידת נתוני מק"טים | 0.32000000000000001 | 20.84d | 0 | 494.6 d | 11 December 2020 11:00 | 31 August 2022 16:24 | 08 December 2020 14:00 | 10 August 2022 14:00
792 |  | 17434 | 1.7.4.4.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | בחירת ספק וחתימה על הסכם | 0.95999999999999996 | 0.87mo | 0 | 6.9 mo | 11 December 2020 11:00 | 09 July 2021 10:24 | NA | NA | 2FS+5mo | 793
793 |  | 17433 | 1.7.4.4.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תכנון מפורט והערכות הספק | 0 | 20.84d | 0 | 41 d | 09 July 2021 10:24 | 29 August 2021 16:24 | NA | NA | 792 | 794
794 |  | 17432 | 1.7.4.4.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | מדידת נתוני מק"טים | 0 | 0.87mo | 0 | 12 mo | 29 August 2021 16:24 | 31 August 2022 16:24 | NA | NA | 793 | 92
795 |  | 3071 | 1.7.4.5 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | איסוף נתונים להתחשבנות והצגת מבנה התמחיר של קבלן המשנה | 0 | 3.1mo | 0 | 12 mo | 31 August 2022 16:24 | 07 September 2023 16:24 | 10 August 2022 14:00 | 17 August 2023 14:00 | 92 | 93
796 |  | 2049 | 1.7.4.6 | NA | [5 empty] | תכניות עקרוניות להפעלה לכלל המחנות | 0.72999999999999998 | 25.44d | 0 | 264 d | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2021 11:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00
797 |  | 2048 | 1.7.4.6.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תפיסת ההפעלה של הזכיין | 0.72999999999999998 | 1.06mo | 0 | 11 mo | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2021 11:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | 1779 | 91
798 |  | 14365 | 1.7.4.6.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תכנית המעבר מפורטת | 0.72999999999999998 | 25.44d | 0 | 264 d | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2021 11:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00
799 |  | 2047 | 1.7.4.6.2.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תכנית הדרכה מפורטת | 0.72999999999999998 | 1.06mo | 0 | 11 mo | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2021 11:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | 1780 | 91
800 |  | 14364 | 1.7.4.6.2.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | מינוי בעלי תפקידים וכח אדם | 0.72999999999999998 | 1.06mo | 0 | 11 mo | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2021 11:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | 1780 | 91
801 |  | 14366 | 1.7.4.6.2.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | פירוט משאבים מתוכננים לצורך תכנית העברה | 0.72999999999999998 | 1.06mo | 0 | 11 mo | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2021 11:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | 1780 | 91
802 |  | 14367 | 1.7.4.6.2.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | היערכות להקמת מערך השליטה והבקרה על הליך המעבר והאכלוס | 0.72999999999999998 | 1.06mo | 0 | 11 mo | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2021 11:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | 1780 | 91
803 |  | 14368 | 1.7.4.6.2.5 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | לוח זמנים להצגת תכניות השירות | 0.72999999999999998 | 1.06mo | 0 | 11 mo | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2021 11:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | 1780 | 91
804 |  | 14369 | 1.7.4.6.2.6 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תכנית מועדי ביצוע בדיקות תפעוליות | 0.72999999999999998 | 1.06mo | 0 | 11 mo | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2021 11:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | 1780 | 91
805 |  | 14370 | 1.7.4.6.2.7 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תכנית מועדי הרצות | 0.72999999999999998 | 1.06mo | 0 | 11 mo | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2021 11:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | 1780 | 91
806 |  | 14371 | 1.7.4.6.2.8 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תכנית מועדי המבצוע | 0.72999999999999998 | 1.06mo | 0 | 11 mo | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2021 11:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | 1780 | 91
807 |  | 2043 | 1.7.4.6.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תכנית גיבוי לעצירה בזמן המעבר | 0.72999999999999998 | 1.06mo | 0 | 11 mo | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2021 11:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | 1780 | 91
808 |  | 2042 | 1.7.4.6.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | כח אדם - אישור מבנה ארגוני עקרוני, מינוי מנהל בסיס ובעלי תפקיד מרכזיים | 0.72999999999999998 | 1.06mo | 0 | 11 mo | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2021 11:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | 1780 | 91
809 |  | 2041 | 1.7.4.6.5 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תכנית רכש לציוד ואמצעים | 0.72999999999999998 | 1.06mo | 0 | 11 mo | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2021 11:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | 1780 | 91
810 |  | 2040 | 1.7.4.6.6 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | הצגת קבלני משנה | 0.72999999999999998 | 1.06mo | 0 | 11 mo | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2021 11:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | 1780 | 91
811 |  | 2039 | 1.7.4.6.7 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תכנית בקרת איכות | 0.72999999999999998 | 1.06mo | 0 | 11 mo | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2021 11:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | 1780 | 91
812 |  | 14373 | 1.7.4.6.8 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | הצגת עדכונים ושינויים | 0.72999999999999998 | 1.06mo | 0 | 11 mo | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2021 11:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | 1780 | 91
813 |  | 10340 | 1.7.4.6.9 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תחום התמיכה התקשובית (מוקדי משנה וצוות תמיכה) - תפיסת הפעלה מפורטת | 0.72999999999999998 | 1.06mo | 0 | 11 mo | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2021 11:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | 1780 | 91
814 |  | 2726 | 1.7.4.7 | NA | [5 empty] | תוכניות מפורטות להפעלה לכלל המחנות | 0 | 25.44d | 0 | 258 d | 07 October 2021 11:00 | 25 August 2022 17:00 | 13 September 2021 11:00 | 31 July 2022 17:00
815 |  | 2722 | 1.7.4.7.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | מיפוי המלאי,סיכום היקפי העברת ואכלוס פריטים | 0 | 25.44d | 0 | 65 d | 07 October 2021 11:00 | 27 December 2021 11:00 | 13 September 2021 11:00 | 30 November 2021 17:00 | 91 | 816
816 |  | 2723 | 1.7.4.7.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | דיגום מערכות ופירטי ציוד | 0 | 1.06mo | 0 | 2 mo | 27 December 2021 11:00 | 23 February 2022 17:00 | 01 December 2021 8:00 | 28 January 2022 14:00 | 91,815 | 817,820
817 |  | 2721 | 1.7.4.7.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תמהיל הקורסים לפיתוח להכשרת ותרגול ע"י המזמין | 0 | 25.44d | 0 | 65 d | 24 February 2022 8:00 | 18 May 2022 11:00 | 30 January 2022 8:00 | 19 April 2022 14:00 | 91,816 | 818
818 |  | 2724 | 1.7.4.7.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | נהלים - מיפוי הנהלים | 0 | 25.44d | 0 | 40 d | 18 May 2022 11:00 | 07 July 2022 14:00 | 19 April 2022 14:00 | 12 June 2022 14:00 | 91,817 | 819
819 |  | 2725 | 1.7.4.7.5 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | לוחות זמנים לתכנית המעבר | 0 | 25.44d | 0 | 40 d | 07 July 2022 14:00 | 25 August 2022 17:00 | 12 June 2022 14:00 | 31 July 2022 17:00 | 91,818 | 92
820 |  | 10341 | 1.7.4.7.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תחום התמיכה התקשובית (מוקדי משנה וצוות תמיכה) - לוחות זמנים, נהלי עבודה, דיגום מערכות ופריטי ציוד, מיפוי המלאי, קורסים | 0 | 2.1mo | 0 | 5 mo | 24 February 2022 8:00 | 26 July 2022 14:00 | 30 January 2022 8:00 | 30 June 2022 11:00 | 816 | 92
821 |  | 1546 | 2 | NA |  |  | דרום |  |  | שפיר - מרכזי אספקה - דרום | 0.26000000000000001 | 767.84d | 0 | 1142.82 d | 14 July 2020 8:00 | 11 July 2024 15:24 | 14 July 2020 8:00 | 12 July 2024 14:00
822 |  | 2967 | 2.1 | NA |  |  | דרום |  |  | אבני דרך | 0 | 0.18d | 0 | 1057.49 d | 29 October 2020 14:00 | 11 July 2024 15:24 | 13 September 2020 17:00 | 12 July 2024 14:00
823 |  | 1547 | 2.1.1 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | אבני דרך הנדסיות | 0 | 0.67d | 0 | 821 d | 29 October 2020 14:00 | 12 September 2023 17:00 | 13 October 2020 13:00 | 12 September 2023 17:00
824 |  | 1555 | 2.1.1.1 | Tue 13/10/20 | הנדסה |  | דרום |  |  | אבן דרך 0 - אישור תכנית בינוי מפורטת לבסיס דרום (תוכנית אב) | 1 | 0d | 3 | 0 d | 29 October 2020 14:00 | 29 October 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 883,97
825 |  | 1556 | 2.1.1.2 | Sun 13/12/20 | הנדסה |  | דרום |  |  | אבן דרך 1א - אישור תכנון ראשוני לבסיס דרום ותכנון תפעולי ראשוני | 1 | 0d | 5 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 13 December 2020 17:00 | 13 December 2020 17:00 | 860,909,949,989,1029,1069,1109,1149,1189,1229,1269,1349,1389,1469,1510,1550,1590,1630,1670,1710,1784,1789,1794,1799,1804,1809,1814,1819,1824,1829,1834,1844,1854,1860,1865,1870,1875,1880,1885,1309,1839,1429,1849,1750
826 |  | 17571 | 2.1.1.3 | Tue 13/04/21 | הנדסה |  | דרום |  |  | אבן דרך 2א - אישור תכנון סופי לרכיבי הקמה דחופים - בסיס דרום, כולל תכנון תפעולי סופי | 0 | -79.33d | 9 | 0 d | 25 July 2021 14:00 | 25 July 2021 14:00 | NA | NA | 922,962,1082,1242,1322,1442,1523,1603,1723
827 |  | 1557 | 2.1.1.4 | Tue 13/04/21 | הנדסה |  | דרום |  |  | אבן דרך 2א - אישור תכנון סופי לכלל רכיבי הקמה - בסיס דרום, כולל תכנון תפעולי סופי | 0 | -90.67d | 9 | 0 d | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 April 2021 16:00 | 13 April 2021 16:00 | 861,1002,1042,1122,1162,1202,1282,1362,1402,1482,1563,1643,1683,1763
828 |  | 1558 | 2.1.1.5 | Sun 13/06/21 | הנדסה |  | דרום |  |  | אבן דרך 3א - קבלת היתרי בניה לרכיבי הקמה דחופים - דרום | 0 | -55.33d | 11 | 0 d | 20 August 2021 11:00 | 20 August 2021 11:00 | 13 June 2021 11:00 | 13 June 2021 11:00 | 925,965,1085,1245,1325,1445,1526,1606,1726
829 |  | 1559 | 2.1.1.6 | Wed 13/10/21 | הנדסה |  | דרום |  |  | אישור עלייה על הקרקע דרום | 0 | 0.33d | 15 | 0 d | 13 October 2021 8:00 | 13 October 2021 8:00 | 13 October 2021 8:00 | 13 October 2021 8:00 | 965,925,888 | 2075FS-3mo,2393,2521,2618,2786,3080,3147,3205,3438,3552,3578,3625,3655,3705,3753,2414,2999,3079,3489,3490,3361,3360,2855,2920,2978,2692,3066,3297,3419,3235,2079,2147FS+150d,2083
830 |  | 1561 | 2.1.1.7 | Fri 13/08/21 | הנדסה |  | דרום |  |  | אבן דרך 3א - קבלת היתרי בניה לכלל רכיבי ההקמה - דרום | 0 | -33.33d | 13 | 0 d | 02 October 2021 14:00 | 02 October 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 1005,1045,1125,1165,1205,1285,1365,1405,1485,1566,1646,1686,1766 | 2522,2618,2786,3080,3147,3205,3438,3552,3578,3625,3655,3705,3753,2999,3079,3489,3490,3361,3360,2855,2920,2978,2692,3066,3297,3419,3235
831 |  | 1562 | 2.1.1.8 | Fri 13/08/21 | הנדסה |  | דרום |  |  | אבן דרך 4א - אישור תכנון מפורט (תוכניות ביצוע) לרכיבי הקמה דחופים - דרום | 0 | -60.56d | 13 | 0 d | 04 November 2021 13:00 | 04 November 2021 13:00 | 13 August 2021 8:00 | 13 August 2021 8:00 | 862,935,975,1095,1255,1335,1455,1536,1616,1736
832 |  | 1563 | 2.1.1.9 | Wed 13/10/21 | הנדסה |  | דרום |  |  | אבן דרך 4א - אישור תכנון מפורט (תוכניות ביצוע) לכלל רכיבי הקמה - דרום | 0 | -34.56d | 15 | 0 d | 25 November 2021 13:00 | 25 November 2021 13:00 | 13 October 2021 16:00 | 13 October 2021 16:00 | 862,1015,1055,1135,1175,1215,1295,1375,1415,1495,1576,1656,1696,1776
833 |  | 1566 | 2.1.1.10 | Tue 13/09/22 | הנדסה |  | דרום |  |  | מבנה אחסנה ראשי מוכן להתקנת ציוד אוטומציה - דרום | 0 | 0.33d | 26 | 0 d | 12 September 2022 11:00 | 12 September 2022 11:00 | 12 September 2022 11:00 | 12 September 2022 11:00 | 2420 | 2421,4089,4088,4137
834 |  | 1569 | 2.1.1.11 | Tue 13/06/23 | הנדסה |  | דרום |  |  | (IQ) Installation Qualification סיום התקנות לציוד ייעודי במחסן הראשי - דרום | 0 | 0.33d | 35 | 0 d | 13 June 2023 14:00 | 13 June 2023 14:00 | 13 June 2023 14:00 | 13 June 2023 14:00 | 2421,4104
835 |  | 1571 | 2.1.1.12 | Wed 13/09/23 | הנדסה |  | דרום |  |  | קבלת היתר שימוש הנדסי למחנה - דרום | 0 | 0.67d | 38 | 0 d | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 2517,2615,2689,2782,2851,2917,2975,3063,3144,3202,3226,3294,3356,3486,3416,3548,3575,3622,3652,3702,3750,3800,3428,3076,2988,3808,2363,2381,2387,2191,2270 | 4161,4159
836 |  | 1577 | 2.1.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | אבני דרך תקשוב | 0 | 0.18d | 0 | 887.11 d | 04 November 2020 11:24 | 12 December 2023 15:24 | 13 September 2020 17:00 | 12 December 2023 14:00
837 |  | 2566 | 2.1.2.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | הנדסת מערכת והתקשוב בכללותו | 0 | 0.18d | 0 | 144.49 d | 13 June 2023 14:00 | 12 December 2023 15:24 | 18 June 2023 17:00 | 12 December 2023 14:00
838 |  | 2518 | 2.1.2.1.1 | Thu 13/07/23 | תקשוב |  | דרום |  |  | TRR - דרום | 0 | 1.04mo | 36 | 0 mo | 13 June 2023 14:00 | 13 June 2023 14:00 | 18 June 2023 17:00 | 18 June 2023 17:00 | 4128
839 |  | 2520 | 2.1.2.1.2 | Wed 13/09/23 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  | דרום |  |  | SAT - מערכת מידע לתפעול ייעודי- דרום | 0 | 0.85mo | 38 | 0 mo | 20 August 2023 12:24 | 20 August 2023 12:24 | 20 August 2023 11:00 | 20 August 2023 11:00 | 4109,4111 | 402
840 |  | 2522 | 2.1.2.1.3 | Fri 13/10/23 | תקשוב |  | דרום |  |  | SAT - כלל מערך התקשוב והאוטומציה - דרום | 0 | 0.01mo | 39 | 0 mo | 13 September 2023 12:24 | 13 September 2023 12:24 | 13 September 2023 11:00 | 13 September 2023 11:00 | 4130,4131,4132,4133 | 4161,4150,10197,4159
841 |  | 7778 | 2.1.2.1.4 | Wed 13/12/23 | תקשוב |  | דרום |  |  | סיום בדיקות והרצה - דרום, כולל מודל סימולציה, השלמות והדרכות | 0 | 0.18d | 41 | 0 d | 17 November 2023 12:24 | 17 November 2023 12:24 | 17 November 2023 11:00 | 17 November 2023 11:00 | 1924,1925,1926,4163,4150,4151,4152,4147,4153,4154 | 4164
842 |  | 2526 | 2.1.2.1.5 | Fri 12/01/24 | תקשוב |  | דרום |  |  | Go Live Readiness - אישור תקניות תקשובי (ARR) - דרום (כולל בה"ס משני) | 0 | 0.01mo | 42 | 0 mo | 12 December 2023 15:24 | 12 December 2023 15:24 | 12 December 2023 14:00 | 12 December 2023 14:00 | 4155 | 4166
843 |  | 2567 | 2.1.2.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0 | 4.6d | 0 | 242.36 d | 04 November 2020 11:24 | 05 September 2021 14:36 | 13 September 2020 17:00 | 13 September 2021 15:00
844 |  | 2551 | 2.1.2.2.1 | Sun 13/09/20 | תקשוב |  | דרום |  |  | SRR מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - דרום | 1 | 0mo | 2 | 0 mo | 04 November 2020 11:24 | 04 November 2020 11:24 | 13 September 2020 17:00 | 13 September 2020 17:00 | 130,3898,3880,3881,3882,3884,3885
845 |  | 2568 | 2.1.2.2.2 | Wed 13/01/21 | תקשוב |  | דרום |  |  | PDR מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - דרום | 1 | 0mo | 6 | 0 mo | 28 June 2021 12:06 | 28 June 2021 12:06 | 10 January 2021 15:00 | 10 January 2021 15:00 | 3933
846 |  | 2569 | 2.1.2.2.3 | Mon 13/09/21 | תקשוב |  | דרום |  |  | CDR - מתקני ומרכזי תקשוב ובינוי תומך תקשוב - דרום | 0 | 0.19mo | 14 | 0 mo | 05 September 2021 14:36 | 05 September 2021 14:36 | 13 September 2021 15:00 | 13 September 2021 15:00 | 3941,3948
847 |  | 2596 | 2.1.2.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מערכת מיגון ואבטחה: מערכת בקרת כניסה, מערכת גילוי פריצה , טמ"ס - מערכת טלוויזיה במעגל סגור, מערכת כריזה ושמע , מערכת גדר אינדיקטיבית, מערכת שו"ב אבטחה, מערכת LPR | 0 | 9.22d | 0 | 240.18 d | 30 November 2020 16:24 | 06 October 2021 12:00 | 12 November 2020 10:00 | 24 October 2021 12:00
848 |  | 2587 | 2.1.2.3.1 | Fri 13/11/20 | תקשוב |  | דרום |  |  | SRR מערכת מיגון ואבטחה - דרום | 1 | 0mo | 4 | 0 mo | 30 November 2020 16:24 | 30 November 2020 16:24 | 12 November 2020 10:00 | 12 November 2020 10:00 | 3957,3965
849 |  | 2590 | 2.1.2.3.2 | Thu 13/05/21 | תקשוב |  | דרום |  |  | PDR - מערכות מיגון ואבטחה - דרום | 0 | -1.66mo | 10 | 0 mo | 05 July 2021 13:00 | 05 July 2021 13:00 | 09 May 2021 10:00 | 09 May 2021 10:00 | 3990 | 3993
850 |  | 2597 | 2.1.2.3.3 | Fri 12/11/21 | תקשוב |  | דרום |  |  | CDR - מערכות מיגון ואבטחה - דרום | 0 | 0.38mo | 16 | 0 mo | 06 October 2021 12:00 | 06 October 2021 12:00 | 24 October 2021 12:00 | 24 October 2021 12:00 | 3998 | 530
851 |  | 2622 | 2.1.2.4 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | חמ"לים ומוקדים תפעוליים מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים | 0 | -23.78d | 0 | 256.31 d | 22 November 2020 15:12 | 18 October 2021 12:00 | 12 November 2020 10:00 | 13 September 2021 15:00
852 |  | 2615 | 2.1.2.4.1 | Fri 13/11/20 | תקשוב |  | דרום |  |  | SRR חמ"לים ומוקדים תפעוליים מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים - דרום | 1 | 0mo | 4 | 0 mo | 22 November 2020 15:12 | 22 November 2020 15:12 | 12 November 2020 10:00 | 12 November 2020 10:00 | 4006
853 |  | 2617 | 2.1.2.4.2 | Thu 13/05/21 | תקשוב |  | דרום |  |  | PDR - חמ"לים, מוקדים תפעוליים, מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים - דרום | 0 | -2.94mo | 10 | 0 mo | 11 August 2021 17:00 | 11 August 2021 17:00 | 02 May 2021 12:00 | 02 May 2021 12:00 | 4030,4038
854 |  | 2619 | 2.1.2.4.3 | Mon 13/09/21 | תקשוב |  | דרום |  |  | CDR - חמ"לים, מוקדים תפעוליים, מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתים - דרום | 0 | -0.99mo | 14 | 0 mo | 18 October 2021 12:00 | 18 October 2021 12:00 | 13 September 2021 15:00 | 13 September 2021 15:00 | 4046,4053 | 4102,8331
855 |  | 2697 | 2.1.2.5 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מערך התקשוב השלם במתחמי האחסנה השונים | 0 | 10.33d | 0 | 297.23 d | 17 December 2020 8:54 | 02 January 2022 11:00 | 11 February 2021 10:00 | 13 January 2022 14:00
856 |  | 2686 | 2.1.2.5.1 | Fri 12/02/21 | תקשוב |  | דרום |  |  | SRR - מערך התקשוב השלם במתחמי האחסנה השונים - דרום | 1 | 0mo | 7 | 0 mo | 17 December 2020 8:54 | 17 December 2020 8:54 | 11 February 2021 10:00 | 11 February 2021 10:00 | 4061 | 4069
857 |  | 2688 | 2.1.2.5.2 | Tue 13/07/21 | תקשוב |  | דרום |  |  | PDR - מערך התקשוב השלם על כל מרכיביו במחסנים השונים - דרום | 0 | -1.07mo | 12 | 0 mo | 15 August 2021 11:00 | 15 August 2021 11:00 | 13 July 2021 15:00 | 13 July 2021 15:00 | 4074 | 4076
858 |  | 2690 | 2.1.2.5.3 | Thu 13/01/22 | תקשוב |  | דרום |  |  | CDR - מערך התקשוב השלם במחסנים השונים - דרום | 0 | 0.43mo | 18 | 0 mo | 02 January 2022 11:00 | 02 January 2022 11:00 | 13 January 2022 14:00 | 13 January 2022 14:00 | 4081
859 |  | 1931 | 2.1.3 | NA | תפעול |  | דרום |  |  | אבני דרך תפעוליות | 0 | 0.18d | 0 | 1054.82 d | 02 November 2020 14:00 | 11 July 2024 15:24 | 13 October 2020 14:00 | 12 July 2024 14:00
860 |  | 1932 | 2.1.3.1 | NA | תפעול |  | דרום |  |  | אבן דרך 1 - הגשת תכנון תפעולי ראשוני | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 October 2020 14:00 | 1780,1781,1779,1784,1789,1794,1799,1804,1809,1814,1819,1824,1829,1834,1844,1854,1860,1865,1870,1875,1880,1885,1839,1778,1849 | 825
861 |  | 1933 | 2.1.3.2 | NA | תפעול |  | דרום |  |  | אבן דרך 2 - הגשת תכנון תפעולי סופי | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 07 February 2021 14:00 | 1785,1790,1795,1800,1805,1810,1815,1820,1825,1830,1835,1845,1855,1861,1866,1871,1876,1881,1886,1840,1850 | 827
862 |  | 2717 | 2.1.3.3 | NA | תפעול |  | דרום |  |  | אבן דרך 4 - הגשת תכנון תפעולי מפורט | 0 | -20d | 0 | 0 d | 10 September 2021 11:00 | 10 September 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 27 July 2021 14:00 | 1786,1787,1791,1792,1796,1797,1801,1802,1806,1807,1811,1812,1816,1817,1821,1822,1826,1827,1831,1832,1836,1837,1846,1847,1856,1857,1862,1863,1867,1868,1872,1873,1877,1878,1882,1883,1887,1888,1841,1842,1851,1852 | 831,832
863 |  | 1570 | 2.1.3.4 | Thu 13/07/23 | תפעול |  | דרום |  |  | אבן דרך 7 - אישור תוכניות סופיות להפעלה - דרום | 0 | 20.84d | 36 | 0 d | 02 April 2023 9:24 | 02 April 2023 9:24 | 28 February 2023 16:00 | 28 February 2023 16:00 | 1899,92,1900,1898 | 1902,1903,1904,1905,1906,1907,1908,1909,1910,1911
864 |  | 1572 | 2.1.3.5 | Fri 13/10/23 | תפעול |  | דרום |  |  | אבן דרך 8 - אישור תכניות לקראת מוכנות לאכלוס - דרום | 0 | 20.84d | 39 | 0 d | 05 July 2023 12:24 | 05 July 2023 12:24 | 19 June 2023 10:00 | 19 June 2023 10:00 | 1902,1903,1904,1905,1906,1907,1908,1909,1910,2638,1911,3098 | 1913FS-60d,1914FS-60d,1915FS-60d,1916FS-60d,1917FS-60d,1918FS-60d,1919FS-60d,1920FS-60d,1921FS-60d,1922FS-60d,1923FS-60d,1924FS-60d,1925FS-60d,1926FS-60d
865 |  | 1573 | 2.1.3.6 | Wed 13/12/23 | תפעול |  | דרום |  |  | אבן דרך 9 - סיום התקנות מקדימות ומוכנות להרצות - דרום | 0 | 70.84d | 41 | 0 d | 18 August 2023 12:24 | 18 August 2023 12:24 | 03 July 2023 16:00 | 03 July 2023 16:00 | 1913,1914,1915,1916,1917,1918,1919,1920,1921,1922,1923 | 4164
866 |  | 2998 | 2.1.3.7 | Wed 13/12/23 | תפעול |  | דרום |  |  | אבן דרך 9 - סיום בדיקות והרצה - דרום, כולל מודל סימולציה, השלמות והדרכות | 0 | 0.18d | 41 | 0 d | 17 November 2023 12:24 | 17 November 2023 12:24 | 17 November 2023 11:00 | 17 November 2023 11:00 | 1924,1925,1926,4163 | 4164
867 |  | 1574 | 2.1.3.8 | Tue 13/02/24 | תפעול |  | דרום |  |  | אבן דרך 10 - Go Live - קבלת היתר שימוש תפעולי ואישור מוכנות לאכלוס (סיום הקמה ותחילת העברת הפריטים/מלאים) - מחנה דרום | 0 | 0.18d | 43 | 0 d | 05 February 2024 12:24 | 05 February 2024 12:24 | 06 February 2024 11:00 | 06 February 2024 11:00 | 4166 | 4156,4167
868 |  | 1575 | 2.1.3.9 | Thu 13/06/24 | תפעול |  | דרום |  |  | אבן דרך 11 - סיום העברת ואכלוס הפריטים ותחילת מבצוע מחנה דרום | 0 | 0.18d | 47 | 0 d | 11 June 2024 8:24 | 11 June 2024 8:24 | 13 June 2024 11:00 | 13 June 2024 11:00 | 4167 | 4170
869 |  | 1576 | 2.1.3.10 | Thu 11/07/24 | תפעול |  | דרום |  |  | אבן דרך 13 - קבלת אישור הפעלה למרחב דרום | 0 | 0.01mo | 48 | 0 mo | 11 July 2024 15:24 | 11 July 2024 15:24 | 12 July 2024 14:00 | 12 July 2024 14:00 | 4170,4156,4106,2147,2285,2300,2315,2330,2345,2357,2211,2202,2356 | 19,8450
870 |  | 2968 | 2.2 | NA |  |  | דרום |  |  | תכנון | 0.51000000000000001 | 1024.51d | 0 | 886.16 d | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2023 12:24 | 14 July 2020 8:00 | 03 July 2023 16:00
871 |  | 1600 | 2.2.1 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | תכנון והתארגנות הנדסית | 0.60999999999999999 | 1518.78d | 0 | 391.89 d | 14 July 2020 8:00 | 25 November 2021 13:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 16:00
872 |  | 3102 | 2.2.1.1 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | תכנית אב - בסיס דרום | 1 | 0d | 0 | 85.33 d | 14 July 2020 8:00 | 29 October 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2020 13:00
873 |  | 3101 | 2.2.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום |  |  | הכנה להגשה תכנון אב | 1 | 0d | 0 | 24 d | 14 July 2020 8:00 | 12 August 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 August 2020 11:00 | 2 | 874
874 |  | 3100 | 2.2.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום |  |  | בקרת תכנון אב | 1 | 0d | 0 | 5 d | 12 August 2020 11:00 | 18 August 2020 14:00 | 12 August 2020 11:00 | 18 August 2020 14:00 | 873 | 875
875 |  | 3099 | 2.2.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום |  |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 18 August 2020 14:00 | 18 August 2020 14:00 | 18 August 2020 14:00 | 18 August 2020 14:00 | 874,3880,3881,3882,3884,3885 | 876,877
876 |  | 3113 | 2.2.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום |  | תכתובת מס' 224 | סקר | 1 | 0d | 0 | 6 d | 27 August 2020 8:00 | 03 September 2020 11:00 | 18 August 2020 14:00 | 25 August 2020 17:00 | 875 | 877FF+5d
877 |  | 3097 | 2.2.1.1.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום |  |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 14 d | 18 August 2020 14:00 | 10 September 2020 17:00 | 18 August 2020 14:00 | 22 September 2020 10:00 | 876FF+5d,875 | 883,878
878 |  | 14473 | 2.2.1.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 12 d | 11 September 2020 8:00 | 29 September 2020 11:00 | 22 September 2020 10:00 | 30 September 2020 16:00 | 877 | 879
879 |  | 14472 | 2.2.1.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 September 2020 11:00 | 29 September 2020 11:00 | 30 September 2020 16:00 | 30 September 2020 16:00 | 878 | 883,880
880 |  | 17210 | 2.2.1.1.8 | NA | הנדסה | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 358 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 29 September 2020 11:00 | 18 October 2020 11:00 | NA | NA | 879 | 881
881 |  | 17209 | 2.2.1.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 October 2020 11:00 | 25 October 2020 14:00 | NA | NA | 880 | 882
882 |  | 17208 | 2.2.1.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 25 October 2020 14:00 | 25 October 2020 14:00 | NA | NA | 881 | 883
883 |  | 3096 | 2.2.1.1.11 | NA | הנדסה | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 405 | קבלת אישור לתכנון אב | 1 | 0d | 0 | 4 d | 25 October 2020 14:00 | 29 October 2020 14:00 | 30 September 2020 16:00 | 13 October 2020 13:00 | 877,879,882 | 824,900FF+1.5d,940FF+1.5d,980FF+1.5d,1020FF+1.5d,1060FF+1.5d,1100FF+1.5d,1140FF+1.5d,1180FF+1.5d,1220FF+1.5d,1260FF+1.5d,1340FF+1.5d,1380FF+1.5d,1460FF+1.5d,1501FF+1.5d,1541FF+1.5d,1581FF+1.5d,1621FF+1.5d,1661FF+1.5d,1701FF+1.5d,1784FS-14.5d,1789FS-14....
884 |  | 6891 | 2.2.1.2 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | ולמ"ב - בסיס דרום | 0.92000000000000004 | 0d | 0 | 304 d | 14 July 2020 8:00 | 01 August 2021 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 14:00
885 |  | 6890 | 2.2.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום |  |  | הגשה ואישור היתר ולמ"ב | 0.92000000000000004 | -39.67d | 0 | 304 d | 14 July 2020 8:00 | 01 August 2021 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 14:00 | 2 | 925FF,965FF,1005FF,1045FF,1085FF,1125FF,1165FF,1205FF,1245FF,1285FF,1365FF,1405FF,1485FF,1526FF,1566FF,1606FF,1646FF,1686FF,1726FF,1325FF,1445FF,1766FF
886 |  | 17570 | 2.2.1.3 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | היתר עב' עפר ותשתיות | 0.17999999999999999 | 42.33d | 0 | 43.33 d | 22 June 2021 8:00 | 14 August 2021 8:00 | NA | NA
887 |  | 17569 | 2.2.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום |  |  | הגשת היתר עב' עפר ותשתיות | 1 | 0d | 0 | 0 d | 22 June 2021 8:00 | 22 June 2021 8:00 | NA | NA |  | 888
888 |  | 17568 | 2.2.1.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום |  |  | אישור היתר עב' עפר ותשתיות | 0.17999999999999999 | 60.13ed | 0 | 53 ed | 22 June 2021 8:00 | 14 August 2021 8:00 | NA | NA | 887 | 829
889 |  | 17744 | 2.2.1.4 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | היתר גידור ודרך פטרול | 0.78000000000000003 | 0.67d | 0 | 20 d | 14 June 2021 8:00 | 07 July 2021 17:00 | NA | NA
890 |  | 17745 | 2.2.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום |  |  | הגשת היתר גידור ודרך פטרול | 1 | 0d | 0 | 0 d | 14 June 2021 8:00 | 14 June 2021 8:00 | NA | NA |  | 891
891 |  | 17746 | 2.2.1.4.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום |  |  | אישור היתר גידור ודרך פטרול | 0.78000000000000003 | 0.67d | 0 | 18 d | 14 June 2021 8:00 | 07 July 2021 17:00 | NA | NA | 890 | 2075
892 |  | 17747 | 2.2.1.5 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | היתר הריסת מבנים | 0.82999999999999996 | 1538.67d | 0 | 68 d | 21 April 2021 8:00 | 16 July 2021 8:00 | NA | NA
893 |  | 17748 | 2.2.1.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום |  |  | הגשת היתר הריסת מבנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 21 April 2021 8:00 | 21 April 2021 8:00 | NA | NA |  | 894
894 |  | 17749 | 2.2.1.5.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום |  |  | אישור היתר הריסת מבנים | 0.82999999999999996 | 1967ed | 0 | 86 ed | 21 April 2021 8:00 | 16 July 2021 8:00 | NA | NA | 893 | 2077
895 |  | 3093 | 2.2.1.6 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | מבנים ייעודיים - בסיס דרום | 0.59999999999999998 | 1518.78d | 0 | 391.89 d | 14 July 2020 8:00 | 25 November 2021 13:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 12:00
896 |  | 3106 | 2.2.1.6.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA |  | מבנה SA (מבנה דחוף) | 0.66000000000000003 | 1535.78d | 0 | 374.89 d | 14 July 2020 8:00 | 04 November 2021 13:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 August 2021 16:00
897 |  | 3108 | 2.2.1.6.1.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
898 |  | 3112 | 2.2.1.6.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 900
899 |  | 14536 | 2.2.1.6.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 901FS-25d
900 |  | 3111 | 2.2.1.6.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 898,883FF+1.5d,3888FF,3889FF,3890FF,3892FF | 901
901 |  | 3110 | 2.2.1.6.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 900,1784 | 902,899FS-25d,903
902 |  | 3109 | 2.2.1.6.1.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 901 | 903FF+10d
903 |  | 3107 | 2.2.1.6.1.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SA | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 902FF+10d,901 | 904
904 |  | 3105 | 2.2.1.6.1.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 903 | 905
905 |  | 3104 | 2.2.1.6.1.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 904 | 909,906
906 |  | 17371 | 2.2.1.6.1.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SA | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 905 | 907
907 |  | 17370 | 2.2.1.6.1.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 906 | 908
908 |  | 17369 | 2.2.1.6.1.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 907 | 909
909 |  | 3103 | 2.2.1.6.1.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SA | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 905,908 | 825,911FF-2d,1785FS-1d,924
910 |  | 3121 | 2.2.1.6.1.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA |  | תכנון סופי | 0.89000000000000001 | -17d | 0 | 136 d | 02 February 2021 8:00 | 25 July 2021 14:00 | 24 November 2020 8:00 | 13 April 2021 16:00
911 |  | 3120 | 2.2.1.6.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 24 November 2020 8:00 | 01 February 2021 11:00 | 909FF-2d | 913
912 |  | 14537 | 2.2.1.6.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 914FS-17d
913 |  | 3119 | 2.2.1.6.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 911,3904FF,3906FF,3910FF,3908FF,3913FF,3914FF | 914
914 |  | 3118 | 2.2.1.6.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 913,1785 | 915,912FS-17d,916
915 |  | 3117 | 2.2.1.6.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | 914 | 916FF+5d
916 |  | 3116 | 2.2.1.6.1.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SA | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 915FF+5d,914 | 917
917 |  | 3115 | 2.2.1.6.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 21 d | 07 April 2021 11:00 | 04 May 2021 17:00 | 12 March 2021 8:00 | 19 March 2021 11:00 | 916,3911FF,3916FF,4015FF | 918
918 |  | 3114 | 2.2.1.6.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 May 2021 17:00 | 04 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | 917 | 922,919
919 |  | 17575 | 2.2.1.6.1.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SA | תכתובת מס' 875 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 05 May 2021 8:00 | 31 May 2021 12:00 | NA | NA | 918 | 920
920 |  | 17574 | 2.2.1.6.1.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | תיקון הערות | 0.96999999999999997 | -79.33d | 0 | 27 d | 31 May 2021 12:00 | 04 July 2021 14:00 | NA | NA | 919,3902FF,3909FF,3912FF,4065FF | 921
921 |  | 17573 | 2.2.1.6.1.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשה מתוקנת | 0 | -79.33d | 0 | 0 d | 04 July 2021 14:00 | 04 July 2021 14:00 | NA | NA | 920 | 922,1961
922 |  | 3092 | 2.2.1.6.1.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SA |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -69.78d | 0 | 15 d | 04 July 2021 14:00 | 25 July 2021 14:00 | 21 March 2021 8:00 | 13 April 2021 16:00 | 918,921 | 927,1786,1787,826
923 |  | 3091 | 2.2.1.6.1.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA |  | היתר בניה | 0.42999999999999999 | -36d | 0 | 130 d | 08 March 2021 11:00 | 20 August 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 June 2021 11:00
924 |  | 14476 | 2.2.1.6.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשת היתר בניה | 0.95999999999999996 | -52.33d | 0 | 94 d | 08 March 2021 11:00 | 07 July 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 March 2021 11:00 | 909 | 925
925 |  | 3124 | 2.2.1.6.1.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SA |  | אישור היתר בניה | 0 | -67.75ed | 0 | 44 ed | 07 July 2021 11:00 | 20 August 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | 13 June 2021 11:00 | 885FF,924 | 828,829
926 |  | 3129 | 2.2.1.6.1.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA |  | תכנון מפורט | 0 | -59.33d | 0 | 76.89 d | 25 July 2021 14:00 | 04 November 2021 13:00 | 19 March 2021 13:00 | 12 August 2021 16:00
927 |  | 3131 | 2.2.1.6.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | תכנון מפורט | 0 | -59.33d | 0 | 20 d | 25 July 2021 14:00 | 18 August 2021 14:00 | 19 March 2021 13:00 | 04 June 2021 13:00 | 922 | 929
928 |  | 14538 | 2.2.1.6.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1612.67d | 0 | 0 d | 25 July 2021 14:00 | 25 July 2021 14:00 | 10 May 2021 8:00 | 10 May 2021 8:00 | 930FS-25d
929 |  | 3130 | 2.2.1.6.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | בקרת תכנון | 0 | -59.33d | 0 | 5 d | 18 August 2021 14:00 | 24 August 2021 17:00 | 06 June 2021 11:00 | 11 June 2021 11:00 | 927,3919FF,3983FF,4068FF,3920FF,3922FF,4023FF,3923FF,3924FF | 930
930 |  | 3128 | 2.2.1.6.1.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשה | 0 | -59.33d | 0 | 0 d | 24 August 2021 17:00 | 24 August 2021 17:00 | 11 June 2021 11:00 | 11 June 2021 11:00 | 929,1786,1787 | 931,928FS-25d,932
931 |  | 3127 | 2.2.1.6.1.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | סקר | 0 | -58.67d | 0 | 6 d | 25 August 2021 8:00 | 01 September 2021 11:00 | 11 June 2021 11:00 | 18 June 2021 14:00 | 930 | 932FF+15d
932 |  | 3126 | 2.2.1.6.1.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SA |  | מענה מזמין | 0 | -52.67d | 0 | 21 d | 25 August 2021 8:00 | 28 September 2021 16:00 | 13 June 2021 8:00 | 14 July 2021 14:00 | 931FF+15d,930 | 933
933 |  | 3125 | 2.2.1.6.1.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | תיקון הערות | 0 | -57.67d | 0 | 10 d | 29 September 2021 8:00 | 11 October 2021 14:00 | 14 July 2021 14:00 | 20 July 2021 17:00 | 932 | 934
934 |  | 3122 | 2.2.1.6.1.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשה מתוקנת | 0 | -57.67d | 0 | 0 d | 11 October 2021 14:00 | 11 October 2021 14:00 | 20 July 2021 17:00 | 20 July 2021 17:00 | 933 | 935
935 |  | 3090 | 2.2.1.6.1.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SA |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -52.78d | 0 | 15 d | 11 October 2021 14:00 | 04 November 2021 13:00 | 21 July 2021 8:00 | 12 August 2021 16:00 | 934 | 831
936 |  | 3143 | 2.2.1.6.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 |  | מבנה 305 (מבנה דחוף) | 0.66000000000000003 | 1535.78d | 0 | 374.89 d | 14 July 2020 8:00 | 04 November 2021 13:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 August 2021 16:00
937 |  | 3144 | 2.2.1.6.2.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
938 |  | 3145 | 2.2.1.6.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 940
939 |  | 14539 | 2.2.1.6.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 941FS-25d
940 |  | 3146 | 2.2.1.6.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 938,883FF+1.5d,3888FF,3889FF,3890FF,3892FF | 941
941 |  | 3147 | 2.2.1.6.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 940,1789 | 942,939FS-25d,943
942 |  | 3148 | 2.2.1.6.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 941 | 943FF+10d
943 |  | 3149 | 2.2.1.6.2.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 305 | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 942FF+10d,941 | 944
944 |  | 3150 | 2.2.1.6.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 943 | 945
945 |  | 3151 | 2.2.1.6.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 944 | 949,946
946 |  | 17374 | 2.2.1.6.2.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 305 | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 945 | 947
947 |  | 17373 | 2.2.1.6.2.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 946 | 948
948 |  | 17372 | 2.2.1.6.2.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 947 | 949
949 |  | 3152 | 2.2.1.6.2.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 305 | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 945,948 | 825,951FF-2d,1790FS-1d,964
950 |  | 3153 | 2.2.1.6.2.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 |  | תכנון סופי | 0.89000000000000001 | -17d | 0 | 135.33 d | 02 February 2021 14:00 | 25 July 2021 14:00 | 24 November 2020 8:00 | 13 April 2021 16:00
951 |  | 3154 | 2.2.1.6.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 14:00 | 04 March 2021 17:00 | 24 November 2020 8:00 | 01 February 2021 11:00 | 949FF-2d | 953
952 |  | 14540 | 2.2.1.6.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 954FS-17d
953 |  | 3155 | 2.2.1.6.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 951,3904FF,3906FF,3910FF,3908FF,3913FF,3914FF | 954
954 |  | 3156 | 2.2.1.6.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 953,1790 | 955,952FS-17d,956
955 |  | 3157 | 2.2.1.6.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | 954 | 956FF+5d
956 |  | 3158 | 2.2.1.6.2.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 305 | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 955FF+5d,954 | 957
957 |  | 3159 | 2.2.1.6.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 21 d | 07 April 2021 11:00 | 04 May 2021 17:00 | 12 March 2021 8:00 | 19 March 2021 11:00 | 956,3911FF,3916FF | 958
958 |  | 3160 | 2.2.1.6.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 May 2021 17:00 | 04 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | 957 | 962,959
959 |  | 17594 | 2.2.1.6.2.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 305 | תכתובת מס' 875 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 05 May 2021 8:00 | 31 May 2021 12:00 | NA | NA | 958 | 960
960 |  | 17593 | 2.2.1.6.2.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | תיקון הערות | 0.96999999999999997 | -79.33d | 0 | 27 d | 31 May 2021 12:00 | 04 July 2021 14:00 | NA | NA | 959,3902FF,3909FF,3912FF,4065FF | 961
961 |  | 17592 | 2.2.1.6.2.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -79.33d | 0 | 0 d | 04 July 2021 14:00 | 04 July 2021 14:00 | NA | NA | 960 | 962
962 |  | 3161 | 2.2.1.6.2.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 305 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -69.78d | 0 | 15 d | 04 July 2021 14:00 | 25 July 2021 14:00 | 21 March 2021 8:00 | 13 April 2021 16:00 | 958,961 | 967,1791,1792,826
963 |  | 3162 | 2.2.1.6.2.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 |  | היתר בניה | 0.42999999999999999 | -36d | 0 | 130 d | 08 March 2021 11:00 | 20 August 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 June 2021 11:00
964 |  | 14477 | 2.2.1.6.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשת היתר בניה | 0.95999999999999996 | -52.33d | 0 | 94 d | 08 March 2021 11:00 | 07 July 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 March 2021 11:00 | 949 | 965
965 |  | 3163 | 2.2.1.6.2.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 305 |  | אישור היתר בניה | 0 | -67.75ed | 0 | 44 ed | 07 July 2021 11:00 | 20 August 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | 13 June 2021 11:00 | 885FF,964 | 828,829
966 |  | 3164 | 2.2.1.6.2.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 |  | תכנון מפורט | 0 | -59.33d | 0 | 76.89 d | 25 July 2021 14:00 | 04 November 2021 13:00 | 19 March 2021 13:00 | 12 August 2021 16:00
967 |  | 3165 | 2.2.1.6.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | תכנון מפורט | 0 | -59.33d | 0 | 20 d | 25 July 2021 14:00 | 18 August 2021 14:00 | 19 March 2021 13:00 | 04 June 2021 13:00 | 962 | 969
968 |  | 14541 | 2.2.1.6.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1612.67d | 0 | 0 d | 25 July 2021 14:00 | 25 July 2021 14:00 | 10 May 2021 8:00 | 10 May 2021 8:00 | 970FS-25d
969 |  | 3166 | 2.2.1.6.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | בקרת תכנון | 0 | -59.33d | 0 | 5 d | 18 August 2021 14:00 | 24 August 2021 17:00 | 06 June 2021 11:00 | 11 June 2021 11:00 | 967,3919FF,3983FF,4068FF,3920FF,3922FF,3923FF,3924FF | 970
970 |  | 3167 | 2.2.1.6.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשה | 0 | -59.33d | 0 | 0 d | 24 August 2021 17:00 | 24 August 2021 17:00 | 11 June 2021 11:00 | 11 June 2021 11:00 | 969,1791,1792 | 971,968FS-25d,972
971 |  | 3168 | 2.2.1.6.2.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | סקר | 0 | -58.67d | 0 | 6 d | 25 August 2021 8:00 | 01 September 2021 11:00 | 11 June 2021 11:00 | 18 June 2021 14:00 | 970 | 972FF+15d
972 |  | 3169 | 2.2.1.6.2.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 305 |  | מענה מזמין | 0 | -52.67d | 0 | 21 d | 25 August 2021 8:00 | 28 September 2021 16:00 | 13 June 2021 8:00 | 14 July 2021 14:00 | 971FF+15d,970 | 973
973 |  | 3170 | 2.2.1.6.2.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | תיקון הערות | 0 | -57.67d | 0 | 10 d | 29 September 2021 8:00 | 11 October 2021 14:00 | 14 July 2021 14:00 | 20 July 2021 17:00 | 972 | 974
974 |  | 3171 | 2.2.1.6.2.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -57.67d | 0 | 0 d | 11 October 2021 14:00 | 11 October 2021 14:00 | 20 July 2021 17:00 | 20 July 2021 17:00 | 973 | 975
975 |  | 3172 | 2.2.1.6.2.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 305 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -52.78d | 0 | 15 d | 11 October 2021 14:00 | 04 November 2021 13:00 | 21 July 2021 8:00 | 12 August 2021 16:00 | 974 | 831
976 |  | 3185 | 2.2.1.6.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | מבנה SE | 0.57999999999999996 | 1518.78d | 0 | 391.89 d | 14 July 2020 8:00 | 25 November 2021 13:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 12:00
977 |  | 3186 | 2.2.1.6.3.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
978 |  | 3187 | 2.2.1.6.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 980
979 |  | 14542 | 2.2.1.6.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 981FS-25d
980 |  | 3188 | 2.2.1.6.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 978,883FF+1.5d,3888FF,3889FF,3890FF,3892FF | 981
981 |  | 3189 | 2.2.1.6.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 980,1794 | 982,979FS-25d,983
982 |  | 3190 | 2.2.1.6.3.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 981 | 983FF+10d
983 |  | 3191 | 2.2.1.6.3.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SE | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 982FF+10d,981 | 984
984 |  | 3192 | 2.2.1.6.3.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 983 | 985
985 |  | 3193 | 2.2.1.6.3.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 984 | 989,986
986 |  | 17377 | 2.2.1.6.3.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SE | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 985 | 987
987 |  | 17376 | 2.2.1.6.3.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 986 | 988
988 |  | 17375 | 2.2.1.6.3.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 987 | 989
989 |  | 3194 | 2.2.1.6.3.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SE | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 985,988 | 825,991FF-2d,1795FS-1d,1004
990 |  | 3195 | 2.2.1.6.3.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | תכנון סופי | 0.81999999999999995 | -17d | 0 | 147.33 d | 02 February 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 16:00
991 |  | 3196 | 2.2.1.6.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 989FF-2d | 993
992 |  | 14543 | 2.2.1.6.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 994FS-17d
993 |  | 3197 | 2.2.1.6.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 991,3904FF,3906FF,3910FF,3908FF,3913FF,3914FF | 994
994 |  | 3198 | 2.2.1.6.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 993,1795 | 995,992FS-17d,996
995 |  | 3199 | 2.2.1.6.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | 994 | 996FF+5d
996 |  | 3200 | 2.2.1.6.3.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SE | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 995FF+5d,994 | 997
997 |  | 3201 | 2.2.1.6.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 April 2021 11:00 | 24 May 2021 17:00 | 12 March 2021 8:00 | 19 March 2021 11:00 | 996,3911FF,3916FF | 998
998 |  | 3202 | 2.2.1.6.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 May 2021 17:00 | 24 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | 997 | 1002,999
999 |  | 17578 | 2.2.1.6.3.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SE | תכתובת מס' 918 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 25 May 2021 8:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | 998,3909FF | 1000
1000 |  | 17577 | 2.2.1.6.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | תיקון הערות | 0.46999999999999997 | -90.67d | 0 | 24 d | 18 June 2021 8:00 | 18 July 2021 14:00 | NA | NA | 999 | 1001
1001 |  | 17576 | 2.2.1.6.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 0 | -90.67d | 0 | 0 d | 18 July 2021 14:00 | 18 July 2021 14:00 | NA | NA | 1000 | 1002
1002 |  | 3203 | 2.2.1.6.3.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SE |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -79.78d | 0 | 15 d | 18 July 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 21 March 2021 8:00 | 13 April 2021 16:00 | 998,1001 | 827,1007,1796,1797
1003 |  | 3204 | 2.2.1.6.3.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | היתר בניה | 0.32000000000000001 | -33.33d | 0 | 158 d | 08 March 2021 11:00 | 02 October 2021 14:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
1004 |  | 14478 | 2.2.1.6.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשת היתר בניה | 0.79000000000000004 | -40.33d | 0 | 114 d | 08 March 2021 11:00 | 01 August 2021 14:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 989 | 1005
1005 |  | 3205 | 2.2.1.6.3.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SE |  | אישור היתר בניה | 0 | -49.88ed | 0 | 62 ed | 01 August 2021 14:00 | 02 October 2021 14:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 885FF,1004 | 830
1006 |  | 3206 | 2.2.1.6.3.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | תכנון מפורט | 0 | -33d | 0 | 82.56 d | 08 August 2021 14:00 | 25 November 2021 13:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00
1007 |  | 3207 | 2.2.1.6.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | תכנון מפורט | 0 | -33d | 0 | 20 d | 08 August 2021 14:00 | 01 September 2021 14:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | 1002 | 1009
1008 |  | 14544 | 2.2.1.6.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1601.33d | 0 | 0 d | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | 1010FS-25d
1009 |  | 3208 | 2.2.1.6.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | בקרת תכנון | 0 | -33d | 0 | 5 d | 01 September 2021 14:00 | 10 September 2021 11:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1007,3919FF,3983FF,4068FF,3920FF,3922FF,3923FF,3924FF | 1010
1010 |  | 3209 | 2.2.1.6.3.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשה | 0 | -33d | 0 | 0 d | 10 September 2021 11:00 | 10 September 2021 11:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 1009,1796,1797 | 1011,1008FS-25d,1012
1011 |  | 3210 | 2.2.1.6.3.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | סקר | 0 | -31.67d | 0 | 6 d | 10 September 2021 11:00 | 20 September 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 03 August 2021 13:00 | 1010 | 1012FF+15d
1012 |  | 3211 | 2.2.1.6.3.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SE |  | מענה מזמין | 0 | -28.56d | 0 | 21 d | 12 September 2021 8:00 | 12 October 2021 12:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | 1011FF+15d,1010 | 1013
1013 |  | 3212 | 2.2.1.6.3.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | תיקון הערות | 0 | -30.56d | 0 | 11 d | 12 October 2021 12:00 | 26 October 2021 9:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 9:00 | 1012 | 1014
1014 |  | 3213 | 2.2.1.6.3.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 0 | -30.56d | 0 | 0 d | 26 October 2021 9:00 | 26 October 2021 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 1013 | 1015
1015 |  | 3214 | 2.2.1.6.3.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SE |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -27.67d | 0 | 21 d | 26 October 2021 9:00 | 25 November 2021 13:00 | 06 September 2021 9:00 | 13 October 2021 12:00 | 1014 | 832
1016 |  | 3239 | 2.2.1.6.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 380 |  | מבנה 380 | 0.57999999999999996 | 1518.78d | 0 | 391.89 d | 14 July 2020 8:00 | 25 November 2021 13:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 12:00
1017 |  | 3240 | 2.2.1.6.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 380 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
1018 |  | 3241 | 2.2.1.6.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 1020
1019 |  | 14545 | 2.2.1.6.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 1021FS-25d
1020 |  | 3242 | 2.2.1.6.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 1018,883FF+1.5d,3888FF,3889FF,3890FF,3892FF | 1021
1021 |  | 3243 | 2.2.1.6.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 1020,1799 | 1022,1019FS-25d,1023
1022 |  | 3244 | 2.2.1.6.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 1021 | 1023FF+10d
1023 |  | 3245 | 2.2.1.6.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 380 | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 1022FF+10d,1021 | 1024
1024 |  | 3246 | 2.2.1.6.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1023 | 1025
1025 |  | 3247 | 2.2.1.6.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1024 | 1029,1026
1026 |  | 17380 | 2.2.1.6.4.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 380 | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 1025 | 1027
1027 |  | 17379 | 2.2.1.6.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1026 | 1028
1028 |  | 17378 | 2.2.1.6.4.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1027 | 1029
1029 |  | 3248 | 2.2.1.6.4.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 380 | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 1025,1028 | 825,1031FF-2d,1800FS-1d,1044
1030 |  | 3249 | 2.2.1.6.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 380 |  | תכנון סופי | 0.81999999999999995 | -17d | 0 | 147.33 d | 02 February 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 16:00
1031 |  | 3250 | 2.2.1.6.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 1029FF-2d | 1033
1032 |  | 14546 | 2.2.1.6.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 1034FS-17d
1033 |  | 3251 | 2.2.1.6.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 1031,3904FF,3906FF,3910FF,3908FF,3913FF,3914FF | 1034
1034 |  | 3252 | 2.2.1.6.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 1033,1800 | 1035,1032FS-17d,1036
1035 |  | 3253 | 2.2.1.6.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | 1034 | 1036FF+5d
1036 |  | 3254 | 2.2.1.6.4.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 380 | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 1035FF+5d,1034 | 1037
1037 |  | 3255 | 2.2.1.6.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 April 2021 11:00 | 24 May 2021 17:00 | 12 March 2021 8:00 | 19 March 2021 11:00 | 1036,3911FF,3916FF | 1038
1038 |  | 3256 | 2.2.1.6.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 May 2021 17:00 | 24 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | 1037 | 1042,1039
1039 |  | 17618 | 2.2.1.6.4.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 380 | תכתובת מס' 918 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 25 May 2021 8:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | 1038,3909FF | 1040
1040 |  | 17617 | 2.2.1.6.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | תיקון הערות | 0.46999999999999997 | -90.67d | 0 | 24 d | 18 June 2021 8:00 | 18 July 2021 14:00 | NA | NA | 1039 | 1041
1041 |  | 17616 | 2.2.1.6.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -90.67d | 0 | 0 d | 18 July 2021 14:00 | 18 July 2021 14:00 | NA | NA | 1040 | 1042
1042 |  | 3257 | 2.2.1.6.4.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 380 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -79.78d | 0 | 15 d | 18 July 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 21 March 2021 8:00 | 13 April 2021 16:00 | 1038,1041 | 827,1047,1801,1802
1043 |  | 3258 | 2.2.1.6.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 380 |  | היתר בניה | 0.32000000000000001 | -33.33d | 0 | 158 d | 08 March 2021 11:00 | 02 October 2021 14:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
1044 |  | 14479 | 2.2.1.6.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשת היתר בניה | 0.79000000000000004 | -40.33d | 0 | 114 d | 08 March 2021 11:00 | 01 August 2021 14:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 1029 | 1045
1045 |  | 3259 | 2.2.1.6.4.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 380 |  | אישור היתר בניה | 0 | -49.88ed | 0 | 62 ed | 01 August 2021 14:00 | 02 October 2021 14:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 885FF,1044 | 830
1046 |  | 3260 | 2.2.1.6.4.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 380 |  | תכנון מפורט | 0 | -33d | 0 | 82.56 d | 08 August 2021 14:00 | 25 November 2021 13:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00
1047 |  | 3261 | 2.2.1.6.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | תכנון מפורט | 0 | -33d | 0 | 20 d | 08 August 2021 14:00 | 01 September 2021 14:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | 1042 | 1049
1048 |  | 14547 | 2.2.1.6.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1601.33d | 0 | 0 d | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | 1050FS-25d
1049 |  | 3262 | 2.2.1.6.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | בקרת תכנון | 0 | -33d | 0 | 5 d | 01 September 2021 14:00 | 10 September 2021 11:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1047,3919FF,3983FF,4068FF,3920FF,3922FF,3923FF,3924FF | 1050
1050 |  | 3263 | 2.2.1.6.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשה | 0 | -33d | 0 | 0 d | 10 September 2021 11:00 | 10 September 2021 11:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 1049,1802,1801 | 1051,1048FS-25d,1052
1051 |  | 3264 | 2.2.1.6.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | סקר | 0 | -31.67d | 0 | 6 d | 10 September 2021 11:00 | 20 September 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 03 August 2021 13:00 | 1050 | 1052FF+15d
1052 |  | 3265 | 2.2.1.6.4.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 380 |  | מענה מזמין | 0 | -28.56d | 0 | 21 d | 12 September 2021 8:00 | 12 October 2021 12:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | 1051FF+15d,1050 | 1053
1053 |  | 3266 | 2.2.1.6.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | תיקון הערות | 0 | -30.56d | 0 | 11 d | 12 October 2021 12:00 | 26 October 2021 9:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 9:00 | 1052 | 1054
1054 |  | 3267 | 2.2.1.6.4.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -30.56d | 0 | 0 d | 26 October 2021 9:00 | 26 October 2021 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 1053 | 1055
1055 |  | 3268 | 2.2.1.6.4.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 380 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -27.67d | 0 | 21 d | 26 October 2021 9:00 | 25 November 2021 13:00 | 06 September 2021 9:00 | 13 October 2021 12:00 | 1054 | 832
1056 |  | 3317 | 2.2.1.6.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SK |  | מבנה SK (מבנה דחוף) | 0.66000000000000003 | 1535.78d | 0 | 374.89 d | 14 July 2020 8:00 | 04 November 2021 13:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 12:00
1057 |  | 3318 | 2.2.1.6.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SK |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
1058 |  | 3319 | 2.2.1.6.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 1060
1059 |  | 14548 | 2.2.1.6.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 1061FS-25d
1060 |  | 3320 | 2.2.1.6.5.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 1058,883FF+1.5d,3888FF,3889FF,3890FF,3892FF | 1061
1061 |  | 3321 | 2.2.1.6.5.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 1060,1804 | 1062,1059FS-25d,1063
1062 |  | 3322 | 2.2.1.6.5.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 1061 | 1063FF+10d
1063 |  | 3323 | 2.2.1.6.5.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SK | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 1062FF+10d,1061 | 1064
1064 |  | 3324 | 2.2.1.6.5.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1063 | 1065
1065 |  | 3325 | 2.2.1.6.5.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1064 | 1069,1066
1066 |  | 17383 | 2.2.1.6.5.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SK | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 1065 | 1067
1067 |  | 17382 | 2.2.1.6.5.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1066 | 1068
1068 |  | 17381 | 2.2.1.6.5.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1067 | 1069
1069 |  | 3326 | 2.2.1.6.5.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SK | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 1065,1068 | 825,1071FF-2d,1805FS-1d,1084
1070 |  | 3327 | 2.2.1.6.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SK |  | תכנון סופי | 0.89000000000000001 | -17d | 0 | 136 d | 02 February 2021 8:00 | 25 July 2021 14:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 16:00
1071 |  | 3328 | 2.2.1.6.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 1069FF-2d | 1073
1072 |  | 14549 | 2.2.1.6.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 1074FS-17d
1073 |  | 3329 | 2.2.1.6.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 1071,3904FF,3906FF,3910FF,3908FF,3913FF,3914FF | 1074
1074 |  | 3330 | 2.2.1.6.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 1073,1805 | 1075,1072FS-17d,1076
1075 |  | 3331 | 2.2.1.6.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | 1074 | 1076FF+5d
1076 |  | 3332 | 2.2.1.6.5.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SK | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 1075FF+5d,1074 | 1077
1077 |  | 3333 | 2.2.1.6.5.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 21 d | 07 April 2021 11:00 | 04 May 2021 17:00 | 12 March 2021 8:00 | 19 March 2021 11:00 | 1076,3911FF,3916FF | 1078
1078 |  | 3334 | 2.2.1.6.5.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 May 2021 17:00 | 04 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | 1077 | 1082,1079
1079 |  | 17597 | 2.2.1.6.5.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SK | תכתובת מס' 875 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 05 May 2021 8:00 | 31 May 2021 12:00 | NA | NA | 1078 | 1080
1080 |  | 17596 | 2.2.1.6.5.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | תיקון הערות | 0.96999999999999997 | -79.33d | 0 | 27 d | 31 May 2021 12:00 | 04 July 2021 14:00 | NA | NA | 1079,3902FF,3909FF,3912FF,4065FF | 1081
1081 |  | 17595 | 2.2.1.6.5.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשה מתוקנת | 0 | -79.33d | 0 | 0 d | 04 July 2021 14:00 | 04 July 2021 14:00 | NA | NA | 1080 | 1082
1082 |  | 3335 | 2.2.1.6.5.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SK |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -69.78d | 0 | 15 d | 04 July 2021 14:00 | 25 July 2021 14:00 | 21 March 2021 8:00 | 13 April 2021 16:00 | 1078,1081 | 1087,1806,1807,826
1083 |  | 3336 | 2.2.1.6.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SK |  | היתר בניה | 0.42999999999999999 | -36d | 0 | 130 d | 08 March 2021 11:00 | 20 August 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
1084 |  | 14480 | 2.2.1.6.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשת היתר בניה | 0.95999999999999996 | -52.33d | 0 | 94 d | 08 March 2021 11:00 | 07 July 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 1069 | 1085
1085 |  | 3337 | 2.2.1.6.5.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SK |  | אישור היתר בניה | 0 | -67.75ed | 0 | 44 ed | 07 July 2021 11:00 | 20 August 2021 11:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 885FF,1084 | 828
1086 |  | 3338 | 2.2.1.6.5.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SK |  | תכנון מפורט | 0 | -59.33d | 0 | 76.89 d | 25 July 2021 14:00 | 04 November 2021 13:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00
1087 |  | 3339 | 2.2.1.6.5.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | תכנון מפורט | 0 | -59.33d | 0 | 20 d | 25 July 2021 14:00 | 18 August 2021 14:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | 1082 | 1089
1088 |  | 14550 | 2.2.1.6.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1612.67d | 0 | 0 d | 25 July 2021 14:00 | 25 July 2021 14:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | 1090FS-25d
1089 |  | 3340 | 2.2.1.6.5.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | בקרת תכנון | 0 | -59.33d | 0 | 5 d | 18 August 2021 14:00 | 24 August 2021 17:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1087,3919FF,3983FF,4068FF,3920FF,3922FF,3923FF,3924FF | 1090
1090 |  | 3341 | 2.2.1.6.5.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשה | 0 | -59.33d | 0 | 0 d | 24 August 2021 17:00 | 24 August 2021 17:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 1089,1807,1806 | 1091,1088FS-25d,1092
1091 |  | 3342 | 2.2.1.6.5.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | סקר | 0 | -58.67d | 0 | 6 d | 25 August 2021 8:00 | 01 September 2021 11:00 | 27 July 2021 10:00 | 03 August 2021 13:00 | 1090 | 1092FF+15d
1092 |  | 3343 | 2.2.1.6.5.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SK |  | מענה מזמין | 0 | -52.67d | 0 | 21 d | 25 August 2021 8:00 | 28 September 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | 1091FF+15d,1090 | 1093
1093 |  | 3344 | 2.2.1.6.5.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | תיקון הערות | 0 | -57.67d | 0 | 10 d | 29 September 2021 8:00 | 11 October 2021 14:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 9:00 | 1092 | 1094
1094 |  | 3345 | 2.2.1.6.5.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשה מתוקנת | 0 | -57.67d | 0 | 0 d | 11 October 2021 14:00 | 11 October 2021 14:00 | 06 September 2021 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 1093 | 1095
1095 |  | 3346 | 2.2.1.6.5.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SK |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -52.78d | 0 | 15 d | 11 October 2021 14:00 | 04 November 2021 13:00 | 06 September 2021 9:00 | 13 October 2021 12:00 | 1094 | 831
1096 |  | 3395 | 2.2.1.6.6 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | מבנים 330, SL, SN | 0.57999999999999996 | 1518.78d | 0 | 391.89 d | 14 July 2020 8:00 | 25 November 2021 13:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 12:00
1097 |  | 3396 | 2.2.1.6.6.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
1098 |  | 3397 | 2.2.1.6.6.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 1100
1099 |  | 14551 | 2.2.1.6.6.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 1101FS-25d
1100 |  | 3398 | 2.2.1.6.6.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 1098,883FF+1.5d,3888FF,3889FF,3890FF,3892FF | 1101
1101 |  | 3399 | 2.2.1.6.6.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 1100,1809 | 1102,1099FS-25d,1103
1102 |  | 3400 | 2.2.1.6.6.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 1101 | 1103FF+10d
1103 |  | 3401 | 2.2.1.6.6.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 1102FF+10d,1101 | 1104
1104 |  | 3402 | 2.2.1.6.6.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1103 | 1105
1105 |  | 3403 | 2.2.1.6.6.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1104 | 1109,1106
1106 |  | 17386 | 2.2.1.6.6.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 1105 | 1107
1107 |  | 17385 | 2.2.1.6.6.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1106 | 1108
1108 |  | 17384 | 2.2.1.6.6.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1107 | 1109
1109 |  | 3404 | 2.2.1.6.6.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 1105,1108 | 825,1111FF-2d,1810FS-1d,1124
1110 |  | 3405 | 2.2.1.6.6.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תכנון סופי | 0.81999999999999995 | -17d | 0 | 147.33 d | 02 February 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 16:00
1111 |  | 3406 | 2.2.1.6.6.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 1109FF-2d | 1113
1112 |  | 14552 | 2.2.1.6.6.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 1114FS-17d
1113 |  | 3407 | 2.2.1.6.6.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 1111,3904FF,3906FF,3910FF,3908FF,3913FF,3914FF | 1114
1114 |  | 3408 | 2.2.1.6.6.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 1113,1810 | 1115,1112FS-17d,1116
1115 |  | 3409 | 2.2.1.6.6.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | 1114 | 1116FF+5d
1116 |  | 3410 | 2.2.1.6.6.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 1115FF+5d,1114 | 1117
1117 |  | 3411 | 2.2.1.6.6.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 April 2021 11:00 | 24 May 2021 17:00 | 12 March 2021 8:00 | 19 March 2021 11:00 | 1116 | 1118
1118 |  | 3412 | 2.2.1.6.6.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 May 2021 17:00 | 24 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | 1117 | 1122,1119
1119 |  | 17621 | 2.2.1.6.6.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN | תכתובת מס' 918 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 25 May 2021 8:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | 1118 | 1120
1120 |  | 17620 | 2.2.1.6.6.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תיקון הערות | 0.46999999999999997 | -90.67d | 0 | 24 d | 18 June 2021 8:00 | 18 July 2021 14:00 | NA | NA | 1119 | 1121
1121 |  | 17619 | 2.2.1.6.6.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשה מתוקנת | 0 | -90.67d | 0 | 0 d | 18 July 2021 14:00 | 18 July 2021 14:00 | NA | NA | 1120 | 1122
1122 |  | 3413 | 2.2.1.6.6.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -79.78d | 0 | 15 d | 18 July 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 21 March 2021 8:00 | 13 April 2021 16:00 | 1118,1121 | 827,1127,1811,1812
1123 |  | 3414 | 2.2.1.6.6.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | היתר בניה | 0.32000000000000001 | -33.33d | 0 | 158 d | 08 March 2021 11:00 | 02 October 2021 14:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
1124 |  | 14481 | 2.2.1.6.6.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשת היתר בניה | 0.79000000000000004 | -40.33d | 0 | 114 d | 08 March 2021 11:00 | 01 August 2021 14:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 1109 | 1125
1125 |  | 3415 | 2.2.1.6.6.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | אישור היתר בניה | 0 | -49.88ed | 0 | 62 ed | 01 August 2021 14:00 | 02 October 2021 14:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 885FF,1124 | 830
1126 |  | 3416 | 2.2.1.6.6.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תכנון מפורט | 0 | -33d | 0 | 82.56 d | 08 August 2021 14:00 | 25 November 2021 13:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00
1127 |  | 3417 | 2.2.1.6.6.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תכנון מפורט | 0 | -33d | 0 | 20 d | 08 August 2021 14:00 | 01 September 2021 14:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | 1122 | 1129
1128 |  | 14553 | 2.2.1.6.6.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1601.33d | 0 | 0 d | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | 1130FS-25d
1129 |  | 3418 | 2.2.1.6.6.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | בקרת תכנון | 0 | -33d | 0 | 5 d | 01 September 2021 14:00 | 10 September 2021 11:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1127,3919FF,3983FF,4068FF,3920FF,3922FF,3923FF,3924FF | 1130
1130 |  | 3419 | 2.2.1.6.6.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשה | 0 | -33d | 0 | 0 d | 10 September 2021 11:00 | 10 September 2021 11:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 1129,1811,1812 | 1131,1128FS-25d,1132
1131 |  | 3420 | 2.2.1.6.6.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | סקר | 0 | -31.67d | 0 | 6 d | 10 September 2021 11:00 | 20 September 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 03 August 2021 13:00 | 1130 | 1132FF+15d
1132 |  | 3421 | 2.2.1.6.6.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | מענה מזמין | 0 | -28.56d | 0 | 21 d | 12 September 2021 8:00 | 12 October 2021 12:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | 1131FF+15d,1130 | 1133
1133 |  | 3422 | 2.2.1.6.6.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תיקון הערות | 0 | -30.56d | 0 | 11 d | 12 October 2021 12:00 | 26 October 2021 9:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 9:00 | 1132 | 1134
1134 |  | 3423 | 2.2.1.6.6.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשה מתוקנת | 0 | -30.56d | 0 | 0 d | 26 October 2021 9:00 | 26 October 2021 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 1133 | 1135
1135 |  | 3424 | 2.2.1.6.6.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -27.67d | 0 | 21 d | 26 October 2021 9:00 | 25 November 2021 13:00 | 06 September 2021 9:00 | 13 October 2021 12:00 | 1134 | 832
1136 |  | 3569 | 2.2.1.6.7 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | מבנים 320, SM | 0.57999999999999996 | 1518.78d | 0 | 391.89 d | 14 July 2020 8:00 | 25 November 2021 13:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 12:00
1137 |  | 3570 | 2.2.1.6.7.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
1138 |  | 3571 | 2.2.1.6.7.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 1140
1139 |  | 14554 | 2.2.1.6.7.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 1141FS-25d
1140 |  | 3572 | 2.2.1.6.7.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 1138,883FF+1.5d,3888FF,3889FF,3890FF,3892FF | 1141
1141 |  | 3573 | 2.2.1.6.7.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 1140,1814 | 1142,1139FS-25d,1143
1142 |  | 3574 | 2.2.1.6.7.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 1141 | 1143FF+10d
1143 |  | 3575 | 2.2.1.6.7.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 1142FF+10d,1141 | 1144
1144 |  | 3576 | 2.2.1.6.7.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1143 | 1145
1145 |  | 3577 | 2.2.1.6.7.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1144 | 1149,1146
1146 |  | 17389 | 2.2.1.6.7.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 1145 | 1147
1147 |  | 17388 | 2.2.1.6.7.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1146 | 1148
1148 |  | 17387 | 2.2.1.6.7.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1147 | 1149
1149 |  | 3578 | 2.2.1.6.7.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 1145,1148 | 825,1151FF-2d,1815FS-1d,1164
1150 |  | 3579 | 2.2.1.6.7.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | תכנון סופי | 0.81999999999999995 | -17d | 0 | 147.33 d | 02 February 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 16:00
1151 |  | 3580 | 2.2.1.6.7.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 1149FF-2d | 1153
1152 |  | 14555 | 2.2.1.6.7.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 1154FS-17d
1153 |  | 3581 | 2.2.1.6.7.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 1151,3904FF,3906FF,3910FF,3908FF,3913FF,3914FF | 1154
1154 |  | 3582 | 2.2.1.6.7.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 1153,1815 | 1155,1152FS-17d,1156
1155 |  | 3583 | 2.2.1.6.7.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | 1154 | 1156FF+5d
1156 |  | 3584 | 2.2.1.6.7.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 1155FF+5d,1154 | 1157
1157 |  | 3585 | 2.2.1.6.7.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 April 2021 11:00 | 24 May 2021 17:00 | 12 March 2021 8:00 | 19 March 2021 11:00 | 1156 | 1158
1158 |  | 3586 | 2.2.1.6.7.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 May 2021 17:00 | 24 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | 1157 | 1162,1159
1159 |  | 17624 | 2.2.1.6.7.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM | תכתובת מס' 918 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 25 May 2021 8:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | 1158 | 1160
1160 |  | 17623 | 2.2.1.6.7.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תיקון הערות | 0.46999999999999997 | -90.67d | 0 | 24 d | 18 June 2021 8:00 | 18 July 2021 14:00 | NA | NA | 1159 | 1161
1161 |  | 17622 | 2.2.1.6.7.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה מתוקנת | 0 | -90.67d | 0 | 0 d | 18 July 2021 14:00 | 18 July 2021 14:00 | NA | NA | 1160 | 1162
1162 |  | 3587 | 2.2.1.6.7.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -79.78d | 0 | 15 d | 18 July 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 21 March 2021 8:00 | 13 April 2021 16:00 | 1158,1161 | 827,1167,1816,1817
1163 |  | 3588 | 2.2.1.6.7.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | היתר בניה | 0.32000000000000001 | -33.33d | 0 | 158 d | 08 March 2021 11:00 | 02 October 2021 14:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
1164 |  | 14482 | 2.2.1.6.7.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשת היתר בניה | 0.79000000000000004 | -40.33d | 0 | 114 d | 08 March 2021 11:00 | 01 August 2021 14:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 1149 | 1165
1165 |  | 3589 | 2.2.1.6.7.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM |  | אישור היתר בניה | 0 | -49.88ed | 0 | 62 ed | 01 August 2021 14:00 | 02 October 2021 14:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 885FF,1164 | 830
1166 |  | 3590 | 2.2.1.6.7.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | תכנון מפורט | 0 | -33d | 0 | 82.56 d | 08 August 2021 14:00 | 25 November 2021 13:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00
1167 |  | 3591 | 2.2.1.6.7.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תכנון מפורט | 0 | -33d | 0 | 20 d | 08 August 2021 14:00 | 01 September 2021 14:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | 1162 | 1169
1168 |  | 14556 | 2.2.1.6.7.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1601.33d | 0 | 0 d | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | 1170FS-25d
1169 |  | 3592 | 2.2.1.6.7.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | בקרת תכנון | 0 | -33d | 0 | 5 d | 01 September 2021 14:00 | 10 September 2021 11:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1167 | 1170
1170 |  | 3593 | 2.2.1.6.7.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה | 0 | -33d | 0 | 0 d | 10 September 2021 11:00 | 10 September 2021 11:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 1169,1816,1817 | 1171,1168FS-25d,1172
1171 |  | 3594 | 2.2.1.6.7.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | סקר | 0 | -31.67d | 0 | 6 d | 10 September 2021 11:00 | 20 September 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 03 August 2021 13:00 | 1170 | 1172FF+15d
1172 |  | 3595 | 2.2.1.6.7.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM |  | מענה מזמין | 0 | -28.56d | 0 | 21 d | 12 September 2021 8:00 | 12 October 2021 12:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | 1171FF+15d,1170 | 1173
1173 |  | 3596 | 2.2.1.6.7.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תיקון הערות | 0 | -30.56d | 0 | 11 d | 12 October 2021 12:00 | 26 October 2021 9:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 9:00 | 1172 | 1174
1174 |  | 3597 | 2.2.1.6.7.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה מתוקנת | 0 | -30.56d | 0 | 0 d | 26 October 2021 9:00 | 26 October 2021 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 1173 | 1175
1175 |  | 3598 | 2.2.1.6.7.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -27.67d | 0 | 21 d | 26 October 2021 9:00 | 25 November 2021 13:00 | 06 September 2021 9:00 | 13 October 2021 12:00 | 1174 | 832
1176 |  | 3743 | 2.2.1.6.8 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 303 |  | מבנה 303 | 0.57999999999999996 | 1518.78d | 0 | 391.89 d | 14 July 2020 8:00 | 25 November 2021 13:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 12:00
1177 |  | 3744 | 2.2.1.6.8.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 303 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
1178 |  | 3745 | 2.2.1.6.8.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 1180
1179 |  | 14557 | 2.2.1.6.8.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 1181FS-25d
1180 |  | 3746 | 2.2.1.6.8.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 1178,883FF+1.5d,3888FF,3889FF,3890FF,3892FF | 1181
1181 |  | 3747 | 2.2.1.6.8.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 1180,1819 | 1182,1179FS-25d,1183
1182 |  | 3748 | 2.2.1.6.8.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 1181 | 1183FF+10d
1183 |  | 3749 | 2.2.1.6.8.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 303 | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 1182FF+10d,1181 | 1184
1184 |  | 3750 | 2.2.1.6.8.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1183 | 1185
1185 |  | 3751 | 2.2.1.6.8.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1184 | 1189,1186
1186 |  | 17392 | 2.2.1.6.8.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 303 | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 1185 | 1187
1187 |  | 17391 | 2.2.1.6.8.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1186 | 1188
1188 |  | 17390 | 2.2.1.6.8.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1187 | 1189
1189 |  | 3752 | 2.2.1.6.8.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 303 | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 1185,1188 | 825,1191FF-2d,1820FS-1d,1204
1190 |  | 3753 | 2.2.1.6.8.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 303 |  | תכנון סופי | 0.81999999999999995 | -17d | 0 | 147.33 d | 02 February 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 16:00
1191 |  | 3754 | 2.2.1.6.8.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 1189FF-2d | 1193
1192 |  | 14558 | 2.2.1.6.8.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 1194FS-17d
1193 |  | 3755 | 2.2.1.6.8.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 1191,3904FF,3906FF,3910FF,3908FF,3913FF,3914FF | 1194
1194 |  | 3756 | 2.2.1.6.8.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 1193,1820 | 1195,1192FS-17d,1196
1195 |  | 3757 | 2.2.1.6.8.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | 1194 | 1196FF+5d
1196 |  | 3758 | 2.2.1.6.8.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 303 | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 1195FF+5d,1194 | 1197
1197 |  | 3759 | 2.2.1.6.8.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 April 2021 11:00 | 24 May 2021 17:00 | 12 March 2021 8:00 | 19 March 2021 11:00 | 1196 | 1198
1198 |  | 3760 | 2.2.1.6.8.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 May 2021 17:00 | 24 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | 1197 | 1202,1199
1199 |  | 17627 | 2.2.1.6.8.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 303 | תכתובת מס' 918 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 25 May 2021 8:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | 1198 | 1200
1200 |  | 17626 | 2.2.1.6.8.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | תיקון הערות | 0.46999999999999997 | -90.67d | 0 | 24 d | 18 June 2021 8:00 | 18 July 2021 14:00 | NA | NA | 1199 | 1201
1201 |  | 17625 | 2.2.1.6.8.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -90.67d | 0 | 0 d | 18 July 2021 14:00 | 18 July 2021 14:00 | NA | NA | 1200 | 1202
1202 |  | 3761 | 2.2.1.6.8.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 303 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -79.78d | 0 | 15 d | 18 July 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 21 March 2021 8:00 | 13 April 2021 16:00 | 1198,1201 | 827,1207,1821,1822,2026FS+20d
1203 |  | 3762 | 2.2.1.6.8.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 303 |  | היתר בניה | 0.32000000000000001 | -33.33d | 0 | 158 d | 08 March 2021 11:00 | 02 October 2021 14:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
1204 |  | 14483 | 2.2.1.6.8.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשת היתר בניה | 0.79000000000000004 | -40.33d | 0 | 114 d | 08 March 2021 11:00 | 01 August 2021 14:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 1189 | 1205
1205 |  | 3763 | 2.2.1.6.8.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 303 |  | אישור היתר בניה | 0 | -49.88ed | 0 | 62 ed | 01 August 2021 14:00 | 02 October 2021 14:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 885FF,1204 | 830
1206 |  | 3764 | 2.2.1.6.8.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 303 |  | תכנון מפורט | 0 | -33d | 0 | 82.56 d | 08 August 2021 14:00 | 25 November 2021 13:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00
1207 |  | 3765 | 2.2.1.6.8.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | תכנון מפורט | 0 | -33d | 0 | 20 d | 08 August 2021 14:00 | 01 September 2021 14:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | 1202 | 1209
1208 |  | 14559 | 2.2.1.6.8.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1601.33d | 0 | 0 d | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | 1210FS-25d
1209 |  | 3766 | 2.2.1.6.8.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | בקרת תכנון | 0 | -33d | 0 | 5 d | 01 September 2021 14:00 | 10 September 2021 11:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1207 | 1210
1210 |  | 3767 | 2.2.1.6.8.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשה | 0 | -33d | 0 | 0 d | 10 September 2021 11:00 | 10 September 2021 11:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 1209,1821,1822 | 1211,1208FS-25d,1212
1211 |  | 3768 | 2.2.1.6.8.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | סקר | 0 | -31.67d | 0 | 6 d | 10 September 2021 11:00 | 20 September 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 03 August 2021 13:00 | 1210 | 1212FF+15d
1212 |  | 3769 | 2.2.1.6.8.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 303 |  | מענה מזמין | 0 | -28.56d | 0 | 21 d | 12 September 2021 8:00 | 12 October 2021 12:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | 1211FF+15d,1210 | 1213
1213 |  | 3770 | 2.2.1.6.8.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | תיקון הערות | 0 | -30.56d | 0 | 11 d | 12 October 2021 12:00 | 26 October 2021 9:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 9:00 | 1212 | 1214
1214 |  | 3771 | 2.2.1.6.8.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -30.56d | 0 | 0 d | 26 October 2021 9:00 | 26 October 2021 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 1213 | 1215
1215 |  | 3772 | 2.2.1.6.8.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 303 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -27.67d | 0 | 21 d | 26 October 2021 9:00 | 25 November 2021 13:00 | 06 September 2021 9:00 | 13 October 2021 12:00 | 1214 | 832
1216 |  | 4205 | 2.2.1.6.9 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SI |  | מחסן SI (מבנה דחוף) | 0.66000000000000003 | 1535.78d | 0 | 374.89 d | 14 July 2020 8:00 | 04 November 2021 13:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 12:00
1217 |  | 4206 | 2.2.1.6.9.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SI |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
1218 |  | 4207 | 2.2.1.6.9.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 1220
1219 |  | 14560 | 2.2.1.6.9.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 1221FS-25d
1220 |  | 4208 | 2.2.1.6.9.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 1218,883FF+1.5d,3888FF,3889FF,3890FF,3892FF | 1221
1221 |  | 4209 | 2.2.1.6.9.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 1220,1824 | 1222,1219FS-25d,1223
1222 |  | 4210 | 2.2.1.6.9.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 1221 | 1223FF+10d
1223 |  | 4211 | 2.2.1.6.9.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SI | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 1222FF+10d,1221 | 1224
1224 |  | 4212 | 2.2.1.6.9.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1223 | 1225
1225 |  | 4213 | 2.2.1.6.9.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1224 | 1229,1226
1226 |  | 17395 | 2.2.1.6.9.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SI | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 1225 | 1227
1227 |  | 17394 | 2.2.1.6.9.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1226 | 1228
1228 |  | 17393 | 2.2.1.6.9.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1227 | 1229
1229 |  | 4214 | 2.2.1.6.9.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SI | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 1225,1228 | 825,1231FF-2d,1825FS-1d,1244
1230 |  | 4215 | 2.2.1.6.9.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SI |  | תכנון סופי | 0.89000000000000001 | -17d | 0 | 135.44 d | 02 February 2021 8:00 | 25 July 2021 9:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 16:00
1231 |  | 4216 | 2.2.1.6.9.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 1229FF-2d | 1233
1232 |  | 14561 | 2.2.1.6.9.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 1234FS-17d
1233 |  | 4217 | 2.2.1.6.9.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 1231,3904FF,3906FF,3910FF,3908FF,3913FF,3914FF | 1234
1234 |  | 4218 | 2.2.1.6.9.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 1233,1825 | 1235,1232FS-17d,1236
1235 |  | 4219 | 2.2.1.6.9.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | 1234 | 1236FF+5d
1236 |  | 4220 | 2.2.1.6.9.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SI | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 1235FF+5d,1234 | 1237
1237 |  | 4221 | 2.2.1.6.9.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 21 d | 07 April 2021 11:00 | 04 May 2021 17:00 | 12 March 2021 8:00 | 19 March 2021 11:00 | 1236 | 1238
1238 |  | 4222 | 2.2.1.6.9.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 May 2021 17:00 | 04 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | 1237 | 1242,1239
1239 |  | 17600 | 2.2.1.6.9.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SI | תכתובת מס' 875 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 05 May 2021 8:00 | 31 May 2021 12:00 | NA | NA | 1238 | 1240
1240 |  | 17599 | 2.2.1.6.9.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | תיקון הערות | 0.96999999999999997 | -78.78d | 0 | 27 d | 31 May 2021 12:00 | 04 July 2021 9:00 | NA | NA | 1239 | 1241
1241 |  | 17598 | 2.2.1.6.9.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשה מתוקנת | 0 | -78.78d | 0 | 0 d | 04 July 2021 9:00 | 04 July 2021 9:00 | NA | NA | 1240 | 1242
1242 |  | 4223 | 2.2.1.6.9.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SI |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -69.22d | 0 | 15 d | 04 July 2021 9:00 | 25 July 2021 9:00 | 21 March 2021 8:00 | 13 April 2021 16:00 | 1238,1241 | 1247,1826,1827,826
1243 |  | 4224 | 2.2.1.6.9.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SI |  | היתר בניה | 0.42999999999999999 | -36d | 0 | 130 d | 08 March 2021 11:00 | 20 August 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
1244 |  | 14484 | 2.2.1.6.9.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשת היתר בניה | 0.95999999999999996 | -52.33d | 0 | 94 d | 08 March 2021 11:00 | 07 July 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 1229 | 1245
1245 |  | 4225 | 2.2.1.6.9.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SI |  | אישור היתר בניה | 0 | -67.75ed | 0 | 44 ed | 07 July 2021 11:00 | 20 August 2021 11:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 885FF,1244 | 828
1246 |  | 4226 | 2.2.1.6.9.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SI |  | תכנון מפורט | 0 | -58.78d | 0 | 77.44 d | 25 July 2021 9:00 | 04 November 2021 13:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00
1247 |  | 4227 | 2.2.1.6.9.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | תכנון מפורט | 0 | -58.78d | 0 | 20 d | 25 July 2021 9:00 | 18 August 2021 9:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | 1242 | 1249
1248 |  | 14562 | 2.2.1.6.9.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1613.22d | 0 | 0 d | 25 July 2021 9:00 | 25 July 2021 9:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | 1250FS-25d
1249 |  | 4228 | 2.2.1.6.9.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | בקרת תכנון | 0 | -58.78d | 0 | 5 d | 18 August 2021 9:00 | 24 August 2021 12:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1247,3919FF,3983FF,4068FF,3920FF,3922FF,3923FF,3924FF | 1250
1250 |  | 4229 | 2.2.1.6.9.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשה | 0 | -58.78d | 0 | 0 d | 24 August 2021 12:00 | 24 August 2021 12:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 1249,1826,1827 | 1251,1248FS-25d,1252
1251 |  | 4230 | 2.2.1.6.9.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | סקר | 0 | -58.11d | 0 | 6 d | 24 August 2021 12:00 | 31 August 2021 15:00 | 27 July 2021 10:00 | 03 August 2021 13:00 | 1250 | 1252FF+15d
1252 |  | 4231 | 2.2.1.6.9.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SI |  | מענה מזמין | 0 | -52.11d | 0 | 21 d | 24 August 2021 12:00 | 28 September 2021 11:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | 1251FF+15d,1250 | 1253
1253 |  | 4232 | 2.2.1.6.9.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | תיקון הערות | 0 | -57.67d | 0 | 10 d | 29 September 2021 8:00 | 11 October 2021 14:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 9:00 | 1252 | 1254
1254 |  | 4233 | 2.2.1.6.9.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשה מתוקנת | 0 | -57.67d | 0 | 0 d | 11 October 2021 14:00 | 11 October 2021 14:00 | 06 September 2021 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 1253 | 1255
1255 |  | 4234 | 2.2.1.6.9.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SI |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -52.78d | 0 | 15 d | 11 October 2021 14:00 | 04 November 2021 13:00 | 06 September 2021 9:00 | 13 October 2021 12:00 | 1254 | 831
1256 |  | 4667 | 2.2.1.6.10 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | אחסנה SG | 0.57999999999999996 | 1518.78d | 0 | 391.89 d | 14 July 2020 8:00 | 25 November 2021 13:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 12:00
1257 |  | 4668 | 2.2.1.6.10.1 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
1258 |  | 4669 | 2.2.1.6.10.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 1260
1259 |  | 14563 | 2.2.1.6.10.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 1261FS-25d
1260 |  | 4670 | 2.2.1.6.10.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 1258,883FF+1.5d,3888FF,3889FF,3890FF,3892FF | 1261
1261 |  | 4671 | 2.2.1.6.10.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 1260,1829 | 1262,1259FS-25d,1263
1262 |  | 4672 | 2.2.1.6.10.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 1261 | 1263FF+10d
1263 |  | 4673 | 2.2.1.6.10.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | אחסנה SG | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 1262FF+10d,1261 | 1264
1264 |  | 4674 | 2.2.1.6.10.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1263 | 1265
1265 |  | 4675 | 2.2.1.6.10.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1264 | 1269,1266
1266 |  | 17398 | 2.2.1.6.10.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | אחסנה SG | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 1265 | 1267
1267 |  | 17397 | 2.2.1.6.10.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1266 | 1268
1268 |  | 17396 | 2.2.1.6.10.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1267 | 1269
1269 |  | 4676 | 2.2.1.6.10.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | אחסנה SG | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 1265,1268 | 825,1271FF-2d,1830FS-1d,1284
1270 |  | 4677 | 2.2.1.6.10.2 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | תכנון סופי | 0.81999999999999995 | -17d | 0 | 147.33 d | 02 February 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 16:00
1271 |  | 4678 | 2.2.1.6.10.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 1269FF-2d | 1273
1272 |  | 14564 | 2.2.1.6.10.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 1274FS-17d
1273 |  | 4679 | 2.2.1.6.10.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 1271,3904FF,3906FF,3910FF,3908FF,3913FF,3914FF | 1274
1274 |  | 4680 | 2.2.1.6.10.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 1273,1830 | 1275,1272FS-17d,1276
1275 |  | 4681 | 2.2.1.6.10.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | 1274 | 1276FF+5d
1276 |  | 4682 | 2.2.1.6.10.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | אחסנה SG | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 1275FF+5d,1274 | 1277
1277 |  | 4683 | 2.2.1.6.10.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 April 2021 11:00 | 24 May 2021 17:00 | 12 March 2021 8:00 | 19 March 2021 11:00 | 1276 | 1278
1278 |  | 4684 | 2.2.1.6.10.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 May 2021 17:00 | 24 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | 1277 | 1282,1279
1279 |  | 17630 | 2.2.1.6.10.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | אחסנה SG | תכתובת מס' 918 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 25 May 2021 8:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | 1278 | 1280
1280 |  | 17629 | 2.2.1.6.10.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | תיקון הערות | 0.46999999999999997 | -90.67d | 0 | 24 d | 18 June 2021 8:00 | 18 July 2021 14:00 | NA | NA | 1279 | 1281
1281 |  | 17628 | 2.2.1.6.10.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשה מתוקנת | 0 | -90.67d | 0 | 0 d | 18 July 2021 14:00 | 18 July 2021 14:00 | NA | NA | 1280 | 1282
1282 |  | 4685 | 2.2.1.6.10.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | אחסנה SG |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -79.78d | 0 | 15 d | 18 July 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 21 March 2021 8:00 | 13 April 2021 16:00 | 1278,1281 | 827,1287,1831,1832
1283 |  | 4686 | 2.2.1.6.10.3 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | היתר בניה | 0.32000000000000001 | -33.33d | 0 | 158 d | 08 March 2021 11:00 | 02 October 2021 14:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
1284 |  | 14485 | 2.2.1.6.10.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשת היתר בניה | 0.79000000000000004 | -40.33d | 0 | 114 d | 08 March 2021 11:00 | 01 August 2021 14:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 1269 | 1285
1285 |  | 4687 | 2.2.1.6.10.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | אחסנה SG |  | אישור היתר בניה | 0 | -49.88ed | 0 | 62 ed | 01 August 2021 14:00 | 02 October 2021 14:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 885FF,1284 | 830
1286 |  | 4688 | 2.2.1.6.10.4 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | תכנון מפורט | 0 | -33d | 0 | 82.56 d | 08 August 2021 14:00 | 25 November 2021 13:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00
1287 |  | 4689 | 2.2.1.6.10.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | תכנון מפורט | 0 | -33d | 0 | 20 d | 08 August 2021 14:00 | 01 September 2021 14:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | 1282 | 1289
1288 |  | 14565 | 2.2.1.6.10.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1601.33d | 0 | 0 d | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | 1290FS-25d
1289 |  | 4690 | 2.2.1.6.10.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | בקרת תכנון | 0 | -33d | 0 | 5 d | 01 September 2021 14:00 | 10 September 2021 11:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1287,3919FF,3983FF,4068FF,3920FF,3922FF,3923FF,3924FF | 1290
1290 |  | 4691 | 2.2.1.6.10.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשה | 0 | -33d | 0 | 0 d | 10 September 2021 11:00 | 10 September 2021 11:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 1289,1831,1832 | 1291,1288FS-25d,1292
1291 |  | 4692 | 2.2.1.6.10.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | סקר | 0 | -31.67d | 0 | 6 d | 10 September 2021 11:00 | 20 September 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 03 August 2021 13:00 | 1290 | 1292FF+15d
1292 |  | 4693 | 2.2.1.6.10.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | אחסנה SG |  | מענה מזמין | 0 | -28.56d | 0 | 21 d | 12 September 2021 8:00 | 12 October 2021 12:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | 1291FF+15d,1290 | 1293
1293 |  | 4694 | 2.2.1.6.10.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | תיקון הערות | 0 | -30.56d | 0 | 11 d | 12 October 2021 12:00 | 26 October 2021 9:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 9:00 | 1292 | 1294
1294 |  | 4695 | 2.2.1.6.10.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשה מתוקנת | 0 | -30.56d | 0 | 0 d | 26 October 2021 9:00 | 26 October 2021 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 1293 | 1295
1295 |  | 4696 | 2.2.1.6.10.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | אחסנה SG |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -27.67d | 0 | 21 d | 26 October 2021 9:00 | 25 November 2021 13:00 | 06 September 2021 9:00 | 13 October 2021 12:00 | 1294 | 832
1296 |  | 10014 | 2.2.1.6.11 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | מחסן 309 (מבנה דחוף) | 0.66000000000000003 | 1535.78d | 0 | 374.89 d | 14 July 2020 8:00 | 04 November 2021 13:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 12:00
1297 |  | 10015 | 2.2.1.6.11.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
1298 |  | 10016 | 2.2.1.6.11.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 1300
1299 |  | 14566 | 2.2.1.6.11.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 1301FS-25d
1300 |  | 10017 | 2.2.1.6.11.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 1298,883FF+1.5d,3888FF,3889FF,3890FF,3892FF | 1301
1301 |  | 10018 | 2.2.1.6.11.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 1300,1829 | 1302,1299FS-25d,1303
1302 |  | 10019 | 2.2.1.6.11.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 1301 | 1303FF+10d
1303 |  | 10020 | 2.2.1.6.11.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן 309 | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 1302FF+10d,1301 | 1304
1304 |  | 10021 | 2.2.1.6.11.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1303 | 1305
1305 |  | 10022 | 2.2.1.6.11.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1304 | 1309,1306
1306 |  | 17401 | 2.2.1.6.11.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן 309 | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 1305 | 1307
1307 |  | 17400 | 2.2.1.6.11.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1306 | 1308
1308 |  | 17399 | 2.2.1.6.11.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1307 | 1309
1309 |  | 10023 | 2.2.1.6.11.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן 309 | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 1305,1308 | 825,1311FF-2d,1830FS-1d,1324
1310 |  | 10024 | 2.2.1.6.11.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | תכנון סופי | 0.89000000000000001 | -17d | 0 | 135.44 d | 02 February 2021 8:00 | 25 July 2021 9:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 16:00
1311 |  | 10025 | 2.2.1.6.11.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 1309FF-2d | 1313
1312 |  | 14567 | 2.2.1.6.11.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 1314FS-17d
1313 |  | 10026 | 2.2.1.6.11.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 1311,3904FF,3906FF,3910FF,3908FF,3913FF,3914FF | 1314
1314 |  | 10027 | 2.2.1.6.11.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 1313,1830 | 1315,1312FS-17d,1316
1315 |  | 10028 | 2.2.1.6.11.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | 1314 | 1316FF+5d
1316 |  | 10029 | 2.2.1.6.11.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן 309 | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 1315FF+5d,1314 | 1317
1317 |  | 10030 | 2.2.1.6.11.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 21 d | 07 April 2021 11:00 | 04 May 2021 17:00 | 12 March 2021 8:00 | 19 March 2021 11:00 | 1316 | 1318
1318 |  | 10031 | 2.2.1.6.11.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 May 2021 17:00 | 04 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | 1317 | 1322,1319
1319 |  | 17603 | 2.2.1.6.11.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן 309 | תכתובת מס' 875 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 05 May 2021 8:00 | 31 May 2021 12:00 | NA | NA | 1318 | 1320
1320 |  | 17602 | 2.2.1.6.11.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | תיקון הערות | 0.96999999999999997 | -78.78d | 0 | 27 d | 31 May 2021 12:00 | 04 July 2021 9:00 | NA | NA | 1319 | 1321
1321 |  | 17601 | 2.2.1.6.11.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -78.78d | 0 | 0 d | 04 July 2021 9:00 | 04 July 2021 9:00 | NA | NA | 1320 | 1322
1322 |  | 10032 | 2.2.1.6.11.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן 309 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -69.22d | 0 | 15 d | 04 July 2021 9:00 | 25 July 2021 9:00 | 21 March 2021 8:00 | 13 April 2021 16:00 | 1318,1321 | 1327,1836,1837,826
1323 |  | 10033 | 2.2.1.6.11.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | היתר בניה | 0.42999999999999999 | -36d | 0 | 130 d | 08 March 2021 11:00 | 20 August 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
1324 |  | 14486 | 2.2.1.6.11.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשת היתר בניה | 0.95999999999999996 | -52.33d | 0 | 94 d | 08 March 2021 11:00 | 07 July 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 1309 | 1325
1325 |  | 10034 | 2.2.1.6.11.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן 309 |  | אישור היתר בניה | 0 | -67.75ed | 0 | 44 ed | 07 July 2021 11:00 | 20 August 2021 11:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 885FF,1324 | 828
1326 |  | 10035 | 2.2.1.6.11.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | תכנון מפורט | 0 | -58.78d | 0 | 77.44 d | 25 July 2021 9:00 | 04 November 2021 13:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00
1327 |  | 10036 | 2.2.1.6.11.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | תכנון מפורט | 0 | -58.78d | 0 | 20 d | 25 July 2021 9:00 | 18 August 2021 9:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | 1322 | 1329
1328 |  | 14568 | 2.2.1.6.11.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1613.22d | 0 | 0 d | 25 July 2021 9:00 | 25 July 2021 9:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | 1330FS-25d
1329 |  | 10037 | 2.2.1.6.11.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | בקרת תכנון | 0 | -58.78d | 0 | 5 d | 18 August 2021 9:00 | 24 August 2021 12:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1327,3919FF,3983FF,4068FF,3920FF,3922FF,3923FF,3924FF | 1330
1330 |  | 10038 | 2.2.1.6.11.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשה | 0 | -58.78d | 0 | 0 d | 24 August 2021 12:00 | 24 August 2021 12:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 1329,1836,1837 | 1331,1328FS-25d,1332
1331 |  | 10039 | 2.2.1.6.11.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | סקר | 0 | -58.11d | 0 | 6 d | 24 August 2021 12:00 | 31 August 2021 15:00 | 27 July 2021 10:00 | 03 August 2021 13:00 | 1330 | 1332FF+15d
1332 |  | 10040 | 2.2.1.6.11.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן 309 |  | מענה מזמין | 0 | -52.11d | 0 | 21 d | 24 August 2021 12:00 | 28 September 2021 11:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | 1331FF+15d,1330 | 1333
1333 |  | 10041 | 2.2.1.6.11.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | תיקון הערות | 0 | -57.67d | 0 | 10 d | 29 September 2021 8:00 | 11 October 2021 14:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 9:00 | 1332 | 1334
1334 |  | 10042 | 2.2.1.6.11.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -57.67d | 0 | 0 d | 11 October 2021 14:00 | 11 October 2021 14:00 | 06 September 2021 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 1333 | 1335
1335 |  | 10043 | 2.2.1.6.11.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן 309 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -52.78d | 0 | 15 d | 11 October 2021 14:00 | 04 November 2021 13:00 | 06 September 2021 9:00 | 13 October 2021 12:00 | 1334 | 831
1336 |  | 5129 | 2.2.1.6.12 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 306 |  | מבנה 306 | 0.57999999999999996 | 1518.78d | 0 | 391.89 d | 14 July 2020 8:00 | 25 November 2021 13:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 12:00
1337 |  | 5130 | 2.2.1.6.12.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 306 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
1338 |  | 5131 | 2.2.1.6.12.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 1340
1339 |  | 14569 | 2.2.1.6.12.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 1341FS-25d
1340 |  | 5132 | 2.2.1.6.12.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 1338,883FF+1.5d,3888FF,3889FF,3890FF,3892FF | 1341
1341 |  | 5133 | 2.2.1.6.12.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 1340,1834,1839 | 1342,1339FS-25d,1343
1342 |  | 5134 | 2.2.1.6.12.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 1341 | 1343FF+10d
1343 |  | 5135 | 2.2.1.6.12.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 306 | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 1342FF+10d,1341 | 1344
1344 |  | 5136 | 2.2.1.6.12.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1343 | 1345
1345 |  | 5137 | 2.2.1.6.12.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1344 | 1349,1346
1346 |  | 17404 | 2.2.1.6.12.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 306 | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 1345 | 1347
1347 |  | 17403 | 2.2.1.6.12.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1346 | 1348
1348 |  | 17402 | 2.2.1.6.12.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1347 | 1349
1349 |  | 5138 | 2.2.1.6.12.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 306 | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 1345,1348 | 825,1351FF-2d,1835FS-1d,1840FS-1d,1364
1350 |  | 5139 | 2.2.1.6.12.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 306 |  | תכנון סופי | 0.81999999999999995 | -17d | 0 | 147.33 d | 02 February 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 16:00
1351 |  | 5140 | 2.2.1.6.12.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 1349FF-2d | 1353
1352 |  | 14570 | 2.2.1.6.12.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 1354FS-17d
1353 |  | 5141 | 2.2.1.6.12.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 1351,3904FF,3906FF,3910FF,3908FF,3913FF,3914FF | 1354
1354 |  | 5142 | 2.2.1.6.12.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 1353,1835,1840 | 1355,1352FS-17d,1356
1355 |  | 5143 | 2.2.1.6.12.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | 1354 | 1356FF+5d
1356 |  | 5144 | 2.2.1.6.12.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 306 | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 1355FF+5d,1354 | 1357
1357 |  | 5145 | 2.2.1.6.12.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 April 2021 11:00 | 24 May 2021 17:00 | 12 March 2021 8:00 | 19 March 2021 11:00 | 1356 | 1358
1358 |  | 5146 | 2.2.1.6.12.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 May 2021 17:00 | 24 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | 1357 | 1362,1359
1359 |  | 17633 | 2.2.1.6.12.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 306 | תכתובת מס' 918 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 25 May 2021 8:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | 1358 | 1360
1360 |  | 17632 | 2.2.1.6.12.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | תיקון הערות | 0.46999999999999997 | -90.67d | 0 | 24 d | 18 June 2021 8:00 | 18 July 2021 14:00 | NA | NA | 1359 | 1361
1361 |  | 17631 | 2.2.1.6.12.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -90.67d | 0 | 0 d | 18 July 2021 14:00 | 18 July 2021 14:00 | NA | NA | 1360 | 1362
1362 |  | 5147 | 2.2.1.6.12.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 306 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -79.78d | 0 | 15 d | 18 July 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 21 March 2021 8:00 | 13 April 2021 16:00 | 1358,1361 | 827,1367,1841,1842
1363 |  | 5148 | 2.2.1.6.12.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 306 |  | היתר בניה | 0.32000000000000001 | -33.33d | 0 | 158 d | 08 March 2021 11:00 | 02 October 2021 14:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
1364 |  | 14487 | 2.2.1.6.12.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשת היתר בניה | 0.79000000000000004 | -40.33d | 0 | 114 d | 08 March 2021 11:00 | 01 August 2021 14:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 1349 | 1365
1365 |  | 5149 | 2.2.1.6.12.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 306 |  | אישור היתר בניה | 0 | -49.88ed | 0 | 62 ed | 01 August 2021 14:00 | 02 October 2021 14:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 885FF,1364 | 830
1366 |  | 5150 | 2.2.1.6.12.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 306 |  | תכנון מפורט | 0 | -33d | 0 | 82.56 d | 08 August 2021 14:00 | 25 November 2021 13:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00
1367 |  | 5151 | 2.2.1.6.12.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | תכנון מפורט | 0 | -33d | 0 | 20 d | 08 August 2021 14:00 | 01 September 2021 14:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | 1362 | 1369
1368 |  | 14571 | 2.2.1.6.12.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1601.33d | 0 | 0 d | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | 1370FS-25d
1369 |  | 5152 | 2.2.1.6.12.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | בקרת תכנון | 0 | -33d | 0 | 5 d | 01 September 2021 14:00 | 10 September 2021 11:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1367,3919FF,3983FF,4068FF,3920FF,3922FF,3923FF,3924FF | 1370
1370 |  | 5153 | 2.2.1.6.12.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשה | 0 | -33d | 0 | 0 d | 10 September 2021 11:00 | 10 September 2021 11:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 1369,1841,1842 | 1371,1368FS-25d,1372
1371 |  | 5154 | 2.2.1.6.12.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | סקר | 0 | -31.67d | 0 | 6 d | 10 September 2021 11:00 | 20 September 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 03 August 2021 13:00 | 1370 | 1372FF+15d
1372 |  | 5155 | 2.2.1.6.12.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 306 |  | מענה מזמין | 0 | -28.56d | 0 | 21 d | 12 September 2021 8:00 | 12 October 2021 12:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | 1371FF+15d,1370 | 1373
1373 |  | 5156 | 2.2.1.6.12.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | תיקון הערות | 0 | -30.56d | 0 | 11 d | 12 October 2021 12:00 | 26 October 2021 9:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 9:00 | 1372 | 1374
1374 |  | 5157 | 2.2.1.6.12.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -30.56d | 0 | 0 d | 26 October 2021 9:00 | 26 October 2021 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 1373 | 1375
1375 |  | 5158 | 2.2.1.6.12.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 306 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -27.67d | 0 | 21 d | 26 October 2021 9:00 | 25 November 2021 13:00 | 06 September 2021 9:00 | 13 October 2021 12:00 | 1374 | 832
1376 |  | 5591 | 2.2.1.6.13 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SJ |  | מבנה SJ | 0.57999999999999996 | 1518.78d | 0 | 391.89 d | 14 July 2020 8:00 | 25 November 2021 13:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 12:00
1377 |  | 5592 | 2.2.1.6.13.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SJ |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
1378 |  | 5593 | 2.2.1.6.13.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 1380
1379 |  | 14572 | 2.2.1.6.13.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 1381FS-25d
1380 |  | 5594 | 2.2.1.6.13.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 1378,883FF+1.5d,3888FF,3889FF,3890FF,3892FF | 1381
1381 |  | 5595 | 2.2.1.6.13.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 1380,1844 | 1382,1379FS-25d,1383
1382 |  | 5596 | 2.2.1.6.13.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 1381 | 1383FF+10d
1383 |  | 5597 | 2.2.1.6.13.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SJ | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 1382FF+10d,1381 | 1384
1384 |  | 5598 | 2.2.1.6.13.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1383 | 1385
1385 |  | 5599 | 2.2.1.6.13.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1384 | 1389,1386
1386 |  | 17407 | 2.2.1.6.13.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SJ | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 1385 | 1387
1387 |  | 17406 | 2.2.1.6.13.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1386 | 1388
1388 |  | 17405 | 2.2.1.6.13.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1387 | 1389
1389 |  | 5600 | 2.2.1.6.13.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SJ | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 1385,1388 | 825,1391FF-2d,1845FS-1d,1404
1390 |  | 5601 | 2.2.1.6.13.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SJ |  | תכנון סופי | 0.81999999999999995 | -17d | 0 | 147.33 d | 02 February 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 16:00
1391 |  | 5602 | 2.2.1.6.13.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 1389FF-2d | 1393
1392 |  | 14573 | 2.2.1.6.13.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 1394FS-17d
1393 |  | 5603 | 2.2.1.6.13.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 1391,3904FF,3906FF,3910FF,3908FF,3913FF,3914FF | 1394
1394 |  | 5604 | 2.2.1.6.13.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 1393,1845 | 1395,1392FS-17d,1396
1395 |  | 5605 | 2.2.1.6.13.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | 1394 | 1396FF+5d
1396 |  | 5606 | 2.2.1.6.13.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SJ | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 1395FF+5d,1394 | 1397
1397 |  | 5607 | 2.2.1.6.13.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 April 2021 11:00 | 24 May 2021 17:00 | 12 March 2021 8:00 | 19 March 2021 11:00 | 1396 | 1398
1398 |  | 5608 | 2.2.1.6.13.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 May 2021 17:00 | 24 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | 1397 | 1402,1399
1399 |  | 17636 | 2.2.1.6.13.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SJ | תכתובת מס' 918 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 25 May 2021 8:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | 1398 | 1400
1400 |  | 17635 | 2.2.1.6.13.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | תיקון הערות | 0.46999999999999997 | -90.67d | 0 | 24 d | 18 June 2021 8:00 | 18 July 2021 14:00 | NA | NA | 1399 | 1401
1401 |  | 17634 | 2.2.1.6.13.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשה מתוקנת | 0 | -90.67d | 0 | 0 d | 18 July 2021 14:00 | 18 July 2021 14:00 | NA | NA | 1400 | 1402
1402 |  | 5609 | 2.2.1.6.13.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SJ |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -79.78d | 0 | 15 d | 18 July 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 21 March 2021 8:00 | 13 April 2021 16:00 | 1398,1401 | 827,1407,1846,1847
1403 |  | 5610 | 2.2.1.6.13.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SJ |  | היתר בניה | 0.32000000000000001 | -33.33d | 0 | 158 d | 08 March 2021 11:00 | 02 October 2021 14:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
1404 |  | 14488 | 2.2.1.6.13.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשת היתר בניה | 0.79000000000000004 | -40.33d | 0 | 114 d | 08 March 2021 11:00 | 01 August 2021 14:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 1389 | 1405
1405 |  | 5611 | 2.2.1.6.13.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SJ |  | אישור היתר בניה | 0 | -49.88ed | 0 | 62 ed | 01 August 2021 14:00 | 02 October 2021 14:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 885FF,1404 | 830
1406 |  | 5612 | 2.2.1.6.13.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SJ |  | תכנון מפורט | 0 | -33d | 0 | 82.56 d | 08 August 2021 14:00 | 25 November 2021 13:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00
1407 |  | 5613 | 2.2.1.6.13.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | תכנון מפורט | 0 | -33d | 0 | 20 d | 08 August 2021 14:00 | 01 September 2021 14:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | 1402 | 1409
1408 |  | 14574 | 2.2.1.6.13.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1601.33d | 0 | 0 d | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | 1410FS-25d
1409 |  | 5614 | 2.2.1.6.13.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | בקרת תכנון | 0 | -33d | 0 | 5 d | 01 September 2021 14:00 | 10 September 2021 11:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1407,3919FF,3983FF,4068FF,3920FF,3922FF,3923FF,3924FF | 1410
1410 |  | 5615 | 2.2.1.6.13.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשה | 0 | -33d | 0 | 0 d | 10 September 2021 11:00 | 10 September 2021 11:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 1409,1846,1847 | 1411,1408FS-25d,1412
1411 |  | 5616 | 2.2.1.6.13.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | סקר | 0 | -31.67d | 0 | 6 d | 10 September 2021 11:00 | 20 September 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 03 August 2021 13:00 | 1410 | 1412FF+15d
1412 |  | 5617 | 2.2.1.6.13.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SJ |  | מענה מזמין | 0 | -28.56d | 0 | 21 d | 12 September 2021 8:00 | 12 October 2021 12:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | 1411FF+15d,1410 | 1413
1413 |  | 5618 | 2.2.1.6.13.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | תיקון הערות | 0 | -30.56d | 0 | 11 d | 12 October 2021 12:00 | 26 October 2021 9:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 9:00 | 1412 | 1414
1414 |  | 5619 | 2.2.1.6.13.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשה מתוקנת | 0 | -30.56d | 0 | 0 d | 26 October 2021 9:00 | 26 October 2021 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 1413 | 1415
1415 |  | 5620 | 2.2.1.6.13.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SJ |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -27.67d | 0 | 21 d | 26 October 2021 9:00 | 25 November 2021 13:00 | 06 September 2021 9:00 | 13 October 2021 12:00 | 1414 | 832
1416 |  | 16375 | 2.2.1.6.14 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SD |  | מחסן SD (מבנה דחוף) | 0.66000000000000003 | 1535.78d | 0 | 374.89 d | 14 July 2020 8:00 | 04 November 2021 13:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 12:00
1417 |  | 16376 | 2.2.1.6.14.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SD |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
1418 |  | 16377 | 2.2.1.6.14.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 1420
1419 |  | 16378 | 2.2.1.6.14.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 1421FS-25d
1420 |  | 16379 | 2.2.1.6.14.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 1418,883FF+1.5d,3888FF,3889FF,3890FF,3892FF | 1421
1421 |  | 16380 | 2.2.1.6.14.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 1420,1849 | 1419FS-25d,1422,1423
1422 |  | 16381 | 2.2.1.6.14.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 1421 | 1423FF+10d
1423 |  | 16382 | 2.2.1.6.14.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SD | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 1422FF+10d,1421 | 1424
1424 |  | 16383 | 2.2.1.6.14.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1423 | 1425
1425 |  | 16384 | 2.2.1.6.14.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1424 | 1429,1426
1426 |  | 17410 | 2.2.1.6.14.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SD | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 1425 | 1427
1427 |  | 17409 | 2.2.1.6.14.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1426 | 1428
1428 |  | 17408 | 2.2.1.6.14.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1427 | 1429
1429 |  | 16385 | 2.2.1.6.14.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SD | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 1425,1428 | 825,1431FF-2d,1444,1850FS-1d
1430 |  | 16386 | 2.2.1.6.14.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SD |  | תכנון סופי | 0.89000000000000001 | -17d | 0 | 135.44 d | 02 February 2021 8:00 | 25 July 2021 9:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 16:00
1431 |  | 16387 | 2.2.1.6.14.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 1429FF-2d | 1433
1432 |  | 16388 | 2.2.1.6.14.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 1434FS-17d
1433 |  | 16389 | 2.2.1.6.14.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 1431,3904FF,3906FF,3910FF,3908FF,3913FF,3914FF | 1434
1434 |  | 16390 | 2.2.1.6.14.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 1433,1850 | 1432FS-17d,1435,1436
1435 |  | 16391 | 2.2.1.6.14.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | 1434 | 1436FF+5d
1436 |  | 16392 | 2.2.1.6.14.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SD | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 1435FF+5d,1434 | 1437
1437 |  | 16393 | 2.2.1.6.14.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 21 d | 07 April 2021 11:00 | 04 May 2021 17:00 | 12 March 2021 8:00 | 19 March 2021 11:00 | 1436 | 1438
1438 |  | 16394 | 2.2.1.6.14.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 May 2021 17:00 | 04 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | 1437 | 1442,1439
1439 |  | 17606 | 2.2.1.6.14.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SD | תכתובת מס' 875 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 05 May 2021 8:00 | 31 May 2021 12:00 | NA | NA | 1438 | 1440
1440 |  | 17605 | 2.2.1.6.14.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | תיקון הערות | 0.96999999999999997 | -78.78d | 0 | 27 d | 31 May 2021 12:00 | 04 July 2021 9:00 | NA | NA | 1439 | 1441
1441 |  | 17604 | 2.2.1.6.14.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשה מתוקנת | 0 | -78.78d | 0 | 0 d | 04 July 2021 9:00 | 04 July 2021 9:00 | NA | NA | 1440 | 1442
1442 |  | 16395 | 2.2.1.6.14.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SD |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -69.22d | 0 | 15 d | 04 July 2021 9:00 | 25 July 2021 9:00 | 21 March 2021 8:00 | 13 April 2021 16:00 | 1438,1441 | 1447,1851,1852,826
1443 |  | 16396 | 2.2.1.6.14.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SD |  | היתר בניה | 0.42999999999999999 | -36d | 0 | 130 d | 08 March 2021 11:00 | 20 August 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
1444 |  | 16397 | 2.2.1.6.14.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשת היתר בניה | 0.95999999999999996 | -52.33d | 0 | 94 d | 08 March 2021 11:00 | 07 July 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 1429 | 1445
1445 |  | 16398 | 2.2.1.6.14.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SD |  | אישור היתר בניה | 0 | -67.75ed | 0 | 44 ed | 07 July 2021 11:00 | 20 August 2021 11:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 1444,885FF | 828
1446 |  | 16399 | 2.2.1.6.14.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SD |  | תכנון מפורט | 0 | -58.78d | 0 | 77.44 d | 25 July 2021 9:00 | 04 November 2021 13:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00
1447 |  | 16400 | 2.2.1.6.14.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | תכנון מפורט | 0 | -58.78d | 0 | 20 d | 25 July 2021 9:00 | 18 August 2021 9:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | 1442 | 1449
1448 |  | 16401 | 2.2.1.6.14.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1613.22d | 0 | 0 d | 25 July 2021 9:00 | 25 July 2021 9:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | 1450FS-25d
1449 |  | 16402 | 2.2.1.6.14.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | בקרת תכנון | 0 | -58.78d | 0 | 5 d | 18 August 2021 9:00 | 24 August 2021 12:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1447,3919FF,3983FF,4068FF,3920FF,3922FF,3923FF,3924FF | 1450
1450 |  | 16403 | 2.2.1.6.14.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשה | 0 | -58.78d | 0 | 0 d | 24 August 2021 12:00 | 24 August 2021 12:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 1449,1851,1852 | 1448FS-25d,1451,1452
1451 |  | 16404 | 2.2.1.6.14.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | סקר | 0 | -58.11d | 0 | 6 d | 24 August 2021 12:00 | 31 August 2021 15:00 | 27 July 2021 10:00 | 03 August 2021 13:00 | 1450 | 1452FF+15d
1452 |  | 16405 | 2.2.1.6.14.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SD |  | מענה מזמין | 0 | -52.11d | 0 | 21 d | 24 August 2021 12:00 | 28 September 2021 11:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | 1451FF+15d,1450 | 1453
1453 |  | 16406 | 2.2.1.6.14.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | תיקון הערות | 0 | -57.67d | 0 | 10 d | 29 September 2021 8:00 | 11 October 2021 14:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 9:00 | 1452 | 1454
1454 |  | 16407 | 2.2.1.6.14.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשה מתוקנת | 0 | -57.67d | 0 | 0 d | 11 October 2021 14:00 | 11 October 2021 14:00 | 06 September 2021 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 1453 | 1455
1455 |  | 16408 | 2.2.1.6.14.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SD |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -52.78d | 0 | 15 d | 11 October 2021 14:00 | 04 November 2021 13:00 | 06 September 2021 9:00 | 13 October 2021 12:00 | 1454 | 831
1456 |  | 5622 | 2.2.1.6.15 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SH |  | מחסן SH | 0.57999999999999996 | 1518.78d | 0 | 391.89 d | 14 July 2020 8:00 | 25 November 2021 13:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 12:00
1457 |  | 5623 | 2.2.1.6.15.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SH |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
1458 |  | 5624 | 2.2.1.6.15.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 1460
1459 |  | 14575 | 2.2.1.6.15.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 1461FS-25d
1460 |  | 5625 | 2.2.1.6.15.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 1458,883FF+1.5d,3888FF,3889FF,3890FF,3892FF | 1461,1462
1461 |  | 5626 | 2.2.1.6.15.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 1460,1854 | 1462,1459FS-25d,1463
1462 |  | 5627 | 2.2.1.6.15.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 1461,1460 | 1463FF+10d
1463 |  | 5628 | 2.2.1.6.15.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SH | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 1462FF+10d,1461 | 1464
1464 |  | 5629 | 2.2.1.6.15.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1463 | 1465
1465 |  | 5630 | 2.2.1.6.15.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1464 | 1469,1466
1466 |  | 17413 | 2.2.1.6.15.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SH | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 1465 | 1467
1467 |  | 17412 | 2.2.1.6.15.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1466 | 1468
1468 |  | 17411 | 2.2.1.6.15.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1467 | 1469
1469 |  | 5631 | 2.2.1.6.15.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SH | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 1465,1468 | 825,1471FF-2d,1855FS-1d,1484
1470 |  | 5632 | 2.2.1.6.15.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SH |  | תכנון סופי | 0.81999999999999995 | -17d | 0 | 147.33 d | 02 February 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 16:00
1471 |  | 5633 | 2.2.1.6.15.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 1469FF-2d | 1473
1472 |  | 14576 | 2.2.1.6.15.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 1474FS-17d
1473 |  | 5634 | 2.2.1.6.15.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 1471,3904FF,3906FF,3910FF,3908FF,3913FF,3914FF | 1474
1474 |  | 5635 | 2.2.1.6.15.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 1473,1855 | 1475,1472FS-17d,1476
1475 |  | 5636 | 2.2.1.6.15.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | 1474 | 1476FF+5d
1476 |  | 5637 | 2.2.1.6.15.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SH | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 1475FF+5d,1474 | 1477
1477 |  | 5638 | 2.2.1.6.15.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 April 2021 11:00 | 24 May 2021 17:00 | 12 March 2021 8:00 | 19 March 2021 11:00 | 1476 | 1478
1478 |  | 5639 | 2.2.1.6.15.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 May 2021 17:00 | 24 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | 1477 | 1482,1479
1479 |  | 17639 | 2.2.1.6.15.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SH | תכתובת מס' 918 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 25 May 2021 8:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | 1478 | 1480
1480 |  | 17638 | 2.2.1.6.15.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | תיקון הערות | 0.46999999999999997 | -90.67d | 0 | 24 d | 18 June 2021 8:00 | 18 July 2021 14:00 | NA | NA | 1479 | 1481
1481 |  | 17637 | 2.2.1.6.15.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשה מתוקנת | 0 | -90.67d | 0 | 0 d | 18 July 2021 14:00 | 18 July 2021 14:00 | NA | NA | 1480 | 1482
1482 |  | 5640 | 2.2.1.6.15.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SH |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -79.78d | 0 | 15 d | 18 July 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 21 March 2021 8:00 | 13 April 2021 16:00 | 1478,1481 | 827,1487,1856,1857
1483 |  | 5641 | 2.2.1.6.15.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SH |  | היתר בניה | 0.32000000000000001 | -33.33d | 0 | 158 d | 08 March 2021 11:00 | 02 October 2021 14:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
1484 |  | 14489 | 2.2.1.6.15.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשת היתר בניה | 0.79000000000000004 | -40.33d | 0 | 114 d | 08 March 2021 11:00 | 01 August 2021 14:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 1469 | 1485
1485 |  | 5642 | 2.2.1.6.15.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SH |  | אישור היתר בניה | 0 | -49.88ed | 0 | 62 ed | 01 August 2021 14:00 | 02 October 2021 14:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 885FF,1484 | 830
1486 |  | 5643 | 2.2.1.6.15.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SH |  | תכנון מפורט | 0 | -33d | 0 | 82.56 d | 08 August 2021 14:00 | 25 November 2021 13:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00
1487 |  | 5644 | 2.2.1.6.15.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | תכנון מפורט | 0 | -33d | 0 | 20 d | 08 August 2021 14:00 | 01 September 2021 14:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | 1482 | 1489
1488 |  | 14577 | 2.2.1.6.15.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1601.33d | 0 | 0 d | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | 1490FS-25d
1489 |  | 5645 | 2.2.1.6.15.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | בקרת תכנון | 0 | -33d | 0 | 5 d | 01 September 2021 14:00 | 10 September 2021 11:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1487 | 1490
1490 |  | 5646 | 2.2.1.6.15.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשה | 0 | -33d | 0 | 0 d | 10 September 2021 11:00 | 10 September 2021 11:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 1489,1856,1857 | 1491,1488FS-25d,1492
1491 |  | 5647 | 2.2.1.6.15.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | סקר | 0 | -31.67d | 0 | 6 d | 10 September 2021 11:00 | 20 September 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 03 August 2021 13:00 | 1490 | 1492FF+15d
1492 |  | 5648 | 2.2.1.6.15.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SH |  | מענה מזמין | 0 | -28.56d | 0 | 21 d | 12 September 2021 8:00 | 12 October 2021 12:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | 1491FF+15d,1490 | 1493
1493 |  | 5649 | 2.2.1.6.15.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | תיקון הערות | 0 | -30.56d | 0 | 11 d | 12 October 2021 12:00 | 26 October 2021 9:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 9:00 | 1492 | 1494
1494 |  | 5650 | 2.2.1.6.15.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשה מתוקנת | 0 | -30.56d | 0 | 0 d | 26 October 2021 9:00 | 26 October 2021 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 1493 | 1495
1495 |  | 5651 | 2.2.1.6.15.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SH |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -27.67d | 0 | 21 d | 26 October 2021 9:00 | 25 November 2021 13:00 | 06 September 2021 9:00 | 13 October 2021 12:00 | 1494 | 832
1496 |  | 5652 | 2.2.1.7 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | מבנים מנהלתיים - בסיס דרום | 0.60999999999999999 | 1518.78d | 0 | 391.89 d | 14 July 2020 8:00 | 25 November 2021 13:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 16:00
1497 |  | 5653 | 2.2.1.7.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AB |  | מבנה AB (מבנה דחוף) | 0.66000000000000003 | 1535.78d | 0 | 374.89 d | 14 July 2020 8:00 | 04 November 2021 13:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 16:00
1498 |  | 5654 | 2.2.1.7.1.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AB |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
1499 |  | 5655 | 2.2.1.7.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 1501
1500 |  | 14578 | 2.2.1.7.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 1502FS-25d
1501 |  | 5656 | 2.2.1.7.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 1499,883FF+1.5d,3888FF,3889FF,3890FF,3892FF | 1502
1502 |  | 5657 | 2.2.1.7.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 1501,1860 | 1503,1500FS-25d,1504
1503 |  | 5658 | 2.2.1.7.1.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 1502 | 1504FF+10d
1504 |  | 5659 | 2.2.1.7.1.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AB | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 1503FF+10d,1502 | 1505
1505 |  | 5660 | 2.2.1.7.1.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1504 | 1506
1506 |  | 5661 | 2.2.1.7.1.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1505 | 1510,1507
1507 |  | 17416 | 2.2.1.7.1.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AB | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 1506 | 1508
1508 |  | 17415 | 2.2.1.7.1.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1507 | 1509
1509 |  | 17414 | 2.2.1.7.1.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1508 | 1510
1510 |  | 5662 | 2.2.1.7.1.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AB | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 1506,1509 | 825,1512FF-2d,1861FS-1d,1525
1511 |  | 5663 | 2.2.1.7.1.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AB |  | תכנון סופי | 0.89000000000000001 | -17d | 0 | 135.67 d | 02 February 2021 8:00 | 25 July 2021 11:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 11:00
1512 |  | 5664 | 2.2.1.7.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 1510FF-2d | 1514
1513 |  | 14579 | 2.2.1.7.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 8:00 | 07 January 2021 8:00 | 1515FS-17d
1514 |  | 5665 | 2.2.1.7.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 01 February 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 1512,3904FF,3906FF,3910FF,3908FF,3913FF,3914FF | 1515
1515 |  | 5666 | 2.2.1.7.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 07 February 2021 14:00 | 1514,1861 | 1516,1513FS-17d,1517
1516 |  | 5667 | 2.2.1.7.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 07 February 2021 14:00 | 14 February 2021 17:00 | 1515 | 1517FF+5d
1517 |  | 5668 | 2.2.1.7.1.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AB | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 11 March 2021 10:00 | 1516FF+5d,1515 | 1518
1518 |  | 5669 | 2.2.1.7.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 21 d | 07 April 2021 11:00 | 04 May 2021 17:00 | 11 March 2021 10:00 | 18 March 2021 13:00 | 1517 | 1519
1519 |  | 5670 | 2.2.1.7.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 May 2021 17:00 | 04 May 2021 17:00 | 18 March 2021 13:00 | 18 March 2021 13:00 | 1518 | 1523,1520
1520 |  | 17609 | 2.2.1.7.1.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AB | תכתובת מס' 875 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 05 May 2021 8:00 | 31 May 2021 12:00 | NA | NA | 1519 | 1521
1521 |  | 17608 | 2.2.1.7.1.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | תיקון הערות | 0.96999999999999997 | -79d | 0 | 27 d | 31 May 2021 12:00 | 04 July 2021 11:00 | NA | NA | 1520,4010FF | 1522
1522 |  | 17607 | 2.2.1.7.1.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשה מתוקנת | 0 | -79d | 0 | 0 d | 04 July 2021 11:00 | 04 July 2021 11:00 | NA | NA | 1521 | 1523
1523 |  | 5671 | 2.2.1.7.1.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AB |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -69.44d | 0 | 15 d | 04 July 2021 11:00 | 25 July 2021 11:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 April 2021 11:00 | 1519,1522 | 1528,1862,1863,826
1524 |  | 5672 | 2.2.1.7.1.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AB |  | היתר בניה | 0.42999999999999999 | -36d | 0 | 130 d | 08 March 2021 11:00 | 20 August 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
1525 |  | 14490 | 2.2.1.7.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשת היתר בניה | 0.95999999999999996 | -52.33d | 0 | 94 d | 08 March 2021 11:00 | 07 July 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 1510 | 1526
1526 |  | 5673 | 2.2.1.7.1.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AB |  | אישור היתר בניה | 0 | -67.75ed | 0 | 44 ed | 07 July 2021 11:00 | 20 August 2021 11:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 885FF,1525 | 828
1527 |  | 5674 | 2.2.1.7.1.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AB |  | תכנון מפורט | 0 | -59d | 0 | 77.22 d | 25 July 2021 11:00 | 04 November 2021 13:00 | 19 March 2021 8:00 | 13 October 2021 16:00
1528 |  | 5675 | 2.2.1.7.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | תכנון מפורט | 0 | -59d | 0 | 20 d | 25 July 2021 11:00 | 18 August 2021 11:00 | 19 March 2021 8:00 | 21 July 2021 11:00 | 1523 | 1530
1529 |  | 14580 | 2.2.1.7.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1613d | 0 | 0 d | 25 July 2021 11:00 | 25 July 2021 11:00 | 27 June 2021 11:00 | 27 June 2021 11:00 | 1531FS-25d
1530 |  | 5676 | 2.2.1.7.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | בקרת תכנון | 0 | -59d | 0 | 5 d | 18 August 2021 11:00 | 24 August 2021 14:00 | 21 July 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 1528,3919FF,3983FF,3920FF,3922FF,4018FF,3923FF,3924FF | 1531
1531 |  | 5677 | 2.2.1.7.1.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשה | 0 | -59d | 0 | 0 d | 24 August 2021 14:00 | 24 August 2021 14:00 | 27 July 2021 14:00 | 27 July 2021 14:00 | 1530,1862,1863 | 1532,1529FS-25d,1533
1532 |  | 5678 | 2.2.1.7.1.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | סקר | 0 | -58.33d | 0 | 6 d | 24 August 2021 14:00 | 31 August 2021 17:00 | 27 July 2021 14:00 | 03 August 2021 17:00 | 1531 | 1533FF+15d
1533 |  | 5679 | 2.2.1.7.1.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AB |  | מענה מזמין | 0 | -52.33d | 0 | 21 d | 24 August 2021 14:00 | 28 September 2021 13:00 | 27 July 2021 14:00 | 30 August 2021 10:00 | 1532FF+15d,1531 | 1534
1534 |  | 5680 | 2.2.1.7.1.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | תיקון הערות | 0 | -57.67d | 0 | 10 d | 29 September 2021 8:00 | 11 October 2021 14:00 | 30 August 2021 10:00 | 06 September 2021 12:00 | 1533 | 1535
1535 |  | 5681 | 2.2.1.7.1.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשה מתוקנת | 0 | -57.67d | 0 | 0 d | 11 October 2021 14:00 | 11 October 2021 14:00 | 06 September 2021 12:00 | 06 September 2021 12:00 | 1534 | 1536
1536 |  | 5682 | 2.2.1.7.1.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AB |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -52.78d | 0 | 15 d | 11 October 2021 14:00 | 04 November 2021 13:00 | 06 September 2021 12:00 | 13 October 2021 16:00 | 1535 | 831
1537 |  | 5683 | 2.2.1.7.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AE |  | מבנה AE | 0.57999999999999996 | 1518.78d | 0 | 391.89 d | 14 July 2020 8:00 | 25 November 2021 13:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 16:00
1538 |  | 5684 | 2.2.1.7.2.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AE |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
1539 |  | 5685 | 2.2.1.7.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 1541
1540 |  | 14581 | 2.2.1.7.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 1542FS-25d
1541 |  | 5686 | 2.2.1.7.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 1539,883FF+1.5d,3888FF,3889FF,3890FF,3892FF | 1542
1542 |  | 5687 | 2.2.1.7.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 1541,1865 | 1543,1540FS-25d,1544
1543 |  | 5688 | 2.2.1.7.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 1542 | 1544FF+10d
1544 |  | 5689 | 2.2.1.7.2.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AE | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 1543FF+10d,1542 | 1545
1545 |  | 5690 | 2.2.1.7.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1544 | 1546
1546 |  | 5691 | 2.2.1.7.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1545 | 1550,1547
1547 |  | 17419 | 2.2.1.7.2.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AE | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 1546 | 1548
1548 |  | 17418 | 2.2.1.7.2.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1547 | 1549
1549 |  | 17417 | 2.2.1.7.2.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1548 | 1550
1550 |  | 5692 | 2.2.1.7.2.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AE | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 1546,1549 | 825,1552FF-2d,1866FS-1d,1565
1551 |  | 5693 | 2.2.1.7.2.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AE |  | תכנון סופי | 0.81999999999999995 | -17d | 0 | 147.33 d | 02 February 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 11:00
1552 |  | 5694 | 2.2.1.7.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 1550FF-2d | 1554
1553 |  | 14582 | 2.2.1.7.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 8:00 | 07 January 2021 8:00 | 1555FS-17d
1554 |  | 5695 | 2.2.1.7.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 01 February 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 1552,3904FF,3906FF,3910FF,3908FF,3913FF,3914FF | 1555
1555 |  | 5696 | 2.2.1.7.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 07 February 2021 14:00 | 1554,1866 | 1556,1553FS-17d,1557
1556 |  | 5697 | 2.2.1.7.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 07 February 2021 14:00 | 14 February 2021 17:00 | 1555 | 1557FF+5d
1557 |  | 5698 | 2.2.1.7.2.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AE | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 11 March 2021 10:00 | 1556FF+5d,1555 | 1558
1558 |  | 5699 | 2.2.1.7.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 April 2021 11:00 | 24 May 2021 17:00 | 11 March 2021 10:00 | 18 March 2021 13:00 | 1557 | 1559
1559 |  | 5700 | 2.2.1.7.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 May 2021 17:00 | 24 May 2021 17:00 | 18 March 2021 13:00 | 18 March 2021 13:00 | 1558 | 1563,1560
1560 |  | 17642 | 2.2.1.7.2.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AE | תכתובת מס' 918 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 25 May 2021 8:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | 1559 | 1561
1561 |  | 17641 | 2.2.1.7.2.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | תיקון הערות | 0.46999999999999997 | -90.67d | 0 | 24 d | 18 June 2021 8:00 | 18 July 2021 14:00 | NA | NA | 1560 | 1562
1562 |  | 17640 | 2.2.1.7.2.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 0 | -90.67d | 0 | 0 d | 18 July 2021 14:00 | 18 July 2021 14:00 | NA | NA | 1561 | 1563
1563 |  | 5701 | 2.2.1.7.2.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AE |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -79.78d | 0 | 15 d | 18 July 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 April 2021 11:00 | 1559,1562 | 827,1568,1867,1868
1564 |  | 5702 | 2.2.1.7.2.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AE |  | היתר בניה | 0.32000000000000001 | -33.33d | 0 | 158 d | 08 March 2021 11:00 | 02 October 2021 14:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
1565 |  | 14491 | 2.2.1.7.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשת היתר בניה | 0.79000000000000004 | -40.33d | 0 | 114 d | 08 March 2021 11:00 | 01 August 2021 14:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 1550 | 1566
1566 |  | 5703 | 2.2.1.7.2.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AE |  | אישור היתר בניה | 0 | -49.88ed | 0 | 62 ed | 01 August 2021 14:00 | 02 October 2021 14:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 885FF,1565 | 830
1567 |  | 5704 | 2.2.1.7.2.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AE |  | תכנון מפורט | 0 | -33d | 0 | 82.56 d | 08 August 2021 14:00 | 25 November 2021 13:00 | 19 March 2021 8:00 | 13 October 2021 16:00
1568 |  | 5705 | 2.2.1.7.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | תכנון מפורט | 0 | -33d | 0 | 20 d | 08 August 2021 14:00 | 01 September 2021 14:00 | 19 March 2021 8:00 | 21 July 2021 11:00 | 1563 | 1570
1569 |  | 14583 | 2.2.1.7.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1601.33d | 0 | 0 d | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 27 June 2021 11:00 | 27 June 2021 11:00 | 1571FS-25d
1570 |  | 5706 | 2.2.1.7.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | בקרת תכנון | 0 | -33d | 0 | 5 d | 01 September 2021 14:00 | 10 September 2021 11:00 | 21 July 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 1568,3919FF,3983FF,4018FF,3920FF,3922FF,3923FF,3924FF | 1571
1571 |  | 5707 | 2.2.1.7.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשה | 0 | -33d | 0 | 0 d | 10 September 2021 11:00 | 10 September 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 27 July 2021 14:00 | 1570,1867,1868 | 1572,1569FS-25d,1573
1572 |  | 5708 | 2.2.1.7.2.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | סקר | 0 | -31.67d | 0 | 6 d | 10 September 2021 11:00 | 20 September 2021 10:00 | 27 July 2021 14:00 | 03 August 2021 17:00 | 1571 | 1573FF+15d
1573 |  | 5709 | 2.2.1.7.2.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AE |  | מענה מזמין | 0 | -28.56d | 0 | 21 d | 12 September 2021 8:00 | 12 October 2021 12:00 | 27 July 2021 14:00 | 30 August 2021 10:00 | 1572FF+15d,1571 | 1574
1574 |  | 5710 | 2.2.1.7.2.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | תיקון הערות | 0 | -30.56d | 0 | 11 d | 12 October 2021 12:00 | 26 October 2021 9:00 | 30 August 2021 10:00 | 06 September 2021 12:00 | 1573 | 1575
1575 |  | 5711 | 2.2.1.7.2.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 0 | -30.56d | 0 | 0 d | 26 October 2021 9:00 | 26 October 2021 9:00 | 06 September 2021 12:00 | 06 September 2021 12:00 | 1574 | 1576
1576 |  | 5712 | 2.2.1.7.2.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AE |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -27.67d | 0 | 21 d | 26 October 2021 9:00 | 25 November 2021 13:00 | 06 September 2021 12:00 | 13 October 2021 16:00 | 1575 | 832
1577 |  | 5713 | 2.2.1.7.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AC |  | מבנה AC (מבנה דחוף) | 0.66000000000000003 | 1535.78d | 0 | 374.89 d | 14 July 2020 8:00 | 04 November 2021 13:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 16:00
1578 |  | 5714 | 2.2.1.7.3.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AC |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
1579 |  | 5715 | 2.2.1.7.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 1581
1580 |  | 14584 | 2.2.1.7.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 1582FS-25d
1581 |  | 5716 | 2.2.1.7.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 1579,883FF+1.5d,3888FF,3889FF,3890FF,3892FF | 1582
1582 |  | 5717 | 2.2.1.7.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 1581,1870 | 1583,1580FS-25d,1584
1583 |  | 5718 | 2.2.1.7.3.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 1582 | 1584FF+10d
1584 |  | 5719 | 2.2.1.7.3.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AC | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 1583FF+10d,1582 | 1585
1585 |  | 5720 | 2.2.1.7.3.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1584 | 1586
1586 |  | 5721 | 2.2.1.7.3.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1585 | 1590,1587
1587 |  | 17422 | 2.2.1.7.3.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AC | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 1586 | 1588
1588 |  | 17421 | 2.2.1.7.3.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1587 | 1589
1589 |  | 17420 | 2.2.1.7.3.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1588 | 1590
1590 |  | 5722 | 2.2.1.7.3.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AC | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 1586,1589 | 825,1592FF-2d,1871FS-1d,1605
1591 |  | 5723 | 2.2.1.7.3.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AC |  | תכנון סופי | 0.89000000000000001 | -17d | 0 | 135.77 d | 02 February 2021 8:00 | 25 July 2021 11:54 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 11:00
1592 |  | 5724 | 2.2.1.7.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 1590FF-2d | 1594
1593 |  | 14585 | 2.2.1.7.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 8:00 | 07 January 2021 8:00 | 1595FS-17d
1594 |  | 5725 | 2.2.1.7.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 01 February 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 1592,3904FF,3906FF,3910FF,3908FF,3913FF,3914FF | 1595
1595 |  | 5726 | 2.2.1.7.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 07 February 2021 14:00 | 1594,1871 | 1596,1593FS-17d,1597
1596 |  | 5727 | 2.2.1.7.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 07 February 2021 14:00 | 14 February 2021 17:00 | 1595 | 1597FF+5d
1597 |  | 5728 | 2.2.1.7.3.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AC | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 11 March 2021 10:00 | 1596FF+5d,1595 | 1598
1598 |  | 5729 | 2.2.1.7.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 21 d | 07 April 2021 11:00 | 04 May 2021 17:00 | 11 March 2021 10:00 | 18 March 2021 13:00 | 1597,4012FF,4013FF,4015FF | 1599
1599 |  | 5730 | 2.2.1.7.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 May 2021 17:00 | 04 May 2021 17:00 | 18 March 2021 13:00 | 18 March 2021 13:00 | 1598 | 1603,1600
1600 |  | 17612 | 2.2.1.7.3.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AC | תכתובת מס' 875 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 05 May 2021 8:00 | 31 May 2021 12:00 | NA | NA | 1599 | 1601
1601 |  | 17611 | 2.2.1.7.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | תיקון הערות | 0.96999999999999997 | -79.1d | 0 | 27 d | 31 May 2021 12:00 | 04 July 2021 11:54 | NA | NA | 1600,3971FF,3972FF,3974FF,4010FF | 1602
1602 |  | 17610 | 2.2.1.7.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 0 | -79.1d | 0 | 0 d | 04 July 2021 11:54 | 04 July 2021 11:54 | NA | NA | 1601 | 1603
1603 |  | 5731 | 2.2.1.7.3.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AC |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -69.54d | 0 | 15 d | 04 July 2021 11:54 | 25 July 2021 11:54 | 18 March 2021 13:00 | 13 April 2021 11:00 | 1599,1602 | 1608,1872,1873,826
1604 |  | 5732 | 2.2.1.7.3.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AC |  | היתר בניה | 0.42999999999999999 | -36d | 0 | 130 d | 08 March 2021 11:00 | 20 August 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
1605 |  | 14492 | 2.2.1.7.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשת היתר בניה | 0.95999999999999996 | -52.33d | 0 | 94 d | 08 March 2021 11:00 | 07 July 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 1590 | 1606
1606 |  | 5733 | 2.2.1.7.3.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AC |  | אישור היתר בניה | 0 | -67.75ed | 0 | 44 ed | 07 July 2021 11:00 | 20 August 2021 11:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 885FF,1605 | 828
1607 |  | 5734 | 2.2.1.7.3.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AC |  | תכנון מפורט | 0 | -59.1d | 0 | 77.12 d | 25 July 2021 11:54 | 04 November 2021 13:00 | 19 March 2021 8:00 | 13 October 2021 16:00
1608 |  | 5735 | 2.2.1.7.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | תכנון מפורט | 0 | -59.1d | 0 | 20 d | 25 July 2021 11:54 | 18 August 2021 11:54 | 19 March 2021 8:00 | 21 July 2021 11:00 | 1603 | 1610
1609 |  | 14586 | 2.2.1.7.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1612.9d | 0 | 0 d | 25 July 2021 11:54 | 25 July 2021 11:54 | 27 June 2021 11:00 | 27 June 2021 11:00 | 1611FS-25d
1610 |  | 5736 | 2.2.1.7.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | בקרת תכנון | 0 | -59.1d | 0 | 5 d | 18 August 2021 11:54 | 24 August 2021 14:54 | 21 July 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 1608,3919FF,3983FF,4018FF,3920FF,3922FF,4023FF,4020FF,4021FF,3923FF,3924FF | 1611
1611 |  | 5737 | 2.2.1.7.3.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשה | 0 | -59.1d | 0 | 0 d | 24 August 2021 14:54 | 24 August 2021 14:54 | 27 July 2021 14:00 | 27 July 2021 14:00 | 1610,1872,1873 | 1612,1609FS-25d,1613
1612 |  | 5738 | 2.2.1.7.3.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | סקר | 0 | -58.43d | 0 | 6 d | 24 August 2021 14:54 | 01 September 2021 8:54 | 27 July 2021 14:00 | 03 August 2021 17:00 | 1611 | 1613FF+15d
1613 |  | 5739 | 2.2.1.7.3.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AC |  | מענה מזמין | 0 | -52.43d | 0 | 21 d | 24 August 2021 14:54 | 28 September 2021 13:54 | 27 July 2021 14:00 | 30 August 2021 10:00 | 1612FF+15d,1611 | 1614
1614 |  | 5740 | 2.2.1.7.3.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | תיקון הערות | 0 | -57.67d | 0 | 10 d | 29 September 2021 8:00 | 11 October 2021 14:00 | 30 August 2021 10:00 | 06 September 2021 12:00 | 1613 | 1615
1615 |  | 5741 | 2.2.1.7.3.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 0 | -57.67d | 0 | 0 d | 11 October 2021 14:00 | 11 October 2021 14:00 | 06 September 2021 12:00 | 06 September 2021 12:00 | 1614 | 1616
1616 |  | 5742 | 2.2.1.7.3.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AC |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -52.78d | 0 | 15 d | 11 October 2021 14:00 | 04 November 2021 13:00 | 06 September 2021 12:00 | 13 October 2021 16:00 | 1615 | 831
1617 |  | 5743 | 2.2.1.7.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 117 |  | מבנה 117 | 0.57999999999999996 | 1518.78d | 0 | 391.89 d | 14 July 2020 8:00 | 25 November 2021 13:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 16:00
1618 |  | 5744 | 2.2.1.7.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 117 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
1619 |  | 5745 | 2.2.1.7.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 1621
1620 |  | 14587 | 2.2.1.7.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 1622FS-25d
1621 |  | 5746 | 2.2.1.7.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 1619,883FF+1.5d,3888FF,3889FF,3890FF,3892FF | 1622
1622 |  | 5747 | 2.2.1.7.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 1621,1875 | 1623,1620FS-25d,1624
1623 |  | 5748 | 2.2.1.7.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 1622 | 1624FF+10d
1624 |  | 5749 | 2.2.1.7.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 117 | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 1623FF+10d,1622 | 1625
1625 |  | 5750 | 2.2.1.7.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1624 | 1626
1626 |  | 5751 | 2.2.1.7.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1625 | 1630,1627
1627 |  | 17425 | 2.2.1.7.4.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 117 | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 1626 | 1628
1628 |  | 17424 | 2.2.1.7.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1627 | 1629
1629 |  | 17423 | 2.2.1.7.4.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1628 | 1630
1630 |  | 5752 | 2.2.1.7.4.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 117 | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 1626,1629 | 825,1632FF-2d,1876FS-1d,1645
1631 |  | 5753 | 2.2.1.7.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 117 |  | תכנון סופי | 0.81999999999999995 | -17d | 0 | 147.33 d | 02 February 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 11:00
1632 |  | 5754 | 2.2.1.7.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 1630FF-2d | 1634
1633 |  | 14588 | 2.2.1.7.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 8:00 | 07 January 2021 8:00 | 1635FS-17d
1634 |  | 5755 | 2.2.1.7.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 01 February 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 1632,3904FF,3906FF,3910FF,3908FF,3913FF,3914FF | 1635
1635 |  | 5756 | 2.2.1.7.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 07 February 2021 14:00 | 1634,1876 | 1636,1633FS-17d,1637
1636 |  | 5757 | 2.2.1.7.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 07 February 2021 14:00 | 14 February 2021 17:00 | 1635 | 1637FF+5d
1637 |  | 5758 | 2.2.1.7.4.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 117 | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 11 March 2021 10:00 | 1636FF+5d,1635 | 1638
1638 |  | 5759 | 2.2.1.7.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 April 2021 11:00 | 24 May 2021 17:00 | 11 March 2021 10:00 | 18 March 2021 13:00 | 1637 | 1639
1639 |  | 5760 | 2.2.1.7.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 May 2021 17:00 | 24 May 2021 17:00 | 18 March 2021 13:00 | 18 March 2021 13:00 | 1638 | 1643,1640
1640 |  | 17645 | 2.2.1.7.4.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 117 | תכתובת מס' 918 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 25 May 2021 8:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | 1639 | 1641
1641 |  | 17644 | 2.2.1.7.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | תיקון הערות | 0.46999999999999997 | -90.67d | 0 | 24 d | 18 June 2021 8:00 | 18 July 2021 14:00 | NA | NA | 1640 | 1642
1642 |  | 17643 | 2.2.1.7.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -90.67d | 0 | 0 d | 18 July 2021 14:00 | 18 July 2021 14:00 | NA | NA | 1641 | 1643
1643 |  | 5761 | 2.2.1.7.4.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 117 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -79.78d | 0 | 15 d | 18 July 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 April 2021 11:00 | 1639,1642 | 827,1648,1877,1878
1644 |  | 5762 | 2.2.1.7.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 117 |  | היתר בניה | 0.32000000000000001 | -33.33d | 0 | 158 d | 08 March 2021 11:00 | 02 October 2021 14:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
1645 |  | 14493 | 2.2.1.7.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשת היתר בניה | 0.79000000000000004 | -40.33d | 0 | 114 d | 08 March 2021 11:00 | 01 August 2021 14:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 1630 | 1646
1646 |  | 5763 | 2.2.1.7.4.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 117 |  | אישור היתר בניה | 0 | -49.88ed | 0 | 62 ed | 01 August 2021 14:00 | 02 October 2021 14:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 885FF,1645 | 830
1647 |  | 5764 | 2.2.1.7.4.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 117 |  | תכנון מפורט | 0 | -33d | 0 | 82.56 d | 08 August 2021 14:00 | 25 November 2021 13:00 | 19 March 2021 8:00 | 13 October 2021 16:00
1648 |  | 5765 | 2.2.1.7.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | תכנון מפורט | 0 | -33d | 0 | 20 d | 08 August 2021 14:00 | 01 September 2021 14:00 | 19 March 2021 8:00 | 21 July 2021 11:00 | 1643 | 1650
1649 |  | 14589 | 2.2.1.7.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1601.33d | 0 | 0 d | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 27 June 2021 11:00 | 27 June 2021 11:00 | 1651FS-25d
1650 |  | 5766 | 2.2.1.7.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | בקרת תכנון | 0 | -33d | 0 | 5 d | 01 September 2021 14:00 | 10 September 2021 11:00 | 21 July 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 1648,3919FF,3983FF,4018FF,3920FF,3922FF,3923FF,3924FF | 1651
1651 |  | 5767 | 2.2.1.7.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשה | 0 | -33d | 0 | 0 d | 10 September 2021 11:00 | 10 September 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 27 July 2021 14:00 | 1650,1877,1878 | 1652,1649FS-25d,1653
1652 |  | 5768 | 2.2.1.7.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | סקר | 0 | -31.67d | 0 | 6 d | 10 September 2021 11:00 | 20 September 2021 10:00 | 27 July 2021 14:00 | 03 August 2021 17:00 | 1651 | 1653FF+15d
1653 |  | 5769 | 2.2.1.7.4.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 117 |  | מענה מזמין | 0 | -28.56d | 0 | 21 d | 12 September 2021 8:00 | 12 October 2021 12:00 | 27 July 2021 14:00 | 30 August 2021 10:00 | 1652FF+15d,1651 | 1654
1654 |  | 5770 | 2.2.1.7.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | תיקון הערות | 0 | -30.56d | 0 | 11 d | 12 October 2021 12:00 | 26 October 2021 9:00 | 30 August 2021 10:00 | 06 September 2021 12:00 | 1653 | 1655
1655 |  | 5771 | 2.2.1.7.4.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -30.56d | 0 | 0 d | 26 October 2021 9:00 | 26 October 2021 9:00 | 06 September 2021 12:00 | 06 September 2021 12:00 | 1654 | 1656
1656 |  | 5772 | 2.2.1.7.4.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 117 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -27.67d | 0 | 21 d | 26 October 2021 9:00 | 25 November 2021 13:00 | 06 September 2021 12:00 | 13 October 2021 16:00 | 1655 | 832
1657 |  | 5775 | 2.2.1.7.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 113 |  | מבנה 113 | 0.57999999999999996 | 1518.78d | 0 | 391.89 d | 14 July 2020 8:00 | 25 November 2021 13:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 16:00
1658 |  | 5776 | 2.2.1.7.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 113 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
1659 |  | 5777 | 2.2.1.7.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 1661
1660 |  | 14590 | 2.2.1.7.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 1662FS-25d
1661 |  | 5778 | 2.2.1.7.5.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 1659,883FF+1.5d,3888FF,3889FF,3890FF,3892FF | 1662
1662 |  | 5779 | 2.2.1.7.5.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 1661,1880 | 1663,1660FS-25d,1664
1663 |  | 5780 | 2.2.1.7.5.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 1662 | 1664FF+10d
1664 |  | 5781 | 2.2.1.7.5.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 113 | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 1663FF+10d,1662 | 1665
1665 |  | 5782 | 2.2.1.7.5.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1664 | 1666
1666 |  | 5783 | 2.2.1.7.5.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1665 | 1670,1667
1667 |  | 17428 | 2.2.1.7.5.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 113 | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 1666 | 1668
1668 |  | 17427 | 2.2.1.7.5.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1667 | 1669
1669 |  | 17426 | 2.2.1.7.5.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1668 | 1670
1670 |  | 5784 | 2.2.1.7.5.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 113 | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 1666,1669 | 825,1672FF-2d,1881FS-1d,1685
1671 |  | 5785 | 2.2.1.7.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 113 |  | תכנון סופי | 0.81999999999999995 | -17d | 0 | 147.33 d | 02 February 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 11:00
1672 |  | 5786 | 2.2.1.7.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 1670FF-2d | 1674
1673 |  | 14591 | 2.2.1.7.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 8:00 | 07 January 2021 8:00 | 1675FS-17d
1674 |  | 5787 | 2.2.1.7.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 01 February 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 1672,3904FF,3906FF,3910FF,3908FF,3913FF,3914FF | 1675
1675 |  | 5788 | 2.2.1.7.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 07 February 2021 14:00 | 1674,1881 | 1676,1673FS-17d,1677
1676 |  | 5789 | 2.2.1.7.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 07 February 2021 14:00 | 14 February 2021 17:00 | 1675 | 1677FF+5d
1677 |  | 5790 | 2.2.1.7.5.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 113 | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 11 March 2021 10:00 | 1676FF+5d,1675 | 1678
1678 |  | 5791 | 2.2.1.7.5.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 April 2021 11:00 | 24 May 2021 17:00 | 11 March 2021 10:00 | 18 March 2021 13:00 | 1677 | 1679
1679 |  | 5792 | 2.2.1.7.5.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 May 2021 17:00 | 24 May 2021 17:00 | 18 March 2021 13:00 | 18 March 2021 13:00 | 1678 | 1683,1680
1680 |  | 17648 | 2.2.1.7.5.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 113 | תכתובת מס' 918 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 25 May 2021 8:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | 1679 | 1681
1681 |  | 17647 | 2.2.1.7.5.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 0.46999999999999997 | -90.67d | 0 | 24 d | 18 June 2021 8:00 | 18 July 2021 14:00 | NA | NA | 1680 | 1682
1682 |  | 17646 | 2.2.1.7.5.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -90.67d | 0 | 0 d | 18 July 2021 14:00 | 18 July 2021 14:00 | NA | NA | 1681 | 1683
1683 |  | 5793 | 2.2.1.7.5.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 113 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -79.78d | 0 | 15 d | 18 July 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 April 2021 11:00 | 1679,1682 | 827,1688,1882,1883
1684 |  | 5794 | 2.2.1.7.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 113 |  | היתר בניה | 0.32000000000000001 | -33.33d | 0 | 158 d | 08 March 2021 11:00 | 02 October 2021 14:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
1685 |  | 14494 | 2.2.1.7.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשת היתר בניה | 0.79000000000000004 | -40.33d | 0 | 114 d | 08 March 2021 11:00 | 01 August 2021 14:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 1670 | 1686
1686 |  | 5795 | 2.2.1.7.5.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 113 |  | אישור היתר בניה | 0 | -49.88ed | 0 | 62 ed | 01 August 2021 14:00 | 02 October 2021 14:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 885FF,1685 | 830
1687 |  | 5796 | 2.2.1.7.5.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 113 |  | תכנון מפורט | 0 | -33d | 0 | 82.56 d | 08 August 2021 14:00 | 25 November 2021 13:00 | 19 March 2021 8:00 | 13 October 2021 16:00
1688 |  | 5797 | 2.2.1.7.5.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | תכנון מפורט | 0 | -33d | 0 | 20 d | 08 August 2021 14:00 | 01 September 2021 14:00 | 19 March 2021 8:00 | 21 July 2021 11:00 | 1683 | 1690
1689 |  | 14592 | 2.2.1.7.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1601.33d | 0 | 0 d | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 27 June 2021 11:00 | 27 June 2021 11:00 | 1691FS-25d
1690 |  | 5798 | 2.2.1.7.5.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | בקרת תכנון | 0 | -33d | 0 | 5 d | 01 September 2021 14:00 | 10 September 2021 11:00 | 21 July 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 1688,3919FF,3983FF,4018FF,3920FF,3922FF,3923FF,3924FF | 1691
1691 |  | 5799 | 2.2.1.7.5.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשה | 0 | -33d | 0 | 0 d | 10 September 2021 11:00 | 10 September 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 27 July 2021 14:00 | 1690,1882,1883 | 1692,1689FS-25d,1693
1692 |  | 5800 | 2.2.1.7.5.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | סקר | 0 | -31.67d | 0 | 6 d | 10 September 2021 11:00 | 20 September 2021 10:00 | 27 July 2021 14:00 | 03 August 2021 17:00 | 1691 | 1693FF+15d
1693 |  | 5801 | 2.2.1.7.5.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 113 |  | מענה מזמין | 0 | -28.56d | 0 | 21 d | 12 September 2021 8:00 | 12 October 2021 12:00 | 27 July 2021 14:00 | 30 August 2021 10:00 | 1692FF+15d,1691 | 1694
1694 |  | 5802 | 2.2.1.7.5.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 0 | -30.56d | 0 | 11 d | 12 October 2021 12:00 | 26 October 2021 9:00 | 30 August 2021 10:00 | 06 September 2021 12:00 | 1693 | 1695
1695 |  | 5803 | 2.2.1.7.5.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -30.56d | 0 | 0 d | 26 October 2021 9:00 | 26 October 2021 9:00 | 06 September 2021 12:00 | 06 September 2021 12:00 | 1694 | 1696
1696 |  | 5804 | 2.2.1.7.5.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 113 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -27.67d | 0 | 21 d | 26 October 2021 9:00 | 25 November 2021 13:00 | 06 September 2021 12:00 | 13 October 2021 16:00 | 1695 | 832
1697 |  | 5807 | 2.2.1.7.6 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 201 |  | מבנה 201 (מבנה דחוף) | 0.66000000000000003 | 1535.78d | 0 | 374.89 d | 14 July 2020 8:00 | 04 November 2021 13:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 16:00
1698 |  | 5808 | 2.2.1.7.6.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 201 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
1699 |  | 5809 | 2.2.1.7.6.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 1701
1700 |  | 14593 | 2.2.1.7.6.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 1702FS-25d
1701 |  | 5810 | 2.2.1.7.6.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 1699,883FF+1.5d,3888FF,3889FF,3890FF,3892FF | 1702
1702 |  | 5811 | 2.2.1.7.6.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 1701,1885 | 1703,1700FS-25d,1704
1703 |  | 5812 | 2.2.1.7.6.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 1702 | 1704FF+10d
1704 |  | 5813 | 2.2.1.7.6.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 201 | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 1703FF+10d,1702 | 1705
1705 |  | 5814 | 2.2.1.7.6.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1704 | 1706
1706 |  | 5815 | 2.2.1.7.6.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1705 | 1710,1707
1707 |  | 17431 | 2.2.1.7.6.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 201 | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 1706 | 1708
1708 |  | 17430 | 2.2.1.7.6.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1707 | 1709
1709 |  | 17429 | 2.2.1.7.6.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1708 | 1710
1710 |  | 5816 | 2.2.1.7.6.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 201 | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 1706,1709 | 825,1712FF-2d,1886FS-1d,1725
1711 |  | 5817 | 2.2.1.7.6.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 201 |  | תכנון סופי | 0.89000000000000001 | -17d | 0 | 135.77 d | 02 February 2021 8:00 | 25 July 2021 11:54 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 11:00
1712 |  | 5818 | 2.2.1.7.6.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 1710FF-2d | 1714
1713 |  | 14594 | 2.2.1.7.6.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 8:00 | 07 January 2021 8:00 | 1715FS-17d
1714 |  | 5819 | 2.2.1.7.6.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 01 February 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 1712,3904FF,3906FF,3910FF,3908FF,3913FF,3914FF | 1715
1715 |  | 5820 | 2.2.1.7.6.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 07 February 2021 14:00 | 1714,1886 | 1716,1713FS-17d,1717
1716 |  | 5821 | 2.2.1.7.6.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 07 February 2021 14:00 | 14 February 2021 17:00 | 1715 | 1717FF+5d
1717 |  | 5822 | 2.2.1.7.6.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 201 | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 11 March 2021 10:00 | 1716FF+5d,1715 | 1718
1718 |  | 5823 | 2.2.1.7.6.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 21 d | 07 April 2021 11:00 | 04 May 2021 17:00 | 11 March 2021 10:00 | 18 March 2021 13:00 | 1717 | 1719
1719 |  | 5824 | 2.2.1.7.6.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 May 2021 17:00 | 04 May 2021 17:00 | 18 March 2021 13:00 | 18 March 2021 13:00 | 1718 | 1723,1720
1720 |  | 17615 | 2.2.1.7.6.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 201 | תכתובת מס' 875 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 05 May 2021 8:00 | 31 May 2021 12:00 | NA | NA | 1719 | 1721
1721 |  | 17614 | 2.2.1.7.6.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 0.96999999999999997 | -79.1d | 0 | 27 d | 31 May 2021 12:00 | 04 July 2021 11:54 | NA | NA | 1720,3969FF,3976FF,3977FF,3978FF,3979FF,3980FF,4010FF | 1722
1722 |  | 17613 | 2.2.1.7.6.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -79.1d | 0 | 0 d | 04 July 2021 11:54 | 04 July 2021 11:54 | NA | NA | 1721 | 1723
1723 |  | 5825 | 2.2.1.7.6.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 201 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -69.54d | 0 | 15 d | 04 July 2021 11:54 | 25 July 2021 11:54 | 18 March 2021 13:00 | 13 April 2021 11:00 | 1719,1722 | 1728,1887,1888,826
1724 |  | 5826 | 2.2.1.7.6.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 201 |  | היתר בניה | 0.42999999999999999 | -36d | 0 | 130 d | 08 March 2021 11:00 | 20 August 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
1725 |  | 14495 | 2.2.1.7.6.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשת היתר בניה | 0.95999999999999996 | -52.33d | 0 | 94 d | 08 March 2021 11:00 | 07 July 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 1710 | 1726
1726 |  | 5827 | 2.2.1.7.6.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 201 |  | אישור היתר בניה | 0 | -67.75ed | 0 | 44 ed | 07 July 2021 11:00 | 20 August 2021 11:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 885FF,1725 | 828
1727 |  | 5828 | 2.2.1.7.6.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 201 |  | תכנון מפורט | 0 | -59.1d | 0 | 77.12 d | 25 July 2021 11:54 | 04 November 2021 13:00 | 19 March 2021 8:00 | 13 October 2021 16:00
1728 |  | 5829 | 2.2.1.7.6.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | תכנון מפורט | 0 | -59.1d | 0 | 20 d | 25 July 2021 11:54 | 18 August 2021 11:54 | 19 March 2021 8:00 | 21 July 2021 11:00 | 1723 | 1730
1729 |  | 14595 | 2.2.1.7.6.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1612.9d | 0 | 0 d | 25 July 2021 11:54 | 25 July 2021 11:54 | 27 June 2021 11:00 | 27 June 2021 11:00 | 1731FS-25d
1730 |  | 5830 | 2.2.1.7.6.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | בקרת תכנון | 0 | -59.1d | 0 | 5 d | 18 August 2021 11:54 | 24 August 2021 14:54 | 21 July 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 1728,3919FF,3983FF,4018FF,3920FF,3922FF,3923FF,3924FF | 1731
1731 |  | 5831 | 2.2.1.7.6.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשה | 0 | -59.1d | 0 | 0 d | 24 August 2021 14:54 | 24 August 2021 14:54 | 27 July 2021 14:00 | 27 July 2021 14:00 | 1730,1887,1888 | 1732,1729FS-25d,1733
1732 |  | 5832 | 2.2.1.7.6.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | סקר | 0 | -58.43d | 0 | 6 d | 24 August 2021 14:54 | 01 September 2021 8:54 | 27 July 2021 14:00 | 03 August 2021 17:00 | 1731 | 1733FF+15d
1733 |  | 5833 | 2.2.1.7.6.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 201 |  | מענה מזמין | 0 | -52.43d | 0 | 21 d | 24 August 2021 14:54 | 28 September 2021 13:54 | 27 July 2021 14:00 | 30 August 2021 10:00 | 1732FF+15d,1731 | 1734
1734 |  | 5834 | 2.2.1.7.6.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 0 | -57.67d | 0 | 10 d | 29 September 2021 8:00 | 11 October 2021 14:00 | 30 August 2021 10:00 | 06 September 2021 12:00 | 1733 | 1735
1735 |  | 5835 | 2.2.1.7.6.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -57.67d | 0 | 0 d | 11 October 2021 14:00 | 11 October 2021 14:00 | 06 September 2021 12:00 | 06 September 2021 12:00 | 1734 | 1736
1736 |  | 5836 | 2.2.1.7.6.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 201 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -52.78d | 0 | 15 d | 11 October 2021 14:00 | 04 November 2021 13:00 | 06 September 2021 12:00 | 13 October 2021 16:00 | 1735 | 831
1737 |  | 17245 | 2.2.1.8 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | מבני טרפו - בסיס דרום | 0.57999999999999996 | 1518.78d | 0 | 391.89 d | 14 July 2020 8:00 | 25 November 2021 13:00 | NA | NA
1738 |  | 17246 | 2.2.1.8.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבני טרפו |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | NA | NA
1739 |  | 17247 | 2.2.1.8.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | NA | NA | 2 | 1741
1740 |  | 17248 | 2.2.1.8.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | NA | NA | 1742FS-25d
1741 |  | 17249 | 2.2.1.8.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | NA | NA | 1739,883FF+1.5d | 1742
1742 |  | 17250 | 2.2.1.8.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | NA | NA | 1741,1885 | 1740FS-25d,1743,1744
1743 |  | 17251 | 2.2.1.8.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | NA | NA | 1742 | 1744FF+10d
1744 |  | 17252 | 2.2.1.8.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | NA | NA | 1742,1743FF+10d | 1745
1745 |  | 17253 | 2.2.1.8.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | NA | NA | 1744 | 1746
1746 |  | 17254 | 2.2.1.8.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | NA | NA | 1745 | 1750,1747
1747 |  | 17470 | 2.2.1.8.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 1746 | 1748
1748 |  | 17469 | 2.2.1.8.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1747 | 1749
1749 |  | 17468 | 2.2.1.8.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1748 | 1750
1750 |  | 17255 | 2.2.1.8.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | NA | NA | 1746,1749 | 825,1752FF-2d,1765
1751 |  | 17256 | 2.2.1.8.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבני טרפו |  | תכנון סופי | 0.81999999999999995 | -17d | 0 | 147.33 d | 02 February 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 11:00
1752 |  | 17257 | 2.2.1.8.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | NA | NA | 1750FF-2d | 1754
1753 |  | 17258 | 2.2.1.8.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | NA | NA | 1755FS-17d
1754 |  | 17259 | 2.2.1.8.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | NA | NA | 1752 | 1755
1755 |  | 17260 | 2.2.1.8.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | NA | NA | 1754 | 1753FS-17d,1756,1757
1756 |  | 17261 | 2.2.1.8.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | NA | NA | 1755 | 1757FF+5d
1757 |  | 17262 | 2.2.1.8.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | NA | NA | 1755,1756FF+5d | 1758
1758 |  | 17263 | 2.2.1.8.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 April 2021 11:00 | 24 May 2021 17:00 | NA | NA | 1757 | 1759
1759 |  | 17264 | 2.2.1.8.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 May 2021 17:00 | 24 May 2021 17:00 | NA | NA | 1758 | 1763,1760
1760 |  | 17650 | 2.2.1.8.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו | תכתובת מס' 918 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 25 May 2021 8:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | 1759 | 1761
1761 |  | 17649 | 2.2.1.8.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 0.46999999999999997 | -90.67d | 0 | 24 d | 18 June 2021 8:00 | 18 July 2021 14:00 | NA | NA | 1760 | 1762
1762 |  | 17651 | 2.2.1.8.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 0 | -90.67d | 0 | 0 d | 18 July 2021 14:00 | 18 July 2021 14:00 | NA | NA | 1761 | 1763
1763 |  | 17265 | 2.2.1.8.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -79.78d | 0 | 15 d | 18 July 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | NA | NA | 1759,1762 | 827,1768
1764 |  | 17266 | 2.2.1.8.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבני טרפו |  | היתר בניה | 0.32000000000000001 | -33.33d | 0 | 158 d | 08 March 2021 11:00 | 02 October 2021 14:00 | NA | NA
1765 |  | 17267 | 2.2.1.8.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשת היתר בניה | 0.79000000000000004 | -40.33d | 0 | 114 d | 08 March 2021 11:00 | 01 August 2021 14:00 | NA | NA | 1750 | 1766
1766 |  | 17268 | 2.2.1.8.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו |  | אישור היתר בניה | 0 | -49.88ed | 0 | 62 ed | 01 August 2021 14:00 | 02 October 2021 14:00 | NA | NA | 1765,885FF | 830
1767 |  | 17269 | 2.2.1.8.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבני טרפו |  | תכנון מפורט | 0 | -33d | 0 | 82.56 d | 08 August 2021 14:00 | 25 November 2021 13:00 | NA | NA
1768 |  | 17270 | 2.2.1.8.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תכנון מפורט | 0 | -33d | 0 | 20 d | 08 August 2021 14:00 | 01 September 2021 14:00 | NA | NA | 1763 | 1770
1769 |  | 17271 | 2.2.1.8.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1601.33d | 0 | 0 d | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | NA | NA | 1771FS-25d
1770 |  | 17272 | 2.2.1.8.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | בקרת תכנון | 0 | -33d | 0 | 5 d | 01 September 2021 14:00 | 10 September 2021 11:00 | NA | NA | 1768 | 1771
1771 |  | 17273 | 2.2.1.8.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה | 0 | -33d | 0 | 0 d | 10 September 2021 11:00 | 10 September 2021 11:00 | NA | NA | 1770 | 1769FS-25d,1772,1773
1772 |  | 17274 | 2.2.1.8.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | סקר | 0 | -31.67d | 0 | 6 d | 10 September 2021 11:00 | 20 September 2021 10:00 | NA | NA | 1771 | 1773FF+15d
1773 |  | 17275 | 2.2.1.8.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו |  | מענה מזמין | 0 | -28.56d | 0 | 21 d | 12 September 2021 8:00 | 12 October 2021 12:00 | NA | NA | 1771,1772FF+15d | 1774
1774 |  | 17276 | 2.2.1.8.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 0 | -30.56d | 0 | 11 d | 12 October 2021 12:00 | 26 October 2021 9:00 | NA | NA | 1773 | 1775
1775 |  | 17277 | 2.2.1.8.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 0 | -30.56d | 0 | 0 d | 26 October 2021 9:00 | 26 October 2021 9:00 | NA | NA | 1774 | 1776
1776 |  | 17278 | 2.2.1.8.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -27.67d | 0 | 21 d | 26 October 2021 9:00 | 25 November 2021 13:00 | NA | NA | 1775 | 832
1777 |  | 2018 | 2.2.2 | NA |  |  | דרום |  |  | תכנון והתארגנות תפעולית | 0.14999999999999999 | 20.84d | 0 | 874.16 d | 28 July 2020 14:00 | 18 August 2023 12:24 | 28 July 2020 14:00 | 03 July 2023 16:00
1778 |  | 10339 | 2.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תמיכת התחום התקשובי - תפיסת ההפעלה - תמיכה בטיפולי שירות לוגיסטי תפעולי בשירותים מנהלתיים', מנגנוני ניהול ותיאום של מוקדי התקשוב, מדרגות הפעלה, מנגנוני בקרה, תכנית המעבר בהיבט התקשובי | 1 | 0d | 0 | 38 d | 07 August 2020 8:00 | 24 September 2020 11:00 | 07 August 2020 8:00 | 24 September 2020 11:00 | 758SS+20d | 860
1779 |  | 2713 | 2.2.2.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | תפיסת הפעלה | 1 | 0d | 0 | 76 d | 28 July 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 28 July 2020 14:00 | 13 October 2020 14:00 | 2FS+12d | 860,797
1780 |  | 2016 | 2.2.2.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | תוכנית מעבר | 1 | 0d | 0 | 76 d | 28 July 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 28 July 2020 14:00 | 13 October 2020 14:00 | 2FS+12d | 860,799,800,801,802,803,804,805,806,807,808,809,810,811,812,813
1781 |  | 2019 | 2.2.2.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | ניהול סיכונים תפעוליים | 1 | 0d | 0 | 76 d | 28 July 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 28 July 2020 14:00 | 13 October 2020 14:00 | 2FS+12d | 860
1782 |  | 5890 | 2.2.2.5 | NA |  |  | דרום |  |  | מבנים ייעודיים - בסיס דרום | 0.27000000000000002 | -33d | 0 | 263.5 d | 12 October 2020 12:30 | 10 September 2021 11:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00
1783 |  | 5889 | 2.2.2.5.1 | NA | תפעול |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מבנה SA (מבנה דחוף) | 0.27000000000000002 | -58.33d | 0 | 251.17 d | 12 October 2020 12:30 | 23 August 2021 17:00 | 23 September 2020 10:00 | 10 June 2021 16:00
1784 |  | 5838 | 2.2.2.5.1.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,883FS-14.5d | 825,860,901
1785 |  | 5911 | 2.2.2.5.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 909FS-1d | 914,861
1786 |  | 2030 | 2.2.2.5.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -58.33d | 0 | 24 d | 25 July 2021 14:00 | 23 August 2021 17:00 | 13 April 2021 16:00 | 10 June 2021 16:00 | 922 | 92,862,930
1787 |  | 2031 | 2.2.2.5.1.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -58.33d | 0 | 24 d | 25 July 2021 14:00 | 23 August 2021 17:00 | 13 April 2021 16:00 | 10 June 2021 16:00 | 922 | 862,930
1788 |  | 5888 | 2.2.2.5.2 | NA |  |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מבנה 305 (מבנה דחוף) | 0.27000000000000002 | -58.33d | 0 | 251.17 d | 12 October 2020 12:30 | 23 August 2021 17:00 | 23 September 2020 10:00 | 10 June 2021 16:00
1789 |  | 5839 | 2.2.2.5.2.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,883FS-14.5d | 825,860,941
1790 |  | 5912 | 2.2.2.5.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 949FS-1d | 861,954
1791 |  | 5929 | 2.2.2.5.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -58.33d | 0 | 24 d | 25 July 2021 14:00 | 23 August 2021 17:00 | 13 April 2021 16:00 | 10 June 2021 16:00 | 962 | 92,862,970
1792 |  | 5930 | 2.2.2.5.2.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -58.33d | 0 | 24 d | 25 July 2021 14:00 | 23 August 2021 17:00 | 13 April 2021 16:00 | 10 June 2021 16:00 | 962 | 862,970
1793 |  | 5887 | 2.2.2.5.3 | NA |  |  | דרום | מבנה SE |  | מבנה SE | 0.26000000000000001 | -33d | 0 | 263.5 d | 12 October 2020 12:30 | 10 September 2021 11:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00
1794 |  | 5840 | 2.2.2.5.3.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה SE |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,883FS-14.5d | 825,860,981
1795 |  | 5913 | 2.2.2.5.3.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SE |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 989FS-1d | 861,994
1796 |  | 5931 | 2.2.2.5.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SE |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -33d | 0 | 25 d | 08 August 2021 14:00 | 10 September 2021 11:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1002 | 92,862,1010
1797 |  | 5932 | 2.2.2.5.3.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה SE |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -33d | 0 | 25 d | 08 August 2021 14:00 | 10 September 2021 11:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1002 | 862,1010
1798 |  | 5886 | 2.2.2.5.4 | NA |  |  | דרום | מבנה 380 |  | מבנה 380 | 0.26000000000000001 | -33d | 0 | 263.5 d | 12 October 2020 12:30 | 10 September 2021 11:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00
1799 |  | 5841 | 2.2.2.5.4.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 380 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,883FS-14.5d | 825,860,1021
1800 |  | 5914 | 2.2.2.5.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 380 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 1029FS-1d | 861,1034
1801 |  | 5933 | 2.2.2.5.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 380 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -33d | 0 | 25 d | 08 August 2021 14:00 | 10 September 2021 11:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1042 | 92,862,1050
1802 |  | 5934 | 2.2.2.5.4.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 380 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -33d | 0 | 25 d | 08 August 2021 14:00 | 10 September 2021 11:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1042 | 862,1050
1803 |  | 5885 | 2.2.2.5.5 | NA |  |  | דרום | מבנה SK |  | מבנה SK (מבנה דחוף) | 0.27000000000000002 | -58.33d | 0 | 251.17 d | 12 October 2020 12:30 | 23 August 2021 17:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00
1804 |  | 5842 | 2.2.2.5.5.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה SK |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,883FS-14.5d | 825,860,1061
1805 |  | 5915 | 2.2.2.5.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SK |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 1069FS-1d | 861,1074
1806 |  | 5935 | 2.2.2.5.5.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SK |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -58.33d | 0 | 24 d | 25 July 2021 14:00 | 23 August 2021 17:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1082 | 92,862,1090
1807 |  | 5936 | 2.2.2.5.5.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה SK |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -58.33d | 0 | 24 d | 25 July 2021 14:00 | 23 August 2021 17:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1082 | 862,1090
1808 |  | 5884 | 2.2.2.5.6 | NA |  |  | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | מבנים 330, SL, SN | 0.26000000000000001 | -33d | 0 | 263.5 d | 12 October 2020 12:30 | 10 September 2021 11:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00
1809 |  | 5843 | 2.2.2.5.6.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,883FS-14.5d | 825,860,1101
1810 |  | 5916 | 2.2.2.5.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 1109FS-1d | 861,1114
1811 |  | 5937 | 2.2.2.5.6.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -33d | 0 | 25 d | 08 August 2021 14:00 | 10 September 2021 11:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1122 | 92,862,1130
1812 |  | 5938 | 2.2.2.5.6.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -33d | 0 | 25 d | 08 August 2021 14:00 | 10 September 2021 11:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1122 | 862,1130
1813 |  | 5883 | 2.2.2.5.7 | NA |  |  | דרום | מבנים 320, SM |  | מבנים 320, SM | 0.26000000000000001 | -33d | 0 | 263.5 d | 12 October 2020 12:30 | 10 September 2021 11:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00
1814 |  | 5844 | 2.2.2.5.7.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנים 320, SM |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,883FS-14.5d | 825,860,1141
1815 |  | 5917 | 2.2.2.5.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 1149FS-1d | 861,1154
1816 |  | 5939 | 2.2.2.5.7.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנים 320, SM |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -33d | 0 | 25 d | 08 August 2021 14:00 | 10 September 2021 11:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1162 | 92,862,1170
1817 |  | 5940 | 2.2.2.5.7.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנים 320, SM |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -33d | 0 | 25 d | 08 August 2021 14:00 | 10 September 2021 11:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1162 | 862,1170
1818 |  | 5882 | 2.2.2.5.8 | NA |  |  | דרום | מבנה 303 |  | מבנה 303 | 0.26000000000000001 | -33d | 0 | 263.5 d | 12 October 2020 12:30 | 10 September 2021 11:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00
1819 |  | 5845 | 2.2.2.5.8.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 303 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,883FS-14.5d | 825,860,1181
1820 |  | 5918 | 2.2.2.5.8.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 303 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 1189FS-1d | 861,1194
1821 |  | 5941 | 2.2.2.5.8.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 303 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -33d | 0 | 25 d | 08 August 2021 14:00 | 10 September 2021 11:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1202 | 92,862,1210
1822 |  | 5942 | 2.2.2.5.8.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 303 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -33d | 0 | 25 d | 08 August 2021 14:00 | 10 September 2021 11:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1202 | 862,1210
1823 |  | 5881 | 2.2.2.5.9 | NA |  |  | דרום | מחסן SI |  | מחסן SI (מבנה דחוף) | 0.27000000000000002 | -57.78d | 0 | 250.61 d | 12 October 2020 12:30 | 23 August 2021 12:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00
1824 |  | 5846 | 2.2.2.5.9.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מחסן SI |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,883FS-14.5d | 825,860,1221
1825 |  | 5919 | 2.2.2.5.9.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SI |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 1229FS-1d | 861,1234
1826 |  | 5943 | 2.2.2.5.9.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SI |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -57.78d | 0 | 24 d | 25 July 2021 9:00 | 23 August 2021 12:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1242 | 92,862,1250
1827 |  | 5944 | 2.2.2.5.9.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מחסן SI |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -57.78d | 0 | 24 d | 25 July 2021 9:00 | 23 August 2021 12:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1242 | 862,1250
1828 |  | 5880 | 2.2.2.5.10 | NA |  |  | דרום | אחסנה SG |  | אחסנה SG | 0.26000000000000001 | -33d | 0 | 263.5 d | 12 October 2020 12:30 | 10 September 2021 11:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00
1829 |  | 5847 | 2.2.2.5.10.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | אחסנה SG |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,883FS-14.5d | 825,860,1261,1301
1830 |  | 5920 | 2.2.2.5.10.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | אחסנה SG |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 1269FS-1d,1309FS-1d | 861,1274,1314
1831 |  | 5945 | 2.2.2.5.10.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | אחסנה SG |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -33d | 0 | 25 d | 08 August 2021 14:00 | 10 September 2021 11:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1282 | 92,862,1290
1832 |  | 5946 | 2.2.2.5.10.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | אחסנה SG |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -33d | 0 | 25 d | 08 August 2021 14:00 | 10 September 2021 11:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1282 | 862,1290
1833 |  | 5879 | 2.2.2.5.11 | NA |  |  | דרום | מחסן 309 |  | מחסן 309 (מבנה דחוף) | 0.27000000000000002 | -57.78d | 0 | 250.61 d | 12 October 2020 12:30 | 23 August 2021 12:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00
1834 |  | 5848 | 2.2.2.5.11.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מחסן 309 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,883FS-14.5d | 825,860,1341
1835 |  | 5921 | 2.2.2.5.11.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן 309 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 1349FS-1d | 861,1354
1836 |  | 5947 | 2.2.2.5.11.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן 309 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -57.78d | 0 | 24 d | 25 July 2021 9:00 | 23 August 2021 12:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1322 | 92,862,1330
1837 |  | 5948 | 2.2.2.5.11.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מחסן 309 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -57.78d | 0 | 24 d | 25 July 2021 9:00 | 23 August 2021 12:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1322 | 862,1330
1838 |  | 10044 | 2.2.2.5.12 | NA |  |  | דרום | מבנה 306 |  | מבנה 306 | 0.26000000000000001 | -33d | 0 | 263.5 d | 12 October 2020 12:30 | 10 September 2021 11:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00
1839 |  | 10045 | 2.2.2.5.12.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 306 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,883FS-14.5d | 825,860,1341
1840 |  | 10047 | 2.2.2.5.12.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 306 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 1349FS-1d | 861,1354
1841 |  | 10048 | 2.2.2.5.12.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 306 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -33d | 0 | 25 d | 08 August 2021 14:00 | 10 September 2021 11:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1362 | 92,862,1370
1842 |  | 10049 | 2.2.2.5.12.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 306 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -33d | 0 | 25 d | 08 August 2021 14:00 | 10 September 2021 11:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1362 | 862,1370
1843 |  | 5878 | 2.2.2.5.13 | NA |  |  | דרום | מבנה SJ |  | מבנה SJ | 0.26000000000000001 | -33d | 0 | 263.5 d | 12 October 2020 12:30 | 10 September 2021 11:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00
1844 |  | 5849 | 2.2.2.5.13.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה SJ |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,883FS-14.5d | 825,860,1381
1845 |  | 5922 | 2.2.2.5.13.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SJ |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 1389FS-1d | 861,1394
1846 |  | 5949 | 2.2.2.5.13.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SJ |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -33d | 0 | 25 d | 08 August 2021 14:00 | 10 September 2021 11:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1402 | 92,862,1410
1847 |  | 5950 | 2.2.2.5.13.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה SJ |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -33d | 0 | 25 d | 08 August 2021 14:00 | 10 September 2021 11:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1402 | 862,1410
1848 |  | 16409 | 2.2.2.5.14 | NA |  |  | דרום | מחסן SD |  | מחסן SD (מבנה דחוף) | 0.27000000000000002 | -57.78d | 0 | 250.61 d | 12 October 2020 12:30 | 23 August 2021 12:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00
1849 |  | 16410 | 2.2.2.5.14.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מחסן SD |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,883FS-14.5d | 825,860,1421
1850 |  | 16411 | 2.2.2.5.14.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SD |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 1429FS-1d | 861,1434
1851 |  | 16412 | 2.2.2.5.14.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SD |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -57.78d | 0 | 24 d | 25 July 2021 9:00 | 23 August 2021 12:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1442 | 92,862,1450
1852 |  | 16413 | 2.2.2.5.14.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מחסן SD |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -57.78d | 0 | 24 d | 25 July 2021 9:00 | 23 August 2021 12:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1442 | 862,1450
1853 |  | 5877 | 2.2.2.5.15 | NA |  |  | דרום | מחסן SH |  | מחסן SH | 0.26000000000000001 | -33d | 0 | 263.5 d | 12 October 2020 12:30 | 10 September 2021 11:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00
1854 |  | 5850 | 2.2.2.5.15.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מחסן SH |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,883FS-14.5d | 825,860,1461
1855 |  | 5923 | 2.2.2.5.15.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SH |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 1469FS-1d | 861,1474
1856 |  | 5951 | 2.2.2.5.15.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SH |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -33d | 0 | 25 d | 08 August 2021 14:00 | 10 September 2021 11:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1482 | 92,862,1490
1857 |  | 5952 | 2.2.2.5.15.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מחסן SH |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -33d | 0 | 25 d | 08 August 2021 14:00 | 10 September 2021 11:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1482 | 862,1490
1858 |  | 5891 | 2.2.2.6 | NA |  |  | דרום |  |  | מבנים מנהלתיים - בסיס דרום | 0.27000000000000002 | -33d | 0 | 263.5 d | 12 October 2020 12:30 | 10 September 2021 11:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 14:00
1859 |  | 5876 | 2.2.2.6.1 | NA |  |  | דרום | מבנה AB |  | מבנה AB (מבנה דחוף) | 0.27000000000000002 | -58d | 0 | 250.83 d | 12 October 2020 12:30 | 23 August 2021 14:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 14:00
1860 |  | 5851 | 2.2.2.6.1.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה AB |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,883FS-14.5d | 825,860,1502
1861 |  | 5924 | 2.2.2.6.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תפעול | דרום | מבנה AB |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 1510FS-1d | 861,1515
1862 |  | 5953 | 2.2.2.6.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תפעול | דרום | מבנה AB |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | -58d | 0 | 24 d | 25 July 2021 11:00 | 23 August 2021 14:00 | 13 April 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 1523 | 92,862,1531
1863 |  | 5954 | 2.2.2.6.1.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה AB |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -58d | 0 | 24 d | 25 July 2021 11:00 | 23 August 2021 14:00 | 13 April 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 1523 | 862,1531
1864 |  | 5875 | 2.2.2.6.2 | NA |  |  | דרום | מבנה AE |  | מבנה AE | 0.26000000000000001 | -33d | 0 | 263.5 d | 12 October 2020 12:30 | 10 September 2021 11:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 14:00
1865 |  | 5852 | 2.2.2.6.2.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה AE |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,883FS-14.5d | 825,860,1542
1866 |  | 5925 | 2.2.2.6.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תפעול | דרום | מבנה AE |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 1550FS-1d | 861,1555
1867 |  | 5955 | 2.2.2.6.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תפעול | דרום | מבנה AE |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | -33d | 0 | 25 d | 08 August 2021 14:00 | 10 September 2021 11:00 | 13 April 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 1563 | 92,862,1571
1868 |  | 5956 | 2.2.2.6.2.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה AE |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -33d | 0 | 25 d | 08 August 2021 14:00 | 10 September 2021 11:00 | 13 April 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 1563 | 862,1571
1869 |  | 5874 | 2.2.2.6.3 | NA |  |  | דרום | מבנה AC |  | מבנה AC (מבנה דחוף) | 0.27000000000000002 | -58.1d | 0 | 250.93 d | 12 October 2020 12:30 | 23 August 2021 14:54 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 14:00
1870 |  | 5853 | 2.2.2.6.3.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה AC |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,883FS-14.5d | 825,860,1582
1871 |  | 5926 | 2.2.2.6.3.2 | NA | תקשוב | קבלן - תפעול | דרום | מבנה AC |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 1590FS-1d | 861,1595
1872 |  | 5957 | 2.2.2.6.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה AC |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | -58.1d | 0 | 24 d | 25 July 2021 11:54 | 23 August 2021 14:54 | 13 April 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 1603 | 92,862,1611
1873 |  | 5958 | 2.2.2.6.3.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה AC |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -58.1d | 0 | 24 d | 25 July 2021 11:54 | 23 August 2021 14:54 | 13 April 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 1603 | 862,1611
1874 |  | 5873 | 2.2.2.6.4 | NA |  |  | דרום | מבנה 117 |  | מבנה 117 | 0.26000000000000001 | -33d | 0 | 263.5 d | 12 October 2020 12:30 | 10 September 2021 11:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 14:00
1875 |  | 5854 | 2.2.2.6.4.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 117 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,883FS-14.5d | 825,860,1622
1876 |  | 5927 | 2.2.2.6.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 117 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 1630FS-1d | 861,1635
1877 |  | 5959 | 2.2.2.6.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 117 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | -33d | 0 | 25 d | 08 August 2021 14:00 | 10 September 2021 11:00 | 13 April 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 1643 | 92,862,1651
1878 |  | 5960 | 2.2.2.6.4.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 117 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -33d | 0 | 25 d | 08 August 2021 14:00 | 10 September 2021 11:00 | 13 April 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 1643 | 862,1651
1879 |  | 5872 | 2.2.2.6.5 | NA |  |  | דרום | מבנה 113 |  | מבנה 113 | 0.26000000000000001 | -33d | 0 | 263.5 d | 12 October 2020 12:30 | 10 September 2021 11:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 14:00
1880 |  | 5855 | 2.2.2.6.5.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 113 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,883FS-14.5d | 825,860,1662
1881 |  | 5928 | 2.2.2.6.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 113 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 1670FS-1d | 861,1675
1882 |  | 5961 | 2.2.2.6.5.3 | NA | תקשוב | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 113 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | -33d | 0 | 25 d | 08 August 2021 14:00 | 10 September 2021 11:00 | 13 April 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 1683 | 92,862,1691
1883 |  | 5962 | 2.2.2.6.5.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 113 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -33d | 0 | 25 d | 08 August 2021 14:00 | 10 September 2021 11:00 | 13 April 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 1683 | 862,1691
1884 |  | 5871 | 2.2.2.6.6 | NA |  |  | דרום | מבנה 201 |  | מבנה 201 (מבנה דחוף) | 0.27000000000000002 | -58.1d | 0 | 250.93 d | 12 October 2020 12:30 | 23 August 2021 14:54 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 14:00
1885 |  | 5856 | 2.2.2.6.6.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 201 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,883FS-14.5d | 825,860,1702,1742
1886 |  | 5860 | 2.2.2.6.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 201 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 1710FS-1d | 861,1715
1887 |  | 5963 | 2.2.2.6.6.3 | NA | תקשוב | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 201 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | -58.1d | 0 | 24 d | 25 July 2021 11:54 | 23 August 2021 14:54 | 13 April 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 1723 | 92,862,1731
1888 |  | 5964 | 2.2.2.6.6.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 201 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -58.1d | 0 | 24 d | 25 July 2021 11:54 | 23 August 2021 14:54 | 13 April 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 1723 | 862,1731
1889 |  | 2734 | 2.2.2.7 | NA |  |  | דרום |  |  | תוכניות סופיות להפעלה | 0 | 20.84d | 0 | 163.56 d | 31 August 2022 16:24 | 02 April 2023 9:24 | 01 August 2022 8:00 | 28 February 2023 16:00
1890 |  | 2731 | 2.2.2.7.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | תכניות שירות (SDP) מפורטת | 0 | 0.87mo | 0 | 2 mo | 31 August 2022 16:24 | 09 November 2022 13:24 | 01 August 2022 8:00 | 02 October 2022 17:00 | 92 | 1895FF,1900SS
1891 |  | 14374 | 2.2.2.7.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | תכנית הדרכה | 0 | 0.87mo | 0 | 2 mo | 31 August 2022 16:24 | 09 November 2022 13:24 | 01 August 2022 8:00 | 02 October 2022 17:00 | 92 | 1895FF,1900SS
1892 |  | 14375 | 2.2.2.7.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | תכנית בדיקות תפעוליות | 0 | 0.87mo | 0 | 2 mo | 31 August 2022 16:24 | 09 November 2022 13:24 | 01 August 2022 8:00 | 02 October 2022 17:00 | 92 | 1895FF,1900SS
1893 |  | 14376 | 2.2.2.7.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | תכנית הרצה | 0 | 0.87mo | 0 | 2 mo | 31 August 2022 16:24 | 09 November 2022 13:24 | 01 August 2022 8:00 | 02 October 2022 17:00 | 92 | 1895FF,1900SS
1894 |  | 14377 | 2.2.2.7.5 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | תכנית המבצוע | 0 | 0.87mo | 0 | 2 mo | 31 August 2022 16:24 | 09 November 2022 13:24 | 01 August 2022 8:00 | 02 October 2022 17:00 | 92 | 1895FF,1900SS
1895 |  | 2730 | 2.2.2.7.6 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | כללי משמעת וקוד אתי | 0 | 0.87mo | 0 | 1 mo | 04 October 2022 12:24 | 09 November 2022 13:24 | 30 August 2022 11:00 | 02 October 2022 17:00 | 1890FF,1891FF,1892FF,1893FF,1894FF,92 | 1896
1896 |  | 2729 | 2.2.2.7.7 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | ניהול האיכות | 0 | 0.87mo | 0 | 2 mo | 09 November 2022 13:24 | 08 January 2023 13:24 | 03 October 2022 8:00 | 07 December 2022 11:00 | 1895,92 | 1897FF+0.81mo
1897 |  | 2732 | 2.2.2.7.8 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | השלמת תכנית מעבר מפורטת | 0 | 0.87mo | 0 | 2 mo | 04 December 2022 12:24 | 01 February 2023 9:24 | 02 November 2022 10:00 | 01 January 2023 10:00 | 1896FF+0.81mo,92 | 1899
1898 |  | 17443 | 2.2.2.7.9 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | מינוי בעלי תפקידים מרכזיים | 0 | 0.87mo | 0 | 3 mo | 02 January 2023 15:24 | 02 April 2023 9:24 | NA | NA | 1899FF | 863
1899 |  | 2733 | 2.2.2.7.10 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | לוחות זמנים לקבלת אישורי מוכנות לאיכלוס,מבצוע והפעלה | 0 | 0.87mo | 0 | 2 mo | 01 February 2023 9:24 | 02 April 2023 9:24 | 01 January 2023 10:00 | 28 February 2023 16:00 | 1897,92 | 863,1898FF
1900 |  | 10342 | 2.2.2.7.11 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תחום התמיכה התקשובית (מוקדי משנה וצוות תמיכה) - לוז, תוכנית ראשונית למעבר ואכלוס הפריטים, תוכנית הדרכה, תוכנית בדיקות תפעוליות, תוכנית הרצה, תוכנית מבצוע | 0 | 1.68mo | 0 | 6 mo | 31 August 2022 16:24 | 08 March 2023 10:24 | 01 August 2022 8:00 | 05 February 2023 11:00 | 1890SS,1891SS,1892SS,1893SS,1894SS | 863
1901 |  | 2744 | 2.2.2.8 | NA |  |  | דרום |  |  | תכניות לקראת מוכנות לאיכלוס | 0 | 20.84d | 0 | 72 d | 02 April 2023 9:24 | 05 July 2023 12:24 | 28 February 2023 16:00 | 19 June 2023 10:00
1902 |  | 2749 | 2.2.2.8.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | תכנית מעבר מעודכנת לאכלוס פריטים | 0 | 0.87mo | 0 | 3 mo | 02 April 2023 9:24 | 05 July 2023 12:24 | 28 February 2023 16:00 | 19 June 2023 10:00 | 863 | 864
1903 |  | 2748 | 2.2.2.8.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | נהלים | 0 | 0.87mo | 0 | 3 mo | 02 April 2023 9:24 | 05 July 2023 12:24 | 28 February 2023 16:00 | 19 June 2023 10:00 | 863 | 864
1904 |  | 2747 | 2.2.2.8.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | ציוד הזכיין | 0 | 0.87mo | 0 | 3 mo | 02 April 2023 9:24 | 05 July 2023 12:24 | 28 February 2023 16:00 | 19 June 2023 10:00 | 863 | 864
1905 |  | 2746 | 2.2.2.8.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | תכנית הפעלה נסיונית של המוקדים ,חדר שו"ב ,מוקד ייעודי וחמל אבטחה | 0 | 0.87mo | 0 | 3 mo | 02 April 2023 9:24 | 05 July 2023 12:24 | 28 February 2023 16:00 | 19 June 2023 10:00 | 863 | 864
1906 |  | 2745 | 2.2.2.8.5 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | עידכון מסמך מדיניות האיכות ותכנית מערכת ניהול האיכות | 0 | 0.87mo | 0 | 3 mo | 02 April 2023 9:24 | 05 July 2023 12:24 | 28 February 2023 16:00 | 19 June 2023 10:00 | 863 | 864
1907 |  | 2743 | 2.2.2.8.6 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | תכנית עבודה לשנה ראשונה | 0 | 0.87mo | 0 | 3 mo | 02 April 2023 9:24 | 05 July 2023 12:24 | 28 February 2023 16:00 | 19 June 2023 10:00 | 863 | 864
1908 |  | 2742 | 2.2.2.8.7 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | תכנית עבודה בתחום הגנת הסביבה | 0 | 0.87mo | 0 | 3 mo | 02 April 2023 9:24 | 05 July 2023 12:24 | 28 February 2023 16:00 | 19 June 2023 10:00 | 863 | 864
1909 |  | 2741 | 2.2.2.8.8 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | תכנית הפעלה במדרגות ההפעלה ומצבי קיצון | 0 | 0.87mo | 0 | 3 mo | 02 April 2023 9:24 | 05 July 2023 12:24 | 28 February 2023 16:00 | 19 June 2023 10:00 | 863 | 864
1910 |  | 2740 | 2.2.2.8.9 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | תכנית בטיחות כוללת | 0 | 0.87mo | 0 | 3 mo | 02 April 2023 9:24 | 05 July 2023 12:24 | 28 February 2023 16:00 | 19 June 2023 10:00 | 863 | 864
1911 |  | 10343 | 2.2.2.8.10 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תחום התמיכה התקשובית (מוקדי משנה וצוות תמיכה) - תוכנית מעבר לאחר יישום הערות המזמין, נהלים - תהליכים תפעולים, ציוד תקשובי, תוכנית להפעלה נסיונית של Help Desk תקשוב, תוכנית ניהול האיכות התקשובית, תוכנית עבודה/משאבים שנה ראשונה, מדרגות הפעלה BCP תקשובי | 0 | 0.87mo | 0 | 3 mo | 02 April 2023 9:24 | 05 July 2023 12:24 | 28 February 2023 16:00 | 19 June 2023 10:00 | 863 | 864
1912 |  | 2772 | 2.2.2.9 | NA |  |  | דרום |  |  | הכנה לבדיקות והרצות כולל מודל סימולציה | 0 | 20.84d | 0 | 96 d | 19 April 2023 12:24 | 18 August 2023 12:24 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00
1913 |  | 2771 | 2.2.2.9.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | הוראות ומפרטי אחזקה-ציוד מושאל | 0 | 0.87mo | 0 | 4 mo | 19 April 2023 12:24 | 18 August 2023 12:24 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | 864FS-60d,87 | 865,4150,4151
1914 |  | 2770 | 2.2.2.9.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | דוח ציוד שנרכש על ידי הזכיין | 0 | 0.87mo | 0 | 4 mo | 19 April 2023 12:24 | 18 August 2023 12:24 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | 864FS-60d,87 | 865,4150,4151
1915 |  | 2769 | 2.2.2.9.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | סיום הפעלת מערכות מוקדים וביצוע תיקונים | 0 | 0.87mo | 0 | 4 mo | 19 April 2023 12:24 | 18 August 2023 12:24 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | 864FS-60d,87 | 865,4150,4151
1916 |  | 2768 | 2.2.2.9.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | תכנית מעודכנת למערך ניהול האיכות | 0 | 0.87mo | 0 | 4 mo | 19 April 2023 12:24 | 18 August 2023 12:24 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | 864FS-60d,87 | 865,4150,4151
1917 |  | 2767 | 2.2.2.9.5 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | אישור כלל התשתיות הנוספות | 0 | 0.87mo | 0 | 4 mo | 19 April 2023 12:24 | 18 August 2023 12:24 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | 864FS-60d,87 | 865,4150,4151
1918 |  | 2766 | 2.2.2.9.6 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | תכנית עבודה מעודכנת לשנה ראשונה | 0 | 0.87mo | 0 | 4 mo | 19 April 2023 12:24 | 18 August 2023 12:24 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | 864FS-60d,87 | 865,4150,4151
1919 |  | 2765 | 2.2.2.9.7 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | אישור קוד לבוש | 0 | 0.87mo | 0 | 4 mo | 19 April 2023 12:24 | 18 August 2023 12:24 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | 864FS-60d,87 | 865,4150,4151
1920 |  | 2764 | 2.2.2.9.8 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | מוכנות להסמכה - הסעדה | 0 | 0.87mo | 0 | 4 mo | 19 April 2023 12:24 | 18 August 2023 12:24 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | 864FS-60d,87 | 865,4150,4151
1921 |  | 2763 | 2.2.2.9.9 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | מדריכים למשתמש - אישור מדריכים למשתמש לכלל המערכות | 0 | 0.87mo | 0 | 4 mo | 19 April 2023 12:24 | 18 August 2023 12:24 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | 864FS-60d,87 | 865,4150,4151
1922 |  | 2762 | 2.2.2.9.10 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | תכנית איסוף ופינוי פסולת ותכנית עבודה - תברואה | 0 | 0.87mo | 0 | 4 mo | 19 April 2023 12:24 | 18 August 2023 12:24 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | 864FS-60d,87 | 865,4150,4151
1923 |  | 2761 | 2.2.2.9.11 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | הגשת תיק שטח | 0 | 0.87mo | 0 | 4 mo | 19 April 2023 12:24 | 18 August 2023 12:24 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | 864FS-60d,87 | 865,4150,4151
1924 |  | 2760 | 2.2.2.9.12 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | העברת מידע מהמזמין לצורך אכלוס | 0 | 0.87mo | 0 | 4 mo | 19 April 2023 12:24 | 18 August 2023 12:24 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | 864FS-60d,87 | 866,841,4150,4151
1925 |  | 2759 | 2.2.2.9.13 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | ציוד זכיין ומושאל - השלמת הרכישה והקליטה | 0 | 0.87mo | 0 | 4 mo | 19 April 2023 12:24 | 18 August 2023 12:24 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | 864FS-60d,87 | 866,841,4150,4151
1926 |  | 2758 | 2.2.2.9.14 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | מוקד מרכזי ומוקדי המשנה בבסיס - השלמת הרצה והדרכה | 0 | 0.87mo | 0 | 4 mo | 19 April 2023 12:24 | 18 August 2023 12:24 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | 864FS-60d,87 | 866,841,4150,4151
1927 |  | 11194 | 2.3 | NA |  |  | דרום |  |  | רכש, ייצור ואספקה | 0 | 10.33d | 0 | 483.33 d | 04 July 2021 14:00 | 15 March 2023 11:00 | 13 April 2021 16:00 | 10 November 2022 11:00
1928 |  | 17316 | 2.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | ציוד פאסיבי חוץ | 0 | 1321.33d | 0 | 70.67 d | 30 April 2022 8:00 | 29 July 2022 8:00 | NA | NA
1929 |  | 17317 | 2.3.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | ציוד פאסיבי חוץ | 0 | 56.31emo | 0 | 3 emo | 30 April 2022 8:00 | 29 July 2022 8:00 | NA | NA | 3941,3791SF-1mo
1930 |  | 17319 | 2.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | ציוד אקטיבי פנים | 0 | 1297d | 0 | 142 d | 02 March 2022 14:00 | 29 August 2022 14:00 | NA | NA
1931 |  | 17318 | 2.3.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | ציוד אקטיבי פנים | 0 | 55.27emo | 0 | 6 emo | 02 March 2022 14:00 | 29 August 2022 14:00 | NA | NA | 3795SF-1mo
1932 |  | 17320 | 2.3.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | ציוד קצה | 0 | 1297d | 0 | 142 d | 02 March 2022 14:00 | 29 August 2022 14:00 | NA | NA
1933 |  | 17321 | 2.3.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | ציוד קצה | 0 | 55.27emo | 0 | 6 emo | 02 March 2022 14:00 | 29 August 2022 14:00 | NA | NA | 3795SF-1mo
1934 |  | 17336 | 2.3.4 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | ציוד קצה מיגון ואבטחה | 0 | 1146.33d | 0 | 97.33 d | 15 November 2022 11:00 | 15 March 2023 11:00 | NA | NA
1935 |  | 17335 | 2.3.4.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | ציוד קצה מיגון ואבטחה | 0 | 48.68emo | 0 | 4 emo | 15 November 2022 11:00 | 15 March 2023 11:00 | NA | NA | 2080FF-5mo
1936 |  | 14757 | 2.3.5 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | גנרטור | 0 | 295.67d | 0 | 143 d | 11 November 2021 11:00 | 10 May 2022 11:00 | 11 November 2021 11:00 | 11 May 2022 11:00
1937 |  | 14756 | 2.3.5.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | הזמנה, ייצור ואספקת גנרטורים | 0 | 12.77emo | 0 | 6 emo | 11 November 2021 11:00 | 10 May 2022 11:00 | 11 November 2021 11:00 | 11 May 2022 11:00 | 2083 | 2093
1938 |  | 14762 | 2.3.6 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | מגדלי קירור | 0 | 190.67d | 0 | 129 d | 24 April 2022 11:00 | 08 October 2022 11:00 | 24 April 2022 11:00 | 13 October 2022 17:00
1939 |  | 14758 | 2.3.6.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | הגשת מגדלי קירור לאישור | 0 | 191.67d | 0 | 45 d | 24 April 2022 11:00 | 21 June 2022 11:00 | 24 April 2022 11:00 | 21 June 2022 11:00 | 2115SS | 1941,1940
1940 |  | 17475 | 2.3.6.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | מזמין | דרום |  |  | אישור מגדלי קירור | 0 | 169.89d | 0 | 21 d | 21 June 2022 11:00 | 20 July 2022 11:00 | 21 June 2022 8:00 | 24 July 2022 17:00 | 1939 | 1941
1941 |  | 14760 | 2.3.6.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | ייצור ואספקת מגדלי קירור | 0 | 247ed | 0 | 80 ed | 20 July 2022 11:00 | 08 October 2022 11:00 | 25 July 2022 8:00 | 13 October 2022 17:00 | 1939,1940 | 2127
1942 |  | 15893 | 2.3.7 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | לוחות חשמל מ"ג | 0 | 305d | 0 | 157.67 d | 11 November 2021 11:00 | 28 May 2022 11:00 | 11 November 2021 11:00 | 02 June 2022 11:00
1943 |  | 15892 | 2.3.7.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | הכנת תכנון לוחות חשמל מ"ג | 0 | 308.33d | 0 | 60 d | 11 November 2021 11:00 | 24 January 2022 17:00 | 11 November 2021 11:00 | 24 January 2022 17:00 | 2083 | 1944FS+23d
1944 |  | 15890 | 2.3.7.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | ייצור ואספקת לוחות חשמל מ"ג | 0 | 394.88ed | 0 | 95 ed | 22 February 2022 11:00 | 28 May 2022 11:00 | 27 February 2022 14:00 | 02 June 2022 11:00 | 1943FS+23d | 2095
1945 |  | 15902 | 2.3.8 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | שנאים | 0 | 308d | 0 | 142.67 d | 11 November 2021 11:00 | 09 May 2022 17:00 | 11 November 2021 11:00 | 15 May 2022 14:00
1946 |  | 15901 | 2.3.8.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | הגשת דגם שנאים | 0 | 310.67d | 0 | 45 d | 11 November 2021 11:00 | 05 January 2022 17:00 | 11 November 2021 11:00 | 05 January 2022 17:00 | 2083 | 1948,1947
1947 |  | 17476 | 2.3.8.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | מזמין | דרום |  |  | אישור דגם שנאים | 0 | 274.67d | 0 | 21 d | 06 January 2022 8:00 | 03 February 2022 17:00 | 06 January 2022 8:00 | 08 February 2022 17:00 | 1946 | 1948
1948 |  | 15899 | 2.3.8.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | ייצור ואספקת שנאים | 0 | 398.75ed | 0 | 95 ed | 03 February 2022 17:00 | 09 May 2022 17:00 | 08 February 2022 14:00 | 15 May 2022 14:00 | 1946,1947 | 2094
1949 |  | 15912 | 2.3.9 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | מאזני גשר | 0 | 523d | 0 | 24.67 d | 07 February 2022 14:00 | 09 March 2022 14:00 | 07 February 2022 14:00 | 09 March 2022 17:00
1950 |  | 15911 | 2.3.9.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | הזמנת מאזני גשר | 0 | 670.88ed | 0 | 30 ed | 07 February 2022 14:00 | 09 March 2022 14:00 | 07 February 2022 14:00 | 09 March 2022 17:00 | 2079FS+23d | 2147
1951 |  | 15916 | 2.3.10 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | מערכות אויר דחוס | 0 | 124.67d | 0 | 73 d | 19 April 2022 17:00 | 23 July 2022 17:00 | 20 April 2022 8:00 | 25 July 2022 17:00
1952 |  | 15915 | 2.3.10.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | הזמנה, ייצור ואספקת מערכות אויר דחוס | 0 | 163.88ed | 0 | 95 ed | 19 April 2022 17:00 | 23 July 2022 17:00 | 20 April 2022 8:00 | 25 July 2022 17:00 | 3759FS+70d | 3805
1953 |  | 11199 | 2.3.11 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SA |  | מבנה SA (מבנה דחוף) | 0 | 10.33d | 0 | 369.67 d | 04 July 2021 14:00 | 25 October 2022 17:00 | 13 April 2021 16:00 | 28 October 2022 11:00
1954 |  | 15926 | 2.3.11.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SA |  | מסגרות חרש | 0 | 29.33d | 0 | 76.33 d | 13 October 2021 8:00 | 15 January 2022 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 18 January 2022 17:00
1955 |  | 15925 | 2.3.11.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SA |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 29.67d | 0 | 20 d | 13 October 2021 8:00 | 07 November 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 07 November 2021 11:00 | 2393SS | 1956FS+24d
1956 |  | 15927 | 2.3.11.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SA |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 36.75ed | 0 | 40 ed | 06 December 2021 14:00 | 15 January 2022 14:00 | 09 December 2021 8:00 | 18 January 2022 17:00 | 1955FS+24d | 2399
1957 |  | 13993 | 2.3.11.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SA |  | ציוד למחסן Mini-Load | 0 | 38.33d | 0 | 169.33 d | 16 March 2022 11:00 | 25 October 2022 17:00 | 16 March 2022 11:00 | 28 October 2022 11:00
1958 |  | 13992 | 2.3.11.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA |  | הכנת SD | 0 | 38.33d | 0 | 45 d | 16 March 2022 11:00 | 13 May 2022 11:00 | 16 March 2022 11:00 | 13 May 2022 11:00 | 2393FS+120d | 1959FS+24d
1959 |  | 13990 | 2.3.11.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 47.88ed | 0 | 134 ed | 13 June 2022 17:00 | 25 October 2022 17:00 | 16 June 2022 14:00 | 28 October 2022 11:00 | 1958FS+24d | 2409
1960 |  | 11201 | 2.3.11.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SA |  | ציוד למחסן אוטומטי גבוה | 0 | 10.33d | 0 | 314 d | 04 July 2021 14:00 | 08 August 2022 11:00 | 13 April 2021 16:00 | 01 August 2022 16:00
1961 |  | 11198 | 2.3.11.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA |  | הכנת SD | 0 | 10.33d | 0 | 45 d | 04 July 2021 14:00 | 29 August 2021 11:00 | 13 April 2021 16:00 | 13 June 2021 10:00 | 125,921 | 1962
1962 |  | 14032 | 2.3.11.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA |  | ייצור ואספקה -מידוף | 0 | 15.13ed | 0 | 162 ed | 29 August 2021 11:00 | 07 February 2022 11:00 | 14 July 2021 16:00 | 23 December 2021 16:00 | 1961 | 2418,1963FS+20d
1963 |  | 11196 | 2.3.11.3.3 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA |  | ייצור ואספקה - ציוד אוטומציה | 0 | 42ed | 0 | 158 ed | 03 March 2022 11:00 | 08 August 2022 11:00 | 23 February 2022 16:00 | 01 August 2022 16:00 | 1962FS+20d | 2421
1964 |  | 14724 | 2.3.11.4 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SA |  | מעליות- הכנות לבצוע | 0 | 104d | 0 | 158.67 d | 07 February 2022 14:00 | 25 August 2022 17:00 | 07 February 2022 14:00 | 29 August 2022 17:00
1965 |  | 14723 | 2.3.11.4.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SA |  | הכנת SHOP DR - מעליות | 0 | 109d | 0 | 35 d | 07 February 2022 14:00 | 22 March 2022 14:00 | 07 February 2022 14:00 | 22 March 2022 14:00 | 2393FS+90d | 1966FS+24d
1966 |  | 14721 | 2.3.11.4.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SA |  | ייצור ואספקה - מעליות | 0 | 139.63ed | 0 | 127 ed | 20 April 2022 17:00 | 25 August 2022 17:00 | 25 April 2022 14:00 | 29 August 2022 17:00 | 1965FS+24d | 2494
1967 |  | 14003 | 2.3.12 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 305 |  | מבנה 305 (מבנה דחוף) | 0 | 29.67d | 0 | 228.67 d | 13 October 2021 8:00 | 26 July 2022 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 29 July 2022 11:00
1968 |  | 15928 | 2.3.12.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 305 |  | מסגרות חרש | 0 | 29.67d | 0 | 79 d | 13 October 2021 8:00 | 18 January 2022 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 20 January 2022 17:00
1969 |  | 15929 | 2.3.12.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 305 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 29.67d | 0 | 20 d | 13 October 2021 8:00 | 07 November 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 07 November 2021 11:00 | 2521SS | 1970FS+24d
1970 |  | 15931 | 2.3.12.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 305 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 36.75ed | 0 | 43 ed | 06 December 2021 14:00 | 18 January 2022 14:00 | 09 December 2021 8:00 | 20 January 2022 17:00 | 1969FS+24d | 2527
1971 |  | 14004 | 2.3.12.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 305 |  | ציוד למחסן | 0 | 34d | 0 | 168.67 d | 26 December 2021 14:00 | 26 July 2022 14:00 | 26 December 2021 14:00 | 29 July 2022 11:00
1972 |  | 14005 | 2.3.12.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 305 |  | הכנת SD | 0 | 34d | 0 | 45 d | 26 December 2021 14:00 | 20 February 2022 11:00 | 26 December 2021 14:00 | 20 February 2022 11:00 | 2521FS+55d | 1973FS+24d
1973 |  | 14007 | 2.3.12.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 305 |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 43ed | 0 | 127 ed | 21 March 2022 14:00 | 26 July 2022 14:00 | 24 March 2022 8:00 | 29 July 2022 11:00 | 1972FS+24d | 2538
1974 |  | 14012 | 2.3.13 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SE |  | מבנה SE | 0 | 30.33d | 0 | 304.33 d | 13 October 2021 8:00 | 07 November 2022 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 10 November 2022 11:00
1975 |  | 15932 | 2.3.13.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SE |  | מסגרות חרש | 0 | 30.33d | 0 | 73.33 d | 13 October 2021 8:00 | 11 January 2022 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 14 January 2022 14:00
1976 |  | 15933 | 2.3.13.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SE |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 30.33d | 0 | 20 d | 13 October 2021 8:00 | 07 November 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 07 November 2021 11:00 | 2618SS | 1977FS+24d
1977 |  | 15935 | 2.3.13.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SE |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 37ed | 0 | 36 ed | 06 December 2021 14:00 | 11 January 2022 14:00 | 09 December 2021 8:00 | 14 January 2022 14:00 | 1976FS+24d | 2625
1978 |  | 14013 | 2.3.13.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SE |  | ציוד למחסן | 0 | 50.33d | 0 | 169.33 d | 29 March 2022 8:00 | 07 November 2022 14:00 | 29 March 2022 8:00 | 10 November 2022 11:00
1979 |  | 14014 | 2.3.13.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SE |  | הכנת SD | 0 | 50.33d | 0 | 45 d | 29 March 2022 8:00 | 25 May 2022 17:00 | 29 March 2022 8:00 | 25 May 2022 17:00 | 2618FS+130d | 1980FS+24d
1980 |  | 14016 | 2.3.13.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SE |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 62.75ed | 0 | 134 ed | 26 June 2022 14:00 | 07 November 2022 14:00 | 29 June 2022 14:00 | 10 November 2022 11:00 | 1979FS+24d | 2635
1981 |  | 14416 | 2.3.13.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SE |  | מערכות כביסה וייבוש (ל 3 בסיסים) | 0 | 64.33d | 0 | 193.67 d | 20 February 2022 11:00 | 31 October 2022 14:00 | 20 February 2022 11:00 | 03 November 2022 11:00
1982 |  | 14417 | 2.3.13.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SE |  | הכנת SD | 0 | 64.33d | 0 | 45 d | 20 February 2022 11:00 | 15 April 2022 14:00 | 20 February 2022 11:00 | 15 April 2022 14:00 | 2618FS+100d | 1983FS+23d
1983 |  | 14419 | 2.3.13.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SE |  | ייצור ואספקה - מערכות כביסה וייבוש | 0 | 80.88ed | 0 | 167 ed | 17 May 2022 14:00 | 31 October 2022 14:00 | 22 May 2022 11:00 | 03 November 2022 11:00 | 1982FS+23d | 2637,6490,9932
1984 |  | 15937 | 2.3.14 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 380 |  | מבנה 380 | 0 | 1482d | 0 | 92.33 d | 13 September 2021 14:00 | 10 January 2022 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 12 January 2022 17:00
1985 |  | 15938 | 2.3.14.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 380 |  | מסגרות חרש | 0 | 1482d | 0 | 92.33 d | 13 September 2021 14:00 | 10 January 2022 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 12 January 2022 17:00
1986 |  | 15939 | 2.3.14.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 380 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1482d | 0 | 20 d | 13 September 2021 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 2699SF-95d | 1987FS+27d
1987 |  | 15941 | 2.3.14.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 380 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1889.13ed | 0 | 56 ed | 15 November 2021 14:00 | 10 January 2022 14:00 | 18 November 2021 11:00 | 12 January 2022 17:00 | 1986FS+27d
1988 |  | 14017 | 2.3.15 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SK |  | מבנה SK | 0 | 48.67d | 0 | 256.67 d | 13 October 2021 8:00 | 30 August 2022 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 02 September 2022 11:00
1989 |  | 15942 | 2.3.15.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SK |  | מסגרות חרש | 0 | 47.33d | 0 | 75.33 d | 13 October 2021 8:00 | 13 January 2022 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 17 January 2022 17:00
1990 |  | 15943 | 2.3.15.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SK |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 48.67d | 0 | 20 d | 13 October 2021 8:00 | 07 November 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 07 November 2021 11:00 | 2786SS | 1991FS+24d
1991 |  | 15945 | 2.3.15.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SK |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 59.75ed | 0 | 38 ed | 06 December 2021 14:00 | 13 January 2022 14:00 | 09 December 2021 8:00 | 17 January 2022 17:00 | 1990FS+24d | 2793
1992 |  | 14018 | 2.3.15.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SK |  | ציוד למחסן | 0 | 88d | 0 | 167.67 d | 31 January 2022 11:00 | 30 August 2022 11:00 | 31 January 2022 11:00 | 02 September 2022 11:00
1993 |  | 14019 | 2.3.15.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SK |  | הכנת SD | 0 | 94d | 0 | 45 d | 31 January 2022 11:00 | 27 March 2022 17:00 | 31 January 2022 11:00 | 27 March 2022 17:00 | 2786FS+85d | 1994FS+23d
1994 |  | 14021 | 2.3.15.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SK |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 119ed | 0 | 126 ed | 26 April 2022 11:00 | 30 August 2022 11:00 | 29 April 2022 8:00 | 02 September 2022 11:00 | 1993FS+23d | 2803
1995 |  | 15946 | 2.3.16 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SL |  | מבנה SL | 0 | 30d | 0 | 84.67 d | 13 October 2021 8:00 | 25 January 2022 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 30 January 2022 14:00
1996 |  | 15947 | 2.3.16.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SL |  | מסגרות חרש | 0 | 30d | 0 | 84.67 d | 13 October 2021 8:00 | 25 January 2022 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 30 January 2022 14:00
1997 |  | 15948 | 2.3.16.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SL |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 30d | 0 | 20 d | 13 October 2021 8:00 | 07 November 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 07 November 2021 11:00 | 2855SS | 1998FS+24d
1998 |  | 15950 | 2.3.16.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SL |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 36.88ed | 0 | 50 ed | 06 December 2021 14:00 | 25 January 2022 14:00 | 09 December 2021 8:00 | 30 January 2022 14:00 | 1997FS+24d | 2862
1999 |  | 15951 | 2.3.17 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מחסן SN |  | מחסן SN | 0 | 28.67d | 0 | 79 d | 13 October 2021 8:00 | 18 January 2022 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 20 January 2022 17:00
2000 |  | 15952 | 2.3.17.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מחסן SN |  | מסגרות חרש | 0 | 28.67d | 0 | 79 d | 13 October 2021 8:00 | 18 January 2022 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 20 January 2022 17:00
2001 |  | 15953 | 2.3.17.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מחסן SN |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 28.67d | 0 | 20 d | 13 October 2021 8:00 | 07 November 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 07 November 2021 11:00 | 2920SS | 2002FS+24d
2002 |  | 15955 | 2.3.17.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מחסן SN |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 35.75ed | 0 | 43 ed | 06 December 2021 14:00 | 18 January 2022 14:00 | 09 December 2021 8:00 | 20 January 2022 17:00 | 2001FS+24d | 2927
2003 |  | 15956 | 2.3.18 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | סככה SN |  | סככה SN | 0 | 454.78d | 0 | 86.67 d | 08 July 2021 8:00 | 31 October 2021 14:00 | 08 July 2021 8:00 | 05 November 2021 11:00
2004 |  | 15957 | 2.3.18.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | סככה SN |  | מסגרות חרש | 0 | 454.78d | 0 | 86.67 d | 08 July 2021 8:00 | 31 October 2021 14:00 | 08 July 2021 8:00 | 05 November 2021 11:00
2005 |  | 15958 | 2.3.18.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | סככה SN |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 454.78d | 0 | 20 d | 08 July 2021 8:00 | 02 August 2021 11:00 | 08 July 2021 8:00 | 02 August 2021 11:00 | 2075SS | 2006FS+22d
2006 |  | 15960 | 2.3.18.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | סככה SN |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 583.75ed | 0 | 63 ed | 29 August 2021 14:00 | 31 October 2021 14:00 | 03 September 2021 8:00 | 05 November 2021 11:00 | 2005FS+22d | 2983
2007 |  | 14022 | 2.3.19 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | מבנים 320, SM | 0 | 118d | 0 | 199.67 d | 24 November 2021 8:00 | 01 August 2022 17:00 | 24 November 2021 8:00 | 04 August 2022 11:00
2008 |  | 15961 | 2.3.19.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | מסגרות חרש | 0 | 120d | 0 | 63.67 d | 24 November 2021 8:00 | 10 February 2022 11:00 | 24 November 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
2009 |  | 15962 | 2.3.19.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 121d | 0 | 14 d | 24 November 2021 8:00 | 10 December 2021 14:00 | 24 November 2021 8:00 | 10 December 2021 14:00 | 2999FS+25d | 2010FS+23d
2010 |  | 15964 | 2.3.19.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 152.88ed | 0 | 32 ed | 09 January 2022 11:00 | 10 February 2022 11:00 | 12 January 2022 14:00 | 13 February 2022 11:00 | 2009FS+23d | 3006
2011 |  | 14023 | 2.3.19.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | ציוד למחסן | 0 | 118d | 0 | 169.67 d | 30 December 2021 14:00 | 01 August 2022 17:00 | 30 December 2021 14:00 | 04 August 2022 11:00
2012 |  | 14024 | 2.3.19.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנים 320, SM |  | הכנת SD | 0 | 123d | 0 | 45 d | 30 December 2021 14:00 | 24 February 2022 11:00 | 30 December 2021 14:00 | 24 February 2022 11:00 | 2999FS+55d | 2013FS+25d
2013 |  | 14026 | 2.3.19.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנים 320, SM |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 155.88ed | 0 | 127 ed | 27 March 2022 17:00 | 01 August 2022 17:00 | 30 March 2022 8:00 | 04 August 2022 11:00 | 2012FS+25d | 3016,3015
2014 |  | 15965 | 2.3.20 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 126 SM |  | מבנה 126 SM | 0 | 351d | 0 | 64.67 d | 28 December 2021 14:00 | 17 March 2022 17:00 | 28 December 2021 14:00 | 20 March 2022 11:00
2015 |  | 15966 | 2.3.20.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 126 SM |  | מסגרות חרש | 0 | 351d | 0 | 64.67 d | 28 December 2021 14:00 | 17 March 2022 17:00 | 28 December 2021 14:00 | 20 March 2022 11:00
2016 |  | 15967 | 2.3.20.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 126 SM |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 352d | 0 | 14 d | 28 December 2021 14:00 | 14 January 2022 11:00 | 28 December 2021 14:00 | 14 January 2022 11:00 | 3066FS+50d | 2017FS+24d
2017 |  | 15969 | 2.3.20.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 126 SM |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 454.75ed | 0 | 32 ed | 13 February 2022 17:00 | 17 March 2022 17:00 | 16 February 2022 14:00 | 20 March 2022 11:00 | 2016FS+24d | 3071
2018 |  | 14027 | 2.3.21 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 303 |  | מבנה 303 | 0 | 131.33d | 0 | 282 d | 01 September 2021 14:00 | 28 August 2022 14:00 | 19 October 2021 11:00 | 04 August 2022 17:00
2019 |  | 15970 | 2.3.21.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 303 |  | מסגרות חרש | 0 | 97d | 0 | 84.67 d | 19 October 2021 11:00 | 31 January 2022 17:00 | 19 October 2021 11:00 | 02 February 2022 17:00
2020 |  | 15971 | 2.3.21.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 303 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 99.33d | 0 | 20 d | 19 October 2021 11:00 | 12 November 2021 11:00 | 19 October 2021 11:00 | 12 November 2021 11:00 | 3079SS | 2021FS+24d
2021 |  | 15973 | 2.3.21.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 303 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 122.63ed | 0 | 50 ed | 12 December 2021 17:00 | 31 January 2022 17:00 | 15 December 2021 14:00 | 02 February 2022 17:00 | 2020FS+24d | 3085
2022 |  | 14028 | 2.3.21.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 303 |  | ציוד למחסן | 0 | 125.33d | 0 | 167.33 d | 02 January 2022 8:00 | 31 July 2022 14:00 | 02 January 2022 8:00 | 04 August 2022 17:00
2023 |  | 14029 | 2.3.21.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 303 |  | הכנת SD | 0 | 129d | 0 | 45 d | 02 January 2022 8:00 | 25 February 2022 11:00 | 02 January 2022 8:00 | 25 February 2022 11:00 | 3079FS+55d | 2024FS+23d
2024 |  | 14031 | 2.3.21.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 303 |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 164.75ed | 0 | 128 ed | 25 March 2022 14:00 | 31 July 2022 14:00 | 30 March 2022 14:00 | 04 August 2022 17:00 | 2023FS+23d | 3094
2025 |  | 17095 | 2.3.21.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 303 |  | מערכות מחסנים אוטומטים אנכיים - VLM | 0 | 142.67d | 0 | 282 d | 01 September 2021 14:00 | 28 August 2022 14:00 | NA | NA
2026 |  | 17096 | 2.3.21.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 303 |  | הכנת SD | 0 | 146.33d | 0 | 75 d | 01 September 2021 14:00 | 10 December 2021 14:00 | NA | NA | 1202FS+20d | 2027FS+17d
2027 |  | 17098 | 2.3.21.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 303 |  | ייצור ואספקה - מערכות מחסנים אוטומטים אנכיים - VLM | 0 | 185.88ed | 0 | 240 ed | 31 December 2021 14:00 | 28 August 2022 14:00 | NA | NA | 2026FS+17d | 3097
2028 |  | 15974 | 2.3.22 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מחסן SI |  | מחסן SI | 0 | 33.67d | 0 | 302.33 d | 13 October 2021 8:00 | 04 November 2022 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 09 November 2022 11:00
2029 |  | 15975 | 2.3.22.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מחסן SI |  | מסגרות חרש | 0 | 32.33d | 0 | 67.33 d | 13 October 2021 8:00 | 04 January 2022 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 12 January 2022 11:00
2030 |  | 15976 | 2.3.22.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מחסן SI |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 33.67d | 0 | 17 d | 13 October 2021 8:00 | 02 November 2021 17:00 | 13 October 2021 8:00 | 02 November 2021 17:00 | 3147SS | 2031FS+20d
2031 |  | 15978 | 2.3.22.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מחסן SI |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 40.13ed | 0 | 37 ed | 28 November 2021 11:00 | 04 January 2022 11:00 | 06 December 2021 14:00 | 12 January 2022 11:00 | 2030FS+20d | 3154
2032 |  | 16361 | 2.3.22.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מחסן SI |  | ציוד למחסן | 0 | 47.33d | 0 | 168.33 d | 28 March 2022 8:00 | 04 November 2022 11:00 | 28 March 2022 8:00 | 09 November 2022 11:00
2033 |  | 16362 | 2.3.22.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מחסן SI |  | הכנת SD | 0 | 47.33d | 0 | 45 d | 28 March 2022 8:00 | 24 May 2022 17:00 | 28 March 2022 8:00 | 24 May 2022 17:00 | 3147FS+130d | 2034FS+23d
2034 |  | 16364 | 2.3.22.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מחסן SI |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 59.13ed | 0 | 134 ed | 23 June 2022 11:00 | 04 November 2022 11:00 | 28 June 2022 14:00 | 09 November 2022 11:00 | 2033FS+23d | 3164
2035 |  | 13994 | 2.3.23 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 309 |  | מבנה 309 | 0 | 54.33d | 0 | 192 d | 21 October 2021 11:00 | 20 June 2022 11:00 | 21 October 2021 11:00 | 26 June 2022 14:00
2036 |  | 15979 | 2.3.23.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 309 |  | מסגרות חרש | 0 | 34.33d | 0 | 88.33 d | 15 November 2021 14:00 | 03 March 2022 17:00 | 15 November 2021 14:00 | 08 March 2022 16:00
2037 |  | 15980 | 2.3.23.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 309 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 34.33d | 0 | 20 d | 15 November 2021 14:00 | 09 December 2021 14:00 | 15 November 2021 14:00 | 09 December 2021 14:00 | 3235FS+20d | 2038FS+23d
2038 |  | 15982 | 2.3.23.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 309 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 42.75ed | 0 | 56 ed | 06 January 2022 17:00 | 03 March 2022 17:00 | 12 January 2022 10:00 | 08 March 2022 16:00 | 2037FS+23d | 3241
2039 |  | 13999 | 2.3.23.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 309 |  | ציוד אוטומציה | 0 | 73.67d | 0 | 192 d | 21 October 2021 11:00 | 20 June 2022 11:00 | 21 October 2021 11:00 | 26 June 2022 14:00
2040 |  | 14000 | 2.3.23.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 309 |  | הכנת SD | 0 | 73.67d | 0 | 45 d | 21 October 2021 11:00 | 15 December 2021 17:00 | 21 October 2021 11:00 | 15 December 2021 17:00 | 3235 | 2041FS+23d
2041 |  | 14002 | 2.3.23.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 309 |  | ייצור ואספקה - ציוד אוטומציה | 0 | 91ed | 0 | 158 ed | 13 January 2022 11:00 | 20 June 2022 11:00 | 18 January 2022 14:00 | 26 June 2022 14:00 | 2040FS+23d | 2421
2042 |  | 14034 | 2.3.24 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 306 |  | מבנה 306 | 0 | 75.67d | 0 | 224.67 d | 25 October 2021 14:00 | 02 August 2022 17:00 | 25 October 2021 14:00 | 04 August 2022 17:00
2043 |  | 15983 | 2.3.24.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 306 |  | מסגרות חרש | 0 | 73.33d | 0 | 89.33 d | 25 October 2021 14:00 | 13 February 2022 11:00 | 25 October 2021 14:00 | 15 February 2022 16:00
2044 |  | 15984 | 2.3.24.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 306 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 75.67d | 0 | 20 d | 25 October 2021 14:00 | 18 November 2021 14:00 | 25 October 2021 14:00 | 18 November 2021 14:00 | 3297 | 2045FS+24d
2045 |  | 15986 | 2.3.24.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 306 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 93ed | 0 | 56 ed | 19 December 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 22 December 2021 10:00 | 15 February 2022 16:00 | 2044FS+24d | 3303
2046 |  | 14035 | 2.3.24.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 306 |  | ציוד למחסן | 0 | 120d | 0 | 169.67 d | 02 January 2022 8:00 | 02 August 2022 17:00 | 02 January 2022 8:00 | 04 August 2022 17:00
2047 |  | 14036 | 2.3.24.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 306 |  | הכנת SD | 0 | 126d | 0 | 45 d | 02 January 2022 8:00 | 25 February 2022 11:00 | 02 January 2022 8:00 | 25 February 2022 11:00 | 3297FS+55d | 2048FS+24d
2048 |  | 14038 | 2.3.24.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 306 |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 159.63ed | 0 | 128 ed | 27 March 2022 17:00 | 02 August 2022 17:00 | 30 March 2022 14:00 | 04 August 2022 17:00 | 2047FS+24d | 3312
2049 |  | 14044 | 2.3.25 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SJ |  | מבנה SJ | 0 | 141d | 0 | 168.67 d | 04 January 2022 8:00 | 03 August 2022 17:00 | 04 January 2022 8:00 | 08 August 2022 13:00
2050 |  | 15987 | 2.3.25.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SJ |  | מסגרות חרש | 0 | 127.33d | 0 | 63.33 d | 23 January 2022 8:00 | 10 April 2022 17:00 | 23 January 2022 8:00 | 13 April 2022 13:00
2051 |  | 15988 | 2.3.25.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SJ |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 127.33d | 0 | 14 d | 23 January 2022 8:00 | 08 February 2022 14:00 | 23 January 2022 8:00 | 08 February 2022 14:00 | 3360FS+70d | 2052FS+24d
2052 |  | 15990 | 2.3.25.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SJ |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 161.75ed | 0 | 32 ed | 09 March 2022 17:00 | 10 April 2022 17:00 | 14 March 2022 10:00 | 13 April 2022 13:00 | 2051FS+24d | 3366
2053 |  | 14045 | 2.3.25.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SJ |  | ציוד למחסן | 0 | 141d | 0 | 168.67 d | 04 January 2022 8:00 | 03 August 2022 17:00 | 04 January 2022 8:00 | 08 August 2022 13:00
2054 |  | 14046 | 2.3.25.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SJ |  | הכנת SD | 0 | 143.67d | 0 | 45 d | 04 January 2022 8:00 | 28 February 2022 14:00 | 04 January 2022 8:00 | 28 February 2022 14:00 | 3360FS+55d | 2055FS+24d
2055 |  | 14048 | 2.3.25.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SJ |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 185.75ed | 0 | 127 ed | 29 March 2022 17:00 | 03 August 2022 17:00 | 03 April 2022 10:00 | 08 August 2022 13:00 | 2054FS+24d | 3375
2056 |  | 14039 | 2.3.26 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מחסן SD |  | מחסן SD | 0 | 162d | 0 | 169.67 d | 03 December 2021 11:00 | 05 July 2022 14:00 | 03 December 2021 11:00 | 07 July 2022 17:00
2057 |  | 14040 | 2.3.26.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מחסן SD |  | ציוד למחסן | 0 | 162d | 0 | 169.67 d | 03 December 2021 11:00 | 05 July 2022 14:00 | 03 December 2021 11:00 | 07 July 2022 17:00
2058 |  | 14041 | 2.3.26.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מחסן SD |  | הכנת SD | 0 | 166d | 0 | 45 d | 03 December 2021 11:00 | 27 January 2022 17:00 | 03 December 2021 11:00 | 27 January 2022 17:00 | 3438FS+30d | 2059FS+24d
2059 |  | 14043 | 2.3.26.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מחסן SD |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 210.75ed | 0 | 128 ed | 27 February 2022 14:00 | 05 July 2022 14:00 | 02 March 2022 14:00 | 07 July 2022 17:00 | 2058FS+24d | 3452
2060 |  | 15991 | 2.3.27 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | סככה 315, 316 |  | סככה 315, 316 | 0 | 354d | 0 | 62.67 d | 25 January 2022 8:00 | 12 April 2022 11:00 | 25 January 2022 8:00 | 15 April 2022 13:00
2061 |  | 15992 | 2.3.27.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | סככה 315, 316 |  | מסגרות חרש | 0 | 354d | 0 | 62.67 d | 25 January 2022 8:00 | 12 April 2022 11:00 | 25 January 2022 8:00 | 15 April 2022 13:00
2062 |  | 15993 | 2.3.27.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | סככה 315, 316 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 354d | 0 | 14 d | 25 January 2022 8:00 | 10 February 2022 14:00 | 25 January 2022 8:00 | 10 February 2022 14:00 | 3419FS+40d | 2063FS+24d
2063 |  | 15995 | 2.3.27.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | סככה 315, 316 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 457.13ed | 0 | 30 ed | 13 March 2022 11:00 | 12 April 2022 11:00 | 16 March 2022 10:00 | 15 April 2022 13:00 | 2062FS+24d | 3423
2064 |  | 14049 | 2.3.28 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SH |  | מבנה SH | 0 | 136d | 0 | 208.67 d | 13 October 2021 8:00 | 01 July 2022 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 05 July 2022 17:00
2065 |  | 15996 | 2.3.28.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SH |  | מסגרות חרש | 0 | 135d | 0 | 84.67 d | 13 October 2021 8:00 | 25 January 2022 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 27 January 2022 11:00
2066 |  | 15997 | 2.3.28.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SH |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 136d | 0 | 20 d | 13 October 2021 8:00 | 07 November 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 07 November 2021 11:00 | 3489SS | 2067FS+24d
2067 |  | 15999 | 2.3.28.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SH |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 170.75ed | 0 | 50 ed | 06 December 2021 14:00 | 25 January 2022 14:00 | 09 December 2021 8:00 | 27 January 2022 11:00 | 2066FS+24d | 3495
2068 |  | 14050 | 2.3.28.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SH |  | ציוד למחסן | 0 | 158d | 0 | 168.67 d | 01 December 2021 11:00 | 01 July 2022 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 05 July 2022 17:00
2069 |  | 14051 | 2.3.28.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SH |  | הכנת SD | 0 | 163.33d | 0 | 45 d | 01 December 2021 11:00 | 25 January 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 25 January 2022 17:00 | 3489FS+25d | 2070FS+23d
2070 |  | 14053 | 2.3.28.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SH |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 206.13ed | 0 | 128 ed | 23 February 2022 11:00 | 01 July 2022 11:00 | 28 February 2022 14:00 | 05 July 2022 17:00 | 2069FS+23d | 3504
2071 |  | 2969 | 2.4 | NA |  |  | דרום |  |  | ביצוע | 0.20999999999999999 | 767.84d | 0 | 1142.82 d | 14 July 2020 8:00 | 11 July 2024 15:24 | 14 July 2020 8:00 | 12 July 2024 14:00
2072 |  | 1608 | 2.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | עבודות כלליות במחנה דרום | 0 | 1004.33d | 0 | 718 d | 07 March 2021 8:00 | 12 September 2023 17:00 | 08 July 2021 8:00 | 03 November 2023 11:00
2073 |  | 17519 | 2.4.1.1 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז |  |  | אישור היתר קידוחים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 07 March 2021 8:00 | 07 March 2021 8:00 | NA | NA |  | 2074
2074 |  | 17341 | 2.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | קידוחי ניסיון | 1 | 0d | 0 | 19 d | 29 March 2021 8:00 | 22 April 2021 11:00 | NA | NA | 2073 | 2079
2075 |  | 1609 | 2.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גידור אתר העבודה | 0 | 0.03mo | 0 | 3 mo | 08 July 2021 8:00 | 12 October 2021 17:00 | 08 July 2021 8:00 | 08 July 2021 8:00 | 829FS-3mo,891 | 2076SS,2005SS
2076 |  | 1610 | 2.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | הקמת מבני התארגנות לזכיין ושיפוץ מבנה קיים למשרדי המזמין | 0 | 0.03mo | 0 | 3 mo | 08 July 2021 8:00 | 12 October 2021 17:00 | 08 July 2021 8:00 | 12 October 2021 17:00 | 2075SS | 2079,2078FF,2150,2152,2213,2225,2193
2077 |  | 17830 | 2.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | הריסת סככות | 0 | 1538.67d | 0 | 81 d | 16 July 2021 8:00 | 01 November 2021 14:00 | NA | NA | 894
2078 |  | 16414 | 2.4.1.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | עב' תקשוב במשרדי המזמין | 0 | 22.67d | 0 | 25 d | 05 September 2021 8:00 | 12 October 2021 17:00 | 05 September 2021 8:00 | 12 October 2021 17:00 | 2076FF | 2079
2079 |  | 14710 | 2.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 0 | 0.94mo | 0 | 3 mo | 13 October 2021 8:00 | 10 January 2022 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 10 January 2022 11:00 | 2076,829,2078,2074 | 1950FS+23d,2080FS-1mo
2080 |  | 17334 | 2.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גדר היקפית (אינדוקטיבית) | 0 | 0.94mo | 0 | 20 mo | 12 December 2021 8:00 | 16 August 2023 14:00 | NA | NA | 2079FS-1mo | 4159,1935FF-5mo
2081 |  | 15682 | 2.4.1.9 | NA | הנדסה |  | דרום | טרפו 821 |  | מבנה 821 - טרפו | 0 | 109.67d | 0 | 241 d | 13 October 2021 8:00 | 10 August 2022 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 10 August 2022 14:00
2082 |  | 15683 | 2.4.1.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 109.67d | 0 | 45 d | 13 October 2021 8:00 | 07 December 2021 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 07 December 2021 14:00
2083 |  | 15684 | 2.4.1.9.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | עבודות עפר | 0 | 109.67d | 0 | 24 d | 13 October 2021 8:00 | 11 November 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 11 November 2021 11:00 | 829 | 2084,1937,1943,1946
2084 |  | 15685 | 2.4.1.9.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 109.67d | 0 | 21 d | 11 November 2021 11:00 | 07 December 2021 14:00 | 11 November 2021 11:00 | 07 December 2021 14:00 | 2083 | 2086
2085 |  | 15686 | 2.4.1.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | שלד | 0 | 109.67d | 0 | 95 d | 07 December 2021 14:00 | 04 April 2022 11:00 | 07 December 2021 14:00 | 04 April 2022 11:00
2086 |  | 15687 | 2.4.1.9.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 109.67d | 0 | 25 d | 07 December 2021 14:00 | 06 January 2022 17:00 | 07 December 2021 14:00 | 06 January 2022 17:00 | 2084 | 2087
2087 |  | 15688 | 2.4.1.9.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | יציקת רצפה | 0 | 109.67d | 0 | 30 d | 07 January 2022 8:00 | 13 February 2022 17:00 | 07 January 2022 8:00 | 13 February 2022 17:00 | 2086 | 2088,2099
2088 |  | 15689 | 2.4.1.9.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | שלד (קירות ותקרה) | 0 | 109.67d | 0 | 40 d | 14 February 2022 8:00 | 04 April 2022 11:00 | 14 February 2022 8:00 | 04 April 2022 11:00 | 2087 | 2090,2092,2102
2089 |  | 15690 | 2.4.1.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | איטום | 0 | 277.67d | 0 | 45 d | 04 April 2022 11:00 | 01 June 2022 11:00 | 04 April 2022 11:00 | 01 June 2022 11:00
2090 |  | 15691 | 2.4.1.9.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | איטום גגות | 0 | 277.67d | 0 | 45 d | 04 April 2022 11:00 | 01 June 2022 11:00 | 04 April 2022 11:00 | 01 June 2022 11:00 | 2088 | 2093
2091 |  | 15692 | 2.4.1.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 277.67d | 0 | 101 d | 04 April 2022 11:00 | 10 August 2022 14:00 | 04 April 2022 11:00 | 10 August 2022 14:00
2092 |  | 15693 | 2.4.1.9.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 304.67d | 0 | 18 d | 04 April 2022 11:00 | 27 April 2022 11:00 | 04 April 2022 11:00 | 27 April 2022 11:00 | 2088 | 2093
2093 |  | 15694 | 2.4.1.9.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | התקנת גנרטורים | 0 | 277.67d | 0 | 12 d | 01 June 2022 11:00 | 16 June 2022 17:00 | 01 June 2022 11:00 | 16 June 2022 17:00 | 2090,2092,1937 | 2094
2094 |  | 15695 | 2.4.1.9.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | התקנת שנאים | 0 | 277.67d | 0 | 12 d | 17 June 2022 8:00 | 01 July 2022 14:00 | 17 June 2022 8:00 | 01 July 2022 14:00 | 2093,1948 | 2095
2095 |  | 15696 | 2.4.1.9.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | התקנת לוחות חשמל מ"ג | 0 | 277.67d | 0 | 12 d | 03 July 2022 8:00 | 17 July 2022 14:00 | 03 July 2022 8:00 | 17 July 2022 14:00 | 2094,1944 | 2096
2096 |  | 15697 | 2.4.1.9.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | כבילה | 0 | 277.67d | 0 | 20 d | 17 July 2022 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 17 July 2022 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 2095 | 2515
2097 |  | 15698 | 2.4.1.10 | NA | הנדסה |  | דרום | טרפו 822 |  | מבנה 822 - טרפו | 0 | 122.67d | 0 | 176 d | 14 February 2022 8:00 | 22 September 2022 14:00 | 14 February 2022 8:00 | 22 September 2022 14:00
2098 |  | 15699 | 2.4.1.10.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 122.67d | 0 | 27 d | 14 February 2022 8:00 | 18 March 2022 11:00 | 14 February 2022 8:00 | 18 March 2022 11:00
2099 |  | 15700 | 2.4.1.10.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | עבודות עפר | 0 | 122.67d | 0 | 12 d | 14 February 2022 8:00 | 28 February 2022 14:00 | 14 February 2022 8:00 | 28 February 2022 14:00 | 2087 | 2100
2100 |  | 15701 | 2.4.1.10.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 122.67d | 0 | 15 d | 28 February 2022 14:00 | 18 March 2022 11:00 | 28 February 2022 14:00 | 18 March 2022 11:00 | 2099 | 2102
2101 |  | 15702 | 2.4.1.10.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | שלד | 0 | 109.67d | 0 | 50 d | 04 April 2022 11:00 | 08 June 2022 14:00 | 04 April 2022 11:00 | 08 June 2022 14:00
2102 |  | 15703 | 2.4.1.10.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 109.67d | 0 | 15 d | 04 April 2022 11:00 | 24 April 2022 11:00 | 04 April 2022 11:00 | 24 April 2022 11:00 | 2088,2100 | 2103,2115
2103 |  | 15704 | 2.4.1.10.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | יציקת רצפה | 0 | 109.67d | 0 | 15 d | 24 April 2022 11:00 | 13 May 2022 11:00 | 24 April 2022 11:00 | 13 May 2022 11:00 | 2102 | 2104
2104 |  | 15705 | 2.4.1.10.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | שלד (קירות ותקרה) | 0 | 109.67d | 0 | 20 d | 13 May 2022 11:00 | 08 June 2022 14:00 | 13 May 2022 11:00 | 08 June 2022 14:00 | 2103 | 2106,2108,2118
2105 |  | 15706 | 2.4.1.10.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | איטום | 0 | 242.67d | 0 | 30 d | 08 June 2022 14:00 | 15 July 2022 11:00 | 08 June 2022 14:00 | 15 July 2022 11:00
2106 |  | 15707 | 2.4.1.10.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | איטום גגות | 0 | 242.67d | 0 | 30 d | 08 June 2022 14:00 | 15 July 2022 11:00 | 08 June 2022 14:00 | 15 July 2022 11:00 | 2104 | 2109
2107 |  | 15708 | 2.4.1.10.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 242.67d | 0 | 86 d | 08 June 2022 14:00 | 22 September 2022 14:00 | 08 June 2022 14:00 | 22 September 2022 14:00
2108 |  | 15709 | 2.4.1.10.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 254.67d | 0 | 18 d | 08 June 2022 14:00 | 30 June 2022 14:00 | 08 June 2022 14:00 | 30 June 2022 14:00 | 2104 | 2109
2109 |  | 15710 | 2.4.1.10.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | התקנת גנרטורים | 0 | 242.67d | 0 | 12 d | 15 July 2022 11:00 | 31 July 2022 11:00 | 15 July 2022 11:00 | 31 July 2022 11:00 | 2106,2108 | 2110
2110 |  | 15711 | 2.4.1.10.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | התקנת שנאים | 0 | 242.67d | 0 | 12 d | 31 July 2022 11:00 | 14 August 2022 17:00 | 31 July 2022 11:00 | 14 August 2022 17:00 | 2109 | 2111
2111 |  | 15712 | 2.4.1.10.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | התקנת לוחות חשמל מ"ג | 0 | 242.67d | 0 | 12 d | 15 August 2022 8:00 | 29 August 2022 14:00 | 15 August 2022 8:00 | 29 August 2022 14:00 | 2110 | 2112
2112 |  | 15713 | 2.4.1.10.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | כבילה | 0 | 242.67d | 0 | 20 d | 29 August 2022 14:00 | 22 September 2022 14:00 | 29 August 2022 14:00 | 22 September 2022 14:00 | 2111 | 2515
2113 |  | 15714 | 2.4.1.11 | NA | הנדסה |  | דרום | טרפו 823 |  | מבנה 823 - טרפו | 0 | 117.67d | 0 | 183 d | 24 April 2022 11:00 | 19 December 2022 11:00 | 24 April 2022 11:00 | 19 December 2022 11:00
2114 |  | 15715 | 2.4.1.11.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 117.67d | 0 | 27 d | 24 April 2022 11:00 | 29 May 2022 11:00 | 24 April 2022 11:00 | 29 May 2022 11:00
2115 |  | 15716 | 2.4.1.11.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | עבודות עפר | 0 | 117.67d | 0 | 12 d | 24 April 2022 11:00 | 10 May 2022 11:00 | 24 April 2022 11:00 | 10 May 2022 11:00 | 2102 | 2116,1939SS
2116 |  | 15717 | 2.4.1.11.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 117.67d | 0 | 15 d | 10 May 2022 11:00 | 29 May 2022 11:00 | 10 May 2022 11:00 | 29 May 2022 11:00 | 2115 | 2118
2117 |  | 15718 | 2.4.1.11.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | שלד | 0 | 109.67d | 0 | 50 d | 08 June 2022 14:00 | 09 August 2022 14:00 | 08 June 2022 14:00 | 09 August 2022 14:00
2118 |  | 15719 | 2.4.1.11.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 109.67d | 0 | 15 d | 08 June 2022 14:00 | 27 June 2022 14:00 | 08 June 2022 14:00 | 27 June 2022 14:00 | 2104,2116 | 2119,2132SS+10d
2119 |  | 15720 | 2.4.1.11.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | יציקת רצפה | 0 | 109.67d | 0 | 15 d | 27 June 2022 14:00 | 15 July 2022 11:00 | 27 June 2022 14:00 | 15 July 2022 11:00 | 2118 | 2120
2120 |  | 15721 | 2.4.1.11.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | שלד (קירות ותקרה) | 0 | 109.67d | 0 | 20 d | 15 July 2022 11:00 | 09 August 2022 14:00 | 15 July 2022 11:00 | 09 August 2022 14:00 | 2119 | 2122,2124,2135
2121 |  | 15722 | 2.4.1.11.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | איטום | 0 | 180.67d | 0 | 30 d | 09 August 2022 14:00 | 15 September 2022 11:00 | 09 August 2022 14:00 | 15 September 2022 11:00
2122 |  | 15723 | 2.4.1.11.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | איטום גגות | 0 | 180.67d | 0 | 30 d | 09 August 2022 14:00 | 15 September 2022 11:00 | 09 August 2022 14:00 | 15 September 2022 11:00 | 2120 | 2125
2123 |  | 15724 | 2.4.1.11.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 180.67d | 0 | 98 d | 09 August 2022 14:00 | 19 December 2022 11:00 | 09 August 2022 14:00 | 19 December 2022 11:00
2124 |  | 15725 | 2.4.1.11.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 192.67d | 0 | 18 d | 09 August 2022 14:00 | 31 August 2022 14:00 | 09 August 2022 14:00 | 31 August 2022 14:00 | 2120 | 2125
2125 |  | 15726 | 2.4.1.11.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | התקנת גנרטורים | 0 | 180.67d | 0 | 12 d | 15 September 2022 11:00 | 04 October 2022 10:00 | 15 September 2022 11:00 | 04 October 2022 10:00 | 2122,2124 | 2126
2126 |  | 15727 | 2.4.1.11.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | התקנת שנאים | 0 | 180.67d | 0 | 12 d | 04 October 2022 10:00 | 25 October 2022 14:00 | 04 October 2022 10:00 | 25 October 2022 14:00 | 2125 | 2127
2127 |  | 15728 | 2.4.1.11.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | התקנת מגדל קירור | 0 | 180.67d | 0 | 12 d | 25 October 2022 14:00 | 09 November 2022 11:00 | 25 October 2022 14:00 | 09 November 2022 11:00 | 2126,1941 | 2128
2128 |  | 15729 | 2.4.1.11.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | התקנת לוחות חשמל מ"ג | 0 | 180.67d | 0 | 12 d | 09 November 2022 11:00 | 23 November 2022 17:00 | 09 November 2022 11:00 | 23 November 2022 17:00 | 2127 | 2129
2129 |  | 15730 | 2.4.1.11.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | כבילה | 0 | 180.67d | 0 | 20 d | 24 November 2022 8:00 | 19 December 2022 11:00 | 24 November 2022 8:00 | 19 December 2022 11:00 | 2128 | 2515
2130 |  | 15731 | 2.4.1.12 | NA | הנדסה |  | דרום | טרפו 824 |  | מבנה 824 - טרפו | 0 | 109.67d | 0 | 209 d | 21 June 2022 11:00 | 16 March 2023 11:00 | 21 June 2022 11:00 | 16 March 2023 11:00
2131 |  | 15732 | 2.4.1.12.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 113.67d | 0 | 36 d | 21 June 2022 11:00 | 04 August 2022 11:00 | 21 June 2022 11:00 | 04 August 2022 11:00
2132 |  | 15733 | 2.4.1.12.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | עבודות עפר | 0 | 113.67d | 0 | 18 d | 21 June 2022 11:00 | 13 July 2022 11:00 | 21 June 2022 11:00 | 13 July 2022 11:00 | 2118SS+10d | 2133
2133 |  | 15734 | 2.4.1.12.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | כלונסאות | 0 | 113.67d | 0 | 18 d | 13 July 2022 11:00 | 04 August 2022 11:00 | 13 July 2022 11:00 | 04 August 2022 11:00 | 2132 | 2135
2134 |  | 15735 | 2.4.1.12.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | שלד | 0 | 109.67d | 0 | 83 d | 09 August 2022 14:00 | 30 November 2022 11:00 | 09 August 2022 14:00 | 30 November 2022 11:00
2135 |  | 15736 | 2.4.1.12.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 109.67d | 0 | 25 d | 09 August 2022 14:00 | 08 September 2022 17:00 | 09 August 2022 14:00 | 08 September 2022 17:00 | 2120,2133 | 2136
2136 |  | 15737 | 2.4.1.12.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | יציקת רצפה | 0 | 109.67d | 0 | 23 d | 09 September 2022 8:00 | 18 October 2022 11:00 | 09 September 2022 8:00 | 18 October 2022 11:00 | 2135 | 2137
2137 |  | 15738 | 2.4.1.12.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | שלד (קירות ותקרה) | 0 | 109.67d | 0 | 35 d | 18 October 2022 11:00 | 30 November 2022 11:00 | 18 October 2022 11:00 | 30 November 2022 11:00 | 2136 | 2139,2141
2138 |  | 15739 | 2.4.1.12.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | איטום | 0 | 109.67d | 0 | 30 d | 30 November 2022 11:00 | 05 January 2023 17:00 | 30 November 2022 11:00 | 05 January 2023 17:00
2139 |  | 15740 | 2.4.1.12.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | איטום גגות | 0 | 109.67d | 0 | 30 d | 30 November 2022 11:00 | 05 January 2023 17:00 | 30 November 2022 11:00 | 05 January 2023 17:00 | 2137 | 2142
2140 |  | 15741 | 2.4.1.12.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 109.67d | 0 | 86 d | 30 November 2022 11:00 | 16 March 2023 11:00 | 30 November 2022 11:00 | 16 March 2023 11:00
2141 |  | 15742 | 2.4.1.12.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 121.67d | 0 | 18 d | 30 November 2022 11:00 | 22 December 2022 11:00 | 30 November 2022 11:00 | 22 December 2022 11:00 | 2137 | 2142
2142 |  | 15743 | 2.4.1.12.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | התקנת גנרטורים | 0 | 109.67d | 0 | 12 d | 06 January 2023 8:00 | 20 January 2023 14:00 | 06 January 2023 8:00 | 20 January 2023 14:00 | 2139,2141 | 2143
2143 |  | 15744 | 2.4.1.12.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | התקנת שנאים | 0 | 109.67d | 0 | 12 d | 22 January 2023 8:00 | 05 February 2023 14:00 | 22 January 2023 8:00 | 05 February 2023 14:00 | 2142 | 2144
2144 |  | 15745 | 2.4.1.12.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | התקנת לוחות חשמל מ"ג | 0 | 109.67d | 0 | 12 d | 05 February 2023 14:00 | 20 February 2023 11:00 | 05 February 2023 14:00 | 20 February 2023 11:00 | 2143 | 2145
2145 |  | 15746 | 2.4.1.12.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | כבילה | 0 | 109.67d | 0 | 20 d | 20 February 2023 11:00 | 16 March 2023 11:00 | 20 February 2023 11:00 | 16 March 2023 11:00 | 2144 | 2515
2146 |  | 15747 | 2.4.1.13 | NA | הנדסה |  | דרום | עמדת משקל |  | עמדת משקל | 0 | 492.67d | 0 | 144 d | 17 April 2022 8:00 | 25 October 2022 14:00 | 17 April 2022 8:00 | 25 October 2022 14:00
2147 |  | 14718 | 2.4.1.13.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | עמדת משקל |  | עמדת משקל | 0 | 20.53mo | 0 | 6 mo | 17 April 2022 8:00 | 25 October 2022 14:00 | 17 April 2022 8:00 | 25 October 2022 14:00 | 829FS+150d,1950 | 869
2148 |  | 14880 | 2.4.1.14 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כבישים דרום | 0 | 0.67d | 0 | 550 d | 12 October 2021 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 13 October 2021 8:00 | 03 November 2023 11:00
2149 |  | 14881 | 2.4.1.14.1 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 1 | 0 | 57.67d | 0 | 493 d | 12 October 2021 17:00 | 04 July 2023 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 14 November 2021 14:00
2150 |  | 17750 | 2.4.1.14.1.1 | NA | הנדסה | מזמין | דרום |  |  | אישור תכנית הסדרי תנועה | 0 | 57.67d | 0 | 0 d | 12 October 2021 17:00 | 12 October 2021 17:00 | NA | NA | 2076 | 2152
2151 |  | 17751 | 2.4.1.14.1.2 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 1 - שלב א - נתיב תנועה + שביל אופניים | 0 | 57.67d | 0 | 202 d | 13 October 2021 8:00 | 23 June 2022 11:00 | NA | NA
2152 |  | 17752 | 2.4.1.14.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גידור והסדרי תנועה | 0 | 57.67d | 0 | 6 d | 13 October 2021 8:00 | 20 October 2021 11:00 | NA | NA | 2076,2150 | 2153
2153 |  | 17753 | 2.4.1.14.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חפירה | 0 | 57.67d | 0 | 34 d | 20 October 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 2152 | 2155,2154
2154 |  | 17754 | 2.4.1.14.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0 | 57.67d | 0 | 60 d | 01 December 2021 11:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA | 2153 | 2155SS+14d
2155 |  | 17755 | 2.4.1.14.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתית חשמל ותאורה | 0 | 57.67d | 0 | 60 d | 19 December 2021 11:00 | 02 March 2022 14:00 | NA | NA | 2153,2154SS+14d | 2156SS+19d
2156 |  | 17756 | 2.4.1.14.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מילוי | 0 | 57.67d | 0 | 50 d | 11 January 2022 11:00 | 14 March 2022 11:00 | NA | NA | 2155SS+19d | 2157
2157 |  | 17757 | 2.4.1.14.1.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 57.67d | 0 | 11 d | 14 March 2022 11:00 | 27 March 2022 17:00 | 02 November 2021 8:00 | 04 November 2021 17:00 | 2156 | 2158
2158 |  | 17758 | 2.4.1.14.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אבני שפה | 0 | 57.67d | 0 | 22 d | 28 March 2022 8:00 | 25 April 2022 11:00 | 05 November 2021 8:00 | 14 November 2021 14:00 | 2157 | 2159
2159 |  | 17759 | 2.4.1.14.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 57.67d | 0 | 6 d | 25 April 2022 11:00 | 02 May 2022 14:00 | NA | NA | 2158 | 2160,2161SS
2160 |  | 17760 | 2.4.1.14.1.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע ותמרור | 0 | 1386.33d | 0 | 6 d | 02 May 2022 14:00 | 11 May 2022 11:00 | NA | NA | 2159
2161 |  | 17761 | 2.4.1.14.1.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מדרכות | 0 | 57.67d | 0 | 34 d | 25 April 2022 11:00 | 08 June 2022 14:00 | NA | NA | 2159SS | 2162
2162 |  | 17762 | 2.4.1.14.1.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גמרים | 0 | 57.67d | 0 | 7 d | 08 June 2022 14:00 | 16 June 2022 17:00 | NA | NA | 2161 | 2163
2163 |  | 17763 | 2.4.1.14.1.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | הסדר תנועה | 0 | 57.67d | 0 | 5 d | 17 June 2022 8:00 | 23 June 2022 11:00 | NA | NA | 2162 | 2165
2164 |  | 17764 | 2.4.1.14.1.3 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 1 - שלב ב | 0 | 57.67d | 0 | 80 d | 23 June 2022 11:00 | 04 October 2022 10:00 | NA | NA
2165 |  | 17765 | 2.4.1.14.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | קרצוף | 0 | 57.67d | 0 | 19 d | 23 June 2022 11:00 | 17 July 2022 14:00 | NA | NA | 2163 | 2166
2166 |  | 17766 | 2.4.1.14.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חציות ניקוז | 0 | 57.67d | 0 | 14 d | 17 July 2022 14:00 | 03 August 2022 11:00 | NA | NA | 2165 | 2167
2167 |  | 17767 | 2.4.1.14.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אבני שפה | 0 | 57.67d | 0 | 18 d | 03 August 2022 11:00 | 25 August 2022 11:00 | 05 November 2021 8:00 | 14 November 2021 14:00 | 2166 | 2168
2168 |  | 17768 | 2.4.1.14.1.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 57.67d | 0 | 6 d | 25 August 2022 11:00 | 01 September 2022 14:00 | NA | NA | 2167 | 2169,2170SS
2169 |  | 17769 | 2.4.1.14.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע ותמרור | 0 | 1289.33d | 0 | 6 d | 01 September 2022 14:00 | 08 September 2022 17:00 | NA | NA | 2168
2170 |  | 17770 | 2.4.1.14.1.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מדרכות | 0 | 57.67d | 0 | 17 d | 25 August 2022 11:00 | 15 September 2022 11:00 | NA | NA | 2168SS | 2171
2171 |  | 17771 | 2.4.1.14.1.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גמרים | 0 | 57.67d | 0 | 7 d | 15 September 2022 11:00 | 23 September 2022 14:00 | NA | NA | 2170 | 2172
2172 |  | 17772 | 2.4.1.14.1.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | הסדר תנועה | 0 | 57.67d | 0 | 5 d | 28 September 2022 8:00 | 04 October 2022 10:00 | NA | NA | 2171 | 2174
2173 |  | 17773 | 2.4.1.14.1.4 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 1 - שלב ג + מדרכה | 0 | 57.67d | 0 | 110 d | 04 October 2022 10:00 | 23 February 2023 11:00 | NA | NA
2174 |  | 17774 | 2.4.1.14.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | קרצוף | 0 | 57.67d | 0 | 19 d | 04 October 2022 10:00 | 02 November 2022 17:00 | NA | NA | 2172 | 2176,2175
2175 |  | 17775 | 2.4.1.14.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חציות ניקוז | 0 | 57.67d | 0 | 14 d | 03 November 2022 8:00 | 20 November 2022 17:00 | NA | NA | 2174 | 2176
2176 |  | 17776 | 2.4.1.14.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתית תקשורת | 0 | 57.67d | 0 | 28 d | 21 November 2022 8:00 | 25 December 2022 14:00 | NA | NA | 2174,2175 | 2177
2177 |  | 17777 | 2.4.1.14.1.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אבני שפה | 0 | 57.67d | 0 | 15 d | 25 December 2022 14:00 | 12 January 2023 11:00 | 05 November 2021 8:00 | 14 November 2021 14:00 | 2176 | 2178
2178 |  | 17778 | 2.4.1.14.1.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 57.67d | 0 | 6 d | 12 January 2023 11:00 | 19 January 2023 14:00 | NA | NA | 2177 | 2179,2180SS
2179 |  | 17779 | 2.4.1.14.1.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע ותמרור | 0 | 1184.33d | 0 | 6 d | 19 January 2023 14:00 | 26 January 2023 17:00 | NA | NA | 2178
2180 |  | 17780 | 2.4.1.14.1.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מדרכות | 0 | 57.67d | 0 | 22 d | 12 January 2023 11:00 | 08 February 2023 14:00 | NA | NA | 2178SS | 2181
2181 |  | 17781 | 2.4.1.14.1.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גמרים | 0 | 57.67d | 0 | 7 d | 08 February 2023 14:00 | 16 February 2023 17:00 | NA | NA | 2180 | 2182
2182 |  | 17782 | 2.4.1.14.1.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | הסדר תנועה | 0 | 57.67d | 0 | 5 d | 17 February 2023 8:00 | 23 February 2023 11:00 | NA | NA | 2181 | 2184
2183 |  | 17783 | 2.4.1.14.1.5 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 1 - שלב ד | 0 | 57.67d | 0 | 101 d | 23 February 2023 11:00 | 04 July 2023 14:00 | NA | NA
2184 |  | 17784 | 2.4.1.14.1.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | פירוק כביש + חפירה | 0 | 57.67d | 0 | 19 d | 23 February 2023 11:00 | 19 March 2023 14:00 | NA | NA | 2182 | 2185
2185 |  | 17785 | 2.4.1.14.1.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חציות ניקוז | 0 | 57.67d | 0 | 17 d | 19 March 2023 14:00 | 10 April 2023 17:00 | NA | NA | 2184 | 2186
2186 |  | 17786 | 2.4.1.14.1.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מילוי | 0 | 57.67d | 0 | 10 d | 11 April 2023 7:00 | 24 April 2023 17:00 | NA | NA | 2185 | 2187
2187 |  | 17787 | 2.4.1.14.1.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 57.67d | 0 | 7 d | 25 April 2023 7:00 | 04 May 2023 14:00 | 02 November 2021 8:00 | 04 November 2021 17:00 | 2186 | 2188
2188 |  | 17788 | 2.4.1.14.1.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אבני שפה | 0 | 57.67d | 0 | 14 d | 04 May 2023 14:00 | 22 May 2023 14:00 | 05 November 2021 8:00 | 14 November 2021 14:00 | 2187 | 2189
2189 |  | 17789 | 2.4.1.14.1.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מדרכות | 0 | 57.67d | 0 | 22 d | 22 May 2023 14:00 | 19 June 2023 17:00 | NA | NA | 2188 | 2190
2190 |  | 17790 | 2.4.1.14.1.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גמרים | 0 | 57.67d | 0 | 7 d | 20 June 2023 8:00 | 28 June 2023 11:00 | NA | NA | 2189 | 2191
2191 |  | 17791 | 2.4.1.14.1.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | הסדר תנועה | 0 | 57.67d | 0 | 5 d | 28 June 2023 11:00 | 04 July 2023 14:00 | NA | NA | 2190 | 835
2192 |  | 17145 | 2.4.1.14.2 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 10 - מקטע גישה למערך הכניסה | 0 | 282.67d | 0 | 127 d | 13 October 2021 8:00 | 18 March 2022 11:00 | NA | NA
2193 |  | 17146 | 2.4.1.14.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 0 | 282.67d | 0 | 5 d | 13 October 2021 8:00 | 19 October 2021 11:00 | NA | NA | 2076 | 2194
2194 |  | 17147 | 2.4.1.14.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 0 | 282.67d | 0 | 15 d | 19 October 2021 11:00 | 07 November 2021 11:00 | NA | NA | 2193 | 2195
2195 |  | 17148 | 2.4.1.14.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 0 | 282.67d | 0 | 19 d | 07 November 2021 11:00 | 30 November 2021 11:00 | NA | NA | 2194 | 2196,2204
2196 |  | 17149 | 2.4.1.14.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0 | 321.67d | 0 | 14 d | 30 November 2021 11:00 | 16 December 2021 17:00 | NA | NA | 2195 | 2197
2197 |  | 17150 | 2.4.1.14.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 321.67d | 0 | 14 d | 17 December 2021 8:00 | 03 January 2022 17:00 | NA | NA | 2196 | 2198
2198 |  | 17151 | 2.4.1.14.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 0 | 321.67d | 0 | 22 d | 04 January 2022 8:00 | 31 January 2022 11:00 | NA | NA | 2197 | 2199
2199 |  | 17152 | 2.4.1.14.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקשורת | 0 | 321.67d | 0 | 14 d | 31 January 2022 11:00 | 16 February 2022 17:00 | NA | NA | 2198 | 2200
2200 |  | 17153 | 2.4.1.14.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 321.67d | 0 | 14 d | 17 February 2022 8:00 | 06 March 2022 17:00 | NA | NA | 2199 | 2201,2209
2201 |  | 17154 | 2.4.1.14.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 493.67d | 0 | 5 d | 07 March 2022 8:00 | 13 March 2022 11:00 | NA | NA | 2200 | 2202
2202 |  | 17156 | 2.4.1.14.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע | 0 | 493.67d | 0 | 5 d | 13 March 2022 11:00 | 18 March 2022 11:00 | NA | NA | 2201 | 869,4166
2203 |  | 14978 | 2.4.1.14.3 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | מערך כניסה | 0 | 282.67d | 0 | 250 d | 30 November 2021 11:00 | 19 October 2022 11:00 | 02 October 2022 11:00 | 03 November 2023 11:00
2204 |  | 14979 | 2.4.1.14.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 0 | 282.67d | 0 | 5 d | 30 November 2021 11:00 | 06 December 2021 14:00 | 02 October 2022 11:00 | 11 October 2022 17:00 | 2195 | 2205
2205 |  | 14980 | 2.4.1.14.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 0 | 282.67d | 0 | 19 d | 06 December 2021 14:00 | 29 December 2021 14:00 | 12 October 2022 8:00 | 07 November 2022 11:00 | 2204 | 2206
2206 |  | 14981 | 2.4.1.14.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 0 | 282.67d | 0 | 19 d | 29 December 2021 14:00 | 21 January 2022 14:00 | 07 November 2022 11:00 | 30 November 2022 11:00 | 2205 | 2207,2272
2207 |  | 14982 | 2.4.1.14.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0 | 346.67d | 0 | 5 d | 23 January 2022 8:00 | 27 January 2022 17:00 | 30 November 2022 11:00 | 06 December 2022 14:00 | 2206 | 2208
2208 |  | 14983 | 2.4.1.14.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 0 | 346.67d | 0 | 5 d | 28 January 2022 8:00 | 03 February 2022 11:00 | 06 December 2022 14:00 | 12 December 2022 17:00 | 2207 | 2209
2209 |  | 14984 | 2.4.1.14.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 321.67d | 0 | 27 d | 07 March 2022 8:00 | 08 April 2022 11:00 | 22 March 2023 14:00 | 30 April 2023 14:00 | 2208,2200 | 2210,2311
2210 |  | 14985 | 2.4.1.14.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 321.67d | 0 | 12 d | 08 April 2022 11:00 | 25 April 2022 11:00 | 30 April 2023 14:00 | 15 May 2023 11:00 | 2209 | 2211,2312
2211 |  | 14986 | 2.4.1.14.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | דרום |  |  | פיתוח וצבע | 0 | 331.67d | 0 | 50 d | 08 August 2022 14:00 | 19 October 2022 11:00 | 30 August 2023 11:00 | 03 November 2023 11:00 | 2343,2210 | 869,4166
2212 |  | 17184 | 2.4.1.14.4 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 2 - כביש קיים חדש | 0 | 0.67d | 0 | 550 d | 12 October 2021 17:00 | 12 September 2023 17:00 | NA | NA
2213 |  | 17792 | 2.4.1.14.4.1 | NA | הנדסה | מזמין | דרום |  |  | אישור תכנית הסדרי תנועה | 0 | 0.67d | 0 | 0 d | 12 October 2021 17:00 | 12 October 2021 17:00 | NA | NA | 2076 | 2214
2214 |  | 17183 | 2.4.1.14.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | הסדר תנועה | 0 | 0.67d | 0 | 6 d | 13 October 2021 8:00 | 20 October 2021 11:00 | NA | NA | 2213 | 2216
2215 |  | 17181 | 2.4.1.14.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | מעביר מים | 0 | 0.67d | 0 | 109 d | 20 October 2021 11:00 | 03 March 2022 14:00 | NA | NA
2216 |  | 17180 | 2.4.1.14.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חפירה | 0 | 0.67d | 0 | 7 d | 20 October 2021 11:00 | 28 October 2021 14:00 | NA | NA | 2214 | 2217,2226
2217 |  | 17179 | 2.4.1.14.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | החלפת קרקע | 0 | 52.67d | 0 | 7 d | 28 October 2021 14:00 | 07 November 2021 11:00 | NA | NA | 2216 | 2218
2218 |  | 17178 | 2.4.1.14.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | בטון רזה | 0 | 52.67d | 0 | 2 d | 07 November 2021 11:00 | 09 November 2021 11:00 | NA | NA | 2217 | 2219
2219 |  | 17177 | 2.4.1.14.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | יסודות ושיני גישה | 0 | 52.67d | 0 | 15 d | 09 November 2021 11:00 | 28 November 2021 11:00 | NA | NA | 2218 | 2220
2220 |  | 17176 | 2.4.1.14.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | קירות | 0 | 52.67d | 0 | 15 d | 28 November 2021 11:00 | 15 December 2021 17:00 | NA | NA | 2219 | 2221
2221 |  | 17175 | 2.4.1.14.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקרה | 0 | 52.67d | 0 | 15 d | 16 December 2021 8:00 | 03 January 2022 17:00 | NA | NA | 2220 | 2222
2222 |  | 17174 | 2.4.1.14.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | איטום | 0 | 52.67d | 0 | 15 d | 04 January 2022 8:00 | 21 January 2022 14:00 | NA | NA | 2221 | 2223
2223 |  | 17173 | 2.4.1.14.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מילוי חוזר | 0 | 52.67d | 0 | 15 d | 23 January 2022 8:00 | 09 February 2022 14:00 | NA | NA | 2222 | 2224
2224 |  | 17172 | 2.4.1.14.4.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | השלמת תשתיות חשמל תאורה וניקוז | 0 | 52.67d | 0 | 18 d | 09 February 2022 14:00 | 03 March 2022 14:00 | NA | NA | 2223 | 2233
2225 |  | 17793 | 2.4.1.14.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | בניית תט"ז | 0 | 61.67d | 0 | 150 d | 13 October 2021 8:00 | 15 April 2022 14:00 | NA | NA | 2076 | 2228
2226 |  | 17171 | 2.4.1.14.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חפירה | 0 | 0.67d | 0 | 36 d | 28 October 2021 14:00 | 12 December 2021 17:00 | NA | NA | 2216 | 2227,2274,2229FS-18d
2227 |  | 17170 | 2.4.1.14.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתית חשמל | 0 | 0.67d | 0 | 60 d | 13 December 2021 8:00 | 24 February 2022 11:00 | NA | NA | 2226 | 2229SS+10d
2228 |  | 17794 | 2.4.1.14.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | פירוק תשתיות חשמל קיימות וניתוקי חשמל | 0 | 61.67d | 0 | 10 d | 17 April 2022 8:00 | 29 April 2022 11:00 | NA | NA | 2225 | 2238
2229 |  | 17169 | 2.4.1.14.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0 | 0.67d | 0 | 60 d | 24 December 2021 11:00 | 08 March 2022 17:00 | NA | NA | 2227SS+10d,2226FS-18d | 2230SS+7d
2230 |  | 17168 | 2.4.1.14.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חציות ביוב | 0 | 0.67d | 0 | 66 d | 03 January 2022 8:00 | 24 March 2022 14:00 | NA | NA | 2229SS+7d | 2232,2231
2231 |  | 17795 | 2.4.1.14.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתית מים | 0 | 0.67d | 0 | 20 d | 24 March 2022 14:00 | 18 April 2022 17:00 | NA | NA | 2230 | 2232
2232 |  | 17167 | 2.4.1.14.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מילוי | 0 | 0.67d | 0 | 15 d | 19 April 2022 8:00 | 10 May 2022 11:00 | NA | NA | 2230,2231 | 2233,2347
2233 |  | 17166 | 2.4.1.14.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 0.67d | 0 | 16 d | 10 May 2022 11:00 | 30 May 2022 11:00 | NA | NA | 2232,2224 | 2234,2296
2234 |  | 17165 | 2.4.1.14.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אבני שפה | 0 | 0.67d | 0 | 17 d | 30 May 2022 11:00 | 21 June 2022 11:00 | NA | NA | 2233 | 2235
2235 |  | 17164 | 2.4.1.14.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 0.67d | 0 | 8 d | 21 June 2022 11:00 | 30 June 2022 14:00 | NA | NA | 2234 | 2236,2237SS
2236 |  | 17163 | 2.4.1.14.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע ותמרור | 0 | 1338.33d | 0 | 8 d | 30 June 2022 14:00 | 11 July 2022 11:00 | NA | NA | 2235
2237 |  | 17162 | 2.4.1.14.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מדרכות | 0 | 0.67d | 0 | 21 d | 21 June 2022 11:00 | 17 July 2022 14:00 | NA | NA | 2235SS | 2238
2238 |  | 17160 | 2.4.1.14.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גמרים | 0 | 0.67d | 0 | 5 d | 17 July 2022 14:00 | 22 July 2022 14:00 | NA | NA | 2228,2237 | 2239
2239 |  | 17796 | 2.4.1.14.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | הסדר תנועה | 0 | 0.67d | 0 | 6 d | 24 July 2022 8:00 | 31 July 2022 11:00 | NA | NA | 2238 | 2241
2240 |  | 17797 | 2.4.1.14.4.19 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 2 - שלב ב + הקמת משקל | 0 | 0.67d | 0 | 107 d | 31 July 2022 11:00 | 20 December 2022 11:00 | NA | NA
2241 |  | 17798 | 2.4.1.14.4.19.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | קרצוף | 0 | 0.67d | 0 | 5 d | 31 July 2022 11:00 | 05 August 2022 11:00 | NA | NA | 2239 | 2242
2242 |  | 17799 | 2.4.1.14.4.19.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ביוב | 0 | 0.67d | 0 | 20 d | 05 August 2022 11:00 | 30 August 2022 14:00 | NA | NA | 2241 | 2243
2243 |  | 17800 | 2.4.1.14.4.19.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חציות ניקוז | 0 | 0.67d | 0 | 15 d | 30 August 2022 14:00 | 18 September 2022 14:00 | NA | NA | 2242 | 2244
2244 |  | 17801 | 2.4.1.14.4.19.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות תקשורת | 0 | 0.67d | 0 | 20 d | 18 September 2022 14:00 | 23 October 2022 14:00 | NA | NA | 2243 | 2245
2245 |  | 17802 | 2.4.1.14.4.19.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אבני שפה | 0 | 0.67d | 0 | 15 d | 23 October 2022 14:00 | 10 November 2022 11:00 | NA | NA | 2244 | 2246
2246 |  | 17803 | 2.4.1.14.4.19.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 0.67d | 0 | 8 d | 10 November 2022 11:00 | 20 November 2022 17:00 | NA | NA | 2245 | 2247,2248SS
2247 |  | 17804 | 2.4.1.14.4.19.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע ותמרור | 0 | 1231.33d | 0 | 8 d | 21 November 2022 8:00 | 30 November 2022 11:00 | NA | NA | 2246
2248 |  | 17805 | 2.4.1.14.4.19.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מדרכות | 0 | 0.67d | 0 | 21 d | 10 November 2022 11:00 | 06 December 2022 14:00 | NA | NA | 2246SS | 2249
2249 |  | 17806 | 2.4.1.14.4.19.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גמרים | 0 | 0.67d | 0 | 5 d | 06 December 2022 14:00 | 12 December 2022 17:00 | NA | NA | 2248 | 2250
2250 |  | 17807 | 2.4.1.14.4.19.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | הסדר תנועה | 0 | 0.67d | 0 | 6 d | 13 December 2022 8:00 | 20 December 2022 11:00 | NA | NA | 2249 | 2252
2251 |  | 17808 | 2.4.1.14.4.20 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 2 - שלב ג | 0 | 0.67d | 0 | 127 d | 20 December 2022 11:00 | 31 May 2023 17:00 | NA | NA
2252 |  | 17809 | 2.4.1.14.4.20.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | קרצוף | 0 | 0.67d | 0 | 15 d | 20 December 2022 11:00 | 08 January 2023 11:00 | NA | NA | 2250 | 2253
2253 |  | 17810 | 2.4.1.14.4.20.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתית תאורה | 0 | 0.67d | 0 | 30 d | 08 January 2023 11:00 | 13 February 2023 17:00 | NA | NA | 2252 | 2254
2254 |  | 17811 | 2.4.1.14.4.20.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חציות ניקוז | 0 | 0.67d | 0 | 15 d | 14 February 2023 8:00 | 03 March 2023 14:00 | NA | NA | 2253 | 2255
2255 |  | 17812 | 2.4.1.14.4.20.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות תקשורת | 0 | 0.67d | 0 | 20 d | 05 March 2023 8:00 | 28 March 2023 17:00 | NA | NA | 2254 | 2256
2256 |  | 17813 | 2.4.1.14.4.20.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אבני שפה | 0 | 0.67d | 0 | 15 d | 29 March 2023 8:00 | 19 April 2023 14:00 | NA | NA | 2255 | 2257
2257 |  | 17814 | 2.4.1.14.4.20.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 0.67d | 0 | 8 d | 19 April 2023 14:00 | 01 May 2023 14:00 | NA | NA | 2256 | 2258,2259SS
2258 |  | 17815 | 2.4.1.14.4.20.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע ותמרור | 0 | 1104.33d | 0 | 8 d | 01 May 2023 14:00 | 10 May 2023 17:00 | NA | NA | 2257
2259 |  | 17816 | 2.4.1.14.4.20.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מדרכות | 0 | 0.67d | 0 | 21 d | 19 April 2023 14:00 | 17 May 2023 11:00 | NA | NA | 2257SS | 2260
2260 |  | 17817 | 2.4.1.14.4.20.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גמרים | 0 | 0.67d | 0 | 5 d | 17 May 2023 11:00 | 23 May 2023 14:00 | NA | NA | 2259 | 2261
2261 |  | 17818 | 2.4.1.14.4.20.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | הסדר תנועה | 0 | 0.67d | 0 | 6 d | 23 May 2023 14:00 | 31 May 2023 17:00 | NA | NA | 2260 | 2263
2262 |  | 17819 | 2.4.1.14.4.21 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 2 - שלב ד | 0 | 0.67d | 0 | 84 d | 01 June 2023 8:00 | 12 September 2023 17:00 | NA | NA
2263 |  | 17820 | 2.4.1.14.4.21.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | פירוק כביש ומדרכה קיימים | 0 | 0.67d | 0 | 15 d | 01 June 2023 8:00 | 19 June 2023 17:00 | NA | NA | 2261 | 2264
2264 |  | 17821 | 2.4.1.14.4.21.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0 | 0.67d | 0 | 15 d | 20 June 2023 8:00 | 07 July 2023 14:00 | NA | NA | 2263 | 2265
2265 |  | 17822 | 2.4.1.14.4.21.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אבני שפה | 0 | 0.67d | 0 | 17 d | 09 July 2023 8:00 | 28 July 2023 14:00 | NA | NA | 2264 | 2266
2266 |  | 17823 | 2.4.1.14.4.21.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 0.67d | 0 | 8 d | 30 July 2023 8:00 | 08 August 2023 11:00 | NA | NA | 2265 | 2267,2268SS
2267 |  | 17824 | 2.4.1.14.4.21.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע ותמרור | 0 | 5.67d | 0 | 8 d | 08 August 2023 11:00 | 17 August 2023 14:00 | NA | NA | 2266 | 2269
2268 |  | 17825 | 2.4.1.14.4.21.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מדרכות | 0 | 0.67d | 0 | 21 d | 30 July 2023 8:00 | 23 August 2023 17:00 | NA | NA | 2266SS | 2269
2269 |  | 17826 | 2.4.1.14.4.21.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | השחלת תקשורת | 0 | 0.67d | 0 | 11 d | 24 August 2023 8:00 | 06 September 2023 14:00 | NA | NA | 2267,2268 | 2270
2270 |  | 17827 | 2.4.1.14.4.21.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גמרים | 0 | 0.67d | 0 | 5 d | 06 September 2023 14:00 | 12 September 2023 17:00 | NA | NA | 2269 | 835
2271 |  | 14891 | 2.4.1.14.5 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 3 | 0 | 282.67d | 0 | 256 d | 23 January 2022 8:00 | 19 December 2022 11:00 | 16 May 2022 14:00 | 05 April 2023 10:00
2272 |  | 14892 | 2.4.1.14.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 0 | 282.67d | 0 | 4 d | 23 January 2022 8:00 | 26 January 2022 17:00 | 16 May 2022 14:00 | 20 May 2022 14:00 | 2206 | 2273
2273 |  | 14893 | 2.4.1.14.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 0 | 282.67d | 0 | 11 d | 27 January 2022 8:00 | 09 February 2022 14:00 | 22 May 2022 8:00 | 03 June 2022 11:00 | 2272 | 2274
2274 |  | 14894 | 2.4.1.14.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 0 | 282.67d | 0 | 14 d | 09 February 2022 14:00 | 27 February 2022 14:00 | 03 June 2022 11:00 | 22 June 2022 11:00 | 2273,2226 | 2275,2287
2275 |  | 14895 | 2.4.1.14.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות מים | 0 | 285.67d | 0 | 14 d | 27 February 2022 14:00 | 16 March 2022 11:00 | 22 June 2022 11:00 | 10 July 2022 11:00 | 2274 | 2276
2276 |  | 14896 | 2.4.1.14.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0 | 285.67d | 0 | 17 d | 16 March 2022 11:00 | 06 April 2022 11:00 | 10 July 2022 11:00 | 31 July 2022 11:00 | 2275 | 2277
2277 |  | 14897 | 2.4.1.14.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ביוב | 0 | 285.67d | 0 | 17 d | 06 April 2022 11:00 | 28 April 2022 11:00 | 31 July 2022 11:00 | 21 August 2022 11:00 | 2276 | 2278
2278 |  | 14898 | 2.4.1.14.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 285.67d | 0 | 17 d | 28 April 2022 11:00 | 20 May 2022 14:00 | 21 August 2022 11:00 | 11 September 2022 11:00 | 2277 | 2279
2279 |  | 14899 | 2.4.1.14.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 0 | 285.67d | 0 | 13 d | 22 May 2022 8:00 | 07 June 2022 14:00 | 11 September 2022 11:00 | 29 September 2022 17:00 | 2278 | 2280
2280 |  | 14900 | 2.4.1.14.5.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקשורת | 0 | 285.67d | 0 | 17 d | 07 June 2022 14:00 | 28 June 2022 14:00 | 30 September 2022 8:00 | 27 October 2022 14:00 | 2279 | 2281
2281 |  | 14901 | 2.4.1.14.5.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 282.67d | 0 | 20 d | 03 July 2022 8:00 | 26 July 2022 17:00 | 27 October 2022 14:00 | 21 November 2022 17:00 | 2280,2296 | 2282,2354
2282 |  | 14902 | 2.4.1.14.5.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 282.67d | 0 | 8 d | 27 July 2022 8:00 | 05 August 2022 11:00 | 22 November 2022 8:00 | 01 December 2022 11:00 | 2281,2297 | 2283
2283 |  | 14903 | 2.4.1.14.5.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מדרכות | 0 | 282.67d | 0 | 85 d | 05 August 2022 11:00 | 29 November 2022 11:00 | 01 December 2022 11:00 | 16 March 2023 11:00 | 2282 | 2284
2284 |  | 14904 | 2.4.1.14.5.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | השחלת תקשורת | 0 | 282.67d | 0 | 11 d | 29 November 2022 11:00 | 12 December 2022 17:00 | 16 March 2023 11:00 | 29 March 2023 17:00 | 2283 | 2285
2285 |  | 14905 | 2.4.1.14.5.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע | 0 | 282.67d | 0 | 5 d | 13 December 2022 8:00 | 19 December 2022 11:00 | 30 March 2023 8:00 | 05 April 2023 10:00 | 2284 | 869,4166
2286 |  | 14906 | 2.4.1.14.6 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 4 | 0 | 282.67d | 0 | 207 d | 27 February 2022 14:00 | 23 November 2022 17:00 | 22 June 2022 11:00 | 28 June 2023 11:00
2287 |  | 14907 | 2.4.1.14.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 0 | 282.67d | 0 | 2 d | 27 February 2022 14:00 | 01 March 2022 14:00 | 22 June 2022 11:00 | 24 June 2022 11:00 | 2274 | 2288
2288 |  | 14908 | 2.4.1.14.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 0 | 282.67d | 0 | 7 d | 01 March 2022 14:00 | 09 March 2022 17:00 | 24 June 2022 11:00 | 03 July 2022 17:00 | 2287 | 2289
2289 |  | 14909 | 2.4.1.14.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 0 | 282.67d | 0 | 9 d | 10 March 2022 8:00 | 21 March 2022 14:00 | 04 July 2022 8:00 | 14 July 2022 11:00 | 2288 | 2290,2302
2290 |  | 14910 | 2.4.1.14.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות מים | 0 | 282.67d | 0 | 10 d | 21 March 2022 14:00 | 03 April 2022 11:00 | 14 July 2022 11:00 | 26 July 2022 17:00 | 2289 | 2291
2291 |  | 14911 | 2.4.1.14.6.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0 | 282.67d | 0 | 12 d | 03 April 2022 11:00 | 17 April 2022 17:00 | 27 July 2022 8:00 | 10 August 2022 14:00 | 2290 | 2292
2292 |  | 14912 | 2.4.1.14.6.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ביוב | 0 | 282.67d | 0 | 12 d | 18 April 2022 8:00 | 03 May 2022 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 25 August 2022 11:00 | 2291 | 2293
2293 |  | 14913 | 2.4.1.14.6.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 282.67d | 0 | 12 d | 03 May 2022 14:00 | 19 May 2022 14:00 | 25 August 2022 11:00 | 08 September 2022 17:00 | 2292 | 2294
2294 |  | 14914 | 2.4.1.14.6.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 0 | 282.67d | 0 | 9 d | 19 May 2022 14:00 | 31 May 2022 11:00 | 09 September 2022 8:00 | 20 September 2022 14:00 | 2293 | 2295
2295 |  | 14915 | 2.4.1.14.6.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקשורת | 0 | 282.67d | 0 | 12 d | 31 May 2022 11:00 | 15 June 2022 17:00 | 20 September 2022 14:00 | 12 October 2022 17:00 | 2294 | 2296
2296 |  | 14916 | 2.4.1.14.6.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 282.67d | 0 | 13 d | 16 June 2022 8:00 | 01 July 2022 14:00 | 22 November 2022 8:00 | 07 December 2022 14:00 | 2295,2233 | 2297,2281
2297 |  | 14917 | 2.4.1.14.6.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 297.67d | 0 | 5 d | 03 July 2022 8:00 | 07 July 2022 17:00 | 07 December 2022 14:00 | 13 December 2022 17:00 | 2296,2327 | 2298,2282
2298 |  | 14918 | 2.4.1.14.6.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מדרכות | 0 | 302.67d | 0 | 67 d | 08 August 2022 14:00 | 09 November 2022 11:00 | 16 March 2023 11:00 | 13 June 2023 14:00 | 2297,2343 | 2299
2299 |  | 14919 | 2.4.1.14.6.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | השחלת תקשורת | 0 | 302.67d | 0 | 7 d | 09 November 2022 11:00 | 17 November 2022 14:00 | 13 June 2023 14:00 | 21 June 2023 17:00 | 2298 | 2300
2300 |  | 14920 | 2.4.1.14.6.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע | 0 | 302.67d | 0 | 5 d | 17 November 2022 14:00 | 23 November 2022 17:00 | 22 June 2023 8:00 | 28 June 2023 11:00 | 2299 | 869,4166
2301 |  | 14921 | 2.4.1.14.7 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 5 | 0 | 302.67d | 0 | 65 d | 21 March 2022 14:00 | 13 June 2022 17:00 | 14 July 2022 11:00 | 12 July 2023 17:00
2302 |  | 14922 | 2.4.1.14.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 0 | 302.67d | 0 | 1 d | 21 March 2022 14:00 | 22 March 2022 14:00 | 14 July 2022 11:00 | 15 July 2022 11:00 | 2289 | 2303
2303 |  | 14923 | 2.4.1.14.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 0 | 302.67d | 0 | 3 d | 22 March 2022 14:00 | 25 March 2022 14:00 | 15 July 2022 11:00 | 19 July 2022 14:00 | 2302 | 2304
2304 |  | 14924 | 2.4.1.14.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 0 | 302.67d | 0 | 3 d | 27 March 2022 8:00 | 29 March 2022 17:00 | 19 July 2022 14:00 | 22 July 2022 14:00 | 2303 | 2305,2317
2305 |  | 14925 | 2.4.1.14.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות מים | 0 | 308.67d | 0 | 5 d | 30 March 2022 8:00 | 05 April 2022 11:00 | 24 July 2022 8:00 | 28 July 2022 17:00 | 2304 | 2306
2306 |  | 14926 | 2.4.1.14.7.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0 | 308.67d | 0 | 5 d | 05 April 2022 11:00 | 11 April 2022 14:00 | 29 July 2022 8:00 | 04 August 2022 11:00 | 2305 | 2307
2307 |  | 14927 | 2.4.1.14.7.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ביוב | 0 | 308.67d | 0 | 5 d | 11 April 2022 14:00 | 17 April 2022 17:00 | 04 August 2022 11:00 | 10 August 2022 14:00 | 2306 | 2308
2308 |  | 14928 | 2.4.1.14.7.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 308.67d | 0 | 5 d | 18 April 2022 8:00 | 25 April 2022 11:00 | 10 August 2022 14:00 | 16 August 2022 17:00 | 2307 | 2309
2309 |  | 14929 | 2.4.1.14.7.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 0 | 308.67d | 0 | 4 d | 25 April 2022 11:00 | 29 April 2022 11:00 | 17 August 2022 8:00 | 22 August 2022 11:00 | 2308 | 2310
2310 |  | 14930 | 2.4.1.14.7.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקשורת | 0 | 308.67d | 0 | 5 d | 29 April 2022 11:00 | 08 May 2022 11:00 | 22 August 2022 11:00 | 28 August 2022 14:00 | 2309 | 2311
2311 |  | 14931 | 2.4.1.14.7.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 308.67d | 0 | 4 d | 08 May 2022 11:00 | 12 May 2022 11:00 | 07 December 2022 14:00 | 12 December 2022 17:00 | 2310,2209 | 2312,2341
2312 |  | 14932 | 2.4.1.14.7.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 308.67d | 0 | 1 d | 12 May 2022 11:00 | 13 May 2022 11:00 | 14 December 2022 8:00 | 14 December 2022 17:00 | 2311,2210 | 2313,2342
2313 |  | 14933 | 2.4.1.14.7.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מדרכות | 0 | 308.67d | 0 | 17 d | 13 May 2022 11:00 | 03 June 2022 11:00 | 13 June 2023 14:00 | 04 July 2023 14:00 | 2312 | 2314,2328
2314 |  | 14934 | 2.4.1.14.7.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | השחלת תקשורת | 0 | 426.67d | 0 | 2 d | 03 June 2022 11:00 | 07 June 2022 14:00 | 04 July 2023 14:00 | 06 July 2023 14:00 | 2313 | 2315
2315 |  | 14935 | 2.4.1.14.7.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע | 0 | 426.67d | 0 | 5 d | 07 June 2022 14:00 | 13 June 2022 17:00 | 06 July 2023 14:00 | 12 July 2023 17:00 | 2314 | 869,4166
2316 |  | 14936 | 2.4.1.14.8 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 6 | 0 | 302.67d | 0 | 93 d | 30 March 2022 8:00 | 26 July 2022 17:00 | 24 July 2022 8:00 | 17 August 2023 14:00
2317 |  | 14937 | 2.4.1.14.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 0 | 302.67d | 0 | 1 d | 30 March 2022 8:00 | 30 March 2022 17:00 | 24 July 2022 8:00 | 24 July 2022 17:00 | 2304 | 2318
2318 |  | 14938 | 2.4.1.14.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 0 | 302.67d | 0 | 3 d | 31 March 2022 8:00 | 04 April 2022 11:00 | 25 July 2022 8:00 | 27 July 2022 17:00 | 2317 | 2319
2319 |  | 14939 | 2.4.1.14.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 0 | 302.67d | 0 | 4 d | 04 April 2022 11:00 | 08 April 2022 11:00 | 28 July 2022 8:00 | 02 August 2022 11:00 | 2318 | 2320,2332
2320 |  | 14940 | 2.4.1.14.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות מים | 0 | 304.67d | 0 | 6 d | 08 April 2022 11:00 | 15 April 2022 14:00 | 02 August 2022 11:00 | 09 August 2022 14:00 | 2319 | 2321
2321 |  | 14941 | 2.4.1.14.8.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0 | 304.67d | 0 | 7 d | 17 April 2022 8:00 | 26 April 2022 11:00 | 09 August 2022 14:00 | 17 August 2022 17:00 | 2320 | 2322
2322 |  | 14942 | 2.4.1.14.8.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ביוב | 0 | 304.67d | 0 | 7 d | 26 April 2022 11:00 | 04 May 2022 13:00 | 18 August 2022 8:00 | 26 August 2022 11:00 | 2321 | 2323
2323 |  | 14943 | 2.4.1.14.8.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 304.67d | 0 | 7 d | 06 May 2022 8:00 | 15 May 2022 14:00 | 26 August 2022 11:00 | 04 September 2022 17:00 | 2322 | 2324
2324 |  | 14944 | 2.4.1.14.8.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 0 | 304.67d | 0 | 5 d | 15 May 2022 14:00 | 20 May 2022 14:00 | 05 September 2022 8:00 | 11 September 2022 11:00 | 2323 | 2325
2325 |  | 14945 | 2.4.1.14.8.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקשורת | 0 | 304.67d | 0 | 7 d | 22 May 2022 8:00 | 30 May 2022 11:00 | 11 September 2022 11:00 | 19 September 2022 14:00 | 2324 | 2326
2326 |  | 14946 | 2.4.1.14.8.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 302.67d | 0 | 6 d | 01 June 2022 11:00 | 09 June 2022 14:00 | 13 December 2022 8:00 | 20 December 2022 11:00 | 2325,2341 | 2327
2327 |  | 14947 | 2.4.1.14.8.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 302.67d | 0 | 2 d | 09 June 2022 14:00 | 12 June 2022 17:00 | 20 December 2022 11:00 | 22 December 2022 11:00 | 2326,2342 | 2328,2297
2328 |  | 14948 | 2.4.1.14.8.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מדרכות | 0 | 302.67d | 0 | 28 d | 13 June 2022 8:00 | 17 July 2022 14:00 | 04 July 2023 14:00 | 08 August 2023 11:00 | 2313,2327 | 2329,2343
2329 |  | 14949 | 2.4.1.14.8.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | השחלת תקשורת | 0 | 391.67d | 0 | 3 d | 17 July 2022 14:00 | 20 July 2022 14:00 | 08 August 2023 11:00 | 11 August 2023 11:00 | 2328 | 2330
2330 |  | 14950 | 2.4.1.14.8.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע | 0 | 391.67d | 0 | 5 d | 20 July 2022 14:00 | 26 July 2022 17:00 | 11 August 2023 11:00 | 17 August 2023 14:00 | 2329 | 869,4166
2331 |  | 14951 | 2.4.1.14.9 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 7 | 0 | 302.67d | 0 | 102 d | 08 April 2022 11:00 | 16 August 2022 17:00 | 02 August 2022 11:00 | 07 September 2023 14:00
2332 |  | 14952 | 2.4.1.14.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 0 | 302.67d | 0 | 1 d | 08 April 2022 11:00 | 10 April 2022 14:00 | 02 August 2022 11:00 | 03 August 2022 11:00 | 2319 | 2333
2333 |  | 14953 | 2.4.1.14.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 0 | 302.67d | 0 | 3 d | 10 April 2022 14:00 | 13 April 2022 14:00 | 03 August 2022 11:00 | 07 August 2022 14:00 | 2332 | 2334
2334 |  | 14954 | 2.4.1.14.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 0 | 302.67d | 0 | 3 d | 13 April 2022 14:00 | 17 April 2022 17:00 | 07 August 2022 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 2333 | 2335
2335 |  | 14955 | 2.4.1.14.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות מים | 0 | 302.67d | 0 | 5 d | 18 April 2022 8:00 | 25 April 2022 11:00 | 10 August 2022 14:00 | 16 August 2022 17:00 | 2334 | 2336
2336 |  | 14956 | 2.4.1.14.9.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0 | 302.67d | 0 | 5 d | 25 April 2022 11:00 | 01 May 2022 14:00 | 17 August 2022 8:00 | 23 August 2022 11:00 | 2335 | 2337
2337 |  | 14957 | 2.4.1.14.9.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ביוב | 0 | 302.67d | 0 | 5 d | 01 May 2022 14:00 | 09 May 2022 11:00 | 23 August 2022 11:00 | 29 August 2022 14:00 | 2336 | 2338
2338 |  | 14958 | 2.4.1.14.9.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 302.67d | 0 | 5 d | 09 May 2022 11:00 | 15 May 2022 14:00 | 29 August 2022 14:00 | 04 September 2022 17:00 | 2337 | 2339
2339 |  | 14959 | 2.4.1.14.9.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 0 | 302.67d | 0 | 4 d | 15 May 2022 14:00 | 19 May 2022 14:00 | 05 September 2022 8:00 | 08 September 2022 17:00 | 2338 | 2340
2340 |  | 14960 | 2.4.1.14.9.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקשורת | 0 | 302.67d | 0 | 5 d | 19 May 2022 14:00 | 25 May 2022 17:00 | 09 September 2022 8:00 | 15 September 2022 11:00 | 2339 | 2341
2341 |  | 14961 | 2.4.1.14.9.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 302.67d | 0 | 5 d | 26 May 2022 8:00 | 01 June 2022 11:00 | 20 December 2022 11:00 | 26 December 2022 14:00 | 2340,2311 | 2342,2326
2342 |  | 14962 | 2.4.1.14.9.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 307.67d | 0 | 1 d | 01 June 2022 11:00 | 02 June 2022 11:00 | 26 December 2022 14:00 | 27 December 2022 14:00 | 2341,2312 | 2343,2327
2343 |  | 14963 | 2.4.1.14.9.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מדרכות | 0 | 302.67d | 0 | 18 d | 17 July 2022 14:00 | 08 August 2022 14:00 | 08 August 2023 11:00 | 30 August 2023 11:00 | 2328,2342 | 2344,2211,2298
2344 |  | 14964 | 2.4.1.14.9.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | השחלת תקשורת | 0 | 374.67d | 0 | 2 d | 08 August 2022 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 30 August 2023 11:00 | 01 September 2023 11:00 | 2343 | 2345
2345 |  | 14965 | 2.4.1.14.9.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע | 0 | 374.67d | 0 | 5 d | 10 August 2022 14:00 | 16 August 2022 17:00 | 01 September 2023 11:00 | 07 September 2023 14:00 | 2344 | 869,4166
2346 |  | 14966 | 2.4.1.14.10 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 10 - השלמת הכביש | 0 | 268.67d | 0 | 185 d | 10 May 2022 11:00 | 04 January 2023 17:00 | 10 August 2022 14:00 | 10 May 2023 17:00
2347 |  | 14967 | 2.4.1.14.10.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 0 | 268.67d | 0 | 20 d | 10 May 2022 11:00 | 03 June 2022 11:00 | 10 August 2022 14:00 | 16 August 2022 17:00 | 2232 | 2348SS+10d
2348 |  | 14968 | 2.4.1.14.10.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 0 | 268.67d | 0 | 30 d | 23 May 2022 8:00 | 29 June 2022 14:00 | 17 August 2022 8:00 | 04 September 2022 17:00 | 2347SS+10d | 2349SS+10d
2349 |  | 14969 | 2.4.1.14.10.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 0 | 268.67d | 0 | 57 d | 03 June 2022 11:00 | 14 August 2022 17:00 | 05 September 2022 8:00 | 02 October 2022 11:00 | 2348SS+10d | 2350SS+10d
2350 |  | 14970 | 2.4.1.14.10.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0 | 268.67d | 0 | 70 d | 17 June 2022 8:00 | 12 September 2022 11:00 | 02 October 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 2349SS+10d | 2351SS+10d
2351 |  | 14971 | 2.4.1.14.10.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 268.67d | 0 | 70 d | 29 June 2022 14:00 | 23 September 2022 14:00 | 11 November 2022 11:00 | 15 December 2022 17:00 | 2350SS+10d | 2352FF+10d
2352 |  | 14972 | 2.4.1.14.10.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 0 | 268.67d | 0 | 55 d | 31 July 2022 11:00 | 13 October 2022 17:00 | 16 December 2022 8:00 | 12 January 2023 11:00 | 2351FF+10d | 2353SS+10d
2353 |  | 14973 | 2.4.1.14.10.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקשורת | 0 | 268.67d | 0 | 70 d | 11 August 2022 14:00 | 16 November 2022 14:00 | 12 January 2023 11:00 | 15 February 2023 17:00 | 2352SS+10d | 2354FF+10d
2354 |  | 14974 | 2.4.1.14.10.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 268.67d | 0 | 70 d | 24 August 2022 11:00 | 29 November 2022 11:00 | 16 February 2023 8:00 | 22 March 2023 14:00 | 2353FF+10d,2281 | 2355FF+10d
2355 |  | 14975 | 2.4.1.14.10.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 268.67d | 0 | 36 d | 27 October 2022 14:00 | 11 December 2022 17:00 | 22 March 2023 14:00 | 05 April 2023 10:00 | 2354FF+10d | 2356,2357
2356 |  | 14976 | 2.4.1.14.10.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | השחלת תקשורת | 0 | 268.67d | 0 | 20 d | 12 December 2022 8:00 | 04 January 2023 17:00 | 05 April 2023 10:00 | 04 May 2023 14:00 | 2355 | 869,4166
2357 |  | 14977 | 2.4.1.14.10.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע | 0 | 278.67d | 0 | 10 d | 12 December 2022 8:00 | 23 December 2022 11:00 | 04 May 2023 14:00 | 10 May 2023 17:00 | 2355 | 869,4166
2358 |  | 15418 | 2.4.1.15 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | פיתוח כללי | 0 | 76.67d | 0 | 269 d | 27 June 2022 14:00 | 11 June 2023 14:00 | 27 June 2022 14:00 | 11 June 2023 14:00
2359 |  | 15082 | 2.4.1.15.1 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | פיתוח אזורי - 333 | 0 | 76.67d | 0 | 119 d | 26 July 2022 8:00 | 29 December 2022 14:00 | 26 July 2022 8:00 | 29 December 2022 14:00
2360 |  | 15083 | 2.4.1.15.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 0 | 76.67d | 0 | 10 d | 26 July 2022 8:00 | 07 August 2022 14:00 | 26 July 2022 8:00 | 07 August 2022 14:00 | 3556 | 2361
2361 |  | 15084 | 2.4.1.15.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 0 | 76.67d | 0 | 16 d | 07 August 2022 14:00 | 26 August 2022 11:00 | 07 August 2022 14:00 | 26 August 2022 11:00 | 2360 | 2362
2362 |  | 15085 | 2.4.1.15.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 0 | 76.67d | 0 | 38 d | 26 August 2022 11:00 | 23 October 2022 14:00 | 26 August 2022 11:00 | 23 October 2022 14:00 | 2361 | 2363,2365
2363 |  | 15086 | 2.4.1.15.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 203.67d | 0 | 55 d | 23 October 2022 14:00 | 29 December 2022 14:00 | 23 October 2022 14:00 | 29 December 2022 14:00 | 2362 | 835
2364 |  | 15087 | 2.4.1.15.2 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | פיתוח אזורי - 332 | 0 | 76.67d | 0 | 94 d | 23 October 2022 14:00 | 15 February 2023 17:00 | 23 October 2022 14:00 | 15 February 2023 17:00
2365 |  | 15088 | 2.4.1.15.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 0 | 76.67d | 0 | 7 d | 23 October 2022 14:00 | 31 October 2022 17:00 | 23 October 2022 14:00 | 31 October 2022 17:00 | 2362 | 2366
2366 |  | 15089 | 2.4.1.15.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 0 | 76.67d | 0 | 11 d | 01 November 2022 8:00 | 14 November 2022 14:00 | 01 November 2022 8:00 | 14 November 2022 14:00 | 2365 | 2367
2367 |  | 15090 | 2.4.1.15.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 0 | 76.67d | 0 | 25 d | 14 November 2022 14:00 | 14 December 2022 17:00 | 14 November 2022 14:00 | 14 December 2022 17:00 | 2366 | 2368,2371
2368 |  | 15091 | 2.4.1.15.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 138.67d | 0 | 36 d | 15 December 2022 8:00 | 29 January 2023 11:00 | 15 December 2022 8:00 | 29 January 2023 11:00 | 2367 | 2369
2369 |  | 15092 | 2.4.1.15.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 138.67d | 0 | 15 d | 29 January 2023 11:00 | 15 February 2023 17:00 | 29 January 2023 11:00 | 15 February 2023 17:00 | 2368 | 2375
2370 |  | 15093 | 2.4.1.15.3 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | פיתוח אזורי - 331 | 0 | 76.67d | 0 | 121 d | 15 December 2022 8:00 | 18 May 2023 11:00 | 15 December 2022 8:00 | 18 May 2023 11:00
2371 |  | 15094 | 2.4.1.15.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 0 | 76.67d | 0 | 9 d | 15 December 2022 8:00 | 26 December 2022 14:00 | 15 December 2022 8:00 | 26 December 2022 14:00 | 2367 | 2372
2372 |  | 15095 | 2.4.1.15.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 0 | 76.67d | 0 | 14 d | 26 December 2022 14:00 | 12 January 2023 11:00 | 26 December 2022 14:00 | 12 January 2023 11:00 | 2371 | 2373
2373 |  | 15096 | 2.4.1.15.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 0 | 76.67d | 0 | 32 d | 12 January 2023 11:00 | 21 February 2023 11:00 | 12 January 2023 11:00 | 21 February 2023 11:00 | 2372 | 2374,2383
2374 |  | 15097 | 2.4.1.15.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 87.67d | 0 | 47 d | 21 February 2023 11:00 | 23 April 2023 17:00 | 21 February 2023 11:00 | 23 April 2023 17:00 | 2373 | 2375
2375 |  | 15098 | 2.4.1.15.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 87.67d | 0 | 19 d | 24 April 2023 8:00 | 18 May 2023 11:00 | 24 April 2023 8:00 | 18 May 2023 11:00 | 2369,2374 | 2387
2376 |  | 15099 | 2.4.1.15.4 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | פיתוח אזורי - 220 | 0 | 297.67d | 0 | 48 d | 27 June 2022 14:00 | 25 August 2022 11:00 | 27 June 2022 14:00 | 25 August 2022 11:00
2377 |  | 15100 | 2.4.1.15.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 0 | 322.67d | 0 | 2 d | 27 June 2022 14:00 | 29 June 2022 14:00 | 27 June 2022 14:00 | 29 June 2022 14:00 | 2597 | 2378
2378 |  | 15101 | 2.4.1.15.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 0 | 322.67d | 0 | 3 d | 29 June 2022 14:00 | 03 July 2022 17:00 | 29 June 2022 14:00 | 03 July 2022 17:00 | 2377 | 2379
2379 |  | 15102 | 2.4.1.15.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 0 | 322.67d | 0 | 6 d | 04 July 2022 8:00 | 11 July 2022 11:00 | 04 July 2022 8:00 | 11 July 2022 11:00 | 2378 | 2380
2380 |  | 15103 | 2.4.1.15.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 322.67d | 0 | 9 d | 11 July 2022 11:00 | 21 July 2022 14:00 | 11 July 2022 11:00 | 21 July 2022 14:00 | 2379 | 2381
2381 |  | 15104 | 2.4.1.15.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 297.67d | 0 | 3 d | 22 August 2022 11:00 | 25 August 2022 11:00 | 22 August 2022 11:00 | 25 August 2022 11:00 | 2380,2600 | 835
2382 |  | 15105 | 2.4.1.15.5 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | פיתוח אזורי - 219 | 0 | 76.67d | 0 | 84 d | 21 February 2023 11:00 | 11 June 2023 14:00 | 21 February 2023 11:00 | 11 June 2023 14:00
2383 |  | 15106 | 2.4.1.15.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 0 | 76.67d | 0 | 9 d | 21 February 2023 11:00 | 03 March 2023 14:00 | 21 February 2023 11:00 | 03 March 2023 14:00 | 2373 | 2384
2384 |  | 15107 | 2.4.1.15.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 0 | 76.67d | 0 | 15 d | 05 March 2023 8:00 | 22 March 2023 14:00 | 05 March 2023 8:00 | 22 March 2023 14:00 | 2383 | 2385
2385 |  | 15108 | 2.4.1.15.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 0 | 76.67d | 0 | 34 d | 22 March 2023 14:00 | 08 May 2023 17:00 | 22 March 2023 14:00 | 08 May 2023 17:00 | 2384 | 2386
2386 |  | 15109 | 2.4.1.15.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 76.67d | 0 | 19 d | 09 May 2023 8:00 | 01 June 2023 17:00 | 09 May 2023 8:00 | 01 June 2023 17:00 | 2385 | 2387
2387 |  | 15110 | 2.4.1.15.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 76.67d | 0 | 7 d | 02 June 2023 8:00 | 11 June 2023 14:00 | 02 June 2023 8:00 | 11 June 2023 14:00 | 2375,2386 | 835
2388 |  | 1615 | 2.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | מבנים ייעודיים | 0 | 0.33d | 0 | 550 d | 13 October 2021 8:00 | 12 September 2023 17:00 | 13 October 2021 8:00 | 12 September 2023 17:00
2389 |  | 7783 | 2.4.2.1 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | אזור A | 0 | 0.33d | 0 | 550 d | 13 October 2021 8:00 | 12 September 2023 17:00 | 13 October 2021 8:00 | 12 September 2023 17:00
2390 |  | 1616 | 2.4.2.1.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מבנה SA (מבנה דחוף) | 0 | 0.33d | 0 | 550 d | 13 October 2021 8:00 | 12 September 2023 17:00 | 13 October 2021 8:00 | 12 September 2023 17:00
2391 |  | 7974 | 2.4.2.1.1.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מחסן | 0 | 0.67d | 0 | 437 d | 13 October 2021 8:00 | 23 April 2023 17:00 | 13 October 2021 8:00 | 23 April 2023 17:00
2392 |  | 7975 | 2.4.2.1.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 0.67d | 0 | 30 d | 13 October 2021 8:00 | 18 November 2021 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 18 November 2021 14:00
2393 |  | 1617 | 2.4.2.1.1.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות עפר | 0 | 0.67d | 0 | 5 d | 13 October 2021 8:00 | 19 October 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 19 October 2021 11:00 | 829 | 2394,2430,1958FS+120d,1965FS+90d,1955SS
2394 |  | 1618 | 2.4.2.1.1.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת כלונסאות | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 19 October 2021 11:00 | 18 November 2021 14:00 | 19 October 2021 11:00 | 18 November 2021 14:00 | 2393 | 2396
2395 |  | 7976 | 2.4.2.1.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד | 0 | 0.67d | 0 | 212 d | 18 November 2021 14:00 | 11 August 2022 14:00 | 18 November 2021 14:00 | 11 August 2022 14:00
2396 |  | 7977 | 2.4.2.1.1.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 18 November 2021 14:00 | 20 December 2021 11:00 | 18 November 2021 14:00 | 20 December 2021 11:00 | 2394 | 2397
2397 |  | 7978 | 2.4.2.1.1.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שתית רצפה | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 20 December 2021 11:00 | 19 January 2022 14:00 | 20 December 2021 11:00 | 19 January 2022 14:00 | 2396 | 2398
2398 |  | 7979 | 2.4.2.1.1.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 19 January 2022 14:00 | 20 February 2022 11:00 | 19 January 2022 14:00 | 20 February 2022 11:00 | 2397 | 2399
2399 |  | 7980 | 2.4.2.1.1.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסט' קירות | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 20 February 2022 11:00 | 22 March 2022 14:00 | 20 February 2022 11:00 | 22 March 2022 14:00 | 2398,1956 | 2400
2400 |  | 7981 | 2.4.2.1.1.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסט' תקרה | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 22 March 2022 14:00 | 24 April 2022 11:00 | 22 March 2022 14:00 | 24 April 2022 11:00 | 2399 | 2401
2401 |  | 7982 | 2.4.2.1.1.1.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי תקרה | 0 | 0.67d | 0 | 35 d | 24 April 2022 11:00 | 08 June 2022 14:00 | 24 April 2022 11:00 | 08 June 2022 14:00 | 2400 | 2402FF+12d
2402 |  | 7985 | 2.4.2.1.1.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 23 May 2022 8:00 | 23 June 2022 11:00 | 23 May 2022 8:00 | 23 June 2022 11:00 | 2401FF+12d | 2403
2403 |  | 7984 | 2.4.2.1.1.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | רצפת בטון | 0 | 0.67d | 0 | 40 d | 23 June 2022 11:00 | 11 August 2022 14:00 | 23 June 2022 11:00 | 11 August 2022 14:00 | 2402 | 2405
2404 |  | 7988 | 2.4.2.1.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 0.67d | 0 | 195 d | 11 August 2022 14:00 | 23 April 2023 17:00 | 11 August 2022 14:00 | 23 April 2023 17:00
2405 |  | 7987 | 2.4.2.1.1.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 0.67d | 0 | 85 d | 11 August 2022 14:00 | 05 December 2022 14:00 | 11 August 2022 14:00 | 05 December 2022 14:00 | 2403 | 2406SS,2408FS-13d
2406 |  | 7986 | 2.4.2.1.1.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חלונות אלומיניום | 0 | 2.67d | 0 | 65 d | 11 August 2022 14:00 | 10 November 2022 11:00 | 11 August 2022 14:00 | 10 November 2022 11:00 | 2405SS | 2407FS-10d
2407 |  | 7992 | 2.4.2.1.1.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות | 0 | 2.67d | 0 | 25 d | 30 October 2022 8:00 | 29 November 2022 11:00 | 30 October 2022 8:00 | 29 November 2022 11:00 | 2406FS-10d | 2408FS-10d
2408 |  | 7991 | 2.4.2.1.1.1.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סיוד וצבע | 0 | 0.67d | 0 | 18 d | 20 November 2022 8:00 | 11 December 2022 17:00 | 20 November 2022 8:00 | 11 December 2022 17:00 | 2407FS-10d,2405FS-13d | 2409
2409 |  | 7990 | 2.4.2.1.1.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת מידוף, עגורנים, עמדות ליקוט ויתר ציוד ה Mini-Load | 0 | 0.67d | 0 | 90 d | 12 December 2022 8:00 | 02 April 2023 11:00 | 12 December 2022 8:00 | 02 April 2023 11:00 | 2408,1959 | 2411SS,2504,2410FS-25d
2410 |  | 14363 | 2.4.2.1.1.1.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בדיקות והרצות פנימיות מערכות ה Mini - Load ( לפני אינטגרציה עם מערכת WMS ו WCS) | 0 | 0.67d | 0 | 40 d | 01 March 2023 14:00 | 23 April 2023 17:00 | 01 March 2023 14:00 | 23 April 2023 17:00 | 2409FS-25d,4089 | 2504
2411 |  | 7989 | 2.4.2.1.1.1.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת מידוף קל ויתר הציוד הלוגיסטי הנדרש, כגון: מכונות עיטוף, עמדות עבודה וכו | 0 | 15.67d | 0 | 90 d | 12 December 2022 8:00 | 02 April 2023 11:00 | 12 December 2022 8:00 | 02 April 2023 11:00 | 2409SS | 2504
2412 |  | 7997 | 2.4.2.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מחסן אוטומטי | 0 | 0.33d | 0 | 432 d | 13 October 2021 8:00 | 17 April 2023 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 17 April 2023 14:00
2413 |  | 7998 | 2.4.2.1.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | החלפת קרקע | 0 | 0.33d | 0 | 45 d | 13 October 2021 8:00 | 07 December 2021 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 07 December 2021 14:00
2414 |  | 7996 | 2.4.2.1.1.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | החלפת קרקע | 0 | 0.33d | 0 | 45 d | 13 October 2021 8:00 | 07 December 2021 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 07 December 2021 14:00 | 829 | 2416
2415 |  | 8004 | 2.4.2.1.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד | 0 | 0.33d | 0 | 372 d | 07 December 2021 14:00 | 26 March 2023 17:00 | 07 December 2021 14:00 | 26 March 2023 17:00
2416 |  | 7995 | 2.4.2.1.1.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | רצפת בטון | 0 | 0.33d | 0 | 28 d | 07 December 2021 14:00 | 11 January 2022 11:00 | 07 December 2021 14:00 | 11 January 2022 11:00 | 2414 | 2417
2417 |  | 7994 | 2.4.2.1.1.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 0.33d | 0 | 34 d | 11 January 2022 11:00 | 22 February 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 22 February 2022 11:00 | 2416 | 2418
2418 |  | 7993 | 2.4.2.1.1.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הרכבת מידוף | 0 | 0.33d | 0 | 95 d | 22 February 2022 11:00 | 23 June 2022 11:00 | 22 February 2022 11:00 | 23 June 2022 11:00 | 2417,1962 | 2419
2419 |  | 8001 | 2.4.2.1.1.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסט' קירות + תקרה | 0 | 0.33d | 0 | 25 d | 23 June 2022 11:00 | 24 July 2022 17:00 | 23 June 2022 11:00 | 24 July 2022 17:00 | 2418 | 2420
2420 |  | 8000 | 2.4.2.1.1.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות + תקרה | 0 | 0.33d | 0 | 40 d | 25 July 2022 8:00 | 12 September 2022 11:00 | 25 July 2022 8:00 | 12 September 2022 11:00 | 2419 | 2421,2424,833,4089,4088,4137,2497
2421 |  | 7999 | 2.4.2.1.1.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת ציוד אוטומציה | 0 | 5.67d | 0 | 100 d | 12 September 2022 11:00 | 23 January 2023 17:00 | 12 September 2022 11:00 | 23 January 2023 17:00 | 2420,833,1963,2041 | 834,2504,2425FF+22d,2422FS-25d
2422 |  | 14362 | 2.4.2.1.1.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בדיקות והרצות פנימיות מערכות המחסן האוטומטי (לפני אינטגרציה עם מערכת WMS ו WCS) | 0 | 5.67d | 0 | 75 d | 23 December 2022 11:00 | 26 March 2023 17:00 | 23 December 2022 11:00 | 26 March 2023 17:00 | 2421FS-25d,4089 | 2427
2423 |  | 8003 | 2.4.2.1.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 5.67d | 0 | 165 d | 12 September 2022 11:00 | 17 April 2023 14:00 | 12 September 2022 11:00 | 17 April 2023 14:00
2424 |  | 8007 | 2.4.2.1.1.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 5.67d | 0 | 140 d | 12 September 2022 11:00 | 14 March 2023 11:00 | 12 September 2022 11:00 | 14 March 2023 11:00 | 2420 | 2425FS-35d
2425 |  | 8006 | 2.4.2.1.1.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חלונות אלומיניום | 0 | 5.67d | 0 | 50 d | 30 January 2023 11:00 | 02 April 2023 11:00 | 30 January 2023 11:00 | 02 April 2023 11:00 | 2424FS-35d,2421FF+22d | 2426FS-20d
2426 |  | 8005 | 2.4.2.1.1.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות | 0 | 5.67d | 0 | 25 d | 08 March 2023 8:00 | 09 April 2023 17:00 | 08 March 2023 8:00 | 09 April 2023 17:00 | 2425FS-20d | 2427FS-10d
2427 |  | 8002 | 2.4.2.1.1.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סיוד וצבע | 0 | 5.67d | 0 | 15 d | 27 March 2023 8:00 | 17 April 2023 14:00 | 27 March 2023 8:00 | 17 April 2023 14:00 | 2426FS-10d,2422 | 2504
2428 |  | 8013 | 2.4.2.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | משרדים (צפוני+דרומי) | 0 | 14.33d | 0 | 413 d | 19 October 2021 11:00 | 27 March 2023 17:00 | 19 October 2021 11:00 | 27 March 2023 17:00
2429 |  | 8018 | 2.4.2.1.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ביסוס | 0 | 14.33d | 0 | 10 d | 19 October 2021 11:00 | 31 October 2021 17:00 | 19 October 2021 11:00 | 31 October 2021 17:00
2430 |  | 8017 | 2.4.2.1.1.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת כלונסאות | 0 | 14.33d | 0 | 10 d | 19 October 2021 11:00 | 31 October 2021 17:00 | 19 October 2021 11:00 | 31 October 2021 17:00 | 2393 | 2432
2431 |  | 8016 | 2.4.2.1.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד | 0 | 14.33d | 0 | 200 d | 01 November 2021 8:00 | 10 July 2022 11:00 | 01 November 2021 8:00 | 10 July 2022 11:00
2432 |  | 8015 | 2.4.2.1.1.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 14.33d | 0 | 25 d | 01 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 2430 | 2433
2433 |  | 8020 | 2.4.2.1.1.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | רצפה תלויה | 0 | 14.33d | 0 | 15 d | 01 December 2021 11:00 | 20 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 20 December 2021 11:00 | 2432 | 2435
2434 |  | 8019 | 2.4.2.1.1.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד ק' קרקע | 0 | 14.33d | 0 | 70 d | 20 December 2021 11:00 | 16 March 2022 11:00 | 20 December 2021 11:00 | 16 March 2022 11:00
2435 |  | 8014 | 2.4.2.1.1.3.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת קירות | 0 | 14.33d | 0 | 25 d | 20 December 2021 11:00 | 19 January 2022 14:00 | 20 December 2021 11:00 | 19 January 2022 14:00 | 2433 | 2436
2436 |  | 8023 | 2.4.2.1.1.3.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תקרה מפלס 3.85+ | 0 | 14.33d | 0 | 45 d | 19 January 2022 14:00 | 16 March 2022 11:00 | 19 January 2022 14:00 | 16 March 2022 11:00 | 2435 | 2438,2448,2446
2437 |  | 8022 | 2.4.2.1.1.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד ק' ראשונה | 0 | 19.67d | 0 | 70 d | 16 March 2022 11:00 | 14 June 2022 17:00 | 16 March 2022 11:00 | 14 June 2022 17:00
2438 |  | 8026 | 2.4.2.1.1.3.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת קירות | 0 | 19.67d | 0 | 25 d | 16 March 2022 11:00 | 15 April 2022 14:00 | 16 March 2022 11:00 | 15 April 2022 14:00 | 2436 | 2439
2439 |  | 8025 | 2.4.2.1.1.3.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תקרה מפלס 7.70+ | 0 | 19.67d | 0 | 45 d | 17 April 2022 8:00 | 14 June 2022 17:00 | 17 April 2022 8:00 | 14 June 2022 17:00 | 2438 | 2440,2466
2440 |  | 8024 | 2.4.2.1.1.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת מעקות | 0 | 80.67d | 0 | 20 d | 15 June 2022 8:00 | 10 July 2022 11:00 | 15 June 2022 8:00 | 10 July 2022 11:00 | 2439 | 2442FS+12d
2441 |  | 8029 | 2.4.2.1.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 60.67d | 0 | 150 d | 25 July 2022 8:00 | 05 February 2023 14:00 | 25 July 2022 8:00 | 05 February 2023 14:00
2442 |  | 8031 | 2.4.2.1.1.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום גגות | 0 | 80.67d | 0 | 65 d | 25 July 2022 8:00 | 23 October 2022 14:00 | 25 July 2022 8:00 | 23 October 2022 14:00 | 2440FS+12d | 2443
2443 |  | 8030 | 2.4.2.1.1.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי חזיתות | 0 | 60.67d | 0 | 65 d | 16 November 2022 14:00 | 05 February 2023 14:00 | 16 November 2022 14:00 | 05 February 2023 14:00 | 2442,2456,2474 | 2504
2444 |  | 8021 | 2.4.2.1.1.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 14.33d | 0 | 293 d | 16 March 2022 11:00 | 27 March 2023 17:00 | 16 March 2022 11:00 | 27 March 2023 17:00
2445 |  | 9420 | 2.4.2.1.1.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות - קומת כניסה אגף משרדים (DC) | 0 | 14.33d | 0 | 128 d | 16 March 2022 11:00 | 25 August 2022 11:00 | 16 March 2022 11:00 | 25 August 2022 11:00
2446 |  | 9419 | 2.4.2.1.1.3.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות - קומת כניסה אגף משרדים (DC) | 0 | 14.33d | 0 | 128 d | 16 March 2022 11:00 | 25 August 2022 11:00 | 16 March 2022 11:00 | 25 August 2022 11:00 | 2436 | 4088
2447 |  | 8037 | 2.4.2.1.1.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות ק. קרקע | 0 | 100.67d | 0 | 212 d | 16 March 2022 11:00 | 18 December 2022 11:00 | 16 March 2022 11:00 | 18 December 2022 11:00
2448 |  | 8051 | 2.4.2.1.1.3.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בניה + חגורות | 0 | 100.67d | 0 | 25 d | 16 March 2022 11:00 | 15 April 2022 14:00 | 16 March 2022 11:00 | 15 April 2022 14:00 | 2436 | 2449FS-10d
2449 |  | 8050 | 2.4.2.1.1.3.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 100.67d | 0 | 35 d | 04 April 2022 11:00 | 19 May 2022 14:00 | 04 April 2022 11:00 | 19 May 2022 14:00 | 2448FS-10d | 2450FS-22d
2450 |  | 8049 | 2.4.2.1.1.3.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 100.67d | 0 | 35 d | 20 April 2022 8:00 | 06 June 2022 14:00 | 20 April 2022 8:00 | 06 June 2022 14:00 | 2449FS-22d | 2451FS-22d
2451 |  | 8048 | 2.4.2.1.1.3.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 100.67d | 0 | 35 d | 09 May 2022 11:00 | 22 June 2022 11:00 | 09 May 2022 11:00 | 22 June 2022 11:00 | 2450FS-22d | 2452FS-22d
2452 |  | 8047 | 2.4.2.1.1.3.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ספרינקלרים | 0 | 100.67d | 0 | 35 d | 25 May 2022 8:00 | 07 July 2022 17:00 | 25 May 2022 8:00 | 07 July 2022 17:00 | 2451FS-22d | 2454FS-27d,2455,2453FS-10d
2453 |  | 8172 | 2.4.2.1.1.3.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בגר | 0 | 100.67d | 0 | 20 d | 26 June 2022 14:00 | 20 July 2022 14:00 | 26 June 2022 14:00 | 20 July 2022 14:00 | 2452FS-10d | 2454FS-10d
2454 |  | 8046 | 2.4.2.1.1.3.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריצוף | 0 | 100.67d | 0 | 25 d | 08 July 2022 8:00 | 08 August 2022 14:00 | 08 July 2022 8:00 | 08 August 2022 14:00 | 2452FS-27d,2453FS-10d | 2456FS-10d,2457FS-25d
2455 |  | 8052 | 2.4.2.1.1.3.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום חדרים רטובים | 0 | 128.67d | 0 | 15 d | 08 July 2022 8:00 | 26 July 2022 17:00 | 08 July 2022 8:00 | 26 July 2022 17:00 | 2452 | 2456
2456 |  | 8045 | 2.4.2.1.1.3.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 128.67d | 0 | 15 d | 27 July 2022 8:00 | 14 August 2022 17:00 | 27 July 2022 8:00 | 14 August 2022 17:00 | 2455,2454FS-10d | 2443
2457 |  | 8044 | 2.4.2.1.1.3.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גבס | 0 | 100.67d | 0 | 40 d | 08 July 2022 8:00 | 26 August 2022 11:00 | 08 July 2022 8:00 | 26 August 2022 11:00 | 2454FS-25d | 2458FS-10d
2458 |  | 8043 | 2.4.2.1.1.3.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות וחלונות | 0 | 100.67d | 0 | 25 d | 15 August 2022 8:00 | 14 September 2022 11:00 | 15 August 2022 8:00 | 14 September 2022 11:00 | 2457FS-10d | 2459FS-10d
2459 |  | 8042 | 2.4.2.1.1.3.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צבע | 0 | 100.67d | 0 | 25 d | 01 September 2022 14:00 | 07 October 2022 14:00 | 01 September 2022 14:00 | 07 October 2022 14:00 | 2458FS-10d | 2460FS-12d
2460 |  | 8041 | 2.4.2.1.1.3.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 100.67d | 0 | 20 d | 18 September 2022 14:00 | 23 October 2022 14:00 | 18 September 2022 14:00 | 23 October 2022 14:00 | 2459FS-12d | 2461FS-10d
2461 |  | 8040 | 2.4.2.1.1.3.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | 100.67d | 0 | 25 d | 04 October 2022 10:00 | 10 November 2022 11:00 | 04 October 2022 10:00 | 10 November 2022 11:00 | 2460FS-10d | 2462FS-5d
2462 |  | 8039 | 2.4.2.1.1.3.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 100.67d | 0 | 15 d | 04 November 2022 8:00 | 22 November 2022 17:00 | 04 November 2022 8:00 | 22 November 2022 17:00 | 2461FS-5d | 2463FS-5d
2463 |  | 8035 | 2.4.2.1.1.3.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סגירת תקרות | 0 | 100.67d | 0 | 15 d | 16 November 2022 14:00 | 05 December 2022 14:00 | 16 November 2022 14:00 | 05 December 2022 14:00 | 2462FS-5d | 2464FS-5d
2464 |  | 8034 | 2.4.2.1.1.3.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 100.67d | 0 | 15 d | 29 November 2022 11:00 | 18 December 2022 11:00 | 29 November 2022 11:00 | 18 December 2022 11:00 | 2463FS-5d | 2504
2465 |  | 8053 | 2.4.2.1.1.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות ק. ראשונה | 0 | 19.67d | 0 | 223 d | 15 June 2022 8:00 | 27 March 2023 17:00 | 15 June 2022 8:00 | 27 March 2023 17:00
2466 |  | 8054 | 2.4.2.1.1.3.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בניה + חגורות | 0 | 19.67d | 0 | 25 d | 15 June 2022 8:00 | 15 July 2022 11:00 | 15 June 2022 8:00 | 15 July 2022 11:00 | 2439 | 2467FS-12d
2467 |  | 8055 | 2.4.2.1.1.3.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 19.67d | 0 | 35 d | 30 June 2022 14:00 | 12 August 2022 14:00 | 30 June 2022 14:00 | 12 August 2022 14:00 | 2466FS-12d | 2468FS-22d
2468 |  | 8056 | 2.4.2.1.1.3.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 19.67d | 0 | 35 d | 17 July 2022 14:00 | 29 August 2022 14:00 | 17 July 2022 14:00 | 29 August 2022 14:00 | 2467FS-22d | 2469FS-22d
2469 |  | 8057 | 2.4.2.1.1.3.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 19.67d | 0 | 35 d | 02 August 2022 11:00 | 14 September 2022 11:00 | 02 August 2022 11:00 | 14 September 2022 11:00 | 2468FS-22d | 2470FS-22d
2470 |  | 8058 | 2.4.2.1.1.3.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ספרינקלרים | 0 | 19.67d | 0 | 35 d | 18 August 2022 8:00 | 04 October 2022 10:00 | 18 August 2022 8:00 | 04 October 2022 10:00 | 2469FS-22d | 2472FS-27d,2473,2471FS-10d
2471 |  | 8173 | 2.4.2.1.1.3.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בגר | 0 | 19.67d | 0 | 20 d | 18 September 2022 14:00 | 23 October 2022 14:00 | 18 September 2022 14:00 | 23 October 2022 14:00 | 2470FS-10d | 2472FS-10d,2485
2472 |  | 8059 | 2.4.2.1.1.3.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריצוף | 0 | 19.67d | 0 | 25 d | 04 October 2022 10:00 | 10 November 2022 11:00 | 04 October 2022 10:00 | 10 November 2022 11:00 | 2470FS-27d,2471FS-10d | 2474FS-10d,2475FS-25d,2487
2473 |  | 8060 | 2.4.2.1.1.3.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום חדרים רטובים | 0 | 60.67d | 0 | 15 d | 04 October 2022 10:00 | 28 October 2022 14:00 | 04 October 2022 10:00 | 28 October 2022 14:00 | 2470 | 2474,2494
2474 |  | 8061 | 2.4.2.1.1.3.4.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 60.67d | 0 | 15 d | 30 October 2022 8:00 | 16 November 2022 14:00 | 30 October 2022 8:00 | 16 November 2022 14:00 | 2472FS-10d,2473 | 2443
2475 |  | 8062 | 2.4.2.1.1.3.4.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גבס | 0 | 19.67d | 0 | 40 d | 04 October 2022 10:00 | 29 November 2022 11:00 | 04 October 2022 10:00 | 29 November 2022 11:00 | 2472FS-25d | 2476FS-10d
2476 |  | 8063 | 2.4.2.1.1.3.4.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות וחלונות | 0 | 19.67d | 0 | 25 d | 16 November 2022 14:00 | 18 December 2022 11:00 | 16 November 2022 14:00 | 18 December 2022 11:00 | 2475FS-10d | 2477FS-10d
2477 |  | 8064 | 2.4.2.1.1.3.4.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צבע | 0 | 19.67d | 0 | 25 d | 05 December 2022 14:00 | 04 January 2023 17:00 | 05 December 2022 14:00 | 04 January 2023 17:00 | 2476FS-10d | 2478FS-10d
2478 |  | 8065 | 2.4.2.1.1.3.4.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 19.67d | 0 | 20 d | 23 December 2022 11:00 | 17 January 2023 14:00 | 23 December 2022 11:00 | 17 January 2023 14:00 | 2477FS-10d | 2479FS-10d
2479 |  | 8066 | 2.4.2.1.1.3.4.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | 19.67d | 0 | 25 d | 05 January 2023 8:00 | 05 February 2023 14:00 | 05 January 2023 8:00 | 05 February 2023 14:00 | 2478FS-10d | 2480FS-5d
2480 |  | 8067 | 2.4.2.1.1.3.4.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 19.67d | 0 | 15 d | 30 January 2023 11:00 | 16 February 2023 17:00 | 30 January 2023 11:00 | 16 February 2023 17:00 | 2479FS-5d | 2481FS-5d
2481 |  | 8068 | 2.4.2.1.1.3.4.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סגירת תקרות | 0 | 19.67d | 0 | 15 d | 12 February 2023 8:00 | 01 March 2023 14:00 | 12 February 2023 8:00 | 01 March 2023 14:00 | 2480FS-5d | 2482FS-5d
2482 |  | 8069 | 2.4.2.1.1.3.4.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 19.67d | 0 | 15 d | 23 February 2023 11:00 | 14 March 2023 11:00 | 23 February 2023 11:00 | 14 March 2023 11:00 | 2481FS-5d | 2483FS-4d
2483 |  | 8070 | 2.4.2.1.1.3.4.3.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריהוט | 0 | 19.67d | 0 | 15 d | 09 March 2023 8:00 | 27 March 2023 17:00 | 09 March 2023 8:00 | 27 March 2023 17:00 | 2482FS-4d | 2504
2484 |  | 8071 | 2.4.2.1.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות | 0 | 35.67d | 0 | 110 d | 23 October 2022 14:00 | 07 March 2023 17:00 | 23 October 2022 14:00 | 07 March 2023 17:00
2485 |  | 8086 | 2.4.2.1.1.3.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות -טיח פנים | 0 | 35.67d | 0 | 20 d | 23 October 2022 14:00 | 16 November 2022 14:00 | 23 October 2022 14:00 | 16 November 2022 14:00 | 2471 | 2486FS-5d
2486 |  | 8085 | 2.4.2.1.1.3.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות -הרכבת מדרגות | 0 | 35.67d | 0 | 20 d | 10 November 2022 11:00 | 05 December 2022 14:00 | 10 November 2022 11:00 | 05 December 2022 14:00 | 2485FS-5d | 2487FS-5d
2487 |  | 8084 | 2.4.2.1.1.3.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריצוף,פודסטים+פנלים | 0 | 35.67d | 0 | 20 d | 29 November 2022 11:00 | 23 December 2022 11:00 | 29 November 2022 11:00 | 23 December 2022 11:00 | 2486FS-5d,2472 | 2488FS-5d
2488 |  | 8083 | 2.4.2.1.1.3.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | 35.67d | 0 | 25 d | 18 December 2022 11:00 | 17 January 2023 14:00 | 18 December 2022 11:00 | 17 January 2023 14:00 | 2487FS-5d | 2489FS-5d
2489 |  | 8082 | 2.4.2.1.1.3.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקונים+צבע ראשון | 0 | 35.67d | 0 | 15 d | 11 January 2023 11:00 | 30 January 2023 11:00 | 11 January 2023 11:00 | 30 January 2023 11:00 | 2488FS-5d | 2490FS-5d
2490 |  | 8081 | 2.4.2.1.1.3.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות- מאחזי יד | 0 | 35.67d | 0 | 15 d | 24 January 2023 8:00 | 10 February 2023 14:00 | 24 January 2023 8:00 | 10 February 2023 14:00 | 2489FS-5d | 2491
2491 |  | 8080 | 2.4.2.1.1.3.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הרכבת -דלתות ורפפות | 0 | 35.67d | 0 | 10 d | 12 February 2023 8:00 | 23 February 2023 11:00 | 12 February 2023 8:00 | 23 February 2023 11:00 | 2490 | 2492
2492 |  | 8079 | 2.4.2.1.1.3.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות -הרכבת גופי תאורה ואביזרים | 0 | 35.67d | 0 | 10 d | 23 February 2023 11:00 | 07 March 2023 17:00 | 23 February 2023 11:00 | 07 March 2023 17:00 | 2491 | 2504
2493 |  | 8078 | 2.4.2.1.1.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מעליות | 0 | 60.67d | 0 | 80 d | 30 October 2022 8:00 | 05 February 2023 14:00 | 30 October 2022 8:00 | 05 February 2023 14:00
2494 |  | 8077 | 2.4.2.1.1.3.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלב א' | 0 | 60.67d | 0 | 15 d | 30 October 2022 8:00 | 16 November 2022 14:00 | 30 October 2022 8:00 | 16 November 2022 14:00 | 2473,1966 | 2495
2495 |  | 8076 | 2.4.2.1.1.3.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלב ב' | 0 | 60.67d | 0 | 65 d | 16 November 2022 14:00 | 05 February 2023 14:00 | 16 November 2022 14:00 | 05 February 2023 14:00 | 2494 | 2504
2496 |  | 14987 | 2.4.2.1.1.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | פיתוח אזורי - SA | 0 | 29.67d | 0 | 141 d | 12 September 2022 11:00 | 15 March 2023 11:00 | 12 September 2022 11:00 | 15 March 2023 11:00
2497 |  | 14988 | 2.4.2.1.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חישוף | 0 | 29.67d | 0 | 8 d | 12 September 2022 11:00 | 21 September 2022 14:00 | 12 September 2022 11:00 | 21 September 2022 14:00 | 2420 | 2498
2498 |  | 14989 | 2.4.2.1.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עיבוד שתית | 0 | 29.67d | 0 | 12 d | 21 September 2022 14:00 | 13 October 2022 17:00 | 21 September 2022 14:00 | 13 October 2022 17:00 | 2497 | 2499
2499 |  | 14990 | 2.4.2.1.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות עפר | 0 | 29.67d | 0 | 28 d | 14 October 2022 8:00 | 20 November 2022 17:00 | 14 October 2022 8:00 | 20 November 2022 17:00 | 2498 | 2500
2500 |  | 14991 | 2.4.2.1.1.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מצע | 0 | 29.67d | 0 | 15 d | 21 November 2022 8:00 | 08 December 2022 14:00 | 21 November 2022 8:00 | 08 December 2022 14:00 | 2499 | 2501
2501 |  | 14992 | 2.4.2.1.1.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אספלט | 0 | 29.67d | 0 | 6 d | 08 December 2022 14:00 | 15 December 2022 17:00 | 08 December 2022 14:00 | 15 December 2022 17:00 | 2500 | 2502
2502 |  | 14993 | 2.4.2.1.1.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 29.67d | 0 | 72 d | 16 December 2022 8:00 | 15 March 2023 11:00 | 16 December 2022 8:00 | 15 March 2023 11:00 | 2501 | 2504
2503 |  | 8088 | 2.4.2.1.1.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0.67d | 0 | 21 d | 23 April 2023 17:00 | 21 May 2023 14:00 | 23 April 2023 17:00 | 21 May 2023 14:00
2504 |  | 8087 | 2.4.2.1.1.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 0.67d | 0 | 0 d | 23 April 2023 17:00 | 23 April 2023 17:00 | 23 April 2023 17:00 | 23 April 2023 17:00 | 2443,2464,2483,2492,2495,2427,2409,2411,2421,2410,2502 | 2505
2505 |  | 8075 | 2.4.2.1.1.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בדיקות קבלה | 0 | 0.67d | 0 | 21 d | 24 April 2023 8:00 | 21 May 2023 14:00 | 24 April 2023 8:00 | 21 May 2023 14:00 | 2504 | 2506
2506 |  | 8074 | 2.4.2.1.1.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0.67d | 0 | 0 d | 21 May 2023 14:00 | 21 May 2023 14:00 | 21 May 2023 14:00 | 21 May 2023 14:00 | 2505 | 2508,3814
2507 |  | 8095 | 2.4.2.1.1.6 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 0.67d | 0 | 30 d | 21 May 2023 14:00 | 28 June 2023 11:00 | 21 May 2023 14:00 | 28 June 2023 11:00
2508 |  | 8094 | 2.4.2.1.1.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השחלת כבילה | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 21 May 2023 14:00 | 21 June 2023 17:00 | 21 May 2023 14:00 | 21 June 2023 17:00 | 2506 | 2512,2509FF+5d
2509 |  | 15419 | 2.4.2.1.1.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הדברת מזיקים | 0 | 0.67d | 0 | 10 d | 15 June 2023 14:00 | 28 June 2023 11:00 | 15 June 2023 14:00 | 28 June 2023 11:00 | 2508FF+5d | 2512,2511
2510 |  | 8091 | 2.4.2.1.1.7 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 0.67d | 0 | 30 d | 28 June 2023 11:00 | 03 August 2023 17:00 | 28 June 2023 11:00 | 03 August 2023 17:00
2511 |  | 8073 | 2.4.2.1.1.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 15.67d | 0 | 15 d | 28 June 2023 11:00 | 17 July 2023 11:00 | 28 June 2023 11:00 | 17 July 2023 11:00 | 2509 | 2515
2512 |  | 8099 | 2.4.2.1.1.7.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 0.67d | 0 | 30 d | 28 June 2023 11:00 | 03 August 2023 17:00 | 28 June 2023 11:00 | 03 August 2023 17:00 | 2508,2509 | 2515
2513 |  | 8089 | 2.4.2.1.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הרצות ומסירות | 0 | 17d | 0 | 48.33 d | 14 July 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 14 July 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00
2514 |  | 9764 | 2.4.2.1.1.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1052.67d | 0 | 0 d | 14 July 2023 17:00 | 14 July 2023 17:00 | 14 July 2023 17:00 | 14 July 2023 17:00 | 2517SF-60ed
2515 |  | 8072 | 2.4.2.1.1.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) + הפעלה ובדיקת מעליות | 0 | 0.67d | 0 | 20 d | 04 August 2023 8:00 | 29 August 2023 11:00 | 04 August 2023 8:00 | 29 August 2023 11:00 | 2512,2096,2112,2129,2145,2511 | 2516FS-8d
2516 |  | 8033 | 2.4.2.1.1.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 0.67d | 0 | 20 d | 20 August 2023 8:00 | 12 September 2023 17:00 | 20 August 2023 8:00 | 12 September 2023 17:00 | 2515FS-8d | 2517
2517 |  | 8032 | 2.4.2.1.1.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 0.67d | 0 | 0 d | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 2516 | 4161,2514SF-60ed,835,3848,4159
2518 |  | 1632 | 2.4.2.1.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מבנה 305 (מבנה דחוף) | 0 | 0.67d | 0 | 550 d | 13 October 2021 8:00 | 12 September 2023 17:00 | 13 October 2021 8:00 | 12 September 2023 17:00
2519 |  | 8424 | 2.4.2.1.2.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מחסן | 0 | 0.67d | 0 | 396 d | 13 October 2021 8:00 | 28 February 2023 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 28 February 2023 14:00
2520 |  | 8423 | 2.4.2.1.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 0.67d | 0 | 30 d | 13 October 2021 8:00 | 18 November 2021 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 18 November 2021 14:00
2521 |  | 1633 | 2.4.2.1.2.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עבודות עפר | 0 | 0.67d | 0 | 5 d | 13 October 2021 8:00 | 19 October 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 19 October 2021 11:00 | 829 | 2522,1972FS+55d,1969SS
2522 |  | 1634 | 2.4.2.1.2.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | יציקת כלונסאות | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 19 October 2021 11:00 | 18 November 2021 14:00 | 19 October 2021 11:00 | 18 November 2021 14:00 | 2521,830 | 2524
2523 |  | 8425 | 2.4.2.1.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | שלד | 0 | 0.67d | 0 | 188 d | 18 November 2021 14:00 | 13 July 2022 11:00 | 18 November 2021 14:00 | 13 July 2022 11:00
2524 |  | 8432 | 2.4.2.1.2.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 0.67d | 0 | 38 d | 18 November 2021 14:00 | 04 January 2022 17:00 | 18 November 2021 14:00 | 04 January 2022 17:00 | 2522 | 2525FS-10d,2544
2525 |  | 8431 | 2.4.2.1.2.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | שתית רצפה | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 23 December 2021 11:00 | 23 January 2022 17:00 | 23 December 2021 11:00 | 23 January 2022 17:00 | 2524FS-10d | 2526
2526 |  | 8430 | 2.4.2.1.2.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 24 January 2022 8:00 | 23 February 2022 11:00 | 24 January 2022 8:00 | 23 February 2022 11:00 | 2525 | 2527
2527 |  | 8435 | 2.4.2.1.2.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קונסט' קירות | 0 | 0.67d | 0 | 18 d | 23 February 2022 11:00 | 17 March 2022 11:00 | 23 February 2022 11:00 | 17 March 2022 11:00 | 2526,1970 | 2528SS
2528 |  | 8434 | 2.4.2.1.2.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קונסט' תקרה | 0 | 0.67d | 0 | 30 d | 23 February 2022 11:00 | 31 March 2022 17:00 | 23 February 2022 11:00 | 31 March 2022 17:00 | 2527SS | 2529
2529 |  | 8433 | 2.4.2.1.2.1.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חיפוי תקרה | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 01 April 2022 8:00 | 03 May 2022 14:00 | 01 April 2022 8:00 | 03 May 2022 14:00 | 2528 | 2530FF+15d
2530 |  | 8429 | 2.4.2.1.2.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 20 April 2022 8:00 | 23 May 2022 17:00 | 20 April 2022 8:00 | 23 May 2022 17:00 | 2529FF+15d | 2531,2595
2531 |  | 8428 | 2.4.2.1.2.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | רצפת בטון | 0 | 0.67d | 0 | 40 d | 24 May 2022 8:00 | 13 July 2022 11:00 | 24 May 2022 8:00 | 13 July 2022 11:00 | 2530 | 2533
2532 |  | 8427 | 2.4.2.1.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 0.67d | 0 | 178 d | 13 July 2022 11:00 | 28 February 2023 14:00 | 13 July 2022 11:00 | 28 February 2023 14:00
2533 |  | 8440 | 2.4.2.1.2.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 0.67d | 0 | 90 d | 13 July 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 13 July 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 2531 | 2534SS+45d
2534 |  | 8439 | 2.4.2.1.2.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חלונות אלומיניום | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 07 September 2022 8:00 | 18 October 2022 11:00 | 07 September 2022 8:00 | 18 October 2022 11:00 | 2533SS+45d | 2535SS
2535 |  | 8438 | 2.4.2.1.2.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | דלתות | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 07 September 2022 8:00 | 18 October 2022 11:00 | 07 September 2022 8:00 | 18 October 2022 11:00 | 2534SS | 2536SS+14d,2538SS
2536 |  | 8441 | 2.4.2.1.2.1.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מדרגות פלדה | 0 | 6.67d | 0 | 45 d | 28 September 2022 8:00 | 29 November 2022 11:00 | 28 September 2022 8:00 | 29 November 2022 11:00 | 2535SS+14d | 2537
2537 |  | 8437 | 2.4.2.1.2.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | סיוד וצבע | 0 | 6.67d | 0 | 18 d | 29 November 2022 11:00 | 21 December 2022 11:00 | 29 November 2022 11:00 | 21 December 2022 11:00 | 2536 | 2540FS-30d
2538 |  | 8436 | 2.4.2.1.2.1.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מידוף | 0 | 0.67d | 0 | 80 d | 07 September 2022 8:00 | 25 December 2022 14:00 | 07 September 2022 8:00 | 25 December 2022 14:00 | 2535SS,1973 | 2539SS+18d
2539 |  | 8426 | 2.4.2.1.2.1.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ציוד | 0 | 0.67d | 0 | 65 d | 03 October 2022 11:00 | 28 December 2022 14:00 | 03 October 2022 11:00 | 28 December 2022 14:00 | 2538SS+18d | 2540FS-30d
2540 |  | 8445 | 2.4.2.1.2.1.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הרכבת פנלים מבודדים לסגירת מקררים | 0 | 0.67d | 0 | 55 d | 22 November 2022 8:00 | 29 January 2023 11:00 | 28 December 2022 14:00 | 28 February 2023 14:00 | 2539FS-30d,2537FS-30d | 2602,2541
2541 |  | 16744 | 2.4.2.1.2.1.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הורדת טמפ' בחדרי הקירור | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 29 January 2023 11:00 | 28 February 2023 14:00 | NA | NA | 2540 | 2602
2542 |  | 8459 | 2.4.2.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | משרדים | 0 | 27.67d | 0 | 301 d | 05 January 2022 8:00 | 25 January 2023 17:00 | 05 January 2022 8:00 | 25 January 2023 17:00
2543 |  | 8460 | 2.4.2.1.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | שלד | 0 | 27.67d | 0 | 145 d | 05 January 2022 8:00 | 06 July 2022 17:00 | 05 January 2022 8:00 | 06 July 2022 17:00
2544 |  | 8458 | 2.4.2.1.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | יציקת רצפה | 0 | 27.67d | 0 | 25 d | 05 January 2022 8:00 | 04 February 2022 11:00 | 05 January 2022 8:00 | 04 February 2022 11:00 | 2524 | 2545
2545 |  | 8457 | 2.4.2.1.2.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | 27.67d | 0 | 50 d | 04 February 2022 11:00 | 07 April 2022 11:00 | 04 February 2022 11:00 | 07 April 2022 11:00 | 2544 | 2546,2553
2546 |  | 8456 | 2.4.2.1.2.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | שלד ק' ראשונה ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | 27.67d | 0 | 50 d | 07 April 2022 11:00 | 12 June 2022 17:00 | 07 April 2022 11:00 | 12 June 2022 17:00 | 2545 | 2547,2574
2547 |  | 8462 | 2.4.2.1.2.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קומה טכנית + יציקת מעקות | 0 | 53.67d | 0 | 20 d | 13 June 2022 8:00 | 06 July 2022 17:00 | 13 June 2022 8:00 | 06 July 2022 17:00 | 2546 | 2549
2548 |  | 8466 | 2.4.2.1.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 53.67d | 0 | 130 d | 07 July 2022 8:00 | 25 December 2022 14:00 | 07 July 2022 8:00 | 25 December 2022 14:00
2549 |  | 8465 | 2.4.2.1.2.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | איטום גגות | 0 | 53.67d | 0 | 65 d | 07 July 2022 8:00 | 28 September 2022 17:00 | 07 July 2022 8:00 | 28 September 2022 17:00 | 2547 | 2550
2550 |  | 8464 | 2.4.2.1.2.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חיפוי חזיתות | 0 | 53.67d | 0 | 65 d | 29 September 2022 8:00 | 25 December 2022 14:00 | 29 September 2022 8:00 | 25 December 2022 14:00 | 2549 | 2602
2551 |  | 8461 | 2.4.2.1.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 27.67d | 0 | 226 d | 07 April 2022 11:00 | 25 January 2023 17:00 | 07 April 2022 11:00 | 25 January 2023 17:00
2552 |  | 15566 | 2.4.2.1.2.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות ק. קרקע | 0 | 77.67d | 0 | 176 d | 07 April 2022 11:00 | 24 November 2022 17:00 | 07 April 2022 11:00 | 24 November 2022 17:00
2553 |  | 15567 | 2.4.2.1.2.2.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בניה + חגורות | 0 | 77.67d | 0 | 35 d | 07 April 2022 11:00 | 23 May 2022 17:00 | 07 April 2022 11:00 | 23 May 2022 17:00 | 2545 | 2554FS-13d
2554 |  | 15568 | 2.4.2.1.2.2.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 77.67d | 0 | 20 d | 08 May 2022 11:00 | 01 June 2022 11:00 | 08 May 2022 11:00 | 01 June 2022 11:00 | 2553FS-13d | 2555FS-13d
2555 |  | 15569 | 2.4.2.1.2.2.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 77.67d | 0 | 20 d | 16 May 2022 14:00 | 10 June 2022 14:00 | 16 May 2022 14:00 | 10 June 2022 14:00 | 2554FS-13d | 2556FS-12d
2556 |  | 15570 | 2.4.2.1.2.2.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 77.67d | 0 | 20 d | 26 May 2022 8:00 | 21 June 2022 11:00 | 26 May 2022 8:00 | 21 June 2022 11:00 | 2555FS-12d | 2557FS-12d
2557 |  | 15571 | 2.4.2.1.2.2.3.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בגר | 0 | 77.67d | 0 | 30 d | 06 June 2022 14:00 | 13 July 2022 11:00 | 06 June 2022 14:00 | 13 July 2022 11:00 | 2556FS-12d | 2558FS-15d
2558 |  | 15572 | 2.4.2.1.2.2.3.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ריצוף | 0 | 77.67d | 0 | 25 d | 24 June 2022 11:00 | 25 July 2022 17:00 | 24 June 2022 11:00 | 25 July 2022 17:00 | 2557FS-15d | 2562FS-15d,2559FS-5d
2559 |  | 15625 | 2.4.2.1.2.2.3.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 77.67d | 0 | 8 d | 19 July 2022 14:00 | 28 July 2022 17:00 | 19 July 2022 14:00 | 28 July 2022 17:00 | 2558FS-5d | 2560FS-3d
2560 |  | 15624 | 2.4.2.1.2.2.3.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 77.67d | 0 | 10 d | 26 July 2022 8:00 | 07 August 2022 14:00 | 26 July 2022 8:00 | 07 August 2022 14:00 | 2559FS-3d | 2561FS-2d
2561 |  | 15623 | 2.4.2.1.2.2.3.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 77.67d | 0 | 6 d | 04 August 2022 11:00 | 11 August 2022 14:00 | 04 August 2022 11:00 | 11 August 2022 14:00 | 2560FS-2d | 2562FS-3d
2562 |  | 15573 | 2.4.2.1.2.2.3.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 77.67d | 0 | 25 d | 08 August 2022 14:00 | 07 September 2022 17:00 | 08 August 2022 14:00 | 07 September 2022 17:00 | 2558FS-15d,2561FS-3d | 2563FS-7d
2563 |  | 15574 | 2.4.2.1.2.2.3.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 77.67d | 0 | 15 d | 30 August 2022 14:00 | 18 September 2022 14:00 | 30 August 2022 14:00 | 18 September 2022 14:00 | 2562FS-7d | 2564,2565,2566,2568
2564 |  | 15575 | 2.4.2.1.2.2.3.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מסגרות | 0 | 81.67d | 0 | 8 d | 18 September 2022 14:00 | 02 October 2022 11:00 | 18 September 2022 14:00 | 02 October 2022 11:00 | 2563 | 2569
2565 |  | 15576 | 2.4.2.1.2.2.3.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | אלומיניום | 0 | 79.67d | 0 | 10 d | 18 September 2022 14:00 | 04 October 2022 10:00 | 18 September 2022 14:00 | 04 October 2022 10:00 | 2563 | 2569
2566 |  | 15577 | 2.4.2.1.2.2.3.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 77.67d | 0 | 12 d | 18 September 2022 14:00 | 07 October 2022 14:00 | 18 September 2022 14:00 | 07 October 2022 14:00 | 2563 | 2567FS-5d,2569
2567 |  | 15578 | 2.4.2.1.2.2.3.1.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | 101.67d | 0 | 12 d | 30 September 2022 8:00 | 21 October 2022 11:00 | 30 September 2022 8:00 | 21 October 2022 11:00 | 2566FS-5d | 2568FS-3d
2568 |  | 15579 | 2.4.2.1.2.2.3.1.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 101.67d | 0 | 7 d | 18 October 2022 11:00 | 26 October 2022 14:00 | 18 October 2022 11:00 | 26 October 2022 14:00 | 2563,2567FS-3d | 2602
2569 |  | 15581 | 2.4.2.1.2.2.3.1.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | נגרות סופית | 0 | 77.67d | 0 | 10 d | 11 October 2022 8:00 | 25 October 2022 14:00 | 11 October 2022 8:00 | 25 October 2022 14:00 | 2564,2565,2566 | 2570FS-5d
2570 |  | 15582 | 2.4.2.1.2.2.3.1.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צבע סופי | 0 | 77.67d | 0 | 15 d | 19 October 2022 11:00 | 07 November 2022 11:00 | 19 October 2022 11:00 | 07 November 2022 11:00 | 2569FS-5d | 2571
2571 |  | 15583 | 2.4.2.1.2.2.3.1.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | סגירת תקרות | 0 | 77.67d | 0 | 5 d | 07 November 2022 11:00 | 13 November 2022 14:00 | 07 November 2022 11:00 | 13 November 2022 14:00 | 2570 | 2572
2572 |  | 15584 | 2.4.2.1.2.2.3.1.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 77.67d | 0 | 10 d | 13 November 2022 14:00 | 24 November 2022 17:00 | 13 November 2022 14:00 | 24 November 2022 17:00 | 2571 | 2602
2573 |  | 15604 | 2.4.2.1.2.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות ק. ראשונה | 0 | 27.67d | 0 | 176 d | 13 June 2022 8:00 | 25 January 2023 17:00 | 13 June 2022 8:00 | 25 January 2023 17:00
2574 |  | 15605 | 2.4.2.1.2.2.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בניה + חגורות | 0 | 27.67d | 0 | 35 d | 13 June 2022 8:00 | 25 July 2022 17:00 | 13 June 2022 8:00 | 25 July 2022 17:00 | 2546 | 2575FS-13d
2575 |  | 15606 | 2.4.2.1.2.2.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 27.67d | 0 | 20 d | 10 July 2022 11:00 | 03 August 2022 11:00 | 10 July 2022 11:00 | 03 August 2022 11:00 | 2574FS-13d | 2576FS-13d
2576 |  | 15607 | 2.4.2.1.2.2.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 27.67d | 0 | 20 d | 18 July 2022 14:00 | 11 August 2022 14:00 | 18 July 2022 14:00 | 11 August 2022 14:00 | 2575FS-13d | 2577FS-12d
2577 |  | 15608 | 2.4.2.1.2.2.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 27.67d | 0 | 20 d | 28 July 2022 8:00 | 22 August 2022 11:00 | 28 July 2022 8:00 | 22 August 2022 11:00 | 2576FS-12d | 2578FS-12d
2578 |  | 15609 | 2.4.2.1.2.2.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בגר | 0 | 27.67d | 0 | 30 d | 07 August 2022 14:00 | 13 September 2022 11:00 | 07 August 2022 14:00 | 13 September 2022 11:00 | 2577FS-12d | 2579FS-15d
2579 |  | 15610 | 2.4.2.1.2.2.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ריצוף | 0 | 27.67d | 0 | 25 d | 25 August 2022 11:00 | 28 September 2022 17:00 | 25 August 2022 11:00 | 28 September 2022 17:00 | 2578FS-15d | 2583FS-15d,2580FS-5d
2580 |  | 15628 | 2.4.2.1.2.2.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 27.67d | 0 | 8 d | 19 September 2022 14:00 | 03 October 2022 11:00 | 19 September 2022 14:00 | 03 October 2022 11:00 | 2579FS-5d | 2581FS-3d
2581 |  | 15627 | 2.4.2.1.2.2.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 27.67d | 0 | 10 d | 29 September 2022 8:00 | 18 October 2022 11:00 | 29 September 2022 8:00 | 18 October 2022 11:00 | 2580FS-3d | 2582FS-2d
2582 |  | 15626 | 2.4.2.1.2.2.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 27.67d | 0 | 6 d | 13 October 2022 8:00 | 23 October 2022 14:00 | 13 October 2022 8:00 | 23 October 2022 14:00 | 2581FS-2d | 2583FS-3d
2583 |  | 15611 | 2.4.2.1.2.2.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 27.67d | 0 | 25 d | 19 October 2022 11:00 | 18 November 2022 14:00 | 19 October 2022 11:00 | 18 November 2022 14:00 | 2579FS-15d,2582FS-3d | 2584FS-7d
2584 |  | 15612 | 2.4.2.1.2.2.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 27.67d | 0 | 15 d | 10 November 2022 11:00 | 29 November 2022 11:00 | 10 November 2022 11:00 | 29 November 2022 11:00 | 2583FS-7d | 2585,2586,2587,2589
2585 |  | 15613 | 2.4.2.1.2.2.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מסגרות | 0 | 31.67d | 0 | 8 d | 29 November 2022 11:00 | 08 December 2022 14:00 | 29 November 2022 11:00 | 08 December 2022 14:00 | 2584 | 2590
2586 |  | 15614 | 2.4.2.1.2.2.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | אלומיניום | 0 | 29.67d | 0 | 10 d | 29 November 2022 11:00 | 11 December 2022 17:00 | 29 November 2022 11:00 | 11 December 2022 17:00 | 2584 | 2590
2587 |  | 15615 | 2.4.2.1.2.2.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 27.67d | 0 | 12 d | 29 November 2022 11:00 | 13 December 2022 17:00 | 29 November 2022 11:00 | 13 December 2022 17:00 | 2584 | 2588FS-5d,2590
2588 |  | 15616 | 2.4.2.1.2.2.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | 51.67d | 0 | 12 d | 07 December 2022 14:00 | 22 December 2022 11:00 | 07 December 2022 14:00 | 22 December 2022 11:00 | 2587FS-5d | 2589FS-3d
2589 |  | 15617 | 2.4.2.1.2.2.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 51.67d | 0 | 7 d | 19 December 2022 11:00 | 27 December 2022 14:00 | 19 December 2022 11:00 | 27 December 2022 14:00 | 2584,2588FS-3d | 2602
2590 |  | 15619 | 2.4.2.1.2.2.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | נגרות סופית | 0 | 27.67d | 0 | 10 d | 14 December 2022 8:00 | 26 December 2022 14:00 | 14 December 2022 8:00 | 26 December 2022 14:00 | 2585,2586,2587 | 2591FS-5d
2591 |  | 15620 | 2.4.2.1.2.2.3.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צבע סופי | 0 | 27.67d | 0 | 15 d | 20 December 2022 11:00 | 08 January 2023 11:00 | 20 December 2022 11:00 | 08 January 2023 11:00 | 2590FS-5d | 2592
2592 |  | 15621 | 2.4.2.1.2.2.3.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | סגירת תקרות | 0 | 27.67d | 0 | 5 d | 08 January 2023 11:00 | 13 January 2023 11:00 | 08 January 2023 11:00 | 13 January 2023 11:00 | 2591 | 2593
2593 |  | 15622 | 2.4.2.1.2.2.3.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 27.67d | 0 | 10 d | 13 January 2023 11:00 | 25 January 2023 17:00 | 13 January 2023 11:00 | 25 January 2023 17:00 | 2592 | 2602
2594 |  | 14994 | 2.4.2.1.2.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | פיתוח אזורי - 305 | 0 | 146.67d | 0 | 72 d | 24 May 2022 8:00 | 22 August 2022 11:00 | 24 May 2022 8:00 | 22 August 2022 11:00
2595 |  | 14995 | 2.4.2.1.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חישוף | 0 | 146.67d | 0 | 4 d | 24 May 2022 8:00 | 29 May 2022 11:00 | 24 May 2022 8:00 | 29 May 2022 11:00 | 2530 | 2596
2596 |  | 14996 | 2.4.2.1.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עיבוד שתית | 0 | 146.67d | 0 | 7 d | 29 May 2022 11:00 | 07 June 2022 14:00 | 29 May 2022 11:00 | 07 June 2022 14:00 | 2595 | 2597
2597 |  | 14997 | 2.4.2.1.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עבודות עפר | 0 | 146.67d | 0 | 16 d | 07 June 2022 14:00 | 27 June 2022 14:00 | 07 June 2022 14:00 | 27 June 2022 14:00 | 2596 | 2598,2377
2598 |  | 14998 | 2.4.2.1.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מצע | 0 | 146.67d | 0 | 16 d | 27 June 2022 14:00 | 17 July 2022 14:00 | 27 June 2022 14:00 | 17 July 2022 14:00 | 2597 | 2599
2599 |  | 14999 | 2.4.2.1.2.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | אספלט | 0 | 146.67d | 0 | 6 d | 17 July 2022 14:00 | 24 July 2022 17:00 | 17 July 2022 14:00 | 24 July 2022 17:00 | 2598 | 2600
2600 |  | 15000 | 2.4.2.1.2.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 146.67d | 0 | 23 d | 25 July 2022 8:00 | 22 August 2022 11:00 | 25 July 2022 8:00 | 22 August 2022 11:00 | 2599 | 2381,2602
2601 |  | 8448 | 2.4.2.1.2.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0.67d | 0 | 21 d | 28 February 2023 14:00 | 26 March 2023 17:00 | 28 February 2023 14:00 | 26 March 2023 17:00
2602 |  | 8447 | 2.4.2.1.2.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 0.67d | 0 | 0 d | 28 February 2023 14:00 | 28 February 2023 14:00 | 28 February 2023 14:00 | 28 February 2023 14:00 | 2540,2550,2600,2568,2572,2589,2593,2541 | 2603
2603 |  | 8446 | 2.4.2.1.2.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בדיקות קבלה | 0 | 0.67d | 0 | 21 d | 28 February 2023 14:00 | 26 March 2023 17:00 | 28 February 2023 14:00 | 26 March 2023 17:00 | 2602 | 2604
2604 |  | 8444 | 2.4.2.1.2.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0.67d | 0 | 0 d | 26 March 2023 17:00 | 26 March 2023 17:00 | 26 March 2023 17:00 | 26 March 2023 17:00 | 2603 | 2606,3815
2605 |  | 8451 | 2.4.2.1.2.5 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 0.67d | 0 | 33 d | 27 March 2023 8:00 | 10 May 2023 17:00 | 27 March 2023 8:00 | 10 May 2023 17:00
2606 |  | 8450 | 2.4.2.1.2.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | השחלת כבילה | 0 | 0.67d | 0 | 28 d | 27 March 2023 8:00 | 04 May 2023 14:00 | 27 March 2023 8:00 | 04 May 2023 14:00 | 2604 | 2610,2607FF+5d
2607 |  | 15420 | 2.4.2.1.2.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הדברת מזיקים | 0 | 0.67d | 0 | 10 d | 28 April 2023 11:00 | 10 May 2023 17:00 | 28 April 2023 11:00 | 10 May 2023 17:00 | 2606FF+5d | 2610,2609
2608 |  | 8449 | 2.4.2.1.2.6 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 0.67d | 0 | 45 d | 11 May 2023 8:00 | 06 July 2023 14:00 | 11 May 2023 8:00 | 06 July 2023 14:00
2609 |  | 15618 | 2.4.2.1.2.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 25.67d | 0 | 20 d | 11 May 2023 8:00 | 06 June 2023 11:00 | 11 May 2023 8:00 | 06 June 2023 11:00 | 2607 | 2613
2610 |  | 8443 | 2.4.2.1.2.6.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 0.67d | 0 | 45 d | 11 May 2023 8:00 | 06 July 2023 14:00 | 11 May 2023 8:00 | 06 July 2023 14:00 | 2606,2607 | 2613
2611 |  | 8455 | 2.4.2.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הרצות ומסירות | 0 | 0.67d | 0 | 55 d | 06 July 2023 14:00 | 12 September 2023 17:00 | 06 July 2023 14:00 | 12 September 2023 17:00
2612 |  | 9765 | 2.4.2.1.2.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1052.67d | 0 | 0 d | 14 July 2023 17:00 | 14 July 2023 17:00 | 14 July 2023 17:00 | 14 July 2023 17:00 | 2615SF-60ed
2613 |  | 8454 | 2.4.2.1.2.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 0.67d | 0 | 35 d | 06 July 2023 14:00 | 18 August 2023 14:00 | 06 July 2023 14:00 | 18 August 2023 14:00 | 2610,2609 | 2614FS-15d
2614 |  | 8453 | 2.4.2.1.2.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 0.67d | 0 | 35 d | 01 August 2023 8:00 | 12 September 2023 17:00 | 01 August 2023 8:00 | 12 September 2023 17:00 | 2613FS-15d | 2615
2615 |  | 8452 | 2.4.2.1.2.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 0.67d | 0 | 0 d | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 2614 | 4161,2612SF-60ed,835,3849,4159
2616 |  | 1648 | 2.4.2.1.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | מבנה SE | 0 | 0.67d | 0 | 550 d | 13 October 2021 8:00 | 12 September 2023 17:00 | 13 October 2021 8:00 | 12 September 2023 17:00
2617 |  | 8106 | 2.4.2.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 13 October 2021 8:00 | 12 November 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 12 November 2021 11:00
2618 |  | 1649 | 2.4.2.1.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | עבודות עפר | 0 | 0.67d | 0 | 5 d | 13 October 2021 8:00 | 19 October 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 19 October 2021 11:00 | 829,830 | 2622,2692,1979FS+130d,1982FS+100d,2619,1976SS
2619 |  | 14764 | 2.4.2.1.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | יציקת כלונסאות | 0 | 0.67d | 0 | 20 d | 19 October 2021 11:00 | 12 November 2021 11:00 | 19 October 2021 11:00 | 12 November 2021 11:00 | 2618 | 2622,2641
2620 |  | 8576 | 2.4.2.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | מכבסה | 0 | 0.67d | 0 | 419 d | 12 November 2021 11:00 | 03 May 2023 14:00 | 12 November 2021 11:00 | 03 May 2023 14:00
2621 |  | 8577 | 2.4.2.1.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | שלד | 0 | 0.67d | 0 | 231 d | 12 November 2021 11:00 | 29 August 2022 14:00 | 12 November 2021 11:00 | 29 August 2022 14:00
2622 |  | 8578 | 2.4.2.1.3.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 0.67d | 0 | 28 d | 12 November 2021 11:00 | 16 December 2021 17:00 | 12 November 2021 11:00 | 16 December 2021 17:00 | 2618,2619 | 2623,2641
2623 |  | 8579 | 2.4.2.1.3.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | שתית רצפה | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 17 December 2021 8:00 | 17 January 2022 14:00 | 17 December 2021 8:00 | 17 January 2022 14:00 | 2622 | 2624
2624 |  | 8580 | 2.4.2.1.3.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 17 January 2022 14:00 | 16 February 2022 17:00 | 17 January 2022 14:00 | 16 February 2022 17:00 | 2623 | 2625
2625 |  | 8581 | 2.4.2.1.3.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | קונסט' קירות | 0 | 0.67d | 0 | 32 d | 17 February 2022 8:00 | 28 March 2022 17:00 | 17 February 2022 8:00 | 28 March 2022 17:00 | 2624,1977 | 2626
2626 |  | 8582 | 2.4.2.1.3.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | קונסט' תקרה | 0 | 0.67d | 0 | 32 d | 29 March 2022 8:00 | 10 May 2022 11:00 | 29 March 2022 8:00 | 10 May 2022 11:00 | 2625 | 2627
2627 |  | 8583 | 2.4.2.1.3.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | חיפוי תקרה | 0 | 0.67d | 0 | 37 d | 10 May 2022 11:00 | 26 June 2022 14:00 | 10 May 2022 11:00 | 26 June 2022 14:00 | 2626 | 2628FF+12d
2628 |  | 8584 | 2.4.2.1.3.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | חיפוי קירות | 0 | 0.67d | 0 | 30 d | 02 June 2022 11:00 | 11 July 2022 11:00 | 02 June 2022 11:00 | 11 July 2022 11:00 | 2627FF+12d | 2629
2629 |  | 8585 | 2.4.2.1.3.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | רצפת בטון | 0 | 0.67d | 0 | 40 d | 11 July 2022 11:00 | 29 August 2022 14:00 | 11 July 2022 11:00 | 29 August 2022 14:00 | 2628 | 2631,2669
2630 |  | 8586 | 2.4.2.1.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 0.67d | 0 | 188 d | 29 August 2022 14:00 | 03 May 2023 14:00 | 29 August 2022 14:00 | 03 May 2023 14:00
2631 |  | 8587 | 2.4.2.1.3.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 0.67d | 0 | 90 d | 29 August 2022 14:00 | 28 December 2022 14:00 | 29 August 2022 14:00 | 28 December 2022 14:00 | 2629 | 2632SS,2634FS-10d
2632 |  | 8588 | 2.4.2.1.3.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | חלונות אלומיניום | 0 | 45.67d | 0 | 10 d | 29 August 2022 14:00 | 11 September 2022 11:00 | 29 August 2022 14:00 | 11 September 2022 11:00 | 2631SS | 2633
2633 |  | 8589 | 2.4.2.1.3.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | דלתות | 0 | 45.67d | 0 | 25 d | 11 September 2022 11:00 | 21 October 2022 11:00 | 11 September 2022 11:00 | 21 October 2022 11:00 | 2632 | 2634
2634 |  | 8590 | 2.4.2.1.3.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | סיוד וצבע | 0 | 0.67d | 0 | 18 d | 16 December 2022 8:00 | 08 January 2023 11:00 | 16 December 2022 8:00 | 08 January 2023 11:00 | 2631FS-10d,2633 | 2635,2638
2635 |  | 8591 | 2.4.2.1.3.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SE |  | מידוף | 0 | 0.67d | 0 | 90 d | 08 January 2023 11:00 | 03 May 2023 14:00 | 08 January 2023 11:00 | 03 May 2023 14:00 | 2634,1980 | 2636SS,2676,2637SS
2636 |  | 8592 | 2.4.2.1.3.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SE |  | ציוד | 0 | 0.67d | 0 | 90 d | 08 January 2023 11:00 | 03 May 2023 14:00 | 08 January 2023 11:00 | 03 May 2023 14:00 | 2635SS | 2676
2637 |  | 14420 | 2.4.2.1.3.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SE |  | מערכות כביסה וייבוש | 0 | 10.67d | 0 | 80 d | 08 January 2023 11:00 | 19 April 2023 14:00 | 08 January 2023 11:00 | 19 April 2023 14:00 | 2635SS,1983 | 2676
2638 |  | 2739 | 2.4.2.1.3.2.2.8 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה SE |  | התקנת ציוד בתי המלאכה של המזמין - מבנה 307-308 מכבסה וציוד מוחזר | 0 | 1.78mo | 0 | 2 mo | 08 January 2023 11:00 | 07 March 2023 17:00 | 08 January 2023 11:00 | 07 March 2023 17:00 | 2634 | 864,2676
2639 |  | 8593 | 2.4.2.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | משרדים | 0 | 208.67d | 0 | 183 d | 17 December 2021 8:00 | 04 August 2022 11:00 | 17 December 2021 8:00 | 04 August 2022 11:00
2640 |  | 8598 | 2.4.2.1.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | שלד | 0 | 208.67d | 0 | 54 d | 17 December 2021 8:00 | 22 February 2022 11:00 | 17 December 2021 8:00 | 22 February 2022 11:00
2641 |  | 8600 | 2.4.2.1.3.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | יציקת רצפה | 0 | 208.67d | 0 | 17 d | 17 December 2021 8:00 | 06 January 2022 17:00 | 17 December 2021 8:00 | 06 January 2022 17:00 | 2622,2619 | 2642
2642 |  | 8601 | 2.4.2.1.3.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | 208.67d | 0 | 25 d | 07 January 2022 8:00 | 07 February 2022 14:00 | 07 January 2022 8:00 | 07 February 2022 14:00 | 2641 | 2648,2643
2643 |  | 8624 | 2.4.2.1.3.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | יציקת מעקות | 0 | 208.67d | 0 | 12 d | 07 February 2022 14:00 | 22 February 2022 11:00 | 07 February 2022 14:00 | 22 February 2022 11:00 | 2642 | 2648,2645FS+12d
2644 |  | 8625 | 2.4.2.1.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 223.67d | 0 | 102 d | 09 March 2022 8:00 | 17 July 2022 14:00 | 09 March 2022 8:00 | 17 July 2022 14:00
2645 |  | 8626 | 2.4.2.1.3.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | איטום גגות | 0 | 265.67d | 0 | 30 d | 09 March 2022 8:00 | 14 April 2022 14:00 | 09 March 2022 8:00 | 14 April 2022 14:00 | 2643FS+12d | 2646
2646 |  | 8627 | 2.4.2.1.3.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | חיפוי חזיתות | 0 | 223.67d | 0 | 30 d | 09 June 2022 14:00 | 17 July 2022 14:00 | 09 June 2022 14:00 | 17 July 2022 14:00 | 2645,2657 | 2676
2647 |  | 8602 | 2.4.2.1.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 208.67d | 0 | 129 d | 22 February 2022 11:00 | 04 August 2022 11:00 | 22 February 2022 11:00 | 04 August 2022 11:00
2648 |  | 8603 | 2.4.2.1.3.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | בניה + חגורות | 0 | 208.67d | 0 | 12 d | 22 February 2022 11:00 | 08 March 2022 17:00 | 22 February 2022 11:00 | 08 March 2022 17:00 | 2642,2643 | 2649FS-3d
2649 |  | 8604 | 2.4.2.1.3.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 208.67d | 0 | 12 d | 06 March 2022 8:00 | 20 March 2022 14:00 | 06 March 2022 8:00 | 20 March 2022 14:00 | 2648FS-3d | 2650FS-3d
2650 |  | 8605 | 2.4.2.1.3.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 208.67d | 0 | 12 d | 16 March 2022 11:00 | 30 March 2022 17:00 | 16 March 2022 11:00 | 30 March 2022 17:00 | 2649FS-3d | 2651FS-3d
2651 |  | 8606 | 2.4.2.1.3.3.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 208.67d | 0 | 12 d | 28 March 2022 8:00 | 11 April 2022 14:00 | 28 March 2022 8:00 | 11 April 2022 14:00 | 2650FS-3d | 2652FS-3d
2652 |  | 8607 | 2.4.2.1.3.3.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | בגר | 0 | 208.67d | 0 | 12 d | 07 April 2022 11:00 | 24 April 2022 11:00 | 07 April 2022 11:00 | 24 April 2022 11:00 | 2651FS-3d | 2653FS-3d
2653 |  | 8608 | 2.4.2.1.3.3.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | ריצוף | 0 | 208.67d | 0 | 12 d | 19 April 2022 8:00 | 04 May 2022 13:00 | 19 April 2022 8:00 | 04 May 2022 13:00 | 2652FS-3d | 2654FS-3d
2654 |  | 8609 | 2.4.2.1.3.3.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 208.67d | 0 | 7 d | 01 May 2022 14:00 | 11 May 2022 11:00 | 01 May 2022 14:00 | 11 May 2022 11:00 | 2653FS-3d | 2655FS-2d
2655 |  | 8610 | 2.4.2.1.3.3.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 208.67d | 0 | 10 d | 09 May 2022 11:00 | 20 May 2022 14:00 | 09 May 2022 11:00 | 20 May 2022 14:00 | 2654FS-2d | 2656FS-2d
2656 |  | 8611 | 2.4.2.1.3.3.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 208.67d | 0 | 5 d | 18 May 2022 14:00 | 24 May 2022 17:00 | 18 May 2022 14:00 | 24 May 2022 17:00 | 2655FS-2d | 2657
2657 |  | 8612 | 2.4.2.1.3.3.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 208.67d | 0 | 12 d | 25 May 2022 8:00 | 09 June 2022 14:00 | 25 May 2022 8:00 | 09 June 2022 14:00 | 2656 | 2658FS-7d,2646
2658 |  | 8613 | 2.4.2.1.3.3.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 208.67d | 0 | 12 d | 31 May 2022 11:00 | 15 June 2022 17:00 | 31 May 2022 11:00 | 15 June 2022 17:00 | 2657FS-7d | 2659,2660,2661,2663
2659 |  | 8614 | 2.4.2.1.3.3.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | מסגרות | 0 | 213.67d | 0 | 5 d | 16 June 2022 8:00 | 22 June 2022 11:00 | 16 June 2022 8:00 | 22 June 2022 11:00 | 2658 | 2664
2660 |  | 8615 | 2.4.2.1.3.3.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | אלומיניום | 0 | 208.67d | 0 | 10 d | 16 June 2022 8:00 | 28 June 2022 14:00 | 16 June 2022 8:00 | 28 June 2022 14:00 | 2658 | 2664
2661 |  | 8616 | 2.4.2.1.3.3.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 208.67d | 0 | 10 d | 16 June 2022 8:00 | 28 June 2022 14:00 | 16 June 2022 8:00 | 28 June 2022 14:00 | 2658 | 2662FS-5d,2664
2662 |  | 8617 | 2.4.2.1.3.3.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | השלמת מערכות | 0 | 226.67d | 0 | 10 d | 22 June 2022 11:00 | 04 July 2022 17:00 | 22 June 2022 11:00 | 04 July 2022 17:00 | 2661FS-5d | 2663
2663 |  | 8618 | 2.4.2.1.3.3.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 226.67d | 0 | 7 d | 05 July 2022 8:00 | 13 July 2022 11:00 | 05 July 2022 8:00 | 13 July 2022 11:00 | 2658,2662 | 2676
2664 |  | 8620 | 2.4.2.1.3.3.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | נגרות סופית | 0 | 208.67d | 0 | 10 d | 28 June 2022 14:00 | 11 July 2022 11:00 | 28 June 2022 14:00 | 11 July 2022 11:00 | 2659,2660,2661 | 2665FS-5d,2676
2665 |  | 8621 | 2.4.2.1.3.3.3.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | צבע סופי | 0 | 208.67d | 0 | 15 d | 05 July 2022 8:00 | 22 July 2022 14:00 | 05 July 2022 8:00 | 22 July 2022 14:00 | 2664FS-5d | 2666,2676
2666 |  | 8622 | 2.4.2.1.3.3.3.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | סגירת תקרות | 0 | 208.67d | 0 | 5 d | 24 July 2022 8:00 | 28 July 2022 17:00 | 24 July 2022 8:00 | 28 July 2022 17:00 | 2665 | 2667FS-2d,2676
2667 |  | 8623 | 2.4.2.1.3.3.3.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 208.67d | 0 | 7 d | 27 July 2022 8:00 | 04 August 2022 11:00 | 27 July 2022 8:00 | 04 August 2022 11:00 | 2666FS-2d | 2676
2668 |  | 15001 | 2.4.2.1.3.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | פיתוח אזורי - SE | 0 | 147.67d | 0 | 41 d | 29 August 2022 14:00 | 28 October 2022 14:00 | 29 August 2022 14:00 | 28 October 2022 14:00
2669 |  | 15002 | 2.4.2.1.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | חישוף | 0 | 147.67d | 0 | 3 d | 29 August 2022 14:00 | 01 September 2022 14:00 | 29 August 2022 14:00 | 01 September 2022 14:00 | 2629 | 2670
2670 |  | 15003 | 2.4.2.1.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | עיבוד שתית | 0 | 147.67d | 0 | 5 d | 01 September 2022 14:00 | 07 September 2022 17:00 | 01 September 2022 14:00 | 07 September 2022 17:00 | 2669 | 2671
2671 |  | 15004 | 2.4.2.1.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | עבודות עפר | 0 | 147.67d | 0 | 10 d | 08 September 2022 8:00 | 20 September 2022 14:00 | 08 September 2022 8:00 | 20 September 2022 14:00 | 2670 | 2672
2672 |  | 15005 | 2.4.2.1.3.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | מצע | 0 | 147.67d | 0 | 13 d | 20 September 2022 14:00 | 13 October 2022 17:00 | 20 September 2022 14:00 | 13 October 2022 17:00 | 2671 | 2673
2673 |  | 15006 | 2.4.2.1.3.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | אספלט | 0 | 147.67d | 0 | 5 d | 14 October 2022 8:00 | 23 October 2022 14:00 | 14 October 2022 8:00 | 23 October 2022 14:00 | 2672 | 2674
2674 |  | 15007 | 2.4.2.1.3.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | דרום | מבנה SE |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 147.67d | 0 | 5 d | 23 October 2022 14:00 | 28 October 2022 14:00 | 23 October 2022 14:00 | 28 October 2022 14:00 | 2673 | 2676
2675 |  | 8113 | 2.4.2.1.3.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0.67d | 0 | 21 d | 03 May 2023 14:00 | 30 May 2023 17:00 | 03 May 2023 14:00 | 30 May 2023 17:00
2676 |  | 8112 | 2.4.2.1.3.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 0.67d | 0 | 0 d | 03 May 2023 14:00 | 03 May 2023 14:00 | 03 May 2023 14:00 | 03 May 2023 14:00 | 2664,2665,2666,2667,2635,2636,2646,2663,2637,2638,2674 | 2677
2677 |  | 8111 | 2.4.2.1.3.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | בדיקות קבלה | 0 | 0.67d | 0 | 21 d | 03 May 2023 14:00 | 30 May 2023 17:00 | 03 May 2023 14:00 | 30 May 2023 17:00 | 2676 | 2678
2678 |  | 8110 | 2.4.2.1.3.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0.67d | 0 | 0 d | 30 May 2023 17:00 | 30 May 2023 17:00 | 30 May 2023 17:00 | 30 May 2023 17:00 | 2677 | 2680,3816
2679 |  | 8116 | 2.4.2.1.3.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SE |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 0.67d | 0 | 20 d | 31 May 2023 8:00 | 25 June 2023 11:00 | 31 May 2023 8:00 | 25 June 2023 11:00
2680 |  | 8115 | 2.4.2.1.3.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SE |  | השחלת כבילה | 0 | 0.67d | 0 | 15 d | 31 May 2023 8:00 | 18 June 2023 17:00 | 31 May 2023 8:00 | 18 June 2023 17:00 | 2678 | 2684,2681
2681 |  | 15421 | 2.4.2.1.3.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SE |  | הדברת מזיקים | 0 | 0.67d | 0 | 5 d | 19 June 2023 8:00 | 25 June 2023 11:00 | 19 June 2023 8:00 | 25 June 2023 11:00 | 2680 | 2684,2683
2682 |  | 8119 | 2.4.2.1.3.7 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה SE |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 0.67d | 0 | 30 d | 25 June 2023 11:00 | 31 July 2023 17:00 | 25 June 2023 11:00 | 31 July 2023 17:00
2683 |  | 8619 | 2.4.2.1.3.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SE |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 18.67d | 0 | 12 d | 25 June 2023 11:00 | 09 July 2023 17:00 | 25 June 2023 11:00 | 09 July 2023 17:00 | 2681 | 2687
2684 |  | 8118 | 2.4.2.1.3.7.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה SE |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 0.67d | 0 | 30 d | 25 June 2023 11:00 | 31 July 2023 17:00 | 25 June 2023 11:00 | 31 July 2023 17:00 | 2680,2681 | 2687
2685 |  | 8120 | 2.4.2.1.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | הרצות ומסירות | 0 | 14d | 0 | 48.33 d | 14 July 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 14 July 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00
2686 |  | 9766 | 2.4.2.1.3.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1052.67d | 0 | 0 d | 14 July 2023 17:00 | 14 July 2023 17:00 | 14 July 2023 17:00 | 14 July 2023 17:00 | 2689SF-60ed
2687 |  | 8117 | 2.4.2.1.3.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 0.67d | 0 | 20 d | 01 August 2023 8:00 | 24 August 2023 17:00 | 01 August 2023 8:00 | 24 August 2023 17:00 | 2684,2683 | 2688FS-5d
2688 |  | 8121 | 2.4.2.1.3.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 0.67d | 0 | 20 d | 20 August 2023 8:00 | 12 September 2023 17:00 | 20 August 2023 8:00 | 12 September 2023 17:00 | 2687FS-5d | 2689
2689 |  | 8114 | 2.4.2.1.3.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 0.67d | 0 | 0 d | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 2688 | 4161,2686SF-60ed,835,3850,4159
2690 |  | 1772 | 2.4.2.1.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 380 |  | מבנה 380 | 0 | 110.67d | 0 | 435 d | 19 October 2021 11:00 | 28 April 2023 11:00 | 19 October 2021 11:00 | 28 April 2023 11:00
2691 |  | 9279 | 2.4.2.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 110.67d | 0 | 20 d | 19 October 2021 11:00 | 12 November 2021 11:00 | 19 October 2021 11:00 | 12 November 2021 11:00
2692 |  | 9281 | 2.4.2.1.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | עבודות עפר | 0 | 110.67d | 0 | 5 d | 19 October 2021 11:00 | 25 October 2021 14:00 | 19 October 2021 11:00 | 25 October 2021 14:00 | 829,830,2618 | 2696,2704,2693
2693 |  | 14763 | 2.4.2.1.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 110.67d | 0 | 15 d | 25 October 2021 14:00 | 12 November 2021 11:00 | 25 October 2021 14:00 | 12 November 2021 11:00 | 2692 | 2696,2704
2694 |  | 9506 | 2.4.2.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | שלד | 0 | 110.67d | 0 | 150 d | 12 November 2021 11:00 | 19 May 2022 14:00 | 12 November 2021 11:00 | 19 May 2022 14:00
2695 |  | 9282 | 2.4.2.1.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | שלד - מחסן + משרדים | 0 | 110.67d | 0 | 125 d | 12 November 2021 11:00 | 15 April 2022 14:00 | 12 November 2021 11:00 | 15 April 2022 14:00
2696 |  | 9283 | 2.4.2.1.4.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 110.67d | 0 | 22 d | 12 November 2021 11:00 | 09 December 2021 14:00 | 12 November 2021 11:00 | 09 December 2021 14:00 | 2692,2693 | 2697,2704
2697 |  | 9284 | 2.4.2.1.4.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | יציקת רצפה | 0 | 110.67d | 0 | 18 d | 09 December 2021 14:00 | 31 December 2021 14:00 | 09 December 2021 14:00 | 31 December 2021 14:00 | 2696 | 2698,2704
2698 |  | 9285 | 2.4.2.1.4.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון + יציקת תקרה | 0 | 110.67d | 0 | 30 d | 02 January 2022 8:00 | 07 February 2022 14:00 | 02 January 2022 8:00 | 07 February 2022 14:00 | 2697 | 2699,2721,2704
2699 |  | 9286 | 2.4.2.1.4.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | קונסט' קירות | 0 | 110.67d | 0 | 15 d | 07 February 2022 14:00 | 25 February 2022 11:00 | 07 February 2022 14:00 | 25 February 2022 11:00 | 2698 | 2700SS+5d,1986SF-95d
2700 |  | 9287 | 2.4.2.1.4.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | קונסט' תקרה | 0 | 110.67d | 0 | 25 d | 14 February 2022 8:00 | 16 March 2022 11:00 | 14 February 2022 8:00 | 16 March 2022 11:00 | 2699SS+5d | 2701
2701 |  | 9288 | 2.4.2.1.4.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | חיפוי תקרה | 0 | 110.67d | 0 | 20 d | 16 March 2022 11:00 | 10 April 2022 14:00 | 16 March 2022 11:00 | 10 April 2022 14:00 | 2700 | 2702FS-5d
2702 |  | 9289 | 2.4.2.1.4.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | חיפוי קירות | 0 | 110.67d | 0 | 10 d | 04 April 2022 11:00 | 15 April 2022 14:00 | 04 April 2022 11:00 | 15 April 2022 14:00 | 2701FS-5d | 2714,2762
2703 |  | 9336 | 2.4.2.1.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | שלד - משרדים מחוץ למחסן | 0 | 113.67d | 0 | 67 d | 07 February 2022 14:00 | 02 May 2022 14:00 | 07 February 2022 14:00 | 02 May 2022 14:00
2704 |  | 9381 | 2.4.2.1.4.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 113.67d | 0 | 15 d | 07 February 2022 14:00 | 25 February 2022 11:00 | 07 February 2022 14:00 | 25 February 2022 11:00 | 2692,2696,2697,2698,2693 | 2705,2709
2705 |  | 9380 | 2.4.2.1.4.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | יציקת רצפה | 0 | 113.67d | 0 | 15 d | 25 February 2022 11:00 | 16 March 2022 11:00 | 25 February 2022 11:00 | 16 March 2022 11:00 | 2704 | 2706
2706 |  | 9379 | 2.4.2.1.4.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | 113.67d | 0 | 25 d | 16 March 2022 11:00 | 15 April 2022 14:00 | 16 March 2022 11:00 | 15 April 2022 14:00 | 2705 | 2707,2709
2707 |  | 9378 | 2.4.2.1.4.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | יציקת מעקות | 0 | 158.67d | 0 | 12 d | 17 April 2022 8:00 | 02 May 2022 14:00 | 17 April 2022 8:00 | 02 May 2022 14:00 | 2706 | 2739
2708 |  | 9377 | 2.4.2.1.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | שלד - מבני שירותים (4 מבנים) | 0 | 113.67d | 0 | 25 d | 17 April 2022 8:00 | 19 May 2022 14:00 | 17 April 2022 8:00 | 19 May 2022 14:00
2709 |  | 9384 | 2.4.2.1.4.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 113.67d | 0 | 8 d | 17 April 2022 8:00 | 27 April 2022 11:00 | 17 April 2022 8:00 | 27 April 2022 11:00 | 2704,2706 | 2710
2710 |  | 9383 | 2.4.2.1.4.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | יציקת רצפה | 0 | 113.67d | 0 | 5 d | 27 April 2022 11:00 | 03 May 2022 14:00 | 27 April 2022 11:00 | 03 May 2022 14:00 | 2709 | 2711
2711 |  | 9382 | 2.4.2.1.4.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | 113.67d | 0 | 12 d | 03 May 2022 14:00 | 19 May 2022 14:00 | 03 May 2022 14:00 | 19 May 2022 14:00 | 2710 | 2760,2762
2712 |  | 9507 | 2.4.2.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 110.67d | 0 | 242 d | 07 February 2022 14:00 | 18 December 2022 11:00 | 07 February 2022 14:00 | 18 December 2022 11:00
2713 |  | 9290 | 2.4.2.1.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן | 0 | 110.67d | 0 | 187 d | 17 April 2022 8:00 | 18 December 2022 11:00 | 17 April 2022 8:00 | 18 December 2022 11:00
2714 |  | 9291 | 2.4.2.1.4.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 110.67d | 0 | 80 d | 17 April 2022 8:00 | 27 July 2022 17:00 | 17 April 2022 8:00 | 27 July 2022 17:00 | 2702 | 2715SS,2717FS-13d
2715 |  | 9292 | 2.4.2.1.4.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | חלונות אלומיניום | 0 | 127.67d | 0 | 45 d | 17 April 2022 8:00 | 14 June 2022 17:00 | 17 April 2022 8:00 | 14 June 2022 17:00 | 2714SS | 2716
2716 |  | 9293 | 2.4.2.1.4.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | דלתות | 0 | 127.67d | 0 | 15 d | 15 June 2022 8:00 | 03 July 2022 17:00 | 15 June 2022 8:00 | 03 July 2022 17:00 | 2715 | 2717FS-10d
2717 |  | 9294 | 2.4.2.1.4.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | 110.67d | 0 | 30 d | 12 July 2022 11:00 | 17 August 2022 17:00 | 12 July 2022 11:00 | 17 August 2022 17:00 | 2714FS-13d,2716FS-10d | 2718
2718 |  | 9295 | 2.4.2.1.4.3.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 380 |  | מידוף | 0 | 110.67d | 0 | 90 d | 18 August 2022 8:00 | 18 December 2022 11:00 | 18 August 2022 8:00 | 18 December 2022 11:00 | 2717 | 2719SS
2719 |  | 9296 | 2.4.2.1.4.3.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 380 |  | ציוד | 0 | 110.67d | 0 | 90 d | 18 August 2022 8:00 | 18 December 2022 11:00 | 18 August 2022 8:00 | 18 December 2022 11:00 | 2718SS | 2769
2720 |  | 9297 | 2.4.2.1.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | 220.67d | 0 | 132 d | 07 February 2022 14:00 | 24 July 2022 17:00 | 07 February 2022 14:00 | 24 July 2022 17:00
2721 |  | 9298 | 2.4.2.1.4.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | בניה + חגורות | 0 | 220.67d | 0 | 20 d | 07 February 2022 14:00 | 03 March 2022 14:00 | 07 February 2022 14:00 | 03 March 2022 14:00 | 2698 | 2722FS-3d
2722 |  | 9299 | 2.4.2.1.4.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 220.67d | 0 | 12 d | 28 February 2022 14:00 | 15 March 2022 11:00 | 28 February 2022 14:00 | 15 March 2022 11:00 | 2721FS-3d | 2723FS-3d
2723 |  | 9300 | 2.4.2.1.4.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 220.67d | 0 | 12 d | 11 March 2022 8:00 | 25 March 2022 14:00 | 11 March 2022 8:00 | 25 March 2022 14:00 | 2722FS-3d | 2724FS-3d
2724 |  | 9301 | 2.4.2.1.4.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 220.67d | 0 | 12 d | 22 March 2022 14:00 | 06 April 2022 11:00 | 22 March 2022 14:00 | 06 April 2022 11:00 | 2723FS-3d | 2725FS-3d
2725 |  | 9302 | 2.4.2.1.4.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | בגר | 0 | 220.67d | 0 | 15 d | 03 April 2022 11:00 | 20 April 2022 17:00 | 03 April 2022 11:00 | 20 April 2022 17:00 | 2724FS-3d | 2726FS-3d
2726 |  | 9303 | 2.4.2.1.4.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | ריצוף | 0 | 220.67d | 0 | 20 d | 18 April 2022 8:00 | 15 May 2022 14:00 | 18 April 2022 8:00 | 15 May 2022 14:00 | 2725FS-3d | 2727FS-10d
2727 |  | 9307 | 2.4.2.1.4.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 220.67d | 0 | 20 d | 01 May 2022 14:00 | 26 May 2022 17:00 | 01 May 2022 14:00 | 26 May 2022 17:00 | 2726FS-10d | 2728FS-6d
2728 |  | 9308 | 2.4.2.1.4.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 220.67d | 0 | 12 d | 19 May 2022 14:00 | 03 June 2022 11:00 | 19 May 2022 14:00 | 03 June 2022 11:00 | 2727FS-6d | 2729,2730,2731,2733
2729 |  | 9309 | 2.4.2.1.4.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | מסגרות | 0 | 225.67d | 0 | 5 d | 03 June 2022 11:00 | 10 June 2022 14:00 | 03 June 2022 11:00 | 10 June 2022 14:00 | 2728 | 2734
2730 |  | 9310 | 2.4.2.1.4.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | אלומיניום | 0 | 220.67d | 0 | 10 d | 03 June 2022 11:00 | 16 June 2022 17:00 | 03 June 2022 11:00 | 16 June 2022 17:00 | 2728 | 2734
2731 |  | 9311 | 2.4.2.1.4.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 220.67d | 0 | 10 d | 03 June 2022 11:00 | 16 June 2022 17:00 | 03 June 2022 11:00 | 16 June 2022 17:00 | 2728 | 2732FS-5d,2734
2732 |  | 9312 | 2.4.2.1.4.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | השלמת מערכות | 0 | 238.67d | 0 | 10 d | 12 June 2022 8:00 | 23 June 2022 11:00 | 12 June 2022 8:00 | 23 June 2022 11:00 | 2731FS-5d | 2733
2733 |  | 9313 | 2.4.2.1.4.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 238.67d | 0 | 7 d | 23 June 2022 11:00 | 01 July 2022 14:00 | 23 June 2022 11:00 | 01 July 2022 14:00 | 2728,2732 | 2769
2734 |  | 9315 | 2.4.2.1.4.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | נגרות סופית | 0 | 220.67d | 0 | 10 d | 17 June 2022 8:00 | 29 June 2022 14:00 | 17 June 2022 8:00 | 29 June 2022 14:00 | 2729,2730,2731 | 2735FS-5d,2769
2735 |  | 9316 | 2.4.2.1.4.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | צבע סופי | 0 | 220.67d | 0 | 15 d | 23 June 2022 11:00 | 12 July 2022 11:00 | 23 June 2022 11:00 | 12 July 2022 11:00 | 2734FS-5d | 2736,2769
2736 |  | 9317 | 2.4.2.1.4.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | סגירת תקרות | 0 | 220.67d | 0 | 5 d | 12 July 2022 11:00 | 18 July 2022 14:00 | 12 July 2022 11:00 | 18 July 2022 14:00 | 2735 | 2737FS-2d,2769
2737 |  | 9318 | 2.4.2.1.4.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 220.67d | 0 | 7 d | 15 July 2022 11:00 | 24 July 2022 17:00 | 15 July 2022 11:00 | 24 July 2022 17:00 | 2736FS-2d | 2769
2738 |  | 9481 | 2.4.2.1.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים מחוץ למחסן | 0 | 158.67d | 0 | 127 d | 02 May 2022 14:00 | 19 October 2022 11:00 | 02 May 2022 14:00 | 19 October 2022 11:00
2739 |  | 9482 | 2.4.2.1.4.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | בניה + חגורות | 0 | 158.67d | 0 | 12 d | 02 May 2022 14:00 | 18 May 2022 14:00 | 02 May 2022 14:00 | 18 May 2022 14:00 | 2707 | 2740FS-3d
2740 |  | 9483 | 2.4.2.1.4.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 158.67d | 0 | 12 d | 15 May 2022 14:00 | 30 May 2022 11:00 | 15 May 2022 14:00 | 30 May 2022 11:00 | 2739FS-3d | 2741FS-3d
2741 |  | 9484 | 2.4.2.1.4.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 158.67d | 0 | 12 d | 26 May 2022 8:00 | 10 June 2022 14:00 | 26 May 2022 8:00 | 10 June 2022 14:00 | 2740FS-3d | 2742FS-3d
2742 |  | 9485 | 2.4.2.1.4.3.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 158.67d | 0 | 12 d | 07 June 2022 14:00 | 22 June 2022 11:00 | 07 June 2022 14:00 | 22 June 2022 11:00 | 2741FS-3d | 2743FS-3d
2743 |  | 9486 | 2.4.2.1.4.3.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | בגר | 0 | 158.67d | 0 | 12 d | 19 June 2022 11:00 | 03 July 2022 17:00 | 19 June 2022 11:00 | 03 July 2022 17:00 | 2742FS-3d | 2744FS-3d
2744 |  | 9487 | 2.4.2.1.4.3.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | ריצוף | 0 | 158.67d | 0 | 12 d | 29 June 2022 14:00 | 14 July 2022 11:00 | 29 June 2022 14:00 | 14 July 2022 11:00 | 2743FS-3d | 2745FS-3d
2745 |  | 9488 | 2.4.2.1.4.3.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 158.67d | 0 | 7 d | 11 July 2022 11:00 | 19 July 2022 14:00 | 11 July 2022 11:00 | 19 July 2022 14:00 | 2744FS-3d | 2746FS-2d
2746 |  | 9489 | 2.4.2.1.4.3.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 158.67d | 0 | 10 d | 17 July 2022 14:00 | 28 July 2022 17:00 | 17 July 2022 14:00 | 28 July 2022 17:00 | 2745FS-2d | 2747FS-2d
2747 |  | 9490 | 2.4.2.1.4.3.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 158.67d | 0 | 5 d | 27 July 2022 8:00 | 02 August 2022 11:00 | 27 July 2022 8:00 | 02 August 2022 11:00 | 2746FS-2d | 2748
2748 |  | 9491 | 2.4.2.1.4.3.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 158.67d | 0 | 5 d | 02 August 2022 11:00 | 08 August 2022 14:00 | 02 August 2022 11:00 | 08 August 2022 14:00 | 2747 | 2749FS-2d
2749 |  | 9492 | 2.4.2.1.4.3.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 158.67d | 0 | 12 d | 05 August 2022 11:00 | 21 August 2022 11:00 | 05 August 2022 11:00 | 21 August 2022 11:00 | 2748FS-2d | 2750,2751,2752,2754
2750 |  | 9493 | 2.4.2.1.4.3.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | מסגרות | 0 | 163.67d | 0 | 5 d | 21 August 2022 11:00 | 26 August 2022 11:00 | 21 August 2022 11:00 | 26 August 2022 11:00 | 2749 | 2755
2751 |  | 9494 | 2.4.2.1.4.3.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | אלומיניום | 0 | 158.67d | 0 | 10 d | 21 August 2022 11:00 | 01 September 2022 14:00 | 21 August 2022 11:00 | 01 September 2022 14:00 | 2749 | 2755
2752 |  | 9495 | 2.4.2.1.4.3.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 158.67d | 0 | 10 d | 21 August 2022 11:00 | 01 September 2022 14:00 | 21 August 2022 11:00 | 01 September 2022 14:00 | 2749 | 2753FS-5d,2755
2753 |  | 9496 | 2.4.2.1.4.3.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | השלמת מערכות | 0 | 176.67d | 0 | 10 d | 26 August 2022 11:00 | 07 September 2022 17:00 | 26 August 2022 11:00 | 07 September 2022 17:00 | 2752FS-5d | 2754
2754 |  | 9497 | 2.4.2.1.4.3.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 176.67d | 0 | 7 d | 08 September 2022 8:00 | 16 September 2022 11:00 | 08 September 2022 8:00 | 16 September 2022 11:00 | 2749,2753 | 2769
2755 |  | 9499 | 2.4.2.1.4.3.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | נגרות סופית | 0 | 158.67d | 0 | 10 d | 01 September 2022 14:00 | 14 September 2022 11:00 | 01 September 2022 14:00 | 14 September 2022 11:00 | 2750,2751,2752 | 2756FS-5d
2756 |  | 9500 | 2.4.2.1.4.3.3.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | צבע סופי | 0 | 158.67d | 0 | 15 d | 08 September 2022 8:00 | 29 September 2022 17:00 | 08 September 2022 8:00 | 29 September 2022 17:00 | 2755FS-5d | 2757
2757 |  | 9501 | 2.4.2.1.4.3.3.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | סגירת תקרות | 0 | 158.67d | 0 | 5 d | 30 September 2022 8:00 | 07 October 2022 14:00 | 30 September 2022 8:00 | 07 October 2022 14:00 | 2756 | 2758FS-2d
2758 |  | 9502 | 2.4.2.1.4.3.3.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 158.67d | 0 | 7 d | 04 October 2022 10:00 | 19 October 2022 11:00 | 04 October 2022 10:00 | 19 October 2022 11:00 | 2757FS-2d | 2769
2759 |  | 9503 | 2.4.2.1.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | עבודות גמר ומערכות - מבני שירותים | 0 | 200.67d | 0 | 72 d | 19 May 2022 14:00 | 17 August 2022 17:00 | 19 May 2022 14:00 | 17 August 2022 17:00
2760 |  | 9504 | 2.4.2.1.4.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | עבודות גמר ומערכות - מבני שירותים | 0 | 8.36mo | 0 | 3 mo | 19 May 2022 14:00 | 17 August 2022 17:00 | 19 May 2022 14:00 | 17 August 2022 17:00 | 2711 | 2769
2761 |  | 15008 | 2.4.2.1.4.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 380 |  | פיתוח אזורי - 380 | 0 | 113.67d | 0 | 159 d | 19 May 2022 14:00 | 13 December 2022 17:00 | 19 May 2022 14:00 | 17 August 2022 17:00
2762 |  | 15009 | 2.4.2.1.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | חישוף | 0 | 113.67d | 0 | 5 d | 19 May 2022 14:00 | 25 May 2022 17:00 | 19 May 2022 14:00 | 25 May 2022 17:00 | 2702,2711 | 2763
2763 |  | 15010 | 2.4.2.1.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | עיבוד שתית | 0 | 113.67d | 0 | 9 d | 26 May 2022 8:00 | 07 June 2022 14:00 | 26 May 2022 8:00 | 07 June 2022 14:00 | 2762 | 2764
2764 |  | 15011 | 2.4.2.1.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | עבודות עפר | 0 | 113.67d | 0 | 19 d | 07 June 2022 14:00 | 30 June 2022 14:00 | 07 June 2022 14:00 | 30 June 2022 14:00 | 2763 | 2766,2765SS+10d
2765 |  | 17346 | 2.4.2.1.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | צנרת גז | 0 | 4.74mo | 0 | 4 mo | 20 June 2022 11:00 | 26 October 2022 14:00 | NA | NA | 2764SS+10d | 2766
2766 |  | 15012 | 2.4.2.1.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | מצע | 0 | 113.67d | 0 | 28 d | 26 October 2022 14:00 | 30 November 2022 11:00 | 30 June 2022 14:00 | 04 August 2022 11:00 | 2764,2765 | 2767
2767 |  | 15013 | 2.4.2.1.4.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | אספלט | 0 | 113.67d | 0 | 11 d | 30 November 2022 11:00 | 13 December 2022 17:00 | 04 August 2022 11:00 | 17 August 2022 17:00 | 2766 | 2769
2768 |  | 9321 | 2.4.2.1.4.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 380 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 110.67d | 0 | 21 d | 18 December 2022 11:00 | 12 January 2023 11:00 | 18 December 2022 11:00 | 12 January 2023 11:00
2769 |  | 9322 | 2.4.2.1.4.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 380 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 110.67d | 0 | 0 d | 18 December 2022 11:00 | 18 December 2022 11:00 | 18 December 2022 11:00 | 18 December 2022 11:00 | 2719,2734,2735,2736,2737,2733,2754,2758,2760,2767 | 2770
2770 |  | 9323 | 2.4.2.1.4.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 380 |  | בדיקות קבלה | 0 | 110.67d | 0 | 21 d | 18 December 2022 11:00 | 12 January 2023 11:00 | 18 December 2022 11:00 | 12 January 2023 11:00 | 2769 | 2771
2771 |  | 9324 | 2.4.2.1.4.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 380 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 110.67d | 0 | 0 d | 12 January 2023 11:00 | 12 January 2023 11:00 | 12 January 2023 11:00 | 12 January 2023 11:00 | 2770 | 2773,3817
2772 |  | 9325 | 2.4.2.1.4.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 380 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 110.67d | 0 | 17 d | 12 January 2023 11:00 | 02 February 2023 11:00 | 12 January 2023 11:00 | 02 February 2023 11:00
2773 |  | 9326 | 2.4.2.1.4.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 380 |  | השחלת כבילה | 0 | 110.67d | 0 | 12 d | 12 January 2023 11:00 | 26 January 2023 17:00 | 12 January 2023 11:00 | 26 January 2023 17:00 | 2771 | 2777,3841,2774
2774 |  | 15422 | 2.4.2.1.4.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 380 |  | הדברת מזיקים | 0 | 110.67d | 0 | 5 d | 27 January 2023 8:00 | 02 February 2023 11:00 | 27 January 2023 8:00 | 02 February 2023 11:00 | 2773 | 2777,3841,2776
2775 |  | 9327 | 2.4.2.1.4.7 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 380 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 110.67d | 0 | 25 d | 02 February 2023 11:00 | 05 March 2023 17:00 | 02 February 2023 11:00 | 05 March 2023 17:00
2776 |  | 9498 | 2.4.2.1.4.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 380 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 123.67d | 0 | 12 d | 02 February 2023 11:00 | 16 February 2023 17:00 | 02 February 2023 11:00 | 16 February 2023 17:00 | 2774 | 2780
2777 |  | 9328 | 2.4.2.1.4.7.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 380 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 110.67d | 0 | 25 d | 02 February 2023 11:00 | 05 March 2023 17:00 | 02 February 2023 11:00 | 05 March 2023 17:00 | 2773,2774 | 2780
2778 |  | 9329 | 2.4.2.1.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | הרצות ומסירות | 0 | 116d | 0 | 45.33 d | 27 February 2023 11:00 | 28 April 2023 11:00 | 27 February 2023 11:00 | 28 April 2023 11:00
2779 |  | 9767 | 2.4.2.1.4.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1159.67d | 0 | 0 d | 27 February 2023 11:00 | 27 February 2023 11:00 | 27 February 2023 11:00 | 27 February 2023 11:00 | 2782SF-60ed
2780 |  | 9330 | 2.4.2.1.4.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 110.67d | 0 | 25 d | 06 March 2023 8:00 | 05 April 2023 10:00 | 06 March 2023 8:00 | 05 April 2023 10:00 | 2777,2776 | 2781FS-10d
2781 |  | 9331 | 2.4.2.1.4.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 110.67d | 0 | 25 d | 23 March 2023 14:00 | 28 April 2023 11:00 | 23 March 2023 14:00 | 28 April 2023 11:00 | 2780FS-10d | 2782
2782 |  | 9332 | 2.4.2.1.4.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 110.67d | 0 | 0 d | 28 April 2023 11:00 | 28 April 2023 11:00 | 28 April 2023 11:00 | 28 April 2023 11:00 | 2781 | 4161,2779SF-60ed,835,3851,4159
2783 |  | 7784 | 2.4.2.2 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | אזור B | 0 | 0.67d | 0 | 550 d | 13 October 2021 8:00 | 12 September 2023 17:00 | 13 October 2021 8:00 | 12 September 2023 17:00
2784 |  | 1662 | 2.4.2.2.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SK |  | מבנה SK | 0 | 34.67d | 0 | 516 d | 13 October 2021 8:00 | 01 August 2023 17:00 | 13 October 2021 8:00 | 01 August 2023 17:00
2785 |  | 8174 | 2.4.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 34.67d | 0 | 28 d | 13 October 2021 8:00 | 16 November 2021 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 16 November 2021 14:00
2786 |  | 1663 | 2.4.2.2.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | עבודות עפר | 0 | 34.67d | 0 | 4 d | 13 October 2021 8:00 | 18 October 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 18 October 2021 11:00 | 829,830 | 2790,2999,1993FS+85d,2787,1990SS
2787 |  | 14766 | 2.4.2.2.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | יציקת כלונסאות | 0 | 34.67d | 0 | 24 d | 18 October 2021 11:00 | 16 November 2021 14:00 | 18 October 2021 11:00 | 16 November 2021 14:00 | 2786 | 2790,2807
2788 |  | 8175 | 2.4.2.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | מחסן | 0 | 34.67d | 0 | 382 d | 16 November 2021 14:00 | 17 March 2023 11:00 | 16 November 2021 14:00 | 17 March 2023 11:00
2789 |  | 8177 | 2.4.2.2.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | שלד | 0 | 34.67d | 0 | 184 d | 16 November 2021 14:00 | 05 July 2022 17:00 | 16 November 2021 14:00 | 05 July 2022 17:00
2790 |  | 8184 | 2.4.2.2.1.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 34.67d | 0 | 20 d | 16 November 2021 14:00 | 10 December 2021 14:00 | 16 November 2021 14:00 | 10 December 2021 14:00 | 2786,2787 | 2791
2791 |  | 8183 | 2.4.2.2.1.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | שתית רצפה | 0 | 34.67d | 0 | 20 d | 12 December 2021 8:00 | 04 January 2022 17:00 | 12 December 2021 8:00 | 04 January 2022 17:00 | 2790 | 2792
2792 |  | 8182 | 2.4.2.2.1.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 34.67d | 0 | 20 d | 05 January 2022 8:00 | 30 January 2022 11:00 | 05 January 2022 8:00 | 30 January 2022 11:00 | 2791 | 2793,2807
2793 |  | 8181 | 2.4.2.2.1.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | קונסט' קירות | 0 | 34.67d | 0 | 25 d | 30 January 2022 11:00 | 01 March 2022 14:00 | 30 January 2022 11:00 | 01 March 2022 14:00 | 2792,1991 | 2794
2794 |  | 8180 | 2.4.2.2.1.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | קונסט' תקרה | 0 | 34.67d | 0 | 25 d | 01 March 2022 14:00 | 31 March 2022 17:00 | 01 March 2022 14:00 | 31 March 2022 17:00 | 2793 | 2795
2795 |  | 8179 | 2.4.2.2.1.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | חיפוי תקרה | 0 | 34.67d | 0 | 32 d | 01 April 2022 8:00 | 13 May 2022 11:00 | 01 April 2022 8:00 | 13 May 2022 11:00 | 2794 | 2796FF+12d
2796 |  | 8178 | 2.4.2.2.1.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | חיפוי קירות | 0 | 34.67d | 0 | 25 d | 26 April 2022 11:00 | 29 May 2022 11:00 | 26 April 2022 11:00 | 29 May 2022 11:00 | 2795FF+12d | 2797,2831
2797 |  | 8176 | 2.4.2.2.1.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | רצפת בטון | 0 | 34.67d | 0 | 30 d | 29 May 2022 11:00 | 05 July 2022 17:00 | 29 May 2022 11:00 | 05 July 2022 17:00 | 2796 | 2799,2831
2798 |  | 8191 | 2.4.2.2.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 34.67d | 0 | 198 d | 06 July 2022 8:00 | 17 March 2023 11:00 | 06 July 2022 8:00 | 17 March 2023 11:00
2799 |  | 8190 | 2.4.2.2.1.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 34.67d | 0 | 90 d | 06 July 2022 8:00 | 03 November 2022 17:00 | 06 July 2022 8:00 | 03 November 2022 17:00 | 2797 | 2800SS,2802FS-10d
2800 |  | 8189 | 2.4.2.2.1.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | חלונות אלומיניום | 0 | 79.67d | 0 | 10 d | 06 July 2022 8:00 | 18 July 2022 14:00 | 06 July 2022 8:00 | 18 July 2022 14:00 | 2799SS | 2801
2801 |  | 8188 | 2.4.2.2.1.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | דלתות | 0 | 79.67d | 0 | 25 d | 18 July 2022 14:00 | 17 August 2022 17:00 | 18 July 2022 14:00 | 17 August 2022 17:00 | 2800 | 2802
2802 |  | 8187 | 2.4.2.2.1.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | סיוד וצבע | 0 | 34.67d | 0 | 18 d | 23 October 2022 14:00 | 14 November 2022 14:00 | 23 October 2022 14:00 | 14 November 2022 14:00 | 2801,2799FS-10d | 2803
2803 |  | 8186 | 2.4.2.2.1.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SK |  | מידוף | 0 | 34.67d | 0 | 100 d | 14 November 2022 14:00 | 17 March 2023 11:00 | 14 November 2022 14:00 | 17 March 2023 11:00 | 2802,1994 | 2804SS
2804 |  | 8185 | 2.4.2.2.1.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SK |  | ציוד | 0 | 34.67d | 0 | 100 d | 14 November 2022 14:00 | 17 March 2023 11:00 | 14 November 2022 14:00 | 17 March 2023 11:00 | 2803SS | 2838
2805 |  | 8196 | 2.4.2.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | משרדים וחדרי מערכות | 0 | 194.67d | 0 | 162 d | 30 January 2022 11:00 | 22 August 2022 11:00 | 30 January 2022 11:00 | 22 August 2022 11:00
2806 |  | 8241 | 2.4.2.2.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | שלד | 0 | 194.67d | 0 | 35 d | 30 January 2022 11:00 | 14 March 2022 11:00 | 30 January 2022 11:00 | 14 March 2022 11:00
2807 |  | 8240 | 2.4.2.2.1.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | יציקת רצפה | 0 | 194.67d | 0 | 15 d | 30 January 2022 11:00 | 16 February 2022 17:00 | 30 January 2022 11:00 | 16 February 2022 17:00 | 2792,2787 | 2808
2808 |  | 8239 | 2.4.2.2.1.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) כולל מפלס 3.30+ | 0 | 194.67d | 0 | 20 d | 17 February 2022 8:00 | 14 March 2022 11:00 | 17 February 2022 8:00 | 14 March 2022 11:00 | 2807 | 2810
2809 |  | 8238 | 2.4.2.2.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 194.67d | 0 | 127 d | 14 March 2022 11:00 | 22 August 2022 11:00 | 14 March 2022 11:00 | 22 August 2022 11:00
2810 |  | 8270 | 2.4.2.2.1.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | בניה + חגורות | 0 | 194.67d | 0 | 12 d | 14 March 2022 11:00 | 28 March 2022 17:00 | 14 March 2022 11:00 | 28 March 2022 17:00 | 2808 | 2811FS-3d
2811 |  | 8269 | 2.4.2.2.1.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 194.67d | 0 | 12 d | 24 March 2022 14:00 | 08 April 2022 11:00 | 24 March 2022 14:00 | 08 April 2022 11:00 | 2810FS-3d | 2812FS-3d
2812 |  | 8268 | 2.4.2.2.1.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 194.67d | 0 | 12 d | 05 April 2022 11:00 | 19 April 2022 17:00 | 05 April 2022 11:00 | 19 April 2022 17:00 | 2811FS-3d | 2813FS-3d
2813 |  | 8267 | 2.4.2.2.1.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 194.67d | 0 | 12 d | 17 April 2022 8:00 | 02 May 2022 14:00 | 17 April 2022 8:00 | 02 May 2022 14:00 | 2812FS-3d | 2814
2814 |  | 8266 | 2.4.2.2.1.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | בגר | 0 | 194.67d | 0 | 10 d | 02 May 2022 14:00 | 16 May 2022 14:00 | 02 May 2022 14:00 | 16 May 2022 14:00 | 2813 | 2815
2815 |  | 8265 | 2.4.2.2.1.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | ריצוף | 0 | 194.67d | 0 | 5 d | 16 May 2022 14:00 | 22 May 2022 17:00 | 16 May 2022 14:00 | 22 May 2022 17:00 | 2814 | 2816
2816 |  | 8264 | 2.4.2.2.1.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 194.67d | 0 | 7 d | 23 May 2022 8:00 | 31 May 2022 11:00 | 23 May 2022 8:00 | 31 May 2022 11:00 | 2815 | 2817FS-2d
2817 |  | 8263 | 2.4.2.2.1.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 194.67d | 0 | 10 d | 29 May 2022 11:00 | 10 June 2022 14:00 | 29 May 2022 11:00 | 10 June 2022 14:00 | 2816FS-2d | 2818FS-2d
2818 |  | 8262 | 2.4.2.2.1.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 194.67d | 0 | 5 d | 08 June 2022 14:00 | 14 June 2022 17:00 | 08 June 2022 14:00 | 14 June 2022 17:00 | 2817FS-2d | 2819
2819 |  | 8261 | 2.4.2.2.1.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 194.67d | 0 | 5 d | 15 June 2022 8:00 | 21 June 2022 11:00 | 15 June 2022 8:00 | 21 June 2022 11:00 | 2818 | 2820FS-2d
2820 |  | 8260 | 2.4.2.2.1.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 194.67d | 0 | 12 d | 19 June 2022 11:00 | 03 July 2022 17:00 | 19 June 2022 11:00 | 03 July 2022 17:00 | 2819FS-2d | 2821,2822,2823,2825
2821 |  | 8259 | 2.4.2.2.1.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | מסגרות | 0 | 199.67d | 0 | 5 d | 04 July 2022 8:00 | 10 July 2022 11:00 | 04 July 2022 8:00 | 10 July 2022 11:00 | 2820 | 2826
2822 |  | 8258 | 2.4.2.2.1.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | אלומיניום | 0 | 194.67d | 0 | 10 d | 04 July 2022 8:00 | 15 July 2022 11:00 | 04 July 2022 8:00 | 15 July 2022 11:00 | 2820 | 2826
2823 |  | 8257 | 2.4.2.2.1.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 194.67d | 0 | 10 d | 04 July 2022 8:00 | 15 July 2022 11:00 | 04 July 2022 8:00 | 15 July 2022 11:00 | 2820 | 2824FS-5d,2826
2824 |  | 8256 | 2.4.2.2.1.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | השלמת מערכות | 0 | 212.67d | 0 | 10 d | 10 July 2022 11:00 | 21 July 2022 14:00 | 10 July 2022 11:00 | 21 July 2022 14:00 | 2823FS-5d | 2825
2825 |  | 8255 | 2.4.2.2.1.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 212.67d | 0 | 7 d | 21 July 2022 14:00 | 31 July 2022 11:00 | 21 July 2022 14:00 | 31 July 2022 11:00 | 2820,2824 | 2838
2826 |  | 8253 | 2.4.2.2.1.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | נגרות סופית | 0 | 194.67d | 0 | 10 d | 15 July 2022 11:00 | 27 July 2022 17:00 | 15 July 2022 11:00 | 27 July 2022 17:00 | 2821,2822,2823 | 2827FS-5d
2827 |  | 8252 | 2.4.2.2.1.3.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | צבע סופי | 0 | 194.67d | 0 | 15 d | 21 July 2022 14:00 | 09 August 2022 14:00 | 21 July 2022 14:00 | 09 August 2022 14:00 | 2826FS-5d | 2828
2828 |  | 8251 | 2.4.2.2.1.3.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | סגירת תקרות | 0 | 194.67d | 0 | 5 d | 09 August 2022 14:00 | 15 August 2022 17:00 | 09 August 2022 14:00 | 15 August 2022 17:00 | 2827 | 2829FS-2d
2829 |  | 8250 | 2.4.2.2.1.3.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 194.67d | 0 | 7 d | 14 August 2022 8:00 | 22 August 2022 11:00 | 14 August 2022 8:00 | 22 August 2022 11:00 | 2828FS-2d | 2838
2830 |  | 15014 | 2.4.2.2.1.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SK |  | פיתוח אזורי - SK | 0 | 157.67d | 0 | 75 d | 06 July 2022 8:00 | 13 October 2022 17:00 | 06 July 2022 8:00 | 13 October 2022 17:00
2831 |  | 15015 | 2.4.2.2.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | חישוף | 0 | 157.67d | 0 | 4 d | 06 July 2022 8:00 | 11 July 2022 11:00 | 06 July 2022 8:00 | 11 July 2022 11:00 | 2796,2797 | 2832
2832 |  | 15016 | 2.4.2.2.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | עיבוד שתית | 0 | 157.67d | 0 | 7 d | 11 July 2022 11:00 | 19 July 2022 14:00 | 11 July 2022 11:00 | 19 July 2022 14:00 | 2831 | 2833
2833 |  | 15017 | 2.4.2.2.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | עבודות עפר | 0 | 157.67d | 0 | 16 d | 19 July 2022 14:00 | 08 August 2022 14:00 | 19 July 2022 14:00 | 08 August 2022 14:00 | 2832 | 2834
2834 |  | 15018 | 2.4.2.2.1.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | מצע | 0 | 157.67d | 0 | 11 d | 08 August 2022 14:00 | 22 August 2022 11:00 | 08 August 2022 14:00 | 22 August 2022 11:00 | 2833 | 2835
2835 |  | 15019 | 2.4.2.2.1.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | אספלט | 0 | 157.67d | 0 | 4 d | 22 August 2022 11:00 | 26 August 2022 11:00 | 22 August 2022 11:00 | 26 August 2022 11:00 | 2834 | 2836
2836 |  | 15020 | 2.4.2.2.1.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | דרום | מבנה SK |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 157.67d | 0 | 33 d | 26 August 2022 11:00 | 13 October 2022 17:00 | 26 August 2022 11:00 | 13 October 2022 17:00 | 2835 | 2838
2837 |  | 8248 | 2.4.2.2.1.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SK |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 34.67d | 0 | 21 d | 17 March 2023 11:00 | 16 April 2023 14:00 | 17 March 2023 11:00 | 16 April 2023 14:00
2838 |  | 8247 | 2.4.2.2.1.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SK |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 34.67d | 0 | 0 d | 17 March 2023 11:00 | 17 March 2023 11:00 | 17 March 2023 11:00 | 17 March 2023 11:00 | 2829,2804,2825,2836 | 2839
2839 |  | 8246 | 2.4.2.2.1.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SK |  | בדיקות קבלה | 0 | 34.67d | 0 | 21 d | 17 March 2023 11:00 | 16 April 2023 14:00 | 17 March 2023 11:00 | 16 April 2023 14:00 | 2838 | 2840
2840 |  | 8245 | 2.4.2.2.1.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SK |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 34.67d | 0 | 0 d | 16 April 2023 14:00 | 16 April 2023 14:00 | 16 April 2023 14:00 | 16 April 2023 14:00 | 2839 | 2842,3819
2841 |  | 8244 | 2.4.2.2.1.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SK |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 34.67d | 0 | 15 d | 16 April 2023 14:00 | 05 May 2023 14:00 | 16 April 2023 14:00 | 05 May 2023 14:00
2842 |  | 8243 | 2.4.2.2.1.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SK |  | השחלת כבילה | 0 | 34.67d | 0 | 10 d | 16 April 2023 14:00 | 30 April 2023 14:00 | 16 April 2023 14:00 | 30 April 2023 14:00 | 2840 | 2846,2843
2843 |  | 15423 | 2.4.2.2.1.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SK |  | הדברת מזיקים | 0 | 34.67d | 0 | 5 d | 30 April 2023 14:00 | 05 May 2023 14:00 | 30 April 2023 14:00 | 05 May 2023 14:00 | 2842 | 2846,2845
2844 |  | 8273 | 2.4.2.2.1.7 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה SK |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 34.67d | 0 | 30 d | 07 May 2023 8:00 | 13 June 2023 14:00 | 07 May 2023 8:00 | 13 June 2023 14:00
2845 |  | 8254 | 2.4.2.2.1.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SK |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 52.67d | 0 | 12 d | 07 May 2023 8:00 | 21 May 2023 14:00 | 07 May 2023 8:00 | 21 May 2023 14:00 | 2843 | 2849
2846 |  | 8272 | 2.4.2.2.1.7.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה SK |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 34.67d | 0 | 30 d | 07 May 2023 8:00 | 13 June 2023 14:00 | 07 May 2023 8:00 | 13 June 2023 14:00 | 2842,2843 | 2849
2847 |  | 8275 | 2.4.2.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | הרצות ומסירות | 0 | 43d | 0 | 48.33 d | 02 June 2023 17:00 | 01 August 2023 17:00 | 02 June 2023 17:00 | 01 August 2023 17:00
2848 |  | 9768 | 2.4.2.2.1.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1086.67d | 0 | 0 d | 02 June 2023 17:00 | 02 June 2023 17:00 | 02 June 2023 17:00 | 02 June 2023 17:00 | 2851SF-60ed
2849 |  | 8274 | 2.4.2.2.1.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 34.67d | 0 | 25 d | 13 June 2023 14:00 | 13 July 2023 17:00 | 13 June 2023 14:00 | 13 July 2023 17:00 | 2846,2845 | 2850FS-10d
2850 |  | 8271 | 2.4.2.2.1.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 34.67d | 0 | 25 d | 02 July 2023 14:00 | 01 August 2023 17:00 | 02 July 2023 14:00 | 01 August 2023 17:00 | 2849FS-10d | 2851
2851 |  | 8237 | 2.4.2.2.1.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 34.67d | 0 | 0 d | 01 August 2023 17:00 | 01 August 2023 17:00 | 01 August 2023 17:00 | 01 August 2023 17:00 | 2850 | 2848SF-60ed,4161,835,3853,4159
2852 |  | 1676 | 2.4.2.2.2 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | מבנים 330, SL, SN | 0 | 7.67d | 0 | 543 d | 13 October 2021 8:00 | 04 September 2023 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 04 September 2023 14:00
2853 |  | 8949 | 2.4.2.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | מבנה 330, SL | 0 | 14.67d | 0 | 536 d | 13 October 2021 8:00 | 27 August 2023 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 27 August 2023 11:00
2854 |  | 8951 | 2.4.2.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 14.67d | 0 | 25 d | 13 October 2021 8:00 | 12 November 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 12 November 2021 11:00
2855 |  | 8950 | 2.4.2.2.2.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | עבודות עפר | 0 | 14.67d | 0 | 5 d | 13 October 2021 8:00 | 19 October 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 19 October 2021 11:00 | 829,830 | 2859,3079,2856,1997SS
2856 |  | 14768 | 2.4.2.2.2.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | יציקת כלונסאות | 0 | 14.67d | 0 | 20 d | 19 October 2021 11:00 | 12 November 2021 11:00 | 19 October 2021 11:00 | 12 November 2021 11:00 | 2855 | 2859,2877
2857 |  | 8952 | 2.4.2.2.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | מחסן | 0 | 14.67d | 0 | 400 d | 12 November 2021 11:00 | 05 April 2023 10:00 | 12 November 2021 11:00 | 05 April 2023 10:00
2858 |  | 8953 | 2.4.2.2.2.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | שלד | 0 | 14.67d | 0 | 247 d | 12 November 2021 11:00 | 18 September 2022 14:00 | 12 November 2021 11:00 | 18 September 2022 14:00
2859 |  | 8954 | 2.4.2.2.2.1.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 14.67d | 0 | 25 d | 12 November 2021 11:00 | 13 December 2021 17:00 | 12 November 2021 11:00 | 13 December 2021 17:00 | 2855,2856 | 2860
2860 |  | 8955 | 2.4.2.2.2.1.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | שתית רצפה | 0 | 14.67d | 0 | 25 d | 14 December 2021 8:00 | 13 January 2022 11:00 | 14 December 2021 8:00 | 13 January 2022 11:00 | 2859 | 2861
2861 |  | 8956 | 2.4.2.2.2.1.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 14.67d | 0 | 25 d | 13 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 13 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 2860 | 2862
2862 |  | 8957 | 2.4.2.2.2.1.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | קונסט' קירות | 0 | 14.67d | 0 | 25 d | 14 February 2022 8:00 | 16 March 2022 11:00 | 14 February 2022 8:00 | 16 March 2022 11:00 | 2861,1998 | 2863
2863 |  | 8958 | 2.4.2.2.2.1.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | קונסט' תקרה | 0 | 14.67d | 0 | 25 d | 16 March 2022 11:00 | 15 April 2022 14:00 | 16 March 2022 11:00 | 15 April 2022 14:00 | 2862 | 2864
2864 |  | 8959 | 2.4.2.2.2.1.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | חיפוי תקרה | 0 | 14.67d | 0 | 35 d | 17 April 2022 8:00 | 01 June 2022 11:00 | 17 April 2022 8:00 | 01 June 2022 11:00 | 2863 | 2865FF+12d
2865 |  | 8960 | 2.4.2.2.2.1.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | חיפוי קירות | 0 | 14.67d | 0 | 25 d | 16 May 2022 14:00 | 16 June 2022 17:00 | 16 May 2022 14:00 | 16 June 2022 17:00 | 2864FF+12d | 2866
2866 |  | 8961 | 2.4.2.2.2.1.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | רצפת בטון | 0 | 14.67d | 0 | 40 d | 17 June 2022 8:00 | 05 August 2022 11:00 | 17 June 2022 8:00 | 05 August 2022 11:00 | 2865 | 2869,2867,2877,2990
2867 |  | 8969 | 2.4.2.2.2.1.2.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | סככת מלגזות דיזל | 0 | 76.67d | 0 | 35 d | 05 August 2022 11:00 | 18 September 2022 14:00 | 05 August 2022 11:00 | 18 September 2022 14:00 | 2866 | 2990
2868 |  | 8962 | 2.4.2.2.2.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 14.67d | 0 | 188 d | 05 August 2022 11:00 | 05 April 2023 10:00 | 05 August 2022 11:00 | 05 April 2023 10:00
2869 |  | 8963 | 2.4.2.2.2.1.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 14.67d | 0 | 90 d | 05 August 2022 11:00 | 05 December 2022 14:00 | 05 August 2022 11:00 | 05 December 2022 14:00 | 2866 | 2870SS,2872FS-10d
2870 |  | 8964 | 2.4.2.2.2.1.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | חלונות אלומיניום | 0 | 61.67d | 0 | 8 d | 05 August 2022 11:00 | 15 August 2022 17:00 | 05 August 2022 11:00 | 15 August 2022 17:00 | 2869SS | 2871
2871 |  | 8965 | 2.4.2.2.2.1.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | דלתות | 0 | 61.67d | 0 | 25 d | 16 August 2022 8:00 | 15 September 2022 11:00 | 16 August 2022 8:00 | 15 September 2022 11:00 | 2870 | 2872
2872 |  | 8966 | 2.4.2.2.2.1.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | סיוד וצבע | 0 | 14.67d | 0 | 18 d | 23 November 2022 8:00 | 14 December 2022 17:00 | 23 November 2022 8:00 | 14 December 2022 17:00 | 2869FS-10d,2871 | 2873
2873 |  | 8967 | 2.4.2.2.2.1.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 330, SL |  | מידוף | 0 | 14.67d | 0 | 90 d | 15 December 2022 8:00 | 05 April 2023 10:00 | 15 December 2022 8:00 | 05 April 2023 10:00 | 2872 | 2874SS
2874 |  | 8968 | 2.4.2.2.2.1.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 330, SL |  | ציוד | 0 | 14.67d | 0 | 90 d | 15 December 2022 8:00 | 05 April 2023 10:00 | 15 December 2022 8:00 | 05 April 2023 10:00 | 2873SS | 2904
2875 |  | 8970 | 2.4.2.2.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | משרדים | 0 | 33.67d | 0 | 169 d | 05 August 2022 11:00 | 13 March 2023 11:00 | 05 August 2022 11:00 | 13 March 2023 11:00
2876 |  | 9064 | 2.4.2.2.2.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | שלד | 0 | 33.67d | 0 | 37 d | 05 August 2022 11:00 | 20 September 2022 14:00 | 05 August 2022 11:00 | 20 September 2022 14:00
2877 |  | 9066 | 2.4.2.2.2.1.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) כולל מפלס 6.00+ | 0 | 33.67d | 0 | 25 d | 05 August 2022 11:00 | 05 September 2022 17:00 | 05 August 2022 11:00 | 05 September 2022 17:00 | 2866,2856 | 2883,2878
2878 |  | 9067 | 2.4.2.2.2.1.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | יציקת מעקות | 0 | 33.67d | 0 | 12 d | 06 September 2022 8:00 | 20 September 2022 14:00 | 06 September 2022 8:00 | 20 September 2022 14:00 | 2877 | 2883,2880FS+12d
2879 |  | 9068 | 2.4.2.2.2.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 53.67d | 0 | 100 d | 13 October 2022 8:00 | 15 February 2023 17:00 | 13 October 2022 8:00 | 15 February 2023 17:00
2880 |  | 9069 | 2.4.2.2.2.1.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | איטום גגות | 0 | 93.67d | 0 | 30 d | 13 October 2022 8:00 | 21 November 2022 17:00 | 13 October 2022 8:00 | 21 November 2022 17:00 | 2878FS+12d | 2881
2881 |  | 9070 | 2.4.2.2.2.1.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | חיפוי חזיתות | 0 | 53.67d | 0 | 30 d | 10 January 2023 11:00 | 15 February 2023 17:00 | 10 January 2023 11:00 | 15 February 2023 17:00 | 2880,2892 | 2904
2882 |  | 9071 | 2.4.2.2.2.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 33.67d | 0 | 132 d | 20 September 2022 14:00 | 13 March 2023 11:00 | 20 September 2022 14:00 | 13 March 2023 11:00
2883 |  | 9072 | 2.4.2.2.2.1.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | בניה + חגורות | 0 | 33.67d | 0 | 15 d | 20 September 2022 14:00 | 19 October 2022 11:00 | 20 September 2022 14:00 | 19 October 2022 11:00 | 2877,2878 | 2884FS-5d
2884 |  | 9073 | 2.4.2.2.2.1.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 33.67d | 0 | 15 d | 11 October 2022 8:00 | 31 October 2022 17:00 | 11 October 2022 8:00 | 31 October 2022 17:00 | 2883FS-5d | 2885FS-5d
2885 |  | 9074 | 2.4.2.2.2.1.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 33.67d | 0 | 15 d | 25 October 2022 14:00 | 13 November 2022 14:00 | 25 October 2022 14:00 | 13 November 2022 14:00 | 2884FS-5d | 2886FS-5d
2886 |  | 9075 | 2.4.2.2.2.1.3.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 33.67d | 0 | 15 d | 07 November 2022 11:00 | 24 November 2022 17:00 | 07 November 2022 11:00 | 24 November 2022 17:00 | 2885FS-5d | 2887FS-5d
2887 |  | 9076 | 2.4.2.2.2.1.3.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | בגר | 0 | 33.67d | 0 | 15 d | 20 November 2022 8:00 | 07 December 2022 14:00 | 20 November 2022 8:00 | 07 December 2022 14:00 | 2886FS-5d | 2888FS-5d
2888 |  | 9077 | 2.4.2.2.2.1.3.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | ריצוף | 0 | 33.67d | 0 | 12 d | 01 December 2022 11:00 | 15 December 2022 17:00 | 01 December 2022 11:00 | 15 December 2022 17:00 | 2887FS-5d | 2889FS-3d
2889 |  | 9078 | 2.4.2.2.2.1.3.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 33.67d | 0 | 7 d | 13 December 2022 8:00 | 21 December 2022 11:00 | 13 December 2022 8:00 | 21 December 2022 11:00 | 2888FS-3d | 2890FS-2d
2890 |  | 9079 | 2.4.2.2.2.1.3.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 33.67d | 0 | 10 d | 19 December 2022 11:00 | 30 December 2022 14:00 | 19 December 2022 11:00 | 30 December 2022 14:00 | 2889FS-2d | 2891FS-2d
2891 |  | 9080 | 2.4.2.2.2.1.3.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 33.67d | 0 | 5 d | 28 December 2022 14:00 | 03 January 2023 17:00 | 28 December 2022 14:00 | 03 January 2023 17:00 | 2890FS-2d | 2892
2892 |  | 9081 | 2.4.2.2.2.1.3.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 33.67d | 0 | 5 d | 04 January 2023 8:00 | 10 January 2023 11:00 | 04 January 2023 8:00 | 10 January 2023 11:00 | 2891 | 2881,2893FS-2d
2893 |  | 9082 | 2.4.2.2.2.1.3.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 33.67d | 0 | 12 d | 08 January 2023 11:00 | 22 January 2023 17:00 | 08 January 2023 11:00 | 22 January 2023 17:00 | 2892FS-2d | 2894,2895,2896,2898
2894 |  | 9083 | 2.4.2.2.2.1.3.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | מסגרות | 0 | 38.67d | 0 | 5 d | 23 January 2023 8:00 | 29 January 2023 11:00 | 23 January 2023 8:00 | 29 January 2023 11:00 | 2893 | 2899
2895 |  | 9084 | 2.4.2.2.2.1.3.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | אלומיניום | 0 | 33.67d | 0 | 10 d | 23 January 2023 8:00 | 03 February 2023 11:00 | 23 January 2023 8:00 | 03 February 2023 11:00 | 2893 | 2899
2896 |  | 9085 | 2.4.2.2.2.1.3.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 33.67d | 0 | 10 d | 23 January 2023 8:00 | 03 February 2023 11:00 | 23 January 2023 8:00 | 03 February 2023 11:00 | 2893 | 2897FS-5d,2899
2897 |  | 9086 | 2.4.2.2.2.1.3.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | השלמת מערכות | 0 | 51.67d | 0 | 10 d | 29 January 2023 11:00 | 09 February 2023 14:00 | 29 January 2023 11:00 | 09 February 2023 14:00 | 2896FS-5d | 2898
2898 |  | 9087 | 2.4.2.2.2.1.3.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 51.67d | 0 | 7 d | 09 February 2023 14:00 | 19 February 2023 11:00 | 09 February 2023 14:00 | 19 February 2023 11:00 | 2893,2897 | 2904
2899 |  | 9089 | 2.4.2.2.2.1.3.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | נגרות סופית | 0 | 33.67d | 0 | 10 d | 03 February 2023 11:00 | 15 February 2023 17:00 | 03 February 2023 11:00 | 15 February 2023 17:00 | 2894,2895,2896 | 2900FS-5d,2904
2900 |  | 9090 | 2.4.2.2.2.1.3.3.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | צבע סופי | 0 | 33.67d | 0 | 15 d | 09 February 2023 14:00 | 28 February 2023 14:00 | 09 February 2023 14:00 | 28 February 2023 14:00 | 2899FS-5d | 2901,2904
2901 |  | 9091 | 2.4.2.2.2.1.3.3.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | סגירת תקרות | 0 | 33.67d | 0 | 5 d | 28 February 2023 14:00 | 06 March 2023 17:00 | 28 February 2023 14:00 | 06 March 2023 17:00 | 2900 | 2902FS-2d,2904
2902 |  | 9092 | 2.4.2.2.2.1.3.3.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 33.67d | 0 | 7 d | 05 March 2023 8:00 | 13 March 2023 11:00 | 05 March 2023 8:00 | 13 March 2023 11:00 | 2901FS-2d | 2904
2903 |  | 9096 | 2.4.2.2.2.1.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 330, SL |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 14.67d | 0 | 21 d | 05 April 2023 10:00 | 05 May 2023 14:00 | 05 April 2023 10:00 | 05 May 2023 14:00
2904 |  | 9097 | 2.4.2.2.2.1.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 330, SL |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 14.67d | 0 | 0 d | 05 April 2023 10:00 | 05 April 2023 10:00 | 05 April 2023 10:00 | 05 April 2023 10:00 | 2899,2900,2901,2902,2881,2874,2898,2995 | 2905
2905 |  | 9098 | 2.4.2.2.2.1.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 330, SL |  | בדיקות קבלה | 0 | 14.67d | 0 | 21 d | 05 April 2023 10:00 | 05 May 2023 14:00 | 05 April 2023 10:00 | 05 May 2023 14:00 | 2904 | 2906
2906 |  | 9099 | 2.4.2.2.2.1.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 330, SL |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 14.67d | 0 | 0 d | 05 May 2023 14:00 | 05 May 2023 14:00 | 05 May 2023 14:00 | 05 May 2023 14:00 | 2905 | 2908,3820
2907 |  | 9100 | 2.4.2.2.2.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 330, SL |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 14.67d | 0 | 25 d | 07 May 2023 8:00 | 07 June 2023 11:00 | 07 May 2023 8:00 | 07 June 2023 11:00
2908 |  | 9101 | 2.4.2.2.2.1.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 330, SL |  | השחלת כבילה | 0 | 14.67d | 0 | 20 d | 07 May 2023 8:00 | 31 May 2023 17:00 | 07 May 2023 8:00 | 31 May 2023 17:00 | 2906 | 2912,2909
2909 |  | 15424 | 2.4.2.2.2.1.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 330, SL |  | הדברת מזיקים | 0 | 14.67d | 0 | 5 d | 01 June 2023 8:00 | 07 June 2023 11:00 | 01 June 2023 8:00 | 07 June 2023 11:00 | 2908 | 2912,2911
2910 |  | 9102 | 2.4.2.2.2.1.6 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 330, SL |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 14.67d | 0 | 30 d | 07 June 2023 11:00 | 13 July 2023 17:00 | 07 June 2023 11:00 | 13 July 2023 17:00
2911 |  | 9088 | 2.4.2.2.2.1.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 330, SL |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 32.67d | 0 | 12 d | 07 June 2023 11:00 | 21 June 2023 17:00 | 07 June 2023 11:00 | 21 June 2023 17:00 | 2909 | 2915
2912 |  | 9103 | 2.4.2.2.2.1.6.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 330, SL |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 14.67d | 0 | 30 d | 07 June 2023 11:00 | 13 July 2023 17:00 | 07 June 2023 11:00 | 13 July 2023 17:00 | 2908,2909 | 2915
2913 |  | 9104 | 2.4.2.2.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | הרצות ומסירות | 0 | 27.67d | 0 | 48 d | 28 June 2023 11:00 | 27 August 2023 11:00 | 28 June 2023 11:00 | 27 August 2023 11:00
2914 |  | 9769 | 2.4.2.2.2.1.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1066.33d | 0 | 0 d | 28 June 2023 11:00 | 28 June 2023 11:00 | 28 June 2023 11:00 | 28 June 2023 11:00 | 2917SF-60ed
2915 |  | 9105 | 2.4.2.2.2.1.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 14.67d | 0 | 20 d | 14 July 2023 8:00 | 08 August 2023 11:00 | 14 July 2023 8:00 | 08 August 2023 11:00 | 2912,2911 | 2916FS-5d
2916 |  | 9106 | 2.4.2.2.2.1.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 14.67d | 0 | 20 d | 02 August 2023 8:00 | 27 August 2023 11:00 | 02 August 2023 8:00 | 27 August 2023 11:00 | 2915FS-5d | 2917
2917 |  | 9107 | 2.4.2.2.2.1.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 14.67d | 0 | 0 d | 27 August 2023 11:00 | 27 August 2023 11:00 | 27 August 2023 11:00 | 27 August 2023 11:00 | 2916 | 4161,2914SF-60ed,835,3854,4159
2918 |  | 8989 | 2.4.2.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | מחסן SN | 0 | 7.67d | 0 | 543 d | 13 October 2021 8:00 | 04 September 2023 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 04 September 2023 14:00
2919 |  | 9117 | 2.4.2.2.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 7.67d | 0 | 25 d | 13 October 2021 8:00 | 12 November 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 12 November 2021 11:00
2920 |  | 9118 | 2.4.2.2.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | עבודות עפר | 0 | 7.67d | 0 | 5 d | 13 October 2021 8:00 | 19 October 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 19 October 2021 11:00 | 829,830 | 2924,3297,2921,2001SS
2921 |  | 14769 | 2.4.2.2.2.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | יציקת כלונסאות | 0 | 7.67d | 0 | 20 d | 19 October 2021 11:00 | 12 November 2021 11:00 | 19 October 2021 11:00 | 12 November 2021 11:00 | 2920 | 2924
2922 |  | 9136 | 2.4.2.2.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | מחסן | 0 | 7.67d | 0 | 407 d | 12 November 2021 11:00 | 17 April 2023 14:00 | 12 November 2021 11:00 | 17 April 2023 14:00
2923 |  | 9119 | 2.4.2.2.2.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | שלד | 0 | 7.67d | 0 | 212 d | 12 November 2021 11:00 | 05 August 2022 11:00 | 12 November 2021 11:00 | 05 August 2022 11:00
2924 |  | 9120 | 2.4.2.2.2.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 7.67d | 0 | 25 d | 12 November 2021 11:00 | 13 December 2021 17:00 | 12 November 2021 11:00 | 13 December 2021 17:00 | 2920,2921 | 2925,2941
2925 |  | 9121 | 2.4.2.2.2.2.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | שתית רצפה | 0 | 7.67d | 0 | 25 d | 14 December 2021 8:00 | 13 January 2022 11:00 | 14 December 2021 8:00 | 13 January 2022 11:00 | 2924 | 2926
2926 |  | 9122 | 2.4.2.2.2.2.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 7.67d | 0 | 25 d | 13 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 13 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 2925 | 2927
2927 |  | 9123 | 2.4.2.2.2.2.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | קונסט' קירות | 0 | 7.67d | 0 | 25 d | 14 February 2022 8:00 | 16 March 2022 11:00 | 14 February 2022 8:00 | 16 March 2022 11:00 | 2926,2002 | 2928
2928 |  | 9124 | 2.4.2.2.2.2.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | קונסט' תקרה | 0 | 7.67d | 0 | 25 d | 16 March 2022 11:00 | 15 April 2022 14:00 | 16 March 2022 11:00 | 15 April 2022 14:00 | 2927 | 2929
2929 |  | 9125 | 2.4.2.2.2.2.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | חיפוי תקרה | 0 | 7.67d | 0 | 35 d | 17 April 2022 8:00 | 01 June 2022 11:00 | 17 April 2022 8:00 | 01 June 2022 11:00 | 2928 | 2930FF+12d
2930 |  | 9126 | 2.4.2.2.2.2.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | חיפוי קירות | 0 | 7.67d | 0 | 25 d | 16 May 2022 14:00 | 16 June 2022 17:00 | 16 May 2022 14:00 | 16 June 2022 17:00 | 2929FF+12d | 2931
2931 |  | 9127 | 2.4.2.2.2.2.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | רצפת בטון | 0 | 7.67d | 0 | 40 d | 17 June 2022 8:00 | 05 August 2022 11:00 | 17 June 2022 8:00 | 05 August 2022 11:00 | 2930 | 2933,2990
2932 |  | 9137 | 2.4.2.2.2.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 7.67d | 0 | 195 d | 05 August 2022 11:00 | 17 April 2023 14:00 | 05 August 2022 11:00 | 17 April 2023 14:00
2933 |  | 9138 | 2.4.2.2.2.2.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 7.67d | 0 | 100 d | 05 August 2022 11:00 | 18 December 2022 11:00 | 05 August 2022 11:00 | 18 December 2022 11:00 | 2931 | 2934SS,2936FS-13d
2934 |  | 9139 | 2.4.2.2.2.2.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | חלונות אלומיניום | 0 | 59.67d | 0 | 10 d | 05 August 2022 11:00 | 17 August 2022 17:00 | 05 August 2022 11:00 | 17 August 2022 17:00 | 2933SS | 2935
2935 |  | 9140 | 2.4.2.2.2.2.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | דלתות | 0 | 59.67d | 0 | 25 d | 18 August 2022 8:00 | 18 September 2022 14:00 | 18 August 2022 8:00 | 18 September 2022 14:00 | 2934 | 2936
2936 |  | 9141 | 2.4.2.2.2.2.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | סיוד וצבע | 0 | 7.67d | 0 | 18 d | 01 December 2022 11:00 | 23 December 2022 11:00 | 01 December 2022 11:00 | 23 December 2022 11:00 | 2933FS-13d,2935 | 2937
2937 |  | 9142 | 2.4.2.2.2.2.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מחסן SN |  | מידוף | 0 | 7.67d | 0 | 90 d | 23 December 2022 11:00 | 17 April 2023 14:00 | 23 December 2022 11:00 | 17 April 2023 14:00 | 2936 | 2938SS
2938 |  | 9143 | 2.4.2.2.2.2.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מחסן SN |  | ציוד | 0 | 7.67d | 0 | 90 d | 23 December 2022 11:00 | 17 April 2023 14:00 | 23 December 2022 11:00 | 17 April 2023 14:00 | 2937SS | 2962
2939 |  | 9131 | 2.4.2.2.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | משרדים | 0 | 233.67d | 0 | 156 d | 14 December 2021 8:00 | 28 June 2022 14:00 | 14 December 2021 8:00 | 28 June 2022 14:00
2940 |  | 9132 | 2.4.2.2.2.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | שלד | 0 | 233.67d | 0 | 40 d | 14 December 2021 8:00 | 01 February 2022 11:00 | 14 December 2021 8:00 | 01 February 2022 11:00
2941 |  | 9135 | 2.4.2.2.2.2.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | יציקת רצפה | 0 | 233.67d | 0 | 15 d | 14 December 2021 8:00 | 31 December 2021 14:00 | 14 December 2021 8:00 | 31 December 2021 14:00 | 2924 | 2942
2942 |  | 9133 | 2.4.2.2.2.2.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) כולל מפלס 6.00+ | 0 | 233.67d | 0 | 25 d | 02 January 2022 8:00 | 01 February 2022 11:00 | 02 January 2022 8:00 | 01 February 2022 11:00 | 2941 | 2944
2943 |  | 9144 | 2.4.2.2.2.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 233.67d | 0 | 116 d | 01 February 2022 11:00 | 28 June 2022 14:00 | 01 February 2022 11:00 | 28 June 2022 14:00
2944 |  | 9145 | 2.4.2.2.2.2.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | בניה + חגורות | 0 | 233.67d | 0 | 12 d | 01 February 2022 11:00 | 15 February 2022 17:00 | 01 February 2022 11:00 | 15 February 2022 17:00 | 2942 | 2945FS-3d
2945 |  | 9146 | 2.4.2.2.2.2.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 233.67d | 0 | 12 d | 13 February 2022 8:00 | 27 February 2022 14:00 | 13 February 2022 8:00 | 27 February 2022 14:00 | 2944FS-3d | 2946FS-3d
2946 |  | 9147 | 2.4.2.2.2.2.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 233.67d | 0 | 12 d | 23 February 2022 11:00 | 09 March 2022 17:00 | 23 February 2022 11:00 | 09 March 2022 17:00 | 2945FS-3d | 2947FS-3d
2947 |  | 9148 | 2.4.2.2.2.2.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 233.67d | 0 | 12 d | 07 March 2022 8:00 | 21 March 2022 14:00 | 07 March 2022 8:00 | 21 March 2022 14:00 | 2946FS-3d | 2948
2948 |  | 9149 | 2.4.2.2.2.2.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | בגר | 0 | 233.67d | 0 | 7 d | 21 March 2022 14:00 | 29 March 2022 17:00 | 21 March 2022 14:00 | 29 March 2022 17:00 | 2947 | 2949
2949 |  | 9150 | 2.4.2.2.2.2.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | ריצוף | 0 | 233.67d | 0 | 12 d | 30 March 2022 8:00 | 13 April 2022 14:00 | 30 March 2022 8:00 | 13 April 2022 14:00 | 2948 | 2950
2950 |  | 9154 | 2.4.2.2.2.2.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 233.67d | 0 | 8 d | 13 April 2022 14:00 | 25 April 2022 11:00 | 13 April 2022 14:00 | 25 April 2022 11:00 | 2949 | 2951FS-2d
2951 |  | 9155 | 2.4.2.2.2.2.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 233.67d | 0 | 12 d | 21 April 2022 7:00 | 09 May 2022 11:00 | 21 April 2022 7:00 | 09 May 2022 11:00 | 2950FS-2d | 2952,2953,2954,2956
2952 |  | 9156 | 2.4.2.2.2.2.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | מסגרות | 0 | 238.67d | 0 | 5 d | 09 May 2022 11:00 | 15 May 2022 14:00 | 09 May 2022 11:00 | 15 May 2022 14:00 | 2951 | 2957
2953 |  | 9157 | 2.4.2.2.2.2.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | אלומיניום | 0 | 233.67d | 0 | 10 d | 09 May 2022 11:00 | 20 May 2022 14:00 | 09 May 2022 11:00 | 20 May 2022 14:00 | 2951 | 2957
2954 |  | 9158 | 2.4.2.2.2.2.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 233.67d | 0 | 10 d | 09 May 2022 11:00 | 20 May 2022 14:00 | 09 May 2022 11:00 | 20 May 2022 14:00 | 2951 | 2955FS-5d,2957
2955 |  | 9159 | 2.4.2.2.2.2.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | השלמת מערכות | 0 | 251.67d | 0 | 10 d | 15 May 2022 14:00 | 26 May 2022 17:00 | 15 May 2022 14:00 | 26 May 2022 17:00 | 2954FS-5d | 2956
2956 |  | 9160 | 2.4.2.2.2.2.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 251.67d | 0 | 7 d | 27 May 2022 8:00 | 06 June 2022 14:00 | 27 May 2022 8:00 | 06 June 2022 14:00 | 2951,2955 | 2962
2957 |  | 9162 | 2.4.2.2.2.2.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | נגרות סופית | 0 | 233.67d | 0 | 10 d | 22 May 2022 8:00 | 02 June 2022 11:00 | 22 May 2022 8:00 | 02 June 2022 11:00 | 2952,2953,2954 | 2958FS-5d,2962
2958 |  | 9163 | 2.4.2.2.2.2.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | צבע סופי | 0 | 233.67d | 0 | 15 d | 27 May 2022 8:00 | 15 June 2022 17:00 | 27 May 2022 8:00 | 15 June 2022 17:00 | 2957FS-5d | 2959,2962
2959 |  | 9164 | 2.4.2.2.2.2.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | סגירת תקרות | 0 | 233.67d | 0 | 5 d | 16 June 2022 8:00 | 22 June 2022 11:00 | 16 June 2022 8:00 | 22 June 2022 11:00 | 2958 | 2960FS-2d,2962
2960 |  | 9165 | 2.4.2.2.2.2.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 233.67d | 0 | 7 d | 20 June 2022 11:00 | 28 June 2022 14:00 | 20 June 2022 11:00 | 28 June 2022 14:00 | 2959FS-2d | 2962
2961 |  | 9166 | 2.4.2.2.2.2.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SN |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 7.67d | 0 | 21 d | 17 April 2023 14:00 | 15 May 2023 11:00 | 17 April 2023 14:00 | 15 May 2023 11:00
2962 |  | 9167 | 2.4.2.2.2.2.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SN |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 7.67d | 0 | 0 d | 17 April 2023 14:00 | 17 April 2023 14:00 | 17 April 2023 14:00 | 17 April 2023 14:00 | 2957,2958,2959,2960,2938,2956,2995 | 2963
2963 |  | 9168 | 2.4.2.2.2.2.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SN |  | בדיקות קבלה | 0 | 7.67d | 0 | 21 d | 17 April 2023 14:00 | 15 May 2023 11:00 | 17 April 2023 14:00 | 15 May 2023 11:00 | 2962 | 2964
2964 |  | 9169 | 2.4.2.2.2.2.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SN |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 7.67d | 0 | 0 d | 15 May 2023 11:00 | 15 May 2023 11:00 | 15 May 2023 11:00 | 15 May 2023 11:00 | 2963 | 2966,3821
2965 |  | 9170 | 2.4.2.2.2.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SN |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 7.67d | 0 | 25 d | 15 May 2023 11:00 | 15 June 2023 14:00 | 15 May 2023 11:00 | 15 June 2023 14:00
2966 |  | 9171 | 2.4.2.2.2.2.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SN |  | השחלת כבילה | 0 | 7.67d | 0 | 20 d | 15 May 2023 11:00 | 09 June 2023 11:00 | 15 May 2023 11:00 | 09 June 2023 11:00 | 2964 | 2970,2967
2967 |  | 15425 | 2.4.2.2.2.2.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SN |  | הדברת מזיקים | 0 | 7.67d | 0 | 5 d | 09 June 2023 11:00 | 15 June 2023 14:00 | 09 June 2023 11:00 | 15 June 2023 14:00 | 2966 | 2970,2969
2968 |  | 9172 | 2.4.2.2.2.2.6 | NA | תקשוב |  | דרום | מחסן SN |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 7.67d | 0 | 30 d | 15 June 2023 14:00 | 23 July 2023 14:00 | 15 June 2023 14:00 | 23 July 2023 14:00
2969 |  | 9161 | 2.4.2.2.2.2.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SN |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 25.67d | 0 | 12 d | 15 June 2023 14:00 | 30 June 2023 11:00 | 15 June 2023 14:00 | 30 June 2023 11:00 | 2967 | 2973
2970 |  | 9173 | 2.4.2.2.2.2.6.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מחסן SN |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 7.67d | 0 | 30 d | 15 June 2023 14:00 | 23 July 2023 14:00 | 15 June 2023 14:00 | 23 July 2023 14:00 | 2966,2967 | 2973
2971 |  | 9174 | 2.4.2.2.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | הרצות ומסירות | 0 | 20.67d | 0 | 48 d | 06 July 2023 14:00 | 04 September 2023 14:00 | 06 July 2023 14:00 | 04 September 2023 14:00
2972 |  | 9770 | 2.4.2.2.2.2.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1059.33d | 0 | 0 d | 06 July 2023 14:00 | 06 July 2023 14:00 | 06 July 2023 14:00 | 06 July 2023 14:00 | 2975SF-60ed
2973 |  | 9175 | 2.4.2.2.2.2.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 7.67d | 0 | 20 d | 23 July 2023 14:00 | 16 August 2023 14:00 | 23 July 2023 14:00 | 16 August 2023 14:00 | 2970,2969 | 2974FS-5d
2974 |  | 9176 | 2.4.2.2.2.2.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 7.67d | 0 | 20 d | 10 August 2023 11:00 | 04 September 2023 14:00 | 10 August 2023 11:00 | 04 September 2023 14:00 | 2973FS-5d | 2975
2975 |  | 9177 | 2.4.2.2.2.2.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 7.67d | 0 | 0 d | 04 September 2023 14:00 | 04 September 2023 14:00 | 04 September 2023 14:00 | 04 September 2023 14:00 | 2974 | 4161,2972SF-60ed,835,3855,4159
2976 |  | 9178 | 2.4.2.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SN |  | סככה SN | 0 | 420.67d | 0 | 130 d | 13 October 2021 8:00 | 22 March 2022 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 22 March 2022 14:00
2977 |  | 9204 | 2.4.2.2.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SN |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 420.67d | 0 | 10 d | 13 October 2021 8:00 | 25 October 2021 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 25 October 2021 14:00
2978 |  | 9179 | 2.4.2.2.2.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SN |  | עבודות עפר | 0 | 420.67d | 0 | 3 d | 13 October 2021 8:00 | 17 October 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 17 October 2021 11:00 | 829,830 | 2981,2979
2979 |  | 14767 | 2.4.2.2.2.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SN |  | יציקת כלונסאות | 0 | 420.67d | 0 | 7 d | 17 October 2021 11:00 | 25 October 2021 14:00 | 17 October 2021 11:00 | 25 October 2021 14:00 | 2978 | 2981
2980 |  | 9205 | 2.4.2.2.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SN |  | שלד | 0 | 420.67d | 0 | 115 d | 25 October 2021 14:00 | 16 March 2022 11:00 | 25 October 2021 14:00 | 16 March 2022 11:00
2981 |  | 9180 | 2.4.2.2.2.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SN |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 420.67d | 0 | 20 d | 25 October 2021 14:00 | 18 November 2021 14:00 | 25 October 2021 14:00 | 18 November 2021 14:00 | 2978,2979 | 2982
2982 |  | 9181 | 2.4.2.2.2.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SN |  | יציקת רצפה | 0 | 420.67d | 0 | 20 d | 18 November 2021 14:00 | 13 December 2021 17:00 | 18 November 2021 14:00 | 13 December 2021 17:00 | 2981 | 2983
2983 |  | 9182 | 2.4.2.2.2.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SN |  | קונסטר' פלדה | 0 | 420.67d | 0 | 35 d | 14 December 2021 8:00 | 25 January 2022 17:00 | 14 December 2021 8:00 | 25 January 2022 17:00 | 2982,2006 | 2984
2984 |  | 9183 | 2.4.2.2.2.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SN |  | חיפוי תקרה | 0 | 420.67d | 0 | 40 d | 26 January 2022 8:00 | 16 March 2022 11:00 | 26 January 2022 8:00 | 16 March 2022 11:00 | 2983 | 2987
2985 |  | 14170 | 2.4.2.2.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SN |  | הרצות ומסירות | 0 | 463.67d | 0 | 48 d | 21 January 2022 14:00 | 22 March 2022 14:00 | 21 January 2022 14:00 | 22 March 2022 14:00
2986 |  | 14172 | 2.4.2.2.2.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SN |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1472.33d | 0 | 0 d | 21 January 2022 14:00 | 21 January 2022 14:00 | 21 January 2022 14:00 | 21 January 2022 14:00 | 2988SF-60ed
2987 |  | 14171 | 2.4.2.2.2.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SN |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 420.67d | 0 | 5 d | 16 March 2022 11:00 | 22 March 2022 14:00 | 16 March 2022 11:00 | 22 March 2022 14:00 | 2984 | 2988
2988 |  | 14169 | 2.4.2.2.2.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SN |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 420.67d | 0 | 0 d | 22 March 2022 14:00 | 22 March 2022 14:00 | 22 March 2022 14:00 | 22 March 2022 14:00 | 2987 | 835,2986SF-60ed,3856
2989 |  | 15021 | 2.4.2.2.2.4 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | פיתוח אזורי - 330, SL, SN | 0 | 76.67d | 0 | 91 d | 18 September 2022 14:00 | 18 January 2023 14:00 | 18 September 2022 14:00 | 18 January 2023 14:00
2990 |  | 15022 | 2.4.2.2.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 0 | 76.67d | 0 | 6 d | 18 September 2022 14:00 | 28 September 2022 17:00 | 18 September 2022 14:00 | 28 September 2022 17:00 | 2931,2867,2866 | 2991
2991 |  | 15023 | 2.4.2.2.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 0 | 76.67d | 0 | 9 d | 29 September 2022 8:00 | 13 October 2022 17:00 | 29 September 2022 8:00 | 13 October 2022 17:00 | 2990 | 2992
2992 |  | 15024 | 2.4.2.2.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 0 | 76.67d | 0 | 21 d | 14 October 2022 8:00 | 11 November 2022 11:00 | 14 October 2022 8:00 | 11 November 2022 11:00 | 2991 | 2993
2993 |  | 15025 | 2.4.2.2.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 76.67d | 0 | 24 d | 11 November 2022 11:00 | 11 December 2022 17:00 | 11 November 2022 11:00 | 11 December 2022 17:00 | 2992 | 2994
2994 |  | 15026 | 2.4.2.2.2.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 76.67d | 0 | 9 d | 12 December 2022 8:00 | 22 December 2022 11:00 | 12 December 2022 8:00 | 22 December 2022 11:00 | 2993 | 2995
2995 |  | 15027 | 2.4.2.2.2.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | דרום |  |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 76.67d | 0 | 22 d | 22 December 2022 11:00 | 18 January 2023 14:00 | 22 December 2022 11:00 | 18 January 2023 14:00 | 2994 | 2962,2904
2996 |  | 7806 | 2.4.2.2.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | מבנים 320, SM | 0 | 78.67d | 0 | 468 d | 18 October 2021 11:00 | 08 June 2023 11:00 | 18 October 2021 11:00 | 08 June 2023 11:00
2997 |  | 1937 | 2.4.2.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | מבנים 320, SM | 0 | 78.67d | 0 | 468 d | 18 October 2021 11:00 | 08 June 2023 11:00 | 18 October 2021 11:00 | 08 June 2023 11:00
2998 |  | 8276 | 2.4.2.2.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 78.67d | 0 | 23 d | 18 October 2021 11:00 | 15 November 2021 14:00 | 18 October 2021 11:00 | 15 November 2021 14:00
2999 |  | 8277 | 2.4.2.2.3.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | עבודות עפר | 0 | 78.67d | 0 | 5 d | 18 October 2021 11:00 | 24 October 2021 14:00 | 18 October 2021 11:00 | 24 October 2021 14:00 | 829,830,2786 | 3003FS+60d,3019FS+60d,3066,2012FS+55d,3000,2009FS+25d
3000 |  | 14787 | 2.4.2.2.3.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | יציקת כלונסאות | 0 | 120.67d | 0 | 18 d | 24 October 2021 14:00 | 15 November 2021 14:00 | 24 October 2021 14:00 | 15 November 2021 14:00 | 2999 | 3003
3001 |  | 8278 | 2.4.2.2.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | מחסן | 0 | 78.67d | 0 | 304 d | 06 January 2022 8:00 | 31 January 2023 11:00 | 06 January 2022 8:00 | 31 January 2023 11:00
3002 |  | 8279 | 2.4.2.2.3.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | שלד | 0 | 78.67d | 0 | 132 d | 06 January 2022 8:00 | 22 June 2022 11:00 | 06 January 2022 8:00 | 22 June 2022 11:00
3003 |  | 8280 | 2.4.2.2.3.1.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 78.67d | 0 | 22 d | 06 January 2022 8:00 | 02 February 2022 11:00 | 06 January 2022 8:00 | 02 February 2022 11:00 | 2999FS+60d,3000 | 3004
3004 |  | 8287 | 2.4.2.2.3.1.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | רצפת בטון | 0 | 78.67d | 0 | 18 d | 02 February 2022 11:00 | 24 February 2022 11:00 | 02 February 2022 11:00 | 24 February 2022 11:00 | 3003 | 3005
3005 |  | 8282 | 2.4.2.2.3.1.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 78.67d | 0 | 30 d | 24 February 2022 11:00 | 03 April 2022 11:00 | 24 February 2022 11:00 | 03 April 2022 11:00 | 3004 | 3006
3006 |  | 8283 | 2.4.2.2.3.1.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | קונסט' קירות | 0 | 78.67d | 0 | 12 d | 03 April 2022 11:00 | 17 April 2022 17:00 | 03 April 2022 11:00 | 17 April 2022 17:00 | 3005,2010 | 3007
3007 |  | 8284 | 2.4.2.2.3.1.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | קונסט' תקרה | 0 | 78.67d | 0 | 18 d | 18 April 2022 8:00 | 12 May 2022 11:00 | 18 April 2022 8:00 | 12 May 2022 11:00 | 3006 | 3008
3008 |  | 8285 | 2.4.2.2.3.1.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | חיפוי תקרה | 0 | 78.67d | 0 | 20 d | 12 May 2022 11:00 | 07 June 2022 14:00 | 12 May 2022 11:00 | 07 June 2022 14:00 | 3007 | 3009FF+12d
3009 |  | 8286 | 2.4.2.2.3.1.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | חיפוי קירות | 0 | 78.67d | 0 | 10 d | 09 June 2022 14:00 | 22 June 2022 11:00 | 09 June 2022 14:00 | 22 June 2022 11:00 | 3008FF+12d | 3011,3043
3010 |  | 8288 | 2.4.2.2.3.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 78.67d | 0 | 172 d | 22 June 2022 11:00 | 31 January 2023 11:00 | 22 June 2022 11:00 | 31 January 2023 11:00
3011 |  | 8289 | 2.4.2.2.3.1.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 78.67d | 0 | 60 d | 22 June 2022 11:00 | 04 September 2022 17:00 | 22 June 2022 11:00 | 04 September 2022 17:00 | 3009 | 3012SS,3014
3012 |  | 8290 | 2.4.2.2.3.1.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | חלונות אלומיניום | 0 | 115.67d | 0 | 8 d | 22 June 2022 11:00 | 01 July 2022 14:00 | 22 June 2022 11:00 | 01 July 2022 14:00 | 3011SS | 3013
3013 |  | 8291 | 2.4.2.2.3.1.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | דלתות | 0 | 115.67d | 0 | 15 d | 03 July 2022 8:00 | 20 July 2022 14:00 | 03 July 2022 8:00 | 20 July 2022 14:00 | 3012 | 3014
3014 |  | 8292 | 2.4.2.2.3.1.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | סיוד וצבע | 0 | 78.67d | 0 | 12 d | 05 September 2022 8:00 | 19 September 2022 14:00 | 05 September 2022 8:00 | 19 September 2022 14:00 | 3013,3011 | 3015
3015 |  | 8293 | 2.4.2.2.3.1.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנים 320, SM |  | מידוף | 0 | 78.67d | 0 | 100 d | 19 September 2022 14:00 | 31 January 2023 11:00 | 19 September 2022 14:00 | 31 January 2023 11:00 | 3014,2013 | 3016SS
3016 |  | 8294 | 2.4.2.2.3.1.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנים 320, SM |  | ציוד | 0 | 78.67d | 0 | 100 d | 19 September 2022 14:00 | 31 January 2023 11:00 | 19 September 2022 14:00 | 31 January 2023 11:00 | 3015SS,2013 | 3050
3017 |  | 8295 | 2.4.2.2.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | משרדים וחדרי מערכות | 0 | 192.67d | 0 | 190 d | 06 January 2022 8:00 | 01 September 2022 14:00 | 06 January 2022 8:00 | 01 September 2022 14:00
3018 |  | 8296 | 2.4.2.2.3.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | שלד | 0 | 192.67d | 0 | 65 d | 06 January 2022 8:00 | 27 March 2022 17:00 | 06 January 2022 8:00 | 27 March 2022 17:00
3019 |  | 8335 | 2.4.2.2.3.1.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 192.67d | 0 | 20 d | 06 January 2022 8:00 | 31 January 2022 11:00 | 06 January 2022 8:00 | 31 January 2022 11:00 | 2999FS+60d | 3020
3020 |  | 8297 | 2.4.2.2.3.1.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | יציקת רצפה | 0 | 192.67d | 0 | 15 d | 31 January 2022 11:00 | 17 February 2022 17:00 | 31 January 2022 11:00 | 17 February 2022 17:00 | 3019 | 3021
3021 |  | 8298 | 2.4.2.2.3.1.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | 192.67d | 0 | 20 d | 18 February 2022 8:00 | 15 March 2022 11:00 | 18 February 2022 8:00 | 15 March 2022 11:00 | 3020 | 3022,3043
3022 |  | 8541 | 2.4.2.2.3.1.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | יציקת מעקות | 0 | 192.67d | 0 | 10 d | 15 March 2022 11:00 | 27 March 2022 17:00 | 15 March 2022 11:00 | 27 March 2022 17:00 | 3021 | 3024,3069
3023 |  | 8299 | 2.4.2.2.3.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 192.67d | 0 | 125 d | 28 March 2022 8:00 | 01 September 2022 14:00 | 28 March 2022 8:00 | 01 September 2022 14:00
3024 |  | 8300 | 2.4.2.2.3.1.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | בניה + חגורות | 0 | 192.67d | 0 | 12 d | 28 March 2022 8:00 | 11 April 2022 14:00 | 28 March 2022 8:00 | 11 April 2022 14:00 | 3022 | 3025FS-3d
3025 |  | 8301 | 2.4.2.2.3.1.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 192.67d | 0 | 12 d | 07 April 2022 11:00 | 24 April 2022 11:00 | 07 April 2022 11:00 | 24 April 2022 11:00 | 3024FS-3d | 3026FS-3d
3026 |  | 8302 | 2.4.2.2.3.1.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 192.67d | 0 | 12 d | 19 April 2022 8:00 | 04 May 2022 13:00 | 19 April 2022 8:00 | 04 May 2022 13:00 | 3025FS-3d | 3027FS-3d
3027 |  | 8303 | 2.4.2.2.3.1.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 192.67d | 0 | 12 d | 01 May 2022 14:00 | 17 May 2022 14:00 | 01 May 2022 14:00 | 17 May 2022 14:00 | 3026FS-3d | 3028FS-3d
3028 |  | 8304 | 2.4.2.2.3.1.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | בגר | 0 | 192.67d | 0 | 15 d | 13 May 2022 11:00 | 01 June 2022 11:00 | 13 May 2022 11:00 | 01 June 2022 11:00 | 3027FS-3d | 3029
3029 |  | 8305 | 2.4.2.2.3.1.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | ריצוף | 0 | 192.67d | 0 | 5 d | 01 June 2022 11:00 | 08 June 2022 14:00 | 01 June 2022 11:00 | 08 June 2022 14:00 | 3028 | 3030
3030 |  | 8309 | 2.4.2.2.3.1.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 192.67d | 0 | 7 d | 08 June 2022 14:00 | 16 June 2022 17:00 | 08 June 2022 14:00 | 16 June 2022 17:00 | 3029 | 3031FS-2d
3031 |  | 8310 | 2.4.2.2.3.1.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 192.67d | 0 | 12 d | 15 June 2022 8:00 | 29 June 2022 14:00 | 15 June 2022 8:00 | 29 June 2022 14:00 | 3030FS-2d | 3032,3033,3034,3036
3032 |  | 8311 | 2.4.2.2.3.1.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | מסגרות | 0 | 197.67d | 0 | 5 d | 29 June 2022 14:00 | 05 July 2022 17:00 | 29 June 2022 14:00 | 05 July 2022 17:00 | 3031 | 3037
3033 |  | 8312 | 2.4.2.2.3.1.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | אלומיניום | 0 | 192.67d | 0 | 10 d | 29 June 2022 14:00 | 12 July 2022 11:00 | 29 June 2022 14:00 | 12 July 2022 11:00 | 3031 | 3037
3034 |  | 8313 | 2.4.2.2.3.1.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 192.67d | 0 | 10 d | 29 June 2022 14:00 | 12 July 2022 11:00 | 29 June 2022 14:00 | 12 July 2022 11:00 | 3031 | 3035FS-5d,3037
3035 |  | 8314 | 2.4.2.2.3.1.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | השלמת מערכות | 0 | 222.67d | 0 | 10 d | 06 July 2022 8:00 | 18 July 2022 14:00 | 06 July 2022 8:00 | 18 July 2022 14:00 | 3034FS-5d | 3036
3036 |  | 8315 | 2.4.2.2.3.1.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 222.67d | 0 | 7 d | 18 July 2022 14:00 | 26 July 2022 17:00 | 18 July 2022 14:00 | 26 July 2022 17:00 | 3031,3035 | 3050
3037 |  | 8317 | 2.4.2.2.3.1.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | נגרות סופית | 0 | 192.67d | 0 | 10 d | 12 July 2022 11:00 | 24 July 2022 17:00 | 12 July 2022 11:00 | 24 July 2022 17:00 | 3032,3033,3034 | 3038FS-5d
3038 |  | 8318 | 2.4.2.2.3.1.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | צבע סופי | 0 | 192.67d | 0 | 15 d | 18 July 2022 14:00 | 05 August 2022 11:00 | 18 July 2022 14:00 | 05 August 2022 11:00 | 3037FS-5d | 3039
3039 |  | 8319 | 2.4.2.2.3.1.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | סגירת תקרות | 0 | 192.67d | 0 | 5 d | 05 August 2022 11:00 | 11 August 2022 14:00 | 05 August 2022 11:00 | 11 August 2022 14:00 | 3038 | 3040FS-2d
3040 |  | 8320 | 2.4.2.2.3.1.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 192.67d | 0 | 7 d | 09 August 2022 14:00 | 17 August 2022 17:00 | 09 August 2022 14:00 | 17 August 2022 17:00 | 3039FS-2d | 3050,3041
3041 |  | 13961 | 2.4.2.2.3.1.3.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | ריהוט | 0 | 192.67d | 0 | 12 d | 18 August 2022 8:00 | 01 September 2022 14:00 | 18 August 2022 8:00 | 01 September 2022 14:00 | 3040 | 3050
3042 |  | 15028 | 2.4.2.2.3.1.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | פיתוח אזורי - 320, SM | 0 | 205.67d | 0 | 45 d | 22 June 2022 11:00 | 16 August 2022 17:00 | 22 June 2022 11:00 | 16 August 2022 17:00
3043 |  | 15029 | 2.4.2.2.3.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | חישוף | 0 | 205.67d | 0 | 3 d | 22 June 2022 11:00 | 26 June 2022 14:00 | 22 June 2022 11:00 | 26 June 2022 14:00 | 3021,3009 | 3044
3044 |  | 15030 | 2.4.2.2.3.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | עיבוד שתית | 0 | 205.67d | 0 | 5 d | 26 June 2022 14:00 | 01 July 2022 14:00 | 26 June 2022 14:00 | 01 July 2022 14:00 | 3043 | 3045
3045 |  | 15031 | 2.4.2.2.3.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | עבודות עפר | 0 | 205.67d | 0 | 11 d | 03 July 2022 8:00 | 15 July 2022 11:00 | 03 July 2022 8:00 | 15 July 2022 11:00 | 3044 | 3046
3046 |  | 15032 | 2.4.2.2.3.1.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | מצע | 0 | 205.67d | 0 | 15 d | 15 July 2022 11:00 | 03 August 2022 11:00 | 15 July 2022 11:00 | 03 August 2022 11:00 | 3045 | 3047
3047 |  | 15033 | 2.4.2.2.3.1.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | אספלט | 0 | 205.67d | 0 | 6 d | 03 August 2022 11:00 | 10 August 2022 14:00 | 03 August 2022 11:00 | 10 August 2022 14:00 | 3046 | 3048
3048 |  | 15034 | 2.4.2.2.3.1.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | דרום | מבנים 320, SM |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 205.67d | 0 | 5 d | 10 August 2022 14:00 | 16 August 2022 17:00 | 10 August 2022 14:00 | 16 August 2022 17:00 | 3047 | 3050
3049 |  | 8323 | 2.4.2.2.3.1.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 78.67d | 0 | 21 d | 31 January 2023 11:00 | 26 February 2023 14:00 | 31 January 2023 11:00 | 26 February 2023 14:00
3050 |  | 8324 | 2.4.2.2.3.1.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 78.67d | 0 | 0 d | 31 January 2023 11:00 | 31 January 2023 11:00 | 31 January 2023 11:00 | 31 January 2023 11:00 | 3016,3040,3187,3036,3041,3048 | 3051
3051 |  | 8325 | 2.4.2.2.3.1.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | בדיקות קבלה | 0 | 78.67d | 0 | 21 d | 31 January 2023 11:00 | 26 February 2023 14:00 | 31 January 2023 11:00 | 26 February 2023 14:00 | 3050 | 3052
3052 |  | 8326 | 2.4.2.2.3.1.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 78.67d | 0 | 0 d | 26 February 2023 14:00 | 26 February 2023 14:00 | 26 February 2023 14:00 | 26 February 2023 14:00 | 3051 | 3054,3822
3053 |  | 8327 | 2.4.2.2.3.1.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנים 320, SM |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 78.67d | 0 | 25 d | 26 February 2023 14:00 | 28 March 2023 17:00 | 26 February 2023 14:00 | 28 March 2023 17:00
3054 |  | 8328 | 2.4.2.2.3.1.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנים 320, SM |  | השחלת כבילה | 0 | 78.67d | 0 | 20 d | 26 February 2023 14:00 | 22 March 2023 14:00 | 26 February 2023 14:00 | 22 March 2023 14:00 | 3052 | 3058,3055
3055 |  | 15426 | 2.4.2.2.3.1.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנים 320, SM |  | הדברת מזיקים | 0 | 78.67d | 0 | 5 d | 22 March 2023 14:00 | 28 March 2023 17:00 | 22 March 2023 14:00 | 28 March 2023 17:00 | 3054 | 3058,3057
3056 |  | 8329 | 2.4.2.2.3.1.7 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנים 320, SM |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 78.67d | 0 | 25 d | 29 March 2023 8:00 | 03 May 2023 14:00 | 29 March 2023 8:00 | 03 May 2023 14:00
3057 |  | 8316 | 2.4.2.2.3.1.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנים 320, SM |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 91.67d | 0 | 12 d | 29 March 2023 8:00 | 16 April 2023 14:00 | 29 March 2023 8:00 | 16 April 2023 14:00 | 3055 | 3061
3058 |  | 8330 | 2.4.2.2.3.1.7.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנים 320, SM |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 78.67d | 0 | 25 d | 29 March 2023 8:00 | 03 May 2023 14:00 | 29 March 2023 8:00 | 03 May 2023 14:00 | 3054,3055 | 3061
3059 |  | 8331 | 2.4.2.2.3.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | הרצות ומסירות | 0 | 96.33d | 0 | 45.67 d | 09 April 2023 11:00 | 08 June 2023 11:00 | 09 April 2023 11:00 | 08 June 2023 11:00
3060 |  | 9972 | 2.4.2.2.3.1.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1128d | 0 | 0 d | 09 April 2023 11:00 | 09 April 2023 11:00 | 09 April 2023 11:00 | 09 April 2023 11:00 | 3063SF-60ed
3061 |  | 8332 | 2.4.2.2.3.1.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 78.67d | 0 | 20 d | 03 May 2023 14:00 | 29 May 2023 17:00 | 03 May 2023 14:00 | 29 May 2023 17:00 | 3058,3072,3057 | 3062FS-12d
3062 |  | 8333 | 2.4.2.2.3.1.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 78.67d | 0 | 20 d | 14 May 2023 11:00 | 08 June 2023 11:00 | 14 May 2023 11:00 | 08 June 2023 11:00 | 3061FS-12d | 3063
3063 |  | 8334 | 2.4.2.2.3.1.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 78.67d | 0 | 0 d | 08 June 2023 11:00 | 08 June 2023 11:00 | 08 June 2023 11:00 | 08 June 2023 11:00 | 3062 | 4161,3060SF-60ed,835,3857,4159
3064 |  | 7796 | 2.4.2.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | סככה SM | 0 | 352d | 0 | 210 d | 24 October 2021 14:00 | 14 July 2022 11:00 | 24 October 2021 14:00 | 14 July 2022 11:00
3065 |  | 9511 | 2.4.2.2.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 352d | 0 | 13 d | 24 October 2021 14:00 | 09 November 2021 11:00 | 24 October 2021 14:00 | 09 November 2021 11:00
3066 |  | 9512 | 2.4.2.2.3.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | עבודות עפר | 0 | 352d | 0 | 3 d | 24 October 2021 14:00 | 27 October 2021 14:00 | 24 October 2021 14:00 | 27 October 2021 14:00 | 829,830,2999 | 3069,3067,2016FS+50d
3067 |  | 14786 | 2.4.2.2.3.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | יציקת כלונסאות | 0 | 425.67d | 0 | 10 d | 27 October 2021 14:00 | 09 November 2021 11:00 | 27 October 2021 14:00 | 09 November 2021 11:00 | 3066 | 3069
3068 |  | 9513 | 2.4.2.2.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | שלד | 0 | 313.67d | 0 | 75 d | 28 March 2022 8:00 | 01 July 2022 14:00 | 28 March 2022 8:00 | 01 July 2022 14:00
3069 |  | 9514 | 2.4.2.2.3.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 313.67d | 0 | 15 d | 28 March 2022 8:00 | 14 April 2022 14:00 | 28 March 2022 8:00 | 14 April 2022 14:00 | 3066,3022,3067 | 3070
3070 |  | 9515 | 2.4.2.2.3.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | יציקת רצפה | 0 | 313.67d | 0 | 15 d | 14 April 2022 14:00 | 04 May 2022 13:00 | 14 April 2022 14:00 | 04 May 2022 13:00 | 3069 | 3071
3071 |  | 9516 | 2.4.2.2.3.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | קונסטר' פלדה | 0 | 313.67d | 0 | 20 d | 06 May 2022 8:00 | 31 May 2022 11:00 | 06 May 2022 8:00 | 31 May 2022 11:00 | 3070,2017 | 3072
3072 |  | 9517 | 2.4.2.2.3.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | חיפוי תקרה | 0 | 313.67d | 0 | 25 d | 31 May 2022 11:00 | 01 July 2022 14:00 | 31 May 2022 11:00 | 01 July 2022 14:00 | 3071 | 3061,3075
3073 |  | 13374 | 2.4.2.2.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | הרצות ומסירות | 0 | 370d | 0 | 48.33 d | 15 May 2022 11:00 | 14 July 2022 11:00 | 15 May 2022 11:00 | 14 July 2022 11:00
3074 |  | 13373 | 2.4.2.2.3.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1383.67d | 0 | 0 d | 15 May 2022 11:00 | 15 May 2022 11:00 | 15 May 2022 11:00 | 15 May 2022 11:00 | 3076SF-60ed
3075 |  | 13371 | 2.4.2.2.3.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 331.67d | 0 | 10 d | 03 July 2022 8:00 | 14 July 2022 11:00 | 03 July 2022 8:00 | 14 July 2022 11:00 | 3072 | 3076
3076 |  | 13370 | 2.4.2.2.3.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 331.67d | 0 | 0 d | 14 July 2022 11:00 | 14 July 2022 11:00 | 14 July 2022 11:00 | 14 July 2022 11:00 | 3075 | 3074SF-60ed,4161,835,3858,4159
3077 |  | 1690 | 2.4.2.2.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 303 |  | מבנה 303 | 0 | 83.67d | 0 | 462 d | 19 October 2021 11:00 | 01 June 2023 17:00 | 19 October 2021 11:00 | 01 June 2023 17:00
3078 |  | 8468 | 2.4.2.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 83.67d | 0 | 23 d | 19 October 2021 11:00 | 16 November 2021 14:00 | 19 October 2021 11:00 | 16 November 2021 14:00
3079 |  | 8469 | 2.4.2.2.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | עבודות עפר | 0 | 83.67d | 0 | 5 d | 19 October 2021 11:00 | 25 October 2021 14:00 | 19 October 2021 11:00 | 25 October 2021 14:00 | 829,830,2855 | 3080,2023FS+55d,2020SS
3080 |  | 1691 | 2.4.2.2.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 83.67d | 0 | 18 d | 25 October 2021 14:00 | 16 November 2021 14:00 | 25 October 2021 14:00 | 16 November 2021 14:00 | 829,830,3079 | 3082
3081 |  | 8696 | 2.4.2.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | שלד | 0 | 83.67d | 0 | 149 d | 16 November 2021 14:00 | 22 May 2022 17:00 | 16 November 2021 14:00 | 22 May 2022 17:00
3082 |  | 8697 | 2.4.2.2.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 83.67d | 0 | 22 d | 16 November 2021 14:00 | 13 December 2021 17:00 | 16 November 2021 14:00 | 13 December 2021 17:00 | 3080 | 3083
3083 |  | 8698 | 2.4.2.2.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | יציקת רצפה | 0 | 83.67d | 0 | 18 d | 14 December 2021 8:00 | 04 January 2022 17:00 | 14 December 2021 8:00 | 04 January 2022 17:00 | 3082 | 3084
3084 |  | 8699 | 2.4.2.2.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון + יציקת תקרה | 0 | 83.67d | 0 | 35 d | 05 January 2022 8:00 | 16 February 2022 17:00 | 05 January 2022 8:00 | 16 February 2022 17:00 | 3083 | 3085,3101,3104
3085 |  | 8700 | 2.4.2.2.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | קונסט' קירות | 0 | 83.67d | 0 | 15 d | 17 February 2022 8:00 | 07 March 2022 17:00 | 17 February 2022 8:00 | 07 March 2022 17:00 | 3084,2021 | 3086
3086 |  | 8701 | 2.4.2.2.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | קונסט' תקרה | 0 | 83.67d | 0 | 25 d | 08 March 2022 8:00 | 07 April 2022 11:00 | 08 March 2022 8:00 | 07 April 2022 11:00 | 3085 | 3087
3087 |  | 8702 | 2.4.2.2.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | חיפוי תקרה | 0 | 83.67d | 0 | 22 d | 07 April 2022 11:00 | 08 May 2022 11:00 | 07 April 2022 11:00 | 08 May 2022 11:00 | 3086 | 3088
3088 |  | 8703 | 2.4.2.2.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | חיפוי קירות | 0 | 83.67d | 0 | 12 d | 08 May 2022 11:00 | 22 May 2022 17:00 | 08 May 2022 11:00 | 22 May 2022 17:00 | 3087 | 3090,3125
3089 |  | 8704 | 2.4.2.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן | 0 | 83.67d | 0 | 187 d | 23 May 2022 8:00 | 19 January 2023 14:00 | 23 May 2022 8:00 | 19 January 2023 14:00
3090 |  | 8705 | 2.4.2.2.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 83.67d | 0 | 80 d | 23 May 2022 8:00 | 30 August 2022 14:00 | 23 May 2022 8:00 | 30 August 2022 14:00 | 3088 | 3091SS,3093FS-13d
3091 |  | 8706 | 2.4.2.2.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | חלונות אלומיניום | 0 | 127.67d | 0 | 8 d | 23 May 2022 8:00 | 01 June 2022 11:00 | 23 May 2022 8:00 | 01 June 2022 11:00 | 3090SS | 3092
3092 |  | 8707 | 2.4.2.2.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | דלתות | 0 | 127.67d | 0 | 15 d | 01 June 2022 11:00 | 21 June 2022 11:00 | 01 June 2022 11:00 | 21 June 2022 11:00 | 3091 | 3093
3093 |  | 8708 | 2.4.2.2.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | 83.67d | 0 | 30 d | 15 August 2022 8:00 | 20 September 2022 14:00 | 15 August 2022 8:00 | 20 September 2022 14:00 | 3090FS-13d,3092 | 3094,3098,3096,3097FS+15d
3094 |  | 8709 | 2.4.2.2.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 303 |  | מידוף | 0 | 83.67d | 0 | 90 d | 20 September 2022 14:00 | 19 January 2023 14:00 | 20 September 2022 14:00 | 19 January 2023 14:00 | 3093,2024 | 3095SS
3095 |  | 8710 | 2.4.2.2.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 303 |  | ציוד + משווי גובה | 0 | 83.67d | 0 | 90 d | 20 September 2022 14:00 | 19 January 2023 14:00 | 20 September 2022 14:00 | 19 January 2023 14:00 | 3094SS | 3131
3096 |  | 17090 | 2.4.2.2.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 303 |  | התקנת מידוף מחסן צריח וגלריה נתמכת אצטבאות ומידוף קונבנציונאלי אחר | 0 | 1215.33d | 0 | 65 d | 20 September 2022 14:00 | 20 December 2022 11:00 | NA | NA | 3093
3097 |  | 17089 | 2.4.2.2.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 303 |  | התקנת מערכות מחסנים אוטומטים אנכיים (VLM) וביצוע הרצות ומבחני קבלה פנימיים | 0 | 108.67d | 0 | 50 d | 19 October 2022 11:00 | 20 December 2022 11:00 | NA | NA | 3093FS+15d,2027 | 3131
3098 |  | 14422 | 2.4.2.2.4.3.9 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 303 |  | התקנת ציוד בתי המלאכה של המזמין - מבנה 303 ציוד רפואי | 0 | 4.69mo | 0 | 2 mo | 20 September 2022 14:00 | 29 November 2022 11:00 | 20 September 2022 14:00 | 29 November 2022 11:00 | 3093 | 864,3131,3125
3099 |  | 8502 | 2.4.2.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | משרדים | 0 | 216.67d | 0 | 128 d | 17 February 2022 8:00 | 28 July 2022 17:00 | 17 February 2022 8:00 | 28 July 2022 17:00
3100 |  | 8506 | 2.4.2.2.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות - משרדים | 0 | 221.67d | 0 | 123 d | 17 February 2022 8:00 | 22 July 2022 14:00 | 17 February 2022 8:00 | 22 July 2022 14:00
3101 |  | 8505 | 2.4.2.2.4.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | איטום גגות | 0 | 254.67d | 0 | 45 d | 17 February 2022 8:00 | 13 April 2022 14:00 | 17 February 2022 8:00 | 13 April 2022 14:00 | 3084 | 3102
3102 |  | 8504 | 2.4.2.2.4.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 221.67d | 0 | 45 d | 27 May 2022 8:00 | 22 July 2022 14:00 | 27 May 2022 8:00 | 22 July 2022 14:00 | 3101,3113 | 3131
3103 |  | 8711 | 2.4.2.2.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | 216.67d | 0 | 128 d | 17 February 2022 8:00 | 28 July 2022 17:00 | 17 February 2022 8:00 | 28 July 2022 17:00
3104 |  | 8712 | 2.4.2.2.4.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | בניה + חגורות | 0 | 216.67d | 0 | 12 d | 17 February 2022 8:00 | 03 March 2022 14:00 | 17 February 2022 8:00 | 03 March 2022 14:00 | 3084 | 3105FS-3d
3105 |  | 8713 | 2.4.2.2.4.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 216.67d | 0 | 12 d | 28 February 2022 14:00 | 15 March 2022 11:00 | 28 February 2022 14:00 | 15 March 2022 11:00 | 3104FS-3d | 3106FS-3d
3106 |  | 8714 | 2.4.2.2.4.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 216.67d | 0 | 12 d | 11 March 2022 8:00 | 25 March 2022 14:00 | 11 March 2022 8:00 | 25 March 2022 14:00 | 3105FS-3d | 3107FS-3d
3107 |  | 8715 | 2.4.2.2.4.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 216.67d | 0 | 12 d | 22 March 2022 14:00 | 06 April 2022 11:00 | 22 March 2022 14:00 | 06 April 2022 11:00 | 3106FS-3d | 3108FS-3d
3108 |  | 8716 | 2.4.2.2.4.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | בגר | 0 | 216.67d | 0 | 15 d | 03 April 2022 11:00 | 20 April 2022 17:00 | 03 April 2022 11:00 | 20 April 2022 17:00 | 3107FS-3d | 3109FS-3d
3109 |  | 8717 | 2.4.2.2.4.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | ריצוף | 0 | 216.67d | 0 | 10 d | 18 April 2022 8:00 | 01 May 2022 14:00 | 18 April 2022 8:00 | 01 May 2022 14:00 | 3108FS-3d | 3110FS-3d
3110 |  | 8718 | 2.4.2.2.4.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 216.67d | 0 | 7 d | 27 April 2022 11:00 | 08 May 2022 11:00 | 27 April 2022 11:00 | 08 May 2022 11:00 | 3109FS-3d | 3111FS-2d
3111 |  | 8719 | 2.4.2.2.4.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 216.67d | 0 | 10 d | 03 May 2022 14:00 | 17 May 2022 14:00 | 03 May 2022 14:00 | 17 May 2022 14:00 | 3110FS-2d | 3112FS-2d
3112 |  | 8720 | 2.4.2.2.4.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 216.67d | 0 | 5 d | 15 May 2022 14:00 | 20 May 2022 14:00 | 15 May 2022 14:00 | 20 May 2022 14:00 | 3111FS-2d | 3113
3113 |  | 8721 | 2.4.2.2.4.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 216.67d | 0 | 5 d | 22 May 2022 8:00 | 26 May 2022 17:00 | 22 May 2022 8:00 | 26 May 2022 17:00 | 3112 | 3114FS-2d,3102
3114 |  | 8722 | 2.4.2.2.4.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 216.67d | 0 | 12 d | 25 May 2022 8:00 | 09 June 2022 14:00 | 25 May 2022 8:00 | 09 June 2022 14:00 | 3113FS-2d | 3115,3116,3117,3119
3115 |  | 8723 | 2.4.2.2.4.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | מסגרות | 0 | 221.67d | 0 | 5 d | 09 June 2022 14:00 | 15 June 2022 17:00 | 09 June 2022 14:00 | 15 June 2022 17:00 | 3114 | 3120
3116 |  | 8724 | 2.4.2.2.4.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | אלומיניום | 0 | 216.67d | 0 | 10 d | 09 June 2022 14:00 | 22 June 2022 11:00 | 09 June 2022 14:00 | 22 June 2022 11:00 | 3114 | 3120
3117 |  | 8725 | 2.4.2.2.4.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 216.67d | 0 | 10 d | 09 June 2022 14:00 | 22 June 2022 11:00 | 09 June 2022 14:00 | 22 June 2022 11:00 | 3114 | 3118FS-5d,3120
3118 |  | 8726 | 2.4.2.2.4.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | השלמת מערכות | 0 | 234.67d | 0 | 10 d | 16 June 2022 8:00 | 28 June 2022 14:00 | 16 June 2022 8:00 | 28 June 2022 14:00 | 3117FS-5d | 3119
3119 |  | 8727 | 2.4.2.2.4.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 234.67d | 0 | 7 d | 28 June 2022 14:00 | 06 July 2022 17:00 | 28 June 2022 14:00 | 06 July 2022 17:00 | 3114,3118 | 3131
3120 |  | 8729 | 2.4.2.2.4.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | נגרות סופית | 0 | 216.67d | 0 | 10 d | 22 June 2022 11:00 | 04 July 2022 17:00 | 22 June 2022 11:00 | 04 July 2022 17:00 | 3115,3116,3117 | 3121FS-5d,3131
3121 |  | 8730 | 2.4.2.2.4.4.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | צבע סופי | 0 | 216.67d | 0 | 15 d | 28 June 2022 14:00 | 17 July 2022 14:00 | 28 June 2022 14:00 | 17 July 2022 14:00 | 3120FS-5d | 3122,3131
3122 |  | 8731 | 2.4.2.2.4.4.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | סגירת תקרות | 0 | 216.67d | 0 | 5 d | 17 July 2022 14:00 | 22 July 2022 14:00 | 17 July 2022 14:00 | 22 July 2022 14:00 | 3121 | 3123FS-2d,3131
3123 |  | 8732 | 2.4.2.2.4.4.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 216.67d | 0 | 7 d | 20 July 2022 14:00 | 28 July 2022 17:00 | 20 July 2022 14:00 | 28 July 2022 17:00 | 3122FS-2d | 3131
3124 |  | 15035 | 2.4.2.2.4.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 303 |  | פיתוח אזורי - 303 | 0 | 112.67d | 0 | 13 d | 29 November 2022 11:00 | 14 December 2022 17:00 | 29 November 2022 11:00 | 14 December 2022 17:00
3125 |  | 15036 | 2.4.2.2.4.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | חישוף | 0 | 112.67d | 0 | 1 d | 29 November 2022 11:00 | 30 November 2022 11:00 | 29 November 2022 11:00 | 30 November 2022 11:00 | 3088,3098 | 3126
3126 |  | 15037 | 2.4.2.2.4.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | עיבוד שתית | 0 | 112.67d | 0 | 2 d | 30 November 2022 11:00 | 02 December 2022 11:00 | 30 November 2022 11:00 | 02 December 2022 11:00 | 3125 | 3127
3127 |  | 15038 | 2.4.2.2.4.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | עבודות עפר | 0 | 112.67d | 0 | 3 d | 02 December 2022 11:00 | 06 December 2022 14:00 | 02 December 2022 11:00 | 06 December 2022 14:00 | 3126 | 3128
3128 |  | 15039 | 2.4.2.2.4.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | מצע | 0 | 112.67d | 0 | 5 d | 06 December 2022 14:00 | 12 December 2022 17:00 | 06 December 2022 14:00 | 12 December 2022 17:00 | 3127 | 3129
3129 |  | 15040 | 2.4.2.2.4.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | אספלט | 0 | 112.67d | 0 | 2 d | 13 December 2022 8:00 | 14 December 2022 17:00 | 13 December 2022 8:00 | 14 December 2022 17:00 | 3128 | 3131
3130 |  | 8487 | 2.4.2.2.4.6 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 303 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 83.67d | 0 | 21 d | 19 January 2023 14:00 | 14 February 2023 17:00 | 19 January 2023 14:00 | 14 February 2023 17:00
3131 |  | 8486 | 2.4.2.2.4.6.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 303 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 83.67d | 0 | 0 d | 19 January 2023 14:00 | 19 January 2023 14:00 | 19 January 2023 14:00 | 19 January 2023 14:00 | 3102,3120,3121,3122,3123,3095,3119,3098,3129,3097 | 3132
3132 |  | 8485 | 2.4.2.2.4.6.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 303 |  | בדיקות קבלה | 0 | 83.67d | 0 | 21 d | 19 January 2023 14:00 | 14 February 2023 17:00 | 19 January 2023 14:00 | 14 February 2023 17:00 | 3131 | 3133
3133 |  | 8484 | 2.4.2.2.4.6.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 303 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 83.67d | 0 | 0 d | 14 February 2023 17:00 | 14 February 2023 17:00 | 14 February 2023 17:00 | 14 February 2023 17:00 | 3132 | 3135,3823
3134 |  | 8489 | 2.4.2.2.4.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 303 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 83.67d | 0 | 25 d | 15 February 2023 8:00 | 17 March 2023 11:00 | 15 February 2023 8:00 | 17 March 2023 11:00
3135 |  | 8488 | 2.4.2.2.4.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 303 |  | השחלת כבילה | 0 | 83.67d | 0 | 20 d | 15 February 2023 8:00 | 12 March 2023 11:00 | 15 February 2023 8:00 | 12 March 2023 11:00 | 3133 | 3139,3136
3136 |  | 15427 | 2.4.2.2.4.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 303 |  | הדברת מזיקים | 0 | 83.67d | 0 | 5 d | 12 March 2023 11:00 | 17 March 2023 11:00 | 12 March 2023 11:00 | 17 March 2023 11:00 | 3135 | 3139,3138
3137 |  | 8491 | 2.4.2.2.4.8 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 303 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 83.67d | 0 | 25 d | 17 March 2023 11:00 | 20 April 2023 14:00 | 17 March 2023 11:00 | 20 April 2023 14:00
3138 |  | 8728 | 2.4.2.2.4.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 303 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 96.67d | 0 | 12 d | 17 March 2023 11:00 | 02 April 2023 11:00 | 17 March 2023 11:00 | 02 April 2023 11:00 | 3136 | 3142
3139 |  | 8490 | 2.4.2.2.4.8.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 303 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 83.67d | 0 | 25 d | 17 March 2023 11:00 | 20 April 2023 14:00 | 17 March 2023 11:00 | 20 April 2023 14:00 | 3135,3136 | 3142
3140 |  | 8494 | 2.4.2.2.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | הרצות ומסירות | 0 | 96d | 0 | 44.33 d | 02 April 2023 17:00 | 01 June 2023 17:00 | 02 April 2023 17:00 | 01 June 2023 17:00
3141 |  | 9973 | 2.4.2.2.4.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1131.67d | 0 | 0 d | 02 April 2023 17:00 | 02 April 2023 17:00 | 02 April 2023 17:00 | 02 April 2023 17:00 | 3144SF-60ed
3142 |  | 8493 | 2.4.2.2.4.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 83.67d | 0 | 20 d | 20 April 2023 14:00 | 17 May 2023 11:00 | 20 April 2023 14:00 | 17 May 2023 11:00 | 3139,3138 | 3143FS-8d
3143 |  | 8492 | 2.4.2.2.4.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 83.67d | 0 | 20 d | 08 May 2023 8:00 | 01 June 2023 17:00 | 08 May 2023 8:00 | 01 June 2023 17:00 | 3142FS-8d | 3144
3144 |  | 8483 | 2.4.2.2.4.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 83.67d | 0 | 0 d | 01 June 2023 17:00 | 01 June 2023 17:00 | 01 June 2023 17:00 | 01 June 2023 17:00 | 3143 | 4161,3141SF-60ed,835,3859,4159
3145 |  | 1717 | 2.4.2.2.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SI |  | מחסן SI | 0 | 0.67d | 0 | 550 d | 13 October 2021 8:00 | 12 September 2023 17:00 | 13 October 2021 8:00 | 12 September 2023 17:00
3146 |  | 8507 | 2.4.2.2.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 0.67d | 0 | 24 d | 13 October 2021 8:00 | 11 November 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 11 November 2021 11:00
3147 |  | 1718 | 2.4.2.2.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | עבודות עפר | 0 | 0.67d | 0 | 4 d | 13 October 2021 8:00 | 18 October 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 18 October 2021 11:00 | 829,830 | 3151,3438,3148,2030SS,2033FS+130d
3148 |  | 14770 | 2.4.2.2.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | יציקת כלונסאות | 0 | 0.67d | 0 | 20 d | 18 October 2021 11:00 | 11 November 2021 11:00 | 18 October 2021 11:00 | 11 November 2021 11:00 | 3147 | 3151
3149 |  | 8528 | 2.4.2.2.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | מחסן + סככות צמודות | 0 | 0.67d | 0 | 415 d | 11 November 2021 11:00 | 27 April 2023 11:00 | 11 November 2021 11:00 | 27 April 2023 11:00
3150 |  | 8518 | 2.4.2.2.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | שלד | 0 | 0.67d | 0 | 227 d | 11 November 2021 11:00 | 23 August 2022 11:00 | 11 November 2021 11:00 | 23 August 2022 11:00
3151 |  | 8519 | 2.4.2.2.5.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 11 November 2021 11:00 | 12 December 2021 17:00 | 11 November 2021 11:00 | 12 December 2021 17:00 | 3147,3148 | 3152,3168
3152 |  | 8520 | 2.4.2.2.5.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | שתית רצפה | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 13 December 2021 8:00 | 12 January 2022 11:00 | 13 December 2021 8:00 | 12 January 2022 11:00 | 3151 | 3153
3153 |  | 8521 | 2.4.2.2.5.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 12 January 2022 11:00 | 11 February 2022 14:00 | 12 January 2022 11:00 | 11 February 2022 14:00 | 3152 | 3154
3154 |  | 8522 | 2.4.2.2.5.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | קונסט' קירות | 0 | 0.67d | 0 | 30 d | 13 February 2022 8:00 | 21 March 2022 14:00 | 13 February 2022 8:00 | 21 March 2022 14:00 | 3153,2031 | 3155
3155 |  | 8523 | 2.4.2.2.5.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | קונסט' תקרה | 0 | 0.67d | 0 | 30 d | 21 March 2022 14:00 | 28 April 2022 11:00 | 21 March 2022 14:00 | 28 April 2022 11:00 | 3154 | 3156
3156 |  | 8524 | 2.4.2.2.5.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | חיפוי תקרה | 0 | 0.67d | 0 | 40 d | 28 April 2022 11:00 | 20 June 2022 11:00 | 28 April 2022 11:00 | 20 June 2022 11:00 | 3155 | 3157FF+12d
3157 |  | 8525 | 2.4.2.2.5.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | חיפוי קירות | 0 | 0.67d | 0 | 30 d | 27 May 2022 8:00 | 04 July 2022 17:00 | 27 May 2022 8:00 | 04 July 2022 17:00 | 3156FF+12d | 3158
3158 |  | 8526 | 2.4.2.2.5.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | רצפת בטון | 0 | 0.67d | 0 | 40 d | 05 July 2022 8:00 | 23 August 2022 11:00 | 05 July 2022 8:00 | 23 August 2022 11:00 | 3157 | 3160,3228
3159 |  | 8529 | 2.4.2.2.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 0.67d | 0 | 188 d | 23 August 2022 11:00 | 27 April 2023 11:00 | 23 August 2022 11:00 | 27 April 2023 11:00
3160 |  | 8530 | 2.4.2.2.5.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 0.67d | 0 | 90 d | 23 August 2022 11:00 | 22 December 2022 11:00 | 23 August 2022 11:00 | 22 December 2022 11:00 | 3158 | 3161SS,3163FS-10d
3161 |  | 8531 | 2.4.2.2.5.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | חלונות אלומיניום | 0 | 45.67d | 0 | 10 d | 23 August 2022 11:00 | 04 September 2022 17:00 | 23 August 2022 11:00 | 04 September 2022 17:00 | 3160SS | 3162
3162 |  | 8532 | 2.4.2.2.5.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | דלתות | 0 | 45.67d | 0 | 25 d | 05 September 2022 8:00 | 12 October 2022 17:00 | 05 September 2022 8:00 | 12 October 2022 17:00 | 3161 | 3163
3163 |  | 8533 | 2.4.2.2.5.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | סיוד וצבע | 0 | 0.67d | 0 | 18 d | 11 December 2022 8:00 | 01 January 2023 17:00 | 11 December 2022 8:00 | 01 January 2023 17:00 | 3160FS-10d,3162 | 3164
3164 |  | 8534 | 2.4.2.2.5.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מחסן SI |  | מידוף | 0 | 0.67d | 0 | 90 d | 02 January 2023 8:00 | 27 April 2023 11:00 | 02 January 2023 8:00 | 27 April 2023 11:00 | 3163,2034 | 3165SS
3165 |  | 8535 | 2.4.2.2.5.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מחסן SI |  | ציוד | 0 | 0.67d | 0 | 90 d | 02 January 2023 8:00 | 27 April 2023 11:00 | 02 January 2023 8:00 | 27 April 2023 11:00 | 3164SS | 3189
3166 |  | 8517 | 2.4.2.2.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | משרדים וחדרי מערכות | 0 | 227.67d | 0 | 163 d | 13 December 2021 8:00 | 05 July 2022 17:00 | 13 December 2021 8:00 | 05 July 2022 17:00
3167 |  | 8536 | 2.4.2.2.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | שלד | 0 | 227.67d | 0 | 35 d | 13 December 2021 8:00 | 24 January 2022 17:00 | 13 December 2021 8:00 | 24 January 2022 17:00
3168 |  | 8538 | 2.4.2.2.5.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | יציקת רצפה | 0 | 227.67d | 0 | 15 d | 13 December 2021 8:00 | 30 December 2021 14:00 | 13 December 2021 8:00 | 30 December 2021 14:00 | 3151 | 3169
3169 |  | 8539 | 2.4.2.2.5.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | 227.67d | 0 | 20 d | 30 December 2021 14:00 | 24 January 2022 17:00 | 30 December 2021 14:00 | 24 January 2022 17:00 | 3168 | 3171
3170 |  | 8542 | 2.4.2.2.5.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 227.67d | 0 | 128 d | 25 January 2022 8:00 | 05 July 2022 17:00 | 25 January 2022 8:00 | 05 July 2022 17:00
3171 |  | 8543 | 2.4.2.2.5.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | בניה + חגורות | 0 | 227.67d | 0 | 15 d | 25 January 2022 8:00 | 11 February 2022 14:00 | 25 January 2022 8:00 | 11 February 2022 14:00 | 3169 | 3172FS-3d
3172 |  | 8544 | 2.4.2.2.5.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 227.67d | 0 | 12 d | 08 February 2022 14:00 | 23 February 2022 11:00 | 08 February 2022 14:00 | 23 February 2022 11:00 | 3171FS-3d | 3173FS-3d
3173 |  | 8545 | 2.4.2.2.5.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 227.67d | 0 | 12 d | 20 February 2022 11:00 | 06 March 2022 17:00 | 20 February 2022 11:00 | 06 March 2022 17:00 | 3172FS-3d | 3174FS-3d
3174 |  | 8546 | 2.4.2.2.5.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 227.67d | 0 | 12 d | 02 March 2022 14:00 | 17 March 2022 11:00 | 02 March 2022 14:00 | 17 March 2022 11:00 | 3173FS-3d | 3175FS-3d
3175 |  | 8547 | 2.4.2.2.5.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | בגר | 0 | 227.67d | 0 | 15 d | 14 March 2022 11:00 | 31 March 2022 17:00 | 14 March 2022 11:00 | 31 March 2022 17:00 | 3174FS-3d | 3176FS-3d
3176 |  | 8548 | 2.4.2.2.5.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | ריצוף | 0 | 227.67d | 0 | 12 d | 29 March 2022 8:00 | 12 April 2022 14:00 | 29 March 2022 8:00 | 12 April 2022 14:00 | 3175FS-3d | 3177
3177 |  | 8552 | 2.4.2.2.5.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 227.67d | 0 | 5 d | 12 April 2022 14:00 | 18 April 2022 17:00 | 12 April 2022 14:00 | 18 April 2022 17:00 | 3176 | 3178FS-2d
3178 |  | 8553 | 2.4.2.2.5.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 227.67d | 0 | 12 d | 17 April 2022 8:00 | 02 May 2022 14:00 | 17 April 2022 8:00 | 02 May 2022 14:00 | 3177FS-2d | 3179,3180,3181,3183
3179 |  | 8554 | 2.4.2.2.5.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | מסגרות | 0 | 232.67d | 0 | 5 d | 02 May 2022 14:00 | 10 May 2022 11:00 | 02 May 2022 14:00 | 10 May 2022 11:00 | 3178 | 3184
3180 |  | 8555 | 2.4.2.2.5.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | אלומיניום | 0 | 227.67d | 0 | 10 d | 02 May 2022 14:00 | 16 May 2022 14:00 | 02 May 2022 14:00 | 16 May 2022 14:00 | 3178 | 3184
3181 |  | 8556 | 2.4.2.2.5.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 227.67d | 0 | 10 d | 02 May 2022 14:00 | 16 May 2022 14:00 | 02 May 2022 14:00 | 16 May 2022 14:00 | 3178 | 3182FS-5d,3184
3182 |  | 8557 | 2.4.2.2.5.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | השלמת מערכות | 0 | 255.67d | 0 | 10 d | 10 May 2022 11:00 | 22 May 2022 17:00 | 10 May 2022 11:00 | 22 May 2022 17:00 | 3181FS-5d | 3183
3183 |  | 8558 | 2.4.2.2.5.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 255.67d | 0 | 7 d | 23 May 2022 8:00 | 31 May 2022 11:00 | 23 May 2022 8:00 | 31 May 2022 11:00 | 3178,3182 | 3189
3184 |  | 8560 | 2.4.2.2.5.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | נגרות סופית | 0 | 227.67d | 0 | 12 d | 16 May 2022 14:00 | 31 May 2022 11:00 | 16 May 2022 14:00 | 31 May 2022 11:00 | 3179,3180,3181 | 3185FS-5d,3189
3185 |  | 8561 | 2.4.2.2.5.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | צבע סופי | 0 | 227.67d | 0 | 15 d | 25 May 2022 8:00 | 13 June 2022 17:00 | 25 May 2022 8:00 | 13 June 2022 17:00 | 3184FS-5d | 3186,3189
3186 |  | 8562 | 2.4.2.2.5.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | סגירת תקרות | 0 | 227.67d | 0 | 10 d | 14 June 2022 8:00 | 26 June 2022 14:00 | 14 June 2022 8:00 | 26 June 2022 14:00 | 3185 | 3187FS-2d,3189
3187 |  | 8563 | 2.4.2.2.5.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 227.67d | 0 | 10 d | 23 June 2022 11:00 | 05 July 2022 17:00 | 23 June 2022 11:00 | 05 July 2022 17:00 | 3186FS-2d | 3050,3189
3188 |  | 8564 | 2.4.2.2.5.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SI |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0.67d | 0 | 21 d | 27 April 2023 11:00 | 23 May 2023 14:00 | 27 April 2023 11:00 | 23 May 2023 14:00
3189 |  | 8565 | 2.4.2.2.5.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SI |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 0.67d | 0 | 0 d | 27 April 2023 11:00 | 27 April 2023 11:00 | 27 April 2023 11:00 | 27 April 2023 11:00 | 3184,3185,3186,3187,3165,3183,3232 | 3190
3190 |  | 8566 | 2.4.2.2.5.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SI |  | בדיקות קבלה | 0 | 0.67d | 0 | 21 d | 27 April 2023 11:00 | 23 May 2023 14:00 | 27 April 2023 11:00 | 23 May 2023 14:00 | 3189 | 3191
3191 |  | 8567 | 2.4.2.2.5.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SI |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0.67d | 0 | 0 d | 23 May 2023 14:00 | 23 May 2023 14:00 | 23 May 2023 14:00 | 23 May 2023 14:00 | 3190 | 3193,3824
3192 |  | 8568 | 2.4.2.2.5.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SI |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 23 May 2023 14:00 | 25 June 2023 11:00 | 23 May 2023 14:00 | 25 June 2023 11:00
3193 |  | 8569 | 2.4.2.2.5.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SI |  | השחלת כבילה | 0 | 0.67d | 0 | 20 d | 23 May 2023 14:00 | 18 June 2023 17:00 | 23 May 2023 14:00 | 18 June 2023 17:00 | 3191 | 3197,3194
3194 |  | 15428 | 2.4.2.2.5.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SI |  | הדברת מזיקים | 0 | 0.67d | 0 | 5 d | 19 June 2023 8:00 | 25 June 2023 11:00 | 19 June 2023 8:00 | 25 June 2023 11:00 | 3193 | 3197,3196
3195 |  | 8570 | 2.4.2.2.5.6 | NA | תקשוב |  | דרום | מחסן SI |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 0.67d | 0 | 30 d | 25 June 2023 11:00 | 31 July 2023 17:00 | 25 June 2023 11:00 | 31 July 2023 17:00
3196 |  | 8559 | 2.4.2.2.5.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SI |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 18.67d | 0 | 12 d | 25 June 2023 11:00 | 09 July 2023 17:00 | 25 June 2023 11:00 | 09 July 2023 17:00 | 3194 | 3200
3197 |  | 8571 | 2.4.2.2.5.6.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מחסן SI |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 0.67d | 0 | 30 d | 25 June 2023 11:00 | 31 July 2023 17:00 | 25 June 2023 11:00 | 31 July 2023 17:00 | 3193,3194 | 3200
3198 |  | 8572 | 2.4.2.2.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | הרצות ומסירות | 0 | 14d | 0 | 48.33 d | 14 July 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 14 July 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00
3199 |  | 9974 | 2.4.2.2.5.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1052.67d | 0 | 0 d | 14 July 2023 17:00 | 14 July 2023 17:00 | 14 July 2023 17:00 | 14 July 2023 17:00 | 3202SF-60ed
3200 |  | 8573 | 2.4.2.2.5.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 0.67d | 0 | 20 d | 01 August 2023 8:00 | 24 August 2023 17:00 | 01 August 2023 8:00 | 24 August 2023 17:00 | 3197,3196 | 3201FS-5d
3201 |  | 8574 | 2.4.2.2.5.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 0.67d | 0 | 20 d | 20 August 2023 8:00 | 12 September 2023 17:00 | 20 August 2023 8:00 | 12 September 2023 17:00 | 3200FS-5d | 3202
3202 |  | 8575 | 2.4.2.2.5.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 0.67d | 0 | 0 d | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 3201 | 4161,3199SF-60ed,835,3860,4159
3203 |  | 1730 | 2.4.2.2.6 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | אחסנה SG | 0 | 0.67d | 0 | 542 d | 13 October 2021 8:00 | 03 September 2023 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 03 September 2023 14:00
3204 |  | 9741 | 2.4.2.2.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | ביסוס | 0 | 0.67d | 0 | 48 d | 13 October 2021 8:00 | 10 December 2021 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 10 December 2021 14:00
3205 |  | 1731 | 2.4.2.2.6.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | ביסוס | 0 | 0.03mo | 0 | 2 mo | 13 October 2021 8:00 | 10 December 2021 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 10 December 2021 14:00 | 829,830 | 3207SS+2mo
3206 |  | 9742 | 2.4.2.2.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | שלד | 0 | 0.67d | 0 | 192 d | 12 December 2021 8:00 | 09 August 2022 14:00 | 12 December 2021 8:00 | 09 August 2022 14:00
3207 |  | 1732 | 2.4.2.2.6.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | רצפה | 0 | 0.03mo | 0 | 3 mo | 12 December 2021 8:00 | 09 March 2022 17:00 | 12 December 2021 8:00 | 09 March 2022 17:00 | 3205SS+2mo | 3208SS+2mo
3208 |  | 1733 | 2.4.2.2.6.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | קירות ועמודים | 0 | 0.03mo | 0 | 4 mo | 08 February 2022 14:00 | 10 June 2022 14:00 | 08 February 2022 14:00 | 10 June 2022 14:00 | 3207SS+2mo | 3209SS+2mo
3209 |  | 1734 | 2.4.2.2.6.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | תקרה | 0 | 0.03mo | 0 | 4 mo | 08 April 2022 11:00 | 09 August 2022 14:00 | 08 April 2022 11:00 | 09 August 2022 14:00 | 3208SS+2mo | 3211SS+2.5mo,3228
3210 |  | 9743 | 2.4.2.2.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 0.67d | 0 | 204 d | 26 June 2022 14:00 | 15 March 2023 11:00 | 26 June 2022 14:00 | 15 March 2023 11:00
3211 |  | 1735 | 2.4.2.2.6.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | עבודות גמר, מערכות מבנה (חשמל, אינסטלציה, מיזוג אוויר), ציוד יעודי ובדיקת מערכות | 0 | 0.03mo | 0 | 8.5 mo | 26 June 2022 14:00 | 15 March 2023 11:00 | 26 June 2022 14:00 | 15 March 2023 11:00 | 3209SS+2.5mo | 3213
3212 |  | 9751 | 2.4.2.2.6.4 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0.67d | 0 | 21 d | 15 March 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00 | 15 March 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00
3213 |  | 9752 | 2.4.2.2.6.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 0.67d | 0 | 0 d | 15 March 2023 11:00 | 15 March 2023 11:00 | 15 March 2023 11:00 | 15 March 2023 11:00 | 3211,3232 | 3214
3214 |  | 9753 | 2.4.2.2.6.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | בדיקות קבלה | 0 | 0.67d | 0 | 21 d | 15 March 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00 | 15 March 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00 | 3213 | 3215
3215 |  | 9754 | 2.4.2.2.6.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0.67d | 0 | 0 d | 13 April 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00 | 3214 | 3217,4136,3825
3216 |  | 9755 | 2.4.2.2.6.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | אחסנה SG |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 8.67d | 0 | 23 d | 13 April 2023 11:00 | 14 May 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00 | 14 May 2023 11:00
3217 |  | 9756 | 2.4.2.2.6.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | אחסנה SG |  | השחלת כבילה | 0 | 8.67d | 0 | 18 d | 13 April 2023 11:00 | 07 May 2023 17:00 | 13 April 2023 11:00 | 07 May 2023 17:00 | 3215 | 3221,3218
3218 |  | 15429 | 2.4.2.2.6.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | אחסנה SG |  | הדברת מזיקים | 0 | 8.67d | 0 | 5 d | 08 May 2023 8:00 | 14 May 2023 11:00 | 08 May 2023 8:00 | 14 May 2023 11:00 | 3217 | 3221,3220
3219 |  | 9757 | 2.4.2.2.6.6 | NA | תקשוב |  | דרום | אחסנה SG |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 8.67d | 0 | 40 d | 14 May 2023 11:00 | 03 July 2023 14:00 | 14 May 2023 11:00 | 03 July 2023 14:00
3220 |  | 16422 | 2.4.2.2.6.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | אחסנה SG |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 30.67d | 0 | 18 d | 14 May 2023 11:00 | 06 June 2023 11:00 | 14 May 2023 11:00 | 06 June 2023 11:00 | 3218 | 3224
3221 |  | 9758 | 2.4.2.2.6.6.2 | NA | תקשוב |  | דרום | אחסנה SG |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 8.67d | 0 | 40 d | 14 May 2023 11:00 | 03 July 2023 14:00 | 14 May 2023 11:00 | 03 July 2023 14:00 | 3217,3218 | 3224
3222 |  | 9759 | 2.4.2.2.6.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | הרצות ומסירות | 0 | 8.67d | 0 | 50 d | 03 July 2023 14:00 | 03 September 2023 14:00 | 03 July 2023 14:00 | 03 September 2023 14:00
3223 |  | 9975 | 2.4.2.2.6.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1060.33d | 0 | 0 d | 05 July 2023 14:00 | 05 July 2023 14:00 | 05 July 2023 14:00 | 05 July 2023 14:00 | 3226SF-60ed
3224 |  | 9760 | 2.4.2.2.6.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 8.67d | 0 | 30 d | 03 July 2023 14:00 | 09 August 2023 11:00 | 03 July 2023 14:00 | 09 August 2023 11:00 | 3221,3220 | 3225FS-10d
3225 |  | 9761 | 2.4.2.2.6.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 8.67d | 0 | 30 d | 27 July 2023 14:00 | 03 September 2023 14:00 | 27 July 2023 14:00 | 03 September 2023 14:00 | 3224FS-10d | 3226
3226 |  | 9762 | 2.4.2.2.6.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 8.67d | 0 | 0 d | 03 September 2023 14:00 | 03 September 2023 14:00 | 03 September 2023 14:00 | 03 September 2023 14:00 | 3225 | 4161,3223SF-60ed,835,3861,4159
3227 |  | 15041 | 2.4.2.2.7 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | פיתוח אזורי - SI, SG | 0 | 87.67d | 0 | 70 d | 23 August 2022 11:00 | 28 November 2022 11:00 | 23 August 2022 11:00 | 28 November 2022 11:00
3228 |  | 15042 | 2.4.2.2.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 0 | 87.67d | 0 | 5 d | 23 August 2022 11:00 | 29 August 2022 14:00 | 23 August 2022 11:00 | 29 August 2022 14:00 | 3158,3209 | 3229
3229 |  | 15043 | 2.4.2.2.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 0 | 87.67d | 0 | 8 d | 29 August 2022 14:00 | 07 September 2022 17:00 | 29 August 2022 14:00 | 07 September 2022 17:00 | 3228 | 3230
3230 |  | 15044 | 2.4.2.2.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 0 | 87.67d | 0 | 19 d | 08 September 2022 8:00 | 06 October 2022 14:00 | 08 September 2022 8:00 | 06 October 2022 14:00 | 3229 | 3231
3231 |  | 15045 | 2.4.2.2.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 87.67d | 0 | 27 d | 06 October 2022 14:00 | 14 November 2022 14:00 | 06 October 2022 14:00 | 14 November 2022 14:00 | 3230 | 3232
3232 |  | 15046 | 2.4.2.2.7.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 87.67d | 0 | 11 d | 14 November 2022 14:00 | 28 November 2022 11:00 | 14 November 2022 14:00 | 28 November 2022 11:00 | 3231 | 3189,3213
3233 |  | 7807 | 2.4.2.2.8 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | מחסן 309 | 0 | 0.67d | 0 | 550 d | 13 October 2021 8:00 | 12 September 2023 17:00 | 13 October 2021 8:00 | 12 September 2023 17:00
3234 |  | 9690 | 2.4.2.2.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 0.67d | 0 | 34 d | 13 October 2021 8:00 | 23 November 2021 17:00 | 13 October 2021 8:00 | 23 November 2021 17:00
3235 |  | 9691 | 2.4.2.2.8.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | עבודות עפר | 0 | 0.67d | 0 | 7 d | 13 October 2021 8:00 | 21 October 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 21 October 2021 11:00 | 829,830 | 3238,3360,2040,3236,2037FS+20d
3236 |  | 14771 | 2.4.2.2.8.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 0.67d | 0 | 27 d | 21 October 2021 11:00 | 23 November 2021 17:00 | 21 October 2021 11:00 | 23 November 2021 17:00 | 3235 | 3238
3237 |  | 9692 | 2.4.2.2.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | שלד | 0 | 0.67d | 0 | 183 d | 24 November 2021 8:00 | 12 July 2022 11:00 | 24 November 2021 8:00 | 12 July 2022 11:00
3238 |  | 9693 | 2.4.2.2.8.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 0.67d | 0 | 35 d | 24 November 2021 8:00 | 05 January 2022 17:00 | 24 November 2021 8:00 | 05 January 2022 17:00 | 3235,3236 | 3239
3239 |  | 9694 | 2.4.2.2.8.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | יציקת רצפה | 0 | 0.67d | 0 | 35 d | 06 January 2022 8:00 | 17 February 2022 17:00 | 06 January 2022 8:00 | 17 February 2022 17:00 | 3238 | 3240
3240 |  | 9695 | 2.4.2.2.8.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון + יציקת תקרה | 0 | 0.67d | 0 | 45 d | 18 February 2022 8:00 | 14 April 2022 14:00 | 18 February 2022 8:00 | 14 April 2022 14:00 | 3239 | 3241,3253
3241 |  | 9696 | 2.4.2.2.8.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | קונסט' קירות | 0 | 0.67d | 0 | 20 d | 14 April 2022 14:00 | 12 May 2022 11:00 | 14 April 2022 14:00 | 12 May 2022 11:00 | 3240,2038 | 3242SS+5d
3242 |  | 9697 | 2.4.2.2.8.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | קונסט' תקרה | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 21 April 2022 7:00 | 24 May 2022 17:00 | 21 April 2022 7:00 | 24 May 2022 17:00 | 3241SS+5d | 3243
3243 |  | 9698 | 2.4.2.2.8.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | חיפוי תקרה | 0 | 0.67d | 0 | 30 d | 25 May 2022 8:00 | 01 July 2022 14:00 | 25 May 2022 8:00 | 01 July 2022 14:00 | 3242 | 3244FS-12d
3244 |  | 9699 | 2.4.2.2.8.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | חיפוי קירות | 0 | 0.67d | 0 | 20 d | 17 June 2022 8:00 | 12 July 2022 11:00 | 17 June 2022 8:00 | 12 July 2022 11:00 | 3243FS-12d | 3246,3274
3245 |  | 9700 | 2.4.2.2.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן | 0 | 0.67d | 0 | 237 d | 12 July 2022 11:00 | 16 May 2023 11:00 | 12 July 2022 11:00 | 16 May 2023 11:00
3246 |  | 9701 | 2.4.2.2.8.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 0.67d | 0 | 100 d | 12 July 2022 11:00 | 22 November 2022 17:00 | 12 July 2022 11:00 | 22 November 2022 17:00 | 3244 | 3247SS,3249FS-13d
3247 |  | 9702 | 2.4.2.2.8.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | חלונות אלומיניום | 0 | 27.67d | 0 | 45 d | 12 July 2022 11:00 | 05 September 2022 17:00 | 12 July 2022 11:00 | 05 September 2022 17:00 | 3246SS | 3248
3248 |  | 9703 | 2.4.2.2.8.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | דלתות | 0 | 27.67d | 0 | 25 d | 06 September 2022 8:00 | 13 October 2022 17:00 | 06 September 2022 8:00 | 13 October 2022 17:00 | 3247 | 3249FS-10d
3249 |  | 9704 | 2.4.2.2.8.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | 0.67d | 0 | 30 d | 07 November 2022 11:00 | 13 December 2022 17:00 | 07 November 2022 11:00 | 13 December 2022 17:00 | 3246FS-13d,3248FS-10d | 3250,3274
3250 |  | 9705 | 2.4.2.2.8.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מחסן 309 |  | מידוף | 0 | 0.67d | 0 | 120 d | 14 December 2022 8:00 | 16 May 2023 11:00 | 14 December 2022 8:00 | 16 May 2023 11:00 | 3249 | 3251SS
3251 |  | 9706 | 2.4.2.2.8.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מחסן 309 |  | ציוד אוטומציה | 0 | 0.67d | 0 | 120 d | 14 December 2022 8:00 | 16 May 2023 11:00 | 14 December 2022 8:00 | 16 May 2023 11:00 | 3250SS | 3281
3252 |  | 9707 | 2.4.2.2.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | 181.67d | 0 | 124 d | 14 April 2022 14:00 | 19 September 2022 14:00 | 14 April 2022 14:00 | 19 September 2022 14:00
3253 |  | 9708 | 2.4.2.2.8.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | בניה + חגורות | 0 | 181.67d | 0 | 12 d | 14 April 2022 14:00 | 01 May 2022 14:00 | 14 April 2022 14:00 | 01 May 2022 14:00 | 3240 | 3254FS-3d
3254 |  | 9709 | 2.4.2.2.8.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 181.67d | 0 | 12 d | 27 April 2022 11:00 | 13 May 2022 11:00 | 27 April 2022 11:00 | 13 May 2022 11:00 | 3253FS-3d | 3255FS-3d
3255 |  | 9710 | 2.4.2.2.8.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 181.67d | 0 | 12 d | 10 May 2022 11:00 | 24 May 2022 17:00 | 10 May 2022 11:00 | 24 May 2022 17:00 | 3254FS-3d | 3256FS-3d
3256 |  | 9711 | 2.4.2.2.8.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 181.67d | 0 | 12 d | 22 May 2022 8:00 | 06 June 2022 14:00 | 22 May 2022 8:00 | 06 June 2022 14:00 | 3255FS-3d | 3257FS-3d
3257 |  | 9712 | 2.4.2.2.8.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | בגר | 0 | 181.67d | 0 | 10 d | 01 June 2022 11:00 | 14 June 2022 17:00 | 01 June 2022 11:00 | 14 June 2022 17:00 | 3256FS-3d | 3258
3258 |  | 9713 | 2.4.2.2.8.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | ריצוף | 0 | 181.67d | 0 | 5 d | 15 June 2022 8:00 | 21 June 2022 11:00 | 15 June 2022 8:00 | 21 June 2022 11:00 | 3257 | 3259
3259 |  | 9714 | 2.4.2.2.8.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 181.67d | 0 | 7 d | 21 June 2022 11:00 | 29 June 2022 14:00 | 21 June 2022 11:00 | 29 June 2022 14:00 | 3258 | 3260FS-2d
3260 |  | 9715 | 2.4.2.2.8.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 181.67d | 0 | 10 d | 27 June 2022 14:00 | 10 July 2022 11:00 | 27 June 2022 14:00 | 10 July 2022 11:00 | 3259FS-2d | 3261FS-2d
3261 |  | 9716 | 2.4.2.2.8.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 181.67d | 0 | 5 d | 07 July 2022 8:00 | 13 July 2022 11:00 | 07 July 2022 8:00 | 13 July 2022 11:00 | 3260FS-2d | 3262
3262 |  | 9717 | 2.4.2.2.8.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 181.67d | 0 | 5 d | 13 July 2022 11:00 | 19 July 2022 14:00 | 13 July 2022 11:00 | 19 July 2022 14:00 | 3261 | 3263FS-2d
3263 |  | 9718 | 2.4.2.2.8.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 181.67d | 0 | 12 d | 17 July 2022 14:00 | 01 August 2022 11:00 | 17 July 2022 14:00 | 01 August 2022 11:00 | 3262FS-2d | 3264,3265,3266,3268
3264 |  | 9719 | 2.4.2.2.8.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | מסגרות | 0 | 186.67d | 0 | 5 d | 01 August 2022 11:00 | 07 August 2022 14:00 | 01 August 2022 11:00 | 07 August 2022 14:00 | 3263 | 3269
3265 |  | 9720 | 2.4.2.2.8.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | אלומיניום | 0 | 181.67d | 0 | 10 d | 01 August 2022 11:00 | 12 August 2022 14:00 | 01 August 2022 11:00 | 12 August 2022 14:00 | 3263 | 3269
3266 |  | 9721 | 2.4.2.2.8.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 181.67d | 0 | 10 d | 01 August 2022 11:00 | 12 August 2022 14:00 | 01 August 2022 11:00 | 12 August 2022 14:00 | 3263 | 3267FS-5d,3269
3267 |  | 9722 | 2.4.2.2.8.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | השלמת מערכות | 0 | 199.67d | 0 | 10 d | 07 August 2022 14:00 | 18 August 2022 17:00 | 07 August 2022 14:00 | 18 August 2022 17:00 | 3266FS-5d | 3268
3268 |  | 9723 | 2.4.2.2.8.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 199.67d | 0 | 7 d | 19 August 2022 8:00 | 28 August 2022 14:00 | 19 August 2022 8:00 | 28 August 2022 14:00 | 3263,3267 | 3281
3269 |  | 9725 | 2.4.2.2.8.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | נגרות סופית | 0 | 181.67d | 0 | 10 d | 14 August 2022 8:00 | 25 August 2022 11:00 | 14 August 2022 8:00 | 25 August 2022 11:00 | 3264,3265,3266 | 3270FS-5d,3281
3270 |  | 9726 | 2.4.2.2.8.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | צבע סופי | 0 | 181.67d | 0 | 15 d | 19 August 2022 8:00 | 06 September 2022 17:00 | 19 August 2022 8:00 | 06 September 2022 17:00 | 3269FS-5d | 3271,3281
3271 |  | 9727 | 2.4.2.2.8.4.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | סגירת תקרות | 0 | 181.67d | 0 | 5 d | 07 September 2022 8:00 | 13 September 2022 11:00 | 07 September 2022 8:00 | 13 September 2022 11:00 | 3270 | 3272FS-2d,3281
3272 |  | 9728 | 2.4.2.2.8.4.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 181.67d | 0 | 7 d | 11 September 2022 11:00 | 19 September 2022 14:00 | 11 September 2022 11:00 | 19 September 2022 14:00 | 3271FS-2d | 3281
3273 |  | 15047 | 2.4.2.2.8.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | פיתוח אזורי - 309 | 0 | 90.67d | 0 | 30 d | 14 December 2022 8:00 | 19 January 2023 14:00 | 14 December 2022 8:00 | 19 January 2023 14:00
3274 |  | 15048 | 2.4.2.2.8.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | חישוף | 0 | 90.67d | 0 | 2 d | 14 December 2022 8:00 | 15 December 2022 17:00 | 14 December 2022 8:00 | 15 December 2022 17:00 | 3244,3249 | 3275
3275 |  | 15049 | 2.4.2.2.8.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | עיבוד שתית | 0 | 90.67d | 0 | 3 d | 16 December 2022 8:00 | 20 December 2022 11:00 | 16 December 2022 8:00 | 20 December 2022 11:00 | 3274 | 3276
3276 |  | 15050 | 2.4.2.2.8.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | עבודות עפר | 0 | 90.67d | 0 | 6 d | 20 December 2022 11:00 | 27 December 2022 14:00 | 20 December 2022 11:00 | 27 December 2022 14:00 | 3275 | 3277
3277 |  | 15051 | 2.4.2.2.8.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | מצע | 0 | 90.67d | 0 | 6 d | 27 December 2022 14:00 | 03 January 2023 17:00 | 27 December 2022 14:00 | 03 January 2023 17:00 | 3276 | 3278
3278 |  | 15052 | 2.4.2.2.8.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | אספלט | 0 | 90.67d | 0 | 2 d | 04 January 2023 8:00 | 05 January 2023 17:00 | 04 January 2023 8:00 | 05 January 2023 17:00 | 3277 | 3279
3279 |  | 15053 | 2.4.2.2.8.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | דרום | מחסן 309 |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 90.67d | 0 | 11 d | 06 January 2023 8:00 | 19 January 2023 14:00 | 06 January 2023 8:00 | 19 January 2023 14:00 | 3278 | 3281
3280 |  | 9729 | 2.4.2.2.8.6 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0.67d | 0 | 21 d | 16 May 2023 11:00 | 12 June 2023 14:00 | 16 May 2023 11:00 | 12 June 2023 14:00
3281 |  | 9730 | 2.4.2.2.8.6.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 0.67d | 0 | 0 d | 16 May 2023 11:00 | 16 May 2023 11:00 | 16 May 2023 11:00 | 16 May 2023 11:00 | 3269,3270,3271,3272,3268,3251,3279 | 3282
3282 |  | 9731 | 2.4.2.2.8.6.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | בדיקות קבלה | 0 | 0.67d | 0 | 21 d | 16 May 2023 11:00 | 12 June 2023 14:00 | 16 May 2023 11:00 | 12 June 2023 14:00 | 3281 | 3283
3283 |  | 9732 | 2.4.2.2.8.6.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0.67d | 0 | 0 d | 12 June 2023 14:00 | 12 June 2023 14:00 | 12 June 2023 14:00 | 12 June 2023 14:00 | 3282 | 3285,3826
3284 |  | 9733 | 2.4.2.2.8.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן 309 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 0.67d | 0 | 15 d | 12 June 2023 14:00 | 30 June 2023 11:00 | 12 June 2023 14:00 | 30 June 2023 11:00
3285 |  | 9734 | 2.4.2.2.8.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן 309 |  | השחלת כבילה | 0 | 0.67d | 0 | 10 d | 12 June 2023 14:00 | 25 June 2023 11:00 | 12 June 2023 14:00 | 25 June 2023 11:00 | 3283 | 3289,3286
3286 |  | 15430 | 2.4.2.2.8.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן 309 |  | הדברת מזיקים | 0 | 0.67d | 0 | 5 d | 25 June 2023 11:00 | 30 June 2023 11:00 | 25 June 2023 11:00 | 30 June 2023 11:00 | 3285 | 3289,3288
3287 |  | 9735 | 2.4.2.2.8.8 | NA | תקשוב |  | דרום | מחסן 309 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 30 June 2023 11:00 | 31 July 2023 17:00 | 30 June 2023 11:00 | 31 July 2023 17:00
3288 |  | 9724 | 2.4.2.2.8.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן 309 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 13.67d | 0 | 12 d | 30 June 2023 11:00 | 16 July 2023 11:00 | 30 June 2023 11:00 | 16 July 2023 11:00 | 3286 | 3292
3289 |  | 9736 | 2.4.2.2.8.8.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מחסן 309 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 30 June 2023 11:00 | 31 July 2023 17:00 | 30 June 2023 11:00 | 31 July 2023 17:00 | 3285,3286 | 3292
3290 |  | 9737 | 2.4.2.2.8.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | הרצות ומסירות | 0 | 14d | 0 | 48.33 d | 14 July 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 14 July 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00
3291 |  | 9976 | 2.4.2.2.8.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1052.67d | 0 | 0 d | 14 July 2023 17:00 | 14 July 2023 17:00 | 14 July 2023 17:00 | 14 July 2023 17:00 | 3294SF-60ed
3292 |  | 9738 | 2.4.2.2.8.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 01 August 2023 8:00 | 31 August 2023 11:00 | 01 August 2023 8:00 | 31 August 2023 11:00 | 3289,3288 | 3293FS-15d
3293 |  | 9739 | 2.4.2.2.8.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 13 August 2023 14:00 | 12 September 2023 17:00 | 13 August 2023 14:00 | 12 September 2023 17:00 | 3292FS-15d | 3294
3294 |  | 9740 | 2.4.2.2.8.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 0.67d | 0 | 0 d | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 3293 | 4161,3291SF-60ed,835,3862,4159
3295 |  | 1744 | 2.4.2.2.9 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 306 |  | מבנה 306 | 0 | 50.67d | 0 | 495 d | 19 October 2021 11:00 | 12 July 2023 17:00 | 19 October 2021 11:00 | 12 July 2023 17:00
3296 |  | 9518 | 2.4.2.2.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 50.67d | 0 | 35 d | 19 October 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 19 October 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00
3297 |  | 9520 | 2.4.2.2.9.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | עבודות עפר | 0 | 50.67d | 0 | 5 d | 19 October 2021 11:00 | 25 October 2021 14:00 | 19 October 2021 11:00 | 25 October 2021 14:00 | 829,830,2920 | 3300,2047FS+55d,3298,2044
3298 |  | 14772 | 2.4.2.2.9.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 50.67d | 0 | 30 d | 25 October 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 25 October 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 3297 | 3300
3299 |  | 9521 | 2.4.2.2.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | שלד | 0 | 50.67d | 0 | 152 d | 01 December 2021 11:00 | 10 June 2022 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 10 June 2022 14:00
3300 |  | 9522 | 2.4.2.2.9.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 50.67d | 0 | 25 d | 01 December 2021 11:00 | 31 December 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 31 December 2021 14:00 | 3297,3298 | 3301
3301 |  | 9523 | 2.4.2.2.9.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | יציקת רצפה | 0 | 50.67d | 0 | 22 d | 02 January 2022 8:00 | 27 January 2022 17:00 | 02 January 2022 8:00 | 27 January 2022 17:00 | 3300 | 3302
3302 |  | 9524 | 2.4.2.2.9.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון + יציקת תקרה | 0 | 50.67d | 0 | 35 d | 28 January 2022 8:00 | 13 March 2022 11:00 | 28 January 2022 8:00 | 13 March 2022 11:00 | 3301 | 3303,3315
3303 |  | 9525 | 2.4.2.2.9.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | קונסט' קירות | 0 | 50.67d | 0 | 18 d | 13 March 2022 11:00 | 04 April 2022 11:00 | 13 March 2022 11:00 | 04 April 2022 11:00 | 3302,2045 | 3304SS+7d
3304 |  | 9526 | 2.4.2.2.9.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | קונסט' תקרה | 0 | 50.67d | 0 | 28 d | 21 March 2022 14:00 | 26 April 2022 11:00 | 21 March 2022 14:00 | 26 April 2022 11:00 | 3303SS+7d | 3305
3305 |  | 9527 | 2.4.2.2.9.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | חיפוי תקרה | 0 | 50.67d | 0 | 25 d | 26 April 2022 11:00 | 29 May 2022 11:00 | 26 April 2022 11:00 | 29 May 2022 11:00 | 3304 | 3306FS-5d
3306 |  | 9528 | 2.4.2.2.9.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | חיפוי קירות | 0 | 50.67d | 0 | 15 d | 23 May 2022 8:00 | 10 June 2022 14:00 | 23 May 2022 8:00 | 10 June 2022 14:00 | 3305FS-5d | 3308,3336
3307 |  | 9529 | 2.4.2.2.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן | 0 | 50.67d | 0 | 202 d | 12 June 2022 8:00 | 26 February 2023 14:00 | 12 June 2022 8:00 | 26 February 2023 14:00
3308 |  | 9530 | 2.4.2.2.9.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 50.67d | 0 | 90 d | 12 June 2022 8:00 | 04 October 2022 10:00 | 12 June 2022 8:00 | 04 October 2022 10:00 | 3306 | 3309SS,3311FS-13d
3309 |  | 9531 | 2.4.2.2.9.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | חלונות אלומיניום | 0 | 102.67d | 0 | 10 d | 12 June 2022 8:00 | 23 June 2022 11:00 | 12 June 2022 8:00 | 23 June 2022 11:00 | 3308SS | 3310
3310 |  | 9532 | 2.4.2.2.9.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | דלתות | 0 | 102.67d | 0 | 15 d | 23 June 2022 11:00 | 12 July 2022 11:00 | 23 June 2022 11:00 | 12 July 2022 11:00 | 3309 | 3311,3336
3311 |  | 9533 | 2.4.2.2.9.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | 50.67d | 0 | 35 d | 14 September 2022 11:00 | 07 November 2022 11:00 | 14 September 2022 11:00 | 07 November 2022 11:00 | 3308FS-13d,3310 | 3312
3312 |  | 9534 | 2.4.2.2.9.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 306 |  | מידוף | 0 | 50.67d | 0 | 90 d | 07 November 2022 11:00 | 26 February 2023 14:00 | 07 November 2022 11:00 | 26 February 2023 14:00 | 3311,2048 | 3313SS
3313 |  | 9535 | 2.4.2.2.9.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 306 |  | ציוד + משווי גובה | 0 | 50.67d | 0 | 90 d | 07 November 2022 11:00 | 26 February 2023 14:00 | 07 November 2022 11:00 | 26 February 2023 14:00 | 3312SS | 3343
3314 |  | 9540 | 2.4.2.2.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | 169.67d | 0 | 153 d | 13 March 2022 11:00 | 21 September 2022 14:00 | 13 March 2022 11:00 | 21 September 2022 14:00
3315 |  | 9541 | 2.4.2.2.9.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | בניה + חגורות | 0 | 169.67d | 0 | 20 d | 13 March 2022 11:00 | 06 April 2022 11:00 | 13 March 2022 11:00 | 06 April 2022 11:00 | 3302 | 3316FS-5d
3316 |  | 9542 | 2.4.2.2.9.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 169.67d | 0 | 15 d | 31 March 2022 8:00 | 18 April 2022 17:00 | 31 March 2022 8:00 | 18 April 2022 17:00 | 3315FS-5d | 3317FS-5d
3317 |  | 9543 | 2.4.2.2.9.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 169.67d | 0 | 15 d | 12 April 2022 14:00 | 02 May 2022 14:00 | 12 April 2022 14:00 | 02 May 2022 14:00 | 3316FS-5d | 3318FS-5d
3318 |  | 9544 | 2.4.2.2.9.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 169.67d | 0 | 15 d | 26 April 2022 11:00 | 16 May 2022 14:00 | 26 April 2022 11:00 | 16 May 2022 14:00 | 3317FS-5d | 3319FS-8d
3319 |  | 9545 | 2.4.2.2.9.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | בגר | 0 | 169.67d | 0 | 20 d | 06 May 2022 8:00 | 31 May 2022 11:00 | 06 May 2022 8:00 | 31 May 2022 11:00 | 3318FS-8d | 3320FS-3d
3320 |  | 9546 | 2.4.2.2.9.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | ריצוף | 0 | 169.67d | 0 | 12 d | 27 May 2022 8:00 | 12 June 2022 17:00 | 27 May 2022 8:00 | 12 June 2022 17:00 | 3319FS-3d | 3321FS-3d
3321 |  | 9547 | 2.4.2.2.9.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 169.67d | 0 | 10 d | 08 June 2022 14:00 | 21 June 2022 11:00 | 08 June 2022 14:00 | 21 June 2022 11:00 | 3320FS-3d | 3322FS-2d
3322 |  | 9548 | 2.4.2.2.9.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 169.67d | 0 | 12 d | 19 June 2022 11:00 | 03 July 2022 17:00 | 19 June 2022 11:00 | 03 July 2022 17:00 | 3321FS-2d | 3323FS-2d
3323 |  | 9549 | 2.4.2.2.9.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 169.67d | 0 | 7 d | 30 June 2022 14:00 | 10 July 2022 11:00 | 30 June 2022 14:00 | 10 July 2022 11:00 | 3322FS-2d | 3324
3324 |  | 9550 | 2.4.2.2.9.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 169.67d | 0 | 10 d | 10 July 2022 11:00 | 21 July 2022 14:00 | 10 July 2022 11:00 | 21 July 2022 14:00 | 3323 | 3325FS-2d
3325 |  | 9551 | 2.4.2.2.9.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 169.67d | 0 | 12 d | 19 July 2022 14:00 | 03 August 2022 11:00 | 19 July 2022 14:00 | 03 August 2022 11:00 | 3324FS-2d | 3326,3327,3328,3330
3326 |  | 9552 | 2.4.2.2.9.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | מסגרות | 0 | 174.67d | 0 | 5 d | 03 August 2022 11:00 | 09 August 2022 14:00 | 03 August 2022 11:00 | 09 August 2022 14:00 | 3325 | 3331
3327 |  | 9553 | 2.4.2.2.9.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | אלומיניום | 0 | 169.67d | 0 | 10 d | 03 August 2022 11:00 | 15 August 2022 17:00 | 03 August 2022 11:00 | 15 August 2022 17:00 | 3325 | 3331
3328 |  | 9554 | 2.4.2.2.9.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 169.67d | 0 | 10 d | 03 August 2022 11:00 | 15 August 2022 17:00 | 03 August 2022 11:00 | 15 August 2022 17:00 | 3325 | 3329FS-5d,3331
3329 |  | 9555 | 2.4.2.2.9.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | השלמת מערכות | 0 | 187.67d | 0 | 10 d | 09 August 2022 14:00 | 22 August 2022 11:00 | 09 August 2022 14:00 | 22 August 2022 11:00 | 3328FS-5d | 3330
3330 |  | 9556 | 2.4.2.2.9.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 187.67d | 0 | 7 d | 22 August 2022 11:00 | 30 August 2022 14:00 | 22 August 2022 11:00 | 30 August 2022 14:00 | 3325,3329 | 3343
3331 |  | 9558 | 2.4.2.2.9.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | נגרות סופית | 0 | 169.67d | 0 | 10 d | 16 August 2022 8:00 | 28 August 2022 14:00 | 16 August 2022 8:00 | 28 August 2022 14:00 | 3326,3327,3328 | 3332FS-5d,3343
3332 |  | 9559 | 2.4.2.2.9.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | צבע סופי | 0 | 169.67d | 0 | 15 d | 22 August 2022 11:00 | 08 September 2022 17:00 | 22 August 2022 11:00 | 08 September 2022 17:00 | 3331FS-5d | 3333,3343
3333 |  | 9560 | 2.4.2.2.9.4.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | סגירת תקרות | 0 | 169.67d | 0 | 5 d | 09 September 2022 8:00 | 15 September 2022 11:00 | 09 September 2022 8:00 | 15 September 2022 11:00 | 3332 | 3334FS-2d,3343
3334 |  | 9561 | 2.4.2.2.9.4.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 169.67d | 0 | 7 d | 13 September 2022 11:00 | 21 September 2022 14:00 | 13 September 2022 11:00 | 21 September 2022 14:00 | 3333FS-2d | 3343
3335 |  | 15054 | 2.4.2.2.9.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 306 |  | פיתוח אזורי - 306 | 0 | 171.67d | 0 | 56 d | 12 July 2022 11:00 | 19 September 2022 14:00 | 12 July 2022 11:00 | 19 September 2022 14:00
3336 |  | 15055 | 2.4.2.2.9.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | חישוף | 0 | 171.67d | 0 | 4 d | 12 July 2022 11:00 | 17 July 2022 14:00 | 12 July 2022 11:00 | 17 July 2022 14:00 | 3306,3310 | 3337
3337 |  | 15056 | 2.4.2.2.9.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | עיבוד שתית | 0 | 171.67d | 0 | 6 d | 17 July 2022 14:00 | 24 July 2022 17:00 | 17 July 2022 14:00 | 24 July 2022 17:00 | 3336 | 3338
3338 |  | 15057 | 2.4.2.2.9.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | עבודות עפר | 0 | 171.67d | 0 | 13 d | 25 July 2022 8:00 | 09 August 2022 14:00 | 25 July 2022 8:00 | 09 August 2022 14:00 | 3337 | 3339
3339 |  | 15058 | 2.4.2.2.9.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | מצע | 0 | 171.67d | 0 | 15 d | 09 August 2022 14:00 | 28 August 2022 14:00 | 09 August 2022 14:00 | 28 August 2022 14:00 | 3338 | 3340
3340 |  | 15059 | 2.4.2.2.9.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | אספלט | 0 | 171.67d | 0 | 6 d | 28 August 2022 14:00 | 04 September 2022 17:00 | 28 August 2022 14:00 | 04 September 2022 17:00 | 3339 | 3341
3341 |  | 15060 | 2.4.2.2.9.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | דרום | מבנה 306 |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 171.67d | 0 | 12 d | 05 September 2022 8:00 | 19 September 2022 14:00 | 05 September 2022 8:00 | 19 September 2022 14:00 | 3340 | 3343
3342 |  | 9562 | 2.4.2.2.9.6 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 306 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 50.67d | 0 | 21 d | 26 February 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | 26 February 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00
3343 |  | 9563 | 2.4.2.2.9.6.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 306 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 50.67d | 0 | 0 d | 26 February 2023 14:00 | 26 February 2023 14:00 | 26 February 2023 14:00 | 26 February 2023 14:00 | 3331,3332,3333,3334,3313,3330,3341 | 3344
3344 |  | 9564 | 2.4.2.2.9.6.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 306 |  | בדיקות קבלה | 0 | 50.67d | 0 | 21 d | 26 February 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | 26 February 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | 3343 | 3345
3345 |  | 9565 | 2.4.2.2.9.6.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 306 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 50.67d | 0 | 0 d | 23 March 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | 3344 | 3347,3827
3346 |  | 9566 | 2.4.2.2.9.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 306 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 50.67d | 0 | 20 d | 23 March 2023 14:00 | 20 April 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | 20 April 2023 14:00
3347 |  | 9567 | 2.4.2.2.9.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 306 |  | השחלת כבילה | 0 | 50.67d | 0 | 15 d | 23 March 2023 14:00 | 14 April 2023 11:00 | 23 March 2023 14:00 | 14 April 2023 11:00 | 3345 | 3351,3348
3348 |  | 15431 | 2.4.2.2.9.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 306 |  | הדברת מזיקים | 0 | 50.67d | 0 | 5 d | 14 April 2023 11:00 | 20 April 2023 14:00 | 14 April 2023 11:00 | 20 April 2023 14:00 | 3347 | 3351,3350
3349 |  | 9568 | 2.4.2.2.9.8 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 306 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 50.67d | 0 | 25 d | 20 April 2023 14:00 | 23 May 2023 14:00 | 20 April 2023 14:00 | 23 May 2023 14:00
3350 |  | 9557 | 2.4.2.2.9.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 306 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 63.67d | 0 | 12 d | 20 April 2023 14:00 | 07 May 2023 17:00 | 20 April 2023 14:00 | 07 May 2023 17:00 | 3348 | 3354
3351 |  | 9569 | 2.4.2.2.9.8.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 306 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 50.67d | 0 | 25 d | 20 April 2023 14:00 | 23 May 2023 14:00 | 20 April 2023 14:00 | 23 May 2023 14:00 | 3347,3348 | 3354
3352 |  | 9570 | 2.4.2.2.9.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | הרצות ומסירות | 0 | 59d | 0 | 48.33 d | 13 May 2023 17:00 | 12 July 2023 17:00 | 13 May 2023 17:00 | 12 July 2023 17:00
3353 |  | 9977 | 2.4.2.2.9.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1102.67d | 0 | 0 d | 13 May 2023 17:00 | 13 May 2023 17:00 | 13 May 2023 17:00 | 13 May 2023 17:00 | 3356SF-60ed
3354 |  | 9571 | 2.4.2.2.9.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 50.67d | 0 | 25 d | 23 May 2023 14:00 | 25 June 2023 11:00 | 23 May 2023 14:00 | 25 June 2023 11:00 | 3351,3350 | 3355FS-10d
3355 |  | 9572 | 2.4.2.2.9.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 50.67d | 0 | 25 d | 12 June 2023 14:00 | 12 July 2023 17:00 | 12 June 2023 14:00 | 12 July 2023 17:00 | 3354FS-10d | 3356
3356 |  | 9573 | 2.4.2.2.9.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 50.67d | 0 | 0 d | 12 July 2023 17:00 | 12 July 2023 17:00 | 12 July 2023 17:00 | 12 July 2023 17:00 | 3355 | 4161,3353SF-60ed,835,3863,4159
3357 |  | 7808 | 2.4.2.2.10 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SJ |  | מבנה SJ | 0 | 94.67d | 0 | 449 d | 21 October 2021 11:00 | 18 May 2023 11:00 | 21 October 2021 11:00 | 18 May 2023 11:00
3358 |  | 7809 | 2.4.2.2.10.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | מבנה SJ | 0 | 94.67d | 0 | 449 d | 21 October 2021 11:00 | 18 May 2023 11:00 | 21 October 2021 11:00 | 18 May 2023 11:00
3359 |  | 8844 | 2.4.2.2.10.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 94.67d | 0 | 25 d | 21 October 2021 11:00 | 21 November 2021 17:00 | 21 October 2021 11:00 | 21 November 2021 17:00
3360 |  | 8895 | 2.4.2.2.10.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | עבודות עפר | 0 | 94.67d | 0 | 5 d | 21 October 2021 11:00 | 27 October 2021 14:00 | 21 October 2021 11:00 | 27 October 2021 14:00 | 829,830,3235 | 3361,2054FS+55d,2051FS+70d
3361 |  | 8845 | 2.4.2.2.10.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | יציקת כלונסאות | 0 | 94.67d | 0 | 20 d | 27 October 2021 14:00 | 21 November 2021 17:00 | 27 October 2021 14:00 | 21 November 2021 17:00 | 829,830,3360 | 3363FS+80d,3419
3362 |  | 8896 | 2.4.2.2.10.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | שלד | 0 | 94.67d | 0 | 113 d | 28 February 2022 14:00 | 21 July 2022 14:00 | 28 February 2022 14:00 | 21 July 2022 14:00
3363 |  | 8897 | 2.4.2.2.10.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 94.67d | 0 | 15 d | 28 February 2022 14:00 | 18 March 2022 11:00 | 28 February 2022 14:00 | 18 March 2022 11:00 | 3361FS+80d | 3364
3364 |  | 8898 | 2.4.2.2.10.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | יציקת רצפה | 0 | 94.67d | 0 | 16 d | 18 March 2022 11:00 | 07 April 2022 11:00 | 18 March 2022 11:00 | 07 April 2022 11:00 | 3363 | 3365
3365 |  | 8899 | 2.4.2.2.10.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון + יציקת תקרה | 0 | 94.67d | 0 | 35 d | 07 April 2022 11:00 | 23 May 2022 17:00 | 07 April 2022 11:00 | 23 May 2022 17:00 | 3364 | 3366,3379,3382
3366 |  | 8900 | 2.4.2.2.10.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | קונסט' קירות | 0 | 94.67d | 0 | 12 d | 24 May 2022 8:00 | 08 June 2022 14:00 | 24 May 2022 8:00 | 08 June 2022 14:00 | 3365,2052 | 3367SS
3367 |  | 8901 | 2.4.2.2.10.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | קונסט' תקרה | 0 | 94.67d | 0 | 22 d | 24 May 2022 8:00 | 21 June 2022 11:00 | 24 May 2022 8:00 | 21 June 2022 11:00 | 3366SS | 3368
3368 |  | 8902 | 2.4.2.2.10.1.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | חיפוי תקרה | 0 | 94.67d | 0 | 18 d | 21 June 2022 11:00 | 13 July 2022 11:00 | 21 June 2022 11:00 | 13 July 2022 11:00 | 3367 | 3369FS-3d
3369 |  | 8903 | 2.4.2.2.10.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | חיפוי קירות | 0 | 94.67d | 0 | 10 d | 10 July 2022 11:00 | 21 July 2022 14:00 | 10 July 2022 11:00 | 21 July 2022 14:00 | 3368FS-3d | 3371,3430
3370 |  | 8904 | 2.4.2.2.10.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן | 0 | 94.67d | 0 | 132 d | 21 July 2022 14:00 | 11 January 2023 11:00 | 21 July 2022 14:00 | 11 January 2023 11:00
3371 |  | 8905 | 2.4.2.2.10.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 94.67d | 0 | 50 d | 21 July 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | 21 July 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | 3369 | 3372SS,3374FS-13d
3372 |  | 8906 | 2.4.2.2.10.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | חלונות אלומיניום | 0 | 119.67d | 0 | 15 d | 21 July 2022 14:00 | 09 August 2022 14:00 | 21 July 2022 14:00 | 09 August 2022 14:00 | 3371SS | 3373
3373 |  | 8907 | 2.4.2.2.10.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | דלתות | 0 | 119.67d | 0 | 7 d | 09 August 2022 14:00 | 17 August 2022 17:00 | 09 August 2022 14:00 | 17 August 2022 17:00 | 3372 | 3374FS-10d
3374 |  | 8908 | 2.4.2.2.10.1.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | 94.67d | 0 | 20 d | 06 September 2022 8:00 | 04 October 2022 10:00 | 06 September 2022 8:00 | 04 October 2022 10:00 | 3371FS-13d,3373FS-10d | 3375
3375 |  | 8909 | 2.4.2.2.10.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SJ |  | מידוף | 0 | 94.67d | 0 | 75 d | 04 October 2022 10:00 | 11 January 2023 11:00 | 04 October 2022 10:00 | 11 January 2023 11:00 | 3374,2055 | 3376SS
3376 |  | 8910 | 2.4.2.2.10.1.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SJ |  | ציוד + משווי גובה | 0 | 94.67d | 0 | 75 d | 04 October 2022 10:00 | 11 January 2023 11:00 | 04 October 2022 10:00 | 11 January 2023 11:00 | 3375SS | 3403
3377 |  | 8911 | 2.4.2.2.10.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | משרדים | 0 | 153.67d | 0 | 120 d | 24 May 2022 8:00 | 30 October 2022 17:00 | 24 May 2022 8:00 | 30 October 2022 17:00
3378 |  | 8912 | 2.4.2.2.10.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות - משרדים | 0 | 160.67d | 0 | 113 d | 24 May 2022 8:00 | 21 October 2022 11:00 | 24 May 2022 8:00 | 21 October 2022 11:00
3379 |  | 8913 | 2.4.2.2.10.1.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | איטום גגות | 0 | 183.67d | 0 | 45 d | 24 May 2022 8:00 | 19 July 2022 14:00 | 24 May 2022 8:00 | 19 July 2022 14:00 | 3365 | 3380
3380 |  | 8914 | 2.4.2.2.10.1.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | חיפוי חזיתות | 0 | 160.67d | 0 | 45 d | 17 August 2022 8:00 | 21 October 2022 11:00 | 17 August 2022 8:00 | 21 October 2022 11:00 | 3379,3391 | 3403
3381 |  | 8915 | 2.4.2.2.10.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | 153.67d | 0 | 120 d | 24 May 2022 8:00 | 30 October 2022 17:00 | 24 May 2022 8:00 | 30 October 2022 17:00
3382 |  | 8916 | 2.4.2.2.10.1.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | בניה + חגורות | 0 | 153.67d | 0 | 10 d | 24 May 2022 8:00 | 06 June 2022 14:00 | 24 May 2022 8:00 | 06 June 2022 14:00 | 3365 | 3383FS-3d
3383 |  | 8917 | 2.4.2.2.10.1.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 153.67d | 0 | 12 d | 01 June 2022 11:00 | 16 June 2022 17:00 | 01 June 2022 11:00 | 16 June 2022 17:00 | 3382FS-3d | 3384FS-3d
3384 |  | 8918 | 2.4.2.2.10.1.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 153.67d | 0 | 12 d | 14 June 2022 8:00 | 28 June 2022 14:00 | 14 June 2022 8:00 | 28 June 2022 14:00 | 3383FS-3d | 3385FS-3d
3385 |  | 8919 | 2.4.2.2.10.1.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 153.67d | 0 | 12 d | 24 June 2022 11:00 | 10 July 2022 11:00 | 24 June 2022 11:00 | 10 July 2022 11:00 | 3384FS-3d | 3386
3386 |  | 8920 | 2.4.2.2.10.1.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | בגר | 0 | 153.67d | 0 | 6 d | 10 July 2022 11:00 | 17 July 2022 14:00 | 10 July 2022 11:00 | 17 July 2022 14:00 | 3385 | 3387
3387 |  | 8921 | 2.4.2.2.10.1.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | ריצוף | 0 | 153.67d | 0 | 3 d | 17 July 2022 14:00 | 20 July 2022 14:00 | 17 July 2022 14:00 | 20 July 2022 14:00 | 3386 | 3388
3388 |  | 8922 | 2.4.2.2.10.1.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 153.67d | 0 | 7 d | 20 July 2022 14:00 | 28 July 2022 17:00 | 20 July 2022 14:00 | 28 July 2022 17:00 | 3387 | 3389
3389 |  | 8923 | 2.4.2.2.10.1.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 153.67d | 0 | 10 d | 29 July 2022 8:00 | 10 August 2022 14:00 | 29 July 2022 8:00 | 10 August 2022 14:00 | 3388 | 3390FS-2d
3390 |  | 8924 | 2.4.2.2.10.1.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 153.67d | 0 | 5 d | 08 August 2022 14:00 | 14 August 2022 17:00 | 08 August 2022 14:00 | 14 August 2022 17:00 | 3389FS-2d | 3391
3391 |  | 8925 | 2.4.2.2.10.1.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 153.67d | 0 | 2 d | 15 August 2022 8:00 | 16 August 2022 17:00 | 15 August 2022 8:00 | 16 August 2022 17:00 | 3390 | 3380,3392
3392 |  | 8926 | 2.4.2.2.10.1.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 153.67d | 0 | 12 d | 17 August 2022 8:00 | 31 August 2022 14:00 | 17 August 2022 8:00 | 31 August 2022 14:00 | 3391 | 3393,3394,3395,3397
3393 |  | 8927 | 2.4.2.2.10.1.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | מסגרות | 0 | 158.67d | 0 | 5 d | 31 August 2022 14:00 | 06 September 2022 17:00 | 31 August 2022 14:00 | 06 September 2022 17:00 | 3392 | 3398
3394 |  | 8928 | 2.4.2.2.10.1.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | אלומיניום | 0 | 153.67d | 0 | 10 d | 31 August 2022 14:00 | 13 September 2022 11:00 | 31 August 2022 14:00 | 13 September 2022 11:00 | 3392 | 3398
3395 |  | 8929 | 2.4.2.2.10.1.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 153.67d | 0 | 10 d | 31 August 2022 14:00 | 13 September 2022 11:00 | 31 August 2022 14:00 | 13 September 2022 11:00 | 3392 | 3396FS-5d,3398
3396 |  | 8930 | 2.4.2.2.10.1.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | השלמת מערכות | 0 | 171.67d | 0 | 10 d | 07 September 2022 8:00 | 19 September 2022 14:00 | 07 September 2022 8:00 | 19 September 2022 14:00 | 3395FS-5d | 3397
3397 |  | 8931 | 2.4.2.2.10.1.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 171.67d | 0 | 7 d | 19 September 2022 14:00 | 02 October 2022 11:00 | 19 September 2022 14:00 | 02 October 2022 11:00 | 3392,3396 | 3403
3398 |  | 8933 | 2.4.2.2.10.1.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | נגרות סופית | 0 | 153.67d | 0 | 10 d | 13 September 2022 11:00 | 28 September 2022 17:00 | 13 September 2022 11:00 | 28 September 2022 17:00 | 3393,3394,3395 | 3399FS-5d,3403
3399 |  | 8934 | 2.4.2.2.10.1.4.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | צבע סופי | 0 | 153.67d | 0 | 15 d | 19 September 2022 14:00 | 18 October 2022 11:00 | 19 September 2022 14:00 | 18 October 2022 11:00 | 3398FS-5d | 3400,3403
3400 |  | 8935 | 2.4.2.2.10.1.4.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | סגירת תקרות | 0 | 153.67d | 0 | 5 d | 18 October 2022 11:00 | 24 October 2022 14:00 | 18 October 2022 11:00 | 24 October 2022 14:00 | 3399 | 3401FS-2d,3403
3401 |  | 8936 | 2.4.2.2.10.1.4.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 153.67d | 0 | 7 d | 21 October 2022 11:00 | 30 October 2022 17:00 | 21 October 2022 11:00 | 30 October 2022 17:00 | 3400FS-2d | 3403
3402 |  | 8937 | 2.4.2.2.10.1.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SJ |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 94.67d | 0 | 21 d | 11 January 2023 11:00 | 06 February 2023 14:00 | 11 January 2023 11:00 | 06 February 2023 14:00
3403 |  | 8938 | 2.4.2.2.10.1.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SJ |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 94.67d | 0 | 0 d | 11 January 2023 11:00 | 11 January 2023 11:00 | 11 January 2023 11:00 | 11 January 2023 11:00 | 3380,3398,3399,3400,3401,3376,3397,3435 | 3404
3404 |  | 8939 | 2.4.2.2.10.1.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SJ |  | בדיקות קבלה | 0 | 94.67d | 0 | 21 d | 11 January 2023 11:00 | 06 February 2023 14:00 | 11 January 2023 11:00 | 06 February 2023 14:00 | 3403 | 3405
3405 |  | 8940 | 2.4.2.2.10.1.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SJ |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 94.67d | 0 | 0 d | 06 February 2023 14:00 | 06 February 2023 14:00 | 06 February 2023 14:00 | 06 February 2023 14:00 | 3404 | 3407,3829
3406 |  | 8941 | 2.4.2.2.10.1.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SJ |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 94.67d | 0 | 25 d | 06 February 2023 14:00 | 08 March 2023 17:00 | 06 February 2023 14:00 | 08 March 2023 17:00
3407 |  | 8942 | 2.4.2.2.10.1.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SJ |  | השחלת כבילה | 0 | 94.67d | 0 | 20 d | 06 February 2023 14:00 | 02 March 2023 14:00 | 06 February 2023 14:00 | 02 March 2023 14:00 | 3405 | 3411,3408
3408 |  | 16367 | 2.4.2.2.10.1.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SJ |  | הדברת מזיקים | 0 | 94.67d | 0 | 5 d | 02 March 2023 14:00 | 08 March 2023 17:00 | 02 March 2023 14:00 | 08 March 2023 17:00 | 3407 | 3411,3410
3409 |  | 8943 | 2.4.2.2.10.1.7 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה SJ |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 94.67d | 0 | 25 d | 09 March 2023 8:00 | 10 April 2023 17:00 | 09 March 2023 8:00 | 10 April 2023 17:00
3410 |  | 8932 | 2.4.2.2.10.1.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SJ |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 107.67d | 0 | 12 d | 09 March 2023 8:00 | 23 March 2023 14:00 | 09 March 2023 8:00 | 23 March 2023 14:00 | 3408 | 3414
3411 |  | 8944 | 2.4.2.2.10.1.7.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה SJ |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 94.67d | 0 | 25 d | 09 March 2023 8:00 | 10 April 2023 17:00 | 09 March 2023 8:00 | 10 April 2023 17:00 | 3407,3408 | 3414
3412 |  | 8945 | 2.4.2.2.10.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | הרצות ומסירות | 0 | 112d | 0 | 45.33 d | 19 March 2023 11:00 | 18 May 2023 11:00 | 19 March 2023 11:00 | 18 May 2023 11:00
3413 |  | 9979 | 2.4.2.2.10.1.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1143.67d | 0 | 0 d | 19 March 2023 11:00 | 19 March 2023 11:00 | 19 March 2023 11:00 | 19 March 2023 11:00 | 3416SF-60ed
3414 |  | 8946 | 2.4.2.2.10.1.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 94.67d | 0 | 20 d | 11 April 2023 7:00 | 08 May 2023 17:00 | 11 April 2023 7:00 | 08 May 2023 17:00 | 3411,3410 | 3415FS-12d
3415 |  | 8947 | 2.4.2.2.10.1.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 94.67d | 0 | 20 d | 23 April 2023 8:00 | 18 May 2023 11:00 | 23 April 2023 8:00 | 18 May 2023 11:00 | 3414FS-12d | 3416
3416 |  | 8948 | 2.4.2.2.10.1.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 94.67d | 0 | 0 d | 18 May 2023 11:00 | 18 May 2023 11:00 | 18 May 2023 11:00 | 18 May 2023 11:00 | 3415 | 4161,3413SF-60ed,835,3864,4159
3417 |  | 7819 | 2.4.2.2.10.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SJ |  | סככה SJ | 0 | 326.67d | 0 | 192 d | 22 November 2021 8:00 | 20 July 2022 14:00 | 22 November 2021 8:00 | 20 July 2022 14:00
3418 |  | 9574 | 2.4.2.2.10.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SJ |  | ביסוס | 0 | 326.67d | 0 | 12 d | 22 November 2021 8:00 | 06 December 2021 14:00 | 22 November 2021 8:00 | 06 December 2021 14:00
3419 |  | 9575 | 2.4.2.2.10.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SJ |  | ביסוס | 0 | 326.67d | 0 | 12 d | 22 November 2021 8:00 | 06 December 2021 14:00 | 22 November 2021 8:00 | 06 December 2021 14:00 | 829,830,3361 | 3421FS+100d,2062FS+40d
3420 |  | 9576 | 2.4.2.2.10.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SJ |  | שלד | 0 | 326.67d | 0 | 70 d | 08 April 2022 11:00 | 07 July 2022 17:00 | 08 April 2022 11:00 | 07 July 2022 17:00
3421 |  | 9577 | 2.4.2.2.10.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SJ |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 326.67d | 0 | 15 d | 08 April 2022 11:00 | 28 April 2022 11:00 | 08 April 2022 11:00 | 28 April 2022 11:00 | 3419FS+100d | 3422
3422 |  | 9578 | 2.4.2.2.10.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SJ |  | יציקת רצפה | 0 | 326.67d | 0 | 15 d | 28 April 2022 11:00 | 18 May 2022 14:00 | 28 April 2022 11:00 | 18 May 2022 14:00 | 3421 | 3423
3423 |  | 9579 | 2.4.2.2.10.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SJ |  | קונסטר' פלדה | 0 | 326.67d | 0 | 18 d | 18 May 2022 14:00 | 10 June 2022 14:00 | 18 May 2022 14:00 | 10 June 2022 14:00 | 3422,2063 | 3424
3424 |  | 9580 | 2.4.2.2.10.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SJ |  | חיפוי תקרה | 0 | 326.67d | 0 | 22 d | 12 June 2022 8:00 | 07 July 2022 17:00 | 12 June 2022 8:00 | 07 July 2022 17:00 | 3423 | 3427
3425 |  | 13365 | 2.4.2.2.10.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SJ |  | הרצות ומסירות | 0 | 364.67d | 0 | 48 d | 21 May 2022 14:00 | 20 July 2022 14:00 | 21 May 2022 14:00 | 20 July 2022 14:00
3426 |  | 13366 | 2.4.2.2.10.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SJ |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1378.33d | 0 | 0 d | 21 May 2022 14:00 | 21 May 2022 14:00 | 21 May 2022 14:00 | 21 May 2022 14:00 | 3428SF-60ed
3427 |  | 13363 | 2.4.2.2.10.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SJ |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 326.67d | 0 | 10 d | 08 July 2022 8:00 | 20 July 2022 14:00 | 08 July 2022 8:00 | 20 July 2022 14:00 | 3424 | 3428
3428 |  | 13362 | 2.4.2.2.10.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SJ |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 326.67d | 0 | 0 d | 20 July 2022 14:00 | 20 July 2022 14:00 | 20 July 2022 14:00 | 20 July 2022 14:00 | 3427 | 4161,835,3426SF-60ed,3865,4159
3429 |  | 15061 | 2.4.2.2.10.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SJ |  | פיתוח אזורי - SJ | 0 | 142.67d | 0 | 81 d | 21 July 2022 14:00 | 09 November 2022 11:00 | 21 July 2022 14:00 | 09 November 2022 11:00
3430 |  | 15062 | 2.4.2.2.10.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | חישוף | 0 | 142.67d | 0 | 5 d | 21 July 2022 14:00 | 27 July 2022 17:00 | 21 July 2022 14:00 | 27 July 2022 17:00 | 3443,3369 | 3431
3431 |  | 15063 | 2.4.2.2.10.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | עיבוד שתית | 0 | 142.67d | 0 | 8 d | 28 July 2022 8:00 | 07 August 2022 14:00 | 28 July 2022 8:00 | 07 August 2022 14:00 | 3430 | 3432
3432 |  | 15064 | 2.4.2.2.10.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | עבודות עפר | 0 | 142.67d | 0 | 19 d | 07 August 2022 14:00 | 30 August 2022 14:00 | 07 August 2022 14:00 | 30 August 2022 14:00 | 3431 | 3433
3433 |  | 15065 | 2.4.2.2.10.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | מצע | 0 | 142.67d | 0 | 20 d | 30 August 2022 14:00 | 23 September 2022 14:00 | 30 August 2022 14:00 | 23 September 2022 14:00 | 3432 | 3434
3434 |  | 15066 | 2.4.2.2.10.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | אספלט | 0 | 142.67d | 0 | 8 d | 28 September 2022 8:00 | 11 October 2022 17:00 | 28 September 2022 8:00 | 11 October 2022 17:00 | 3433 | 3435
3435 |  | 15067 | 2.4.2.2.10.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | דרום | מבנה SJ |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 142.67d | 0 | 21 d | 12 October 2022 8:00 | 09 November 2022 11:00 | 12 October 2022 8:00 | 09 November 2022 11:00 | 3434 | 3403,3473
3436 |  | 1758 | 2.4.2.2.11 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SD |  | מחסן SD | 0 | 125.67d | 0 | 421 d | 18 October 2021 11:00 | 05 April 2023 10:00 | 18 October 2021 11:00 | 05 April 2023 10:00
3437 |  | 8733 | 2.4.2.2.11.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | ביסוס | 0 | 125.67d | 0 | 8 d | 18 October 2021 11:00 | 27 October 2021 14:00 | 18 October 2021 11:00 | 27 October 2021 14:00
3438 |  | 1759 | 2.4.2.2.11.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | יציקת כלונסאות | 0 | 125.67d | 0 | 8 d | 18 October 2021 11:00 | 27 October 2021 14:00 | 18 October 2021 11:00 | 27 October 2021 14:00 | 829,830,3147 | 3440FS+95d,2058FS+30d
3439 |  | 8738 | 2.4.2.2.11.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | שלד | 0 | 125.67d | 0 | 84 d | 22 February 2022 11:00 | 09 June 2022 14:00 | 22 February 2022 11:00 | 09 June 2022 14:00
3440 |  | 8739 | 2.4.2.2.11.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 125.67d | 0 | 18 d | 22 February 2022 11:00 | 16 March 2022 11:00 | 22 February 2022 11:00 | 16 March 2022 11:00 | 3438FS+95d | 3441
3441 |  | 8740 | 2.4.2.2.11.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | יציקת רצפה | 0 | 125.67d | 0 | 16 d | 16 March 2022 11:00 | 05 April 2022 11:00 | 16 March 2022 11:00 | 05 April 2022 11:00 | 3440 | 3442
3442 |  | 8802 | 2.4.2.2.11.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) כולל מפלס 6.00+ | 0 | 125.67d | 0 | 35 d | 05 April 2022 11:00 | 20 May 2022 14:00 | 05 April 2022 11:00 | 20 May 2022 14:00 | 3441 | 3443
3443 |  | 8747 | 2.4.2.2.11.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | יציקת מעקות | 0 | 125.67d | 0 | 15 d | 22 May 2022 8:00 | 09 June 2022 14:00 | 22 May 2022 8:00 | 09 June 2022 14:00 | 3442 | 3445FS+12d,3455,3448,3430
3444 |  | 8748 | 2.4.2.2.11.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 170.67d | 0 | 75 d | 24 June 2022 11:00 | 28 September 2022 17:00 | 24 June 2022 11:00 | 28 September 2022 17:00
3445 |  | 8749 | 2.4.2.2.11.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | איטום גגות | 0 | 185.67d | 0 | 30 d | 24 June 2022 11:00 | 01 August 2022 11:00 | 24 June 2022 11:00 | 01 August 2022 11:00 | 3443FS+12d | 3446
3446 |  | 8750 | 2.4.2.2.11.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | חיפוי חזיתות | 0 | 170.67d | 0 | 30 d | 19 August 2022 8:00 | 28 September 2022 17:00 | 19 August 2022 8:00 | 28 September 2022 17:00 | 3445,3461 | 3473
3447 |  | 8803 | 2.4.2.2.11.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן | 0 | 125.67d | 0 | 132 d | 09 June 2022 14:00 | 30 November 2022 11:00 | 09 June 2022 14:00 | 30 November 2022 11:00
3448 |  | 8804 | 2.4.2.2.11.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 125.67d | 0 | 50 d | 09 June 2022 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 09 June 2022 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 3443 | 3449SS,3451FS-13d
3449 |  | 8805 | 2.4.2.2.11.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | חלונות אלומיניום | 0 | 150.67d | 0 | 15 d | 09 June 2022 14:00 | 28 June 2022 14:00 | 09 June 2022 14:00 | 28 June 2022 14:00 | 3448SS | 3450
3450 |  | 8806 | 2.4.2.2.11.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | דלתות | 0 | 150.67d | 0 | 7 d | 28 June 2022 14:00 | 06 July 2022 17:00 | 28 June 2022 14:00 | 06 July 2022 17:00 | 3449 | 3451FS-10d
3451 |  | 8807 | 2.4.2.2.11.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | 125.67d | 0 | 20 d | 26 July 2022 8:00 | 18 August 2022 17:00 | 26 July 2022 8:00 | 18 August 2022 17:00 | 3448FS-13d,3450FS-10d | 3452
3452 |  | 8808 | 2.4.2.2.11.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | מידוף | 0 | 125.67d | 0 | 75 d | 19 August 2022 8:00 | 30 November 2022 11:00 | 19 August 2022 8:00 | 30 November 2022 11:00 | 3451,2059 | 3453SS
3453 |  | 8809 | 2.4.2.2.11.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | ציוד + משווי גובה | 0 | 125.67d | 0 | 75 d | 19 August 2022 8:00 | 30 November 2022 11:00 | 19 August 2022 8:00 | 30 November 2022 11:00 | 3452SS | 3473
3454 |  | 8810 | 2.4.2.2.11.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | 155.67d | 0 | 102 d | 09 June 2022 14:00 | 24 October 2022 14:00 | 09 June 2022 14:00 | 24 October 2022 14:00
3455 |  | 8811 | 2.4.2.2.11.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | בניה + חגורות | 0 | 155.67d | 0 | 17 d | 09 June 2022 14:00 | 30 June 2022 14:00 | 09 June 2022 14:00 | 30 June 2022 14:00 | 3443 | 3456FS-3d
3456 |  | 8812 | 2.4.2.2.11.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 155.67d | 0 | 10 d | 27 June 2022 14:00 | 10 July 2022 11:00 | 27 June 2022 14:00 | 10 July 2022 11:00 | 3455FS-3d | 3457FS-3d
3457 |  | 8813 | 2.4.2.2.11.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 155.67d | 0 | 10 d | 06 July 2022 8:00 | 18 July 2022 14:00 | 06 July 2022 8:00 | 18 July 2022 14:00 | 3456FS-3d | 3458FS-3d
3458 |  | 8814 | 2.4.2.2.11.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 155.67d | 0 | 10 d | 14 July 2022 11:00 | 26 July 2022 17:00 | 14 July 2022 11:00 | 26 July 2022 17:00 | 3457FS-3d | 3459FS-3d
3459 |  | 8815 | 2.4.2.2.11.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | בגר | 0 | 155.67d | 0 | 10 d | 24 July 2022 8:00 | 04 August 2022 11:00 | 24 July 2022 8:00 | 04 August 2022 11:00 | 3458FS-3d | 3460FS-3d
3460 |  | 8816 | 2.4.2.2.11.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | ריצוף | 0 | 155.67d | 0 | 10 d | 01 August 2022 11:00 | 12 August 2022 14:00 | 01 August 2022 11:00 | 12 August 2022 14:00 | 3459FS-3d | 3461
3461 |  | 8820 | 2.4.2.2.11.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 155.67d | 0 | 5 d | 14 August 2022 8:00 | 18 August 2022 17:00 | 14 August 2022 8:00 | 18 August 2022 17:00 | 3460 | 3462FS-2d,3446
3462 |  | 8821 | 2.4.2.2.11.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 155.67d | 0 | 10 d | 17 August 2022 8:00 | 29 August 2022 14:00 | 17 August 2022 8:00 | 29 August 2022 14:00 | 3461FS-2d | 3463,3464,3465,3467
3463 |  | 8822 | 2.4.2.2.11.5.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | מסגרות | 0 | 160.67d | 0 | 5 d | 29 August 2022 14:00 | 04 September 2022 17:00 | 29 August 2022 14:00 | 04 September 2022 17:00 | 3462 | 3468
3464 |  | 8823 | 2.4.2.2.11.5.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | אלומיניום | 0 | 155.67d | 0 | 10 d | 29 August 2022 14:00 | 11 September 2022 11:00 | 29 August 2022 14:00 | 11 September 2022 11:00 | 3462 | 3468
3465 |  | 8824 | 2.4.2.2.11.5.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 155.67d | 0 | 10 d | 29 August 2022 14:00 | 11 September 2022 11:00 | 29 August 2022 14:00 | 11 September 2022 11:00 | 3462 | 3466FS-5d,3468
3466 |  | 8825 | 2.4.2.2.11.5.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | השלמת מערכות | 0 | 170.67d | 0 | 10 d | 05 September 2022 8:00 | 16 September 2022 11:00 | 05 September 2022 8:00 | 16 September 2022 11:00 | 3465FS-5d | 3467
3467 |  | 8826 | 2.4.2.2.11.5.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 170.67d | 0 | 7 d | 16 September 2022 11:00 | 28 September 2022 17:00 | 16 September 2022 11:00 | 28 September 2022 17:00 | 3462,3466 | 3473
3468 |  | 8828 | 2.4.2.2.11.5.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | נגרות סופית | 0 | 155.67d | 0 | 10 d | 11 September 2022 11:00 | 22 September 2022 14:00 | 11 September 2022 11:00 | 22 September 2022 14:00 | 3463,3464,3465 | 3469FS-5d,3473
3469 |  | 8829 | 2.4.2.2.11.5.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | צבע סופי | 0 | 155.67d | 0 | 12 d | 16 September 2022 11:00 | 06 October 2022 14:00 | 16 September 2022 11:00 | 06 October 2022 14:00 | 3468FS-5d | 3470,3473
3470 |  | 8830 | 2.4.2.2.11.5.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | סגירת תקרות | 0 | 155.67d | 0 | 5 d | 06 October 2022 14:00 | 18 October 2022 11:00 | 06 October 2022 14:00 | 18 October 2022 11:00 | 3469 | 3471FS-2d,3473
3471 |  | 8831 | 2.4.2.2.11.5.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 155.67d | 0 | 7 d | 13 October 2022 8:00 | 24 October 2022 14:00 | 13 October 2022 8:00 | 24 October 2022 14:00 | 3470FS-2d | 3473
3472 |  | 8832 | 2.4.2.2.11.6 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SD |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 125.67d | 0 | 21 d | 30 November 2022 11:00 | 26 December 2022 14:00 | 30 November 2022 11:00 | 26 December 2022 14:00
3473 |  | 8833 | 2.4.2.2.11.6.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SD |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 125.67d | 0 | 0 d | 30 November 2022 11:00 | 30 November 2022 11:00 | 30 November 2022 11:00 | 30 November 2022 11:00 | 3468,3469,3470,3471,3453,3446,3467,3435 | 3474
3474 |  | 8834 | 2.4.2.2.11.6.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SD |  | בדיקות קבלה | 0 | 125.67d | 0 | 21 d | 30 November 2022 11:00 | 26 December 2022 14:00 | 30 November 2022 11:00 | 26 December 2022 14:00 | 3473 | 3475
3475 |  | 8835 | 2.4.2.2.11.6.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SD |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 125.67d | 0 | 0 d | 26 December 2022 14:00 | 26 December 2022 14:00 | 26 December 2022 14:00 | 26 December 2022 14:00 | 3474 | 3477,3828
3476 |  | 8836 | 2.4.2.2.11.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SD |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 125.67d | 0 | 25 d | 26 December 2022 14:00 | 25 January 2023 17:00 | 26 December 2022 14:00 | 25 January 2023 17:00
3477 |  | 8837 | 2.4.2.2.11.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SD |  | השחלת כבילה | 0 | 125.67d | 0 | 20 d | 26 December 2022 14:00 | 19 January 2023 14:00 | 26 December 2022 14:00 | 19 January 2023 14:00 | 3475 | 3481,3478
3478 |  | 15432 | 2.4.2.2.11.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SD |  | הדברת מזיקים | 0 | 125.67d | 0 | 5 d | 19 January 2023 14:00 | 25 January 2023 17:00 | 19 January 2023 14:00 | 25 January 2023 17:00 | 3477 | 3481,3480
3479 |  | 8838 | 2.4.2.2.11.8 | NA | תקשוב |  | דרום | מחסן SD |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 125.67d | 0 | 25 d | 26 January 2023 8:00 | 26 February 2023 14:00 | 26 January 2023 8:00 | 26 February 2023 14:00
3480 |  | 8827 | 2.4.2.2.11.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SD |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 138.67d | 0 | 12 d | 26 January 2023 8:00 | 09 February 2023 14:00 | 26 January 2023 8:00 | 09 February 2023 14:00 | 3478 | 3484
3481 |  | 8839 | 2.4.2.2.11.8.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מחסן SD |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 125.67d | 0 | 25 d | 26 January 2023 8:00 | 26 February 2023 14:00 | 26 January 2023 8:00 | 26 February 2023 14:00 | 3477,3478 | 3484
3482 |  | 8840 | 2.4.2.2.11.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | הרצות ומסירות | 0 | 143.33d | 0 | 48.67 d | 04 February 2023 10:00 | 05 April 2023 10:00 | 04 February 2023 10:00 | 05 April 2023 10:00
3483 |  | 9978 | 2.4.2.2.11.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1178d | 0 | 0 d | 04 February 2023 10:00 | 04 February 2023 10:00 | 04 February 2023 10:00 | 04 February 2023 10:00 | 3486SF-60ed
3484 |  | 8841 | 2.4.2.2.11.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 125.67d | 0 | 22 d | 26 February 2023 14:00 | 24 March 2023 14:00 | 26 February 2023 14:00 | 24 March 2023 14:00 | 3481,3480 | 3485FS-13d
3485 |  | 8842 | 2.4.2.2.11.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 125.67d | 0 | 22 d | 09 March 2023 8:00 | 05 April 2023 10:00 | 09 March 2023 8:00 | 05 April 2023 10:00 | 3484FS-13d | 3486
3486 |  | 8843 | 2.4.2.2.11.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 125.67d | 0 | 0 d | 05 April 2023 10:00 | 05 April 2023 10:00 | 05 April 2023 10:00 | 05 April 2023 10:00 | 3485 | 4161,3483SF-60ed,835,3866,4159
3487 |  | 1786 | 2.4.2.2.12 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SH |  | מחסן SH | 0 | 119.67d | 0 | 431 d | 13 October 2021 8:00 | 16 April 2023 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 16 April 2023 14:00
3488 |  | 8628 | 2.4.2.2.12.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 119.67d | 0 | 30 d | 13 October 2021 8:00 | 18 November 2021 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 18 November 2021 14:00
3489 |  | 8629 | 2.4.2.2.12.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | עבודות עפר - החלפת קרקע | 0 | 119.67d | 0 | 15 d | 13 October 2021 8:00 | 31 October 2021 17:00 | 13 October 2021 8:00 | 31 October 2021 17:00 | 829,830 | 3490,2069FS+25d,2066SS
3490 |  | 8630 | 2.4.2.2.12.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | ביסוס | 0 | 119.67d | 0 | 15 d | 01 November 2021 8:00 | 18 November 2021 14:00 | 01 November 2021 8:00 | 18 November 2021 14:00 | 3489,829,830 | 3492
3491 |  | 8632 | 2.4.2.2.12.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | שלד | 0 | 119.67d | 0 | 120 d | 18 November 2021 14:00 | 15 April 2022 14:00 | 18 November 2021 14:00 | 15 April 2022 14:00
3492 |  | 8633 | 2.4.2.2.12.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 119.67d | 0 | 22 d | 18 November 2021 14:00 | 15 December 2021 17:00 | 18 November 2021 14:00 | 15 December 2021 17:00 | 3490 | 3493
3493 |  | 8634 | 2.4.2.2.12.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | יציקת רצפה | 0 | 119.67d | 0 | 18 d | 16 December 2021 8:00 | 06 January 2022 17:00 | 16 December 2021 8:00 | 06 January 2022 17:00 | 3492 | 3494
3494 |  | 8635 | 2.4.2.2.12.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון + יציקת תקרה | 0 | 119.67d | 0 | 30 d | 07 January 2022 8:00 | 13 February 2022 17:00 | 07 January 2022 8:00 | 13 February 2022 17:00 | 3493 | 3495,3507
3495 |  | 8636 | 2.4.2.2.12.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | קונסט' קירות | 0 | 119.67d | 0 | 15 d | 14 February 2022 8:00 | 03 March 2022 14:00 | 14 February 2022 8:00 | 03 March 2022 14:00 | 3494,2067 | 3496SS
3496 |  | 8637 | 2.4.2.2.12.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | קונסט' תקרה | 0 | 119.67d | 0 | 25 d | 14 February 2022 8:00 | 16 March 2022 11:00 | 14 February 2022 8:00 | 16 March 2022 11:00 | 3495SS | 3497
3497 |  | 8638 | 2.4.2.2.12.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | חיפוי תקרה | 0 | 119.67d | 0 | 20 d | 16 March 2022 11:00 | 10 April 2022 14:00 | 16 March 2022 11:00 | 10 April 2022 14:00 | 3496 | 3498FS-5d
3498 |  | 8639 | 2.4.2.2.12.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | חיפוי קירות | 0 | 119.67d | 0 | 10 d | 04 April 2022 11:00 | 15 April 2022 14:00 | 04 April 2022 11:00 | 15 April 2022 14:00 | 3497FS-5d | 3500,3528
3499 |  | 8689 | 2.4.2.2.12.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן | 0 | 119.67d | 0 | 187 d | 17 April 2022 8:00 | 18 December 2022 11:00 | 17 April 2022 8:00 | 18 December 2022 11:00
3500 |  | 8690 | 2.4.2.2.12.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 119.67d | 0 | 80 d | 17 April 2022 8:00 | 27 July 2022 17:00 | 17 April 2022 8:00 | 27 July 2022 17:00 | 3498 | 3501SS,3503FS-13d
3501 |  | 8691 | 2.4.2.2.12.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | חלונות אלומיניום | 0 | 163.67d | 0 | 8 d | 17 April 2022 8:00 | 27 April 2022 11:00 | 17 April 2022 8:00 | 27 April 2022 11:00 | 3500SS | 3502
3502 |  | 8692 | 2.4.2.2.12.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | דלתות | 0 | 163.67d | 0 | 15 d | 27 April 2022 11:00 | 17 May 2022 14:00 | 27 April 2022 11:00 | 17 May 2022 14:00 | 3501 | 3503
3503 |  | 8693 | 2.4.2.2.12.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | 119.67d | 0 | 30 d | 12 July 2022 11:00 | 17 August 2022 17:00 | 12 July 2022 11:00 | 17 August 2022 17:00 | 3500FS-13d,3502 | 3504,3528
3504 |  | 8694 | 2.4.2.2.12.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מחסן SH |  | מידוף | 0 | 119.67d | 0 | 90 d | 18 August 2022 8:00 | 18 December 2022 11:00 | 18 August 2022 8:00 | 18 December 2022 11:00 | 3503,2070 | 3505SS
3505 |  | 8695 | 2.4.2.2.12.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מחסן SH |  | ציוד | 0 | 119.67d | 0 | 90 d | 18 August 2022 8:00 | 18 December 2022 11:00 | 18 August 2022 8:00 | 18 December 2022 11:00 | 3504SS | 3535
3506 |  | 8666 | 2.4.2.2.12.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | 232.67d | 0 | 124 d | 14 February 2022 8:00 | 20 July 2022 14:00 | 14 February 2022 8:00 | 20 July 2022 14:00
3507 |  | 8667 | 2.4.2.2.12.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | בניה + חגורות | 0 | 232.67d | 0 | 12 d | 14 February 2022 8:00 | 28 February 2022 14:00 | 14 February 2022 8:00 | 28 February 2022 14:00 | 3494 | 3508FS-3d
3508 |  | 8668 | 2.4.2.2.12.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 232.67d | 0 | 12 d | 24 February 2022 11:00 | 10 March 2022 17:00 | 24 February 2022 11:00 | 10 March 2022 17:00 | 3507FS-3d | 3509FS-3d
3509 |  | 8669 | 2.4.2.2.12.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 232.67d | 0 | 12 d | 08 March 2022 8:00 | 22 March 2022 14:00 | 08 March 2022 8:00 | 22 March 2022 14:00 | 3508FS-3d | 3510FS-3d
3510 |  | 8670 | 2.4.2.2.12.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 232.67d | 0 | 12 d | 18 March 2022 11:00 | 03 April 2022 11:00 | 18 March 2022 11:00 | 03 April 2022 11:00 | 3509FS-3d | 3511FS-3d
3511 |  | 8671 | 2.4.2.2.12.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | בגר | 0 | 232.67d | 0 | 10 d | 30 March 2022 8:00 | 11 April 2022 14:00 | 30 March 2022 8:00 | 11 April 2022 14:00 | 3510FS-3d | 3512
3512 |  | 8672 | 2.4.2.2.12.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | ריצוף | 0 | 232.67d | 0 | 5 d | 11 April 2022 14:00 | 17 April 2022 17:00 | 11 April 2022 14:00 | 17 April 2022 17:00 | 3511 | 3513
3513 |  | 8673 | 2.4.2.2.12.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 232.67d | 0 | 7 d | 18 April 2022 8:00 | 27 April 2022 11:00 | 18 April 2022 8:00 | 27 April 2022 11:00 | 3512 | 3514FS-2d
3514 |  | 8674 | 2.4.2.2.12.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 232.67d | 0 | 10 d | 25 April 2022 11:00 | 09 May 2022 11:00 | 25 April 2022 11:00 | 09 May 2022 11:00 | 3513FS-2d | 3515FS-2d
3515 |  | 8675 | 2.4.2.2.12.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 232.67d | 0 | 5 d | 06 May 2022 8:00 | 12 May 2022 11:00 | 06 May 2022 8:00 | 12 May 2022 11:00 | 3514FS-2d | 3516
3516 |  | 8676 | 2.4.2.2.12.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 232.67d | 0 | 5 d | 12 May 2022 11:00 | 18 May 2022 14:00 | 12 May 2022 11:00 | 18 May 2022 14:00 | 3515 | 3517FS-2d
3517 |  | 8677 | 2.4.2.2.12.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 232.67d | 0 | 12 d | 16 May 2022 14:00 | 31 May 2022 11:00 | 16 May 2022 14:00 | 31 May 2022 11:00 | 3516FS-2d | 3518,3519,3520,3522
3518 |  | 8678 | 2.4.2.2.12.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | מסגרות | 0 | 237.67d | 0 | 5 d | 31 May 2022 11:00 | 07 June 2022 14:00 | 31 May 2022 11:00 | 07 June 2022 14:00 | 3517 | 3523
3519 |  | 8679 | 2.4.2.2.12.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | אלומיניום | 0 | 232.67d | 0 | 10 d | 31 May 2022 11:00 | 13 June 2022 17:00 | 31 May 2022 11:00 | 13 June 2022 17:00 | 3517 | 3523
3520 |  | 8680 | 2.4.2.2.12.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 232.67d | 0 | 10 d | 31 May 2022 11:00 | 13 June 2022 17:00 | 31 May 2022 11:00 | 13 June 2022 17:00 | 3517 | 3521FS-5d,3523
3521 |  | 8681 | 2.4.2.2.12.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | השלמת מערכות | 0 | 250.67d | 0 | 10 d | 07 June 2022 14:00 | 20 June 2022 11:00 | 07 June 2022 14:00 | 20 June 2022 11:00 | 3520FS-5d | 3522
3522 |  | 8682 | 2.4.2.2.12.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 250.67d | 0 | 7 d | 20 June 2022 11:00 | 28 June 2022 14:00 | 20 June 2022 11:00 | 28 June 2022 14:00 | 3517,3521 | 3535
3523 |  | 8684 | 2.4.2.2.12.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | נגרות סופית | 0 | 232.67d | 0 | 10 d | 14 June 2022 8:00 | 26 June 2022 14:00 | 14 June 2022 8:00 | 26 June 2022 14:00 | 3518,3519,3520 | 3524FS-5d,3535
3524 |  | 8685 | 2.4.2.2.12.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | צבע סופי | 0 | 232.67d | 0 | 15 d | 20 June 2022 11:00 | 07 July 2022 17:00 | 20 June 2022 11:00 | 07 July 2022 17:00 | 3523FS-5d | 3525,3535
3525 |  | 8686 | 2.4.2.2.12.4.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | סגירת תקרות | 0 | 232.67d | 0 | 5 d | 08 July 2022 8:00 | 14 July 2022 11:00 | 08 July 2022 8:00 | 14 July 2022 11:00 | 3524 | 3526FS-2d,3535
3526 |  | 8687 | 2.4.2.2.12.4.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 232.67d | 0 | 7 d | 12 July 2022 11:00 | 20 July 2022 14:00 | 12 July 2022 11:00 | 20 July 2022 14:00 | 3525FS-2d | 3535
3527 |  | 15068 | 2.4.2.2.12.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SH |  | פיתוח אזורי - SH | 0 | 182.67d | 0 | 27 d | 18 August 2022 8:00 | 20 September 2022 14:00 | 18 August 2022 8:00 | 20 September 2022 14:00
3528 |  | 15069 | 2.4.2.2.12.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | חישוף | 0 | 182.67d | 0 | 2 d | 18 August 2022 8:00 | 21 August 2022 11:00 | 18 August 2022 8:00 | 21 August 2022 11:00 | 3498,3503 | 3529
3529 |  | 15070 | 2.4.2.2.12.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | עיבוד שתית | 0 | 182.67d | 0 | 3 d | 21 August 2022 11:00 | 24 August 2022 11:00 | 21 August 2022 11:00 | 24 August 2022 11:00 | 3528 | 3530
3530 |  | 15071 | 2.4.2.2.12.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | עבודות עפר | 0 | 182.67d | 0 | 6 d | 24 August 2022 11:00 | 31 August 2022 14:00 | 24 August 2022 11:00 | 31 August 2022 14:00 | 3529 | 3531
3531 |  | 15072 | 2.4.2.2.12.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | מצע | 0 | 182.67d | 0 | 5 d | 31 August 2022 14:00 | 06 September 2022 17:00 | 31 August 2022 14:00 | 06 September 2022 17:00 | 3530 | 3532
3532 |  | 15073 | 2.4.2.2.12.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | אספלט | 0 | 182.67d | 0 | 2 d | 07 September 2022 8:00 | 08 September 2022 17:00 | 07 September 2022 8:00 | 08 September 2022 17:00 | 3531 | 3533
3533 |  | 15074 | 2.4.2.2.12.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | דרום | מחסן SH |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 182.67d | 0 | 9 d | 09 September 2022 8:00 | 20 September 2022 14:00 | 09 September 2022 8:00 | 20 September 2022 14:00 | 3532 | 3535
3534 |  | 8654 | 2.4.2.2.12.6 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SH |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 119.67d | 0 | 21 d | 18 December 2022 11:00 | 12 January 2023 11:00 | 18 December 2022 11:00 | 12 January 2023 11:00
3535 |  | 8655 | 2.4.2.2.12.6.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SH |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 119.67d | 0 | 0 d | 18 December 2022 11:00 | 18 December 2022 11:00 | 18 December 2022 11:00 | 18 December 2022 11:00 | 3523,3524,3525,3526,3505,3522,3533 | 3536
3536 |  | 8656 | 2.4.2.2.12.6.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SH |  | בדיקות קבלה | 0 | 119.67d | 0 | 21 d | 18 December 2022 11:00 | 12 January 2023 11:00 | 18 December 2022 11:00 | 12 January 2023 11:00 | 3535 | 3537
3537 |  | 8657 | 2.4.2.2.12.6.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SH |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 119.67d | 0 | 0 d | 12 January 2023 11:00 | 12 January 2023 11:00 | 12 January 2023 11:00 | 12 January 2023 11:00 | 3536 | 3539,3830
3538 |  | 8658 | 2.4.2.2.12.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SH |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 119.67d | 0 | 13 d | 12 January 2023 11:00 | 29 January 2023 11:00 | 12 January 2023 11:00 | 29 January 2023 11:00
3539 |  | 8659 | 2.4.2.2.12.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SH |  | השחלת כבילה | 0 | 119.67d | 0 | 10 d | 12 January 2023 11:00 | 24 January 2023 17:00 | 12 January 2023 11:00 | 24 January 2023 17:00 | 3537 | 3543,3843,3540
3540 |  | 15433 | 2.4.2.2.12.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SH |  | הדברת מזיקים | 0 | 119.67d | 0 | 3 d | 25 January 2023 8:00 | 29 January 2023 11:00 | 25 January 2023 8:00 | 29 January 2023 11:00 | 3539 | 3543,3843,3542
3541 |  | 8660 | 2.4.2.2.12.8 | NA | תקשוב |  | דרום | מחסן SH |  | התקנת מערכת בקרה + השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 119.67d | 0 | 25 d | 29 January 2023 11:00 | 28 February 2023 14:00 | 29 January 2023 11:00 | 28 February 2023 14:00
3542 |  | 8683 | 2.4.2.2.12.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SH |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 132.67d | 0 | 12 d | 29 January 2023 11:00 | 12 February 2023 17:00 | 29 January 2023 11:00 | 12 February 2023 17:00 | 3540 | 3546
3543 |  | 8661 | 2.4.2.2.12.8.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מחסן SH |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 119.67d | 0 | 25 d | 29 January 2023 11:00 | 28 February 2023 14:00 | 29 January 2023 11:00 | 28 February 2023 14:00 | 3539,3540 | 3546
3544 |  | 8662 | 2.4.2.2.12.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | הרצות ומסירות | 0 | 130d | 0 | 45.33 d | 15 February 2023 14:00 | 16 April 2023 14:00 | 15 February 2023 14:00 | 16 April 2023 14:00
3545 |  | 9981 | 2.4.2.2.12.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1168.67d | 0 | 0 d | 15 February 2023 14:00 | 15 February 2023 14:00 | 15 February 2023 14:00 | 15 February 2023 14:00 | 3548SF-60ed
3546 |  | 8663 | 2.4.2.2.12.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 119.67d | 0 | 25 d | 28 February 2023 14:00 | 30 March 2023 17:00 | 28 February 2023 14:00 | 30 March 2023 17:00 | 3543,3542 | 3547FS-15d
3547 |  | 8664 | 2.4.2.2.12.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 119.67d | 0 | 25 d | 13 March 2023 11:00 | 16 April 2023 14:00 | 13 March 2023 11:00 | 16 April 2023 14:00 | 3546FS-15d | 3548
3548 |  | 8665 | 2.4.2.2.12.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 119.67d | 0 | 0 d | 16 April 2023 14:00 | 16 April 2023 14:00 | 16 April 2023 14:00 | 16 April 2023 14:00 | 3547 | 4161,3545SF-60ed,835,3867,4159
3549 |  | 1800 | 2.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | מבנים מנהלתיים | 0 | 26.07d | 0 | 523.33 d | 13 October 2021 8:00 | 10 August 2023 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 10 August 2023 14:00
3550 |  | 1801 | 2.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | מבנה AB | 0 | 27.33d | 0 | 523.33 d | 13 October 2021 8:00 | 10 August 2023 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 10 August 2023 14:00
3551 |  | 8337 | 2.4.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | ביסוס חדרי אוכל וכוורת | 0 | 27.33d | 0 | 60 d | 13 October 2021 8:00 | 26 December 2021 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 26 December 2021 14:00
3552 |  | 1805 | 2.4.3.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | ביסוס חדרי אוכל וכוורת | 0 | 1.14mo | 0 | 2.5 mo | 13 October 2021 8:00 | 26 December 2021 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 26 December 2021 14:00 | 829,830 | 3554
3553 |  | 8338 | 2.4.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | שלד | 0 | 27.33d | 0 | 168 d | 26 December 2021 14:00 | 25 July 2022 17:00 | 26 December 2021 14:00 | 25 July 2022 17:00
3554 |  | 1806 | 2.4.3.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | רצפת קומת קרקע | 0 | 1.14mo | 0 | 2.5 mo | 26 December 2021 14:00 | 09 March 2022 17:00 | 26 December 2021 14:00 | 09 March 2022 17:00 | 3552 | 3555SS+2mo
3555 |  | 1807 | 2.4.3.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | שלד קומת קרקע חדר אוכל ומטבח וכוורת | 0 | 1.14mo | 0 | 3 mo | 23 February 2022 11:00 | 25 May 2022 17:00 | 23 February 2022 11:00 | 25 May 2022 17:00 | 3554SS+2mo | 3556SS+2mo
3556 |  | 1808 | 2.4.3.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | תקרה חדר אוכל ומטבח | 0 | 1.14mo | 0 | 3 mo | 25 April 2022 11:00 | 25 July 2022 17:00 | 25 April 2022 11:00 | 25 July 2022 17:00 | 3555SS+2mo | 3558SS+2mo,3559,3802,2360
3557 |  | 8339 | 2.4.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 27.33d | 0 | 209.33 d | 26 June 2022 14:00 | 21 March 2023 17:00 | 26 June 2022 14:00 | 21 March 2023 17:00
3558 |  | 1809 | 2.4.3.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | עבודות גמר, מערכות מבנה (חשמל, אינסטלציה, מיזוג אוויר) ובדיקת מערכות המבנה במטבח | 0 | 1.14mo | 0 | 4 mo | 26 June 2022 14:00 | 01 November 2022 17:00 | 26 June 2022 14:00 | 01 November 2022 17:00 | 3556SS+2mo | 3560
3559 |  | 1810 | 2.4.3.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | עבודות גמר, מערכות מבנה (חשמל, אינסטלציה, מיזוג אוויר) ובדיקת מערכות המבנה בחדרי אוכל כוורת | 0 | 4.36mo | 0 | 4.5 mo | 26 July 2022 8:00 | 15 December 2022 17:00 | 26 July 2022 8:00 | 15 December 2022 17:00 | 3556 | 3562
3560 |  | 1811 | 2.4.3.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | הכנסת ציוד למטבח | 0 | 4.82w | 0 | 20 w | 02 November 2022 8:00 | 21 March 2023 17:00 | 02 November 2022 8:00 | 21 March 2023 17:00 | 3558,32,33,34 | 3562
3561 |  | 8348 | 2.4.3.1.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AB |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 27.33d | 0 | 21 d | 21 March 2023 17:00 | 19 April 2023 17:00 | 21 March 2023 17:00 | 19 April 2023 17:00
3562 |  | 8347 | 2.4.3.1.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AB |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 27.33d | 0 | 0 d | 21 March 2023 17:00 | 21 March 2023 17:00 | 21 March 2023 17:00 | 21 March 2023 17:00 | 3560,3559,3808 | 3563
3563 |  | 8346 | 2.4.3.1.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AB |  | בדיקות קבלה | 0 | 27.33d | 0 | 21 d | 22 March 2023 8:00 | 19 April 2023 17:00 | 22 March 2023 8:00 | 19 April 2023 17:00 | 3562 | 3564
3564 |  | 8345 | 2.4.3.1.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AB |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 27.33d | 0 | 0 d | 19 April 2023 17:00 | 19 April 2023 17:00 | 19 April 2023 17:00 | 19 April 2023 17:00 | 3563 | 3566,3832
3565 |  | 8344 | 2.4.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה AB |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 27.33d | 0 | 13 d | 20 April 2023 8:00 | 08 May 2023 11:00 | 20 April 2023 8:00 | 08 May 2023 11:00
3566 |  | 8343 | 2.4.3.1.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה AB |  | השחלת כבילה | 0 | 27.33d | 0 | 10 d | 20 April 2023 8:00 | 03 May 2023 17:00 | 20 April 2023 8:00 | 03 May 2023 17:00 | 3564 | 3570,3567
3567 |  | 15434 | 2.4.3.1.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה AB |  | הדברת מזיקים | 0 | 27.33d | 0 | 3 d | 04 May 2023 8:00 | 08 May 2023 11:00 | 04 May 2023 8:00 | 08 May 2023 11:00 | 3566 | 3570,3569
3568 |  | 8342 | 2.4.3.1.6 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה AB |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 27.33d | 0 | 30 d | 08 May 2023 11:00 | 14 June 2023 17:00 | 08 May 2023 11:00 | 14 June 2023 17:00
3569 |  | 16423 | 2.4.3.1.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה AB |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 45.33d | 0 | 12 d | 08 May 2023 11:00 | 22 May 2023 17:00 | 08 May 2023 11:00 | 22 May 2023 17:00 | 3567 | 3573
3570 |  | 8341 | 2.4.3.1.6.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה AB |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 27.33d | 0 | 30 d | 08 May 2023 11:00 | 14 June 2023 17:00 | 08 May 2023 11:00 | 14 June 2023 17:00 | 3566,3567 | 3573
3571 |  | 8351 | 2.4.3.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | הרצות ומסירות | 0 | 30.67d | 0 | 49.33 d | 11 June 2023 14:00 | 10 August 2023 14:00 | 11 June 2023 14:00 | 10 August 2023 14:00
3572 |  | 9982 | 2.4.3.1.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1080.33d | 0 | 0 d | 11 June 2023 14:00 | 11 June 2023 14:00 | 11 June 2023 14:00 | 11 June 2023 14:00 | 3575SF-60ed
3573 |  | 8350 | 2.4.3.1.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 27.33d | 0 | 38 d | 15 June 2023 8:00 | 01 August 2023 11:00 | 15 June 2023 8:00 | 01 August 2023 11:00 | 3570,3569 | 3574FS-30d
3574 |  | 8349 | 2.4.3.1.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 27.33d | 0 | 38 d | 25 June 2023 14:00 | 10 August 2023 14:00 | 25 June 2023 14:00 | 10 August 2023 14:00 | 3573FS-30d | 3575
3575 |  | 8340 | 2.4.3.1.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 27.33d | 0 | 0 d | 10 August 2023 14:00 | 10 August 2023 14:00 | 10 August 2023 14:00 | 10 August 2023 14:00 | 3574 | 4161,3572SF-60ed,835,3869,4159
3576 |  | 1835 | 2.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | מבנה AE | 0 | 178.67d | 0 | 372 d | 13 October 2021 8:00 | 30 January 2023 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 30 January 2023 11:00
3577 |  | 8352 | 2.4.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 178.67d | 0 | 20 d | 13 October 2021 8:00 | 07 November 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 07 November 2021 11:00
3578 |  | 1836 | 2.4.3.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | עבודות עפר | 0 | 178.67d | 0 | 3 d | 13 October 2021 8:00 | 17 October 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 17 October 2021 11:00 | 829,830 | 3582,3581,3579
3579 |  | 14773 | 2.4.3.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | יציקת כלונסאות | 0 | 178.67d | 0 | 17 d | 17 October 2021 11:00 | 07 November 2021 11:00 | 17 October 2021 11:00 | 07 November 2021 11:00 | 3578 | 3581
3580 |  | 8353 | 2.4.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | שלד | 0 | 178.67d | 0 | 80 d | 07 November 2021 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 07 November 2021 11:00 | 13 February 2022 17:00
3581 |  | 8355 | 2.4.3.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 178.67d | 0 | 20 d | 07 November 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 07 November 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 3578,3579 | 3582
3582 |  | 1837 | 2.4.3.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | יציקת רצפה | 0 | 178.67d | 0 | 18 d | 01 December 2021 11:00 | 23 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 23 December 2021 11:00 | 3578,3581 | 3583
3583 |  | 1838 | 2.4.3.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + קורות + לוח' + תקרה ) כולל מפלס 4.25+ | 0 | 178.67d | 0 | 30 d | 23 December 2021 11:00 | 30 January 2022 11:00 | 23 December 2021 11:00 | 30 January 2022 11:00 | 3582 | 3584
3584 |  | 8356 | 2.4.3.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | יציקת מעקות | 0 | 178.67d | 0 | 12 d | 30 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 30 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 3583 | 3590,3586
3585 |  | 8396 | 2.4.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 200.67d | 0 | 143 d | 14 February 2022 8:00 | 12 August 2022 14:00 | 14 February 2022 8:00 | 12 August 2022 14:00
3586 |  | 8397 | 2.4.3.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | איטום גגות | 0 | 228.67d | 0 | 45 d | 14 February 2022 8:00 | 10 April 2022 14:00 | 14 February 2022 8:00 | 10 April 2022 14:00 | 3584 | 3587
3587 |  | 8398 | 2.4.3.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | חיפוי חזיתות | 0 | 200.67d | 0 | 45 d | 17 May 2022 14:00 | 13 July 2022 11:00 | 17 May 2022 14:00 | 13 July 2022 11:00 | 3596,3586 | 3588
3588 |  | 8399 | 2.4.3.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | גגון - קונסט' פלדה + כיסוי | 0 | 200.67d | 0 | 25 d | 13 July 2022 11:00 | 12 August 2022 14:00 | 13 July 2022 11:00 | 12 August 2022 14:00 | 3587 | 3609
3589 |  | 8358 | 2.4.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 178.67d | 0 | 165 d | 14 February 2022 8:00 | 08 September 2022 17:00 | 14 February 2022 8:00 | 08 September 2022 17:00
3590 |  | 8359 | 2.4.3.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | בניה + חגורות | 0 | 178.67d | 0 | 30 d | 14 February 2022 8:00 | 22 March 2022 14:00 | 14 February 2022 8:00 | 22 March 2022 14:00 | 3584 | 3591FS-10d
3591 |  | 8360 | 2.4.3.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 178.67d | 0 | 18 d | 10 March 2022 8:00 | 31 March 2022 17:00 | 10 March 2022 8:00 | 31 March 2022 17:00 | 3590FS-10d | 3592FS-10d
3592 |  | 8361 | 2.4.3.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 178.67d | 0 | 18 d | 20 March 2022 14:00 | 11 April 2022 14:00 | 20 March 2022 14:00 | 11 April 2022 14:00 | 3591FS-10d | 3593FS-10d
3593 |  | 8362 | 2.4.3.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 178.67d | 0 | 18 d | 30 March 2022 8:00 | 20 April 2022 17:00 | 30 March 2022 8:00 | 20 April 2022 17:00 | 3592FS-10d | 3595FS-12d,3594FS-10d
3594 |  | 8363 | 2.4.3.2.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | בגר | 0 | 178.67d | 0 | 18 d | 08 April 2022 11:00 | 02 May 2022 14:00 | 08 April 2022 11:00 | 02 May 2022 14:00 | 3593FS-10d | 3595FS-12d
3595 |  | 8364 | 2.4.3.2.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | ריצוף | 0 | 178.67d | 0 | 18 d | 17 April 2022 8:00 | 11 May 2022 11:00 | 17 April 2022 8:00 | 11 May 2022 11:00 | 3593FS-12d,3594FS-12d | 3596
3596 |  | 8368 | 2.4.3.2.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 178.67d | 0 | 5 d | 11 May 2022 11:00 | 17 May 2022 14:00 | 11 May 2022 11:00 | 17 May 2022 14:00 | 3595 | 3597,3715,3587
3597 |  | 8369 | 2.4.3.2.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 178.67d | 0 | 25 d | 17 May 2022 14:00 | 19 June 2022 11:00 | 17 May 2022 14:00 | 19 June 2022 11:00 | 3596 | 3598,3599FS-7d,3600FS-7d
3598 |  | 8370 | 2.4.3.2.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | מסגרות | 0 | 193.67d | 0 | 10 d | 19 June 2022 11:00 | 30 June 2022 14:00 | 19 June 2022 11:00 | 30 June 2022 14:00 | 3597 | 3603
3599 |  | 8371 | 2.4.3.2.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | אלומיניום | 0 | 190.67d | 0 | 20 d | 09 June 2022 14:00 | 04 July 2022 17:00 | 09 June 2022 14:00 | 04 July 2022 17:00 | 3597FS-7d | 3603
3600 |  | 8372 | 2.4.3.2.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 178.67d | 0 | 20 d | 09 June 2022 14:00 | 04 July 2022 17:00 | 09 June 2022 14:00 | 04 July 2022 17:00 | 3597FS-7d | 3601FS-10d
3601 |  | 8373 | 2.4.3.2.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | השלמת מערכות | 0 | 178.67d | 0 | 20 d | 22 June 2022 11:00 | 17 July 2022 14:00 | 22 June 2022 11:00 | 17 July 2022 14:00 | 3600FS-10d | 3602FS-5d
3602 |  | 8374 | 2.4.3.2.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 178.67d | 0 | 12 d | 11 July 2022 11:00 | 25 July 2022 17:00 | 11 July 2022 11:00 | 25 July 2022 17:00 | 3601FS-5d | 3603FS-5d
3603 |  | 8376 | 2.4.3.2.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | נגרות סופית | 0 | 178.67d | 0 | 14 d | 19 July 2022 14:00 | 05 August 2022 11:00 | 19 July 2022 14:00 | 05 August 2022 11:00 | 3598,3599,3602FS-5d | 3604FS-10d
3604 |  | 8377 | 2.4.3.2.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | צבע סופי | 0 | 178.67d | 0 | 18 d | 25 July 2022 8:00 | 15 August 2022 17:00 | 25 July 2022 8:00 | 15 August 2022 17:00 | 3603FS-10d | 3605FS-5d,3609
3605 |  | 8378 | 2.4.3.2.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | סגירת תקרות | 0 | 178.67d | 0 | 10 d | 09 August 2022 14:00 | 22 August 2022 11:00 | 09 August 2022 14:00 | 22 August 2022 11:00 | 3604FS-5d | 3606FS-7d,3609
3606 |  | 8379 | 2.4.3.2.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 178.67d | 0 | 12 d | 14 August 2022 8:00 | 28 August 2022 14:00 | 14 August 2022 8:00 | 28 August 2022 14:00 | 3605FS-7d | 3607FS-5d,3609
3607 |  | 8380 | 2.4.3.2.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | ציוד וריהוט | 0 | 178.67d | 0 | 15 d | 22 August 2022 11:00 | 08 September 2022 17:00 | 22 August 2022 11:00 | 08 September 2022 17:00 | 3606FS-5d | 3609
3608 |  | 8381 | 2.4.3.2.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AE |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 178.67d | 0 | 21 d | 08 September 2022 17:00 | 12 October 2022 17:00 | 08 September 2022 17:00 | 12 October 2022 17:00
3609 |  | 8382 | 2.4.3.2.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AE |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 178.67d | 0 | 0 d | 08 September 2022 17:00 | 08 September 2022 17:00 | 08 September 2022 17:00 | 08 September 2022 17:00 | 3604,3605,3606,3607,3588 | 3610
3610 |  | 8383 | 2.4.3.2.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AE |  | בדיקות קבלה | 0 | 178.67d | 0 | 21 d | 09 September 2022 8:00 | 12 October 2022 17:00 | 09 September 2022 8:00 | 12 October 2022 17:00 | 3609 | 3611
3611 |  | 8384 | 2.4.3.2.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AE |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 178.67d | 0 | 0 d | 12 October 2022 17:00 | 12 October 2022 17:00 | 12 October 2022 17:00 | 12 October 2022 17:00 | 3610 | 3613,3833
3612 |  | 8385 | 2.4.3.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה AE |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 178.67d | 0 | 13 d | 13 October 2022 8:00 | 31 October 2022 17:00 | 13 October 2022 8:00 | 31 October 2022 17:00
3613 |  | 8386 | 2.4.3.2.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה AE |  | השחלת כבילה | 0 | 178.67d | 0 | 10 d | 13 October 2022 8:00 | 27 October 2022 14:00 | 13 October 2022 8:00 | 27 October 2022 14:00 | 3611 | 3617,3614
3614 |  | 15435 | 2.4.3.2.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה AE |  | הדברת מזיקים | 0 | 178.67d | 0 | 3 d | 27 October 2022 14:00 | 31 October 2022 17:00 | 27 October 2022 14:00 | 31 October 2022 17:00 | 3613 | 3617,3616
3615 |  | 8387 | 2.4.3.2.7 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה AE |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 178.67d | 0 | 45 d | 01 November 2022 8:00 | 26 December 2022 14:00 | 01 November 2022 8:00 | 26 December 2022 14:00
3616 |  | 8375 | 2.4.3.2.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה AE |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 203.67d | 0 | 20 d | 01 November 2022 8:00 | 24 November 2022 17:00 | 01 November 2022 8:00 | 24 November 2022 17:00 | 3614 | 3620
3617 |  | 8388 | 2.4.3.2.7.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה AE |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 178.67d | 0 | 45 d | 01 November 2022 8:00 | 26 December 2022 14:00 | 01 November 2022 8:00 | 26 December 2022 14:00 | 3613,3614 | 3620
3618 |  | 8389 | 2.4.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | הרצות ומסירות | 0 | 198.67d | 0 | 48 d | 01 December 2022 11:00 | 30 January 2023 11:00 | 01 December 2022 11:00 | 30 January 2023 11:00
3619 |  | 9983 | 2.4.3.2.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1230.33d | 0 | 0 d | 01 December 2022 11:00 | 01 December 2022 11:00 | 01 December 2022 11:00 | 01 December 2022 11:00 | 3622SF-60ed
3620 |  | 8390 | 2.4.3.2.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 178.67d | 0 | 20 d | 26 December 2022 14:00 | 19 January 2023 14:00 | 26 December 2022 14:00 | 19 January 2023 14:00 | 3617,3616 | 3621FS-12d
3621 |  | 8391 | 2.4.3.2.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 178.67d | 0 | 20 d | 05 January 2023 8:00 | 30 January 2023 11:00 | 05 January 2023 8:00 | 30 January 2023 11:00 | 3620FS-12d | 3622
3622 |  | 8392 | 2.4.3.2.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 178.67d | 0 | 0 d | 30 January 2023 11:00 | 30 January 2023 11:00 | 30 January 2023 11:00 | 30 January 2023 11:00 | 3621 | 4161,3619SF-60ed,835,3870,4159
3623 |  | 1847 | 2.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | מבנה AC | 0 | 26.07d | 0 | 497.6 d | 13 October 2021 8:00 | 10 July 2023 13:24 | 13 October 2021 8:00 | 10 July 2023 13:24
3624 |  | 8197 | 2.4.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 26.07d | 0 | 22 d | 13 October 2021 8:00 | 09 November 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 09 November 2021 11:00
3625 |  | 1848 | 2.4.3.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | עבודות עפר | 0 | 26.07d | 0 | 4 d | 13 October 2021 8:00 | 18 October 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 18 October 2021 11:00 | 829,830 | 3629,3628,3626
3626 |  | 14774 | 2.4.3.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | יציקת כלונסאות | 0 | 26.07d | 0 | 18 d | 18 October 2021 11:00 | 09 November 2021 11:00 | 18 October 2021 11:00 | 09 November 2021 11:00 | 3625 | 3628
3627 |  | 8198 | 2.4.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | שלד | 0 | 26.07d | 0 | 140 d | 09 November 2021 11:00 | 02 May 2022 14:00 | 09 November 2021 11:00 | 02 May 2022 14:00
3628 |  | 8199 | 2.4.3.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 26.07d | 0 | 30 d | 09 November 2021 11:00 | 15 December 2021 17:00 | 09 November 2021 11:00 | 15 December 2021 17:00 | 3625,3626 | 3629
3629 |  | 1849 | 2.4.3.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | יציקת רצפה | 0 | 26.07d | 0 | 25 d | 16 December 2021 8:00 | 16 January 2022 14:00 | 16 December 2021 8:00 | 16 January 2022 14:00 | 3625,3628 | 3630
3630 |  | 1850 | 2.4.3.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | 26.07d | 0 | 35 d | 16 January 2022 14:00 | 28 February 2022 14:00 | 16 January 2022 14:00 | 28 February 2022 14:00 | 3629 | 3631,3637
3631 |  | 1852 | 2.4.3.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | שלד ק' ראשונה ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | 72.67d | 0 | 35 d | 28 February 2022 14:00 | 12 April 2022 14:00 | 28 February 2022 14:00 | 12 April 2022 14:00 | 3630 | 3637FF+7mo,3632
3632 |  | 8201 | 2.4.3.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | יציקת מעקות | 0 | 155.67d | 0 | 15 d | 12 April 2022 14:00 | 02 May 2022 14:00 | 12 April 2022 14:00 | 02 May 2022 14:00 | 3631 | 3634
3633 |  | 13691 | 2.4.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 155.67d | 0 | 70 d | 02 May 2022 14:00 | 31 July 2022 11:00 | 02 May 2022 14:00 | 31 July 2022 11:00
3634 |  | 13690 | 2.4.3.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | איטום גגות | 0 | 155.67d | 0 | 30 d | 02 May 2022 14:00 | 10 June 2022 14:00 | 02 May 2022 14:00 | 10 June 2022 14:00 | 3632 | 3635
3635 |  | 13689 | 2.4.3.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | חיפוי חזיתות | 0 | 155.67d | 0 | 40 d | 12 June 2022 8:00 | 31 July 2022 11:00 | 12 June 2022 8:00 | 31 July 2022 11:00 | 3634 | 3639
3636 |  | 8200 | 2.4.3.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 26.07d | 0 | 249.6 d | 28 February 2022 14:00 | 17 January 2023 10:24 | 28 February 2022 14:00 | 17 January 2023 10:24
3637 |  | 1854 | 2.4.3.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | עבודות גמר, מערכות מבנה (חשמל, אינסטלציה, מיזוג אוויר), ציוד יעודי ובדיקת מערכות+ ציוד וריהוט | 0 | 1.09mo | 0 | 10.4 mo | 28 February 2022 14:00 | 17 January 2023 10:24 | 28 February 2022 14:00 | 17 January 2023 10:24 | 3631FF+7mo,3630 | 3639
3638 |  | 8207 | 2.4.3.3.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AC |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 26.07d | 0 | 21 d | 17 January 2023 10:24 | 12 February 2023 13:24 | 17 January 2023 10:24 | 12 February 2023 13:24
3639 |  | 8206 | 2.4.3.3.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AC |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 26.07d | 0 | 0 d | 17 January 2023 10:24 | 17 January 2023 10:24 | 17 January 2023 10:24 | 17 January 2023 10:24 | 3637,3635 | 3640
3640 |  | 8205 | 2.4.3.3.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AC |  | בדיקות קבלה | 0 | 26.07d | 0 | 21 d | 17 January 2023 10:24 | 12 February 2023 13:24 | 17 January 2023 10:24 | 12 February 2023 13:24 | 3639 | 3641
3641 |  | 8204 | 2.4.3.3.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AC |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 26.07d | 0 | 0 d | 12 February 2023 13:24 | 12 February 2023 13:24 | 12 February 2023 13:24 | 12 February 2023 13:24 | 3640 | 3643,4136,3834
3642 |  | 8210 | 2.4.3.3.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה AC |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 26.07d | 0 | 30 d | 12 February 2023 13:24 | 21 March 2023 10:24 | 12 February 2023 13:24 | 21 March 2023 10:24
3643 |  | 8209 | 2.4.3.3.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה AC |  | השחלת כבילה | 0 | 26.07d | 0 | 25 d | 12 February 2023 13:24 | 14 March 2023 16:24 | 12 February 2023 13:24 | 14 March 2023 16:24 | 3641 | 3647,3644FF+5d
3644 |  | 15436 | 2.4.3.3.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה AC |  | הדברת מזיקים | 0 | 26.07d | 0 | 10 d | 08 March 2023 13:24 | 21 March 2023 10:24 | 08 March 2023 13:24 | 21 March 2023 10:24 | 3643FF+5d | 3647,3646
3645 |  | 8208 | 2.4.3.3.7 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה AC |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 26.07d | 0 | 40 d | 21 March 2023 10:24 | 14 May 2023 16:24 | 21 March 2023 10:24 | 14 May 2023 16:24
3646 |  | 16424 | 2.4.3.3.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה AC |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 73.07d | 0 | 20 d | 21 March 2023 10:24 | 18 April 2023 10:24 | 21 March 2023 10:24 | 18 April 2023 10:24 | 3644 | 3650
3647 |  | 8203 | 2.4.3.3.7.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה AC |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 26.07d | 0 | 40 d | 21 March 2023 10:24 | 14 May 2023 16:24 | 21 March 2023 10:24 | 14 May 2023 16:24 | 3643,3644 | 3650,4102
3648 |  | 8213 | 2.4.3.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | הרצות ומסירות | 0 | 55.07d | 0 | 47 d | 11 May 2023 13:24 | 10 July 2023 13:24 | 11 May 2023 13:24 | 10 July 2023 13:24
3649 |  | 10337 | 2.4.3.3.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1103.73d | 0 | 0 d | 11 May 2023 13:24 | 11 May 2023 13:24 | 11 May 2023 13:24 | 11 May 2023 13:24 | 3652SF-60ed
3650 |  | 8212 | 2.4.3.3.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 53.07d | 0 | 30 d | 14 May 2023 16:24 | 21 June 2023 13:24 | 14 May 2023 16:24 | 21 June 2023 13:24 | 3647,3646 | 3651FS-15d
3651 |  | 8211 | 2.4.3.3.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 53.07d | 0 | 30 d | 02 June 2023 13:24 | 10 July 2023 13:24 | 02 June 2023 13:24 | 10 July 2023 13:24 | 3650FS-15d | 3652
3652 |  | 8202 | 2.4.3.3.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 53.07d | 0 | 0 d | 10 July 2023 13:24 | 10 July 2023 13:24 | 10 July 2023 13:24 | 10 July 2023 13:24 | 3651 | 4161,835,3649SF-60ed,3871,4159
3653 |  | 1862 | 2.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | מבנה 117 | 0 | 125.67d | 0 | 425 d | 13 October 2021 8:00 | 05 April 2023 10:00 | 13 October 2021 8:00 | 05 April 2023 10:00
3654 |  | 8214 | 2.4.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 125.67d | 0 | 18 d | 13 October 2021 8:00 | 03 November 2021 17:00 | 13 October 2021 8:00 | 03 November 2021 17:00
3655 |  | 1863 | 2.4.3.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | עבודות עפר | 0 | 125.67d | 0 | 3 d | 13 October 2021 8:00 | 17 October 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 17 October 2021 11:00 | 829,830 | 3659,3658,3656
3656 |  | 14775 | 2.4.3.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 125.67d | 0 | 15 d | 17 October 2021 11:00 | 03 November 2021 17:00 | 17 October 2021 11:00 | 03 November 2021 17:00 | 3655 | 3658
3657 |  | 8215 | 2.4.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | שלד | 0 | 125.67d | 0 | 80 d | 04 November 2021 8:00 | 10 February 2022 14:00 | 04 November 2021 8:00 | 10 February 2022 14:00
3658 |  | 8216 | 2.4.3.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 125.67d | 0 | 20 d | 04 November 2021 8:00 | 29 November 2021 11:00 | 04 November 2021 8:00 | 29 November 2021 11:00 | 3655,3656 | 3659
3659 |  | 1864 | 2.4.3.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | יציקת רצפה | 0 | 125.67d | 0 | 18 d | 29 November 2021 11:00 | 21 December 2021 11:00 | 29 November 2021 11:00 | 21 December 2021 11:00 | 3655,3658 | 3660
3660 |  | 1865 | 2.4.3.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | 125.67d | 0 | 30 d | 21 December 2021 11:00 | 26 January 2022 17:00 | 21 December 2021 11:00 | 26 January 2022 17:00 | 3659 | 3661
3661 |  | 1866 | 2.4.3.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | יציקת מעקות | 0 | 125.67d | 0 | 12 d | 27 January 2022 8:00 | 10 February 2022 14:00 | 27 January 2022 8:00 | 10 February 2022 14:00 | 3660 | 3663FS+12d,3667
3662 |  | 8235 | 2.4.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 145.67d | 0 | 169 d | 25 February 2022 11:00 | 29 September 2022 17:00 | 25 February 2022 11:00 | 29 September 2022 17:00
3663 |  | 8234 | 2.4.3.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | איטום גגות | 0 | 184.67d | 0 | 50 d | 25 February 2022 11:00 | 29 April 2022 11:00 | 25 February 2022 11:00 | 29 April 2022 11:00 | 3661FS+12d | 3664
3664 |  | 8233 | 2.4.3.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 145.67d | 0 | 50 d | 20 June 2022 11:00 | 21 August 2022 11:00 | 20 June 2022 11:00 | 21 August 2022 11:00 | 3663,3676 | 3665
3665 |  | 8220 | 2.4.3.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | גגונים - קונסט' פלדה + כיסוי | 0 | 145.67d | 0 | 30 d | 21 August 2022 11:00 | 29 September 2022 17:00 | 21 August 2022 11:00 | 29 September 2022 17:00 | 3664 | 3689
3666 |  | 14812 | 2.4.3.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 125.67d | 0 | 201 d | 10 February 2022 14:00 | 31 October 2022 17:00 | 10 February 2022 14:00 | 31 October 2022 17:00
3667 |  | 14813 | 2.4.3.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | בניה + חגורות | 0 | 125.67d | 0 | 20 d | 10 February 2022 14:00 | 07 March 2022 17:00 | 10 February 2022 14:00 | 07 March 2022 17:00 | 3661 | 3668FS-10d
3668 |  | 14814 | 2.4.3.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 125.67d | 0 | 22 d | 23 February 2022 11:00 | 22 March 2022 14:00 | 23 February 2022 11:00 | 22 March 2022 14:00 | 3667FS-10d | 3669FS-14d
3669 |  | 14815 | 2.4.3.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 125.67d | 0 | 22 d | 06 March 2022 8:00 | 31 March 2022 17:00 | 06 March 2022 8:00 | 31 March 2022 17:00 | 3668FS-14d | 3670FS-14d
3670 |  | 14816 | 2.4.3.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 125.67d | 0 | 22 d | 15 March 2022 11:00 | 11 April 2022 14:00 | 15 March 2022 11:00 | 11 April 2022 14:00 | 3669FS-14d | 3672FS-8d,3671FS-14d
3671 |  | 14817 | 2.4.3.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | בגר | 0 | 125.67d | 0 | 22 d | 24 March 2022 14:00 | 20 April 2022 17:00 | 24 March 2022 14:00 | 20 April 2022 17:00 | 3670FS-14d | 3672FS-8d
3672 |  | 14818 | 2.4.3.4.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | ריצוף | 0 | 125.67d | 0 | 18 d | 11 April 2022 14:00 | 04 May 2022 13:00 | 11 April 2022 14:00 | 04 May 2022 13:00 | 3670FS-8d,3671FS-8d | 3673FS-7d
3673 |  | 14819 | 2.4.3.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 125.67d | 0 | 15 d | 26 April 2022 11:00 | 16 May 2022 14:00 | 26 April 2022 11:00 | 16 May 2022 14:00 | 3672FS-7d | 3674FS-10d
3674 |  | 14820 | 2.4.3.4.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 125.67d | 0 | 20 d | 02 May 2022 14:00 | 29 May 2022 11:00 | 02 May 2022 14:00 | 29 May 2022 11:00 | 3673FS-10d | 3675FS-3d
3675 |  | 14821 | 2.4.3.4.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 125.67d | 0 | 10 d | 25 May 2022 8:00 | 07 June 2022 14:00 | 25 May 2022 8:00 | 07 June 2022 14:00 | 3674FS-3d | 3676FS-5d
3676 |  | 14822 | 2.4.3.4.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 125.67d | 0 | 15 d | 31 May 2022 11:00 | 20 June 2022 11:00 | 31 May 2022 11:00 | 20 June 2022 11:00 | 3675FS-5d | 3677FS-7d,3664
3677 |  | 14823 | 2.4.3.4.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 125.67d | 0 | 25 d | 12 June 2022 8:00 | 12 July 2022 11:00 | 12 June 2022 8:00 | 12 July 2022 11:00 | 3676FS-7d | 3678,3679FS-7d,3680FS-7d
3678 |  | 14824 | 2.4.3.4.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | מסגרות | 0 | 140.67d | 0 | 10 d | 12 July 2022 11:00 | 24 July 2022 17:00 | 12 July 2022 11:00 | 24 July 2022 17:00 | 3677 | 3683
3679 |  | 14825 | 2.4.3.4.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | אלומיניום | 0 | 137.67d | 0 | 20 d | 04 July 2022 8:00 | 27 July 2022 17:00 | 04 July 2022 8:00 | 27 July 2022 17:00 | 3677FS-7d | 3683
3680 |  | 14826 | 2.4.3.4.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 125.67d | 0 | 20 d | 04 July 2022 8:00 | 27 July 2022 17:00 | 04 July 2022 8:00 | 27 July 2022 17:00 | 3677FS-7d | 3681FS-10d
3681 |  | 14827 | 2.4.3.4.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | השלמת מערכות | 0 | 125.67d | 0 | 20 d | 15 July 2022 11:00 | 09 August 2022 14:00 | 15 July 2022 11:00 | 09 August 2022 14:00 | 3680FS-10d | 3682FS-5d
3682 |  | 14828 | 2.4.3.4.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 125.67d | 0 | 12 d | 03 August 2022 11:00 | 17 August 2022 17:00 | 03 August 2022 11:00 | 17 August 2022 17:00 | 3681FS-5d | 3683FS-5d
3683 |  | 14830 | 2.4.3.4.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | נגרות סופית | 0 | 125.67d | 0 | 14 d | 11 August 2022 14:00 | 29 August 2022 14:00 | 11 August 2022 14:00 | 29 August 2022 14:00 | 3678,3679,3682FS-5d | 3684FS-5d
3684 |  | 14831 | 2.4.3.4.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | צבע סופי | 0 | 125.67d | 0 | 18 d | 23 August 2022 11:00 | 14 September 2022 11:00 | 23 August 2022 11:00 | 14 September 2022 11:00 | 3683FS-5d | 3685FS-5d
3685 |  | 14832 | 2.4.3.4.4.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | סגירת תקרות | 0 | 125.67d | 0 | 10 d | 08 September 2022 8:00 | 20 September 2022 14:00 | 08 September 2022 8:00 | 20 September 2022 14:00 | 3684FS-5d | 3686FS-7d
3686 |  | 14833 | 2.4.3.4.4.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 125.67d | 0 | 12 d | 12 September 2022 11:00 | 29 September 2022 17:00 | 12 September 2022 11:00 | 29 September 2022 17:00 | 3685FS-7d | 3687FS-5d
3687 |  | 14834 | 2.4.3.4.4.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | התקנת ציוד + ריהוט | 0 | 125.67d | 0 | 25 d | 20 September 2022 14:00 | 31 October 2022 17:00 | 20 September 2022 14:00 | 31 October 2022 17:00 | 3686FS-5d | 3689
3688 |  | 8224 | 2.4.3.4.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 117 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 125.67d | 0 | 21 d | 31 October 2022 17:00 | 27 November 2022 11:00 | 31 October 2022 17:00 | 27 November 2022 11:00
3689 |  | 8223 | 2.4.3.4.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 117 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 125.67d | 0 | 0 d | 31 October 2022 17:00 | 31 October 2022 17:00 | 31 October 2022 17:00 | 31 October 2022 17:00 | 3665,3687 | 3690
3690 |  | 8222 | 2.4.3.4.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 117 |  | בדיקות קבלה | 0 | 125.67d | 0 | 21 d | 01 November 2022 8:00 | 27 November 2022 11:00 | 01 November 2022 8:00 | 27 November 2022 11:00 | 3689 | 3691
3691 |  | 8221 | 2.4.3.4.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 117 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 125.67d | 0 | 0 d | 27 November 2022 11:00 | 27 November 2022 11:00 | 27 November 2022 11:00 | 27 November 2022 11:00 | 3690 | 3693,3835
3692 |  | 8229 | 2.4.3.4.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 117 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 125.67d | 0 | 20 d | 27 November 2022 11:00 | 21 December 2022 11:00 | 27 November 2022 11:00 | 21 December 2022 11:00
3693 |  | 8228 | 2.4.3.4.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 117 |  | השחלת כבילה | 0 | 125.67d | 0 | 15 d | 27 November 2022 11:00 | 14 December 2022 17:00 | 27 November 2022 11:00 | 14 December 2022 17:00 | 3691 | 3697,3694
3694 |  | 15437 | 2.4.3.4.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 117 |  | הדברת מזיקים | 0 | 125.67d | 0 | 5 d | 15 December 2022 8:00 | 21 December 2022 11:00 | 15 December 2022 8:00 | 21 December 2022 11:00 | 3693 | 3697,3696
3695 |  | 8227 | 2.4.3.4.7 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 117 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 125.67d | 0 | 40 d | 21 December 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 21 December 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00
3696 |  | 14829 | 2.4.3.4.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 117 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 150.67d | 0 | 15 d | 21 December 2022 11:00 | 09 January 2023 11:00 | 21 December 2022 11:00 | 09 January 2023 11:00 | 3694 | 3700
3697 |  | 8226 | 2.4.3.4.7.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 117 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 125.67d | 0 | 40 d | 21 December 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 21 December 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 3693,3694 | 3700
3698 |  | 8232 | 2.4.3.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | הרצות ומסירות | 0 | 129.33d | 0 | 48.67 d | 04 February 2023 10:00 | 05 April 2023 10:00 | 04 February 2023 10:00 | 05 April 2023 10:00
3699 |  | 9984 | 2.4.3.4.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1178d | 0 | 0 d | 04 February 2023 10:00 | 04 February 2023 10:00 | 04 February 2023 10:00 | 04 February 2023 10:00 | 3702SF-60ed
3700 |  | 8231 | 2.4.3.4.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 125.67d | 0 | 35 d | 08 February 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | 08 February 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | 3697,3696 | 3701FS-25d
3701 |  | 8230 | 2.4.3.4.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 125.67d | 0 | 35 d | 21 February 2023 11:00 | 05 April 2023 10:00 | 21 February 2023 11:00 | 05 April 2023 10:00 | 3700FS-25d | 3702
3702 |  | 8225 | 2.4.3.4.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 125.67d | 0 | 0 d | 05 April 2023 10:00 | 05 April 2023 10:00 | 05 April 2023 10:00 | 05 April 2023 10:00 | 3701 | 4161,3699SF-60ed,835,3872,4159
3703 |  | 1875 | 2.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | מבנה 113 | 0 | 126.67d | 0 | 424 d | 13 October 2021 8:00 | 04 April 2023 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 04 April 2023 11:00
3704 |  | 8125 | 2.4.3.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 126.67d | 0 | 21 d | 13 October 2021 8:00 | 08 November 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 08 November 2021 11:00
3705 |  | 1876 | 2.4.3.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | עבודות עפר | 0 | 126.67d | 0 | 3 d | 13 October 2021 8:00 | 17 October 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 17 October 2021 11:00 | 829,830 | 3708,3706
3706 |  | 14776 | 2.4.3.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 126.67d | 0 | 18 d | 17 October 2021 11:00 | 08 November 2021 11:00 | 17 October 2021 11:00 | 08 November 2021 11:00 | 3705 | 3708
3707 |  | 8129 | 2.4.3.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | שלד | 0 | 126.67d | 0 | 105 d | 08 November 2021 11:00 | 17 March 2022 11:00 | 08 November 2021 11:00 | 17 March 2022 11:00
3708 |  | 8128 | 2.4.3.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 126.67d | 0 | 20 d | 08 November 2021 11:00 | 02 December 2021 11:00 | 08 November 2021 11:00 | 02 December 2021 11:00 | 3705,3706 | 3709
3709 |  | 8127 | 2.4.3.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | יציקת רצפה מפלס 0.00 | 0 | 126.67d | 0 | 18 d | 02 December 2021 11:00 | 24 December 2021 11:00 | 02 December 2021 11:00 | 24 December 2021 11:00 | 3708 | 3710
3710 |  | 8126 | 2.4.3.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + קורות + לוח' + תקרה ) כולל מפלס 4.17+ | 0 | 126.67d | 0 | 20 d | 24 December 2021 11:00 | 18 January 2022 14:00 | 24 December 2021 11:00 | 18 January 2022 14:00 | 3709 | 3711FS-10d
3711 |  | 8124 | 2.4.3.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) כולל מפלס 7.50+ 8.72+ | 0 | 126.67d | 0 | 45 d | 06 January 2022 8:00 | 02 March 2022 14:00 | 06 January 2022 8:00 | 02 March 2022 14:00 | 3710FS-10d | 3712
3712 |  | 8123 | 2.4.3.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | יציקת מעקות | 0 | 126.67d | 0 | 12 d | 02 March 2022 14:00 | 17 March 2022 11:00 | 02 March 2022 14:00 | 17 March 2022 11:00 | 3711 | 3714FS+12d,3718
3713 |  | 8156 | 2.4.3.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 161.67d | 0 | 137 d | 01 April 2022 8:00 | 21 September 2022 14:00 | 01 April 2022 8:00 | 21 September 2022 14:00
3714 |  | 8155 | 2.4.3.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | איטום גגות | 0 | 188.67d | 0 | 45 d | 01 April 2022 8:00 | 30 May 2022 11:00 | 01 April 2022 8:00 | 30 May 2022 11:00 | 3712FS+12d | 3715
3715 |  | 8158 | 2.4.3.5.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 161.67d | 0 | 45 d | 04 July 2022 8:00 | 28 August 2022 14:00 | 04 July 2022 8:00 | 28 August 2022 14:00 | 3724,3596,3714 | 3716
3716 |  | 8153 | 2.4.3.5.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | גגון - קונסט' פלדה + כיסוי | 0 | 161.67d | 0 | 20 d | 28 August 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | 28 August 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | 3715 | 3737
3717 |  | 8122 | 2.4.3.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 126.67d | 0 | 184 d | 17 March 2022 11:00 | 14 November 2022 14:00 | 17 March 2022 11:00 | 14 November 2022 14:00
3718 |  | 8151 | 2.4.3.5.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | בניה + חגורות | 0 | 126.67d | 0 | 22 d | 17 March 2022 11:00 | 13 April 2022 14:00 | 17 March 2022 11:00 | 13 April 2022 14:00 | 3712 | 3719FS-14d
3719 |  | 8148 | 2.4.3.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 126.67d | 0 | 22 d | 28 March 2022 8:00 | 25 April 2022 11:00 | 28 March 2022 8:00 | 25 April 2022 11:00 | 3718FS-14d | 3720FS-14d
3720 |  | 8149 | 2.4.3.5.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 126.67d | 0 | 22 d | 06 April 2022 11:00 | 04 May 2022 13:00 | 06 April 2022 11:00 | 04 May 2022 13:00 | 3719FS-14d | 3721FS-14d
3721 |  | 8150 | 2.4.3.5.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 126.67d | 0 | 22 d | 17 April 2022 8:00 | 16 May 2022 14:00 | 17 April 2022 8:00 | 16 May 2022 14:00 | 3720FS-14d | 3723FS-8d,3722FS-14d
3722 |  | 8159 | 2.4.3.5.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | בגר | 0 | 126.67d | 0 | 22 d | 27 April 2022 11:00 | 25 May 2022 17:00 | 27 April 2022 11:00 | 25 May 2022 17:00 | 3721FS-14d | 3723FS-8d
3723 |  | 8146 | 2.4.3.5.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | ריצוף | 0 | 126.67d | 0 | 18 d | 16 May 2022 14:00 | 08 June 2022 14:00 | 16 May 2022 14:00 | 08 June 2022 14:00 | 3721FS-8d,3722FS-8d | 3724
3724 |  | 8142 | 2.4.3.5.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 126.67d | 0 | 20 d | 08 June 2022 14:00 | 03 July 2022 17:00 | 08 June 2022 14:00 | 03 July 2022 17:00 | 3723 | 3725FS-7d,3715
3725 |  | 8141 | 2.4.3.5.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 126.67d | 0 | 25 d | 24 June 2022 11:00 | 25 July 2022 17:00 | 24 June 2022 11:00 | 25 July 2022 17:00 | 3724FS-7d | 3726,3727FS-7d,3728FS-7d
3726 |  | 8140 | 2.4.3.5.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | מסגרות | 0 | 141.67d | 0 | 10 d | 26 July 2022 8:00 | 07 August 2022 14:00 | 26 July 2022 8:00 | 07 August 2022 14:00 | 3725 | 3731
3727 |  | 8139 | 2.4.3.5.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | אלומיניום | 0 | 138.67d | 0 | 20 d | 17 July 2022 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 17 July 2022 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 3725FS-7d | 3731
3728 |  | 8138 | 2.4.3.5.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 126.67d | 0 | 20 d | 17 July 2022 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 17 July 2022 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 3725FS-7d | 3729FS-10d
3729 |  | 8137 | 2.4.3.5.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | השלמת מערכות | 0 | 126.67d | 0 | 20 d | 29 July 2022 8:00 | 23 August 2022 11:00 | 29 July 2022 8:00 | 23 August 2022 11:00 | 3728FS-10d | 3730FS-5d
3730 |  | 8136 | 2.4.3.5.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 126.67d | 0 | 12 d | 17 August 2022 8:00 | 31 August 2022 14:00 | 17 August 2022 8:00 | 31 August 2022 14:00 | 3729FS-5d | 3731FS-5d
3731 |  | 8134 | 2.4.3.5.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | נגרות סופית | 0 | 126.67d | 0 | 14 d | 25 August 2022 11:00 | 12 September 2022 11:00 | 25 August 2022 11:00 | 12 September 2022 11:00 | 3726,3727,3730FS-5d | 3732FS-5d
3732 |  | 8133 | 2.4.3.5.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | צבע סופי | 0 | 126.67d | 0 | 18 d | 06 September 2022 8:00 | 02 October 2022 11:00 | 06 September 2022 8:00 | 02 October 2022 11:00 | 3731FS-5d | 3733FS-5d,3737
3733 |  | 8132 | 2.4.3.5.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | סגירת תקרות | 0 | 126.67d | 0 | 10 d | 21 September 2022 14:00 | 11 October 2022 17:00 | 21 September 2022 14:00 | 11 October 2022 17:00 | 3732FS-5d | 3734FS-7d,3737
3734 |  | 8131 | 2.4.3.5.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 126.67d | 0 | 12 d | 29 September 2022 8:00 | 20 October 2022 11:00 | 29 September 2022 8:00 | 20 October 2022 11:00 | 3733FS-7d | 3737,3735FS-5d
3735 |  | 10338 | 2.4.3.5.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | ריהוט | 0 | 126.67d | 0 | 25 d | 12 October 2022 8:00 | 14 November 2022 14:00 | 12 October 2022 8:00 | 14 November 2022 14:00 | 3734FS-5d | 3737
3736 |  | 8164 | 2.4.3.5.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 113 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 126.67d | 0 | 21 d | 14 November 2022 14:00 | 09 December 2022 14:00 | 14 November 2022 14:00 | 09 December 2022 14:00
3737 |  | 8163 | 2.4.3.5.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 113 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 126.67d | 0 | 0 d | 14 November 2022 14:00 | 14 November 2022 14:00 | 14 November 2022 14:00 | 14 November 2022 14:00 | 3732,3733,3734,3716,3735 | 3738
3738 |  | 8162 | 2.4.3.5.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 113 |  | בדיקות קבלה | 0 | 126.67d | 0 | 21 d | 14 November 2022 14:00 | 09 December 2022 14:00 | 14 November 2022 14:00 | 09 December 2022 14:00 | 3737 | 3739
3739 |  | 8161 | 2.4.3.5.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 113 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 126.67d | 0 | 0 d | 09 December 2022 14:00 | 09 December 2022 14:00 | 09 December 2022 14:00 | 09 December 2022 14:00 | 3738 | 3741,3836
3740 |  | 8167 | 2.4.3.5.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 113 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 126.67d | 0 | 13 d | 11 December 2022 8:00 | 26 December 2022 14:00 | 11 December 2022 8:00 | 26 December 2022 14:00
3741 |  | 8166 | 2.4.3.5.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 113 |  | השחלת כבילה | 0 | 126.67d | 0 | 10 d | 11 December 2022 8:00 | 22 December 2022 11:00 | 11 December 2022 8:00 | 22 December 2022 11:00 | 3739 | 3745,3742
3742 |  | 15438 | 2.4.3.5.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 113 |  | הדברת מזיקים | 0 | 126.67d | 0 | 3 d | 22 December 2022 11:00 | 26 December 2022 14:00 | 22 December 2022 11:00 | 26 December 2022 14:00 | 3741 | 3745,3744
3743 |  | 8165 | 2.4.3.5.7 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 113 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 126.67d | 0 | 45 d | 26 December 2022 14:00 | 20 February 2023 11:00 | 26 December 2022 14:00 | 20 February 2023 11:00
3744 |  | 8135 | 2.4.3.5.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 113 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 159.67d | 0 | 12 d | 26 December 2022 14:00 | 10 January 2023 11:00 | 26 December 2022 14:00 | 10 January 2023 11:00 | 3742 | 3748
3745 |  | 8160 | 2.4.3.5.7.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 113 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 126.67d | 0 | 45 d | 26 December 2022 14:00 | 20 February 2023 11:00 | 26 December 2022 14:00 | 20 February 2023 11:00 | 3741,3742 | 3748
3746 |  | 8171 | 2.4.3.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | הרצות ומסירות | 0 | 139.67d | 0 | 48 d | 03 February 2023 11:00 | 04 April 2023 11:00 | 03 February 2023 11:00 | 04 April 2023 11:00
3747 |  | 9985 | 2.4.3.5.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1178.33d | 0 | 0 d | 03 February 2023 11:00 | 03 February 2023 11:00 | 03 February 2023 11:00 | 03 February 2023 11:00 | 3750SF-60ed
3748 |  | 8170 | 2.4.3.5.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 126.67d | 0 | 25 d | 20 February 2023 11:00 | 22 March 2023 14:00 | 20 February 2023 11:00 | 22 March 2023 14:00 | 3745,3744 | 3749FS-15d
3749 |  | 8169 | 2.4.3.5.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 126.67d | 0 | 25 d | 05 March 2023 8:00 | 04 April 2023 11:00 | 05 March 2023 8:00 | 04 April 2023 11:00 | 3748FS-15d | 3750
3750 |  | 8168 | 2.4.3.5.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 126.67d | 0 | 0 d | 04 April 2023 11:00 | 04 April 2023 11:00 | 04 April 2023 11:00 | 04 April 2023 11:00 | 3749 | 4161,3747SF-60ed,835,3873,4159
3751 |  | 1890 | 2.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | מבנה 201 | 0 | 126.67d | 0 | 345 d | 13 October 2021 8:00 | 27 December 2022 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 27 December 2022 14:00
3752 |  | 8400 | 2.4.3.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 126.67d | 0 | 18 d | 13 October 2021 8:00 | 03 November 2021 17:00 | 13 October 2021 8:00 | 03 November 2021 17:00
3753 |  | 1891 | 2.4.3.6.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | עבודות עפר | 0 | 126.67d | 0 | 3 d | 13 October 2021 8:00 | 17 October 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 17 October 2021 11:00 | 829,830 | 3756,3754
3754 |  | 14778 | 2.4.3.6.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 126.67d | 0 | 15 d | 17 October 2021 11:00 | 03 November 2021 17:00 | 17 October 2021 11:00 | 03 November 2021 17:00 | 3753 | 3756
3755 |  | 8401 | 2.4.3.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | שלד | 0 | 126.67d | 0 | 65 d | 04 November 2021 8:00 | 23 January 2022 17:00 | 04 November 2021 8:00 | 23 January 2022 17:00
3756 |  | 8405 | 2.4.3.6.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 126.67d | 0 | 15 d | 04 November 2021 8:00 | 22 November 2021 17:00 | 04 November 2021 8:00 | 22 November 2021 17:00 | 3753,3754 | 3757
3757 |  | 8404 | 2.4.3.6.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | יציקת רצפה מפלס 0.00 | 0 | 126.67d | 0 | 15 d | 23 November 2021 8:00 | 10 December 2021 14:00 | 23 November 2021 8:00 | 10 December 2021 14:00 | 3756 | 3758
3758 |  | 8403 | 2.4.3.6.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + קורות + לוח' + תקרה ) כולל מפלס 3.85+ | 0 | 126.67d | 0 | 20 d | 12 December 2021 8:00 | 04 January 2022 17:00 | 12 December 2021 8:00 | 04 January 2022 17:00 | 3757 | 3759
3759 |  | 8402 | 2.4.3.6.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | קומת גג + יציקת מעקות | 0 | 126.67d | 0 | 15 d | 05 January 2022 8:00 | 23 January 2022 17:00 | 05 January 2022 8:00 | 23 January 2022 17:00 | 3758 | 3761FS+12d,3765,1952FS+70d
3760 |  | 8410 | 2.4.3.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 210.67d | 0 | 134 d | 07 February 2022 14:00 | 26 July 2022 17:00 | 07 February 2022 14:00 | 26 July 2022 17:00
3761 |  | 8409 | 2.4.3.6.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | איטום גגות | 0 | 254.67d | 0 | 30 d | 07 February 2022 14:00 | 16 March 2022 11:00 | 07 February 2022 14:00 | 16 March 2022 11:00 | 3759FS+12d | 3762
3762 |  | 8408 | 2.4.3.6.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 210.67d | 0 | 30 d | 12 May 2022 11:00 | 20 June 2022 11:00 | 12 May 2022 11:00 | 20 June 2022 11:00 | 3761,3774 | 3763
3763 |  | 8407 | 2.4.3.6.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | קונסט' פלדה + כיסוי | 0 | 210.67d | 0 | 30 d | 20 June 2022 11:00 | 26 July 2022 17:00 | 20 June 2022 11:00 | 26 July 2022 17:00 | 3762 | 3787
3764 |  | 13779 | 2.4.3.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 205.67d | 0 | 151 d | 24 January 2022 8:00 | 02 August 2022 11:00 | 24 January 2022 8:00 | 02 August 2022 11:00
3765 |  | 13780 | 2.4.3.6.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | בניה + חגורות | 0 | 205.67d | 0 | 12 d | 24 January 2022 8:00 | 07 February 2022 14:00 | 24 January 2022 8:00 | 07 February 2022 14:00 | 3759 | 3766FS-3d
3766 |  | 13781 | 2.4.3.6.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 205.67d | 0 | 12 d | 03 February 2022 11:00 | 17 February 2022 17:00 | 03 February 2022 11:00 | 17 February 2022 17:00 | 3765FS-3d | 3767FS-3d
3767 |  | 13782 | 2.4.3.6.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 205.67d | 0 | 12 d | 15 February 2022 8:00 | 01 March 2022 14:00 | 15 February 2022 8:00 | 01 March 2022 14:00 | 3766FS-3d | 3768FS-3d
3768 |  | 13783 | 2.4.3.6.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 205.67d | 0 | 12 d | 25 February 2022 11:00 | 13 March 2022 11:00 | 25 February 2022 11:00 | 13 March 2022 11:00 | 3767FS-3d | 3769
3769 |  | 13784 | 2.4.3.6.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | בגר | 0 | 205.67d | 0 | 12 d | 13 March 2022 11:00 | 27 March 2022 17:00 | 13 March 2022 11:00 | 27 March 2022 17:00 | 3768 | 3771,3770
3770 |  | 13785 | 2.4.3.6.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | ריצוף | 0 | 205.67d | 0 | 10 d | 28 March 2022 8:00 | 08 April 2022 11:00 | 28 March 2022 8:00 | 08 April 2022 11:00 | 3769 | 3772,3771FS-3d
3771 |  | 13786 | 2.4.3.6.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 205.67d | 0 | 10 d | 05 April 2022 11:00 | 17 April 2022 17:00 | 05 April 2022 11:00 | 17 April 2022 17:00 | 3769,3770FS-3d | 3772FS-3d,3773
3772 |  | 13787 | 2.4.3.6.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 205.67d | 0 | 12 d | 13 April 2022 14:00 | 29 April 2022 11:00 | 13 April 2022 14:00 | 29 April 2022 11:00 | 3770,3771FS-3d | 3774,3773FS-3d
3773 |  | 13788 | 2.4.3.6.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 205.67d | 0 | 7 d | 26 April 2022 11:00 | 04 May 2022 13:00 | 26 April 2022 11:00 | 04 May 2022 13:00 | 3771,3772FS-3d | 3774
3774 |  | 13789 | 2.4.3.6.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 205.67d | 0 | 5 d | 06 May 2022 8:00 | 12 May 2022 11:00 | 06 May 2022 8:00 | 12 May 2022 11:00 | 3772,3773 | 3781,3775,3777,3778,3762
3775 |  | 13790 | 2.4.3.6.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 205.67d | 0 | 14 d | 12 May 2022 11:00 | 30 May 2022 11:00 | 12 May 2022 11:00 | 30 May 2022 11:00 | 3774 | 3776FS-5d,3777FS-5d,3778FS-5d
3776 |  | 13791 | 2.4.3.6.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | מסגרות | 0 | 215.67d | 0 | 10 d | 24 May 2022 8:00 | 06 June 2022 14:00 | 24 May 2022 8:00 | 06 June 2022 14:00 | 3775FS-5d | 3781
3777 |  | 13792 | 2.4.3.6.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | אלומיניום | 0 | 205.67d | 0 | 20 d | 24 May 2022 8:00 | 19 June 2022 11:00 | 24 May 2022 8:00 | 19 June 2022 11:00 | 3774,3775FS-5d | 3781
3778 |  | 13793 | 2.4.3.6.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 235.67d | 0 | 12 d | 24 May 2022 8:00 | 08 June 2022 14:00 | 24 May 2022 8:00 | 08 June 2022 14:00 | 3774,3775FS-5d | 3779FS-5d
3779 |  | 13794 | 2.4.3.6.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | השלמת מערכות | 0 | 235.67d | 0 | 12 d | 01 June 2022 11:00 | 16 June 2022 17:00 | 01 June 2022 11:00 | 16 June 2022 17:00 | 3778FS-5d | 3780FS-5d
3780 |  | 13795 | 2.4.3.6.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 235.67d | 0 | 12 d | 12 June 2022 8:00 | 26 June 2022 14:00 | 12 June 2022 8:00 | 26 June 2022 14:00 | 3779FS-5d | 3787
3781 |  | 13797 | 2.4.3.6.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | נגרות סופית | 0 | 205.67d | 0 | 10 d | 19 June 2022 11:00 | 30 June 2022 14:00 | 19 June 2022 11:00 | 30 June 2022 14:00 | 3774,3776,3777 | 3782FS-4d
3782 |  | 13798 | 2.4.3.6.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | צבע סופי | 0 | 205.67d | 0 | 10 d | 26 June 2022 14:00 | 07 July 2022 17:00 | 26 June 2022 14:00 | 07 July 2022 17:00 | 3781FS-4d | 3783FS-3d
3783 |  | 13799 | 2.4.3.6.4.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | סגירת תקרות | 0 | 205.67d | 0 | 7 d | 05 July 2022 8:00 | 13 July 2022 11:00 | 05 July 2022 8:00 | 13 July 2022 11:00 | 3782FS-3d | 3784FS-4d
3784 |  | 13800 | 2.4.3.6.4.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 205.67d | 0 | 12 d | 08 July 2022 8:00 | 22 July 2022 14:00 | 08 July 2022 8:00 | 22 July 2022 14:00 | 3783FS-4d | 3785FS-7d
3785 |  | 13801 | 2.4.3.6.4.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | ריהוט | 0 | 205.67d | 0 | 15 d | 14 July 2022 11:00 | 02 August 2022 11:00 | 14 July 2022 11:00 | 02 August 2022 11:00 | 3784FS-7d | 3787
3786 |  | 8421 | 2.4.3.6.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 201 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 205.67d | 0 | 21 d | 02 August 2022 11:00 | 28 August 2022 14:00 | 02 August 2022 11:00 | 28 August 2022 14:00
3787 |  | 8420 | 2.4.3.6.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 201 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 205.67d | 0 | 0 d | 02 August 2022 11:00 | 02 August 2022 11:00 | 02 August 2022 11:00 | 02 August 2022 11:00 | 3763,3780,3785 | 3788
3788 |  | 8419 | 2.4.3.6.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 201 |  | בדיקות קבלה | 0 | 205.67d | 0 | 21 d | 02 August 2022 11:00 | 28 August 2022 14:00 | 02 August 2022 11:00 | 28 August 2022 14:00 | 3787 | 3789
3789 |  | 8418 | 2.4.3.6.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 201 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 205.67d | 0 | 0 d | 28 August 2022 14:00 | 28 August 2022 14:00 | 28 August 2022 14:00 | 28 August 2022 14:00 | 3788 | 3791,3837
3790 |  | 8417 | 2.4.3.6.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 201 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 205.67d | 0 | 25 d | 28 August 2022 14:00 | 02 October 2022 11:00 | 28 August 2022 14:00 | 02 October 2022 11:00
3791 |  | 8416 | 2.4.3.6.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 201 |  | השחלת כבילה | 0 | 205.67d | 0 | 20 d | 28 August 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | 28 August 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | 3789 | 3795,3845,3792,1929SF-1mo
3792 |  | 15439 | 2.4.3.6.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 201 |  | הדברת מזיקים | 0 | 205.67d | 0 | 5 d | 21 September 2022 14:00 | 02 October 2022 11:00 | 21 September 2022 14:00 | 02 October 2022 11:00 | 3791 | 3795,3845,3794
3793 |  | 8415 | 2.4.3.6.7 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 201 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 205.67d | 0 | 35 d | 02 October 2022 11:00 | 20 November 2022 17:00 | 02 October 2022 11:00 | 20 November 2022 17:00
3794 |  | 13796 | 2.4.3.6.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 201 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 225.67d | 0 | 15 d | 02 October 2022 11:00 | 26 October 2022 14:00 | 02 October 2022 11:00 | 26 October 2022 14:00 | 3792 | 3798
3795 |  | 8414 | 2.4.3.6.7.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 201 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 205.67d | 0 | 35 d | 02 October 2022 11:00 | 20 November 2022 17:00 | 02 October 2022 11:00 | 20 November 2022 17:00 | 3791,3792 | 3798,1931SF-1mo,1933SF-1mo
3796 |  | 8422 | 2.4.3.6.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | הרצות ומסירות | 0 | 223.67d | 0 | 48 d | 28 October 2022 14:00 | 27 December 2022 14:00 | 28 October 2022 14:00 | 27 December 2022 14:00
3797 |  | 9986 | 2.4.3.6.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1257.33d | 0 | 0 d | 28 October 2022 14:00 | 28 October 2022 14:00 | 28 October 2022 14:00 | 28 October 2022 14:00 | 3800SF-60ed
3798 |  | 8413 | 2.4.3.6.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 205.67d | 0 | 20 d | 21 November 2022 8:00 | 14 December 2022 17:00 | 21 November 2022 8:00 | 14 December 2022 17:00 | 3795,3794 | 3799FS-10d
3799 |  | 8412 | 2.4.3.6.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 205.67d | 0 | 20 d | 02 December 2022 11:00 | 27 December 2022 14:00 | 02 December 2022 11:00 | 27 December 2022 14:00 | 3798FS-10d | 3800
3800 |  | 8411 | 2.4.3.6.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 205.67d | 0 | 0 d | 27 December 2022 14:00 | 27 December 2022 14:00 | 27 December 2022 14:00 | 27 December 2022 14:00 | 3799 | 4161,3797SF-60ed,835,3874,4159
3801 |  | 15075 | 2.4.3.7 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | פיתוח אזורי - מבנים מנהלתיים | 0 | 84.67d | 0 | 128 d | 26 July 2022 8:00 | 10 January 2023 11:00 | 26 July 2022 8:00 | 10 January 2023 11:00
3802 |  | 15076 | 2.4.3.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 0 | 84.67d | 0 | 6 d | 26 July 2022 8:00 | 02 August 2022 11:00 | 26 July 2022 8:00 | 02 August 2022 11:00 | 3556 | 3803
3803 |  | 15077 | 2.4.3.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 0 | 84.67d | 0 | 10 d | 02 August 2022 11:00 | 14 August 2022 17:00 | 02 August 2022 11:00 | 14 August 2022 17:00 | 3802 | 3804
3804 |  | 15078 | 2.4.3.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 0 | 84.67d | 0 | 22 d | 15 August 2022 8:00 | 11 September 2022 11:00 | 15 August 2022 8:00 | 11 September 2022 11:00 | 3803 | 3806,3805
3805 |  | 15883 | 2.4.3.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | התקנת מערכות אויר דחוס | 0 | 84.67d | 0 | 25 d | 11 September 2022 11:00 | 21 October 2022 11:00 | 11 September 2022 11:00 | 21 October 2022 11:00 | 3804,1952 | 3806
3806 |  | 15079 | 2.4.3.7.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 84.67d | 0 | 17 d | 21 October 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 21 October 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 3804,3805 | 3807
3807 |  | 15080 | 2.4.3.7.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 84.67d | 0 | 6 d | 11 November 2022 11:00 | 18 November 2022 14:00 | 11 November 2022 11:00 | 18 November 2022 14:00 | 3806 | 3808
3808 |  | 15081 | 2.4.3.7.7 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | דרום |  |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 84.67d | 0 | 42 d | 20 November 2022 8:00 | 10 January 2023 11:00 | 20 November 2022 8:00 | 10 January 2023 11:00 | 3807 | 835,3562
3809 |  | 10357 | 2.4.4 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | ביטחון | 0 | 1079.33d | 0 | 231.51 d | 14 August 2022 12:24 | 12 June 2023 14:00 | 15 August 2022 11:00 | 12 June 2023 14:00
3810 |  | 14352 | 2.4.4.1 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | הגשת תכנית ביטחון לשלב המעבר | 0 | 1310.84d | 0 | 0 d | 14 August 2022 12:24 | 14 August 2022 12:24 | 15 August 2022 11:00 | 15 August 2022 11:00 | 4167SF-18emo
3811 |  | 10358 | 2.4.4.2 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור (היתר שימוש הנדסי מס' 1) | 0 | 1079.33d | 0 | 220 d | 28 August 2022 14:00 | 12 June 2023 14:00 | 28 August 2022 14:00 | 12 June 2023 14:00
3812 |  | 10388 | 2.4.4.2.1 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | מבנים ייעודיים | 0 | 1079.33d | 0 | 131 d | 26 December 2022 14:00 | 12 June 2023 14:00 | 26 December 2022 14:00 | 12 June 2023 14:00
3813 |  | 10390 | 2.4.4.2.1.1 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | אזור A | 0 | 1089.33d | 0 | 107 d | 12 January 2023 11:00 | 30 May 2023 17:00 | 12 January 2023 11:00 | 30 May 2023 17:00
3814 |  | 10361 | 2.4.4.2.1.1.1 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה SA (מבנה דחוף) | 0 | 1096.33d | 0 | 0 d | 21 May 2023 14:00 | 21 May 2023 14:00 | 21 May 2023 14:00 | 21 May 2023 14:00 | 2506
3815 |  | 10365 | 2.4.4.2.1.1.2 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה 305 (מבנה דחוף) | 0 | 1137.33d | 0 | 0 d | 26 March 2023 17:00 | 26 March 2023 17:00 | 26 March 2023 17:00 | 26 March 2023 17:00 | 2604
3816 |  | 10364 | 2.4.4.2.1.1.3 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה SE |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה SE | 0 | 1089.33d | 0 | 0 d | 30 May 2023 17:00 | 30 May 2023 17:00 | 30 May 2023 17:00 | 30 May 2023 17:00 | 2678
3817 |  | 10363 | 2.4.4.2.1.1.4 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה 380 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה 380 | 0 | 1196.33d | 0 | 0 d | 12 January 2023 11:00 | 12 January 2023 11:00 | 12 January 2023 11:00 | 12 January 2023 11:00 | 2771
3818 |  | 10391 | 2.4.4.2.1.2 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | אזור B | 0 | 1079.33d | 0 | 131 d | 26 December 2022 14:00 | 12 June 2023 14:00 | 26 December 2022 14:00 | 12 June 2023 14:00
3819 |  | 10362 | 2.4.4.2.1.2.1 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה SK |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה SK | 0 | 1123.33d | 0 | 0 d | 16 April 2023 14:00 | 16 April 2023 14:00 | 16 April 2023 14:00 | 16 April 2023 14:00 | 2840
3820 |  | 10360 | 2.4.4.2.1.2.2 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנים 330, SL | 0 | 1108.33d | 0 | 0 d | 05 May 2023 14:00 | 05 May 2023 14:00 | 05 May 2023 14:00 | 05 May 2023 14:00 | 2906
3821 |  | 10359 | 2.4.4.2.1.2.3 | NA | ביטחון |  | דרום | מחסן SN |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במחסן SN | 0 | 1101.33d | 0 | 0 d | 15 May 2023 11:00 | 15 May 2023 11:00 | 15 May 2023 11:00 | 15 May 2023 11:00 | 2964
3822 |  | 10375 | 2.4.4.2.1.2.4 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנים 320, SM |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנים 320, SM | 0 | 1160.33d | 0 | 0 d | 26 February 2023 14:00 | 26 February 2023 14:00 | 26 February 2023 14:00 | 26 February 2023 14:00 | 3052
3823 |  | 10374 | 2.4.4.2.1.2.5 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה 303 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור בלמס במבנה 303 | 0 | 1169.33d | 0 | 0 d | 14 February 2023 17:00 | 14 February 2023 17:00 | 14 February 2023 17:00 | 14 February 2023 17:00 | 3133
3824 |  | 10373 | 2.4.4.2.1.2.6 | NA | ביטחון |  | דרום | מחסן SI |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במחסן SI | 0 | 1094.33d | 0 | 0 d | 23 May 2023 14:00 | 23 May 2023 14:00 | 23 May 2023 14:00 | 23 May 2023 14:00 | 3191
3825 |  | 10372 | 2.4.4.2.1.2.7 | NA | ביטחון |  | דרום | אחסנה SG |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה אחסנה SG | 0 | 1125.33d | 0 | 0 d | 13 April 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00 | 3215
3826 |  | 10371 | 2.4.4.2.1.2.8 | NA | ביטחון |  | דרום | מחסן 309 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במחסן 309 | 0 | 1079.33d | 0 | 0 d | 12 June 2023 14:00 | 12 June 2023 14:00 | 12 June 2023 14:00 | 12 June 2023 14:00 | 3283
3827 |  | 10370 | 2.4.4.2.1.2.9 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה 306 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה 306 | 0 | 1139.33d | 0 | 0 d | 23 March 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | 3345
3828 |  | 10369 | 2.4.4.2.1.2.10 | NA | ביטחון |  | דרום | מחסן SD |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במחסן SD | 0 | 1210.33d | 0 | 0 d | 26 December 2022 14:00 | 26 December 2022 14:00 | 26 December 2022 14:00 | 26 December 2022 14:00 | 3475
3829 |  | 10368 | 2.4.4.2.1.2.11 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה SJ |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה SJ | 0 | 1176.33d | 0 | 0 d | 06 February 2023 14:00 | 06 February 2023 14:00 | 06 February 2023 14:00 | 06 February 2023 14:00 | 3405
3830 |  | 10366 | 2.4.4.2.1.2.12 | NA | ביטחון |  | דרום | מחסן SH |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במחסן SH | 0 | 1196.33d | 0 | 0 d | 12 January 2023 11:00 | 12 January 2023 11:00 | 12 January 2023 11:00 | 12 January 2023 11:00 | 3537
3831 |  | 10389 | 2.4.4.2.2 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | מבנים מנהלתיים | 0 | 1120d | 0 | 179.33 d | 28 August 2022 14:00 | 19 April 2023 17:00 | 28 August 2022 14:00 | 19 April 2023 17:00
3832 |  | 10387 | 2.4.4.2.2.1 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה AB |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה AB | 0 | 1120d | 0 | 0 d | 19 April 2023 17:00 | 19 April 2023 17:00 | 19 April 2023 17:00 | 19 April 2023 17:00 | 3564
3833 |  | 10386 | 2.4.4.2.2.2 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה AE |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה AE | 0 | 1268.33d | 0 | 0 d | 12 October 2022 17:00 | 12 October 2022 17:00 | 12 October 2022 17:00 | 12 October 2022 17:00 | 3611
3834 |  | 10385 | 2.4.4.2.2.3 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה AC |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור בלמס במבנה AC | 0 | 1171.73d | 0 | 0 d | 12 February 2023 13:24 | 12 February 2023 13:24 | 12 February 2023 13:24 | 12 February 2023 13:24 | 3641
3835 |  | 10384 | 2.4.4.2.2.4 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה 117 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה 117 | 0 | 1234.33d | 0 | 0 d | 27 November 2022 11:00 | 27 November 2022 11:00 | 27 November 2022 11:00 | 27 November 2022 11:00 | 3691
3836 |  | 10383 | 2.4.4.2.2.5 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה 113 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה 113 | 0 | 1223.33d | 0 | 0 d | 09 December 2022 14:00 | 09 December 2022 14:00 | 09 December 2022 14:00 | 09 December 2022 14:00 | 3739
3837 |  | 10382 | 2.4.4.2.2.6 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה 201 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה 201 | 0 | 1299.33d | 0 | 0 d | 28 August 2022 14:00 | 28 August 2022 14:00 | 28 August 2022 14:00 | 28 August 2022 14:00 | 3789
3838 |  | 14326 | 2.4.4.3 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | העלאת סיווג משמור לסודי | 0 | 1179.33d | 0 | 95 d | 02 October 2022 11:00 | 02 February 2023 11:00 | 02 October 2022 11:00 | 02 February 2023 11:00
3839 |  | 14327 | 2.4.4.3.1 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | מבנים ייעודיים | 0 | 1179.33d | 0 | 4 d | 29 January 2023 11:00 | 02 February 2023 11:00 | 29 January 2023 11:00 | 02 February 2023 11:00
3840 |  | 14328 | 2.4.4.3.1.1 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | אזור A | 0 | 1179.33d | 0 | 0 d | 02 February 2023 11:00 | 02 February 2023 11:00 | 02 February 2023 11:00 | 02 February 2023 11:00
3841 |  | 14330 | 2.4.4.3.1.1.1 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | תחילת התייחסות להעלאת סיווגים לרמת סודי | 0 | 1179.33d | 0 | 0 d | 02 February 2023 11:00 | 02 February 2023 11:00 | 02 February 2023 11:00 | 02 February 2023 11:00 | 2773,2774
3842 |  | 14331 | 2.4.4.3.1.2 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | אזור B | 0 | 1183.33d | 0 | 0 d | 29 January 2023 11:00 | 29 January 2023 11:00 | 29 January 2023 11:00 | 29 January 2023 11:00
3843 |  | 14332 | 2.4.4.3.1.2.1 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | תחילת התייחסות להעלאת סיווגים לרמת סודי | 0 | 1183.33d | 0 | 0 d | 29 January 2023 11:00 | 29 January 2023 11:00 | 29 January 2023 11:00 | 29 January 2023 11:00 | 3539,3540
3844 |  | 14333 | 2.4.4.3.2 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | מבנים מנהלתיים | 0 | 1274.33d | 0 | 0 d | 02 October 2022 11:00 | 02 October 2022 11:00 | 02 October 2022 11:00 | 02 October 2022 11:00
3845 |  | 14329 | 2.4.4.3.2.1 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | תחילת התייחסות להעלאת סיווגים לרמת סודי | 0 | 1274.33d | 0 | 0 d | 02 October 2022 11:00 | 02 October 2022 11:00 | 02 October 2022 11:00 | 02 October 2022 11:00 | 3791,3792
3846 |  | 14205 | 2.4.5 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 1004.33d | 0 | 420 d | 22 March 2022 14:00 | 12 September 2023 17:00 | 22 March 2022 14:00 | 12 September 2023 17:00
3847 |  | 14217 | 2.4.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | אזור A | 0 | 1004.33d | 0 | 110 d | 28 April 2023 11:00 | 12 September 2023 17:00 | 28 April 2023 11:00 | 12 September 2023 17:00
3848 |  | 14206 | 2.4.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SA (מבנה דחוף) | 0 | 1004.33d | 0 | 0 d | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 2517
3849 |  | 14207 | 2.4.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 305 (מבנה דחוף) | 0 | 1004.33d | 0 | 0 d | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 2615
3850 |  | 14208 | 2.4.5.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SE | 0 | 1004.33d | 0 | 0 d | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 2689
3851 |  | 14209 | 2.4.5.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 380 מטכ"לי | 0 | 1114.33d | 0 | 0 d | 28 April 2023 11:00 | 28 April 2023 11:00 | 28 April 2023 11:00 | 28 April 2023 11:00 | 2782
3852 |  | 14218 | 2.4.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | אזור B | 0 | 1004.33d | 0 | 420 d | 22 March 2022 14:00 | 12 September 2023 17:00 | 22 March 2022 14:00 | 12 September 2023 17:00
3853 |  | 14210 | 2.4.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SK | 0 | 1038.33d | 0 | 0 d | 01 August 2023 17:00 | 01 August 2023 17:00 | 01 August 2023 17:00 | 01 August 2023 17:00 | 2851
3854 |  | 14211 | 2.4.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנים 330, SL, SN | 0 | 1018.33d | 0 | 0 d | 27 August 2023 11:00 | 27 August 2023 11:00 | 27 August 2023 11:00 | 27 August 2023 11:00 | 2917
3855 |  | 14212 | 2.4.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מחסן SN | 0 | 1011.33d | 0 | 0 d | 04 September 2023 14:00 | 04 September 2023 14:00 | 04 September 2023 14:00 | 04 September 2023 14:00 | 2975
3856 |  | 14219 | 2.4.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SN |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: סככה SN | 0 | 1424.33d | 0 | 0 d | 22 March 2022 14:00 | 22 March 2022 14:00 | 22 March 2022 14:00 | 22 March 2022 14:00 | 2988
3857 |  | 14213 | 2.4.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנים 320, SM | 0 | 1082.33d | 0 | 0 d | 08 June 2023 11:00 | 08 June 2023 11:00 | 08 June 2023 11:00 | 08 June 2023 11:00 | 3063
3858 |  | 14220 | 2.4.5.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: סככה SM | 0 | 1335.33d | 0 | 0 d | 14 July 2022 11:00 | 14 July 2022 11:00 | 14 July 2022 11:00 | 14 July 2022 11:00 | 3076
3859 |  | 14214 | 2.4.5.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 303 | 0 | 1087.33d | 0 | 0 d | 01 June 2023 17:00 | 01 June 2023 17:00 | 01 June 2023 17:00 | 01 June 2023 17:00 | 3144
3860 |  | 14215 | 2.4.5.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מחסן SI | 0 | 1004.33d | 0 | 0 d | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 3202
3861 |  | 14216 | 2.4.5.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: אחסנה SG | 0 | 1012.33d | 0 | 0 d | 03 September 2023 14:00 | 03 September 2023 14:00 | 03 September 2023 14:00 | 03 September 2023 14:00 | 3226
3862 |  | 14190 | 2.4.5.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: במחסן 309 | 0 | 1004.33d | 0 | 0 d | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 3294
3863 |  | 14191 | 2.4.5.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 306 | 0 | 1054.33d | 0 | 0 d | 12 July 2023 17:00 | 12 July 2023 17:00 | 12 July 2023 17:00 | 12 July 2023 17:00 | 3356
3864 |  | 14193 | 2.4.5.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SJ | 0 | 1098.33d | 0 | 0 d | 18 May 2023 11:00 | 18 May 2023 11:00 | 18 May 2023 11:00 | 18 May 2023 11:00 | 3416
3865 |  | 14221 | 2.4.5.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SJ |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: סככה SJ | 0 | 1330.33d | 0 | 0 d | 20 July 2022 14:00 | 20 July 2022 14:00 | 20 July 2022 14:00 | 20 July 2022 14:00 | 3428
3866 |  | 14192 | 2.4.5.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מחסן SD | 0 | 1129.33d | 0 | 0 d | 05 April 2023 10:00 | 05 April 2023 10:00 | 05 April 2023 10:00 | 05 April 2023 10:00 | 3486
3867 |  | 14194 | 2.4.5.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מחסן SH | 0 | 1123.33d | 0 | 0 d | 16 April 2023 14:00 | 16 April 2023 14:00 | 16 April 2023 14:00 | 16 April 2023 14:00 | 3548
3868 |  | 14222 | 2.4.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | מבנים מנהלתיים | 0 | 1031d | 0 | 178.33 d | 27 December 2022 14:00 | 10 August 2023 14:00 | 27 December 2022 14:00 | 10 August 2023 14:00
3869 |  | 14195 | 2.4.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה AB | 0 | 1031d | 0 | 0 d | 10 August 2023 14:00 | 10 August 2023 14:00 | 10 August 2023 14:00 | 10 August 2023 14:00 | 3575
3870 |  | 14196 | 2.4.5.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה AE | 0 | 1182.33d | 0 | 0 d | 30 January 2023 11:00 | 30 January 2023 11:00 | 30 January 2023 11:00 | 30 January 2023 11:00 | 3622
3871 |  | 14197 | 2.4.5.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה AC | 0 | 1056.73d | 0 | 0 d | 10 July 2023 13:24 | 10 July 2023 13:24 | 10 July 2023 13:24 | 10 July 2023 13:24 | 3652
3872 |  | 14198 | 2.4.5.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 117 | 0 | 1129.33d | 0 | 0 d | 05 April 2023 10:00 | 05 April 2023 10:00 | 05 April 2023 10:00 | 05 April 2023 10:00 | 3702
3873 |  | 14199 | 2.4.5.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 113 | 0 | 1130.33d | 0 | 0 d | 04 April 2023 11:00 | 04 April 2023 11:00 | 04 April 2023 11:00 | 04 April 2023 11:00 | 3750
3874 |  | 14200 | 2.4.5.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 201 | 0 | 1209.33d | 0 | 0 d | 27 December 2022 14:00 | 27 December 2022 14:00 | 27 December 2022 14:00 | 27 December 2022 14:00 | 3800
3875 |  | 2565 | 2.4.6 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | פעילויות תקשוב | 0.71999999999999997 | 767.84d | 0 | 1142.82 d | 14 July 2020 8:00 | 11 July 2024 15:24 | 14 July 2020 8:00 | 12 July 2024 14:00
3876 |  | 2548 | 2.4.6.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0.94999999999999996 | 4.6d | 0 | 332.07 d | 14 July 2020 8:00 | 05 September 2021 14:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2021 15:00
3877 |  | 2549 | 2.4.6.1.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 89.71 d | 14 July 2020 8:00 | 04 November 2020 11:24 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2020 17:00
3878 |  | 16129 | 2.4.6.1.1.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 0 הנדסית | 1 | 0d | 0 | 29 d | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00
3879 |  | 14173 | 2.4.6.1.1.1.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תשתיות תקשורת פאסיביות חוץ | 1 | 0d | 0 | 29 d | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00
3880 |  | 14174 | 2.4.6.1.1.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | פריסה של טבעות ושדרה מרכזית, חיבור לגובי "0" והזנות למבנים על בסיס תכנית אב שתכלול סימון מתקן תקשוב ראשי ומשני על בסיס הטופולוגיה שהוגדרה | 1 | 0d | 0 | 29 d | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00 | 2 | 875,844
3881 |  | 16130 | 2.4.6.1.1.1.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | בינוי תומך תקשוב (גובים, חפירה משולבת) על בסיס תכנית אב כולל מענה לשרידות | 1 | 0d | 0 | 29 d | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00 | 2 | 875,844
3882 |  | 16131 | 2.4.6.1.1.1.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | פריסת כבילה אופטית כולל התייחסות לשרידות וגידול עתידי | 1 | 0d | 0 | 29 d | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00 | 2 | 875,844
3883 |  | 16132 | 2.4.6.1.1.1.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 1 | 0d | 0 | 29 d | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00
3884 |  | 16133 | 2.4.6.1.1.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | חדרי תקשורת על כל סוגיהם - מיפוי כלל המתקנים גודל וסוג | 1 | 0d | 0 | 29 d | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00 | 2 | 875,844
3885 |  | 16134 | 2.4.6.1.1.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | נישות תקשוב - גודל, תצורה, מיקום, מערכות מיגון ואבטחה | 1 | 0d | 0 | 29 d | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00 | 2 | 875,844
3886 |  | 16135 | 2.4.6.1.1.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 1 הנדסית | 1 | 0d | 0 | 88 d | 14 July 2020 8:00 | 02 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2020 17:00
3887 |  | 16136 | 2.4.6.1.1.2.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 1 | 0d | 0 | 88 d | 14 July 2020 8:00 | 02 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2020 17:00
3888 |  | 16138 | 2.4.6.1.1.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מתקני אבנט מפוצלים (מתקני אורון) - על בסיס הנחיות ומפרט שהופץ, על בסיס תכנון מחייב | 1 | 0d | 0 | 88 d | 14 July 2020 8:00 | 02 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2020 17:00 | 2 | 900FF,980FF,1020FF,1060FF,1100FF,1140FF,1180FF,1220FF,1260FF,1340FF,1380FF,1460FF,1501FF,1541FF,1581FF,1621FF,1661FF,1701FF,1300FF,940FF,1420FF
3889 |  | 16139 | 2.4.6.1.1.2.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | חדרי תקשורת על כל סוגיהם: מיפוי כלל המתקנים, גודל וסוג, תכנון שטחי רצפה, רשימת עומסים והספקי חשמל של השרתים, מערכות מיגון ואבטחה | 1 | 0d | 0 | 88 d | 14 July 2020 8:00 | 02 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2020 17:00 | 2 | 900FF,980FF,1020FF,1060FF,1100FF,1140FF,1180FF,1220FF,1260FF,1340FF,1380FF,1460FF,1501FF,1541FF,1581FF,1621FF,1661FF,1701FF,1300FF,940FF,1420FF
3890 |  | 16144 | 2.4.6.1.1.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הזנות תקשורת (מענה לשרידות בהתאם לסוג המבנה) | 1 | 0d | 0 | 88 d | 14 July 2020 8:00 | 02 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2020 17:00 | 2 | 900FF,980FF,1020FF,1060FF,1100FF,1140FF,1180FF,1220FF,1260FF,1340FF,1380FF,1460FF,1501FF,1541FF,1581FF,1621FF,1661FF,1701FF,1300FF,940FF,1420FF
3891 |  | 16149 | 2.4.6.1.1.2.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תשתיות פאסיביות בין מבנים | 1 | 0d | 0 | 88 d | 14 July 2020 8:00 | 02 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2020 17:00
3892 |  | 16147 | 2.4.6.1.1.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תשתיות פאסיביות בין מבנים | 1 | 0d | 0 | 88 d | 14 July 2020 8:00 | 02 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2020 17:00 | 2 | 900FF,980FF,1020FF,1060FF,1100FF,1140FF,1180FF,1220FF,1260FF,1340FF,1380FF,1460FF,1501FF,1541FF,1581FF,1621FF,1661FF,1701FF,1300FF,940FF,1420FF
3893 |  | 7700 | 2.4.6.1.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 46 d | 14 July 2020 8:00 | 08 September 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 26 July 2020 14:00 | 2 | 3894,3895FS+2ew
3894 |  | 7699 | 2.4.6.1.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 318 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 2 w | 08 September 2020 14:00 | 24 September 2020 17:00 | 26 July 2020 14:00 | 03 August 2020 17:00 | 3893 | 3895
3895 |  | 7698 | 2.4.6.1.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 22 September 2020 14:00 | 29 September 2020 14:00 | 09 August 2020 14:00 | 10 August 2020 14:00 | 3894,3893FS+2ew | 3896
3896 |  | 7697 | 2.4.6.1.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 330 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0d | 0 | 2 d | 29 September 2020 14:00 | 01 October 2020 15:00 | 10 August 2020 14:00 | 18 August 2020 17:00 | 3895 | 3897,3916
3897 |  | 7696 | 2.4.6.1.1.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.2 w | 01 October 2020 15:00 | 11 October 2020 10:12 | 19 August 2020 8:00 | 25 August 2020 17:00 | 3896 | 3898
3898 |  | 10296 | 2.4.6.1.1.8 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 415 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 3.2 w | 11 October 2020 10:12 | 04 November 2020 11:24 | 26 August 2020 8:00 | 13 September 2020 15:00 | 3897 | 844,3902SS,3904SS,3906SS,3919SS,3920SS,3922SS,3926SS,3910SS,3908SS,3909SS,3923SS,3924SS,3911SS,3912SS,3913SS,3914SS
3899 |  | 2552 | 2.4.6.1.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | PDR | 0.95999999999999996 | 0d | 0 | 240.8 d | 01 October 2020 15:00 | 01 August 2021 13:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00
3900 |  | 16161 | 2.4.6.1.2.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 2 הנדסית | 0.98999999999999999 | 0.42d | 0 | 217.8 d | 01 October 2020 15:00 | 04 July 2021 10:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00
3901 |  | 16160 | 2.4.6.1.2.1.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני תקשוב נגזרת תשתיות - תקשורת פנים | 0.98999999999999999 | 0.42d | 0 | 211 d | 11 October 2020 10:12 | 04 July 2021 10:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00
3902 |  | 16166 | 2.4.6.1.2.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מענה לציוד קצה - תשתית וכבילה ייעודית, תשתית תקשורת IP, הגדרת ארכטקטורה של מערכת הבקרה, הגדרת יח' קצה והתייחסות לדרישות סייבר | 0.98999999999999999 | 0.42d | 0 | 211 d | 11 October 2020 10:12 | 04 July 2021 10:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00 | 3898SS | 920FF,960FF,1080FF
3903 |  | 16168 | 2.4.6.1.2.1.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תשתיות פאסיביות בין מבנים | 1 | 0d | 0 | 119 d | 11 October 2020 10:12 | 07 March 2021 10:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00
3904 |  | 16167 | 2.4.6.1.2.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תכנון סופי לתשתיות בינוי תומך תקשוב עבור מערך התשתיות הפאסיביות בין המבנים | 1 | 0d | 0 | 119 d | 11 October 2020 10:12 | 07 March 2021 10:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00 | 3898SS | 913FF,953FF,993FF,1033FF,1073FF,1113FF,1153FF,1193FF,1233FF,1273FF,1353FF,1393FF,1473FF,1514FF,1554FF,1594FF,1634FF,1674FF,1714FF,1313FF,1433FF
3905 |  | 16164 | 2.4.6.1.2.1.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני תקשוב נגזרת תשתיות - תקשורת פנים | 1 | 0d | 0 | 119 d | 11 October 2020 10:12 | 07 March 2021 10:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00
3906 |  | 16169 | 2.4.6.1.2.1.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | בינוי תומך תקשוב - תכנון תעלות ומובלים - ראשיים בלבד: מסדרונות וכניסה לחדרים | 1 | 0d | 0 | 119 d | 11 October 2020 10:12 | 07 March 2021 10:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00 | 3898SS | 913FF,953FF,993FF,1033FF,1073FF,1113FF,1153FF,1193FF,1233FF,1273FF,1353FF,1393FF,1473FF,1514FF,1554FF,1594FF,1634FF,1674FF,1714FF,1313FF,1433FF
3907 |  | 17128 | 2.4.6.1.2.1.4 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0.98999999999999999 | 0.42d | 0 | 211 d | 11 October 2020 10:12 | 04 July 2021 10:12 | NA | NA
3908 |  | 16140 | 2.4.6.1.2.1.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | נישות תקשוב - גודל, תצורה, מיקום, מערכות מיגון ואבטחה | 1 | 0d | 0 | 119 d | 11 October 2020 10:12 | 07 March 2021 10:12 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2020 17:00 | 3898SS | 913FF,953FF,993FF,1033FF,1073FF,1113FF,1153FF,1193FF,1233FF,1273FF,1353FF,1393FF,1473FF,1514FF,1554FF,1594FF,1634FF,1674FF,1714FF,1313FF,1433FF
3909 |  | 16141 | 2.4.6.1.2.1.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | פילרים (תצורה, מיקום, מיגון) | 1 | 0d | 0 | 195 d | 11 October 2020 10:12 | 14 June 2021 10:12 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2020 17:00 | 3898SS | 920FF,960FF,999FF,1039FF,1080FF
3910 |  | 16145 | 2.4.6.1.2.1.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | בינוי תומך תקשוב - ארונות חשמל, הזנות מתח למסדים, מיזוג, תאורה, הארקות, רצפה צפה ועוד (יסופק ע"י קבלני התשתיות הלא תקשוביות) | 1 | 0d | 0 | 119 d | 11 October 2020 10:12 | 07 March 2021 10:12 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2020 17:00 | 3898SS | 913FF,953FF,993FF,1033FF,1073FF,1113FF,1153FF,1193FF,1233FF,1273FF,1353FF,1393FF,1473FF,1514FF,1554FF,1594FF,1634FF,1674FF,1714FF,1313FF,1433FF
3911 |  | 16143 | 2.4.6.1.2.1.4.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | העמדת מסדים - תוך הפרדת אדום שחור. נתונים אנרגטיים של שרתים ( עבור PUI) מענה לאדום ואדום שמור. מענה לשחור ולרשת גישה | 1 | 0d | 0 | 164 d | 11 October 2020 10:12 | 04 May 2021 10:12 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2020 17:00 | 3898SS | 917FF,957FF,997FF,1037FF,1077FF
3912 |  | 17361 | 2.4.6.1.2.1.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הנחיות תכולה למתקני אבנט מפוצלים (מתקני אורון) - על בסיס הנחיות ומפרט שהופץ, על בסיס תכנון מחייב | 0.98999999999999999 | 0.42d | 0 | 211 d | 11 October 2020 10:12 | 04 July 2021 10:12 | NA | NA | 3898SS | 920FF,960FF,1080FF
3913 |  | 16142 | 2.4.6.1.2.1.4.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | גודל שטח רצפה (מענה ליתירות) | 1 | 0d | 0 | 119 d | 11 October 2020 10:12 | 07 March 2021 10:12 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2020 17:00 | 3898SS | 913FF,953FF,993FF,1033FF,1073FF,1113FF,1153FF,1193FF,1233FF,1273FF,1353FF,1393FF,1473FF,1514FF,1554FF,1594FF,1634FF,1674FF,1714FF,1313FF,1433FF
3914 |  | 17362 | 2.4.6.1.2.1.4.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הזנות תקשורת (מענה לשרידות בהתאם לסוג המבנה) - חדירות למבנה עד חדר תקשורת | 1 | 0d | 0 | 119 d | 11 October 2020 10:12 | 07 March 2021 10:12 | NA | NA | 3898SS | 913FF,953FF,993FF,1033FF,1073FF,1113FF,1153FF,1193FF,1233FF,1273FF,1353FF,1393FF,1473FF,1514FF,1554FF,1594FF,1634FF,1674FF,1714FF,1313FF,1433FF
3915 |  | 16148 | 2.4.6.1.2.1.5 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - תמסורת | 1 | 0d | 0 | 161 d | 01 October 2020 15:00 | 21 April 2021 15:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2020 17:00
3916 |  | 16146 | 2.4.6.1.2.1.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מימוש תמסורות (מזמין), חיבור לתשתית פאסיבית (זכיין) | 1 | 0d | 0 | 161 d | 01 October 2020 15:00 | 21 April 2021 15:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2020 17:00 | 3896 | 917FF,957FF,997FF,1037FF,1077FF
3917 |  | 16163 | 2.4.6.1.2.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 4 הנדסית | 0.90000000000000002 | 0d | 0 | 234 d | 11 October 2020 10:12 | 01 August 2021 13:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00
3918 |  | 16172 | 2.4.6.1.2.2.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0.90000000000000002 | 0d | 0 | 234 d | 11 October 2020 10:12 | 01 August 2021 13:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00
3919 |  | 10299 | 2.4.6.1.2.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תכנון מפורט לתשתיות בינוי תומך תקשוב עבור הקמת מרכזי תקשוב, ותכנון מתקנים נושאי אנטנות היה וקיימים | 0.90000000000000002 | -39.91d | 0 | 234 d | 11 October 2020 10:12 | 01 August 2021 13:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00 | 3898SS | 929FF,969FF,1009FF,1049FF,1089FF,1129FF,1249FF,1289FF,1329FF,1369FF,1409FF,1530FF,1570FF,1610FF,1650FF,1690FF,1730FF,1449FF
3920 |  | 16173 | 2.4.6.1.2.2.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תכנון מפורט לתשתיות בינוי תומך תקשוב עבור מערך התשתיות הפאסיביות בין המבנים | 0.90000000000000002 | -39.91d | 0 | 234 d | 11 October 2020 10:12 | 01 August 2021 13:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00 | 3898SS | 929FF,969FF,1009FF,1049FF,1089FF,1129FF,1249FF,1289FF,1329FF,1369FF,1409FF,1530FF,1570FF,1610FF,1650FF,1690FF,1730FF,1449FF
3921 |  | 16175 | 2.4.6.1.2.2.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני תקשוב נגזרת תשתיות - תקשורת פנים | 0.90000000000000002 | 0d | 0 | 234 d | 11 October 2020 10:12 | 01 August 2021 13:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00
3922 |  | 16174 | 2.4.6.1.2.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | בינוי תומך תקשוב - תכנון תעלות ומובלים לסופרפוזיציה (באחריות קבלן ההקמה) עם תשתיות נוספות | 0.90000000000000002 | -39.91d | 0 | 234 d | 11 October 2020 10:12 | 01 August 2021 13:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00 | 3898SS | 929FF,969FF,1009FF,1049FF,1089FF,1129FF,1249FF,1289FF,1329FF,1369FF,1409FF,1530FF,1570FF,1610FF,1650FF,1690FF,1730FF,1449FF
3923 |  | 16162 | 2.4.6.1.2.2.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סוגי מקבצי תקשורת וחשמל (מענה לגידול עתידי) | 0.90000000000000002 | -39.91d | 0 | 234 d | 11 October 2020 10:12 | 01 August 2021 13:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00 | 3898SS | 929FF,969FF,1009FF,1049FF,1089FF,1129FF,1249FF,1289FF,1329FF,1369FF,1409FF,1530FF,1570FF,1610FF,1650FF,1690FF,1730FF,1449FF
3924 |  | 16165 | 2.4.6.1.2.2.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | פריסת מקבצי תקשורת (מיקום וייעוד) | 0.90000000000000002 | -39.91d | 0 | 234 d | 11 October 2020 10:12 | 01 August 2021 13:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00 | 3898SS | 929FF,969FF,1009FF,1049FF,1089FF,1129FF,1249FF,1289FF,1329FF,1369FF,1409FF,1530FF,1570FF,1610FF,1650FF,1690FF,1730FF,1449FF
3925 |  | 16949 | 2.4.6.1.2.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תשתיות תקשורת פסיביות חוץ, מתקני תקשוב - PDR | 1 | 0d | 0 | 206.54 d | 11 October 2020 10:12 | 28 June 2021 12:06 | NA | NA
3926 |  | 7710 | 2.4.6.1.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 54 d | 11 October 2020 10:12 | 16 December 2020 10:12 | 14 September 2020 8:00 | 03 November 2020 14:00 | 3898SS | 3927,3928FS+1d
3927 |  | 7709 | 2.4.6.1.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 530 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 2 d | 16 December 2020 10:12 | 20 December 2020 10:12 | 03 November 2020 14:00 | 11 November 2020 17:00 | 3926 | 3928
3928 |  | 7708 | 2.4.6.1.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 22 December 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 17 November 2020 14:00 | 18 November 2020 14:00 | 3927,3926FS+1d | 3929
3929 |  | 7707 | 2.4.6.1.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 583 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.8 w | 23 December 2020 8:00 | 06 January 2021 9:48 | 18 November 2020 14:00 | 07 December 2020 11:00 | 3928 | 3930
3930 |  | 7706 | 2.4.6.1.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1.8 w | 06 January 2021 9:48 | 19 January 2021 8:36 | 07 December 2020 11:00 | 14 December 2020 11:00 | 3929 | 3933,3931
3931 |  | 17474 | 2.4.6.1.2.3.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סגירת תיאום תכנון הנדסי | 1 | 0d | 0 | 39 d | 19 January 2021 8:36 | 08 March 2021 11:36 | NA | NA | 3930 | 3933FF,3932
3932 |  | 17524 | 2.4.6.1.2.3.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 29 d | 08 March 2021 11:36 | 14 April 2021 7:36 | NA | NA | 3931 | 3933FF+10d
3933 |  | 10297 | 2.4.6.1.2.3.8 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 942 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 19.5 w | 19 January 2021 8:36 | 28 June 2021 12:06 | 14 December 2020 11:00 | 10 January 2021 12:00 | 3930,3931FF,3932FF+10d | 845,3936SS,3943SS
3934 |  | 16971 | 2.4.6.1.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | CDR | 0.75 | 4.6d | 0 | 181.33 d | 19 January 2021 8:36 | 05 September 2021 14:36 | NA | NA
3935 |  | 2556 | 2.4.6.1.3.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תשתיות תקשורת פסיביות חוץ - CDR | 0.75 | 4.6d | 0 | 181.33 d | 19 January 2021 8:36 | 05 September 2021 14:36 | 10 January 2021 15:00 | 13 September 2021 15:00
3936 |  | 7717 | 2.4.6.1.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.97999999999999998 | 0.82d | 0 | 131 d | 19 January 2021 8:36 | 05 July 2021 11:36 | 10 January 2021 15:00 | 05 July 2021 12:00 | 3933SS | 3937,3938FS+2ew
3937 |  | 7716 | 2.4.6.1.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 0.91w | 0 | 1 w | 05 July 2021 11:36 | 13 July 2021 8:36 | 05 July 2021 13:00 | 13 July 2021 16:00 | 3936 | 3938
3938 |  | 7715 | 2.4.6.1.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר CDR | 0 | 0.82d | 0 | 1 d | 19 July 2021 11:36 | 20 July 2021 11:36 | 19 July 2021 12:00 | 20 July 2021 12:00 | 3937,3936FS+2ew | 3939
3939 |  | 7714 | 2.4.6.1.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | 0.67w | 0 | 2 w | 20 July 2021 11:36 | 04 August 2021 14:36 | 20 July 2021 13:00 | 08 August 2021 10:00 | 3938 | 3940
3940 |  | 7713 | 2.4.6.1.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | 0.79w | 0 | 1 w | 04 August 2021 14:36 | 11 August 2021 14:36 | 08 August 2021 10:00 | 15 August 2021 10:00 | 3939 | 3941
3941 |  | 7712 | 2.4.6.1.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | 0.67w | 0 | 3 w | 11 August 2021 14:36 | 05 September 2021 14:36 | 15 August 2021 10:00 | 13 September 2021 15:00 | 3940 | 846,1929
3942 |  | 16957 | 2.4.6.1.3.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני תקשוב - CDR | 0.75 | 4.6d | 0 | 181.33 d | 19 January 2021 8:36 | 05 September 2021 14:36 | NA | NA
3943 |  | 16958 | 2.4.6.1.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.97999999999999998 | 0.82d | 0 | 131 d | 19 January 2021 8:36 | 05 July 2021 11:36 | NA | NA | 3933SS | 3944,3945FS+2ew
3944 |  | 16959 | 2.4.6.1.3.2.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 0.91w | 0 | 1 w | 05 July 2021 11:36 | 13 July 2021 8:36 | NA | NA | 3943 | 3945
3945 |  | 16960 | 2.4.6.1.3.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר CDR | 0 | 0.82d | 0 | 1 d | 19 July 2021 11:36 | 20 July 2021 11:36 | NA | NA | 3943FS+2ew,3944 | 3946
3946 |  | 16961 | 2.4.6.1.3.2.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | 0.67w | 0 | 2 w | 20 July 2021 11:36 | 04 August 2021 14:36 | NA | NA | 3945 | 3947
3947 |  | 16962 | 2.4.6.1.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | 0.79w | 0 | 1 w | 04 August 2021 14:36 | 11 August 2021 14:36 | NA | NA | 3946 | 3948
3948 |  | 16963 | 2.4.6.1.3.2.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | 0.67w | 0 | 3 w | 11 August 2021 14:36 | 05 September 2021 14:36 | NA | NA | 3947 | 846
3949 |  | 2584 | 2.4.6.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מערכת מיגון ואבטחה | 0.95999999999999996 | 9.22d | 0 | 351.11 d | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2021 12:00 | 14 July 2020 8:00 | 24 October 2021 12:00
3950 |  | 7513 | 2.4.6.2.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 110.93 d | 14 July 2020 8:00 | 30 November 2020 16:24 | 14 July 2020 8:00 | 12 November 2020 10:00
3951 |  | 16496 | 2.4.6.2.1.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מערכת בקרת כניסה ו LPR, מיגון היקפי, מכלול כניסה + חמ"ל אבטחה, מערכת גילוי פריצה - SRR | 1 | 0d | 0 | 110.93 d | 14 July 2020 8:00 | 30 November 2020 16:24 | 14 July 2020 8:00 | 11 November 2020 17:00
3952 |  | 7512 | 2.4.6.2.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 01 September 2020 11:00 | 2 | 3953,3954FS+2ew
3953 |  | 7511 | 2.4.6.2.1.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 343 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.6 w | 30 September 2020 8:00 | 13 October 2020 9:36 | 01 September 2020 11:00 | 09 September 2020 15:00 | 3952 | 3954
3954 |  | 7510 | 2.4.6.2.1.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 19 October 2020 8:00 | 19 October 2020 17:00 | 15 September 2020 11:00 | 16 September 2020 11:00 | 3953,3952FS+2ew | 3955
3955 |  | 7509 | 2.4.6.2.1.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 412 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.9 w | 20 October 2020 8:00 | 03 November 2020 14:54 | 16 September 2020 11:00 | 08 October 2020 9:00 | 3954 | 3956
3956 |  | 7508 | 2.4.6.2.1.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 03 November 2020 14:54 | 10 November 2020 14:54 | 08 October 2020 9:00 | 15 October 2020 9:00 | 3955 | 3957
3957 |  | 7507 | 2.4.6.2.1.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 477 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.5 w | 10 November 2020 14:54 | 30 November 2020 16:24 | 15 October 2020 9:00 | 11 November 2020 10:00 | 3956 | 848,3985SS,3971SS,3972SS,3974SS,3983SS,3977SS,3978SS,3979SS,3980SS,3976SS,3969SS
3958 |  | 16497 | 2.4.6.2.1.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מערכת טמ"ס, מערכת כריזה והגברה, מערכת שו"ב אבטחה - SRR | 1 | 0d | 0 | 110.8 d | 14 July 2020 8:00 | 30 November 2020 15:12 | 14 July 2020 8:00 | 12 November 2020 10:00
3959 |  | 17115 | 2.4.6.2.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת SRR טיוטת | 1 | 0d | 0 | 62 d | 14 July 2020 8:00 | 30 September 2020 17:00 | NA | NA | 2 | 3962
3960 |  | 16498 | 2.4.6.2.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 70 d | 14 July 2020 8:00 | 11 October 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 02 September 2020 11:00 | 2 | 3961,3962FS+1.2ew
3961 |  | 16499 | 2.4.6.2.1.2.3 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 343 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 2 d | 11 October 2020 14:00 | 13 October 2020 14:00 | 02 September 2020 11:00 | 10 September 2020 15:00 | 3960 | 3962
3962 |  | 16500 | 2.4.6.2.1.2.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 20 October 2020 8:00 | 20 October 2020 17:00 | 16 September 2020 11:00 | 17 September 2020 11:00 | 3960FS+1.2ew,3961,3959 | 3963
3963 |  | 16501 | 2.4.6.2.1.2.5 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 412 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 21 October 2020 8:00 | 03 November 2020 13:42 | 17 September 2020 11:00 | 11 October 2020 9:00 | 3962 | 3964
3964 |  | 16502 | 2.4.6.2.1.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 03 November 2020 13:42 | 10 November 2020 13:42 | 11 October 2020 9:00 | 18 October 2020 9:00 | 3963 | 3965
3965 |  | 16503 | 2.4.6.2.1.2.7 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 477 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.5 w | 10 November 2020 13:42 | 30 November 2020 15:12 | 18 October 2020 9:00 | 12 November 2020 10:00 | 3964 | 848
3966 |  | 7521 | 2.4.6.2.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | PDR | 0.97999999999999998 | 0d | 0 | 209 d | 10 November 2020 14:54 | 01 August 2021 14:54 | 12 November 2020 10:00 | 09 May 2021 10:00
3967 |  | 16176 | 2.4.6.2.2.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 2 הנדסית | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 186 d | 10 November 2020 14:54 | 04 July 2021 11:54 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00
3968 |  | 16150 | 2.4.6.2.2.1.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מיגון היקפי | 1 | 0d | 0 | 170 d | 10 November 2020 14:54 | 14 June 2021 11:54 | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00
3969 |  | 10301 | 2.4.6.2.2.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | חליפת מיגון, שערי חירום, מעברי מים, מיגון נקודות תורפה - מיפוי, הגדרת פתרונות פיזיים | 1 | 0d | 0 | 170 d | 10 November 2020 14:54 | 14 June 2021 11:54 | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00 | 3957SS | 1721FF
3970 |  | 16177 | 2.4.6.2.2.1.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מיגון ואבטחה - חמ"ל אבטחה | 1 | 0d | 0 | 170 d | 10 November 2020 14:54 | 14 June 2021 11:54 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00
3971 |  | 10302 | 2.4.6.2.2.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מערכות טכנולוגיות, יכולות שליטה ובקרה | 1 | 0d | 0 | 170 d | 10 November 2020 14:54 | 14 June 2021 11:54 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00 | 3957SS | 1601FF
3972 |  | 16178 | 2.4.6.2.2.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תכנון סופי לתשתיות בינוי תומך תקשוב עבור מערך האבטחה ההיקפית (מערך היקפי, גדרות, עמודים נושאי מצלמות, אמצעי עזר לאבטחה, מכלול כניסה) וסנכרון תפעול | 1 | 0d | 0 | 170 d | 10 November 2020 14:54 | 14 June 2021 11:54 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00 | 3957SS | 1601FF
3973 |  | 16179 | 2.4.6.2.2.1.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מיגון ואבטחה - חמ"לים | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 186 d | 10 November 2020 14:54 | 04 July 2021 11:54 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00
3974 |  | 16180 | 2.4.6.2.2.1.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | בינוי תומך תקשוב - תאורה, מיזוג, הזנות חשמל, ריהוט פונקציונאלי באחריות קבלן ההקמה | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 186 d | 10 November 2020 14:54 | 04 July 2021 11:54 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00 | 3957SS | 1601FF
3975 |  | 17131 | 2.4.6.2.2.1.4 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מיגון ואבטחה - מכלול כניסה | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 186 d | 10 November 2020 14:54 | 04 July 2021 11:54 | NA | NA
3976 |  | 16159 | 2.4.6.2.2.1.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תכנון גדר היקפית | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 186 d | 10 November 2020 14:54 | 04 July 2021 11:54 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00 | 3957SS | 1721FF
3977 |  | 16154 | 2.4.6.2.2.1.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מתחם כניסה רגלי | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 186 d | 10 November 2020 14:54 | 04 July 2021 11:54 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00 | 3957SS | 1721FF
3978 |  | 16155 | 2.4.6.2.2.1.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מכלול כניסה רכוב (מחסומים, רמזורים, בולרדים, שילוט) | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 186 d | 10 November 2020 14:54 | 04 July 2021 11:54 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00 | 3957SS | 1721FF
3979 |  | 16156 | 2.4.6.2.2.1.4.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מערכת LPR , בקרת כניסה,טמ"ס, כריזה, לחצני מצוקה | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 186 d | 10 November 2020 14:54 | 04 July 2021 11:54 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00 | 3957SS | 1721FF
3980 |  | 16157 | 2.4.6.2.2.1.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מבנה בידוק ש.ג | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 186 d | 10 November 2020 14:54 | 04 July 2021 11:54 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00 | 3957SS | 1721FF
3981 |  | 16182 | 2.4.6.2.2.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 4 הנדסית | 0.88 | 0d | 0 | 209 d | 10 November 2020 14:54 | 01 August 2021 14:54 | 12 November 2020 10:00 | 09 May 2021 10:00
3982 |  | 16181 | 2.4.6.2.2.2.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0.88 | 0d | 0 | 209 d | 10 November 2020 14:54 | 01 August 2021 14:54 | 12 November 2020 10:00 | 09 May 2021 10:00
3983 |  | 10303 | 2.4.6.2.2.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תכנון מפורט למערך אבטחה היקפי (מערך היקפי, גדרות, עמודים נושאי מצלמות, אמצעי עזר לאבטחה, מכלול כניסה) | 0.88 | -40.1d | 0 | 209 d | 10 November 2020 14:54 | 01 August 2021 14:54 | 12 November 2020 10:00 | 09 May 2021 10:00 | 3957SS | 929FF,969FF,1009FF,1049FF,1089FF,1129FF,1249FF,1289FF,1329FF,1369FF,1409FF,1530FF,1570FF,1610FF,1650FF,1690FF,1730FF,1449FF
3984 |  | 16504 | 2.4.6.2.2.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מכלול כניסה + מיגון היקפי - PDR | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 187.12 d | 10 November 2020 14:54 | 05 July 2021 13:00 | 12 November 2020 10:00 | 02 May 2021 16:00
3985 |  | 7520 | 2.4.6.2.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 66 d | 10 November 2020 14:54 | 31 January 2021 14:54 | 12 November 2020 10:00 | 22 February 2021 10:00 | 3957SS | 3986,3987FS+2ew
3986 |  | 7519 | 2.4.6.2.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 667 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 31 January 2021 14:54 | 14 February 2021 11:36 | 22 February 2021 10:00 | 02 March 2021 14:00 | 3985 | 3987
3987 |  | 7518 | 2.4.6.2.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 15 February 2021 8:00 | 15 February 2021 17:00 | 08 March 2021 10:00 | 09 March 2021 10:00 | 3986,3985FS+2ew | 3988
3988 |  | 7517 | 2.4.6.2.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 710 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2 w | 16 February 2021 8:00 | 03 March 2021 11:00 | 09 March 2021 10:00 | 25 March 2021 17:00 | 3987 | 3989
3989 |  | 7516 | 2.4.6.2.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 03 March 2021 11:00 | 10 March 2021 11:00 | 26 March 2021 8:00 | 04 April 2021 11:00 | 3988 | 3990
3990 |  | 7515 | 2.4.6.2.2.3.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0.97999999999999998 | -6.2w | 0 | 14 w | 10 March 2021 11:00 | 05 July 2021 13:00 | 04 April 2021 11:00 | 02 May 2021 16:00 | 3989 | 849
3991 |  | 16519 | 2.4.6.2.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | CDR | 0 | 8.67d | 0 | 69.22 d | 05 July 2021 13:00 | 06 October 2021 12:00 | 09 May 2021 10:00 | 24 October 2021 12:00
3992 |  | 16527 | 2.4.6.2.3.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מכלול כניסה + מיגון היקפי - CDR | 0 | 8.67d | 0 | 69.22 d | 05 July 2021 13:00 | 06 October 2021 12:00 | 09 May 2021 10:00 | 10 October 2021 12:00
3993 |  | 16528 | 2.4.6.2.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת CDR | 0 | 8.67d | 0 | 20 d | 05 July 2021 13:00 | 29 July 2021 13:00 | 09 May 2021 10:00 | 29 July 2021 16:00 | 849 | 3994,3995FS+2ew
3994 |  | 16529 | 2.4.6.2.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 2.06w | 0 | 1 w | 29 July 2021 13:00 | 08 August 2021 10:00 | 29 July 2021 16:00 | 09 August 2021 10:00 | 3993 | 3995
3995 |  | 16530 | 2.4.6.2.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר CDR | 0 | 3.33d | 0 | 1 d | 12 August 2021 13:00 | 16 August 2021 13:00 | 12 August 2021 16:00 | 15 August 2021 10:00 | 3993FS+2ew,3994 | 3996
3996 |  | 16531 | 2.4.6.2.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | 1.12w | 0 | 2 w | 16 August 2021 13:00 | 31 August 2021 16:00 | 15 August 2021 10:00 | 31 August 2021 17:00 | 3995 | 3997
3997 |  | 16532 | 2.4.6.2.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | 1.37w | 0 | 1 w | 31 August 2021 16:00 | 10 September 2021 10:00 | 01 September 2021 8:00 | 10 September 2021 11:00 | 3996 | 3998
3998 |  | 16533 | 2.4.6.2.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | 1.39w | 0 | 3 w | 12 September 2021 8:00 | 06 October 2021 12:00 | 12 September 2021 8:00 | 10 October 2021 12:00 | 3997 | 850
3999 |  | 2613 | 2.4.6.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | חמלים ומוקדים תפעוליים ומתחמים ניהוליים | 0.88 | -23.78d | 0 | 360.44 d | 14 July 2020 8:00 | 18 October 2021 12:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2021 15:00
4000 |  | 7535 | 2.4.6.3.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 104.13 d | 14 July 2020 8:00 | 22 November 2020 15:12 | 14 July 2020 8:00 | 12 November 2020 10:00
4001 |  | 7534 | 2.4.6.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 02 September 2020 11:00 | 2 | 4002,4003FS+1.6ew
4002 |  | 7533 | 2.4.6.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 328 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 1 d | 30 September 2020 8:00 | 01 October 2020 9:00 | 02 September 2020 11:00 | 10 September 2020 15:00 | 4001 | 4003
4003 |  | 7532 | 2.4.6.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 12 October 2020 8:00 | 12 October 2020 17:00 | 16 September 2020 11:00 | 17 September 2020 11:00 | 4002,4001FS+1.6ew | 4004
4004 |  | 7531 | 2.4.6.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 399 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.9 w | 13 October 2020 8:00 | 27 October 2020 14:54 | 17 September 2020 11:00 | 11 October 2020 9:00 | 4003 | 4005
4005 |  | 7530 | 2.4.6.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 27 October 2020 14:54 | 04 November 2020 11:00 | 11 October 2020 9:00 | 18 October 2020 9:00 | 4004 | 4006
4006 |  | 7529 | 2.4.6.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 460 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.2 w | 04 November 2020 11:00 | 22 November 2020 15:12 | 18 October 2020 9:00 | 12 November 2020 10:00 | 4005 | 852,4025SS,4032SS,4010SS,4012SS,4013SS,4015SS,4018SS,4020SS,4021SS,4023SS
4007 |  | 7543 | 2.4.6.3.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | PDR | 0.93000000000000005 | -9d | 0 | 223 d | 04 November 2020 11:00 | 11 August 2021 17:00 | 12 November 2020 10:00 | 02 May 2021 12:00
4008 |  | 16184 | 2.4.6.3.2.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 2 הנדסית - תכנון ראשוני של האמצעים והמערכות במתקנים השונים | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 191 d | 04 November 2020 11:00 | 04 July 2021 11:00 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00
4009 |  | 16183 | 2.4.6.3.2.1.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני תקשוב - מתחמים מנהלתיים | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 191 d | 04 November 2020 11:00 | 04 July 2021 11:00 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00
4010 |  | 10305 | 2.4.6.3.2.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התאמת מערך תקשוב למתחמים מנהלתיים (על בסיס טבלאות דמ"צ) | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 191 d | 04 November 2020 11:00 | 04 July 2021 11:00 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00 | 4006SS | 1521FF,1601FF,1721FF
4011 |  | 16188 | 2.4.6.3.2.1.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מיגון ואבטחה - חמ"לים | 1 | 0d | 0 | 144 d | 04 November 2020 11:00 | 04 May 2021 11:00 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00
4012 |  | 16185 | 2.4.6.3.2.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התאמת מערך תקשובי ייעודי לכל חמ"ל (על בסיס טבלאות דמ"צ) | 1 | 0d | 0 | 144 d | 04 November 2020 11:00 | 04 May 2021 11:00 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00 | 4006SS | 1598FF
4013 |  | 16186 | 2.4.6.3.2.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | חמ"לים מרכזיים (מורכבות, ריבוי אמצעים ומערכות מולטימדיה) | 1 | 0d | 0 | 144 d | 04 November 2020 11:00 | 04 May 2021 11:00 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00 | 4006SS | 1598FF
4014 |  | 16189 | 2.4.6.3.2.1.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מוקדים | 1 | 0d | 0 | 144 d | 04 November 2020 11:00 | 04 May 2021 11:00 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00
4015 |  | 16187 | 2.4.6.3.2.1.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התאמת מערך התקשוב עבור כל סוגי המוקדים (על בסיס טבלאות דמ"צ): מוקד שליטה ובקרה מרכזי, מוקדי תקשוב, מוקד יעודי לוגיסטי, מוקד מנהלתי | 1 | 0d | 0 | 144 d | 04 November 2020 11:00 | 04 May 2021 11:00 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00 | 4006SS | 917FF,1598FF
4016 |  | 16190 | 2.4.6.3.2.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 4 הנדסית | 0.89000000000000001 | 0d | 0 | 214 d | 04 November 2020 11:00 | 01 August 2021 14:00 | 12 November 2020 10:00 | 30 April 2021 13:00
4017 |  | 16194 | 2.4.6.3.2.2.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מתחמים מנהלתיים | 0.89000000000000001 | 0d | 0 | 214 d | 04 November 2020 11:00 | 01 August 2021 14:00 | 12 November 2020 10:00 | 30 April 2021 13:00
4018 |  | 10306 | 2.4.6.3.2.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התאמת מערך תקשוב למתחמים מנהלתיים (על בסיס טבלאות דמ"צ) | 0.89000000000000001 | -40d | 0 | 214 d | 04 November 2020 11:00 | 01 August 2021 14:00 | 12 November 2020 10:00 | 30 April 2021 13:00 | 4006SS | 1570FF,1610FF,1650FF,1690FF,1730FF,1530FF
4019 |  | 16191 | 2.4.6.3.2.2.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מיגון ואבטחה - חמלים | 0.89000000000000001 | 0d | 0 | 214 d | 04 November 2020 11:00 | 01 August 2021 14:00 | 12 November 2020 10:00 | 30 April 2021 13:00
4020 |  | 16192 | 2.4.6.3.2.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התאמת מערך תקשובי ייעודי לכל חמ"ל (על בסיס טבלאות דמ"צ) | 0.89000000000000001 | -40d | 0 | 214 d | 04 November 2020 11:00 | 01 August 2021 14:00 | 12 November 2020 10:00 | 30 April 2021 13:00 | 4006SS | 1610FF
4021 |  | 16193 | 2.4.6.3.2.2.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | חמ"לים מרכזיים (מורכבות, ריבוי אמצעים ומערכות מולטימדיה) | 0.89000000000000001 | -40d | 0 | 214 d | 04 November 2020 11:00 | 01 August 2021 14:00 | 12 November 2020 10:00 | 30 April 2021 13:00 | 4006SS | 1610FF
4022 |  | 16196 | 2.4.6.3.2.2.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מוקדים | 0.89000000000000001 | 0d | 0 | 214 d | 04 November 2020 11:00 | 01 August 2021 14:00 | 12 November 2020 10:00 | 30 April 2021 13:00
4023 |  | 16195 | 2.4.6.3.2.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התאמת מערך התקשוב עבור כל סוגי המוקדים (על בסיס טבלאות דמ"צ): מוקד שליטה ובקרה מרכזי, מוקדי תקשוב, מוקד יעודי לוגיסטי, מוקד מנהלתי | 0.89000000000000001 | -40d | 0 | 214 d | 04 November 2020 11:00 | 01 August 2021 14:00 | 12 November 2020 10:00 | 30 April 2021 13:00 | 4006SS | 929FF,1610FF
4024 |  | 16972 | 2.4.6.3.2.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | חמלים ומוקדים תפעוליים (כולל חמ"ל אבטחה) - PDR | 0.93999999999999995 | 0d | 0 | 204.11 d | 04 November 2020 11:00 | 20 July 2021 9:00 | NA | NA
4025 |  | 7542 | 2.4.6.3.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 135 d | 04 November 2020 11:00 | 22 April 2021 14:00 | 12 November 2020 10:00 | 21 February 2021 10:00 | 4006SS | 4026FF,4027FF
4026 |  | 7541 | 2.4.6.3.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 1 d | 21 April 2021 14:00 | 22 April 2021 14:00 | 21 February 2021 10:00 | 01 March 2021 14:00 | 4025FF | 4027FF
4027 |  | 7540 | 2.4.6.3.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 21 April 2021 14:00 | 22 April 2021 14:00 | 07 March 2021 10:00 | 08 March 2021 10:00 | 4026FF,4025FF | 4028
4028 |  | 7539 | 2.4.6.3.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 901 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 6.2 w | 22 April 2021 14:00 | 14 June 2021 10:12 | 08 March 2021 10:00 | 24 March 2021 17:00 | 4027 | 4029
4029 |  | 7538 | 2.4.6.3.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1.8 w | 14 June 2021 10:12 | 27 June 2021 9:00 | 25 March 2021 8:00 | 01 April 2021 17:00 | 4028 | 4030
4030 |  | 7537 | 2.4.6.3.2.3.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0.28999999999999998 | -8.06w | 0 | 3 w | 27 June 2021 9:00 | 20 July 2021 9:00 | 04 April 2021 8:00 | 02 May 2021 12:00 | 4029 | 853,4041SS
4031 |  | 16973 | 2.4.6.3.2.4 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתחמים ניהוליים - PDR | 0.89000000000000001 | -39.87d | 0 | 223 d | 04 November 2020 11:00 | 11 August 2021 17:00 | NA | NA
4032 |  | 16974 | 2.4.6.3.2.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 170 d | 04 November 2020 11:00 | 07 June 2021 17:00 | NA | NA | 4006SS | 4033,4034FS+5ed
4033 |  | 16975 | 2.4.6.3.2.4.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 896 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 5 d | 08 June 2021 8:00 | 14 June 2021 17:00 | NA | NA | 4032 | 4034FF
4034 |  | 16976 | 2.4.6.3.2.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 14 June 2021 8:00 | 14 June 2021 17:00 | NA | NA | 4032FS+5ed,4033FF | 4035
4035 |  | 16977 | 2.4.6.3.2.4.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 934 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.2 w | 15 June 2021 8:00 | 23 June 2021 15:12 | NA | NA | 4034 | 4037,4036FS+4d
4036 |  | 17838 | 2.4.6.3.2.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר PDR | 0 | -26d | 0 | 1 d | 12 July 2021 8:00 | 12 July 2021 17:00 | NA | NA | 4035FS+4d | 4037
4037 |  | 16978 | 2.4.6.3.2.4.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת PDR | 0 | -12.47w | 0 | 1 w | 13 July 2021 8:00 | 19 July 2021 17:00 | NA | NA | 4035,4036 | 4038
4038 |  | 16979 | 2.4.6.3.2.4.7 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0 | -11.04w | 0 | 3 w | 20 July 2021 8:00 | 11 August 2021 17:00 | NA | NA | 4037 | 853,4048SS
4039 |  | 16980 | 2.4.6.3.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | CDR | 4.0000000000000001E-2 | -23.78d | 0 | 85.67 d | 27 June 2021 9:00 | 18 October 2021 12:00 | NA | NA
4040 |  | 7548 | 2.4.6.3.3.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | חמלים ומוקדים תפעוליים (כולל חמ"ל אבטחה) - CDR | 7.0000000000000007E-2 | -22.78d | 0 | 84.67 d | 27 June 2021 9:00 | 17 October 2021 12:00 | 02 May 2021 12:00 | 13 September 2021 15:00
4041 |  | 7550 | 2.4.6.3.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.14000000000000001 | -26.22d | 0 | 34 d | 27 June 2021 9:00 | 08 August 2021 9:00 | 02 May 2021 12:00 | 05 July 2021 12:00 | 4030SS | 4042,4043FS+2ew
4042 |  | 7549 | 2.4.6.3.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -3.27w | 0 | 1 w | 08 August 2021 9:00 | 15 August 2021 15:00 | 05 July 2021 13:00 | 13 July 2021 16:00 | 4041 | 4043
4043 |  | 7547 | 2.4.6.3.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר CDR | 0 | -10.56d | 0 | 1 d | 23 August 2021 8:00 | 23 August 2021 17:00 | 19 July 2021 12:00 | 20 July 2021 12:00 | 4042,4041FS+2ew | 4044
4044 |  | 7546 | 2.4.6.3.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -3.67w | 0 | 2 w | 24 August 2021 8:00 | 12 September 2021 15:00 | 20 July 2021 13:00 | 08 August 2021 10:00 | 4043 | 4045
4045 |  | 7545 | 2.4.6.3.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -4.27w | 0 | 1 w | 12 September 2021 15:00 | 22 September 2021 12:00 | 08 August 2021 10:00 | 15 August 2021 10:00 | 4044 | 4046
4046 |  | 7544 | 2.4.6.3.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -3.88w | 0 | 3 w | 22 September 2021 12:00 | 17 October 2021 12:00 | 15 August 2021 10:00 | 13 September 2021 15:00 | 4045 | 854
4047 |  | 16988 | 2.4.6.3.3.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתחמים ניהוליים - CDR | 0 | -28.11d | 0 | 66.78 d | 20 July 2021 8:00 | 18 October 2021 12:00 | NA | NA
4048 |  | 16989 | 2.4.6.3.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת CDR | 0 | -28.11d | 0 | 17 d | 20 July 2021 8:00 | 09 August 2021 17:00 | NA | NA | 4038SS | 4049,4050FS+2ew
4049 |  | 16990 | 2.4.6.3.3.2.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -3.61w | 0 | 1 w | 10 August 2021 8:00 | 17 August 2021 14:00 | NA | NA | 4048 | 4050
4050 |  | 16991 | 2.4.6.3.3.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר CDR | 0 | -11.56d | 0 | 1 d | 24 August 2021 8:00 | 24 August 2021 17:00 | NA | NA | 4048FS+2ew,4049 | 4051
4051 |  | 16992 | 2.4.6.3.3.2.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -3.84w | 0 | 2 w | 25 August 2021 8:00 | 13 September 2021 15:00 | NA | NA | 4050 | 4052
4052 |  | 16993 | 2.4.6.3.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -4.45w | 0 | 1 w | 13 September 2021 15:00 | 23 September 2021 12:00 | NA | NA | 4051 | 4053
4053 |  | 16994 | 2.4.6.3.3.2.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -4.06w | 0 | 3 w | 23 September 2021 12:00 | 18 October 2021 12:00 | NA | NA | 4052 | 854
4054 |  | 2684 | 2.4.6.4 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מערך התקשוב השלם במתחמי האחסנה השונים | 0.84999999999999998 | 10.33d | 0 | 421.67 d | 14 July 2020 8:00 | 02 January 2022 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 14:00
4055 |  | 7558 | 2.4.6.4.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 124.43 d | 14 July 2020 8:00 | 17 December 2020 8:54 | 14 July 2020 8:00 | 11 February 2021 10:00
4056 |  | 7560 | 2.4.6.4.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 81 d | 14 July 2020 8:00 | 25 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 07 December 2020 11:00 | 2 | 4057,4058FS+2ew
4057 |  | 7559 | 2.4.6.4.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 25 October 2020 11:00 | 02 November 2020 13:06 | 07 December 2020 11:00 | 15 December 2020 15:00 | 4056 | 4058
4058 |  | 7557 | 2.4.6.4.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 09 November 2020 8:00 | 09 November 2020 17:00 | 21 December 2020 11:00 | 22 December 2020 11:00 | 4057,4056FS+2ew | 4059
4059 |  | 7556 | 2.4.6.4.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 461 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 10 November 2020 8:00 | 22 November 2020 12:30 | 22 December 2020 11:00 | 10 January 2021 9:00 | 4058 | 4060
4060 |  | 7555 | 2.4.6.4.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 22 November 2020 12:30 | 30 November 2020 8:36 | 10 January 2021 9:00 | 17 January 2021 9:00 | 4059 | 4061
4061 |  | 7554 | 2.4.6.4.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 529 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.3 w | 30 November 2020 8:36 | 17 December 2020 8:54 | 17 January 2021 9:00 | 11 February 2021 10:00 | 4060 | 856
4062 |  | 7567 | 2.4.6.4.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | PDR | 0.93000000000000005 | -10.67d | 0 | 314.67 d | 14 July 2020 8:00 | 15 August 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 July 2021 15:00
4063 |  | 16198 | 2.4.6.4.2.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 2 הנדסית - תכנון ראשוני של האמצעים והמערכות במתקנים השונים | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 281 d | 14 July 2020 8:00 | 04 July 2021 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 08 February 2021 11:00
4064 |  | 16197 | 2.4.6.4.2.1.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מתחמי אחסנה | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 281 d | 14 July 2020 8:00 | 04 July 2021 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 08 February 2021 11:00
4065 |  | 10308 | 2.4.6.4.2.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מיפוי כלל מתחמי האחסנה - בניית מערך תקשובי על בסיס התכניות האדריכליות: ציוד קצה ייעודי, תחנות עבודה של המערכות השונות, כיסוי שטחים (טמ"ס, רשת גישה,כריזה) | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 281 d | 14 July 2020 8:00 | 04 July 2021 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 2 | 920FF,960FF,1080FF
4066 |  | 16199 | 2.4.6.4.2.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 4 הנדסית | 0.92000000000000004 | 0d | 0 | 304 d | 14 July 2020 8:00 | 01 August 2021 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 11 June 2021 11:00
4067 |  | 16360 | 2.4.6.4.2.2.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מתחמי אחסנה | 0.92000000000000004 | 0d | 0 | 304 d | 14 July 2020 8:00 | 01 August 2021 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 11 June 2021 11:00
4068 |  | 10309 | 2.4.6.4.2.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מיפוי כלל מתחמי האחסנה - בניית מערך תקשובי על בסיס התכניות האדריכליות: ציוד קצה ייעודי, תחנות עבודה של המערכות השונות, כיסוי שטחים (טמ"ס, רשת גישה,כריזה) | 0.92000000000000004 | -40.33d | 0 | 304 d | 14 July 2020 8:00 | 01 August 2021 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 11 June 2021 11:00 | 2 | 929FF,969FF,1009FF,1049FF,1089FF,1129FF,1249FF,1289FF,1329FF,1369FF,1409FF,1449FF
4069 |  | 7566 | 2.4.6.4.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 123 d | 17 December 2020 8:54 | 24 May 2021 8:54 | 11 February 2021 10:00 | 05 May 2021 13:00 | 856 | 4070FS+1w,4071FS+4ew
4070 |  | 7565 | 2.4.6.4.2.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 932 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 3 w | 31 May 2021 14:54 | 23 June 2021 14:54 | 05 May 2021 13:00 | 13 May 2021 16:00 | 4069FS+1w | 4071
4071 |  | 7564 | 2.4.6.4.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 28 June 2021 8:00 | 28 June 2021 17:00 | 21 May 2021 13:00 | 23 May 2021 16:00 | 4070,4069FS+4ew | 4072
4072 |  | 7563 | 2.4.6.4.2.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 0.26000000000000001 | -3.94w | 0 | 2 w | 29 June 2021 8:00 | 14 July 2021 11:00 | 23 May 2021 16:00 | 09 June 2021 14:00 | 4071 | 4073
4073 |  | 7562 | 2.4.6.4.2.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת PDR | 0 | -4.41w | 0 | 1 w | 14 July 2021 11:00 | 21 July 2021 11:00 | 09 June 2021 14:00 | 16 June 2021 14:00 | 4072 | 4074
4074 |  | 7561 | 2.4.6.4.2.8 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0 | -3.94w | 0 | 3 w | 21 July 2021 11:00 | 15 August 2021 11:00 | 16 June 2021 14:00 | 13 July 2021 15:00 | 4073 | 857
4075 |  | 7553 | 2.4.6.4.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | CDR | 0 | 7.67d | 0 | 107 d | 15 August 2021 11:00 | 02 January 2022 11:00 | 13 July 2021 15:00 | 13 January 2022 14:00
4076 |  | 7573 | 2.4.6.4.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת CDR | 0 | 7.67d | 0 | 45 d | 15 August 2021 11:00 | 17 October 2021 14:00 | 13 July 2021 15:00 | 08 November 2021 15:00 | 857 | 4077FS+2w,4078FS+4ew
4077 |  | 7572 | 2.4.6.4.3.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 1.25w | 0 | 1 w | 04 November 2021 16:00 | 14 November 2021 13:00 | 08 November 2021 15:00 | 17 November 2021 9:00 | 4076FS+2w | 4078
4078 |  | 7571 | 2.4.6.4.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר CDR | 0 | 3.67d | 0 | 1 d | 15 November 2021 8:00 | 15 November 2021 17:00 | 22 November 2021 15:00 | 23 November 2021 15:00 | 4077,4076FS+4ew | 4079
4079 |  | 7570 | 2.4.6.4.3.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | 1.71w | 0 | 2 w | 16 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 23 November 2021 15:00 | 12 December 2021 12:00 | 4078 | 4080
4080 |  | 7569 | 2.4.6.4.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | 1.94w | 0 | 1 w | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 11:00 | 12 December 2021 12:00 | 19 December 2021 12:00 | 4079 | 4081
4081 |  | 7568 | 2.4.6.4.3.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | 1.71w | 0 | 3 w | 08 December 2021 11:00 | 02 January 2022 11:00 | 19 December 2021 13:00 | 13 January 2022 14:00 | 4080 | 858
4082 |  | 9242 | 2.4.6.5 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | רכש עבור מרכז תקשוב ראשי ומשני, מערכות טכנולוגיות, מערכות מיגון ואבטחה ומערכות תשתיות מחשוב | 0 | 50.78d | 0 | 242.44 d | 02 May 2022 10:00 | 10 March 2023 8:00 | 12 May 2022 14:00 | 10 March 2023 8:00
4083 |  | 9245 | 2.4.6.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | רכש עבור מרכז תקשוב ראשי | 0 | 54.03mo | 0 | 4 mo | 02 May 2022 10:00 | 31 August 2022 10:00 | 12 May 2022 14:00 | 09 September 2022 11:00 | 4088SF-25d,283
4084 |  | 16372 | 2.4.6.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | רכש עבור מערכות טכנולוגיות, מערכות מיגון ואבטחה ומערכות תשתיות מחשוב | 0 | 2.12mo | 0 | 4 mo | 02 May 2022 10:00 | 31 August 2022 10:00 | 12 May 2022 14:00 | 09 September 2022 11:00 | 283 | 4091,4092,4093
4085 |  | 9337 | 2.4.6.5.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | רכש עבור מרכז תקשוב משני | 0 | 47.93mo | 0 | 4 mo | 11 November 2022 11:00 | 10 March 2023 8:00 | 11 November 2022 11:00 | 10 March 2023 8:00 | 4136SF-25d
4086 |  | 9250 | 2.4.6.6 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב ראשי - חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים | 0 | 0.33d | 0 | 285.67 d | 12 September 2022 11:00 | 15 September 2023 14:00 | 12 September 2022 11:00 | 28 September 2023 16:00
4087 |  | 9508 | 2.4.6.6.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים) | 0 | 0.33d | 0 | 41 d | 12 September 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 12 September 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00
4088 |  | 9251 | 2.4.6.6.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | העלאת סיווג במתחם ה DC | 0 | 0.33d | 0 | 6 d | 12 September 2022 11:00 | 19 September 2022 14:00 | 12 September 2022 11:00 | 19 September 2022 14:00 | 2420,833,2446 | 4089,4083SF-25d
4089 |  | 9249 | 2.4.6.6.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים) | 0 | 0.33d | 0 | 35 d | 19 September 2022 14:00 | 11 November 2022 11:00 | 19 September 2022 14:00 | 11 November 2022 11:00 | 2420,833,4088,182,205,207,252,275 | 4091,4092,4093,4099,4100,4095,4096,4097,4098,2422,2410
4090 |  | 9248 | 2.4.6.6.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | התקנת מערכות בדרום | 0 | 0.33d | 0 | 72 d | 11 November 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 11 November 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00
4091 |  | 9261 | 2.4.6.6.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מערכות טכנולוגיות (טלפוניה, מולטימדיה, שילוט אלקטרוני, טלויזיה רב ערוצית, בקרת מבנים) | 0 | 0.01mo | 0 | 3 mo | 11 November 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 11 November 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 4089,650,4084 | 4104,4137,4126
4092 |  | 9260 | 2.4.6.6.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מערכות מיגון ואבטחה (בקרת כניסה, טמ"ס, כריזה ושמע, גדר אינדיקטיבית, שו"ב אבטחה, זיהוי לוחיות רישוי, איכון משאיות) | 0 | 0.01mo | 0 | 3 mo | 11 November 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 11 November 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 4089,4084 | 4104,4137,4126
4093 |  | 9263 | 2.4.6.6.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מערכות תשתיות מחשוב (תשתיות תקשורת, תשתיות מערכת, אבטחת מידע בסייבר, בקרת תצורה, שו"ב נו"ב) | 0 | 0.01mo | 0 | 3 mo | 11 November 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 11 November 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 4089,4084 | 4104,4137,4126
4094 |  | 14302 | 2.4.6.6.2.4 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | קישוריות והתקנות בסיס אספקה משנה (רשת ייעודית ורשת הולכה אלחוטית) | 0 | 0.33d | 0 | 72 d | 11 November 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 11 November 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00
4095 |  | 14308 | 2.4.6.6.2.4.1 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | תמסורת (אבנט) | 0 | 0.33d | 0 | 0 d | 11 November 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 4089 | 4099,4100
4096 |  | 14306 | 2.4.6.6.2.4.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | תשתיות תקשורת פאסיביות - חוץ | 0 | 0.33d | 0 | 0 d | 11 November 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 4089 | 4099,4100
4097 |  | 14305 | 2.4.6.6.2.4.3 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | תשתיות תקשורת פאסיביות - פנים | 0 | 0.33d | 0 | 0 d | 11 November 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 4089 | 4099,4100
4098 |  | 14307 | 2.4.6.6.2.4.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | בינוי תומך תקשוב | 0 | 0.33d | 0 | 0 d | 11 November 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 4089 | 4099,4100
4099 |  | 14304 | 2.4.6.6.2.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התקנת תשתית תקשורת אקטיבית | 0 | 0.01mo | 0 | 3 mo | 11 November 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 11 November 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 4089,4095,4096,4097,4098 | 4104
4100 |  | 14303 | 2.4.6.6.2.4.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התקנת עמדות קצה (מחשבים, מדפסות) והתקנת ציוד קצה ייעודי (עבור מערכת ה WMS) | 0 | 0.01mo | 0 | 3 mo | 11 November 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 11 November 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 4089,4095,4096,4097,4098 | 4104
4101 |  | 9840 | 2.4.6.6.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | הקמת חמלים, מוקדים תפעוליים, מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים | 0 | 26.07d | 0 | 72 d | 14 May 2023 16:24 | 13 August 2023 10:24 | 14 May 2023 16:24 | 13 August 2023 10:24
4102 |  | 2620 | 2.4.6.6.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הקמת חמ"לים, מוקדים תפעוליים, מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים | 0 | 1.09mo | 0 | 3 mo | 14 May 2023 16:24 | 13 August 2023 10:24 | 14 May 2023 16:24 | 13 August 2023 10:24 | 854,3647 | 4150,10197
4103 |  | 9841 | 2.4.6.6.4 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | בדיקות אינטגרציה והתאמות מערכת וממשקים של מערכות התקשוב | 0 | 0.33d | 0 | 96 d | 08 February 2023 14:00 | 13 June 2023 14:00 | 08 February 2023 14:00 | 13 June 2023 14:00
4104 |  | 9247 | 2.4.6.6.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | בדיקות אינטגרציה והתאמות מערכת וממשקים של מערכות התקשוב - POC שלב ב | 0 | 0.01mo | 0 | 4 mo | 08 February 2023 14:00 | 13 June 2023 14:00 | 08 February 2023 14:00 | 13 June 2023 14:00 | 4091,4092,4093,4099,4100 | 834,4106,4128FF,654,655
4105 |  | 9842 | 2.4.6.6.5 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תיעוד תיקי אתר של כלל המערכות | 0 | 238.67d | 0 | 72 d | 13 June 2023 14:00 | 10 September 2023 17:00 | 13 June 2023 14:00 | 10 September 2023 17:00
4106 |  | 2564 | 2.4.6.6.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיעוד תיקי אתר של כלל המערכות | 0 | 9.94mo | 0 | 3 mo | 13 June 2023 14:00 | 10 September 2023 17:00 | 13 June 2023 14:00 | 10 September 2023 17:00 | 4104 | 869
4107 |  | 9212 | 2.4.6.6.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  | דרום |  |  | מערכת מידע ייעודית | 0 | 0.18d | 0 | 80.33 d | 11 May 2023 9:24 | 20 August 2023 12:24 | 11 May 2023 8:00 | 20 August 2023 11:00
4108 |  | 9213 | 2.4.6.6.6.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הדרכת מערכת לצוות דרום (בסביבת האינטגרציה) | 0 | 30.51d | 0 | 25 d | 11 May 2023 9:24 | 12 June 2023 15:24 | 11 May 2023 8:00 | 12 June 2023 14:00 | 397 | 4111
4109 |  | 9211 | 2.4.6.6.6.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התקנת מערכת מידע לתפעול ייעודי | 0 | 0.03w | 0 | 2 w | 11 May 2023 9:24 | 25 May 2023 8:24 | 11 May 2023 8:00 | 24 May 2023 17:00 | 397 | 839,4110,4130SS
4110 |  | 9218 | 2.4.6.6.6.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התאמת המערכת לבסיס דרום | 0 | 0.18d | 0 | 44 d | 25 May 2023 8:24 | 19 July 2023 15:24 | 25 May 2023 7:00 | 19 July 2023 14:00 | 4109 | 4111
4111 |  | 9217 | 2.4.6.6.6.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | בדיקות קבלה (SAT) | 0 | 0.18d | 0 | 25 d | 19 July 2023 15:24 | 20 August 2023 12:24 | 19 July 2023 14:00 | 20 August 2023 11:00 | 4110,4108 | 839,4130FF+20d
4112 |  | 9238 | 2.4.6.6.7 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  | דרום |  |  | מערכת מידע מנהלתית | 0 | 8d | 0 | 205 d | 30 December 2022 11:00 | 15 September 2023 14:00 | 09 January 2023 13:00 | 28 September 2023 16:00
4113 |  | 9237 | 2.4.6.6.7.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התקנת מערכת מנהלתית דרום | 0 | 8d | 0 | 25 d | 30 December 2022 11:00 | 30 January 2023 17:00 | 09 January 2023 13:00 | 08 February 2023 16:00 | 730 | 4114,4116
4114 |  | 9236 | 2.4.6.6.7.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התאמות מערכת ואינטגרציה (ממשקים) ראשי | 0 | 18d | 0 | 30 d | 31 January 2023 8:00 | 08 March 2023 14:00 | 08 February 2023 16:00 | 17 March 2023 13:00 | 4113 | 4116FF+10d
4115 |  | 9389 | 2.4.6.6.7.3 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  | דרום |  |  | FAT - מערכת מידע מנהלתית | 0 | 8d | 0 | 90 d | 31 January 2023 8:00 | 28 May 2023 14:00 | 08 February 2023 16:00 | 06 June 2023 13:00
4116 |  | 2654 | 2.4.6.6.7.3.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | ביצוע בדיקות תקינות למערכת | 0 | 8d | 0 | 50 d | 31 January 2023 8:00 | 02 April 2023 17:00 | 08 February 2023 16:00 | 14 April 2023 13:00 | 4113,4114FF+10d | 4117
4117 |  | 2655 | 2.4.6.6.7.3.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | אישור הבדיקות | 0 | 0.33mo | 0 | 0 mo | 02 April 2023 17:00 | 02 April 2023 17:00 | 14 April 2023 13:00 | 14 April 2023 13:00 | 4116 | 4118
4118 |  | 2656 | 2.4.6.6.7.3.3 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון הממצאים שעלו בבדיקות | 0 | 8d | 0 | 40 d | 03 April 2023 8:00 | 28 May 2023 14:00 | 14 April 2023 13:00 | 06 June 2023 13:00 | 4117 | 77,4120
4119 |  | 9235 | 2.4.6.6.7.4 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  | דרום |  |  | SAT - מערכת מידע מנהלתית | 0 | 8d | 0 | 60 d | 28 May 2023 14:00 | 09 August 2023 17:00 | 06 June 2023 13:00 | 20 August 2023 10:00
4120 |  | 9394 | 2.4.6.6.7.4.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | ביצוע בדיקות תקינות למערכת | 0 | 8d | 0 | 35 d | 28 May 2023 14:00 | 10 July 2023 14:00 | 06 June 2023 13:00 | 19 July 2023 13:00 | 4118 | 4121
4121 |  | 9393 | 2.4.6.6.7.4.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | אישור הבדיקות | 0 | 8d | 0 | 0 d | 10 July 2023 14:00 | 10 July 2023 14:00 | 19 July 2023 13:00 | 19 July 2023 13:00 | 4120 | 4122
4122 |  | 9392 | 2.4.6.6.7.4.3 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון הממצאים שעלו בבדיקות | 0 | 8d | 0 | 25 d | 10 July 2023 14:00 | 09 August 2023 17:00 | 19 July 2023 13:00 | 20 August 2023 10:00 | 4121 | 4130FF+20d,4124,78
4123 |  | 9843 | 2.4.6.6.7.5 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  | דרום |  |  | בדיקות ARR מערכת מנהלתית | 0 | 10d | 0 | 30 d | 10 August 2023 8:00 | 15 September 2023 14:00 | 20 August 2023 10:00 | 28 September 2023 16:00
4124 |  | 9390 | 2.4.6.6.7.5.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | בדיקות ARR מערכת מנהלתית | 0 | 10d | 0 | 30 d | 10 August 2023 8:00 | 15 September 2023 14:00 | 20 August 2023 10:00 | 28 September 2023 16:00 | 4122 | 79,9779
4125 |  | 10330 | 2.4.6.7 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | רישום/קישור ציודי קצה והקפי למערכות השוב נוב ובדיקת הפעלת אפלקציות רלבנטיות | 0 | 15.67d | 0 | 155 d | 08 February 2023 14:00 | 24 August 2023 17:00 | 08 February 2023 14:00 | 24 August 2023 17:00
4126 |  | 10329 | 2.4.6.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | רישום/קישור ציודי קצה והקפי למערכות השוב נוב ובדיקת הפעלת אפלקציות רלבנטיות - POC שלב ב | 0 | 15.67d | 0 | 155 d | 08 February 2023 14:00 | 24 August 2023 17:00 | 08 February 2023 14:00 | 24 August 2023 17:00 | 4091,4092,4093 | 4145FF
4127 |  | 9265 | 2.4.6.8 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | TRR לבדיקות קבלה למערך התקשוב השלם | 0 | 25d | 0 | 120 d | 10 January 2023 11:00 | 13 June 2023 14:00 | 15 January 2023 14:00 | 18 June 2023 17:00
4128 |  | 9219 | 2.4.6.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | TRR לבדיקות קבלה למערך התקשוב השלם | 0 | 1.04mo | 0 | 5 mo | 10 January 2023 11:00 | 13 June 2023 14:00 | 15 January 2023 14:00 | 18 June 2023 17:00 | 383,4104FF | 838
4129 |  | 9216 | 2.4.6.9 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | SAT לכלל מערך התקשוב והאוטומציה | 0 | 0.18d | 0 | 100 d | 11 May 2023 12:24 | 13 September 2023 12:24 | 11 May 2023 11:00 | 13 September 2023 11:00
4130 |  | 9222 | 2.4.6.9.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | אינטגרציית מערכות | 0 | 0.18d | 0 | 100 d | 11 May 2023 12:24 | 13 September 2023 12:24 | 11 May 2023 11:00 | 13 September 2023 11:00 | 4109SS,4111FF+20d,4122FF+20d | 4131SS,840
4131 |  | 9221 | 2.4.6.9.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | ממשקים בין המערכות של הזכיין | 0 | 0.18d | 0 | 100 d | 11 May 2023 12:24 | 13 September 2023 12:24 | 11 May 2023 11:00 | 13 September 2023 11:00 | 4130SS | 4132SS,840
4132 |  | 9224 | 2.4.6.9.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | ממשקים בין מערכות זכיין למזמין | 0 | 0.18d | 0 | 100 d | 11 May 2023 12:24 | 13 September 2023 12:24 | 11 May 2023 11:00 | 13 September 2023 11:00 | 4131SS | 4133SS,840
4133 |  | 9223 | 2.4.6.9.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הפעלה אינטגרטיבית מערך התקשוב/מערך האוטומציה | 0 | 0.18d | 0 | 100 d | 11 May 2023 12:24 | 13 September 2023 12:24 | 11 May 2023 11:00 | 13 September 2023 11:00 | 4132SS | 840,4149SS+45d
4134 |  | 9268 | 2.4.6.10 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב משני- חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים | 0 | 0.67d | 0 | 121 d | 13 April 2023 11:00 | 12 September 2023 17:00 | 13 April 2023 11:00 | 12 September 2023 17:00
4135 |  | 9509 | 2.4.6.10.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים) | 0 | 0.67d | 0 | 71 d | 13 April 2023 11:00 | 12 July 2023 17:00 | 13 April 2023 11:00 | 12 July 2023 17:00
4136 |  | 9269 | 2.4.6.10.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | העלאת סיווג במתחם ה DC | 0 | 0.67d | 0 | 0 d | 13 April 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00 | 3641,3215 | 4137,4085SF-25d
4137 |  | 9270 | 2.4.6.10.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים) | 0 | 0.67d | 0 | 71 d | 13 April 2023 11:00 | 12 July 2023 17:00 | 13 April 2023 11:00 | 12 July 2023 17:00 | 4136,2420,833,4091,4092,4093 | 4139,4140,4141,4142,4143
4138 |  | 9271 | 2.4.6.10.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | חיבור מערכות למתקן משני בדרום | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 13 July 2023 8:00 | 13 August 2023 14:00 | 13 July 2023 8:00 | 13 August 2023 14:00
4139 |  | 9272 | 2.4.6.10.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מערכות טכנולוגיות (טלפוניה, מולטימדיה, שילוט אלקטרוני, טלויזיה רב ערוצית, בקרת מבנים) | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 13 July 2023 8:00 | 13 August 2023 14:00 | 13 July 2023 8:00 | 13 August 2023 14:00 | 4137 | 4145
4140 |  | 9273 | 2.4.6.10.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מערכות מיגון ואבטחה (בקרת כניסה, טמ"ס, כריזה ושמע, גדר אינדיקטיבית, שו"ב אבטחה, זיהוי לוחיות רישוי, איכון משאיות) | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 13 July 2023 8:00 | 13 August 2023 14:00 | 13 July 2023 8:00 | 13 August 2023 14:00 | 4137 | 4145
4141 |  | 9274 | 2.4.6.10.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מערכות תשתיות מחשוב (תשתיות תקשורת, תשתיות מערכת, אבטחת מידע בסייבר, בקרת תצורה, שו"ב נו"ב) | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 13 July 2023 8:00 | 13 August 2023 14:00 | 13 July 2023 8:00 | 13 August 2023 14:00 | 4137 | 4145
4142 |  | 9278 | 2.4.6.10.2.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | חיבור מערכת מידע לתפעול ייעודי | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 13 July 2023 8:00 | 13 August 2023 14:00 | 13 July 2023 8:00 | 13 August 2023 14:00 | 4137 | 4145
4143 |  | 9277 | 2.4.6.10.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | חיבור מערכת מנהלתית | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 13 July 2023 8:00 | 13 August 2023 14:00 | 13 July 2023 8:00 | 13 August 2023 14:00 | 4137 | 4145
4144 |  | 9510 | 2.4.6.10.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | בדיקות HA | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 13 August 2023 14:00 | 12 September 2023 17:00 | 13 August 2023 14:00 | 12 September 2023 17:00
4145 |  | 9276 | 2.4.6.10.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | בדיקות HA | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 13 August 2023 14:00 | 12 September 2023 17:00 | 13 August 2023 14:00 | 12 September 2023 17:00 | 4139,4140,4141,4142,4143,4126FF | 4150,10197
4146 |  | 9267 | 2.4.6.11 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | הדרכות | 0 | 0.18d | 0 | 45 d | 13 September 2023 12:24 | 12 November 2023 12:24 | 13 September 2023 11:00 | 12 November 2023 11:00
4147 |  | 9230 | 2.4.6.11.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הדרכות והטמעות של המערכת הטכנולגית (טלפוניה, בקרת כניסה, שילוט אלקטרוני ומולטימדיה) | 0 | 0.18d | 0 | 45 d | 13 September 2023 12:24 | 12 November 2023 12:24 | 13 September 2023 11:00 | 12 November 2023 11:00 | 4152SS | 4153SS,841,4155
4148 |  | 9226 | 2.4.6.12 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | הרצת בדיקות סימולציה | 0 | 0.18d | 0 | 100 d | 07 July 2023 9:24 | 12 November 2023 12:24 | 07 July 2023 8:00 | 12 November 2023 11:00
4149 |  | 9921 | 2.4.6.12.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | טעינת נתונים טבלאיים לכלל המערכות: קטלוגים, נתוני מוקדים, נתוני חמ"לים וכו | 0 | 10.18d | 0 | 45 d | 07 July 2023 9:24 | 31 August 2023 15:24 | 07 July 2023 8:00 | 31 August 2023 14:00 | 4133SS+45d | 4150
4150 |  | 9225 | 2.4.6.12.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הרצת מודול סימולציות תקשוביות ותפעוליות לתחום התפעול הייעודי כולל מערך המוקדים הייעודי (כולל מכלול שליטה ובקרה) | 0 | 0.18d | 0 | 45 d | 13 September 2023 12:24 | 12 November 2023 12:24 | 13 September 2023 11:00 | 12 November 2023 11:00 | 840,4102,4145,4149,1913,1914,1915,1916,1917,1918,1919,1920,1921,1922,1923,1924,1925,1926 | 4151SS,841,4155
4151 |  | 9220 | 2.4.6.12.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הרצת מודול סימולציות תקשוביות ותפעוליות לתחום התפעול המנהלתי כולל מערך המוקדים המנהלתי (מרכזי) והתקשובי (מוקד המשנה התקשובי/ שו"ב נו"ב/ שו"ב אבטחה) | 0 | 0.18d | 0 | 45 d | 13 September 2023 12:24 | 12 November 2023 12:24 | 13 September 2023 11:00 | 12 November 2023 11:00 | 4150SS,1913,1914,1915,1916,1917,1918,1919,1920,1921,1922,1923,1924,1925,1926 | 4152SS,841,4155
4152 |  | 9231 | 2.4.6.12.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקוני תכנה והתאמות נדרשות | 0 | 0.18d | 0 | 45 d | 13 September 2023 12:24 | 12 November 2023 12:24 | 13 September 2023 11:00 | 12 November 2023 11:00 | 4151SS | 4147SS,841,4155
4153 |  | 9233 | 2.4.6.12.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | העברת מידע מהמזמין לצורך אכלוס | 0 | 0.18d | 0 | 45 d | 13 September 2023 12:24 | 12 November 2023 12:24 | 13 September 2023 11:00 | 12 November 2023 11:00 | 4147SS | 4154SS,841,4155
4154 |  | 9232 | 2.4.6.12.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | ציוד מזמין מושאל - השלמת הרכישה והקליטה | 0 | 0.18d | 0 | 45 d | 13 September 2023 12:24 | 12 November 2023 12:24 | 13 September 2023 11:00 | 12 November 2023 11:00 | 4153SS | 841,4155
4155 |  | 9228 | 2.4.6.13 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | אישור תקניות תקשובי (ARR) - סקר מוכנות לאכלוס (כולל בה"ס משני) אישור תקניות FOC | 0 | 0.18d | 0 | 25 d | 12 November 2023 12:24 | 12 December 2023 15:24 | 12 November 2023 11:00 | 12 December 2023 14:00 | 4150,4151,4152,4147,4153,4154 | 842,4166
4156 |  | 2529 | 2.4.6.14 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | Transition Period -Hypercare - On Site Support after Go Live : Starting Operation | 0 | 0.18d | 0 | 122 d | 05 February 2024 12:24 | 11 July 2024 15:24 | 06 February 2024 11:00 | 12 July 2024 14:00 | 867 | 869,4167SS
4157 |  | 2058 | 2.4.7 | NA | תפעול |  | דרום |  |  | פעילויות תפעול | 0 | 120.18d | 0 | 356 d | 16 April 2023 9:24 | 11 July 2024 15:24 | 13 September 2023 11:00 | 12 July 2024 14:00
4158 |  | 17444 | 2.4.7.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | קליטת גרעין אחזקה - זכיין | 0 | 43.83mo | 0 | 3 mo | 16 April 2023 9:24 | 16 July 2023 15:24 | NA | NA | 4159SF-2mo
4159 |  | 14349 | 2.4.7.2 | NA |  | מזמין | דרום |  |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 3 | 0 | 0.18d | 0 | 0 d | 13 September 2023 12:24 | 13 September 2023 12:24 | 13 September 2023 11:00 | 13 September 2023 11:00 | 835,840,2517,2689,3750,3652,3702,3063,3575,3622,3800,2615,3144,3202,3548,3486,3416,2917,2975,2782,3356,3294,3226,2851,3428,3076,2080 | 4163,4161,4158SF-2mo
4160 |  | 17445 | 2.4.7.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | קליטת מדריכים וכח אדם זכיין לבדיקות תפעוליות | 0 | 43.83mo | 0 | 3 mo | 16 April 2023 9:24 | 16 July 2023 15:24 | NA | NA | 4161SF-2mo
4161 |  | 2062 | 2.4.7.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | בדיקות תפעוליות: בדיקות מענה אחזקתי למערכות אלקטרו-מכאניות ולמערכות הקשורות למבנים, הרצת מערכות מידע, בדיקת מערכת אחסנה ותפעול אוטומטית עם מערכות התקשוב, מערכות המידע ומערכות השליטה והבקרה והדרכה | 0 | 0.18d | 0 | 25 d | 13 September 2023 12:24 | 18 October 2023 9:24 | 13 September 2023 11:00 | 17 October 2023 17:00 | 835,840,2517,2689,3750,3652,3702,3063,3575,3622,3800,2615,3144,3202,3548,3486,3416,2917,2975,2782,3356,3294,3226,2851,3428,3076,4159 | 4163,4160SF-2mo
4162 |  | 17446 | 2.4.7.5 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | קליטת כח אדם להרצות | 0 | 42.79mo | 0 | 3 mo | 17 May 2023 15:24 | 16 August 2023 9:24 | NA | NA | 4163SF-2mo
4163 |  | 2061 | 2.4.7.6 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | הרצת מערכות : הרצה ותרגול של כל תהליך בכל מחסן, הרצת כלל התהליכים המנהלתיים התומכים: שירותי הסעדה מלאים, שירותי ניקיון, שירותי אחזקה וטיפול בתקלות והפעלת המוקדים וכלל התהליכים במערכת המידע המנהלתית, הפעלת כלל המבנים והמערכות במבנים השונים: מערכות תפעול כא | 0 | 0.18d | 0 | 25 d | 18 October 2023 9:24 | 17 November 2023 12:24 | 18 October 2023 8:00 | 17 November 2023 11:00 | 4161,4159 | 866,841,4162SF-2mo
4164 |  | 2773 | 2.4.7.7 | NA |  | מזמין | דרום |  |  | קבלת אישור אכלוס | 0 | 0.18d | 0 | 20 d | 17 November 2023 12:24 | 12 December 2023 15:24 | 17 November 2023 11:00 | 12 December 2023 14:00 | 865,866,841,403,656,733,778 | 4166,9801
4165 |  | 17435 | 2.4.7.8 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | איתור וגיוס כח אדם להעברת המלאים, ביצוע סיווג והדרכות | 0 | 1.84mo | 0 | 3 mo | 11 September 2023 12:24 | 12 December 2023 15:24 | NA | NA | 4166SF | 4167
4166 |  | 3002 | 2.4.7.9 | NA |  |  | דרום |  |  | מרווח ביטחון לאבן דרך 10 - אישור אכלוס | 0 | 0.18d | 0 | 44 d | 12 December 2023 15:24 | 05 February 2024 12:24 | 12 December 2023 14:00 | 06 February 2024 11:00 | 4164,93,842,4155,2285,2300,2315,2330,2345,2357,2211,2202,2356 | 867,4165SF,4169
4167 |  | 2059 | 2.4.7.10 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | העברת ציוד ואכלוס הבסיס | 0 | 0.18d | 0 | 98 d | 05 February 2024 12:24 | 11 June 2024 8:24 | 06 February 2024 11:00 | 13 June 2024 11:00 | 867,4156SS,4165 | 868,3810SF-18emo,4168SS
4168 |  | 17439 | 2.4.7.11 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תמיכה תקשובית להעברת ציוד ואכלוס הבסיס (מוקד שירות, ניטור תשתיות תקשורת וממשקים) | 0 | 0.18d | 0 | 98 d | 05 February 2024 12:24 | 11 June 2024 8:24 | NA | NA | 4167SS | 4170
4169 |  | 17447 | 2.4.7.12 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | השלמת כח אדם זכיין | 0 | 1.09mo | 0 | 3 mo | 05 February 2024 12:24 | 08 May 2024 9:24 | NA | NA | 4166 | 4170
4170 |  | 2060 | 2.4.7.13 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | מבצוע הבסיס | 0 | 0.01mo | 0 | 1 mo | 11 June 2024 8:24 | 11 July 2024 15:24 | 13 June 2024 11:00 | 12 July 2024 14:00 | 868,4168,4169 | 869
4171 |  | 1182 | 3 | NA |  |  | מרכז |  |  | שפיר - מרכז אספקה - מרכז | 0.19 | 386.16d | 0 | 1524.51 d | 14 July 2020 8:00 | 13 November 2025 15:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 November 2025 17:00
4172 |  | 2970 | 3.1 | NA |  |  | מרכז |  |  | אבני דרך | 0 | 0.16d | 0 | 1434.8 d | 04 November 2020 11:24 | 13 November 2025 15:36 | 12 October 2020 16:00 | 13 November 2025 17:00
4173 |  | 1183 | 3.1.1 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | אבני דרך הנדסיות | 0 | 0.16d | 0 | 1105.51 d | 28 December 2020 11:00 | 13 November 2024 9:36 | 13 December 2020 14:00 | 13 November 2024 11:00
4174 |  | 1191 | 3.1.1.1 | Sun 13/12/20 | הנדסה |  | מרכז |  |  | אבן דרך 0 - אישור תכנית בינוי מפורטת לבסיס מרכז (תוכנית אב) | 1 | 0d | 5 | 0 d | 28 December 2020 11:00 | 28 December 2020 11:00 | 13 December 2020 14:00 | 13 December 2020 14:00 | 4233
4175 |  | 1192 | 3.1.1.2 | Thu 13/05/21 | הנדסה |  | מרכז |  |  | אבן דרך 1ב - אישור תכנון ראשוני מלא לבסיס מרכז ותכנון תפעולי ראשוני | 0 | -47.94d | 10 | 0 d | 14 July 2021 16:30 | 14 July 2021 16:30 | 13 May 2021 17:00 | 13 May 2021 17:00 | 4210,4259,4296,4444,4370,4333,4481,4518,4555,4592,4629,4666,4851,4889,4926,4963,5000,5037,5074,5111,5148,5185,5222,4407,4740,4777,4814,5259,5296,4703
4176 |  | 1193 | 3.1.1.3 | Mon 13/09/21 | הנדסה |  | מרכז |  |  | אבן דרך 2ב - אישור תכנון סופי מלא - בסיס מרכז כולל תכנון תפעולי סופי | 0 | -46.22d | 14 | 0 d | 15 November 2021 10:00 | 15 November 2021 10:00 | 13 September 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 4211,4269,4306,4454,4380,4343,4491,4528,4565,4602,4639,4676,4861,4899,4936,4973,5010,5047,5084,5121,5158,5195,5232,4417,4750,4787,4824,5269,5306,4713
4177 |  | 1194 | 3.1.1.4 | Mon 13/12/21 | הנדסה |  | מרכז |  |  | אבן דרך 3ב - קבלת היתרי בניה לרכיבי הקמה דחופים - מרכז | 0 | 1.39d | 17 | 0 d | 12 December 2021 13:30 | 12 December 2021 13:30 | 12 December 2021 14:00 | 12 December 2021 14:00 | 4272,4309,5087,4346,4494,4642,4679,4864,4902,5050,5161,5309
4178 |  | 1195 | 3.1.1.5 | Sun 13/02/22 | הנדסה |  | מרכז |  |  | אישור עלייה על הקרקע מרכז | 0 | 0.33d | 19 | 0 d | 13 February 2022 8:00 | 13 February 2022 8:00 | 13 February 2022 8:00 | 13 February 2022 8:00 | 4272,4309,5087,4346,4238 | 5686FS-3mo,5687FS-3mo,5986,6007,6114,7462,5835,5852,5700,5815FS+300d
4179 |  | 2992 | 3.1.1.6 | Wed 14/07/21 | הנדסה | מזמין | מרכז |  |  | מסירת מבנה להקמת סביבת אינטגרציה | 0 | 0d | 12 | 0 d | 14 July 2021 17:00 | 14 July 2021 17:00 | 14 July 2021 17:00 | 14 July 2021 17:00 | 4 | 8019
4180 |  | 1196 | 3.1.1.7 | Mon 13/12/21 | הנדסה |  | מרכז |  |  | אבן דרך 4ב - אישור תכנון מפורט (תוכניות ביצוע) לרכיבי הקמה דחופים - מרכז | 0 | -20d | 17 | 0 d | 06 January 2022 17:00 | 06 January 2022 17:00 | 13 December 2021 16:00 | 13 December 2021 16:00 | 4212,4282,4319,5097,4356,4504,4652,4689,4874,4912,5060,5171,5319
4181 |  | 1197 | 3.1.1.8 | Sun 13/02/22 | הנדסה |  | מרכז |  |  | אבן דרך 3ב - קבלת היתרי בניה לכלל רכיבי ההקמה - מרכז | 0 | 0.16d | 19 | 0 d | 13 February 2022 9:36 | 13 February 2022 9:36 | 13 February 2022 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 4457,4383,4531,4568,4605,4939,4976,5013,5124,5198,5235,4420,4753,4790,4827,5272,4716 | 6229,6295,6373,6388,6470,6555,6669,6733,6798,6914,6927,6940,7002,7061,7075,7089,7103,7149,7199,7225,7278,7324,7608,7831,7945,7415,7370,7712,7785,6855,6316,5565FS+255d
4182 |  | 1198 | 3.1.1.9 | Sun 13/02/22 | הנדסה |  | מרכז |  |  | אבן דרך 4ב - אישור תכנון מפורט (תוכניות ביצוע) לכלל רכיבי הקמה - מרכז | 0 | 0d | 19 | 0 d | 13 February 2022 17:00 | 13 February 2022 17:00 | 13 February 2022 17:00 | 13 February 2022 17:00 | 4212,4467,4393,4541,4578,4615,4949,4986,5023,5134,5208,5245,4430,4763,4800,4837,5282,4726
4183 |  | 1200 | 3.1.1.10 | Mon 13/02/23 | הנדסה |  | מרכז |  |  | מבנה אחסנה ראשי מוכן להתקנת ציוד אוטומציה - מרכז | 0 | 0.08mo | 31 | 0 mo | 10 February 2023 14:00 | 10 February 2023 14:00 | 10 February 2023 14:00 | 10 February 2023 14:00 | 6013
4184 |  | 1202 | 3.1.1.11 | Fri 13/10/23 | הנדסה |  | מרכז |  |  | (IQ) Installation Qualification סיום התקנות לציוד ייעודי במחסן הראשי - מרכז | 0 | 4.33d | 39 | 0 d | 09 October 2023 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 8318
4185 |  | 1204 | 3.1.1.12 | Fri 13/12/24 | הנדסה |  | מרכז |  |  | קבלת היתר שימוש הנדסי למחנה - מרכז | 0 | 0.01mo | 53 | 0 mo | 13 November 2024 9:36 | 13 November 2024 9:36 | 13 November 2024 11:00 | 13 November 2024 11:00 | 6111,6226,6291,6370,6384,6467,6551,6666,6730,6795,6851,6924,6937,6999,7051,7072,7086,7100,7145,7195,7222,7274,7321,7367,7412,7459,7605,7709,7782,7828,7942,7986,6911,7058 | 8379,8381
4186 |  | 1214 | 3.1.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | אבני דרך תקשוב | 0 | 23.67d | 0 | 1246.62 d | 04 November 2020 11:24 | 13 March 2025 14:00 | 12 October 2020 16:00 | 13 March 2025 14:00
4187 |  | 2776 | 3.1.2.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | הנדסת מערכת והתקשוב בכללותו | 0 | 23.67d | 0 | 196 d | 09 July 2024 11:00 | 13 March 2025 14:00 | 09 July 2024 11:00 | 13 March 2025 14:00
4188 |  | 2173 | 3.1.2.1.1 | Fri 13/09/24 | תקשוב |  | מרכז |  |  | TRR - מרכז | 0 | 2.26mo | 50 | 0 mo | 09 July 2024 11:00 | 09 July 2024 11:00 | 09 July 2024 11:00 | 09 July 2024 11:00 | 8347
4189 |  | 2175 | 3.1.2.1.2 | Fri 13/12/24 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  | מרכז |  |  | SAT - מערכת מידע לתפעול ייעודי- מרכז | 0 | 2.14mo | 53 | 0 mo | 08 October 2024 14:00 | 08 October 2024 14:00 | 08 October 2024 14:00 | 08 October 2024 14:00 | 8336
4190 |  | 2176 | 3.1.2.1.3 | Mon 13/01/25 | תקשוב |  | מרכז |  |  | SAT - כלל מערך התקשוב והאוטומציה - מרכז | 0 | 0.01mo | 54 | 0 mo | 12 November 2024 17:00 | 12 November 2024 17:00 | 12 November 2024 17:00 | 12 November 2024 17:00 | 8349,8350,8351,8352 | 8379,8381
4191 |  | 7779 | 3.1.2.1.4 | Thu 13/03/25 | תקשוב |  | מרכז |  |  | סיום בדיקות והרצה - מרכז, כולל מודל סימולציה, השלמות והדרכות | 0 | 0.16d | 56 | 0 d | 16 January 2025 15:36 | 16 January 2025 15:36 | 16 January 2025 17:00 | 16 January 2025 17:00 | 5498,5499,5500,8383,8369,8370,8371,8366,8372,8373 | 8384
4192 |  | 2177 | 3.1.2.1.5 | Sun 13/04/25 | תקשוב |  | מרכז |  |  | אישור תקניות תקשובי (ARR) - מרכז (כולל בה"ס משני) | 0 | 0.99mo | 57 | 0 mo | 13 March 2025 14:00 | 13 March 2025 14:00 | 13 March 2025 14:00 | 13 March 2025 14:00 | 8374
4193 |  | 2777 | 3.1.2.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0 | 6.06d | 0 | 261.57 d | 04 November 2020 11:24 | 06 October 2021 13:30 | 12 October 2020 16:00 | 13 October 2021 15:00
4194 |  | 2235 | 3.1.2.2.1 | Tue 13/10/20 | תקשוב |  | מרכז |  |  | SRR מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מרכז | 1 | 0mo | 3 | 0 mo | 04 November 2020 11:24 | 04 November 2020 11:24 | 12 October 2020 16:00 | 12 October 2020 16:00 | 8128,8110,8111,8112,8114,8115
4195 |  | 2237 | 3.1.2.2.2 | Fri 12/02/21 | תקשוב |  | מרכז |  |  | PDR מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מרכז | 1 | 0mo | 7 | 0 mo | 28 June 2021 12:30 | 28 June 2021 12:30 | 12 February 2021 13:00 | 12 February 2021 13:00 | 8163 | 8166,8173
4196 |  | 2241 | 3.1.2.2.3 | Wed 13/10/21 | תקשוב |  | מרכז |  |  | CDR - מתקני ומרכזי תקשוב ובינוי תומך תקשוב - מרכז | 0 | 0.25mo | 15 | 0 mo | 06 October 2021 13:30 | 06 October 2021 13:30 | 13 October 2021 15:00 | 13 October 2021 15:00 | 8171,8178
4197 |  | 2778 | 3.1.2.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מערכת מיגון ואבטחה: מערכת בקרת כניסה, מערכת גילוי פריצה , טמ"ס - מערכת טלוויזיה במעגל סגור, מערכת כריזה ושמע , מערכת גדר אינדיקטיבית, מערכת שו"ב אבטחה, מערכת LPR | 0 | 32d | 0 | 263.33 d | 30 November 2020 17:00 | 03 November 2021 17:00 | 13 December 2020 14:00 | 13 December 2021 17:00
4198 |  | 2288 | 3.1.2.3.1 | Sun 13/12/20 | תקשוב |  | מרכז |  |  | SRR מערכת מיגון ואבטחה - מרכז | 1 | 0mo | 5 | 0 mo | 30 November 2020 17:00 | 30 November 2020 17:00 | 13 December 2020 14:00 | 13 December 2020 14:00 | 8187,8195
4199 |  | 2291 | 3.1.2.3.2 | Sun 13/06/21 | תקשוב |  | מרכז |  |  | PDR - מערכות מיגון ואבטחה - מרכז | 0 | -0.73mo | 11 | 0 mo | 05 July 2021 13:00 | 05 July 2021 13:00 | 11 June 2021 11:00 | 11 June 2021 11:00 | 8220 | 8223
4200 |  | 2295 | 3.1.2.3.3 | Mon 13/12/21 | תקשוב |  | מרכז |  |  | CDR - מערכות מיגון ואבטחה - מרכז | 0 | 1.33mo | 17 | 0 mo | 03 November 2021 17:00 | 03 November 2021 17:00 | 13 December 2021 17:00 | 13 December 2021 17:00 | 8228
4201 |  | 2779 | 3.1.2.4 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | חמ"לים ומוקדים תפעוליים מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים | 0 | -31.78d | 0 | 284.98 d | 22 November 2020 15:12 | 22 November 2021 15:00 | 01 December 2020 16:00 | 13 October 2021 12:00
4202 |  | 2330 | 3.1.2.4.1 | Sun 13/12/20 | תקשוב |  | מרכז |  |  | SRR חמ"לים ומוקדים תפעוליים מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים - מרכז | 1 | 0mo | 5 | 0 mo | 22 November 2020 15:12 | 22 November 2020 15:12 | 01 December 2020 16:00 | 01 December 2020 16:00 | 8236 | 8255,8262
4203 |  | 2332 | 3.1.2.4.2 | Sun 13/06/21 | תקשוב |  | מרכז |  |  | PDR - חמ"לים, מוקדים תפעוליים, מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים - מרכז | 0 | -2.81mo | 11 | 0 mo | 05 September 2021 11:00 | 05 September 2021 11:00 | 11 May 2021 16:00 | 11 May 2021 16:00 | 8260,8267
4204 |  | 2334 | 3.1.2.4.3 | Wed 13/10/21 | תקשוב |  | מרכז |  |  | CDR - חמ"לים, מוקדים תפעוליים, מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתים - מרכז | 0 | -1.32mo | 15 | 0 mo | 22 November 2021 15:00 | 22 November 2021 15:00 | 13 October 2021 12:00 | 13 October 2021 12:00 | 8275,8282
4205 |  | 2780 | 3.1.2.5 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מערך התקשוב השלם במתחמי האחסנה השונים | 0 | 0.67d | 0 | 331.23 d | 17 December 2020 8:54 | 13 February 2022 11:00 | 10 March 2021 12:00 | 13 February 2022 17:00
4206 |  | 2419 | 3.1.2.5.1 | Fri 12/03/21 | תקשוב |  | מרכז |  |  | SRR - מערך התקשוב השלם במתחמי האחסנה השונים - מרכז | 1 | 0mo | 8 | 0 mo | 17 December 2020 8:54 | 17 December 2020 8:54 | 10 March 2021 12:00 | 10 March 2021 12:00 | 8290 | 8298,8294,8297
4207 |  | 2421 | 3.1.2.5.2 | Thu 12/08/21 | תקשוב |  | מרכז |  |  | PDR - מערך התקשוב השלם על כל מרכיביו במחסנים השונים - מרכז | 0 | -1.18mo | 13 | 0 mo | 23 September 2021 10:54 | 23 September 2021 10:54 | 12 August 2021 9:00 | 12 August 2021 9:00 | 8303 | 8305
4208 |  | 2423 | 3.1.2.5.3 | Sun 13/02/22 | תקשוב |  | מרכז |  |  | CDR - מערך התקשוב השלם במחסנים השונים - מרכז | 0 | 0.03mo | 19 | 0 mo | 13 February 2022 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 13 February 2022 17:00 | 8310
4209 |  | 2787 | 3.1.3 | NA | תפעול |  | מרכז |  |  | אבני דרך תפעוליות | 0 | 0.16d | 0 | 1344.51 d | 23 February 2021 17:00 | 13 November 2025 15:36 | 11 March 2021 14:00 | 13 November 2025 17:00
4210 |  | 2788 | 3.1.3.1 | NA | תפעול |  | מרכז |  |  | אבן דרך 1 - הגשת תכנון תפעולי ראשוני | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 17:00 | 23 February 2021 17:00 | 11 March 2021 14:00 | 11 March 2021 14:00 | 5323,5328,5348,5338,5333,5353,5358,5363,5368,5373,5378,5403,5409,5414,5419,5424,5429,5434,5439,5444,5449,5454,5343,5388,5393,5398,5459,5383 | 4175
4211 |  | 2789 | 3.1.3.2 | NA | תפעול |  | מרכז |  |  | אבן דרך 2 - הגשת תכנון תפעולי סופי | 0 | 19.82d | 0 | 0 d | 17 August 2021 12:36 | 17 August 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 5324,5329,5349,5339,5334,5354,5359,5364,5369,5374,5379,5404,5410,5415,5420,5425,5430,5435,5440,5445,5450,5455,5344,5389,5394,5399,5460,5384 | 4176
4212 |  | 2791 | 3.1.3.3 | NA | תפעול |  | מרכז |  |  | אבן דרך 4 - הגשת תכנון תפעולי מפורט | 0 | 7.44d | 0 | 0 d | 05 December 2021 10:00 | 05 December 2021 10:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 5325,5326,5330,5331,5350,5351,5340,5341,5335,5336,5355,5356,5360,5361,5365,5366,5370,5371,5375,5376,5380,5381,5405,5406,5411,5412,5416,5417,5421,5422,5426,5427,5431,5432,5436,5437,5441,5442,5446,5447,5451,5452,5456,5457,5345,5346,5390,5391,5395,5396,54... | 4180,4182
4213 |  | 2794 | 3.1.3.4 | Fri 13/09/24 | תפעול |  | מרכז |  |  | אבן דרך 7 - אישור תוכניות סופיות להפעלה - מרכז | 0 | 26.07d | 50 | 0 d | 07 March 2024 13:24 | 07 March 2024 13:24 | 08 February 2024 14:00 | 08 February 2024 14:00 | 5473,92,5474,5472 | 5476,5477,5478,5479,5480,5481,5482,5483,5484,5485
4214 |  | 2795 | 3.1.3.5 | Mon 13/01/25 | תפעול |  | מרכז |  |  | אבן דרך 8 - אישור תכניות לקראת מוכנות לאכלוס - מרכז | 0 | 26.07d | 54 | 0 d | 11 July 2024 13:24 | 11 July 2024 13:24 | 13 June 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00 | 5476,5477,5478,5479,5480,5481,5482,5483,5484,6413,5485,6494,6576,6753 | 5487,5488,5489,5490,5491,5492,5493,5494,5495,5496,5497,5498,5499,5500
4215 |  | 2796 | 3.1.3.6 | Thu 13/03/25 | תפעול |  | מרכז |  |  | אבן דרך 9 - סיום התקנות מקדימות ומוכנות להרצות - מרכז | 0 | 103.73d | 56 | 0 d | 05 September 2024 10:24 | 05 September 2024 10:24 | 08 August 2024 11:00 | 08 August 2024 11:00 | 5487,5488,5489,5490,5491,5492,5493,5494,5495,5496,5497 | 8384
4216 |  | 3001 | 3.1.3.7 | Thu 13/03/25 | תפעול |  | מרכז |  |  | אבן דרך 9 - סיום בדיקות והרצה - מרכז, כולל מודל סימולציה, השלמות והדרכות | 0 | 0.16d | 56 | 0 d | 16 January 2025 15:36 | 16 January 2025 15:36 | 16 January 2025 17:00 | 16 January 2025 17:00 | 5498,5499,5500,8383 | 8384
4217 |  | 2797 | 3.1.3.8 | Tue 13/05/25 | תפעול |  | מרכז |  |  | אבן דרך 10 - Go Live - קבלת היתר שימוש תפעולי ואישור מוכנות לאכלוס (סיום הקמה ותחילת העברת הפריטים/מלאים) - מחנה מרכז | 0 | 0.01mo | 58 | 0 mo | 11 May 2025 15:36 | 11 May 2025 15:36 | 11 May 2025 17:00 | 11 May 2025 17:00 | 8386,8452 | 8387
4218 |  | 2798 | 3.1.3.9 | Mon 13/10/25 | תפעול |  | מרכז |  |  | אבן דרך 11 - סיום העברת ואכלוס הפריטים ותחילת מבצוע מחנה מרכז | 0 | 0.16d | 63 | 0 d | 13 October 2025 8:36 | 13 October 2025 8:36 | 13 October 2025 10:00 | 13 October 2025 10:00 | 8387 | 8390
4219 |  | 2799 | 3.1.3.10 | Thu 13/11/25 | תפעול |  | מרכז |  |  | אבן דרך 13 - קבלת אישור הפעלה למרחב מרכז | 0 | 0.01mo | 64 | 0 mo | 13 November 2025 15:36 | 13 November 2025 15:36 | 13 November 2025 17:00 | 13 November 2025 17:00 | 8390,8345,8376,5833,5849,5865,5881,5896,5911,5926,5941,5953,5962,5971,5980 | 19
4220 |  | 1235 | 3.2 | NA |  |  | מרכז |  |  | תכנון | 0.35999999999999999 | 723.07d | 0 | 1187.6 d | 14 July 2020 8:00 | 05 September 2024 10:24 | 14 July 2020 8:00 | 08 August 2024 11:00
4221 |  | 1236 | 3.2.1 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | תכנון והתארגנות הנדסית | 0.37 | 1454.33d | 0 | 456.33 d | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
4222 |  | 5973 | 3.2.1.1 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | תכנית אב - בסיס מרכז | 1 | 0d | 0 | 133 d | 14 July 2020 8:00 | 28 December 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
4223 |  | 5972 | 3.2.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | הכנה להגשה תכנון אב | 1 | 0d | 0 | 56 d | 14 July 2020 8:00 | 22 September 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 22 September 2020 11:00 | 2 | 4224
4224 |  | 5971 | 3.2.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | בקרת תכנון אב | 1 | 0d | 0 | 5 d | 22 September 2020 11:00 | 29 September 2020 17:00 | 22 September 2020 11:00 | 29 September 2020 17:00 | 4223 | 4225
4225 |  | 5970 | 3.2.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 September 2020 17:00 | 29 September 2020 17:00 | 29 September 2020 17:00 | 29 September 2020 17:00 | 4224,8110,8111,8112,8114,8115 | 4226,4227
4226 |  | 5969 | 3.2.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 6 d | 30 September 2020 8:00 | 07 October 2020 11:00 | 30 September 2020 8:00 | 07 October 2020 11:00 | 4225 | 4227FF+10d
4227 |  | 5968 | 3.2.1.1.5 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 379 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 30 September 2020 8:00 | 22 October 2020 17:00 | 30 September 2020 8:00 | 02 November 2020 14:00 | 4226FF+10d,4225 | 4228
4228 |  | 5967 | 3.2.1.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 23 October 2020 8:00 | 12 November 2020 17:00 | 02 November 2020 14:00 | 09 November 2020 17:00 | 4227 | 4229
4229 |  | 5976 | 3.2.1.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 November 2020 17:00 | 12 November 2020 17:00 | 09 November 2020 17:00 | 09 November 2020 17:00 | 4228 | 4233,4230
4230 |  | 17350 | 3.2.1.1.8 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 483 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 13 November 2020 8:00 | 01 December 2020 17:00 | NA | NA | 4229 | 4231
4231 |  | 17349 | 3.2.1.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 7 d | 02 December 2020 8:00 | 10 December 2020 11:00 | NA | NA | 4230 | 4232
4232 |  | 17348 | 3.2.1.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 December 2020 11:00 | 10 December 2020 11:00 | NA | NA | 4231 | 4233
4233 |  | 5975 | 3.2.1.1.11 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 557 | קבלת אישור לשלב תכנון אב | 1 | 0d | 0 | 12 d | 10 December 2020 11:00 | 28 December 2020 11:00 | 10 November 2020 8:00 | 13 December 2020 14:00 | 4229,4232 | 4174,4250,4287,4435,4361,4324,4472,4509,4546,4583,4620,4657,4842,4880,4917,4954,4991,5028,5065,5102,5139,5176,5213,5323FS-15d,5328FS-15d,5348FS-15d,5338FS-15d,5333FS-15d,5353FS-15d,5358FS-15d,5363FS-15d,5368FS-15d,5373FS-15d,5378FS-15d,5403FS-15d,5409F...
4234 |  | 6895 | 3.2.1.2 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | ולמ"ב - בסיס מרכז | 0.68999999999999995 | 2.33d | 0 | 404 d | 14 July 2020 8:00 | 10 December 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
4235 |  | 6896 | 3.2.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | הגשה ואישור היתר ולמ"ב | 0.68999999999999995 | 2.33d | 0 | 404 d | 14 July 2020 8:00 | 10 December 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 2 | 4272FF,4309FF,4457FF,4383FF,4346FF,4494FF,4531FF,4568FF,4605FF,4642FF,4679FF,4864FF,4902FF,4939FF,4976FF,5013FF,5050FF,5087FF,5124FF,5161FF,5198FF,5235FF,4420FF,4753FF,4790FF,4827FF,5272FF,5309FF,4716FF
4236 |  | 17588 | 3.2.1.3 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | היתר עב' עפר ותשתיות | 0 | 57.13d | 0 | 63.13 d | 02 September 2021 9:50 | 27 November 2021 9:50 | NA | NA
4237 |  | 17587 | 3.2.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | הגשת היתר עב' עפר ותשתיות | 0 | 57.13d | 0 | 0 d | 02 September 2021 9:50 | 02 September 2021 9:50 | NA | NA | 4268 | 4238
4238 |  | 17586 | 3.2.1.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז |  |  | אישור היתר עב' עפר ותשתיות | 0 | 78.05ed | 0 | 86 ed | 02 September 2021 9:50 | 27 November 2021 9:50 | NA | NA | 4237 | 4178
4239 |  | 17831 | 3.2.1.4 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | היתר הריסת מבנים | 0 | 722.22d | 0 | 41.67 d | 02 September 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | NA | NA
4240 |  | 17832 | 3.2.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | הגשת היתר הריסת מבנים | 0 | 722.22d | 0 | 0 d | 02 September 2021 8:00 | 02 September 2021 8:00 | NA | NA |  | 4241
4241 |  | 17833 | 3.2.1.4.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז |  |  | אישור היתר הריסת מבנים | 0 | 924.08ed | 0 | 60 ed | 02 September 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | NA | NA | 4240 | 5697
4242 |  | 17834 | 3.2.1.5 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | היתר גידור | 0 | 45d | 0 | 41.67 d | 02 September 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | NA | NA
4243 |  | 17835 | 3.2.1.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | הגשת היתר גידור | 0 | 45d | 0 | 0 d | 02 September 2021 8:00 | 02 September 2021 8:00 | NA | NA |  | 4244
4244 |  | 17836 | 3.2.1.5.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז |  |  | אישור היתר גידור | 0 | 63.13ed | 0 | 60 ed | 02 September 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | NA | NA | 4243 | 5686
4245 |  | 5974 | 3.2.1.6 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | מבנים ייעודיים - בסיס מרכז | 0.37 | 1454.33d | 0 | 456.27 d | 14 July 2020 8:32 | 13 February 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
4246 |  | 5979 | 3.2.1.6.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מבנה SA (מבנה דחוף) | 0.40999999999999998 | 1484.33d | 0 | 426.27 d | 14 July 2020 8:32 | 06 January 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2021 16:00
4247 |  | 5980 | 3.2.1.6.1.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון ראשוני | 0.96999999999999997 | 0d | 0 | 289.14 d | 14 July 2020 8:32 | 14 July 2021 9:50 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
4248 |  | 5981 | 3.2.1.6.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 8:32 | 16 February 2021 14:32 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.06d | 4250
4249 |  | 14596 | 3.2.1.6.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 14:32 | 28 January 2021 14:32 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 4251FS-20d
4250 |  | 5982 | 3.2.1.6.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 16 February 2021 14:32 | 23 February 2021 8:32 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 4248,4233,8118FF,8119FF,8120FF,8122FF | 4251
4251 |  | 5983 | 3.2.1.6.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 8:32 | 23 February 2021 8:32 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 4250,5323 | 4252,4249FS-20d,4253
4252 |  | 5984 | 3.2.1.6.1.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 11 d | 23 February 2021 8:32 | 08 March 2021 14:32 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 4251 | 4253FF+5d
4253 |  | 5985 | 3.2.1.6.1.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 8:32 | 24 March 2021 8:32 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 4252FF+5d,4251 | 4254FS-0.3d
4254 |  | 5986 | 3.2.1.6.1.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 20 d | 23 March 2021 14:50 | 20 April 2021 11:50 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 4253FS-0.3d | 4255
4255 |  | 5987 | 3.2.1.6.1.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 11:50 | 20 April 2021 11:50 | 09 April 2021 17:00 | 09 April 2021 17:00 | 4254 | 4259,4256
4256 |  | 17657 | 3.2.1.6.1.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 11:50 | 19 May 2021 15:50 | NA | NA | 4255 | 4257
4257 |  | 17656 | 3.2.1.6.1.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 21 d | 19 May 2021 15:50 | 15 June 2021 9:50 | NA | NA | 4256 | 4258
4258 |  | 17655 | 3.2.1.6.1.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 9:50 | 15 June 2021 9:50 | NA | NA | 4257 | 4259
4259 |  | 5988 | 3.2.1.6.1.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.60999999999999999 | -41.76d | 0 | 21 d | 15 June 2021 9:50 | 14 July 2021 9:50 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 4255,4258 | 4175,4261SS,5324,4271FS+0.5d
4260 |  | 5989 | 3.2.1.6.1.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון סופי | 0.16 | 1558.91d | 0 | 86.22 d | 15 June 2021 9:50 | 07 October 2021 8:50 | 09 April 2021 8:00 | 12 September 2021 17:00
4261 |  | 5990 | 3.2.1.6.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון סופי | 0.70999999999999996 | -24.26d | 0 | 20 d | 15 June 2021 9:50 | 09 July 2021 9:50 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 4259SS | 4263
4262 |  | 14597 | 3.2.1.6.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1631d | 0 | 0 d | 01 July 2021 17:00 | 01 July 2021 17:00 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 4264FS-25d
4263 |  | 5991 | 3.2.1.6.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בקרת תכנון | 0 | -24.26d | 0 | 5 d | 09 July 2021 9:50 | 15 July 2021 12:50 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4261,8132FF,8134FF,8136FF,8138FF,8139FF,8140FF,8141FF,8146FF,8142FF,8143FF,8144FF | 4264
4264 |  | 5992 | 3.2.1.6.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה | 0 | -24.26d | 0 | 0 d | 15 July 2021 12:50 | 15 July 2021 12:50 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 4263,5324,8245,8294 | 4265,4262FS-25d,4266
4265 |  | 5993 | 3.2.1.6.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סקר | 0 | -23.59d | 0 | 6 d | 15 July 2021 12:50 | 22 July 2021 15:50 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 4264 | 4266FF+15d
4266 |  | 5994 | 3.2.1.6.1.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מענה מזמין | 0 | -21.59d | 0 | 21 d | 15 July 2021 12:50 | 15 August 2021 12:50 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 4265FF+15d,4264 | 4267
4267 |  | 5995 | 3.2.1.6.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 0 | -24.93d | 0 | 15 d | 15 August 2021 12:50 | 02 September 2021 9:50 | 30 July 2021 8:00 | 06 August 2021 11:00 | 4266 | 4268
4268 |  | 5996 | 3.2.1.6.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 0 | -24.93d | 0 | 0 d | 02 September 2021 9:50 | 02 September 2021 9:50 | 06 August 2021 11:00 | 06 August 2021 11:00 | 4267 | 4269,4237
4269 |  | 5997 | 3.2.1.6.1.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -22.26d | 0 | 21 d | 02 September 2021 9:50 | 07 October 2021 8:50 | 08 August 2021 8:00 | 12 September 2021 17:00 | 4268 | 4176,4274FS+0.5d,5325,5326,5537
4270 |  | 5998 | 3.2.1.6.1.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | היתר בניה | 0 | 0.3d | 0 | 115 d | 14 July 2021 14:20 | 12 December 2021 11:20 | 14 May 2021 8:00 | 12 December 2021 14:00
4271 |  | 14496 | 3.2.1.6.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.3d | 0 | 49 d | 14 July 2021 14:20 | 17 September 2021 11:20 | 14 May 2021 8:00 | 17 September 2021 14:00 | 4259FS+0.5d | 4272
4272 |  | 5999 | 3.2.1.6.1.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אישור היתר בניה | 0 | 1.24ed | 0 | 86 ed | 17 September 2021 11:20 | 12 December 2021 11:20 | 17 September 2021 14:00 | 12 December 2021 14:00 | 4235FF,4271 | 4177,4178
4273 |  | 6000 | 3.2.1.6.1.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון מפורט | 0 | -21.15d | 0 | 76.07 d | 05 October 2021 13:20 | 06 January 2022 17:00 | 08 August 2021 8:00 | 13 December 2021 16:00
4274 |  | 6001 | 3.2.1.6.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון מפורט | 0 | -23.15d | 0 | 18 d | 07 October 2021 13:20 | 29 October 2021 13:20 | 08 August 2021 8:00 | 29 September 2021 14:00 | 4269FS+0.5d | 4276
4275 |  | 14598 | 3.2.1.6.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1560.41d | 0 | 0 d | 05 October 2021 13:20 | 05 October 2021 13:20 | 29 August 2021 8:00 | 29 August 2021 8:00 | 4277FS-25d
4276 |  | 6002 | 3.2.1.6.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בקרת תכנון | 0 | -23.15d | 0 | 5 d | 29 October 2021 13:20 | 04 November 2021 16:20 | 29 September 2021 14:00 | 05 October 2021 17:00 | 4274,8149FF,8150FF,8152FF,8153FF,8154FF | 4277
4277 |  | 6003 | 3.2.1.6.1.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה | 0 | -23.15d | 0 | 0 d | 04 November 2021 16:20 | 04 November 2021 16:20 | 05 October 2021 17:00 | 05 October 2021 17:00 | 4276,5325,5326,8213,8297 | 4278,4275FS-25d,4279
4278 |  | 6004 | 3.2.1.6.1.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סקר | 0 | -21.82d | 0 | 6 d | 04 November 2021 16:20 | 12 November 2021 10:20 | 06 October 2021 8:00 | 13 October 2021 11:00 | 4277 | 4279FF+15d
4279 |  | 6005 | 3.2.1.6.1.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מענה מזמין | 0 | -17.59d | 0 | 21 d | 04 November 2021 16:20 | 05 December 2021 16:20 | 06 October 2021 8:00 | 11 November 2021 11:00 | 4278FF+15d,4277 | 4280
4280 |  | 6006 | 3.2.1.6.1.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 0 | -20.26d | 0 | 10 d | 05 December 2021 16:20 | 17 December 2021 10:20 | 11 November 2021 11:00 | 19 November 2021 14:00 | 4279 | 4281
4281 |  | 6007 | 3.2.1.6.1.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 0 | -20.26d | 0 | 0 d | 17 December 2021 10:20 | 17 December 2021 10:20 | 19 November 2021 14:00 | 19 November 2021 14:00 | 4280 | 4282
4282 |  | 6008 | 3.2.1.6.1.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -18d | 0 | 15 d | 19 December 2021 8:00 | 06 January 2022 17:00 | 21 November 2021 8:00 | 13 December 2021 16:00 | 4281 | 4180
4283 |  | 6009 | 3.2.1.6.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מבנה 305 (מבנה דחוף) | 0.40000000000000002 | 1484.33d | 0 | 425.83 d | 14 July 2020 12:30 | 06 January 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2021 16:00
4284 |  | 6010 | 3.2.1.6.2.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תכנון ראשוני | 0.96999999999999997 | 0d | 0 | 289.44 d | 14 July 2020 12:30 | 14 July 2021 16:30 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
4285 |  | 6011 | 3.2.1.6.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 12:30 | 17 February 2021 9:30 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.5d | 4287
4286 |  | 14599 | 3.2.1.6.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 9:30 | 28 January 2021 9:30 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 4288FS-21d
4287 |  | 6012 | 3.2.1.6.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 9:30 | 23 February 2021 12:30 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 4285,4233,8118FF,8119FF,8120FF,8122FF | 4288
4288 |  | 6013 | 3.2.1.6.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 12:30 | 23 February 2021 12:30 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 4287,5328 | 4289,4286FS-21d,4290
4289 |  | 6014 | 3.2.1.6.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 12:30 | 08 March 2021 9:30 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 4288 | 4290FF+5d
4290 |  | 6015 | 3.2.1.6.2.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 12:30 | 24 March 2021 12:30 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 4289FF+5d,4288 | 4291
4291 |  | 6016 | 3.2.1.6.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 12:30 | 20 April 2021 9:30 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 4290 | 4292
4292 |  | 6017 | 3.2.1.6.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 9:30 | 20 April 2021 9:30 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 4291 | 4296,4293
4293 |  | 17660 | 3.2.1.6.2.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 9:30 | 19 May 2021 13:30 | NA | NA | 4292 | 4294
4294 |  | 17659 | 3.2.1.6.2.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 13:30 | 15 June 2021 16:30 | NA | NA | 4293 | 4295
4295 |  | 17658 | 3.2.1.6.2.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 16:30 | 15 June 2021 16:30 | NA | NA | 4294 | 4296
4296 |  | 6018 | 3.2.1.6.2.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.56999999999999995 | -42.5d | 0 | 21 d | 15 June 2021 16:30 | 14 July 2021 16:30 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 4292,4295 | 4175,4298SS,5329,4308
4297 |  | 6019 | 3.2.1.6.2.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תכנון סופי | 0.14999999999999999 | 1558.5d | 0 | 85.89 d | 15 June 2021 16:30 | 07 October 2021 12:30 | 09 April 2021 8:00 | 12 September 2021 17:00
4298 |  | 6020 | 3.2.1.6.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תכנון סופי | 0.69999999999999996 | -23.5d | 0 | 19 d | 15 June 2021 16:30 | 08 July 2021 16:30 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 4296SS | 4300
4299 |  | 14600 | 3.2.1.6.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1631d | 0 | 0 d | 01 July 2021 17:00 | 01 July 2021 17:00 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 4301FS-25d
4300 |  | 6021 | 3.2.1.6.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בקרת תכנון | 0 | -23.5d | 0 | 5 d | 08 July 2021 16:30 | 15 July 2021 10:30 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4298,8132FF,8134FF,8136FF,8138FF,8139FF,8140FF,8141FF,8146FF,8142FF,8143FF,8144FF | 4301
4301 |  | 6022 | 3.2.1.6.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשה | 0 | -24.17d | 0 | 0 d | 15 July 2021 16:30 | 15 July 2021 16:30 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 4300,5329,8294 | 4302,4299FS-25d,4303
4302 |  | 6023 | 3.2.1.6.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | סקר | 0 | -23.5d | 0 | 6 d | 15 July 2021 16:30 | 23 July 2021 10:30 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 4301 | 4303FF+15d
4303 |  | 6024 | 3.2.1.6.2.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מענה מזמין | 0 | -21.5d | 0 | 21 d | 15 July 2021 16:30 | 15 August 2021 16:30 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 4302FF+15d,4301 | 4304
4304 |  | 6025 | 3.2.1.6.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 0 | -24.83d | 0 | 15 d | 15 August 2021 16:30 | 02 September 2021 13:30 | 30 July 2021 8:00 | 06 August 2021 11:00 | 4303 | 4305
4305 |  | 6026 | 3.2.1.6.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 0 | -24.83d | 0 | 0 d | 02 September 2021 13:30 | 02 September 2021 13:30 | 06 August 2021 11:00 | 06 August 2021 11:00 | 4304 | 4306
4306 |  | 6027 | 3.2.1.6.2.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -22.17d | 0 | 21 d | 02 September 2021 13:30 | 07 October 2021 12:30 | 08 August 2021 8:00 | 12 September 2021 17:00 | 4305 | 4176,4311,5330,5331
4307 |  | 6028 | 3.2.1.6.2.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | היתר בניה | 0 | 0.06d | 0 | 115 d | 14 July 2021 16:30 | 12 December 2021 13:30 | 14 May 2021 8:00 | 12 December 2021 14:00
4308 |  | 14498 | 3.2.1.6.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.06d | 0 | 49 d | 14 July 2021 16:30 | 17 September 2021 13:30 | 14 May 2021 8:00 | 17 September 2021 14:00 | 4296 | 4309
4309 |  | 6029 | 3.2.1.6.2.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | אישור היתר בניה | 0 | 1.15ed | 0 | 86 ed | 17 September 2021 13:30 | 12 December 2021 13:30 | 17 September 2021 14:00 | 12 December 2021 14:00 | 4235FF,4308 | 4177,4178
4310 |  | 6030 | 3.2.1.6.2.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תכנון מפורט | 0 | -21.06d | 0 | 76.17 d | 05 October 2021 12:30 | 06 January 2022 17:00 | 08 August 2021 8:00 | 13 December 2021 16:00
4311 |  | 6031 | 3.2.1.6.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תכנון מפורט | 0 | -23.06d | 0 | 18 d | 07 October 2021 12:30 | 29 October 2021 12:30 | 08 August 2021 8:00 | 29 September 2021 14:00 | 4306 | 4313
4312 |  | 14601 | 3.2.1.6.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1560.5d | 0 | 0 d | 05 October 2021 12:30 | 05 October 2021 12:30 | 29 August 2021 8:00 | 29 August 2021 8:00 | 4314FS-25d
4313 |  | 6032 | 3.2.1.6.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בקרת תכנון | 0 | -23.06d | 0 | 5 d | 29 October 2021 12:30 | 04 November 2021 15:30 | 29 September 2021 14:00 | 05 October 2021 17:00 | 4311,8149FF,8150FF,8152FF,8153FF,8154FF | 4314
4314 |  | 6033 | 3.2.1.6.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשה | 0 | -23.06d | 0 | 0 d | 04 November 2021 15:30 | 04 November 2021 15:30 | 05 October 2021 17:00 | 05 October 2021 17:00 | 4313,5330,5331,8213,8297 | 4315,4312FS-25d,4316
4315 |  | 6034 | 3.2.1.6.2.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | סקר | 0 | -21.72d | 0 | 6 d | 04 November 2021 15:30 | 12 November 2021 9:30 | 06 October 2021 8:00 | 13 October 2021 11:00 | 4314 | 4316FF+15d
4316 |  | 6035 | 3.2.1.6.2.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מענה מזמין | 0 | -17.5d | 0 | 21 d | 04 November 2021 15:30 | 05 December 2021 15:30 | 06 October 2021 8:00 | 11 November 2021 11:00 | 4315FF+15d,4314 | 4317
4317 |  | 6036 | 3.2.1.6.2.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 0 | -20.17d | 0 | 10 d | 05 December 2021 15:30 | 17 December 2021 9:30 | 11 November 2021 11:00 | 19 November 2021 14:00 | 4316 | 4318
4318 |  | 6037 | 3.2.1.6.2.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 0 | -20.17d | 0 | 0 d | 17 December 2021 9:30 | 17 December 2021 9:30 | 19 November 2021 14:00 | 19 November 2021 14:00 | 4317 | 4319
4319 |  | 6038 | 3.2.1.6.2.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -18d | 0 | 15 d | 19 December 2021 8:00 | 06 January 2022 17:00 | 21 November 2021 8:00 | 13 December 2021 16:00 | 4318 | 4180
4320 |  | 6127 | 3.2.1.6.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 314 |  | מבנה 314 (מבנה דחוף) | 0.40999999999999998 | 1484.33d | 0 | 425.93 d | 14 July 2020 11:36 | 06 January 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
4321 |  | 6128 | 3.2.1.6.3.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 314 |  | תכנון ראשוני | 0.96999999999999997 | 0d | 0 | 289.44 d | 14 July 2020 11:36 | 14 July 2021 15:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
4322 |  | 6129 | 3.2.1.6.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 4324
4323 |  | 14602 | 3.2.1.6.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 4325FS-21d
4324 |  | 6130 | 3.2.1.6.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 4322,4233,8118FF,8119FF,8120FF,8122FF | 4325
4325 |  | 6131 | 3.2.1.6.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 4324,5333 | 4326,4323FS-21d,4327
4326 |  | 6132 | 3.2.1.6.3.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 4325 | 4327FF+5d
4327 |  | 6133 | 3.2.1.6.3.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 314 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 4326FF+5d,4325 | 4328
4328 |  | 6134 | 3.2.1.6.3.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 4327 | 4329
4329 |  | 6135 | 3.2.1.6.3.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 4328 | 4333,4330
4330 |  | 17663 | 3.2.1.6.3.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 314 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 4329 | 4331
4331 |  | 17662 | 3.2.1.6.3.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4330 | 4332
4332 |  | 17661 | 3.2.1.6.3.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4331 | 4333
4333 |  | 6136 | 3.2.1.6.3.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 314 |  | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.57999999999999996 | -42.4d | 0 | 21 d | 15 June 2021 15:36 | 14 July 2021 15:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 4329,4332 | 4175,4335SS,5334,4345
4334 |  | 6137 | 3.2.1.6.3.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 314 |  | תכנון סופי | 0.16 | 1558.6d | 0 | 85.89 d | 15 June 2021 15:36 | 07 October 2021 11:36 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
4335 |  | 6138 | 3.2.1.6.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | תכנון סופי | 0.70999999999999996 | -23.4d | 0 | 19 d | 15 June 2021 15:36 | 08 July 2021 15:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 4333SS | 4337
4336 |  | 14603 | 3.2.1.6.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1631d | 0 | 0 d | 01 July 2021 17:00 | 01 July 2021 17:00 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 4338FS-25d
4337 |  | 6139 | 3.2.1.6.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | בקרת תכנון | 0 | -23.4d | 0 | 5 d | 08 July 2021 15:36 | 15 July 2021 9:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4335,8132FF,8134FF,8136FF,8138FF,8139FF,8140FF,8141FF,8146FF,8142FF,8143FF,8144FF | 4338
4338 |  | 6140 | 3.2.1.6.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשה | 0 | -24.07d | 0 | 0 d | 15 July 2021 15:36 | 15 July 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 4337,5334,8294 | 4339,4336FS-25d,4340
4339 |  | 6141 | 3.2.1.6.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | סקר | 0 | -23.4d | 0 | 6 d | 15 July 2021 15:36 | 23 July 2021 9:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 4338 | 4340FF+15d
4340 |  | 6142 | 3.2.1.6.3.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 314 |  | מענה מזמין | 0 | -21.4d | 0 | 21 d | 15 July 2021 15:36 | 15 August 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 4339FF+15d,4338 | 4341
4341 |  | 6143 | 3.2.1.6.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | תיקון הערות | 0 | -24.73d | 0 | 15 d | 15 August 2021 15:36 | 02 September 2021 12:36 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 4340 | 4342
4342 |  | 6144 | 3.2.1.6.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -24.73d | 0 | 0 d | 02 September 2021 12:36 | 02 September 2021 12:36 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 4341 | 4343
4343 |  | 6145 | 3.2.1.6.3.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 314 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -22.07d | 0 | 21 d | 02 September 2021 12:36 | 07 October 2021 11:36 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 4342 | 4176,4348,5335,5336
4344 |  | 6146 | 3.2.1.6.3.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 314 |  | היתר בניה | 0 | 0.16d | 0 | 115 d | 14 July 2021 15:36 | 12 December 2021 12:36 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
4345 |  | 14497 | 3.2.1.6.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.16d | 0 | 49 d | 14 July 2021 15:36 | 17 September 2021 12:36 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 4333 | 4346
4346 |  | 6147 | 3.2.1.6.3.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 314 |  | אישור היתר בניה | 0 | 1.18ed | 0 | 86 ed | 17 September 2021 12:36 | 12 December 2021 12:36 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 4235FF,4345 | 4178,4177
4347 |  | 6148 | 3.2.1.6.3.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 314 |  | תכנון מפורט | 0 | -20.96d | 0 | 76.27 d | 05 October 2021 11:36 | 06 January 2022 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
4348 |  | 6149 | 3.2.1.6.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | תכנון מפורט | 0 | -22.96d | 0 | 18 d | 07 October 2021 11:36 | 29 October 2021 11:36 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 4343 | 4350
4349 |  | 14604 | 3.2.1.6.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1560.6d | 0 | 0 d | 05 October 2021 11:36 | 05 October 2021 11:36 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 4351FS-25d
4350 |  | 6150 | 3.2.1.6.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | בקרת תכנון | 0 | -22.96d | 0 | 5 d | 29 October 2021 11:36 | 04 November 2021 14:36 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 4348,8149FF,8150FF,8152FF,8153FF,8154FF | 4351
4351 |  | 6151 | 3.2.1.6.3.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשה | 0 | -22.96d | 0 | 0 d | 04 November 2021 14:36 | 04 November 2021 14:36 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 4350,5335,5336,8213,8297 | 4352,4349FS-25d,4353
4352 |  | 6152 | 3.2.1.6.3.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | סקר | 0 | -21.62d | 0 | 6 d | 04 November 2021 14:36 | 12 November 2021 8:36 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 4351 | 4353FF+15d
4353 |  | 6153 | 3.2.1.6.3.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 314 |  | מענה מזמין | 0 | -17.4d | 0 | 21 d | 04 November 2021 14:36 | 05 December 2021 14:36 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 4352FF+15d,4351 | 4354
4354 |  | 6154 | 3.2.1.6.3.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | תיקון הערות | 0 | -20.07d | 0 | 10 d | 05 December 2021 14:36 | 17 December 2021 8:36 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 4353 | 4355
4355 |  | 6155 | 3.2.1.6.3.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -20.07d | 0 | 0 d | 17 December 2021 8:36 | 17 December 2021 8:36 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 4354 | 4356
4356 |  | 6156 | 3.2.1.6.3.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 314 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -18d | 0 | 15 d | 19 December 2021 8:00 | 06 January 2022 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 4355 | 4180
4357 |  | 6081 | 3.2.1.6.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SG |  | מבנה SG | 0.34999999999999998 | 1454.33d | 0 | 455.93 d | 14 July 2020 11:36 | 13 February 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
4358 |  | 6082 | 3.2.1.6.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SG |  | תכנון ראשוני | 0.96999999999999997 | 0d | 0 | 289.44 d | 14 July 2020 11:36 | 14 July 2021 15:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
4359 |  | 6083 | 3.2.1.6.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 4361
4360 |  | 14605 | 3.2.1.6.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 4362FS-21d
4361 |  | 6084 | 3.2.1.6.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 4359,4233,8118FF,8119FF,8120FF,8122FF | 4362
4362 |  | 6085 | 3.2.1.6.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 4361,5338 | 4363,4360FS-21d,4364
4363 |  | 6086 | 3.2.1.6.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 4362 | 4364FF+5d
4364 |  | 6087 | 3.2.1.6.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SG | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 4363FF+5d,4362 | 4365
4365 |  | 6088 | 3.2.1.6.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 4364 | 4366
4366 |  | 6089 | 3.2.1.6.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 4365 | 4370,4367
4367 |  | 17666 | 3.2.1.6.4.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SG | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 4366 | 4368
4368 |  | 17665 | 3.2.1.6.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4367 | 4369
4369 |  | 17664 | 3.2.1.6.4.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4368 | 4370
4370 |  | 6090 | 3.2.1.6.4.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SG |  | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.57999999999999996 | -42.4d | 0 | 21 d | 15 June 2021 15:36 | 14 July 2021 15:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 4366,4369 | 4175,4372SS,5339,5344,4382
4371 |  | 6091 | 3.2.1.6.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SG |  | תכנון סופי | 0.12 | 1527.78d | 0 | 116.71 d | 15 June 2021 15:36 | 15 November 2021 10:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
4372 |  | 6092 | 3.2.1.6.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | תכנון סופי | 0.34000000000000002 | -38.18d | 0 | 40 d | 15 June 2021 15:36 | 04 August 2021 9:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 4370SS | 4374
4373 |  | 14606 | 3.2.1.6.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1618.82d | 0 | 0 d | 18 July 2021 9:36 | 18 July 2021 9:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 4375FS-25d
4374 |  | 6093 | 3.2.1.6.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | בקרת תכנון | 0 | -38.18d | 0 | 5 d | 04 August 2021 9:36 | 10 August 2021 12:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4372,8132FF,8134FF,8136FF,8138FF,8139FF,8140FF,8141FF,8146FF,8142FF,8143FF,8144FF | 4375
4375 |  | 6094 | 3.2.1.6.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשה | 0 | -43.84d | 0 | 0 d | 17 August 2021 12:36 | 17 August 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 4374,5339,8294 | 4376,4373FS-25d,4377
4376 |  | 6095 | 3.2.1.6.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | סקר | 0 | -42.51d | 0 | 6 d | 17 August 2021 12:36 | 24 August 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 4375 | 4377FF+15d
4377 |  | 6096 | 3.2.1.6.4.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SG |  | מענה מזמין | 0 | -38.51d | 0 | 21 d | 17 August 2021 12:36 | 21 September 2021 11:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 4376FF+15d,4375 | 4378
4378 |  | 6097 | 3.2.1.6.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | תיקון הערות | 0 | -43.44d | 0 | 15 d | 22 September 2021 8:00 | 12 October 2021 11:00 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 4377 | 4379
4379 |  | 6098 | 3.2.1.6.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשה מתוקנת | 0 | -43.44d | 0 | 0 d | 12 October 2021 11:00 | 12 October 2021 11:00 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 4378 | 4380
4380 |  | 6099 | 3.2.1.6.4.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SG |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -39.89d | 0 | 21 d | 12 October 2021 11:00 | 15 November 2021 10:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 4379 | 4176,4383,4385FF+11d,5340,5341,5345,5346,5568
4381 |  | 6100 | 3.2.1.6.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SG |  | היתר בניה | 0 | 0.16d | 0 | 165.67 d | 14 July 2021 15:36 | 13 February 2022 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
4382 |  | 14500 | 3.2.1.6.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.16d | 0 | 97 d | 14 July 2021 15:36 | 19 November 2021 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 4370 | 4383
4383 |  | 6101 | 3.2.1.6.4.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SG |  | אישור היתר בניה | 0 | 0.06ed | 0 | 86 ed | 19 November 2021 9:36 | 13 February 2022 9:36 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 4380,4235FF,4382 | 4181
4384 |  | 6102 | 3.2.1.6.4.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SG |  | תכנון מפורט | 0 | 0.11d | 0 | 115.44 d | 22 September 2021 10:00 | 13 February 2022 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
4385 |  | 6103 | 3.2.1.6.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | תכנון מפורט | 0 | 0.11d | 0 | 53 d | 22 September 2021 10:00 | 28 November 2021 16:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 4380FF+11d | 4387
4386 |  | 14607 | 3.2.1.6.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1536.78d | 0 | 0 d | 03 November 2021 13:00 | 03 November 2021 13:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 4388FS-25d
4387 |  | 6104 | 3.2.1.6.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | בקרת תכנון | 0 | 0.11d | 0 | 5 d | 28 November 2021 16:00 | 05 December 2021 10:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 4385,8149FF,8150FF,8152FF,8153FF,8154FF | 4388
4388 |  | 6105 | 3.2.1.6.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשה | 0 | 0.11d | 0 | 0 d | 05 December 2021 10:00 | 05 December 2021 10:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 4387,5340,5341,8213,8297 | 4389,4386FS-25d,4390
4389 |  | 6106 | 3.2.1.6.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | סקר | 0 | 0.78d | 0 | 6 d | 05 December 2021 10:00 | 12 December 2021 13:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 4388 | 4390FF+15d
4390 |  | 6107 | 3.2.1.6.4.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SG |  | מענה מזמין | 0 | 0.11d | 0 | 21 d | 05 December 2021 10:00 | 03 January 2022 10:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 4389FF+15d,4388 | 4391
4391 |  | 6108 | 3.2.1.6.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | תיקון הערות | 0 | 0.11d | 0 | 10 d | 03 January 2022 10:00 | 14 January 2022 13:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 4390 | 4392
4392 |  | 6109 | 3.2.1.6.4.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.11d | 0 | 0 d | 14 January 2022 13:00 | 14 January 2022 13:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 4391 | 4393
4393 |  | 6110 | 3.2.1.6.4.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SG |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0d | 0 | 21 d | 16 January 2022 8:00 | 13 February 2022 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 4392 | 4182
4394 |  | 10050 | 3.2.1.6.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 338 |  | סככה 338 | 0.34999999999999998 | 1454.33d | 0 | 455.93 d | 14 July 2020 11:36 | 13 February 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
4395 |  | 10051 | 3.2.1.6.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 338 |  | תכנון ראשוני | 0.96999999999999997 | 0d | 0 | 289.44 d | 14 July 2020 11:36 | 14 July 2021 15:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
4396 |  | 10052 | 3.2.1.6.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 4398
4397 |  | 14608 | 3.2.1.6.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 4399FS-21d
4398 |  | 10053 | 3.2.1.6.5.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 4396,4233,8118FF,8119FF,8120FF,8122FF | 4399
4399 |  | 10054 | 3.2.1.6.5.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 4398,5343 | 4400,4397FS-21d,4401
4400 |  | 10055 | 3.2.1.6.5.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 4399 | 4401FF+5d
4401 |  | 10056 | 3.2.1.6.5.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 338 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 4400FF+5d,4399 | 4402
4402 |  | 10057 | 3.2.1.6.5.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 4401 | 4403
4403 |  | 10058 | 3.2.1.6.5.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 4402 | 4407,4404
4404 |  | 17669 | 3.2.1.6.5.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 338 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 4403 | 4405
4405 |  | 17668 | 3.2.1.6.5.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4404 | 4406
4406 |  | 17667 | 3.2.1.6.5.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4405 | 4407
4407 |  | 10059 | 3.2.1.6.5.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 338 |  | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.57999999999999996 | -42.4d | 0 | 21 d | 15 June 2021 15:36 | 14 July 2021 15:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 4403,4406 | 4175,4409SS,5339,5344,4419
4408 |  | 10060 | 3.2.1.6.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 338 |  | תכנון סופי | 0.12 | 1527.78d | 0 | 116.71 d | 15 June 2021 15:36 | 15 November 2021 10:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
4409 |  | 10061 | 3.2.1.6.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | תכנון סופי | 0.34000000000000002 | -38.18d | 0 | 40 d | 15 June 2021 15:36 | 04 August 2021 9:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 4407SS | 4411
4410 |  | 14609 | 3.2.1.6.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1618.82d | 0 | 0 d | 18 July 2021 9:36 | 18 July 2021 9:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 4412FS-25d
4411 |  | 10062 | 3.2.1.6.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | בקרת תכנון | 0 | -38.18d | 0 | 5 d | 04 August 2021 9:36 | 10 August 2021 12:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4409,8132FF,8134FF,8136FF,8138FF,8139FF,8140FF,8141FF,8146FF,8142FF,8143FF,8144FF | 4412
4412 |  | 10063 | 3.2.1.6.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשה | 0 | -43.84d | 0 | 0 d | 17 August 2021 12:36 | 17 August 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 4411,5344,8294 | 4413,4410FS-25d,4414
4413 |  | 10064 | 3.2.1.6.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | סקר | 0 | -42.51d | 0 | 6 d | 17 August 2021 12:36 | 24 August 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 4412 | 4414FF+15d
4414 |  | 10065 | 3.2.1.6.5.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 338 |  | מענה מזמין | 0 | -38.51d | 0 | 21 d | 17 August 2021 12:36 | 21 September 2021 11:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 4413FF+15d,4412 | 4415
4415 |  | 10066 | 3.2.1.6.5.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | תיקון הערות | 0 | -43.44d | 0 | 15 d | 22 September 2021 8:00 | 12 October 2021 11:00 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 4414 | 4416
4416 |  | 10067 | 3.2.1.6.5.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -43.44d | 0 | 0 d | 12 October 2021 11:00 | 12 October 2021 11:00 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 4415 | 4417
4417 |  | 10068 | 3.2.1.6.5.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 338 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -39.89d | 0 | 21 d | 12 October 2021 11:00 | 15 November 2021 10:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 4416 | 4176,4420,4422FF+11d,5340,5341,5345,5346
4418 |  | 10069 | 3.2.1.6.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 338 |  | היתר בניה | 0 | 0.16d | 0 | 165.67 d | 14 July 2021 15:36 | 13 February 2022 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
4419 |  | 14501 | 3.2.1.6.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.16d | 0 | 97 d | 14 July 2021 15:36 | 19 November 2021 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 4407 | 4420
4420 |  | 10070 | 3.2.1.6.5.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 338 |  | אישור היתר בניה | 0 | 0.06ed | 0 | 86 ed | 19 November 2021 9:36 | 13 February 2022 9:36 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 4417,4235FF,4419 | 4181
4421 |  | 10071 | 3.2.1.6.5.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 338 |  | תכנון מפורט | 0 | 0.11d | 0 | 115.44 d | 22 September 2021 10:00 | 13 February 2022 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
4422 |  | 10072 | 3.2.1.6.5.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | תכנון מפורט | 0 | 0.11d | 0 | 53 d | 22 September 2021 10:00 | 28 November 2021 16:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 4417FF+11d | 4424
4423 |  | 14610 | 3.2.1.6.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1536.78d | 0 | 0 d | 03 November 2021 13:00 | 03 November 2021 13:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 4425FS-25d
4424 |  | 10073 | 3.2.1.6.5.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | בקרת תכנון | 0 | 0.11d | 0 | 5 d | 28 November 2021 16:00 | 05 December 2021 10:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 4422,8149FF,8150FF,8152FF,8153FF,8154FF | 4425
4425 |  | 10074 | 3.2.1.6.5.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשה | 0 | 0.11d | 0 | 0 d | 05 December 2021 10:00 | 05 December 2021 10:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 4424,8213,8297,5345,5346 | 4426,4423FS-25d,4427
4426 |  | 10075 | 3.2.1.6.5.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | סקר | 0 | 0.78d | 0 | 6 d | 05 December 2021 10:00 | 12 December 2021 13:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 4425 | 4427FF+15d
4427 |  | 10076 | 3.2.1.6.5.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 338 |  | מענה מזמין | 0 | 0.11d | 0 | 21 d | 05 December 2021 10:00 | 03 January 2022 10:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 4426FF+15d,4425 | 4428
4428 |  | 10077 | 3.2.1.6.5.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | תיקון הערות | 0 | 0.11d | 0 | 10 d | 03 January 2022 10:00 | 14 January 2022 13:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 4427 | 4429
4429 |  | 10078 | 3.2.1.6.5.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.11d | 0 | 0 d | 14 January 2022 13:00 | 14 January 2022 13:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 4428 | 4430
4430 |  | 10079 | 3.2.1.6.5.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 338 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0d | 0 | 21 d | 16 January 2022 8:00 | 13 February 2022 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 4429 | 4182
4431 |  | 6043 | 3.2.1.6.6 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 355 |  | מבנה 355 | 0.34999999999999998 | 1454.33d | 0 | 455.93 d | 14 July 2020 11:36 | 13 February 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
4432 |  | 6044 | 3.2.1.6.6.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 355 |  | תכנון ראשוני | 0.96999999999999997 | 0d | 0 | 289.44 d | 14 July 2020 11:36 | 14 July 2021 15:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
4433 |  | 6045 | 3.2.1.6.6.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 4435
4434 |  | 14611 | 3.2.1.6.6.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 4436FS-21d
4435 |  | 6046 | 3.2.1.6.6.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 4433,4233,8118FF,8119FF,8120FF,8122FF | 4436
4436 |  | 6047 | 3.2.1.6.6.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 4435,5348 | 4437,4434FS-21d,4438
4437 |  | 6048 | 3.2.1.6.6.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 4436 | 4438FF+5d
4438 |  | 6049 | 3.2.1.6.6.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 355 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 4437FF+5d,4436 | 4439
4439 |  | 6050 | 3.2.1.6.6.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 4438 | 4440
4440 |  | 6051 | 3.2.1.6.6.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 4439 | 4444,4441
4441 |  | 17672 | 3.2.1.6.6.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 355 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 4440 | 4442
4442 |  | 17671 | 3.2.1.6.6.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4441 | 4443
4443 |  | 17670 | 3.2.1.6.6.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4442 | 4444
4444 |  | 6052 | 3.2.1.6.6.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 355 |  | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.57999999999999996 | -42.4d | 0 | 21 d | 15 June 2021 15:36 | 14 July 2021 15:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 4440,4443 | 4175,4446SS,5349,4456
4445 |  | 6053 | 3.2.1.6.6.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 355 |  | תכנון סופי | 0.12 | 1527.78d | 0 | 116.71 d | 15 June 2021 15:36 | 15 November 2021 10:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
4446 |  | 6054 | 3.2.1.6.6.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | תכנון סופי | 0.34000000000000002 | -38.18d | 0 | 40 d | 15 June 2021 15:36 | 04 August 2021 9:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 4444SS | 4448
4447 |  | 14612 | 3.2.1.6.6.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1618.82d | 0 | 0 d | 18 July 2021 9:36 | 18 July 2021 9:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 4449FS-25d
4448 |  | 6055 | 3.2.1.6.6.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | בקרת תכנון | 0 | -38.18d | 0 | 5 d | 04 August 2021 9:36 | 10 August 2021 12:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4446,8132FF,8134FF,8136FF,8138FF,8139FF,8140FF,8141FF,8146FF,8142FF,8143FF,8144FF | 4449
4449 |  | 6056 | 3.2.1.6.6.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשה | 0 | -43.84d | 0 | 0 d | 17 August 2021 12:36 | 17 August 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 4448,5349,8294 | 4450,4447FS-25d,4451
4450 |  | 6057 | 3.2.1.6.6.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | סקר | 0 | -42.51d | 0 | 6 d | 17 August 2021 12:36 | 24 August 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 4449 | 4451FF+15d
4451 |  | 6058 | 3.2.1.6.6.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 355 |  | מענה מזמין | 0 | -38.51d | 0 | 21 d | 17 August 2021 12:36 | 21 September 2021 11:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 4450FF+15d,4449 | 4452
4452 |  | 6059 | 3.2.1.6.6.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | תיקון הערות | 0 | -43.44d | 0 | 15 d | 22 September 2021 8:00 | 12 October 2021 11:00 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 4451 | 4453
4453 |  | 6060 | 3.2.1.6.6.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -43.44d | 0 | 0 d | 12 October 2021 11:00 | 12 October 2021 11:00 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 4452 | 4454
4454 |  | 6061 | 3.2.1.6.6.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 355 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -39.89d | 0 | 21 d | 12 October 2021 11:00 | 15 November 2021 10:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 4453 | 4176,4457,4459FF+11d,5350,5351
4455 |  | 6062 | 3.2.1.6.6.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 355 |  | היתר בניה | 0 | 0.16d | 0 | 165.67 d | 14 July 2021 15:36 | 13 February 2022 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
4456 |  | 14502 | 3.2.1.6.6.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.16d | 0 | 97 d | 14 July 2021 15:36 | 19 November 2021 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 4444 | 4457
4457 |  | 6063 | 3.2.1.6.6.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 355 |  | אישור היתר בניה | 0 | 0.06ed | 0 | 86 ed | 19 November 2021 9:36 | 13 February 2022 9:36 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 4454,4235FF,4456 | 4181
4458 |  | 6064 | 3.2.1.6.6.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 355 |  | תכנון מפורט | 0 | 0.11d | 0 | 115.44 d | 22 September 2021 10:00 | 13 February 2022 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
4459 |  | 6065 | 3.2.1.6.6.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | תכנון מפורט | 0 | 0.11d | 0 | 53 d | 22 September 2021 10:00 | 28 November 2021 16:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 4454FF+11d | 4461
4460 |  | 14613 | 3.2.1.6.6.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1536.78d | 0 | 0 d | 03 November 2021 13:00 | 03 November 2021 13:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 4462FS-25d
4461 |  | 6066 | 3.2.1.6.6.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | בקרת תכנון | 0 | 0.11d | 0 | 5 d | 28 November 2021 16:00 | 05 December 2021 10:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 4459,8149FF,8150FF,8152FF,8153FF,8154FF | 4462
4462 |  | 6067 | 3.2.1.6.6.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשה | 0 | 0.11d | 0 | 0 d | 05 December 2021 10:00 | 05 December 2021 10:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 4461,5350,5351,8213,8297 | 4463,4460FS-25d,4464
4463 |  | 6068 | 3.2.1.6.6.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | סקר | 0 | 0.78d | 0 | 6 d | 05 December 2021 10:00 | 12 December 2021 13:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 4462 | 4464FF+15d
4464 |  | 6069 | 3.2.1.6.6.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 355 |  | מענה מזמין | 0 | 0.11d | 0 | 21 d | 05 December 2021 10:00 | 03 January 2022 10:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 4463FF+15d,4462 | 4465
4465 |  | 6070 | 3.2.1.6.6.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | תיקון הערות | 0 | 0.11d | 0 | 10 d | 03 January 2022 10:00 | 14 January 2022 13:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 4464 | 4466
4466 |  | 6071 | 3.2.1.6.6.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.11d | 0 | 0 d | 14 January 2022 13:00 | 14 January 2022 13:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 4465 | 4467
4467 |  | 6072 | 3.2.1.6.6.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 355 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0d | 0 | 21 d | 16 January 2022 8:00 | 13 February 2022 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 4466 | 4182
4468 |  | 6159 | 3.2.1.6.7 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SE |  | מבנה SE (מבנה דחוף) | 0.40999999999999998 | 1484.33d | 0 | 425.93 d | 14 July 2020 11:36 | 06 January 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
4469 |  | 6160 | 3.2.1.6.7.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SE |  | תכנון ראשוני | 0.96999999999999997 | 0d | 0 | 289.44 d | 14 July 2020 11:36 | 14 July 2021 15:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
4470 |  | 6161 | 3.2.1.6.7.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 4472
4471 |  | 14614 | 3.2.1.6.7.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 4473FS-21d
4472 |  | 6162 | 3.2.1.6.7.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 4470,4233,8118FF,8119FF,8120FF,8122FF | 4473
4473 |  | 6163 | 3.2.1.6.7.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 4472,5353 | 4474,4471FS-21d,4475
4474 |  | 6164 | 3.2.1.6.7.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 4473 | 4475FF+5d
4475 |  | 6165 | 3.2.1.6.7.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SE | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 4474FF+5d,4473 | 4476
4476 |  | 6166 | 3.2.1.6.7.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 4475 | 4477
4477 |  | 6167 | 3.2.1.6.7.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 4476 | 4481,4478
4478 |  | 17675 | 3.2.1.6.7.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SE | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 4477 | 4479
4479 |  | 17674 | 3.2.1.6.7.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4478 | 4480
4480 |  | 17673 | 3.2.1.6.7.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4479 | 4481
4481 |  | 6168 | 3.2.1.6.7.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SE |  | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.57999999999999996 | -42.4d | 0 | 21 d | 15 June 2021 15:36 | 14 July 2021 15:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 4477,4480 | 4175,4483SS,5354,4493
4482 |  | 6169 | 3.2.1.6.7.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SE |  | תכנון סופי | 0.16 | 1558.6d | 0 | 85.89 d | 15 June 2021 15:36 | 07 October 2021 11:36 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
4483 |  | 6170 | 3.2.1.6.7.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | תכנון סופי | 0.70999999999999996 | -23.4d | 0 | 19 d | 15 June 2021 15:36 | 08 July 2021 15:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 4481SS | 4485
4484 |  | 14615 | 3.2.1.6.7.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1631d | 0 | 0 d | 01 July 2021 17:00 | 01 July 2021 17:00 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 4486FS-25d
4485 |  | 6171 | 3.2.1.6.7.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | בקרת תכנון | 0 | -23.4d | 0 | 5 d | 08 July 2021 15:36 | 15 July 2021 9:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4483,8132FF,8134FF,8136FF,8138FF,8139FF,8140FF,8141FF,8146FF,8142FF,8143FF,8144FF | 4486
4486 |  | 6172 | 3.2.1.6.7.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשה | 0 | -24.07d | 0 | 0 d | 15 July 2021 15:36 | 15 July 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 4485,5354,8294 | 4487,4484FS-25d,4488
4487 |  | 6173 | 3.2.1.6.7.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | סקר | 0 | -23.4d | 0 | 6 d | 15 July 2021 15:36 | 23 July 2021 9:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 4486 | 4488FF+15d
4488 |  | 6174 | 3.2.1.6.7.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SE |  | מענה מזמין | 0 | -21.4d | 0 | 21 d | 15 July 2021 15:36 | 15 August 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 4487FF+15d,4486 | 4489
4489 |  | 6175 | 3.2.1.6.7.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | תיקון הערות | 0 | -24.73d | 0 | 15 d | 15 August 2021 15:36 | 02 September 2021 12:36 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 4488 | 4490
4490 |  | 6176 | 3.2.1.6.7.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 0 | -24.73d | 0 | 0 d | 02 September 2021 12:36 | 02 September 2021 12:36 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 4489 | 4491
4491 |  | 6177 | 3.2.1.6.7.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SE |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -22.07d | 0 | 21 d | 02 September 2021 12:36 | 07 October 2021 11:36 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 4490 | 4176,4496,5355,5356
4492 |  | 6178 | 3.2.1.6.7.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SE |  | היתר בניה | 0 | 0.16d | 0 | 115 d | 14 July 2021 15:36 | 12 December 2021 12:36 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
4493 |  | 14503 | 3.2.1.6.7.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.16d | 0 | 49 d | 14 July 2021 15:36 | 17 September 2021 12:36 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 4481 | 4494
4494 |  | 6179 | 3.2.1.6.7.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SE |  | אישור היתר בניה | 0 | 1.18ed | 0 | 86 ed | 17 September 2021 12:36 | 12 December 2021 12:36 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 4235FF,4493 | 4177
4495 |  | 6180 | 3.2.1.6.7.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SE |  | תכנון מפורט | 0 | -20.96d | 0 | 76.27 d | 05 October 2021 11:36 | 06 January 2022 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
4496 |  | 6181 | 3.2.1.6.7.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | תכנון מפורט | 0 | -22.96d | 0 | 18 d | 07 October 2021 11:36 | 29 October 2021 11:36 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 4491 | 4498
4497 |  | 14616 | 3.2.1.6.7.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1560.6d | 0 | 0 d | 05 October 2021 11:36 | 05 October 2021 11:36 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 4499FS-25d
4498 |  | 6182 | 3.2.1.6.7.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | בקרת תכנון | 0 | -22.96d | 0 | 5 d | 29 October 2021 11:36 | 04 November 2021 14:36 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 4496,8149FF,8150FF,8152FF,8153FF,8154FF | 4499
4499 |  | 6183 | 3.2.1.6.7.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשה | 0 | -22.96d | 0 | 0 d | 04 November 2021 14:36 | 04 November 2021 14:36 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 4498,5355,5356,8213,8297 | 4500,4497FS-25d,4501
4500 |  | 6184 | 3.2.1.6.7.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | סקר | 0 | -21.62d | 0 | 6 d | 04 November 2021 14:36 | 12 November 2021 8:36 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 4499 | 4501FF+15d
4501 |  | 6185 | 3.2.1.6.7.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SE |  | מענה מזמין | 0 | -17.4d | 0 | 21 d | 04 November 2021 14:36 | 05 December 2021 14:36 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 4500FF+15d,4499 | 4502
4502 |  | 6186 | 3.2.1.6.7.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | תיקון הערות | 0 | -20.07d | 0 | 10 d | 05 December 2021 14:36 | 17 December 2021 8:36 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 4501 | 4503
4503 |  | 6187 | 3.2.1.6.7.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 0 | -20.07d | 0 | 0 d | 17 December 2021 8:36 | 17 December 2021 8:36 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 4502 | 4504
4504 |  | 6188 | 3.2.1.6.7.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SE |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -18d | 0 | 15 d | 19 December 2021 8:00 | 06 January 2022 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 4503 | 4180
4505 |  | 6191 | 3.2.1.6.8 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SB |  | מבנה SB | 0.34999999999999998 | 1454.33d | 0 | 455.93 d | 14 July 2020 11:36 | 13 February 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
4506 |  | 6192 | 3.2.1.6.8.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SB |  | תכנון ראשוני | 0.96999999999999997 | 0d | 0 | 289.44 d | 14 July 2020 11:36 | 14 July 2021 15:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
4507 |  | 6193 | 3.2.1.6.8.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 4509
4508 |  | 14617 | 3.2.1.6.8.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 4510FS-21d
4509 |  | 6194 | 3.2.1.6.8.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 4507,4233,8118FF,8119FF,8120FF,8122FF | 4510
4510 |  | 6195 | 3.2.1.6.8.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 4509,5358 | 4511,4508FS-21d,4512
4511 |  | 6196 | 3.2.1.6.8.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 4510 | 4512FF+5d
4512 |  | 6197 | 3.2.1.6.8.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SB | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 4511FF+5d,4510 | 4513
4513 |  | 6198 | 3.2.1.6.8.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 4512 | 4514
4514 |  | 6199 | 3.2.1.6.8.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 4513 | 4518,4515
4515 |  | 17678 | 3.2.1.6.8.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SB | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 4514 | 4516
4516 |  | 17677 | 3.2.1.6.8.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4515 | 4517
4517 |  | 17676 | 3.2.1.6.8.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4516 | 4518
4518 |  | 6200 | 3.2.1.6.8.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SB |  | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.57999999999999996 | -42.4d | 0 | 21 d | 15 June 2021 15:36 | 14 July 2021 15:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 4514,4517 | 4175,4520SS,5359,4530
4519 |  | 6201 | 3.2.1.6.8.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SB |  | תכנון סופי | 0.12 | 1527.78d | 0 | 116.71 d | 15 June 2021 15:36 | 15 November 2021 10:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
4520 |  | 6202 | 3.2.1.6.8.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | תכנון סופי | 0.34000000000000002 | -38.18d | 0 | 40 d | 15 June 2021 15:36 | 04 August 2021 9:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 4518SS | 4522
4521 |  | 14618 | 3.2.1.6.8.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1618.82d | 0 | 0 d | 18 July 2021 9:36 | 18 July 2021 9:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 4523FS-25d
4522 |  | 6203 | 3.2.1.6.8.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | בקרת תכנון | 0 | -38.18d | 0 | 5 d | 04 August 2021 9:36 | 10 August 2021 12:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4520,8132FF,8134FF,8136FF,8138FF,8139FF,8140FF,8141FF,8146FF,8142FF,8143FF,8144FF | 4523
4523 |  | 6204 | 3.2.1.6.8.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשה | 0 | -43.84d | 0 | 0 d | 17 August 2021 12:36 | 17 August 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 4522,5359,8294 | 4524,4521FS-25d,4525
4524 |  | 6205 | 3.2.1.6.8.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | סקר | 0 | -42.51d | 0 | 6 d | 17 August 2021 12:36 | 24 August 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 4523 | 4525FF+15d
4525 |  | 6206 | 3.2.1.6.8.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SB |  | מענה מזמין | 0 | -38.51d | 0 | 21 d | 17 August 2021 12:36 | 21 September 2021 11:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 4524FF+15d,4523 | 4526
4526 |  | 6207 | 3.2.1.6.8.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | תיקון הערות | 0 | -43.44d | 0 | 15 d | 22 September 2021 8:00 | 12 October 2021 11:00 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 4525 | 4527
4527 |  | 6208 | 3.2.1.6.8.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשה מתוקנת | 0 | -43.44d | 0 | 0 d | 12 October 2021 11:00 | 12 October 2021 11:00 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 4526 | 4528
4528 |  | 6209 | 3.2.1.6.8.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SB |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -39.89d | 0 | 21 d | 12 October 2021 11:00 | 15 November 2021 10:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 4527 | 4176,4531,4533FF+11d,5360,5361
4529 |  | 6210 | 3.2.1.6.8.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SB |  | היתר בניה | 0 | 0.16d | 0 | 165.67 d | 14 July 2021 15:36 | 13 February 2022 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
4530 |  | 14504 | 3.2.1.6.8.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.16d | 0 | 97 d | 14 July 2021 15:36 | 19 November 2021 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 4518 | 4531
4531 |  | 6211 | 3.2.1.6.8.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SB |  | אישור היתר בניה | 0 | 0.06ed | 0 | 86 ed | 19 November 2021 9:36 | 13 February 2022 9:36 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 4528,4235FF,4530 | 4181
4532 |  | 6212 | 3.2.1.6.8.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SB |  | תכנון מפורט | 0 | 0.11d | 0 | 115.44 d | 22 September 2021 10:00 | 13 February 2022 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
4533 |  | 6213 | 3.2.1.6.8.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | תכנון מפורט | 0 | 0.11d | 0 | 53 d | 22 September 2021 10:00 | 28 November 2021 16:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 4528FF+11d | 4535
4534 |  | 14619 | 3.2.1.6.8.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1536.78d | 0 | 0 d | 03 November 2021 13:00 | 03 November 2021 13:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 4536FS-25d
4535 |  | 6214 | 3.2.1.6.8.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | בקרת תכנון | 0 | 0.11d | 0 | 5 d | 28 November 2021 16:00 | 05 December 2021 10:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 4533,8149FF,8150FF,8152FF,8153FF,8154FF | 4536
4536 |  | 6215 | 3.2.1.6.8.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשה | 0 | 0.11d | 0 | 0 d | 05 December 2021 10:00 | 05 December 2021 10:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 4535,5360,5361,8213,8297 | 4537,4534FS-25d,4538
4537 |  | 6216 | 3.2.1.6.8.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | סקר | 0 | 0.78d | 0 | 6 d | 05 December 2021 10:00 | 12 December 2021 13:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 4536 | 4538FF+15d
4538 |  | 6217 | 3.2.1.6.8.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SB |  | מענה מזמין | 0 | 0.11d | 0 | 21 d | 05 December 2021 10:00 | 03 January 2022 10:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 4537FF+15d,4536 | 4539
4539 |  | 6218 | 3.2.1.6.8.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | תיקון הערות | 0 | 0.11d | 0 | 10 d | 03 January 2022 10:00 | 14 January 2022 13:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 4538 | 4540
4540 |  | 6219 | 3.2.1.6.8.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.11d | 0 | 0 d | 14 January 2022 13:00 | 14 January 2022 13:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 4539 | 4541
4541 |  | 6220 | 3.2.1.6.8.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SB |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0d | 0 | 21 d | 16 January 2022 8:00 | 13 February 2022 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 4540 | 4182
4542 |  | 6223 | 3.2.1.6.9 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SC |  | מבנה SC | 0.34999999999999998 | 1454.33d | 0 | 455.93 d | 14 July 2020 11:36 | 13 February 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
4543 |  | 6224 | 3.2.1.6.9.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SC |  | תכנון ראשוני | 0.96999999999999997 | 0d | 0 | 289.44 d | 14 July 2020 11:36 | 14 July 2021 15:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
4544 |  | 6225 | 3.2.1.6.9.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 4546
4545 |  | 14620 | 3.2.1.6.9.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 4547FS-21d
4546 |  | 6226 | 3.2.1.6.9.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 4544,4233,8118FF,8119FF,8120FF,8122FF | 4547
4547 |  | 6227 | 3.2.1.6.9.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 4546,5363 | 4548,4545FS-21d,4549
4548 |  | 6228 | 3.2.1.6.9.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 4547 | 4549FF+5d
4549 |  | 6229 | 3.2.1.6.9.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SC | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 4548FF+5d,4547 | 4550
4550 |  | 6230 | 3.2.1.6.9.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 4549 | 4551
4551 |  | 6231 | 3.2.1.6.9.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 4550 | 4555,4552
4552 |  | 17681 | 3.2.1.6.9.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SC | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 4551 | 4553
4553 |  | 17680 | 3.2.1.6.9.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4552 | 4554
4554 |  | 17679 | 3.2.1.6.9.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4553 | 4555
4555 |  | 6232 | 3.2.1.6.9.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SC |  | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.57999999999999996 | -42.4d | 0 | 21 d | 15 June 2021 15:36 | 14 July 2021 15:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 4551,4554 | 4175,4557SS,5364,4567
4556 |  | 6233 | 3.2.1.6.9.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SC |  | תכנון סופי | 0.12 | 1527.78d | 0 | 116.71 d | 15 June 2021 15:36 | 15 November 2021 10:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
4557 |  | 6234 | 3.2.1.6.9.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | תכנון סופי | 0.34000000000000002 | -38.18d | 0 | 40 d | 15 June 2021 15:36 | 04 August 2021 9:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 4555SS | 4559
4558 |  | 14621 | 3.2.1.6.9.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1618.82d | 0 | 0 d | 18 July 2021 9:36 | 18 July 2021 9:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 4560FS-25d
4559 |  | 6235 | 3.2.1.6.9.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | בקרת תכנון | 0 | -38.18d | 0 | 5 d | 04 August 2021 9:36 | 10 August 2021 12:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4557,8132FF,8134FF,8136FF,8138FF,8139FF,8140FF,8141FF,8146FF,8142FF,8143FF,8144FF | 4560
4560 |  | 6236 | 3.2.1.6.9.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשה | 0 | -43.84d | 0 | 0 d | 17 August 2021 12:36 | 17 August 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 4559,5364,8294 | 4561,4558FS-25d,4562
4561 |  | 6237 | 3.2.1.6.9.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | סקר | 0 | -42.51d | 0 | 6 d | 17 August 2021 12:36 | 24 August 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 4560 | 4562FF+15d
4562 |  | 6238 | 3.2.1.6.9.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SC |  | מענה מזמין | 0 | -38.51d | 0 | 21 d | 17 August 2021 12:36 | 21 September 2021 11:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 4561FF+15d,4560 | 4563
4563 |  | 6239 | 3.2.1.6.9.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | תיקון הערות | 0 | -43.44d | 0 | 15 d | 22 September 2021 8:00 | 12 October 2021 11:00 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 4562 | 4564
4564 |  | 6240 | 3.2.1.6.9.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשה מתוקנת | 0 | -43.44d | 0 | 0 d | 12 October 2021 11:00 | 12 October 2021 11:00 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 4563 | 4565
4565 |  | 6241 | 3.2.1.6.9.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SC |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -39.89d | 0 | 21 d | 12 October 2021 11:00 | 15 November 2021 10:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 4564 | 4176,4568,4570FF+11d,5365,5366
4566 |  | 6242 | 3.2.1.6.9.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SC |  | היתר בניה | 0 | 0.16d | 0 | 165.67 d | 14 July 2021 15:36 | 13 February 2022 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
4567 |  | 14505 | 3.2.1.6.9.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.16d | 0 | 97 d | 14 July 2021 15:36 | 19 November 2021 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 4555 | 4568
4568 |  | 6243 | 3.2.1.6.9.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SC |  | אישור היתר בניה | 0 | 0.06ed | 0 | 86 ed | 19 November 2021 9:36 | 13 February 2022 9:36 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 4565,4235FF,4567 | 4181
4569 |  | 6244 | 3.2.1.6.9.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SC |  | תכנון מפורט | 0 | 0.11d | 0 | 115.44 d | 22 September 2021 10:00 | 13 February 2022 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
4570 |  | 6245 | 3.2.1.6.9.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | תכנון מפורט | 0 | 0.11d | 0 | 53 d | 22 September 2021 10:00 | 28 November 2021 16:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 4565FF+11d | 4572
4571 |  | 14622 | 3.2.1.6.9.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1536.78d | 0 | 0 d | 03 November 2021 13:00 | 03 November 2021 13:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 4573FS-25d
4572 |  | 6246 | 3.2.1.6.9.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | בקרת תכנון | 0 | 0.11d | 0 | 5 d | 28 November 2021 16:00 | 05 December 2021 10:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 4570,8149FF,8150FF,8152FF,8153FF,8154FF | 4573
4573 |  | 6247 | 3.2.1.6.9.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשה | 0 | 0.11d | 0 | 0 d | 05 December 2021 10:00 | 05 December 2021 10:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 4572,5365,5366,8213,8297 | 4574,4571FS-25d,4575
4574 |  | 6248 | 3.2.1.6.9.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | סקר | 0 | 0.78d | 0 | 6 d | 05 December 2021 10:00 | 12 December 2021 13:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 4573 | 4575FF+15d
4575 |  | 6249 | 3.2.1.6.9.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SC |  | מענה מזמין | 0 | 0.11d | 0 | 21 d | 05 December 2021 10:00 | 03 January 2022 10:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 4574FF+15d,4573 | 4576
4576 |  | 6250 | 3.2.1.6.9.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | תיקון הערות | 0 | 0.11d | 0 | 10 d | 03 January 2022 10:00 | 14 January 2022 13:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 4575 | 4577
4577 |  | 6251 | 3.2.1.6.9.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.11d | 0 | 0 d | 14 January 2022 13:00 | 14 January 2022 13:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 4576 | 4578
4578 |  | 6252 | 3.2.1.6.9.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SC |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0d | 0 | 21 d | 16 January 2022 8:00 | 13 February 2022 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 4577 | 4182
4579 |  | 6320 | 3.2.1.6.10 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 354 |  | מבנה 354 | 0.34999999999999998 | 1454.33d | 0 | 455.93 d | 14 July 2020 11:36 | 13 February 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
4580 |  | 6321 | 3.2.1.6.10.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 354 |  | תכנון ראשוני | 0.96999999999999997 | 0d | 0 | 289.44 d | 14 July 2020 11:36 | 14 July 2021 15:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
4581 |  | 6322 | 3.2.1.6.10.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 4583
4582 |  | 14623 | 3.2.1.6.10.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 4584FS-21d
4583 |  | 6323 | 3.2.1.6.10.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 4581,4233,8118FF,8119FF,8120FF,8122FF | 4584
4584 |  | 6324 | 3.2.1.6.10.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 4583,5368 | 4585,4582FS-21d,4586
4585 |  | 6325 | 3.2.1.6.10.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 4584 | 4586FF+5d
4586 |  | 6326 | 3.2.1.6.10.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 354 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 4585FF+5d,4584 | 4587
4587 |  | 6327 | 3.2.1.6.10.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 4586 | 4588
4588 |  | 6328 | 3.2.1.6.10.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 4587 | 4592,4589
4589 |  | 17684 | 3.2.1.6.10.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 354 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 4588 | 4590
4590 |  | 17683 | 3.2.1.6.10.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4589 | 4591
4591 |  | 17682 | 3.2.1.6.10.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4590 | 4592
4592 |  | 6329 | 3.2.1.6.10.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 354 |  | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.57999999999999996 | -42.4d | 0 | 21 d | 15 June 2021 15:36 | 14 July 2021 15:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 4588,4591 | 4175,4594SS,5369,4604
4593 |  | 6330 | 3.2.1.6.10.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 354 |  | תכנון סופי | 0.12 | 1527.78d | 0 | 116.71 d | 15 June 2021 15:36 | 15 November 2021 10:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
4594 |  | 6331 | 3.2.1.6.10.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | תכנון סופי | 0.34000000000000002 | -38.18d | 0 | 40 d | 15 June 2021 15:36 | 04 August 2021 9:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 4592SS | 4596
4595 |  | 14624 | 3.2.1.6.10.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1618.82d | 0 | 0 d | 18 July 2021 9:36 | 18 July 2021 9:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 4597FS-25d
4596 |  | 6332 | 3.2.1.6.10.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | בקרת תכנון | 0 | -38.18d | 0 | 5 d | 04 August 2021 9:36 | 10 August 2021 12:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4594,8132FF,8134FF,8136FF,8138FF,8139FF,8140FF,8141FF,8146FF,8142FF,8143FF,8144FF | 4597
4597 |  | 6333 | 3.2.1.6.10.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | הגשה | 0 | -43.84d | 0 | 0 d | 17 August 2021 12:36 | 17 August 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 4596,5369,8294 | 4598,4595FS-25d,4599
4598 |  | 6334 | 3.2.1.6.10.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | סקר | 0 | -42.51d | 0 | 6 d | 17 August 2021 12:36 | 24 August 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 4597 | 4599FF+15d
4599 |  | 6335 | 3.2.1.6.10.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 354 |  | מענה מזמין | 0 | -38.51d | 0 | 21 d | 17 August 2021 12:36 | 21 September 2021 11:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 4598FF+15d,4597 | 4600
4600 |  | 6336 | 3.2.1.6.10.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | תיקון הערות | 0 | -43.44d | 0 | 15 d | 22 September 2021 8:00 | 12 October 2021 11:00 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 4599 | 4601
4601 |  | 6337 | 3.2.1.6.10.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -43.44d | 0 | 0 d | 12 October 2021 11:00 | 12 October 2021 11:00 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 4600 | 4602
4602 |  | 6338 | 3.2.1.6.10.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 354 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -39.89d | 0 | 21 d | 12 October 2021 11:00 | 15 November 2021 10:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 4601 | 4176,4605,4607FF+11d,5370,5371
4603 |  | 6339 | 3.2.1.6.10.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 354 |  | היתר בניה | 0 | 0.16d | 0 | 165.67 d | 14 July 2021 15:36 | 13 February 2022 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
4604 |  | 14506 | 3.2.1.6.10.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.16d | 0 | 97 d | 14 July 2021 15:36 | 19 November 2021 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 4592 | 4605
4605 |  | 6340 | 3.2.1.6.10.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | אישור היתר בניה | 0 | 0.06ed | 0 | 86 ed | 19 November 2021 9:36 | 13 February 2022 9:36 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 4602,4235FF,4604 | 4181
4606 |  | 6341 | 3.2.1.6.10.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 354 |  | תכנון מפורט | 0 | 0.11d | 0 | 115.44 d | 22 September 2021 10:00 | 13 February 2022 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
4607 |  | 6342 | 3.2.1.6.10.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | תכנון מפורט | 0 | 0.11d | 0 | 53 d | 22 September 2021 10:00 | 28 November 2021 16:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 4602FF+11d | 4609
4608 |  | 14625 | 3.2.1.6.10.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1536.78d | 0 | 0 d | 03 November 2021 13:00 | 03 November 2021 13:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 4610FS-25d
4609 |  | 6343 | 3.2.1.6.10.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | בקרת תכנון | 0 | 0.11d | 0 | 5 d | 28 November 2021 16:00 | 05 December 2021 10:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 4607,8149FF,8150FF,8152FF,8153FF,8154FF | 4610
4610 |  | 6344 | 3.2.1.6.10.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | הגשה | 0 | 0.11d | 0 | 0 d | 05 December 2021 10:00 | 05 December 2021 10:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 4609,5370,5371,8213,8297 | 4611,4608FS-25d,4612
4611 |  | 6345 | 3.2.1.6.10.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | סקר | 0 | 0.78d | 0 | 6 d | 05 December 2021 10:00 | 12 December 2021 13:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 4610 | 4612FF+15d
4612 |  | 6346 | 3.2.1.6.10.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 354 |  | מענה מזמין | 0 | 0.11d | 0 | 21 d | 05 December 2021 10:00 | 03 January 2022 10:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 4611FF+15d,4610 | 4613
4613 |  | 6347 | 3.2.1.6.10.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | תיקון הערות | 0 | 0.11d | 0 | 10 d | 03 January 2022 10:00 | 14 January 2022 13:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 4612 | 4614
4614 |  | 6348 | 3.2.1.6.10.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.11d | 0 | 0 d | 14 January 2022 13:00 | 14 January 2022 13:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 4613 | 4615
4615 |  | 6349 | 3.2.1.6.10.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 354 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0d | 0 | 21 d | 16 January 2022 8:00 | 13 February 2022 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 4614 | 4182
4616 |  | 6350 | 3.2.1.6.11 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SH |  | מבנה SH (מבנה דחוף) | 0.40999999999999998 | 1484.33d | 0 | 425.93 d | 14 July 2020 11:36 | 06 January 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
4617 |  | 6351 | 3.2.1.6.11.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SH |  | תכנון ראשוני | 0.96999999999999997 | 0d | 0 | 289.44 d | 14 July 2020 11:36 | 14 July 2021 15:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
4618 |  | 6352 | 3.2.1.6.11.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 4620
4619 |  | 14626 | 3.2.1.6.11.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 4621FS-21d
4620 |  | 6353 | 3.2.1.6.11.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 4618,4233,8118FF,8119FF,8120FF,8122FF | 4621
4621 |  | 6354 | 3.2.1.6.11.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 4620,5373 | 4622,4619FS-21d,4623
4622 |  | 6355 | 3.2.1.6.11.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 4621 | 4623FF+5d
4623 |  | 6356 | 3.2.1.6.11.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SH | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 4622FF+5d,4621 | 4624
4624 |  | 6357 | 3.2.1.6.11.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 4623 | 4625
4625 |  | 6358 | 3.2.1.6.11.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 4624 | 4629,4626
4626 |  | 17687 | 3.2.1.6.11.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SH | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 4625 | 4627
4627 |  | 17686 | 3.2.1.6.11.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4626 | 4628
4628 |  | 17685 | 3.2.1.6.11.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4627 | 4629
4629 |  | 6359 | 3.2.1.6.11.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SH |  | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.57999999999999996 | -42.4d | 0 | 21 d | 15 June 2021 15:36 | 14 July 2021 15:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 4625,4628 | 4175,4631SS,5374,4641
4630 |  | 6360 | 3.2.1.6.11.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SH |  | תכנון סופי | 0.16 | 1558.6d | 0 | 85.89 d | 15 June 2021 15:36 | 07 October 2021 11:36 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
4631 |  | 6361 | 3.2.1.6.11.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | תכנון סופי | 0.70999999999999996 | -23.4d | 0 | 19 d | 15 June 2021 15:36 | 08 July 2021 15:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 4629SS | 4633
4632 |  | 14627 | 3.2.1.6.11.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1631d | 0 | 0 d | 01 July 2021 17:00 | 01 July 2021 17:00 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 4634FS-25d
4633 |  | 6362 | 3.2.1.6.11.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | בקרת תכנון | 0 | -23.4d | 0 | 5 d | 08 July 2021 15:36 | 15 July 2021 9:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4631,8132FF,8134FF,8136FF,8138FF,8139FF,8140FF,8141FF,8146FF,8142FF,8143FF,8144FF | 4634
4634 |  | 6363 | 3.2.1.6.11.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשה | 0 | -24.07d | 0 | 0 d | 15 July 2021 15:36 | 15 July 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 4633,5374,8294 | 4635,4632FS-25d,4636
4635 |  | 6364 | 3.2.1.6.11.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | סקר | 0 | -23.4d | 0 | 6 d | 15 July 2021 15:36 | 23 July 2021 9:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 4634 | 4636FF+15d
4636 |  | 6365 | 3.2.1.6.11.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SH |  | מענה מזמין | 0 | -21.4d | 0 | 21 d | 15 July 2021 15:36 | 15 August 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 4635FF+15d,4634 | 4637
4637 |  | 6366 | 3.2.1.6.11.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | תיקון הערות | 0 | -24.73d | 0 | 15 d | 15 August 2021 15:36 | 02 September 2021 12:36 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 4636 | 4638
4638 |  | 6367 | 3.2.1.6.11.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשה מתוקנת | 0 | -24.73d | 0 | 0 d | 02 September 2021 12:36 | 02 September 2021 12:36 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 4637 | 4639
4639 |  | 6368 | 3.2.1.6.11.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SH |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -22.07d | 0 | 21 d | 02 September 2021 12:36 | 07 October 2021 11:36 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 4638 | 4176,4644,5375,5376
4640 |  | 6369 | 3.2.1.6.11.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SH |  | היתר בניה | 0 | 0.16d | 0 | 115 d | 14 July 2021 15:36 | 12 December 2021 12:36 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
4641 |  | 14507 | 3.2.1.6.11.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.16d | 0 | 49 d | 14 July 2021 15:36 | 17 September 2021 12:36 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 4629 | 4642
4642 |  | 6370 | 3.2.1.6.11.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SH |  | אישור היתר בניה | 0 | 1.18ed | 0 | 86 ed | 17 September 2021 12:36 | 12 December 2021 12:36 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 4235FF,4641 | 4177
4643 |  | 6371 | 3.2.1.6.11.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SH |  | תכנון מפורט | 0 | -20.96d | 0 | 76.27 d | 05 October 2021 11:36 | 06 January 2022 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
4644 |  | 6372 | 3.2.1.6.11.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | תכנון מפורט | 0 | -22.96d | 0 | 18 d | 07 October 2021 11:36 | 29 October 2021 11:36 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 4639 | 4646
4645 |  | 14628 | 3.2.1.6.11.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1560.6d | 0 | 0 d | 05 October 2021 11:36 | 05 October 2021 11:36 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 4647FS-25d
4646 |  | 6373 | 3.2.1.6.11.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | בקרת תכנון | 0 | -22.96d | 0 | 5 d | 29 October 2021 11:36 | 04 November 2021 14:36 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 4644,8149FF,8150FF,8152FF,8153FF,8154FF | 4647
4647 |  | 6374 | 3.2.1.6.11.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשה | 0 | -22.96d | 0 | 0 d | 04 November 2021 14:36 | 04 November 2021 14:36 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 4646,5375,5376,8213,8297 | 4648,4645FS-25d,4649
4648 |  | 6375 | 3.2.1.6.11.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | סקר | 0 | -21.62d | 0 | 6 d | 04 November 2021 14:36 | 12 November 2021 8:36 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 4647 | 4649FF+15d
4649 |  | 6376 | 3.2.1.6.11.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SH |  | מענה מזמין | 0 | -17.4d | 0 | 21 d | 04 November 2021 14:36 | 05 December 2021 14:36 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 4648FF+15d,4647 | 4650
4650 |  | 6377 | 3.2.1.6.11.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | תיקון הערות | 0 | -20.07d | 0 | 10 d | 05 December 2021 14:36 | 17 December 2021 8:36 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 4649 | 4651
4651 |  | 6378 | 3.2.1.6.11.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשה מתוקנת | 0 | -20.07d | 0 | 0 d | 17 December 2021 8:36 | 17 December 2021 8:36 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 4650 | 4652
4652 |  | 6379 | 3.2.1.6.11.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SH |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -18d | 0 | 15 d | 19 December 2021 8:00 | 06 January 2022 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 4651 | 4180
4653 |  | 6380 | 3.2.1.6.12 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) | 0.40999999999999998 | 1484.33d | 0 | 425.93 d | 14 July 2020 11:36 | 06 January 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
4654 |  | 6381 | 3.2.1.6.12.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | תכנון ראשוני | 0.96999999999999997 | 0d | 0 | 289.44 d | 14 July 2020 11:36 | 14 July 2021 15:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
4655 |  | 6382 | 3.2.1.6.12.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 4657
4656 |  | 14629 | 3.2.1.6.12.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 4658FS-21d
4657 |  | 6383 | 3.2.1.6.12.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 4655,4233,8118FF,8119FF,8120FF,8122FF | 4658
4658 |  | 6384 | 3.2.1.6.12.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 4657,5378 | 4659,4656FS-21d,4660
4659 |  | 6385 | 3.2.1.6.12.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 4658 | 4660FF+5d
4660 |  | 6386 | 3.2.1.6.12.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 4659FF+5d,4658 | 4661
4661 |  | 6387 | 3.2.1.6.12.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 4660 | 4662
4662 |  | 6388 | 3.2.1.6.12.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 4661 | 4666,4663
4663 |  | 17690 | 3.2.1.6.12.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 4662 | 4664
4664 |  | 17689 | 3.2.1.6.12.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4663 | 4665
4665 |  | 17688 | 3.2.1.6.12.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4664 | 4666
4666 |  | 6389 | 3.2.1.6.12.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.57999999999999996 | -42.4d | 0 | 21 d | 15 June 2021 15:36 | 14 July 2021 15:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 4662,4665 | 4175,4668SS,5379,5389,5394,5399,4678
4667 |  | 6390 | 3.2.1.6.12.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | תכנון סופי | 0.16 | 1558.6d | 0 | 85.89 d | 15 June 2021 15:36 | 07 October 2021 11:36 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
4668 |  | 6391 | 3.2.1.6.12.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | תכנון סופי | 0.70999999999999996 | -23.4d | 0 | 19 d | 15 June 2021 15:36 | 08 July 2021 15:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 4666SS | 4670
4669 |  | 14630 | 3.2.1.6.12.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1631d | 0 | 0 d | 01 July 2021 17:00 | 01 July 2021 17:00 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 4671FS-25d
4670 |  | 6392 | 3.2.1.6.12.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | בקרת תכנון | 0 | -23.4d | 0 | 5 d | 08 July 2021 15:36 | 15 July 2021 9:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4668,8132FF,8134FF,8136FF,8138FF,8139FF,8140FF,8141FF,8146FF,8142FF,8143FF,8144FF | 4671
4671 |  | 6393 | 3.2.1.6.12.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשה | 0 | -24.07d | 0 | 0 d | 15 July 2021 15:36 | 15 July 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 4670,5379,8294 | 4672,4669FS-25d,4673
4672 |  | 6394 | 3.2.1.6.12.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | סקר | 0 | -23.4d | 0 | 6 d | 15 July 2021 15:36 | 23 July 2021 9:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 4671 | 4673FF+15d
4673 |  | 6395 | 3.2.1.6.12.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | מענה מזמין | 0 | -21.4d | 0 | 21 d | 15 July 2021 15:36 | 15 August 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 4672FF+15d,4671 | 4674
4674 |  | 6396 | 3.2.1.6.12.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 0 | -24.73d | 0 | 15 d | 15 August 2021 15:36 | 02 September 2021 12:36 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 4673 | 4675
4675 |  | 6397 | 3.2.1.6.12.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 0 | -24.73d | 0 | 0 d | 02 September 2021 12:36 | 02 September 2021 12:36 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 4674 | 4676
4676 |  | 6398 | 3.2.1.6.12.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -22.07d | 0 | 21 d | 02 September 2021 12:36 | 07 October 2021 11:36 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 4675 | 4176,4681,5380,5381,5390,5391,5395,5396,5400,5401
4677 |  | 6399 | 3.2.1.6.12.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | היתר בניה | 0 | 0.16d | 0 | 115 d | 14 July 2021 15:36 | 12 December 2021 12:36 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
4678 |  | 14508 | 3.2.1.6.12.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.16d | 0 | 49 d | 14 July 2021 15:36 | 17 September 2021 12:36 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 4666 | 4679
4679 |  | 6400 | 3.2.1.6.12.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | אישור היתר בניה | 0 | 1.18ed | 0 | 86 ed | 17 September 2021 12:36 | 12 December 2021 12:36 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 4235FF,4678 | 4177
4680 |  | 6401 | 3.2.1.6.12.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | תכנון מפורט | 0 | -20.96d | 0 | 76.27 d | 05 October 2021 11:36 | 06 January 2022 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
4681 |  | 6402 | 3.2.1.6.12.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | תכנון מפורט | 0 | -22.96d | 0 | 18 d | 07 October 2021 11:36 | 29 October 2021 11:36 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 4676 | 4683
4682 |  | 14631 | 3.2.1.6.12.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1560.6d | 0 | 0 d | 05 October 2021 11:36 | 05 October 2021 11:36 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 4684FS-25d
4683 |  | 6403 | 3.2.1.6.12.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | בקרת תכנון | 0 | -22.96d | 0 | 5 d | 29 October 2021 11:36 | 04 November 2021 14:36 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 4681,8149FF,8150FF,8152FF,8153FF,8154FF | 4684
4684 |  | 6404 | 3.2.1.6.12.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשה | 0 | -22.96d | 0 | 0 d | 04 November 2021 14:36 | 04 November 2021 14:36 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 4683,5380,5381,8213,8297 | 4685,4682FS-25d,4686
4685 |  | 6405 | 3.2.1.6.12.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | סקר | 0 | -21.62d | 0 | 6 d | 04 November 2021 14:36 | 12 November 2021 8:36 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 4684 | 4686FF+15d
4686 |  | 6406 | 3.2.1.6.12.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | מענה מזמין | 0 | -17.4d | 0 | 21 d | 04 November 2021 14:36 | 05 December 2021 14:36 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 4685FF+15d,4684 | 4687
4687 |  | 6407 | 3.2.1.6.12.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 0 | -20.07d | 0 | 10 d | 05 December 2021 14:36 | 17 December 2021 8:36 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 4686 | 4688
4688 |  | 6408 | 3.2.1.6.12.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 0 | -20.07d | 0 | 0 d | 17 December 2021 8:36 | 17 December 2021 8:36 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 4687 | 4689
4689 |  | 6409 | 3.2.1.6.12.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -18d | 0 | 15 d | 19 December 2021 8:00 | 06 January 2022 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 4688 | 4180
4690 |  | 17525 | 3.2.1.6.13 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SF |  | מבנה SF | 0.34999999999999998 | 1454.33d | 0 | 455.93 d | 14 July 2020 11:36 | 13 February 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
4691 |  | 17526 | 3.2.1.6.13.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SF |  | תכנון ראשוני | 0.96999999999999997 | 0d | 0 | 289.44 d | 14 July 2020 11:36 | 14 July 2021 15:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
4692 |  | 17527 | 3.2.1.6.13.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 4694
4693 |  | 17528 | 3.2.1.6.13.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 4695FS-21d
4694 |  | 17529 | 3.2.1.6.13.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 4692,4233,8118FF,8119FF,8120FF,8122FF | 4695
4695 |  | 17530 | 3.2.1.6.13.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 4694,5378,5383 | 4693FS-21d,4696,4697
4696 |  | 17531 | 3.2.1.6.13.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 4695 | 4697FF+5d
4697 |  | 17532 | 3.2.1.6.13.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SF | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 4695,4696FF+5d | 4698
4698 |  | 17533 | 3.2.1.6.13.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 4697 | 4699
4699 |  | 17534 | 3.2.1.6.13.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 4698 | 4703,4700
4700 |  | 17693 | 3.2.1.6.13.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SF | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 4699 | 4701
4701 |  | 17692 | 3.2.1.6.13.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4700 | 4702
4702 |  | 17691 | 3.2.1.6.13.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4701 | 4703
4703 |  | 17535 | 3.2.1.6.13.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SF |  | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.57999999999999996 | -42.4d | 0 | 21 d | 15 June 2021 15:36 | 14 July 2021 15:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 4699,4702 | 4175,4705SS,5389,5394,5399,4715,5384
4704 |  | 17536 | 3.2.1.6.13.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SF |  | תכנון סופי | 0.12 | 1527.78d | 0 | 116.71 d | 15 June 2021 15:36 | 15 November 2021 10:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
4705 |  | 17537 | 3.2.1.6.13.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | תכנון סופי | 0.34000000000000002 | -38.18d | 0 | 40 d | 15 June 2021 15:36 | 04 August 2021 9:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 4703SS | 4707
4706 |  | 17538 | 3.2.1.6.13.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1618.82d | 0 | 0 d | 18 July 2021 9:36 | 18 July 2021 9:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 4708FS-25d
4707 |  | 17539 | 3.2.1.6.13.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | בקרת תכנון | 0 | -38.18d | 0 | 5 d | 04 August 2021 9:36 | 10 August 2021 12:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4705,8132FF,8134FF,8136FF,8138FF,8139FF,8140FF,8141FF,8146FF,8142FF,8143FF,8144FF | 4708
4708 |  | 17540 | 3.2.1.6.13.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשה | 0 | -43.84d | 0 | 0 d | 17 August 2021 12:36 | 17 August 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 4707,8294,5384 | 4706FS-25d,4709,4710
4709 |  | 17541 | 3.2.1.6.13.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | סקר | 0 | -42.51d | 0 | 6 d | 17 August 2021 12:36 | 24 August 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 4708 | 4710FF+15d
4710 |  | 17542 | 3.2.1.6.13.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SF |  | מענה מזמין | 0 | -38.51d | 0 | 21 d | 17 August 2021 12:36 | 21 September 2021 11:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 4708,4709FF+15d | 4711
4711 |  | 17543 | 3.2.1.6.13.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | תיקון הערות | 0 | -43.44d | 0 | 15 d | 22 September 2021 8:00 | 12 October 2021 11:00 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 4710 | 4712
4712 |  | 17544 | 3.2.1.6.13.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשה מתוקנת | 0 | -43.44d | 0 | 0 d | 12 October 2021 11:00 | 12 October 2021 11:00 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 4711 | 4713
4713 |  | 17545 | 3.2.1.6.13.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SF |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -39.89d | 0 | 21 d | 12 October 2021 11:00 | 15 November 2021 10:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 4712 | 4176,4716,4718FF+11d,5390,5391,5395,5396,5400,5401,5385,5386
4714 |  | 17546 | 3.2.1.6.13.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SF |  | היתר בניה | 0 | 0.16d | 0 | 165.67 d | 14 July 2021 15:36 | 13 February 2022 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
4715 |  | 17547 | 3.2.1.6.13.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.16d | 0 | 97 d | 14 July 2021 15:36 | 19 November 2021 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 4703 | 4716
4716 |  | 17548 | 3.2.1.6.13.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SF |  | אישור היתר בניה | 0 | 0.06ed | 0 | 86 ed | 19 November 2021 9:36 | 13 February 2022 9:36 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 4713,4715,4235FF | 4181
4717 |  | 17549 | 3.2.1.6.13.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SF |  | תכנון מפורט | 0 | 0.11d | 0 | 115.44 d | 22 September 2021 10:00 | 13 February 2022 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
4718 |  | 17550 | 3.2.1.6.13.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | תכנון מפורט | 0 | 0.11d | 0 | 53 d | 22 September 2021 10:00 | 28 November 2021 16:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 4713FF+11d | 4720
4719 |  | 17551 | 3.2.1.6.13.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1536.78d | 0 | 0 d | 03 November 2021 13:00 | 03 November 2021 13:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 4721FS-25d
4720 |  | 17552 | 3.2.1.6.13.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | בקרת תכנון | 0 | 0.11d | 0 | 5 d | 28 November 2021 16:00 | 05 December 2021 10:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 4718,8149FF,8150FF,8152FF,8153FF,8154FF | 4721
4721 |  | 17553 | 3.2.1.6.13.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשה | 0 | 0.11d | 0 | 0 d | 05 December 2021 10:00 | 05 December 2021 10:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 4720,8213,8297,5385,5386 | 4719FS-25d,4722,4723
4722 |  | 17554 | 3.2.1.6.13.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | סקר | 0 | 0.78d | 0 | 6 d | 05 December 2021 10:00 | 12 December 2021 13:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 4721 | 4723FF+15d
4723 |  | 17555 | 3.2.1.6.13.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SF |  | מענה מזמין | 0 | 0.11d | 0 | 21 d | 05 December 2021 10:00 | 03 January 2022 10:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 4721,4722FF+15d | 4724
4724 |  | 17556 | 3.2.1.6.13.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | תיקון הערות | 0 | 0.11d | 0 | 10 d | 03 January 2022 10:00 | 14 January 2022 13:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 4723 | 4725
4725 |  | 17557 | 3.2.1.6.13.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.11d | 0 | 0 d | 14 January 2022 13:00 | 14 January 2022 13:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 4724 | 4726
4726 |  | 17558 | 3.2.1.6.13.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SF |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0d | 0 | 21 d | 16 January 2022 8:00 | 13 February 2022 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 4725 | 4182
4727 |  | 10110 | 3.2.1.6.14 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 339 |  | סככה 339 | 0.34999999999999998 | 1454.33d | 0 | 455.93 d | 14 July 2020 11:36 | 13 February 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
4728 |  | 10111 | 3.2.1.6.14.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 339 |  | תכנון ראשוני | 0.96999999999999997 | 0d | 0 | 289.44 d | 14 July 2020 11:36 | 14 July 2021 15:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
4729 |  | 10112 | 3.2.1.6.14.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 4731
4730 |  | 14635 | 3.2.1.6.14.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 4732FS-21d
4731 |  | 10113 | 3.2.1.6.14.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 4729,4233,8118FF,8119FF,8120FF,8122FF | 4732
4732 |  | 10114 | 3.2.1.6.14.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 4731,5388 | 4733,4730FS-21d,4734
4733 |  | 10115 | 3.2.1.6.14.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 4732 | 4734FF+5d
4734 |  | 10116 | 3.2.1.6.14.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 339 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 4733FF+5d,4732 | 4735
4735 |  | 10117 | 3.2.1.6.14.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 4734 | 4736
4736 |  | 10118 | 3.2.1.6.14.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 4735 | 4740,4737
4737 |  | 17696 | 3.2.1.6.14.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 4736 | 4738
4738 |  | 17695 | 3.2.1.6.14.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4737 | 4739
4739 |  | 17694 | 3.2.1.6.14.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4738 | 4740
4740 |  | 10119 | 3.2.1.6.14.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 339 |  | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.57999999999999996 | -42.4d | 0 | 21 d | 15 June 2021 15:36 | 14 July 2021 15:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 4736,4739 | 4175,4742SS,5389,5394,5399,4752
4741 |  | 10120 | 3.2.1.6.14.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 339 |  | תכנון סופי | 0.12 | 1527.78d | 0 | 116.71 d | 15 June 2021 15:36 | 15 November 2021 10:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
4742 |  | 10121 | 3.2.1.6.14.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | תכנון סופי | 0.34000000000000002 | -38.18d | 0 | 40 d | 15 June 2021 15:36 | 04 August 2021 9:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 4740SS | 4744
4743 |  | 14636 | 3.2.1.6.14.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1618.82d | 0 | 0 d | 18 July 2021 9:36 | 18 July 2021 9:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 4745FS-25d
4744 |  | 10122 | 3.2.1.6.14.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | בקרת תכנון | 0 | -38.18d | 0 | 5 d | 04 August 2021 9:36 | 10 August 2021 12:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4742,8132FF,8134FF,8136FF,8138FF,8139FF,8140FF,8141FF,8146FF,8142FF,8143FF,8144FF | 4745
4745 |  | 10123 | 3.2.1.6.14.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשה | 0 | -43.84d | 0 | 0 d | 17 August 2021 12:36 | 17 August 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 4744,5389 | 4746,4743FS-25d,4747
4746 |  | 10124 | 3.2.1.6.14.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | סקר | 0 | -42.51d | 0 | 6 d | 17 August 2021 12:36 | 24 August 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 4745 | 4747FF+15d
4747 |  | 10125 | 3.2.1.6.14.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 339 |  | מענה מזמין | 0 | -38.51d | 0 | 21 d | 17 August 2021 12:36 | 21 September 2021 11:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 4746FF+15d,4745 | 4748
4748 |  | 10126 | 3.2.1.6.14.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | תיקון הערות | 0 | -43.44d | 0 | 15 d | 22 September 2021 8:00 | 12 October 2021 11:00 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 4747 | 4749
4749 |  | 10127 | 3.2.1.6.14.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -43.44d | 0 | 0 d | 12 October 2021 11:00 | 12 October 2021 11:00 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 4748 | 4750
4750 |  | 10128 | 3.2.1.6.14.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 339 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -39.89d | 0 | 21 d | 12 October 2021 11:00 | 15 November 2021 10:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 4749 | 4176,4753,4755FF+11d,5390,5391,5395,5396,5400,5401
4751 |  | 10129 | 3.2.1.6.14.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 339 |  | היתר בניה | 0 | 0.16d | 0 | 165.67 d | 14 July 2021 15:36 | 13 February 2022 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
4752 |  | 14510 | 3.2.1.6.14.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.16d | 0 | 97 d | 14 July 2021 15:36 | 19 November 2021 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 4740 | 4753
4753 |  | 10130 | 3.2.1.6.14.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 339 |  | אישור היתר בניה | 0 | 0.06ed | 0 | 86 ed | 19 November 2021 9:36 | 13 February 2022 9:36 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 4750,4235FF,4752 | 4181
4754 |  | 10131 | 3.2.1.6.14.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 339 |  | תכנון מפורט | 0 | 0.11d | 0 | 115.44 d | 22 September 2021 10:00 | 13 February 2022 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
4755 |  | 10132 | 3.2.1.6.14.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | תכנון מפורט | 0 | 0.11d | 0 | 53 d | 22 September 2021 10:00 | 28 November 2021 16:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 4750FF+11d | 4757
4756 |  | 14637 | 3.2.1.6.14.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1536.78d | 0 | 0 d | 03 November 2021 13:00 | 03 November 2021 13:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 4758FS-25d
4757 |  | 10133 | 3.2.1.6.14.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | בקרת תכנון | 0 | 0.11d | 0 | 5 d | 28 November 2021 16:00 | 05 December 2021 10:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 4755,8149FF,8150FF,8152FF,8153FF,8154FF | 4758
4758 |  | 10134 | 3.2.1.6.14.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשה | 0 | 0.11d | 0 | 0 d | 05 December 2021 10:00 | 05 December 2021 10:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 4757,5390,5391,8213,8297 | 4759,4756FS-25d,4760
4759 |  | 10135 | 3.2.1.6.14.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | סקר | 0 | 0.78d | 0 | 6 d | 05 December 2021 10:00 | 12 December 2021 13:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 4758 | 4760FF+15d
4760 |  | 10136 | 3.2.1.6.14.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 339 |  | מענה מזמין | 0 | 0.11d | 0 | 21 d | 05 December 2021 10:00 | 03 January 2022 10:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 4759FF+15d,4758 | 4761
4761 |  | 10137 | 3.2.1.6.14.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | תיקון הערות | 0 | 0.11d | 0 | 10 d | 03 January 2022 10:00 | 14 January 2022 13:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 4760 | 4762
4762 |  | 10138 | 3.2.1.6.14.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.11d | 0 | 0 d | 14 January 2022 13:00 | 14 January 2022 13:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 4761 | 4763
4763 |  | 10139 | 3.2.1.6.14.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 339 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0d | 0 | 21 d | 16 January 2022 8:00 | 13 February 2022 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 4762 | 4182
4764 |  | 10140 | 3.2.1.6.15 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 340 |  | סככה 340 | 0.34999999999999998 | 1454.33d | 0 | 455.93 d | 14 July 2020 11:36 | 13 February 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
4765 |  | 10141 | 3.2.1.6.15.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 340 |  | תכנון ראשוני | 0.96999999999999997 | 0d | 0 | 289.44 d | 14 July 2020 11:36 | 14 July 2021 15:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
4766 |  | 10142 | 3.2.1.6.15.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 4768
4767 |  | 14638 | 3.2.1.6.15.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 4769FS-21d
4768 |  | 10143 | 3.2.1.6.15.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 4766,4233,8118FF,8119FF,8120FF,8122FF | 4769
4769 |  | 10144 | 3.2.1.6.15.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 4768,5393 | 4770,4767FS-21d,4771
4770 |  | 10145 | 3.2.1.6.15.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 4769 | 4771FF+5d
4771 |  | 10146 | 3.2.1.6.15.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 340 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 4770FF+5d,4769 | 4772
4772 |  | 10147 | 3.2.1.6.15.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 4771 | 4773
4773 |  | 10148 | 3.2.1.6.15.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 4772 | 4777,4774
4774 |  | 17699 | 3.2.1.6.15.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 340 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 4773 | 4775
4775 |  | 17698 | 3.2.1.6.15.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4774 | 4776
4776 |  | 17697 | 3.2.1.6.15.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4775 | 4777
4777 |  | 10149 | 3.2.1.6.15.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 340 |  | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.57999999999999996 | -42.4d | 0 | 21 d | 15 June 2021 15:36 | 14 July 2021 15:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 4773,4776 | 4175,4779SS,5389,5394,5399,4789
4778 |  | 10150 | 3.2.1.6.15.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 340 |  | תכנון סופי | 0.12 | 1527.78d | 0 | 116.71 d | 15 June 2021 15:36 | 15 November 2021 10:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
4779 |  | 10151 | 3.2.1.6.15.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | תכנון סופי | 0.34000000000000002 | -38.18d | 0 | 40 d | 15 June 2021 15:36 | 04 August 2021 9:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 4777SS | 4781
4780 |  | 14639 | 3.2.1.6.15.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1618.82d | 0 | 0 d | 18 July 2021 9:36 | 18 July 2021 9:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 4782FS-25d
4781 |  | 10152 | 3.2.1.6.15.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | בקרת תכנון | 0 | -38.18d | 0 | 5 d | 04 August 2021 9:36 | 10 August 2021 12:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4779,8132FF,8134FF,8136FF,8138FF,8139FF,8140FF,8141FF,8146FF,8142FF,8143FF,8144FF | 4782
4782 |  | 10153 | 3.2.1.6.15.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשה | 0 | -43.84d | 0 | 0 d | 17 August 2021 12:36 | 17 August 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 4781,5394 | 4783,4780FS-25d,4784
4783 |  | 10154 | 3.2.1.6.15.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | סקר | 0 | -42.51d | 0 | 6 d | 17 August 2021 12:36 | 24 August 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 4782 | 4784FF+15d
4784 |  | 10155 | 3.2.1.6.15.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 340 |  | מענה מזמין | 0 | -38.51d | 0 | 21 d | 17 August 2021 12:36 | 21 September 2021 11:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 4783FF+15d,4782 | 4785
4785 |  | 10156 | 3.2.1.6.15.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | תיקון הערות | 0 | -43.44d | 0 | 15 d | 22 September 2021 8:00 | 12 October 2021 11:00 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 4784 | 4786
4786 |  | 10157 | 3.2.1.6.15.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -43.44d | 0 | 0 d | 12 October 2021 11:00 | 12 October 2021 11:00 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 4785 | 4787
4787 |  | 10158 | 3.2.1.6.15.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 340 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -39.89d | 0 | 21 d | 12 October 2021 11:00 | 15 November 2021 10:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 4786 | 4176,4790,4792FF+11d,5390,5391,5395,5396,5400,5401
4788 |  | 10159 | 3.2.1.6.15.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 340 |  | היתר בניה | 0 | 0.16d | 0 | 165.67 d | 14 July 2021 15:36 | 13 February 2022 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
4789 |  | 14511 | 3.2.1.6.15.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.16d | 0 | 97 d | 14 July 2021 15:36 | 19 November 2021 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 4777 | 4790
4790 |  | 10160 | 3.2.1.6.15.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 340 |  | אישור היתר בניה | 0 | 0.06ed | 0 | 86 ed | 19 November 2021 9:36 | 13 February 2022 9:36 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 4787,4235FF,4789 | 4181
4791 |  | 10161 | 3.2.1.6.15.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 340 |  | תכנון מפורט | 0 | 0.11d | 0 | 115.44 d | 22 September 2021 10:00 | 13 February 2022 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
4792 |  | 10162 | 3.2.1.6.15.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | תכנון מפורט | 0 | 0.11d | 0 | 53 d | 22 September 2021 10:00 | 28 November 2021 16:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 4787FF+11d | 4794
4793 |  | 14640 | 3.2.1.6.15.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1536.78d | 0 | 0 d | 03 November 2021 13:00 | 03 November 2021 13:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 4795FS-25d
4794 |  | 10163 | 3.2.1.6.15.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | בקרת תכנון | 0 | 0.11d | 0 | 5 d | 28 November 2021 16:00 | 05 December 2021 10:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 4792,8149FF,8150FF,8152FF,8153FF,8154FF | 4795
4795 |  | 10164 | 3.2.1.6.15.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשה | 0 | 0.11d | 0 | 0 d | 05 December 2021 10:00 | 05 December 2021 10:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 4794,5395,5396,8213,8297 | 4796,4793FS-25d,4797
4796 |  | 10165 | 3.2.1.6.15.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | סקר | 0 | 0.78d | 0 | 6 d | 05 December 2021 10:00 | 12 December 2021 13:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 4795 | 4797FF+15d
4797 |  | 10166 | 3.2.1.6.15.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 340 |  | מענה מזמין | 0 | 0.11d | 0 | 21 d | 05 December 2021 10:00 | 03 January 2022 10:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 4796FF+15d,4795 | 4798
4798 |  | 10167 | 3.2.1.6.15.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | תיקון הערות | 0 | 0.11d | 0 | 10 d | 03 January 2022 10:00 | 14 January 2022 13:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 4797 | 4799
4799 |  | 10168 | 3.2.1.6.15.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.11d | 0 | 0 d | 14 January 2022 13:00 | 14 January 2022 13:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 4798 | 4800
4800 |  | 10169 | 3.2.1.6.15.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 340 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0d | 0 | 21 d | 16 January 2022 8:00 | 13 February 2022 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 4799 | 4182
4801 |  | 10170 | 3.2.1.6.16 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 341 |  | סככה 341 | 0.34999999999999998 | 1454.33d | 0 | 455.93 d | 14 July 2020 11:36 | 13 February 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
4802 |  | 10171 | 3.2.1.6.16.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 341 |  | תכנון ראשוני | 0.96999999999999997 | 0d | 0 | 289.44 d | 14 July 2020 11:36 | 14 July 2021 15:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
4803 |  | 10172 | 3.2.1.6.16.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 4805
4804 |  | 14641 | 3.2.1.6.16.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 4806FS-21d
4805 |  | 10173 | 3.2.1.6.16.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 4803,4233,8118FF,8119FF,8120FF,8122FF | 4806
4806 |  | 10174 | 3.2.1.6.16.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 4805,5398 | 4807,4804FS-21d,4808
4807 |  | 10175 | 3.2.1.6.16.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 4806 | 4808FF+5d
4808 |  | 10176 | 3.2.1.6.16.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 341 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 4807FF+5d,4806 | 4809
4809 |  | 10177 | 3.2.1.6.16.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 4808 | 4810
4810 |  | 10178 | 3.2.1.6.16.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 4809 | 4814,4811
4811 |  | 17702 | 3.2.1.6.16.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 341 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 4810 | 4812
4812 |  | 17701 | 3.2.1.6.16.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4811 | 4813
4813 |  | 17700 | 3.2.1.6.16.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4812 | 4814
4814 |  | 10179 | 3.2.1.6.16.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 341 |  | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.57999999999999996 | -42.4d | 0 | 21 d | 15 June 2021 15:36 | 14 July 2021 15:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 4810,4813 | 4175,4816SS,5389,5394,5399,4826
4815 |  | 10180 | 3.2.1.6.16.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 341 |  | תכנון סופי | 0.12 | 1527.78d | 0 | 116.71 d | 15 June 2021 15:36 | 15 November 2021 10:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
4816 |  | 10181 | 3.2.1.6.16.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | תכנון סופי | 0.34000000000000002 | -38.18d | 0 | 40 d | 15 June 2021 15:36 | 04 August 2021 9:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 4814SS | 4818
4817 |  | 14642 | 3.2.1.6.16.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1618.82d | 0 | 0 d | 18 July 2021 9:36 | 18 July 2021 9:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 4819FS-25d
4818 |  | 10182 | 3.2.1.6.16.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | בקרת תכנון | 0 | -38.18d | 0 | 5 d | 04 August 2021 9:36 | 10 August 2021 12:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4816,8132FF,8134FF,8136FF,8138FF,8139FF,8140FF,8141FF,8146FF,8142FF,8143FF,8144FF | 4819
4819 |  | 10183 | 3.2.1.6.16.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשה | 0 | -43.84d | 0 | 0 d | 17 August 2021 12:36 | 17 August 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 4818,5399 | 4820,4817FS-25d,4821
4820 |  | 10184 | 3.2.1.6.16.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | סקר | 0 | -42.51d | 0 | 6 d | 17 August 2021 12:36 | 24 August 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 4819 | 4821FF+15d
4821 |  | 10185 | 3.2.1.6.16.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 341 |  | מענה מזמין | 0 | -38.51d | 0 | 21 d | 17 August 2021 12:36 | 21 September 2021 11:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 4820FF+15d,4819 | 4822
4822 |  | 10186 | 3.2.1.6.16.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | תיקון הערות | 0 | -43.44d | 0 | 15 d | 22 September 2021 8:00 | 12 October 2021 11:00 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 4821 | 4823
4823 |  | 10187 | 3.2.1.6.16.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -43.44d | 0 | 0 d | 12 October 2021 11:00 | 12 October 2021 11:00 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 4822 | 4824
4824 |  | 10188 | 3.2.1.6.16.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 341 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -39.89d | 0 | 21 d | 12 October 2021 11:00 | 15 November 2021 10:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 4823 | 4176,4827,4829FF+11d,5390,5391,5395,5396,5400,5401
4825 |  | 10189 | 3.2.1.6.16.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 341 |  | היתר בניה | 0 | 0.16d | 0 | 165.67 d | 14 July 2021 15:36 | 13 February 2022 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
4826 |  | 14512 | 3.2.1.6.16.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.16d | 0 | 97 d | 14 July 2021 15:36 | 19 November 2021 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 4814 | 4827
4827 |  | 10190 | 3.2.1.6.16.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 341 |  | אישור היתר בניה | 0 | 0.06ed | 0 | 86 ed | 19 November 2021 9:36 | 13 February 2022 9:36 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 4824,4235FF,4826 | 4181
4828 |  | 10191 | 3.2.1.6.16.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 341 |  | תכנון מפורט | 0 | 0.11d | 0 | 115.44 d | 22 September 2021 10:00 | 13 February 2022 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
4829 |  | 10192 | 3.2.1.6.16.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | תכנון מפורט | 0 | 0.11d | 0 | 53 d | 22 September 2021 10:00 | 28 November 2021 16:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 4824FF+11d | 4831
4830 |  | 14643 | 3.2.1.6.16.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1536.78d | 0 | 0 d | 03 November 2021 13:00 | 03 November 2021 13:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 4832FS-25d
4831 |  | 10193 | 3.2.1.6.16.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | בקרת תכנון | 0 | 0.11d | 0 | 5 d | 28 November 2021 16:00 | 05 December 2021 10:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 4829,8149FF,8150FF,8152FF,8153FF,8154FF | 4832
4832 |  | 10194 | 3.2.1.6.16.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשה | 0 | 0.11d | 0 | 0 d | 05 December 2021 10:00 | 05 December 2021 10:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 4831,5400,5401,8213,8297 | 4833,4830FS-25d,4834
4833 |  | 10195 | 3.2.1.6.16.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | סקר | 0 | 0.78d | 0 | 6 d | 05 December 2021 10:00 | 12 December 2021 13:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 4832 | 4834FF+15d
4834 |  | 10196 | 3.2.1.6.16.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 341 |  | מענה מזמין | 0 | 0.11d | 0 | 21 d | 05 December 2021 10:00 | 03 January 2022 10:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 4833FF+15d,4832 | 4835
4835 |  | 10197 | 3.2.1.6.16.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | תיקון הערות | 0 | 0.11d | 0 | 10 d | 03 January 2022 10:00 | 14 January 2022 13:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 4834 | 4836
4836 |  | 10198 | 3.2.1.6.16.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.11d | 0 | 0 d | 14 January 2022 13:00 | 14 January 2022 13:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 4835 | 4837
4837 |  | 10199 | 3.2.1.6.16.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 341 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0d | 0 | 21 d | 16 January 2022 8:00 | 13 February 2022 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 4836 | 4182
4838 |  | 6410 | 3.2.1.6.17 | NA | הנדסה |  | מרכז | מחסן 326 |  | מחסן 326 (מבנה דחוף) | 0.40999999999999998 | 1484.33d | 0 | 425.93 d | 14 July 2020 11:36 | 06 January 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
4839 |  | 6411 | 3.2.1.6.17.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מחסן 326 |  | תכנון ראשוני | 0.96999999999999997 | 0d | 0 | 289.44 d | 14 July 2020 11:36 | 14 July 2021 15:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
4840 |  | 6412 | 3.2.1.6.17.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 4842
4841 |  | 14644 | 3.2.1.6.17.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 4843FS-21d
4842 |  | 6413 | 3.2.1.6.17.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 4840,4233,8118FF,8119FF,8120FF,8122FF | 4843
4843 |  | 6414 | 3.2.1.6.17.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 4842,5403 | 4844,4841FS-21d,4845
4844 |  | 6415 | 3.2.1.6.17.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 4843 | 4845FF+5d
4845 |  | 6416 | 3.2.1.6.17.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מחסן 326 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 4844FF+5d,4843 | 4846
4846 |  | 6417 | 3.2.1.6.17.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 4845 | 4847
4847 |  | 6418 | 3.2.1.6.17.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 4846 | 4851,4848
4848 |  | 17705 | 3.2.1.6.17.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מחסן 326 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 4847 | 4849
4849 |  | 17704 | 3.2.1.6.17.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4848 | 4850
4850 |  | 17703 | 3.2.1.6.17.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4849 | 4851
4851 |  | 6419 | 3.2.1.6.17.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מחסן 326 |  | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.57999999999999996 | -42.4d | 0 | 21 d | 15 June 2021 15:36 | 14 July 2021 15:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 4847,4850 | 4175,4853SS,5404,4863
4852 |  | 6420 | 3.2.1.6.17.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מחסן 326 |  | תכנון סופי | 0.16 | 1558.6d | 0 | 85.89 d | 15 June 2021 15:36 | 07 October 2021 11:36 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
4853 |  | 6421 | 3.2.1.6.17.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | תכנון סופי | 0.70999999999999996 | -23.4d | 0 | 19 d | 15 June 2021 15:36 | 08 July 2021 15:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 4851SS | 4855
4854 |  | 14645 | 3.2.1.6.17.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1631d | 0 | 0 d | 01 July 2021 17:00 | 01 July 2021 17:00 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 4856FS-25d
4855 |  | 6422 | 3.2.1.6.17.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | בקרת תכנון | 0 | -23.4d | 0 | 5 d | 08 July 2021 15:36 | 15 July 2021 9:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4853,8132FF,8134FF,8136FF,8138FF,8139FF,8140FF,8141FF,8146FF,8142FF,8143FF,8144FF | 4856
4856 |  | 6423 | 3.2.1.6.17.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשה | 0 | -24.07d | 0 | 0 d | 15 July 2021 15:36 | 15 July 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 4855,5404,8294 | 4857,4854FS-25d,4858
4857 |  | 6424 | 3.2.1.6.17.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | סקר | 0 | -23.4d | 0 | 6 d | 15 July 2021 15:36 | 23 July 2021 9:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 4856 | 4858FF+15d
4858 |  | 6425 | 3.2.1.6.17.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מחסן 326 |  | מענה מזמין | 0 | -21.4d | 0 | 21 d | 15 July 2021 15:36 | 15 August 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 4857FF+15d,4856 | 4859
4859 |  | 6426 | 3.2.1.6.17.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | תיקון הערות | 0 | -24.73d | 0 | 15 d | 15 August 2021 15:36 | 02 September 2021 12:36 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 4858 | 4860
4860 |  | 6427 | 3.2.1.6.17.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -24.73d | 0 | 0 d | 02 September 2021 12:36 | 02 September 2021 12:36 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 4859 | 4861
4861 |  | 6428 | 3.2.1.6.17.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מחסן 326 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -22.07d | 0 | 21 d | 02 September 2021 12:36 | 07 October 2021 11:36 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 4860 | 4176,4866,5405,5406
4862 |  | 6429 | 3.2.1.6.17.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מחסן 326 |  | היתר בניה | 0 | 0.16d | 0 | 115 d | 14 July 2021 15:36 | 12 December 2021 12:36 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
4863 |  | 14513 | 3.2.1.6.17.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.16d | 0 | 49 d | 14 July 2021 15:36 | 17 September 2021 12:36 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 4851 | 4864
4864 |  | 6430 | 3.2.1.6.17.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מחסן 326 |  | אישור היתר בניה | 0 | 1.18ed | 0 | 86 ed | 17 September 2021 12:36 | 12 December 2021 12:36 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 4235FF,4863 | 4177
4865 |  | 6431 | 3.2.1.6.17.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מחסן 326 |  | תכנון מפורט | 0 | -20.96d | 0 | 76.27 d | 05 October 2021 11:36 | 06 January 2022 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
4866 |  | 6432 | 3.2.1.6.17.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | תכנון מפורט | 0 | -22.96d | 0 | 18 d | 07 October 2021 11:36 | 29 October 2021 11:36 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 4861 | 4868
4867 |  | 14646 | 3.2.1.6.17.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1560.6d | 0 | 0 d | 05 October 2021 11:36 | 05 October 2021 11:36 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 4869FS-25d
4868 |  | 6433 | 3.2.1.6.17.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | בקרת תכנון | 0 | -22.96d | 0 | 5 d | 29 October 2021 11:36 | 04 November 2021 14:36 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 4866,8149FF,8150FF,8152FF,8153FF,8154FF | 4869
4869 |  | 6434 | 3.2.1.6.17.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשה | 0 | -22.96d | 0 | 0 d | 04 November 2021 14:36 | 04 November 2021 14:36 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 4868,5405,5406,8213,8297 | 4870,4867FS-25d,4871
4870 |  | 6435 | 3.2.1.6.17.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | סקר | 0 | -21.62d | 0 | 6 d | 04 November 2021 14:36 | 12 November 2021 8:36 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 4869 | 4871FF+15d
4871 |  | 6436 | 3.2.1.6.17.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מחסן 326 |  | מענה מזמין | 0 | -17.4d | 0 | 21 d | 04 November 2021 14:36 | 05 December 2021 14:36 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 4870FF+15d,4869 | 4872
4872 |  | 6437 | 3.2.1.6.17.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | תיקון הערות | 0 | -20.07d | 0 | 10 d | 05 December 2021 14:36 | 17 December 2021 8:36 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 4871 | 4873
4873 |  | 6438 | 3.2.1.6.17.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -20.07d | 0 | 0 d | 17 December 2021 8:36 | 17 December 2021 8:36 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 4872 | 4874
4874 |  | 6439 | 3.2.1.6.17.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מחסן 326 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -18d | 0 | 15 d | 19 December 2021 8:00 | 06 January 2022 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 4873 | 4180
4875 |  | 6440 | 3.2.1.7 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | מבנים מנהלתיים - בסיס מרכז | 0.37 | 1454.33d | 0 | 455.93 d | 14 July 2020 11:36 | 13 February 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
4876 |  | 6441 | 3.2.1.7.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AB |  | מבנה AB (מבנה דחוף) | 0.40999999999999998 | 1484.33d | 0 | 425.93 d | 14 July 2020 11:36 | 06 January 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
4877 |  | 6442 | 3.2.1.7.1.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AB |  | תכנון ראשוני | 0.96999999999999997 | 0d | 0 | 289.44 d | 14 July 2020 11:36 | 14 July 2021 15:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
4878 |  | 6443 | 3.2.1.7.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 4880
4879 |  | 14647 | 3.2.1.7.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 4881FS-21d
4880 |  | 6444 | 3.2.1.7.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 4878,4233,8118FF,8119FF,8120FF,8122FF | 4881
4881 |  | 6445 | 3.2.1.7.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 4880,5409 | 4882,4879FS-21d,4883
4882 |  | 6446 | 3.2.1.7.1.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 4881 | 4883FF+5d
4883 |  | 6447 | 3.2.1.7.1.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AB | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 4882FF+5d,4881 | 4884
4884 |  | 6448 | 3.2.1.7.1.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 4883 | 4885
4885 |  | 6449 | 3.2.1.7.1.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 4884 | 4889,4886
4886 |  | 17708 | 3.2.1.7.1.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AB | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 4885 | 4887
4887 |  | 17707 | 3.2.1.7.1.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4886 | 4888
4888 |  | 17706 | 3.2.1.7.1.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4887 | 4889
4889 |  | 6450 | 3.2.1.7.1.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AB |  | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.57999999999999996 | -42.4d | 0 | 21 d | 15 June 2021 15:36 | 14 July 2021 15:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 4885,4888 | 4175,4891SS,5410,4901
4890 |  | 6451 | 3.2.1.7.1.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AB |  | תכנון סופי | 0.16 | 1558.6d | 0 | 85.89 d | 15 June 2021 15:36 | 07 October 2021 11:36 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
4891 |  | 6452 | 3.2.1.7.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | תכנון סופי | 0.70999999999999996 | -23.4d | 0 | 19 d | 15 June 2021 15:36 | 08 July 2021 15:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 4889SS | 4893
4892 |  | 14648 | 3.2.1.7.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1631d | 0 | 0 d | 01 July 2021 17:00 | 01 July 2021 17:00 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 4894FS-25d
4893 |  | 6453 | 3.2.1.7.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | בקרת תכנון | 0 | -23.4d | 0 | 5 d | 08 July 2021 15:36 | 15 July 2021 9:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4891,8132FF,8134FF,8136FF,8138FF,8139FF,8140FF,8141FF,8146FF,8142FF,8143FF,8144FF | 4894
4894 |  | 6454 | 3.2.1.7.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשה | 0 | -24.07d | 0 | 0 d | 15 July 2021 15:36 | 15 July 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 4893,5410,8240 | 4895,4892FS-25d,4896
4895 |  | 6455 | 3.2.1.7.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | סקר | 0 | -23.4d | 0 | 6 d | 15 July 2021 15:36 | 23 July 2021 9:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 4894 | 4896FF+15d
4896 |  | 6456 | 3.2.1.7.1.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AB |  | מענה מזמין | 0 | -21.4d | 0 | 21 d | 15 July 2021 15:36 | 15 August 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 4895FF+15d,4894 | 4897
4897 |  | 6457 | 3.2.1.7.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | תיקון הערות | 0 | -24.73d | 0 | 15 d | 15 August 2021 15:36 | 02 September 2021 12:36 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 4896 | 4898
4898 |  | 6458 | 3.2.1.7.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשה מתוקנת | 0 | -24.73d | 0 | 0 d | 02 September 2021 12:36 | 02 September 2021 12:36 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 4897 | 4899
4899 |  | 6459 | 3.2.1.7.1.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AB |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -22.07d | 0 | 21 d | 02 September 2021 12:36 | 07 October 2021 11:36 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 4898 | 4176,4904,5411,5412
4900 |  | 6460 | 3.2.1.7.1.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AB |  | היתר בניה | 0 | 0.16d | 0 | 115 d | 14 July 2021 15:36 | 12 December 2021 12:36 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
4901 |  | 14514 | 3.2.1.7.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.16d | 0 | 49 d | 14 July 2021 15:36 | 17 September 2021 12:36 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 4889 | 4902
4902 |  | 6461 | 3.2.1.7.1.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AB |  | אישור היתר בניה | 0 | 1.18ed | 0 | 86 ed | 17 September 2021 12:36 | 12 December 2021 12:36 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 4235FF,4901 | 4177
4903 |  | 6462 | 3.2.1.7.1.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AB |  | תכנון מפורט | 0 | -20.96d | 0 | 76.27 d | 05 October 2021 11:36 | 06 January 2022 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
4904 |  | 6463 | 3.2.1.7.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | תכנון מפורט | 0 | -22.96d | 0 | 18 d | 07 October 2021 11:36 | 29 October 2021 11:36 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 4899 | 4906
4905 |  | 14649 | 3.2.1.7.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1560.6d | 0 | 0 d | 05 October 2021 11:36 | 05 October 2021 11:36 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 4907FS-25d
4906 |  | 6464 | 3.2.1.7.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | בקרת תכנון | 0 | -22.96d | 0 | 5 d | 29 October 2021 11:36 | 04 November 2021 14:36 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 4904,8149FF,8150FF,8152FF,8153FF,8154FF | 4907
4907 |  | 6465 | 3.2.1.7.1.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשה | 0 | -22.96d | 0 | 0 d | 04 November 2021 14:36 | 04 November 2021 14:36 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 4906,5411,5412,8213,8248,8250,8251,8253 | 4908,4905FS-25d,4909
4908 |  | 6466 | 3.2.1.7.1.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | סקר | 0 | -21.62d | 0 | 6 d | 04 November 2021 14:36 | 12 November 2021 8:36 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 4907 | 4909FF+15d
4909 |  | 6467 | 3.2.1.7.1.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AB |  | מענה מזמין | 0 | -17.4d | 0 | 21 d | 04 November 2021 14:36 | 05 December 2021 14:36 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 4908FF+15d,4907 | 4910
4910 |  | 6468 | 3.2.1.7.1.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | תיקון הערות | 0 | -20.07d | 0 | 10 d | 05 December 2021 14:36 | 17 December 2021 8:36 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 4909 | 4911
4911 |  | 6469 | 3.2.1.7.1.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשה מתוקנת | 0 | -20.07d | 0 | 0 d | 17 December 2021 8:36 | 17 December 2021 8:36 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 4910 | 4912
4912 |  | 6470 | 3.2.1.7.1.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AB |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -18d | 0 | 15 d | 19 December 2021 8:00 | 06 January 2022 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 4911 | 4180
4913 |  | 6471 | 3.2.1.7.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 124 |  | מבנה 124 | 0.34999999999999998 | 1454.33d | 0 | 455.93 d | 14 July 2020 11:36 | 13 February 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
4914 |  | 6472 | 3.2.1.7.2.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 124 |  | תכנון ראשוני | 0.96999999999999997 | 0d | 0 | 289.44 d | 14 July 2020 11:36 | 14 July 2021 15:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
4915 |  | 6473 | 3.2.1.7.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 4917
4916 |  | 14650 | 3.2.1.7.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 4918FS-21d
4917 |  | 6474 | 3.2.1.7.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 4915,4233,8118FF,8119FF,8120FF,8122FF | 4918
4918 |  | 6475 | 3.2.1.7.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 4917,5414 | 4919,4916FS-21d,4920
4919 |  | 6476 | 3.2.1.7.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 4918 | 4920FF+5d
4920 |  | 6477 | 3.2.1.7.2.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 124 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 4919FF+5d,4918 | 4921
4921 |  | 6478 | 3.2.1.7.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 4920 | 4922
4922 |  | 6479 | 3.2.1.7.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 4921 | 4926,4923
4923 |  | 17711 | 3.2.1.7.2.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 124 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 4922 | 4924
4924 |  | 17710 | 3.2.1.7.2.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4923 | 4925
4925 |  | 17709 | 3.2.1.7.2.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4924 | 4926
4926 |  | 6480 | 3.2.1.7.2.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 124 |  | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.57999999999999996 | -42.4d | 0 | 21 d | 15 June 2021 15:36 | 14 July 2021 15:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 4922,4925 | 4175,4928SS,5415,4938
4927 |  | 6481 | 3.2.1.7.2.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 124 |  | תכנון סופי | 0.12 | 1527.78d | 0 | 116.71 d | 15 June 2021 15:36 | 15 November 2021 10:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
4928 |  | 6482 | 3.2.1.7.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | תכנון סופי | 0.34000000000000002 | -38.18d | 0 | 40 d | 15 June 2021 15:36 | 04 August 2021 9:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 4926SS | 4930
4929 |  | 14651 | 3.2.1.7.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1618.82d | 0 | 0 d | 18 July 2021 9:36 | 18 July 2021 9:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 4931FS-25d
4930 |  | 6483 | 3.2.1.7.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | בקרת תכנון | 0 | -38.18d | 0 | 5 d | 04 August 2021 9:36 | 10 August 2021 12:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4928,8132FF,8134FF,8136FF,8138FF,8139FF,8140FF,8141FF,8146FF,8142FF,8143FF,8144FF | 4931
4931 |  | 6484 | 3.2.1.7.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשה | 0 | -43.84d | 0 | 0 d | 17 August 2021 12:36 | 17 August 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 4930,5415,8240 | 4932,4929FS-25d,4933
4932 |  | 6485 | 3.2.1.7.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | סקר | 0 | -42.51d | 0 | 6 d | 17 August 2021 12:36 | 24 August 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 4931 | 4933FF+15d
4933 |  | 6486 | 3.2.1.7.2.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 124 |  | מענה מזמין | 0 | -38.51d | 0 | 21 d | 17 August 2021 12:36 | 21 September 2021 11:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 4932FF+15d,4931 | 4934
4934 |  | 6487 | 3.2.1.7.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | תיקון הערות | 0 | -43.44d | 0 | 15 d | 22 September 2021 8:00 | 12 October 2021 11:00 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 4933 | 4935
4935 |  | 6488 | 3.2.1.7.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -43.44d | 0 | 0 d | 12 October 2021 11:00 | 12 October 2021 11:00 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 4934 | 4936
4936 |  | 6489 | 3.2.1.7.2.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 124 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -39.89d | 0 | 21 d | 12 October 2021 11:00 | 15 November 2021 10:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 4935 | 4176,4939,4941FF+11d,5416,5417
4937 |  | 6490 | 3.2.1.7.2.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 124 |  | היתר בניה | 0 | 0.16d | 0 | 165.67 d | 14 July 2021 15:36 | 13 February 2022 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
4938 |  | 14515 | 3.2.1.7.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.16d | 0 | 97 d | 14 July 2021 15:36 | 19 November 2021 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 4926 | 4939
4939 |  | 6491 | 3.2.1.7.2.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 124 |  | אישור היתר בניה | 0 | 0.06ed | 0 | 86 ed | 19 November 2021 9:36 | 13 February 2022 9:36 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 4936,4235FF,4938 | 4181
4940 |  | 6492 | 3.2.1.7.2.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 124 |  | תכנון מפורט | 0 | 0.11d | 0 | 115.44 d | 22 September 2021 10:00 | 13 February 2022 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
4941 |  | 6493 | 3.2.1.7.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | תכנון מפורט | 0 | 0.11d | 0 | 53 d | 22 September 2021 10:00 | 28 November 2021 16:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 4936FF+11d | 4943
4942 |  | 14652 | 3.2.1.7.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1536.78d | 0 | 0 d | 03 November 2021 13:00 | 03 November 2021 13:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 4944FS-25d
4943 |  | 6494 | 3.2.1.7.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | בקרת תכנון | 0 | 0.11d | 0 | 5 d | 28 November 2021 16:00 | 05 December 2021 10:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 4941,8149FF,8150FF,8152FF,8153FF,8154FF | 4944
4944 |  | 6495 | 3.2.1.7.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשה | 0 | 0.11d | 0 | 0 d | 05 December 2021 10:00 | 05 December 2021 10:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 4943,5416,5417,8213,8248,8250,8251,8253 | 4945,4942FS-25d,4946
4945 |  | 6496 | 3.2.1.7.2.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | סקר | 0 | 0.78d | 0 | 6 d | 05 December 2021 10:00 | 12 December 2021 13:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 4944 | 4946FF+15d
4946 |  | 6497 | 3.2.1.7.2.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 124 |  | מענה מזמין | 0 | 0.11d | 0 | 21 d | 05 December 2021 10:00 | 03 January 2022 10:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 4945FF+15d,4944 | 4947
4947 |  | 6498 | 3.2.1.7.2.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | תיקון הערות | 0 | 0.11d | 0 | 10 d | 03 January 2022 10:00 | 14 January 2022 13:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 4946 | 4948
4948 |  | 6499 | 3.2.1.7.2.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.11d | 0 | 0 d | 14 January 2022 13:00 | 14 January 2022 13:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 4947 | 4949
4949 |  | 6500 | 3.2.1.7.2.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 124 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0d | 0 | 21 d | 16 January 2022 8:00 | 13 February 2022 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 4948 | 4182
4950 |  | 6501 | 3.2.1.7.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE |  | מבנה AE | 0.34999999999999998 | 1454.33d | 0 | 455.93 d | 14 July 2020 11:36 | 13 February 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
4951 |  | 6502 | 3.2.1.7.3.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE |  | תכנון ראשוני | 0.96999999999999997 | 0d | 0 | 289.44 d | 14 July 2020 11:36 | 14 July 2021 15:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
4952 |  | 6503 | 3.2.1.7.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 4954
4953 |  | 14653 | 3.2.1.7.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 4955FS-21d
4954 |  | 6504 | 3.2.1.7.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 4952,4233,8118FF,8119FF,8120FF,8122FF | 4955
4955 |  | 6505 | 3.2.1.7.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 4954,5419 | 4956,4953FS-21d,4957
4956 |  | 6506 | 3.2.1.7.3.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 4955 | 4957FF+5d
4957 |  | 6507 | 3.2.1.7.3.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AE | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 4956FF+5d,4955 | 4958
4958 |  | 6508 | 3.2.1.7.3.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 4957 | 4959
4959 |  | 6509 | 3.2.1.7.3.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 4958 | 4963,4960
4960 |  | 17714 | 3.2.1.7.3.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AE | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 4959 | 4961
4961 |  | 17713 | 3.2.1.7.3.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4960 | 4962
4962 |  | 17712 | 3.2.1.7.3.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4961 | 4963
4963 |  | 6510 | 3.2.1.7.3.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AE |  | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.57999999999999996 | -42.4d | 0 | 21 d | 15 June 2021 15:36 | 14 July 2021 15:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 4959,4962 | 4175,4965SS,5420,4975
4964 |  | 6511 | 3.2.1.7.3.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE |  | תכנון סופי | 0.12 | 1527.78d | 0 | 116.71 d | 15 June 2021 15:36 | 15 November 2021 10:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
4965 |  | 6512 | 3.2.1.7.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | תכנון סופי | 0.34000000000000002 | -38.18d | 0 | 40 d | 15 June 2021 15:36 | 04 August 2021 9:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 4963SS | 4967
4966 |  | 14654 | 3.2.1.7.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1618.82d | 0 | 0 d | 18 July 2021 9:36 | 18 July 2021 9:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 4968FS-25d
4967 |  | 6513 | 3.2.1.7.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | בקרת תכנון | 0 | -38.18d | 0 | 5 d | 04 August 2021 9:36 | 10 August 2021 12:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4965,8132FF,8134FF,8136FF,8138FF,8139FF,8140FF,8141FF,8146FF,8142FF,8143FF,8144FF | 4968
4968 |  | 6514 | 3.2.1.7.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשה | 0 | -43.84d | 0 | 0 d | 17 August 2021 12:36 | 17 August 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 4967,5420,8240 | 4969,4966FS-25d,4970
4969 |  | 6515 | 3.2.1.7.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | סקר | 0 | -42.51d | 0 | 6 d | 17 August 2021 12:36 | 24 August 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 4968 | 4970FF+15d
4970 |  | 6516 | 3.2.1.7.3.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AE |  | מענה מזמין | 0 | -38.51d | 0 | 21 d | 17 August 2021 12:36 | 21 September 2021 11:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 4969FF+15d,4968 | 4971
4971 |  | 6517 | 3.2.1.7.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | תיקון הערות | 0 | -43.44d | 0 | 15 d | 22 September 2021 8:00 | 12 October 2021 11:00 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 4970 | 4972
4972 |  | 6518 | 3.2.1.7.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 0 | -43.44d | 0 | 0 d | 12 October 2021 11:00 | 12 October 2021 11:00 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 4971 | 4973
4973 |  | 6519 | 3.2.1.7.3.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AE |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -39.89d | 0 | 21 d | 12 October 2021 11:00 | 15 November 2021 10:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 4972 | 4176,4976,4978FF+11d,5421,5422
4974 |  | 6520 | 3.2.1.7.3.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE |  | היתר בניה | 0 | 0.16d | 0 | 165.67 d | 14 July 2021 15:36 | 13 February 2022 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
4975 |  | 14516 | 3.2.1.7.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.16d | 0 | 97 d | 14 July 2021 15:36 | 19 November 2021 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 4963 | 4976
4976 |  | 6521 | 3.2.1.7.3.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AE |  | אישור היתר בניה | 0 | 0.06ed | 0 | 86 ed | 19 November 2021 9:36 | 13 February 2022 9:36 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 4973,4235FF,4975 | 4181
4977 |  | 6522 | 3.2.1.7.3.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE |  | תכנון מפורט | 0 | 0.11d | 0 | 115.44 d | 22 September 2021 10:00 | 13 February 2022 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
4978 |  | 6523 | 3.2.1.7.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | תכנון מפורט | 0 | 0.11d | 0 | 53 d | 22 September 2021 10:00 | 28 November 2021 16:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 4973FF+11d | 4980
4979 |  | 14655 | 3.2.1.7.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1536.78d | 0 | 0 d | 03 November 2021 13:00 | 03 November 2021 13:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 4981FS-25d
4980 |  | 6524 | 3.2.1.7.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | בקרת תכנון | 0 | 0.11d | 0 | 5 d | 28 November 2021 16:00 | 05 December 2021 10:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 4978,8149FF,8150FF,8152FF,8153FF,8154FF | 4981
4981 |  | 6525 | 3.2.1.7.3.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשה | 0 | 0.11d | 0 | 0 d | 05 December 2021 10:00 | 05 December 2021 10:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 4980,5421,5422,8213,8248,8250,8251,8253 | 4982,4979FS-25d,4983
4982 |  | 6526 | 3.2.1.7.3.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | סקר | 0 | 0.78d | 0 | 6 d | 05 December 2021 10:00 | 12 December 2021 13:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 4981 | 4983FF+15d
4983 |  | 6527 | 3.2.1.7.3.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AE |  | מענה מזמין | 0 | 0.11d | 0 | 21 d | 05 December 2021 10:00 | 03 January 2022 10:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 4982FF+15d,4981 | 4984
4984 |  | 6528 | 3.2.1.7.3.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | תיקון הערות | 0 | 0.11d | 0 | 10 d | 03 January 2022 10:00 | 14 January 2022 13:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 4983 | 4985
4985 |  | 6529 | 3.2.1.7.3.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.11d | 0 | 0 d | 14 January 2022 13:00 | 14 January 2022 13:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 4984 | 4986
4986 |  | 6530 | 3.2.1.7.3.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AE |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0d | 0 | 21 d | 16 January 2022 8:00 | 13 February 2022 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 4985 | 4182
4987 |  | 6531 | 3.2.1.7.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 137 |  | מבנה 137 | 0.34999999999999998 | 1454.33d | 0 | 455.93 d | 14 July 2020 11:36 | 13 February 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
4988 |  | 6532 | 3.2.1.7.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 137 |  | תכנון ראשוני | 0.96999999999999997 | 0d | 0 | 289.44 d | 14 July 2020 11:36 | 14 July 2021 15:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
4989 |  | 6533 | 3.2.1.7.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 4991
4990 |  | 14656 | 3.2.1.7.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 4992FS-21d
4991 |  | 6534 | 3.2.1.7.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 4989,4233,8118FF,8119FF,8120FF,8122FF | 4992
4992 |  | 6535 | 3.2.1.7.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 4991,5424 | 4993,4990FS-21d,4994
4993 |  | 6536 | 3.2.1.7.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 4992 | 4994FF+5d
4994 |  | 6537 | 3.2.1.7.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 137 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 4993FF+5d,4992 | 4995
4995 |  | 6538 | 3.2.1.7.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 4994 | 4996
4996 |  | 6539 | 3.2.1.7.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 4995 | 5000,4997
4997 |  | 17717 | 3.2.1.7.4.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 137 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 4996 | 4998
4998 |  | 17716 | 3.2.1.7.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4997 | 4999
4999 |  | 17715 | 3.2.1.7.4.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4998 | 5000
5000 |  | 6540 | 3.2.1.7.4.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 137 |  | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.57999999999999996 | -42.4d | 0 | 21 d | 15 June 2021 15:36 | 14 July 2021 15:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 4996,4999 | 4175,5002SS,5425,5012
5001 |  | 6541 | 3.2.1.7.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 137 |  | תכנון סופי | 0.12 | 1527.78d | 0 | 116.71 d | 15 June 2021 15:36 | 15 November 2021 10:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
5002 |  | 6542 | 3.2.1.7.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | תכנון סופי | 0.34000000000000002 | -38.18d | 0 | 40 d | 15 June 2021 15:36 | 04 August 2021 9:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 5000SS | 5004
5003 |  | 14657 | 3.2.1.7.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1618.82d | 0 | 0 d | 18 July 2021 9:36 | 18 July 2021 9:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 5005FS-25d
5004 |  | 6543 | 3.2.1.7.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | בקרת תכנון | 0 | -38.18d | 0 | 5 d | 04 August 2021 9:36 | 10 August 2021 12:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 5002,8132FF,8134FF,8136FF,8138FF,8139FF,8140FF,8141FF,8146FF,8142FF,8143FF,8144FF | 5005
5005 |  | 6544 | 3.2.1.7.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשה | 0 | -43.84d | 0 | 0 d | 17 August 2021 12:36 | 17 August 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 5004,5425,8240 | 5006,5003FS-25d,5007
5006 |  | 6545 | 3.2.1.7.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | סקר | 0 | -42.51d | 0 | 6 d | 17 August 2021 12:36 | 24 August 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 5005 | 5007FF+15d
5007 |  | 6546 | 3.2.1.7.4.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 137 |  | מענה מזמין | 0 | -38.51d | 0 | 21 d | 17 August 2021 12:36 | 21 September 2021 11:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 5006FF+15d,5005 | 5008
5008 |  | 6547 | 3.2.1.7.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | תיקון הערות | 0 | -43.44d | 0 | 15 d | 22 September 2021 8:00 | 12 October 2021 11:00 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 5007 | 5009
5009 |  | 6548 | 3.2.1.7.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -43.44d | 0 | 0 d | 12 October 2021 11:00 | 12 October 2021 11:00 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 5008 | 5010
5010 |  | 6549 | 3.2.1.7.4.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 137 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -39.89d | 0 | 21 d | 12 October 2021 11:00 | 15 November 2021 10:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 5009 | 4176,5013,5015FF+11d,5426,5427
5011 |  | 6550 | 3.2.1.7.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 137 |  | היתר בניה | 0 | 0.16d | 0 | 165.67 d | 14 July 2021 15:36 | 13 February 2022 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
5012 |  | 14517 | 3.2.1.7.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.16d | 0 | 97 d | 14 July 2021 15:36 | 19 November 2021 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 5000 | 5013
5013 |  | 6551 | 3.2.1.7.4.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 137 |  | אישור היתר בניה | 0 | 0.06ed | 0 | 86 ed | 19 November 2021 9:36 | 13 February 2022 9:36 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 5010,4235FF,5012 | 4181
5014 |  | 6552 | 3.2.1.7.4.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 137 |  | תכנון מפורט | 0 | 0.11d | 0 | 115.44 d | 22 September 2021 10:00 | 13 February 2022 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
5015 |  | 6553 | 3.2.1.7.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | תכנון מפורט | 0 | 0.11d | 0 | 53 d | 22 September 2021 10:00 | 28 November 2021 16:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 5010FF+11d | 5017
5016 |  | 14658 | 3.2.1.7.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1536.78d | 0 | 0 d | 03 November 2021 13:00 | 03 November 2021 13:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 5018FS-25d
5017 |  | 6554 | 3.2.1.7.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | בקרת תכנון | 0 | 0.11d | 0 | 5 d | 28 November 2021 16:00 | 05 December 2021 10:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 5015,8149FF,8150FF,8152FF,8153FF,8154FF | 5018
5018 |  | 6555 | 3.2.1.7.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשה | 0 | 0.11d | 0 | 0 d | 05 December 2021 10:00 | 05 December 2021 10:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 5017,5426,5427,8213,8248,8250,8251,8253 | 5019,5016FS-25d,5020
5019 |  | 6556 | 3.2.1.7.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | סקר | 0 | 0.78d | 0 | 6 d | 05 December 2021 10:00 | 12 December 2021 13:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 5018 | 5020FF+15d
5020 |  | 6557 | 3.2.1.7.4.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 137 |  | מענה מזמין | 0 | 0.11d | 0 | 21 d | 05 December 2021 10:00 | 03 January 2022 10:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 5019FF+15d,5018 | 5021
5021 |  | 6558 | 3.2.1.7.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | תיקון הערות | 0 | 0.11d | 0 | 10 d | 03 January 2022 10:00 | 14 January 2022 13:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 5020 | 5022
5022 |  | 6559 | 3.2.1.7.4.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.11d | 0 | 0 d | 14 January 2022 13:00 | 14 January 2022 13:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 5021 | 5023
5023 |  | 6560 | 3.2.1.7.4.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 137 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0d | 0 | 21 d | 16 January 2022 8:00 | 13 February 2022 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 5022 | 4182
5024 |  | 6561 | 3.2.1.7.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 201 |  | מבנה 201 (מבנה דחוף) | 0.40999999999999998 | 1484.33d | 0 | 425.93 d | 14 July 2020 11:36 | 06 January 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
5025 |  | 6562 | 3.2.1.7.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 201 |  | תכנון ראשוני | 0.96999999999999997 | 0d | 0 | 289.44 d | 14 July 2020 11:36 | 14 July 2021 15:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
5026 |  | 6563 | 3.2.1.7.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 5028
5027 |  | 14659 | 3.2.1.7.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 5029FS-21d
5028 |  | 6564 | 3.2.1.7.5.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 5026,4233,8118FF,8119FF,8120FF,8122FF | 5029
5029 |  | 6565 | 3.2.1.7.5.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 5028,5429 | 5030,5027FS-21d,5031
5030 |  | 6566 | 3.2.1.7.5.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 5029 | 5031FF+5d
5031 |  | 6567 | 3.2.1.7.5.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 201 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 5030FF+5d,5029 | 5032
5032 |  | 6568 | 3.2.1.7.5.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 5031 | 5033
5033 |  | 6569 | 3.2.1.7.5.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 5032 | 5037,5034
5034 |  | 17720 | 3.2.1.7.5.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 201 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 5033 | 5035
5035 |  | 17719 | 3.2.1.7.5.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 5034 | 5036
5036 |  | 17718 | 3.2.1.7.5.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 5035 | 5037
5037 |  | 6570 | 3.2.1.7.5.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 201 |  | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.57999999999999996 | -42.4d | 0 | 21 d | 15 June 2021 15:36 | 14 July 2021 15:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 5033,5036 | 4175,5039SS,5430,5049
5038 |  | 6571 | 3.2.1.7.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 201 |  | תכנון סופי | 0.16 | 1558.6d | 0 | 85.89 d | 15 June 2021 15:36 | 07 October 2021 11:36 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
5039 |  | 6572 | 3.2.1.7.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | תכנון סופי | 0.70999999999999996 | -23.4d | 0 | 19 d | 15 June 2021 15:36 | 08 July 2021 15:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 5037SS | 5041
5040 |  | 14660 | 3.2.1.7.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1631d | 0 | 0 d | 01 July 2021 17:00 | 01 July 2021 17:00 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 5042FS-25d
5041 |  | 6573 | 3.2.1.7.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | בקרת תכנון | 0 | -23.4d | 0 | 5 d | 08 July 2021 15:36 | 15 July 2021 9:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 5039,8132FF,8134FF,8136FF,8138FF,8207FF,8208FF,8209FF,8210FF,8139FF,8140FF,8141FF,8146FF,8206FF,8142FF,8143FF,8144FF | 5042
5042 |  | 6574 | 3.2.1.7.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשה | 0 | -24.07d | 0 | 0 d | 15 July 2021 15:36 | 15 July 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 5041,5430,8240,8199 | 5043,5040FS-25d,5044
5043 |  | 6575 | 3.2.1.7.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | סקר | 0 | -23.4d | 0 | 6 d | 15 July 2021 15:36 | 23 July 2021 9:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 5042 | 5044FF+15d
5044 |  | 6576 | 3.2.1.7.5.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 201 |  | מענה מזמין | 0 | -21.4d | 0 | 21 d | 15 July 2021 15:36 | 15 August 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 5043FF+15d,5042 | 5045
5045 |  | 6577 | 3.2.1.7.5.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 0 | -24.73d | 0 | 15 d | 15 August 2021 15:36 | 02 September 2021 12:36 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 5044 | 5046
5046 |  | 6578 | 3.2.1.7.5.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -24.73d | 0 | 0 d | 02 September 2021 12:36 | 02 September 2021 12:36 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 5045 | 5047
5047 |  | 6579 | 3.2.1.7.5.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 201 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -22.07d | 0 | 21 d | 02 September 2021 12:36 | 07 October 2021 11:36 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 5046 | 4176,5052,5431,5432
5048 |  | 6580 | 3.2.1.7.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 201 |  | היתר בניה | 0 | 0.16d | 0 | 115 d | 14 July 2021 15:36 | 12 December 2021 12:36 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
5049 |  | 14518 | 3.2.1.7.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.16d | 0 | 49 d | 14 July 2021 15:36 | 17 September 2021 12:36 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 5037 | 5050
5050 |  | 6581 | 3.2.1.7.5.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 201 |  | אישור היתר בניה | 0 | 1.18ed | 0 | 86 ed | 17 September 2021 12:36 | 12 December 2021 12:36 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 4235FF,5049 | 4177
5051 |  | 6582 | 3.2.1.7.5.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 201 |  | תכנון מפורט | 0 | -20.96d | 0 | 76.27 d | 05 October 2021 11:36 | 06 January 2022 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
5052 |  | 6583 | 3.2.1.7.5.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | תכנון מפורט | 0 | -22.96d | 0 | 18 d | 07 October 2021 11:36 | 29 October 2021 11:36 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 5047 | 5054
5053 |  | 14661 | 3.2.1.7.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1560.6d | 0 | 0 d | 05 October 2021 11:36 | 05 October 2021 11:36 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 5055FS-25d
5054 |  | 6584 | 3.2.1.7.5.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | בקרת תכנון | 0 | -22.96d | 0 | 5 d | 29 October 2021 11:36 | 04 November 2021 14:36 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 5052,8149FF,8150FF,8152FF,8153FF,8154FF | 5055
5055 |  | 6585 | 3.2.1.7.5.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשה | 0 | -22.96d | 0 | 0 d | 04 November 2021 14:36 | 04 November 2021 14:36 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 5054,5431,5432,8213,8248,8250,8251,8253 | 5056,5053FS-25d,5057
5056 |  | 6586 | 3.2.1.7.5.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | סקר | 0 | -21.62d | 0 | 6 d | 04 November 2021 14:36 | 12 November 2021 8:36 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 5055 | 5057FF+15d
5057 |  | 6587 | 3.2.1.7.5.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 201 |  | מענה מזמין | 0 | -17.4d | 0 | 21 d | 04 November 2021 14:36 | 05 December 2021 14:36 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 5056FF+15d,5055 | 5058
5058 |  | 6588 | 3.2.1.7.5.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 0 | -20.07d | 0 | 10 d | 05 December 2021 14:36 | 17 December 2021 8:36 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 5057 | 5059
5059 |  | 6589 | 3.2.1.7.5.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -20.07d | 0 | 0 d | 17 December 2021 8:36 | 17 December 2021 8:36 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 5058 | 5060
5060 |  | 6590 | 3.2.1.7.5.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 201 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -18d | 0 | 15 d | 19 December 2021 8:00 | 06 January 2022 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 5059 | 4180
5061 |  | 6591 | 3.2.1.7.6 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מבנה (מבנה דחוף) AA | 0.40000000000000002 | 1484.33d | 0 | 425.83 d | 14 July 2020 12:30 | 06 January 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2021 16:00
5062 |  | 6592 | 3.2.1.7.6.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תכנון ראשוני | 0.96999999999999997 | 0d | 0 | 289.44 d | 14 July 2020 12:30 | 14 July 2021 16:30 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
5063 |  | 6593 | 3.2.1.7.6.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 12:30 | 17 February 2021 9:30 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.5d | 5065
5064 |  | 14662 | 3.2.1.7.6.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 9:30 | 28 January 2021 9:30 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 5066FS-21d
5065 |  | 6594 | 3.2.1.7.6.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 9:30 | 23 February 2021 12:30 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 5063,4233,8118FF,8119FF,8120FF,8122FF | 5066
5066 |  | 6595 | 3.2.1.7.6.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 12:30 | 23 February 2021 12:30 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 5065,5434 | 5067,5064FS-21d,5068
5067 |  | 6596 | 3.2.1.7.6.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 12:30 | 08 March 2021 9:30 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 5066 | 5068FF+5d
5068 |  | 6597 | 3.2.1.7.6.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 12:30 | 24 March 2021 12:30 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 5067FF+5d,5066 | 5069
5069 |  | 6598 | 3.2.1.7.6.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 12:30 | 20 April 2021 9:30 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 5068 | 5070
5070 |  | 6599 | 3.2.1.7.6.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 9:30 | 20 April 2021 9:30 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 5069 | 5074,5071
5071 |  | 17723 | 3.2.1.7.6.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 9:30 | 19 May 2021 13:30 | NA | NA | 5070 | 5072
5072 |  | 17722 | 3.2.1.7.6.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 13:30 | 15 June 2021 16:30 | NA | NA | 5071 | 5073
5073 |  | 17721 | 3.2.1.7.6.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 16:30 | 15 June 2021 16:30 | NA | NA | 5072 | 5074
5074 |  | 6600 | 3.2.1.7.6.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.56999999999999995 | -42.5d | 0 | 21 d | 15 June 2021 16:30 | 14 July 2021 16:30 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 5070,5073 | 4175,5076SS,5435,5086
5075 |  | 6601 | 3.2.1.7.6.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תכנון סופי | 0.14999999999999999 | 1558.5d | 0 | 85.89 d | 15 June 2021 16:30 | 07 October 2021 12:30 | 09 April 2021 8:00 | 12 September 2021 17:00
5076 |  | 6602 | 3.2.1.7.6.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תכנון סופי | 0.69999999999999996 | -23.5d | 0 | 19 d | 15 June 2021 16:30 | 08 July 2021 16:30 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 5074SS | 5078
5077 |  | 14663 | 3.2.1.7.6.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1631d | 0 | 0 d | 01 July 2021 17:00 | 01 July 2021 17:00 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 5079FS-25d
5078 |  | 6603 | 3.2.1.7.6.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בקרת תכנון | 0 | -23.5d | 0 | 5 d | 08 July 2021 16:30 | 15 July 2021 10:30 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 5076,8132FF,8134FF,8136FF,8138FF,8139FF,8140FF,8141FF,8146FF,8142FF,8143FF,8144FF | 5079
5079 |  | 6604 | 3.2.1.7.6.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשה | 0 | -24.17d | 0 | 0 d | 15 July 2021 16:30 | 15 July 2021 16:30 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 5078,5435,8240 | 5080,5077FS-25d,5081
5080 |  | 6605 | 3.2.1.7.6.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סקר | 0 | -23.5d | 0 | 6 d | 15 July 2021 16:30 | 23 July 2021 10:30 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 5079 | 5081FF+15d
5081 |  | 6606 | 3.2.1.7.6.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מענה מזמין | 0 | -21.5d | 0 | 21 d | 15 July 2021 16:30 | 15 August 2021 16:30 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 5080FF+15d,5079 | 5082
5082 |  | 6607 | 3.2.1.7.6.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תיקון הערות | 0 | -24.83d | 0 | 15 d | 15 August 2021 16:30 | 02 September 2021 13:30 | 30 July 2021 8:00 | 06 August 2021 11:00 | 5081 | 5083
5083 |  | 6608 | 3.2.1.7.6.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשה מתוקנת | 0 | -24.83d | 0 | 0 d | 02 September 2021 13:30 | 02 September 2021 13:30 | 06 August 2021 11:00 | 06 August 2021 11:00 | 5082 | 5084
5084 |  | 6609 | 3.2.1.7.6.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -22.17d | 0 | 21 d | 02 September 2021 13:30 | 07 October 2021 12:30 | 08 August 2021 8:00 | 12 September 2021 17:00 | 5083 | 4176,5089,5436,5437
5085 |  | 6610 | 3.2.1.7.6.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | היתר בניה | 0 | 0.06d | 0 | 115 d | 14 July 2021 16:30 | 12 December 2021 13:30 | 14 May 2021 8:00 | 12 December 2021 14:00
5086 |  | 14499 | 3.2.1.7.6.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.06d | 0 | 49 d | 14 July 2021 16:30 | 17 September 2021 13:30 | 14 May 2021 8:00 | 17 September 2021 14:00 | 5074 | 5087
5087 |  | 6611 | 3.2.1.7.6.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | אישור היתר בניה | 0 | 1.15ed | 0 | 86 ed | 17 September 2021 13:30 | 12 December 2021 13:30 | 17 September 2021 14:00 | 12 December 2021 14:00 | 4235FF,5086 | 4177,4178
5088 |  | 6612 | 3.2.1.7.6.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תכנון מפורט | 0 | -21.06d | 0 | 76.17 d | 05 October 2021 12:30 | 06 January 2022 17:00 | 08 August 2021 8:00 | 13 December 2021 16:00
5089 |  | 6613 | 3.2.1.7.6.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תכנון מפורט | 0 | -23.06d | 0 | 18 d | 07 October 2021 12:30 | 29 October 2021 12:30 | 08 August 2021 8:00 | 29 September 2021 14:00 | 5084 | 5091
5090 |  | 14664 | 3.2.1.7.6.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1560.5d | 0 | 0 d | 05 October 2021 12:30 | 05 October 2021 12:30 | 29 August 2021 8:00 | 29 August 2021 8:00 | 5092FS-25d
5091 |  | 6614 | 3.2.1.7.6.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בקרת תכנון | 0 | -23.06d | 0 | 5 d | 29 October 2021 12:30 | 04 November 2021 15:30 | 29 September 2021 14:00 | 05 October 2021 17:00 | 5089,8149FF,8150FF,8152FF,8153FF,8154FF | 5092
5092 |  | 6615 | 3.2.1.7.6.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשה | 0 | -23.06d | 0 | 0 d | 04 November 2021 15:30 | 04 November 2021 15:30 | 05 October 2021 17:00 | 05 October 2021 17:00 | 5091,5436,5437,8213,8248,8250,8251,8253 | 5093,5090FS-25d,5094
5093 |  | 6616 | 3.2.1.7.6.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סקר | 0 | -21.72d | 0 | 6 d | 04 November 2021 15:30 | 12 November 2021 9:30 | 06 October 2021 8:00 | 13 October 2021 11:00 | 5092 | 5094FF+15d
5094 |  | 6617 | 3.2.1.7.6.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מענה מזמין | 0 | -17.5d | 0 | 21 d | 04 November 2021 15:30 | 05 December 2021 15:30 | 06 October 2021 8:00 | 11 November 2021 11:00 | 5093FF+15d,5092 | 5095
5095 |  | 6618 | 3.2.1.7.6.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תיקון הערות | 0 | -20.17d | 0 | 10 d | 05 December 2021 15:30 | 17 December 2021 9:30 | 11 November 2021 11:00 | 19 November 2021 14:00 | 5094 | 5096
5096 |  | 6619 | 3.2.1.7.6.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשה מתוקנת | 0 | -20.17d | 0 | 0 d | 17 December 2021 9:30 | 17 December 2021 9:30 | 19 November 2021 14:00 | 19 November 2021 14:00 | 5095 | 5097
5097 |  | 6620 | 3.2.1.7.6.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -18d | 0 | 15 d | 19 December 2021 8:00 | 06 January 2022 17:00 | 21 November 2021 8:00 | 13 December 2021 16:00 | 5096 | 4180
5098 |  | 6621 | 3.2.1.7.7 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AC |  | מבנה AC | 0.34999999999999998 | 1454.33d | 0 | 455.93 d | 14 July 2020 11:36 | 13 February 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
5099 |  | 6622 | 3.2.1.7.7.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AC |  | תכנון ראשוני | 0.96999999999999997 | 0d | 0 | 289.44 d | 14 July 2020 11:36 | 14 July 2021 15:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
5100 |  | 6623 | 3.2.1.7.7.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 5102
5101 |  | 14665 | 3.2.1.7.7.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 5103FS-21d
5102 |  | 6624 | 3.2.1.7.7.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 5100,4233,8118FF,8119FF,8120FF,8122FF | 5103
5103 |  | 6625 | 3.2.1.7.7.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 5102,5439 | 5104,5101FS-21d,5105
5104 |  | 6626 | 3.2.1.7.7.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 5103 | 5105FF+5d
5105 |  | 6627 | 3.2.1.7.7.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AC | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 5104FF+5d,5103 | 5106
5106 |  | 6628 | 3.2.1.7.7.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 5105 | 5107
5107 |  | 6629 | 3.2.1.7.7.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 5106 | 5111,5108
5108 |  | 17726 | 3.2.1.7.7.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AC | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 5107 | 5109
5109 |  | 17725 | 3.2.1.7.7.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 5108 | 5110
5110 |  | 17724 | 3.2.1.7.7.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 5109 | 5111
5111 |  | 6630 | 3.2.1.7.7.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AC |  | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.57999999999999996 | -42.4d | 0 | 21 d | 15 June 2021 15:36 | 14 July 2021 15:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 5107,5110 | 4175,5113SS,5440,5123
5112 |  | 6631 | 3.2.1.7.7.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AC |  | תכנון סופי | 0.12 | 1527.78d | 0 | 116.71 d | 15 June 2021 15:36 | 15 November 2021 10:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
5113 |  | 6632 | 3.2.1.7.7.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | תכנון סופי | 0.34000000000000002 | -38.18d | 0 | 40 d | 15 June 2021 15:36 | 04 August 2021 9:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 5111SS | 5115
5114 |  | 14666 | 3.2.1.7.7.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1618.82d | 0 | 0 d | 18 July 2021 9:36 | 18 July 2021 9:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 5116FS-25d
5115 |  | 6633 | 3.2.1.7.7.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | בקרת תכנון | 0 | -38.18d | 0 | 5 d | 04 August 2021 9:36 | 10 August 2021 12:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 5113,8132FF,8134FF,8136FF,8201FF,8202FF,8204FF,8138FF,8139FF,8140FF,8141FF,8146FF,8142FF,8143FF,8144FF | 5116
5116 |  | 6634 | 3.2.1.7.7.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשה | 0 | -43.84d | 0 | 0 d | 17 August 2021 12:36 | 17 August 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 5115,5440,8240,8242,8243,8245 | 5117,5114FS-25d,5118
5117 |  | 6635 | 3.2.1.7.7.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | סקר | 0 | -42.51d | 0 | 6 d | 17 August 2021 12:36 | 24 August 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 5116 | 5118FF+15d
5118 |  | 6636 | 3.2.1.7.7.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AC |  | מענה מזמין | 0 | -38.51d | 0 | 21 d | 17 August 2021 12:36 | 21 September 2021 11:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 5117FF+15d,5116 | 5119
5119 |  | 6637 | 3.2.1.7.7.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | תיקון הערות | 0 | -43.44d | 0 | 15 d | 22 September 2021 8:00 | 12 October 2021 11:00 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 5118 | 5120
5120 |  | 6638 | 3.2.1.7.7.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 0 | -43.44d | 0 | 0 d | 12 October 2021 11:00 | 12 October 2021 11:00 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 5119 | 5121
5121 |  | 6639 | 3.2.1.7.7.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AC |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -39.89d | 0 | 21 d | 12 October 2021 11:00 | 15 November 2021 10:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 5120 | 4176,5124,5126FF+11d,5441,5442
5122 |  | 6640 | 3.2.1.7.7.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AC |  | היתר בניה | 0 | 0.16d | 0 | 165.67 d | 14 July 2021 15:36 | 13 February 2022 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
5123 |  | 14519 | 3.2.1.7.7.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.16d | 0 | 97 d | 14 July 2021 15:36 | 19 November 2021 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 5111 | 5124
5124 |  | 6641 | 3.2.1.7.7.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AC |  | אישור היתר בניה | 0 | 0.06ed | 0 | 86 ed | 19 November 2021 9:36 | 13 February 2022 9:36 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 5121,4235FF,5123 | 4181
5125 |  | 6642 | 3.2.1.7.7.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AC |  | תכנון מפורט | 0 | 0.11d | 0 | 115.44 d | 22 September 2021 10:00 | 13 February 2022 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
5126 |  | 6643 | 3.2.1.7.7.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | תכנון מפורט | 0 | 0.11d | 0 | 53 d | 22 September 2021 10:00 | 28 November 2021 16:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 5121FF+11d | 5128
5127 |  | 14667 | 3.2.1.7.7.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1536.78d | 0 | 0 d | 03 November 2021 13:00 | 03 November 2021 13:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 5129FS-25d
5128 |  | 6644 | 3.2.1.7.7.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | בקרת תכנון | 0 | 0.11d | 0 | 5 d | 28 November 2021 16:00 | 05 December 2021 10:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 5126,8149FF,8150FF,8152FF,8153FF,8154FF | 5129
5129 |  | 6645 | 3.2.1.7.7.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשה | 0 | 0.11d | 0 | 0 d | 05 December 2021 10:00 | 05 December 2021 10:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 5128,5441,5442,8213,8248,8250,8251,8253 | 5130,5127FS-25d,5131
5130 |  | 6646 | 3.2.1.7.7.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | סקר | 0 | 0.78d | 0 | 6 d | 05 December 2021 10:00 | 12 December 2021 13:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 5129 | 5131FF+15d
5131 |  | 6647 | 3.2.1.7.7.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AC |  | מענה מזמין | 0 | 0.11d | 0 | 21 d | 05 December 2021 10:00 | 03 January 2022 10:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 5130FF+15d,5129 | 5132
5132 |  | 6648 | 3.2.1.7.7.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | תיקון הערות | 0 | 0.11d | 0 | 10 d | 03 January 2022 10:00 | 14 January 2022 13:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 5131 | 5133
5133 |  | 6649 | 3.2.1.7.7.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.11d | 0 | 0 d | 14 January 2022 13:00 | 14 January 2022 13:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 5132 | 5134
5134 |  | 6650 | 3.2.1.7.7.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AC |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0d | 0 | 21 d | 16 January 2022 8:00 | 13 February 2022 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 5133 | 4182
5135 |  | 6651 | 3.2.1.7.8 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 112 |  | מבנה 112 (מבנה דחוף) | 0.40999999999999998 | 1484.33d | 0 | 425.93 d | 14 July 2020 11:36 | 06 January 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
5136 |  | 6652 | 3.2.1.7.8.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 112 |  | תכנון ראשוני | 0.96999999999999997 | 0d | 0 | 289.44 d | 14 July 2020 11:36 | 14 July 2021 15:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
5137 |  | 6653 | 3.2.1.7.8.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 5139
5138 |  | 14668 | 3.2.1.7.8.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 5140FS-21d
5139 |  | 6654 | 3.2.1.7.8.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 5137,4233,8118FF,8119FF,8120FF,8122FF | 5140
5140 |  | 6655 | 3.2.1.7.8.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 5139,5444 | 5141,5138FS-21d,5142
5141 |  | 6656 | 3.2.1.7.8.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 5140 | 5142FF+5d
5142 |  | 6657 | 3.2.1.7.8.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 112 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 5141FF+5d,5140 | 5143
5143 |  | 6658 | 3.2.1.7.8.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 5142 | 5144
5144 |  | 6659 | 3.2.1.7.8.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 5143 | 5148,5145
5145 |  | 17729 | 3.2.1.7.8.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 112 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 5144 | 5146
5146 |  | 17728 | 3.2.1.7.8.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 5145 | 5147
5147 |  | 17727 | 3.2.1.7.8.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 5146 | 5148
5148 |  | 6660 | 3.2.1.7.8.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 112 |  | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.57999999999999996 | -42.4d | 0 | 21 d | 15 June 2021 15:36 | 14 July 2021 15:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 5144,5147 | 4175,5150SS,5445,5160
5149 |  | 6661 | 3.2.1.7.8.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 112 |  | תכנון סופי | 0.16 | 1558.6d | 0 | 85.89 d | 15 June 2021 15:36 | 07 October 2021 11:36 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
5150 |  | 6662 | 3.2.1.7.8.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | תכנון סופי | 0.70999999999999996 | -23.4d | 0 | 19 d | 15 June 2021 15:36 | 08 July 2021 15:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 5148SS | 5152
5151 |  | 14669 | 3.2.1.7.8.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1631d | 0 | 0 d | 01 July 2021 17:00 | 01 July 2021 17:00 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 5153FS-25d
5152 |  | 6663 | 3.2.1.7.8.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | בקרת תכנון | 0 | -23.4d | 0 | 5 d | 08 July 2021 15:36 | 15 July 2021 9:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 5150,8132FF,8134FF,8136FF,8138FF,8139FF,8140FF,8141FF,8146FF,8142FF,8143FF,8144FF | 5153
5153 |  | 6664 | 3.2.1.7.8.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשה | 0 | -24.07d | 0 | 0 d | 15 July 2021 15:36 | 15 July 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 5152,5445,8240 | 5154,5151FS-25d,5155
5154 |  | 6665 | 3.2.1.7.8.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | סקר | 0 | -23.4d | 0 | 6 d | 15 July 2021 15:36 | 23 July 2021 9:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 5153 | 5155FF+15d
5155 |  | 6666 | 3.2.1.7.8.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 112 |  | מענה מזמין | 0 | -21.4d | 0 | 21 d | 15 July 2021 15:36 | 15 August 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 5154FF+15d,5153 | 5156
5156 |  | 6667 | 3.2.1.7.8.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | תיקון הערות | 0 | -24.73d | 0 | 15 d | 15 August 2021 15:36 | 02 September 2021 12:36 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 5155 | 5157
5157 |  | 6668 | 3.2.1.7.8.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -24.73d | 0 | 0 d | 02 September 2021 12:36 | 02 September 2021 12:36 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 5156 | 5158
5158 |  | 6669 | 3.2.1.7.8.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 112 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -22.07d | 0 | 21 d | 02 September 2021 12:36 | 07 October 2021 11:36 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 5157 | 4176,5163,5446,5447
5159 |  | 6670 | 3.2.1.7.8.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 112 |  | היתר בניה | 0 | 0.16d | 0 | 115 d | 14 July 2021 15:36 | 12 December 2021 12:36 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
5160 |  | 14520 | 3.2.1.7.8.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.16d | 0 | 49 d | 14 July 2021 15:36 | 17 September 2021 12:36 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 5148 | 5161
5161 |  | 6671 | 3.2.1.7.8.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 112 |  | אישור היתר בניה | 0 | 1.18ed | 0 | 86 ed | 17 September 2021 12:36 | 12 December 2021 12:36 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 4235FF,5160 | 4177
5162 |  | 6672 | 3.2.1.7.8.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 112 |  | תכנון מפורט | 0 | -20.96d | 0 | 76.27 d | 05 October 2021 11:36 | 06 January 2022 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
5163 |  | 6673 | 3.2.1.7.8.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | תכנון מפורט | 0 | -22.96d | 0 | 18 d | 07 October 2021 11:36 | 29 October 2021 11:36 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 5158 | 5165
5164 |  | 14670 | 3.2.1.7.8.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1560.6d | 0 | 0 d | 05 October 2021 11:36 | 05 October 2021 11:36 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 5166FS-25d
5165 |  | 6674 | 3.2.1.7.8.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | בקרת תכנון | 0 | -22.96d | 0 | 5 d | 29 October 2021 11:36 | 04 November 2021 14:36 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 5163,8149FF,8150FF,8152FF,8153FF,8154FF | 5166
5166 |  | 6675 | 3.2.1.7.8.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשה | 0 | -22.96d | 0 | 0 d | 04 November 2021 14:36 | 04 November 2021 14:36 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 5165,5446,5447,8213,8248,8250,8251,8253 | 5167,5164FS-25d,5168
5167 |  | 6676 | 3.2.1.7.8.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | סקר | 0 | -21.62d | 0 | 6 d | 04 November 2021 14:36 | 12 November 2021 8:36 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 5166 | 5168FF+15d
5168 |  | 6677 | 3.2.1.7.8.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 112 |  | מענה מזמין | 0 | -17.4d | 0 | 21 d | 04 November 2021 14:36 | 05 December 2021 14:36 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 5167FF+15d,5166 | 5169
5169 |  | 6678 | 3.2.1.7.8.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | תיקון הערות | 0 | -20.07d | 0 | 10 d | 05 December 2021 14:36 | 17 December 2021 8:36 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 5168 | 5170
5170 |  | 6679 | 3.2.1.7.8.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -20.07d | 0 | 0 d | 17 December 2021 8:36 | 17 December 2021 8:36 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 5169 | 5171
5171 |  | 6680 | 3.2.1.7.8.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 112 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -18d | 0 | 15 d | 19 December 2021 8:00 | 06 January 2022 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 5170 | 4180
5172 |  | 6681 | 3.2.1.7.9 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 113 |  | מבנה 113 | 0.34999999999999998 | 1454.33d | 0 | 455.93 d | 14 July 2020 11:36 | 13 February 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
5173 |  | 6682 | 3.2.1.7.9.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 113 |  | תכנון ראשוני | 0.96999999999999997 | 0d | 0 | 289.44 d | 14 July 2020 11:36 | 14 July 2021 15:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
5174 |  | 6683 | 3.2.1.7.9.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 5176
5175 |  | 14671 | 3.2.1.7.9.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 5177FS-21d
5176 |  | 6684 | 3.2.1.7.9.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 5174,4233,8118FF,8119FF,8120FF,8122FF | 5177
5177 |  | 6685 | 3.2.1.7.9.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 5176,5449 | 5178,5175FS-21d,5179
5178 |  | 6686 | 3.2.1.7.9.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 5177 | 5179FF+5d
5179 |  | 6687 | 3.2.1.7.9.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 113 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 5178FF+5d,5177 | 5180
5180 |  | 6688 | 3.2.1.7.9.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 5179 | 5181
5181 |  | 6689 | 3.2.1.7.9.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 5180 | 5185,5182
5182 |  | 17732 | 3.2.1.7.9.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 113 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 5181 | 5183
5183 |  | 17731 | 3.2.1.7.9.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 5182 | 5184
5184 |  | 17730 | 3.2.1.7.9.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 5183 | 5185
5185 |  | 6690 | 3.2.1.7.9.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 113 |  | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.57999999999999996 | -42.4d | 0 | 21 d | 15 June 2021 15:36 | 14 July 2021 15:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 5181,5184 | 4175,5187SS,5450,5197
5186 |  | 6691 | 3.2.1.7.9.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 113 |  | תכנון סופי | 0.12 | 1527.78d | 0 | 116.71 d | 15 June 2021 15:36 | 15 November 2021 10:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
5187 |  | 6692 | 3.2.1.7.9.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | תכנון סופי | 0.34000000000000002 | -38.18d | 0 | 40 d | 15 June 2021 15:36 | 04 August 2021 9:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 5185SS | 5189
5188 |  | 14672 | 3.2.1.7.9.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1618.82d | 0 | 0 d | 18 July 2021 9:36 | 18 July 2021 9:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 5190FS-25d
5189 |  | 6693 | 3.2.1.7.9.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | בקרת תכנון | 0 | -38.18d | 0 | 5 d | 04 August 2021 9:36 | 10 August 2021 12:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 5187,8132FF,8134FF,8136FF,8138FF,8139FF,8140FF,8141FF,8146FF,8142FF,8143FF,8144FF | 5190
5190 |  | 6694 | 3.2.1.7.9.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשה | 0 | -43.84d | 0 | 0 d | 17 August 2021 12:36 | 17 August 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 5189,5450,8240 | 5191,5188FS-25d,5192
5191 |  | 6695 | 3.2.1.7.9.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | סקר | 0 | -42.51d | 0 | 6 d | 17 August 2021 12:36 | 24 August 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 5190 | 5192FF+15d
5192 |  | 6696 | 3.2.1.7.9.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 113 |  | מענה מזמין | 0 | -38.51d | 0 | 21 d | 17 August 2021 12:36 | 21 September 2021 11:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 5191FF+15d,5190 | 5193
5193 |  | 6697 | 3.2.1.7.9.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 0 | -43.44d | 0 | 15 d | 22 September 2021 8:00 | 12 October 2021 11:00 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 5192 | 5194
5194 |  | 6698 | 3.2.1.7.9.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -43.44d | 0 | 0 d | 12 October 2021 11:00 | 12 October 2021 11:00 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 5193 | 5195
5195 |  | 6699 | 3.2.1.7.9.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 113 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -39.89d | 0 | 21 d | 12 October 2021 11:00 | 15 November 2021 10:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 5194 | 4176,5198,5200FF+11d,5451,5452
5196 |  | 6700 | 3.2.1.7.9.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 113 |  | היתר בניה | 0 | 0.16d | 0 | 165.67 d | 14 July 2021 15:36 | 13 February 2022 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
5197 |  | 14521 | 3.2.1.7.9.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.16d | 0 | 97 d | 14 July 2021 15:36 | 19 November 2021 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 5185 | 5198
5198 |  | 6701 | 3.2.1.7.9.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 113 |  | אישור היתר בניה | 0 | 0.06ed | 0 | 86 ed | 19 November 2021 9:36 | 13 February 2022 9:36 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 5195,4235FF,5197 | 4181
5199 |  | 6702 | 3.2.1.7.9.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 113 |  | תכנון מפורט | 0 | 0.11d | 0 | 115.44 d | 22 September 2021 10:00 | 13 February 2022 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
5200 |  | 6703 | 3.2.1.7.9.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | תכנון מפורט | 0 | 0.11d | 0 | 53 d | 22 September 2021 10:00 | 28 November 2021 16:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 5195FF+11d | 5202
5201 |  | 14673 | 3.2.1.7.9.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1536.78d | 0 | 0 d | 03 November 2021 13:00 | 03 November 2021 13:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 5203FS-25d
5202 |  | 6704 | 3.2.1.7.9.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | בקרת תכנון | 0 | 0.11d | 0 | 5 d | 28 November 2021 16:00 | 05 December 2021 10:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 5200,8149FF,8150FF,8152FF,8153FF,8154FF | 5203
5203 |  | 6705 | 3.2.1.7.9.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשה | 0 | 0.11d | 0 | 0 d | 05 December 2021 10:00 | 05 December 2021 10:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 5202,5451,5452,8213,8248,8250,8251,8253 | 5204,5201FS-25d,5205
5204 |  | 6706 | 3.2.1.7.9.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | סקר | 0 | 0.78d | 0 | 6 d | 05 December 2021 10:00 | 12 December 2021 13:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 5203 | 5205FF+15d
5205 |  | 6707 | 3.2.1.7.9.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 113 |  | מענה מזמין | 0 | 0.11d | 0 | 21 d | 05 December 2021 10:00 | 03 January 2022 10:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 5204FF+15d,5203 | 5206
5206 |  | 6708 | 3.2.1.7.9.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 0 | 0.11d | 0 | 10 d | 03 January 2022 10:00 | 14 January 2022 13:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 5205 | 5207
5207 |  | 6709 | 3.2.1.7.9.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.11d | 0 | 0 d | 14 January 2022 13:00 | 14 January 2022 13:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 5206 | 5208
5208 |  | 6710 | 3.2.1.7.9.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 113 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0d | 0 | 21 d | 16 January 2022 8:00 | 13 February 2022 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 5207 | 4182
5209 |  | 6711 | 3.2.1.7.10 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AF |  | מבנה AF | 0.34999999999999998 | 1454.33d | 0 | 455.93 d | 14 July 2020 11:36 | 13 February 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
5210 |  | 6712 | 3.2.1.7.10.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AF |  | תכנון ראשוני | 0.96999999999999997 | 0d | 0 | 289.44 d | 14 July 2020 11:36 | 14 July 2021 15:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
5211 |  | 6713 | 3.2.1.7.10.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 5213
5212 |  | 14674 | 3.2.1.7.10.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 5214FS-21d
5213 |  | 6714 | 3.2.1.7.10.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 5211,4233,8118FF,8119FF,8120FF,8122FF | 5214
5214 |  | 6715 | 3.2.1.7.10.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 5213,5454,5459 | 5215,5212FS-21d,5216
5215 |  | 6716 | 3.2.1.7.10.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 5214 | 5216FF+5d
5216 |  | 6717 | 3.2.1.7.10.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AF | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 5215FF+5d,5214 | 5217
5217 |  | 6718 | 3.2.1.7.10.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 5216 | 5218
5218 |  | 6719 | 3.2.1.7.10.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 5217 | 5222,5219
5219 |  | 17735 | 3.2.1.7.10.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 5218 | 5220
5220 |  | 17734 | 3.2.1.7.10.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 5219 | 5221
5221 |  | 17733 | 3.2.1.7.10.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 5220 | 5222
5222 |  | 6720 | 3.2.1.7.10.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AF |  | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.57999999999999996 | -42.4d | 0 | 21 d | 15 June 2021 15:36 | 14 July 2021 15:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 5218,5221 | 4175,5224SS,5455,5460,5234
5223 |  | 6721 | 3.2.1.7.10.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AF |  | תכנון סופי | 0.12 | 1527.78d | 0 | 116.71 d | 15 June 2021 15:36 | 15 November 2021 10:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
5224 |  | 6722 | 3.2.1.7.10.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | תכנון סופי | 0.34000000000000002 | -38.18d | 0 | 40 d | 15 June 2021 15:36 | 04 August 2021 9:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 5222SS | 5226
5225 |  | 14675 | 3.2.1.7.10.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1618.82d | 0 | 0 d | 18 July 2021 9:36 | 18 July 2021 9:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 5227FS-25d
5226 |  | 6723 | 3.2.1.7.10.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | בקרת תכנון | 0 | -38.18d | 0 | 5 d | 04 August 2021 9:36 | 10 August 2021 12:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 5224,8132FF,8134FF,8136FF,8138FF,8139FF,8140FF,8141FF,8146FF,8142FF,8143FF,8144FF | 5227
5227 |  | 6724 | 3.2.1.7.10.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשה | 0 | -43.84d | 0 | 0 d | 17 August 2021 12:36 | 17 August 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 5226,5455,5460 | 5228,5225FS-25d,5229
5228 |  | 6725 | 3.2.1.7.10.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | סקר | 0 | -42.51d | 0 | 6 d | 17 August 2021 12:36 | 24 August 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 5227 | 5229FF+15d
5229 |  | 6726 | 3.2.1.7.10.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AF |  | מענה מזמין | 0 | -38.51d | 0 | 21 d | 17 August 2021 12:36 | 21 September 2021 11:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 5228FF+15d,5227 | 5230
5230 |  | 6727 | 3.2.1.7.10.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | תיקון הערות | 0 | -43.44d | 0 | 15 d | 22 September 2021 8:00 | 12 October 2021 11:00 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 5229 | 5231
5231 |  | 6728 | 3.2.1.7.10.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשה מתוקנת | 0 | -43.44d | 0 | 0 d | 12 October 2021 11:00 | 12 October 2021 11:00 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 5230 | 5232
5232 |  | 6729 | 3.2.1.7.10.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AF |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -39.89d | 0 | 21 d | 12 October 2021 11:00 | 15 November 2021 10:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 5231 | 4176,5235,5237FF+11d,5456,5457,5461,5462
5233 |  | 6730 | 3.2.1.7.10.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AF |  | היתר בניה | 0 | 0.16d | 0 | 165.67 d | 14 July 2021 15:36 | 13 February 2022 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
5234 |  | 14522 | 3.2.1.7.10.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.16d | 0 | 97 d | 14 July 2021 15:36 | 19 November 2021 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 5222 | 5235
5235 |  | 6731 | 3.2.1.7.10.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AF |  | אישור היתר בניה | 0 | 0.06ed | 0 | 86 ed | 19 November 2021 9:36 | 13 February 2022 9:36 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 5232,4235FF,5234 | 4181
5236 |  | 6732 | 3.2.1.7.10.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AF |  | תכנון מפורט | 0 | 0.11d | 0 | 115.44 d | 22 September 2021 10:00 | 13 February 2022 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
5237 |  | 6733 | 3.2.1.7.10.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | תכנון מפורט | 0 | 0.11d | 0 | 53 d | 22 September 2021 10:00 | 28 November 2021 16:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 5232FF+11d | 5239
5238 |  | 14676 | 3.2.1.7.10.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1536.78d | 0 | 0 d | 03 November 2021 13:00 | 03 November 2021 13:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 5240FS-25d
5239 |  | 6734 | 3.2.1.7.10.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | בקרת תכנון | 0 | 0.11d | 0 | 5 d | 28 November 2021 16:00 | 05 December 2021 10:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 5237,8149FF,8150FF,8152FF,8153FF,8154FF | 5240
5240 |  | 6735 | 3.2.1.7.10.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשה | 0 | 0.11d | 0 | 0 d | 05 December 2021 10:00 | 05 December 2021 10:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 5239,5456,5457,8213,8240,8248,8250,8251,8253 | 5241,5238FS-25d,5242
5241 |  | 6736 | 3.2.1.7.10.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | סקר | 0 | 0.78d | 0 | 6 d | 05 December 2021 10:00 | 12 December 2021 13:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 5240 | 5242FF+15d
5242 |  | 6737 | 3.2.1.7.10.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AF |  | מענה מזמין | 0 | 0.11d | 0 | 21 d | 05 December 2021 10:00 | 03 January 2022 10:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 5241FF+15d,5240 | 5243
5243 |  | 6738 | 3.2.1.7.10.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | תיקון הערות | 0 | 0.11d | 0 | 10 d | 03 January 2022 10:00 | 14 January 2022 13:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 5242 | 5244
5244 |  | 6739 | 3.2.1.7.10.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.11d | 0 | 0 d | 14 January 2022 13:00 | 14 January 2022 13:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 5243 | 5245
5245 |  | 6740 | 3.2.1.7.10.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AF |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0d | 0 | 21 d | 16 January 2022 8:00 | 13 February 2022 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 5244 | 4182
5246 |  | 10200 | 3.2.1.7.11 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 126 |  | מבנה 126 | 0.34999999999999998 | 1454.33d | 0 | 455.93 d | 14 July 2020 11:36 | 13 February 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
5247 |  | 10201 | 3.2.1.7.11.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 126 |  | תכנון ראשוני | 0.96999999999999997 | 0d | 0 | 289.44 d | 14 July 2020 11:36 | 14 July 2021 15:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
5248 |  | 10202 | 3.2.1.7.11.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 5250
5249 |  | 14677 | 3.2.1.7.11.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 5251FS-21d
5250 |  | 10203 | 3.2.1.7.11.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 5248,4233,8118FF,8119FF,8120FF,8122FF | 5251
5251 |  | 10204 | 3.2.1.7.11.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 5250,5459 | 5252,5249FS-21d,5253
5252 |  | 10205 | 3.2.1.7.11.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 5251 | 5253FF+5d
5253 |  | 10206 | 3.2.1.7.11.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 126 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 5252FF+5d,5251 | 5254
5254 |  | 10207 | 3.2.1.7.11.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 5253 | 5255
5255 |  | 10208 | 3.2.1.7.11.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 5254 | 5259,5256
5256 |  | 17738 | 3.2.1.7.11.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 126 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 5255 | 5257
5257 |  | 17737 | 3.2.1.7.11.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 5256 | 5258
5258 |  | 17736 | 3.2.1.7.11.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 5257 | 5259
5259 |  | 10209 | 3.2.1.7.11.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 126 |  | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.57999999999999996 | -42.4d | 0 | 21 d | 15 June 2021 15:36 | 14 July 2021 15:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 5255,5258 | 4175,5261SS,5460,5271
5260 |  | 10210 | 3.2.1.7.11.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 126 |  | תכנון סופי | 0.12 | 1527.78d | 0 | 116.71 d | 15 June 2021 15:36 | 15 November 2021 10:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
5261 |  | 10211 | 3.2.1.7.11.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | תכנון סופי | 0.34000000000000002 | -38.18d | 0 | 40 d | 15 June 2021 15:36 | 04 August 2021 9:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 5259SS | 5263
5262 |  | 14678 | 3.2.1.7.11.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1618.82d | 0 | 0 d | 18 July 2021 9:36 | 18 July 2021 9:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 5264FS-25d
5263 |  | 10212 | 3.2.1.7.11.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | בקרת תכנון | 0 | -38.18d | 0 | 5 d | 04 August 2021 9:36 | 10 August 2021 12:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 5261,8132FF,8134FF,8136FF,8138FF,8139FF,8140FF,8141FF,8146FF,8142FF,8143FF,8144FF | 5264
5264 |  | 10213 | 3.2.1.7.11.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשה | 0 | -43.84d | 0 | 0 d | 17 August 2021 12:36 | 17 August 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 5263,5460,8240 | 5265,5262FS-25d,5266
5265 |  | 10214 | 3.2.1.7.11.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | סקר | 0 | -42.51d | 0 | 6 d | 17 August 2021 12:36 | 24 August 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 5264 | 5266FF+15d
5266 |  | 10215 | 3.2.1.7.11.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 126 |  | מענה מזמין | 0 | -38.51d | 0 | 21 d | 17 August 2021 12:36 | 21 September 2021 11:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 5265FF+15d,5264 | 5267
5267 |  | 10216 | 3.2.1.7.11.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | תיקון הערות | 0 | -43.44d | 0 | 15 d | 22 September 2021 8:00 | 12 October 2021 11:00 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 5266 | 5268
5268 |  | 10217 | 3.2.1.7.11.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -43.44d | 0 | 0 d | 12 October 2021 11:00 | 12 October 2021 11:00 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 5267 | 5269
5269 |  | 10218 | 3.2.1.7.11.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 126 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -39.89d | 0 | 21 d | 12 October 2021 11:00 | 15 November 2021 10:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 5268 | 4176,5272,5274FF+11d,5456,5457,5461,5462
5270 |  | 10219 | 3.2.1.7.11.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 126 |  | היתר בניה | 0 | 0.16d | 0 | 165.67 d | 14 July 2021 15:36 | 13 February 2022 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
5271 |  | 14523 | 3.2.1.7.11.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.16d | 0 | 97 d | 14 July 2021 15:36 | 19 November 2021 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 5259 | 5272
5272 |  | 10220 | 3.2.1.7.11.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 126 |  | אישור היתר בניה | 0 | 0.06ed | 0 | 86 ed | 19 November 2021 9:36 | 13 February 2022 9:36 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 5269,4235FF,5271 | 4181
5273 |  | 10221 | 3.2.1.7.11.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 126 |  | תכנון מפורט | 0 | 0.11d | 0 | 115.44 d | 22 September 2021 10:00 | 13 February 2022 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
5274 |  | 10222 | 3.2.1.7.11.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | תכנון מפורט | 0 | 0.11d | 0 | 53 d | 22 September 2021 10:00 | 28 November 2021 16:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 5269FF+11d | 5276
5275 |  | 14679 | 3.2.1.7.11.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1536.78d | 0 | 0 d | 03 November 2021 13:00 | 03 November 2021 13:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 5277FS-25d
5276 |  | 10223 | 3.2.1.7.11.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | בקרת תכנון | 0 | 0.11d | 0 | 5 d | 28 November 2021 16:00 | 05 December 2021 10:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 5274,8149FF,8150FF,8152FF,8153FF,8154FF | 5277
5277 |  | 10224 | 3.2.1.7.11.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשה | 0 | 0.11d | 0 | 0 d | 05 December 2021 10:00 | 05 December 2021 10:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 5276,5461,5462,8213,8248,8250,8251,8253 | 5278,5275FS-25d,5279
5278 |  | 10225 | 3.2.1.7.11.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | סקר | 0 | 0.78d | 0 | 6 d | 05 December 2021 10:00 | 12 December 2021 13:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 5277 | 5279FF+15d
5279 |  | 10226 | 3.2.1.7.11.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 126 |  | מענה מזמין | 0 | 0.11d | 0 | 21 d | 05 December 2021 10:00 | 03 January 2022 10:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 5278FF+15d,5277 | 5280
5280 |  | 10227 | 3.2.1.7.11.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | תיקון הערות | 0 | 0.11d | 0 | 10 d | 03 January 2022 10:00 | 14 January 2022 13:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 5279 | 5281
5281 |  | 10228 | 3.2.1.7.11.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.11d | 0 | 0 d | 14 January 2022 13:00 | 14 January 2022 13:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 5280 | 5282
5282 |  | 10229 | 3.2.1.7.11.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 126 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0d | 0 | 21 d | 16 January 2022 8:00 | 13 February 2022 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 5281 | 4182
5283 |  | 17279 | 3.2.1.8 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | מבני טרפו (מבנה דחוף) - בסיס מרכז | 0.40999999999999998 | 1484.93d | 0 | 425.73 d | 14 July 2020 8:00 | 06 January 2022 11:36 | NA | NA
5284 |  | 17280 | 3.2.1.8.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבני טרפו |  | תכנון ראשוני | 0.96999999999999997 | 0d | 0 | 289.84 d | 14 July 2020 8:00 | 14 July 2021 15:36 | NA | NA
5285 |  | 17281 | 3.2.1.8.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 8:00 | 16 February 2021 14:00 | NA | NA | 2 | 5287FS+0.4d
5286 |  | 17282 | 3.2.1.8.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | NA | NA | 5288FS-21d
5287 |  | 17283 | 3.2.1.8.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | NA | NA | 5285FS+0.4d,4233 | 5288
5288 |  | 17284 | 3.2.1.8.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | NA | NA | 5287 | 5286FS-21d,5289,5290
5289 |  | 17285 | 3.2.1.8.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | NA | NA | 5288 | 5290FF+5d
5290 |  | 17286 | 3.2.1.8.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבני טרפו | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | NA | NA | 5288,5289FF+5d | 5291
5291 |  | 17287 | 3.2.1.8.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | NA | NA | 5290 | 5292
5292 |  | 17288 | 3.2.1.8.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | NA | NA | 5291 | 5296,5293
5293 |  | 17741 | 3.2.1.8.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבני טרפו | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 5292 | 5294
5294 |  | 17740 | 3.2.1.8.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 5293 | 5295
5295 |  | 17739 | 3.2.1.8.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 5294 | 5296
5296 |  | 17289 | 3.2.1.8.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבני טרפו |  | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.57999999999999996 | -42.4d | 0 | 21 d | 15 June 2021 15:36 | 14 July 2021 15:36 | NA | NA | 5292,5295 | 4175,5298SS,5308
5297 |  | 17290 | 3.2.1.8.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבני טרפו |  | תכנון סופי | 0.16 | 1559.27d | 0 | 85.22 d | 15 June 2021 15:36 | 06 October 2021 14:36 | NA | NA
5298 |  | 17291 | 3.2.1.8.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | תכנון סופי | 0.70999999999999996 | -23.4d | 0 | 19 d | 15 June 2021 15:36 | 08 July 2021 15:36 | NA | NA | 5296SS | 5300
5299 |  | 17292 | 3.2.1.8.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1631d | 0 | 0 d | 01 July 2021 17:00 | 01 July 2021 17:00 | NA | NA | 5301FS-25d
5300 |  | 17293 | 3.2.1.8.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | בקרת תכנון | 0 | -23.4d | 0 | 5 d | 08 July 2021 15:36 | 15 July 2021 9:36 | NA | NA | 5298 | 5301
5301 |  | 17294 | 3.2.1.8.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשה | 0 | -23.4d | 0 | 0 d | 15 July 2021 9:36 | 15 July 2021 9:36 | NA | NA | 5300 | 5299FS-25d,5302,5303
5302 |  | 17295 | 3.2.1.8.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | סקר | 0 | -22.73d | 0 | 6 d | 15 July 2021 9:36 | 22 July 2021 12:36 | NA | NA | 5301 | 5303FF+15d
5303 |  | 17296 | 3.2.1.8.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבני טרפו |  | מענה מזמין | 0 | -20.73d | 0 | 21 d | 15 July 2021 9:36 | 15 August 2021 9:36 | NA | NA | 5301,5302FF+15d | 5304
5304 |  | 17297 | 3.2.1.8.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 0 | -24.07d | 0 | 15 d | 15 August 2021 9:36 | 01 September 2021 15:36 | NA | NA | 5303 | 5305
5305 |  | 17298 | 3.2.1.8.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 0 | -24.07d | 0 | 0 d | 01 September 2021 15:36 | 01 September 2021 15:36 | NA | NA | 5304 | 5306
5306 |  | 17299 | 3.2.1.8.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבני טרפו |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -21.4d | 0 | 21 d | 01 September 2021 15:36 | 06 October 2021 14:36 | NA | NA | 5305 | 4176,5311
5307 |  | 17300 | 3.2.1.8.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבני טרפו |  | היתר בניה | 0 | 0.16d | 0 | 115 d | 14 July 2021 15:36 | 12 December 2021 12:36 | NA | NA
5308 |  | 17301 | 3.2.1.8.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.16d | 0 | 49 d | 14 July 2021 15:36 | 17 September 2021 12:36 | NA | NA | 5296 | 5309
5309 |  | 17302 | 3.2.1.8.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבני טרפו |  | אישור היתר בניה | 0 | 1.18ed | 0 | 86 ed | 17 September 2021 12:36 | 12 December 2021 12:36 | NA | NA | 5308,4235FF | 4177
5310 |  | 17303 | 3.2.1.8.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבני טרפו |  | תכנון מפורט | 0 | -20.29d | 0 | 76.33 d | 04 October 2021 14:36 | 06 January 2022 11:36 | NA | NA
5311 |  | 17304 | 3.2.1.8.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | תכנון מפורט | 0 | -22.29d | 0 | 18 d | 06 October 2021 14:36 | 28 October 2021 14:36 | NA | NA | 5306 | 5313
5312 |  | 17305 | 3.2.1.8.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1561.27d | 0 | 0 d | 04 October 2021 14:36 | 04 October 2021 14:36 | NA | NA | 5314FS-25d
5313 |  | 17306 | 3.2.1.8.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | בקרת תכנון | 0 | -22.29d | 0 | 5 d | 28 October 2021 14:36 | 04 November 2021 8:36 | NA | NA | 5311 | 5314
5314 |  | 17307 | 3.2.1.8.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשה | 0 | -22.29d | 0 | 0 d | 04 November 2021 8:36 | 04 November 2021 8:36 | NA | NA | 5313 | 5312FS-25d,5315,5316
5315 |  | 17308 | 3.2.1.8.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | סקר | 0 | -20.96d | 0 | 6 d | 04 November 2021 8:36 | 11 November 2021 11:36 | NA | NA | 5314 | 5316FF+15d
5316 |  | 17309 | 3.2.1.8.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבני טרפו |  | מענה מזמין | 0 | -16.73d | 0 | 21 d | 04 November 2021 8:36 | 05 December 2021 8:36 | NA | NA | 5314,5315FF+15d | 5317
5317 |  | 17310 | 3.2.1.8.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 0 | -19.4d | 0 | 10 d | 05 December 2021 8:36 | 16 December 2021 11:36 | NA | NA | 5316 | 5318
5318 |  | 17311 | 3.2.1.8.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 0 | -19.4d | 0 | 0 d | 16 December 2021 11:36 | 16 December 2021 11:36 | NA | NA | 5317 | 5319
5319 |  | 17312 | 3.2.1.8.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבני טרפו |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -17.4d | 0 | 15 d | 16 December 2021 11:36 | 06 January 2022 11:36 | NA | NA | 5318 | 4180
5320 |  | 2801 | 3.2.2 | NA | תפעול |  | מרכז |  |  | תכנון והתארגנות תפעולית | 0.29999999999999999 | 26.07d | 0 | 1069.6 d | 09 December 2020 11:00 | 05 September 2024 10:24 | 24 November 2020 14:00 | 08 August 2024 11:00
5321 |  | 6886 | 3.2.2.1 | NA |  |  | מרכז |  |  | מבנים ייעודיים - בסיס מרכז | 0.53000000000000003 | 0.11d | 0 | 280.89 d | 09 December 2020 11:00 | 05 December 2021 10:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5322 |  | 6741 | 3.2.2.1.1 | NA |  |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מבנה SA (מבנה דחוף) | 0.56999999999999995 | -22.65d | 0 | 256.76 d | 09 December 2020 11:00 | 04 November 2021 11:50 | 24 November 2020 14:00 | 05 October 2021 17:00
5323 |  | 6742 | 3.2.2.1.1.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4233FS-15d | 4251,4210
5324 |  | 6744 | 3.2.2.1.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 0 | -23.93d | 0 | 1 d | 14 July 2021 9:50 | 15 July 2021 9:50 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4259 | 4264,4211
5325 |  | 6745 | 3.2.2.1.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -22.65d | 0 | 23 d | 07 October 2021 8:50 | 04 November 2021 11:50 | 13 September 2021 8:00 | 05 October 2021 17:00 | 4269 | 92,4212,4277
5326 |  | 6746 | 3.2.2.1.1.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -22.65d | 0 | 23 d | 07 October 2021 8:50 | 04 November 2021 11:50 | 13 September 2021 8:00 | 05 October 2021 17:00 | 4269 | 4212,4277
5327 |  | 6747 | 3.2.2.1.2 | NA |  |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מבנה 305 (מבנה דחוף) | 0.56999999999999995 | -23.06d | 0 | 257.17 d | 09 December 2020 11:00 | 04 November 2021 15:30 | 24 November 2020 14:00 | 05 October 2021 17:00
5328 |  | 6748 | 3.2.2.1.2.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4233FS-15d | 4210,4288
5329 |  | 6750 | 3.2.2.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 0 | -24.17d | 0 | 1 d | 14 July 2021 16:30 | 15 July 2021 16:30 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4296 | 4301,4211
5330 |  | 6751 | 3.2.2.1.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -23.06d | 0 | 23 d | 07 October 2021 12:30 | 04 November 2021 15:30 | 13 September 2021 8:00 | 05 October 2021 17:00 | 4306 | 92,4212,4314
5331 |  | 6752 | 3.2.2.1.2.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -23.06d | 0 | 23 d | 07 October 2021 12:30 | 04 November 2021 15:30 | 13 September 2021 8:00 | 05 October 2021 17:00 | 4306 | 4212,4314
5332 |  | 6765 | 3.2.2.1.3 | NA |  |  | מרכז | מבנה 314 |  | מבנה 314 (מבנה דחוף) | 0.56999999999999995 | -22.96d | 0 | 257.07 d | 09 December 2020 11:00 | 04 November 2021 14:36 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5333 |  | 6766 | 3.2.2.1.3.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 314 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4233FS-15d | 4210,4325
5334 |  | 6768 | 3.2.2.1.3.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 314 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 0 | -24.07d | 0 | 1 d | 14 July 2021 15:36 | 15 July 2021 15:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4333 | 4338,4211
5335 |  | 6769 | 3.2.2.1.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 314 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -22.96d | 0 | 23 d | 07 October 2021 11:36 | 04 November 2021 14:36 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4343 | 92,4212,4351
5336 |  | 6770 | 3.2.2.1.3.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 314 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -22.96d | 0 | 23 d | 07 October 2021 11:36 | 04 November 2021 14:36 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4343 | 4212,4351
5337 |  | 6759 | 3.2.2.1.4 | NA |  |  | מרכז | מבנה SG |  | מבנה SG | 0.51000000000000001 | 0.11d | 0 | 280.89 d | 09 December 2020 11:00 | 05 December 2021 10:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5338 |  | 6760 | 3.2.2.1.4.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SG |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4233FS-15d | 4210,4362
5339 |  | 6762 | 3.2.2.1.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SG |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 0 | -43.84d | 0 | 27 d | 14 July 2021 15:36 | 17 August 2021 12:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4370,4407 | 4375,4211
5340 |  | 6763 | 3.2.2.1.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SG |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | 0.11d | 0 | 16 d | 15 November 2021 10:00 | 05 December 2021 10:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4380,4417 | 92,4212,4388
5341 |  | 6764 | 3.2.2.1.4.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SG |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | 0.11d | 0 | 16 d | 15 November 2021 10:00 | 05 December 2021 10:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4380,4417 | 4212,4388
5342 |  | 10230 | 3.2.2.1.5 | NA |  |  | מרכז | סככה 338 |  | סככה 338 | 0.51000000000000001 | 0.11d | 0 | 280.89 d | 09 December 2020 11:00 | 05 December 2021 10:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5343 |  | 10231 | 3.2.2.1.5.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | סככה 338 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4233FS-15d | 4210,4399
5344 |  | 10233 | 3.2.2.1.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | סככה 338 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 0 | -43.84d | 0 | 27 d | 14 July 2021 15:36 | 17 August 2021 12:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4370,4407 | 4211,4412
5345 |  | 10234 | 3.2.2.1.5.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | סככה 338 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | 0.11d | 0 | 16 d | 15 November 2021 10:00 | 05 December 2021 10:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4380,4417 | 92,4212,4425
5346 |  | 10235 | 3.2.2.1.5.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | סככה 338 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | 0.11d | 0 | 16 d | 15 November 2021 10:00 | 05 December 2021 10:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4380,4417 | 4212,4425
5347 |  | 6753 | 3.2.2.1.6 | NA |  |  | מרכז | מבנה 355 |  | מבנה 355 | 0.51000000000000001 | 0.11d | 0 | 280.89 d | 09 December 2020 11:00 | 05 December 2021 10:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5348 |  | 6754 | 3.2.2.1.6.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 355 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4233FS-15d | 4210,4436
5349 |  | 6756 | 3.2.2.1.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 355 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 0 | -43.84d | 0 | 27 d | 14 July 2021 15:36 | 17 August 2021 12:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4444 | 4449,4211
5350 |  | 6757 | 3.2.2.1.6.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 355 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | 0.11d | 0 | 16 d | 15 November 2021 10:00 | 05 December 2021 10:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4454 | 92,4212,4462
5351 |  | 6758 | 3.2.2.1.6.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 355 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | 0.11d | 0 | 16 d | 15 November 2021 10:00 | 05 December 2021 10:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4454 | 4212,4462
5352 |  | 6771 | 3.2.2.1.7 | NA |  |  | מרכז | מבנה SE |  | מבנה SE (מבנה דחוף) | 0.56999999999999995 | -22.96d | 0 | 257.07 d | 09 December 2020 11:00 | 04 November 2021 14:36 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5353 |  | 6772 | 3.2.2.1.7.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SE |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4233FS-15d | 4210,4473
5354 |  | 6774 | 3.2.2.1.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SE |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 0 | -24.07d | 0 | 1 d | 14 July 2021 15:36 | 15 July 2021 15:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4481 | 4486,4211
5355 |  | 6775 | 3.2.2.1.7.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SE |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -22.96d | 0 | 23 d | 07 October 2021 11:36 | 04 November 2021 14:36 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4491 | 92,4212,4499
5356 |  | 6776 | 3.2.2.1.7.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SE |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -22.96d | 0 | 23 d | 07 October 2021 11:36 | 04 November 2021 14:36 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4491 | 4212,4499
5357 |  | 6777 | 3.2.2.1.8 | NA |  |  | מרכז | מבנה SB |  | מבנה SB | 0.51000000000000001 | 0.11d | 0 | 280.89 d | 09 December 2020 11:00 | 05 December 2021 10:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5358 |  | 6778 | 3.2.2.1.8.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SB |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4233FS-15d | 4210,4510
5359 |  | 6780 | 3.2.2.1.8.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SB |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 0 | -43.84d | 0 | 27 d | 14 July 2021 15:36 | 17 August 2021 12:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4518 | 4523,4211
5360 |  | 6781 | 3.2.2.1.8.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SB |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | 0.11d | 0 | 16 d | 15 November 2021 10:00 | 05 December 2021 10:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4528 | 92,4212,4536
5361 |  | 6782 | 3.2.2.1.8.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SB |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | 0.11d | 0 | 16 d | 15 November 2021 10:00 | 05 December 2021 10:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4528 | 4212,4536
5362 |  | 6783 | 3.2.2.1.9 | NA |  |  | מרכז | מבנה SC |  | מבנה SC | 0.51000000000000001 | 0.11d | 0 | 280.89 d | 09 December 2020 11:00 | 05 December 2021 10:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5363 |  | 6784 | 3.2.2.1.9.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SC |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4233FS-15d | 4210,4547
5364 |  | 6786 | 3.2.2.1.9.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SC |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 0 | -43.84d | 0 | 27 d | 14 July 2021 15:36 | 17 August 2021 12:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4555 | 4560,4211
5365 |  | 6787 | 3.2.2.1.9.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SC |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | 0.11d | 0 | 16 d | 15 November 2021 10:00 | 05 December 2021 10:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4565 | 92,4212,4573
5366 |  | 6788 | 3.2.2.1.9.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SC |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | 0.11d | 0 | 16 d | 15 November 2021 10:00 | 05 December 2021 10:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4565 | 4212,4573
5367 |  | 6789 | 3.2.2.1.10 | NA |  |  | מרכז | מבנה 354 |  | מבנה 354 | 0.51000000000000001 | 0.11d | 0 | 280.89 d | 09 December 2020 11:00 | 05 December 2021 10:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5368 |  | 6790 | 3.2.2.1.10.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 354 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4233FS-15d | 4210,4584
5369 |  | 6792 | 3.2.2.1.10.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 354 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 0 | -43.84d | 0 | 27 d | 14 July 2021 15:36 | 17 August 2021 12:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4592 | 4597,4211
5370 |  | 6793 | 3.2.2.1.10.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 354 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | 0.11d | 0 | 16 d | 15 November 2021 10:00 | 05 December 2021 10:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4602 | 92,4212,4610
5371 |  | 6794 | 3.2.2.1.10.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 354 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | 0.11d | 0 | 16 d | 15 November 2021 10:00 | 05 December 2021 10:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4602 | 4212,4610
5372 |  | 6795 | 3.2.2.1.11 | NA |  |  | מרכז | מבנה SH |  | מבנה SH (מבנה דחוף) | 0.56999999999999995 | -22.96d | 0 | 257.07 d | 09 December 2020 11:00 | 04 November 2021 14:36 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5373 |  | 6796 | 3.2.2.1.11.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SH |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4233FS-15d | 4210,4621
5374 |  | 6798 | 3.2.2.1.11.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SH |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 0 | -24.07d | 0 | 1 d | 14 July 2021 15:36 | 15 July 2021 15:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4629 | 4634,4211
5375 |  | 6799 | 3.2.2.1.11.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SH |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -22.96d | 0 | 23 d | 07 October 2021 11:36 | 04 November 2021 14:36 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4639 | 92,4212,4647
5376 |  | 6800 | 3.2.2.1.11.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SH |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -22.96d | 0 | 23 d | 07 October 2021 11:36 | 04 November 2021 14:36 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4639 | 4212,4647
5377 |  | 6801 | 3.2.2.1.12 | NA |  |  | מרכז | מבנים SJ, 346 (מבנה דחוף) |  | מבנים SJ, 346 (מבנה דחוף) | 0.56999999999999995 | -22.96d | 0 | 257.07 d | 09 December 2020 11:00 | 04 November 2021 14:36 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5378 |  | 6802 | 3.2.2.1.12.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנים SJ, 346 (מבנה דחוף) |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4233FS-15d | 4210,4658,4695
5379 |  | 6804 | 3.2.2.1.12.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנים SJ, 346 (מבנה דחוף) |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 0 | -24.07d | 0 | 1 d | 14 July 2021 15:36 | 15 July 2021 15:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4666 | 4671,4211
5380 |  | 6805 | 3.2.2.1.12.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנים SJ, 346 (מבנה דחוף) |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -22.96d | 0 | 23 d | 07 October 2021 11:36 | 04 November 2021 14:36 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4676 | 92,4212,4684
5381 |  | 6806 | 3.2.2.1.12.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנים SJ, 346 (מבנה דחוף) |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -22.96d | 0 | 23 d | 07 October 2021 11:36 | 04 November 2021 14:36 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4676 | 4212,4684
5382 |  | 17559 | 3.2.2.1.13 | NA |  |  | מרכז | מבנה SF |  | מבנה SF | 0.51000000000000001 | 0.11d | 0 | 280.89 d | 09 December 2020 11:00 | 05 December 2021 10:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5383 |  | 17560 | 3.2.2.1.13.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SF |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4233FS-15d | 4210,4695
5384 |  | 17561 | 3.2.2.1.13.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SF |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 0 | -43.84d | 0 | 27 d | 14 July 2021 15:36 | 17 August 2021 12:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4703 | 4211,4708
5385 |  | 17562 | 3.2.2.1.13.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SF |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | 0.11d | 0 | 16 d | 15 November 2021 10:00 | 05 December 2021 10:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4713 | 92,4212,4721
5386 |  | 17563 | 3.2.2.1.13.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SF |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | 0.11d | 0 | 16 d | 15 November 2021 10:00 | 05 December 2021 10:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4713 | 4212,4721
5387 |  | 10242 | 3.2.2.1.14 | NA |  |  | מרכז | סככה 339 |  | סככה 339 | 0.51000000000000001 | 0.11d | 0 | 280.89 d | 09 December 2020 11:00 | 05 December 2021 10:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5388 |  | 10243 | 3.2.2.1.14.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | סככה 339 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4233FS-15d | 4210,4732
5389 |  | 10245 | 3.2.2.1.14.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | סככה 339 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 0 | -43.84d | 0 | 27 d | 14 July 2021 15:36 | 17 August 2021 12:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4666,4740,4777,4814,4703 | 4211,4745
5390 |  | 10246 | 3.2.2.1.14.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | סככה 339 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | 0.11d | 0 | 16 d | 15 November 2021 10:00 | 05 December 2021 10:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4676,4750,4787,4824,4713 | 92,4212,4758
5391 |  | 10247 | 3.2.2.1.14.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | סככה 339 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | 0.11d | 0 | 16 d | 15 November 2021 10:00 | 05 December 2021 10:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4676,4750,4787,4824,4713 | 4212,4758
5392 |  | 10248 | 3.2.2.1.15 | NA |  |  | מרכז | סככה 340 |  | סככה 340 | 0.51000000000000001 | 0.11d | 0 | 280.89 d | 09 December 2020 11:00 | 05 December 2021 10:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5393 |  | 10249 | 3.2.2.1.15.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | סככה 340 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4233FS-15d | 4210,4769
5394 |  | 10251 | 3.2.2.1.15.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | סככה 340 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 0 | -43.84d | 0 | 27 d | 14 July 2021 15:36 | 17 August 2021 12:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4666,4740,4777,4814,4703 | 4211,4782
5395 |  | 10252 | 3.2.2.1.15.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | סככה 340 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | 0.11d | 0 | 16 d | 15 November 2021 10:00 | 05 December 2021 10:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4676,4750,4787,4824,4713 | 92,4212,4795
5396 |  | 10253 | 3.2.2.1.15.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | סככה 340 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | 0.11d | 0 | 16 d | 15 November 2021 10:00 | 05 December 2021 10:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4676,4750,4787,4824,4713 | 4212,4795
5397 |  | 10254 | 3.2.2.1.16 | NA |  |  | מרכז | סככה 341 |  | סככה 341 | 0.51000000000000001 | 0.11d | 0 | 280.89 d | 09 December 2020 11:00 | 05 December 2021 10:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5398 |  | 10255 | 3.2.2.1.16.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | סככה 341 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4233FS-15d | 4210,4806
5399 |  | 10257 | 3.2.2.1.16.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | סככה 341 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 0 | -43.84d | 0 | 27 d | 14 July 2021 15:36 | 17 August 2021 12:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4666,4740,4777,4814,4703 | 4211,4819
5400 |  | 10258 | 3.2.2.1.16.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | סככה 341 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | 0.11d | 0 | 16 d | 15 November 2021 10:00 | 05 December 2021 10:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4676,4750,4787,4824,4713 | 92,4212,4832
5401 |  | 10259 | 3.2.2.1.16.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | סככה 341 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | 0.11d | 0 | 16 d | 15 November 2021 10:00 | 05 December 2021 10:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4676,4750,4787,4824,4713 | 4212,4832
5402 |  | 6807 | 3.2.2.1.17 | NA |  |  | מרכז | מחסן 326 |  | מחסן 326 (מבנה דחוף) | 0.56999999999999995 | -22.96d | 0 | 257.07 d | 09 December 2020 11:00 | 04 November 2021 14:36 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5403 |  | 6808 | 3.2.2.1.17.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מחסן 326 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4233FS-15d | 4210,4843
5404 |  | 6810 | 3.2.2.1.17.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מחסן 326 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 0 | -24.07d | 0 | 1 d | 14 July 2021 15:36 | 15 July 2021 15:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4851 | 4856,4211
5405 |  | 6811 | 3.2.2.1.17.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מחסן 326 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -22.96d | 0 | 23 d | 07 October 2021 11:36 | 04 November 2021 14:36 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4861 | 92,4212,4869
5406 |  | 6812 | 3.2.2.1.17.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מחסן 326 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -22.96d | 0 | 23 d | 07 October 2021 11:36 | 04 November 2021 14:36 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4861 | 4212,4869
5407 |  | 6825 | 3.2.2.2 | NA |  |  | מרכז |  |  | מבנים מנהלתיים - בסיס מרכז | 0.53000000000000003 | 0.11d | 0 | 280.89 d | 09 December 2020 11:00 | 05 December 2021 10:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5408 |  | 6813 | 3.2.2.2.1 | NA |  |  | מרכז | מבנה AB |  | מבנה AB (מבנה דחוף) | 0.56999999999999995 | -22.96d | 0 | 257.07 d | 09 December 2020 11:00 | 04 November 2021 14:36 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5409 |  | 6814 | 3.2.2.2.1.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AB |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4233FS-15d | 4210,4881
5410 |  | 6816 | 3.2.2.2.1.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AB |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 0 | -24.07d | 0 | 1 d | 14 July 2021 15:36 | 15 July 2021 15:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4889 | 4894,4211
5411 |  | 6817 | 3.2.2.2.1.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AB |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | -22.96d | 0 | 23 d | 07 October 2021 11:36 | 04 November 2021 14:36 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4899 | 92,4212,4907
5412 |  | 6818 | 3.2.2.2.1.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AB |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -22.96d | 0 | 23 d | 07 October 2021 11:36 | 04 November 2021 14:36 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4899 | 4212,4907
5413 |  | 6819 | 3.2.2.2.2 | NA |  |  | מרכז | מבנה 124 |  | מבנה 124 | 0.51000000000000001 | 0.11d | 0 | 280.89 d | 09 December 2020 11:00 | 05 December 2021 10:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5414 |  | 6820 | 3.2.2.2.2.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 124 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4233FS-15d | 4210,4918
5415 |  | 6822 | 3.2.2.2.2.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 124 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 0 | -43.84d | 0 | 27 d | 14 July 2021 15:36 | 17 August 2021 12:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4926 | 4931,4211
5416 |  | 6823 | 3.2.2.2.2.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 124 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | 0.11d | 0 | 16 d | 15 November 2021 10:00 | 05 December 2021 10:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4936 | 92,4212,4944
5417 |  | 6824 | 3.2.2.2.2.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 124 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | 0.11d | 0 | 16 d | 15 November 2021 10:00 | 05 December 2021 10:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4936 | 4212,4944
5418 |  | 6826 | 3.2.2.2.3 | NA |  |  | מרכז | מבנה AE |  | מבנה AE | 0.51000000000000001 | 0.11d | 0 | 280.89 d | 09 December 2020 11:00 | 05 December 2021 10:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5419 |  | 6827 | 3.2.2.2.3.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AE |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4233FS-15d | 4210,4955
5420 |  | 6829 | 3.2.2.2.3.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AE |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 0 | -43.84d | 0 | 27 d | 14 July 2021 15:36 | 17 August 2021 12:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4963 | 4968,4211
5421 |  | 6830 | 3.2.2.2.3.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AE |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | 0.11d | 0 | 16 d | 15 November 2021 10:00 | 05 December 2021 10:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4973 | 92,4212,4981
5422 |  | 6831 | 3.2.2.2.3.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AE |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | 0.11d | 0 | 16 d | 15 November 2021 10:00 | 05 December 2021 10:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4973 | 4212,4981
5423 |  | 6832 | 3.2.2.2.4 | NA |  |  | מרכז | מבנה 137 |  | מבנה 137 | 0.51000000000000001 | 0.11d | 0 | 280.89 d | 09 December 2020 11:00 | 05 December 2021 10:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5424 |  | 6833 | 3.2.2.2.4.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 137 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4233FS-15d | 4210,4992
5425 |  | 6835 | 3.2.2.2.4.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 137 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 0 | -43.84d | 0 | 27 d | 14 July 2021 15:36 | 17 August 2021 12:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 5000 | 5005,4211
5426 |  | 6836 | 3.2.2.2.4.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 137 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | 0.11d | 0 | 16 d | 15 November 2021 10:00 | 05 December 2021 10:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 5010 | 92,4212,5018
5427 |  | 6837 | 3.2.2.2.4.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 137 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | 0.11d | 0 | 16 d | 15 November 2021 10:00 | 05 December 2021 10:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 5010 | 4212,5018
5428 |  | 6838 | 3.2.2.2.5 | NA |  |  | מרכז | מבנה 201 |  | מבנה 201 (מבנה דחוף) | 0.56999999999999995 | -22.96d | 0 | 257.07 d | 09 December 2020 11:00 | 04 November 2021 14:36 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5429 |  | 6839 | 3.2.2.2.5.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 201 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4233FS-15d | 4210,5029
5430 |  | 6841 | 3.2.2.2.5.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 201 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 0 | -24.07d | 0 | 1 d | 14 July 2021 15:36 | 15 July 2021 15:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 5037 | 5042,4211
5431 |  | 6842 | 3.2.2.2.5.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 201 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | -22.96d | 0 | 23 d | 07 October 2021 11:36 | 04 November 2021 14:36 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 5047 | 92,4212,5055
5432 |  | 6843 | 3.2.2.2.5.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 201 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -22.96d | 0 | 23 d | 07 October 2021 11:36 | 04 November 2021 14:36 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 5047 | 4212,5055
5433 |  | 6844 | 3.2.2.2.6 | NA |  |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מבנה (מבנה דחוף) AA | 0.56999999999999995 | -23.06d | 0 | 257.17 d | 09 December 2020 11:00 | 04 November 2021 15:30 | 24 November 2020 14:00 | 05 October 2021 17:00
5434 |  | 6845 | 3.2.2.2.6.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4233FS-15d | 4210,5066
5435 |  | 6847 | 3.2.2.2.6.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 0 | -24.17d | 0 | 1 d | 14 July 2021 16:30 | 15 July 2021 16:30 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 5074 | 5079,4211
5436 |  | 6848 | 3.2.2.2.6.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | -23.06d | 0 | 23 d | 07 October 2021 12:30 | 04 November 2021 15:30 | 13 September 2021 8:00 | 05 October 2021 17:00 | 5084 | 92,4212,5092
5437 |  | 6849 | 3.2.2.2.6.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -23.06d | 0 | 23 d | 07 October 2021 12:30 | 04 November 2021 15:30 | 13 September 2021 8:00 | 05 October 2021 17:00 | 5084 | 4212,5092
5438 |  | 6850 | 3.2.2.2.7 | NA |  |  | מרכז | מבנה AC |  | מבנה AC | 0.51000000000000001 | 0.11d | 0 | 280.89 d | 09 December 2020 11:00 | 05 December 2021 10:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5439 |  | 6851 | 3.2.2.2.7.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AC |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4233FS-15d | 4210,5103
5440 |  | 6853 | 3.2.2.2.7.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AC |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 0 | -43.84d | 0 | 27 d | 14 July 2021 15:36 | 17 August 2021 12:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 5111 | 5116,4211
5441 |  | 6854 | 3.2.2.2.7.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AC |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | 0.11d | 0 | 16 d | 15 November 2021 10:00 | 05 December 2021 10:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 5121 | 92,4212,5129
5442 |  | 6855 | 3.2.2.2.7.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AC |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | 0.11d | 0 | 16 d | 15 November 2021 10:00 | 05 December 2021 10:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 5121 | 4212,5129
5443 |  | 6856 | 3.2.2.2.8 | NA |  |  | מרכז | מבנה 112 |  | מבנה 112 (מבנה דחוף) | 0.56999999999999995 | -22.96d | 0 | 257.07 d | 09 December 2020 11:00 | 04 November 2021 14:36 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5444 |  | 6857 | 3.2.2.2.8.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 112 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4233FS-15d | 4210,5140
5445 |  | 6859 | 3.2.2.2.8.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 112 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 0 | -24.07d | 0 | 1 d | 14 July 2021 15:36 | 15 July 2021 15:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 5148 | 5153,4211
5446 |  | 6860 | 3.2.2.2.8.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 112 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | -22.96d | 0 | 23 d | 07 October 2021 11:36 | 04 November 2021 14:36 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 5158 | 92,4212,5166
5447 |  | 6861 | 3.2.2.2.8.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 112 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -22.96d | 0 | 23 d | 07 October 2021 11:36 | 04 November 2021 14:36 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 5158 | 4212,5166
5448 |  | 6862 | 3.2.2.2.9 | NA |  |  | מרכז | מבנה 113 |  | מבנה 113 | 0.51000000000000001 | 0.11d | 0 | 280.89 d | 09 December 2020 11:00 | 05 December 2021 10:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5449 |  | 6863 | 3.2.2.2.9.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 113 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4233FS-15d | 4210,5177
5450 |  | 6865 | 3.2.2.2.9.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 113 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 0 | -43.84d | 0 | 27 d | 14 July 2021 15:36 | 17 August 2021 12:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 5185 | 5190,4211
5451 |  | 6866 | 3.2.2.2.9.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 113 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | 0.11d | 0 | 16 d | 15 November 2021 10:00 | 05 December 2021 10:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 5195 | 92,4212,5203
5452 |  | 6867 | 3.2.2.2.9.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 113 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | 0.11d | 0 | 16 d | 15 November 2021 10:00 | 05 December 2021 10:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 5195 | 4212,5203
5453 |  | 6868 | 3.2.2.2.10 | NA |  |  | מרכז | מבנה AF |  | מבנה AF | 0.51000000000000001 | 0.11d | 0 | 280.89 d | 09 December 2020 11:00 | 05 December 2021 10:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5454 |  | 6869 | 3.2.2.2.10.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AF |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4233FS-15d | 4210,5214
5455 |  | 6871 | 3.2.2.2.10.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AF |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 0 | -43.84d | 0 | 27 d | 14 July 2021 15:36 | 17 August 2021 12:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 5222 | 5227,4211
5456 |  | 6872 | 3.2.2.2.10.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AF |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | 0.11d | 0 | 16 d | 15 November 2021 10:00 | 05 December 2021 10:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 5232,5269 | 92,4212,5240
5457 |  | 6873 | 3.2.2.2.10.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AF |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | 0.11d | 0 | 16 d | 15 November 2021 10:00 | 05 December 2021 10:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 5232,5269 | 4212,5240
5458 |  | 10260 | 3.2.2.2.11 | NA |  |  | מרכז | מבנה 126 |  | מבנה 126 | 0.51000000000000001 | 0.11d | 0 | 280.89 d | 09 December 2020 11:00 | 05 December 2021 10:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5459 |  | 10261 | 3.2.2.2.11.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 126 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4233FS-15d | 4210,5214,5251
5460 |  | 10263 | 3.2.2.2.11.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 126 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 0 | -43.84d | 0 | 27 d | 14 July 2021 15:36 | 17 August 2021 12:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 5222,5259 | 5227,4211,5264
5461 |  | 10264 | 3.2.2.2.11.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 126 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | 0.11d | 0 | 16 d | 15 November 2021 10:00 | 05 December 2021 10:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 5232,5269 | 92,4212,5277
5462 |  | 10265 | 3.2.2.2.11.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 126 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | 0.11d | 0 | 16 d | 15 November 2021 10:00 | 05 December 2021 10:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 5232,5269 | 4212,5277
5463 |  | 2825 | 3.2.2.3 | NA |  |  | מרכז |  |  | תוכניות סופיות להפעלה | 0 | 26.07d | 0 | 432 d | 31 August 2022 16:24 | 07 March 2024 13:24 | 04 August 2022 8:00 | 08 February 2024 14:00
5464 |  | 2828 | 3.2.2.3.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | תכניות שירות (SDP) מפורטת | 0 | 1.09mo | 0 | 4 mo | 31 August 2022 16:24 | 08 January 2023 13:24 | 04 August 2022 8:00 | 11 December 2022 14:00 | 92 | 5469
5465 |  | 14392 | 3.2.2.3.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | תכנית הדרכה | 0 | 1.09mo | 0 | 4 mo | 31 August 2022 16:24 | 08 January 2023 13:24 | 04 August 2022 8:00 | 11 December 2022 14:00 | 92 | 5469
5466 |  | 14393 | 3.2.2.3.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | תכנית בדיקות תפעוליות | 0 | 1.09mo | 0 | 4 mo | 31 August 2022 16:24 | 08 January 2023 13:24 | 04 August 2022 8:00 | 11 December 2022 14:00 | 92 | 5469
5467 |  | 14394 | 3.2.2.3.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | תכנית הרצה | 0 | 1.09mo | 0 | 4 mo | 31 August 2022 16:24 | 08 January 2023 13:24 | 04 August 2022 8:00 | 11 December 2022 14:00 | 92 | 5469
5468 |  | 14395 | 3.2.2.3.5 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | תכנית המבצוע | 0 | 1.09mo | 0 | 4 mo | 31 August 2022 16:24 | 08 January 2023 13:24 | 04 August 2022 8:00 | 11 December 2022 14:00 | 92 | 5469
5469 |  | 2829 | 3.2.2.3.6 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | כללי משמעת וקוד אתי | 0 | 1.09mo | 0 | 2 mo | 08 January 2023 13:24 | 08 March 2023 10:24 | 11 December 2022 14:00 | 08 February 2023 11:00 | 5464,5465,5466,5467,5468 | 5470
5470 |  | 2830 | 3.2.2.3.7 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | ניהול האיכות | 0 | 1.09mo | 0 | 4 mo | 08 March 2023 10:24 | 11 July 2023 10:24 | 08 February 2023 11:00 | 13 June 2023 11:00 | 5469 | 5471,5474
5471 |  | 2827 | 3.2.2.3.8 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | השלמת תכנית מעבר מפורטת | 0 | 1.09mo | 0 | 4 mo | 11 July 2023 10:24 | 09 November 2023 16:24 | 13 June 2023 11:00 | 12 October 2023 17:00 | 5470 | 5473
5472 |  | 17448 | 3.2.2.3.9 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | מינוי בעלי תפקידים מרכזיים | 0 | 1.09mo | 0 | 3 mo | 10 December 2023 13:24 | 07 March 2024 13:24 | NA | NA | 5473FF | 4213
5473 |  | 2826 | 3.2.2.3.10 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | לוחות זמנים לקבלת אישורי מוכנות לאיכלוס,מבצוע והפעלה | 0 | 1.09mo | 0 | 4 mo | 09 November 2023 16:24 | 07 March 2024 13:24 | 13 October 2023 8:00 | 08 February 2024 14:00 | 5471 | 4213,5472FF
5474 |  | 10349 | 3.2.2.3.11 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תחום התמיכה התקשובית (מוקדי משנה וצוות תמיכה) - לוז, תוכנית ראשונית למעבר ואכלוס הפריטים, תוכנית הדרכה, תוכנית בדיקות תפעוליות, תוכנית הרצה, תוכנית מבצוע | 0 | 118.07d | 0 | 100 d | 11 July 2023 10:24 | 15 November 2023 10:24 | 13 June 2023 11:00 | 18 October 2023 11:00 | 5470 | 4213
5475 |  | 2831 | 3.2.2.4 | NA |  |  | מרכז |  |  | תכניות לקראת מוכנות לאיכלוס | 0 | 26.07d | 0 | 96 d | 07 March 2024 13:24 | 11 July 2024 13:24 | 08 February 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00
5476 |  | 2832 | 3.2.2.4.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | תכנית מעבר מעודכנת לאכלוס פריטים | 0 | 1.09mo | 0 | 4 mo | 07 March 2024 13:24 | 11 July 2024 13:24 | 08 February 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00 | 4213 | 4214
5477 |  | 2833 | 3.2.2.4.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | נהלים | 0 | 1.09mo | 0 | 4 mo | 07 March 2024 13:24 | 11 July 2024 13:24 | 08 February 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00 | 4213 | 4214
5478 |  | 2834 | 3.2.2.4.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | ציוד הזכיין | 0 | 1.09mo | 0 | 4 mo | 07 March 2024 13:24 | 11 July 2024 13:24 | 08 February 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00 | 4213 | 4214
5479 |  | 2835 | 3.2.2.4.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | תכנית הפעלה נסיונית של המוקדים ,חדר שו"ב ,מוקד ייעודי וחמל אבטחה | 0 | 1.09mo | 0 | 4 mo | 07 March 2024 13:24 | 11 July 2024 13:24 | 08 February 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00 | 4213 | 4214
5480 |  | 2836 | 3.2.2.4.5 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | עידכון מסמך מדיניות האיכות ותכנית מערכת ניהול האיכות | 0 | 1.09mo | 0 | 4 mo | 07 March 2024 13:24 | 11 July 2024 13:24 | 08 February 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00 | 4213 | 4214
5481 |  | 2837 | 3.2.2.4.6 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | תכנית עבודה לשנה ראשונה | 0 | 1.09mo | 0 | 4 mo | 07 March 2024 13:24 | 11 July 2024 13:24 | 08 February 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00 | 4213 | 4214
5482 |  | 2838 | 3.2.2.4.7 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | תכנית עבודה בתחום הגנת הסביבה | 0 | 1.09mo | 0 | 4 mo | 07 March 2024 13:24 | 11 July 2024 13:24 | 08 February 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00 | 4213 | 4214
5483 |  | 2839 | 3.2.2.4.8 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | תכנית הפעלה במדרגות ההפעלה ומצבי קיצון | 0 | 1.09mo | 0 | 4 mo | 07 March 2024 13:24 | 11 July 2024 13:24 | 08 February 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00 | 4213 | 4214
5484 |  | 2840 | 3.2.2.4.9 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | תכנית בטיחות כוללת | 0 | 1.09mo | 0 | 4 mo | 07 March 2024 13:24 | 11 July 2024 13:24 | 08 February 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00 | 4213 | 4214
5485 |  | 10350 | 3.2.2.4.10 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תחום התמיכה התקשובית (מוקדי משנה וצוות תמיכה) - תוכנית מעבר לאחר יישום הערות המזמין, נהלים - תהליכים תפעולים, ציוד תקשובי, תוכנית להפעלה נסיונית של Help Desk תקשוב, תוכנית ניהול האיכות התקשובית, תוכנית עבודה/משאבים שנה ראשונה, מדרגות הפעלה BCP תקשובי | 0 | 1.09mo | 0 | 4 mo | 07 March 2024 13:24 | 11 July 2024 13:24 | 08 February 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00 | 4213 | 4214
5486 |  | 2842 | 3.2.2.5 | NA | תפעול |  | מרכז |  |  | הכנה לבדיקות והרצות כולל מודל סימולציה | 0 | 26.07d | 0 | 45 d | 11 July 2024 13:24 | 05 September 2024 10:24 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00
5487 |  | 2843 | 3.2.2.5.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | הוראות ומפרטי אחזקה-ציוד מושאל | 0 | 26.07d | 0 | 45 d | 11 July 2024 13:24 | 05 September 2024 10:24 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | 4214,87 | 4215,8369
5488 |  | 2844 | 3.2.2.5.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | דוח ציוד שנרכש על ידי הזכיין | 0 | 26.07d | 0 | 45 d | 11 July 2024 13:24 | 05 September 2024 10:24 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | 4214,87 | 4215,8369,8370
5489 |  | 2845 | 3.2.2.5.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | סיום הפעלת מערכות מוקדים וביצוע תיקונים | 0 | 26.07d | 0 | 45 d | 11 July 2024 13:24 | 05 September 2024 10:24 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | 4214,87 | 4215,8369,8370
5490 |  | 2846 | 3.2.2.5.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | תכנית מעודכנת למערך ניהול האיכות | 0 | 26.07d | 0 | 45 d | 11 July 2024 13:24 | 05 September 2024 10:24 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | 4214,87 | 4215,8369,8370
5491 |  | 2847 | 3.2.2.5.5 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | אישור כלל התשתיות הנוספות | 0 | 26.07d | 0 | 45 d | 11 July 2024 13:24 | 05 September 2024 10:24 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | 4214,87 | 4215,8369,8370
5492 |  | 2848 | 3.2.2.5.6 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | תכנית עבודה מעודכנת לשנה ראשונה | 0 | 26.07d | 0 | 45 d | 11 July 2024 13:24 | 05 September 2024 10:24 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | 4214,87 | 4215,8369,8370
5493 |  | 2849 | 3.2.2.5.7 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | אישור קוד לבוש | 0 | 26.07d | 0 | 45 d | 11 July 2024 13:24 | 05 September 2024 10:24 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | 4214,87 | 4215,8369,8370
5494 |  | 2850 | 3.2.2.5.8 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | מוכנות להסמכה - הסעדה | 0 | 26.07d | 0 | 45 d | 11 July 2024 13:24 | 05 September 2024 10:24 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | 4214,87 | 4215,8369,8370
5495 |  | 2851 | 3.2.2.5.9 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | מדריכים למשתמש - אישור מדריכים למשתמש לכלל המערכות | 0 | 26.07d | 0 | 45 d | 11 July 2024 13:24 | 05 September 2024 10:24 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | 4214,87 | 4215,8369,8370
5496 |  | 2852 | 3.2.2.5.10 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | תכנית איסוף ופינוי פסולת ותכנית עבודה - תברואה | 0 | 26.07d | 0 | 45 d | 11 July 2024 13:24 | 05 September 2024 10:24 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | 4214,87 | 4215,8369,8370
5497 |  | 2853 | 3.2.2.5.11 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | הגשת תיק שטח | 0 | 26.07d | 0 | 45 d | 11 July 2024 13:24 | 05 September 2024 10:24 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | 4214,87 | 4215,8369,8370
5498 |  | 2854 | 3.2.2.5.12 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | העברת מידע מהמזמין לצורך אכלוס | 0 | 26.07d | 0 | 45 d | 11 July 2024 13:24 | 05 September 2024 10:24 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | 4214,87 | 4216,4191,8369,8370
5499 |  | 2855 | 3.2.2.5.13 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | ציוד זכיין ומושאל - השלמת הרכישה והקליטה | 0 | 26.07d | 0 | 45 d | 11 July 2024 13:24 | 05 September 2024 10:24 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | 4214,87 | 4216,4191,8369,8370
5500 |  | 2856 | 3.2.2.5.14 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | מוקד מרכזי ומוקדי המשנה בבסיס - השלמת הרצה והדרכה | 0 | 26.07d | 0 | 45 d | 11 July 2024 13:24 | 05 September 2024 10:24 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | 4214,87 | 4216,4191,8369,8370
5501 |  | 14054 | 3.3 | NA |  |  | מרכז |  |  | רכש, ייצור ואספקה | 0 | 21.57d | 0 | 707.42 d | 07 October 2021 8:50 | 24 March 2024 9:36 | 13 September 2021 8:00 | 27 March 2024 13:00
5502 |  | 17323 | 3.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | ציוד פאסיבי חוץ | 0 | 1199.16d | 0 | 68.67 d | 06 October 2022 9:36 | 04 January 2023 9:36 | NA | NA
5503 |  | 17322 | 3.3.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | ציוד פאסיבי חוץ | 0 | 51.01emo | 0 | 3 emo | 06 October 2022 9:36 | 04 January 2023 9:36 | NA | NA | 8171,7042SF-1mo
5504 |  | 17325 | 3.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | ציוד אקטיבי פנים | 0 | 1168.82d | 0 | 137 d | 11 August 2022 15:36 | 07 February 2023 15:36 | NA | NA
5505 |  | 17324 | 3.3.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | ציוד אקטיבי פנים | 0 | 49.87emo | 0 | 6 emo | 11 August 2022 15:36 | 07 February 2023 15:36 | NA | NA | 7046SF-1mo
5506 |  | 17327 | 3.3.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | ציוד קצה | 0 | 1168.82d | 0 | 137 d | 11 August 2022 15:36 | 07 February 2023 15:36 | NA | NA
5507 |  | 17326 | 3.3.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | ציוד קצה | 0 | 49.87emo | 0 | 6 emo | 11 August 2022 15:36 | 07 February 2023 15:36 | NA | NA | 7046SF-1mo
5508 |  | 15889 | 3.3.4 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | גנרטור | 0 | 577.33d | 0 | 142 d | 15 December 2021 17:00 | 13 June 2022 17:00 | 16 December 2021 8:00 | 15 June 2022 17:00
5509 |  | 15888 | 3.3.4.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | הזמנה, ייצור ואספקת גנרטורים | 0 | 24.72emo | 0 | 6 emo | 15 December 2021 17:00 | 13 June 2022 17:00 | 16 December 2021 8:00 | 15 June 2022 17:00 | 5686FS+25d | 5710
5510 |  | 15887 | 3.3.5 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | מגדלי קירור | 0 | 468d | 0 | 129.33 d | 30 May 2022 11:00 | 16 November 2022 17:00 | 30 May 2022 11:00 | 20 November 2022 17:00
5511 |  | 15886 | 3.3.5.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | הגשת מגדלי קירור לאישור | 0 | 468d | 0 | 45 d | 30 May 2022 11:00 | 25 July 2022 17:00 | 30 May 2022 11:00 | 25 July 2022 17:00 | 5716SS | 5513,5512
5512 |  | 17477 | 3.3.5.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | מזמין | מרכז |  |  | אישור מגדלי קירור | 0 | 413.67d | 0 | 21 d | 26 July 2022 8:00 | 23 August 2022 17:00 | 26 July 2022 8:00 | 28 August 2022 17:00 | 5511 | 5513
5513 |  | 15884 | 3.3.5.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | ייצור ואספקת מגדלי קירור | 0 | 599.88ed | 0 | 85 ed | 23 August 2022 17:00 | 16 November 2022 17:00 | 28 August 2022 14:00 | 20 November 2022 17:00 | 5511,5512 | 5728
5514 |  | 15898 | 3.3.6 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | לוחות חשמל מ"ג | 0 | 562.33d | 0 | 134 d | 13 February 2022 8:00 | 01 August 2022 11:00 | 13 February 2022 8:00 | 10 August 2022 14:00
5515 |  | 15897 | 3.3.6.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | הכנת תכנון לוחות חשמל מ"ג | 0 | 566d | 0 | 60 d | 13 February 2022 8:00 | 28 April 2022 11:00 | 13 February 2022 8:00 | 28 April 2022 11:00 | 5700SS | 5516
5516 |  | 15895 | 3.3.6.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | ייצור ואספקת לוחות חשמל מ"ג | 0 | 722ed | 0 | 95 ed | 28 April 2022 11:00 | 01 August 2022 11:00 | 09 May 2022 11:00 | 10 August 2022 14:00 | 5515 | 5712
5517 |  | 15906 | 3.3.7 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | שנאים | 0 | 540.33d | 0 | 144 d | 13 February 2022 8:00 | 13 August 2022 16:00 | 13 February 2022 8:00 | 16 August 2022 14:00
5518 |  | 15905 | 3.3.7.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | הגשת דגם שנאים | 0 | 545.33d | 0 | 45 d | 13 February 2022 8:00 | 08 April 2022 11:00 | 13 February 2022 8:00 | 08 April 2022 11:00 | 5700SS | 5520,5519
5519 |  | 17478 | 3.3.7.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | מזמין | מרכז |  |  | אישור דגם שנאים | 0 | 481.78d | 0 | 21 d | 10 April 2022 8:00 | 10 May 2022 16:00 | 10 April 2022 8:00 | 15 May 2022 17:00 | 5518 | 5520
5520 |  | 15903 | 3.3.7.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | ייצור ואספקת שנאים | 0 | 694.92ed | 0 | 95 ed | 10 May 2022 16:00 | 13 August 2022 16:00 | 15 May 2022 11:00 | 16 August 2022 14:00 | 5518,5519 | 5711
5521 |  | 15910 | 3.3.8 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | אינסט' סניטרית | 0 | 395.67d | 0 | 141.67 d | 05 March 2023 8:00 | 31 August 2023 17:00 | 05 March 2023 8:00 | 06 September 2023 17:00
5522 |  | 15909 | 3.3.8.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | הגשת דגם ציוד אינסטלציה | 0 | 398.33d | 0 | 45 d | 05 March 2023 8:00 | 03 May 2023 14:00 | 05 March 2023 8:00 | 03 May 2023 14:00 | 5815SS | 5524,5523
5523 |  | 17479 | 3.3.8.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | מזמין | מרכז |  |  | אישור דגם ציוד אינסטלציה | 0 | 398.33d | 0 | 21 d | 03 May 2023 14:00 | 30 May 2023 17:00 | 03 May 2023 8:00 | 06 June 2023 17:00 | 5522 | 5524
5524 |  | 15907 | 3.3.8.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | ייצור ואספקת משאבות | 0 | 506.88ed | 0 | 93 ed | 30 May 2023 17:00 | 31 August 2023 17:00 | 06 June 2023 14:00 | 06 September 2023 17:00 | 5522,5523 | 5829
5525 |  | 15914 | 3.3.9 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | מאזני גשר | 0 | 1046d | 0 | 23.33 d | 23 June 2023 14:00 | 23 July 2023 14:00 | 22 June 2023 8:00 | 23 July 2023 14:00
5526 |  | 15913 | 3.3.9.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | הזמנת מאזני גשר | 0 | 1330.13ed | 0 | 30 ed | 23 June 2023 14:00 | 23 July 2023 14:00 | 22 June 2023 8:00 | 23 July 2023 14:00 | 5833SF-30d
5527 |  | 15918 | 3.3.10 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | מערכות אויר דחוס | 0 | 1165.33d | 0 | 72.67 d | 22 November 2022 11:00 | 20 February 2023 11:00 | 20 November 2022 8:00 | 20 February 2023 11:00
5528 |  | 15917 | 3.3.10.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | הזמנה, ייצור ואספקת מערכות אויר דחוס | 0 | 1483.25ed | 0 | 90 ed | 22 November 2022 11:00 | 20 February 2023 11:00 | 20 November 2022 8:00 | 20 February 2023 11:00 | 7991SF-40d
5529 |  | 14055 | 3.3.11 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מבנה SA (מבנה דחוף) | 0 | 21.57d | 0 | 461.57 d | 07 October 2021 8:50 | 19 May 2023 11:00 | 13 September 2021 8:00 | 20 June 2023 11:00
5530 |  | 16000 | 3.3.11.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מסגרות חרש | 0 | 28d | 0 | 88.67 d | 20 February 2022 11:00 | 13 June 2022 14:00 | 20 February 2022 11:00 | 16 June 2022 17:00
5531 |  | 16001 | 3.3.11.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 28d | 0 | 20 d | 20 February 2022 11:00 | 16 March 2022 11:00 | 20 February 2022 11:00 | 16 March 2022 11:00 | 5986 | 5532FS+24d
5532 |  | 16003 | 3.3.11.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 38.75ed | 0 | 60 ed | 14 April 2022 14:00 | 13 June 2022 14:00 | 19 April 2022 8:00 | 16 June 2022 17:00 | 5531FS+24d | 5992
5533 |  | 14056 | 3.3.11.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ציוד למחסן Mini-Load | 0 | 63.33d | 0 | 147 d | 14 November 2022 14:00 | 19 May 2023 11:00 | 14 November 2022 14:00 | 20 June 2023 11:00
5534 |  | 14057 | 3.3.11.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הכנת SD | 0 | 65.67d | 0 | 45 d | 14 November 2022 14:00 | 09 January 2023 11:00 | 14 November 2022 14:00 | 09 January 2023 11:00 | 5986FS+205d | 5535
5535 |  | 14059 | 3.3.11.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 80.13ed | 0 | 130 ed | 09 January 2023 11:00 | 19 May 2023 11:00 | 10 February 2023 8:00 | 20 June 2023 11:00 | 5534 | 6002
5536 |  | 14060 | 3.3.11.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ציוד למחסן אוטומטי גבוה | 0 | 21.57d | 0 | 379 d | 07 October 2021 8:50 | 01 February 2023 14:50 | 13 September 2021 8:00 | 16 January 2023 16:00
5537 |  | 14061 | 3.3.11.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הכנת SD | 0 | 21.57d | 0 | 45 d | 07 October 2021 8:50 | 01 December 2021 14:50 | 13 September 2021 8:00 | 11 November 2021 14:00 | 4269,125 | 5538FS+24d
5538 |  | 14063 | 3.3.11.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ייצור ואספקה -מידוף | 0 | 21.57d | 0 | 125 d | 31 December 2021 8:50 | 08 June 2022 8:50 | 15 December 2021 10:00 | 22 May 2022 10:00 | 5537FS+24d | 6011,5539FS+60d
5539 |  | 14064 | 3.3.11.3.3 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ייצור ואספקה - ציוד אוטומציה | 0 | 131.72ed | 0 | 164 ed | 21 August 2022 14:50 | 01 February 2023 14:50 | 04 August 2022 13:00 | 16 January 2023 16:00 | 5538FS+60d | 6014
5540 |  | 14725 | 3.3.11.4 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מעליות- הכנות לבצוע | 0 | 165.33d | 0 | 160 d | 03 August 2022 11:00 | 27 February 2023 14:00 | 03 August 2022 11:00 | 28 February 2023 12:00
5541 |  | 14726 | 3.3.11.4.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הכנת SHOP DR - מעליות | 0 | 168d | 0 | 35 d | 03 August 2022 11:00 | 15 September 2022 11:00 | 03 August 2022 11:00 | 15 September 2022 11:00 | 5986FS+130d | 5542FS+24d
5542 |  | 14728 | 3.3.11.4.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ייצור ואספקה - מעליות | 0 | 213.75ed | 0 | 125 ed | 25 October 2022 14:00 | 27 February 2023 14:00 | 27 October 2022 12:00 | 28 February 2023 12:00 | 5541FS+24d | 6088
5543 |  | 14065 | 3.3.12 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מבנה 305 (מבנה דחוף) | 0 | 86.67d | 0 | 358 d | 28 April 2022 11:00 | 02 August 2023 17:00 | 28 April 2022 11:00 | 07 August 2023 13:00
5544 |  | 16004 | 3.3.12.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מסגרות חרש | 0 | 36.67d | 0 | 82.33 d | 03 July 2022 8:00 | 21 October 2022 17:00 | 03 July 2022 8:00 | 23 October 2022 12:00
5545 |  | 16005 | 3.3.12.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 36.67d | 0 | 20 d | 03 July 2022 8:00 | 26 July 2022 17:00 | 03 July 2022 8:00 | 26 July 2022 17:00 | 6114FS+105d | 5546FS+17d
5546 |  | 16007 | 3.3.12.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 50.75ed | 0 | 66 ed | 16 August 2022 17:00 | 21 October 2022 17:00 | 17 August 2022 15:00 | 23 October 2022 12:00 | 5545FS+17d | 6128
5547 |  | 14066 | 3.3.12.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ציוד למחסן | 0 | 61d | 0 | 168 d | 02 January 2023 8:00 | 02 August 2023 17:00 | 02 January 2023 8:00 | 07 August 2023 13:00
5548 |  | 14067 | 3.3.12.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הכנת SD | 0 | 61d | 0 | 45 d | 02 January 2023 8:00 | 26 February 2023 14:00 | 02 January 2023 8:00 | 26 February 2023 14:00 | 6114FS+245d | 5549FS+24d
5549 |  | 14069 | 3.3.12.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 81.75ed | 0 | 128 ed | 27 March 2023 17:00 | 02 August 2023 17:00 | 30 March 2023 10:00 | 07 August 2023 13:00 | 5548FS+24d | 6139
5550 |  | 14729 | 3.3.12.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מעליות- הכנות לבצוע | 0 | 332.67d | 0 | 158.33 d | 28 April 2022 11:00 | 23 November 2022 11:00 | 28 April 2022 11:00 | 28 November 2022 11:00
5551 |  | 14730 | 3.3.12.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הכנת SHOP DR - מעליות | 0 | 332.67d | 0 | 35 d | 28 April 2022 11:00 | 13 June 2022 17:00 | 28 April 2022 11:00 | 13 June 2022 17:00 | 6114FS+55d | 5552FS+23d
5552 |  | 14732 | 3.3.12.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ייצור ואספקה - מעליות | 0 | 427.13ed | 0 | 134 ed | 12 July 2022 11:00 | 23 November 2022 11:00 | 17 July 2022 14:00 | 28 November 2022 11:00 | 5551FS+23d | 6203
5553 |  | 14070 | 3.3.13 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 314 |  | מבנה 314 | 0 | 199.33d | 0 | 283.33 d | 24 February 2022 11:00 | 23 February 2023 14:00 | 24 February 2022 11:00 | 27 February 2023 12:00
5554 |  | 16008 | 3.3.13.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 314 |  | מסגרות חרש | 0 | 199.33d | 0 | 88.67 d | 24 February 2022 11:00 | 18 June 2022 17:00 | 24 February 2022 11:00 | 21 June 2022 14:00
5555 |  | 16009 | 3.3.13.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 314 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 199.33d | 0 | 20 d | 24 February 2022 11:00 | 21 March 2022 14:00 | 24 February 2022 11:00 | 21 March 2022 14:00 | 6229 | 5556FS+24d
5556 |  | 16011 | 3.3.13.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 314 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 260.75ed | 0 | 60 ed | 19 April 2022 17:00 | 18 June 2022 17:00 | 24 April 2022 14:00 | 21 June 2022 14:00 | 5555FS+24d | 6236
5557 |  | 14071 | 3.3.13.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 314 |  | ציוד למחסן | 0 | 236d | 0 | 168.33 d | 20 July 2022 14:00 | 23 February 2023 14:00 | 20 July 2022 14:00 | 27 February 2023 12:00
5558 |  | 14072 | 3.3.13.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 314 |  | הכנת SD | 0 | 239d | 0 | 45 d | 20 July 2022 14:00 | 14 September 2022 11:00 | 20 July 2022 14:00 | 14 September 2022 11:00 | 6229FS+115d | 5559FS+24d
5559 |  | 14074 | 3.3.13.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 314 |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 301.75ed | 0 | 122 ed | 24 October 2022 14:00 | 23 February 2023 14:00 | 26 October 2022 12:00 | 27 February 2023 12:00 | 5558FS+24d | 6246
5560 |  | 16012 | 3.3.14 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SG |  | מבנה SG | 0 | 79.16d | 0 | 497.62 d | 15 November 2021 10:00 | 11 August 2023 12:36 | 13 September 2021 14:00 | 14 August 2023 17:00
5561 |  | 16013 | 3.3.14.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SG |  | מסגרות חרש | 0 | 50.82d | 0 | 89.33 d | 08 April 2022 12:36 | 01 August 2022 15:36 | 10 April 2022 8:00 | 04 August 2022 11:00
5562 |  | 16014 | 3.3.14.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SG |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 57.16d | 0 | 20 d | 08 April 2022 12:36 | 06 May 2022 9:36 | 10 April 2022 8:00 | 06 May 2022 11:00 | 6295FS+35d | 5563FS+24d
5563 |  | 16016 | 3.3.14.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SG |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 70.81ed | 0 | 56 ed | 06 June 2022 15:36 | 01 August 2022 15:36 | 09 June 2022 14:00 | 04 August 2022 11:00 | 5562FS+24d | 6301
5564 |  | 16712 | 3.3.14.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SG |  | ציוד למחסן Mini-Load | 0 | 78.49d | 0 | 170 d | 08 January 2023 12:36 | 11 August 2023 12:36 | 08 January 2023 14:00 | 14 August 2023 17:00
5565 |  | 16713 | 3.3.14.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SG |  | הכנת SD | 0 | 78.49d | 0 | 45 d | 08 January 2023 12:36 | 05 March 2023 9:36 | 08 January 2023 14:00 | 05 March 2023 11:00 | 4181FS+255d | 5566FS+24d
5566 |  | 16715 | 3.3.14.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SG |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן רגיל | 0 | 102.06ed | 0 | 130 ed | 03 April 2023 12:36 | 11 August 2023 12:36 | 09 April 2023 11:00 | 14 August 2023 17:00 | 5565FS+24d | 6311
5567 |  | 16716 | 3.3.14.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SG |  | ציוד למחסן אוטומטי גבוה | 0 | 188.44d | 0 | 368 d | 15 November 2021 10:00 | 27 February 2023 10:00 | 13 September 2021 14:00 | 04 January 2023 14:00
5568 |  | 16717 | 3.3.14.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SG |  | הכנת SD | 0 | 188.44d | 0 | 45 d | 15 November 2021 10:00 | 09 January 2022 16:00 | 13 September 2021 14:00 | 12 November 2021 11:00 | 4380,125 | 5569FS+24d
5569 |  | 16719 | 3.3.14.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SG |  | ייצור ואספקה -מידוף | 0 | 243.04ed | 0 | 157 ed | 08 February 2022 10:00 | 15 July 2022 10:00 | 15 December 2021 14:00 | 22 May 2022 14:00 | 5568FS+24d | 5570FS+50d,6320
5570 |  | 16720 | 3.3.14.3.3 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SG |  | ייצור ואספקה - ציוד אוטומציה | 0 | 248.17ed | 0 | 165 ed | 15 September 2022 10:00 | 27 February 2023 10:00 | 24 July 2022 14:00 | 04 January 2023 14:00 | 5569FS+50d | 6323
5571 |  | 16017 | 3.3.15 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 338 |  | סככה 338 | 0 | 513.49d | 0 | 61.67 d | 06 September 2022 9:36 | 01 December 2022 9:36 | 06 September 2022 11:00 | 06 December 2022 12:00
5572 |  | 16018 | 3.3.15.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 338 |  | מסגרות חרש | 0 | 513.49d | 0 | 61.67 d | 06 September 2022 9:36 | 01 December 2022 9:36 | 06 September 2022 11:00 | 06 December 2022 12:00
5573 |  | 16019 | 3.3.15.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 338 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 513.49d | 0 | 14 d | 06 September 2022 9:36 | 22 September 2022 15:36 | 06 September 2022 11:00 | 22 September 2022 17:00 | 6373FS+150d | 5574FS+23d
5574 |  | 16021 | 3.3.15.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 338 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 651.18ed | 0 | 30 ed | 01 November 2022 9:36 | 01 December 2022 9:36 | 06 November 2022 9:00 | 06 December 2022 12:00 | 5573FS+23d | 6379
5575 |  | 14411 | 3.3.16 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 355 |  | מבנה 355 | 0 | 230.16d | 0 | 218 d | 27 July 2022 9:36 | 08 May 2023 9:36 | 27 July 2022 11:00 | 11 May 2023 9:00
5576 |  | 16022 | 3.3.16.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 355 |  | מסגרות חרש | 0 | 243.16d | 0 | 88.67 d | 27 July 2022 9:36 | 23 November 2022 15:36 | 27 July 2022 11:00 | 27 November 2022 16:00
5577 |  | 16023 | 3.3.16.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 355 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 243.16d | 0 | 20 d | 27 July 2022 9:36 | 21 August 2022 12:36 | 27 July 2022 11:00 | 21 August 2022 14:00 | 6388FS+110d | 5578FS+24d
5578 |  | 16025 | 3.3.16.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 355 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 316.81ed | 0 | 65 ed | 19 September 2022 15:36 | 23 November 2022 15:36 | 22 September 2022 10:00 | 27 November 2022 16:00 | 5577FS+24d | 6399
5579 |  | 14753 | 3.3.16.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 355 |  | ציוד: קו צביעה, מתקני עבודה | 0 | 230.16d | 0 | 218 d | 27 July 2022 9:36 | 08 May 2023 9:36 | 27 July 2022 11:00 | 11 May 2023 9:00
5580 |  | 14412 | 3.3.16.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 355 |  | הכנת SD | 0 | 230.16d | 0 | 45 d | 27 July 2022 9:36 | 20 September 2022 15:36 | 27 July 2022 11:00 | 20 September 2022 17:00 | 6388FS+110d | 5581FS+23d
5581 |  | 14414 | 3.3.16.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 355 |  | ייצור ואספקה - ציוד: קו צביעה, מתקני עבודה | 0 | 289.93ed | 0 | 190 ed | 30 October 2022 9:36 | 08 May 2023 9:36 | 02 November 2022 9:00 | 11 May 2023 9:00 | 5580FS+23d | 6412
5582 |  | 14733 | 3.3.16.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 355 |  | מעליות- הכנות לבצוע | 0 | 233.16d | 0 | 158.33 d | 30 September 2022 9:36 | 24 April 2023 12:36 | 30 September 2022 11:00 | 30 April 2023 11:00
5583 |  | 14734 | 3.3.16.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 355 |  | הכנת SHOP DR - מעליות | 0 | 233.16d | 0 | 35 d | 30 September 2022 9:36 | 20 November 2022 9:36 | 30 September 2022 11:00 | 20 November 2022 11:00 | 6388FS+160d | 5584FS+24d
5584 |  | 14736 | 3.3.16.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 355 |  | ייצור ואספקה - מעליות | 0 | 297.06ed | 0 | 126 ed | 19 December 2022 12:36 | 24 April 2023 12:36 | 22 December 2022 8:00 | 30 April 2023 11:00 | 5583FS+24d | 6444
5585 |  | 14080 | 3.3.17 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SE |  | מבנה SE | 0 | 104.16d | 0 | 419 d | 21 March 2022 15:36 | 11 September 2023 9:36 | 22 March 2022 8:00 | 14 September 2023 17:00
5586 |  | 16026 | 3.3.17.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SE |  | מסגרות חרש | 0 | 99.82d | 0 | 89.33 d | 21 March 2022 15:36 | 13 July 2022 15:36 | 22 March 2022 8:00 | 17 July 2022 17:00
5587 |  | 16027 | 3.3.17.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SE |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 104.16d | 0 | 20 d | 21 March 2022 15:36 | 14 April 2022 15:36 | 22 March 2022 8:00 | 14 April 2022 17:00 | 6470FS+20d | 5588FS+24d
5588 |  | 16029 | 3.3.17.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SE |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 133.81ed | 0 | 57 ed | 17 May 2022 15:36 | 13 July 2022 15:36 | 22 May 2022 11:00 | 17 July 2022 17:00 | 5587FS+24d | 6477
5589 |  | 14081 | 3.3.17.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SE |  | ציוד למחסן | 0 | 129.16d | 0 | 169 d | 07 February 2023 15:36 | 11 September 2023 9:36 | 08 February 2023 8:00 | 14 September 2023 17:00
5590 |  | 14082 | 3.3.17.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SE |  | הכנת SD | 0 | 129.16d | 0 | 45 d | 07 February 2023 15:36 | 04 April 2023 12:36 | 08 February 2023 8:00 | 04 April 2023 14:00 | 6470FS+270d | 5591FS+24d
5591 |  | 14084 | 3.3.17.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SE |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 163.93ed | 0 | 125 ed | 09 May 2023 9:36 | 11 September 2023 9:36 | 14 May 2023 11:00 | 14 September 2023 17:00 | 5590FS+24d | 6488
5592 |  | 16420 | 3.3.17.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SE |  | ציוד למרפדיה | 0 | 139.16d | 0 | 169 d | 07 February 2023 15:36 | 11 September 2023 9:36 | 08 February 2023 8:00 | 14 September 2023 17:00
5593 |  | 16419 | 3.3.17.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SE |  | הכנת SD | 0 | 139.16d | 0 | 45 d | 07 February 2023 15:36 | 04 April 2023 12:36 | 08 February 2023 8:00 | 04 April 2023 14:00 | 6470FS+270d | 5594FS+24d
5594 |  | 16418 | 3.3.17.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SE |  | ייצור ואספקה - ציוד מרפדיה | 0 | 176.18ed | 0 | 125 ed | 09 May 2023 9:36 | 11 September 2023 9:36 | 14 May 2023 11:00 | 14 September 2023 17:00 | 5593FS+24d | 6493
5595 |  | 14085 | 3.3.18 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SB |  | מבנה SB | 0 | 25.82d | 0 | 488.67 d | 08 July 2022 9:36 | 24 March 2024 9:36 | 08 July 2022 11:00 | 27 March 2024 13:00
5596 |  | 16030 | 3.3.18.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SB |  | מסגרות חרש | 0 | 25.82d | 0 | 89.33 d | 08 July 2022 9:36 | 06 November 2022 15:36 | 08 July 2022 11:00 | 09 November 2022 13:00
5597 |  | 16031 | 3.3.18.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SB |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 25.82d | 0 | 20 d | 08 July 2022 9:36 | 02 August 2022 12:36 | 08 July 2022 11:00 | 02 August 2022 14:00 | 6555FS+100d | 5598FS+24d
5598 |  | 16033 | 3.3.18.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SB |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 39.81ed | 0 | 67 ed | 31 August 2022 15:36 | 06 November 2022 15:36 | 05 September 2022 10:00 | 09 November 2022 13:00 | 5597FS+24d | 6561
5599 |  | 14086 | 3.3.18.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SB |  | ציוד למחסן | 0 | 33.49d | 0 | 403.67 d | 01 November 2022 9:36 | 24 March 2024 9:36 | 01 November 2022 11:00 | 27 March 2024 13:00
5600 |  | 16726 | 3.3.18.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SB |  | מידוף + ציוד | 0 | 57.16d | 0 | 168 d | 22 March 2023 15:36 | 26 October 2023 9:36 | 23 March 2023 8:00 | 30 October 2023 17:00
5601 |  | 14087 | 3.3.18.2.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SB |  | הכנת SD | 0 | 57.16d | 0 | 45 d | 22 March 2023 15:36 | 22 May 2023 15:36 | 23 March 2023 8:00 | 22 May 2023 17:00 | 6555FS+300d | 5602FS+23d
5602 |  | 14089 | 3.3.18.2.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SB |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד | 0 | 70.18ed | 0 | 127 ed | 21 June 2023 9:36 | 26 October 2023 9:36 | 26 June 2023 8:00 | 30 October 2023 17:00 | 5601FS+23d | 6571,6572
5603 |  | 16731 | 3.3.18.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SB |  | מערכות מחסנים אוטומטים אנכיים - VLM | 0 | 124.82d | 0 | 289.33 d | 01 November 2022 9:36 | 02 November 2023 15:36 | 01 November 2022 11:00 | 06 November 2023 16:00
5604 |  | 16730 | 3.3.18.2.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SB |  | הכנת SD | 0 | 124.82d | 0 | 75 d | 01 November 2022 9:36 | 01 February 2023 12:36 | 01 November 2022 11:00 | 01 February 2023 14:00 | 6555FS+185d | 5605FS+24d
5605 |  | 16728 | 3.3.18.2.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SB |  | ייצור ואספקה - מערכות מחסנים אוטומטים אנכיים - VLM | 0 | 160.81ed | 0 | 245 ed | 02 March 2023 15:36 | 02 November 2023 15:36 | 07 March 2023 10:00 | 06 November 2023 16:00 | 5604FS+24d | 6573
5606 |  | 16727 | 3.3.18.2.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SB |  | מערכת PBL | 0 | 33.49d | 0 | 288.67 d | 22 March 2023 15:36 | 24 March 2024 9:36 | 23 March 2023 8:00 | 27 March 2024 13:00
5607 |  | 16734 | 3.3.18.2.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SB |  | הכנת SD | 0 | 36.82d | 0 | 75 d | 22 March 2023 15:36 | 29 June 2023 12:36 | 23 March 2023 8:00 | 29 June 2023 14:00 | 6555FS+300d | 5608FS+24d
5608 |  | 16732 | 3.3.18.2.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SB |  | ייצור ואספקה - מערכת PBL | 0 | 44.93ed | 0 | 238 ed | 30 July 2023 9:36 | 24 March 2024 9:36 | 02 August 2023 10:00 | 27 March 2024 13:00 | 5607FS+24d | 6575
5609 |  | 14737 | 3.3.18.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SB |  | מעליות- הכנות לבצוע | 0 | 201.49d | 0 | 159 d | 01 December 2022 12:36 | 22 June 2023 9:36 | 01 December 2022 14:00 | 25 June 2023 17:00
5610 |  | 14738 | 3.3.18.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SB |  | הכנת SHOP DR - מעליות | 0 | 201.49d | 0 | 35 d | 01 December 2022 12:36 | 13 January 2023 12:36 | 01 December 2022 14:00 | 13 January 2023 14:00 | 6555FS+210d | 5611FS+23d
5611 |  | 14740 | 3.3.18.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SB |  | ייצור ואספקה - מעליות | 0 | 257.18ed | 0 | 130 ed | 12 February 2023 9:36 | 22 June 2023 9:36 | 15 February 2023 14:00 | 25 June 2023 17:00 | 5610FS+23d | 6643
5612 |  | 14090 | 3.3.19 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SC |  | מבנה SC | 0 | 48.16d | 0 | 179 d | 16 March 2023 12:36 | 02 November 2023 12:36 | 16 March 2023 14:00 | 06 November 2023 17:00
5613 |  | 14091 | 3.3.19.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SC |  | ציוד למחסן | 0 | 48.16d | 0 | 179 d | 16 March 2023 12:36 | 02 November 2023 12:36 | 16 March 2023 14:00 | 06 November 2023 17:00
5614 |  | 16739 | 3.3.19.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SC |  | מערכת רדיו-שאטל | 0 | 48.16d | 0 | 168.82 d | 16 March 2023 12:36 | 20 October 2023 15:36 | 16 March 2023 14:00 | 24 October 2023 14:00
5615 |  | 14092 | 3.3.19.1.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SC |  | הכנת SD | 0 | 48.16d | 0 | 45 d | 16 March 2023 12:36 | 16 May 2023 12:36 | 16 March 2023 14:00 | 16 May 2023 14:00 | 6669FS+300d | 5616FS+23d
5616 |  | 14094 | 3.3.19.1.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SC |  | ייצור ואספקה - מערכת רדיו-שאטל + מידוף | 0 | 60.68ed | 0 | 128 ed | 14 June 2023 15:36 | 20 October 2023 15:36 | 19 June 2023 14:00 | 24 October 2023 14:00 | 5615FS+23d | 6683
5617 |  | 16743 | 3.3.19.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SC |  | ציוד | 0 | 69.16d | 0 | 169 d | 29 March 2023 9:36 | 02 November 2023 12:36 | 29 March 2023 11:00 | 06 November 2023 17:00
5618 |  | 16742 | 3.3.19.1.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SC |  | הכנת SD | 0 | 69.16d | 0 | 45 d | 29 March 2023 9:36 | 30 May 2023 9:36 | 29 March 2023 11:00 | 30 May 2023 11:00 | 6669FS+310d | 5619FS+24d
5619 |  | 16740 | 3.3.19.1.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SC |  | ייצור ואספקה - ציוד לרבות קו אריזות מנות קרב אוטומטי | 0 | 88.81ed | 0 | 127 ed | 28 June 2023 12:36 | 02 November 2023 12:36 | 03 July 2023 8:00 | 06 November 2023 17:00 | 5618FS+24d | 6685
5620 |  | 14095 | 3.3.20 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 354 |  | מבנה 354 | 0 | 218.16d | 0 | 248.49 d | 14 July 2022 12:36 | 03 June 2023 9:36 | 14 July 2022 14:00 | 07 June 2023 14:00
5621 |  | 16034 | 3.3.20.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 354 |  | מסגרות חרש | 0 | 218.16d | 0 | 87.67 d | 14 July 2022 12:36 | 10 November 2022 9:36 | 14 July 2022 14:00 | 15 November 2022 17:00
5622 |  | 16035 | 3.3.20.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 354 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 218.16d | 0 | 20 d | 14 July 2022 12:36 | 08 August 2022 15:36 | 14 July 2022 14:00 | 08 August 2022 17:00 | 6733FS+100d | 5623FS+23d
5623 |  | 16037 | 3.3.20.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 354 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 286.06ed | 0 | 65 ed | 06 September 2022 9:36 | 10 November 2022 9:36 | 11 September 2022 14:00 | 15 November 2022 17:00 | 5622FS+23d | 6739
5624 |  | 14096 | 3.3.20.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 354 |  | ציוד למחסן | 0 | 227.49d | 0 | 168.49 d | 01 November 2022 9:36 | 03 June 2023 9:36 | 01 November 2022 11:00 | 07 June 2023 14:00
5625 |  | 14097 | 3.3.20.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 354 |  | הכנת SD | 0 | 227.49d | 0 | 45 d | 01 November 2022 9:36 | 26 December 2022 15:36 | 01 November 2022 11:00 | 26 December 2022 17:00 | 6733FS+180d | 5626FS+23d
5626 |  | 14099 | 3.3.20.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 354 |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 290.06ed | 0 | 130 ed | 24 January 2023 9:36 | 03 June 2023 9:36 | 29 January 2023 14:00 | 07 June 2023 14:00 | 5625FS+23d | 6751
5627 |  | 14100 | 3.3.21 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SH |  | מבנה SH | 0 | 227.82d | 0 | 250.67 d | 20 July 2022 15:36 | 12 June 2023 12:36 | 21 July 2022 8:00 | 15 June 2023 17:00
5628 |  | 16038 | 3.3.21.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SH |  | מסגרות חרש | 0 | 227.82d | 0 | 88.67 d | 20 July 2022 15:36 | 17 November 2022 12:36 | 21 July 2022 8:00 | 21 November 2022 14:00
5629 |  | 16039 | 3.3.21.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SH |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 227.82d | 0 | 20 d | 20 July 2022 15:36 | 15 August 2022 9:36 | 21 July 2022 8:00 | 15 August 2022 11:00 | 6798FS+110d | 5630FS+24d
5630 |  | 16041 | 3.3.21.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SH |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 297.93ed | 0 | 65 ed | 13 September 2022 12:36 | 17 November 2022 12:36 | 16 September 2022 8:00 | 21 November 2022 14:00 | 5629FS+24d | 6804
5631 |  | 14101 | 3.3.21.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SH |  | ציוד למחסן | 0 | 231.16d | 0 | 168.67 d | 09 November 2022 12:36 | 12 June 2023 12:36 | 09 November 2022 14:00 | 15 June 2023 17:00
5632 |  | 14102 | 3.3.21.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SH |  | הכנת SD | 0 | 231.16d | 0 | 45 d | 09 November 2022 12:36 | 04 January 2023 9:36 | 09 November 2022 14:00 | 04 January 2023 11:00 | 6799FS+145d | 5633FS+24d
5633 |  | 14104 | 3.3.21.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SH |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 295.81ed | 0 | 130 ed | 02 February 2023 12:36 | 12 June 2023 12:36 | 07 February 2023 8:00 | 15 June 2023 17:00 | 5632FS+24d | 6813
5634 |  | 14105 | 3.3.22 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SJ |  | מבנה SJ | 0 | 305.82d | 0 | 248.33 d | 21 April 2022 8:36 | 08 March 2023 12:36 | 21 April 2022 10:00 | 12 March 2023 15:00
5635 |  | 16042 | 3.3.22.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SJ |  | מסגרות חרש | 0 | 307.82d | 0 | 85.33 d | 21 April 2022 8:36 | 09 August 2022 9:36 | 21 April 2022 10:00 | 09 August 2022 17:00
5636 |  | 16043 | 3.3.22.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SJ |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 307.82d | 0 | 20 d | 21 April 2022 8:36 | 18 May 2022 15:36 | 21 April 2022 10:00 | 18 May 2022 17:00 | 6855FS+30d | 5637FS+21d
5637 |  | 16045 | 3.3.22.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SJ |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 397.06ed | 0 | 55 ed | 15 June 2022 9:36 | 09 August 2022 9:36 | 15 June 2022 11:00 | 09 August 2022 17:00 | 5636FS+21d | 6861
5638 |  | 14106 | 3.3.22.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SJ |  | ציוד למחסן | 0 | 305.82d | 0 | 168.33 d | 02 August 2022 12:36 | 08 March 2023 12:36 | 02 August 2022 14:00 | 12 March 2023 15:00
5639 |  | 14107 | 3.3.22.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SJ |  | הכנת SD | 0 | 307.16d | 0 | 45 d | 02 August 2022 12:36 | 30 September 2022 9:36 | 02 August 2022 14:00 | 30 September 2022 11:00 | 6855FS+110d | 5640FS+24d
5640 |  | 14109 | 3.3.22.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SJ |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 388.81ed | 0 | 122 ed | 06 November 2022 12:36 | 08 March 2023 12:36 | 08 November 2022 15:00 | 12 March 2023 15:00 | 5639FS+24d | 6870
5641 |  | 16046 | 3.3.23 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה SJ |  | סככה SJ | 0 | 361.82d | 0 | 62.16 d | 27 July 2022 9:36 | 22 October 2022 12:36 | 27 July 2022 11:00 | 26 October 2022 11:00
5642 |  | 16047 | 3.3.23.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה SJ |  | מסגרות חרש | 0 | 361.82d | 0 | 62.16 d | 27 July 2022 9:36 | 22 October 2022 12:36 | 27 July 2022 11:00 | 26 October 2022 11:00
5643 |  | 16048 | 3.3.23.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה SJ |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 361.82d | 0 | 14 d | 27 July 2022 9:36 | 14 August 2022 9:36 | 27 July 2022 11:00 | 14 August 2022 11:00 | 6914FS+30d | 5644FS+24d
5644 |  | 16050 | 3.3.23.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה SJ |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 467.81ed | 0 | 40 ed | 12 September 2022 12:36 | 22 October 2022 12:36 | 15 September 2022 8:00 | 26 October 2022 11:00 | 5643FS+24d | 6919
5645 |  | 16051 | 3.3.24 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה SJ |  | סככה SJ | 0 | 353.49d | 0 | 61.67 d | 23 August 2022 12:36 | 17 November 2022 12:36 | 23 August 2022 14:00 | 22 November 2022 12:00
5646 |  | 16052 | 3.3.24.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה SJ |  | מסגרות חרש | 0 | 353.49d | 0 | 61.67 d | 23 August 2022 12:36 | 17 November 2022 12:36 | 23 August 2022 14:00 | 22 November 2022 12:00
5647 |  | 16053 | 3.3.24.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה SJ |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 353.49d | 0 | 14 d | 23 August 2022 12:36 | 09 September 2022 9:36 | 23 August 2022 14:00 | 09 September 2022 11:00 | 6927FS+50d | 5648FS+23d
5648 |  | 16055 | 3.3.24.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה SJ |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 446.93ed | 0 | 30 ed | 18 October 2022 12:36 | 17 November 2022 12:36 | 23 October 2022 9:00 | 22 November 2022 12:00 | 5647FS+23d | 6932
5649 |  | 14110 | 3.3.25 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SF |  | מבנה SF | 0 | 225.16d | 0 | 234 d | 18 July 2022 15:36 | 18 May 2023 12:36 | 19 July 2022 8:00 | 22 May 2023 11:00
5650 |  | 16057 | 3.3.25.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SF |  | מסגרות חרש | 0 | 225.16d | 0 | 88.67 d | 18 July 2022 15:36 | 15 November 2022 12:36 | 19 July 2022 8:00 | 20 November 2022 11:00
5651 |  | 16058 | 3.3.25.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SF |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 225.16d | 0 | 20 d | 18 July 2022 15:36 | 11 August 2022 15:36 | 19 July 2022 8:00 | 11 August 2022 17:00 | 6940FS+25d | 5652FS+24d
5652 |  | 16060 | 3.3.25.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SF |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 294.81ed | 0 | 65 ed | 11 September 2022 12:36 | 15 November 2022 12:36 | 14 September 2022 14:00 | 20 November 2022 11:00 | 5651FS+24d | 6947
5653 |  | 14111 | 3.3.25.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SF |  | ציוד למחסן | 0 | 227.49d | 0 | 169 d | 14 October 2022 9:36 | 18 May 2023 12:36 | 14 October 2022 11:00 | 22 May 2023 11:00
5654 |  | 14112 | 3.3.25.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SF |  | הכנת SD | 0 | 227.49d | 0 | 45 d | 14 October 2022 9:36 | 12 December 2022 9:36 | 14 October 2022 11:00 | 12 December 2022 11:00 | 6940FS+90d | 5655FS+24d
5655 |  | 14114 | 3.3.25.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SF |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 290.06ed | 0 | 128 ed | 10 January 2023 12:36 | 18 May 2023 12:36 | 13 January 2023 8:00 | 22 May 2023 11:00 | 5654FS+24d | 6957
5656 |  | 16061 | 3.3.26 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 339 |  | סככה 339 | 0 | 515.16d | 0 | 88.56 d | 07 August 2022 15:36 | 05 December 2022 11:36 | 08 August 2022 8:00 | 08 December 2022 12:00
5657 |  | 16062 | 3.3.26.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 339 |  | מסגרות חרש | 0 | 515.16d | 0 | 88.56 d | 07 August 2022 15:36 | 05 December 2022 11:36 | 08 August 2022 8:00 | 08 December 2022 12:00
5658 |  | 16063 | 3.3.26.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 339 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 515.16d | 0 | 20 d | 07 August 2022 15:36 | 31 August 2022 15:36 | 08 August 2022 8:00 | 31 August 2022 17:00 | 7061FS+55d | 5659FS+24d
5659 |  | 16065 | 3.3.26.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 339 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 659.98ed | 0 | 62 ed | 04 October 2022 11:36 | 05 December 2022 11:36 | 11 October 2022 15:00 | 08 December 2022 12:00 | 5658FS+24d | 7067
5660 |  | 16066 | 3.3.27 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 340 |  | סככה 340 | 0 | 479.82d | 0 | 88.33 d | 30 September 2022 9:36 | 24 January 2023 12:36 | 30 September 2022 11:00 | 29 January 2023 14:00
5661 |  | 16067 | 3.3.27.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 340 |  | מסגרות חרש | 0 | 479.82d | 0 | 88.33 d | 30 September 2022 9:36 | 24 January 2023 12:36 | 30 September 2022 11:00 | 29 January 2023 14:00
5662 |  | 16068 | 3.3.27.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 340 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 479.82d | 0 | 20 d | 30 September 2022 9:36 | 01 November 2022 9:36 | 30 September 2022 11:00 | 01 November 2022 11:00 | 7075FS+90d | 5663FS+24d
5663 |  | 16070 | 3.3.27.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 340 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 609.93ed | 0 | 55 ed | 30 November 2022 12:36 | 24 January 2023 12:36 | 05 December 2022 8:00 | 29 January 2023 14:00 | 5662FS+24d | 7081
5664 |  | 16072 | 3.3.28 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 341 |  | סככה 341 | 0 | 463.82d | 0 | 88.33 d | 26 October 2022 15:36 | 13 February 2023 12:36 | 27 October 2022 8:00 | 16 February 2023 14:00
5665 |  | 16073 | 3.3.28.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 341 |  | מסגרות חרש | 0 | 463.82d | 0 | 88.33 d | 26 October 2022 15:36 | 13 February 2023 12:36 | 27 October 2022 8:00 | 16 February 2023 14:00
5666 |  | 16074 | 3.3.28.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 341 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 463.82d | 0 | 20 d | 26 October 2022 15:36 | 21 November 2022 9:36 | 27 October 2022 8:00 | 21 November 2022 11:00 | 7089FS+100d | 5667FS+24d
5667 |  | 16076 | 3.3.28.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 341 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 589.93ed | 0 | 55 ed | 20 December 2022 12:36 | 13 February 2023 12:36 | 23 December 2022 8:00 | 16 February 2023 14:00 | 5666FS+24d | 7095
5668 |  | 16077 | 3.3.29 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מחסן 326 |  | מחסן 326 | 0 | 176.67d | 0 | 89.49 d | 28 April 2022 12:36 | 20 August 2022 15:36 | 28 April 2022 14:00 | 23 August 2022 14:00
5669 |  | 16078 | 3.3.29.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מחסן 326 |  | מסגרות חרש | 0 | 176.67d | 0 | 89.49 d | 28 April 2022 12:36 | 20 August 2022 15:36 | 28 April 2022 14:00 | 23 August 2022 14:00
5670 |  | 16079 | 3.3.29.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מחסן 326 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 177.82d | 0 | 20 d | 28 April 2022 12:36 | 25 May 2022 9:36 | 28 April 2022 14:00 | 25 May 2022 11:00 | 7103FS+35d | 5671FS+25d
5671 |  | 16081 | 3.3.29.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מחסן 326 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 229.68ed | 0 | 55 ed | 26 June 2022 15:36 | 20 August 2022 15:36 | 29 June 2022 8:00 | 23 August 2022 14:00 | 5670FS+25d | 7109
5672 |  | 16082 | 3.3.30 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מתחם 330 |  | מתחם 330 | 0 | 428.82d | 0 | 87 d | 09 March 2022 9:36 | 28 June 2022 15:36 | 09 March 2022 11:00 | 04 July 2022 14:00
5673 |  | 16083 | 3.3.30.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מתחם 330 |  | מסגרות חרש | 0 | 428.82d | 0 | 87 d | 09 March 2022 9:36 | 28 June 2022 15:36 | 09 March 2022 11:00 | 04 July 2022 14:00
5674 |  | 16084 | 3.3.30.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מתחם 330 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 428.82d | 0 | 20 d | 09 March 2022 9:36 | 03 April 2022 12:36 | 09 March 2022 11:00 | 03 April 2022 14:00 | 7149 | 5675FS+23d
5675 |  | 16086 | 3.3.30.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מתחם 330 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 552.93ed | 0 | 57 ed | 02 May 2022 15:36 | 28 June 2022 15:36 | 09 May 2022 8:00 | 04 July 2022 14:00 | 5674FS+23d | 7156
5676 |  | 14754 | 3.3.31 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מבנה (מבנה דחוף) AA | 0 | 100.33d | 0 | 159 d | 11 October 2022 8:00 | 02 May 2023 14:00 | 11 October 2022 8:00 | 05 May 2023 14:00
5677 |  | 14741 | 3.3.31.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מעליות- הכנות לבצוע | 0 | 100.33d | 0 | 159 d | 11 October 2022 8:00 | 02 May 2023 14:00 | 11 October 2022 8:00 | 05 May 2023 14:00
5678 |  | 14742 | 3.3.31.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הכנת SHOP DR - מעליות | 0 | 100.33d | 0 | 35 d | 11 October 2022 8:00 | 24 November 2022 17:00 | 11 October 2022 8:00 | 24 November 2022 17:00 | 7462FS+165d | 5679FS+24d
5679 |  | 14744 | 3.3.31.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | ייצור ואספקה - מעליות | 0 | 128.75ed | 0 | 128 ed | 25 December 2022 14:00 | 02 May 2023 14:00 | 28 December 2022 14:00 | 05 May 2023 14:00 | 5678FS+24d | 7589
5680 |  | 14755 | 3.3.32 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה AC |  | מבנה AC | 0 | 257.49d | 0 | 159.33 d | 06 May 2022 9:36 | 30 November 2022 15:36 | 06 May 2022 11:00 | 04 December 2022 16:00
5681 |  | 14745 | 3.3.32.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה AC |  | מעליות- הכנות לבצוע | 0 | 257.49d | 0 | 159.33 d | 06 May 2022 9:36 | 30 November 2022 15:36 | 06 May 2022 11:00 | 04 December 2022 16:00
5682 |  | 14746 | 3.3.32.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה AC |  | הכנת SHOP DR - מעליות | 0 | 257.49d | 0 | 35 d | 06 May 2022 9:36 | 20 June 2022 12:36 | 06 May 2022 11:00 | 20 June 2022 14:00 | 7608FS+35d | 5683FS+24d
5683 |  | 14748 | 3.3.32.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה AC |  | ייצור ואספקה - מעליות | 0 | 334.93ed | 0 | 134 ed | 19 July 2022 15:36 | 30 November 2022 15:36 | 24 July 2022 10:00 | 04 December 2022 16:00 | 5682FS+24d | 7693
5684 |  | 2971 | 3.4 | NA |  |  | מרכז |  |  | ביצוע | 0.16 | 386.16d | 0 | 1524.51 d | 14 July 2020 8:00 | 13 November 2025 15:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 November 2025 17:00
5685 |  | 1242 | 3.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | עבודות כלליות במחנה מרכז | 0.02 | 161.33d | 0 | 1291.33 d | 13 October 2020 14:00 | 17 April 2025 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 17 April 2025 11:00
5686 |  | 1243 | 3.4.1.1 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז |  |  | גידור אתר העבודה לעבודות הקמת מבנה מנהלת המזמין ומבנה האינטגרציה בהתאם לשלב א' | 0 | 1.64mo | 0 | 0 mo | 15 November 2021 14:00 | 15 November 2021 14:00 | 15 November 2021 14:00 | 15 November 2021 14:00 | 4178FS-3mo,4244 | 5692,5509FS+25d
5687 |  | 1244 | 3.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | הקמת שער כניסה זמני למחנה | 0 | 2.39mo | 0 | 3 mo | 15 November 2021 14:00 | 11 February 2022 14:00 | 15 November 2021 14:00 | 11 February 2022 14:00 | 4178FS-3mo | 5694
5688 |  | 1245 | 3.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | סקר תשתיות | 1 | 0mo | 0 | 2.5 mo | 13 October 2020 14:00 | 27 December 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 11 December 2020 11:00 | 2FS+72d | 5694
5689 |  | 17521 | 3.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | הגשת היתר קידוחים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 07 March 2021 8:00 | 07 March 2021 8:00 | NA | NA |  | 5690
5690 |  | 17520 | 3.4.1.5 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז |  |  | אישור היתר קידוחים | 1 | 0d | 0 | 71 d | 07 March 2021 8:00 | 07 June 2021 14:00 | NA | NA | 5689 | 5691
5691 |  | 17345 | 3.4.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | קידוחי ניסיון | 0 | 186.33d | 0 | 25 d | 07 July 2021 8:00 | 06 August 2021 11:00 | NA | NA | 5690 | 5695
5692 |  | 1247 | 3.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | הקמת מבנה לפיקוח ומבני התארגנות ליזם במגרש 7 | 0 | 1.64mo | 0 | 3 mo | 15 November 2021 14:00 | 11 February 2022 14:00 | 15 November 2021 14:00 | 11 February 2022 14:00 | 5686 | 5695,5694,5700,5693FF
5693 |  | 16415 | 3.4.1.8 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | עב' תקשוב במשרדי המזמין | 0 | 39.33d | 0 | 25 d | 12 January 2022 11:00 | 11 February 2022 14:00 | 12 January 2022 11:00 | 11 February 2022 14:00 | 5692FF | 5695
5694 |  | 1246 | 3.4.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | הזזת תשתיות | 0 | 2.39mo | 0 | 2 mo | 13 February 2022 8:00 | 12 April 2022 14:00 | 13 February 2022 8:00 | 12 April 2022 14:00 | 5688,5692,5687 | 7832,5695FF+30d
5695 |  | 14711 | 3.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 1.64mo | 0 | 4 mo | 13 February 2022 8:00 | 14 June 2022 17:00 | 13 February 2022 8:00 | 14 June 2022 17:00 | 5692,5694FF+30d,5693,5691 | 5697,5696FS-1mo
5696 |  | 17360 | 3.4.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | גדר היקפית (אינדוקטיבית) | 0 | 1.64mo | 0 | 28 mo | 15 May 2022 14:00 | 19 September 2024 14:00 | NA | NA | 5695FS-1mo | 8379
5697 |  | 1929 | 3.4.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | השלמת הריסת מבנים 6.1, 6.2, 6.3 וסלילת אספלט | 0 | 1.4mo | 0 | 10 mo | 28 March 2024 9:36 | 31 January 2025 12:36 | 28 March 2024 11:00 | 02 July 2024 17:00 | 2,7222,5695,4241 | 8386
5698 |  | 15748 | 3.4.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | מבנה 820 - תחנת כח | 0 | 170.33d | 0 | 205 d | 13 February 2022 8:00 | 07 November 2022 11:00 | 13 February 2022 8:00 | 07 November 2022 11:00
5699 |  | 15749 | 3.4.1.13.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 170.33d | 0 | 36 d | 13 February 2022 8:00 | 28 March 2022 17:00 | 13 February 2022 8:00 | 28 March 2022 17:00
5700 |  | 15750 | 3.4.1.13.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | עבודות עפר | 0 | 170.33d | 0 | 18 d | 13 February 2022 8:00 | 06 March 2022 17:00 | 13 February 2022 8:00 | 06 March 2022 17:00 | 4178,5692 | 5701,5515SS,5518SS
5701 |  | 15751 | 3.4.1.13.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 170.33d | 0 | 18 d | 07 March 2022 8:00 | 28 March 2022 17:00 | 07 March 2022 8:00 | 28 March 2022 17:00 | 5700 | 5703
5702 |  | 15752 | 3.4.1.13.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | שלד | 0 | 170.33d | 0 | 83 d | 29 March 2022 8:00 | 13 July 2022 11:00 | 29 March 2022 8:00 | 13 July 2022 11:00
5703 |  | 15753 | 3.4.1.13.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 170.33d | 0 | 25 d | 29 March 2022 8:00 | 29 April 2022 11:00 | 29 March 2022 8:00 | 29 April 2022 11:00 | 5701 | 5704
5704 |  | 15754 | 3.4.1.13.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | יציקת רצפה | 0 | 170.33d | 0 | 23 d | 29 April 2022 11:00 | 30 May 2022 11:00 | 29 April 2022 11:00 | 30 May 2022 11:00 | 5703 | 5705,5716
5705 |  | 15755 | 3.4.1.13.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | שלד (קירות ותקרה) | 0 | 170.33d | 0 | 35 d | 30 May 2022 11:00 | 13 July 2022 11:00 | 30 May 2022 11:00 | 13 July 2022 11:00 | 5704 | 5707,5709,5719
5706 |  | 15756 | 3.4.1.13.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | איטום | 0 | 523.33d | 0 | 30 d | 13 July 2022 11:00 | 18 August 2022 17:00 | 13 July 2022 11:00 | 18 August 2022 17:00
5707 |  | 15757 | 3.4.1.13.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | איטום גגות | 0 | 523.33d | 0 | 30 d | 13 July 2022 11:00 | 18 August 2022 17:00 | 13 July 2022 11:00 | 18 August 2022 17:00 | 5705 | 5710
5708 |  | 15758 | 3.4.1.13.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 523.33d | 0 | 86 d | 13 July 2022 11:00 | 07 November 2022 11:00 | 13 July 2022 11:00 | 07 November 2022 11:00
5709 |  | 15759 | 3.4.1.13.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 535.33d | 0 | 18 d | 13 July 2022 11:00 | 04 August 2022 11:00 | 13 July 2022 11:00 | 04 August 2022 11:00 | 5705 | 5710
5710 |  | 15760 | 3.4.1.13.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | התקנת גנרטורים | 0 | 523.33d | 0 | 12 d | 19 August 2022 8:00 | 02 September 2022 14:00 | 19 August 2022 8:00 | 02 September 2022 14:00 | 5707,5709,5509 | 5711
5711 |  | 15761 | 3.4.1.13.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | התקנת שנאים | 0 | 523.33d | 0 | 12 d | 04 September 2022 8:00 | 18 September 2022 14:00 | 04 September 2022 8:00 | 18 September 2022 14:00 | 5710,5520 | 5712
5712 |  | 15762 | 3.4.1.13.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | התקנת לוחות חשמל מ"ג | 0 | 523.33d | 0 | 12 d | 18 September 2022 14:00 | 07 October 2022 14:00 | 18 September 2022 14:00 | 07 October 2022 14:00 | 5711,5516 | 5713
5713 |  | 15763 | 3.4.1.13.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | כבילה | 0 | 523.33d | 0 | 20 d | 11 October 2022 8:00 | 07 November 2022 11:00 | 11 October 2022 8:00 | 07 November 2022 11:00 | 5712 | 6109
5714 |  | 15764 | 3.4.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | מבנה 821 - טרפו | 0 | 178.33d | 0 | 183 d | 30 May 2022 11:00 | 22 January 2023 17:00 | 30 May 2022 11:00 | 22 January 2023 17:00
5715 |  | 15765 | 3.4.1.14.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 178.33d | 0 | 27 d | 30 May 2022 11:00 | 03 July 2022 17:00 | 30 May 2022 11:00 | 03 July 2022 17:00
5716 |  | 15766 | 3.4.1.14.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עבודות עפר | 0 | 178.33d | 0 | 12 d | 30 May 2022 11:00 | 14 June 2022 17:00 | 30 May 2022 11:00 | 14 June 2022 17:00 | 5704 | 5717,5511SS
5717 |  | 15767 | 3.4.1.14.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 178.33d | 0 | 15 d | 15 June 2022 8:00 | 03 July 2022 17:00 | 15 June 2022 8:00 | 03 July 2022 17:00 | 5716 | 5719
5718 |  | 15768 | 3.4.1.14.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | שלד | 0 | 170.33d | 0 | 50 d | 13 July 2022 11:00 | 13 September 2022 11:00 | 13 July 2022 11:00 | 13 September 2022 11:00
5719 |  | 15769 | 3.4.1.14.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 170.33d | 0 | 15 d | 13 July 2022 11:00 | 01 August 2022 11:00 | 13 July 2022 11:00 | 01 August 2022 11:00 | 5705,5717 | 5720,5733
5720 |  | 15770 | 3.4.1.14.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | יציקת רצפה | 0 | 170.33d | 0 | 15 d | 01 August 2022 11:00 | 18 August 2022 17:00 | 01 August 2022 11:00 | 18 August 2022 17:00 | 5719 | 5721
5721 |  | 15771 | 3.4.1.14.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | שלד (קירות ותקרה) | 0 | 170.33d | 0 | 20 d | 19 August 2022 8:00 | 13 September 2022 11:00 | 19 August 2022 8:00 | 13 September 2022 11:00 | 5720 | 5723,5725,5736
5722 |  | 15772 | 3.4.1.14.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | איטום | 0 | 461.33d | 0 | 30 d | 13 September 2022 11:00 | 30 October 2022 17:00 | 13 September 2022 11:00 | 30 October 2022 17:00
5723 |  | 15773 | 3.4.1.14.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | איטום גגות | 0 | 461.33d | 0 | 30 d | 13 September 2022 11:00 | 30 October 2022 17:00 | 13 September 2022 11:00 | 30 October 2022 17:00 | 5721 | 5726
5724 |  | 15774 | 3.4.1.14.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 461.33d | 0 | 98 d | 13 September 2022 11:00 | 22 January 2023 17:00 | 13 September 2022 11:00 | 22 January 2023 17:00
5725 |  | 15775 | 3.4.1.14.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 473.33d | 0 | 18 d | 13 September 2022 11:00 | 12 October 2022 17:00 | 13 September 2022 11:00 | 12 October 2022 17:00 | 5721 | 5726
5726 |  | 15776 | 3.4.1.14.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת גנרטורים | 0 | 461.33d | 0 | 12 d | 31 October 2022 8:00 | 14 November 2022 14:00 | 31 October 2022 8:00 | 14 November 2022 14:00 | 5723,5725 | 5727
5727 |  | 15777 | 3.4.1.14.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת שנאים | 0 | 461.33d | 0 | 12 d | 14 November 2022 14:00 | 29 November 2022 11:00 | 14 November 2022 14:00 | 29 November 2022 11:00 | 5726 | 5728
5728 |  | 15778 | 3.4.1.14.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת מגדלי קירור | 0 | 461.33d | 0 | 12 d | 29 November 2022 11:00 | 13 December 2022 17:00 | 29 November 2022 11:00 | 13 December 2022 17:00 | 5727,5513 | 5729
5729 |  | 15779 | 3.4.1.14.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת לוחות חשמל מ"ג | 0 | 461.33d | 0 | 12 d | 14 December 2022 8:00 | 28 December 2022 14:00 | 14 December 2022 8:00 | 28 December 2022 14:00 | 5728 | 5730
5730 |  | 15780 | 3.4.1.14.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | כבילה | 0 | 461.33d | 0 | 20 d | 28 December 2022 14:00 | 22 January 2023 17:00 | 28 December 2022 14:00 | 22 January 2023 17:00 | 5729 | 6109
5731 |  | 15781 | 3.4.1.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 822 |  | מבנה 822 - טרפו | 0 | 175.33d | 0 | 203 d | 01 August 2022 11:00 | 21 April 2023 14:00 | 01 August 2022 11:00 | 21 April 2023 14:00
5732 |  | 15782 | 3.4.1.15.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 175.33d | 0 | 30 d | 01 August 2022 11:00 | 06 September 2022 17:00 | 01 August 2022 11:00 | 06 September 2022 17:00
5733 |  | 15783 | 3.4.1.15.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עבודות עפר | 0 | 175.33d | 0 | 15 d | 01 August 2022 11:00 | 18 August 2022 17:00 | 01 August 2022 11:00 | 18 August 2022 17:00 | 5719 | 5734
5734 |  | 15784 | 3.4.1.15.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 175.33d | 0 | 15 d | 19 August 2022 8:00 | 06 September 2022 17:00 | 19 August 2022 8:00 | 06 September 2022 17:00 | 5733 | 5736
5735 |  | 15785 | 3.4.1.15.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | שלד | 0 | 170.33d | 0 | 70 d | 13 September 2022 11:00 | 19 December 2022 11:00 | 13 September 2022 11:00 | 19 December 2022 11:00
5736 |  | 15786 | 3.4.1.15.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 170.33d | 0 | 20 d | 13 September 2022 11:00 | 18 October 2022 11:00 | 13 September 2022 11:00 | 18 October 2022 11:00 | 5721,5734 | 5737,5750
5737 |  | 15787 | 3.4.1.15.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | יציקת רצפה | 0 | 170.33d | 0 | 20 d | 18 October 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 18 October 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 5736 | 5738
5738 |  | 15788 | 3.4.1.15.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | שלד (קירות ותקרה) | 0 | 170.33d | 0 | 30 d | 11 November 2022 11:00 | 19 December 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 19 December 2022 11:00 | 5737 | 5740,5742,5753
5739 |  | 15789 | 3.4.1.15.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | איטום | 0 | 391.33d | 0 | 30 d | 19 December 2022 11:00 | 24 January 2023 17:00 | 19 December 2022 11:00 | 24 January 2023 17:00
5740 |  | 15790 | 3.4.1.15.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | איטום גגות | 0 | 391.33d | 0 | 30 d | 19 December 2022 11:00 | 24 January 2023 17:00 | 19 December 2022 11:00 | 24 January 2023 17:00 | 5738 | 5743
5741 |  | 15791 | 3.4.1.15.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 391.33d | 0 | 98 d | 19 December 2022 11:00 | 21 April 2023 14:00 | 19 December 2022 11:00 | 21 April 2023 14:00
5742 |  | 15792 | 3.4.1.15.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 403.33d | 0 | 18 d | 19 December 2022 11:00 | 10 January 2023 11:00 | 19 December 2022 11:00 | 10 January 2023 11:00 | 5738 | 5743
5743 |  | 15793 | 3.4.1.15.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת גנרטורים | 0 | 391.33d | 0 | 12 d | 25 January 2023 8:00 | 08 February 2023 14:00 | 25 January 2023 8:00 | 08 February 2023 14:00 | 5740,5742 | 5744
5744 |  | 15794 | 3.4.1.15.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת שנאים | 0 | 391.33d | 0 | 12 d | 08 February 2023 14:00 | 23 February 2023 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 23 February 2023 11:00 | 5743 | 5745
5745 |  | 15795 | 3.4.1.15.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת מגדלי קירור | 0 | 391.33d | 0 | 12 d | 23 February 2023 11:00 | 09 March 2023 17:00 | 23 February 2023 11:00 | 09 March 2023 17:00 | 5744 | 5746
5746 |  | 15796 | 3.4.1.15.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת לוחות חשמל מ"ג | 0 | 391.33d | 0 | 12 d | 10 March 2023 8:00 | 24 March 2023 14:00 | 10 March 2023 8:00 | 24 March 2023 14:00 | 5745 | 5747
5747 |  | 15797 | 3.4.1.15.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | כבילה | 0 | 391.33d | 0 | 20 d | 26 March 2023 8:00 | 21 April 2023 14:00 | 26 March 2023 8:00 | 21 April 2023 14:00 | 5746 | 6109
5748 |  | 15798 | 3.4.1.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 823 |  | מבנה 823 - טרפו | 0 | 184.33d | 0 | 231 d | 18 October 2022 11:00 | 06 August 2023 11:00 | 18 October 2022 11:00 | 06 August 2023 11:00
5749 |  | 15799 | 3.4.1.16.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 184.33d | 0 | 36 d | 18 October 2022 11:00 | 01 December 2022 11:00 | 18 October 2022 11:00 | 01 December 2022 11:00
5750 |  | 15800 | 3.4.1.16.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עבודות עפר | 0 | 184.33d | 0 | 18 d | 18 October 2022 11:00 | 09 November 2022 11:00 | 18 October 2022 11:00 | 09 November 2022 11:00 | 5736 | 5751
5751 |  | 15801 | 3.4.1.16.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 184.33d | 0 | 18 d | 09 November 2022 11:00 | 01 December 2022 11:00 | 09 November 2022 11:00 | 01 December 2022 11:00 | 5750 | 5753
5752 |  | 15802 | 3.4.1.16.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | שלד | 0 | 170.33d | 0 | 83 d | 19 December 2022 11:00 | 30 March 2023 17:00 | 19 December 2022 11:00 | 30 March 2023 17:00
5753 |  | 15803 | 3.4.1.16.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 170.33d | 0 | 25 d | 19 December 2022 11:00 | 18 January 2023 14:00 | 19 December 2022 11:00 | 18 January 2023 14:00 | 5738,5751 | 5754
5754 |  | 15804 | 3.4.1.16.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | יציקת רצפה | 0 | 170.33d | 0 | 23 d | 18 January 2023 14:00 | 15 February 2023 17:00 | 18 January 2023 14:00 | 15 February 2023 17:00 | 5753 | 5755,5767
5755 |  | 15805 | 3.4.1.16.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | שלד (קירות ותקרה) | 0 | 170.33d | 0 | 35 d | 16 February 2023 8:00 | 30 March 2023 17:00 | 16 February 2023 8:00 | 30 March 2023 17:00 | 5754 | 5757,5759,5770
5756 |  | 15806 | 3.4.1.16.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | איטום | 0 | 308.33d | 0 | 30 d | 31 March 2023 8:00 | 11 May 2023 17:00 | 31 March 2023 8:00 | 11 May 2023 17:00
5757 |  | 15807 | 3.4.1.16.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | איטום גגות | 0 | 308.33d | 0 | 30 d | 31 March 2023 8:00 | 11 May 2023 17:00 | 31 March 2023 8:00 | 11 May 2023 17:00 | 5755 | 5760
5758 |  | 15808 | 3.4.1.16.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 308.33d | 0 | 98 d | 31 March 2023 8:00 | 06 August 2023 11:00 | 31 March 2023 8:00 | 06 August 2023 11:00
5759 |  | 15809 | 3.4.1.16.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 320.33d | 0 | 18 d | 31 March 2023 8:00 | 27 April 2023 11:00 | 31 March 2023 8:00 | 27 April 2023 11:00 | 5755 | 5760
5760 |  | 15810 | 3.4.1.16.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת גנרטורים | 0 | 308.33d | 0 | 12 d | 12 May 2023 8:00 | 28 May 2023 17:00 | 12 May 2023 8:00 | 28 May 2023 17:00 | 5757,5759 | 5761
5761 |  | 15811 | 3.4.1.16.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת שנאים | 0 | 308.33d | 0 | 12 d | 29 May 2023 8:00 | 12 June 2023 14:00 | 29 May 2023 8:00 | 12 June 2023 14:00 | 5760 | 5762
5762 |  | 15812 | 3.4.1.16.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת מגדלי קירור | 0 | 308.33d | 0 | 12 d | 12 June 2023 14:00 | 27 June 2023 11:00 | 12 June 2023 14:00 | 27 June 2023 11:00 | 5761 | 5763
5763 |  | 15813 | 3.4.1.16.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת לוחות חשמל מ"ג | 0 | 308.33d | 0 | 12 d | 27 June 2023 11:00 | 11 July 2023 17:00 | 27 June 2023 11:00 | 11 July 2023 17:00 | 5762 | 5764
5764 |  | 15814 | 3.4.1.16.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | כבילה | 0 | 308.33d | 0 | 20 d | 12 July 2023 8:00 | 06 August 2023 11:00 | 12 July 2023 8:00 | 06 August 2023 11:00 | 5763 | 6109
5765 |  | 15815 | 3.4.1.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 825 |  | מבנה 825 - טרפו | 0 | 178.33d | 0 | 171 d | 16 February 2023 8:00 | 22 September 2023 11:00 | 16 February 2023 8:00 | 22 September 2023 11:00
5766 |  | 15816 | 3.4.1.17.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 178.33d | 0 | 27 d | 16 February 2023 8:00 | 21 March 2023 14:00 | 16 February 2023 8:00 | 21 March 2023 14:00
5767 |  | 15817 | 3.4.1.17.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עבודות עפר | 0 | 178.33d | 0 | 12 d | 16 February 2023 8:00 | 02 March 2023 14:00 | 16 February 2023 8:00 | 02 March 2023 14:00 | 5754 | 5768
5768 |  | 15818 | 3.4.1.17.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 178.33d | 0 | 15 d | 02 March 2023 14:00 | 21 March 2023 14:00 | 02 March 2023 14:00 | 21 March 2023 14:00 | 5767 | 5770
5769 |  | 15819 | 3.4.1.17.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | שלד | 0 | 170.33d | 0 | 50 d | 31 March 2023 8:00 | 07 June 2023 11:00 | 31 March 2023 8:00 | 07 June 2023 11:00
5770 |  | 15820 | 3.4.1.17.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 170.33d | 0 | 15 d | 31 March 2023 8:00 | 21 April 2023 14:00 | 31 March 2023 8:00 | 21 April 2023 14:00 | 5755,5768 | 5771,5783
5771 |  | 15821 | 3.4.1.17.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | יציקת רצפה | 0 | 170.33d | 0 | 15 d | 23 April 2023 8:00 | 11 May 2023 17:00 | 23 April 2023 8:00 | 11 May 2023 17:00 | 5770 | 5772
5772 |  | 15822 | 3.4.1.17.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | שלד (קירות ותקרה) | 0 | 170.33d | 0 | 20 d | 12 May 2023 8:00 | 07 June 2023 11:00 | 12 May 2023 8:00 | 07 June 2023 11:00 | 5771 | 5774,5776,5786
5773 |  | 15823 | 3.4.1.17.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | איטום | 0 | 270.33d | 0 | 30 d | 07 June 2023 11:00 | 13 July 2023 17:00 | 07 June 2023 11:00 | 13 July 2023 17:00
5774 |  | 15824 | 3.4.1.17.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | איטום גגות | 0 | 270.33d | 0 | 30 d | 07 June 2023 11:00 | 13 July 2023 17:00 | 07 June 2023 11:00 | 13 July 2023 17:00 | 5772 | 5777
5775 |  | 15825 | 3.4.1.17.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 270.33d | 0 | 86 d | 07 June 2023 11:00 | 22 September 2023 11:00 | 07 June 2023 11:00 | 22 September 2023 11:00
5776 |  | 15826 | 3.4.1.17.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 282.33d | 0 | 18 d | 07 June 2023 11:00 | 29 June 2023 11:00 | 07 June 2023 11:00 | 29 June 2023 11:00 | 5772 | 5777
5777 |  | 15827 | 3.4.1.17.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת גנרטורים | 0 | 270.33d | 0 | 12 d | 14 July 2023 8:00 | 28 July 2023 14:00 | 14 July 2023 8:00 | 28 July 2023 14:00 | 5774,5776 | 5778
5778 |  | 15828 | 3.4.1.17.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת שנאים | 0 | 270.33d | 0 | 12 d | 30 July 2023 8:00 | 13 August 2023 14:00 | 30 July 2023 8:00 | 13 August 2023 14:00 | 5777 | 5779
5779 |  | 15829 | 3.4.1.17.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת לוחות חשמל מ"ג | 0 | 270.33d | 0 | 12 d | 13 August 2023 14:00 | 28 August 2023 11:00 | 13 August 2023 14:00 | 28 August 2023 11:00 | 5778 | 5780
5780 |  | 15830 | 3.4.1.17.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | כבילה | 0 | 270.33d | 0 | 20 d | 28 August 2023 11:00 | 22 September 2023 11:00 | 28 August 2023 11:00 | 22 September 2023 11:00 | 5779 | 6109
5781 |  | 15831 | 3.4.1.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 827 |  | מבנה 827 - טרפו | 0 | 178.33d | 0 | 171 d | 23 April 2023 8:00 | 26 November 2023 14:00 | 23 April 2023 8:00 | 26 November 2023 14:00
5782 |  | 15832 | 3.4.1.18.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 178.33d | 0 | 27 d | 23 April 2023 8:00 | 28 May 2023 17:00 | 23 April 2023 8:00 | 28 May 2023 17:00
5783 |  | 15833 | 3.4.1.18.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עבודות עפר | 0 | 178.33d | 0 | 12 d | 23 April 2023 8:00 | 08 May 2023 17:00 | 23 April 2023 8:00 | 08 May 2023 17:00 | 5770 | 5784
5784 |  | 15834 | 3.4.1.18.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 178.33d | 0 | 15 d | 09 May 2023 8:00 | 28 May 2023 17:00 | 09 May 2023 8:00 | 28 May 2023 17:00 | 5783 | 5786
5785 |  | 15835 | 3.4.1.18.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | שלד | 0 | 170.33d | 0 | 50 d | 07 June 2023 11:00 | 08 August 2023 11:00 | 07 June 2023 11:00 | 08 August 2023 11:00
5786 |  | 15836 | 3.4.1.18.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 170.33d | 0 | 15 d | 07 June 2023 11:00 | 26 June 2023 11:00 | 07 June 2023 11:00 | 26 June 2023 11:00 | 5772,5784 | 5787,5799
5787 |  | 15837 | 3.4.1.18.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | יציקת רצפה | 0 | 170.33d | 0 | 15 d | 26 June 2023 11:00 | 13 July 2023 17:00 | 26 June 2023 11:00 | 13 July 2023 17:00 | 5786 | 5788
5788 |  | 15838 | 3.4.1.18.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | שלד (קירות ותקרה) | 0 | 170.33d | 0 | 20 d | 14 July 2023 8:00 | 08 August 2023 11:00 | 14 July 2023 8:00 | 08 August 2023 11:00 | 5787 | 5790,5792,5802
5789 |  | 15839 | 3.4.1.18.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | איטום | 0 | 220.33d | 0 | 30 d | 08 August 2023 11:00 | 13 September 2023 17:00 | 08 August 2023 11:00 | 13 September 2023 17:00
5790 |  | 15840 | 3.4.1.18.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | איטום גגות | 0 | 220.33d | 0 | 30 d | 08 August 2023 11:00 | 13 September 2023 17:00 | 08 August 2023 11:00 | 13 September 2023 17:00 | 5788 | 5793
5791 |  | 15841 | 3.4.1.18.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 220.33d | 0 | 86 d | 08 August 2023 11:00 | 26 November 2023 14:00 | 08 August 2023 11:00 | 26 November 2023 14:00
5792 |  | 15842 | 3.4.1.18.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 232.33d | 0 | 18 d | 08 August 2023 11:00 | 30 August 2023 11:00 | 08 August 2023 11:00 | 30 August 2023 11:00 | 5788 | 5793
5793 |  | 15843 | 3.4.1.18.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת גנרטורים | 0 | 220.33d | 0 | 12 d | 14 September 2023 8:00 | 02 October 2023 17:00 | 14 September 2023 8:00 | 02 October 2023 17:00 | 5790,5792 | 5794
5794 |  | 15844 | 3.4.1.18.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת שנאים | 0 | 220.33d | 0 | 12 d | 03 October 2023 8:00 | 17 October 2023 14:00 | 03 October 2023 8:00 | 17 October 2023 14:00 | 5793 | 5795
5795 |  | 15845 | 3.4.1.18.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת לוחות חשמל מ"ג | 0 | 220.33d | 0 | 12 d | 17 October 2023 14:00 | 01 November 2023 11:00 | 17 October 2023 14:00 | 01 November 2023 11:00 | 5794 | 5796
5796 |  | 15846 | 3.4.1.18.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | כבילה | 0 | 220.33d | 0 | 20 d | 01 November 2023 11:00 | 26 November 2023 14:00 | 01 November 2023 11:00 | 26 November 2023 14:00 | 5795 | 6109
5797 |  | 15847 | 3.4.1.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מיתוג - 833 |  | מבנה 833 - תחנת מיתוג | 0 | 170.33d | 0 | 171 d | 26 June 2023 11:00 | 26 January 2024 11:00 | 26 June 2023 11:00 | 26 January 2024 11:00
5798 |  | 15848 | 3.4.1.19.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 178.33d | 0 | 27 d | 26 June 2023 11:00 | 28 July 2023 14:00 | 26 June 2023 11:00 | 28 July 2023 14:00
5799 |  | 15849 | 3.4.1.19.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עבודות עפר | 0 | 178.33d | 0 | 12 d | 26 June 2023 11:00 | 10 July 2023 17:00 | 26 June 2023 11:00 | 10 July 2023 17:00 | 5786 | 5800
5800 |  | 15850 | 3.4.1.19.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 178.33d | 0 | 15 d | 11 July 2023 8:00 | 28 July 2023 14:00 | 11 July 2023 8:00 | 28 July 2023 14:00 | 5799 | 5802
5801 |  | 15851 | 3.4.1.19.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | שלד | 0 | 170.33d | 0 | 50 d | 08 August 2023 11:00 | 12 October 2023 11:00 | 08 August 2023 11:00 | 12 October 2023 11:00
5802 |  | 15852 | 3.4.1.19.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 170.33d | 0 | 15 d | 08 August 2023 11:00 | 27 August 2023 11:00 | 08 August 2023 11:00 | 27 August 2023 11:00 | 5788,5800 | 5803
5803 |  | 15853 | 3.4.1.19.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | יציקת רצפה | 0 | 170.33d | 0 | 15 d | 27 August 2023 11:00 | 13 September 2023 17:00 | 27 August 2023 11:00 | 13 September 2023 17:00 | 5802 | 5804
5804 |  | 15854 | 3.4.1.19.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | שלד (קירות ותקרה) | 0 | 170.33d | 0 | 20 d | 14 September 2023 8:00 | 12 October 2023 11:00 | 14 September 2023 8:00 | 12 October 2023 11:00 | 5803 | 5806,5808
5805 |  | 15855 | 3.4.1.19.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | איטום | 0 | 170.33d | 0 | 30 d | 12 October 2023 11:00 | 19 November 2023 11:00 | 12 October 2023 11:00 | 19 November 2023 11:00
5806 |  | 15856 | 3.4.1.19.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | איטום גגות | 0 | 170.33d | 0 | 30 d | 12 October 2023 11:00 | 19 November 2023 11:00 | 12 October 2023 11:00 | 19 November 2023 11:00 | 5804 | 5809
5807 |  | 15857 | 3.4.1.19.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 170.33d | 0 | 86 d | 12 October 2023 11:00 | 26 January 2024 11:00 | 12 October 2023 11:00 | 26 January 2024 11:00
5808 |  | 15858 | 3.4.1.19.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 182.33d | 0 | 18 d | 12 October 2023 11:00 | 03 November 2023 11:00 | 12 October 2023 11:00 | 03 November 2023 11:00 | 5804 | 5809
5809 |  | 15859 | 3.4.1.19.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת גנרטורים | 0 | 170.33d | 0 | 12 d | 19 November 2023 11:00 | 03 December 2023 17:00 | 19 November 2023 11:00 | 03 December 2023 17:00 | 5806,5808 | 5810
5810 |  | 15860 | 3.4.1.19.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת שנאים | 0 | 170.33d | 0 | 12 d | 04 December 2023 8:00 | 18 December 2023 14:00 | 04 December 2023 8:00 | 18 December 2023 14:00 | 5809 | 5811
5811 |  | 15861 | 3.4.1.19.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת לוחות חשמל מ"ג | 0 | 170.33d | 0 | 12 d | 18 December 2023 14:00 | 02 January 2024 11:00 | 18 December 2023 14:00 | 02 January 2024 11:00 | 5810 | 5812
5812 |  | 15862 | 3.4.1.19.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | כבילה | 0 | 170.33d | 0 | 20 d | 02 January 2024 11:00 | 26 January 2024 11:00 | 02 January 2024 11:00 | 26 January 2024 11:00 | 5811 | 6109
5813 |  | 15863 | 3.4.1.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | מבנה 840 - מאגר מים | 0 | 350.33d | 0 | 231 d | 05 March 2023 8:00 | 24 December 2023 17:00 | 05 March 2023 8:00 | 24 December 2023 17:00
5814 |  | 15864 | 3.4.1.20.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 350.33d | 0 | 36 d | 05 March 2023 8:00 | 20 April 2023 14:00 | 05 March 2023 8:00 | 20 April 2023 14:00
5815 |  | 15865 | 3.4.1.20.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | עבודות עפר | 0 | 350.33d | 0 | 18 d | 05 March 2023 8:00 | 26 March 2023 17:00 | 05 March 2023 8:00 | 26 March 2023 17:00 | 4178FS+300d | 5816,5522SS
5816 |  | 15866 | 3.4.1.20.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 350.33d | 0 | 18 d | 27 March 2023 8:00 | 20 April 2023 14:00 | 27 March 2023 8:00 | 20 April 2023 14:00 | 5815 | 5818
5817 |  | 15867 | 3.4.1.20.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | שלד | 0 | 350.33d | 0 | 103 d | 20 April 2023 14:00 | 29 August 2023 11:00 | 20 April 2023 14:00 | 29 August 2023 11:00
5818 |  | 15868 | 3.4.1.20.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 350.33d | 0 | 25 d | 20 April 2023 14:00 | 23 May 2023 14:00 | 20 April 2023 14:00 | 23 May 2023 14:00 | 5816 | 5819
5819 |  | 15869 | 3.4.1.20.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | יציקת רצפה | 0 | 350.33d | 0 | 23 d | 23 May 2023 14:00 | 21 June 2023 17:00 | 23 May 2023 14:00 | 21 June 2023 17:00 | 5818 | 5820
5820 |  | 15870 | 3.4.1.20.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | שלד (קירות ותקרה) | 0 | 350.33d | 0 | 35 d | 22 June 2023 8:00 | 03 August 2023 17:00 | 22 June 2023 8:00 | 03 August 2023 17:00 | 5819 | 5823,5821
5821 |  | 15871 | 3.4.1.20.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | בניית חדר משאבות | 0 | 350.33d | 0 | 20 d | 04 August 2023 8:00 | 29 August 2023 11:00 | 04 August 2023 8:00 | 29 August 2023 11:00 | 5820 | 5826,5833
5822 |  | 15872 | 3.4.1.20.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | איטום | 0 | 358.33d | 0 | 60 d | 04 August 2023 8:00 | 20 October 2023 14:00 | 04 August 2023 8:00 | 20 October 2023 14:00
5823 |  | 15873 | 3.4.1.20.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | איטום גגות | 0 | 358.33d | 0 | 30 d | 04 August 2023 8:00 | 10 September 2023 17:00 | 04 August 2023 8:00 | 10 September 2023 17:00 | 5820 | 5828,5824
5824 |  | 15874 | 3.4.1.20.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | איטום פנימי | 0 | 358.33d | 0 | 30 d | 11 September 2023 8:00 | 20 October 2023 14:00 | 11 September 2023 8:00 | 20 October 2023 14:00 | 5823 | 5829
5825 |  | 15875 | 3.4.1.20.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 350.33d | 0 | 92 d | 29 August 2023 11:00 | 24 December 2023 17:00 | 29 August 2023 11:00 | 24 December 2023 17:00
5826 |  | 15876 | 3.4.1.20.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 350.33d | 0 | 18 d | 29 August 2023 11:00 | 21 September 2023 11:00 | 29 August 2023 11:00 | 21 September 2023 11:00 | 5821 | 5827
5827 |  | 15877 | 3.4.1.20.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | התקנת צנרת מים | 0 | 350.33d | 0 | 18 d | 21 September 2023 11:00 | 16 October 2023 14:00 | 21 September 2023 11:00 | 16 October 2023 14:00 | 5826 | 5828
5828 |  | 15878 | 3.4.1.20.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | התקנת גנרטורים | 0 | 350.33d | 0 | 12 d | 16 October 2023 14:00 | 31 October 2023 11:00 | 16 October 2023 14:00 | 31 October 2023 11:00 | 5823,5827 | 5829
5829 |  | 15879 | 3.4.1.20.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | התקנת משאבות | 0 | 350.33d | 0 | 12 d | 31 October 2023 11:00 | 14 November 2023 17:00 | 31 October 2023 11:00 | 14 November 2023 17:00 | 5824,5828,5524 | 5830
5830 |  | 15880 | 3.4.1.20.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | התקנת לוחות חשמל מ"ג | 0 | 350.33d | 0 | 12 d | 15 November 2023 8:00 | 29 November 2023 14:00 | 15 November 2023 8:00 | 29 November 2023 14:00 | 5829 | 5831
5831 |  | 15881 | 3.4.1.20.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | כבילה | 0 | 350.33d | 0 | 20 d | 29 November 2023 14:00 | 24 December 2023 17:00 | 29 November 2023 14:00 | 24 December 2023 17:00 | 5830 | 8386
5832 |  | 15882 | 3.4.1.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | עמדת משקל |  | עמדת משקל | 0 | 486.33d | 0 | 144 d | 29 August 2023 11:00 | 26 February 2024 17:00 | 29 August 2023 11:00 | 26 February 2024 17:00
5833 |  | 14714 | 3.4.1.21.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | עמדת משקל |  | עמדת משקל | 0 | 20.26mo | 0 | 6 mo | 29 August 2023 11:00 | 26 February 2024 17:00 | 29 August 2023 11:00 | 26 February 2024 17:00 | 5821 | 4219,5526SF-30d
5834 |  | 15111 | 3.4.1.22 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | גידור המחנה - חומה צד מזרח | 0 | 161.33d | 0 | 330 d | 13 February 2022 8:00 | 13 April 2023 11:00 | 13 February 2022 8:00 | 13 April 2023 11:00
5835 |  | 15112 | 3.4.1.22.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 0 | 161.33d | 0 | 15 d | 13 February 2022 8:00 | 02 March 2022 14:00 | 13 February 2022 8:00 | 02 March 2022 14:00 | 4178 | 5836,5843
5836 |  | 15113 | 3.4.1.22.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 161.33d | 0 | 25 d | 02 March 2022 14:00 | 03 April 2022 11:00 | 02 March 2022 14:00 | 03 April 2022 11:00 | 5835 | 5837
5837 |  | 15114 | 3.4.1.22.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ביסוס | 0 | 161.33d | 0 | 80 d | 03 April 2022 11:00 | 14 July 2022 11:00 | 03 April 2022 11:00 | 14 July 2022 11:00 | 5836 | 5838FF+25d,5845
5838 |  | 15115 | 3.4.1.22.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חפירה, חציבה ובדיקות | 0 | 161.33d | 0 | 80 d | 06 May 2022 8:00 | 14 August 2022 17:00 | 06 May 2022 8:00 | 14 August 2022 17:00 | 5837FF+25d | 5839FF+25d
5839 |  | 15116 | 3.4.1.22.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | החלפת קרקע | 0 | 161.33d | 0 | 80 d | 07 June 2022 14:00 | 14 September 2022 11:00 | 07 June 2022 14:00 | 14 September 2022 11:00 | 5838FF+25d | 5840FF+25d
5840 |  | 15117 | 3.4.1.22.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | יציקת קורת ראש | 0 | 161.33d | 0 | 80 d | 08 July 2022 8:00 | 25 October 2022 14:00 | 08 July 2022 8:00 | 25 October 2022 14:00 | 5839FF+25d | 5841SS+25d
5841 |  | 15118 | 3.4.1.22.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | יציקת קיר | 0 | 161.33d | 0 | 190 d | 08 August 2022 14:00 | 13 April 2023 11:00 | 08 August 2022 14:00 | 13 April 2023 11:00 | 5840SS+25d | 5849
5842 |  | 15119 | 3.4.1.23 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | גידור המחנה - חומה צד צפון | 0 | 161.33d | 0 | 505 d | 02 March 2022 14:00 | 11 December 2023 11:00 | 02 March 2022 14:00 | 11 December 2023 11:00
5843 |  | 15120 | 3.4.1.23.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 0 | 336.33d | 0 | 15 d | 02 March 2022 14:00 | 21 March 2022 14:00 | 02 March 2022 14:00 | 21 March 2022 14:00 | 5835 | 5844
5844 |  | 15121 | 3.4.1.23.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 336.33d | 0 | 25 d | 21 March 2022 14:00 | 20 April 2022 17:00 | 21 March 2022 14:00 | 20 April 2022 17:00 | 5843 | 5845
5845 |  | 15122 | 3.4.1.23.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ביסוס | 0 | 271.33d | 0 | 80 d | 14 July 2022 11:00 | 31 October 2022 17:00 | 14 July 2022 11:00 | 31 October 2022 17:00 | 5837,5844 | 5846FF+25d
5846 |  | 15123 | 3.4.1.23.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חפירה, חציבה ובדיקות | 0 | 271.33d | 0 | 80 d | 15 August 2022 8:00 | 01 December 2022 11:00 | 15 August 2022 8:00 | 01 December 2022 11:00 | 5845FF+25d | 5847FF+25d
5847 |  | 15124 | 3.4.1.23.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | החלפת קרקע | 0 | 271.33d | 0 | 80 d | 14 September 2022 11:00 | 01 January 2023 17:00 | 14 September 2022 11:00 | 01 January 2023 17:00 | 5846FF+25d | 5848FF+25d
5848 |  | 15125 | 3.4.1.23.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | יציקת קורת ראש | 0 | 271.33d | 0 | 80 d | 25 October 2022 14:00 | 01 February 2023 11:00 | 25 October 2022 14:00 | 01 February 2023 11:00 | 5847FF+25d | 5849SS+25d
5849 |  | 15126 | 3.4.1.23.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | יציקת קיר | 0 | 161.33d | 0 | 190 d | 13 April 2023 11:00 | 11 December 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00 | 11 December 2023 11:00 | 5841,5848SS+25d | 4219,5943
5850 |  | 15127 | 3.4.1.24 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | כבישים מרכז | 0 | 161.33d | 0 | 908 d | 13 February 2022 8:00 | 17 April 2025 11:00 | 13 February 2022 8:00 | 17 April 2025 11:00
5851 |  | 15128 | 3.4.1.24.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | כביש 2 | 0 | 375.33d | 0 | 231 d | 13 February 2022 8:00 | 08 December 2022 14:00 | 13 February 2022 8:00 | 08 December 2022 14:00
5852 |  | 15129 | 3.4.1.24.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 0 | 375.33d | 0 | 4 d | 13 February 2022 8:00 | 16 February 2022 17:00 | 13 February 2022 8:00 | 16 February 2022 17:00 | 4178 | 5853
5853 |  | 15130 | 3.4.1.24.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד שתית | 0 | 375.33d | 0 | 7 d | 17 February 2022 8:00 | 25 February 2022 11:00 | 17 February 2022 8:00 | 25 February 2022 11:00 | 5852 | 5854
5854 |  | 15131 | 3.4.1.24.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 375.33d | 0 | 16 d | 25 February 2022 11:00 | 17 March 2022 11:00 | 25 February 2022 11:00 | 17 March 2022 11:00 | 5853 | 5855,5867
5855 |  | 15132 | 3.4.1.24.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תשתיות מים | 0 | 436.33d | 0 | 11 d | 17 March 2022 11:00 | 30 March 2022 17:00 | 17 March 2022 11:00 | 30 March 2022 17:00 | 5854 | 5856
5856 |  | 15133 | 3.4.1.24.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ניקוז | 0 | 436.33d | 0 | 13 d | 31 March 2022 8:00 | 15 April 2022 14:00 | 31 March 2022 8:00 | 15 April 2022 14:00 | 5855 | 5857
5857 |  | 15134 | 3.4.1.24.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ביוב | 0 | 436.33d | 0 | 13 d | 17 April 2022 8:00 | 03 May 2022 14:00 | 17 April 2022 8:00 | 03 May 2022 14:00 | 5856 | 5858
5858 |  | 15135 | 3.4.1.24.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 436.33d | 0 | 13 d | 03 May 2022 14:00 | 20 May 2022 14:00 | 03 May 2022 14:00 | 20 May 2022 14:00 | 5857 | 5859
5859 |  | 15136 | 3.4.1.24.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תאורה | 0 | 436.33d | 0 | 10 d | 22 May 2022 8:00 | 02 June 2022 11:00 | 22 May 2022 8:00 | 02 June 2022 11:00 | 5858 | 5860
5860 |  | 15137 | 3.4.1.24.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תקשורת | 0 | 436.33d | 0 | 13 d | 02 June 2022 11:00 | 20 June 2022 11:00 | 02 June 2022 11:00 | 20 June 2022 11:00 | 5859 | 5861
5861 |  | 15138 | 3.4.1.24.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מצע | 0 | 436.33d | 0 | 24 d | 20 June 2022 11:00 | 19 July 2022 14:00 | 20 June 2022 11:00 | 19 July 2022 14:00 | 5860 | 5862,5877
5862 |  | 15139 | 3.4.1.24.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | אספלט | 0 | 436.33d | 0 | 9 d | 19 July 2022 14:00 | 31 July 2022 11:00 | 19 July 2022 14:00 | 31 July 2022 11:00 | 5861 | 5863,5878
5863 |  | 15140 | 3.4.1.24.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מדרכות | 0 | 436.33d | 0 | 85 d | 31 July 2022 11:00 | 22 November 2022 17:00 | 31 July 2022 11:00 | 22 November 2022 17:00 | 5862 | 5864,5879
5864 |  | 15141 | 3.4.1.24.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | השחלת תקשורת | 0 | 838.33d | 0 | 8 d | 23 November 2022 8:00 | 02 December 2022 11:00 | 23 November 2022 8:00 | 02 December 2022 11:00 | 5863 | 5865
5865 |  | 15142 | 3.4.1.24.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | צבע | 0 | 838.33d | 0 | 5 d | 02 December 2022 11:00 | 08 December 2022 14:00 | 02 December 2022 11:00 | 08 December 2022 14:00 | 5864 | 4219
5866 |  | 15143 | 3.4.1.24.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | כביש 3 | 0 | 375.33d | 0 | 373 d | 17 March 2022 11:00 | 11 July 2023 17:00 | 17 March 2022 11:00 | 24 April 2023 17:00
5867 |  | 15144 | 3.4.1.24.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 0 | 375.33d | 0 | 6 d | 17 March 2022 11:00 | 24 March 2022 14:00 | 17 March 2022 11:00 | 24 March 2022 14:00 | 5854 | 5868
5868 |  | 15145 | 3.4.1.24.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד שתית | 0 | 375.33d | 0 | 9 d | 24 March 2022 14:00 | 05 April 2022 11:00 | 24 March 2022 14:00 | 05 April 2022 11:00 | 5867 | 5869
5869 |  | 15146 | 3.4.1.24.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 375.33d | 0 | 21 d | 05 April 2022 11:00 | 02 May 2022 14:00 | 05 April 2022 11:00 | 02 May 2022 14:00 | 5868 | 5870,5883
5870 |  | 15147 | 3.4.1.24.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תשתיות מים | 0 | 375.33d | 0 | 13 d | 02 May 2022 14:00 | 19 May 2022 14:00 | 02 May 2022 14:00 | 19 May 2022 14:00 | 5869 | 5871
5871 |  | 15148 | 3.4.1.24.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ניקוז | 0 | 375.33d | 0 | 15 d | 19 May 2022 14:00 | 08 June 2022 14:00 | 19 May 2022 14:00 | 08 June 2022 14:00 | 5870 | 5872
5872 |  | 15149 | 3.4.1.24.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ביוב | 0 | 375.33d | 0 | 15 d | 08 June 2022 14:00 | 27 June 2022 14:00 | 08 June 2022 14:00 | 27 June 2022 14:00 | 5871 | 5874,5873SS+7d
5873 |  | 17347 | 3.4.1.24.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | צנרת גז | 0 | 15.64mo | 0 | 4 mo | 17 June 2022 8:00 | 24 October 2022 14:00 | NA | NA | 5872SS+7d | 5874
5874 |  | 15150 | 3.4.1.24.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 375.33d | 0 | 15 d | 24 October 2022 14:00 | 11 November 2022 11:00 | 27 June 2022 14:00 | 15 July 2022 11:00 | 5872,5873 | 5875
5875 |  | 15151 | 3.4.1.24.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תאורה | 0 | 375.33d | 0 | 12 d | 11 November 2022 11:00 | 27 November 2022 11:00 | 15 July 2022 11:00 | 31 July 2022 11:00 | 5874 | 5876
5876 |  | 15152 | 3.4.1.24.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תקשורת | 0 | 375.33d | 0 | 15 d | 27 November 2022 11:00 | 14 December 2022 17:00 | 31 July 2022 11:00 | 17 August 2022 17:00 | 5875 | 5877
5877 |  | 15153 | 3.4.1.24.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מצע | 0 | 375.33d | 0 | 31 d | 15 December 2022 8:00 | 22 January 2023 17:00 | 18 August 2022 8:00 | 28 September 2022 17:00 | 5861,5876 | 5878,5892
5878 |  | 15154 | 3.4.1.24.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | אספלט | 0 | 375.33d | 0 | 12 d | 23 January 2023 8:00 | 06 February 2023 14:00 | 29 September 2022 8:00 | 20 October 2022 11:00 | 5862,5877 | 5879,5893
5879 |  | 15155 | 3.4.1.24.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מדרכות | 0 | 375.33d | 0 | 106 d | 06 February 2023 14:00 | 22 June 2023 17:00 | 23 November 2022 8:00 | 03 April 2023 11:00 | 5863,5878 | 5880,5894
5880 |  | 15156 | 3.4.1.24.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | השחלת תקשורת | 0 | 669.33d | 0 | 10 d | 23 June 2023 8:00 | 05 July 2023 14:00 | 03 April 2023 11:00 | 18 April 2023 14:00 | 5879 | 5881
5881 |  | 15157 | 3.4.1.24.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | צבע | 0 | 669.33d | 0 | 5 d | 05 July 2023 14:00 | 11 July 2023 17:00 | 18 April 2023 14:00 | 24 April 2023 17:00 | 5880 | 4219
5882 |  | 15158 | 3.4.1.24.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | כביש 5 | 0 | 538.33d | 0 | 378 d | 02 May 2022 14:00 | 31 August 2023 11:00 | 02 May 2022 14:00 | 16 June 2023 14:00
5883 |  | 15159 | 3.4.1.24.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 0 | 538.33d | 0 | 3 d | 02 May 2022 14:00 | 08 May 2022 11:00 | 02 May 2022 14:00 | 08 May 2022 11:00 | 5869 | 5884
5884 |  | 15160 | 3.4.1.24.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד שתית | 0 | 538.33d | 0 | 5 d | 08 May 2022 11:00 | 13 May 2022 11:00 | 08 May 2022 11:00 | 13 May 2022 11:00 | 5883 | 5885
5885 |  | 15161 | 3.4.1.24.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 538.33d | 0 | 10 d | 13 May 2022 11:00 | 25 May 2022 17:00 | 13 May 2022 11:00 | 25 May 2022 17:00 | 5884 | 5886,5898
5886 |  | 15162 | 3.4.1.24.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תשתיות מים | 0 | 613.33d | 0 | 7 d | 26 May 2022 8:00 | 03 June 2022 11:00 | 26 May 2022 8:00 | 03 June 2022 11:00 | 5885 | 5887
5887 |  | 15163 | 3.4.1.24.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ניקוז | 0 | 613.33d | 0 | 8 d | 03 June 2022 11:00 | 14 June 2022 17:00 | 03 June 2022 11:00 | 14 June 2022 17:00 | 5886 | 5888
5888 |  | 15164 | 3.4.1.24.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ביוב | 0 | 613.33d | 0 | 8 d | 15 June 2022 8:00 | 24 June 2022 11:00 | 15 June 2022 8:00 | 24 June 2022 11:00 | 5887 | 5889
5889 |  | 15165 | 3.4.1.24.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 613.33d | 0 | 8 d | 24 June 2022 11:00 | 04 July 2022 17:00 | 24 June 2022 11:00 | 04 July 2022 17:00 | 5888 | 5890
5890 |  | 15166 | 3.4.1.24.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תאורה | 0 | 613.33d | 0 | 6 d | 05 July 2022 8:00 | 12 July 2022 11:00 | 05 July 2022 8:00 | 12 July 2022 11:00 | 5889 | 5891
5891 |  | 15167 | 3.4.1.24.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תקשורת | 0 | 613.33d | 0 | 8 d | 12 July 2022 11:00 | 21 July 2022 14:00 | 12 July 2022 11:00 | 21 July 2022 14:00 | 5890 | 5892
5892 |  | 15168 | 3.4.1.24.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מצע | 0 | 472.33d | 0 | 15 d | 23 January 2023 8:00 | 09 February 2023 14:00 | 29 September 2022 8:00 | 24 October 2022 14:00 | 5877,5891 | 5893,5907
5893 |  | 15169 | 3.4.1.24.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | אספלט | 0 | 472.33d | 0 | 6 d | 09 February 2023 14:00 | 16 February 2023 17:00 | 24 October 2022 14:00 | 31 October 2022 17:00 | 5878,5892 | 5894,5908
5894 |  | 15170 | 3.4.1.24.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מדרכות | 0 | 375.33d | 0 | 47 d | 23 June 2023 8:00 | 20 August 2023 17:00 | 03 April 2023 11:00 | 06 June 2023 11:00 | 5879,5893 | 5895,5909
5895 |  | 15171 | 3.4.1.24.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | השחלת תקשורת | 0 | 628.33d | 0 | 4 d | 21 August 2023 8:00 | 24 August 2023 17:00 | 06 June 2023 11:00 | 11 June 2023 14:00 | 5894 | 5896
5896 |  | 15172 | 3.4.1.24.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | צבע | 0 | 628.33d | 0 | 5 d | 25 August 2023 8:00 | 31 August 2023 11:00 | 11 June 2023 14:00 | 16 June 2023 14:00 | 5895 | 4219
5897 |  | 15173 | 3.4.1.24.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | כביש 6 | 0 | 538.33d | 0 | 394 d | 26 May 2022 8:00 | 16 October 2023 14:00 | 26 May 2022 8:00 | 28 July 2023 14:00
5898 |  | 15174 | 3.4.1.24.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 0 | 538.33d | 0 | 3 d | 26 May 2022 8:00 | 30 May 2022 11:00 | 26 May 2022 8:00 | 30 May 2022 11:00 | 5885 | 5899
5899 |  | 15175 | 3.4.1.24.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד שתית | 0 | 538.33d | 0 | 5 d | 30 May 2022 11:00 | 06 June 2022 14:00 | 30 May 2022 11:00 | 06 June 2022 14:00 | 5898 | 5900
5900 |  | 15176 | 3.4.1.24.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 538.33d | 0 | 11 d | 06 June 2022 14:00 | 20 June 2022 11:00 | 06 June 2022 14:00 | 20 June 2022 11:00 | 5899 | 5901,5913
5901 |  | 15177 | 3.4.1.24.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תשתיות מים | 0 | 616.33d | 0 | 8 d | 20 June 2022 11:00 | 29 June 2022 14:00 | 20 June 2022 11:00 | 29 June 2022 14:00 | 5900 | 5902
5902 |  | 15178 | 3.4.1.24.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ניקוז | 0 | 616.33d | 0 | 10 d | 29 June 2022 14:00 | 12 July 2022 11:00 | 29 June 2022 14:00 | 12 July 2022 11:00 | 5901 | 5903
5903 |  | 15179 | 3.4.1.24.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ביוב | 0 | 616.33d | 0 | 10 d | 12 July 2022 11:00 | 24 July 2022 17:00 | 12 July 2022 11:00 | 24 July 2022 17:00 | 5902 | 5904
5904 |  | 15180 | 3.4.1.24.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 616.33d | 0 | 10 d | 25 July 2022 8:00 | 05 August 2022 11:00 | 25 July 2022 8:00 | 05 August 2022 11:00 | 5903 | 5905
5905 |  | 15181 | 3.4.1.24.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תאורה | 0 | 616.33d | 0 | 7 d | 05 August 2022 11:00 | 14 August 2022 17:00 | 05 August 2022 11:00 | 14 August 2022 17:00 | 5904 | 5906
5906 |  | 15182 | 3.4.1.24.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תקשורת | 0 | 616.33d | 0 | 10 d | 15 August 2022 8:00 | 26 August 2022 11:00 | 15 August 2022 8:00 | 26 August 2022 11:00 | 5905 | 5907
5907 |  | 15183 | 3.4.1.24.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מצע | 0 | 489.33d | 0 | 17 d | 09 February 2023 14:00 | 02 March 2023 14:00 | 24 October 2022 14:00 | 14 November 2022 14:00 | 5892,5906 | 5908,5922
5908 |  | 15184 | 3.4.1.24.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | אספלט | 0 | 502.33d | 0 | 6 d | 02 March 2023 14:00 | 09 March 2023 17:00 | 14 November 2022 14:00 | 21 November 2022 17:00 | 5893,5907 | 5909,5923
5909 |  | 15185 | 3.4.1.24.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מדרכות | 0 | 375.33d | 0 | 33 d | 21 August 2023 8:00 | 03 October 2023 17:00 | 06 June 2023 11:00 | 17 July 2023 11:00 | 5894,5908 | 5910,5924
5910 |  | 15186 | 3.4.1.24.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | השחלת תקשורת | 0 | 594.33d | 0 | 5 d | 04 October 2023 8:00 | 10 October 2023 11:00 | 17 July 2023 11:00 | 23 July 2023 14:00 | 5909 | 5911
5911 |  | 15187 | 3.4.1.24.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | צבע | 0 | 594.33d | 0 | 5 d | 10 October 2023 11:00 | 16 October 2023 14:00 | 23 July 2023 14:00 | 28 July 2023 14:00 | 5910 | 4219
5912 |  | 15188 | 3.4.1.24.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | כביש 7 | 0 | 538.33d | 0 | 421 d | 20 June 2022 11:00 | 12 December 2023 11:00 | 20 June 2022 11:00 | 27 September 2023 14:00
5913 |  | 15189 | 3.4.1.24.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 0 | 538.33d | 0 | 4 d | 20 June 2022 11:00 | 24 June 2022 11:00 | 20 June 2022 11:00 | 24 June 2022 11:00 | 5900 | 5914
5914 |  | 15190 | 3.4.1.24.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד שתית | 0 | 538.33d | 0 | 7 d | 24 June 2022 11:00 | 03 July 2022 17:00 | 24 June 2022 11:00 | 03 July 2022 17:00 | 5913 | 5915
5915 |  | 15191 | 3.4.1.24.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 538.33d | 0 | 15 d | 04 July 2022 8:00 | 21 July 2022 14:00 | 04 July 2022 8:00 | 21 July 2022 14:00 | 5914 | 5916,5928
5916 |  | 15192 | 3.4.1.24.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תשתיות מים | 0 | 595.33d | 0 | 10 d | 21 July 2022 14:00 | 03 August 2022 11:00 | 21 July 2022 14:00 | 03 August 2022 11:00 | 5915 | 5917
5917 |  | 15193 | 3.4.1.24.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ניקוז | 0 | 595.33d | 0 | 12 d | 03 August 2022 11:00 | 17 August 2022 17:00 | 03 August 2022 11:00 | 17 August 2022 17:00 | 5916 | 5918
5918 |  | 15194 | 3.4.1.24.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ביוב | 0 | 595.33d | 0 | 12 d | 18 August 2022 8:00 | 01 September 2022 14:00 | 18 August 2022 8:00 | 01 September 2022 14:00 | 5917 | 5919
5919 |  | 15195 | 3.4.1.24.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 595.33d | 0 | 12 d | 01 September 2022 14:00 | 16 September 2022 11:00 | 01 September 2022 14:00 | 16 September 2022 11:00 | 5918 | 5920
5920 |  | 15196 | 3.4.1.24.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תאורה | 0 | 595.33d | 0 | 9 d | 16 September 2022 11:00 | 02 October 2022 11:00 | 16 September 2022 11:00 | 02 October 2022 11:00 | 5919 | 5921
5921 |  | 15197 | 3.4.1.24.5.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תקשורת | 0 | 595.33d | 0 | 12 d | 02 October 2022 11:00 | 23 October 2022 14:00 | 02 October 2022 11:00 | 23 October 2022 14:00 | 5920 | 5922
5922 |  | 15198 | 3.4.1.24.5.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מצע | 0 | 489.33d | 0 | 22 d | 02 March 2023 14:00 | 29 March 2023 17:00 | 14 November 2022 14:00 | 11 December 2022 17:00 | 5907,5921 | 5923,5937
5923 |  | 15199 | 3.4.1.24.5.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | אספלט | 0 | 511.33d | 0 | 8 d | 30 March 2023 8:00 | 10 April 2023 17:00 | 12 December 2022 8:00 | 21 December 2022 11:00 | 5908,5922 | 5924,5938
5924 |  | 15200 | 3.4.1.24.5.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מדרכות | 0 | 375.33d | 0 | 44 d | 04 October 2023 8:00 | 27 November 2023 14:00 | 17 July 2023 11:00 | 08 September 2023 14:00 | 5909,5923 | 5925,5939
5925 |  | 15201 | 3.4.1.24.5.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | השחלת תקשורת | 0 | 548.33d | 0 | 7 d | 27 November 2023 14:00 | 05 December 2023 17:00 | 10 September 2023 8:00 | 19 September 2023 11:00 | 5924 | 5926
5926 |  | 15202 | 3.4.1.24.5.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | צבע | 0 | 548.33d | 0 | 5 d | 06 December 2023 8:00 | 12 December 2023 11:00 | 19 September 2023 11:00 | 27 September 2023 14:00 | 5925 | 4219
5927 |  | 15203 | 3.4.1.24.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | כביש 8 | 0 | 514.33d | 0 | 429 d | 21 July 2022 14:00 | 23 January 2024 11:00 | 21 July 2022 14:00 | 08 November 2023 14:00
5928 |  | 15204 | 3.4.1.24.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 0 | 538.33d | 0 | 3 d | 21 July 2022 14:00 | 25 July 2022 17:00 | 21 July 2022 14:00 | 25 July 2022 17:00 | 5915 | 5929
5929 |  | 15205 | 3.4.1.24.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד שתית | 0 | 538.33d | 0 | 5 d | 26 July 2022 8:00 | 01 August 2022 11:00 | 26 July 2022 8:00 | 01 August 2022 11:00 | 5928 | 5930
5930 |  | 15206 | 3.4.1.24.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 538.33d | 0 | 9 d | 01 August 2022 11:00 | 11 August 2022 14:00 | 01 August 2022 11:00 | 11 August 2022 14:00 | 5929 | 5931,5943
5931 |  | 15207 | 3.4.1.24.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תשתיות מים | 0 | 610.33d | 0 | 9 d | 11 August 2022 14:00 | 23 August 2022 11:00 | 11 August 2022 14:00 | 23 August 2022 11:00 | 5930 | 5932
5932 |  | 15208 | 3.4.1.24.6.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ניקוז | 0 | 610.33d | 0 | 10 d | 23 August 2022 11:00 | 04 September 2022 17:00 | 23 August 2022 11:00 | 04 September 2022 17:00 | 5931 | 5933
5933 |  | 15209 | 3.4.1.24.6.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ביוב | 0 | 610.33d | 0 | 10 d | 05 September 2022 8:00 | 16 September 2022 11:00 | 05 September 2022 8:00 | 16 September 2022 11:00 | 5932 | 5934
5934 |  | 15210 | 3.4.1.24.6.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 610.33d | 0 | 10 d | 16 September 2022 11:00 | 03 October 2022 11:00 | 16 September 2022 11:00 | 03 October 2022 11:00 | 5933 | 5935
5935 |  | 15211 | 3.4.1.24.6.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תאורה | 0 | 610.33d | 0 | 8 d | 03 October 2022 11:00 | 19 October 2022 11:00 | 03 October 2022 11:00 | 19 October 2022 11:00 | 5934 | 5936
5936 |  | 15212 | 3.4.1.24.6.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תקשורת | 0 | 610.33d | 0 | 10 d | 19 October 2022 11:00 | 31 October 2022 17:00 | 19 October 2022 11:00 | 31 October 2022 17:00 | 5935 | 5937
5937 |  | 15213 | 3.4.1.24.6.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מצע | 0 | 489.33d | 0 | 14 d | 30 March 2023 8:00 | 19 April 2023 14:00 | 12 December 2022 8:00 | 28 December 2022 14:00 | 5922,5936 | 5938,5950
5938 |  | 15214 | 3.4.1.24.6.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | אספלט | 0 | 544.33d | 0 | 5 d | 19 April 2023 14:00 | 27 April 2023 11:00 | 28 December 2022 14:00 | 03 January 2023 17:00 | 5923,5937 | 5939,5951
5939 |  | 15215 | 3.4.1.24.6.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מדרכות | 0 | 375.33d | 0 | 35 d | 27 November 2023 14:00 | 09 January 2024 14:00 | 10 September 2023 8:00 | 25 October 2023 17:00 | 5924,5938 | 5940,5962
5940 |  | 15216 | 3.4.1.24.6.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | השחלת תקשורת | 0 | 514.33d | 0 | 6 d | 09 January 2024 14:00 | 16 January 2024 17:00 | 26 October 2023 8:00 | 02 November 2023 11:00 | 5939 | 5941
5941 |  | 15217 | 3.4.1.24.6.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | צבע | 0 | 514.33d | 0 | 5 d | 17 January 2024 8:00 | 23 January 2024 11:00 | 02 November 2023 11:00 | 08 November 2023 14:00 | 5940 | 4219
5942 |  | 15218 | 3.4.1.24.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | כביש 10 | 0 | 161.33d | 0 | 208 d | 11 December 2023 11:00 | 30 August 2024 14:00 | 11 December 2023 11:00 | 30 August 2024 14:00
5943 |  | 15219 | 3.4.1.24.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 0 | 161.33d | 0 | 5 d | 11 December 2023 11:00 | 17 December 2023 14:00 | 11 December 2023 11:00 | 17 December 2023 14:00 | 5930,5849 | 5944
5944 |  | 15220 | 3.4.1.24.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד שתית | 0 | 161.33d | 0 | 9 d | 17 December 2023 14:00 | 27 December 2023 17:00 | 17 December 2023 14:00 | 27 December 2023 17:00 | 5943 | 5945
5945 |  | 15221 | 3.4.1.24.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 161.33d | 0 | 19 d | 28 December 2023 8:00 | 21 January 2024 11:00 | 28 December 2023 8:00 | 21 January 2024 11:00 | 5944 | 5946,5955
5946 |  | 15222 | 3.4.1.24.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ניקוז | 0 | 161.33d | 0 | 29 d | 21 January 2024 11:00 | 25 February 2024 17:00 | 21 January 2024 11:00 | 25 February 2024 17:00 | 5945 | 5947
5947 |  | 15223 | 3.4.1.24.7.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 161.33d | 0 | 29 d | 26 February 2024 8:00 | 01 April 2024 14:00 | 26 February 2024 8:00 | 01 April 2024 14:00 | 5946 | 5948
5948 |  | 15224 | 3.4.1.24.7.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תאורה | 0 | 161.33d | 0 | 23 d | 01 April 2024 14:00 | 03 May 2024 11:00 | 01 April 2024 14:00 | 03 May 2024 11:00 | 5947 | 5949
5949 |  | 15225 | 3.4.1.24.7.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תקשורת | 0 | 161.33d | 0 | 29 d | 03 May 2024 11:00 | 10 June 2024 14:00 | 03 May 2024 11:00 | 10 June 2024 14:00 | 5948 | 5950
5950 |  | 15226 | 3.4.1.24.7.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מצע | 0 | 161.33d | 0 | 28 d | 10 June 2024 14:00 | 16 July 2024 14:00 | 10 June 2024 14:00 | 16 July 2024 14:00 | 5937,5949 | 5951,5960
5951 |  | 15227 | 3.4.1.24.7.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | אספלט | 0 | 197.33d | 0 | 11 d | 16 July 2024 14:00 | 30 July 2024 11:00 | 16 July 2024 14:00 | 30 July 2024 11:00 | 5938,5950 | 5952,5961
5952 |  | 15228 | 3.4.1.24.7.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | השחלת תקשורת | 0 | 341.33d | 0 | 21 d | 30 July 2024 11:00 | 25 August 2024 14:00 | 30 July 2024 11:00 | 25 August 2024 14:00 | 5951 | 5953
5953 |  | 15229 | 3.4.1.24.7.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | צבע | 0 | 341.33d | 0 | 5 d | 25 August 2024 14:00 | 30 August 2024 14:00 | 25 August 2024 14:00 | 30 August 2024 14:00 | 5952 | 4219
5954 |  | 15230 | 3.4.1.24.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חניון 1 | 0 | 161.33d | 0 | 255 d | 21 January 2024 11:00 | 13 December 2024 11:00 | 21 January 2024 11:00 | 13 December 2024 11:00
5955 |  | 15231 | 3.4.1.24.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 0 | 210.33d | 0 | 9 d | 21 January 2024 11:00 | 31 January 2024 14:00 | 21 January 2024 11:00 | 31 January 2024 14:00 | 5945 | 5956
5956 |  | 15232 | 3.4.1.24.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד שתית | 0 | 210.33d | 0 | 33 d | 31 January 2024 14:00 | 12 March 2024 14:00 | 31 January 2024 14:00 | 12 March 2024 14:00 | 5955 | 5957
5957 |  | 15233 | 3.4.1.24.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 210.33d | 0 | 33 d | 12 March 2024 14:00 | 22 April 2024 13:00 | 12 March 2024 14:00 | 22 April 2024 13:00 | 5956 | 5958,5964
5958 |  | 15234 | 3.4.1.24.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ניקוז | 0 | 210.33d | 0 | 7 d | 24 April 2024 8:00 | 05 May 2024 14:00 | 24 April 2024 8:00 | 05 May 2024 14:00 | 5957 | 5959
5959 |  | 15235 | 3.4.1.24.8.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תאורה | 0 | 210.33d | 0 | 7 d | 05 May 2024 14:00 | 15 May 2024 11:00 | 05 May 2024 14:00 | 15 May 2024 11:00 | 5958 | 5960
5960 |  | 15236 | 3.4.1.24.8.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מצע | 0 | 161.33d | 0 | 47 d | 16 July 2024 14:00 | 12 September 2024 11:00 | 16 July 2024 14:00 | 12 September 2024 11:00 | 5950,5959 | 5961,5969
5961 |  | 15237 | 3.4.1.24.8.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | אספלט | 0 | 161.33d | 0 | 20 d | 12 September 2024 11:00 | 09 October 2024 14:00 | 12 September 2024 11:00 | 09 October 2024 14:00 | 5951,5960 | 5962,5970
5962 |  | 15238 | 3.4.1.24.8.8 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז |  |  | פיתוח וצבע | 0 | 161.33d | 0 | 50 d | 09 October 2024 14:00 | 13 December 2024 11:00 | 09 October 2024 14:00 | 13 December 2024 11:00 | 5939,5961 | 5971,4219
5963 |  | 15239 | 3.4.1.24.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חניון 2 | 0 | 161.33d | 0 | 230 d | 24 April 2024 8:00 | 13 February 2025 11:00 | 24 April 2024 8:00 | 13 February 2025 11:00
5964 |  | 15240 | 3.4.1.24.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 0 | 257.33d | 0 | 5 d | 24 April 2024 8:00 | 02 May 2024 11:00 | 24 April 2024 8:00 | 02 May 2024 11:00 | 5957 | 5965
5965 |  | 15241 | 3.4.1.24.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד שתית | 0 | 257.33d | 0 | 17 d | 02 May 2024 11:00 | 24 May 2024 14:00 | 02 May 2024 11:00 | 24 May 2024 14:00 | 5964 | 5966
5966 |  | 15242 | 3.4.1.24.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 257.33d | 0 | 17 d | 26 May 2024 8:00 | 17 June 2024 11:00 | 26 May 2024 8:00 | 17 June 2024 11:00 | 5965 | 5967,5973
5967 |  | 15243 | 3.4.1.24.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ניקוז | 0 | 257.33d | 0 | 5 d | 17 June 2024 11:00 | 23 June 2024 14:00 | 17 June 2024 11:00 | 23 June 2024 14:00 | 5966 | 5968
5968 |  | 15244 | 3.4.1.24.9.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תאורה | 0 | 257.33d | 0 | 5 d | 23 June 2024 14:00 | 28 June 2024 14:00 | 23 June 2024 14:00 | 28 June 2024 14:00 | 5967 | 5969
5969 |  | 15245 | 3.4.1.24.9.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מצע | 0 | 196.33d | 0 | 25 d | 12 September 2024 11:00 | 15 October 2024 17:00 | 12 September 2024 11:00 | 15 October 2024 17:00 | 5960,5968 | 5970,5978
5970 |  | 15246 | 3.4.1.24.9.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | אספלט | 0 | 196.33d | 0 | 10 d | 16 October 2024 7:00 | 31 October 2024 11:00 | 16 October 2024 7:00 | 31 October 2024 11:00 | 5961,5969 | 5971,5979
5971 |  | 15247 | 3.4.1.24.9.8 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז |  |  | פיתוח וצבע | 0 | 161.33d | 0 | 50 d | 13 December 2024 11:00 | 13 February 2025 11:00 | 13 December 2024 11:00 | 13 February 2025 11:00 | 5970,5962 | 5980,4219
5972 |  | 15248 | 3.4.1.24.10 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | מערך כניסה | 0 | 161.33d | 0 | 241 d | 17 June 2024 11:00 | 17 April 2025 11:00 | 17 June 2024 11:00 | 17 April 2025 11:00
5973 |  | 15249 | 3.4.1.24.10.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 0 | 260.33d | 0 | 5 d | 17 June 2024 11:00 | 23 June 2024 14:00 | 17 June 2024 11:00 | 23 June 2024 14:00 | 5966 | 5974
5974 |  | 15250 | 3.4.1.24.10.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד שתית | 0 | 260.33d | 0 | 19 d | 23 June 2024 14:00 | 16 July 2024 14:00 | 23 June 2024 14:00 | 16 July 2024 14:00 | 5973 | 5975
5975 |  | 15251 | 3.4.1.24.10.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 260.33d | 0 | 19 d | 16 July 2024 14:00 | 08 August 2024 14:00 | 16 July 2024 14:00 | 08 August 2024 14:00 | 5974 | 5976
5976 |  | 15252 | 3.4.1.24.10.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ניקוז | 0 | 260.33d | 0 | 5 d | 08 August 2024 14:00 | 14 August 2024 17:00 | 08 August 2024 14:00 | 14 August 2024 17:00 | 5975 | 5977
5977 |  | 15253 | 3.4.1.24.10.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תאורה | 0 | 260.33d | 0 | 5 d | 15 August 2024 8:00 | 21 August 2024 11:00 | 15 August 2024 8:00 | 21 August 2024 11:00 | 5976 | 5978
5978 |  | 15254 | 3.4.1.24.10.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מצע | 0 | 217.33d | 0 | 27 d | 16 October 2024 7:00 | 21 November 2024 11:00 | 16 October 2024 7:00 | 21 November 2024 11:00 | 5969,5977 | 5979
5979 |  | 15255 | 3.4.1.24.10.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | אספלט | 0 | 217.33d | 0 | 12 d | 21 November 2024 11:00 | 05 December 2024 17:00 | 21 November 2024 11:00 | 05 December 2024 17:00 | 5970,5978 | 5980
5980 |  | 15256 | 3.4.1.24.10.8 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז |  |  | פיתוח וצבע | 0 | 161.33d | 0 | 50 d | 13 February 2025 11:00 | 17 April 2025 11:00 | 13 February 2025 11:00 | 17 April 2025 11:00 | 5979,5971 | 4219
5981 |  | 1253 | 3.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | מבנים ייעודיים | 0 | 0.33d | 0 | 783.18 d | 13 February 2022 8:00 | 13 November 2024 9:36 | 13 February 2022 8:00 | 13 November 2024 11:00
5982 |  | 7829 | 3.4.2.1 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | אזור A | 0 | 0.33d | 0 | 783 d | 13 February 2022 8:00 | 12 November 2024 17:00 | 13 February 2022 8:00 | 12 November 2024 17:00
5983 |  | 1254 | 3.4.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מבנה SA (מבנה דחוף) | 0 | 0.33d | 0 | 702 d | 13 February 2022 8:00 | 30 July 2024 11:00 | 13 February 2022 8:00 | 30 July 2024 11:00
5984 |  | 11228 | 3.4.2.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מחסן | 0 | 0.33d | 0 | 541 d | 13 February 2022 8:00 | 05 January 2024 11:00 | 13 February 2022 8:00 | 05 January 2024 11:00
5985 |  | 11229 | 3.4.2.1.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 0.33d | 0 | 36 d | 13 February 2022 8:00 | 28 March 2022 17:00 | 13 February 2022 8:00 | 28 March 2022 17:00
5986 |  | 11230 | 3.4.2.1.1.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות עפר | 0 | 0.33d | 0 | 6 d | 13 February 2022 8:00 | 20 February 2022 11:00 | 13 February 2022 8:00 | 20 February 2022 11:00 | 4178 | 5987,6023,5534FS+205d,5541FS+130d,5531
5987 |  | 11231 | 3.4.2.1.1.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת כלונסאות | 0 | 0.33d | 0 | 30 d | 20 February 2022 11:00 | 28 March 2022 17:00 | 20 February 2022 11:00 | 28 March 2022 17:00 | 5986 | 5989,6023
5988 |  | 11232 | 3.4.2.1.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד | 0 | 0.33d | 0 | 260 d | 29 March 2022 8:00 | 27 February 2023 14:00 | 29 March 2022 8:00 | 27 February 2023 14:00
5989 |  | 11233 | 3.4.2.1.1.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 0.33d | 0 | 30 d | 29 March 2022 8:00 | 08 May 2022 11:00 | 29 March 2022 8:00 | 08 May 2022 11:00 | 5987 | 5990
5990 |  | 11234 | 3.4.2.1.1.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שתית רצפה | 0 | 0.33d | 0 | 30 d | 08 May 2022 11:00 | 14 June 2022 17:00 | 08 May 2022 11:00 | 14 June 2022 17:00 | 5989 | 5991
5991 |  | 11235 | 3.4.2.1.1.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קירות ועמודים תקרות בינים לאזור ציוד אוטומציה | 0 | 0.33d | 0 | 30 d | 15 June 2022 8:00 | 21 July 2022 14:00 | 15 June 2022 8:00 | 21 July 2022 14:00 | 5990 | 5992
5992 |  | 11236 | 3.4.2.1.1.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסטרוקציה קירות | 0 | 0.33d | 0 | 30 d | 21 July 2022 14:00 | 28 August 2022 14:00 | 21 July 2022 14:00 | 28 August 2022 14:00 | 5991,5532 | 5993
5993 |  | 11237 | 3.4.2.1.1.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסטרוקציה תקרה | 0 | 0.33d | 0 | 30 d | 28 August 2022 14:00 | 11 October 2022 17:00 | 28 August 2022 14:00 | 11 October 2022 17:00 | 5992 | 5994
5994 |  | 11238 | 3.4.2.1.1.1.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי תקרה | 0 | 0.33d | 0 | 40 d | 12 October 2022 8:00 | 02 December 2022 11:00 | 12 October 2022 8:00 | 02 December 2022 11:00 | 5993 | 5995FS-5d
5995 |  | 11239 | 3.4.2.1.1.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות | 0 | 0.33d | 0 | 30 d | 27 November 2022 11:00 | 02 January 2023 17:00 | 27 November 2022 11:00 | 02 January 2023 17:00 | 5994FS-5d | 5996
5996 |  | 11240 | 3.4.2.1.1.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | רצפת בטון | 0 | 0.33d | 0 | 45 d | 03 January 2023 8:00 | 27 February 2023 14:00 | 03 January 2023 8:00 | 27 February 2023 14:00 | 5995 | 5998
5997 |  | 11241 | 3.4.2.1.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 0.33d | 0 | 245 d | 27 February 2023 14:00 | 05 January 2024 11:00 | 27 February 2023 14:00 | 05 January 2024 11:00
5998 |  | 11242 | 3.4.2.1.1.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 0.33d | 0 | 120 d | 27 February 2023 14:00 | 31 July 2023 17:00 | 27 February 2023 14:00 | 31 July 2023 17:00 | 5996 | 5999SS,6001FS-13d
5999 |  | 11243 | 3.4.2.1.1.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חלונות אלומיניום | 0 | 27.33d | 0 | 75 d | 27 February 2023 14:00 | 06 June 2023 11:00 | 27 February 2023 14:00 | 06 June 2023 11:00 | 5998SS | 6000FS-10d
6000 |  | 11244 | 3.4.2.1.1.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות | 0 | 27.33d | 0 | 25 d | 23 May 2023 14:00 | 25 June 2023 11:00 | 23 May 2023 14:00 | 25 June 2023 11:00 | 5999FS-10d | 6001FS-10d
6001 |  | 11245 | 3.4.2.1.1.1.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סיוד וצבע | 0 | 0.33d | 0 | 18 d | 16 July 2023 11:00 | 07 August 2023 11:00 | 16 July 2023 11:00 | 07 August 2023 11:00 | 5998FS-13d,6000FS-10d | 6002
6002 |  | 11246 | 3.4.2.1.1.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת מידוף, עגורנים, עמדות ליקוט ויתר ציוד ה Mini-Load | 0 | 0.33d | 0 | 105 d | 07 August 2023 11:00 | 18 December 2023 14:00 | 07 August 2023 11:00 | 18 December 2023 14:00 | 6001,5535 | 6098,6004SS,6003FS-25d
6003 |  | 14458 | 3.4.2.1.1.1.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בדיקות והרצות פנימיות מערכות ה Mini - Load ( לפני אינטגרציה עם מערכת WMS ו WCS) | 0 | 0.33d | 0 | 40 d | 17 November 2023 8:00 | 05 January 2024 11:00 | 17 November 2023 8:00 | 05 January 2024 11:00 | 6002FS-25d,8318 | 6098
6004 |  | 11247 | 3.4.2.1.1.1.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת מידוף קל ויתר הציוד הלוגיסטי הנדרש, כגון: מכונות עיטוף, עמדות עבודה וכו | 0 | 15.33d | 0 | 105 d | 07 August 2023 11:00 | 18 December 2023 14:00 | 07 August 2023 11:00 | 18 December 2023 14:00 | 6002SS | 6098
6005 |  | 11248 | 3.4.2.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מחסן אוטומטי | 0 | 2d | 0 | 448 d | 13 February 2022 8:00 | 08 September 2023 14:00 | 13 February 2022 8:00 | 08 September 2023 14:00
6006 |  | 11249 | 3.4.2.1.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות עפר | 0 | 2d | 0 | 45 d | 13 February 2022 8:00 | 08 April 2022 11:00 | 13 February 2022 8:00 | 08 April 2022 11:00
6007 |  | 11250 | 3.4.2.1.1.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | החלפת קרקע | 0 | 2d | 0 | 45 d | 13 February 2022 8:00 | 08 April 2022 11:00 | 13 February 2022 8:00 | 08 April 2022 11:00 | 4178 | 6009
6008 |  | 11251 | 3.4.2.1.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד | 0 | 2d | 0 | 388 d | 08 April 2022 11:00 | 21 August 2023 17:00 | 08 April 2022 11:00 | 21 August 2023 17:00
6009 |  | 11252 | 3.4.2.1.1.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | רצפת בטון | 0 | 2d | 0 | 30 d | 08 April 2022 11:00 | 18 May 2022 14:00 | 08 April 2022 11:00 | 18 May 2022 14:00 | 6007 | 6010
6010 |  | 11253 | 3.4.2.1.1.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עמודים וקירות | 0 | 2d | 0 | 35 d | 18 May 2022 14:00 | 01 July 2022 14:00 | 18 May 2022 14:00 | 01 July 2022 14:00 | 6009 | 6011
6011 |  | 11254 | 3.4.2.1.1.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הרכבת מידוף | 0 | 2d | 0 | 100 d | 03 July 2022 8:00 | 13 November 2022 14:00 | 03 July 2022 8:00 | 13 November 2022 14:00 | 6010,5538 | 6012
6012 |  | 11255 | 3.4.2.1.1.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסט' קירות + תקרה | 0 | 2d | 0 | 30 d | 13 November 2022 14:00 | 20 December 2022 11:00 | 13 November 2022 14:00 | 20 December 2022 11:00 | 6011 | 6013
6013 |  | 11256 | 3.4.2.1.1.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות + תקרה | 0 | 2d | 0 | 43 d | 20 December 2022 11:00 | 10 February 2023 14:00 | 20 December 2022 11:00 | 10 February 2023 14:00 | 6012 | 6014,6017,4183,6091
6014 |  | 11257 | 3.4.2.1.1.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת ציוד אוטומציה | 0 | 93.33d | 0 | 100 d | 12 February 2023 8:00 | 20 June 2023 17:00 | 12 February 2023 8:00 | 20 June 2023 17:00 | 6013,5539 | 6098,6015FS-25d
6015 |  | 14459 | 3.4.2.1.1.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בדיקות והרצות פנימיות מערכות המחסן האוטומטי (לפני אינטגרציה עם מערכת WMS ו WCS) | 0 | 93.33d | 0 | 75 d | 19 May 2023 11:00 | 21 August 2023 17:00 | 19 May 2023 11:00 | 21 August 2023 17:00 | 6014FS-25d | 6020
6016 |  | 11258 | 3.4.2.1.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 93.33d | 0 | 165 d | 12 February 2023 8:00 | 08 September 2023 14:00 | 12 February 2023 8:00 | 08 September 2023 14:00
6017 |  | 11259 | 3.4.2.1.1.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 93.33d | 0 | 140 d | 12 February 2023 8:00 | 09 August 2023 11:00 | 12 February 2023 8:00 | 09 August 2023 11:00 | 6013 | 6018FS-35d
6018 |  | 11260 | 3.4.2.1.1.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חלונות אלומיניום | 0 | 93.33d | 0 | 50 d | 27 June 2023 11:00 | 28 August 2023 11:00 | 27 June 2023 11:00 | 28 August 2023 11:00 | 6017FS-35d | 6019FS-20d
6019 |  | 11261 | 3.4.2.1.1.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות | 0 | 93.33d | 0 | 25 d | 03 August 2023 8:00 | 03 September 2023 14:00 | 03 August 2023 8:00 | 03 September 2023 14:00 | 6018FS-20d | 6020FS-10d
6020 |  | 11262 | 3.4.2.1.1.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סיוד וצבע | 0 | 93.33d | 0 | 15 d | 22 August 2023 8:00 | 08 September 2023 14:00 | 22 August 2023 8:00 | 08 September 2023 14:00 | 6019FS-10d,6015 | 6098
6021 |  | 11263 | 3.4.2.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | משרדים צפוני + דרומי | 0 | 36.33d | 0 | 469 d | 29 March 2022 8:00 | 22 November 2023 11:00 | 29 March 2022 8:00 | 22 November 2023 11:00
6022 |  | 11264 | 3.4.2.1.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ביסוס | 0 | 36.33d | 0 | 25 d | 29 March 2022 8:00 | 29 April 2022 11:00 | 29 March 2022 8:00 | 29 April 2022 11:00
6023 |  | 11265 | 3.4.2.1.1.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת כלונסאות | 0 | 36.33d | 0 | 25 d | 29 March 2022 8:00 | 29 April 2022 11:00 | 29 March 2022 8:00 | 29 April 2022 11:00 | 5986,5987 | 6025
6024 |  | 11266 | 3.4.2.1.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד | 0 | 36.33d | 0 | 220 d | 29 April 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 29 April 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00
6025 |  | 11268 | 3.4.2.1.1.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 36.33d | 0 | 30 d | 29 April 2022 11:00 | 08 June 2022 14:00 | 29 April 2022 11:00 | 08 June 2022 14:00 | 6023 | 6027
6026 |  | 11269 | 3.4.2.1.1.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד קומה קרקע | 0 | 36.33d | 0 | 90 d | 08 June 2022 14:00 | 02 October 2022 11:00 | 08 June 2022 14:00 | 02 October 2022 11:00
6027 |  | 11270 | 3.4.2.1.1.3.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | רצפת 0.0 | 0 | 36.33d | 0 | 15 d | 08 June 2022 14:00 | 27 June 2022 14:00 | 08 June 2022 14:00 | 27 June 2022 14:00 | 6025 | 6028
6028 |  | 11271 | 3.4.2.1.1.3.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קירות ועמודי בטון | 0 | 36.33d | 0 | 35 d | 27 June 2022 14:00 | 09 August 2022 14:00 | 27 June 2022 14:00 | 09 August 2022 14:00 | 6027 | 6029
6029 |  | 11272 | 3.4.2.1.1.3.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תקרה מפלס 4.76+ | 0 | 36.33d | 0 | 40 d | 09 August 2022 14:00 | 02 October 2022 11:00 | 09 August 2022 14:00 | 02 October 2022 11:00 | 6028 | 6031,6040
6030 |  | 11273 | 3.4.2.1.1.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד קומה א | 0 | 36.33d | 0 | 75 d | 02 October 2022 11:00 | 09 January 2023 11:00 | 02 October 2022 11:00 | 09 January 2023 11:00
6031 |  | 11274 | 3.4.2.1.1.3.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קירות ועמודי בטון | 0 | 36.33d | 0 | 35 d | 02 October 2022 11:00 | 20 November 2022 17:00 | 02 October 2022 11:00 | 20 November 2022 17:00 | 6029 | 6032
6032 |  | 11275 | 3.4.2.1.1.3.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תקרה מפלס 9.0+ | 0 | 36.33d | 0 | 40 d | 21 November 2022 8:00 | 09 January 2023 11:00 | 21 November 2022 8:00 | 09 January 2023 11:00 | 6031 | 6034,6057
6033 |  | 11276 | 3.4.2.1.1.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד קומת גג | 0 | 163.33d | 0 | 25 d | 09 January 2023 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 09 January 2023 11:00 | 08 February 2023 14:00
6034 |  | 11277 | 3.4.2.1.1.3.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מעקות בטון +קירות ותקרת ח"מ | 0 | 163.33d | 0 | 25 d | 09 January 2023 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 09 January 2023 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 6032 | 6036FS+12d,6076FS+12d
6035 |  | 11278 | 3.4.2.1.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 163.33d | 0 | 85 d | 23 February 2023 11:00 | 14 June 2023 14:00 | 23 February 2023 11:00 | 14 June 2023 14:00
6036 |  | 11280 | 3.4.2.1.1.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום גגות | 0 | 163.33d | 0 | 25 d | 23 February 2023 11:00 | 26 March 2023 17:00 | 23 February 2023 11:00 | 26 March 2023 17:00 | 6034FS+12d | 6037
6037 |  | 11282 | 3.4.2.1.1.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי חזיתות | 0 | 163.33d | 0 | 60 d | 27 March 2023 8:00 | 14 June 2023 14:00 | 27 March 2023 8:00 | 14 June 2023 14:00 | 6036 | 6098
6038 |  | 11283 | 3.4.2.1.1.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 36.33d | 0 | 324 d | 02 October 2022 11:00 | 22 November 2023 11:00 | 02 October 2022 11:00 | 22 November 2023 11:00
6039 |  | 11284 | 3.4.2.1.1.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות קומת קרקע | 0 | 137.33d | 0 | 223 d | 02 October 2022 11:00 | 17 July 2023 11:00 | 02 October 2022 11:00 | 17 July 2023 11:00
6040 |  | 11285 | 3.4.2.1.1.3.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בניה + חגורות | 0 | 137.33d | 0 | 30 d | 02 October 2022 11:00 | 14 November 2022 14:00 | 02 October 2022 11:00 | 14 November 2022 14:00 | 6029 | 6041FS-20d
6041 |  | 11286 | 3.4.2.1.1.3.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 137.33d | 0 | 35 d | 20 October 2022 11:00 | 02 December 2022 11:00 | 20 October 2022 11:00 | 02 December 2022 11:00 | 6040FS-20d | 6042FS-25d
6042 |  | 11287 | 3.4.2.1.1.3.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 137.33d | 0 | 35 d | 02 November 2022 8:00 | 14 December 2022 17:00 | 02 November 2022 8:00 | 14 December 2022 17:00 | 6041FS-25d | 6043FS-25d
6043 |  | 11288 | 3.4.2.1.1.3.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 137.33d | 0 | 35 d | 14 November 2022 14:00 | 27 December 2022 14:00 | 14 November 2022 14:00 | 27 December 2022 14:00 | 6042FS-25d | 6044FS-25d
6044 |  | 11289 | 3.4.2.1.1.3.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ספרינקלרים | 0 | 137.33d | 0 | 35 d | 27 November 2022 11:00 | 09 January 2023 11:00 | 27 November 2022 11:00 | 09 January 2023 11:00 | 6043FS-25d | 6098,6045FS-20d,6046FS-27d,6047
6045 |  | 11290 | 3.4.2.1.1.3.4.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בגר | 0 | 137.33d | 0 | 40 d | 15 December 2022 8:00 | 02 February 2023 11:00 | 15 December 2022 8:00 | 02 February 2023 11:00 | 6044FS-20d | 6046FS-20d
6046 |  | 11291 | 3.4.2.1.1.3.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריצוף | 0 | 137.33d | 0 | 40 d | 09 January 2023 11:00 | 27 February 2023 14:00 | 09 January 2023 11:00 | 27 February 2023 14:00 | 6044FS-27d,6045FS-20d | 6048FS-10d,6049FS-25d
6047 |  | 11292 | 3.4.2.1.1.3.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום חדרים רטובים | 0 | 177.33d | 0 | 15 d | 09 January 2023 11:00 | 26 January 2023 17:00 | 09 January 2023 11:00 | 26 January 2023 17:00 | 6044 | 6048
6048 |  | 11293 | 3.4.2.1.1.3.4.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 162.33d | 0 | 30 d | 15 February 2023 8:00 | 23 March 2023 14:00 | 15 February 2023 8:00 | 23 March 2023 14:00 | 6046FS-10d,6047 | 6051
6049 |  | 11294 | 3.4.2.1.1.3.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גבס | 0 | 137.33d | 0 | 75 d | 27 January 2023 8:00 | 04 May 2023 14:00 | 27 January 2023 8:00 | 04 May 2023 14:00 | 6046FS-25d | 6050FS-15d
6050 |  | 11295 | 3.4.2.1.1.3.4.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות וחלונות | 0 | 137.33d | 0 | 25 d | 14 April 2023 11:00 | 17 May 2023 11:00 | 14 April 2023 11:00 | 17 May 2023 11:00 | 6049FS-15d | 6051FS-15d
6051 |  | 11296 | 3.4.2.1.1.3.4.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צבע | 0 | 137.33d | 0 | 25 d | 28 April 2023 11:00 | 30 May 2023 17:00 | 28 April 2023 11:00 | 30 May 2023 17:00 | 6048,6050FS-15d | 6052FS-12d
6052 |  | 11297 | 3.4.2.1.1.3.4.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 137.33d | 0 | 20 d | 15 May 2023 11:00 | 09 June 2023 11:00 | 15 May 2023 11:00 | 09 June 2023 11:00 | 6051FS-12d | 6053FS-10d
6053 |  | 11298 | 3.4.2.1.1.3.4.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | 137.33d | 0 | 25 d | 29 May 2023 8:00 | 28 June 2023 11:00 | 29 May 2023 8:00 | 28 June 2023 11:00 | 6052FS-10d | 6054FS-7d
6054 |  | 11299 | 3.4.2.1.1.3.4.1.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 137.33d | 0 | 15 d | 20 June 2023 8:00 | 07 July 2023 14:00 | 20 June 2023 8:00 | 07 July 2023 14:00 | 6053FS-7d | 6055FS-8d
6055 |  | 11300 | 3.4.2.1.1.3.4.1.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סגירת תקרות | 0 | 137.33d | 0 | 15 d | 28 June 2023 11:00 | 17 July 2023 11:00 | 28 June 2023 11:00 | 17 July 2023 11:00 | 6054FS-8d | 6098
6056 |  | 11302 | 3.4.2.1.1.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות קומה א | 0 | 36.33d | 0 | 249 d | 09 January 2023 11:00 | 22 November 2023 11:00 | 09 January 2023 11:00 | 22 November 2023 11:00
6057 |  | 11303 | 3.4.2.1.1.3.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בניה + חגורות | 0 | 36.33d | 0 | 30 d | 09 January 2023 11:00 | 14 February 2023 17:00 | 09 January 2023 11:00 | 14 February 2023 17:00 | 6032 | 6058FS-20d
6058 |  | 11304 | 3.4.2.1.1.3.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 36.33d | 0 | 35 d | 22 January 2023 8:00 | 05 March 2023 17:00 | 22 January 2023 8:00 | 05 March 2023 17:00 | 6057FS-20d | 6059FS-25d
6059 |  | 11305 | 3.4.2.1.1.3.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 36.33d | 0 | 35 d | 02 February 2023 11:00 | 17 March 2023 11:00 | 02 February 2023 11:00 | 17 March 2023 11:00 | 6058FS-25d | 6060FS-25d
6060 |  | 11306 | 3.4.2.1.1.3.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 36.33d | 0 | 35 d | 15 February 2023 8:00 | 29 March 2023 17:00 | 15 February 2023 8:00 | 29 March 2023 17:00 | 6059FS-25d | 6061FS-25d
6061 |  | 11307 | 3.4.2.1.1.3.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ספרינקלרים | 0 | 36.33d | 0 | 35 d | 27 February 2023 14:00 | 14 April 2023 11:00 | 27 February 2023 14:00 | 14 April 2023 11:00 | 6060FS-25d | 6062FS-20d,6063FS-27d,6064
6062 |  | 11308 | 3.4.2.1.1.3.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בגר | 0 | 36.33d | 0 | 40 d | 17 March 2023 11:00 | 10 May 2023 17:00 | 17 March 2023 11:00 | 10 May 2023 17:00 | 6061FS-20d | 6063FS-20d,6079
6063 |  | 11309 | 3.4.2.1.1.3.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריצוף | 0 | 36.33d | 0 | 40 d | 14 April 2023 11:00 | 06 June 2023 11:00 | 14 April 2023 11:00 | 06 June 2023 11:00 | 6061FS-27d,6062FS-20d | 6065FS-10d,6066FS-25d,6081
6064 |  | 11310 | 3.4.2.1.1.3.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום חדרים רטובים | 0 | 76.33d | 0 | 15 d | 14 April 2023 11:00 | 04 May 2023 14:00 | 14 April 2023 11:00 | 04 May 2023 14:00 | 6061 | 6065,6088
6065 |  | 11311 | 3.4.2.1.1.3.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 61.33d | 0 | 30 d | 23 May 2023 14:00 | 30 June 2023 11:00 | 23 May 2023 14:00 | 30 June 2023 11:00 | 6063FS-10d,6064 | 6068
6066 |  | 11312 | 3.4.2.1.1.3.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גבס | 0 | 36.33d | 0 | 75 d | 04 May 2023 14:00 | 07 August 2023 11:00 | 04 May 2023 14:00 | 07 August 2023 11:00 | 6063FS-25d | 6067FS-15d
6067 |  | 11313 | 3.4.2.1.1.3.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות וחלונות | 0 | 36.33d | 0 | 25 d | 19 July 2023 11:00 | 18 August 2023 14:00 | 19 July 2023 11:00 | 18 August 2023 14:00 | 6066FS-15d | 6068FS-15d
6068 |  | 11314 | 3.4.2.1.1.3.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צבע | 0 | 36.33d | 0 | 25 d | 01 August 2023 8:00 | 31 August 2023 11:00 | 01 August 2023 8:00 | 31 August 2023 11:00 | 6065,6067FS-15d | 6069FS-12d
6069 |  | 11315 | 3.4.2.1.1.3.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 36.33d | 0 | 20 d | 16 August 2023 14:00 | 10 September 2023 17:00 | 16 August 2023 14:00 | 10 September 2023 17:00 | 6068FS-12d | 6070FS-10d
6070 |  | 11316 | 3.4.2.1.1.3.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | 36.33d | 0 | 25 d | 29 August 2023 11:00 | 02 October 2023 17:00 | 29 August 2023 11:00 | 02 October 2023 17:00 | 6069FS-10d | 6071FS-7d
6071 |  | 11317 | 3.4.2.1.1.3.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 36.33d | 0 | 15 d | 21 September 2023 11:00 | 12 October 2023 11:00 | 21 September 2023 11:00 | 12 October 2023 11:00 | 6070FS-7d | 6072FS-8d
6072 |  | 11319 | 3.4.2.1.1.3.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סגירת תקרות | 0 | 36.33d | 0 | 15 d | 03 October 2023 8:00 | 20 October 2023 14:00 | 03 October 2023 8:00 | 20 October 2023 14:00 | 6071FS-8d | 6073FS-7d
6073 |  | 11320 | 3.4.2.1.1.3.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 36.33d | 0 | 20 d | 12 October 2023 11:00 | 06 November 2023 14:00 | 12 October 2023 11:00 | 06 November 2023 14:00 | 6072FS-7d | 6074FS-7d
6074 |  | 11321 | 3.4.2.1.1.3.4.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריהוט | 0 | 36.33d | 0 | 20 d | 29 October 2023 11:00 | 22 November 2023 11:00 | 29 October 2023 11:00 | 22 November 2023 11:00 | 6073FS-7d | 6098
6075 |  | 11322 | 3.4.2.1.1.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות גג | 0 | 234.33d | 0 | 14 d | 23 February 2023 11:00 | 13 March 2023 11:00 | 23 February 2023 11:00 | 13 March 2023 11:00
6076 |  | 11323 | 3.4.2.1.1.3.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בסיסים למערכות | 0 | 234.33d | 0 | 14 d | 23 February 2023 11:00 | 13 March 2023 11:00 | 23 February 2023 11:00 | 13 March 2023 11:00 | 6034FS+12d | 6077SS
6077 |  | 11324 | 3.4.2.1.1.3.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות | 0 | 234.33d | 0 | 14 d | 23 February 2023 11:00 | 13 March 2023 11:00 | 23 February 2023 11:00 | 13 March 2023 11:00 | 6076SS | 6098
6078 |  | 11325 | 3.4.2.1.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות | 0 | 80.33d | 0 | 110 d | 11 May 2023 8:00 | 28 September 2023 14:00 | 11 May 2023 8:00 | 28 September 2023 14:00
6079 |  | 11326 | 3.4.2.1.1.3.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | טיח פנים | 0 | 80.33d | 0 | 20 d | 11 May 2023 8:00 | 06 June 2023 11:00 | 11 May 2023 8:00 | 06 June 2023 11:00 | 6062 | 6080FS-5d
6080 |  | 11327 | 3.4.2.1.1.3.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הרכבת מדרגות | 0 | 80.33d | 0 | 20 d | 31 May 2023 8:00 | 25 June 2023 11:00 | 31 May 2023 8:00 | 25 June 2023 11:00 | 6079FS-5d | 6081FS-5d
6081 |  | 11328 | 3.4.2.1.1.3.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריצוף,פודסטים+פנלים | 0 | 80.33d | 0 | 20 d | 19 June 2023 8:00 | 12 July 2023 17:00 | 19 June 2023 8:00 | 12 July 2023 17:00 | 6063,6080FS-5d | 6082FS-5d
6082 |  | 11329 | 3.4.2.1.1.3.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | 80.33d | 0 | 25 d | 06 July 2023 14:00 | 07 August 2023 11:00 | 06 July 2023 14:00 | 07 August 2023 11:00 | 6081FS-5d | 6083FS-5d
6083 |  | 11330 | 3.4.2.1.1.3.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקונים+צבע ראשון | 0 | 80.33d | 0 | 15 d | 01 August 2023 8:00 | 18 August 2023 14:00 | 01 August 2023 8:00 | 18 August 2023 14:00 | 6082FS-5d | 6084FS-5d
6084 |  | 11331 | 3.4.2.1.1.3.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת מאחזי יד | 0 | 80.33d | 0 | 15 d | 13 August 2023 14:00 | 31 August 2023 11:00 | 13 August 2023 14:00 | 31 August 2023 11:00 | 6083FS-5d | 6085
6085 |  | 11332 | 3.4.2.1.1.3.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת דלתות ורפפות | 0 | 80.33d | 0 | 10 d | 31 August 2023 11:00 | 12 September 2023 17:00 | 31 August 2023 11:00 | 12 September 2023 17:00 | 6084 | 6086
6086 |  | 11333 | 3.4.2.1.1.3.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת גופי תאורה ואביזרים | 0 | 80.33d | 0 | 10 d | 13 September 2023 8:00 | 28 September 2023 14:00 | 13 September 2023 8:00 | 28 September 2023 14:00 | 6085 | 6098
6087 |  | 11334 | 3.4.2.1.1.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מעליות | 0 | 115.33d | 0 | 80 d | 04 May 2023 14:00 | 13 August 2023 14:00 | 04 May 2023 14:00 | 13 August 2023 14:00
6088 |  | 11335 | 3.4.2.1.1.3.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלב א' | 0 | 115.33d | 0 | 15 d | 04 May 2023 14:00 | 23 May 2023 14:00 | 04 May 2023 14:00 | 23 May 2023 14:00 | 6064,5542 | 6089
6089 |  | 11336 | 3.4.2.1.1.3.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלב ב' | 0 | 115.33d | 0 | 65 d | 23 May 2023 14:00 | 13 August 2023 14:00 | 23 May 2023 14:00 | 13 August 2023 14:00 | 6088 | 6098
6090 |  | 15257 | 3.4.2.1.1.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | פיתוח אזורי - SA | 0 | 136.33d | 0 | 122 d | 12 February 2023 8:00 | 18 July 2023 11:00 | 12 February 2023 8:00 | 18 July 2023 11:00
6091 |  | 15258 | 3.4.2.1.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חישוף | 0 | 136.33d | 0 | 7 d | 12 February 2023 8:00 | 20 February 2023 11:00 | 12 February 2023 8:00 | 20 February 2023 11:00 | 6013 | 6092
6092 |  | 15259 | 3.4.2.1.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עיבוד שתית | 0 | 136.33d | 0 | 12 d | 20 February 2023 11:00 | 06 March 2023 17:00 | 20 February 2023 11:00 | 06 March 2023 17:00 | 6091 | 6093
6093 |  | 15260 | 3.4.2.1.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות עפר | 0 | 136.33d | 0 | 27 d | 07 March 2023 8:00 | 10 April 2023 17:00 | 07 March 2023 8:00 | 10 April 2023 17:00 | 6092 | 6094
6094 |  | 15261 | 3.4.2.1.1.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מצע | 0 | 136.33d | 0 | 26 d | 11 April 2023 7:00 | 16 May 2023 11:00 | 11 April 2023 7:00 | 16 May 2023 11:00 | 6093 | 6095
6095 |  | 15262 | 3.4.2.1.1.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אספלט | 0 | 136.33d | 0 | 10 d | 16 May 2023 11:00 | 29 May 2023 17:00 | 16 May 2023 11:00 | 29 May 2023 17:00 | 6094 | 6096
6096 |  | 15263 | 3.4.2.1.1.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 136.33d | 0 | 40 d | 30 May 2023 8:00 | 18 July 2023 11:00 | 30 May 2023 8:00 | 18 July 2023 11:00 | 6095 | 6098
6097 |  | 11339 | 3.4.2.1.1.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0.33d | 0 | 21 d | 05 January 2024 11:00 | 31 January 2024 14:00 | 05 January 2024 11:00 | 31 January 2024 14:00
6098 |  | 11340 | 3.4.2.1.1.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 0.33d | 0 | 0 d | 05 January 2024 11:00 | 05 January 2024 11:00 | 05 January 2024 11:00 | 05 January 2024 11:00 | 6002,6004,6014,6020,6037,6044,6074,6077,6086,6089,6055,6003,6096 | 6099
6099 |  | 11341 | 3.4.2.1.1.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בדיקות קבלה | 0 | 0.33d | 0 | 21 d | 05 January 2024 11:00 | 31 January 2024 14:00 | 05 January 2024 11:00 | 31 January 2024 14:00 | 6098 | 6100
6100 |  | 11342 | 3.4.2.1.1.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0.33d | 0 | 0 d | 31 January 2024 14:00 | 31 January 2024 14:00 | 31 January 2024 14:00 | 31 January 2024 14:00 | 6099 | 6102,8025
6101 |  | 11343 | 3.4.2.1.1.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 0.33d | 0 | 40 d | 31 January 2024 14:00 | 20 March 2024 17:00 | 31 January 2024 14:00 | 20 March 2024 17:00
6102 |  | 11344 | 3.4.2.1.1.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השחלת כבילה | 0 | 0.33d | 0 | 30 d | 31 January 2024 14:00 | 08 March 2024 11:00 | 31 January 2024 14:00 | 08 March 2024 11:00 | 6100 | 6106,6103
6103 |  | 15440 | 3.4.2.1.1.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הדברת מזיקים | 0 | 0.33d | 0 | 10 d | 08 March 2024 11:00 | 20 March 2024 17:00 | 08 March 2024 11:00 | 20 March 2024 17:00 | 6102 | 6106,8355FS+79d,6105
6104 |  | 11345 | 3.4.2.1.1.7 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 81.33d | 0 | 45 d | 21 March 2024 8:00 | 21 May 2024 14:00 | 21 March 2024 8:00 | 21 May 2024 14:00
6105 |  | 11318 | 3.4.2.1.1.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 106.33d | 0 | 20 d | 21 March 2024 8:00 | 15 April 2024 11:00 | 21 March 2024 8:00 | 15 April 2024 11:00 | 6103 | 6109
6106 |  | 11346 | 3.4.2.1.1.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 81.33d | 0 | 45 d | 21 March 2024 8:00 | 21 May 2024 14:00 | 21 March 2024 8:00 | 21 May 2024 14:00 | 6102,6103 | 6109
6107 |  | 11347 | 3.4.2.1.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הרצות ומסירות | 0 | 81.33d | 0 | 55 d | 21 May 2024 14:00 | 30 July 2024 11:00 | 21 May 2024 14:00 | 30 July 2024 11:00
6108 |  | 11348 | 3.4.2.1.1.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 800d | 0 | 0 d | 31 May 2024 11:00 | 31 May 2024 11:00 | 31 May 2024 11:00 | 31 May 2024 11:00 | 6111SF-60ed
6109 |  | 11349 | 3.4.2.1.1.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) + הפעלה ובדיקת מעליות | 0 | 81.33d | 0 | 35 d | 21 May 2024 14:00 | 04 July 2024 17:00 | 21 May 2024 14:00 | 04 July 2024 17:00 | 6106,5713,5730,5747,5764,5780,5796,5812,6105 | 6110FS-15d
6110 |  | 11350 | 3.4.2.1.1.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 81.33d | 0 | 35 d | 17 June 2024 11:00 | 30 July 2024 11:00 | 17 June 2024 11:00 | 30 July 2024 11:00 | 6109FS-15d | 6111
6111 |  | 11351 | 3.4.2.1.1.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 81.33d | 0 | 0 d | 30 July 2024 11:00 | 30 July 2024 11:00 | 30 July 2024 11:00 | 30 July 2024 11:00 | 6110 | 6108SF-60ed,4185,8068
6112 |  | 1270 | 3.4.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מבנה 305 (מבנה דחוף) | 0 | 0.33d | 0 | 783 d | 13 February 2022 8:00 | 12 November 2024 17:00 | 13 February 2022 8:00 | 12 November 2024 17:00
6113 |  | 11352 | 3.4.2.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 0.33d | 0 | 32 d | 13 February 2022 8:00 | 23 March 2022 14:00 | 13 February 2022 8:00 | 23 March 2022 14:00
6114 |  | 11353 | 3.4.2.1.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עבודות עפר | 0 | 0.33d | 0 | 5 d | 13 February 2022 8:00 | 17 February 2022 17:00 | 13 February 2022 8:00 | 17 February 2022 17:00 | 4178 | 6115,6229,5548FS+245d,5551FS+55d,5545FS+105d
6115 |  | 11354 | 3.4.2.1.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | יציקת כלונסאות | 0 | 0.33d | 0 | 27 d | 18 February 2022 8:00 | 23 March 2022 14:00 | 18 February 2022 8:00 | 23 March 2022 14:00 | 6114 | 6118,6230
6116 |  | 11355 | 3.4.2.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מחסן | 0 | 0.33d | 0 | 604 d | 23 March 2022 14:00 | 06 May 2024 14:00 | 23 March 2022 14:00 | 06 May 2024 14:00
6117 |  | 11356 | 3.4.2.1.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | שלד | 0 | 0.33d | 0 | 335 d | 23 March 2022 14:00 | 31 May 2023 17:00 | 23 March 2022 14:00 | 31 May 2023 17:00
6118 |  | 11357 | 3.4.2.1.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 0.33d | 0 | 40 d | 23 March 2022 14:00 | 15 May 2022 14:00 | 23 March 2022 14:00 | 15 May 2022 14:00 | 6115 | 6119FS-10d,6146
6119 |  | 11358 | 3.4.2.1.2.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | שתית רצפה | 0 | 0.33d | 0 | 25 d | 01 May 2022 14:00 | 02 June 2022 11:00 | 01 May 2022 14:00 | 02 June 2022 11:00 | 6118FS-10d | 6121,6123
6120 |  | 13988 | 3.4.2.1.2.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות בטון | 0 | 0.33d | 0 | 145 d | 02 June 2022 11:00 | 09 December 2022 14:00 | 02 June 2022 11:00 | 09 December 2022 14:00
6121 |  | 11359 | 3.4.2.1.2.2.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות ועמודי בטון היקפיים | 0 | 120.33d | 0 | 25 d | 02 June 2022 11:00 | 04 July 2022 17:00 | 02 June 2022 11:00 | 04 July 2022 17:00 | 6119 | 6128
6122 |  | 11360 | 3.4.2.1.2.2.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות בטון פנימיים | 0 | 0.33d | 0 | 145 d | 02 June 2022 11:00 | 09 December 2022 14:00 | 02 June 2022 11:00 | 09 December 2022 14:00
6123 |  | 11361 | 3.4.2.1.2.2.1.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות בטון פנימיים לגובה עד 3 מ | 0 | 0.33d | 0 | 25 d | 02 June 2022 11:00 | 04 July 2022 17:00 | 02 June 2022 11:00 | 04 July 2022 17:00 | 6119 | 6124
6124 |  | 11362 | 3.4.2.1.2.2.1.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות בטון פנימיים לגובה עד 6 מ+ גלריות | 0 | 0.33d | 0 | 35 d | 05 July 2022 8:00 | 16 August 2022 17:00 | 05 July 2022 8:00 | 16 August 2022 17:00 | 6123 | 6125
6125 |  | 11363 | 3.4.2.1.2.2.1.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות בטון פנימיים לגובה עד 9 מ | 0 | 0.33d | 0 | 25 d | 17 August 2022 8:00 | 16 September 2022 11:00 | 17 August 2022 8:00 | 16 September 2022 11:00 | 6124 | 6126
6126 |  | 11364 | 3.4.2.1.2.2.1.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות בטון פנימיים לגובה עד12 מ+ גלריות | 0 | 0.33d | 0 | 35 d | 16 September 2022 11:00 | 09 November 2022 11:00 | 16 September 2022 11:00 | 09 November 2022 11:00 | 6125 | 6127
6127 |  | 11365 | 3.4.2.1.2.2.1.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות בטון פנימיים לגובה עד 17 | 0 | 0.33d | 0 | 25 d | 09 November 2022 11:00 | 09 December 2022 14:00 | 09 November 2022 11:00 | 09 December 2022 14:00 | 6126 | 6128
6128 |  | 11366 | 3.4.2.1.2.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קונסט' קירות | 0 | 0.33d | 0 | 22 d | 11 December 2022 8:00 | 05 January 2023 17:00 | 11 December 2022 8:00 | 05 January 2023 17:00 | 6121,6127,5546 | 6129SS+10d
6129 |  | 11367 | 3.4.2.1.2.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קונסט' תקרה | 0 | 0.33d | 0 | 35 d | 22 December 2022 11:00 | 03 February 2023 11:00 | 22 December 2022 11:00 | 03 February 2023 11:00 | 6128SS+10d | 6130
6130 |  | 11368 | 3.4.2.1.2.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חיפוי תקרה | 0 | 0.33d | 0 | 30 d | 03 February 2023 11:00 | 13 March 2023 11:00 | 03 February 2023 11:00 | 13 March 2023 11:00 | 6129 | 6131FS-5d
6131 |  | 11369 | 3.4.2.1.2.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות | 0 | 0.33d | 0 | 20 d | 07 March 2023 8:00 | 30 March 2023 17:00 | 07 March 2023 8:00 | 30 March 2023 17:00 | 6130FS-5d | 6132,6206
6132 |  | 11370 | 3.4.2.1.2.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | רצפת בטון | 0 | 0.33d | 0 | 45 d | 31 March 2023 8:00 | 31 May 2023 17:00 | 31 March 2023 8:00 | 31 May 2023 17:00 | 6131 | 6134
6133 |  | 11371 | 3.4.2.1.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 0.33d | 0 | 269 d | 01 June 2023 8:00 | 06 May 2024 14:00 | 01 June 2023 8:00 | 06 May 2024 14:00
6134 |  | 11372 | 3.4.2.1.2.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 0.33d | 0 | 113 d | 01 June 2023 8:00 | 22 October 2023 17:00 | 01 June 2023 8:00 | 22 October 2023 17:00 | 6132 | 6135SS+45d,6139
6135 |  | 11373 | 3.4.2.1.2.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חלונות אלומיניום | 0 | 68.33d | 0 | 25 d | 26 July 2023 14:00 | 27 August 2023 11:00 | 26 July 2023 14:00 | 27 August 2023 11:00 | 6134SS+45d | 6136SS
6136 |  | 11374 | 3.4.2.1.2.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | דלתות | 0 | 68.33d | 0 | 25 d | 26 July 2023 14:00 | 27 August 2023 11:00 | 26 July 2023 14:00 | 27 August 2023 11:00 | 6135SS | 6213,6137SS+14d,6139SS
6137 |  | 11375 | 3.4.2.1.2.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מדרגות פלדה | 0 | 99.33d | 0 | 45 d | 13 August 2023 14:00 | 11 October 2023 11:00 | 13 August 2023 14:00 | 11 October 2023 11:00 | 6136SS+14d | 6138
6138 |  | 11376 | 3.4.2.1.2.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | סיוד וצבע | 0 | 99.33d | 0 | 18 d | 11 October 2023 11:00 | 02 November 2023 11:00 | 11 October 2023 11:00 | 02 November 2023 11:00 | 6137 | 6141FS-25d
6139 |  | 11377 | 3.4.2.1.2.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מידוף | 0 | 0.33d | 0 | 90 d | 23 October 2023 8:00 | 11 February 2024 11:00 | 23 October 2023 8:00 | 11 February 2024 11:00 | 6136SS,5549,6134 | 6140SS+18d
6140 |  | 11378 | 3.4.2.1.2.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ציוד | 0 | 0.33d | 0 | 90 d | 14 November 2023 8:00 | 04 March 2024 11:00 | 14 November 2023 8:00 | 04 March 2024 11:00 | 6139SS+18d | 6141FS-25d
6141 |  | 11379 | 3.4.2.1.2.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הרכבת פנלים מבודדים לסגירת מקררים | 0 | 0.33d | 0 | 50 d | 01 February 2024 14:00 | 03 April 2024 14:00 | 04 March 2024 11:00 | 06 May 2024 14:00 | 6138FS-25d,6140FS-25d | 6213,6142
6142 |  | 16745 | 3.4.2.1.2.2.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הורדת טמפ' בחדרי הקירור | 0 | 0.33d | 0 | 23 d | 03 April 2024 14:00 | 06 May 2024 14:00 | NA | NA | 6141 | 6213
6143 |  | 11380 | 3.4.2.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | אגף משרדים | 0 | 179.33d | 0 | 321 d | 15 May 2022 14:00 | 03 July 2023 14:00 | 15 May 2022 14:00 | 03 July 2023 14:00
6144 |  | 11381 | 3.4.2.1.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | שלד | 0 | 179.33d | 0 | 160 d | 15 May 2022 14:00 | 09 December 2022 14:00 | 15 May 2022 14:00 | 09 December 2022 14:00
6145 |  | 11382 | 3.4.2.1.2.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קומת קרקע | 0 | 179.33d | 0 | 70 d | 15 May 2022 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 15 May 2022 14:00 | 10 August 2022 14:00
6146 |  | 11383 | 3.4.2.1.2.3.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | רצפה מפלס 0.0 | 0 | 179.33d | 0 | 25 d | 15 May 2022 14:00 | 15 June 2022 17:00 | 15 May 2022 14:00 | 15 June 2022 17:00 | 6118 | 6147
6147 |  | 11384 | 3.4.2.1.2.3.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות גרעין וח"מ | 0 | 179.33d | 0 | 15 d | 16 June 2022 8:00 | 04 July 2022 17:00 | 16 June 2022 8:00 | 04 July 2022 17:00 | 6146 | 6148,6149
6148 |  | 11385 | 3.4.2.1.2.3.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עמודים וקירות בטון חוץ | 0 | 179.33d | 0 | 15 d | 05 July 2022 8:00 | 22 July 2022 14:00 | 05 July 2022 8:00 | 22 July 2022 14:00 | 6147 | 6149
6149 |  | 11386 | 3.4.2.1.2.3.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תקרה קומת קרקע +8.7 | 0 | 179.33d | 0 | 15 d | 24 July 2022 8:00 | 10 August 2022 14:00 | 24 July 2022 8:00 | 10 August 2022 14:00 | 6147,6148 | 6151,6163FS+14d
6150 |  | 11387 | 3.4.2.1.2.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קומה א | 0 | 179.33d | 0 | 45 d | 10 August 2022 14:00 | 12 October 2022 17:00 | 10 August 2022 14:00 | 12 October 2022 17:00
6151 |  | 11388 | 3.4.2.1.2.3.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות גרעין וח"מ | 0 | 179.33d | 0 | 15 d | 10 August 2022 14:00 | 29 August 2022 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 29 August 2022 14:00 | 6149 | 6152,6153
6152 |  | 11389 | 3.4.2.1.2.3.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות בטון חוץ | 0 | 179.33d | 0 | 15 d | 29 August 2022 14:00 | 16 September 2022 11:00 | 29 August 2022 14:00 | 16 September 2022 11:00 | 6151 | 6153
6153 |  | 11390 | 3.4.2.1.2.3.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תקרה קומה א +12.9 | 0 | 179.33d | 0 | 15 d | 16 September 2022 11:00 | 12 October 2022 17:00 | 16 September 2022 11:00 | 12 October 2022 17:00 | 6151,6152 | 6155,6181
6154 |  | 11391 | 3.4.2.1.2.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | גג קומה טכנית | 0 | 179.33d | 0 | 45 d | 13 October 2022 8:00 | 09 December 2022 14:00 | 13 October 2022 8:00 | 09 December 2022 14:00
6155 |  | 11392 | 3.4.2.1.2.3.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות גרעין וח"מ | 0 | 179.33d | 0 | 15 d | 13 October 2022 8:00 | 02 November 2022 17:00 | 13 October 2022 8:00 | 02 November 2022 17:00 | 6153 | 6156
6156 |  | 11393 | 3.4.2.1.2.3.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות בטון חוץ | 0 | 179.33d | 0 | 15 d | 03 November 2022 8:00 | 21 November 2022 17:00 | 03 November 2022 8:00 | 21 November 2022 17:00 | 6155 | 6157
6157 |  | 11394 | 3.4.2.1.2.3.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מעקות בטון | 0 | 179.33d | 0 | 15 d | 22 November 2022 8:00 | 09 December 2022 14:00 | 22 November 2022 8:00 | 09 December 2022 14:00 | 6156 | 6159,6199
6158 |  | 11395 | 3.4.2.1.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | איטום + חיפוי חזיתות | 0 | 179.33d | 0 | 130 d | 11 December 2022 8:00 | 24 May 2023 14:00 | 11 December 2022 8:00 | 24 May 2023 14:00
6159 |  | 11396 | 3.4.2.1.2.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | איטום גגות | 0 | 179.33d | 0 | 65 d | 11 December 2022 8:00 | 28 February 2023 14:00 | 11 December 2022 8:00 | 28 February 2023 14:00 | 6157 | 6160
6160 |  | 11397 | 3.4.2.1.2.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חיפוי חזיתות | 0 | 179.33d | 0 | 65 d | 28 February 2023 14:00 | 24 May 2023 14:00 | 28 February 2023 14:00 | 24 May 2023 14:00 | 6159 | 6206
6161 |  | 11398 | 3.4.2.1.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 243.33d | 0 | 237 d | 28 August 2022 14:00 | 03 July 2023 14:00 | 28 August 2022 14:00 | 03 July 2023 14:00
6162 |  | 11399 | 3.4.2.1.2.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות ק. קרקע | 0 | 274.33d | 0 | 206 d | 28 August 2022 14:00 | 24 May 2023 14:00 | 28 August 2022 14:00 | 24 May 2023 14:00
6163 |  | 11400 | 3.4.2.1.2.3.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בניה + חגורות | 0 | 274.33d | 0 | 20 d | 28 August 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | 28 August 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | 6149FS+14d | 6164FS-10d
6164 |  | 11401 | 3.4.2.1.2.3.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 274.33d | 0 | 35 d | 09 September 2022 8:00 | 01 November 2022 17:00 | 09 September 2022 8:00 | 01 November 2022 17:00 | 6163FS-10d | 6165FS-25d
6165 |  | 11402 | 3.4.2.1.2.3.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 274.33d | 0 | 35 d | 21 September 2022 14:00 | 14 November 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | 14 November 2022 14:00 | 6164FS-25d | 6166FS-25d
6166 |  | 11403 | 3.4.2.1.2.3.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תעלות וצנרת מ"א | 0 | 274.33d | 0 | 35 d | 12 October 2022 8:00 | 27 November 2022 11:00 | 12 October 2022 8:00 | 27 November 2022 11:00 | 6165FS-25d | 6167FS-25d
6167 |  | 11404 | 3.4.2.1.2.3.3.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ספרינקלרים | 0 | 274.33d | 0 | 35 d | 26 October 2022 14:00 | 08 December 2022 14:00 | 26 October 2022 14:00 | 08 December 2022 14:00 | 6166FS-25d | 6168FS-20d,6170
6168 |  | 11405 | 3.4.2.1.2.3.3.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בגר | 0 | 274.33d | 0 | 30 d | 14 November 2022 14:00 | 21 December 2022 11:00 | 14 November 2022 14:00 | 21 December 2022 11:00 | 6167FS-20d | 6169FS-20d
6169 |  | 11406 | 3.4.2.1.2.3.3.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ריצוף | 0 | 274.33d | 0 | 40 d | 27 November 2022 11:00 | 15 January 2023 14:00 | 27 November 2022 11:00 | 15 January 2023 14:00 | 6168FS-20d,6170FS-27d | 6172FS-25d,6171FS-10d
6170 |  | 11407 | 3.4.2.1.2.3.3.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | איטום חדרים רטובים | 0 | 276.33d | 0 | 15 d | 08 December 2022 14:00 | 27 December 2022 14:00 | 08 December 2022 14:00 | 27 December 2022 14:00 | 6167 | 6169FS-27d,6171
6171 |  | 11408 | 3.4.2.1.2.3.3.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 294.33d | 0 | 20 d | 03 January 2023 8:00 | 26 January 2023 17:00 | 03 January 2023 8:00 | 26 January 2023 17:00 | 6169FS-10d,6170 | 6174
6172 |  | 11409 | 3.4.2.1.2.3.3.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עבודות גבס | 0 | 274.33d | 0 | 60 d | 15 December 2022 8:00 | 27 February 2023 14:00 | 15 December 2022 8:00 | 27 February 2023 14:00 | 6169FS-25d | 6173FS-15d
6173 |  | 11410 | 3.4.2.1.2.3.3.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | דלתות וחלונות | 0 | 274.33d | 0 | 25 d | 08 February 2023 14:00 | 12 March 2023 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 12 March 2023 11:00 | 6172FS-15d | 6174FS-15d
6174 |  | 11411 | 3.4.2.1.2.3.3.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צבע | 0 | 274.33d | 0 | 25 d | 21 February 2023 11:00 | 23 March 2023 14:00 | 21 February 2023 11:00 | 23 March 2023 14:00 | 6171,6173FS-15d | 6175FS-12d
6175 |  | 11412 | 3.4.2.1.2.3.3.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 274.33d | 0 | 20 d | 09 March 2023 8:00 | 03 April 2023 11:00 | 09 March 2023 8:00 | 03 April 2023 11:00 | 6174FS-12d | 6176FS-10d
6176 |  | 11413 | 3.4.2.1.2.3.3.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | 274.33d | 0 | 25 d | 21 March 2023 14:00 | 24 April 2023 17:00 | 21 March 2023 14:00 | 24 April 2023 17:00 | 6175FS-10d | 6177FS-7d
6177 |  | 11414 | 3.4.2.1.2.3.3.1.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 274.33d | 0 | 15 d | 16 April 2023 14:00 | 05 May 2023 14:00 | 16 April 2023 14:00 | 05 May 2023 14:00 | 6176FS-7d | 6178FS-8d
6178 |  | 11415 | 3.4.2.1.2.3.3.1.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | סגירת תקרות | 0 | 274.33d | 0 | 15 d | 25 April 2023 7:00 | 15 May 2023 11:00 | 25 April 2023 7:00 | 15 May 2023 11:00 | 6177FS-8d | 6179FS-7d
6179 |  | 11416 | 3.4.2.1.2.3.3.1.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 274.33d | 0 | 15 d | 07 May 2023 8:00 | 24 May 2023 14:00 | 07 May 2023 8:00 | 24 May 2023 14:00 | 6178FS-7d | 6213
6180 |  | 11417 | 3.4.2.1.2.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות קומה א | 0 | 243.33d | 0 | 206 d | 13 October 2022 8:00 | 03 July 2023 14:00 | 13 October 2022 8:00 | 03 July 2023 14:00
6181 |  | 11418 | 3.4.2.1.2.3.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בניה + חגורות | 0 | 243.33d | 0 | 20 d | 13 October 2022 8:00 | 09 November 2022 11:00 | 13 October 2022 8:00 | 09 November 2022 11:00 | 6153 | 6182FS-10d
6182 |  | 11419 | 3.4.2.1.2.3.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 243.33d | 0 | 35 d | 27 October 2022 14:00 | 09 December 2022 14:00 | 27 October 2022 14:00 | 09 December 2022 14:00 | 6181FS-10d | 6183FS-25d
6183 |  | 11420 | 3.4.2.1.2.3.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 243.33d | 0 | 35 d | 09 November 2022 11:00 | 22 December 2022 11:00 | 09 November 2022 11:00 | 22 December 2022 11:00 | 6182FS-25d | 6184FS-25d
6184 |  | 11421 | 3.4.2.1.2.3.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תעלות וצנרת מ"א | 0 | 243.33d | 0 | 35 d | 22 November 2022 8:00 | 03 January 2023 17:00 | 22 November 2022 8:00 | 03 January 2023 17:00 | 6183FS-25d | 6185FS-25d
6185 |  | 11422 | 3.4.2.1.2.3.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ספרינקלרים | 0 | 243.33d | 0 | 35 d | 04 December 2022 14:00 | 16 January 2023 14:00 | 04 December 2022 14:00 | 16 January 2023 14:00 | 6184FS-25d | 6186FS-20d,6187FS-27d,6188
6186 |  | 11423 | 3.4.2.1.2.3.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בגר | 0 | 243.33d | 0 | 30 d | 22 December 2022 11:00 | 29 January 2023 11:00 | 22 December 2022 11:00 | 29 January 2023 11:00 | 6185FS-20d | 6187FS-20d
6187 |  | 11424 | 3.4.2.1.2.3.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ריצוף | 0 | 243.33d | 0 | 40 d | 04 January 2023 8:00 | 22 February 2023 11:00 | 04 January 2023 8:00 | 22 February 2023 11:00 | 6185FS-27d,6186FS-20d | 6189FS-10d,6190FS-25d
6188 |  | 11425 | 3.4.2.1.2.3.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | איטום חדרים רטובים | 0 | 258.33d | 0 | 15 d | 16 January 2023 14:00 | 03 February 2023 11:00 | 16 January 2023 14:00 | 03 February 2023 11:00 | 6185 | 6189,6203
6189 |  | 11426 | 3.4.2.1.2.3.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 253.33d | 0 | 20 d | 09 February 2023 14:00 | 06 March 2023 17:00 | 09 February 2023 14:00 | 06 March 2023 17:00 | 6187FS-10d,6188 | 6191
6190 |  | 11427 | 3.4.2.1.2.3.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עבודות גבס | 0 | 243.33d | 0 | 60 d | 23 January 2023 8:00 | 07 April 2023 14:00 | 23 January 2023 8:00 | 07 April 2023 14:00 | 6187FS-25d | 6191FS-15d
6191 |  | 11428 | 3.4.2.1.2.3.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | דלתות וחלונות | 0 | 243.33d | 0 | 25 d | 19 March 2023 14:00 | 21 April 2023 14:00 | 19 March 2023 14:00 | 21 April 2023 14:00 | 6190FS-15d,6189 | 6192FS-15d
6192 |  | 11429 | 3.4.2.1.2.3.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צבע | 0 | 243.33d | 0 | 25 d | 31 March 2023 8:00 | 05 May 2023 14:00 | 31 March 2023 8:00 | 05 May 2023 14:00 | 6191FS-15d | 6197,6193FS-12d
6193 |  | 11430 | 3.4.2.1.2.3.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 243.33d | 0 | 20 d | 19 April 2023 14:00 | 16 May 2023 11:00 | 19 April 2023 14:00 | 16 May 2023 11:00 | 6192FS-12d | 6194FS-10d
6194 |  | 11431 | 3.4.2.1.2.3.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | 243.33d | 0 | 25 d | 03 May 2023 14:00 | 05 June 2023 11:00 | 03 May 2023 14:00 | 05 June 2023 11:00 | 6193FS-10d | 6196FS-8d,6195FS-7d
6195 |  | 15629 | 3.4.2.1.2.3.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 243.33d | 0 | 15 d | 28 May 2023 8:00 | 14 June 2023 14:00 | 28 May 2023 8:00 | 14 June 2023 14:00 | 6194FS-7d | 6196FS-8d
6196 |  | 11433 | 3.4.2.1.2.3.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | סגירת תקרות | 0 | 243.33d | 0 | 15 d | 05 June 2023 11:00 | 22 June 2023 17:00 | 05 June 2023 11:00 | 22 June 2023 17:00 | 6194FS-8d,6195FS-8d | 6197FS-7d
6197 |  | 11434 | 3.4.2.1.2.3.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 243.33d | 0 | 15 d | 14 June 2023 14:00 | 03 July 2023 14:00 | 14 June 2023 14:00 | 03 July 2023 14:00 | 6192,6196FS-7d | 6213
6198 |  | 11435 | 3.4.2.1.2.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות קומת גג טכני | 0 | 364.33d | 0 | 40 d | 11 December 2022 8:00 | 29 January 2023 11:00 | 11 December 2022 8:00 | 29 January 2023 11:00
6199 |  | 11436 | 3.4.2.1.2.3.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | דלתות | 0 | 364.33d | 0 | 14 d | 11 December 2022 8:00 | 27 December 2022 14:00 | 11 December 2022 8:00 | 27 December 2022 14:00 | 6157 | 6200,6201SS
6200 |  | 11437 | 3.4.2.1.2.3.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צבע | 0 | 364.33d | 0 | 12 d | 27 December 2022 14:00 | 11 January 2023 11:00 | 27 December 2022 14:00 | 11 January 2023 11:00 | 6199 | 6201
6201 |  | 11438 | 3.4.2.1.2.3.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הרכבת מדרגות | 0 | 364.33d | 0 | 14 d | 11 January 2023 11:00 | 29 January 2023 11:00 | 11 January 2023 11:00 | 29 January 2023 11:00 | 6199SS,6200 | 6213
6202 |  | 11439 | 3.4.2.1.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מעליות | 0 | 279.33d | 0 | 80 d | 03 February 2023 11:00 | 18 May 2023 11:00 | 03 February 2023 11:00 | 18 May 2023 11:00
6203 |  | 11440 | 3.4.2.1.2.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | שלב א | 0 | 279.33d | 0 | 15 d | 03 February 2023 11:00 | 22 February 2023 11:00 | 03 February 2023 11:00 | 22 February 2023 11:00 | 6188,5552 | 6204
6204 |  | 11441 | 3.4.2.1.2.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | שלב ב | 0 | 279.33d | 0 | 65 d | 22 February 2023 11:00 | 18 May 2023 11:00 | 22 February 2023 11:00 | 18 May 2023 11:00 | 6203 | 6213
6205 |  | 15264 | 3.4.2.1.2.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | פיתוח אזורי - 305 | 0 | 179.33d | 0 | 95 d | 24 May 2023 14:00 | 21 September 2023 11:00 | 24 May 2023 14:00 | 21 September 2023 11:00
6206 |  | 15265 | 3.4.2.1.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חישוף | 0 | 179.33d | 0 | 5 d | 24 May 2023 14:00 | 31 May 2023 17:00 | 24 May 2023 14:00 | 31 May 2023 17:00 | 6131,6160 | 6207
6207 |  | 15266 | 3.4.2.1.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עיבוד שתית | 0 | 179.33d | 0 | 9 d | 01 June 2023 8:00 | 12 June 2023 14:00 | 01 June 2023 8:00 | 12 June 2023 14:00 | 6206 | 6208
6208 |  | 15267 | 3.4.2.1.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עבודות עפר | 0 | 179.33d | 0 | 20 d | 12 June 2023 14:00 | 06 July 2023 14:00 | 12 June 2023 14:00 | 06 July 2023 14:00 | 6207 | 6209
6209 |  | 15268 | 3.4.2.1.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מצע | 0 | 179.33d | 0 | 15 d | 06 July 2023 14:00 | 25 July 2023 14:00 | 06 July 2023 14:00 | 25 July 2023 14:00 | 6208 | 6210
6210 |  | 15269 | 3.4.2.1.2.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | אספלט | 0 | 179.33d | 0 | 6 d | 25 July 2023 14:00 | 01 August 2023 17:00 | 25 July 2023 14:00 | 01 August 2023 17:00 | 6209 | 6211
6211 |  | 15270 | 3.4.2.1.2.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 179.33d | 0 | 40 d | 02 August 2023 8:00 | 21 September 2023 11:00 | 02 August 2023 8:00 | 21 September 2023 11:00 | 6210 | 6213
6212 |  | 11444 | 3.4.2.1.2.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0.33d | 0 | 21 d | 06 May 2024 14:00 | 03 June 2024 11:00 | 06 May 2024 14:00 | 03 June 2024 11:00
6213 |  | 11445 | 3.4.2.1.2.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 0.33d | 0 | 0 d | 06 May 2024 14:00 | 06 May 2024 14:00 | 06 May 2024 14:00 | 06 May 2024 14:00 | 6136,6141,6179,6197,6201,6204,6211,6142 | 6214
6214 |  | 11446 | 3.4.2.1.2.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בדיקות קבלה | 0 | 0.33d | 0 | 21 d | 06 May 2024 14:00 | 03 June 2024 11:00 | 06 May 2024 14:00 | 03 June 2024 11:00 | 6213 | 6215
6215 |  | 11447 | 3.4.2.1.2.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0.33d | 0 | 0 d | 03 June 2024 11:00 | 03 June 2024 11:00 | 03 June 2024 11:00 | 03 June 2024 11:00 | 6214 | 6217,8026
6216 |  | 11448 | 3.4.2.1.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 0.33d | 0 | 30 d | 03 June 2024 11:00 | 11 July 2024 11:00 | 03 June 2024 11:00 | 11 July 2024 11:00
6217 |  | 11449 | 3.4.2.1.2.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | השחלת כבילה | 0 | 0.33d | 0 | 25 d | 03 June 2024 11:00 | 04 July 2024 17:00 | 03 June 2024 11:00 | 04 July 2024 17:00 | 6215 | 6221,6218FF+5d
6218 |  | 15441 | 3.4.2.1.2.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הדברת מזיקים | 0 | 0.33d | 0 | 10 d | 30 June 2024 8:00 | 11 July 2024 11:00 | 30 June 2024 8:00 | 11 July 2024 11:00 | 6217FF+5d | 6221,6220
6219 |  | 11450 | 3.4.2.1.2.7 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 0.33d | 0 | 45 d | 11 July 2024 11:00 | 04 September 2024 17:00 | 11 July 2024 11:00 | 04 September 2024 17:00
6220 |  | 11432 | 3.4.2.1.2.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 27.33d | 0 | 15 d | 11 July 2024 11:00 | 30 July 2024 11:00 | 11 July 2024 11:00 | 30 July 2024 11:00 | 6218 | 6224
6221 |  | 11451 | 3.4.2.1.2.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 0.33d | 0 | 45 d | 11 July 2024 11:00 | 04 September 2024 17:00 | 11 July 2024 11:00 | 04 September 2024 17:00 | 6217,6218 | 6224FS-3d
6222 |  | 11452 | 3.4.2.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הרצות ומסירות | 0 | 0.33d | 0 | 54 d | 02 September 2024 8:00 | 12 November 2024 17:00 | 02 September 2024 8:00 | 12 November 2024 17:00
6223 |  | 11453 | 3.4.2.1.2.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 716d | 0 | 0 d | 13 September 2024 17:00 | 13 September 2024 17:00 | 13 September 2024 17:00 | 13 September 2024 17:00 | 6226SF-60ed
6224 |  | 11454 | 3.4.2.1.2.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) + הפעלה ובדיקת מעליות | 0 | 0.33d | 0 | 35 d | 02 September 2024 8:00 | 18 October 2024 11:00 | 02 September 2024 8:00 | 18 October 2024 11:00 | 6221FS-3d,6220 | 6225FS-16d
6225 |  | 11455 | 3.4.2.1.2.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 0.33d | 0 | 35 d | 25 September 2024 8:00 | 12 November 2024 17:00 | 25 September 2024 8:00 | 12 November 2024 17:00 | 6224FS-16d | 6226
6226 |  | 11456 | 3.4.2.1.2.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 0.33d | 0 | 0 d | 12 November 2024 17:00 | 12 November 2024 17:00 | 12 November 2024 17:00 | 12 November 2024 17:00 | 6225 | 6223SF-60ed,4185,8069
6227 |  | 1965 | 3.4.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | מבנה 314 | 0 | 197.33d | 0 | 603 d | 18 February 2022 8:00 | 28 March 2024 11:00 | 18 February 2022 8:00 | 28 March 2024 11:00
6228 |  | 11457 | 3.4.2.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 175.33d | 0 | 45 d | 18 February 2022 8:00 | 14 April 2022 14:00 | 18 February 2022 8:00 | 14 April 2022 14:00
6229 |  | 11458 | 3.4.2.1.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | עבודות עפר | 0 | 197.33d | 0 | 5 d | 18 February 2022 8:00 | 24 February 2022 11:00 | 18 February 2022 8:00 | 24 February 2022 11:00 | 4181,6114 | 6230,5558FS+115d,5555
6230 |  | 11459 | 3.4.2.1.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 175.33d | 0 | 18 d | 23 March 2022 14:00 | 14 April 2022 14:00 | 23 March 2022 14:00 | 14 April 2022 14:00 | 6229,6115 | 6233
6231 |  | 11460 | 3.4.2.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | מחסן | 0 | 175.33d | 0 | 429 d | 14 April 2022 14:00 | 20 October 2023 14:00 | 14 April 2022 14:00 | 20 October 2023 14:00
6232 |  | 11461 | 3.4.2.1.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | שלד | 0 | 175.33d | 0 | 201 d | 14 April 2022 14:00 | 02 January 2023 17:00 | 14 April 2022 14:00 | 02 January 2023 17:00
6233 |  | 11462 | 3.4.2.1.3.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 175.33d | 0 | 32 d | 14 April 2022 14:00 | 26 May 2022 17:00 | 14 April 2022 14:00 | 26 May 2022 17:00 | 6230 | 6234
6234 |  | 11463 | 3.4.2.1.3.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | שתית רצפה | 0 | 175.33d | 0 | 22 d | 27 May 2022 8:00 | 24 June 2022 11:00 | 27 May 2022 8:00 | 24 June 2022 11:00 | 6233 | 6235
6235 |  | 11464 | 3.4.2.1.3.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 175.33d | 0 | 22 d | 24 June 2022 11:00 | 21 July 2022 14:00 | 24 June 2022 11:00 | 21 July 2022 14:00 | 6234 | 6236,6250
6236 |  | 11465 | 3.4.2.1.3.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | קונסט' קירות | 0 | 175.33d | 0 | 18 d | 21 July 2022 14:00 | 12 August 2022 14:00 | 21 July 2022 14:00 | 12 August 2022 14:00 | 6235,5556 | 6237
6237 |  | 11466 | 3.4.2.1.3.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | קונסט' תקרה | 0 | 175.33d | 0 | 30 d | 14 August 2022 8:00 | 19 September 2022 14:00 | 14 August 2022 8:00 | 19 September 2022 14:00 | 6236 | 6238
6238 |  | 11467 | 3.4.2.1.3.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | חיפוי תקרה | 0 | 175.33d | 0 | 25 d | 19 September 2022 14:00 | 30 October 2022 17:00 | 19 September 2022 14:00 | 30 October 2022 17:00 | 6237 | 6239FF+12d
6239 |  | 11468 | 3.4.2.1.3.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | חיפוי קירות | 0 | 175.33d | 0 | 15 d | 26 October 2022 14:00 | 14 November 2022 14:00 | 26 October 2022 14:00 | 14 November 2022 14:00 | 6238FF+12d | 6240
6240 |  | 11469 | 3.4.2.1.3.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | רצפת בטון | 0 | 175.33d | 0 | 40 d | 14 November 2022 14:00 | 02 January 2023 17:00 | 14 November 2022 14:00 | 02 January 2023 17:00 | 6239 | 6242,6271
6241 |  | 11472 | 3.4.2.1.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 175.33d | 0 | 228 d | 03 January 2023 8:00 | 20 October 2023 14:00 | 03 January 2023 8:00 | 20 October 2023 14:00
6242 |  | 11473 | 3.4.2.1.3.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 175.33d | 0 | 90 d | 03 January 2023 8:00 | 28 April 2023 11:00 | 03 January 2023 8:00 | 28 April 2023 11:00 | 6240 | 6243SS,6245FS-5d
6243 |  | 11474 | 3.4.2.1.3.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | חלונות אלומיניום | 0 | 225.33d | 0 | 10 d | 03 January 2023 8:00 | 15 January 2023 14:00 | 03 January 2023 8:00 | 15 January 2023 14:00 | 6242SS | 6244
6244 |  | 11475 | 3.4.2.1.3.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | דלתות | 0 | 225.33d | 0 | 25 d | 15 January 2023 14:00 | 14 February 2023 17:00 | 15 January 2023 14:00 | 14 February 2023 17:00 | 6243 | 6245
6245 |  | 11476 | 3.4.2.1.3.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | סיוד וצבע | 0 | 175.33d | 0 | 18 d | 20 April 2023 14:00 | 15 May 2023 11:00 | 20 April 2023 14:00 | 15 May 2023 11:00 | 6244,6242FS-5d | 6246,6271
6246 |  | 11477 | 3.4.2.1.3.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 314 |  | מידוף אוטומטי | 0 | 175.33d | 0 | 125 d | 15 May 2023 11:00 | 20 October 2023 14:00 | 15 May 2023 11:00 | 20 October 2023 14:00 | 6245,5559 | 6247SS
6247 |  | 11478 | 3.4.2.1.3.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 314 |  | ציוד | 0 | 175.33d | 0 | 125 d | 15 May 2023 11:00 | 20 October 2023 14:00 | 15 May 2023 11:00 | 20 October 2023 14:00 | 6246SS | 6278
6248 |  | 11479 | 3.4.2.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | משרדים וחדרים טכניים | 0 | 388.33d | 0 | 140 d | 21 July 2022 14:00 | 20 January 2023 14:00 | 21 July 2022 14:00 | 20 January 2023 14:00
6249 |  | 11480 | 3.4.2.1.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | שלד | 0 | 388.33d | 0 | 35 d | 21 July 2022 14:00 | 02 September 2022 14:00 | 21 July 2022 14:00 | 02 September 2022 14:00
6250 |  | 11481 | 3.4.2.1.3.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | יציקת רצפה | 0 | 388.33d | 0 | 15 d | 21 July 2022 14:00 | 09 August 2022 14:00 | 21 July 2022 14:00 | 09 August 2022 14:00 | 6235 | 6251
6251 |  | 11482 | 3.4.2.1.3.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | 388.33d | 0 | 20 d | 09 August 2022 14:00 | 02 September 2022 14:00 | 09 August 2022 14:00 | 02 September 2022 14:00 | 6250 | 6253
6252 |  | 11483 | 3.4.2.1.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 388.33d | 0 | 105 d | 04 September 2022 8:00 | 20 January 2023 14:00 | 04 September 2022 8:00 | 20 January 2023 14:00
6253 |  | 11484 | 3.4.2.1.3.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | בניה + חגורות | 0 | 388.33d | 0 | 12 d | 04 September 2022 8:00 | 18 September 2022 14:00 | 04 September 2022 8:00 | 18 September 2022 14:00 | 6251 | 6254FS-3d
6254 |  | 11485 | 3.4.2.1.3.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 388.33d | 0 | 12 d | 14 September 2022 11:00 | 03 October 2022 11:00 | 14 September 2022 11:00 | 03 October 2022 11:00 | 6253FS-3d | 6255FS-3d
6255 |  | 11486 | 3.4.2.1.3.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 388.33d | 0 | 12 d | 29 September 2022 8:00 | 20 October 2022 11:00 | 29 September 2022 8:00 | 20 October 2022 11:00 | 6254FS-3d | 6256FS-3d
6256 |  | 11487 | 3.4.2.1.3.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 388.33d | 0 | 12 d | 14 October 2022 8:00 | 31 October 2022 17:00 | 14 October 2022 8:00 | 31 October 2022 17:00 | 6255FS-3d | 6257
6257 |  | 11488 | 3.4.2.1.3.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | בגר | 0 | 388.33d | 0 | 3 d | 01 November 2022 8:00 | 03 November 2022 17:00 | 01 November 2022 8:00 | 03 November 2022 17:00 | 6256 | 6258
6258 |  | 11489 | 3.4.2.1.3.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | ריצוף | 0 | 388.33d | 0 | 8 d | 04 November 2022 8:00 | 14 November 2022 14:00 | 04 November 2022 8:00 | 14 November 2022 14:00 | 6257 | 6259
6259 |  | 11493 | 3.4.2.1.3.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 388.33d | 0 | 5 d | 14 November 2022 14:00 | 20 November 2022 17:00 | 14 November 2022 14:00 | 20 November 2022 17:00 | 6258 | 6260FS-2d
6260 |  | 11494 | 3.4.2.1.3.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 388.33d | 0 | 12 d | 17 November 2022 14:00 | 02 December 2022 11:00 | 17 November 2022 14:00 | 02 December 2022 11:00 | 6259FS-2d | 6261,6262,6263,6265
6261 |  | 11495 | 3.4.2.1.3.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | מסגרות | 0 | 393.33d | 0 | 5 d | 02 December 2022 11:00 | 08 December 2022 14:00 | 02 December 2022 11:00 | 08 December 2022 14:00 | 6260 | 6266,6278
6262 |  | 11496 | 3.4.2.1.3.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | אלומיניום | 0 | 388.33d | 0 | 10 d | 02 December 2022 11:00 | 14 December 2022 17:00 | 02 December 2022 11:00 | 14 December 2022 17:00 | 6260 | 6266,6278
6263 |  | 11497 | 3.4.2.1.3.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 388.33d | 0 | 10 d | 02 December 2022 11:00 | 14 December 2022 17:00 | 02 December 2022 11:00 | 14 December 2022 17:00 | 6260 | 6264FS-5d,6266
6264 |  | 11498 | 3.4.2.1.3.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | השלמת מערכות | 0 | 406.33d | 0 | 10 d | 08 December 2022 14:00 | 21 December 2022 11:00 | 08 December 2022 14:00 | 21 December 2022 11:00 | 6263FS-5d | 6265
6265 |  | 11499 | 3.4.2.1.3.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 406.33d | 0 | 7 d | 21 December 2022 11:00 | 29 December 2022 14:00 | 21 December 2022 11:00 | 29 December 2022 14:00 | 6260,6264 | 6278
6266 |  | 11501 | 3.4.2.1.3.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | נגרות סופית | 0 | 388.33d | 0 | 10 d | 15 December 2022 8:00 | 27 December 2022 14:00 | 15 December 2022 8:00 | 27 December 2022 14:00 | 6261,6262,6263 | 6267FS-5d
6267 |  | 11502 | 3.4.2.1.3.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | צבע סופי | 0 | 388.33d | 0 | 15 d | 21 December 2022 11:00 | 09 January 2023 11:00 | 21 December 2022 11:00 | 09 January 2023 11:00 | 6266FS-5d | 6278,6268
6268 |  | 11503 | 3.4.2.1.3.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | סגירת תקרות | 0 | 388.33d | 0 | 5 d | 09 January 2023 11:00 | 15 January 2023 14:00 | 09 January 2023 11:00 | 15 January 2023 14:00 | 6267 | 6269FS-2d
6269 |  | 11504 | 3.4.2.1.3.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 388.33d | 0 | 7 d | 12 January 2023 11:00 | 20 January 2023 14:00 | 12 January 2023 11:00 | 20 January 2023 14:00 | 6268FS-2d | 6278
6270 |  | 15271 | 3.4.2.1.3.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 314 |  | פיתוח אזורי - 314 | 0 | 270.33d | 0 | 30 d | 15 May 2023 11:00 | 21 June 2023 17:00 | 15 May 2023 11:00 | 21 June 2023 17:00
6271 |  | 15272 | 3.4.2.1.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | חישוף | 0 | 270.33d | 0 | 2 d | 15 May 2023 11:00 | 17 May 2023 11:00 | 15 May 2023 11:00 | 17 May 2023 11:00 | 6240,6245 | 6272
6272 |  | 15273 | 3.4.2.1.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | עיבוד שתית | 0 | 270.33d | 0 | 3 d | 17 May 2023 11:00 | 21 May 2023 14:00 | 17 May 2023 11:00 | 21 May 2023 14:00 | 6271 | 6273
6273 |  | 15274 | 3.4.2.1.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | עבודות עפר | 0 | 270.33d | 0 | 6 d | 21 May 2023 14:00 | 29 May 2023 17:00 | 21 May 2023 14:00 | 29 May 2023 17:00 | 6272 | 6274
6274 |  | 15275 | 3.4.2.1.3.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | מצע | 0 | 270.33d | 0 | 5 d | 30 May 2023 8:00 | 05 June 2023 11:00 | 30 May 2023 8:00 | 05 June 2023 11:00 | 6273 | 6275
6275 |  | 15276 | 3.4.2.1.3.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | אספלט | 0 | 270.33d | 0 | 2 d | 05 June 2023 11:00 | 07 June 2023 11:00 | 05 June 2023 11:00 | 07 June 2023 11:00 | 6274 | 6276
6276 |  | 15277 | 3.4.2.1.3.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז | מבנה 314 |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 270.33d | 0 | 12 d | 07 June 2023 11:00 | 21 June 2023 17:00 | 07 June 2023 11:00 | 21 June 2023 17:00 | 6275 | 6278
6277 |  | 11507 | 3.4.2.1.3.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 314 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 175.33d | 0 | 21 d | 20 October 2023 14:00 | 15 November 2023 17:00 | 20 October 2023 14:00 | 15 November 2023 17:00
6278 |  | 11508 | 3.4.2.1.3.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 314 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 175.33d | 0 | 0 d | 20 October 2023 14:00 | 20 October 2023 14:00 | 20 October 2023 14:00 | 20 October 2023 14:00 | 6247,6269,6265,6262,6261,6267,6276 | 6279
6279 |  | 11509 | 3.4.2.1.3.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 314 |  | בדיקות קבלה | 0 | 175.33d | 0 | 21 d | 22 October 2023 8:00 | 15 November 2023 17:00 | 22 October 2023 8:00 | 15 November 2023 17:00 | 6278 | 6280
6280 |  | 11510 | 3.4.2.1.3.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 314 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 175.33d | 0 | 0 d | 15 November 2023 17:00 | 15 November 2023 17:00 | 15 November 2023 17:00 | 15 November 2023 17:00 | 6279 | 6282,8027
6281 |  | 11511 | 3.4.2.1.3.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 314 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 175.33d | 0 | 30 d | 16 November 2023 8:00 | 22 December 2023 14:00 | 16 November 2023 8:00 | 22 December 2023 14:00
6282 |  | 11512 | 3.4.2.1.3.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 314 |  | השחלת כבילה | 0 | 175.33d | 0 | 25 d | 16 November 2023 8:00 | 17 December 2023 14:00 | 16 November 2023 8:00 | 17 December 2023 14:00 | 6280 | 6286,8059,6283
6283 |  | 15442 | 3.4.2.1.3.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 314 |  | הדברת מזיקים | 0 | 175.33d | 0 | 5 d | 17 December 2023 14:00 | 22 December 2023 14:00 | 17 December 2023 14:00 | 22 December 2023 14:00 | 6282 | 6286,8059,6285
6284 |  | 11513 | 3.4.2.1.3.7 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 314 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 175.33d | 0 | 30 d | 24 December 2023 8:00 | 29 January 2024 14:00 | 24 December 2023 8:00 | 29 January 2024 14:00
6285 |  | 11500 | 3.4.2.1.3.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 314 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 193.33d | 0 | 12 d | 24 December 2023 8:00 | 07 January 2024 14:00 | 24 December 2023 8:00 | 07 January 2024 14:00 | 6283 | 6289
6286 |  | 11514 | 3.4.2.1.3.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 314 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 175.33d | 0 | 30 d | 24 December 2023 8:00 | 29 January 2024 14:00 | 24 December 2023 8:00 | 29 January 2024 14:00 | 6282,6283 | 6289
6287 |  | 11515 | 3.4.2.1.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | הרצות ומסירות | 0 | 176.67d | 0 | 49.33 d | 28 January 2024 11:00 | 28 March 2024 11:00 | 28 January 2024 11:00 | 28 March 2024 11:00
6288 |  | 11516 | 3.4.2.1.3.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 896.67d | 0 | 0 d | 28 January 2024 11:00 | 28 January 2024 11:00 | 28 January 2024 11:00 | 28 January 2024 11:00 | 6291SF-60ed
6289 |  | 11517 | 3.4.2.1.3.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 175.33d | 0 | 30 d | 29 January 2024 14:00 | 06 March 2024 11:00 | 29 January 2024 14:00 | 06 March 2024 11:00 | 6286,6285 | 6290FS-12d
6290 |  | 11518 | 3.4.2.1.3.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 175.33d | 0 | 30 d | 20 February 2024 14:00 | 28 March 2024 11:00 | 20 February 2024 14:00 | 28 March 2024 11:00 | 6289FS-12d | 6291
6291 |  | 11519 | 3.4.2.1.3.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 175.33d | 0 | 0 d | 28 March 2024 11:00 | 28 March 2024 11:00 | 28 March 2024 11:00 | 28 March 2024 11:00 | 6290 | 6288SF-60ed,4185,8070
6292 |  | 1979 | 3.4.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | מבנה SG | 0 | 33.16d | 0 | 750 d | 13 February 2022 9:36 | 27 September 2024 9:36 | 13 February 2022 11:00 | 27 September 2024 11:00
6293 |  | 16694 | 3.4.2.1.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SG |  | מחסן | 0 | 33.16d | 0 | 621 d | 13 February 2022 9:36 | 14 April 2024 12:36 | 13 February 2022 11:00 | 14 April 2024 14:00
6294 |  | 11520 | 3.4.2.1.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 33.16d | 0 | 55 d | 13 February 2022 9:36 | 21 April 2022 8:36 | 13 February 2022 11:00 | 21 April 2022 10:00
6295 |  | 11521 | 3.4.2.1.4.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | עבודות עפר | 0 | 33.16d | 0 | 10 d | 13 February 2022 9:36 | 24 February 2022 12:36 | 13 February 2022 11:00 | 24 February 2022 14:00 | 4181 | 6296,6373,5562FS+35d
6296 |  | 11522 | 3.4.2.1.4.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | יציקת כלונסאות | 0 | 33.16d | 0 | 45 d | 24 February 2022 12:36 | 21 April 2022 8:36 | 24 February 2022 14:00 | 21 April 2022 10:00 | 6295 | 6298,6374
6297 |  | 11523 | 3.4.2.1.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | שלד | 0 | 33.16d | 0 | 269 d | 21 April 2022 8:36 | 03 April 2023 12:36 | 21 April 2022 10:00 | 03 April 2023 14:00
6298 |  | 11524 | 3.4.2.1.4.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 33.16d | 0 | 35 d | 21 April 2022 8:36 | 07 June 2022 15:36 | 21 April 2022 10:00 | 07 June 2022 17:00 | 6296 | 6299
6299 |  | 11525 | 3.4.2.1.4.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | שתית רצפה | 0 | 33.16d | 0 | 32 d | 07 June 2022 15:36 | 17 July 2022 15:36 | 08 June 2022 8:00 | 17 July 2022 17:00 | 6298 | 6300
6300 |  | 11526 | 3.4.2.1.4.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | קירות ועמודים תקרות ביניים | 0 | 33.16d | 0 | 30 d | 17 July 2022 15:36 | 23 August 2022 12:36 | 18 July 2022 8:00 | 23 August 2022 14:00 | 6299 | 6301,6331
6301 |  | 11527 | 3.4.2.1.4.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | קונסטרוקציה קירות | 0 | 33.16d | 0 | 35 d | 23 August 2022 12:36 | 13 October 2022 9:36 | 23 August 2022 14:00 | 13 October 2022 11:00 | 6300,5563 | 6302
6302 |  | 11528 | 3.4.2.1.4.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | קונסטרוקציה תקרה | 0 | 33.16d | 0 | 35 d | 13 October 2022 9:36 | 28 November 2022 12:36 | 13 October 2022 11:00 | 28 November 2022 14:00 | 6301 | 6303
6303 |  | 11529 | 3.4.2.1.4.1.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | חיפוי תקרה | 0 | 33.16d | 0 | 40 d | 28 November 2022 12:36 | 16 January 2023 15:36 | 28 November 2022 14:00 | 16 January 2023 17:00 | 6302 | 6304FS-8d
6304 |  | 11530 | 3.4.2.1.4.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | חיפוי קירות | 0 | 33.16d | 0 | 30 d | 06 January 2023 9:36 | 13 February 2023 9:36 | 06 January 2023 11:00 | 13 February 2023 11:00 | 6303FS-8d | 6307,6305,6350
6305 |  | 13829 | 3.4.2.1.4.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | רצפת בטון | 0 | 33.16d | 0 | 40 d | 13 February 2023 9:36 | 03 April 2023 12:36 | 13 February 2023 11:00 | 03 April 2023 14:00 | 6304 | 6307
6306 |  | 11531 | 3.4.2.1.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 33.16d | 0 | 297 d | 03 April 2023 12:36 | 14 April 2024 12:36 | 03 April 2023 14:00 | 14 April 2024 14:00
6307 |  | 11532 | 3.4.2.1.4.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 33.16d | 0 | 125 d | 03 April 2023 12:36 | 11 September 2023 9:36 | 03 April 2023 14:00 | 11 September 2023 11:00 | 6304,6305 | 6308SS,6310FS-13d
6308 |  | 11533 | 3.4.2.1.4.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | חלונות אלומיניום | 0 | 122.16d | 0 | 8 d | 03 April 2023 12:36 | 16 April 2023 15:36 | 03 April 2023 14:00 | 16 April 2023 17:00 | 6307SS | 6309,6350
6309 |  | 11534 | 3.4.2.1.4.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | דלתות | 0 | 122.16d | 0 | 25 d | 16 April 2023 15:36 | 18 May 2023 12:36 | 17 April 2023 8:00 | 18 May 2023 14:00 | 6308 | 6310FS-10d,6350
6310 |  | 11535 | 3.4.2.1.4.1.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | 33.16d | 0 | 35 d | 25 August 2023 9:36 | 11 October 2023 12:36 | 25 August 2023 11:00 | 11 October 2023 14:00 | 6307FS-13d,6309FS-10d | 6311
6311 |  | 11536 | 3.4.2.1.4.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SG |  | התקנת מידוף, עגורנים, עמדות ליקוט ויתר ציוד ה Mini-Load | 0 | 33.16d | 0 | 125 d | 11 October 2023 12:36 | 13 March 2024 15:36 | 11 October 2023 14:00 | 13 March 2024 17:00 | 6310,5566 | 6313SS,6312FS-25d
6312 |  | 14462 | 3.4.2.1.4.1.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SG |  | בדיקות והרצות פנימיות מערכות ה Mini - Load ( לפני אינטגרציה עם מערכת WMS ו WCS) | 0 | 33.16d | 0 | 50 d | 12 February 2024 12:36 | 14 April 2024 12:36 | 12 February 2024 14:00 | 14 April 2024 14:00 | 6311FS-25d | 6357
6313 |  | 11537 | 3.4.2.1.4.1.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SG |  | התקנת מידוף קל ויתר הציוד הלוגיסטי הנדרש, כגון: מכונות עיטוף, עמדות עבודה וכו | 0 | 58.16d | 0 | 125 d | 11 October 2023 12:36 | 13 March 2024 15:36 | 11 October 2023 14:00 | 13 March 2024 17:00 | 6311SS | 6357
6314 |  | 16703 | 3.4.2.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | מחסן אוטומטי | 0 | 188.44d | 0 | 465.71 d | 13 February 2022 9:36 | 04 October 2023 16:00 | 13 February 2022 11:00 | 19 September 2023 14:00
6315 |  | 16711 | 3.4.2.1.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | עבודות עפר | 0 | 199.16d | 0 | 50 d | 13 February 2022 9:36 | 14 April 2022 15:36 | 13 February 2022 11:00 | 14 April 2022 17:00
6316 |  | 16710 | 3.4.2.1.4.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | החלפת קרקע | 0 | 199.16d | 0 | 50 d | 13 February 2022 9:36 | 14 April 2022 15:36 | 13 February 2022 11:00 | 14 April 2022 17:00 | 4181 | 6318
6317 |  | 16702 | 3.4.2.1.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | שלד | 0 | 188.44d | 0 | 400.71 d | 14 April 2022 15:36 | 12 September 2023 16:00 | 15 April 2022 8:00 | 30 August 2023 14:00
6318 |  | 16707 | 3.4.2.1.4.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | רצפת בטון | 0 | 199.16d | 0 | 30 d | 14 April 2022 15:36 | 25 May 2022 9:36 | 15 April 2022 8:00 | 25 May 2022 11:00 | 6316 | 6319
6319 |  | 16706 | 3.4.2.1.4.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | עמודים וקירות | 0 | 199.16d | 0 | 30 d | 25 May 2022 9:36 | 03 July 2022 9:36 | 25 May 2022 11:00 | 03 July 2022 11:00 | 6318 | 6320
6320 |  | 16705 | 3.4.2.1.4.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SG |  | הרכבת מידוף | 0 | 188.44d | 0 | 100 d | 15 July 2022 10:00 | 27 November 2022 10:00 | 03 July 2022 11:00 | 13 November 2022 17:00 | 6319,5569 | 6321
6321 |  | 16704 | 3.4.2.1.4.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | קונסט' קירות + תקרה | 0 | 188.44d | 0 | 35 d | 27 November 2022 10:00 | 09 January 2023 10:00 | 14 November 2022 8:00 | 26 December 2022 17:00 | 6320 | 6322
6322 |  | 16701 | 3.4.2.1.4.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | חיפוי קירות + תקרה | 0 | 188.44d | 0 | 45 d | 09 January 2023 10:00 | 05 March 2023 16:00 | 27 December 2022 8:00 | 20 February 2023 14:00 | 6321 | 6323,6326
6323 |  | 16700 | 3.4.2.1.4.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SG |  | התקנת ציוד אוטומציה | 0 | 188.44d | 0 | 100 d | 05 March 2023 16:00 | 12 July 2023 16:00 | 20 February 2023 14:00 | 29 June 2023 14:00 | 6322,5570 | 6324FS-25d
6324 |  | 16699 | 3.4.2.1.4.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SG |  | בדיקות והרצות פנימיות מערכות המחסן האוטומטי (לפני אינטגרציה עם מערכת WMS ו WCS) | 0 | 188.44d | 0 | 75 d | 12 June 2023 13:00 | 12 September 2023 16:00 | 30 May 2023 11:00 | 30 August 2023 14:00 | 6323FS-25d | 6329
6325 |  | 16698 | 3.4.2.1.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 188.44d | 0 | 165 d | 05 March 2023 16:00 | 04 October 2023 16:00 | 20 February 2023 14:00 | 19 September 2023 14:00
6326 |  | 16709 | 3.4.2.1.4.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 188.44d | 0 | 140 d | 05 March 2023 16:00 | 31 August 2023 10:00 | 20 February 2023 14:00 | 17 August 2023 17:00 | 6322 | 6327FS-35d
6327 |  | 16708 | 3.4.2.1.4.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | חלונות אלומיניום | 0 | 188.44d | 0 | 50 d | 19 July 2023 10:00 | 20 September 2023 10:00 | 06 July 2023 8:00 | 05 September 2023 17:00 | 6326FS-35d | 6328FS-20d
6328 |  | 16697 | 3.4.2.1.4.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | דלתות | 0 | 188.44d | 0 | 25 d | 24 August 2023 16:00 | 28 September 2023 13:00 | 13 August 2023 8:00 | 12 September 2023 11:00 | 6327FS-20d | 6329FS-10d
6329 |  | 16696 | 3.4.2.1.4.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | סיוד וצבע | 0 | 188.44d | 0 | 15 d | 12 September 2023 16:00 | 04 October 2023 16:00 | 30 August 2023 14:00 | 19 September 2023 14:00 | 6324,6328FS-10d | 6357
6330 |  | 11538 | 3.4.2.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים מזרחי ומערבי | 0 | 366.16d | 0 | 136 d | 23 August 2022 12:36 | 17 February 2023 9:36 | 23 August 2022 14:00 | 17 February 2023 11:00
6331 |  | 11539 | 3.4.2.1.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | בניה + חגורות | 0 | 366.16d | 0 | 12 d | 23 August 2022 12:36 | 07 September 2022 9:36 | 23 August 2022 14:00 | 07 September 2022 11:00 | 6300 | 6332FS-3d
6332 |  | 11540 | 3.4.2.1.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 366.16d | 0 | 12 d | 04 September 2022 9:36 | 18 September 2022 15:36 | 04 September 2022 11:00 | 18 September 2022 17:00 | 6331FS-3d | 6333FS-3d
6333 |  | 11541 | 3.4.2.1.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 366.16d | 0 | 12 d | 14 September 2022 12:36 | 03 October 2022 12:36 | 14 September 2022 14:00 | 03 October 2022 14:00 | 6332FS-3d | 6334FS-3d
6334 |  | 11542 | 3.4.2.1.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | תעלות וצנרת מ"א | 0 | 366.16d | 0 | 12 d | 29 September 2022 9:36 | 20 October 2022 12:36 | 29 September 2022 11:00 | 20 October 2022 14:00 | 6333FS-3d | 6335FS-3d
6335 |  | 11543 | 3.4.2.1.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | ספרינקלרים | 0 | 366.16d | 0 | 12 d | 14 October 2022 9:36 | 01 November 2022 9:36 | 14 October 2022 11:00 | 01 November 2022 11:00 | 6334FS-3d | 6357,6336
6336 |  | 11544 | 3.4.2.1.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | בגר | 0 | 366.16d | 0 | 10 d | 01 November 2022 9:36 | 13 November 2022 15:36 | 01 November 2022 11:00 | 13 November 2022 17:00 | 6335 | 6337
6337 |  | 11545 | 3.4.2.1.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | ריצוף | 0 | 366.16d | 0 | 18 d | 13 November 2022 15:36 | 05 December 2022 15:36 | 14 November 2022 8:00 | 05 December 2022 17:00 | 6336 | 6338
6338 |  | 11549 | 3.4.2.1.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 366.16d | 0 | 10 d | 05 December 2022 15:36 | 18 December 2022 12:36 | 06 December 2022 8:00 | 18 December 2022 14:00 | 6337 | 6339FS-2d
6339 |  | 11550 | 3.4.2.1.4.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 366.16d | 0 | 12 d | 15 December 2022 9:36 | 29 December 2022 15:36 | 15 December 2022 11:00 | 29 December 2022 17:00 | 6338FS-2d | 6340,6341,6342,6344
6340 |  | 11551 | 3.4.2.1.4.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | מסגרות | 0 | 371.16d | 0 | 5 d | 29 December 2022 15:36 | 05 January 2023 9:36 | 30 December 2022 8:00 | 05 January 2023 11:00 | 6339 | 6345
6341 |  | 11552 | 3.4.2.1.4.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | אלומיניום | 0 | 366.16d | 0 | 10 d | 29 December 2022 15:36 | 11 January 2023 12:36 | 30 December 2022 8:00 | 11 January 2023 14:00 | 6339 | 6345
6342 |  | 11553 | 3.4.2.1.4.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 366.16d | 0 | 10 d | 29 December 2022 15:36 | 11 January 2023 12:36 | 30 December 2022 8:00 | 11 January 2023 14:00 | 6339 | 6343FS-3d,6345
6343 |  | 11554 | 3.4.2.1.4.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | השלמת מערכות | 0 | 382.16d | 0 | 10 d | 08 January 2023 12:36 | 19 January 2023 15:36 | 08 January 2023 14:00 | 19 January 2023 17:00 | 6342FS-3d | 6344
6344 |  | 11555 | 3.4.2.1.4.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 382.16d | 0 | 7 d | 19 January 2023 15:36 | 29 January 2023 12:36 | 20 January 2023 8:00 | 29 January 2023 14:00 | 6339,6343 | 6357
6345 |  | 11557 | 3.4.2.1.4.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | נגרות סופית | 0 | 366.16d | 0 | 10 d | 11 January 2023 12:36 | 24 January 2023 9:36 | 11 January 2023 14:00 | 24 January 2023 11:00 | 6340,6341,6342 | 6346FS-5d
6346 |  | 11558 | 3.4.2.1.4.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | צבע סופי | 0 | 366.16d | 0 | 15 d | 17 January 2023 15:36 | 05 February 2023 15:36 | 18 January 2023 8:00 | 05 February 2023 17:00 | 6345FS-5d | 6347
6347 |  | 11559 | 3.4.2.1.4.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | סגירת תקרות | 0 | 366.16d | 0 | 5 d | 05 February 2023 15:36 | 12 February 2023 9:36 | 06 February 2023 8:00 | 12 February 2023 11:00 | 6346 | 6348FS-2d
6348 |  | 11560 | 3.4.2.1.4.3.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 366.16d | 0 | 7 d | 08 February 2023 15:36 | 17 February 2023 9:36 | 09 February 2023 8:00 | 17 February 2023 11:00 | 6347FS-2d | 6357
6349 |  | 15278 | 3.4.2.1.4.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SG |  | פיתוח אזורי - SG | 0 | 227.16d | 0 | 70 d | 18 May 2023 12:36 | 14 August 2023 15:36 | 18 May 2023 14:00 | 14 August 2023 17:00
6350 |  | 15279 | 3.4.2.1.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | חישוף | 0 | 227.16d | 0 | 5 d | 18 May 2023 12:36 | 24 May 2023 15:36 | 18 May 2023 14:00 | 24 May 2023 17:00 | 6304,6308,6309 | 6351
6351 |  | 15280 | 3.4.2.1.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | עיבוד שתית | 0 | 227.16d | 0 | 8 d | 24 May 2023 15:36 | 05 June 2023 12:36 | 25 May 2023 7:00 | 05 June 2023 14:00 | 6350 | 6352
6352 |  | 15281 | 3.4.2.1.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | עבודות עפר | 0 | 227.16d | 0 | 18 d | 05 June 2023 12:36 | 27 June 2023 12:36 | 05 June 2023 14:00 | 27 June 2023 14:00 | 6351 | 6353
6353 |  | 15282 | 3.4.2.1.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | מצע | 0 | 227.16d | 0 | 25 d | 27 June 2023 12:36 | 27 July 2023 15:36 | 27 June 2023 14:00 | 27 July 2023 17:00 | 6352 | 6354
6354 |  | 15283 | 3.4.2.1.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | אספלט | 0 | 227.16d | 0 | 10 d | 27 July 2023 15:36 | 09 August 2023 12:36 | 28 July 2023 8:00 | 09 August 2023 14:00 | 6353 | 6355
6355 |  | 15284 | 3.4.2.1.4.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז | מבנה SG |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 227.16d | 0 | 4 d | 09 August 2023 12:36 | 14 August 2023 15:36 | 09 August 2023 14:00 | 14 August 2023 17:00 | 6354 | 6357
6356 |  | 11561 | 3.4.2.1.4.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SG |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 33.16d | 0 | 21 d | 14 April 2024 12:36 | 15 May 2024 12:36 | 14 April 2024 14:00 | 15 May 2024 14:00
6357 |  | 11562 | 3.4.2.1.4.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SG |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 33.16d | 0 | 0 d | 14 April 2024 12:36 | 14 April 2024 12:36 | 14 April 2024 14:00 | 14 April 2024 14:00 | 6313,6335,6344,6348,6312,6355,6329 | 6358
6358 |  | 11563 | 3.4.2.1.4.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SG |  | בדיקות קבלה | 0 | 33.16d | 0 | 21 d | 14 April 2024 12:36 | 15 May 2024 12:36 | 14 April 2024 14:00 | 15 May 2024 14:00 | 6357 | 6359
6359 |  | 11564 | 3.4.2.1.4.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SG |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 33.16d | 0 | 0 d | 15 May 2024 12:36 | 15 May 2024 12:36 | 15 May 2024 14:00 | 15 May 2024 14:00 | 6358 | 6361,8028
6360 |  | 11565 | 3.4.2.1.4.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SG |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 33.16d | 0 | 25 d | 15 May 2024 12:36 | 17 June 2024 12:36 | 15 May 2024 14:00 | 17 June 2024 14:00
6361 |  | 11566 | 3.4.2.1.4.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SG |  | השחלת כבילה | 0 | 33.16d | 0 | 20 d | 15 May 2024 12:36 | 09 June 2024 15:36 | 15 May 2024 14:00 | 09 June 2024 17:00 | 6359 | 6365,6362
6362 |  | 15443 | 3.4.2.1.4.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SG |  | הדברת מזיקים | 0 | 33.16d | 0 | 5 d | 09 June 2024 15:36 | 17 June 2024 12:36 | 10 June 2024 8:00 | 17 June 2024 14:00 | 6361 | 6365,6364
6363 |  | 11567 | 3.4.2.1.4.7 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SG |  | התקנת מערכת בקרה + השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 33.16d | 0 | 35 d | 17 June 2024 12:36 | 30 July 2024 12:36 | 17 June 2024 14:00 | 30 July 2024 14:00
6364 |  | 11556 | 3.4.2.1.4.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SG |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 56.16d | 0 | 12 d | 17 June 2024 12:36 | 02 July 2024 9:36 | 17 June 2024 14:00 | 02 July 2024 11:00 | 6362 | 6368
6365 |  | 11568 | 3.4.2.1.4.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SG |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 33.16d | 0 | 35 d | 17 June 2024 12:36 | 30 July 2024 12:36 | 17 June 2024 14:00 | 30 July 2024 14:00 | 6361,6362 | 6368
6366 |  | 11569 | 3.4.2.1.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | הרצות ומסירות | 0 | 34.49d | 0 | 49.33 d | 29 July 2024 9:36 | 27 September 2024 9:36 | 29 July 2024 11:00 | 27 September 2024 11:00
6367 |  | 11570 | 3.4.2.1.4.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 754.49d | 0 | 0 d | 29 July 2024 9:36 | 29 July 2024 9:36 | 29 July 2024 11:00 | 29 July 2024 11:00 | 6370SF-60ed
6368 |  | 11571 | 3.4.2.1.4.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 33.16d | 0 | 30 d | 30 July 2024 12:36 | 05 September 2024 9:36 | 30 July 2024 14:00 | 05 September 2024 11:00 | 6365,6364 | 6369FS-12d
6369 |  | 11572 | 3.4.2.1.4.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 33.16d | 0 | 30 d | 21 August 2024 12:36 | 27 September 2024 9:36 | 21 August 2024 14:00 | 27 September 2024 11:00 | 6368FS-12d | 6370
6370 |  | 11573 | 3.4.2.1.4.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 33.16d | 0 | 0 d | 27 September 2024 9:36 | 27 September 2024 9:36 | 27 September 2024 11:00 | 27 September 2024 11:00 | 6369 | 6367SF-60ed,4185,8071
6371 |  | 7830 | 3.4.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | סככה 338 | 0 | 513.49d | 0 | 299 d | 24 February 2022 12:36 | 15 March 2023 12:36 | 24 February 2022 14:00 | 15 March 2023 14:00
6372 |  | 11574 | 3.4.2.1.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 474.16d | 0 | 50 d | 24 February 2022 12:36 | 28 April 2022 12:36 | 24 February 2022 14:00 | 28 April 2022 14:00
6373 |  | 11575 | 3.4.2.1.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | עבודות עפר | 0 | 513.49d | 0 | 3 d | 24 February 2022 12:36 | 28 February 2022 15:36 | 24 February 2022 14:00 | 28 February 2022 17:00 | 4181,6295 | 6379,6374,5573FS+150d
6374 |  | 11576 | 3.4.2.1.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 474.16d | 0 | 5 d | 21 April 2022 8:36 | 28 April 2022 12:36 | 21 April 2022 10:00 | 28 April 2022 14:00 | 6373,6296 | 6377,6376FS+150d
6375 |  | 11577 | 3.4.2.1.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | שלד | 0 | 474.16d | 0 | 89 d | 13 November 2022 15:36 | 02 March 2023 15:36 | 14 November 2022 8:00 | 02 March 2023 17:00
6376 |  | 13830 | 3.4.2.1.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 474.16d | 0 | 17 d | 13 November 2022 15:36 | 04 December 2022 15:36 | 14 November 2022 8:00 | 04 December 2022 17:00 | 6374FS+150d | 6377
6377 |  | 11578 | 3.4.2.1.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | יציקת רצפה | 0 | 474.16d | 0 | 15 d | 04 December 2022 15:36 | 22 December 2022 12:36 | 05 December 2022 8:00 | 22 December 2022 14:00 | 6374,6376 | 6378
6378 |  | 11579 | 3.4.2.1.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 474.16d | 0 | 22 d | 22 December 2022 12:36 | 18 January 2023 15:36 | 22 December 2022 14:00 | 18 January 2023 17:00 | 6377 | 6379
6379 |  | 11580 | 3.4.2.1.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | קונסטר' פלדה - תקרה | 0 | 474.16d | 0 | 15 d | 18 January 2023 15:36 | 06 February 2023 15:36 | 19 January 2023 8:00 | 06 February 2023 17:00 | 6373,6378,5574 | 6380
6380 |  | 11581 | 3.4.2.1.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | חיפוי תקרה | 0 | 474.16d | 0 | 20 d | 06 February 2023 15:36 | 02 March 2023 15:36 | 07 February 2023 8:00 | 02 March 2023 17:00 | 6379 | 6383
6381 |  | 11598 | 3.4.2.1.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | הרצות ומסירות | 0 | 513d | 0 | 48.84 d | 14 January 2023 12:36 | 15 March 2023 12:36 | 14 January 2023 14:00 | 15 March 2023 14:00
6382 |  | 11599 | 3.4.2.1.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1195d | 0 | 0 d | 14 January 2023 12:36 | 14 January 2023 12:36 | 14 January 2023 14:00 | 14 January 2023 14:00 | 6384SF-60ed
6383 |  | 11601 | 3.4.2.1.5.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 474.16d | 0 | 10 d | 02 March 2023 15:36 | 15 March 2023 12:36 | 03 March 2023 8:00 | 15 March 2023 14:00 | 6380 | 6384
6384 |  | 11602 | 3.4.2.1.5.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 474.16d | 0 | 0 d | 15 March 2023 12:36 | 15 March 2023 12:36 | 15 March 2023 14:00 | 15 March 2023 14:00 | 6383 | 6382SF-60ed,4185,8072
6385 |  | 7840 | 3.4.2.2 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | אזור B | 0 | 0.16d | 0 | 783 d | 13 February 2022 9:36 | 13 November 2024 9:36 | 13 February 2022 11:00 | 13 November 2024 11:00
6386 |  | 1283 | 3.4.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | מבנה 355 | 0 | 158.16d | 0 | 609 d | 24 February 2022 12:36 | 11 April 2024 9:36 | 24 February 2022 14:00 | 11 April 2024 11:00
6387 |  | 11603 | 3.4.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 135.16d | 0 | 73 d | 24 February 2022 12:36 | 29 May 2022 12:36 | 24 February 2022 14:00 | 29 May 2022 14:00
6388 |  | 11604 | 3.4.2.2.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | עבודות עפר | 0 | 158.16d | 0 | 10 d | 24 February 2022 12:36 | 09 March 2022 9:36 | 24 February 2022 14:00 | 09 March 2022 11:00 | 4181,6470 | 6389,7103,5580FS+110d,5583FS+160d,5577FS+110d
6389 |  | 11605 | 3.4.2.2.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 135.16d | 0 | 40 d | 06 April 2022 12:36 | 29 May 2022 12:36 | 06 April 2022 14:00 | 29 May 2022 14:00 | 6388,6471 | 6391,7104
6390 |  | 11606 | 3.4.2.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | שלד | 0 | 164.16d | 0 | 226 d | 29 May 2022 12:36 | 15 March 2023 12:36 | 29 May 2022 14:00 | 15 March 2023 14:00
6391 |  | 11608 | 3.4.2.2.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 164.16d | 0 | 35 d | 29 May 2022 12:36 | 12 July 2022 12:36 | 29 May 2022 14:00 | 12 July 2022 14:00 | 6389 | 6393
6392 |  | 11609 | 3.4.2.2.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | שלד קומת מסד | 0 | 164.16d | 0 | 92 d | 12 July 2022 12:36 | 13 November 2022 15:36 | 12 July 2022 14:00 | 13 November 2022 17:00
6393 |  | 11610 | 3.4.2.2.1.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | יציקת רצפה | 0 | 164.16d | 0 | 30 d | 12 July 2022 12:36 | 18 August 2022 9:36 | 12 July 2022 14:00 | 18 August 2022 11:00 | 6391 | 6394
6394 |  | 11611 | 3.4.2.2.1.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | עמודים + קירות + ח"מ | 0 | 164.16d | 0 | 35 d | 18 August 2022 9:36 | 04 October 2022 11:36 | 18 August 2022 11:00 | 04 October 2022 13:00 | 6393 | 6395
6395 |  | 11612 | 3.4.2.2.1.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | תקרה מפלס +3.52 | 0 | 164.16d | 0 | 27 d | 04 October 2022 11:36 | 13 November 2022 15:36 | 06 October 2022 8:00 | 13 November 2022 17:00 | 6394 | 6397,6406,6415
6396 |  | 11613 | 3.4.2.2.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | שלד קומה טכנית וגג | 0 | 220.16d | 0 | 99 d | 13 November 2022 15:36 | 15 March 2023 12:36 | 14 November 2022 8:00 | 15 March 2023 14:00
6397 |  | 11614 | 3.4.2.2.1.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | קירות חיצוניים | 0 | 220.16d | 0 | 27 d | 13 November 2022 15:36 | 16 December 2022 9:36 | 14 November 2022 8:00 | 16 December 2022 11:00 | 6395 | 6398FS-5d,6400
6398 |  | 11615 | 3.4.2.2.1.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | קירות ח"מ | 0 | 220.16d | 0 | 20 d | 11 December 2022 9:36 | 04 January 2023 9:36 | 11 December 2022 11:00 | 04 January 2023 11:00 | 6397FS-5d | 6399FS-5d,6400
6399 |  | 11616 | 3.4.2.2.1.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | קונס' גלריה טכנית +5.0 | 0 | 220.16d | 0 | 47 d | 28 December 2022 15:36 | 24 February 2023 12:36 | 29 December 2022 8:00 | 24 February 2023 14:00 | 6398FS-5d,5578 | 6407
6400 |  | 11617 | 3.4.2.2.1.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | תקרה +7.48 | 0 | 263.16d | 0 | 37 d | 04 January 2023 9:36 | 19 February 2023 12:36 | 04 January 2023 11:00 | 19 February 2023 14:00 | 6397,6398 | 6401
6401 |  | 11618 | 3.4.2.2.1.2.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | מעקות בטון | 0 | 263.16d | 0 | 20 d | 19 February 2023 12:36 | 15 March 2023 12:36 | 19 February 2023 14:00 | 15 March 2023 14:00 | 6400 | 6403FS+12d
6402 |  | 11619 | 3.4.2.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | איטום + חיפוי חזיתות | 0 | 263.16d | 0 | 55 d | 30 March 2023 9:36 | 12 June 2023 15:36 | 30 March 2023 11:00 | 12 June 2023 17:00
6403 |  | 11620 | 3.4.2.2.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | איטום גגות | 0 | 263.16d | 0 | 25 d | 30 March 2023 9:36 | 04 May 2023 15:36 | 30 March 2023 11:00 | 04 May 2023 17:00 | 6401FS+12d | 6404
6404 |  | 11622 | 3.4.2.2.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 263.16d | 0 | 30 d | 04 May 2023 15:36 | 12 June 2023 15:36 | 05 May 2023 8:00 | 12 June 2023 17:00 | 6403,6420 | 6447SS
6405 |  | 11623 | 3.4.2.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן | 0 | 164.16d | 0 | 280 d | 13 November 2022 15:36 | 03 November 2023 12:36 | 14 November 2022 8:00 | 03 November 2023 14:00
6406 |  | 11624 | 3.4.2.2.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 164.16d | 0 | 125 d | 13 November 2022 15:36 | 19 April 2023 15:36 | 14 November 2022 8:00 | 19 April 2023 17:00 | 6395 | 6408FS-10d
6407 |  | 11625 | 3.4.2.2.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | מסגרות | 0 | 220.16d | 0 | 25 d | 24 February 2023 12:36 | 28 March 2023 9:36 | 26 February 2023 8:00 | 28 March 2023 11:00 | 6399 | 6410
6408 |  | 11626 | 3.4.2.2.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | חלונות אלומניום | 0 | 164.16d | 0 | 30 d | 04 April 2023 12:36 | 16 May 2023 12:36 | 04 April 2023 14:00 | 16 May 2023 14:00 | 6406FS-10d | 6409
6409 |  | 11627 | 3.4.2.2.1.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | דלתות | 0 | 164.16d | 0 | 20 d | 16 May 2023 12:36 | 11 June 2023 15:36 | 16 May 2023 14:00 | 11 June 2023 17:00 | 6408 | 6410
6410 |  | 11628 | 3.4.2.2.1.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | סיוד וצבע | 0 | 164.16d | 0 | 40 d | 11 June 2023 15:36 | 31 July 2023 9:36 | 12 June 2023 8:00 | 31 July 2023 11:00 | 6407,6409 | 6411,6412,6413
6411 |  | 11629 | 3.4.2.2.1.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | התקנת מידוף וציוד לוגיסטיקה | 0 | 164.16d | 0 | 75 d | 31 July 2023 9:36 | 03 November 2023 12:36 | 31 July 2023 11:00 | 03 November 2023 14:00 | 6410 | 6454
6412 |  | 14379 | 3.4.2.2.1.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | ציוד: קו צביעה, מתקני עבודה | 0 | 164.16d | 0 | 75 d | 31 July 2023 9:36 | 03 November 2023 12:36 | 31 July 2023 11:00 | 03 November 2023 14:00 | 6410,5581 | 6454
6413 |  | 2841 | 3.4.2.2.1.4.8 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 355 |  | התקנת ציוד בתי המלאכה של המזמין מבנה 355 - בימ"ל מכני אחוד | 0 | 10.42mo | 0 | 2 mo | 31 July 2023 9:36 | 02 October 2023 9:36 | 31 July 2023 11:00 | 02 October 2023 11:00 | 6410 | 4214
6414 |  | 11630 | 3.4.2.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | עבודות גמר ומערכות - מכלול משרדים | 0 | 180.16d | 0 | 264 d | 13 November 2022 15:36 | 15 October 2023 15:36 | 14 November 2022 8:00 | 15 October 2023 17:00
6415 |  | 11631 | 3.4.2.2.1.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | בניה + חגורות | 0 | 180.16d | 0 | 42 d | 13 November 2022 15:36 | 04 January 2023 9:36 | 14 November 2022 8:00 | 04 January 2023 11:00 | 6395 | 6416FS-10d
6416 |  | 11632 | 3.4.2.2.1.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 180.16d | 0 | 25 d | 22 December 2022 12:36 | 23 January 2023 9:36 | 22 December 2022 14:00 | 23 January 2023 11:00 | 6415FS-10d | 6417FS-10d
6417 |  | 11633 | 3.4.2.2.1.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 180.16d | 0 | 25 d | 10 January 2023 12:36 | 09 February 2023 15:36 | 10 January 2023 14:00 | 09 February 2023 17:00 | 6416FS-10d | 6418FS-10d,6435
6418 |  | 11634 | 3.4.2.2.1.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 180.16d | 0 | 25 d | 29 January 2023 12:36 | 28 February 2023 15:36 | 29 January 2023 14:00 | 28 February 2023 17:00 | 6417FS-10d | 6419FS-10d
6419 |  | 11635 | 3.4.2.2.1.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | ספרינקלרים | 0 | 180.16d | 0 | 25 d | 16 February 2023 9:36 | 19 March 2023 15:36 | 16 February 2023 11:00 | 19 March 2023 17:00 | 6418FS-10d | 6454,6420FS-12d
6420 |  | 11636 | 3.4.2.2.1.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | בגר | 0 | 180.16d | 0 | 25 d | 05 March 2023 9:36 | 04 April 2023 12:36 | 05 March 2023 11:00 | 04 April 2023 14:00 | 6419FS-12d | 6421FS-10d,6435,6404
6421 |  | 11637 | 3.4.2.2.1.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | ריצוף | 0 | 180.16d | 0 | 30 d | 22 March 2023 15:36 | 03 May 2023 15:36 | 23 March 2023 8:00 | 03 May 2023 17:00 | 6420FS-10d | 6437,6422
6422 |  | 11641 | 3.4.2.2.1.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 180.16d | 0 | 20 d | 03 May 2023 15:36 | 30 May 2023 9:36 | 04 May 2023 8:00 | 30 May 2023 11:00 | 6421 | 6423FS-10d
6423 |  | 11642 | 3.4.2.2.1.5.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 180.16d | 0 | 25 d | 16 May 2023 12:36 | 18 June 2023 9:36 | 16 May 2023 14:00 | 18 June 2023 11:00 | 6422FS-10d | 6424FS-10d,6426,6444
6424 |  | 11643 | 3.4.2.2.1.5.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | מסגרות | 0 | 180.16d | 0 | 25 d | 05 June 2023 12:36 | 05 July 2023 15:36 | 05 June 2023 14:00 | 05 July 2023 17:00 | 6423FS-10d | 6429,6425FS-10d
6425 |  | 11644 | 3.4.2.2.1.5.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | אלומיניום חלונות | 0 | 180.16d | 0 | 25 d | 23 June 2023 9:36 | 24 July 2023 15:36 | 23 June 2023 11:00 | 24 July 2023 17:00 | 6424FS-10d | 6429
6426 |  | 11645 | 3.4.2.2.1.5.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 185.16d | 0 | 25 d | 18 June 2023 9:36 | 18 July 2023 12:36 | 18 June 2023 11:00 | 18 July 2023 14:00 | 6423 | 6427FS-10d,6429
6427 |  | 11646 | 3.4.2.2.1.5.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | השלמת מערכות | 0 | 220.16d | 0 | 25 d | 05 July 2023 15:36 | 06 August 2023 12:36 | 06 July 2023 8:00 | 06 August 2023 14:00 | 6426FS-10d | 6428
6428 |  | 11647 | 3.4.2.2.1.5.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 220.16d | 0 | 14 d | 06 August 2023 12:36 | 23 August 2023 9:36 | 06 August 2023 14:00 | 23 August 2023 11:00 | 6427 | 6454
6429 |  | 11649 | 3.4.2.2.1.5.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | נגרות | 0 | 180.16d | 0 | 10 d | 24 July 2023 15:36 | 06 August 2023 12:36 | 25 July 2023 8:00 | 06 August 2023 14:00 | 6424,6425,6426 | 6430
6430 |  | 11650 | 3.4.2.2.1.5.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | צבע סופי | 0 | 180.16d | 0 | 18 d | 06 August 2023 12:36 | 28 August 2023 12:36 | 06 August 2023 14:00 | 28 August 2023 14:00 | 6429 | 6431FS-4d
6431 |  | 11651 | 3.4.2.2.1.5.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | סגירת תקרות | 0 | 180.16d | 0 | 15 d | 23 August 2023 9:36 | 11 September 2023 9:36 | 23 August 2023 11:00 | 11 September 2023 11:00 | 6430FS-4d | 6432
6432 |  | 11652 | 3.4.2.2.1.5.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | התקנת אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 180.16d | 0 | 10 d | 11 September 2023 9:36 | 26 September 2023 15:36 | 11 September 2023 11:00 | 26 September 2023 17:00 | 6431 | 6433FS-5d
6433 |  | 11653 | 3.4.2.2.1.5.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | ציוד וריהוט | 0 | 180.16d | 0 | 20 d | 18 September 2023 12:36 | 15 October 2023 15:36 | 18 September 2023 14:00 | 15 October 2023 17:00 | 6432FS-5d | 6454
6434 |  | 11654 | 3.4.2.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | חדר מדרגות | 0 | 184.16d | 0 | 145 d | 04 April 2023 12:36 | 10 October 2023 12:36 | 04 April 2023 14:00 | 10 October 2023 14:00
6435 |  | 11655 | 3.4.2.2.1.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | טיח פנים | 0 | 184.16d | 0 | 25 d | 04 April 2023 12:36 | 10 May 2023 9:36 | 04 April 2023 14:00 | 10 May 2023 11:00 | 6417,6420 | 6436
6436 |  | 11656 | 3.4.2.2.1.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | מדרגות | 0 | 184.16d | 0 | 21 d | 10 May 2023 9:36 | 06 June 2023 12:36 | 10 May 2023 11:00 | 06 June 2023 14:00 | 6435 | 6437
6437 |  | 11657 | 3.4.2.2.1.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | ריצוף,פודסטים+פנלים | 0 | 184.16d | 0 | 25 d | 06 June 2023 12:36 | 06 July 2023 15:36 | 06 June 2023 14:00 | 06 July 2023 17:00 | 6421,6436 | 6438
6438 |  | 11658 | 3.4.2.2.1.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | השלמת מערכות | 0 | 184.16d | 0 | 25 d | 06 July 2023 15:36 | 07 August 2023 12:36 | 07 July 2023 8:00 | 07 August 2023 14:00 | 6437 | 6439
6439 |  | 11659 | 3.4.2.2.1.6.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | תיקונים+צבע ראשון | 0 | 184.16d | 0 | 21 d | 07 August 2023 12:36 | 01 September 2023 12:36 | 07 August 2023 14:00 | 01 September 2023 14:00 | 6438 | 6440
6440 |  | 11660 | 3.4.2.2.1.6.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | חדר מדרגות- מאחזי יד | 0 | 184.16d | 0 | 10 d | 01 September 2023 12:36 | 14 September 2023 9:36 | 03 September 2023 8:00 | 14 September 2023 11:00 | 6439 | 6441FS-2d
6441 |  | 11661 | 3.4.2.2.1.6.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | הרכבת -דלתות ורפפות | 0 | 184.16d | 0 | 12 d | 12 September 2023 9:36 | 01 October 2023 9:36 | 12 September 2023 11:00 | 01 October 2023 11:00 | 6440FS-2d | 6442FS-2d
6442 |  | 11662 | 3.4.2.2.1.6.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | התקנת גופי תאורה ואביזרים | 0 | 184.16d | 0 | 10 d | 27 September 2023 15:36 | 10 October 2023 12:36 | 28 September 2023 8:00 | 10 October 2023 14:00 | 6441FS-2d | 6454
6443 |  | 11663 | 3.4.2.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | מעליות | 0 | 194.16d | 0 | 80 d | 18 June 2023 9:36 | 27 September 2023 15:36 | 18 June 2023 11:00 | 27 September 2023 17:00
6444 |  | 11664 | 3.4.2.2.1.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | שלב א' | 0 | 194.16d | 0 | 15 d | 18 June 2023 9:36 | 05 July 2023 15:36 | 18 June 2023 11:00 | 05 July 2023 17:00 | 6423,5584 | 6445
6445 |  | 11665 | 3.4.2.2.1.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | שלב ב' | 0 | 194.16d | 0 | 65 d | 05 July 2023 15:36 | 27 September 2023 15:36 | 06 July 2023 8:00 | 27 September 2023 17:00 | 6444 | 6454
6446 |  | 15285 | 3.4.2.2.1.8 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 355 |  | פיתוח אזורי - 355 | 0 | 263.16d | 0 | 45 d | 04 May 2023 15:36 | 30 June 2023 12:36 | 05 May 2023 8:00 | 30 June 2023 14:00
6447 |  | 15286 | 3.4.2.2.1.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | חישוף | 0 | 263.16d | 0 | 3 d | 04 May 2023 15:36 | 09 May 2023 9:36 | 05 May 2023 8:00 | 09 May 2023 11:00 | 6404SS | 6448
6448 |  | 15287 | 3.4.2.2.1.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | עיבוד שתית | 0 | 263.16d | 0 | 5 d | 09 May 2023 9:36 | 15 May 2023 12:36 | 09 May 2023 11:00 | 15 May 2023 14:00 | 6447 | 6449
6449 |  | 15288 | 3.4.2.2.1.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | עבודות עפר | 0 | 263.16d | 0 | 10 d | 15 May 2023 12:36 | 29 May 2023 9:36 | 15 May 2023 14:00 | 29 May 2023 11:00 | 6448 | 6450
6450 |  | 15289 | 3.4.2.2.1.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | מצע | 0 | 263.16d | 0 | 11 d | 29 May 2023 9:36 | 11 June 2023 15:36 | 29 May 2023 11:00 | 11 June 2023 17:00 | 6449 | 6451
6451 |  | 15290 | 3.4.2.2.1.8.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | אספלט | 0 | 263.16d | 0 | 4 d | 11 June 2023 15:36 | 15 June 2023 15:36 | 12 June 2023 8:00 | 15 June 2023 17:00 | 6450 | 6452
6452 |  | 15291 | 3.4.2.2.1.8.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז | מבנה 355 |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 263.16d | 0 | 12 d | 15 June 2023 15:36 | 30 June 2023 12:36 | 16 June 2023 8:00 | 30 June 2023 14:00 | 6451 | 6454
6453 |  | 11669 | 3.4.2.2.1.9 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 355 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 164.16d | 0 | 21 d | 03 November 2023 12:36 | 29 November 2023 15:36 | 03 November 2023 14:00 | 29 November 2023 17:00
6454 |  | 11670 | 3.4.2.2.1.9.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 355 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 164.16d | 0 | 0 d | 03 November 2023 12:36 | 03 November 2023 12:36 | 03 November 2023 14:00 | 03 November 2023 14:00 | 6411,6419,6428,6433,6442,6445,6412,6452 | 6455
6455 |  | 11671 | 3.4.2.2.1.9.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 355 |  | בדיקות קבלה | 0 | 164.16d | 0 | 21 d | 03 November 2023 12:36 | 29 November 2023 15:36 | 05 November 2023 8:00 | 29 November 2023 17:00 | 6454 | 6456
6456 |  | 11672 | 3.4.2.2.1.9.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 355 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 164.16d | 0 | 0 d | 29 November 2023 15:36 | 29 November 2023 15:36 | 29 November 2023 17:00 | 29 November 2023 17:00 | 6455 | 6458,8030
6457 |  | 11673 | 3.4.2.2.1.10 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 355 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 164.16d | 0 | 25 d | 29 November 2023 15:36 | 31 December 2023 12:36 | 30 November 2023 8:00 | 31 December 2023 14:00
6458 |  | 11674 | 3.4.2.2.1.10.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 355 |  | השחלת כבילה | 0 | 164.16d | 0 | 20 d | 29 November 2023 15:36 | 25 December 2023 9:36 | 30 November 2023 8:00 | 25 December 2023 11:00 | 6456 | 6462,6459
6459 |  | 15444 | 3.4.2.2.1.10.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 355 |  | הדברת מזיקים | 0 | 164.16d | 0 | 5 d | 25 December 2023 9:36 | 31 December 2023 12:36 | 25 December 2023 11:00 | 31 December 2023 14:00 | 6458 | 6462,6461
6460 |  | 11675 | 3.4.2.2.1.11 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 355 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 164.16d | 0 | 35 d | 31 December 2023 12:36 | 12 February 2024 12:36 | 31 December 2023 14:00 | 12 February 2024 14:00
6461 |  | 11648 | 3.4.2.2.1.11.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 355 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 181.16d | 0 | 18 d | 31 December 2023 12:36 | 22 January 2024 12:36 | 31 December 2023 14:00 | 22 January 2024 14:00 | 6459 | 6465
6462 |  | 11676 | 3.4.2.2.1.11.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 355 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 164.16d | 0 | 35 d | 31 December 2023 12:36 | 12 February 2024 12:36 | 31 December 2023 14:00 | 12 February 2024 14:00 | 6458,6459 | 6465
6463 |  | 11677 | 3.4.2.2.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | הרצות ומסירות | 0 | 165.49d | 0 | 49.33 d | 11 February 2024 9:36 | 11 April 2024 9:36 | 11 February 2024 11:00 | 11 April 2024 11:00
6464 |  | 11678 | 3.4.2.2.1.12.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 885.49d | 0 | 0 d | 11 February 2024 9:36 | 11 February 2024 9:36 | 11 February 2024 11:00 | 11 February 2024 11:00 | 6467SF-60ed
6465 |  | 11679 | 3.4.2.2.1.12.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 164.16d | 0 | 30 d | 12 February 2024 12:36 | 20 March 2024 9:36 | 12 February 2024 14:00 | 20 March 2024 11:00 | 6462,6461 | 6466FS-12d
6466 |  | 11680 | 3.4.2.2.1.12.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 164.16d | 0 | 30 d | 05 March 2024 12:36 | 11 April 2024 9:36 | 05 March 2024 14:00 | 11 April 2024 11:00 | 6465FS-12d | 6467
6467 |  | 11681 | 3.4.2.2.1.12.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 164.16d | 0 | 0 d | 11 April 2024 9:36 | 11 April 2024 9:36 | 11 April 2024 11:00 | 11 April 2024 11:00 | 6466 | 6464SF-60ed,4185,8074
6468 |  | 1295 | 3.4.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | מבנה SE | 0 | 69.16d | 0 | 714 d | 13 February 2022 9:36 | 14 August 2024 9:36 | 13 February 2022 11:00 | 14 August 2024 11:00
6469 |  | 11682 | 3.4.2.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 69.16d | 0 | 43 d | 13 February 2022 9:36 | 06 April 2022 12:36 | 13 February 2022 11:00 | 06 April 2022 14:00
6470 |  | 11683 | 3.4.2.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | עבודות עפר | 0 | 69.16d | 0 | 10 d | 13 February 2022 9:36 | 24 February 2022 12:36 | 13 February 2022 11:00 | 24 February 2022 14:00 | 4181 | 6471FS-2d,6388,5590FS+270d,5587FS+20d,5593FS+270d
6471 |  | 11684 | 3.4.2.2.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | יציקת כלונסאות | 0 | 69.16d | 0 | 35 d | 22 February 2022 12:36 | 06 April 2022 12:36 | 22 February 2022 14:00 | 06 April 2022 14:00 | 6470FS-2d | 6474,6389
6472 |  | 11685 | 3.4.2.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | מכבסה ואחסון | 0 | 69.16d | 0 | 557 d | 06 April 2022 12:36 | 19 March 2024 9:36 | 06 April 2022 14:00 | 19 March 2024 11:00
6473 |  | 13831 | 3.4.2.2.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | שלד | 0 | 69.16d | 0 | 272 d | 06 April 2022 12:36 | 22 March 2023 15:36 | 06 April 2022 14:00 | 22 March 2023 17:00
6474 |  | 13832 | 3.4.2.2.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 69.16d | 0 | 30 d | 06 April 2022 12:36 | 16 May 2022 15:36 | 06 April 2022 14:00 | 16 May 2022 17:00 | 6471 | 6475,6497
6475 |  | 13833 | 3.4.2.2.2.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | שתית רצפה | 0 | 69.16d | 0 | 27 d | 16 May 2022 15:36 | 20 June 2022 12:36 | 17 May 2022 8:00 | 20 June 2022 14:00 | 6474 | 6476
6476 |  | 13834 | 3.4.2.2.2.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 69.16d | 0 | 50 d | 20 June 2022 12:36 | 21 August 2022 12:36 | 20 June 2022 14:00 | 21 August 2022 14:00 | 6475 | 6477
6477 |  | 13835 | 3.4.2.2.2.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | קונסט' קירות | 0 | 69.16d | 0 | 34 d | 21 August 2022 12:36 | 06 October 2022 15:36 | 21 August 2022 14:00 | 06 October 2022 17:00 | 6476,5588 | 6478
6478 |  | 13836 | 3.4.2.2.2.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | קונסט' תקרה | 0 | 69.16d | 0 | 34 d | 06 October 2022 15:36 | 23 November 2022 9:36 | 07 October 2022 8:00 | 23 November 2022 11:00 | 6477 | 6479
6479 |  | 13837 | 3.4.2.2.2.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | חיפוי תקרה | 0 | 69.16d | 0 | 40 d | 23 November 2022 9:36 | 11 January 2023 12:36 | 23 November 2022 11:00 | 11 January 2023 14:00 | 6478 | 6480FF+12d
6480 |  | 13838 | 3.4.2.2.2.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | חיפוי קירות | 0 | 69.16d | 0 | 30 d | 20 December 2022 12:36 | 26 January 2023 9:36 | 20 December 2022 14:00 | 26 January 2023 11:00 | 6479FF+12d | 6481
6481 |  | 13839 | 3.4.2.2.2.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | רצפת בטון | 0 | 69.16d | 0 | 45 d | 26 January 2023 9:36 | 22 March 2023 15:36 | 26 January 2023 11:00 | 22 March 2023 17:00 | 6480 | 6483,6531,6492
6482 |  | 11697 | 3.4.2.2.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | עבודות גמר, מערכות מבנה וציוד יעודי | 0 | 69.16d | 0 | 285 d | 22 March 2023 15:36 | 19 March 2024 9:36 | 23 March 2023 8:00 | 19 March 2024 11:00
6483 |  | 11698 | 3.4.2.2.2.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 69.16d | 0 | 125 d | 22 March 2023 15:36 | 30 August 2023 12:36 | 23 March 2023 8:00 | 30 August 2023 14:00 | 6481 | 6487,6484FF+5d
6484 |  | 11699 | 3.4.2.2.2.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | מסגרות | 0 | 69.16d | 0 | 25 d | 06 August 2023 12:36 | 05 September 2023 15:36 | 06 August 2023 14:00 | 05 September 2023 17:00 | 6483FF+5d | 6485FS-15d
6485 |  | 11700 | 3.4.2.2.2.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | חלונות אלומניום | 0 | 69.16d | 0 | 30 d | 17 August 2023 15:36 | 27 September 2023 15:36 | 18 August 2023 8:00 | 27 September 2023 17:00 | 6484FS-15d | 6486FS-10d,6487
6486 |  | 11701 | 3.4.2.2.2.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | דלתות | 0 | 69.16d | 0 | 20 d | 12 September 2023 9:36 | 10 October 2023 12:36 | 12 September 2023 11:00 | 10 October 2023 14:00 | 6485FS-10d | 6487
6487 |  | 11702 | 3.4.2.2.2.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | סיוד וצבע | 0 | 69.16d | 0 | 40 d | 10 October 2023 12:36 | 28 November 2023 15:36 | 10 October 2023 14:00 | 28 November 2023 17:00 | 6483,6485,6486 | 6489,6488,6490,6494
6488 |  | 13840 | 3.4.2.2.2.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SE |  | מידוף | 0 | 69.16d | 0 | 90 d | 28 November 2023 15:36 | 19 March 2024 9:36 | 29 November 2023 8:00 | 19 March 2024 11:00 | 6487,5591 | 6538
6489 |  | 11703 | 3.4.2.2.2.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SE |  | ציוד | 0 | 69.16d | 0 | 90 d | 28 November 2023 15:36 | 19 March 2024 9:36 | 29 November 2023 8:00 | 19 March 2024 11:00 | 6487 | 6538
6490 |  | 14378 | 3.4.2.2.2.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | מערכות כביסה וייבוש | 0 | 79.16d | 0 | 80 d | 28 November 2023 15:36 | 06 March 2024 12:36 | 29 November 2023 8:00 | 06 March 2024 14:00 | 6487,1983 | 6538
6491 |  | 17108 | 3.4.2.2.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | מרפדיה | 0 | 104.16d | 0 | 250 d | 22 March 2023 15:36 | 05 February 2024 9:36 | NA | NA
6492 |  | 17107 | 3.4.2.2.2.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | צנרת מערכות + עב' גמר | 0 | 104.16d | 0 | 170 d | 22 March 2023 15:36 | 29 October 2023 12:36 | NA | NA | 6481 | 6493
6493 |  | 16417 | 3.4.2.2.2.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SE |  | התקנת מערכות וציוד ייעודי למרפדיה | 0 | 104.16d | 0 | 80 d | 29 October 2023 12:36 | 05 February 2024 9:36 | 29 November 2023 8:00 | 06 March 2024 14:00 | 5594,6492 | 6538
6494 |  | 14465 | 3.4.2.2.2.2.3.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SE |  | התקנת ציוד בתי המלאכה של המזמין מבנה 307-308 מכבסה וציוד מוחזר | 0 | 6.46mo | 0 | 2 mo | 28 November 2023 15:36 | 26 January 2024 12:36 | 29 November 2023 8:00 | 26 January 2024 14:00 | 6487 | 4214
6495 |  | 11704 | 3.4.2.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | משרדים צפוני+דרומי | 0 | 272.16d | 0 | 324 d | 16 May 2022 15:36 | 09 July 2023 9:36 | 17 May 2022 8:00 | 09 July 2023 11:00
6496 |  | 11705 | 3.4.2.2.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | שלד | 0 | 272.16d | 0 | 77 d | 16 May 2022 15:36 | 21 August 2022 12:36 | 17 May 2022 8:00 | 21 August 2022 14:00
6497 |  | 11707 | 3.4.2.2.2.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | יציקת רצפה | 0 | 272.16d | 0 | 25 d | 16 May 2022 15:36 | 17 June 2022 9:36 | 17 May 2022 8:00 | 17 June 2022 11:00 | 6474 | 6498FS-3d
6498 |  | 11708 | 3.4.2.2.2.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | 272.16d | 0 | 40 d | 14 June 2022 9:36 | 02 August 2022 12:36 | 14 June 2022 11:00 | 02 August 2022 14:00 | 6497FS-3d | 6499
6499 |  | 11709 | 3.4.2.2.2.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | יציקת מעקות | 0 | 272.16d | 0 | 15 d | 02 August 2022 12:36 | 21 August 2022 12:36 | 02 August 2022 14:00 | 21 August 2022 14:00 | 6498 | 6501,6503,6531
6500 |  | 11717 | 3.4.2.2.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | איטום גגות | 0 | 494.16d | 0 | 25 d | 21 August 2022 12:36 | 20 September 2022 15:36 | 21 August 2022 14:00 | 20 September 2022 17:00
6501 |  | 11718 | 3.4.2.2.2.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | איטום גגות | 0 | 494.16d | 0 | 25 d | 21 August 2022 12:36 | 20 September 2022 15:36 | 21 August 2022 14:00 | 20 September 2022 17:00 | 6499 | 6538
6502 |  | 11719 | 3.4.2.2.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 272.16d | 0 | 247 d | 21 August 2022 12:36 | 09 July 2023 9:36 | 21 August 2022 14:00 | 09 July 2023 11:00
6503 |  | 11720 | 3.4.2.2.2.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | בניה + חגורות | 0 | 272.16d | 0 | 30 d | 21 August 2022 12:36 | 30 September 2022 9:36 | 21 August 2022 14:00 | 30 September 2022 11:00 | 6499 | 6504FS-3d,6509
6504 |  | 11721 | 3.4.2.2.2.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 272.16d | 0 | 15 d | 22 September 2022 15:36 | 21 October 2022 12:36 | 23 September 2022 8:00 | 21 October 2022 14:00 | 6503FS-3d | 6505FS-3d
6505 |  | 11722 | 3.4.2.2.2.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 272.16d | 0 | 15 d | 18 October 2022 12:36 | 06 November 2022 12:36 | 18 October 2022 14:00 | 06 November 2022 14:00 | 6504FS-3d | 6506FS-3d
6506 |  | 11723 | 3.4.2.2.2.3.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 272.16d | 0 | 15 d | 02 November 2022 9:36 | 21 November 2022 9:36 | 02 November 2022 11:00 | 21 November 2022 11:00 | 6505FS-3d | 6507FS-3d
6507 |  | 11724 | 3.4.2.2.2.3.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | ספרינקלרים | 0 | 272.16d | 0 | 20 d | 16 November 2022 15:36 | 12 December 2022 9:36 | 17 November 2022 8:00 | 12 December 2022 11:00 | 6506FS-3d | 6538,6508FS-3d
6508 |  | 11725 | 3.4.2.2.2.3.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | בגר | 0 | 272.16d | 0 | 20 d | 07 December 2022 15:36 | 02 January 2023 9:36 | 08 December 2022 8:00 | 02 January 2023 11:00 | 6507FS-3d | 6523,6509FS-5d
6509 |  | 11726 | 3.4.2.2.2.3.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | ריצוף | 0 | 272.16d | 0 | 25 d | 26 December 2022 15:36 | 26 January 2023 9:36 | 27 December 2022 8:00 | 26 January 2023 11:00 | 6503,6508FS-5d | 6510
6510 |  | 11730 | 3.4.2.2.2.3.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 272.16d | 0 | 20 d | 26 January 2023 9:36 | 20 February 2023 12:36 | 26 January 2023 11:00 | 20 February 2023 14:00 | 6509 | 6511FS-5d
6511 |  | 11731 | 3.4.2.2.2.3.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 272.16d | 0 | 15 d | 14 February 2023 9:36 | 05 March 2023 9:36 | 14 February 2023 11:00 | 05 March 2023 11:00 | 6510FS-5d | 6513,6512,6514
6512 |  | 11732 | 3.4.2.2.2.3.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | מסגרות | 0 | 283.16d | 0 | 10 d | 05 March 2023 9:36 | 16 March 2023 12:36 | 05 March 2023 11:00 | 16 March 2023 14:00 | 6511 | 6517
6513 |  | 11733 | 3.4.2.2.2.3.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | אלומניום | 0 | 272.16d | 0 | 21 d | 05 March 2023 9:36 | 30 March 2023 9:36 | 05 March 2023 11:00 | 30 March 2023 11:00 | 6511 | 6517
6514 |  | 11735 | 3.4.2.2.2.3.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 273.16d | 0 | 20 d | 05 March 2023 9:36 | 29 March 2023 9:36 | 05 March 2023 11:00 | 29 March 2023 11:00 | 6511 | 6515FS-10d,6517
6515 |  | 11736 | 3.4.2.2.2.3.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | השלמת מערכות | 0 | 293.16d | 0 | 20 d | 16 March 2023 12:36 | 13 April 2023 12:36 | 16 March 2023 14:00 | 13 April 2023 14:00 | 6514FS-10d | 6519,6516
6516 |  | 11737 | 3.4.2.2.2.3.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 327.16d | 0 | 12 d | 13 April 2023 12:36 | 30 April 2023 15:36 | 13 April 2023 14:00 | 30 April 2023 17:00 | 6515 | 6538
6517 |  | 15631 | 3.4.2.2.2.3.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | נגרות | 0 | 272.16d | 0 | 10 d | 30 March 2023 9:36 | 14 April 2023 12:36 | 30 March 2023 11:00 | 14 April 2023 14:00 | 6514,6512,6513 | 6518
6518 |  | 15630 | 3.4.2.2.2.3.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | צבע סופי | 0 | 272.16d | 0 | 20 d | 14 April 2023 12:36 | 11 May 2023 9:36 | 16 April 2023 8:00 | 11 May 2023 11:00 | 6517 | 6519
6519 |  | 11739 | 3.4.2.2.2.3.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | סגירת תקרות | 0 | 272.16d | 0 | 12 d | 11 May 2023 9:36 | 28 May 2023 9:36 | 11 May 2023 11:00 | 28 May 2023 11:00 | 6515,6518 | 6521,6520
6520 |  | 11740 | 3.4.2.2.2.3.3.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | התקנת אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 272.16d | 0 | 14 d | 28 May 2023 9:36 | 13 June 2023 15:36 | 28 May 2023 11:00 | 13 June 2023 17:00 | 6519 | 6538,6521FS-5d
6521 |  | 11741 | 3.4.2.2.2.3.3.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | ציוד וריהוט | 0 | 272.16d | 0 | 25 d | 07 June 2023 12:36 | 09 July 2023 9:36 | 07 June 2023 14:00 | 09 July 2023 11:00 | 6519,6520FS-5d | 6538
6522 |  | 11742 | 3.4.2.2.2.3.3.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | חדרי מדרגות | 0 | 340.16d | 0 | 79 d | 02 January 2023 9:36 | 11 April 2023 8:36 | 02 January 2023 11:00 | 11 April 2023 10:00
6523 |  | 11743 | 3.4.2.2.2.3.3.20.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | טיח פנים | 0 | 340.16d | 0 | 10 d | 02 January 2023 9:36 | 13 January 2023 12:36 | 02 January 2023 11:00 | 13 January 2023 14:00 | 6508 | 6524
6524 |  | 11744 | 3.4.2.2.2.3.3.20.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | התקנת מדרגות | 0 | 340.16d | 0 | 14 d | 13 January 2023 12:36 | 31 January 2023 12:36 | 15 January 2023 8:00 | 31 January 2023 14:00 | 6523 | 6525
6525 |  | 11745 | 3.4.2.2.2.3.3.20.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | השלמת מערכות | 0 | 340.16d | 0 | 14 d | 31 January 2023 12:36 | 17 February 2023 9:36 | 31 January 2023 14:00 | 17 February 2023 11:00 | 6524 | 6526
6526 |  | 11746 | 3.4.2.2.2.3.3.20.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | תיקונים+צבע ראשון | 0 | 340.16d | 0 | 10 d | 17 February 2023 9:36 | 01 March 2023 15:36 | 17 February 2023 11:00 | 01 March 2023 17:00 | 6525 | 6527
6527 |  | 11747 | 3.4.2.2.2.3.3.20.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | חדר מדרגות- מאחזי יד | 0 | 340.16d | 0 | 10 d | 01 March 2023 15:36 | 14 March 2023 12:36 | 02 March 2023 8:00 | 14 March 2023 14:00 | 6526 | 6528
6528 |  | 11748 | 3.4.2.2.2.3.3.20.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | הרכבת -דלתות ורפפות | 0 | 340.16d | 0 | 12 d | 14 March 2023 12:36 | 29 March 2023 9:36 | 14 March 2023 14:00 | 29 March 2023 11:00 | 6527 | 6529
6529 |  | 11749 | 3.4.2.2.2.3.3.20.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | התקנת גופי תאורה ואביזרים | 0 | 340.16d | 0 | 9 d | 29 March 2023 9:36 | 11 April 2023 8:36 | 29 March 2023 11:00 | 11 April 2023 10:00 | 6528 | 6538
6530 |  | 15292 | 3.4.2.2.2.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SE |  | פיתוח אזורי - SE | 0 | 257.16d | 0 | 97 d | 22 March 2023 15:36 | 26 July 2023 15:36 | 23 March 2023 8:00 | 26 July 2023 17:00
6531 |  | 15293 | 3.4.2.2.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | חישוף | 0 | 257.16d | 0 | 6 d | 22 March 2023 15:36 | 30 March 2023 9:36 | 23 March 2023 8:00 | 30 March 2023 11:00 | 6481,6499 | 6532
6532 |  | 15294 | 3.4.2.2.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | עיבוד שתית | 0 | 257.16d | 0 | 9 d | 30 March 2023 9:36 | 13 April 2023 12:36 | 30 March 2023 11:00 | 13 April 2023 14:00 | 6531 | 6533
6533 |  | 15295 | 3.4.2.2.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | עבודות עפר | 0 | 257.16d | 0 | 21 d | 13 April 2023 12:36 | 11 May 2023 9:36 | 13 April 2023 14:00 | 11 May 2023 11:00 | 6532 | 6534
6534 |  | 15296 | 3.4.2.2.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | מצע | 0 | 257.16d | 0 | 17 d | 11 May 2023 9:36 | 02 June 2023 9:36 | 11 May 2023 11:00 | 02 June 2023 11:00 | 6533 | 6535
6535 |  | 15297 | 3.4.2.2.2.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | אספלט | 0 | 257.16d | 0 | 6 d | 02 June 2023 9:36 | 09 June 2023 12:36 | 02 June 2023 11:00 | 09 June 2023 14:00 | 6534 | 6536
6536 |  | 15298 | 3.4.2.2.2.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז | מבנה SE |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 257.16d | 0 | 38 d | 09 June 2023 12:36 | 26 July 2023 15:36 | 11 June 2023 8:00 | 26 July 2023 17:00 | 6535 | 6538
6537 |  | 11753 | 3.4.2.2.2.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SE |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 69.16d | 0 | 21 d | 19 March 2024 9:36 | 14 April 2024 12:36 | 19 March 2024 11:00 | 14 April 2024 14:00
6538 |  | 11754 | 3.4.2.2.2.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SE |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 69.16d | 0 | 0 d | 19 March 2024 9:36 | 19 March 2024 9:36 | 19 March 2024 11:00 | 19 March 2024 11:00 | 6489,6501,6507,6516,6520,6521,6529,6488,6490,6536,6493 | 6539
6539 |  | 11755 | 3.4.2.2.2.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SE |  | בדיקות קבלה | 0 | 69.16d | 0 | 21 d | 19 March 2024 9:36 | 14 April 2024 12:36 | 19 March 2024 11:00 | 14 April 2024 14:00 | 6538 | 6540
6540 |  | 11756 | 3.4.2.2.2.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SE |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 69.16d | 0 | 0 d | 14 April 2024 12:36 | 14 April 2024 12:36 | 14 April 2024 14:00 | 14 April 2024 14:00 | 6539 | 6542,8031
6541 |  | 11757 | 3.4.2.2.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SE |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 69.16d | 0 | 20 d | 14 April 2024 12:36 | 13 May 2024 8:36 | 14 April 2024 14:00 | 13 May 2024 10:00
6542 |  | 11758 | 3.4.2.2.2.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SE |  | השחלת כבילה | 0 | 69.16d | 0 | 15 d | 14 April 2024 12:36 | 06 May 2024 15:36 | 14 April 2024 14:00 | 06 May 2024 17:00 | 6540 | 6546,6543
6543 |  | 15445 | 3.4.2.2.2.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SE |  | הדברת מזיקים | 0 | 69.16d | 0 | 5 d | 06 May 2024 15:36 | 13 May 2024 8:36 | 07 May 2024 8:00 | 13 May 2024 10:00 | 6542 | 6546,6545
6544 |  | 11759 | 3.4.2.2.2.7 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SE |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 69.16d | 0 | 25 d | 13 May 2024 8:36 | 16 June 2024 12:36 | 13 May 2024 10:00 | 16 June 2024 14:00
6545 |  | 11738 | 3.4.2.2.2.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SE |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 82.16d | 0 | 12 d | 13 May 2024 8:36 | 29 May 2024 9:36 | 13 May 2024 10:00 | 29 May 2024 11:00 | 6543 | 6549
6546 |  | 11760 | 3.4.2.2.2.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SE |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 69.16d | 0 | 25 d | 13 May 2024 8:36 | 16 June 2024 12:36 | 13 May 2024 10:00 | 16 June 2024 14:00 | 6542,6543 | 6549
6547 |  | 11761 | 3.4.2.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | הרצות ומסירות | 0 | 69.67d | 0 | 48.51 d | 15 June 2024 9:36 | 14 August 2024 9:36 | 15 June 2024 11:00 | 14 August 2024 11:00
6548 |  | 11762 | 3.4.2.2.2.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 789.67d | 0 | 0 d | 15 June 2024 9:36 | 15 June 2024 9:36 | 15 June 2024 11:00 | 15 June 2024 11:00 | 6551SF-60ed
6549 |  | 11763 | 3.4.2.2.2.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 69.16d | 0 | 30 d | 16 June 2024 12:36 | 23 July 2024 9:36 | 16 June 2024 14:00 | 23 July 2024 11:00 | 6546,6545 | 6550FS-12d
6550 |  | 11764 | 3.4.2.2.2.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 69.16d | 0 | 30 d | 08 July 2024 12:36 | 14 August 2024 9:36 | 08 July 2024 14:00 | 14 August 2024 11:00 | 6549FS-12d | 6551
6551 |  | 11765 | 3.4.2.2.2.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 69.16d | 0 | 0 d | 14 August 2024 9:36 | 14 August 2024 9:36 | 14 August 2024 11:00 | 14 August 2024 11:00 | 6550 | 6548SF-60ed,4185,8075
6552 |  | 1307 | 3.4.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | מבנה SB | 0 | 0.16d | 0 | 783 d | 13 February 2022 9:36 | 13 November 2024 9:36 | 13 February 2022 11:00 | 13 November 2024 11:00
6553 |  | 11766 | 3.4.2.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | מחסן | 0 | 0.16d | 0 | 669 d | 13 February 2022 9:36 | 19 June 2024 12:36 | 13 February 2022 11:00 | 19 June 2024 14:00
6554 |  | 11767 | 3.4.2.2.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 0.16d | 0 | 60 d | 13 February 2022 9:36 | 28 April 2022 12:36 | 13 February 2022 11:00 | 28 April 2022 14:00
6555 |  | 11768 | 3.4.2.2.3.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | עבודות עפר | 0 | 0.16d | 0 | 15 d | 13 February 2022 9:36 | 02 March 2022 15:36 | 13 February 2022 11:00 | 02 March 2022 17:00 | 4181 | 6556,6733,5601FS+300d,5610FS+210d,5597FS+100d,5604FS+185d,5607FS+300d
6556 |  | 11769 | 3.4.2.2.3.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | יציקת כלונסאות | 0 | 0.16d | 0 | 45 d | 02 March 2022 15:36 | 28 April 2022 12:36 | 03 March 2022 8:00 | 28 April 2022 14:00 | 6555 | 6558,6734
6557 |  | 11770 | 3.4.2.2.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | שלד | 0 | 0.16d | 0 | 340 d | 28 April 2022 12:36 | 12 July 2023 9:36 | 28 April 2022 14:00 | 12 July 2023 11:00
6558 |  | 11771 | 3.4.2.2.3.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 0.16d | 0 | 50 d | 28 April 2022 12:36 | 03 July 2022 9:36 | 28 April 2022 14:00 | 03 July 2022 11:00 | 6556 | 6559,6579
6559 |  | 11772 | 3.4.2.2.3.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | שתית רצפה | 0 | 0.16d | 0 | 32 d | 03 July 2022 9:36 | 10 August 2022 15:36 | 03 July 2022 11:00 | 10 August 2022 17:00 | 6558 | 6565,6560
6560 |  | 11773 | 3.4.2.2.3.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | קירות ועמודים תקרות בינים | 0 | 0.16d | 0 | 95 d | 10 August 2022 15:36 | 16 December 2022 9:36 | 11 August 2022 8:00 | 16 December 2022 11:00 | 6559 | 6561
6561 |  | 11774 | 3.4.2.2.3.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | קונסטרוקציה קירות | 0 | 0.16d | 0 | 32 d | 16 December 2022 9:36 | 25 January 2023 9:36 | 16 December 2022 11:00 | 25 January 2023 11:00 | 6560,5598 | 6562
6562 |  | 11775 | 3.4.2.2.3.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | קונסטרוקציה תקרה | 0 | 0.16d | 0 | 40 d | 25 January 2023 9:36 | 15 March 2023 12:36 | 25 January 2023 11:00 | 15 March 2023 14:00 | 6561 | 6563FS-12d
6563 |  | 11776 | 3.4.2.2.3.1.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | חיפוי תקרה | 0 | 0.16d | 0 | 35 d | 28 February 2023 15:36 | 16 April 2023 15:36 | 01 March 2023 8:00 | 16 April 2023 17:00 | 6562FS-12d | 6564FS-5d
6564 |  | 11777 | 3.4.2.2.3.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | חיפוי קירות | 0 | 0.16d | 0 | 28 d | 09 April 2023 9:36 | 16 May 2023 12:36 | 09 April 2023 11:00 | 16 May 2023 14:00 | 6563FS-5d | 6565
6565 |  | 11778 | 3.4.2.2.3.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | רצפת בטון | 0 | 0.16d | 0 | 45 d | 16 May 2023 12:36 | 12 July 2023 9:36 | 16 May 2023 14:00 | 12 July 2023 11:00 | 6559,6564 | 6567,6568
6566 |  | 11779 | 3.4.2.2.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 0.16d | 0 | 269 d | 12 July 2023 9:36 | 19 June 2024 12:36 | 12 July 2023 11:00 | 19 June 2024 14:00
6567 |  | 11780 | 3.4.2.2.3.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 0.16d | 0 | 115 d | 12 July 2023 9:36 | 05 December 2023 9:36 | 12 July 2023 11:00 | 05 December 2023 11:00 | 6565 | 6653,6570FS-5d,6569FF
6568 |  | 11781 | 3.4.2.2.3.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | חלונות אלומיניום | 0 | 88.16d | 0 | 12 d | 12 July 2023 9:36 | 26 July 2023 15:36 | 12 July 2023 11:00 | 26 July 2023 17:00 | 6565 | 6569,6646
6569 |  | 11782 | 3.4.2.2.3.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | דלתות | 0 | 0.16d | 0 | 15 d | 16 November 2023 9:36 | 05 December 2023 9:36 | 16 November 2023 11:00 | 05 December 2023 11:00 | 6568,6567FF | 6570FS-5d
6570 |  | 11783 | 3.4.2.2.3.1.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | 0.16d | 0 | 30 d | 28 November 2023 15:36 | 04 January 2024 12:36 | 29 November 2023 8:00 | 04 January 2024 14:00 | 6569FS-5d,6567FS-5d | 6576,6572,6573FS+15d,6571
6571 |  | 11785 | 3.4.2.2.3.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SB |  | ציוד + משווי גובה | 0 | 39.16d | 0 | 90 d | 04 January 2024 12:36 | 26 April 2024 9:36 | 04 January 2024 14:00 | 26 April 2024 11:00 | 6570,5602 | 6653
6572 |  | 16721 | 3.4.2.2.3.1.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SB |  | התקנת מידוף מחסן צריח וגלריה נתמכת אצטבאות ומידוף קונבנציונאלי אחר | 0 | 0.16d | 0 | 65 d | 04 January 2024 12:36 | 25 March 2024 12:36 | 04 January 2024 14:00 | 25 March 2024 14:00 | 6570,5602 | 6574FS-15d
6573 |  | 16722 | 3.4.2.2.3.1.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SB |  | התקנת מערכות מחסנים אוטומטים אנכיים (VLM) וביצוע הרצות ומבחני קבלה פנימיים | 0 | 64.16d | 0 | 50 d | 23 January 2024 12:36 | 25 March 2024 12:36 | 23 January 2024 14:00 | 25 March 2024 14:00 | 6570FS+15d,5605 | 6653
6574 |  | 16723 | 3.4.2.2.3.1.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SB |  | התקנת מערכת מסועים וליקוט מונחה אור (PBL) | 0 | 0.16d | 0 | 47 d | 06 March 2024 12:36 | 07 May 2024 15:36 | 06 March 2024 14:00 | 07 May 2024 17:00 | 6572FS-15d | 6575
6575 |  | 16724 | 3.4.2.2.3.1.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SB |  | ביצוע הרצות ומבחני קבלה פנימיים למערכת PBL ולמסועים | 0 | 0.16d | 0 | 32 d | 07 May 2024 15:36 | 19 June 2024 12:36 | 08 May 2024 8:00 | 19 June 2024 14:00 | 6574,5608 | 6653
6576 |  | 14466 | 3.4.2.2.3.1.3.10 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SB |  | התקנת ציוד בתי המלאכה של המזמין מבנה 302-303 מתחם ציוד רפואה ראשי | 0 | 3.38mo | 0 | 2 mo | 04 January 2024 12:36 | 04 March 2024 12:36 | 04 January 2024 14:00 | 04 March 2024 14:00 | 6570 | 4214,6653
6577 |  | 11801 | 3.4.2.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | משרדים צפוני + דרומי | 0 | 146.16d | 0 | 413 d | 03 July 2022 9:36 | 14 December 2023 12:36 | 03 July 2022 11:00 | 14 December 2023 14:00
6578 |  | 11804 | 3.4.2.2.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | שלד | 0 | 146.16d | 0 | 138 d | 03 July 2022 9:36 | 29 December 2022 15:36 | 03 July 2022 11:00 | 29 December 2022 17:00
6579 |  | 11806 | 3.4.2.2.3.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | רצפה 0.0 | 0 | 146.16d | 0 | 20 d | 03 July 2022 9:36 | 27 July 2022 9:36 | 03 July 2022 11:00 | 27 July 2022 11:00 | 6558 | 6581
6580 |  | 11807 | 3.4.2.2.3.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | שלד קומת קרקע | 0 | 146.16d | 0 | 45 d | 27 July 2022 9:36 | 20 September 2022 15:36 | 27 July 2022 11:00 | 20 September 2022 17:00
6581 |  | 11808 | 3.4.2.2.3.2.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | קירות גרעין וח"מ | 0 | 146.16d | 0 | 20 d | 27 July 2022 9:36 | 21 August 2022 12:36 | 27 July 2022 11:00 | 21 August 2022 14:00 | 6579 | 6582SS,6583
6582 |  | 11809 | 3.4.2.2.3.2.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | עמודים קירות בטון | 0 | 146.16d | 0 | 20 d | 27 July 2022 9:36 | 21 August 2022 12:36 | 27 July 2022 11:00 | 21 August 2022 14:00 | 6581SS | 6583
6583 |  | 11810 | 3.4.2.2.3.2.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | תקרה קומת קרקע +4.0 | 0 | 146.16d | 0 | 25 d | 21 August 2022 12:36 | 20 September 2022 15:36 | 21 August 2022 14:00 | 20 September 2022 17:00 | 6581,6582 | 6597,6585
6584 |  | 11811 | 3.4.2.2.3.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | שלד קומה א | 0 | 146.16d | 0 | 45 d | 20 September 2022 15:36 | 25 November 2022 9:36 | 21 September 2022 8:00 | 25 November 2022 11:00
6585 |  | 11812 | 3.4.2.2.3.2.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | קירות גרעין וח"מ | 0 | 146.16d | 0 | 20 d | 20 September 2022 15:36 | 25 October 2022 15:36 | 21 September 2022 8:00 | 25 October 2022 17:00 | 6583 | 6586FS-20d
6586 |  | 11813 | 3.4.2.2.3.2.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | עמודים קירות בטון | 0 | 146.16d | 0 | 20 d | 20 September 2022 15:36 | 25 October 2022 15:36 | 21 September 2022 8:00 | 25 October 2022 17:00 | 6585FS-20d | 6587
6587 |  | 11814 | 3.4.2.2.3.2.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | תקרה קומה א +8.0 | 0 | 146.16d | 0 | 25 d | 25 October 2022 15:36 | 25 November 2022 9:36 | 26 October 2022 8:00 | 25 November 2022 11:00 | 6586 | 6589,6613,6593
6588 |  | 11815 | 3.4.2.2.3.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | שלד קומת גג | 0 | 299.16d | 0 | 28 d | 25 November 2022 9:36 | 29 December 2022 15:36 | 25 November 2022 11:00 | 29 December 2022 17:00
6589 |  | 11816 | 3.4.2.2.3.2.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | מעקות בטון | 0 | 299.16d | 0 | 15 d | 25 November 2022 9:36 | 14 December 2022 9:36 | 25 November 2022 11:00 | 14 December 2022 11:00 | 6587 | 6590SS
6590 |  | 11817 | 3.4.2.2.3.2.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | קירות ח"מ | 0 | 299.16d | 0 | 15 d | 25 November 2022 9:36 | 14 December 2022 9:36 | 25 November 2022 11:00 | 14 December 2022 11:00 | 6589SS | 6591
6591 |  | 11818 | 3.4.2.2.3.2.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | תקרת ח"מ | 0 | 299.16d | 0 | 13 d | 14 December 2022 9:36 | 29 December 2022 15:36 | 14 December 2022 11:00 | 29 December 2022 17:00 | 6590 | 6593FS+12d
6592 |  | 11819 | 3.4.2.2.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 299.16d | 0 | 55 d | 13 January 2023 12:36 | 22 March 2023 15:36 | 15 January 2023 8:00 | 22 March 2023 17:00
6593 |  | 11820 | 3.4.2.2.3.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | איטום גגות | 0 | 299.16d | 0 | 25 d | 13 January 2023 12:36 | 14 February 2023 9:36 | 15 January 2023 8:00 | 14 February 2023 11:00 | 6587,6591FS+12d | 6594
6594 |  | 11822 | 3.4.2.2.3.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | חיפוי חזיתות | 0 | 299.16d | 0 | 30 d | 14 February 2023 9:36 | 22 March 2023 15:36 | 14 February 2023 11:00 | 22 March 2023 17:00 | 6593 | 6646
6595 |  | 11823 | 3.4.2.2.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 146.16d | 0 | 348 d | 20 September 2022 15:36 | 14 December 2023 12:36 | 21 September 2022 8:00 | 14 December 2023 14:00
6596 |  | 11824 | 3.4.2.2.3.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | עב' גמר ומערכות קומת קרקע | 0 | 301.16d | 0 | 193 d | 20 September 2022 15:36 | 02 June 2023 9:36 | 21 September 2022 8:00 | 02 June 2023 11:00
6597 |  | 11825 | 3.4.2.2.3.2.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | בניה + חגורות | 0 | 301.16d | 0 | 18 d | 20 September 2022 15:36 | 23 October 2022 15:36 | 21 September 2022 8:00 | 23 October 2022 17:00 | 6583 | 6598FS-10d
6598 |  | 11826 | 3.4.2.2.3.2.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 301.16d | 0 | 30 d | 04 October 2022 11:36 | 16 November 2022 15:36 | 06 October 2022 8:00 | 16 November 2022 17:00 | 6597FS-10d | 6599FS-20d
6599 |  | 11827 | 3.4.2.2.3.2.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 301.16d | 0 | 30 d | 23 October 2022 15:36 | 29 November 2022 12:36 | 24 October 2022 8:00 | 29 November 2022 14:00 | 6598FS-20d | 6600FS-20d
6600 |  | 11828 | 3.4.2.2.3.2.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 301.16d | 0 | 30 d | 04 November 2022 9:36 | 12 December 2022 9:36 | 04 November 2022 11:00 | 12 December 2022 11:00 | 6599FS-20d | 6601FS-20d
6601 |  | 11829 | 3.4.2.2.3.2.3.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | ספרינקלרים | 0 | 301.16d | 0 | 30 d | 16 November 2022 15:36 | 23 December 2022 12:36 | 17 November 2022 8:00 | 23 December 2022 14:00 | 6600FS-20d | 6653,6602FS-8d,6604
6602 |  | 11830 | 3.4.2.2.3.2.3.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | בגר | 0 | 301.16d | 0 | 18 d | 14 December 2022 9:36 | 05 January 2023 9:36 | 14 December 2022 11:00 | 05 January 2023 11:00 | 6601FS-8d | 6603FS-8d
6603 |  | 11831 | 3.4.2.2.3.2.3.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | ריצוף | 0 | 301.16d | 0 | 30 d | 26 December 2022 15:36 | 01 February 2023 12:36 | 27 December 2022 8:00 | 01 February 2023 14:00 | 6602FS-8d | 6605FS-10d,6604FS-5d
6604 |  | 11832 | 3.4.2.2.3.2.3.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | איטום חדרים רטובים | 0 | 301.16d | 0 | 15 d | 26 January 2023 9:36 | 14 February 2023 9:36 | 26 January 2023 11:00 | 14 February 2023 11:00 | 6601,6603FS-5d | 6605FS-5d
6605 |  | 11833 | 3.4.2.2.3.2.3.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 301.16d | 0 | 10 d | 07 February 2023 15:36 | 20 February 2023 12:36 | 08 February 2023 8:00 | 20 February 2023 14:00 | 6603FS-10d,6604FS-5d | 6607,6606
6606 |  | 11835 | 3.4.2.2.3.2.3.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | דלתות וחלונות | 0 | 301.16d | 0 | 14 d | 20 February 2023 12:36 | 09 March 2023 9:36 | 20 February 2023 14:00 | 09 March 2023 11:00 | 6605 | 6653,6607FS-5d
6607 |  | 11836 | 3.4.2.2.3.2.3.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | צבע | 0 | 301.16d | 0 | 30 d | 02 March 2023 15:36 | 11 April 2023 8:36 | 03 March 2023 8:00 | 11 April 2023 10:00 | 6605,6606FS-5d | 6608FS-10d
6608 |  | 11837 | 3.4.2.2.3.2.3.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 301.16d | 0 | 25 d | 28 March 2023 9:36 | 02 May 2023 15:36 | 28 March 2023 11:00 | 02 May 2023 17:00 | 6607FS-10d | 6609FS-10d
6609 |  | 11838 | 3.4.2.2.3.2.3.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | השלמת מערכות | 0 | 301.16d | 0 | 20 d | 18 April 2023 15:36 | 15 May 2023 12:36 | 19 April 2023 8:00 | 15 May 2023 14:00 | 6608FS-10d | 6610FS-5d,6611
6610 |  | 11839 | 3.4.2.2.3.2.3.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 308.16d | 0 | 12 d | 09 May 2023 9:36 | 23 May 2023 15:36 | 09 May 2023 11:00 | 23 May 2023 17:00 | 6609FS-5d | 6653
6611 |  | 11841 | 3.4.2.2.3.2.3.1.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | סגירת תקרות | 0 | 301.16d | 0 | 14 d | 15 May 2023 12:36 | 02 June 2023 9:36 | 15 May 2023 14:00 | 02 June 2023 11:00 | 6609 | 6653
6612 |  | 11843 | 3.4.2.2.3.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | עב' גמר ומערכות קומה א | 0 | 146.16d | 0 | 218 d | 25 November 2022 9:36 | 28 August 2023 12:36 | 25 November 2022 11:00 | 28 August 2023 14:00
6613 |  | 11844 | 3.4.2.2.3.2.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | בניה + חגורות | 0 | 146.16d | 0 | 18 d | 25 November 2022 9:36 | 18 December 2022 12:36 | 25 November 2022 11:00 | 18 December 2022 14:00 | 6587 | 6614FS-10d
6614 |  | 11845 | 3.4.2.2.3.2.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 146.16d | 0 | 30 d | 05 December 2022 15:36 | 11 January 2023 12:36 | 06 December 2022 8:00 | 11 January 2023 14:00 | 6613FS-10d | 6615FS-20d
6615 |  | 11846 | 3.4.2.2.3.2.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 146.16d | 0 | 30 d | 18 December 2022 12:36 | 24 January 2023 9:36 | 18 December 2022 14:00 | 24 January 2023 11:00 | 6614FS-20d | 6616FS-20d
6616 |  | 11847 | 3.4.2.2.3.2.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 146.16d | 0 | 30 d | 29 December 2022 15:36 | 05 February 2023 15:36 | 30 December 2022 8:00 | 05 February 2023 17:00 | 6615FS-20d | 6617FS-20d
6617 |  | 11848 | 3.4.2.2.3.2.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | ספרינקלרים | 0 | 146.16d | 0 | 30 d | 11 January 2023 12:36 | 17 February 2023 9:36 | 11 January 2023 14:00 | 17 February 2023 11:00 | 6616FS-20d | 6653,6618FS-8d,6619FS-20d,6620
6618 |  | 11849 | 3.4.2.2.3.2.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | בגר | 0 | 146.16d | 0 | 18 d | 07 February 2023 15:36 | 01 March 2023 15:36 | 08 February 2023 8:00 | 01 March 2023 17:00 | 6617FS-8d | 6619FS-8d,6634
6619 |  | 11850 | 3.4.2.2.3.2.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | ריצוף | 0 | 231.16d | 0 | 30 d | 20 February 2023 12:36 | 29 March 2023 9:36 | 20 February 2023 14:00 | 29 March 2023 11:00 | 6617FS-20d,6618FS-8d | 6621FS-10d,6620
6620 |  | 11851 | 3.4.2.2.3.2.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | איטום חדרים רטובים | 0 | 231.16d | 0 | 15 d | 29 March 2023 9:36 | 19 April 2023 15:36 | 29 March 2023 11:00 | 19 April 2023 17:00 | 6617,6619 | 6653,6621FS-5d
6621 |  | 11852 | 3.4.2.2.3.2.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 231.16d | 0 | 10 d | 13 April 2023 12:36 | 27 April 2023 12:36 | 13 April 2023 14:00 | 27 April 2023 14:00 | 6619FS-10d,6620FS-5d | 6653,6622
6622 |  | 11854 | 3.4.2.2.3.2.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | דלתות וחלונות | 0 | 231.16d | 0 | 14 d | 27 April 2023 12:36 | 15 May 2023 12:36 | 27 April 2023 14:00 | 15 May 2023 14:00 | 6621 | 6653,6623FS-5d,6631
6623 |  | 11855 | 3.4.2.2.3.2.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | צבע | 0 | 231.16d | 0 | 30 d | 09 May 2023 9:36 | 15 June 2023 15:36 | 09 May 2023 11:00 | 15 June 2023 17:00 | 6622FS-5d | 6653,6624FS-12d
6624 |  | 11856 | 3.4.2.2.3.2.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 231.16d | 0 | 25 d | 01 June 2023 9:36 | 02 July 2023 15:36 | 01 June 2023 11:00 | 02 July 2023 17:00 | 6623FS-12d | 6625FS-10d
6625 |  | 11857 | 3.4.2.2.3.2.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | השלמת מערכות | 0 | 231.16d | 0 | 20 d | 20 June 2023 9:36 | 14 July 2023 9:36 | 20 June 2023 11:00 | 14 July 2023 11:00 | 6624FS-10d | 6626FS-7d
6626 |  | 11858 | 3.4.2.2.3.2.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 231.16d | 0 | 12 d | 05 July 2023 15:36 | 20 July 2023 12:36 | 06 July 2023 8:00 | 20 July 2023 14:00 | 6625FS-7d | 6627FS-8d
6627 |  | 11860 | 3.4.2.2.3.2.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | סגירת תקרות | 0 | 231.16d | 0 | 14 d | 11 July 2023 9:36 | 27 July 2023 15:36 | 11 July 2023 11:00 | 27 July 2023 17:00 | 6626FS-8d | 6653,6628FS-5d
6628 |  | 11861 | 3.4.2.2.3.2.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 231.16d | 0 | 20 d | 21 July 2023 12:36 | 15 August 2023 15:36 | 23 July 2023 8:00 | 15 August 2023 17:00 | 6627FS-5d | 6653,6629FS-10d
6629 |  | 11862 | 3.4.2.2.3.2.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | ריהוט | 0 | 231.16d | 0 | 20 d | 03 August 2023 9:36 | 28 August 2023 12:36 | 03 August 2023 11:00 | 28 August 2023 14:00 | 6628FS-10d | 6653
6630 |  | 11863 | 3.4.2.2.3.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | עב' גמר ומערכות גג | 0 | 291.16d | 0 | 24 d | 15 May 2023 12:36 | 14 June 2023 15:36 | 15 May 2023 14:00 | 14 June 2023 17:00
6631 |  | 11864 | 3.4.2.2.3.2.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | דלתות | 0 | 291.16d | 0 | 10 d | 15 May 2023 12:36 | 29 May 2023 9:36 | 15 May 2023 14:00 | 29 May 2023 11:00 | 6622 | 6632
6632 |  | 11865 | 3.4.2.2.3.2.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | סיוד + צבע | 0 | 291.16d | 0 | 14 d | 29 May 2023 9:36 | 14 June 2023 15:36 | 29 May 2023 11:00 | 14 June 2023 17:00 | 6631 | 6653
6633 |  | 11866 | 3.4.2.2.3.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | חדר מדרגות | 0 | 146.16d | 0 | 145 d | 01 March 2023 15:36 | 03 September 2023 15:36 | 02 March 2023 8:00 | 03 September 2023 17:00
6634 |  | 11867 | 3.4.2.2.3.2.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | טיח פנים | 0 | 146.16d | 0 | 14 d | 01 March 2023 15:36 | 19 March 2023 15:36 | 02 March 2023 8:00 | 19 March 2023 17:00 | 6618 | 6635
6635 |  | 11868 | 3.4.2.2.3.2.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | מדרגות | 0 | 146.16d | 0 | 21 d | 19 March 2023 15:36 | 17 April 2023 15:36 | 20 March 2023 8:00 | 17 April 2023 17:00 | 6634 | 6636
6636 |  | 11869 | 3.4.2.2.3.2.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | ריצוף,פודסטים+פנלים | 0 | 146.16d | 0 | 21 d | 17 April 2023 15:36 | 15 May 2023 12:36 | 18 April 2023 8:00 | 15 May 2023 14:00 | 6635 | 6637
6637 |  | 11870 | 3.4.2.2.3.2.3.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | השלמת מערכות | 0 | 146.16d | 0 | 24 d | 15 May 2023 12:36 | 14 June 2023 15:36 | 15 May 2023 14:00 | 14 June 2023 17:00 | 6636 | 6638
6638 |  | 11871 | 3.4.2.2.3.2.3.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | תיקונים+צבע ראשון | 0 | 146.16d | 0 | 21 d | 14 June 2023 15:36 | 11 July 2023 9:36 | 15 June 2023 8:00 | 11 July 2023 11:00 | 6637 | 6639
6639 |  | 11872 | 3.4.2.2.3.2.3.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | התקנת מאחזי יד | 0 | 146.16d | 0 | 14 d | 11 July 2023 9:36 | 27 July 2023 15:36 | 11 July 2023 11:00 | 27 July 2023 17:00 | 6638 | 6640
6640 |  | 11873 | 3.4.2.2.3.2.3.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | התקנת דלתות ורפפות | 0 | 146.16d | 0 | 15 d | 27 July 2023 15:36 | 15 August 2023 15:36 | 28 July 2023 8:00 | 15 August 2023 17:00 | 6639 | 6641
6641 |  | 11874 | 3.4.2.2.3.2.3.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | התקנת גופי תאורה ואביזרים | 0 | 146.16d | 0 | 15 d | 15 August 2023 15:36 | 03 September 2023 15:36 | 16 August 2023 8:00 | 03 September 2023 17:00 | 6640 | 6643
6642 |  | 11875 | 3.4.2.2.3.2.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | מעליות | 0 | 146.16d | 0 | 80 d | 03 September 2023 15:36 | 14 December 2023 12:36 | 04 September 2023 8:00 | 14 December 2023 14:00
6643 |  | 11876 | 3.4.2.2.3.2.3.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | שלב א' | 0 | 146.16d | 0 | 15 d | 03 September 2023 15:36 | 22 September 2023 12:36 | 04 September 2023 8:00 | 22 September 2023 14:00 | 6641,5611 | 6644
6644 |  | 11877 | 3.4.2.2.3.2.3.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | שלב ב' | 0 | 146.16d | 0 | 65 d | 22 September 2023 12:36 | 14 December 2023 12:36 | 26 September 2023 8:00 | 14 December 2023 14:00 | 6643 | 6653
6645 |  | 15299 | 3.4.2.2.3.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SB |  | פיתוח אזורי - SB | 0 | 202.16d | 0 | 55 d | 26 July 2023 15:36 | 06 October 2023 9:36 | 27 July 2023 8:00 | 06 October 2023 11:00
6646 |  | 15300 | 3.4.2.2.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | חישוף | 0 | 202.16d | 0 | 4 d | 26 July 2023 15:36 | 01 August 2023 9:36 | 27 July 2023 8:00 | 01 August 2023 11:00 | 6594,6568 | 6647
6647 |  | 15301 | 3.4.2.2.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | עיבוד שתית | 0 | 202.16d | 0 | 6 d | 01 August 2023 9:36 | 08 August 2023 12:36 | 01 August 2023 11:00 | 08 August 2023 14:00 | 6646 | 6648
6648 |  | 15302 | 3.4.2.2.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | עבודות עפר | 0 | 202.16d | 0 | 13 d | 08 August 2023 12:36 | 24 August 2023 9:36 | 08 August 2023 14:00 | 24 August 2023 11:00 | 6647 | 6649
6649 |  | 15303 | 3.4.2.2.3.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | מצע | 0 | 202.16d | 0 | 16 d | 24 August 2023 9:36 | 13 September 2023 9:36 | 24 August 2023 11:00 | 13 September 2023 11:00 | 6648 | 6650
6650 |  | 15304 | 3.4.2.2.3.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | אספלט | 0 | 202.16d | 0 | 6 d | 13 September 2023 9:36 | 21 September 2023 12:36 | 13 September 2023 11:00 | 21 September 2023 14:00 | 6649 | 6651
6651 |  | 15305 | 3.4.2.2.3.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז | מבנה SB |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 202.16d | 0 | 10 d | 21 September 2023 12:36 | 06 October 2023 9:36 | 21 September 2023 14:00 | 06 October 2023 11:00 | 6650 | 6653
6652 |  | 11880 | 3.4.2.2.3.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SB |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0.16d | 0 | 21 d | 19 June 2024 12:36 | 15 July 2024 15:36 | 19 June 2024 14:00 | 15 July 2024 17:00
6653 |  | 11881 | 3.4.2.2.3.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SB |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 0.16d | 0 | 0 d | 19 June 2024 12:36 | 19 June 2024 12:36 | 19 June 2024 14:00 | 19 June 2024 14:00 | 6567,6571,6601,6606,6611,6617,6620,6621,6622,6623,6627,6628,6629,6632,6644,6576,6651,6610,6575,6573 | 6654
6654 |  | 11882 | 3.4.2.2.3.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SB |  | בדיקות קבלה | 0 | 0.16d | 0 | 21 d | 19 June 2024 12:36 | 15 July 2024 15:36 | 19 June 2024 14:00 | 15 July 2024 17:00 | 6653 | 6655
6655 |  | 11883 | 3.4.2.2.3.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SB |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0.16d | 0 | 0 d | 15 July 2024 15:36 | 15 July 2024 15:36 | 15 July 2024 17:00 | 15 July 2024 17:00 | 6654 | 6657FS-12d,8032
6656 |  | 11884 | 3.4.2.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SB |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 0.16d | 0 | 25 d | 01 July 2024 9:36 | 31 July 2024 12:36 | 01 July 2024 11:00 | 31 July 2024 14:00
6657 |  | 11885 | 3.4.2.2.3.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SB |  | השחלת כבילה | 0 | 0.16d | 0 | 20 d | 01 July 2024 9:36 | 25 July 2024 9:36 | 01 July 2024 11:00 | 25 July 2024 11:00 | 6655FS-12d | 6661,6658
6658 |  | 15446 | 3.4.2.2.3.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SB |  | הדברת מזיקים | 0 | 0.16d | 0 | 5 d | 25 July 2024 9:36 | 31 July 2024 12:36 | 25 July 2024 11:00 | 31 July 2024 14:00 | 6657 | 6661,6660
6659 |  | 11886 | 3.4.2.2.3.6 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SB |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 0.16d | 0 | 30 d | 31 July 2024 12:36 | 06 September 2024 9:36 | 31 July 2024 14:00 | 06 September 2024 11:00
6660 |  | 11859 | 3.4.2.2.3.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SB |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 15.16d | 0 | 15 d | 31 July 2024 12:36 | 19 August 2024 12:36 | 31 July 2024 14:00 | 19 August 2024 14:00 | 6658 | 6664
6661 |  | 11887 | 3.4.2.2.3.6.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SB |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 0.16d | 0 | 30 d | 31 July 2024 12:36 | 06 September 2024 9:36 | 31 July 2024 14:00 | 06 September 2024 11:00 | 6657,6658 | 6664
6662 |  | 11888 | 3.4.2.2.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | הרצות ומסירות | 0 | 0.16d | 0 | 50 d | 06 September 2024 9:36 | 13 November 2024 9:36 | 06 September 2024 11:00 | 13 November 2024 11:00
6663 |  | 11889 | 3.4.2.2.3.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 716d | 0 | 0 d | 14 September 2024 9:36 | 14 September 2024 9:36 | 14 September 2024 11:00 | 14 September 2024 11:00 | 6666FS-60ed
6664 |  | 11890 | 3.4.2.2.3.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 0.16d | 0 | 35 d | 06 September 2024 9:36 | 25 October 2024 9:36 | 06 September 2024 11:00 | 25 October 2024 11:00 | 6661,6660 | 6665FS-20d
6665 |  | 11891 | 3.4.2.2.3.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 0.16d | 0 | 35 d | 25 September 2024 9:36 | 13 November 2024 9:36 | 25 September 2024 11:00 | 13 November 2024 11:00 | 6664FS-20d | 6666
6666 |  | 11892 | 3.4.2.2.3.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 0.16d | 0 | 0 d | 13 November 2024 9:36 | 13 November 2024 9:36 | 13 November 2024 11:00 | 13 November 2024 11:00 | 6665 | 6663FS-60ed,4185,8076
6667 |  | 1335 | 3.4.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | מבנה SC | 0 | 0.16d | 0 | 783 d | 13 February 2022 9:36 | 13 November 2024 9:36 | 13 February 2022 11:00 | 13 November 2024 11:00
6668 |  | 11893 | 3.4.2.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 0.16d | 0 | 45 d | 13 February 2022 9:36 | 08 April 2022 12:36 | 13 February 2022 11:00 | 08 April 2022 14:00
6669 |  | 11894 | 3.4.2.2.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | עבודות עפר | 0 | 0.16d | 0 | 10 d | 13 February 2022 9:36 | 24 February 2022 12:36 | 13 February 2022 11:00 | 24 February 2022 14:00 | 4181 | 6670,6798,5615FS+300d,5618FS+310d
6670 |  | 11895 | 3.4.2.2.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | יציקת כלונסאות | 0 | 0.16d | 0 | 35 d | 24 February 2022 12:36 | 08 April 2022 12:36 | 24 February 2022 14:00 | 08 April 2022 14:00 | 6669 | 6673FS-7d,6799
6671 |  | 11896 | 3.4.2.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | מבנה 306 - מזון, 311 - אחסנה, 347 - ערכות | 0 | 0.16d | 0 | 622 d | 31 March 2022 9:36 | 06 June 2024 12:36 | 31 March 2022 11:00 | 06 June 2024 14:00
6672 |  | 11897 | 3.4.2.2.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | שלד | 0 | 0.16d | 0 | 328 d | 31 March 2022 9:36 | 31 May 2023 9:36 | 31 March 2022 11:00 | 31 May 2023 11:00
6673 |  | 11898 | 3.4.2.2.4.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 0.16d | 0 | 60 d | 31 March 2022 9:36 | 17 June 2022 9:36 | 31 March 2022 11:00 | 17 June 2022 11:00 | 6670FS-7d | 6674FS-4d
6674 |  | 11899 | 3.4.2.2.4.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | שתית רצפה | 0 | 0.16d | 0 | 30 d | 13 June 2022 9:36 | 19 July 2022 15:36 | 13 June 2022 11:00 | 19 July 2022 17:00 | 6673FS-4d | 6675FS-5d
6675 |  | 11900 | 3.4.2.2.4.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 0.16d | 0 | 125 d | 13 July 2022 12:36 | 25 December 2022 15:36 | 13 July 2022 14:00 | 25 December 2022 17:00 | 6674FS-5d | 6676FS-45d
6676 |  | 11901 | 3.4.2.2.4.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | יציקת תקרה | 0 | 0.16d | 0 | 122 d | 31 October 2022 9:36 | 30 March 2023 9:36 | 31 October 2022 11:00 | 30 March 2023 11:00 | 6675FS-45d | 6677
6677 |  | 11905 | 3.4.2.2.4.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | רצפת בטון | 0 | 0.16d | 0 | 45 d | 30 March 2023 9:36 | 31 May 2023 9:36 | 30 March 2023 11:00 | 31 May 2023 11:00 | 6676 | 6683FS+14d,6688SS,6679,6710
6678 |  | 11906 | 3.4.2.2.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 0.16d | 0 | 294 d | 31 May 2023 9:36 | 06 June 2024 12:36 | 31 May 2023 11:00 | 06 June 2024 14:00
6679 |  | 11907 | 3.4.2.2.4.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 0.16d | 0 | 119 d | 31 May 2023 9:36 | 29 October 2023 12:36 | 31 May 2023 11:00 | 29 October 2023 14:00 | 6677 | 6680FS-50d,6682
6680 |  | 11908 | 3.4.2.2.4.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | חלונות אלומיניום | 0 | 10.16d | 0 | 10 d | 24 August 2023 9:36 | 05 September 2023 15:36 | 24 August 2023 11:00 | 05 September 2023 17:00 | 6679FS-50d | 6682,6681
6681 |  | 11909 | 3.4.2.2.4.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | דלתות | 0 | 10.16d | 0 | 30 d | 05 September 2023 15:36 | 16 October 2023 15:36 | 06 September 2023 8:00 | 16 October 2023 17:00 | 6680 | 6717,6683,6682
6682 |  | 11910 | 3.4.2.2.4.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | סיוד וצבע | 0 | 0.16d | 0 | 42 d | 29 October 2023 12:36 | 19 December 2023 15:36 | 29 October 2023 14:00 | 19 December 2023 17:00 | 6680,6681,6679 | 6685FS-25d,6683
6683 |  | 11911 | 3.4.2.2.4.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SC |  | התקנת מערכת רדיו-שאטל כולל מידוף + אצטבאות משטחים קונבנציונאליות | 0 | 0.16d | 0 | 100 d | 19 December 2023 15:36 | 21 April 2024 15:36 | 20 December 2023 8:00 | 21 April 2024 17:00 | 6677FS+14d,6682,6681,5616 | 6685SS,6684FS-25d
6684 |  | 16725 | 3.4.2.2.4.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SC |  | הרצות ומבחני קבלה פנימיים למערכת רדיו שאטל | 0 | 0.16d | 0 | 58 d | 21 March 2024 9:36 | 06 June 2024 12:36 | 21 March 2024 11:00 | 06 June 2024 14:00 | 6683FS-25d | 6717
6685 |  | 11912 | 3.4.2.2.4.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SC |  | ציוד לרבות קו אריזות מנות קרב אוטומטי | 0 | 33.16d | 0 | 100 d | 19 December 2023 15:36 | 21 April 2024 15:36 | 20 December 2023 8:00 | 21 April 2024 17:00 | 6682FS-25d,6683SS,5619 | 6717
6686 |  | 11913 | 3.4.2.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | משרדים וחדרי מערכות | 0 | 74.16d | 0 | 265 d | 30 March 2023 9:36 | 01 March 2024 9:36 | 30 March 2023 11:00 | 01 March 2024 11:00
6687 |  | 11914 | 3.4.2.2.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | שלד | 0 | 74.16d | 0 | 75 d | 30 March 2023 9:36 | 06 July 2023 15:36 | 30 March 2023 11:00 | 06 July 2023 17:00
6688 |  | 11915 | 3.4.2.2.4.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | רצפה | 0 | 74.16d | 0 | 20 d | 30 March 2023 9:36 | 28 April 2023 12:36 | 30 March 2023 11:00 | 28 April 2023 14:00 | 6677SS | 6689,6710
6689 |  | 11916 | 3.4.2.2.4.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) +איטום | 0 | 74.16d | 0 | 55 d | 28 April 2023 12:36 | 06 July 2023 15:36 | 30 April 2023 8:00 | 06 July 2023 17:00 | 6688 | 6691
6690 |  | 13841 | 3.4.2.2.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 74.16d | 0 | 190 d | 06 July 2023 15:36 | 01 March 2024 9:36 | 07 July 2023 8:00 | 01 March 2024 11:00
6691 |  | 13842 | 3.4.2.2.4.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | בניה + חגורות | 0 | 74.16d | 0 | 20 d | 06 July 2023 15:36 | 01 August 2023 9:36 | 07 July 2023 8:00 | 01 August 2023 11:00 | 6689 | 6692FS-10d
6692 |  | 13843 | 3.4.2.2.4.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 74.16d | 0 | 20 d | 19 July 2023 12:36 | 13 August 2023 15:36 | 19 July 2023 14:00 | 13 August 2023 17:00 | 6691FS-10d | 6693FS-10d
6693 |  | 13844 | 3.4.2.2.4.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 74.16d | 0 | 20 d | 01 August 2023 9:36 | 25 August 2023 9:36 | 01 August 2023 11:00 | 25 August 2023 11:00 | 6692FS-10d | 6694FS-10d
6694 |  | 13845 | 3.4.2.2.4.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 74.16d | 0 | 20 d | 13 August 2023 15:36 | 06 September 2023 15:36 | 14 August 2023 8:00 | 06 September 2023 17:00 | 6693FS-10d | 6695FS-10d
6695 |  | 13846 | 3.4.2.2.4.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | בגר | 0 | 74.16d | 0 | 20 d | 25 August 2023 9:36 | 20 September 2023 12:36 | 25 August 2023 11:00 | 20 September 2023 14:00 | 6694FS-10d | 6696FS-7d
6696 |  | 13847 | 3.4.2.2.4.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | ריצוף | 0 | 74.16d | 0 | 15 d | 11 September 2023 9:36 | 03 October 2023 9:36 | 11 September 2023 11:00 | 03 October 2023 11:00 | 6695FS-7d | 6697
6697 |  | 13851 | 3.4.2.2.4.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 74.16d | 0 | 12 d | 03 October 2023 9:36 | 17 October 2023 15:36 | 03 October 2023 11:00 | 17 October 2023 17:00 | 6696 | 6698
6698 |  | 13852 | 3.4.2.2.4.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 74.16d | 0 | 25 d | 17 October 2023 15:36 | 17 November 2023 9:36 | 18 October 2023 8:00 | 17 November 2023 11:00 | 6697 | 6699
6699 |  | 13853 | 3.4.2.2.4.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | מסגרות | 0 | 74.16d | 0 | 10 d | 17 November 2023 9:36 | 29 November 2023 15:36 | 17 November 2023 11:00 | 29 November 2023 17:00 | 6698 | 6700,6701,6702
6700 |  | 13854 | 3.4.2.2.4.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | אלומיניום | 0 | 87.16d | 0 | 20 d | 29 November 2023 15:36 | 25 December 2023 9:36 | 30 November 2023 8:00 | 25 December 2023 11:00 | 6699 | 6705
6701 |  | 13855 | 3.4.2.2.4.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 87.16d | 0 | 20 d | 29 November 2023 15:36 | 25 December 2023 9:36 | 30 November 2023 8:00 | 25 December 2023 11:00 | 6699 | 6705
6702 |  | 13856 | 3.4.2.2.4.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | השלמת מערכות | 0 | 74.16d | 0 | 20 d | 29 November 2023 15:36 | 25 December 2023 9:36 | 30 November 2023 8:00 | 25 December 2023 11:00 | 6699 | 6703FS-5d
6703 |  | 13857 | 3.4.2.2.4.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 74.16d | 0 | 12 d | 18 December 2023 15:36 | 02 January 2024 12:36 | 19 December 2023 8:00 | 02 January 2024 14:00 | 6702FS-5d | 6707FS-5d,6704
6704 |  | 13859 | 3.4.2.2.4.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | נגרות סופית | 0 | 74.16d | 0 | 14 d | 02 January 2024 12:36 | 19 January 2024 9:36 | 02 January 2024 14:00 | 19 January 2024 11:00 | 6703 | 6708,6705FS-8d
6705 |  | 13860 | 3.4.2.2.4.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | צבע סופי | 0 | 74.16d | 0 | 18 d | 09 January 2024 15:36 | 31 January 2024 15:36 | 10 January 2024 8:00 | 31 January 2024 17:00 | 6700,6701,6704FS-8d | 6706FS-5d
6706 |  | 13861 | 3.4.2.2.4.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | סגירת תקרות | 0 | 74.16d | 0 | 10 d | 25 January 2024 12:36 | 07 February 2024 9:36 | 25 January 2024 14:00 | 07 February 2024 11:00 | 6705FS-5d | 6707FS-5d
6707 |  | 13862 | 3.4.2.2.4.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 74.16d | 0 | 12 d | 31 January 2024 15:36 | 15 February 2024 12:36 | 01 February 2024 8:00 | 15 February 2024 14:00 | 6703FS-5d,6706FS-5d | 6708FS-8d
6708 |  | 13863 | 3.4.2.2.4.3.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | ציוד וריהוט | 0 | 74.16d | 0 | 20 d | 06 February 2024 9:36 | 01 March 2024 9:36 | 06 February 2024 11:00 | 01 March 2024 11:00 | 6704,6707FS-8d | 6717
6709 |  | 15306 | 3.4.2.2.4.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SC |  | פיתוח אזורי - SC | 0 | 197.16d | 0 | 97 d | 31 May 2023 9:36 | 02 October 2023 9:36 | 31 May 2023 11:00 | 02 October 2023 11:00
6710 |  | 15307 | 3.4.2.2.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | חישוף | 0 | 197.16d | 0 | 6 d | 31 May 2023 9:36 | 07 June 2023 12:36 | 31 May 2023 11:00 | 07 June 2023 14:00 | 6677,6688 | 6711
6711 |  | 15308 | 3.4.2.2.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | עיבוד שתית | 0 | 197.16d | 0 | 9 d | 07 June 2023 12:36 | 19 June 2023 9:36 | 07 June 2023 14:00 | 19 June 2023 11:00 | 6710 | 6712
6712 |  | 15309 | 3.4.2.2.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | עבודות עפר | 0 | 197.16d | 0 | 20 d | 19 June 2023 9:36 | 13 July 2023 9:36 | 19 June 2023 11:00 | 13 July 2023 11:00 | 6711 | 6713
6713 |  | 15310 | 3.4.2.2.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | מצע | 0 | 197.16d | 0 | 15 d | 13 July 2023 9:36 | 01 August 2023 9:36 | 13 July 2023 11:00 | 01 August 2023 11:00 | 6712 | 6714
6714 |  | 15311 | 3.4.2.2.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | אספלט | 0 | 197.16d | 0 | 6 d | 01 August 2023 9:36 | 08 August 2023 12:36 | 01 August 2023 11:00 | 08 August 2023 14:00 | 6713 | 6715
6715 |  | 15312 | 3.4.2.2.4.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז | מבנה SC |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 197.16d | 0 | 41 d | 08 August 2023 12:36 | 02 October 2023 9:36 | 08 August 2023 14:00 | 02 October 2023 11:00 | 6714 | 6717
6716 |  | 11942 | 3.4.2.2.4.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SC |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0.16d | 0 | 21 d | 06 June 2024 12:36 | 04 July 2024 9:36 | 06 June 2024 14:00 | 04 July 2024 11:00
6717 |  | 11943 | 3.4.2.2.4.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SC |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 0.16d | 0 | 0 d | 06 June 2024 12:36 | 06 June 2024 12:36 | 06 June 2024 14:00 | 06 June 2024 14:00 | 6681,6685,6708,6715,6684 | 6718
6718 |  | 11944 | 3.4.2.2.4.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SC |  | בדיקות קבלה | 0 | 0.16d | 0 | 21 d | 06 June 2024 12:36 | 04 July 2024 9:36 | 06 June 2024 14:00 | 04 July 2024 11:00 | 6717 | 6719
6719 |  | 11945 | 3.4.2.2.4.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SC |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0.16d | 0 | 0 d | 04 July 2024 9:36 | 04 July 2024 9:36 | 04 July 2024 11:00 | 04 July 2024 11:00 | 6718 | 6721,8033
6720 |  | 11946 | 3.4.2.2.4.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SC |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 0.16d | 0 | 25 d | 04 July 2024 9:36 | 04 August 2024 15:36 | 04 July 2024 11:00 | 04 August 2024 17:00
6721 |  | 11947 | 3.4.2.2.4.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SC |  | השחלת כבילה | 0 | 0.16d | 0 | 20 d | 04 July 2024 9:36 | 29 July 2024 12:36 | 04 July 2024 11:00 | 29 July 2024 14:00 | 6719 | 6725,6722
6722 |  | 15447 | 3.4.2.2.4.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SC |  | הדברת מזיקים | 0 | 0.16d | 0 | 5 d | 29 July 2024 12:36 | 04 August 2024 15:36 | 29 July 2024 14:00 | 04 August 2024 17:00 | 6721 | 6725,6724
6723 |  | 11948 | 3.4.2.2.4.7 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SC |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 0.16d | 0 | 30 d | 04 August 2024 15:36 | 10 September 2024 12:36 | 05 August 2024 8:00 | 10 September 2024 14:00
6724 |  | 13858 | 3.4.2.2.4.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SC |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 15.16d | 0 | 15 d | 04 August 2024 15:36 | 22 August 2024 12:36 | 05 August 2024 8:00 | 22 August 2024 14:00 | 6722 | 6728
6725 |  | 11949 | 3.4.2.2.4.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SC |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 0.16d | 0 | 30 d | 04 August 2024 15:36 | 10 September 2024 12:36 | 05 August 2024 8:00 | 10 September 2024 14:00 | 6721,6722 | 6728
6726 |  | 11950 | 3.4.2.2.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | הרצות ומסירות | 0 | 0.16d | 0 | 47 d | 10 September 2024 12:36 | 13 November 2024 9:36 | 10 September 2024 14:00 | 13 November 2024 11:00
6727 |  | 11951 | 3.4.2.2.4.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 716d | 0 | 0 d | 14 September 2024 9:36 | 14 September 2024 9:36 | 14 September 2024 11:00 | 14 September 2024 11:00 | 6730SF-60ed
6728 |  | 11952 | 3.4.2.2.4.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 0.16d | 0 | 30 d | 10 September 2024 12:36 | 21 October 2024 15:36 | 10 September 2024 14:00 | 21 October 2024 17:00 | 6725,6724 | 6729FS-13d
6729 |  | 11953 | 3.4.2.2.4.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 0.16d | 0 | 30 d | 01 October 2024 12:36 | 13 November 2024 9:36 | 01 October 2024 14:00 | 13 November 2024 11:00 | 6728FS-13d | 6730
6730 |  | 11954 | 3.4.2.2.4.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 0.16d | 0 | 0 d | 13 November 2024 9:36 | 13 November 2024 9:36 | 13 November 2024 11:00 | 13 November 2024 11:00 | 6729 | 6727SF-60ed,4185,8077
6731 |  | 1347 | 3.4.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | מבנה 354 | 0 | 218.16d | 0 | 587 d | 02 March 2022 15:36 | 21 March 2024 9:36 | 03 March 2022 8:00 | 21 March 2024 11:00
6732 |  | 11955 | 3.4.2.2.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 181.16d | 0 | 60 d | 02 March 2022 15:36 | 18 May 2022 15:36 | 03 March 2022 8:00 | 18 May 2022 17:00
6733 |  | 11956 | 3.4.2.2.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | עבודות עפר | 0 | 218.16d | 0 | 5 d | 02 March 2022 15:36 | 09 March 2022 9:36 | 03 March 2022 8:00 | 09 March 2022 11:00 | 4181,6555 | 6734,6855,5625FS+180d,5622FS+100d
6734 |  | 11957 | 3.4.2.2.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 181.16d | 0 | 15 d | 28 April 2022 12:36 | 18 May 2022 15:36 | 28 April 2022 14:00 | 18 May 2022 17:00 | 6733,6556 | 6736FS+100d,6856
6735 |  | 11959 | 3.4.2.2.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | שלד | 0 | 181.16d | 0 | 156 d | 20 September 2022 15:36 | 14 April 2023 12:36 | 21 September 2022 8:00 | 14 April 2023 14:00
6736 |  | 11960 | 3.4.2.2.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 181.16d | 0 | 23 d | 20 September 2022 15:36 | 30 October 2022 9:36 | 21 September 2022 8:00 | 30 October 2022 11:00 | 6734FS+100d | 6737
6737 |  | 11961 | 3.4.2.2.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | יציקת רצפה | 0 | 181.16d | 0 | 20 d | 30 October 2022 9:36 | 23 November 2022 9:36 | 30 October 2022 11:00 | 23 November 2022 11:00 | 6736 | 6738FS-5d,6742
6738 |  | 11962 | 3.4.2.2.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון + יציקת תקרה | 0 | 181.16d | 0 | 40 d | 16 November 2022 15:36 | 05 January 2023 9:36 | 17 November 2022 8:00 | 05 January 2023 11:00 | 6737FS-5d | 6739,6740,6742,6755
6739 |  | 11963 | 3.4.2.2.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | קונסט' קירות | 0 | 181.16d | 0 | 18 d | 05 January 2023 9:36 | 27 January 2023 9:36 | 05 January 2023 11:00 | 27 January 2023 11:00 | 6738,5623 | 6744,6740SS+10d
6740 |  | 11964 | 3.4.2.2.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | קונסט' תקרה | 0 | 181.16d | 0 | 28 d | 17 January 2023 15:36 | 21 February 2023 12:36 | 18 January 2023 8:00 | 21 February 2023 14:00 | 6738,6739SS+10d | 6741
6741 |  | 11965 | 3.4.2.2.5.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | חיפוי תקרה | 0 | 181.16d | 0 | 25 d | 21 February 2023 12:36 | 23 March 2023 15:36 | 21 February 2023 14:00 | 23 March 2023 17:00 | 6740 | 6742,6775
6742 |  | 11966 | 3.4.2.2.5.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | חיפוי קירות | 0 | 181.16d | 0 | 15 d | 23 March 2023 15:36 | 14 April 2023 12:36 | 24 March 2023 8:00 | 14 April 2023 14:00 | 6737,6738,6741 | 6747FS-7d,6751,6813,6775
6743 |  | 11967 | 3.4.2.2.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 290.16d | 0 | 45 d | 27 January 2023 9:36 | 23 March 2023 15:36 | 27 January 2023 11:00 | 23 March 2023 17:00
6744 |  | 11968 | 3.4.2.2.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | איטום גגות | 0 | 290.16d | 0 | 20 d | 27 January 2023 9:36 | 21 February 2023 12:36 | 27 January 2023 11:00 | 21 February 2023 14:00 | 6739 | 6745
6745 |  | 11970 | 3.4.2.2.5.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 290.16d | 0 | 25 d | 21 February 2023 12:36 | 23 March 2023 15:36 | 21 February 2023 14:00 | 23 March 2023 17:00 | 6744 | 6775
6746 |  | 11971 | 3.4.2.2.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | עבודות גמר ומערכות - אגף אחסנה וייצור | 0 | 181.16d | 0 | 165 d | 03 April 2023 12:36 | 02 November 2023 12:36 | 03 April 2023 14:00 | 02 November 2023 14:00
6747 |  | 11972 | 3.4.2.2.5.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 181.16d | 0 | 60 d | 03 April 2023 12:36 | 22 June 2023 9:36 | 03 April 2023 14:00 | 22 June 2023 11:00 | 6742FS-7d | 6748FS-20d,6751FS-20d
6748 |  | 11973 | 3.4.2.2.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | חלונות אלומיניום | 0 | 181.16d | 0 | 25 d | 29 May 2023 9:36 | 28 June 2023 12:36 | 29 May 2023 11:00 | 28 June 2023 14:00 | 6747FS-20d | 6749FS-5d,6750
6749 |  | 11974 | 3.4.2.2.5.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | דלתות | 0 | 181.16d | 0 | 10 d | 22 June 2023 9:36 | 04 July 2023 15:36 | 22 June 2023 11:00 | 04 July 2023 17:00 | 6748FS-5d | 6750
6750 |  | 11975 | 3.4.2.2.5.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | 181.16d | 0 | 25 d | 04 July 2023 15:36 | 04 August 2023 9:36 | 05 July 2023 8:00 | 04 August 2023 11:00 | 6748,6749 | 6782,6751,6753
6751 |  | 11976 | 3.4.2.2.5.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 354 |  | מידוף | 0 | 181.16d | 0 | 70 d | 04 August 2023 9:36 | 02 November 2023 12:36 | 04 August 2023 11:00 | 02 November 2023 14:00 | 6742,6747FS-20d,6750,5626 | 6752SS
6752 |  | 11977 | 3.4.2.2.5.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 354 |  | ציוד | 0 | 181.16d | 0 | 70 d | 04 August 2023 9:36 | 02 November 2023 12:36 | 04 August 2023 11:00 | 02 November 2023 14:00 | 6751SS | 6782
6753 |  | 14467 | 3.4.2.2.5.4.7 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 354 |  | התקנת ציוד בתי המלאכה של המזמין מבנה 354 - בית דפוס | 0 | 8.46mo | 0 | 2 mo | 04 August 2023 9:36 | 06 October 2023 9:36 | 04 August 2023 11:00 | 06 October 2023 11:00 | 6750 | 4214,6782
6754 |  | 11992 | 3.4.2.2.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | 197.16d | 0 | 220 d | 05 January 2023 9:36 | 13 October 2023 12:36 | 05 January 2023 11:00 | 13 October 2023 14:00
6755 |  | 11993 | 3.4.2.2.5.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | בניה + חגורות | 0 | 197.16d | 0 | 35 d | 05 January 2023 9:36 | 17 February 2023 9:36 | 05 January 2023 11:00 | 17 February 2023 11:00 | 6738 | 6756FS-25d
6756 |  | 11994 | 3.4.2.2.5.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 197.16d | 0 | 35 d | 17 January 2023 15:36 | 01 March 2023 15:36 | 18 January 2023 8:00 | 01 March 2023 17:00 | 6755FS-25d | 6757FS-25d
6757 |  | 11995 | 3.4.2.2.5.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 197.16d | 0 | 35 d | 30 January 2023 12:36 | 14 March 2023 12:36 | 30 January 2023 14:00 | 14 March 2023 14:00 | 6756FS-25d | 6758FS-25d
6758 |  | 11996 | 3.4.2.2.5.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 197.16d | 0 | 35 d | 12 February 2023 9:36 | 27 March 2023 9:36 | 12 February 2023 11:00 | 27 March 2023 11:00 | 6757FS-25d | 6759FS-25d
6759 |  | 11997 | 3.4.2.2.5.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | ספרינקלרים | 0 | 197.16d | 0 | 35 d | 23 February 2023 12:36 | 10 April 2023 9:36 | 23 February 2023 14:00 | 10 April 2023 11:00 | 6758FS-25d | 6782,6760FS-10d,6761
6760 |  | 11998 | 3.4.2.2.5.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | בגר | 0 | 197.16d | 0 | 25 d | 27 March 2023 9:36 | 01 May 2023 15:36 | 27 March 2023 11:00 | 01 May 2023 17:00 | 6759FS-10d | 6762FS-10d
6761 |  | 11999 | 3.4.2.2.5.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | איטום חדרים רטובים | 0 | 222.16d | 0 | 10 d | 10 April 2023 9:36 | 24 April 2023 9:36 | 10 April 2023 11:00 | 24 April 2023 11:00 | 6759 | 6763
6762 |  | 12000 | 3.4.2.2.5.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | ריצוף | 0 | 197.16d | 0 | 30 d | 17 April 2023 15:36 | 28 May 2023 9:36 | 18 April 2023 8:00 | 28 May 2023 11:00 | 6760FS-10d | 6763
6763 |  | 12004 | 3.4.2.2.5.5.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 197.16d | 0 | 14 d | 28 May 2023 9:36 | 13 June 2023 15:36 | 28 May 2023 11:00 | 13 June 2023 17:00 | 6761,6762 | 6764FS-7d
6764 |  | 12005 | 3.4.2.2.5.5.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | סיוד + צבע | 0 | 197.16d | 0 | 25 d | 05 June 2023 12:36 | 05 July 2023 15:36 | 05 June 2023 14:00 | 05 July 2023 17:00 | 6763FS-7d | 6770FS-10d,6765,6766,6767
6765 |  | 12006 | 3.4.2.2.5.5.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | מסגרות | 0 | 219.16d | 0 | 21 d | 05 July 2023 15:36 | 01 August 2023 9:36 | 06 July 2023 8:00 | 01 August 2023 11:00 | 6764 | 6770
6766 |  | 12007 | 3.4.2.2.5.5.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | אלומיניום | 0 | 210.16d | 0 | 30 d | 05 July 2023 15:36 | 11 August 2023 12:36 | 06 July 2023 8:00 | 11 August 2023 14:00 | 6764 | 6770
6767 |  | 12008 | 3.4.2.2.5.5.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | קונס' תקרות אקוסטיות | 0 | 197.16d | 0 | 21 d | 05 July 2023 15:36 | 01 August 2023 9:36 | 06 July 2023 8:00 | 01 August 2023 11:00 | 6764 | 6768FS-10d
6768 |  | 12009 | 3.4.2.2.5.5.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | השלמת מערכות | 0 | 197.16d | 0 | 20 d | 19 July 2023 12:36 | 13 August 2023 15:36 | 19 July 2023 14:00 | 13 August 2023 17:00 | 6767FS-10d | 6771FS-9d,6769
6769 |  | 15635 | 3.4.2.2.5.5.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 197.16d | 0 | 10 d | 13 August 2023 15:36 | 25 August 2023 9:36 | 14 August 2023 8:00 | 25 August 2023 11:00 | 6768 | 6771
6770 |  | 12011 | 3.4.2.2.5.5.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | נגרות | 0 | 210.16d | 0 | 15 d | 11 August 2023 12:36 | 30 August 2023 12:36 | 13 August 2023 8:00 | 30 August 2023 14:00 | 6764FS-10d,6765,6766 | 6773
6771 |  | 12012 | 3.4.2.2.5.5.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | סגירת תקרות | 0 | 197.16d | 0 | 15 d | 25 August 2023 9:36 | 13 September 2023 9:36 | 25 August 2023 11:00 | 13 September 2023 11:00 | 6768FS-9d,6769 | 6772FS-8d
6772 |  | 12013 | 3.4.2.2.5.5.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | התקנת אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 197.16d | 0 | 15 d | 03 September 2023 15:36 | 22 September 2023 12:36 | 04 September 2023 8:00 | 22 September 2023 14:00 | 6771FS-8d | 6773FS-5d
6773 |  | 12014 | 3.4.2.2.5.5.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | ריהוט | 0 | 197.16d | 0 | 20 d | 15 September 2023 9:36 | 13 October 2023 12:36 | 15 September 2023 11:00 | 13 October 2023 14:00 | 6770,6772FS-5d | 6782
6774 |  | 15313 | 3.4.2.2.5.6 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 354 |  | פיתוח אזורי - 354 | 0 | 275.16d | 0 | 64 d | 14 April 2023 12:36 | 05 July 2023 15:36 | 16 April 2023 8:00 | 05 July 2023 17:00
6775 |  | 15314 | 3.4.2.2.5.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | חישוף | 0 | 275.16d | 0 | 4 d | 14 April 2023 12:36 | 19 April 2023 15:36 | 16 April 2023 8:00 | 19 April 2023 17:00 | 6741,6742,6745 | 6776
6776 |  | 15315 | 3.4.2.2.5.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | עיבוד שתית | 0 | 275.16d | 0 | 6 d | 19 April 2023 15:36 | 28 April 2023 12:36 | 20 April 2023 8:00 | 28 April 2023 14:00 | 6775 | 6777
6777 |  | 15316 | 3.4.2.2.5.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | עבודות עפר | 0 | 275.16d | 0 | 13 d | 28 April 2023 12:36 | 15 May 2023 12:36 | 30 April 2023 8:00 | 15 May 2023 14:00 | 6776 | 6778
6778 |  | 15317 | 3.4.2.2.5.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | מצע | 0 | 275.16d | 0 | 9 d | 15 May 2023 12:36 | 28 May 2023 9:36 | 15 May 2023 14:00 | 28 May 2023 11:00 | 6777 | 6779
6779 |  | 15318 | 3.4.2.2.5.6.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | אספלט | 0 | 275.16d | 0 | 3 d | 28 May 2023 9:36 | 31 May 2023 9:36 | 28 May 2023 11:00 | 31 May 2023 11:00 | 6778 | 6780
6780 |  | 15319 | 3.4.2.2.5.6.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז | מבנה 354 |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 275.16d | 0 | 29 d | 31 May 2023 9:36 | 05 July 2023 15:36 | 31 May 2023 11:00 | 05 July 2023 17:00 | 6779 | 6782
6781 |  | 12017 | 3.4.2.2.5.7 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 354 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 181.16d | 0 | 21 d | 02 November 2023 12:36 | 28 November 2023 15:36 | 02 November 2023 14:00 | 28 November 2023 17:00
6782 |  | 12018 | 3.4.2.2.5.7.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 354 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 181.16d | 0 | 0 d | 02 November 2023 12:36 | 02 November 2023 12:36 | 02 November 2023 14:00 | 02 November 2023 14:00 | 6750,6752,6759,6773,6753,6780 | 6783
6783 |  | 12019 | 3.4.2.2.5.7.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 354 |  | בדיקות קבלה | 0 | 181.16d | 0 | 21 d | 02 November 2023 12:36 | 28 November 2023 15:36 | 02 November 2023 14:00 | 28 November 2023 17:00 | 6782 | 6784
6784 |  | 12020 | 3.4.2.2.5.7.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 354 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 181.16d | 0 | 0 d | 28 November 2023 15:36 | 28 November 2023 15:36 | 28 November 2023 17:00 | 28 November 2023 17:00 | 6783 | 6786,8034
6785 |  | 12021 | 3.4.2.2.5.8 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 354 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 181.16d | 0 | 20 d | 28 November 2023 15:36 | 24 December 2023 9:36 | 29 November 2023 8:00 | 24 December 2023 11:00
6786 |  | 12022 | 3.4.2.2.5.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 354 |  | השחלת כבילה | 0 | 181.16d | 0 | 15 d | 28 November 2023 15:36 | 17 December 2023 15:36 | 29 November 2023 8:00 | 17 December 2023 17:00 | 6784 | 6790,6787
6787 |  | 15448 | 3.4.2.2.5.8.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 354 |  | הדברת מזיקים | 0 | 181.16d | 0 | 5 d | 17 December 2023 15:36 | 24 December 2023 9:36 | 18 December 2023 8:00 | 24 December 2023 11:00 | 6786 | 6790,6789
6788 |  | 12023 | 3.4.2.2.5.9 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 354 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 181.16d | 0 | 30 d | 24 December 2023 9:36 | 29 January 2024 15:36 | 24 December 2023 11:00 | 29 January 2024 17:00
6789 |  | 12010 | 3.4.2.2.5.9.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 354 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 196.16d | 0 | 15 d | 24 December 2023 9:36 | 10 January 2024 15:36 | 24 December 2023 11:00 | 10 January 2024 17:00 | 6787 | 6793
6790 |  | 12024 | 3.4.2.2.5.9.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 354 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 181.16d | 0 | 30 d | 24 December 2023 9:36 | 29 January 2024 15:36 | 24 December 2023 11:00 | 29 January 2024 17:00 | 6786,6787 | 6793
6791 |  | 12025 | 3.4.2.2.5.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | הרצות ומסירות | 0 | 188.49d | 0 | 49.33 d | 21 January 2024 9:36 | 21 March 2024 9:36 | 21 January 2024 11:00 | 21 March 2024 11:00
6792 |  | 12026 | 3.4.2.2.5.10.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 902.49d | 0 | 0 d | 21 January 2024 9:36 | 21 January 2024 9:36 | 21 January 2024 11:00 | 21 January 2024 11:00 | 6795SF-60ed
6793 |  | 12027 | 3.4.2.2.5.10.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 181.16d | 0 | 25 d | 29 January 2024 15:36 | 29 February 2024 9:36 | 30 January 2024 8:00 | 29 February 2024 11:00 | 6790,6789 | 6794FS-8d
6794 |  | 12028 | 3.4.2.2.5.10.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 181.16d | 0 | 25 d | 19 February 2024 15:36 | 21 March 2024 9:36 | 20 February 2024 8:00 | 21 March 2024 11:00 | 6793FS-8d | 6795
6795 |  | 12029 | 3.4.2.2.5.10.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 181.16d | 0 | 0 d | 21 March 2024 9:36 | 21 March 2024 9:36 | 21 March 2024 11:00 | 21 March 2024 11:00 | 6794 | 6792SF-60ed,4185,8078
6796 |  | 1359 | 3.4.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | מבנה SH | 0 | 222.16d | 0 | 581 d | 24 February 2022 12:36 | 07 March 2024 12:36 | 24 February 2022 14:00 | 07 March 2024 14:00
6797 |  | 12031 | 3.4.2.2.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 192.16d | 0 | 52 d | 24 February 2022 12:36 | 01 May 2022 15:36 | 24 February 2022 14:00 | 01 May 2022 17:00
6798 |  | 12032 | 3.4.2.2.6.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | עבודות עפר | 0 | 222.16d | 0 | 5 d | 24 February 2022 12:36 | 02 March 2022 15:36 | 24 February 2022 14:00 | 02 March 2022 17:00 | 4181,6669 | 6799,7149,5629FS+110d
6799 |  | 12033 | 3.4.2.2.6.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | יציקת כלונסאות | 0 | 192.16d | 0 | 17 d | 08 April 2022 12:36 | 01 May 2022 15:36 | 10 April 2022 8:00 | 01 May 2022 17:00 | 6798,6670 | 6801FS+100d,7150,5632FS+145d
6800 |  | 12034 | 3.4.2.2.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | שלד | 0 | 192.16d | 0 | 163 d | 05 September 2022 9:36 | 04 April 2023 12:36 | 05 September 2022 11:00 | 04 April 2023 14:00
6801 |  | 12035 | 3.4.2.2.6.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 192.16d | 0 | 25 d | 05 September 2022 9:36 | 13 October 2022 9:36 | 05 September 2022 11:00 | 13 October 2022 11:00 | 6799FS+100d | 6802
6802 |  | 12036 | 3.4.2.2.6.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | יציקת רצפה | 0 | 192.16d | 0 | 20 d | 13 October 2022 9:36 | 09 November 2022 12:36 | 13 October 2022 11:00 | 09 November 2022 14:00 | 6801 | 6803,6804FS-3d
6803 |  | 12037 | 3.4.2.2.6.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון + יציקת תקרה | 0 | 192.16d | 0 | 50 d | 09 November 2022 12:36 | 10 January 2023 12:36 | 09 November 2022 14:00 | 10 January 2023 14:00 | 6802 | 6804,6816
6804 |  | 12038 | 3.4.2.2.6.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | קונסט' קירות | 0 | 192.16d | 0 | 18 d | 10 January 2023 12:36 | 01 February 2023 12:36 | 10 January 2023 14:00 | 01 February 2023 14:00 | 6802FS-3d,6803,5630 | 6805SS
6805 |  | 12039 | 3.4.2.2.6.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | קונסט' תקרה | 0 | 192.16d | 0 | 28 d | 10 January 2023 12:36 | 14 February 2023 9:36 | 10 January 2023 14:00 | 14 February 2023 11:00 | 6804SS | 6806
6806 |  | 12040 | 3.4.2.2.6.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | חיפוי תקרה | 0 | 192.16d | 0 | 25 d | 14 February 2023 9:36 | 16 March 2023 12:36 | 14 February 2023 11:00 | 16 March 2023 14:00 | 6805 | 6807
6807 |  | 12041 | 3.4.2.2.6.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | חיפוי קירות | 0 | 192.16d | 0 | 15 d | 16 March 2023 12:36 | 04 April 2023 12:36 | 16 March 2023 14:00 | 04 April 2023 14:00 | 6806 | 6809,6836
6808 |  | 13866 | 3.4.2.2.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | עבודות גמר ומערכות - מחסנים ומאצרה | 0 | 192.16d | 0 | 165 d | 04 April 2023 12:36 | 03 November 2023 12:36 | 04 April 2023 14:00 | 03 November 2023 14:00
6809 |  | 13867 | 3.4.2.2.6.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 192.16d | 0 | 60 d | 04 April 2023 12:36 | 23 June 2023 9:36 | 04 April 2023 14:00 | 23 June 2023 11:00 | 6807 | 6810FS-20d,6813FS-20d
6810 |  | 13868 | 3.4.2.2.6.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | חלונות אלומיניום | 0 | 192.16d | 0 | 25 d | 30 May 2023 9:36 | 29 June 2023 12:36 | 30 May 2023 11:00 | 29 June 2023 14:00 | 6809FS-20d | 6811FS-5d,6812
6811 |  | 13869 | 3.4.2.2.6.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | דלתות | 0 | 192.16d | 0 | 10 d | 23 June 2023 9:36 | 05 July 2023 15:36 | 23 June 2023 11:00 | 05 July 2023 17:00 | 6810FS-5d | 6812
6812 |  | 13870 | 3.4.2.2.6.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | 192.16d | 0 | 25 d | 05 July 2023 15:36 | 06 August 2023 12:36 | 06 July 2023 8:00 | 06 August 2023 14:00 | 6810,6811 | 6813
6813 |  | 13871 | 3.4.2.2.6.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SH |  | מידוף | 0 | 192.16d | 0 | 70 d | 06 August 2023 12:36 | 03 November 2023 12:36 | 06 August 2023 14:00 | 03 November 2023 14:00 | 6809FS-20d,6812,6742,5633 | 6814SS
6814 |  | 13872 | 3.4.2.2.6.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SH |  | ציוד | 0 | 192.16d | 0 | 70 d | 06 August 2023 12:36 | 03 November 2023 12:36 | 06 August 2023 14:00 | 03 November 2023 14:00 | 6813SS | 6838
6815 |  | 12077 | 3.4.2.2.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | 315.16d | 0 | 110 d | 10 January 2023 12:36 | 01 June 2023 9:36 | 10 January 2023 14:00 | 01 June 2023 11:00
6816 |  | 12078 | 3.4.2.2.6.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | בניה + חגורות | 0 | 315.16d | 0 | 8 d | 10 January 2023 12:36 | 19 January 2023 15:36 | 10 January 2023 14:00 | 19 January 2023 17:00 | 6803 | 6817
6817 |  | 12079 | 3.4.2.2.6.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 315.16d | 0 | 8 d | 19 January 2023 15:36 | 30 January 2023 12:36 | 20 January 2023 8:00 | 30 January 2023 14:00 | 6816 | 6818
6818 |  | 12080 | 3.4.2.2.6.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 315.16d | 0 | 8 d | 30 January 2023 12:36 | 08 February 2023 15:36 | 30 January 2023 14:00 | 08 February 2023 17:00 | 6817 | 6819
6819 |  | 12081 | 3.4.2.2.6.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 315.16d | 0 | 8 d | 08 February 2023 15:36 | 19 February 2023 12:36 | 09 February 2023 8:00 | 19 February 2023 14:00 | 6818 | 6820
6820 |  | 12082 | 3.4.2.2.6.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | ספרינקלרים | 0 | 315.16d | 0 | 8 d | 19 February 2023 12:36 | 28 February 2023 15:36 | 19 February 2023 14:00 | 28 February 2023 17:00 | 6819 | 6833FS-7d,6821,6822
6821 |  | 12083 | 3.4.2.2.6.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | בגר | 0 | 315.16d | 0 | 5 d | 28 February 2023 15:36 | 07 March 2023 9:36 | 01 March 2023 8:00 | 07 March 2023 11:00 | 6820 | 6824,6823,6822
6822 |  | 12084 | 3.4.2.2.6.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | איטום חדרים רטובים | 0 | 315.16d | 0 | 7 d | 07 March 2023 9:36 | 15 March 2023 12:36 | 07 March 2023 11:00 | 15 March 2023 14:00 | 6820,6821 | 6824,6823
6823 |  | 12085 | 3.4.2.2.6.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | ריצוף | 0 | 315.16d | 0 | 4 d | 15 March 2023 12:36 | 20 March 2023 15:36 | 15 March 2023 14:00 | 20 March 2023 17:00 | 6821,6822 | 6824
6824 |  | 12089 | 3.4.2.2.6.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 315.16d | 0 | 5 d | 20 March 2023 15:36 | 27 March 2023 9:36 | 21 March 2023 8:00 | 27 March 2023 11:00 | 6821,6822,6823 | 6825
6825 |  | 12090 | 3.4.2.2.6.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | סיוד + צבע | 0 | 315.16d | 0 | 10 d | 27 March 2023 9:36 | 10 April 2023 9:36 | 27 March 2023 11:00 | 10 April 2023 11:00 | 6824 | 6832FS-7d,6826,6827,6828
6826 |  | 12091 | 3.4.2.2.6.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | מסגרות | 0 | 315.16d | 0 | 10 d | 10 April 2023 9:36 | 24 April 2023 9:36 | 10 April 2023 11:00 | 24 April 2023 11:00 | 6825 | 6831
6827 |  | 12092 | 3.4.2.2.6.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | אלומיניום | 0 | 315.16d | 0 | 10 d | 10 April 2023 9:36 | 24 April 2023 9:36 | 10 April 2023 11:00 | 24 April 2023 11:00 | 6825 | 6831
6828 |  | 12093 | 3.4.2.2.6.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 316.16d | 0 | 10 d | 10 April 2023 9:36 | 24 April 2023 9:36 | 10 April 2023 11:00 | 24 April 2023 11:00 | 6825 | 6829FS-14d
6829 |  | 12094 | 3.4.2.2.6.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | השלמת מערכות | 0 | 316.16d | 0 | 12 d | 03 April 2023 12:36 | 20 April 2023 15:36 | 03 April 2023 14:00 | 20 April 2023 17:00 | 6828FS-14d | 6832FS-7d,6830
6830 |  | 15636 | 3.4.2.2.6.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 316.16d | 0 | 10 d | 20 April 2023 15:36 | 04 May 2023 15:36 | 21 April 2023 8:00 | 04 May 2023 17:00 | 6829 | 6832
6831 |  | 12096 | 3.4.2.2.6.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | נגרות | 0 | 315.16d | 0 | 9 d | 24 April 2023 9:36 | 07 May 2023 9:36 | 24 April 2023 11:00 | 07 May 2023 11:00 | 6826,6827 | 6838,6832
6832 |  | 12097 | 3.4.2.2.6.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | סגירת תקרות | 0 | 315.16d | 0 | 5 d | 07 May 2023 9:36 | 12 May 2023 9:36 | 07 May 2023 11:00 | 12 May 2023 11:00 | 6825FS-7d,6829FS-7d,6831,6830 | 6838,6833
6833 |  | 12098 | 3.4.2.2.6.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | התקנת אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 315.16d | 0 | 5 d | 12 May 2023 9:36 | 18 May 2023 12:36 | 12 May 2023 11:00 | 18 May 2023 14:00 | 6820FS-7d,6832 | 6838,6834
6834 |  | 13873 | 3.4.2.2.6.4.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | ריהוט | 0 | 315.16d | 0 | 10 d | 18 May 2023 12:36 | 01 June 2023 9:36 | 18 May 2023 14:00 | 01 June 2023 11:00 | 6833 | 6838
6835 |  | 12099 | 3.4.2.2.6.5 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז | מבנה SH |  | פיתוח אזורי - SH | 0 | 247.16d | 0 | 110 d | 04 April 2023 12:36 | 24 August 2023 9:36 | 04 April 2023 14:00 | 24 August 2023 11:00
6836 |  | 12100 | 3.4.2.2.6.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז | מבנה SH |  | פיתוח אזורי | 0 | 247.16d | 0 | 110 d | 04 April 2023 12:36 | 24 August 2023 9:36 | 04 April 2023 14:00 | 24 August 2023 11:00 | 6807 | 6838
6837 |  | 12101 | 3.4.2.2.6.6 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SH |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 192.16d | 0 | 21 d | 03 November 2023 12:36 | 29 November 2023 15:36 | 03 November 2023 14:00 | 29 November 2023 17:00
6838 |  | 12102 | 3.4.2.2.6.6.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SH |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 192.16d | 0 | 0 d | 03 November 2023 12:36 | 03 November 2023 12:36 | 03 November 2023 14:00 | 03 November 2023 14:00 | 6831,6832,6833,6836,6814,6834 | 6839
6839 |  | 12103 | 3.4.2.2.6.6.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SH |  | בדיקות קבלה | 0 | 192.16d | 0 | 21 d | 03 November 2023 12:36 | 29 November 2023 15:36 | 05 November 2023 8:00 | 29 November 2023 17:00 | 6838 | 6840
6840 |  | 12104 | 3.4.2.2.6.6.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SH |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 192.16d | 0 | 0 d | 29 November 2023 15:36 | 29 November 2023 15:36 | 29 November 2023 17:00 | 29 November 2023 17:00 | 6839 | 6842,8035
6841 |  | 12105 | 3.4.2.2.6.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SH |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 192.16d | 0 | 20 d | 29 November 2023 15:36 | 25 December 2023 9:36 | 30 November 2023 8:00 | 25 December 2023 11:00
6842 |  | 12106 | 3.4.2.2.6.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SH |  | השחלת כבילה | 0 | 192.16d | 0 | 15 d | 29 November 2023 15:36 | 18 December 2023 15:36 | 30 November 2023 8:00 | 18 December 2023 17:00 | 6840 | 6846,6843
6843 |  | 15449 | 3.4.2.2.6.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SH |  | הדברת מזיקים | 0 | 192.16d | 0 | 5 d | 18 December 2023 15:36 | 25 December 2023 9:36 | 19 December 2023 8:00 | 25 December 2023 11:00 | 6842 | 6846,6845
6844 |  | 12107 | 3.4.2.2.6.8 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SH |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 192.16d | 0 | 25 d | 25 December 2023 9:36 | 24 January 2024 12:36 | 25 December 2023 11:00 | 24 January 2024 14:00
6845 |  | 12095 | 3.4.2.2.6.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SH |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 202.16d | 0 | 15 d | 25 December 2023 9:36 | 11 January 2024 15:36 | 25 December 2023 11:00 | 11 January 2024 17:00 | 6843 | 6849
6846 |  | 12108 | 3.4.2.2.6.8.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SH |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 192.16d | 0 | 25 d | 25 December 2023 9:36 | 24 January 2024 12:36 | 25 December 2023 11:00 | 24 January 2024 14:00 | 6842,6843 | 6849
6847 |  | 12109 | 3.4.2.2.6.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | הרצות ומסירות | 0 | 206.49d | 0 | 49.33 d | 07 January 2024 12:36 | 07 March 2024 12:36 | 07 January 2024 14:00 | 07 March 2024 14:00
6848 |  | 12110 | 3.4.2.2.6.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 913.49d | 0 | 0 d | 07 January 2024 12:36 | 07 January 2024 12:36 | 07 January 2024 14:00 | 07 January 2024 14:00 | 6851SF-60ed
6849 |  | 12111 | 3.4.2.2.6.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 192.16d | 0 | 20 d | 24 January 2024 12:36 | 18 February 2024 15:36 | 24 January 2024 14:00 | 18 February 2024 17:00 | 6846,6845 | 6850FS-5d
6850 |  | 12112 | 3.4.2.2.6.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 192.16d | 0 | 20 d | 12 February 2024 12:36 | 07 March 2024 12:36 | 12 February 2024 14:00 | 07 March 2024 14:00 | 6849FS-5d | 6851
6851 |  | 12113 | 3.4.2.2.6.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 192.16d | 0 | 0 d | 07 March 2024 12:36 | 07 March 2024 12:36 | 07 March 2024 14:00 | 07 March 2024 14:00 | 6850 | 6848SF-60ed,4185,8079
6852 |  | 7871 | 3.4.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנים SJ, SF, 346 |  | מבנים SJ, SF, 346 | 0 | 267.16d | 0 | 586 d | 13 February 2022 9:36 | 01 March 2024 9:36 | 13 February 2022 11:00 | 01 March 2024 11:00
6853 |  | 13874 | 3.4.2.2.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | מבנה SJ | 0 | 247.16d | 0 | 495 d | 09 March 2022 9:36 | 05 December 2023 9:36 | 09 March 2022 11:00 | 05 December 2023 11:00
6854 |  | 13875 | 3.4.2.2.7.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 197.16d | 0 | 75 d | 09 March 2022 9:36 | 14 June 2022 9:36 | 09 March 2022 11:00 | 14 June 2022 11:00
6855 |  | 13876 | 3.4.2.2.7.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | עבודות עפר | 0 | 247.16d | 0 | 5 d | 09 March 2022 9:36 | 15 March 2022 12:36 | 09 March 2022 11:00 | 15 March 2022 14:00 | 4181,6733 | 6856,6914,5639FS+110d,5636FS+30d
6856 |  | 13877 | 3.4.2.2.7.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | יציקת כלונסאות | 0 | 197.16d | 0 | 20 d | 18 May 2022 15:36 | 14 June 2022 9:36 | 19 May 2022 8:00 | 14 June 2022 11:00 | 6855,6734 | 6858,6940
6857 |  | 13878 | 3.4.2.2.7.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | שלד | 0 | 268.16d | 0 | 154 d | 14 June 2022 9:36 | 01 January 2023 9:36 | 14 June 2022 11:00 | 01 January 2023 11:00
6858 |  | 13879 | 3.4.2.2.7.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 268.16d | 0 | 25 d | 14 June 2022 9:36 | 14 July 2022 12:36 | 14 June 2022 11:00 | 14 July 2022 14:00 | 6856 | 6859
6859 |  | 13880 | 3.4.2.2.7.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | יציקת רצפה | 0 | 268.16d | 0 | 20 d | 14 July 2022 12:36 | 08 August 2022 15:36 | 14 July 2022 14:00 | 08 August 2022 17:00 | 6858 | 6860
6860 |  | 13881 | 3.4.2.2.7.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון + יציקת תקרה | 0 | 268.16d | 0 | 40 d | 08 August 2022 15:36 | 30 September 2022 9:36 | 09 August 2022 8:00 | 30 September 2022 11:00 | 6859 | 6861,6874,6877
6861 |  | 13882 | 3.4.2.2.7.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | קונסט' קירות | 0 | 268.16d | 0 | 20 d | 30 September 2022 9:36 | 01 November 2022 9:36 | 30 September 2022 11:00 | 01 November 2022 11:00 | 6860,5637 | 6862SS+10d
6862 |  | 13883 | 3.4.2.2.7.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | קונסט' תקרה | 0 | 268.16d | 0 | 30 d | 19 October 2022 12:36 | 25 November 2022 9:36 | 19 October 2022 14:00 | 25 November 2022 11:00 | 6861SS+10d | 6863
6863 |  | 13884 | 3.4.2.2.7.1.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | חיפוי תקרה | 0 | 268.16d | 0 | 20 d | 25 November 2022 9:36 | 20 December 2022 12:36 | 25 November 2022 11:00 | 20 December 2022 14:00 | 6862 | 6864FS-3d
6864 |  | 13885 | 3.4.2.2.7.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | חיפוי קירות | 0 | 268.16d | 0 | 12 d | 16 December 2022 9:36 | 01 January 2023 9:36 | 16 December 2022 11:00 | 01 January 2023 11:00 | 6863FS-3d | 6866
6865 |  | 13886 | 3.4.2.2.7.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן | 0 | 268.16d | 0 | 167 d | 01 January 2023 9:36 | 01 August 2023 9:36 | 01 January 2023 11:00 | 01 August 2023 11:00
6866 |  | 13887 | 3.4.2.2.7.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 268.16d | 0 | 75 d | 01 January 2023 9:36 | 03 April 2023 12:36 | 01 January 2023 11:00 | 03 April 2023 14:00 | 6864 | 6867SS,6869FS-13d
6867 |  | 13888 | 3.4.2.2.7.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | חלונות אלומיניום | 0 | 305.16d | 0 | 10 d | 01 January 2023 9:36 | 12 January 2023 12:36 | 01 January 2023 11:00 | 12 January 2023 14:00 | 6866SS | 6868
6868 |  | 13889 | 3.4.2.2.7.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | דלתות | 0 | 305.16d | 0 | 15 d | 12 January 2023 12:36 | 31 January 2023 12:36 | 12 January 2023 14:00 | 31 January 2023 14:00 | 6867 | 6869
6869 |  | 13890 | 3.4.2.2.7.1.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | 268.16d | 0 | 30 d | 17 March 2023 12:36 | 28 April 2023 12:36 | 19 March 2023 8:00 | 28 April 2023 14:00 | 6866FS-13d,6868 | 6870
6870 |  | 13891 | 3.4.2.2.7.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SJ |  | מידוף | 0 | 268.16d | 0 | 75 d | 28 April 2023 12:36 | 01 August 2023 9:36 | 30 April 2023 8:00 | 01 August 2023 11:00 | 6869,5640 | 6871SS
6871 |  | 13892 | 3.4.2.2.7.1.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SJ |  | ציוד + משווי גובה | 0 | 268.16d | 0 | 75 d | 28 April 2023 12:36 | 01 August 2023 9:36 | 30 April 2023 8:00 | 01 August 2023 11:00 | 6870SS | 6898
6872 |  | 13893 | 3.4.2.2.7.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | משרדים | 0 | 343.16d | 0 | 161 d | 30 September 2022 9:36 | 28 April 2023 12:36 | 30 September 2022 11:00 | 28 April 2023 14:00
6873 |  | 13894 | 3.4.2.2.7.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות - משרדים | 0 | 348.16d | 0 | 156 d | 30 September 2022 9:36 | 20 April 2023 15:36 | 30 September 2022 11:00 | 20 April 2023 17:00
6874 |  | 13895 | 3.4.2.2.7.1.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | איטום גגות | 0 | 414.16d | 0 | 45 d | 30 September 2022 9:36 | 01 December 2022 12:36 | 30 September 2022 11:00 | 01 December 2022 14:00 | 6860 | 6875
6875 |  | 13896 | 3.4.2.2.7.1.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | חיפוי חזיתות | 0 | 348.16d | 0 | 45 d | 21 February 2023 12:36 | 20 April 2023 15:36 | 21 February 2023 14:00 | 20 April 2023 17:00 | 6874,6886 | 6898
6876 |  | 13897 | 3.4.2.2.7.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | 343.16d | 0 | 161 d | 30 September 2022 9:36 | 28 April 2023 12:36 | 30 September 2022 11:00 | 28 April 2023 14:00
6877 |  | 13898 | 3.4.2.2.7.1.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | בניה + חגורות | 0 | 343.16d | 0 | 25 d | 30 September 2022 9:36 | 07 November 2022 12:36 | 30 September 2022 11:00 | 07 November 2022 14:00 | 6860 | 6878FS-3d
6878 |  | 13899 | 3.4.2.2.7.1.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 343.16d | 0 | 12 d | 03 November 2022 9:36 | 17 November 2022 15:36 | 03 November 2022 11:00 | 17 November 2022 17:00 | 6877FS-3d | 6879FS-3d
6879 |  | 13900 | 3.4.2.2.7.1.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 343.16d | 0 | 12 d | 14 November 2022 15:36 | 29 November 2022 12:36 | 15 November 2022 8:00 | 29 November 2022 14:00 | 6878FS-3d | 6880FS-3d
6880 |  | 13901 | 3.4.2.2.7.1.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 343.16d | 0 | 12 d | 25 November 2022 9:36 | 11 December 2022 9:36 | 25 November 2022 11:00 | 11 December 2022 11:00 | 6879FS-3d | 6881FS-3d
6881 |  | 13902 | 3.4.2.2.7.1.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | בגר | 0 | 343.16d | 0 | 25 d | 06 December 2022 15:36 | 06 January 2023 9:36 | 07 December 2022 8:00 | 06 January 2023 11:00 | 6880FS-3d | 6882FS-3d
6882 |  | 13903 | 3.4.2.2.7.1.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | ריצוף | 0 | 343.16d | 0 | 12 d | 03 January 2023 9:36 | 17 January 2023 15:36 | 03 January 2023 11:00 | 17 January 2023 17:00 | 6881FS-3d | 6883
6883 |  | 13904 | 3.4.2.2.7.1.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 343.16d | 0 | 4 d | 17 January 2023 15:36 | 23 January 2023 9:36 | 18 January 2023 8:00 | 23 January 2023 11:00 | 6882 | 6884
6884 |  | 13905 | 3.4.2.2.7.1.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 343.16d | 0 | 7 d | 23 January 2023 9:36 | 31 January 2023 12:36 | 23 January 2023 11:00 | 31 January 2023 14:00 | 6883 | 6885
6885 |  | 13906 | 3.4.2.2.7.1.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 343.16d | 0 | 2 d | 31 January 2023 12:36 | 02 February 2023 12:36 | 31 January 2023 14:00 | 02 February 2023 14:00 | 6884 | 6886
6886 |  | 13907 | 3.4.2.2.7.1.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 343.16d | 0 | 15 d | 02 February 2023 12:36 | 21 February 2023 12:36 | 02 February 2023 14:00 | 21 February 2023 14:00 | 6885 | 6875,6887FS-2d
6887 |  | 13908 | 3.4.2.2.7.1.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 343.16d | 0 | 12 d | 19 February 2023 12:36 | 06 March 2023 9:36 | 19 February 2023 14:00 | 06 March 2023 11:00 | 6886FS-2d | 6888,6889,6890,6892
6888 |  | 13909 | 3.4.2.2.7.1.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | מסגרות | 0 | 348.16d | 0 | 5 d | 06 March 2023 9:36 | 12 March 2023 12:36 | 06 March 2023 11:00 | 12 March 2023 14:00 | 6887 | 6893
6889 |  | 13910 | 3.4.2.2.7.1.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | אלומיניום | 0 | 343.16d | 0 | 10 d | 06 March 2023 9:36 | 17 March 2023 12:36 | 06 March 2023 11:00 | 17 March 2023 14:00 | 6887 | 6893
6890 |  | 13911 | 3.4.2.2.7.1.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 343.16d | 0 | 10 d | 06 March 2023 9:36 | 17 March 2023 12:36 | 06 March 2023 11:00 | 17 March 2023 14:00 | 6887 | 6891FS-5d,6893
6891 |  | 13912 | 3.4.2.2.7.1.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | השלמת מערכות | 0 | 361.16d | 0 | 10 d | 12 March 2023 12:36 | 23 March 2023 15:36 | 12 March 2023 14:00 | 23 March 2023 17:00 | 6890FS-5d | 6892
6892 |  | 13913 | 3.4.2.2.7.1.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 361.16d | 0 | 7 d | 23 March 2023 15:36 | 02 April 2023 12:36 | 24 March 2023 8:00 | 02 April 2023 14:00 | 6887,6891 | 6898
6893 |  | 13915 | 3.4.2.2.7.1.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | נגרות סופית | 0 | 343.16d | 0 | 10 d | 17 March 2023 12:36 | 30 March 2023 9:36 | 19 March 2023 8:00 | 30 March 2023 11:00 | 6888,6889,6890 | 6894FS-5d,6898
6894 |  | 13916 | 3.4.2.2.7.1.4.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | צבע סופי | 0 | 343.16d | 0 | 15 d | 23 March 2023 15:36 | 14 April 2023 12:36 | 24 March 2023 8:00 | 14 April 2023 14:00 | 6893FS-5d | 6895,6898
6895 |  | 13917 | 3.4.2.2.7.1.4.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | סגירת תקרות | 0 | 343.16d | 0 | 5 d | 14 April 2023 12:36 | 20 April 2023 15:36 | 16 April 2023 8:00 | 20 April 2023 17:00 | 6894 | 6896FS-2d,6898
6896 |  | 13918 | 3.4.2.2.7.1.4.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 343.16d | 0 | 7 d | 18 April 2023 15:36 | 28 April 2023 12:36 | 19 April 2023 8:00 | 28 April 2023 14:00 | 6895FS-2d | 6898
6897 |  | 13919 | 3.4.2.2.7.1.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SJ |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 268.16d | 0 | 21 d | 01 August 2023 9:36 | 27 August 2023 12:36 | 01 August 2023 11:00 | 27 August 2023 14:00
6898 |  | 13920 | 3.4.2.2.7.1.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SJ |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 268.16d | 0 | 0 d | 01 August 2023 9:36 | 01 August 2023 9:36 | 01 August 2023 11:00 | 01 August 2023 11:00 | 6871,6875,6892,6893,6894,6895,6896 | 6899
6899 |  | 13921 | 3.4.2.2.7.1.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SJ |  | בדיקות קבלה | 0 | 268.16d | 0 | 21 d | 01 August 2023 9:36 | 27 August 2023 12:36 | 01 August 2023 11:00 | 27 August 2023 14:00 | 6898 | 6900
6900 |  | 13922 | 3.4.2.2.7.1.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SJ |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 268.16d | 0 | 0 d | 27 August 2023 12:36 | 27 August 2023 12:36 | 27 August 2023 14:00 | 27 August 2023 14:00 | 6899 | 6902,8036
6901 |  | 13923 | 3.4.2.2.7.1.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SJ |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 268.16d | 0 | 25 d | 27 August 2023 12:36 | 01 October 2023 9:36 | 27 August 2023 14:00 | 01 October 2023 11:00
6902 |  | 13924 | 3.4.2.2.7.1.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SJ |  | השחלת כבילה | 0 | 268.16d | 0 | 20 d | 27 August 2023 12:36 | 21 September 2023 12:36 | 27 August 2023 14:00 | 21 September 2023 14:00 | 6900 | 6906,6903
6903 |  | 15450 | 3.4.2.2.7.1.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SJ |  | הדברת מזיקים | 0 | 268.16d | 0 | 5 d | 21 September 2023 12:36 | 01 October 2023 9:36 | 21 September 2023 14:00 | 01 October 2023 11:00 | 6902 | 6906,6905
6904 |  | 13925 | 3.4.2.2.7.1.7 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SJ |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 268.16d | 0 | 25 d | 01 October 2023 9:36 | 31 October 2023 12:36 | 01 October 2023 11:00 | 31 October 2023 14:00
6905 |  | 13914 | 3.4.2.2.7.1.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SJ |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 281.16d | 0 | 12 d | 01 October 2023 9:36 | 15 October 2023 15:36 | 01 October 2023 11:00 | 15 October 2023 17:00 | 6903 | 6909
6906 |  | 13926 | 3.4.2.2.7.1.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SJ |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 268.16d | 0 | 25 d | 01 October 2023 9:36 | 31 October 2023 12:36 | 01 October 2023 11:00 | 31 October 2023 14:00 | 6902,6903 | 6909
6907 |  | 13927 | 3.4.2.2.7.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | הרצות ומסירות | 0 | 288.16d | 0 | 48 d | 06 October 2023 9:36 | 05 December 2023 9:36 | 06 October 2023 11:00 | 05 December 2023 11:00
6908 |  | 13928 | 3.4.2.2.7.1.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 988.16d | 0 | 0 d | 06 October 2023 9:36 | 06 October 2023 9:36 | 06 October 2023 11:00 | 06 October 2023 11:00 | 6911SF-60ed
6909 |  | 13929 | 3.4.2.2.7.1.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 268.16d | 0 | 20 d | 31 October 2023 12:36 | 24 November 2023 12:36 | 31 October 2023 14:00 | 24 November 2023 14:00 | 6906,6905 | 6910FS-12d
6910 |  | 13930 | 3.4.2.2.7.1.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 268.16d | 0 | 20 d | 09 November 2023 15:36 | 05 December 2023 9:36 | 10 November 2023 8:00 | 05 December 2023 11:00 | 6909FS-12d | 6911
6911 |  | 13931 | 3.4.2.2.7.1.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 268.16d | 0 | 0 d | 05 December 2023 9:36 | 05 December 2023 9:36 | 05 December 2023 11:00 | 05 December 2023 11:00 | 6910 | 6908SF-60ed,4185,8080
6912 |  | 7841 | 3.4.2.2.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | סככה SJ | 0 | 315.16d | 0 | 197 d | 17 June 2022 9:36 | 26 February 2023 15:36 | 17 June 2022 11:00 | 26 February 2023 17:00
6913 |  | 12177 | 3.4.2.2.7.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 315.16d | 0 | 8 d | 17 June 2022 9:36 | 27 June 2022 15:36 | 17 June 2022 11:00 | 27 June 2022 17:00
6914 |  | 12178 | 3.4.2.2.7.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | עבודות עפר | 0 | 315.16d | 0 | 2 d | 17 June 2022 9:36 | 20 June 2022 12:36 | 17 June 2022 11:00 | 20 June 2022 14:00 | 4181,6855,6940 | 6917FS+100d,6927,6915,5643FS+30d
6915 |  | 14782 | 3.4.2.2.7.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | יציקת כלונסאות | 0 | 421.16d | 0 | 6 d | 20 June 2022 12:36 | 27 June 2022 15:36 | 20 June 2022 14:00 | 27 June 2022 17:00 | 6914 | 6917
6916 |  | 12180 | 3.4.2.2.7.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | שלד | 0 | 327.16d | 0 | 85 d | 01 November 2022 9:36 | 14 February 2023 9:36 | 01 November 2022 11:00 | 14 February 2023 11:00
6917 |  | 12181 | 3.4.2.2.7.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 327.16d | 0 | 18 d | 01 November 2022 9:36 | 23 November 2022 9:36 | 01 November 2022 11:00 | 23 November 2022 11:00 | 6914FS+100d,6915 | 6918
6918 |  | 12182 | 3.4.2.2.7.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | יציקת רצפה | 0 | 327.16d | 0 | 18 d | 23 November 2022 9:36 | 15 December 2022 9:36 | 23 November 2022 11:00 | 15 December 2022 11:00 | 6917 | 6919
6919 |  | 12183 | 3.4.2.2.7.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | קונסטר' פלדה | 0 | 327.16d | 0 | 22 d | 15 December 2022 9:36 | 11 January 2023 12:36 | 15 December 2022 11:00 | 11 January 2023 14:00 | 6918,5644 | 6920
6920 |  | 12184 | 3.4.2.2.7.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | חיפוי תקרה | 0 | 327.16d | 0 | 27 d | 11 January 2023 12:36 | 14 February 2023 9:36 | 11 January 2023 14:00 | 14 February 2023 11:00 | 6919 | 6923,7053
6921 |  | 12204 | 3.4.2.2.7.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | הרצות ומסירות | 0 | 526.16d | 0 | 48 d | 28 December 2022 15:36 | 26 February 2023 15:36 | 28 December 2022 17:00 | 26 February 2023 17:00
6922 |  | 12205 | 3.4.2.2.7.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1208.16d | 0 | 0 d | 28 December 2022 15:36 | 28 December 2022 15:36 | 28 December 2022 17:00 | 28 December 2022 17:00 | 6924SF-60ed
6923 |  | 12207 | 3.4.2.2.7.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 488.16d | 0 | 10 d | 14 February 2023 9:36 | 26 February 2023 15:36 | 14 February 2023 11:00 | 26 February 2023 17:00 | 6920 | 6924
6924 |  | 12208 | 3.4.2.2.7.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 488.16d | 0 | 0 d | 26 February 2023 15:36 | 26 February 2023 15:36 | 26 February 2023 17:00 | 26 February 2023 17:00 | 6923 | 6922SF-60ed,4185,8081
6925 |  | 7851 | 3.4.2.2.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | סככה SJ | 0 | 315.16d | 0 | 207 d | 20 June 2022 12:36 | 13 March 2023 12:36 | 20 June 2022 14:00 | 13 March 2023 14:00
6926 |  | 12209 | 3.4.2.2.7.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 315.16d | 0 | 10 d | 20 June 2022 12:36 | 03 July 2022 9:36 | 20 June 2022 14:00 | 03 July 2022 11:00
6927 |  | 12210 | 3.4.2.2.7.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | עבודות עפר | 0 | 315.16d | 0 | 2 d | 20 June 2022 12:36 | 22 June 2022 12:36 | 20 June 2022 14:00 | 22 June 2022 14:00 | 4181,6914 | 6930FS+120d,6928,5647FS+50d
6928 |  | 14783 | 3.4.2.2.7.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | יציקת כלונסאות | 0 | 427.16d | 0 | 8 d | 22 June 2022 12:36 | 03 July 2022 9:36 | 22 June 2022 14:00 | 03 July 2022 11:00 | 6927 | 6930
6929 |  | 12212 | 3.4.2.2.7.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | שלד | 0 | 315.16d | 0 | 75 d | 28 November 2022 12:36 | 28 February 2023 15:36 | 28 November 2022 14:00 | 28 February 2023 17:00
6930 |  | 12213 | 3.4.2.2.7.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 315.16d | 0 | 15 d | 28 November 2022 12:36 | 16 December 2022 9:36 | 28 November 2022 14:00 | 16 December 2022 11:00 | 6927FS+120d,6928 | 6932,6931
6931 |  | 12214 | 3.4.2.2.7.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז | סככה SJ |  | יציקת רצפה | 0 | 315.16d | 0 | 15 d | 16 December 2022 9:36 | 04 January 2023 9:36 | 16 December 2022 11:00 | 04 January 2023 11:00 | 6930 | 6932
6932 |  | 12215 | 3.4.2.2.7.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תקשוב | מרכז | סככה SJ |  | קונסטר' פלדה | 0 | 315.16d | 0 | 20 d | 04 January 2023 9:36 | 29 January 2023 12:36 | 04 January 2023 11:00 | 29 January 2023 14:00 | 6930,6931,5648 | 6933
6933 |  | 12216 | 3.4.2.2.7.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | חיפוי תקרה | 0 | 315.16d | 0 | 25 d | 29 January 2023 12:36 | 28 February 2023 15:36 | 29 January 2023 14:00 | 28 February 2023 17:00 | 6932 | 6936,7053
6934 |  | 12235 | 3.4.2.2.7.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | הרצות ומסירות | 0 | 514.16d | 0 | 48 d | 12 January 2023 12:36 | 13 March 2023 12:36 | 12 January 2023 14:00 | 13 March 2023 14:00
6935 |  | 12236 | 3.4.2.2.7.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1196.16d | 0 | 0 d | 12 January 2023 12:36 | 12 January 2023 12:36 | 12 January 2023 14:00 | 12 January 2023 14:00 | 6937SF-60ed
6936 |  | 12238 | 3.4.2.2.7.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 476.16d | 0 | 10 d | 28 February 2023 15:36 | 13 March 2023 12:36 | 01 March 2023 8:00 | 13 March 2023 14:00 | 6933 | 6937
6937 |  | 12239 | 3.4.2.2.7.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 476.16d | 0 | 0 d | 13 March 2023 12:36 | 13 March 2023 12:36 | 13 March 2023 14:00 | 13 March 2023 14:00 | 6936 | 6935SF-60ed,4185,8082
6938 |  | 7882 | 3.4.2.2.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | מבנה SF | 0 | 197.16d | 0 | 491 d | 14 June 2022 9:36 | 01 March 2024 9:36 | 14 June 2022 11:00 | 01 March 2024 11:00
6939 |  | 12240 | 3.4.2.2.7.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 197.16d | 0 | 15 d | 14 June 2022 9:36 | 03 July 2022 9:36 | 14 June 2022 11:00 | 03 July 2022 11:00
6940 |  | 12241 | 3.4.2.2.7.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | עבודות עפר | 0 | 197.16d | 0 | 3 d | 14 June 2022 9:36 | 17 June 2022 9:36 | 14 June 2022 11:00 | 17 June 2022 11:00 | 4181,6856 | 6944FS+80d,6914,5654FS+90d,6941,5651FS+25d
6941 |  | 14779 | 3.4.2.2.7.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | יציקת כלונסאות | 0 | 265.16d | 0 | 12 d | 17 June 2022 9:36 | 03 July 2022 9:36 | 17 June 2022 11:00 | 03 July 2022 11:00 | 6940 | 6944
6942 |  | 12243 | 3.4.2.2.7.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | מחסנים | 0 | 197.16d | 0 | 312 d | 28 September 2022 9:36 | 03 November 2023 12:36 | 28 September 2022 11:00 | 03 November 2023 14:00
6943 |  | 12244 | 3.4.2.2.7.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | שלד | 0 | 197.16d | 0 | 140 d | 28 September 2022 9:36 | 27 March 2023 9:36 | 28 September 2022 11:00 | 27 March 2023 11:00
6944 |  | 12245 | 3.4.2.2.7.4.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 197.16d | 0 | 22 d | 28 September 2022 9:36 | 01 November 2022 9:36 | 28 September 2022 11:00 | 01 November 2022 11:00 | 6940FS+80d,6941 | 6945,6960
6945 |  | 12246 | 3.4.2.2.7.4.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | רצפת בטון | 0 | 197.16d | 0 | 18 d | 01 November 2022 9:36 | 23 November 2022 9:36 | 01 November 2022 11:00 | 23 November 2022 11:00 | 6944 | 6946
6946 |  | 12247 | 3.4.2.2.7.4.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 197.16d | 0 | 30 d | 23 November 2022 9:36 | 29 December 2022 15:36 | 23 November 2022 11:00 | 29 December 2022 17:00 | 6945 | 6947
6947 |  | 12248 | 3.4.2.2.7.4.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | קונסט' קירות | 0 | 197.16d | 0 | 15 d | 29 December 2022 15:36 | 17 January 2023 15:36 | 30 December 2022 8:00 | 17 January 2023 17:00 | 6946,5652 | 6948
6948 |  | 12249 | 3.4.2.2.7.4.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | קונסט' תקרה | 0 | 197.16d | 0 | 25 d | 17 January 2023 15:36 | 17 February 2023 9:36 | 18 January 2023 8:00 | 17 February 2023 11:00 | 6947 | 6949
6949 |  | 12250 | 3.4.2.2.7.4.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | חיפוי תקרה | 0 | 197.16d | 0 | 20 d | 17 February 2023 9:36 | 14 March 2023 12:36 | 17 February 2023 11:00 | 14 March 2023 14:00 | 6948 | 6950
6950 |  | 12251 | 3.4.2.2.7.4.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | חיפוי קירות | 0 | 197.16d | 0 | 10 d | 14 March 2023 12:36 | 27 March 2023 9:36 | 14 March 2023 14:00 | 27 March 2023 11:00 | 6949 | 6952,7053
6951 |  | 12253 | 3.4.2.2.7.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 197.16d | 0 | 172 d | 27 March 2023 9:36 | 03 November 2023 12:36 | 27 March 2023 11:00 | 03 November 2023 14:00
6952 |  | 12254 | 3.4.2.2.7.4.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 197.16d | 0 | 60 d | 27 March 2023 9:36 | 14 June 2023 15:36 | 27 March 2023 11:00 | 14 June 2023 17:00 | 6950 | 6986,6953SS,6955
6953 |  | 12255 | 3.4.2.2.7.4.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | חלונות אלומיניום | 0 | 232.16d | 0 | 10 d | 27 March 2023 9:36 | 10 April 2023 9:36 | 27 March 2023 11:00 | 10 April 2023 11:00 | 6952SS | 6954
6954 |  | 12256 | 3.4.2.2.7.4.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | דלתות | 0 | 232.16d | 0 | 15 d | 10 April 2023 9:36 | 01 May 2023 15:36 | 10 April 2023 11:00 | 01 May 2023 17:00 | 6953 | 6955
6955 |  | 12257 | 3.4.2.2.7.4.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | סיוד וצבע | 0 | 197.16d | 0 | 12 d | 14 June 2023 15:36 | 29 June 2023 12:36 | 15 June 2023 8:00 | 29 June 2023 14:00 | 6954,6952 | 6956
6956 |  | 12258 | 3.4.2.2.7.4.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SF |  | מידוף אוטומטי | 0 | 197.16d | 0 | 100 d | 29 June 2023 12:36 | 03 November 2023 12:36 | 29 June 2023 14:00 | 03 November 2023 14:00 | 6955 | 6957SS
6957 |  | 12259 | 3.4.2.2.7.4.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SF |  | ציוד | 0 | 197.16d | 0 | 100 d | 29 June 2023 12:36 | 03 November 2023 12:36 | 29 June 2023 14:00 | 03 November 2023 14:00 | 6956SS,5655 | 6986
6958 |  | 12260 | 3.4.2.2.7.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | משרדים וחדרי מערכות | 0 | 272.16d | 0 | 215 d | 01 November 2022 9:36 | 31 July 2023 9:36 | 01 November 2022 11:00 | 31 July 2023 11:00
6959 |  | 12261 | 3.4.2.2.7.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | שלד | 0 | 272.16d | 0 | 45 d | 01 November 2022 9:36 | 26 December 2022 15:36 | 01 November 2022 11:00 | 26 December 2022 17:00
6960 |  | 12263 | 3.4.2.2.7.4.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | יציקת רצפה | 0 | 272.16d | 0 | 15 d | 01 November 2022 9:36 | 20 November 2022 9:36 | 01 November 2022 11:00 | 20 November 2022 11:00 | 6944 | 6961
6961 |  | 13937 | 3.4.2.2.7.4.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | 272.16d | 0 | 20 d | 20 November 2022 9:36 | 14 December 2022 9:36 | 20 November 2022 11:00 | 14 December 2022 11:00 | 6960 | 6962
6962 |  | 13936 | 3.4.2.2.7.4.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | יציקת מעקות | 0 | 272.16d | 0 | 10 d | 14 December 2022 9:36 | 26 December 2022 15:36 | 14 December 2022 11:00 | 26 December 2022 17:00 | 6961 | 6964
6963 |  | 13938 | 3.4.2.2.7.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 272.16d | 0 | 170 d | 26 December 2022 15:36 | 31 July 2023 9:36 | 27 December 2022 8:00 | 31 July 2023 11:00
6964 |  | 13939 | 3.4.2.2.7.4.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | בניה + חגורות | 0 | 272.16d | 0 | 22 d | 26 December 2022 15:36 | 23 January 2023 9:36 | 27 December 2022 8:00 | 23 January 2023 11:00 | 6962 | 6965FS-3d
6965 |  | 13940 | 3.4.2.2.7.4.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 272.16d | 0 | 12 d | 18 January 2023 15:36 | 02 February 2023 12:36 | 19 January 2023 8:00 | 02 February 2023 14:00 | 6964FS-3d | 6966FS-3d
6966 |  | 13941 | 3.4.2.2.7.4.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 272.16d | 0 | 12 d | 30 January 2023 12:36 | 14 February 2023 9:36 | 30 January 2023 14:00 | 14 February 2023 11:00 | 6965FS-3d | 6967FS-3d
6967 |  | 13942 | 3.4.2.2.7.4.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 272.16d | 0 | 12 d | 09 February 2023 15:36 | 24 February 2023 12:36 | 10 February 2023 8:00 | 24 February 2023 14:00 | 6966FS-3d | 6968FS-3d
6968 |  | 13943 | 3.4.2.2.7.4.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | בגר | 0 | 272.16d | 0 | 25 d | 21 February 2023 12:36 | 23 March 2023 15:36 | 21 February 2023 14:00 | 23 March 2023 17:00 | 6967FS-3d | 6969FS-3d
6969 |  | 13944 | 3.4.2.2.7.4.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | ריצוף | 0 | 272.16d | 0 | 12 d | 20 March 2023 15:36 | 04 April 2023 12:36 | 21 March 2023 8:00 | 04 April 2023 14:00 | 6968FS-3d | 6970
6970 |  | 13945 | 3.4.2.2.7.4.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 272.16d | 0 | 4 d | 04 April 2023 12:36 | 11 April 2023 8:36 | 04 April 2023 14:00 | 11 April 2023 10:00 | 6969 | 6971
6971 |  | 13946 | 3.4.2.2.7.4.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 272.16d | 0 | 7 d | 11 April 2023 8:36 | 20 April 2023 15:36 | 11 April 2023 10:00 | 20 April 2023 17:00 | 6970 | 6972
6972 |  | 13947 | 3.4.2.2.7.4.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 272.16d | 0 | 2 d | 20 April 2023 15:36 | 24 April 2023 9:36 | 21 April 2023 8:00 | 24 April 2023 11:00 | 6971 | 6973
6973 |  | 13948 | 3.4.2.2.7.4.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 272.16d | 0 | 15 d | 24 April 2023 9:36 | 14 May 2023 12:36 | 24 April 2023 11:00 | 14 May 2023 14:00 | 6972 | 6974FS-2d
6974 |  | 13949 | 3.4.2.2.7.4.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 272.16d | 0 | 12 d | 11 May 2023 9:36 | 28 May 2023 9:36 | 11 May 2023 11:00 | 28 May 2023 11:00 | 6973FS-2d | 6975,6976,6977,6979
6975 |  | 13950 | 3.4.2.2.7.4.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | מסגרות | 0 | 277.16d | 0 | 5 d | 28 May 2023 9:36 | 02 June 2023 9:36 | 28 May 2023 11:00 | 02 June 2023 11:00 | 6974 | 6980
6976 |  | 13951 | 3.4.2.2.7.4.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | אלומיניום | 0 | 272.16d | 0 | 10 d | 28 May 2023 9:36 | 08 June 2023 12:36 | 28 May 2023 11:00 | 08 June 2023 14:00 | 6974 | 6980
6977 |  | 13952 | 3.4.2.2.7.4.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 272.16d | 0 | 10 d | 28 May 2023 9:36 | 08 June 2023 12:36 | 28 May 2023 11:00 | 08 June 2023 14:00 | 6974 | 6978FS-5d,6980
6978 |  | 13953 | 3.4.2.2.7.4.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | השלמת מערכות | 0 | 302.16d | 0 | 10 d | 02 June 2023 9:36 | 14 June 2023 15:36 | 02 June 2023 11:00 | 14 June 2023 17:00 | 6977FS-5d | 6979
6979 |  | 13954 | 3.4.2.2.7.4.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 302.16d | 0 | 7 d | 14 June 2023 15:36 | 23 June 2023 9:36 | 15 June 2023 8:00 | 23 June 2023 11:00 | 6974,6978 | 6986
6980 |  | 13956 | 3.4.2.2.7.4.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | נגרות סופית | 0 | 272.16d | 0 | 10 d | 08 June 2023 12:36 | 21 June 2023 9:36 | 08 June 2023 14:00 | 21 June 2023 11:00 | 6975,6976,6977 | 6981FS-5d
6981 |  | 13957 | 3.4.2.2.7.4.3.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | צבע סופי | 0 | 272.16d | 0 | 15 d | 14 June 2023 15:36 | 03 July 2023 15:36 | 15 June 2023 8:00 | 03 July 2023 17:00 | 6980FS-5d | 6982
6982 |  | 13958 | 3.4.2.2.7.4.3.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | סגירת תקרות | 0 | 272.16d | 0 | 5 d | 03 July 2023 15:36 | 10 July 2023 9:36 | 04 July 2023 8:00 | 10 July 2023 11:00 | 6981 | 6983FS-2d
6983 |  | 13959 | 3.4.2.2.7.4.3.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 272.16d | 0 | 7 d | 06 July 2023 15:36 | 16 July 2023 12:36 | 07 July 2023 8:00 | 16 July 2023 14:00 | 6982FS-2d | 6984
6984 |  | 13960 | 3.4.2.2.7.4.3.2.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | ריהוט | 0 | 272.16d | 0 | 12 d | 16 July 2023 12:36 | 31 July 2023 9:36 | 16 July 2023 14:00 | 31 July 2023 11:00 | 6983 | 6986
6985 |  | 12286 | 3.4.2.2.7.4.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SF |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 197.16d | 0 | 21 d | 03 November 2023 12:36 | 29 November 2023 15:36 | 03 November 2023 14:00 | 29 November 2023 17:00
6986 |  | 12287 | 3.4.2.2.7.4.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SF |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 197.16d | 0 | 0 d | 03 November 2023 12:36 | 03 November 2023 12:36 | 03 November 2023 14:00 | 03 November 2023 14:00 | 6952,6957,6979,6984,7058 | 6987
6987 |  | 12288 | 3.4.2.2.7.4.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SF |  | בדיקות קבלה | 0 | 197.16d | 0 | 21 d | 03 November 2023 12:36 | 29 November 2023 15:36 | 05 November 2023 8:00 | 29 November 2023 17:00 | 6986 | 6988
6988 |  | 12289 | 3.4.2.2.7.4.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SF |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 197.16d | 0 | 0 d | 29 November 2023 15:36 | 29 November 2023 15:36 | 29 November 2023 17:00 | 29 November 2023 17:00 | 6987 | 6990,8037
6989 |  | 12290 | 3.4.2.2.7.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SF |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 197.16d | 0 | 20 d | 29 November 2023 15:36 | 25 December 2023 9:36 | 30 November 2023 8:00 | 25 December 2023 11:00
6990 |  | 12291 | 3.4.2.2.7.4.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SF |  | השחלת כבילה | 0 | 197.16d | 0 | 15 d | 29 November 2023 15:36 | 18 December 2023 15:36 | 30 November 2023 8:00 | 18 December 2023 17:00 | 6988 | 6994,6991
6991 |  | 15451 | 3.4.2.2.7.4.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SF |  | הדברת מזיקים | 0 | 197.16d | 0 | 5 d | 18 December 2023 15:36 | 25 December 2023 9:36 | 19 December 2023 8:00 | 25 December 2023 11:00 | 6990 | 6994,6993
6992 |  | 12292 | 3.4.2.2.7.4.6 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SF |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 197.16d | 0 | 20 d | 25 December 2023 9:36 | 18 January 2024 9:36 | 25 December 2023 11:00 | 18 January 2024 11:00
6993 |  | 13955 | 3.4.2.2.7.4.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SF |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 205.16d | 0 | 12 d | 25 December 2023 9:36 | 08 January 2024 15:36 | 25 December 2023 11:00 | 08 January 2024 17:00 | 6991 | 6997
6994 |  | 12293 | 3.4.2.2.7.4.6.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SF |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 197.16d | 0 | 20 d | 25 December 2023 9:36 | 18 January 2024 9:36 | 25 December 2023 11:00 | 18 January 2024 11:00 | 6990,6991 | 6997
6995 |  | 12294 | 3.4.2.2.7.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | הרצות ומסירות | 0 | 211.49d | 0 | 49.33 d | 01 January 2024 9:36 | 01 March 2024 9:36 | 01 January 2024 11:00 | 01 March 2024 11:00
6996 |  | 12295 | 3.4.2.2.7.4.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 918.49d | 0 | 0 d | 01 January 2024 9:36 | 01 January 2024 9:36 | 01 January 2024 11:00 | 01 January 2024 11:00 | 6999SF-60ed
6997 |  | 12296 | 3.4.2.2.7.4.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 197.16d | 0 | 20 d | 18 January 2024 9:36 | 12 February 2024 12:36 | 18 January 2024 11:00 | 12 February 2024 14:00 | 6994,6993 | 6998FS-5d
6998 |  | 12297 | 3.4.2.2.7.4.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 197.16d | 0 | 20 d | 06 February 2024 9:36 | 01 March 2024 9:36 | 06 February 2024 11:00 | 01 March 2024 11:00 | 6997FS-5d | 6999
6999 |  | 12298 | 3.4.2.2.7.4.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 197.16d | 0 | 0 d | 01 March 2024 9:36 | 01 March 2024 9:36 | 01 March 2024 11:00 | 01 March 2024 11:00 | 6998 | 6996SF-60ed,4185,8083
7000 |  | 7872 | 3.4.2.2.7.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | מחסן 346 | 0 | 429.16d | 0 | 354 d | 13 February 2022 9:36 | 15 May 2023 12:36 | 13 February 2022 11:00 | 15 May 2023 14:00
7001 |  | 12299 | 3.4.2.2.7.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | ביסוס | 0 | 429.16d | 0 | 7 d | 13 February 2022 9:36 | 21 February 2022 12:36 | 13 February 2022 11:00 | 21 February 2022 14:00
7002 |  | 12300 | 3.4.2.2.7.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 429.16d | 0 | 7 d | 13 February 2022 9:36 | 21 February 2022 12:36 | 13 February 2022 11:00 | 21 February 2022 14:00 | 4181 | 7004
7003 |  | 12302 | 3.4.2.2.7.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | שלד | 0 | 429.16d | 0 | 128 d | 21 February 2022 12:36 | 02 August 2022 12:36 | 21 February 2022 14:00 | 02 August 2022 14:00
7004 |  | 12303 | 3.4.2.2.7.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 429.16d | 0 | 18 d | 21 February 2022 12:36 | 15 March 2022 12:36 | 21 February 2022 14:00 | 15 March 2022 14:00 | 7002 | 7005
7005 |  | 12304 | 3.4.2.2.7.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | יציקת רצפה | 0 | 429.16d | 0 | 16 d | 15 March 2022 12:36 | 04 April 2022 12:36 | 15 March 2022 14:00 | 04 April 2022 14:00 | 7004 | 7006
7006 |  | 12305 | 3.4.2.2.7.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון + יציקת תקרה | 0 | 429.16d | 0 | 30 d | 04 April 2022 12:36 | 13 May 2022 12:36 | 04 April 2022 14:00 | 13 May 2022 14:00 | 7005 | 7007,7019
7007 |  | 12306 | 3.4.2.2.7.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | קונסט' קירות | 0 | 429.16d | 0 | 15 d | 13 May 2022 12:36 | 01 June 2022 12:36 | 15 May 2022 8:00 | 01 June 2022 14:00 | 7006 | 7008
7008 |  | 12307 | 3.4.2.2.7.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | קונסט' תקרה | 0 | 429.16d | 0 | 20 d | 01 June 2022 12:36 | 27 June 2022 15:36 | 01 June 2022 14:00 | 27 June 2022 17:00 | 7007 | 7009
7009 |  | 12308 | 3.4.2.2.7.5.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | חיפוי תקרה | 0 | 429.16d | 0 | 17 d | 27 June 2022 15:36 | 18 July 2022 15:36 | 28 June 2022 8:00 | 18 July 2022 17:00 | 7008 | 7010
7010 |  | 12309 | 3.4.2.2.7.5.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | חיפוי קירות | 0 | 429.16d | 0 | 12 d | 18 July 2022 15:36 | 02 August 2022 12:36 | 19 July 2022 8:00 | 02 August 2022 14:00 | 7009 | 7012
7011 |  | 12311 | 3.4.2.2.7.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | עבודות גמר ומערכות - מחסנ מטפי רק"ם | 0 | 429.16d | 0 | 120 d | 02 August 2022 12:36 | 08 January 2023 12:36 | 02 August 2022 14:00 | 08 January 2023 14:00
7012 |  | 12312 | 3.4.2.2.7.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 429.16d | 0 | 45 d | 02 August 2022 12:36 | 30 September 2022 9:36 | 02 August 2022 14:00 | 30 September 2022 11:00 | 7010 | 7013SS
7013 |  | 12313 | 3.4.2.2.7.5.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | חלונות אלומיניום | 0 | 429.16d | 0 | 25 d | 02 August 2022 12:36 | 01 September 2022 15:36 | 02 August 2022 14:00 | 01 September 2022 17:00 | 7012SS | 7014
7014 |  | 12314 | 3.4.2.2.7.5.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | דלתות | 0 | 429.16d | 0 | 10 d | 01 September 2022 15:36 | 14 September 2022 12:36 | 02 September 2022 8:00 | 14 September 2022 14:00 | 7013 | 7015
7015 |  | 12315 | 3.4.2.2.7.5.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | 429.16d | 0 | 15 d | 14 September 2022 12:36 | 11 October 2022 9:36 | 14 September 2022 14:00 | 11 October 2022 11:00 | 7014 | 7016
7016 |  | 12316 | 3.4.2.2.7.5.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מחסן 346 |  | מידוף | 0 | 429.16d | 0 | 70 d | 11 October 2022 9:36 | 08 January 2023 12:36 | 11 October 2022 11:00 | 08 January 2023 14:00 | 7015 | 7017SS
7017 |  | 12317 | 3.4.2.2.7.5.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מחסן 346 |  | ציוד | 0 | 429.16d | 0 | 70 d | 11 October 2022 9:36 | 08 January 2023 12:36 | 11 October 2022 11:00 | 08 January 2023 14:00 | 7016SS | 7038
7018 |  | 13962 | 3.4.2.2.7.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | 467.16d | 0 | 146 d | 13 May 2022 12:36 | 22 November 2022 9:36 | 15 May 2022 8:00 | 22 November 2022 11:00
7019 |  | 13963 | 3.4.2.2.7.5.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | בניה + חגורות | 0 | 467.16d | 0 | 12 d | 13 May 2022 12:36 | 29 May 2022 12:36 | 15 May 2022 8:00 | 29 May 2022 14:00 | 7006 | 7020
7020 |  | 13964 | 3.4.2.2.7.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 467.16d | 0 | 8 d | 29 May 2022 12:36 | 08 June 2022 15:36 | 29 May 2022 14:00 | 08 June 2022 17:00 | 7019 | 7021
7021 |  | 13965 | 3.4.2.2.7.5.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 467.16d | 0 | 8 d | 08 June 2022 15:36 | 19 June 2022 12:36 | 09 June 2022 8:00 | 19 June 2022 14:00 | 7020 | 7022
7022 |  | 13966 | 3.4.2.2.7.5.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 467.16d | 0 | 8 d | 19 June 2022 12:36 | 28 June 2022 15:36 | 19 June 2022 14:00 | 28 June 2022 17:00 | 7021 | 7023
7023 |  | 13967 | 3.4.2.2.7.5.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | ספרינקלרים | 0 | 467.16d | 0 | 8 d | 28 June 2022 15:36 | 08 July 2022 9:36 | 29 June 2022 8:00 | 08 July 2022 11:00 | 7022 | 7035FS-7d,7024
7024 |  | 13968 | 3.4.2.2.7.5.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | בגר | 0 | 467.16d | 0 | 20 d | 08 July 2022 9:36 | 02 August 2022 12:36 | 08 July 2022 11:00 | 02 August 2022 14:00 | 7023 | 7026,7025
7025 |  | 13970 | 3.4.2.2.7.5.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | ריצוף | 0 | 467.16d | 0 | 12 d | 02 August 2022 12:36 | 17 August 2022 9:36 | 02 August 2022 14:00 | 17 August 2022 11:00 | 7024 | 7026
7026 |  | 13972 | 3.4.2.2.7.5.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 467.16d | 0 | 5 d | 17 August 2022 9:36 | 23 August 2022 12:36 | 17 August 2022 11:00 | 23 August 2022 14:00 | 7024,7025 | 7027
7027 |  | 13973 | 3.4.2.2.7.5.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | סיוד + צבע | 0 | 467.16d | 0 | 10 d | 23 August 2022 12:36 | 05 September 2022 9:36 | 23 August 2022 14:00 | 05 September 2022 11:00 | 7026 | 7034FS-7d,7028,7029,7030
7028 |  | 13974 | 3.4.2.2.7.5.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | מסגרות | 0 | 484.16d | 0 | 10 d | 05 September 2022 9:36 | 16 September 2022 12:36 | 05 September 2022 11:00 | 16 September 2022 14:00 | 7027 | 7033
7029 |  | 13975 | 3.4.2.2.7.5.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | אלומיניום | 0 | 484.16d | 0 | 10 d | 05 September 2022 9:36 | 16 September 2022 12:36 | 05 September 2022 11:00 | 16 September 2022 14:00 | 7027 | 7033
7030 |  | 13976 | 3.4.2.2.7.5.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 467.16d | 0 | 10 d | 05 September 2022 9:36 | 16 September 2022 12:36 | 05 September 2022 11:00 | 16 September 2022 14:00 | 7027 | 7031FS-5d
7031 |  | 13977 | 3.4.2.2.7.5.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | השלמת מערכות | 0 | 467.16d | 0 | 12 d | 11 September 2022 12:36 | 29 September 2022 9:36 | 11 September 2022 14:00 | 29 September 2022 11:00 | 7030FS-5d | 7034FS-7d,7032
7032 |  | 15681 | 3.4.2.2.7.5.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 467.16d | 0 | 10 d | 29 September 2022 9:36 | 18 October 2022 12:36 | 29 September 2022 11:00 | 18 October 2022 14:00 | 7031 | 7033
7033 |  | 13979 | 3.4.2.2.7.5.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | דלתות וחלונות | 0 | 467.16d | 0 | 8 d | 18 October 2022 12:36 | 27 October 2022 15:36 | 18 October 2022 14:00 | 27 October 2022 17:00 | 7028,7029,7032 | 7034
7034 |  | 13980 | 3.4.2.2.7.5.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | סגירת תקרות | 0 | 467.16d | 0 | 5 d | 27 October 2022 15:36 | 03 November 2022 9:36 | 28 October 2022 8:00 | 03 November 2022 11:00 | 7027FS-7d,7031FS-7d,7033 | 7035
7035 |  | 13981 | 3.4.2.2.7.5.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | התקנת אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 467.16d | 0 | 5 d | 03 November 2022 9:36 | 09 November 2022 12:36 | 03 November 2022 11:00 | 09 November 2022 14:00 | 7023FS-7d,7034 | 7036
7036 |  | 13982 | 3.4.2.2.7.5.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | ריהוט | 0 | 467.16d | 0 | 10 d | 09 November 2022 12:36 | 22 November 2022 9:36 | 09 November 2022 14:00 | 22 November 2022 11:00 | 7035 | 7038
7037 |  | 12324 | 3.4.2.2.7.5.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מחסן 346 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 429.16d | 0 | 21 d | 08 January 2023 12:36 | 02 February 2023 12:36 | 08 January 2023 14:00 | 02 February 2023 14:00
7038 |  | 12325 | 3.4.2.2.7.5.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מחסן 346 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 429.16d | 0 | 0 d | 08 January 2023 12:36 | 08 January 2023 12:36 | 08 January 2023 14:00 | 08 January 2023 14:00 | 7017,7036 | 7039
7039 |  | 12326 | 3.4.2.2.7.5.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מחסן 346 |  | בדיקות קבלה | 0 | 429.16d | 0 | 21 d | 08 January 2023 12:36 | 02 February 2023 12:36 | 08 January 2023 14:00 | 02 February 2023 14:00 | 7038 | 7040
7040 |  | 12327 | 3.4.2.2.7.5.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מחסן 346 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 429.16d | 0 | 0 d | 02 February 2023 12:36 | 02 February 2023 12:36 | 02 February 2023 14:00 | 02 February 2023 14:00 | 7039 | 7042,8038
7041 |  | 12328 | 3.4.2.2.7.5.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מחסן 346 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 429.16d | 0 | 13 d | 02 February 2023 12:36 | 19 February 2023 12:36 | 02 February 2023 14:00 | 19 February 2023 14:00
7042 |  | 12329 | 3.4.2.2.7.5.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מחסן 346 |  | השחלת כבילה | 0 | 429.16d | 0 | 10 d | 02 February 2023 12:36 | 15 February 2023 9:36 | 02 February 2023 14:00 | 15 February 2023 11:00 | 7040 | 7046,8061,7043,5503SF-1mo
7043 |  | 15452 | 3.4.2.2.7.5.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מחסן 346 |  | הדברת מזיקים | 0 | 429.16d | 0 | 3 d | 15 February 2023 9:36 | 19 February 2023 12:36 | 15 February 2023 11:00 | 19 February 2023 14:00 | 7042 | 7046,8061,7045
7044 |  | 12330 | 3.4.2.2.7.5.7 | NA | תקשוב |  | מרכז | מחסן 346 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 429.16d | 0 | 30 d | 19 February 2023 12:36 | 28 March 2023 9:36 | 19 February 2023 14:00 | 28 March 2023 11:00
7045 |  | 13978 | 3.4.2.2.7.5.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מחסן 346 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 429.16d | 0 | 15 d | 19 February 2023 12:36 | 09 March 2023 9:36 | 19 February 2023 14:00 | 09 March 2023 11:00 | 7043 | 7046
7046 |  | 12331 | 3.4.2.2.7.5.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מחסן 346 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 429.16d | 0 | 15 d | 09 March 2023 9:36 | 28 March 2023 9:36 | 09 March 2023 11:00 | 28 March 2023 11:00 | 7042,7043,7045 | 7049,5505SF-1mo,5507SF-1mo
7047 |  | 12332 | 3.4.2.2.7.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | הרצות ומסירות | 0 | 438.16d | 0 | 44 d | 16 March 2023 12:36 | 15 May 2023 12:36 | 16 March 2023 14:00 | 15 May 2023 14:00
7048 |  | 12333 | 3.4.2.2.7.5.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1145.16d | 0 | 0 d | 16 March 2023 12:36 | 16 March 2023 12:36 | 16 March 2023 14:00 | 16 March 2023 14:00 | 7051SF-60ed
7049 |  | 12334 | 3.4.2.2.7.5.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 429.16d | 0 | 20 d | 28 March 2023 9:36 | 25 April 2023 8:36 | 28 March 2023 11:00 | 25 April 2023 10:00 | 7046 | 7050FS-5d
7050 |  | 12335 | 3.4.2.2.7.5.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 429.16d | 0 | 20 d | 18 April 2023 15:36 | 15 May 2023 12:36 | 19 April 2023 8:00 | 15 May 2023 14:00 | 7049FS-5d | 7051
7051 |  | 12336 | 3.4.2.2.7.5.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 429.16d | 0 | 0 d | 15 May 2023 12:36 | 15 May 2023 12:36 | 15 May 2023 14:00 | 15 May 2023 14:00 | 7050 | 7048SF-60ed,4185,8084
7052 |  | 15320 | 3.4.2.2.7.6 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | פיתוח אזורי - SJ, SF, 346 | 0 | 294.16d | 0 | 75 d | 27 March 2023 9:36 | 03 July 2023 15:36 | 27 March 2023 11:00 | 03 July 2023 17:00
7053 |  | 15321 | 3.4.2.2.7.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 0 | 294.16d | 0 | 5 d | 27 March 2023 9:36 | 02 April 2023 12:36 | 27 March 2023 11:00 | 02 April 2023 14:00 | 6920,6933,6950 | 7054
7054 |  | 15322 | 3.4.2.2.7.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד שתית | 0 | 294.16d | 0 | 9 d | 02 April 2023 12:36 | 16 April 2023 15:36 | 02 April 2023 14:00 | 16 April 2023 17:00 | 7053 | 7055
7055 |  | 15323 | 3.4.2.2.7.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 294.16d | 0 | 19 d | 16 April 2023 15:36 | 11 May 2023 9:36 | 17 April 2023 8:00 | 11 May 2023 11:00 | 7054 | 7056
7056 |  | 15324 | 3.4.2.2.7.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מצע | 0 | 294.16d | 0 | 27 d | 11 May 2023 9:36 | 14 June 2023 15:36 | 11 May 2023 11:00 | 14 June 2023 17:00 | 7055 | 7057
7057 |  | 15325 | 3.4.2.2.7.6.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | אספלט | 0 | 294.16d | 0 | 11 d | 14 June 2023 15:36 | 28 June 2023 12:36 | 15 June 2023 8:00 | 28 June 2023 14:00 | 7056 | 7058
7058 |  | 15326 | 3.4.2.2.7.6.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז |  |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 294.16d | 0 | 4 d | 28 June 2023 12:36 | 03 July 2023 15:36 | 28 June 2023 14:00 | 03 July 2023 17:00 | 7057 | 4185,6986
7059 |  | 7861 | 3.4.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | סככה 339 | 0 | 424.16d | 0 | 210 d | 27 May 2022 9:36 | 22 February 2023 12:36 | 27 May 2022 11:00 | 22 February 2023 14:00
7060 |  | 12337 | 3.4.2.2.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 424.16d | 0 | 6 d | 27 May 2022 9:36 | 03 June 2022 12:36 | 27 May 2022 11:00 | 03 June 2022 14:00
7061 |  | 12338 | 3.4.2.2.8.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | עבודות עפר | 0 | 424.16d | 0 | 2 d | 27 May 2022 9:36 | 30 May 2022 12:36 | 27 May 2022 11:00 | 30 May 2022 14:00 | 4181,7149,7150 | 7062,5658FS+55d
7062 |  | 12339 | 3.4.2.2.8.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 424.16d | 0 | 4 d | 30 May 2022 12:36 | 03 June 2022 12:36 | 30 May 2022 14:00 | 03 June 2022 14:00 | 7061 | 7064FS+125d,7075
7063 |  | 12340 | 3.4.2.2.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | שלד | 0 | 491.16d | 0 | 74 d | 16 November 2022 15:36 | 16 February 2023 9:36 | 17 November 2022 8:00 | 16 February 2023 11:00
7064 |  | 12341 | 3.4.2.2.8.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 491.16d | 0 | 14 d | 16 November 2022 15:36 | 04 December 2022 15:36 | 17 November 2022 8:00 | 04 December 2022 17:00 | 7062FS+125d | 7065
7065 |  | 12342 | 3.4.2.2.8.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | יציקת רצפה | 0 | 491.16d | 0 | 12 d | 04 December 2022 15:36 | 19 December 2022 12:36 | 05 December 2022 8:00 | 19 December 2022 14:00 | 7064 | 7067,7066
7066 |  | 13360 | 3.4.2.2.8.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 491.16d | 0 | 18 d | 19 December 2022 12:36 | 10 January 2023 12:36 | 19 December 2022 14:00 | 10 January 2023 14:00 | 7065 | 7067
7067 |  | 12343 | 3.4.2.2.8.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | קונסטר' פלדה - תקרה | 0 | 491.16d | 0 | 12 d | 10 January 2023 12:36 | 25 January 2023 9:36 | 10 January 2023 14:00 | 25 January 2023 11:00 | 7065,7066,5659 | 7068
7068 |  | 12344 | 3.4.2.2.8.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | חיפוי תקרה | 0 | 491.16d | 0 | 18 d | 25 January 2023 9:36 | 16 February 2023 9:36 | 25 January 2023 11:00 | 16 February 2023 11:00 | 7067 | 7071
7069 |  | 12362 | 3.4.2.2.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | הרצות ומסירות | 0 | 535d | 0 | 48.84 d | 24 December 2022 12:36 | 22 February 2023 12:36 | 24 December 2022 14:00 | 22 February 2023 14:00
7070 |  | 12363 | 3.4.2.2.8.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1212d | 0 | 0 d | 24 December 2022 12:36 | 24 December 2022 12:36 | 24 December 2022 14:00 | 24 December 2022 14:00 | 7072SF-60ed
7071 |  | 12365 | 3.4.2.2.8.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 491.16d | 0 | 5 d | 16 February 2023 9:36 | 22 February 2023 12:36 | 16 February 2023 11:00 | 22 February 2023 14:00 | 7068 | 7072
7072 |  | 12366 | 3.4.2.2.8.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 491.16d | 0 | 0 d | 22 February 2023 12:36 | 22 February 2023 12:36 | 22 February 2023 14:00 | 22 February 2023 14:00 | 7071 | 7070SF-60ed,4185,8085
7073 |  | 7892 | 3.4.2.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | סככה 340 | 0 | 424.16d | 0 | 255 d | 03 June 2022 12:36 | 01 May 2023 15:36 | 06 June 2022 8:00 | 01 May 2023 17:00
7074 |  | 12367 | 3.4.2.2.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 424.16d | 0 | 6 d | 03 June 2022 12:36 | 13 June 2022 9:36 | 06 June 2022 8:00 | 13 June 2022 11:00
7075 |  | 12368 | 3.4.2.2.9.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | עבודות עפר | 0 | 424.16d | 0 | 2 d | 03 June 2022 12:36 | 07 June 2022 15:36 | 06 June 2022 8:00 | 07 June 2022 17:00 | 4181,7062 | 7076,5662FS+90d
7076 |  | 12369 | 3.4.2.2.9.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 424.16d | 0 | 4 d | 07 June 2022 15:36 | 13 June 2022 9:36 | 08 June 2022 8:00 | 13 June 2022 11:00 | 7075 | 7078FS+170d,7089
7077 |  | 12370 | 3.4.2.2.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | שלד | 0 | 440.16d | 0 | 74 d | 18 January 2023 15:36 | 24 April 2023 9:36 | 19 January 2023 8:00 | 24 April 2023 11:00
7078 |  | 12371 | 3.4.2.2.9.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 440.16d | 0 | 14 d | 18 January 2023 15:36 | 05 February 2023 15:36 | 19 January 2023 8:00 | 05 February 2023 17:00 | 7076FS+170d | 7079
7079 |  | 12372 | 3.4.2.2.9.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | יציקת רצפה | 0 | 440.16d | 0 | 12 d | 05 February 2023 15:36 | 20 February 2023 12:36 | 06 February 2023 8:00 | 20 February 2023 14:00 | 7078 | 7080
7080 |  | 12373 | 3.4.2.2.9.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 440.16d | 0 | 18 d | 20 February 2023 12:36 | 14 March 2023 12:36 | 20 February 2023 14:00 | 14 March 2023 14:00 | 7079 | 7081
7081 |  | 12374 | 3.4.2.2.9.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | קונסטר' פלדה - תקרה | 0 | 440.16d | 0 | 12 d | 14 March 2023 12:36 | 29 March 2023 9:36 | 14 March 2023 14:00 | 29 March 2023 11:00 | 7080,5663 | 7082
7082 |  | 12375 | 3.4.2.2.9.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | חיפוי תקרה | 0 | 440.16d | 0 | 18 d | 29 March 2023 9:36 | 24 April 2023 9:36 | 29 March 2023 11:00 | 24 April 2023 11:00 | 7081 | 7085
7083 |  | 12390 | 3.4.2.2.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | הרצות ומסירות | 0 | 479.16d | 0 | 44 d | 02 March 2023 15:36 | 01 May 2023 15:36 | 02 March 2023 17:00 | 01 May 2023 17:00
7084 |  | 12391 | 3.4.2.2.9.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1156.16d | 0 | 0 d | 02 March 2023 15:36 | 02 March 2023 15:36 | 02 March 2023 17:00 | 02 March 2023 17:00 | 7086SF-60ed
7085 |  | 12393 | 3.4.2.2.9.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 440.16d | 0 | 5 d | 24 April 2023 9:36 | 01 May 2023 15:36 | 24 April 2023 11:00 | 01 May 2023 17:00 | 7082 | 7086
7086 |  | 12394 | 3.4.2.2.9.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 440.16d | 0 | 0 d | 01 May 2023 15:36 | 01 May 2023 15:36 | 01 May 2023 17:00 | 01 May 2023 17:00 | 7085 | 7084SF-60ed,4185,8086
7087 |  | 7902 | 3.4.2.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | סככה 341 | 0 | 424.16d | 0 | 265 d | 13 June 2022 9:36 | 21 May 2023 15:36 | 13 June 2022 11:00 | 21 May 2023 17:00
7088 |  | 12395 | 3.4.2.2.10.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 424.16d | 0 | 6 d | 13 June 2022 9:36 | 20 June 2022 12:36 | 13 June 2022 11:00 | 20 June 2022 14:00
7089 |  | 12396 | 3.4.2.2.10.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | עבודות עפר | 0 | 424.16d | 0 | 2 d | 13 June 2022 9:36 | 15 June 2022 9:36 | 13 June 2022 11:00 | 15 June 2022 11:00 | 4181,7076 | 7090,5666FS+100d
7090 |  | 12397 | 3.4.2.2.10.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 424.16d | 0 | 4 d | 15 June 2022 9:36 | 20 June 2022 12:36 | 15 June 2022 11:00 | 20 June 2022 14:00 | 7089 | 7092FS+180d
7091 |  | 12398 | 3.4.2.2.10.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | שלד | 0 | 424.16d | 0 | 74 d | 07 February 2023 15:36 | 15 May 2023 12:36 | 08 February 2023 8:00 | 15 May 2023 14:00
7092 |  | 12399 | 3.4.2.2.10.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 424.16d | 0 | 14 d | 07 February 2023 15:36 | 24 February 2023 12:36 | 08 February 2023 8:00 | 24 February 2023 14:00 | 7090FS+180d | 7093
7093 |  | 12400 | 3.4.2.2.10.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | יציקת רצפה | 0 | 424.16d | 0 | 12 d | 24 February 2023 12:36 | 12 March 2023 12:36 | 26 February 2023 8:00 | 12 March 2023 14:00 | 7092 | 7094
7094 |  | 12401 | 3.4.2.2.10.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 424.16d | 0 | 18 d | 12 March 2023 12:36 | 03 April 2023 12:36 | 12 March 2023 14:00 | 03 April 2023 14:00 | 7093 | 7095
7095 |  | 12402 | 3.4.2.2.10.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | קונסטר' פלדה - תקרה | 0 | 424.16d | 0 | 12 d | 03 April 2023 12:36 | 20 April 2023 15:36 | 03 April 2023 14:00 | 20 April 2023 17:00 | 7094,5667 | 7096
7096 |  | 12403 | 3.4.2.2.10.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | חיפוי תקרה | 0 | 424.16d | 0 | 18 d | 20 April 2023 15:36 | 15 May 2023 12:36 | 21 April 2023 8:00 | 15 May 2023 14:00 | 7095 | 7099
7097 |  | 12418 | 3.4.2.2.10.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | הרצות ומסירות | 0 | 463.16d | 0 | 44 d | 22 March 2023 15:36 | 21 May 2023 15:36 | 22 March 2023 17:00 | 21 May 2023 17:00
7098 |  | 12419 | 3.4.2.2.10.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1140.16d | 0 | 0 d | 22 March 2023 15:36 | 22 March 2023 15:36 | 22 March 2023 17:00 | 22 March 2023 17:00 | 7100SF-60ed
7099 |  | 12421 | 3.4.2.2.10.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 424.16d | 0 | 5 d | 15 May 2023 12:36 | 21 May 2023 15:36 | 15 May 2023 14:00 | 21 May 2023 17:00 | 7096 | 7100
7100 |  | 12422 | 3.4.2.2.10.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 424.16d | 0 | 0 d | 21 May 2023 15:36 | 21 May 2023 15:36 | 21 May 2023 17:00 | 21 May 2023 17:00 | 7099 | 7098SF-60ed,4185,8087
7101 |  | 7912 | 3.4.2.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | מחסן 326 | 0 | 177.82d | 0 | 628 d | 09 March 2022 9:36 | 22 May 2024 15:36 | 09 March 2022 11:00 | 14 February 2024 14:00
7102 |  | 12452 | 3.4.2.2.11.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 135.16d | 0 | 81 d | 09 March 2022 9:36 | 21 June 2022 12:36 | 09 March 2022 11:00 | 21 June 2022 14:00
7103 |  | 12453 | 3.4.2.2.11.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | עבודות עפר | 0 | 177.82d | 0 | 5 d | 09 March 2022 9:36 | 15 March 2022 12:36 | 09 March 2022 11:00 | 15 March 2022 14:00 | 4181,6388 | 7104,5670FS+35d
7104 |  | 12454 | 3.4.2.2.11.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 135.16d | 0 | 18 d | 29 May 2022 12:36 | 21 June 2022 12:36 | 29 May 2022 14:00 | 21 June 2022 14:00 | 7103,6389 | 7106
7105 |  | 12455 | 3.4.2.2.11.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | שלד | 0 | 135.16d | 0 | 210 d | 21 June 2022 12:36 | 17 March 2023 12:36 | 21 June 2022 14:00 | 17 March 2023 14:00
7106 |  | 12456 | 3.4.2.2.11.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 135.16d | 0 | 35 d | 21 June 2022 12:36 | 03 August 2022 12:36 | 21 June 2022 14:00 | 03 August 2022 14:00 | 7104 | 7107
7107 |  | 12457 | 3.4.2.2.11.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | שתית רצפה | 0 | 135.16d | 0 | 20 d | 03 August 2022 12:36 | 28 August 2022 15:36 | 03 August 2022 14:00 | 28 August 2022 17:00 | 7106 | 7108
7108 |  | 12458 | 3.4.2.2.11.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 135.16d | 0 | 50 d | 28 August 2022 15:36 | 08 November 2022 12:36 | 29 August 2022 8:00 | 08 November 2022 14:00 | 7107 | 7109FS-15d
7109 |  | 12459 | 3.4.2.2.11.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | קונסט' תקרה | 0 | 135.16d | 0 | 45 d | 20 October 2022 12:36 | 15 December 2022 9:36 | 20 October 2022 14:00 | 15 December 2022 11:00 | 7108FS-15d,5671 | 7110FS-10d
7110 |  | 12460 | 3.4.2.2.11.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | חיפוי תקרה | 0 | 135.16d | 0 | 45 d | 02 December 2022 12:36 | 27 January 2023 9:36 | 04 December 2022 8:00 | 27 January 2023 11:00 | 7109FS-10d | 7111
7111 |  | 12461 | 3.4.2.2.11.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | רצפת בטון | 0 | 135.16d | 0 | 40 d | 27 January 2023 9:36 | 17 March 2023 12:36 | 27 January 2023 11:00 | 17 March 2023 14:00 | 7110 | 7113,7125
7112 |  | 12462 | 3.4.2.2.11.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 135.16d | 0 | 226 d | 17 March 2023 12:36 | 01 January 2024 12:36 | 19 March 2023 8:00 | 01 October 2023 11:00
7113 |  | 12463 | 3.4.2.2.11.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | בניה + חגורות | 0 | 135.16d | 0 | 15 d | 17 March 2023 12:36 | 05 April 2023 11:36 | 19 March 2023 8:00 | 05 April 2023 13:00 | 7111 | 7121,7132,7114
7114 |  | 12464 | 3.4.2.2.11.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 135.16d | 0 | 70 d | 05 April 2023 11:36 | 06 July 2023 15:36 | 07 April 2023 8:00 | 06 July 2023 17:00 | 7113 | 7115,7117
7115 |  | 12465 | 3.4.2.2.11.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | בגר | 0 | 136.16d | 0 | 10 d | 06 July 2023 15:36 | 19 July 2023 12:36 | 07 July 2023 8:00 | 19 July 2023 14:00 | 7114 | 7116
7116 |  | 12466 | 3.4.2.2.11.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | ריצוף | 0 | 136.16d | 0 | 4 d | 19 July 2023 12:36 | 24 July 2023 15:36 | 19 July 2023 14:00 | 24 July 2023 17:00 | 7115 | 7119
7117 |  | 12467 | 3.4.2.2.11.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | איטום חדרים רטובים | 0 | 135.16d | 0 | 10 d | 06 July 2023 15:36 | 19 July 2023 12:36 | 07 July 2023 8:00 | 19 July 2023 14:00 | 7114 | 7118
7118 |  | 12471 | 3.4.2.2.11.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | חיפוי קירות | 0 | 135.16d | 0 | 5 d | 19 July 2023 12:36 | 25 July 2023 15:36 | 19 July 2023 14:00 | 25 July 2023 17:00 | 7117 | 7119
7119 |  | 12472 | 3.4.2.2.11.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | דלתות וחלונות | 0 | 135.16d | 0 | 14 d | 25 July 2023 15:36 | 11 August 2023 12:36 | 26 July 2023 8:00 | 11 August 2023 14:00 | 7118,7116 | 7120
7120 |  | 12473 | 3.4.2.2.11.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | סיוד וצבע | 0 | 135.16d | 0 | 12 d | 11 August 2023 12:36 | 27 August 2023 12:36 | 13 August 2023 8:00 | 27 August 2023 14:00 | 7119 | 7121
7121 |  | 12474 | 3.4.2.2.11.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | התקנת אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 135.16d | 0 | 10 d | 27 August 2023 12:36 | 07 September 2023 15:36 | 27 August 2023 14:00 | 07 September 2023 17:00 | 7113,7120 | 7132,7123,7122
7122 |  | 17652 | 3.4.2.2.11.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | התקנת מידוף וציוד לוגיסטיקה | 0 | 135.16d | 0 | 75 d | 07 September 2023 15:36 | 13 December 2023 12:36 | NA | NA | 7121 | 7123
7123 |  | 13985 | 3.4.2.2.11.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | ריהוט | 0 | 135.16d | 0 | 15 d | 13 December 2023 12:36 | 01 January 2024 12:36 | 08 September 2023 8:00 | 01 October 2023 11:00 | 7121,7122 | 7132
7124 |  | 15327 | 3.4.2.2.11.4 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | פיתוח אזורי - 341, 326 | 0 | 326.16d | 0 | 35 d | 17 March 2023 12:36 | 04 May 2023 15:36 | 19 March 2023 8:00 | 04 May 2023 17:00
7125 |  | 15328 | 3.4.2.2.11.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 0 | 326.16d | 0 | 2 d | 17 March 2023 12:36 | 20 March 2023 15:36 | 19 March 2023 8:00 | 20 March 2023 17:00 | 7111 | 7126
7126 |  | 15329 | 3.4.2.2.11.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד שתית | 0 | 326.16d | 0 | 4 d | 20 March 2023 15:36 | 26 March 2023 9:36 | 21 March 2023 8:00 | 26 March 2023 11:00 | 7125 | 7127
7127 |  | 15330 | 3.4.2.2.11.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 326.16d | 0 | 9 d | 26 March 2023 9:36 | 05 April 2023 11:36 | 26 March 2023 11:00 | 05 April 2023 13:00 | 7126 | 7128
7128 |  | 15331 | 3.4.2.2.11.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מצע | 0 | 326.16d | 0 | 12 d | 05 April 2023 11:36 | 24 April 2023 9:36 | 07 April 2023 8:00 | 24 April 2023 11:00 | 7127 | 7129
7129 |  | 15332 | 3.4.2.2.11.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | אספלט | 0 | 326.16d | 0 | 4 d | 24 April 2023 9:36 | 30 April 2023 15:36 | 24 April 2023 11:00 | 30 April 2023 17:00 | 7128 | 7130
7130 |  | 15333 | 3.4.2.2.11.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז |  |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 326.16d | 0 | 4 d | 30 April 2023 15:36 | 04 May 2023 15:36 | 01 May 2023 8:00 | 04 May 2023 17:00 | 7129 | 7132
7131 |  | 12477 | 3.4.2.2.11.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 135.16d | 0 | 21 d | 01 January 2024 12:36 | 26 January 2024 12:36 | 01 October 2023 11:00 | 26 October 2023 11:00
7132 |  | 12478 | 3.4.2.2.11.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 135.16d | 0 | 0 d | 01 January 2024 12:36 | 01 January 2024 12:36 | 01 October 2023 11:00 | 01 October 2023 11:00 | 7113,7121,7123,7130 | 7133
7133 |  | 12479 | 3.4.2.2.11.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | בדיקות קבלה | 0 | 135.16d | 0 | 21 d | 01 January 2024 12:36 | 26 January 2024 12:36 | 01 October 2023 11:00 | 26 October 2023 11:00 | 7132 | 7134
7134 |  | 12480 | 3.4.2.2.11.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 135.16d | 0 | 0 d | 26 January 2024 12:36 | 26 January 2024 12:36 | 26 October 2023 11:00 | 26 October 2023 11:00 | 7133 | 7136,8039
7135 |  | 12481 | 3.4.2.2.11.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 135.16d | 0 | 25 d | 26 January 2024 12:36 | 27 February 2024 9:36 | 26 October 2023 11:00 | 26 November 2023 17:00
7136 |  | 12482 | 3.4.2.2.11.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | השחלת כבילה | 0 | 135.16d | 0 | 20 d | 26 January 2024 12:36 | 20 February 2024 15:36 | 26 October 2023 11:00 | 20 November 2023 14:00 | 7134 | 7140,7137
7137 |  | 15453 | 3.4.2.2.11.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | הדברת מזיקים | 0 | 135.16d | 0 | 5 d | 20 February 2024 15:36 | 27 February 2024 9:36 | 20 November 2023 14:00 | 26 November 2023 17:00 | 7136 | 7140,7139
7138 |  | 12483 | 3.4.2.2.11.7 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 135.16d | 0 | 25 d | 27 February 2024 9:36 | 28 March 2024 12:36 | 27 November 2023 8:00 | 27 December 2023 11:00
7139 |  | 16425 | 3.4.2.2.11.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 148.16d | 0 | 12 d | 27 February 2024 9:36 | 12 March 2024 15:36 | 27 November 2023 8:00 | 11 December 2023 14:00 | 7137 | 7143
7140 |  | 12484 | 3.4.2.2.11.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 135.16d | 0 | 25 d | 27 February 2024 9:36 | 28 March 2024 12:36 | 27 November 2023 8:00 | 27 December 2023 11:00 | 7136,7137 | 7143
7141 |  | 12485 | 3.4.2.2.11.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | הרצות ומסירות | 0 | 139.67d | 0 | 44.51 d | 23 March 2024 15:36 | 22 May 2024 15:36 | 16 December 2023 14:00 | 14 February 2024 14:00
7142 |  | 12486 | 3.4.2.2.11.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 851.67d | 0 | 0 d | 23 March 2024 15:36 | 23 March 2024 15:36 | 16 December 2023 14:00 | 16 December 2023 14:00 | 7145SF-60ed
7143 |  | 12487 | 3.4.2.2.11.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 135.16d | 0 | 25 d | 28 March 2024 12:36 | 02 May 2024 12:36 | 27 December 2023 11:00 | 26 January 2024 14:00 | 7140,7139 | 7144FS-10d
7144 |  | 12488 | 3.4.2.2.11.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 135.16d | 0 | 25 d | 16 April 2024 12:36 | 22 May 2024 15:36 | 15 January 2024 11:00 | 14 February 2024 14:00 | 7143FS-10d | 7145
7145 |  | 12489 | 3.4.2.2.11.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 135.16d | 0 | 0 d | 22 May 2024 15:36 | 22 May 2024 15:36 | 14 February 2024 14:00 | 14 February 2024 14:00 | 7144 | 7142SF-60ed,4185,8088
7146 |  | 7923 | 3.4.2.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | מתחם 330 | 0 | 418.16d | 0 | 392 d | 02 March 2022 15:36 | 20 July 2023 12:36 | 03 March 2022 8:00 | 20 July 2023 14:00
7147 |  | 12490 | 3.4.2.2.12.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | אזורי אחסון | 0 | 376.16d | 0 | 303 d | 02 March 2022 15:36 | 27 March 2023 9:36 | 03 March 2022 8:00 | 27 March 2023 11:00
7148 |  | 12491 | 3.4.2.2.12.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 376.16d | 0 | 67 d | 02 March 2022 15:36 | 27 May 2022 9:36 | 03 March 2022 8:00 | 27 May 2022 11:00
7149 |  | 12492 | 3.4.2.2.12.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | עבודות עפר | 0 | 418.16d | 0 | 5 d | 02 March 2022 15:36 | 09 March 2022 9:36 | 03 March 2022 8:00 | 09 March 2022 11:00 | 4181,6798 | 7150,7061,5674
7150 |  | 12493 | 3.4.2.2.12.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 376.16d | 0 | 20 d | 01 May 2022 15:36 | 27 May 2022 9:36 | 02 May 2022 8:00 | 27 May 2022 11:00 | 7149,6799 | 7153,7152,7061
7151 |  | 12494 | 3.4.2.2.12.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | שלד | 0 | 376.16d | 0 | 153 d | 27 May 2022 9:36 | 14 December 2022 9:36 | 27 May 2022 11:00 | 14 December 2022 11:00
7152 |  | 13986 | 3.4.2.2.12.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 376.16d | 0 | 35 d | 27 May 2022 9:36 | 11 July 2022 12:36 | 27 May 2022 11:00 | 11 July 2022 14:00 | 7150 | 7153,7168
7153 |  | 12495 | 3.4.2.2.12.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | שתית רצפה | 0 | 376.16d | 0 | 15 d | 11 July 2022 12:36 | 29 July 2022 9:36 | 11 July 2022 14:00 | 29 July 2022 11:00 | 7150,7152 | 7154,7159,7155
7154 |  | 12496 | 3.4.2.2.12.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | קירות בטון | 0 | 376.16d | 0 | 30 d | 29 July 2022 9:36 | 05 September 2022 9:36 | 29 July 2022 11:00 | 05 September 2022 11:00 | 7153 | 7156,7159
7155 |  | 12497 | 3.4.2.2.12.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | עמודים | 0 | 390.16d | 0 | 30 d | 29 July 2022 9:36 | 05 September 2022 9:36 | 29 July 2022 11:00 | 05 September 2022 11:00 | 7153 | 7157
7156 |  | 12498 | 3.4.2.2.12.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | קונסטרוקצית קירות | 0 | 376.16d | 0 | 14 d | 05 September 2022 9:36 | 21 September 2022 15:36 | 05 September 2022 11:00 | 21 September 2022 17:00 | 7154,5675 | 7157
7157 |  | 12499 | 3.4.2.2.12.1.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | קונסטרוקצית סככות וגגונים | 0 | 376.16d | 0 | 14 d | 21 September 2022 15:36 | 19 October 2022 12:36 | 22 September 2022 8:00 | 19 October 2022 14:00 | 7155,7156 | 7159,7158
7158 |  | 14788 | 3.4.2.2.12.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | חיפוי קירות + תקרה | 0 | 376.16d | 0 | 20 d | 19 October 2022 12:36 | 13 November 2022 15:36 | 19 October 2022 14:00 | 13 November 2022 17:00 | 7157 | 7159
7159 |  | 12500 | 3.4.2.2.12.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | משטחי בטון | 0 | 376.16d | 0 | 25 d | 13 November 2022 15:36 | 14 December 2022 9:36 | 14 November 2022 8:00 | 14 December 2022 11:00 | 7153,7154,7157,7158 | 7161
7160 |  | 12501 | 3.4.2.2.12.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 376.16d | 0 | 83 d | 14 December 2022 9:36 | 27 March 2023 9:36 | 14 December 2022 11:00 | 27 March 2023 11:00
7161 |  | 12502 | 3.4.2.2.12.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | בניה + חגורות | 0 | 376.16d | 0 | 8 d | 14 December 2022 9:36 | 23 December 2022 12:36 | 14 December 2022 11:00 | 23 December 2022 14:00 | 7159 | 7162
7162 |  | 12503 | 3.4.2.2.12.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, ספרינקלרים | 0 | 376.16d | 0 | 45 d | 23 December 2022 12:36 | 17 February 2023 9:36 | 25 December 2022 8:00 | 17 February 2023 11:00 | 7161 | 7165,7163
7163 |  | 12504 | 3.4.2.2.12.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | סיוד וצבע | 0 | 383.16d | 0 | 18 d | 17 February 2023 9:36 | 12 March 2023 12:36 | 17 February 2023 11:00 | 12 March 2023 14:00 | 7162 | 7164
7164 |  | 12505 | 3.4.2.2.12.1.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | התקנת אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 376.16d | 0 | 5 d | 20 March 2023 15:36 | 27 March 2023 9:36 | 21 March 2023 8:00 | 27 March 2023 11:00 | 7163,7165 | 7182
7165 |  | 12506 | 3.4.2.2.12.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | ציוד ושערי כניסה | 0 | 376.16d | 0 | 25 d | 17 February 2023 9:36 | 20 March 2023 15:36 | 17 February 2023 11:00 | 20 March 2023 17:00 | 7162 | 7164
7166 |  | 12507 | 3.4.2.2.12.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | משרדים וחדרי מערכות | 0 | 412.16d | 0 | 165 d | 11 July 2022 12:36 | 09 February 2023 15:36 | 11 July 2022 14:00 | 09 February 2023 17:00
7167 |  | 12510 | 3.4.2.2.12.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | שלד | 0 | 412.16d | 0 | 64 d | 11 July 2022 12:36 | 02 October 2022 12:36 | 11 July 2022 14:00 | 02 October 2022 14:00
7168 |  | 12512 | 3.4.2.2.12.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | רצפה | 0 | 412.16d | 0 | 14 d | 11 July 2022 12:36 | 28 July 2022 9:36 | 11 July 2022 14:00 | 28 July 2022 11:00 | 7152 | 7169
7169 |  | 12513 | 3.4.2.2.12.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | עמודים | 0 | 412.16d | 0 | 14 d | 28 July 2022 9:36 | 15 August 2022 9:36 | 28 July 2022 11:00 | 15 August 2022 11:00 | 7168 | 7170
7170 |  | 12514 | 3.4.2.2.12.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | קירות | 0 | 412.16d | 0 | 22 d | 15 August 2022 9:36 | 11 September 2022 12:36 | 15 August 2022 11:00 | 11 September 2022 14:00 | 7169 | 7171
7171 |  | 12515 | 3.4.2.2.12.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | תקרת בטון | 0 | 412.16d | 0 | 14 d | 11 September 2022 12:36 | 02 October 2022 12:36 | 11 September 2022 14:00 | 02 October 2022 14:00 | 7170 | 7173
7172 |  | 12516 | 3.4.2.2.12.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 412.16d | 0 | 101 d | 02 October 2022 12:36 | 09 February 2023 15:36 | 02 October 2022 14:00 | 09 February 2023 17:00
7173 |  | 12517 | 3.4.2.2.12.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | בניה + חגורות | 0 | 412.16d | 0 | 8 d | 02 October 2022 12:36 | 18 October 2022 12:36 | 02 October 2022 14:00 | 18 October 2022 14:00 | 7171 | 7174
7174 |  | 12518 | 3.4.2.2.12.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 412.16d | 0 | 35 d | 18 October 2022 12:36 | 30 November 2022 12:36 | 18 October 2022 14:00 | 30 November 2022 14:00 | 7173 | 7176,7175
7175 |  | 14464 | 3.4.2.2.12.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | בגר | 0 | 412.16d | 0 | 4 d | 30 November 2022 12:36 | 05 December 2022 15:36 | 30 November 2022 14:00 | 05 December 2022 17:00 | 7174 | 7176
7176 |  | 12519 | 3.4.2.2.12.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | ריצוף | 0 | 412.16d | 0 | 2 d | 05 December 2022 15:36 | 07 December 2022 15:36 | 06 December 2022 8:00 | 07 December 2022 17:00 | 7174,7175 | 7177
7177 |  | 12520 | 3.4.2.2.12.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | דלתות וחלונות | 0 | 412.16d | 0 | 10 d | 07 December 2022 15:36 | 20 December 2022 12:36 | 08 December 2022 8:00 | 20 December 2022 14:00 | 7176 | 7178
7178 |  | 12521 | 3.4.2.2.12.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | סיוד וצבע | 0 | 412.16d | 0 | 20 d | 20 December 2022 12:36 | 13 January 2023 12:36 | 20 December 2022 14:00 | 13 January 2023 14:00 | 7177 | 7179
7179 |  | 12522 | 3.4.2.2.12.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | התקנת אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 412.16d | 0 | 7 d | 13 January 2023 12:36 | 23 January 2023 9:36 | 15 January 2023 8:00 | 23 January 2023 11:00 | 7178 | 7182,7180
7180 |  | 13987 | 3.4.2.2.12.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | ריהוט | 0 | 412.16d | 0 | 15 d | 23 January 2023 9:36 | 09 February 2023 15:36 | 23 January 2023 11:00 | 09 February 2023 17:00 | 7179 | 7182
7181 |  | 12523 | 3.4.2.2.12.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מתחם 330 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 376.16d | 0 | 21 d | 27 March 2023 9:36 | 25 April 2023 8:36 | 27 March 2023 11:00 | 25 April 2023 10:00
7182 |  | 12524 | 3.4.2.2.12.3.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מתחם 330 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 376.16d | 0 | 0 d | 27 March 2023 9:36 | 27 March 2023 9:36 | 27 March 2023 11:00 | 27 March 2023 11:00 | 7164,7179,7180 | 7183
7183 |  | 12525 | 3.4.2.2.12.3.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מתחם 330 |  | בדיקות קבלה | 0 | 376.16d | 0 | 21 d | 27 March 2023 9:36 | 25 April 2023 8:36 | 27 March 2023 11:00 | 25 April 2023 10:00 | 7182 | 7184
7184 |  | 12526 | 3.4.2.2.12.3.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מתחם 330 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 376.16d | 0 | 0 d | 25 April 2023 8:36 | 25 April 2023 8:36 | 25 April 2023 10:00 | 25 April 2023 10:00 | 7183 | 7186,8040
7185 |  | 12527 | 3.4.2.2.12.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מתחם 330 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 376.16d | 0 | 13 d | 25 April 2023 8:36 | 12 May 2023 9:36 | 25 April 2023 10:00 | 12 May 2023 11:00
7186 |  | 12528 | 3.4.2.2.12.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מתחם 330 |  | השחלת כבילה | 0 | 376.16d | 0 | 10 d | 25 April 2023 8:36 | 09 May 2023 9:36 | 25 April 2023 10:00 | 09 May 2023 11:00 | 7184 | 7190,7187
7187 |  | 15454 | 3.4.2.2.12.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מתחם 330 |  | הדברת מזיקים | 0 | 376.16d | 0 | 3 d | 09 May 2023 9:36 | 12 May 2023 9:36 | 09 May 2023 11:00 | 12 May 2023 11:00 | 7186 | 7190,7189
7188 |  | 12529 | 3.4.2.2.12.5 | NA | תקשוב |  | מרכז | מתחם 330 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 376.16d | 0 | 20 d | 12 May 2023 9:36 | 07 June 2023 12:36 | 12 May 2023 11:00 | 07 June 2023 14:00
7189 |  | 16426 | 3.4.2.2.12.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מתחם 330 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 386.16d | 0 | 10 d | 12 May 2023 9:36 | 24 May 2023 15:36 | 12 May 2023 11:00 | 24 May 2023 17:00 | 7187 | 7193
7190 |  | 12530 | 3.4.2.2.12.5.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מתחם 330 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 376.16d | 0 | 20 d | 12 May 2023 9:36 | 07 June 2023 12:36 | 12 May 2023 11:00 | 07 June 2023 14:00 | 7186,7187 | 7193
7191 |  | 12531 | 3.4.2.2.12.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | הרצות ומסירות | 0 | 389.49d | 0 | 48.33 d | 21 May 2023 12:36 | 20 July 2023 12:36 | 21 May 2023 14:00 | 20 July 2023 14:00
7192 |  | 12532 | 3.4.2.2.12.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1096.49d | 0 | 0 d | 21 May 2023 12:36 | 21 May 2023 12:36 | 21 May 2023 14:00 | 21 May 2023 14:00 | 7195SF-60ed
7193 |  | 12533 | 3.4.2.2.12.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 376.16d | 0 | 20 d | 07 June 2023 12:36 | 02 July 2023 15:36 | 07 June 2023 14:00 | 02 July 2023 17:00 | 7190,7189 | 7194FS-5d
7194 |  | 12534 | 3.4.2.2.12.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 376.16d | 0 | 20 d | 26 June 2023 12:36 | 20 July 2023 12:36 | 26 June 2023 14:00 | 20 July 2023 14:00 | 7193FS-5d | 7195
7195 |  | 12535 | 3.4.2.2.12.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 376.16d | 0 | 0 d | 20 July 2023 12:36 | 20 July 2023 12:36 | 20 July 2023 14:00 | 20 July 2023 14:00 | 7194 | 7192SF-60ed,4185,8089
7196 |  | 1395 | 3.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | מבנים מנהלתיים | 0 | 0.33d | 0 | 768 d | 13 February 2022 8:00 | 23 October 2024 13:00 | 13 February 2022 8:00 | 23 October 2024 13:00
7197 |  | 1396 | 3.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | מבנה AB | 0 | 33.49d | 0 | 607.67 d | 13 February 2022 9:36 | 28 March 2024 9:36 | 13 February 2022 11:00 | 28 March 2024 11:00
7198 |  | 12537 | 3.4.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | ביסוס חדרי אוכל וכוורת | 0 | 33.49d | 0 | 72 d | 13 February 2022 9:36 | 15 May 2022 15:36 | 13 February 2022 11:00 | 15 May 2022 17:00
7199 |  | 12538 | 3.4.3.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | ביסוס חדרי אוכל וכוורת | 0 | 1.4mo | 0 | 3 mo | 13 February 2022 9:36 | 15 May 2022 15:36 | 13 February 2022 11:00 | 15 May 2022 17:00 | 4181 | 7202,7201
7200 |  | 12539 | 3.4.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | שלד | 0 | 33.49d | 0 | 200 d | 15 May 2022 15:36 | 29 January 2023 12:36 | 16 May 2022 8:00 | 29 January 2023 14:00
7201 |  | 12540 | 3.4.3.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | רצפת קומת קרקע | 0 | 33.49d | 0 | 100 d | 15 May 2022 15:36 | 16 September 2022 12:36 | 16 May 2022 8:00 | 16 September 2022 14:00 | 7199 | 7202SS+45d
7202 |  | 12541 | 3.4.3.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | קירות ועמודים חדר אוכל ומטבח וכוורת | 0 | 33.49d | 0 | 100 d | 11 July 2022 12:36 | 22 November 2022 9:36 | 11 July 2022 14:00 | 22 November 2022 11:00 | 7199,7201SS+45d | 7203SS+55d
7203 |  | 12542 | 3.4.3.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | תקרה חדר אוכל ומטבח | 0 | 33.49d | 0 | 100 d | 16 September 2022 12:36 | 29 January 2023 12:36 | 18 September 2022 8:00 | 29 January 2023 14:00 | 7202SS+55d | 7205SS+55d,7206
7204 |  | 12543 | 3.4.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 33.49d | 0 | 244.67 d | 04 December 2022 15:36 | 12 October 2023 9:36 | 05 December 2022 8:00 | 12 October 2023 11:00
7205 |  | 12544 | 3.4.3.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | עבודות גמר, מערכות מבנה (חשמל, אינסטלציה, מיזוג אוויר) ובדיקת מערכות המבנה במטבח | 0 | 33.49d | 0 | 120 d | 04 December 2022 15:36 | 07 May 2023 9:36 | 05 December 2022 8:00 | 07 May 2023 11:00 | 7203SS+55d | 7207
7206 |  | 12545 | 3.4.3.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | עבודות גמר, מערכות מבנה (חשמל, אינסטלציה, מיזוג אוויר), ציוד יעודי ובדיקת מערכות המבנה בחדרי אוכל, כוורת, חנות | 0 | 113.16d | 0 | 120 d | 29 January 2023 12:36 | 02 July 2023 15:36 | 29 January 2023 14:00 | 02 July 2023 17:00 | 7203 | 7209
7207 |  | 13383 | 3.4.3.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | הכנסת ציוד למטבח | 0 | 5.91w | 0 | 22 w | 07 May 2023 9:36 | 12 October 2023 9:36 | 07 May 2023 11:00 | 12 October 2023 11:00 | 7205 | 7209
7208 |  | 12546 | 3.4.3.1.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AB |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 33.49d | 0 | 21 d | 12 October 2023 9:36 | 07 November 2023 12:36 | 12 October 2023 11:00 | 07 November 2023 14:00
7209 |  | 12547 | 3.4.3.1.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AB |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 33.49d | 0 | 0 d | 12 October 2023 9:36 | 12 October 2023 9:36 | 12 October 2023 11:00 | 12 October 2023 11:00 | 7206,7207 | 7210
7210 |  | 12548 | 3.4.3.1.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AB |  | בדיקות קבלה | 0 | 33.49d | 0 | 21 d | 12 October 2023 9:36 | 07 November 2023 12:36 | 12 October 2023 11:00 | 07 November 2023 14:00 | 7209 | 7211
7211 |  | 12549 | 3.4.3.1.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AB |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 33.49d | 0 | 0 d | 07 November 2023 12:36 | 07 November 2023 12:36 | 07 November 2023 14:00 | 07 November 2023 14:00 | 7210 | 7213,8042
7212 |  | 12550 | 3.4.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AB |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 33.49d | 0 | 20 d | 07 November 2023 12:36 | 01 December 2023 12:36 | 07 November 2023 14:00 | 01 December 2023 14:00
7213 |  | 12551 | 3.4.3.1.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AB |  | השחלת כבילה | 0 | 33.49d | 0 | 15 d | 07 November 2023 12:36 | 26 November 2023 12:36 | 07 November 2023 14:00 | 26 November 2023 14:00 | 7211 | 7217,7214
7214 |  | 15455 | 3.4.3.1.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AB |  | הדברת מזיקים | 0 | 33.49d | 0 | 5 d | 26 November 2023 12:36 | 01 December 2023 12:36 | 26 November 2023 14:00 | 01 December 2023 14:00 | 7213 | 7217,7216
7215 |  | 12552 | 3.4.3.1.6 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה AB |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 33.49d | 0 | 35 d | 01 December 2023 12:36 | 14 January 2024 15:36 | 03 December 2023 8:00 | 14 January 2024 17:00
7216 |  | 16427 | 3.4.3.1.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AB |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 53.49d | 0 | 15 d | 01 December 2023 12:36 | 20 December 2023 12:36 | 03 December 2023 8:00 | 20 December 2023 14:00 | 7214 | 7220
7217 |  | 12553 | 3.4.3.1.6.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה AB |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 33.49d | 0 | 35 d | 01 December 2023 12:36 | 14 January 2024 15:36 | 03 December 2023 8:00 | 14 January 2024 17:00 | 7213,7214 | 7220
7218 |  | 12554 | 3.4.3.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | הרצות ומסירות | 0 | 33.49d | 0 | 60 d | 14 January 2024 15:36 | 28 March 2024 9:36 | 15 January 2024 8:00 | 28 March 2024 11:00
7219 |  | 12555 | 3.4.3.1.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 896.82d | 0 | 0 d | 28 January 2024 9:36 | 28 January 2024 9:36 | 28 January 2024 11:00 | 28 January 2024 11:00 | 7222SF-60ed
7220 |  | 12556 | 3.4.3.1.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 33.49d | 0 | 40 d | 14 January 2024 15:36 | 04 March 2024 9:36 | 15 January 2024 8:00 | 04 March 2024 11:00 | 7217,7216 | 7221FS-20d
7221 |  | 12557 | 3.4.3.1.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 33.49d | 0 | 40 d | 07 February 2024 15:36 | 28 March 2024 9:36 | 08 February 2024 8:00 | 28 March 2024 11:00 | 7220FS-20d | 7222
7222 |  | 12558 | 3.4.3.1.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 33.49d | 0 | 0 d | 28 March 2024 9:36 | 28 March 2024 9:36 | 28 March 2024 11:00 | 28 March 2024 11:00 | 7221 | 7219SF-60ed,4185,5697,8091
7223 |  | 1411 | 3.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | מבנה 124 | 0 | 248.16d | 0 | 535 d | 13 February 2022 9:36 | 29 December 2023 9:36 | 13 February 2022 11:00 | 29 December 2023 11:00
7224 |  | 12559 | 3.4.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 248.16d | 0 | 30 d | 13 February 2022 9:36 | 21 March 2022 15:36 | 13 February 2022 11:00 | 21 March 2022 17:00
7225 |  | 12560 | 3.4.3.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | עבודות עפר | 0 | 248.16d | 0 | 5 d | 13 February 2022 9:36 | 18 February 2022 9:36 | 13 February 2022 11:00 | 18 February 2022 11:00 | 4181 | 7226
7226 |  | 12561 | 3.4.3.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 248.16d | 0 | 25 d | 18 February 2022 9:36 | 21 March 2022 15:36 | 18 February 2022 11:00 | 21 March 2022 17:00 | 7225 | 7229,7228,7278
7227 |  | 12562 | 3.4.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | שלד | 0 | 248.16d | 0 | 175 d | 21 March 2022 15:36 | 07 November 2022 12:36 | 22 March 2022 8:00 | 07 November 2022 14:00
7228 |  | 13384 | 3.4.3.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 248.16d | 0 | 30 d | 21 March 2022 15:36 | 28 April 2022 12:36 | 22 March 2022 8:00 | 28 April 2022 14:00 | 7226 | 7229
7229 |  | 12563 | 3.4.3.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | יציקת רצפה מפלס 0.90- 0.00 | 0 | 248.16d | 0 | 35 d | 28 April 2022 12:36 | 14 June 2022 9:36 | 28 April 2022 14:00 | 14 June 2022 11:00 | 7226,7228 | 7230,7232
7230 |  | 13385 | 3.4.3.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | טריבונות | 0 | 278.16d | 0 | 30 d | 14 June 2022 9:36 | 20 July 2022 15:36 | 14 June 2022 11:00 | 20 July 2022 17:00 | 7229 | 7236
7231 |  | 13386 | 3.4.3.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | שלד ק' קרקע | 0 | 248.16d | 0 | 34 d | 14 June 2022 9:36 | 26 July 2022 9:36 | 14 June 2022 11:00 | 26 July 2022 11:00
7232 |  | 13388 | 3.4.3.2.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | יציקת קירות | 0 | 248.16d | 0 | 20 d | 14 June 2022 9:36 | 08 July 2022 9:36 | 14 June 2022 11:00 | 08 July 2022 11:00 | 7229 | 7233,7235SS
7233 |  | 13387 | 3.4.3.2.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | תקרה מפלס 4.55+ 5.25+ | 0 | 304.16d | 0 | 14 d | 08 July 2022 9:36 | 26 July 2022 9:36 | 08 July 2022 11:00 | 26 July 2022 11:00 | 7232 | 7237
7234 |  | 13389 | 3.4.3.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | אודיטוריום | 0 | 248.16d | 0 | 90 d | 14 June 2022 9:36 | 11 October 2022 9:36 | 14 June 2022 11:00 | 11 October 2022 11:00
7235 |  | 13391 | 3.4.3.2.2.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | יציקת קירות | 0 | 248.16d | 0 | 60 d | 14 June 2022 9:36 | 26 August 2022 12:36 | 14 June 2022 11:00 | 26 August 2022 14:00 | 7232SS | 7236
7236 |  | 13390 | 3.4.3.2.2.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | תקרה מפלס 7.85+ 8.90+ 13.45 | 0 | 248.16d | 0 | 30 d | 26 August 2022 12:36 | 11 October 2022 9:36 | 28 August 2022 8:00 | 11 October 2022 11:00 | 7235,7230 | 7237
7237 |  | 13392 | 3.4.3.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | יציקת מעקות | 0 | 248.16d | 0 | 20 d | 11 October 2022 9:36 | 07 November 2022 12:36 | 11 October 2022 11:00 | 07 November 2022 14:00 | 7233,7236 | 7239SS
7238 |  | 12567 | 3.4.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 248.16d | 0 | 234 d | 11 October 2022 9:36 | 04 August 2023 9:36 | 11 October 2022 11:00 | 04 August 2023 11:00
7239 |  | 12568 | 3.4.3.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | בינוי + חגורות | 0 | 248.16d | 0 | 40 d | 11 October 2022 9:36 | 01 December 2022 12:36 | 11 October 2022 11:00 | 01 December 2022 14:00 | 7237SS | 7240FS-20d
7240 |  | 12569 | 3.4.3.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 248.16d | 0 | 30 d | 07 November 2022 12:36 | 14 December 2022 9:36 | 07 November 2022 14:00 | 14 December 2022 11:00 | 7239FS-20d | 7241FS-20d
7241 |  | 13400 | 3.4.3.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 248.16d | 0 | 30 d | 20 November 2022 9:36 | 26 December 2022 15:36 | 20 November 2022 11:00 | 26 December 2022 17:00 | 7240FS-20d | 7242FS-20d
7242 |  | 13399 | 3.4.3.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 248.16d | 0 | 30 d | 01 December 2022 12:36 | 08 January 2023 12:36 | 01 December 2022 14:00 | 08 January 2023 14:00 | 7241FS-20d | 7243FS-20d
7243 |  | 13420 | 3.4.3.2.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | בגר | 0 | 248.16d | 0 | 30 d | 14 December 2022 9:36 | 19 January 2023 15:36 | 14 December 2022 11:00 | 19 January 2023 17:00 | 7242FS-20d | 7244FS-15d
7244 |  | 13419 | 3.4.3.2.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | ריצוף | 0 | 248.16d | 0 | 30 d | 02 January 2023 9:36 | 07 February 2023 15:36 | 02 January 2023 11:00 | 07 February 2023 17:00 | 7243FS-15d | 7245
7245 |  | 13418 | 3.4.3.2.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 248.16d | 0 | 5 d | 07 February 2023 15:36 | 14 February 2023 9:36 | 08 February 2023 8:00 | 14 February 2023 11:00 | 7244 | 7246
7246 |  | 13417 | 3.4.3.2.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 248.16d | 0 | 8 d | 14 February 2023 9:36 | 23 February 2023 12:36 | 14 February 2023 11:00 | 23 February 2023 14:00 | 7245 | 7247
7247 |  | 13416 | 3.4.3.2.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 248.16d | 0 | 3 d | 23 February 2023 12:36 | 27 February 2023 15:36 | 23 February 2023 14:00 | 27 February 2023 17:00 | 7246 | 7248
7248 |  | 13415 | 3.4.3.2.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 248.16d | 0 | 20 d | 27 February 2023 15:36 | 23 March 2023 15:36 | 28 February 2023 8:00 | 23 March 2023 17:00 | 7247 | 7249FS-10d
7249 |  | 13414 | 3.4.3.2.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 248.16d | 0 | 28 d | 12 March 2023 12:36 | 18 April 2023 15:36 | 12 March 2023 14:00 | 18 April 2023 17:00 | 7248FS-10d | 7250FS-10d,7251FS-10d,7252FS-7d
7250 |  | 13413 | 3.4.3.2.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | מסגרות | 0 | 253.16d | 0 | 20 d | 03 April 2023 12:36 | 02 May 2023 15:36 | 03 April 2023 14:00 | 02 May 2023 17:00 | 7249FS-10d | 7255
7251 |  | 13412 | 3.4.3.2.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | אלומיניום | 0 | 248.16d | 0 | 25 d | 03 April 2023 12:36 | 09 May 2023 9:36 | 03 April 2023 14:00 | 09 May 2023 11:00 | 7249FS-10d | 7255
7252 |  | 13411 | 3.4.3.2.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 300.16d | 0 | 18 d | 09 April 2023 9:36 | 03 May 2023 15:36 | 09 April 2023 11:00 | 03 May 2023 17:00 | 7249FS-7d | 7253FS-10d
7253 |  | 13410 | 3.4.3.2.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | השלמת מערכות | 0 | 300.16d | 0 | 22 d | 19 April 2023 15:36 | 18 May 2023 12:36 | 20 April 2023 8:00 | 18 May 2023 14:00 | 7252FS-10d | 7254
7254 |  | 13409 | 3.4.3.2.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 300.16d | 0 | 10 d | 18 May 2023 12:36 | 01 June 2023 9:36 | 18 May 2023 14:00 | 01 June 2023 11:00 | 7253 | 7261
7255 |  | 13407 | 3.4.3.2.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | נגרות סופית | 0 | 248.16d | 0 | 15 d | 09 May 2023 9:36 | 29 May 2023 9:36 | 09 May 2023 11:00 | 29 May 2023 11:00 | 7250,7251 | 7256FS-5d
7256 |  | 13405 | 3.4.3.2.3.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | צבע סופי | 0 | 248.16d | 0 | 20 d | 21 May 2023 15:36 | 15 June 2023 15:36 | 22 May 2023 8:00 | 15 June 2023 17:00 | 7255FS-5d | 7257FS-5d
7257 |  | 13404 | 3.4.3.2.3.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | סגירת תקרות | 0 | 248.16d | 0 | 15 d | 09 June 2023 12:36 | 28 June 2023 12:36 | 11 June 2023 8:00 | 28 June 2023 14:00 | 7256FS-5d | 7258FS-10d,7261
7258 |  | 13421 | 3.4.3.2.3.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 248.16d | 0 | 20 d | 15 June 2023 15:36 | 11 July 2023 9:36 | 16 June 2023 8:00 | 11 July 2023 11:00 | 7257FS-10d | 7259FS-10d,7261
7259 |  | 12575 | 3.4.3.2.3.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | ריהוט (לרבות הקמת במה +חדר תפאורה והצטיידות מיוחדת) | 0 | 248.16d | 0 | 30 d | 28 June 2023 12:36 | 04 August 2023 9:36 | 28 June 2023 14:00 | 04 August 2023 11:00 | 7258FS-10d | 7261
7260 |  | 12576 | 3.4.3.2.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 124 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 248.16d | 0 | 21 d | 04 August 2023 9:36 | 30 August 2023 12:36 | 04 August 2023 11:00 | 30 August 2023 14:00
7261 |  | 12577 | 3.4.3.2.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 124 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 248.16d | 0 | 0 d | 04 August 2023 9:36 | 04 August 2023 9:36 | 04 August 2023 11:00 | 04 August 2023 11:00 | 7259,7254,7257,7258 | 7262
7262 |  | 12578 | 3.4.3.2.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 124 |  | בדיקות קבלה | 0 | 248.16d | 0 | 21 d | 04 August 2023 9:36 | 30 August 2023 12:36 | 04 August 2023 11:00 | 30 August 2023 14:00 | 7261 | 7263
7263 |  | 12579 | 3.4.3.2.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 124 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 248.16d | 0 | 0 d | 30 August 2023 12:36 | 30 August 2023 12:36 | 30 August 2023 14:00 | 30 August 2023 14:00 | 7262 | 7265,8043
7264 |  | 12580 | 3.4.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 124 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 248.16d | 0 | 20 d | 30 August 2023 12:36 | 27 September 2023 15:36 | 30 August 2023 14:00 | 27 September 2023 17:00
7265 |  | 12581 | 3.4.3.2.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 124 |  | השחלת כבילה | 0 | 248.16d | 0 | 15 d | 30 August 2023 12:36 | 19 September 2023 12:36 | 30 August 2023 14:00 | 19 September 2023 14:00 | 7263 | 7269,7266
7266 |  | 15456 | 3.4.3.2.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 124 |  | הדברת מזיקים | 0 | 248.16d | 0 | 5 d | 19 September 2023 12:36 | 27 September 2023 15:36 | 19 September 2023 14:00 | 27 September 2023 17:00 | 7265 | 7269,7268
7267 |  | 12582 | 3.4.3.2.6 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 124 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 248.16d | 0 | 35 d | 27 September 2023 15:36 | 09 November 2023 15:36 | 28 September 2023 8:00 | 09 November 2023 17:00
7268 |  | 13408 | 3.4.3.2.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 124 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 263.16d | 0 | 20 d | 27 September 2023 15:36 | 23 October 2023 9:36 | 28 September 2023 8:00 | 23 October 2023 11:00 | 7266 | 7272
7269 |  | 12583 | 3.4.3.2.6.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 124 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 248.16d | 0 | 35 d | 27 September 2023 15:36 | 09 November 2023 15:36 | 28 September 2023 8:00 | 09 November 2023 17:00 | 7265,7266 | 7272
7270 |  | 12584 | 3.4.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | הרצות ומסירות | 0 | 257.49d | 0 | 49.33 d | 30 October 2023 9:36 | 29 December 2023 9:36 | 30 October 2023 11:00 | 29 December 2023 11:00
7271 |  | 12585 | 3.4.3.2.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 969.49d | 0 | 0 d | 30 October 2023 9:36 | 30 October 2023 9:36 | 30 October 2023 11:00 | 30 October 2023 11:00 | 7274SF-60ed
7272 |  | 12586 | 3.4.3.2.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 248.16d | 0 | 25 d | 09 November 2023 15:36 | 11 December 2023 12:36 | 10 November 2023 8:00 | 11 December 2023 14:00 | 7269,7268 | 7273FS-10d
7273 |  | 12587 | 3.4.3.2.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 248.16d | 0 | 25 d | 28 November 2023 15:36 | 29 December 2023 9:36 | 29 November 2023 8:00 | 29 December 2023 11:00 | 7272FS-10d | 7274
7274 |  | 12588 | 3.4.3.2.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 248.16d | 0 | 0 d | 29 December 2023 9:36 | 29 December 2023 9:36 | 29 December 2023 11:00 | 29 December 2023 11:00 | 7273 | 7271SF-60ed,4185,8092
7275 |  | 7932 | 3.4.3.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE |  | מבנה AE | 0 | 248.16d | 0 | 505 d | 21 March 2022 15:36 | 29 December 2023 9:36 | 22 March 2022 8:00 | 29 December 2023 11:00
7276 |  | 1424 | 3.4.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | מבנה AE 116-123 | 0 | 248.16d | 0 | 505 d | 21 March 2022 15:36 | 29 December 2023 9:36 | 22 March 2022 8:00 | 29 December 2023 11:00
7277 |  | 12589 | 3.4.3.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | ביסוס | 0 | 248.16d | 0 | 18 d | 21 March 2022 15:36 | 12 April 2022 15:36 | 22 March 2022 8:00 | 12 April 2022 17:00
7278 |  | 12590 | 3.4.3.3.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 248.16d | 0 | 18 d | 21 March 2022 15:36 | 12 April 2022 15:36 | 22 March 2022 8:00 | 12 April 2022 17:00 | 4181,7226 | 7280FS+75d,7324
7279 |  | 12591 | 3.4.3.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | שלד | 0 | 248.16d | 0 | 97 d | 18 July 2022 15:36 | 25 November 2022 9:36 | 19 July 2022 8:00 | 25 November 2022 11:00
7280 |  | 12592 | 3.4.3.3.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 248.16d | 0 | 25 d | 18 July 2022 15:36 | 18 August 2022 9:36 | 19 July 2022 8:00 | 18 August 2022 11:00 | 7278FS+75d | 7281
7281 |  | 12593 | 3.4.3.3.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | יציקת רצפה | 0 | 248.16d | 0 | 23 d | 18 August 2022 9:36 | 15 September 2022 12:36 | 18 August 2022 11:00 | 15 September 2022 14:00 | 7280 | 7282
7282 |  | 12594 | 3.4.3.3.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + קורות + לוח' + תקרה ) כולל מפלס 4.25+ | 0 | 248.16d | 0 | 35 d | 15 September 2022 12:36 | 08 November 2022 12:36 | 15 September 2022 14:00 | 08 November 2022 14:00 | 7281 | 7283
7283 |  | 12595 | 3.4.3.3.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | יציקת מעקות | 0 | 248.16d | 0 | 14 d | 08 November 2022 12:36 | 25 November 2022 9:36 | 08 November 2022 14:00 | 25 November 2022 11:00 | 7282 | 7289,7285FS+12d
7284 |  | 12597 | 3.4.3.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 291.16d | 0 | 144 d | 11 December 2022 9:36 | 12 June 2023 15:36 | 11 December 2022 11:00 | 12 June 2023 17:00
7285 |  | 12598 | 3.4.3.3.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | איטום גגות | 0 | 345.16d | 0 | 30 d | 11 December 2022 9:36 | 16 January 2023 15:36 | 11 December 2022 11:00 | 16 January 2023 17:00 | 7283FS+12d | 7286
7286 |  | 12599 | 3.4.3.3.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 291.16d | 0 | 30 d | 23 March 2023 15:36 | 04 May 2023 15:36 | 24 March 2023 8:00 | 04 May 2023 17:00 | 7285,7295 | 7287
7287 |  | 12600 | 3.4.3.3.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | גגונים - קונסט' פלדה + כיסוי | 0 | 291.16d | 0 | 30 d | 04 May 2023 15:36 | 12 June 2023 15:36 | 05 May 2023 8:00 | 12 June 2023 17:00 | 7286 | 7308
7288 |  | 12601 | 3.4.3.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 248.16d | 0 | 199 d | 25 November 2022 9:36 | 04 August 2023 9:36 | 25 November 2022 11:00 | 04 August 2023 11:00
7289 |  | 12602 | 3.4.3.3.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | בניה + חגורות | 0 | 248.16d | 0 | 30 d | 25 November 2022 9:36 | 02 January 2023 9:36 | 25 November 2022 11:00 | 02 January 2023 11:00 | 7283 | 7290FS-10d
7290 |  | 12603 | 3.4.3.3.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 248.16d | 0 | 20 d | 20 December 2022 12:36 | 13 January 2023 12:36 | 20 December 2022 14:00 | 13 January 2023 14:00 | 7289FS-10d | 7291FS-10d
7291 |  | 12604 | 3.4.3.3.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 248.16d | 0 | 20 d | 02 January 2023 9:36 | 26 January 2023 9:36 | 02 January 2023 11:00 | 26 January 2023 11:00 | 7290FS-10d | 7292FS-10d
7292 |  | 12605 | 3.4.3.3.1.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 248.16d | 0 | 20 d | 13 January 2023 12:36 | 07 February 2023 15:36 | 15 January 2023 8:00 | 07 February 2023 17:00 | 7291FS-10d | 7293FS-10d
7293 |  | 12606 | 3.4.3.3.1.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | בגר | 0 | 248.16d | 0 | 35 d | 26 January 2023 9:36 | 10 March 2023 9:36 | 26 January 2023 11:00 | 10 March 2023 11:00 | 7292FS-10d | 7294FS-10d
7294 |  | 12607 | 3.4.3.3.1.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | ריצוף | 0 | 248.16d | 0 | 20 d | 26 February 2023 15:36 | 22 March 2023 15:36 | 27 February 2023 8:00 | 22 March 2023 17:00 | 7293FS-10d | 7295
7295 |  | 12611 | 3.4.3.3.1.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 248.16d | 0 | 1 d | 22 March 2023 15:36 | 23 March 2023 15:36 | 23 March 2023 8:00 | 23 March 2023 17:00 | 7294 | 7296,7286
7296 |  | 12612 | 3.4.3.3.1.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 248.16d | 0 | 25 d | 23 March 2023 15:36 | 28 April 2023 12:36 | 24 March 2023 8:00 | 28 April 2023 14:00 | 7295 | 7297
7297 |  | 12613 | 3.4.3.3.1.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | מסגרות | 0 | 248.16d | 0 | 10 d | 28 April 2023 12:36 | 11 May 2023 9:36 | 30 April 2023 8:00 | 11 May 2023 11:00 | 7296 | 7298,7299,7300
7298 |  | 12614 | 3.4.3.3.1.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | אלומיניום | 0 | 261.16d | 0 | 20 d | 11 May 2023 9:36 | 06 June 2023 12:36 | 11 May 2023 11:00 | 06 June 2023 14:00 | 7297 | 7303
7299 |  | 12615 | 3.4.3.3.1.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 261.16d | 0 | 20 d | 11 May 2023 9:36 | 06 June 2023 12:36 | 11 May 2023 11:00 | 06 June 2023 14:00 | 7297 | 7303
7300 |  | 12616 | 3.4.3.3.1.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | השלמת מערכות | 0 | 248.16d | 0 | 20 d | 11 May 2023 9:36 | 06 June 2023 12:36 | 11 May 2023 11:00 | 06 June 2023 14:00 | 7297 | 7301FS-5d
7301 |  | 12617 | 3.4.3.3.1.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 248.16d | 0 | 12 d | 31 May 2023 9:36 | 14 June 2023 15:36 | 31 May 2023 11:00 | 14 June 2023 17:00 | 7300FS-5d | 7305FS-5d,7308,7302
7302 |  | 12619 | 3.4.3.3.1.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | נגרות סופית | 0 | 248.16d | 0 | 14 d | 14 June 2023 15:36 | 02 July 2023 15:36 | 15 June 2023 8:00 | 02 July 2023 17:00 | 7301 | 7306,7303FS-8d,7308
7303 |  | 12620 | 3.4.3.3.1.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | צבע סופי | 0 | 248.16d | 0 | 18 d | 22 June 2023 9:36 | 14 July 2023 9:36 | 22 June 2023 11:00 | 14 July 2023 11:00 | 7298,7299,7302FS-8d | 7304FS-5d,7308
7304 |  | 12621 | 3.4.3.3.1.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | סגירת תקרות | 0 | 248.16d | 0 | 10 d | 09 July 2023 9:36 | 20 July 2023 12:36 | 09 July 2023 11:00 | 20 July 2023 14:00 | 7303FS-5d | 7305FS-5d,7308
7305 |  | 12622 | 3.4.3.3.1.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 248.16d | 0 | 12 d | 14 July 2023 9:36 | 30 July 2023 9:36 | 14 July 2023 11:00 | 30 July 2023 11:00 | 7301FS-5d,7304FS-5d | 7306FS-10d,7308
7306 |  | 12623 | 3.4.3.3.1.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | ציוד וריהוט | 0 | 248.16d | 0 | 15 d | 17 July 2023 12:36 | 04 August 2023 9:36 | 17 July 2023 14:00 | 04 August 2023 11:00 | 7302,7305FS-10d | 7308
7307 |  | 12625 | 3.4.3.3.1.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 248.16d | 0 | 21 d | 04 August 2023 9:36 | 30 August 2023 12:36 | 04 August 2023 11:00 | 30 August 2023 14:00
7308 |  | 12626 | 3.4.3.3.1.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 248.16d | 0 | 0 d | 04 August 2023 9:36 | 04 August 2023 9:36 | 04 August 2023 11:00 | 04 August 2023 11:00 | 7306,7301,7302,7303,7304,7305,7287 | 7309
7309 |  | 12627 | 3.4.3.3.1.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | בדיקות קבלה | 0 | 248.16d | 0 | 21 d | 04 August 2023 9:36 | 30 August 2023 12:36 | 04 August 2023 11:00 | 30 August 2023 14:00 | 7308 | 7310
7310 |  | 12628 | 3.4.3.3.1.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 248.16d | 0 | 0 d | 30 August 2023 12:36 | 30 August 2023 12:36 | 30 August 2023 14:00 | 30 August 2023 14:00 | 7309 | 7312,8044
7311 |  | 12629 | 3.4.3.3.1.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 248.16d | 0 | 20 d | 30 August 2023 12:36 | 27 September 2023 15:36 | 30 August 2023 14:00 | 27 September 2023 17:00
7312 |  | 12630 | 3.4.3.3.1.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | השחלת כבילה | 0 | 248.16d | 0 | 15 d | 30 August 2023 12:36 | 19 September 2023 12:36 | 30 August 2023 14:00 | 19 September 2023 14:00 | 7310 | 7316,7313
7313 |  | 15457 | 3.4.3.3.1.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | הדברת מזיקים | 0 | 248.16d | 0 | 5 d | 19 September 2023 12:36 | 27 September 2023 15:36 | 19 September 2023 14:00 | 27 September 2023 17:00 | 7312 | 7316,7315
7314 |  | 12631 | 3.4.3.3.1.7 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 248.16d | 0 | 45 d | 27 September 2023 15:36 | 22 November 2023 12:36 | 28 September 2023 8:00 | 22 November 2023 14:00
7315 |  | 12618 | 3.4.3.3.1.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 273.16d | 0 | 20 d | 27 September 2023 15:36 | 23 October 2023 9:36 | 28 September 2023 8:00 | 23 October 2023 11:00 | 7313 | 7319
7316 |  | 12632 | 3.4.3.3.1.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 248.16d | 0 | 45 d | 27 September 2023 15:36 | 22 November 2023 12:36 | 28 September 2023 8:00 | 22 November 2023 14:00 | 7312,7313 | 7319
7317 |  | 12633 | 3.4.3.3.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | הרצות ומסירות | 0 | 267.49d | 0 | 49.33 d | 30 October 2023 9:36 | 29 December 2023 9:36 | 30 October 2023 11:00 | 29 December 2023 11:00
7318 |  | 12634 | 3.4.3.3.1.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 969.49d | 0 | 0 d | 30 October 2023 9:36 | 30 October 2023 9:36 | 30 October 2023 11:00 | 30 October 2023 11:00 | 7321SF-60ed
7319 |  | 12635 | 3.4.3.3.1.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 248.16d | 0 | 20 d | 22 November 2023 12:36 | 17 December 2023 15:36 | 22 November 2023 14:00 | 17 December 2023 17:00 | 7316,7315 | 7320FS-10d
7320 |  | 12636 | 3.4.3.3.1.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 248.16d | 0 | 20 d | 05 December 2023 9:36 | 29 December 2023 9:36 | 05 December 2023 11:00 | 29 December 2023 11:00 | 7319FS-10d | 7321
7321 |  | 12637 | 3.4.3.3.1.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 248.16d | 0 | 0 d | 29 December 2023 9:36 | 29 December 2023 9:36 | 29 December 2023 11:00 | 29 December 2023 11:00 | 7320 | 7318SF-60ed,4185,8093
7322 |  | 7924 | 3.4.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | מבנה AE 117-118 | 0 | 250.16d | 0 | 485 d | 12 April 2022 15:36 | 27 December 2023 9:36 | 13 April 2022 8:00 | 27 December 2023 11:00
7323 |  | 12638 | 3.4.3.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | ביסוס | 0 | 250.16d | 0 | 15 d | 12 April 2022 15:36 | 02 May 2022 15:36 | 13 April 2022 8:00 | 02 May 2022 17:00
7324 |  | 12639 | 3.4.3.3.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 250.16d | 0 | 15 d | 12 April 2022 15:36 | 02 May 2022 15:36 | 13 April 2022 8:00 | 02 May 2022 17:00 | 4181,7278 | 7365,7326FS+75d
7325 |  | 12640 | 3.4.3.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | שלד | 0 | 250.16d | 0 | 78 d | 05 August 2022 12:36 | 21 November 2022 9:36 | 07 August 2022 8:00 | 21 November 2022 11:00
7326 |  | 12641 | 3.4.3.3.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 250.16d | 0 | 22 d | 05 August 2022 12:36 | 01 September 2022 15:36 | 07 August 2022 8:00 | 01 September 2022 17:00 | 7324FS+75d | 7327
7327 |  | 12642 | 3.4.3.3.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | יציקת רצפה | 0 | 250.16d | 0 | 20 d | 01 September 2022 15:36 | 30 September 2022 9:36 | 02 September 2022 8:00 | 30 September 2022 11:00 | 7326 | 7328FS-4d
7328 |  | 12643 | 3.4.3.3.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + קורות + לוח' + תקרה ) כולל מפלס 4.00+ | 0 | 250.16d | 0 | 32 d | 21 September 2022 15:36 | 10 November 2022 12:36 | 22 September 2022 8:00 | 10 November 2022 14:00 | 7327FS-4d | 7329FS-4d
7329 |  | 12644 | 3.4.3.3.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | יציקת מעקות | 0 | 250.16d | 0 | 12 d | 06 November 2022 12:36 | 21 November 2022 9:36 | 06 November 2022 14:00 | 21 November 2022 11:00 | 7328FS-4d | 7331FS+12d,7335
7330 |  | 12645 | 3.4.3.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 292.16d | 0 | 127 d | 05 December 2022 15:36 | 16 May 2023 12:36 | 06 December 2022 8:00 | 16 May 2023 14:00
7331 |  | 12646 | 3.4.3.3.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | איטום גגות | 0 | 324.16d | 0 | 30 d | 05 December 2022 15:36 | 11 January 2023 12:36 | 06 December 2022 8:00 | 11 January 2023 14:00 | 7329FS+12d | 7332
7332 |  | 12647 | 3.4.3.3.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 292.16d | 0 | 35 d | 20 February 2023 12:36 | 04 April 2023 12:36 | 20 February 2023 14:00 | 04 April 2023 14:00 | 7331,7341 | 7333
7333 |  | 12648 | 3.4.3.3.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | גגונים - קונסט' פלדה + כיסוי | 0 | 292.16d | 0 | 30 d | 04 April 2023 12:36 | 16 May 2023 12:36 | 04 April 2023 14:00 | 16 May 2023 14:00 | 7332 | 7354
7334 |  | 14835 | 3.4.3.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 250.16d | 0 | 181 d | 21 November 2022 9:36 | 09 July 2023 9:36 | 21 November 2022 11:00 | 09 July 2023 11:00
7335 |  | 14836 | 3.4.3.3.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | בניה + חגורות | 0 | 250.16d | 0 | 22 d | 21 November 2022 9:36 | 18 December 2022 12:36 | 21 November 2022 11:00 | 18 December 2022 14:00 | 7329 | 7336FS-10d
7336 |  | 14837 | 3.4.3.3.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 250.16d | 0 | 22 d | 05 December 2022 15:36 | 02 January 2023 9:36 | 06 December 2022 8:00 | 02 January 2023 11:00 | 7335FS-10d | 7337FS-14d
7337 |  | 14838 | 3.4.3.3.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 250.16d | 0 | 22 d | 15 December 2022 9:36 | 11 January 2023 12:36 | 15 December 2022 11:00 | 11 January 2023 14:00 | 7336FS-14d | 7338FS-14d
7338 |  | 14839 | 3.4.3.3.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 250.16d | 0 | 22 d | 25 December 2022 15:36 | 22 January 2023 9:36 | 26 December 2022 8:00 | 22 January 2023 11:00 | 7337FS-14d | 7340FS-8d,7339FS-14d
7339 |  | 14840 | 3.4.3.3.2.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | בגר | 0 | 250.16d | 0 | 22 d | 04 January 2023 9:36 | 31 January 2023 12:36 | 04 January 2023 11:00 | 31 January 2023 14:00 | 7338FS-14d | 7340FS-8d
7340 |  | 14841 | 3.4.3.3.2.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | ריצוף | 0 | 250.16d | 0 | 18 d | 22 January 2023 9:36 | 13 February 2023 9:36 | 22 January 2023 11:00 | 13 February 2023 11:00 | 7338FS-8d,7339FS-8d | 7341
7341 |  | 14845 | 3.4.3.3.2.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 250.16d | 0 | 6 d | 13 February 2023 9:36 | 20 February 2023 12:36 | 13 February 2023 11:00 | 20 February 2023 14:00 | 7340 | 7342,7332
7342 |  | 14846 | 3.4.3.3.2.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 250.16d | 0 | 25 d | 20 February 2023 12:36 | 22 March 2023 15:36 | 20 February 2023 14:00 | 22 March 2023 17:00 | 7341 | 7343,7344FS-7d,7345FS-7d
7343 |  | 14847 | 3.4.3.3.2.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | מסגרות | 0 | 265.16d | 0 | 10 d | 22 March 2023 15:36 | 04 April 2023 12:36 | 23 March 2023 8:00 | 04 April 2023 14:00 | 7342 | 7348
7344 |  | 14848 | 3.4.3.3.2.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | אלומיניום | 0 | 262.16d | 0 | 20 d | 14 March 2023 12:36 | 10 April 2023 9:36 | 14 March 2023 14:00 | 10 April 2023 11:00 | 7342FS-7d | 7348
7345 |  | 14849 | 3.4.3.3.2.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 250.16d | 0 | 20 d | 14 March 2023 12:36 | 10 April 2023 9:36 | 14 March 2023 14:00 | 10 April 2023 11:00 | 7342FS-7d | 7346FS-10d
7346 |  | 14850 | 3.4.3.3.2.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | השלמת מערכות | 0 | 250.16d | 0 | 20 d | 27 March 2023 9:36 | 24 April 2023 9:36 | 27 March 2023 11:00 | 24 April 2023 11:00 | 7345FS-10d | 7347FS-5d
7347 |  | 14851 | 3.4.3.3.2.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 250.16d | 0 | 12 d | 17 April 2023 15:36 | 03 May 2023 15:36 | 18 April 2023 8:00 | 03 May 2023 17:00 | 7346FS-5d | 7348FS-5d
7348 |  | 14853 | 3.4.3.3.2.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | נגרות סופית | 0 | 250.16d | 0 | 14 d | 27 April 2023 12:36 | 15 May 2023 12:36 | 27 April 2023 14:00 | 15 May 2023 14:00 | 7343,7344,7347FS-5d | 7349FS-5d
7349 |  | 14854 | 3.4.3.3.2.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | צבע סופי | 0 | 250.16d | 0 | 18 d | 09 May 2023 9:36 | 01 June 2023 9:36 | 09 May 2023 11:00 | 01 June 2023 11:00 | 7348FS-5d | 7350FS-5d
7350 |  | 14855 | 3.4.3.3.2.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | סגירת תקרות | 0 | 250.16d | 0 | 10 d | 24 May 2023 15:36 | 07 June 2023 12:36 | 25 May 2023 7:00 | 07 June 2023 14:00 | 7349FS-5d | 7351FS-7d
7351 |  | 14856 | 3.4.3.3.2.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 250.16d | 0 | 12 d | 30 May 2023 9:36 | 13 June 2023 15:36 | 30 May 2023 11:00 | 13 June 2023 17:00 | 7350FS-7d | 7352FS-5d
7352 |  | 14857 | 3.4.3.3.2.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | התקנת ציוד + ריהוט | 0 | 250.16d | 0 | 25 d | 07 June 2023 12:36 | 09 July 2023 9:36 | 07 June 2023 14:00 | 09 July 2023 11:00 | 7351FS-5d | 7354
7353 |  | 12651 | 3.4.3.3.2.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 250.16d | 0 | 21 d | 09 July 2023 9:36 | 03 August 2023 9:36 | 09 July 2023 11:00 | 03 August 2023 11:00
7354 |  | 12652 | 3.4.3.3.2.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 250.16d | 0 | 0 d | 09 July 2023 9:36 | 09 July 2023 9:36 | 09 July 2023 11:00 | 09 July 2023 11:00 | 7333,7352 | 7355
7355 |  | 12653 | 3.4.3.3.2.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | בדיקות קבלה | 0 | 250.16d | 0 | 21 d | 09 July 2023 9:36 | 03 August 2023 9:36 | 09 July 2023 11:00 | 03 August 2023 11:00 | 7354 | 7356
7356 |  | 12654 | 3.4.3.3.2.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 250.16d | 0 | 0 d | 03 August 2023 9:36 | 03 August 2023 9:36 | 03 August 2023 11:00 | 03 August 2023 11:00 | 7355 | 7358,8045
7357 |  | 12655 | 3.4.3.3.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 250.16d | 0 | 20 d | 03 August 2023 9:36 | 28 August 2023 12:36 | 03 August 2023 11:00 | 28 August 2023 14:00
7358 |  | 12656 | 3.4.3.3.2.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | השחלת כבילה | 0 | 250.16d | 0 | 15 d | 03 August 2023 9:36 | 22 August 2023 9:36 | 03 August 2023 11:00 | 22 August 2023 11:00 | 7356 | 7362,7359
7359 |  | 15458 | 3.4.3.3.2.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | הדברת מזיקים | 0 | 250.16d | 0 | 5 d | 22 August 2023 9:36 | 28 August 2023 12:36 | 22 August 2023 11:00 | 28 August 2023 14:00 | 7358 | 7362,7361
7360 |  | 12657 | 3.4.3.3.2.7 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 250.16d | 0 | 40 d | 28 August 2023 12:36 | 19 October 2023 15:36 | 28 August 2023 14:00 | 19 October 2023 17:00
7361 |  | 14852 | 3.4.3.3.2.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 275.16d | 0 | 15 d | 28 August 2023 12:36 | 15 September 2023 9:36 | 28 August 2023 14:00 | 15 September 2023 11:00 | 7359 | 7365
7362 |  | 12658 | 3.4.3.3.2.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 250.16d | 0 | 40 d | 28 August 2023 12:36 | 19 October 2023 15:36 | 28 August 2023 14:00 | 19 October 2023 17:00 | 7358,7359 | 7365
7363 |  | 12659 | 3.4.3.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | הרצות ומסירות | 0 | 250.16d | 0 | 55 d | 19 October 2023 15:36 | 27 December 2023 9:36 | 20 October 2023 8:00 | 27 December 2023 11:00
7364 |  | 12660 | 3.4.3.3.2.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 970.67d | 0 | 0 d | 28 October 2023 9:36 | 28 October 2023 9:36 | 28 October 2023 11:00 | 28 October 2023 11:00 | 7367SF-60ed
7365 |  | 12661 | 3.4.3.3.2.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 250.16d | 0 | 35 d | 19 October 2023 15:36 | 03 December 2023 9:36 | 20 October 2023 8:00 | 03 December 2023 11:00 | 7324,7362,7361 | 7366FS-15d
7366 |  | 12662 | 3.4.3.3.2.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 250.16d | 0 | 35 d | 14 November 2023 9:36 | 27 December 2023 9:36 | 14 November 2023 11:00 | 27 December 2023 11:00 | 7365FS-15d | 7367
7367 |  | 12663 | 3.4.3.3.2.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 250.16d | 0 | 0 d | 27 December 2023 9:36 | 27 December 2023 9:36 | 27 December 2023 11:00 | 27 December 2023 11:00 | 7366 | 7364SF-60ed,4185,8094
7368 |  | 1435 | 3.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | מבנה 137 | 0 | 194.33d | 0 | 516 d | 16 May 2022 14:00 | 05 March 2024 11:00 | 16 May 2022 14:00 | 05 March 2024 11:00
7369 |  | 12664 | 3.4.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | ביסוס | 0 | 194.33d | 0 | 18 d | 16 May 2022 14:00 | 08 June 2022 14:00 | 16 May 2022 14:00 | 08 June 2022 14:00
7370 |  | 12666 | 3.4.3.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 194.33d | 0 | 18 d | 16 May 2022 14:00 | 08 June 2022 14:00 | 16 May 2022 14:00 | 08 June 2022 14:00 | 4181,7832 | 7372FS+100d,7945
7371 |  | 12667 | 3.4.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | שלד | 0 | 194.33d | 0 | 97 d | 20 October 2022 11:00 | 16 February 2023 17:00 | 20 October 2022 11:00 | 16 February 2023 17:00
7372 |  | 12669 | 3.4.3.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 194.33d | 0 | 25 d | 20 October 2022 11:00 | 20 November 2022 17:00 | 20 October 2022 11:00 | 20 November 2022 17:00 | 7370FS+100d | 7373
7373 |  | 12670 | 3.4.3.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | יציקת רצפה | 0 | 194.33d | 0 | 23 d | 21 November 2022 8:00 | 19 December 2022 11:00 | 21 November 2022 8:00 | 19 December 2022 11:00 | 7372 | 7374
7374 |  | 12671 | 3.4.3.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + קורות + לוח' + תקרה ) | 0 | 194.33d | 0 | 35 d | 19 December 2022 11:00 | 31 January 2023 11:00 | 19 December 2022 11:00 | 31 January 2023 11:00 | 7373 | 7375
7375 |  | 12674 | 3.4.3.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | יציקת מעקות | 0 | 194.33d | 0 | 14 d | 31 January 2023 11:00 | 16 February 2023 17:00 | 31 January 2023 11:00 | 16 February 2023 17:00 | 7374 | 7399,7380,7377FS+12d
7376 |  | 13456 | 3.4.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 259.33d | 0 | 123 d | 05 March 2023 8:00 | 09 August 2023 11:00 | 05 March 2023 8:00 | 09 August 2023 11:00
7377 |  | 13455 | 3.4.3.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | איטום גגות | 0 | 322.33d | 0 | 30 d | 05 March 2023 8:00 | 13 April 2023 11:00 | 05 March 2023 8:00 | 13 April 2023 11:00 | 7375FS+12d | 7378
7378 |  | 13454 | 3.4.3.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 259.33d | 0 | 30 d | 03 July 2023 14:00 | 09 August 2023 11:00 | 03 July 2023 14:00 | 09 August 2023 11:00 | 7377,7386 | 7399
7379 |  | 13431 | 3.4.3.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 194.33d | 0 | 200 d | 17 February 2023 8:00 | 01 November 2023 11:00 | 17 February 2023 8:00 | 01 November 2023 11:00
7380 |  | 13432 | 3.4.3.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | בניה + חגורות | 0 | 194.33d | 0 | 30 d | 17 February 2023 8:00 | 26 March 2023 17:00 | 17 February 2023 8:00 | 26 March 2023 17:00 | 7375 | 7381FS-10d
7381 |  | 13433 | 3.4.3.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 194.33d | 0 | 20 d | 14 March 2023 11:00 | 09 April 2023 17:00 | 14 March 2023 11:00 | 09 April 2023 17:00 | 7380FS-10d | 7382FS-10d
7382 |  | 13434 | 3.4.3.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 194.33d | 0 | 20 d | 27 March 2023 8:00 | 23 April 2023 17:00 | 27 March 2023 8:00 | 23 April 2023 17:00 | 7381FS-10d | 7383FS-10d
7383 |  | 13435 | 3.4.3.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 194.33d | 0 | 20 d | 10 April 2023 8:00 | 07 May 2023 17:00 | 10 April 2023 8:00 | 07 May 2023 17:00 | 7382FS-10d | 7384FS-10d
7384 |  | 13436 | 3.4.3.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | בגר | 0 | 194.33d | 0 | 25 d | 24 April 2023 8:00 | 25 May 2023 13:00 | 24 April 2023 8:00 | 25 May 2023 13:00 | 7383FS-10d | 7385FS-10d
7385 |  | 13437 | 3.4.3.4.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | ריצוף | 0 | 194.33d | 0 | 20 d | 14 May 2023 11:00 | 08 June 2023 11:00 | 14 May 2023 11:00 | 08 June 2023 11:00 | 7384FS-10d | 7386
7386 |  | 13441 | 3.4.3.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 194.33d | 0 | 20 d | 08 June 2023 11:00 | 03 July 2023 14:00 | 08 June 2023 11:00 | 03 July 2023 14:00 | 7385 | 7387FS-10d,7378
7387 |  | 13442 | 3.4.3.4.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 194.33d | 0 | 25 d | 21 June 2023 8:00 | 21 July 2023 11:00 | 21 June 2023 8:00 | 21 July 2023 11:00 | 7386FS-10d | 7388
7388 |  | 13443 | 3.4.3.4.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | מסגרות | 0 | 194.33d | 0 | 10 d | 21 July 2023 11:00 | 02 August 2023 17:00 | 21 July 2023 11:00 | 02 August 2023 17:00 | 7387 | 7389,7390,7391
7389 |  | 13444 | 3.4.3.4.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | אלומיניום | 0 | 207.33d | 0 | 20 d | 03 August 2023 8:00 | 28 August 2023 11:00 | 03 August 2023 8:00 | 28 August 2023 11:00 | 7388 | 7394
7390 |  | 13445 | 3.4.3.4.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 207.33d | 0 | 20 d | 03 August 2023 8:00 | 28 August 2023 11:00 | 03 August 2023 8:00 | 28 August 2023 11:00 | 7388 | 7394
7391 |  | 13446 | 3.4.3.4.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | השלמת מערכות | 0 | 194.33d | 0 | 20 d | 03 August 2023 8:00 | 28 August 2023 11:00 | 03 August 2023 8:00 | 28 August 2023 11:00 | 7388 | 7392FS-5d
7392 |  | 13447 | 3.4.3.4.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 194.33d | 0 | 12 d | 22 August 2023 8:00 | 05 September 2023 14:00 | 22 August 2023 8:00 | 05 September 2023 14:00 | 7391FS-5d | 7396FS-5d,7399,7393
7393 |  | 13449 | 3.4.3.4.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | נגרות סופית | 0 | 194.33d | 0 | 14 d | 05 September 2023 14:00 | 26 September 2023 14:00 | 05 September 2023 14:00 | 26 September 2023 14:00 | 7392 | 7397,7394FS-8d,7399
7394 |  | 13450 | 3.4.3.4.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | צבע סופי | 0 | 194.33d | 0 | 18 d | 13 September 2023 8:00 | 09 October 2023 11:00 | 13 September 2023 8:00 | 09 October 2023 11:00 | 7389,7390,7393FS-8d | 7395FS-5d,7399
7395 |  | 13451 | 3.4.3.4.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | סגירת תקרות | 0 | 194.33d | 0 | 10 d | 03 October 2023 8:00 | 15 October 2023 14:00 | 03 October 2023 8:00 | 15 October 2023 14:00 | 7394FS-5d | 7396FS-5d,7399
7396 |  | 13452 | 3.4.3.4.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 194.33d | 0 | 12 d | 09 October 2023 11:00 | 23 October 2023 17:00 | 09 October 2023 11:00 | 23 October 2023 17:00 | 7392FS-5d,7395FS-5d | 7397FS-8d,7399
7397 |  | 13453 | 3.4.3.4.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | ציוד וריהוט | 0 | 194.33d | 0 | 15 d | 13 October 2023 11:00 | 01 November 2023 11:00 | 13 October 2023 11:00 | 01 November 2023 11:00 | 7393,7396FS-8d | 7399
7398 |  | 12711 | 3.4.3.4.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 137 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 194.33d | 0 | 21 d | 01 November 2023 11:00 | 27 November 2023 14:00 | 01 November 2023 11:00 | 27 November 2023 14:00
7399 |  | 12712 | 3.4.3.4.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 137 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 194.33d | 0 | 0 d | 01 November 2023 11:00 | 01 November 2023 11:00 | 01 November 2023 11:00 | 01 November 2023 11:00 | 7375,7392,7393,7394,7395,7396,7397,7378 | 7400
7400 |  | 12713 | 3.4.3.4.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 137 |  | בדיקות קבלה | 0 | 194.33d | 0 | 21 d | 01 November 2023 11:00 | 27 November 2023 14:00 | 01 November 2023 11:00 | 27 November 2023 14:00 | 7399 | 7401
7401 |  | 12714 | 3.4.3.4.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 137 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 194.33d | 0 | 0 d | 27 November 2023 14:00 | 27 November 2023 14:00 | 27 November 2023 14:00 | 27 November 2023 14:00 | 7400 | 7403,8046
7402 |  | 12715 | 3.4.3.4.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 137 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 194.33d | 0 | 25 d | 27 November 2023 14:00 | 27 December 2023 17:00 | 27 November 2023 14:00 | 27 December 2023 17:00
7403 |  | 12716 | 3.4.3.4.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 137 |  | השחלת כבילה | 0 | 194.33d | 0 | 20 d | 27 November 2023 14:00 | 21 December 2023 14:00 | 27 November 2023 14:00 | 21 December 2023 14:00 | 7401 | 7407,7404
7404 |  | 15459 | 3.4.3.4.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 137 |  | הדברת מזיקים | 0 | 194.33d | 0 | 5 d | 21 December 2023 14:00 | 27 December 2023 17:00 | 21 December 2023 14:00 | 27 December 2023 17:00 | 7403 | 7407,7406
7405 |  | 12717 | 3.4.3.4.7 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 137 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 194.33d | 0 | 25 d | 28 December 2023 8:00 | 28 January 2024 14:00 | 28 December 2023 8:00 | 28 January 2024 14:00
7406 |  | 13448 | 3.4.3.4.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 137 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 204.33d | 0 | 15 d | 28 December 2023 8:00 | 15 January 2024 17:00 | 28 December 2023 8:00 | 15 January 2024 17:00 | 7404 | 7410
7407 |  | 12718 | 3.4.3.4.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 137 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 194.33d | 0 | 25 d | 28 December 2023 8:00 | 28 January 2024 14:00 | 28 December 2023 8:00 | 28 January 2024 14:00 | 7403,7404 | 7410
7408 |  | 12719 | 3.4.3.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | הרצות ומסירות | 0 | 212.33d | 0 | 48 d | 05 January 2024 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 05 January 2024 11:00 | 05 March 2024 11:00
7409 |  | 12720 | 3.4.3.4.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 914.33d | 0 | 0 d | 05 January 2024 11:00 | 05 January 2024 11:00 | 05 January 2024 11:00 | 05 January 2024 11:00 | 7412SF-60ed
7410 |  | 12721 | 3.4.3.4.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 194.33d | 0 | 20 d | 28 January 2024 14:00 | 21 February 2024 14:00 | 28 January 2024 14:00 | 21 February 2024 14:00 | 7407,7406 | 7411FS-10d
7411 |  | 12722 | 3.4.3.4.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 194.33d | 0 | 20 d | 09 February 2024 8:00 | 05 March 2024 11:00 | 09 February 2024 8:00 | 05 March 2024 11:00 | 7410FS-10d | 7412
7412 |  | 12723 | 3.4.3.4.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 194.33d | 0 | 0 d | 05 March 2024 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 7411 | 7409SF-60ed,4185,8095
7413 |  | 1446 | 3.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | מבנה 201 | 0 | 221.33d | 0 | 458 d | 24 June 2022 11:00 | 31 January 2024 14:00 | 24 June 2022 11:00 | 31 January 2024 14:00
7414 |  | 12725 | 3.4.3.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 221.33d | 0 | 26 d | 24 June 2022 11:00 | 26 July 2022 17:00 | 24 June 2022 11:00 | 26 July 2022 17:00
7415 |  | 12727 | 3.4.3.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | עבודות עפר | 0 | 221.33d | 0 | 4 d | 24 June 2022 11:00 | 29 June 2022 14:00 | 24 June 2022 11:00 | 29 June 2022 14:00 | 4181,7946 | 7418FS+140d,7416
7416 |  | 14780 | 3.4.3.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 339.33d | 0 | 22 d | 29 June 2022 14:00 | 26 July 2022 17:00 | 29 June 2022 14:00 | 26 July 2022 17:00 | 7415 | 7418
7417 |  | 12728 | 3.4.3.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | שלד | 0 | 221.33d | 0 | 65 d | 29 December 2022 14:00 | 20 March 2023 14:00 | 29 December 2022 14:00 | 20 March 2023 14:00
7418 |  | 12729 | 3.4.3.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 221.33d | 0 | 15 d | 29 December 2022 14:00 | 17 January 2023 14:00 | 29 December 2022 14:00 | 17 January 2023 14:00 | 7415FS+140d,7416 | 7419
7419 |  | 12730 | 3.4.3.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | יציקת רצפה מפלס 0.00 | 0 | 221.33d | 0 | 15 d | 17 January 2023 14:00 | 05 February 2023 14:00 | 17 January 2023 14:00 | 05 February 2023 14:00 | 7418 | 7420
7420 |  | 12731 | 3.4.3.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + קורות + לוח' + תקרה ) | 0 | 221.33d | 0 | 20 d | 05 February 2023 14:00 | 01 March 2023 14:00 | 05 February 2023 14:00 | 01 March 2023 14:00 | 7419 | 7421
7421 |  | 12732 | 3.4.3.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | יציקת מעקות | 0 | 221.33d | 0 | 15 d | 01 March 2023 14:00 | 20 March 2023 14:00 | 01 March 2023 14:00 | 20 March 2023 14:00 | 7420 | 7427,7423
7422 |  | 13802 | 3.4.3.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 236.33d | 0 | 128 d | 20 March 2023 14:00 | 31 August 2023 11:00 | 20 March 2023 14:00 | 31 August 2023 11:00
7423 |  | 13803 | 3.4.3.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | איטום גגות | 0 | 274.33d | 0 | 30 d | 20 March 2023 14:00 | 01 May 2023 14:00 | 20 March 2023 14:00 | 01 May 2023 14:00 | 7421 | 7424
7424 |  | 13804 | 3.4.3.5.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 236.33d | 0 | 30 d | 19 June 2023 8:00 | 25 July 2023 14:00 | 19 June 2023 8:00 | 25 July 2023 14:00 | 7423,7433 | 7425
7425 |  | 13805 | 3.4.3.5.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | קונסט' פלדה + כיסוי | 0 | 236.33d | 0 | 30 d | 25 July 2023 14:00 | 31 August 2023 11:00 | 25 July 2023 14:00 | 31 August 2023 11:00 | 7424 | 7446
7426 |  | 12733 | 3.4.3.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 221.33d | 0 | 143 d | 20 March 2023 14:00 | 20 September 2023 11:00 | 20 March 2023 14:00 | 20 September 2023 11:00
7427 |  | 12734 | 3.4.3.5.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | בניה + חגורות | 0 | 221.33d | 0 | 12 d | 20 March 2023 14:00 | 04 April 2023 11:00 | 20 March 2023 14:00 | 04 April 2023 11:00 | 7421 | 7428FS-3d
7428 |  | 12735 | 3.4.3.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 221.33d | 0 | 12 d | 31 March 2023 8:00 | 18 April 2023 14:00 | 31 March 2023 8:00 | 18 April 2023 14:00 | 7427FS-3d | 7429FS-3d
7429 |  | 12736 | 3.4.3.5.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 221.33d | 0 | 12 d | 14 April 2023 11:00 | 01 May 2023 14:00 | 14 April 2023 11:00 | 01 May 2023 14:00 | 7428FS-3d | 7430FS-3d
7430 |  | 12737 | 3.4.3.5.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 221.33d | 0 | 12 d | 27 April 2023 11:00 | 11 May 2023 17:00 | 27 April 2023 11:00 | 11 May 2023 17:00 | 7429FS-3d | 7431
7431 |  | 12739 | 3.4.3.5.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | בגר | 0 | 221.33d | 0 | 18 d | 12 May 2023 8:00 | 05 June 2023 11:00 | 12 May 2023 8:00 | 05 June 2023 11:00 | 7430 | 7432
7432 |  | 12740 | 3.4.3.5.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | ריצוף | 0 | 221.33d | 0 | 8 d | 05 June 2023 11:00 | 14 June 2023 14:00 | 05 June 2023 11:00 | 14 June 2023 14:00 | 7431 | 7433
7433 |  | 12744 | 3.4.3.5.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 221.33d | 0 | 3 d | 14 June 2023 14:00 | 18 June 2023 17:00 | 14 June 2023 14:00 | 18 June 2023 17:00 | 7432 | 7440,7434,7436,7437,7424
7434 |  | 12745 | 3.4.3.5.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 221.33d | 0 | 14 d | 19 June 2023 8:00 | 05 July 2023 14:00 | 19 June 2023 8:00 | 05 July 2023 14:00 | 7433 | 7446,7435FS-5d,7436FS-5d,7437FS-5d
7435 |  | 13375 | 3.4.3.5.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | מסגרות | 0 | 277.33d | 0 | 10 d | 29 June 2023 11:00 | 11 July 2023 17:00 | 29 June 2023 11:00 | 11 July 2023 17:00 | 7434FS-5d | 7446
7436 |  | 12746 | 3.4.3.5.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | אלומיניום | 0 | 221.33d | 0 | 30 d | 29 June 2023 11:00 | 06 August 2023 11:00 | 29 June 2023 11:00 | 06 August 2023 11:00 | 7433,7434FS-5d | 7446,7440
7437 |  | 12747 | 3.4.3.5.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 261.33d | 0 | 12 d | 29 June 2023 11:00 | 13 July 2023 17:00 | 29 June 2023 11:00 | 13 July 2023 17:00 | 7433,7434FS-5d | 7438FS-5d
7438 |  | 12748 | 3.4.3.5.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | השלמת מערכות | 0 | 261.33d | 0 | 12 d | 09 July 2023 8:00 | 23 July 2023 14:00 | 09 July 2023 8:00 | 23 July 2023 14:00 | 7437FS-5d | 7439FS-5d
7439 |  | 12749 | 3.4.3.5.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 261.33d | 0 | 12 d | 17 July 2023 11:00 | 31 July 2023 17:00 | 17 July 2023 11:00 | 31 July 2023 17:00 | 7438FS-5d | 7446
7440 |  | 12751 | 3.4.3.5.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | נגרות סופית | 0 | 221.33d | 0 | 10 d | 06 August 2023 11:00 | 17 August 2023 14:00 | 06 August 2023 11:00 | 17 August 2023 14:00 | 7433,7436 | 7441FS-4d
7441 |  | 13382 | 3.4.3.5.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | צבע סופי | 0 | 221.33d | 0 | 10 d | 13 August 2023 14:00 | 24 August 2023 17:00 | 13 August 2023 14:00 | 24 August 2023 17:00 | 7440FS-4d | 7442FS-3d
7442 |  | 13381 | 3.4.3.5.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | סגירת תקרות | 0 | 221.33d | 0 | 7 d | 22 August 2023 8:00 | 30 August 2023 11:00 | 22 August 2023 8:00 | 30 August 2023 11:00 | 7441FS-3d | 7443FS-4d
7443 |  | 13380 | 3.4.3.5.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 221.33d | 0 | 12 d | 25 August 2023 8:00 | 08 September 2023 14:00 | 25 August 2023 8:00 | 08 September 2023 14:00 | 7442FS-4d | 7444FS-7d
7444 |  | 13379 | 3.4.3.5.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | ריהוט | 0 | 221.33d | 0 | 15 d | 31 August 2023 11:00 | 20 September 2023 11:00 | 31 August 2023 11:00 | 20 September 2023 11:00 | 7443FS-7d | 7446
7445 |  | 12771 | 3.4.3.5.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 201 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 221.33d | 0 | 21 d | 20 September 2023 11:00 | 18 October 2023 14:00 | 20 September 2023 11:00 | 18 October 2023 14:00
7446 |  | 12772 | 3.4.3.5.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 201 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 221.33d | 0 | 0 d | 20 September 2023 11:00 | 20 September 2023 11:00 | 20 September 2023 11:00 | 20 September 2023 11:00 | 7434,7436,7439,7444,7425,7435 | 7447
7447 |  | 12773 | 3.4.3.5.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 201 |  | בדיקות קבלה | 0 | 221.33d | 0 | 21 d | 20 September 2023 11:00 | 18 October 2023 14:00 | 20 September 2023 11:00 | 18 October 2023 14:00 | 7446 | 7448
7448 |  | 12774 | 3.4.3.5.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 201 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 221.33d | 0 | 0 d | 18 October 2023 14:00 | 18 October 2023 14:00 | 18 October 2023 14:00 | 18 October 2023 14:00 | 7447 | 7450,8047
7449 |  | 12775 | 3.4.3.5.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 201 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 221.33d | 0 | 25 d | 18 October 2023 14:00 | 19 November 2023 11:00 | 18 October 2023 14:00 | 19 November 2023 11:00
7450 |  | 12776 | 3.4.3.5.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 201 |  | השחלת כבילה | 0 | 221.33d | 0 | 20 d | 18 October 2023 14:00 | 12 November 2023 17:00 | 18 October 2023 14:00 | 12 November 2023 17:00 | 7448 | 7454,7451
7451 |  | 15460 | 3.4.3.5.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 201 |  | הדברת מזיקים | 0 | 221.33d | 0 | 5 d | 13 November 2023 8:00 | 19 November 2023 11:00 | 13 November 2023 8:00 | 19 November 2023 11:00 | 7450 | 7454,7453
7452 |  | 12777 | 3.4.3.5.7 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 201 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 221.33d | 0 | 30 d | 19 November 2023 11:00 | 25 December 2023 17:00 | 19 November 2023 11:00 | 25 December 2023 17:00
7453 |  | 12750 | 3.4.3.5.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 201 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 236.33d | 0 | 15 d | 19 November 2023 11:00 | 06 December 2023 17:00 | 19 November 2023 11:00 | 06 December 2023 17:00 | 7451 | 7457
7454 |  | 12778 | 3.4.3.5.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 201 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 221.33d | 0 | 30 d | 19 November 2023 11:00 | 25 December 2023 17:00 | 19 November 2023 11:00 | 25 December 2023 17:00 | 7450,7451 | 7457
7455 |  | 12779 | 3.4.3.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | הרצות ומסירות | 0 | 240.33d | 0 | 49 d | 02 December 2023 14:00 | 31 January 2024 14:00 | 02 December 2023 14:00 | 31 January 2024 14:00
7456 |  | 12780 | 3.4.3.5.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 942.33d | 0 | 0 d | 02 December 2023 14:00 | 02 December 2023 14:00 | 02 December 2023 14:00 | 02 December 2023 14:00 | 7459SF-60ed
7457 |  | 12781 | 3.4.3.5.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 221.33d | 0 | 20 d | 26 December 2023 8:00 | 18 January 2024 17:00 | 26 December 2023 8:00 | 18 January 2024 17:00 | 7454,7453 | 7458FS-10d
7458 |  | 12782 | 3.4.3.5.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 221.33d | 0 | 20 d | 07 January 2024 14:00 | 31 January 2024 14:00 | 07 January 2024 14:00 | 31 January 2024 14:00 | 7457FS-10d | 7459
7459 |  | 12783 | 3.4.3.5.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 221.33d | 0 | 0 d | 31 January 2024 14:00 | 31 January 2024 14:00 | 31 January 2024 14:00 | 31 January 2024 14:00 | 7458 | 7456SF-60ed,4185,8096
7460 |  | 1458 | 3.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מבנה (מבנה דחוף) AA | 0 | 0.33d | 0 | 768 d | 13 February 2022 8:00 | 23 October 2024 13:00 | 13 February 2022 8:00 | 23 October 2024 13:00
7461 |  | 12784 | 3.4.3.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 0.33d | 0 | 61 d | 13 February 2022 8:00 | 29 April 2022 11:00 | 13 February 2022 8:00 | 29 April 2022 11:00
7462 |  | 12785 | 3.4.3.6.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | חפירת מרתף | 0 | 0.33d | 0 | 20 d | 13 February 2022 8:00 | 08 March 2022 17:00 | 13 February 2022 8:00 | 08 March 2022 17:00 | 4178 | 7463,5678FS+165d
7463 |  | 12786 | 3.4.3.6.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | יציקת כלונסאות | 0 | 0.33d | 0 | 41 d | 09 March 2022 8:00 | 29 April 2022 11:00 | 09 March 2022 8:00 | 29 April 2022 11:00 | 7462 | 7465
7464 |  | 12788 | 3.4.3.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | שלד | 0 | 0.33d | 0 | 290 d | 29 April 2022 11:00 | 10 May 2023 17:00 | 29 April 2022 11:00 | 10 May 2023 17:00
7465 |  | 13457 | 3.4.3.6.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 0.33d | 0 | 30 d | 29 April 2022 11:00 | 08 June 2022 14:00 | 29 April 2022 11:00 | 08 June 2022 14:00 | 7463 | 7466
7466 |  | 12790 | 3.4.3.6.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | יציקת רצפת מרתף | 0 | 0.33d | 0 | 25 d | 08 June 2022 14:00 | 10 July 2022 11:00 | 08 June 2022 14:00 | 10 July 2022 11:00 | 7465 | 7467
7467 |  | 13467 | 3.4.3.6.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | שלד ק' מרתף ( קירות + עמודים + קורות + לוח' + תקרה ) כולל מפלס 0.00+ | 0 | 0.33d | 0 | 25 d | 10 July 2022 11:00 | 09 August 2022 14:00 | 10 July 2022 11:00 | 09 August 2022 14:00 | 7466 | 7468,7480
7468 |  | 13466 | 3.4.3.6.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + קורות + לוח' + תקרה ) כולל מפלס 3.85+ | 0 | 0.33d | 0 | 35 d | 09 August 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | 09 August 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | 7467 | 7469,7482
7469 |  | 13465 | 3.4.3.6.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | שלד ק' ראשונה ( קירות + עמודים + קורות + לוח' + תקרה ) כולל מפלס 7.70+ | 0 | 0.33d | 0 | 35 d | 21 September 2022 14:00 | 14 November 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | 14 November 2022 14:00 | 7468 | 7470,7501
7470 |  | 13464 | 3.4.3.6.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | שלד ק' שניה ( קירות + עמודים + קורות + לוח' + תקרה ) כולל מפלס 11.55+ | 0 | 0.33d | 0 | 35 d | 14 November 2022 14:00 | 27 December 2022 14:00 | 14 November 2022 14:00 | 27 December 2022 14:00 | 7469 | 7471,7520
7471 |  | 13463 | 3.4.3.6.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | שלד ק' שלישית ( קירות + עמודים + קורות + לוח' + תקרה ) כולל מפלס 15.40+ | 0 | 0.33d | 0 | 35 d | 27 December 2022 14:00 | 08 February 2023 14:00 | 27 December 2022 14:00 | 08 February 2023 14:00 | 7470 | 7472,7539
7472 |  | 13462 | 3.4.3.6.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | שלד ק' רביעית ( קירות + עמודים + קורות + לוח' + תקרה ) כולל מפלס 19.25+ | 0 | 0.33d | 0 | 35 d | 08 February 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | 08 February 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | 7471 | 7473,7558
7473 |  | 13460 | 3.4.3.6.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | שלד קומה טכנית | 0 | 89.33d | 0 | 20 d | 23 March 2023 14:00 | 20 April 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | 20 April 2023 14:00 | 7472 | 7474
7474 |  | 13459 | 3.4.3.6.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | יציקת מעקות | 0 | 89.33d | 0 | 15 d | 20 April 2023 14:00 | 10 May 2023 17:00 | 20 April 2023 14:00 | 10 May 2023 17:00 | 7473 | 7476FS+12d
7475 |  | 12824 | 3.4.3.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 39.33d | 0 | 165 d | 28 May 2023 8:00 | 20 December 2023 14:00 | 28 May 2023 8:00 | 20 December 2023 14:00
7476 |  | 12826 | 3.4.3.6.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | איטום גגות | 0 | 89.33d | 0 | 40 d | 28 May 2023 8:00 | 16 July 2023 11:00 | 28 May 2023 8:00 | 16 July 2023 11:00 | 7474FS+12d | 7477
7477 |  | 12828 | 3.4.3.6.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | חיפוי חזיתות | 0 | 39.33d | 0 | 75 d | 15 September 2023 8:00 | 20 December 2023 14:00 | 15 September 2023 8:00 | 20 December 2023 14:00 | 7476,7567 | 7592
7478 |  | 12829 | 3.4.3.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 0.33d | 0 | 426 d | 09 August 2022 14:00 | 06 February 2024 17:00 | 09 August 2022 14:00 | 06 February 2024 17:00
7479 |  | 12830 | 3.4.3.6.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | עב' גמר ומערכות מרתף | 0 | 0.33d | 0 | 233 d | 09 August 2022 14:00 | 09 June 2023 11:00 | 09 August 2022 14:00 | 09 June 2023 11:00
7480 |  | 12831 | 3.4.3.6.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | עב' גמר ומערכות מרתף | 0 | 0.33d | 0 | 233 d | 09 August 2022 14:00 | 09 June 2023 11:00 | 09 August 2022 14:00 | 09 June 2023 11:00 | 7467 | 7592,8317
7481 |  | 12837 | 3.4.3.6.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | עב' גמר ומערכות ק. קרקע | 0 | 152.33d | 0 | 239 d | 21 September 2022 14:00 | 30 July 2023 17:00 | 21 September 2022 14:00 | 30 July 2023 17:00
7482 |  | 12838 | 3.4.3.6.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בניה + חגורות | 0 | 152.33d | 0 | 40 d | 21 September 2022 14:00 | 20 November 2022 17:00 | 21 September 2022 14:00 | 20 November 2022 17:00 | 7468 | 7483FS-27d
7483 |  | 12839 | 3.4.3.6.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 152.33d | 0 | 40 d | 18 October 2022 11:00 | 06 December 2022 14:00 | 18 October 2022 11:00 | 06 December 2022 14:00 | 7482FS-27d | 7484FS-27d
7484 |  | 12840 | 3.4.3.6.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 152.33d | 0 | 40 d | 03 November 2022 8:00 | 22 December 2022 11:00 | 03 November 2022 8:00 | 22 December 2022 11:00 | 7483FS-27d | 7485FS-27d
7485 |  | 12841 | 3.4.3.6.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 152.33d | 0 | 40 d | 20 November 2022 8:00 | 08 January 2023 11:00 | 20 November 2022 8:00 | 08 January 2023 11:00 | 7484FS-27d | 7486FS-27d
7486 |  | 12842 | 3.4.3.6.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בגר | 0 | 152.33d | 0 | 40 d | 05 December 2022 14:00 | 23 January 2023 17:00 | 05 December 2022 14:00 | 23 January 2023 17:00 | 7485FS-27d | 7594,7487FS-22d,7492
7487 |  | 12843 | 3.4.3.6.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | ריצוף | 0 | 152.33d | 0 | 35 d | 27 December 2022 14:00 | 08 February 2023 14:00 | 27 December 2022 14:00 | 08 February 2023 14:00 | 7486FS-22d | 7491FS-10d,7488
7488 |  | 14876 | 3.4.3.6.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 152.33d | 0 | 20 d | 08 February 2023 14:00 | 05 March 2023 17:00 | 08 February 2023 14:00 | 05 March 2023 17:00 | 7487 | 7489FS-15d
7489 |  | 14877 | 3.4.3.6.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 152.33d | 0 | 25 d | 15 February 2023 8:00 | 17 March 2023 11:00 | 15 February 2023 8:00 | 17 March 2023 11:00 | 7488FS-15d | 7490FS-12d
7490 |  | 14878 | 3.4.3.6.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 152.33d | 0 | 15 d | 02 March 2023 14:00 | 21 March 2023 14:00 | 02 March 2023 14:00 | 21 March 2023 14:00 | 7489FS-12d | 7491FS-11d
7491 |  | 12844 | 3.4.3.6.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 152.33d | 0 | 25 d | 08 March 2023 8:00 | 09 April 2023 17:00 | 08 March 2023 8:00 | 09 April 2023 17:00 | 7487FS-10d,7490FS-11d | 7493,7492FS-12d
7492 |  | 12845 | 3.4.3.6.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 152.33d | 0 | 35 d | 23 March 2023 14:00 | 10 May 2023 17:00 | 23 March 2023 14:00 | 10 May 2023 17:00 | 7486,7491FS-12d | 7493FS-5d,7494FS-10d
7493 |  | 12846 | 3.4.3.6.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מסגרות | 0 | 176.33d | 0 | 15 d | 04 May 2023 14:00 | 23 May 2023 14:00 | 04 May 2023 14:00 | 23 May 2023 14:00 | 7491,7492FS-5d | 7498
7494 |  | 12847 | 3.4.3.6.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 152.33d | 0 | 25 d | 28 April 2023 11:00 | 30 May 2023 17:00 | 28 April 2023 11:00 | 30 May 2023 17:00 | 7492FS-10d | 7495FS-10d,7497
7495 |  | 12848 | 3.4.3.6.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | השלמת מערכות | 0 | 152.33d | 0 | 25 d | 17 May 2023 11:00 | 18 June 2023 17:00 | 17 May 2023 11:00 | 18 June 2023 17:00 | 7494FS-10d | 7594,7496FS-10d
7496 |  | 12849 | 3.4.3.6.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 152.33d | 0 | 15 d | 06 June 2023 11:00 | 25 June 2023 11:00 | 06 June 2023 11:00 | 25 June 2023 11:00 | 7495FS-10d | 7497FS-8d
7497 |  | 12850 | 3.4.3.6.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | נגרות סופית | 0 | 152.33d | 0 | 15 d | 14 June 2023 14:00 | 03 July 2023 14:00 | 14 June 2023 14:00 | 03 July 2023 14:00 | 7494,7496FS-8d | 7498FS-8d
7498 |  | 12851 | 3.4.3.6.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צבע סופי | 0 | 152.33d | 0 | 25 d | 23 June 2023 8:00 | 24 July 2023 14:00 | 23 June 2023 8:00 | 24 July 2023 14:00 | 7493,7497FS-8d | 7499FS-10d
7499 |  | 12852 | 3.4.3.6.4.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סגירת תקרות | 0 | 152.33d | 0 | 15 d | 12 July 2023 8:00 | 30 July 2023 17:00 | 12 July 2023 8:00 | 30 July 2023 17:00 | 7498FS-10d | 7592
7500 |  | 13471 | 3.4.3.6.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | עב' גמר ומערכות ק. 1 | 0 | 132.33d | 0 | 224 d | 14 November 2022 14:00 | 23 August 2023 17:00 | 14 November 2022 14:00 | 23 August 2023 17:00
7501 |  | 13472 | 3.4.3.6.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בניה + חגורות | 0 | 132.33d | 0 | 40 d | 14 November 2022 14:00 | 02 January 2023 17:00 | 14 November 2022 14:00 | 02 January 2023 17:00 | 7469 | 7502FS-27d
7502 |  | 13473 | 3.4.3.6.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 132.33d | 0 | 40 d | 30 November 2022 11:00 | 18 January 2023 14:00 | 30 November 2022 11:00 | 18 January 2023 14:00 | 7501FS-27d | 7503FS-27d
7503 |  | 13474 | 3.4.3.6.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 132.33d | 0 | 40 d | 16 December 2022 8:00 | 03 February 2023 11:00 | 16 December 2022 8:00 | 03 February 2023 11:00 | 7502FS-27d | 7504FS-27d
7504 |  | 13475 | 3.4.3.6.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 132.33d | 0 | 40 d | 02 January 2023 8:00 | 20 February 2023 11:00 | 02 January 2023 8:00 | 20 February 2023 11:00 | 7503FS-27d | 7505FS-27d
7505 |  | 13476 | 3.4.3.6.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בגר | 0 | 132.33d | 0 | 40 d | 17 January 2023 14:00 | 07 March 2023 17:00 | 17 January 2023 14:00 | 07 March 2023 17:00 | 7504FS-27d | 7594,7506FS-22d,7511
7506 |  | 13477 | 3.4.3.6.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | ריצוף | 0 | 132.33d | 0 | 35 d | 08 February 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | 08 February 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | 7505FS-22d | 7510FS-10d,7507FS-15d
7507 |  | 14873 | 3.4.3.6.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 132.33d | 0 | 20 d | 06 March 2023 8:00 | 29 March 2023 17:00 | 06 March 2023 8:00 | 29 March 2023 17:00 | 7506FS-15d | 7508FS-15d
7508 |  | 14874 | 3.4.3.6.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 132.33d | 0 | 25 d | 12 March 2023 11:00 | 14 April 2023 11:00 | 12 March 2023 11:00 | 14 April 2023 11:00 | 7507FS-15d | 7509FS-12d
7509 |  | 14875 | 3.4.3.6.4.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 132.33d | 0 | 15 d | 28 March 2023 8:00 | 18 April 2023 14:00 | 28 March 2023 8:00 | 18 April 2023 14:00 | 7508FS-12d | 7510FS-11d
7510 |  | 13478 | 3.4.3.6.4.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 132.33d | 0 | 25 d | 02 April 2023 11:00 | 07 May 2023 17:00 | 02 April 2023 11:00 | 07 May 2023 17:00 | 7506FS-10d,7509FS-11d | 7512,7511FS-12d
7511 |  | 13479 | 3.4.3.6.4.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 132.33d | 0 | 35 d | 20 April 2023 14:00 | 06 June 2023 11:00 | 20 April 2023 14:00 | 06 June 2023 11:00 | 7505,7510FS-12d | 7512FS-5d,7513FS-10d
7512 |  | 13480 | 3.4.3.6.4.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מסגרות | 0 | 156.33d | 0 | 15 d | 31 May 2023 8:00 | 18 June 2023 17:00 | 31 May 2023 8:00 | 18 June 2023 17:00 | 7510,7511FS-5d | 7517
7513 |  | 13481 | 3.4.3.6.4.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 132.33d | 0 | 25 d | 23 May 2023 14:00 | 25 June 2023 11:00 | 23 May 2023 14:00 | 25 June 2023 11:00 | 7511FS-10d | 7514FS-10d,7516
7514 |  | 13482 | 3.4.3.6.4.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | השלמת מערכות | 0 | 132.33d | 0 | 25 d | 12 June 2023 14:00 | 12 July 2023 17:00 | 12 June 2023 14:00 | 12 July 2023 17:00 | 7513FS-10d | 7594,7515FS-10d
7515 |  | 13483 | 3.4.3.6.4.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 132.33d | 0 | 15 d | 30 June 2023 11:00 | 19 July 2023 11:00 | 30 June 2023 11:00 | 19 July 2023 11:00 | 7514FS-10d | 7516FS-8d
7516 |  | 13484 | 3.4.3.6.4.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | נגרות סופית | 0 | 132.33d | 0 | 15 d | 10 July 2023 8:00 | 27 July 2023 14:00 | 10 July 2023 8:00 | 27 July 2023 14:00 | 7513,7515FS-8d | 7517FS-8d
7517 |  | 13485 | 3.4.3.6.4.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צבע סופי | 0 | 132.33d | 0 | 25 d | 18 July 2023 11:00 | 17 August 2023 14:00 | 18 July 2023 11:00 | 17 August 2023 14:00 | 7512,7516FS-8d | 7518FS-10d
7518 |  | 13486 | 3.4.3.6.4.3.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סגירת תקרות | 0 | 132.33d | 0 | 15 d | 06 August 2023 11:00 | 23 August 2023 17:00 | 06 August 2023 11:00 | 23 August 2023 17:00 | 7517FS-10d | 7592
7519 |  | 13490 | 3.4.3.6.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | עב' גמר ומערכות ק. 2 | 0 | 97.33d | 0 | 224 d | 27 December 2022 14:00 | 10 October 2023 11:00 | 27 December 2022 14:00 | 10 October 2023 11:00
7520 |  | 13491 | 3.4.3.6.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בניה + חגורות | 0 | 97.33d | 0 | 40 d | 27 December 2022 14:00 | 14 February 2023 17:00 | 27 December 2022 14:00 | 14 February 2023 17:00 | 7470 | 7521FS-27d
7521 |  | 13492 | 3.4.3.6.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 97.33d | 0 | 40 d | 12 January 2023 11:00 | 02 March 2023 14:00 | 12 January 2023 11:00 | 02 March 2023 14:00 | 7520FS-27d | 7522FS-27d
7522 |  | 13493 | 3.4.3.6.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 97.33d | 0 | 40 d | 29 January 2023 11:00 | 19 March 2023 14:00 | 29 January 2023 11:00 | 19 March 2023 14:00 | 7521FS-27d | 7523FS-27d
7523 |  | 13494 | 3.4.3.6.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 97.33d | 0 | 40 d | 14 February 2023 8:00 | 04 April 2023 11:00 | 14 February 2023 8:00 | 04 April 2023 11:00 | 7522FS-27d | 7524FS-27d
7524 |  | 13495 | 3.4.3.6.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בגר | 0 | 97.33d | 0 | 40 d | 01 March 2023 14:00 | 23 April 2023 17:00 | 01 March 2023 14:00 | 23 April 2023 17:00 | 7523FS-27d | 7594,7525FS-22d,7530
7525 |  | 13496 | 3.4.3.6.4.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | ריצוף | 0 | 97.33d | 0 | 35 d | 23 March 2023 14:00 | 10 May 2023 17:00 | 23 March 2023 14:00 | 10 May 2023 17:00 | 7524FS-22d | 7529FS-10d,7526FS-15d
7526 |  | 14870 | 3.4.3.6.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 97.33d | 0 | 20 d | 20 April 2023 14:00 | 17 May 2023 11:00 | 20 April 2023 14:00 | 17 May 2023 11:00 | 7525FS-15d | 7527FS-15d
7527 |  | 14871 | 3.4.3.6.4.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 97.33d | 0 | 25 d | 28 April 2023 11:00 | 30 May 2023 17:00 | 28 April 2023 11:00 | 30 May 2023 17:00 | 7526FS-15d | 7528FS-12d
7528 |  | 14872 | 3.4.3.6.4.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 97.33d | 0 | 15 d | 15 May 2023 11:00 | 04 June 2023 11:00 | 15 May 2023 11:00 | 04 June 2023 11:00 | 7527FS-12d | 7529FS-11d
7529 |  | 13497 | 3.4.3.6.4.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 97.33d | 0 | 25 d | 19 May 2023 11:00 | 20 June 2023 17:00 | 19 May 2023 11:00 | 20 June 2023 17:00 | 7525FS-10d,7528FS-11d | 7531,7530FS-12d
7530 |  | 13498 | 3.4.3.6.4.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 97.33d | 0 | 35 d | 06 June 2023 11:00 | 19 July 2023 11:00 | 06 June 2023 11:00 | 19 July 2023 11:00 | 7524,7529FS-12d | 7531FS-5d,7532FS-10d
7531 |  | 13499 | 3.4.3.6.4.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מסגרות | 0 | 121.33d | 0 | 15 d | 13 July 2023 8:00 | 31 July 2023 17:00 | 13 July 2023 8:00 | 31 July 2023 17:00 | 7529,7530FS-5d | 7536
7532 |  | 13500 | 3.4.3.6.4.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 97.33d | 0 | 25 d | 06 July 2023 14:00 | 07 August 2023 11:00 | 06 July 2023 14:00 | 07 August 2023 11:00 | 7530FS-10d | 7533FS-10d,7535
7533 |  | 13501 | 3.4.3.6.4.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | השלמת מערכות | 0 | 97.33d | 0 | 25 d | 25 July 2023 14:00 | 24 August 2023 17:00 | 25 July 2023 14:00 | 24 August 2023 17:00 | 7532FS-10d | 7594,7534FS-10d
7534 |  | 13502 | 3.4.3.6.4.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 97.33d | 0 | 15 d | 13 August 2023 14:00 | 31 August 2023 11:00 | 13 August 2023 14:00 | 31 August 2023 11:00 | 7533FS-10d | 7535FS-8d
7535 |  | 13503 | 3.4.3.6.4.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | נגרות סופית | 0 | 97.33d | 0 | 15 d | 22 August 2023 8:00 | 08 September 2023 14:00 | 22 August 2023 8:00 | 08 September 2023 14:00 | 7532,7534FS-8d | 7536FS-8d
7536 |  | 13504 | 3.4.3.6.4.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צבע סופי | 0 | 97.33d | 0 | 25 d | 30 August 2023 11:00 | 03 October 2023 17:00 | 30 August 2023 11:00 | 03 October 2023 17:00 | 7531,7535FS-8d | 7537FS-10d
7537 |  | 13505 | 3.4.3.6.4.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סגירת תקרות | 0 | 97.33d | 0 | 15 d | 19 September 2023 11:00 | 10 October 2023 11:00 | 19 September 2023 11:00 | 10 October 2023 11:00 | 7536FS-10d | 7592
7538 |  | 13509 | 3.4.3.6.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | עב' גמר ומערכות ק. 3 | 0 | 62.33d | 0 | 224 d | 08 February 2023 14:00 | 22 November 2023 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 22 November 2023 11:00
7539 |  | 13510 | 3.4.3.6.4.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בניה + חגורות | 0 | 62.33d | 0 | 40 d | 08 February 2023 14:00 | 29 March 2023 17:00 | 08 February 2023 14:00 | 29 March 2023 17:00 | 7471 | 7540FS-27d
7540 |  | 13511 | 3.4.3.6.4.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 62.33d | 0 | 40 d | 24 February 2023 11:00 | 18 April 2023 14:00 | 24 February 2023 11:00 | 18 April 2023 14:00 | 7539FS-27d | 7541FS-27d
7541 |  | 13512 | 3.4.3.6.4.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 62.33d | 0 | 40 d | 13 March 2023 11:00 | 05 May 2023 14:00 | 13 March 2023 11:00 | 05 May 2023 14:00 | 7540FS-27d | 7542FS-27d
7542 |  | 13513 | 3.4.3.6.4.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 62.33d | 0 | 40 d | 29 March 2023 8:00 | 22 May 2023 14:00 | 29 March 2023 8:00 | 22 May 2023 14:00 | 7541FS-27d | 7543FS-27d
7543 |  | 13514 | 3.4.3.6.4.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בגר | 0 | 62.33d | 0 | 40 d | 17 April 2023 14:00 | 08 June 2023 11:00 | 17 April 2023 14:00 | 08 June 2023 11:00 | 7542FS-27d | 7594,7544FS-22d,7549
7544 |  | 13515 | 3.4.3.6.4.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | ריצוף | 0 | 62.33d | 0 | 35 d | 11 May 2023 8:00 | 25 June 2023 11:00 | 11 May 2023 8:00 | 25 June 2023 11:00 | 7543FS-22d | 7548FS-10d,7545FS-15d
7545 |  | 14867 | 3.4.3.6.4.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 62.33d | 0 | 20 d | 06 June 2023 11:00 | 30 June 2023 11:00 | 06 June 2023 11:00 | 30 June 2023 11:00 | 7544FS-15d | 7546FS-15d
7546 |  | 14868 | 3.4.3.6.4.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 62.33d | 0 | 25 d | 12 June 2023 14:00 | 12 July 2023 17:00 | 12 June 2023 14:00 | 12 July 2023 17:00 | 7545FS-15d | 7547FS-12d
7547 |  | 14869 | 3.4.3.6.4.5.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 62.33d | 0 | 15 d | 28 June 2023 11:00 | 17 July 2023 11:00 | 28 June 2023 11:00 | 17 July 2023 11:00 | 7546FS-12d | 7548FS-11d
7548 |  | 13516 | 3.4.3.6.4.5.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 62.33d | 0 | 25 d | 03 July 2023 14:00 | 02 August 2023 17:00 | 03 July 2023 14:00 | 02 August 2023 17:00 | 7544FS-10d,7547FS-11d | 7550,7549FS-12d
7549 |  | 13517 | 3.4.3.6.4.5.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 62.33d | 0 | 35 d | 19 July 2023 11:00 | 31 August 2023 11:00 | 19 July 2023 11:00 | 31 August 2023 11:00 | 7543,7548FS-12d | 7550FS-5d,7551FS-10d
7550 |  | 13518 | 3.4.3.6.4.5.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מסגרות | 0 | 86.33d | 0 | 15 d | 25 August 2023 8:00 | 12 September 2023 17:00 | 25 August 2023 8:00 | 12 September 2023 17:00 | 7548,7549FS-5d | 7555
7551 |  | 13519 | 3.4.3.6.4.5.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 62.33d | 0 | 25 d | 20 August 2023 8:00 | 20 September 2023 11:00 | 20 August 2023 8:00 | 20 September 2023 11:00 | 7549FS-10d | 7552FS-10d,7554
7552 |  | 13520 | 3.4.3.6.4.5.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | השלמת מערכות | 0 | 62.33d | 0 | 25 d | 06 September 2023 14:00 | 11 October 2023 11:00 | 06 September 2023 14:00 | 11 October 2023 11:00 | 7551FS-10d | 7594,7553FS-10d
7553 |  | 13521 | 3.4.3.6.4.5.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 62.33d | 0 | 15 d | 28 September 2023 14:00 | 17 October 2023 14:00 | 28 September 2023 14:00 | 17 October 2023 14:00 | 7552FS-10d | 7554FS-8d
7554 |  | 13522 | 3.4.3.6.4.5.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | נגרות סופית | 0 | 62.33d | 0 | 15 d | 08 October 2023 11:00 | 25 October 2023 17:00 | 08 October 2023 11:00 | 25 October 2023 17:00 | 7551,7553FS-8d | 7555FS-8d
7555 |  | 13523 | 3.4.3.6.4.5.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צבע סופי | 0 | 62.33d | 0 | 25 d | 16 October 2023 14:00 | 15 November 2023 17:00 | 16 October 2023 14:00 | 15 November 2023 17:00 | 7550,7554FS-8d | 7556FS-10d
7556 |  | 13524 | 3.4.3.6.4.5.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סגירת תקרות | 0 | 62.33d | 0 | 15 d | 03 November 2023 11:00 | 22 November 2023 11:00 | 03 November 2023 11:00 | 22 November 2023 11:00 | 7555FS-10d | 7592
7557 |  | 13528 | 3.4.3.6.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | עב' גמר ומערכות ק. 4 | 0 | 0.33d | 0 | 251 d | 23 March 2023 14:00 | 06 February 2024 17:00 | 23 March 2023 14:00 | 06 February 2024 17:00
7558 |  | 13529 | 3.4.3.6.4.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בניה + חגורות | 0 | 0.33d | 0 | 40 d | 23 March 2023 14:00 | 17 May 2023 11:00 | 23 March 2023 14:00 | 17 May 2023 11:00 | 7472 | 7559FS-27d
7559 |  | 13530 | 3.4.3.6.4.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 0.33d | 0 | 40 d | 11 April 2023 7:00 | 04 June 2023 11:00 | 11 April 2023 7:00 | 04 June 2023 11:00 | 7558FS-27d | 7560FS-27d
7560 |  | 13531 | 3.4.3.6.4.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 0.33d | 0 | 40 d | 30 April 2023 14:00 | 19 June 2023 17:00 | 30 April 2023 14:00 | 19 June 2023 17:00 | 7559FS-27d | 7561FS-27d
7561 |  | 13532 | 3.4.3.6.4.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 0.33d | 0 | 40 d | 16 May 2023 11:00 | 05 July 2023 14:00 | 16 May 2023 11:00 | 05 July 2023 14:00 | 7560FS-27d | 7562FS-27d,7589
7562 |  | 13533 | 3.4.3.6.4.6.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בגר | 0 | 0.33d | 0 | 40 d | 02 June 2023 8:00 | 21 July 2023 11:00 | 02 June 2023 8:00 | 21 July 2023 11:00 | 7561FS-27d | 7594,7563FS-22d,7568,7580
7563 |  | 13534 | 3.4.3.6.4.6.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | ריצוף | 0 | 0.33d | 0 | 35 d | 25 June 2023 11:00 | 07 August 2023 11:00 | 25 June 2023 11:00 | 07 August 2023 11:00 | 7562FS-22d | 7564FS-15d
7564 |  | 14864 | 3.4.3.6.4.6.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 0.33d | 0 | 20 d | 19 July 2023 11:00 | 13 August 2023 14:00 | 19 July 2023 11:00 | 13 August 2023 14:00 | 7563FS-15d | 7565FS-15d
7565 |  | 14865 | 3.4.3.6.4.6.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 0.33d | 0 | 25 d | 25 July 2023 14:00 | 24 August 2023 17:00 | 25 July 2023 14:00 | 24 August 2023 17:00 | 7564FS-15d | 7566FS-12d
7566 |  | 14866 | 3.4.3.6.4.6.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 0.33d | 0 | 15 d | 10 August 2023 11:00 | 29 August 2023 11:00 | 10 August 2023 11:00 | 29 August 2023 11:00 | 7565FS-12d | 7567FS-11d
7567 |  | 13535 | 3.4.3.6.4.6.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 0.33d | 0 | 25 d | 15 August 2023 14:00 | 14 September 2023 17:00 | 15 August 2023 14:00 | 14 September 2023 17:00 | 7566FS-11d | 7569,7568FS-13d,7477
7568 |  | 13536 | 3.4.3.6.4.6.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 0.33d | 0 | 35 d | 30 August 2023 11:00 | 16 October 2023 14:00 | 30 August 2023 11:00 | 16 October 2023 14:00 | 7562,7567FS-13d | 7569FS-5d,7571,7570FS-20d
7569 |  | 13537 | 3.4.3.6.4.6.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מסגרות | 0 | 27.33d | 0 | 15 d | 10 October 2023 11:00 | 29 October 2023 11:00 | 10 October 2023 11:00 | 29 October 2023 11:00 | 7567,7568FS-5d | 7575
7570 |  | 13547 | 3.4.3.6.4.6.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | אלומיניום מק. 0 עד ק.4 | 0 | 12.33d | 0 | 40 d | 19 September 2023 11:00 | 09 November 2023 14:00 | 19 September 2023 11:00 | 09 November 2023 14:00 | 7568FS-20d | 7592,7574
7571 |  | 13538 | 3.4.3.6.4.6.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 0.33d | 0 | 25 d | 16 October 2023 14:00 | 15 November 2023 17:00 | 16 October 2023 14:00 | 15 November 2023 17:00 | 7568 | 7572FS-15d,7574
7572 |  | 13539 | 3.4.3.6.4.6.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | השלמת מערכות | 0 | 0.33d | 0 | 25 d | 29 October 2023 11:00 | 28 November 2023 14:00 | 29 October 2023 11:00 | 28 November 2023 14:00 | 7571FS-15d | 7594,7573FS-10d
7573 |  | 13540 | 3.4.3.6.4.6.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 0.33d | 0 | 15 d | 16 November 2023 8:00 | 04 December 2023 17:00 | 16 November 2023 8:00 | 04 December 2023 17:00 | 7572FS-10d | 7574FS-8d
7574 |  | 13541 | 3.4.3.6.4.6.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | נגרות סופית | 0 | 0.33d | 0 | 15 d | 24 November 2023 11:00 | 13 December 2023 11:00 | 24 November 2023 11:00 | 13 December 2023 11:00 | 7571,7573FS-8d,7570 | 7575FS-10d,7592
7575 |  | 13542 | 3.4.3.6.4.6.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צבע סופי | 0 | 0.33d | 0 | 25 d | 30 November 2023 14:00 | 01 January 2024 11:00 | 30 November 2023 14:00 | 01 January 2024 11:00 | 7569,7574FS-10d | 7576FS-10d,7592
7576 |  | 13543 | 3.4.3.6.4.6.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סגירת תקרות | 0 | 0.33d | 0 | 15 d | 19 December 2023 14:00 | 07 January 2024 14:00 | 19 December 2023 14:00 | 07 January 2024 14:00 | 7575FS-10d | 7577FS-10d
7577 |  | 13544 | 3.4.3.6.4.6.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 0.33d | 0 | 25 d | 26 December 2023 8:00 | 25 January 2024 11:00 | 26 December 2023 8:00 | 25 January 2024 11:00 | 7576FS-10d | 7578FS-15d,7592
7578 |  | 13545 | 3.4.3.6.4.6.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | ציוד וריהוט | 0 | 0.33d | 0 | 25 d | 07 January 2024 14:00 | 06 February 2024 17:00 | 07 January 2024 14:00 | 06 February 2024 17:00 | 7577FS-15d | 7592
7579 |  | 12937 | 3.4.3.6.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | חדר מדרגות | 0 | 51.33d | 0 | 108 d | 21 July 2023 11:00 | 05 December 2023 17:00 | 21 July 2023 11:00 | 05 December 2023 17:00
7580 |  | 12938 | 3.4.3.6.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | טיח פנים | 0 | 51.33d | 0 | 35 d | 21 July 2023 11:00 | 03 September 2023 14:00 | 21 July 2023 11:00 | 03 September 2023 14:00 | 7562 | 7581FS-22d
7581 |  | 12939 | 3.4.3.6.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הרכבת מדרגות | 0 | 51.33d | 0 | 35 d | 07 August 2023 11:00 | 20 September 2023 11:00 | 07 August 2023 11:00 | 20 September 2023 11:00 | 7580FS-22d | 7582FS-22d
7582 |  | 12940 | 3.4.3.6.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | ריצוף,פודסטים+פנלים | 0 | 51.33d | 0 | 35 d | 23 August 2023 8:00 | 09 October 2023 11:00 | 23 August 2023 8:00 | 09 October 2023 11:00 | 7581FS-22d | 7583FS-22d
7583 |  | 12941 | 3.4.3.6.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | השלמת מערכות | 0 | 51.33d | 0 | 35 d | 07 September 2023 14:00 | 24 October 2023 17:00 | 07 September 2023 14:00 | 24 October 2023 17:00 | 7582FS-22d | 7584FS-20d
7584 |  | 12942 | 3.4.3.6.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תיקונים+צבע ראשון | 0 | 51.33d | 0 | 30 d | 01 October 2023 8:00 | 06 November 2023 14:00 | 01 October 2023 8:00 | 06 November 2023 14:00 | 7583FS-20d | 7585FS-10d
7585 |  | 12943 | 3.4.3.6.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | חדר מדרגות- מאחזי יד | 0 | 51.33d | 0 | 20 d | 25 October 2023 8:00 | 19 November 2023 11:00 | 25 October 2023 8:00 | 19 November 2023 11:00 | 7584FS-10d | 7586FS-7d
7586 |  | 12944 | 3.4.3.6.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הרכבת -דלתות ורפפות | 0 | 51.33d | 0 | 14 d | 09 November 2023 14:00 | 27 November 2023 14:00 | 09 November 2023 14:00 | 27 November 2023 14:00 | 7585FS-7d | 7587FS-7d
7587 |  | 12945 | 3.4.3.6.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | התקנת גופי תאורה ואביזרים | 0 | 51.33d | 0 | 14 d | 19 November 2023 11:00 | 05 December 2023 17:00 | 19 November 2023 11:00 | 05 December 2023 17:00 | 7586FS-7d | 7592
7588 |  | 12946 | 3.4.3.6.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מעליות | 0 | 52.33d | 0 | 120 d | 05 July 2023 14:00 | 04 December 2023 17:00 | 05 July 2023 14:00 | 04 December 2023 17:00
7589 |  | 12947 | 3.4.3.6.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | שלב א' | 0 | 52.33d | 0 | 30 d | 05 July 2023 14:00 | 11 August 2023 11:00 | 05 July 2023 14:00 | 11 August 2023 11:00 | 7561,5679 | 7590
7590 |  | 12948 | 3.4.3.6.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | שלב ב' | 0 | 52.33d | 0 | 90 d | 11 August 2023 11:00 | 04 December 2023 17:00 | 11 August 2023 11:00 | 04 December 2023 17:00 | 7589 | 7592
7591 |  | 12952 | 3.4.3.6.7 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0.33d | 0 | 21 d | 06 February 2024 17:00 | 04 March 2024 11:00 | 06 February 2024 17:00 | 04 March 2024 11:00
7592 |  | 12953 | 3.4.3.6.7.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 0.33d | 0 | 0 d | 06 February 2024 17:00 | 06 February 2024 17:00 | 06 February 2024 17:00 | 06 February 2024 17:00 | 7587,7590,7574,7575,7577,7578,7477,7556,7537,7518,7499,7480,7694,7570 | 7593
7593 |  | 12954 | 3.4.3.6.7.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בדיקות קבלה | 0 | 0.33d | 0 | 21 d | 07 February 2024 8:00 | 04 March 2024 11:00 | 07 February 2024 8:00 | 04 March 2024 11:00 | 7592 | 7594
7594 |  | 12955 | 3.4.3.6.7.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0.33d | 0 | 0 d | 04 March 2024 11:00 | 04 March 2024 11:00 | 04 March 2024 11:00 | 04 March 2024 11:00 | 7486,7495,7593,7505,7514,7524,7533,7543,7552,7562,7572 | 7596,8048
7595 |  | 12956 | 3.4.3.6.8 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 0.33d | 0 | 50 d | 04 March 2024 11:00 | 08 May 2024 14:00 | 04 March 2024 11:00 | 08 May 2024 14:00
7596 |  | 12957 | 3.4.3.6.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | השחלת כבילה | 0 | 0.33d | 0 | 40 d | 04 March 2024 11:00 | 22 April 2024 13:00 | 04 March 2024 11:00 | 22 April 2024 13:00 | 7594 | 7600,7597FF+10d
7597 |  | 15461 | 3.4.3.6.8.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הדברת מזיקים | 0 | 0.33d | 0 | 15 d | 16 April 2024 11:00 | 08 May 2024 14:00 | 16 April 2024 11:00 | 08 May 2024 14:00 | 7596FF+10d | 7600,7599
7598 |  | 12958 | 3.4.3.6.9 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 0.33d | 0 | 60 d | 08 May 2024 14:00 | 24 July 2024 17:00 | 08 May 2024 14:00 | 24 July 2024 17:00
7599 |  | 13548 | 3.4.3.6.9.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 35.33d | 0 | 40 d | 08 May 2024 14:00 | 30 June 2024 17:00 | 08 May 2024 14:00 | 30 June 2024 17:00 | 7597 | 7603
7600 |  | 12959 | 3.4.3.6.9.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 0.33d | 0 | 60 d | 08 May 2024 14:00 | 24 July 2024 17:00 | 08 May 2024 14:00 | 24 July 2024 17:00 | 7596,7597 | 7603,8331
7601 |  | 12960 | 3.4.3.6.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הרצות ומסירות | 0 | 15.33d | 0 | 70 d | 25 July 2024 8:00 | 23 October 2024 13:00 | 25 July 2024 8:00 | 23 October 2024 13:00
7602 |  | 12961 | 3.4.3.6.10.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 733d | 0 | 0 d | 24 August 2024 13:00 | 24 August 2024 13:00 | 24 August 2024 13:00 | 24 August 2024 13:00 | 7605SF-60ed
7603 |  | 12962 | 3.4.3.6.10.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) + הפעלה ובדיקת מעליות | 0 | 15.33d | 0 | 40 d | 25 July 2024 8:00 | 12 September 2024 11:00 | 25 July 2024 8:00 | 12 September 2024 11:00 | 7600,7599 | 7604FS-10d
7604 |  | 12963 | 3.4.3.6.10.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 15.33d | 0 | 40 d | 01 September 2024 8:00 | 23 October 2024 13:00 | 01 September 2024 8:00 | 23 October 2024 13:00 | 7603FS-10d | 7605
7605 |  | 12964 | 3.4.3.6.10.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 15.33d | 0 | 0 d | 23 October 2024 13:00 | 23 October 2024 13:00 | 23 October 2024 13:00 | 23 October 2024 13:00 | 7604 | 7602SF-60ed,4185,8097
7606 |  | 1479 | 3.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מבנה AC | 0 | 213.16d | 0 | 544 d | 15 March 2022 12:36 | 09 February 2024 9:36 | 15 March 2022 14:00 | 09 February 2024 11:00
7607 |  | 12965 | 3.4.3.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 213.16d | 0 | 22 d | 15 March 2022 12:36 | 11 April 2022 15:36 | 15 March 2022 14:00 | 11 April 2022 17:00
7608 |  | 12966 | 3.4.3.7.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | עבודות עפר | 0 | 213.16d | 0 | 5 d | 15 March 2022 12:36 | 21 March 2022 15:36 | 15 March 2022 14:00 | 21 March 2022 17:00 | 4181,7712 | 7611FS+50d,7612,7785,5682FS+35d,7609
7609 |  | 14781 | 3.4.3.7.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | יציקת כלונסאות | 0 | 246.16d | 0 | 17 d | 21 March 2022 15:36 | 11 April 2022 15:36 | 22 March 2022 8:00 | 11 April 2022 17:00 | 7608 | 7611
7610 |  | 12967 | 3.4.3.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | שלד | 0 | 213.16d | 0 | 156 d | 25 May 2022 9:36 | 15 December 2022 9:36 | 25 May 2022 11:00 | 15 December 2022 11:00
7611 |  | 12968 | 3.4.3.7.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 213.16d | 0 | 25 d | 25 May 2022 9:36 | 26 June 2022 15:36 | 25 May 2022 11:00 | 26 June 2022 17:00 | 7608FS+50d,7609 | 7612
7612 |  | 12969 | 3.4.3.7.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | יציקת רצפה | 0 | 213.16d | 0 | 23 d | 26 June 2022 15:36 | 25 July 2022 9:36 | 27 June 2022 8:00 | 25 July 2022 11:00 | 7608,7611 | 7613
7613 |  | 12970 | 3.4.3.7.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | 213.16d | 0 | 32 d | 25 July 2022 9:36 | 01 September 2022 15:36 | 25 July 2022 11:00 | 01 September 2022 17:00 | 7612 | 7614,7622
7614 |  | 12971 | 3.4.3.7.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | שלד ק' ראשונה ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | 213.16d | 0 | 32 d | 01 September 2022 15:36 | 21 October 2022 12:36 | 02 September 2022 8:00 | 21 October 2022 14:00 | 7613 | 7615,7642
7615 |  | 12972 | 3.4.3.7.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | שלד ק' שניה ( קירות + עמודים + תקרה) | 0 | 213.16d | 0 | 32 d | 21 October 2022 12:36 | 30 November 2022 12:36 | 23 October 2022 8:00 | 30 November 2022 14:00 | 7614 | 7616,7662
7616 |  | 12973 | 3.4.3.7.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | יציקת מעקות | 0 | 356.16d | 0 | 12 d | 30 November 2022 12:36 | 15 December 2022 9:36 | 30 November 2022 14:00 | 15 December 2022 11:00 | 7615 | 7618
7617 |  | 13551 | 3.4.3.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 290.16d | 0 | 141 d | 15 December 2022 9:36 | 13 June 2023 15:36 | 15 December 2022 11:00 | 13 June 2023 17:00
7618 |  | 13550 | 3.4.3.7.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | איטום גגות | 0 | 356.16d | 0 | 30 d | 15 December 2022 9:36 | 22 January 2023 9:36 | 15 December 2022 11:00 | 22 January 2023 11:00 | 7616 | 7619
7619 |  | 13549 | 3.4.3.7.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | חיפוי חזיתות | 0 | 290.16d | 0 | 45 d | 16 April 2023 15:36 | 13 June 2023 15:36 | 17 April 2023 8:00 | 13 June 2023 17:00 | 7618,7671 | 7696
7620 |  | 12974 | 3.4.3.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 214.16d | 0 | 293 d | 01 September 2022 15:36 | 15 September 2023 9:36 | 02 September 2022 8:00 | 15 September 2023 11:00
7621 |  | 13604 | 3.4.3.7.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | עב' גמר ומערכות ק. קרקע | 0 | 303.16d | 0 | 204 d | 01 September 2022 15:36 | 29 May 2023 9:36 | 02 September 2022 8:00 | 29 May 2023 11:00
7622 |  | 13605 | 3.4.3.7.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | בניה + חגורות | 0 | 303.16d | 0 | 20 d | 01 September 2022 15:36 | 30 September 2022 9:36 | 02 September 2022 8:00 | 30 September 2022 11:00 | 7613 | 7623FS-10d
7623 |  | 13606 | 3.4.3.7.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 303.16d | 0 | 20 d | 14 September 2022 12:36 | 19 October 2022 12:36 | 14 September 2022 14:00 | 19 October 2022 14:00 | 7622FS-10d | 7624FS-10d
7624 |  | 13607 | 3.4.3.7.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 303.16d | 0 | 20 d | 30 September 2022 9:36 | 01 November 2022 9:36 | 30 September 2022 11:00 | 01 November 2022 11:00 | 7623FS-10d | 7625FS-10d
7625 |  | 13608 | 3.4.3.7.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 303.16d | 0 | 20 d | 19 October 2022 12:36 | 13 November 2022 15:36 | 19 October 2022 14:00 | 13 November 2022 17:00 | 7624FS-10d | 7626FS-5d
7626 |  | 13609 | 3.4.3.7.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | בגר | 0 | 303.16d | 0 | 15 d | 07 November 2022 12:36 | 25 November 2022 9:36 | 07 November 2022 14:00 | 25 November 2022 11:00 | 7625FS-5d | 7627FS-5d,7628FS-8d
7627 |  | 13610 | 3.4.3.7.4.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | ריצוף | 0 | 303.16d | 0 | 20 d | 20 November 2022 9:36 | 14 December 2022 9:36 | 20 November 2022 11:00 | 14 December 2022 11:00 | 7626FS-5d | 7628FS-5d
7628 |  | 13611 | 3.4.3.7.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 303.16d | 0 | 12 d | 07 December 2022 15:36 | 22 December 2022 12:36 | 08 December 2022 8:00 | 22 December 2022 14:00 | 7626FS-8d,7627FS-5d | 7629FS-3d
7629 |  | 13612 | 3.4.3.7.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 303.16d | 0 | 15 d | 19 December 2022 12:36 | 06 January 2023 9:36 | 19 December 2022 14:00 | 06 January 2023 11:00 | 7628FS-3d | 7630FS-3d
7630 |  | 13613 | 3.4.3.7.4.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 303.16d | 0 | 7 d | 03 January 2023 9:36 | 11 January 2023 12:36 | 03 January 2023 11:00 | 11 January 2023 14:00 | 7629FS-3d | 7631
7631 |  | 13614 | 3.4.3.7.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 303.16d | 0 | 10 d | 11 January 2023 12:36 | 24 January 2023 9:36 | 11 January 2023 14:00 | 24 January 2023 11:00 | 7630 | 7632
7632 |  | 13615 | 3.4.3.7.4.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 303.16d | 0 | 25 d | 24 January 2023 9:36 | 23 February 2023 12:36 | 24 January 2023 11:00 | 23 February 2023 14:00 | 7631 | 7633
7633 |  | 13616 | 3.4.3.7.4.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מסגרות | 0 | 303.16d | 0 | 10 d | 23 February 2023 12:36 | 08 March 2023 9:36 | 23 February 2023 14:00 | 08 March 2023 11:00 | 7632 | 7634,7635,7636
7634 |  | 13617 | 3.4.3.7.4.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | אלומיניום | 0 | 321.16d | 0 | 20 d | 08 March 2023 9:36 | 02 April 2023 12:36 | 08 March 2023 11:00 | 02 April 2023 14:00 | 7633 | 7639
7635 |  | 13618 | 3.4.3.7.4.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 303.16d | 0 | 20 d | 08 March 2023 9:36 | 02 April 2023 12:36 | 08 March 2023 11:00 | 02 April 2023 14:00 | 7633 | 7639,7636FS-10d
7636 |  | 13619 | 3.4.3.7.4.1.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | השלמת מערכות | 0 | 303.16d | 0 | 20 d | 20 March 2023 15:36 | 17 April 2023 15:36 | 21 March 2023 8:00 | 17 April 2023 17:00 | 7633,7635FS-10d | 7637FS-5d
7637 |  | 13620 | 3.4.3.7.4.1.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 303.16d | 0 | 12 d | 10 April 2023 9:36 | 27 April 2023 12:36 | 10 April 2023 11:00 | 27 April 2023 14:00 | 7636FS-5d | 7638FS-5d
7638 |  | 13622 | 3.4.3.7.4.1.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | נגרות סופית | 0 | 303.16d | 0 | 14 d | 19 April 2023 15:36 | 09 May 2023 9:36 | 20 April 2023 8:00 | 09 May 2023 11:00 | 7637FS-5d | 7639FS-8d
7639 |  | 13623 | 3.4.3.7.4.1.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | צבע סופי | 0 | 303.16d | 0 | 18 d | 28 April 2023 12:36 | 21 May 2023 15:36 | 30 April 2023 8:00 | 21 May 2023 17:00 | 7634,7635,7638FS-8d | 7640FS-5d
7640 |  | 13624 | 3.4.3.7.4.1.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | סגירת תקרות | 0 | 303.16d | 0 | 10 d | 15 May 2023 12:36 | 29 May 2023 9:36 | 15 May 2023 14:00 | 29 May 2023 11:00 | 7639FS-5d | 7696
7641 |  | 13627 | 3.4.3.7.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | עב' גמר ומערכות ק. 1 | 0 | 271.16d | 0 | 204 d | 21 October 2022 12:36 | 06 July 2023 15:36 | 23 October 2022 8:00 | 06 July 2023 17:00
7642 |  | 13628 | 3.4.3.7.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | בניה + חגורות | 0 | 271.16d | 0 | 20 d | 21 October 2022 12:36 | 15 November 2022 15:36 | 23 October 2022 8:00 | 15 November 2022 17:00 | 7614 | 7643FS-10d
7643 |  | 13629 | 3.4.3.7.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 271.16d | 0 | 20 d | 03 November 2022 9:36 | 28 November 2022 12:36 | 03 November 2022 11:00 | 28 November 2022 14:00 | 7642FS-10d | 7644FS-10d
7644 |  | 13630 | 3.4.3.7.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 271.16d | 0 | 20 d | 15 November 2022 15:36 | 11 December 2022 9:36 | 16 November 2022 8:00 | 11 December 2022 11:00 | 7643FS-10d | 7645FS-10d
7645 |  | 13631 | 3.4.3.7.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 271.16d | 0 | 20 d | 28 November 2022 12:36 | 22 December 2022 12:36 | 28 November 2022 14:00 | 22 December 2022 14:00 | 7644FS-10d | 7646FS-5d
7646 |  | 13632 | 3.4.3.7.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | בגר | 0 | 271.16d | 0 | 15 d | 16 December 2022 9:36 | 04 January 2023 9:36 | 16 December 2022 11:00 | 04 January 2023 11:00 | 7645FS-5d | 7647FS-5d,7648FS-8d
7647 |  | 13633 | 3.4.3.7.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | ריצוף | 0 | 271.16d | 0 | 20 d | 28 December 2022 15:36 | 23 January 2023 9:36 | 29 December 2022 8:00 | 23 January 2023 11:00 | 7646FS-5d | 7648FS-5d
7648 |  | 13634 | 3.4.3.7.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 271.16d | 0 | 12 d | 16 January 2023 15:36 | 31 January 2023 12:36 | 17 January 2023 8:00 | 31 January 2023 14:00 | 7646FS-8d,7647FS-5d | 7649FS-3d
7649 |  | 13635 | 3.4.3.7.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 271.16d | 0 | 15 d | 27 January 2023 9:36 | 15 February 2023 9:36 | 27 January 2023 11:00 | 15 February 2023 11:00 | 7648FS-3d | 7650FS-3d
7650 |  | 13636 | 3.4.3.7.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 271.16d | 0 | 7 d | 12 February 2023 9:36 | 20 February 2023 12:36 | 12 February 2023 11:00 | 20 February 2023 14:00 | 7649FS-3d | 7651
7651 |  | 13637 | 3.4.3.7.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 271.16d | 0 | 10 d | 20 February 2023 12:36 | 05 March 2023 9:36 | 20 February 2023 14:00 | 05 March 2023 11:00 | 7650 | 7652
7652 |  | 13638 | 3.4.3.7.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 271.16d | 0 | 25 d | 05 March 2023 9:36 | 04 April 2023 12:36 | 05 March 2023 11:00 | 04 April 2023 14:00 | 7651 | 7653
7653 |  | 13639 | 3.4.3.7.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מסגרות | 0 | 271.16d | 0 | 10 d | 04 April 2023 12:36 | 19 April 2023 15:36 | 04 April 2023 14:00 | 19 April 2023 17:00 | 7652 | 7654,7655,7656
7654 |  | 13640 | 3.4.3.7.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | אלומיניום | 0 | 289.16d | 0 | 20 d | 19 April 2023 15:36 | 16 May 2023 12:36 | 20 April 2023 8:00 | 16 May 2023 14:00 | 7653 | 7659
7655 |  | 13641 | 3.4.3.7.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 271.16d | 0 | 20 d | 19 April 2023 15:36 | 16 May 2023 12:36 | 20 April 2023 8:00 | 16 May 2023 14:00 | 7653 | 7659,7656FS-10d
7656 |  | 13642 | 3.4.3.7.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | השלמת מערכות | 0 | 271.16d | 0 | 20 d | 03 May 2023 15:36 | 30 May 2023 9:36 | 04 May 2023 8:00 | 30 May 2023 11:00 | 7653,7655FS-10d | 7657FS-5d
7657 |  | 13643 | 3.4.3.7.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 271.16d | 0 | 12 d | 22 May 2023 15:36 | 07 June 2023 12:36 | 23 May 2023 8:00 | 07 June 2023 14:00 | 7656FS-5d | 7658FS-5d
7658 |  | 13645 | 3.4.3.7.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | נגרות סופית | 0 | 271.16d | 0 | 14 d | 01 June 2023 9:36 | 19 June 2023 9:36 | 01 June 2023 11:00 | 19 June 2023 11:00 | 7657FS-5d | 7659FS-8d
7659 |  | 13646 | 3.4.3.7.4.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | צבע סופי | 0 | 271.16d | 0 | 18 d | 08 June 2023 12:36 | 30 June 2023 12:36 | 08 June 2023 14:00 | 30 June 2023 14:00 | 7654,7655,7658FS-8d | 7660FS-5d
7660 |  | 13647 | 3.4.3.7.4.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | סגירת תקרות | 0 | 271.16d | 0 | 10 d | 25 June 2023 12:36 | 06 July 2023 15:36 | 25 June 2023 14:00 | 06 July 2023 17:00 | 7659FS-5d | 7696
7661 |  | 13650 | 3.4.3.7.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | עב' גמר ומערכות ק. 2 | 0 | 213.16d | 0 | 229 d | 30 November 2022 12:36 | 15 September 2023 9:36 | 30 November 2022 14:00 | 15 September 2023 11:00
7662 |  | 13651 | 3.4.3.7.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | בניה + חגורות | 0 | 213.16d | 0 | 20 d | 30 November 2022 12:36 | 25 December 2022 15:36 | 30 November 2022 14:00 | 25 December 2022 17:00 | 7615 | 7663FS-10d
7663 |  | 13652 | 3.4.3.7.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 213.16d | 0 | 20 d | 13 December 2022 9:36 | 06 January 2023 9:36 | 13 December 2022 11:00 | 06 January 2023 11:00 | 7662FS-10d | 7664FS-10d
7664 |  | 13653 | 3.4.3.7.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 213.16d | 0 | 20 d | 25 December 2022 15:36 | 18 January 2023 15:36 | 26 December 2022 8:00 | 18 January 2023 17:00 | 7663FS-10d | 7665FS-10d
7665 |  | 13654 | 3.4.3.7.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 213.16d | 0 | 20 d | 06 January 2023 9:36 | 31 January 2023 12:36 | 06 January 2023 11:00 | 31 January 2023 14:00 | 7664FS-10d | 7666FS-5d,7693
7666 |  | 13655 | 3.4.3.7.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | בגר | 0 | 214.16d | 0 | 15 d | 25 January 2023 9:36 | 13 February 2023 9:36 | 25 January 2023 11:00 | 13 February 2023 11:00 | 7665FS-5d | 7667FS-5d,7668FS-5d,7684
7667 |  | 13656 | 3.4.3.7.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | ריצוף | 0 | 214.16d | 0 | 20 d | 06 February 2023 15:36 | 02 March 2023 15:36 | 07 February 2023 8:00 | 02 March 2023 17:00 | 7666FS-5d | 7668FS-5d
7668 |  | 13657 | 3.4.3.7.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 214.16d | 0 | 12 d | 24 February 2023 12:36 | 12 March 2023 12:36 | 26 February 2023 8:00 | 12 March 2023 14:00 | 7666FS-5d,7667FS-5d | 7669FS-3d
7669 |  | 13658 | 3.4.3.7.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 214.16d | 0 | 15 d | 08 March 2023 9:36 | 27 March 2023 9:36 | 08 March 2023 11:00 | 27 March 2023 11:00 | 7668FS-3d | 7670FS-3d
7670 |  | 13659 | 3.4.3.7.4.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 214.16d | 0 | 7 d | 22 March 2023 15:36 | 31 March 2023 9:36 | 23 March 2023 8:00 | 31 March 2023 11:00 | 7669FS-3d | 7671
7671 |  | 13660 | 3.4.3.7.4.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 214.16d | 0 | 10 d | 31 March 2023 9:36 | 16 April 2023 15:36 | 31 March 2023 11:00 | 16 April 2023 17:00 | 7670 | 7672,7619
7672 |  | 13661 | 3.4.3.7.4.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 214.16d | 0 | 25 d | 16 April 2023 15:36 | 18 May 2023 12:36 | 17 April 2023 8:00 | 18 May 2023 14:00 | 7671 | 7673
7673 |  | 13662 | 3.4.3.7.4.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מסגרות | 0 | 214.16d | 0 | 10 d | 18 May 2023 12:36 | 01 June 2023 9:36 | 18 May 2023 14:00 | 01 June 2023 11:00 | 7672 | 7674,7675,7676
7674 |  | 13663 | 3.4.3.7.4.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | אלומיניום | 0 | 237.16d | 0 | 20 d | 01 June 2023 9:36 | 26 June 2023 12:36 | 01 June 2023 11:00 | 26 June 2023 14:00 | 7673 | 7679
7675 |  | 13664 | 3.4.3.7.4.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 214.16d | 0 | 20 d | 01 June 2023 9:36 | 26 June 2023 12:36 | 01 June 2023 11:00 | 26 June 2023 14:00 | 7673 | 7679,7676FS-10d
7676 |  | 13665 | 3.4.3.7.4.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | השלמת מערכות | 0 | 214.16d | 0 | 20 d | 13 June 2023 15:36 | 09 July 2023 9:36 | 14 June 2023 8:00 | 09 July 2023 11:00 | 7673,7675FS-10d | 7677FS-5d
7677 |  | 13666 | 3.4.3.7.4.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 214.16d | 0 | 12 d | 02 July 2023 15:36 | 17 July 2023 12:36 | 03 July 2023 8:00 | 17 July 2023 14:00 | 7676FS-5d | 7681FS-5d,7678
7678 |  | 13668 | 3.4.3.7.4.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | נגרות סופית | 0 | 214.16d | 0 | 14 d | 17 July 2023 12:36 | 03 August 2023 9:36 | 17 July 2023 14:00 | 03 August 2023 11:00 | 7677 | 7682,7679FS-8d
7679 |  | 13669 | 3.4.3.7.4.3.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | צבע סופי | 0 | 214.16d | 0 | 18 d | 24 July 2023 15:36 | 15 August 2023 15:36 | 25 July 2023 8:00 | 15 August 2023 17:00 | 7674,7675,7678FS-8d | 7680FS-5d
7680 |  | 13670 | 3.4.3.7.4.3.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | סגירת תקרות | 0 | 214.16d | 0 | 10 d | 09 August 2023 12:36 | 22 August 2023 9:36 | 09 August 2023 14:00 | 22 August 2023 11:00 | 7679FS-5d | 7681FS-5d
7681 |  | 13671 | 3.4.3.7.4.3.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 214.16d | 0 | 15 d | 15 August 2023 15:36 | 03 September 2023 15:36 | 16 August 2023 8:00 | 03 September 2023 17:00 | 7677FS-5d,7680FS-5d | 7682FS-10d
7682 |  | 13672 | 3.4.3.7.4.3.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | ציוד וריהוט | 0 | 214.16d | 0 | 20 d | 22 August 2023 9:36 | 15 September 2023 9:36 | 22 August 2023 11:00 | 15 September 2023 11:00 | 7678,7681FS-10d | 7696
7683 |  | 13673 | 3.4.3.7.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | חדר מדרגות | 0 | 304.16d | 0 | 79 d | 13 February 2023 9:36 | 28 May 2023 9:36 | 13 February 2023 11:00 | 28 May 2023 11:00
7684 |  | 13674 | 3.4.3.7.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | טיח פנים | 0 | 304.16d | 0 | 28 d | 13 February 2023 9:36 | 19 March 2023 15:36 | 13 February 2023 11:00 | 19 March 2023 17:00 | 7666 | 7685FS-20d
7685 |  | 13675 | 3.4.3.7.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | הרכבת מדרגות | 0 | 304.16d | 0 | 28 d | 22 February 2023 12:36 | 29 March 2023 9:36 | 22 February 2023 14:00 | 29 March 2023 11:00 | 7684FS-20d | 7686FS-20d
7686 |  | 13676 | 3.4.3.7.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | ריצוף,פודסטים+פנלים | 0 | 304.16d | 0 | 28 d | 05 March 2023 9:36 | 10 April 2023 9:36 | 05 March 2023 11:00 | 10 April 2023 11:00 | 7685FS-20d | 7687FS-20d
7687 |  | 13677 | 3.4.3.7.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | השלמת מערכות | 0 | 304.16d | 0 | 28 d | 14 March 2023 12:36 | 20 April 2023 15:36 | 14 March 2023 14:00 | 20 April 2023 17:00 | 7686FS-20d | 7688FS-18d
7688 |  | 13678 | 3.4.3.7.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | תיקונים+צבע ראשון | 0 | 304.16d | 0 | 25 d | 27 March 2023 9:36 | 01 May 2023 15:36 | 27 March 2023 11:00 | 01 May 2023 17:00 | 7687FS-18d | 7689FS-10d
7689 |  | 13679 | 3.4.3.7.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | חדר מדרגות- מאחזי יד | 0 | 304.16d | 0 | 20 d | 17 April 2023 15:36 | 14 May 2023 12:36 | 18 April 2023 8:00 | 14 May 2023 14:00 | 7688FS-10d | 7690FS-7d
7690 |  | 13680 | 3.4.3.7.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | הרכבת -דלתות ורפפות | 0 | 304.16d | 0 | 12 d | 04 May 2023 15:36 | 19 May 2023 12:36 | 05 May 2023 8:00 | 19 May 2023 14:00 | 7689FS-7d | 7691FS-7d
7691 |  | 13681 | 3.4.3.7.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | התקנת גופי תאורה ואביזרים | 0 | 304.16d | 0 | 12 d | 11 May 2023 9:36 | 28 May 2023 9:36 | 11 May 2023 11:00 | 28 May 2023 11:00 | 7690FS-7d | 7696
7692 |  | 13682 | 3.4.3.7.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מעליות | 0 | 213.16d | 0 | 80 d | 31 January 2023 12:36 | 15 May 2023 12:36 | 31 January 2023 14:00 | 15 May 2023 14:00
7693 |  | 13683 | 3.4.3.7.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | שלב א' | 0 | 213.16d | 0 | 20 d | 31 January 2023 12:36 | 24 February 2023 12:36 | 31 January 2023 14:00 | 24 February 2023 14:00 | 7665,5683 | 7694
7694 |  | 13684 | 3.4.3.7.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | שלב ב' | 0 | 213.16d | 0 | 60 d | 24 February 2023 12:36 | 15 May 2023 12:36 | 26 February 2023 8:00 | 15 May 2023 14:00 | 7693 | 7592,7696
7695 |  | 12976 | 3.4.3.7.7 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AC |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 214.16d | 0 | 21 d | 15 September 2023 9:36 | 15 October 2023 15:36 | 15 September 2023 11:00 | 15 October 2023 17:00
7696 |  | 12977 | 3.4.3.7.7.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AC |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 214.16d | 0 | 0 d | 15 September 2023 9:36 | 15 September 2023 9:36 | 15 September 2023 11:00 | 15 September 2023 11:00 | 7694,7691,7682,7640,7660,7756,7619 | 7697
7697 |  | 12978 | 3.4.3.7.7.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AC |  | בדיקות קבלה | 0 | 214.16d | 0 | 21 d | 15 September 2023 9:36 | 15 October 2023 15:36 | 15 September 2023 11:00 | 15 October 2023 17:00 | 7696 | 7698
7698 |  | 12979 | 3.4.3.7.7.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AC |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 214.16d | 0 | 0 d | 15 October 2023 15:36 | 15 October 2023 15:36 | 15 October 2023 17:00 | 15 October 2023 17:00 | 7697 | 7700,8049
7699 |  | 12980 | 3.4.3.7.8 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AC |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 214.16d | 0 | 25 d | 15 October 2023 15:36 | 15 November 2023 9:36 | 16 October 2023 8:00 | 15 November 2023 11:00
7700 |  | 12981 | 3.4.3.7.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AC |  | השחלת כבילה | 0 | 214.16d | 0 | 20 d | 15 October 2023 15:36 | 08 November 2023 15:36 | 16 October 2023 8:00 | 08 November 2023 17:00 | 7698 | 7704,7701
7701 |  | 15462 | 3.4.3.7.8.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AC |  | הדברת מזיקים | 0 | 214.16d | 0 | 5 d | 08 November 2023 15:36 | 15 November 2023 9:36 | 09 November 2023 8:00 | 15 November 2023 11:00 | 7700 | 7704,7703
7702 |  | 12982 | 3.4.3.7.9 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה AC |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 214.16d | 0 | 35 d | 15 November 2023 9:36 | 28 December 2023 9:36 | 15 November 2023 11:00 | 28 December 2023 11:00
7703 |  | 13667 | 3.4.3.7.9.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AC |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 224.16d | 0 | 25 d | 15 November 2023 9:36 | 15 December 2023 12:36 | 15 November 2023 11:00 | 15 December 2023 14:00 | 7701 | 7707
7704 |  | 12983 | 3.4.3.7.9.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה AC |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 214.16d | 0 | 35 d | 15 November 2023 9:36 | 28 December 2023 9:36 | 15 November 2023 11:00 | 28 December 2023 11:00 | 7700,7701 | 7707
7705 |  | 12984 | 3.4.3.7.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | הרצות ומסירות | 0 | 228.49d | 0 | 49.33 d | 11 December 2023 9:36 | 09 February 2024 9:36 | 11 December 2023 11:00 | 09 February 2024 11:00
7706 |  | 12985 | 3.4.3.7.10.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 935.49d | 0 | 0 d | 11 December 2023 9:36 | 11 December 2023 9:36 | 11 December 2023 11:00 | 11 December 2023 11:00 | 7709SF-60ed
7707 |  | 12986 | 3.4.3.7.10.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) + הפעלה ובדיקת מעליות | 0 | 214.16d | 0 | 25 d | 28 December 2023 9:36 | 28 January 2024 15:36 | 28 December 2023 11:00 | 28 January 2024 17:00 | 7704,7703 | 7708FS-15d
7708 |  | 12987 | 3.4.3.7.10.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 214.16d | 0 | 25 d | 09 January 2024 15:36 | 09 February 2024 9:36 | 10 January 2024 8:00 | 09 February 2024 11:00 | 7707FS-15d | 7709
7709 |  | 12988 | 3.4.3.7.10.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 214.16d | 0 | 0 d | 09 February 2024 9:36 | 09 February 2024 9:36 | 09 February 2024 11:00 | 09 February 2024 11:00 | 7708 | 7706SF-60ed,4185,8098
7710 |  | 1495 | 3.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | מבנה 112 | 0 | 213.16d | 0 | 511.82 d | 13 February 2022 9:36 | 30 November 2023 14:00 | 13 February 2022 11:00 | 30 November 2023 14:00
7711 |  | 12989 | 3.4.3.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | ביסוס | 0 | 213.16d | 0 | 25 d | 13 February 2022 9:36 | 15 March 2022 12:36 | 13 February 2022 11:00 | 15 March 2022 14:00
7712 |  | 12991 | 3.4.3.8.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 213.16d | 0 | 25 d | 13 February 2022 9:36 | 15 March 2022 12:36 | 13 February 2022 11:00 | 15 March 2022 14:00 | 4181 | 7714,7608
7713 |  | 12992 | 3.4.3.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | שלד | 0 | 297.16d | 0 | 140 d | 15 March 2022 12:36 | 08 September 2022 9:36 | 15 March 2022 14:00 | 08 September 2022 11:00
7714 |  | 12994 | 3.4.3.8.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 297.16d | 0 | 30 d | 15 March 2022 12:36 | 21 April 2022 8:36 | 15 March 2022 14:00 | 21 April 2022 10:00 | 7712 | 7715
7715 |  | 13688 | 3.4.3.8.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | יציקת רצפה | 0 | 297.16d | 0 | 25 d | 21 April 2022 8:36 | 25 May 2022 9:36 | 21 April 2022 10:00 | 25 May 2022 11:00 | 7714 | 7716
7716 |  | 13687 | 3.4.3.8.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | 297.16d | 0 | 35 d | 25 May 2022 9:36 | 08 July 2022 9:36 | 25 May 2022 11:00 | 08 July 2022 11:00 | 7715 | 7717,7724
7717 |  | 13686 | 3.4.3.8.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | שלד ק' ראשונה ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | 297.16d | 0 | 35 d | 08 July 2022 9:36 | 21 August 2022 12:36 | 08 July 2022 11:00 | 21 August 2022 14:00 | 7716 | 7718,7741
7718 |  | 13685 | 3.4.3.8.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | יציקת מעקות | 0 | 444.16d | 0 | 15 d | 21 August 2022 12:36 | 08 September 2022 9:36 | 21 August 2022 14:00 | 08 September 2022 11:00 | 7717 | 7720
7719 |  | 13006 | 3.4.3.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 386.16d | 0 | 128 d | 08 September 2022 9:36 | 23 February 2023 12:36 | 08 September 2022 11:00 | 23 February 2023 14:00
7720 |  | 13008 | 3.4.3.8.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | איטום גגות | 0 | 444.16d | 0 | 30 d | 08 September 2022 9:36 | 25 October 2022 15:36 | 08 September 2022 11:00 | 25 October 2022 17:00 | 7718 | 7721
7721 |  | 13010 | 3.4.3.8.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 386.16d | 0 | 40 d | 05 January 2023 9:36 | 23 February 2023 12:36 | 05 January 2023 11:00 | 23 February 2023 14:00 | 7720,7747 | 7769
7722 |  | 13011 | 3.4.3.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 297.16d | 0 | 267 d | 08 July 2022 9:36 | 20 June 2023 9:36 | 08 July 2022 11:00 | 20 June 2023 11:00
7723 |  | 13692 | 3.4.3.8.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | עב' גמר ומערכות ק. קרקע | 0 | 341.16d | 0 | 223 d | 08 July 2022 9:36 | 24 April 2023 9:36 | 08 July 2022 11:00 | 24 April 2023 11:00
7724 |  | 13693 | 3.4.3.8.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | בניה + חגורות | 0 | 341.16d | 0 | 25 d | 08 July 2022 9:36 | 08 August 2022 15:36 | 08 July 2022 11:00 | 08 August 2022 17:00 | 7716 | 7725FS-10d
7725 |  | 13694 | 3.4.3.8.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 341.16d | 0 | 22 d | 27 July 2022 9:36 | 23 August 2022 12:36 | 27 July 2022 11:00 | 23 August 2022 14:00 | 7724FS-10d | 7726FS-10d
7726 |  | 13695 | 3.4.3.8.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 341.16d | 0 | 22 d | 10 August 2022 15:36 | 07 September 2022 9:36 | 11 August 2022 8:00 | 07 September 2022 11:00 | 7725FS-10d | 7727FS-10d
7727 |  | 13696 | 3.4.3.8.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 341.16d | 0 | 22 d | 25 August 2022 12:36 | 21 September 2022 15:36 | 25 August 2022 14:00 | 21 September 2022 17:00 | 7726FS-10d | 7728FS-10d
7728 |  | 13697 | 3.4.3.8.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | בגר | 0 | 341.16d | 0 | 40 d | 09 September 2022 9:36 | 08 November 2022 12:36 | 09 September 2022 11:00 | 08 November 2022 14:00 | 7727FS-10d | 7729FS-10d
7729 |  | 13698 | 3.4.3.8.4.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | ריצוף | 0 | 341.16d | 0 | 25 d | 26 October 2022 15:36 | 27 November 2022 12:36 | 27 October 2022 8:00 | 27 November 2022 14:00 | 7728FS-10d | 7730
7730 |  | 13702 | 3.4.3.8.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 341.16d | 0 | 15 d | 27 November 2022 12:36 | 15 December 2022 9:36 | 27 November 2022 14:00 | 15 December 2022 11:00 | 7729 | 7731
7731 |  | 13703 | 3.4.3.8.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 341.16d | 0 | 27 d | 15 December 2022 9:36 | 17 January 2023 15:36 | 15 December 2022 11:00 | 17 January 2023 17:00 | 7730 | 7732
7732 |  | 13704 | 3.4.3.8.4.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | מסגרות | 0 | 341.16d | 0 | 10 d | 17 January 2023 15:36 | 30 January 2023 12:36 | 18 January 2023 8:00 | 30 January 2023 14:00 | 7731 | 7733,7734,7735
7733 |  | 13705 | 3.4.3.8.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | אלומיניום | 0 | 363.16d | 0 | 20 d | 30 January 2023 12:36 | 23 February 2023 12:36 | 30 January 2023 14:00 | 23 February 2023 14:00 | 7732 | 7738
7734 |  | 13706 | 3.4.3.8.4.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 341.16d | 0 | 22 d | 30 January 2023 12:36 | 26 February 2023 15:36 | 30 January 2023 14:00 | 26 February 2023 17:00 | 7732 | 7738,7735FS-10d
7735 |  | 13707 | 3.4.3.8.4.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | השלמת מערכות | 0 | 341.16d | 0 | 22 d | 14 February 2023 9:36 | 13 March 2023 12:36 | 14 February 2023 11:00 | 13 March 2023 14:00 | 7732,7734FS-10d | 7736FS-5d
7736 |  | 13708 | 3.4.3.8.4.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 341.16d | 0 | 12 d | 07 March 2023 9:36 | 21 March 2023 15:36 | 07 March 2023 11:00 | 21 March 2023 17:00 | 7735FS-5d | 7737FS-5d
7737 |  | 13709 | 3.4.3.8.4.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | נגרות סופית | 0 | 341.16d | 0 | 14 d | 15 March 2023 12:36 | 02 April 2023 12:36 | 15 March 2023 14:00 | 02 April 2023 14:00 | 7736FS-5d | 7738FS-8d
7738 |  | 13710 | 3.4.3.8.4.1.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | צבע סופי | 0 | 341.16d | 0 | 18 d | 22 March 2023 15:36 | 17 April 2023 15:36 | 23 March 2023 8:00 | 17 April 2023 17:00 | 7733,7734,7737FS-8d | 7739FS-5d
7739 |  | 13711 | 3.4.3.8.4.1.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | סגירת תקרות | 0 | 341.16d | 0 | 10 d | 10 April 2023 9:36 | 24 April 2023 9:36 | 10 April 2023 11:00 | 24 April 2023 11:00 | 7738FS-5d | 7769
7740 |  | 13712 | 3.4.3.8.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | עב' גמר ומערכות ק. 1 | 0 | 297.16d | 0 | 232 d | 21 August 2022 12:36 | 20 June 2023 9:36 | 21 August 2022 14:00 | 20 June 2023 11:00
7741 |  | 13713 | 3.4.3.8.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | בניה + חגורות | 0 | 297.16d | 0 | 25 d | 21 August 2022 12:36 | 20 September 2022 15:36 | 21 August 2022 14:00 | 20 September 2022 17:00 | 7717 | 7742FS-10d
7742 |  | 13714 | 3.4.3.8.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 297.16d | 0 | 22 d | 08 September 2022 9:36 | 13 October 2022 9:36 | 08 September 2022 11:00 | 13 October 2022 11:00 | 7741FS-10d | 7743FS-10d
7743 |  | 13715 | 3.4.3.8.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 297.16d | 0 | 22 d | 22 September 2022 15:36 | 31 October 2022 9:36 | 23 September 2022 8:00 | 31 October 2022 11:00 | 7742FS-10d | 7744FS-10d
7744 |  | 13716 | 3.4.3.8.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 297.16d | 0 | 22 d | 18 October 2022 12:36 | 14 November 2022 15:36 | 18 October 2022 14:00 | 14 November 2022 17:00 | 7743FS-10d | 7745FS-10d
7745 |  | 13717 | 3.4.3.8.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | בגר | 0 | 297.16d | 0 | 22 d | 02 November 2022 9:36 | 29 November 2022 12:36 | 02 November 2022 11:00 | 29 November 2022 14:00 | 7744FS-10d | 7746FS-10d,7760
7746 |  | 13718 | 3.4.3.8.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | ריצוף | 0 | 297.16d | 0 | 25 d | 16 November 2022 15:36 | 18 December 2022 12:36 | 17 November 2022 8:00 | 18 December 2022 14:00 | 7745FS-10d | 7747
7747 |  | 13722 | 3.4.3.8.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 297.16d | 0 | 15 d | 18 December 2022 12:36 | 05 January 2023 9:36 | 18 December 2022 14:00 | 05 January 2023 11:00 | 7746 | 7748,7721
7748 |  | 13723 | 3.4.3.8.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 297.16d | 0 | 27 d | 05 January 2023 9:36 | 07 February 2023 15:36 | 05 January 2023 11:00 | 07 February 2023 17:00 | 7747 | 7749
7749 |  | 13724 | 3.4.3.8.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | מסגרות | 0 | 297.16d | 0 | 10 d | 07 February 2023 15:36 | 20 February 2023 12:36 | 08 February 2023 8:00 | 20 February 2023 14:00 | 7748 | 7750,7751,7752
7750 |  | 13725 | 3.4.3.8.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | אלומיניום | 0 | 319.16d | 0 | 20 d | 20 February 2023 12:36 | 16 March 2023 12:36 | 20 February 2023 14:00 | 16 March 2023 14:00 | 7749 | 7755
7751 |  | 13726 | 3.4.3.8.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 297.16d | 0 | 22 d | 20 February 2023 12:36 | 19 March 2023 15:36 | 20 February 2023 14:00 | 19 March 2023 17:00 | 7749 | 7755,7752FS-10d
7752 |  | 13727 | 3.4.3.8.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | השלמת מערכות | 0 | 297.16d | 0 | 22 d | 07 March 2023 9:36 | 03 April 2023 12:36 | 07 March 2023 11:00 | 03 April 2023 14:00 | 7749,7751FS-10d | 7753FS-5d
7753 |  | 13728 | 3.4.3.8.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 297.16d | 0 | 12 d | 28 March 2023 9:36 | 14 April 2023 12:36 | 28 March 2023 11:00 | 14 April 2023 14:00 | 7752FS-5d | 7754FS-5d
7754 |  | 13729 | 3.4.3.8.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | נגרות סופית | 0 | 297.16d | 0 | 14 d | 05 April 2023 11:36 | 27 April 2023 12:36 | 07 April 2023 8:00 | 27 April 2023 14:00 | 7753FS-5d | 7755FS-8d
7755 |  | 13730 | 3.4.3.8.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | צבע סופי | 0 | 297.16d | 0 | 18 d | 16 April 2023 15:36 | 10 May 2023 9:36 | 17 April 2023 8:00 | 10 May 2023 11:00 | 7750,7751,7754FS-8d | 7756FS-5d
7756 |  | 13731 | 3.4.3.8.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | סגירת תקרות | 0 | 297.16d | 0 | 10 d | 03 May 2023 15:36 | 16 May 2023 12:36 | 04 May 2023 8:00 | 16 May 2023 14:00 | 7755FS-5d | 7696,7757FS-5d
7757 |  | 13733 | 3.4.3.8.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 297.16d | 0 | 17 d | 10 May 2023 9:36 | 01 June 2023 9:36 | 10 May 2023 11:00 | 01 June 2023 11:00 | 7756FS-5d | 7758FS-7d
7758 |  | 13732 | 3.4.3.8.4.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | ציוד וריהוט | 0 | 297.16d | 0 | 22 d | 22 May 2023 15:36 | 20 June 2023 9:36 | 23 May 2023 8:00 | 20 June 2023 11:00 | 7757FS-7d | 7769
7759 |  | 13734 | 3.4.3.8.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | חדר מדרגות | 0 | 271.33d | 0 | 79 d | 11 April 2023 7:00 | 21 July 2023 11:00 | 11 April 2023 7:00 | 21 July 2023 11:00
7760 |  | 13735 | 3.4.3.8.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | טיח פנים | 0 | 271.33d | 0 | 28 d | 11 April 2023 7:00 | 18 May 2023 11:00 | 11 April 2023 7:00 | 18 May 2023 11:00 | 7745,7870,7889 | 7761FS-20d
7761 |  | 13736 | 3.4.3.8.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | הרכבת מדרגות | 0 | 271.33d | 0 | 28 d | 23 April 2023 8:00 | 29 May 2023 17:00 | 23 April 2023 8:00 | 29 May 2023 17:00 | 7760FS-20d | 7762FS-20d
7762 |  | 13737 | 3.4.3.8.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | ריצוף,פודסטים+פנלים | 0 | 271.33d | 0 | 28 d | 03 May 2023 14:00 | 08 June 2023 11:00 | 03 May 2023 14:00 | 08 June 2023 11:00 | 7761FS-20d | 7763FS-20d
7763 |  | 13738 | 3.4.3.8.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | השלמת מערכות | 0 | 271.33d | 0 | 28 d | 14 May 2023 11:00 | 18 June 2023 17:00 | 14 May 2023 11:00 | 18 June 2023 17:00 | 7762FS-20d | 7764FS-18d
7764 |  | 13739 | 3.4.3.8.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | תיקונים+צבע ראשון | 0 | 271.33d | 0 | 25 d | 28 May 2023 8:00 | 27 June 2023 11:00 | 28 May 2023 8:00 | 27 June 2023 11:00 | 7763FS-18d | 7765FS-10d
7765 |  | 13740 | 3.4.3.8.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | חדר מדרגות- מאחזי יד | 0 | 271.33d | 0 | 20 d | 14 June 2023 14:00 | 09 July 2023 17:00 | 14 June 2023 14:00 | 09 July 2023 17:00 | 7764FS-10d | 7766FS-7d
7766 |  | 13741 | 3.4.3.8.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | הרכבת -דלתות ורפפות | 0 | 271.33d | 0 | 12 d | 30 June 2023 11:00 | 16 July 2023 11:00 | 30 June 2023 11:00 | 16 July 2023 11:00 | 7765FS-7d | 7767FS-7d
7767 |  | 13742 | 3.4.3.8.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | התקנת גופי תאורה ואביזרים | 0 | 271.33d | 0 | 12 d | 06 July 2023 14:00 | 21 July 2023 11:00 | 06 July 2023 14:00 | 21 July 2023 11:00 | 7766FS-7d | 7769
7768 |  | 13032 | 3.4.3.8.6 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 112 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 271.33d | 0 | 21 d | 21 July 2023 11:00 | 16 August 2023 14:00 | 21 July 2023 11:00 | 16 August 2023 14:00
7769 |  | 13033 | 3.4.3.8.6.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 112 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 271.33d | 0 | 0 d | 21 July 2023 11:00 | 21 July 2023 11:00 | 21 July 2023 11:00 | 21 July 2023 11:00 | 7758,7739,7767,7721 | 7770
7770 |  | 13034 | 3.4.3.8.6.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 112 |  | בדיקות קבלה | 0 | 271.33d | 0 | 21 d | 21 July 2023 11:00 | 16 August 2023 14:00 | 21 July 2023 11:00 | 16 August 2023 14:00 | 7769 | 7771
7771 |  | 13035 | 3.4.3.8.6.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 112 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 271.33d | 0 | 0 d | 16 August 2023 14:00 | 16 August 2023 14:00 | 16 August 2023 14:00 | 16 August 2023 14:00 | 7770 | 7773,8050
7772 |  | 13036 | 3.4.3.8.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 112 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 271.33d | 0 | 13 d | 16 August 2023 14:00 | 01 September 2023 11:00 | 16 August 2023 14:00 | 01 September 2023 11:00
7773 |  | 13037 | 3.4.3.8.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 112 |  | השחלת כבילה | 0 | 271.33d | 0 | 10 d | 16 August 2023 14:00 | 29 August 2023 11:00 | 16 August 2023 14:00 | 29 August 2023 11:00 | 7771 | 7777,8063,7774
7774 |  | 15463 | 3.4.3.8.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 112 |  | הדברת מזיקים | 0 | 271.33d | 0 | 3 d | 29 August 2023 11:00 | 01 September 2023 11:00 | 29 August 2023 11:00 | 01 September 2023 11:00 | 7773 | 7777,8063,7776
7775 |  | 13038 | 3.4.3.8.8 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 112 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 271.33d | 0 | 35 d | 01 September 2023 11:00 | 18 October 2023 14:00 | 01 September 2023 11:00 | 18 October 2023 14:00
7776 |  | 16428 | 3.4.3.8.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 112 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 286.33d | 0 | 20 d | 01 September 2023 11:00 | 29 September 2023 14:00 | 01 September 2023 11:00 | 29 September 2023 14:00 | 7774 | 7780
7777 |  | 13039 | 3.4.3.8.8.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 112 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 271.33d | 0 | 35 d | 01 September 2023 11:00 | 18 October 2023 14:00 | 01 September 2023 11:00 | 18 October 2023 14:00 | 7773,7774 | 7780
7778 |  | 13040 | 3.4.3.8.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | הרצות ומסירות | 0 | 285.67d | 0 | 49.33 d | 01 October 2023 14:00 | 30 November 2023 14:00 | 01 October 2023 14:00 | 30 November 2023 14:00
7779 |  | 13041 | 3.4.3.8.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 992.67d | 0 | 0 d | 01 October 2023 14:00 | 01 October 2023 14:00 | 01 October 2023 14:00 | 01 October 2023 14:00 | 7782SF-60ed
7780 |  | 13042 | 3.4.3.8.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 271.33d | 0 | 25 d | 18 October 2023 14:00 | 19 November 2023 11:00 | 18 October 2023 14:00 | 19 November 2023 11:00 | 7777,7776 | 7781FS-15d
7781 |  | 13043 | 3.4.3.8.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 271.33d | 0 | 25 d | 31 October 2023 11:00 | 30 November 2023 14:00 | 31 October 2023 11:00 | 30 November 2023 14:00 | 7780FS-15d | 7782
7782 |  | 13044 | 3.4.3.8.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 271.33d | 0 | 0 d | 30 November 2023 14:00 | 30 November 2023 14:00 | 30 November 2023 14:00 | 30 November 2023 14:00 | 7781 | 7779SF-60ed,4185,8099
7783 |  | 1509 | 3.4.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | מבנה 113 | 0 | 234.16d | 0 | 519 d | 21 March 2022 15:36 | 16 January 2024 9:36 | 22 March 2022 8:00 | 16 January 2024 11:00
7784 |  | 13045 | 3.4.3.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | ביסוס | 0 | 234.16d | 0 | 20 d | 21 March 2022 15:36 | 14 April 2022 15:36 | 22 March 2022 8:00 | 14 April 2022 17:00
7785 |  | 13047 | 3.4.3.9.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 234.16d | 0 | 20 d | 21 March 2022 15:36 | 14 April 2022 15:36 | 22 March 2022 8:00 | 14 April 2022 17:00 | 4181,7608 | 7787FS+100d
7786 |  | 13048 | 3.4.3.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | שלד | 0 | 234.16d | 0 | 114 d | 21 August 2022 12:36 | 18 January 2023 15:36 | 21 August 2022 14:00 | 18 January 2023 17:00
7787 |  | 13049 | 3.4.3.9.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 234.16d | 0 | 25 d | 21 August 2022 12:36 | 20 September 2022 15:36 | 21 August 2022 14:00 | 20 September 2022 17:00 | 7785FS+100d | 7788
7788 |  | 13050 | 3.4.3.9.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | יציקת רצפה מפלס 0.00 | 0 | 234.16d | 0 | 20 d | 20 September 2022 15:36 | 25 October 2022 15:36 | 21 September 2022 8:00 | 25 October 2022 17:00 | 7787 | 7789
7789 |  | 13051 | 3.4.3.9.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) כולל מפלס 4.17+ | 0 | 234.16d | 0 | 27 d | 25 October 2022 15:36 | 28 November 2022 12:36 | 26 October 2022 8:00 | 28 November 2022 14:00 | 7788 | 7790FS-10d
7790 |  | 13052 | 3.4.3.9.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) כולל מפלס 8.72+ | 0 | 234.16d | 0 | 38 d | 15 November 2022 15:36 | 02 January 2023 9:36 | 16 November 2022 8:00 | 02 January 2023 11:00 | 7789FS-10d | 7791,7796
7791 |  | 13054 | 3.4.3.9.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | יציקת מעקות | 0 | 338.16d | 0 | 14 d | 02 January 2023 9:36 | 18 January 2023 15:36 | 02 January 2023 11:00 | 18 January 2023 17:00 | 7790 | 7793FS+12d
7792 |  | 13055 | 3.4.3.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 329.16d | 0 | 79 d | 02 February 2023 12:36 | 16 May 2023 12:36 | 02 February 2023 14:00 | 16 May 2023 14:00
7793 |  | 13057 | 3.4.3.9.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | איטום גגות | 0 | 338.16d | 0 | 30 d | 02 February 2023 12:36 | 12 March 2023 12:36 | 02 February 2023 14:00 | 12 March 2023 14:00 | 7791FS+12d | 7794
7794 |  | 13059 | 3.4.3.9.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 329.16d | 0 | 40 d | 22 March 2023 15:36 | 16 May 2023 12:36 | 23 March 2023 8:00 | 16 May 2023 14:00 | 7793,7800 | 7815
7795 |  | 13743 | 3.4.3.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 234.16d | 0 | 200 d | 02 January 2023 9:36 | 12 September 2023 9:36 | 02 January 2023 11:00 | 12 September 2023 11:00
7796 |  | 13744 | 3.4.3.9.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | בניה + חגורות | 0 | 234.16d | 0 | 25 d | 02 January 2023 9:36 | 01 February 2023 12:36 | 02 January 2023 11:00 | 01 February 2023 14:00 | 7790 | 7797FS-10d
7797 |  | 13745 | 3.4.3.9.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 234.16d | 0 | 20 d | 19 January 2023 15:36 | 14 February 2023 9:36 | 20 January 2023 8:00 | 14 February 2023 11:00 | 7796FS-10d | 7798FS-10d
7798 |  | 13746 | 3.4.3.9.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 234.16d | 0 | 20 d | 01 February 2023 12:36 | 26 February 2023 15:36 | 01 February 2023 14:00 | 26 February 2023 17:00 | 7797FS-10d | 7799FS-10d
7799 |  | 13747 | 3.4.3.9.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 234.16d | 0 | 20 d | 14 February 2023 9:36 | 10 March 2023 9:36 | 14 February 2023 11:00 | 10 March 2023 11:00 | 7798FS-10d | 7800FS-10d
7800 |  | 13748 | 3.4.3.9.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | בגר | 0 | 234.16d | 0 | 20 d | 26 February 2023 15:36 | 22 March 2023 15:36 | 27 February 2023 8:00 | 22 March 2023 17:00 | 7799FS-10d | 7801FS-5d,7794
7801 |  | 13749 | 3.4.3.9.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | ריצוף | 0 | 234.16d | 0 | 15 d | 16 March 2023 12:36 | 04 April 2023 12:36 | 16 March 2023 14:00 | 04 April 2023 14:00 | 7800FS-5d | 7802
7802 |  | 13753 | 3.4.3.9.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 234.16d | 0 | 5 d | 04 April 2023 12:36 | 13 April 2023 12:36 | 04 April 2023 14:00 | 13 April 2023 14:00 | 7801 | 7803
7803 |  | 13754 | 3.4.3.9.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 234.16d | 0 | 25 d | 13 April 2023 12:36 | 16 May 2023 12:36 | 13 April 2023 14:00 | 16 May 2023 14:00 | 7802 | 7804
7804 |  | 13755 | 3.4.3.9.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | מסגרות | 0 | 234.16d | 0 | 10 d | 16 May 2023 12:36 | 30 May 2023 9:36 | 16 May 2023 14:00 | 30 May 2023 11:00 | 7803 | 7805SS,7806,7807
7805 |  | 13756 | 3.4.3.9.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | אלומיניום | 0 | 247.16d | 0 | 30 d | 16 May 2023 12:36 | 23 June 2023 9:36 | 16 May 2023 14:00 | 23 June 2023 11:00 | 7804SS | 7810
7806 |  | 13757 | 3.4.3.9.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 247.16d | 0 | 20 d | 30 May 2023 9:36 | 23 June 2023 9:36 | 30 May 2023 11:00 | 23 June 2023 11:00 | 7804 | 7810
7807 |  | 13758 | 3.4.3.9.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | השלמת מערכות | 0 | 234.16d | 0 | 20 d | 30 May 2023 9:36 | 23 June 2023 9:36 | 30 May 2023 11:00 | 23 June 2023 11:00 | 7804 | 7808FS-5d
7808 |  | 13759 | 3.4.3.9.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 234.16d | 0 | 12 d | 18 June 2023 9:36 | 02 July 2023 15:36 | 18 June 2023 11:00 | 02 July 2023 17:00 | 7807FS-5d | 7812FS-5d,7809
7809 |  | 13761 | 3.4.3.9.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | נגרות סופית | 0 | 234.16d | 0 | 14 d | 02 July 2023 15:36 | 19 July 2023 12:36 | 03 July 2023 8:00 | 19 July 2023 14:00 | 7808 | 7813,7810FS-8d
7810 |  | 13762 | 3.4.3.9.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | צבע סופי | 0 | 234.16d | 0 | 18 d | 10 July 2023 9:36 | 01 August 2023 9:36 | 10 July 2023 11:00 | 01 August 2023 11:00 | 7805,7806,7809FS-8d | 7811FS-5d
7811 |  | 13763 | 3.4.3.9.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | סגירת תקרות | 0 | 234.16d | 0 | 10 d | 25 July 2023 15:36 | 07 August 2023 12:36 | 26 July 2023 8:00 | 07 August 2023 14:00 | 7810FS-5d | 7812FS-5d
7812 |  | 13764 | 3.4.3.9.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 234.16d | 0 | 12 d | 01 August 2023 9:36 | 15 August 2023 15:36 | 01 August 2023 11:00 | 15 August 2023 17:00 | 7808FS-5d,7811FS-5d | 7813FS-8d
7813 |  | 13765 | 3.4.3.9.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | ציוד וריהוט | 0 | 234.16d | 0 | 30 d | 06 August 2023 12:36 | 12 September 2023 9:36 | 06 August 2023 14:00 | 12 September 2023 11:00 | 7809,7812FS-8d | 7815
7814 |  | 13090 | 3.4.3.9.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 113 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 234.16d | 0 | 21 d | 12 September 2023 9:36 | 11 October 2023 12:36 | 12 September 2023 11:00 | 11 October 2023 14:00
7815 |  | 13091 | 3.4.3.9.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 113 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 234.16d | 0 | 0 d | 12 September 2023 9:36 | 12 September 2023 9:36 | 12 September 2023 11:00 | 12 September 2023 11:00 | 7813,7794 | 7816
7816 |  | 13092 | 3.4.3.9.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 113 |  | בדיקות קבלה | 0 | 234.16d | 0 | 21 d | 12 September 2023 9:36 | 11 October 2023 12:36 | 12 September 2023 11:00 | 11 October 2023 14:00 | 7815 | 7817
7817 |  | 13093 | 3.4.3.9.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 113 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 234.16d | 0 | 0 d | 11 October 2023 12:36 | 11 October 2023 12:36 | 11 October 2023 14:00 | 11 October 2023 14:00 | 7816 | 7819,8051
7818 |  | 13094 | 3.4.3.9.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 113 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 234.16d | 0 | 13 d | 11 October 2023 12:36 | 27 October 2023 9:36 | 11 October 2023 14:00 | 27 October 2023 11:00
7819 |  | 13095 | 3.4.3.9.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 113 |  | השחלת כבילה | 0 | 234.16d | 0 | 10 d | 11 October 2023 12:36 | 24 October 2023 9:36 | 11 October 2023 14:00 | 24 October 2023 11:00 | 7817 | 7823,7820
7820 |  | 15464 | 3.4.3.9.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 113 |  | הדברת מזיקים | 0 | 234.16d | 0 | 3 d | 24 October 2023 9:36 | 27 October 2023 9:36 | 24 October 2023 11:00 | 27 October 2023 11:00 | 7819 | 7823,7822
7821 |  | 13096 | 3.4.3.9.7 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 113 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 234.16d | 0 | 25 d | 27 October 2023 9:36 | 27 November 2023 15:36 | 27 October 2023 11:00 | 27 November 2023 17:00
7822 |  | 13760 | 3.4.3.9.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 113 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 247.16d | 0 | 12 d | 27 October 2023 9:36 | 12 November 2023 9:36 | 27 October 2023 11:00 | 12 November 2023 11:00 | 7820 | 7826
7823 |  | 13097 | 3.4.3.9.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 113 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 234.16d | 0 | 25 d | 27 October 2023 9:36 | 27 November 2023 15:36 | 27 October 2023 11:00 | 27 November 2023 17:00 | 7819,7820 | 7826
7824 |  | 13098 | 3.4.3.9.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | הרצות ומסירות | 0 | 242.16d | 0 | 48 d | 17 November 2023 9:36 | 16 January 2024 9:36 | 17 November 2023 11:00 | 16 January 2024 11:00
7825 |  | 13099 | 3.4.3.9.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 954.16d | 0 | 0 d | 17 November 2023 9:36 | 17 November 2023 9:36 | 17 November 2023 11:00 | 17 November 2023 11:00 | 7828SF-60ed
7826 |  | 13100 | 3.4.3.9.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 234.16d | 0 | 25 d | 27 November 2023 15:36 | 28 December 2023 9:36 | 28 November 2023 8:00 | 28 December 2023 11:00 | 7823,7822 | 7827FS-10d
7827 |  | 13101 | 3.4.3.9.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 234.16d | 0 | 25 d | 15 December 2023 12:36 | 16 January 2024 9:36 | 17 December 2023 8:00 | 16 January 2024 11:00 | 7826FS-10d | 7828
7828 |  | 13102 | 3.4.3.9.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 234.16d | 0 | 0 d | 16 January 2024 9:36 | 16 January 2024 9:36 | 16 January 2024 11:00 | 16 January 2024 11:00 | 7827 | 7825SF-60ed,4185,8100
7829 |  | 1521 | 3.4.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מבנה AF | 0 | 181.16d | 0 | 644.82 d | 13 February 2022 9:36 | 19 May 2024 14:00 | 13 February 2022 11:00 | 19 May 2024 14:00
7830 |  | 13104 | 3.4.3.10.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 138.33d | 0 | 72.82 d | 13 February 2022 9:36 | 16 May 2022 14:00 | 13 February 2022 11:00 | 16 May 2022 14:00
7831 |  | 13105 | 3.4.3.10.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | עבודות עפר | 0 | 181.16d | 0 | 5 d | 13 February 2022 9:36 | 18 February 2022 9:36 | 13 February 2022 11:00 | 18 February 2022 11:00 | 4181 | 7832
7832 |  | 13106 | 3.4.3.10.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | יציקת כלונסאות | 0 | 138.33d | 0 | 25 d | 12 April 2022 14:00 | 16 May 2022 14:00 | 12 April 2022 14:00 | 16 May 2022 14:00 | 7831,5694 | 7834,7370
7833 |  | 13107 | 3.4.3.10.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | שלד | 0 | 138.33d | 0 | 202 d | 16 May 2022 14:00 | 01 February 2023 11:00 | 16 May 2022 14:00 | 01 February 2023 11:00
7834 |  | 13109 | 3.4.3.10.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | ראשי כלונסאות + קורות יסוד | 0 | 138.33d | 0 | 35 d | 16 May 2022 14:00 | 29 June 2022 14:00 | 16 May 2022 14:00 | 29 June 2022 14:00 | 7832 | 7835
7835 |  | 13773 | 3.4.3.10.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | יציקת רצפה מפלס 0.00 | 0 | 138.33d | 0 | 40 d | 29 June 2022 14:00 | 17 August 2022 17:00 | 29 June 2022 14:00 | 17 August 2022 17:00 | 7834 | 7836,7837
7836 |  | 13772 | 3.4.3.10.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) כולל מפלס 3.85+ | 0 | 138.33d | 0 | 35 d | 18 August 2022 8:00 | 04 October 2022 10:00 | 18 August 2022 8:00 | 04 October 2022 10:00 | 7835 | 7838,7847
7837 |  | 15478 | 3.4.3.10.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) כולל מפלס 6.00+ מרכז מבקרים | 0 | 226.33d | 0 | 35 d | 18 August 2022 8:00 | 04 October 2022 10:00 | 18 August 2022 8:00 | 04 October 2022 10:00 | 7835 | 7840,7907
7838 |  | 13771 | 3.4.3.10.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | שלד ק' ראשונה ( קירות + עמודים + תקרה ) כולל מפלס 7.70+ | 0 | 138.33d | 0 | 30 d | 04 October 2022 10:00 | 16 November 2022 14:00 | 04 October 2022 10:00 | 16 November 2022 14:00 | 7836 | 7839,7866
7839 |  | 13770 | 3.4.3.10.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | שלד ק' שניה ( קירות + עמודים + תקרה) כולל מפלס 11.55+ | 0 | 138.33d | 0 | 30 d | 16 November 2022 14:00 | 23 December 2022 11:00 | 16 November 2022 14:00 | 23 December 2022 11:00 | 7838 | 7840,7885
7840 |  | 13774 | 3.4.3.10.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | שלד קומת גג | 0 | 166.33d | 0 | 20 d | 23 December 2022 11:00 | 17 January 2023 14:00 | 23 December 2022 11:00 | 17 January 2023 14:00 | 7839,7837 | 7841,7988
7841 |  | 13775 | 3.4.3.10.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | יציקת מעקות | 0 | 295.33d | 0 | 12 d | 17 January 2023 14:00 | 01 February 2023 11:00 | 17 January 2023 14:00 | 01 February 2023 11:00 | 7840 | 7843FS+12d,7929
7842 |  | 13131 | 3.4.3.10.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | איטום גג + חיפוי חזיתות | 0 | 217.33d | 0 | 158 d | 16 February 2023 8:00 | 05 September 2023 14:00 | 16 February 2023 8:00 | 05 September 2023 14:00
7843 |  | 13132 | 3.4.3.10.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | איטום גגות | 0 | 295.33d | 0 | 30 d | 16 February 2023 8:00 | 24 March 2023 14:00 | 16 February 2023 8:00 | 24 March 2023 14:00 | 7841FS+12d | 7844
7844 |  | 13134 | 3.4.3.10.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | חיפוי חזיתות | 0 | 217.33d | 0 | 50 d | 05 July 2023 14:00 | 05 September 2023 14:00 | 05 July 2023 14:00 | 05 September 2023 14:00 | 7843,7894 | 7929
7845 |  | 13135 | 3.4.3.10.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | עבודות גמר ומערכות - מרכז קישור וגיוס | 0 | 138.33d | 0 | 341 d | 04 October 2022 10:00 | 15 December 2023 11:00 | 04 October 2022 10:00 | 15 December 2023 11:00
7846 |  | 15499 | 3.4.3.10.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | עב' גמר ומערכות ק. קרקע | 0 | 230.33d | 0 | 249 d | 04 October 2022 10:00 | 20 August 2023 17:00 | 04 October 2022 10:00 | 20 August 2023 17:00
7847 |  | 15500 | 3.4.3.10.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | בניה + חגורות | 0 | 230.33d | 0 | 30 d | 04 October 2022 10:00 | 16 November 2022 14:00 | 04 October 2022 10:00 | 16 November 2022 14:00 | 7836 | 7848FS-10d
7848 |  | 15501 | 3.4.3.10.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 230.33d | 0 | 22 d | 04 November 2022 8:00 | 01 December 2022 11:00 | 04 November 2022 8:00 | 01 December 2022 11:00 | 7847FS-10d | 7849FS-10d
7849 |  | 15502 | 3.4.3.10.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 230.33d | 0 | 22 d | 20 November 2022 8:00 | 15 December 2022 17:00 | 20 November 2022 8:00 | 15 December 2022 17:00 | 7848FS-10d | 7850FS-10d
7850 |  | 15503 | 3.4.3.10.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 230.33d | 0 | 22 d | 04 December 2022 14:00 | 30 December 2022 14:00 | 04 December 2022 14:00 | 30 December 2022 14:00 | 7849FS-10d | 7851FS-10d
7851 |  | 15504 | 3.4.3.10.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | בגר | 0 | 230.33d | 0 | 35 d | 19 December 2022 11:00 | 31 January 2023 11:00 | 19 December 2022 11:00 | 31 January 2023 11:00 | 7850FS-10d | 7852FS-7d
7852 |  | 15505 | 3.4.3.10.4.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | ריצוף | 0 | 230.33d | 0 | 20 d | 23 January 2023 8:00 | 15 February 2023 17:00 | 23 January 2023 8:00 | 15 February 2023 17:00 | 7851FS-7d | 7856,7853
7853 |  | 15565 | 3.4.3.10.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 230.33d | 0 | 10 d | 16 February 2023 8:00 | 28 February 2023 14:00 | 16 February 2023 8:00 | 28 February 2023 14:00 | 7852 | 7854FS-3d
7854 |  | 15564 | 3.4.3.10.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 230.33d | 0 | 14 d | 24 February 2023 11:00 | 14 March 2023 11:00 | 24 February 2023 11:00 | 14 March 2023 11:00 | 7853FS-3d | 7855
7855 |  | 15563 | 3.4.3.10.4.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 230.33d | 0 | 7 d | 14 March 2023 11:00 | 22 March 2023 14:00 | 14 March 2023 11:00 | 22 March 2023 14:00 | 7854 | 7856
7856 |  | 15506 | 3.4.3.10.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 230.33d | 0 | 15 d | 22 March 2023 14:00 | 13 April 2023 11:00 | 22 March 2023 14:00 | 13 April 2023 11:00 | 7852,7855 | 7857
7857 |  | 15507 | 3.4.3.10.4.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 230.33d | 0 | 27 d | 13 April 2023 11:00 | 18 May 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00 | 18 May 2023 11:00 | 7856 | 7858
7858 |  | 15508 | 3.4.3.10.4.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מסגרות | 0 | 230.33d | 0 | 10 d | 18 May 2023 11:00 | 31 May 2023 17:00 | 18 May 2023 11:00 | 31 May 2023 17:00 | 7857 | 7859,7860
7859 |  | 15510 | 3.4.3.10.4.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 230.33d | 0 | 22 d | 01 June 2023 8:00 | 28 June 2023 11:00 | 01 June 2023 8:00 | 28 June 2023 11:00 | 7858 | 7863,7860FS-10d
7860 |  | 15511 | 3.4.3.10.4.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | השלמת מערכות | 0 | 230.33d | 0 | 22 d | 15 June 2023 14:00 | 12 July 2023 17:00 | 15 June 2023 14:00 | 12 July 2023 17:00 | 7858,7859FS-10d | 7861FS-5d
7861 |  | 15512 | 3.4.3.10.4.1.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 230.33d | 0 | 12 d | 06 July 2023 14:00 | 21 July 2023 11:00 | 06 July 2023 14:00 | 21 July 2023 11:00 | 7860FS-5d | 7862FS-5d
7862 |  | 15513 | 3.4.3.10.4.1.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | נגרות סופית | 0 | 230.33d | 0 | 14 d | 16 July 2023 11:00 | 01 August 2023 17:00 | 16 July 2023 11:00 | 01 August 2023 17:00 | 7861FS-5d | 7863FS-8d
7863 |  | 15514 | 3.4.3.10.4.1.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | צבע סופי | 0 | 230.33d | 0 | 18 d | 23 July 2023 14:00 | 14 August 2023 14:00 | 23 July 2023 14:00 | 14 August 2023 14:00 | 7859,7862FS-8d | 7864FS-5d
7864 |  | 15515 | 3.4.3.10.4.1.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | סגירת תקרות | 0 | 230.33d | 0 | 10 d | 08 August 2023 11:00 | 20 August 2023 17:00 | 08 August 2023 11:00 | 20 August 2023 17:00 | 7863FS-5d | 7929
7865 |  | 15516 | 3.4.3.10.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | עב' גמר ומערכות ק. 1 | 0 | 200.33d | 0 | 249 d | 16 November 2022 14:00 | 29 September 2023 14:00 | 16 November 2022 14:00 | 29 September 2023 14:00
7866 |  | 15517 | 3.4.3.10.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | בניה + חגורות | 0 | 200.33d | 0 | 30 d | 16 November 2022 14:00 | 23 December 2022 11:00 | 16 November 2022 14:00 | 23 December 2022 11:00 | 7838 | 7867FS-10d
7867 |  | 15518 | 3.4.3.10.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 200.33d | 0 | 22 d | 12 December 2022 8:00 | 08 January 2023 11:00 | 12 December 2022 8:00 | 08 January 2023 11:00 | 7866FS-10d | 7868FS-10d
7868 |  | 15519 | 3.4.3.10.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 200.33d | 0 | 22 d | 26 December 2022 14:00 | 22 January 2023 17:00 | 26 December 2022 14:00 | 22 January 2023 17:00 | 7867FS-10d | 7869FS-10d
7869 |  | 15520 | 3.4.3.10.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 200.33d | 0 | 22 d | 10 January 2023 11:00 | 06 February 2023 14:00 | 10 January 2023 11:00 | 06 February 2023 14:00 | 7868FS-10d | 7870FS-7d
7870 |  | 15521 | 3.4.3.10.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | בגר | 0 | 200.33d | 0 | 30 d | 29 January 2023 11:00 | 06 March 2023 17:00 | 29 January 2023 11:00 | 06 March 2023 17:00 | 7869FS-7d | 7871FS-10d,7760
7871 |  | 15522 | 3.4.3.10.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | ריצוף | 0 | 200.33d | 0 | 25 d | 22 February 2023 11:00 | 24 March 2023 14:00 | 22 February 2023 11:00 | 24 March 2023 14:00 | 7870FS-10d | 7875,7872
7872 |  | 15562 | 3.4.3.10.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 200.33d | 0 | 10 d | 26 March 2023 8:00 | 07 April 2023 14:00 | 26 March 2023 8:00 | 07 April 2023 14:00 | 7871 | 7873FS-3d
7873 |  | 15561 | 3.4.3.10.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 200.33d | 0 | 14 d | 03 April 2023 11:00 | 23 April 2023 17:00 | 03 April 2023 11:00 | 23 April 2023 17:00 | 7872FS-3d | 7874
7874 |  | 15560 | 3.4.3.10.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 200.33d | 0 | 7 d | 24 April 2023 8:00 | 03 May 2023 14:00 | 24 April 2023 8:00 | 03 May 2023 14:00 | 7873 | 7875
7875 |  | 15523 | 3.4.3.10.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 200.33d | 0 | 15 d | 03 May 2023 14:00 | 22 May 2023 14:00 | 03 May 2023 14:00 | 22 May 2023 14:00 | 7871,7874 | 7876
7876 |  | 15524 | 3.4.3.10.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 200.33d | 0 | 27 d | 22 May 2023 14:00 | 26 June 2023 11:00 | 22 May 2023 14:00 | 26 June 2023 11:00 | 7875 | 7877
7877 |  | 15525 | 3.4.3.10.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מסגרות | 0 | 200.33d | 0 | 10 d | 26 June 2023 11:00 | 07 July 2023 14:00 | 26 June 2023 11:00 | 07 July 2023 14:00 | 7876 | 7878,7879
7878 |  | 15527 | 3.4.3.10.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 200.33d | 0 | 22 d | 09 July 2023 8:00 | 03 August 2023 17:00 | 09 July 2023 8:00 | 03 August 2023 17:00 | 7877 | 7882,7879FS-10d
7879 |  | 15528 | 3.4.3.10.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | השלמת מערכות | 0 | 200.33d | 0 | 22 d | 23 July 2023 14:00 | 18 August 2023 14:00 | 23 July 2023 14:00 | 18 August 2023 14:00 | 7877,7878FS-10d | 7880FS-5d
7880 |  | 15529 | 3.4.3.10.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 200.33d | 0 | 12 d | 13 August 2023 14:00 | 28 August 2023 11:00 | 13 August 2023 14:00 | 28 August 2023 11:00 | 7879FS-5d | 7881FS-5d
7881 |  | 15530 | 3.4.3.10.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | נגרות סופית | 0 | 200.33d | 0 | 14 d | 22 August 2023 8:00 | 07 September 2023 14:00 | 22 August 2023 8:00 | 07 September 2023 14:00 | 7880FS-5d | 7882FS-8d
7882 |  | 15531 | 3.4.3.10.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | צבע סופי | 0 | 200.33d | 0 | 18 d | 29 August 2023 11:00 | 21 September 2023 11:00 | 29 August 2023 11:00 | 21 September 2023 11:00 | 7878,7881FS-8d | 7883FS-5d
7883 |  | 15532 | 3.4.3.10.4.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | סגירת תקרות | 0 | 200.33d | 0 | 10 d | 14 September 2023 8:00 | 29 September 2023 14:00 | 14 September 2023 8:00 | 29 September 2023 14:00 | 7882FS-5d | 7929
7884 |  | 15535 | 3.4.3.10.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | עב' גמר ומערכות ק. 2 | 0 | 138.33d | 0 | 281 d | 23 December 2022 11:00 | 15 December 2023 11:00 | 23 December 2022 11:00 | 15 December 2023 11:00
7885 |  | 15536 | 3.4.3.10.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | בניה + חגורות | 0 | 138.33d | 0 | 30 d | 23 December 2022 11:00 | 30 January 2023 11:00 | 23 December 2022 11:00 | 30 January 2023 11:00 | 7839 | 7886FS-10d
7886 |  | 15537 | 3.4.3.10.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 138.33d | 0 | 22 d | 17 January 2023 14:00 | 13 February 2023 17:00 | 17 January 2023 14:00 | 13 February 2023 17:00 | 7885FS-10d | 7887FS-10d
7887 |  | 15538 | 3.4.3.10.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 138.33d | 0 | 22 d | 01 February 2023 11:00 | 28 February 2023 14:00 | 01 February 2023 11:00 | 28 February 2023 14:00 | 7886FS-10d | 7888FS-10d
7888 |  | 15539 | 3.4.3.10.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 138.33d | 0 | 22 d | 16 February 2023 8:00 | 15 March 2023 11:00 | 16 February 2023 8:00 | 15 March 2023 11:00 | 7887FS-10d | 7889FS-10d
7889 |  | 15540 | 3.4.3.10.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | בגר | 0 | 138.33d | 0 | 30 d | 02 March 2023 14:00 | 10 April 2023 17:00 | 02 March 2023 14:00 | 10 April 2023 17:00 | 7888FS-10d | 7890FS-7d,7760
7890 |  | 15541 | 3.4.3.10.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | ריצוף | 0 | 138.33d | 0 | 30 d | 31 March 2023 8:00 | 11 May 2023 17:00 | 31 March 2023 8:00 | 11 May 2023 17:00 | 7889FS-7d | 7894,7891
7891 |  | 15559 | 3.4.3.10.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 138.33d | 0 | 10 d | 12 May 2023 8:00 | 24 May 2023 14:00 | 12 May 2023 8:00 | 24 May 2023 14:00 | 7890 | 7892FS-3d
7892 |  | 15558 | 3.4.3.10.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 138.33d | 0 | 14 d | 21 May 2023 14:00 | 08 June 2023 11:00 | 21 May 2023 14:00 | 08 June 2023 11:00 | 7891FS-3d | 7893
7893 |  | 15557 | 3.4.3.10.4.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 138.33d | 0 | 7 d | 08 June 2023 11:00 | 16 June 2023 14:00 | 08 June 2023 11:00 | 16 June 2023 14:00 | 7892 | 7894
7894 |  | 15542 | 3.4.3.10.4.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 138.33d | 0 | 15 d | 18 June 2023 8:00 | 05 July 2023 14:00 | 18 June 2023 8:00 | 05 July 2023 14:00 | 7890,7893 | 7895,7844
7895 |  | 15543 | 3.4.3.10.4.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 138.33d | 0 | 27 d | 05 July 2023 14:00 | 08 August 2023 11:00 | 05 July 2023 14:00 | 08 August 2023 11:00 | 7894 | 7896
7896 |  | 15544 | 3.4.3.10.4.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מסגרות | 0 | 138.33d | 0 | 10 d | 08 August 2023 11:00 | 20 August 2023 17:00 | 08 August 2023 11:00 | 20 August 2023 17:00 | 7895 | 7897,7898,7899
7897 |  | 15545 | 3.4.3.10.4.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | אלומיניום מק. 0 עד ק.2 | 0 | 160.33d | 0 | 20 d | 21 August 2023 8:00 | 13 September 2023 17:00 | 21 August 2023 8:00 | 13 September 2023 17:00 | 7896 | 7902
7898 |  | 15546 | 3.4.3.10.4.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 138.33d | 0 | 22 d | 21 August 2023 8:00 | 18 September 2023 11:00 | 21 August 2023 8:00 | 18 September 2023 11:00 | 7896 | 7902,7899FS-10d
7899 |  | 15547 | 3.4.3.10.4.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | השלמת מערכות | 0 | 138.33d | 0 | 22 d | 04 September 2023 14:00 | 04 October 2023 17:00 | 04 September 2023 14:00 | 04 October 2023 17:00 | 7896,7898FS-10d | 7900FS-5d
7900 |  | 15548 | 3.4.3.10.4.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 138.33d | 0 | 12 d | 28 September 2023 14:00 | 13 October 2023 11:00 | 28 September 2023 14:00 | 13 October 2023 11:00 | 7899FS-5d | 7901FS-5d
7901 |  | 15549 | 3.4.3.10.4.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | נגרות סופית | 0 | 138.33d | 0 | 14 d | 08 October 2023 11:00 | 24 October 2023 17:00 | 08 October 2023 11:00 | 24 October 2023 17:00 | 7900FS-5d | 7902FS-8d
7902 |  | 15550 | 3.4.3.10.4.3.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | צבע סופי | 0 | 138.33d | 0 | 18 d | 15 October 2023 14:00 | 06 November 2023 14:00 | 15 October 2023 14:00 | 06 November 2023 14:00 | 7897,7898,7901FS-8d | 7903FS-5d
7903 |  | 15551 | 3.4.3.10.4.3.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | סגירת תקרות | 0 | 138.33d | 0 | 10 d | 31 October 2023 11:00 | 12 November 2023 17:00 | 31 October 2023 11:00 | 12 November 2023 17:00 | 7902FS-5d | 7904FS-5d
7904 |  | 15552 | 3.4.3.10.4.3.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 138.33d | 0 | 17 d | 06 November 2023 14:00 | 27 November 2023 14:00 | 06 November 2023 14:00 | 27 November 2023 14:00 | 7903FS-5d | 7905FS-7d
7905 |  | 15553 | 3.4.3.10.4.3.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | ציוד וריהוט | 0 | 138.33d | 0 | 22 d | 19 November 2023 11:00 | 15 December 2023 11:00 | 19 November 2023 11:00 | 15 December 2023 11:00 | 7904FS-7d | 7929
7906 |  | 13766 | 3.4.3.10.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | עבודות גמר ומערכות - מרכז מבקרים | 0 | 254.33d | 0 | 225 d | 04 October 2022 10:00 | 21 July 2023 11:00 | 04 October 2022 10:00 | 21 July 2023 11:00
7907 |  | 15480 | 3.4.3.10.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | בניה + חגורות | 0 | 254.33d | 0 | 25 d | 04 October 2022 10:00 | 10 November 2022 11:00 | 04 October 2022 10:00 | 10 November 2022 11:00 | 7837 | 7908FS-10d
7908 |  | 15481 | 3.4.3.10.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 254.33d | 0 | 20 d | 30 October 2022 8:00 | 22 November 2022 17:00 | 30 October 2022 8:00 | 22 November 2022 17:00 | 7907FS-10d | 7909FS-10d
7909 |  | 15482 | 3.4.3.10.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 254.33d | 0 | 20 d | 10 November 2022 11:00 | 05 December 2022 14:00 | 10 November 2022 11:00 | 05 December 2022 14:00 | 7908FS-10d | 7910FS-10d
7910 |  | 15483 | 3.4.3.10.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 254.33d | 0 | 20 d | 23 November 2022 8:00 | 18 December 2022 11:00 | 23 November 2022 8:00 | 18 December 2022 11:00 | 7909FS-10d | 7911FS-10d
7911 |  | 15484 | 3.4.3.10.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | בגר | 0 | 254.33d | 0 | 20 d | 05 December 2022 14:00 | 29 December 2022 14:00 | 05 December 2022 14:00 | 29 December 2022 14:00 | 7910FS-10d | 7912FS-5d
7912 |  | 15485 | 3.4.3.10.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | ריצוף | 0 | 254.33d | 0 | 15 d | 23 December 2022 11:00 | 11 January 2023 11:00 | 23 December 2022 11:00 | 11 January 2023 11:00 | 7911FS-5d | 7916,7913
7913 |  | 15556 | 3.4.3.10.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 254.33d | 0 | 8 d | 11 January 2023 11:00 | 20 January 2023 14:00 | 11 January 2023 11:00 | 20 January 2023 14:00 | 7912 | 7914
7914 |  | 15555 | 3.4.3.10.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 254.33d | 0 | 12 d | 22 January 2023 8:00 | 05 February 2023 14:00 | 22 January 2023 8:00 | 05 February 2023 14:00 | 7913 | 7915
7915 |  | 15554 | 3.4.3.10.5.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 254.33d | 0 | 5 d | 05 February 2023 14:00 | 10 February 2023 14:00 | 05 February 2023 14:00 | 10 February 2023 14:00 | 7914 | 7916
7916 |  | 15486 | 3.4.3.10.5.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 254.33d | 0 | 5 d | 12 February 2023 8:00 | 16 February 2023 17:00 | 12 February 2023 8:00 | 16 February 2023 17:00 | 7912,7915 | 7917
7917 |  | 15487 | 3.4.3.10.5.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 254.33d | 0 | 25 d | 17 February 2023 8:00 | 20 March 2023 14:00 | 17 February 2023 8:00 | 20 March 2023 14:00 | 7916 | 7918
7918 |  | 15488 | 3.4.3.10.5.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מסגרות | 0 | 254.33d | 0 | 10 d | 20 March 2023 14:00 | 02 April 2023 11:00 | 20 March 2023 14:00 | 02 April 2023 11:00 | 7917 | 7919SS,7920,7921
7919 |  | 15489 | 3.4.3.10.5.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | אלומיניום | 0 | 272.33d | 0 | 25 d | 20 March 2023 14:00 | 23 April 2023 17:00 | 20 March 2023 14:00 | 23 April 2023 17:00 | 7918SS | 7924
7920 |  | 15490 | 3.4.3.10.5.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 267.33d | 0 | 20 d | 02 April 2023 11:00 | 01 May 2023 14:00 | 02 April 2023 11:00 | 01 May 2023 14:00 | 7918 | 7924
7921 |  | 15491 | 3.4.3.10.5.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | השלמת מערכות | 0 | 254.33d | 0 | 20 d | 02 April 2023 11:00 | 01 May 2023 14:00 | 02 April 2023 11:00 | 01 May 2023 14:00 | 7918 | 7922FS-5d
7922 |  | 15492 | 3.4.3.10.5.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 254.33d | 0 | 12 d | 24 April 2023 8:00 | 09 May 2023 17:00 | 24 April 2023 8:00 | 09 May 2023 17:00 | 7921FS-5d | 7926FS-5d,7923
7923 |  | 15494 | 3.4.3.10.5.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | נגרות סופית | 0 | 254.33d | 0 | 14 d | 10 May 2023 8:00 | 28 May 2023 17:00 | 10 May 2023 8:00 | 28 May 2023 17:00 | 7922 | 7927,7924FS-8d
7924 |  | 15495 | 3.4.3.10.5.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | צבע סופי | 0 | 254.33d | 0 | 18 d | 17 May 2023 11:00 | 09 June 2023 11:00 | 17 May 2023 11:00 | 09 June 2023 11:00 | 7919,7920,7923FS-8d | 7925FS-5d
7925 |  | 15496 | 3.4.3.10.5.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | סגירת תקרות | 0 | 254.33d | 0 | 10 d | 04 June 2023 11:00 | 15 June 2023 14:00 | 04 June 2023 11:00 | 15 June 2023 14:00 | 7924FS-5d | 7926FS-5d
7926 |  | 15497 | 3.4.3.10.5.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 254.33d | 0 | 12 d | 09 June 2023 11:00 | 25 June 2023 11:00 | 09 June 2023 11:00 | 25 June 2023 11:00 | 7922FS-5d,7925FS-5d | 7927FS-8d
7927 |  | 15498 | 3.4.3.10.5.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | ציוד וריהוט | 0 | 254.33d | 0 | 30 d | 14 June 2023 14:00 | 21 July 2023 11:00 | 14 June 2023 14:00 | 21 July 2023 11:00 | 7923,7926FS-8d | 7929
7928 |  | 13249 | 3.4.3.10.6 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AF |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 138.33d | 0 | 21 d | 15 December 2023 11:00 | 10 January 2024 14:00 | 15 December 2023 11:00 | 10 January 2024 14:00
7929 |  | 13250 | 3.4.3.10.6.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AF |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 138.33d | 0 | 0 d | 15 December 2023 11:00 | 15 December 2023 11:00 | 15 December 2023 11:00 | 15 December 2023 11:00 | 7844,7841,7994,7864,7883,7905,7927 | 7930
7930 |  | 13251 | 3.4.3.10.6.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AF |  | בדיקות קבלה | 0 | 138.33d | 0 | 21 d | 15 December 2023 11:00 | 10 January 2024 14:00 | 15 December 2023 11:00 | 10 January 2024 14:00 | 7929 | 7931
7931 |  | 13252 | 3.4.3.10.6.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AF |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 138.33d | 0 | 0 d | 10 January 2024 14:00 | 10 January 2024 14:00 | 10 January 2024 14:00 | 10 January 2024 14:00 | 7930 | 7933,8052
7932 |  | 13253 | 3.4.3.10.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AF |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 138.33d | 0 | 20 d | 10 January 2024 14:00 | 04 February 2024 17:00 | 10 January 2024 14:00 | 04 February 2024 17:00
7933 |  | 13254 | 3.4.3.10.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AF |  | השחלת כבילה | 0 | 138.33d | 0 | 15 d | 10 January 2024 14:00 | 29 January 2024 14:00 | 10 January 2024 14:00 | 29 January 2024 14:00 | 7931 | 7937,7934
7934 |  | 15465 | 3.4.3.10.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AF |  | הדברת מזיקים | 0 | 138.33d | 0 | 5 d | 29 January 2024 14:00 | 04 February 2024 17:00 | 29 January 2024 14:00 | 04 February 2024 17:00 | 7933 | 7937,7936
7935 |  | 13255 | 3.4.3.10.8 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה AF |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 138.33d | 0 | 40 d | 05 February 2024 8:00 | 25 March 2024 11:00 | 05 February 2024 8:00 | 25 March 2024 11:00
7936 |  | 15493 | 3.4.3.10.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AF |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 153.33d | 0 | 25 d | 05 February 2024 8:00 | 06 March 2024 11:00 | 05 February 2024 8:00 | 06 March 2024 11:00 | 7934 | 7940
7937 |  | 13256 | 3.4.3.10.8.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה AF |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 138.33d | 0 | 40 d | 05 February 2024 8:00 | 25 March 2024 11:00 | 05 February 2024 8:00 | 25 March 2024 11:00 | 7933,7934 | 7940
7938 |  | 13257 | 3.4.3.10.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | הרצות ומסירות | 0 | 141.67d | 0 | 43.33 d | 20 March 2024 14:00 | 19 May 2024 14:00 | 20 March 2024 14:00 | 19 May 2024 14:00
7939 |  | 13258 | 3.4.3.10.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 853.67d | 0 | 0 d | 20 March 2024 14:00 | 20 March 2024 14:00 | 20 March 2024 14:00 | 20 March 2024 14:00 | 7942SF-60ed
7940 |  | 13259 | 3.4.3.10.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 138.33d | 0 | 30 d | 25 March 2024 11:00 | 05 May 2024 14:00 | 25 March 2024 11:00 | 05 May 2024 14:00 | 7937,7936 | 7941FS-20d
7941 |  | 13260 | 3.4.3.10.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 138.33d | 0 | 30 d | 07 April 2024 8:00 | 19 May 2024 14:00 | 07 April 2024 8:00 | 19 May 2024 14:00 | 7940FS-20d | 7942
7942 |  | 13261 | 3.4.3.10.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 138.33d | 0 | 0 d | 19 May 2024 14:00 | 19 May 2024 14:00 | 19 May 2024 14:00 | 19 May 2024 14:00 | 7941 | 7939SF-60ed,4185,8101
7943 |  | 7933 | 3.4.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | מבנה 126 | 0 | 221.33d | 0 | 454 d | 08 June 2022 14:00 | 10 January 2024 14:00 | 08 June 2022 14:00 | 10 January 2024 14:00
7944 |  | 13262 | 3.4.3.11.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 221.33d | 0 | 13 d | 08 June 2022 14:00 | 24 June 2022 11:00 | 08 June 2022 14:00 | 24 June 2022 11:00
7945 |  | 13263 | 3.4.3.11.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | עבודות עפר | 0 | 221.33d | 0 | 3 d | 08 June 2022 14:00 | 12 June 2022 17:00 | 08 June 2022 14:00 | 12 June 2022 17:00 | 4181,7370 | 7946
7946 |  | 13264 | 3.4.3.11.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 221.33d | 0 | 10 d | 13 June 2022 8:00 | 24 June 2022 11:00 | 13 June 2022 8:00 | 24 June 2022 11:00 | 7945 | 7948FS+100d,7415
7947 |  | 13265 | 3.4.3.11.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | שלד | 0 | 238.33d | 0 | 105 d | 06 November 2022 11:00 | 15 March 2023 11:00 | 06 November 2022 11:00 | 15 March 2023 11:00
7948 |  | 13266 | 3.4.3.11.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 238.33d | 0 | 20 d | 06 November 2022 11:00 | 30 November 2022 11:00 | 06 November 2022 11:00 | 30 November 2022 11:00 | 7946FS+100d | 7949
7949 |  | 13267 | 3.4.3.11.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | יציקת רצפה | 0 | 238.33d | 0 | 18 d | 30 November 2022 11:00 | 22 December 2022 11:00 | 30 November 2022 11:00 | 22 December 2022 11:00 | 7948 | 7950
7950 |  | 13268 | 3.4.3.11.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 238.33d | 0 | 22 d | 22 December 2022 11:00 | 18 January 2023 14:00 | 22 December 2022 11:00 | 18 January 2023 14:00 | 7949 | 7951
7951 |  | 13269 | 3.4.3.11.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | קונסטר' פלדה - תקרה | 0 | 238.33d | 0 | 20 d | 18 January 2023 14:00 | 12 February 2023 17:00 | 18 January 2023 14:00 | 12 February 2023 17:00 | 7950 | 7952
7952 |  | 13778 | 3.4.3.11.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | חיפוי תקרה | 0 | 238.33d | 0 | 25 d | 13 February 2023 8:00 | 15 March 2023 11:00 | 13 February 2023 8:00 | 15 March 2023 11:00 | 7951 | 7985,7954
7953 |  | 14424 | 3.4.3.11.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 238.33d | 0 | 134 d | 15 March 2023 11:00 | 03 September 2023 14:00 | 15 March 2023 11:00 | 03 September 2023 14:00
7954 |  | 14425 | 3.4.3.11.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | בניה + חגורות | 0 | 238.33d | 0 | 15 d | 15 March 2023 11:00 | 03 April 2023 11:00 | 15 March 2023 11:00 | 03 April 2023 11:00 | 7952 | 7955FS-8d
7955 |  | 14426 | 3.4.3.11.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 238.33d | 0 | 15 d | 23 March 2023 14:00 | 14 April 2023 11:00 | 23 March 2023 14:00 | 14 April 2023 11:00 | 7954FS-8d | 7956FS-8d
7956 |  | 14427 | 3.4.3.11.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 238.33d | 0 | 15 d | 02 April 2023 11:00 | 23 April 2023 17:00 | 02 April 2023 11:00 | 23 April 2023 17:00 | 7955FS-8d | 7957FS-8d
7957 |  | 14428 | 3.4.3.11.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 238.33d | 0 | 15 d | 13 April 2023 11:00 | 03 May 2023 14:00 | 13 April 2023 11:00 | 03 May 2023 14:00 | 7956FS-8d | 7958FS-8d
7958 |  | 14429 | 3.4.3.11.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | בגר | 0 | 238.33d | 0 | 15 d | 23 April 2023 8:00 | 11 May 2023 17:00 | 23 April 2023 8:00 | 11 May 2023 17:00 | 7957FS-8d | 7959
7959 |  | 14430 | 3.4.3.11.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | ריצוף | 0 | 238.33d | 0 | 10 d | 12 May 2023 8:00 | 24 May 2023 14:00 | 12 May 2023 8:00 | 24 May 2023 14:00 | 7958 | 7960
7960 |  | 14434 | 3.4.3.11.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 238.33d | 0 | 5 d | 24 May 2023 14:00 | 31 May 2023 17:00 | 24 May 2023 14:00 | 31 May 2023 17:00 | 7959 | 7961
7961 |  | 14435 | 3.4.3.11.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 238.33d | 0 | 15 d | 01 June 2023 8:00 | 19 June 2023 17:00 | 01 June 2023 8:00 | 19 June 2023 17:00 | 7960 | 7962
7962 |  | 14436 | 3.4.3.11.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | מסגרות | 0 | 238.33d | 0 | 8 d | 20 June 2023 8:00 | 29 June 2023 11:00 | 20 June 2023 8:00 | 29 June 2023 11:00 | 7961 | 7963,7964,7965
7963 |  | 14437 | 3.4.3.11.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | אלומיניום | 0 | 249.33d | 0 | 12 d | 29 June 2023 11:00 | 13 July 2023 17:00 | 29 June 2023 11:00 | 13 July 2023 17:00 | 7962 | 7968
7964 |  | 14438 | 3.4.3.11.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 251.33d | 0 | 10 d | 29 June 2023 11:00 | 11 July 2023 17:00 | 29 June 2023 11:00 | 11 July 2023 17:00 | 7962 | 7968
7965 |  | 14439 | 3.4.3.11.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | השלמת מערכות | 0 | 238.33d | 0 | 10 d | 29 June 2023 11:00 | 11 July 2023 17:00 | 29 June 2023 11:00 | 11 July 2023 17:00 | 7962 | 7966FS-5d
7966 |  | 14440 | 3.4.3.11.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 238.33d | 0 | 12 d | 05 July 2023 14:00 | 20 July 2023 11:00 | 05 July 2023 14:00 | 20 July 2023 11:00 | 7965FS-5d | 7970FS-5d,7967
7967 |  | 14442 | 3.4.3.11.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | נגרות סופית | 0 | 238.33d | 0 | 14 d | 20 July 2023 11:00 | 07 August 2023 11:00 | 20 July 2023 11:00 | 07 August 2023 11:00 | 7966 | 7971,7968FS-8d
7968 |  | 14443 | 3.4.3.11.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | צבע סופי | 0 | 238.33d | 0 | 10 d | 27 July 2023 14:00 | 09 August 2023 11:00 | 27 July 2023 14:00 | 09 August 2023 11:00 | 7963,7964,7967FS-8d | 7969FS-2d
7969 |  | 14444 | 3.4.3.11.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | סגירת תקרות | 0 | 238.33d | 0 | 10 d | 07 August 2023 11:00 | 18 August 2023 14:00 | 07 August 2023 11:00 | 18 August 2023 14:00 | 7968FS-2d | 7970FS-5d
7970 |  | 14445 | 3.4.3.11.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 238.33d | 0 | 12 d | 13 August 2023 14:00 | 28 August 2023 11:00 | 13 August 2023 14:00 | 28 August 2023 11:00 | 7966FS-5d,7969FS-5d | 7971FS-5d
7971 |  | 14446 | 3.4.3.11.3.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | ציוד וריהוט | 0 | 238.33d | 0 | 10 d | 22 August 2023 8:00 | 03 September 2023 14:00 | 22 August 2023 8:00 | 03 September 2023 14:00 | 7967,7970FS-5d | 7973
7972 |  | 14447 | 3.4.3.11.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 126 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 238.33d | 0 | 21 d | 03 September 2023 14:00 | 02 October 2023 17:00 | 03 September 2023 14:00 | 02 October 2023 17:00
7973 |  | 14448 | 3.4.3.11.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 126 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 238.33d | 0 | 0 d | 03 September 2023 14:00 | 03 September 2023 14:00 | 03 September 2023 14:00 | 03 September 2023 14:00 | 7971 | 7974
7974 |  | 14449 | 3.4.3.11.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 126 |  | בדיקות קבלה | 0 | 238.33d | 0 | 21 d | 03 September 2023 14:00 | 02 October 2023 17:00 | 03 September 2023 14:00 | 02 October 2023 17:00 | 7973 | 7975
7975 |  | 14450 | 3.4.3.11.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 126 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 238.33d | 0 | 0 d | 02 October 2023 17:00 | 02 October 2023 17:00 | 02 October 2023 17:00 | 02 October 2023 17:00 | 7974 | 7977,8044,8053
7976 |  | 14451 | 3.4.3.11.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 126 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 238.33d | 0 | 13 d | 03 October 2023 8:00 | 18 October 2023 14:00 | 03 October 2023 8:00 | 18 October 2023 14:00
7977 |  | 14452 | 3.4.3.11.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 126 |  | השחלת כבילה | 0 | 238.33d | 0 | 10 d | 03 October 2023 8:00 | 15 October 2023 14:00 | 03 October 2023 8:00 | 15 October 2023 14:00 | 7975 | 7981,7978
7978 |  | 15466 | 3.4.3.11.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 126 |  | הדברת מזיקים | 0 | 238.33d | 0 | 3 d | 15 October 2023 14:00 | 18 October 2023 14:00 | 15 October 2023 14:00 | 18 October 2023 14:00 | 7977 | 7981,7980
7979 |  | 14453 | 3.4.3.11.6 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 126 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 238.33d | 0 | 45 d | 18 October 2023 14:00 | 13 December 2023 11:00 | 18 October 2023 14:00 | 13 December 2023 11:00
7980 |  | 14441 | 3.4.3.11.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 126 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 268.33d | 0 | 15 d | 18 October 2023 14:00 | 06 November 2023 14:00 | 18 October 2023 14:00 | 06 November 2023 14:00 | 7978 | 7984
7981 |  | 14454 | 3.4.3.11.6.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 126 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 238.33d | 0 | 45 d | 18 October 2023 14:00 | 13 December 2023 11:00 | 18 October 2023 14:00 | 13 December 2023 11:00 | 7977,7978 | 7984
7982 |  | 13304 | 3.4.3.11.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | הרצות ומסירות | 0 | 264.33d | 0 | 49 d | 11 November 2023 14:00 | 10 January 2024 14:00 | 11 November 2023 14:00 | 10 January 2024 14:00
7983 |  | 13305 | 3.4.3.11.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 959.33d | 0 | 0 d | 11 November 2023 14:00 | 11 November 2023 14:00 | 11 November 2023 14:00 | 11 November 2023 14:00 | 7986SF-60ed
7984 |  | 14455 | 3.4.3.11.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | הרצות ומסירות (בינוי) | 0 | 238.33d | 0 | 15 d | 13 December 2023 11:00 | 01 January 2024 11:00 | 13 December 2023 11:00 | 01 January 2024 11:00 | 7981,7980 | 7985FS-7d
7985 |  | 13307 | 3.4.3.11.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 238.33d | 0 | 15 d | 24 December 2023 8:00 | 10 January 2024 14:00 | 24 December 2023 8:00 | 10 January 2024 14:00 | 7952,7984FS-7d | 7986
7986 |  | 13308 | 3.4.3.11.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 238.33d | 0 | 0 d | 10 January 2024 14:00 | 10 January 2024 14:00 | 10 January 2024 14:00 | 10 January 2024 14:00 | 7985 | 7983SF-60ed,4185,8102
7987 |  | 15334 | 3.4.3.12 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | פיתוח אזורי - מבנים מנהלתיים | 0 | 166.33d | 0 | 233 d | 17 January 2023 14:00 | 10 November 2023 14:00 | 17 January 2023 14:00 | 10 November 2023 14:00
7988 |  | 15335 | 3.4.3.12.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 0 | 166.33d | 0 | 11 d | 17 January 2023 14:00 | 31 January 2023 11:00 | 17 January 2023 14:00 | 31 January 2023 11:00 | 7840 | 7989
7989 |  | 15336 | 3.4.3.12.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד שתית | 0 | 166.33d | 0 | 17 d | 31 January 2023 11:00 | 21 February 2023 11:00 | 31 January 2023 11:00 | 21 February 2023 11:00 | 7988 | 7990
7990 |  | 15337 | 3.4.3.12.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 166.33d | 0 | 39 d | 21 February 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00 | 21 February 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00 | 7989 | 7992,7991
7991 |  | 15919 | 3.4.3.12.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | התקנת מערכות אויר דחוס | 0 | 166.33d | 0 | 25 d | 13 April 2023 11:00 | 16 May 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00 | 16 May 2023 11:00 | 7990 | 7992,5528SF-40d
7992 |  | 15338 | 3.4.3.12.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מצע | 0 | 166.33d | 0 | 11 d | 16 May 2023 11:00 | 30 May 2023 17:00 | 16 May 2023 11:00 | 30 May 2023 17:00 | 7990,7991 | 7993
7993 |  | 15339 | 3.4.3.12.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | אספלט | 0 | 166.33d | 0 | 4 d | 31 May 2023 8:00 | 05 June 2023 11:00 | 31 May 2023 8:00 | 05 June 2023 11:00 | 7992 | 7994
7994 |  | 15340 | 3.4.3.12.7 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז |  |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 166.33d | 0 | 126 d | 05 June 2023 11:00 | 10 November 2023 14:00 | 05 June 2023 11:00 | 10 November 2023 14:00 | 7993 | 7929
7995 |  | 1539 | 3.4.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 135 |  | מבנה 135 | 0.77000000000000002 | 0.33d | 0 | 290.33 d | 19 October 2020 8:00 | 25 October 2021 14:00 | 13 December 2020 14:00 | 19 October 2021 17:00
7996 |  | 14317 | 3.4.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 135 |  | תכנון מבנה 135 | 0.90000000000000002 | 0.33d | 0 | 222.33 d | 19 October 2020 8:00 | 25 July 2021 17:00 | 13 December 2020 14:00 | 14 June 2021 14:00
7997 |  | 17211 | 3.4.4.1.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 135 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 110.67 d | 19 October 2020 8:00 | 03 March 2021 17:00 | NA | NA
7998 |  | 17212 | 3.4.4.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 63 d | 19 October 2020 8:00 | 04 January 2021 14:00 | NA | NA | 288 | 7999
7999 |  | 17213 | 3.4.4.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 3 d | 04 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | NA | NA | 7998 | 8000
8000 |  | 17214 | 3.4.4.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | NA | NA | 7999 | 8001
8001 |  | 17215 | 3.4.4.1.1.4 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 135 | תכתובת מס' 641 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 16 d | 07 January 2021 14:00 | 31 January 2021 14:00 | NA | NA | 8000 | 8002
8002 |  | 17216 | 3.4.4.1.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 9 d | 31 January 2021 14:00 | 10 February 2021 17:00 | NA | NA | 8001 | 8003
8003 |  | 17217 | 3.4.4.1.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 February 2021 17:00 | 10 February 2021 17:00 | NA | NA | 8002 | 8004
8004 |  | 17218 | 3.4.4.1.1.7 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 135 | תכתובת מס' 711 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 15 d | 11 February 2021 8:00 | 03 March 2021 17:00 | NA | NA | 8003 | 8009,8006
8005 |  | 17315 | 3.4.4.1.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 135 |  | היתר בנייה | 0.84999999999999998 | 0.33d | 0 | 111.67 d | 04 March 2021 8:00 | 25 July 2021 17:00 | NA | NA
8006 |  | 17314 | 3.4.4.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 90 d | 04 March 2021 8:00 | 28 June 2021 17:00 | NA | NA | 8004 | 8007
8007 |  | 17313 | 3.4.4.1.2.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 135 |  | אישור היתר בניה | 0.16 | 0.33d | 0 | 19 d | 29 June 2021 8:00 | 25 July 2021 17:00 | NA | NA | 8006 | 8019
8008 |  | 17219 | 3.4.4.1.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 135 |  | תכנון מפורט | 0.92000000000000004 | 10.22d | 0 | 101.78 d | 04 March 2021 8:00 | 13 July 2021 12:00 | NA | NA
8009 |  | 17220 | 3.4.4.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 52 d | 04 March 2021 8:00 | 10 May 2021 14:00 | NA | NA | 8004,312 | 8010
8010 |  | 17221 | 3.4.4.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 3 d | 10 May 2021 14:00 | 13 May 2021 14:00 | NA | NA | 8009 | 8011
8011 |  | 17222 | 3.4.4.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 13 May 2021 14:00 | 13 May 2021 14:00 | NA | NA | 8010 | 8012
8012 |  | 17223 | 3.4.4.1.3.4 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 135 | תכתובת מס' 882 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 12 d | 13 May 2021 14:00 | 02 June 2021 9:00 | NA | NA | 8011 | 8013
8013 |  | 17224 | 3.4.4.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 02 June 2021 9:00 | 29 June 2021 12:00 | NA | NA | 8012 | 8014
8014 |  | 17225 | 3.4.4.1.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 June 2021 12:00 | 29 June 2021 12:00 | NA | NA | 8013 | 8015,8016FF
8015 |  | 17226 | 3.4.4.1.3.7 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 135 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0.26000000000000001 | 8.89d | 0 | 10 d | 29 June 2021 12:00 | 13 July 2021 12:00 | NA | NA | 8014 | 8019
8016 |  | 14297 | 3.4.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | הוצאת מכרז | 1 | 0d | 0 | 52 d | 22 April 2021 12:00 | 29 June 2021 12:00 | 11 March 2021 14:00 | 12 May 2021 17:00 | 8014FF | 8017
8017 |  | 14299 | 3.4.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | בחירת קבלן | 0.14999999999999999 | 4.56d | 0 | 17 d | 29 June 2021 12:00 | 20 July 2021 12:00 | 13 May 2021 8:00 | 14 June 2021 14:00 | 8016 | 8019
8018 |  | 14316 | 3.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | שיפוץ מבנה 135 | 0 | 0.33d | 0 | 68 d | 26 July 2021 8:00 | 25 October 2021 14:00 | 15 July 2021 8:00 | 19 October 2021 17:00
8019 |  | 1540 | 3.4.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | שיפוץ מבנה 135 | 0 | 0.33d | 0 | 68 d | 26 July 2021 8:00 | 25 October 2021 14:00 | 15 July 2021 8:00 | 19 October 2021 17:00 | 4179,8017,8007,8015 | 377,411,8055
8020 |  | 13309 | 3.4.5 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | ביטחון | 0 | 765.16d | 0 | 779.18 d | 25 October 2021 14:00 | 15 July 2024 15:36 | 19 October 2021 17:00 | 15 July 2024 17:00
8021 |  | 14353 | 3.4.5.1 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | הגשת תכנית ביטחון לשלב המעבר | 0 | 953.67d | 0 | 0 d | 18 November 2023 15:36 | 18 November 2023 15:36 | 19 November 2023 8:00 | 19 November 2023 8:00 | 8387SF-18emo
8022 |  | 13339 | 3.4.5.2 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור (היתר שימוש הנדסי מס' 1) | 0 | 765.16d | 0 | 779.18 d | 25 October 2021 14:00 | 15 July 2024 15:36 | 19 October 2021 17:00 | 15 July 2024 17:00
8023 |  | 13340 | 3.4.5.2.1 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | מבנים ייעודיים | 0 | 765.16d | 0 | 414 d | 02 February 2023 12:36 | 15 July 2024 15:36 | 02 February 2023 14:00 | 15 July 2024 17:00
8024 |  | 13341 | 3.4.5.2.1.1 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | אזור A | 0 | 798.33d | 0 | 157 d | 15 November 2023 17:00 | 03 June 2024 11:00 | 15 November 2023 17:00 | 03 June 2024 11:00
8025 |  | 13342 | 3.4.5.2.1.1.1 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה SA (מבנה דחוף) | 0 | 893.33d | 0 | 0 d | 31 January 2024 14:00 | 31 January 2024 14:00 | 31 January 2024 14:00 | 31 January 2024 14:00 | 6100
8026 |  | 13343 | 3.4.5.2.1.1.2 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה 305 (מבנה דחוף) | 0 | 798.33d | 0 | 0 d | 03 June 2024 11:00 | 03 June 2024 11:00 | 03 June 2024 11:00 | 03 June 2024 11:00 | 6215
8027 |  | 13344 | 3.4.5.2.1.1.3 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 314 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה 314 | 0 | 955.33d | 0 | 0 d | 15 November 2023 17:00 | 15 November 2023 17:00 | 15 November 2023 17:00 | 15 November 2023 17:00 | 6280
8028 |  | 13345 | 3.4.5.2.1.1.4 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה SG |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה SG | 0 | 813.16d | 0 | 0 d | 15 May 2024 12:36 | 15 May 2024 12:36 | 15 May 2024 14:00 | 15 May 2024 14:00 | 6359
8029 |  | 13350 | 3.4.5.2.1.2 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | אזור B | 0 | 765.16d | 0 | 414 d | 02 February 2023 12:36 | 15 July 2024 15:36 | 02 February 2023 14:00 | 15 July 2024 17:00
8030 |  | 13346 | 3.4.5.2.1.2.1 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 355 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה 355 | 0 | 944.16d | 0 | 0 d | 29 November 2023 15:36 | 29 November 2023 15:36 | 29 November 2023 17:00 | 29 November 2023 17:00 | 6456
8031 |  | 13347 | 3.4.5.2.1.2.2 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה SE |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה SE | 0 | 834.16d | 0 | 0 d | 14 April 2024 12:36 | 14 April 2024 12:36 | 14 April 2024 14:00 | 14 April 2024 14:00 | 6540
8032 |  | 13348 | 3.4.5.2.1.2.3 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה SB |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה SB | 0 | 765.16d | 0 | 0 d | 15 July 2024 15:36 | 15 July 2024 15:36 | 15 July 2024 17:00 | 15 July 2024 17:00 | 6655
8033 |  | 13349 | 3.4.5.2.1.2.4 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה SC |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה SC | 0 | 774.16d | 0 | 0 d | 04 July 2024 9:36 | 04 July 2024 9:36 | 04 July 2024 11:00 | 04 July 2024 11:00 | 6719
8034 |  | 13331 | 3.4.5.2.1.2.5 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 354 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה 354 | 0 | 945.16d | 0 | 0 d | 28 November 2023 15:36 | 28 November 2023 15:36 | 28 November 2023 17:00 | 28 November 2023 17:00 | 6784
8035 |  | 13332 | 3.4.5.2.1.2.6 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה SH |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה SH | 0 | 944.16d | 0 | 0 d | 29 November 2023 15:36 | 29 November 2023 15:36 | 29 November 2023 17:00 | 29 November 2023 17:00 | 6840
8036 |  | 13333 | 3.4.5.2.1.2.7 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה SJ |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה SJ | 0 | 1018.16d | 0 | 0 d | 27 August 2023 12:36 | 27 August 2023 12:36 | 27 August 2023 14:00 | 27 August 2023 14:00 | 6900
8037 |  | 13336 | 3.4.5.2.1.2.8 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה SF |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה SF | 0 | 944.16d | 0 | 0 d | 29 November 2023 15:36 | 29 November 2023 15:36 | 29 November 2023 17:00 | 29 November 2023 17:00 | 6988
8038 |  | 13337 | 3.4.5.2.1.2.9 | NA | ביטחון |  | מרכז | מחסן 346 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במחסן 346 | 0 | 1179.16d | 0 | 0 d | 02 February 2023 12:36 | 02 February 2023 12:36 | 02 February 2023 14:00 | 02 February 2023 14:00 | 7040
8039 |  | 13322 | 3.4.5.2.1.2.10 | NA | ביטחון |  | מרכז | מחסן 326 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במחסן 326 | 0 | 897.16d | 0 | 0 d | 26 January 2024 12:36 | 26 January 2024 12:36 | 26 October 2023 11:00 | 26 October 2023 11:00 | 7134
8040 |  | 13323 | 3.4.5.2.1.2.11 | NA | ביטחון |  | מרכז | מתחם 330 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במתחם 330 | 0 | 1116.16d | 0 | 0 d | 25 April 2023 8:36 | 25 April 2023 8:36 | 25 April 2023 10:00 | 25 April 2023 10:00 | 7184
8041 |  | 13351 | 3.4.5.2.2 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | מבנים מנהלתיים | 0 | 867.33d | 0 | 169.82 d | 03 August 2023 9:36 | 04 March 2024 11:00 | 03 August 2023 11:00 | 04 March 2024 11:00
8042 |  | 13324 | 3.4.5.2.2.1 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה AB |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה AB | 0 | 962.49d | 0 | 0 d | 07 November 2023 12:36 | 07 November 2023 12:36 | 07 November 2023 14:00 | 07 November 2023 14:00 | 7211
8043 |  | 13325 | 3.4.5.2.2.2 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 124 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה 124 | 0 | 1015.16d | 0 | 0 d | 30 August 2023 12:36 | 30 August 2023 12:36 | 30 August 2023 14:00 | 30 August 2023 14:00 | 7263
8044 |  | 13326 | 3.4.5.2.2.3 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה AE 116-123 | 0 | 991.33d | 0 | 0 d | 02 October 2023 17:00 | 02 October 2023 17:00 | 02 October 2023 17:00 | 02 October 2023 17:00 | 7310,7975
8045 |  | 13327 | 3.4.5.2.2.4 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה AE 117-118 | 0 | 1037.16d | 0 | 0 d | 03 August 2023 9:36 | 03 August 2023 9:36 | 03 August 2023 11:00 | 03 August 2023 11:00 | 7356
8046 |  | 13328 | 3.4.5.2.2.5 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 137 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה 137 | 0 | 946.33d | 0 | 0 d | 27 November 2023 14:00 | 27 November 2023 14:00 | 27 November 2023 14:00 | 27 November 2023 14:00 | 7401
8047 |  | 13329 | 3.4.5.2.2.6 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 201 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה 201 | 0 | 978.33d | 0 | 0 d | 18 October 2023 14:00 | 18 October 2023 14:00 | 18 October 2023 14:00 | 18 October 2023 14:00 | 7448
8048 |  | 13330 | 3.4.5.2.2.7 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה (מבנה דחוף) AA | 0 | 867.33d | 0 | 0 d | 04 March 2024 11:00 | 04 March 2024 11:00 | 04 March 2024 11:00 | 04 March 2024 11:00 | 7594
8049 |  | 13316 | 3.4.5.2.2.8 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה AC |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה AC | 0 | 981.16d | 0 | 0 d | 15 October 2023 15:36 | 15 October 2023 15:36 | 15 October 2023 17:00 | 15 October 2023 17:00 | 7698
8050 |  | 13317 | 3.4.5.2.2.9 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 112 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה 112 | 0 | 1026.33d | 0 | 0 d | 16 August 2023 14:00 | 16 August 2023 14:00 | 16 August 2023 14:00 | 16 August 2023 14:00 | 7771
8051 |  | 13318 | 3.4.5.2.2.10 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 113 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה 113 | 0 | 984.16d | 0 | 0 d | 11 October 2023 12:36 | 11 October 2023 12:36 | 11 October 2023 14:00 | 11 October 2023 14:00 | 7817
8052 |  | 13319 | 3.4.5.2.2.11 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה AF |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה AF | 0 | 910.33d | 0 | 0 d | 10 January 2024 14:00 | 10 January 2024 14:00 | 10 January 2024 14:00 | 10 January 2024 14:00 | 7931
8053 |  | 14456 | 3.4.5.2.2.12 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 126 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה 126 | 0 | 991.33d | 0 | 0 d | 02 October 2023 17:00 | 02 October 2023 17:00 | 02 October 2023 17:00 | 02 October 2023 17:00 | 7975
8054 |  | 16369 | 3.4.5.2.3 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 135 |  | מבנה 135 | 0 | 1544.33d | 0 | 0 d | 25 October 2021 14:00 | 25 October 2021 14:00 | 19 October 2021 17:00 | 19 October 2021 17:00
8055 |  | 16368 | 3.4.5.2.3.1 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 135 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה סביבת אינטגרציה + המתחם יגודר ויטופל אבטחתית בהתאם למפורט בתכנית הביטחון | 0 | 1544.33d | 0 | 0 d | 25 October 2021 14:00 | 25 October 2021 14:00 | 19 October 2021 17:00 | 19 October 2021 17:00 | 8019
8056 |  | 14318 | 3.4.5.3 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | העלאת סיווג משמור לסודי | 0 | 925.33d | 0 | 547 d | 21 January 2022 14:00 | 22 December 2023 14:00 | 17 January 2022 11:00 | 22 December 2023 14:00
8057 |  | 14320 | 3.4.5.3.1 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | מבנים ייעודיים | 0 | 925.33d | 0 | 240.82 d | 19 February 2023 12:36 | 22 December 2023 14:00 | 19 February 2023 14:00 | 22 December 2023 14:00
8058 |  | 14321 | 3.4.5.3.1.1 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | אזור A | 0 | 925.33d | 0 | 0 d | 22 December 2023 14:00 | 22 December 2023 14:00 | 22 December 2023 14:00 | 22 December 2023 14:00
8059 |  | 14319 | 3.4.5.3.1.1.1 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | תחילת התייחסות להעלאת סיווגים לרמת סודי | 0 | 925.33d | 0 | 0 d | 22 December 2023 14:00 | 22 December 2023 14:00 | 22 December 2023 14:00 | 22 December 2023 14:00 | 6282,6283
8060 |  | 14322 | 3.4.5.3.1.2 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | אזור B | 0 | 1166.16d | 0 | 0 d | 19 February 2023 12:36 | 19 February 2023 12:36 | 19 February 2023 14:00 | 19 February 2023 14:00
8061 |  | 14323 | 3.4.5.3.1.2.1 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | תחילת התייחסות להעלאת סיווגים לרמת סודי | 0 | 1166.16d | 0 | 0 d | 19 February 2023 12:36 | 19 February 2023 12:36 | 19 February 2023 14:00 | 19 February 2023 14:00 | 7042,7043
8062 |  | 14324 | 3.4.5.3.2 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | מבנים מנהלתיים | 0 | 1013.33d | 0 | 0 d | 01 September 2023 11:00 | 01 September 2023 11:00 | 01 September 2023 11:00 | 01 September 2023 11:00
8063 |  | 14325 | 3.4.5.3.2.1 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | תחילת התייחסות להעלאת סיווגים לרמת סודי | 0 | 1013.33d | 0 | 0 d | 01 September 2023 11:00 | 01 September 2023 11:00 | 01 September 2023 11:00 | 01 September 2023 11:00 | 7773,7774
8064 |  | 16371 | 3.4.5.3.3 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 135 |  | מבנה 135 | 0 | 1472.33d | 0 | 0 d | 21 January 2022 14:00 | 21 January 2022 14:00 | 17 January 2022 11:00 | 17 January 2022 11:00
8065 |  | 16370 | 3.4.5.3.3.1 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 135 |  | העלאת סיווג לרמת סודי בסביבת האינטגרציה בהתאם למפורט בתכנית הביטחון | 0 | 1472.33d | 0 | 0 d | 21 January 2022 14:00 | 21 January 2022 14:00 | 17 January 2022 11:00 | 17 January 2022 11:00 | 411
8066 |  | 14238 | 3.4.6 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 672.16d | 0 | 491 d | 22 February 2023 12:36 | 13 November 2024 9:36 | 22 February 2023 14:00 | 13 November 2024 11:00
8067 |  | 14253 | 3.4.6.1 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | אזור A | 0 | 672.33d | 0 | 473.82 d | 15 March 2023 12:36 | 12 November 2024 17:00 | 15 March 2023 14:00 | 12 November 2024 17:00
8068 |  | 14239 | 3.4.6.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SA (מבנה דחוף) | 0 | 753.33d | 0 | 0 d | 30 July 2024 11:00 | 30 July 2024 11:00 | 30 July 2024 11:00 | 30 July 2024 11:00 | 6111
8069 |  | 14240 | 3.4.6.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 305 (מבנה דחוף) | 0 | 672.33d | 0 | 0 d | 12 November 2024 17:00 | 12 November 2024 17:00 | 12 November 2024 17:00 | 12 November 2024 17:00 | 6226
8070 |  | 14241 | 3.4.6.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 314 | 0 | 847.33d | 0 | 0 d | 28 March 2024 11:00 | 28 March 2024 11:00 | 28 March 2024 11:00 | 28 March 2024 11:00 | 6291
8071 |  | 14242 | 3.4.6.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SG | 0 | 705.16d | 0 | 0 d | 27 September 2024 9:36 | 27 September 2024 9:36 | 27 September 2024 11:00 | 27 September 2024 11:00 | 6370
8072 |  | 14243 | 3.4.6.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: סככה 338 | 0 | 1146.16d | 0 | 0 d | 15 March 2023 12:36 | 15 March 2023 12:36 | 15 March 2023 14:00 | 15 March 2023 14:00 | 6384
8073 |  | 14254 | 3.4.6.2 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | אזור B | 0 | 672.16d | 0 | 491 d | 22 February 2023 12:36 | 13 November 2024 9:36 | 22 February 2023 14:00 | 13 November 2024 11:00
8074 |  | 14244 | 3.4.6.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 355 | 0 | 836.16d | 0 | 0 d | 11 April 2024 9:36 | 11 April 2024 9:36 | 11 April 2024 11:00 | 11 April 2024 11:00 | 6467
8075 |  | 14245 | 3.4.6.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SE | 0 | 741.16d | 0 | 0 d | 14 August 2024 9:36 | 14 August 2024 9:36 | 14 August 2024 11:00 | 14 August 2024 11:00 | 6551
8076 |  | 14246 | 3.4.6.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SB | 0 | 672.16d | 0 | 0 d | 13 November 2024 9:36 | 13 November 2024 9:36 | 13 November 2024 11:00 | 13 November 2024 11:00 | 6666
8077 |  | 14247 | 3.4.6.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SC | 0 | 672.16d | 0 | 0 d | 13 November 2024 9:36 | 13 November 2024 9:36 | 13 November 2024 11:00 | 13 November 2024 11:00 | 6730
8078 |  | 14248 | 3.4.6.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 354 | 0 | 853.16d | 0 | 0 d | 21 March 2024 9:36 | 21 March 2024 9:36 | 21 March 2024 11:00 | 21 March 2024 11:00 | 6795
8079 |  | 14249 | 3.4.6.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SH | 0 | 864.16d | 0 | 0 d | 07 March 2024 12:36 | 07 March 2024 12:36 | 07 March 2024 14:00 | 07 March 2024 14:00 | 6851
8080 |  | 14250 | 3.4.6.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SJ | 0 | 940.16d | 0 | 0 d | 05 December 2023 9:36 | 05 December 2023 9:36 | 05 December 2023 11:00 | 05 December 2023 11:00 | 6911
8081 |  | 14251 | 3.4.6.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 315 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: סככה 315 | 0 | 1160.16d | 0 | 0 d | 26 February 2023 15:36 | 26 February 2023 15:36 | 26 February 2023 17:00 | 26 February 2023 17:00 | 6924
8082 |  | 14252 | 3.4.6.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 316 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: סככה 316 | 0 | 1148.16d | 0 | 0 d | 13 March 2023 12:36 | 13 March 2023 12:36 | 13 March 2023 14:00 | 13 March 2023 14:00 | 6937
8083 |  | 14223 | 3.4.6.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SF | 0 | 869.16d | 0 | 0 d | 01 March 2024 9:36 | 01 March 2024 9:36 | 01 March 2024 11:00 | 01 March 2024 11:00 | 6999
8084 |  | 14224 | 3.4.6.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מחסן 346 | 0 | 1101.16d | 0 | 0 d | 15 May 2023 12:36 | 15 May 2023 12:36 | 15 May 2023 14:00 | 15 May 2023 14:00 | 7051
8085 |  | 14225 | 3.4.6.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: סככה 339 | 0 | 1163.16d | 0 | 0 d | 22 February 2023 12:36 | 22 February 2023 12:36 | 22 February 2023 14:00 | 22 February 2023 14:00 | 7072
8086 |  | 14226 | 3.4.6.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: סככה 340 | 0 | 1112.16d | 0 | 0 d | 01 May 2023 15:36 | 01 May 2023 15:36 | 01 May 2023 17:00 | 01 May 2023 17:00 | 7086
8087 |  | 14227 | 3.4.6.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: סככה 341 | 0 | 1096.16d | 0 | 0 d | 21 May 2023 15:36 | 21 May 2023 15:36 | 21 May 2023 17:00 | 21 May 2023 17:00 | 7100
8088 |  | 14229 | 3.4.6.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מחסן 326 | 0 | 807.16d | 0 | 0 d | 22 May 2024 15:36 | 22 May 2024 15:36 | 14 February 2024 14:00 | 14 February 2024 14:00 | 7145
8089 |  | 14230 | 3.4.6.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מתחם 330 | 0 | 1048.16d | 0 | 0 d | 20 July 2023 12:36 | 20 July 2023 12:36 | 20 July 2023 14:00 | 20 July 2023 14:00 | 7195
8090 |  | 14255 | 3.4.6.3 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | מבנים מנהלתיים | 0 | 687.33d | 0 | 256 d | 30 November 2023 14:00 | 23 October 2024 13:00 | 30 November 2023 14:00 | 23 October 2024 13:00
8091 |  | 14231 | 3.4.6.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה AB | 0 | 847.49d | 0 | 0 d | 28 March 2024 9:36 | 28 March 2024 9:36 | 28 March 2024 11:00 | 28 March 2024 11:00 | 7222
8092 |  | 14232 | 3.4.6.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 124 | 0 | 920.16d | 0 | 0 d | 29 December 2023 9:36 | 29 December 2023 9:36 | 29 December 2023 11:00 | 29 December 2023 11:00 | 7274
8093 |  | 14233 | 3.4.6.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה AE 116-123 | 0 | 920.16d | 0 | 0 d | 29 December 2023 9:36 | 29 December 2023 9:36 | 29 December 2023 11:00 | 29 December 2023 11:00 | 7321
8094 |  | 14234 | 3.4.6.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה AE 117-118 | 0 | 922.16d | 0 | 0 d | 27 December 2023 9:36 | 27 December 2023 9:36 | 27 December 2023 11:00 | 27 December 2023 11:00 | 7367
8095 |  | 14235 | 3.4.6.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 137 | 0 | 866.33d | 0 | 0 d | 05 March 2024 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 7412
8096 |  | 14236 | 3.4.6.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2:מבנה 201 | 0 | 893.33d | 0 | 0 d | 31 January 2024 14:00 | 31 January 2024 14:00 | 31 January 2024 14:00 | 31 January 2024 14:00 | 7459
8097 |  | 14237 | 3.4.6.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה (מבנה דחוף) AA | 0 | 687.33d | 0 | 0 d | 23 October 2024 13:00 | 23 October 2024 13:00 | 23 October 2024 13:00 | 23 October 2024 13:00 | 7605
8098 |  | 14256 | 3.4.6.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה AC | 0 | 886.16d | 0 | 0 d | 09 February 2024 9:36 | 09 February 2024 9:36 | 09 February 2024 11:00 | 09 February 2024 11:00 | 7709
8099 |  | 14257 | 3.4.6.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 112 | 0 | 943.33d | 0 | 0 d | 30 November 2023 14:00 | 30 November 2023 14:00 | 30 November 2023 14:00 | 30 November 2023 14:00 | 7782
8100 |  | 14258 | 3.4.6.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 113 | 0 | 906.16d | 0 | 0 d | 16 January 2024 9:36 | 16 January 2024 9:36 | 16 January 2024 11:00 | 16 January 2024 11:00 | 7828
8101 |  | 14259 | 3.4.6.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה AF | 0 | 810.33d | 0 | 0 d | 19 May 2024 14:00 | 19 May 2024 14:00 | 19 May 2024 14:00 | 19 May 2024 14:00 | 7942
8102 |  | 14260 | 3.4.6.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 126 | 0 | 910.33d | 0 | 0 d | 10 January 2024 14:00 | 10 January 2024 14:00 | 10 January 2024 14:00 | 10 January 2024 14:00 | 7986
8103 |  | 2774 | 3.4.7 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | פעילויות תקשוב | 0.67000000000000004 | 414.16d | 0 | 1496.51 d | 14 July 2020 8:00 | 08 October 2025 15:36 | 14 July 2020 8:00 | 08 October 2025 17:00
8104 |  | 15920 | 3.4.7.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | סיור לימודי לאנטגרציה מול מערכות קיימת של המזמין | 0 | -65d | 0 | 1 d | 11 July 2021 8:00 | 11 July 2021 17:00 | 12 October 2020 16:00 | 13 October 2020 16:00
8105 |  | 15921 | 3.4.7.1.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | סיור לימודי לאנטגרציה מול מערכות קיימת של המזמין | 0 | -65d | 0 | 1 d | 11 July 2021 8:00 | 11 July 2021 17:00 | 12 October 2020 16:00 | 13 October 2020 16:00 | 8128,8156 | 8257,8264
8106 |  | 2232 | 3.4.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב מרהס מרכז | 0.89000000000000001 | 5.76d | 0 | 351.58 d | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2021 16:12 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 15:00
8107 |  | 2233 | 3.4.7.2.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 90 d | 14 July 2020 8:00 | 04 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 16:00
8108 |  | 16200 | 3.4.7.2.1.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 0 הנדסית | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00
8109 |  | 14180 | 3.4.7.2.1.1.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תשתיות תקשורת פאסיביות חוץ | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00
8110 |  | 14179 | 3.4.7.2.1.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | פריסה של טבעות ושדרה מרכזית, חיבור לגובי "0" והזנות למבנים על בסיס תכנית אב שתכלול סימון מתקן תקשוב ראשי ומשני על בסיס הטופולוגיה שהוגדרה | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 2 | 4225,4194
8111 |  | 16201 | 3.4.7.2.1.1.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | בינוי תומך תקשוב (גובים, חפירה משולבת) על בסיס תכנית אב כולל מענה לשרידות | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 2 | 4225,4194
8112 |  | 16202 | 3.4.7.2.1.1.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | פריסת כבילה אופטית כולל התייחסות לשרידות וגידול עתידי | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 2 | 4225,4194
8113 |  | 16203 | 3.4.7.2.1.1.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00
8114 |  | 16204 | 3.4.7.2.1.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | חדרי תקשורת על כל סוגיהם - מיפוי כלל המתקנים גודל וסוג | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 2 | 4225,4194
8115 |  | 16205 | 3.4.7.2.1.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | נישות תקשוב - גודל, תצורה, מיקום, מערכות מיגון ואבטחה | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 2 | 4225,4194
8116 |  | 16207 | 3.4.7.2.1.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 1 הנדסית | 1 | 0d | 0 | 90 d | 14 July 2020 8:00 | 04 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00
8117 |  | 16206 | 3.4.7.2.1.2.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 1 | 0d | 0 | 90 d | 14 July 2020 8:00 | 04 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00
8118 |  | 16209 | 3.4.7.2.1.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מתקני אבנט מפוצלים (מתקני אורון) - על בסיס הנחיות ומפרט שהופץ, על בסיס תכנון מחייב | 1 | 0d | 0 | 90 d | 14 July 2020 8:00 | 04 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00 | 2 | 4250FF,4287FF,4435FF,4361FF,4324FF,4472FF,4509FF,4546FF,4583FF,4620FF,4657FF,4842FF,4880FF,4917FF,4954FF,4991FF,5028FF,5065FF,5102FF,5139FF,5176FF,5213FF,4398FF,4731FF,4768FF,4805FF,5250FF,4694FF
8119 |  | 16210 | 3.4.7.2.1.2.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | חדרי תקשורת על כל סוגיהם: מיפוי כלל המתקנים, גודל וסוג, תכנון שטחי רצפה, רשימת עומסים והספקי חשמל של השרתים, מערכות מיגון ואבטחה | 1 | 0d | 0 | 90 d | 14 July 2020 8:00 | 04 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00 | 2 | 4250FF,4287FF,4435FF,4361FF,4324FF,4472FF,4509FF,4546FF,4583FF,4620FF,4657FF,4842FF,4880FF,4917FF,4954FF,4991FF,5028FF,5065FF,5102FF,5139FF,5176FF,5213FF,4398FF,4731FF,4768FF,4805FF,5250FF,4694FF
8120 |  | 16215 | 3.4.7.2.1.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הזנות תקשורת (מענה לשרידות בהתאם לסוג המבנה) | 1 | 0d | 0 | 90 d | 14 July 2020 8:00 | 04 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00 | 2 | 4250FF,4287FF,4435FF,4361FF,4324FF,4472FF,4509FF,4546FF,4583FF,4620FF,4657FF,4842FF,4880FF,4917FF,4954FF,4991FF,5028FF,5065FF,5102FF,5139FF,5176FF,5213FF,4398FF,4731FF,4768FF,4805FF,5250FF,4694FF
8121 |  | 16219 | 3.4.7.2.1.2.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תשתיות פאסיביות בין מבנים | 1 | 0d | 0 | 90 d | 14 July 2020 8:00 | 04 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00
8122 |  | 16220 | 3.4.7.2.1.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תשתיות פאסיביות בין מבנים | 1 | 0d | 0 | 90 d | 14 July 2020 8:00 | 04 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00 | 2 | 4250FF,4287FF,4435FF,4361FF,4324FF,4472FF,4509FF,4546FF,4583FF,4620FF,4657FF,4842FF,4880FF,4917FF,4954FF,4991FF,5028FF,5065FF,5102FF,5139FF,5176FF,5213FF,4398FF,4731FF,4768FF,4805FF,5250FF,4694FF
8123 |  | 7725 | 3.4.7.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 46 d | 14 July 2020 8:00 | 08 September 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 02 August 2020 17:00 | 2 | 8124,8125FS+2ew
8124 |  | 7724 | 3.4.7.2.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 318 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.9 w | 08 September 2020 14:00 | 24 September 2020 11:54 | 03 August 2020 8:00 | 11 August 2020 11:00 | 8123 | 8125
8125 |  | 7723 | 3.4.7.2.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 22 September 2020 14:00 | 29 September 2020 14:00 | 17 August 2020 8:00 | 17 August 2020 17:00 | 8124,8123FS+2ew | 8126
8126 |  | 7722 | 3.4.7.2.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 330 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0d | 0 | 2 d | 29 September 2020 14:00 | 01 October 2020 15:00 | 18 August 2020 8:00 | 03 September 2020 15:00 | 8125 | 8127
8127 |  | 7721 | 3.4.7.2.1.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.2 w | 01 October 2020 15:00 | 11 October 2020 10:12 | 03 September 2020 15:00 | 10 September 2020 15:00 | 8126 | 8128
8128 |  | 7720 | 3.4.7.2.1.8 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 415 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 3.2 w | 11 October 2020 10:12 | 04 November 2020 11:24 | 10 September 2020 15:00 | 12 October 2020 16:00 | 8127 | 4194,8105,8153SS,8154SS,8132SS,8134SS,8136SS,8149SS,8150SS,8152SS,8156SS,8138SS,8139SS,8140SS,8141SS,8142SS,8143SS,8144SS,8146SS
8129 |  | 2236 | 3.4.7.2.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | PDR | 0.89000000000000001 | 0.53d | 0 | 288.8 d | 01 October 2020 15:00 | 06 October 2021 16:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00
8130 |  | 16222 | 3.4.7.2.2.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 2 הנדסית | 0.97999999999999998 | 0d | 0 | 226.8 d | 01 October 2020 15:00 | 14 July 2021 13:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00
8131 |  | 16221 | 3.4.7.2.2.1.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני תקשוב נגזרת תשתיות - תקשורת פנים | 0.94999999999999996 | 0d | 0 | 220 d | 11 October 2020 10:12 | 14 July 2021 13:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00
8132 |  | 16225 | 3.4.7.2.2.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מענה לציוד קצה - תשתית וכבילה ייעודית, תשתית תקשורת IP, הגדרת ארכטקטורה של מערכת הבקרה, הגדרת יח' קצה והתייחסות לדרישות סייבר | 0.94999999999999996 | -23.3d | 0 | 220 d | 11 October 2020 10:12 | 14 July 2021 13:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00 | 8128SS | 4263FF,4300FF,4448FF,4374FF,4337FF,4485FF,4522FF,4559FF,4596FF,4633FF,4670FF,4855FF,4893FF,4930FF,4967FF,5004FF,5041FF,5078FF,5115FF,5152FF,5189FF,5226FF,4411FF,4744FF,4781FF,4818FF,5263FF,4707FF
8133 |  | 16226 | 3.4.7.2.2.1.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תשתיות פאסיביות בין מבנים | 1 | 0d | 0 | 184 d | 11 October 2020 10:12 | 31 May 2021 13:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00
8134 |  | 16227 | 3.4.7.2.2.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תכנון סופי לתשתיות בינוי תומך תקשוב עבור מערך התשתיות הפאסיביות בין המבנים | 1 | 0d | 0 | 184 d | 11 October 2020 10:12 | 31 May 2021 13:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00 | 8128SS | 4263FF,4300FF,4448FF,4374FF,4337FF,4485FF,4522FF,4559FF,4596FF,4633FF,4670FF,4855FF,4893FF,4930FF,4967FF,5004FF,5041FF,5078FF,5115FF,5152FF,5189FF,5226FF,4411FF,4744FF,4781FF,4818FF,5263FF,4707FF
8135 |  | 16228 | 3.4.7.2.2.1.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני תקשוב נגזרת תשתיות - תקשורת פנים | 0.94999999999999996 | 0d | 0 | 220 d | 11 October 2020 10:12 | 14 July 2021 13:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00
8136 |  | 16229 | 3.4.7.2.2.1.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | בינוי תומך תקשוב - תכנון תעלות ומובלים - ראשיים בלבד: מסדרונות וכניסה לחדרים | 0.94999999999999996 | -23.3d | 0 | 220 d | 11 October 2020 10:12 | 14 July 2021 13:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00 | 8128SS | 4263FF,4300FF,4448FF,4374FF,4337FF,4485FF,4522FF,4559FF,4596FF,4633FF,4670FF,4855FF,4893FF,4930FF,4967FF,5004FF,5041FF,5078FF,5115FF,5152FF,5189FF,5226FF,4411FF,4744FF,4781FF,4818FF,5263FF,4707FF
8137 |  | 17129 | 3.4.7.2.2.1.4 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0.97999999999999998 | 0d | 0 | 220 d | 11 October 2020 10:12 | 14 July 2021 13:12 | NA | NA
8138 |  | 16216 | 3.4.7.2.2.1.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | בינוי תומך תקשוב - ארונות חשמל, הזנות מתח למסדים, מיזוג, תאורה, הארקות, רצפה צפה ועוד (יסופק ע"י קבלני התשתיות הלא תקשוביות) | 1 | 0d | 0 | 184 d | 11 October 2020 10:12 | 31 May 2021 13:12 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00 | 8128SS | 4263FF,4300FF,4448FF,4374FF,4337FF,4485FF,4522FF,4559FF,4596FF,4633FF,4670FF,4855FF,4893FF,4930FF,4967FF,5004FF,5041FF,5078FF,5115FF,5152FF,5189FF,5226FF,4411FF,4744FF,4781FF,4818FF,5263FF,4707FF
8139 |  | 16211 | 3.4.7.2.2.1.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | נישות תקשוב - גודל, תצורה, מיקום, מערכות מיגון ואבטחה | 0.94999999999999996 | -23.3d | 0 | 220 d | 11 October 2020 10:12 | 14 July 2021 13:12 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00 | 8128SS | 4263FF,4300FF,4448FF,4374FF,4337FF,4485FF,4522FF,4559FF,4596FF,4633FF,4670FF,4855FF,4893FF,4930FF,4967FF,5004FF,5041FF,5078FF,5115FF,5152FF,5189FF,5226FF,4411FF,4744FF,4781FF,4818FF,5263FF,4707FF
8140 |  | 16212 | 3.4.7.2.2.1.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | פילרים (תצורה, מיקום, מיגון) | 0.94999999999999996 | -23.3d | 0 | 220 d | 11 October 2020 10:12 | 14 July 2021 13:12 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00 | 8128SS | 4263FF,4300FF,4448FF,4374FF,4337FF,4485FF,4522FF,4559FF,4596FF,4633FF,4670FF,4855FF,4893FF,4930FF,4967FF,5004FF,5041FF,5078FF,5115FF,5152FF,5189FF,5226FF,4411FF,4744FF,4781FF,4818FF,5263FF,4707FF
8141 |  | 16214 | 3.4.7.2.2.1.4.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | העמדת מסדים - תוך הפרדת אדום שחור. נתונים אנרגטיים של שרתים ( עבור PUI) מענה לאדום ואדום שמור. מענה לשחור ולרשת גישה | 1 | 0d | 0 | 184 d | 11 October 2020 10:12 | 31 May 2021 13:12 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00 | 8128SS | 4263FF,4300FF,4448FF,4374FF,4337FF,4485FF,4522FF,4559FF,4596FF,4633FF,4670FF,4855FF,4893FF,4930FF,4967FF,5004FF,5041FF,5078FF,5115FF,5152FF,5189FF,5226FF,4411FF,4744FF,4781FF,4818FF,5263FF,4707FF
8142 |  | 17364 | 3.4.7.2.2.1.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הנחיות תכולה למתקני אבנט מפוצלים (מתקני אורון) - על בסיס הנחיות ומפרט שהופץ, על בסיס תכנון מחייב | 0.94999999999999996 | -23.3d | 0 | 220 d | 11 October 2020 10:12 | 14 July 2021 13:12 | NA | NA | 8128SS | 4263FF,4300FF,4448FF,4374FF,4337FF,4485FF,4522FF,4559FF,4596FF,4633FF,4670FF,4855FF,4893FF,4930FF,4967FF,5004FF,5041FF,5078FF,5115FF,5152FF,5189FF,5226FF,4411FF,4744FF,4781FF,4818FF,5263FF,4707FF
8143 |  | 16213 | 3.4.7.2.2.1.4.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | גודל שטח רצפה (מענה ליתירות) | 1 | 0d | 0 | 184 d | 11 October 2020 10:12 | 31 May 2021 13:12 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00 | 8128SS | 4263FF,4300FF,4448FF,4374FF,4337FF,4485FF,4522FF,4559FF,4596FF,4633FF,4670FF,4855FF,4893FF,4930FF,4967FF,5004FF,5041FF,5078FF,5115FF,5152FF,5189FF,5226FF,4411FF,4744FF,4781FF,4818FF,5263FF,4707FF
8144 |  | 17365 | 3.4.7.2.2.1.4.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הזנות תקשורת (מענה לשרידות בהתאם לסוג המבנה) - חדירות למבנה עד חדר תקשורת | 1 | 0d | 0 | 184 d | 11 October 2020 10:12 | 31 May 2021 13:12 | NA | NA | 8128SS | 4263FF,4300FF,4448FF,4374FF,4337FF,4485FF,4522FF,4559FF,4596FF,4633FF,4670FF,4855FF,4893FF,4930FF,4967FF,5004FF,5041FF,5078FF,5115FF,5152FF,5189FF,5226FF,4411FF,4744FF,4781FF,4818FF,5263FF,4707FF
8145 |  | 16217 | 3.4.7.2.2.1.5 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - תמסורת | 1 | 0d | 0 | 191 d | 01 October 2020 15:00 | 31 May 2021 15:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00
8146 |  | 16218 | 3.4.7.2.2.1.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מימוש תמסורות (מזמין), חיבור לתשתית פאסיבית (זכיין) | 1 | 0d | 0 | 191 d | 01 October 2020 15:00 | 31 May 2021 15:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00 | 8128SS | 4263FF,4300FF,4448FF,4374FF,4337FF,4485FF,4522FF,4559FF,4596FF,4633FF,4670FF,4855FF,4893FF,4930FF,4967FF,5004FF,5041FF,5078FF,5115FF,5152FF,5189FF,5226FF,4411FF,4744FF,4781FF,4818FF,5263FF,4707FF
8147 |  | 16231 | 3.4.7.2.2.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 4 הנדסית | 0.73999999999999999 | 0.53d | 0 | 282 d | 11 October 2020 10:12 | 06 October 2021 16:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00
8148 |  | 16230 | 3.4.7.2.2.2.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0.73999999999999999 | 0.53d | 0 | 282 d | 11 October 2020 10:12 | 06 October 2021 16:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00
8149 |  | 16232 | 3.4.7.2.2.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תכנון מפורט לתשתיות בינוי תומך תקשוב עבור הקמת מרכזי תקשוב, ותכנון מתקנים נושאי אנטנות היה וקיימים | 0.73999999999999999 | 0.53d | 0 | 282 d | 11 October 2020 10:12 | 06 October 2021 16:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00 | 8128SS | 4276FF,4313FF,4461FF,4387FF,4350FF,4498FF,4535FF,4572FF,4609FF,4646FF,4683FF,4868FF,4906FF,4943FF,4980FF,5017FF,5054FF,5091FF,5128FF,5165FF,5202FF,5239FF,4424FF,4757FF,4794FF,4831FF,5276FF,4720FF
8150 |  | 16233 | 3.4.7.2.2.2.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תכנון מפורט לתשתיות בינוי תומך תקשוב עבור מערך התשתיות הפאסיביות בין המבנים | 0.73999999999999999 | 0.53d | 0 | 282 d | 11 October 2020 10:12 | 06 October 2021 16:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00 | 8128SS | 4276FF,4313FF,4461FF,4387FF,4350FF,4498FF,4535FF,4572FF,4609FF,4646FF,4683FF,4868FF,4906FF,4943FF,4980FF,5017FF,5054FF,5091FF,5128FF,5165FF,5202FF,5239FF,4424FF,4757FF,4794FF,4831FF,5276FF,4720FF
8151 |  | 16234 | 3.4.7.2.2.2.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני תקשוב נגזרת תשתיות - תקשורת פנים | 0.73999999999999999 | 0.53d | 0 | 282 d | 11 October 2020 10:12 | 06 October 2021 16:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00
8152 |  | 16236 | 3.4.7.2.2.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | בינוי תומך תקשוב - תכנון תעלות ומובלים לסופרפוזיציה (באחריות קבלן ההקמה) עם תשתיות נוספות | 0.73999999999999999 | 0.53d | 0 | 282 d | 11 October 2020 10:12 | 06 October 2021 16:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00 | 8128SS | 4276FF,4313FF,4461FF,4387FF,4350FF,4498FF,4535FF,4572FF,4609FF,4646FF,4683FF,4868FF,4906FF,4943FF,4980FF,5017FF,5054FF,5091FF,5128FF,5165FF,5202FF,5239FF,4424FF,4757FF,4794FF,4831FF,5276FF,4720FF
8153 |  | 16223 | 3.4.7.2.2.2.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סוגי מקבצי תקשורת וחשמל (מענה לגידול עתידי) | 0.73999999999999999 | 0.53d | 0 | 282 d | 11 October 2020 10:12 | 06 October 2021 16:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00 | 8128SS | 4276FF,4313FF,4461FF,4387FF,4350FF,4498FF,4535FF,4572FF,4609FF,4646FF,4683FF,4868FF,4906FF,4943FF,4980FF,5017FF,5054FF,5091FF,5128FF,5165FF,5202FF,5239FF,4424FF,4757FF,4794FF,4831FF,5276FF,4720FF
8154 |  | 16224 | 3.4.7.2.2.2.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | פריסת מקבצי תקשורת (מיקום וייעוד) | 0.73999999999999999 | 0.53d | 0 | 282 d | 11 October 2020 10:12 | 06 October 2021 16:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00 | 8128SS | 4276FF,4313FF,4461FF,4387FF,4350FF,4498FF,4535FF,4572FF,4609FF,4646FF,4683FF,4868FF,4906FF,4943FF,4980FF,5017FF,5054FF,5091FF,5128FF,5165FF,5202FF,5239FF,4424FF,4757FF,4794FF,4831FF,5276FF,4720FF
8155 |  | 16995 | 3.4.7.2.2.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תשתיות תקשורת פסיביות חוץ, מתקני תקשוב - PDR | 1 | 0d | 0 | 206.59 d | 11 October 2020 10:12 | 28 June 2021 12:30 | NA | NA
8156 |  | 7732 | 3.4.7.2.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 70 d | 11 October 2020 10:12 | 05 January 2021 10:12 | 12 October 2020 16:00 | 07 December 2020 13:00 | 8128SS | 8157,8158,8105
8157 |  | 7731 | 3.4.7.2.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 590 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 4 d | 05 January 2021 10:12 | 11 January 2021 10:12 | 07 December 2020 13:00 | 15 December 2020 16:00 | 8156 | 8158
8158 |  | 7730 | 3.4.7.2.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 11 January 2021 10:12 | 12 January 2021 10:12 | 21 December 2020 13:00 | 22 December 2020 13:00 | 8157,8156 | 8159
8159 |  | 7729 | 3.4.7.2.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 654 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2.8 w | 12 January 2021 10:12 | 03 February 2021 9:00 | 22 December 2020 13:00 | 10 January 2021 10:00 | 8158 | 8160
8160 |  | 7728 | 3.4.7.2.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 03 February 2021 9:00 | 14 February 2021 10:30 | 10 January 2021 10:00 | 17 January 2021 10:00 | 8159 | 8163,8161
8161 |  | 17564 | 3.4.7.2.2.3.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סגירת תיאום תכנון הנדסי | 1 | 0d | 0 | 18 d | 14 February 2021 10:30 | 08 March 2021 10:30 | NA | NA | 8160 | 8162
8162 |  | 17565 | 3.4.7.2.2.3.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 29.5 d | 08 March 2021 10:30 | 14 April 2021 11:00 | NA | NA | 8161 | 8163FF+33d
8163 |  | 7727 | 3.4.7.2.2.3.8 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 942 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 16.2 w | 14 February 2021 10:30 | 28 June 2021 12:30 | 17 January 2021 10:00 | 11 February 2021 11:00 | 8160,8162FF+33d | 4195
8164 |  | 17003 | 3.4.7.2.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | CDR | 5.0000000000000003E-2 | 6.06d | 0 | 75.11 d | 28 June 2021 12:30 | 06 October 2021 13:30 | NA | NA
8165 |  | 2240 | 3.4.7.2.3.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תשתיות תקשורת פסיביות חוץ - CDR | 5.0000000000000003E-2 | 9.61d | 0 | 71.56 d | 28 June 2021 12:30 | 03 October 2021 8:30 | 12 February 2021 13:00 | 13 October 2021 15:00
8166 |  | 7740 | 3.4.7.2.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.14999999999999999 | 6.39d | 0 | 23 d | 28 June 2021 12:30 | 26 July 2021 15:30 | 12 February 2021 13:00 | 03 August 2021 10:00 | 4195 | 8167,8168FS+2ew
8167 |  | 7739 | 3.4.7.2.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 1.77w | 0 | 1 w | 26 July 2021 15:30 | 03 August 2021 12:30 | 03 August 2021 10:00 | 11 August 2021 14:00 | 8166 | 8168
8168 |  | 7738 | 3.4.7.2.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר CDR | 0 | 3.61d | 0 | 1 d | 09 August 2021 15:30 | 10 August 2021 15:30 | 17 August 2021 10:00 | 18 August 2021 10:00 | 8167,8166FS+2ew | 8169
8169 |  | 7737 | 3.4.7.2.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | 1.54w | 0 | 2 w | 10 August 2021 15:30 | 26 August 2021 9:30 | 18 August 2021 10:00 | 05 September 2021 17:00 | 8168 | 8170
8170 |  | 7736 | 3.4.7.2.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | 1.91w | 0 | 1 w | 26 August 2021 9:30 | 02 September 2021 9:30 | 06 September 2021 7:00 | 15 September 2021 10:00 | 8169 | 8171
8171 |  | 7735 | 3.4.7.2.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | 1.58w | 0 | 3 w | 02 September 2021 9:30 | 03 October 2021 8:30 | 15 September 2021 10:00 | 13 October 2021 15:00 | 8170 | 4196,5503
8172 |  | 17004 | 3.4.7.2.3.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני תקשוב - CDR | 5.0000000000000003E-2 | 6.06d | 0 | 75.11 d | 28 June 2021 12:30 | 06 October 2021 13:30 | NA | NA
8173 |  | 17005 | 3.4.7.2.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.13 | 1.39d | 0 | 28 d | 28 June 2021 12:30 | 02 August 2021 9:30 | NA | NA | 4195 | 8174,8175FS+2ew
8174 |  | 17006 | 3.4.7.2.3.2.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 1.01w | 0 | 1 w | 02 August 2021 9:30 | 09 August 2021 15:30 | NA | NA | 8173 | 8175
8175 |  | 17007 | 3.4.7.2.3.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר CDR | 0 | 1.39d | 0 | 1 d | 16 August 2021 9:30 | 17 August 2021 9:30 | NA | NA | 8173FS+2ew,8174 | 8176
8176 |  | 17008 | 3.4.7.2.3.2.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | 0.77w | 0 | 2 w | 17 August 2021 9:30 | 01 September 2021 12:30 | NA | NA | 8175 | 8177
8177 |  | 17009 | 3.4.7.2.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | 1.03w | 0 | 1 w | 01 September 2021 12:30 | 12 September 2021 9:30 | NA | NA | 8176 | 8178
8178 |  | 17010 | 3.4.7.2.3.2.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | 0.95w | 0 | 3 w | 12 September 2021 9:30 | 06 October 2021 13:30 | NA | NA | 8177 | 4196
8179 |  | 2285 | 3.4.7.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מערכת מיגון ואבטחה | 0.90000000000000002 | 32d | 0 | 374.33 d | 14 July 2020 8:00 | 03 November 2021 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2021 17:00
8180 |  | 7440 | 3.4.7.3.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 110.93 d | 14 July 2020 8:00 | 30 November 2020 16:24 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 14:00
8181 |  | 16562 | 3.4.7.3.1.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מערכת בקרת כניסה ו LPR, מיגון היקפי, מכלול כניסה + חמ"ל אבטחה, מערכת גילוי פריצה - SRR | 1 | 0d | 0 | 110.93 d | 14 July 2020 8:00 | 30 November 2020 16:24 | 14 July 2020 8:00 | 09 December 2020 10:00
8182 |  | 7439 | 3.4.7.3.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 04 October 2020 11:00 | 2 | 8183,8184FS+2ew
8183 |  | 7438 | 3.4.7.3.1.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 343 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 30 September 2020 8:00 | 13 October 2020 14:42 | 04 October 2020 11:00 | 12 October 2020 15:00 | 8182 | 8184
8184 |  | 7437 | 3.4.7.3.1.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 19 October 2020 8:00 | 19 October 2020 17:00 | 18 October 2020 11:00 | 19 October 2020 11:00 | 8183,8182FS+2ew | 8185
8185 |  | 7436 | 3.4.7.3.1.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 412 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.9 w | 20 October 2020 8:00 | 03 November 2020 14:54 | 19 October 2020 11:00 | 05 November 2020 9:00 | 8184 | 8186
8186 |  | 7435 | 3.4.7.3.1.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 03 November 2020 14:54 | 10 November 2020 14:54 | 05 November 2020 9:00 | 12 November 2020 9:00 | 8185 | 8187
8187 |  | 7434 | 3.4.7.3.1.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 477 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.5 w | 10 November 2020 14:54 | 30 November 2020 16:24 | 12 November 2020 9:00 | 09 December 2020 10:00 | 8186 | 4198,8215SS,8201SS,8202SS,8204SS,8213SS,8207SS,8208SS,8209SS,8210SS,8206SS
8188 |  | 16563 | 3.4.7.3.1.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מערכת טמ"ס, מערכת כריזה והגברה, מערכת שו"ב אבטחה - SRR | 1 | 0d | 0 | 110.8 d | 14 July 2020 8:00 | 30 November 2020 15:12 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 10:00
8189 |  | 17116 | 3.4.7.3.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת SRR טיוטת | 1 | 0d | 0 | 62 d | 14 July 2020 8:00 | 30 September 2020 17:00 | NA | NA |  | 8192
8190 |  | 16564 | 3.4.7.3.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 70 d | 14 July 2020 8:00 | 11 October 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 8191,8192FS+1.2ew
8191 |  | 16565 | 3.4.7.3.1.2.3 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 343 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 2 d | 11 October 2020 14:00 | 13 October 2020 14:00 | 06 October 2020 11:00 | 14 October 2020 15:00 | 8190 | 8192
8192 |  | 16566 | 3.4.7.3.1.2.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 20 October 2020 8:00 | 20 October 2020 17:00 | 20 October 2020 11:00 | 21 October 2020 11:00 | 8190FS+1.2ew,8191,8189 | 8193
8193 |  | 16567 | 3.4.7.3.1.2.5 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 412 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 21 October 2020 8:00 | 03 November 2020 13:42 | 21 October 2020 11:00 | 09 November 2020 9:00 | 8192 | 8194
8194 |  | 16568 | 3.4.7.3.1.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 03 November 2020 13:42 | 10 November 2020 13:42 | 09 November 2020 9:00 | 16 November 2020 9:00 | 8193 | 8195,8199
8195 |  | 16569 | 3.4.7.3.1.2.7 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 477 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.5 w | 10 November 2020 13:42 | 30 November 2020 15:12 | 16 November 2020 9:00 | 13 December 2020 10:00 | 8194 | 4198
8196 |  | 7445 | 3.4.7.3.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | PDR | 0.92000000000000004 | 0.34d | 0 | 257.13 d | 10 November 2020 13:42 | 07 October 2021 8:54 | 13 December 2020 14:00 | 11 June 2021 11:00
8197 |  | 16245 | 3.4.7.3.2.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 2 הנדסית | 0.94999999999999996 | 0d | 0 | 195.13 d | 10 November 2020 13:42 | 14 July 2021 14:54 | 13 December 2020 14:00 | 11 June 2021 11:00
8198 |  | 14178 | 3.4.7.3.2.1.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מיגון היקפי | 0.94999999999999996 | 0d | 0 | 195 d | 10 November 2020 13:42 | 14 July 2021 13:42 | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00
8199 |  | 14177 | 3.4.7.3.2.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | חליפת מיגון, שערי חירום, מעברי מים, מיגון נקודות תורפה - מיפוי, הגדרת פתרונות פיזיים | 0.94999999999999996 | -22.86d | 0 | 195 d | 10 November 2020 13:42 | 14 July 2021 13:42 | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 8194 | 5042
8200 |  | 16287 | 3.4.7.3.2.1.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מיגון ואבטחה - חמ"ל אבטחה | 0.94999999999999996 | 0d | 0 | 195 d | 10 November 2020 14:54 | 14 July 2021 14:54 | 13 December 2020 14:00 | 11 June 2021 11:00
8201 |  | 10311 | 3.4.7.3.2.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מערכות טכנולוגיות, יכולות שליטה ובקרה | 0.94999999999999996 | -16.77d | 0 | 195 d | 10 November 2020 14:54 | 14 July 2021 14:54 | 13 December 2020 14:00 | 11 June 2021 11:00 | 8187SS | 5115FF
8202 |  | 16288 | 3.4.7.3.2.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תכנון סופי לתשתיות בינוי תומך תקשוב עבור מערך האבטחה ההיקפית (מערך היקפי, גדרות, עמודים נושאי מצלמות, אמצעי עזר לאבטחה, מכלול כניסה) וסנכרון תפעול | 0.94999999999999996 | -16.77d | 0 | 195 d | 10 November 2020 14:54 | 14 July 2021 14:54 | 13 December 2020 14:00 | 11 June 2021 11:00 | 8187SS | 5115FF
8203 |  | 16290 | 3.4.7.3.2.1.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מיגון ואבטחה - חמ"לים | 0.94999999999999996 | 0d | 0 | 195 d | 10 November 2020 14:54 | 14 July 2021 14:54 | 13 December 2020 14:00 | 11 June 2021 11:00
8204 |  | 16289 | 3.4.7.3.2.1.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | בינוי תומך תקשוב - תאורה, מיזוג, הזנות חשמל, ריהוט פונקציונאלי באחריות קבלן ההקמה | 0.94999999999999996 | -16.77d | 0 | 195 d | 10 November 2020 14:54 | 14 July 2021 14:54 | 13 December 2020 14:00 | 11 June 2021 11:00 | 8187SS | 5115FF
8205 |  | 17132 | 3.4.7.3.2.1.4 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מיגון ואבטחה - מכלול כניסה | 0.94999999999999996 | 0d | 0 | 195 d | 10 November 2020 14:54 | 14 July 2021 14:54 | NA | NA
8206 |  | 16244 | 3.4.7.3.2.1.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תכנון גדר היקפית | 0.94999999999999996 | -22.99d | 0 | 195 d | 10 November 2020 14:54 | 14 July 2021 14:54 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 14:00 | 8187SS | 5041FF
8207 |  | 16240 | 3.4.7.3.2.1.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מתחם כניסה רגלי | 0.94999999999999996 | -22.99d | 0 | 195 d | 10 November 2020 14:54 | 14 July 2021 14:54 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 14:00 | 8187SS | 5041FF
8208 |  | 16241 | 3.4.7.3.2.1.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מכלול כניסה רכוב (מחסומים, רמזורים, בולרדים, שילוט) | 0.94999999999999996 | -22.99d | 0 | 195 d | 10 November 2020 14:54 | 14 July 2021 14:54 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 14:00 | 8187SS | 5041FF
8209 |  | 16242 | 3.4.7.3.2.1.4.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מערכת LPR , בקרת כניסה,טמ"ס, כריזה, לחצני מצוקה | 0.94999999999999996 | -22.99d | 0 | 195 d | 10 November 2020 14:54 | 14 July 2021 14:54 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 14:00 | 8187SS | 5041FF
8210 |  | 16243 | 3.4.7.3.2.1.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מבנה בידוק ש.ג | 0.94999999999999996 | -22.99d | 0 | 195 d | 10 November 2020 14:54 | 14 July 2021 14:54 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 14:00 | 8187SS | 5041FF
8211 |  | 16292 | 3.4.7.3.2.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 4 הנדסית | 0.71999999999999997 | 0.34d | 0 | 257 d | 10 November 2020 14:54 | 07 October 2021 8:54 | 13 December 2020 14:00 | 11 June 2021 11:00
8212 |  | 16294 | 3.4.7.3.2.2.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0.71999999999999997 | 0.34d | 0 | 257 d | 10 November 2020 14:54 | 07 October 2021 8:54 | 13 December 2020 14:00 | 11 June 2021 11:00
8213 |  | 16293 | 3.4.7.3.2.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תכנון מפורט למערך אבטחה היקפי (מערך היקפי, גדרות, עמודים נושאי מצלמות, אמצעי עזר לאבטחה, מכלול כניסה) | 0.71999999999999997 | 0.34d | 0 | 257 d | 10 November 2020 14:54 | 07 October 2021 8:54 | 13 December 2020 14:00 | 11 June 2021 11:00 | 8187SS | 4277,4314,4351,4388,4425,4462,4499,4536,4573,4610,4647,4684,4758,4795,4832,4869,4907,4944,4981,5018,5055,5092,5129,5166,5203,5240,5277,4721
8214 |  | 16570 | 3.4.7.3.2.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מכלול כניסה + מיגון היקפי - PDR | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 187.12 d | 10 November 2020 14:54 | 05 July 2021 13:00 | 13 December 2020 14:00 | 03 June 2021 14:00
8215 |  | 7448 | 3.4.7.3.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 66 d | 10 November 2020 14:54 | 31 January 2021 14:54 | 13 December 2020 14:00 | 24 March 2021 11:00 | 8187SS | 8216,8217FS+2ew
8216 |  | 7447 | 3.4.7.3.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 667 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 31 January 2021 14:54 | 14 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:00 | 04 April 2021 15:00 | 8215 | 8217
8217 |  | 7446 | 3.4.7.3.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 15 February 2021 8:00 | 15 February 2021 17:00 | 08 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 8216,8215FS+2ew | 8218
8218 |  | 7444 | 3.4.7.3.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 710 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2 w | 16 February 2021 8:00 | 03 March 2021 11:00 | 11 April 2021 8:00 | 29 April 2021 9:00 | 8217 | 8219
8219 |  | 7443 | 3.4.7.3.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 03 March 2021 11:00 | 10 March 2021 11:00 | 29 April 2021 9:00 | 06 May 2021 9:00 | 8218 | 8220
8220 |  | 7442 | 3.4.7.3.2.3.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0.97999999999999998 | -2.75w | 0 | 14 w | 10 March 2021 11:00 | 05 July 2021 13:00 | 06 May 2021 9:00 | 03 June 2021 14:00 | 8219 | 4199
8221 |  | 7441 | 3.4.7.3.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | CDR | 0 | 32d | 0 | 92.44 d | 05 July 2021 13:00 | 03 November 2021 17:00 | 11 June 2021 11:00 | 13 December 2021 17:00
8222 |  | 16593 | 3.4.7.3.3.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מכלול כניסה + מיגון היקפי - CDR | 0 | 32d | 0 | 92.44 d | 05 July 2021 13:00 | 03 November 2021 17:00 | 11 June 2021 11:00 | 02 December 2021 14:00
8223 |  | 16594 | 3.4.7.3.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת CDR | 0 | 36.67d | 0 | 36 d | 05 July 2021 13:00 | 18 August 2021 13:00 | 11 June 2021 11:00 | 22 September 2021 11:00 | 4199 | 8224,8225FS+2ew
8224 |  | 16595 | 3.4.7.3.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 6.47w | 0 | 1 w | 18 August 2021 13:00 | 26 August 2021 10:00 | 22 September 2021 11:00 | 30 September 2021 15:00 | 8223 | 8225
8225 |  | 16596 | 3.4.7.3.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר CDR | 0 | 8.89d | 0 | 1 d | 06 September 2021 7:00 | 13 September 2021 11:00 | 07 October 2021 14:00 | 08 October 2021 14:00 | 8223FS+2ew,8224 | 8226
8226 |  | 16597 | 3.4.7.3.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | 4.94w | 0 | 2 w | 13 September 2021 11:00 | 30 September 2021 9:00 | 10 October 2021 8:00 | 31 October 2021 12:00 | 8225 | 8227
8227 |  | 16598 | 3.4.7.3.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | 6.27w | 0 | 1 w | 30 September 2021 9:00 | 07 October 2021 9:00 | 31 October 2021 12:00 | 07 November 2021 12:00 | 8226 | 8228
8228 |  | 16599 | 3.4.7.3.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | 4.94w | 0 | 3 w | 07 October 2021 9:00 | 03 November 2021 17:00 | 07 November 2021 13:00 | 02 December 2021 14:00 | 8227 | 4200
8229 |  | 2328 | 3.4.7.4 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | חמלים ומוקדים תפעוליים ומתחמים ניהוליים מרהס מרכז | 0.77000000000000002 | -31.78d | 0 | 389.11 d | 14 July 2020 8:00 | 22 November 2021 15:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 12:00
8230 |  | 7465 | 3.4.7.4.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 104.13 d | 14 July 2020 8:00 | 22 November 2020 15:12 | 14 July 2020 8:00 | 01 December 2020 16:00
8231 |  | 7466 | 3.4.7.4.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 24 September 2020 11:00 | 2 | 8232,8233FS+1.6ew
8232 |  | 7464 | 3.4.7.4.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 328 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 1 d | 30 September 2020 8:00 | 01 October 2020 9:00 | 24 September 2020 11:00 | 06 October 2020 15:00 | 8231 | 8233
8233 |  | 7463 | 3.4.7.4.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 12 October 2020 8:00 | 12 October 2020 17:00 | 11 October 2020 8:00 | 11 October 2020 17:00 | 8232,8231FS+1.6ew | 8234
8234 |  | 7462 | 3.4.7.4.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 399 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.9 w | 13 October 2020 8:00 | 27 October 2020 14:54 | 12 October 2020 8:00 | 28 October 2020 15:00 | 8233 | 8235
8235 |  | 7461 | 3.4.7.4.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 27 October 2020 14:54 | 04 November 2020 11:00 | 28 October 2020 15:00 | 04 November 2020 15:00 | 8234 | 8236
8236 |  | 7460 | 3.4.7.4.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 460 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.2 w | 04 November 2020 11:00 | 22 November 2020 15:12 | 04 November 2020 15:00 | 01 December 2020 16:00 | 8235 | 4202,8240,8242,8243,8245,8248,8250,8251,8253
8237 |  | 7473 | 3.4.7.4.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | PDR | 0.81000000000000005 | 0.78d | 0 | 249 d | 19 November 2020 14:00 | 06 October 2021 14:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00
8238 |  | 16297 | 3.4.7.4.2.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 2 הנדסית - תכנון ראשוני של האמצעים והמערכות במתקנים השונים | 0.94999999999999996 | 0d | 0 | 187 d | 19 November 2020 14:00 | 14 July 2021 11:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00
8239 |  | 16296 | 3.4.7.4.2.1.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב- מתחמים מנהלתיים | 0.94999999999999996 | 0d | 0 | 187 d | 19 November 2020 14:00 | 14 July 2021 11:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00
8240 |  | 16298 | 3.4.7.4.2.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התאמת מערך תקשוב למתחמים מנהלתיים (על בסיס טבלאות דמ"צ) - מבנה משרדים ראשי, חד"נים, בית מורשת, מבנה מפקדה, נשקייה, אפסנאות, חנות מכר ועוד | 0.94999999999999996 | -22.56d | 0 | 187 d | 19 November 2020 14:00 | 14 July 2021 11:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00 | 8236 | 4894,4931,4968,5005,5042,5079,5116,5153,5190,5240,5264
8241 |  | 16301 | 3.4.7.4.2.1.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מיגון ואבטחה - חמ"לים | 0.94999999999999996 | 0d | 0 | 187 d | 19 November 2020 14:00 | 14 July 2021 11:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00
8242 |  | 16302 | 3.4.7.4.2.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התאמת מערך תקשובי ייעודי לכל חמ"ל (על בסיס טבלאות דמ"צ) | 0.94999999999999996 | -16.33d | 0 | 187 d | 19 November 2020 14:00 | 14 July 2021 11:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00 | 8236 | 5116
8243 |  | 16303 | 3.4.7.4.2.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | חמ"לים מרכזיים (מורכבות, ריבוי אמצעים ומערכות מולטימדיה) | 0.94999999999999996 | -16.33d | 0 | 187 d | 19 November 2020 14:00 | 14 July 2021 11:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00 | 8236 | 5116
8244 |  | 16300 | 3.4.7.4.2.1.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מוקדים | 0.94999999999999996 | 0d | 0 | 187 d | 19 November 2020 14:00 | 14 July 2021 11:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00
8245 |  | 16304 | 3.4.7.4.2.1.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התאמת מערך התקשוב עבור כל סוגי המוקדים (על בסיס טבלאות דמ"צ): מוקד שליטה ובקרה מרכזי, מוקדי תקשוב, מוקד יעודי לוגיסטי, מוקד מנהלתי | 0.94999999999999996 | -23.06d | 0 | 187 d | 19 November 2020 14:00 | 14 July 2021 11:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00 | 8236 | 5116,4264
8246 |  | 16307 | 3.4.7.4.2.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 4 הנדסית | 0.70999999999999996 | 0.78d | 0 | 249 d | 19 November 2020 14:00 | 06 October 2021 14:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00
8247 |  | 16308 | 3.4.7.4.2.2.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מתחמים מנהלתיים | 0.70999999999999996 | 0.78d | 0 | 249 d | 19 November 2020 14:00 | 06 October 2021 14:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00
8248 |  | 16309 | 3.4.7.4.2.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התאמת מערך תקשוב למתחמים מנהלתיים (על בסיס טבלאות דמ"צ) - מבנה משרדים ראשי, חד"נים, בית מורשת, מבנה מפקדה, נשקייה, אפסנאות, חנות מכר ועוד | 0.70999999999999996 | 0.78d | 0 | 249 d | 19 November 2020 14:00 | 06 October 2021 14:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00 | 8236 | 4907,4944,4981,5018,5055,5092,5129,5166,5203,5240,5277
8249 |  | 16310 | 3.4.7.4.2.2.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מיגון ואבטחה - חמ"לים | 0.70999999999999996 | 0.78d | 0 | 249 d | 19 November 2020 14:00 | 06 October 2021 14:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00
8250 |  | 16311 | 3.4.7.4.2.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התאמת מערך תקשובי ייעודי לכל חמ"ל (על בסיס טבלאות דמ"צ) | 0.70999999999999996 | 0.78d | 0 | 249 d | 19 November 2020 14:00 | 06 October 2021 14:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00 | 8236 | 5129,4907,4944,4981,5018,5055,5092,5166,5203,5240,5277
8251 |  | 16312 | 3.4.7.4.2.2.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | חמ"לים מרכזיים בבה"ס מרכז (מורכבות, ריבוי אמצעים ומערכות מולטימדיה) | 0.70999999999999996 | 0.78d | 0 | 249 d | 19 November 2020 14:00 | 06 October 2021 14:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00 | 8236 | 5129,4907,4944,4981,5018,5055,5092,5166,5203,5240,5277
8252 |  | 16313 | 3.4.7.4.2.2.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מוקדים | 0.70999999999999996 | 0.78d | 0 | 249 d | 19 November 2020 14:00 | 06 October 2021 14:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00
8253 |  | 16314 | 3.4.7.4.2.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התאמת מערך התקשוב עבור כל סוגי המוקדים (על בסיס טבלאות דמ"צ): מוקד שליטה ובקרה מרכזי, מוקדי תקשוב, מוקד יעודי לוגיסטי, מוקד מנהלתי | 0.70999999999999996 | 0.78d | 0 | 249 d | 19 November 2020 14:00 | 06 October 2021 14:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00 | 8236 | 5129,4907,4944,4981,5018,5055,5092,5166,5203,5240,5277
8254 |  | 17018 | 3.4.7.4.2.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | חמלים ומוקדים תפעוליים (כולל חמ"ל אבטחה) - PDR | 0.81000000000000005 | -50.53d | 0 | 227.53 d | 22 November 2020 15:12 | 05 September 2021 11:00 | NA | NA
8255 |  | 7472 | 3.4.7.4.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת PDR | 0.98999999999999999 | -69.13d | 0 | 177 d | 22 November 2020 15:12 | 04 July 2021 15:12 | 01 December 2020 16:00 | 02 March 2021 10:00 | 4202 | 8256,8257FS+2ew
8256 |  | 7471 | 3.4.7.4.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -10.24w | 0 | 1 w | 04 July 2021 15:12 | 12 July 2021 12:12 | 02 March 2021 10:00 | 10 March 2021 14:00 | 8255 | 8257
8257 |  | 7470 | 3.4.7.4.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר PDR | 0 | -24d | 0 | 1 d | 19 July 2021 8:00 | 19 July 2021 17:00 | 16 March 2021 10:00 | 17 March 2021 10:00 | 8256,8255FS+2ew,8105 | 8258
8258 |  | 7469 | 3.4.7.4.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 0 | -10.57w | 0 | 2 w | 20 July 2021 8:00 | 04 August 2021 11:00 | 17 March 2021 10:00 | 05 April 2021 17:00 | 8257 | 8259
8259 |  | 7468 | 3.4.7.4.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת PDR | 0 | -11.88w | 0 | 1 w | 04 August 2021 11:00 | 11 August 2021 11:00 | 06 April 2021 8:00 | 12 April 2021 17:00 | 8258 | 8260
8260 |  | 7467 | 3.4.7.4.2.3.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0 | -10.47w | 0 | 3 w | 11 August 2021 11:00 | 05 September 2021 11:00 | 13 April 2021 8:00 | 11 May 2021 12:00 | 8259 | 4203,8270SS
8261 |  | 17019 | 3.4.7.4.2.4 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתחמים ניהוליים - PDR | 0.81000000000000005 | -50.53d | 0 | 227.53 d | 22 November 2020 15:12 | 05 September 2021 11:00 | NA | NA
8262 |  | 17020 | 3.4.7.4.2.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת PDR | 0.98999999999999999 | -69.13d | 0 | 177 d | 22 November 2020 15:12 | 04 July 2021 15:12 | NA | NA | 4202 | 8263,8264FS+2ew
8263 |  | 17021 | 3.4.7.4.2.4.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -10.24w | 0 | 1 w | 04 July 2021 15:12 | 12 July 2021 12:12 | NA | NA | 8262 | 8264
8264 |  | 17022 | 3.4.7.4.2.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר PDR | 0 | -24d | 0 | 1 d | 19 July 2021 8:00 | 19 July 2021 17:00 | NA | NA | 8262FS+2ew,8263,8105 | 8265
8265 |  | 17023 | 3.4.7.4.2.4.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 0 | -10.57w | 0 | 2 w | 20 July 2021 8:00 | 04 August 2021 11:00 | NA | NA | 8264 | 8266
8266 |  | 17024 | 3.4.7.4.2.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת PDR | 0 | -11.88w | 0 | 1 w | 04 August 2021 11:00 | 11 August 2021 11:00 | NA | NA | 8265 | 8267
8267 |  | 17025 | 3.4.7.4.2.4.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0 | -10.47w | 0 | 3 w | 11 August 2021 11:00 | 05 September 2021 11:00 | NA | NA | 8266 | 4203,8277SS
8268 |  | 17026 | 3.4.7.4.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | CDR | 0 | -34.44d | 0 | 77.11 d | 11 August 2021 11:00 | 22 November 2021 15:00 | NA | NA
8269 |  | 7481 | 3.4.7.4.3.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | חמלים ומוקדים תפעוליים (כולל חמ"ל אבטחה) - CDR | 0 | -34.44d | 0 | 77.11 d | 11 August 2021 11:00 | 22 November 2021 15:00 | 16 April 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00
8270 |  | 7480 | 3.4.7.4.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת CDR | 0 | -34.44d | 0 | 28 d | 11 August 2021 11:00 | 19 September 2021 17:00 | 16 April 2021 13:00 | 02 August 2021 16:00 | 8260SS | 8271,8272FS+2ew
8271 |  | 7479 | 3.4.7.4.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -4.45w | 0 | 1 w | 20 September 2021 8:00 | 27 September 2021 14:00 | 02 August 2021 16:00 | 11 August 2021 10:00 | 8270 | 8272
8272 |  | 7478 | 3.4.7.4.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר CDR | 0 | -7.11d | 0 | 1 d | 04 October 2021 8:00 | 04 October 2021 17:00 | 16 August 2021 16:00 | 17 August 2021 16:00 | 8271,8270FS+2ew | 8273
8273 |  | 7477 | 3.4.7.4.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -4.69w | 0 | 2 w | 05 October 2021 8:00 | 20 October 2021 11:00 | 17 August 2021 16:00 | 05 September 2021 14:00 | 8272 | 8274
8274 |  | 7476 | 3.4.7.4.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -4.82w | 0 | 1 w | 20 October 2021 11:00 | 27 October 2021 11:00 | 05 September 2021 14:00 | 14 September 2021 17:00 | 8273 | 8275
8275 |  | 7475 | 3.4.7.4.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -4.39w | 0 | 3 w | 27 October 2021 11:00 | 22 November 2021 15:00 | 15 September 2021 8:00 | 13 October 2021 12:00 | 8274 | 4204
8276 |  | 17034 | 3.4.7.4.3.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתחמים ניהוליים - CDR | 0 | -34.44d | 0 | 77.11 d | 11 August 2021 11:00 | 22 November 2021 15:00 | NA | NA
8277 |  | 17035 | 3.4.7.4.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת CDR | 0 | -34.44d | 0 | 28 d | 11 August 2021 11:00 | 19 September 2021 17:00 | NA | NA | 8267SS | 8278,8279FS+2ew
8278 |  | 17036 | 3.4.7.4.3.2.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -4.45w | 0 | 1 w | 20 September 2021 8:00 | 27 September 2021 14:00 | NA | NA | 8277 | 8279
8279 |  | 17037 | 3.4.7.4.3.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר CDR | 0 | -7.11d | 0 | 1 d | 04 October 2021 8:00 | 04 October 2021 17:00 | NA | NA | 8277FS+2ew,8278 | 8280
8280 |  | 17038 | 3.4.7.4.3.2.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -4.69w | 0 | 2 w | 05 October 2021 8:00 | 20 October 2021 11:00 | NA | NA | 8279 | 8281
8281 |  | 17039 | 3.4.7.4.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -4.82w | 0 | 1 w | 20 October 2021 11:00 | 27 October 2021 11:00 | NA | NA | 8280 | 8282
8282 |  | 17040 | 3.4.7.4.3.2.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -4.39w | 0 | 3 w | 27 October 2021 11:00 | 22 November 2021 15:00 | NA | NA | 8281 | 4204
8283 |  | 2417 | 3.4.7.5 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מערך התקשוב השלם במתחמי האחסנה השונים מרהס מרכז | 0.72999999999999998 | 0.67d | 0 | 455.67 d | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
8284 |  | 7488 | 3.4.7.5.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 124.43 d | 14 July 2020 8:00 | 17 December 2020 8:54 | 14 July 2020 8:00 | 10 March 2021 12:00
8285 |  | 7490 | 3.4.7.5.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 81 d | 14 July 2020 8:00 | 25 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 03 January 2021 14:00 | 2 | 8286,8287FS+2ew
8286 |  | 7489 | 3.4.7.5.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 25 October 2020 11:00 | 02 November 2020 13:06 | 03 January 2021 14:00 | 11 January 2021 17:00 | 8285 | 8287
8287 |  | 7487 | 3.4.7.5.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 09 November 2020 8:00 | 09 November 2020 17:00 | 17 January 2021 14:00 | 18 January 2021 14:00 | 8286,8285FS+2ew | 8288
8288 |  | 7486 | 3.4.7.5.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 461 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 10 November 2020 8:00 | 22 November 2020 12:30 | 18 January 2021 14:00 | 04 February 2021 11:00 | 8287 | 8289
8289 |  | 7485 | 3.4.7.5.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 22 November 2020 12:30 | 30 November 2020 8:36 | 04 February 2021 11:00 | 11 February 2021 11:00 | 8288 | 8290
8290 |  | 7484 | 3.4.7.5.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 529 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.3 w | 30 November 2020 8:36 | 17 December 2020 8:54 | 11 February 2021 11:00 | 10 March 2021 12:00 | 8289 | 4206
8291 |  | 7496 | 3.4.7.5.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | PDR | 0.79000000000000004 | 0.68d | 0 | 227 d | 17 December 2020 8:54 | 06 October 2021 14:54 | 10 March 2021 12:00 | 12 August 2021 9:00
8292 |  | 16316 | 3.4.7.5.2.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 2 הנדסית - תכנון ראשוני של האמצעים והמערכות במתקנים השונים | 0.93999999999999995 | 0d | 0 | 165 d | 17 December 2020 8:54 | 14 July 2021 11:54 | 10 March 2021 12:00 | 28 June 2021 9:00
8293 |  | 16315 | 3.4.7.5.2.1.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב- מתחמי אחסנה | 0.93999999999999995 | 0d | 0 | 165 d | 17 December 2020 8:54 | 14 July 2021 11:54 | 10 March 2021 12:00 | 28 June 2021 9:00
8294 |  | 10316 | 3.4.7.5.2.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מיפוי כלל מתחמי האחסנה - בניית מערך תקשובי על בסיס התכניות האדריכליות: ציוד קצה ייעודי, תחנות עבודה של המערכות השונות, כיסוי שטחים (טמ"ס, רשת גישה,כריזה) | 0.93999999999999995 | -23.16d | 0 | 165 d | 17 December 2020 8:54 | 14 July 2021 11:54 | 10 March 2021 12:00 | 28 June 2021 9:00 | 4206 | 4264,4301,4338,4375,4412,4449,4486,4523,4560,4597,4634,4671,4856,4708
8295 |  | 16317 | 3.4.7.5.2.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 4 הנדסית | 0.68000000000000005 | 0.68d | 0 | 227 d | 17 December 2020 8:54 | 06 October 2021 14:54 | 10 March 2021 12:00 | 12 August 2021 9:00
8296 |  | 16356 | 3.4.7.5.2.2.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מתחמי אחסנה | 0.68000000000000005 | 0.68d | 0 | 227 d | 17 December 2020 8:54 | 06 October 2021 14:54 | 10 March 2021 12:00 | 12 August 2021 9:00
8297 |  | 16318 | 3.4.7.5.2.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מיפוי כלל מתחמי האחסנה - בניית מערך תקשובי על בסיס התכניות האדריכליות: ציוד קצה ייעודי, תחנות עבודה של המערכות השונות, כיסוי שטחים (טמ"ס, רשת גישה,כריזה) | 0.68000000000000005 | 0.68d | 0 | 227 d | 17 December 2020 8:54 | 06 October 2021 14:54 | 10 March 2021 12:00 | 12 August 2021 9:00 | 4206 | 4277,4314,4351,4388,4425,4462,4499,4536,4573,4610,4647,4684,4758,4795,4832,4869,4721
8298 |  | 7495 | 3.4.7.5.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת PDR | 0.98999999999999999 | -32.43d | 0 | 157 d | 17 December 2020 8:54 | 05 July 2021 8:54 | 10 March 2021 12:00 | 07 June 2021 9:00 | 4206 | 8299FS+1w,8300FS+4ew
8299 |  | 7494 | 3.4.7.5.2.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -3.49w | 0 | 1 w | 12 July 2021 14:54 | 20 July 2021 11:54 | 07 June 2021 9:00 | 15 June 2021 12:00 | 8298FS+1w | 8300
8300 |  | 7493 | 3.4.7.5.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר PDR | 0 | -10.43d | 0 | 1 d | 02 August 2021 8:54 | 03 August 2021 8:54 | 21 June 2021 9:00 | 22 June 2021 9:00 | 8299,8298FS+4ew | 8301
8301 |  | 7492 | 3.4.7.5.2.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 0 | -4.49w | 0 | 2 w | 03 August 2021 8:54 | 18 August 2021 11:54 | 22 June 2021 9:00 | 08 July 2021 16:00 | 8300 | 8302
8302 |  | 7491 | 3.4.7.5.2.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת PDR | 0 | -5.08w | 0 | 1 w | 18 August 2021 11:54 | 25 August 2021 11:54 | 08 July 2021 16:00 | 15 July 2021 16:00 | 8301 | 8303
8303 |  | 7483 | 3.4.7.5.2.8 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0 | -4.49w | 0 | 3 w | 25 August 2021 11:54 | 23 September 2021 10:54 | 15 July 2021 16:00 | 11 August 2021 17:00 | 8302 | 4207
8304 |  | 7502 | 3.4.7.5.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | CDR | 0 | 0.67d | 0 | 113.68 d | 23 September 2021 10:54 | 13 February 2022 11:00 | 12 August 2021 9:00 | 13 February 2022 17:00
8305 |  | 7505 | 3.4.7.5.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת CDR | 0 | 0.68d | 0 | 52 d | 23 September 2021 10:54 | 28 November 2021 16:54 | 12 August 2021 9:00 | 08 December 2021 9:00 | 4207 | 8306FS+2w,8307FS+4ew
8306 |  | 7504 | 3.4.7.5.3.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 0.65w | 0 | 1 w | 14 December 2021 10:54 | 21 December 2021 16:54 | 08 December 2021 9:00 | 16 December 2021 12:00 | 8305FS+2w | 8307
8307 |  | 7503 | 3.4.7.5.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר CDR | 0 | 0.67d | 0 | 1 d | 27 December 2021 8:00 | 27 December 2021 17:00 | 22 December 2021 9:00 | 23 December 2021 9:00 | 8306,8305FS+4ew | 8308
8308 |  | 7501 | 3.4.7.5.3.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | 0.12w | 0 | 2 w | 28 December 2021 8:00 | 12 January 2022 11:00 | 23 December 2021 9:00 | 10 January 2022 16:00 | 8307 | 8309
8309 |  | 7500 | 3.4.7.5.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | 0.12w | 0 | 1 w | 12 January 2022 11:00 | 19 January 2022 11:00 | 10 January 2022 16:00 | 17 January 2022 16:00 | 8308 | 8310
8310 |  | 7499 | 3.4.7.5.3.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | 0.12w | 0 | 3 w | 19 January 2022 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 17 January 2022 16:00 | 13 February 2022 17:00 | 8309 | 4208
8311 |  | 9421 | 3.4.7.6 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | רכש עבור מרכז תקשוב ראשי ומשני, מערכות טכנולוגיות, מערכות מיגון ואבטחה ומערכות תשתיות מחשוב | 0 | 799.33d | 0 | 403 d | 05 January 2023 8:00 | 02 June 2024 11:00 | 05 January 2023 8:00 | 02 June 2024 11:00
8312 |  | 9422 | 3.4.7.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | רכש עבור מרכז תקשוב ראשי | 0 | 46.1mo | 0 | 4 mo | 05 January 2023 8:00 | 09 May 2023 8:00 | 05 January 2023 8:00 | 09 May 2023 8:00 | 8317SF-25d
8313 |  | 16373 | 3.4.7.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | רכש עבור מערכות טכנולוגיות, מערכות מיגון ואבטחה ומערכות תשתיות מחשוב | 0 | 42.56mo | 0 | 4 mo | 24 April 2023 8:00 | 23 August 2023 8:00 | 24 April 2023 8:00 | 23 August 2023 8:00 | 8320SF-35d,8321SF-35d,8322SF-35d
8314 |  | 9423 | 3.4.7.6.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | רכש עבור מרכז תקשוב משני | 0 | 33.31mo | 0 | 4 mo | 29 January 2024 14:00 | 02 June 2024 11:00 | 29 January 2024 14:00 | 02 June 2024 11:00 | 8355SF-25d
8315 |  | 9424 | 3.4.7.7 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב ראשי - חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים | 0 | 0.33d | 0 | 384 d | 09 June 2023 11:00 | 09 October 2024 14:00 | 09 June 2023 11:00 | 09 October 2024 14:00
8316 |  | 9838 | 3.4.7.7.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים) | 0 | 0.33d | 0 | 95 d | 09 June 2023 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 09 June 2023 11:00 | 09 October 2023 11:00
8317 |  | 9425 | 3.4.7.7.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | העלאת סיווג במתחם ה DC | 0 | 0.33d | 0 | 5 d | 09 June 2023 11:00 | 15 June 2023 14:00 | 09 June 2023 11:00 | 15 June 2023 14:00 | 7480 | 8312SF-25d,8318
8318 |  | 9426 | 3.4.7.7.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים) | 0 | 0.33d | 0 | 90 d | 15 June 2023 14:00 | 09 October 2023 11:00 | 15 June 2023 14:00 | 09 October 2023 11:00 | 8317 | 8320,8321,8322,4184,8324,8325,8326,8327,6003
8319 |  | 9427 | 3.4.7.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | התקנת מערכות במרכז | 0 | 0.33d | 0 | 120 d | 09 October 2023 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 05 March 2024 11:00
8320 |  | 9428 | 3.4.7.7.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מערכות טכנולוגיות (טלפוניה, מולטימדיה, שילוט אלקטרוני, טלויזיה רב ערוצית, בקרת מבנים) | 0 | 0.01mo | 0 | 5 mo | 09 October 2023 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 8318 | 8343,8356,8341,8313SF-35d
8321 |  | 9429 | 3.4.7.7.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מערכות מיגון ואבטחה (בקרת כניסה, טמ"ס, כריזה ושמע, גדר אינדיקטיבית, שו"ב אבטחה, זיהוי לוחיות רישוי, איכון משאיות) | 0 | 0.01mo | 0 | 5 mo | 09 October 2023 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 8318 | 8343,8356,8341,8313SF-35d
8322 |  | 9430 | 3.4.7.7.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מערכות תשתיות מחשוב (תשתיות תקשורת, תשתיות מערכת, אבטחת מידע בסייבר, בקרת תצורה, שו"ב נו"ב) | 0 | 0.01mo | 0 | 5 mo | 09 October 2023 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 8318 | 8343,8356,8333SS+3mo,8335FF,8341,8313SF-35d
8323 |  | 14309 | 3.4.7.7.2.4 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | קישוריות והתקנות בסיס אספקה משנה (רשת ייעודית ורשת הולכה אלחוטית) | 0 | 0.33d | 0 | 120 d | 09 October 2023 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 05 March 2024 11:00
8324 |  | 14310 | 3.4.7.7.2.4.1 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | תמסורת (אבנט) | 0 | 0.33d | 0 | 0 d | 09 October 2023 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 8318 | 8328,8329
8325 |  | 14311 | 3.4.7.7.2.4.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | תשתיות תקשורת פאסיביות - חוץ | 0 | 0.33d | 0 | 0 d | 09 October 2023 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 8318 | 8328,8329
8326 |  | 14312 | 3.4.7.7.2.4.3 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | תשתיות תקשורת פאסיביות - פנים | 0 | 0.33d | 0 | 0 d | 09 October 2023 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 8318 | 8328,8329
8327 |  | 14313 | 3.4.7.7.2.4.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | בינוי תומך תקשוב | 0 | 0.33d | 0 | 0 d | 09 October 2023 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 8318 | 8328,8329
8328 |  | 14314 | 3.4.7.7.2.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התקנת תשתית תקשורת אקטיבית | 0 | 0.01mo | 0 | 5 mo | 09 October 2023 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 8324,8325,8326,8327 | 8343
8329 |  | 14315 | 3.4.7.7.2.4.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התקנת עמדות קצה (מחשבים, מדפסות) והתקנת ציוד קצה ייעודי (עבור מערכת ה WMS) | 0 | 0.01mo | 0 | 5 mo | 09 October 2023 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 8324,8325,8326,8327 | 8343
8330 |  | 9839 | 3.4.7.7.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | הקמת חמלים, מוקדים תפעוליים, מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים . | 0 | 0.33d | 0 | 60 d | 25 July 2024 8:00 | 09 October 2024 14:00 | 25 July 2024 8:00 | 09 October 2024 14:00
8331 |  | 9431 | 3.4.7.7.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הקמת חמ"לים, מוקדים תפעוליים, מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים . | 0 | 0.01mo | 0 | 2.5 mo | 25 July 2024 8:00 | 09 October 2024 14:00 | 25 July 2024 8:00 | 09 October 2024 14:00 | 854,7600 | 8369
8332 |  | 9434 | 3.4.7.7.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  | מרכז |  |  | מערכת מידע ייעודית | 0 | 0.33d | 0 | 216 d | 05 January 2024 11:00 | 08 October 2024 14:00 | 05 January 2024 11:00 | 08 October 2024 14:00
8333 |  | 9435 | 3.4.7.7.4.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הדרכת מערכת לצוות מרכז (בסביבת האינטגרציה) | 0 | 0.33d | 0 | 25 d | 05 January 2024 11:00 | 05 February 2024 17:00 | 05 January 2024 11:00 | 05 February 2024 17:00 | 8322SS+3mo | 8334SS,8336
8334 |  | 9436 | 3.4.7.7.4.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התקנת מערכת מידע לתפעול ייעודי | 0 | 0.06w | 0 | 2 w | 05 January 2024 11:00 | 19 January 2024 11:00 | 05 January 2024 11:00 | 19 January 2024 11:00 | 8333SS | 8335,8338SS
8335 |  | 9437 | 3.4.7.7.4.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התאמת המערכת לבסיס מרכז | 0 | 0.33d | 0 | 36 d | 21 January 2024 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 21 January 2024 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 8334,8322FF | 8336,8343,8339FF
8336 |  | 9438 | 3.4.7.7.4.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | בדיקות קבלה (SAT) | 0 | 0.47mo | 0 | 3 mo | 09 July 2024 11:00 | 08 October 2024 14:00 | 09 July 2024 11:00 | 08 October 2024 14:00 | 8335,8333,8347 | 4189,8349FF+15d
8337 |  | 9439 | 3.4.7.7.5 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  | מרכז |  |  | מערכת מידע מנהלתית | 0 | 0.33d | 0 | 48 d | 05 January 2024 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 05 January 2024 11:00 | 05 March 2024 11:00
8338 |  | 9440 | 3.4.7.7.5.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התקנת מערכת מנהלתית מרכז | 0 | 0.33d | 0 | 20 d | 05 January 2024 11:00 | 30 January 2024 14:00 | 05 January 2024 11:00 | 30 January 2024 14:00 | 8334SS | 8339
8339 |  | 9441 | 3.4.7.7.5.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התאמות מערכת ואינטגרציה (ממשקים) ראשי | 0 | 0.33d | 0 | 28 d | 30 January 2024 14:00 | 05 March 2024 11:00 | 30 January 2024 14:00 | 05 March 2024 11:00 | 8338,8335FF | 8343
8340 |  | 10332 | 3.4.7.7.6 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | רישום/קישור ציודי קצה והקפי למערכות השוב נוב ובדיקת הפעלת אפלקציות רלבנטיות | 0 | 11.33d | 0 | 96 d | 05 March 2024 11:00 | 09 July 2024 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 09 July 2024 11:00
8341 |  | 10331 | 3.4.7.7.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | רישום/קישור ציודי קצה והקפי למערכות השוב נוב ובדיקת הפעלת אפלקציות רלבנטיות - POC שלב ב | 0 | 11.33d | 0 | 96 d | 05 March 2024 11:00 | 09 July 2024 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 09 July 2024 11:00 | 8320,8321,8322 | 8347FF
8342 |  | 9836 | 3.4.7.7.7 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | בדיקות אינטגרציה והתאמות מערכת וממשקים של מערכות התקשוב | 0 | 0.33d | 0 | 96 d | 05 March 2024 11:00 | 09 July 2024 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 09 July 2024 11:00
8343 |  | 9432 | 3.4.7.7.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | בדיקות אינטגרציה והתאמות מערכת וממשקים של מערכות התקשוב - POC שלב ב | 0 | 0.01mo | 0 | 4 mo | 05 March 2024 11:00 | 09 July 2024 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 09 July 2024 11:00 | 8320,8321,8322,8335,8339,8328,8329 | 8345,8347FF,8349
8344 |  | 9837 | 3.4.7.7.8 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תיעוד תיקי אתר של כלל המערכות | 0 | 312.33d | 0 | 72 d | 09 July 2024 11:00 | 08 October 2024 14:00 | 09 July 2024 11:00 | 08 October 2024 14:00
8345 |  | 9433 | 3.4.7.7.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיעוד תיקי אתר של כלל המערכות | 0 | 13.01mo | 0 | 3 mo | 09 July 2024 11:00 | 08 October 2024 14:00 | 09 July 2024 11:00 | 08 October 2024 14:00 | 8343 | 4219
8346 |  | 9452 | 3.4.7.8 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | TRR לבדיקות קבלה למערך התקשוב השלם | 0 | 11.33d | 0 | 72 d | 03 April 2024 14:00 | 09 July 2024 11:00 | 03 April 2024 14:00 | 09 July 2024 11:00
8347 |  | 9453 | 3.4.7.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | TRR לבדיקות קבלה למערך התקשוב השלם | 0 | 0.47mo | 0 | 3 mo | 03 April 2024 14:00 | 09 July 2024 11:00 | 03 April 2024 14:00 | 09 July 2024 11:00 | 8343FF,8341FF | 8336,4188
8348 |  | 9454 | 3.4.7.9 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | SAT לכלל מערך התקשוב והאוטומציה | 0 | 0.33d | 0 | 98 d | 09 July 2024 11:00 | 12 November 2024 17:00 | 09 July 2024 11:00 | 12 November 2024 17:00
8349 |  | 9455 | 3.4.7.9.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | אינטגרציית מערכות | 0 | 0.33d | 0 | 98 d | 09 July 2024 11:00 | 12 November 2024 17:00 | 09 July 2024 11:00 | 12 November 2024 17:00 | 8343,8336FF+15d | 8350SS,8369FS-25d,4190
8350 |  | 9456 | 3.4.7.9.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | ממשקים בין המערכות של הזכיין | 0 | 0.33d | 0 | 98 d | 09 July 2024 11:00 | 12 November 2024 17:00 | 09 July 2024 11:00 | 12 November 2024 17:00 | 8349SS | 8351SS,8369FS-25d,4190
8351 |  | 9457 | 3.4.7.9.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | ממשקים בין מערכות זכיין למזמין | 0 | 0.33d | 0 | 98 d | 09 July 2024 11:00 | 12 November 2024 17:00 | 09 July 2024 11:00 | 12 November 2024 17:00 | 8350SS | 8352SS,8369FS-25d,4190
8352 |  | 9458 | 3.4.7.9.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הפעלה אינטגרטיבית מערך התקשוב/מערך האוטומציה | 0 | 0.33d | 0 | 98 d | 09 July 2024 11:00 | 12 November 2024 17:00 | 09 July 2024 11:00 | 12 November 2024 17:00 | 8351SS | 8369FS-25d,4190,8368SS+25d
8353 |  | 9459 | 3.4.7.10 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב משני- חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים | 0 | 0.33d | 0 | 129 d | 04 July 2024 8:00 | 16 December 2024 14:00 | 04 July 2024 8:00 | 16 December 2024 14:00
8354 |  | 10011 | 3.4.7.10.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים) | 0 | 0.33d | 0 | 51 d | 04 July 2024 8:00 | 04 September 2024 17:00 | 04 July 2024 8:00 | 04 September 2024 17:00
8355 |  | 9460 | 3.4.7.10.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | העלאת סיווג במתחם ה DC | 0 | 0.33d | 0 | 6 d | 04 July 2024 8:00 | 11 July 2024 11:00 | 04 July 2024 8:00 | 11 July 2024 11:00 | 6103FS+79d | 8314SF-25d,8356
8356 |  | 9461 | 3.4.7.10.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים) | 0 | 0.33d | 0 | 45 d | 11 July 2024 11:00 | 04 September 2024 17:00 | 11 July 2024 11:00 | 04 September 2024 17:00 | 8320,8321,8322,8355 | 8358,8359,8360,8361,8362
8357 |  | 9462 | 3.4.7.10.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | חיבור מערכות למתקן משני במרכז | 0 | 0.33d | 0 | 48 d | 05 September 2024 8:00 | 08 November 2024 14:00 | 05 September 2024 8:00 | 08 November 2024 14:00
8358 |  | 9463 | 3.4.7.10.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מערכות טכנולוגיות (טלפוניה, מולטימדיה, שילוט אלקטרוני, טלויזיה רב ערוצית, בקרת מבנים) | 0 | 0.01mo | 0 | 2 mo | 05 September 2024 8:00 | 08 November 2024 14:00 | 05 September 2024 8:00 | 08 November 2024 14:00 | 8356 | 8364
8359 |  | 9464 | 3.4.7.10.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מערכות מיגון ואבטחה (בקרת כניסה, טמ"ס, כריזה ושמע, גדר אינדיקטיבית, שו"ב אבטחה, זיהוי לוחיות רישוי, איכון משאיות) | 0 | 0.01mo | 0 | 2 mo | 05 September 2024 8:00 | 08 November 2024 14:00 | 05 September 2024 8:00 | 08 November 2024 14:00 | 8356 | 8364
8360 |  | 9465 | 3.4.7.10.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מערכות תשתיות מחשוב (תשתיות תקשורת, תשתיות מערכת, אבטחת מידע בסייבר, בקרת תצורה, שו"ב נו"ב) | 0 | 0.01mo | 0 | 2 mo | 05 September 2024 8:00 | 08 November 2024 14:00 | 05 September 2024 8:00 | 08 November 2024 14:00 | 8356 | 8364
8361 |  | 9466 | 3.4.7.10.2.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | חיבור מערכת מידע לתפעול ייעודי | 0 | 0.01mo | 0 | 2 mo | 05 September 2024 8:00 | 08 November 2024 14:00 | 05 September 2024 8:00 | 08 November 2024 14:00 | 8356 | 8364
8362 |  | 9467 | 3.4.7.10.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | חיבור מערכת מנהלתית | 0 | 0.01mo | 0 | 2 mo | 05 September 2024 8:00 | 08 November 2024 14:00 | 05 September 2024 8:00 | 08 November 2024 14:00 | 8356 | 8364
8363 |  | 10010 | 3.4.7.10.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | בדיקות HA | 0 | 0.33d | 0 | 30 d | 10 November 2024 8:00 | 16 December 2024 14:00 | 10 November 2024 8:00 | 16 December 2024 14:00
8364 |  | 9468 | 3.4.7.10.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | בדיקות HA | 0 | 0.33d | 0 | 30 d | 10 November 2024 8:00 | 16 December 2024 14:00 | 10 November 2024 8:00 | 16 December 2024 14:00 | 8358,8359,8360,8361,8362 | 8369FF+25d
8365 |  | 9469 | 3.4.7.11 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | הדרכות | 0 | 0.33d | 0 | 77 d | 09 October 2024 14:00 | 15 January 2025 17:00 | 09 October 2024 14:00 | 15 January 2025 17:00
8366 |  | 9475 | 3.4.7.11.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הדרכות והטמעות של המערכת הטכנולגית (טלפוניה, בקרת כניסה, שילוט אלקטרוני ומולטימדיה) | 0 | 0.33d | 0 | 77 d | 09 October 2024 14:00 | 15 January 2025 17:00 | 09 October 2024 14:00 | 15 January 2025 17:00 | 8371SS | 8372SS,8374,4191
8367 |  | 9471 | 3.4.7.12 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | הרצת בדיקות סימולציה | 0 | 0.33d | 0 | 125 d | 08 August 2024 14:00 | 15 January 2025 17:00 | 08 August 2024 14:00 | 15 January 2025 17:00
8368 |  | 9920 | 3.4.7.12.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | טעינת נתונים טבלאיים לכלל המערכות: קטלוגים, נתוני מוקדים, נתוני חמ"לים וכו | 0 | 3.33d | 0 | 45 d | 08 August 2024 14:00 | 06 October 2024 14:00 | 08 August 2024 14:00 | 06 October 2024 14:00 | 8352SS+25d | 8369
8369 |  | 9472 | 3.4.7.12.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הרצת מודול סימולציות תקשוביות ותפעוליות לתחום התפעול הייעודי כולל מערך המוקדים הייעודי (כולל מכלול שליטה ובקרה) | 0 | 0.33d | 0 | 77 d | 09 October 2024 14:00 | 15 January 2025 17:00 | 09 October 2024 14:00 | 15 January 2025 17:00 | 8331,8349FS-25d,8350FS-25d,8351FS-25d,8352FS-25d,8364FF+25d,8368,5487,5488,5489,5490,5491,5492,5493,5494,5495,5496,5497,5498,5499,5500 | 8370SS,8374,4191
8370 |  | 9473 | 3.4.7.12.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הרצת מודול סימולציות תקשוביות ותפעוליות לתחום התפעול המנהלתי כולל מערך המוקדים המנהלתי (מרכזי) והתקשובי (מוקד המשנה התקשובי/ שו"ב נו"ב/ שו"ב אבטחה) | 0 | 0.33d | 0 | 77 d | 09 October 2024 14:00 | 15 January 2025 17:00 | 09 October 2024 14:00 | 15 January 2025 17:00 | 8369SS,5488,5489,5490,5491,5492,5493,5494,5495,5496,5497,5498,5499,5500 | 8371SS,8374,4191
8371 |  | 9474 | 3.4.7.12.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקוני תכנה והתאמות נדרשות | 0 | 0.33d | 0 | 77 d | 09 October 2024 14:00 | 15 January 2025 17:00 | 09 October 2024 14:00 | 15 January 2025 17:00 | 8370SS | 8366SS,8374,4191
8372 |  | 9476 | 3.4.7.12.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | העברת מידע מהמזמין לצורך אכלוס | 0 | 0.33d | 0 | 77 d | 09 October 2024 14:00 | 15 January 2025 17:00 | 09 October 2024 14:00 | 15 January 2025 17:00 | 8366SS | 8373SS,8374,4191
8373 |  | 9477 | 3.4.7.12.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | ציוד מזמין מושאל - השלמת הרכישה והקליטה | 0 | 0.33d | 0 | 77 d | 09 October 2024 14:00 | 15 January 2025 17:00 | 09 October 2024 14:00 | 15 January 2025 17:00 | 8372SS | 8374,4191
8374 |  | 9479 | 3.4.7.13 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | אישור תקניות תקשובי (ARR) - סקר מוכנות לאכלוס (כולל בה"ס משני) אישור תקניות FOC | 0 | 0.33d | 0 | 46 d | 16 January 2025 8:00 | 13 March 2025 14:00 | 16 January 2025 8:00 | 13 March 2025 14:00 | 8369,8370,8371,8366,8372,8373 | 8376,4192,8386,8375
8375 |  | 9397 | 3.4.7.14 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | העברת שליטת המערכת המנהלתית לבסיס מרכז | 0 | 0.33d | 0 | 0 d | 13 March 2025 14:00 | 13 March 2025 14:00 | 13 March 2025 14:00 | 13 March 2025 14:00 | 8374 | 8386
8376 |  | 9480 | 3.4.7.15 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | Transition Period -Hypercare - On Site Support after Go Live : Starting Operation | 0 | 0.16d | 0 | 116 d | 11 May 2025 15:36 | 08 October 2025 15:36 | 12 May 2025 8:00 | 08 October 2025 17:00 | 8374,8386 | 4219,8387SS
8377 |  | 2861 | 3.4.8 | NA | תפעול |  | מרכז |  |  | פעילויות תפעול | 0 | 120.16d | 0 | 406 d | 10 June 2024 15:36 | 13 November 2025 15:36 | 13 November 2024 11:00 | 13 November 2025 17:00
8378 |  | 17449 | 3.4.8.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | קליטת גרעין אחזקה - זכיין | 0 | 30.01mo | 0 | 3 mo | 10 June 2024 15:36 | 09 September 2024 12:36 | NA | NA | 8379SF-2mo
8379 |  | 2862 | 3.4.8.2 | NA |  | מזמין | מרכז |  |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 3 | 0 | 0.16d | 0 | 0 d | 13 November 2024 9:36 | 13 November 2024 9:36 | 13 November 2024 11:00 | 13 November 2024 11:00 | 4185,4190,5696 | 8383,8381,8378SF-2mo
8380 |  | 17450 | 3.4.8.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | קליטת מדריכים וכח אדם זכיין לבדיקות תפעוליות | 0 | 30.01mo | 0 | 3 mo | 10 June 2024 15:36 | 09 September 2024 12:36 | NA | NA | 8381SF-2mo
8381 |  | 14350 | 3.4.8.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | בדיקות תפעוליות: בדיקות מענה אחזקתי למערכות אלקטרו-מכאניות ולמערכות הקשורות למבנים, הרצת מערכות מידע, בדיקת מערכת אחסנה ותפעול אוטומטית עם מערכות התקשוב, מערכות המידע ומערכות השליטה והבקרה והדרכה | 0 | 0.16d | 0 | 30 d | 13 November 2024 9:36 | 19 December 2024 15:36 | 13 November 2024 11:00 | 19 December 2024 17:00 | 4185,4190,8379 | 8383,8380SF-2mo
8382 |  | 17451 | 3.4.8.5 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | קליטת כח אדם להרצות | 0 | 28.76mo | 0 | 3 mo | 18 July 2024 15:36 | 20 October 2024 15:36 | NA | NA | 8383SF-2mo
8383 |  | 2863 | 3.4.8.6 | NA | תפעול |  | מרכז |  |  | הרצת מערכות : הרצה ותרגול של כל תהליך בכל מחסן, הרצת כלל התהליכים המנהלתיים התומכים: שירותי הסעדה מלאים, שירותי ניקיון, שירותי אחזקה וטיפול בתקלות והפעלת המוקדים וכלל התהליכים במערכת המידע המנהלתית, הפעלת כלל המבנים והמערכות במבנים השונים: מערכות תפעול כא | 0 | 0.03w | 0 | 4 w | 19 December 2024 15:36 | 16 January 2025 15:36 | 20 December 2024 8:00 | 16 January 2025 17:00 | 8379,8381 | 4216,4191,8382SF-2mo
8384 |  | 2864 | 3.4.8.7 | NA |  | מזמין | מרכז |  |  | קבלת אישור אכלוס | 0 | 0.03w | 0 | 8 w | 16 January 2025 15:36 | 13 March 2025 15:36 | 17 January 2025 8:00 | 13 March 2025 17:00 | 4215,4216,4191,9801 | 8386,10215
8385 |  | 17436 | 3.4.8.8 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | איתור וגיוס כח אדם, ביצוע סיווג והדרכות | 0 | 1.84mo | 0 | 3 mo | 15 December 2024 15:36 | 13 March 2025 15:36 | NA | NA | 8386SF | 8387
8386 |  | 3045 | 3.4.8.9 | NA |  |  | מרכז |  |  | מרווח ביטחון לאבן דרך 10 - אישור אכלוס | 0 | 0.16d | 0 | 44 d | 13 March 2025 15:36 | 11 May 2025 15:36 | 14 March 2025 8:00 | 11 May 2025 17:00 | 8384,5697,8374,8375,5831 | 4217,8376,8385SF,8389
8387 |  | 2865 | 3.4.8.10 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | העברת ציוד ואכלוס הבסיס | 0 | 0.03w | 0 | 21 w | 11 May 2025 15:36 | 13 October 2025 8:36 | 12 May 2025 8:00 | 13 October 2025 10:00 | 4217,8376SS,9793SS,8385 | 4218,8021SF-18emo,8388SS
8388 |  | 17440 | 3.4.8.11 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תמיכה תקשובית להעברת ציוד ואכלוס הבסיס (מוקד שירות, ניטור תשתיות תקשורת וממשקים) | 0 | 0.03w | 0 | 21 w | 11 May 2025 15:36 | 13 October 2025 8:36 | NA | NA | 8387SS | 8390
8389 |  | 17452 | 3.4.8.12 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | השלמת כח אדם זכיין | 0 | 1.96mo | 0 | 3 mo | 11 May 2025 15:36 | 10 August 2025 12:36 | NA | NA | 8386 | 8390
8390 |  | 2866 | 3.4.8.13 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | מבצוע הבסיס | 0 | 0.16d | 0 | 25 d | 13 October 2025 8:36 | 13 November 2025 15:36 | 13 October 2025 10:00 | 13 November 2025 17:00 | 4218,8388,8389 | 53,4219
8391 |  | 1545 | 4 | NA |  |  | צפון |  |  | שפיר - מרכז אספקה - צפון | 0.27000000000000002 | 0d | 0 | 1910.67 d | 14 July 2020 8:00 | 14 March 2027 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 14 March 2027 11:00
8392 |  | 2972 | 4.1 | NA |  |  | צפון |  |  | אבני דרך | 0 | 3.33d | 0 | 1793.96 d | 04 November 2020 11:24 | 09 February 2027 11:00 | 10 November 2020 17:00 | 08 February 2027 14:00
8393 |  | 955 | 4.1.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | אבני דרך הנדסיות | 0 | 41.67d | 0 | 1549.17 d | 18 November 2020 9:30 | 20 April 2026 11:00 | 13 November 2020 8:00 | 19 April 2026 14:00
8394 |  | 957 | 4.1.1.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | צפון שלב א' | 0 | 0.67d | 0 | 780.17 d | 18 November 2020 9:30 | 13 August 2023 11:00 | 13 November 2020 8:00 | 13 August 2023 17:00
8395 |  | 958 | 4.1.1.1.1 | Fri 13/11/20 | הנדסה |  | צפון |  |  | אבן דרך 0 - אישור תכנית בינוי מפורטת לבסיס צפון (תוכנית אב) | 1 | 0d | 4 | 0 d | 18 November 2020 9:30 | 18 November 2020 9:30 | 13 November 2020 8:00 | 13 November 2020 8:00 | 8471
8396 |  | 959 | 4.1.1.1.2 | Fri 12/03/21 | הנדסה |  | צפון |  |  | אבן דרך 1ג - אישור תכנון ראשוני מלא ותכנון תפעולי ראשוני | 1 | 0d | 8 | 0 d | 02 May 2021 13:30 | 02 May 2021 13:30 | 12 March 2021 14:00 | 12 March 2021 14:00 | 8443,8491,8528,8565,8602,8677,8714,8751,8788,8825,8852,8857,8862,8867,8873,8878,8883,8888,8893,8639
8397 |  | 17572 | 4.1.1.1.3 | Tue 13/07/21 | הנדסה |  | צפון |  |  | אבן דרך 2ג - אישור תכנון סופי לרכיבי הקמה דחופים - בסיס צפון כולל תכנון תפעולי סופי | 0 | -10.06d | 12 | 0 d | 26 July 2021 14:30 | 26 July 2021 14:30 | NA | NA | 8501,8575,8612,8649,8538
8398 |  | 960 | 4.1.1.1.4 | Tue 13/07/21 | הנדסה |  | צפון |  |  | אבן דרך 2ג - אישור תכנון סופי לכלל רכיבי הקמה - בסיס צפון כולל תכנון תפעולי סופי | 0 | -26.33d | 12 | 0 d | 15 August 2021 17:00 | 15 August 2021 17:00 | 13 July 2021 16:00 | 13 July 2021 16:00 | 8444,8687,8724,8761,8798,8835
8399 |  | 961 | 4.1.1.1.5 | Tue 14/09/21 | הנדסה |  | צפון |  |  | אבן דרך 3ג - קבלת היתרי בניה לרכיבי הקמה דחופים - צפון | 0 | 0.39d | 14 | 0 d | 14 September 2021 13:30 | 14 September 2021 13:30 | 13 September 2021 8:00 | 13 September 2021 8:00 | 8504,8541,8578,8615,8652
8400 |  | 1170 | 4.1.1.1.6 | Tue 14/09/21 | הנדסה |  | צפון |  |  | אישור עלייה לקרקע - צפון | 0 | 0mo | 14 | 0 mo | 14 September 2021 11:00 | 14 September 2021 11:00 | 11 September 2021 17:00 | 11 September 2021 17:00 | 8504,8476 | 9032,9029FS-2.5mo,9038,9059
8401 |  | 964 | 4.1.1.1.7 | Fri 12/11/21 | הנדסה |  | צפון |  |  | אבן דרך 4ג - אישור תכנון מפורט (תוכניות ביצוע) לרכיבי הקמה דחופים - צפון | 0 | 0.67d | 16 | 0 d | 12 November 2021 8:00 | 12 November 2021 8:00 | 12 November 2021 8:00 | 12 November 2021 8:00 | 8445,8514,8551,8588,8625,8662
8402 |  | 1171 | 4.1.1.1.8 | Thu 11/11/21 | הנדסה |  | צפון |  |  | אבן דרך 3ג - קבלת היתרי בניה לכלל רכיבי הקמה - צפון | 0 | 0.02mo | 16 | 0 mo | 11 November 2021 12:00 | 11 November 2021 12:00 | 12 November 2021 17:00 | 12 November 2021 17:00 | 8690,8727,8764,8801,8838 | 9165,9234,9302,9368,9380,9446
8403 |  | 966 | 4.1.1.1.9 | Thu 13/01/22 | הנדסה |  | צפון |  |  | אבן דרך 4ג - אישור תכנון מפורט (תוכניות ביצוע) לכלל רכיבי הקמה - צפון | 0 | 0.09d | 18 | 0 d | 13 January 2022 16:12 | 13 January 2022 16:12 | 13 January 2022 17:00 | 13 January 2022 17:00 | 8445,8700,8737,8774,8811,8848
8404 |  | 1172 | 4.1.1.1.10 | Fri 13/05/22 | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנה אחסנה ראשי מוכן להתקנת ציוד אוטומציה - צפון א | 0 | 0.18mo | 22 | 0 mo | 09 May 2022 11:00 | 09 May 2022 11:00 | 03 May 2022 17:00 | 03 May 2022 17:00 | 9065 | 9066,9750
8405 |  | 1173 | 4.1.1.1.11 | Fri 13/01/23 | הנדסה |  | צפון |  |  | (IQ) Installation Qualification סיום התקנות לציוד ייעודי במחסן הראשי - צפון א | 0 | 0.6mo | 30 | 0 mo | 27 December 2022 14:00 | 27 December 2022 14:00 | 26 December 2022 17:00 | 26 December 2022 17:00 | 9751,9066,9067
8406 |  | 1174 | 4.1.1.1.12 | Sun 13/08/23 | הנדסה |  | צפון |  |  | קבלת היתר שימוש הנדסי למחנה - צפון שלב א | 0 | 0.03mo | 37 | 0 mo | 13 August 2023 11:00 | 13 August 2023 11:00 | 13 August 2023 17:00 | 13 August 2023 17:00 | 9162,9231,9298,9365,9373,9443,9510,9032,9029,9030,9031,9033 | 9798,9796
8407 |  | 980 | 4.1.1.2 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | צפון שלב ב' | 0 | 0d | 0 | 388 d | 11 December 2024 17:00 | 20 April 2026 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 19 April 2026 14:00
8408 |  | 1176 | 4.1.1.2.1 | Tue 13/05/25 | הנדסה |  | צפון |  |  | מוכנות איזור אוסקה לכניסת זכיין - מחנה צפון (כל חדרי התקשוב + נישות תקשוב ) | 0 | 0.04mo | 58 | 0 mo | 13 May 2025 8:00 | 13 May 2025 8:00 | 13 May 2025 8:00 | 13 May 2025 8:00 | 2 | 10143,10178
8409 |  | 1177 | 4.1.1.2.2 | Fri 12/06/26 | הנדסה |  | צפון |  |  | סיום ביצוע מחסני אוסקה - מחנה צפון | 0 | 3.67mo | 71 | 0 mo | 19 February 2026 14:00 | 19 February 2026 14:00 | 19 February 2026 14:00 | 19 February 2026 14:00 | 10176 | 10216
8410 |  | 1006 | 4.1.1.2.3 | Fri 13/12/24 | הנדסה |  | צפון |  |  | התנעת שלב ב' | 0 | 0mo | 53 | 0 mo | 11 December 2024 17:00 | 11 December 2024 17:00 | 11 December 2024 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 8452 | 9809FS-4mo,9984
8411 |  | 1007 | 4.1.1.2.4 | Fri 12/06/26 | הנדסה |  | צפון |  |  | קבלת היתר שימוש הנדסי - מתקני שלב ב - מחנה צפון | 0 | 0mo | 71 | 0 mo | 20 April 2026 11:00 | 20 April 2026 11:00 | 19 April 2026 14:00 | 19 April 2026 14:00 | 9910,9981,10012,10074,10124 | 10210,10212
8412 |  | 956 | 4.1.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | אבני דרך תקשוב | 0 | 8d | 0 | 1628.96 d | 04 November 2020 11:24 | 16 July 2026 11:00 | 10 November 2020 17:00 | 16 July 2026 11:00
8413 |  | 2781 | 4.1.2.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | הנדסת מערכת והתקשוב בכללותו | 0 | 8d | 0 | 799.67 d | 02 October 2023 14:00 | 16 July 2026 11:00 | 01 October 2023 14:00 | 16 July 2026 11:00
8414 |  | 9834 | 4.1.2.1.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | שלב א' | 0 | 0d | 0 | 176 d | 02 October 2023 14:00 | 10 May 2024 11:00 | 01 October 2023 14:00 | 09 May 2024 11:00
8415 |  | 2154 | 4.1.2.1.1.1 | Wed 13/12/23 | תקשוב |  | צפון |  |  | TRR - שלב א' - צפון | 0 | 2.46mo | 41 | 0 mo | 02 October 2023 14:00 | 02 October 2023 14:00 | 01 October 2023 14:00 | 01 October 2023 14:00 | 9777
8416 |  | 2156 | 4.1.2.1.1.2 | Tue 13/02/24 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  | צפון |  |  | SAT - מערכת מידע לתפעול ייעודי - צפון | 0 | 2.54mo | 43 | 0 mo | 30 November 2023 11:00 | 30 November 2023 11:00 | 29 November 2023 11:00 | 29 November 2023 11:00 | 130,9766
8417 |  | 2157 | 4.1.2.1.1.3 | Wed 13/03/24 | תקשוב |  | צפון |  |  | SAT - כלל מערך התקשוב והאוטומציה (שלב א') | 0 | 0mo | 44 | 0 mo | 27 December 2023 14:00 | 27 December 2023 14:00 | 26 December 2023 14:00 | 26 December 2023 14:00 | 9782,9781,9780,9779 | 8419,9798,9796
8418 |  | 7780 | 4.1.2.1.1.4 | Mon 13/05/24 | תקשוב |  | צפון |  |  | סיום בדיקות והרצה - צפון, כולל מודל סימולציה, השלמות והדרכות | 0 | 0d | 46 | 0 d | 11 March 2024 17:00 | 11 March 2024 17:00 | 10 March 2024 17:00 | 10 March 2024 17:00 | 8932,8933,8934,8935,9800,9787,9788,9789,9784,9790,9791 | 9801
8419 |  | 2158 | 4.1.2.1.1.5 | Thu 13/06/24 | תקשוב |  | צפון |  |  | אישור תקניות תקשובי (ARR) - שלב א' כולל בה"ס משני | 0 | 0mo | 47 | 0 mo | 10 May 2024 11:00 | 10 May 2024 11:00 | 09 May 2024 11:00 | 09 May 2024 11:00 | 8417,9792 | 9802
8420 |  | 9835 | 4.1.2.1.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | שלב ב' | 0 | 8d | 0 | 115 d | 19 February 2026 14:00 | 16 July 2026 11:00 | 19 February 2026 14:00 | 16 July 2026 11:00
8421 |  | 2164 | 4.1.2.1.2.1 | Mon 13/04/26 | תקשוב |  | צפון |  |  | TRR - שלב ב' - צפון | 0 | 1.72mo | 69 | 0 mo | 19 February 2026 14:00 | 19 February 2026 14:00 | 19 February 2026 14:00 | 19 February 2026 14:00 | 10176,10185
8422 |  | 2166 | 4.1.2.1.2.2 | Fri 12/06/26 | תקשוב |  | צפון |  |  | SAT - כלל מערך התקשוב והאוטומציה - שלב ב | 0 | 0.06mo | 71 | 0 mo | 17 April 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | 10189,10190,10191,10192 | 8424,10210,10212
8423 |  | 7781 | 4.1.2.1.2.3 | Thu 13/08/26 | תקשוב |  | צפון |  |  | סיום בדיקות והרצה - צפון שלב ב, כולל מודל סימולציה השלמות והדרכות | 0 | 0d | 73 | 0 d | 26 June 2026 11:00 | 26 June 2026 11:00 | 25 June 2026 14:00 | 25 June 2026 14:00 | 10214,10197,10198,10199,10200,10201,10202,10203 | 10215
8424 |  | 2167 | 4.1.2.1.2.4 | Sun 13/09/26 | תקשוב |  | צפון |  |  | אישור תקניות תקשובי (ARR) צפון- שלב ב' | 0 | 0.33mo | 74 | 0 mo | 16 July 2026 11:00 | 16 July 2026 11:00 | 16 July 2026 11:00 | 16 July 2026 11:00 | 8422,10204 | 10216
8425 |  | 2782 | 4.1.2.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0 | 31.33d | 0 | 285.29 d | 04 November 2020 11:24 | 04 November 2021 14:00 | 10 November 2020 17:00 | 13 December 2021 15:00
8426 |  | 2218 | 4.1.2.2.1 | Sun 13/12/20 | תקשוב |  | צפון |  |  | SRR מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - צפון | 1 | 0mo | 5 | 0 mo | 04 November 2020 11:24 | 04 November 2020 11:24 | 10 November 2020 17:00 | 10 November 2020 17:00 | 9562,9544,9545,9546,9548,9549
8427 |  | 2220 | 4.1.2.2.2 | Tue 13/04/21 | תקשוב |  | צפון |  |  | PDR מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - צפון | 1 | 0mo | 9 | 0 mo | 28 June 2021 12:30 | 28 June 2021 12:30 | 01 April 2021 12:00 | 01 April 2021 12:00 | 9597 | 9600,9607
8428 |  | 2224 | 4.1.2.2.3 | Mon 13/12/21 | תקשוב |  | צפון |  |  | CDR - מתקני ומרכזי תקשוב ובינוי תומך תקשוב - צפון | 0 | 1.31mo | 17 | 0 mo | 04 November 2021 14:00 | 04 November 2021 14:00 | 13 December 2021 15:00 | 13 December 2021 15:00 | 9605,9612
8429 |  | 2783 | 4.1.2.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מערכת מיגון ואבטחה: מערכת בקרת כניסה, מערכת גילוי פריצה , טמ"ס - מערכת טלוויזיה במעגל סגור, מערכת כריזה ושמע , מערכת גדר אינדיקטיבית, מערכת שו"ב אבטחה, מערכת LPR | 0 | 82d | 0 | 263.33 d | 30 November 2020 17:00 | 03 November 2021 17:00 | 27 January 2021 12:00 | 13 February 2022 17:00
8430 |  | 2276 | 4.1.2.3.1 | Fri 12/02/21 | תקשוב |  | צפון |  |  | SRR מערכת מיגון ואבטחה - צפון | 1 | 0mo | 7 | 0 mo | 30 November 2020 17:00 | 30 November 2020 17:00 | 27 January 2021 12:00 | 27 January 2021 12:00 | 9621,9629
8431 |  | 2279 | 4.1.2.3.2 | Fri 13/08/21 | תקשוב |  | צפון |  |  | PDR - מערכות מיגון ואבטחה - צפון | 0 | 1.35mo | 13 | 0 mo | 05 July 2021 13:00 | 05 July 2021 13:00 | 11 August 2021 9:00 | 11 August 2021 9:00 | 9654
8432 |  | 2283 | 4.1.2.3.3 | Sun 13/02/22 | תקשוב |  | צפון |  |  | CDR - מערכות מיגון ואבטחה - צפון | 0 | 3.42mo | 19 | 0 mo | 03 November 2021 17:00 | 03 November 2021 17:00 | 13 February 2022 17:00 | 13 February 2022 17:00 | 9662
8433 |  | 2784 | 4.1.2.4 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | חמ"לים ומוקדים תפעוליים מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים | 0 | 31.33d | 0 | 270.87 d | 22 November 2020 15:12 | 04 November 2021 14:00 | 03 January 2021 10:00 | 13 December 2021 12:00
8434 |  | 2321 | 4.1.2.4.1 | Fri 12/02/21 | תקשוב |  | צפון |  |  | SRR חמ"לים ומוקדים תפעוליים מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים - צפון | 1 | 0mo | 7 | 0 mo | 22 November 2020 15:12 | 22 November 2020 15:12 | 03 January 2021 10:00 | 03 January 2021 10:00 | 9670 | 9689,9696
8435 |  | 2323 | 4.1.2.4.2 | Fri 13/08/21 | תקשוב |  | צפון |  |  | PDR - חמ"לים, מוקדים תפעוליים, מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים - צפון | 0 | 0.35mo | 13 | 0 mo | 03 August 2021 15:48 | 03 August 2021 15:48 | 28 June 2021 16:00 | 28 June 2021 16:00 | 9694,9701
8436 |  | 2325 | 4.1.2.4.3 | Mon 13/12/21 | תקשוב |  | צפון |  |  | CDR - חמ"לים, מוקדים תפעוליים, מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתים - צפון | 0 | 1.31mo | 17 | 0 mo | 04 November 2021 14:00 | 04 November 2021 14:00 | 13 December 2021 12:00 | 13 December 2021 12:00 | 9709,9716
8437 |  | 2785 | 4.1.2.5 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מערך התקשוב השלם במתחמי האחסנה השונים | 0 | 66d | 0 | 314.23 d | 17 December 2020 8:54 | 23 January 2022 11:00 | 19 April 2021 14:00 | 12 April 2022 17:00
8438 |  | 2405 | 4.1.2.5.1 | Thu 13/05/21 | תקשוב |  | צפון |  |  | SRR - מערך התקשוב השלם במתחמי האחסנה השונים - צפון | 1 | 0mo | 10 | 0 mo | 17 December 2020 8:54 | 17 December 2020 8:54 | 19 April 2021 14:00 | 19 April 2021 14:00 | 9724 | 9732
8439 |  | 2407 | 4.1.2.5.2 | Wed 13/10/21 | תקשוב |  | צפון |  |  | PDR - מערך התקשוב השלם על כל מרכיביו במחסנים השונים - צפון | 0 | 1.08mo | 15 | 0 mo | 05 September 2021 8:54 | 05 September 2021 8:54 | 11 October 2021 12:00 | 11 October 2021 12:00 | 9737,9731
8440 |  | 2409 | 4.1.2.5.3 | Wed 13/04/22 | תקשוב |  | צפון |  |  | CDR - מערך התקשוב השלם במחסנים השונים - צפון | 0 | 2.75mo | 21 | 0 mo | 23 January 2022 11:00 | 23 January 2022 11:00 | 12 April 2022 17:00 | 12 April 2022 17:00 | 9744
8441 |  | 1909 | 4.1.3 | NA | תפעול |  | צפון |  |  | אבני דרך תפעוליות | 0 | 3.33d | 0 | 1749.5 d | 29 December 2020 12:30 | 09 February 2027 11:00 | 13 January 2021 17:00 | 08 February 2027 14:00
8442 |  | 1918 | 4.1.3.1 | NA | תפעול |  | צפון |  |  | צפון שלב א' | 0 | 0d | 0 | 1127.83 d | 29 December 2020 12:30 | 11 December 2024 17:00 | 13 January 2021 17:00 | 11 December 2024 11:00
8443 |  | 2869 | 4.1.3.1.1 | NA | תפעול |  | צפון |  |  | אבן דרך 1 - הגשת תכנון תפעולי ראשוני | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 December 2020 12:30 | 29 December 2020 12:30 | 13 January 2021 17:00 | 13 January 2021 17:00 | 8852,8857,8862,8867,8873,8878,8883,8888,8893 | 8396
8444 |  | 2870 | 4.1.3.1.2 | NA | תפעול |  | צפון |  |  | אבן דרך 2 - הגשת תכנון תפעולי סופי | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 May 2021 12:00 | 26 May 2021 12:00 | 04 May 2021 14:00 | 04 May 2021 14:00 | 8853,8858,8863,8868,8874,8879,8884,8889,8894 | 8398
8445 |  | 2872 | 4.1.3.1.3 | NA | תפעול |  | צפון |  |  | אבן דרך 4 - הגשת תכנון תפעולי מפורט | 0 | 15.33d | 0 | 0 d | 25 October 2021 14:00 | 25 October 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | 02 November 2021 11:00 | 8854,8859,8864,8869,8875,8880,8885,8890,8895,8855,8860,8865,8870,8876,8881,8886,8891,8896 | 8401,8403
8446 |  | 2875 | 4.1.3.1.4 | Fri 12/04/24 | תפעול |  | צפון |  |  | אבן דרך 7א' - אישור תוכניות סופיות להפעלה - צפון | 0 | 26.4d | 45 | 0 d | 09 August 2023 13:24 | 09 August 2023 13:24 | 11 July 2023 14:00 | 11 July 2023 14:00 | 8907,92,8908,8906 | 8910,8911,8912,8913,8914,8915,8916,8917,8918,8919
8447 |  | 2876 | 4.1.3.1.5 | Fri 12/07/24 | תפעול |  | צפון |  |  | אבן דרך 8א' - אישור תכניות לקראת מוכנות לאכלוס - צפון | 0 | 26.4d | 48 | 0 d | 07 September 2023 16:24 | 07 September 2023 16:24 | 09 August 2023 17:00 | 09 August 2023 17:00 | 8910,8911,8912,8913,8914,8915,8916,8917,8918,9184,8919 | 8921,8922,8923,8924,8925,8926,8927,8928,8929,8930,8931,8932,8933,8934,8935
8448 |  | 2877 | 4.1.3.1.6 | Mon 13/05/24 | תפעול |  | צפון |  |  | אבן דרך 9א' - סיום התקנות מקדימות ומוכנות להרצות - צפון | 0 | 26.4d | 46 | 0 d | 26 October 2023 10:24 | 26 October 2023 10:24 | 27 September 2023 11:00 | 27 September 2023 11:00 | 8921,8922,8923,8924,8925,8926,8927,8928,8929,8930,8931 | 8932,8933,8934,8935,9800
8449 |  | 3000 | 4.1.3.1.7 | Mon 13/05/24 | תפעול |  | צפון |  |  | אבן דרך 9א' - סיום בדיקות והרצה - צפון, כולל מודל סימולציה, השלמות והדרכות | 0 | 0d | 46 | 0 d | 11 March 2024 17:00 | 11 March 2024 17:00 | 10 March 2024 17:00 | 10 March 2024 17:00 | 8932,8933,8934,8935,9800 | 9801
8450 |  | 2878 | 4.1.3.1.8 | Thu 11/07/24 | תפעול |  | צפון |  |  | אבן דרך 10א' - Go Live - קבלת היתר שימוש תפעולי ואישור מוכנות לאכלוס (סיום הקמה ותחילת העברת הפריטים/מלאים) - מחנה צפון | 0 | 0mo | 48 | 0 mo | 11 July 2024 17:00 | 11 July 2024 17:00 | 12 July 2024 14:00 | 12 July 2024 14:00 | 9802,869 | 9803
8451 |  | 2879 | 4.1.3.1.9 | Wed 13/11/24 | תפעול |  | צפון |  |  | סיום העברת ואכלוס הפריטים ותחילת מבצוע מרחב צפון - שלב א (ע"י המזמין) | 0 | 1.33d | 52 | 0 d | 06 November 2024 17:00 | 06 November 2024 17:00 | 07 November 2024 14:00 | 07 November 2024 14:00 | 9803 | 9806
8452 |  | 2880 | 4.1.3.1.10 | Fri 13/12/24 | תפעול |  | צפון |  |  | קבלת אישור הפעלה (שלב א) למחנה צפון | 0 | 0mo | 53 | 0 mo | 11 December 2024 17:00 | 11 December 2024 17:00 | 11 December 2024 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 9806,9793,9517,9775 | 4217,8410
8453 |  | 1919 | 4.1.3.2 | NA | תפעול |  | צפון |  |  | צפון שלב ב' | 0 | 0d | 0 | 181 d | 26 June 2026 11:00 | 09 February 2027 11:00 | 25 June 2026 14:00 | 08 February 2027 14:00
8454 |  | 1920 | 4.1.3.2.1 | Thu 13/08/26 | תפעול |  | צפון |  |  | אבן דרך 9ב' - סיום בדיקות והרצה - צפון שלב ב, כולל מודל סימולציה השלמות והדרכות | 0 | 0d | 73 | 0 d | 26 June 2026 11:00 | 26 June 2026 11:00 | 25 June 2026 14:00 | 25 June 2026 14:00 | 10214 | 10215
8455 |  | 1008 | 4.1.3.2.2 | Tue 13/10/26 | תפעול |  | צפון |  |  | אבן דרך 10ב' - Go Live - קבלת היתר שימוש תפעולי ואישור מוכנות לאכלוס (סיום הקמה ותחילת העברת הפריטים/מלאים) - מחנה צפון שלב ב' | 0 | 0mo | 75 | 0 mo | 27 September 2026 17:00 | 27 September 2026 17:00 | 27 September 2026 11:00 | 27 September 2026 11:00 | 10216 | 10217
8456 |  | 1921 | 4.1.3.2.3 | Wed 13/01/27 | תפעול |  | צפון |  |  | סיום העברת ואכלוס הפריטים ותחילת מבצוע מחנה צפון - שלב ב' (ע"י המזמין) | 0 | 0d | 78 | 0 d | 10 January 2027 17:00 | 10 January 2027 17:00 | 10 January 2027 11:00 | 10 January 2027 11:00 | 10217 | 10220
8457 |  | 985 | 4.1.3.2.4 | Fri 12/02/27 | תפעול |  | צפון |  |  | קבלת אישור הפעלה למרחב צפון - שלב ב | 0 | 3.33d | 79 | 0 d | 09 February 2027 11:00 | 09 February 2027 11:00 | 08 February 2027 14:00 | 08 February 2027 14:00 | 10220 | 19
8458 |  | 992 | 4.2 | NA |  |  | צפון |  |  | תכנון | 0.45000000000000001 | 948.07d | 0 | 962.6 d | 14 July 2020 8:00 | 24 November 2023 13:24 | 14 July 2020 8:00 | 26 October 2023 14:00
8459 |  | 1010 | 4.2.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | תכנון והתארגנות הנדסית | 0.52000000000000002 | 1478.76d | 0 | 431.91 d | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 16:12 | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 17:00
8460 |  | 6897 | 4.2.1.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | תכנית אב - בסיס צפון | 1 | 0d | 0 | 100.83 d | 14 July 2020 8:00 | 18 November 2020 9:30 | 14 July 2020 8:00 | 12 November 2020 17:00
8461 |  | 6898 | 4.2.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון |  |  | הכנה להגשה תכנון אב | 1 | 0d | 0 | 30 d | 14 July 2020 8:00 | 19 August 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 20 August 2020 14:00 | 2 | 8462
8462 |  | 6899 | 4.2.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון |  |  | בקרת תכנון אב | 1 | 0d | 0 | 4 d | 19 August 2020 14:00 | 24 August 2020 17:00 | 20 August 2020 14:00 | 25 August 2020 17:00 | 8461 | 8463
8463 |  | 6900 | 4.2.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון |  |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 August 2020 17:00 | 24 August 2020 17:00 | 25 August 2020 17:00 | 25 August 2020 17:00 | 8462,9544,9545,9546,9548,9549 | 8464,8465
8464 |  | 6901 | 4.2.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון |  | תכתובת מס' 260 | סקר | 1 | 0d | 0 | 6 d | 07 September 2020 8:00 | 14 September 2020 11:00 | 26 August 2020 8:00 | 02 September 2020 11:00 | 8463 | 8465FF
8465 |  | 6902 | 4.2.1.1.5 | NA | הנדסה | מזמין | צפון |  |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 16 d | 25 August 2020 8:00 | 17 September 2020 17:00 | 26 August 2020 8:00 | 01 October 2020 14:00 | 8464FF,8463 | 8466FF+16.5d
8466 |  | 6903 | 4.2.1.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון |  |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 16 d | 18 September 2020 12:30 | 12 October 2020 9:30 | 01 October 2020 14:00 | 12 October 2020 11:00 | 8465FF+16.5d | 8467
8467 |  | 6909 | 4.2.1.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון |  |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 October 2020 9:30 | 12 October 2020 9:30 | 12 October 2020 11:00 | 12 October 2020 11:00 | 8466 | 8471,8468
8468 |  | 17243 | 4.2.1.1.8 | NA | הנדסה | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 393 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 11 d | 12 October 2020 9:30 | 25 October 2020 15:30 | NA | NA | 8467 | 8469
8469 |  | 17242 | 4.2.1.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון |  |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 8 d | 25 October 2020 15:30 | 04 November 2020 9:30 | NA | NA | 8468 | 8470
8470 |  | 17241 | 4.2.1.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון |  |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 November 2020 9:30 | 04 November 2020 9:30 | NA | NA | 8469 | 8471
8471 |  | 6908 | 4.2.1.1.11 | NA | הנדסה | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 453 | קבלת אישור לשלב תכנון אב | 1 | 0d | 0 | 10 d | 04 November 2020 9:30 | 18 November 2020 9:30 | 12 October 2020 11:00 | 12 November 2020 17:00 | 8467,8470 | 8395,8482FF,8519FF,8556FF,8593FF,8668FF,8705FF,8742FF,8779FF,8816FF,8852FS-15d,8857FS-15d,8862FS-15d,8867FS-15d,8873FS-15d,8878FS-15d,8883FS-15d,8888FS-15d,8893FS-15d,9032,9029,8630FF
8472 |  | 6904 | 4.2.1.2 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | ולמ"ב - בסיס צפון | 0.82999999999999996 | 0d | 0 | 337 d | 14 July 2020 8:00 | 14 September 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 March 2021 14:00
8473 |  | 6905 | 4.2.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון |  |  | הגשה ואישור היתר ולמ"ב | 0.82999999999999996 | 0d | 0 | 337 d | 14 July 2020 8:00 | 14 September 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 March 2021 14:00 | 2 | 8504FF,8541FF,8578FF,8615FF,8690FF,8727FF,8764FF,8801FF,8838FF,8652FF
8474 |  | 17591 | 4.2.1.3 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | היתר עב' עפר + גידור | 0 | 22d | 0 | 18 d | 07 July 2021 8:00 | 29 July 2021 8:00 | NA | NA
8475 |  | 17590 | 4.2.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון |  |  | הגשת היתר עב' עפר + גידור | 0 | 22d | 0 | 0 d | 07 July 2021 8:00 | 07 July 2021 8:00 | NA | NA | 8500 | 8476
8476 |  | 17589 | 4.2.1.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | צפון |  |  | אישור היתר עב' עפר + גידור | 0 | 27.13ed | 0 | 22 ed | 07 July 2021 8:00 | 29 July 2021 8:00 | NA | NA | 8475 | 8400,9029
8477 |  | 6940 | 4.2.1.4 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנים ייעודיים שלב א' - בסיס צפון | 0.56999999999999995 | 1529.8d | 0 | 380.87 d | 14 July 2020 8:00 | 11 November 2021 15:48 | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 17:00
8478 |  | 6910 | 4.2.1.4.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מבנה SA (מבנה דחוף) | 0.56999999999999995 | 1529.8d | 0 | 380.87 d | 14 July 2020 8:00 | 11 November 2021 15:48 | 14 July 2020 8:00 | 11 November 2021 16:00
8479 |  | 6911 | 4.2.1.4.1.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 231.94 d | 14 July 2020 8:00 | 02 May 2021 13:30 | 14 July 2020 8:00 | 11 March 2021 17:00
8480 |  | 6912 | 4.2.1.4.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 130 d | 14 July 2020 8:00 | 23 December 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 2 | 8482FS-0.5d
8481 |  | 14680 | 4.2.1.4.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 November 2020 12:30 | 29 November 2020 12:30 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 8483FS-25d
8482 |  | 6913 | 4.2.1.4.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 December 2020 12:30 | 29 December 2020 15:30 | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 8480FS-0.5d,8471FF,9552FF,9553FF,9554FF,9556FF | 8483
8483 |  | 6914 | 4.2.1.4.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 December 2020 15:30 | 29 December 2020 15:30 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 8482,8852 | 8484,8481FS-25d,8485
8484 |  | 6915 | 4.2.1.4.1.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 29 December 2020 15:30 | 11 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 05 January 2021 14:00 | 8483 | 8485FF+8d
8485 |  | 6916 | 4.2.1.4.1.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 616 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 29 December 2020 15:30 | 21 January 2021 15:30 | 29 December 2020 11:00 | 31 January 2021 17:00 | 8484FF+8d,8483 | 8486
8486 |  | 6917 | 4.2.1.4.1.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 16 d | 21 January 2021 15:30 | 10 February 2021 15:30 | 01 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 8485 | 8487
8487 |  | 6918 | 4.2.1.4.1.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 February 2021 15:30 | 10 February 2021 15:30 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 8486 | 8491,8488
8488 |  | 17482 | 4.2.1.4.1.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 730 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 10 February 2021 15:30 | 14 March 2021 15:30 | NA | NA | 8487 | 8489
8489 |  | 17481 | 4.2.1.4.1.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 9 d | 14 March 2021 15:30 | 25 March 2021 9:30 | NA | NA | 8488 | 8490
8490 |  | 17480 | 4.2.1.4.1.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 25 March 2021 9:30 | 25 March 2021 9:30 | NA | NA | 8489 | 8491
8491 |  | 6919 | 4.2.1.4.1.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 804 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 25 March 2021 9:30 | 02 May 2021 13:30 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 8487,8490 | 8396,8493FF-8d,8853FS-5d,8503FS-0.7d
8492 |  | 6920 | 4.2.1.4.1.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון סופי | 0.85999999999999999 | 0d | 0 | 104.44 d | 12 March 2021 13:30 | 26 July 2021 8:30 | 08 February 2021 14:00 | 13 July 2021 16:00
8493 |  | 6921 | 4.2.1.4.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 30 d | 12 March 2021 13:30 | 21 April 2021 16:30 | 08 February 2021 14:00 | 22 April 2021 11:00 | 8491FF-8d | 8495,8951SS+25d
8494 |  | 14681 | 4.2.1.4.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 05 April 2021 16:30 | 05 April 2021 16:30 | 25 March 2021 16:00 | 25 March 2021 16:00 | 8496FS-17d
8495 |  | 6922 | 4.2.1.4.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 21 April 2021 16:30 | 28 April 2021 10:30 | 22 April 2021 11:00 | 28 April 2021 14:00 | 8493 | 8496
8496 |  | 6923 | 4.2.1.4.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 April 2021 10:30 | 28 April 2021 10:30 | 28 April 2021 16:00 | 28 April 2021 16:00 | 8495,8853 | 8497,8494FS-17d,8498
8497 |  | 6924 | 4.2.1.4.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 13 d | 28 April 2021 10:30 | 13 May 2021 16:30 | 28 April 2021 16:00 | 06 May 2021 10:00 | 8496 | 8498FF+15d
8498 |  | 6925 | 4.2.1.4.1.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 877 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 28 April 2021 10:30 | 31 May 2021 14:30 | 28 April 2021 16:00 | 02 June 2021 16:00 | 8497FF+15d,8496 | 8499
8499 |  | 6926 | 4.2.1.4.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 21 d | 31 May 2021 14:30 | 27 June 2021 8:30 | 02 June 2021 16:00 | 10 June 2021 10:00 | 8498,9568FF,9572FF,9573FF,9574FF,9575FF,9577FF,9578FF | 8500
8500 |  | 6927 | 4.2.1.4.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 27 June 2021 8:30 | 27 June 2021 8:30 | 10 June 2021 10:00 | 10 June 2021 10:00 | 8499 | 8501,8475
8501 |  | 6928 | 4.2.1.4.1.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0.23999999999999999 | -8.06d | 0 | 21 d | 27 June 2021 8:30 | 26 July 2021 8:30 | 10 June 2021 10:00 | 13 July 2021 16:00 | 8500,9570FF,9576FF,9580FF,9635FF,9636FF,9638FF,9676FF,9677FF,9679FF,9728FF,9566FF | 8506FF+17.7d,8854,8855,8945FS+35d,8397
8502 |  | 6929 | 4.2.1.4.1.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | היתר בניה | 0.22 | 0d | 0 | 105.76 d | 30 April 2021 13:12 | 14 September 2021 11:00 | 12 March 2021 8:00 | 11 September 2021 17:00
8503 |  | 14525 | 4.2.1.4.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת היתר בניה | 0.82999999999999996 | 0.09d | 0 | 58 d | 30 April 2021 13:12 | 14 July 2021 10:12 | 12 March 2021 8:00 | 17 June 2021 17:00 | 8491FS-0.7d | 8504
8504 |  | 6930 | 4.2.1.4.1.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אישור היתר בניה | 0 | 0ed | 0 | 62 ed | 14 July 2021 11:00 | 14 September 2021 11:00 | 17 June 2021 17:00 | 11 September 2021 17:00 | 8473FF,8503 | 8399,8400
8505 |  | 6931 | 4.2.1.4.1.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון מפורט | 2.9999999999999999E-2 | 1529.8d | 0 | 104.78 d | 28 June 2021 11:48 | 11 November 2021 15:48 | 09 June 2021 10:00 | 11 November 2021 16:00
8506 |  | 6932 | 4.2.1.4.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון מפורט | 8.9999999999999997E-2 | 0.02d | 0 | 40 d | 28 June 2021 11:48 | 16 August 2021 14:48 | 09 June 2021 10:00 | 16 August 2021 13:00 | 8501FF+17.7d | 8508
8507 |  | 14682 | 4.2.1.4.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1614.58d | 0 | 0 d | 22 July 2021 11:48 | 22 July 2021 11:48 | 22 July 2021 10:00 | 22 July 2021 10:00 | 8509FS-25d
8508 |  | 6933 | 4.2.1.4.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בקרת תכנון | 0 | 0.02d | 0 | 5 d | 16 August 2021 14:48 | 23 August 2021 8:48 | 16 August 2021 13:00 | 22 August 2021 16:00 | 8506,9583FF,9584FF,9586FF,9647FF,9731FF,9587FF,9588FF | 8509
8509 |  | 6934 | 4.2.1.4.1.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה | 0 | 0.02d | 0 | 0 d | 23 August 2021 8:48 | 23 August 2021 8:48 | 22 August 2021 16:00 | 22 August 2021 16:00 | 8508,8854,8855,9684,9685,9687 | 8510,8507FS-25d,8511
8510 |  | 6935 | 4.2.1.4.1.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סקר | 0 | 0.69d | 0 | 6 d | 23 August 2021 8:48 | 30 August 2021 11:48 | 22 August 2021 16:00 | 30 August 2021 10:00 | 8509 | 8511FF+15d
8511 |  | 6936 | 4.2.1.4.1.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מענה מזמין | 0 | 0.02d | 0 | 21 d | 23 August 2021 8:48 | 26 September 2021 16:48 | 22 August 2021 16:00 | 29 September 2021 10:00 | 8510FF+15d,8509 | 8512
8512 |  | 6937 | 4.2.1.4.1.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 0 | 0.13d | 0 | 10 d | 26 September 2021 16:48 | 10 October 2021 16:48 | 29 September 2021 10:00 | 06 October 2021 13:00 | 8511 | 8513
8513 |  | 6938 | 4.2.1.4.1.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.13d | 0 | 0 d | 10 October 2021 16:48 | 10 October 2021 16:48 | 06 October 2021 13:00 | 06 October 2021 13:00 | 8512 | 8514
8514 |  | 6939 | 4.2.1.4.1.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0.13d | 0 | 21 d | 10 October 2021 16:48 | 11 November 2021 15:48 | 06 October 2021 13:00 | 11 November 2021 16:00 | 8513 | 8401
8515 |  | 6941 | 4.2.1.4.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 303 |  | מבנה 303 (מבנה דחוף) | 0.56000000000000005 | 1529.83d | 0 | 380.83 d | 14 July 2020 8:00 | 11 November 2021 15:30 | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 17:00
8516 |  | 6942 | 4.2.1.4.2.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 303 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 231.61 d | 14 July 2020 8:00 | 02 May 2021 10:30 | 14 July 2020 8:00 | 11 March 2021 17:00
8517 |  | 6943 | 4.2.1.4.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 129 d | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 2 | 8519
8518 |  | 14683 | 4.2.1.4.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 8520FS-25d
8519 |  | 6944 | 4.2.1.4.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 8517,8471FF,9552FF,9553FF,9554FF,9556FF | 8520
8520 |  | 6945 | 4.2.1.4.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 8519,8857 | 8521FS+0.5d,8518FS-25d,8522
8521 |  | 6946 | 4.2.1.4.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 29 December 2020 15:30 | 11 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 05 January 2021 14:00 | 8520FS+0.5d | 8522FF+8d
8522 |  | 6947 | 4.2.1.4.2.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 303 | תכתובת מס' 616 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 29 December 2020 12:30 | 21 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 31 January 2021 17:00 | 8521FF+8d,8520 | 8523
8523 |  | 6948 | 4.2.1.4.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 16 d | 21 January 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 01 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 8522 | 8524
8524 |  | 6949 | 4.2.1.4.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 February 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 8523 | 8528,8525
8525 |  | 17485 | 4.2.1.4.2.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 303 | תכתובת מס' 730 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 10 February 2021 12:30 | 14 March 2021 12:30 | NA | NA | 8524 | 8526
8526 |  | 17484 | 4.2.1.4.2.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 10 d | 14 March 2021 12:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | 8525 | 8527
8527 |  | 17483 | 4.2.1.4.2.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 25 March 2021 15:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | 8526 | 8528
8528 |  | 6950 | 4.2.1.4.2.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 303 | תכתובת מס' 804 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 23 d | 25 March 2021 15:30 | 02 May 2021 10:30 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 8524,8527 | 8396,8530FF-7d,8858FS-4d,8540
8529 |  | 6951 | 4.2.1.4.2.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 303 |  | תכנון סופי | 0.84999999999999998 | 0d | 0 | 104.44 d | 14 March 2021 13:30 | 26 July 2021 14:30 | 08 February 2021 14:00 | 13 July 2021 14:00
8530 |  | 6952 | 4.2.1.4.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 30 d | 14 March 2021 13:30 | 22 April 2021 13:30 | 08 February 2021 14:00 | 22 April 2021 11:00 | 8528FF-7d | 8532
8531 |  | 14684 | 4.2.1.4.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 05 April 2021 13:30 | 05 April 2021 13:30 | 25 March 2021 14:00 | 25 March 2021 14:00 | 8533FS-18d
8532 |  | 6953 | 4.2.1.4.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 22 April 2021 13:30 | 28 April 2021 16:30 | 22 April 2021 11:00 | 28 April 2021 14:00 | 8530 | 8533
8533 |  | 6954 | 4.2.1.4.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 April 2021 16:30 | 28 April 2021 16:30 | 28 April 2021 14:00 | 28 April 2021 14:00 | 8532,8858 | 8534,8531FS-18d,8535
8534 |  | 6955 | 4.2.1.4.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 28 April 2021 16:30 | 13 May 2021 13:30 | 28 April 2021 14:00 | 05 May 2021 17:00 | 8533 | 8535FF+15d
8535 |  | 6956 | 4.2.1.4.2.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 303 | תכתובת מס' 877 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 28 April 2021 16:30 | 31 May 2021 11:30 | 28 April 2021 14:00 | 02 June 2021 14:00 | 8534FF+15d,8533 | 8536
8536 |  | 6957 | 4.2.1.4.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 31 May 2021 11:30 | 27 June 2021 14:30 | 02 June 2021 14:00 | 09 June 2021 17:00 | 8535 | 8537
8537 |  | 6958 | 4.2.1.4.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 27 June 2021 14:30 | 27 June 2021 14:30 | 09 June 2021 17:00 | 09 June 2021 17:00 | 8536 | 8538
8538 |  | 6959 | 4.2.1.4.2.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 303 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0.20000000000000001 | -8.72d | 0 | 21 d | 27 June 2021 14:30 | 26 July 2021 14:30 | 10 June 2021 8:00 | 13 July 2021 14:00 | 8537 | 8543FF+17d,8859,8860,8959FS+70d,8965,8397
8539 |  | 6960 | 4.2.1.4.2.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 303 |  | היתר בניה | 0.22 | 0.39d | 0 | 105.67 d | 02 May 2021 10:30 | 14 September 2021 13:30 | 12 March 2021 8:00 | 12 November 2021 17:00
8540 |  | 14524 | 4.2.1.4.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשת היתר בניה | 0.82999999999999996 | 0.39d | 0 | 58 d | 02 May 2021 10:30 | 14 July 2021 13:30 | 12 March 2021 8:00 | 18 August 2021 17:00 | 8528 | 8541
8541 |  | 6961 | 4.2.1.4.2.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 303 |  | אישור היתר בניה | 0 | 0.15ed | 0 | 62 ed | 14 July 2021 13:30 | 14 September 2021 13:30 | 18 August 2021 17:00 | 12 November 2021 17:00 | 8473FF,8540 | 8399
8542 |  | 6962 | 4.2.1.4.2.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 303 |  | תכנון מפורט | 4.0000000000000001E-2 | 1529.83d | 0 | 104.78 d | 28 June 2021 11:30 | 11 November 2021 15:30 | 10 June 2021 8:00 | 13 January 2022 17:00
8543 |  | 6963 | 4.2.1.4.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | תכנון מפורט | 8.9999999999999997E-2 | 0.06d | 0 | 40 d | 28 June 2021 11:30 | 16 August 2021 14:30 | 10 June 2021 8:00 | 26 October 2021 17:00 | 8538FF+17d | 8545
8544 |  | 14685 | 4.2.1.4.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1614.61d | 0 | 0 d | 22 July 2021 11:30 | 22 July 2021 11:30 | 03 October 2021 8:00 | 03 October 2021 8:00 | 8546FS-25d
8545 |  | 6964 | 4.2.1.4.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | בקרת תכנון | 0 | 0.06d | 0 | 5 d | 16 August 2021 14:30 | 23 August 2021 8:30 | 27 October 2021 8:00 | 02 November 2021 11:00 | 8543,9583FF,9584FF,9586FF,9647FF,9731FF,9587FF,9588FF | 8546
8546 |  | 6965 | 4.2.1.4.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשה | 0 | 0.06d | 0 | 0 d | 23 August 2021 8:30 | 23 August 2021 8:30 | 02 November 2021 11:00 | 02 November 2021 11:00 | 8545,8859,8860 | 8547,8544FS-25d,8548
8547 |  | 6966 | 4.2.1.4.2.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | סקר | 0 | 0.72d | 0 | 6 d | 23 August 2021 8:30 | 30 August 2021 11:30 | 02 November 2021 11:00 | 09 November 2021 14:00 | 8546 | 8548FF+15d
8548 |  | 6967 | 4.2.1.4.2.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 303 |  | מענה מזמין | 0 | 0.06d | 0 | 21 d | 23 August 2021 8:30 | 26 September 2021 16:30 | 02 November 2021 11:00 | 05 December 2021 17:00 | 8547FF+15d,8546 | 8549
8549 |  | 6968 | 4.2.1.4.2.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | תיקון הערות | 0 | 0.17d | 0 | 10 d | 26 September 2021 16:30 | 10 October 2021 16:30 | 06 December 2021 8:00 | 13 December 2021 11:00 | 8548 | 8550
8550 |  | 6969 | 4.2.1.4.2.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.17d | 0 | 0 d | 10 October 2021 16:30 | 10 October 2021 16:30 | 13 December 2021 11:00 | 13 December 2021 11:00 | 8549 | 8551
8551 |  | 6970 | 4.2.1.4.2.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 303 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0.17d | 0 | 21 d | 10 October 2021 16:30 | 11 November 2021 15:30 | 13 December 2021 11:00 | 13 January 2022 17:00 | 8550 | 8401
8552 |  | 6971 | 4.2.1.4.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SI |  | מבנה SI (מבנה דחוף) | 0.56000000000000005 | 1529.83d | 0 | 380.83 d | 14 July 2020 8:00 | 11 November 2021 15:30 | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 17:00
8553 |  | 6972 | 4.2.1.4.3.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SI |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 231.61 d | 14 July 2020 8:00 | 02 May 2021 10:30 | 14 July 2020 8:00 | 11 March 2021 17:00
8554 |  | 6973 | 4.2.1.4.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 129 d | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 2 | 8556
8555 |  | 14686 | 4.2.1.4.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 8557FS-25d
8556 |  | 6974 | 4.2.1.4.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 8554,8471FF,9552FF,9553FF,9554FF,9556FF | 8557
8557 |  | 6975 | 4.2.1.4.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 8556,8862 | 8558FS+0.5d,8555FS-25d,8559
8558 |  | 6976 | 4.2.1.4.3.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 29 December 2020 15:30 | 11 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 05 January 2021 14:00 | 8557FS+0.5d | 8559FF+8d
8559 |  | 6977 | 4.2.1.4.3.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SI | תכתובת מס' 616 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 29 December 2020 12:30 | 21 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 31 January 2021 17:00 | 8558FF+8d,8557 | 8560
8560 |  | 6978 | 4.2.1.4.3.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 16 d | 21 January 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 01 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 8559 | 8561
8561 |  | 6979 | 4.2.1.4.3.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 February 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 8560 | 8565,8562
8562 |  | 17488 | 4.2.1.4.3.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SI | תכתובת מס' 730 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 10 February 2021 12:30 | 14 March 2021 12:30 | NA | NA | 8561 | 8563
8563 |  | 17487 | 4.2.1.4.3.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 10 d | 14 March 2021 12:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | 8562 | 8564
8564 |  | 17486 | 4.2.1.4.3.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 25 March 2021 15:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | 8563 | 8565
8565 |  | 6980 | 4.2.1.4.3.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SI | תכתובת מס' 804 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 23 d | 25 March 2021 15:30 | 02 May 2021 10:30 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 8561,8564 | 8396,8567FF-8d,8863FS-4d,8577
8566 |  | 6981 | 4.2.1.4.3.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SI |  | תכנון סופי | 0.84999999999999998 | 0d | 0 | 105.44 d | 12 March 2021 10:30 | 26 July 2021 14:30 | 08 February 2021 14:00 | 13 July 2021 14:00
8567 |  | 6982 | 4.2.1.4.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 30 d | 12 March 2021 10:30 | 21 April 2021 13:30 | 08 February 2021 14:00 | 22 April 2021 11:00 | 8565FF-8d | 8569
8568 |  | 14687 | 4.2.1.4.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 05 April 2021 13:30 | 05 April 2021 13:30 | 25 March 2021 14:00 | 25 March 2021 14:00 | 8570FS-18d
8569 |  | 6983 | 4.2.1.4.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 21 April 2021 13:30 | 27 April 2021 16:30 | 22 April 2021 11:00 | 28 April 2021 14:00 | 8567 | 8570
8570 |  | 6984 | 4.2.1.4.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 April 2021 16:30 | 28 April 2021 16:30 | 28 April 2021 14:00 | 28 April 2021 14:00 | 8569,8863 | 8571,8568FS-18d,8572
8571 |  | 6985 | 4.2.1.4.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 28 April 2021 16:30 | 13 May 2021 13:30 | 28 April 2021 14:00 | 05 May 2021 17:00 | 8570 | 8572FF+15d
8572 |  | 6986 | 4.2.1.4.3.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SI | תכתובת מס' 877 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 28 April 2021 16:30 | 31 May 2021 11:30 | 28 April 2021 14:00 | 02 June 2021 14:00 | 8571FF+15d,8570 | 8573
8573 |  | 6987 | 4.2.1.4.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 31 May 2021 11:30 | 27 June 2021 14:30 | 02 June 2021 14:00 | 09 June 2021 17:00 | 8572,9568FF,9572FF,9573FF,9574FF,9575FF,9577FF,9578FF | 8574
8574 |  | 6988 | 4.2.1.4.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 27 June 2021 14:30 | 27 June 2021 14:30 | 09 June 2021 17:00 | 09 June 2021 17:00 | 8573 | 8575
8575 |  | 6989 | 4.2.1.4.3.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SI |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0.20000000000000001 | -8.72d | 0 | 21 d | 27 June 2021 14:30 | 26 July 2021 14:30 | 10 June 2021 8:00 | 13 July 2021 14:00 | 8574,9570FF,9576FF,9580FF,9728FF,9566FF | 8580FF+17d,8864,8865,8397
8576 |  | 6990 | 4.2.1.4.3.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SI |  | היתר בניה | 0.22 | 0.39d | 0 | 105.67 d | 02 May 2021 10:30 | 14 September 2021 13:30 | 12 March 2021 8:00 | 12 November 2021 17:00
8577 |  | 14526 | 4.2.1.4.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשת היתר בניה | 0.82999999999999996 | 0.39d | 0 | 58 d | 02 May 2021 10:30 | 14 July 2021 13:30 | 12 March 2021 8:00 | 18 August 2021 17:00 | 8565 | 8578
8578 |  | 6991 | 4.2.1.4.3.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SI |  | אישור היתר בניה | 0 | 0.15ed | 0 | 62 ed | 14 July 2021 13:30 | 14 September 2021 13:30 | 18 August 2021 17:00 | 12 November 2021 17:00 | 8473FF,8577 | 8399
8579 |  | 6992 | 4.2.1.4.3.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SI |  | תכנון מפורט | 4.0000000000000001E-2 | 1529.83d | 0 | 104.78 d | 28 June 2021 11:30 | 11 November 2021 15:30 | 10 June 2021 8:00 | 13 January 2022 17:00
8580 |  | 6993 | 4.2.1.4.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | תכנון מפורט | 8.9999999999999997E-2 | 0.06d | 0 | 40 d | 28 June 2021 11:30 | 16 August 2021 14:30 | 10 June 2021 8:00 | 26 October 2021 17:00 | 8575FF+17d | 8582
8581 |  | 14688 | 4.2.1.4.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1614.61d | 0 | 0 d | 22 July 2021 11:30 | 22 July 2021 11:30 | 03 October 2021 8:00 | 03 October 2021 8:00 | 8583FS-25d
8582 |  | 6994 | 4.2.1.4.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | בקרת תכנון | 0 | 0.06d | 0 | 5 d | 16 August 2021 14:30 | 23 August 2021 8:30 | 27 October 2021 8:00 | 02 November 2021 11:00 | 8580,9583FF,9584FF,9586FF,9647FF,9731FF,9587FF,9588FF | 8583
8583 |  | 6995 | 4.2.1.4.3.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשה | 0 | 0.06d | 0 | 0 d | 23 August 2021 8:30 | 23 August 2021 8:30 | 02 November 2021 11:00 | 02 November 2021 11:00 | 8582,8864,8865 | 8584,8581FS-25d,8585
8584 |  | 6996 | 4.2.1.4.3.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | סקר | 0 | 0.72d | 0 | 6 d | 23 August 2021 8:30 | 30 August 2021 11:30 | 02 November 2021 11:00 | 09 November 2021 14:00 | 8583 | 8585FF+15d
8585 |  | 6997 | 4.2.1.4.3.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SI |  | מענה מזמין | 0 | 0.06d | 0 | 21 d | 23 August 2021 8:30 | 26 September 2021 16:30 | 02 November 2021 11:00 | 05 December 2021 17:00 | 8584FF+15d,8583 | 8586
8586 |  | 6998 | 4.2.1.4.3.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | תיקון הערות | 0 | 0.17d | 0 | 10 d | 26 September 2021 16:30 | 10 October 2021 16:30 | 06 December 2021 8:00 | 13 December 2021 11:00 | 8585 | 8587
8587 |  | 6999 | 4.2.1.4.3.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.17d | 0 | 0 d | 10 October 2021 16:30 | 10 October 2021 16:30 | 13 December 2021 11:00 | 13 December 2021 11:00 | 8586 | 8588
8588 |  | 7000 | 4.2.1.4.3.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SI |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0.17d | 0 | 21 d | 10 October 2021 16:30 | 11 November 2021 15:30 | 13 December 2021 11:00 | 13 January 2022 17:00 | 8587 | 8401
8589 |  | 7001 | 4.2.1.4.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנים SJ, 320 |  | מבנים SJ, 320 (מבנה דחוף) | 0.56000000000000005 | 1529.83d | 0 | 380.83 d | 14 July 2020 8:00 | 11 November 2021 15:30 | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 17:00
8590 |  | 7002 | 4.2.1.4.4.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 231.61 d | 14 July 2020 8:00 | 02 May 2021 10:30 | 14 July 2020 8:00 | 11 March 2021 17:00
8591 |  | 7003 | 4.2.1.4.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 129 d | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 2 | 8593
8592 |  | 14689 | 4.2.1.4.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 8594FS-25d
8593 |  | 7004 | 4.2.1.4.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 8591,8471FF,9552FF,9553FF,9554FF,9556FF | 8594
8594 |  | 7005 | 4.2.1.4.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 8593,8867 | 8595FS+0.5d,8592FS-25d,8596
8595 |  | 7006 | 4.2.1.4.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 29 December 2020 15:30 | 11 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 05 January 2021 14:00 | 8594FS+0.5d | 8596FF+8d
8596 |  | 7007 | 4.2.1.4.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנים SJ, 320 | תכתובת מס' 616 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 29 December 2020 12:30 | 21 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 31 January 2021 17:00 | 8595FF+8d,8594 | 8597
8597 |  | 7008 | 4.2.1.4.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 16 d | 21 January 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 01 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 8596 | 8598
8598 |  | 7009 | 4.2.1.4.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 February 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 8597 | 8602,8599
8599 |  | 17491 | 4.2.1.4.4.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנים SJ, 320 | תכתובת מס' 730 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 10 February 2021 12:30 | 14 March 2021 12:30 | NA | NA | 8598 | 8600
8600 |  | 17490 | 4.2.1.4.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 10 d | 14 March 2021 12:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | 8599 | 8601
8601 |  | 17489 | 4.2.1.4.4.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 25 March 2021 15:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | 8600 | 8602
8602 |  | 7010 | 4.2.1.4.4.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנים SJ, 320 | תכתובת מס' 804 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 23 d | 25 March 2021 15:30 | 02 May 2021 10:30 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 8598,8601 | 8396,8604FF-7d,8868FS-4d,8614
8603 |  | 7011 | 4.2.1.4.4.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תכנון סופי | 0.84999999999999998 | 0d | 0 | 104.44 d | 14 March 2021 13:30 | 26 July 2021 14:30 | 08 February 2021 14:00 | 13 July 2021 14:00
8604 |  | 7012 | 4.2.1.4.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 30 d | 14 March 2021 13:30 | 22 April 2021 13:30 | 08 February 2021 14:00 | 22 April 2021 11:00 | 8602FF-7d | 8606
8605 |  | 14690 | 4.2.1.4.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 05 April 2021 13:30 | 05 April 2021 13:30 | 25 March 2021 14:00 | 25 March 2021 14:00 | 8607FS-18d
8606 |  | 7013 | 4.2.1.4.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 22 April 2021 13:30 | 28 April 2021 16:30 | 22 April 2021 11:00 | 28 April 2021 14:00 | 8604 | 8607
8607 |  | 7014 | 4.2.1.4.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 April 2021 16:30 | 28 April 2021 16:30 | 28 April 2021 14:00 | 28 April 2021 14:00 | 8606,8868 | 8608,8605FS-18d,8609
8608 |  | 7015 | 4.2.1.4.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 28 April 2021 16:30 | 13 May 2021 13:30 | 28 April 2021 14:00 | 05 May 2021 17:00 | 8607 | 8609FF+15d
8609 |  | 7016 | 4.2.1.4.4.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנים SJ, 320 | תכתובת מס' 877 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 28 April 2021 16:30 | 31 May 2021 11:30 | 28 April 2021 14:00 | 02 June 2021 14:00 | 8608FF+15d,8607 | 8610
8610 |  | 7017 | 4.2.1.4.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 31 May 2021 11:30 | 27 June 2021 14:30 | 02 June 2021 14:00 | 09 June 2021 17:00 | 8609,9568FF,9572FF,9573FF,9574FF,9575FF,9577FF,9578FF | 8611
8611 |  | 7018 | 4.2.1.4.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 27 June 2021 14:30 | 27 June 2021 14:30 | 09 June 2021 17:00 | 09 June 2021 17:00 | 8610 | 8612
8612 |  | 7019 | 4.2.1.4.4.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנים SJ, 320 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0.20000000000000001 | -8.72d | 0 | 21 d | 27 June 2021 14:30 | 26 July 2021 14:30 | 10 June 2021 8:00 | 13 July 2021 14:00 | 8611,9570FF,9576FF,9580FF,9728FF,9566FF | 8617FF+17d,8869,8870,8397
8613 |  | 7020 | 4.2.1.4.4.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנים SJ, 320 |  | היתר בניה | 0.22 | 0.39d | 0 | 105.67 d | 02 May 2021 10:30 | 14 September 2021 13:30 | 12 March 2021 8:00 | 12 November 2021 17:00
8614 |  | 14528 | 4.2.1.4.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשת היתר בניה | 0.82999999999999996 | 0.39d | 0 | 58 d | 02 May 2021 10:30 | 14 July 2021 13:30 | 12 March 2021 8:00 | 18 August 2021 17:00 | 8602 | 8615
8615 |  | 7021 | 4.2.1.4.4.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנים SJ, 320 |  | אישור היתר בניה | 0 | 0.15ed | 0 | 62 ed | 14 July 2021 13:30 | 14 September 2021 13:30 | 18 August 2021 17:00 | 12 November 2021 17:00 | 8473FF,8614 | 8399
8616 |  | 7022 | 4.2.1.4.4.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תכנון מפורט | 4.0000000000000001E-2 | 1529.83d | 0 | 104.78 d | 28 June 2021 11:30 | 11 November 2021 15:30 | 10 June 2021 8:00 | 13 January 2022 17:00
8617 |  | 7023 | 4.2.1.4.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תכנון מפורט | 8.9999999999999997E-2 | 0.06d | 0 | 40 d | 28 June 2021 11:30 | 16 August 2021 14:30 | 10 June 2021 8:00 | 26 October 2021 17:00 | 8612FF+17d | 8619
8618 |  | 14691 | 4.2.1.4.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1614.61d | 0 | 0 d | 22 July 2021 11:30 | 22 July 2021 11:30 | 03 October 2021 8:00 | 03 October 2021 8:00 | 8620FS-25d
8619 |  | 7024 | 4.2.1.4.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | בקרת תכנון | 0 | 0.06d | 0 | 5 d | 16 August 2021 14:30 | 23 August 2021 8:30 | 27 October 2021 8:00 | 02 November 2021 11:00 | 8617 | 8620
8620 |  | 7025 | 4.2.1.4.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשה | 0 | 0.06d | 0 | 0 d | 23 August 2021 8:30 | 23 August 2021 8:30 | 02 November 2021 11:00 | 02 November 2021 11:00 | 8619,8869,8870 | 8621,8618FS-25d,8622
8621 |  | 7026 | 4.2.1.4.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | סקר | 0 | 0.72d | 0 | 6 d | 23 August 2021 8:30 | 30 August 2021 11:30 | 02 November 2021 11:00 | 09 November 2021 14:00 | 8620 | 8622FF+15d
8622 |  | 7027 | 4.2.1.4.4.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנים SJ, 320 |  | מענה מזמין | 0 | 0.06d | 0 | 21 d | 23 August 2021 8:30 | 26 September 2021 16:30 | 02 November 2021 11:00 | 05 December 2021 17:00 | 8621FF+15d,8620 | 8623
8623 |  | 7028 | 4.2.1.4.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תיקון הערות | 0 | 0.17d | 0 | 10 d | 26 September 2021 16:30 | 10 October 2021 16:30 | 06 December 2021 8:00 | 13 December 2021 11:00 | 8622 | 8624
8624 |  | 7029 | 4.2.1.4.4.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.17d | 0 | 0 d | 10 October 2021 16:30 | 10 October 2021 16:30 | 13 December 2021 11:00 | 13 December 2021 11:00 | 8623 | 8625
8625 |  | 7030 | 4.2.1.4.4.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנים SJ, 320 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0.17d | 0 | 21 d | 10 October 2021 16:30 | 11 November 2021 15:30 | 13 December 2021 11:00 | 13 January 2022 17:00 | 8624 | 8401
8626 |  | 10266 | 4.2.1.4.5 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 314 |  | מחסן 314 (מבנה דחוף) | 0.57999999999999996 | 1529.83d | 0 | 380.83 d | 14 July 2020 8:00 | 11 November 2021 15:30 | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 17:00
8627 |  | 10267 | 4.2.1.4.5.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 314 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 231.61 d | 14 July 2020 8:00 | 02 May 2021 10:30 | 14 July 2020 8:00 | 11 March 2021 17:00
8628 |  | 10268 | 4.2.1.4.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 129 d | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 2 | 8630
8629 |  | 14692 | 4.2.1.4.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 8631FS-25d
8630 |  | 10269 | 4.2.1.4.5.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 8628,8471FF,9552FF,9553FF,9554FF,9556FF | 8631
8631 |  | 10270 | 4.2.1.4.5.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 8630,8867 | 8632FS+0.5d,8629FS-25d,8633
8632 |  | 10271 | 4.2.1.4.5.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 29 December 2020 15:30 | 11 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 05 January 2021 14:00 | 8631FS+0.5d | 8633FF+8d
8633 |  | 10272 | 4.2.1.4.5.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מחסן 314 | תכתובת מס' 616 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 29 December 2020 12:30 | 21 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 31 January 2021 17:00 | 8632FF+8d,8631 | 8634
8634 |  | 10273 | 4.2.1.4.5.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 16 d | 21 January 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 01 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 8633 | 8635
8635 |  | 10274 | 4.2.1.4.5.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 February 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 8634 | 8639,8636
8636 |  | 17494 | 4.2.1.4.5.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מחסן 314 | תכתובת מס' 730 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 10 February 2021 12:30 | 14 March 2021 12:30 | NA | NA | 8635 | 8637
8637 |  | 17493 | 4.2.1.4.5.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 10 d | 14 March 2021 12:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | 8636 | 8638
8638 |  | 17492 | 4.2.1.4.5.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 25 March 2021 15:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | 8637 | 8639
8639 |  | 10275 | 4.2.1.4.5.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מחסן 314 | תכתובת מס' 804 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 23 d | 25 March 2021 15:30 | 02 May 2021 10:30 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 8635,8638 | 8396,8641FF-7d,8868FS-4d,8651
8640 |  | 10276 | 4.2.1.4.5.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 314 |  | תכנון סופי | 0.87 | 0d | 0 | 126.44 d | 15 February 2021 10:30 | 26 July 2021 14:30 | 08 February 2021 14:00 | 13 July 2021 14:00
8641 |  | 10277 | 4.2.1.4.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 52 d | 15 February 2021 10:30 | 22 April 2021 13:30 | 08 February 2021 14:00 | 22 April 2021 11:00 | 8639FF-7d | 8643
8642 |  | 14693 | 4.2.1.4.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 05 April 2021 13:30 | 05 April 2021 13:30 | 25 March 2021 14:00 | 25 March 2021 14:00 | 8644FS-18d
8643 |  | 10278 | 4.2.1.4.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 22 April 2021 13:30 | 28 April 2021 16:30 | 22 April 2021 11:00 | 28 April 2021 14:00 | 8641 | 8644
8644 |  | 10279 | 4.2.1.4.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 April 2021 16:30 | 28 April 2021 16:30 | 28 April 2021 14:00 | 28 April 2021 14:00 | 8643,8868 | 8645,8642FS-18d,8646
8645 |  | 10280 | 4.2.1.4.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 28 April 2021 16:30 | 13 May 2021 13:30 | 28 April 2021 14:00 | 05 May 2021 17:00 | 8644 | 8646FF+15d
8646 |  | 10281 | 4.2.1.4.5.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מחסן 314 | תכתובת מס' 877 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 28 April 2021 16:30 | 31 May 2021 11:30 | 28 April 2021 14:00 | 02 June 2021 14:00 | 8645FF+15d,8644 | 8647
8647 |  | 10282 | 4.2.1.4.5.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 31 May 2021 11:30 | 27 June 2021 14:30 | 02 June 2021 14:00 | 09 June 2021 17:00 | 8646,9568FF,9572FF,9573FF,9574FF,9575FF,9577FF,9578FF | 8648
8648 |  | 10283 | 4.2.1.4.5.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 27 June 2021 14:30 | 27 June 2021 14:30 | 09 June 2021 17:00 | 09 June 2021 17:00 | 8647 | 8649
8649 |  | 10284 | 4.2.1.4.5.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מחסן 314 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0.20000000000000001 | -8.72d | 0 | 21 d | 27 June 2021 14:30 | 26 July 2021 14:30 | 10 June 2021 8:00 | 13 July 2021 14:00 | 8648,9570FF,9576FF,9580FF,9728FF,9566FF | 8654FF+17d,8397
8650 |  | 10285 | 4.2.1.4.5.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 314 |  | היתר בניה | 0.22 | 0.39d | 0 | 105.67 d | 02 May 2021 10:30 | 14 September 2021 13:30 | 12 March 2021 8:00 | 12 November 2021 17:00
8651 |  | 14529 | 4.2.1.4.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשת היתר בניה | 0.82999999999999996 | 0.39d | 0 | 58 d | 02 May 2021 10:30 | 14 July 2021 13:30 | 12 March 2021 8:00 | 18 August 2021 17:00 | 8639 | 8652
8652 |  | 10286 | 4.2.1.4.5.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מחסן 314 |  | אישור היתר בניה | 0 | 0.15ed | 0 | 62 ed | 14 July 2021 13:30 | 14 September 2021 13:30 | 18 August 2021 17:00 | 12 November 2021 17:00 | 8473FF,8651 | 8399
8653 |  | 10287 | 4.2.1.4.5.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 314 |  | תכנון מפורט | 4.0000000000000001E-2 | 1529.83d | 0 | 104.78 d | 28 June 2021 11:30 | 11 November 2021 15:30 | 10 June 2021 8:00 | 13 January 2022 17:00
8654 |  | 10288 | 4.2.1.4.5.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | תכנון מפורט | 8.9999999999999997E-2 | 0.06d | 0 | 40 d | 28 June 2021 11:30 | 16 August 2021 14:30 | 10 June 2021 8:00 | 26 October 2021 17:00 | 8649FF+17d | 8656
8655 |  | 14694 | 4.2.1.4.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1614.61d | 0 | 0 d | 22 July 2021 11:30 | 22 July 2021 11:30 | 03 October 2021 8:00 | 03 October 2021 8:00 | 8657FS-25d
8656 |  | 10289 | 4.2.1.4.5.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | בקרת תכנון | 0 | 0.06d | 0 | 5 d | 16 August 2021 14:30 | 23 August 2021 8:30 | 27 October 2021 8:00 | 02 November 2021 11:00 | 8654,9583FF,9584FF,9586FF,9647FF,9731FF,9587FF,9588FF | 8657
8657 |  | 10290 | 4.2.1.4.5.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשה | 0 | 0.06d | 0 | 0 d | 23 August 2021 8:30 | 23 August 2021 8:30 | 02 November 2021 11:00 | 02 November 2021 11:00 | 8656,8869,8870 | 8658,8655FS-25d,8659
8658 |  | 10291 | 4.2.1.4.5.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | סקר | 0 | 0.72d | 0 | 6 d | 23 August 2021 8:30 | 30 August 2021 11:30 | 02 November 2021 11:00 | 09 November 2021 14:00 | 8657 | 8659FF+15d
8659 |  | 10292 | 4.2.1.4.5.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מחסן 314 |  | מענה מזמין | 0 | 0.06d | 0 | 21 d | 23 August 2021 8:30 | 26 September 2021 16:30 | 02 November 2021 11:00 | 05 December 2021 17:00 | 8658FF+15d,8657 | 8660
8660 |  | 10293 | 4.2.1.4.5.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | תיקון הערות | 0 | 0.17d | 0 | 10 d | 26 September 2021 16:30 | 10 October 2021 16:30 | 06 December 2021 8:00 | 13 December 2021 11:00 | 8659 | 8661
8661 |  | 10294 | 4.2.1.4.5.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.17d | 0 | 0 d | 10 October 2021 16:30 | 10 October 2021 16:30 | 13 December 2021 11:00 | 13 December 2021 11:00 | 8660 | 8662
8662 |  | 10295 | 4.2.1.4.5.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מחסן 314 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0.17d | 0 | 21 d | 10 October 2021 16:30 | 11 November 2021 15:30 | 13 December 2021 11:00 | 13 January 2022 17:00 | 8661 | 8401
8663 |  | 7061 | 4.2.1.5 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנים ייעודיים שלב ב' - בסיס צפון | 0.45000000000000001 | 1478.76d | 0 | 431.91 d | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 16:12 | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 17:00
8664 |  | 7031 | 4.2.1.5.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 305 |  | מבנה 305 | 0.45000000000000001 | 1478.81d | 0 | 431.86 d | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 15:42 | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 17:00
8665 |  | 7032 | 4.2.1.5.1.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 305 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 231.61 d | 14 July 2020 8:00 | 02 May 2021 10:30 | 14 July 2020 8:00 | 11 March 2021 17:00
8666 |  | 7033 | 4.2.1.5.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 129 d | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 2 | 8668
8667 |  | 14695 | 4.2.1.5.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 8669FS-25d
8668 |  | 7034 | 4.2.1.5.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 8666,8471FF,9552FF,9553FF,9554FF,9556FF | 8669
8669 |  | 7035 | 4.2.1.5.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 8668,8873 | 8670FS+0.5d,8667FS-25d,8671
8670 |  | 7036 | 4.2.1.5.1.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 29 December 2020 15:30 | 11 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 05 January 2021 14:00 | 8669FS+0.5d | 8671FF+8d
8671 |  | 7037 | 4.2.1.5.1.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 305 | תכתובת מס' 616 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 29 December 2020 12:30 | 21 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 31 January 2021 17:00 | 8670FF+8d,8669 | 8672
8672 |  | 7038 | 4.2.1.5.1.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 16 d | 21 January 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 01 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 8671 | 8673
8673 |  | 7039 | 4.2.1.5.1.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 February 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 8672 | 8677,8674
8674 |  | 17497 | 4.2.1.5.1.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 305 | תכתובת מס' 730 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 10 February 2021 12:30 | 14 March 2021 12:30 | NA | NA | 8673 | 8675
8675 |  | 17496 | 4.2.1.5.1.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 10 d | 14 March 2021 12:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | 8674 | 8676
8676 |  | 17495 | 4.2.1.5.1.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 25 March 2021 15:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | 8675 | 8677
8677 |  | 7040 | 4.2.1.5.1.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 305 | תכתובת מס' 804 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 23 d | 25 March 2021 15:30 | 02 May 2021 10:30 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 8673,8676 | 8396,8679FF+12d,8874,8689
8678 |  | 7041 | 4.2.1.5.1.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 305 |  | תכנון סופי | 0.71999999999999997 | -24.33d | 0 | 111.67 d | 24 March 2021 16:30 | 15 August 2021 16:30 | 08 February 2021 14:00 | 13 July 2021 14:00
8679 |  | 7042 | 4.2.1.5.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 41 d | 24 March 2021 16:30 | 19 May 2021 16:30 | 08 February 2021 14:00 | 22 April 2021 11:00 | 8677FF+12d | 8681
8680 |  | 14696 | 4.2.1.5.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 05 April 2021 13:30 | 05 April 2021 13:30 | 25 March 2021 14:00 | 25 March 2021 14:00 | 8682FS-37d
8681 |  | 7043 | 4.2.1.5.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 19 May 2021 16:30 | 26 May 2021 10:30 | 22 April 2021 11:00 | 28 April 2021 14:00 | 8679 | 8682
8682 |  | 7044 | 4.2.1.5.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 May 2021 10:30 | 26 May 2021 10:30 | 28 April 2021 14:00 | 28 April 2021 14:00 | 8681,8874 | 8683,8680FS-37d,8684
8683 |  | 7045 | 4.2.1.5.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 26 May 2021 10:30 | 09 June 2021 16:30 | 28 April 2021 14:00 | 05 May 2021 17:00 | 8682 | 8684FF+7d
8684 |  | 7046 | 4.2.1.5.1.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 305 |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 26 May 2021 10:30 | 27 June 2021 10:30 | 28 April 2021 14:00 | 02 June 2021 14:00 | 8683FF+7d,8682 | 8685
8685 |  | 7047 | 4.2.1.5.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | תיקון הערות | 0.29999999999999999 | -25.61d | 0 | 16 d | 27 June 2021 10:30 | 15 July 2021 16:30 | 02 June 2021 14:00 | 09 June 2021 17:00 | 8684,9568FF,9572FF,9573FF,9574FF,9575FF,9577FF,9578FF | 8686
8686 |  | 7048 | 4.2.1.5.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -25.61d | 0 | 0 d | 15 July 2021 16:30 | 15 July 2021 16:30 | 09 June 2021 17:00 | 09 June 2021 17:00 | 8685 | 8687
8687 |  | 7049 | 4.2.1.5.1.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 305 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -22.94d | 0 | 21 d | 15 July 2021 16:30 | 15 August 2021 16:30 | 10 June 2021 8:00 | 13 July 2021 14:00 | 8686,9570FF,9576FF,9580FF,9728FF,9566FF | 8398,8690,8692FF+46.8d,8875,8876
8688 |  | 7050 | 4.2.1.5.1.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 305 |  | היתר בניה | 0.14999999999999999 | 0.72d | 0 | 148.67 d | 02 May 2021 10:30 | 11 November 2021 10:30 | 12 March 2021 8:00 | 12 November 2021 17:00
8689 |  | 14530 | 4.2.1.5.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | הגשת היתר בניה | 0.56999999999999995 | 0.72d | 0 | 85 d | 02 May 2021 10:30 | 17 August 2021 10:30 | 12 March 2021 8:00 | 18 August 2021 17:00 | 8677 | 8690
8690 |  | 7051 | 4.2.1.5.1.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 305 |  | אישור היתר בניה | 0 | 0.27ed | 0 | 86 ed | 17 August 2021 10:30 | 11 November 2021 10:30 | 18 August 2021 17:00 | 12 November 2021 17:00 | 8687,8473FF,8689 | 8402
8691 |  | 7052 | 4.2.1.5.1.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 305 |  | תכנון מפורט | 0 | 0.14d | 0 | 140.78 d | 16 July 2021 8:42 | 13 January 2022 15:42 | 10 June 2021 8:00 | 13 January 2022 17:00
8692 |  | 7053 | 4.2.1.5.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | תכנון מפורט | 0 | 0.14d | 0 | 71 d | 16 July 2021 8:42 | 20 October 2021 8:42 | 10 June 2021 8:00 | 26 October 2021 17:00 | 8687FF+46.8d | 8694
8693 |  | 14697 | 4.2.1.5.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1568.59d | 0 | 0 d | 23 September 2021 11:42 | 23 September 2021 11:42 | 03 October 2021 8:00 | 03 October 2021 8:00 | 8695FS-25d
8694 |  | 7054 | 4.2.1.5.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | בקרת תכנון | 0 | 0.14d | 0 | 5 d | 20 October 2021 8:42 | 26 October 2021 11:42 | 27 October 2021 8:00 | 02 November 2021 11:00 | 8692,9583FF,9584FF,9586FF,9647FF,9731FF,9587FF,9588FF | 8695
8695 |  | 7055 | 4.2.1.5.1.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | הגשה | 0 | 0.14d | 0 | 0 d | 26 October 2021 11:42 | 26 October 2021 11:42 | 02 November 2021 11:00 | 02 November 2021 11:00 | 8694,8875,8876 | 8696,8693FS-25d,8697
8696 |  | 7056 | 4.2.1.5.1.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | סקר | 0 | 2.92d | 0 | 6 d | 26 October 2021 11:42 | 02 November 2021 14:42 | 02 November 2021 11:00 | 09 November 2021 14:00 | 8695 | 8697FF+15d
8697 |  | 7057 | 4.2.1.5.1.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 305 |  | מענה מזמין | 0 | 0.14d | 0 | 21 d | 26 October 2021 11:42 | 25 November 2021 15:42 | 02 November 2021 11:00 | 05 December 2021 17:00 | 8696FF+15d,8695 | 8698
8698 |  | 7058 | 4.2.1.5.1.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | תיקון הערות | 0 | 0.14d | 0 | 16 d | 25 November 2021 15:42 | 15 December 2021 15:42 | 06 December 2021 8:00 | 13 December 2021 11:00 | 8697 | 8699
8699 |  | 7059 | 4.2.1.5.1.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.14d | 0 | 0 d | 15 December 2021 15:42 | 15 December 2021 15:42 | 13 December 2021 11:00 | 13 December 2021 11:00 | 8698 | 8700
8700 |  | 7060 | 4.2.1.5.1.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 305 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0.14d | 0 | 21 d | 15 December 2021 15:42 | 13 January 2022 15:42 | 13 December 2021 11:00 | 13 January 2022 17:00 | 8699 | 8403
8701 |  | 7062 | 4.2.1.5.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SE |  | מבנה SE | 0.45000000000000001 | 1478.81d | 0 | 431.86 d | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 15:42 | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 17:00
8702 |  | 7063 | 4.2.1.5.2.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SE |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 231.61 d | 14 July 2020 8:00 | 02 May 2021 10:30 | 14 July 2020 8:00 | 11 March 2021 17:00
8703 |  | 7064 | 4.2.1.5.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 129 d | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 2 | 8705
8704 |  | 14698 | 4.2.1.5.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 8706FS-25d
8705 |  | 7065 | 4.2.1.5.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 8703,8471FF,9552FF,9553FF,9554FF,9556FF | 8706
8706 |  | 7066 | 4.2.1.5.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 8705,8878 | 8707FS+0.5d,8704FS-25d,8708
8707 |  | 7067 | 4.2.1.5.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 29 December 2020 15:30 | 11 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 05 January 2021 14:00 | 8706FS+0.5d | 8708FF+8d
8708 |  | 7068 | 4.2.1.5.2.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SE | תכתובת מס' 616 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 29 December 2020 12:30 | 21 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 31 January 2021 17:00 | 8707FF+8d,8706 | 8709
8709 |  | 7069 | 4.2.1.5.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 16 d | 21 January 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 01 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 8708 | 8710
8710 |  | 7070 | 4.2.1.5.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 February 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 8709 | 8714,8711
8711 |  | 17500 | 4.2.1.5.2.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SE | תכתובת מס' 730 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 10 February 2021 12:30 | 14 March 2021 12:30 | NA | NA | 8710 | 8712
8712 |  | 17499 | 4.2.1.5.2.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 10 d | 14 March 2021 12:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | 8711 | 8713
8713 |  | 17498 | 4.2.1.5.2.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 25 March 2021 15:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | 8712 | 8714
8714 |  | 7071 | 4.2.1.5.2.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SE | תכתובת מס' 804 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 23 d | 25 March 2021 15:30 | 02 May 2021 10:30 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 8710,8713 | 8396,8716FF+12d,8879,8726
8715 |  | 7072 | 4.2.1.5.2.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SE |  | תכנון סופי | 0.71999999999999997 | -24.33d | 0 | 111.67 d | 24 March 2021 16:30 | 15 August 2021 16:30 | 08 February 2021 14:00 | 13 July 2021 14:00
8716 |  | 7073 | 4.2.1.5.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 41 d | 24 March 2021 16:30 | 19 May 2021 16:30 | 08 February 2021 14:00 | 22 April 2021 11:00 | 8714FF+12d | 8718
8717 |  | 14699 | 4.2.1.5.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 05 April 2021 13:30 | 05 April 2021 13:30 | 25 March 2021 14:00 | 25 March 2021 14:00 | 8719FS-37d
8718 |  | 7074 | 4.2.1.5.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 19 May 2021 16:30 | 26 May 2021 10:30 | 22 April 2021 11:00 | 28 April 2021 14:00 | 8716 | 8719
8719 |  | 7075 | 4.2.1.5.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 May 2021 10:30 | 26 May 2021 10:30 | 28 April 2021 14:00 | 28 April 2021 14:00 | 8718,8879 | 8720,8717FS-37d,8721
8720 |  | 7076 | 4.2.1.5.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 26 May 2021 10:30 | 09 June 2021 16:30 | 28 April 2021 14:00 | 05 May 2021 17:00 | 8719 | 8721FF+7d
8721 |  | 7077 | 4.2.1.5.2.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SE |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 26 May 2021 10:30 | 27 June 2021 10:30 | 28 April 2021 14:00 | 02 June 2021 14:00 | 8720FF+7d,8719 | 8722
8722 |  | 7078 | 4.2.1.5.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | תיקון הערות | 0.29999999999999999 | -25.61d | 0 | 16 d | 27 June 2021 10:30 | 15 July 2021 16:30 | 02 June 2021 14:00 | 09 June 2021 17:00 | 8721,9568FF,9572FF,9573FF,9574FF,9575FF,9577FF,9578FF | 8723
8723 |  | 7079 | 4.2.1.5.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 0 | -25.61d | 0 | 0 d | 15 July 2021 16:30 | 15 July 2021 16:30 | 09 June 2021 17:00 | 09 June 2021 17:00 | 8722 | 8724
8724 |  | 7080 | 4.2.1.5.2.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SE |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -22.94d | 0 | 21 d | 15 July 2021 16:30 | 15 August 2021 16:30 | 10 June 2021 8:00 | 13 July 2021 14:00 | 8723,9570FF,9576FF,9580FF,9728FF,9566FF | 8398,8729FF+46.8d,8880,8881
8725 |  | 7081 | 4.2.1.5.2.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SE |  | היתר בניה | 0.14999999999999999 | 0.72d | 0 | 148.67 d | 02 May 2021 10:30 | 11 November 2021 10:30 | 12 March 2021 8:00 | 12 November 2021 17:00
8726 |  | 14531 | 4.2.1.5.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | הגשת היתר בניה | 0.56999999999999995 | 0.72d | 0 | 85 d | 02 May 2021 10:30 | 17 August 2021 10:30 | 12 March 2021 8:00 | 18 August 2021 17:00 | 8714 | 8727
8727 |  | 7082 | 4.2.1.5.2.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SE |  | אישור היתר בניה | 0 | 0.27ed | 0 | 86 ed | 17 August 2021 10:30 | 11 November 2021 10:30 | 18 August 2021 17:00 | 12 November 2021 17:00 | 8473FF,8726 | 8402
8728 |  | 7083 | 4.2.1.5.2.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SE |  | תכנון מפורט | 0 | 0.14d | 0 | 140.78 d | 16 July 2021 8:42 | 13 January 2022 15:42 | 10 June 2021 8:00 | 13 January 2022 17:00
8729 |  | 7084 | 4.2.1.5.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | תכנון מפורט | 0 | 0.14d | 0 | 71 d | 16 July 2021 8:42 | 20 October 2021 8:42 | 10 June 2021 8:00 | 26 October 2021 17:00 | 8724FF+46.8d | 8731
8730 |  | 14700 | 4.2.1.5.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1568.59d | 0 | 0 d | 23 September 2021 11:42 | 23 September 2021 11:42 | 03 October 2021 8:00 | 03 October 2021 8:00 | 8732FS-25d
8731 |  | 7085 | 4.2.1.5.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | בקרת תכנון | 0 | 0.14d | 0 | 5 d | 20 October 2021 8:42 | 26 October 2021 11:42 | 27 October 2021 8:00 | 02 November 2021 11:00 | 8729,9583FF,9584FF,9586FF,9647FF,9731FF,9587FF,9588FF | 8732
8732 |  | 7086 | 4.2.1.5.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | הגשה | 0 | 0.14d | 0 | 0 d | 26 October 2021 11:42 | 26 October 2021 11:42 | 02 November 2021 11:00 | 02 November 2021 11:00 | 8731,8880,8881 | 8733,8730FS-25d,8734
8733 |  | 7087 | 4.2.1.5.2.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | סקר | 0 | 2.92d | 0 | 6 d | 26 October 2021 11:42 | 02 November 2021 14:42 | 02 November 2021 11:00 | 09 November 2021 14:00 | 8732 | 8734FF+15d
8734 |  | 7088 | 4.2.1.5.2.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SE |  | מענה מזמין | 0 | 0.14d | 0 | 21 d | 26 October 2021 11:42 | 25 November 2021 15:42 | 02 November 2021 11:00 | 05 December 2021 17:00 | 8733FF+15d,8732 | 8735
8735 |  | 7089 | 4.2.1.5.2.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | תיקון הערות | 0 | 0.14d | 0 | 16 d | 25 November 2021 15:42 | 15 December 2021 15:42 | 06 December 2021 8:00 | 13 December 2021 11:00 | 8734 | 8736
8736 |  | 7090 | 4.2.1.5.2.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.14d | 0 | 0 d | 15 December 2021 15:42 | 15 December 2021 15:42 | 13 December 2021 11:00 | 13 December 2021 11:00 | 8735 | 8737
8737 |  | 7091 | 4.2.1.5.2.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SE |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0.14d | 0 | 21 d | 15 December 2021 15:42 | 13 January 2022 15:42 | 13 December 2021 11:00 | 13 January 2022 17:00 | 8736 | 8403
8738 |  | 7092 | 4.2.1.5.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 312 |  | מבנה 312 | 0.45000000000000001 | 1478.81d | 0 | 431.86 d | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 15:42 | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 17:00
8739 |  | 7093 | 4.2.1.5.3.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 312 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 231.61 d | 14 July 2020 8:00 | 02 May 2021 10:30 | 14 July 2020 8:00 | 11 March 2021 17:00
8740 |  | 7094 | 4.2.1.5.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 129 d | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 2 | 8742
8741 |  | 14701 | 4.2.1.5.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 8743FS-25d
8742 |  | 7095 | 4.2.1.5.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 8740,8471FF,9552FF,9553FF,9554FF,9556FF | 8743
8743 |  | 7096 | 4.2.1.5.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 8742,8883 | 8744FS+0.5d,8741FS-25d,8745
8744 |  | 7097 | 4.2.1.5.3.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 29 December 2020 15:30 | 11 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 05 January 2021 14:00 | 8743FS+0.5d | 8745FF+8d
8745 |  | 7098 | 4.2.1.5.3.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 312 | תכתובת מס' 616 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 29 December 2020 12:30 | 21 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 31 January 2021 17:00 | 8744FF+8d,8743 | 8746
8746 |  | 7099 | 4.2.1.5.3.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 16 d | 21 January 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 01 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 8745 | 8747
8747 |  | 7100 | 4.2.1.5.3.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 February 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 8746 | 8751,8748
8748 |  | 17503 | 4.2.1.5.3.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 312 | תכתובת מס' 730 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 10 February 2021 12:30 | 14 March 2021 12:30 | NA | NA | 8747 | 8749
8749 |  | 17502 | 4.2.1.5.3.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 10 d | 14 March 2021 12:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | 8748 | 8750
8750 |  | 17501 | 4.2.1.5.3.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 25 March 2021 15:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | 8749 | 8751
8751 |  | 7101 | 4.2.1.5.3.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 312 | תכתובת מס' 804 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 23 d | 25 March 2021 15:30 | 02 May 2021 10:30 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 8747,8750 | 8396,8753FF+12d,8884,8763
8752 |  | 7102 | 4.2.1.5.3.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 312 |  | תכנון סופי | 0.71999999999999997 | -24.33d | 0 | 111.67 d | 24 March 2021 16:30 | 15 August 2021 16:30 | 08 February 2021 14:00 | 13 July 2021 14:00
8753 |  | 7103 | 4.2.1.5.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 41 d | 24 March 2021 16:30 | 19 May 2021 16:30 | 08 February 2021 14:00 | 22 April 2021 11:00 | 8751FF+12d | 8755
8754 |  | 14702 | 4.2.1.5.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 05 April 2021 13:30 | 05 April 2021 13:30 | 25 March 2021 14:00 | 25 March 2021 14:00 | 8756FS-37d
8755 |  | 7104 | 4.2.1.5.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 19 May 2021 16:30 | 26 May 2021 10:30 | 22 April 2021 11:00 | 28 April 2021 14:00 | 8753 | 8756
8756 |  | 7105 | 4.2.1.5.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 May 2021 10:30 | 26 May 2021 10:30 | 28 April 2021 14:00 | 28 April 2021 14:00 | 8755,8884 | 8757,8754FS-37d,8758
8757 |  | 7106 | 4.2.1.5.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 26 May 2021 10:30 | 09 June 2021 16:30 | 28 April 2021 14:00 | 05 May 2021 17:00 | 8756 | 8758FF+7d
8758 |  | 7107 | 4.2.1.5.3.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 312 |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 26 May 2021 10:30 | 27 June 2021 10:30 | 28 April 2021 14:00 | 02 June 2021 14:00 | 8757FF+7d,8756 | 8759
8759 |  | 7108 | 4.2.1.5.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | תיקון הערות | 0.29999999999999999 | -25.61d | 0 | 16 d | 27 June 2021 10:30 | 15 July 2021 16:30 | 02 June 2021 14:00 | 09 June 2021 17:00 | 8758 | 8760
8760 |  | 7109 | 4.2.1.5.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -25.61d | 0 | 0 d | 15 July 2021 16:30 | 15 July 2021 16:30 | 09 June 2021 17:00 | 09 June 2021 17:00 | 8759 | 8761
8761 |  | 7110 | 4.2.1.5.3.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 312 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -22.94d | 0 | 21 d | 15 July 2021 16:30 | 15 August 2021 16:30 | 10 June 2021 8:00 | 13 July 2021 14:00 | 8760 | 8398,8766FF+46.8d,8885,8886
8762 |  | 7111 | 4.2.1.5.3.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 312 |  | היתר בניה | 0.14999999999999999 | 0.72d | 0 | 148.67 d | 02 May 2021 10:30 | 11 November 2021 10:30 | 12 March 2021 8:00 | 12 November 2021 17:00
8763 |  | 14532 | 4.2.1.5.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | הגשת היתר בניה | 0.56999999999999995 | 0.72d | 0 | 85 d | 02 May 2021 10:30 | 17 August 2021 10:30 | 12 March 2021 8:00 | 18 August 2021 17:00 | 8751 | 8764
8764 |  | 7112 | 4.2.1.5.3.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 312 |  | אישור היתר בניה | 0 | 0.27ed | 0 | 86 ed | 17 August 2021 10:30 | 11 November 2021 10:30 | 18 August 2021 17:00 | 12 November 2021 17:00 | 8473FF,8763 | 8402
8765 |  | 7113 | 4.2.1.5.3.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 312 |  | תכנון מפורט | 0 | 0.14d | 0 | 140.78 d | 16 July 2021 8:42 | 13 January 2022 15:42 | 10 June 2021 8:00 | 13 January 2022 17:00
8766 |  | 7114 | 4.2.1.5.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | תכנון מפורט | 0 | 0.14d | 0 | 71 d | 16 July 2021 8:42 | 20 October 2021 8:42 | 10 June 2021 8:00 | 26 October 2021 17:00 | 8761FF+46.8d | 8768
8767 |  | 14703 | 4.2.1.5.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1568.59d | 0 | 0 d | 23 September 2021 11:42 | 23 September 2021 11:42 | 03 October 2021 8:00 | 03 October 2021 8:00 | 8769FS-25d
8768 |  | 7115 | 4.2.1.5.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | בקרת תכנון | 0 | 0.14d | 0 | 5 d | 20 October 2021 8:42 | 26 October 2021 11:42 | 27 October 2021 8:00 | 02 November 2021 11:00 | 8766,9583FF,9584FF,9586FF,9647FF,9731FF,9587FF,9588FF | 8769
8769 |  | 7116 | 4.2.1.5.3.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | הגשה | 0 | 0.14d | 0 | 0 d | 26 October 2021 11:42 | 26 October 2021 11:42 | 02 November 2021 11:00 | 02 November 2021 11:00 | 8768,8885,8886 | 8770,8767FS-25d,8771
8770 |  | 7117 | 4.2.1.5.3.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | סקר | 0 | 2.92d | 0 | 6 d | 26 October 2021 11:42 | 02 November 2021 14:42 | 02 November 2021 11:00 | 09 November 2021 14:00 | 8769 | 8771FF+15d
8771 |  | 7118 | 4.2.1.5.3.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 312 |  | מענה מזמין | 0 | 0.14d | 0 | 21 d | 26 October 2021 11:42 | 25 November 2021 15:42 | 02 November 2021 11:00 | 05 December 2021 17:00 | 8770FF+15d,8769 | 8772
8772 |  | 7119 | 4.2.1.5.3.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | תיקון הערות | 0 | 0.14d | 0 | 16 d | 25 November 2021 15:42 | 15 December 2021 15:42 | 06 December 2021 8:00 | 13 December 2021 11:00 | 8771 | 8773
8773 |  | 7120 | 4.2.1.5.3.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.14d | 0 | 0 d | 15 December 2021 15:42 | 15 December 2021 15:42 | 13 December 2021 11:00 | 13 December 2021 11:00 | 8772 | 8774
8774 |  | 7121 | 4.2.1.5.3.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 312 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0.14d | 0 | 21 d | 15 December 2021 15:42 | 13 January 2022 15:42 | 13 December 2021 11:00 | 13 January 2022 17:00 | 8773 | 8403
8775 |  | 7122 | 4.2.1.5.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SH |  | מבנה SH | 0.45000000000000001 | 1478.76d | 0 | 431.91 d | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 16:12 | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 17:00
8776 |  | 7123 | 4.2.1.5.4.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SH |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 231.78 d | 14 July 2020 8:00 | 02 May 2021 12:00 | 14 July 2020 8:00 | 11 March 2021 17:00
8777 |  | 7124 | 4.2.1.5.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 129 d | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 2 | 8779
8778 |  | 14704 | 4.2.1.5.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 8780FS-25d
8779 |  | 7125 | 4.2.1.5.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 8777,8471FF,9552FF,9553FF,9554FF,9556FF | 8780
8780 |  | 7126 | 4.2.1.5.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 8779,8888 | 8781FS+0.5d,8778FS-25d,8782
8781 |  | 7127 | 4.2.1.5.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 29 December 2020 15:30 | 11 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 05 January 2021 14:00 | 8780FS+0.5d | 8782FF+8d
8782 |  | 7128 | 4.2.1.5.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SH | תכתובת מס' 616 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 29 December 2020 11:00 | 27 January 2021 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 31 January 2021 17:00 | 8781FF+8d,8780 | 8783
8783 |  | 7129 | 4.2.1.5.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 12 d | 27 January 2021 11:00 | 10 February 2021 17:00 | 01 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 8782 | 8784
8784 |  | 7130 | 4.2.1.5.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 February 2021 17:00 | 10 February 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 8783 | 8788,8785
8785 |  | 17506 | 4.2.1.5.4.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SH | תכתובת מס' 730 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 11 February 2021 8:00 | 14 March 2021 17:00 | NA | NA | 8784 | 8786
8786 |  | 17505 | 4.2.1.5.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 10 d | 15 March 2021 8:00 | 26 March 2021 11:00 | NA | NA | 8785 | 8787
8787 |  | 17504 | 4.2.1.5.4.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 March 2021 11:00 | 26 March 2021 11:00 | NA | NA | 8786 | 8788
8788 |  | 7131 | 4.2.1.5.4.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SH | תכתובת מס' 804 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 23 d | 29 March 2021 8:00 | 02 May 2021 12:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 8784,8787 | 8396,8790FF+12d,8889,8800
8789 |  | 7132 | 4.2.1.5.4.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SH |  | תכנון סופי | 0.71999999999999997 | -24.22d | 0 | 111.56 d | 25 March 2021 9:00 | 15 August 2021 17:00 | 08 February 2021 14:00 | 13 July 2021 14:00
8790 |  | 7133 | 4.2.1.5.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 41 d | 25 March 2021 9:00 | 20 May 2021 9:00 | 08 February 2021 14:00 | 22 April 2021 11:00 | 8788FF+12d | 8792
8791 |  | 14705 | 4.2.1.5.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 05 April 2021 15:00 | 05 April 2021 15:00 | 25 March 2021 14:00 | 25 March 2021 14:00 | 8793FS-37d
8792 |  | 7134 | 4.2.1.5.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 20 May 2021 9:00 | 26 May 2021 12:00 | 22 April 2021 11:00 | 28 April 2021 14:00 | 8790 | 8793
8793 |  | 7135 | 4.2.1.5.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 May 2021 12:00 | 26 May 2021 12:00 | 28 April 2021 14:00 | 28 April 2021 14:00 | 8792,8889 | 8794,8791FS-37d,8795
8794 |  | 7136 | 4.2.1.5.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 11 d | 26 May 2021 12:00 | 09 June 2021 9:00 | 28 April 2021 14:00 | 05 May 2021 17:00 | 8793 | 8795FF+7d
8795 |  | 7137 | 4.2.1.5.4.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SH |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 26 May 2021 12:00 | 27 June 2021 12:00 | 28 April 2021 14:00 | 02 June 2021 14:00 | 8794FF+7d,8793 | 8796
8796 |  | 7138 | 4.2.1.5.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | תיקון הערות | 0.28000000000000003 | -25.78d | 0 | 16 d | 27 June 2021 12:00 | 16 July 2021 9:00 | 02 June 2021 14:00 | 09 June 2021 17:00 | 8795 | 8797
8797 |  | 7139 | 4.2.1.5.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | הגשה מתוקנת | 0 | -25.78d | 0 | 0 d | 16 July 2021 9:00 | 16 July 2021 9:00 | 09 June 2021 17:00 | 09 June 2021 17:00 | 8796 | 8798
8798 |  | 7140 | 4.2.1.5.4.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SH |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -23d | 0 | 21 d | 18 July 2021 8:00 | 15 August 2021 17:00 | 10 June 2021 8:00 | 13 July 2021 14:00 | 8797 | 8398,8803FF+46.8d,8890,8891
8799 |  | 7141 | 4.2.1.5.4.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SH |  | היתר בניה | 0.14999999999999999 | 0.56d | 0 | 148.67 d | 02 May 2021 12:00 | 11 November 2021 12:00 | 12 March 2021 8:00 | 12 November 2021 17:00
8800 |  | 14533 | 4.2.1.5.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | הגשת היתר בניה | 0.56000000000000005 | 0.56d | 0 | 85 d | 02 May 2021 12:00 | 17 August 2021 12:00 | 12 March 2021 8:00 | 18 August 2021 17:00 | 8788 | 8801
8801 |  | 7142 | 4.2.1.5.4.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SH |  | אישור היתר בניה | 0 | 0.21ed | 0 | 86 ed | 17 August 2021 12:00 | 11 November 2021 12:00 | 18 August 2021 17:00 | 12 November 2021 17:00 | 8473FF,8800 | 8402
8802 |  | 7143 | 4.2.1.5.4.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SH |  | תכנון מפורט | 0 | 0.09d | 0 | 140.78 d | 16 July 2021 9:12 | 13 January 2022 16:12 | 10 June 2021 8:00 | 13 January 2022 17:00
8803 |  | 7144 | 4.2.1.5.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | תכנון מפורט | 0 | 0.09d | 0 | 71 d | 16 July 2021 9:12 | 20 October 2021 9:12 | 10 June 2021 8:00 | 26 October 2021 17:00 | 8798FF+46.8d | 8805
8804 |  | 14706 | 4.2.1.5.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1568.53d | 0 | 0 d | 23 September 2021 12:12 | 23 September 2021 12:12 | 03 October 2021 8:00 | 03 October 2021 8:00 | 8806FS-25d
8805 |  | 7145 | 4.2.1.5.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | בקרת תכנון | 0 | 0.09d | 0 | 5 d | 20 October 2021 9:12 | 26 October 2021 12:12 | 27 October 2021 8:00 | 02 November 2021 11:00 | 8803,9583FF,9584FF,9586FF,9647FF,9731FF,9587FF,9588FF | 8806
8806 |  | 7146 | 4.2.1.5.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | הגשה | 0 | 0.09d | 0 | 0 d | 26 October 2021 12:12 | 26 October 2021 12:12 | 02 November 2021 11:00 | 02 November 2021 11:00 | 8805,8890,8891 | 8807,8804FS-25d,8808
8807 |  | 7147 | 4.2.1.5.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | סקר | 0 | 2.87d | 0 | 6 d | 26 October 2021 12:12 | 02 November 2021 15:12 | 02 November 2021 11:00 | 09 November 2021 14:00 | 8806 | 8808FF+15d
8808 |  | 7148 | 4.2.1.5.4.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SH |  | מענה מזמין | 0 | 0.09d | 0 | 21 d | 26 October 2021 12:12 | 25 November 2021 16:12 | 02 November 2021 11:00 | 05 December 2021 17:00 | 8807FF+15d,8806 | 8809
8809 |  | 7149 | 4.2.1.5.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | תיקון הערות | 0 | 0.09d | 0 | 16 d | 25 November 2021 16:12 | 15 December 2021 16:12 | 06 December 2021 8:00 | 13 December 2021 11:00 | 8808 | 8810
8810 |  | 7150 | 4.2.1.5.4.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.09d | 0 | 0 d | 15 December 2021 16:12 | 15 December 2021 16:12 | 13 December 2021 11:00 | 13 December 2021 11:00 | 8809 | 8811
8811 |  | 7151 | 4.2.1.5.4.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SH |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0.09d | 0 | 21 d | 15 December 2021 16:12 | 13 January 2022 16:12 | 13 December 2021 11:00 | 13 January 2022 17:00 | 8810 | 8403
8812 |  | 7152 | 4.2.1.5.5 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 201 |  | מבנה 201 | 0.45000000000000001 | 1478.81d | 0 | 431.86 d | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 15:42 | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 17:00
8813 |  | 7153 | 4.2.1.5.5.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 201 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 231.61 d | 14 July 2020 8:00 | 02 May 2021 10:30 | 14 July 2020 8:00 | 11 March 2021 17:00
8814 |  | 7154 | 4.2.1.5.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 129 d | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 2 | 8816
8815 |  | 14707 | 4.2.1.5.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 8817FS-25d
8816 |  | 7155 | 4.2.1.5.5.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 8814,8471FF,9552FF,9553FF,9554FF,9556FF | 8817
8817 |  | 7156 | 4.2.1.5.5.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 8816,8893 | 8818FS+0.5d,8815FS-25d,8819
8818 |  | 7157 | 4.2.1.5.5.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 29 December 2020 15:30 | 11 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 05 January 2021 14:00 | 8817FS+0.5d | 8819FF+8d
8819 |  | 7158 | 4.2.1.5.5.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 201 | תכתובת מס' 616 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 29 December 2020 12:30 | 21 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 31 January 2021 17:00 | 8818FF+8d,8817 | 8820
8820 |  | 7159 | 4.2.1.5.5.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 16 d | 21 January 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 01 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 8819 | 8821
8821 |  | 7160 | 4.2.1.5.5.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 February 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 8820 | 8825,8822
8822 |  | 17509 | 4.2.1.5.5.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 201 | תכתובת מס' 730 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 10 February 2021 12:30 | 14 March 2021 12:30 | NA | NA | 8821 | 8823
8823 |  | 17508 | 4.2.1.5.5.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 10 d | 14 March 2021 12:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | 8822 | 8824
8824 |  | 17507 | 4.2.1.5.5.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 25 March 2021 15:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | 8823 | 8825
8825 |  | 7161 | 4.2.1.5.5.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 201 | תכתובת מס' 804 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 23 d | 25 March 2021 15:30 | 02 May 2021 10:30 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 8821,8824 | 8396,8827FF+12d,8894,8837
8826 |  | 7162 | 4.2.1.5.5.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 201 |  | תכנון סופי | 0.71999999999999997 | -24.33d | 0 | 111.67 d | 24 March 2021 16:30 | 15 August 2021 16:30 | 08 February 2021 14:00 | 13 July 2021 14:00
8827 |  | 7163 | 4.2.1.5.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 41 d | 24 March 2021 16:30 | 19 May 2021 16:30 | 08 February 2021 14:00 | 22 April 2021 11:00 | 8825FF+12d | 8829
8828 |  | 14708 | 4.2.1.5.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 05 April 2021 13:30 | 05 April 2021 13:30 | 25 March 2021 14:00 | 25 March 2021 14:00 | 8830FS-37d
8829 |  | 7164 | 4.2.1.5.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 19 May 2021 16:30 | 26 May 2021 10:30 | 22 April 2021 11:00 | 28 April 2021 14:00 | 8827 | 8830
8830 |  | 7165 | 4.2.1.5.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 May 2021 10:30 | 26 May 2021 10:30 | 28 April 2021 14:00 | 28 April 2021 14:00 | 8829,8894 | 8831,8828FS-37d,8832
8831 |  | 7166 | 4.2.1.5.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 26 May 2021 10:30 | 09 June 2021 16:30 | 28 April 2021 14:00 | 05 May 2021 17:00 | 8830 | 8832FF+7d
8832 |  | 7167 | 4.2.1.5.5.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 201 |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 26 May 2021 10:30 | 27 June 2021 10:30 | 28 April 2021 14:00 | 02 June 2021 14:00 | 8831FF+7d,8830 | 8833
8833 |  | 7168 | 4.2.1.5.5.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 0.29999999999999999 | -25.61d | 0 | 16 d | 27 June 2021 10:30 | 15 July 2021 16:30 | 02 June 2021 14:00 | 09 June 2021 17:00 | 8832,9633FF,9640FF,9641FF,9642FF,9643FF,9644FF,9674FF | 8834
8834 |  | 7169 | 4.2.1.5.5.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -25.61d | 0 | 0 d | 15 July 2021 16:30 | 15 July 2021 16:30 | 09 June 2021 17:00 | 09 June 2021 17:00 | 8833 | 8835
8835 |  | 7170 | 4.2.1.5.5.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 201 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -22.94d | 0 | 21 d | 15 July 2021 16:30 | 15 August 2021 16:30 | 10 June 2021 8:00 | 13 July 2021 14:00 | 8834 | 8398,8840FF+46.8d,8895,8896
8836 |  | 7171 | 4.2.1.5.5.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 201 |  | היתר בניה | 0.14999999999999999 | 0.72d | 0 | 148.67 d | 02 May 2021 10:30 | 11 November 2021 10:30 | 12 March 2021 8:00 | 12 November 2021 17:00
8837 |  | 14534 | 4.2.1.5.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | הגשת היתר בניה | 0.56999999999999995 | 0.72d | 0 | 85 d | 02 May 2021 10:30 | 17 August 2021 10:30 | 12 March 2021 8:00 | 18 August 2021 17:00 | 8825 | 8838
8838 |  | 7172 | 4.2.1.5.5.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 201 |  | אישור היתר בניה | 0 | 0.27ed | 0 | 86 ed | 17 August 2021 10:30 | 11 November 2021 10:30 | 18 August 2021 17:00 | 12 November 2021 17:00 | 8473FF,8837 | 8402
8839 |  | 7173 | 4.2.1.5.5.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 201 |  | תכנון מפורט | 0 | 0.14d | 0 | 140.78 d | 16 July 2021 8:42 | 13 January 2022 15:42 | 10 June 2021 8:00 | 13 January 2022 17:00
8840 |  | 7174 | 4.2.1.5.5.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | תכנון מפורט | 0 | 0.14d | 0 | 71 d | 16 July 2021 8:42 | 20 October 2021 8:42 | 10 June 2021 8:00 | 26 October 2021 17:00 | 8835FF+46.8d | 8842
8841 |  | 14709 | 4.2.1.5.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1568.59d | 0 | 0 d | 23 September 2021 11:42 | 23 September 2021 11:42 | 03 October 2021 8:00 | 03 October 2021 8:00 | 8843FS-25d
8842 |  | 7175 | 4.2.1.5.5.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | בקרת תכנון | 0 | 0.14d | 0 | 5 d | 20 October 2021 8:42 | 26 October 2021 11:42 | 27 October 2021 8:00 | 02 November 2021 11:00 | 8840,9583FF,9584FF,9586FF,9647FF,9731FF,9587FF,9588FF | 8843
8843 |  | 7176 | 4.2.1.5.5.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | הגשה | 0 | 0.14d | 0 | 0 d | 26 October 2021 11:42 | 26 October 2021 11:42 | 02 November 2021 11:00 | 02 November 2021 11:00 | 8842,8895,8896,9682 | 8844,8841FS-25d,8845
8844 |  | 7177 | 4.2.1.5.5.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | סקר | 0 | 2.92d | 0 | 6 d | 26 October 2021 11:42 | 02 November 2021 14:42 | 02 November 2021 11:00 | 09 November 2021 14:00 | 8843 | 8845FF+15d
8845 |  | 7178 | 4.2.1.5.5.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 201 |  | מענה מזמין | 0 | 0.14d | 0 | 21 d | 26 October 2021 11:42 | 25 November 2021 15:42 | 02 November 2021 11:00 | 05 December 2021 17:00 | 8844FF+15d,8843 | 8846
8846 |  | 7179 | 4.2.1.5.5.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 0 | 0.14d | 0 | 16 d | 25 November 2021 15:42 | 15 December 2021 15:42 | 06 December 2021 8:00 | 13 December 2021 11:00 | 8845 | 8847
8847 |  | 7180 | 4.2.1.5.5.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.14d | 0 | 0 d | 15 December 2021 15:42 | 15 December 2021 15:42 | 13 December 2021 11:00 | 13 December 2021 11:00 | 8846 | 8848
8848 |  | 7181 | 4.2.1.5.5.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 201 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0.14d | 0 | 21 d | 15 December 2021 15:42 | 13 January 2022 15:42 | 13 December 2021 11:00 | 13 January 2022 17:00 | 8847 | 8403
8849 |  | 2882 | 4.2.2 | NA |  |  | צפון |  |  | תכנון והתארגנות תפעולית | 0.22 | 26.4d | 0 | 881.43 d | 25 October 2020 12:30 | 24 November 2023 13:24 | 26 October 2020 11:00 | 26 October 2023 14:00
8850 |  | 7206 | 4.2.2.1 | NA |  |  | צפון |  |  | מבנים ייעודיים שלב א' - בסיס צפון | 0.55000000000000004 | 0.06d | 0 | 239.89 d | 25 October 2020 12:30 | 23 August 2021 8:30 | 26 October 2020 11:00 | 02 November 2021 11:00
8851 |  | 7182 | 4.2.2.1.1 | NA |  |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מבנה SA (מבנה דחוף) | 0.56000000000000005 | 0.72d | 0 | 239.22 d | 25 October 2020 12:30 | 22 August 2021 11:30 | 26 October 2020 11:00 | 22 August 2021 16:00
8852 |  | 7183 | 4.2.2.1.1.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 53 d | 25 October 2020 12:30 | 29 December 2020 12:30 | 26 October 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 3,90,89,8471FS-15d | 8396,8443,8483
8853 |  | 7185 | 4.2.2.1.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 2 d | 26 April 2021 10:30 | 28 April 2021 10:30 | 12 March 2021 8:00 | 28 April 2021 14:00 | 8491FS-5d | 8496,8444
8854 |  | 7186 | 4.2.2.1.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | 0.72d | 0 | 22 d | 26 July 2021 8:30 | 22 August 2021 11:30 | 13 July 2021 16:00 | 22 August 2021 16:00 | 8501 | 92,8509,8445
8855 |  | 7187 | 4.2.2.1.1.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | 0.72d | 0 | 22 d | 26 July 2021 8:30 | 22 August 2021 11:30 | 13 July 2021 16:00 | 22 August 2021 16:00 | 8501 | 8509,8445
8856 |  | 7188 | 4.2.2.1.2 | NA |  |  | צפון | מבנה 303 |  | מבנה 303 (מבנה דחוף) | 0.55000000000000004 | 0.06d | 0 | 239.89 d | 25 October 2020 12:30 | 23 August 2021 8:30 | 26 October 2020 11:00 | 02 November 2021 11:00
8857 |  | 7189 | 4.2.2.1.2.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה 303 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 52 d | 25 October 2020 12:30 | 28 December 2020 12:30 | 26 October 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 3,90,89,8471FS-15d | 8396,8443,8520
8858 |  | 7191 | 4.2.2.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 303 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 2 d | 26 April 2021 16:30 | 28 April 2021 16:30 | 12 March 2021 8:00 | 28 April 2021 14:00 | 8528FS-4d | 8444,8533
8859 |  | 7192 | 4.2.2.1.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 303 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | 0.06d | 0 | 22 d | 26 July 2021 14:30 | 23 August 2021 8:30 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | 8538 | 92,8445,8546
8860 |  | 7193 | 4.2.2.1.2.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה 303 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | 0.06d | 0 | 22 d | 26 July 2021 14:30 | 23 August 2021 8:30 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | 8538 | 8445,8546
8861 |  | 7194 | 4.2.2.1.3 | NA |  |  | צפון | מבנה SI |  | מבנה SI (מבנה דחוף) | 0.55000000000000004 | 0.06d | 0 | 239.89 d | 25 October 2020 12:30 | 23 August 2021 8:30 | 26 October 2020 11:00 | 02 November 2021 11:00
8862 |  | 7195 | 4.2.2.1.3.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה SI |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 52 d | 25 October 2020 12:30 | 28 December 2020 12:30 | 26 October 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 3,90,89,8471FS-15d | 8396,8443,8557
8863 |  | 7197 | 4.2.2.1.3.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SI |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 2 d | 26 April 2021 16:30 | 28 April 2021 16:30 | 12 March 2021 8:00 | 28 April 2021 14:00 | 8565FS-4d | 8444,8570
8864 |  | 7198 | 4.2.2.1.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SI |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | 0.06d | 0 | 22 d | 26 July 2021 14:30 | 23 August 2021 8:30 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | 8575 | 92,8445,8583
8865 |  | 7199 | 4.2.2.1.3.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה SI |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | 0.06d | 0 | 22 d | 26 July 2021 14:30 | 23 August 2021 8:30 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | 8575 | 8445,8583
8866 |  | 7200 | 4.2.2.1.4 | NA |  |  | צפון | מבנים SJ, 320 |  | מבנים SJ, 320 (מבנה דחוף) | 0.55000000000000004 | 0.06d | 0 | 239.89 d | 25 October 2020 12:30 | 23 August 2021 8:30 | 26 October 2020 11:00 | 02 November 2021 11:00
8867 |  | 7201 | 4.2.2.1.4.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 52 d | 25 October 2020 12:30 | 28 December 2020 12:30 | 26 October 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 3,90,89,8471FS-15d | 8396,8443,8594,8631
8868 |  | 7203 | 4.2.2.1.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 2 d | 26 April 2021 16:30 | 28 April 2021 16:30 | 12 March 2021 8:00 | 28 April 2021 14:00 | 8602FS-4d,8639FS-4d | 8444,8607,8644
8869 |  | 7204 | 4.2.2.1.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | 0.06d | 0 | 22 d | 26 July 2021 14:30 | 23 August 2021 8:30 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | 8612 | 92,8445,8620,8657
8870 |  | 7205 | 4.2.2.1.4.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | 0.06d | 0 | 22 d | 26 July 2021 14:30 | 23 August 2021 8:30 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | 8612 | 8445,8620,8657
8871 |  | 7213 | 4.2.2.2 | NA |  |  | צפון |  |  | מבנים ייעודיים שלב ב' - בסיס צפון | 0.40999999999999998 | 0.89d | 0 | 285.17 d | 25 October 2020 12:30 | 25 October 2021 14:00 | 26 October 2020 11:00 | 02 November 2021 11:00
8872 |  | 7207 | 4.2.2.2.1 | NA |  |  | צפון | מבנה 305 |  | מבנה 305 | 0.40999999999999998 | 0.94d | 0 | 285.11 d | 25 October 2020 12:30 | 25 October 2021 13:30 | 26 October 2020 11:00 | 02 November 2021 11:00
8873 |  | 7208 | 4.2.2.2.1.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה 305 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 52 d | 25 October 2020 12:30 | 28 December 2020 12:30 | 26 October 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 3,90,89,8471FS-15d | 8396,8443,8669
8874 |  | 7210 | 4.2.2.2.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 305 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 18 d | 02 May 2021 10:30 | 26 May 2021 10:30 | 12 March 2021 8:00 | 28 April 2021 14:00 | 8677 | 8444,8682
8875 |  | 7211 | 4.2.2.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 305 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | 0.94d | 0 | 51 d | 15 August 2021 16:30 | 25 October 2021 13:30 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | 8687 | 92,8445,8695
8876 |  | 7212 | 4.2.2.2.1.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה 305 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | 0.94d | 0 | 51 d | 15 August 2021 16:30 | 25 October 2021 13:30 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | 8687 | 8445,8695
8877 |  | 7214 | 4.2.2.2.2 | NA |  |  | צפון | מבנה SE |  | מבנה SE | 0.40999999999999998 | 0.94d | 0 | 285.11 d | 25 October 2020 12:30 | 25 October 2021 13:30 | 26 October 2020 11:00 | 02 November 2021 11:00
8878 |  | 7215 | 4.2.2.2.2.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה SE |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 52 d | 25 October 2020 12:30 | 28 December 2020 12:30 | 26 October 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 3,90,89,8471FS-15d | 8396,8443,8706
8879 |  | 7217 | 4.2.2.2.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SE |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 18 d | 02 May 2021 10:30 | 26 May 2021 10:30 | 12 March 2021 8:00 | 28 April 2021 14:00 | 8714 | 8444,8719
8880 |  | 7218 | 4.2.2.2.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SE |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | 0.94d | 0 | 51 d | 15 August 2021 16:30 | 25 October 2021 13:30 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | 8724 | 92,8445,8732
8881 |  | 7219 | 4.2.2.2.2.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה SE |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | 0.94d | 0 | 51 d | 15 August 2021 16:30 | 25 October 2021 13:30 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | 8724 | 8445,8732
8882 |  | 7220 | 4.2.2.2.3 | NA |  |  | צפון | מבנה 312 |  | מבנה 312 | 0.40999999999999998 | 0.94d | 0 | 285.11 d | 25 October 2020 12:30 | 25 October 2021 13:30 | 26 October 2020 11:00 | 02 November 2021 11:00
8883 |  | 7221 | 4.2.2.2.3.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה 312 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 52 d | 25 October 2020 12:30 | 28 December 2020 12:30 | 26 October 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 3,90,89,8471FS-15d | 8396,8443,8743
8884 |  | 7223 | 4.2.2.2.3.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 312 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 18 d | 02 May 2021 10:30 | 26 May 2021 10:30 | 12 March 2021 8:00 | 28 April 2021 14:00 | 8751 | 8444,8756
8885 |  | 7224 | 4.2.2.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 312 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | 0.94d | 0 | 51 d | 15 August 2021 16:30 | 25 October 2021 13:30 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | 8761 | 92,8445,8769
8886 |  | 7225 | 4.2.2.2.3.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה 312 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | 0.94d | 0 | 51 d | 15 August 2021 16:30 | 25 October 2021 13:30 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | 8761 | 8445,8769
8887 |  | 7226 | 4.2.2.2.4 | NA |  |  | צפון | מבנה SH |  | מבנה SH | 0.40999999999999998 | 0.89d | 0 | 285.17 d | 25 October 2020 12:30 | 25 October 2021 14:00 | 26 October 2020 11:00 | 02 November 2021 11:00
8888 |  | 7227 | 4.2.2.2.4.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה SH |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 52 d | 25 October 2020 12:30 | 28 December 2020 12:30 | 26 October 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 3,90,89,8471FS-15d | 8396,8443,8780
8889 |  | 7229 | 4.2.2.2.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SH |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 18 d | 02 May 2021 12:00 | 26 May 2021 12:00 | 12 March 2021 8:00 | 28 April 2021 14:00 | 8788 | 8444,8793
8890 |  | 7230 | 4.2.2.2.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SH |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | 0.89d | 0 | 51 d | 16 August 2021 8:00 | 25 October 2021 14:00 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | 8798 | 92,8445,8806
8891 |  | 7231 | 4.2.2.2.4.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה SH |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | 0.89d | 0 | 51 d | 16 August 2021 8:00 | 25 October 2021 14:00 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | 8798 | 8445,8806
8892 |  | 7232 | 4.2.2.2.5 | NA |  |  | צפון | מבנה 201 |  | מבנה 201 | 0.40999999999999998 | 0.94d | 0 | 285.11 d | 25 October 2020 12:30 | 25 October 2021 13:30 | 26 October 2020 11:00 | 02 November 2021 11:00
8893 |  | 7233 | 4.2.2.2.5.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה 201 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 52 d | 25 October 2020 12:30 | 28 December 2020 12:30 | 26 October 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 3,90,89,8471FS-15d | 8396,8443,8817
8894 |  | 7235 | 4.2.2.2.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 201 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 18 d | 02 May 2021 10:30 | 26 May 2021 10:30 | 12 March 2021 8:00 | 28 April 2021 14:00 | 8825 | 8444,8830
8895 |  | 7236 | 4.2.2.2.5.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 201 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | 0.94d | 0 | 51 d | 15 August 2021 16:30 | 25 October 2021 13:30 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | 8835 | 92,8445,8843
8896 |  | 7237 | 4.2.2.2.5.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה 201 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | 0.94d | 0 | 51 d | 15 August 2021 16:30 | 25 October 2021 13:30 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | 8835 | 92,8445,8843
8897 |  | 2906 | 4.2.2.3 | NA |  |  | צפון |  |  | תוכניות סופיות להפעלה | 0 | 26.4d | 0 | 264 d | 31 August 2022 16:24 | 09 August 2023 13:24 | 03 August 2022 8:00 | 11 July 2023 14:00
8898 |  | 2909 | 4.2.2.3.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | תכניות שירות (SDP) מפורטת | 0 | 1.1mo | 0 | 3 mo | 31 August 2022 16:24 | 08 December 2022 16:24 | 03 August 2022 8:00 | 09 November 2022 17:00 | 92 | 8903,8908
8899 |  | 14407 | 4.2.2.3.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | תכנית הדרכה | 0 | 1.1mo | 0 | 3 mo | 31 August 2022 16:24 | 08 December 2022 16:24 | 03 August 2022 8:00 | 09 November 2022 17:00 | 92 | 8903,8908
8900 |  | 14408 | 4.2.2.3.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | תכנית בדיקות תפעוליות | 0 | 1.1mo | 0 | 3 mo | 31 August 2022 16:24 | 08 December 2022 16:24 | 03 August 2022 8:00 | 09 November 2022 17:00 | 92 | 8903,8908
8901 |  | 14409 | 4.2.2.3.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | תכנית הרצה | 0 | 1.1mo | 0 | 3 mo | 31 August 2022 16:24 | 08 December 2022 16:24 | 03 August 2022 8:00 | 09 November 2022 17:00 | 92 | 8903,8908
8902 |  | 14410 | 4.2.2.3.5 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | תכנית המבצוע | 0 | 1.1mo | 0 | 3 mo | 31 August 2022 16:24 | 08 December 2022 16:24 | 03 August 2022 8:00 | 09 November 2022 17:00 | 92 | 8903,8908
8903 |  | 2910 | 4.2.2.3.6 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | כללי משמעת וקוד אתי | 0 | 1.1mo | 0 | 1 mo | 08 December 2022 16:24 | 08 January 2023 13:24 | 10 November 2022 8:00 | 09 December 2022 11:00 | 8898,8899,8900,8901,8902 | 8904
8904 |  | 2911 | 4.2.2.3.7 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | ניהול האיכות | 0 | 1.1mo | 0 | 2 mo | 08 January 2023 13:24 | 08 March 2023 10:24 | 09 December 2022 11:00 | 07 February 2023 11:00 | 8903 | 8905
8905 |  | 2908 | 4.2.2.3.8 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | השלמת תכנית מעבר מפורטת | 0 | 1.1mo | 0 | 2 mo | 08 March 2023 10:24 | 11 May 2023 10:24 | 07 February 2023 11:00 | 09 April 2023 14:00 | 8904 | 8907
8906 |  | 17453 | 4.2.2.3.9 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | מינוי בעלי תפקידים מרכזיים | 0 | 1.1mo | 0 | 3 mo | 11 May 2023 10:24 | 09 August 2023 13:24 | NA | NA | 8907FF | 8446
8907 |  | 2907 | 4.2.2.3.10 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | לוחות זמנים לקבלת אישורי מוכנות לאיכלוס,מבצוע והפעלה | 0 | 1.1mo | 0 | 3 mo | 11 May 2023 10:24 | 09 August 2023 13:24 | 09 April 2023 14:00 | 11 July 2023 14:00 | 8905 | 8446,8906FF
8908 |  | 10354 | 4.2.2.3.11 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תחום התמיכה התקשובית (מוקדי משנה וצוות תמיכה) - לוז, תוכנית ראשונית למעבר ואכלוס הפריטים, תוכנית הדרכה, תוכנית בדיקות תפעוליות, תוכנית הרצה, תוכנית מבצוע | 0 | 4.1mo | 0 | 5 mo | 08 December 2022 16:24 | 11 May 2023 10:24 | 10 November 2022 8:00 | 09 April 2023 14:00 | 8898,8899,8900,8901,8902 | 8446
8909 |  | 2912 | 4.2.2.4 | NA | תפעול |  | צפון |  |  | תכניות לקראת מוכנות לאיכלוס | 0 | 26.4d | 0 | 24 d | 09 August 2023 13:24 | 07 September 2023 16:24 | 11 July 2023 14:00 | 09 August 2023 17:00
8910 |  | 2913 | 4.2.2.4.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | תכנית מעבר מעודכנת לאכלוס פריטים | 0 | 1.1mo | 0 | 1 mo | 09 August 2023 13:24 | 07 September 2023 16:24 | 11 July 2023 14:00 | 09 August 2023 17:00 | 8446 | 8447
8911 |  | 2914 | 4.2.2.4.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | נהלים | 0 | 1.1mo | 0 | 1 mo | 09 August 2023 13:24 | 07 September 2023 16:24 | 11 July 2023 14:00 | 09 August 2023 17:00 | 8446 | 8447
8912 |  | 2915 | 4.2.2.4.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | ציוד הזכיין | 0 | 1.1mo | 0 | 1 mo | 09 August 2023 13:24 | 07 September 2023 16:24 | 11 July 2023 14:00 | 09 August 2023 17:00 | 8446 | 8447
8913 |  | 2916 | 4.2.2.4.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | תכנית הפעלה נסיונית של המוקדים ,חדר שו"ב ,מוקד ייעודי וחמל אבטחה | 0 | 1.1mo | 0 | 1 mo | 09 August 2023 13:24 | 07 September 2023 16:24 | 11 July 2023 14:00 | 09 August 2023 17:00 | 8446 | 8447
8914 |  | 2917 | 4.2.2.4.5 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | עידכון מסמך מדיניות האיכות ותכנית מערכת ניהול האיכות | 0 | 1.1mo | 0 | 1 mo | 09 August 2023 13:24 | 07 September 2023 16:24 | 11 July 2023 14:00 | 09 August 2023 17:00 | 8446 | 8447
8915 |  | 2918 | 4.2.2.4.6 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | תכנית עבודה לשנה ראשונה | 0 | 1.1mo | 0 | 1 mo | 09 August 2023 13:24 | 07 September 2023 16:24 | 11 July 2023 14:00 | 09 August 2023 17:00 | 8446 | 8447
8916 |  | 2919 | 4.2.2.4.7 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | תכנית עבודה בתחום הגנת הסביבה | 0 | 1.1mo | 0 | 1 mo | 09 August 2023 13:24 | 07 September 2023 16:24 | 11 July 2023 14:00 | 09 August 2023 17:00 | 8446 | 8447
8917 |  | 2920 | 4.2.2.4.8 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | תכנית הפעלה במדרגות ההפעלה ומצבי קיצון | 0 | 1.1mo | 0 | 1 mo | 09 August 2023 13:24 | 07 September 2023 16:24 | 11 July 2023 14:00 | 09 August 2023 17:00 | 8446 | 8447
8918 |  | 2921 | 4.2.2.4.9 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | תכנית בטיחות כוללת | 0 | 1.1mo | 0 | 1 mo | 09 August 2023 13:24 | 07 September 2023 16:24 | 11 July 2023 14:00 | 09 August 2023 17:00 | 8446 | 8447
8919 |  | 10355 | 4.2.2.4.10 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תחום התמיכה התקשובית (מוקדי משנה וצוות תמיכה) - תוכנית מעבר לאחר יישום הערות המזמין, נהלים - תהליכים תפעולים, ציוד תקשובי, תוכנית להפעלה נסיונית של Help Desk תקשוב, תוכנית ניהול האיכות התקשובית, תוכנית עבודה/משאבים שנה ראשונה, מדרגות הפעלה BCP תקשובי | 0 | 1.1mo | 0 | 1 mo | 09 August 2023 13:24 | 07 September 2023 16:24 | 11 July 2023 14:00 | 09 August 2023 17:00 | 8446 | 8447
8920 |  | 2923 | 4.2.2.5 | NA | תפעול |  | צפון |  |  | הכנה לבדיקות והרצות כולל מודל סימולציה | 0 | 26.4d | 0 | 60 d | 07 September 2023 16:24 | 24 November 2023 13:24 | 10 August 2023 8:00 | 26 October 2023 14:00
8921 |  | 2924 | 4.2.2.5.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | הוראות ומפרטי אחזקה-ציוד מושאל | 0 | 1.1mo | 0 | 1.5 mo | 07 September 2023 16:24 | 26 October 2023 10:24 | 10 August 2023 8:00 | 27 September 2023 11:00 | 8447,87 | 8448,9790,9791
8922 |  | 2925 | 4.2.2.5.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | דוח ציוד שנרכש על ידי הזכיין | 0 | 1.6mo | 0 | 1 mo | 07 September 2023 16:24 | 11 October 2023 13:24 | 10 August 2023 8:00 | 08 September 2023 11:00 | 8447,87 | 8448,9790,9791
8923 |  | 2926 | 4.2.2.5.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | סיום הפעלת מערכות מוקדים וביצוע תיקונים | 0 | 1.6mo | 0 | 1 mo | 07 September 2023 16:24 | 11 October 2023 13:24 | 10 August 2023 8:00 | 08 September 2023 11:00 | 8447,87 | 8448,9790,9791
8924 |  | 2927 | 4.2.2.5.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | תכנית מעודכנת למערך ניהול האיכות | 0 | 1.6mo | 0 | 1 mo | 07 September 2023 16:24 | 11 October 2023 13:24 | 10 August 2023 8:00 | 08 September 2023 11:00 | 8447,87 | 8448,9790,9791
8925 |  | 2928 | 4.2.2.5.5 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | אישור כלל התשתיות הנוספות | 0 | 1.6mo | 0 | 1 mo | 07 September 2023 16:24 | 11 October 2023 13:24 | 10 August 2023 8:00 | 08 September 2023 11:00 | 8447,87 | 8448,9790,9791
8926 |  | 2929 | 4.2.2.5.6 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | תכנית עבודה מעודכנת לשנה ראשונה | 0 | 1.6mo | 0 | 1 mo | 07 September 2023 16:24 | 11 October 2023 13:24 | 10 August 2023 8:00 | 08 September 2023 11:00 | 8447,87 | 8448,9790,9791
8927 |  | 2930 | 4.2.2.5.7 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | אישור קוד לבוש | 0 | 1.6mo | 0 | 1 mo | 07 September 2023 16:24 | 11 October 2023 13:24 | 10 August 2023 8:00 | 08 September 2023 11:00 | 8447,87 | 8448,9790,9791
8928 |  | 2931 | 4.2.2.5.8 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | מוכנות להסמכה - הסעדה | 0 | 1.6mo | 0 | 1 mo | 07 September 2023 16:24 | 11 October 2023 13:24 | 10 August 2023 8:00 | 08 September 2023 11:00 | 8447,87 | 8448,9790,9791
8929 |  | 2932 | 4.2.2.5.9 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | מדריכים למשתמש - אישור מדריכים למשתמש לכלל המערכות | 0 | 1.6mo | 0 | 1 mo | 07 September 2023 16:24 | 11 October 2023 13:24 | 10 August 2023 8:00 | 08 September 2023 11:00 | 8447,87 | 8448,9790,9791
8930 |  | 2933 | 4.2.2.5.10 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | תכנית איסוף ופינוי פסולת ותכנית עבודה - תברואה | 0 | 1.6mo | 0 | 1 mo | 07 September 2023 16:24 | 11 October 2023 13:24 | 10 August 2023 8:00 | 08 September 2023 11:00 | 8447,87 | 8448,9790,9791
8931 |  | 2934 | 4.2.2.5.11 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | הגשת תיק שטח | 0 | 1.6mo | 0 | 1 mo | 07 September 2023 16:24 | 11 October 2023 13:24 | 10 August 2023 8:00 | 08 September 2023 11:00 | 8447,87 | 8448,9790,9791
8932 |  | 2935 | 4.2.2.5.12 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | העברת מידע מהמזמין לצורך אכלוס | 0 | 1.1mo | 0 | 1 mo | 26 October 2023 10:24 | 24 November 2023 13:24 | 27 September 2023 11:00 | 26 October 2023 14:00 | 8447,8448 | 8449,8418,9790,9791
8933 |  | 2936 | 4.2.2.5.13 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | ציוד זכיין ומושאל - השלמת הרכישה והקליטה | 0 | 1.1mo | 0 | 1 mo | 26 October 2023 10:24 | 24 November 2023 13:24 | 27 September 2023 11:00 | 26 October 2023 14:00 | 8447,8448 | 8449,8418,9790,9791
8934 |  | 2937 | 4.2.2.5.14 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | מוקד מרכזי ומוקדי המשנה בבסיס - השלמת הרצה והדרכה | 0 | 1.1mo | 0 | 1 mo | 26 October 2023 10:24 | 24 November 2023 13:24 | 27 September 2023 11:00 | 26 October 2023 14:00 | 8447,8448 | 8449,8418,9790,9791
8935 |  | 2938 | 4.2.2.5.15 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | ביצוע הליך בדיקות | 0 | 1.1mo | 0 | 1 mo | 26 October 2023 10:24 | 24 November 2023 13:24 | 27 September 2023 11:00 | 26 October 2023 14:00 | 8447,8448 | 8449,8418,9790,9791
8936 |  | 14115 | 4.3 | NA |  |  | צפון |  |  | רכש, ייצור ואספקה | 0 | 454d | 0 | 1218.67 d | 10 May 2021 8:00 | 14 August 2025 14:00 | 11 March 2021 8:00 | 17 August 2025 11:00
8937 |  | 17329 | 4.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון |  |  | ציוד פאסיבי חוץ | 0 | 1230.89d | 0 | 64.33 d | 23 August 2022 9:00 | 21 November 2022 9:00 | NA | NA
8938 |  | 17328 | 4.3.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | ציוד פאסיבי חוץ | 0 | 52.48emo | 0 | 3 emo | 23 August 2022 9:00 | 21 November 2022 9:00 | NA | NA | 9356SF-1mo,9605
8939 |  | 17331 | 4.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון |  |  | ציוד אקטיבי פנים | 0 | 1207.89d | 0 | 137 d | 24 June 2022 12:00 | 21 December 2022 12:00 | NA | NA
8940 |  | 17330 | 4.3.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | ציוד אקטיבי פנים | 0 | 51.47emo | 0 | 6 emo | 24 June 2022 12:00 | 21 December 2022 12:00 | NA | NA | 9360SF-1mo
8941 |  | 17333 | 4.3.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון |  |  | ציוד קצה | 0 | 1207.89d | 0 | 137 d | 24 June 2022 12:00 | 21 December 2022 12:00 | NA | NA
8942 |  | 17332 | 4.3.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | ציוד קצה | 0 | 51.47emo | 0 | 6 emo | 24 June 2022 12:00 | 21 December 2022 12:00 | NA | NA | 9360SF-1mo
8943 |  | 14116 | 4.3.4 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מבנה SA (מבנה דחוף) | 0.02 | 70d | 0 | 380.67 d | 10 May 2021 8:00 | 06 September 2022 11:00 | 11 March 2021 8:00 | 09 September 2022 14:00
8944 |  | 16087 | 4.3.4.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מסגרות חרש | 0 | 29.28d | 0 | 78 d | 09 September 2021 11:30 | 20 December 2021 11:30 | 25 August 2021 16:00 | 21 December 2021 10:00
8945 |  | 16088 | 4.3.4.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 29.28d | 0 | 20 d | 09 September 2021 11:30 | 10 October 2021 8:30 | 25 August 2021 16:00 | 26 September 2021 13:00 | 8501FS+35d | 8946FS+24d
8946 |  | 16090 | 4.3.4.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 35.98ed | 0 | 42 ed | 08 November 2021 11:30 | 20 December 2021 11:30 | 01 November 2021 16:00 | 21 December 2021 10:00 | 8945FS+24d | 9044
8947 |  | 14117 | 4.3.4.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ציוד למחסן Mini-Load | 0 | 43d | 0 | 165.67 d | 09 February 2022 11:00 | 06 September 2022 11:00 | 07 February 2022 8:00 | 09 September 2022 14:00
8948 |  | 14118 | 4.3.4.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הכנת SD | 0 | 49d | 0 | 45 d | 09 February 2022 11:00 | 05 April 2022 17:00 | 07 February 2022 8:00 | 03 April 2022 14:00 | 9038FS+110d | 8949FS+20d
8949 |  | 14120 | 4.3.4.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 63.13ed | 0 | 127 ed | 02 May 2022 11:00 | 06 September 2022 11:00 | 09 May 2022 8:00 | 09 September 2022 14:00 | 8948FS+20d | 9054
8950 |  | 14121 | 4.3.4.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ציוד למחסן אוטומטי גבוה | 5.0000000000000003E-2 | 14.33d | 0 | 291.33 d | 10 May 2021 8:00 | 17 May 2022 14:00 | 11 March 2021 8:00 | 26 April 2022 14:00
8951 |  | 14122 | 4.3.4.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הכנת SD | 0.96999999999999997 | 4.67d | 0 | 43 d | 10 May 2021 8:00 | 04 July 2021 14:00 | 11 March 2021 8:00 | 09 May 2021 11:00 | 8493SS+25d,125 | 8952
8952 |  | 14124 | 4.3.4.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ייצור ואספקה -מידוף | 0 | 4.88ed | 0 | 160 ed | 04 July 2021 14:00 | 11 December 2021 14:00 | 13 June 2021 11:00 | 22 November 2021 11:00 | 8951 | 8953,9063
8953 |  | 14125 | 4.3.4.3.3 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ייצור ואספקה - ציוד אוטומציה | 0 | 19.75ed | 0 | 157 ed | 11 December 2021 14:00 | 17 May 2022 14:00 | 22 November 2021 11:00 | 26 April 2022 14:00 | 8952 | 9066
8954 |  | 14749 | 4.3.4.4 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מעליות- הכנות לבצוע | 0 | 120d | 0 | 155.67 d | 22 December 2021 8:00 | 06 July 2022 11:00 | 19 December 2021 14:00 | 11 July 2022 13:00
8955 |  | 14750 | 4.3.4.4.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הכנת SHOP DR - מעליות | 0 | 125d | 0 | 35 d | 22 December 2021 8:00 | 02 February 2022 17:00 | 19 December 2021 14:00 | 31 January 2022 14:00 | 9038FS+70d | 8956FS+21d
8956 |  | 14752 | 4.3.4.4.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ייצור ואספקה - מעליות | 0 | 159ed | 0 | 127 ed | 01 March 2022 11:00 | 06 July 2022 11:00 | 06 March 2022 10:00 | 11 July 2022 13:00 | 8955FS+21d | 9139
8957 |  | 14126 | 4.3.5 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה 303 |  | מבנה 303 | 0 | 118.33d | 0 | 317.28 d | 26 July 2021 14:30 | 03 September 2022 15:00 | 15 October 2021 11:00 | 09 September 2022 14:00
8958 |  | 16091 | 4.3.5.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה 303 |  | מסגרות חרש | 0 | 79.28d | 0 | 90.33 d | 28 October 2021 11:30 | 17 February 2022 8:30 | 15 October 2021 11:00 | 06 February 2022 16:00
8959 |  | 16092 | 4.3.5.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה 303 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 81.94d | 0 | 20 d | 28 October 2021 11:30 | 22 November 2021 14:30 | 15 October 2021 11:00 | 09 November 2021 14:00 | 8538FS+70d | 8960FS+24d
8960 |  | 16094 | 4.3.5.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה 303 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 101.23ed | 0 | 57 ed | 22 December 2021 8:30 | 17 February 2022 8:30 | 13 December 2021 10:00 | 06 February 2022 16:00 | 8959FS+24d | 9171
8961 |  | 14127 | 4.3.5.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה 303 |  | ציוד למחסן | 0 | 93.33d | 0 | 166.89 d | 04 February 2022 12:00 | 03 September 2022 15:00 | 07 February 2022 8:00 | 09 September 2022 14:00
8962 |  | 14128 | 4.3.5.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה 303 |  | הכנת SD | 0 | 98.89d | 0 | 45 d | 04 February 2022 12:00 | 01 April 2022 9:00 | 07 February 2022 8:00 | 03 April 2022 14:00 | 9165FS+45d | 8963FS+23d
8963 |  | 14130 | 4.3.5.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה 303 |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 124.83ed | 0 | 125 ed | 01 May 2022 15:00 | 03 September 2022 15:00 | 09 May 2022 8:00 | 09 September 2022 14:00 | 8962FS+23d | 9180
8964 |  | 17103 | 4.3.5.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה 303 |  | מערכות מחסנים אוטומטים אנכיים - VLM | 0 | 119.28d | 0 | 316.33 d | 26 July 2021 14:30 | 01 September 2022 14:30 | NA | NA
8965 |  | 17104 | 4.3.5.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה 303 |  | הכנת SD | 0 | 124.28d | 0 | 75 d | 26 July 2021 14:30 | 03 November 2021 14:30 | NA | NA | 8538 | 8966FS+50d
8966 |  | 17106 | 4.3.5.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה 303 |  | ייצור ואספקה - מערכות מחסנים אוטומטים אנכיים - VLM | 0 | 158.73ed | 0 | 240 ed | 04 January 2022 14:30 | 01 September 2022 14:30 | NA | NA | 8965FS+50d | 9183
8967 |  | 14131 | 4.3.6 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SI |  | מבנה SI | 0 | 22d | 0 | 304.44 d | 21 October 2021 11:00 | 16 November 2022 9:00 | 11 October 2021 11:00 | 22 November 2022 11:00
8968 |  | 16095 | 4.3.6.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SI |  | מסגרות חרש | 0 | 22d | 0 | 88.33 d | 21 October 2021 11:00 | 07 February 2022 17:00 | 11 October 2021 11:00 | 01 February 2022 14:00
8969 |  | 16096 | 4.3.6.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SI |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 22d | 0 | 20 d | 21 October 2021 11:00 | 15 November 2021 14:00 | 11 October 2021 11:00 | 04 November 2021 11:00 | 9031SS+20d | 8970FS+24d
8970 |  | 16098 | 4.3.6.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SI |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 27.75ed | 0 | 55 ed | 14 December 2021 17:00 | 07 February 2022 17:00 | 08 December 2021 8:00 | 01 February 2022 14:00 | 8969FS+24d | 9240
8971 |  | 14132 | 4.3.6.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SI |  | ציוד למחסן | 0 | 35.89d | 0 | 168.33 d | 07 April 2022 12:00 | 16 November 2022 9:00 | 10 April 2022 8:00 | 22 November 2022 11:00
8972 |  | 14133 | 4.3.6.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SI |  | הכנת SD | 0 | 35.89d | 0 | 45 d | 07 April 2022 12:00 | 06 June 2022 15:00 | 10 April 2022 8:00 | 07 June 2022 17:00 | 9234FS+100d | 8973FS+24d
8973 |  | 14135 | 4.3.6.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SI |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 43.96ed | 0 | 133 ed | 06 July 2022 9:00 | 16 November 2022 9:00 | 11 July 2022 14:00 | 22 November 2022 11:00 | 8972FS+24d | 9250
8974 |  | 14136 | 4.3.7 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SJ |  | מבנה SJ | 0 | 134.56d | 0 | 199.78 d | 03 November 2021 8:00 | 12 July 2022 9:00 | 24 October 2021 8:00 | 17 July 2022 11:00
8975 |  | 16099 | 4.3.7.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SJ |  | מסגרות חרש | 0 | 135d | 0 | 85.33 d | 03 November 2021 8:00 | 16 February 2022 11:00 | 24 October 2021 8:00 | 14 February 2022 11:00
8976 |  | 16100 | 4.3.7.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SJ |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 135d | 0 | 20 d | 03 November 2021 8:00 | 28 November 2021 11:00 | 24 October 2021 8:00 | 16 November 2021 17:00 | 9031SS+30d | 8977FS+21d
8977 |  | 16102 | 4.3.7.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SJ |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 171.88ed | 0 | 55 ed | 23 December 2021 11:00 | 16 February 2022 11:00 | 20 December 2021 14:00 | 14 February 2022 11:00 | 8976FS+21d | 9308
8978 |  | 14137 | 4.3.7.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SJ |  | ציוד למחסן | 0 | 134.56d | 0 | 168.67 d | 12 December 2021 9:00 | 12 July 2022 9:00 | 13 December 2021 11:00 | 17 July 2022 11:00
8979 |  | 14138 | 4.3.7.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SJ |  | הכנת SD | 0 | 139.56d | 0 | 45 d | 12 December 2021 9:00 | 04 February 2022 12:00 | 13 December 2021 11:00 | 06 February 2022 17:00 | 9302SS | 8980FS+24d
8980 |  | 14140 | 4.3.7.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SJ |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 176.08ed | 0 | 127 ed | 07 March 2022 9:00 | 12 July 2022 9:00 | 10 March 2022 14:00 | 17 July 2022 11:00 | 8979FS+24d | 9317
8981 |  | 16103 | 4.3.8 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | סככה SJ 315-316 |  | סככה SJ 315-316 | 0 | 357.56d | 0 | 60.33 d | 11 January 2022 12:00 | 27 March 2022 12:00 | 12 January 2022 14:00 | 03 April 2022 16:00
8982 |  | 16104 | 4.3.8.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | סככה SJ 315-316 |  | מסגרות חרש | 0 | 357.56d | 0 | 60.33 d | 11 January 2022 12:00 | 27 March 2022 12:00 | 12 January 2022 14:00 | 03 April 2022 16:00
8983 |  | 16105 | 4.3.8.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | סככה SJ 315-316 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 357.56d | 0 | 14 d | 11 January 2022 12:00 | 28 January 2022 9:00 | 12 January 2022 14:00 | 30 January 2022 14:00 | 9368SS | 8984FS+23d
8984 |  | 16107 | 4.3.8.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | סככה SJ 315-316 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 463.83ed | 0 | 30 ed | 25 February 2022 12:00 | 27 March 2022 12:00 | 03 March 2022 10:00 | 03 April 2022 16:00 | 8983FS+23d | 9372
8985 |  | 14141 | 4.3.9 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מחסן 320 |  | מחסן 320 | 0 | 78.22d | 0 | 208 d | 02 January 2022 9:00 | 19 September 2022 15:00 | 03 January 2022 11:00 | 28 September 2022 15:00
8986 |  | 16108 | 4.3.9.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מחסן 320 |  | מסגרות חרש | 0 | 81.89d | 0 | 88.33 d | 02 January 2022 9:00 | 20 April 2022 12:00 | 03 January 2022 11:00 | 27 April 2022 14:00
8987 |  | 16109 | 4.3.9.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מחסן 320 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 81.89d | 0 | 20 d | 02 January 2022 9:00 | 26 January 2022 9:00 | 03 January 2022 11:00 | 27 January 2022 11:00 | 9380 | 8988FS+24d
8988 |  | 16111 | 4.3.9.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מחסן 320 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 105.08ed | 0 | 55 ed | 24 February 2022 12:00 | 20 April 2022 12:00 | 02 March 2022 8:00 | 27 April 2022 14:00 | 8987FS+24d | 9386
8989 |  | 14142 | 4.3.9.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מחסן 320 |  | ציוד למחסן | 0 | 78.22d | 0 | 168 d | 20 February 2022 12:00 | 19 September 2022 15:00 | 21 February 2022 14:00 | 28 September 2022 15:00
8990 |  | 14143 | 4.3.9.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מחסן 320 |  | הכנת SD | 0 | 85.56d | 0 | 45 d | 20 February 2022 12:00 | 17 April 2022 9:00 | 21 February 2022 14:00 | 18 April 2022 11:00 | 9380FS+40d | 8991FS+23d
8991 |  | 14145 | 4.3.9.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מחסן 320 |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 106.83ed | 0 | 125 ed | 17 May 2022 15:00 | 19 September 2022 15:00 | 23 May 2022 15:00 | 28 September 2022 15:00 | 8990FS+23d | 9395
8992 |  | 14146 | 4.3.10 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מחסן 314 |  | מחסן 314 | 0 | 24d | 0 | 285.11 d | 26 September 2021 8:00 | 18 September 2022 15:00 | 12 September 2021 8:00 | 22 September 2022 17:00
8993 |  | 16112 | 4.3.10.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מחסן 314 |  | מסגרות חרש | 0 | 24d | 0 | 89.33 d | 26 September 2021 8:00 | 15 January 2022 17:00 | 12 September 2021 8:00 | 11 January 2022 12:00
8994 |  | 16113 | 4.3.10.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מחסן 314 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 24d | 0 | 20 d | 26 September 2021 8:00 | 21 October 2021 11:00 | 12 September 2021 8:00 | 11 October 2021 11:00 | 9031SS | 8995FS+25d
8995 |  | 16115 | 4.3.10.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מחסן 314 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 29.75ed | 0 | 55 ed | 21 November 2021 17:00 | 15 January 2022 17:00 | 16 November 2021 15:00 | 11 January 2022 12:00 | 8994FS+25d | 9452
8996 |  | 14147 | 4.3.10.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מחסן 314 |  | ציוד למחסן | 0 | 40.22d | 0 | 169 d | 17 February 2022 9:00 | 18 September 2022 15:00 | 18 February 2022 11:00 | 22 September 2022 17:00
8997 |  | 14148 | 4.3.10.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מחסן 314 |  | הכנת SD | 0 | 47.56d | 0 | 45 d | 17 February 2022 9:00 | 13 April 2022 15:00 | 18 February 2022 11:00 | 14 April 2022 17:00 | 9446FS+70d | 8998FS+24d
8998 |  | 14150 | 4.3.10.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מחסן 314 |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 59.71ed | 0 | 125 ed | 16 May 2022 15:00 | 18 September 2022 15:00 | 22 May 2022 11:00 | 22 September 2022 17:00 | 8997FS+24d | 9462
8999 |  | 14151 | 4.3.11 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה 305 |  | מבנה 305 | 0 | 8.33d | 0 | 168.33 d | 12 December 2024 8:00 | 13 July 2025 17:00 | 11 December 2024 11:00 | 16 July 2025 17:00
9000 |  | 16116 | 4.3.11.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה 305 |  | מסגרות חרש | 0 | 8.33d | 0 | 82.67 d | 12 December 2024 8:00 | 24 March 2025 14:00 | 11 December 2024 11:00 | 27 March 2025 13:00
9001 |  | 16117 | 4.3.11.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה 305 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 8.33d | 0 | 20 d | 12 December 2024 8:00 | 06 January 2025 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 05 January 2025 14:00 | 9816SS | 9002FS+22d
9002 |  | 16119 | 4.3.11.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה 305 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 9.88ed | 0 | 50 ed | 02 February 2025 14:00 | 24 March 2025 14:00 | 06 February 2025 10:00 | 27 March 2025 13:00 | 9001FS+22d | 9822
9003 |  | 14152 | 4.3.11.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה 305 |  | ציוד למחסן | 0 | 19.33d | 0 | 168.33 d | 12 December 2024 8:00 | 13 July 2025 17:00 | 11 December 2024 11:00 | 16 July 2025 17:00
9004 |  | 14153 | 4.3.11.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה 305 |  | הכנת SD | 0 | 19.33d | 0 | 45 d | 12 December 2024 8:00 | 05 February 2025 14:00 | 11 December 2024 11:00 | 04 February 2025 17:00 | 9816SS | 9005FS+23d
9005 |  | 14155 | 4.3.11.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה 305 |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 24.88ed | 0 | 130 ed | 05 March 2025 17:00 | 13 July 2025 17:00 | 10 March 2025 14:00 | 16 July 2025 17:00 | 9004FS+23d | 9833
9006 |  | 14156 | 4.3.12 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SE |  | מבנה SE | 0 | 7d | 0 | 194.67 d | 12 December 2024 8:00 | 14 August 2025 14:00 | 11 December 2024 11:00 | 17 August 2025 11:00
9007 |  | 16120 | 4.3.12.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SE |  | מסגרות חרש | 0 | 7d | 0 | 75.67 d | 12 December 2024 8:00 | 16 March 2025 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 19 March 2025 17:00
9008 |  | 16121 | 4.3.12.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SE |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 7d | 0 | 18 d | 12 December 2024 8:00 | 02 January 2025 17:00 | 11 December 2024 11:00 | 02 January 2025 11:00 | 9913SS | 9009FS+22d
9009 |  | 16123 | 4.3.12.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SE |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 9.88ed | 0 | 45 ed | 30 January 2025 11:00 | 16 March 2025 11:00 | 05 February 2025 8:00 | 19 March 2025 17:00 | 9008FS+22d | 9920
9010 |  | 14157 | 4.3.12.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SE |  | ציוד למחסן | 0 | 42.33d | 0 | 169.67 d | 12 January 2025 14:00 | 14 August 2025 14:00 | 12 January 2025 8:00 | 17 August 2025 11:00
9011 |  | 14158 | 4.3.12.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SE |  | הכנת SD | 0 | 44d | 0 | 45 d | 12 January 2025 14:00 | 09 March 2025 11:00 | 12 January 2025 8:00 | 07 March 2025 11:00 | 9913FS+20d | 9012FS+23d
9012 |  | 14160 | 4.3.12.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SE |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 59ed | 0 | 130 ed | 06 April 2025 14:00 | 14 August 2025 14:00 | 09 April 2025 14:00 | 17 August 2025 11:00 | 9011FS+23d | 9930
9013 |  | 14161 | 4.3.13 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SH |  | מבנה SH | 0 | 40.33d | 0 | 168.33 d | 12 December 2024 8:00 | 13 July 2025 17:00 | 11 December 2024 11:00 | 16 July 2025 17:00
9014 |  | 16124 | 4.3.13.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SH |  | מסגרות חרש | 0 | 37.33d | 0 | 82.67 d | 12 December 2024 8:00 | 24 March 2025 14:00 | 11 December 2024 11:00 | 27 March 2025 13:00
9015 |  | 16125 | 4.3.13.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SH |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 40.33d | 0 | 20 d | 12 December 2024 8:00 | 06 January 2025 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 05 January 2025 14:00 | 10015SS | 9016FS+22d
9016 |  | 16127 | 4.3.13.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SH |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 49.88ed | 0 | 50 ed | 02 February 2025 14:00 | 24 March 2025 14:00 | 06 February 2025 10:00 | 27 March 2025 13:00 | 9015FS+22d | 10021
9017 |  | 14162 | 4.3.13.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SH |  | ציוד למחסן | 0 | 44.33d | 0 | 168.33 d | 12 December 2024 8:00 | 13 July 2025 17:00 | 11 December 2024 11:00 | 16 July 2025 17:00
9018 |  | 14163 | 4.3.13.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SH |  | הכנת SD | 0 | 44.33d | 0 | 45 d | 12 December 2024 8:00 | 05 February 2025 14:00 | 11 December 2024 11:00 | 04 February 2025 17:00 | 10015SS | 9019FS+23d
9019 |  | 14165 | 4.3.13.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SH |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 59.75ed | 0 | 130 ed | 05 March 2025 17:00 | 13 July 2025 17:00 | 10 March 2025 14:00 | 16 July 2025 17:00 | 9018FS+23d | 10030
9020 |  | 17123 | 4.3.14 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מתחמי אוסקה |  | מתחמי אוסקה | 0 | 502.67d | 0 | 143 d | 11 December 2024 14:00 | 11 June 2025 14:00 | NA | NA
9021 |  | 17124 | 4.3.14.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מתחמי אוסקה |  | הכנת SD | 0 | 502.67d | 0 | 45 d | 11 December 2024 14:00 | 05 February 2025 11:00 | NA | NA | 10168SF-135d | 9022FS+21d
9022 |  | 17126 | 4.3.14.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מתחמי אוסקה |  | ייצור ואספקה ציוד לוגיסטי | 0 | 641.13ed | 0 | 100 ed | 03 March 2025 14:00 | 11 June 2025 14:00 | NA | NA | 9021FS+21d
9023 |  | 17111 | 4.3.15 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מתחמים חדשים, מתחמי אחסנה משופצים, מתחמים מנהלתיים |  | מתחמים חדשים, מתחמי אחסנה משופצים, מתחמים מנהלתיים | 0 | 563.33d | 0 | 140.67 d | 29 September 2024 14:00 | 27 March 2025 11:00 | NA | NA
9024 |  | 17113 | 4.3.15.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מתחמים חדשים, מתחמי אחסנה משופצים, מתחמים מנהלתיים |  | הכנת SD | 0 | 563.33d | 0 | 45 d | 29 September 2024 14:00 | 29 November 2024 8:00 | NA | NA | 10179SF-130d | 9025FS+21d
9025 |  | 17110 | 4.3.15.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מתחמים חדשים, מתחמי אחסנה משופצים, מתחמים מנהלתיים |  | ייצור ואספקה ציוד לוגיסטי | 0 | 717.25ed | 0 | 92 ed | 25 December 2024 11:00 | 27 March 2025 11:00 | NA | NA | 9024FS+21d
9026 |  | 2973 | 4.4 | NA |  |  | צפון |  |  | ביצוע | 0.28000000000000003 | 0d | 0 | 1910.67 d | 14 July 2020 8:00 | 14 March 2027 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 14 March 2027 11:00
9027 |  | 2974 | 4.4.1 | NA |  |  | צפון |  |  | שלב א' | 0.39000000000000001 | 648.67d | 0 | 1262 d | 14 July 2020 8:00 | 11 December 2024 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 11 December 2024 11:00
9028 |  | 1017 | 4.4.1.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | עבודות כלליות במחנה צפון - שלב א' | 0 | 22d | 0 | 270 d | 29 July 2021 8:00 | 10 July 2022 11:00 | 27 June 2021 8:00 | 28 June 2022 17:00
9029 |  | 1019 | 4.4.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | גידור אתר העבודה בהתאם לשלב א' | 0 | 0.92mo | 0 | 0 mo | 29 July 2021 8:00 | 29 July 2021 8:00 | 27 June 2021 8:00 | 27 June 2021 8:00 | 8400FS-2.5mo,8471,8476 | 8406,9030
9030 |  | 1020 | 4.4.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | הקמת מבנה לפיקוח ומבני התארגנות לזכיין | 0 | 22d | 0 | 42 d | 29 July 2021 8:00 | 24 September 2021 14:00 | 27 June 2021 8:00 | 10 September 2021 14:00 | 9029 | 8406,9032,9031
9031 |  | 14712 | 4.4.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | עבודות עפר | 0 | 0.92mo | 0 | 2 mo | 26 September 2021 8:00 | 24 November 2021 17:00 | 12 September 2021 8:00 | 14 November 2021 17:00 | 9030 | 8406,8969SS+20d,8976SS+30d,8994SS
9032 |  | 1018 | 4.4.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | הכנות כניסה זמנית מכביש 3 כולל מבנה כניסה | 0 | 12.93mo | 0 | 3.5 mo | 26 September 2021 8:00 | 09 January 2022 11:00 | 12 September 2021 8:00 | 28 December 2021 17:00 | 8400,8471,9030 | 8406,9033
9033 |  | 14719 | 4.4.1.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | עמדת משקל | 0 | 12.93mo | 0 | 6 mo | 09 January 2022 11:00 | 10 July 2022 11:00 | 29 December 2021 8:00 | 28 June 2022 17:00 | 9032 | 8406
9034 |  | 1021 | 4.4.1.2 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנים ייעודיים - שלב א' | 0 | 0d | 0 | 561.44 d | 14 September 2021 11:00 | 03 September 2023 15:00 | 12 September 2021 8:00 | 04 September 2023 17:00
9035 |  | 1022 | 4.4.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מבנה SA (מבנה דחוף) | 0 | 0d | 0 | 544 d | 14 September 2021 11:00 | 13 August 2023 11:00 | 12 September 2021 8:00 | 13 August 2023 17:00
9036 |  | 10392 | 4.4.1.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מחסן | 0 | 0d | 0 | 431 d | 14 September 2021 11:00 | 20 March 2023 11:00 | 12 September 2021 8:00 | 16 March 2023 14:00
9037 |  | 10393 | 4.4.1.2.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 0d | 0 | 28 d | 14 September 2021 11:00 | 24 October 2021 11:00 | 12 September 2021 8:00 | 20 October 2021 14:00
9038 |  | 10394 | 4.4.1.2.1.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות עפר | 0 | 0d | 0 | 6 d | 14 September 2021 11:00 | 24 September 2021 11:00 | 12 September 2021 8:00 | 20 September 2021 13:00 | 8400 | 9039,9075,8948FS+110d,8955FS+70d
9039 |  | 10395 | 4.4.1.2.1.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת כלונסאות | 0 | 0.67d | 0 | 22 d | 24 September 2021 11:00 | 24 October 2021 11:00 | 22 September 2021 8:00 | 20 October 2021 14:00 | 9038 | 9041
9040 |  | 10396 | 4.4.1.2.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד | 0 | 0.67d | 0 | 212 d | 24 October 2021 11:00 | 17 July 2022 11:00 | 20 October 2021 14:00 | 13 July 2022 14:00
9041 |  | 10397 | 4.4.1.2.1.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 24 October 2021 11:00 | 23 November 2021 14:00 | 20 October 2021 14:00 | 21 November 2021 11:00 | 9039 | 9042
9042 |  | 10398 | 4.4.1.2.1.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שתית רצפה | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 23 November 2021 14:00 | 23 December 2021 17:00 | 21 November 2021 11:00 | 21 December 2021 14:00 | 9041 | 9043
9043 |  | 10399 | 4.4.1.2.1.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 24 December 2021 8:00 | 24 January 2022 14:00 | 21 December 2021 14:00 | 20 January 2022 17:00 | 9042 | 9044
9044 |  | 10400 | 4.4.1.2.1.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסט' קירות | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 24 January 2022 14:00 | 23 February 2022 17:00 | 21 January 2022 8:00 | 21 February 2022 14:00 | 9043,8946 | 9045
9045 |  | 10401 | 4.4.1.2.1.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסט' תקרה | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 24 February 2022 8:00 | 27 March 2022 14:00 | 21 February 2022 14:00 | 23 March 2022 17:00 | 9044 | 9046
9046 |  | 10402 | 4.4.1.2.1.1.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי תקרה | 0 | 0.67d | 0 | 35 d | 27 March 2022 14:00 | 11 May 2022 17:00 | 24 March 2022 8:00 | 09 May 2022 14:00 | 9045 | 9047FF+12d
9047 |  | 10403 | 4.4.1.2.1.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 25 April 2022 8:00 | 26 May 2022 14:00 | 20 April 2022 11:00 | 24 May 2022 11:00 | 9046FF+12d | 9048
9048 |  | 10404 | 4.4.1.2.1.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | רצפת בטון | 0 | 0.67d | 0 | 40 d | 26 May 2022 14:00 | 17 July 2022 11:00 | 24 May 2022 11:00 | 13 July 2022 14:00 | 9047 | 9050
9049 |  | 10405 | 4.4.1.2.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 0.67d | 0 | 191 d | 17 July 2022 11:00 | 20 March 2023 11:00 | 13 July 2022 14:00 | 16 March 2023 14:00
9050 |  | 10406 | 4.4.1.2.1.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 0.67d | 0 | 82 d | 17 July 2022 11:00 | 04 November 2022 14:00 | 13 July 2022 14:00 | 02 November 2022 11:00 | 9048 | 9051SS,9053FS-13d
9051 |  | 10407 | 4.4.1.2.1.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חלונות אלומיניום | 0 | 0.67d | 0 | 65 d | 17 July 2022 11:00 | 12 October 2022 14:00 | 13 July 2022 14:00 | 06 October 2022 17:00 | 9050SS | 9052FS-10d
9052 |  | 10408 | 4.4.1.2.1.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 22 September 2022 11:00 | 02 November 2022 14:00 | 20 September 2022 8:00 | 31 October 2022 11:00 | 9051FS-10d | 9053FS-10d
9053 |  | 10409 | 4.4.1.2.1.1.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סיוד וצבע | 0 | 0.67d | 0 | 14 d | 21 October 2022 8:00 | 07 November 2022 17:00 | 18 October 2022 14:00 | 04 November 2022 11:00 | 9050FS-13d,9052FS-10d | 9054
9054 |  | 10410 | 4.4.1.2.1.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת מידוף, עגורנים, עמדות ליקוט ויתר ציוד ה Mini-Load | 0 | 0.67d | 0 | 90 d | 08 November 2022 8:00 | 27 February 2023 11:00 | 04 November 2022 11:00 | 23 February 2023 14:00 | 9053,8949 | 9056SS,9149,9055FS-26d
9055 |  | 14460 | 4.4.1.2.1.1.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בדיקות והרצות פנימיות מערכות ה Mini - Load ( לפני אינטגרציה עם מערכת WMS ו WCS) | 0 | 0.67d | 0 | 43 d | 25 January 2023 14:00 | 20 March 2023 11:00 | 23 January 2023 11:00 | 16 March 2023 14:00 | 9054FS-26d | 9149
9056 |  | 10411 | 4.4.1.2.1.1.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת מידוף קל ויתר הציוד הלוגיסטי הנדרש, כגון: מכונות עיטוף, עמדות עבודה וכו | 0 | 14.67d | 0 | 93 d | 08 November 2022 8:00 | 02 March 2023 11:00 | 04 November 2022 11:00 | 27 February 2023 17:00 | 9054SS | 9149
9057 |  | 10412 | 4.4.1.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מחסן אוטומטי | 0 | 4.67d | 0 | 379.33 d | 14 September 2021 11:00 | 15 January 2023 14:00 | 12 September 2021 8:00 | 03 January 2023 11:00
9058 |  | 10413 | 4.4.1.2.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | החלפת קרקע | 0 | 4.67d | 0 | 22 d | 14 September 2021 11:00 | 15 October 2021 14:00 | 12 September 2021 8:00 | 13 October 2021 11:00
9059 |  | 10414 | 4.4.1.2.1.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | החלפת קרקע | 0 | 4.67d | 0 | 22 d | 14 September 2021 11:00 | 15 October 2021 14:00 | 12 September 2021 8:00 | 13 October 2021 11:00 | 8400 | 9061
9060 |  | 10415 | 4.4.1.2.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד | 0 | 4.67d | 0 | 342.33 d | 17 October 2021 8:00 | 27 December 2022 14:00 | 13 October 2021 11:00 | 15 December 2022 11:00
9061 |  | 10416 | 4.4.1.2.1.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | רצפת בטון | 0 | 4.67d | 0 | 20 d | 17 October 2021 8:00 | 09 November 2021 17:00 | 13 October 2021 11:00 | 07 November 2021 14:00 | 9059 | 9062
9062 |  | 10417 | 4.4.1.2.1.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 4.67d | 0 | 25 d | 10 November 2021 8:00 | 10 December 2021 11:00 | 07 November 2021 14:00 | 07 December 2021 17:00 | 9061 | 9063
9063 |  | 10418 | 4.4.1.2.1.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הרכבת מידוף | 0 | 4.33d | 0 | 65 d | 12 December 2021 8:00 | 01 March 2022 14:00 | 08 December 2021 8:00 | 25 February 2022 14:00 | 9062,8952,127 | 9064
9064 |  | 10419 | 4.4.1.2.1.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסט' קירות + תקרה | 0 | 4.33d | 0 | 20 d | 01 March 2022 14:00 | 25 March 2022 14:00 | 27 February 2022 8:00 | 22 March 2022 17:00 | 9063 | 9065
9065 |  | 10420 | 4.4.1.2.1.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות + תקרה | 0 | 4.33d | 0 | 33 d | 27 March 2022 8:00 | 09 May 2022 11:00 | 23 March 2022 8:00 | 03 May 2022 17:00 | 9064 | 9066,9069,8404,9142
9066 |  | 10421 | 4.4.1.2.1.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת ציוד אוטומציה | 0 | 14.33d | 0 | 111 d | 17 May 2022 14:00 | 07 October 2022 14:00 | 04 May 2022 7:00 | 20 September 2022 17:00 | 9065,8404,8953 | 9149,8405,9067FS-25d
9067 |  | 14461 | 4.4.1.2.1.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בדיקות והרצות פנימיות מערכות המחסן האוטומטי (לפני אינטגרציה עם מערכת WMS ו WCS) | 0 | 14.33d | 0 | 86 d | 01 September 2022 14:00 | 27 December 2022 14:00 | 21 August 2022 14:00 | 15 December 2022 11:00 | 9066FS-25d | 9072,9149,8405
9068 |  | 10422 | 4.4.1.2.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 52.33d | 0 | 194 d | 09 May 2022 11:00 | 15 January 2023 14:00 | 04 May 2022 7:00 | 03 January 2023 11:00
9069 |  | 10423 | 4.4.1.2.1.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 71.33d | 0 | 145 d | 09 May 2022 11:00 | 15 November 2022 14:00 | 04 May 2022 7:00 | 11 November 2022 14:00 | 9065 | 9070FS-35d
9070 |  | 10424 | 4.4.1.2.1.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חלונות אלומיניום | 0 | 71.33d | 0 | 50 d | 22 September 2022 14:00 | 04 December 2022 14:00 | 20 September 2022 8:00 | 30 November 2022 14:00 | 9069FS-35d | 9071FS-20d
9071 |  | 10425 | 4.4.1.2.1.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות | 0 | 71.33d | 0 | 30 d | 09 November 2022 11:00 | 15 December 2022 17:00 | 06 November 2022 14:00 | 13 December 2022 11:00 | 9070FS-20d | 9072FS-10d
9072 |  | 10426 | 4.4.1.2.1.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סיוד וצבע | 0 | 52.33d | 0 | 15 d | 27 December 2022 14:00 | 15 January 2023 14:00 | 15 December 2022 11:00 | 03 January 2023 11:00 | 9071FS-10d,9067 | 9149
9073 |  | 10427 | 4.4.1.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | משרדים (צפוני+דרומי) | 0 | 0d | 0 | 422 d | 24 September 2021 11:00 | 15 March 2023 17:00 | 22 September 2021 8:00 | 13 March 2023 14:00
9074 |  | 10428 | 4.4.1.2.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ביסוס | 0 | 0d | 0 | 13 d | 24 September 2021 11:00 | 12 October 2021 14:00 | 22 September 2021 8:00 | 10 October 2021 11:00
9075 |  | 10429 | 4.4.1.2.1.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת כלונסאות | 0 | 0d | 0 | 13 d | 24 September 2021 11:00 | 12 October 2021 14:00 | 22 September 2021 8:00 | 10 October 2021 11:00 | 9038 | 9077
9076 |  | 10430 | 4.4.1.2.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד | 0 | 0d | 0 | 200 d | 12 October 2021 14:00 | 20 June 2022 17:00 | 10 October 2021 11:00 | 17 June 2022 11:00
9077 |  | 10431 | 4.4.1.2.1.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 0d | 0 | 25 d | 12 October 2021 14:00 | 11 November 2021 17:00 | 10 October 2021 11:00 | 09 November 2021 14:00 | 9075 | 9078
9078 |  | 10432 | 4.4.1.2.1.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | רצפה תלויה | 0 | 0d | 0 | 15 d | 12 November 2021 8:00 | 30 November 2021 17:00 | 09 November 2021 14:00 | 28 November 2021 14:00 | 9077 | 9080
9079 |  | 10433 | 4.4.1.2.1.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד ק' קרקע | 0 | 0d | 0 | 70 d | 01 December 2021 8:00 | 24 February 2022 17:00 | 28 November 2021 14:00 | 22 February 2022 14:00
9080 |  | 10434 | 4.4.1.2.1.3.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת קירות | 0 | 0d | 0 | 25 d | 01 December 2021 8:00 | 31 December 2021 11:00 | 28 November 2021 14:00 | 28 December 2021 17:00 | 9078 | 9081
9081 |  | 10435 | 4.4.1.2.1.3.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תקרה מפלס 3.85+ | 0 | 0d | 0 | 45 d | 31 December 2021 11:00 | 24 February 2022 17:00 | 29 December 2021 8:00 | 22 February 2022 14:00 | 9080 | 9083,9093,9091
9082 |  | 10436 | 4.4.1.2.1.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד ק' ראשונה | 0 | 3.67d | 0 | 70 d | 25 February 2022 8:00 | 25 May 2022 14:00 | 22 February 2022 14:00 | 23 May 2022 11:00
9083 |  | 10437 | 4.4.1.2.1.3.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת קירות | 0 | 3.67d | 0 | 25 d | 25 February 2022 8:00 | 28 March 2022 14:00 | 22 February 2022 14:00 | 24 March 2022 17:00 | 9081 | 9084
9084 |  | 10438 | 4.4.1.2.1.3.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תקרה מפלס 7.70+ | 0 | 3.67d | 0 | 45 d | 28 March 2022 14:00 | 25 May 2022 14:00 | 25 March 2022 8:00 | 23 May 2022 11:00 | 9083 | 9085,9111
9085 |  | 10439 | 4.4.1.2.1.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת מעקות | 0 | 70.67d | 0 | 20 d | 25 May 2022 14:00 | 20 June 2022 17:00 | 23 May 2022 11:00 | 17 June 2022 11:00 | 9084 | 9087FS+12d
9086 |  | 10440 | 4.4.1.2.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 37.67d | 0 | 163 d | 05 July 2022 14:00 | 01 February 2023 17:00 | 03 July 2022 11:00 | 30 January 2023 14:00
9087 |  | 10441 | 4.4.1.2.1.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום גגות | 0 | 70.67d | 0 | 65 d | 05 July 2022 14:00 | 23 September 2022 11:00 | 03 July 2022 11:00 | 20 September 2022 17:00 | 9085FS+12d | 9088
9088 |  | 10442 | 4.4.1.2.1.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי חזיתות | 0 | 37.67d | 0 | 65 d | 14 November 2022 11:00 | 01 February 2023 17:00 | 10 November 2022 14:00 | 30 January 2023 14:00 | 9087,9101,9119 | 9149
9089 |  | 10443 | 4.4.1.2.1.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 0d | 0 | 299 d | 25 February 2022 8:00 | 15 March 2023 17:00 | 22 February 2022 14:00 | 13 March 2023 14:00
9090 |  | 10444 | 4.4.1.2.1.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות - קומת כניסה אגף משרדים (DC) | 0 | 0d | 0 | 131 d | 25 February 2022 8:00 | 10 August 2022 11:00 | 22 February 2022 14:00 | 08 August 2022 17:00
9091 |  | 10445 | 4.4.1.2.1.3.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות - קומת כניסה אגף משרדים (DC) | 0 | 0d | 0 | 131 d | 25 February 2022 8:00 | 10 August 2022 11:00 | 22 February 2022 14:00 | 08 August 2022 17:00 | 9081 | 9750
9092 |  | 10446 | 4.4.1.2.1.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות ק. קרקע | 0 | 81.67d | 0 | 221 d | 25 February 2022 8:00 | 09 December 2022 11:00 | 22 February 2022 14:00 | 06 December 2022 17:00
9093 |  | 10447 | 4.4.1.2.1.3.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בניה + חגורות | 0 | 81.67d | 0 | 40 d | 25 February 2022 8:00 | 15 April 2022 11:00 | 22 February 2022 14:00 | 12 April 2022 17:00 | 9081 | 9094FS-25d
9094 |  | 10448 | 4.4.1.2.1.3.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 81.67d | 0 | 35 d | 16 March 2022 8:00 | 28 April 2022 17:00 | 13 March 2022 14:00 | 26 April 2022 14:00 | 9093FS-25d | 9095FS-25d
9095 |  | 10449 | 4.4.1.2.1.3.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 81.67d | 0 | 35 d | 28 March 2022 14:00 | 12 May 2022 17:00 | 25 March 2022 8:00 | 10 May 2022 14:00 | 9094FS-25d | 9096FS-25d
9096 |  | 10450 | 4.4.1.2.1.3.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 81.67d | 0 | 35 d | 10 April 2022 11:00 | 25 May 2022 14:00 | 06 April 2022 14:00 | 23 May 2022 11:00 | 9095FS-25d | 9097FS-25d
9097 |  | 10451 | 4.4.1.2.1.3.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ספרינקלרים | 0 | 81.67d | 0 | 35 d | 24 April 2022 8:00 | 08 June 2022 11:00 | 19 April 2022 11:00 | 03 June 2022 14:00 | 9096FS-25d | 9099FS-27d,9100,9098FS-20d
9098 |  | 10452 | 4.4.1.2.1.3.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בגר | 0 | 81.67d | 0 | 30 d | 13 May 2022 8:00 | 20 June 2022 17:00 | 10 May 2022 14:00 | 17 June 2022 11:00 | 9097FS-20d | 9099FS-20d
9099 |  | 10453 | 4.4.1.2.1.3.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריצוף | 0 | 81.67d | 0 | 40 d | 25 May 2022 14:00 | 14 July 2022 17:00 | 23 May 2022 11:00 | 12 July 2022 14:00 | 9097FS-27d,9098FS-20d | 9101FS-10d,9102FS-25d
9100 |  | 10454 | 4.4.1.2.1.3.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום חדרים רטובים | 0 | 112.67d | 0 | 15 d | 08 June 2022 11:00 | 27 June 2022 11:00 | 06 June 2022 8:00 | 23 June 2022 14:00 | 9097 | 9101
9101 |  | 10455 | 4.4.1.2.1.3.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 107.67d | 0 | 30 d | 03 July 2022 14:00 | 09 August 2022 11:00 | 30 June 2022 8:00 | 05 August 2022 14:00 | 9099FS-10d,9100 | 9088
9102 |  | 10456 | 4.4.1.2.1.3.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גבס | 0 | 81.67d | 0 | 70 d | 14 June 2022 14:00 | 08 September 2022 14:00 | 12 June 2022 11:00 | 06 September 2022 11:00 | 9099FS-25d | 9103FS-15d
9103 |  | 10457 | 4.4.1.2.1.3.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות וחלונות | 0 | 81.67d | 0 | 25 d | 22 August 2022 8:00 | 21 September 2022 11:00 | 18 August 2022 11:00 | 18 September 2022 17:00 | 9102FS-15d | 9104FS-15d
9104 |  | 10458 | 4.4.1.2.1.3.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צבע | 0 | 81.67d | 0 | 25 d | 02 September 2022 11:00 | 11 October 2022 14:00 | 31 August 2022 8:00 | 04 October 2022 13:00 | 9103FS-15d | 9105FS-12d
9105 |  | 10459 | 4.4.1.2.1.3.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 81.67d | 0 | 20 d | 19 September 2022 11:00 | 24 October 2022 11:00 | 15 September 2022 14:00 | 20 October 2022 14:00 | 9104FS-12d | 9106FS-10d
9106 |  | 10460 | 4.4.1.2.1.3.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | 81.67d | 0 | 25 d | 06 October 2022 11:00 | 10 November 2022 17:00 | 02 October 2022 14:00 | 08 November 2022 14:00 | 9105FS-10d | 9107FS-7d
9107 |  | 10461 | 4.4.1.2.1.3.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 81.67d | 0 | 15 d | 02 November 2022 14:00 | 21 November 2022 14:00 | 31 October 2022 11:00 | 17 November 2022 17:00 | 9106FS-7d | 9108FS-8d
9108 |  | 10462 | 4.4.1.2.1.3.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סגירת תקרות | 0 | 81.67d | 0 | 15 d | 11 November 2022 8:00 | 29 November 2022 17:00 | 08 November 2022 14:00 | 27 November 2022 14:00 | 9107FS-8d | 9109FS-7d
9109 |  | 10463 | 4.4.1.2.1.3.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 81.67d | 0 | 15 d | 21 November 2022 14:00 | 09 December 2022 11:00 | 18 November 2022 8:00 | 06 December 2022 17:00 | 9108FS-7d | 9149
9110 |  | 10464 | 4.4.1.2.1.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות ק. ראשונה | 0 | 3.67d | 0 | 229 d | 25 May 2022 14:00 | 15 March 2023 17:00 | 23 May 2022 11:00 | 13 March 2023 14:00
9111 |  | 10465 | 4.4.1.2.1.3.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בניה + חגורות | 0 | 3.67d | 0 | 40 d | 25 May 2022 14:00 | 14 July 2022 17:00 | 23 May 2022 11:00 | 12 July 2022 14:00 | 9084 | 9112FS-25d
9112 |  | 10466 | 4.4.1.2.1.3.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 3.67d | 0 | 35 d | 14 June 2022 14:00 | 27 July 2022 14:00 | 12 June 2022 11:00 | 25 July 2022 11:00 | 9111FS-25d | 9113FS-25d
9113 |  | 10467 | 4.4.1.2.1.3.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 3.67d | 0 | 35 d | 27 June 2022 11:00 | 09 August 2022 11:00 | 23 June 2022 14:00 | 05 August 2022 14:00 | 9112FS-25d | 9114FS-25d
9114 |  | 10468 | 4.4.1.2.1.3.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 3.67d | 0 | 35 d | 10 July 2022 8:00 | 21 August 2022 17:00 | 06 July 2022 11:00 | 18 August 2022 11:00 | 9113FS-25d | 9115FS-25d
9115 |  | 10469 | 4.4.1.2.1.3.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ספרינקלרים | 0 | 3.67d | 0 | 35 d | 21 July 2022 11:00 | 02 September 2022 11:00 | 19 July 2022 8:00 | 30 August 2022 17:00 | 9114FS-25d | 9117FS-27d,9118,9116FS-20d
9116 |  | 10470 | 4.4.1.2.1.3.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בגר | 0 | 3.67d | 0 | 30 d | 09 August 2022 11:00 | 14 September 2022 17:00 | 07 August 2022 8:00 | 12 September 2022 14:00 | 9115FS-20d | 9117FS-20d,9130
9117 |  | 10471 | 4.4.1.2.1.3.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריצוף | 0 | 3.67d | 0 | 40 d | 22 August 2022 8:00 | 19 October 2022 17:00 | 18 August 2022 11:00 | 14 October 2022 11:00 | 9115FS-27d,9116FS-20d | 9119FS-10d,9120FS-25d,9132
9118 |  | 10472 | 4.4.1.2.1.3.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום חדרים רטובים | 0 | 42.67d | 0 | 15 d | 02 September 2022 11:00 | 21 September 2022 11:00 | 31 August 2022 8:00 | 18 September 2022 17:00 | 9115 | 9119,9139
9119 |  | 10473 | 4.4.1.2.1.3.4.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 37.67d | 0 | 30 d | 02 October 2022 8:00 | 14 November 2022 11:00 | 28 September 2022 11:00 | 10 November 2022 14:00 | 9117FS-10d,9118 | 9088
9120 |  | 10474 | 4.4.1.2.1.3.4.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גבס | 0 | 3.67d | 0 | 70 d | 08 September 2022 14:00 | 14 December 2022 14:00 | 06 September 2022 11:00 | 12 December 2022 11:00 | 9117FS-25d | 9121FS-15d
9121 |  | 10475 | 4.4.1.2.1.3.4.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות וחלונות | 0 | 3.67d | 0 | 25 d | 27 November 2022 8:00 | 27 December 2022 11:00 | 23 November 2022 11:00 | 23 December 2022 14:00 | 9120FS-15d | 9122FS-15d
9122 |  | 10476 | 4.4.1.2.1.3.4.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צבע | 0 | 3.67d | 0 | 25 d | 08 December 2022 11:00 | 08 January 2023 17:00 | 06 December 2022 8:00 | 05 January 2023 11:00 | 9121FS-15d | 9123FS-12d
9123 |  | 10477 | 4.4.1.2.1.3.4.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 3.67d | 0 | 20 d | 25 December 2022 11:00 | 18 January 2023 11:00 | 21 December 2022 14:00 | 15 January 2023 17:00 | 9122FS-12d | 9124FS-10d
9124 |  | 10478 | 4.4.1.2.1.3.4.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | 3.67d | 0 | 25 d | 05 January 2023 14:00 | 06 February 2023 11:00 | 03 January 2023 11:00 | 02 February 2023 14:00 | 9123FS-10d | 9125FS-7d
9125 |  | 10479 | 4.4.1.2.1.3.4.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 3.67d | 0 | 15 d | 29 January 2023 8:00 | 15 February 2023 14:00 | 25 January 2023 11:00 | 13 February 2023 11:00 | 9124FS-7d | 9126FS-8d
9126 |  | 10481 | 4.4.1.2.1.3.4.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סגירת תקרות | 0 | 3.67d | 0 | 15 d | 06 February 2023 11:00 | 23 February 2023 17:00 | 02 February 2023 14:00 | 21 February 2023 14:00 | 9125FS-8d | 9127FS-7d
9127 |  | 10482 | 4.4.1.2.1.3.4.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 3.67d | 0 | 15 d | 15 February 2023 14:00 | 06 March 2023 14:00 | 13 February 2023 11:00 | 02 March 2023 17:00 | 9126FS-7d | 9128FS-7d
9128 |  | 10483 | 4.4.1.2.1.3.4.3.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריהוט | 0 | 3.67d | 0 | 15 d | 26 February 2023 11:00 | 15 March 2023 17:00 | 22 February 2023 14:00 | 13 March 2023 14:00 | 9127FS-7d | 9149
9129 |  | 10484 | 4.4.1.2.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות | 0 | 32.67d | 0 | 110 d | 15 September 2022 8:00 | 08 February 2023 11:00 | 12 September 2022 14:00 | 05 February 2023 17:00
9130 |  | 10485 | 4.4.1.2.1.3.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות -טיח פנים | 0 | 32.67d | 0 | 20 d | 15 September 2022 8:00 | 19 October 2022 17:00 | 12 September 2022 14:00 | 14 October 2022 11:00 | 9116 | 9131FS-5d
9131 |  | 10486 | 4.4.1.2.1.3.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות -הרכבת מדרגות | 0 | 32.67d | 0 | 20 d | 11 October 2022 14:00 | 07 November 2022 17:00 | 06 October 2022 8:00 | 04 November 2022 11:00 | 9130FS-5d | 9132FS-5d
9132 |  | 10487 | 4.4.1.2.1.3.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריצוף,פודסטים+פנלים | 0 | 32.67d | 0 | 20 d | 01 November 2022 14:00 | 25 November 2022 14:00 | 30 October 2022 11:00 | 23 November 2022 11:00 | 9117,9131FS-5d | 9133FS-5d
9133 |  | 10488 | 4.4.1.2.1.3.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | 32.67d | 0 | 25 d | 20 November 2022 14:00 | 20 December 2022 17:00 | 17 November 2022 8:00 | 18 December 2022 14:00 | 9132FS-5d | 9134FS-5d
9134 |  | 10489 | 4.4.1.2.1.3.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקונים+צבע ראשון | 0 | 32.67d | 0 | 15 d | 14 December 2022 14:00 | 02 January 2023 14:00 | 12 December 2022 11:00 | 29 December 2022 17:00 | 9133FS-5d | 9135FS-5d
9135 |  | 10490 | 4.4.1.2.1.3.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות- מאחזי יד | 0 | 32.67d | 0 | 15 d | 27 December 2022 11:00 | 15 January 2023 11:00 | 25 December 2022 8:00 | 11 January 2023 14:00 | 9134FS-5d | 9136
9136 |  | 10491 | 4.4.1.2.1.3.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הרכבת -דלתות ורפפות | 0 | 32.67d | 0 | 10 d | 15 January 2023 11:00 | 26 January 2023 14:00 | 11 January 2023 14:00 | 24 January 2023 11:00 | 9135 | 9137
9137 |  | 10492 | 4.4.1.2.1.3.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות -הרכבת גופי תאורה ואביזרים | 0 | 32.67d | 0 | 10 d | 26 January 2023 14:00 | 08 February 2023 11:00 | 24 January 2023 11:00 | 05 February 2023 17:00 | 9136 | 9149
9138 |  | 10493 | 4.4.1.2.1.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מעליות | 0 | 57.67d | 0 | 80 d | 21 September 2022 11:00 | 08 January 2023 17:00 | 19 September 2022 8:00 | 05 January 2023 11:00
9139 |  | 10494 | 4.4.1.2.1.3.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלב א' | 0 | 57.67d | 0 | 15 d | 21 September 2022 11:00 | 19 October 2022 17:00 | 19 September 2022 8:00 | 14 October 2022 11:00 | 9118,8956 | 9140
9140 |  | 10495 | 4.4.1.2.1.3.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלב ב' | 0 | 57.67d | 0 | 65 d | 20 October 2022 8:00 | 08 January 2023 17:00 | 14 October 2022 11:00 | 05 January 2023 11:00 | 9139 | 9149
9141 |  | 15341 | 4.4.1.2.1.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | פיתוח אזורי -SA | 0 | 73.33d | 0 | 173 d | 09 May 2022 11:00 | 20 December 2022 11:00 | 04 May 2022 7:00 | 16 December 2022 11:00
9142 |  | 15342 | 4.4.1.2.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חישוף | 0 | 73.33d | 0 | 10 d | 09 May 2022 11:00 | 20 May 2022 14:00 | 04 May 2022 7:00 | 17 May 2022 17:00 | 9065 | 9143
9143 |  | 15343 | 4.4.1.2.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עיבוד שתית | 0 | 73.33d | 0 | 15 d | 22 May 2022 8:00 | 09 June 2022 14:00 | 18 May 2022 8:00 | 06 June 2022 17:00 | 9142 | 9144
9144 |  | 15344 | 4.4.1.2.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות עפר | 0 | 73.33d | 0 | 35 d | 09 June 2022 14:00 | 22 July 2022 14:00 | 07 June 2022 8:00 | 19 July 2022 17:00 | 9143 | 9145
9145 |  | 15345 | 4.4.1.2.1.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מצע | 0 | 73.33d | 0 | 22 d | 24 July 2022 8:00 | 18 August 2022 17:00 | 20 July 2022 8:00 | 16 August 2022 11:00 | 9144 | 9146
9146 |  | 15346 | 4.4.1.2.1.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אספלט | 0 | 73.33d | 0 | 8 d | 19 August 2022 8:00 | 29 August 2022 14:00 | 16 August 2022 11:00 | 25 August 2022 14:00 | 9145 | 9147
9147 |  | 15347 | 4.4.1.2.1.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 73.33d | 0 | 83 d | 29 August 2022 14:00 | 20 December 2022 11:00 | 25 August 2022 14:00 | 16 December 2022 11:00 | 9146 | 9149
9148 |  | 10498 | 4.4.1.2.1.5 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0.67d | 0 | 21 d | 20 March 2023 11:00 | 18 April 2023 11:00 | 16 March 2023 14:00 | 14 April 2023 14:00
9149 |  | 10499 | 4.4.1.2.1.5.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 301 אחסנה ראשי, כולל 101-107 (מבנה דחוף) |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 0.67d | 0 | 0 d | 20 March 2023 11:00 | 20 March 2023 11:00 | 16 March 2023 14:00 | 16 March 2023 14:00 | 9054,9056,9066,9072,9088,9109,9128,9137,9140,9055,9067,9147 | 9150
9150 |  | 10500 | 4.4.1.2.1.5.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 301 אחסנה ראשי, כולל 101-107 (מבנה דחוף) |  | בדיקות קבלה | 0 | 0.67d | 0 | 21 d | 20 March 2023 11:00 | 18 April 2023 11:00 | 16 March 2023 14:00 | 14 April 2023 14:00 | 9149 | 9151
9151 |  | 10501 | 4.4.1.2.1.5.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 301 אחסנה ראשי, כולל 101-107 (מבנה דחוף) |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0.67d | 0 | 0 d | 18 April 2023 11:00 | 18 April 2023 11:00 | 14 April 2023 14:00 | 14 April 2023 14:00 | 9150 | 9153,9521
9152 |  | 10502 | 4.4.1.2.1.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 0.67d | 0 | 30 d | 18 April 2023 11:00 | 28 May 2023 14:00 | 16 April 2023 8:00 | 23 May 2023 17:00
9153 |  | 10503 | 4.4.1.2.1.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השחלת כבילה | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 18 April 2023 11:00 | 21 May 2023 11:00 | 16 April 2023 8:00 | 17 May 2023 14:00 | 9151 | 9157,9154FF+5d
9154 |  | 15472 | 4.4.1.2.1.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הדברת מזיקים | 0 | 0.67d | 0 | 10 d | 15 May 2023 8:00 | 28 May 2023 14:00 | 11 May 2023 11:00 | 23 May 2023 17:00 | 9153FF+5d | 9157,9156
9155 |  | 10504 | 4.4.1.2.1.7 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 0.67d | 0 | 30 d | 28 May 2023 14:00 | 04 July 2023 11:00 | 24 May 2023 8:00 | 30 June 2023 14:00
9156 |  | 10480 | 4.4.1.2.1.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 10.67d | 0 | 20 d | 28 May 2023 14:00 | 21 June 2023 14:00 | 24 May 2023 8:00 | 19 June 2023 11:00 | 9154 | 9160
9157 |  | 10505 | 4.4.1.2.1.7.2 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 0.67d | 0 | 30 d | 28 May 2023 14:00 | 04 July 2023 11:00 | 24 May 2023 8:00 | 30 June 2023 14:00 | 9153,9154 | 9160
9158 |  | 10506 | 4.4.1.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הרצות ומסירות | 0 | 16.67d | 0 | 48 d | 14 June 2023 11:00 | 13 August 2023 11:00 | 14 June 2023 17:00 | 13 August 2023 17:00
9159 |  | 10507 | 4.4.1.2.1.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1077.67d | 0 | 0 d | 14 June 2023 11:00 | 14 June 2023 11:00 | 14 June 2023 17:00 | 14 June 2023 17:00 | 9162SF-60ed
9160 |  | 10508 | 4.4.1.2.1.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) + הפעלה ובדיקת מעליות | 0 | 0.67d | 0 | 20 d | 04 July 2023 11:00 | 28 July 2023 11:00 | 02 July 2023 8:00 | 25 July 2023 17:00 | 9157,9156 | 9161FS-8d
9161 |  | 10509 | 4.4.1.2.1.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 0.67d | 0 | 20 d | 19 July 2023 8:00 | 13 August 2023 11:00 | 19 July 2023 14:00 | 13 August 2023 17:00 | 9160FS-8d | 9162
9162 |  | 10510 | 4.4.1.2.1.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 0.67d | 0 | 0 d | 13 August 2023 11:00 | 13 August 2023 11:00 | 13 August 2023 17:00 | 13 August 2023 17:00 | 9161 | 9159SF-60ed,8406,9530
9163 |  | 1037 | 4.4.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | מבנה 303 | 0 | 39.22d | 0 | 433 d | 05 December 2021 15:00 | 13 June 2023 15:00 | 07 December 2021 8:00 | 14 June 2023 17:00
9164 |  | 10511 | 4.4.1.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 39.22d | 0 | 20 d | 05 December 2021 15:00 | 29 December 2021 15:00 | 07 December 2021 8:00 | 30 December 2021 17:00
9165 |  | 10512 | 4.4.1.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | עבודות עפר | 0 | 39.22d | 0 | 5 d | 05 December 2021 15:00 | 12 December 2021 9:00 | 07 December 2021 8:00 | 13 December 2021 11:00 | 8402,9234 | 9166,9302,8962FS+45d
9166 |  | 10513 | 4.4.1.2.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 49.22d | 0 | 15 d | 12 December 2021 9:00 | 29 December 2021 15:00 | 13 December 2021 11:00 | 30 December 2021 17:00 | 9165 | 9168
9167 |  | 10514 | 4.4.1.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | שלד | 0 | 49.22d | 0 | 144 d | 29 December 2021 15:00 | 29 June 2022 15:00 | 31 December 2021 8:00 | 30 June 2022 17:00
9168 |  | 10515 | 4.4.1.2.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 49.22d | 0 | 20 d | 29 December 2021 15:00 | 24 January 2022 9:00 | 31 December 2021 8:00 | 25 January 2022 11:00 | 9166 | 9169
9169 |  | 10516 | 4.4.1.2.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | יציקת רצפה | 0 | 49.22d | 0 | 18 d | 24 January 2022 9:00 | 15 February 2022 9:00 | 25 January 2022 11:00 | 16 February 2022 11:00 | 9168 | 9170
9170 |  | 10517 | 4.4.1.2.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון + יציקת תקרה | 0 | 49.22d | 0 | 32 d | 15 February 2022 9:00 | 27 March 2022 9:00 | 16 February 2022 11:00 | 28 March 2022 11:00 | 9169 | 9171,9187,9190
9171 |  | 10518 | 4.4.1.2.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | קונסט' קירות | 0 | 49.22d | 0 | 15 d | 27 March 2022 9:00 | 13 April 2022 15:00 | 28 March 2022 11:00 | 14 April 2022 17:00 | 9170,8960 | 9172
9172 |  | 10519 | 4.4.1.2.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | קונסט' תקרה | 0 | 49.22d | 0 | 25 d | 13 April 2022 15:00 | 17 May 2022 15:00 | 15 April 2022 8:00 | 18 May 2022 17:00 | 9171 | 9173
9173 |  | 10520 | 4.4.1.2.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | חיפוי תקרה | 0 | 49.22d | 0 | 22 d | 17 May 2022 15:00 | 15 June 2022 9:00 | 19 May 2022 8:00 | 16 June 2022 11:00 | 9172 | 9174
9174 |  | 10521 | 4.4.1.2.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | חיפוי קירות | 0 | 49.22d | 0 | 12 d | 15 June 2022 9:00 | 29 June 2022 15:00 | 16 June 2022 11:00 | 30 June 2022 17:00 | 9173 | 9176,9211
9175 |  | 10522 | 4.4.1.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן | 0 | 49.22d | 0 | 172 d | 29 June 2022 15:00 | 07 February 2023 15:00 | 01 July 2022 8:00 | 08 February 2023 17:00
9176 |  | 10523 | 4.4.1.2.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 49.22d | 0 | 80 d | 29 June 2022 15:00 | 14 October 2022 9:00 | 01 July 2022 8:00 | 18 October 2022 14:00 | 9174 | 9177SS,9179FS-13d,9211
9177 |  | 10524 | 4.4.1.2.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | חלונות אלומיניום | 0 | 103.22d | 0 | 8 d | 29 June 2022 15:00 | 10 July 2022 12:00 | 01 July 2022 8:00 | 11 July 2022 14:00 | 9176SS | 9178
9178 |  | 10525 | 4.4.1.2.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | דלתות | 0 | 103.22d | 0 | 15 d | 10 July 2022 12:00 | 28 July 2022 9:00 | 11 July 2022 14:00 | 29 July 2022 11:00 | 9177 | 9179FS-10d
9179 |  | 10526 | 4.4.1.2.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | 49.22d | 0 | 30 d | 20 September 2022 15:00 | 07 November 2022 12:00 | 22 September 2022 8:00 | 08 November 2022 14:00 | 9176FS-13d,9178FS-10d | 9180,9184,9182,9183FS+15d
9180 |  | 10527 | 4.4.1.2.2.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה 303 |  | מידוף | 0 | 49.22d | 0 | 75 d | 07 November 2022 12:00 | 07 February 2023 15:00 | 08 November 2022 14:00 | 08 February 2023 17:00 | 9179,8963 | 9181SS
9181 |  | 10528 | 4.4.1.2.2.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה 303 |  | ציוד + משווי גובה | 0 | 49.22d | 0 | 75 d | 07 November 2022 12:00 | 07 February 2023 15:00 | 08 November 2022 14:00 | 08 February 2023 17:00 | 9180SS | 9218
9182 |  | 17094 | 4.4.1.2.2.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה 303 |  | התקנת מידוף מחסן צריח וגלריה נתמכת אצטבאות ומידוף קונבנציונאלי אחר | 0 | 1185.22d | 0 | 65 d | 07 November 2022 12:00 | 26 January 2023 9:00 | NA | NA | 9179
9183 |  | 17093 | 4.4.1.2.2.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה 303 |  | התקנת מערכות מחסנים אוטומטים אנכיים (VLM) וביצוע הרצות ומבחני קבלה פנימיים | 0 | 59.22d | 0 | 50 d | 25 November 2022 9:00 | 26 January 2023 9:00 | NA | NA | 9179FS+15d,8966 | 9218
9184 |  | 2922 | 4.4.1.2.2.3.9 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה 303 |  | התקנת ציוד בתי המלאכה של המזמין מבנה 303 - מחסן רפואי משני | 0 | 3.18mo | 0 | 2 mo | 07 November 2022 12:00 | 05 January 2023 9:00 | 08 November 2022 14:00 | 06 January 2023 11:00 | 9179 | 8447,9218
9185 |  | 10529 | 4.4.1.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | משרדים | 0 | 162.22d | 0 | 133 d | 27 March 2022 9:00 | 11 September 2022 12:00 | 28 March 2022 11:00 | 12 September 2022 14:00
9186 |  | 10530 | 4.4.1.2.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות - משרדים | 0 | 167.22d | 0 | 128 d | 27 March 2022 9:00 | 05 September 2022 9:00 | 28 March 2022 11:00 | 06 September 2022 11:00
9187 |  | 10531 | 4.4.1.2.2.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | איטום גגות | 0 | 205.22d | 0 | 45 d | 27 March 2022 9:00 | 24 May 2022 9:00 | 28 March 2022 11:00 | 25 May 2022 11:00 | 9170 | 9188
9188 |  | 10532 | 4.4.1.2.2.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 167.22d | 0 | 45 d | 11 July 2022 12:00 | 05 September 2022 9:00 | 12 July 2022 14:00 | 06 September 2022 11:00 | 9187,9199 | 9218
9189 |  | 10533 | 4.4.1.2.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | 162.22d | 0 | 133 d | 27 March 2022 9:00 | 11 September 2022 12:00 | 28 March 2022 11:00 | 12 September 2022 14:00
9190 |  | 10534 | 4.4.1.2.2.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | בניה + חגורות | 0 | 162.22d | 0 | 12 d | 27 March 2022 9:00 | 10 April 2022 15:00 | 28 March 2022 11:00 | 11 April 2022 17:00 | 9170 | 9191FS-3d
9191 |  | 10535 | 4.4.1.2.2.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 162.22d | 0 | 12 d | 06 April 2022 12:00 | 21 April 2022 8:00 | 07 April 2022 14:00 | 24 April 2022 14:00 | 9190FS-3d | 9192FS-3d
9192 |  | 10536 | 4.4.1.2.2.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 162.22d | 0 | 12 d | 18 April 2022 9:00 | 03 May 2022 15:00 | 19 April 2022 11:00 | 06 May 2022 11:00 | 9191FS-3d | 9193FS-3d
9193 |  | 10537 | 4.4.1.2.2.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 162.22d | 0 | 12 d | 29 April 2022 12:00 | 16 May 2022 15:00 | 02 May 2022 8:00 | 17 May 2022 17:00 | 9192FS-3d | 9194FS-3d
9194 |  | 10538 | 4.4.1.2.2.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | בגר | 0 | 162.22d | 0 | 15 d | 12 May 2022 12:00 | 31 May 2022 12:00 | 15 May 2022 8:00 | 01 June 2022 14:00 | 9193FS-3d | 9195
9195 |  | 10539 | 4.4.1.2.2.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | ריצוף | 0 | 162.22d | 0 | 8 d | 31 May 2022 12:00 | 12 June 2022 9:00 | 01 June 2022 14:00 | 13 June 2022 11:00 | 9194 | 9196
9196 |  | 10540 | 4.4.1.2.2.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 162.22d | 0 | 7 d | 12 June 2022 9:00 | 20 June 2022 12:00 | 13 June 2022 11:00 | 21 June 2022 14:00 | 9195 | 9197FS-2d
9197 |  | 10541 | 4.4.1.2.2.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 162.22d | 0 | 10 d | 17 June 2022 9:00 | 29 June 2022 15:00 | 19 June 2022 14:00 | 30 June 2022 17:00 | 9196FS-2d | 9198FS-2d
9198 |  | 10542 | 4.4.1.2.2.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 162.22d | 0 | 5 d | 27 June 2022 15:00 | 04 July 2022 9:00 | 29 June 2022 8:00 | 05 July 2022 11:00 | 9197FS-2d | 9199
9199 |  | 10543 | 4.4.1.2.2.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 162.22d | 0 | 6 d | 04 July 2022 9:00 | 11 July 2022 12:00 | 05 July 2022 11:00 | 12 July 2022 14:00 | 9198 | 9188,9200FS-2d
9200 |  | 10544 | 4.4.1.2.2.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 162.22d | 0 | 12 d | 08 July 2022 9:00 | 24 July 2022 9:00 | 10 July 2022 14:00 | 25 July 2022 11:00 | 9199FS-2d | 9201,9202,9203,9205
9201 |  | 10545 | 4.4.1.2.2.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | מסגרות | 0 | 167.22d | 0 | 5 d | 24 July 2022 9:00 | 29 July 2022 9:00 | 25 July 2022 11:00 | 31 July 2022 14:00 | 9200 | 9206
9202 |  | 10546 | 4.4.1.2.2.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | אלומיניום | 0 | 162.22d | 0 | 10 d | 24 July 2022 9:00 | 04 August 2022 12:00 | 25 July 2022 11:00 | 05 August 2022 14:00 | 9200 | 9206
9203 |  | 10547 | 4.4.1.2.2.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 162.22d | 0 | 10 d | 24 July 2022 9:00 | 04 August 2022 12:00 | 25 July 2022 11:00 | 05 August 2022 14:00 | 9200 | 9204FS-5d,9206
9204 |  | 10548 | 4.4.1.2.2.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | השלמת מערכות | 0 | 180.22d | 0 | 10 d | 29 July 2022 9:00 | 10 August 2022 15:00 | 31 July 2022 14:00 | 11 August 2022 17:00 | 9203FS-5d | 9205
9205 |  | 10549 | 4.4.1.2.2.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 180.22d | 0 | 7 d | 10 August 2022 15:00 | 19 August 2022 9:00 | 12 August 2022 8:00 | 21 August 2022 14:00 | 9200,9204 | 9218
9206 |  | 10551 | 4.4.1.2.2.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | נגרות סופית | 0 | 162.22d | 0 | 10 d | 04 August 2022 12:00 | 17 August 2022 9:00 | 07 August 2022 8:00 | 18 August 2022 11:00 | 9201,9202,9203 | 9207FS-5d,9218
9207 |  | 10552 | 4.4.1.2.2.4.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | צבע סופי | 0 | 162.22d | 0 | 15 d | 10 August 2022 15:00 | 29 August 2022 15:00 | 12 August 2022 8:00 | 30 August 2022 17:00 | 9206FS-5d | 9208,9218
9208 |  | 10553 | 4.4.1.2.2.4.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | סגירת תקרות | 0 | 162.22d | 0 | 5 d | 29 August 2022 15:00 | 05 September 2022 9:00 | 31 August 2022 8:00 | 06 September 2022 11:00 | 9207 | 9209FS-2d,9218
9209 |  | 10554 | 4.4.1.2.2.4.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 162.22d | 0 | 7 d | 01 September 2022 15:00 | 11 September 2022 12:00 | 04 September 2022 11:00 | 12 September 2022 14:00 | 9208FS-2d | 9218
9210 |  | 15348 | 4.4.1.2.2.5 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 303 |  | פיתוח אזורי - 303 | 0 | 101.22d | 0 | 40 d | 14 October 2022 9:00 | 05 December 2022 15:00 | 18 October 2022 14:00 | 06 December 2022 17:00
9211 |  | 15349 | 4.4.1.2.2.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | חישוף | 0 | 101.22d | 0 | 2 d | 14 October 2022 9:00 | 19 October 2022 12:00 | 18 October 2022 14:00 | 20 October 2022 14:00 | 9174,9176 | 9212
9212 |  | 15350 | 4.4.1.2.2.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | עיבוד שתית | 0 | 101.22d | 0 | 4 d | 19 October 2022 12:00 | 24 October 2022 15:00 | 20 October 2022 14:00 | 25 October 2022 17:00 | 9211 | 9213
9213 |  | 15351 | 4.4.1.2.2.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | עבודות עפר | 0 | 101.22d | 0 | 9 d | 24 October 2022 15:00 | 04 November 2022 9:00 | 26 October 2022 8:00 | 06 November 2022 14:00 | 9212 | 9214
9214 |  | 15352 | 4.4.1.2.2.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | מצע | 0 | 101.22d | 0 | 8 d | 04 November 2022 9:00 | 14 November 2022 15:00 | 06 November 2022 14:00 | 15 November 2022 17:00 | 9213 | 9215
9215 |  | 15353 | 4.4.1.2.2.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | אספלט | 0 | 101.22d | 0 | 3 d | 14 November 2022 15:00 | 17 November 2022 15:00 | 16 November 2022 8:00 | 20 November 2022 11:00 | 9214 | 9216
9216 |  | 15354 | 4.4.1.2.2.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | צפון | מבנה 303 |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 101.22d | 0 | 14 d | 17 November 2022 15:00 | 05 December 2022 15:00 | 20 November 2022 11:00 | 06 December 2022 17:00 | 9215 | 9218
9217 |  | 10555 | 4.4.1.2.2.6 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 303 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 49.22d | 0 | 21 d | 07 February 2023 15:00 | 06 March 2023 9:00 | 08 February 2023 17:00 | 07 March 2023 11:00
9218 |  | 10556 | 4.4.1.2.2.6.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 303 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 49.22d | 0 | 0 d | 07 February 2023 15:00 | 07 February 2023 15:00 | 08 February 2023 17:00 | 08 February 2023 17:00 | 9181,9188,9205,9206,9207,9208,9209,9184,9216,9183 | 9219
9219 |  | 10557 | 4.4.1.2.2.6.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 303 |  | בדיקות קבלה | 0 | 49.22d | 0 | 21 d | 07 February 2023 15:00 | 06 March 2023 9:00 | 09 February 2023 8:00 | 07 March 2023 11:00 | 9218 | 9220
9220 |  | 10558 | 4.4.1.2.2.6.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 303 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 49.22d | 0 | 0 d | 06 March 2023 9:00 | 06 March 2023 9:00 | 07 March 2023 11:00 | 07 March 2023 11:00 | 9219 | 9222,9522
9221 |  | 10559 | 4.4.1.2.2.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 303 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 49.22d | 0 | 25 d | 06 March 2023 9:00 | 05 April 2023 11:00 | 07 March 2023 11:00 | 09 April 2023 11:00
9222 |  | 10560 | 4.4.1.2.2.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 303 |  | השחלת כבילה | 0 | 49.22d | 0 | 20 d | 06 March 2023 9:00 | 30 March 2023 9:00 | 07 March 2023 11:00 | 31 March 2023 11:00 | 9220 | 9226,9223
9223 |  | 15473 | 4.4.1.2.2.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 303 |  | הדברת מזיקים | 0 | 49.22d | 0 | 5 d | 30 March 2023 9:00 | 05 April 2023 11:00 | 31 March 2023 11:00 | 09 April 2023 11:00 | 9222 | 9226,9225
9224 |  | 10561 | 4.4.1.2.2.8 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה 303 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 49.22d | 0 | 25 d | 05 April 2023 11:00 | 11 May 2023 9:00 | 09 April 2023 11:00 | 12 May 2023 11:00
9225 |  | 10550 | 4.4.1.2.2.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 303 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 62.22d | 0 | 12 d | 05 April 2023 11:00 | 24 April 2023 9:00 | 09 April 2023 11:00 | 25 April 2023 10:00 | 9223 | 9229
9226 |  | 10562 | 4.4.1.2.2.8.2 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה 303 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 49.22d | 0 | 25 d | 05 April 2023 11:00 | 11 May 2023 9:00 | 09 April 2023 11:00 | 12 May 2023 11:00 | 9222,9223 | 9229
9227 |  | 10563 | 4.4.1.2.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | הרצות ומסירות | 0 | 69d | 0 | 45.78 d | 14 April 2023 15:00 | 13 June 2023 15:00 | 15 April 2023 17:00 | 14 June 2023 17:00
9228 |  | 10564 | 4.4.1.2.2.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1124d | 0 | 0 d | 14 April 2023 15:00 | 14 April 2023 15:00 | 15 April 2023 17:00 | 15 April 2023 17:00 | 9231SF-60ed
9229 |  | 10565 | 4.4.1.2.2.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 49.22d | 0 | 20 d | 11 May 2023 9:00 | 06 June 2023 12:00 | 12 May 2023 11:00 | 07 June 2023 14:00 | 9226,9225 | 9230FS-14d
9230 |  | 10566 | 4.4.1.2.2.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 49.22d | 0 | 20 d | 18 May 2023 12:00 | 13 June 2023 15:00 | 21 May 2023 8:00 | 14 June 2023 17:00 | 9229FS-14d | 9231
9231 |  | 10567 | 4.4.1.2.2.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 49.22d | 0 | 0 d | 13 June 2023 15:00 | 13 June 2023 15:00 | 14 June 2023 17:00 | 14 June 2023 17:00 | 9230 | 9228SF-60ed,8406,9531,9512
9232 |  | 1051 | 4.4.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | מבנה SI | 0 | 1.22d | 0 | 500 d | 11 November 2021 12:00 | 11 August 2023 12:00 | 14 November 2021 8:00 | 13 August 2023 17:00
9233 |  | 10568 | 4.4.1.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | ביסוס | 0 | 1.22d | 0 | 19 d | 11 November 2021 12:00 | 05 December 2021 15:00 | 14 November 2021 8:00 | 06 December 2021 17:00
9234 |  | 10569 | 4.4.1.2.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | יציקת כלונסאות | 0 | 1.22d | 0 | 19 d | 11 November 2021 12:00 | 05 December 2021 15:00 | 14 November 2021 8:00 | 06 December 2021 17:00 | 8402 | 9237,9165,8972FS+100d
9235 |  | 10570 | 4.4.1.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | מחסן + סככות צמודות | 0 | 1.22d | 0 | 383 d | 05 December 2021 15:00 | 09 April 2023 9:00 | 07 December 2021 8:00 | 10 April 2023 11:00
9236 |  | 10571 | 4.4.1.2.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | שלד | 0 | 1.22d | 0 | 226 d | 05 December 2021 15:00 | 14 September 2022 12:00 | 07 December 2021 8:00 | 15 September 2022 14:00
9237 |  | 10572 | 4.4.1.2.3.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 1.22d | 0 | 25 d | 05 December 2021 15:00 | 05 January 2022 9:00 | 07 December 2021 8:00 | 06 January 2022 11:00 | 9234 | 9238,9254
9238 |  | 10573 | 4.4.1.2.3.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | שתית רצפה | 0 | 1.22d | 0 | 24 d | 05 January 2022 9:00 | 03 February 2022 12:00 | 06 January 2022 11:00 | 04 February 2022 14:00 | 9237 | 9239
9239 |  | 10574 | 4.4.1.2.3.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 1.22d | 0 | 24 d | 03 February 2022 12:00 | 06 March 2022 9:00 | 06 February 2022 8:00 | 07 March 2022 11:00 | 9238 | 9240
9240 |  | 10575 | 4.4.1.2.3.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | קונסט' קירות | 0 | 1.22d | 0 | 32 d | 06 March 2022 9:00 | 13 April 2022 15:00 | 07 March 2022 11:00 | 14 April 2022 17:00 | 9239,8970 | 9241
9241 |  | 10576 | 4.4.1.2.3.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | קונסט' תקרה | 0 | 1.22d | 0 | 32 d | 13 April 2022 15:00 | 26 May 2022 9:00 | 15 April 2022 8:00 | 27 May 2022 11:00 | 9240 | 9242
9242 |  | 10577 | 4.4.1.2.3.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | חיפוי תקרה | 0 | 1.22d | 0 | 37 d | 26 May 2022 9:00 | 12 July 2022 12:00 | 27 May 2022 11:00 | 13 July 2022 14:00 | 9241 | 9243FF+12d
9243 |  | 10578 | 4.4.1.2.3.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | חיפוי קירות | 0 | 1.22d | 0 | 28 d | 22 June 2022 12:00 | 27 July 2022 9:00 | 23 June 2022 14:00 | 28 July 2022 11:00 | 9242FF+12d | 9244
9244 |  | 10579 | 4.4.1.2.3.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | רצפת בטון | 0 | 1.22d | 0 | 40 d | 27 July 2022 9:00 | 14 September 2022 12:00 | 28 July 2022 11:00 | 15 September 2022 14:00 | 9243 | 9246,9278
9245 |  | 10580 | 4.4.1.2.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 1.22d | 0 | 157 d | 14 September 2022 12:00 | 09 April 2023 9:00 | 15 September 2022 14:00 | 10 April 2023 11:00
9246 |  | 10581 | 4.4.1.2.3.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 1.22d | 0 | 75 d | 14 September 2022 12:00 | 26 December 2022 15:00 | 15 September 2022 14:00 | 27 December 2022 17:00 | 9244 | 9247SS,9249FS-13d
9247 |  | 10582 | 4.4.1.2.3.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | חלונות אלומיניום | 0 | 31.22d | 0 | 10 d | 14 September 2022 12:00 | 30 September 2022 9:00 | 15 September 2022 14:00 | 02 October 2022 14:00 | 9246SS | 9248,9278
9248 |  | 10583 | 4.4.1.2.3.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | דלתות | 0 | 31.22d | 0 | 22 d | 30 September 2022 9:00 | 03 November 2022 9:00 | 02 October 2022 14:00 | 04 November 2022 11:00 | 9247 | 9249
9249 |  | 10584 | 4.4.1.2.3.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | סיוד וצבע | 0 | 1.22d | 0 | 15 d | 11 December 2022 9:00 | 28 December 2022 15:00 | 12 December 2022 11:00 | 29 December 2022 17:00 | 9246FS-13d,9248 | 9250
9250 |  | 10585 | 4.4.1.2.3.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SI |  | מידוף אוטומטי | 0 | 1.22d | 0 | 80 d | 28 December 2022 15:00 | 09 April 2023 9:00 | 30 December 2022 8:00 | 10 April 2023 11:00 | 9249,8973 | 9251SS
9251 |  | 10586 | 4.4.1.2.3.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SI |  | ציוד | 0 | 1.22d | 0 | 80 d | 28 December 2022 15:00 | 09 April 2023 9:00 | 30 December 2022 8:00 | 10 April 2023 11:00 | 9250SS | 9285
9252 |  | 10587 | 4.4.1.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | משרדים וחדרי מערכות | 0 | 172.22d | 0 | 187 d | 05 January 2022 9:00 | 28 August 2022 15:00 | 06 January 2022 11:00 | 29 August 2022 17:00
9253 |  | 10588 | 4.4.1.2.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | שלד | 0 | 172.22d | 0 | 35 d | 05 January 2022 9:00 | 17 February 2022 9:00 | 06 January 2022 11:00 | 18 February 2022 11:00
9254 |  | 10589 | 4.4.1.2.3.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | יציקת רצפה | 0 | 172.22d | 0 | 15 d | 05 January 2022 9:00 | 24 January 2022 9:00 | 06 January 2022 11:00 | 25 January 2022 11:00 | 9237 | 9255
9255 |  | 10590 | 4.4.1.2.3.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | 172.22d | 0 | 20 d | 24 January 2022 9:00 | 17 February 2022 9:00 | 25 January 2022 11:00 | 18 February 2022 11:00 | 9254 | 9257
9256 |  | 10591 | 4.4.1.2.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 172.22d | 0 | 152 d | 17 February 2022 9:00 | 28 August 2022 15:00 | 18 February 2022 11:00 | 29 August 2022 17:00
9257 |  | 10592 | 4.4.1.2.3.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | בניה + חגורות | 0 | 172.22d | 0 | 12 d | 17 February 2022 9:00 | 03 March 2022 15:00 | 18 February 2022 11:00 | 06 March 2022 11:00 | 9255 | 9258FS-3d
9258 |  | 10593 | 4.4.1.2.3.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 172.22d | 0 | 12 d | 28 February 2022 15:00 | 15 March 2022 12:00 | 02 March 2022 8:00 | 16 March 2022 14:00 | 9257FS-3d | 9259FS-3d
9259 |  | 10594 | 4.4.1.2.3.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 172.22d | 0 | 12 d | 11 March 2022 9:00 | 27 March 2022 9:00 | 13 March 2022 14:00 | 28 March 2022 11:00 | 9258FS-3d | 9260FS-3d
9260 |  | 10595 | 4.4.1.2.3.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 172.22d | 0 | 12 d | 22 March 2022 15:00 | 06 April 2022 12:00 | 24 March 2022 8:00 | 07 April 2022 14:00 | 9259FS-3d | 9261FS-3d
9261 |  | 10596 | 4.4.1.2.3.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | בגר | 0 | 172.22d | 0 | 15 d | 03 April 2022 12:00 | 21 April 2022 8:00 | 04 April 2022 14:00 | 24 April 2022 14:00 | 9260FS-3d | 9262FS-2d
9262 |  | 10597 | 4.4.1.2.3.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | ריצוף | 0 | 172.22d | 0 | 10 d | 19 April 2022 9:00 | 02 May 2022 15:00 | 20 April 2022 11:00 | 03 May 2022 17:00 | 9261FS-2d | 9263FS-2d
9263 |  | 10598 | 4.4.1.2.3.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 172.22d | 0 | 10 d | 29 April 2022 12:00 | 13 May 2022 12:00 | 02 May 2022 8:00 | 15 May 2022 17:00 | 9262FS-2d | 9264FS-2d
9264 |  | 10599 | 4.4.1.2.3.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 172.22d | 0 | 12 d | 11 May 2022 12:00 | 26 May 2022 9:00 | 12 May 2022 14:00 | 27 May 2022 11:00 | 9263FS-2d | 9265FS-2d
9265 |  | 10600 | 4.4.1.2.3.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 172.22d | 0 | 7 d | 24 May 2022 9:00 | 01 June 2022 12:00 | 25 May 2022 11:00 | 02 June 2022 14:00 | 9264FS-2d | 9266
9266 |  | 10601 | 4.4.1.2.3.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 172.22d | 0 | 10 d | 01 June 2022 12:00 | 15 June 2022 9:00 | 02 June 2022 14:00 | 16 June 2022 11:00 | 9265 | 9267FS-2d
9267 |  | 10602 | 4.4.1.2.3.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 172.22d | 0 | 12 d | 13 June 2022 9:00 | 27 June 2022 15:00 | 14 June 2022 11:00 | 28 June 2022 17:00 | 9266FS-2d | 9268,9269,9270,9272
9268 |  | 10603 | 4.4.1.2.3.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | מסגרות | 0 | 177.22d | 0 | 5 d | 27 June 2022 15:00 | 04 July 2022 9:00 | 29 June 2022 8:00 | 05 July 2022 11:00 | 9267 | 9273
9269 |  | 10604 | 4.4.1.2.3.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | אלומיניום | 0 | 172.22d | 0 | 10 d | 27 June 2022 15:00 | 10 July 2022 12:00 | 29 June 2022 8:00 | 11 July 2022 14:00 | 9267 | 9273
9270 |  | 10605 | 4.4.1.2.3.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 172.22d | 0 | 10 d | 27 June 2022 15:00 | 10 July 2022 12:00 | 29 June 2022 8:00 | 11 July 2022 14:00 | 9267 | 9271FS-5d,9273
9271 |  | 10606 | 4.4.1.2.3.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | השלמת מערכות | 0 | 200.22d | 0 | 10 d | 04 July 2022 9:00 | 15 July 2022 12:00 | 05 July 2022 11:00 | 17 July 2022 17:00 | 9270FS-5d | 9272
9272 |  | 10607 | 4.4.1.2.3.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 200.22d | 0 | 7 d | 15 July 2022 12:00 | 25 July 2022 9:00 | 18 July 2022 8:00 | 26 July 2022 11:00 | 9267,9271 | 9285
9273 |  | 10609 | 4.4.1.2.3.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | נגרות סופית | 0 | 172.22d | 0 | 12 d | 10 July 2022 12:00 | 25 July 2022 9:00 | 11 July 2022 14:00 | 26 July 2022 11:00 | 9268,9269,9270 | 9274FS-5d,9285
9274 |  | 10610 | 4.4.1.2.3.3.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | צבע סופי | 0 | 172.22d | 0 | 15 d | 18 July 2022 15:00 | 05 August 2022 12:00 | 20 July 2022 8:00 | 07 August 2022 17:00 | 9273FS-5d | 9275,9285
9275 |  | 10611 | 4.4.1.2.3.3.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | סגירת תקרות | 0 | 172.22d | 0 | 10 d | 05 August 2022 12:00 | 18 August 2022 9:00 | 08 August 2022 8:00 | 19 August 2022 11:00 | 9274 | 9276FS-2d,9285
9276 |  | 10612 | 4.4.1.2.3.3.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 172.22d | 0 | 10 d | 16 August 2022 9:00 | 28 August 2022 15:00 | 17 August 2022 11:00 | 29 August 2022 17:00 | 9275FS-2d | 9285
9277 |  | 15355 | 4.4.1.2.3.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SI |  | פיתוח אזורי - SI | 0 | 100.22d | 0 | 48 d | 30 September 2022 9:00 | 05 December 2022 15:00 | 02 October 2022 14:00 | 06 December 2022 17:00
9278 |  | 15356 | 4.4.1.2.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | חישוף | 0 | 100.22d | 0 | 3 d | 30 September 2022 9:00 | 04 October 2022 11:00 | 02 October 2022 14:00 | 06 October 2022 17:00 | 9244,9247 | 9279
9279 |  | 15357 | 4.4.1.2.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | עיבוד שתית | 0 | 100.22d | 0 | 6 d | 04 October 2022 11:00 | 18 October 2022 12:00 | 07 October 2022 8:00 | 19 October 2022 14:00 | 9278 | 9280
9280 |  | 15358 | 4.4.1.2.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | עבודות עפר | 0 | 100.22d | 0 | 12 d | 18 October 2022 12:00 | 02 November 2022 9:00 | 19 October 2022 14:00 | 03 November 2022 11:00 | 9279 | 9281
9281 |  | 15359 | 4.4.1.2.3.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | מצע | 0 | 100.22d | 0 | 15 d | 02 November 2022 9:00 | 21 November 2022 9:00 | 03 November 2022 11:00 | 22 November 2022 11:00 | 9280 | 9282
9282 |  | 15360 | 4.4.1.2.3.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | אספלט | 0 | 100.22d | 0 | 6 d | 21 November 2022 9:00 | 28 November 2022 12:00 | 22 November 2022 11:00 | 29 November 2022 14:00 | 9281 | 9283
9283 |  | 15361 | 4.4.1.2.3.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | צפון | מבנה SI |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 100.22d | 0 | 6 d | 28 November 2022 12:00 | 05 December 2022 15:00 | 29 November 2022 14:00 | 06 December 2022 17:00 | 9282 | 9285
9284 |  | 10613 | 4.4.1.2.3.5 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SI |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 1.22d | 0 | 21 d | 09 April 2023 9:00 | 08 May 2023 9:00 | 10 April 2023 11:00 | 09 May 2023 11:00
9285 |  | 10614 | 4.4.1.2.3.5.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SI |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 1.22d | 0 | 0 d | 09 April 2023 9:00 | 09 April 2023 9:00 | 10 April 2023 11:00 | 10 April 2023 11:00 | 9251,9272,9273,9274,9275,9276,9283 | 9286
9286 |  | 10615 | 4.4.1.2.3.5.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SI |  | בדיקות קבלה | 0 | 1.22d | 0 | 21 d | 09 April 2023 9:00 | 08 May 2023 9:00 | 10 April 2023 11:00 | 09 May 2023 11:00 | 9285 | 9287
9287 |  | 10616 | 4.4.1.2.3.5.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SI |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 1.22d | 0 | 0 d | 08 May 2023 9:00 | 08 May 2023 9:00 | 09 May 2023 11:00 | 09 May 2023 11:00 | 9286 | 9289,9523
9288 |  | 10617 | 4.4.1.2.3.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SI |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 1.22d | 0 | 20 d | 08 May 2023 9:00 | 02 June 2023 9:00 | 09 May 2023 11:00 | 04 June 2023 14:00
9289 |  | 10618 | 4.4.1.2.3.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SI |  | השחלת כבילה | 0 | 1.22d | 0 | 15 d | 08 May 2023 9:00 | 28 May 2023 9:00 | 09 May 2023 11:00 | 29 May 2023 11:00 | 9287 | 9293,9290
9290 |  | 15474 | 4.4.1.2.3.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SI |  | הדברת מזיקים | 0 | 1.22d | 0 | 5 d | 28 May 2023 9:00 | 02 June 2023 9:00 | 29 May 2023 11:00 | 04 June 2023 14:00 | 9289 | 9293,9292
9291 |  | 10619 | 4.4.1.2.3.7 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה SI |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 1.22d | 0 | 30 d | 02 June 2023 9:00 | 10 July 2023 9:00 | 04 June 2023 14:00 | 11 July 2023 11:00
9292 |  | 10608 | 4.4.1.2.3.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SI |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 19.22d | 0 | 12 d | 02 June 2023 9:00 | 18 June 2023 9:00 | 04 June 2023 14:00 | 19 June 2023 11:00 | 9290 | 9296
9293 |  | 10620 | 4.4.1.2.3.7.2 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה SI |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 1.22d | 0 | 30 d | 02 June 2023 9:00 | 10 July 2023 9:00 | 04 June 2023 14:00 | 11 July 2023 11:00 | 9289,9290 | 9296
9294 |  | 10621 | 4.4.1.2.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | הרצות ומסירות | 0 | 23.56d | 0 | 49.33 d | 12 June 2023 12:00 | 11 August 2023 12:00 | 14 June 2023 17:00 | 13 August 2023 17:00
9295 |  | 10622 | 4.4.1.2.3.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1079.56d | 0 | 0 d | 12 June 2023 12:00 | 12 June 2023 12:00 | 14 June 2023 17:00 | 14 June 2023 17:00 | 9298SF-60ed
9296 |  | 10623 | 4.4.1.2.3.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 1.22d | 0 | 20 d | 10 July 2023 9:00 | 03 August 2023 9:00 | 11 July 2023 11:00 | 04 August 2023 11:00 | 9293,9292 | 9297FS-13d
9297 |  | 10624 | 4.4.1.2.3.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 1.22d | 0 | 20 d | 18 July 2023 12:00 | 11 August 2023 12:00 | 19 July 2023 14:00 | 13 August 2023 17:00 | 9296FS-13d | 9298
9298 |  | 10625 | 4.4.1.2.3.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 1.22d | 0 | 0 d | 11 August 2023 12:00 | 11 August 2023 12:00 | 13 August 2023 17:00 | 13 August 2023 17:00 | 9297 | 9295SF-60ed,8406,9532
9299 |  | 7963 | 4.4.1.2.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנים SJ, 320 |  | מבנים SJ, 320 | 0 | 39.22d | 0 | 438 d | 12 December 2021 9:00 | 26 June 2023 12:00 | 13 December 2021 11:00 | 27 June 2023 14:00
9300 |  | 1079 | 4.4.1.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | מבנה SJ | 0 | 39.22d | 0 | 369 d | 12 December 2021 9:00 | 27 March 2023 9:00 | 13 December 2021 11:00 | 28 March 2023 11:00
9301 |  | 10680 | 4.4.1.2.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 39.22d | 0 | 14 d | 12 December 2021 9:00 | 28 December 2021 15:00 | 13 December 2021 11:00 | 29 December 2021 17:00
9302 |  | 10681 | 4.4.1.2.4.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | עבודות עפר | 0 | 39.22d | 0 | 2 d | 12 December 2021 9:00 | 14 December 2021 9:00 | 13 December 2021 11:00 | 15 December 2021 11:00 | 8402,9165 | 9303,8979SS
9303 |  | 10682 | 4.4.1.2.4.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | יציקת כלונסאות | 0 | 39.22d | 0 | 12 d | 14 December 2021 9:00 | 28 December 2021 15:00 | 15 December 2021 11:00 | 29 December 2021 17:00 | 9302 | 9305,9380
9304 |  | 10683 | 4.4.1.2.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | שלד | 0 | 108.22d | 0 | 124 d | 28 December 2021 15:00 | 02 June 2022 12:00 | 30 December 2021 8:00 | 03 June 2022 14:00
9305 |  | 10684 | 4.4.1.2.4.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 108.22d | 0 | 15 d | 28 December 2021 15:00 | 16 January 2022 15:00 | 30 December 2021 8:00 | 17 January 2022 17:00 | 9303 | 9306
9306 |  | 10685 | 4.4.1.2.4.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | יציקת רצפה | 0 | 108.22d | 0 | 17 d | 16 January 2022 15:00 | 06 February 2022 15:00 | 18 January 2022 8:00 | 07 February 2022 17:00 | 9305 | 9307
9307 |  | 10686 | 4.4.1.2.4.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון + יציקת תקרה | 0 | 108.22d | 0 | 35 d | 06 February 2022 15:00 | 21 March 2022 15:00 | 08 February 2022 8:00 | 22 March 2022 17:00 | 9306 | 9308,9321,9324
9308 |  | 10687 | 4.4.1.2.4.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | קונסט' קירות | 0 | 108.22d | 0 | 12 d | 21 March 2022 15:00 | 05 April 2022 12:00 | 23 March 2022 8:00 | 06 April 2022 14:00 | 9307,8977 | 9309
9309 |  | 10688 | 4.4.1.2.4.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | קונסט' תקרה | 0 | 108.22d | 0 | 22 d | 05 April 2022 12:00 | 03 May 2022 15:00 | 06 April 2022 14:00 | 06 May 2022 11:00 | 9308 | 9310
9310 |  | 10689 | 4.4.1.2.4.1.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | חיפוי תקרה | 0 | 108.22d | 0 | 18 d | 03 May 2022 15:00 | 27 May 2022 9:00 | 06 May 2022 11:00 | 29 May 2022 14:00 | 9309 | 9311FS-3d
9311 |  | 10690 | 4.4.1.2.4.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | חיפוי קירות | 0 | 108.22d | 0 | 8 d | 24 May 2022 9:00 | 02 June 2022 12:00 | 25 May 2022 11:00 | 03 June 2022 14:00 | 9310FS-3d | 9313,9345
9312 |  | 10691 | 4.4.1.2.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן | 0 | 108.22d | 0 | 132 d | 02 June 2022 12:00 | 24 November 2022 9:00 | 06 June 2022 8:00 | 25 November 2022 11:00
9313 |  | 10692 | 4.4.1.2.4.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 108.22d | 0 | 50 d | 02 June 2022 12:00 | 04 August 2022 12:00 | 06 June 2022 8:00 | 05 August 2022 14:00 | 9311 | 9314SS,9316FS-13d
9314 |  | 10693 | 4.4.1.2.4.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | חלונות אלומיניום | 0 | 128.22d | 0 | 10 d | 02 June 2022 12:00 | 16 June 2022 9:00 | 06 June 2022 8:00 | 17 June 2022 11:00 | 9313SS | 9315
9315 |  | 10694 | 4.4.1.2.4.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | דלתות | 0 | 128.22d | 0 | 7 d | 16 June 2022 9:00 | 24 June 2022 12:00 | 17 June 2022 11:00 | 26 June 2022 17:00 | 9314 | 9316
9316 |  | 10695 | 4.4.1.2.4.1.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | 108.22d | 0 | 20 d | 19 July 2022 15:00 | 14 August 2022 9:00 | 21 July 2022 8:00 | 15 August 2022 11:00 | 9313FS-13d,9315 | 9317
9317 |  | 10696 | 4.4.1.2.4.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SJ |  | מידוף | 0 | 108.22d | 0 | 75 d | 14 August 2022 9:00 | 24 November 2022 9:00 | 15 August 2022 11:00 | 25 November 2022 11:00 | 9316,8980 | 9318SS
9318 |  | 10697 | 4.4.1.2.4.1.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SJ |  | ציוד + משווי גובה | 0 | 108.22d | 0 | 75 d | 14 August 2022 9:00 | 24 November 2022 9:00 | 15 August 2022 11:00 | 25 November 2022 11:00 | 9317SS | 9352
9319 |  | 10698 | 4.4.1.2.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | משרדים | 0 | 162.22d | 0 | 135 d | 21 March 2022 15:00 | 08 September 2022 9:00 | 23 March 2022 8:00 | 09 September 2022 11:00
9320 |  | 10699 | 4.4.1.2.4.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות - משרדים | 0 | 167.22d | 0 | 130 d | 21 March 2022 15:00 | 01 September 2022 15:00 | 23 March 2022 8:00 | 04 September 2022 11:00
9321 |  | 10700 | 4.4.1.2.4.1.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | איטום גגות | 0 | 207.22d | 0 | 45 d | 21 March 2022 15:00 | 18 May 2022 15:00 | 23 March 2022 8:00 | 19 May 2022 17:00 | 9307 | 9322
9322 |  | 10701 | 4.4.1.2.4.1.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | חיפוי חזיתות | 0 | 167.22d | 0 | 45 d | 08 July 2022 9:00 | 01 September 2022 15:00 | 10 July 2022 14:00 | 04 September 2022 11:00 | 9321,9333 | 9352
9323 |  | 10702 | 4.4.1.2.4.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | 162.22d | 0 | 135 d | 21 March 2022 15:00 | 08 September 2022 9:00 | 23 March 2022 8:00 | 09 September 2022 11:00
9324 |  | 10703 | 4.4.1.2.4.1.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | בניה + חגורות | 0 | 162.22d | 0 | 12 d | 21 March 2022 15:00 | 05 April 2022 12:00 | 23 March 2022 8:00 | 06 April 2022 14:00 | 9307 | 9325FS-3d
9325 |  | 10704 | 4.4.1.2.4.1.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 162.22d | 0 | 12 d | 01 April 2022 9:00 | 17 April 2022 9:00 | 03 April 2022 14:00 | 18 April 2022 11:00 | 9324FS-3d | 9326FS-3d
9326 |  | 10705 | 4.4.1.2.4.1.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 162.22d | 0 | 12 d | 12 April 2022 15:00 | 28 April 2022 12:00 | 14 April 2022 8:00 | 29 April 2022 14:00 | 9325FS-3d | 9327FS-3d
9327 |  | 10706 | 4.4.1.2.4.1.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 162.22d | 0 | 12 d | 25 April 2022 12:00 | 11 May 2022 12:00 | 26 April 2022 14:00 | 12 May 2022 14:00 | 9326FS-3d | 9328FS-3d
9328 |  | 10707 | 4.4.1.2.4.1.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | בגר | 0 | 162.22d | 0 | 12 d | 08 May 2022 12:00 | 23 May 2022 9:00 | 09 May 2022 14:00 | 24 May 2022 11:00 | 9327FS-3d | 9329
9329 |  | 10708 | 4.4.1.2.4.1.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | ריצוף | 0 | 162.22d | 0 | 12 d | 23 May 2022 9:00 | 07 June 2022 15:00 | 24 May 2022 11:00 | 08 June 2022 17:00 | 9328 | 9330
9330 |  | 10709 | 4.4.1.2.4.1.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 162.22d | 0 | 7 d | 07 June 2022 15:00 | 16 June 2022 9:00 | 09 June 2022 8:00 | 17 June 2022 11:00 | 9329 | 9331FS-2d
9331 |  | 10710 | 4.4.1.2.4.1.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 162.22d | 0 | 10 d | 14 June 2022 9:00 | 26 June 2022 15:00 | 15 June 2022 11:00 | 27 June 2022 17:00 | 9330FS-2d | 9332FS-2d
9332 |  | 10711 | 4.4.1.2.4.1.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 162.22d | 0 | 5 d | 23 June 2022 12:00 | 29 June 2022 15:00 | 26 June 2022 8:00 | 30 June 2022 17:00 | 9331FS-2d | 9333
9333 |  | 10712 | 4.4.1.2.4.1.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 162.22d | 0 | 7 d | 29 June 2022 15:00 | 08 July 2022 9:00 | 01 July 2022 8:00 | 10 July 2022 14:00 | 9332 | 9322,9334FS-2d
9334 |  | 10713 | 4.4.1.2.4.1.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 162.22d | 0 | 12 d | 06 July 2022 9:00 | 20 July 2022 15:00 | 07 July 2022 11:00 | 21 July 2022 17:00 | 9333FS-2d | 9335,9336,9337,9339
9335 |  | 10714 | 4.4.1.2.4.1.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | מסגרות | 0 | 167.22d | 0 | 5 d | 20 July 2022 15:00 | 27 July 2022 9:00 | 22 July 2022 8:00 | 28 July 2022 11:00 | 9334 | 9340
9336 |  | 10715 | 4.4.1.2.4.1.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | אלומיניום | 0 | 162.22d | 0 | 10 d | 20 July 2022 15:00 | 02 August 2022 12:00 | 22 July 2022 8:00 | 03 August 2022 14:00 | 9334 | 9340
9337 |  | 10716 | 4.4.1.2.4.1.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 162.22d | 0 | 10 d | 20 July 2022 15:00 | 02 August 2022 12:00 | 22 July 2022 8:00 | 03 August 2022 14:00 | 9334 | 9338FS-5d,9340
9338 |  | 10717 | 4.4.1.2.4.1.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | השלמת מערכות | 0 | 180.22d | 0 | 10 d | 27 July 2022 9:00 | 08 August 2022 15:00 | 28 July 2022 11:00 | 09 August 2022 17:00 | 9337FS-5d | 9339
9339 |  | 10718 | 4.4.1.2.4.1.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 180.22d | 0 | 7 d | 08 August 2022 15:00 | 17 August 2022 9:00 | 10 August 2022 8:00 | 18 August 2022 11:00 | 9334,9338 | 9352
9340 |  | 10720 | 4.4.1.2.4.1.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | נגרות סופית | 0 | 162.22d | 0 | 10 d | 02 August 2022 12:00 | 15 August 2022 9:00 | 03 August 2022 14:00 | 16 August 2022 11:00 | 9335,9336,9337 | 9341FS-5d,9352
9341 |  | 10721 | 4.4.1.2.4.1.4.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | צבע סופי | 0 | 162.22d | 0 | 15 d | 08 August 2022 15:00 | 26 August 2022 12:00 | 10 August 2022 8:00 | 28 August 2022 17:00 | 9340FS-5d | 9342,9352
9342 |  | 10722 | 4.4.1.2.4.1.4.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | סגירת תקרות | 0 | 162.22d | 0 | 5 d | 26 August 2022 12:00 | 01 September 2022 15:00 | 29 August 2022 8:00 | 04 September 2022 11:00 | 9341 | 9343FS-2d,9352
9343 |  | 10723 | 4.4.1.2.4.1.4.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 162.22d | 0 | 7 d | 30 August 2022 15:00 | 08 September 2022 9:00 | 01 September 2022 8:00 | 09 September 2022 11:00 | 9342FS-2d | 9352
9344 |  | 15362 | 4.4.1.2.4.1.5 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SJ |  | פיתוח אזורי - SJ, 315-316 | 0 | 214.22d | 0 | 26 d | 02 June 2022 12:00 | 06 July 2022 9:00 | 06 June 2022 8:00 | 07 July 2022 11:00
9345 |  | 15363 | 4.4.1.2.4.1.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | חישוף | 0 | 214.22d | 0 | 2 d | 02 June 2022 12:00 | 06 June 2022 15:00 | 06 June 2022 8:00 | 07 June 2022 17:00 | 9311 | 9346
9346 |  | 15364 | 4.4.1.2.4.1.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | עיבוד שתית | 0 | 214.22d | 0 | 3 d | 06 June 2022 15:00 | 09 June 2022 15:00 | 08 June 2022 8:00 | 12 June 2022 11:00 | 9345 | 9347
9347 |  | 15365 | 4.4.1.2.4.1.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | עבודות עפר | 0 | 214.22d | 0 | 6 d | 09 June 2022 15:00 | 17 June 2022 9:00 | 12 June 2022 11:00 | 19 June 2022 14:00 | 9346 | 9348
9348 |  | 15366 | 4.4.1.2.4.1.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | מצע | 0 | 214.22d | 0 | 6 d | 17 June 2022 9:00 | 24 June 2022 12:00 | 19 June 2022 14:00 | 26 June 2022 17:00 | 9347 | 9349
9349 |  | 15367 | 4.4.1.2.4.1.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | אספלט | 0 | 214.22d | 0 | 2 d | 24 June 2022 12:00 | 27 June 2022 15:00 | 27 June 2022 8:00 | 28 June 2022 17:00 | 9348 | 9350
9350 |  | 15368 | 4.4.1.2.4.1.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | צפון | מבנה SJ |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 214.22d | 0 | 7 d | 27 June 2022 15:00 | 06 July 2022 9:00 | 29 June 2022 8:00 | 07 July 2022 11:00 | 9349 | 9352
9351 |  | 10724 | 4.4.1.2.4.1.6 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה מסווג 304 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 108.22d | 0 | 21 d | 24 November 2022 9:00 | 20 December 2022 12:00 | 25 November 2022 11:00 | 21 December 2022 14:00
9352 |  | 10725 | 4.4.1.2.4.1.6.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה מסווג 304 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 108.22d | 0 | 0 d | 24 November 2022 9:00 | 24 November 2022 9:00 | 25 November 2022 11:00 | 25 November 2022 11:00 | 9318,9322,9339,9340,9341,9342,9343,9350 | 9353
9353 |  | 10726 | 4.4.1.2.4.1.6.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה מסווג 304 |  | בדיקות קבלה | 0 | 108.22d | 0 | 21 d | 24 November 2022 9:00 | 20 December 2022 12:00 | 25 November 2022 11:00 | 21 December 2022 14:00 | 9352 | 9354
9354 |  | 10727 | 4.4.1.2.4.1.6.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה מסווג 304 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 108.22d | 0 | 0 d | 20 December 2022 12:00 | 20 December 2022 12:00 | 21 December 2022 14:00 | 21 December 2022 14:00 | 9353 | 9356,9524
9355 |  | 10728 | 4.4.1.2.4.1.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה מסווג 304 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 108.22d | 0 | 25 d | 20 December 2022 12:00 | 19 January 2023 15:00 | 21 December 2022 14:00 | 22 January 2023 11:00
9356 |  | 10729 | 4.4.1.2.4.1.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה מסווג 304 |  | השחלת כבילה | 0 | 108.22d | 0 | 20 d | 20 December 2022 12:00 | 13 January 2023 12:00 | 21 December 2022 14:00 | 15 January 2023 17:00 | 9354 | 9360,9528,9357,8938SF-1mo
9357 |  | 15475 | 4.4.1.2.4.1.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה מסווג 304 |  | הדברת מזיקים | 0 | 108.22d | 0 | 5 d | 13 January 2023 12:00 | 19 January 2023 15:00 | 16 January 2023 8:00 | 22 January 2023 11:00 | 9356 | 9360,9528,9359
9358 |  | 10730 | 4.4.1.2.4.1.8 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה מסווג 304 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 108.22d | 0 | 25 d | 19 January 2023 15:00 | 20 February 2023 12:00 | 22 January 2023 11:00 | 21 February 2023 14:00
9359 |  | 10719 | 4.4.1.2.4.1.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תפעול | צפון | מבנה מסווג 304 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 121.22d | 0 | 12 d | 19 January 2023 15:00 | 03 February 2023 12:00 | 22 January 2023 11:00 | 05 February 2023 17:00 | 9357 | 9363
9360 |  | 10731 | 4.4.1.2.4.1.8.2 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה מסווג 304 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 108.22d | 0 | 25 d | 19 January 2023 15:00 | 20 February 2023 12:00 | 22 January 2023 11:00 | 21 February 2023 14:00 | 9356,9357 | 9363,8940SF-1mo,8942SF-1mo
9361 |  | 10732 | 4.4.1.2.4.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה מסווג 304 |  | הרצות ומסירות | 0 | 128.22d | 0 | 48 d | 26 January 2023 9:00 | 27 March 2023 9:00 | 27 January 2023 11:00 | 28 March 2023 11:00
9362 |  | 10733 | 4.4.1.2.4.1.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה מסווג 304 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1185.22d | 0 | 0 d | 26 January 2023 9:00 | 26 January 2023 9:00 | 27 January 2023 11:00 | 27 January 2023 11:00 | 9365SF-60ed
9363 |  | 10734 | 4.4.1.2.4.1.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה מסווג 304 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 108.22d | 0 | 20 d | 20 February 2023 12:00 | 16 March 2023 12:00 | 21 February 2023 14:00 | 17 March 2023 14:00 | 9360,9359 | 9364FS-12d
9364 |  | 10735 | 4.4.1.2.4.1.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה מסווג 304 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 108.22d | 0 | 20 d | 01 March 2023 15:00 | 27 March 2023 9:00 | 03 March 2023 8:00 | 28 March 2023 11:00 | 9363FS-12d | 9365
9365 |  | 10736 | 4.4.1.2.4.1.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה מסווג 304 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 108.22d | 0 | 0 d | 27 March 2023 9:00 | 27 March 2023 9:00 | 28 March 2023 11:00 | 28 March 2023 11:00 | 9364 | 9362SF-60ed,8406,9533
9366 |  | 7943 | 4.4.1.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | סככה SJ 315-316 |  | סככה SJ 315-316 | 0 | 336.22d | 0 | 122 d | 11 January 2022 12:00 | 15 June 2022 9:00 | 12 January 2022 14:00 | 16 June 2022 11:00
9367 |  | 10739 | 4.4.1.2.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | סככה SJ 315-316 |  | ביסוס | 0 | 336.22d | 0 | 3 d | 11 January 2022 12:00 | 14 January 2022 12:00 | 12 January 2022 14:00 | 16 January 2022 17:00
9368 |  | 10740 | 4.4.1.2.4.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | סככה SJ 315-316 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 336.22d | 0 | 3 d | 11 January 2022 12:00 | 14 January 2022 12:00 | 12 January 2022 14:00 | 16 January 2022 17:00 | 8402,9381 | 9370FS+50d,8983SS
9369 |  | 10741 | 4.4.1.2.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | סככה SJ 315-316 |  | שלד | 0 | 336.22d | 0 | 63 d | 17 March 2022 12:00 | 07 June 2022 15:00 | 20 March 2022 8:00 | 08 June 2022 17:00
9370 |  | 10742 | 4.4.1.2.4.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | סככה SJ 315-316 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 336.22d | 0 | 15 d | 17 March 2022 12:00 | 05 April 2022 12:00 | 20 March 2022 8:00 | 06 April 2022 14:00 | 9368FS+50d | 9371
9371 |  | 10743 | 4.4.1.2.4.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | סככה SJ 315-316 |  | יציקת רצפה | 0 | 336.22d | 0 | 15 d | 05 April 2022 12:00 | 25 April 2022 12:00 | 06 April 2022 14:00 | 26 April 2022 14:00 | 9370 | 9372
9372 |  | 10744 | 4.4.1.2.4.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | סככה SJ 315-316 |  | קונסטר' פלדה | 0 | 336.22d | 0 | 15 d | 25 April 2022 12:00 | 15 May 2022 15:00 | 26 April 2022 14:00 | 16 May 2022 17:00 | 9371,8984 | 9373
9373 |  | 10745 | 4.4.1.2.4.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | סככה SJ 315-316 |  | חיפוי תקרה | 0 | 336.22d | 0 | 18 d | 15 May 2022 15:00 | 07 June 2022 15:00 | 17 May 2022 8:00 | 08 June 2022 17:00 | 9372 | 8406,9376
9374 |  | 14189 | 4.4.1.2.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | סככה SJ 315-316 |  | הרצות ומסירות | 0 | 482.33d | 0 | 50.78 d | 08 April 2022 15:00 | 15 June 2022 9:00 | 10 April 2022 8:00 | 16 June 2022 11:00
9375 |  | 14188 | 4.4.1.2.4.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | סככה SJ 315-316 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1410d | 0 | 0 d | 08 April 2022 15:00 | 08 April 2022 15:00 | 10 April 2022 8:00 | 10 April 2022 8:00 | 9376SF-60ed
9376 |  | 14186 | 4.4.1.2.4.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | סככה SJ 315-316 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 437.56d | 0 | 6 d | 07 June 2022 15:00 | 15 June 2022 9:00 | 09 June 2022 8:00 | 16 June 2022 11:00 | 9373 | 9377,9375SF-60ed
9377 |  | 14185 | 4.4.1.2.4.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | סככה SJ 315-316 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 437.56d | 0 | 0 d | 15 June 2022 9:00 | 15 June 2022 9:00 | 16 June 2022 11:00 | 16 June 2022 11:00 | 9376 | 9534
9378 |  | 7953 | 4.4.1.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | מחסן 320 | 0 | 39.22d | 0 | 424 d | 28 December 2021 15:00 | 26 June 2023 12:00 | 30 December 2021 8:00 | 27 June 2023 14:00
9379 |  | 10746 | 4.4.1.2.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 39.22d | 0 | 11 d | 28 December 2021 15:00 | 11 January 2022 12:00 | 30 December 2021 8:00 | 12 January 2022 14:00
9380 |  | 10747 | 4.4.1.2.4.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | עבודות עפר | 0 | 39.22d | 0 | 3 d | 28 December 2021 15:00 | 02 January 2022 9:00 | 30 December 2021 8:00 | 03 January 2022 11:00 | 8402,9303 | 9381,8990FS+40d,8987
9381 |  | 10748 | 4.4.1.2.4.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 39.22d | 0 | 8 d | 02 January 2022 9:00 | 11 January 2022 12:00 | 03 January 2022 11:00 | 12 January 2022 14:00 | 9380 | 9383FS+50d,9368
9382 |  | 10749 | 4.4.1.2.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | שלד | 0 | 39.22d | 0 | 132 d | 14 March 2022 12:00 | 28 August 2022 15:00 | 15 March 2022 14:00 | 29 August 2022 17:00
9383 |  | 10750 | 4.4.1.2.4.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 39.22d | 0 | 15 d | 14 March 2022 12:00 | 01 April 2022 9:00 | 15 March 2022 14:00 | 03 April 2022 14:00 | 9381FS+50d | 9384
9384 |  | 10751 | 4.4.1.2.4.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | יציקת רצפה | 0 | 39.22d | 0 | 18 d | 01 April 2022 9:00 | 25 April 2022 12:00 | 03 April 2022 14:00 | 26 April 2022 14:00 | 9383 | 9385
9385 |  | 10752 | 4.4.1.2.4.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון + יציקת תקרה | 0 | 39.22d | 0 | 40 d | 25 April 2022 12:00 | 16 June 2022 9:00 | 26 April 2022 14:00 | 17 June 2022 11:00 | 9384 | 9386,9399,9402
9386 |  | 10753 | 4.4.1.2.4.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | קונסט' קירות | 0 | 39.22d | 0 | 12 d | 16 June 2022 9:00 | 30 June 2022 15:00 | 17 June 2022 11:00 | 03 July 2022 11:00 | 9385,8988 | 9387
9387 |  | 10754 | 4.4.1.2.4.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | קונסט' תקרה | 0 | 39.22d | 0 | 22 d | 30 June 2022 15:00 | 28 July 2022 9:00 | 03 July 2022 11:00 | 29 July 2022 11:00 | 9386 | 9388,9423
9388 |  | 10755 | 4.4.1.2.4.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | חיפוי תקרה | 0 | 39.22d | 0 | 18 d | 28 July 2022 9:00 | 19 August 2022 9:00 | 29 July 2022 11:00 | 21 August 2022 14:00 | 9387 | 9389FS-3d
9389 |  | 10756 | 4.4.1.2.4.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | חיפוי קירות | 0 | 39.22d | 0 | 10 d | 16 August 2022 9:00 | 28 August 2022 15:00 | 17 August 2022 11:00 | 29 August 2022 17:00 | 9388FS-3d | 9391
9390 |  | 10757 | 4.4.1.2.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן | 0 | 39.22d | 0 | 132 d | 28 August 2022 15:00 | 17 February 2023 9:00 | 30 August 2022 8:00 | 19 February 2023 14:00
9391 |  | 10758 | 4.4.1.2.4.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 39.22d | 0 | 50 d | 28 August 2022 15:00 | 08 November 2022 12:00 | 30 August 2022 8:00 | 09 November 2022 14:00 | 9389 | 9392SS,9394FS-13d
9392 |  | 10759 | 4.4.1.2.4.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | חלונות אלומיניום | 0 | 64.22d | 0 | 15 d | 28 August 2022 15:00 | 15 September 2022 12:00 | 30 August 2022 8:00 | 16 September 2022 14:00 | 9391SS | 9393
9393 |  | 10760 | 4.4.1.2.4.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | דלתות | 0 | 64.22d | 0 | 7 d | 15 September 2022 12:00 | 28 September 2022 9:00 | 18 September 2022 8:00 | 29 September 2022 11:00 | 9392 | 9394FS-10d
9394 |  | 10761 | 4.4.1.2.4.3.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | 39.22d | 0 | 20 d | 23 October 2022 15:00 | 16 November 2022 15:00 | 25 October 2022 8:00 | 17 November 2022 17:00 | 9391FS-13d,9393FS-10d | 9395
9395 |  | 10762 | 4.4.1.2.4.3.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מחסן 320 |  | מידוף | 0 | 39.22d | 0 | 75 d | 16 November 2022 15:00 | 17 February 2023 9:00 | 18 November 2022 8:00 | 19 February 2023 14:00 | 9394,8991 | 9396SS
9396 |  | 10763 | 4.4.1.2.4.3.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מחסן 320 |  | ציוד + משווי גובה | 0 | 39.22d | 0 | 75 d | 16 November 2022 15:00 | 17 February 2023 9:00 | 18 November 2022 8:00 | 19 February 2023 14:00 | 9395SS | 9430
9397 |  | 10764 | 4.4.1.2.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | משרדים | 0 | 102.22d | 0 | 128 d | 16 June 2022 9:00 | 01 December 2022 12:00 | 17 June 2022 11:00 | 02 December 2022 14:00
9398 |  | 10765 | 4.4.1.2.4.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות - משרדים | 0 | 107.22d | 0 | 123 d | 16 June 2022 9:00 | 25 November 2022 9:00 | 17 June 2022 11:00 | 27 November 2022 14:00
9399 |  | 10766 | 4.4.1.2.4.3.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | איטום גגות | 0 | 140.22d | 0 | 45 d | 16 June 2022 9:00 | 10 August 2022 15:00 | 17 June 2022 11:00 | 11 August 2022 17:00 | 9385 | 9400
9400 |  | 10767 | 4.4.1.2.4.3.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 107.22d | 0 | 45 d | 20 September 2022 15:00 | 25 November 2022 9:00 | 22 September 2022 8:00 | 27 November 2022 14:00 | 9399,9411 | 9430
9401 |  | 10768 | 4.4.1.2.4.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | 102.22d | 0 | 128 d | 16 June 2022 9:00 | 01 December 2022 12:00 | 17 June 2022 11:00 | 02 December 2022 14:00
9402 |  | 10769 | 4.4.1.2.4.3.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | בניה + חגורות | 0 | 102.22d | 0 | 12 d | 16 June 2022 9:00 | 30 June 2022 15:00 | 17 June 2022 11:00 | 03 July 2022 11:00 | 9385 | 9403FS-3d
9403 |  | 10770 | 4.4.1.2.4.3.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 102.22d | 0 | 12 d | 27 June 2022 15:00 | 12 July 2022 12:00 | 29 June 2022 8:00 | 13 July 2022 14:00 | 9402FS-3d | 9404FS-3d
9404 |  | 10771 | 4.4.1.2.4.3.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 102.22d | 0 | 12 d | 08 July 2022 9:00 | 24 July 2022 9:00 | 10 July 2022 14:00 | 25 July 2022 11:00 | 9403FS-3d | 9405FS-3d
9405 |  | 10772 | 4.4.1.2.4.3.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 102.22d | 0 | 12 d | 19 July 2022 15:00 | 03 August 2022 12:00 | 21 July 2022 8:00 | 04 August 2022 14:00 | 9404FS-3d | 9406FS-3d
9406 |  | 10773 | 4.4.1.2.4.3.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | בגר | 0 | 102.22d | 0 | 15 d | 31 July 2022 12:00 | 18 August 2022 9:00 | 01 August 2022 14:00 | 19 August 2022 11:00 | 9405FS-3d | 9407
9407 |  | 10774 | 4.4.1.2.4.3.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | ריצוף | 0 | 102.22d | 0 | 5 d | 18 August 2022 9:00 | 24 August 2022 12:00 | 19 August 2022 11:00 | 25 August 2022 14:00 | 9406 | 9408
9408 |  | 10775 | 4.4.1.2.4.3.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 102.22d | 0 | 5 d | 24 August 2022 12:00 | 30 August 2022 15:00 | 25 August 2022 14:00 | 31 August 2022 17:00 | 9407 | 9409
9409 |  | 10776 | 4.4.1.2.4.3.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 102.22d | 0 | 7 d | 30 August 2022 15:00 | 08 September 2022 9:00 | 01 September 2022 8:00 | 09 September 2022 11:00 | 9408 | 9410
9410 |  | 10777 | 4.4.1.2.4.3.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 102.22d | 0 | 3 d | 08 September 2022 9:00 | 12 September 2022 12:00 | 09 September 2022 11:00 | 13 September 2022 14:00 | 9409 | 9411
9411 |  | 10778 | 4.4.1.2.4.3.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 102.22d | 0 | 7 d | 12 September 2022 12:00 | 20 September 2022 15:00 | 13 September 2022 14:00 | 21 September 2022 17:00 | 9410 | 9400,9412FS-2d
9412 |  | 10779 | 4.4.1.2.4.3.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 102.22d | 0 | 12 d | 18 September 2022 15:00 | 11 October 2022 9:00 | 20 September 2022 8:00 | 12 October 2022 11:00 | 9411FS-2d | 9413,9414,9415,9417
9413 |  | 10780 | 4.4.1.2.4.3.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | מסגרות | 0 | 107.22d | 0 | 5 d | 11 October 2022 9:00 | 19 October 2022 12:00 | 12 October 2022 11:00 | 20 October 2022 14:00 | 9412 | 9418
9414 |  | 10781 | 4.4.1.2.4.3.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | אלומיניום | 0 | 102.22d | 0 | 10 d | 11 October 2022 9:00 | 25 October 2022 15:00 | 12 October 2022 11:00 | 26 October 2022 17:00 | 9412 | 9418
9415 |  | 10782 | 4.4.1.2.4.3.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 102.22d | 0 | 10 d | 11 October 2022 9:00 | 25 October 2022 15:00 | 12 October 2022 11:00 | 26 October 2022 17:00 | 9412 | 9416FS-5d,9418
9416 |  | 10783 | 4.4.1.2.4.3.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | השלמת מערכות | 0 | 120.22d | 0 | 10 d | 19 October 2022 12:00 | 01 November 2022 9:00 | 20 October 2022 14:00 | 02 November 2022 11:00 | 9415FS-5d | 9417
9417 |  | 10784 | 4.4.1.2.4.3.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 120.22d | 0 | 7 d | 01 November 2022 9:00 | 09 November 2022 12:00 | 02 November 2022 11:00 | 10 November 2022 14:00 | 9412,9416 | 9430
9418 |  | 10786 | 4.4.1.2.4.3.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | נגרות סופית | 0 | 102.22d | 0 | 10 d | 25 October 2022 15:00 | 07 November 2022 12:00 | 27 October 2022 8:00 | 08 November 2022 14:00 | 9413,9414,9415 | 9419FS-5d,9430
9419 |  | 10787 | 4.4.1.2.4.3.4.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | צבע סופי | 0 | 102.22d | 0 | 15 d | 01 November 2022 9:00 | 20 November 2022 9:00 | 02 November 2022 11:00 | 21 November 2022 11:00 | 9418FS-5d | 9420,9430
9420 |  | 10788 | 4.4.1.2.4.3.4.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | סגירת תקרות | 0 | 102.22d | 0 | 5 d | 20 November 2022 9:00 | 25 November 2022 9:00 | 21 November 2022 11:00 | 27 November 2022 14:00 | 9419 | 9421FS-2d,9430
9421 |  | 10789 | 4.4.1.2.4.3.4.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 102.22d | 0 | 7 d | 23 November 2022 9:00 | 01 December 2022 12:00 | 24 November 2022 11:00 | 02 December 2022 14:00 | 9420FS-2d | 9430
9422 |  | 15369 | 4.4.1.2.4.3.5 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 320 |  | פיתוח אזורי - 320 | 0 | 46.22d | 0 | 150 d | 28 July 2022 9:00 | 08 February 2023 15:00 | 29 July 2022 11:00 | 09 February 2023 17:00
9423 |  | 15370 | 4.4.1.2.4.3.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | חישוף | 0 | 46.22d | 0 | 8 d | 28 July 2022 9:00 | 07 August 2022 15:00 | 29 July 2022 11:00 | 08 August 2022 17:00 | 9387 | 9424
9424 |  | 15371 | 4.4.1.2.4.3.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | עיבוד שתית | 0 | 46.22d | 0 | 12 d | 07 August 2022 15:00 | 22 August 2022 12:00 | 09 August 2022 8:00 | 23 August 2022 14:00 | 9423 | 9425
9425 |  | 15372 | 4.4.1.2.4.3.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | עבודות עפר | 0 | 46.22d | 0 | 28 d | 22 August 2022 12:00 | 29 September 2022 9:00 | 23 August 2022 14:00 | 30 September 2022 11:00 | 9424 | 9426
9426 |  | 15373 | 4.4.1.2.4.3.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | מצע | 0 | 46.22d | 0 | 10 d | 29 September 2022 9:00 | 18 October 2022 12:00 | 30 September 2022 11:00 | 19 October 2022 14:00 | 9425 | 9427
9427 |  | 15374 | 4.4.1.2.4.3.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | אספלט | 0 | 46.22d | 0 | 4 d | 18 October 2022 12:00 | 23 October 2022 15:00 | 19 October 2022 14:00 | 24 October 2022 17:00 | 9426 | 9428
9428 |  | 15375 | 4.4.1.2.4.3.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | צפון | מחסן 320 |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 46.22d | 0 | 88 d | 23 October 2022 15:00 | 08 February 2023 15:00 | 25 October 2022 8:00 | 09 February 2023 17:00 | 9427 | 9430
9429 |  | 10792 | 4.4.1.2.4.3.6 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 320 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 39.22d | 0 | 21 d | 17 February 2023 9:00 | 15 March 2023 12:00 | 19 February 2023 14:00 | 16 March 2023 14:00
9430 |  | 10793 | 4.4.1.2.4.3.6.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 320 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 39.22d | 0 | 0 d | 17 February 2023 9:00 | 17 February 2023 9:00 | 19 February 2023 14:00 | 19 February 2023 14:00 | 9396,9400,9417,9418,9419,9420,9421,9428 | 9431
9431 |  | 10794 | 4.4.1.2.4.3.6.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 320 |  | בדיקות קבלה | 0 | 39.22d | 0 | 21 d | 17 February 2023 9:00 | 15 March 2023 12:00 | 19 February 2023 14:00 | 16 March 2023 14:00 | 9430 | 9432
9432 |  | 10795 | 4.4.1.2.4.3.6.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 320 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 39.22d | 0 | 0 d | 15 March 2023 12:00 | 15 March 2023 12:00 | 16 March 2023 14:00 | 16 March 2023 14:00 | 9431 | 9434,9525
9433 |  | 10796 | 4.4.1.2.4.3.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מחסן 320 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 39.22d | 0 | 25 d | 15 March 2023 12:00 | 18 April 2023 15:00 | 16 March 2023 14:00 | 19 April 2023 17:00
9434 |  | 10797 | 4.4.1.2.4.3.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מחסן 320 |  | השחלת כבילה | 0 | 39.22d | 0 | 20 d | 15 March 2023 12:00 | 11 April 2023 8:00 | 16 March 2023 14:00 | 13 April 2023 14:00 | 9432 | 9438,9435
9435 |  | 15476 | 4.4.1.2.4.3.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מחסן 320 |  | הדברת מזיקים | 0 | 39.22d | 0 | 5 d | 11 April 2023 8:00 | 18 April 2023 15:00 | 13 April 2023 14:00 | 19 April 2023 17:00 | 9434 | 9438,9437
9436 |  | 10798 | 4.4.1.2.4.3.8 | NA | תקשוב |  | צפון | מחסן 320 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 39.22d | 0 | 25 d | 18 April 2023 15:00 | 21 May 2023 15:00 | 20 April 2023 8:00 | 22 May 2023 17:00
9437 |  | 10785 | 4.4.1.2.4.3.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מחסן 320 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 52.22d | 0 | 12 d | 18 April 2023 15:00 | 04 May 2023 15:00 | 20 April 2023 8:00 | 07 May 2023 11:00 | 9435 | 9441
9438 |  | 10799 | 4.4.1.2.4.3.8.2 | NA | תקשוב |  | צפון | מחסן 320 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 39.22d | 0 | 25 d | 18 April 2023 15:00 | 21 May 2023 15:00 | 20 April 2023 8:00 | 22 May 2023 17:00 | 9434,9435 | 9441
9439 |  | 10800 | 4.4.1.2.4.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | הרצות ומסירות | 0 | 58.22d | 0 | 47 d | 27 April 2023 12:00 | 26 June 2023 12:00 | 28 April 2023 14:00 | 27 June 2023 14:00
9440 |  | 10801 | 4.4.1.2.4.3.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1115.22d | 0 | 0 d | 27 April 2023 12:00 | 27 April 2023 12:00 | 28 April 2023 14:00 | 28 April 2023 14:00 | 9443SF-60ed
9441 |  | 10802 | 4.4.1.2.4.3.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 39.22d | 0 | 20 d | 21 May 2023 15:00 | 15 June 2023 15:00 | 23 May 2023 8:00 | 18 June 2023 11:00 | 9438,9437 | 9442FS-12d
9442 |  | 10803 | 4.4.1.2.4.3.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 39.22d | 0 | 20 d | 01 June 2023 9:00 | 26 June 2023 12:00 | 02 June 2023 11:00 | 27 June 2023 14:00 | 9441FS-12d | 9443
9443 |  | 10804 | 4.4.1.2.4.3.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 39.22d | 0 | 0 d | 26 June 2023 12:00 | 26 June 2023 12:00 | 27 June 2023 14:00 | 27 June 2023 14:00 | 9442 | 9440SF-60ed,8406,9535
9444 |  | 7964 | 4.4.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | מחסן 314 | 0 | 1.22d | 0 | 500 d | 11 November 2021 12:00 | 11 August 2023 12:00 | 14 November 2021 8:00 | 13 August 2023 17:00
9445 |  | 10805 | 4.4.1.2.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | ביסוס | 0 | 1.22d | 0 | 9 d | 11 November 2021 12:00 | 23 November 2021 9:00 | 14 November 2021 8:00 | 24 November 2021 11:00
9446 |  | 10806 | 4.4.1.2.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 1.22d | 0 | 9 d | 11 November 2021 12:00 | 23 November 2021 9:00 | 14 November 2021 8:00 | 24 November 2021 11:00 | 8402 | 9449,8997FS+70d
9447 |  | 10807 | 4.4.1.2.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | מחסן | 0 | 1.22d | 0 | 378 d | 23 November 2021 9:00 | 19 March 2023 15:00 | 24 November 2021 11:00 | 20 March 2023 17:00
9448 |  | 10808 | 4.4.1.2.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | שלד | 0 | 1.22d | 0 | 190 d | 23 November 2021 9:00 | 19 July 2022 15:00 | 24 November 2021 11:00 | 20 July 2022 17:00
9449 |  | 10809 | 4.4.1.2.5.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 1.22d | 0 | 22 d | 23 November 2021 9:00 | 20 December 2021 12:00 | 24 November 2021 11:00 | 21 December 2021 14:00 | 9446 | 9450
9450 |  | 10810 | 4.4.1.2.5.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | שתית רצפה | 0 | 1.22d | 0 | 22 d | 20 December 2021 12:00 | 16 January 2022 15:00 | 21 December 2021 14:00 | 17 January 2022 17:00 | 9449 | 9451
9451 |  | 10811 | 4.4.1.2.5.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 1.22d | 0 | 22 d | 16 January 2022 15:00 | 13 February 2022 9:00 | 18 January 2022 8:00 | 14 February 2022 11:00 | 9450 | 9452,9466
9452 |  | 10812 | 4.4.1.2.5.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | קונסט' קירות | 0 | 1.22d | 0 | 25 d | 13 February 2022 9:00 | 15 March 2022 12:00 | 14 February 2022 11:00 | 16 March 2022 14:00 | 9451,8995 | 9453
9453 |  | 10813 | 4.4.1.2.5.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | קונסט' תקרה | 0 | 1.22d | 0 | 25 d | 15 March 2022 12:00 | 14 April 2022 15:00 | 16 March 2022 14:00 | 17 April 2022 11:00 | 9452 | 9454
9454 |  | 10814 | 4.4.1.2.5.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | חיפוי תקרה | 0 | 1.22d | 0 | 32 d | 14 April 2022 15:00 | 27 May 2022 9:00 | 17 April 2022 11:00 | 29 May 2022 14:00 | 9453 | 9455FF+12d
9455 |  | 10815 | 4.4.1.2.5.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | חיפוי קירות | 0 | 1.22d | 0 | 25 d | 11 May 2022 12:00 | 13 June 2022 9:00 | 12 May 2022 14:00 | 14 June 2022 11:00 | 9454FF+12d | 9456
9456 |  | 10816 | 4.4.1.2.5.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | רצפת בטון | 0 | 1.22d | 0 | 30 d | 13 June 2022 9:00 | 19 July 2022 15:00 | 14 June 2022 11:00 | 20 July 2022 17:00 | 9455 | 9458,9490
9457 |  | 10817 | 4.4.1.2.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 1.22d | 0 | 188 d | 19 July 2022 15:00 | 19 March 2023 15:00 | 21 July 2022 8:00 | 20 March 2023 17:00
9458 |  | 10818 | 4.4.1.2.5.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 1.22d | 0 | 85 d | 19 July 2022 15:00 | 11 November 2022 12:00 | 21 July 2022 8:00 | 13 November 2022 17:00 | 9456 | 9459SS,9490,9461FS-15d
9459 |  | 10819 | 4.4.1.2.5.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | חלונות אלומיניום | 0 | 36.22d | 0 | 10 d | 19 July 2022 15:00 | 01 August 2022 12:00 | 21 July 2022 8:00 | 02 August 2022 14:00 | 9458SS | 9460
9460 |  | 10820 | 4.4.1.2.5.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | דלתות | 0 | 36.22d | 0 | 25 d | 01 August 2022 12:00 | 31 August 2022 15:00 | 02 August 2022 14:00 | 01 September 2022 17:00 | 9459 | 9461
9461 |  | 10821 | 4.4.1.2.5.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | סיוד וצבע | 0 | 1.22d | 0 | 18 d | 24 October 2022 15:00 | 15 November 2022 15:00 | 26 October 2022 8:00 | 16 November 2022 17:00 | 9460,9458FS-15d | 9462
9462 |  | 10822 | 4.4.1.2.5.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מחסן 314 |  | מידוף | 0 | 1.22d | 0 | 100 d | 15 November 2022 15:00 | 19 March 2023 15:00 | 17 November 2022 8:00 | 20 March 2023 17:00 | 9461,8998 | 9463SS
9463 |  | 10823 | 4.4.1.2.5.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מחסן 314 |  | ציוד | 0 | 1.22d | 0 | 100 d | 15 November 2022 15:00 | 19 March 2023 15:00 | 17 November 2022 8:00 | 20 March 2023 17:00 | 9462SS | 9497
9464 |  | 10824 | 4.4.1.2.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | משרדים וחדרי מערכות | 0 | 153.22d | 0 | 160 d | 13 February 2022 9:00 | 01 September 2022 15:00 | 14 February 2022 11:00 | 04 September 2022 11:00
9465 |  | 10825 | 4.4.1.2.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | שלד | 0 | 153.22d | 0 | 35 d | 13 February 2022 9:00 | 28 March 2022 9:00 | 14 February 2022 11:00 | 29 March 2022 11:00
9466 |  | 10826 | 4.4.1.2.5.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | יציקת רצפה | 0 | 153.22d | 0 | 15 d | 13 February 2022 9:00 | 02 March 2022 15:00 | 14 February 2022 11:00 | 03 March 2022 17:00 | 9451 | 9467
9467 |  | 10827 | 4.4.1.2.5.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) כולל מפלס 3.30+ | 0 | 153.22d | 0 | 20 d | 02 March 2022 15:00 | 28 March 2022 9:00 | 04 March 2022 8:00 | 29 March 2022 11:00 | 9466 | 9469
9468 |  | 10828 | 4.4.1.2.5.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 153.22d | 0 | 125 d | 28 March 2022 9:00 | 01 September 2022 15:00 | 29 March 2022 11:00 | 04 September 2022 11:00
9469 |  | 10829 | 4.4.1.2.5.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | בניה + חגורות | 0 | 153.22d | 0 | 10 d | 28 March 2022 9:00 | 08 April 2022 12:00 | 29 March 2022 11:00 | 10 April 2022 17:00 | 9467 | 9470FS-3d
9470 |  | 10830 | 4.4.1.2.5.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 153.22d | 0 | 12 d | 05 April 2022 12:00 | 20 April 2022 9:00 | 06 April 2022 14:00 | 21 April 2022 10:00 | 9469FS-3d | 9471FS-3d
9471 |  | 10831 | 4.4.1.2.5.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 153.22d | 0 | 12 d | 17 April 2022 9:00 | 02 May 2022 15:00 | 18 April 2022 11:00 | 03 May 2022 17:00 | 9470FS-3d | 9472FS-3d
9472 |  | 10832 | 4.4.1.2.5.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 153.22d | 0 | 12 d | 28 April 2022 12:00 | 15 May 2022 15:00 | 01 May 2022 8:00 | 16 May 2022 17:00 | 9471FS-3d | 9473
9473 |  | 10833 | 4.4.1.2.5.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | בגר | 0 | 153.22d | 0 | 6 d | 15 May 2022 15:00 | 23 May 2022 9:00 | 17 May 2022 8:00 | 24 May 2022 11:00 | 9472 | 9474
9474 |  | 10834 | 4.4.1.2.5.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | ריצוף | 0 | 153.22d | 0 | 5 d | 23 May 2022 9:00 | 29 May 2022 12:00 | 24 May 2022 11:00 | 30 May 2022 14:00 | 9473 | 9475
9475 |  | 10835 | 4.4.1.2.5.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 153.22d | 0 | 8 d | 29 May 2022 12:00 | 08 June 2022 15:00 | 30 May 2022 14:00 | 09 June 2022 17:00 | 9474 | 9476FS-2d
9476 |  | 10836 | 4.4.1.2.5.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 153.22d | 0 | 12 d | 06 June 2022 15:00 | 21 June 2022 12:00 | 08 June 2022 8:00 | 22 June 2022 14:00 | 9475FS-2d | 9477FS-2d
9477 |  | 10837 | 4.4.1.2.5.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 153.22d | 0 | 6 d | 19 June 2022 12:00 | 26 June 2022 15:00 | 20 June 2022 14:00 | 27 June 2022 17:00 | 9476FS-2d | 9478
9478 |  | 10838 | 4.4.1.2.5.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 153.22d | 0 | 5 d | 26 June 2022 15:00 | 03 July 2022 9:00 | 28 June 2022 8:00 | 04 July 2022 11:00 | 9477 | 9479FS-2d
9479 |  | 10839 | 4.4.1.2.5.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 153.22d | 0 | 12 d | 29 June 2022 15:00 | 14 July 2022 12:00 | 01 July 2022 8:00 | 15 July 2022 14:00 | 9478FS-2d | 9480,9481,9482,9484
9480 |  | 10840 | 4.4.1.2.5.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | מסגרות | 0 | 158.22d | 0 | 5 d | 14 July 2022 12:00 | 20 July 2022 15:00 | 17 July 2022 8:00 | 21 July 2022 17:00 | 9479 | 9485
9481 |  | 10841 | 4.4.1.2.5.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | אלומיניום | 0 | 153.22d | 0 | 10 d | 14 July 2022 12:00 | 27 July 2022 9:00 | 17 July 2022 8:00 | 28 July 2022 11:00 | 9479 | 9485
9482 |  | 10842 | 4.4.1.2.5.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 153.22d | 0 | 10 d | 14 July 2022 12:00 | 27 July 2022 9:00 | 17 July 2022 8:00 | 28 July 2022 11:00 | 9479 | 9483FS-5d,9485
9483 |  | 10843 | 4.4.1.2.5.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | השלמת מערכות | 0 | 171.22d | 0 | 10 d | 20 July 2022 15:00 | 02 August 2022 12:00 | 22 July 2022 8:00 | 03 August 2022 14:00 | 9482FS-5d | 9484
9484 |  | 10844 | 4.4.1.2.5.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 171.22d | 0 | 7 d | 02 August 2022 12:00 | 10 August 2022 15:00 | 03 August 2022 14:00 | 11 August 2022 17:00 | 9479,9483 | 9497
9485 |  | 10846 | 4.4.1.2.5.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | נגרות סופית | 0 | 153.22d | 0 | 10 d | 27 July 2022 9:00 | 08 August 2022 15:00 | 28 July 2022 11:00 | 09 August 2022 17:00 | 9480,9481,9482 | 9486FS-5d
9486 |  | 10847 | 4.4.1.2.5.3.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | צבע סופי | 0 | 153.22d | 0 | 15 d | 02 August 2022 12:00 | 21 August 2022 12:00 | 03 August 2022 14:00 | 22 August 2022 14:00 | 9485FS-5d | 9487
9487 |  | 10848 | 4.4.1.2.5.3.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | סגירת תקרות | 0 | 153.22d | 0 | 5 d | 21 August 2022 12:00 | 26 August 2022 12:00 | 22 August 2022 14:00 | 28 August 2022 17:00 | 9486 | 9488FS-2d
9488 |  | 10849 | 4.4.1.2.5.3.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 153.22d | 0 | 7 d | 24 August 2022 12:00 | 01 September 2022 15:00 | 25 August 2022 14:00 | 04 September 2022 11:00 | 9487FS-2d | 9497
9489 |  | 15376 | 4.4.1.2.5.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 314 |  | פיתוח אזורי - 314 | 0 | 63.22d | 0 | 41 d | 11 November 2022 12:00 | 02 January 2023 9:00 | 14 November 2022 8:00 | 03 January 2023 11:00
9490 |  | 15377 | 4.4.1.2.5.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | חישוף | 0 | 63.22d | 0 | 2 d | 11 November 2022 12:00 | 14 November 2022 15:00 | 14 November 2022 8:00 | 15 November 2022 17:00 | 9456,9458 | 9491
9491 |  | 15378 | 4.4.1.2.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | עיבוד שתית | 0 | 63.22d | 0 | 4 d | 14 November 2022 15:00 | 20 November 2022 9:00 | 16 November 2022 8:00 | 21 November 2022 11:00 | 9490 | 9492
9492 |  | 15379 | 4.4.1.2.5.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | עבודות עפר | 0 | 63.22d | 0 | 8 d | 20 November 2022 9:00 | 29 November 2022 12:00 | 21 November 2022 11:00 | 30 November 2022 14:00 | 9491 | 9493
9493 |  | 15380 | 4.4.1.2.5.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | מצע | 0 | 63.22d | 0 | 6 d | 29 November 2022 12:00 | 06 December 2022 15:00 | 30 November 2022 14:00 | 07 December 2022 17:00 | 9492 | 9494
9494 |  | 15381 | 4.4.1.2.5.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | אספלט | 0 | 63.22d | 0 | 2 d | 06 December 2022 15:00 | 08 December 2022 15:00 | 08 December 2022 8:00 | 11 December 2022 11:00 | 9493 | 9495
9495 |  | 15382 | 4.4.1.2.5.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | צפון | מחסן 314 |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 63.22d | 0 | 19 d | 08 December 2022 15:00 | 02 January 2023 9:00 | 11 December 2022 11:00 | 03 January 2023 11:00 | 9494 | 9497
9496 |  | 10852 | 4.4.1.2.5.5 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 314 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 1.22d | 0 | 21 d | 19 March 2023 15:00 | 17 April 2023 15:00 | 20 March 2023 17:00 | 18 April 2023 17:00
9497 |  | 10853 | 4.4.1.2.5.5.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 314 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 1.22d | 0 | 0 d | 19 March 2023 15:00 | 19 March 2023 15:00 | 20 March 2023 17:00 | 20 March 2023 17:00 | 9463,9484,9488,9495 | 9498
9498 |  | 10854 | 4.4.1.2.5.5.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 314 |  | בדיקות קבלה | 0 | 1.22d | 0 | 21 d | 19 March 2023 15:00 | 17 April 2023 15:00 | 21 March 2023 8:00 | 18 April 2023 17:00 | 9497 | 9499
9499 |  | 10855 | 4.4.1.2.5.5.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 314 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 1.22d | 0 | 0 d | 17 April 2023 15:00 | 17 April 2023 15:00 | 18 April 2023 17:00 | 18 April 2023 17:00 | 9498 | 9501,9526
9500 |  | 10856 | 4.4.1.2.5.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מחסן 314 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 1.22d | 0 | 13 d | 17 April 2023 15:00 | 04 May 2023 15:00 | 19 April 2023 8:00 | 07 May 2023 11:00
9501 |  | 10857 | 4.4.1.2.5.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מחסן 314 |  | השחלת כבילה | 0 | 1.22d | 0 | 10 d | 17 April 2023 15:00 | 01 May 2023 15:00 | 19 April 2023 8:00 | 02 May 2023 17:00 | 9499 | 9505,9502
9502 |  | 15477 | 4.4.1.2.5.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מחסן 314 |  | הדברת מזיקים | 0 | 1.22d | 0 | 3 d | 01 May 2023 15:00 | 04 May 2023 15:00 | 03 May 2023 8:00 | 07 May 2023 11:00 | 9501 | 9505,9504
9503 |  | 10858 | 4.4.1.2.5.7 | NA | תקשוב |  | צפון | מחסן 314 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 1.22d | 0 | 35 d | 04 May 2023 15:00 | 19 June 2023 9:00 | 07 May 2023 11:00 | 20 June 2023 11:00
9504 |  | 10845 | 4.4.1.2.5.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מחסן 314 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 24.22d | 0 | 12 d | 04 May 2023 15:00 | 19 May 2023 12:00 | 07 May 2023 11:00 | 21 May 2023 17:00 | 9502 | 9508
9505 |  | 10859 | 4.4.1.2.5.7.2 | NA | תקשוב |  | צפון | מחסן 314 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 1.22d | 0 | 35 d | 04 May 2023 15:00 | 19 June 2023 9:00 | 07 May 2023 11:00 | 20 June 2023 11:00 | 9501,9502 | 9508
9506 |  | 10860 | 4.4.1.2.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | הרצות ומסירות | 0 | 6.56d | 0 | 49.33 d | 12 June 2023 12:00 | 11 August 2023 12:00 | 14 June 2023 17:00 | 13 August 2023 17:00
9507 |  | 10861 | 4.4.1.2.5.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1079.56d | 0 | 0 d | 12 June 2023 12:00 | 12 June 2023 12:00 | 14 June 2023 17:00 | 14 June 2023 17:00 | 9510SF-60ed
9508 |  | 10862 | 4.4.1.2.5.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 1.22d | 0 | 25 d | 19 June 2023 9:00 | 19 July 2023 12:00 | 20 June 2023 11:00 | 20 July 2023 14:00 | 9505,9504 | 9509FS-6d
9509 |  | 10863 | 4.4.1.2.5.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 1.22d | 0 | 25 d | 12 July 2023 9:00 | 11 August 2023 12:00 | 13 July 2023 11:00 | 13 August 2023 17:00 | 9508FS-6d | 9510
9510 |  | 10864 | 4.4.1.2.5.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 1.22d | 0 | 0 d | 11 August 2023 12:00 | 11 August 2023 12:00 | 13 August 2023 17:00 | 13 August 2023 17:00 | 9509 | 9507SF-60ed,8406,9536
9511 |  | 15383 | 4.4.1.2.6 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | פיתוח אזורי - 310 | 0 | 363.56d | 0 | 66 d | 13 June 2023 15:00 | 03 September 2023 15:00 | 15 June 2023 8:00 | 04 September 2023 17:00
9512 |  | 15384 | 4.4.1.2.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | חישוף | 0 | 363.56d | 0 | 4 d | 13 June 2023 15:00 | 19 June 2023 9:00 | 15 June 2023 8:00 | 20 June 2023 11:00 | 9231 | 9513
9513 |  | 15385 | 4.4.1.2.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | עיבוד שתית | 0 | 363.56d | 0 | 7 d | 19 June 2023 9:00 | 27 June 2023 12:00 | 20 June 2023 11:00 | 28 June 2023 14:00 | 9512 | 9514
9514 |  | 15386 | 4.4.1.2.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | עבודות עפר | 0 | 363.56d | 0 | 14 d | 27 June 2023 12:00 | 14 July 2023 9:00 | 28 June 2023 14:00 | 16 July 2023 14:00 | 9513 | 9515
9515 |  | 15387 | 4.4.1.2.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | מצע | 0 | 363.56d | 0 | 11 d | 14 July 2023 9:00 | 27 July 2023 15:00 | 16 July 2023 14:00 | 30 July 2023 11:00 | 9514 | 9516
9516 |  | 15388 | 4.4.1.2.6.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | אספלט | 0 | 363.56d | 0 | 4 d | 27 July 2023 15:00 | 02 August 2023 9:00 | 30 July 2023 11:00 | 03 August 2023 11:00 | 9515 | 9517
9517 |  | 15389 | 4.4.1.2.6.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | צפון |  |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 363.56d | 0 | 26 d | 02 August 2023 9:00 | 03 September 2023 15:00 | 03 August 2023 11:00 | 04 September 2023 17:00 | 9516 | 8452
9518 |  | 11216 | 4.4.1.3 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | ביטחון | 0 | 1107.22d | 0 | 108 d | 20 December 2022 12:00 | 08 May 2023 9:00 | 21 December 2022 14:00 | 09 May 2023 11:00
9519 |  | 14354 | 4.4.1.3.1 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | הגשת תכנית ביטחון לשלב המעבר | 0 | 1191d | 0 | 0 d | 19 January 2023 8:00 | 19 January 2023 8:00 | 21 January 2023 8:00 | 21 January 2023 8:00 | 9803SF-18emo
9520 |  | 11215 | 4.4.1.3.2 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור (היתר שימוש הנדסי מס' 1) | 0 | 1107.22d | 0 | 108 d | 20 December 2022 12:00 | 08 May 2023 9:00 | 21 December 2022 14:00 | 09 May 2023 11:00
9521 |  | 11214 | 4.4.1.3.2.1 | NA | ביטחון |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה SA (מבנה דחוף) | 0 | 1121.67d | 0 | 0 d | 18 April 2023 11:00 | 18 April 2023 11:00 | 14 April 2023 14:00 | 14 April 2023 14:00 | 9151
9522 |  | 11213 | 4.4.1.3.2.2 | NA | ביטחון |  | צפון | מבנה 303 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור מבנה 303 | 0 | 1154.22d | 0 | 0 d | 06 March 2023 9:00 | 06 March 2023 9:00 | 07 March 2023 11:00 | 07 March 2023 11:00 | 9220
9523 |  | 11212 | 4.4.1.3.2.3 | NA | ביטחון |  | צפון | מבנה SI |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה SI | 0 | 1107.22d | 0 | 0 d | 08 May 2023 9:00 | 08 May 2023 9:00 | 09 May 2023 11:00 | 09 May 2023 11:00 | 9287
9524 |  | 11211 | 4.4.1.3.2.4 | NA | ביטחון |  | צפון | מבנה SJ |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה SJ | 0 | 1215.22d | 0 | 0 d | 20 December 2022 12:00 | 20 December 2022 12:00 | 21 December 2022 14:00 | 21 December 2022 14:00 | 9354
9525 |  | 11219 | 4.4.1.3.2.5 | NA | ביטחון |  | צפון | מחסן 320 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במחסן 320 | 0 | 1146.22d | 0 | 0 d | 15 March 2023 12:00 | 15 March 2023 12:00 | 16 March 2023 14:00 | 16 March 2023 14:00 | 9432
9526 |  | 11210 | 4.4.1.3.2.6 | NA | ביטחון |  | צפון | מחסן 314 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במחסן 314 | 0 | 1122.22d | 0 | 0 d | 17 April 2023 15:00 | 17 April 2023 15:00 | 18 April 2023 17:00 | 18 April 2023 17:00 | 9499
9527 |  | 14339 | 4.4.1.3.3 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | העלאת סיווג משמור לסודי | 0 | 1190.22d | 0 | 0 d | 19 January 2023 15:00 | 19 January 2023 15:00 | 22 January 2023 11:00 | 22 January 2023 11:00
9528 |  | 14340 | 4.4.1.3.3.1 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | תחילת התייחסות להעלאת סיווגים לרמת סודי | 0 | 1190.22d | 0 | 0 d | 19 January 2023 15:00 | 19 January 2023 15:00 | 22 January 2023 11:00 | 22 January 2023 11:00 | 9356,9357
9529 |  | 14262 | 4.4.1.4 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 108d | 0 | 329.56 d | 15 June 2022 9:00 | 13 August 2023 11:00 | 16 June 2022 11:00 | 13 August 2023 17:00
9530 |  | 14263 | 4.4.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SA (מבנה דחוף) | 0 | 108d | 0 | 0 d | 13 August 2023 11:00 | 13 August 2023 11:00 | 13 August 2023 17:00 | 13 August 2023 17:00 | 9162 | 9796
9531 |  | 14264 | 4.4.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 303 | 0 | 156.56d | 0 | 0 d | 13 June 2023 15:00 | 13 June 2023 15:00 | 14 June 2023 17:00 | 14 June 2023 17:00 | 9231 | 9796
9532 |  | 14265 | 4.4.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SI | 0 | 108.56d | 0 | 0 d | 11 August 2023 12:00 | 11 August 2023 12:00 | 13 August 2023 17:00 | 13 August 2023 17:00 | 9298 | 9796
9533 |  | 14266 | 4.4.1.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SJ | 0 | 215.56d | 0 | 0 d | 27 March 2023 9:00 | 27 March 2023 9:00 | 28 March 2023 11:00 | 28 March 2023 11:00 | 9365 | 9796
9534 |  | 14267 | 4.4.1.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | סככה SJ 315-316 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: סככה SJ 315-316 | 0 | 437.56d | 0 | 0 d | 15 June 2022 9:00 | 15 June 2022 9:00 | 16 June 2022 11:00 | 16 June 2022 11:00 | 9377 | 9796
9535 |  | 14268 | 4.4.1.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מחסן 320 | 0 | 146.56d | 0 | 0 d | 26 June 2023 12:00 | 26 June 2023 12:00 | 27 June 2023 14:00 | 27 June 2023 14:00 | 9443 | 9796
9536 |  | 14269 | 4.4.1.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מחסן 314 | 0 | 108.56d | 0 | 0 d | 11 August 2023 12:00 | 11 August 2023 12:00 | 13 August 2023 17:00 | 13 August 2023 17:00 | 9510 | 9796
9537 |  | 2775 | 4.4.1.5 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | פעילויות תקשוב | 0.67000000000000004 | 675.67d | 0 | 1235 d | 14 July 2020 8:00 | 08 November 2024 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 07 November 2024 11:00
9538 |  | 15923 | 4.4.1.5.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | סיור לימודי לאנטגרציה מול מערכות קיימת של המזמין | 1 | 0d | 0 | 1 d | 25 February 2021 8:00 | 25 February 2021 17:00 | 10 November 2020 10:00 | 11 November 2020 10:00
9539 |  | 15922 | 4.4.1.5.1.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  | תכתובת מס' 691 | סיור לימודי לאנטגרציה מול מערכות קיימת של המזמין | 1 | 0d | 0 | 1 d | 25 February 2021 8:00 | 25 February 2021 17:00 | 10 November 2020 10:00 | 11 November 2020 10:00 | 9562 | 9653
9540 |  | 2215 | 4.4.1.5.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב מרהס צפון | 0.91000000000000003 | 31.33d | 0 | 375 d | 14 July 2020 8:00 | 04 November 2021 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2021 15:00
9541 |  | 2216 | 4.4.1.5.2.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 99 d | 14 July 2020 8:00 | 16 November 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 10 November 2020 17:00
9542 |  | 16246 | 4.4.1.5.2.1.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 0 הנדסית | 1 | 0d | 0 | 34 d | 14 July 2020 8:00 | 24 August 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 25 August 2020 17:00
9543 |  | 14184 | 4.4.1.5.2.1.1.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תשתיות תקשורת פאסיביות חוץ | 1 | 0d | 0 | 34 d | 14 July 2020 8:00 | 24 August 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 25 August 2020 17:00
9544 |  | 14183 | 4.4.1.5.2.1.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | פריסה של טבעות ושדרה מרכזית, חיבור לגובי "0" והזנות למבנים על בסיס תכנית אב שתכלול סימון מתקן תקשוב ראשי ומשני על בסיס הטופולוגיה שהוגדרה | 1 | 0d | 0 | 34 d | 14 July 2020 8:00 | 24 August 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 25 August 2020 17:00 | 2 | 8463,8426
9545 |  | 16247 | 4.4.1.5.2.1.1.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | בינוי תומך תקשוב (גובים, חפירה משולבת) על בסיס תכנית אב כולל מענה לשרידות | 1 | 0d | 0 | 34 d | 14 July 2020 8:00 | 24 August 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 25 August 2020 17:00 | 2 | 8463,8426
9546 |  | 16248 | 4.4.1.5.2.1.1.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | פריסת כבילה אופטית כולל התייחסות לשרידות וגידול עתידי | 1 | 0d | 0 | 34 d | 14 July 2020 8:00 | 24 August 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 25 August 2020 17:00 | 2 | 8463,8426
9547 |  | 16249 | 4.4.1.5.2.1.1.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 1 | 0d | 0 | 34 d | 14 July 2020 8:00 | 24 August 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 25 August 2020 17:00
9548 |  | 16250 | 4.4.1.5.2.1.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | חדרי תקשורת על כל סוגיהם - מיפוי כלל המתקנים גודל וסוג | 1 | 0d | 0 | 34 d | 14 July 2020 8:00 | 24 August 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 25 August 2020 17:00 | 2 | 8463,8426
9549 |  | 16251 | 4.4.1.5.2.1.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | נישות תקשוב - גודל, תצורה, מיקום, מערכות מיגון ואבטחה | 1 | 0d | 0 | 34 d | 14 July 2020 8:00 | 24 August 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 25 August 2020 17:00 | 2 | 8463,8426
9550 |  | 16254 | 4.4.1.5.2.1.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 1 הנדסית | 1 | 0d | 0 | 99 d | 14 July 2020 8:00 | 16 November 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 10 November 2020 17:00
9551 |  | 16255 | 4.4.1.5.2.1.2.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 1 | 0d | 0 | 90 d | 14 July 2020 8:00 | 04 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 10 November 2020 17:00
9552 |  | 16257 | 4.4.1.5.2.1.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | מתקני אבנט מפוצלים (מתקני אורון) - על בסיס הנחיות ומפרט שהופץ, על בסיס תכנון מחייב | 1 | 0d | 0 | 90 d | 14 July 2020 8:00 | 04 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 10 November 2020 17:00 | 2 | 8482FF,8519FF,8556FF,8593FF,8668FF,8705FF,8742FF,8779FF,8816FF,8630FF
9553 |  | 16258 | 4.4.1.5.2.1.2.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | חדרי תקשורת על כל סוגיהם: מיפוי כלל המתקנים, גודל וסוג, תכנון שטחי רצפה, רשימת עומסים והספקי חשמל של השרתים, מערכות מיגון ואבטחה | 1 | 0d | 0 | 90 d | 14 July 2020 8:00 | 04 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 10 November 2020 17:00 | 2 | 8482FF,8519FF,8556FF,8593FF,8668FF,8705FF,8742FF,8779FF,8816FF,8630FF
9554 |  | 16263 | 4.4.1.5.2.1.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | הזנות תקשורת (מענה לשרידות בהתאם לסוג המבנה) | 1 | 0d | 0 | 90 d | 14 July 2020 8:00 | 04 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 10 November 2020 17:00 | 2 | 8482FF,8519FF,8556FF,8593FF,8668FF,8705FF,8742FF,8779FF,8816FF,8630FF
9555 |  | 16268 | 4.4.1.5.2.1.2.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תשתיות פאסיביות בין מבנים | 1 | 0d | 0 | 99 d | 14 July 2020 8:00 | 16 November 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 10 November 2020 17:00
9556 |  | 16267 | 4.4.1.5.2.1.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | תשתיות פאסיביות בין מבנים | 1 | 0d | 0 | 99 d | 14 July 2020 8:00 | 16 November 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 10 November 2020 17:00 | 2 | 8482FF,8519FF,8556FF,8593FF,8668FF,8705FF,8742FF,8779FF,8816FF,8630FF
9557 |  | 7747 | 4.4.1.5.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 46 d | 14 July 2020 8:00 | 08 September 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 31 August 2020 11:00 | 2 | 9558,9559FS+2ew
9558 |  | 7746 | 4.4.1.5.2.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 318 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.9 w | 08 September 2020 14:00 | 24 September 2020 11:54 | 31 August 2020 11:00 | 08 September 2020 15:00 | 9557 | 9559
9559 |  | 7745 | 4.4.1.5.2.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 22 September 2020 14:00 | 29 September 2020 14:00 | 14 September 2020 11:00 | 15 September 2020 11:00 | 9558,9557FS+2ew | 9560
9560 |  | 7744 | 4.4.1.5.2.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 330 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0d | 0 | 2 d | 29 September 2020 14:00 | 01 October 2020 15:00 | 15 September 2020 11:00 | 07 October 2020 9:00 | 9559 | 9561
9561 |  | 7743 | 4.4.1.5.2.1.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.2 w | 01 October 2020 15:00 | 11 October 2020 10:12 | 07 October 2020 9:00 | 14 October 2020 9:00 | 9560 | 9562
9562 |  | 7742 | 4.4.1.5.2.1.8 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 415 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 3.2 w | 11 October 2020 10:12 | 04 November 2020 11:24 | 14 October 2020 9:00 | 10 November 2020 10:00 | 9561 | 8426,9539,9587,9588,9566,9568,9570,9583,9584,9586,9590SS,9572,9573,9574,9575,9580,9576,9577,9578
9563 |  | 2219 | 4.4.1.5.2.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | PDR | 0.93000000000000005 | 1.4d | 0 | 250.13 d | 11 October 2020 10:12 | 20 August 2021 11:24 | 10 November 2020 10:00 | 01 April 2021 12:00
9564 |  | 16269 | 4.4.1.5.2.2.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 2 הנדסית | 0.98999999999999999 | 4.29d | 0 | 195 d | 04 November 2020 11:24 | 08 July 2021 11:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00
9565 |  | 16270 | 4.4.1.5.2.2.1.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני תקשוב נגזרת תשתיות - תקשורת פנים | 0.96999999999999997 | 4.29d | 0 | 195 d | 04 November 2020 11:24 | 08 July 2021 11:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00
9566 |  | 16273 | 4.4.1.5.2.2.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מענה לציוד קצה - תשתית וכבילה ייעודית, תשתית תקשורת IP, הגדרת ארכטקטורה של מערכת הבקרה, הגדרת יח' קצה והתייחסות לדרישות סייבר | 0.96999999999999997 | 4.29d | 0 | 195 d | 04 November 2020 11:24 | 08 July 2021 11:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00 | 9562 | 8501FF,8575FF,8612FF,8649FF,8687FF,8724FF
9567 |  | 16276 | 4.4.1.5.2.2.1.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תשתיות פאסיביות בין מבנים | 1 | 0d | 0 | 164 d | 04 November 2020 11:24 | 31 May 2021 14:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00
9568 |  | 16274 | 4.4.1.5.2.2.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תכנון סופי לתשתיות בינוי תומך תקשוב עבור מערך התשתיות הפאסיביות בין המבנים | 1 | 0d | 0 | 164 d | 04 November 2020 11:24 | 31 May 2021 14:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00 | 9562 | 8499FF,8573FF,8610FF,8647FF,8685FF,8722FF
9569 |  | 16277 | 4.4.1.5.2.2.1.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני תקשוב נגזרת תשתיות - תקשורת פנים | 0.96999999999999997 | 4.29d | 0 | 195 d | 04 November 2020 11:24 | 08 July 2021 11:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00
9570 |  | 16275 | 4.4.1.5.2.2.1.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | בינוי תומך תקשוב - תכנון תעלות ומובלים - ראשיים בלבד: מסדרונות וכניסה לחדרים | 0.96999999999999997 | 4.29d | 0 | 195 d | 04 November 2020 11:24 | 08 July 2021 11:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00 | 9562 | 8501FF,8575FF,8612FF,8649FF,8687FF,8724FF
9571 |  | 17130 | 4.4.1.5.2.2.1.4 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0.98999999999999999 | 4.29d | 0 | 195 d | 04 November 2020 11:24 | 08 July 2021 11:24 | NA | NA
9572 |  | 16264 | 4.4.1.5.2.2.1.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | בינוי תומך תקשוב - ארונות חשמל, הזנות מתח למסדים, מיזוג, תאורה, הארקות, רצפה צפה ועוד (יסופק ע"י קבלני התשתיות הלא תקשוביות) | 1 | 0d | 0 | 164 d | 04 November 2020 11:24 | 31 May 2021 14:24 | 14 July 2020 8:00 | 10 November 2020 17:00 | 9562 | 8499FF,8573FF,8610FF,8647FF,8685FF,8722FF
9573 |  | 16259 | 4.4.1.5.2.2.1.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | נישות תקשוב - גודל, תצורה, מיקום, מערכות מיגון ואבטחה | 1 | 0d | 0 | 164 d | 04 November 2020 11:24 | 31 May 2021 14:24 | 14 July 2020 8:00 | 10 November 2020 17:00 | 9562 | 8499FF,8573FF,8610FF,8647FF,8685FF,8722FF
9574 |  | 16260 | 4.4.1.5.2.2.1.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | פילרים (תצורה, מיקום, מיגון) | 1 | 0d | 0 | 178 d | 04 November 2020 11:24 | 17 June 2021 11:24 | 14 July 2020 8:00 | 10 November 2020 17:00 | 9562 | 8499FF,8573FF,8610FF,8647FF,8685FF,8722FF
9575 |  | 16262 | 4.4.1.5.2.2.1.4.4 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | העמדת מסדים - תוך הפרדת אדום שחור. נתונים אנרגטיים של שרתים ( עבור PUI) מענה לאדום ואדום שמור. מענה לשחור ולרשת גישה | 1 | 0d | 0 | 164 d | 04 November 2020 11:24 | 31 May 2021 14:24 | 14 July 2020 8:00 | 10 November 2020 17:00 | 9562 | 8499FF,8573FF,8610FF,8647FF,8685FF,8722FF
9576 |  | 17366 | 4.4.1.5.2.2.1.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | הנחיות תכולה למתקני אבנט מפוצלים (מתקני אורון) - על בסיס הנחיות ומפרט שהופץ, על בסיס תכנון מחייב | 0.96999999999999997 | 4.29d | 0 | 195 d | 04 November 2020 11:24 | 08 July 2021 11:24 | NA | NA | 9562 | 8501FF,8575FF,8612FF,8649FF,8687FF,8724FF
9577 |  | 16261 | 4.4.1.5.2.2.1.4.6 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | גודל שטח רצפה (מענה ליתירות) | 1 | 0d | 0 | 164 d | 04 November 2020 11:24 | 31 May 2021 14:24 | 14 July 2020 8:00 | 10 November 2020 17:00 | 9562 | 8499FF,8573FF,8610FF,8647FF,8685FF,8722FF
9578 |  | 17368 | 4.4.1.5.2.2.1.4.7 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | הזנות תקשורת (מענה לשרידות בהתאם לסוג המבנה) - חדירות למבנה עד חדר תקשורת | 1 | 0d | 0 | 164 d | 04 November 2020 11:24 | 31 May 2021 14:24 | NA | NA | 9562 | 8499FF,8573FF,8610FF,8647FF,8685FF,8722FF
9579 |  | 16265 | 4.4.1.5.2.2.1.5 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - תמסורת | 0.96999999999999997 | 4.29d | 0 | 195 d | 04 November 2020 11:24 | 08 July 2021 11:24 | 14 July 2020 8:00 | 10 November 2020 17:00
9580 |  | 16266 | 4.4.1.5.2.2.1.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | מימוש תמסורות (מזמין), חיבור לתשתית פאסיבית (זכיין) | 0.96999999999999997 | 4.29d | 0 | 195 d | 04 November 2020 11:24 | 08 July 2021 11:24 | 14 July 2020 8:00 | 10 November 2020 17:00 | 9562 | 8501FF,8575FF,8612FF,8649FF,8687FF,8724FF
9581 |  | 16279 | 4.4.1.5.2.2.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 4 הנדסית | 0.82999999999999996 | 1.4d | 0 | 230 d | 04 November 2020 11:24 | 20 August 2021 11:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00
9582 |  | 16278 | 4.4.1.5.2.2.2.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0.82999999999999996 | 1.4d | 0 | 230 d | 04 November 2020 11:24 | 20 August 2021 11:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00
9583 |  | 16282 | 4.4.1.5.2.2.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תכנון מפורט לתשתיות בינוי תומך תקשוב עבור הקמת מרכזי תקשוב, ותכנון מתקנים נושאי אנטנות היה וקיימים | 0.82999999999999996 | 1.4d | 0 | 230 d | 04 November 2020 11:24 | 20 August 2021 11:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00 | 9562 | 8508FF,8545FF,8582FF,8656FF,8694FF,8731FF,8768FF,8805FF,8842FF
9584 |  | 16283 | 4.4.1.5.2.2.2.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תכנון מפורט לתשתיות בינוי תומך תקשוב עבור מערך התשתיות הפאסיביות בין המבנים | 0.82999999999999996 | 1.4d | 0 | 230 d | 04 November 2020 11:24 | 20 August 2021 11:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00 | 9562 | 8508FF,8545FF,8582FF,8656FF,8694FF,8731FF,8768FF,8805FF,8842FF
9585 |  | 16284 | 4.4.1.5.2.2.2.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני תקשוב נגזרת תשתיות - תקשורת פנים | 0.82999999999999996 | 1.4d | 0 | 230 d | 04 November 2020 11:24 | 20 August 2021 11:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00
9586 |  | 16285 | 4.4.1.5.2.2.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | בינוי תומך תקשוב - תכנון תעלות ומובלים לסופרפוזיציה (באחריות קבלן ההקמה) עם תשתיות נוספות | 0.82999999999999996 | 1.4d | 0 | 230 d | 04 November 2020 11:24 | 20 August 2021 11:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00 | 9562 | 8508FF,8545FF,8582FF,8656FF,8694FF,8731FF,8768FF,8805FF,8842FF
9587 |  | 16271 | 4.4.1.5.2.2.2.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סוגי מקבצי תקשורת וחשמל (מענה לגידול עתידי) | 0.82999999999999996 | 1.4d | 0 | 230 d | 04 November 2020 11:24 | 20 August 2021 11:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00 | 9562 | 8508FF,8545FF,8582FF,8656FF,8694FF,8731FF,8768FF,8805FF,8842FF
9588 |  | 16272 | 4.4.1.5.2.2.2.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | פריסת מקבצי תקשורת (מיקום וייעוד) | 0.82999999999999996 | 1.4d | 0 | 230 d | 04 November 2020 11:24 | 20 August 2021 11:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00 | 9562 | 8508FF,8545FF,8582FF,8656FF,8694FF,8731FF,8768FF,8805FF,8842FF
9589 |  | 17041 | 4.4.1.5.2.2.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תשתיות תקשורת פסיביות חוץ, מתקני תקשוב - PDR | 1 | 0d | 0 | 206.59 d | 11 October 2020 10:12 | 28 June 2021 12:30 | NA | NA
9590 |  | 7755 | 4.4.1.5.2.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 70 d | 11 October 2020 10:12 | 05 January 2021 10:12 | 11 November 2020 8:00 | 24 January 2021 14:00 | 9562SS | 9591,9592
9591 |  | 7754 | 4.4.1.5.2.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 590 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 4 d | 05 January 2021 10:12 | 11 January 2021 10:12 | 24 January 2021 14:00 | 01 February 2021 17:00 | 9590 | 9592
9592 |  | 7753 | 4.4.1.5.2.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 11 January 2021 10:12 | 12 January 2021 10:12 | 07 February 2021 14:00 | 08 February 2021 14:00 | 9591,9590 | 9593
9593 |  | 7752 | 4.4.1.5.2.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 654 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2.8 w | 12 January 2021 10:12 | 03 February 2021 9:00 | 08 February 2021 14:00 | 25 February 2021 11:00 | 9592 | 9594
9594 |  | 7751 | 4.4.1.5.2.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 03 February 2021 9:00 | 14 February 2021 10:30 | 25 February 2021 11:00 | 04 March 2021 11:00 | 9593 | 9597,9595
9595 |  | 17567 | 4.4.1.5.2.2.3.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סגירת תיאום תכנון הנדסי | 1 | 0d | 0 | 18 d | 14 February 2021 10:30 | 08 March 2021 10:30 | NA | NA | 9594 | 9596
9596 |  | 17566 | 4.4.1.5.2.2.3.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 29.5 d | 08 March 2021 10:30 | 14 April 2021 11:00 | NA | NA | 9595 | 9597FF+6d
9597 |  | 7750 | 4.4.1.5.2.2.3.8 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 942 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 16.2 w | 14 February 2021 10:30 | 28 June 2021 12:30 | 04 March 2021 11:00 | 01 April 2021 12:00 | 9594,9596FF+6d | 8427
9598 |  | 17049 | 4.4.1.5.2.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | CDR | 4.0000000000000001E-2 | 31.33d | 0 | 98.83 d | 28 June 2021 12:30 | 04 November 2021 14:00 | NA | NA
9599 |  | 2223 | 4.4.1.5.2.3.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תשתיות תקשורת פסיביות חוץ - CDR | 4.0000000000000001E-2 | 32d | 0 | 98.17 d | 28 June 2021 12:30 | 03 November 2021 17:00 | 01 April 2021 12:00 | 13 December 2021 15:00
9600 |  | 7762 | 4.4.1.5.2.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת CDR | 8.0000000000000002E-2 | 36.39d | 0 | 42 d | 28 June 2021 12:30 | 18 August 2021 15:30 | 01 April 2021 12:00 | 04 October 2021 9:00 | 8427 | 9601,9602FS+2ew
9601 |  | 7761 | 4.4.1.5.2.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 6.42w | 0 | 1 w | 18 August 2021 15:30 | 26 August 2021 12:30 | 04 October 2021 9:00 | 12 October 2021 12:00 | 9600 | 9602
9602 |  | 7760 | 4.4.1.5.2.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר CDR | 0 | 8.89d | 0 | 1 d | 06 September 2021 7:00 | 13 September 2021 11:00 | 18 October 2021 9:00 | 19 October 2021 9:00 | 9601,9600FS+2ew | 9603
9603 |  | 7759 | 4.4.1.5.2.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | 4.94w | 0 | 2 w | 13 September 2021 11:00 | 30 September 2021 9:00 | 19 October 2021 9:00 | 09 November 2021 14:00 | 9602 | 9604
9604 |  | 7758 | 4.4.1.5.2.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | 6.27w | 0 | 1 w | 30 September 2021 9:00 | 07 October 2021 9:00 | 09 November 2021 14:00 | 16 November 2021 14:00 | 9603 | 9605
9605 |  | 7757 | 4.4.1.5.2.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | 4.94w | 0 | 3 w | 07 October 2021 9:00 | 03 November 2021 17:00 | 16 November 2021 14:00 | 13 December 2021 15:00 | 9604 | 8428,8938
9606 |  | 17050 | 4.4.1.5.2.3.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני תקשוב - CDR | 4.0000000000000001E-2 | 31.33d | 0 | 98.83 d | 28 June 2021 12:30 | 04 November 2021 14:00 | NA | NA
9607 |  | 17051 | 4.4.1.5.2.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת CDR | 8.0000000000000002E-2 | 32.39d | 0 | 46 d | 28 June 2021 12:30 | 24 August 2021 9:30 | NA | NA | 8427 | 9608,9609FS+2ew
9608 |  | 17052 | 4.4.1.5.2.3.2.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 5.83w | 0 | 1 w | 24 August 2021 9:30 | 31 August 2021 15:30 | NA | NA | 9607 | 9609
9609 |  | 17053 | 4.4.1.5.2.3.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר CDR | 0 | 8.22d | 0 | 1 d | 13 September 2021 8:00 | 13 September 2021 17:00 | NA | NA | 9607FS+2ew,9608 | 9610
9610 |  | 17054 | 4.4.1.5.2.3.2.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | 4.82w | 0 | 2 w | 14 September 2021 8:00 | 30 September 2021 15:00 | NA | NA | 9609 | 9611
9611 |  | 17055 | 4.4.1.5.2.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | 6.16w | 0 | 1 w | 30 September 2021 15:00 | 07 October 2021 15:00 | NA | NA | 9610 | 9612
9612 |  | 17056 | 4.4.1.5.2.3.2.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | 4.82w | 0 | 3 w | 07 October 2021 15:00 | 04 November 2021 14:00 | NA | NA | 9611 | 8428
9613 |  | 2273 | 4.4.1.5.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מערכת מיגון ואבטחה | 0.92000000000000004 | 82d | 0 | 374.33 d | 14 July 2020 8:00 | 03 November 2021 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
9614 |  | 7581 | 4.4.1.5.3.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 110.93 d | 14 July 2020 8:00 | 30 November 2020 16:24 | 14 July 2020 8:00 | 27 January 2021 12:00
9615 |  | 16628 | 4.4.1.5.3.1.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מערכת בקרת כניסה ו LPR, מיגון היקפי, מכלול כניסה + חמ"ל אבטחה, מערכת גילוי פריצה - SRR | 1 | 0d | 0 | 110.93 d | 14 July 2020 8:00 | 30 November 2020 16:24 | 14 July 2020 8:00 | 24 January 2021 10:00
9616 |  | 7582 | 4.4.1.5.3.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 17 November 2020 11:00 | 2 | 9617,9618FS+2ew
9617 |  | 7580 | 4.4.1.5.3.1.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 343 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 30 September 2020 8:00 | 13 October 2020 14:42 | 17 November 2020 11:00 | 25 November 2020 15:00 | 9616 | 9618
9618 |  | 7579 | 4.4.1.5.3.1.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 19 October 2020 8:00 | 19 October 2020 17:00 | 01 December 2020 11:00 | 02 December 2020 11:00 | 9617,9616FS+2ew | 9619
9619 |  | 7578 | 4.4.1.5.3.1.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 412 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.9 w | 20 October 2020 8:00 | 03 November 2020 14:54 | 02 December 2020 11:00 | 21 December 2020 9:00 | 9618 | 9620
9620 |  | 7577 | 4.4.1.5.3.1.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 03 November 2020 14:54 | 10 November 2020 14:54 | 21 December 2020 9:00 | 28 December 2020 9:00 | 9619 | 9621
9621 |  | 7576 | 4.4.1.5.3.1.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 477 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.5 w | 10 November 2020 14:54 | 30 November 2020 16:24 | 28 December 2020 9:00 | 24 January 2021 10:00 | 9620 | 8430,9636SS,9638SS,9647SS,9635SS,9641SS,9642SS,9643SS,9644SS,9633SS,9640SS
9622 |  | 16629 | 4.4.1.5.3.1.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מערכת טמ"ס, מערכת כריזה והגברה, מערכת שו"ב אבטחה - SRR | 1 | 0d | 0 | 110.8 d | 14 July 2020 8:00 | 30 November 2020 15:12 | 14 July 2020 8:00 | 27 January 2021 12:00
9623 |  | 17117 | 4.4.1.5.3.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת SRR טיוטת | 1 | 0d | 0 | 62 d | 14 July 2020 8:00 | 30 September 2020 17:00 | NA | NA | 2 | 9626
9624 |  | 16630 | 4.4.1.5.3.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 70 d | 14 July 2020 8:00 | 11 October 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 22 November 2020 14:00 | 2 | 9625,9626FS+1.2ew
9625 |  | 16631 | 4.4.1.5.3.1.2.3 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 343 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 2 d | 11 October 2020 14:00 | 13 October 2020 14:00 | 22 November 2020 14:00 | 30 November 2020 17:00 | 9624 | 9626
9626 |  | 16632 | 4.4.1.5.3.1.2.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 20 October 2020 8:00 | 20 October 2020 17:00 | 06 December 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 9624FS+1.2ew,9625,9623 | 9627
9627 |  | 16633 | 4.4.1.5.3.1.2.5 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 412 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 21 October 2020 8:00 | 03 November 2020 13:42 | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 9626 | 9628
9628 |  | 16634 | 4.4.1.5.3.1.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 03 November 2020 13:42 | 10 November 2020 13:42 | 24 December 2020 11:00 | 31 December 2020 11:00 | 9627 | 9629
9629 |  | 16635 | 4.4.1.5.3.1.2.7 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 477 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.5 w | 10 November 2020 13:42 | 30 November 2020 15:12 | 31 December 2020 11:00 | 27 January 2021 12:00 | 9628 | 8430,9636SS,9638SS,9647SS,9635SS,9649SS,9641SS,9642SS,9643SS,9644SS,9633SS,9640SS
9630 |  | 7575 | 4.4.1.5.3.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | PDR | 0.94999999999999996 | 1.34d | 0 | 225.13 d | 10 November 2020 13:42 | 20 August 2021 11:54 | 27 January 2021 12:00 | 11 August 2021 9:00
9631 |  | 16328 | 4.4.1.5.3.2.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 2 הנדסית | 0.95999999999999996 | 8.62d | 0 | 195 d | 10 November 2020 14:54 | 14 July 2021 14:54 | 27 January 2021 12:00 | 28 April 2021 9:00
9632 |  | 14182 | 4.4.1.5.3.2.1.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מיגון היקפי | 0.94999999999999996 | 1.18d | 0 | 195 d | 10 November 2020 14:54 | 14 July 2021 14:54 | 14 July 2020 8:00 | 25 August 2020 17:00
9633 |  | 14181 | 4.4.1.5.3.2.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | חליפת מיגון, שערי חירום, מעברי מים, מיגון נקודות תורפה - מיפוי, הגדרת פתרונות פיזיים | 0.94999999999999996 | 1.18d | 0 | 195 d | 10 November 2020 14:54 | 14 July 2021 14:54 | 14 July 2020 8:00 | 25 August 2020 17:00 | 9621SS,9629SS | 8833FF
9634 |  | 16330 | 4.4.1.5.3.2.1.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מיגון ואבטחה - חמ"ל אבטחה | 0.96999999999999997 | 13.62d | 0 | 190 d | 10 November 2020 14:54 | 08 July 2021 11:54 | 27 January 2021 12:00 | 28 April 2021 9:00
9635 |  | 16329 | 4.4.1.5.3.2.1.2.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מערכות טכנולוגיות, יכולות שליטה ובקרה | 0.96999999999999997 | 13.62d | 0 | 190 d | 10 November 2020 14:54 | 08 July 2021 11:54 | 27 January 2021 12:00 | 28 April 2021 9:00 | 9621SS,9629SS | 8501FF
9636 |  | 16327 | 4.4.1.5.3.2.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תכנון סופי לתשתיות בינוי תומך תקשוב עבור מערך האבטחה ההיקפית (מערך היקפי, גדרות, עמודים נושאי מצלמות, אמצעי עזר לאבטחה, מכלול כניסה) וסנכרון תפעול | 0.96999999999999997 | 13.62d | 0 | 190 d | 10 November 2020 14:54 | 08 July 2021 11:54 | 27 January 2021 12:00 | 28 April 2021 9:00 | 9621SS,9629SS | 8501FF
9637 |  | 16331 | 4.4.1.5.3.2.1.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מיגון ואבטחה - חמ"לים | 0.96999999999999997 | 13.62d | 0 | 190 d | 10 November 2020 14:54 | 08 July 2021 11:54 | 27 January 2021 12:00 | 28 April 2021 9:00
9638 |  | 16332 | 4.4.1.5.3.2.1.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | בינוי תומך תקשוב - תאורה, מיזוג, הזנות חשמל, ריהוט פונקציונאלי באחריות קבלן ההקמה | 0.96999999999999997 | 13.62d | 0 | 190 d | 10 November 2020 14:54 | 08 July 2021 11:54 | 27 January 2021 12:00 | 28 April 2021 9:00 | 9621SS,9629SS | 8501FF
9639 |  | 17133 | 4.4.1.5.3.2.1.4 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מיגון ואבטחה - מכלול כניסה | 0.94999999999999996 | 1.18d | 0 | 195 d | 10 November 2020 14:54 | 14 July 2021 14:54 | NA | NA
9640 |  | 16325 | 4.4.1.5.3.2.1.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תכנון גדר היקפית | 0.94999999999999996 | 1.18d | 0 | 195 d | 10 November 2020 14:54 | 14 July 2021 14:54 | 14 July 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 9621SS,9629SS | 8833FF
9641 |  | 10320 | 4.4.1.5.3.2.1.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מתחם כניסה רגלי | 0.94999999999999996 | 1.18d | 0 | 195 d | 10 November 2020 14:54 | 14 July 2021 14:54 | 14 July 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 9621SS,9629SS | 8833FF
9642 |  | 16322 | 4.4.1.5.3.2.1.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מכלול כניסה רכוב (מחסומים, רמזורים, בולרדים, שילוט) | 0.94999999999999996 | 1.18d | 0 | 195 d | 10 November 2020 14:54 | 14 July 2021 14:54 | 14 July 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 9621SS,9629SS | 8833FF
9643 |  | 16323 | 4.4.1.5.3.2.1.4.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מערכת LPR , בקרת כניסה,טמ"ס, כריזה, לחצני מצוקה | 0.94999999999999996 | 1.18d | 0 | 195 d | 10 November 2020 14:54 | 14 July 2021 14:54 | 14 July 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 9621SS,9629SS | 8833FF
9644 |  | 16324 | 4.4.1.5.3.2.1.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מבנה בידוק ש.ג | 0.94999999999999996 | 1.18d | 0 | 195 d | 10 November 2020 14:54 | 14 July 2021 14:54 | 14 July 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 9621SS,9629SS | 8833FF
9645 |  | 16335 | 4.4.1.5.3.2.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 4 הנדסית | 0.81999999999999995 | 1.34d | 0 | 225 d | 10 November 2020 14:54 | 20 August 2021 11:54 | 27 January 2021 12:00 | 11 August 2021 9:00
9646 |  | 16334 | 4.4.1.5.3.2.2.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0.81999999999999995 | 1.34d | 0 | 225 d | 10 November 2020 14:54 | 20 August 2021 11:54 | 27 January 2021 12:00 | 11 August 2021 9:00
9647 |  | 16333 | 4.4.1.5.3.2.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תכנון מפורט למערך אבטחה היקפי (מערך היקפי, גדרות, עמודים נושאי מצלמות, אמצעי עזר לאבטחה, מכלול כניסה) | 0.81999999999999995 | 1.34d | 0 | 225 d | 10 November 2020 14:54 | 20 August 2021 11:54 | 27 January 2021 12:00 | 11 August 2021 9:00 | 9621SS,9629SS | 8508FF,8545FF,8582FF,8656FF,8694FF,8731FF,8768FF,8805FF,8842FF
9648 |  | 16636 | 4.4.1.5.3.2.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מכלול כניסה - PDR | 0.98999999999999999 | 31.78d | 0 | 187.26 d | 10 November 2020 13:42 | 05 July 2021 13:00 | 27 January 2021 12:00 | 03 August 2021 14:00
9649 |  | 7589 | 4.4.1.5.3.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 66 d | 10 November 2020 13:42 | 31 January 2021 13:42 | 27 January 2021 12:00 | 28 May 2021 12:00 | 9629SS | 9650,9651FS+2ew
9650 |  | 7588 | 4.4.1.5.3.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 667 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 31 January 2021 13:42 | 14 February 2021 10:24 | 30 May 2021 8:00 | 07 June 2021 11:00 | 9649 | 9651
9651 |  | 7587 | 4.4.1.5.3.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 15 February 2021 8:00 | 15 February 2021 17:00 | 11 June 2021 12:00 | 13 June 2021 15:00 | 9650,9649FS+2ew | 9652
9652 |  | 7586 | 4.4.1.5.3.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 710 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2 w | 16 February 2021 8:00 | 03 March 2021 11:00 | 13 June 2021 15:00 | 30 June 2021 12:00 | 9651 | 9653
9653 |  | 7585 | 4.4.1.5.3.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 03 March 2021 11:00 | 10 March 2021 11:00 | 30 June 2021 12:00 | 07 July 2021 12:00 | 9652,9539 | 9654
9654 |  | 7584 | 4.4.1.5.3.2.3.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0.97999999999999998 | 5.02w | 0 | 14 w | 10 March 2021 11:00 | 05 July 2021 13:00 | 07 July 2021 13:00 | 03 August 2021 14:00 | 9653 | 8431,9657
9655 |  | 7583 | 4.4.1.5.3.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | CDR | 0 | 82d | 0 | 92.44 d | 05 July 2021 13:00 | 03 November 2021 17:00 | 11 August 2021 9:00 | 13 February 2022 17:00
9656 |  | 16659 | 4.4.1.5.3.3.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מכלול כניסה - CDR | 0 | 82d | 0 | 92.44 d | 05 July 2021 13:00 | 03 November 2021 17:00 | 11 August 2021 9:00 | 02 February 2022 14:00
9657 |  | 16660 | 4.4.1.5.3.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת CDR | 0 | 88.11d | 0 | 36 d | 05 July 2021 13:00 | 18 August 2021 13:00 | 11 August 2021 9:00 | 28 November 2021 15:00 | 9654 | 9658,9659FS+2ew
9658 |  | 16661 | 4.4.1.5.3.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 14.24w | 0 | 1 w | 18 August 2021 13:00 | 26 August 2021 10:00 | 28 November 2021 15:00 | 07 December 2021 9:00 | 9657 | 9659
9659 |  | 16662 | 4.4.1.5.3.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר CDR | 0 | 27.33d | 0 | 1 d | 06 September 2021 7:00 | 13 September 2021 11:00 | 12 December 2021 15:00 | 13 December 2021 15:00 | 9657FS+2ew,9658 | 9660
9660 |  | 16663 | 4.4.1.5.3.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | 12.71w | 0 | 2 w | 13 September 2021 11:00 | 30 September 2021 9:00 | 13 December 2021 15:00 | 30 December 2021 12:00 | 9659 | 9661
9661 |  | 16664 | 4.4.1.5.3.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | 14.98w | 0 | 1 w | 30 September 2021 9:00 | 07 October 2021 9:00 | 30 December 2021 12:00 | 06 January 2022 12:00 | 9660 | 9662
9662 |  | 16665 | 4.4.1.5.3.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | 12.71w | 0 | 3 w | 07 October 2021 9:00 | 03 November 2021 17:00 | 06 January 2022 13:00 | 02 February 2022 14:00 | 9661 | 8432
9663 |  | 2319 | 4.4.1.5.4 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | חמלים ומוקדים תפעוליים ומתחמים ניהוליים מרהס צפון | 0.80000000000000004 | 31.33d | 0 | 375 d | 14 July 2020 8:00 | 04 November 2021 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2021 12:00
9664 |  | 7605 | 4.4.1.5.4.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 104.13 d | 14 July 2020 8:00 | 22 November 2020 15:12 | 14 July 2020 8:00 | 03 January 2021 10:00
9665 |  | 7604 | 4.4.1.5.4.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 2 | 9666,9667FS+1.6ew
9666 |  | 7603 | 4.4.1.5.4.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 328 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 1 d | 30 September 2020 8:00 | 01 October 2020 9:00 | 27 October 2020 11:00 | 04 November 2020 15:00 | 9665 | 9667
9667 |  | 7602 | 4.4.1.5.4.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 12 October 2020 8:00 | 12 October 2020 17:00 | 10 November 2020 11:00 | 11 November 2020 11:00 | 9666,9665FS+1.6ew | 9668
9668 |  | 7601 | 4.4.1.5.4.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 399 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.9 w | 13 October 2020 8:00 | 27 October 2020 14:54 | 11 November 2020 11:00 | 30 November 2020 9:00 | 9667 | 9669
9669 |  | 7600 | 4.4.1.5.4.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 27 October 2020 14:54 | 04 November 2020 11:00 | 30 November 2020 9:00 | 07 December 2020 9:00 | 9668 | 9670
9670 |  | 7599 | 4.4.1.5.4.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 460 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.2 w | 04 November 2020 11:00 | 22 November 2020 15:12 | 07 December 2020 9:00 | 03 January 2021 10:00 | 9669 | 8434,9674,9676,9677,9679,9682,9684,9685,9687
9671 |  | 7612 | 4.4.1.5.4.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | PDR | 0.84999999999999998 | 1.89d | 0 | 263 d | 19 November 2020 14:00 | 24 October 2021 14:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 June 2021 16:00
9672 |  | 16336 | 4.4.1.5.4.2.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 2 הנדסית - תכנון ראשוני של האמצעים והמערכות במתקנים השונים | 0.93999999999999995 | 6.06d | 0 | 190 d | 19 November 2020 14:00 | 18 July 2021 14:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 April 2021 16:00
9673 |  | 16337 | 4.4.1.5.4.2.1.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מתחמים מנהלתיים | 0.94999999999999996 | 1.61d | 0 | 187 d | 19 November 2020 14:00 | 14 July 2021 11:00 | 03 January 2021 10:00 | 27 April 2021 16:00
9674 |  | 16338 | 4.4.1.5.4.2.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התאמת מערך תקשוב למתחמים מנהלתיים (על בסיס טבלאות דמ"צ) | 0.94999999999999996 | 1.61d | 0 | 187 d | 19 November 2020 14:00 | 14 July 2021 11:00 | 03 January 2021 10:00 | 27 April 2021 16:00 | 9670 | 8833FF
9675 |  | 16340 | 4.4.1.5.4.2.1.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מיגון ואבטחה - חמלים | 0.93000000000000005 | 6.06d | 0 | 190 d | 19 November 2020 14:00 | 18 July 2021 14:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 April 2021 16:00
9676 |  | 16341 | 4.4.1.5.4.2.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התאמת מערך תקשובי ייעודי לכל חמ"ל (על בסיס טבלאות דמ"צ) | 0.93000000000000005 | 6.06d | 0 | 190 d | 19 November 2020 14:00 | 18 July 2021 14:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 April 2021 16:00 | 9670 | 8501FF
9677 |  | 16342 | 4.4.1.5.4.2.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | חמ"לים מרכזיים (מורכבות, ריבוי אמצעים ומערכות מולטימדיה) | 0.93000000000000005 | 6.06d | 0 | 190 d | 19 November 2020 14:00 | 18 July 2021 14:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 April 2021 16:00 | 9670 | 8501FF
9678 |  | 16339 | 4.4.1.5.4.2.1.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מוקדים | 0.93000000000000005 | 6.06d | 0 | 190 d | 19 November 2020 14:00 | 18 July 2021 14:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 April 2021 16:00
9679 |  | 16343 | 4.4.1.5.4.2.1.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התאמת מערך התקשוב עבור כל סוגי המוקדים (על בסיס טבלאות דמ"צ): מוקד שליטה ובקרה מרכזי, מוקדי תקשוב, מוקד יעודי לוגיסטי, מוקד מנהלתי | 0.93000000000000005 | 6.06d | 0 | 190 d | 19 November 2020 14:00 | 18 July 2021 14:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 April 2021 16:00 | 9670 | 8501FF
9680 |  | 16344 | 4.4.1.5.4.2.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 4 הנדסית | 0.77000000000000002 | 1.89d | 0 | 263 d | 19 November 2020 14:00 | 24 October 2021 14:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 June 2021 16:00
9681 |  | 16345 | 4.4.1.5.4.2.2.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מתחמים מנהלתיים | 0.67000000000000004 | 1.89d | 0 | 263 d | 19 November 2020 14:00 | 24 October 2021 14:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 June 2021 16:00
9682 |  | 16346 | 4.4.1.5.4.2.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התאמת מערך תקשוב למתחמים מנהלתיים (על בסיס טבלאות דמ"צ) | 0.67000000000000004 | 1.89d | 0 | 263 d | 19 November 2020 14:00 | 24 October 2021 14:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 June 2021 16:00 | 9670 | 8843
9683 |  | 16347 | 4.4.1.5.4.2.2.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מיגון ואבטחה - חמלים | 0.81000000000000005 | 0.78d | 0 | 218 d | 19 November 2020 14:00 | 22 August 2021 11:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 June 2021 16:00
9684 |  | 16348 | 4.4.1.5.4.2.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התאמת מערך תקשובי ייעודי לכל חמ"ל (על בסיס טבלאות דמ"צ) | 0.81000000000000005 | 0.78d | 0 | 218 d | 19 November 2020 14:00 | 22 August 2021 11:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 June 2021 16:00 | 9670 | 8509
9685 |  | 16349 | 4.4.1.5.4.2.2.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | חמ"לים מרכזיים (מורכבות, ריבוי אמצעים ומערכות מולטימדיה) | 0.81000000000000005 | 0.78d | 0 | 218 d | 19 November 2020 14:00 | 22 August 2021 11:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 June 2021 16:00 | 9670 | 8509
9686 |  | 16350 | 4.4.1.5.4.2.2.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מוקדים | 0.81000000000000005 | 0.78d | 0 | 218 d | 19 November 2020 14:00 | 22 August 2021 11:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 June 2021 16:00
9687 |  | 16351 | 4.4.1.5.4.2.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התאמת מערך התקשוב עבור כל סוגי המוקדים (על בסיס טבלאות דמ"צ): מוקד שליטה ובקרה מרכזי, מוקדי תקשוב, מוקד יעודי לוגיסטי, מוקד מנהלתי | 0.81000000000000005 | 0.78d | 0 | 218 d | 19 November 2020 14:00 | 22 August 2021 11:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 June 2021 16:00 | 9670 | 8509
9688 |  | 17064 | 4.4.1.5.4.2.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | חמלים ומוקדים תפעוליים (כולל חמ"ל אבטחה) - PDR | 0.88 | 7.8d | 0 | 201.73 d | 22 November 2020 15:12 | 03 August 2021 15:48 | NA | NA
9689 |  | 7611 | 4.4.1.5.4.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 144 d | 22 November 2020 15:12 | 24 May 2021 15:12 | 03 January 2021 10:00 | 20 April 2021 13:00 | 8434 | 9690,9691FS+2ew
9690 |  | 7610 | 4.4.1.5.4.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 897 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 2.6 w | 24 May 2021 15:12 | 14 June 2021 12:48 | 20 April 2021 13:00 | 28 April 2021 16:00 | 9689 | 9691FS+2d
9691 |  | 7609 | 4.4.1.5.4.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 16 June 2021 12:48 | 17 June 2021 12:48 | 04 May 2021 13:00 | 05 May 2021 13:00 | 9690FS+2d,9689FS+2ew | 9692
9692 |  | 7608 | 4.4.1.5.4.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 0.92000000000000004 | 1.26w | 0 | 2 w | 17 June 2021 12:48 | 04 July 2021 15:48 | 05 May 2021 13:00 | 25 May 2021 14:00 | 9691 | 9693
9693 |  | 7607 | 4.4.1.5.4.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת PDR | 0 | 1.38w | 0 | 1 w | 04 July 2021 15:48 | 11 July 2021 15:48 | 25 May 2021 14:00 | 01 June 2021 14:00 | 9692 | 9694
9694 |  | 7606 | 4.4.1.5.4.2.3.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0 | 1.26w | 0 | 3 w | 11 July 2021 15:48 | 03 August 2021 15:48 | 01 June 2021 14:00 | 28 June 2021 15:00 | 9693 | 8435,9704SS
9695 |  | 17065 | 4.4.1.5.4.2.4 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתחמים ניהוליים - PDR | 0.88 | 8.63d | 0 | 200.9 d | 22 November 2020 15:12 | 03 August 2021 8:18 | NA | NA
9696 |  | 17066 | 4.4.1.5.4.2.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 149 d | 22 November 2020 15:12 | 31 May 2021 9:12 | NA | NA | 8434 | 9697,9698FS+1.8ew
9697 |  | 17067 | 4.4.1.5.4.2.4.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 897 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.8 w | 31 May 2021 9:12 | 14 June 2021 11:00 | NA | NA | 9696 | 9698FF
9698 |  | 17068 | 4.4.1.5.4.2.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 14 June 2021 8:00 | 14 June 2021 17:00 | NA | NA | 9696FS+1.8ew,9697FF | 9699
9699 |  | 17069 | 4.4.1.5.4.2.4.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 0.98999999999999999 | 1.41w | 0 | 2.3 w | 15 June 2021 8:00 | 04 July 2021 8:18 | NA | NA | 9698 | 9700
9700 |  | 17070 | 4.4.1.5.4.2.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת PDR | 0 | 1.52w | 0 | 1 w | 04 July 2021 8:18 | 11 July 2021 8:18 | NA | NA | 9699 | 9701
9701 |  | 17071 | 4.4.1.5.4.2.4.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0 | 1.41w | 0 | 3 w | 11 July 2021 8:18 | 03 August 2021 8:18 | NA | NA | 9700 | 8435,9711SS
9702 |  | 17086 | 4.4.1.5.4.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | CDR | 0 | 28.52d | 0 | 88.97 d | 11 July 2021 8:18 | 04 November 2021 14:00 | NA | NA
9703 |  | 7598 | 4.4.1.5.4.3.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | חמלים ומוקדים תפעוליים (כולל חמ"ל אבטחה) - CDR | 0 | 38.89d | 0 | 80.58 d | 11 July 2021 15:48 | 26 October 2021 15:00 | 28 June 2021 16:00 | 13 December 2021 12:00
9704 |  | 7619 | 4.4.1.5.4.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת CDR | 0 | 39.69d | 0 | 28 d | 11 July 2021 15:48 | 15 August 2021 12:48 | 28 June 2021 16:00 | 03 October 2021 16:00 | 9694SS | 9705,9706FS+2ew
9705 |  | 7618 | 4.4.1.5.4.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 7w | 0 | 1 w | 15 August 2021 12:48 | 23 August 2021 9:48 | 03 October 2021 16:00 | 12 October 2021 10:00 | 9704 | 9706
9706 |  | 7617 | 4.4.1.5.4.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר CDR | 0 | 10.89d | 0 | 1 d | 30 August 2021 8:00 | 30 August 2021 17:00 | 17 October 2021 16:00 | 18 October 2021 16:00 | 9705,9704FS+2ew | 9707
9707 |  | 7616 | 4.4.1.5.4.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | 6.16w | 0 | 2 w | 31 August 2021 8:00 | 21 September 2021 10:00 | 18 October 2021 16:00 | 09 November 2021 11:00 | 9706 | 9708
9708 |  | 7615 | 4.4.1.5.4.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | 7.24w | 0 | 1 w | 22 September 2021 8:00 | 30 September 2021 11:00 | 09 November 2021 11:00 | 16 November 2021 11:00 | 9707 | 9709
9709 |  | 7614 | 4.4.1.5.4.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | 5.78w | 0 | 3 w | 30 September 2021 11:00 | 26 October 2021 15:00 | 16 November 2021 11:00 | 13 December 2021 12:00 | 9708 | 8436
9710 |  | 17079 | 4.4.1.5.4.3.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתחמים ניהוליים - CDR | 0 | 28.52d | 0 | 88.97 d | 11 July 2021 8:18 | 04 November 2021 14:00 | NA | NA
9711 |  | 17080 | 4.4.1.5.4.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת CDR | 0 | 28.52d | 0 | 40 d | 11 July 2021 8:18 | 29 August 2021 11:18 | NA | NA | 9701SS | 9712,9713FS+2ew
9712 |  | 17081 | 4.4.1.5.4.3.2.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 5.27w | 0 | 1 w | 29 August 2021 11:18 | 06 September 2021 8:18 | NA | NA | 9711 | 9713
9713 |  | 17082 | 4.4.1.5.4.3.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר CDR | 0 | 8.22d | 0 | 1 d | 13 September 2021 8:00 | 13 September 2021 17:00 | NA | NA | 9711FS+2ew,9712 | 9714
9714 |  | 17083 | 4.4.1.5.4.3.2.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | 4.82w | 0 | 2 w | 14 September 2021 8:00 | 30 September 2021 15:00 | NA | NA | 9713 | 9715
9715 |  | 17084 | 4.4.1.5.4.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | 6.16w | 0 | 1 w | 30 September 2021 15:00 | 07 October 2021 15:00 | NA | NA | 9714 | 9716
9716 |  | 17085 | 4.4.1.5.4.3.2.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | 4.82w | 0 | 3 w | 07 October 2021 15:00 | 04 November 2021 14:00 | NA | NA | 9715 | 8436
9717 |  | 2403 | 4.4.1.5.5 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מערך התקשוב השלם במתחמי האחסנה השונים מרהס צפון | 0.78000000000000003 | 66d | 0 | 438.67 d | 14 July 2020 8:00 | 23 January 2022 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 April 2022 17:00
9718 |  | 7628 | 4.4.1.5.5.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 124.43 d | 14 July 2020 8:00 | 17 December 2020 8:54 | 14 July 2020 8:00 | 19 April 2021 14:00
9719 |  | 7629 | 4.4.1.5.5.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 81 d | 14 July 2020 8:00 | 25 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 2 | 9720,9721FS+2ew
9720 |  | 7627 | 4.4.1.5.5.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 25 October 2020 11:00 | 02 November 2020 13:06 | 08 February 2021 11:00 | 16 February 2021 15:00 | 9719 | 9721
9721 |  | 7626 | 4.4.1.5.5.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 09 November 2020 8:00 | 09 November 2020 17:00 | 22 February 2021 11:00 | 23 February 2021 11:00 | 9720,9719FS+2ew | 9722
9722 |  | 7625 | 4.4.1.5.5.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 461 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 10 November 2020 8:00 | 22 November 2020 12:30 | 23 February 2021 11:00 | 14 March 2021 9:00 | 9721 | 9723
9723 |  | 7624 | 4.4.1.5.5.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 22 November 2020 12:30 | 30 November 2020 8:36 | 14 March 2021 9:00 | 21 March 2021 9:00 | 9722 | 9724
9724 |  | 7623 | 4.4.1.5.5.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 529 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.3 w | 30 November 2020 8:36 | 17 December 2020 8:54 | 21 March 2021 9:00 | 19 April 2021 14:00 | 9723 | 8438,9731,9728SS
9725 |  | 7622 | 4.4.1.5.5.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | PDR | 0.84999999999999998 | 25.9d | 0 | 221.37 d | 30 November 2020 8:36 | 05 September 2021 8:54 | 14 July 2020 8:00 | 11 October 2021 12:00
9726 |  | 16354 | 4.4.1.5.5.2.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 2 הנדסית - תכנון ראשוני של האמצעים והמערכות במתקנים השונים | 0.96999999999999997 | 3.93d | 0 | 175 d | 30 November 2020 8:36 | 08 July 2021 14:36 | 14 July 2020 8:00 | 28 April 2021 11:00
9727 |  | 16353 | 4.4.1.5.5.2.1.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מתחמי אחסנה | 0.96999999999999997 | 3.93d | 0 | 175 d | 30 November 2020 8:36 | 08 July 2021 14:36 | 14 July 2020 8:00 | 28 April 2021 11:00
9728 |  | 10327 | 4.4.1.5.5.2.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מיפוי כלל מתחמי האחסנה - בניית מערך תקשובי על בסיס התכניות האדריכליות: ציוד קצה ייעודי, תחנות עבודה של המערכות השונות, כיסוי שטחים (טמס, רשת גישה,כריזה) | 0.96999999999999997 | 3.93d | 0 | 175 d | 30 November 2020 8:36 | 08 July 2021 14:36 | 14 July 2020 8:00 | 28 April 2021 11:00 | 2,9724SS | 8501FF,8575FF,8612FF,8649FF,8687FF,8724FF
9729 |  | 16355 | 4.4.1.5.5.2.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 4 הנדסית | 0.80000000000000004 | 1.68d | 0 | 195 d | 17 December 2020 8:54 | 20 August 2021 8:54 | 19 April 2021 14:00 | 22 August 2021 14:00
9730 |  | 16357 | 4.4.1.5.5.2.2.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מתחמי אחסנה | 0.80000000000000004 | 1.68d | 0 | 195 d | 17 December 2020 8:54 | 20 August 2021 8:54 | 19 April 2021 14:00 | 22 August 2021 14:00
9731 |  | 16359 | 4.4.1.5.5.2.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מיפוי כלל מתחמי האחסנה - בניית מערך תקשובי על בסיס התכניות האדריכליות: ציוד קצה ייעודי, תחנות עבודה של המערכות השונות, כיסוי שטחים (טמס, רשת גישה,כריזה) | 0.80000000000000004 | 1.68d | 0 | 195 d | 17 December 2020 8:54 | 20 August 2021 8:54 | 19 April 2021 14:00 | 22 August 2021 14:00 | 9724 | 8508FF,8545FF,8582FF,8656FF,8694FF,8731FF,8768FF,8805FF,8842FF,8439
9732 |  | 7634 | 4.4.1.5.5.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 153 d | 17 December 2020 8:54 | 29 June 2021 14:54 | 19 April 2021 14:00 | 01 August 2021 14:00 | 8438 | 9733,9734FS+2ew
9733 |  | 7633 | 4.4.1.5.5.2.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0.39000000000000001 | 5.14w | 0 | 1 w | 29 June 2021 14:54 | 07 July 2021 11:54 | 01 August 2021 14:00 | 09 August 2021 17:00 | 9732 | 9734
9734 |  | 7632 | 4.4.1.5.5.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר PDR | 0 | 11.57d | 0 | 1 d | 13 July 2021 14:54 | 19 July 2021 14:54 | 15 August 2021 14:00 | 16 August 2021 14:00 | 9733,9732FS+2ew | 9735
9735 |  | 7631 | 4.4.1.5.5.2.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 0 | 4.37w | 0 | 2 w | 19 July 2021 14:54 | 04 August 2021 8:54 | 16 August 2021 14:00 | 02 September 2021 11:00 | 9734 | 9736
9736 |  | 7630 | 4.4.1.5.5.2.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת PDR | 0 | 5.1w | 0 | 1 w | 04 August 2021 8:54 | 11 August 2021 8:54 | 02 September 2021 11:00 | 12 September 2021 17:00 | 9735 | 9737
9737 |  | 7621 | 4.4.1.5.5.2.8 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0 | 4.41w | 0 | 3 w | 11 August 2021 8:54 | 05 September 2021 8:54 | 13 September 2021 8:00 | 11 October 2021 12:00 | 9736 | 8439,9739
9738 |  | 7642 | 4.4.1.5.5.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | CDR | 0 | 63.9d | 0 | 107.23 d | 05 September 2021 8:54 | 23 January 2022 11:00 | 11 October 2021 12:00 | 12 April 2022 17:00
9739 |  | 7641 | 4.4.1.5.5.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת CDR | 0 | 63.9d | 0 | 45 d | 05 September 2021 8:54 | 07 November 2021 11:54 | 11 October 2021 12:00 | 06 February 2022 9:00 | 9737 | 9740FS+2w,9741FS+4ew
9740 |  | 7640 | 4.4.1.5.5.3.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 10.51w | 0 | 1 w | 22 November 2021 14:54 | 30 November 2021 11:54 | 06 February 2022 9:00 | 14 February 2022 12:00 | 9739FS+2w | 9741
9741 |  | 7639 | 4.4.1.5.5.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר CDR | 0 | 23d | 0 | 1 d | 06 December 2021 8:00 | 06 December 2021 17:00 | 20 February 2022 9:00 | 21 February 2022 9:00 | 9740,9739FS+4ew | 9742
9742 |  | 7638 | 4.4.1.5.5.3.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | 10.35w | 0 | 2 w | 07 December 2021 8:00 | 22 December 2021 11:00 | 21 February 2022 9:00 | 09 March 2022 16:00 | 9741 | 9743
9743 |  | 7637 | 4.4.1.5.5.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | 11.76w | 0 | 1 w | 22 December 2021 11:00 | 29 December 2021 11:00 | 09 March 2022 16:00 | 16 March 2022 16:00 | 9742 | 9744
9744 |  | 7636 | 4.4.1.5.5.3.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | 10.35w | 0 | 3 w | 29 December 2021 11:00 | 23 January 2022 11:00 | 16 March 2022 16:00 | 12 April 2022 17:00 | 9743 | 8440
9745 |  | 9844 | 4.4.1.5.6 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | רכש עבור מרכז תקשוב ראשי , מערכות טכנולוגיות, מערכות מיגון ואבטחה ומערכות תשתיות מחשוב | 0 | 1278.67d | 0 | 132 d | 08 April 2022 8:00 | 22 September 2022 11:00 | 23 May 2022 11:00 | 14 November 2022 8:00
9746 |  | 9845 | 4.4.1.5.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | רכש עבור מרכז תקשוב ראשי | 0 | 55.78mo | 0 | 3 mo | 08 April 2022 8:00 | 11 July 2022 8:00 | 23 May 2022 11:00 | 21 August 2022 14:00 | 9750SF-25d
9747 |  | 16374 | 4.4.1.5.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | רכש עבור מערכות טכנולוגיות, מערכות מיגון ואבטחה ומערכות תשתיות מחשוב | 0 | 53.28mo | 0 | 3 mo | 26 June 2022 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 07 August 2022 8:00 | 14 November 2022 8:00 | 9753SF-35d,9755SF-35d,9759SF-35d
9748 |  | 9847 | 4.4.1.5.7 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב ראשי - חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים | 0 | 0d | 0 | 394 d | 10 August 2022 11:00 | 29 December 2023 14:00 | 21 September 2022 8:00 | 28 December 2023 14:00
9749 |  | 9848 | 4.4.1.5.7.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים) | 0 | 0d | 0 | 70 d | 10 August 2022 11:00 | 15 November 2022 11:00 | 21 September 2022 8:00 | 26 December 2022 17:00
9750 |  | 9849 | 4.4.1.5.7.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | העלאת סיווג במתחם ה DC | 0 | 0d | 0 | 6 d | 10 August 2022 11:00 | 17 August 2022 14:00 | 21 September 2022 8:00 | 02 October 2022 14:00 | 8404,9091 | 9746SF-25d,9751
9751 |  | 9850 | 4.4.1.5.7.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים) | 0 | 0d | 0 | 64 d | 17 August 2022 14:00 | 15 November 2022 11:00 | 02 October 2022 14:00 | 26 December 2022 17:00 | 9750 | 9755,9759,9753,8405,9758,9754,9760,9761,9756,9757
9752 |  | 9851 | 4.4.1.5.7.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | התקנת מערכות בצפון | 0 | 0d | 0 | 156 d | 15 November 2022 11:00 | 01 June 2023 14:00 | 27 December 2022 8:00 | 30 May 2023 11:00
9753 |  | 9854 | 4.4.1.5.7.2.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מערכות תשתיות מחשוב (תשתיות תקשורת, תשתיות מערכת, אבטחת מידע בסייבר, בקרת תצורה, שו"ב נו"ב) | 0 | 0mo | 0 | 6.5 mo | 15 November 2022 11:00 | 01 June 2023 14:00 | 27 December 2022 8:00 | 30 May 2023 11:00 | 9751 | 9773,9763SS+3mo,9765FF,9769FF,9771,9747SF-35d
9754 |  | 9956 | 4.4.1.5.7.2.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | התקנת רשתות מזמין כולל אבטחת מידע והגנה בסייבר(army' army-TS) | 0 | 0mo | 0 | 6.5 mo | 15 November 2022 11:00 | 01 June 2023 14:00 | 27 December 2022 8:00 | 30 May 2023 11:00 | 9751 | 9773,9771
9755 |  | 9852 | 4.4.1.5.7.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מערכות טכנולוגיות (טלפוניה, מולטימדיה, שילוט אלקטרוני, טלויזיה רב ערוצית, בקרת מבנים חיונית ובקרת מבנים קריטית סוג 1) | 0 | 0mo | 0 | 6.5 mo | 15 November 2022 11:00 | 01 June 2023 14:00 | 27 December 2022 8:00 | 30 May 2023 11:00 | 9751 | 9773,9771,9747SF-35d
9756 |  | 9969 | 4.4.1.5.7.2.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | מערכות טכנולוגיות VC תומכ"ל כולל שו"ב נו"ב ואמצעים ומערכות לחמ"לים | 0 | 0mo | 0 | 6.5 mo | 15 November 2022 11:00 | 01 June 2023 14:00 | 27 December 2022 8:00 | 30 May 2023 11:00 | 9751 | 9773,9771
9757 |  | 9971 | 4.4.1.5.7.2.5 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | אמצעים ומערכות למוקדי תפעול+מוקד תקשובי + מכלול שליטה מרכזי ברשתות מזמין (טלפוניה, ציודי קצה ומערכת VC תומכ"ל) | 0 | 0mo | 0 | 6.5 mo | 15 November 2022 11:00 | 01 June 2023 14:00 | 27 December 2022 8:00 | 30 May 2023 11:00 | 9751 | 9773,9771
9758 |  | 9957 | 4.4.1.5.7.2.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | טלפוניה אדומה ועמדות קצה (מחשבים, תוכנה) בכלל המתחמים | 0 | 0mo | 0 | 6.5 mo | 15 November 2022 11:00 | 01 June 2023 14:00 | 27 December 2022 8:00 | 30 May 2023 11:00 | 9751 | 9773,9771
9759 |  | 9853 | 4.4.1.5.7.2.7 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מערכות מיגון ואבטחה (בקרת כניסה, טמ"ס, כריזה ושמע, גדר אינדיקטיבית, שו"ב אבטחה, זיהוי לוחיות רישוי, איכון משאיות) | 0 | 0mo | 0 | 6.5 mo | 15 November 2022 11:00 | 01 June 2023 14:00 | 27 December 2022 8:00 | 30 May 2023 11:00 | 9751 | 9773,9771,9747SF-35d
9760 |  | 9965 | 4.4.1.5.7.2.8 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | מערכת מיגון גדר היקפית כולל טמ"ס וכריזה ואינטגרציה למרכז שליטה ובקרה אחוד | 0 | 0mo | 0 | 6.5 mo | 15 November 2022 11:00 | 01 June 2023 14:00 | 27 December 2022 8:00 | 30 May 2023 11:00 | 9751 | 9773,9771
9761 |  | 9964 | 4.4.1.5.7.2.9 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | מערכת שו"ב נו"ב רשתות מזמין | 0 | 0mo | 0 | 6.5 mo | 15 November 2022 11:00 | 01 June 2023 14:00 | 27 December 2022 8:00 | 30 May 2023 11:00 | 9751 | 9773,9771
9762 |  | 9857 | 4.4.1.5.7.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  | צפון |  |  | מערכת מידע ייעודית | 0 | 7d | 0 | 228 d | 12 February 2023 14:00 | 30 November 2023 11:00 | 26 March 2023 11:00 | 29 November 2023 11:00
9763 |  | 9858 | 4.4.1.5.7.3.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הדרכת מערכת לצוות מרכז (בסביבת האינטגרציה) | 0 | 34.67d | 0 | 25 d | 12 February 2023 14:00 | 14 March 2023 17:00 | 26 March 2023 11:00 | 30 April 2023 17:00 | 9753SS+3mo | 9764SS,9766
9764 |  | 9859 | 4.4.1.5.7.3.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התקנת מערכת מידע לתפעול ייעודי | 0 | 6.12w | 0 | 2 w | 12 February 2023 14:00 | 26 February 2023 14:00 | 26 March 2023 11:00 | 10 April 2023 14:00 | 9763SS | 9765,9768SS
9765 |  | 9860 | 4.4.1.5.7.3.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התאמת המערכת לבסיס מרכז | 0 | 0d | 0 | 38 d | 13 April 2023 8:00 | 01 June 2023 14:00 | 10 April 2023 14:00 | 31 May 2023 14:00 | 9764,9753FF | 9766,9773
9766 |  | 9861 | 4.4.1.5.7.3.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | בדיקות קבלה (SAT) | 0 | 0.29mo | 0 | 2 mo | 02 October 2023 14:00 | 30 November 2023 11:00 | 01 October 2023 14:00 | 29 November 2023 11:00 | 9763,9765,9777 | 8416,9779FF+15d
9767 |  | 9862 | 4.4.1.5.7.4 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  | צפון |  |  | מערכת מידע מנהלתית | 0 | 0d | 0 | 84 d | 12 February 2023 14:00 | 01 June 2023 14:00 | 26 March 2023 11:00 | 31 May 2023 11:00
9768 |  | 9863 | 4.4.1.5.7.4.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | קישור למערכת מידע מנהלתית דרום | 0 | 35d | 0 | 21 d | 12 February 2023 14:00 | 09 March 2023 14:00 | 26 March 2023 11:00 | 24 April 2023 11:00 | 9764SS | 9769
9769 |  | 9864 | 4.4.1.5.7.4.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התאמות מערכת ואינטגרציה (ממשקים) ראשי | 0 | 0d | 0 | 28 d | 27 April 2023 8:00 | 01 June 2023 14:00 | 24 April 2023 11:00 | 31 May 2023 11:00 | 9768,9753FF | 9773
9770 |  | 10334 | 4.4.1.5.7.5 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | רישום/קישור ציודי קצה והקפי למערכות השוב נוב ובדיקת הפעלת אפלקציות רלבנטיות | 0 | 7d | 0 | 96 d | 01 June 2023 14:00 | 02 October 2023 14:00 | 30 May 2023 11:00 | 28 September 2023 17:00
9771 |  | 10333 | 4.4.1.5.7.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | רישום/קישור ציודי קצה והקפי למערכות השוב נוב ובדיקת הפעלת אפלקציות רלבנטיות | 0 | 7d | 0 | 96 d | 01 June 2023 14:00 | 02 October 2023 14:00 | 30 May 2023 11:00 | 28 September 2023 17:00 | 9755,9756,9757,9758,9759,9760,9753,9754,9761 | 9777FF
9772 |  | 9865 | 4.4.1.5.7.6 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | בדיקות אינטגרציה והתאמות מערכת וממשקים של מערכות התקשוב | 0 | 0d | 0 | 96 d | 01 June 2023 14:00 | 02 October 2023 14:00 | 31 May 2023 14:00 | 01 October 2023 14:00
9773 |  | 9866 | 4.4.1.5.7.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | בדיקות אינטגרציה והתאמות מערכת וממשקים של מערכות התקשוב | 0 | 0mo | 0 | 4 mo | 01 June 2023 14:00 | 02 October 2023 14:00 | 31 May 2023 14:00 | 01 October 2023 14:00 | 9755,9759,9753,9765,9769,9758,9754,9760,9761,9756,9757 | 9775,9777FF,9779
9774 |  | 9867 | 4.4.1.5.7.7 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תיעוד תיקי אתר של כלל המערכות | 0 | 271d | 0 | 72 d | 02 October 2023 14:00 | 29 December 2023 14:00 | 01 October 2023 14:00 | 28 December 2023 14:00
9775 |  | 9868 | 4.4.1.5.7.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיעוד תיקי אתר של כלל המערכות | 0 | 11.29mo | 0 | 3 mo | 02 October 2023 14:00 | 29 December 2023 14:00 | 01 October 2023 14:00 | 28 December 2023 14:00 | 9773 | 8452
9776 |  | 9869 | 4.4.1.5.8 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | TRR לבדיקות קבלה למערך התקשוב השלם | 0 | 7d | 0 | 72 d | 02 July 2023 11:00 | 02 October 2023 14:00 | 30 June 2023 8:00 | 01 October 2023 14:00
9777 |  | 9870 | 4.4.1.5.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | TRR לבדיקות קבלה למערך התקשוב השלם | 0 | 0.29mo | 0 | 3 mo | 02 July 2023 11:00 | 02 October 2023 14:00 | 30 June 2023 8:00 | 01 October 2023 14:00 | 9773FF,9771FF | 9766,8415
9778 |  | 9871 | 4.4.1.5.9 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | SAT לכלל מערך התקשוב והאוטומציה | 0 | 0d | 0 | 70 d | 02 October 2023 14:00 | 27 December 2023 14:00 | 01 October 2023 14:00 | 26 December 2023 14:00
9779 |  | 9872 | 4.4.1.5.9.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | אינטגרציית מערכות | 0 | 0d | 0 | 70 d | 02 October 2023 14:00 | 27 December 2023 14:00 | 01 October 2023 14:00 | 26 December 2023 14:00 | 9773,9766FF+15d,4124 | 9780SS,9787,8417
9780 |  | 9873 | 4.4.1.5.9.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | ממשקים בין המערכות של הזכיין | 0 | 0d | 0 | 70 d | 02 October 2023 14:00 | 27 December 2023 14:00 | 01 October 2023 14:00 | 26 December 2023 14:00 | 9779SS | 9781SS,9787,8417
9781 |  | 9874 | 4.4.1.5.9.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | ממשקים בין מערכות זכיין למזמין | 0 | 0d | 0 | 70 d | 02 October 2023 14:00 | 27 December 2023 14:00 | 01 October 2023 14:00 | 26 December 2023 14:00 | 9780SS | 9782SS,9787,8417
9782 |  | 9875 | 4.4.1.5.9.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הפעלה אינטגרטיבית מערך התקשוב/מערך האוטומציה | 0 | 0d | 0 | 70 d | 02 October 2023 14:00 | 27 December 2023 14:00 | 01 October 2023 14:00 | 26 December 2023 14:00 | 9781SS | 9787,8417,9786SS+25d
9783 |  | 9886 | 4.4.1.5.10 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | הדרכות | 0 | 0d | 0 | 60 d | 27 December 2023 14:00 | 11 March 2024 11:00 | 26 December 2023 14:00 | 10 March 2024 11:00
9784 |  | 9892 | 4.4.1.5.10.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הדרכות והטמעות של המערכת הטכנולגית (טלפוניה, בקרת כניסה, שילוט אלקטרוני ומולטימדיה) | 0 | 0d | 0 | 60 d | 27 December 2023 14:00 | 11 March 2024 11:00 | 26 December 2023 14:00 | 10 March 2024 11:00 | 9789SS | 9790SS,9792,8418
9785 |  | 9888 | 4.4.1.5.11 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | הרצת בדיקות סימולציה | 0 | 0d | 0 | 105 d | 02 November 2023 8:00 | 11 March 2024 11:00 | 01 November 2023 8:00 | 10 March 2024 11:00
9786 |  | 9918 | 4.4.1.5.11.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | טעינת נתונים טבלאיים לכלל המערכות: קטלוגים, נתוני מוקדים, נתוני חמ"לים וכו | 0 | 0d | 0 | 45 d | 02 November 2023 8:00 | 27 December 2023 14:00 | 01 November 2023 8:00 | 26 December 2023 14:00 | 9782SS+25d | 9787
9787 |  | 9889 | 4.4.1.5.11.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הרצת מודול סימולציות תקשוביות ותפעוליות לתחום התפעול הייעודי כולל מערך המוקדים הייעודי (כולל מכלול שליטה ובקרה) | 0 | 0d | 0 | 60 d | 27 December 2023 14:00 | 11 March 2024 11:00 | 26 December 2023 14:00 | 10 March 2024 11:00 | 9779,9780,9781,9782,9786 | 9788SS,9792,8418
9788 |  | 9890 | 4.4.1.5.11.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הרצת מודול סימולציות תקשוביות ותפעוליות לתחום התפעול המנהלתי כולל מערך המוקדים המנהלתי (מרכזי) והתקשובי (מוקד המשנה התקשובי/ שו"ב נו"ב/ שו"ב אבטחה) | 0 | 0d | 0 | 60 d | 27 December 2023 14:00 | 11 March 2024 11:00 | 26 December 2023 14:00 | 10 March 2024 11:00 | 9787SS | 9789SS,9792,8418
9789 |  | 9891 | 4.4.1.5.11.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקוני תכנה והתאמות נדרשות | 0 | 0d | 0 | 60 d | 27 December 2023 14:00 | 11 March 2024 11:00 | 26 December 2023 14:00 | 10 March 2024 11:00 | 9788SS | 9784SS,9792,8418
9790 |  | 9893 | 4.4.1.5.11.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | העברת מידע מהמזמין לצורך אכלוס | 0 | 0d | 0 | 60 d | 27 December 2023 14:00 | 11 March 2024 11:00 | 26 December 2023 14:00 | 10 March 2024 11:00 | 9784SS,8921,8922,8923,8924,8925,8926,8927,8928,8929,8930,8931,8932,8933,8934,8935 | 9791SS,9792,8418
9791 |  | 9894 | 4.4.1.5.11.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | ציוד מזמין מושאל - השלמת הרכישה והקליטה | 0 | 0d | 0 | 60 d | 27 December 2023 14:00 | 11 March 2024 11:00 | 26 December 2023 14:00 | 10 March 2024 11:00 | 9790SS,8921,8922,8923,8924,8925,8926,8927,8928,8929,8930,8931,8932,8933,8934,8935 | 9792,8418
9792 |  | 9896 | 4.4.1.5.12 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | אישור תקניות תקשובי (ARR) - סקר מוכנות לאכלוס (כולל בה"ס משני) אישור תקניות FOC | 0 | 0d | 0 | 46 d | 11 March 2024 11:00 | 10 May 2024 11:00 | 10 March 2024 11:00 | 09 May 2024 11:00 | 9787,9788,9789,9784,9790,9791 | 9793,8419,9802
9793 |  | 9897 | 4.4.1.5.13 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | Transition Period -Hypercare - On Site Support after Go Live : Starting Operation | 0 | 0d | 0 | 92 d | 12 July 2024 8:00 | 08 November 2024 11:00 | 11 July 2024 8:00 | 07 November 2024 11:00 | 9792,9802 | 8387SS,8452,9806
9794 |  | 2942 | 4.4.1.6 | NA | תפעול |  | צפון |  |  | פעילויות תפעול - שלב א' | 0 | 120d | 0 | 393 d | 28 July 2023 11:00 | 11 December 2024 17:00 | 26 December 2023 14:00 | 11 December 2024 11:00
9795 |  | 17454 | 4.4.1.6.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | קליטת גרעין אחזקה - זכיין | 0 | 40.4mo | 0 | 3 mo | 28 July 2023 11:00 | 30 October 2023 8:00 | NA | NA | 9796SF-2mo
9796 |  | 14347 | 4.4.1.6.2 | NA |  | מזמין | צפון |  |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 3 | 0 | 0d | 0 | 0 d | 27 December 2023 14:00 | 27 December 2023 14:00 | 09 May 2024 11:00 | 09 May 2024 11:00 | 9530,9531,9532,9533,9534,9535,9536,8406,8417 | 9798,9795SF-2mo
9797 |  | 17455 | 4.4.1.6.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | קליטת מדריכים וכח אדם זכיין לבדיקות תפעוליות | 0 | 40.4mo | 0 | 3 mo | 28 July 2023 11:00 | 30 October 2023 8:00 | NA | NA | 9798SF-2mo
9798 |  | 2943 | 4.4.1.6.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | בדיקות תפעוליות: בדיקות מענה אחזקתי למערכות אלקטרו-מכאניות ולמערכות הקשורות למבנים, הרצת מערכות מידע, בדיקת מערכת אחסנה ותפעול אוטומטית עם מערכות התקשוב, מערכות המידע ומערכות השליטה והבקרה והדרכה | 0 | 0d | 0 | 38 d | 27 December 2023 14:00 | 12 February 2024 17:00 | 26 December 2023 14:00 | 11 February 2024 17:00 | 8406,8417,9796 | 9800,9797SF-2mo
9799 |  | 17456 | 4.4.1.6.5 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | קליטת כח אדם להרצות | 0 | 38.82mo | 0 | 3 mo | 13 September 2023 14:00 | 15 December 2023 8:00 | NA | NA | 9800SF-2mo
9800 |  | 2944 | 4.4.1.6.6 | NA | תפעול |  | צפון |  |  | הרצת מערכות : הרצה ותרגול של כל תהליך בכל מחסן, הרצת כלל התהליכים המנהלתיים התומכים: שירותי הסעדה מלאים, שירותי ניקיון, שירותי אחזקה וטיפול בתקלות והפעלת המוקדים וכלל התהליכים במערכת המידע המנהלתית, הפעלת כלל המבנים והמערכות במבנים השונים: מערכות תפעול כא | 0 | 0w | 0 | 4 w | 13 February 2024 8:00 | 11 March 2024 17:00 | 12 February 2024 8:00 | 10 March 2024 17:00 | 9798,8448 | 8449,8418,9799SF-2mo
9801 |  | 2945 | 4.4.1.6.7 | NA |  | מזמין | צפון |  |  | קבלת אישור אכלוס | 0 | 0w | 0 | 8 w | 12 March 2024 8:00 | 10 May 2024 11:00 | 11 March 2024 8:00 | 09 May 2024 11:00 | 8449,8418,4164 | 9802,8384
9802 |  | 3056 | 4.4.1.6.8 | NA |  |  | צפון |  |  | מרווח ביטחון לאבן דרך 10 - אישור אכלוס | 0 | 0mo | 0 | 2 mo | 10 May 2024 11:00 | 11 July 2024 17:00 | 09 May 2024 11:00 | 10 July 2024 17:00 | 9801,8419,9792 | 8450,9793,9805
9803 |  | 2946 | 4.4.1.6.9 | NA |  | מזמין | צפון |  |  | העברת ציוד ואכלוס הבסיס | 0 | 0.24w | 0 | 16 w | 12 July 2024 8:00 | 06 November 2024 17:00 | 14 July 2024 8:00 | 07 November 2024 14:00 | 8450 | 8451,9519SF-18emo,9804SS
9804 |  | 17441 | 4.4.1.6.10 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תמיכה תקשובית להעברת ציוד ואכלוס הבסיס (מוקד שירות, ניטור תשתיות תקשורת וממשקים) | 0 | 0.24w | 0 | 16 w | 12 July 2024 8:00 | 06 November 2024 17:00 | NA | NA | 9803SS | 9806
9805 |  | 17457 | 4.4.1.6.11 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | השלמת כח אדם זכיין | 0 | 0.83mo | 0 | 3 mo | 12 July 2024 8:00 | 11 October 2024 11:00 | NA | NA | 9802 | 9806
9806 |  | 2947 | 4.4.1.6.12 | NA |  | מזמין | צפון |  |  | מבצוע הבסיס | 0 | 0d | 0 | 27 d | 08 November 2024 11:00 | 11 December 2024 17:00 | 07 November 2024 14:00 | 11 December 2024 11:00 | 8451,9793,9804,9805 | 8452
9807 |  | 1096 | 4.4.2 | NA |  |  | צפון |  |  | שלב ב' | 0 | 0d | 0 | 744.67 d | 09 August 2024 11:00 | 14 March 2027 17:00 | 11 December 2024 11:00 | 14 March 2027 11:00
9808 |  | 1097 | 4.4.2.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | עבודות כלליות במחנה צפון - שלב ב' | 0 | 0d | 0 | 131 d | 09 August 2024 11:00 | 23 January 2025 17:00 | 11 December 2024 11:00 | 09 January 2025 14:00
9809 |  | 1098 | 4.4.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | גידור אתר העבודה במגרש 2 וסידורי כניסה | 0 | 0mo | 0 | 4 mo | 09 August 2024 11:00 | 11 December 2024 17:00 | 11 December 2024 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 8410FS-4mo | 9816SS,9913SS,10015SS,10077SS,9811,9810
9810 |  | 17127 | 4.4.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | הריסת מבנים | 0 | 0d | 0 | 35 d | 12 December 2024 8:00 | 23 January 2025 17:00 | NA | NA | 9809 | 9816SS,9913SS,10015SS,10077SS
9811 |  | 14713 | 4.4.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | עבודות עפר | 0 | 0mo | 0 | 1 mo | 12 December 2024 8:00 | 10 January 2025 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 09 January 2025 14:00 | 9809 | 9816SS,9913SS,10015SS,10077SS
9812 |  | 2975 | 4.4.2.2 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנים ייעודיים | 0 | 0d | 0 | 388 d | 12 December 2024 8:00 | 20 April 2026 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 19 April 2026 14:00
9813 |  | 1099 | 4.4.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | מבנה 305 | 0 | 0d | 0 | 388 d | 12 December 2024 8:00 | 20 April 2026 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 19 April 2026 14:00
9814 |  | 10990 | 4.4.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | מחסן | 0 | 0d | 0 | 292 d | 12 December 2024 8:00 | 21 December 2025 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 19 December 2025 11:00
9815 |  | 10967 | 4.4.2.2.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 0d | 0 | 26 d | 12 December 2024 8:00 | 13 January 2025 14:00 | 11 December 2024 11:00 | 12 January 2025 17:00
9816 |  | 10966 | 4.4.2.2.1.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | עבודות עפר | 0 | 0d | 0 | 6 d | 12 December 2024 8:00 | 19 December 2024 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 18 December 2024 14:00 | 9809SS,9811SS,9810SS | 9817,9004SS,9001SS
9817 |  | 10965 | 4.4.2.2.1.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 0d | 0 | 20 d | 19 December 2024 11:00 | 13 January 2025 14:00 | 18 December 2024 14:00 | 12 January 2025 17:00 | 9816 | 9819
9818 |  | 10982 | 4.4.2.2.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | שלד | 0 | 0d | 0 | 148 d | 13 January 2025 14:00 | 20 July 2025 17:00 | 13 January 2025 8:00 | 20 July 2025 11:00
9819 |  | 10981 | 4.4.2.2.1.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 0d | 0 | 28 d | 13 January 2025 14:00 | 17 February 2025 11:00 | 13 January 2025 8:00 | 16 February 2025 14:00 | 9817 | 9820FS-10d,9839
9820 |  | 10980 | 4.4.2.2.1.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | שתית רצפה | 0 | 0d | 0 | 23 d | 04 February 2025 14:00 | 04 March 2025 17:00 | 04 February 2025 8:00 | 04 March 2025 11:00 | 9819FS-10d | 9821
9821 |  | 10979 | 4.4.2.2.1.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון | 0 | 0d | 0 | 24 d | 05 March 2025 8:00 | 03 April 2025 11:00 | 04 March 2025 11:00 | 02 April 2025 14:00 | 9820 | 9822
9822 |  | 10978 | 4.4.2.2.1.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | קונסט' קירות | 0 | 0d | 0 | 18 d | 03 April 2025 11:00 | 28 April 2025 11:00 | 02 April 2025 14:00 | 27 April 2025 14:00 | 9821,9002 | 9823SS
9823 |  | 10977 | 4.4.2.2.1.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | קונסט' תקרה | 0 | 0d | 0 | 28 d | 03 April 2025 11:00 | 12 May 2025 11:00 | 02 April 2025 14:00 | 11 May 2025 14:00 | 9822SS | 9824,9890
9824 |  | 10976 | 4.4.2.2.1.1.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | חיפוי תקרה | 0 | 0d | 0 | 23 d | 12 May 2025 11:00 | 10 June 2025 17:00 | 11 May 2025 14:00 | 10 June 2025 11:00 | 9823 | 9825FF
9825 |  | 10975 | 4.4.2.2.1.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | חיפוי קירות | 0 | 0d | 0 | 15 d | 21 May 2025 14:00 | 10 June 2025 17:00 | 21 May 2025 8:00 | 10 June 2025 11:00 | 9824FF | 9826
9826 |  | 10974 | 4.4.2.2.1.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | רצפת בטון | 0 | 0d | 0 | 32 d | 11 June 2025 8:00 | 20 July 2025 17:00 | 10 June 2025 11:00 | 20 July 2025 11:00 | 9825 | 9828
9827 |  | 10973 | 4.4.2.2.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 0d | 0 | 118 d | 21 July 2025 8:00 | 21 December 2025 11:00 | 20 July 2025 11:00 | 19 December 2025 11:00
9828 |  | 10972 | 4.4.2.2.1.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 0d | 0 | 70 d | 21 July 2025 8:00 | 22 October 2025 11:00 | 20 July 2025 11:00 | 21 October 2025 14:00 | 9826 | 9829SS+15d
9829 |  | 10971 | 4.4.2.2.1.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | חלונות אלומיניום | 0 | 0d | 0 | 25 d | 07 August 2025 14:00 | 08 September 2025 11:00 | 07 August 2025 8:00 | 07 September 2025 14:00 | 9828SS+15d | 9830SS
9830 |  | 10970 | 4.4.2.2.1.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | דלתות | 0 | 0d | 0 | 25 d | 07 August 2025 14:00 | 08 September 2025 11:00 | 07 August 2025 8:00 | 07 September 2025 14:00 | 9829SS | 9831SS+14d,9833SS
9831 |  | 10969 | 4.4.2.2.1.1.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | מדרגות פלדה | 0 | 11d | 0 | 35 d | 25 August 2025 14:00 | 13 October 2025 13:00 | 25 August 2025 8:00 | 12 October 2025 17:00 | 9830SS+14d | 9832
9832 |  | 10968 | 4.4.2.2.1.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | סיוד וצבע | 0 | 11d | 0 | 18 d | 15 October 2025 8:00 | 05 November 2025 17:00 | 13 October 2025 7:00 | 05 November 2025 11:00 | 9831 | 9835FS-25d
9833 |  | 10964 | 4.4.2.2.1.1.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה 305 |  | מידוף | 0 | 0d | 0 | 75 d | 07 August 2025 14:00 | 16 November 2025 14:00 | 07 August 2025 8:00 | 14 November 2025 14:00 | 9830SS,9005 | 9834SS+18d
9834 |  | 10963 | 4.4.2.2.1.1.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה 305 |  | ציוד | 0 | 0d | 0 | 60 d | 31 August 2025 8:00 | 19 November 2025 14:00 | 29 August 2025 8:00 | 18 November 2025 17:00 | 9833SS+18d | 9835FS-25d
9835 |  | 10962 | 4.4.2.2.1.1.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | הרכבת פנלים מבודדים לסגירת מקררים | 0 | 0d | 0 | 35 d | 20 October 2025 11:00 | 02 December 2025 11:00 | 19 November 2025 8:00 | 19 December 2025 11:00 | 9834FS-25d,9832FS-25d | 9897,9836
9836 |  | 16746 | 4.4.2.2.1.1.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | הורדת טמפ' בחדרי הקירור | 0 | 0d | 0 | 15 d | 02 December 2025 11:00 | 21 December 2025 11:00 | NA | NA | 9835 | 9897
9837 |  | 10989 | 4.4.2.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | משרדים | 0 | 0d | 0 | 238 d | 17 February 2025 11:00 | 21 December 2025 11:00 | 16 February 2025 14:00 | 19 December 2025 11:00
9838 |  | 10988 | 4.4.2.2.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | שלד | 0 | 0d | 0 | 100 d | 17 February 2025 11:00 | 25 June 2025 14:00 | 16 February 2025 14:00 | 24 June 2025 17:00
9839 |  | 10987 | 4.4.2.2.1.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | יציקת רצפה | 0 | 0d | 0 | 20 d | 17 February 2025 11:00 | 13 March 2025 11:00 | 16 February 2025 14:00 | 12 March 2025 14:00 | 9819 | 9840
9840 |  | 10986 | 4.4.2.2.1.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | 0d | 0 | 30 d | 13 March 2025 11:00 | 21 April 2025 17:00 | 12 March 2025 14:00 | 21 April 2025 11:00 | 9839 | 9841,9848
9841 |  | 10985 | 4.4.2.2.1.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | שלד ק' ראשונה ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | 0d | 0 | 30 d | 22 April 2025 8:00 | 29 May 2025 17:00 | 21 April 2025 11:00 | 29 May 2025 11:00 | 9840 | 9842,9869
9842 |  | 10984 | 4.4.2.2.1.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | קומה טכנית + יציקת מעקות | 0 | 26d | 0 | 20 d | 30 May 2025 8:00 | 25 June 2025 14:00 | 29 May 2025 11:00 | 24 June 2025 17:00 | 9841 | 9844FS+12d
9843 |  | 11012 | 4.4.2.2.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 26d | 0 | 100 d | 10 July 2025 11:00 | 18 November 2025 14:00 | 09 July 2025 14:00 | 17 November 2025 17:00
9844 |  | 11011 | 4.4.2.2.1.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | איטום גגות | 0 | 26d | 0 | 50 d | 10 July 2025 11:00 | 10 September 2025 11:00 | 09 July 2025 14:00 | 09 September 2025 14:00 | 9842FS+12d | 9845
9845 |  | 11010 | 4.4.2.2.1.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 26d | 0 | 50 d | 10 September 2025 11:00 | 18 November 2025 14:00 | 09 September 2025 14:00 | 17 November 2025 17:00 | 9844 | 9897
9846 |  | 11009 | 4.4.2.2.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 0d | 0 | 188 d | 22 April 2025 8:00 | 21 December 2025 11:00 | 21 April 2025 11:00 | 19 December 2025 11:00
9847 |  | 15637 | 4.4.2.2.1.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | עב' גמר ומערכות ק. קרקע | 0 | 30d | 0 | 158 d | 22 April 2025 8:00 | 13 November 2025 11:00 | 21 April 2025 11:00 | 12 November 2025 14:00
9848 |  | 15638 | 4.4.2.2.1.2.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | בניה + חגורות | 0 | 30d | 0 | 30 d | 22 April 2025 8:00 | 29 May 2025 17:00 | 21 April 2025 11:00 | 29 May 2025 11:00 | 9840 | 9849FS-14d
9849 |  | 15639 | 4.4.2.2.1.2.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 30d | 0 | 20 d | 13 May 2025 11:00 | 08 June 2025 17:00 | 12 May 2025 14:00 | 08 June 2025 11:00 | 9848FS-14d | 9850FS-14d
9850 |  | 15640 | 4.4.2.2.1.2.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 30d | 0 | 20 d | 20 May 2025 14:00 | 16 June 2025 11:00 | 20 May 2025 8:00 | 15 June 2025 14:00 | 9849FS-14d | 9851FS-14d
9851 |  | 15641 | 4.4.2.2.1.2.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 30d | 0 | 20 d | 28 May 2025 8:00 | 23 June 2025 14:00 | 27 May 2025 11:00 | 22 June 2025 17:00 | 9850FS-14d | 9852FS-14d
9852 |  | 15642 | 4.4.2.2.1.2.3.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | בגר | 0 | 30d | 0 | 30 d | 05 June 2025 14:00 | 13 July 2025 14:00 | 05 June 2025 8:00 | 11 July 2025 14:00 | 9851FS-14d | 9853FS-15d
9853 |  | 15643 | 4.4.2.2.1.2.3.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | ריצוף | 0 | 30d | 0 | 25 d | 24 June 2025 14:00 | 24 July 2025 17:00 | 24 June 2025 8:00 | 24 July 2025 11:00 | 9852FS-15d | 9857FS-15d,9854FS-5d
9854 |  | 15644 | 4.4.2.2.1.2.3.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 30d | 0 | 8 d | 20 July 2025 8:00 | 29 July 2025 11:00 | 18 July 2025 8:00 | 28 July 2025 14:00 | 9853FS-5d | 9855FS-3d
9855 |  | 15645 | 4.4.2.2.1.2.3.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 30d | 0 | 10 d | 25 July 2025 8:00 | 06 August 2025 14:00 | 24 July 2025 11:00 | 05 August 2025 17:00 | 9854FS-3d | 9856FS-2d
9856 |  | 15646 | 4.4.2.2.1.2.3.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 30d | 0 | 6 d | 04 August 2025 14:00 | 11 August 2025 17:00 | 04 August 2025 8:00 | 11 August 2025 11:00 | 9855FS-2d | 9857FS-3d
9857 |  | 15647 | 4.4.2.2.1.2.3.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 30d | 0 | 25 d | 07 August 2025 14:00 | 08 September 2025 11:00 | 07 August 2025 8:00 | 07 September 2025 14:00 | 9853FS-15d,9856FS-3d | 9858FS-10d
9858 |  | 15648 | 4.4.2.2.1.2.3.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 30d | 0 | 15 d | 26 August 2025 14:00 | 14 September 2025 14:00 | 26 August 2025 8:00 | 12 September 2025 14:00 | 9857FS-10d | 9859,9860,9861,9863
9859 |  | 15649 | 4.4.2.2.1.2.3.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | מסגרות | 0 | 32d | 0 | 8 d | 14 September 2025 14:00 | 25 September 2025 11:00 | 14 September 2025 8:00 | 24 September 2025 14:00 | 9858 | 9864
9860 |  | 15650 | 4.4.2.2.1.2.3.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | אלומיניום | 0 | 30d | 0 | 10 d | 14 September 2025 14:00 | 28 September 2025 14:00 | 14 September 2025 8:00 | 26 September 2025 14:00 | 9858 | 9864
9861 |  | 15651 | 4.4.2.2.1.2.3.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 32d | 0 | 12 d | 14 September 2025 14:00 | 30 September 2025 14:00 | 14 September 2025 8:00 | 29 September 2025 17:00 | 9858 | 9862FS-5d,9864FS-4d
9862 |  | 15652 | 4.4.2.2.1.2.3.1.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | השלמת מערכות | 0 | 50d | 0 | 12 d | 24 September 2025 11:00 | 13 October 2025 13:00 | 22 September 2025 10:00 | 12 October 2025 17:00 | 9861FS-5d | 9863FS-3d
9863 |  | 15653 | 4.4.2.2.1.2.3.1.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 50d | 0 | 7 d | 09 October 2025 11:00 | 20 October 2025 11:00 | 08 October 2025 14:00 | 19 October 2025 14:00 | 9858,9862FS-3d | 9897
9864 |  | 15655 | 4.4.2.2.1.2.3.1.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | נגרות סופית | 0 | 30d | 0 | 10 d | 28 September 2025 14:00 | 15 October 2025 17:00 | 28 September 2025 8:00 | 15 October 2025 11:00 | 9859,9860,9861FS-4d | 9865FS-5d
9865 |  | 15656 | 4.4.2.2.1.2.3.1.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | צבע סופי | 0 | 30d | 0 | 15 d | 08 October 2025 11:00 | 28 October 2025 14:00 | 06 October 2025 10:00 | 27 October 2025 17:00 | 9864FS-5d | 9866
9866 |  | 15657 | 4.4.2.2.1.2.3.1.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | סגירת תקרות | 0 | 30d | 0 | 5 d | 28 October 2025 14:00 | 03 November 2025 17:00 | 28 October 2025 8:00 | 03 November 2025 11:00 | 9865 | 9867FS-2d
9867 |  | 15658 | 4.4.2.2.1.2.3.1.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 30d | 0 | 10 d | 02 November 2025 8:00 | 13 November 2025 11:00 | 31 October 2025 8:00 | 12 November 2025 14:00 | 9866FS-2d | 9897
9868 |  | 15659 | 4.4.2.2.1.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | עב' גמר ומערכות ק. ראשונה | 0 | 0d | 0 | 158 d | 30 May 2025 8:00 | 21 December 2025 11:00 | 29 May 2025 11:00 | 19 December 2025 11:00
9869 |  | 15660 | 4.4.2.2.1.2.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | בניה + חגורות | 0 | 0d | 0 | 30 d | 30 May 2025 8:00 | 08 July 2025 11:00 | 29 May 2025 11:00 | 07 July 2025 14:00 | 9841 | 9870FS-14d
9870 |  | 15661 | 4.4.2.2.1.2.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 0d | 0 | 20 d | 20 June 2025 11:00 | 15 July 2025 14:00 | 19 June 2025 14:00 | 14 July 2025 17:00 | 9869FS-14d | 9871FS-14d
9871 |  | 15662 | 4.4.2.2.1.2.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 0d | 0 | 20 d | 29 June 2025 8:00 | 22 July 2025 17:00 | 27 June 2025 8:00 | 22 July 2025 11:00 | 9870FS-14d | 9872FS-14d
9872 |  | 15663 | 4.4.2.2.1.2.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 0d | 0 | 20 d | 06 July 2025 11:00 | 30 July 2025 11:00 | 04 July 2025 11:00 | 29 July 2025 14:00 | 9871FS-14d | 9873FS-14d
9873 |  | 15664 | 4.4.2.2.1.2.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | בגר | 0 | 0d | 0 | 30 d | 13 July 2025 14:00 | 19 August 2025 11:00 | 13 July 2025 8:00 | 18 August 2025 14:00 | 9872FS-14d | 9874FS-15d
9874 |  | 15665 | 4.4.2.2.1.2.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | ריצוף | 0 | 0d | 0 | 25 d | 31 July 2025 11:00 | 31 August 2025 17:00 | 30 July 2025 14:00 | 31 August 2025 11:00 | 9873FS-15d | 9878FS-15d,9875FS-5d
9875 |  | 15666 | 4.4.2.2.1.2.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 0d | 0 | 8 d | 25 August 2025 14:00 | 03 September 2025 17:00 | 25 August 2025 8:00 | 03 September 2025 11:00 | 9874FS-5d | 9876FS-3d
9876 |  | 15667 | 4.4.2.2.1.2.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 0d | 0 | 10 d | 01 September 2025 8:00 | 12 September 2025 11:00 | 31 August 2025 11:00 | 11 September 2025 14:00 | 9875FS-3d | 9877FS-2d
9877 |  | 15668 | 4.4.2.2.1.2.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 0d | 0 | 6 d | 10 September 2025 11:00 | 17 September 2025 14:00 | 09 September 2025 14:00 | 16 September 2025 17:00 | 9876FS-2d | 9878FS-3d
9878 |  | 15669 | 4.4.2.2.1.2.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 0d | 0 | 25 d | 14 September 2025 14:00 | 22 October 2025 11:00 | 14 September 2025 8:00 | 21 October 2025 14:00 | 9874FS-15d,9877FS-3d | 9879FS-10d
9879 |  | 15670 | 4.4.2.2.1.2.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 0d | 0 | 15 d | 08 October 2025 11:00 | 28 October 2025 14:00 | 06 October 2025 10:00 | 27 October 2025 17:00 | 9878FS-10d | 9880,9881,9882,9884
9880 |  | 15671 | 4.4.2.2.1.2.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | מסגרות | 0 | 2d | 0 | 8 d | 28 October 2025 14:00 | 06 November 2025 17:00 | 28 October 2025 8:00 | 06 November 2025 11:00 | 9879 | 9885
9881 |  | 15672 | 4.4.2.2.1.2.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | אלומיניום | 0 | 0d | 0 | 10 d | 28 October 2025 14:00 | 10 November 2025 11:00 | 28 October 2025 8:00 | 09 November 2025 14:00 | 9879 | 9885
9882 |  | 15673 | 4.4.2.2.1.2.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 2d | 0 | 12 d | 28 October 2025 14:00 | 12 November 2025 11:00 | 28 October 2025 8:00 | 11 November 2025 14:00 | 9879 | 9883FS-5d,9885FS-4d
9883 |  | 15674 | 4.4.2.2.1.2.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | השלמת מערכות | 0 | 20d | 0 | 12 d | 06 November 2025 8:00 | 20 November 2025 14:00 | 05 November 2025 11:00 | 19 November 2025 17:00 | 9882FS-5d | 9884FS-3d
9884 |  | 15675 | 4.4.2.2.1.2.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 20d | 0 | 7 d | 17 November 2025 14:00 | 25 November 2025 17:00 | 17 November 2025 8:00 | 25 November 2025 11:00 | 9879,9883FS-3d | 9897
9885 |  | 15677 | 4.4.2.2.1.2.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | נגרות סופית | 0 | 0d | 0 | 10 d | 10 November 2025 11:00 | 21 November 2025 14:00 | 09 November 2025 14:00 | 20 November 2025 17:00 | 9880,9881,9882FS-4d | 9886FS-5d
9886 |  | 15678 | 4.4.2.2.1.2.3.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | צבע סופי | 0 | 0d | 0 | 15 d | 16 November 2025 14:00 | 04 December 2025 11:00 | 16 November 2025 8:00 | 03 December 2025 14:00 | 9885FS-5d | 9887
9887 |  | 15679 | 4.4.2.2.1.2.3.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | סגירת תקרות | 0 | 0d | 0 | 5 d | 04 December 2025 11:00 | 10 December 2025 14:00 | 03 December 2025 14:00 | 09 December 2025 17:00 | 9886 | 9888FS-2d
9888 |  | 15680 | 4.4.2.2.1.2.3.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 0d | 0 | 10 d | 08 December 2025 14:00 | 21 December 2025 11:00 | 08 December 2025 8:00 | 19 December 2025 11:00 | 9887FS-2d | 9897
9889 |  | 15390 | 4.4.2.2.1.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 305 |  | פיתוח אזורי - 305 | 0 | 20d | 0 | 153 d | 12 May 2025 11:00 | 25 November 2025 17:00 | 11 May 2025 14:00 | 25 November 2025 11:00
9890 |  | 15391 | 4.4.2.2.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | חישוף | 0 | 20d | 0 | 8 d | 12 May 2025 11:00 | 21 May 2025 14:00 | 11 May 2025 14:00 | 20 May 2025 17:00 | 9823 | 9891
9891 |  | 15392 | 4.4.2.2.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | עיבוד שתית | 0 | 20d | 0 | 13 d | 21 May 2025 14:00 | 08 June 2025 17:00 | 21 May 2025 8:00 | 08 June 2025 11:00 | 9890 | 9892
9892 |  | 15393 | 4.4.2.2.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | עבודות עפר | 0 | 20d | 0 | 31 d | 09 June 2025 8:00 | 16 July 2025 14:00 | 08 June 2025 11:00 | 15 July 2025 17:00 | 9891 | 9893
9893 |  | 15394 | 4.4.2.2.1.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | מצע | 0 | 20d | 0 | 15 d | 16 July 2025 14:00 | 04 August 2025 14:00 | 16 July 2025 8:00 | 03 August 2025 17:00 | 9892 | 9894
9894 |  | 15395 | 4.4.2.2.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | אספלט | 0 | 20d | 0 | 6 d | 04 August 2025 14:00 | 11 August 2025 17:00 | 04 August 2025 8:00 | 11 August 2025 11:00 | 9893 | 9895
9895 |  | 15396 | 4.4.2.2.1.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | צפון | מבנה 305 |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 20d | 0 | 80 d | 12 August 2025 8:00 | 25 November 2025 17:00 | 11 August 2025 11:00 | 25 November 2025 11:00 | 9894 | 9897
9896 |  | 11027 | 4.4.2.2.1.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 305 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0d | 0 | 21 d | 21 December 2025 11:00 | 15 January 2026 11:00 | 19 December 2025 11:00 | 14 January 2026 14:00
9897 |  | 11026 | 4.4.2.2.1.4.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 305 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 0d | 0 | 0 d | 21 December 2025 11:00 | 21 December 2025 11:00 | 19 December 2025 11:00 | 19 December 2025 11:00 | 9835,9845,9895,9888,9884,9867,9863,9836 | 9898
9898 |  | 11025 | 4.4.2.2.1.4.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 305 |  | בדיקות קבלה | 0 | 0d | 0 | 21 d | 21 December 2025 11:00 | 15 January 2026 11:00 | 19 December 2025 11:00 | 14 January 2026 14:00 | 9897 | 9899
9899 |  | 11024 | 4.4.2.2.1.4.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 305 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0d | 0 | 0 d | 15 January 2026 11:00 | 15 January 2026 11:00 | 14 January 2026 14:00 | 14 January 2026 14:00 | 9898 | 9901,10128
9900 |  | 11023 | 4.4.2.2.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 305 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 0d | 0 | 25 d | 15 January 2026 11:00 | 15 February 2026 17:00 | 14 January 2026 14:00 | 15 February 2026 11:00
9901 |  | 11022 | 4.4.2.2.1.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 305 |  | השחלת כבילה | 0 | 0d | 0 | 20 d | 15 January 2026 11:00 | 09 February 2026 14:00 | 14 January 2026 14:00 | 08 February 2026 17:00 | 9899 | 9905,9902FF+5d
9902 |  | 15467 | 4.4.2.2.1.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 305 |  | הדברת מזיקים | 0 | 0d | 0 | 10 d | 03 February 2026 11:00 | 15 February 2026 17:00 | 02 February 2026 14:00 | 15 February 2026 11:00 | 9901FF+5d | 9905,9904
9903 |  | 11021 | 4.4.2.2.1.6 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה 305 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 0d | 0 | 25 d | 16 February 2026 8:00 | 18 March 2026 11:00 | 15 February 2026 11:00 | 17 March 2026 14:00
9904 |  | 15676 | 4.4.2.2.1.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 305 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 13d | 0 | 12 d | 16 February 2026 8:00 | 02 March 2026 14:00 | 15 February 2026 11:00 | 01 March 2026 17:00 | 9902 | 9908
9905 |  | 11020 | 4.4.2.2.1.6.2 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה 305 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 0d | 0 | 25 d | 16 February 2026 8:00 | 18 March 2026 11:00 | 15 February 2026 11:00 | 17 March 2026 14:00 | 9901,9902 | 9908
9906 |  | 11019 | 4.4.2.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | הרצות ומסירות | 0 | 21.67d | 0 | 46.67 d | 19 February 2026 11:00 | 20 April 2026 11:00 | 18 February 2026 14:00 | 19 April 2026 14:00
9907 |  | 11018 | 4.4.2.2.1.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 307.33d | 0 | 0 d | 19 February 2026 11:00 | 19 February 2026 11:00 | 18 February 2026 14:00 | 18 February 2026 14:00 | 9910SF-60ed
9908 |  | 11017 | 4.4.2.2.1.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 0d | 0 | 20 d | 18 March 2026 11:00 | 13 April 2026 17:00 | 17 March 2026 14:00 | 13 April 2026 11:00 | 9905,9904 | 9909FS-15d
9909 |  | 11016 | 4.4.2.2.1.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 0d | 0 | 20 d | 24 March 2026 14:00 | 20 April 2026 11:00 | 24 March 2026 8:00 | 19 April 2026 14:00 | 9908FS-15d | 9910
9910 |  | 11015 | 4.4.2.2.1.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2026 11:00 | 20 April 2026 11:00 | 19 April 2026 14:00 | 19 April 2026 14:00 | 9909 | 9907SF-60ed,8411,10136
9911 |  | 1113 | 4.4.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | מבנה SE | 0 | 0d | 0 | 388 d | 12 December 2024 8:00 | 20 April 2026 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 19 April 2026 14:00
9912 |  | 11028 | 4.4.2.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 0d | 0 | 20 d | 12 December 2024 8:00 | 06 January 2025 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 05 January 2025 14:00
9913 |  | 11029 | 4.4.2.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | עבודות עפר | 0 | 0d | 0 | 5 d | 12 December 2024 8:00 | 18 December 2024 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 17 December 2024 14:00 | 9809SS,9811SS,9810SS | 9917,9011FS+20d,9914,9008SS
9914 |  | 14784 | 4.4.2.2.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | יציקת כלונסאות | 0 | 0d | 0 | 15 d | 18 December 2024 11:00 | 06 January 2025 11:00 | 17 December 2024 14:00 | 05 January 2025 14:00 | 9913 | 9917
9915 |  | 11030 | 4.4.2.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | מכבסה | 0 | 0d | 0 | 287 d | 06 January 2025 11:00 | 07 January 2026 17:00 | 05 January 2025 14:00 | 07 January 2026 11:00
9916 |  | 11031 | 4.4.2.2.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | שלד | 0 | 0d | 0 | 182 d | 06 January 2025 11:00 | 24 August 2025 14:00 | 05 January 2025 14:00 | 22 August 2025 14:00
9917 |  | 11032 | 4.4.2.2.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 0d | 0 | 22 d | 06 January 2025 11:00 | 02 February 2025 14:00 | 05 January 2025 14:00 | 31 January 2025 14:00 | 9913,9914 | 9918,9936
9918 |  | 11033 | 4.4.2.2.2.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | שתית רצפה | 0 | 0d | 0 | 22 d | 02 February 2025 14:00 | 28 February 2025 14:00 | 02 February 2025 8:00 | 27 February 2025 17:00 | 9917 | 9919
9919 |  | 11034 | 4.4.2.2.2.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 0d | 0 | 20 d | 02 March 2025 8:00 | 25 March 2025 17:00 | 28 February 2025 8:00 | 25 March 2025 11:00 | 9918 | 9920
9920 |  | 11035 | 4.4.2.2.2.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | קונסט' קירות | 0 | 0d | 0 | 28 d | 26 March 2025 8:00 | 02 May 2025 14:00 | 25 March 2025 11:00 | 30 April 2025 13:00 | 9919,9009 | 9921FS-10d
9921 |  | 11036 | 4.4.2.2.2.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | קונסט' תקרה | 0 | 0d | 0 | 26 d | 20 April 2025 8:00 | 22 May 2025 14:00 | 17 April 2025 11:00 | 21 May 2025 17:00 | 9920FS-10d | 9922,9961
9922 |  | 11037 | 4.4.2.2.2.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | חיפוי תקרה | 0 | 0d | 0 | 28 d | 22 May 2025 14:00 | 27 June 2025 14:00 | 22 May 2025 8:00 | 26 June 2025 17:00 | 9921 | 9923FF+12d
9923 |  | 11038 | 4.4.2.2.2.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | חיפוי קירות | 0 | 0d | 0 | 27 d | 10 June 2025 8:00 | 13 July 2025 14:00 | 09 June 2025 11:00 | 11 July 2025 14:00 | 9922FF+12d | 9924
9924 |  | 11039 | 4.4.2.2.2.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | רצפת בטון | 0 | 0d | 0 | 34 d | 13 July 2025 14:00 | 24 August 2025 14:00 | 13 July 2025 8:00 | 22 August 2025 14:00 | 9923 | 9926
9925 |  | 11040 | 4.4.2.2.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 0d | 0 | 105 d | 24 August 2025 14:00 | 07 January 2026 17:00 | 24 August 2025 8:00 | 07 January 2026 11:00
9926 |  | 11041 | 4.4.2.2.2.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 0d | 0 | 60 d | 24 August 2025 14:00 | 13 November 2025 11:00 | 24 August 2025 8:00 | 12 November 2025 14:00 | 9924 | 9927SS,9929FS-13d
9927 |  | 11042 | 4.4.2.2.2.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | חלונות אלומיניום | 0 | 10d | 0 | 10 d | 24 August 2025 14:00 | 04 September 2025 17:00 | 24 August 2025 8:00 | 04 September 2025 11:00 | 9926SS | 9928
9928 |  | 11043 | 4.4.2.2.2.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | דלתות | 0 | 10d | 0 | 15 d | 05 September 2025 8:00 | 25 September 2025 11:00 | 04 September 2025 11:00 | 24 September 2025 14:00 | 9927 | 9929FS-10d,9930
9929 |  | 11044 | 4.4.2.2.2.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | סיוד וצבע | 0 | 0d | 0 | 15 d | 28 October 2025 14:00 | 16 November 2025 14:00 | 28 October 2025 8:00 | 14 November 2025 14:00 | 9926FS-13d,9928FS-10d | 9930FF+43d,9933
9930 |  | 11045 | 4.4.2.2.2.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SE |  | מידוף | 0 | 0d | 0 | 70 d | 12 October 2025 14:00 | 07 January 2026 17:00 | 12 October 2025 8:00 | 07 January 2026 11:00 | 9928,9012,9929FF+43d | 9931SS,9968,9932SS
9931 |  | 11046 | 4.4.2.2.2.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SE |  | ציוד | 0 | 0d | 0 | 70 d | 12 October 2025 14:00 | 07 January 2026 17:00 | 12 October 2025 8:00 | 07 January 2026 11:00 | 9930SS | 9968
9932 |  | 14421 | 4.4.2.2.2.2.2.7 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SE |  | מערכות כביסה וייבוש | 0 | 0d | 0 | 70 d | 12 October 2025 14:00 | 07 January 2026 17:00 | 12 October 2025 8:00 | 07 January 2026 11:00 | 9930SS,1983 | 9968
9933 |  | 14468 | 4.4.2.2.2.2.2.8 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה SE |  | התקנת ציוד בתי המלאכה של המזמין מבנה 307, 308 מכבסה | 0 | 0.29mo | 0 | 1.5 mo | 16 November 2025 14:00 | 30 December 2025 14:00 | 16 November 2025 8:00 | 29 December 2025 17:00 | 9929 | 9968
9934 |  | 11047 | 4.4.2.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | משרדים | 0 | 97d | 0 | 168 d | 02 February 2025 14:00 | 02 September 2025 17:00 | 02 February 2025 8:00 | 02 September 2025 11:00
9935 |  | 11048 | 4.4.2.2.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | שלד | 0 | 97d | 0 | 54 d | 02 February 2025 14:00 | 09 April 2025 14:00 | 02 February 2025 8:00 | 08 April 2025 17:00
9936 |  | 11049 | 4.4.2.2.2.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | יציקת רצפה | 0 | 97d | 0 | 17 d | 02 February 2025 14:00 | 23 February 2025 14:00 | 02 February 2025 8:00 | 21 February 2025 14:00 | 9917 | 9937
9937 |  | 11050 | 4.4.2.2.2.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | 97d | 0 | 25 d | 23 February 2025 14:00 | 25 March 2025 17:00 | 23 February 2025 8:00 | 25 March 2025 11:00 | 9936 | 9943,9938
9938 |  | 11051 | 4.4.2.2.2.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | יציקת מעקות | 0 | 97d | 0 | 12 d | 26 March 2025 8:00 | 09 April 2025 14:00 | 25 March 2025 11:00 | 08 April 2025 17:00 | 9937 | 9943,9940FS+12d
9939 |  | 11052 | 4.4.2.2.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 117d | 0 | 82 d | 27 April 2025 11:00 | 08 August 2025 14:00 | 25 April 2025 11:00 | 07 August 2025 17:00
9940 |  | 11053 | 4.4.2.2.2.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | איטום גגות | 0 | 139d | 0 | 30 d | 27 April 2025 11:00 | 05 June 2025 14:00 | 25 April 2025 11:00 | 04 June 2025 17:00 | 9938FS+12d | 9941
9941 |  | 11054 | 4.4.2.2.2.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | חיפוי חזיתות | 0 | 117d | 0 | 30 d | 03 July 2025 8:00 | 08 August 2025 14:00 | 02 July 2025 11:00 | 07 August 2025 17:00 | 9940,9949 | 9968
9942 |  | 11055 | 4.4.2.2.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 97d | 0 | 114 d | 09 April 2025 14:00 | 02 September 2025 17:00 | 09 April 2025 8:00 | 02 September 2025 11:00
9943 |  | 11056 | 4.4.2.2.2.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | בניה + חגורות | 0 | 97d | 0 | 12 d | 09 April 2025 14:00 | 27 April 2025 11:00 | 09 April 2025 8:00 | 25 April 2025 11:00 | 9937,9938 | 9944FS-3d
9944 |  | 11057 | 4.4.2.2.2.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 97d | 0 | 12 d | 23 April 2025 8:00 | 08 May 2025 17:00 | 22 April 2025 11:00 | 08 May 2025 11:00 | 9943FS-3d | 9945FS-3d
9945 |  | 11058 | 4.4.2.2.2.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 97d | 0 | 12 d | 06 May 2025 8:00 | 20 May 2025 14:00 | 05 May 2025 11:00 | 19 May 2025 17:00 | 9944FS-3d | 9946FS-3d
9946 |  | 11059 | 4.4.2.2.2.3.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 97d | 0 | 12 d | 16 May 2025 11:00 | 01 June 2025 10:00 | 15 May 2025 14:00 | 30 May 2025 11:00 | 9945FS-3d | 9947FS-3d
9947 |  | 11060 | 4.4.2.2.2.3.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | בגר | 0 | 97d | 0 | 12 d | 28 May 2025 8:00 | 12 June 2025 17:00 | 27 May 2025 11:00 | 12 June 2025 11:00 | 9946FS-3d | 9948FS-3d
9948 |  | 11061 | 4.4.2.2.2.3.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | ריצוף | 0 | 97d | 0 | 12 d | 10 June 2025 8:00 | 24 June 2025 14:00 | 09 June 2025 11:00 | 23 June 2025 17:00 | 9947FS-3d | 9949
9949 |  | 11065 | 4.4.2.2.2.3.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 97d | 0 | 7 d | 24 June 2025 14:00 | 02 July 2025 17:00 | 24 June 2025 8:00 | 02 July 2025 11:00 | 9948 | 9941,9950FS-2d
9950 |  | 11066 | 4.4.2.2.2.3.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 97d | 0 | 12 d | 01 July 2025 8:00 | 15 July 2025 14:00 | 30 June 2025 11:00 | 14 July 2025 17:00 | 9949FS-2d | 9951,9952,9953,9955
9951 |  | 11067 | 4.4.2.2.2.3.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | מסגרות | 0 | 102d | 0 | 5 d | 15 July 2025 14:00 | 21 July 2025 17:00 | 15 July 2025 8:00 | 21 July 2025 11:00 | 9950 | 9956
9952 |  | 11068 | 4.4.2.2.2.3.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | אלומיניום | 0 | 97d | 0 | 10 d | 15 July 2025 14:00 | 28 July 2025 11:00 | 15 July 2025 8:00 | 27 July 2025 14:00 | 9950 | 9956
9953 |  | 11069 | 4.4.2.2.2.3.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 97d | 0 | 10 d | 15 July 2025 14:00 | 28 July 2025 11:00 | 15 July 2025 8:00 | 27 July 2025 14:00 | 9950 | 9954FS-5d,9956
9954 |  | 11070 | 4.4.2.2.2.3.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | השלמת מערכות | 0 | 115d | 0 | 10 d | 22 July 2025 8:00 | 03 August 2025 14:00 | 21 July 2025 11:00 | 01 August 2025 14:00 | 9953FS-5d | 9955
9955 |  | 11071 | 4.4.2.2.2.3.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 115d | 0 | 7 d | 03 August 2025 14:00 | 11 August 2025 17:00 | 03 August 2025 8:00 | 11 August 2025 11:00 | 9950,9954 | 9968
9956 |  | 11073 | 4.4.2.2.2.3.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | נגרות סופית | 0 | 97d | 0 | 10 d | 28 July 2025 11:00 | 08 August 2025 14:00 | 27 July 2025 14:00 | 07 August 2025 17:00 | 9951,9952,9953 | 9957FS-5d,9968
9957 |  | 11074 | 4.4.2.2.2.3.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | צבע סופי | 0 | 97d | 0 | 15 d | 03 August 2025 14:00 | 21 August 2025 11:00 | 03 August 2025 8:00 | 20 August 2025 14:00 | 9956FS-5d | 9958,9968
9958 |  | 11075 | 4.4.2.2.2.3.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | סגירת תקרות | 0 | 97d | 0 | 5 d | 21 August 2025 11:00 | 27 August 2025 14:00 | 20 August 2025 14:00 | 26 August 2025 17:00 | 9957 | 9959FS-2d,9968
9959 |  | 11076 | 4.4.2.2.2.3.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 97d | 0 | 7 d | 25 August 2025 14:00 | 02 September 2025 17:00 | 25 August 2025 8:00 | 02 September 2025 11:00 | 9958FS-2d | 9968
9960 |  | 15397 | 4.4.2.2.2.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SE |  | פיתוח אזורי - SE | 0 | 37d | 0 | 142 d | 22 May 2025 14:00 | 23 November 2025 17:00 | 22 May 2025 8:00 | 23 November 2025 11:00
9961 |  | 15398 | 4.4.2.2.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | חישוף | 0 | 37d | 0 | 7 d | 22 May 2025 14:00 | 01 June 2025 10:00 | 22 May 2025 8:00 | 30 May 2025 11:00 | 9921 | 9962
9962 |  | 15399 | 4.4.2.2.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | עיבוד שתית | 0 | 37d | 0 | 12 d | 01 June 2025 10:00 | 17 June 2025 11:00 | 30 May 2025 11:00 | 16 June 2025 14:00 | 9961 | 9963
9963 |  | 15400 | 4.4.2.2.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | עבודות עפר | 0 | 37d | 0 | 27 d | 17 June 2025 11:00 | 20 July 2025 17:00 | 16 June 2025 14:00 | 20 July 2025 11:00 | 9962 | 9964
9964 |  | 15401 | 4.4.2.2.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | מצע | 0 | 37d | 0 | 11 d | 21 July 2025 8:00 | 03 August 2025 14:00 | 20 July 2025 11:00 | 01 August 2025 14:00 | 9963 | 9965
9965 |  | 15402 | 4.4.2.2.2.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | אספלט | 0 | 37d | 0 | 4 d | 03 August 2025 14:00 | 07 August 2025 14:00 | 03 August 2025 8:00 | 06 August 2025 17:00 | 9964 | 9966
9966 |  | 15403 | 4.4.2.2.2.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | צפון | מבנה SE |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 37d | 0 | 81 d | 07 August 2025 14:00 | 23 November 2025 17:00 | 07 August 2025 8:00 | 23 November 2025 11:00 | 9965 | 9968
9967 |  | 11079 | 4.4.2.2.2.5 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SE |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0d | 0 | 21 d | 07 January 2026 17:00 | 03 February 2026 11:00 | 07 January 2026 11:00 | 02 February 2026 14:00
9968 |  | 11080 | 4.4.2.2.2.5.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SE |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 0d | 0 | 0 d | 07 January 2026 17:00 | 07 January 2026 17:00 | 07 January 2026 11:00 | 07 January 2026 11:00 | 9930,9931,9941,9956,9957,9958,9959,9955,9932,9933,9966 | 9969
9969 |  | 11081 | 4.4.2.2.2.5.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SE |  | בדיקות קבלה | 0 | 0d | 0 | 21 d | 08 January 2026 8:00 | 03 February 2026 11:00 | 07 January 2026 11:00 | 02 February 2026 14:00 | 9968 | 9970
9970 |  | 11082 | 4.4.2.2.2.5.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SE |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0d | 0 | 0 d | 03 February 2026 11:00 | 03 February 2026 11:00 | 02 February 2026 14:00 | 02 February 2026 14:00 | 9969 | 9972,10129
9971 |  | 11083 | 4.4.2.2.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SE |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 0d | 0 | 15 d | 03 February 2026 11:00 | 22 February 2026 11:00 | 02 February 2026 14:00 | 20 February 2026 11:00
9972 |  | 11084 | 4.4.2.2.2.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SE |  | השחלת כבילה | 0 | 0d | 0 | 10 d | 03 February 2026 11:00 | 15 February 2026 17:00 | 02 February 2026 14:00 | 15 February 2026 11:00 | 9970 | 9976,9973
9973 |  | 15468 | 4.4.2.2.2.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SE |  | הדברת מזיקים | 0 | 0d | 0 | 5 d | 16 February 2026 8:00 | 22 February 2026 11:00 | 15 February 2026 11:00 | 20 February 2026 11:00 | 9972 | 9976,9975
9974 |  | 11085 | 4.4.2.2.2.7 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה SE |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 0d | 0 | 20 d | 22 February 2026 11:00 | 18 March 2026 11:00 | 20 February 2026 11:00 | 17 March 2026 14:00
9975 |  | 11072 | 4.4.2.2.2.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SE |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 8d | 0 | 12 d | 22 February 2026 11:00 | 08 March 2026 17:00 | 20 February 2026 11:00 | 08 March 2026 11:00 | 9973 | 9979
9976 |  | 11086 | 4.4.2.2.2.7.2 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה SE |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 0d | 0 | 20 d | 22 February 2026 11:00 | 18 March 2026 11:00 | 20 February 2026 11:00 | 17 March 2026 14:00 | 9972,9973 | 9979
9977 |  | 11087 | 4.4.2.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | הרצות ומסירות | 0 | 21.67d | 0 | 46.67 d | 19 February 2026 11:00 | 20 April 2026 11:00 | 18 February 2026 14:00 | 19 April 2026 14:00
9978 |  | 11088 | 4.4.2.2.2.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 307.33d | 0 | 0 d | 19 February 2026 11:00 | 19 February 2026 11:00 | 18 February 2026 14:00 | 18 February 2026 14:00 | 9981SF-60ed
9979 |  | 11089 | 4.4.2.2.2.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 0d | 0 | 20 d | 18 March 2026 11:00 | 13 April 2026 17:00 | 17 March 2026 14:00 | 13 April 2026 11:00 | 9976,9975 | 9980FS-15d
9980 |  | 11090 | 4.4.2.2.2.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 0d | 0 | 20 d | 24 March 2026 14:00 | 20 April 2026 11:00 | 24 March 2026 8:00 | 19 April 2026 14:00 | 9979FS-15d | 9981
9981 |  | 11091 | 4.4.2.2.2.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2026 11:00 | 20 April 2026 11:00 | 19 April 2026 14:00 | 19 April 2026 14:00 | 9980 | 9978SF-60ed,8411,10137
9982 |  | 1127 | 4.4.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | מבנה 312 | 0 | 0d | 0 | 388 d | 12 December 2024 8:00 | 20 April 2026 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 19 April 2026 14:00
9983 |  | 11092 | 4.4.2.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | ביסוס | 0 | 0d | 0 | 20 d | 12 December 2024 8:00 | 06 January 2025 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 05 January 2025 14:00
9984 |  | 1128 | 4.4.2.2.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | ביסוס המבנה | 0 | 0d | 0 | 20 d | 12 December 2024 8:00 | 06 January 2025 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 05 January 2025 14:00 | 8410 | 9986
9985 |  | 11093 | 4.4.2.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | שלד | 0 | 0d | 0 | 180 d | 06 January 2025 11:00 | 21 August 2025 11:00 | 05 January 2025 14:00 | 20 August 2025 14:00
9986 |  | 1129 | 4.4.2.2.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | רצפת מבנה | 0 | 0mo | 0 | 4.5 mo | 06 January 2025 11:00 | 22 May 2025 14:00 | 05 January 2025 14:00 | 21 May 2025 17:00 | 9984 | 9987,9988SS+2.5mo
9987 |  | 1130 | 4.4.2.2.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | עמודים תקרות בינים | 0 | 0mo | 0 | 2 mo | 22 May 2025 14:00 | 22 July 2025 17:00 | 22 May 2025 8:00 | 22 July 2025 11:00 | 9986 | 9988FF+1mo
9988 |  | 1131 | 4.4.2.2.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | חיפוי המבנה | 0 | 0mo | 0 | 5 mo | 20 March 2025 14:00 | 21 August 2025 11:00 | 20 March 2025 8:00 | 20 August 2025 14:00 | 9986SS+2.5mo,9987FF+1mo | 9990SS+2mo,9992
9989 |  | 11094 | 4.4.2.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | עבודות גמר, מערכות מבנה (חשמל, אינסטלציה, מיזוג אוויר), ציוד יעודי ובדיקת מערכות | 0 | 0d | 0 | 156 d | 22 May 2025 14:00 | 10 December 2025 14:00 | 22 May 2025 8:00 | 09 December 2025 17:00
9990 |  | 1133 | 4.4.2.2.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | עבודות גמר, מערכות מבנה (חשמל, אינסטלציה, מיזוג אוויר), ציוד יעודי ובדיקת מערכות | 0 | 0mo | 0 | 6.5 mo | 22 May 2025 14:00 | 10 December 2025 14:00 | 22 May 2025 8:00 | 09 December 2025 17:00 | 9988SS+2mo | 9999
9991 |  | 15404 | 4.4.2.2.3.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 312 |  | פיתוח אזורי - 312 | 0 | 24d | 0 | 60 d | 21 August 2025 11:00 | 11 November 2025 11:00 | 20 August 2025 14:00 | 10 November 2025 14:00
9992 |  | 15405 | 4.4.2.2.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | חישוף | 0 | 24d | 0 | 4 d | 21 August 2025 11:00 | 26 August 2025 14:00 | 20 August 2025 14:00 | 25 August 2025 17:00 | 9988 | 9993
9993 |  | 15406 | 4.4.2.2.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | עיבוד שתית | 0 | 24d | 0 | 6 d | 26 August 2025 14:00 | 02 September 2025 17:00 | 26 August 2025 8:00 | 02 September 2025 11:00 | 9992 | 9994
9994 |  | 15407 | 4.4.2.2.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | עבודות עפר | 0 | 24d | 0 | 13 d | 03 September 2025 8:00 | 18 September 2025 14:00 | 02 September 2025 11:00 | 17 September 2025 17:00 | 9993 | 9995
9995 |  | 15408 | 4.4.2.2.3.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | מצע | 0 | 24d | 0 | 11 d | 18 September 2025 14:00 | 08 October 2025 11:00 | 18 September 2025 8:00 | 06 October 2025 10:00 | 9994 | 9996
9996 |  | 15409 | 4.4.2.2.3.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | אספלט | 0 | 24d | 0 | 4 d | 08 October 2025 11:00 | 13 October 2025 13:00 | 06 October 2025 10:00 | 12 October 2025 17:00 | 9995 | 9997
9997 |  | 15410 | 4.4.2.2.3.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | צפון | מבנה 312 |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 24d | 0 | 22 d | 15 October 2025 8:00 | 11 November 2025 11:00 | 13 October 2025 7:00 | 10 November 2025 14:00 | 9996 | 9999
9998 |  | 11109 | 4.4.2.2.3.5 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 312 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0d | 0 | 21 d | 10 December 2025 14:00 | 05 January 2026 17:00 | 09 December 2025 17:00 | 05 January 2026 11:00
9999 |  | 11108 | 4.4.2.2.3.5.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 312 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 0d | 0 | 0 d | 10 December 2025 14:00 | 10 December 2025 14:00 | 09 December 2025 17:00 | 09 December 2025 17:00 | 9990,9997 | 10000
10000 |  | 11107 | 4.4.2.2.3.5.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 312 |  | בדיקות קבלה | 0 | 0d | 0 | 21 d | 10 December 2025 14:00 | 05 January 2026 17:00 | 10 December 2025 8:00 | 05 January 2026 11:00 | 9999 | 10001
10001 |  | 11106 | 4.4.2.2.3.5.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 312 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0d | 0 | 0 d | 05 January 2026 17:00 | 05 January 2026 17:00 | 05 January 2026 11:00 | 05 January 2026 11:00 | 10000 | 10003,10130
10002 |  | 11105 | 4.4.2.2.3.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 312 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 0d | 0 | 20 d | 06 January 2026 8:00 | 29 January 2026 17:00 | 05 January 2026 11:00 | 29 January 2026 11:00
10003 |  | 11104 | 4.4.2.2.3.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 312 |  | השחלת כבילה | 0 | 0d | 0 | 15 d | 06 January 2026 8:00 | 23 January 2026 14:00 | 05 January 2026 11:00 | 22 January 2026 17:00 | 10001 | 10007,10004
10004 |  | 15469 | 4.4.2.2.3.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 312 |  | הדברת מזיקים | 0 | 0d | 0 | 5 d | 25 January 2026 8:00 | 29 January 2026 17:00 | 23 January 2026 8:00 | 29 January 2026 11:00 | 10003 | 10007,10006
10005 |  | 11103 | 4.4.2.2.3.7 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה 312 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 0d | 0 | 25 d | 30 January 2026 8:00 | 02 March 2026 14:00 | 29 January 2026 11:00 | 01 March 2026 17:00
10006 |  | 16429 | 4.4.2.2.3.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 312 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 13d | 0 | 12 d | 30 January 2026 8:00 | 13 February 2026 14:00 | 29 January 2026 11:00 | 12 February 2026 17:00 | 10004 | 10010
10007 |  | 11102 | 4.4.2.2.3.7.2 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה 312 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 0d | 0 | 25 d | 30 January 2026 8:00 | 02 March 2026 14:00 | 29 January 2026 11:00 | 01 March 2026 17:00 | 10003,10004 | 10010
10008 |  | 11101 | 4.4.2.2.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | הרצות ומסירות | 0 | 8.67d | 0 | 46.67 d | 19 February 2026 11:00 | 20 April 2026 11:00 | 18 February 2026 14:00 | 19 April 2026 14:00
10009 |  | 11100 | 4.4.2.2.3.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 307.33d | 0 | 0 d | 19 February 2026 11:00 | 19 February 2026 11:00 | 18 February 2026 14:00 | 18 February 2026 14:00 | 10012SF-60ed
10010 |  | 11099 | 4.4.2.2.3.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 0d | 0 | 25 d | 02 March 2026 14:00 | 03 April 2026 11:00 | 02 March 2026 8:00 | 01 April 2026 10:00 | 10007,10006 | 10011FS-12d
10011 |  | 11098 | 4.4.2.2.3.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 0d | 0 | 25 d | 18 March 2026 11:00 | 20 April 2026 11:00 | 17 March 2026 14:00 | 19 April 2026 14:00 | 10010FS-12d | 10012
10012 |  | 11097 | 4.4.2.2.3.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2026 11:00 | 20 April 2026 11:00 | 19 April 2026 14:00 | 19 April 2026 14:00 | 10011 | 10009SF-60ed,8411,10138
10013 |  | 1141 | 4.4.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | מבנה SH | 0 | 27d | 0 | 361 d | 12 December 2024 8:00 | 16 March 2026 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 15 March 2026 14:00
10014 |  | 11110 | 4.4.2.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 27d | 0 | 23 d | 12 December 2024 8:00 | 09 January 2025 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 08 January 2025 14:00
10015 |  | 11111 | 4.4.2.2.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | עבודות עפר - החלפת קרקע | 0 | 27d | 0 | 15 d | 12 December 2024 8:00 | 30 December 2024 17:00 | 11 December 2024 11:00 | 30 December 2024 11:00 | 9809SS,9811SS,9810SS | 10016,9018SS,9015SS
10016 |  | 11112 | 4.4.2.2.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | יציקת כלונסאות | 0 | 27d | 0 | 8 d | 31 December 2024 8:00 | 09 January 2025 11:00 | 30 December 2024 11:00 | 08 January 2025 14:00 | 10015 | 10018
10017 |  | 11113 | 4.4.2.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | שלד | 0 | 27d | 0 | 120 d | 09 January 2025 11:00 | 11 June 2025 17:00 | 08 January 2025 14:00 | 11 June 2025 11:00
10018 |  | 11114 | 4.4.2.2.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 27d | 0 | 22 d | 09 January 2025 11:00 | 05 February 2025 14:00 | 08 January 2025 14:00 | 04 February 2025 17:00 | 10016 | 10019
10019 |  | 11115 | 4.4.2.2.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | יציקת רצפה | 0 | 27d | 0 | 18 d | 05 February 2025 14:00 | 27 February 2025 14:00 | 05 February 2025 8:00 | 26 February 2025 17:00 | 10018 | 10020
10020 |  | 11116 | 4.4.2.2.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון + יציקת תקרה | 0 | 27d | 0 | 30 d | 27 February 2025 14:00 | 06 April 2025 14:00 | 27 February 2025 8:00 | 04 April 2025 14:00 | 10019 | 10021,10033
10021 |  | 11117 | 4.4.2.2.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | קונסט' קירות | 0 | 27d | 0 | 15 d | 06 April 2025 14:00 | 27 April 2025 11:00 | 06 April 2025 8:00 | 25 April 2025 11:00 | 10020,9016 | 10022SS
10022 |  | 11118 | 4.4.2.2.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | קונסט' תקרה | 0 | 27d | 0 | 25 d | 06 April 2025 14:00 | 11 May 2025 11:00 | 06 April 2025 8:00 | 09 May 2025 11:00 | 10021SS | 10023
10023 |  | 11119 | 4.4.2.2.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | חיפוי תקרה | 0 | 27d | 0 | 20 d | 11 May 2025 11:00 | 05 June 2025 14:00 | 09 May 2025 11:00 | 04 June 2025 17:00 | 10022 | 10024FS-5d
10024 |  | 11120 | 4.4.2.2.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | חיפוי קירות | 0 | 27d | 0 | 10 d | 29 May 2025 8:00 | 11 June 2025 17:00 | 28 May 2025 11:00 | 11 June 2025 11:00 | 10023FS-5d | 10026,10054
10025 |  | 11121 | 4.4.2.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן | 0 | 27d | 0 | 122 d | 12 June 2025 8:00 | 17 November 2025 14:00 | 11 June 2025 11:00 | 16 November 2025 17:00
10026 |  | 11122 | 4.4.2.2.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 27d | 0 | 80 d | 12 June 2025 8:00 | 18 September 2025 14:00 | 11 June 2025 11:00 | 17 September 2025 17:00 | 10024 | 10027SS,10029FS-13d
10027 |  | 11123 | 4.4.2.2.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | חלונות אלומיניום | 0 | 51d | 0 | 8 d | 12 June 2025 8:00 | 22 June 2025 14:00 | 11 June 2025 11:00 | 20 June 2025 14:00 | 10026SS | 10028
10028 |  | 11124 | 4.4.2.2.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | דלתות | 0 | 51d | 0 | 15 d | 22 June 2025 14:00 | 10 July 2025 11:00 | 22 June 2025 8:00 | 09 July 2025 14:00 | 10027 | 10029,10030
10029 |  | 11125 | 4.4.2.2.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | 27d | 0 | 30 d | 03 September 2025 8:00 | 16 October 2025 17:00 | 02 September 2025 11:00 | 16 October 2025 11:00 | 10026FS-13d,10028 | 10030FS-50d
10030 |  | 11126 | 4.4.2.2.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SH |  | מידוף | 0 | 27d | 0 | 75 d | 10 August 2025 8:00 | 17 November 2025 14:00 | 08 August 2025 8:00 | 16 November 2025 17:00 | 10029FS-50d,9019,10028 | 10031SS
10031 |  | 11127 | 4.4.2.2.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SH |  | ציוד | 0 | 27d | 0 | 75 d | 10 August 2025 8:00 | 17 November 2025 14:00 | 08 August 2025 8:00 | 16 November 2025 17:00 | 10030SS | 10061
10032 |  | 11128 | 4.4.2.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | 72d | 0 | 127 d | 06 April 2025 14:00 | 15 September 2025 14:00 | 06 April 2025 8:00 | 14 September 2025 17:00
10033 |  | 11129 | 4.4.2.2.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | בניה + חגורות | 0 | 72d | 0 | 12 d | 06 April 2025 14:00 | 22 April 2025 17:00 | 06 April 2025 8:00 | 22 April 2025 11:00 | 10020 | 10034FS-3d
10034 |  | 11130 | 4.4.2.2.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 72d | 0 | 12 d | 20 April 2025 8:00 | 05 May 2025 17:00 | 17 April 2025 11:00 | 05 May 2025 11:00 | 10033FS-3d | 10035FS-3d
10035 |  | 11131 | 4.4.2.2.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 72d | 0 | 12 d | 30 April 2025 10:00 | 16 May 2025 11:00 | 29 April 2025 14:00 | 15 May 2025 14:00 | 10034FS-3d | 10036FS-3d
10036 |  | 11132 | 4.4.2.2.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 72d | 0 | 12 d | 13 May 2025 11:00 | 27 May 2025 17:00 | 12 May 2025 14:00 | 27 May 2025 11:00 | 10035FS-3d | 10037
10037 |  | 11133 | 4.4.2.2.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | בגר | 0 | 72d | 0 | 10 d | 28 May 2025 8:00 | 10 June 2025 17:00 | 27 May 2025 11:00 | 10 June 2025 11:00 | 10036 | 10038
10038 |  | 11134 | 4.4.2.2.4.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | ריצוף | 0 | 72d | 0 | 5 d | 11 June 2025 8:00 | 17 June 2025 11:00 | 10 June 2025 11:00 | 16 June 2025 14:00 | 10037 | 10039
10039 |  | 11135 | 4.4.2.2.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 72d | 0 | 7 d | 17 June 2025 11:00 | 25 June 2025 14:00 | 16 June 2025 14:00 | 24 June 2025 17:00 | 10038 | 10040FS-2d
10040 |  | 11136 | 4.4.2.2.4.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 72d | 0 | 10 d | 23 June 2025 14:00 | 06 July 2025 11:00 | 23 June 2025 8:00 | 04 July 2025 11:00 | 10039FS-2d | 10041FS-2d
10041 |  | 11137 | 4.4.2.2.4.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 72d | 0 | 5 d | 03 July 2025 8:00 | 09 July 2025 11:00 | 02 July 2025 11:00 | 08 July 2025 14:00 | 10040FS-2d | 10042
10042 |  | 11138 | 4.4.2.2.4.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 72d | 0 | 5 d | 09 July 2025 11:00 | 15 July 2025 14:00 | 08 July 2025 14:00 | 14 July 2025 17:00 | 10041 | 10043FS-2d
10043 |  | 11139 | 4.4.2.2.4.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 72d | 0 | 12 d | 13 July 2025 14:00 | 28 July 2025 11:00 | 13 July 2025 8:00 | 27 July 2025 14:00 | 10042FS-2d | 10044,10045,10046,10048
10044 |  | 11140 | 4.4.2.2.4.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | מסגרות | 0 | 77d | 0 | 5 d | 28 July 2025 11:00 | 03 August 2025 14:00 | 27 July 2025 14:00 | 01 August 2025 14:00 | 10043 | 10049
10045 |  | 11141 | 4.4.2.2.4.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | אלומיניום | 0 | 72d | 0 | 10 d | 28 July 2025 11:00 | 08 August 2025 14:00 | 27 July 2025 14:00 | 07 August 2025 17:00 | 10043 | 10049
10046 |  | 11142 | 4.4.2.2.4.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 72d | 0 | 10 d | 28 July 2025 11:00 | 08 August 2025 14:00 | 27 July 2025 14:00 | 07 August 2025 17:00 | 10043 | 10047FS-5d,10049
10047 |  | 11143 | 4.4.2.2.4.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | השלמת מערכות | 0 | 90d | 0 | 10 d | 03 August 2025 14:00 | 14 August 2025 17:00 | 03 August 2025 8:00 | 14 August 2025 11:00 | 10046FS-5d | 10048
10048 |  | 11144 | 4.4.2.2.4.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 90d | 0 | 7 d | 15 August 2025 8:00 | 24 August 2025 14:00 | 14 August 2025 11:00 | 22 August 2025 14:00 | 10043,10047 | 10061
10049 |  | 11146 | 4.4.2.2.4.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | נגרות סופית | 0 | 72d | 0 | 10 d | 10 August 2025 8:00 | 21 August 2025 11:00 | 08 August 2025 8:00 | 20 August 2025 14:00 | 10044,10045,10046 | 10050FS-5d,10061
10050 |  | 11147 | 4.4.2.2.4.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | צבע סופי | 0 | 72d | 0 | 15 d | 15 August 2025 8:00 | 02 September 2025 17:00 | 14 August 2025 11:00 | 02 September 2025 11:00 | 10049FS-5d | 10051,10061
10051 |  | 11148 | 4.4.2.2.4.4.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | סגירת תקרות | 0 | 72d | 0 | 5 d | 03 September 2025 8:00 | 09 September 2025 11:00 | 02 September 2025 11:00 | 08 September 2025 14:00 | 10050 | 10052FS-2d,10061
10052 |  | 11149 | 4.4.2.2.4.4.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 72d | 0 | 7 d | 07 September 2025 11:00 | 15 September 2025 14:00 | 05 September 2025 11:00 | 14 September 2025 17:00 | 10051FS-2d | 10061
10053 |  | 15411 | 4.4.2.2.4.5 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SH |  | פיתוח אזורי - SH | 0 | 94d | 0 | 55 d | 12 June 2025 8:00 | 19 August 2025 11:00 | 11 June 2025 11:00 | 18 August 2025 14:00
10054 |  | 15412 | 4.4.2.2.4.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | חישוף | 0 | 94d | 0 | 3 d | 12 June 2025 8:00 | 16 June 2025 11:00 | 11 June 2025 11:00 | 15 June 2025 14:00 | 10024 | 10055
10055 |  | 15413 | 4.4.2.2.4.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | עיבוד שתית | 0 | 94d | 0 | 6 d | 16 June 2025 11:00 | 23 June 2025 14:00 | 15 June 2025 14:00 | 22 June 2025 17:00 | 10054 | 10056
10056 |  | 15414 | 4.4.2.2.4.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | עבודות עפר | 0 | 94d | 0 | 12 d | 23 June 2025 14:00 | 08 July 2025 11:00 | 23 June 2025 8:00 | 07 July 2025 14:00 | 10055 | 10057
10057 |  | 15415 | 4.4.2.2.4.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | מצע | 0 | 94d | 0 | 9 d | 08 July 2025 11:00 | 18 July 2025 14:00 | 07 July 2025 14:00 | 17 July 2025 17:00 | 10056 | 10058
10058 |  | 15416 | 4.4.2.2.4.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | אספלט | 0 | 94d | 0 | 3 d | 20 July 2025 8:00 | 22 July 2025 17:00 | 18 July 2025 8:00 | 22 July 2025 11:00 | 10057 | 10059
10059 |  | 15417 | 4.4.2.2.4.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | צפון | מבנה SH |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 94d | 0 | 22 d | 23 July 2025 8:00 | 19 August 2025 11:00 | 22 July 2025 11:00 | 18 August 2025 14:00 | 10058 | 10061
10060 |  | 11152 | 4.4.2.2.4.6 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SH |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 27d | 0 | 21 d | 17 November 2025 14:00 | 12 December 2025 14:00 | 16 November 2025 17:00 | 11 December 2025 17:00
10061 |  | 11153 | 4.4.2.2.4.6.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SH |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 27d | 0 | 0 d | 17 November 2025 14:00 | 17 November 2025 14:00 | 16 November 2025 17:00 | 16 November 2025 17:00 | 10031,10048,10049,10050,10051,10052,10059 | 10062
10062 |  | 11154 | 4.4.2.2.4.6.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SH |  | בדיקות קבלה | 0 | 27d | 0 | 21 d | 17 November 2025 14:00 | 12 December 2025 14:00 | 17 November 2025 8:00 | 11 December 2025 17:00 | 10061 | 10063
10063 |  | 11155 | 4.4.2.2.4.6.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SH |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 27d | 0 | 0 d | 12 December 2025 14:00 | 12 December 2025 14:00 | 11 December 2025 17:00 | 11 December 2025 17:00 | 10062 | 10065,10131
10064 |  | 11156 | 4.4.2.2.4.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SH |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 27d | 0 | 15 d | 14 December 2025 8:00 | 31 December 2025 14:00 | 12 December 2025 8:00 | 30 December 2025 17:00
10065 |  | 11157 | 4.4.2.2.4.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SH |  | השחלת כבילה | 0 | 27d | 0 | 10 d | 14 December 2025 8:00 | 25 December 2025 11:00 | 12 December 2025 8:00 | 24 December 2025 14:00 | 10063 | 10069,10066
10066 |  | 15470 | 4.4.2.2.4.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SH |  | הדברת מזיקים | 0 | 27d | 0 | 5 d | 25 December 2025 11:00 | 31 December 2025 14:00 | 24 December 2025 14:00 | 30 December 2025 17:00 | 10065 | 10069,10068
10067 |  | 11158 | 4.4.2.2.4.8 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה SH |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 27d | 0 | 25 d | 31 December 2025 14:00 | 01 February 2026 11:00 | 31 December 2025 8:00 | 30 January 2026 11:00
10068 |  | 11145 | 4.4.2.2.4.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SH |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 40d | 0 | 12 d | 31 December 2025 14:00 | 15 January 2026 11:00 | 31 December 2025 8:00 | 14 January 2026 14:00 | 10066 | 10072
10069 |  | 11159 | 4.4.2.2.4.8.2 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה SH |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 27d | 0 | 25 d | 31 December 2025 14:00 | 01 February 2026 11:00 | 31 December 2025 8:00 | 30 January 2026 11:00 | 10065,10066 | 10072
10070 |  | 11160 | 4.4.2.2.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | הרצות ומסירות | 0 | 40d | 0 | 48 d | 15 January 2026 11:00 | 16 March 2026 11:00 | 14 January 2026 14:00 | 15 March 2026 14:00
10071 |  | 11161 | 4.4.2.2.4.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 335.67d | 0 | 0 d | 15 January 2026 11:00 | 15 January 2026 11:00 | 14 January 2026 14:00 | 14 January 2026 14:00 | 10074SF-60ed
10072 |  | 11162 | 4.4.2.2.4.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 27d | 0 | 25 d | 01 February 2026 11:00 | 03 March 2026 14:00 | 30 January 2026 11:00 | 02 March 2026 17:00 | 10069,10068 | 10073FS-15d
10073 |  | 11163 | 4.4.2.2.4.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 27d | 0 | 25 d | 12 February 2026 14:00 | 16 March 2026 11:00 | 12 February 2026 8:00 | 15 March 2026 14:00 | 10072FS-15d | 10074
10074 |  | 11164 | 4.4.2.2.4.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 27d | 0 | 0 d | 16 March 2026 11:00 | 16 March 2026 11:00 | 15 March 2026 14:00 | 15 March 2026 14:00 | 10073 | 10071SF-60ed,8411,10139
10075 |  | 1156 | 4.4.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | מבנה 201 | 0 | 51d | 0 | 337 d | 12 December 2024 8:00 | 13 February 2026 14:00 | 11 December 2024 11:00 | 12 February 2026 17:00
10076 |  | 11166 | 4.4.2.2.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 51d | 0 | 15 d | 12 December 2024 8:00 | 30 December 2024 17:00 | 11 December 2024 11:00 | 30 December 2024 11:00
10077 |  | 11167 | 4.4.2.2.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | עבודות עפר | 0 | 51d | 0 | 3 d | 12 December 2024 8:00 | 16 December 2024 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 15 December 2024 14:00 | 9809SS,9811SS,9810SS | 10080,10078
10078 |  | 14785 | 4.4.2.2.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 51d | 0 | 12 d | 16 December 2024 11:00 | 30 December 2024 17:00 | 15 December 2024 14:00 | 30 December 2024 11:00 | 10077 | 10080
10079 |  | 11168 | 4.4.2.2.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | שלד | 0 | 51d | 0 | 65 d | 31 December 2024 8:00 | 20 March 2025 14:00 | 30 December 2024 11:00 | 19 March 2025 17:00
10080 |  | 11169 | 4.4.2.2.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 51d | 0 | 15 d | 31 December 2024 8:00 | 17 January 2025 14:00 | 30 December 2024 11:00 | 16 January 2025 17:00 | 10077,10078 | 10081
10081 |  | 11170 | 4.4.2.2.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | יציקת רצפה מפלס 0.00 | 0 | 51d | 0 | 15 d | 19 January 2025 8:00 | 05 February 2025 14:00 | 17 January 2025 8:00 | 04 February 2025 17:00 | 10080 | 10082
10082 |  | 11171 | 4.4.2.2.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + קורות + לוח' + תקרה ) כולל מפלס 3.85+ | 0 | 51d | 0 | 20 d | 05 February 2025 14:00 | 02 March 2025 17:00 | 05 February 2025 8:00 | 02 March 2025 11:00 | 10081 | 10083
10083 |  | 11172 | 4.4.2.2.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | קומת גג + יציקת מעקות | 0 | 51d | 0 | 15 d | 03 March 2025 8:00 | 20 March 2025 14:00 | 02 March 2025 11:00 | 19 March 2025 17:00 | 10082 | 10085FS+12d,10089
10084 |  | 11173 | 4.4.2.2.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 100d | 0 | 90 d | 04 April 2025 11:00 | 30 July 2025 11:00 | 03 April 2025 14:00 | 29 July 2025 14:00
10085 |  | 11174 | 4.4.2.2.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | איטום גגות | 0 | 100d | 0 | 30 d | 04 April 2025 11:00 | 15 May 2025 11:00 | 03 April 2025 14:00 | 14 May 2025 14:00 | 10083FS+12d | 10086
10086 |  | 11175 | 4.4.2.2.5.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 100d | 0 | 30 d | 15 May 2025 11:00 | 23 June 2025 14:00 | 14 May 2025 14:00 | 22 June 2025 17:00 | 10085 | 10087
10087 |  | 11176 | 4.4.2.2.5.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | קונסט' פלדה + כיסוי | 0 | 100d | 0 | 30 d | 23 June 2025 14:00 | 30 July 2025 11:00 | 23 June 2025 8:00 | 29 July 2025 14:00 | 10086 | 10111
10088 |  | 13806 | 4.4.2.2.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 51d | 0 | 151 d | 20 March 2025 14:00 | 30 September 2025 14:00 | 20 March 2025 8:00 | 29 September 2025 17:00
10089 |  | 13807 | 4.4.2.2.5.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | בניה + חגורות | 0 | 51d | 0 | 12 d | 20 March 2025 14:00 | 04 April 2025 11:00 | 20 March 2025 8:00 | 03 April 2025 14:00 | 10083 | 10090FS-3d
10090 |  | 13808 | 4.4.2.2.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 51d | 0 | 12 d | 01 April 2025 11:00 | 16 April 2025 17:00 | 31 March 2025 14:00 | 16 April 2025 11:00 | 10089FS-3d | 10091FS-3d
10091 |  | 13809 | 4.4.2.2.5.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 51d | 0 | 12 d | 14 April 2025 8:00 | 29 April 2025 11:00 | 11 April 2025 8:00 | 28 April 2025 14:00 | 10090FS-3d | 10092FS-3d
10092 |  | 13810 | 4.4.2.2.5.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 51d | 0 | 12 d | 25 April 2025 8:00 | 12 May 2025 11:00 | 24 April 2025 11:00 | 11 May 2025 14:00 | 10091FS-3d | 10093
10093 |  | 13811 | 4.4.2.2.5.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | בגר | 0 | 51d | 0 | 12 d | 12 May 2025 11:00 | 26 May 2025 17:00 | 11 May 2025 14:00 | 26 May 2025 11:00 | 10092 | 10095,10094
10094 |  | 13812 | 4.4.2.2.5.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | ריצוף | 0 | 51d | 0 | 8 d | 27 May 2025 8:00 | 06 June 2025 14:00 | 26 May 2025 11:00 | 05 June 2025 17:00 | 10093 | 10096,10095
10095 |  | 13813 | 4.4.2.2.5.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 51d | 0 | 10 d | 08 June 2025 8:00 | 19 June 2025 11:00 | 06 June 2025 8:00 | 18 June 2025 14:00 | 10093,10094 | 10096FS-4d,10097
10096 |  | 13814 | 4.4.2.2.5.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 51d | 0 | 12 d | 15 June 2025 11:00 | 29 June 2025 17:00 | 13 June 2025 11:00 | 29 June 2025 11:00 | 10094,10095FS-4d | 10098,10097FS-3d
10097 |  | 13815 | 4.4.2.2.5.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 51d | 0 | 7 d | 25 June 2025 14:00 | 03 July 2025 17:00 | 25 June 2025 8:00 | 03 July 2025 11:00 | 10095,10096FS-3d | 10098FS-3d
10098 |  | 13816 | 4.4.2.2.5.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 51d | 0 | 6 d | 01 July 2025 8:00 | 08 July 2025 11:00 | 30 June 2025 11:00 | 07 July 2025 14:00 | 10096,10097FS-3d | 10105,10099FS-3d,10101,10102
10099 |  | 13817 | 4.4.2.2.5.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 51d | 0 | 14 d | 04 July 2025 8:00 | 21 July 2025 17:00 | 03 July 2025 11:00 | 21 July 2025 11:00 | 10098FS-3d | 10100FS-5d,10101FS-5d,10102FS-5d
10100 |  | 13818 | 4.4.2.2.5.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | מסגרות | 0 | 66d | 0 | 10 d | 15 July 2025 14:00 | 28 July 2025 11:00 | 15 July 2025 8:00 | 27 July 2025 14:00 | 10099FS-5d | 10111,10105
10101 |  | 13819 | 4.4.2.2.5.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | אלומיניום | 0 | 51d | 0 | 25 d | 15 July 2025 14:00 | 14 August 2025 17:00 | 15 July 2025 8:00 | 14 August 2025 11:00 | 10098,10099FS-5d | 10105
10102 |  | 13820 | 4.4.2.2.5.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 86d | 0 | 12 d | 15 July 2025 14:00 | 30 July 2025 11:00 | 15 July 2025 8:00 | 29 July 2025 14:00 | 10098,10099FS-5d | 10103FS-5d
10103 |  | 13821 | 4.4.2.2.5.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | השלמת מערכות | 0 | 86d | 0 | 12 d | 24 July 2025 8:00 | 07 August 2025 14:00 | 23 July 2025 11:00 | 06 August 2025 17:00 | 10102FS-5d | 10104FS-5d
10104 |  | 13822 | 4.4.2.2.5.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 86d | 0 | 12 d | 01 August 2025 11:00 | 17 August 2025 11:00 | 31 July 2025 14:00 | 15 August 2025 11:00 | 10103FS-5d | 10111
10105 |  | 13824 | 4.4.2.2.5.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | נגרות סופית | 0 | 51d | 0 | 10 d | 15 August 2025 8:00 | 27 August 2025 14:00 | 14 August 2025 11:00 | 26 August 2025 17:00 | 10098,10101,10100 | 10106FS-4d
10106 |  | 13825 | 4.4.2.2.5.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | צבע סופי | 0 | 51d | 0 | 10 d | 22 August 2025 11:00 | 03 September 2025 17:00 | 21 August 2025 14:00 | 03 September 2025 11:00 | 10105FS-4d | 10107FS-3d
10107 |  | 13826 | 4.4.2.2.5.4.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | סגירת תקרות | 0 | 51d | 0 | 7 d | 01 September 2025 8:00 | 09 September 2025 11:00 | 31 August 2025 11:00 | 08 September 2025 14:00 | 10106FS-3d | 10108FS-4d
10108 |  | 13827 | 4.4.2.2.5.4.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 51d | 0 | 12 d | 04 September 2025 8:00 | 18 September 2025 14:00 | 03 September 2025 11:00 | 17 September 2025 17:00 | 10107FS-4d | 10109FS-7d
10109 |  | 13828 | 4.4.2.2.5.4.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | ריהוט | 0 | 51d | 0 | 15 d | 10 September 2025 11:00 | 30 September 2025 14:00 | 09 September 2025 14:00 | 29 September 2025 17:00 | 10108FS-7d | 10111
10110 |  | 11179 | 4.4.2.2.5.5 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 201 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 51d | 0 | 21 d | 30 September 2025 14:00 | 31 October 2025 14:00 | 29 September 2025 17:00 | 30 October 2025 17:00
10111 |  | 11180 | 4.4.2.2.5.5.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 201 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 51d | 0 | 0 d | 30 September 2025 14:00 | 30 September 2025 14:00 | 29 September 2025 17:00 | 29 September 2025 17:00 | 10087,10104,10109,10100 | 10112
10112 |  | 11181 | 4.4.2.2.5.5.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 201 |  | בדיקות קבלה | 0 | 51d | 0 | 21 d | 30 September 2025 14:00 | 31 October 2025 14:00 | 30 September 2025 8:00 | 30 October 2025 17:00 | 10111 | 10113
10113 |  | 11182 | 4.4.2.2.5.5.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 201 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 51d | 0 | 0 d | 31 October 2025 14:00 | 31 October 2025 14:00 | 30 October 2025 17:00 | 30 October 2025 17:00 | 10112 | 10115,10132
10114 |  | 11183 | 4.4.2.2.5.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 201 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 51d | 0 | 25 d | 02 November 2025 8:00 | 02 December 2025 11:00 | 31 October 2025 8:00 | 01 December 2025 14:00
10115 |  | 11184 | 4.4.2.2.5.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 201 |  | השחלת כבילה | 0 | 51d | 0 | 20 d | 02 November 2025 8:00 | 25 November 2025 17:00 | 31 October 2025 8:00 | 25 November 2025 11:00 | 10113 | 10119,10134,10116
10116 |  | 15471 | 4.4.2.2.5.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 201 |  | הדברת מזיקים | 0 | 51d | 0 | 5 d | 26 November 2025 8:00 | 02 December 2025 11:00 | 25 November 2025 11:00 | 01 December 2025 14:00 | 10115 | 10119,10134,10118
10117 |  | 11185 | 4.4.2.2.5.7 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה 201 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 51d | 0 | 30 d | 02 December 2025 11:00 | 07 January 2026 17:00 | 01 December 2025 14:00 | 07 January 2026 11:00
10118 |  | 13823 | 4.4.2.2.5.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 201 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 66d | 0 | 15 d | 02 December 2025 11:00 | 21 December 2025 11:00 | 01 December 2025 14:00 | 19 December 2025 11:00 | 10116 | 10122
10119 |  | 11186 | 4.4.2.2.5.7.2 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה 201 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 51d | 0 | 30 d | 02 December 2025 11:00 | 07 January 2026 17:00 | 01 December 2025 14:00 | 07 January 2026 11:00 | 10115,10116 | 10122
10120 |  | 11189 | 4.4.2.2.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | הרצות ומסירות | 0 | 70.33d | 0 | 49.33 d | 15 December 2025 14:00 | 13 February 2026 14:00 | 14 December 2025 17:00 | 12 February 2026 17:00
10121 |  | 11190 | 4.4.2.2.5.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 361d | 0 | 0 d | 15 December 2025 14:00 | 15 December 2025 14:00 | 14 December 2025 17:00 | 14 December 2025 17:00 | 10124SF-60ed
10122 |  | 11191 | 4.4.2.2.5.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 51d | 0 | 20 d | 08 January 2026 8:00 | 02 February 2026 11:00 | 07 January 2026 11:00 | 01 February 2026 14:00 | 10119,10118 | 10123FS-10d
10123 |  | 11192 | 4.4.2.2.5.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 51d | 0 | 20 d | 20 January 2026 14:00 | 13 February 2026 14:00 | 20 January 2026 8:00 | 12 February 2026 17:00 | 10122FS-10d | 10124
10124 |  | 11193 | 4.4.2.2.5.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 51d | 0 | 0 d | 13 February 2026 14:00 | 13 February 2026 14:00 | 12 February 2026 17:00 | 12 February 2026 17:00 | 10123 | 10121SF-60ed,8411,10140
10125 |  | 11227 | 4.4.2.3 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | ביטחון | 0 | 320.67d | 0 | 235.67 d | 06 April 2025 8:00 | 03 February 2026 11:00 | 05 April 2025 11:00 | 02 February 2026 14:00
10126 |  | 14355 | 4.4.2.3.1 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | הגשת תכנית ביטחון לשלב המעבר | 0 | 556.33d | 0 | 0 d | 06 April 2025 8:00 | 06 April 2025 8:00 | 05 April 2025 11:00 | 05 April 2025 11:00 | 10217SF-18emo
10127 |  | 11226 | 4.4.2.3.2 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור (היתר שימוש הנדסי מס' 1) | 0 | 320.67d | 0 | 76 d | 31 October 2025 14:00 | 03 February 2026 11:00 | 30 October 2025 17:00 | 02 February 2026 14:00
10128 |  | 11225 | 4.4.2.3.2.1 | NA | ביטחון |  | צפון | מבנה 305 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה 305 | 0 | 335.67d | 0 | 0 d | 15 January 2026 11:00 | 15 January 2026 11:00 | 14 January 2026 14:00 | 14 January 2026 14:00 | 9899
10129 |  | 11224 | 4.4.2.3.2.2 | NA | ביטחון |  | צפון | מבנה SE |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה SE | 0 | 320.67d | 0 | 0 d | 03 February 2026 11:00 | 03 February 2026 11:00 | 02 February 2026 14:00 | 02 February 2026 14:00 | 9970
10130 |  | 11223 | 4.4.2.3.2.3 | NA | ביטחון |  | צפון | מבנה 312 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה 312 | 0 | 343.67d | 0 | 0 d | 05 January 2026 17:00 | 05 January 2026 17:00 | 05 January 2026 11:00 | 05 January 2026 11:00 | 10001
10131 |  | 11222 | 4.4.2.3.2.4 | NA | ביטחון |  | צפון | מבנה SH |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה SH | 0 | 362.67d | 0 | 0 d | 12 December 2025 14:00 | 12 December 2025 14:00 | 11 December 2025 17:00 | 11 December 2025 17:00 | 10063
10132 |  | 11221 | 4.4.2.3.2.5 | NA | ביטחון |  | צפון | מבנה 201 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה 201 | 0 | 396.67d | 0 | 0 d | 31 October 2025 14:00 | 31 October 2025 14:00 | 30 October 2025 17:00 | 30 October 2025 17:00 | 10113
10133 |  | 14334 | 4.4.2.3.3 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | העלאת סיווג משמור לסודי | 0 | 371.67d | 0 | 0 d | 02 December 2025 11:00 | 02 December 2025 11:00 | 01 December 2025 14:00 | 01 December 2025 14:00
10134 |  | 14335 | 4.4.2.3.3.1 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | תחילת התייחסות להעלאת סיווגים לרמת סודי | 0 | 371.67d | 0 | 0 d | 02 December 2025 11:00 | 02 December 2025 11:00 | 01 December 2025 14:00 | 01 December 2025 14:00 | 10115,10116
10135 |  | 14270 | 4.4.2.4 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 260.67d | 0 | 51 d | 13 February 2026 14:00 | 20 April 2026 11:00 | 12 February 2026 17:00 | 19 April 2026 14:00
10136 |  | 14271 | 4.4.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 305 | 0 | 260.67d | 0 | 0 d | 20 April 2026 11:00 | 20 April 2026 11:00 | 19 April 2026 14:00 | 19 April 2026 14:00 | 9910
10137 |  | 14272 | 4.4.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SE | 0 | 260.67d | 0 | 0 d | 20 April 2026 11:00 | 20 April 2026 11:00 | 19 April 2026 14:00 | 19 April 2026 14:00 | 9981
10138 |  | 14273 | 4.4.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 312 | 0 | 260.67d | 0 | 0 d | 20 April 2026 11:00 | 20 April 2026 11:00 | 19 April 2026 14:00 | 19 April 2026 14:00 | 10012
10139 |  | 14274 | 4.4.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SH | 0 | 287.67d | 0 | 0 d | 16 March 2026 11:00 | 16 March 2026 11:00 | 15 March 2026 14:00 | 15 March 2026 14:00 | 10074
10140 |  | 14275 | 4.4.2.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 201 | 0 | 311.67d | 0 | 0 d | 13 February 2026 14:00 | 13 February 2026 14:00 | 12 February 2026 17:00 | 12 February 2026 17:00 | 10124
10141 |  | 3067 | 4.4.2.5 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | פעילויות תקשוב | 0 | 1d | 0 | 607 d | 31 January 2025 8:00 | 12 March 2027 14:00 | 31 January 2025 8:00 | 11 March 2027 17:00
10142 |  | 9954 | 4.4.2.5.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | התקנת רשתות אקטיביות | 0 | 1.33d | 0 | 43 d | 13 May 2025 8:00 | 06 July 2025 17:00 | 13 May 2025 8:00 | 06 July 2025 17:00
10143 |  | 9900 | 4.4.2.5.1.1 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | התקנת רשתות מזמין כולל אבטחת מידע והגנה בסייבר(army' army-TS) | 0 | 1.33d | 0 | 43 d | 13 May 2025 8:00 | 06 July 2025 17:00 | 13 May 2025 8:00 | 06 July 2025 17:00 | 8408 | 10144SS,10158FS-25d
10144 |  | 9899 | 4.4.2.5.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התקנת רשתות אקטביות באחריות זכיין | 0 | 1.33d | 0 | 43 d | 13 May 2025 8:00 | 06 July 2025 17:00 | 13 May 2025 8:00 | 06 July 2025 17:00 | 10143SS | 10158FS-25d
10145 |  | 9997 | 4.4.2.5.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | התקנת מערכות בצפון - שלב ב' | 0 | 1.33d | 0 | 120 d | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00 | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00
10146 |  | 9998 | 4.4.2.5.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מערכות טכנולוגיות (טלפוניה, מולטימדיה, שילוט אלקטרוני, טלויזיה רב ערוצית, בקרת מבנים חיונית ובקרת מבנים קריטית סוג 1) | 0 | 0.06mo | 0 | 5 mo | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00 | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00 | 10158 | 10147SS,10176
10147 |  | 9999 | 4.4.2.5.2.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | מערכות טכנולוגיות VC תומכ"ל כולל שו"ב נו"ב ואמצעים ומערכות לחמ"לים | 0 | 0.06mo | 0 | 5 mo | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00 | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00 | 10146SS | 10148SS,10176
10148 |  | 10000 | 4.4.2.5.2.3 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | אמצעים ומערכות למוקדי תפעול+מוקד תקשובי + מכלול שליטה מרכזי ברשתות מזמין (טלפוניה, ציודי קצה ומערכת VC תומכ"ל) | 0 | 0.06mo | 0 | 5 mo | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00 | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00 | 10147SS | 10149SS,10176
10149 |  | 10001 | 4.4.2.5.2.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | טלפוניה אדומה ועמדות קצה (מחשבים, תוכנה) בכלל המתחמים | 0 | 0.06mo | 0 | 5 mo | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00 | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00 | 10148SS | 10150SS,10176
10150 |  | 10002 | 4.4.2.5.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מערכות מיגון ואבטחה (בקרת כניסה, טמ"ס, כריזה ושמע, גדר אינדיקטיבית, שו"ב אבטחה, זיהוי לוחיות רישוי, איכון משאיות) | 0 | 0.06mo | 0 | 5 mo | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00 | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00 | 10149SS | 10151SS,10176
10151 |  | 10003 | 4.4.2.5.2.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | מערכת מיגון גדר היקפית כולל טמ"ס וכריזה ואינטגרציה למרכז שליטה ובקרה אחוד | 0 | 0.06mo | 0 | 5 mo | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00 | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00 | 10150SS | 10152SS,10176
10152 |  | 10004 | 4.4.2.5.2.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מערכות תשתיות מחשוב (תשתיות תקשורת, תשתיות מערכת, אבטחת מידע בסייבר, בקרת תצורה, שו"ב נו"ב) | 0 | 0.06mo | 0 | 5 mo | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00 | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00 | 10151SS | 10153SS,10176
10153 |  | 10006 | 4.4.2.5.2.8 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | מערכת שו"ב נו"ב רשתות מזמין | 0 | 0.06mo | 0 | 5 mo | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00 | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00 | 10152SS | 10176
10154 |  | 9901 | 4.4.2.5.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתחם אוסקה - מרכז תקשוב משני | 0 | 98.33d | 0 | 301 d | 31 January 2025 8:00 | 19 February 2026 14:00 | 31 January 2025 8:00 | 19 February 2026 14:00
10155 |  | 9915 | 4.4.2.5.3.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | רכש עבור מרכז תקשוב משני | 0 | 536d | 0 | 72 d | 31 January 2025 8:00 | 04 May 2025 14:00 | 31 January 2025 8:00 | 04 May 2025 14:00
10156 |  | 9914 | 4.4.2.5.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | רכש עבור מרכז תקשוב משני | 0 | 22.33mo | 0 | 3 mo | 31 January 2025 8:00 | 04 May 2025 14:00 | 31 January 2025 8:00 | 04 May 2025 14:00 | 10158SF-25d
10157 |  | 9931 | 4.4.2.5.3.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים) | 0 | 1.33d | 0 | 42 d | 05 June 2025 11:00 | 27 July 2025 17:00 | 05 June 2025 11:00 | 27 July 2025 17:00
10158 |  | 9906 | 4.4.2.5.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים) | 0 | 1.33d | 0 | 42 d | 05 June 2025 11:00 | 27 July 2025 17:00 | 05 June 2025 11:00 | 27 July 2025 17:00 | 10143FS-25d,10144FS-25d | 10160,10161,10162,10163,10164,10170,10171,10172,10173,10174,10156SF-25d,10146,10168
10159 |  | 9907 | 4.4.2.5.3.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | התקנת מערכות - שלב ב' | 0 | 48.33d | 0 | 48 d | 28 July 2025 8:00 | 25 September 2025 17:00 | 28 July 2025 8:00 | 25 September 2025 17:00
10160 |  | 9908 | 4.4.2.5.3.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מערכות טכנולוגיות (טלפוניה שחורה, מולטימדיה, שילוט אלקטרוני, טלויזיה רב ערוצית, בקרת מבנים) | 0 | 2.01mo | 0 | 2 mo | 28 July 2025 8:00 | 25 September 2025 17:00 | 28 July 2025 8:00 | 25 September 2025 17:00 | 10158 | 10166
10161 |  | 9909 | 4.4.2.5.3.3.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מערכות מיגון ואבטחה (בקרת כניסה, טמ"ס, כריזה ושמע, גדר אינדיקטיבית, שו"ב אבטחה, זיהוי לוחיות רישוי, איכון משאיות) | 0 | 2.01mo | 0 | 2 mo | 28 July 2025 8:00 | 25 September 2025 17:00 | 28 July 2025 8:00 | 25 September 2025 17:00 | 10158 | 10166
10162 |  | 9910 | 4.4.2.5.3.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מערכות תשתיות מחשוב (תשתיות תקשורת, תשתיות מערכת, אבטחת מידע בסייבר, בקרת תצורה, שו"ב נו"ב - למערכות ורשתות באחריות זכיין) | 0 | 2.01mo | 0 | 2 mo | 28 July 2025 8:00 | 25 September 2025 17:00 | 28 July 2025 8:00 | 25 September 2025 17:00 | 10158 | 10166
10163 |  | 9911 | 4.4.2.5.3.3.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התקנת מערכת מידע לתפעול ייעודי | 0 | 2.01mo | 0 | 2 mo | 28 July 2025 8:00 | 25 September 2025 17:00 | 28 July 2025 8:00 | 25 September 2025 17:00 | 10158 | 10166
10164 |  | 9912 | 4.4.2.5.3.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התקנת מערכת מנהלתית | 0 | 2.01mo | 0 | 2 mo | 28 July 2025 8:00 | 25 September 2025 17:00 | 28 July 2025 8:00 | 25 September 2025 17:00 | 10158 | 10166
10165 |  | 9930 | 4.4.2.5.3.4 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | בדיקות HA | 0 | 48.33d | 0 | 25 d | 26 September 2025 8:00 | 02 November 2025 14:00 | 26 September 2025 8:00 | 02 November 2025 14:00
10166 |  | 9913 | 4.4.2.5.3.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | בדיקות HA | 0 | 48.33d | 0 | 25 d | 26 September 2025 8:00 | 02 November 2025 14:00 | 26 September 2025 8:00 | 02 November 2025 14:00 | 10160,10161,10162,10163,10164 | 10176
10167 |  | 17121 | 4.4.2.5.3.5 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | התקנת ציוד לוגיסטי - מתחמי אוסקה | 0 | 21.33d | 0 | 100 d | 28 July 2025 8:00 | 04 December 2025 17:00 | NA | NA
10168 |  | 17122 | 4.4.2.5.3.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - לוגיסטיקה | צפון |  |  | התקנת ציוד לוגיסטי באחריות הזכיין | 0 | 21.33d | 0 | 100 d | 28 July 2025 8:00 | 04 December 2025 17:00 | NA | NA | 10158 | 9021SF-135d,10176
10169 |  | 9903 | 4.4.2.5.3.6 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | התקנת מערכות טכנולוגיות - מתחמי אוסקה | 0 | 13.33d | 0 | 108 d | 28 July 2025 8:00 | 15 December 2025 14:00 | 28 July 2025 8:00 | 15 December 2025 14:00
10170 |  | 9902 | 4.4.2.5.3.6.1 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | מערכות טכנולוגיות- התקנת ציוד קצה - מזמין: טלפוניה אדומה (ציוד קצה + רשת אקטיבית), VC, ואמצעים ומערכות לחמלים (מלבד מערכות מולטימדיה) | 0 | 0.56mo | 0 | 4.5 mo | 28 July 2025 8:00 | 15 December 2025 14:00 | 28 July 2025 8:00 | 15 December 2025 14:00 | 10158 | 10176
10171 |  | 9929 | 4.4.2.5.3.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מערכות טכנולוגיות - התקנת ציוד קצה - זכיין: טלפוניה שחורה (לב מערכת וציוד קצה), שילוט אלקטרוני, טלוויזיה רב-ערוצית, מעכ' מולטימדיה לחמלים ומוקדים, רשתות אקטיביות ואמצעי קצה, אמצעים ומערכות למוקדי תפעול/תקשוב זכיין, מכלול שליטה מרכזי. | 0 | 0.56mo | 0 | 4.5 mo | 28 July 2025 8:00 | 15 December 2025 14:00 | 28 July 2025 8:00 | 15 December 2025 14:00 | 10158 | 10176
10172 |  | 9928 | 4.4.2.5.3.6.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מערכות מיגון ואבטחה - התקנת ציוד במתחמי אוסקה, כולל בקרות כניסה, כריזה ושמע, עמדות שוב אבטחה, דלתות מבוקרות וכו' | 0 | 0.56mo | 0 | 4.5 mo | 28 July 2025 8:00 | 15 December 2025 14:00 | 28 July 2025 8:00 | 15 December 2025 14:00 | 10158 | 10176
10173 |  | 9927 | 4.4.2.5.3.6.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | התקנת ציוד מערכת בקרת מבנים קריטית מסוג 2, בריכוז תקשוב משני | 0 | 0.56mo | 0 | 4.5 mo | 28 July 2025 8:00 | 15 December 2025 14:00 | 28 July 2025 8:00 | 15 December 2025 14:00 | 10158 | 10176
10174 |  | 9926 | 4.4.2.5.3.6.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התקנת ציוד קצה יעודי בתכולת הזכיין | 0 | 0.56mo | 0 | 4.5 mo | 28 July 2025 8:00 | 15 December 2025 14:00 | 28 July 2025 8:00 | 15 December 2025 14:00 | 10158 | 10176
10175 |  | 9925 | 4.4.2.5.3.7 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | TRR לבדיקות קבלה למערך התקשוב השלם | 0 | 1.33d | 0 | 42 d | 30 December 2025 11:00 | 19 February 2026 14:00 | 30 December 2025 11:00 | 19 February 2026 14:00
10176 |  | 9924 | 4.4.2.5.3.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | TRR לבדיקות קבלה למערך התקשוב השלם | 0 | 1.33d | 0 | 42 d | 30 December 2025 11:00 | 19 February 2026 14:00 | 30 December 2025 11:00 | 19 February 2026 14:00 | 10170,10171,10172,10173,10174,10146,10147,10148,10149,10150,10151,10152,10153,10166,10168 | 8409,10185FF,8421
10177 |  | 13357 | 4.4.2.5.4 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתחמים חדשים, מתחמי אחסנה משופצים, מתחמים מנהלתיים | 0 | 81.33d | 0 | 100 d | 13 May 2025 8:00 | 15 September 2025 11:00 | 13 May 2025 8:00 | 14 August 2025 14:00
10178 |  | 13355 | 4.4.2.5.4.1 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | מוכנות מתחמים חדשים, מתחמי אחסנה משופצים, מתחמים מנהלתיים לכניסת זכיין - מחנה צפון (כל חדרי התקשוב + נישות תקשוב ) | 0 | 81.33d | 0 | 0 d | 13 May 2025 8:00 | 13 May 2025 8:00 | 13 May 2025 8:00 | 13 May 2025 8:00 | 8408 | 10180,10179
10179 |  | 17109 | 4.4.2.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון |  |  | התקנת ציוד לוגיסטי באחריות הזכיין | 0 | 81.33d | 0 | 100 d | 13 May 2025 8:00 | 15 September 2025 11:00 | NA | NA | 10178 | 9024SF-130d,10185
10180 |  | 13356 | 4.4.2.5.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הקמת חמלים, מוקדים תפעוליים, מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים בתחמים חדשים, מתחמי אחסנה משופצים, מתחמים מנהלתיים | 0 | 106.33d | 0 | 75 d | 13 May 2025 8:00 | 14 August 2025 14:00 | 13 May 2025 8:00 | 14 August 2025 14:00 | 10178 | 10185
10181 |  | 9923 | 4.4.2.5.5 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | פעילויות תקשוב - צפון ב' | 0 | 91.33d | 0 | 247 d | 02 September 2025 14:00 | 16 July 2026 11:00 | 02 September 2025 14:00 | 16 July 2026 11:00
10182 |  | 10336 | 4.4.2.5.5.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | רישום/קישור ציודי קצה והקפי למערכות השוב נוב ובדיקת הפעלת אפלקציות רלבנטיות | 0 | 349d | 0 | 90 d | 02 September 2025 14:00 | 30 December 2025 11:00 | 02 September 2025 14:00 | 30 December 2025 11:00
10183 |  | 10335 | 4.4.2.5.5.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | רישום/קישור ציודי קצה והקפי למערכות השוב נוב ובדיקת הפעלת אפלקציות רלבנטיות - POC שלב ב | 0 | 349d | 0 | 90 d | 02 September 2025 14:00 | 30 December 2025 11:00 | 02 September 2025 14:00 | 30 December 2025 11:00 | 10185SF
10184 |  | 9934 | 4.4.2.5.5.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | TRR לבדיקות קבלה למערך התקשוב השלם | 0 | 1.33d | 0 | 42 d | 30 December 2025 11:00 | 19 February 2026 14:00 | 30 December 2025 11:00 | 19 February 2026 14:00
10185 |  | 9933 | 4.4.2.5.5.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | TRR לבדיקות קבלה למערך התקשוב השלם | 0 | 1.33d | 0 | 42 d | 30 December 2025 11:00 | 19 February 2026 14:00 | 30 December 2025 11:00 | 19 February 2026 14:00 | 10176FF,10180,10179 | 10189,8421,10187FF,10183SF
10186 |  | 9953 | 4.4.2.5.5.3 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  | צפון |  |  | הפנייה לעבודה מול מערכת מנהלתית במרכז | 0 | 53d | 0 | 45 d | 26 December 2025 8:00 | 19 February 2026 14:00 | 26 December 2025 8:00 | 19 February 2026 14:00
10187 |  | 9917 | 4.4.2.5.5.3.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הפנייה לעבודה מול מערכת מנהלתית במרכז | 0 | 53d | 0 | 45 d | 26 December 2025 8:00 | 19 February 2026 14:00 | 26 December 2025 8:00 | 19 February 2026 14:00 | 10185FF | 10197
10188 |  | 9935 | 4.4.2.5.5.4 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | SAT לכלל מערך התקשוב והאוטומציה | 0 | 1.33d | 0 | 45 d | 19 February 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | 19 February 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00
10189 |  | 9936 | 4.4.2.5.5.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | אינטגרציית מערכות | 0 | 1.33d | 0 | 45 d | 19 February 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | 19 February 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | 10185 | 10190SS,8422
10190 |  | 9937 | 4.4.2.5.5.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | ממשקים בין המערכות של הזכיין | 0 | 1.33d | 0 | 45 d | 19 February 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | 19 February 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | 10189SS | 10191SS,8422
10191 |  | 9938 | 4.4.2.5.5.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | ממשקים בין מערכות זכיין למזמין | 0 | 1.33d | 0 | 45 d | 19 February 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | 19 February 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | 10190SS | 10192SS,8422
10192 |  | 9939 | 4.4.2.5.5.4.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הפעלה אינטגרטיבית מערך התקשוב/מערך האוטומציה | 0 | 1.33d | 0 | 45 d | 19 February 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | 19 February 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | 10191SS | 10196SS,8422
10193 |  | 9940 | 4.4.2.5.5.5 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | הדרכות | 0 | 8d | 0 | 45 d | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00 | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00
10194 |  | 9941 | 4.4.2.5.5.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הדרכות | 0 | 8d | 0 | 45 d | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00 | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00 | 10199SS | 10204
10195 |  | 9942 | 4.4.2.5.5.6 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | הרצת בדיקות סימולציה | 0 | 8d | 0 | 90 d | 19 February 2026 14:00 | 15 June 2026 17:00 | 19 February 2026 14:00 | 15 June 2026 17:00
10196 |  | 9943 | 4.4.2.5.5.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | טעינת נתונים טבלאיים לכלל המערכות: קטלוגים, נתוני מוקדים, נתוני חמ"לים וכו | 0 | 8d | 0 | 45 d | 19 February 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | 19 February 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | 10192SS | 10197
10197 |  | 9944 | 4.4.2.5.5.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הרצת מודול סימולציות תקשוביות ותפעוליות לתחום התפעול הייעודי כולל מערך המוקדים הייעודי (כולל מכלול שליטה ובקרה) | 0 | 8d | 0 | 45 d | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00 | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00 | 10196,840,4102,4145,10187 | 10198SS,10204,8423
10198 |  | 9945 | 4.4.2.5.5.6.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הרצת מודול סימולציות תקשוביות ותפעוליות לתחום התפעול המנהלתי כולל מערך המוקדים המנהלתי (מרכזי) והתקשובי (מוקד המשנה התקשובי/ שו"ב נו"ב/ שו"ב אבטחה) | 0 | 8d | 0 | 45 d | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00 | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00 | 10197SS | 10199SS,10204,8423
10199 |  | 9946 | 4.4.2.5.5.6.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקוני תכנה והתאמות נדרשות | 0 | 8d | 0 | 45 d | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00 | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00 | 10198SS | 10200SS,10204,8423,10194SS
10200 |  | 9947 | 4.4.2.5.5.6.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הדרכות והטמעות של המערכת הטכנולגית (טלפוניה, בקרת כניסה, שילוט אלקטרוני ומולטימדיה) | 0 | 8d | 0 | 45 d | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00 | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00 | 10199SS | 10201SS,10204,8423
10201 |  | 9948 | 4.4.2.5.5.6.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | העברת מידע מהמזמין לצורך אכלוס | 0 | 8d | 0 | 45 d | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00 | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00 | 10200SS | 10202SS,10204,8423
10202 |  | 9949 | 4.4.2.5.5.6.7 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | ציוד מזמין מושאל - השלמת הרכישה והקליטה | 0 | 8d | 0 | 45 d | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00 | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00 | 10201SS | 10203SS,10204,8423
10203 |  | 9950 | 4.4.2.5.5.6.8 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הרצות סימולציות מוקד מרכזי ומוקד משנה | 0 | 8d | 0 | 45 d | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00 | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00 | 10202SS | 10204,8423
10204 |  | 9951 | 4.4.2.5.5.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | אישור תקניות תקשובי (ARR) - סקר מוכנות לאכלוס (כולל בה"ס משני) אישור תקניות FOC | 0 | 8d | 0 | 25 d | 16 June 2026 8:00 | 16 July 2026 11:00 | 16 June 2026 8:00 | 16 July 2026 11:00 | 10197,10198,10199,10200,10201,10202,10203,10194 | 8424,10216
10205 |  | 14167 | 4.4.2.5.6 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | השלמת מערך התקשוב בכללותו - ביצוע סימולציה מלאה להוכחת סיום ההקמות, האינטגרציה והקישוריות בין כלל המערכות והבסיסים (מרחבי ומשני)SFOC | 0 | 1d | 0 | 135 d | 28 September 2026 8:00 | 12 March 2027 14:00 | 27 September 2026 11:00 | 11 March 2027 17:00
10206 |  | 14168 | 4.4.2.5.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תכנון | 0 | 1d | 0 | 43 d | 28 September 2026 8:00 | 19 November 2026 11:00 | 27 September 2026 11:00 | 18 November 2026 14:00 | 10217SS | 10207
10207 |  | 14166 | 4.4.2.5.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | בדיקות ותיקונים | 0 | 1d | 0 | 92 d | 19 November 2026 11:00 | 12 March 2027 14:00 | 18 November 2026 14:00 | 11 March 2027 17:00 | 10206 | 10221FF
10208 |  | 2959 | 4.4.2.6 | NA | תפעול |  | צפון |  |  | פעילויות תפעול - שלב ב' | 0 | 0d | 0 | 380.67 d | 20 November 2025 14:00 | 14 March 2027 17:00 | 19 April 2026 14:00 | 14 March 2027 11:00
10209 |  | 17458 | 4.4.2.6.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | קליטת גרעין אחזקה - זכיין | 0 | 12.86mo | 0 | 3 mo | 20 November 2025 14:00 | 18 February 2026 8:00 | NA | NA | 10210SF-2mo
10210 |  | 2960 | 4.4.2.6.2 | NA |  | מזמין | צפון |  |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 3 | 0 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2026 11:00 | 20 April 2026 11:00 | 19 April 2026 14:00 | 19 April 2026 14:00 | 8422,8411 | 10214,10212,10209SF-2mo
10211 |  | 17459 | 4.4.2.6.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | קליטת מדריכים וכח אדם זכיין לבדיקות תפעוליות | 0 | 12.86mo | 0 | 3 mo | 20 November 2025 14:00 | 18 February 2026 8:00 | NA | NA | 10212SF-2mo
10212 |  | 14351 | 4.4.2.6.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | בדיקות תפעוליות: בדיקות מענה אחזקתי למערכות אלקטרו-מכאניות ולמערכות הקשורות למבנים, הרצת מערכות מידע, בדיקת מערכת אחסנה ותפעול אוטומטית עם מערכות התקשוב, מערכות המידע ומערכות השליטה והבקרה והדרכה | 0 | 0d | 0 | 30 d | 20 April 2026 11:00 | 29 May 2026 11:00 | 19 April 2026 14:00 | 28 May 2026 14:00 | 8422,8411,10210 | 10214,10211SF-2mo
10213 |  | 17460 | 4.4.2.6.5 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | קליטת כח אדם להרצות | 0 | 11.61mo | 0 | 3 mo | 28 December 2025 14:00 | 26 March 2026 14:00 | NA | NA | 10214SF-2mo
10214 |  | 2961 | 4.4.2.6.6 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | הרצת מערכות : הרצה ותרגול של כל תהליך בכל מחסן, הרצת כלל התהליכים המנהלתיים התומכים: שירותי הסעדה מלאים, שירותי ניקיון, שירותי אחזקה וטיפול בתקלות והפעלת המוקדים וכלל התהליכים במערכת המידע המנהלתית, הפעלת כלל המבנים והמערכות במבנים השונים: מערכות תפעול כא | 0 | 0w | 0 | 4 w | 29 May 2026 11:00 | 26 June 2026 11:00 | 28 May 2026 14:00 | 25 June 2026 14:00 | 10210,10212 | 8454,8423,10213SF-2mo
10215 |  | 2962 | 4.4.2.6.7 | NA |  | מזמין | צפון |  |  | קבלת אישור אכלוס | 0 | 0mo | 0 | 1 mo | 26 June 2026 11:00 | 26 July 2026 17:00 | 25 June 2026 14:00 | 26 July 2026 11:00 | 8454,8423,8384 | 10216
10216 |  | 3055 | 4.4.2.6.8 | NA |  |  | צפון |  |  | מרווח ביטחון לאבן דרך 10 - אישור אכלוס | 0 | 0mo | 0 | 2 mo | 27 July 2026 8:00 | 27 September 2026 17:00 | 26 July 2026 11:00 | 27 September 2026 11:00 | 10215,8409,8424,10204 | 8455,10219
10217 |  | 2963 | 4.4.2.6.9 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | העברת ציוד ואכלוס הבסיס | 0 | 0w | 0 | 15 w | 28 September 2026 8:00 | 10 January 2027 17:00 | 27 September 2026 11:00 | 10 January 2027 11:00 | 8455 | 8456,10206SS,10126SF-18emo,10218SS
10218 |  | 17442 | 4.4.2.6.10 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תמיכה תקשובית להעברת ציוד ואכלוס הבסיס (מוקד שירות, ניטור תשתיות תקשורת וממשקים) | 0 | 0w | 0 | 15 w | 28 September 2026 8:00 | 10 January 2027 17:00 | NA | NA | 10217SS | 10220
10219 |  | 17461 | 4.4.2.6.11 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | השלמת כח אדם זכיין | 0 | 0.54mo | 0 | 3 mo | 28 September 2026 8:00 | 24 December 2026 17:00 | NA | NA | 10216 | 10220
10220 |  | 2964 | 4.4.2.6.12 | NA |  | מזמין | צפון |  |  | מבצוע הבסיס | 0 | 0d | 0 | 24 d | 11 January 2027 8:00 | 09 February 2027 11:00 | 10 January 2027 11:00 | 08 February 2027 14:00 | 8456,10218,10219 | 8457,10221
10221 |  | 14475 | 4.4.2.6.13 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תרגיל הקמה לשלושת בסיסי מרה"ס | 0 | 0d | 0 | 27 d | 09 February 2027 11:00 | 14 March 2027 17:00 | 08 February 2027 14:00 | 14 March 2027 11:00 | 10220,10207FF | 19