## arthur
| Summary | WBS | task | start | finish | am_pm | topic | op_team | pc | key | row_type | parent | p_name
0 | Yes | 1 | תוכנית אפיונים PDR+CDR | 2021-03-04 08:00 | 2021-11-04 17:00 |  | כללי |  | 0.42 | nan: תוכנית אפיונים PDR+CDR | parent | 1 | תוכנית אפיונים PDR+CDR
1 | No | 1.1 | סדנא לפני ביצוע האפיונים | 2021-03-04 08:00 | 2021-03-04 16:00 |  | הכנות | משותף | 1 | הכנות: סדנא לפני ביצוע האפיונים | child | 1 | תוכנית אפיונים PDR+CDR
2 | Yes | 1.2 | סיורים ופגישות היכירות | 2021-03-11 08:00 | 2021-05-03 12:00 |  | סיורים |  | 1 | סיורים: סיורים ופגישות היכירות | parent | 1 | תוכנית אפיונים PDR+CDR
3 | No | 1.2.1 | מילון מושגים | 2021-03-11 08:00 | 2021-03-11 12:00 |  | סיורים | גנרי | 1 | סיורים: מילון מושגים | child | 1.2 | סיורים ופגישות היכירות
47 | No | 1.4.1.3.4 | חומ" ס מצברים וסוללות | 2021-03-16 08:00 | 2021-03-16 12:00 | כן | תשתיות | משקי | 1 | תשתיות: חומ" ס מצברים וסוללות | child | 1.4.1.3 | תשתיות פריט
43 | Yes | 1.4.1.3 | תשתיות פריט | 2021-03-16 08:00 | 2021-03-24 12:00 |  | תשתיות |  | 1 | תשתיות: תשתיות פריט | parent | 1.4.1 | תשתיות
19 | No | 1.4.1.1.1 | ארכיטקטורת ממשקים PDR | 2021-03-16 08:00 | 2021-03-16 12:00 |  | תשתיות | גנרי | 1 | תשתיות: ארכיטקטורת ממשקים PDR | child | 1.4.1.1 | תשתיות נתונים
18 | Yes | 1.4.1.1 | תשתיות נתונים | 2021-03-16 08:00 | 2021-03-25 12:00 |  | תשתיות |  | 0.99 | תשתיות: תשתיות נתונים | parent | 1.4.1 | תשתיות
17 | Yes | 1.4.1 | תשתיות | 2021-03-16 08:00 | 2021-06-10 12:00 |  | תשתיות |  | 0.99 | תשתיות: תשתיות | parent | 1.4 | תחומים
16 | Yes | 1.4 | תחומים | 2021-03-16 08:00 | 2021-10-28 12:00 |  | תחומים |  | 0.4 | תחומים: תחומים | parent | 1 | תוכנית אפיונים PDR+CDR
44 | No | 1.4.1.3.1 | מזון | 2021-03-18 08:00 | 2021-03-18 12:00 | כן | תשתיות | משקי | 1 | תשתיות: מזון | child | 1.4.1.3 | תשתיות פריט
21 | No | 1.4.1.1.3 | גנרי - ספקים לקוחות | 2021-03-18 08:00 | 2021-03-18 12:00 |  | תשתיות | גנרי | 1 | תשתיות: גנרי - ספקים לקוחות | child | 1.4.1.1 | תשתיות נתונים
22 | No | 1.4.1.1.4 | גנרי - ספקים לקוחות | 2021-03-18 12:00 | 2021-03-18 16:00 |  | תשתיות | גנרי | 1 | תשתיות: גנרי - ספקים לקוחות | child | 1.4.1.1 | תשתיות נתונים
48 | No | 1.4.1.3.5 | טקסטיל וציוד כללי | 2021-03-21 08:00 | 2021-03-21 12:00 | כן | תשתיות | משקי | 1 | תשתיות: טקסטיל וציוד כללי | child | 1.4.1.3 | תשתיות פריט
45 | No | 1.4.1.3.2 | חלפים, צמיגים ושמנים | 2021-03-21 08:00 | 2021-03-21 12:00 | כן | תשתיות | משקי | 1 | תשתיות: חלפים, צמיגים ושמנים | child | 1.4.1.3 | תשתיות פריט
41 | No | 1.4.1.2.1 | גנרי | 2021-03-21 08:00 | 2021-03-21 12:00 |  | תשתיות | גנרי | 1 | תשתיות: גנרי | child | 1.4.1.2 | מתחמים
40 | Yes | 1.4.1.2 | מתחמים | 2021-03-21 08:00 | 2021-03-24 12:00 |  | תשתיות |  | 1 | תשתיות: מתחמים | parent | 1.4.1 | תשתיות
49 | No | 1.4.1.3.6 | נשק ואופטיקה | 2021-03-24 08:00 | 2021-03-24 12:00 |  | תשתיות | משקי | 1 | תשתיות: נשק ואופטיקה | child | 1.4.1.3 | תשתיות פריט
46 | No | 1.4.1.3.3 | תרופות וצר"פ | 2021-03-24 08:00 | 2021-03-24 12:00 |  | תשתיות | משקי | 1 | תשתיות: תרופות וצר"פ | child | 1.4.1.3 | תשתיות פריט
42 | No | 1.4.1.2.2 | גנרי | 2021-03-24 08:00 | 2021-03-24 12:00 | כן | תשתיות | גנרי | 1 | תשתיות: גנרי | child | 1.4.1.2 | מתחמים
20 | No | 1.4.1.1.2 | גנרי - פריטים, סדרות, סיריאליים | 2021-03-25 08:00 | 2021-03-25 12:00 |  | תשתיות | גנרי | 1 | תשתיות: גנרי - פריטים, סדרות, סיריאליים | child | 1.4.1.1 | תשתיות נתונים
64 | No | 1.4.2.1.5 | טקסטיל וציוד כללי | 2021-04-05 08:00 | 2021-04-05 12:00 | כן | אספקה נכנסת | משקי | 1 | אספקה נכנסת: טקסטיל וציוד כללי | child | 1.4.2.1 | פריקת פריטי משלוח נכנס וטרום קבלה
66 | No | 1.4.2.1.7 | גנרי | 2021-04-05 08:00 | 2021-04-05 12:00 |  | אספקה נכנסת | גנרי | 1 | אספקה נכנסת: גנרי | child | 1.4.2.1 | פריקת פריטי משלוח נכנס וטרום קבלה
63 | No | 1.4.2.1.4 | חומ" ס מצברים וסוללות | 2021-04-06 08:00 | 2021-04-06 12:00 | כן | אספקה נכנסת | משקי | 1 | אספקה נכנסת: חומ" ס מצברים וסוללות | child | 1.4.2.1 | פריקת פריטי משלוח נכנס וטרום קבלה
58 | Yes | 1.4.2 | אספקה נכנסת | 2021-04-06 08:00 | 2021-07-27 17:00 |  | אספקה נכנסת |  | 0.78 | אספקה נכנסת: אספקה נכנסת | parent | 1.4 | תחומים
59 | Yes | 1.4.2.1 | פריקת פריטי משלוח נכנס וטרום קבלה | 2021-04-06 08:00 | 2021-06-27 16:00 |  | אספקה נכנסת |  | 0.99 | אספקה נכנסת: פריקת פריטי משלוח נכנס וטרום קבלה | parent | 1.4.2 | אספקה נכנסת
60 | No | 1.4.2.1.1 | מזון | 2021-04-06 08:00 | 2021-04-06 12:00 | כן | אספקה נכנסת | משקי | 1 | אספקה נכנסת: מזון | child | 1.4.2.1 | פריקת פריטי משלוח נכנס וטרום קבלה
61 | No | 1.4.2.1.2 | חלפים, צמיגים ושמנים | 2021-04-06 08:00 | 2021-04-06 12:00 | כן | אספקה נכנסת | משקי | 1 | אספקה נכנסת: חלפים, צמיגים ושמנים | child | 1.4.2.1 | פריקת פריטי משלוח נכנס וטרום קבלה
62 | No | 1.4.2.1.3 | תרופות וצר"פ | 2021-04-06 08:00 | 2021-04-06 12:00 |  | אספקה נכנסת | משקי | 1 | אספקה נכנסת: תרופות וצר"פ | child | 1.4.2.1 | פריקת פריטי משלוח נכנס וטרום קבלה
67 | No | 1.4.2.1.8 | גנרי | 2021-04-06 08:00 | 2021-04-06 12:00 | כן | אספקה נכנסת | גנרי | 1 | אספקה נכנסת: גנרי | child | 1.4.2.1 | פריקת פריטי משלוח נכנס וטרום קבלה
65 | No | 1.4.2.1.6 | נשק ואופטיקה | 2021-04-06 08:00 | 2021-04-06 12:00 |  | אספקה נכנסת | משקי | 1 | אספקה נכנסת: נשק ואופטיקה | child | 1.4.2.1 | פריקת פריטי משלוח נכנס וטרום קבלה
68 | No | 1.4.2.1.9 | פגישת סיכום | 2021-04-08 08:00 | 2021-04-08 12:00 |  | אספקה נכנסת | משותף | 1 | אספקה נכנסת: פגישת סיכום | child | 1.4.2.1 | פריקת פריטי משלוח נכנס וטרום קבלה
85 | No | 1.4.2.2.13 | גנרי | 2021-04-11 08:00 | 2021-04-11 12:00 |  | אספקה נכנסת | גנרי | 1 | אספקה נכנסת: גנרי | child | 1.4.2.2 | קבלה למלאי
79 | No | 1.4.2.2.7 | חומ"ס מצברים וסוללות | 2021-04-13 08:00 | 2021-04-13 12:00 |  | אספקה נכנסת | משקי | 1 | אספקה נכנסת: חומ"ס מצברים וסוללות | child | 1.4.2.2 | קבלה למלאי
50 | Yes | 1.4.1.4 | PDR ממשקים תשתיות נתונים | 2021-04-13 08:00 | 2021-06-30 17:00 |  | תשתיות |  | 0.99 | תשתיות: PDR ממשקים תשתיות נתונים | parent | 1.4.1 | תשתיות
72 | Yes | 1.4.2.2 | קבלה למלאי | 2021-04-13 08:00 | 2021-07-25 17:00 |  | אספקה נכנסת | משקי | 0.89 | אספקה נכנסת: קבלה למלאי | parent | 1.4.2 | אספקה נכנסת
73 | No | 1.4.2.2.1 | מזון | 2021-04-13 08:00 | 2021-04-13 12:00 |  | אספקה נכנסת | משקי | 1 | אספקה נכנסת: מזון | child | 1.4.2.2 | קבלה למלאי
51 | No | 1.4.1.4.1 | PDR ממשקים תשתיות נתונים | 2021-04-13 08:00 | 2021-04-13 12:00 | כן | תשתיות | אינטגרציה | 1 | תשתיות: PDR ממשקים תשתיות נתונים | child | 1.4.1.4 | PDR ממשקים תשתיות נתונים
80 | No | 1.4.2.2.8 | (מאוחד) חומ"ס מצברים וסוללות | 2021-04-13 12:00 | 2021-04-13 16:00 |  | אספקה נכנסת | משקי | 1 | אספקה נכנסת: (מאוחד) חומ"ס מצברים וסוללות | child | 1.4.2.2 | קבלה למלאי
74 | No | 1.4.2.2.2 | (מאוחד) מזון | 2021-04-13 12:00 | 2021-04-13 16:00 |  | אספקה נכנסת | משקי | 1 | אספקה נכנסת: (מאוחד) מזון | child | 1.4.2.2 | קבלה למלאי
120 | Yes | 1.4.2.6 | פורטל ספקים | 2021-04-18 08:00 | 2021-07-11 17:00 |  | אספקה נכנסת |  | 1 | אספקה נכנסת: פורטל ספקים | parent | 1.4.2 | אספקה נכנסת
121 | No | 1.4.2.6.1 | גנרי | 2021-04-18 08:00 | 2021-04-18 12:00 | כן | אספקה נכנסת | גנרי | 1 | אספקה נכנסת: גנרי | child | 1.4.2.6 | פורטל ספקים
83 | No | 1.4.2.2.11 | טקסטיל וציוד כללי | 2021-04-20 08:00 | 2021-04-20 12:00 |  | אספקה נכנסת | משקי | 1 | אספקה נכנסת: טקסטיל וציוד כללי | child | 1.4.2.2 | קבלה למלאי
84 | No | 1.4.2.2.12 | (מאוחד) טקסטיל וציוד כללי | 2021-04-20 08:00 | 2021-04-20 12:00 |  | אספקה נכנסת | משקי | 1 | אספקה נכנסת: (מאוחד) טקסטיל וציוד כללי | child | 1.4.2.2 | קבלה למלאי
75 | No | 1.4.2.2.3 | חלפים, צמיגים ושמנים | 2021-04-20 08:00 | 2021-04-20 12:00 |  | אספקה נכנסת | משקי | 1 | אספקה נכנסת: חלפים, צמיגים ושמנים | child | 1.4.2.2 | קבלה למלאי
76 | No | 1.4.2.2.4 | (מאוחד) חלפים, צמיגים ושמנים | 2021-04-20 12:00 | 2021-04-20 16:00 |  | אספקה נכנסת | משקי | 1 | אספקה נכנסת: (מאוחד) חלפים, צמיגים ושמנים | child | 1.4.2.2 | קבלה למלאי
77 | No | 1.4.2.2.5 | תרופות וצר"פ | 2021-04-22 08:00 | 2021-04-22 12:00 |  | אספקה נכנסת | משקי | 1 | אספקה נכנסת: תרופות וצר"פ | child | 1.4.2.2 | קבלה למלאי
82 | No | 1.4.2.2.10 | (מאוחד) נשק ואופטיקה | 2021-04-22 08:00 | 2021-04-22 12:00 |  | אספקה נכנסת | משקי | 1 | אספקה נכנסת: (מאוחד) נשק ואופטיקה | child | 1.4.2.2 | קבלה למלאי
78 | No | 1.4.2.2.6 | (מאוחד) תרופות וצר"פ | 2021-04-22 08:00 | 2021-04-22 12:00 |  | אספקה נכנסת | משקי | 1 | אספקה נכנסת: (מאוחד) תרופות וצר"פ | child | 1.4.2.2 | קבלה למלאי
86 | No | 1.4.2.2.14 | גנרי - נושאים פתוחים | 2021-04-22 08:00 | 2021-04-22 12:00 | כן | אספקה נכנסת | גנרי | 1 | אספקה נכנסת: גנרי - נושאים פתוחים | child | 1.4.2.2 | קבלה למלאי
81 | No | 1.4.2.2.9 | נשק ואופטיקה | 2021-04-22 08:00 | 2021-04-22 12:00 |  | אספקה נכנסת | משקי | 1 | אספקה נכנסת: נשק ואופטיקה | child | 1.4.2.2 | קבלה למלאי
122 | No | 1.4.2.6.2 | גנרי | 2021-04-22 08:00 | 2021-04-22 12:00 | כן | אספקה נכנסת | גנרי | 1 | אספקה נכנסת: גנרי | child | 1.4.2.6 | פורטל ספקים
87 | No | 1.4.2.2.15 | פגישה משותפת | 2021-04-25 08:00 | 2021-04-25 12:00 |  | אספקה נכנסת | משותף | 1 | אספקה נכנסת: פגישה משותפת | child | 1.4.2.2 | קבלה למלאי
88 | No | 1.4.2.2.16 | (מאוחד) פגישה משותפת | 2021-04-25 08:00 | 2021-04-25 12:00 |  | אספקה נכנסת | משותף | 1 | אספקה נכנסת: (מאוחד) פגישה משותפת | child | 1.4.2.2 | קבלה למלאי
4 | No | 1.2.2 | סיורים ופגישות היכרויות | 2021-04-26 08:00 | 2021-04-26 12:00 |  | סיורים | משותף | 1 | סיורים: סיורים ופגישות היכרויות | child | 1.2 | סיורים ופגישות היכירות
123 | Yes | 1.4.2.7 | תאום קבלת ספקים ותכנון רמפה | 2021-04-27 08:00 | 2021-07-15 17:00 |  | אספקה נכנסת |  | 0.99 | אספקה נכנסת: תאום קבלת ספקים ותכנון רמפה | parent | 1.4.2 | אספקה נכנסת
106 | No | 1.4.2.4.4 | חומ"ס מצברים וסוללות - איסוף מידע ורגולציות | 2021-04-27 08:00 | 2021-04-27 12:00 |  | אספקה נכנסת | משקי | 1 | אספקה נכנסת: חומ"ס מצברים וסוללות - איסוף מידע ורגולציות | child | 1.4.2.4 | אחסנה (הכנה ופיזור לאחסון + אוטומציה)
124 | No | 1.4.2.7.1 | גנרי - מזון, טקסטיל, צר"פ | 2021-04-27 08:00 | 2021-04-27 12:00 | כן | אספקה נכנסת | גנרי | 1 | אספקה נכנסת: גנרי - מזון, טקסטיל, צר"פ | child | 1.4.2.7 | תאום קבלת ספקים ותכנון רמפה
102 | Yes | 1.4.2.4 | אחסנה (הכנה ופיזור לאחסון + אוטומציה) | 2021-04-27 08:00 | 2021-07-18 17:00 |  | אספקה נכנסת |  | 0.99 | אספקה נכנסת: אחסנה (הכנה ופיזור לאחסון + אוטומציה) | parent | 1.4.2 | אספקה נכנסת
103 | No | 1.4.2.4.1 | מזון - איסוף מידע ורגולציות | 2021-04-27 08:00 | 2021-04-27 12:00 |  | אספקה נכנסת | משקי | 1 | אספקה נכנסת: מזון - איסוף מידע ורגולציות | child | 1.4.2.4 | אחסנה (הכנה ופיזור לאחסון + אוטומציה)
52 | No | 1.4.1.4.2 | CDR ממשקים תשתיות נתונים | 2021-04-28 08:00 | 2021-04-28 12:00 |  | תשתיות | אינטגרציה | 1 | תשתיות: CDR ממשקים תשתיות נתונים | child | 1.4.1.4 | PDR ממשקים תשתיות נתונים
12 | Yes | 1.3.6 | פגישת הצגה לתפעול | 2021-04-28 08:00 | 2021-08-18 12:00 |  | ועדת היגוי |  | 0.67 | ועדת היגוי: פגישת הצגה לתפעול | parent | 1.3 | ועדת היגוי
6 | Yes | 1.3 | ועדת היגוי | 2021-04-28 08:00 | 2021-08-18 12:00 |  | ועדת היגוי |  | 0.5 | ועדת היגוי: ועדת היגוי | parent | 1 | תוכנית אפיונים PDR+CDR
7 | No | 1.3.1 | ועדת היגוי | 2021-04-28 08:00 | 2021-04-28 12:00 |  | ועדת היגוי | גנרי | 1 | ועדת היגוי: ועדת היגוי | child | 1.3 | ועדת היגוי
107 | No | 1.4.2.4.5 | נשק ואופטיקה | 2021-04-29 08:00 | 2021-04-29 12:00 |  | אספקה נכנסת | משקי | 1 | אספקה נכנסת: נשק ואופטיקה | child | 1.4.2.4 | אחסנה (הכנה ופיזור לאחסון + אוטומציה)
125 | No | 1.4.2.7.2 | גנרי - חלפים, חומ"ס מסווגים | 2021-04-29 08:00 | 2021-04-29 12:00 | כן | אספקה נכנסת | גנרי | 1 | אספקה נכנסת: גנרי - חלפים, חומ"ס מסווגים | child | 1.4.2.7 | תאום קבלת ספקים ותכנון רמפה
104 | No | 1.4.2.4.2 | חלפים, צמיגים ושמנים | 2021-04-29 08:00 | 2021-04-29 12:00 |  | אספקה נכנסת | משקי | 1 | אספקה נכנסת: חלפים, צמיגים ושמנים | child | 1.4.2.4 | אחסנה (הכנה ופיזור לאחסון + אוטומציה)
57 | No | 1.4.1.4.7 | הגשת תיקון לאחר הערות | 2021-04-29 17:00 | 2021-04-29 17:00 |  | תשתיות | אינטגרציה | 0 | nan: הגשת תיקון לאחר הערות | child | 1.4.1.4 | PDR ממשקים תשתיות נתונים
108 | No | 1.4.2.4.6 | טקסטיל וציוד כללי | 2021-05-02 08:00 | 2021-05-02 12:00 |  | אספקה נכנסת | משקי | 1 | אספקה נכנסת: טקסטיל וציוד כללי | child | 1.4.2.4 | אחסנה (הכנה ופיזור לאחסון + אוטומציה)
105 | No | 1.4.2.4.3 | תרופות וצר"פ | 2021-05-02 08:00 | 2021-05-02 12:00 |  | אספקה נכנסת | משקי | 1 | אספקה נכנסת: תרופות וצר"פ | child | 1.4.2.4 | אחסנה (הכנה ופיזור לאחסון + אוטומציה)
5 | No | 1.2.3 | סיורים ופגישות היכרויות | 2021-05-03 08:00 | 2021-05-03 12:00 |  | סיורים | משותף | 1 | סיורים: סיורים ופגישות היכרויות | child | 1.2 | סיורים ופגישות היכירות
53 | No | 1.4.1.4.3 | CDR ממשקים תשתיות נתונים | 2021-05-04 08:00 | 2021-05-04 12:00 | כן | תשתיות | אינטגרציה | 1 | תשתיות: CDR ממשקים תשתיות נתונים | child | 1.4.1.4 | PDR ממשקים תשתיות נתונים
126 | No | 1.4.2.7.3 | גנרי - פגישת סיכום | 2021-05-06 08:00 | 2021-05-06 12:00 |  | אספקה נכנסת | משותף | 1 | אספקה נכנסת: גנרי - פגישת סיכום | child | 1.4.2.7 | תאום קבלת ספקים ותכנון רמפה
109 | No | 1.4.2.4.7 | פגישת זכיין - לקביעת תהליכי אחסנה מתחם משק | 2021-05-06 12:00 | 2021-05-06 16:00 |  | אספקה נכנסת | משותף | 1 | אספקה נכנסת: פגישת זכיין - לקביעת תהליכי אחסנה מתחם משק | child | 1.4.2.4 | אחסנה (הכנה ופיזור לאחסון + אוטומציה)
110 | No | 1.4.2.4.8 | פגישת זכיין - לקביעת תהליכי אחסנה מתחם משק | 2021-05-10 08:00 | 2021-05-10 12:00 |  | אספקה נכנסת | משותף | 1 | אספקה נכנסת: פגישת זכיין - לקביעת תהליכי אחסנה מתחם משק | child | 1.4.2.4 | אחסנה (הכנה ופיזור לאחסון + אוטומציה)
111 | No | 1.4.2.4.9 | פגישה זכיין - לקביעת תהליכי אחסנה מתחם משק | 2021-05-30 08:00 | 2021-05-30 12:00 |  | אספקה נכנסת | משותף | 1 | אספקה נכנסת: פגישה זכיין - לקביעת תהליכי אחסנה מתחם משק | child | 1.4.2.4 | אחסנה (הכנה ופיזור לאחסון + אוטומציה)
89 | No | 1.4.2.2.17 | ( נושאים פתוחים) פגישה משותפת | 2021-06-03 08:00 | 2021-06-03 12:00 | כן | אספקה נכנסת | משותף | 1 | אספקה נכנסת: ( נושאים פתוחים) פגישה משותפת | child | 1.4.2.2 | קבלה למלאי
69 | No | 1.4.2.1.10 | הגשת תוצר ביניים פריקת משלוח נכנס וטרום קבלה | 2021-06-06 08:00 | 2021-06-06 08:00 |  | אספקה נכנסת | משותף | 1 | אספקה נכנסת: הגשת תוצר ביניים פריקת משלוח נכנס וטרום קבלה | child | 1.4.2.1 | פריקת פריטי משלוח נכנס וטרום קבלה
156 | No | 1.4.3.1.1.1 | גנרי + AGV (פנימי) | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-08 12:00 |  | ניהול חצר | גנרי | 0 | ניהול חצר: גנרי + AGV (פנימי) | child | 1.4.3.1.1 | העברה בין מחסנים, שינוע
173 | Yes | 1.4.4.1 | טיפול בהזמנות | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-13 17:00 |  | אספקה יוצאת |  | 1 | אספקה יוצאת: טיפול בהזמנות | parent | 1.4.4 | אספקה יוצאת
155 | Yes | 1.4.3.1.1 | העברה בין מחסנים, שינוע | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-08 12:00 |  | ניהול חצר |  | 0 | ניהול חצר: העברה בין מחסנים, שינוע | parent | 1.4.3.1 | ניהול חצר
154 | Yes | 1.4.3.1 | ניהול חצר | 2021-06-08 08:00 | 2021-07-08 12:00 |  | ניהול חצר |  | 0 | ניהול חצר: ניהול חצר | parent | 1.4.3 | ניהול חצר
172 | Yes | 1.4.4 | אספקה יוצאת | 2021-06-08 08:00 | 2021-08-30 12:00 |  | אספקה יוצאת |  | 0.33 | אספקה יוצאת: אספקה יוצאת | parent | 1.4 | תחומים
153 | Yes | 1.4.3 | ניהול חצר | 2021-06-08 09:00 | 2021-08-15 17:00 |  | ניהול חצר |  | 0 | ניהול חצר: ניהול חצר | parent | 1.4 | תחומים
157 | Yes | 1.4.3.1.2 | מעקב ובקרה של תנועת רכבים | 2021-06-08 12:00 | 2021-06-08 16:00 |  | ניהול חצר |  | 0 | ניהול חצר: מעקב ובקרה של תנועת רכבים | parent | 1.4.3.1 | ניהול חצר
54 | No | 1.4.1.4.4 | CDR ממשקים תשתיות נתונים | 2021-06-10 08:00 | 2021-06-10 12:00 | כן | תשתיות | אינטגרציה | 1 | תשתיות: CDR ממשקים תשתיות נתונים | child | 1.4.1.4 | PDR ממשקים תשתיות נתונים
8 | No | 1.3.2 | ועדת היגוי | 2021-06-10 08:00 | 2021-06-10 12:00 |  | ועדת היגוי | גנרי | 1 | ועדת היגוי: ועדת היגוי | child | 1.3 | ועדת היגוי
159 | Yes | 1.4.3.1.3 | בקרות שקילה | 2021-06-13 08:00 | 2021-06-13 12:00 |  | ניהול חצר |  | 0 | ניהול חצר: בקרות שקילה | parent | 1.4.3.1 | ניהול חצר
174 | No | 1.4.4.1.1 | גנרי - מדיניות הטיפול בהזמנות | 2021-06-13 08:00 | 2021-06-13 12:00 |  | אספקה יוצאת | גנרי | 1 | אספקה יוצאת: גנרי - מדיניות הטיפול בהזמנות | child | 1.4.4.1 | טיפול בהזמנות
199 | Yes | 1.4.4.5 | ליקוט | 2021-06-15 08:00 | 2021-06-29 12:00 |  | אספקה יוצאת |  | 0.53 | אספקה יוצאת: ליקוט | parent | 1.4.4 | אספקה יוצאת
181 | Yes | 1.4.4.3 | טיפול בהזמנות | 2021-06-15 08:00 | 2021-06-22 12:00 |  | אספקה יוצאת |  | 0.82 | אספקה יוצאת: טיפול בהזמנות | parent | 1.4.4 | אספקה יוצאת
175 | No | 1.4.4.1.2 | גנרי - מדיניות הטיפול בהזמנות | 2021-06-15 08:00 | 2021-06-15 12:00 |  | אספקה יוצאת | גנרי | 1 | אספקה יוצאת: גנרי - מדיניות הטיפול בהזמנות | child | 1.4.4.1 | טיפול בהזמנות
161 | Yes | 1.4.3.1.4 | חבילות - מכולות, טרנזיט | 2021-06-15 08:00 | 2021-06-15 12:00 |  | ניהול חצר |  | 0 | ניהול חצר: חבילות - מכולות, טרנזיט | parent | 1.4.3.1 | ניהול חצר
127 | No | 1.4.2.7.4 | הגשת תוצר ביניים תאום קבלת ספקים ותכנון רמפה+פורטל | 2021-06-15 08:00 | 2021-06-15 08:00 |  | אספקה נכנסת | משותף | 1 | אספקה נכנסת: הגשת תוצר ביניים תאום קבלת ספקים ותכנון רמפה+פורטל | child | 1.4.2.7 | תאום קבלת ספקים ותכנון רמפה
162 | No | 1.4.3.1.4.1 | (פנימי) גנרי | 2021-06-15 08:00 | 2021-06-15 12:00 |  | ניהול חצר | גנרי | 0 | ניהול חצר: (פנימי) גנרי | child | 1.4.3.1.4 | חבילות - מכולות, טרנזיט
204 | No | 1.4.4.5.5 | (מאוחד עם טיפול בהזמנות) תרופות וצר"פ | 2021-06-17 13:00 | 2021-06-17 17:00 |  | אספקה יוצאת | משקי | 1 | אספקה יוצאת: (מאוחד עם טיפול בהזמנות) תרופות וצר"פ | child | 1.4.4.5 | ליקוט
191 | No | 1.4.4.3.10 | (מאוחד) נשק ואופטיקה | 2021-06-17 13:00 | 2021-06-17 17:00 |  | אספקה יוצאת | משקי | 1 | אספקה יוצאת: (מאוחד) נשק ואופטיקה | child | 1.4.4.3 | טיפול בהזמנות
202 | No | 1.4.4.5.3 | (מאוחד עם טיפול בהזמנות) חלפים, צמיגים ושמנים | 2021-06-17 13:00 | 2021-06-17 17:00 |  | אספקה יוצאת | משקי | 1 | אספקה יוצאת: (מאוחד עם טיפול בהזמנות) חלפים, צמיגים ושמנים | child | 1.4.4.5 | ליקוט
203 | No | 1.4.4.5.4 | (מאוחד עם טיפול בהזמנות) חלפים, צמיגים ושמנים | 2021-06-17 13:00 | 2021-06-17 17:00 |  | אספקה יוצאת | משקי | 1 | אספקה יוצאת: (מאוחד עם טיפול בהזמנות) חלפים, צמיגים ושמנים | child | 1.4.4.5 | ליקוט
190 | No | 1.4.4.3.9 | נשק ואופטיקה | 2021-06-17 13:00 | 2021-06-17 17:00 |  | אספקה יוצאת | משקי | 1 | אספקה יוצאת: נשק ואופטיקה | child | 1.4.4.3 | טיפול בהזמנות
208 | No | 1.4.4.5.9 | (מאוחד עם טיפול בהזמנות) נשק ואופטיקה | 2021-06-17 13:00 | 2021-06-17 17:00 |  | אספקה יוצאת | משקי | 1 | אספקה יוצאת: (מאוחד עם טיפול בהזמנות) נשק ואופטיקה | child | 1.4.4.5 | ליקוט
209 | No | 1.4.4.5.10 | (מאוחד עם טיפול בהזמנות) טקסטיל וציוד כללי | 2021-06-17 13:00 | 2021-06-17 17:00 |  | אספקה יוצאת | משקי | 1 | אספקה יוצאת: (מאוחד עם טיפול בהזמנות) טקסטיל וציוד כללי | child | 1.4.4.5 | ליקוט
187 | No | 1.4.4.3.6 | (מאוחד) תרופות וצר"פ | 2021-06-17 13:00 | 2021-06-17 17:00 |  | אספקה יוצאת | משקי | 1 | אספקה יוצאת: (מאוחד) תרופות וצר"פ | child | 1.4.4.3 | טיפול בהזמנות
186 | No | 1.4.4.3.5 | תרופות וצר"פ | 2021-06-17 13:00 | 2021-06-17 17:00 |  | אספקה יוצאת | משקי | 1 | אספקה יוצאת: תרופות וצר"פ | child | 1.4.4.3 | טיפול בהזמנות
185 | No | 1.4.4.3.4 | (מאוחד) חלפים, צמיגים ושמנים | 2021-06-17 13:00 | 2021-06-17 17:00 |  | אספקה יוצאת | משקי | 1 | אספקה יוצאת: (מאוחד) חלפים, צמיגים ושמנים | child | 1.4.4.3 | טיפול בהזמנות
184 | No | 1.4.4.3.3 | חלפים, צמיגים ושמנים | 2021-06-17 13:00 | 2021-06-17 17:00 |  | אספקה יוצאת | משקי | 1 | אספקה יוצאת: חלפים, צמיגים ושמנים | child | 1.4.4.3 | טיפול בהזמנות
207 | No | 1.4.4.5.8 | (מאוחד עם טיפול בהזמנות) נשק ואופטיקה | 2021-06-17 13:00 | 2021-06-17 17:00 |  | אספקה יוצאת | משקי | 1 | אספקה יוצאת: (מאוחד עם טיפול בהזמנות) נשק ואופטיקה | child | 1.4.4.5 | ליקוט
192 | No | 1.4.4.3.11 | טקסטיל וציוד כללי | 2021-06-17 13:00 | 2021-06-17 17:00 |  | אספקה יוצאת | משקי | 1 | אספקה יוצאת: טקסטיל וציוד כללי | child | 1.4.4.3 | טיפול בהזמנות
193 | No | 1.4.4.3.12 | פגישת נושאים פתוחים בנושא הזמנות וליקוט | 2021-06-20 09:00 | 2021-06-20 17:00 |  | אספקה יוצאת | משקי | 1 | אספקה יוצאת: פגישת נושאים פתוחים בנושא הזמנות וליקוט | child | 1.4.4.3 | טיפול בהזמנות
70 | No | 1.4.2.1.11 | הערות המזמין לאחר הגשה | 2021-06-20 17:00 | 2021-06-20 17:00 |  | אספקה נכנסת | משותף | 0 | אספקה נכנסת: הערות המזמין לאחר הגשה | child | 1.4.2.1 | פריקת פריטי משלוח נכנס וטרום קבלה
160 | No | 1.4.3.1.3.1 | (טופ סקיי ליין) גנרי | 2021-06-21 13:00 | 2021-06-21 17:00 |  | ניהול חצר | גנרי | 0 | ניהול חצר: (טופ סקיי ליין) גנרי | child | 1.4.3.1.3 | בקרות שקילה
158 | No | 1.4.3.1.2.1 | (טופ סקיי ליין) גנרי | 2021-06-21 13:00 | 2021-06-21 17:00 |  | ניהול חצר | גנרי | 0 | ניהול חצר: (טופ סקיי ליין) גנרי | child | 1.4.3.1.2 | מעקב ובקרה של תנועת רכבים
210 | No | 1.4.4.5.11 | (במקרה ויש צורך) נושאים פתוחים - הזמנות וליקוט | 2021-06-22 17:00 | 2021-06-22 17:00 |  | אספקה יוצאת | משותף | 0 | אספקה יוצאת: (במקרה ויש צורך) נושאים פתוחים - הזמנות וליקוט | child | 1.4.4.5 | ליקוט
113 | No | 1.4.2.4.11 | הגשת תוצר ביניים פיזור ואחסנה | 2021-06-24 08:00 | 2021-06-24 08:00 |  | אספקה נכנסת | משותף | 0 | אספקה נכנסת: הגשת תוצר ביניים פיזור ואחסנה | child | 1.4.2.4 | אחסנה (הכנה ופיזור לאחסון + אוטומציה)
90 | No | 1.4.2.2.18 | סיכום קבלה למלאי | 2021-06-24 09:00 | 2021-06-24 17:00 | כן | אספקה נכנסת | משותף | 0 | אספקה נכנסת: סיכום קבלה למלאי | child | 1.4.2.2 | קבלה למלאי
95 | No | 1.4.2.3.1 | ממשקים אספקה נכנסת PDR | 2021-06-27 08:00 | 2021-06-27 08:00 |  | אספקה נכנסת | אינטגרציה | 0 | אספקה נכנסת: ממשקים אספקה נכנסת PDR | child | 1.4.2.3 | ממשקים טרום קבלה וקבלה למלאי
94 | Yes | 1.4.2.3 | ממשקים טרום קבלה וקבלה למלאי | 2021-06-27 08:00 | 2021-07-25 17:00 |  | אספקה נכנסת |  | 0 | אספקה נכנסת: ממשקים טרום קבלה וקבלה למלאי | parent | 1.4.2 | אספקה נכנסת
188 | No | 1.4.4.3.7 | חומ" ס מצברים וסוללות | 2021-06-27 08:00 | 2021-06-27 08:00 |  | אספקה יוצאת | משקי | 0 | אספקה יוצאת: חומ" ס מצברים וסוללות | child | 1.4.4.3 | טיפול בהזמנות
200 | No | 1.4.4.5.1 | (מאוחד עם טיפול בהזמנות) מזון | 2021-06-27 08:00 | 2021-06-27 17:00 |  | אספקה יוצאת | משקי | 0 | אספקה יוצאת: (מאוחד עם טיפול בהזמנות) מזון | child | 1.4.4.5 | ליקוט
182 | No | 1.4.4.3.1 | מזון | 2021-06-27 08:00 | 2021-06-27 08:00 |  | אספקה יוצאת | משקי | 0 | אספקה יוצאת: מזון | child | 1.4.4.3 | טיפול בהזמנות
189 | No | 1.4.4.3.8 | (מאוחד) חומ" ס מצברים וסוללות | 2021-06-27 13:00 | 2021-06-27 17:00 |  | אספקה יוצאת | משקי | 0 | אספקה יוצאת: (מאוחד) חומ" ס מצברים וסוללות | child | 1.4.4.3 | טיפול בהזמנות
201 | No | 1.4.4.5.2 | (מאוחד עם טיפול בהזמנות) מזון | 2021-06-27 13:00 | 2021-06-27 17:00 |  | אספקה יוצאת | משקי | 0 | אספקה יוצאת: (מאוחד עם טיפול בהזמנות) מזון | child | 1.4.4.5 | ליקוט
205 | No | 1.4.4.5.6 | (מאוחד עם טיפול בהזמנות) חומ" ס מצברים וסוללות | 2021-06-27 13:00 | 2021-06-27 17:00 |  | אספקה יוצאת | משקי | 0 | אספקה יוצאת: (מאוחד עם טיפול בהזמנות) חומ" ס מצברים וסוללות | child | 1.4.4.5 | ליקוט
206 | No | 1.4.4.5.7 | (מאוחד עם טיפול בהזמנות) חומ" ס מצברים וסוללות | 2021-06-27 13:00 | 2021-06-27 17:00 |  | אספקה יוצאת | משקי | 0 | אספקה יוצאת: (מאוחד עם טיפול בהזמנות) חומ" ס מצברים וסוללות | child | 1.4.4.5 | ליקוט
183 | No | 1.4.4.3.2 | (מאוחד) מזון | 2021-06-27 13:00 | 2021-06-27 17:00 |  | אספקה יוצאת | משקי | 0 | אספקה יוצאת: (מאוחד) מזון | child | 1.4.4.3 | טיפול בהזמנות
71 | No | 1.4.2.1.12 | הגשת תיקון לאחר הערות | 2021-06-27 17:00 | 2021-06-27 17:00 |  | אספקה נכנסת | משותף | 0 | אספקה נכנסת: הגשת תיקון לאחר הערות | child | 1.4.2.1 | פריקת פריטי משלוח נכנס וטרום קבלה
176 | Yes | 1.4.4.2 | TMS תכנון הפצה | 2021-06-29 08:00 | 2021-07-08 12:00 |  | אספקה יוצאת |  | 0 | אספקה יוצאת: TMS תכנון הפצה | parent | 1.4.4 | אספקה יוצאת
96 | No | 1.4.2.3.2 | ממשקים אספקה נכנסת PDR | 2021-06-29 08:00 | 2021-06-29 08:00 |  | אספקה נכנסת | אינטגרציה | 0 | אספקה נכנסת: ממשקים אספקה נכנסת PDR | child | 1.4.2.3 | ממשקים טרום קבלה וקבלה למלאי
177 | No | 1.4.4.2.1 | גנרי | 2021-06-29 13:00 | 2021-06-29 17:00 |  | אספקה יוצאת | גנרי | 0 | אספקה יוצאת: גנרי | child | 1.4.4.2 | TMS תכנון הפצה
145 | Yes | 1.4.2.11 | BI אספקה נכנסת | 2021-06-29 13:00 | 2021-07-27 17:00 |  | אספקה נכנסת |  | 0 | אספקה נכנסת: BI אספקה נכנסת | parent | 1.4.2 | אספקה נכנסת
146 | No | 1.4.2.11.1 | PDR - BI | 2021-06-29 13:00 | 2021-06-29 17:00 |  | אספקה נכנסת | BI | 0 | אספקה נכנסת: PDR - BI | child | 1.4.2.11 | BI אספקה נכנסת
178 | No | 1.4.4.2.2 | (מאוחד) גנרי - יחודיות משקית | 2021-06-29 17:00 | 2021-06-29 17:00 |  | אספקה יוצאת | גנרי | 0 | אספקה יוצאת: (מאוחד) גנרי - יחודיות משקית | child | 1.4.4.2 | TMS תכנון הפצה
142 | No | 1.4.2.10.1 | הגשת סיכום אספקה נכנסת | 2021-06-30 08:00 | 2021-06-30 08:00 |  | אספקה נכנסת | משותף | 0 | אספקה נכנסת: הגשת סיכום אספקה נכנסת | child | 1.4.2.10 | סיכום נושא
99 | No | 1.4.2.3.5 | הגשת תוצר ממשקים טרום קבלה וקבלה למלאי | 2021-06-30 08:00 | 2021-06-30 08:00 |  | אספקה נכנסת | אינטגרציה | 0 | אספקה נכנסת: הגשת תוצר ממשקים טרום קבלה וקבלה למלאי | child | 1.4.2.3 | ממשקים טרום קבלה וקבלה למלאי
55 | No | 1.4.1.4.5 | הגשת תוצר ביניים ממשקים תשתיות נתונים | 2021-06-30 08:00 | 2021-06-30 08:00 |  | תשתיות | אינטגרציה | 0 | תשתיות: הגשת תוצר ביניים ממשקים תשתיות נתונים | child | 1.4.1.4 | PDR ממשקים תשתיות נתונים
136 | Yes | 1.4.2.9 | קבלת ספקים למתחם | 2021-06-30 17:00 | 2021-06-30 17:00 |  | אספקה נכנסת |  | 0 | אספקה נכנסת: קבלת ספקים למתחם | parent | 1.4.2 | אספקה נכנסת
91 | No | 1.4.2.2.19 | הגשת תוצר קבלה למלאי | 2021-06-30 17:00 | 2021-06-30 17:00 |  | אספקה נכנסת | משותף | 0 | אספקה נכנסת: הגשת תוצר קבלה למלאי | child | 1.4.2.2 | קבלה למלאי
141 | Yes | 1.4.2.10 | סיכום נושא | 2021-06-30 17:00 | 2021-06-30 17:00 |  | אספקה נכנסת |  | 0 | אספקה נכנסת: סיכום נושא | parent | 1.4.2 | אספקה נכנסת
215 | No | 1.4.4.6.1 | מזון | 2021-07-01 08:00 | 2021-07-01 12:00 |  | אספקה יוצאת | משקי | 0 | אספקה יוצאת: מזון | child | 1.4.4.6 | הכנת משלוחים, בדיקה ואריזה
218 | No | 1.4.4.6.4 | חומ" ס מצברים וסוללות | 2021-07-01 08:00 | 2021-07-01 12:00 |  | אספקה יוצאת | משקי | 0 | אספקה יוצאת: חומ" ס מצברים וסוללות | child | 1.4.4.6 | הכנת משלוחים, בדיקה ואריזה
214 | Yes | 1.4.4.6 | הכנת משלוחים, בדיקה ואריזה | 2021-07-01 08:00 | 2021-07-07 12:00 |  | אספקה יוצאת |  | 0 | אספקה יוצאת: הכנת משלוחים, בדיקה ואריזה | parent | 1.4.4 | אספקה יוצאת
97 | No | 1.4.2.3.3 | ממשקים אספקה נכנסת CDR | 2021-07-01 08:00 | 2021-07-01 08:00 |  | אספקה נכנסת | אינטגרציה | 0 | אספקה נכנסת: ממשקים אספקה נכנסת CDR | child | 1.4.2.3 | ממשקים טרום קבלה וקבלה למלאי
128 | No | 1.4.2.7.5 | הערות המזמין לאחר הגשה | 2021-07-01 08:00 | 2021-07-01 08:00 |  | אספקה נכנסת | משותף | 0 | אספקה נכנסת: הערות המזמין לאחר הגשה | child | 1.4.2.7 | תאום קבלת ספקים ותכנון רמפה
112 | No | 1.4.2.4.10 | (במידה ונדרש) פגישת סיכום - לקביעת תהליכי אחסנה מתחם משק | 2021-07-01 08:00 | 2021-07-01 08:00 |  | אספקה נכנסת | משותף | 0 | אספקה נכנסת: (במידה ונדרש) פגישת סיכום - לקביעת תהליכי אחסנה מתחם משק | child | 1.4.2.4 | אחסנה (הכנה ופיזור לאחסון + אוטומציה)
137 | No | 1.4.2.9.1 | (תלוי במכלול כניסה) גנרי | 2021-07-01 08:00 | 2021-07-01 12:00 |  | אספקה נכנסת | גנרי | 0 | אספקה נכנסת: (תלוי במכלול כניסה) גנרי | child | 1.4.2.9 | קבלת ספקים למתחם
147 | No | 1.4.2.11.2 | PDR - BI | 2021-07-01 13:00 | 2021-07-01 17:00 |  | אספקה נכנסת | BI | 0 | אספקה נכנסת: PDR - BI | child | 1.4.2.11 | BI אספקה נכנסת
179 | No | 1.4.4.2.3 | גנרי | 2021-07-01 13:00 | 2021-07-01 17:00 |  | אספקה יוצאת | גנרי | 0 | אספקה יוצאת: גנרי | child | 1.4.4.2 | TMS תכנון הפצה
221 | No | 1.4.4.6.7 | גנרי - ריכוז המלאי שלוקט לעמדות הבדיקה והאריזה | 2021-07-04 08:00 | 2021-07-04 12:00 |  | אספקה יוצאת | גנרי | 0 | אספקה יוצאת: גנרי - ריכוז המלאי שלוקט לעמדות הבדיקה והאריזה | child | 1.4.4.6 | הכנת משלוחים, בדיקה ואריזה
163 | Yes | 1.4.3.1.5 | ממשקים ניהול חצר | 2021-07-04 08:00 | 2021-07-08 12:00 |  | ניהול חצר |  | 0 | ניהול חצר: ממשקים ניהול חצר | parent | 1.4.3.1 | ניהול חצר
216 | No | 1.4.4.6.2 | חלפים, צמיגים ושמנים | 2021-07-04 08:00 | 2021-07-04 12:00 |  | אספקה יוצאת | משקי | 0 | אספקה יוצאת: חלפים, צמיגים ושמנים | child | 1.4.4.6 | הכנת משלוחים, בדיקה ואריזה
219 | No | 1.4.4.6.5 | נשק ואופטיקה | 2021-07-04 08:00 | 2021-07-04 12:00 |  | אספקה יוצאת | משקי | 0 | אספקה יוצאת: נשק ואופטיקה | child | 1.4.4.6 | הכנת משלוחים, בדיקה ואריזה
117 | No | 1.4.2.5.1 | ממשקים - אחסנה והעברה ואוטומציה (פנימי) PDR | 2021-07-04 09:00 | 2021-07-04 17:00 |  | אספקה נכנסת | אינטגרציה | 0 | אספקה נכנסת: ממשקים - אחסנה והעברה ואוטומציה (פנימי) PDR | child | 1.4.2.5 | ממשקים אחסנה
116 | Yes | 1.4.2.5 | ממשקים אחסנה | 2021-07-04 13:00 | 2021-08-01 17:00 |  | אספקה נכנסת |  | 0 | אספקה נכנסת: ממשקים אחסנה | parent | 1.4.2 | אספקה נכנסת
130 | Yes | 1.4.2.8 | ממשקים - תאום קבלה | 2021-07-04 16:00 | 2021-07-13 17:00 |  | אספקה נכנסת |  | 0 | אספקה נכנסת: ממשקים - תאום קבלה | parent | 1.4.2 | אספקה נכנסת
114 | No | 1.4.2.4.12 | הערות המזמין לאחר הגשה | 2021-07-04 17:00 | 2021-07-04 17:00 |  | אספקה נכנסת | משותף | 0 | אספקה נכנסת: הערות המזמין לאחר הגשה | child | 1.4.2.4 | אחסנה (הכנה ופיזור לאחסון + אוטומציה)
217 | No | 1.4.4.6.3 | תרופות וצר"פ | 2021-07-06 08:00 | 2021-07-06 12:00 |  | אספקה יוצאת | משקי | 0 | אספקה יוצאת: תרופות וצר"פ | child | 1.4.4.6 | הכנת משלוחים, בדיקה ואריזה
131 | No | 1.4.2.8.1 | ממשקים - תאום קבלה PDR | 2021-07-06 08:00 | 2021-07-06 08:00 |  | אספקה נכנסת | אינטגרציה | 0 | אספקה נכנסת: ממשקים - תאום קבלה PDR | child | 1.4.2.8 | ממשקים - תאום קבלה
220 | No | 1.4.4.6.6 | טקסטיל וציוד כללי | 2021-07-06 08:00 | 2021-07-06 12:00 |  | אספקה יוצאת | משקי | 0 | אספקה יוצאת: טקסטיל וציוד כללי | child | 1.4.4.6 | הכנת משלוחים, בדיקה ואריזה
9 | No | 1.3.3 | ועדת היגוי | 2021-07-07 08:00 | 2021-07-07 12:00 |  | ועדת היגוי | גנרי | 0 | ועדת היגוי: ועדת היגוי | child | 1.3 | ועדת היגוי
222 | No | 1.4.4.6.8 | פגישת סיכום | 2021-07-07 08:00 | 2021-07-07 12:00 |  | אספקה יוצאת | משותף | 0 | אספקה יוצאת: פגישת סיכום | child | 1.4.4.6 | הכנת משלוחים, בדיקה ואריזה
150 | No | 1.4.2.11.5 | הגשת תוצר ביניים אספקה נכנסת BI | 2021-07-08 08:00 | 2021-07-08 08:00 |  | אספקה נכנסת | BI | 0 | אספקה נכנסת: הגשת תוצר ביניים אספקה נכנסת BI | child | 1.4.2.11 | BI אספקה נכנסת
226 | Yes | 1.4.4.8 | העמסה, ניפוק ומסירת משלוחים | 2021-07-08 08:00 | 2021-07-08 12:00 |  | אספקה יוצאת |  | 0 | אספקה יוצאת: העמסה, ניפוק ומסירת משלוחים | parent | 1.4.4 | אספקה יוצאת
257 | Yes | 1.4.5 | ניהול מלאי | 2021-07-08 08:00 | 2021-10-06 12:00 |  | ניהול מלאי |  | 0 | ניהול מלאי: ניהול מלאי | parent | 1.4 | תחומים
278 | Yes | 1.4.5.6 | פעילות ערך מוסף | 2021-07-08 08:00 | 2021-07-26 12:00 |  | ניהול מלאי |  | 0 | ניהול מלאי: פעילות ערך מוסף | parent | 1.4.5 | ניהול מלאי
227 | No | 1.4.4.8.1 | גנרי | 2021-07-08 08:00 | 2021-07-08 12:00 |  | אספקה יוצאת | גנרי | 0 | אספקה יוצאת: גנרי | child | 1.4.4.8 | העמסה, ניפוק ומסירת משלוחים
287 | No | 1.4.5.6.9 | חומ"ס מצברים וסוללות | 2021-07-08 08:00 | 2021-07-08 12:00 |  | ניהול מלאי | משקי | 0 | ניהול מלאי: חומ"ס מצברים וסוללות | child | 1.4.5.6 | פעילות ערך מוסף
98 | No | 1.4.2.3.4 | ממשקים אספקה נכנסת CDR | 2021-07-08 08:00 | 2021-07-08 08:00 |  | אספקה נכנסת | אינטגרציה | 0 | אספקה נכנסת: ממשקים אספקה נכנסת CDR | child | 1.4.2.3 | ממשקים טרום קבלה וקבלה למלאי
279 | No | 1.4.5.6.1 | מזון | 2021-07-08 08:00 | 2021-07-08 12:00 |  | ניהול מלאי | משקי | 0 | ניהול מלאי: מזון | child | 1.4.5.6 | פעילות ערך מוסף
194 | Yes | 1.4.4.4 | ממשקים - טיפול בהזמנות ותכנון הפצה | 2021-07-08 12:00 | 2021-07-19 12:00 |  | אספקה יוצאת |  | 0 | אספקה יוצאת: ממשקים - טיפול בהזמנות ותכנון הפצה | parent | 1.4.4 | אספקה יוצאת
132 | No | 1.4.2.8.2 | ממשקים - תאום קבלה CDR | 2021-07-08 13:00 | 2021-07-08 17:00 |  | אספקה נכנסת | אינטגרציה | 0 | אספקה נכנסת: ממשקים - תאום קבלה CDR | child | 1.4.2.8 | ממשקים - תאום קבלה
180 | No | 1.4.4.2.4 | משותפת - פגישת סיכום | 2021-07-08 13:00 | 2021-07-08 17:00 |  | אספקה יוצאת | משותף | 0 | אספקה יוצאת: משותפת - פגישת סיכום | child | 1.4.4.2 | TMS תכנון הפצה
148 | No | 1.4.2.11.3 | CDR - BI | 2021-07-08 13:00 | 2021-07-08 17:00 |  | אספקה נכנסת | BI | 0 | אספקה נכנסת: CDR - BI | child | 1.4.2.11 | BI אספקה נכנסת
228 | Yes | 1.4.4.9 | ממשקים - העמסה, ניפוק ומסירה | 2021-07-11 08:00 | 2021-07-25 12:00 |  | אספקה יוצאת |  | 0 | אספקה יוצאת: ממשקים - העמסה, ניפוק ומסירה | parent | 1.4.4 | אספקה יוצאת
229 | No | 1.4.4.9.1 | ממשקים PDR | 2021-07-11 08:00 | 2021-07-11 12:00 |  | אספקה יוצאת | אינטגרציה | 0 | אספקה יוצאת: ממשקים PDR | child | 1.4.4.9 | ממשקים - העמסה, ניפוק ומסירה
288 | No | 1.4.5.6.10 | חומ"ס מצברים וסוללות | 2021-07-11 08:00 | 2021-07-11 12:00 |  | ניהול מלאי | משקי | 0 | ניהול מלאי: חומ"ס מצברים וסוללות | child | 1.4.5.6 | פעילות ערך מוסף
280 | No | 1.4.5.6.2 | מזון | 2021-07-11 08:00 | 2021-07-11 12:00 |  | ניהול מלאי | משקי | 0 | ניהול מלאי: מזון | child | 1.4.5.6 | פעילות ערך מוסף
164 | No | 1.4.3.1.5.1 | ממשקים PDR | 2021-07-11 13:00 | 2021-07-11 17:00 |  | ניהול חצר | אינטגרציה | 0 | ניהול חצר: ממשקים PDR | child | 1.4.3.1.5 | ממשקים ניהול חצר
129 | No | 1.4.2.7.6 | הגשת תיקון לאחר הערות | 2021-07-11 17:00 | 2021-07-11 17:00 |  | אספקה נכנסת | משותף | 0 | אספקה נכנסת: הגשת תיקון לאחר הערות | child | 1.4.2.7 | תאום קבלת ספקים ותכנון רמפה
236 | No | 1.4.4.10.1 | גנרי | 2021-07-13 08:00 | 2021-07-13 12:00 |  | אספקה יוצאת | גנרי | 0 | אספקה יוצאת: גנרי | child | 1.4.4.10 | מסירה בדלפק
235 | Yes | 1.4.4.10 | מסירה בדלפק | 2021-07-13 08:00 | 2021-07-15 12:00 |  | אספקה יוצאת |  | 0 | אספקה יוצאת: מסירה בדלפק | parent | 1.4.4 | אספקה יוצאת
281 | No | 1.4.5.6.3 | מזון - מנות קרב ומנות מוצבים | 2021-07-13 08:00 | 2021-07-13 12:00 |  | ניהול מלאי | משקי | 0 | ניהול מלאי: מזון - מנות קרב ומנות מוצבים | child | 1.4.5.6 | פעילות ערך מוסף
149 | No | 1.4.2.11.4 | CDR - BI | 2021-07-13 13:00 | 2021-07-13 17:00 |  | אספקה נכנסת | BI | 0 | אספקה נכנסת: CDR - BI | child | 1.4.2.11 | BI אספקה נכנסת
223 | Yes | 1.4.4.7 | העמסה, ניפוק ומסירת משלוחים | 2021-07-14 08:00 | 2021-07-21 12:00 |  | אספקה יוצאת |  | 0 | אספקה יוצאת: העמסה, ניפוק ומסירת משלוחים | parent | 1.4.4 | אספקה יוצאת
224 | No | 1.4.4.7.1 | ממשקים PDR | 2021-07-14 08:00 | 2021-07-14 12:00 |  | אספקה יוצאת | אינטגרציה | 0 | אספקה יוצאת: ממשקים PDR | child | 1.4.4.7 | העמסה, ניפוק ומסירת משלוחים
282 | No | 1.4.5.6.4 | חלפים, צמיגים ושמנים | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-15 12:00 |  | ניהול מלאי | משקי | 0 | ניהול מלאי: חלפים, צמיגים ושמנים | child | 1.4.5.6 | פעילות ערך מוסף
237 | No | 1.4.4.10.2 | נשק ואופטיקה ונרקוטיקה | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-15 12:00 |  | אספקה יוצאת | גנרי | 0 | אספקה יוצאת: נשק ואופטיקה ונרקוטיקה | child | 1.4.4.10 | מסירה בדלפק
289 | No | 1.4.5.6.11 | נשק ואופטיקה | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-15 12:00 |  | ניהול מלאי | משקי | 0 | ניהול מלאי: נשק ואופטיקה | child | 1.4.5.6 | פעילות ערך מוסף
143 | No | 1.4.2.10.2 | הערות המזמין לאחר הגשה | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-15 08:00 |  | אספקה נכנסת | גנרי | 0 | אספקה נכנסת: הערות המזמין לאחר הגשה | child | 1.4.2.10 | סיכום נושא
195 | No | 1.4.4.4.1 | ממשקים - PDR | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-15 08:00 |  | אספקה יוצאת | אינטגרציה | 0 | אספקה יוצאת: ממשקים - PDR | child | 1.4.4.4 | ממשקים - טיפול בהזמנות ותכנון הפצה
211 | No | 1.4.4.5.12 | הגשת תוצר ביניים טיפול בהזמנות+ליקוט+תכנון הפצה+ממשקים | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-15 08:00 |  | אספקה יוצאת | משותף | 0 | אספקה יוצאת: הגשת תוצר ביניים טיפול בהזמנות+ליקוט+תכנון הפצה+ממשקים | child | 1.4.4.5 | ליקוט
167 | No | 1.4.3.1.6.1 | PDR - BI | 2021-07-15 13:00 | 2021-07-15 17:00 |  | ניהול חצר | BI | 0 | ניהול חצר: PDR - BI | child | 1.4.3.1.6 | BI ניהול חצר
166 | Yes | 1.4.3.1.6 | BI ניהול חצר | 2021-07-15 14:00 | 2021-08-15 17:00 |  | ניהול חצר |  | 0 | ניהול חצר: BI ניהול חצר | parent | 1.4.3.1 | ניהול חצר
92 | No | 1.4.2.2.20 | הערות המזמין לאחר הגשה | 2021-07-15 17:00 | 2021-07-15 17:00 |  | אספקה נכנסת | משותף | 0 | אספקה נכנסת: הערות המזמין לאחר הגשה | child | 1.4.2.2 | קבלה למלאי
100 | No | 1.4.2.3.6 | הערות המזמין לאחר הגשה | 2021-07-15 17:00 | 2021-07-15 17:00 |  | אספקה נכנסת | משותף | 0 | אספקה נכנסת: הערות המזמין לאחר הגשה | child | 1.4.2.3 | ממשקים טרום קבלה וקבלה למלאי
56 | No | 1.4.1.4.6 | הערות המזמין לאחר הגשה | 2021-07-15 17:00 | 2021-07-15 17:00 |  | תשתיות | אינטגרציה | 0 | nan: הערות המזמין לאחר הגשה | child | 1.4.1.4 | PDR ממשקים תשתיות נתונים
196 | No | 1.4.4.4.2 | ממשקים - CDR | 2021-07-18 08:00 | 2021-07-18 08:00 |  | אספקה יוצאת | אינטגרציה | 0 | אספקה יוצאת: ממשקים - CDR | child | 1.4.4.4 | ממשקים - טיפול בהזמנות ותכנון הפצה
239 | No | 1.4.4.11.1 | ממשקים PDR | 2021-07-18 08:00 | 2021-07-18 12:00 |  | אספקה יוצאת | אינטגרציה | 0 | אספקה יוצאת: ממשקים PDR | child | 1.4.4.11 | ממשקים מסירה בדלפק
283 | No | 1.4.5.6.5 | חלפים, צמיגים ושמנים | 2021-07-18 08:00 | 2021-07-18 12:00 |  | ניהול מלאי | משקי | 0 | ניהול מלאי: חלפים, צמיגים ושמנים | child | 1.4.5.6 | פעילות ערך מוסף
238 | Yes | 1.4.4.11 | ממשקים מסירה בדלפק | 2021-07-18 08:00 | 2021-07-27 12:00 |  | אספקה יוצאת |  | 0 | אספקה יוצאת: ממשקים מסירה בדלפק | parent | 1.4.4 | אספקה יוצאת
290 | No | 1.4.5.6.12 | נשק ואופטיקה | 2021-07-18 08:00 | 2021-07-18 12:00 |  | ניהול מלאי | משקי | 0 | ניהול מלאי: נשק ואופטיקה | child | 1.4.5.6 | פעילות ערך מוסף
165 | No | 1.4.3.1.5.2 | ממשקים CDR | 2021-07-18 13:00 | 2021-07-18 17:00 |  | ניהול חצר | אינטגרציה | 0 | ניהול חצר: ממשקים CDR | child | 1.4.3.1.5 | ממשקים ניהול חצר
151 | No | 1.4.2.11.6 | הערות המזמין לאחר הגשה | 2021-07-18 17:00 | 2021-07-18 17:00 |  | אספקה נכנסת | BI | 0 | אספקה נכנסת: הערות המזמין לאחר הגשה | child | 1.4.2.11 | BI אספקה נכנסת
115 | No | 1.4.2.4.13 | הגשת תיקון לאחר הערות | 2021-07-18 17:00 | 2021-07-18 17:00 |  | אספקה נכנסת | משותף | 0 | אספקה נכנסת: הגשת תיקון לאחר הערות | child | 1.4.2.4 | אחסנה (הכנה ופיזור לאחסון + אוטומציה)
230 | No | 1.4.4.9.2 | ממשקים CDR | 2021-07-19 08:00 | 2021-07-19 12:00 |  | אספקה יוצאת | אינטגרציה | 0 | אספקה יוצאת: ממשקים CDR | child | 1.4.4.9 | ממשקים - העמסה, ניפוק ומסירה
291 | No | 1.4.5.6.13 | טקסטיל וציוד כללי | 2021-07-20 08:00 | 2021-07-20 12:00 |  | ניהול מלאי | משקי | 0 | ניהול מלאי: טקסטיל וציוד כללי | child | 1.4.5.6 | פעילות ערך מוסף
242 | No | 1.4.4.12.1 | גנרי - שקילת משאית, גריטה ומכירה | 2021-07-20 08:00 | 2021-07-20 12:00 |  | אספקה יוצאת | גנרי | 0 | אספקה יוצאת: גנרי - שקילת משאית, גריטה ומכירה | child | 1.4.4.12 | טיפול בשקילות
241 | Yes | 1.4.4.12 | טיפול בשקילות | 2021-07-20 08:00 | 2021-07-20 12:00 |  | אספקה יוצאת |  | 0 | אספקה יוצאת: טיפול בשקילות | parent | 1.4.4 | אספקה יוצאת
284 | No | 1.4.5.6.6 | חלפים, צמיגים ושמנים | 2021-07-20 08:00 | 2021-07-20 12:00 |  | ניהול מלאי | משקי | 0 | ניהול מלאי: חלפים, צמיגים ושמנים | child | 1.4.5.6 | פעילות ערך מוסף
243 | Yes | 1.4.4.13 | ממשק טיפול בשקילות | 2021-07-21 08:00 | 2021-07-28 12:00 |  | אספקה יוצאת |  | 0 | אספקה יוצאת: ממשק טיפול בשקילות | parent | 1.4.4 | אספקה יוצאת
13 | No | 1.3.6.1 | הצגה | 2021-07-21 08:00 | 2021-07-21 12:00 |  | ועדת היגוי | גנרי | 1 | ועדת היגוי: הצגה | child | 1.3.6 | פגישת הצגה לתפעול
225 | No | 1.4.4.7.2 | ממשקים CDR | 2021-07-21 08:00 | 2021-07-21 12:00 |  | אספקה יוצאת | אינטגרציה | 0 | אספקה יוצאת: ממשקים CDR | child | 1.4.4.7 | העמסה, ניפוק ומסירת משלוחים
285 | No | 1.4.5.6.7 | תרופות וצר"פ | 2021-07-22 08:00 | 2021-07-22 12:00 |  | ניהול מלאי | משקי | 0 | ניהול מלאי: תרופות וצר"פ | child | 1.4.5.6 | פעילות ערך מוסף
292 | No | 1.4.5.6.14 | טקסטיל וציוד כללי | 2021-07-22 08:00 | 2021-07-22 12:00 |  | ניהול מלאי | משקי | 0 | ניהול מלאי: טקסטיל וציוד כללי | child | 1.4.5.6 | פעילות ערך מוסף
197 | No | 1.4.4.4.3 | ממשקים - CDR | 2021-07-22 08:00 | 2021-07-22 08:00 |  | אספקה יוצאת | אינטגרציה | 0 | אספקה יוצאת: ממשקים - CDR | child | 1.4.4.4 | ממשקים - טיפול בהזמנות ותכנון הפצה
244 | No | 1.4.4.13.1 | ממשקים PDR + CDR | 2021-07-22 08:00 | 2021-07-22 12:00 |  | אספקה יוצאת | אינטגרציה | 0 | אספקה יוצאת: ממשקים PDR + CDR | child | 1.4.4.13 | ממשק טיפול בשקילות
246 | Yes | 1.4.4.14 | סיכום נושא אספקה יוצאת + ניהול חצר | 2021-07-22 08:00 | 2021-08-02 12:00 |  | אספקה יוצאת |  | 0 | אספקה יוצאת: סיכום נושא אספקה יוצאת + ניהול חצר | parent | 1.4.4 | אספקה יוצאת
232 | No | 1.4.4.9.4 | הגשת תוצר ביניים, הכנת משלוחים, העמסה, ניפוק ומסירה+ממשקים | 2021-07-22 08:00 | 2021-07-22 08:00 |  | אספקה יוצאת | משותף | 0 | אספקה יוצאת: הגשת תוצר ביניים, הכנת משלוחים, העמסה, ניפוק ומסירה+ממשקים | child | 1.4.4.9 | ממשקים - העמסה, ניפוק ומסירה
168 | No | 1.4.3.1.6.2 | CDR - BI | 2021-07-22 13:00 | 2021-07-22 17:00 |  | ניהול חצר | BI | 0 | ניהול חצר: CDR - BI | child | 1.4.3.1.6 | BI ניהול חצר
231 | No | 1.4.4.9.3 | ממשקים CDR | 2021-07-25 08:00 | 2021-07-25 12:00 |  | אספקה יוצאת | אינטגרציה | 0 | אספקה יוצאת: ממשקים CDR | child | 1.4.4.9 | ממשקים - העמסה, ניפוק ומסירה
286 | No | 1.4.5.6.8 | תרופות וצר"פ | 2021-07-25 08:00 | 2021-07-25 12:00 |  | ניהול מלאי | משקי | 0 | ניהול מלאי: תרופות וצר"פ | child | 1.4.5.6 | פעילות ערך מוסף
101 | No | 1.4.2.3.7 | הגשת תיקון לאחר הערות | 2021-07-25 08:00 | 2021-07-25 08:00 |  | אספקה נכנסת | משותף | 0 | אספקה נכנסת: הגשת תיקון לאחר הערות | child | 1.4.2.3 | ממשקים טרום קבלה וקבלה למלאי
198 | No | 1.4.4.4.4 | ממשקים - CDR | 2021-07-25 08:00 | 2021-07-25 08:00 |  | אספקה יוצאת | אינטגרציה | 0 | אספקה יוצאת: ממשקים - CDR | child | 1.4.4.4 | ממשקים - טיפול בהזמנות ותכנון הפצה
293 | No | 1.4.5.6.15 | משקי - פעילות מכבסה ומתפרה | 2021-07-25 08:00 | 2021-07-25 12:00 |  | ניהול מלאי | משקי | 0 | ניהול מלאי: משקי - פעילות מכבסה ומתפרה | child | 1.4.5.6 | פעילות ערך מוסף
93 | No | 1.4.2.2.21 | הגשת תיקון לאחר הערות | 2021-07-25 17:00 | 2021-07-25 17:00 |  | אספקה נכנסת | משותף | 0 | אספקה נכנסת: הגשת תיקון לאחר הערות | child | 1.4.2.2 | קבלה למלאי
118 | No | 1.4.2.5.2 | ממשקים - אחסנה והעברה (פנימי) CDR | 2021-07-25 17:00 | 2021-07-25 17:00 |  | אספקה נכנסת | אינטגרציה | 0 | אספקה נכנסת: ממשקים - אחסנה והעברה (פנימי) CDR | child | 1.4.2.5 | ממשקים אחסנה
144 | No | 1.4.2.10.3 | הגשת תיקון לאחר הערות | 2021-07-25 17:00 | 2021-07-25 17:00 |  | אספקה נכנסת | משותף | 0 | אספקה נכנסת: הגשת תיקון לאחר הערות | child | 1.4.2.10 | סיכום נושא
294 | No | 1.4.5.6.16 | משותפת - פגישת סיכום | 2021-07-26 08:00 | 2021-07-26 12:00 |  | ניהול מלאי | משותף | 0 | ניהול מלאי: משותפת - פגישת סיכום | child | 1.4.5.6 | פעילות ערך מוסף
240 | No | 1.4.4.11.2 | ממשקים CDR | 2021-07-27 08:00 | 2021-07-27 12:00 |  | אספקה יוצאת | אינטגרציה | 0 | אספקה יוצאת: ממשקים CDR | child | 1.4.4.11 | ממשקים מסירה בדלפק
152 | No | 1.4.2.11.7 | הגשת תיקון לאחר הערות | 2021-07-27 08:00 | 2021-07-27 08:00 |  | אספקה נכנסת | BI | 0 | אספקה נכנסת: הגשת תיקון לאחר הערות | child | 1.4.2.11 | BI אספקה נכנסת
245 | No | 1.4.4.13.2 | ממשקים PDR + CDR | 2021-07-28 08:00 | 2021-07-28 12:00 |  | אספקה יוצאת | אינטגרציה | 0 | אספקה יוצאת: ממשקים PDR + CDR | child | 1.4.4.13 | ממשק טיפול בשקילות
259 | No | 1.4.5.1.1 | גנרי | 2021-07-29 08:00 | 2021-07-29 12:00 |  | ניהול מלאי | גנרי | 0 | ניהול מלאי: גנרי | child | 1.4.5.1 | ריענון
258 | Yes | 1.4.5.1 | ריענון | 2021-07-29 08:00 | 2021-08-03 12:00 |  | ניהול מלאי |  | 0 | ניהול מלאי: ריענון | parent | 1.4.5 | ניהול מלאי
133 | No | 1.4.2.8.3 | הגשת תוצר ביניים ממשקים תאום קבלת ספקים ותכנון רמפה | 2021-07-29 08:00 | 2021-07-29 08:00 |  | אספקה נכנסת | אינטגרציה | 0 | אספקה נכנסת: הגשת תוצר ביניים ממשקים תאום קבלת ספקים ותכנון רמפה | child | 1.4.2.8 | ממשקים - תאום קבלה
169 | No | 1.4.3.1.6.3 | הגשת תוצר ניהול חצר + ממשקים + BI | 2021-07-29 08:00 | 2021-07-29 08:00 |  | ניהול חצר | BI | 0 | ניהול חצר: הגשת תוצר ניהול חצר + ממשקים + BI | child | 1.4.3.1.6 | BI ניהול חצר
138 | No | 1.4.2.9.2 | הגשת תוצר קבלת ספקים למתחם | 2021-07-29 17:00 | 2021-07-29 17:00 |  | אספקה נכנסת | משותף | 0 | אספקה נכנסת: הגשת תוצר קבלת ספקים למתחם | child | 1.4.2.9 | קבלת ספקים למתחם
212 | No | 1.4.4.5.13 | הערות המזמין לאחר הגשה | 2021-07-29 17:00 | 2021-07-29 17:00 |  | אספקה יוצאת | משותף | 0 | אספקה יוצאת: הערות המזמין לאחר הגשה | child | 1.4.4.5 | ליקוט
247 | No | 1.4.4.14.1 | הגשת סיכום אספקה יוצאת כולל מסירה בדלפק, שקילות + ניהול חצר | 2021-08-01 08:00 | 2021-08-01 08:00 |  | אספקה יוצאת | משותף | 0 | אספקה יוצאת: הגשת סיכום אספקה יוצאת כולל מסירה בדלפק, שקילות + ניהול חצר | child | 1.4.4.14 | סיכום נושא אספקה יוצאת + ניהול חצר
260 | No | 1.4.5.1.2 | פגישה משותפת ראיה משקית ומתחמית | 2021-08-01 09:00 | 2021-08-01 17:00 |  | ניהול מלאי | משותף | 0 | ניהול מלאי: פגישה משותפת ראיה משקית ומתחמית | child | 1.4.5.1 | ריענון
119 | No | 1.4.2.5.3 | (תלוי בפגישות עם יוטרון) הגשת תוצר ממשקים פיזור ואחסנה | 2021-08-01 13:00 | 2021-08-01 17:00 |  | אספקה נכנסת | משותף | 0 | אספקה נכנסת: (תלוי בפגישות עם יוטרון) הגשת תוצר ממשקים פיזור ואחסנה | child | 1.4.2.5 | ממשקים אחסנה
250 | Yes | 1.4.4.15 | BI אספקה יוצאת | 2021-08-02 08:00 | 2021-08-30 12:00 |  | אספקה יוצאת |  | 0 | אספקה יוצאת: BI אספקה יוצאת | parent | 1.4.4 | אספקה יוצאת
251 | No | 1.4.4.15.1 | PDR - BI | 2021-08-02 08:00 | 2021-08-02 12:00 |  | אספקה יוצאת | BI | 0 | אספקה יוצאת: PDR - BI | child | 1.4.4.15 | BI אספקה יוצאת
262 | No | 1.4.5.2.1 | גנרי - אסטרטגיות בסיסיות ותהליכי צמצום מלאי | 2021-08-03 13:00 | 2021-08-03 17:00 |  | ניהול מלאי | גנרי | 0 | ניהול מלאי: גנרי - אסטרטגיות בסיסיות ותהליכי צמצום מלאי | child | 1.4.5.2 | ניהול אחסנה
313 | Yes | 1.4.6.1 | הרשאות וניהול משתמשים | 2021-08-05 08:00 | 2021-08-08 12:00 |  | כללי |  | 0 | כללי: הרשאות וניהול משתמשים | parent | 1.4.6 | נוספים
261 | Yes | 1.4.5.2 | ניהול אחסנה | 2021-08-05 08:00 | 2021-08-08 17:00 |  | ניהול מלאי |  | 0 | ניהול מלאי: ניהול אחסנה | parent | 1.4.5 | ניהול מלאי
312 | Yes | 1.4.6 | נוספים | 2021-08-05 08:00 | 2021-10-28 17:00 |  | כללי |  | 0 | כללי: נוספים | parent | 1.4 | תחומים
314 | No | 1.4.6.1.1 | הרשאות וניהול משתמשים | 2021-08-05 08:00 | 2021-08-05 12:00 |  | כללי | משקי | 0 | כללי: הרשאות וניהול משתמשים | child | 1.4.6.1 | הרשאות וניהול משתמשים
263 | No | 1.4.5.2.2 | גנרי -בראיה של משקים ומתחמים | 2021-08-05 13:00 | 2021-08-05 17:00 |  | ניהול מלאי | גנרי | 0 | ניהול מלאי: גנרי -בראיה של משקים ומתחמים | child | 1.4.5.2 | ניהול אחסנה
233 | No | 1.4.4.9.5 | הערות המזמין לאחר הגשה | 2021-08-05 17:00 | 2021-08-05 17:00 |  | אספקה יוצאת | משותף | 0 | אספקה יוצאת: הערות המזמין לאחר הגשה | child | 1.4.4.9 | ממשקים - העמסה, ניפוק ומסירה
295 | No | 1.4.5.6.17 | הגשת תוצר ביניים פעילות ערך מוסף+ריענון+ניהול אחסנה+ניהול משימות | 2021-08-05 17:00 | 2021-08-05 17:00 |  | ניהול מלאי | משותף | 0 | ניהול מלאי: הגשת תוצר ביניים פעילות ערך מוסף+ריענון+ניהול אחסנה+ניהול משימות | child | 1.4.5.6 | פעילות ערך מוסף
315 | No | 1.4.6.1.2 | הרשאות וניהול משתמשים | 2021-08-08 08:00 | 2021-08-08 12:00 |  | כללי | משקי | 0 | כללי: הרשאות וניהול משתמשים | child | 1.4.6.1 | הרשאות וניהול משתמשים
265 | No | 1.4.5.3.1 | גנרי | 2021-08-08 13:00 | 2021-08-08 17:00 |  | ניהול מלאי | גנרי | 0 | ניהול מלאי: גנרי | child | 1.4.5.3 | ניהול משימות
252 | No | 1.4.4.15.2 | PDR - BI | 2021-08-08 17:00 | 2021-08-08 17:00 |  | אספקה יוצאת | BI | 0 | אספקה יוצאת: PDR - BI | child | 1.4.4.15 | BI אספקה יוצאת
170 | No | 1.4.3.1.6.4 | הערות המזמין לאחר הגשה | 2021-08-08 17:00 | 2021-08-08 17:00 |  | ניהול חצר | משותף | 0 | ניהול חצר: הערות המזמין לאחר הגשה | child | 1.4.3.1.6 | BI ניהול חצר
213 | No | 1.4.4.5.14 | הגשת תיקון לאחר הערות | 2021-08-08 17:00 | 2021-08-08 17:00 |  | אספקה יוצאת | משותף | 0 | אספקה יוצאת: הגשת תיקון לאחר הערות | child | 1.4.4.5 | ליקוט
298 | Yes | 1.4.5.7 | ממשקים פעילות ערך מוסף | 2021-08-09 08:00 | 2021-08-25 12:00 |  | ניהול מלאי |  | 0 | ניהול מלאי: ממשקים פעילות ערך מוסף | parent | 1.4.5 | ניהול מלאי
299 | No | 1.4.5.7.1 | ממשקים פק"עות, עצי מוצר, דיווח ביצוע, PDR | 2021-08-10 08:00 | 2021-08-10 08:00 |  | ניהול מלאי | אינטגרציה | 0 | ניהול מלאי: ממשקים פק"עות, עצי מוצר, דיווח ביצוע, PDR | child | 1.4.5.7 | ממשקים פעילות ערך מוסף
317 | No | 1.4.6.2.1 | גנרי | 2021-08-10 08:00 | 2021-08-10 12:00 |  | כללי | משקי | 0 | כללי: גנרי | child | 1.4.6.2 | תוכנית המעבר
316 | Yes | 1.4.6.2 | תוכנית המעבר | 2021-08-10 08:00 | 2021-08-12 12:00 |  | כללי |  | 0 | כללי: תוכנית המעבר | parent | 1.4.6 | נוספים
264 | Yes | 1.4.5.3 | ניהול משימות | 2021-08-10 13:00 | 2021-08-10 17:00 |  | ניהול מלאי |  | 0 | ניהול מלאי: ניהול משימות | parent | 1.4.5 | ניהול מלאי
267 | No | 1.4.5.4.1 | משותפת - ספירות מלאי | 2021-08-10 13:00 | 2021-08-10 17:00 |  | ניהול מלאי | משותף | 0 | ניהול מלאי: משותפת - ספירות מלאי | child | 1.4.5.4 | ניהול מלאי שוטף
318 | No | 1.4.6.2.2 | גנרי | 2021-08-12 08:00 | 2021-08-12 12:00 |  | כללי | משקי | 0 | כללי: גנרי | child | 1.4.6.2 | תוכנית המעבר
139 | No | 1.4.2.9.3 | הערות המזמין לאחר הגשה | 2021-08-12 08:00 | 2021-08-12 08:00 |  | אספקה נכנסת | משותף | 0 | אספקה נכנסת: הערות המזמין לאחר הגשה | child | 1.4.2.9 | קבלת ספקים למתחם
320 | No | 1.4.6.3.1 | גנרי | 2021-08-12 12:00 | 2021-08-12 16:00 |  | כללי | משקי | 0 | כללי: גנרי | child | 1.4.6.3 | POD
319 | Yes | 1.4.6.3 | POD | 2021-08-12 12:00 | 2021-08-15 12:00 |  | כללי |  | 0 | כללי: POD | parent | 1.4.6 | נוספים
266 | Yes | 1.4.5.4 | ניהול מלאי שוטף | 2021-08-12 13:00 | 2021-08-24 17:00 |  | ניהול מלאי |  | 0 | ניהול מלאי: ניהול מלאי שוטף | parent | 1.4.5 | ניהול מלאי
268 | No | 1.4.5.4.2 | משותפת - ספירות מלאי + אוטמציה | 2021-08-12 13:00 | 2021-08-12 17:00 |  | ניהול מלאי | משותף | 0 | ניהול מלאי: משותפת - ספירות מלאי + אוטמציה | child | 1.4.5.4 | ניהול מלאי שוטף
134 | No | 1.4.2.8.4 | הערות המזמין לאחר הגשה | 2021-08-12 17:00 | 2021-08-12 17:00 |  | אספקה נכנסת | משותף | 0 | אספקה נכנסת: הערות המזמין לאחר הגשה | child | 1.4.2.8 | ממשקים - תאום קבלה
248 | No | 1.4.4.14.2 | הערות המזמין לאחר הגשה | 2021-08-15 08:00 | 2021-08-15 08:00 |  | אספקה יוצאת | משותף | 0 | אספקה יוצאת: הערות המזמין לאחר הגשה | child | 1.4.4.14 | סיכום נושא אספקה יוצאת + ניהול חצר
321 | No | 1.4.6.3.2 | גנרי | 2021-08-15 08:00 | 2021-08-15 12:00 |  | כללי | משקי | 0 | כללי: גנרי | child | 1.4.6.3 | POD
269 | No | 1.4.5.4.3 | גנרי - שינוי סטאטוס + המרות | 2021-08-15 13:00 | 2021-08-15 17:00 |  | ניהול מלאי | גנרי | 0 | ניהול מלאי: גנרי - שינוי סטאטוס + המרות | child | 1.4.5.4 | ניהול מלאי שוטף
24 | No | 1.4.1.1.5.1 | אתרים גאוגרפיים | 2021-08-15 17:00 | 2021-08-15 17:00 |  | תשתיות | זכיין | 0 | תשתיות: אתרים גאוגרפיים | child | 1.4.1.1.5 | השלמת תשתיות נתונים
171 | No | 1.4.3.1.6.5 | הגשת תיקון לאחר הערות | 2021-08-15 17:00 | 2021-08-15 17:00 |  | ניהול חצר | משותף | 0 | ניהול חצר: הגשת תיקון לאחר הערות | child | 1.4.3.1.6 | BI ניהול חצר
234 | No | 1.4.4.9.6 | הגשת תיקון לאחר הערות | 2021-08-15 17:00 | 2021-08-15 17:00 |  | אספקה יוצאת | משותף | 0 | אספקה יוצאת: הגשת תיקון לאחר הערות | child | 1.4.4.9 | ממשקים - העמסה, ניפוק ומסירה
25 | No | 1.4.1.1.5.2 | רשימת מחסנים | 2021-08-15 17:00 | 2021-08-15 17:00 |  | תשתיות | זכיין | 0 | תשתיות: רשימת מחסנים | child | 1.4.1.1.5 | השלמת תשתיות נתונים
23 | Yes | 1.4.1.1.5 | השלמת תשתיות נתונים | 2021-08-15 17:00 | 2021-08-15 17:00 |  | תשתיות |  | 0 | nan: השלמת תשתיות נתונים | parent | 1.4.1.1 | תשתיות נתונים
327 | No | 1.4.6.5.1 | ממשקים PDR | 2021-08-16 08:00 | 2021-08-16 12:00 |  | כללי | משותף | 0 | כללי: ממשקים PDR | child | 1.4.6.5 | סיכום ממשקים
326 | Yes | 1.4.6.5 | סיכום ממשקים | 2021-08-16 08:00 | 2021-10-10 12:00 |  | כללי |  | 0 | כללי: סיכום ממשקים | parent | 1.4.6 | נוספים
256 | No | 1.4.4.15.6 | הגשת תוצר ביניים אספקה יוצאת BI | 2021-08-16 08:00 | 2021-08-16 08:00 |  | אספקה יוצאת | BI | 0 | אספקה יוצאת: הגשת תוצר ביניים אספקה יוצאת BI | child | 1.4.4.15 | BI אספקה יוצאת
253 | No | 1.4.4.15.3 | CDR - BI | 2021-08-16 08:00 | 2021-08-16 12:00 |  | אספקה יוצאת | BI | 0 | אספקה יוצאת: CDR - BI | child | 1.4.4.15 | BI אספקה יוצאת
306 | No | 1.4.5.9.1 | PDR - BI | 2021-08-16 08:00 | 2021-08-16 12:00 |  | ניהול מלאי | BI | 0 | ניהול מלאי: PDR - BI | child | 1.4.5.9 | BI ניהול מלאי
270 | No | 1.4.5.4.4 | גנרי - טיפול בתהליך גריטה ומכירה כולל שינוע | 2021-08-17 13:00 | 2021-08-17 17:00 |  | ניהול מלאי | גנרי | 0 | ניהול מלאי: גנרי - טיפול בתהליך גריטה ומכירה כולל שינוע | child | 1.4.5.4 | ניהול מלאי שוטף
300 | No | 1.4.5.7.2 | ממשקים CDR | 2021-08-17 17:00 | 2021-08-17 17:00 |  | ניהול מלאי | אינטגרציה | 0 | ניהול מלאי: ממשקים CDR | child | 1.4.5.7 | ממשקים פעילות ערך מוסף
14 | No | 1.3.6.2 | הצגה | 2021-08-18 08:00 | 2021-08-18 12:00 |  | ועדת היגוי | גנרי | 1 | ועדת היגוי: הצגה | child | 1.3.6 | פגישת הצגה לתפעול
11 | No | 1.3.5 | ועדת היגוי | 2021-08-18 08:00 | 2021-08-18 12:00 |  | ועדת היגוי | גנרי | 0 | ועדת היגוי: ועדת היגוי | child | 1.3 | ועדת היגוי
322 | Yes | 1.4.6.4 | דוחות, מדבקות, מסכים | 2021-08-19 08:00 | 2021-08-24 12:00 |  | כללי |  | 0 | כללי: דוחות, מדבקות, מסכים | parent | 1.4.6 | נוספים
140 | No | 1.4.2.9.4 | הגשת תיקון לאחר הערות | 2021-08-19 08:00 | 2021-08-19 08:00 |  | אספקה נכנסת | משותף | 0 | אספקה נכנסת: הגשת תיקון לאחר הערות | child | 1.4.2.9 | קבלת ספקים למתחם
323 | No | 1.4.6.4.1 | דוחות | 2021-08-19 08:00 | 2021-08-19 12:00 |  | כללי | משקי | 0 | כללי: דוחות | child | 1.4.6.4 | דוחות, מדבקות, מסכים
296 | No | 1.4.5.6.18 | הערות המזמין לאחר הגשה | 2021-08-19 08:00 | 2021-08-19 08:00 |  | ניהול מלאי | משותף | 0 | ניהול מלאי: הערות המזמין לאחר הגשה | child | 1.4.5.6 | פעילות ערך מוסף
271 | No | 1.4.5.4.5 | גנרי - ניהול ובקרה - ספירות, חריגים במלאי והתראות | 2021-08-19 13:00 | 2021-08-19 17:00 |  | ניהול מלאי | גנרי | 0 | ניהול מלאי: גנרי - ניהול ובקרה - ספירות, חריגים במלאי והתראות | child | 1.4.5.4 | ניהול מלאי שוטף
135 | No | 1.4.2.8.5 | הגשת תיקון לאחר הערות | 2021-08-19 17:00 | 2021-08-19 17:00 |  | אספקה נכנסת | משותף | 0 | אספקה נכנסת: הגשת תיקון לאחר הערות | child | 1.4.2.8 | ממשקים - תאום קבלה
307 | No | 1.4.5.9.2 | PDR - BI | 2021-08-19 17:00 | 2021-08-19 17:00 |  | ניהול מלאי | BI | 0 | ניהול מלאי: PDR - BI | child | 1.4.5.9 | BI ניהול מלאי
324 | No | 1.4.6.4.2 | מדבקות | 2021-08-22 08:00 | 2021-08-22 12:00 |  | כללי | משקי | 0 | כללי: מדבקות | child | 1.4.6.4 | דוחות, מדבקות, מסכים
273 | No | 1.4.5.5.1 | ממשקים הפרשי מלאי, שינויי סטאטוס, המרות, גריטה, עדכון כמות, עדכון נתוני מלאי PDR | 2021-08-22 13:00 | 2021-08-22 17:00 |  | ניהול מלאי | אינטגרציה | 0 | ניהול מלאי: ממשקים הפרשי מלאי, שינויי סטאטוס, המרות, גריטה, עדכון כמות, עדכון נתוני מלאי PDR | child | 1.4.5.5 | ממשקים ניהול מלאי שוטף
249 | No | 1.4.4.14.3 | הגשת תיקון לאחר הערות | 2021-08-22 17:00 | 2021-08-22 17:00 |  | אספקה יוצאת | משותף | 0 | nan: הגשת תיקון לאחר הערות | child | 1.4.4.14 | סיכום נושא אספקה יוצאת + ניהול חצר
254 | No | 1.4.4.15.4 | CDR - BI | 2021-08-23 08:00 | 2021-08-23 12:00 |  | אספקה יוצאת | BI | 0 | אספקה יוצאת: CDR - BI | child | 1.4.4.15 | BI אספקה יוצאת
325 | No | 1.4.6.4.3 | שאלונים | 2021-08-24 08:00 | 2021-08-24 12:00 |  | כללי | משקי | 0 | כללי: שאלונים | child | 1.4.6.4 | דוחות, מדבקות, מסכים
302 | Yes | 1.4.5.8 | סיכום נושא | 2021-08-25 08:00 | 2021-09-12 12:00 |  | ניהול מלאי |  | 0 | ניהול מלאי: סיכום נושא | parent | 1.4.5 | ניהול מלאי
303 | No | 1.4.5.8.1 | פגישת סנכרון | 2021-08-25 08:00 | 2021-08-25 12:00 |  | ניהול מלאי | משותף | 0 | ניהול מלאי: פגישת סנכרון | child | 1.4.5.8 | סיכום נושא
301 | No | 1.4.5.7.3 | ממשקים CDR | 2021-08-25 08:00 | 2021-08-25 12:00 |  | ניהול מלאי | אינטגרציה | 0 | ניהול מלאי: ממשקים CDR | child | 1.4.5.7 | ממשקים פעילות ערך מוסף
272 | Yes | 1.4.5.5 | ממשקים ניהול מלאי שוטף | 2021-08-26 08:00 | 2021-09-29 12:00 |  | ניהול מלאי |  | 0 | ניהול מלאי: ממשקים ניהול מלאי שוטף | parent | 1.4.5 | ניהול מלאי
311 | No | 1.4.5.9.6 | הגשת תוצר ביניים ניהול מלאי BI | 2021-08-30 08:00 | 2021-08-30 08:00 |  | ניהול מלאי | BI | 0 | ניהול מלאי: הגשת תוצר ביניים ניהול מלאי BI | child | 1.4.5.9 | BI ניהול מלאי
304 | No | 1.4.5.8.2 | הגשת סיכום ניהול מלאי כולל ניהול מלאי שוטף, פעילויות ערך מוסף וממשקים | 2021-08-30 08:00 | 2021-08-30 08:00 |  | ניהול מלאי | משותף | 0 | ניהול מלאי: הגשת סיכום ניהול מלאי כולל ניהול מלאי שוטף, פעילויות ערך מוסף וממשקים | child | 1.4.5.8 | סיכום נושא
255 | No | 1.4.4.15.5 | CDR - BI | 2021-08-30 08:00 | 2021-08-30 12:00 |  | אספקה יוצאת | BI | 0 | אספקה יוצאת: CDR - BI | child | 1.4.4.15 | BI אספקה יוצאת
338 | No | 1.5.1 | הגשת מסמך שלם PDR | 2021-08-30 12:00 | 2021-08-30 12:00 |  | כללי | משותף | 0 | כללי: הגשת מסמך שלם PDR | child | 1.5 | הגשת PDR
297 | No | 1.4.5.6.19 | הגשת תיקון לאחר הערות | 2021-08-30 17:00 | 2021-08-30 17:00 |  | ניהול מלאי | משותף | 0 | ניהול מלאי: הגשת תיקון לאחר הערות | child | 1.4.5.6 | פעילות ערך מוסף
337 | Yes | 1.5 | הגשת PDR | 2021-08-30 17:00 | 2021-08-30 17:00 |  | כללי |  | 0 | כללי: הגשת PDR | parent | 1 | תוכנית אפיונים PDR+CDR
336 | No | 1.4.6.7.4 | הגשת תוצר הרשאות, תוכנית המעבר, POD, דוחות ומבקות וממשקים | 2021-08-30 17:00 | 2021-08-30 17:00 |  | כללי | BI | 0 | כללי: הגשת תוצר הרשאות, תוכנית המעבר, POD, דוחות ומבקות וממשקים | child | 1.4.6.7 | BI OF BIS ייעודי
305 | Yes | 1.4.5.9 | BI ניהול מלאי | 2021-09-05 08:00 | 2021-10-06 12:00 |  | ניהול מלאי |  | 0 | ניהול מלאי: BI ניהול מלאי | parent | 1.4.5 | ניהול מלאי
274 | No | 1.4.5.5.2 | ממשקים CDR | 2021-09-05 08:00 | 2021-09-05 12:00 |  | ניהול מלאי | אינטגרציה | 0 | ניהול מלאי: ממשקים CDR | child | 1.4.5.5 | ממשקים ניהול מלאי שוטף
275 | No | 1.4.5.5.3 | ממשקים CDR | 2021-09-14 08:00 | 2021-09-14 12:00 |  | ניהול מלאי | אינטגרציה | 0 | ניהול מלאי: ממשקים CDR | child | 1.4.5.5 | ממשקים ניהול מלאי שוטף
308 | No | 1.4.5.9.3 | CDR - BI | 2021-09-19 08:00 | 2021-09-19 12:00 |  | ניהול מלאי | BI | 0 | ניהול מלאי: CDR - BI | child | 1.4.5.9 | BI ניהול מלאי
276 | No | 1.4.5.5.4 | ממשקים CDR | 2021-09-19 08:00 | 2021-09-19 12:00 |  | ניהול מלאי | אינטגרציה | 0 | ניהול מלאי: ממשקים CDR | child | 1.4.5.5 | ממשקים ניהול מלאי שוטף
15 | No | 1.3.6.3 | הצגה | 2021-09-29 08:00 | 2021-09-29 12:00 |  | ועדת היגוי | גנרי | 0 | ועדת היגוי: הצגה | child | 1.3.6 | פגישת הצגה לתפעול
277 | No | 1.4.5.5.5 | ממשקים CDR | 2021-09-29 08:00 | 2021-09-29 12:00 |  | ניהול מלאי | אינטגרציה | 0 | ניהול מלאי: ממשקים CDR | child | 1.4.5.5 | ממשקים ניהול מלאי שוטף
309 | No | 1.4.5.9.4 | CDR - BI | 2021-09-29 08:00 | 2021-09-29 12:00 |  | ניהול מלאי | BI | 0 | ניהול מלאי: CDR - BI | child | 1.4.5.9 | BI ניהול מלאי
10 | No | 1.3.4 | ועדת היגוי | 2021-09-29 12:00 | 2021-09-29 16:00 |  | ועדת היגוי | גנרי | 0 | ועדת היגוי: ועדת היגוי | child | 1.3 | ועדת היגוי
329 | Yes | 1.4.6.6 | BI סיכום יעודי | 2021-09-30 08:00 | 2021-10-13 12:00 |  | כללי |  | 0 | כללי: BI סיכום יעודי | parent | 1.4.6 | נוספים
330 | No | 1.4.6.6.1 | PDR - BI | 2021-09-30 08:00 | 2021-09-30 12:00 |  | כללי | BI | 0 | כללי: PDR - BI | child | 1.4.6.6 | BI סיכום יעודי
310 | No | 1.4.5.9.5 | CDR - BI | 2021-10-06 08:00 | 2021-10-06 12:00 |  | ניהול מלאי | BI | 0 | ניהול מלאי: CDR - BI | child | 1.4.5.9 | BI ניהול מלאי
328 | No | 1.4.6.5.2 | ממשקים CDR | 2021-10-10 08:00 | 2021-10-10 12:00 |  | כללי | משותף | 0 | כללי: ממשקים CDR | child | 1.4.6.5 | סיכום ממשקים
339 | Yes | 1.6 | הגשת CDR | 2021-10-12 16:00 | 2021-11-24 17:00 |  | כללי |  | 0 | כללי: הגשת CDR | parent | 1 | תוכנית אפיונים PDR+CDR
340 | No | 1.6.1 | הגשת תוצר ביניים דוחות, מדבקות, מסכים | 2021-10-12 17:00 | 2021-10-12 17:00 |  | כללי | משותף | 0 | כללי: הגשת תוצר ביניים דוחות, מדבקות, מסכים | child | 1.6 | הגשת CDR
331 | No | 1.4.6.6.2 | CDR - BI | 2021-10-13 08:00 | 2021-10-13 12:00 |  | כללי | BI | 0 | כללי: CDR - BI | child | 1.4.6.6 | BI סיכום יעודי
333 | No | 1.4.6.7.1 | PDR - BI OF BIS ייעודי | 2021-10-14 08:00 | 2021-10-14 12:00 |  | כללי | BI | 0 | כללי: PDR - BI OF BIS ייעודי | child | 1.4.6.7 | BI OF BIS ייעודי
332 | Yes | 1.4.6.7 | BI OF BIS ייעודי | 2021-10-14 08:00 | 2021-10-28 12:00 |  | כללי |  | 0 | כללי: BI OF BIS ייעודי | parent | 1.4.6 | נוספים
334 | No | 1.4.6.7.2 | CDR - BI OF BIS ייעודי | 2021-10-21 08:00 | 2021-10-21 12:00 |  | כללי | BI | 0 | כללי: CDR - BI OF BIS ייעודי | child | 1.4.6.7 | BI OF BIS ייעודי
341 | No | 1.6.2 | הערות המזמין לאחר הגשה | 2021-10-24 17:00 | 2021-10-24 17:00 |  | כללי | משותף | 0 | כללי: הערות המזמין לאחר הגשה | child | 1.6 | הגשת CDR
26 | No | 1.4.1.1.5.3 | יחידות ניטול | 2021-10-24 17:00 | 2021-10-24 17:00 |  | תשתיות | זכיין | 0 | תשתיות: יחידות ניטול | child | 1.4.1.1.5 | השלמת תשתיות נתונים
27 | No | 1.4.1.1.5.4 | כלי שינוע | 2021-10-24 17:00 | 2021-10-24 17:00 |  | תשתיות | זכיין | 0 | תשתיות: כלי שינוע | child | 1.4.1.1.5 | השלמת תשתיות נתונים
28 | No | 1.4.1.1.5.5 | שאלוני טרום פריקה | 2021-10-24 17:00 | 2021-10-24 17:00 |  | תשתיות | זכיין | 0 | תשתיות: שאלוני טרום פריקה | child | 1.4.1.1.5 | השלמת תשתיות נתונים
31 | No | 1.5.6 | סוגי רכבים | 2021-10-24 17:00 | 2021-10-24 17:00 |  | תשתיות | מזמין | 0 | תשתיות: סוגי רכבים | child | 1.5 | הגשת PDR
29 | No | 1.5.3 | שאלוני טרום קבלה | 2021-10-24 17:00 | 2021-10-24 17:00 |  | תשתיות | זכיין | 0 | תשתיות: שאלוני טרום קבלה | child | 1.5 | הגשת PDR
30 | No | 1.4.1.1.5.7 | שאלוני סיום קליטה | 2021-10-24 17:00 | 2021-10-24 17:00 |  | תשתיות | זכיין | 0 | תשתיות: שאלוני סיום קליטה | child | 1.4.1.1.5 | השלמת תשתיות נתונים
35 | No | 1.4.1.1.5.12 | פרופילי פריט | 2021-10-24 17:00 | 2021-10-24 17:00 |  | תשתיות | זכיין | 0 | תשתיות: פרופילי פריט | child | 1.4.1.1.5 | השלמת תשתיות נתונים
34 | No | 1.5.2 | רמפות | 2021-10-24 17:00 | 2021-10-24 17:00 |  | תשתיות | זכיין | 0 | תשתיות: רמפות | child | 1.5 | הגשת PDR
33 | No | 1.5.4 | נהגים | 2021-10-24 17:00 | 2021-10-24 17:00 |  | תשתיות | מזמין | 0 | תשתיות: נהגים | child | 1.5 | הגשת PDR
32 | No | 1.5.5 | רכבים | 2021-10-24 17:00 | 2021-10-24 17:00 |  | תשתיות | מזמין | 0 | תשתיות: רכבים | child | 1.5 | הגשת PDR
335 | No | 1.4.6.7.3 | CDR - BI OF BIS ייעודי | 2021-10-28 08:00 | 2021-10-28 12:00 |  | כללי | BI | 0 | כללי: CDR - BI OF BIS ייעודי | child | 1.4.6.7 | BI OF BIS ייעודי
342 | No | 1.6.3 | הגשת תיקון לאחר הערות | 2021-11-04 17:00 | 2021-11-04 17:00 |  | כללי | משותף | 0 | כללי: הגשת תיקון לאחר הערות | child | 1.6 | הגשת CDR
343 | No | 1.6.2 | הגשה מסמך סופי | 2021-11-24 08:00 | 2021-11-24 08:00 |  | כללי | משותף | 0 | כללי: הגשה מסמך סופי | child | 1.6 | הגשת CDR
344 | No | 1.6.3 | הגשת מסמך BI | 2021-11-24 08:00 | 2021-11-24 08:00 |  | כללי | משותף | 0 | כללי: הגשת מסמך BI | child | 1.6 | הגשת CDR
345 | No | 1.6.6 | הגשת מסמך BI of Bis | 2021-11-24 08:00 | 2021-11-24 08:00 |  | כללי | משותף | 0 | כללי: הגשת מסמך BI of Bis | child | 1.6 | הגשת CDR
39 | No | 1.4.1.1.5.16 | מיקומי ליקוט | 2022-02-01 17:00 | 2022-02-01 17:00 |  | תשתיות | זכיין | 0 | תשתיות: מיקומי ליקוט | child | 1.4.1.1.5 | השלמת תשתיות נתונים
38 | No | 1.4.1.1.5.15 | מיקומים | 2022-02-01 17:00 | 2022-02-01 17:00 |  | תשתיות | זכיין | 0 | תשתיות: מיקומים | child | 1.4.1.1.5 | השלמת תשתיות נתונים
37 | No | 1.4.1.1.5.14 | טיוב נתוני פריט | 2022-02-01 17:00 | 2022-02-01 17:00 |  | תשתיות | זכיין/מזמין | 0 | תשתיות: טיוב נתוני פריט | child | 1.4.1.1.5 | השלמת תשתיות נתונים
36 | No | 1.4.1.1.5.13 | רשימת קודים | 2022-02-01 17:00 | 2022-02-01 17:00 |  | תשתיות | זכיין | 0 | תשתיות: רשימת קודים | child | 1.4.1.1.5 | השלמת תשתיות נתונים

## gantt
topic | start | finish | count | completed | completed-count
ניהול מלאי | 2021-07-08 08:00 | 2021-10-06 08:00 | 55
אספקה יוצאת | 2021-06-08 08:00 | 2021-08-30 08:00 | 85 | 2021-06-20 09:00 | 17
ניהול חצר | 2021-06-08 08:00 | 2021-08-15 17:00 | 19
ועדת היגוי | 2021-04-28 08:00 | 2021-09-29 12:00 | 10 | 2021-08-18 08:00 | 4
אספקה נכנסת | 2021-04-05 08:00 | 2021-08-19 17:00 | 95 | 2021-06-15 08:00 | 43
תחומים | 2021-03-16 08:00 | 2021-03-16 08:00 | 1
תשתיות | 2021-03-16 08:00 | 2022-02-01 17:00 | 41 | 2021-06-10 08:00 | 18
סיורים | 2021-03-11 08:00 | 2021-05-03 08:00 | 4 | 2021-05-03 08:00 | 4
הכנות | 2021-03-04 08:00 | 2021-03-04 08:00 | 1 | 2021-03-04 08:00 | 1
כללי | 2021-03-04 08:00 | 2021-11-24 08:00 | 35

## parents
WBS | topic | task | start | finish | bl_finish
1 | כללי | תוכנית אפיונים PDR+CDR | 2021-03-04 08:00 | 2021-11-04 17:00 | 2021-11-04 17:00
1.2 | סיורים | סיורים ופגישות היכירות | 2021-03-11 08:00 | 2021-05-03 12:00 | 2021-03-11 12:00
1.3 | ועדת היגוי | ועדת היגוי | 2021-04-28 08:00 | 2021-08-18 12:00 | 2021-08-18 12:00
1.3.6 | ועדת היגוי | פגישת הצגה לתפעול | 2021-04-28 08:00 | 2021-08-18 12:00
1.4 | תחומים | תחומים | 2021-03-16 08:00 | 2021-10-28 12:00 | 2021-10-28 12:00
1.4.1 | תשתיות | תשתיות | 2021-03-16 08:00 | 2021-06-10 12:00 | 2021-05-10 12:00
1.4.1.1 | תשתיות | תשתיות נתונים | 2021-03-16 08:00 | 2021-03-25 12:00 | 2021-03-25 12:00
1.4.1.1.5 | תשתיות | השלמת תשתיות נתונים | 2021-08-15 17:00 | 2021-08-15 17:00
1.4.1.2 | תשתיות | מתחמים | 2021-03-21 08:00 | 2021-03-24 12:00 | 2021-03-24 12:00
1.4.1.3 | תשתיות | תשתיות פריט | 2021-03-16 08:00 | 2021-03-24 12:00 | 2021-03-24 12:00
1.4.1.4 | תשתיות | PDR ממשקים תשתיות נתונים | 2021-04-13 08:00 | 2021-06-30 17:00 | 2021-05-10 12:00
1.4.2 | אספקה נכנסת | אספקה נכנסת | 2021-04-06 08:00 | 2021-07-27 17:00 | 2021-06-28 12:00
1.4.2.1 | אספקה נכנסת | פריקת פריטי משלוח נכנס וטרום קבלה | 2021-04-06 08:00 | 2021-06-27 16:00 | 2021-04-08 12:00
1.4.2.2 | אספקה נכנסת | קבלה למלאי | 2021-04-13 08:00 | 2021-07-25 17:00 | 2021-04-29 12:00
1.4.2.3 | אספקה נכנסת | ממשקים טרום קבלה וקבלה למלאי | 2021-06-27 08:00 | 2021-07-25 17:00 | 2021-06-02 12:00
1.4.2.4 | אספקה נכנסת | אחסנה (הכנה ופיזור לאחסון + אוטומציה) | 2021-04-27 08:00 | 2021-07-18 17:00 | 2021-05-20 12:00
1.4.2.5 | אספקה נכנסת | ממשקים אחסנה | 2021-07-04 13:00 | 2021-08-01 17:00 | 2021-06-02 12:00
1.4.2.6 | אספקה נכנסת | פורטל ספקים | 2021-04-18 08:00 | 2021-07-11 17:00 | 2021-04-20 12:00
1.4.2.7 | אספקה נכנסת | תאום קבלת ספקים ותכנון רמפה | 2021-04-27 08:00 | 2021-07-15 17:00 | 2021-05-06 12:00
1.4.2.8 | אספקה נכנסת | ממשקים - תאום קבלה | 2021-07-04 16:00 | 2021-07-13 17:00 | 2021-05-19 12:00
1.4.2.9 | אספקה נכנסת | קבלת ספקים למתחם | 2021-06-30 17:00 | 2021-06-30 17:00 | 2021-05-25 12:00
1.4.2.10 | אספקה נכנסת | סיכום נושא | 2021-06-30 17:00 | 2021-06-30 17:00 | 2021-06-14 12:00
1.4.2.11 | אספקה נכנסת | BI אספקה נכנסת | 2021-06-29 13:00 | 2021-07-27 17:00 | 2021-06-28 12:00
1.4.3 | ניהול חצר | ניהול חצר | 2021-06-08 09:00 | 2021-08-15 17:00 | 2021-07-05 12:00
1.4.3.1 | ניהול חצר | ניהול חצר | 2021-06-08 08:00 | 2021-07-08 12:00 | 2021-07-05 12:00
1.4.3.1.1 | ניהול חצר | העברה בין מחסנים, שינוע | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-08 12:00 | 2021-06-03 12:00
1.4.3.1.2 | ניהול חצר | מעקב ובקרה של תנועת רכבים | 2021-06-08 12:00 | 2021-06-08 16:00 | 2021-06-06 12:00
1.4.3.1.3 | ניהול חצר | בקרות שקילה | 2021-06-13 08:00 | 2021-06-13 12:00 | 2021-06-08 12:00
1.4.3.1.4 | ניהול חצר | חבילות - מכולות, טרנזיט | 2021-06-15 08:00 | 2021-06-15 12:00 | 2021-06-10 12:00
1.4.3.1.5 | ניהול חצר | ממשקים ניהול חצר | 2021-07-04 08:00 | 2021-07-08 12:00 | 2021-06-23 12:00
1.4.3.1.6 | ניהול חצר | BI ניהול חצר | 2021-07-15 14:00 | 2021-08-15 17:00 | 2021-07-05 12:00
1.4.4 | אספקה יוצאת | אספקה יוצאת | 2021-06-08 08:00 | 2021-08-30 12:00 | 2021-08-30 12:00
1.4.4.1 | אספקה יוצאת | טיפול בהזמנות | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-13 17:00 | 2021-06-17 12:00
1.4.4.2 | אספקה יוצאת | TMS תכנון הפצה | 2021-06-29 08:00 | 2021-07-08 12:00 | 2021-06-27 12:00
1.4.4.3 | אספקה יוצאת | טיפול בהזמנות | 2021-06-15 08:00 | 2021-06-22 12:00 | 2021-06-15 12:00
1.4.4.4 | אספקה יוצאת | ממשקים - טיפול בהזמנות ותכנון הפצה | 2021-07-08 12:00 | 2021-07-19 12:00 | 2021-07-19 12:00
1.4.4.5 | אספקה יוצאת | ליקוט | 2021-06-15 08:00 | 2021-06-29 12:00 | 2021-06-29 12:00
1.4.4.6 | אספקה יוצאת | הכנת משלוחים, בדיקה ואריזה | 2021-07-01 08:00 | 2021-07-07 12:00 | 2021-07-07 12:00
1.4.4.7 | אספקה יוצאת | העמסה, ניפוק ומסירת משלוחים | 2021-07-14 08:00 | 2021-07-21 12:00 | 2021-07-21 12:00
1.4.4.8 | אספקה יוצאת | העמסה, ניפוק ומסירת משלוחים | 2021-07-08 08:00 | 2021-07-08 12:00 | 2021-07-08 12:00
1.4.4.9 | אספקה יוצאת | ממשקים - העמסה, ניפוק ומסירה | 2021-07-11 08:00 | 2021-07-25 12:00 | 2021-07-25 12:00
1.4.4.10 | אספקה יוצאת | מסירה בדלפק | 2021-07-13 08:00 | 2021-07-15 12:00 | 2021-07-15 12:00
1.4.4.11 | אספקה יוצאת | ממשקים מסירה בדלפק | 2021-07-18 08:00 | 2021-07-27 12:00 | 2021-07-27 12:00
1.4.4.12 | אספקה יוצאת | טיפול בשקילות | 2021-07-20 08:00 | 2021-07-20 12:00 | 2021-07-20 12:00
1.4.4.13 | אספקה יוצאת | ממשק טיפול בשקילות | 2021-07-21 08:00 | 2021-07-28 12:00 | 2021-07-28 12:00
1.4.4.14 | אספקה יוצאת | סיכום נושא אספקה יוצאת + ניהול חצר | 2021-07-22 08:00 | 2021-08-02 12:00 | 2021-08-02 12:00
1.4.4.15 | אספקה יוצאת | BI אספקה יוצאת | 2021-08-02 08:00 | 2021-08-30 12:00 | 2021-08-30 12:00
1.4.5 | ניהול מלאי | ניהול מלאי | 2021-07-08 08:00 | 2021-10-06 12:00 | 2021-10-06 12:00
1.4.5.1 | ניהול מלאי | ריענון | 2021-07-29 08:00 | 2021-08-03 12:00 | 2021-08-03 12:00
1.4.5.2 | ניהול מלאי | ניהול אחסנה | 2021-08-05 08:00 | 2021-08-08 17:00 | 2021-08-08 17:00
1.4.5.3 | ניהול מלאי | ניהול משימות | 2021-08-10 13:00 | 2021-08-10 17:00 | 2021-08-10 17:00
1.4.5.4 | ניהול מלאי | ניהול מלאי שוטף | 2021-08-12 13:00 | 2021-08-24 17:00 | 2021-08-24 17:00
1.4.5.5 | ניהול מלאי | ממשקים ניהול מלאי שוטף | 2021-08-26 08:00 | 2021-09-29 12:00 | 2021-09-29 12:00
1.4.5.6 | ניהול מלאי | פעילות ערך מוסף | 2021-07-08 08:00 | 2021-07-26 12:00 | 2021-07-26 12:00
1.4.5.7 | ניהול מלאי | ממשקים פעילות ערך מוסף | 2021-08-09 08:00 | 2021-08-25 12:00 | 2021-08-25 12:00
1.4.5.8 | ניהול מלאי | סיכום נושא | 2021-08-25 08:00 | 2021-09-12 12:00 | 2021-09-12 12:00
1.4.5.9 | ניהול מלאי | BI ניהול מלאי | 2021-09-05 08:00 | 2021-10-06 12:00 | 2021-10-06 12:00
1.4.6 | כללי | נוספים | 2021-08-05 08:00 | 2021-10-28 17:00 | 2021-10-28 12:00
1.4.6.1 | כללי | הרשאות וניהול משתמשים | 2021-08-05 08:00 | 2021-08-08 12:00 | 2021-08-08 12:00
1.4.6.2 | כללי | תוכנית המעבר | 2021-08-10 08:00 | 2021-08-12 12:00 | 2021-08-12 12:00
1.4.6.3 | כללי | POD | 2021-08-12 12:00 | 2021-08-15 12:00 | 2021-08-15 12:00
1.4.6.4 | כללי | דוחות, מדבקות, מסכים | 2021-08-19 08:00 | 2021-08-24 12:00 | 2021-08-24 12:00
1.4.6.5 | כללי | סיכום ממשקים | 2021-08-16 08:00 | 2021-10-10 12:00 | 2021-10-10 12:00
1.4.6.6 | כללי | BI סיכום יעודי | 2021-09-30 08:00 | 2021-10-13 12:00 | 2021-10-13 12:00
1.4.6.7 | כללי | BI OF BIS ייעודי | 2021-10-14 08:00 | 2021-10-28 12:00 | 2021-10-28 12:00
1.5 | כללי | הגשת PDR | 2021-08-30 17:00 | 2021-08-30 17:00 | 2021-09-12 16:00
1.6 | כללי | הגשת CDR | 2021-10-12 16:00 | 2021-11-24 17:00 | 2021-11-04 17:00

## dl
| WBS | task | topic | p_name | finish | dl_date | p_id | bl_date | bl_meeting | b-diff
0 | 1.4.1.4.4 | CDR ממשקים תשתיות נתונים | תשתיות | PDR ממשקים תשתיות נתונים | 2021-06-10 12:00 | 2021-06-17 12:00 | 06.01 | 2021-05-10 12:00 | CDR ממשקים תשתיות נתונים | 28
1 | 1.4.2.3.4 | ממשקים אספקה נכנסת CDR | אספקה נכנסת | ממשקים טרום קבלה וקבלה למלאי | 2021-07-08 08:00 | 2021-07-15 08:00 | 01.01 | 2021-06-02 12:00 | ממשקים אספקה נכנסת CDR | 31
3 | 1.4.2.8.2 | ממשקים - תאום קבלה CDR | אספקה נכנסת | ממשקים - תאום קבלה | 2021-07-08 17:00 | 2021-07-15 17:00 | 01.01 | 2021-05-19 12:00 | ממשקים - תאום קבלה CDR | 41
2 | 1.4.2.5.2 | ממשקים - אחסנה והעברה (פנימי) CDR | אספקה נכנסת | ממשקים אחסנה | 2021-07-25 17:00 | 2021-08-01 17:00 | 01.06 | 2021-06-02 12:00 | ממשקים - אחסנה והעברה CDR | 42
4 | 1.4.4.13.2 | ממשקים PDR + CDR | אספקה יוצאת | ממשק טיפול בשקילות | 2021-07-28 12:00 | 2021-08-04 12:00 | 02.02, 02.04, 02.06, 02.08, 02.11, 02.12, 02.13, 02.18, 02.21, 02.24 | 2021-07-28 12:00 | ממשקים PDR + CDR | 5
5 | 1.4.5.7.3 | ממשקים CDR | ניהול מלאי | ממשקים פעילות ערך מוסף | 2021-08-25 12:00 | 2021-09-01 12:00 | 01.01, 01.02, 01.03, 01.04,01.05, 01.06, 01.11, 01.12, 01.15, 01.16, 01.17, 01.18 | 2021-08-25 12:00 | ממשקים CDR | 5

## m4n-mm
| UID | WBS | task | frishman | arthur | Major_MS | finish | bl_date | topic
17 | 670 | 1.4.1 | תשתיות נתונים |  |  | תשתיות נתונים | 2021-06-10 12:00 | 2021-05-10 12:00 | תשתיות
53 | 1017 | 1.4.2 | אספקה נכנסת |  |  | אספקה נכנסת | 2021-07-27 17:00 | 2021-06-28 12:00 | אספקה נכנסת
149 | 1016 | 1.4.3 | ניהול חצר |  |  | ניהול חצר | 2021-08-15 17:00 | 2021-07-05 12:00 | ניהול חצר
168 | 1019 | 1.4.4 | אספקה יוצאת |  |  | אספקה יוצאת | 2021-08-30 12:00 | 2021-08-30 12:00 | אספקה יוצאת
254 | 1020 | 1.4.5 | ניהול מלאי |  |  | ניהול מלאי | 2021-10-06 12:00 | 2021-10-06 12:00 | ניהול מלאי
312 | 1021 | 1.4.6 | BI |  |  | BI | 2021-10-28 17:00 | 2021-10-28 12:00 | כללי
338 | 1015 | 1.5.1 | M4N-PDR | yes | yes final | M4N-PDR | 2021-08-30 12:00 | 2021-09-12 16:00 | כללי
347 | 977 | 1.6.2 | M4N-CDR | yes | yes final | M4N-CDR | 2021-11-24 08:00 | 2021-10-14 17:00 | כללי