## פעולות לביצוע
מס' | תאור משימה | שייך לסיכון | אחריות | תג"ב | סטטוס | תאריך סטטוס
14
13
12
11
10
9 | ניתוח רשימת הסיכונים והגדרת תתי סיכונים עבור כל תחום ומשימות להפחתת/ביטול הסיכון | כללי | נציגי התחומים/ארגונים | 2020-03-24
8 | היכרות וניתוח פרק הדרכה ותמיכה במכרז, זיהוי ומיפוי סיכונים אפשריים הנובעים מתפיסת העבודה ותהליכי תמיכה והדרכה כפי שהוגדרו במכרז – שיר כהן, רויטל יחיה | כללי | שיר כהן, רויטל יחיה
7 | מיפוי וזיהוי הגדרות תהליכיות ויישומי SAP בהם קיימת אי-ודאות והמלצה על דפ"א לפתרון/צמצום הסיכון – בני קרקו (תוצאות ראשוניות, העמקה בהמשך) | 2 | בני קרקו | 2020-03-24
6 | השלמת ת"ע אמל"ח וסימון המשימות בנתיב הקריטי בהתאמה ללו"ז ואבני הדרך הפרויקטליות | 9 | פרישמן | 2020-03-24
5 | סווג תהליכים על פי השינוי וההתאמה הנדרשים: שינויי או"ש, שינוי/התאמה טכניים ללא השפעה או"ש-ית (יחד עם רמ"די היישום) | 10 | רמ"די אמל"ח | 2020-03-24
4 | הכנת תרשימי זרימה מפורטים לשינויים והתוספות האו"ש-יים (יחד עם המרכזים/מיפקדת מרה"ס | 10 | רמ"די אמל"ח | 2020-04-20
3 | לשלוח את הפרקים מהמכרז העוסקים בהדרכה ותמיכה לשיר כהן ורויטל יחיה | כללי | פרישמן | 2020-03-03
2 | להעביר לאורי כהן את שם הנציג לנושא ניהול סיכונים א. כל גורם ימנה נציג/ה שת/ישתתף בישיבות סטטוס ניהול סיכונים. תפקיד הנציג/ה: 1. עדכון סטטוס משימות שנגזרו מתכנית ההפחתה 2. משמעות סיכונים עכשויים ומשימות להפחתתן 3. העמדת מחליף במקרים בהם הנציג לא מגיע לפגישה | כללי | נציגי התחומים/ארגונים | 2020-03-04
1 | לקבוע פגישה חודשית לניהול סיכונים | כללי | אורי | 2020-03-04 | בוצע | 2020-03-09

## Sheet2
Row Labels | Count of risk
3 | 16
2 | 1
3 | 10
4 | 5
4 | 9
3 | 7
4 | 1
5 | 1
5 | 9
2 | 3
3 | 1
4 | 3
5 | 2
1 | 9
1 | 9
Grand Total | 43

## רשימת סיכונים
# | route | stage | area | risk subject | Name | risk source | potential failure | severity | probability | risk | trend | reduction actions | contingency plan | contigency condition | owner | comments
1.1 | תשתיות מערכת SAP (מבנים ארגוניים) | אפיון BP | תהליכי עבודה | משאבים | פגיעה אפשרית בלו"ז מאחר וקיצרו את משך האינטגרציה ב-4.5 חדשים | אי עמידה בלו"ז המקורי | אי עמידה במחויבות צה"ל למשרד הבטחון | 5 | 5 | 25 |  |  |  |  | אמל"ח
1.1 | תשתיות מערכת SAP (מבנים ארגוניים) | אפיון BP | תהליכי עבודה | משאבים | פגיעה ביכולת לעמוד בלו"ז שלב ה BP בתחום הקטלוג בשל קושי בהשגת קשב וזמינות | ריבוי פרויקטים במקביל | ביצענו ריכוז מאמץ במבצוע פרויקט קטלוג רב"ז ולכן - 1. עצירת BP בנושא קטלוג 2. אפיון BP שרשרת הספקה ללא מעורבות אמל"ח גרם לעיכוב שלב ה BP בתרחיש זה | 1 | 1 | 1 |  | 1. הובלת תרחיש שרשרת האספקה ע"י הקפ"ט. 2. בניית ת"ע עדכנית לכתיבת BP קטלוג. |  | באפר פרויקטלי יורד מתחת ל 10% מיתרת הזמן עד אבן דרך מוכנות סביבת האינטגרציה | אמל"ח | שלושת הבלו-פרינטים נמצאים בהכנה ומיועדים להסתיים ב-31/7/2021, ועל פי בחינה מחודשת אין לאיחור כל השפעה על תכנית העבודה של היישום
6.1 | משותף לכל הצירים | היערכות | ניהול פרוייקט | תכנון לו"ז הפרויקט | עיכוב בלוחות הזמנים | תכנון טרום חתימה של לוחות הזמנים והמשאבים שבוצע ע"י הזכיין לוקה בחסר ועלול להוביל לעבודה שאינה רציפה או אי אישור תוצרי הסקרים והעברת העומס לצד הצבא | עיכוב פעילות הזכיין לאור חוסר מוכנות של גורמי הצבא | 1 | 1 | 1 |  | 1. תיקון כלל ההערות שניתנו לתוצרי טרום חתימה - בוצע חלקית 2. שולחנות עגולים לתיאום ציפיות עם הזכיין - בוצע חלקית 3. תוכנית עבודה מפורטת של הזכיין למימוש אבני הדרך הבאות במקביל לעבודה על אבן הדרך הנוכחית. |  |  |  | סיכון שהתממש . אישור סקר ה SRR נמצא בעיכוב של 3 חדשים ומשפיע על תוכנית העבודה של הזכיין למימוש אבני הדרך הבאות. הטיפול בנושא בהובלת ר' מנהלת מרה"ס בשיתוף משהב"ט . 13/07/2022: אנו נמצאים בפעילות שוטפת מול הזכיין לגבי הפקתם של תוצרי הביניים, כל הקשר עם הזכיין מטופל במסגרת פעילות הניהול היומיומית. מטופל כנושא לטיפול ולא כסיכון
1.2 | הקמת מערכת מידע לתפעול ייעודי | אפיון BP | תהליכי עבודה | משאבים | פגיעה ביכולת ניהול, בקרת ואישור תוצרי הזכיין לאור ניהול פרויקט ה SAP במקביל לפרויקט מול הזכיין | ניהול מגה פרויקטים במקביל | 1. עיכוב לו"ז/איכות בדיקת ואישור תוצרי הזכיין. 2. פגיעה באיכות האינטגרציה בין מערכת ה SAP למערכות המידע לתפעול ייעודי | 1 | 1 | 1 |  | 1. הגדרת סד"ע – משימות מול זכיין בעדיפות עליונה – בוצע. 2. התעצמות בכ"א רס"ן, אע"צ, מנתחי מערכות – בתהליך - אחריות רע"ן מע"מ לוגיסטיות |  |  | אמל"ח | תקן רס"ן אושר ע"י אג"ת אך אין שיאים 13/07/2021: יש אישור לתקנים ועד לאיוש התקנים הוקם משרד ניהול הפרויקט שפועל בצירי ה-SAP והזכיין כאחד. פותחו מערכות מחשוב תומכות לייעול תהליך הניהול
5 | ממשקים בין SAP למערכת המידע לתפעול | מבצוע | תשתית | ממשק בין מערכות הזכיין למערכות האירגוניות | חוסר סנכרון בין מערכות הזכיין והמערכות הארגוניות ברמת הממשק האפליקטיבי | פיצול התהליכים המנוהלים כיום במערכת אחת אינטגרטיבית בין המערכת הארגונית ובין מערכות המרה"ס | כשל מערכתי שיחייב עצירה/דחיית הפרוייקט עד לתיקון, פגיעה באמינות המערכת בעיני המשתמשים | 1 | 1 | 1 |  | 1. אפיון משותף עם הזכיין לממשקים בין המערכות, לרבות מסמך אפיון ממשק משותף. 2. מימוש סביבת אינטגרציה כחלק מתהליך היישום | הקמת צוות משימה משותף מזמין וזכיין לאיתור, תחקור ופתרון | 5 אי-התאמות מהותיות לרוחב 3 תהליכים שונים | אמל"ח | 13/07/2021: מתקיים איפיון משותף עם הזכיין לממשקים בין המערכות לרבות הפקתם של מסמכי האיפיון. אמנם עדיין לא מתקבלים בזמן אך הנושא נמצא בטיפול כל שדרת הניהול של הפרויקט
39 | משותף לכל הצירים | כל שלבי הפרוייקט | משאבים | משאבים | חוסר במשאבי ERP (מיישמים ותוכניתנים) | 1. סיום התקשרויות יועצים, ללא התקשרויות חליפיות 2. מגמה של עזיבת יועצים | כ"א חסר המונע מימוש תכולות הפרויקטים בלו"ז הנדרש | 4 | 5 | 20 |  | 1. זירוז היציאה למכרז יועצים חדש המחליף את ההתקשרויות שהסתיימו 2. הארכת הסכם מכרז יועצים פרטני בשנתיים נוספות | א. שימוש בבאפר פרוייקטלי ב. תעדוף תכולות ג. מימוש תכולות בנתיב קריטי בלבד | באפר פרויקטלי יורד מתחת ל 10% מיתרת הזמן עד אבן דרך מוכנות סביבת האינטגרציה | קפ"ט | נדרשת מעורבות בכירים גם בצד הלקוח/אמל"ח מול מנה"ר 13/07/2021: הנושא נמצא בטיפול רצוף ומתמיד. נחתם הסכם להארכת העסקת יועצים וגיוס נוספים. השוק כרגע בפער ובחוסר לאור פרויקטים כגון תנובה
20 | משותף לכל הצירים | כל שלבי הפרוייקט | ניהול פרוייקט | שליטה ובקרה | גיבוש מדורג של תכנון מפורט ומתכנס לכלל שלבי הפרויקט (P4P,REAL, בדיקות, הסבות) הכולל את משימות כל הגורמים המעורבים (משתמשים, אמל"ח, יישום, הטמעה והפעלה...) | עומס יתר בפרויקטים מקבילים המחייב מיקוד בביצוע ללא זמן למיקוד בתהליכי ניהול הפרויקט | 1. "הפתעות" - היערכויות תשתיתית וארגונית מאוחרות, עבודה בכיבוי שריפות 2. היעדר תמונה כוללת של היקף העבודה תגרום פער בהערכת כלל משימות הפרויקט, משאבים נדרשים, 3. עיכוב בלו"ז בשל משימות בנתיב הקריטי שלא יופיעו בת"ע | 3 | 2 | 6 |  | 1. עיבוי כ"א לניהול הפרויקט באמל"ח - לא בוצע 2. בנייה וניהול תמונת מצב אינטגרטיבית של לוחות הזמנים ואבני הדרך. | בניית צוות משותף לבחינת המצב וגיבוש דפ"אות למימוש התכנית | אבני הדרך של הגופים השותפים אינן מתכנסות ללו"ז אבני הדרך הקריטיות בתכנית | אמל"ח | נדרש לייצר תכנית עבודה לשלב הREAL ומיד לאחר מכן תכנית עבודה לשלב הבדיקות 13/07/2021: יש אישור תקני כ"א ובנתיים נבנה משרד לניהול הפרויקט ופיתוח של מכונת ניהול שמקצרת ומייעלת את תהליכי איסוף הנתונים ועיבודם לתכנית עבודה מפורטית והצגת תמונת המצב, חיזוי, הצפת בעיות וסיכונים
16 | משותף לכל הצירים | כל שלבי הפרוייקט | משאבים | פערי ידע ומומחיות | עיכוב בביצוע הפרוייקט, ופגיעה באיכות הפתרון | 1. אי שימור ידע בפרוייקט לאור תחלופת בעלי תפקידים (קפ"ט/מיישמים/יועצים). 2. קושי בגיוס יועצים בעלי ידע מתאים (תהליך ארוך). | 1. אי עמידה בלו"ז הפרויקט 2. רידוד תכולות 3. פגיעה באיכות האפיון, הפתרון והבדיקות | 5 | 4 | 20 |  | החלטה לשינוי שיטת העבודה שהייתה נהוגה עד כאן על ידי ראש מנהלת המרה"ס |  |  | ראש מנהלת | נחתם הסכם להארכת העסקת יועצים וגיוס נוספים. השוק כרגע בפער ובחוסר לאור פרויקטים אזרחיים כגון תנובה
35 |  | כל שלבי הפרוייקט | ניהול פרוייקט | קשב מפקדים | קבלת החלטות הפוגעות באיכות ובתפקוד המערכת/הפרויקט | 1. תחומי אחריות שאינם מוגדרים באופן ברור (או בכלל) 2. חוסר קשב הנהלה בכירה 3.עיכוב ואי קבלת החלטות בזמן | 1. עיכוב בלו"ז 2. חוסר התאמה בשל חוסר עקביות - צורך בתיקונים או פיתוח כפול 3. עיכוב בתהליך האינטגרציה עם הזכיין | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | הוקם מנגנון אסקלציה אד-הוק בראשות רע"ן מע"מ לוגיסטיות. במידה וישנה התנגשות עם מסמכי המכרז עולה לדיון משותף עם ראש מנהלת המרה"ס
22 |  | מבצוע | תכולה | עבודה בריבוי מערכות | קיים החשש ליצירה של תמונת מצב זמינה ואינטגרטיבית בסביבת עבודה היברדית: מערכת זכיין חדשה ביחד עם המערכת הקיימת | 1. אילוצי זמן ומשאבים ותעדוף משימות אחרות על פני משימה זו 2. מגבלה טכנולוגית | פער ביכולת לייצר תמונת מצב אינטגרטיבית, השפעה על קבלת החלטות מתוך מבט כלל-מערכתי | 4 | 4 | 16 |  | 1.אפיון מפורט של התכולות הנדרשות למתן מענה לשלב הביניים כחלק מתהליך BP שלב ג' בדגש ליכולות יצירת תמונת מצב אינטגרטיבית למטה המרה"ס 2. דימוי נתוני זכיין בשלב מקדים במערכת ה-ERP (על ידי דימוי נתוני זכיין) 3. בדיקות מקצה לקצה בסביבת האינטגרציה | א. שימוש זמני בשתי תמונות מצב (זכיין, מערכת קיימת) ואינטגרציה תהליכית ב. הקמת צוות משימה משותף מזמין וזכיין לאיתור, תחקור ופתרון | פער באיכות הבדיקות בסביבת האינטגרציה ברמה גבוהה, 35% כישלון, בתהליכי הליבה | קפ"ט | בוצע חלקית בשלב ה BP . יש לבצע העמקה בשלב ה REAL. 13/07/2021: אין שינוי שכן אין BP מסודר בנושאי BI
4 | תשתיות מערכת SAP (מבנים ארגוניים) | היערכות לעליה לאויר | תשתית | הסבות מידע | עיכוב בהכנת, הסבת ובדיקת נתונים | 1. איכות נמוכה של תוצאות ההסבות וצורך בהסבות ידניות 2. חוסר קשב ניהולי. 3. עדיפות נמוכה לעומת משימות אחרות בשלב זה 4. טעויות שלא יתגלו בשל ביצוע בדיקות מדגמיות (במקום בדיקות מלאות) | 1. עיכוב במועד העליה לאויר ומוכנות למועד האינטגרציה עם הזכיין 2. שגיאות וטעויות במידע ידרשו תיקונים ויגרמו אי ודאות במהלך האינטגרציה 3. אבדן אמון באמינות המערכת | 4 | 4 | 16 |  | 1. תכנון ההסבות בשלב מוקדם של הפרויקט - תחילת פיתוח 2. יצירת תשתית נתונים רחבה לבדיקת ההסבות 3. גיבוש והפעלה של תכנית טיוב הנתונים 4. ביצוע ניסוי הסבות הדרגתי | 1. הקמת צוות לביצוע הסבות ידניות/חצי אוטומטיות. 2. תעדוף משימות. | 1. תקלה בהסבות המשפיעה על תהליך ליבה 2. זמן תיקון הסבה החורג משני ימי עבודה | קפ"ט | במסגרת הBP נותחו ההסבות, מספר ההסבות שזוהו עד כה הן מינימאליות - יש לבצע לבצע העמקה בנושא, מוקדם ככל הניתן, במסגרת שלב ה REAL. בשלב זה אין עדיין תכנון הסבות. פגישת תכנון מתוכננת ל-15/08/2021
7 | משותף לכל הצירים | היערכות לעליה לאויר | הדרכה והטמעה | מוכנות וזמינות סביבת הדרכה | שיטות הדרכה לא מוכנות (מי מדריך, איפה, באמצעות מה) | 1. מעורבות גורמי הדרכה בשלב מאוחר מדי בפרויקט בשל תעדוף נמוך לעומת משימות אחרות בשלב זה 2. חוסר קשב ניהולי. | 1. טעויות ושגיאות כתוצאה מפער ידע אצל המשתמשים 2. עיכוב בתהליך האינטגרציה עם הזכיין בשל אי התאמות וצורך בתיקונים 3. הדרכות חלקיות/חסרות 4. לאחר העליה לאויר יהיה צורך בתמיכה והדרכה באתרי המשתמשים 5. ריבוי קריאות ועומס על מרכז התמיכה | 4 | 4 | 16 |  | כתיבת תכנית עבודה מפורטת להערכות בתחום ההדרכה וההטמעה |  |  | הטמעה והפעלה | 13/07/2021: אין שינוי התנעת תהליך עם שיר כהן ויורם פירסט לגיבוש ראשוני של עקרונות תפיסת הדרכה הטמעה בציר הסאפ.
8 | משותף לכל הצירים | מבצוע | ניהול פרוייקט | עיכוב במבצוע/פגיעה באיכות המבצוע | מחסור במשאבים לביצוע בדיקות או לכתיבת תסריטי בדיקות מלאים | 1. תכנון לו"ז והקצאת זמן לכתיבת תסריטים 2. עדיפות נמוכה בהקצאת בודקים מול פרוייקטים אחרים. 3. מחסור במשאבי יועצים. 4. עבודה שלא לפי מתודולגית בדיקות (כתיבת תסריטים, תכנית בדיקות) | 1. עיכוב בלו"ז המבצוע ו/או פגיעה באיכות המבצוע 2. ודאות נמוכה של שלמות מימוש הפתרון בשל בדיקות חלקיות/חסרות/לא מעמיקות 3. עומס על גוף התמיכה לאחר המבצוע וריבוי תקלות ושו"שים | 4 | 4 | 16 |  | תהליך להתקשרות עם חברת בדיקות חיצונית |  |  | אמל"ח | תכנית הפרויקט תכיל משימות פרטניות לבניית תסריטי בדיקות שתואמות לדרישות. 13/07/2021: אין שינוי
11 | תשתיות מערכת SAP (מבנים ארגוניים) | אפיון ופיתוח | משאבים | פערי ידע ומומחיות | פערי ידע לגבי "פיתוחים" והתאמות לא סטנדרטים הקיימים במערכת | העדר ניסיון וחוסר היכרות עם המודולים 2. זמן למידה ארוך וחוסר ניסיון עם המודולים 3. מימושים לא סטנדרטים הקיימים במערכת | 1. עיכוב הפרוייקט - זמן למידה. 2. תקלות בנ"מ - יחייבו צורך בפיתוח לא מתוכנן/צורך בפיתוח מחדש. 3. זמן רב לייצוב המערכת. | 1 | 1 | 1 |  | 1. מיפוי התיעוד הקיים והנגשתו - בוצע במסגרת שלב ה BP 2. היעזרות באנשי מילואים להעברת ידע 3. התחשבות בעקומת הלמידה בעת תכנון לו"ז הפיתוח |  |  |  | בוצעה העמקה בשלב הBP, לרבות יצירת שפה אחידה בין כל בעלי התפקידים ובכל הרמות
17 | תשתיות מערכת SAP (מבנים ארגוניים) | אפיון ופיתוח | תהליכי עבודה | פיתוחים חוזרים | אי התאמה בין דרישות קריטיות (תהליכי עבודה חדשים) לבין הצרכים העתידיים של המרה"ס (במטה וכלפי הזכיין) | אי ודאות בשל הקמת מערכת חדשה שאינה מתבססת על תהליכים קיימים והעדר מודל קודם שניתן להתבסס עליו | כשל מערכתי שיחייב עצירה/דחיית הפרוייקט עד לתיקון, פגיעה באמינות המערכת בעיני המשתמשים 1. אי עמידה בלו"ז הפרויקט 2. רידוד תכולות 3. פגיעה באיכות האפיון, הפתרון והבדיקות | 1 | 1 | 1 |  | 1. העמקה באפיון ובמשמעות מימוש יכולת ותהליכים הנמצאים בנתיב הקריטי - בוצע 2. דגש בבדיקות על משימות ויכולות חדשות וקריטיות 3. בחינת ההשפעה והמשמעות הרוחביים של תהליכים ויכולות חדשים או שונים באופן מהותי מהקיים | א. שימוש בבאפר פרוייקטלי ב. תעדוף תכולות |  |  | בוצעה העמקה בשלב הBP, לרבות יצירת שפה אחידה בין כל בעלי התפקידים ובכל הרמות
21 | משותף לכל הצירים | כל שלבי הפרוייקט | תהליכי עבודה | אי-קיום תהליכי ניהול שינויים | אי קיום תהליך תעוד, ניהול וביצוע שינויים | ביצוע שינויים ללא ניהול, תיעוד ו/או מעקב | הרחבת תכולות, תקלות במימוש ובהטמעה | 1 | 1 | 1 |  | מיסוד תהליך ניהול שינויים הכולל ועדת שינויים קבועה (תכלול כלל הגורמים לרוחב הפרויקט) | אכיפה הדוקה יותר של תהליכי ניהול שינויים - בראשות מפקד בכיר | זיהוי שינויים משמעותיים שבאופן עקבי בוצעו ללא בחינה בועדת שינויים | קפ"ט | ניהול השינויים יקבע מה על חשבון מה וניערך בהתאם למה שקריטי לסביבת האינטגרציה 13/07/2021: קיים תהליך של בקרה ומעקב צמוד אחר כל הדרישות המבצעיות ואחר כל הנושאים הפתוחים
24 |  | מבצוע | הדרכה והטמעה | פערי ידע ומומחיות | תהליך הטמעה ארוך, עיכוב בשימוש במערכות החדשות ועיכוב בזמינות תמונת מצב כוללת | 1. איכות ואפקטיביות ההדרכה, זמן ארוך בין ביצוע ההדרכה לשימוש בפועל 2. פער ידע של המשתמשים בתהליכי העבודה ובאופן השימוש במערכת לאחר העלייה לאוויר | 1. הזנה ידנית ותיקונים כתוצאה מעבודה ידנית, טעויות ושגיאות 2. עיכוב בתהליך האינטגרציה עם הזכיין 3. לאחר העליה לאויר יהיה צורך בתמיכה והדרכה באתרי המשתמשים 5. ריבוי קריאות ועומס על מרכז התמיכה ועל היישום | 4 | 3 | 12 |  |  |  |  | הפעלה והטמעה | אין שינוי
27 |  | מבצוע | תשתית | זמינות סביבות | אי זמינות סביבות פיתוח, בדיקה ו/או הדרכה | 1. שדרוג/תקלות בסביבה 2. תעדוף פרוייקטים אחרים 3. עומס שיגרום לאיטיות | 1. עיכוב בלו"ז 2. דילוג על שלבי בדיקה 3. שינויי לו"ז - אי זמינות משתמשים ובודקים | 4 | 3 | 12 |  |  |  |  | קפ"ט | אין שינוי
19 | משותף לכל הצירים | הפעלה בתקופת הביניים | ניהול פרוייקט | חיים בצוותא בתקופת הביניים | טשטוש גבולות אחריות בין צבא לזכיין בתמיכת משתמשים ומוקד פניות | 1. אי בהירות בהגדרת אחריות בנושא תמיכה 2. טשטוש גבולות אצל המשתמשים 3. "פינג-פונג" בין זכיין לצה"ל | 1. עיכוב בפתרון בעיות או בזיהוי כשלים/תקלות במערכת 2. פגיעה ברמת השרות מול המשתמשים 3. פגיעה באמינות השירות בעיני המשתמשים | 3 | 4 | 12 |  | כתיבת נהלי עבודה ברורים לתקופת הביניים |  |  | מפקדת מרה"ס | אין שינוי
25 |  | מבצוע | תשתית | הרשאות | פערי הרשאות בעלייה לאוויר | 1. שילוב מאוחר של צוות ההרשאות (גיבוש מאוחר של תפיסת ההרשאות) 2. מיפוי משתמשים מאוחר/לא מדוייק. 3. בדיקות עם טסטרים שלא מייצגים את ההרשאות הנכונות. | 1. שימוש במשתמש גנרי "חזק" - הרשאות גורפות גם למי שאינו נדרש להן 2. שימוש במשתמש גנרי "חזק" - אבדן יכולת איתור מבצעי פעולות 3. שגיאות וטעויות כתוצאה מפערי ידע והדרכה | 3 | 4 | 12 |  |  |  |  | הפעלה והטמעה | אין שינוי
26 |  | מבצוע | תהליכי עבודה | שינויים ארגוניים ותהליכיים | שינויים ארגוניים יתרחשו בתקופת הפיתוח, המבצוע או אחריהם | 1. שינוי ארגוני המשפיע על המידע ועל תהליכי העבודה שאופיינו בפרויקט 2. שינויים בתהליכים מבצעיים בצה"ל (מערך המזון). 3. תחלופת מפקדים | 1. עיכוב במבצוע- חוסר יציבות/אי התכנסות בתכולות עקרוניות. 2. תהליכי העבודה במערכת לא יתמכו במבנה החדש 3. אפיון ופיתוח נוספים | 3 | 4 | 12 |  |  |  |  | אמל"ח | אין שינוי
28 |  | מבצוע | תשתית | נתק | עבודה בנתק | 1. עבודה "ידנית" בזמן נתק (בין מערכות הזכיין למערכות האירגוניות, בין המשתמשים למערכות הארגוניות) 2. פערי נתונים שישפיעו על יכולת לתכנן או לנהל הזמנות, מלאי ותקציב | 1. קושי בניהול תקציב 2. עלות זמן/משאבים בהשלמת הפער (עבודה ידנית) 3. קבלת החלטות מבוססת על נתונים חסרים/שגויים | 3 | 4 | 12 | [5 empty] | אין שינוי
31 |  | מבצוע | ביטחון מידע | בממ | אי אישור קבמ למידע בסיווג , מימשקים אפליקטיביים | זיהוי מידע ו/או פרטים שאינם מאושרים להעברה לזכיין | 1. עיכוב לו"ז אינטגרציה 2. פגיעה ביכולת מימוש תהליכי העבודה כפי שהוגדרו במפרטי המכרז 3. עלויות פיתוח מחדש 4. שינוי בתהליכי העבודה ארגוניים ואצל הזכיין | 5 | 2 | 10 | [5 empty] | אין שינוי
32 |  | מבצוע | ביטחון מידע | בממ | אבטחת מידע וניטור התשתית הפיזית | צורך בתשתית מאובטחת (כספות, ניטור ומדידה של התעבורה) | 1. עיכוב לו"ז האינטגרציה עם מערכות הזכיין בשל צורך באבטחת התשתית הפיזית 2. זליגת מידע 3. איטיות התשתית 4. נתקים בשל בעיות אמינות התשתית | 5 | 2 | 10 | [5 empty] | אין שינוי
33 |  | אפיון ופיתוח | תכולה | חוקות | היעדר מענה בתכולות שלב ג לאור חוקות שלא זוהו | 1. פער ידע ואי זמינות מומחי תוכן בשלב האפיון 2. תיעוד קיים אינו שלם או אינו עדכני | 1. פיתוח נוסף או שינויים בפיתוח שכבר בוצע 2. עיכוב לו"ז האינטגרציה | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 13/07/2021: מתקיים תהליך איפיון מפורט כחלק מתהליך היישום
1 | משותף לכל הצירים | כל שלבי הפרוייקט | ניהול פרוייקט | משאבים | פגיעה ביכולת לעמוד בלו"ז הקריטי של הפרויקט בשל קושי בהשגת קשב וזמינות | ריבוי פרויקטים במקביל | 1. עיכוב בלו"ז הנתיב הקריטי של הפרויקט 2. טעויות ושגיאות בשל צורך בשימוש במעקפים ותהליכים ידניים הנובעים מרידוד תכולות בצד המזמין 3. פגיעה ביעילות וביצרניות וירידה בשביעות רצןם המשתמשים בשל צורך בשימוש במעקפים ותהליכים ידניים הנובעים מרידוד תכולות בצד המזמין | 3 | 3 | 9 |  | 1. קשב מפקדים – מחויבות ללו"ז – החלטות לתעדוף תכולות הנמצאות בנתיב הקריטי מול הזכיין 2. תכנון משאבים במבט חוצה פרויקטים 3. מיקוד מאמצים במשימות קריטיות להצלחה. 4. שיוך בע"ת במשרה מלאה לצורך מימוש הפרויקט, לרבות מהמרכזים. | א. תעדוף הפרויקט ברמת הפיקוד בכל הדרגים ובזמנים קצרים על ידי אנשי המרכזים ב. תגבור צוות הפרויקט ג. ביזור תאריכי מבצוע, עד כדי עצירה, של פרויקטים שאינם בעלי זיקה לזכיין | באפר פרויקטלי יורד מתחת ל 10% מיתרת הזמן עד אבן דרך מוכנות סביבת האינטגרציה | אמל"ח | פעילויות שבוצעו להפחתת רמת הסיכון: 1. קשב מפקדים – מחויבות ללו"ז – החלטות לתעדוף תכולות הנמצאות בנתיב הקריטי מול הזכיין 2. תכנון משאבים במבט חוצה פרויקטים. 3. מיקוד מאמצים במשימות קריטיות להצלחה. 4. שיוך בע"ת במשרה מלאה לצורך מימוש הפרויקט, לרבות מהמרכזים.
2 | תשתיות מערכת SAP (מבנים ארגוניים) | אפיון ופיתוח | תכולה | יציבות המערכת | אי יציבות במערכת לאחר שינוי תשתיתי של המבנה הארגוני | 1. אי וודאות לגבי התכולה והשפעתה על תהליכים שונים. 2. מומחי התוכן שאפיינו או פיתחו לא זמינים 3. Reverse Engineering הסבר: בביצוע שינוי במערכות הישנות (מ 2004), אין ודאות לקיום תעוד מלא של אופן מימוש תהליכי העבודה במערכת ושל של השינויים שבוצעו במהלך השנים (hard coded, כלל החוקות, מהלכים, ג'ובים...) | 1. עצירה/דחיית הפרוייקט ושינוי גישת המימוש בשל כשל תהליך מערכתי קריטי 2. פגיעה באמינות המערכת בעיני המשתמשים 3. צורך בכתיבה מחדש של יישומים בשל אי התאמה בין המימוש לבין התהליכים בעידן מרה"ס | 1 | 3 | 3 |  | 1. קשב מפקדים – מחויבות ללו"ז – החלטות לתעדוף תכולות הנמצאות בנתיב הקריטי מול הזכיין 2 תכנון בדיקות מפורטות | א. שימוש בבאפר פרוייקטלי ב. תעדוף תכולות ג. מימוש תכולות בנתיב קריטי בלבד ד. בדיקות מעמיקות ומפורטות | כשל בתהליך הפוגע ביכולת לעמוד במשימת ליבה | אמל"ח | לאור ההעמקה שבוצעה בשלב ה BP, בהשתתפות בע"ת המנוסים ביותר והובלת מפקדים, הסיכון פחת לרמת מינימום.
3 | תשתיות מערכת SAP (מבנים ארגוניים) | היערכות לפרויקט | ניהול פרוייקט | ניהול השינוי לקראת מרה"ס וזכיין | כתיבת אפיון שלא בראיית מרה"ס בהיבט הטכני | חוסר גמישות משתמשים לתפיסות הפתרון ושינוי תהליכים בראיית המרה"ס | 1. קושי בהטמעה ובייצוב המערכת 2. עומס על גורמי התמיכה 3. ריבוי התאמות - קושי בתחזוקת המערכת | 1 | 3 | 3 |  | 1. הימנעות מאישור מימוש תהליכים שאינם SAP Standard ודורשים התאמות 2. אישור חריגים אצל פיקוד בכיר כולל הצגת משמעויות ודפ"א חלופית | בחינה מחודשת של אופן המימוש (או"ש, פיתוח) וגיבוש תכנית שו"שים מתועדפת | כשל בתהליך הפוגע ביכולת לעמוד במשימת ליבה | אמל"ח | לאור ההעמקה שבוצעה בשלב ה BP, בהשתתפות בע"ת המנוסים ביותר והובלת מפקדים, הסיכון פחת לרמת מינימום.
3.1 | תשתיות מערכת SAP (מבנים ארגוניים) | אפיון BP | ניהול פרוייקט | ניהול השינוי לקראת מרה"ס וזכיין | כתיבת אפיון שלא בראיית מרה"ס בהיבט האו"שי | חוסר גמישות משתמשים לתפיסות הפתרון ושינוי תהליכים בראיית המרה"ס | 1. חוסר התאמה לדרישות המוגדרות במסמכי המכרז וביכולת להתחבר למערכות המידע לתפעול ייעודי. 2. קושי בהטמעה ובייצוב המערכת | 1 | 3 | 3 |  | 1. הגדרת סבב אישורים למסמכי ה BP - אישור מנהלת מרה"ס למסמכים - תפעול ומערכות מידע. 2. מתן דגש להטמעת תחום האו"ש ברמת דרגי העבודה במסגרת פעילות מנהלת מרה"ס בציר ניהול השינוי |  |  | אמל"ח | לאור ההעמקה שבוצעה בשלב ה BP, בהשתתפות בע"ת המנוסים ביותר, הובלת מפקדים וניהול התוצרים ברמה קפדנית מבוססת מערכות, הסיכון פחת לרמת מינימום.
10 | תשתיות מערכת SAP (מבנים ארגוניים) | אפיון ופיתוח | תכולה | פערי ידע ומומחיות | פגיעה באיכות ובהתאמת התוצר לאור פערים בין צרכי משתמשי הקצה, האפיון ב BP והמימוש בפועל | 1. העדר שילוב כלל הגורמים הרלוונטים בתהליך העבודה הפרוייקטלי (ממשתמש הקצה דרך האמל"ח ועד המיישם). 2. מגבלת זמן וזמינות מומחי תוכן לא מאפשרים העמקה בשלבי התכנון והמימוש | 1. אי עמידה בלו"ז הפרויקט 2. פגיעה באיכות האפיון והבדיקות 3. קושי בהטמעה בשל פתרון שאינו מותאם למשתמש | 1 | 3 | 3 |  | 1. העמקה באפיון ובמשמעות מימוש יכולת ותהליכים הנמצאים בנתיב הקריטי - בוצע 2.שיתוף משתמשים ומשתמשים מובילים בתפיסת הפתרון ובתרשימי התהליכים - בוצע 3.שיתוף המשתמשים המובילים במעקב אחר אופן המימוש | א. מיפוי הפערים על פי המשמעות המבצעית שלהם ב. תיקון והשלמה של הפערים הקריטיים ביותר ג. מרתון סיעור מוחות ואפיון עד לגיבוש תפיסת פתרון ד. בחינת משמעויות והכרעה אצל דרג בכיר |  |  | לאור ההעמקה שבוצעה בשלב ה BP, בהשתתפות בע"ת המנוסים ביותר, הובלת מפקדים וניהול התוצרים ברמה קפדנית מבוססת מערכות, הסיכון פחת לרמת מינימום.
14 | משותף לכל הצירים | הפעלה בתקופת הביניים | ניהול פרוייקט | מדדים | קושי במדידה של ביצועי הזכיין | 1. טשטוש גבולות בין עבודת הארגון לעבודת הזכיין 2. אי בהירות או שוני בהגדרת אופן מדידת פרמטרים המשמשים כקריטריונים להצלחה ומשמעותם 3. חוסר כלים המאפשרים הפרדת ביצועים בין הארגון לבין הזכיין | 1. אי הסכמה לגבי ביצועי הזכיין 2. קושי בתהליכי ייעול ושיפור ביצועים | 3 | 3 | 9 | [5 empty] | מוגדר ומנוהל במסגרת החוזה מול זכיין המרה"ס . דרישות רלוונטיות לניהול הנושא, במערכות המידע היעודיות והמנהלתיות, נכנסו למטריצת בקרת העקיבות בצד מערכות הזכיין ויקבלו מענה בשלב האפיון והפיתוח.
34 |  | היערכות לפרויקט | ניהול פרוייקט | תכנון | חוסר תאום בין אילוצי הזמן של המרכזים ובין לוז הפרויקט (למשל: ניפוק מזון בחגים, השמדת תחמושת , חגים וכד') | 1. בניית לו"ז פרויקט ללא התחשבות באילוצים מבצעיים. 2. העברת ידע לא מלאה | 1.עיכוב במבצוע 2. פגיעה במתן מענה ל"לקוח קצה" | 3 | 3 | 9 |  | תכנון וניהול לו"ז הפרויקט תוך התחשבות בגרף פעילות המרכזים | קשב מפקדים - עדכון גרף הפעילות, שריון משאבים לטובת הפרויקט | זיהוי התנגשות בלתי נמנעת בגרפי הפעילות | מפקדת מרה"ס
6 | ממשקים בין SAP למערכת המידע לתפעול | מבצוע | תהליכי עבודה | ממשק בין מערכות הזכיין למערכות האירגוניות | חוסר התאמה בנתונים עקב פיצול מערכות - תהליכים המנוהלים כיום במערכת אחת אינטגרטיבית יפוצלו בין המערכת הארגונית ובין מערכות הזכיין, | "שפה שונה" - פער במושגים ודרישות עבודה הנהוגות בצה"ל למול פרשנות הזכיין | 1. איבוד יכולת ניהול ובקרת מלאי 2. אי התאמה במימשקים - תיקונים ידניים ו/או כתיבה מחדש של יישומים אובדן אמון באמינות המערכת 3. אובדן אמון באמינות המערכת | 4 | 3 | 12 |  | 1. אישור וחתימה על אפיון מפורט של תהליכי העבודה במרה"ס הכולל הגדרת מושגים ודרישות 2. אפיון מפורט של ממשקים יחד עם הזכיין כך שיתמכו בתהליכי העבודה קצה-לקצה, לרבות מסמך אפיון ממשק משותף. 3. מימוש סביבת אינטגרציה כחלק מתהליך היישום 4. פיתוח פונקציות דמה (Stubs) כחלק מתהליך המימוש של המערכות האירגוניות | א. הקמת צוות משימה משותף מזמין וזכיין לאיתור, תחקור ופתרון ב. שימוש באמצעים ידניים "עוקפי תהליך" | 5 אי-התאמות מהותיות לרוחב 3 תהליכים שונים | אמל"ח | אנחנו בתהליך ליצירת השפה המשותפת דרך אינטגרציה של מטריצות בקרת העקיבות מזמין - זכיין. 13/07/2021: מתקיים תהליך של אפיון מפורט, עדיין יש לאפיין את סביבת האינטגרציה
36 |  | מבצוע | תשתית | מערכת | איטיות ועומס חריג במערכת לאחר העלייה לאוויר | 1. חוסר נסיון ופער ידע שיגרמו לפיתוח לא מיטבי 2. טרנזקציות מורכבות 3. מרכיבי מערכת/פיתוחים שיופעלו בתדירות גבוהה | 1. פגיעה באיכות המערכת 2. פגיעה באמינות המערכת בעיני המשתמשים 3. פגיעה ביעילות העבודה | 3 | 3 | 9
37 |  | מבצוע | תשתית | מערכת | נפח אחסון לא תואם לדרישות המערכת | 1. עיכוב בביצוע ה-sizing, 2. בעיות תקציביות 3. עיכוב בהעמדת נפח אחסון לטובת הסבות ואחסון בסביבת ה-Prod באט"ל/בצבא | 1. פגיעה באיכות המערכת 2. עיכוב בלו"ז עליה לאויר 3. פגיעה ביעילות העבודה | 3 | 3 | 9
9 | תשתיות מערכת SAP (מבנים ארגוניים) | אפיון ופיתוח | תהליכי עבודה | פערי ידע ומומחיות | עיכוב בסיכום תפיסת הפתרון ו/או מענה טכני ואו"שי שאינם מתאימים | 1. פערי ידע אצל בעלי התפקיד, אשר אחראים על גיבוש תהליכי העבודה ותפיסות הפתרון. 2. חוסר יכולת להגיע להסכמות/החלטה בין דפ"אות/אופן מימוש | 1. אי עמידה בלו"ז הפרויקט 2. פגיעה באיכות האפיון והבדיקות 3. קושי בהטמעה בשל פתרון שאינו מותאם למשתמש 4. צורך בפיתוח מחדש ו/או תיקונים במערכת שפותחה | 3 | 2 | 6 |  | 1. העמקה באפיון ובמשמעות מימוש יכולת ותהליכים הנמצאים בנתיב הקריטי 2. וידוא מחויבות בעלי עניין ודרגי מפקדים לתפיסת הפתרון ולאופן המימוש 3.שיתוף המשתמשים המובילים במעקב אחר אופן המימוש 4. פגישות סדורות עם דרגי מפקדים כדי להבטיח מחויבות לפתרון ולזהות אי-התאמה בשלבים מוקדמים | א. מיפוי הפערים על פי המשמעות המבצעית שלהם ב. תיקון והשלמה של הפערים הקריטיים ביותר ג. מרתון סיעור מוחות ואפיון עד לגיבוש תפיסת פתרון ד. בחינת משמעויות והכרעה אצל דרג בכיר |  |  | לאור ההעמקה שבוצעה בשלב ה BP, בהשתתפות בע"ת המנוסים ביותר, הובלת מפקדים וניהול התוצרים ברמה קפדנית מבוססת מערכות, הסיכון פחת לרמת מינימום.
38 | תשתיות מערכת SAP (מבנים ארגוניים) | היערכות לפרויקט | ניהול פרוייקט | ניהול השינוי לקראת מרה"ס וזכיין | כתיבת אפיון השונה מ- SAP סטנדרט. | חוסר גמישות משתמשים לתפיסות הפתרון ושינוי תהליכים בראיית המרה"ס | 1. קושי בהטמעה ובייצוב המערכת 2. עומס על גורמי התמיכה 3. ריבוי התאמות - קושי בתחזוקת המערכת | 1 | 1 | 1 |  | 1. הימנעות מאישור מימוש תהליכים שאינם SAP Standard ודורשים התאמות 2. אישור חריגים אצל פיקוד בכיר כולל הצגת משמעויות ודפ"א חלופית | בחינה מחודשת של אופן המימוש (או"ש, פיתוח) וגיבוש תכנית שו"שים מתועדפת | כשל בתהליך הפוגע ביכולת לעמוד במשימת ליבה | אמל"ח | לא רלוונטי - זהה לסיכון מס' 3
12 | תשתיות מערכת SAP (מבנים ארגוניים) | אפיון ופיתוח | תכולה | הסבות מידע | הסבת נתונים לא תקינה או חלקית | 1. הסבה חלקית לאור מחסור בנתונים מצד המשתמשים 2. המידע שיועבר לצורך ההסבות לא יהיה מלא 3. אפיונים לא מלאים אל מול הצורך 4. תהליכים שונים/הגדרות שונות. 5. טיוב נתונים לוקה במערכות המקור | 1. התארכות סבבי הסבות, 2. עיכוב בלו"ז הבדיקות והעליה לאויר 3. שימוש בנתונים שגויים ופגיעה באמינות מערכת בעיני המשתמשים 4. קושי בתהליך האינטגרציה עם הזכיין | 1 | 1 | 1 |  | 1. גיוס משאבים נוספים לטובת הההסבות |  |  |  | לא רלוונטי - זהה לסיכון מס' 4
13 | משותף לכל הצירים | היערכות לעליה לאויר | ניהול פרוייקט | תלות בלו"ז פרוייקטים אחרים | פערים באינטגרציה עם פרויקטים אחרים: 1. פרוייקט קטלוג (אי גיבוש תפיסת פתרון לצרכי מרה"ס). 2. תכולות מרהס ב' המהוות תנאי מקדים למרהס ג'. | 1. פער ביכולת לממש דרישות - העדר תשתית נתונים רלוונטיים לפרוייקט. 2. פער בניהול-על של כלל הפרוייקטים והתאמת אבני הדרך | 1. עיכוב בלו"ז הבדיקות . 2. עיכוב בתהליך האינטגרציה עם הזכיין | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | לא רלוונטי בשלב זה - הפרויקטים הסתיימו וכלל התובנות שולבו במסגרת שלב ה BP
15 | משותף לכל הצירים | כל שלבי הפרוייקט | משאבים | זמינות בעלי תפקידים | אי-ודאות לגבי הגדרת תכולות תפקידם כנגזרת מהקמת המרה"ס | שינוי מבנה ארגוני הדורש תקופת למידה והסתגלות, תחלופת אנשים מרכזיים לפרויקט | 1. פגיעה בתפוקות של בעלי תפקידים מרכזיים 2. אי עמידה בלו"ז הפרויקט 3. רידוד תכולות 4. פגיעה באיכות האפיון, הפתרון והבדיקות 5. אי-ודאות זמנית | 1 | 1 | 1 |  | 1. יצירת ודאות ארגונית אצל אנשי מפתח המושפעים מהשינוי 2. מזעור השפעת שינוי איוש אנשי מפתח בארגון 3. הגדרת תחומי אחריות ותכולות עבור כל התפקידים בפרויקט ובמיפקדת המרה"ס | קיבוע כתבי המינוי האישיים לאנשי המפתח (הפרדה בין הפרויקט ובין השלכות השינוי הארגוני) | אי זמינות מתמשכת הפוגעת בלו"ז מימוש המשימות הקריטיות | אמל"ח | סיכון שאיננו רלבנטי בשלב זה. מפקדת המרה"ס הוקמה ושולבה במסגרת שלב האפיון לרבות אישור כלל מסמכי ה BP .
23 | משותף לכל הצירים | מבצוע | תשתית | מוכנות וזמינות סביבת הדרכה | סביבת ההדרכה לא תהיה מוכנה 1. מבחינת הרשאות 2. מבחינת איכלוס נתונים 3. חוסר בעמדות/כיתות זמינות להדרכה במועד | 1. עומס בשלבים קודמים ימנע היערכות בזמן. 2. חוסר בנפח אחסון זמין, 3. הצמדת הדרכות למועד סיום הפיתוח | 1. טעויות ושגיאות כתוצאה מפער ידע אצל המשתמשים 2. עיכוב בתהליך האינטגרציה עם הזכיין בשל אי התאמות וצורך בתיקונים 3. הדרכות חלקיות/חסרות 4. לאחר העליה לאויר יהיה צורך בתמיכה והדרכה באתרי המשתמשים 5. ריבוי קריאות ועומס על מרכז התמיכה | 1 | 1 | 1 |  | 1. ת"ע מפורטת של השימוש במשאבי המערכת ובסביבות המיועדות לשמש להדרכה 2. תכנון מפורט של הצעדים והנתונים הנדרשים להקמת סביבת ההדרכה 3. הקצאת זמן מספיק ומשאבים להקמת סביבת ההדרכה 4. שיתוף צוות ההדרכה בתהליכי הפיתוח ובבדיקות אמל"ח |  |  |  | לא רלוונטי - זהה לסיכון מס' 7
29 |  | מבצוע | תשתית | SAP | אי-מוכנות ביחידות לקליטת המערכת מבחינת תשתיות עמדות הקצה (חומרה מתאימה, SAP) - השפעה על יותר מ-10% ממשתמשי הקצה | 1. אי-מיפוי של הצרכים וחוסר בהיערכות מתאימה. 2. חוסר קשב ביחידות לביצוע ההיערכות המתאימה. 2. חומרה ישנה ביחידות |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | סיכון לא רלוונטי לפרויקט זה - כלל התשתיות באחריות הזכיין
30 |  | אפיון ופיתוח | תהליכי עבודה | BP | זמינות מומחי תוכן | 1.העדרות מומחי תוכן מדיוני ה-BP. 2. פער בהעברת מידע בין היישום למרכזים. 3. הבדלי מינוח בהגדרת תהליכים. | 1. טעויות ושגיאות כתוצאה מפער ידע או אפיון שגוי 2. עיכוב בתהליך האינטגרציה עם הזכיין בשל אי התאמות וצורך בתיקונים 3. הדרכות חלקיות/חסרות | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | סיכון שאינו רלוונטי בשלב זה - בע"ת המנוסים ביותר הובילו את תהליך האפיון
18 | משותף לכל הצירים | אפיון ופיתוח | תהליכי עבודה | אי-אחידות נתונים ותהליכים | פגיעה בהסבות הנתונים, אינטגרציה עם הזכיין (ממשק, תהליכים ומידע) | 1. פערים בנתונים הנידרשים/הידועים. (חלקיים/שגויים וכד'). 2. הגדרות בין המרכזים אינן אחידות 3. התהליכים העיסקיים בתוך ובין המרכזים אינם אחודים ואינם שלמים | 1. חוסר תאום בין תהליכים ארגוניים לבין תהליכי זכיין 2. קושי לאיתור ובידוד תקלות ואי-התאמות במהלך האינטגרציה 3. הגדלת מורכבות הפתרון בצד הזכיין 4. מורכבות הדרכה ותמיכה במשתמשים 5. עיכוב במימוש הממשקים למערכות. | 1 | 1 | 1 |  | מטריצת תאימות תהליכים לפי ארגון מיפוי מדויק של אי האחידות והשפעתה תכנית הפחתת שונויות למינימום אפשרי |  |  |  | סיכון לא רלוונטי - חוזר על עלמו מספר פעמים בניסוחים שונים
2.1 | תשתיות מערכת SAP (מבנים ארגוניים) | אפיון BP | תכולה | יציבות המערכת | אי יציבות במערכת לאחר שינוי תשתיתי של המבנה הארגוני | 1. אי וודאות לגבי התכולה והשפעתה על תהליכים שונים. 2. מומחי התוכן שאפיינו או פיתחו לא זמינים 3. Reverse Engineering הסבר: בביצוע שינוי במערכות הישנות (מ 2004), אין ודאות לקיום תעוד מלא של אופן מימוש תהליכי העבודה במערכת ושל של השינויים שבוצעו במהלך השנים (hard coded, כלל החוקות, מהלכים, ג'ובים...) | 1. עצירה/דחיית הפרוייקט ושינוי גישת המימוש בשל כשל תהליך מערכתי קריטי 2. פגיעה באמינות המערכת בעיני המשתמשים 3. צורך בכתיבה מחדש של יישומים בשל אי התאמה בין המימוש לבין התהליכים בעידן מרה"ס | 1 | 1 | 1 |  | 1. קשב מפקדים – מחויבות ללו"ז – החלטות לתעדוף תכולות הנמצאות בנתיב הקריטי מול הזכיין 2. לוודא שלאורך כל שלבי הפרויקט, בעלי התפקידים המנוסים ביותר מוקצים לטובת פרויקט ההסבה וההטמעה למבנה הארגוני 3. תכנון בדיקות מפורטות | א. שימוש בבאפר פרוייקטלי ב. תעדוף תכולות ג. מימוש תכולות בנתיב קריטי בלבד ד. בדיקות מעמיקות ומפורטות | כשל בתהליך הפוגע ביכולת לעמוד במשימת ליבה | אמל"ח | לא רלוונטי - זהה לסיכון מס' 2

## רשימה מקורית (hidden)
לא ברור
|  | # | שלב בפרויקט | לו"ז רלוונטי (מותנה ARO)* | נושא סיכון | תחום | נושא הסיכון | תיאור הסיכון (מה עלול לקרות) | גורמי הסיכון (כתוצאה ממה זה עלול לקרות) | תיאור הכשל הפוטנציאלי. (איזה נזק ייגרם לפרויקט, במונחים של לו"ז, איכות, משאבים, חוסר שביעות רצון לקוח) | חומרה עדכנית | סבירות עדכנית | רמת סיכון עדכנית | מגמת הסיכון | צעדים מתוכננים להפחתת הסיכון (פעילות הפחתה) | תכנית מגירה (אם הסיכון יתממש) | תנאים להפעלת תכנית מגירה | גורם אחראי | תחום מושפע | הערות
|  | 1 | אינטגרציה מול הזכיין | החל מינואר 22 עד דצמ-22 |  | תהליכי עבודה זכיין | מימשק מערכות אירגוניות - מערכות זכיין | חוסר התאמה בנתונים עקב פיצול מערכות | תהליכים המנוהלים כיום במערכת אחת אינטגרטיבית יפוצלו בין המערכת הארגונית ובין מערכות הזכיין, "שפה שונה" (פער במושגים ודרישות עבודה הנהוגות בצה"ל למול פרשנות הזכיין) | אי התאמה בתהליכי עבודה עד כדי אובדן אמינות של המערכת | 5 | 4 | 20 |  | 1. אישור וחתימה על אפיון מפורט של תהליכי העבודה הכולל מושגים, דרישות 2. אפיון מפורט של מימשקים כך שיתמכו בתהליכי העבודה קצה-לקצה 3. מימוש סביבת אינטגרציה כחלק מתהליך היישום 4. פיתוח פונקציות דמה (Stubs) כחלק מתהליך המימוש של המערכות האירגוניות | הקמת צוות משימה משותף מזמין וזכיין לאיתור, תחקור ופתרון | 5 אי-התאמות מהותיות לרוחב 3 תהליכים שונים | אמל"ח
|  | 2 | ייצוב המערכת | 2022-03-01 |  | בקרה ושליטה | עבודה בריבוי מערכות | מערכת הזכיין תעבוד במקביל למערכות הצהליות שיתנו מענה דומה משך 3 שנים. אי זמינות תמונת מצב אינטגרטיבית. המאפשרת ניהול וקבלת החלטות מיטבית בשלב הביניים - חלק מהמרחבים יעבדו בתצורה הקיימת וחלק מהמרחבים יעבדו בתצורה החדשה, מול מערכות זכיין | 1. אילוצי זמן ומשאבים ותעדוף משימות אחרות על פני משימה זו 2. מגבלה טכנולוגית | פער ביכולת לייצר תמונת מצב אינטגרטיבית, השפעה על קבלת החלטות מתוך מבט כלל-מערכתי | 3 | 4 | 12 |  | 1.אפיון מפורט של התכולות הנדרשות למתן מענה לשלב הביניים כחלק מתהליך BP שלב ג' בדגש ליכולות יצירת תמונת מצב אינטגרטיבית למטה המרה"ס 2. דימוי נתוני זכיין בשלב מקדים במערכת ה-ERP (על ידי דימוי נתוני זכיין) 3. בדיקות מקצה לקצה בסביבת האינטגרציה | א. שימוש זמני בשתי תמונות מצב (זכיין, מערכת קיימת) ואינטגרציה תהליכית ב. הקמת צוות משימה משותף מזמין וזכיין לאיתור, תחקור ופתרון | א. תמונת המצב האינטגרטיבית אינה כוללת מידע קריטי ומהותי הדרוש לניהול וקבלת החלטות. ב. שינוי עדיפות מימוש תמונת מצב האינטגרטיבית | קפ"ט
|  | 3 | אפיון, פיתוח | 2020-02-01 |  | תכולה | סיכון ביציבות המערכת לאחר שינוי תשתיתי של המבנה הארגוני | חריגה בהיקף הדרישות ולו"ז למימוש | שינוי במערכות ישנות (מ 2004), אין ודאות לקיום תעוד מלא של השינויים ושל אופן מימוש תהליכי העבודה במערכת (hard coded, כלל החוקות, מהלכים, ג'ובים...) | כשל מערכתי שיחייב עצירה/דחיית הפרוייקט ושינוי גישת המימוש, פגיעה באמינות המערכת בעיני המשתמשים | 5 | 5 | 25 |  | 1. קשב מפקדים – מחויבות ללו"ז – החלטות לתעדוף תכולות הנמצאות בנתיב הקריטי מול הזכיין 2. לוודא שלאורך כל שלבי הפרויקט, בעלי התפקידים המנוסים ביותר מוקצים לטובת פרויקט ההסבה וההטמעה למבנה הארגוני | א. שימוש בבאפר פרוייקטלי ב. תעדוף תכולות
|  | 4 |  | מחזורי, רבעוני |  | משאבים | ריבוי פרויקטים במקביל | פגיעה ביכולת לעמוד בלו"ז הקריטי של הפרויקט בשל קושי בהשגת קשב וזמינות | 1. קשב וזמינות גורמים רלוונטים (משתמשים, top users), מעורבות מפקדים | עומס פרוייקטלי וריבוי משימות מקבילות אצל משתמשים מובילים וצוות הפרויקט יגרמו ל: 1. אי עמידה בלו"ז הפרויקט 2. רידוד תכולות 3. פגיעה באיכות בשלבי האפיון, הפתרון והבדיקות | 5 | 4 | 20 |  | 1. קשב מפקדים – מחויבות ללו"ז – החלטות לתעדוף תכולות הנמצאות בנתיב הקריטי מול הזכיין 2. תכנון זמנים במבט חוצה פרויקטים 3. מיקוד מאמצים במשימות קריטיות להצלחה | א. תעדוף הפרויקט ברמת הפיקוד הבכיר ב. תגבור צוות הפרויקט ג. ביזור תאריכי מבצוע של פרויקטים שאינם בעלי זיקה לזכיין
|  | 5 | אינטגרציה מול הזכיין | 2022-01-01 |  | בקרה ושליטה | עבודה בריבוי מערכות | חוסר סנכרון בין מערכות הזכיין והמערכות הארגוניות ברמת הממשק האפליקטיבי | תהליכים המנוהלים כיום במערכת אחת אינטגרטיבית יפוצלו בין המערכת הארגונית ובין מערכות הזכיין |  | 5 | 4 | 20 |  | 1. אפיון משותף עם הזכיין לממשקים בין המערכות 2. מימוש סביבת אינטגרציה כחלק מתהליך היישום | הקמת צוות משימה משותף מזמין וזכיין לאיתור, תחקור ופתרון
|  | 6 | כל שלבי הפרוייקט | 2020-05-01 |  | משאבים | זמינות בעלי תפקידים | פגיעה בתפוקות של בעלי תפקידים מרכזיים לאור אי-ודאות לגבי הגדרת תכולות תפקידם כנגזרת מהקמת המרה"ס | שינוי מבנה ארגוני הדורש תקופת למידה והסתגלות, תחלופת אנשים מרכזיים לפרויקט ועלול ליצור אי-ודאות זמנית |  | 5 | 3 | 15 |  | 1. יצירת ודאות ארגונית אצל אנשי מפתח המושפעים מהשינוי 2. מזעור השפעת שינוי איוש אנשי מפתח בארגון | קיבוע כתבי המינוי האישיים לאנשי המפתח (הפרדה בין הפרויקט ובין השלכות השינוי הארגוני)
|  | 7 | כל שלבי הפרוייקט | 2020-05-01 |  | משאבים | פערי ידע ומומחיות | עיכוב בביצוע הפרוייקט, ופגיעה באיכות הפתרון | 1. אי שימור ידע בפרוייקט לאור תחלופת בעלי תפקידים (אע"צ/קפ"ט/מיישמים/יועצים). 2. קושי בגיוס יועצים (תהליך ארוך). |  | 5 | 3 | 15 |  | 1. יצירת ודאות ארגונית אצל אנשי מפתח המושפעים מהשינוי 2. מזעור השפעת שינוי איוש אנשי מפתח בארגון | קיבוע כתבי המינוי האישיים לאנשי המפתח (הפרדה בין הפרויקט ובין השלכות השינוי הארגוני)
|  | 8 | הערכות, פתוח | 2020-08-01 |  | תהליכי עבודה לקוח | פיתוחים חוזרים | אי התאמה בין דרישות קריטיות (תהליכי עבודה חדשים) לבין הצרכים העתידיים של המרה"ס (במטה וכלפי הזכיין) בשל העדר מודל קודם שניתן להתבסס עליו - פיתוחים חוזרים | הקמת מערכת חדשה שאינה מתבססת על תהליכים קיימים |  | 5 | 3 | 15 |  | 1. העמקה באפיון ובמשמעות מימוש יכולת ותהליכים הנמצאים בנתיב הקריטי 2. דגש בבדיקות על משימות ויכולות חדשות וקריטיות 3. בחינת ההשפעה והמשמעות הרוחביים של תהליכים ויכולות חדשים או שונים באופן מהותי מהקיים | א. שימוש בבאפר פרוייקטלי ב. תעדוף תכולות
|  | 9 | הערכות, פתוח |  |  | ניהול פרוייקט | ידע | עיכוב בסיכום תפיסת הפתרון . מתן המענה הטכני והאו"שי המתאים | פערי ידע אצל בעלי התפקיד, אשר אחראים על גיבוש תהליכי העבודה ותפיסות הפתרון. חוסר יכולת להגיע להסכמות/החלטה בין דפ"אות/אופן מימוש וכד. | חוסר התכנסות של הפיתוח ללו"ז הפרויקט, דחיית מועד מבצוע המערכת, שינויים או"שיים רבים ומשמעותיים, תהליכי עבודה לא נוחים
|  | 10 | הערכות, פתוח |  | . | בקרה ושליטה | איכות הפתרון | פגיעה באיכות והתאמת התוצר לאור פערים בין צרכי משתמשי הקצה, התאור ב BP והמימוש בפועל (REAL ) | 1. העדר שילוב כלל הגורמים הרלוונטים בתהליך העבודה הפרוייקטלי (מהדרישה עד המימוש). 2. העדר העמקה מספקת בשלבי התכנון והמימוש - מגבלת זמן, זמינות מומחי תוכן | אי-עמידה בתכולות/לו"ז הפרויקט. חוסר שביעות רצון הלקוח
|  | 11 | קיים/ל.רלוונטי |  |  |  | כמו *** (אחרי 6) | משך זמן ארוך בכניסה לתפקיד של בעלי תפקידים חדשים | גיוס כ"א צבאי ואזרחי רב ואין קשב רב לחונכות שלהם. | אי עמידה בתכולות / בלו"ז
|  | 12 | קיים/ל.רלוונטי |  |  |  | כמו *** (אחרי 6) | קושי/עיכוב בגיוס יועצים חדשים | תהליכים ארוכים לגיוס יועצים (סגירת מכרז, ריאיון, סיווג, ועדות) | אי עמידה בלו"ז / בתכולות הפרויקט
|  | 13 | אפיון |  |  | ניהול הפרויקט | ניהול השינוי לקראת מרה"ס וזכיין | כתיבת אפיון שלא בראיית מרה"ס ולא על פי SAP סטנדרט. | חוסר גמישות משתמשים לתפיסות הפתרון ושינוי תהליכים בראיית המרה"ס
|  | 14 | קיים/ל.רלוונטי |  |  |  | כמו מס' 4 | פגיעה באיכות האפיון ועמידה בלו"ז הנדרש לסיכום נושאים טכניים ואו"שיים קריטיים | אינטגרציה מורכבת בין התרחישים והפרויקטים המעורבים ותלויות מרובות ביניהם, חוסר בקשב ניהולי לסגירת הנושאים הגדולים הפתוחים
|  | 15 | מבצוע |  |  | משאבים | עיכוב במבצוע/פגיעה באיכות המבצוע | מחסור במשאבים לביצוע בדיקות או לכתיבת תסריטי בדיקות מלאים | עדיפות נמוכה בהקצאת בודקים מול פרוייקטים אחרים. מחסור במשאבי יועצים. | חוסר יציבות באופן מימוש הפתרון. אי כתיבת תסריטי בדיקות לכל התכולות בBP ודאות נמוכה של שלמות מימוש הפתרון בשל בדיקות חלקיות/חסרות/לא מעמיקות עיכוב בלו"ז המבצוע/פגיעה באיכות המבצוע |  |  |  |  | 1. מעורבות מפקדים (ראה מס' 6) 2. אי מתן קשב לנושא הבדיקות מבעוד מועד |  |  | אמל"ח
|  | 16 | פיתוח |  | איכות ומתודולוגיה | תהליכי עבודה פנים-ארגוניים | עיכוב בלו"ז הפיתוח/ פגיעה באיכות המבצוע | פערי ידע 1. במימושים שבוצעו באופן לא סטנדרטי 2. במודולים הרלוונטיים ב-SAP (למשל: QM, WM) | זמן למידה ארוך וחוסר ניסיון עם המודולים האלה, מימושים לא סטנדרטים הקיימים במערכת | זמן למידה ארוך יעכב את לו"ז הפיתוח "הפתעות" העלולות לדרוש זמן פיתוח ארוך יותר צורך בפיתוח מחדש
|  | 17 | הדרכה והטמעה |  | הדרכה | משאבים | תשתית | אי-מוכנות אפליקטיבית של סביבת ההדרכה מבחינת הרשאות ואיכלוס נתונים העדר תשתית להדרכה במועד | חוסר היערכות מספקת, אין מספיק נפח אחסון זמין, הדרכות צמודות לסיום הפיתוח
|  | 18 | שלבי הפרוייקט |  | הערכות לשלב הP4P | משאבים | כא | עיכוב בפרוייקט/החלטות לא נכונות | 1. חוסר הגדרה לתחומי אחריות 2.חוסר בקשב הנהלה בכירה ואי קבלת החלטות בזמן המתאים
|  | 19 | היערכות ופיתוח |  | ריבוי פרוייקטים | תכולה | קטלוג | פערים באינטגרציה עם פרויקט הקטלוג (אי גובש תפיסת פתרון לצרכי מרה"ס א' או לא בזמן או לא מספק). עיכוב בפרוייקט/הערכות שגוייה | חוסר תקשורת מספקת בין הפרוייקטים. העדר תשתית/נתונים רלוונטים לפרוייקט מתן תעדוף נמוך לצרכי מרה"ס א' על פני הMDG.
|  | 20 | מבצוע |  | שימוש אפקטיבי במערכת | הדרכה והטמעה | מקצועיות | עיכוב בשימוש מערכות החדשות ועיכוב במתן תמונת מצב כוללת | הדרכות לא אפקטיביות, זמן שעובר בין ההדרכה לשימוש בפועל, אי-ביצוע של תרגולים ידע לא מספק של המשתמשים כיצד להשתמש במערכת לאחר העלייה לאוויר
|  | 21 |  |  | תכולה |  |  | אי-התכנסות של תכולות הפיתוח החיוניות ללו"ז ולמשאבים של ה-REAL | תמחור נמוך מדי ותכולות רבות יותר ממה שתוכנן בתחילת הפרויקט, משאבים חסרים לעומת התכנון
|  | 22 | הערכות |  | תכנון | בקרה ושליטה | תכנון | אי-קיום תכנון מפורט ומתכנס לכלל שלבי הפרויקט (P4P,REAL, בדיקות, הסבות) | אי-הבנה של כלל המשימות הפרויקט, מחסור במשאבים, נושאים פתוחים
|  | 23 | קיים/ל.רלוונטי |  | תקופת התייצבות |  |  | פער בפעילות המרכזים והיחידות בתקופה שאחרי העלייה לאוויר למה? זה קשור להגרכה והטמעה | תקלות משמעותיות במערכת שלא עלו בבדיקות, פערי ידע והסתגלות
|  | 24 |  |  | תקופת התייצבות |  |  | חוסר יציבות המערכת לאחר העלייה לאוויר | המשך פיתוחים והשלמת תיקון תקלות קריטיות
|  | 25 | מבצוע |  | הדרכה | הדרכה והטמעה | תשתית | חוסר מוכנות תשתיתית של סביבת ההדרכה בלו"ז הנדרש | אי הגדרה ברורה של העומס הצפוי על סביבת ההדרכה, אי-היערכות טכנית בזמן
|  | 26 | מבצוע |  | הדרכה | הדרכה והטמעה | מקצועיות | חוסר סגירות של שיטת ההדרכה (מי מדריך, איפה, באמצעות מה) | חוסר קשב ניהולי, עדיפות נמוכה לעומת משימות אחרות בשלב זה
|  | 27 | מבצוע |  | הסבות, טעינת נתונים וטיוב נתונים | תכולה | data | יחידות לא יסיימו את הכנת הנתונים הנדרשים ב-Prod עבור העלייה לאוויר | יחידות עסוקות בשוטף ואין קשב לפעילויות האלה
|  | 28 | מבצוע |  | הרשאות | תשתית | הרשאות | פערי הרשאות בעלייה לאוויר | שילוב מאוחר של צוות ההרשאות גיבוש מאוחר של תפיסת ההרשאות מיפוי משתמשים מאוחר/לא מדוייק בדיקות עם טסטרים שלא מייצגים את ההרשאות הנכונות.
|  | 29 | פתוח |  | ממשקים | תכולה | ממשקים | עיכוב במועד המבצוע נתונים לא מלאים/שגויים | חוסר קשב, משאבים ןשיתוף פעולה מקפ"טי ואמל"ח המערכות המשיקות. אי סגירות התהליכים העיסקיים המקשה על אפיון הממשקים הנדרשים. עיכוב בסגירת אופן מימוש הממשקים למערכות .
|  | 30 | פתוח |  | מעורבות לקוח | תכולה | BP | עיכוב בפתוח והמבצוע | אי הגעת מומחי תוכן רלוונטיים לדיוני ה-BP. פער בהעברת מידע בין המישמים לנציגי המרכזים. פערי מינוח בהגדרת תהליכים.
|  | 31 | הערכות |  | עלייה לאוויר | בקרה ושליטה | תכנון | פערים ועיכוב במבצוע | אי מיפוי כלל אילוצי הזמן של כלל המרכזים אל מול לוז מתוכנן (ניפוק מזון בחגים, השמדת תחמושת , חגים וכד')
|  | 32 | מבצוע |  | תכולה | בקרה ושליטה | תהליכי עבודה | חוסר יציבות/אי התכנסות בתכולות עקרוניות | 1. סקרי האפיון השונים לא התקיימו או לא הובנו כצורה נכונה ע"י המשתמשים. 2. אי הסכמה לגבי איחוד תהליכים - לדוגמא כושרים 3. שינויים בתהליכים מבצעיים בצה"ל (מערך המזון). 3. שינויי פיקוד (מפקד מרת"ח, מוביל תוכן מלאי).
|  | 33 | מבצוע |  | תכולה | תכולה | BW | פער במידע ודוחות רלוונטי לצורך קבלת תמונת מצב | חוסר קשב לאפיון BW במהלך ה-REAL ודחיית האפיון של BW ל-P4P/ אי-התכנסות תכולות BW קריטיות לעלייה לאוויר
|  | 34 | מבצוע |  | תשתיות בסביבה מבצעית | תהליכי עבודה | SAP | אי-מוכנות ביחידות לקליטת המערכת מבחינת תשתיות עמדות הקצה (חומרה מתאימה, Windows 7, SAP) - השפעה על יותר מ-10% ממשתמשי הקצה | אי-מיפוי של הצרכים וחוסר בהיערכות מתאימה, חוסר קשב ביחידות לביצוע ההיערכות המתאימה, חומרה ישנה ביחידות
|  | 35 | מבצוע |  | איכות ומתודולוגיה |  |  | חוסר יציבות של הגרסה בסביבת הבדיקות, עד כדי פגיעה בבדיקות ובהדרכות (מתוכננות בשלב מוקדם) | בדיקות לא מספקות, אי-הקצאת משאבים לתיקון תקלות, תיאום ציפיות לא מספק מול המשתמשים
|  | 36 | מבצוע |  | איכות ומתודולוגיה | הדרכה והטמעה | תסריטים | עיכוב במבצוע | חוסר הבנה בתהליך המפותח חוסר קשב לבדיקות. אי השלמת כתיבת תסריטי בדיקות של המשתמשים במועד ובאיכות נמוכה
|  | 37 | קיים/ל.רלוונטי |  | הדרכה |  |  | פגיעה בתכנית ההטמעה וההדרכה עקב אי מוכנות הפיתוח של חלק מהתהליכים ודחייתם לפיתוח בשלב ה-P4P | כתוצאה מכל הסיכונים הקשורים לפיתוח
|  | 38 | קיים/ל.רלוונטי |  | ממשקים |  |  | חוסר סינכרון עם פרויקטים נוספים בתוכנית 2020 או השפעות הדדיות בין הפרויקטים בתוכנית | חוסר תיאום מספק, צרכים אמל"חיים שונים של כל פרויקט
|  | 39 | קיים/ל.רלוונטי |  | איכות ומתודולוגיה |  |  | חוסר תאימות בין האו"ש לבין מסמכי אפיון | 1. שינוי הוראות חיליות או מתודלוגיות במרה"ס ללא עדכון צוות הפרוייקט
|  | 40 | קיים/ל.רלוונטי |  | איכות ומתודולוגיה |  |  | חוסר תאימות בין מסמכי האפיון לבין המימוש | אי הבנה של התוכניתן את האפיון
|  | 41 | קיים/ל.רלוונטי |  | איכות ומתודולוגיה |  |  | התארכות ביצוע הבדיקות / בדיקות לא מספקות | אי-זמינות סביבת ה-QAS, מחסור בנתוני setup / בהרשאות, שדרוגים, עומס על הסביבה כתוצאה מפרויקטים אחרים
|  | 42 | קיים/ל.רלוונטי |  | תשתיות בפיתוח וטכנולוגיה |  |  | שדרוג HANA ישפיע לרעה על הפרויקט | חוסר במשאבים, תכנון לא מספק
|  | 43 |  |  | תקופת התייצבות |  |  | עומס חריג במערכת לאחר העלייה לאוויר | פיתוח לא יעיל של טרנזקציות מורכבות שיופעלו בתדירות גבוהה או כל סיבה לא ידועה אחרת (לדוגמא חוקת המלאי)
|  | 44 |  |  | איכות ומתודולוגיה |  |  | אי-תקינות המערכת ב-QAS | שחרור בשוגג של פיתוחים ל-QAS
|  | 45 |  |  | הדרכה |  |  | אי-מוכנות להדרכות עקב אי-מוכנות של יותר מ-30% מחומרי ההדרכה | היערכות לא מספקת, חוסר במשאבים, לו"ז קצר מסיום פיתוח עד תחילת הדרכה חוסר הבנה של המדריכים בתהליכים של המרכזים
|  | 46 |  |  | תכולה |  |  | התאמה חלקית של המערכת לצורך המבצעי | מעורבות משתמשי קצה נמוכה, אי הבנות בקשר לתהליך המבצעי
|  | 47 |  |  | תשתיות |  |  | קושי משמעותי לעבוד במערכת עקב פערי חומרה (אי עמידה בדרישות החומרה בעמדות קצה) | שדרוג עמדות קצה יתעכב בשל היערכות לקויה וחוסר תיאום מספק מול ערוץ התקשוב
|  | 48 |  |  | תשתיות בסביבה מבצעית |  |  | עיכוב בהעמדת נפח אחסון לטובת הסבות ואחסון בסביבת ה-Prod | עיכוב בביצוע ה-sizing, בעיות תקציביות באט"ל/בצבא
|  | 49 | הערכות ופתוח |  | הסבות, טעינת נתונים וטיוב נתונים | תכולה | הסבות | הסבת נתונים לא תקינה/ הסבה חלקית לאור מחסור בנתונים מצד המשתמשים/ העברת מידע חסר לצורך פתוח ההסבות | 1. מידע לא שלם 2. תהליכים שונים/הגדרות שונות. 3. אפיונים לא מלאים אל מול הצורך | לו"ז, פגיעה בתהליך העבודה, נתונים שגויים, אי אמינות מערכת
|  | 50 | [5 empty] | מערכת עיתוד לא תהיה מוכנה בשלב המבצוע של בסיס דרום תפגע ביכולת להפעיל את המרה"ס
|  | 51 | [5 empty] | מערכת pod לא תהיה מוכנה בשלב המבצוע של בסיס דרום תפגע ביכולת להפעיל את המרה"ס
|  | 52 | [5 empty] | מערכת ניהול בימ"לים לא תהיה מוכנה בשלב המבצוע של בסיס דרום תפגע ביכולת להפעיל את המרה"ס
|  | 53 | [5 empty] | צורכי מחלקת השברה לא יבוא לידי ביטוי באפיון בצורה מיטבית
|  | 54 | [5 empty] | צורכי ענף פיקוח במרה"ס לא יבוא לידי ביטוי באפיון בצורה מיטבית
|  | 55 | [5 empty] | צורכי מנהלי משקים בדגש על אלה היושבים מחוץ למרה"ס לא יבוא לידי ביטוי באפיון בצורה מיטבית
|  | 56 | [5 empty] | צורכי מטה אט"ל לא יבוא לידי ביטוי באפיון בצורה מיטבית
|  | 57 | [5 empty] | לא ניתן יהיה לממש את הפתרון לאור גדרה אחרת של גבולות גזרה בין מזמין לזכיין במכרז
|  | 58 | [5 empty] | שלב ג' לא כולל מענה לכלל הדרישות שיבטיחו אפקטיביות המרה"ס בשלב התפעול
|  | 59 | [5 empty] | מתודולוגיית אישור התוצרים ואיזה תוצר מתנה איזה תוצר בתהליך הפיתוח ומי גורם מאשר של כל תוצר תפגע בלו"ז הפיתוח
|  | 60 | [5 empty] | שינוי ג"ג בין צבא למזמין ביחס לכתוב במכרז יפגע ביכולת לפקח על הזכיין
|  | 61 | [5 empty] | שינוי ג"ג בין צבא למזמין ביחס לכתוב במכרז תגרום לשינוי פריסת המחשבים והוצאות כבדות מול זכיין
|  | 62 | [5 empty] | לא מופו כל הממשקים בין מע' זכיין למזמין
|  | 63 | [5 empty] | צורכי מרת"ח במרה"ס לא יבוא לידי ביטוי באפיון בצורה מיטבית
|  | 64 | [5 empty] | הפיתוח יבוצע בראיית מצב קיים ולא מצב עתידי יגרום לפיתוח פתרונות שיפגעו באפקטיביות של שרשרת ההספקה
|  | 65 | [5 empty] | פיתוח תכולות שלא אושרו במסגרת פרויקט המרה"ס יסיט את הקשב של המפתחים
|  | 66 | [5 empty] | פיתוח מענה ייחודי לנושאים "חריגים" לכאורה שקיימים בכל המכרזים אך בשמות אחרים
|  | 67 | [5 empty] | מימוש תהליכי עבודה בניגוד למסמכי המכרז
|  | 68 | [5 empty] | לא נצליח לעבוד במשך שנים ממועד מבצוע בה"ס דרום עד מבצוע בה"ס צפון ב'
|  | 69 | [5 empty] | פערים במענה בתקופת המעבר איבוד מידע
|  | 70 | [5 empty] | איבוד מידע ואמינות מסד הנתונים עקב ריבוי שינויים בו זמנית
|  | 71 | [5 empty] | לא נותחו השפעות של הפתרון על המכרז
|  | 72 | [5 empty] | הגברת התלות של מפקדת המרה"ס במע' זכיין ובעובדי זכיין בתהליך קבלת ההחלטות
73
מאיה |  | 74 | [5 empty] | מימשקים (מבנה/כמות/תכולה/שגויים/תזמון/חריגים)
|  | 75 | [5 empty] | תשתית ונתונים - טיוב/איכות
|  | 76 | [5 empty] | מעבר מלאי - איך קובעים מה עובר או לא
|  | 77 | [5 empty] | התאמת המחסן למלאי סימולים ואחסנה
|  | 78 | [5 empty] | סנכרון תהליכים
|  | 79 | [5 empty] | מיפוי כלל התהליכים
|  | 80 | [5 empty] | גבולות אחריות בין צבא לזכיין
|  | 81 | [5 empty] | ניהול השינוי
|  | 82 | [5 empty] | העברת ידע
|  | 83 | [5 empty] | מדידה של הזכיין
|  | 84 | [5 empty] | שירות לכלל מערכות
|  | 85 | [5 empty] | תמיכה במשתמשים
|  | 86 | [5 empty] | בניית תע כללית
|  | 87 | [5 empty] | משאבים
|  | 88 | [5 empty] | תכולות חדשות /ניהול השינוי
|  | 89 | [5 empty] | אילוצים/השפעות חיצוניות
|  | 90 | [5 empty] | עדכניות הדרישות
|  | 91 | [5 empty] | עבודה בנתק
|  | 92 | [5 empty] | סגירות מול מרת"ח לגבי שינוי תהליכים
|  | 93 | [5 empty] | עבודה במבנה ארגוני שונה
|  | 94 | [5 empty] | בטחון מידע
|  | 95 | [5 empty] | שדרוג תשתיות
|  | 96 | [5 empty] | אחשור סכמות מימשקים
|  | 97 | [5 empty] | שדרוג תשתיות
|  | 98 | [5 empty] | מעורבות מפקדים
|  | 99 | [5 empty] | עבודה על שושים מערכות זכיין
|  | 100 | [5 empty] | עובדים - שרשרת פניות
|  | 101 | [5 empty] | מערכת SAP אמינות נתונים
|  | 102 | לא רלוונטי זה תוצאה |  |  |  |  | מערכת זכיין עיכוב בגלל הצבא
|  | 103 | [5 empty] | פוש במרכזים
|  | 104 | לא רלוונטי זה תוצאה |  |  |  |  | תקופת מעבר - פערי מלאי
|  | 105 | עבר ל ס' 32 |  |  |  |  | איחוד תהליכי או"ש
|  | 106 | [5 empty] | ממשקים תשתיים - שימור תורים
|  | 107 | קיים |  |  |  |  | מימשקים אפליקטיביים סיווג מערכות ,שינוי מדיניות, סיווג מערכות, אירוע סייבר, ניטור, מניעה
|  | 108 | קיים |  |  |  |  | ניהול פרוייקט - ועדת ניהו למוקדי ידע
109
| שמוליק | 110 | פתוח |  |  |  |  | פתיחת BP
|  | 111 | [5 empty] | פערי כא
|  | 112 | קיים |  |  |  |  | זמינות משאבים top users בשלב האפיון
|  | 113 | פתוח |  |  |  |  | עיכוב לאור אי פתוח תכולות מרהס א/ב
|  | 114 | פתוח |  |  |  |  | היעדר מענה בתכולות שלב ג לאור חוקות שלא זוהו
|  | 115 | [5 empty] | hard coded
|  | 116 | [5 empty] | ניהול השינוי - פערים אושים בין מרכזים
|  | 117 | [5 empty] | קטלוג
|  | 118 | [5 empty] | מבנים ארגוניים - תכולה
|  | 119 | [5 empty] | תפעול מערכות קודמות ל 3 שנים במקביל למערכות הזכיין
|  | 120 | [5 empty] | תפעול מערכת יצרן בסיווג שונה
|  | 121 | [5 empty] | תשתית

## מטריצת סבירות-חומרה
ספירה של #
41

## פיבוט
ספירה של #
41

## גרפים
התפלגות הסיכונים בפרויקט לפי סבירות וחומרה
1 | 1 | 1 |  |  | 5
6 | 6 | 5 |  |  | 4
5 | 7 | 4 |  |  | 3 | סבירות
3 |  |  |  |  | 2
1
5 | 4 | 3 | 2 | 1
חומרה
15 | 14 | 10
התפלגות הסיכונים בפרויקט לפי סבירות וחומרה
[6 empty] | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5
[6 empty] | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 4
[6 empty] | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | סבירות
[6 empty] | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2
[6 empty] | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1
[6 empty] | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
חומרה

## טבלת פרמטרים
ציר | שלב | הערות | תחומים | הערות
הקמת מערכת מידע לתפעול ייעודי | היערכות | משלב הגדרת הצורך עד הדרישה, כולל דמ"צ | ביטחון מידע | (מצוב/מחבמ) גם תשתית וגם מידעי
ממשקים בין SAP למערכת המידע לתפעול | היערכות לעליה לאויר | הרשאות, בדיקות משתמשים, הסבות, הדרכה | הדרכה והטמעה
תשתיות מערכת SAP (מבנים ארגוניים) | כל שלבי הפרוייקט |  | משאבים
משותף לכל הצירים | מבצוע | כולל ייצוב , אינטגרציה עם היצרן, הטמעה | ניהול פרוייקט
| פיתוח | מימוש הדרישות כולל BP | תהליכי עבודה | תהליכי זכיין, תהליכי צהל וכד'
| הפעלה בתקופת הביניים | תקופת הביניים - קיום במקביל של המרכזים לצד הזכיין | תכולה
|  |  | תשתית | תשתית למערכות מידע
סיכון בטבלה
1 | ריבוי פרויקטים מקביליים | ריכוז מאמץ במבצוע פרויקט קטלוג רב"ז 1. עצירת BP בנושא קטלוג 2. אפיון BP תקציב ורכש ושרשרת ללא מעורבות אמל"ח עלול לגרום עיכוב בלו"ז
2 | יציבות המערכת | הכרות מועטה עם הקוד הדורש עדכון כדי לממש מבנים ארגוניים

## רשימת סיכונים טיוטה (hidden)
# | שלב בפרויקט | לו"ז רלוונטי (מותנה ARO)* | תחום | נושא הסיכון | תיאור הסיכון (מה עלול לקרות) | גורמי הסיכון (כתוצאה ממה זה עלול לקרות) | תיאור הכשל הפוטנציאלי. (איזה נזק ייגרם לפרויקט, במונחים של לו"ז, איכות, משאבים, חוסר שביעות רצון לקוח) | חומרה עדכנית | סבירות עדכנית | רמת סיכון עדכנית | מגמת הסיכון | צעדים מתוכננים להפחתת הסיכון (פעילות הפחתה) | תכנית מגירה (אם הסיכון יתממש) | תנאים להפעלת תכנית מגירה | גורם אחראי
1 | מבצוע | החל מינואר 22 עד דצמ-22 | תהליכי עבודה | מימשק מערכות אירגוניות - מערכות זכיין | חוסר התאמה בנתונים עקב פיצול מערכות | תהליכים המנוהלים כיום במערכת אחת אינטגרטיבית יפוצלו בין המערכת הארגונית ובין מערכות הזכיין, "שפה שונה" (פער במושגים ודרישות עבודה הנהוגות בצה"ל למול פרשנות הזכיין) | אי התאמה בתהליכי עבודה עד כדי אובדן אמינות של המערכת | 5 | 4 | 20 |  | 1. אישור וחתימה על אפיון מפורט של תהליכי העבודה הכולל מושגים, דרישות 2. אפיון מפורט של מימשקים כך שיתמכו בתהליכי העבודה קצה-לקצה 3. מימוש סביבת אינטגרציה כחלק מתהליך היישום 4. פיתוח פונקציות דמה (Stubs) כחלק מתהליך המימוש של המערכות האירגוניות | הקמת צוות משימה משותף מזמין וזכיין לאיתור, תחקור ופתרון | 5 אי-התאמות מהותיות לרוחב 3 תהליכים שונים | אמל"ח
2 | מבצוע | 2022-03-01 | בקרה ושליטה | עבודה בריבוי מערכות | מערכת הזכיין תעבוד במקביל למערכות הצהליות שיתנו מענה דומה משך 3 שנים. אי זמינות תמונת מצב אינטגרטיבית. המאפשרת ניהול וקבלת החלטות מיטבית בשלב הביניים - חלק מהמרחבים יעבדו בתצורה הקיימת וחלק מהמרחבים יעבדו בתצורה החדשה, מול מערכות זכיין | 1. אילוצי זמן ומשאבים ותעדוף משימות אחרות על פני משימה זו 2. מגבלה טכנולוגית | פער ביכולת לייצר תמונת מצב אינטגרטיבית, השפעה על קבלת החלטות מתוך מבט כלל-מערכתי | 3 | 4 | 12 |  | 1.אפיון מפורט של התכולות הנדרשות למתן מענה לשלב הביניים כחלק מתהליך BP שלב ג' בדגש ליכולות יצירת תמונת מצב אינטגרטיבית למטה המרה"ס 2. דימוי נתוני זכיין בשלב מקדים במערכת ה-ERP (על ידי דימוי נתוני זכיין) 3. בדיקות מקצה לקצה בסביבת האינטגרציה | א. שימוש זמני בשתי תמונות מצב (זכיין, מערכת קיימת) ואינטגרציה תהליכית ב. הקמת צוות משימה משותף מזמין וזכיין לאיתור, תחקור ופתרון | א. תמונת המצב האינטגרטיבית אינה כוללת מידע קריטי ומהותי הדרוש לניהול וקבלת החלטות. ב. שינוי עדיפות מימוש תמונת מצב האינטגרטיבית | קפ"ט
3 | פתוח | 2020-02-01 | תכולה | סיכון ביציבות המערכת לאחר שינוי תשתיתי של המבנה הארגוני | שינוי במערכות ישנות (מ 2004), אין ודאות לקיום תעוד מלא של השינויים ושל אופן מימוש תהליכי העבודה במערכת (hard coded, כלל החוקות, מהלכים, ג'ובים...) | 1. אי וודאות לגבי כלל התכולה והשפעתה על תהליכים שונים. | כשל מערכתי שיחייב עצירה/דחיית הפרוייקט ושינוי גישת המימוש, פגיעה באמינות המערכת בעיני המשתמשים | 5 | 5 | 25 |  | 1. קשב מפקדים – מחויבות ללו"ז – החלטות לתעדוף תכולות הנמצאות בנתיב הקריטי מול הזכיין 2. לוודא שלאורך כל שלבי הפרויקט, בעלי התפקידים המנוסים ביותר מוקצים לטובת פרויקט ההסבה וההטמעה למבנה הארגוני | א. שימוש בבאפר פרוייקטלי ב. תעדוף תכולות
4 | כל שלבי הפרוייקט | מחזורי, רבעוני | משאבים | ריבוי פרויקטים במקביל | פגיעה ביכולת לעמוד בלו"ז הקריטי של הפרויקט בשל קושי בהשגת קשב וזמינות | 1. קשב וזמינות גורמים רלוונטים (משתמשים, top users), מעורבות מפקדים | עומס פרוייקטלי וריבוי משימות מקבילות אצל משתמשים מובילים וצוות הפרויקט יגרמו ל: 1. אי עמידה בלו"ז הפרויקט 2. רידוד תכולות 3. פגיעה באיכות בשלבי האפיון, הפתרון והבדיקות | 5 | 4 | 20 |  | 1. קשב מפקדים – מחויבות ללו"ז – החלטות לתעדוף תכולות הנמצאות בנתיב הקריטי מול הזכיין 2. תכנון זמנים במבט חוצה פרויקטים 3. מיקוד מאמצים במשימות קריטיות להצלחה | א. תעדוף הפרויקט ברמת הפיקוד הבכיר ב. תגבור צוות הפרויקט ג. ביזור תאריכי מבצוע של פרויקטים שאינם בעלי זיקה לזכיין
5 | מבצוע | 2022-01-01 | בקרה ושליטה | עבודה בריבוי מערכות | חוסר סנכרון בין מערכות הזכיין והמערכות הארגוניות ברמת הממשק האפליקטיבי | תהליכים המנוהלים כיום במערכת אחת אינטגרטיבית יפוצלו בין המערכת הארגונית ובין מערכות הזכיין |  | 5 | 4 | 20 |  | 1. אפיון משותף עם הזכיין לממשקים בין המערכות 2. מימוש סביבת אינטגרציה כחלק מתהליך היישום | הקמת צוות משימה משותף מזמין וזכיין לאיתור, תחקור ופתרון
6 | כל שלבי הפרוייקט | 2020-05-01 | משאבים | זמינות בעלי תפקידים | פגיעה בתפוקות של בעלי תפקידים מרכזיים לאור אי-ודאות לגבי הגדרת תכולות תפקידם כנגזרת מהקמת המרה"ס | שינוי מבנה ארגוני הדורש תקופת למידה והסתגלות, תחלופת אנשים מרכזיים לפרויקט ועלול ליצור אי-ודאות זמנית |  | 5 | 3 | 15 |  | 1. יצירת ודאות ארגונית אצל אנשי מפתח המושפעים מהשינוי 2. מזעור השפעת שינוי איוש אנשי מפתח בארגון | קיבוע כתבי המינוי האישיים לאנשי המפתח (הפרדה בין הפרויקט ובין השלכות השינוי הארגוני)
7 | כל שלבי הפרוייקט | 2020-05-01 | משאבים | פערי ידע ומומחיות | עיכוב בביצוע הפרוייקט, ופגיעה באיכות הפתרון | 1. אי שימור ידע בפרוייקט לאור תחלופת בעלי תפקידים (אע"צ/קפ"ט/מיישמים/יועצים). 2. קושי בגיוס יועצים (תהליך ארוך). |  | 5 | 3 | 15 |  | 1. יצירת ודאות ארגונית אצל אנשי מפתח המושפעים מהשינוי 2. מזעור השפעת שינוי איוש אנשי מפתח בארגון | קיבוע כתבי המינוי האישיים לאנשי המפתח (הפרדה בין הפרויקט ובין השלכות השינוי הארגוני)
8 | פתוח | 2020-08-01 | תהליכי עבודה | פיתוחים חוזרים | אי התאמה בין דרישות קריטיות (תהליכי עבודה חדשים) לבין הצרכים העתידיים של המרה"ס (במטה וכלפי הזכיין) בשל העדר מודל קודם שניתן להתבסס עליו - פיתוחים חוזרים | הקמת מערכת חדשה שאינה מתבססת על תהליכים קיימים |  | 5 | 3 | 15 |  | 1. העמקה באפיון ובמשמעות מימוש יכולת ותהליכים הנמצאים בנתיב הקריטי 2. דגש בבדיקות על משימות ויכולות חדשות וקריטיות 3. בחינת ההשפעה והמשמעות הרוחביים של תהליכים ויכולות חדשים או שונים באופן מהותי מהקיים | א. שימוש בבאפר פרוייקטלי ב. תעדוף תכולות
9 | פתוח |  | ניהול פרוייקט | ידע | עיכוב בסיכום תפיסת הפתרון . מתן המענה הטכני והאו"שי המתאים | פערי ידע אצל בעלי התפקיד, אשר אחראים על גיבוש תהליכי העבודה ותפיסות הפתרון. חוסר יכולת להגיע להסכמות/החלטה בין דפ"אות/אופן מימוש וכד. | חוסר התכנסות של הפיתוח ללו"ז הפרויקט, דחיית מועד מבצוע המערכת, שינויים או"שיים רבים ומשמעותיים, תהליכי עבודה לא נוחים
10 | פתוח |  | בקרה ושליטה | תכנון | פגיעה באיכות והתאמת התוצר לאור פערים בין צרכי משתמשי הקצה, התאור ב BP והמימוש בפועל (REAL ) | 1. העדר שילוב כלל הגורמים הרלוונטים בתהליך העבודה הפרוייקטלי (מהדרישה עד המימוש). 2. העדר העמקה מספקת בשלבי התכנון והמימוש - מגבלת זמן, זמינות מומחי תוכן | אי-עמידה בתכולות/לו"ז הפרויקט. חוסר שביעות רצון הלקוח
11 | הערכות |  | ניהול פרוייקט | ניהול השינוי לקראת מרה"ס וזכיין | כתיבת אפיון שלא בראיית מרה"ס ולא על פי SAP סטנדרט. | חוסר גמישות משתמשים לתפיסות הפתרון ושינוי תהליכים בראיית המרה"ס
12 | מבצוע |  | משאבים | עיכוב במבצוע/פגיעה באיכות המבצוע | מחסור במשאבים לביצוע בדיקות או לכתיבת תסריטי בדיקות מלאים | עדיפות נמוכה בהקצאת בודקים מול פרוייקטים אחרים. מחסור במשאבי יועצים. | חוסר יציבות באופן מימוש הפתרון. אי כתיבת תסריטי בדיקות לכל התכולות בBP ודאות נמוכה של שלמות מימוש הפתרון בשל בדיקות חלקיות/חסרות/לא מעמיקות עיכוב בלו"ז המבצוע/פגיעה באיכות המבצוע |  |  |  |  | 1. מעורבות מפקדים (ראה מס' 6) 2. אי מתן קשב לנושא הבדיקות מבעוד מועד |  |  | אמל"ח
13 | פתוח |  | תהליכי עבודה | עיכוב בלו"ז הפיתוח/ פגיעה באיכות המבצוע | פערי ידע 1. במימושים שבוצעו באופן לא סטנדרטי 2. במודולים הרלוונטיים ב-SAP (למשל: QM, WM) | זמן למידה ארוך וחוסר ניסיון עם המודולים האלה, מימושים לא סטנדרטים הקיימים במערכת | זמן למידה ארוך יעכב את לו"ז הפיתוח "הפתעות" העלולות לדרוש זמן פיתוח ארוך יותר צורך בפיתוח מחדש
14 | מבצוע |  | משאבים | תשתית | אי-מוכנות אפליקטיבית של סביבת ההדרכה מבחינת הרשאות ואיכלוס נתונים העדר תשתית להדרכה במועד | חוסר היערכות מספקת, אין מספיק נפח אחסון זמין, הדרכות צמודות לסיום הפיתוח
15 | כל שלבי הפרוייקט |  | משאבים | כא | עיכוב בפרוייקט/החלטות לא נכונות | 1. חוסר הגדרה לתחומי אחריות 2.חוסר בקשב הנהלה בכירה ואי קבלת החלטות בזמן המתאים
16 | הערכות |  | תכולה | קטלוג | פערים באינטגרציה עם פרויקט הקטלוג (אי גובש תפיסת פתרון לצרכי מרה"ס א' או לא בזמן או לא מספק). עיכוב בפרוייקט/הערכות שגוייה | חוסר תקשורת מספקת בין הפרוייקטים. העדר תשתית/נתונים רלוונטים לפרוייקט מתן תעדוף נמוך לצרכי מרה"ס א' על פני הMDG.
17 | מבצוע |  | הדרכה והטמעה | מקצועיות | עיכוב בשימוש מערכות החדשות ועיכוב במתן תמונת מצב כוללת | הדרכות לא אפקטיביות, זמן שעובר בין ההדרכה לשימוש בפועל, אי-ביצוע של תרגולים ידע לא מספק של המשתמשים כיצד להשתמש במערכת לאחר העלייה לאוויר
18 | הערכות |  | בקרה ושליטה | תכנון | אי-קיום תכנון מפורט ומתכנס לכלל שלבי הפרויקט (P4P,REAL, בדיקות, הסבות) | אי-הבנה של כלל המשימות הפרויקט, מחסור במשאבים, נושאים פתוחים
19 | מבצוע |  | הדרכה והטמעה | תשתית | חוסר מוכנות תשתיתית של סביבת ההדרכה בלו"ז הנדרש | אי הגדרה ברורה של העומס הצפוי על סביבת ההדרכה, אי-היערכות טכנית בזמן
20 | מבצוע |  | הדרכה והטמעה | מקצועיות | חוסר סגירות של שיטת ההדרכה (מי מדריך, איפה, באמצעות מה) | חוסר קשב ניהולי, עדיפות נמוכה לעומת משימות אחרות בשלב זה
21 | מבצוע |  | תכולה | data | יחידות לא יסיימו את הכנת הנתונים הנדרשים ב-Prod עבור העלייה לאוויר | יחידות עסוקות בשוטף ואין קשב לפעילויות האלה
22 | מבצוע |  | תשתית | הרשאות | פערי הרשאות בעלייה לאוויר | שילוב מאוחר של צוות ההרשאות גיבוש מאוחר של תפיסת ההרשאות מיפוי משתמשים מאוחר/לא מדוייק בדיקות עם טסטרים שלא מייצגים את ההרשאות הנכונות.
23 | פתוח |  | תכולה | ממשקים | עיכוב במועד המבצוע נתונים לא מלאים/שגויים | חוסר קשב, משאבים ןשיתוף פעולה מקפ"טי ואמל"ח המערכות המשיקות. אי סגירות התהליכים העיסקיים המקשה על אפיון הממשקים הנדרשים. עיכוב בסגירת אופן מימוש הממשקים למערכות .
24 | פתוח |  | תכולה | BP | עיכוב בפתוח והמבצוע | אי הגעת מומחי תוכן רלוונטיים לדיוני ה-BP. פער בהעברת מידע בין המישמים לנציגי המרכזים. פערי מינוח בהגדרת תהליכים.
25 | הערכות |  | בקרה ושליטה | תכנון | פערים ועיכוב במבצוע | אי מיפוי כלל אילוצי הזמן של כלל המרכזים אל מול לוז מתוכנן (ניפוק מזון בחגים, השמדת תחמושת , חגים וכד')
26 | מבצוע |  | בקרה ושליטה | תהליכי עבודה | חוסר יציבות/אי התכנסות בתכולות עקרוניות | 1. סקרי האפיון השונים לא התקיימו או לא הובנו כצורה נכונה ע"י המשתמשים. 2. אי הסכמה לגבי איחוד תהליכים - לדוגמא כושרים 3. שינויים בתהליכים מבצעיים בצה"ל (מערך המזון). 3. שינויי פיקוד (מפקד מרת"ח, מוביל תוכן מלאי).
27 | מבצוע |  | תכולה | BW | פער במידע ודוחות רלוונטי לצורך קבלת תמונת מצב | חוסר קשב לאפיון BW במהלך ה-REAL ודחיית האפיון של BW ל-P4P/ אי-התכנסות תכולות BW קריטיות לעלייה לאוויר
28 | מבצוע |  | תהליכי עבודה | SAP | אי-מוכנות ביחידות לקליטת המערכת מבחינת תשתיות עמדות הקצה (חומרה מתאימה, Windows 7, SAP) - השפעה על יותר מ-10% ממשתמשי הקצה | אי-מיפוי של הצרכים וחוסר בהיערכות מתאימה, חוסר קשב ביחידות לביצוע ההיערכות המתאימה, חומרה ישנה ביחידות
29 | מבצוע |  | הדרכה והטמעה | תסריטים | עיכוב במבצוע | חוסר הבנה בתהליך המפותח חוסר קשב לבדיקות. אי השלמת כתיבת תסריטי בדיקות של המשתמשים במועד ובאיכות נמוכה
30 | מבצוע |  | תכולה | פתוח | פיתוחים לא יסתיימו בזמן וידחו שלשב ה P4P | כתוצאה מכל הסיכונים הקשורים לפיתוח פגיעה בתכנית ההטמעה וההדרכה עקב אי מוכנות הפיתוח של חלק מהתהליכים ודחייתם לפיתוח בשלב ה-P4P
31 | מבצוע |  | תכולה | פרוייקטים שונים | חוסר סינכרון עם פרויקטים נוספים בתוכנית 2020 או השפעות הדדיות בין הפרויקטים בתוכנית | חוסר תיאום מספק, צרכים אמל"חיים שונים של כל פרויקט
32 | מבצוע |  | תשתית | סביבות | אי זמינות סביבות | שדרוג/תקלות/פרוייקטים אחרים/עומס
33 | מבצוע |  | תשתית | סביבות | עומס חריג במערכת לאחר העלייה לאוויר | פיתוח לא יעיל של טרנזקציות מורכבות שיופעלו בתדירות גבוהה או כל סיבה לא ידועה אחרת (לדוגמא חוקת המלאי)
34 | מבצוע |  | תשתית | חומרה | קושי משמעותי לעבוד במערכת עקב פערי חומרה (אי עמידה בדרישות החומרה בעמדות קצה) | שדרוג עמדות קצה יתעכב בשל היערכות לקויה וחוסר תיאום מספק מול ערוץ התקשוב
35 | מבצוע |  | תשתית | אחסון | עיכוב בהעמדת נפח אחסון לטובת הסבות ואחסון בסביבת ה-Prod | עיכוב בביצוע ה-sizing, בעיות תקציביות באט"ל/בצבא
36 | פתוח |  | תכולה | הסבות | הסבת נתונים לא תקינה/ הסבה חלקית לאור מחסור בנתונים מצד המשתמשים/ העברת מידע חסר לצורך פתוח ההסבות | 1. מידע לא שלם 2. תהליכים שונים/הגדרות שונות. 3. אפיונים לא מלאים אל מול הצורך | לו"ז, פגיעה בתהליך העבודה, נתונים שגויים, אי אמינות מערכת
37 | הערכות |  | תכולה | תהליכי עבודה | פער בתהליכי העבודה ובנתונים מול "מנהלי משקים " ומשתמשים במרה"ס ומחוצה לו | פער ידע / צורך מול הדרישה
38 | הערכות |  | תכולה | תהליכי עבודה | צורכי מטה אט"ל לא יבוא לידי ביטוי באפיון בצורה מיטבית | פער ידע / צורך מול הדרישה
39 | פתוח |  | תכולה | פרוייקטים שונים | / לא יאפשר פתוח נידרש פיתוח תכולות שלא אושרו במסגרת פרויקט המרה"ס יסיט את הקשב של המפתחים | צורך בפיתוחים אשר מתבססים על דרישות עבר שטרם פותחו
40 | מבצוע |  | בקרה ושליטה | מחסנים | פער ביכולת קבלת תמונת מצב לאור מחסן זכיין (פצן) ומחסני צה"ל (פד"מ מרכז) | 1. שיטות עבודה. 2. תקשורת בין מחסנים (ראה סוגיית מימשקים).
41 | פתוח |  | תכולה | מימשקים | ריבוי מימשקים
42 | מבצוע |  | ניהול פרוייקט | מלאי | 1. הגדרות מה עובר. 2. סימולים 3. גודל מחסן
43 | מבצוע |  | בקרה ושליטה | אחריות | גבולות אחריות בין צבא לזכיין תמיכת משתמשים מוקד פניות
44 | הערכות |  | תכולה | מידע | העברת ידע
|  |  | בקרה ושליטה | מדדים | מדידה של הזכיין
45 | מבצוע |  | בקרה ושליטה | נתק | עבודה בנתק
46 | מבצוע |  | בממ | בממ | אי אישור קבמ למידע בסיווג , מימשקים אפליקטיביים
47 | מבצוע |  | תשתית | סיווג | תשתית כספות/ניטור ומדידה מה עובר
48 | מבצוע |  | תכולה | שוש | עבודה על שושים מערכות זכיין
49 | פתוח |  | תכולה | שינויים | ביצוע שינויים לא באופן מוסדר המתכלל את כלל הגורמים הרלוונטים (וועדת שינויים)
50 | פתוח |  | תכולה | BP | פתיחת BP
51 | פתוח |  | תכולה | חוקות | היעדר מענה בתכולות שלב ג לאור חוקות שלא זוהו
52 | פתוח |  | תכולה | חוקות | hard coded
53 | כל שלבי הפרוייקט |  | ניהול פרוייקט | שינוי | ניהול השינוי - פערים אושים בין מרכזים
54 | הערכות |  | תכולה | מבנה ארגוני | מבנים ארגוניים - תכולה