## Task_Table1
ID | Indicators | Task_Mode | Name | Duration | Start_Date | Finish_Date | pc | preds | Scheduled_Work | source | RN | xRN | status | waiting | row_type | parent | Owner | rule | Deadline | Constraint_Type | OL | C_MS | process | process_id | domain_id
1 |  | Auto Scheduled | תכנית מרה"ס שלב ג | 755.88 days | 08 December 2019 8:00 | 14 August 2022 8:00 | 0.55000000000000004 |  | 0h | nan | 00 |  |  |  | header |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 1
2 |  | Auto Scheduled | מוכנות זכיין לסביבת אינטגרציה | 375.63 days | 23 November 2020 8:00 | 13 April 2022 8:00 | 0.11 |  | 0h | nan | 00.01 |  |  |  | header |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 2
3 |  | Auto Scheduled | SRR | 1.13 days | 19 January 2021 8:00 | 19 January 2021 17:00 | 1 |  | 0h | 17464 | 00.01.01 |  |  |  | header |  |  |  | NA | Must Finish On | 3 | SRR
4 |  | Auto Scheduled | PDR - סביבת אינטגרציה - המערך היעודי | 1.13 days | 17 November 2021 8:00 | 18 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 2492 | 00.01.02 |  |  |  | header |  |  |  | NA | Must Finish On | 3 | PDR
5 |  | Auto Scheduled | CDR - סביבת אינטגרציה - המערך הייעודי | 1.13 days | 20 January 2022 8:00 | 23 January 2022 8:00 | 0 |  | 0h | 2495 | 00.01.03 |  |  |  | header |  |  |  | NA | Must Finish On | 3 | CDR
6 |  | Auto Scheduled | סיום הקמת המתחם ותשתית תקשוב לסביבת אינטגרציה | 1.13 days | 10 March 2022 8:00 | 13 March 2022 8:00 | 0 |  | 0h | 2493 | 00.01.04 |  |  |  | header |  |  |  | NA | Must Finish On | 3 | INFRA
7 |  | Auto Scheduled | מוכנות סביבת האינטגרציה לתחילת התממשקות עם מערכת ERP | 1.13 days | 12 April 2022 8:00 | 13 April 2022 8:00 | 0 |  | 0h | 2498 | 00.01.04 |  |  |  | header |  |  |  | NA | Must Finish On | 3 | INTEG
8 |  | Auto Scheduled | מערכות מידע לתפעול ייעודי - אפליקציה - PDR | 237.25 days | 23 November 2020 8:00 | 24 October 2021 8:00 | 0.13 |  | 0h | nan | 00.01.05 |  |  |  | header |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 3
9 |  | Auto Scheduled | הכנה והגשת PDR | 1.13 days | 23 November 2020 8:00 | 23 November 2020 17:00 | 0.79000000000000004 |  | 0h | 16794 | 00.01.05.01 |  |  |  | header |  |  |  | NA | Must Finish On | 4
10 |  | Auto Scheduled | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1.13 days | 29 August 2021 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 16795 | 00.01.05.02 |  |  |  | header |  |  |  | NA | Must Finish On | 4
11 |  | Auto Scheduled | סקר PDR | 1.13 days | 19 September 2021 8:00 | 28 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 16796 | 00.01.05.03 |  |  |  | header |  |  |  | NA | Must Finish On | 4
12 |  | Auto Scheduled | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1.13 days | 19 September 2021 8:00 | 29 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 16797 | 00.01.05.04 |  |  |  | header |  |  |  | NA | Must Finish On | 4
13 |  | Auto Scheduled | תיקון והגשת PDR | 1.13 days | 13 October 2021 8:00 | 14 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 16798 | 00.01.05.05 |  |  |  | header |  |  |  | NA | Must Finish On | 4
14 |  | Auto Scheduled | בדיקה ואישור PDR | 1.13 days | 21 October 2021 8:00 | 24 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 16799 | 00.01.05.06 |  |  |  | header |  |  |  | NA | Must Finish On | 4
15 |  | Auto Scheduled | מערכות מידע לתפעול ייעודי- אפליקציה - CDR | 55.13 days | 21 October 2021 8:00 | 29 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 00.01.06 |  |  |  | header |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 3
16 |  | Auto Scheduled | הכנה והגשת CDR | 1.13 days | 21 October 2021 8:00 | 24 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 16802 | 00.01.06.01 |  |  |  | header |  |  |  | NA | Must Finish On | 4
17 |  | Auto Scheduled | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1.13 days | 18 November 2021 8:00 | 21 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 16803 | 00.01.06.02 |  |  |  | header |  |  |  | NA | Must Finish On | 4
18 |  | Auto Scheduled | סקר CDR | 1.13 days | 05 December 2021 8:00 | 06 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 16804 | 00.01.06.03 |  |  |  | header |  |  |  | NA | Must Finish On | 4
19 |  | Auto Scheduled | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 1.13 days | 06 December 2021 8:00 | 07 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 16805 | 00.01.06.04 |  |  |  | header |  |  |  | NA | Must Finish On | 4
20 |  | Auto Scheduled | תיקון והגשת CDR | 1.13 days | 21 December 2021 8:00 | 22 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 16806 | 00.01.06.05 |  |  |  | header |  |  |  | NA | Must Finish On | 4
21 |  | Auto Scheduled | בדיקה ואישור CDR | 1.13 days | 28 December 2021 8:00 | 29 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 16807 | 00.01.06.06 |  |  |  | header |  |  |  | NA | Must Finish On | 4
22 |  | Auto Scheduled | מוכנות אמל"ח לסביבת אינטגרציה | 301.5 days | 15 July 2021 17:00 | 14 August 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 00.10 |  |  |  | header |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 2
23 |  | Auto Scheduled | אבני דרך פנימיות | 301.5 days | 15 July 2021 17:00 | 14 August 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 00.10.01 |  |  |  | header |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 3
24 |  | Auto Scheduled | סיום ואישור מסמכי בלו-פרינט | 0 days | 15 July 2021 17:00 | 15 July 2021 17:00 | 0 | 108,484,807,875,921,1012,1160,1181,1206,1505,1659,1782,1895,2129,2360,2564,2614,2915,2937,3031,3210,3312,3535,3658,3682,3704,3762,4009,4253,4275,4297,4320,4385 | 0h | nan | 00.10.01.01 |  |  |  | header |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 | BP
25 |  | Auto Scheduled | סיום משימות פיתוח | 0 days | 21 July 2022 8:00 | 21 July 2022 8:00 | 0 | 41,42,43,44,46,47,48,49 | 0h | nan | 00.10.01.02 |  |  |  | header |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 | SAP
26 |  | Auto Scheduled | סיום משימות ממשקים | 0 days | 14 August 2022 8:00 | 14 August 2022 8:00 | 0 | 30,31,32,33,35,36,37,38 | 0h | nan | 00.10.01.03 |  |  |  | header |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 | INT
27 |  | Auto Scheduled | אבני דרך חצויות | 151.88 days | 06 February 2022 8:00 | 14 August 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 00.10.02 |  |  |  | header |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 3
28 |  | Auto Scheduled | אבני דרך ממשקים | 151.88 days | 06 February 2022 8:00 | 14 August 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 00.10.02.INT |  |  |  | header |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
29 |  | Auto Scheduled | אבני דרך ממשקים - מלאי | 106.88 days | 03 April 2022 8:00 | 14 August 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 00.10.02.INT.01 |  |  |  | header |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 5
30 |  | Auto Scheduled | 01:I1 | 0 days | 03 April 2022 8:00 | 03 April 2022 8:00 | 0 | 142,186,230,518,562,830,1036,1239,1283,1327,1837,1950,2394,2438 | 0h | nan | 00.10.02.INT.01.01 |  |  |  | header |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
31 |  | Auto Scheduled | 01:I2 | 0 days | 27 July 2022 8:00 | 27 July 2022 8:00 | 0 | 153,197,241,529,573,943,1047,1250,1294,1804,1917,2150,2405,2449 | 0h | nan | 00.10.02.INT.01.02 |  |  |  | header |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
32 |  | Auto Scheduled | 01:I3 | 0 days | 04 August 2022 8:00 | 04 August 2022 8:00 | 0 | 164,208,252,540,584,954,1058,1261,1305,1815,1928,2161,2416 | 0h | nan | 00.10.02.INT.01.03 |  |  |  | header |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
33 |  | Auto Scheduled | 01:I4 | 0 days | 14 August 2022 8:00 | 14 August 2022 8:00 | 0 | 175,219,507,551,595,965,1228,1272,1316,1826,1939,2383,2427 | 0h | nan | 00.10.02.INT.01.04 |  |  |  | header |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
34 |  | Auto Scheduled | אבני דרך ממשקים - שרשרת | 13.5 days | 06 February 2022 8:00 | 22 February 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 00.10.02.INT.02 |  |  |  | header |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 5
35 |  | Auto Scheduled | 02:I1 | 0 days | 09 February 2022 8:00 | 09 February 2022 8:00 | 0 | 2637,2681,2725,2769,3064,3108,3335,3379,3568 | 0h | nan | 00.10.02.INT.02.01 |  |  |  | header |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
36 |  | Auto Scheduled | 02:I1 | 0 days | 06 February 2022 8:00 | 06 February 2022 8:00 | 0 | 2648,2692,2736,2959,3075,3232,3346,3390,3785 | 0h | nan | 00.10.02.INT.02.02 |  |  |  | header |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
37 |  | Auto Scheduled | 02:I1 | 0 days | 07 February 2022 8:00 | 07 February 2022 8:00 | 0 | 2659,2703,2747,2970,3086,3243,3357,3401,3796 | 0h | nan | 00.10.02.INT.02.03 |  |  |  | header |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
38 |  | Auto Scheduled | 02:I1 | 0 days | 22 February 2022 8:00 | 22 February 2022 8:00 | 0 | 2670,2714,2758,3053,3097,3254,3368,3557 | 0h | nan | 00.10.02.INT.02.04 |  |  |  | header |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
39 |  | Auto Scheduled | אבני דרך סאפ | 117 days | 27 February 2022 8:00 | 21 July 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 00.10.02.SAP |  |  |  | header |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
40 |  | Auto Scheduled | אבני דרך סאפ - מלאי | 52.88 days | 17 May 2022 8:00 | 21 July 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 00.10.02.SAP.01 |  |  |  | header |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 5
41 |  | Auto Scheduled | 01:S1 | 0 days | 21 July 2022 8:00 | 21 July 2022 8:00 | 0 | 264,308,352,396,440,607,651,695,739,783,864,988,1092,1136,1361,1405,1449,1493,1560,1604,1648,1715,1759,1871,1984,2028,2072,2116,2206,2250,2294,2338,2483,2527 | 0h | nan | 00.10.02.SAP.01.01 |  |  |  | header |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
42 |  | Auto Scheduled | 01:S2 | 0 days | 22 June 2022 8:00 | 22 June 2022 8:00 | 0 | 275,319,363,407,451,618,662,706,750,794,897,999,1103,1147,1372,1416,1460,1527,1571,1615,1682,1726,1770,1882,1995,2039,2083,2173,2217,2261,2305,2349,2494,2538 | 0h | nan | 00.10.02.SAP.01.02 |  |  |  | header |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
43 |  | Auto Scheduled | 01:S3 | 0 days | 19 May 2022 8:00 | 19 May 2022 8:00 | 0 | 286,330,374,418,462,629,673,717,761,842,908,1070,1114,1339,1383,1427,1471,1538,1582,1626,1693,1737,1849,1962,2006,2050,2094,2184,2228,2272,2316,2461,2505,2549 | 0h | nan | 00.10.02.SAP.01.03 |  |  |  | header |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
44 |  | Auto Scheduled | 01:S4 | 0 days | 17 May 2022 8:00 | 17 May 2022 8:00 | 0 | 297,341,385,429,473,640,684,728,772,853,977,1081,1125,1350,1394,1438,1482,1549,1593,1637,1704,1748,1860,1973,2017,2061,2105,2195,2239,2283,2327,2472,2516 | 0h | nan | 00.10.02.SAP.01.04 |  |  |  | header |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
45 |  | Auto Scheduled | אבני דרך סאפ - שרשרת | 30.38 days | 27 February 2022 8:00 | 05 April 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 00.10.02.SAP.02 |  |  |  | header |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 5
46 |  | Auto Scheduled | 02:S1 | 0 days | 03 April 2022 8:00 | 03 April 2022 8:00 | 0 | 2586,2803,2847,2891,3004,3142,3186,3288,3446,3490,3580,3624,3738,3830 | 0h | nan | 00.10.02.SAP.02.01 |  |  |  | header |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
47 |  | Auto Scheduled | 02:S2 | 0 days | 27 February 2022 8:00 | 27 February 2022 8:00 | 0 | 2597,2814,2858,2902,3015,3153,3197,3413,3457,3501,3591,3635,3749 | 0h | nan | 00.10.02.SAP.02.02 |  |  |  | header |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
48 |  | Auto Scheduled | 02:S3 | 0 days | 31 March 2022 8:00 | 31 March 2022 8:00 | 0 | 2781,2825,2869,2982,3120,3164,3266,3424,3468,3512,3602,3646,3808 | 0h | nan | 00.10.02.SAP.02.03 |  |  |  | header |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
49 |  | Auto Scheduled | 02:S4 | 0 days | 05 April 2022 8:00 | 05 April 2022 8:00 | 0 | 2792,2836,2880,2993,3131,3175,3277,3435,3479,3523,3613,3727,3819 | 0h | nan | 00.10.02.SAP.02.04 |  |  |  | header |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
50 |  | Auto Scheduled | אבני דרך מייד-פור-נט | 121.5 days | 09 June 2021 8:00 | 24 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 00.40 |  |  |  | header |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 2
51 |  | Auto Scheduled | תשתיות נתונים | 1.13 days | 09 June 2021 8:00 | 10 June 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 1.4.1 | 00.40.01 |  |  |  | m4n-ms |  |  |  | NA | Must Finish On | 3 | תשתיות נתונים
52 |  | Auto Scheduled | אספקה נכנסת | 1.13 days | 26 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 1.4.2 | 00.40.02 |  |  |  | m4n-ms |  |  |  | NA | Must Finish On | 3 | אספקה נכנסת
53 |  | Auto Scheduled | ניהול חצר | 1.13 days | 12 August 2021 8:00 | 15 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 1.4.3 | 00.40.03 |  |  |  | m4n-ms |  |  |  | NA | Must Finish On | 3 | ניהול חצר
54 |  | Auto Scheduled | אספקה יוצאת | 1.13 days | 29 August 2021 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 1.4.4 | 00.40.04 |  |  |  | m4n-ms |  |  |  | NA | Must Finish On | 3 | אספקה יוצאת
55 |  | Auto Scheduled | ניהול מלאי | 1.13 days | 05 October 2021 8:00 | 06 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 1.4.5 | 00.40.05 |  |  |  | m4n-ms |  |  |  | NA | Must Finish On | 3 | ניהול מלאי
56 |  | Auto Scheduled | BI | 1.13 days | 27 October 2021 8:00 | 28 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 1.4.6 | 00.40.06 |  |  |  | m4n-ms |  |  |  | NA | Must Finish On | 3 | BI
57 |  | Auto Scheduled | M4N-PDR | 1.13 days | 29 August 2021 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 1.5.1 | 00.40.07 |  |  |  | m4n-ms |  |  |  | NA | Must Finish On | 3 | M4N-PDR
58 |  | Auto Scheduled | M4N-CDR | 1.13 days | 23 November 2021 8:00 | 24 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 1.6.2 | 00.40.08 |  |  |  | m4n-ms |  |  |  | NA | Must Finish On | 3 | M4N-CDR
59 |  | Auto Scheduled | תוצרי ביניים ממייד-פור-נט | 162 days | 13 April 2021 8:00 | 01 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 00.50 |  |  |  | header |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 2
60 |  | Auto Scheduled | פריקת פריטי משלוח נכנס וטרום קבלה -- פגישת סיכום | 1.13 days | 13 April 2021 8:00 | 15 April 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 1.4.2.1.9 | 00.50.01 |  |  |  | m4n-dl |  |  |  | NA | Must Finish On | 3 | 1.4.2.1.9
61 |  | Auto Scheduled | פורטל ספקים -- גנרי | 1.13 days | 28 April 2021 8:00 | 29 April 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 1.4.2.6.2 | 00.50.02 |  |  |  | m4n-dl |  |  |  | NA | Must Finish On | 3 | 1.4.2.6.2
62 |  | Auto Scheduled | תאום קבלת ספקים ותכנון רמפה -- גנרי - פגישת סיכום | 1.13 days | 12 May 2021 8:00 | 13 May 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 1.4.2.7.3 | 00.50.03 |  |  |  | m4n-dl |  |  |  | NA | Must Finish On | 3 | 1.4.2.7.3
63 |  | Auto Scheduled | PDR ממשקים תשתיות נתונים -- CDR ממשקים תשתיות נתונים | 1.13 days | 16 June 2021 8:00 | 17 June 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 1.4.1.4.4 | 00.50.04 |  |  |  | m4n-dl |  |  |  | NA | Must Finish On | 3 | 1.4.1.4.4
64 |  | Auto Scheduled | טיפול בהזמנות -- טקסטיל וציוד כללי | 1.13 days | 24 June 2021 8:00 | 27 June 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 1.4.4.3.12 | 00.50.05 |  |  |  | m4n-dl |  |  |  | NA | Must Finish On | 3 | 1.4.4.3.12
65 |  | Auto Scheduled | ליקוט -- משותפת - ליקוט | 1.13 days | 28 June 2021 8:00 | 29 June 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 1.4.4.5.11 | 00.50.06 |  |  |  | m4n-dl |  |  |  | NA | Must Finish On | 3 | 1.4.4.5.11
66 |  | Auto Scheduled | קבלה למלאי -- סיכום קבלה למלאי | 1.13 days | 30 June 2021 8:00 | 01 July 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 1.4.2.2.18 | 00.50.07 |  |  |  | m4n-dl |  |  |  | NA | Must Finish On | 3 | 1.4.2.2.18
67 |  | Auto Scheduled | אחסנה (הכנה ופיזור לאחסון + אוטומציה) -- סיכום - לקביעת תהליכי אחסנה מתחם משק | 1.13 days | 07 July 2021 8:00 | 08 July 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 1.4.2.4.10 | 00.50.08 |  |  |  | m4n-dl |  |  |  | NA | Must Finish On | 3 | 1.4.2.4.10
68 |  | Auto Scheduled | הכנת משלוחים, בדיקה ואריזה -- פגישת סיכום | 1.13 days | 13 July 2021 8:00 | 14 July 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 1.4.4.6.8 | 00.50.09 |  |  |  | m4n-dl |  |  |  | NA | Must Finish On | 3 | 1.4.4.6.8
69 |  | Auto Scheduled | ממשקים טרום קבלה וקבלה למלאי -- ממשקים אספקה נכנסת CDR | 1.13 days | 14 July 2021 8:00 | 15 July 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 1.4.2.3.4 | 00.50.10 |  |  |  | m4n-dl |  |  |  | NA | Must Finish On | 3 | 1.4.2.3.4
70 |  | Auto Scheduled | ממשקים - תאום קבלה -- ממשקים - תאום קבלה CDR | 1.13 days | 14 July 2021 8:00 | 15 July 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 1.4.2.8.2 | 00.50.11 |  |  |  | m4n-dl |  |  |  | NA | Must Finish On | 3 | 1.4.2.8.2
71 |  | Auto Scheduled | ממשקים ניהול חצר -- ממשקים PDR | 1.13 days | 15 July 2021 8:00 | 18 July 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 1.4.3.1.5.1 | 00.50.12 |  |  |  | m4n-dl |  |  |  | NA | Must Finish On | 3 | 1.4.3.1.5.1
72 |  | Auto Scheduled | BI אספקה נכנסת -- CDR - BI | 1.13 days | 19 July 2021 8:00 | 20 July 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 1.4.2.11.4 | 00.50.13 |  |  |  | m4n-dl |  |  |  | NA | Must Finish On | 3 | 1.4.2.11.4
73 |  | Auto Scheduled | סיכום נושא -- הגשת סיכום | 1.13 days | 21 July 2021 8:00 | 22 July 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 1.4.2.10.2 | 00.50.14 |  |  |  | m4n-dl |  |  |  | NA | Must Finish On | 3 | 1.4.2.10.2
74 |  | Auto Scheduled | BI ניהול חצר -- PDR - BI | 1.13 days | 21 July 2021 8:00 | 22 July 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 1.4.3.1.6.1 | 00.50.15 |  |  |  | m4n-dl |  |  |  | NA | Must Finish On | 3 | 1.4.3.1.6.1
75 |  | Auto Scheduled | טיפול בשקילות -- גנרי - שקילת משאית, גריטה ומכירה | 1.13 days | 26 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 1.4.4.12.1 | 00.50.16 |  |  |  | m4n-dl |  |  |  | NA | Must Finish On | 3 | 1.4.4.12.1
76 |  | Auto Scheduled | ממשקים - טיפול בהזמנות ותכנון הפצה -- ממשקים - CDR | 1.13 days | 29 July 2021 8:00 | 01 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 1.4.4.4.4 | 00.50.17 |  |  |  | m4n-dl |  |  |  | NA | Must Finish On | 3 | 1.4.4.4.4
77 |  | Auto Scheduled | ממשקים - העמסה, ניפוק ומסירה -- ממשקים CDR | 1.13 days | 29 July 2021 8:00 | 01 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 1.4.4.9.3 | 00.50.18 |  |  |  | m4n-dl |  |  |  | NA | Must Finish On | 3 | 1.4.4.9.3
78 |  | Auto Scheduled | ממשקים אחסנה -- ממשקים - אחסנה והעברה CDR | 1.13 days | 29 July 2021 8:00 | 01 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 1.4.2.5.2 | 00.50.19 |  |  |  | m4n-dl |  |  |  | NA | Must Finish On | 3 | 1.4.2.5.2
79 |  | Auto Scheduled | פעילות ערך מוסף -- משותפת - פגישת סיכום | 1.13 days | 01 August 2021 8:00 | 02 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 1.4.5.6.16 | 00.50.20 |  |  |  | m4n-dl |  |  |  | NA | Must Finish On | 3 | 1.4.5.6.16
80 |  | Auto Scheduled | ממשק טיפול בשקילות -- ממשקים PDR + CDR | 1.13 days | 03 August 2021 8:00 | 04 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 1.4.4.13.2 | 00.50.21 |  |  |  | m4n-dl |  |  |  | NA | Must Finish On | 3 | 1.4.4.13.2
81 |  | Auto Scheduled | הרשאות וניהול משתמשים -- הרשאות וניהול משתמשים | 1.13 days | 12 August 2021 8:00 | 15 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 1.4.6.1.2 | 00.50.22 |  |  |  | m4n-dl |  |  |  | NA | Must Finish On | 3 | 1.4.6.1.2
82 |  | Auto Scheduled | תוכנית המעבר -- גנרי | 1.13 days | 18 August 2021 8:00 | 19 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 1.4.6.2.2 | 00.50.23 |  |  |  | m4n-dl |  |  |  | NA | Must Finish On | 3 | 1.4.6.2.2
83 |  | Auto Scheduled | POD -- גנרי | 1.13 days | 19 August 2021 8:00 | 22 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 1.4.6.3.2 | 00.50.24 |  |  |  | m4n-dl |  |  |  | NA | Must Finish On | 3 | 1.4.6.3.2
84 |  | Auto Scheduled | דוחות, מדבקות, מסכים -- שאלונים | 1.13 days | 30 August 2021 8:00 | 31 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 1.4.6.4.3 | 00.50.25 |  |  |  | m4n-dl |  |  |  | NA | Must Finish On | 3 | 1.4.6.4.3
85 |  | Auto Scheduled | ממשקים פעילות ערך מוסף -- ממשקים CDR | 1.13 days | 31 August 2021 8:00 | 01 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 1.4.5.7.3 | 00.50.26 |  |  |  | m4n-dl |  |  |  | NA | Must Finish On | 3 | 1.4.5.7.3
86 |  | Auto Scheduled | הגשת PDR -- השגת מסמך PDR | 1.13 days | 05 September 2021 8:00 | 06 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 1.5.1 | 00.50.27 |  |  |  | m4n-dl |  |  |  | NA | Must Finish On | 3 | 1.5.1
87 |  | Auto Scheduled | BI אספקה יוצאת -- CDR - BI | 1.13 days | 05 September 2021 8:00 | 06 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 1.4.4.15.5 | 00.50.28 |  |  |  | m4n-dl |  |  |  | NA | Must Finish On | 3 | 1.4.4.15.5
88 |  | Auto Scheduled | ממשקים ניהול מלאי שוטף -- ממשקים CDR | 1.13 days | 05 October 2021 8:00 | 06 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 1.4.5.5.5 | 00.50.29 |  |  |  | m4n-dl |  |  |  | NA | Must Finish On | 3 | 1.4.5.5.5
89 |  | Auto Scheduled | BI ניהול מלאי -- CDR - BI | 1.13 days | 12 October 2021 8:00 | 13 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 1.4.5.9.5 | 00.50.30 |  |  |  | m4n-dl |  |  |  | NA | Must Finish On | 3 | 1.4.5.9.5
90 |  | Auto Scheduled | סיכום ממשקים -- ממשקים CDR | 1.13 days | 14 October 2021 8:00 | 17 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 1.4.6.5.2 | 00.50.31 |  |  |  | m4n-dl |  |  |  | NA | Must Finish On | 3 | 1.4.6.5.2
91 |  | Auto Scheduled | BI סיכום יעודי -- CDR - BI | 1.13 days | 19 October 2021 8:00 | 20 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 1.4.6.6.2 | 00.50.32 |  |  |  | m4n-dl |  |  |  | NA | Must Finish On | 3 | 1.4.6.6.2
92 |  | Auto Scheduled | BI OF BIS ייעודי -- CDR - BI OF BIS ייעודי | 1.13 days | 03 November 2021 8:00 | 04 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 1.4.6.7.3 | 00.50.33 |  |  |  | m4n-dl |  |  |  | NA | Must Finish On | 3 | 1.4.6.7.3
93 |  | Auto Scheduled | הגשת CDR -- הגשה מסמך סופי | 1.13 days | 30 November 2021 8:00 | 01 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 1.6.2 | 00.50.34 |  |  |  | m4n-dl |  |  |  | NA | Must Finish On | 3 | 1.6.2
94 |  | Auto Scheduled | 01: מלאי ואחסנה | 599.5 days | 18 June 2020 8:00 | 14 August 2022 8:00 | 0.55000000000000004 |  | 0h | nan | 01 |  |  |  | hd_domain |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 2 |  |  |  | 01: מלאי ואחסנה
95 |  | Auto Scheduled | 01.01: קבלה מרכש | 368.88 days | 04 August 2020 8:00 | 15 December 2021 8:00 | 0.25 |  | 0h | nan | 01.01 |  | חתום | עינת | hd | 01.01.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 3 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
96 |  | Auto Scheduled | 01.01: קבלה מרכש.BP | 131.63 days | 04 August 2020 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.01.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
97 |  | Auto Scheduled | 01.01: קבלה מרכש - BP | 131.63 days | 04 August 2020 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.01.BP.01 |  | חתום | עינת | parent | 01.01.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
98 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 131.63 days | 04 August 2020 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.01.BP.01.01 |  |  | עינת | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
99 |  | Auto Scheduled | עבור מחסנים מנוהלי WMS ,השינויים המרכזים בתהליך העבודה החזרה לספק לביטול מלאי טרם אחסנה פיזית: לא מבוצע תהליך קליטה למלאי מראש ניתן לבטל רק את האספקה הנכנסת. ובנוסף בפסילת בוחן לאחר קליטה למלאי בכושר1 לא מבטלים קליטה למלאי מבצעים נוהל החזרה לספק, כלומר | 1.13 days | 04 August 2020 8:00 | 04 August 2020 17:00 | 1 |  | 0h | שרון רחמים | 01.01.BP.01.01.01 |  | בוצע | אמל"ח | MoM | 01.01.BP.01 | עינת | INT | NA | Must Start On | 7 |  |  | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
100 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תנחה את מערכת WMS לצפי קבלות מלאי מרכש ע"י שידור אספקות נכנסות הכוללות את פריטי המשלוח: מדובר במכולה לא ניתן לדעת אילו פריטים מכילה, נדרשת גישה לקצין קישור נמלים למערכת שינוע נמלים (מערכת של משרד הביטחון). בנוסף נדרש לעדכן נוהל החזרה לספק חו"ל | 1.13 days | 13 August 2020 8:00 | 13 August 2020 17:00 | 1 |  | 0h | שרון רחמים | 01.01.BP.01.01.02 |  | בוצע | אמל"ח | MoM | 01.01.BP.01 | עינת | INT | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
101 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 15.75 days | 13 August 2020 8:00 | 01 September 2020 17:00 | 1 | 100 | 0h | תע - מוריה | 01.01.BP.01.01.20 |  | בוצע | מוריה | MoM | 01.01.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
102 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 10.13 days | 01 September 2020 8:00 | 13 September 2020 17:00 | 1 | 101 | 0h | תע - מוריה | 01.01.BP.01.01.21 |  | בוצע | מוריה | MoM | 01.01.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
103 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 27 days | 13 September 2020 8:00 | 14 October 2020 17:00 | 1 | 102 | 0h | nan | 01.01.BP.01.01.22 |  | בוצע |  | MoM | 01.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
104 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 3.38 days | 14 October 2020 8:00 | 18 October 2020 17:00 | 1 | 103 | 0h | תע - מוריה | 01.01.BP.01.01.23 |  | בוצע | עינת | MoM | 01.01.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
105 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 7.88 days | 18 October 2020 8:00 | 26 October 2020 17:00 | 1 | 104 | 0h | תע - מוריה | 01.01.BP.01.01.24 |  | בוצע | אבי | MoM | 01.01.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
106 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 5.63 days | 26 October 2020 8:00 | 01 November 2020 17:00 | 1 | 105 | 0h | תע - מוריה | 01.01.BP.01.01.25 |  | בוצע | סיגל | MoM | 01.01.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
107 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 21.38 days | 01 November 2020 8:00 | 25 November 2020 17:00 | 1 | 106 | 0h | 2020-10-14 00:00:00 | 01.01.BP.01.01.26 |  | בוצע |  | MoM | 01.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
108 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 19.13 days | 25 November 2020 8:00 | 17 December 2020 17:00 | 1 | 107 | 0h | תע - מוריה | 01.01.BP.01.01.27 |  | בוצע | עינת | MoM | 01.01.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
109 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 22.5 days | 17 December 2020 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 108 | 0h | תע - מוריה | 01.01.BP.01.01.28 |  | בוצע | עינת | MoM | 01.01.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
110 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 46.13 days | 18 November 2020 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.01.BP.01.02 |  |  | עינת | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
111 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 13 January 2021 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 109 | 0h | nan | 01.01.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 01.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
112 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0 days | 18 November 2020 8:00 | 18 November 2020 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.01.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 01.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
113 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 0 days | 25 November 2020 8:00 | 25 November 2020 8:00 | 1 | 112 | 0h | nan | 01.01.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 01.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
114 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0 days | 09 December 2020 8:00 | 09 December 2020 8:00 | 1 | 113 | 0h | nan | 01.01.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 01.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
115 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 0 days | 16 December 2020 8:00 | 16 December 2020 8:00 | 1 | 114 | 0h | nan | 01.01.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 01.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
116 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 0 days | 30 December 2020 8:00 | 30 December 2020 8:00 | 1 | 115 | 0h | nan | 01.01.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 01.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
117 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1.13 days | 13 January 2021 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 116,111 | 0h | nan | 01.01.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 01.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
118 |  | Auto Scheduled | חתום | 1.13 days | 13 January 2021 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 117 | 0h | nan | 01.01.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 01.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
119 |  | Auto Scheduled | 01.01: קבלה מרכש.CNV | 214.75 days | 17 December 2020 8:00 | 20 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.01.CNV |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
120 |  | Auto Scheduled | אספקות לאחר הסבה - הסבות הזמנות רכש-יש לשלוח למערכת הWMS את הזמנת המקור והקשר בין הזמנת המקור (מנה"ר) להזמנה החדשה (ZH01 +ZH92) - הרחבת IDOC אספקה נכנסת - CNV | 214.75 days | 17 December 2020 8:00 | 20 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.01.CNV.01 | 01.01.CNV.01 | יישום ופיתוח משימת הסבה |  | parent | 01.01.CNV.01 |  | CNV | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
121 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.01.CNV.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
122 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 214.75 days | 17 December 2020 8:00 | 20 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.01.CNV.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
123 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה להסבה | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.01.CNV.01.02.01 | 01.01.CNV.01 |  |  | rule | 01.01.CNV.01 |  | CNV | NA | As Soon As Possible | 7 | cnv_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
124 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 17 December 2020 8:00 | 17 December 2020 8:00 | 1 | 108 | 0h | logmar | 01.01.CNV.01.02.02 | 01.01.CNV.01 |  |  | rule | 01.01.CNV.01 |  | CNV | NA | As Soon As Possible | 7 | cnv_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
125 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת הסבה | 13 days | 04 October 2021 12:00 | 20 October 2021 8:00 | 0 | 124 | 0h | logmar | 01.01.CNV.01.02.03 | 01.01.CNV.01 |  |  | rule | 01.01.CNV.01 |  | CNV | NA | Must Finish On | 7 | cnv_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
126 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 20 October 2021 8:00 | 20 October 2021 8:00 | 0 | 125 | 0h | logmar | 01.01.CNV.01.02.04 | 01.01.CNV.01 |  |  | rule | 01.01.CNV.01 |  | CNV | NA | As Soon As Possible | 7 | cnv_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
127 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 20 October 2021 8:00 | 20 October 2021 8:00 | 0 | 126 | 0h | logmar | 01.01.CNV.01.02.05 | 01.01.CNV.01 |  |  | rule | 01.01.CNV.01 |  | CNV | NA | As Soon As Possible | 7 | cnv_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
128 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 20 October 2021 8:00 | 20 October 2021 8:00 | 0 | 127 | 0h | logmar | 01.01.CNV.01.02.06 | 01.01.CNV.01 |  |  | rule | 01.01.CNV.01 |  | CNV | NA | As Soon As Possible | 7 | cnv_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
129 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 20 October 2021 8:00 | 20 October 2021 8:00 | 0 | 128 | 0h | logmar | 01.01.CNV.01.02.07 | 01.01.CNV.01 |  |  | rule | 01.01.CNV.01 |  | CNV | NA | As Soon As Possible | 7 | cnv_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
130 |  | Auto Scheduled | משימת הסבה עלתה לאויר | 0 days | 20 October 2021 8:00 | 20 October 2021 8:00 | 0 | 129,123 | 0h | logmar | 01.01.CNV.01.02.08 | 01.01.CNV.01 |  |  | rule | 01.01.CNV.01 |  | CNV | NA | As Soon As Possible | 7 | cnv_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
131 |  | Auto Scheduled | 01.01: קבלה מרכש.INT | 219.25 days | 17 December 2020 8:00 | 26 October 2021 8:00 | 0.02 |  | 0h | nan | 01.01.INT |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
132 |  | Auto Scheduled | קבלה ממרק"ט- מערכת SAP תשלח שדר למערכת מרקט קבלת טובין שמקורה ב WMS. - INT | 219.25 days | 17 December 2020 8:00 | 26 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.01.INT.01 | 01.01.INT.36 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
133 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.01.INT.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
134 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 219.25 days | 17 December 2020 8:00 | 26 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.01.INT.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
135 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.01.INT.01.02.01 | 01.01.INT.36 |  |  | rule | 01.01.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
136 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 17 December 2020 8:00 | 17 December 2020 8:00 | 1 | 108 | 0h | logmar | 01.01.INT.01.02.02 | 01.01.INT.36 |  |  | rule | 01.01.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
137 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 14 days | 07 October 2021 13:00 | 26 October 2021 8:00 | 0 | 136 | 0h | logmar | 01.01.INT.01.02.03 | 01.01.INT.36 |  |  | rule | 01.01.INT.01 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
138 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 26 October 2021 8:00 | 26 October 2021 8:00 | 0 | 137 | 0h | logmar | 01.01.INT.01.02.04 | 01.01.INT.36 |  |  | rule | 01.01.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
139 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 26 October 2021 8:00 | 26 October 2021 8:00 | 0 | 138 | 0h | logmar | 01.01.INT.01.02.05 | 01.01.INT.36 |  |  | rule | 01.01.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
140 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 26 October 2021 8:00 | 26 October 2021 8:00 | 0 | 139 | 0h | logmar | 01.01.INT.01.02.06 | 01.01.INT.36 |  |  | rule | 01.01.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
141 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 26 October 2021 8:00 | 26 October 2021 8:00 | 0 | 140 | 0h | logmar | 01.01.INT.01.02.07 | 01.01.INT.36 |  |  | rule | 01.01.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
142 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 26 October 2021 8:00 | 26 October 2021 8:00 | 0 | 141,135 | 0h | logmar | 01.01.INT.01.02.08 | 01.01.INT.36 |  |  | rule | 01.01.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
143 |  | Auto Scheduled | החזרות - מערכת WMS תשדר סגירת אספקת החזרה. - שידור תנועה 122 מול אספקת החזרה. - INT | 204.63 days | 17 December 2020 8:00 | 07 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.01.INT.02 | 01.01.INT.35 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
144 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.01.INT.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
145 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 204.63 days | 17 December 2020 8:00 | 07 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.01.INT.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
146 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.01.INT.02.02.01 | 01.01.INT.35 |  |  | rule | 01.01.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
147 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 17 December 2020 8:00 | 17 December 2020 8:00 | 1 | 108 | 0h | logmar | 01.01.INT.02.02.02 | 01.01.INT.35 |  |  | rule | 01.01.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
148 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 19 days | 29 August 2021 9:00 | 07 October 2021 8:00 | 0 | 147 | 0h | logmar | 01.01.INT.02.02.03 | 01.01.INT.35 |  |  | rule | 01.01.INT.02 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
149 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 07 October 2021 8:00 | 07 October 2021 8:00 | 0 | 148 | 0h | logmar | 01.01.INT.02.02.04 | 01.01.INT.35 |  |  | rule | 01.01.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
150 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 07 October 2021 8:00 | 07 October 2021 8:00 | 0 | 149 | 0h | logmar | 01.01.INT.02.02.05 | 01.01.INT.35 |  |  | rule | 01.01.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
151 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 07 October 2021 8:00 | 07 October 2021 8:00 | 0 | 150 | 0h | logmar | 01.01.INT.02.02.06 | 01.01.INT.35 |  |  | rule | 01.01.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
152 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 07 October 2021 8:00 | 07 October 2021 8:00 | 0 | 151 | 0h | logmar | 01.01.INT.02.02.07 | 01.01.INT.35 |  |  | rule | 01.01.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
153 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 07 October 2021 8:00 | 07 October 2021 8:00 | 0 | 152,146 | 0h | logmar | 01.01.INT.02.02.08 | 01.01.INT.35 |  |  | rule | 01.01.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
154 |  | Auto Scheduled | החזרות - מערכת WMS תשדר סגירת אספקת החזרה. - שידור עדכון אספקת נכנסת כאשר לא בצענו עדיין קבלה למלאי. כמות בפועל 0. סגירת אספקה נכנסת. - INT | 199 days | 17 December 2020 8:00 | 30 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.01.INT.03 | 01.01.INT.34 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
155 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.01.INT.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
156 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 199 days | 17 December 2020 8:00 | 30 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.01.INT.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
157 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.01.INT.03.02.01 | 01.01.INT.34 |  |  | rule | 01.01.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
158 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 17 December 2020 8:00 | 17 December 2020 8:00 | 1 | 108 | 0h | logmar | 01.01.INT.03.02.02 | 01.01.INT.34 |  |  | rule | 01.01.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
159 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 23 days | 16 August 2021 13:00 | 30 September 2021 8:00 | 0 | 158 | 0h | logmar | 01.01.INT.03.02.03 | 01.01.INT.34 |  |  | rule | 01.01.INT.03 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
160 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 30 September 2021 8:00 | 30 September 2021 8:00 | 0 | 159 | 0h | logmar | 01.01.INT.03.02.04 | 01.01.INT.34 |  |  | rule | 01.01.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
161 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 30 September 2021 8:00 | 30 September 2021 8:00 | 0 | 160 | 0h | logmar | 01.01.INT.03.02.05 | 01.01.INT.34 |  |  | rule | 01.01.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
162 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 30 September 2021 8:00 | 30 September 2021 8:00 | 0 | 161 | 0h | logmar | 01.01.INT.03.02.06 | 01.01.INT.34 |  |  | rule | 01.01.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
163 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 30 September 2021 8:00 | 30 September 2021 8:00 | 0 | 162 | 0h | logmar | 01.01.INT.03.02.07 | 01.01.INT.34 |  |  | rule | 01.01.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
164 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 30 September 2021 8:00 | 30 September 2021 8:00 | 0 | 163,157 | 0h | logmar | 01.01.INT.03.02.08 | 01.01.INT.34 |  |  | rule | 01.01.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
165 |  | Auto Scheduled | החזרות - מערכת SAP תשדר אספקת החזרה לספק - שידור מ SAP ל WMS סוג אספקה יעודי להחזרות - נשתמש ב OUTBOUNT DELIVERY מסוג RLL עם תנועה 122. ניתן ליצור עם טרנזקציה MIGO או MBRL. (לטובת תנועה 161 ניתן להשתמש בסוג אספקה RL ). - INT | 193.38 days | 17 December 2020 8:00 | 12 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.01.INT.04 | 01.01.INT.33 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
166 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.01.INT.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
167 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 193.38 days | 17 December 2020 8:00 | 12 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.01.INT.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
168 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.01.INT.04.02.01 | 01.01.INT.33 |  |  | rule | 01.01.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
169 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 17 December 2020 8:00 | 17 December 2020 8:00 | 1 | 108 | 0h | logmar | 01.01.INT.04.02.02 | 01.01.INT.33 |  |  | rule | 01.01.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
170 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13 days | 22 August 2021 12:00 | 12 September 2021 8:00 | 0 | 169 | 0h | logmar | 01.01.INT.04.02.03 | 01.01.INT.33 |  |  | rule | 01.01.INT.04 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
171 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 12 September 2021 8:00 | 12 September 2021 8:00 | 0 | 170 | 0h | logmar | 01.01.INT.04.02.04 | 01.01.INT.33 |  |  | rule | 01.01.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
172 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 12 September 2021 8:00 | 12 September 2021 8:00 | 0 | 171 | 0h | logmar | 01.01.INT.04.02.05 | 01.01.INT.33 |  |  | rule | 01.01.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
173 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 12 September 2021 8:00 | 12 September 2021 8:00 | 0 | 172 | 0h | logmar | 01.01.INT.04.02.06 | 01.01.INT.33 |  |  | rule | 01.01.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
174 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 12 September 2021 8:00 | 12 September 2021 8:00 | 0 | 173 | 0h | logmar | 01.01.INT.04.02.07 | 01.01.INT.33 |  |  | rule | 01.01.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
175 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 12 September 2021 8:00 | 12 September 2021 8:00 | 0 | 174,168 | 0h | logmar | 01.01.INT.04.02.08 | 01.01.INT.33 |  |  | rule | 01.01.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
176 |  | Auto Scheduled | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכת SAP תאפשר העברת שדרים למערכת WMS ע"ב אספקה נכנסת ומשלוח. (כולל קשר בין הזמנת מנה"ר להזמנה חדשה(ZH92) בעת הצורך) - INT | 195.63 days | 17 December 2020 8:00 | 14 September 2021 8:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 0h | logmar | 01.01.INT.05 | 01.01.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
177 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.01.INT.05.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
178 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 195.63 days | 17 December 2020 8:00 | 14 September 2021 8:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 0h | nan | 01.01.INT.05.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
179 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.01.INT.05.02.01 | 01.01.INT.01 |  |  | rule | 01.01.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
180 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 17 December 2020 8:00 | 17 December 2020 8:00 | 1 | 108 | 0h | logmar | 01.01.INT.05.02.02 | 01.01.INT.01 |  |  | rule | 01.01.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
181 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 32 days | 27 July 2021 8:00 | 14 September 2021 8:00 | 2.9999999999999999E-2 | 180 | 0h | logmar | 01.01.INT.05.02.03 | 01.01.INT.01 |  |  | rule | 01.01.INT.05 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
182 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 14 September 2021 8:00 | 14 September 2021 8:00 | 0 | 181 | 0h | logmar | 01.01.INT.05.02.04 | 01.01.INT.01 |  |  | rule | 01.01.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
183 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 14 September 2021 8:00 | 14 September 2021 8:00 | 0 | 182 | 0h | logmar | 01.01.INT.05.02.05 | 01.01.INT.01 |  |  | rule | 01.01.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
184 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 14 September 2021 8:00 | 14 September 2021 8:00 | 0 | 183 | 0h | logmar | 01.01.INT.05.02.06 | 01.01.INT.01 |  |  | rule | 01.01.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
185 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 14 September 2021 8:00 | 14 September 2021 8:00 | 0 | 184 | 0h | logmar | 01.01.INT.05.02.07 | 01.01.INT.01 |  |  | rule | 01.01.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
186 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 14 September 2021 8:00 | 14 September 2021 8:00 | 0 | 185,179 | 0h | logmar | 01.01.INT.05.02.08 | 01.01.INT.01 |  |  | rule | 01.01.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
187 |  | Auto Scheduled | קבלה ממרק"ט- מערכת WMS תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני קבלות למלאי. קבלה למלאי ב WMS. קליטת תנועות מלאי - טריגר לשידור - INT | 201.25 days | 17 December 2020 8:00 | 04 October 2021 8:00 | 0.13 |  | 0h | logmar | 01.01.INT.06 | 01.01.INT.14 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
188 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.01.INT.06.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
189 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 201.25 days | 17 December 2020 8:00 | 04 October 2021 8:00 | 0.13 |  | 0h | nan | 01.01.INT.06.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
190 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.01.INT.06.02.01 | 01.01.INT.14 |  |  | rule | 01.01.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
191 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 17 December 2020 8:00 | 17 December 2020 8:00 | 1 | 108 | 0h | logmar | 01.01.INT.06.02.02 | 01.01.INT.14 |  |  | rule | 01.01.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
192 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 24 days | 27 July 2021 8:00 | 04 October 2021 8:00 | 0.13 | 191 | 0h | logmar | 01.01.INT.06.02.03 | 01.01.INT.14 |  |  | rule | 01.01.INT.06 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
193 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 04 October 2021 8:00 | 04 October 2021 8:00 | 0 | 192 | 0h | logmar | 01.01.INT.06.02.04 | 01.01.INT.14 |  |  | rule | 01.01.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
194 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 04 October 2021 8:00 | 04 October 2021 8:00 | 0 | 193 | 0h | logmar | 01.01.INT.06.02.05 | 01.01.INT.14 |  |  | rule | 01.01.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
195 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 04 October 2021 8:00 | 04 October 2021 8:00 | 0 | 194 | 0h | logmar | 01.01.INT.06.02.06 | 01.01.INT.14 |  |  | rule | 01.01.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
196 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 04 October 2021 8:00 | 04 October 2021 8:00 | 0 | 195 | 0h | logmar | 01.01.INT.06.02.07 | 01.01.INT.14 |  |  | rule | 01.01.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
197 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 04 October 2021 8:00 | 04 October 2021 8:00 | 0 | 196,190 | 0h | logmar | 01.01.INT.06.02.08 | 01.01.INT.14 |  |  | rule | 01.01.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
198 |  | Auto Scheduled | קבלה ממרק"ט- מערכת מרקט תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני אספקה נכנסת (תעודת משלוח דיגיטלית). - INT | 213.63 days | 17 December 2020 8:00 | 19 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.01.INT.07 | 01.01.INT.32 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
199 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.01.INT.07.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
200 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 213.63 days | 17 December 2020 8:00 | 19 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.01.INT.07.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
201 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.01.INT.07.02.01 | 01.01.INT.32 |  |  | rule | 01.01.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
202 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 17 December 2020 8:00 | 17 December 2020 8:00 | 1 | 108 | 0h | logmar | 01.01.INT.07.02.02 | 01.01.INT.32 |  |  | rule | 01.01.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
203 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 14 days | 30 September 2021 13:00 | 19 October 2021 8:00 | 0 | 202 | 0h | logmar | 01.01.INT.07.02.03 | 01.01.INT.32 |  |  | rule | 01.01.INT.07 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
204 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 19 October 2021 8:00 | 19 October 2021 8:00 | 0 | 203 | 0h | logmar | 01.01.INT.07.02.04 | 01.01.INT.32 |  |  | rule | 01.01.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
205 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 19 October 2021 8:00 | 19 October 2021 8:00 | 0 | 204 | 0h | logmar | 01.01.INT.07.02.05 | 01.01.INT.32 |  |  | rule | 01.01.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
206 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 19 October 2021 8:00 | 19 October 2021 8:00 | 0 | 205 | 0h | logmar | 01.01.INT.07.02.06 | 01.01.INT.32 |  |  | rule | 01.01.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
207 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 19 October 2021 8:00 | 19 October 2021 8:00 | 0 | 206 | 0h | logmar | 01.01.INT.07.02.07 | 01.01.INT.32 |  |  | rule | 01.01.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
208 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 19 October 2021 8:00 | 19 October 2021 8:00 | 0 | 207,201 | 0h | logmar | 01.01.INT.07.02.08 | 01.01.INT.32 |  |  | rule | 01.01.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
209 |  | Auto Scheduled | קבלה ממרק"ט- מערכת מרקט תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני הזמנת רכש. - INT | 169.75 days | 17 December 2020 8:00 | 09 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.01.INT.08 | 01.01.INT.31 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
210 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.01.INT.08.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
211 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 169.75 days | 17 December 2020 8:00 | 09 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.01.INT.08.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
212 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.01.INT.08.02.01 | 01.01.INT.31 |  |  | rule | 01.01.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
213 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 17 December 2020 8:00 | 17 December 2020 8:00 | 1 | 108 | 0h | logmar | 01.01.INT.08.02.02 | 01.01.INT.31 |  |  | rule | 01.01.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
214 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 11 days | 26 July 2021 10:00 | 09 August 2021 8:00 | 0 | 213 | 0h | logmar | 01.01.INT.08.02.03 | 01.01.INT.31 |  |  | rule | 01.01.INT.08 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
215 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 09 August 2021 8:00 | 09 August 2021 8:00 | 0 | 214 | 0h | logmar | 01.01.INT.08.02.04 | 01.01.INT.31 |  |  | rule | 01.01.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
216 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 09 August 2021 8:00 | 09 August 2021 8:00 | 0 | 215 | 0h | logmar | 01.01.INT.08.02.05 | 01.01.INT.31 |  |  | rule | 01.01.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
217 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 09 August 2021 8:00 | 09 August 2021 8:00 | 0 | 216 | 0h | logmar | 01.01.INT.08.02.06 | 01.01.INT.31 |  |  | rule | 01.01.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
218 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 09 August 2021 8:00 | 09 August 2021 8:00 | 0 | 217 | 0h | logmar | 01.01.INT.08.02.07 | 01.01.INT.31 |  |  | rule | 01.01.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
219 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 09 August 2021 8:00 | 09 August 2021 8:00 | 0 | 218,212 | 0h | logmar | 01.01.INT.08.02.08 | 01.01.INT.31 |  |  | rule | 01.01.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
220 |  | Auto Scheduled | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכות WMS וSAP יאפשרו העברות שדרים לעדכון דו צדדי של שינויים באספקות כגון כמויות - INT | 212.5 days | 17 December 2020 8:00 | 18 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.01.INT.09 | 01.01.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
221 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.01.INT.09.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
222 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 212.5 days | 17 December 2020 8:00 | 18 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.01.INT.09.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
223 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.01.INT.09.02.01 | 01.01.INT.02 |  |  | rule | 01.01.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
224 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 17 December 2020 8:00 | 17 December 2020 8:00 | 1 | 108 | 0h | logmar | 01.01.INT.09.02.02 | 01.01.INT.02 |  |  | rule | 01.01.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
225 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 34 days | 18 August 2021 15:00 | 18 October 2021 8:00 | 0 | 224 | 0h | logmar | 01.01.INT.09.02.03 | 01.01.INT.02 |  |  | rule | 01.01.INT.09 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
226 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 18 October 2021 8:00 | 18 October 2021 8:00 | 0 | 225 | 0h | logmar | 01.01.INT.09.02.04 | 01.01.INT.02 |  |  | rule | 01.01.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
227 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 18 October 2021 8:00 | 18 October 2021 8:00 | 0 | 226 | 0h | logmar | 01.01.INT.09.02.05 | 01.01.INT.02 |  |  | rule | 01.01.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
228 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 18 October 2021 8:00 | 18 October 2021 8:00 | 0 | 227 | 0h | logmar | 01.01.INT.09.02.06 | 01.01.INT.02 |  |  | rule | 01.01.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
229 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 18 October 2021 8:00 | 18 October 2021 8:00 | 0 | 228 | 0h | logmar | 01.01.INT.09.02.07 | 01.01.INT.02 |  |  | rule | 01.01.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
230 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 18 October 2021 8:00 | 18 October 2021 8:00 | 0 | 229,223 | 0h | logmar | 01.01.INT.09.02.08 | 01.01.INT.02 |  |  | rule | 01.01.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
231 |  | Auto Scheduled | החזרות עבור סימולי חוץ- בעת הקבלה למלאי מסימול חוץ ובאם לא נמצא מלאי בסימול החוץ נדרש לבטל את הקבלה בSAP ולהעביר את הפרטים לסטאטוס לבירור בWMS - יש לעצב דרך אופטימלית להוריד את המלאי מסימול חוץ - INT | 186.63 days | 17 December 2020 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.01.INT.10 | 01.01.INT.24 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.10 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
232 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.01.INT.10.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
233 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 186.63 days | 17 December 2020 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.01.INT.10.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
234 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.01.INT.10.02.01 | 01.01.INT.24 |  |  | rule | 01.01.INT.10 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
235 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 17 December 2020 8:00 | 17 December 2020 8:00 | 1 | 108 | 0h | logmar | 01.01.INT.10.02.02 | 01.01.INT.24 |  |  | rule | 01.01.INT.10 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
236 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 11 days | 16 August 2021 10:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 | 235 | 0h | logmar | 01.01.INT.10.02.03 | 01.01.INT.24 |  |  | rule | 01.01.INT.10 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
237 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 30 August 2021 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 | 236 | 0h | logmar | 01.01.INT.10.02.04 | 01.01.INT.24 |  |  | rule | 01.01.INT.10 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
238 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 30 August 2021 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 | 237 | 0h | logmar | 01.01.INT.10.02.05 | 01.01.INT.24 |  |  | rule | 01.01.INT.10 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
239 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 30 August 2021 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 | 238 | 0h | logmar | 01.01.INT.10.02.06 | 01.01.INT.24 |  |  | rule | 01.01.INT.10 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
240 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 30 August 2021 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 | 239 | 0h | logmar | 01.01.INT.10.02.07 | 01.01.INT.24 |  |  | rule | 01.01.INT.10 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
241 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 30 August 2021 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 | 240,234 | 0h | logmar | 01.01.INT.10.02.08 | 01.01.INT.24 |  |  | rule | 01.01.INT.10 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
242 |  | Auto Scheduled | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכות WMS וSAP יאפשרו העברת שדרים לעדכון קבלה בפועל ע"ב תנועות מלאי (לאתרי האחסון הרלוונטים בSAP) גם עבור אספקות חלקיות- קבלה למלאי ב WMS. מיפוי תנועות מלאי. טריגר לשידור יצירת תנועת מלאי ב WMS. IDOC - INT | 218.13 days | 17 December 2020 8:00 | 25 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.01.INT.11 | 01.01.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.11 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
243 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.01.INT.11.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
244 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 218.13 days | 17 December 2020 8:00 | 25 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.01.INT.11.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
245 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.01.INT.11.02.01 | 01.01.INT.03 |  |  | rule | 01.01.INT.11 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
246 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 17 December 2020 8:00 | 17 December 2020 8:00 | 1 | 108 | 0h | logmar | 01.01.INT.11.02.02 | 01.01.INT.03 |  |  | rule | 01.01.INT.11 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
247 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 11 days | 11 October 2021 10:00 | 25 October 2021 8:00 | 0 | 246 | 0h | logmar | 01.01.INT.11.02.03 | 01.01.INT.03 |  |  | rule | 01.01.INT.11 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
248 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 25 October 2021 8:00 | 25 October 2021 8:00 | 0 | 247 | 0h | logmar | 01.01.INT.11.02.04 | 01.01.INT.03 |  |  | rule | 01.01.INT.11 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
249 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 25 October 2021 8:00 | 25 October 2021 8:00 | 0 | 248 | 0h | logmar | 01.01.INT.11.02.05 | 01.01.INT.03 |  |  | rule | 01.01.INT.11 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
250 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 25 October 2021 8:00 | 25 October 2021 8:00 | 0 | 249 | 0h | logmar | 01.01.INT.11.02.06 | 01.01.INT.03 |  |  | rule | 01.01.INT.11 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
251 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 25 October 2021 8:00 | 25 October 2021 8:00 | 0 | 250 | 0h | logmar | 01.01.INT.11.02.07 | 01.01.INT.03 |  |  | rule | 01.01.INT.11 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
252 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 25 October 2021 8:00 | 25 October 2021 8:00 | 0 | 251,245 | 0h | logmar | 01.01.INT.11.02.08 | 01.01.INT.03 |  |  | rule | 01.01.INT.11 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
253 |  | Auto Scheduled | 01.01: קבלה מרכש.SAP | 259.75 days | 17 December 2020 8:00 | 15 December 2021 8:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 0h | nan | 01.01.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
254 |  | Auto Scheduled | החזרות - נשתמש ב OUTBOUNT DELIVERY מסוג RLL עם תנועה 122. ניתן ליצור עם טרנזקציה MIGO או MBRL. (לטובת תנועה 161 ניתן להשתמש בסוג אספקה RL בשלב זה אין צורך) - יצירת סוג אספקה יעודי להחזרות. OUTBOUND DELIVERY מסוג RLL מול הזמנת רכש מקורית. - SAP | 188.88 days | 17 December 2020 8:00 | 01 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.01.SAP.01 | 01.01.SAP.29 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
255 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.01.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
256 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 188.88 days | 17 December 2020 8:00 | 01 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.01.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
257 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.01.SAP.01.02.01 | 01.01.SAP.29 |  |  | rule | 01.01.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
258 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 17 December 2020 8:00 | 17 December 2020 8:00 | 1 | 108 | 0h | logmar | 01.01.SAP.01.02.02 | 01.01.SAP.29 |  |  | rule | 01.01.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
259 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11 days | 18 August 2021 10:00 | 01 September 2021 8:00 | 0 | 258 | 0h | logmar | 01.01.SAP.01.02.03 | 01.01.SAP.29 |  |  | rule | 01.01.SAP.01 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
260 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 01 September 2021 8:00 | 01 September 2021 8:00 | 0 | 259 | 0h | logmar | 01.01.SAP.01.02.04 | 01.01.SAP.29 |  |  | rule | 01.01.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
261 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 01 September 2021 8:00 | 01 September 2021 8:00 | 0 | 260 | 0h | logmar | 01.01.SAP.01.02.05 | 01.01.SAP.29 |  |  | rule | 01.01.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
262 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 01 September 2021 8:00 | 01 September 2021 8:00 | 0 | 261 | 0h | logmar | 01.01.SAP.01.02.06 | 01.01.SAP.29 |  |  | rule | 01.01.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
263 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 01 September 2021 8:00 | 01 September 2021 8:00 | 0 | 262 | 0h | logmar | 01.01.SAP.01.02.07 | 01.01.SAP.29 |  |  | rule | 01.01.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
264 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 01 September 2021 8:00 | 01 September 2021 8:00 | 0 | 263,257 | 0h | logmar | 01.01.SAP.01.02.08 | 01.01.SAP.29 |  |  | rule | 01.01.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
265 |  | Auto Scheduled | החזרות - מערכת SAP תאפשר המשך ביצוע תהליך ההחזרות בשני הסוגים עבור מחסנים מיוחדים בתפעול SAP. - מיפוי מבנה ארגוני ישן והתמרה למבנה ארגוני חדש כולל CODE ו BRF - SAP | 186.63 days | 17 December 2020 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.01.SAP.02 | 01.01.IMP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
266 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.01.SAP.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
267 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 186.63 days | 17 December 2020 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.01.SAP.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
268 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.01.SAP.02.02.01 | 01.01.IMP.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
269 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 17 December 2020 8:00 | 17 December 2020 8:00 | 1 | 108 | 0h | logmar | 01.01.SAP.02.02.02 | 01.01.IMP.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
270 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 14 days | 11 August 2021 13:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 | 269 | 0h | logmar | 01.01.SAP.02.02.03 | 01.01.IMP.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.02 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
271 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 30 August 2021 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 | 270 | 0h | logmar | 01.01.SAP.02.02.04 | 01.01.IMP.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
272 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 30 August 2021 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 | 271 | 0h | logmar | 01.01.SAP.02.02.05 | 01.01.IMP.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
273 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 30 August 2021 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 | 272 | 0h | logmar | 01.01.SAP.02.02.06 | 01.01.IMP.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
274 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 30 August 2021 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 | 273 | 0h | logmar | 01.01.SAP.02.02.07 | 01.01.IMP.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
275 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 30 August 2021 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 | 274,268 | 0h | logmar | 01.01.SAP.02.02.08 | 01.01.IMP.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
276 |  | Auto Scheduled | אספקות לאחר הסבה - מערכת SAP תשמור את הקשר בין הזמנת המקור(מנה"ר) לבין ההזמנה החדשה- הזמנת המקור(מנה"ר) צריכה לבוא לידי ביטוי באספקה הנכנסת של הזמנת הצפי (חבילה 2) - SAP | 208 days | 17 December 2020 8:00 | 12 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.01.SAP.03 | 01.01.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
277 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.01.SAP.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
278 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 208 days | 17 December 2020 8:00 | 12 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.01.SAP.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
279 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.01.SAP.03.02.01 | 01.01.SAP.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
280 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 17 December 2020 8:00 | 17 December 2020 8:00 | 1 | 108 | 0h | logmar | 01.01.SAP.03.02.02 | 01.01.SAP.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
281 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 21 days | 30 August 2021 11:00 | 12 October 2021 8:00 | 0 | 280 | 0h | logmar | 01.01.SAP.03.02.03 | 01.01.SAP.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.03 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
282 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 12 October 2021 8:00 | 12 October 2021 8:00 | 0 | 281 | 0h | logmar | 01.01.SAP.03.02.04 | 01.01.SAP.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
283 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 12 October 2021 8:00 | 12 October 2021 8:00 | 0 | 282 | 0h | logmar | 01.01.SAP.03.02.05 | 01.01.SAP.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
284 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 12 October 2021 8:00 | 12 October 2021 8:00 | 0 | 283 | 0h | logmar | 01.01.SAP.03.02.06 | 01.01.SAP.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
285 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 12 October 2021 8:00 | 12 October 2021 8:00 | 0 | 284 | 0h | logmar | 01.01.SAP.03.02.07 | 01.01.SAP.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
286 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 12 October 2021 8:00 | 12 October 2021 8:00 | 0 | 285,279 | 0h | logmar | 01.01.SAP.03.02.08 | 01.01.SAP.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
287 |  | Auto Scheduled | מלאים לצריכה- מערכת SAP לא תשדר למערכת הWMS סוגי הזמנות ש"י - מיפוי סוגי הזמנות רלוונטיים ל WMS - חלק מתהליך טריגר לשידור (לא קשור למבנה ארגוני). - SAP | 259.75 days | 17 December 2020 8:00 | 15 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.01.SAP.04 | 01.01.IMP.10 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
288 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.01.SAP.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
289 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 259.75 days | 17 December 2020 8:00 | 15 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.01.SAP.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
290 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.01.SAP.04.02.01 | 01.01.IMP.10 |  |  | rule | 01.01.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
291 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 17 December 2020 8:00 | 17 December 2020 8:00 | 1 | 108 | 0h | logmar | 01.01.SAP.04.02.02 | 01.01.IMP.10 |  |  | rule | 01.01.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
292 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16 days | 24 November 2021 15:00 | 15 December 2021 8:00 | 0 | 291 | 0h | logmar | 01.01.SAP.04.02.03 | 01.01.IMP.10 |  |  | rule | 01.01.SAP.04 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
293 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 15 December 2021 8:00 | 15 December 2021 8:00 | 0 | 292 | 0h | logmar | 01.01.SAP.04.02.04 | 01.01.IMP.10 |  |  | rule | 01.01.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
294 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 15 December 2021 8:00 | 15 December 2021 8:00 | 0 | 293 | 0h | logmar | 01.01.SAP.04.02.05 | 01.01.IMP.10 |  |  | rule | 01.01.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
295 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 15 December 2021 8:00 | 15 December 2021 8:00 | 0 | 294 | 0h | logmar | 01.01.SAP.04.02.06 | 01.01.IMP.10 |  |  | rule | 01.01.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
296 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 15 December 2021 8:00 | 15 December 2021 8:00 | 0 | 295 | 0h | logmar | 01.01.SAP.04.02.07 | 01.01.IMP.10 |  |  | rule | 01.01.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
297 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 15 December 2021 8:00 | 15 December 2021 8:00 | 0 | 296,290 | 0h | logmar | 01.01.SAP.04.02.08 | 01.01.IMP.10 |  |  | rule | 01.01.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
298 |  | Auto Scheduled | קבלה מרכש פריטים לא מזוהים - נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם נדרש קליטה למלאי - הרחבת יישות אספקה נכנסת לטובת שדה נוסף שיזהה כי מדובר במכולה (ב SAP מכולה לא תנוהל במלאי) (חבילה 2) - SAP | 256.38 days | 17 December 2020 8:00 | 12 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.01.SAP.05 | 01.01.SAP.12 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
299 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.01.SAP.05.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
300 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 256.38 days | 17 December 2020 8:00 | 12 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.01.SAP.05.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
301 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.01.SAP.05.02.01 | 01.01.SAP.12 |  |  | rule | 01.01.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
302 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 17 December 2020 8:00 | 17 December 2020 8:00 | 1 | 108 | 0h | logmar | 01.01.SAP.05.02.02 | 01.01.SAP.12 |  |  | rule | 01.01.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
303 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15 days | 22 November 2021 14:00 | 12 December 2021 8:00 | 0 | 302 | 0h | logmar | 01.01.SAP.05.02.03 | 01.01.SAP.12 |  |  | rule | 01.01.SAP.05 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
304 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 12 December 2021 8:00 | 12 December 2021 8:00 | 0 | 303 | 0h | logmar | 01.01.SAP.05.02.04 | 01.01.SAP.12 |  |  | rule | 01.01.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
305 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 12 December 2021 8:00 | 12 December 2021 8:00 | 0 | 304 | 0h | logmar | 01.01.SAP.05.02.05 | 01.01.SAP.12 |  |  | rule | 01.01.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
306 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 12 December 2021 8:00 | 12 December 2021 8:00 | 0 | 305 | 0h | logmar | 01.01.SAP.05.02.06 | 01.01.SAP.12 |  |  | rule | 01.01.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
307 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 12 December 2021 8:00 | 12 December 2021 8:00 | 0 | 306 | 0h | logmar | 01.01.SAP.05.02.07 | 01.01.SAP.12 |  |  | rule | 01.01.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
308 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 12 December 2021 8:00 | 12 December 2021 8:00 | 0 | 307,301 | 0h | logmar | 01.01.SAP.05.02.08 | 01.01.SAP.12 |  |  | rule | 01.01.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
309 |  | Auto Scheduled | קבלה מרכש פריטים לא מזוהים - נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם המטען הגיע ונמצא במחסני הזכיין ( לא נכנס למלאי) - קליטת אספקה נכנסת עם מזהה יעודי לסגירת אספקה. לטובת אספקה נכנסת של מכולה. (חבילה 2) - SAP | 245.13 days | 17 December 2020 8:00 | 28 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.01.SAP.06 | 01.01.SAP.11 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
310 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.01.SAP.06.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
311 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 245.13 days | 17 December 2020 8:00 | 28 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.01.SAP.06.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
312 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.01.SAP.06.02.01 | 01.01.SAP.11 |  |  | rule | 01.01.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
313 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 17 December 2020 8:00 | 17 December 2020 8:00 | 1 | 108 | 0h | logmar | 01.01.SAP.06.02.02 | 01.01.SAP.11 |  |  | rule | 01.01.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
314 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 10 days | 15 November 2021 9:00 | 28 November 2021 8:00 | 0 | 313 | 0h | logmar | 01.01.SAP.06.02.03 | 01.01.SAP.11 |  |  | rule | 01.01.SAP.06 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
315 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 28 November 2021 8:00 | 28 November 2021 8:00 | 0 | 314 | 0h | logmar | 01.01.SAP.06.02.04 | 01.01.SAP.11 |  |  | rule | 01.01.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
316 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 28 November 2021 8:00 | 28 November 2021 8:00 | 0 | 315 | 0h | logmar | 01.01.SAP.06.02.05 | 01.01.SAP.11 |  |  | rule | 01.01.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
317 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 28 November 2021 8:00 | 28 November 2021 8:00 | 0 | 316 | 0h | logmar | 01.01.SAP.06.02.06 | 01.01.SAP.11 |  |  | rule | 01.01.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
318 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 28 November 2021 8:00 | 28 November 2021 8:00 | 0 | 317 | 0h | logmar | 01.01.SAP.06.02.07 | 01.01.SAP.11 |  |  | rule | 01.01.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
319 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 November 2021 8:00 | 28 November 2021 8:00 | 0 | 318,312 | 0h | logmar | 01.01.SAP.06.02.08 | 01.01.SAP.11 |  |  | rule | 01.01.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
320 |  | Auto Scheduled | קבלה מרכש ( אינד/ מחסן מנוהל זכיין/צבא)- נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם נדרש קבלה מרכש ( למלאי) למחסן מנוהל צבאי/ מנהול זכיין - - SAP | 239.5 days | 17 December 2020 8:00 | 21 November 2021 8:00 | 0.20000000000000001 |  | 0h | logmar | 01.01.SAP.07 | 01.01.SAP.10 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
321 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.01.SAP.07.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
322 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 239.5 days | 17 December 2020 8:00 | 21 November 2021 8:00 | 0.20000000000000001 |  | 0h | nan | 01.01.SAP.07.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
323 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.01.SAP.07.02.01 | 01.01.SAP.10 |  |  | rule | 01.01.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
324 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 17 December 2020 8:00 | 17 December 2020 8:00 | 1 | 108 | 0h | logmar | 01.01.SAP.07.02.02 | 01.01.SAP.10 |  |  | rule | 01.01.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
325 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5 days | 27 July 2021 8:00 | 21 November 2021 8:00 | 0.20000000000000001 | 324 | 0h | logmar | 01.01.SAP.07.02.03 | 01.01.SAP.10 |  |  | rule | 01.01.SAP.07 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
326 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 21 November 2021 8:00 | 21 November 2021 8:00 | 0 | 325 | 0h | logmar | 01.01.SAP.07.02.04 | 01.01.SAP.10 |  |  | rule | 01.01.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
327 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 21 November 2021 8:00 | 21 November 2021 8:00 | 0 | 326 | 0h | logmar | 01.01.SAP.07.02.05 | 01.01.SAP.10 |  |  | rule | 01.01.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
328 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 21 November 2021 8:00 | 21 November 2021 8:00 | 0 | 327 | 0h | logmar | 01.01.SAP.07.02.06 | 01.01.SAP.10 |  |  | rule | 01.01.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
329 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 21 November 2021 8:00 | 21 November 2021 8:00 | 0 | 328 | 0h | logmar | 01.01.SAP.07.02.07 | 01.01.SAP.10 |  |  | rule | 01.01.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
330 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 21 November 2021 8:00 | 21 November 2021 8:00 | 0 | 329,323 | 0h | logmar | 01.01.SAP.07.02.08 | 01.01.SAP.10 |  |  | rule | 01.01.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
331 |  | Auto Scheduled | חוקות- מערכת SAP תאפשר בדיקת חוקות המלאי בשלב אספקה נכנסת במקום החוקות הקיימות בשלב הקבלה למלאי לדוגמא איזה מלאי נכנס לכל סוג כושר בקבלה מרכש - חבילה 2. - SAP | 238.38 days | 17 December 2020 8:00 | 18 November 2021 8:00 | 4.0000000000000001E-2 |  | 0h | logmar | 01.01.SAP.08 | 01.01.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
332 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.01.SAP.08.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
333 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 238.38 days | 17 December 2020 8:00 | 18 November 2021 8:00 | 4.0000000000000001E-2 |  | 0h | nan | 01.01.SAP.08.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
334 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.01.SAP.08.02.01 | 01.01.SAP.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
335 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 17 December 2020 8:00 | 17 December 2020 8:00 | 1 | 108 | 0h | logmar | 01.01.SAP.08.02.02 | 01.01.SAP.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
336 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 23 days | 27 July 2021 8:00 | 18 November 2021 8:00 | 4.0000000000000001E-2 | 335 | 0h | logmar | 01.01.SAP.08.02.03 | 01.01.SAP.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.08 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
337 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 18 November 2021 8:00 | 18 November 2021 8:00 | 0 | 336 | 0h | logmar | 01.01.SAP.08.02.04 | 01.01.SAP.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
338 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 18 November 2021 8:00 | 18 November 2021 8:00 | 0 | 337 | 0h | logmar | 01.01.SAP.08.02.05 | 01.01.SAP.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
339 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 18 November 2021 8:00 | 18 November 2021 8:00 | 0 | 338 | 0h | logmar | 01.01.SAP.08.02.06 | 01.01.SAP.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
340 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 18 November 2021 8:00 | 18 November 2021 8:00 | 0 | 339 | 0h | logmar | 01.01.SAP.08.02.07 | 01.01.SAP.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
341 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 18 November 2021 8:00 | 18 November 2021 8:00 | 0 | 340,334 | 0h | logmar | 01.01.SAP.08.02.08 | 01.01.SAP.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
342 |  | Auto Scheduled | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכת SAP תאפשר זיכוי מלאי בהזמנת רכש בSAP בהנחה שהאספקה הנכנסת תבוטל באופן ידני ע"י המשתמש. - לוודא שהתהליך הינו SAP STANDARD שאינו דורש התערבות (לא קשור למבנה ארגוני - אספקה נכנסת) . - SAP | 213.63 days | 17 December 2020 8:00 | 19 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.01.SAP.09 | 01.01.IMP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
343 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.01.SAP.09.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
344 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 213.63 days | 17 December 2020 8:00 | 19 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.01.SAP.09.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
345 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.01.SAP.09.02.01 | 01.01.IMP.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
346 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 17 December 2020 8:00 | 17 December 2020 8:00 | 1 | 108 | 0h | logmar | 01.01.SAP.09.02.02 | 01.01.IMP.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
347 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2 days | 17 October 2021 10:00 | 19 October 2021 8:00 | 0 | 346 | 0h | logmar | 01.01.SAP.09.02.03 | 01.01.IMP.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.09 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
348 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 19 October 2021 8:00 | 19 October 2021 8:00 | 0 | 347 | 0h | logmar | 01.01.SAP.09.02.04 | 01.01.IMP.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
349 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 19 October 2021 8:00 | 19 October 2021 8:00 | 0 | 348 | 0h | logmar | 01.01.SAP.09.02.05 | 01.01.IMP.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
350 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 19 October 2021 8:00 | 19 October 2021 8:00 | 0 | 349 | 0h | logmar | 01.01.SAP.09.02.06 | 01.01.IMP.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
351 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 19 October 2021 8:00 | 19 October 2021 8:00 | 0 | 350 | 0h | logmar | 01.01.SAP.09.02.07 | 01.01.IMP.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
352 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 19 October 2021 8:00 | 19 October 2021 8:00 | 0 | 351,345 | 0h | logmar | 01.01.SAP.09.02.08 | 01.01.IMP.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
353 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר המשך ביצוע תהליכי קבלה מרכש עבור מחסנים מיוחדים בתפעול SAP. - SAP | 196.75 days | 17 December 2020 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 0h | logmar | 01.01.SAP.10 | 01.01.IMP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
354 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.01.SAP.10.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
355 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 196.75 days | 17 December 2020 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 0h | nan | 01.01.SAP.10.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
356 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.01.SAP.10.02.01 | 01.01.IMP.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
357 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 17 December 2020 8:00 | 17 December 2020 8:00 | 1 | 108 | 0h | logmar | 01.01.SAP.10.02.02 | 01.01.IMP.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
358 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 22 days | 27 July 2021 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 2.9999999999999999E-2 | 357 | 0h | logmar | 01.01.SAP.10.02.03 | 01.01.IMP.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.10 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
359 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 19 September 2021 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 0 | 358 | 0h | logmar | 01.01.SAP.10.02.04 | 01.01.IMP.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
360 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 19 September 2021 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 0 | 359 | 0h | logmar | 01.01.SAP.10.02.05 | 01.01.IMP.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
361 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 19 September 2021 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 0 | 360 | 0h | logmar | 01.01.SAP.10.02.06 | 01.01.IMP.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
362 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 19 September 2021 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 0 | 361 | 0h | logmar | 01.01.SAP.10.02.07 | 01.01.IMP.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
363 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 19 September 2021 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 0 | 362,356 | 0h | logmar | 01.01.SAP.10.02.08 | 01.01.IMP.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
364 |  | Auto Scheduled | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכת SAP תיצור ישויות של אספקה נכנסת ומשלוח אל מול אתר אחסון רלוונטי לכושר- בהקשר כושר : יש לבצע בדיקה מול טור סיווג 25 האם אתר האחסון תקין בהתאם לכושר (לא קשור למבנה ארגוני). בנוסף ברכש חו"ל יש לשדר לזכיין SHIPMENT - SAP | 167.5 days | 17 December 2020 8:00 | 05 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.01.SAP.11 | 01.01.IMP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
365 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.01.SAP.11.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
366 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 167.5 days | 17 December 2020 8:00 | 05 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.01.SAP.11.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
367 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.01.SAP.11.02.01 | 01.01.IMP.02 |  |  | rule | 01.01.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
368 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 17 December 2020 8:00 | 17 December 2020 8:00 | 1 | 108 | 0h | logmar | 01.01.SAP.11.02.02 | 01.01.IMP.02 |  |  | rule | 01.01.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
369 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 4 days | 01 August 2021 12:00 | 05 August 2021 8:00 | 0 | 368 | 0h | logmar | 01.01.SAP.11.02.03 | 01.01.IMP.02 |  |  | rule | 01.01.SAP.11 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
370 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 05 August 2021 8:00 | 05 August 2021 8:00 | 0 | 369 | 0h | logmar | 01.01.SAP.11.02.04 | 01.01.IMP.02 |  |  | rule | 01.01.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
371 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 05 August 2021 8:00 | 05 August 2021 8:00 | 0 | 370 | 0h | logmar | 01.01.SAP.11.02.05 | 01.01.IMP.02 |  |  | rule | 01.01.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
372 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 05 August 2021 8:00 | 05 August 2021 8:00 | 0 | 371 | 0h | logmar | 01.01.SAP.11.02.06 | 01.01.IMP.02 |  |  | rule | 01.01.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
373 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 05 August 2021 8:00 | 05 August 2021 8:00 | 0 | 372 | 0h | logmar | 01.01.SAP.11.02.07 | 01.01.IMP.02 |  |  | rule | 01.01.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
374 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 05 August 2021 8:00 | 05 August 2021 8:00 | 0 | 373,367 | 0h | logmar | 01.01.SAP.11.02.08 | 01.01.IMP.02 |  |  | rule | 01.01.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
375 |  | Auto Scheduled | אספקות חלקיות- מערכת SAP תסגור אספקות אל מול הכמות שהגיעה בפועל ויתרת המלאי תחזור להזמנה באופן אוטומטי - מדובר בתפעול IDOC של אספקה נכנסת לאחר IDOC של קבלה למלאי . בשלב ה REALIZATION יבחנו אפשרויות טכניות נוספות. (לא קשור למבנה ארגוני - אספקה נכנסת) - SA | 227.13 days | 17 December 2020 8:00 | 04 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.01.SAP.12 | 01.01.IMP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
376 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.01.SAP.12.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
377 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 227.13 days | 17 December 2020 8:00 | 04 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.01.SAP.12.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
378 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.01.SAP.12.02.01 | 01.01.IMP.04 |  |  | rule | 01.01.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
379 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 17 December 2020 8:00 | 17 December 2020 8:00 | 1 | 108 | 0h | logmar | 01.01.SAP.12.02.02 | 01.01.IMP.04 |  |  | rule | 01.01.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
380 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13 days | 19 October 2021 12:00 | 04 November 2021 8:00 | 0 | 379 | 0h | logmar | 01.01.SAP.12.02.03 | 01.01.IMP.04 |  |  | rule | 01.01.SAP.12 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
381 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 04 November 2021 8:00 | 04 November 2021 8:00 | 0 | 380 | 0h | logmar | 01.01.SAP.12.02.04 | 01.01.IMP.04 |  |  | rule | 01.01.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
382 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 04 November 2021 8:00 | 04 November 2021 8:00 | 0 | 381 | 0h | logmar | 01.01.SAP.12.02.05 | 01.01.IMP.04 |  |  | rule | 01.01.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
383 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 04 November 2021 8:00 | 04 November 2021 8:00 | 0 | 382 | 0h | logmar | 01.01.SAP.12.02.06 | 01.01.IMP.04 |  |  | rule | 01.01.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
384 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 04 November 2021 8:00 | 04 November 2021 8:00 | 0 | 383 | 0h | logmar | 01.01.SAP.12.02.07 | 01.01.IMP.04 |  |  | rule | 01.01.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
385 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 04 November 2021 8:00 | 04 November 2021 8:00 | 0 | 384,378 | 0h | logmar | 01.01.SAP.12.02.08 | 01.01.IMP.04 |  |  | rule | 01.01.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
386 |  | Auto Scheduled | החזרות - מערכת SAP תאפשר זיכוי מלאי בהזמנת רכש בSAP בהנחה שהאספקה הנכנסת תבוטל באופן ידני ע"י המשתמש. - מדובר בתהליך STANDARD SAP ללא צורך בהתערבות (חבילה 2) - SAP | 200.13 days | 17 December 2020 8:00 | 03 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.01.SAP.13 | 01.01.IMP.D1 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
387 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.01.SAP.13.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
388 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 200.13 days | 17 December 2020 8:00 | 03 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.01.SAP.13.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
389 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.01.SAP.13.02.01 | 01.01.IMP.D1 |  |  | rule | 01.01.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
390 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 17 December 2020 8:00 | 17 December 2020 8:00 | 1 | 108 | 0h | logmar | 01.01.SAP.13.02.02 | 01.01.IMP.D1 |  |  | rule | 01.01.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
391 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2 days | 29 September 2021 10:00 | 03 October 2021 8:00 | 0 | 390 | 0h | logmar | 01.01.SAP.13.02.03 | 01.01.IMP.D1 |  |  | rule | 01.01.SAP.13 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
392 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 03 October 2021 8:00 | 03 October 2021 8:00 | 0 | 391 | 0h | logmar | 01.01.SAP.13.02.04 | 01.01.IMP.D1 |  |  | rule | 01.01.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
393 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 03 October 2021 8:00 | 03 October 2021 8:00 | 0 | 392 | 0h | logmar | 01.01.SAP.13.02.05 | 01.01.IMP.D1 |  |  | rule | 01.01.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
394 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 03 October 2021 8:00 | 03 October 2021 8:00 | 0 | 393 | 0h | logmar | 01.01.SAP.13.02.06 | 01.01.IMP.D1 |  |  | rule | 01.01.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
395 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 03 October 2021 8:00 | 03 October 2021 8:00 | 0 | 394 | 0h | logmar | 01.01.SAP.13.02.07 | 01.01.IMP.D1 |  |  | rule | 01.01.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
396 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 03 October 2021 8:00 | 03 October 2021 8:00 | 0 | 395,389 | 0h | logmar | 01.01.SAP.13.02.08 | 01.01.IMP.D1 |  |  | rule | 01.01.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
397 |  | Auto Scheduled | קבלה ממרק"ט- עבור מחסנים מיוחדים מנוהלים SAP התהליך ימשיך לעבוד כפי שקיים היום.- לא קשור למבנה ארגוני (אספקה נכנסת + תנועות מלאי) - SAP | 211.38 days | 17 December 2020 8:00 | 17 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.01.SAP.14 | 01.01.IMP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
398 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.01.SAP.14.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
399 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 211.38 days | 17 December 2020 8:00 | 17 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.01.SAP.14.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
400 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.01.SAP.14.02.01 | 01.01.IMP.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
401 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 17 December 2020 8:00 | 17 December 2020 8:00 | 1 | 108 | 0h | logmar | 01.01.SAP.14.02.02 | 01.01.IMP.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
402 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 10 days | 04 October 2021 9:00 | 17 October 2021 8:00 | 0 | 401 | 0h | logmar | 01.01.SAP.14.02.03 | 01.01.IMP.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.14 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
403 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 17 October 2021 8:00 | 17 October 2021 8:00 | 0 | 402 | 0h | logmar | 01.01.SAP.14.02.04 | 01.01.IMP.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
404 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 17 October 2021 8:00 | 17 October 2021 8:00 | 0 | 403 | 0h | logmar | 01.01.SAP.14.02.05 | 01.01.IMP.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
405 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 17 October 2021 8:00 | 17 October 2021 8:00 | 0 | 404 | 0h | logmar | 01.01.SAP.14.02.06 | 01.01.IMP.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
406 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 17 October 2021 8:00 | 17 October 2021 8:00 | 0 | 405 | 0h | logmar | 01.01.SAP.14.02.07 | 01.01.IMP.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
407 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 17 October 2021 8:00 | 17 October 2021 8:00 | 0 | 406,400 | 0h | logmar | 01.01.SAP.14.02.08 | 01.01.IMP.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
408 |  | Auto Scheduled | קליטה עבור מכולות/סחורה לא מזוהות- יאוחסן בכושר 1 במערכת ה SAP- (חבילה 2) - SAP | 185.5 days | 17 December 2020 8:00 | 29 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.01.SAP.15 | 01.01.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
409 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.01.SAP.15.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
410 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 185.5 days | 17 December 2020 8:00 | 29 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.01.SAP.15.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
411 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.01.SAP.15.02.01 | 01.01.SAP.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
412 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 17 December 2020 8:00 | 17 December 2020 8:00 | 1 | 108 | 0h | logmar | 01.01.SAP.15.02.02 | 01.01.SAP.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
413 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12 days | 12 August 2021 11:00 | 29 August 2021 8:00 | 0 | 412 | 0h | logmar | 01.01.SAP.15.02.03 | 01.01.SAP.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.15 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
414 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 29 August 2021 8:00 | 29 August 2021 8:00 | 0 | 413 | 0h | logmar | 01.01.SAP.15.02.04 | 01.01.SAP.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
415 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 29 August 2021 8:00 | 29 August 2021 8:00 | 0 | 414 | 0h | logmar | 01.01.SAP.15.02.05 | 01.01.SAP.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
416 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 29 August 2021 8:00 | 29 August 2021 8:00 | 0 | 415 | 0h | logmar | 01.01.SAP.15.02.06 | 01.01.SAP.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
417 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 29 August 2021 8:00 | 29 August 2021 8:00 | 0 | 416 | 0h | logmar | 01.01.SAP.15.02.07 | 01.01.SAP.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
418 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 29 August 2021 8:00 | 29 August 2021 8:00 | 0 | 417,411 | 0h | logmar | 01.01.SAP.15.02.08 | 01.01.SAP.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
419 |  | Auto Scheduled | קליטה עבור מכולות/סחורה לא מזוהות- נדרש כי יוקם מק"ט גנרי (כגון מכולה) - SAP | 183.25 days | 17 December 2020 8:00 | 25 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.01.SAP.16 | 01.01.SAP.13 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.16 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
420 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.01.SAP.16.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
421 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 183.25 days | 17 December 2020 8:00 | 25 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.01.SAP.16.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
422 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.01.SAP.16.02.01 | 01.01.SAP.13 |  |  | rule | 01.01.SAP.16 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
423 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 17 December 2020 8:00 | 17 December 2020 8:00 | 1 | 108 | 0h | logmar | 01.01.SAP.16.02.02 | 01.01.SAP.13 |  |  | rule | 01.01.SAP.16 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
424 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 18 days | 03 August 2021 8:00 | 25 August 2021 8:00 | 0 | 423 | 0h | logmar | 01.01.SAP.16.02.03 | 01.01.SAP.13 |  |  | rule | 01.01.SAP.16 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
425 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 25 August 2021 8:00 | 25 August 2021 8:00 | 0 | 424 | 0h | logmar | 01.01.SAP.16.02.04 | 01.01.SAP.13 |  |  | rule | 01.01.SAP.16 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
426 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 25 August 2021 8:00 | 25 August 2021 8:00 | 0 | 425 | 0h | logmar | 01.01.SAP.16.02.05 | 01.01.SAP.13 |  |  | rule | 01.01.SAP.16 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
427 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 25 August 2021 8:00 | 25 August 2021 8:00 | 0 | 426 | 0h | logmar | 01.01.SAP.16.02.06 | 01.01.SAP.13 |  |  | rule | 01.01.SAP.16 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
428 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 25 August 2021 8:00 | 25 August 2021 8:00 | 0 | 427 | 0h | logmar | 01.01.SAP.16.02.07 | 01.01.SAP.13 |  |  | rule | 01.01.SAP.16 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
429 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 25 August 2021 8:00 | 25 August 2021 8:00 | 0 | 428,422 | 0h | logmar | 01.01.SAP.16.02.08 | 01.01.SAP.13 |  |  | rule | 01.01.SAP.16 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
430 |  | Auto Scheduled | החזרות עבור סימולי חוץ- בסוג אספקה של סימולי חוץ/מש"א נדרש להגדיר בסיבה לתנועה את סימול החוץ במערכת SAP - מדובר בהוספת בדיקה של אתר אחסון המייצג סימול חוץ. לטובת תנועת ניפוק מסימול חוץ. (לא קשור למבנה ארגוני - אספקה נכנסת) - SAP | 175.38 days | 17 December 2020 8:00 | 16 August 2021 8:00 | 0.10000000000000001 |  | 0h | logmar | 01.01.SAP.17 | 01.01.IMP.17 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.17 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
431 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.01.SAP.17.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
432 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 175.38 days | 17 December 2020 8:00 | 16 August 2021 8:00 | 0.10000000000000001 |  | 0h | nan | 01.01.SAP.17.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
433 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.01.SAP.17.02.01 | 01.01.IMP.17 |  |  | rule | 01.01.SAP.17 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
434 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 17 December 2020 8:00 | 17 December 2020 8:00 | 1 | 108 | 0h | logmar | 01.01.SAP.17.02.02 | 01.01.IMP.17 |  |  | rule | 01.01.SAP.17 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
435 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 10 days | 27 July 2021 8:00 | 16 August 2021 8:00 | 0.10000000000000001 | 434 | 0h | logmar | 01.01.SAP.17.02.03 | 01.01.IMP.17 |  |  | rule | 01.01.SAP.17 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
436 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 16 August 2021 8:00 | 16 August 2021 8:00 | 0 | 435 | 0h | logmar | 01.01.SAP.17.02.04 | 01.01.IMP.17 |  |  | rule | 01.01.SAP.17 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
437 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 16 August 2021 8:00 | 16 August 2021 8:00 | 0 | 436 | 0h | logmar | 01.01.SAP.17.02.05 | 01.01.IMP.17 |  |  | rule | 01.01.SAP.17 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
438 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 16 August 2021 8:00 | 16 August 2021 8:00 | 0 | 437 | 0h | logmar | 01.01.SAP.17.02.06 | 01.01.IMP.17 |  |  | rule | 01.01.SAP.17 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
439 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 16 August 2021 8:00 | 16 August 2021 8:00 | 0 | 438 | 0h | logmar | 01.01.SAP.17.02.07 | 01.01.IMP.17 |  |  | rule | 01.01.SAP.17 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
440 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 16 August 2021 8:00 | 16 August 2021 8:00 | 0 | 439,433 | 0h | logmar | 01.01.SAP.17.02.08 | 01.01.IMP.17 |  |  | rule | 01.01.SAP.17 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
441 |  | Auto Scheduled | החזרות עבור סימולי חוץ- נדרש לקבל אינדיקציה כי לא קיים מלאי בסימול חוץ/מש"א בתהליך האספקות במערכת SAP- מדובר בהוספת בדיקה לטובת קבלה מסימולי חוץ בשלב יצירה/עדכון אספקה נכנסת. (לא קשור למבנה ארגוני - אספקה נכנסת) - SAP | 172 days | 17 December 2020 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.10000000000000001 |  | 0h | logmar | 01.01.SAP.18 | 01.01.IMP.16 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.18 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
442 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.01.SAP.18.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
443 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 172 days | 17 December 2020 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.10000000000000001 |  | 0h | nan | 01.01.SAP.18.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
444 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.01.SAP.18.02.01 | 01.01.IMP.16 |  |  | rule | 01.01.SAP.18 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
445 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 17 December 2020 8:00 | 17 December 2020 8:00 | 1 | 108 | 0h | logmar | 01.01.SAP.18.02.02 | 01.01.IMP.16 |  |  | rule | 01.01.SAP.18 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
446 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 8 days | 27 July 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.10000000000000001 | 445 | 0h | logmar | 01.01.SAP.18.02.03 | 01.01.IMP.16 |  |  | rule | 01.01.SAP.18 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
447 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 446 | 0h | logmar | 01.01.SAP.18.02.04 | 01.01.IMP.16 |  |  | rule | 01.01.SAP.18 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
448 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 447 | 0h | logmar | 01.01.SAP.18.02.05 | 01.01.IMP.16 |  |  | rule | 01.01.SAP.18 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
449 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 448 | 0h | logmar | 01.01.SAP.18.02.06 | 01.01.IMP.16 |  |  | rule | 01.01.SAP.18 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
450 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 449 | 0h | logmar | 01.01.SAP.18.02.07 | 01.01.IMP.16 |  |  | rule | 01.01.SAP.18 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
451 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 450,444 | 0h | logmar | 01.01.SAP.18.02.08 | 01.01.IMP.16 |  |  | rule | 01.01.SAP.18 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
452 |  | Auto Scheduled | טבלת הפרשים ניפוקים/קבלות- מערכת SAP תאפשר ניהול מעקב וטיפול אחר הקבלות/ ההפרשים בדו"ח ZMDD - התאמות למבנה ארגוני חדש - SAP | 202.38 days | 17 December 2020 8:00 | 05 October 2021 8:00 | 0.13 |  | 0h | logmar | 01.01.SAP.19 | 01.01.IMP.15 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.19 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
453 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.01.SAP.19.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
454 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 202.38 days | 17 December 2020 8:00 | 05 October 2021 8:00 | 0.13 |  | 0h | nan | 01.01.SAP.19.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
455 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.01.SAP.19.02.01 | 01.01.IMP.15 |  |  | rule | 01.01.SAP.19 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
456 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 17 December 2020 8:00 | 17 December 2020 8:00 | 1 | 108 | 0h | logmar | 01.01.SAP.19.02.02 | 01.01.IMP.15 |  |  | rule | 01.01.SAP.19 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
457 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 17 days | 27 July 2021 8:00 | 05 October 2021 8:00 | 0.13 | 456 | 0h | logmar | 01.01.SAP.19.02.03 | 01.01.IMP.15 |  |  | rule | 01.01.SAP.19 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
458 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 05 October 2021 8:00 | 05 October 2021 8:00 | 0 | 457 | 0h | logmar | 01.01.SAP.19.02.04 | 01.01.IMP.15 |  |  | rule | 01.01.SAP.19 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
459 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 05 October 2021 8:00 | 05 October 2021 8:00 | 0 | 458 | 0h | logmar | 01.01.SAP.19.02.05 | 01.01.IMP.15 |  |  | rule | 01.01.SAP.19 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
460 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 05 October 2021 8:00 | 05 October 2021 8:00 | 0 | 459 | 0h | logmar | 01.01.SAP.19.02.06 | 01.01.IMP.15 |  |  | rule | 01.01.SAP.19 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
461 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 05 October 2021 8:00 | 05 October 2021 8:00 | 0 | 460 | 0h | logmar | 01.01.SAP.19.02.07 | 01.01.IMP.15 |  |  | rule | 01.01.SAP.19 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
462 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 05 October 2021 8:00 | 05 October 2021 8:00 | 0 | 461,455 | 0h | logmar | 01.01.SAP.19.02.08 | 01.01.IMP.15 |  |  | rule | 01.01.SAP.19 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
463 |  | Auto Scheduled | נדרש התאמת תהליך עבור החזרות מסימולי חוץ עבור כלל המשקים- נדרש עבור כלל המשקים- (חבילה 2) - SAP | 181 days | 17 December 2020 8:00 | 23 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.01.SAP.20 | 01.01.SAP.09 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.20 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
464 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.01.SAP.20.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
465 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 181 days | 17 December 2020 8:00 | 23 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.01.SAP.20.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
466 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.01.SAP.20.02.01 | 01.01.SAP.09 |  |  | rule | 01.01.SAP.20 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
467 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 17 December 2020 8:00 | 17 December 2020 8:00 | 1 | 108 | 0h | logmar | 01.01.SAP.20.02.02 | 01.01.SAP.09 |  |  | rule | 01.01.SAP.20 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
468 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11 days | 09 August 2021 10:00 | 23 August 2021 8:00 | 0 | 467 | 0h | logmar | 01.01.SAP.20.02.03 | 01.01.SAP.09 |  |  | rule | 01.01.SAP.20 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
469 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 23 August 2021 8:00 | 23 August 2021 8:00 | 0 | 468 | 0h | logmar | 01.01.SAP.20.02.04 | 01.01.SAP.09 |  |  | rule | 01.01.SAP.20 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
470 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 23 August 2021 8:00 | 23 August 2021 8:00 | 0 | 469 | 0h | logmar | 01.01.SAP.20.02.05 | 01.01.SAP.09 |  |  | rule | 01.01.SAP.20 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
471 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 23 August 2021 8:00 | 23 August 2021 8:00 | 0 | 470 | 0h | logmar | 01.01.SAP.20.02.06 | 01.01.SAP.09 |  |  | rule | 01.01.SAP.20 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
472 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 23 August 2021 8:00 | 23 August 2021 8:00 | 0 | 471 | 0h | logmar | 01.01.SAP.20.02.07 | 01.01.SAP.09 |  |  | rule | 01.01.SAP.20 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
473 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 23 August 2021 8:00 | 23 August 2021 8:00 | 0 | 472,466 | 0h | logmar | 01.01.SAP.20.02.08 | 01.01.SAP.09 |  |  | rule | 01.01.SAP.20 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה
474 |  | Auto Scheduled | 01.02: ערכות | 599.5 days | 18 June 2020 8:00 | 14 August 2022 8:00 | 0.35999999999999999 |  | 0h | nan | 01.02 |  | חתום | מאור | hd | 01.02.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 3 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
475 |  | Auto Scheduled | 01.02: ערכות.BP | 204.75 days | 18 June 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.02.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
476 |  | Auto Scheduled | 01.02: ערכות - BP | 204.75 days | 18 June 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.02.BP.01 |  | חתום | מאור | parent | 01.02.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
477 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 204.75 days | 18 June 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.02.BP.01.01 |  |  | מאור | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
478 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 85.5 days | 18 June 2020 8:00 | 01 October 2020 17:00 | 1 |  | 0h | תע - מוריה | 01.02.BP.01.01.20 |  | בוצע | מוריה | MoM | 01.02.BP.01 | מאור | BP | NA | Must Start On | 7 |  |  | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
479 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 36 days | 01 October 2020 8:00 | 15 November 2020 17:00 | 1 | 478 | 0h | תע - מוריה | 01.02.BP.01.01.21 |  | בוצע | מוריה | MoM | 01.02.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
480 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 57.38 days | 15 November 2020 8:00 | 24 January 2021 17:00 | 1 | 479 | 0h | תע - מוריה | 01.02.BP.01.01.22 |  | בוצע | אבי | MoM | 01.02.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
481 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 2.25 days | 24 January 2021 8:00 | 25 January 2021 17:00 | 1 | 480 | 0h | תע - מוריה | 01.02.BP.01.01.23 |  | בוצע | סיגל | MoM | 01.02.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
482 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 2.25 days | 25 January 2021 8:00 | 26 January 2021 17:00 | 1 | 481 | 0h | תע - מוריה | 01.02.BP.01.01.24 |  | בוצע | מאור | MoM | 01.02.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
483 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 2.25 days | 26 January 2021 8:00 | 27 January 2021 17:00 | 1 | 482 | 0h | תע - מוריה | 01.02.BP.01.01.25 |  | בוצע | מאור | MoM | 01.02.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
484 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 2.25 days | 27 January 2021 8:00 | 28 January 2021 17:00 | 1 | 483 | 0h | תע - מוריה | 01.02.BP.01.01.26 |  | בוצע | מאור | MoM | 01.02.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
485 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 24.75 days | 28 January 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 484 | 0h | תע - מוריה | 01.02.BP.01.01.27 |  | בוצע | מאור | MoM | 01.02.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
486 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 485 | 0h | תע - מוריה | 01.02.BP.01.01.28 |  | בוצע | מאור | MoM | 01.02.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
487 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 120.38 days | 01 October 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.02.BP.01.02 |  |  | מאור | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
488 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 486 | 0h | nan | 01.02.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 01.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
489 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0 days | 01 October 2020 8:00 | 01 October 2020 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.02.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 01.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
490 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 0 days | 08 October 2020 8:00 | 08 October 2020 8:00 | 1 | 489 | 0h | nan | 01.02.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 01.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
491 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0 days | 22 October 2020 8:00 | 22 October 2020 8:00 | 1 | 490 | 0h | nan | 01.02.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 01.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
492 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 0 days | 29 October 2020 8:00 | 29 October 2020 8:00 | 1 | 491 | 0h | nan | 01.02.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 01.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
493 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 0 days | 12 November 2020 8:00 | 12 November 2020 8:00 | 1 | 492 | 0h | nan | 01.02.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 01.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
494 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 493,488 | 0h | nan | 01.02.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 01.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
495 |  | Auto Scheduled | חתום | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 494 | 0h | nan | 01.02.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 01.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
496 |  | Auto Scheduled | 01.02: ערכות.INT | 419.5 days | 28 January 2021 8:00 | 14 August 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.02.INT |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
497 |  | Auto Scheduled | ניהול עצי מוצר -מערכת הSAP תשלח את עצי המוצר הרלוונטים למערכת הזכיין (WMS) - INT | 158.5 days | 28 January 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.02.INT.01 | 01.02.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.02.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
498 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.02.INT.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
499 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 158.5 days | 28 January 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.02.INT.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
500 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.02.INT.01.02.01 | 01.02.INT.01 |  |  | rule | 01.02.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
501 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 28 January 2021 8:00 | 28 January 2021 8:00 | 1 | 484 | 0h | logmar | 01.02.INT.01.02.02 | 01.02.INT.01 |  |  | rule | 01.02.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
502 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13 days | 19 August 2021 12:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 | 501 | 0h | logmar | 01.02.INT.01.02.03 | 01.02.INT.01 |  |  | rule | 01.02.INT.01 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
503 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 09 September 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 | 502 | 0h | logmar | 01.02.INT.01.02.04 | 01.02.INT.01 |  |  | rule | 01.02.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
504 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 09 September 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 | 503 | 0h | logmar | 01.02.INT.01.02.05 | 01.02.INT.01 |  |  | rule | 01.02.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
505 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 09 September 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 | 504 | 0h | logmar | 01.02.INT.01.02.06 | 01.02.INT.01 |  |  | rule | 01.02.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
506 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 09 September 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 | 505 | 0h | logmar | 01.02.INT.01.02.07 | 01.02.INT.01 |  |  | rule | 01.02.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
507 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 09 September 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 | 506,500 | 0h | logmar | 01.02.INT.01.02.08 | 01.02.INT.01 |  |  | rule | 01.02.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
508 |  | Auto Scheduled | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר יצירה ושידור פק"ע ייצור עבור תהליך ייצור ערכה ב WMS. - INT | 202.38 days | 28 January 2021 8:00 | 16 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.02.INT.02 | 01.02.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.02.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
509 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.02.INT.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
510 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 202.38 days | 28 January 2021 8:00 | 16 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.02.INT.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
511 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.02.INT.02.02.01 | 01.02.INT.02 |  |  | rule | 01.02.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
512 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 28 January 2021 8:00 | 28 January 2021 8:00 | 1 | 484 | 0h | logmar | 01.02.INT.02.02.02 | 01.02.INT.02 |  |  | rule | 01.02.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
513 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 6 days | 08 November 2021 14:00 | 16 November 2021 8:00 | 0 | 512 | 0h | logmar | 01.02.INT.02.02.03 | 01.02.INT.02 |  |  | rule | 01.02.INT.02 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
514 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 16 November 2021 8:00 | 16 November 2021 8:00 | 0 | 513 | 0h | logmar | 01.02.INT.02.02.04 | 01.02.INT.02 |  |  | rule | 01.02.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
515 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 16 November 2021 8:00 | 16 November 2021 8:00 | 0 | 514 | 0h | logmar | 01.02.INT.02.02.05 | 01.02.INT.02 |  |  | rule | 01.02.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
516 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 16 November 2021 8:00 | 16 November 2021 8:00 | 0 | 515 | 0h | logmar | 01.02.INT.02.02.06 | 01.02.INT.02 |  |  | rule | 01.02.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
517 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 16 November 2021 8:00 | 16 November 2021 8:00 | 0 | 516 | 0h | logmar | 01.02.INT.02.02.07 | 01.02.INT.02 |  |  | rule | 01.02.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
518 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 16 November 2021 8:00 | 16 November 2021 8:00 | 0 | 517,511 | 0h | logmar | 01.02.INT.02.02.08 | 01.02.INT.02 |  |  | rule | 01.02.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
519 |  | Auto Scheduled | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדרים למערכת הSAP עבור קבלה למלאי של ערכה מושלמת. - INT | 289 days | 28 January 2021 8:00 | 03 March 2022 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.02.INT.03 | 01.02.INT.05 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.02.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
520 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.02.INT.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
521 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 289 days | 28 January 2021 8:00 | 03 March 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.02.INT.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
522 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.02.INT.03.02.01 | 01.02.INT.05 |  |  | rule | 01.02.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
523 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 28 January 2021 8:00 | 28 January 2021 8:00 | 1 | 484 | 0h | logmar | 01.02.INT.03.02.02 | 01.02.INT.05 |  |  | rule | 01.02.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
524 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13 days | 15 February 2022 12:00 | 03 March 2022 8:00 | 0 | 523 | 0h | logmar | 01.02.INT.03.02.03 | 01.02.INT.05 |  |  | rule | 01.02.INT.03 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
525 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 03 March 2022 8:00 | 03 March 2022 8:00 | 0 | 524 | 0h | logmar | 01.02.INT.03.02.04 | 01.02.INT.05 |  |  | rule | 01.02.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
526 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 03 March 2022 8:00 | 03 March 2022 8:00 | 0 | 525 | 0h | logmar | 01.02.INT.03.02.05 | 01.02.INT.05 |  |  | rule | 01.02.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
527 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 03 March 2022 8:00 | 03 March 2022 8:00 | 0 | 526 | 0h | logmar | 01.02.INT.03.02.06 | 01.02.INT.05 |  |  | rule | 01.02.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
528 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 03 March 2022 8:00 | 03 March 2022 8:00 | 0 | 527 | 0h | logmar | 01.02.INT.03.02.07 | 01.02.INT.05 |  |  | rule | 01.02.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
529 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 03 March 2022 8:00 | 03 March 2022 8:00 | 0 | 528,522 | 0h | logmar | 01.02.INT.03.02.08 | 01.02.INT.05 |  |  | rule | 01.02.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
530 |  | Auto Scheduled | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדר חיווי עבור פעולת הוצאה\הכנסה של רכיב לערכה קיימת - INT | 345.25 days | 28 January 2021 8:00 | 12 May 2022 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.02.INT.04 | 01.02.WMS.05 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.02.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
531 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.02.INT.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
532 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 345.25 days | 28 January 2021 8:00 | 12 May 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.02.INT.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
533 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.02.INT.04.02.01 | 01.02.WMS.05 |  |  | rule | 01.02.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
534 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 28 January 2021 8:00 | 28 January 2021 8:00 | 1 | 484 | 0h | logmar | 01.02.INT.04.02.02 | 01.02.WMS.05 |  |  | rule | 01.02.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
535 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 33 days | 31 March 2022 14:00 | 12 May 2022 8:00 | 0 | 534 | 0h | logmar | 01.02.INT.04.02.03 | 01.02.WMS.05 |  |  | rule | 01.02.INT.04 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
536 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 12 May 2022 8:00 | 12 May 2022 8:00 | 0 | 535 | 0h | logmar | 01.02.INT.04.02.04 | 01.02.WMS.05 |  |  | rule | 01.02.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
537 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 12 May 2022 8:00 | 12 May 2022 8:00 | 0 | 536 | 0h | logmar | 01.02.INT.04.02.05 | 01.02.WMS.05 |  |  | rule | 01.02.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
538 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 12 May 2022 8:00 | 12 May 2022 8:00 | 0 | 537 | 0h | logmar | 01.02.INT.04.02.06 | 01.02.WMS.05 |  |  | rule | 01.02.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
539 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 12 May 2022 8:00 | 12 May 2022 8:00 | 0 | 538 | 0h | logmar | 01.02.INT.04.02.07 | 01.02.WMS.05 |  |  | rule | 01.02.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
540 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 12 May 2022 8:00 | 12 May 2022 8:00 | 0 | 539,533 | 0h | logmar | 01.02.INT.04.02.08 | 01.02.WMS.05 |  |  | rule | 01.02.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
541 |  | Auto Scheduled | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת WMS תאפשר שליחת עדכון סטאטוס הפק"ע עם סיום בניית הערכה - INT | 296.88 days | 28 January 2021 8:00 | 14 March 2022 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.02.INT.05 | 01.02.INT.06 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.02.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
542 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.02.INT.05.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
543 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 296.88 days | 28 January 2021 8:00 | 14 March 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.02.INT.05.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
544 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.02.INT.05.02.01 | 01.02.INT.06 |  |  | rule | 01.02.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
545 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 28 January 2021 8:00 | 28 January 2021 8:00 | 1 | 484 | 0h | logmar | 01.02.INT.05.02.02 | 01.02.INT.06 |  |  | rule | 01.02.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
546 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13 days | 24 February 2022 12:00 | 14 March 2022 8:00 | 0 | 545 | 0h | logmar | 01.02.INT.05.02.03 | 01.02.INT.06 |  |  | rule | 01.02.INT.05 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
547 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 14 March 2022 8:00 | 14 March 2022 8:00 | 0 | 546 | 0h | logmar | 01.02.INT.05.02.04 | 01.02.INT.06 |  |  | rule | 01.02.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
548 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 14 March 2022 8:00 | 14 March 2022 8:00 | 0 | 547 | 0h | logmar | 01.02.INT.05.02.05 | 01.02.INT.06 |  |  | rule | 01.02.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
549 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 14 March 2022 8:00 | 14 March 2022 8:00 | 0 | 548 | 0h | logmar | 01.02.INT.05.02.06 | 01.02.INT.06 |  |  | rule | 01.02.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
550 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 14 March 2022 8:00 | 14 March 2022 8:00 | 0 | 549 | 0h | logmar | 01.02.INT.05.02.07 | 01.02.INT.06 |  |  | rule | 01.02.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
551 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 14 March 2022 8:00 | 14 March 2022 8:00 | 0 | 550,544 | 0h | logmar | 01.02.INT.05.02.08 | 01.02.INT.06 |  |  | rule | 01.02.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
552 |  | Auto Scheduled | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדרים למערכת הSAP עבור ניפוק מלאי רכיבי הבנים לערכה - INT | 281.13 days | 28 January 2021 8:00 | 22 February 2022 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.02.INT.06 | 01.02.INT.04 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.02.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
553 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.02.INT.06.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
554 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 281.13 days | 28 January 2021 8:00 | 22 February 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.02.INT.06.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
555 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.02.INT.06.02.01 | 01.02.INT.04 |  |  | rule | 01.02.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
556 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 28 January 2021 8:00 | 28 January 2021 8:00 | 1 | 484 | 0h | logmar | 01.02.INT.06.02.02 | 01.02.INT.04 |  |  | rule | 01.02.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
557 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 12 days | 07 February 2022 11:00 | 22 February 2022 8:00 | 0 | 556 | 0h | logmar | 01.02.INT.06.02.03 | 01.02.INT.04 |  |  | rule | 01.02.INT.06 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
558 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 22 February 2022 8:00 | 22 February 2022 8:00 | 0 | 557 | 0h | logmar | 01.02.INT.06.02.04 | 01.02.INT.04 |  |  | rule | 01.02.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
559 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 22 February 2022 8:00 | 22 February 2022 8:00 | 0 | 558 | 0h | logmar | 01.02.INT.06.02.05 | 01.02.INT.04 |  |  | rule | 01.02.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
560 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 22 February 2022 8:00 | 22 February 2022 8:00 | 0 | 559 | 0h | logmar | 01.02.INT.06.02.06 | 01.02.INT.04 |  |  | rule | 01.02.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
561 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 22 February 2022 8:00 | 22 February 2022 8:00 | 0 | 560 | 0h | logmar | 01.02.INT.06.02.07 | 01.02.INT.04 |  |  | rule | 01.02.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
562 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 22 February 2022 8:00 | 22 February 2022 8:00 | 0 | 561,555 | 0h | logmar | 01.02.INT.06.02.08 | 01.02.INT.04 |  |  | rule | 01.02.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
563 |  | Auto Scheduled | פירוק ערכות -מערכת SAP תדע לשדר לWMS נתוני פק"ע לפירוק לטובת פירוק ערכות בWMS - INT | 406 days | 28 January 2021 8:00 | 27 July 2022 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.02.INT.07 | 01.02.WMS.06 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.02.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
564 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.02.INT.07.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
565 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 406 days | 28 January 2021 8:00 | 27 July 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.02.INT.07.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
566 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.02.INT.07.02.01 | 01.02.WMS.06 |  |  | rule | 01.02.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
567 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 28 January 2021 8:00 | 28 January 2021 8:00 | 1 | 484 | 0h | logmar | 01.02.INT.07.02.02 | 01.02.WMS.06 |  |  | rule | 01.02.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
568 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 11 days | 13 July 2022 10:00 | 27 July 2022 8:00 | 0 | 567 | 0h | logmar | 01.02.INT.07.02.03 | 01.02.WMS.06 |  |  | rule | 01.02.INT.07 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
569 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 27 July 2022 8:00 | 27 July 2022 8:00 | 0 | 568 | 0h | logmar | 01.02.INT.07.02.04 | 01.02.WMS.06 |  |  | rule | 01.02.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
570 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 27 July 2022 8:00 | 27 July 2022 8:00 | 0 | 569 | 0h | logmar | 01.02.INT.07.02.05 | 01.02.WMS.06 |  |  | rule | 01.02.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
571 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 27 July 2022 8:00 | 27 July 2022 8:00 | 0 | 570 | 0h | logmar | 01.02.INT.07.02.06 | 01.02.WMS.06 |  |  | rule | 01.02.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
572 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 27 July 2022 8:00 | 27 July 2022 8:00 | 0 | 571 | 0h | logmar | 01.02.INT.07.02.07 | 01.02.WMS.06 |  |  | rule | 01.02.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
573 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 27 July 2022 8:00 | 27 July 2022 8:00 | 0 | 572,566 | 0h | logmar | 01.02.INT.07.02.08 | 01.02.WMS.06 |  |  | rule | 01.02.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
574 |  | Auto Scheduled | פירוק ערכות -מערכתWMS תדע לשדר לSAP על קבלת פריטים למלאי המחסן מערכות המפורקות בWMS - INT | 412.75 days | 28 January 2021 8:00 | 04 August 2022 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.02.INT.08 | 01.02.WMS.09 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.02.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
575 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.02.INT.08.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
576 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 412.75 days | 28 January 2021 8:00 | 04 August 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.02.INT.08.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
577 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.02.INT.08.02.01 | 01.02.WMS.09 |  |  | rule | 01.02.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
578 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 28 January 2021 8:00 | 28 January 2021 8:00 | 1 | 484 | 0h | logmar | 01.02.INT.08.02.02 | 01.02.WMS.09 |  |  | rule | 01.02.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
579 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 11 days | 21 July 2022 10:00 | 04 August 2022 8:00 | 0 | 578 | 0h | logmar | 01.02.INT.08.02.03 | 01.02.WMS.09 |  |  | rule | 01.02.INT.08 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
580 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 04 August 2022 8:00 | 04 August 2022 8:00 | 0 | 579 | 0h | logmar | 01.02.INT.08.02.04 | 01.02.WMS.09 |  |  | rule | 01.02.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
581 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 04 August 2022 8:00 | 04 August 2022 8:00 | 0 | 580 | 0h | logmar | 01.02.INT.08.02.05 | 01.02.WMS.09 |  |  | rule | 01.02.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
582 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 04 August 2022 8:00 | 04 August 2022 8:00 | 0 | 581 | 0h | logmar | 01.02.INT.08.02.06 | 01.02.WMS.09 |  |  | rule | 01.02.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
583 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 04 August 2022 8:00 | 04 August 2022 8:00 | 0 | 582 | 0h | logmar | 01.02.INT.08.02.07 | 01.02.WMS.09 |  |  | rule | 01.02.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
584 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 04 August 2022 8:00 | 04 August 2022 8:00 | 0 | 583,577 | 0h | logmar | 01.02.INT.08.02.08 | 01.02.WMS.09 |  |  | rule | 01.02.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
585 |  | Auto Scheduled | פירוק ערכות -מערכתWMS תדע לשדר לSAP על הורדת הערכה ממלאי המחסן לאחר פירוק ערכה בWMS - INT | 419.5 days | 28 January 2021 8:00 | 14 August 2022 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.02.INT.09 | 01.02.WMS.10 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.02.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
586 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.02.INT.09.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
587 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 419.5 days | 28 January 2021 8:00 | 14 August 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.02.INT.09.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
588 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.02.INT.09.02.01 | 01.02.WMS.10 |  |  | rule | 01.02.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
589 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 28 January 2021 8:00 | 28 January 2021 8:00 | 1 | 484 | 0h | logmar | 01.02.INT.09.02.02 | 01.02.WMS.10 |  |  | rule | 01.02.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
590 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 10 days | 01 August 2022 9:00 | 14 August 2022 8:00 | 0 | 589 | 0h | logmar | 01.02.INT.09.02.03 | 01.02.WMS.10 |  |  | rule | 01.02.INT.09 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
591 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 14 August 2022 8:00 | 14 August 2022 8:00 | 0 | 590 | 0h | logmar | 01.02.INT.09.02.04 | 01.02.WMS.10 |  |  | rule | 01.02.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
592 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 14 August 2022 8:00 | 14 August 2022 8:00 | 0 | 591 | 0h | logmar | 01.02.INT.09.02.05 | 01.02.WMS.10 |  |  | rule | 01.02.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
593 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 14 August 2022 8:00 | 14 August 2022 8:00 | 0 | 592 | 0h | logmar | 01.02.INT.09.02.06 | 01.02.WMS.10 |  |  | rule | 01.02.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
594 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 14 August 2022 8:00 | 14 August 2022 8:00 | 0 | 593 | 0h | logmar | 01.02.INT.09.02.07 | 01.02.WMS.10 |  |  | rule | 01.02.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
595 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 14 August 2022 8:00 | 14 August 2022 8:00 | 0 | 594,588 | 0h | logmar | 01.02.INT.09.02.08 | 01.02.WMS.10 |  |  | rule | 01.02.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
596 |  | Auto Scheduled | 01.02: ערכות.SAP | 401.5 days | 28 January 2021 8:00 | 21 July 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.02.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
597 |  | Auto Scheduled | בניית ערכות במחסנים בתפעול מערכת SAP -מערכת הSAP תאפשר קבלה למלאי של ערכות לאחר ייצור - SAP | 268.75 days | 28 January 2021 8:00 | 07 February 2022 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.02.SAP.01 | 01.02.IMP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
598 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.02.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
599 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 268.75 days | 28 January 2021 8:00 | 07 February 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.02.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
600 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.02.SAP.01.02.01 | 01.02.IMP.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
601 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 28 January 2021 8:00 | 28 January 2021 8:00 | 1 | 484 | 0h | logmar | 01.02.SAP.01.02.02 | 01.02.IMP.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
602 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5 days | 31 January 2022 13:00 | 07 February 2022 8:00 | 0 | 601 | 0h | logmar | 01.02.SAP.01.02.03 | 01.02.IMP.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.01 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
603 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 07 February 2022 8:00 | 07 February 2022 8:00 | 0 | 602 | 0h | logmar | 01.02.SAP.01.02.04 | 01.02.IMP.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
604 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 07 February 2022 8:00 | 07 February 2022 8:00 | 0 | 603 | 0h | logmar | 01.02.SAP.01.02.05 | 01.02.IMP.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
605 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 07 February 2022 8:00 | 07 February 2022 8:00 | 0 | 604 | 0h | logmar | 01.02.SAP.01.02.06 | 01.02.IMP.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
606 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 07 February 2022 8:00 | 07 February 2022 8:00 | 0 | 605 | 0h | logmar | 01.02.SAP.01.02.07 | 01.02.IMP.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
607 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 07 February 2022 8:00 | 07 February 2022 8:00 | 0 | 606,600 | 0h | logmar | 01.02.SAP.01.02.08 | 01.02.IMP.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
608 |  | Auto Scheduled | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת\אספקת ויסות בתוך המרחב לWMS עבור ליקוט פריטי בנים הקיימים במחסני המרה"ס וניפוקם למחסן מנוהל SAP לצורך בניית ערכות - SAP | 263.13 days | 28 January 2021 8:00 | 31 January 2022 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.02.SAP.02 | 01.02.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
609 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.02.SAP.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
610 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 263.13 days | 28 January 2021 8:00 | 31 January 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.02.SAP.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
611 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.02.SAP.02.02.01 | 01.02.SAP.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
612 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 28 January 2021 8:00 | 28 January 2021 8:00 | 1 | 484 | 0h | logmar | 01.02.SAP.02.02.02 | 01.02.SAP.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
613 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15 days | 11 January 2022 14:00 | 31 January 2022 8:00 | 0 | 612 | 0h | logmar | 01.02.SAP.02.02.03 | 01.02.SAP.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.02 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
614 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 31 January 2022 8:00 | 31 January 2022 8:00 | 0 | 613 | 0h | logmar | 01.02.SAP.02.02.04 | 01.02.SAP.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
615 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 31 January 2022 8:00 | 31 January 2022 8:00 | 0 | 614 | 0h | logmar | 01.02.SAP.02.02.05 | 01.02.SAP.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
616 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 31 January 2022 8:00 | 31 January 2022 8:00 | 0 | 615 | 0h | logmar | 01.02.SAP.02.02.06 | 01.02.SAP.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
617 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 31 January 2022 8:00 | 31 January 2022 8:00 | 0 | 616 | 0h | logmar | 01.02.SAP.02.02.07 | 01.02.SAP.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
618 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 31 January 2022 8:00 | 31 January 2022 8:00 | 0 | 617,611 | 0h | logmar | 01.02.SAP.02.02.08 | 01.02.SAP.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
619 |  | Auto Scheduled | ניהול עצי מוצר -מערכת SAP תאפשר יצירת\שינוי – עצי מוצר עבור אתר המרהס - SAP | 152.88 days | 28 January 2021 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.02.SAP.03 | 01.02.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
620 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.02.SAP.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
621 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 152.88 days | 28 January 2021 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.02.SAP.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
622 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.02.SAP.03.02.01 | 01.02.SAP.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
623 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 28 January 2021 8:00 | 28 January 2021 8:00 | 1 | 484 | 0h | logmar | 01.02.SAP.03.02.02 | 01.02.SAP.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
624 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16 days | 09 August 2021 15:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 | 623 | 0h | logmar | 01.02.SAP.03.02.03 | 01.02.SAP.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.03 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
625 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 30 August 2021 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 | 624 | 0h | logmar | 01.02.SAP.03.02.04 | 01.02.SAP.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
626 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 30 August 2021 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 | 625 | 0h | logmar | 01.02.SAP.03.02.05 | 01.02.SAP.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
627 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 30 August 2021 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 | 626 | 0h | logmar | 01.02.SAP.03.02.06 | 01.02.SAP.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
628 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 30 August 2021 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 | 627 | 0h | logmar | 01.02.SAP.03.02.07 | 01.02.SAP.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
629 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 30 August 2021 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 | 628,622 | 0h | logmar | 01.02.SAP.03.02.08 | 01.02.SAP.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
630 |  | Auto Scheduled | ייצור מנות קרב -מערכת SAP תדע לתמוך בתהליך בחירת סדרות לפריטי הבנים בעת יצירת הפק"ע - SAP | 188.88 days | 28 January 2021 8:00 | 31 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.02.SAP.04 | 01.02.SAP.12 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
631 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.02.SAP.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
632 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 188.88 days | 28 January 2021 8:00 | 31 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.02.SAP.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
633 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.02.SAP.04.02.01 | 01.02.SAP.12 |  |  | rule | 01.02.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
634 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 28 January 2021 8:00 | 28 January 2021 8:00 | 1 | 484 | 0h | logmar | 01.02.SAP.04.02.02 | 01.02.SAP.12 |  |  | rule | 01.02.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
635 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 45 days | 18 August 2021 8:00 | 31 October 2021 8:00 | 0 | 634 | 0h | logmar | 01.02.SAP.04.02.03 | 01.02.SAP.12 |  |  | rule | 01.02.SAP.04 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
636 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 31 October 2021 8:00 | 31 October 2021 8:00 | 0 | 635 | 0h | logmar | 01.02.SAP.04.02.04 | 01.02.SAP.12 |  |  | rule | 01.02.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
637 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 31 October 2021 8:00 | 31 October 2021 8:00 | 0 | 636 | 0h | logmar | 01.02.SAP.04.02.05 | 01.02.SAP.12 |  |  | rule | 01.02.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
638 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 31 October 2021 8:00 | 31 October 2021 8:00 | 0 | 637 | 0h | logmar | 01.02.SAP.04.02.06 | 01.02.SAP.12 |  |  | rule | 01.02.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
639 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 31 October 2021 8:00 | 31 October 2021 8:00 | 0 | 638 | 0h | logmar | 01.02.SAP.04.02.07 | 01.02.SAP.12 |  |  | rule | 01.02.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
640 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 31 October 2021 8:00 | 31 October 2021 8:00 | 0 | 639,633 | 0h | logmar | 01.02.SAP.04.02.08 | 01.02.SAP.12 |  |  | rule | 01.02.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
641 |  | Auto Scheduled | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר יצירת\שחרור הזמנות פק"ע ייצור באתר המרה"ס עבור אתרי אחסון מנהלים SAP - SAP | 196.75 days | 28 January 2021 8:00 | 09 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.02.SAP.05 | 01.02.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
642 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.02.SAP.05.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
643 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 196.75 days | 28 January 2021 8:00 | 09 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.02.SAP.05.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
644 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.02.SAP.05.02.01 | 01.02.SAP.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
645 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 28 January 2021 8:00 | 28 January 2021 8:00 | 1 | 484 | 0h | logmar | 01.02.SAP.05.02.02 | 01.02.SAP.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
646 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 14 days | 21 October 2021 13:00 | 09 November 2021 8:00 | 0 | 645 | 0h | logmar | 01.02.SAP.05.02.03 | 01.02.SAP.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.05 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
647 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 09 November 2021 8:00 | 09 November 2021 8:00 | 0 | 646 | 0h | logmar | 01.02.SAP.05.02.04 | 01.02.SAP.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
648 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 09 November 2021 8:00 | 09 November 2021 8:00 | 0 | 647 | 0h | logmar | 01.02.SAP.05.02.05 | 01.02.SAP.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
649 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 09 November 2021 8:00 | 09 November 2021 8:00 | 0 | 648 | 0h | logmar | 01.02.SAP.05.02.06 | 01.02.SAP.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
650 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 09 November 2021 8:00 | 09 November 2021 8:00 | 0 | 649 | 0h | logmar | 01.02.SAP.05.02.07 | 01.02.SAP.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
651 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 09 November 2021 8:00 | 09 November 2021 8:00 | 0 | 650,644 | 0h | logmar | 01.02.SAP.05.02.08 | 01.02.SAP.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
652 |  | Auto Scheduled | תכנון הייצור -מערכת SAP תבצע בדיקת אחוז ההרכבה האפשרי והפריטים הזמינים בעת יצירת הפק"ע המיועדת לבנייה באתר WMS. לפי החלטת המשתמש נמשיך לשלבים הבאים או נבחר שלא לייצר עד לקבלת הפריטים למלאי הWMS. - SAP | 245.13 days | 28 January 2021 8:00 | 09 January 2022 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.02.SAP.06 | 01.02.SAP.13 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
653 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.02.SAP.06.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
654 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 245.13 days | 28 January 2021 8:00 | 09 January 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.02.SAP.06.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
655 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.02.SAP.06.02.01 | 01.02.SAP.13 |  |  | rule | 01.02.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
656 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 28 January 2021 8:00 | 28 January 2021 8:00 | 1 | 484 | 0h | logmar | 01.02.SAP.06.02.02 | 01.02.SAP.13 |  |  | rule | 01.02.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
657 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 40 days | 18 November 2021 12:00 | 09 January 2022 8:00 | 0 | 656 | 0h | logmar | 01.02.SAP.06.02.03 | 01.02.SAP.13 |  |  | rule | 01.02.SAP.06 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
658 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 09 January 2022 8:00 | 09 January 2022 8:00 | 0 | 657 | 0h | logmar | 01.02.SAP.06.02.04 | 01.02.SAP.13 |  |  | rule | 01.02.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
659 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 09 January 2022 8:00 | 09 January 2022 8:00 | 0 | 658 | 0h | logmar | 01.02.SAP.06.02.05 | 01.02.SAP.13 |  |  | rule | 01.02.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
660 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 09 January 2022 8:00 | 09 January 2022 8:00 | 0 | 659 | 0h | logmar | 01.02.SAP.06.02.06 | 01.02.SAP.13 |  |  | rule | 01.02.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
661 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 09 January 2022 8:00 | 09 January 2022 8:00 | 0 | 660 | 0h | logmar | 01.02.SAP.06.02.07 | 01.02.SAP.13 |  |  | rule | 01.02.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
662 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 09 January 2022 8:00 | 09 January 2022 8:00 | 0 | 661,655 | 0h | logmar | 01.02.SAP.06.02.08 | 01.02.SAP.13 |  |  | rule | 01.02.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
663 |  | Auto Scheduled | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר שחרור הזמנות פק"ע ייצור באתר המרהס עבור אתרי אחסון מנהלים WMS - SAP | 231.63 days | 28 January 2021 8:00 | 22 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.02.SAP.07 | 01.02.INT.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
664 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.02.SAP.07.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
665 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 231.63 days | 28 January 2021 8:00 | 22 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.02.SAP.07.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
666 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.02.SAP.07.02.01 | 01.02.INT.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
667 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 28 January 2021 8:00 | 28 January 2021 8:00 | 1 | 484 | 0h | logmar | 01.02.SAP.07.02.02 | 01.02.INT.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
668 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2 days | 20 December 2021 10:00 | 22 December 2021 8:00 | 0 | 667 | 0h | logmar | 01.02.SAP.07.02.03 | 01.02.INT.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.07 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
669 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 22 December 2021 8:00 | 22 December 2021 8:00 | 0 | 668 | 0h | logmar | 01.02.SAP.07.02.04 | 01.02.INT.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
670 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 22 December 2021 8:00 | 22 December 2021 8:00 | 0 | 669 | 0h | logmar | 01.02.SAP.07.02.05 | 01.02.INT.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
671 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 22 December 2021 8:00 | 22 December 2021 8:00 | 0 | 670 | 0h | logmar | 01.02.SAP.07.02.06 | 01.02.INT.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
672 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 22 December 2021 8:00 | 22 December 2021 8:00 | 0 | 671 | 0h | logmar | 01.02.SAP.07.02.07 | 01.02.INT.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
673 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 22 December 2021 8:00 | 22 December 2021 8:00 | 0 | 672,666 | 0h | logmar | 01.02.SAP.07.02.08 | 01.02.INT.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
674 |  | Auto Scheduled | בניית ערכות במחסנים בתפעול מערכת SAP -מערכת הSAP תאפשר ניפוק פריטים לפק"ע עבור ייצור ערכות - SAP | 266.5 days | 28 January 2021 8:00 | 03 February 2022 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.02.SAP.08 | 01.02.IMP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
675 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.02.SAP.08.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
676 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 266.5 days | 28 January 2021 8:00 | 03 February 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.02.SAP.08.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
677 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.02.SAP.08.02.01 | 01.02.IMP.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
678 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 28 January 2021 8:00 | 28 January 2021 8:00 | 1 | 484 | 0h | logmar | 01.02.SAP.08.02.02 | 01.02.IMP.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
679 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 4 days | 30 January 2022 12:00 | 03 February 2022 8:00 | 0 | 678 | 0h | logmar | 01.02.SAP.08.02.03 | 01.02.IMP.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.08 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
680 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 03 February 2022 8:00 | 03 February 2022 8:00 | 0 | 679 | 0h | logmar | 01.02.SAP.08.02.04 | 01.02.IMP.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
681 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 03 February 2022 8:00 | 03 February 2022 8:00 | 0 | 680 | 0h | logmar | 01.02.SAP.08.02.05 | 01.02.IMP.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
682 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 03 February 2022 8:00 | 03 February 2022 8:00 | 0 | 681 | 0h | logmar | 01.02.SAP.08.02.06 | 01.02.IMP.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
683 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 03 February 2022 8:00 | 03 February 2022 8:00 | 0 | 682 | 0h | logmar | 01.02.SAP.08.02.07 | 01.02.IMP.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
684 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 03 February 2022 8:00 | 03 February 2022 8:00 | 0 | 683,677 | 0h | logmar | 01.02.SAP.08.02.08 | 01.02.IMP.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
685 |  | Auto Scheduled | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר ליקוט וזיכוי פרטי בנים הקיימים במחסני המרכזים (המנוהלים SAP) וניפוקם לבימ"ל - SAP | 256.38 days | 28 January 2021 8:00 | 23 January 2022 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.02.SAP.09 | 01.02.IMP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
686 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.02.SAP.09.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
687 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 256.38 days | 28 January 2021 8:00 | 23 January 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.02.SAP.09.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
688 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.02.SAP.09.02.01 | 01.02.IMP.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
689 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 28 January 2021 8:00 | 28 January 2021 8:00 | 1 | 484 | 0h | logmar | 01.02.SAP.09.02.02 | 01.02.IMP.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
690 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 24 days | 22 December 2021 14:00 | 23 January 2022 8:00 | 0 | 689 | 0h | logmar | 01.02.SAP.09.02.03 | 01.02.IMP.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.09 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
691 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 23 January 2022 8:00 | 23 January 2022 8:00 | 0 | 690 | 0h | logmar | 01.02.SAP.09.02.04 | 01.02.IMP.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
692 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 23 January 2022 8:00 | 23 January 2022 8:00 | 0 | 691 | 0h | logmar | 01.02.SAP.09.02.05 | 01.02.IMP.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
693 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 23 January 2022 8:00 | 23 January 2022 8:00 | 0 | 692 | 0h | logmar | 01.02.SAP.09.02.06 | 01.02.IMP.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
694 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 23 January 2022 8:00 | 23 January 2022 8:00 | 0 | 693 | 0h | logmar | 01.02.SAP.09.02.07 | 01.02.IMP.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
695 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 23 January 2022 8:00 | 23 January 2022 8:00 | 0 | 694,688 | 0h | logmar | 01.02.SAP.09.02.08 | 01.02.IMP.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
696 |  | Auto Scheduled | הרשאות -מערכת SAP תאפשר שינוי הרשאות בהתאם לתהליכי העבודה המשתנים - SAP | 349.75 days | 28 January 2021 8:00 | 18 May 2022 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.02.SAP.10 | 01.02.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
697 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.02.SAP.10.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
698 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 349.75 days | 28 January 2021 8:00 | 18 May 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.02.SAP.10.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
699 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.02.SAP.10.02.01 | 01.02.SAP.08 |  |  | rule | 01.02.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
700 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 28 January 2021 8:00 | 28 January 2021 8:00 | 1 | 484 | 0h | logmar | 01.02.SAP.10.02.02 | 01.02.SAP.08 |  |  | rule | 01.02.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
701 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3 days | 15 May 2022 11:00 | 18 May 2022 8:00 | 0 | 700 | 0h | logmar | 01.02.SAP.10.02.03 | 01.02.SAP.08 |  |  | rule | 01.02.SAP.10 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
702 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 18 May 2022 8:00 | 18 May 2022 8:00 | 0 | 701 | 0h | logmar | 01.02.SAP.10.02.04 | 01.02.SAP.08 |  |  | rule | 01.02.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
703 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 18 May 2022 8:00 | 18 May 2022 8:00 | 0 | 702 | 0h | logmar | 01.02.SAP.10.02.05 | 01.02.SAP.08 |  |  | rule | 01.02.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
704 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 18 May 2022 8:00 | 18 May 2022 8:00 | 0 | 703 | 0h | logmar | 01.02.SAP.10.02.06 | 01.02.SAP.08 |  |  | rule | 01.02.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
705 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 18 May 2022 8:00 | 18 May 2022 8:00 | 0 | 704 | 0h | logmar | 01.02.SAP.10.02.07 | 01.02.SAP.08 |  |  | rule | 01.02.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
706 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 18 May 2022 8:00 | 18 May 2022 8:00 | 0 | 705,699 | 0h | logmar | 01.02.SAP.10.02.08 | 01.02.SAP.08 |  |  | rule | 01.02.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
707 |  | Auto Scheduled | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת ה SAP תשנה את הסטאטוס בפק"ע בהתאם לשדר מה WMS - SAP | 347.5 days | 28 January 2021 8:00 | 16 May 2022 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.02.SAP.11 | 01.02.SAP.17 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
708 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.02.SAP.11.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
709 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 347.5 days | 28 January 2021 8:00 | 16 May 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.02.SAP.11.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
710 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.02.SAP.11.02.01 | 01.02.SAP.17 |  |  | rule | 01.02.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
711 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 28 January 2021 8:00 | 28 January 2021 8:00 | 1 | 484 | 0h | logmar | 01.02.SAP.11.02.02 | 01.02.SAP.17 |  |  | rule | 01.02.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
712 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11 days | 02 May 2022 10:00 | 16 May 2022 8:00 | 0 | 711 | 0h | logmar | 01.02.SAP.11.02.03 | 01.02.SAP.17 |  |  | rule | 01.02.SAP.11 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
713 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 16 May 2022 8:00 | 16 May 2022 8:00 | 0 | 712 | 0h | logmar | 01.02.SAP.11.02.04 | 01.02.SAP.17 |  |  | rule | 01.02.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
714 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 16 May 2022 8:00 | 16 May 2022 8:00 | 0 | 713 | 0h | logmar | 01.02.SAP.11.02.05 | 01.02.SAP.17 |  |  | rule | 01.02.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
715 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 16 May 2022 8:00 | 16 May 2022 8:00 | 0 | 714 | 0h | logmar | 01.02.SAP.11.02.06 | 01.02.SAP.17 |  |  | rule | 01.02.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
716 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 16 May 2022 8:00 | 16 May 2022 8:00 | 0 | 715 | 0h | logmar | 01.02.SAP.11.02.07 | 01.02.SAP.17 |  |  | rule | 01.02.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
717 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 16 May 2022 8:00 | 16 May 2022 8:00 | 0 | 716,710 | 0h | logmar | 01.02.SAP.11.02.08 | 01.02.SAP.17 |  |  | rule | 01.02.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
718 |  | Auto Scheduled | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת הSAP תאפשר קליטת תנועות מלאי יעודיות מהWMS על מנת לעדכן תכולת ערכה (הוצאה\הכנסה) עבור ערכה שנמצאת במלאי - SAP | 336.25 days | 28 January 2021 8:00 | 02 May 2022 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.02.SAP.12 | 01.02.WMS.28 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
719 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.02.SAP.12.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
720 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 336.25 days | 28 January 2021 8:00 | 02 May 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.02.SAP.12.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
721 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.02.SAP.12.02.01 | 01.02.WMS.28 |  |  | rule | 01.02.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
722 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 28 January 2021 8:00 | 28 January 2021 8:00 | 1 | 484 | 0h | logmar | 01.02.SAP.12.02.02 | 01.02.WMS.28 |  |  | rule | 01.02.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
723 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3 days | 27 April 2022 11:00 | 02 May 2022 8:00 | 0 | 722 | 0h | logmar | 01.02.SAP.12.02.03 | 01.02.WMS.28 |  |  | rule | 01.02.SAP.12 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
724 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 02 May 2022 8:00 | 02 May 2022 8:00 | 0 | 723 | 0h | logmar | 01.02.SAP.12.02.04 | 01.02.WMS.28 |  |  | rule | 01.02.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
725 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 02 May 2022 8:00 | 02 May 2022 8:00 | 0 | 724 | 0h | logmar | 01.02.SAP.12.02.05 | 01.02.WMS.28 |  |  | rule | 01.02.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
726 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 02 May 2022 8:00 | 02 May 2022 8:00 | 0 | 725 | 0h | logmar | 01.02.SAP.12.02.06 | 01.02.WMS.28 |  |  | rule | 01.02.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
727 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 02 May 2022 8:00 | 02 May 2022 8:00 | 0 | 726 | 0h | logmar | 01.02.SAP.12.02.07 | 01.02.WMS.28 |  |  | rule | 01.02.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
728 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 02 May 2022 8:00 | 02 May 2022 8:00 | 0 | 727,721 | 0h | logmar | 01.02.SAP.12.02.08 | 01.02.WMS.28 |  |  | rule | 01.02.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
729 |  | Auto Scheduled | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת הSAP תאפשר פתיחת פקע להוצאה \הכנסה של רכיבים מערכה קיימת - SAP | 319.38 days | 28 January 2021 8:00 | 11 April 2022 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.02.SAP.13 | 01.02.SAP.16 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
730 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.02.SAP.13.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
731 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 319.38 days | 28 January 2021 8:00 | 11 April 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.02.SAP.13.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
732 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.02.SAP.13.02.01 | 01.02.SAP.16 |  |  | rule | 01.02.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
733 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 28 January 2021 8:00 | 28 January 2021 8:00 | 1 | 484 | 0h | logmar | 01.02.SAP.13.02.02 | 01.02.SAP.16 |  |  | rule | 01.02.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
734 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 21 days | 15 March 2022 11:00 | 11 April 2022 8:00 | 0 | 733 | 0h | logmar | 01.02.SAP.13.02.03 | 01.02.SAP.16 |  |  | rule | 01.02.SAP.13 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
735 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 11 April 2022 8:00 | 11 April 2022 8:00 | 0 | 734 | 0h | logmar | 01.02.SAP.13.02.04 | 01.02.SAP.16 |  |  | rule | 01.02.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
736 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 11 April 2022 8:00 | 11 April 2022 8:00 | 0 | 735 | 0h | logmar | 01.02.SAP.13.02.05 | 01.02.SAP.16 |  |  | rule | 01.02.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
737 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 11 April 2022 8:00 | 11 April 2022 8:00 | 0 | 736 | 0h | logmar | 01.02.SAP.13.02.06 | 01.02.SAP.16 |  |  | rule | 01.02.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
738 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 11 April 2022 8:00 | 11 April 2022 8:00 | 0 | 737 | 0h | logmar | 01.02.SAP.13.02.07 | 01.02.SAP.16 |  |  | rule | 01.02.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
739 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 April 2022 8:00 | 11 April 2022 8:00 | 0 | 738,732 | 0h | logmar | 01.02.SAP.13.02.08 | 01.02.SAP.16 |  |  | rule | 01.02.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
740 |  | Auto Scheduled | בניית ערכות במחסנים בתפעול מערכת SAP -ניפוק הערכה ישירות מבימ"ל – מערכת SAP תאפשר ניפוק הערכה מהבימ"ל ליחידות - SAP | 271 days | 28 January 2021 8:00 | 09 February 2022 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.02.SAP.14 | 01.02.IMP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
741 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.02.SAP.14.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
742 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 271 days | 28 January 2021 8:00 | 09 February 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.02.SAP.14.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
743 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.02.SAP.14.02.01 | 01.02.IMP.04 |  |  | rule | 01.02.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
744 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 28 January 2021 8:00 | 28 January 2021 8:00 | 1 | 484 | 0h | logmar | 01.02.SAP.14.02.02 | 01.02.IMP.04 |  |  | rule | 01.02.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
745 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5 days | 02 February 2022 13:00 | 09 February 2022 8:00 | 0 | 744 | 0h | logmar | 01.02.SAP.14.02.03 | 01.02.IMP.04 |  |  | rule | 01.02.SAP.14 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
746 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 09 February 2022 8:00 | 09 February 2022 8:00 | 0 | 745 | 0h | logmar | 01.02.SAP.14.02.04 | 01.02.IMP.04 |  |  | rule | 01.02.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
747 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 09 February 2022 8:00 | 09 February 2022 8:00 | 0 | 746 | 0h | logmar | 01.02.SAP.14.02.05 | 01.02.IMP.04 |  |  | rule | 01.02.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
748 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 09 February 2022 8:00 | 09 February 2022 8:00 | 0 | 747 | 0h | logmar | 01.02.SAP.14.02.06 | 01.02.IMP.04 |  |  | rule | 01.02.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
749 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 09 February 2022 8:00 | 09 February 2022 8:00 | 0 | 748 | 0h | logmar | 01.02.SAP.14.02.07 | 01.02.IMP.04 |  |  | rule | 01.02.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
750 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 09 February 2022 8:00 | 09 February 2022 8:00 | 0 | 749,743 | 0h | logmar | 01.02.SAP.14.02.08 | 01.02.IMP.04 |  |  | rule | 01.02.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
751 |  | Auto Scheduled | MRP -יש להקים במערכת SAP אזורי MRP לייצור ערכות בהתאם לשינויים במבנה הארגוני - SAP | 350.88 days | 28 January 2021 8:00 | 19 May 2022 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.02.SAP.15 | 01.02.SAP.11 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
752 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.02.SAP.15.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
753 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 350.88 days | 28 January 2021 8:00 | 19 May 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.02.SAP.15.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
754 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.02.SAP.15.02.01 | 01.02.SAP.11 |  |  | rule | 01.02.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
755 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 28 January 2021 8:00 | 28 January 2021 8:00 | 1 | 484 | 0h | logmar | 01.02.SAP.15.02.02 | 01.02.SAP.11 |  |  | rule | 01.02.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
756 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3 days | 16 May 2022 11:00 | 19 May 2022 8:00 | 0 | 755 | 0h | logmar | 01.02.SAP.15.02.03 | 01.02.SAP.11 |  |  | rule | 01.02.SAP.15 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
757 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 19 May 2022 8:00 | 19 May 2022 8:00 | 0 | 756 | 0h | logmar | 01.02.SAP.15.02.04 | 01.02.SAP.11 |  |  | rule | 01.02.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
758 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 19 May 2022 8:00 | 19 May 2022 8:00 | 0 | 757 | 0h | logmar | 01.02.SAP.15.02.05 | 01.02.SAP.11 |  |  | rule | 01.02.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
759 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 19 May 2022 8:00 | 19 May 2022 8:00 | 0 | 758 | 0h | logmar | 01.02.SAP.15.02.06 | 01.02.SAP.11 |  |  | rule | 01.02.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
760 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 19 May 2022 8:00 | 19 May 2022 8:00 | 0 | 759 | 0h | logmar | 01.02.SAP.15.02.07 | 01.02.SAP.11 |  |  | rule | 01.02.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
761 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 19 May 2022 8:00 | 19 May 2022 8:00 | 0 | 760,754 | 0h | logmar | 01.02.SAP.15.02.08 | 01.02.SAP.11 |  |  | rule | 01.02.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
762 |  | Auto Scheduled | עיתוד -מערכת SAP תעדכן את העיתוד על פעולות מלאיות שיבוצעו כתוצאה משדרי עידכון המלאי שהזכיין ישלח - SAP | 348.63 days | 28 January 2021 8:00 | 17 May 2022 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.02.SAP.16 | 01.02.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.16 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
763 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.02.SAP.16.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
764 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 348.63 days | 28 January 2021 8:00 | 17 May 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.02.SAP.16.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
765 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.02.SAP.16.02.01 | 01.02.SAP.07 |  |  | rule | 01.02.SAP.16 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
766 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 28 January 2021 8:00 | 28 January 2021 8:00 | 1 | 484 | 0h | logmar | 01.02.SAP.16.02.02 | 01.02.SAP.07 |  |  | rule | 01.02.SAP.16 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
767 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2 days | 15 May 2022 10:00 | 17 May 2022 8:00 | 0 | 766 | 0h | logmar | 01.02.SAP.16.02.03 | 01.02.SAP.07 |  |  | rule | 01.02.SAP.16 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
768 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 17 May 2022 8:00 | 17 May 2022 8:00 | 0 | 767 | 0h | logmar | 01.02.SAP.16.02.04 | 01.02.SAP.07 |  |  | rule | 01.02.SAP.16 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
769 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 17 May 2022 8:00 | 17 May 2022 8:00 | 0 | 768 | 0h | logmar | 01.02.SAP.16.02.05 | 01.02.SAP.07 |  |  | rule | 01.02.SAP.16 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
770 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 17 May 2022 8:00 | 17 May 2022 8:00 | 0 | 769 | 0h | logmar | 01.02.SAP.16.02.06 | 01.02.SAP.07 |  |  | rule | 01.02.SAP.16 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
771 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 17 May 2022 8:00 | 17 May 2022 8:00 | 0 | 770 | 0h | logmar | 01.02.SAP.16.02.07 | 01.02.SAP.07 |  |  | rule | 01.02.SAP.16 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
772 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 17 May 2022 8:00 | 17 May 2022 8:00 | 0 | 771,765 | 0h | logmar | 01.02.SAP.16.02.08 | 01.02.SAP.07 |  |  | rule | 01.02.SAP.16 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
773 |  | Auto Scheduled | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר פתיחת של פק"ע מסוג הוצאה והכנסה של פריט לערכה - SAP | 401.5 days | 28 January 2021 8:00 | 21 July 2022 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.02.SAP.17 | 01.02.SAP.19 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.17 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
774 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.02.SAP.17.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
775 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 401.5 days | 28 January 2021 8:00 | 21 July 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.02.SAP.17.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
776 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.02.SAP.17.02.01 | 01.02.SAP.19 |  |  | rule | 01.02.SAP.17 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
777 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 28 January 2021 8:00 | 28 January 2021 8:00 | 1 | 484 | 0h | logmar | 01.02.SAP.17.02.02 | 01.02.SAP.19 |  |  | rule | 01.02.SAP.17 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
778 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 26 days | 19 June 2022 16:00 | 21 July 2022 8:00 | 0 | 777 | 0h | logmar | 01.02.SAP.17.02.03 | 01.02.SAP.19 |  |  | rule | 01.02.SAP.17 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
779 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 21 July 2022 8:00 | 21 July 2022 8:00 | 0 | 778 | 0h | logmar | 01.02.SAP.17.02.04 | 01.02.SAP.19 |  |  | rule | 01.02.SAP.17 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
780 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 21 July 2022 8:00 | 21 July 2022 8:00 | 0 | 779 | 0h | logmar | 01.02.SAP.17.02.05 | 01.02.SAP.19 |  |  | rule | 01.02.SAP.17 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
781 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 21 July 2022 8:00 | 21 July 2022 8:00 | 0 | 780 | 0h | logmar | 01.02.SAP.17.02.06 | 01.02.SAP.19 |  |  | rule | 01.02.SAP.17 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
782 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 21 July 2022 8:00 | 21 July 2022 8:00 | 0 | 781 | 0h | logmar | 01.02.SAP.17.02.07 | 01.02.SAP.19 |  |  | rule | 01.02.SAP.17 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
783 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 21 July 2022 8:00 | 21 July 2022 8:00 | 0 | 782,776 | 0h | logmar | 01.02.SAP.17.02.08 | 01.02.SAP.19 |  |  | rule | 01.02.SAP.17 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
784 |  | Auto Scheduled | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר פתיחת של פק"ע מסוג פירוק ערכה - SAP | 377.88 days | 28 January 2021 8:00 | 22 June 2022 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.02.SAP.18 | 01.02.SAP.18 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.18 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
785 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.02.SAP.18.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
786 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 377.88 days | 28 January 2021 8:00 | 22 June 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.02.SAP.18.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
787 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.02.SAP.18.02.01 | 01.02.SAP.18 |  |  | rule | 01.02.SAP.18 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
788 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 28 January 2021 8:00 | 28 January 2021 8:00 | 1 | 484 | 0h | logmar | 01.02.SAP.18.02.02 | 01.02.SAP.18 |  |  | rule | 01.02.SAP.18 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
789 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 26 days | 19 May 2022 16:00 | 22 June 2022 8:00 | 0 | 788 | 0h | logmar | 01.02.SAP.18.02.03 | 01.02.SAP.18 |  |  | rule | 01.02.SAP.18 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
790 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 22 June 2022 8:00 | 22 June 2022 8:00 | 0 | 789 | 0h | logmar | 01.02.SAP.18.02.04 | 01.02.SAP.18 |  |  | rule | 01.02.SAP.18 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
791 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 22 June 2022 8:00 | 22 June 2022 8:00 | 0 | 790 | 0h | logmar | 01.02.SAP.18.02.05 | 01.02.SAP.18 |  |  | rule | 01.02.SAP.18 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
792 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 22 June 2022 8:00 | 22 June 2022 8:00 | 0 | 791 | 0h | logmar | 01.02.SAP.18.02.06 | 01.02.SAP.18 |  |  | rule | 01.02.SAP.18 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
793 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 22 June 2022 8:00 | 22 June 2022 8:00 | 0 | 792 | 0h | logmar | 01.02.SAP.18.02.07 | 01.02.SAP.18 |  |  | rule | 01.02.SAP.18 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
794 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 22 June 2022 8:00 | 22 June 2022 8:00 | 0 | 793,787 | 0h | logmar | 01.02.SAP.18.02.08 | 01.02.SAP.18 |  |  | rule | 01.02.SAP.18 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה
795 |  | Auto Scheduled | 01.03: חיובים וזיכויים | 303.63 days | 06 August 2020 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 0.87 |  | 0h | nan | 01.03 |  | חתום | אבי פרישמן | hd | 01.03.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 3 |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
796 |  | Auto Scheduled | 01.03: חיובים וזיכויים.BP | 165.38 days | 06 August 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.03.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
797 |  | Auto Scheduled | 01.03: חיובים וזיכויים - BP | 165.38 days | 06 August 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.03.BP.01 |  | חתום | אבי פרישמן | parent | 01.03.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
798 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 165.38 days | 06 August 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.03.BP.01.01 |  |  | אבי פרישמן | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
799 |  | Auto Scheduled | 03/09: תגובה של תקווה--1. ביטול חיוב עצמי וכל פעולת רוורס אחרת – במעבר למבנה ארגוני חדש יפתחו מחסנים / א"א חדשים לכן לא ניתן יהיה לבצע ביטולים היסטוריים. צריך לציין במסמך.--2. יש יותר מדי נושאים פתוחים בסוף המסמך – לא חושבת ששגיב יחתום במצב כזה.--3. עיצו | 2.25 days | 17 August 2020 8:00 | 18 August 2020 17:00 | 1 |  | 0h | תקווה רובינצ'יק | 01.03.BP.01.01.01 |  | בוצע | מאור | MoM | 01.03.BP.01 | מאור | BP | NA | Must Start On | 7 |  |  | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
800 |  | Auto Scheduled | 23/09: חסרות סיבה לתנועה 262 וסיבות של סימולי החוץ--תוצרת גמורה המגיעה מהמשא/בימל שמבצעים 101 על סמך אספקה נכנסת עם סיבה לתנועה שבו רושמים סימול חוץ/ סימול של המשא , מתבצע שרשור של 902 זיכוי עם סיבה 262 | 2.25 days | 18 August 2020 8:00 | 19 August 2020 17:00 | 1 | 799 | 0h | שרון רחמים | 01.03.BP.01.01.02 |  | בוצע | מאור | MoM | 01.03.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
801 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 12.38 days | 06 August 2020 8:00 | 20 August 2020 17:00 | 1 |  | 0h | תע - מוריה | 01.03.BP.01.01.20 |  | בוצע | מוריה | MoM | 01.03.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
802 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 27 days | 20 August 2020 8:00 | 22 September 2020 17:00 | 1 | 801 | 0h | תע - מוריה | 01.03.BP.01.01.21 |  | בוצע | מוריה | MoM | 01.03.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
803 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 9 days | 22 September 2020 8:00 | 01 October 2020 17:00 | 1 | 802 | 0h | תע - מוריה | 01.03.BP.01.01.22 |  | בוצע | אבי | MoM | 01.03.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
804 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 12.38 days | 01 October 2020 8:00 | 15 October 2020 17:00 | 1 | 803 | 0h | 2020-10-19 00:00:00 | 01.03.BP.01.01.23 |  | בוצע |  | MoM | 01.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
805 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 19.13 days | 15 October 2020 8:00 | 08 November 2020 17:00 | 1 | 804 | 0h | תע - מוריה | 01.03.BP.01.01.24 |  | בוצע | סיגל | MoM | 01.03.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
806 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 12.38 days | 08 November 2020 8:00 | 22 November 2020 17:00 | 1 | 805 | 0h | 2020-10-18 00:00:00 | 01.03.BP.01.01.25 |  | בוצע |  | MoM | 01.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
807 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 36 days | 22 November 2020 8:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 | 806 | 0h | תע - מוריה | 01.03.BP.01.01.26 |  | בוצע | מאור | MoM | 01.03.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
808 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 9 days | 04 January 2021 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 807 | 0h | תע - מוריה | 01.03.BP.01.01.27 |  | בוצע | מאור | MoM | 01.03.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
809 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 37.13 days | 13 January 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 808 | 0h | 2020-10-14 00:00:00 | 01.03.BP.01.01.28 |  | בוצע | מאור | MoM | 01.03.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
810 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 154.13 days | 20 August 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.03.BP.01.02 |  |  | אבי פרישמן | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
811 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 809 | 0h | nan | 01.03.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 01.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_01 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
812 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0 days | 20 August 2020 8:00 | 20 August 2020 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.03.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 01.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_02 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
813 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 0 days | 27 August 2020 8:00 | 27 August 2020 8:00 | 1 | 812 | 0h | nan | 01.03.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 01.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_03 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
814 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0 days | 10 September 2020 8:00 | 10 September 2020 8:00 | 1 | 813 | 0h | nan | 01.03.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 01.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_04 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
815 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 0 days | 17 September 2020 8:00 | 17 September 2020 8:00 | 1 | 814 | 0h | nan | 01.03.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 01.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_05 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
816 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 0 days | 01 October 2020 8:00 | 01 October 2020 8:00 | 1 | 815 | 0h | nan | 01.03.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 01.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_06 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
817 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 816,811 | 0h | nan | 01.03.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 01.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_07 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
818 |  | Auto Scheduled | חתום | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 817 | 0h | nan | 01.03.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 01.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_08 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
819 |  | Auto Scheduled | 01.03: חיובים וזיכויים.INT | 177.63 days | 04 January 2021 8:00 | 05 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.03.INT |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
820 |  | Auto Scheduled | טבלת טרמינולוגיה בין המערכות - מערכות SAP ו WMS יאפשרו העברת שדרים לתנועות שבוצעו ע"ב טבלת ההמרות - INT | 177.63 days | 04 January 2021 8:00 | 05 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.03.INT.01 | 01.03.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.03.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
821 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.03.INT.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
822 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 177.63 days | 04 January 2021 8:00 | 05 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.03.INT.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
823 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.03.INT.01.02.01 | 01.03.INT.01 |  |  | rule | 01.03.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
824 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 807 | 0h | logmar | 01.03.INT.01.02.02 | 01.03.INT.01 |  |  | rule | 01.03.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
825 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 8 days | 24 August 2021 16:00 | 05 September 2021 8:00 | 0 | 824 | 0h | logmar | 01.03.INT.01.02.03 | 01.03.INT.01 |  |  | rule | 01.03.INT.01 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
826 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 05 September 2021 8:00 | 05 September 2021 8:00 | 0 | 825 | 0h | logmar | 01.03.INT.01.02.04 | 01.03.INT.01 |  |  | rule | 01.03.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
827 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 05 September 2021 8:00 | 05 September 2021 8:00 | 0 | 826 | 0h | logmar | 01.03.INT.01.02.05 | 01.03.INT.01 |  |  | rule | 01.03.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
828 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 05 September 2021 8:00 | 05 September 2021 8:00 | 0 | 827 | 0h | logmar | 01.03.INT.01.02.06 | 01.03.INT.01 |  |  | rule | 01.03.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
829 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 05 September 2021 8:00 | 05 September 2021 8:00 | 0 | 828 | 0h | logmar | 01.03.INT.01.02.07 | 01.03.INT.01 |  |  | rule | 01.03.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
830 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 05 September 2021 8:00 | 05 September 2021 8:00 | 0 | 829,823 | 0h | logmar | 01.03.INT.01.02.08 | 01.03.INT.01 |  |  | rule | 01.03.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
831 |  | Auto Scheduled | 01.03: חיובים וזיכויים.SAP | 183.25 days | 04 January 2021 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.03.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
832 |  | Auto Scheduled | חיובים וזיכויים במחסנים מיוחדים - מערכת SAP תאפשר המשך תהליך כפי שקיים היום בחיובים וזיכויים עבור מחסנים מיוחדים (מחסנים בתפעול מערכת SAP) - SAP | 182.13 days | 04 January 2021 8:00 | 14 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.03.SAP.01 | 01.03.IMP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.03.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
833 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.03.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
834 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 182.13 days | 04 January 2021 8:00 | 14 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.03.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
835 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.03.SAP.01.02.01 | 01.03.IMP.01 |  |  | rule | 01.03.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
836 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 807 | 0h | logmar | 01.03.SAP.01.02.02 | 01.03.IMP.01 |  |  | rule | 01.03.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
837 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 7 days | 31 August 2021 15:00 | 14 September 2021 8:00 | 0 | 836 | 0h | logmar | 01.03.SAP.01.02.03 | 01.03.IMP.01 |  |  | rule | 01.03.SAP.01 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
838 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 14 September 2021 8:00 | 14 September 2021 8:00 | 0 | 837 | 0h | logmar | 01.03.SAP.01.02.04 | 01.03.IMP.01 |  |  | rule | 01.03.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
839 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 14 September 2021 8:00 | 14 September 2021 8:00 | 0 | 838 | 0h | logmar | 01.03.SAP.01.02.05 | 01.03.IMP.01 |  |  | rule | 01.03.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
840 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 14 September 2021 8:00 | 14 September 2021 8:00 | 0 | 839 | 0h | logmar | 01.03.SAP.01.02.06 | 01.03.IMP.01 |  |  | rule | 01.03.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
841 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 14 September 2021 8:00 | 14 September 2021 8:00 | 0 | 840 | 0h | logmar | 01.03.SAP.01.02.07 | 01.03.IMP.01 |  |  | rule | 01.03.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
842 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 14 September 2021 8:00 | 14 September 2021 8:00 | 0 | 841,835 | 0h | logmar | 01.03.SAP.01.02.08 | 01.03.IMP.01 |  |  | rule | 01.03.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
843 |  | Auto Scheduled | הרשאות - SAP | 183.25 days | 04 January 2021 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.03.SAP.02 | 01.03.IMP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.03.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
844 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.03.SAP.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
845 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 183.25 days | 04 January 2021 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.03.SAP.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
846 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.03.SAP.02.02.01 | 01.03.IMP.03 |  |  | rule | 01.03.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
847 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 807 | 0h | logmar | 01.03.SAP.02.02.02 | 01.03.IMP.03 |  |  | rule | 01.03.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
848 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 7 days | 01 September 2021 15:00 | 19 September 2021 8:00 | 0 | 847 | 0h | logmar | 01.03.SAP.02.02.03 | 01.03.IMP.03 |  |  | rule | 01.03.SAP.02 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
849 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 19 September 2021 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 0 | 848 | 0h | logmar | 01.03.SAP.02.02.04 | 01.03.IMP.03 |  |  | rule | 01.03.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
850 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 19 September 2021 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 0 | 849 | 0h | logmar | 01.03.SAP.02.02.05 | 01.03.IMP.03 |  |  | rule | 01.03.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
851 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 19 September 2021 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 0 | 850 | 0h | logmar | 01.03.SAP.02.02.06 | 01.03.IMP.03 |  |  | rule | 01.03.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
852 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 19 September 2021 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 0 | 851 | 0h | logmar | 01.03.SAP.02.02.07 | 01.03.IMP.03 |  |  | rule | 01.03.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
853 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 19 September 2021 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 0 | 852,846 | 0h | logmar | 01.03.SAP.02.02.08 | 01.03.IMP.03 |  |  | rule | 01.03.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
854 |  | Auto Scheduled | קודי מאשר - מערכת SAP תאפשר איחוד קודי מאשר - SAP | 177.63 days | 04 January 2021 8:00 | 05 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.03.SAP.03 | 01.03.IMP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.03.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
855 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.03.SAP.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
856 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 177.63 days | 04 January 2021 8:00 | 05 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.03.SAP.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
857 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.03.SAP.03.02.01 | 01.03.IMP.04 |  |  | rule | 01.03.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
858 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 807 | 0h | logmar | 01.03.SAP.03.02.02 | 01.03.IMP.04 |  |  | rule | 01.03.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
859 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5 days | 29 August 2021 13:00 | 05 September 2021 8:00 | 0 | 858 | 0h | logmar | 01.03.SAP.03.02.03 | 01.03.IMP.04 |  |  | rule | 01.03.SAP.03 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
860 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 05 September 2021 8:00 | 05 September 2021 8:00 | 0 | 859 | 0h | logmar | 01.03.SAP.03.02.04 | 01.03.IMP.04 |  |  | rule | 01.03.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
861 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 05 September 2021 8:00 | 05 September 2021 8:00 | 0 | 860 | 0h | logmar | 01.03.SAP.03.02.05 | 01.03.IMP.04 |  |  | rule | 01.03.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
862 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 05 September 2021 8:00 | 05 September 2021 8:00 | 0 | 861 | 0h | logmar | 01.03.SAP.03.02.06 | 01.03.IMP.04 |  |  | rule | 01.03.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
863 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 05 September 2021 8:00 | 05 September 2021 8:00 | 0 | 862 | 0h | logmar | 01.03.SAP.03.02.07 | 01.03.IMP.04 |  |  | rule | 01.03.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
864 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 05 September 2021 8:00 | 05 September 2021 8:00 | 0 | 863,857 | 0h | logmar | 01.03.SAP.03.02.08 | 01.03.IMP.04 |  |  | rule | 01.03.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה
865 |  | Auto Scheduled | 01.04: השקעות ופירוקים | 265.13 days | 11 August 2020 8:00 | 28 July 2021 15:00 | 0.98999999999999999 |  | 0h | nan | 01.04 |  | חתום | 5 avi | hd | 01.04.BP.01 | גל | BP | NA | As Soon As Possible | 3 |  | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה
866 |  | Auto Scheduled | 01.04: השקעות ופירוקים.BP | 162 days | 11 August 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.04.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה
867 |  | Auto Scheduled | 01.04: השקעות ופירוקים - BP | 162 days | 11 August 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.04.BP.01 |  | חתום | 5 avi | parent | 01.04.BP.01 | גל | BP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה
868 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 162 days | 11 August 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.04.BP.01.01 |  |  | 5 avi | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה
869 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 12.38 days | 11 August 2020 8:00 | 25 August 2020 17:00 | 1 |  | 0h | תע - מוריה | 01.04.BP.01.01.20 |  | בוצע | אבי | MoM | 01.04.BP.01 | מאור | BP | NA | Must Start On | 7 |  |  | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה
870 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 31.5 days | 25 August 2020 8:00 | 01 October 2020 17:00 | 1 | 869 | 0h | 2020-09-22 00:00:00 | 01.04.BP.01.01.21 |  | בוצע |  | MoM | 01.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה
871 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 11.25 days | 01 October 2020 8:00 | 14 October 2020 17:00 | 1 | 870 | 0h | 2020-10-14 00:00:00 | 01.04.BP.01.01.22 |  | בוצע |  | MoM | 01.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה
872 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 38.25 days | 14 October 2020 8:00 | 30 November 2020 17:00 | 1 | 871 | 0h | 2020-10-22 00:00:00 | 01.04.BP.01.01.23 |  | בוצע | סיגל | MoM | 01.04.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה
873 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 3.38 days | 30 November 2020 8:00 | 02 December 2020 17:00 | 1 | 872 | 0h | 2020-10-20 00:00:00 | 01.04.BP.01.01.24 |  | בוצע |  | MoM | 01.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה
874 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 2.25 days | 02 December 2020 8:00 | 03 December 2020 17:00 | 1 | 873 | 0h | 2020-10-15 00:00:00 | 01.04.BP.01.01.25 |  | בוצע | סיגל | MoM | 01.04.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה
875 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 5.63 days | 03 December 2020 8:00 | 09 December 2020 17:00 | 1 | 874 | 0h | תע - מוריה | 01.04.BP.01.01.26 |  | בוצע | ואל | MoM | 01.04.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה
876 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 65.25 days | 09 December 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 875 | 0h | תע - מוריה | 01.04.BP.01.01.27 |  | בוצע | ואל | MoM | 01.04.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה
877 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 154.13 days | 20 August 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.04.BP.01.02 |  |  | 5 avi | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה
878 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 876 | 0h | nan | 01.04.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 01.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_01 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה
879 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0 days | 20 August 2020 8:00 | 20 August 2020 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.04.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 01.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_02 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה
880 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 0 days | 27 August 2020 8:00 | 27 August 2020 8:00 | 1 | 879 | 0h | nan | 01.04.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 01.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_03 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה
881 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0 days | 10 September 2020 8:00 | 10 September 2020 8:00 | 1 | 880 | 0h | nan | 01.04.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 01.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_04 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה
882 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 0 days | 17 September 2020 8:00 | 17 September 2020 8:00 | 1 | 881 | 0h | nan | 01.04.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 01.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_05 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה
883 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 0 days | 01 October 2020 8:00 | 01 October 2020 8:00 | 1 | 882 | 0h | nan | 01.04.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 01.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_06 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה
884 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 883,878 | 0h | nan | 01.04.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 01.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_07 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה
885 |  | Auto Scheduled | חתום | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 884 | 0h | nan | 01.04.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 01.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_08 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה
886 |  | Auto Scheduled | 01.04: השקעות ופירוקים.SAP | 168.38 days | 09 December 2020 8:00 | 28 July 2021 15:00 | 0.98999999999999999 |  | 0h | nan | 01.04.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה
887 |  | Auto Scheduled | הזמנות אחזקה: מערכת SAP תאפשר המשך עבודה תקינה בתהליך פתיחה, עדכון וסגירת הזמנות אחזקה ע"ב מרכזי עבודה וקבוצות מתכנן חדשות שייפתחו - SAP | 168.38 days | 09 December 2020 8:00 | 28 July 2021 15:00 | 0.98999999999999999 |  | 0h | logmar | 01.04.SAP.01 | 01.04.IMP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.04.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה
888 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.04.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה
889 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 168.38 days | 09 December 2020 8:00 | 28 July 2021 15:00 | 0.98999999999999999 |  | 0h | nan | 01.04.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה
890 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.04.SAP.01.02.01 | 01.04.IMP.01 |  |  | rule | 01.04.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה
891 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 09 December 2020 8:00 | 09 December 2020 8:00 | 1 | 875 | 0h | logmar | 01.04.SAP.01.02.02 | 01.04.IMP.01 |  |  | rule | 01.04.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה
892 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2 days | 27 July 2021 8:00 | 28 July 2021 15:00 | 1 | 891 | 0h | logmar | 01.04.SAP.01.02.03 | 01.04.IMP.01 |  |  | rule | 01.04.SAP.01 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה
893 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 28 July 2021 15:00 | 28 July 2021 15:00 | 0 | 892 | 0h | logmar | 01.04.SAP.01.02.04 | 01.04.IMP.01 |  |  | rule | 01.04.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה
894 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 28 July 2021 15:00 | 28 July 2021 15:00 | 0 | 893 | 0h | logmar | 01.04.SAP.01.02.05 | 01.04.IMP.01 |  |  | rule | 01.04.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה
895 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 28 July 2021 15:00 | 28 July 2021 15:00 | 0 | 894 | 0h | logmar | 01.04.SAP.01.02.06 | 01.04.IMP.01 |  |  | rule | 01.04.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה
896 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 28 July 2021 15:00 | 28 July 2021 15:00 | 0 | 895 | 0h | logmar | 01.04.SAP.01.02.07 | 01.04.IMP.01 |  |  | rule | 01.04.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה
897 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 July 2021 15:00 | 28 July 2021 15:00 | 0 | 896,890 | 0h | logmar | 01.04.SAP.01.02.08 | 01.04.IMP.01 |  |  | rule | 01.04.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה
898 |  | Auto Scheduled | פירוק והשקעה מתוך הזמנה: מערכת SAP תאפשר המשך עבודה תקינה בתהליך פירוק והשקעה מתוך הזמנות אחזקה ע"ב אתרי אחסון ב-6100/6200/6300 חדשים שייפתחו - SAP | 168.38 days | 09 December 2020 8:00 | 28 July 2021 15:00 | 0.98999999999999999 |  | 0h | logmar | 01.04.SAP.02 | 01.04.IMP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.04.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה
899 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.04.SAP.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה
900 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 168.38 days | 09 December 2020 8:00 | 28 July 2021 15:00 | 0.98999999999999999 |  | 0h | nan | 01.04.SAP.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה
901 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.04.SAP.02.02.01 | 01.04.IMP.02 |  |  | rule | 01.04.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה
902 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 09 December 2020 8:00 | 09 December 2020 8:00 | 1 | 875 | 0h | logmar | 01.04.SAP.02.02.02 | 01.04.IMP.02 |  |  | rule | 01.04.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה
903 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2 days | 27 July 2021 8:00 | 28 July 2021 15:00 | 1 | 902 | 0h | logmar | 01.04.SAP.02.02.03 | 01.04.IMP.02 |  |  | rule | 01.04.SAP.02 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה
904 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 28 July 2021 15:00 | 28 July 2021 15:00 | 0 | 903 | 0h | logmar | 01.04.SAP.02.02.04 | 01.04.IMP.02 |  |  | rule | 01.04.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה
905 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 28 July 2021 15:00 | 28 July 2021 15:00 | 0 | 904 | 0h | logmar | 01.04.SAP.02.02.05 | 01.04.IMP.02 |  |  | rule | 01.04.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה
906 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 28 July 2021 15:00 | 28 July 2021 15:00 | 0 | 905 | 0h | logmar | 01.04.SAP.02.02.06 | 01.04.IMP.02 |  |  | rule | 01.04.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה
907 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 28 July 2021 15:00 | 28 July 2021 15:00 | 0 | 906 | 0h | logmar | 01.04.SAP.02.02.07 | 01.04.IMP.02 |  |  | rule | 01.04.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה
908 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 July 2021 15:00 | 28 July 2021 15:00 | 0 | 907,901 | 0h | logmar | 01.04.SAP.02.02.08 | 01.04.IMP.02 |  |  | rule | 01.04.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה
909 |  | Auto Scheduled | 01.05: ויסותים פנימיים | 299.13 days | 30 August 2020 8:00 | 14 October 2021 8:00 | 0.72999999999999998 |  | 0h | nan | 01.05 |  | חתום | מוריה | hd | 01.05.BP.01 | מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 3 |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
910 |  | Auto Scheduled | 01.05: ויסותים פנימיים.BP | 111.38 days | 30 August 2020 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.05.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
911 |  | Auto Scheduled | 01.05: ויסותים פנימיים - BP | 111.38 days | 30 August 2020 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.05.BP.01 |  | חתום | מוריה | parent | 01.05.BP.01 | מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
912 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 111.38 days | 30 August 2020 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.05.BP.01.01 |  |  | מוריה | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
913 |  | Auto Scheduled | 23/09: הערות של גלית אדרי | 6.75 days | 17 September 2020 8:00 | 24 September 2020 17:00 | 1 |  | 0h | גלית אדרי | 01.05.BP.01.01.01 |  | בוצע |  | MoM | 01.05.BP.01 |  | BP | NA | Must Start On | 7 |  |  | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
914 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 22.5 days | 30 August 2020 8:00 | 24 September 2020 17:00 | 1 |  | 0h | תע - מוריה | 01.05.BP.01.01.20 |  | בוצע | מוריה | MoM | 01.05.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
915 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 4.5 days | 25 September 2020 8:00 | 30 September 2020 17:00 | 1 | 914 | 0h | תע - מוריה | 01.05.BP.01.01.21 |  | בוצע | מוריה | MoM | 01.05.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
916 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 12.38 days | 30 September 2020 8:00 | 14 October 2020 17:00 | 1 | 915 | 0h | 2020-10-21 00:00:00 | 01.05.BP.01.01.22 |  | בוצע |  | MoM | 01.05.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
917 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 21.38 days | 14 October 2020 8:00 | 09 November 2020 17:00 | 1 | 916 | 0h | 2020-10-21 00:00:00 | 01.05.BP.01.01.23 |  | בוצע | אבי | MoM | 01.05.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
918 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 3.38 days | 09 November 2020 8:00 | 11 November 2020 17:00 | 1 | 917 | 0h | 2020-10-21 00:00:00 | 01.05.BP.01.01.24 |  | בוצע | סיגל | MoM | 01.05.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
919 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 3.38 days | 11 November 2020 8:00 | 15 November 2020 17:00 | 1 | 918 | 0h | 2020-10-21 00:00:00 | 01.05.BP.01.01.25 |  | בוצע | מוריה | MoM | 01.05.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
920 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 5.63 days | 15 November 2020 8:00 | 19 November 2020 17:00 | 1 | 919 | 0h | 2020-10-21 00:00:00 | 01.05.BP.01.01.26 |  | בוצע |  | MoM | 01.05.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
921 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 37.13 days | 19 November 2020 8:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 | 920 | 0h | תע - מוריה | 01.05.BP.01.01.27 |  | בוצע | ואל | MoM | 01.05.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
922 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 9 days | 04 January 2021 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 921 | 0h | תע - מוריה | 01.05.BP.01.01.28 |  | בוצע | ואל | MoM | 01.05.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
923 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 46.13 days | 18 November 2020 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.05.BP.01.02 |  |  | מוריה | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
924 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 13 January 2021 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 922 | 0h | nan | 01.05.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 01.05.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_01 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
925 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0 days | 18 November 2020 8:00 | 18 November 2020 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.05.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 01.05.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_02 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
926 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 0 days | 25 November 2020 8:00 | 25 November 2020 8:00 | 1 | 925 | 0h | nan | 01.05.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 01.05.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_03 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
927 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0 days | 09 December 2020 8:00 | 09 December 2020 8:00 | 1 | 926 | 0h | nan | 01.05.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 01.05.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_04 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
928 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 0 days | 16 December 2020 8:00 | 16 December 2020 8:00 | 1 | 927 | 0h | nan | 01.05.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 01.05.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_05 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
929 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 0 days | 30 December 2020 8:00 | 30 December 2020 8:00 | 1 | 928 | 0h | nan | 01.05.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 01.05.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_06 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
930 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1.13 days | 13 January 2021 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 929,924 | 0h | nan | 01.05.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 01.05.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_07 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
931 |  | Auto Scheduled | חתום | 1.13 days | 13 January 2021 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 930 | 0h | nan | 01.05.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 01.05.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_08 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
932 |  | Auto Scheduled | 01.05: ויסותים פנימיים.INT | 196.75 days | 04 January 2021 8:00 | 14 October 2021 8:00 | 0.47999999999999998 |  | 0h | nan | 01.05.INT |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
933 |  | Auto Scheduled | ויסות מלאי זמין/לא זמין בין אתרים שונים -ממשק - INT | 183.25 days | 04 January 2021 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 0.63 |  | 0h | logmar | 01.05.INT.01 | 01.05.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.05.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
934 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.05.INT.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
935 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 183.25 days | 04 January 2021 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 0.63 |  | 0h | nan | 01.05.INT.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
936 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.05.INT.01.02.01 | 01.05.INT.01 |  |  | rule | 01.05.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
937 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 921 | 0h | logmar | 01.05.INT.01.02.02 | 01.05.INT.01 |  |  | rule | 01.05.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
938 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 32 days | 27 July 2021 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 0.63 | 937 | 0h | logmar | 01.05.INT.01.02.03 | 01.05.INT.01 |  |  | rule | 01.05.INT.01 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
939 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 19 September 2021 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 0 | 938 | 0h | logmar | 01.05.INT.01.02.04 | 01.05.INT.01 |  |  | rule | 01.05.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
940 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 19 September 2021 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 0 | 939 | 0h | logmar | 01.05.INT.01.02.05 | 01.05.INT.01 |  |  | rule | 01.05.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
941 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 19 September 2021 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 0 | 940 | 0h | logmar | 01.05.INT.01.02.06 | 01.05.INT.01 |  |  | rule | 01.05.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
942 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 19 September 2021 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 0 | 941 | 0h | logmar | 01.05.INT.01.02.07 | 01.05.INT.01 |  |  | rule | 01.05.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
943 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 19 September 2021 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 0 | 942,936 | 0h | logmar | 01.05.INT.01.02.08 | 01.05.INT.01 |  |  | rule | 01.05.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
944 |  | Auto Scheduled | תיאום קבלה בין המרחבים- מערכות WMS וSAP יאפשרו תיאום קבלה של המלאי - INT | 194.5 days | 04 January 2021 8:00 | 12 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.05.INT.02 | 01.05.WMS.07 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.05.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
945 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.05.INT.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
946 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 194.5 days | 04 January 2021 8:00 | 12 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.05.INT.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
947 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.05.INT.02.02.01 | 01.05.WMS.07 |  |  | rule | 01.05.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
948 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 921 | 0h | logmar | 01.05.INT.02.02.02 | 01.05.WMS.07 |  |  | rule | 01.05.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
949 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 22 days | 29 August 2021 12:00 | 12 October 2021 8:00 | 0 | 948 | 0h | logmar | 01.05.INT.02.02.03 | 01.05.WMS.07 |  |  | rule | 01.05.INT.02 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
950 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 12 October 2021 8:00 | 12 October 2021 8:00 | 0 | 949 | 0h | logmar | 01.05.INT.02.02.04 | 01.05.WMS.07 |  |  | rule | 01.05.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
951 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 12 October 2021 8:00 | 12 October 2021 8:00 | 0 | 950 | 0h | logmar | 01.05.INT.02.02.05 | 01.05.WMS.07 |  |  | rule | 01.05.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
952 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 12 October 2021 8:00 | 12 October 2021 8:00 | 0 | 951 | 0h | logmar | 01.05.INT.02.02.06 | 01.05.WMS.07 |  |  | rule | 01.05.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
953 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 12 October 2021 8:00 | 12 October 2021 8:00 | 0 | 952 | 0h | logmar | 01.05.INT.02.02.07 | 01.05.WMS.07 |  |  | rule | 01.05.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
954 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 12 October 2021 8:00 | 12 October 2021 8:00 | 0 | 953,947 | 0h | logmar | 01.05.INT.02.02.08 | 01.05.WMS.07 |  |  | rule | 01.05.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
955 |  | Auto Scheduled | ויסות מלאי זמין/לא זמין באותו אתר -ממשק - INT | 196.75 days | 04 January 2021 8:00 | 14 October 2021 8:00 | 0.63 |  | 0h | logmar | 01.05.INT.03 | 01.05.INT.D6 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.05.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
956 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.05.INT.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
957 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 196.75 days | 04 January 2021 8:00 | 14 October 2021 8:00 | 0.63 |  | 0h | nan | 01.05.INT.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
958 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.05.INT.03.02.01 | 01.05.INT.D6 |  |  | rule | 01.05.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
959 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 921 | 0h | logmar | 01.05.INT.03.02.02 | 01.05.INT.D6 |  |  | rule | 01.05.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
960 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 39 days | 27 July 2021 8:00 | 14 October 2021 8:00 | 0.63 | 959 | 0h | logmar | 01.05.INT.03.02.03 | 01.05.INT.D6 |  |  | rule | 01.05.INT.03 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
961 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 14 October 2021 8:00 | 14 October 2021 8:00 | 0 | 960 | 0h | logmar | 01.05.INT.03.02.04 | 01.05.INT.D6 |  |  | rule | 01.05.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
962 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 14 October 2021 8:00 | 14 October 2021 8:00 | 0 | 961 | 0h | logmar | 01.05.INT.03.02.05 | 01.05.INT.D6 |  |  | rule | 01.05.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
963 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 14 October 2021 8:00 | 14 October 2021 8:00 | 0 | 962 | 0h | logmar | 01.05.INT.03.02.06 | 01.05.INT.D6 |  |  | rule | 01.05.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
964 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 14 October 2021 8:00 | 14 October 2021 8:00 | 0 | 963 | 0h | logmar | 01.05.INT.03.02.07 | 01.05.INT.D6 |  |  | rule | 01.05.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
965 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 14 October 2021 8:00 | 14 October 2021 8:00 | 0 | 964,958 | 0h | logmar | 01.05.INT.03.02.08 | 01.05.INT.D6 |  |  | rule | 01.05.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
966 |  | Auto Scheduled | 01.05: ויסותים פנימיים.SAP | 191.13 days | 04 January 2021 8:00 | 07 October 2021 8:00 | 0.57999999999999996 |  | 0h | nan | 01.05.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
967 |  | Auto Scheduled | ויסות מלאי זמין/לא זמין באותו אתר - SAP | 183.25 days | 04 January 2021 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 0.64000000000000001 |  | 0h | logmar | 01.05.SAP.01 | 01.05.IMP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.05.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
968 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.05.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
969 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 183.25 days | 04 January 2021 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 0.64000000000000001 |  | 0h | nan | 01.05.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
970 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.05.SAP.01.02.01 | 01.05.IMP.04 |  |  | rule | 01.05.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
971 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 921 | 0h | logmar | 01.05.SAP.01.02.02 | 01.05.IMP.04 |  |  | rule | 01.05.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
972 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 27 July 2021 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 0.64000000000000001 | 971 | 0h | logmar | 01.05.SAP.01.02.03 | 01.05.IMP.04 |  |  | rule | 01.05.SAP.01 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
973 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 19 September 2021 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 0 | 972 | 0h | logmar | 01.05.SAP.01.02.04 | 01.05.IMP.04 |  |  | rule | 01.05.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
974 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 19 September 2021 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 0 | 973 | 0h | logmar | 01.05.SAP.01.02.05 | 01.05.IMP.04 |  |  | rule | 01.05.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
975 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 19 September 2021 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 0 | 974 | 0h | logmar | 01.05.SAP.01.02.06 | 01.05.IMP.04 |  |  | rule | 01.05.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
976 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 19 September 2021 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 0 | 975 | 0h | logmar | 01.05.SAP.01.02.07 | 01.05.IMP.04 |  |  | rule | 01.05.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
977 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 19 September 2021 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 0 | 976,970 | 0h | logmar | 01.05.SAP.01.02.08 | 01.05.IMP.04 |  |  | rule | 01.05.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
978 |  | Auto Scheduled | ויסות מלאי זמין/לא זמין בין אתרים שונים - SAP | 173.13 days | 04 January 2021 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0.58999999999999997 |  | 0h | logmar | 01.05.SAP.02 | 01.05.IMP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.05.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
979 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.05.SAP.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
980 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 173.13 days | 04 January 2021 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0.58999999999999997 |  | 0h | nan | 01.05.SAP.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
981 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.05.SAP.02.02.01 | 01.05.IMP.01 |  |  | rule | 01.05.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
982 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 921 | 0h | logmar | 01.05.SAP.02.02.02 | 01.05.IMP.01 |  |  | rule | 01.05.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
983 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 21 days | 27 July 2021 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0.58999999999999997 | 982 | 0h | logmar | 01.05.SAP.02.02.03 | 01.05.IMP.01 |  |  | rule | 01.05.SAP.02 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
984 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 30 August 2021 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 | 983 | 0h | logmar | 01.05.SAP.02.02.04 | 01.05.IMP.01 |  |  | rule | 01.05.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
985 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 30 August 2021 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 | 984 | 0h | logmar | 01.05.SAP.02.02.05 | 01.05.IMP.01 |  |  | rule | 01.05.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
986 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 30 August 2021 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 | 985 | 0h | logmar | 01.05.SAP.02.02.06 | 01.05.IMP.01 |  |  | rule | 01.05.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
987 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 30 August 2021 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 | 986 | 0h | logmar | 01.05.SAP.02.02.07 | 01.05.IMP.01 |  |  | rule | 01.05.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
988 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 30 August 2021 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 | 987,981 | 0h | logmar | 01.05.SAP.02.02.08 | 01.05.IMP.01 |  |  | rule | 01.05.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
989 |  | Auto Scheduled | ויסות מלאי זמין/לא זמין בין מרה"ס למרת"ח ולהיפך - SAP | 191.13 days | 04 January 2021 8:00 | 07 October 2021 8:00 | 0.53000000000000003 |  | 0h | logmar | 01.05.SAP.03 | 01.05.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.05.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
990 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.05.SAP.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
991 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 191.13 days | 04 January 2021 8:00 | 07 October 2021 8:00 | 0.53000000000000003 |  | 0h | nan | 01.05.SAP.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
992 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.05.SAP.03.02.01 | 01.05.SAP.01 |  |  | rule | 01.05.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
993 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 921 | 0h | logmar | 01.05.SAP.03.02.02 | 01.05.SAP.01 |  |  | rule | 01.05.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
994 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 27 days | 27 July 2021 8:00 | 07 October 2021 8:00 | 0.53000000000000003 | 993 | 0h | logmar | 01.05.SAP.03.02.03 | 01.05.SAP.01 |  |  | rule | 01.05.SAP.03 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
995 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 07 October 2021 8:00 | 07 October 2021 8:00 | 0 | 994 | 0h | logmar | 01.05.SAP.03.02.04 | 01.05.SAP.01 |  |  | rule | 01.05.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
996 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 07 October 2021 8:00 | 07 October 2021 8:00 | 0 | 995 | 0h | logmar | 01.05.SAP.03.02.05 | 01.05.SAP.01 |  |  | rule | 01.05.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
997 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 07 October 2021 8:00 | 07 October 2021 8:00 | 0 | 996 | 0h | logmar | 01.05.SAP.03.02.06 | 01.05.SAP.01 |  |  | rule | 01.05.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
998 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 07 October 2021 8:00 | 07 October 2021 8:00 | 0 | 997 | 0h | logmar | 01.05.SAP.03.02.07 | 01.05.SAP.01 |  |  | rule | 01.05.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
999 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 07 October 2021 8:00 | 07 October 2021 8:00 | 0 | 998,992 | 0h | logmar | 01.05.SAP.03.02.08 | 01.05.SAP.01 |  |  | rule | 01.05.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה
1000 |  | Auto Scheduled | 01.06: אחסנה | 328.38 days | 20 July 2020 8:00 | 11 October 2021 8:00 | 0.59999999999999998 |  | 0h | nan | 01.06 |  | חתום | מוריה | hd | 01.06.BP.01 | גל | BP | NA | As Soon As Possible | 3 |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1001 |  | Auto Scheduled | 01.06: אחסנה.BP | 144 days | 20 July 2020 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.06.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1002 |  | Auto Scheduled | 01.06: אחסנה - BP | 144 days | 20 July 2020 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.06.BP.01 |  | חתום | מוריה | parent | 01.06.BP.01 | גל | BP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1003 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 144 days | 20 July 2020 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.06.BP.01.01 |  |  | מוריה | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1004 |  | Auto Scheduled | נדרש להתייחס שיהיו סטטוסים נוספים ל-10 כושרים (כגון ספירה, מלאי לפרויקט, מלאי חסום לחירום וכו')--יש להוסיף ולהתייחס למנפ"ר לאפשר לו לבצע באופן ידני בחירת פריט מכושר מסוים בזמן יצירת הדרישה / אישור הדרישה. | 1.13 days | 06 September 2020 8:00 | 06 September 2020 17:00 | 1 |  | 0h | שרון רחמים | 01.06.BP.01.01.01 |  | בוצע | מאיה | MoM | 01.06.BP.01 | עינת | BP | NA | Must Start On | 7 |  |  | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1005 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 40.5 days | 20 July 2020 8:00 | 07 September 2020 17:00 | 1 |  | 0h | 2020-09-07 00:00:00 | 01.06.BP.01.01.20 |  | בוצע | אבי | MoM | 01.06.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1006 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 7.88 days | 07 September 2020 8:00 | 15 September 2020 17:00 | 1 | 1005 | 0h | nan | 01.06.BP.01.01.21 |  | בוצע |  | MoM | 01.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1007 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 13.5 days | 15 September 2020 8:00 | 30 September 2020 17:00 | 1 | 1006 | 0h | תע - מוריה | 01.06.BP.01.01.22 |  | בוצע | אבי | MoM | 01.06.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1008 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 12.38 days | 30 September 2020 8:00 | 14 October 2020 17:00 | 1 | 1007 | 0h | 2020-10-14 00:00:00 | 01.06.BP.01.01.23 |  | בוצע |  | MoM | 01.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1009 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 16.88 days | 14 October 2020 8:00 | 03 November 2020 17:00 | 1 | 1008 | 0h | 2020-10-14 00:00:00 | 01.06.BP.01.01.24 |  | בוצע | ואל | MoM | 01.06.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1010 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 4.5 days | 03 November 2020 8:00 | 08 November 2020 17:00 | 1 | 1009 | 0h | 2020-10-14 00:00:00 | 01.06.BP.01.01.25 |  | בוצע | סיגל | MoM | 01.06.BP.01 | 2020-10-18 00:00:00 | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1011 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 1.13 days | 08 November 2020 8:00 | 08 November 2020 17:00 | 1 | 1010 | 0h | 2020-10-14 00:00:00 | 01.06.BP.01.01.26 |  | בוצע |  | MoM | 01.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1012 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 43.88 days | 08 November 2020 8:00 | 30 December 2020 17:00 | 1 | 1011 | 0h | תע - מוריה | 01.06.BP.01.01.27 |  | בוצע | ואל | MoM | 01.06.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1013 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 12.38 days | 30 December 2020 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 1012 | 0h | תע - מוריה | 01.06.BP.01.01.28 |  | בוצע | ואל | MoM | 01.06.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1014 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 46.13 days | 18 November 2020 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.06.BP.01.02 |  |  | מוריה | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1015 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 13 January 2021 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 1013 | 0h | nan | 01.06.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 01.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_01 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1016 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0 days | 18 November 2020 8:00 | 18 November 2020 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.06.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 01.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_02 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1017 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 0 days | 25 November 2020 8:00 | 25 November 2020 8:00 | 1 | 1016 | 0h | nan | 01.06.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 01.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_03 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1018 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0 days | 09 December 2020 8:00 | 09 December 2020 8:00 | 1 | 1017 | 0h | nan | 01.06.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 01.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_04 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1019 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 0 days | 16 December 2020 8:00 | 16 December 2020 8:00 | 1 | 1018 | 0h | nan | 01.06.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 01.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_05 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1020 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 0 days | 30 December 2020 8:00 | 30 December 2020 8:00 | 1 | 1019 | 0h | nan | 01.06.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 01.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_06 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1021 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1.13 days | 13 January 2021 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 1020,1015 | 0h | nan | 01.06.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 01.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_07 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1022 |  | Auto Scheduled | חתום | 1.13 days | 13 January 2021 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 1021 | 0h | nan | 01.06.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 01.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_08 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1023 |  | Auto Scheduled | 01.06: אחסנה.INT | 268.75 days | 01 October 2020 8:00 | 11 October 2021 8:00 | 8.0000000000000002E-2 |  | 0h | nan | 01.06.INT |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1024 |  | Auto Scheduled | חסימה/שחרור מלאים כהנחיה ממערכת SAP - למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תשלח שדר למערכת WMS עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה/לשחרור (מק"ט, כמות וכושר), כולל סיבת חסימה. - INT | 257.5 days | 01 October 2020 8:00 | 14 September 2021 8:00 | 0.19 |  | 0h | logmar | 01.06.INT.01 | 01.06.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.06.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1025 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 1.13 days | 01 October 2020 8:00 | 01 October 2020 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.06.INT.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1026 |  | Auto Scheduled | נדרש לבחון מול הזכיין חסימה אוטומטית | 1.13 days | 01 October 2020 8:00 | 01 October 2020 17:00 | 1 |  | 0h | BP | 01.06.INT.01.01.01 |  | בוצע | ואל | MoM | 01.06.INT.01 | ואל | WMS | NA | Must Start On | 7 |  |  | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1027 |  | Auto Scheduled | מע’ זכיין מובילה מחסן מלאי באחריות זכיין שיקוף חסימת המלאי במע' SAP נדרש להחליט באיזה רמה יסוכם בדיון מבנה ארגוני (אתר / אתר אחסון) | 1.13 days | 01 October 2020 8:00 | 01 October 2020 17:00 | 1 |  | 0h | BP | 01.06.INT.01.01.02 |  | בוצע | ואל | MoM | 01.06.INT.01 | ואל | INT | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1028 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 257.5 days | 01 October 2020 8:00 | 14 September 2021 8:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 0h | nan | 01.06.INT.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1029 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 1.13 days | 01 October 2020 8:00 | 01 October 2020 17:00 | 1 | 1027 | 0h | logmar | 01.06.INT.01.02.01 | 01.06.INT.01 |  |  | rule | 01.06.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1030 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 30 December 2020 8:00 | 30 December 2020 8:00 | 1 | 1012 | 0h | logmar | 01.06.INT.01.02.02 | 01.06.INT.01 |  |  | rule | 01.06.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1031 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 14 days | 23 August 2021 13:00 | 14 September 2021 8:00 | 0 | 1030 | 0h | logmar | 01.06.INT.01.02.03 | 01.06.INT.01 |  |  | rule | 01.06.INT.01 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1032 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 14 September 2021 8:00 | 14 September 2021 8:00 | 0 | 1031 | 0h | logmar | 01.06.INT.01.02.04 | 01.06.INT.01 |  |  | rule | 01.06.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1033 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 14 September 2021 8:00 | 14 September 2021 8:00 | 0 | 1032 | 0h | logmar | 01.06.INT.01.02.05 | 01.06.INT.01 |  |  | rule | 01.06.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1034 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 14 September 2021 8:00 | 14 September 2021 8:00 | 0 | 1033 | 0h | logmar | 01.06.INT.01.02.06 | 01.06.INT.01 |  |  | rule | 01.06.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1035 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 14 September 2021 8:00 | 14 September 2021 8:00 | 0 | 1034 | 0h | logmar | 01.06.INT.01.02.07 | 01.06.INT.01 |  |  | rule | 01.06.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1036 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 14 September 2021 8:00 | 14 September 2021 8:00 | 0 | 1035,1029 | 0h | logmar | 01.06.INT.01.02.08 | 01.06.INT.01 |  |  | rule | 01.06.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1037 |  | Auto Scheduled | חסימה/שחרור מלאים ממערכת WMS לSAP- מערכת WMS תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני המלאי שנחסמו כולל סיבת חסימה. - INT | 179.88 days | 30 December 2020 8:00 | 02 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.06.INT.02 | 01.06.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.06.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1038 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.06.INT.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1039 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 179.88 days | 30 December 2020 8:00 | 02 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.06.INT.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1040 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.06.INT.02.02.01 | 01.06.INT.03 |  |  | rule | 01.06.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1041 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 30 December 2020 8:00 | 30 December 2020 8:00 | 1 | 1012 | 0h | logmar | 01.06.INT.02.02.02 | 01.06.INT.03 |  |  | rule | 01.06.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1042 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 3 days | 30 August 2021 11:00 | 02 September 2021 8:00 | 0 | 1041 | 0h | logmar | 01.06.INT.02.02.03 | 01.06.INT.03 |  |  | rule | 01.06.INT.02 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1043 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 02 September 2021 8:00 | 02 September 2021 8:00 | 0 | 1042 | 0h | logmar | 01.06.INT.02.02.04 | 01.06.INT.03 |  |  | rule | 01.06.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1044 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 02 September 2021 8:00 | 02 September 2021 8:00 | 0 | 1043 | 0h | logmar | 01.06.INT.02.02.05 | 01.06.INT.03 |  |  | rule | 01.06.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1045 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 02 September 2021 8:00 | 02 September 2021 8:00 | 0 | 1044 | 0h | logmar | 01.06.INT.02.02.06 | 01.06.INT.03 |  |  | rule | 01.06.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1046 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 02 September 2021 8:00 | 02 September 2021 8:00 | 0 | 1045 | 0h | logmar | 01.06.INT.02.02.07 | 01.06.INT.03 |  |  | rule | 01.06.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1047 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 02 September 2021 8:00 | 02 September 2021 8:00 | 0 | 1046,1040 | 0h | logmar | 01.06.INT.02.02.08 | 01.06.INT.03 |  |  | rule | 01.06.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1048 |  | Auto Scheduled | פתיחת בקשה מדיניות לפריט מלאים ממערכת WMS לSAP- מערכת WMS תשלח שדר עם נתוני הבקשה למערכת SAP. - INT | 196.75 days | 30 December 2020 8:00 | 11 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.06.INT.03 | 01.06.INT.04 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.06.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1049 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.06.INT.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1050 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 196.75 days | 30 December 2020 8:00 | 11 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.06.INT.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1051 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.06.INT.03.02.01 | 01.06.INT.04 |  |  | rule | 01.06.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1052 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 30 December 2020 8:00 | 30 December 2020 8:00 | 1 | 1012 | 0h | logmar | 01.06.INT.03.02.02 | 01.06.INT.04 |  |  | rule | 01.06.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1053 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 20 days | 30 August 2021 10:00 | 11 October 2021 8:00 | 0 | 1052 | 0h | logmar | 01.06.INT.03.02.03 | 01.06.INT.04 |  |  | rule | 01.06.INT.03 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1054 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 11 October 2021 8:00 | 11 October 2021 8:00 | 0 | 1053 | 0h | logmar | 01.06.INT.03.02.04 | 01.06.INT.04 |  |  | rule | 01.06.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1055 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 11 October 2021 8:00 | 11 October 2021 8:00 | 0 | 1054 | 0h | logmar | 01.06.INT.03.02.05 | 01.06.INT.04 |  |  | rule | 01.06.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1056 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 11 October 2021 8:00 | 11 October 2021 8:00 | 0 | 1055 | 0h | logmar | 01.06.INT.03.02.06 | 01.06.INT.04 |  |  | rule | 01.06.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1057 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 11 October 2021 8:00 | 11 October 2021 8:00 | 0 | 1056 | 0h | logmar | 01.06.INT.03.02.07 | 01.06.INT.04 |  |  | rule | 01.06.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1058 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 11 October 2021 8:00 | 11 October 2021 8:00 | 0 | 1057,1051 | 0h | logmar | 01.06.INT.03.02.08 | 01.06.INT.04 |  |  | rule | 01.06.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1059 |  | Auto Scheduled | 01.06: אחסנה.SAP | 196.75 days | 30 December 2020 8:00 | 11 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.06.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1060 |  | Auto Scheduled | חסימה/שחרור מלאים כהנחיה ממערכת SAP - למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תפתח שריון עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה/לשחרור בWMS - SAP | 183.25 days | 30 December 2020 8:00 | 12 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.06.SAP.01 | 01.06.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.06.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1061 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.06.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1062 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 183.25 days | 30 December 2020 8:00 | 12 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.06.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1063 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.06.SAP.01.02.01 | 01.06.SAP.01 |  |  | rule | 01.06.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1064 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 30 December 2020 8:00 | 30 December 2020 8:00 | 1 | 1012 | 0h | logmar | 01.06.SAP.01.02.02 | 01.06.SAP.01 |  |  | rule | 01.06.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1065 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 18 days | 16 August 2021 8:00 | 12 September 2021 8:00 | 0 | 1064 | 0h | logmar | 01.06.SAP.01.02.03 | 01.06.SAP.01 |  |  | rule | 01.06.SAP.01 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1066 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 12 September 2021 8:00 | 12 September 2021 8:00 | 0 | 1065 | 0h | logmar | 01.06.SAP.01.02.04 | 01.06.SAP.01 |  |  | rule | 01.06.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1067 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 12 September 2021 8:00 | 12 September 2021 8:00 | 0 | 1066 | 0h | logmar | 01.06.SAP.01.02.05 | 01.06.SAP.01 |  |  | rule | 01.06.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1068 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 12 September 2021 8:00 | 12 September 2021 8:00 | 0 | 1067 | 0h | logmar | 01.06.SAP.01.02.06 | 01.06.SAP.01 |  |  | rule | 01.06.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1069 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 12 September 2021 8:00 | 12 September 2021 8:00 | 0 | 1068 | 0h | logmar | 01.06.SAP.01.02.07 | 01.06.SAP.01 |  |  | rule | 01.06.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1070 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 12 September 2021 8:00 | 12 September 2021 8:00 | 0 | 1069,1063 | 0h | logmar | 01.06.SAP.01.02.08 | 01.06.SAP.01 |  |  | rule | 01.06.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1071 |  | Auto Scheduled | חסימה/שחרור מלאים כהנחיה ממערכת SAP - למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תפתח שריון עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה/לשחרור בWMS - SAP | 152.88 days | 30 December 2020 8:00 | 01 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.06.SAP.02 | 01.06.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.06.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1072 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.06.SAP.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1073 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 152.88 days | 30 December 2020 8:00 | 01 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.06.SAP.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1074 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.06.SAP.02.02.01 | 01.06.SAP.02 |  |  | rule | 01.06.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1075 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 30 December 2020 8:00 | 30 December 2020 8:00 | 1 | 1012 | 0h | logmar | 01.06.SAP.02.02.02 | 01.06.SAP.02 |  |  | rule | 01.06.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1076 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5 days | 25 July 2021 13:00 | 01 August 2021 8:00 | 0 | 1075 | 0h | logmar | 01.06.SAP.02.02.03 | 01.06.SAP.02 |  |  | rule | 01.06.SAP.02 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1077 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 01 August 2021 8:00 | 01 August 2021 8:00 | 0 | 1076 | 0h | logmar | 01.06.SAP.02.02.04 | 01.06.SAP.02 |  |  | rule | 01.06.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1078 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 01 August 2021 8:00 | 01 August 2021 8:00 | 0 | 1077 | 0h | logmar | 01.06.SAP.02.02.05 | 01.06.SAP.02 |  |  | rule | 01.06.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1079 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 01 August 2021 8:00 | 01 August 2021 8:00 | 0 | 1078 | 0h | logmar | 01.06.SAP.02.02.06 | 01.06.SAP.02 |  |  | rule | 01.06.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1080 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 01 August 2021 8:00 | 01 August 2021 8:00 | 0 | 1079 | 0h | logmar | 01.06.SAP.02.02.07 | 01.06.SAP.02 |  |  | rule | 01.06.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1081 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 01 August 2021 8:00 | 01 August 2021 8:00 | 0 | 1080,1074 | 0h | logmar | 01.06.SAP.02.02.08 | 01.06.SAP.02 |  |  | rule | 01.06.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1082 |  | Auto Scheduled | חסימה/שחרור מלאים מחסנים בתפעול SAP- מערכת SAP תמשיך לאפשר את היכולת חסימה/שחרור בשגרה ובחירום ע"ב טרנ' zlq02 zblkstk ברמת הWM - SAP | 149.5 days | 30 December 2020 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.06.SAP.03 | 01.06.IMP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.06.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1083 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.06.SAP.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1084 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 149.5 days | 30 December 2020 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.06.SAP.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1085 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.06.SAP.03.02.01 | 01.06.IMP.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1086 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 30 December 2020 8:00 | 30 December 2020 8:00 | 1 | 1012 | 0h | logmar | 01.06.SAP.03.02.02 | 01.06.IMP.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1087 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2 days | 25 July 2021 10:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 | 1086 | 0h | logmar | 01.06.SAP.03.02.03 | 01.06.IMP.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.03 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1088 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 | 1087 | 0h | logmar | 01.06.SAP.03.02.04 | 01.06.IMP.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1089 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 | 1088 | 0h | logmar | 01.06.SAP.03.02.05 | 01.06.IMP.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1090 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 | 1089 | 0h | logmar | 01.06.SAP.03.02.06 | 01.06.IMP.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1091 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 | 1090 | 0h | logmar | 01.06.SAP.03.02.07 | 01.06.IMP.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1092 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 | 1091,1085 | 0h | logmar | 01.06.SAP.03.02.08 | 01.06.IMP.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1093 |  | Auto Scheduled | מחסנים מיוחדים - מערכת SAP תאפשר את תהליכי האחסנה ובדיקת החוקות כפי שקיים היום - SAP | 149.5 days | 30 December 2020 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.06.SAP.04 | 01.06.IMP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.06.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1094 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.06.SAP.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1095 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 149.5 days | 30 December 2020 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.06.SAP.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1096 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.06.SAP.04.02.01 | 01.06.IMP.01 |  |  | rule | 01.06.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1097 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 30 December 2020 8:00 | 30 December 2020 8:00 | 1 | 1012 | 0h | logmar | 01.06.SAP.04.02.02 | 01.06.IMP.01 |  |  | rule | 01.06.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1098 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 1 day | 25 July 2021 9:00 | 26 July 2021 8:00 | 0 | 1097 | 0h | logmar | 01.06.SAP.04.02.03 | 01.06.IMP.01 |  |  | rule | 01.06.SAP.04 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1099 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 26 July 2021 8:00 | 26 July 2021 8:00 | 0 | 1098 | 0h | logmar | 01.06.SAP.04.02.04 | 01.06.IMP.01 |  |  | rule | 01.06.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1100 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 26 July 2021 8:00 | 26 July 2021 8:00 | 0 | 1099 | 0h | logmar | 01.06.SAP.04.02.05 | 01.06.IMP.01 |  |  | rule | 01.06.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1101 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 26 July 2021 8:00 | 26 July 2021 8:00 | 0 | 1100 | 0h | logmar | 01.06.SAP.04.02.06 | 01.06.IMP.01 |  |  | rule | 01.06.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1102 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 26 July 2021 8:00 | 26 July 2021 8:00 | 0 | 1101 | 0h | logmar | 01.06.SAP.04.02.07 | 01.06.IMP.01 |  |  | rule | 01.06.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1103 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 | 1102,1096 | 0h | logmar | 01.06.SAP.04.02.08 | 01.06.IMP.01 |  |  | rule | 01.06.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1104 |  | Auto Scheduled | קודי סיבת החסימה- קיסטום סיבות לתנועה 977/978 על פי סיבות החסימה שברשימת קודי הסיבות המאוחד. - SAP | 182.13 days | 30 December 2020 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.06.SAP.05 | 01.06.IMP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.06.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1105 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.06.SAP.05.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1106 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 182.13 days | 30 December 2020 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.06.SAP.05.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1107 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.06.SAP.05.02.01 | 01.06.IMP.05 |  |  | rule | 01.06.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1108 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 30 December 2020 8:00 | 30 December 2020 8:00 | 1 | 1012 | 0h | logmar | 01.06.SAP.05.02.02 | 01.06.IMP.05 |  |  | rule | 01.06.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1109 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 4 days | 31 August 2021 12:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 | 1108 | 0h | logmar | 01.06.SAP.05.02.03 | 01.06.IMP.05 |  |  | rule | 01.06.SAP.05 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1110 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 09 September 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 | 1109 | 0h | logmar | 01.06.SAP.05.02.04 | 01.06.IMP.05 |  |  | rule | 01.06.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1111 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 09 September 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 | 1110 | 0h | logmar | 01.06.SAP.05.02.05 | 01.06.IMP.05 |  |  | rule | 01.06.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1112 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 09 September 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 | 1111 | 0h | logmar | 01.06.SAP.05.02.06 | 01.06.IMP.05 |  |  | rule | 01.06.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1113 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 09 September 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 | 1112 | 0h | logmar | 01.06.SAP.05.02.07 | 01.06.IMP.05 |  |  | rule | 01.06.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1114 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 09 September 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 | 1113,1107 | 0h | logmar | 01.06.SAP.05.02.08 | 01.06.IMP.05 |  |  | rule | 01.06.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1115 |  | Auto Scheduled | חסימה/שחרור מלאים ממערכת WMS לSAP- תחזוק חוקת הרשאות ב-SAP לבע"ת צבאיים לביצוע הפעולה לחסימה ב-WMS - SAP | 175.38 days | 30 December 2020 8:00 | 29 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.06.SAP.06 | 01.06.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.06.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1116 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.06.SAP.06.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1117 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 175.38 days | 30 December 2020 8:00 | 29 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.06.SAP.06.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1118 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.06.SAP.06.02.01 | 01.06.SAP.07 |  |  | rule | 01.06.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1119 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 30 December 2020 8:00 | 30 December 2020 8:00 | 1 | 1012 | 0h | logmar | 01.06.SAP.06.02.02 | 01.06.SAP.07 |  |  | rule | 01.06.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1120 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5 days | 22 August 2021 13:00 | 29 August 2021 8:00 | 0 | 1119 | 0h | logmar | 01.06.SAP.06.02.03 | 01.06.SAP.07 |  |  | rule | 01.06.SAP.06 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1121 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 29 August 2021 8:00 | 29 August 2021 8:00 | 0 | 1120 | 0h | logmar | 01.06.SAP.06.02.04 | 01.06.SAP.07 |  |  | rule | 01.06.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1122 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 29 August 2021 8:00 | 29 August 2021 8:00 | 0 | 1121 | 0h | logmar | 01.06.SAP.06.02.05 | 01.06.SAP.07 |  |  | rule | 01.06.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1123 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 29 August 2021 8:00 | 29 August 2021 8:00 | 0 | 1122 | 0h | logmar | 01.06.SAP.06.02.06 | 01.06.SAP.07 |  |  | rule | 01.06.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1124 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 29 August 2021 8:00 | 29 August 2021 8:00 | 0 | 1123 | 0h | logmar | 01.06.SAP.06.02.07 | 01.06.SAP.07 |  |  | rule | 01.06.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1125 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 29 August 2021 8:00 | 29 August 2021 8:00 | 0 | 1124,1118 | 0h | logmar | 01.06.SAP.06.02.08 | 01.06.SAP.07 |  |  | rule | 01.06.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1126 |  | Auto Scheduled | פתיחת בקשה מדיניות לפריט מלאים ממערכת WMS לSAP- מערכת SAP תציג את הבקשה (דרך עדכון בשולחן עבודה), ותאפשר התחלת תהליך חסימה/שחרור ע"ס בקשת מדיניות לפריט זו. - SAP | 196.75 days | 30 December 2020 8:00 | 11 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.06.SAP.07 | 01.06.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.06.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1127 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.06.SAP.07.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1128 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 196.75 days | 30 December 2020 8:00 | 11 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.06.SAP.07.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1129 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.06.SAP.07.02.01 | 01.06.SAP.04 |  |  | rule | 01.06.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1130 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 30 December 2020 8:00 | 30 December 2020 8:00 | 1 | 1012 | 0h | logmar | 01.06.SAP.07.02.02 | 01.06.SAP.04 |  |  | rule | 01.06.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1131 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16 days | 02 September 2021 15:00 | 11 October 2021 8:00 | 0 | 1130 | 0h | logmar | 01.06.SAP.07.02.03 | 01.06.SAP.04 |  |  | rule | 01.06.SAP.07 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1132 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 11 October 2021 8:00 | 11 October 2021 8:00 | 0 | 1131 | 0h | logmar | 01.06.SAP.07.02.04 | 01.06.SAP.04 |  |  | rule | 01.06.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1133 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 11 October 2021 8:00 | 11 October 2021 8:00 | 0 | 1132 | 0h | logmar | 01.06.SAP.07.02.05 | 01.06.SAP.04 |  |  | rule | 01.06.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1134 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 11 October 2021 8:00 | 11 October 2021 8:00 | 0 | 1133 | 0h | logmar | 01.06.SAP.07.02.06 | 01.06.SAP.04 |  |  | rule | 01.06.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1135 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 11 October 2021 8:00 | 11 October 2021 8:00 | 0 | 1134 | 0h | logmar | 01.06.SAP.07.02.07 | 01.06.SAP.04 |  |  | rule | 01.06.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1136 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 October 2021 8:00 | 11 October 2021 8:00 | 0 | 1135,1129 | 0h | logmar | 01.06.SAP.07.02.08 | 01.06.SAP.04 |  |  | rule | 01.06.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1137 |  | Auto Scheduled | חסימה/שחרור מלאים ממערכת WMS לSAP- מערכת SAP תאפשר שינוי סטאטוס המלאי ע"ב הנתונים שהגיעו מWMS . - SAP | 187.75 days | 30 December 2020 8:00 | 29 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.06.SAP.08 | 01.06.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.06.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1138 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.06.SAP.08.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1139 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 187.75 days | 30 December 2020 8:00 | 29 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.06.SAP.08.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1140 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.06.SAP.08.02.01 | 01.06.SAP.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1141 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 30 December 2020 8:00 | 30 December 2020 8:00 | 1 | 1012 | 0h | logmar | 01.06.SAP.08.02.02 | 01.06.SAP.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1142 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 21 days | 17 August 2021 11:00 | 29 September 2021 8:00 | 0 | 1141 | 0h | logmar | 01.06.SAP.08.02.03 | 01.06.SAP.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.08 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1143 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 29 September 2021 8:00 | 29 September 2021 8:00 | 0 | 1142 | 0h | logmar | 01.06.SAP.08.02.04 | 01.06.SAP.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1144 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 29 September 2021 8:00 | 29 September 2021 8:00 | 0 | 1143 | 0h | logmar | 01.06.SAP.08.02.05 | 01.06.SAP.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1145 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 29 September 2021 8:00 | 29 September 2021 8:00 | 0 | 1144 | 0h | logmar | 01.06.SAP.08.02.06 | 01.06.SAP.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1146 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 29 September 2021 8:00 | 29 September 2021 8:00 | 0 | 1145 | 0h | logmar | 01.06.SAP.08.02.07 | 01.06.SAP.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1147 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 29 September 2021 8:00 | 29 September 2021 8:00 | 0 | 1146,1140 | 0h | logmar | 01.06.SAP.08.02.08 | 01.06.SAP.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה
1148 |  | Auto Scheduled | 01.07: חוקת המלאי | 154.13 days | 20 August 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.07 |  | חתום | מוריה | hd | 01.07.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 3 |  | 01.07 | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה
1149 |  | Auto Scheduled | 01.07: חוקת המלאי.BP | 154.13 days | 20 August 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.07.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 01.07 | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה
1150 |  | Auto Scheduled | 01.07: חוקת המלאי - BP | 154.13 days | 20 August 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.07.BP.01 |  | חתום | מוריה | parent | 01.07.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.07 | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה
1151 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 126 days | 24 September 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.07.BP.01.01 |  |  | מוריה | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.07 | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה
1152 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 63 days | 24 September 2020 8:00 | 10 December 2020 17:00 | 1 |  | 0h | תע - מוריה | 01.07.BP.01.01.20 |  | בוצע | מוריה | MoM | 01.07.BP.01 | עינת | BP | NA | Must Start On | 7 |  |  | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה
1153 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 13.5 days | 10 December 2020 8:00 | 27 December 2020 17:00 | 1 | 1152 | 0h | תע - מוריה | 01.07.BP.01.01.21 |  | בוצע | מוריה | MoM | 01.07.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה
1154 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 51.75 days | 27 December 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 1153 | 0h | nan | 01.07.BP.01.01.22 |  | בוצע |  | MoM | 01.07.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה
1155 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0 days | 31 December 2020 17:00 | 31 December 2020 17:00 | 1 | 1154 | 0h | תע - מוריה | 01.07.BP.01.01.23 |  | בוצע | סיגל | MoM | 01.07.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה
1156 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 47.25 days | 31 December 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 1155 | 0h | תע - מוריה | 01.07.BP.01.01.24 |  | בוצע | עינת | MoM | 01.07.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה
1157 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 1156 | 0h | nan | 01.07.BP.01.01.25 |  | בוצע |  | MoM | 01.07.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה
1158 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 1157 | 0h | nan | 01.07.BP.01.01.26 |  | בוצע |  | MoM | 01.07.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה
1159 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 1158 | 0h | תע - מוריה | 01.07.BP.01.01.27 |  | בוצע | עינת | MoM | 01.07.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה
1160 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 1159 | 0h | תע - מוריה | 01.07.BP.01.01.28 |  | בוצע | עינת | MoM | 01.07.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה
1161 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 154.13 days | 20 August 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.07.BP.01.02 |  |  | מוריה | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.07 | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה
1162 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 1160 | 0h | nan | 01.07.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 01.07.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_01 | 01.07 | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה
1163 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0 days | 20 August 2020 8:00 | 20 August 2020 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.07.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 01.07.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_02 | 01.07 | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה
1164 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 0 days | 27 August 2020 8:00 | 27 August 2020 8:00 | 1 | 1163 | 0h | nan | 01.07.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 01.07.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_03 | 01.07 | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה
1165 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0 days | 10 September 2020 8:00 | 10 September 2020 8:00 | 1 | 1164 | 0h | nan | 01.07.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 01.07.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_04 | 01.07 | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה
1166 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 0 days | 17 September 2020 8:00 | 17 September 2020 8:00 | 1 | 1165 | 0h | nan | 01.07.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 01.07.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_05 | 01.07 | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה
1167 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 0 days | 01 October 2020 8:00 | 01 October 2020 8:00 | 1 | 1166 | 0h | nan | 01.07.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 01.07.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_06 | 01.07 | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה
1168 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 1167,1162 | 0h | nan | 01.07.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 01.07.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_07 | 01.07 | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה
1169 |  | Auto Scheduled | חתום | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 1168 | 0h | nan | 01.07.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 01.07.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_08 | 01.07 | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה
1170 |  | Auto Scheduled | 01.09: 1003 | 154.13 days | 20 August 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.09 |  | חתום | מוריה | hd | 01.09.BP.01 | מורן | BP | NA | As Soon As Possible | 3 |  | 01.09 | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה
1171 |  | Auto Scheduled | 01.09: 1003.BP | 154.13 days | 20 August 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.09.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 01.09 | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה
1172 |  | Auto Scheduled | 01.09: 1003 - BP | 154.13 days | 20 August 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.09.BP.01 |  | חתום | מוריה | parent | 01.09.BP.01 | מורן | BP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.09 | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה
1173 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 146.25 days | 31 August 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.09.BP.01.01 |  |  | מוריה | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.09 | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה
1174 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 12.38 days | 31 August 2020 8:00 | 14 September 2020 17:00 | 1 |  | 0h | תע - מוריה | 01.09.BP.01.01.20 |  | בוצע | ואל | MoM | 01.09.BP.01 | ואל | BP | NA | Must Start On | 7 |  |  | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה
1175 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 12.38 days | 17 September 2020 8:00 | 01 October 2020 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.09.BP.01.01.21 |  | בוצע |  | MoM | 01.09.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה
1176 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 11.25 days | 01 October 2020 8:00 | 14 October 2020 17:00 | 1 | 1175 | 0h | 2020-10-19 00:00:00 | 01.09.BP.01.01.22 |  | בוצע |  | MoM | 01.09.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה
1177 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 12.38 days | 14 October 2020 8:00 | 28 October 2020 17:00 | 1 | 1176 | 0h | תע - מוריה | 01.09.BP.01.01.23 |  | בוצע | ואל | MoM | 01.09.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה
1178 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 3.38 days | 28 October 2020 8:00 | 01 November 2020 17:00 | 1 | 1177 | 0h | 2020-10-19 00:00:00 | 01.09.BP.01.01.24 |  | בוצע | ואל | MoM | 01.09.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה
1179 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 2.25 days | 01 November 2020 8:00 | 02 November 2020 17:00 | 1 | 1178 | 0h | 2020-10-19 00:00:00 | 01.09.BP.01.01.25 |  | בוצע | ואל | MoM | 01.09.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה
1180 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 5.63 days | 02 November 2020 8:00 | 08 November 2020 17:00 | 1 | 1179 | 0h | 2020-10-19 00:00:00 | 01.09.BP.01.01.26 |  | בוצע |  | MoM | 01.09.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה
1181 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 25.88 days | 08 November 2020 8:00 | 08 December 2020 17:00 | 1 | 1180 | 0h | תע - מוריה | 01.09.BP.01.01.27 |  | בוצע | ואל | MoM | 01.09.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה
1182 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 66.38 days | 08 December 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 1181 | 0h | תע - מוריה | 01.09.BP.01.01.28 |  | בוצע | ואל | MoM | 01.09.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה
1183 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 154.13 days | 20 August 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.09.BP.01.02 |  |  | מוריה | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.09 | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה
1184 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 1182 | 0h | nan | 01.09.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 01.09.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_01 | 01.09 | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה
1185 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0 days | 20 August 2020 8:00 | 20 August 2020 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.09.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 01.09.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_02 | 01.09 | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה
1186 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 0 days | 27 August 2020 8:00 | 27 August 2020 8:00 | 1 | 1185 | 0h | nan | 01.09.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 01.09.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_03 | 01.09 | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה
1187 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0 days | 10 September 2020 8:00 | 10 September 2020 8:00 | 1 | 1186 | 0h | nan | 01.09.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 01.09.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_04 | 01.09 | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה
1188 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 0 days | 17 September 2020 8:00 | 17 September 2020 8:00 | 1 | 1187 | 0h | nan | 01.09.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 01.09.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_05 | 01.09 | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה
1189 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 0 days | 01 October 2020 8:00 | 01 October 2020 8:00 | 1 | 1188 | 0h | nan | 01.09.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 01.09.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_06 | 01.09 | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה
1190 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 1189,1184 | 0h | nan | 01.09.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 01.09.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_07 | 01.09 | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה
1191 |  | Auto Scheduled | חתום | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 1190 | 0h | nan | 01.09.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 01.09.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_08 | 01.09 | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה
1192 |  | Auto Scheduled | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 456.63 days | 12 August 2020 8:00 | 12 April 2022 8:00 | 0.41999999999999998 |  | 0h | nan | 01.11 |  | חתום | מאיה | hd | 01.11.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 3 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1193 |  | Auto Scheduled | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים.BP | 124.88 days | 12 August 2020 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.11.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1194 |  | Auto Scheduled | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים - BP | 124.88 days | 12 August 2020 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.11.BP.01 |  | חתום | מאיה | parent | 01.11.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1195 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 124.88 days | 12 August 2020 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.11.BP.01.01 |  |  | מאיה | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1196 |  | Auto Scheduled | יש להגדיר כיצד יתבצע ספירת פריטים מיוחדים | 1.13 days | 18 August 2020 8:00 | 18 August 2020 17:00 | 1 |  | 0h | BP | 01.11.BP.01.01.01 |  | בוצע | עינת | MoM | 01.11.BP.01 | עינת | BP | NA | Must Start On | 7 |  |  | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1197 |  | Auto Scheduled | יש להתאים בSAP את תדירות הספירה | 1.13 days | 19 August 2020 8:00 | 19 August 2020 17:00 | 1 |  | 0h | BP | 01.11.BP.01.01.02 |  | בוצע | עינת | MoM | 01.11.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1198 |  | Auto Scheduled | 1. טענה: הזכיין לא יכול לדווח על אי הילום מבלי להשלים /להיקנס--2. ממולץ להוסיף סטטוס נוסף במערכת הSAP לפני הסטטוס המומלץ לסגירת ההפרש --3. כיום בודקים האם פריט שנמצא בחוסר מול המרחב ובמידה ולא נמצא בודקים מול כל המרחבים, האם לזכיין תהיה האפשרות לחפש מלאי | 1.13 days | 25 August 2020 8:00 | 25 August 2020 17:00 | 1 |  | 0h | שרון רחמים | 01.11.BP.01.01.03 |  | בוצע | עינת | MoM | 01.11.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1199 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 12.38 days | 12 August 2020 8:00 | 26 August 2020 17:00 | 1 |  | 0h | תע - מוריה | 01.11.BP.01.01.20 |  | בוצע | אבי | MoM | 01.11.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1200 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 12.38 days | 18 August 2020 8:00 | 01 September 2020 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.11.BP.01.01.21 |  | בוצע |  | MoM | 01.11.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1201 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 11.25 days | 01 September 2020 8:00 | 14 September 2020 17:00 | 1 | 1200 | 0h | תע - מוריה | 01.11.BP.01.01.22 |  | בוצע | אבי | MoM | 01.11.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1202 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 4.5 days | 14 September 2020 8:00 | 17 September 2020 17:00 | 1 | 1201 | 0h | תע - מוריה | 01.11.BP.01.01.23 |  | בוצע | אבי | MoM | 01.11.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1203 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 24.75 days | 17 September 2020 8:00 | 18 October 2020 17:00 | 1 | 1202 | 0h | nan | 01.11.BP.01.01.24 |  | בוצע |  | MoM | 01.11.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1204 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 18 days | 18 October 2020 8:00 | 08 November 2020 17:00 | 1 | 1203 | 0h | nan | 01.11.BP.01.01.25 |  | בוצע |  | MoM | 01.11.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1205 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 15.75 days | 08 November 2020 8:00 | 25 November 2020 17:00 | 1 | 1204 | 0h | תע - מוריה | 01.11.BP.01.01.26 |  | בוצע | אבי | MoM | 01.11.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1206 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 30.38 days | 25 November 2020 8:00 | 31 December 2020 17:00 | 1 | 1205 | 0h | תע - מוריה | 01.11.BP.01.01.27 |  | בוצע | עינת | MoM | 01.11.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1207 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 11.25 days | 31 December 2020 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 1206 | 0h | תע - מוריה | 01.11.BP.01.01.28 |  | בוצע | עינת | MoM | 01.11.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1208 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 46.13 days | 18 November 2020 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.11.BP.01.02 |  |  | מאיה | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1209 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 13 January 2021 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 1207 | 0h | nan | 01.11.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 01.11.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1210 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0 days | 18 November 2020 8:00 | 18 November 2020 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.11.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 01.11.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1211 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 0 days | 25 November 2020 8:00 | 25 November 2020 8:00 | 1 | 1210 | 0h | nan | 01.11.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 01.11.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1212 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0 days | 09 December 2020 8:00 | 09 December 2020 8:00 | 1 | 1211 | 0h | nan | 01.11.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 01.11.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1213 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 0 days | 16 December 2020 8:00 | 16 December 2020 8:00 | 1 | 1212 | 0h | nan | 01.11.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 01.11.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1214 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 0 days | 30 December 2020 8:00 | 30 December 2020 8:00 | 1 | 1213 | 0h | nan | 01.11.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 01.11.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1215 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1.13 days | 13 January 2021 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 1214,1209 | 0h | nan | 01.11.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 01.11.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1216 |  | Auto Scheduled | חתום | 1.13 days | 13 January 2021 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 1215 | 0h | nan | 01.11.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 01.11.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1217 |  | Auto Scheduled | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים.INT | 343 days | 31 December 2020 8:00 | 12 April 2022 8:00 | 0.02 |  | 0h | nan | 01.11.INT |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1218 |  | Auto Scheduled | ניפוק ליחידה-מערכת הWMS תאפשר ביצוע פעולת רוורס לתנועת ניפוק ושליחת שדר למערכת הSAP כאשר משלוח יצא מהמרה"ס אבל מסיבה כלשהי לא הגיע ליחידה, והמשאית חזרה עם הציוד למחסן הפצה. - INT | 323.88 days | 31 December 2020 8:00 | 20 March 2022 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.11.INT.01 | 02.18.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.11.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1219 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.11.INT.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1220 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 323.88 days | 31 December 2020 8:00 | 20 March 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.11.INT.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1221 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.11.INT.01.02.01 | 02.18.INT.03 |  |  | rule | 01.11.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1222 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 31 December 2020 8:00 | 31 December 2020 8:00 | 1 | 1206 | 0h | logmar | 01.11.INT.01.02.02 | 02.18.INT.03 |  |  | rule | 01.11.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1223 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 23 days | 17 February 2022 13:00 | 20 March 2022 8:00 | 0 | 1222 | 0h | logmar | 01.11.INT.01.02.03 | 02.18.INT.03 |  |  | rule | 01.11.INT.01 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1224 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 20 March 2022 8:00 | 20 March 2022 8:00 | 0 | 1223 | 0h | logmar | 01.11.INT.01.02.04 | 02.18.INT.03 |  |  | rule | 01.11.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1225 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 20 March 2022 8:00 | 20 March 2022 8:00 | 0 | 1224 | 0h | logmar | 01.11.INT.01.02.05 | 02.18.INT.03 |  |  | rule | 01.11.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1226 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 20 March 2022 8:00 | 20 March 2022 8:00 | 0 | 1225 | 0h | logmar | 01.11.INT.01.02.06 | 02.18.INT.03 |  |  | rule | 01.11.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1227 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 20 March 2022 8:00 | 20 March 2022 8:00 | 0 | 1226 | 0h | logmar | 01.11.INT.01.02.07 | 02.18.INT.03 |  |  | rule | 01.11.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1228 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 20 March 2022 8:00 | 20 March 2022 8:00 | 0 | 1227,1221 | 0h | logmar | 01.11.INT.01.02.08 | 02.18.INT.03 |  |  | rule | 01.11.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1229 |  | Auto Scheduled | הפרש: מערכת WMS ומערכת SAP יאפשרו העברת שדרים בכדי לעדכן על שינויים במלאי בעקבות ספירה ומציאת הפרש - - INT | 212.5 days | 31 December 2020 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.11.INT.02 | 01.11.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.11.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1230 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.11.INT.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1231 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 212.5 days | 31 December 2020 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.11.INT.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1232 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.11.INT.02.02.01 | 01.11.INT.01 |  |  | rule | 01.11.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1233 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 31 December 2020 8:00 | 31 December 2020 8:00 | 1 | 1206 | 0h | logmar | 01.11.INT.02.02.02 | 01.11.INT.01 |  |  | rule | 01.11.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1234 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 45 days | 19 August 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 0 | 1233 | 0h | logmar | 01.11.INT.02.02.03 | 01.11.INT.01 |  |  | rule | 01.11.INT.02 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1235 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 0 | 1234 | 0h | logmar | 01.11.INT.02.02.04 | 01.11.INT.01 |  |  | rule | 01.11.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1236 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 0 | 1235 | 0h | logmar | 01.11.INT.02.02.05 | 01.11.INT.01 |  |  | rule | 01.11.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1237 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 0 | 1236 | 0h | logmar | 01.11.INT.02.02.06 | 01.11.INT.01 |  |  | rule | 01.11.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1238 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 0 | 1237 | 0h | logmar | 01.11.INT.02.02.07 | 01.11.INT.01 |  |  | rule | 01.11.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1239 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 0 | 1238,1232 | 0h | logmar | 01.11.INT.02.02.08 | 01.11.INT.01 |  |  | rule | 01.11.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1240 |  | Auto Scheduled | הפרש: מערכת SAP ומערכת WMS יאפשרו העברת שדרים לסיריאלים וסדרות חדשות במלאי - - INT | 192.25 days | 31 December 2020 8:00 | 06 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.11.INT.03 | 01.11.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.11.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1241 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.11.INT.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1242 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 192.25 days | 31 December 2020 8:00 | 06 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.11.INT.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1243 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.11.INT.03.02.01 | 01.11.INT.02 |  |  | rule | 01.11.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1244 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 31 December 2020 8:00 | 31 December 2020 8:00 | 1 | 1206 | 0h | logmar | 01.11.INT.03.02.02 | 01.11.INT.02 |  |  | rule | 01.11.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1245 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 6 days | 19 September 2021 14:00 | 06 October 2021 8:00 | 0 | 1244 | 0h | logmar | 01.11.INT.03.02.03 | 01.11.INT.02 |  |  | rule | 01.11.INT.03 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1246 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 06 October 2021 8:00 | 06 October 2021 8:00 | 0 | 1245 | 0h | logmar | 01.11.INT.03.02.04 | 01.11.INT.02 |  |  | rule | 01.11.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1247 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 06 October 2021 8:00 | 06 October 2021 8:00 | 0 | 1246 | 0h | logmar | 01.11.INT.03.02.05 | 01.11.INT.02 |  |  | rule | 01.11.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1248 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 06 October 2021 8:00 | 06 October 2021 8:00 | 0 | 1247 | 0h | logmar | 01.11.INT.03.02.06 | 01.11.INT.02 |  |  | rule | 01.11.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1249 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 06 October 2021 8:00 | 06 October 2021 8:00 | 0 | 1248 | 0h | logmar | 01.11.INT.03.02.07 | 01.11.INT.02 |  |  | rule | 01.11.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1250 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 06 October 2021 8:00 | 06 October 2021 8:00 | 0 | 1249,1243 | 0h | logmar | 01.11.INT.03.02.08 | 01.11.INT.02 |  |  | rule | 01.11.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1251 |  | Auto Scheduled | אי הילום לא חלוט: מערכת WMS תאפשר העברת שדרים למערכת SAP בכדי לעדכן את המלאי בעקבות אי הילום לא חלוט עוד בטרם אישור גורם צבאי במערכת WMS - - INT | 224.88 days | 31 December 2020 8:00 | 16 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.11.INT.04 | 01.11.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.11.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1252 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.11.INT.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1253 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 224.88 days | 31 December 2020 8:00 | 16 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.11.INT.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1254 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.11.INT.04.02.01 | 01.11.INT.03 |  |  | rule | 01.11.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1255 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 31 December 2020 8:00 | 31 December 2020 8:00 | 1 | 1206 | 0h | logmar | 01.11.INT.04.02.02 | 01.11.INT.03 |  |  | rule | 01.11.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1256 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 34 days | 04 October 2021 15:00 | 16 November 2021 8:00 | 0 | 1255 | 0h | logmar | 01.11.INT.04.02.03 | 01.11.INT.03 |  |  | rule | 01.11.INT.04 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1257 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 16 November 2021 8:00 | 16 November 2021 8:00 | 0 | 1256 | 0h | logmar | 01.11.INT.04.02.04 | 01.11.INT.03 |  |  | rule | 01.11.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1258 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 16 November 2021 8:00 | 16 November 2021 8:00 | 0 | 1257 | 0h | logmar | 01.11.INT.04.02.05 | 01.11.INT.03 |  |  | rule | 01.11.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1259 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 16 November 2021 8:00 | 16 November 2021 8:00 | 0 | 1258 | 0h | logmar | 01.11.INT.04.02.06 | 01.11.INT.03 |  |  | rule | 01.11.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1260 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 16 November 2021 8:00 | 16 November 2021 8:00 | 0 | 1259 | 0h | logmar | 01.11.INT.04.02.07 | 01.11.INT.03 |  |  | rule | 01.11.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1261 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 16 November 2021 8:00 | 16 November 2021 8:00 | 0 | 1260,1254 | 0h | logmar | 01.11.INT.04.02.08 | 01.11.INT.03 |  |  | rule | 01.11.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1262 |  | Auto Scheduled | אי הילום לא חלוט: מערכת WMS תאפשר העברת שדרים למערכת SAP בכדי לעדכן את סטאטוס ההפרשים - - INT | 232.75 days | 31 December 2020 8:00 | 25 November 2021 8:00 | 8.9999999999999997E-2 |  | 0h | logmar | 01.11.INT.05 | 01.11.INT.04 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.11.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1263 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.11.INT.05.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1264 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 232.75 days | 31 December 2020 8:00 | 25 November 2021 8:00 | 8.9999999999999997E-2 |  | 0h | nan | 01.11.INT.05.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1265 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.11.INT.05.02.01 | 01.11.INT.04 |  |  | rule | 01.11.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1266 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 31 December 2020 8:00 | 31 December 2020 8:00 | 1 | 1206 | 0h | logmar | 01.11.INT.05.02.02 | 01.11.INT.04 |  |  | rule | 01.11.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1267 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 59 days | 27 July 2021 8:00 | 25 November 2021 8:00 | 8.9999999999999997E-2 | 1266 | 0h | logmar | 01.11.INT.05.02.03 | 01.11.INT.04 |  |  | rule | 01.11.INT.05 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1268 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 25 November 2021 8:00 | 25 November 2021 8:00 | 0 | 1267 | 0h | logmar | 01.11.INT.05.02.04 | 01.11.INT.04 |  |  | rule | 01.11.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1269 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 25 November 2021 8:00 | 25 November 2021 8:00 | 0 | 1268 | 0h | logmar | 01.11.INT.05.02.05 | 01.11.INT.04 |  |  | rule | 01.11.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1270 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 25 November 2021 8:00 | 25 November 2021 8:00 | 0 | 1269 | 0h | logmar | 01.11.INT.05.02.06 | 01.11.INT.04 |  |  | rule | 01.11.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1271 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 25 November 2021 8:00 | 25 November 2021 8:00 | 0 | 1270 | 0h | logmar | 01.11.INT.05.02.07 | 01.11.INT.04 |  |  | rule | 01.11.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1272 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 25 November 2021 8:00 | 25 November 2021 8:00 | 0 | 1271,1265 | 0h | logmar | 01.11.INT.05.02.08 | 01.11.INT.04 |  |  | rule | 01.11.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1273 |  | Auto Scheduled | ספירת פריטים מיוחדים: מערכת SAP תדרש להעביר את הפריטים המיוחדים (מקטים) עבורם תדרש לפתוח ולבצע ספירה בWMS - - INT | 213.63 days | 31 December 2020 8:00 | 02 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.11.INT.06 | 01.11.INT.05 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.11.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1274 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.11.INT.06.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1275 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 213.63 days | 31 December 2020 8:00 | 02 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.11.INT.06.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1276 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.11.INT.06.02.01 | 01.11.INT.05 |  |  | rule | 01.11.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1277 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 31 December 2020 8:00 | 31 December 2020 8:00 | 1 | 1206 | 0h | logmar | 01.11.INT.06.02.02 | 01.11.INT.05 |  |  | rule | 01.11.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1278 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 5 days | 26 October 2021 13:00 | 02 November 2021 8:00 | 0 | 1277 | 0h | logmar | 01.11.INT.06.02.03 | 01.11.INT.05 |  |  | rule | 01.11.INT.06 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1279 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 02 November 2021 8:00 | 02 November 2021 8:00 | 0 | 1278 | 0h | logmar | 01.11.INT.06.02.04 | 01.11.INT.05 |  |  | rule | 01.11.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1280 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 02 November 2021 8:00 | 02 November 2021 8:00 | 0 | 1279 | 0h | logmar | 01.11.INT.06.02.05 | 01.11.INT.05 |  |  | rule | 01.11.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1281 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 02 November 2021 8:00 | 02 November 2021 8:00 | 0 | 1280 | 0h | logmar | 01.11.INT.06.02.06 | 01.11.INT.05 |  |  | rule | 01.11.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1282 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 02 November 2021 8:00 | 02 November 2021 8:00 | 0 | 1281 | 0h | logmar | 01.11.INT.06.02.07 | 01.11.INT.05 |  |  | rule | 01.11.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1283 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 02 November 2021 8:00 | 02 November 2021 8:00 | 0 | 1282,1276 | 0h | logmar | 01.11.INT.06.02.08 | 01.11.INT.05 |  |  | rule | 01.11.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1284 |  | Auto Scheduled | ניפוק ליחידה-מערכת הWMS תתמוך בביצוע ניפוק המלאי ושידור הפעולה למערכת הSAP. - INT | 311.5 days | 31 December 2020 8:00 | 03 March 2022 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.11.INT.07 | 02.18.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.11.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1285 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.11.INT.07.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1286 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 311.5 days | 31 December 2020 8:00 | 03 March 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.11.INT.07.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1287 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.11.INT.07.02.01 | 02.18.INT.02 |  |  | rule | 01.11.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1288 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 31 December 2020 8:00 | 31 December 2020 8:00 | 1 | 1206 | 0h | logmar | 01.11.INT.07.02.02 | 02.18.INT.02 |  |  | rule | 01.11.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1289 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 22 days | 03 February 2022 12:00 | 03 March 2022 8:00 | 0 | 1288 | 0h | logmar | 01.11.INT.07.02.03 | 02.18.INT.02 |  |  | rule | 01.11.INT.07 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1290 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 03 March 2022 8:00 | 03 March 2022 8:00 | 0 | 1289 | 0h | logmar | 01.11.INT.07.02.04 | 02.18.INT.02 |  |  | rule | 01.11.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1291 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 03 March 2022 8:00 | 03 March 2022 8:00 | 0 | 1290 | 0h | logmar | 01.11.INT.07.02.05 | 02.18.INT.02 |  |  | rule | 01.11.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1292 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 03 March 2022 8:00 | 03 March 2022 8:00 | 0 | 1291 | 0h | logmar | 01.11.INT.07.02.06 | 02.18.INT.02 |  |  | rule | 01.11.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1293 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 03 March 2022 8:00 | 03 March 2022 8:00 | 0 | 1292 | 0h | logmar | 01.11.INT.07.02.07 | 02.18.INT.02 |  |  | rule | 01.11.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1294 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 03 March 2022 8:00 | 03 March 2022 8:00 | 0 | 1293,1287 | 0h | logmar | 01.11.INT.07.02.08 | 02.18.INT.02 |  |  | rule | 01.11.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1295 |  | Auto Scheduled | הפקת דוחות מעקב-מערכת הPOD תתמוך בשליחת שדר אודות סטטוס האספקה למערכת הSAP לטובת הפקת דוחות. - INT | 327.25 days | 31 December 2020 8:00 | 23 March 2022 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.11.INT.08 | 02.18.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.11.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1296 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.11.INT.08.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1297 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 327.25 days | 31 December 2020 8:00 | 23 March 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.11.INT.08.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1298 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.11.INT.08.02.01 | 02.18.INT.01 |  |  | rule | 01.11.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1299 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 31 December 2020 8:00 | 31 December 2020 8:00 | 1 | 1206 | 0h | logmar | 01.11.INT.08.02.02 | 02.18.INT.01 |  |  | rule | 01.11.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1300 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 57 days | 11 January 2022 11:00 | 23 March 2022 8:00 | 0 | 1299 | 0h | logmar | 01.11.INT.08.02.03 | 02.18.INT.01 |  |  | rule | 01.11.INT.08 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1301 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 23 March 2022 8:00 | 23 March 2022 8:00 | 0 | 1300 | 0h | logmar | 01.11.INT.08.02.04 | 02.18.INT.01 |  |  | rule | 01.11.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1302 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 23 March 2022 8:00 | 23 March 2022 8:00 | 0 | 1301 | 0h | logmar | 01.11.INT.08.02.05 | 02.18.INT.01 |  |  | rule | 01.11.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1303 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 23 March 2022 8:00 | 23 March 2022 8:00 | 0 | 1302 | 0h | logmar | 01.11.INT.08.02.06 | 02.18.INT.01 |  |  | rule | 01.11.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1304 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 23 March 2022 8:00 | 23 March 2022 8:00 | 0 | 1303 | 0h | logmar | 01.11.INT.08.02.07 | 02.18.INT.01 |  |  | rule | 01.11.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1305 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 23 March 2022 8:00 | 23 March 2022 8:00 | 0 | 1304,1298 | 0h | logmar | 01.11.INT.08.02.08 | 02.18.INT.01 |  |  | rule | 01.11.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1306 |  | Auto Scheduled | ניפוק-מערכת הWMS ומערכת הSAP נדרשות לאפשר ניפוק בדחיפה וניפוק במשיכה. - INT | 343 days | 31 December 2020 8:00 | 12 April 2022 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.11.INT.09 | 02.18.INT.06 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.11.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1307 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.11.INT.09.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1308 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 343 days | 31 December 2020 8:00 | 12 April 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.11.INT.09.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1309 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.11.INT.09.02.01 | 02.18.INT.06 |  |  | rule | 01.11.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1310 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 31 December 2020 8:00 | 31 December 2020 8:00 | 1 | 1206 | 0h | logmar | 01.11.INT.09.02.02 | 02.18.INT.06 |  |  | rule | 01.11.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1311 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 21 days | 16 March 2022 11:00 | 12 April 2022 8:00 | 0 | 1310 | 0h | logmar | 01.11.INT.09.02.03 | 02.18.INT.06 |  |  | rule | 01.11.INT.09 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1312 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 12 April 2022 8:00 | 12 April 2022 8:00 | 0 | 1311 | 0h | logmar | 01.11.INT.09.02.04 | 02.18.INT.06 |  |  | rule | 01.11.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1313 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 12 April 2022 8:00 | 12 April 2022 8:00 | 0 | 1312 | 0h | logmar | 01.11.INT.09.02.05 | 02.18.INT.06 |  |  | rule | 01.11.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1314 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 12 April 2022 8:00 | 12 April 2022 8:00 | 0 | 1313 | 0h | logmar | 01.11.INT.09.02.06 | 02.18.INT.06 |  |  | rule | 01.11.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1315 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 12 April 2022 8:00 | 12 April 2022 8:00 | 0 | 1314 | 0h | logmar | 01.11.INT.09.02.07 | 02.18.INT.06 |  |  | rule | 01.11.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1316 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 12 April 2022 8:00 | 12 April 2022 8:00 | 0 | 1315,1309 | 0h | logmar | 01.11.INT.09.02.08 | 02.18.INT.06 |  |  | rule | 01.11.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1317 |  | Auto Scheduled | תיקון מלאי-מערכת הWMS תשלח בממשק למערכת הSAP את תיקון המלאי שבוצע ובקישור לאספקה - INT | 335.13 days | 31 December 2020 8:00 | 03 April 2022 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.11.INT.10 | 02.18.INT.04 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.11.INT.10 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1318 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.11.INT.10.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1319 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 335.13 days | 31 December 2020 8:00 | 03 April 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.11.INT.10.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1320 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.11.INT.10.02.01 | 02.18.INT.04 |  |  | rule | 01.11.INT.10 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1321 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 31 December 2020 8:00 | 31 December 2020 8:00 | 1 | 1206 | 0h | logmar | 01.11.INT.10.02.02 | 02.18.INT.04 |  |  | rule | 01.11.INT.10 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1322 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 23 days | 03 March 2022 13:00 | 03 April 2022 8:00 | 0 | 1321 | 0h | logmar | 01.11.INT.10.02.03 | 02.18.INT.04 |  |  | rule | 01.11.INT.10 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1323 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 03 April 2022 8:00 | 03 April 2022 8:00 | 0 | 1322 | 0h | logmar | 01.11.INT.10.02.04 | 02.18.INT.04 |  |  | rule | 01.11.INT.10 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1324 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 03 April 2022 8:00 | 03 April 2022 8:00 | 0 | 1323 | 0h | logmar | 01.11.INT.10.02.05 | 02.18.INT.04 |  |  | rule | 01.11.INT.10 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1325 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 03 April 2022 8:00 | 03 April 2022 8:00 | 0 | 1324 | 0h | logmar | 01.11.INT.10.02.06 | 02.18.INT.04 |  |  | rule | 01.11.INT.10 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1326 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 03 April 2022 8:00 | 03 April 2022 8:00 | 0 | 1325 | 0h | logmar | 01.11.INT.10.02.07 | 02.18.INT.04 |  |  | rule | 01.11.INT.10 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1327 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 03 April 2022 8:00 | 03 April 2022 8:00 | 0 | 1326,1320 | 0h | logmar | 01.11.INT.10.02.08 | 02.18.INT.04 |  |  | rule | 01.11.INT.10 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1328 |  | Auto Scheduled | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים.SAP | 269.88 days | 31 December 2020 8:00 | 11 January 2022 8:00 | 0.51000000000000001 |  | 0h | nan | 01.11.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1329 |  | Auto Scheduled | אי הילום לא חלוט: תנועת המלאי בSAP יתבצעו בעקבות יצירת מסמך ספירה עבור המק"טים שיש להם הפרש. מסמך הספירה יקושר למסמכ/י הספירה שנוצרו בWMS. - SAP | 200.38 days | 31 December 2020 8:00 | 17 October 2021 10:00 | 0.78000000000000003 |  | 0h | logmar | 01.11.SAP.01 | 01.11.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.11.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1330 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.11.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1331 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 200.38 days | 31 December 2020 8:00 | 17 October 2021 10:00 | 0.78000000000000003 |  | 0h | nan | 01.11.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1332 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.11.SAP.01.02.01 | 01.11.SAP.08 |  |  | rule | 01.11.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1333 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 31 December 2020 8:00 | 31 December 2020 8:00 | 1 | 1206 | 0h | logmar | 01.11.SAP.01.02.02 | 01.11.SAP.08 |  |  | rule | 01.11.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1334 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 52 days | 27 July 2021 8:00 | 17 October 2021 10:00 | 0.78000000000000003 | 1333 | 0h | logmar | 01.11.SAP.01.02.03 | 01.11.SAP.08 |  |  | rule | 01.11.SAP.01 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1335 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 17 October 2021 10:00 | 17 October 2021 10:00 | 0 | 1334 | 0h | logmar | 01.11.SAP.01.02.04 | 01.11.SAP.08 |  |  | rule | 01.11.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1336 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 17 October 2021 10:00 | 17 October 2021 10:00 | 0 | 1335 | 0h | logmar | 01.11.SAP.01.02.05 | 01.11.SAP.08 |  |  | rule | 01.11.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1337 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 17 October 2021 10:00 | 17 October 2021 10:00 | 0 | 1336 | 0h | logmar | 01.11.SAP.01.02.06 | 01.11.SAP.08 |  |  | rule | 01.11.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1338 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 17 October 2021 10:00 | 17 October 2021 10:00 | 0 | 1337 | 0h | logmar | 01.11.SAP.01.02.07 | 01.11.SAP.08 |  |  | rule | 01.11.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1339 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 17 October 2021 10:00 | 17 October 2021 10:00 | 0 | 1338,1332 | 0h | logmar | 01.11.SAP.01.02.08 | 01.11.SAP.08 |  |  | rule | 01.11.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1340 |  | Auto Scheduled | אובדנים: מערכת SAP תאפשר תהליך השוואה בין האובדנים המדווחים לבין מציאת פריט מאובדן "בעודף" במערכת SAP/WMS - SAP | 149.5 days | 31 December 2020 8:00 | 28 July 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.11.SAP.02 | 01.11.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.11.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1341 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.11.SAP.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1342 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 149.5 days | 31 December 2020 8:00 | 28 July 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.11.SAP.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1343 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.11.SAP.02.02.01 | 01.11.SAP.06 |  |  | rule | 01.11.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1344 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 31 December 2020 8:00 | 31 December 2020 8:00 | 1 | 1206 | 0h | logmar | 01.11.SAP.02.02.02 | 01.11.SAP.06 |  |  | rule | 01.11.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1345 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 8 days | 18 July 2021 16:00 | 28 July 2021 8:00 | 0 | 1344 | 0h | logmar | 01.11.SAP.02.02.03 | 01.11.SAP.06 |  |  | rule | 01.11.SAP.02 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1346 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 28 July 2021 8:00 | 28 July 2021 8:00 | 0 | 1345 | 0h | logmar | 01.11.SAP.02.02.04 | 01.11.SAP.06 |  |  | rule | 01.11.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1347 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 28 July 2021 8:00 | 28 July 2021 8:00 | 0 | 1346 | 0h | logmar | 01.11.SAP.02.02.05 | 01.11.SAP.06 |  |  | rule | 01.11.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1348 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 28 July 2021 8:00 | 28 July 2021 8:00 | 0 | 1347 | 0h | logmar | 01.11.SAP.02.02.06 | 01.11.SAP.06 |  |  | rule | 01.11.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1349 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 28 July 2021 8:00 | 28 July 2021 8:00 | 0 | 1348 | 0h | logmar | 01.11.SAP.02.02.07 | 01.11.SAP.06 |  |  | rule | 01.11.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1350 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 July 2021 8:00 | 28 July 2021 8:00 | 0 | 1349,1343 | 0h | logmar | 01.11.SAP.02.02.08 | 01.11.SAP.06 |  |  | rule | 01.11.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1351 |  | Auto Scheduled | שליחת מייל עבור פתיחת אובדן (לפריטים ייעודיים) לדרג המטכ"ל : בדומה לדרג הנפרש נדרש כי יישלח מייל עבור פתיחת אובדן לדרג המטכ"ל ובע"ת רלוונטיים - SAP | 208.38 days | 31 December 2020 8:00 | 26 October 2021 11:00 | 0.79000000000000004 |  | 0h | logmar | 01.11.SAP.03 | 01.11.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.11.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1352 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.11.SAP.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1353 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 208.38 days | 31 December 2020 8:00 | 26 October 2021 11:00 | 0.79000000000000004 |  | 0h | nan | 01.11.SAP.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1354 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.11.SAP.03.02.01 | 01.11.SAP.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1355 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 31 December 2020 8:00 | 31 December 2020 8:00 | 1 | 1206 | 0h | logmar | 01.11.SAP.03.02.02 | 01.11.SAP.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1356 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 60 days | 27 July 2021 8:00 | 26 October 2021 11:00 | 0.79000000000000004 | 1355 | 0h | logmar | 01.11.SAP.03.02.03 | 01.11.SAP.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.03 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1357 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 26 October 2021 11:00 | 26 October 2021 11:00 | 0 | 1356 | 0h | logmar | 01.11.SAP.03.02.04 | 01.11.SAP.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1358 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 26 October 2021 11:00 | 26 October 2021 11:00 | 0 | 1357 | 0h | logmar | 01.11.SAP.03.02.05 | 01.11.SAP.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1359 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 26 October 2021 11:00 | 26 October 2021 11:00 | 0 | 1358 | 0h | logmar | 01.11.SAP.03.02.06 | 01.11.SAP.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1360 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 26 October 2021 11:00 | 26 October 2021 11:00 | 0 | 1359 | 0h | logmar | 01.11.SAP.03.02.07 | 01.11.SAP.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1361 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 26 October 2021 11:00 | 26 October 2021 11:00 | 0 | 1360,1354 | 0h | logmar | 01.11.SAP.03.02.08 | 01.11.SAP.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1362 |  | Auto Scheduled | שליחת מייל עבור פתיחת אובדן לדרג המטכ"ל: שליחת מייל כאשר יש אי הילום לא חלוט עבור פריטים ייעודיים שהמטכ"ל ייקבע - SAP | 196.38 days | 31 December 2020 8:00 | 11 October 2021 14:00 | 0.76000000000000001 |  | 0h | logmar | 01.11.SAP.04 | 01.11.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.11.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1363 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.11.SAP.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1364 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 196.38 days | 31 December 2020 8:00 | 11 October 2021 14:00 | 0.76000000000000001 |  | 0h | nan | 01.11.SAP.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1365 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.11.SAP.04.02.01 | 01.11.SAP.04 |  |  | rule | 01.11.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1366 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 31 December 2020 8:00 | 31 December 2020 8:00 | 1 | 1206 | 0h | logmar | 01.11.SAP.04.02.02 | 01.11.SAP.04 |  |  | rule | 01.11.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1367 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 48 days | 27 July 2021 8:00 | 11 October 2021 14:00 | 0.76000000000000001 | 1366 | 0h | logmar | 01.11.SAP.04.02.03 | 01.11.SAP.04 |  |  | rule | 01.11.SAP.04 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1368 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 11 October 2021 14:00 | 11 October 2021 14:00 | 0 | 1367 | 0h | logmar | 01.11.SAP.04.02.04 | 01.11.SAP.04 |  |  | rule | 01.11.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1369 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 11 October 2021 14:00 | 11 October 2021 14:00 | 0 | 1368 | 0h | logmar | 01.11.SAP.04.02.05 | 01.11.SAP.04 |  |  | rule | 01.11.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1370 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 11 October 2021 14:00 | 11 October 2021 14:00 | 0 | 1369 | 0h | logmar | 01.11.SAP.04.02.06 | 01.11.SAP.04 |  |  | rule | 01.11.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1371 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 11 October 2021 14:00 | 11 October 2021 14:00 | 0 | 1370 | 0h | logmar | 01.11.SAP.04.02.07 | 01.11.SAP.04 |  |  | rule | 01.11.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1372 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 October 2021 14:00 | 11 October 2021 14:00 | 0 | 1371,1365 | 0h | logmar | 01.11.SAP.04.02.08 | 01.11.SAP.04 |  |  | rule | 01.11.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1373 |  | Auto Scheduled | קיזוזים: מערכת SAP תאפשר ביצוע קיזוז ידני וקיזוז אוטומטי לפי החוקות הקיימות - SAP | 208.38 days | 31 December 2020 8:00 | 26 October 2021 11:00 | 0.83999999999999997 |  | 0h | logmar | 01.11.SAP.05 | 01.11.IMP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.11.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1374 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.11.SAP.05.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1375 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 208.38 days | 31 December 2020 8:00 | 26 October 2021 11:00 | 0.83999999999999997 |  | 0h | nan | 01.11.SAP.05.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1376 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.11.SAP.05.02.01 | 01.11.IMP.05 |  |  | rule | 01.11.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1377 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 31 December 2020 8:00 | 31 December 2020 8:00 | 1 | 1206 | 0h | logmar | 01.11.SAP.05.02.02 | 01.11.IMP.05 |  |  | rule | 01.11.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1378 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 60 days | 27 July 2021 8:00 | 26 October 2021 11:00 | 0.83999999999999997 | 1377 | 0h | logmar | 01.11.SAP.05.02.03 | 01.11.IMP.05 |  |  | rule | 01.11.SAP.05 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1379 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 26 October 2021 11:00 | 26 October 2021 11:00 | 0 | 1378 | 0h | logmar | 01.11.SAP.05.02.04 | 01.11.IMP.05 |  |  | rule | 01.11.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1380 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 26 October 2021 11:00 | 26 October 2021 11:00 | 0 | 1379 | 0h | logmar | 01.11.SAP.05.02.05 | 01.11.IMP.05 |  |  | rule | 01.11.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1381 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 26 October 2021 11:00 | 26 October 2021 11:00 | 0 | 1380 | 0h | logmar | 01.11.SAP.05.02.06 | 01.11.IMP.05 |  |  | rule | 01.11.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1382 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 26 October 2021 11:00 | 26 October 2021 11:00 | 0 | 1381 | 0h | logmar | 01.11.SAP.05.02.07 | 01.11.IMP.05 |  |  | rule | 01.11.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1383 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 26 October 2021 11:00 | 26 October 2021 11:00 | 0 | 1382,1376 | 0h | logmar | 01.11.SAP.05.02.08 | 01.11.IMP.05 |  |  | rule | 01.11.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1384 |  | Auto Scheduled | אובדנים: מערכת SAP תאפשר תהליך דיווח אובדנים שהתקבל דרך הפרש ממערכת SAP או ממערכת WMS - SAP | 162.38 days | 31 December 2020 8:00 | 12 August 2021 12:00 | 0.68999999999999995 |  | 0h | logmar | 01.11.SAP.06 | 01.11.IMP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.11.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1385 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.11.SAP.06.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1386 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 162.38 days | 31 December 2020 8:00 | 12 August 2021 12:00 | 0.68999999999999995 |  | 0h | nan | 01.11.SAP.06.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1387 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.11.SAP.06.02.01 | 01.11.IMP.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1388 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 31 December 2020 8:00 | 31 December 2020 8:00 | 1 | 1206 | 0h | logmar | 01.11.SAP.06.02.02 | 01.11.IMP.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1389 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 14 days | 27 July 2021 8:00 | 12 August 2021 12:00 | 0.68999999999999995 | 1388 | 0h | logmar | 01.11.SAP.06.02.03 | 01.11.IMP.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.06 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1390 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 12 August 2021 12:00 | 12 August 2021 12:00 | 0 | 1389 | 0h | logmar | 01.11.SAP.06.02.04 | 01.11.IMP.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1391 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 12 August 2021 12:00 | 12 August 2021 12:00 | 0 | 1390 | 0h | logmar | 01.11.SAP.06.02.05 | 01.11.IMP.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1392 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 12 August 2021 12:00 | 12 August 2021 12:00 | 0 | 1391 | 0h | logmar | 01.11.SAP.06.02.06 | 01.11.IMP.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1393 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 12 August 2021 12:00 | 12 August 2021 12:00 | 0 | 1392 | 0h | logmar | 01.11.SAP.06.02.07 | 01.11.IMP.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1394 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 12 August 2021 12:00 | 12 August 2021 12:00 | 0 | 1393,1387 | 0h | logmar | 01.11.SAP.06.02.08 | 01.11.IMP.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1395 |  | Auto Scheduled | אי הילום לא חלוט: נדרש להציג אי הילום לא חלוט במערכת ה-SAP - SAP | 181 days | 31 December 2020 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0.70999999999999996 |  | 0h | logmar | 01.11.SAP.07 | 01.11.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.11.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1396 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.11.SAP.07.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1397 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 181 days | 31 December 2020 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0.70999999999999996 |  | 0h | nan | 01.11.SAP.07.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1398 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.11.SAP.07.02.01 | 01.11.SAP.01 |  |  | rule | 01.11.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1399 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 31 December 2020 8:00 | 31 December 2020 8:00 | 1 | 1206 | 0h | logmar | 01.11.SAP.07.02.02 | 01.11.SAP.01 |  |  | rule | 01.11.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1400 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11 days | 27 July 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0.70999999999999996 | 1399 | 0h | logmar | 01.11.SAP.07.02.03 | 01.11.SAP.01 |  |  | rule | 01.11.SAP.07 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1401 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 09 September 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 | 1400 | 0h | logmar | 01.11.SAP.07.02.04 | 01.11.SAP.01 |  |  | rule | 01.11.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1402 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 09 September 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 | 1401 | 0h | logmar | 01.11.SAP.07.02.05 | 01.11.SAP.01 |  |  | rule | 01.11.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1403 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 09 September 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 | 1402 | 0h | logmar | 01.11.SAP.07.02.06 | 01.11.SAP.01 |  |  | rule | 01.11.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1404 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 09 September 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 | 1403 | 0h | logmar | 01.11.SAP.07.02.07 | 01.11.SAP.01 |  |  | rule | 01.11.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1405 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 09 September 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 | 1404,1398 | 0h | logmar | 01.11.SAP.07.02.08 | 01.11.SAP.01 |  |  | rule | 01.11.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1406 |  | Auto Scheduled | ניקוי צינור - SAP | 175.38 days | 31 December 2020 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.11.SAP.08 | 01.11.IMP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.11.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1407 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.11.SAP.08.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1408 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 175.38 days | 31 December 2020 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.11.SAP.08.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1409 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.11.SAP.08.02.01 | 01.11.IMP.07 |  |  | rule | 01.11.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1410 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 31 December 2020 8:00 | 31 December 2020 8:00 | 1 | 1206 | 0h | logmar | 01.11.SAP.08.02.02 | 01.11.IMP.07 |  |  | rule | 01.11.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1411 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 1 day | 29 August 2021 9:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 | 1410 | 0h | logmar | 01.11.SAP.08.02.03 | 01.11.IMP.07 |  |  | rule | 01.11.SAP.08 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1412 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 30 August 2021 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 | 1411 | 0h | logmar | 01.11.SAP.08.02.04 | 01.11.IMP.07 |  |  | rule | 01.11.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1413 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 30 August 2021 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 | 1412 | 0h | logmar | 01.11.SAP.08.02.05 | 01.11.IMP.07 |  |  | rule | 01.11.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1414 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 30 August 2021 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 | 1413 | 0h | logmar | 01.11.SAP.08.02.06 | 01.11.IMP.07 |  |  | rule | 01.11.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1415 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 30 August 2021 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 | 1414 | 0h | logmar | 01.11.SAP.08.02.07 | 01.11.IMP.07 |  |  | rule | 01.11.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1416 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 30 August 2021 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 | 1415,1409 | 0h | logmar | 01.11.SAP.08.02.08 | 01.11.IMP.07 |  |  | rule | 01.11.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1417 |  | Auto Scheduled | עדכון המלאי-מערכת SAP תתמוך באפשרות לעדכן פערים בין הכמות באספקה לכמות בפועל . - SAP | 269.88 days | 31 December 2020 8:00 | 11 January 2022 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.11.SAP.09 | 02.18.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.11.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1418 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.11.SAP.09.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1419 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 269.88 days | 31 December 2020 8:00 | 11 January 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.11.SAP.09.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1420 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.11.SAP.09.02.01 | 02.18.SAP.07 |  |  | rule | 01.11.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1421 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 31 December 2020 8:00 | 31 December 2020 8:00 | 1 | 1206 | 0h | logmar | 01.11.SAP.09.02.02 | 02.18.SAP.07 |  |  | rule | 01.11.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1422 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 10 days | 29 December 2021 9:00 | 11 January 2022 8:00 | 0 | 1421 | 0h | logmar | 01.11.SAP.09.02.03 | 02.18.SAP.07 |  |  | rule | 01.11.SAP.09 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1423 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 11 January 2022 8:00 | 11 January 2022 8:00 | 0 | 1422 | 0h | logmar | 01.11.SAP.09.02.04 | 02.18.SAP.07 |  |  | rule | 01.11.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1424 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 11 January 2022 8:00 | 11 January 2022 8:00 | 0 | 1423 | 0h | logmar | 01.11.SAP.09.02.05 | 02.18.SAP.07 |  |  | rule | 01.11.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1425 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 11 January 2022 8:00 | 11 January 2022 8:00 | 0 | 1424 | 0h | logmar | 01.11.SAP.09.02.06 | 02.18.SAP.07 |  |  | rule | 01.11.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1426 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 11 January 2022 8:00 | 11 January 2022 8:00 | 0 | 1425 | 0h | logmar | 01.11.SAP.09.02.07 | 02.18.SAP.07 |  |  | rule | 01.11.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1427 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 January 2022 8:00 | 11 January 2022 8:00 | 0 | 1426,1420 | 0h | logmar | 01.11.SAP.09.02.08 | 02.18.SAP.07 |  |  | rule | 01.11.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1428 |  | Auto Scheduled | עדכון אספקה-מערכת הSAP תתמוך בקבלת סטאטוס האספקה ממערכת הPOD. - SAP | 263.13 days | 31 December 2020 8:00 | 03 January 2022 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.11.SAP.10 | 02.18.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.11.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1429 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.11.SAP.10.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1430 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 263.13 days | 31 December 2020 8:00 | 03 January 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.11.SAP.10.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1431 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.11.SAP.10.02.01 | 02.18.SAP.06 |  |  | rule | 01.11.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1432 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 31 December 2020 8:00 | 31 December 2020 8:00 | 1 | 1206 | 0h | logmar | 01.11.SAP.10.02.02 | 02.18.SAP.06 |  |  | rule | 01.11.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1433 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16 days | 13 December 2021 15:00 | 03 January 2022 8:00 | 0 | 1432 | 0h | logmar | 01.11.SAP.10.02.03 | 02.18.SAP.06 |  |  | rule | 01.11.SAP.10 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1434 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 03 January 2022 8:00 | 03 January 2022 8:00 | 0 | 1433 | 0h | logmar | 01.11.SAP.10.02.04 | 02.18.SAP.06 |  |  | rule | 01.11.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1435 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 03 January 2022 8:00 | 03 January 2022 8:00 | 0 | 1434 | 0h | logmar | 01.11.SAP.10.02.05 | 02.18.SAP.06 |  |  | rule | 01.11.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1436 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 03 January 2022 8:00 | 03 January 2022 8:00 | 0 | 1435 | 0h | logmar | 01.11.SAP.10.02.06 | 02.18.SAP.06 |  |  | rule | 01.11.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1437 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 03 January 2022 8:00 | 03 January 2022 8:00 | 0 | 1436 | 0h | logmar | 01.11.SAP.10.02.07 | 02.18.SAP.06 |  |  | rule | 01.11.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1438 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 03 January 2022 8:00 | 03 January 2022 8:00 | 0 | 1437,1431 | 0h | logmar | 01.11.SAP.10.02.08 | 02.18.SAP.06 |  |  | rule | 01.11.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1439 |  | Auto Scheduled | קבלה למלאי-מערכת הSAP תתמוך בעדכון מלאי היחידה לאחר ביצוע קבלת מלאי בדרך . - SAP | 248.5 days | 31 December 2020 8:00 | 15 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.11.SAP.11 | 02.18.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.11.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1440 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.11.SAP.11.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1441 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 248.5 days | 31 December 2020 8:00 | 15 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.11.SAP.11.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1442 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.11.SAP.11.02.01 | 02.18.SAP.05 |  |  | rule | 01.11.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1443 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 31 December 2020 8:00 | 31 December 2020 8:00 | 1 | 1206 | 0h | logmar | 01.11.SAP.11.02.02 | 02.18.SAP.05 |  |  | rule | 01.11.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1444 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5 days | 08 December 2021 13:00 | 15 December 2021 8:00 | 0 | 1443 | 0h | logmar | 01.11.SAP.11.02.03 | 02.18.SAP.05 |  |  | rule | 01.11.SAP.11 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1445 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 15 December 2021 8:00 | 15 December 2021 8:00 | 0 | 1444 | 0h | logmar | 01.11.SAP.11.02.04 | 02.18.SAP.05 |  |  | rule | 01.11.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1446 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 15 December 2021 8:00 | 15 December 2021 8:00 | 0 | 1445 | 0h | logmar | 01.11.SAP.11.02.05 | 02.18.SAP.05 |  |  | rule | 01.11.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1447 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 15 December 2021 8:00 | 15 December 2021 8:00 | 0 | 1446 | 0h | logmar | 01.11.SAP.11.02.06 | 02.18.SAP.05 |  |  | rule | 01.11.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1448 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 15 December 2021 8:00 | 15 December 2021 8:00 | 0 | 1447 | 0h | logmar | 01.11.SAP.11.02.07 | 02.18.SAP.05 |  |  | rule | 01.11.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1449 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 15 December 2021 8:00 | 15 December 2021 8:00 | 0 | 1448,1442 | 0h | logmar | 01.11.SAP.11.02.08 | 02.18.SAP.05 |  |  | rule | 01.11.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1450 |  | Auto Scheduled | תיקון תקציב-מערכת הSAP תתמוך בזיכוי / חיוב תקציב היחידה בכל טיפול בהפרשים - SAP | 248.5 days | 31 December 2020 8:00 | 15 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.11.SAP.12 | 02.18.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.11.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1451 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.11.SAP.12.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1452 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 248.5 days | 31 December 2020 8:00 | 15 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.11.SAP.12.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1453 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.11.SAP.12.02.01 | 02.18.SAP.04 |  |  | rule | 01.11.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1454 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 31 December 2020 8:00 | 31 December 2020 8:00 | 1 | 1206 | 0h | logmar | 01.11.SAP.12.02.02 | 02.18.SAP.04 |  |  | rule | 01.11.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1455 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 26 days | 11 November 2021 16:00 | 15 December 2021 8:00 | 0 | 1454 | 0h | logmar | 01.11.SAP.12.02.03 | 02.18.SAP.04 |  |  | rule | 01.11.SAP.12 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1456 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 15 December 2021 8:00 | 15 December 2021 8:00 | 0 | 1455 | 0h | logmar | 01.11.SAP.12.02.04 | 02.18.SAP.04 |  |  | rule | 01.11.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1457 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 15 December 2021 8:00 | 15 December 2021 8:00 | 0 | 1456 | 0h | logmar | 01.11.SAP.12.02.05 | 02.18.SAP.04 |  |  | rule | 01.11.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1458 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 15 December 2021 8:00 | 15 December 2021 8:00 | 0 | 1457 | 0h | logmar | 01.11.SAP.12.02.06 | 02.18.SAP.04 |  |  | rule | 01.11.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1459 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 15 December 2021 8:00 | 15 December 2021 8:00 | 0 | 1458 | 0h | logmar | 01.11.SAP.12.02.07 | 02.18.SAP.04 |  |  | rule | 01.11.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1460 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 15 December 2021 8:00 | 15 December 2021 8:00 | 0 | 1459,1453 | 0h | logmar | 01.11.SAP.12.02.08 | 02.18.SAP.04 |  |  | rule | 01.11.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1461 |  | Auto Scheduled | תיקון מלאי-מערכת הSAP תאפשר תיקון מלאי המקושר לאספקה בהתאם לשדר שהתקבל ממערכת הWMS. - SAP | 224.88 days | 31 December 2020 8:00 | 16 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.11.SAP.13 | 02.18.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.11.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1462 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.11.SAP.13.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1463 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 224.88 days | 31 December 2020 8:00 | 16 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.11.SAP.13.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1464 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.11.SAP.13.02.01 | 02.18.SAP.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1465 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 31 December 2020 8:00 | 31 December 2020 8:00 | 1 | 1206 | 0h | logmar | 01.11.SAP.13.02.02 | 02.18.SAP.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1466 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 47 days | 01 September 2021 10:00 | 16 November 2021 8:00 | 0 | 1465 | 0h | logmar | 01.11.SAP.13.02.03 | 02.18.SAP.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.13 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1467 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 16 November 2021 8:00 | 16 November 2021 8:00 | 0 | 1466 | 0h | logmar | 01.11.SAP.13.02.04 | 02.18.SAP.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1468 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 16 November 2021 8:00 | 16 November 2021 8:00 | 0 | 1467 | 0h | logmar | 01.11.SAP.13.02.05 | 02.18.SAP.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1469 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 16 November 2021 8:00 | 16 November 2021 8:00 | 0 | 1468 | 0h | logmar | 01.11.SAP.13.02.06 | 02.18.SAP.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1470 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 16 November 2021 8:00 | 16 November 2021 8:00 | 0 | 1469 | 0h | logmar | 01.11.SAP.13.02.07 | 02.18.SAP.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1471 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 16 November 2021 8:00 | 16 November 2021 8:00 | 0 | 1470,1464 | 0h | logmar | 01.11.SAP.13.02.08 | 02.18.SAP.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1472 |  | Auto Scheduled | ניפוק ליחידה-מערכת הSAP תאפשר להגדיר סטטוס "מלאי בדרך" לפני קליטתו ביחידה בפועל. - SAP | 184.38 days | 31 December 2020 8:00 | 14 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.11.SAP.14 | 02.18.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.11.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1473 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.11.SAP.14.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1474 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 184.38 days | 31 December 2020 8:00 | 14 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.11.SAP.14.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1475 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.11.SAP.14.02.01 | 02.18.SAP.02 |  |  | rule | 01.11.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1476 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 31 December 2020 8:00 | 31 December 2020 8:00 | 1 | 1206 | 0h | logmar | 01.11.SAP.14.02.02 | 02.18.SAP.02 |  |  | rule | 01.11.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1477 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 7 days | 31 August 2021 15:00 | 14 September 2021 8:00 | 0 | 1476 | 0h | logmar | 01.11.SAP.14.02.03 | 02.18.SAP.02 |  |  | rule | 01.11.SAP.14 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1478 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 14 September 2021 8:00 | 14 September 2021 8:00 | 0 | 1477 | 0h | logmar | 01.11.SAP.14.02.04 | 02.18.SAP.02 |  |  | rule | 01.11.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1479 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 14 September 2021 8:00 | 14 September 2021 8:00 | 0 | 1478 | 0h | logmar | 01.11.SAP.14.02.05 | 02.18.SAP.02 |  |  | rule | 01.11.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1480 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 14 September 2021 8:00 | 14 September 2021 8:00 | 0 | 1479 | 0h | logmar | 01.11.SAP.14.02.06 | 02.18.SAP.02 |  |  | rule | 01.11.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1481 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 14 September 2021 8:00 | 14 September 2021 8:00 | 0 | 1480 | 0h | logmar | 01.11.SAP.14.02.07 | 02.18.SAP.02 |  |  | rule | 01.11.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1482 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 14 September 2021 8:00 | 14 September 2021 8:00 | 0 | 1481,1475 | 0h | logmar | 01.11.SAP.14.02.08 | 02.18.SAP.02 |  |  | rule | 01.11.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1483 |  | Auto Scheduled | ניפוק ליחידה-מערכת הSAP תתמוך בביצוע ניפוק המלאי. - SAP | 185.5 days | 31 December 2020 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.11.SAP.15 | 02.18.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.11.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1484 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.11.SAP.15.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1485 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 185.5 days | 31 December 2020 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.11.SAP.15.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1486 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.11.SAP.15.02.01 | 02.18.SAP.01 |  |  | rule | 01.11.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1487 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 31 December 2020 8:00 | 31 December 2020 8:00 | 1 | 1206 | 0h | logmar | 01.11.SAP.15.02.02 | 02.18.SAP.01 |  |  | rule | 01.11.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1488 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13 days | 25 August 2021 12:00 | 19 September 2021 8:00 | 0 | 1487 | 0h | logmar | 01.11.SAP.15.02.03 | 02.18.SAP.01 |  |  | rule | 01.11.SAP.15 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1489 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 19 September 2021 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 0 | 1488 | 0h | logmar | 01.11.SAP.15.02.04 | 02.18.SAP.01 |  |  | rule | 01.11.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1490 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 19 September 2021 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 0 | 1489 | 0h | logmar | 01.11.SAP.15.02.05 | 02.18.SAP.01 |  |  | rule | 01.11.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1491 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 19 September 2021 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 0 | 1490 | 0h | logmar | 01.11.SAP.15.02.06 | 02.18.SAP.01 |  |  | rule | 01.11.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1492 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 19 September 2021 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 0 | 1491 | 0h | logmar | 01.11.SAP.15.02.07 | 02.18.SAP.01 |  |  | rule | 01.11.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1493 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 19 September 2021 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 0 | 1492,1486 | 0h | logmar | 01.11.SAP.15.02.08 | 02.18.SAP.01 |  |  | rule | 01.11.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה
1494 |  | Auto Scheduled | 01.12: גריטות והשמדות | 319 days | 12 August 2020 8:00 | 21 October 2021 14:00 | 0.55000000000000004 |  | 0h | nan | 01.12 |  | חתום | מוריה | hd | 01.12.BP.01 | גל | BP | NA | As Soon As Possible | 3 |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1495 |  | Auto Scheduled | 01.12: גריטות והשמדות.BP | 114.75 days | 12 August 2020 8:00 | 31 December 2020 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.12.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1496 |  | Auto Scheduled | 01.12: גריטות והשמדות - BP | 114.75 days | 12 August 2020 8:00 | 31 December 2020 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.12.BP.01 |  | חתום | מוריה | parent | 01.12.BP.01 | גל | BP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1497 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 114.75 days | 12 August 2020 8:00 | 31 December 2020 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.12.BP.01.01 |  |  | מוריה | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1498 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 12.38 days | 12 August 2020 8:00 | 26 August 2020 17:00 | 1 |  | 0h | תע - מוריה | 01.12.BP.01.01.20 |  | בוצע | אבי | MoM | 01.12.BP.01 | ואל | BP | NA | Must Start On | 7 |  |  | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1499 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 12.38 days | 19 August 2020 8:00 | 02 September 2020 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.12.BP.01.01.21 |  | בוצע |  | MoM | 01.12.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1500 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 12.38 days | 16 September 2020 8:00 | 30 September 2020 17:00 | 1 |  | 0h | תע - מוריה | 01.12.BP.01.01.22 |  | בוצע | אבי | MoM | 01.12.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1501 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 12.38 days | 30 September 2020 8:00 | 14 October 2020 17:00 | 1 | 1500 | 0h | 2020-10-18 00:00:00 | 01.12.BP.01.01.23 |  | בוצע |  | MoM | 01.12.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1502 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 2.25 days | 14 October 2020 8:00 | 15 October 2020 17:00 | 1 | 1501 | 0h | 2020-10-18 00:00:00 | 01.12.BP.01.01.24 |  | בוצע | סיגל | MoM | 01.12.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1503 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 12.38 days | 16 October 2020 8:00 | 01 November 2020 17:00 | 1 | 1502 | 0h | 2020-10-18 00:00:00 | 01.12.BP.01.01.25 |  | בוצע | סיגל | MoM | 01.12.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1504 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 6.75 days | 01 November 2020 8:00 | 08 November 2020 17:00 | 1 | 1503 | 0h | 2020-10-18 00:00:00 | 01.12.BP.01.01.26 |  | בוצע |  | MoM | 01.12.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1505 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 36 days | 08 November 2020 8:00 | 21 December 2020 17:00 | 1 | 1504 | 0h | תע - מוריה | 01.12.BP.01.01.27 |  | בוצע | ואל | MoM | 01.12.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1506 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 10.13 days | 21 December 2020 8:00 | 31 December 2020 17:00 | 1 | 1505 | 0h | תע - מוריה | 01.12.BP.01.01.28 |  | בוצע | ואל | MoM | 01.12.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1507 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 46.13 days | 05 November 2020 8:00 | 31 December 2020 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.12.BP.01.02 |  |  | מוריה | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1508 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 31 December 2020 8:00 | 31 December 2020 17:00 | 1 | 1506 | 0h | nan | 01.12.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 01.12.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_01 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1509 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0 days | 05 November 2020 8:00 | 05 November 2020 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.12.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 01.12.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_02 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1510 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 0 days | 12 November 2020 8:00 | 12 November 2020 8:00 | 1 | 1509 | 0h | nan | 01.12.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 01.12.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_03 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1511 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0 days | 26 November 2020 8:00 | 26 November 2020 8:00 | 1 | 1510 | 0h | nan | 01.12.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 01.12.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_04 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1512 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 0 days | 03 December 2020 8:00 | 03 December 2020 8:00 | 1 | 1511 | 0h | nan | 01.12.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 01.12.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_05 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1513 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 0 days | 17 December 2020 8:00 | 17 December 2020 8:00 | 1 | 1512 | 0h | nan | 01.12.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 01.12.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_06 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1514 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1.13 days | 31 December 2020 8:00 | 31 December 2020 17:00 | 1 | 1513,1508 | 0h | nan | 01.12.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 01.12.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_07 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1515 |  | Auto Scheduled | חתום | 1.13 days | 31 December 2020 8:00 | 31 December 2020 17:00 | 1 | 1514 | 0h | nan | 01.12.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 01.12.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_08 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1516 |  | Auto Scheduled | 01.12: גריטות והשמדות.SAP | 214.38 days | 21 December 2020 8:00 | 21 October 2021 14:00 | 0.33000000000000002 |  | 0h | nan | 01.12.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1517 |  | Auto Scheduled | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר בחירת סיבה לפסילה עבור כל תהליך ע"ב מסך ZVP1 - SAP | 160.38 days | 21 December 2020 8:00 | 29 July 2021 14:00 | 0.40000000000000002 |  | 0h | logmar | 01.12.SAP.01 | 01.12.IMP.09 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1518 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.12.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1519 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 160.38 days | 21 December 2020 8:00 | 29 July 2021 14:00 | 0.40000000000000002 |  | 0h | nan | 01.12.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1520 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.12.SAP.01.02.01 | 01.12.IMP.09 |  |  | rule | 01.12.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1521 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 21 December 2020 8:00 | 21 December 2020 8:00 | 1 | 1505 | 0h | logmar | 01.12.SAP.01.02.02 | 01.12.IMP.09 |  |  | rule | 01.12.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1522 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3 days | 27 July 2021 8:00 | 29 July 2021 14:00 | 0.40000000000000002 | 1521 | 0h | logmar | 01.12.SAP.01.02.03 | 01.12.IMP.09 |  |  | rule | 01.12.SAP.01 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1523 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 29 July 2021 14:00 | 29 July 2021 14:00 | 0 | 1522 | 0h | logmar | 01.12.SAP.01.02.04 | 01.12.IMP.09 |  |  | rule | 01.12.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1524 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 29 July 2021 14:00 | 29 July 2021 14:00 | 0 | 1523 | 0h | logmar | 01.12.SAP.01.02.05 | 01.12.IMP.09 |  |  | rule | 01.12.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1525 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 29 July 2021 14:00 | 29 July 2021 14:00 | 0 | 1524 | 0h | logmar | 01.12.SAP.01.02.06 | 01.12.IMP.09 |  |  | rule | 01.12.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1526 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 29 July 2021 14:00 | 29 July 2021 14:00 | 0 | 1525 | 0h | logmar | 01.12.SAP.01.02.07 | 01.12.IMP.09 |  |  | rule | 01.12.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1527 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 29 July 2021 14:00 | 29 July 2021 14:00 | 0 | 1526,1520 | 0h | logmar | 01.12.SAP.01.02.08 | 01.12.IMP.09 |  |  | rule | 01.12.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1528 |  | Auto Scheduled | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תבצע איחוד תהליך העבודה למשקי ציוד לחימה וחלפים ומזון כפי שמתואר עבור מר"ץ ודלק - SAP | 174.38 days | 21 December 2020 8:00 | 17 August 2021 9:00 | 0.5 |  | 0h | logmar | 01.12.SAP.02 | 01.12.SAP.D1 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1529 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.12.SAP.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1530 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 174.38 days | 21 December 2020 8:00 | 17 August 2021 9:00 | 0.5 |  | 0h | nan | 01.12.SAP.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1531 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.12.SAP.02.02.01 | 01.12.SAP.D1 |  |  | rule | 01.12.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1532 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 21 December 2020 8:00 | 21 December 2020 8:00 | 1 | 1505 | 0h | logmar | 01.12.SAP.02.02.02 | 01.12.SAP.D1 |  |  | rule | 01.12.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1533 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 17 days | 27 July 2021 8:00 | 17 August 2021 9:00 | 0.5 | 1532 | 0h | logmar | 01.12.SAP.02.02.03 | 01.12.SAP.D1 |  |  | rule | 01.12.SAP.02 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1534 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 17 August 2021 9:00 | 17 August 2021 9:00 | 0 | 1533 | 0h | logmar | 01.12.SAP.02.02.04 | 01.12.SAP.D1 |  |  | rule | 01.12.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1535 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 17 August 2021 9:00 | 17 August 2021 9:00 | 0 | 1534 | 0h | logmar | 01.12.SAP.02.02.05 | 01.12.SAP.D1 |  |  | rule | 01.12.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1536 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 17 August 2021 9:00 | 17 August 2021 9:00 | 0 | 1535 | 0h | logmar | 01.12.SAP.02.02.06 | 01.12.SAP.D1 |  |  | rule | 01.12.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1537 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 17 August 2021 9:00 | 17 August 2021 9:00 | 0 | 1536 | 0h | logmar | 01.12.SAP.02.02.07 | 01.12.SAP.D1 |  |  | rule | 01.12.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1538 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 17 August 2021 9:00 | 17 August 2021 9:00 | 0 | 1537,1531 | 0h | logmar | 01.12.SAP.02.02.08 | 01.12.SAP.D1 |  |  | rule | 01.12.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1539 |  | Auto Scheduled | כושרים וחוקות - מערכת SAP תאפשר תמיכה בתהליכי העבודה בהתאם לשינוי בעמ"ט הכושרים החדשה - SAP | 169.75 days | 21 December 2020 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.12.SAP.03 | 01.12.IMP.13 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1540 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.12.SAP.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1541 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 169.75 days | 21 December 2020 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.12.SAP.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1542 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.12.SAP.03.02.01 | 01.12.IMP.13 |  |  | rule | 01.12.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1543 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 21 December 2020 8:00 | 21 December 2020 8:00 | 1 | 1505 | 0h | logmar | 01.12.SAP.03.02.02 | 01.12.IMP.13 |  |  | rule | 01.12.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1544 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3 days | 08 August 2021 11:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 1543 | 0h | logmar | 01.12.SAP.03.02.03 | 01.12.IMP.13 |  |  | rule | 01.12.SAP.03 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1545 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 1544 | 0h | logmar | 01.12.SAP.03.02.04 | 01.12.IMP.13 |  |  | rule | 01.12.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1546 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 1545 | 0h | logmar | 01.12.SAP.03.02.05 | 01.12.IMP.13 |  |  | rule | 01.12.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1547 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 1546 | 0h | logmar | 01.12.SAP.03.02.06 | 01.12.IMP.13 |  |  | rule | 01.12.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1548 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 1547 | 0h | logmar | 01.12.SAP.03.02.07 | 01.12.IMP.13 |  |  | rule | 01.12.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1549 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 1548,1542 | 0h | logmar | 01.12.SAP.03.02.08 | 01.12.IMP.13 |  |  | rule | 01.12.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1550 |  | Auto Scheduled | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר ביצוע תנועות מלאי לעדכון כושר הפריט והוצאתו ממלאי חסום - SAP | 168.63 days | 21 December 2020 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.12.SAP.04 | 01.12.IMP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1551 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.12.SAP.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1552 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 168.63 days | 21 December 2020 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.12.SAP.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1553 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.12.SAP.04.02.01 | 01.12.IMP.07 |  |  | rule | 01.12.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1554 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 21 December 2020 8:00 | 21 December 2020 8:00 | 1 | 1505 | 0h | logmar | 01.12.SAP.04.02.02 | 01.12.IMP.07 |  |  | rule | 01.12.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1555 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2 days | 08 August 2021 10:00 | 10 August 2021 8:00 | 0 | 1554 | 0h | logmar | 01.12.SAP.04.02.03 | 01.12.IMP.07 |  |  | rule | 01.12.SAP.04 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1556 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 10 August 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 0 | 1555 | 0h | logmar | 01.12.SAP.04.02.04 | 01.12.IMP.07 |  |  | rule | 01.12.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1557 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 10 August 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 0 | 1556 | 0h | logmar | 01.12.SAP.04.02.05 | 01.12.IMP.07 |  |  | rule | 01.12.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1558 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 10 August 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 0 | 1557 | 0h | logmar | 01.12.SAP.04.02.06 | 01.12.IMP.07 |  |  | rule | 01.12.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1559 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 10 August 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 0 | 1558 | 0h | logmar | 01.12.SAP.04.02.07 | 01.12.IMP.07 |  |  | rule | 01.12.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1560 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 10 August 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 0 | 1559,1553 | 0h | logmar | 01.12.SAP.04.02.08 | 01.12.IMP.07 |  |  | rule | 01.12.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1561 |  | Auto Scheduled | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תעדכן את כושר הפריטים ע"ב הנתונים שהתקבלו מWMS. העדכון יכול להיות מבוצע במספר פעימות. עבור מצל"ח, מר"צ, דלק - SAP | 167.5 days | 21 December 2020 8:00 | 09 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.12.SAP.05 | 01.12.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1562 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.12.SAP.05.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1563 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 167.5 days | 21 December 2020 8:00 | 09 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.12.SAP.05.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1564 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.12.SAP.05.02.01 | 01.12.SAP.05 |  |  | rule | 01.12.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1565 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 21 December 2020 8:00 | 21 December 2020 8:00 | 1 | 1505 | 0h | logmar | 01.12.SAP.05.02.02 | 01.12.SAP.05 |  |  | rule | 01.12.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1566 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3 days | 04 August 2021 11:00 | 09 August 2021 8:00 | 0 | 1565 | 0h | logmar | 01.12.SAP.05.02.03 | 01.12.SAP.05 |  |  | rule | 01.12.SAP.05 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1567 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 09 August 2021 8:00 | 09 August 2021 8:00 | 0 | 1566 | 0h | logmar | 01.12.SAP.05.02.04 | 01.12.SAP.05 |  |  | rule | 01.12.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1568 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 09 August 2021 8:00 | 09 August 2021 8:00 | 0 | 1567 | 0h | logmar | 01.12.SAP.05.02.05 | 01.12.SAP.05 |  |  | rule | 01.12.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1569 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 09 August 2021 8:00 | 09 August 2021 8:00 | 0 | 1568 | 0h | logmar | 01.12.SAP.05.02.06 | 01.12.SAP.05 |  |  | rule | 01.12.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1570 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 09 August 2021 8:00 | 09 August 2021 8:00 | 0 | 1569 | 0h | logmar | 01.12.SAP.05.02.07 | 01.12.SAP.05 |  |  | rule | 01.12.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1571 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 09 August 2021 8:00 | 09 August 2021 8:00 | 0 | 1570,1564 | 0h | logmar | 01.12.SAP.05.02.08 | 01.12.SAP.05 |  |  | rule | 01.12.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1572 |  | Auto Scheduled | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תעדכן את סטאטוס המלאי בשריון ע"ב הנתונים שהתקבלו מWMS. העדכון יכול להיות מבוצע במספר פעימות עבור מצל"ח, מר"צ, דלק - SAP | 168.63 days | 21 December 2020 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.12.SAP.06 | 01.12.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1573 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.12.SAP.06.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1574 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 168.63 days | 21 December 2020 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.12.SAP.06.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1575 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.12.SAP.06.02.01 | 01.12.SAP.04 |  |  | rule | 01.12.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1576 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 21 December 2020 8:00 | 21 December 2020 8:00 | 1 | 1505 | 0h | logmar | 01.12.SAP.06.02.02 | 01.12.SAP.04 |  |  | rule | 01.12.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1577 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 10 days | 28 July 2021 9:00 | 10 August 2021 8:00 | 0 | 1576 | 0h | logmar | 01.12.SAP.06.02.03 | 01.12.SAP.04 |  |  | rule | 01.12.SAP.06 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1578 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 10 August 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 0 | 1577 | 0h | logmar | 01.12.SAP.06.02.04 | 01.12.SAP.04 |  |  | rule | 01.12.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1579 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 10 August 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 0 | 1578 | 0h | logmar | 01.12.SAP.06.02.05 | 01.12.SAP.04 |  |  | rule | 01.12.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1580 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 10 August 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 0 | 1579 | 0h | logmar | 01.12.SAP.06.02.06 | 01.12.SAP.04 |  |  | rule | 01.12.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1581 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 10 August 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 0 | 1580 | 0h | logmar | 01.12.SAP.06.02.07 | 01.12.SAP.04 |  |  | rule | 01.12.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1582 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 10 August 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 0 | 1581,1575 | 0h | logmar | 01.12.SAP.06.02.08 | 01.12.SAP.04 |  |  | rule | 01.12.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1583 |  | Auto Scheduled | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר פתיחת אספקה ללא סימוכין עם נתוני המק"ט הישן והחדש ללא ביצוע תנועות מלאי /השמדות לפריט ע"ב מסך ZVP2 - SAP | 204.38 days | 21 December 2020 8:00 | 10 October 2021 15:00 | 0.60999999999999999 |  | 0h | logmar | 01.12.SAP.07 | 01.12.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1584 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.12.SAP.07.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1585 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 204.38 days | 21 December 2020 8:00 | 10 October 2021 15:00 | 0.60999999999999999 |  | 0h | nan | 01.12.SAP.07.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1586 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.12.SAP.07.02.01 | 01.12.SAP.03 |  |  | rule | 01.12.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1587 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 21 December 2020 8:00 | 21 December 2020 8:00 | 1 | 1505 | 0h | logmar | 01.12.SAP.07.02.02 | 01.12.SAP.03 |  |  | rule | 01.12.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1588 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 47 days | 27 July 2021 8:00 | 10 October 2021 15:00 | 0.60999999999999999 | 1587 | 0h | logmar | 01.12.SAP.07.02.03 | 01.12.SAP.03 |  |  | rule | 01.12.SAP.07 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1589 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 10 October 2021 15:00 | 10 October 2021 15:00 | 0 | 1588 | 0h | logmar | 01.12.SAP.07.02.04 | 01.12.SAP.03 |  |  | rule | 01.12.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1590 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 10 October 2021 15:00 | 10 October 2021 15:00 | 0 | 1589 | 0h | logmar | 01.12.SAP.07.02.05 | 01.12.SAP.03 |  |  | rule | 01.12.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1591 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 10 October 2021 15:00 | 10 October 2021 15:00 | 0 | 1590 | 0h | logmar | 01.12.SAP.07.02.06 | 01.12.SAP.03 |  |  | rule | 01.12.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1592 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 10 October 2021 15:00 | 10 October 2021 15:00 | 0 | 1591 | 0h | logmar | 01.12.SAP.07.02.07 | 01.12.SAP.03 |  |  | rule | 01.12.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1593 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 10 October 2021 15:00 | 10 October 2021 15:00 | 0 | 1592,1586 | 0h | logmar | 01.12.SAP.07.02.08 | 01.12.SAP.03 |  |  | rule | 01.12.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1594 |  | Auto Scheduled | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר קבלת החלטה על סוג הפעולה שתבוצע לפריט ע"ב מסך ZVP2 - SAP | 157.38 days | 21 December 2020 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.12.SAP.08 | 01.12.IMP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1595 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.12.SAP.08.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1596 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 157.38 days | 21 December 2020 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.12.SAP.08.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1597 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.12.SAP.08.02.01 | 01.12.IMP.06 |  |  | rule | 01.12.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1598 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 21 December 2020 8:00 | 21 December 2020 8:00 | 1 | 1505 | 0h | logmar | 01.12.SAP.08.02.02 | 01.12.IMP.06 |  |  | rule | 01.12.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1599 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2 days | 21 July 2021 10:00 | 25 July 2021 8:00 | 0 | 1598 | 0h | logmar | 01.12.SAP.08.02.03 | 01.12.IMP.06 |  |  | rule | 01.12.SAP.08 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1600 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 25 July 2021 8:00 | 25 July 2021 8:00 | 0 | 1599 | 0h | logmar | 01.12.SAP.08.02.04 | 01.12.IMP.06 |  |  | rule | 01.12.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1601 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 25 July 2021 8:00 | 25 July 2021 8:00 | 0 | 1600 | 0h | logmar | 01.12.SAP.08.02.05 | 01.12.IMP.06 |  |  | rule | 01.12.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1602 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 25 July 2021 8:00 | 25 July 2021 8:00 | 0 | 1601 | 0h | logmar | 01.12.SAP.08.02.06 | 01.12.IMP.06 |  |  | rule | 01.12.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1603 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 25 July 2021 8:00 | 25 July 2021 8:00 | 0 | 1602 | 0h | logmar | 01.12.SAP.08.02.07 | 01.12.IMP.06 |  |  | rule | 01.12.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1604 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 | 1603,1597 | 0h | logmar | 01.12.SAP.08.02.08 | 01.12.IMP.06 |  |  | rule | 01.12.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1605 |  | Auto Scheduled | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר פתיחת אספקה ללא סימוכין עם נתוני המק"ט לטובת ביצוע חסימת המלאי ע"ב מסך- ZVP1 - SAP | 208.38 days | 21 December 2020 8:00 | 14 October 2021 11:00 | 0.60999999999999999 |  | 0h | logmar | 01.12.SAP.09 | 01.12.IMP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1606 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.12.SAP.09.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1607 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 208.38 days | 21 December 2020 8:00 | 14 October 2021 11:00 | 0.60999999999999999 |  | 0h | nan | 01.12.SAP.09.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1608 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.12.SAP.09.02.01 | 01.12.IMP.05 |  |  | rule | 01.12.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1609 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 21 December 2020 8:00 | 21 December 2020 8:00 | 1 | 1505 | 0h | logmar | 01.12.SAP.09.02.02 | 01.12.IMP.05 |  |  | rule | 01.12.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1610 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 51 days | 27 July 2021 8:00 | 14 October 2021 11:00 | 0.60999999999999999 | 1609 | 0h | logmar | 01.12.SAP.09.02.03 | 01.12.IMP.05 |  |  | rule | 01.12.SAP.09 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1611 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 14 October 2021 11:00 | 14 October 2021 11:00 | 0 | 1610 | 0h | logmar | 01.12.SAP.09.02.04 | 01.12.IMP.05 |  |  | rule | 01.12.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1612 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 14 October 2021 11:00 | 14 October 2021 11:00 | 0 | 1611 | 0h | logmar | 01.12.SAP.09.02.05 | 01.12.IMP.05 |  |  | rule | 01.12.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1613 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 14 October 2021 11:00 | 14 October 2021 11:00 | 0 | 1612 | 0h | logmar | 01.12.SAP.09.02.06 | 01.12.IMP.05 |  |  | rule | 01.12.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1614 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 14 October 2021 11:00 | 14 October 2021 11:00 | 0 | 1613 | 0h | logmar | 01.12.SAP.09.02.07 | 01.12.IMP.05 |  |  | rule | 01.12.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1615 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 14 October 2021 11:00 | 14 October 2021 11:00 | 0 | 1614,1608 | 0h | logmar | 01.12.SAP.09.02.08 | 01.12.IMP.05 |  |  | rule | 01.12.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1616 |  | Auto Scheduled | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר בדיקת כושר לפריט ע"ב מסך ZVP1 - SAP | 196.75 days | 21 December 2020 8:00 | 30 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.12.SAP.10 | 01.12.IMP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1617 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.12.SAP.10.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1618 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 196.75 days | 21 December 2020 8:00 | 30 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.12.SAP.10.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1619 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.12.SAP.10.02.01 | 01.12.IMP.04 |  |  | rule | 01.12.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1620 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 21 December 2020 8:00 | 21 December 2020 8:00 | 1 | 1505 | 0h | logmar | 01.12.SAP.10.02.02 | 01.12.IMP.04 |  |  | rule | 01.12.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1621 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 9 days | 02 September 2021 8:00 | 30 September 2021 8:00 | 0 | 1620 | 0h | logmar | 01.12.SAP.10.02.03 | 01.12.IMP.04 |  |  | rule | 01.12.SAP.10 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1622 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 30 September 2021 8:00 | 30 September 2021 8:00 | 0 | 1621 | 0h | logmar | 01.12.SAP.10.02.04 | 01.12.IMP.04 |  |  | rule | 01.12.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1623 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 30 September 2021 8:00 | 30 September 2021 8:00 | 0 | 1622 | 0h | logmar | 01.12.SAP.10.02.05 | 01.12.IMP.04 |  |  | rule | 01.12.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1624 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 30 September 2021 8:00 | 30 September 2021 8:00 | 0 | 1623 | 0h | logmar | 01.12.SAP.10.02.06 | 01.12.IMP.04 |  |  | rule | 01.12.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1625 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 30 September 2021 8:00 | 30 September 2021 8:00 | 0 | 1624 | 0h | logmar | 01.12.SAP.10.02.07 | 01.12.IMP.04 |  |  | rule | 01.12.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1626 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 30 September 2021 8:00 | 30 September 2021 8:00 | 0 | 1625,1619 | 0h | logmar | 01.12.SAP.10.02.08 | 01.12.IMP.04 |  |  | rule | 01.12.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1627 |  | Auto Scheduled | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר בחירת פריטים לועדת הגריטה ע"ב מסך ZVP1 - SAP | 201.38 days | 21 December 2020 8:00 | 06 October 2021 9:00 | 0.25 |  | 0h | logmar | 01.12.SAP.11 | 01.12.IMP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1628 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.12.SAP.11.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1629 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 201.38 days | 21 December 2020 8:00 | 06 October 2021 9:00 | 0.25 |  | 0h | nan | 01.12.SAP.11.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1630 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.12.SAP.11.02.01 | 01.12.IMP.03 |  |  | rule | 01.12.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1631 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 21 December 2020 8:00 | 21 December 2020 8:00 | 1 | 1505 | 0h | logmar | 01.12.SAP.11.02.02 | 01.12.IMP.03 |  |  | rule | 01.12.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1632 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 44 days | 27 July 2021 8:00 | 06 October 2021 9:00 | 0.25 | 1631 | 0h | logmar | 01.12.SAP.11.02.03 | 01.12.IMP.03 |  |  | rule | 01.12.SAP.11 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1633 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 06 October 2021 9:00 | 06 October 2021 9:00 | 0 | 1632 | 0h | logmar | 01.12.SAP.11.02.04 | 01.12.IMP.03 |  |  | rule | 01.12.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1634 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 06 October 2021 9:00 | 06 October 2021 9:00 | 0 | 1633 | 0h | logmar | 01.12.SAP.11.02.05 | 01.12.IMP.03 |  |  | rule | 01.12.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1635 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 06 October 2021 9:00 | 06 October 2021 9:00 | 0 | 1634 | 0h | logmar | 01.12.SAP.11.02.06 | 01.12.IMP.03 |  |  | rule | 01.12.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1636 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 06 October 2021 9:00 | 06 October 2021 9:00 | 0 | 1635 | 0h | logmar | 01.12.SAP.11.02.07 | 01.12.IMP.03 |  |  | rule | 01.12.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1637 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 06 October 2021 9:00 | 06 October 2021 9:00 | 0 | 1636,1630 | 0h | logmar | 01.12.SAP.11.02.08 | 01.12.IMP.03 |  |  | rule | 01.12.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1638 |  | Auto Scheduled | מחסנים מיוחדים - מערכת SAP תאפשר המשך גריטות למחסנים מיוחדים ולתהליכי משקי הדלק כפי שקיים היום - SAP | 214.38 days | 21 December 2020 8:00 | 21 October 2021 14:00 | 4.0000000000000001E-2 |  | 0h | logmar | 01.12.SAP.12 | 01.12.IMP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1639 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.12.SAP.12.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1640 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 214.38 days | 21 December 2020 8:00 | 21 October 2021 14:00 | 4.0000000000000001E-2 |  | 0h | nan | 01.12.SAP.12.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1641 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.12.SAP.12.02.01 | 01.12.IMP.01 |  |  | rule | 01.12.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1642 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 21 December 2020 8:00 | 21 December 2020 8:00 | 1 | 1505 | 0h | logmar | 01.12.SAP.12.02.02 | 01.12.IMP.01 |  |  | rule | 01.12.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1643 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 57 days | 27 July 2021 8:00 | 21 October 2021 14:00 | 4.0000000000000001E-2 | 1642 | 0h | logmar | 01.12.SAP.12.02.03 | 01.12.IMP.01 |  |  | rule | 01.12.SAP.12 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1644 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 21 October 2021 14:00 | 21 October 2021 14:00 | 0 | 1643 | 0h | logmar | 01.12.SAP.12.02.04 | 01.12.IMP.01 |  |  | rule | 01.12.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1645 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 21 October 2021 14:00 | 21 October 2021 14:00 | 0 | 1644 | 0h | logmar | 01.12.SAP.12.02.05 | 01.12.IMP.01 |  |  | rule | 01.12.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1646 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 21 October 2021 14:00 | 21 October 2021 14:00 | 0 | 1645 | 0h | logmar | 01.12.SAP.12.02.06 | 01.12.IMP.01 |  |  | rule | 01.12.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1647 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 21 October 2021 14:00 | 21 October 2021 14:00 | 0 | 1646 | 0h | logmar | 01.12.SAP.12.02.07 | 01.12.IMP.01 |  |  | rule | 01.12.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1648 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 21 October 2021 14:00 | 21 October 2021 14:00 | 0 | 1647,1641 | 0h | logmar | 01.12.SAP.12.02.08 | 01.12.IMP.01 |  |  | rule | 01.12.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה
1649 |  | Auto Scheduled | 01.14: מבנה ארגוני | 289.75 days | 16 August 2020 8:00 | 01 September 2021 14:00 | 0.87 |  | 0h | nan | 01.14 |  | חתום | ואל | hd | 01.14.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 3 |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1650 |  | Auto Scheduled | 01.14: מבנה ארגוני.BP | 158.63 days | 16 August 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.14.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1651 |  | Auto Scheduled | 01.14: מבנה ארגוני - BP | 158.63 days | 16 August 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.14.BP.01 |  | חתום | ואל | parent | 01.14.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1652 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 158.63 days | 16 August 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.14.BP.01.01 |  |  | ואל | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1653 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 12.38 days | 16 August 2020 8:00 | 30 August 2020 17:00 | 1 |  | 0h | תע - מוריה | 01.14.BP.01.01.20 |  | בוצע | מוריה | MoM | 01.14.BP.01 | ואל | BP | NA | Must Start On | 7 |  |  | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1654 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 37.13 days | 30 August 2020 8:00 | 13 October 2020 17:00 | 1 | 1653 | 0h | תע - מוריה | 01.14.BP.01.01.21 |  | בוצע | ואל | MoM | 01.14.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1655 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 59.63 days | 13 October 2020 8:00 | 24 December 2020 17:00 | 1 | 1654 | 0h | 2020-10-22 00:00:00 | 01.14.BP.01.01.22 |  | בוצע | אבי | MoM | 01.14.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1656 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 6.75 days | 24 December 2020 8:00 | 31 December 2020 17:00 | 1 | 1655 | 0h | 2020-10-22 00:00:00 | 01.14.BP.01.01.23 |  | בוצע | ואל | MoM | 01.14.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1657 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 1.13 days | 31 December 2020 8:00 | 31 December 2020 17:00 | 1 | 1656 | 0h | 2020-10-22 00:00:00 | 01.14.BP.01.01.24 |  | בוצע |  | MoM | 01.14.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1658 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 1.13 days | 31 December 2020 8:00 | 31 December 2020 17:00 | 1 | 1657 | 0h | 2020-10-22 00:00:00 | 01.14.BP.01.01.25 |  | בוצע | סיגל | MoM | 01.14.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1659 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 7.88 days | 31 December 2020 8:00 | 10 January 2021 17:00 | 1 | 1658 | 0h | תע - מוריה | 01.14.BP.01.01.26 |  | בוצע | ואל | MoM | 01.14.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1660 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 40.5 days | 10 January 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 1659 | 0h | תע - מוריה | 01.14.BP.01.01.27 |  | בוצע | ואל | MoM | 01.14.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1661 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 1660 | 0h | 2020-10-22 00:00:00 | 01.14.BP.01.01.28 |  | בוצע |  | MoM | 01.14.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1662 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 154.13 days | 20 August 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.14.BP.01.02 |  |  | ואל | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1663 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 1661 | 0h | nan | 01.14.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 01.14.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_01 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1664 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0 days | 20 August 2020 8:00 | 20 August 2020 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.14.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 01.14.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_02 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1665 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 0 days | 27 August 2020 8:00 | 27 August 2020 8:00 | 1 | 1664 | 0h | nan | 01.14.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 01.14.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_03 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1666 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0 days | 10 September 2020 8:00 | 10 September 2020 8:00 | 1 | 1665 | 0h | nan | 01.14.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 01.14.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_04 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1667 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 0 days | 17 September 2020 8:00 | 17 September 2020 8:00 | 1 | 1666 | 0h | nan | 01.14.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 01.14.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_05 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1668 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 0 days | 01 October 2020 8:00 | 01 October 2020 8:00 | 1 | 1667 | 0h | nan | 01.14.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 01.14.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_06 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1669 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 1668,1663 | 0h | nan | 01.14.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 01.14.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_07 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1670 |  | Auto Scheduled | חתום | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 1669 | 0h | nan | 01.14.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 01.14.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_08 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1671 |  | Auto Scheduled | 01.14: מבנה ארגוני.SAP | 171.63 days | 10 January 2021 8:00 | 01 September 2021 14:00 | 0.42999999999999999 |  | 0h | nan | 01.14.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1672 |  | Auto Scheduled | יוגדרו שלושה אתרים חדשים במערכת SAP שייצגו את שלושת המרחבים הפיזיים (צפון, מרכז, דרום) ויכילו את מלאי מרה"ס - SAP | 142.63 days | 10 January 2021 8:00 | 27 July 2021 16:00 | 0.98999999999999999 |  | 0h | logmar | 01.14.SAP.01 | 01.14.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.14.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1673 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.14.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1674 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 142.63 days | 10 January 2021 8:00 | 27 July 2021 16:00 | 0.98999999999999999 |  | 0h | nan | 01.14.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1675 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.14.SAP.01.02.01 | 01.14.SAP.02 |  |  | rule | 01.14.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1676 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 10 January 2021 8:00 | 10 January 2021 8:00 | 1 | 1659 | 0h | logmar | 01.14.SAP.01.02.02 | 01.14.SAP.02 |  |  | rule | 01.14.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1677 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 1 day | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 16:00 | 1 | 1676 | 0h | logmar | 01.14.SAP.01.02.03 | 01.14.SAP.02 |  |  | rule | 01.14.SAP.01 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1678 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 27 July 2021 16:00 | 27 July 2021 16:00 | 0 | 1677 | 0h | logmar | 01.14.SAP.01.02.04 | 01.14.SAP.02 |  |  | rule | 01.14.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1679 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 27 July 2021 16:00 | 27 July 2021 16:00 | 0 | 1678 | 0h | logmar | 01.14.SAP.01.02.05 | 01.14.SAP.02 |  |  | rule | 01.14.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1680 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 27 July 2021 16:00 | 27 July 2021 16:00 | 0 | 1679 | 0h | logmar | 01.14.SAP.01.02.06 | 01.14.SAP.02 |  |  | rule | 01.14.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1681 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 27 July 2021 16:00 | 27 July 2021 16:00 | 0 | 1680 | 0h | logmar | 01.14.SAP.01.02.07 | 01.14.SAP.02 |  |  | rule | 01.14.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1682 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 27 July 2021 16:00 | 27 July 2021 16:00 | 0 | 1681,1675 | 0h | logmar | 01.14.SAP.01.02.08 | 01.14.SAP.02 |  |  | rule | 01.14.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1683 |  | Auto Scheduled | מחסנים WM (הגדרת מחסנים למחסנים מיוחדים. כולל מבנה פיסי מלא. כולל אסטרטגיות אחסון וליקוט ועוד.) - SAP | 171.63 days | 10 January 2021 8:00 | 01 September 2021 14:00 | 0.33000000000000002 |  | 0h | logmar | 01.14.SAP.02 | 01.14.SAP.16 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.14.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1684 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.14.SAP.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1685 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 171.63 days | 10 January 2021 8:00 | 01 September 2021 14:00 | 0.33000000000000002 |  | 0h | nan | 01.14.SAP.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1686 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.14.SAP.02.02.01 | 01.14.SAP.16 |  |  | rule | 01.14.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1687 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 10 January 2021 8:00 | 10 January 2021 8:00 | 1 | 1659 | 0h | logmar | 01.14.SAP.02.02.02 | 01.14.SAP.16 |  |  | rule | 01.14.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1688 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 30 days | 27 July 2021 8:00 | 01 September 2021 14:00 | 0.33000000000000002 | 1687 | 0h | logmar | 01.14.SAP.02.02.03 | 01.14.SAP.16 |  |  | rule | 01.14.SAP.02 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1689 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 01 September 2021 14:00 | 01 September 2021 14:00 | 0 | 1688 | 0h | logmar | 01.14.SAP.02.02.04 | 01.14.SAP.16 |  |  | rule | 01.14.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1690 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 01 September 2021 14:00 | 01 September 2021 14:00 | 0 | 1689 | 0h | logmar | 01.14.SAP.02.02.05 | 01.14.SAP.16 |  |  | rule | 01.14.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1691 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 01 September 2021 14:00 | 01 September 2021 14:00 | 0 | 1690 | 0h | logmar | 01.14.SAP.02.02.06 | 01.14.SAP.16 |  |  | rule | 01.14.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1692 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 01 September 2021 14:00 | 01 September 2021 14:00 | 0 | 1691 | 0h | logmar | 01.14.SAP.02.02.07 | 01.14.SAP.16 |  |  | rule | 01.14.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1693 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 01 September 2021 14:00 | 01 September 2021 14:00 | 0 | 1692,1686 | 0h | logmar | 01.14.SAP.02.02.08 | 01.14.SAP.16 |  |  | rule | 01.14.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1694 |  | Auto Scheduled | הכושר יוצג ע"ב הספרה האחרונה בספרור אתר האחסון במערכת SAP - SAP | 143.63 days | 10 January 2021 8:00 | 28 July 2021 15:00 | 0.90000000000000002 |  | 0h | logmar | 01.14.SAP.03 | 01.14.IMP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.14.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1695 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.14.SAP.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1696 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 143.63 days | 10 January 2021 8:00 | 28 July 2021 15:00 | 0.90000000000000002 |  | 0h | nan | 01.14.SAP.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1697 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.14.SAP.03.02.01 | 01.14.IMP.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1698 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 10 January 2021 8:00 | 10 January 2021 8:00 | 1 | 1659 | 0h | logmar | 01.14.SAP.03.02.02 | 01.14.IMP.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1699 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2 days | 27 July 2021 8:00 | 28 July 2021 15:00 | 0.90000000000000002 | 1698 | 0h | logmar | 01.14.SAP.03.02.03 | 01.14.IMP.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.03 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1700 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 28 July 2021 15:00 | 28 July 2021 15:00 | 0 | 1699 | 0h | logmar | 01.14.SAP.03.02.04 | 01.14.IMP.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1701 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 28 July 2021 15:00 | 28 July 2021 15:00 | 0 | 1700 | 0h | logmar | 01.14.SAP.03.02.05 | 01.14.IMP.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1702 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 28 July 2021 15:00 | 28 July 2021 15:00 | 0 | 1701 | 0h | logmar | 01.14.SAP.03.02.06 | 01.14.IMP.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1703 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 28 July 2021 15:00 | 28 July 2021 15:00 | 0 | 1702 | 0h | logmar | 01.14.SAP.03.02.07 | 01.14.IMP.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1704 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 July 2021 15:00 | 28 July 2021 15:00 | 0 | 1703,1697 | 0h | logmar | 01.14.SAP.03.02.08 | 01.14.IMP.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1705 |  | Auto Scheduled | לכל אתר אחסון יוגדר סימול אפסנאי חדש בהתאם לשינוי בצו ארגון שיבוצע במערכת הSAP. - SAP | 141.63 days | 10 January 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.14.SAP.04 | 01.14.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.14.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1706 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.14.SAP.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1707 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 141.63 days | 10 January 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.14.SAP.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1708 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.14.SAP.04.02.01 | 01.14.SAP.08 |  |  | rule | 01.14.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1709 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 10 January 2021 8:00 | 10 January 2021 8:00 | 1 | 1659 | 0h | logmar | 01.14.SAP.04.02.02 | 01.14.SAP.08 |  |  | rule | 01.14.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1710 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3 days | 02 March 2021 11:00 | 07 March 2021 8:00 | 0 | 1709 | 0h | logmar | 01.14.SAP.04.02.03 | 01.14.SAP.08 |  |  | rule | 01.14.SAP.04 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1711 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 07 March 2021 8:00 | 07 March 2021 8:00 | 0 | 1710 | 0h | logmar | 01.14.SAP.04.02.04 | 01.14.SAP.08 |  |  | rule | 01.14.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1712 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 07 March 2021 8:00 | 07 March 2021 8:00 | 0 | 1711 | 0h | logmar | 01.14.SAP.04.02.05 | 01.14.SAP.08 |  |  | rule | 01.14.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1713 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 07 March 2021 8:00 | 07 March 2021 8:00 | 0 | 1712 | 0h | logmar | 01.14.SAP.04.02.06 | 01.14.SAP.08 |  |  | rule | 01.14.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1714 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 07 March 2021 8:00 | 07 March 2021 8:00 | 0 | 1713 | 0h | logmar | 01.14.SAP.04.02.07 | 01.14.SAP.08 |  |  | rule | 01.14.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1715 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 | 1714,1708 | 0h | logmar | 01.14.SAP.04.02.08 | 01.14.SAP.08 |  |  | rule | 01.14.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1716 |  | Auto Scheduled | אתרי אחסון ברמת IM/WM הקיימים כיום תחת אתר וקוד חברה של המרכז יקושרו/יוקמו לקוד חברה צה"ל ולאתר המרחבי החדש במערכת SAP - SAP | 143.63 days | 10 January 2021 8:00 | 28 July 2021 15:00 | 0.90000000000000002 |  | 0h | logmar | 01.14.SAP.05 | 01.14.SAP.09 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.14.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1717 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.14.SAP.05.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1718 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 143.63 days | 10 January 2021 8:00 | 28 July 2021 15:00 | 0.90000000000000002 |  | 0h | nan | 01.14.SAP.05.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1719 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.14.SAP.05.02.01 | 01.14.SAP.09 |  |  | rule | 01.14.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1720 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 10 January 2021 8:00 | 10 January 2021 8:00 | 1 | 1659 | 0h | logmar | 01.14.SAP.05.02.02 | 01.14.SAP.09 |  |  | rule | 01.14.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1721 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2 days | 27 July 2021 8:00 | 28 July 2021 15:00 | 0.90000000000000002 | 1720 | 0h | logmar | 01.14.SAP.05.02.03 | 01.14.SAP.09 |  |  | rule | 01.14.SAP.05 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1722 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 28 July 2021 15:00 | 28 July 2021 15:00 | 0 | 1721 | 0h | logmar | 01.14.SAP.05.02.04 | 01.14.SAP.09 |  |  | rule | 01.14.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1723 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 28 July 2021 15:00 | 28 July 2021 15:00 | 0 | 1722 | 0h | logmar | 01.14.SAP.05.02.05 | 01.14.SAP.09 |  |  | rule | 01.14.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1724 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 28 July 2021 15:00 | 28 July 2021 15:00 | 0 | 1723 | 0h | logmar | 01.14.SAP.05.02.06 | 01.14.SAP.09 |  |  | rule | 01.14.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1725 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 28 July 2021 15:00 | 28 July 2021 15:00 | 0 | 1724 | 0h | logmar | 01.14.SAP.05.02.07 | 01.14.SAP.09 |  |  | rule | 01.14.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1726 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 July 2021 15:00 | 28 July 2021 15:00 | 0 | 1725,1719 | 0h | logmar | 01.14.SAP.05.02.08 | 01.14.SAP.09 |  |  | rule | 01.14.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1727 |  | Auto Scheduled | הקמת אתר אחסון SAP למלאי המגיע מהחזרות במצ"מ - SAP | 142.63 days | 10 January 2021 8:00 | 27 July 2021 16:00 | 0.98999999999999999 |  | 0h | logmar | 01.14.SAP.06 | 01.14.SAP.10 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.14.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1728 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.14.SAP.06.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1729 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 142.63 days | 10 January 2021 8:00 | 27 July 2021 16:00 | 0.98999999999999999 |  | 0h | nan | 01.14.SAP.06.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1730 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.14.SAP.06.02.01 | 01.14.SAP.10 |  |  | rule | 01.14.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1731 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 10 January 2021 8:00 | 10 January 2021 8:00 | 1 | 1659 | 0h | logmar | 01.14.SAP.06.02.02 | 01.14.SAP.10 |  |  | rule | 01.14.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1732 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 1 day | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 16:00 | 1 | 1731 | 0h | logmar | 01.14.SAP.06.02.03 | 01.14.SAP.10 |  |  | rule | 01.14.SAP.06 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1733 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 27 July 2021 16:00 | 27 July 2021 16:00 | 0 | 1732 | 0h | logmar | 01.14.SAP.06.02.04 | 01.14.SAP.10 |  |  | rule | 01.14.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1734 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 27 July 2021 16:00 | 27 July 2021 16:00 | 0 | 1733 | 0h | logmar | 01.14.SAP.06.02.05 | 01.14.SAP.10 |  |  | rule | 01.14.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1735 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 27 July 2021 16:00 | 27 July 2021 16:00 | 0 | 1734 | 0h | logmar | 01.14.SAP.06.02.06 | 01.14.SAP.10 |  |  | rule | 01.14.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1736 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 27 July 2021 16:00 | 27 July 2021 16:00 | 0 | 1735 | 0h | logmar | 01.14.SAP.06.02.07 | 01.14.SAP.10 |  |  | rule | 01.14.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1737 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 27 July 2021 16:00 | 27 July 2021 16:00 | 0 | 1736,1730 | 0h | logmar | 01.14.SAP.06.02.08 | 01.14.SAP.10 |  |  | rule | 01.14.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1738 |  | Auto Scheduled | הגדרת אתר אחסון מצ"מ תיקונים - SAP | 142.63 days | 10 January 2021 8:00 | 27 July 2021 16:00 | 0.98999999999999999 |  | 0h | logmar | 01.14.SAP.07 | 01.14.SAP.20 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.14.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1739 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.14.SAP.07.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1740 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 142.63 days | 10 January 2021 8:00 | 27 July 2021 16:00 | 0.98999999999999999 |  | 0h | nan | 01.14.SAP.07.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1741 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.14.SAP.07.02.01 | 01.14.SAP.20 |  |  | rule | 01.14.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1742 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 10 January 2021 8:00 | 10 January 2021 8:00 | 1 | 1659 | 0h | logmar | 01.14.SAP.07.02.02 | 01.14.SAP.20 |  |  | rule | 01.14.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1743 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 1 day | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 16:00 | 1 | 1742 | 0h | logmar | 01.14.SAP.07.02.03 | 01.14.SAP.20 |  |  | rule | 01.14.SAP.07 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1744 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 27 July 2021 16:00 | 27 July 2021 16:00 | 0 | 1743 | 0h | logmar | 01.14.SAP.07.02.04 | 01.14.SAP.20 |  |  | rule | 01.14.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1745 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 27 July 2021 16:00 | 27 July 2021 16:00 | 0 | 1744 | 0h | logmar | 01.14.SAP.07.02.05 | 01.14.SAP.20 |  |  | rule | 01.14.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1746 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 27 July 2021 16:00 | 27 July 2021 16:00 | 0 | 1745 | 0h | logmar | 01.14.SAP.07.02.06 | 01.14.SAP.20 |  |  | rule | 01.14.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1747 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 27 July 2021 16:00 | 27 July 2021 16:00 | 0 | 1746 | 0h | logmar | 01.14.SAP.07.02.07 | 01.14.SAP.20 |  |  | rule | 01.14.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1748 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 27 July 2021 16:00 | 27 July 2021 16:00 | 0 | 1747,1741 | 0h | logmar | 01.14.SAP.07.02.08 | 01.14.SAP.20 |  |  | rule | 01.14.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1749 |  | Auto Scheduled | מחסנים רזים WM - SAP | 149.63 days | 10 January 2021 8:00 | 05 August 2021 9:00 | 0.35999999999999999 |  | 0h | logmar | 01.14.SAP.08 | 01.14.SAP.17 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.14.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1750 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.14.SAP.08.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1751 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 149.63 days | 10 January 2021 8:00 | 05 August 2021 9:00 | 0.35999999999999999 |  | 0h | nan | 01.14.SAP.08.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1752 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.14.SAP.08.02.01 | 01.14.SAP.17 |  |  | rule | 01.14.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1753 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 10 January 2021 8:00 | 10 January 2021 8:00 | 1 | 1659 | 0h | logmar | 01.14.SAP.08.02.02 | 01.14.SAP.17 |  |  | rule | 01.14.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1754 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 8 days | 27 July 2021 8:00 | 05 August 2021 9:00 | 0.35999999999999999 | 1753 | 0h | logmar | 01.14.SAP.08.02.03 | 01.14.SAP.17 |  |  | rule | 01.14.SAP.08 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1755 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 05 August 2021 9:00 | 05 August 2021 9:00 | 0 | 1754 | 0h | logmar | 01.14.SAP.08.02.04 | 01.14.SAP.17 |  |  | rule | 01.14.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1756 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 05 August 2021 9:00 | 05 August 2021 9:00 | 0 | 1755 | 0h | logmar | 01.14.SAP.08.02.05 | 01.14.SAP.17 |  |  | rule | 01.14.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1757 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 05 August 2021 9:00 | 05 August 2021 9:00 | 0 | 1756 | 0h | logmar | 01.14.SAP.08.02.06 | 01.14.SAP.17 |  |  | rule | 01.14.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1758 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 05 August 2021 9:00 | 05 August 2021 9:00 | 0 | 1757 | 0h | logmar | 01.14.SAP.08.02.07 | 01.14.SAP.17 |  |  | rule | 01.14.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1759 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 05 August 2021 9:00 | 05 August 2021 9:00 | 0 | 1758,1752 | 0h | logmar | 01.14.SAP.08.02.08 | 01.14.SAP.17 |  |  | rule | 01.14.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1760 |  | Auto Scheduled | עבור כל מרחב יוגדרו 10 אתרי אחסון במערכת SAP חדשים לכל בסיס במרחב המייצגים המלאי וכושרים - SAP | 143.63 days | 10 January 2021 8:00 | 28 July 2021 15:00 | 0.98999999999999999 |  | 0h | logmar | 01.14.SAP.09 | 01.14.SAP.15 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.14.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1761 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.14.SAP.09.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1762 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 143.63 days | 10 January 2021 8:00 | 28 July 2021 15:00 | 0.98999999999999999 |  | 0h | nan | 01.14.SAP.09.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1763 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.14.SAP.09.02.01 | 01.14.SAP.15 |  |  | rule | 01.14.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1764 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 10 January 2021 8:00 | 10 January 2021 8:00 | 1 | 1659 | 0h | logmar | 01.14.SAP.09.02.02 | 01.14.SAP.15 |  |  | rule | 01.14.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1765 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2 days | 27 July 2021 8:00 | 28 July 2021 15:00 | 1 | 1764 | 0h | logmar | 01.14.SAP.09.02.03 | 01.14.SAP.15 |  |  | rule | 01.14.SAP.09 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1766 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 28 July 2021 15:00 | 28 July 2021 15:00 | 0 | 1765 | 0h | logmar | 01.14.SAP.09.02.04 | 01.14.SAP.15 |  |  | rule | 01.14.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1767 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 28 July 2021 15:00 | 28 July 2021 15:00 | 0 | 1766 | 0h | logmar | 01.14.SAP.09.02.05 | 01.14.SAP.15 |  |  | rule | 01.14.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1768 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 28 July 2021 15:00 | 28 July 2021 15:00 | 0 | 1767 | 0h | logmar | 01.14.SAP.09.02.06 | 01.14.SAP.15 |  |  | rule | 01.14.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1769 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 28 July 2021 15:00 | 28 July 2021 15:00 | 0 | 1768 | 0h | logmar | 01.14.SAP.09.02.07 | 01.14.SAP.15 |  |  | rule | 01.14.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1770 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 July 2021 15:00 | 28 July 2021 15:00 | 0 | 1769,1763 | 0h | logmar | 01.14.SAP.09.02.08 | 01.14.SAP.15 |  |  | rule | 01.14.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה
1771 |  | Auto Scheduled | 01.15: כושרים | 378.63 days | 17 August 2020 8:00 | 09 January 2022 14:00 | 0.72999999999999998 |  | 0h | nan | 01.15 |  | חתום | מוריה | hd | 01.15.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 3 |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1772 |  | Auto Scheduled | 01.15: כושרים.BP | 121.5 days | 17 August 2020 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.15.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1773 |  | Auto Scheduled | 01.15: כושרים - BP | 121.5 days | 17 August 2020 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.15.BP.01 |  | חתום | מוריה | parent | 01.15.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1774 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 121.5 days | 17 August 2020 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.15.BP.01.01 |  |  | מוריה | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1775 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 12.38 days | 17 August 2020 8:00 | 31 August 2020 17:00 | 1 |  | 0h | תע - מוריה | 01.15.BP.01.01.20 |  | בוצע | אבי | MoM | 01.15.BP.01 | עינת | BP | NA | Must Start On | 7 |  |  | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1776 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 12.38 days | 19 August 2020 8:00 | 02 September 2020 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.15.BP.01.01.21 |  | בוצע |  | MoM | 01.15.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1777 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 10.13 days | 02 September 2020 8:00 | 14 September 2020 17:00 | 1 | 1776 | 0h | תע - מוריה | 01.15.BP.01.01.22 |  | בוצע | אבי | MoM | 01.15.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1778 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 18 days | 14 September 2020 8:00 | 05 October 2020 17:00 | 1 | 1777 | 0h | nan | 01.15.BP.01.01.23 |  | בוצע | עינת | MoM | 01.15.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1779 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 9 days | 05 October 2020 8:00 | 14 October 2020 17:00 | 1 | 1778 | 0h | nan | 01.15.BP.01.01.24 |  | בוצע |  | MoM | 01.15.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1780 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 2.25 days | 14 October 2020 8:00 | 15 October 2020 17:00 | 1 | 1779 | 0h | 2020-10-15 00:00:00 | 01.15.BP.01.01.25 |  | בוצע | סיגל | MoM | 01.15.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1781 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 19.13 days | 15 October 2020 8:00 | 08 November 2020 17:00 | 1 | 1780 | 0h | 2020-10-15 00:00:00 | 01.15.BP.01.01.26 |  | בוצע |  | MoM | 01.15.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1782 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 32.63 days | 08 November 2020 8:00 | 16 December 2020 17:00 | 1 | 1781 | 0h | תע - מוריה | 01.15.BP.01.01.27 |  | בוצע | עינת | MoM | 01.15.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1783 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 23.63 days | 16 December 2020 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 1782 | 0h | תע - מוריה | 01.15.BP.01.01.28 |  | בוצע | עינת | MoM | 01.15.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1784 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 46.13 days | 18 November 2020 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.15.BP.01.02 |  |  | מוריה | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1785 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 13 January 2021 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 1783 | 0h | nan | 01.15.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 01.15.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_01 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1786 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0 days | 18 November 2020 8:00 | 18 November 2020 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.15.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 01.15.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_02 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1787 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 0 days | 25 November 2020 8:00 | 25 November 2020 8:00 | 1 | 1786 | 0h | nan | 01.15.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 01.15.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_03 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1788 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0 days | 09 December 2020 8:00 | 09 December 2020 8:00 | 1 | 1787 | 0h | nan | 01.15.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 01.15.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_04 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1789 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 0 days | 16 December 2020 8:00 | 16 December 2020 8:00 | 1 | 1788 | 0h | nan | 01.15.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 01.15.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_05 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1790 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 0 days | 30 December 2020 8:00 | 30 December 2020 8:00 | 1 | 1789 | 0h | nan | 01.15.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 01.15.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_06 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1791 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1.13 days | 13 January 2021 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 1790,1785 | 0h | nan | 01.15.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 01.15.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_07 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1792 |  | Auto Scheduled | חתום | 1.13 days | 13 January 2021 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 1791 | 0h | nan | 01.15.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 01.15.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_08 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1793 |  | Auto Scheduled | 01.15: כושרים.INT | 257.5 days | 16 December 2020 8:00 | 12 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.15.INT |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1794 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תבצע שחרור משריון ושינוי לכושר הרלוונטי ע"ב שדר הביצוע ממערכת הWMS - INT | 229.38 days | 16 December 2020 8:00 | 07 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.15.INT.01 | 01.15.SAP.10 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.15.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1795 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.15.INT.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1796 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 229.38 days | 16 December 2020 8:00 | 07 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.15.INT.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1797 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.15.INT.01.02.01 | 01.15.SAP.10 |  |  | rule | 01.15.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1798 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 16 December 2020 8:00 | 16 December 2020 8:00 | 1 | 1782 | 0h | logmar | 01.15.INT.01.02.02 | 01.15.SAP.10 |  |  | rule | 01.15.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1799 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 5 days | 31 October 2021 13:00 | 07 November 2021 8:00 | 0 | 1798 | 0h | logmar | 01.15.INT.01.02.03 | 01.15.SAP.10 |  |  | rule | 01.15.INT.01 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1800 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 07 November 2021 8:00 | 07 November 2021 8:00 | 0 | 1799 | 0h | logmar | 01.15.INT.01.02.04 | 01.15.SAP.10 |  |  | rule | 01.15.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1801 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 07 November 2021 8:00 | 07 November 2021 8:00 | 0 | 1800 | 0h | logmar | 01.15.INT.01.02.05 | 01.15.SAP.10 |  |  | rule | 01.15.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1802 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 07 November 2021 8:00 | 07 November 2021 8:00 | 0 | 1801 | 0h | logmar | 01.15.INT.01.02.06 | 01.15.SAP.10 |  |  | rule | 01.15.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1803 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 07 November 2021 8:00 | 07 November 2021 8:00 | 0 | 1802 | 0h | logmar | 01.15.INT.01.02.07 | 01.15.SAP.10 |  |  | rule | 01.15.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1804 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 07 November 2021 8:00 | 07 November 2021 8:00 | 0 | 1803,1797 | 0h | logmar | 01.15.INT.01.02.08 | 01.15.SAP.10 |  |  | rule | 01.15.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1805 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר העברת ממשקים ל WMS עבור שינוי כושר - INT | 236.13 days | 16 December 2020 8:00 | 15 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.15.INT.02 | 01.15.SAP.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.15.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1806 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.15.INT.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1807 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 236.13 days | 16 December 2020 8:00 | 15 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.15.INT.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1808 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.15.INT.02.02.01 | 01.15.SAP.03 |  |  | rule | 01.15.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1809 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 16 December 2020 8:00 | 16 December 2020 8:00 | 1 | 1782 | 0h | logmar | 01.15.INT.02.02.02 | 01.15.SAP.03 |  |  | rule | 01.15.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1810 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 11 days | 01 November 2021 10:00 | 15 November 2021 8:00 | 0 | 1809 | 0h | logmar | 01.15.INT.02.02.03 | 01.15.SAP.03 |  |  | rule | 01.15.INT.02 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1811 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 15 November 2021 8:00 | 15 November 2021 8:00 | 0 | 1810 | 0h | logmar | 01.15.INT.02.02.04 | 01.15.SAP.03 |  |  | rule | 01.15.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1812 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 15 November 2021 8:00 | 15 November 2021 8:00 | 0 | 1811 | 0h | logmar | 01.15.INT.02.02.05 | 01.15.SAP.03 |  |  | rule | 01.15.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1813 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 15 November 2021 8:00 | 15 November 2021 8:00 | 0 | 1812 | 0h | logmar | 01.15.INT.02.02.06 | 01.15.SAP.03 |  |  | rule | 01.15.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1814 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 15 November 2021 8:00 | 15 November 2021 8:00 | 0 | 1813 | 0h | logmar | 01.15.INT.02.02.07 | 01.15.SAP.03 |  |  | rule | 01.15.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1815 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 15 November 2021 8:00 | 15 November 2021 8:00 | 0 | 1814,1808 | 0h | logmar | 01.15.INT.02.02.08 | 01.15.SAP.03 |  |  | rule | 01.15.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1816 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר העברת ממשקים ל SAP עבור שינוי כושר - INT | 244 days | 16 December 2020 8:00 | 24 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.15.INT.03 | 01.15.WMS.06 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.15.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1817 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.15.INT.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1818 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 244 days | 16 December 2020 8:00 | 24 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.15.INT.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1819 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.15.INT.03.02.01 | 01.15.WMS.06 |  |  | rule | 01.15.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1820 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 16 December 2020 8:00 | 16 December 2020 8:00 | 1 | 1782 | 0h | logmar | 01.15.INT.03.02.02 | 01.15.WMS.06 |  |  | rule | 01.15.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1821 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 11 days | 10 November 2021 10:00 | 24 November 2021 8:00 | 0 | 1820 | 0h | logmar | 01.15.INT.03.02.03 | 01.15.WMS.06 |  |  | rule | 01.15.INT.03 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1822 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 24 November 2021 8:00 | 24 November 2021 8:00 | 0 | 1821 | 0h | logmar | 01.15.INT.03.02.04 | 01.15.WMS.06 |  |  | rule | 01.15.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1823 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 24 November 2021 8:00 | 24 November 2021 8:00 | 0 | 1822 | 0h | logmar | 01.15.INT.03.02.05 | 01.15.WMS.06 |  |  | rule | 01.15.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1824 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 24 November 2021 8:00 | 24 November 2021 8:00 | 0 | 1823 | 0h | logmar | 01.15.INT.03.02.06 | 01.15.WMS.06 |  |  | rule | 01.15.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1825 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 24 November 2021 8:00 | 24 November 2021 8:00 | 0 | 1824 | 0h | logmar | 01.15.INT.03.02.07 | 01.15.WMS.06 |  |  | rule | 01.15.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1826 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 24 November 2021 8:00 | 24 November 2021 8:00 | 0 | 1825,1819 | 0h | logmar | 01.15.INT.03.02.08 | 01.15.WMS.06 |  |  | rule | 01.15.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1827 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תשנה את המלאי לכושר הרלוונטי כפי שהתקבל מה WMS - INT | 257.5 days | 16 December 2020 8:00 | 12 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.15.INT.04 | 01.15.SAP.04 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.15.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1828 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.15.INT.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1829 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 257.5 days | 16 December 2020 8:00 | 12 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.15.INT.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1830 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.15.INT.04.02.01 | 01.15.SAP.04 |  |  | rule | 01.15.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1831 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 16 December 2020 8:00 | 16 December 2020 8:00 | 1 | 1782 | 0h | logmar | 01.15.INT.04.02.02 | 01.15.SAP.04 |  |  | rule | 01.15.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1832 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15 days | 22 November 2021 14:00 | 12 December 2021 8:00 | 0 | 1831 | 0h | logmar | 01.15.INT.04.02.03 | 01.15.SAP.04 |  |  | rule | 01.15.INT.04 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1833 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 12 December 2021 8:00 | 12 December 2021 8:00 | 0 | 1832 | 0h | logmar | 01.15.INT.04.02.04 | 01.15.SAP.04 |  |  | rule | 01.15.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1834 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 12 December 2021 8:00 | 12 December 2021 8:00 | 0 | 1833 | 0h | logmar | 01.15.INT.04.02.05 | 01.15.SAP.04 |  |  | rule | 01.15.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1835 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 12 December 2021 8:00 | 12 December 2021 8:00 | 0 | 1834 | 0h | logmar | 01.15.INT.04.02.06 | 01.15.SAP.04 |  |  | rule | 01.15.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1836 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 12 December 2021 8:00 | 12 December 2021 8:00 | 0 | 1835 | 0h | logmar | 01.15.INT.04.02.07 | 01.15.SAP.04 |  |  | rule | 01.15.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1837 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 12 December 2021 8:00 | 12 December 2021 8:00 | 0 | 1836,1830 | 0h | logmar | 01.15.INT.04.02.08 | 01.15.SAP.04 |  |  | rule | 01.15.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1838 |  | Auto Scheduled | 01.15: כושרים.SAP | 280.75 days | 16 December 2020 8:00 | 09 January 2022 14:00 | 0.68999999999999995 |  | 0h | nan | 01.15.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1839 |  | Auto Scheduled | חוקות - יש להקים טבלת חוקה בBRF שתייצג את עמ"ט הכושרים בכל תהליך עסקי. - SAP | 189.75 days | 16 December 2020 8:00 | 31 August 2021 15:00 | 0.90000000000000002 |  | 0h | logmar | 01.15.SAP.01 | 01.15.IMP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.15.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1840 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.15.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1841 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 189.75 days | 16 December 2020 8:00 | 31 August 2021 15:00 | 0.90000000000000002 |  | 0h | nan | 01.15.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1842 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.15.SAP.01.02.01 | 01.15.IMP.04 |  |  | rule | 01.15.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1843 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 16 December 2020 8:00 | 16 December 2020 8:00 | 1 | 1782 | 0h | logmar | 01.15.SAP.01.02.02 | 01.15.IMP.04 |  |  | rule | 01.15.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1844 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 29 days | 27 July 2021 8:00 | 31 August 2021 15:00 | 0.90000000000000002 | 1843 | 0h | logmar | 01.15.SAP.01.02.03 | 01.15.IMP.04 |  |  | rule | 01.15.SAP.01 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1845 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 31 August 2021 15:00 | 31 August 2021 15:00 | 0 | 1844 | 0h | logmar | 01.15.SAP.01.02.04 | 01.15.IMP.04 |  |  | rule | 01.15.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1846 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 31 August 2021 15:00 | 31 August 2021 15:00 | 0 | 1845 | 0h | logmar | 01.15.SAP.01.02.05 | 01.15.IMP.04 |  |  | rule | 01.15.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1847 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 31 August 2021 15:00 | 31 August 2021 15:00 | 0 | 1846 | 0h | logmar | 01.15.SAP.01.02.06 | 01.15.IMP.04 |  |  | rule | 01.15.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1848 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 31 August 2021 15:00 | 31 August 2021 15:00 | 0 | 1847 | 0h | logmar | 01.15.SAP.01.02.07 | 01.15.IMP.04 |  |  | rule | 01.15.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1849 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 31 August 2021 15:00 | 31 August 2021 15:00 | 0 | 1848,1842 | 0h | logmar | 01.15.SAP.01.02.08 | 01.15.IMP.04 |  |  | rule | 01.15.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1850 |  | Auto Scheduled | חוקות -מערכת SAP תאפשר שינוי אובייקט הרשאות עבור שימוש בטבלת BRF לפי משקים - SAP | 164.13 days | 16 December 2020 8:00 | 01 August 2021 8:00 | 8.0000000000000002E-2 |  | 0h | logmar | 01.15.SAP.02 | 01.15.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.15.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1851 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.15.SAP.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1852 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 164.13 days | 16 December 2020 8:00 | 01 August 2021 8:00 | 8.0000000000000002E-2 |  | 0h | nan | 01.15.SAP.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1853 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.15.SAP.02.02.01 | 01.15.SAP.02 |  |  | rule | 01.15.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1854 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 16 December 2020 8:00 | 16 December 2020 8:00 | 1 | 1782 | 0h | logmar | 01.15.SAP.02.02.02 | 01.15.SAP.02 |  |  | rule | 01.15.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1855 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 days | 27 July 2021 8:00 | 01 August 2021 8:00 | 8.0000000000000002E-2 | 1854 | 0h | logmar | 01.15.SAP.02.02.03 | 01.15.SAP.02 |  |  | rule | 01.15.SAP.02 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1856 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 01 August 2021 8:00 | 01 August 2021 8:00 | 0 | 1855 | 0h | logmar | 01.15.SAP.02.02.04 | 01.15.SAP.02 |  |  | rule | 01.15.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1857 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 01 August 2021 8:00 | 01 August 2021 8:00 | 0 | 1856 | 0h | logmar | 01.15.SAP.02.02.05 | 01.15.SAP.02 |  |  | rule | 01.15.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1858 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 01 August 2021 8:00 | 01 August 2021 8:00 | 0 | 1857 | 0h | logmar | 01.15.SAP.02.02.06 | 01.15.SAP.02 |  |  | rule | 01.15.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1859 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 01 August 2021 8:00 | 01 August 2021 8:00 | 0 | 1858 | 0h | logmar | 01.15.SAP.02.02.07 | 01.15.SAP.02 |  |  | rule | 01.15.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1860 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 01 August 2021 8:00 | 01 August 2021 8:00 | 0 | 1859,1853 | 0h | logmar | 01.15.SAP.02.02.08 | 01.15.SAP.02 |  |  | rule | 01.15.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1861 |  | Auto Scheduled | הסבות נתונים - SAP | 260.88 days | 16 December 2020 8:00 | 15 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.15.SAP.03 | 01.15.IMP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.15.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1862 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.15.SAP.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1863 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 260.88 days | 16 December 2020 8:00 | 15 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.15.SAP.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1864 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.15.SAP.03.02.01 | 01.15.IMP.03 |  |  | rule | 01.15.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1865 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 16 December 2020 8:00 | 16 December 2020 8:00 | 1 | 1782 | 0h | logmar | 01.15.SAP.03.02.02 | 01.15.IMP.03 |  |  | rule | 01.15.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1866 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6 days | 07 December 2021 14:00 | 15 December 2021 8:00 | 0 | 1865 | 0h | logmar | 01.15.SAP.03.02.03 | 01.15.IMP.03 |  |  | rule | 01.15.SAP.03 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1867 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 15 December 2021 8:00 | 15 December 2021 8:00 | 0 | 1866 | 0h | logmar | 01.15.SAP.03.02.04 | 01.15.IMP.03 |  |  | rule | 01.15.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1868 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 15 December 2021 8:00 | 15 December 2021 8:00 | 0 | 1867 | 0h | logmar | 01.15.SAP.03.02.05 | 01.15.IMP.03 |  |  | rule | 01.15.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1869 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 15 December 2021 8:00 | 15 December 2021 8:00 | 0 | 1868 | 0h | logmar | 01.15.SAP.03.02.06 | 01.15.IMP.03 |  |  | rule | 01.15.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1870 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 15 December 2021 8:00 | 15 December 2021 8:00 | 0 | 1869 | 0h | logmar | 01.15.SAP.03.02.07 | 01.15.IMP.03 |  |  | rule | 01.15.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1871 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 15 December 2021 8:00 | 15 December 2021 8:00 | 0 | 1870,1864 | 0h | logmar | 01.15.SAP.03.02.08 | 01.15.IMP.03 |  |  | rule | 01.15.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1872 |  | Auto Scheduled | עמ"ט הכושרים - SAP | 280.75 days | 16 December 2020 8:00 | 09 January 2022 14:00 | 0.71999999999999997 |  | 0h | logmar | 01.15.SAP.04 | 01.15.IMP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.15.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1873 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.15.SAP.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1874 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 280.75 days | 16 December 2020 8:00 | 09 January 2022 14:00 | 0.71999999999999997 |  | 0h | nan | 01.15.SAP.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1875 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.15.SAP.04.02.01 | 01.15.IMP.01 |  |  | rule | 01.15.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1876 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 16 December 2020 8:00 | 16 December 2020 8:00 | 1 | 1782 | 0h | logmar | 01.15.SAP.04.02.02 | 01.15.IMP.01 |  |  | rule | 01.15.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1877 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 120 days | 27 July 2021 8:00 | 09 January 2022 14:00 | 0.71999999999999997 | 1876 | 0h | logmar | 01.15.SAP.04.02.03 | 01.15.IMP.01 |  |  | rule | 01.15.SAP.04 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1878 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 09 January 2022 14:00 | 09 January 2022 14:00 | 0 | 1877 | 0h | logmar | 01.15.SAP.04.02.04 | 01.15.IMP.01 |  |  | rule | 01.15.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1879 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 09 January 2022 14:00 | 09 January 2022 14:00 | 0 | 1878 | 0h | logmar | 01.15.SAP.04.02.05 | 01.15.IMP.01 |  |  | rule | 01.15.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1880 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 09 January 2022 14:00 | 09 January 2022 14:00 | 0 | 1879 | 0h | logmar | 01.15.SAP.04.02.06 | 01.15.IMP.01 |  |  | rule | 01.15.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1881 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 09 January 2022 14:00 | 09 January 2022 14:00 | 0 | 1880 | 0h | logmar | 01.15.SAP.04.02.07 | 01.15.IMP.01 |  |  | rule | 01.15.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1882 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 09 January 2022 14:00 | 09 January 2022 14:00 | 0 | 1881,1875 | 0h | logmar | 01.15.SAP.04.02.08 | 01.15.IMP.01 |  |  | rule | 01.15.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה
1883 |  | Auto Scheduled | 01.16: המרות טכניות | 393.63 days | 02 August 2020 8:00 | 12 January 2022 8:00 | 0.39000000000000001 |  | 0h | nan | 01.16 |  | חתום | מוריה | hd | 01.16.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 3 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1884 |  | Auto Scheduled | 01.16: המרות טכניות.BP | 133.88 days | 02 August 2020 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.16.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1885 |  | Auto Scheduled | 01.16: המרות טכניות - BP | 133.88 days | 02 August 2020 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.16.BP.01 |  | חתום | מוריה | parent | 01.16.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1886 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 133.88 days | 02 August 2020 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.16.BP.01.01 |  |  | מוריה | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1887 |  | Auto Scheduled | 23/09: הערות שרון ותקווה | 1.13 days | 02 August 2020 8:00 | 02 August 2020 17:00 | 1 |  | 0h | שרון רחמים | 01.16.BP.01.01.01 |  | בוצע | מוריה | MoM | 01.16.BP.01 | מאור | BP | NA | Must Start On | 7 |  |  | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1888 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 12.38 days | 19 August 2020 8:00 | 02 September 2020 17:00 | 1 |  | 0h | תע - מוריה | 01.16.BP.01.01.20 |  | בוצע | מוריה | MoM | 01.16.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1889 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 12.38 days | 08 September 2020 8:00 | 22 September 2020 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.16.BP.01.01.21 |  | בוצע |  | MoM | 01.16.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1890 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 7.88 days | 22 September 2020 8:00 | 30 September 2020 17:00 | 1 | 1889 | 0h | תע - מוריה | 01.16.BP.01.01.22 |  | בוצע | אבי | MoM | 01.16.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1891 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 13.5 days | 30 September 2020 8:00 | 15 October 2020 17:00 | 1 | 1890 | 0h | 2020-10-19 00:00:00 | 01.16.BP.01.01.23 |  | בוצע |  | MoM | 01.16.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1892 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 13.5 days | 15 October 2020 8:00 | 01 November 2020 17:00 | 1 | 1891 | 0h | 2020-10-19 00:00:00 | 01.16.BP.01.01.24 |  | בוצע | סיגל | MoM | 01.16.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1893 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 2.25 days | 01 November 2020 8:00 | 02 November 2020 17:00 | 1 | 1892 | 0h | 2020-10-19 00:00:00 | 01.16.BP.01.01.25 |  | בוצע | מאור | MoM | 01.16.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1894 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 5.63 days | 02 November 2020 8:00 | 08 November 2020 17:00 | 1 | 1893 | 0h | 2020-10-19 00:00:00 | 01.16.BP.01.01.26 |  | בוצע |  | MoM | 01.16.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1895 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 27 days | 08 November 2020 8:00 | 09 December 2020 17:00 | 1 | 1894 | 0h | תע - מוריה | 01.16.BP.01.01.27 |  | בוצע | מאור | MoM | 01.16.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1896 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 29.25 days | 09 December 2020 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 1895 | 0h | תע - מוריה | 01.16.BP.01.01.28 |  | בוצע | מאור | MoM | 01.16.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1897 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 46.13 days | 18 November 2020 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.16.BP.01.02 |  |  | מוריה | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1898 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 13 January 2021 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 1896 | 0h | nan | 01.16.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 01.16.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1899 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0 days | 18 November 2020 8:00 | 18 November 2020 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.16.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 01.16.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1900 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 0 days | 25 November 2020 8:00 | 25 November 2020 8:00 | 1 | 1899 | 0h | nan | 01.16.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 01.16.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1901 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0 days | 09 December 2020 8:00 | 09 December 2020 8:00 | 1 | 1900 | 0h | nan | 01.16.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 01.16.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1902 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 0 days | 16 December 2020 8:00 | 16 December 2020 8:00 | 1 | 1901 | 0h | nan | 01.16.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 01.16.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1903 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 0 days | 30 December 2020 8:00 | 30 December 2020 8:00 | 1 | 1902 | 0h | nan | 01.16.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 01.16.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1904 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1.13 days | 13 January 2021 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 1903,1898 | 0h | nan | 01.16.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 01.16.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1905 |  | Auto Scheduled | חתום | 1.13 days | 13 January 2021 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 1904 | 0h | nan | 01.16.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 01.16.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1906 |  | Auto Scheduled | 01.16: המרות טכניות.INT | 289 days | 09 December 2020 8:00 | 12 January 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.16.INT |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1907 |  | Auto Scheduled | תהליך המרה המתחיל בWMS- מערכת WMS תשלח שדר לSAP עם הנתונים המסומנים להמרה לטובת תהליך המרה - INT | 277.75 days | 09 December 2020 8:00 | 29 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.16.INT.01 | 01.16.WMS.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.16.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1908 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.16.INT.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1909 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 277.75 days | 09 December 2020 8:00 | 29 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.16.INT.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1910 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.16.INT.01.02.01 | 01.16.WMS.02 |  |  | rule | 01.16.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1911 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 09 December 2020 8:00 | 09 December 2020 8:00 | 1 | 1895 | 0h | logmar | 01.16.INT.01.02.02 | 01.16.WMS.02 |  |  | rule | 01.16.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1912 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 35 days | 15 November 2021 16:00 | 29 December 2021 8:00 | 0 | 1911 | 0h | logmar | 01.16.INT.01.02.03 | 01.16.WMS.02 |  |  | rule | 01.16.INT.01 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1913 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 29 December 2021 8:00 | 29 December 2021 8:00 | 0 | 1912 | 0h | logmar | 01.16.INT.01.02.04 | 01.16.WMS.02 |  |  | rule | 01.16.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1914 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 29 December 2021 8:00 | 29 December 2021 8:00 | 0 | 1913 | 0h | logmar | 01.16.INT.01.02.05 | 01.16.WMS.02 |  |  | rule | 01.16.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1915 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 29 December 2021 8:00 | 29 December 2021 8:00 | 0 | 1914 | 0h | logmar | 01.16.INT.01.02.06 | 01.16.WMS.02 |  |  | rule | 01.16.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1916 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 29 December 2021 8:00 | 29 December 2021 8:00 | 0 | 1915 | 0h | logmar | 01.16.INT.01.02.07 | 01.16.WMS.02 |  |  | rule | 01.16.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1917 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 29 December 2021 8:00 | 29 December 2021 8:00 | 0 | 1916,1910 | 0h | logmar | 01.16.INT.01.02.08 | 01.16.WMS.02 |  |  | rule | 01.16.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1918 |  | Auto Scheduled | תהליך המרה המתחיל בWMS- מערכת WMS תשלח שדר עדכון של הסטאטוסים למערכת הSAP - INT | 289 days | 09 December 2020 8:00 | 12 January 2022 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.16.INT.02 | 01.16.INT.05 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.16.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1919 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.16.INT.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1920 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 289 days | 09 December 2020 8:00 | 12 January 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.16.INT.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1921 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.16.INT.02.02.01 | 01.16.INT.05 |  |  | rule | 01.16.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1922 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 09 December 2020 8:00 | 09 December 2020 8:00 | 1 | 1895 | 0h | logmar | 01.16.INT.02.02.02 | 01.16.INT.05 |  |  | rule | 01.16.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1923 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 35 days | 29 November 2021 16:00 | 12 January 2022 8:00 | 0 | 1922 | 0h | logmar | 01.16.INT.02.02.03 | 01.16.INT.05 |  |  | rule | 01.16.INT.02 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1924 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 12 January 2022 8:00 | 12 January 2022 8:00 | 0 | 1923 | 0h | logmar | 01.16.INT.02.02.04 | 01.16.INT.05 |  |  | rule | 01.16.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1925 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 12 January 2022 8:00 | 12 January 2022 8:00 | 0 | 1924 | 0h | logmar | 01.16.INT.02.02.05 | 01.16.INT.05 |  |  | rule | 01.16.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1926 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 12 January 2022 8:00 | 12 January 2022 8:00 | 0 | 1925 | 0h | logmar | 01.16.INT.02.02.06 | 01.16.INT.05 |  |  | rule | 01.16.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1927 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 12 January 2022 8:00 | 12 January 2022 8:00 | 0 | 1926 | 0h | logmar | 01.16.INT.02.02.07 | 01.16.INT.05 |  |  | rule | 01.16.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1928 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 12 January 2022 8:00 | 12 January 2022 8:00 | 0 | 1927,1921 | 0h | logmar | 01.16.INT.02.02.08 | 01.16.INT.05 |  |  | rule | 01.16.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1929 |  | Auto Scheduled | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת SAP תשלח שדר למערכת הWMS עם נתוני אספקת צפי פנימי - INT | 241.75 days | 09 December 2020 8:00 | 15 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.16.INT.03 | 01.16.SAP.11 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.16.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1930 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.16.INT.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1931 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 241.75 days | 09 December 2020 8:00 | 15 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.16.INT.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1932 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.16.INT.03.02.01 | 01.16.SAP.11 |  |  | rule | 01.16.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1933 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 09 December 2020 8:00 | 09 December 2020 8:00 | 1 | 1895 | 0h | logmar | 01.16.INT.03.02.02 | 01.16.SAP.11 |  |  | rule | 01.16.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1934 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 6 days | 07 November 2021 14:00 | 15 November 2021 8:00 | 0 | 1933 | 0h | logmar | 01.16.INT.03.02.03 | 01.16.SAP.11 |  |  | rule | 01.16.INT.03 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1935 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 15 November 2021 8:00 | 15 November 2021 8:00 | 0 | 1934 | 0h | logmar | 01.16.INT.03.02.04 | 01.16.SAP.11 |  |  | rule | 01.16.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1936 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 15 November 2021 8:00 | 15 November 2021 8:00 | 0 | 1935 | 0h | logmar | 01.16.INT.03.02.05 | 01.16.SAP.11 |  |  | rule | 01.16.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1937 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 15 November 2021 8:00 | 15 November 2021 8:00 | 0 | 1936 | 0h | logmar | 01.16.INT.03.02.06 | 01.16.SAP.11 |  |  | rule | 01.16.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1938 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 15 November 2021 8:00 | 15 November 2021 8:00 | 0 | 1937 | 0h | logmar | 01.16.INT.03.02.07 | 01.16.SAP.11 |  |  | rule | 01.16.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1939 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 15 November 2021 8:00 | 15 November 2021 8:00 | 0 | 1938,1932 | 0h | logmar | 01.16.INT.03.02.08 | 01.16.SAP.11 |  |  | rule | 01.16.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1940 |  | Auto Scheduled | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת WMS תשלח שדר על קבלת הפריטים למלאי אל מול אספקת צפי הפנימי - INT | 242.88 days | 09 December 2020 8:00 | 16 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.16.INT.04 | 01.16.WMS.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.16.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1941 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.16.INT.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1942 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 242.88 days | 09 December 2020 8:00 | 16 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.16.INT.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1943 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.16.INT.04.02.01 | 01.16.WMS.01 |  |  | rule | 01.16.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1944 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 09 December 2020 8:00 | 09 December 2020 8:00 | 1 | 1895 | 0h | logmar | 01.16.INT.04.02.02 | 01.16.WMS.01 |  |  | rule | 01.16.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1945 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 6 days | 08 November 2021 14:00 | 16 November 2021 8:00 | 0 | 1944 | 0h | logmar | 01.16.INT.04.02.03 | 01.16.WMS.01 |  |  | rule | 01.16.INT.04 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1946 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 16 November 2021 8:00 | 16 November 2021 8:00 | 0 | 1945 | 0h | logmar | 01.16.INT.04.02.04 | 01.16.WMS.01 |  |  | rule | 01.16.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1947 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 16 November 2021 8:00 | 16 November 2021 8:00 | 0 | 1946 | 0h | logmar | 01.16.INT.04.02.05 | 01.16.WMS.01 |  |  | rule | 01.16.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1948 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 16 November 2021 8:00 | 16 November 2021 8:00 | 0 | 1947 | 0h | logmar | 01.16.INT.04.02.06 | 01.16.WMS.01 |  |  | rule | 01.16.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1949 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 16 November 2021 8:00 | 16 November 2021 8:00 | 0 | 1948 | 0h | logmar | 01.16.INT.04.02.07 | 01.16.WMS.01 |  |  | rule | 01.16.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1950 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 16 November 2021 8:00 | 16 November 2021 8:00 | 0 | 1949,1943 | 0h | logmar | 01.16.INT.04.02.08 | 01.16.WMS.01 |  |  | rule | 01.16.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1951 |  | Auto Scheduled | 01.16: המרות טכניות.SAP | 244 days | 09 December 2020 8:00 | 17 November 2021 8:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 0h | nan | 01.16.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1952 |  | Auto Scheduled | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת צפי פנימי עם המק"טים שהגיעו בפועל- הרחבת המענה הקיים - SAP | 239.5 days | 09 December 2020 8:00 | 11 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.16.SAP.01 | 01.16.SAP.09 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1953 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.16.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1954 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 239.5 days | 09 December 2020 8:00 | 11 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.16.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1955 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.16.SAP.01.02.01 | 01.16.SAP.09 |  |  | rule | 01.16.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1956 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 09 December 2020 8:00 | 09 December 2020 8:00 | 1 | 1895 | 0h | logmar | 01.16.SAP.01.02.02 | 01.16.SAP.09 |  |  | rule | 01.16.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1957 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6 days | 03 November 2021 14:00 | 11 November 2021 8:00 | 0 | 1956 | 0h | logmar | 01.16.SAP.01.02.03 | 01.16.SAP.09 |  |  | rule | 01.16.SAP.01 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1958 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 11 November 2021 8:00 | 11 November 2021 8:00 | 0 | 1957 | 0h | logmar | 01.16.SAP.01.02.04 | 01.16.SAP.09 |  |  | rule | 01.16.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1959 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 11 November 2021 8:00 | 11 November 2021 8:00 | 0 | 1958 | 0h | logmar | 01.16.SAP.01.02.05 | 01.16.SAP.09 |  |  | rule | 01.16.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1960 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 11 November 2021 8:00 | 11 November 2021 8:00 | 0 | 1959 | 0h | logmar | 01.16.SAP.01.02.06 | 01.16.SAP.09 |  |  | rule | 01.16.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1961 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 11 November 2021 8:00 | 11 November 2021 8:00 | 0 | 1960 | 0h | logmar | 01.16.SAP.01.02.07 | 01.16.SAP.09 |  |  | rule | 01.16.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1962 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 November 2021 8:00 | 11 November 2021 8:00 | 0 | 1961,1955 | 0h | logmar | 01.16.SAP.01.02.08 | 01.16.SAP.09 |  |  | rule | 01.16.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1963 |  | Auto Scheduled | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת רכש עם מק"ט רכש שצפוי להגיע- הרחבת המענה הקיים - SAP | 238.38 days | 09 December 2020 8:00 | 10 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.16.SAP.02 | 01.16.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1964 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.16.SAP.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1965 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 238.38 days | 09 December 2020 8:00 | 10 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.16.SAP.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1966 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.16.SAP.02.02.01 | 01.16.SAP.08 |  |  | rule | 01.16.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1967 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 09 December 2020 8:00 | 09 December 2020 8:00 | 1 | 1895 | 0h | logmar | 01.16.SAP.02.02.02 | 01.16.SAP.08 |  |  | rule | 01.16.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1968 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6 days | 02 November 2021 14:00 | 10 November 2021 8:00 | 0 | 1967 | 0h | logmar | 01.16.SAP.02.02.03 | 01.16.SAP.08 |  |  | rule | 01.16.SAP.02 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1969 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 10 November 2021 8:00 | 10 November 2021 8:00 | 0 | 1968 | 0h | logmar | 01.16.SAP.02.02.04 | 01.16.SAP.08 |  |  | rule | 01.16.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1970 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 10 November 2021 8:00 | 10 November 2021 8:00 | 0 | 1969 | 0h | logmar | 01.16.SAP.02.02.05 | 01.16.SAP.08 |  |  | rule | 01.16.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1971 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 10 November 2021 8:00 | 10 November 2021 8:00 | 0 | 1970 | 0h | logmar | 01.16.SAP.02.02.06 | 01.16.SAP.08 |  |  | rule | 01.16.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1972 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 10 November 2021 8:00 | 10 November 2021 8:00 | 0 | 1971 | 0h | logmar | 01.16.SAP.02.02.07 | 01.16.SAP.08 |  |  | rule | 01.16.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1973 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 10 November 2021 8:00 | 10 November 2021 8:00 | 0 | 1972,1966 | 0h | logmar | 01.16.SAP.02.02.08 | 01.16.SAP.08 |  |  | rule | 01.16.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1974 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר שינוי אובייקט הרשאה עבור המרות טכניות בין כושרים - SAP | 237.25 days | 09 December 2020 8:00 | 09 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.16.SAP.03 | 01.15.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1975 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.16.SAP.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1976 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 237.25 days | 09 December 2020 8:00 | 09 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.16.SAP.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1977 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.16.SAP.03.02.01 | 01.15.SAP.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1978 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 09 December 2020 8:00 | 09 December 2020 8:00 | 1 | 1895 | 0h | logmar | 01.16.SAP.03.02.02 | 01.15.SAP.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1979 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6 days | 01 November 2021 14:00 | 09 November 2021 8:00 | 0 | 1978 | 0h | logmar | 01.16.SAP.03.02.03 | 01.15.SAP.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.03 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1980 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 09 November 2021 8:00 | 09 November 2021 8:00 | 0 | 1979 | 0h | logmar | 01.16.SAP.03.02.04 | 01.15.SAP.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1981 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 09 November 2021 8:00 | 09 November 2021 8:00 | 0 | 1980 | 0h | logmar | 01.16.SAP.03.02.05 | 01.15.SAP.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1982 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 09 November 2021 8:00 | 09 November 2021 8:00 | 0 | 1981 | 0h | logmar | 01.16.SAP.03.02.06 | 01.15.SAP.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1983 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 09 November 2021 8:00 | 09 November 2021 8:00 | 0 | 1982 | 0h | logmar | 01.16.SAP.03.02.07 | 01.15.SAP.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1984 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 09 November 2021 8:00 | 09 November 2021 8:00 | 0 | 1983,1977 | 0h | logmar | 01.16.SAP.03.02.08 | 01.15.SAP.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1985 |  | Auto Scheduled | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת SAP תאפשר קישור פתיחת הזמנת צפי פנימי עם הזמנת הרכש המקורית - הרחבת המענה הקיים - SAP | 240.63 days | 09 December 2020 8:00 | 14 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.16.SAP.04 | 01.16.SAP.10 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1986 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.16.SAP.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1987 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240.63 days | 09 December 2020 8:00 | 14 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.16.SAP.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1988 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.16.SAP.04.02.01 | 01.16.SAP.10 |  |  | rule | 01.16.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1989 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 09 December 2020 8:00 | 09 December 2020 8:00 | 1 | 1895 | 0h | logmar | 01.16.SAP.04.02.02 | 01.16.SAP.10 |  |  | rule | 01.16.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1990 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5 days | 07 November 2021 13:00 | 14 November 2021 8:00 | 0 | 1989 | 0h | logmar | 01.16.SAP.04.02.03 | 01.16.SAP.10 |  |  | rule | 01.16.SAP.04 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1991 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 14 November 2021 8:00 | 14 November 2021 8:00 | 0 | 1990 | 0h | logmar | 01.16.SAP.04.02.04 | 01.16.SAP.10 |  |  | rule | 01.16.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1992 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 14 November 2021 8:00 | 14 November 2021 8:00 | 0 | 1991 | 0h | logmar | 01.16.SAP.04.02.05 | 01.16.SAP.10 |  |  | rule | 01.16.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1993 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 14 November 2021 8:00 | 14 November 2021 8:00 | 0 | 1992 | 0h | logmar | 01.16.SAP.04.02.06 | 01.16.SAP.10 |  |  | rule | 01.16.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1994 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 14 November 2021 8:00 | 14 November 2021 8:00 | 0 | 1993 | 0h | logmar | 01.16.SAP.04.02.07 | 01.16.SAP.10 |  |  | rule | 01.16.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1995 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 14 November 2021 8:00 | 14 November 2021 8:00 | 0 | 1994,1988 | 0h | logmar | 01.16.SAP.04.02.08 | 01.16.SAP.10 |  |  | rule | 01.16.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1996 |  | Auto Scheduled | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת SAP תסגור את הזמנת הצפי הפנימי לאחר קבלת הפריטים למלאי - SAP | 244 days | 09 December 2020 8:00 | 17 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.16.SAP.05 | 01.16.INT.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1997 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.16.SAP.05.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1998 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 244 days | 09 December 2020 8:00 | 17 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.16.SAP.05.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
1999 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.16.SAP.05.02.01 | 01.16.INT.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2000 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 09 December 2020 8:00 | 09 December 2020 8:00 | 1 | 1895 | 0h | logmar | 01.16.SAP.05.02.02 | 01.16.INT.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2001 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6 days | 09 November 2021 14:00 | 17 November 2021 8:00 | 0 | 2000 | 0h | logmar | 01.16.SAP.05.02.03 | 01.16.INT.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.05 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2002 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 17 November 2021 8:00 | 17 November 2021 8:00 | 0 | 2001 | 0h | logmar | 01.16.SAP.05.02.04 | 01.16.INT.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2003 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 17 November 2021 8:00 | 17 November 2021 8:00 | 0 | 2002 | 0h | logmar | 01.16.SAP.05.02.05 | 01.16.INT.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2004 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 17 November 2021 8:00 | 17 November 2021 8:00 | 0 | 2003 | 0h | logmar | 01.16.SAP.05.02.06 | 01.16.INT.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2005 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 17 November 2021 8:00 | 17 November 2021 8:00 | 0 | 2004 | 0h | logmar | 01.16.SAP.05.02.07 | 01.16.INT.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2006 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 17 November 2021 8:00 | 17 November 2021 8:00 | 0 | 2005,1999 | 0h | logmar | 01.16.SAP.05.02.08 | 01.16.INT.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2007 |  | Auto Scheduled | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP, מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים- מערכת SAP לא תפתח פק"ע, לא תבצע תנועות מלאי ולא תשלח שדרים במידה ובדיקת החוקה אינה עוברת תקינה - SAP | 232.75 days | 09 December 2020 8:00 | 03 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.16.SAP.06 | 01.16.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2008 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.16.SAP.06.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2009 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 232.75 days | 09 December 2020 8:00 | 03 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.16.SAP.06.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2010 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.16.SAP.06.02.01 | 01.16.SAP.07 |  |  | rule | 01.16.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2011 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 09 December 2020 8:00 | 09 December 2020 8:00 | 1 | 1895 | 0h | logmar | 01.16.SAP.06.02.02 | 01.16.SAP.07 |  |  | rule | 01.16.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2012 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3 days | 31 October 2021 11:00 | 03 November 2021 8:00 | 0 | 2011 | 0h | logmar | 01.16.SAP.06.02.03 | 01.16.SAP.07 |  |  | rule | 01.16.SAP.06 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2013 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 03 November 2021 8:00 | 03 November 2021 8:00 | 0 | 2012 | 0h | logmar | 01.16.SAP.06.02.04 | 01.16.SAP.07 |  |  | rule | 01.16.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2014 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 03 November 2021 8:00 | 03 November 2021 8:00 | 0 | 2013 | 0h | logmar | 01.16.SAP.06.02.05 | 01.16.SAP.07 |  |  | rule | 01.16.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2015 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 03 November 2021 8:00 | 03 November 2021 8:00 | 0 | 2014 | 0h | logmar | 01.16.SAP.06.02.06 | 01.16.SAP.07 |  |  | rule | 01.16.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2016 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 03 November 2021 8:00 | 03 November 2021 8:00 | 0 | 2015 | 0h | logmar | 01.16.SAP.06.02.07 | 01.16.SAP.07 |  |  | rule | 01.16.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2017 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 03 November 2021 8:00 | 03 November 2021 8:00 | 0 | 2016,2010 | 0h | logmar | 01.16.SAP.06.02.08 | 01.16.SAP.07 |  |  | rule | 01.16.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2018 |  | Auto Scheduled | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים- מערכת SAP תציג הודעת שגיאה עם סיבה שבגללה נפלה בדיקת החוקה (במידה ובדיקת החוקה לא עברה תקינה ) - SAP | 231.63 days | 09 December 2020 8:00 | 02 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.16.SAP.07 | 01.16.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2019 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.16.SAP.07.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2020 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 231.63 days | 09 December 2020 8:00 | 02 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.16.SAP.07.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2021 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.16.SAP.07.02.01 | 01.16.SAP.06 |  |  | rule | 01.16.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2022 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 09 December 2020 8:00 | 09 December 2020 8:00 | 1 | 1895 | 0h | logmar | 01.16.SAP.07.02.02 | 01.16.SAP.06 |  |  | rule | 01.16.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2023 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2 days | 31 October 2021 10:00 | 02 November 2021 8:00 | 0 | 2022 | 0h | logmar | 01.16.SAP.07.02.03 | 01.16.SAP.06 |  |  | rule | 01.16.SAP.07 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2024 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 02 November 2021 8:00 | 02 November 2021 8:00 | 0 | 2023 | 0h | logmar | 01.16.SAP.07.02.04 | 01.16.SAP.06 |  |  | rule | 01.16.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2025 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 02 November 2021 8:00 | 02 November 2021 8:00 | 0 | 2024 | 0h | logmar | 01.16.SAP.07.02.05 | 01.16.SAP.06 |  |  | rule | 01.16.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2026 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 02 November 2021 8:00 | 02 November 2021 8:00 | 0 | 2025 | 0h | logmar | 01.16.SAP.07.02.06 | 01.16.SAP.06 |  |  | rule | 01.16.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2027 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 02 November 2021 8:00 | 02 November 2021 8:00 | 0 | 2026 | 0h | logmar | 01.16.SAP.07.02.07 | 01.16.SAP.06 |  |  | rule | 01.16.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2028 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 02 November 2021 8:00 | 02 November 2021 8:00 | 0 | 2027,2021 | 0h | logmar | 01.16.SAP.07.02.08 | 01.16.SAP.06 |  |  | rule | 01.16.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2029 |  | Auto Scheduled | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים- מערכת SAP לא תבצע תנועות מלאי באופן אוטומטי לאחר בדיקת חוקות תקינות כאשר ההמרה מיועדת לביצוע במחסן שמנוהל WMS - SAP | 230.5 days | 09 December 2020 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.16.SAP.08 | 01.16.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2030 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.16.SAP.08.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2031 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 230.5 days | 09 December 2020 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.16.SAP.08.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2032 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.16.SAP.08.02.01 | 01.16.SAP.04 |  |  | rule | 01.16.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2033 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 09 December 2020 8:00 | 09 December 2020 8:00 | 1 | 1895 | 0h | logmar | 01.16.SAP.08.02.02 | 01.16.SAP.04 |  |  | rule | 01.16.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2034 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16 days | 11 October 2021 15:00 | 01 November 2021 8:00 | 0 | 2033 | 0h | logmar | 01.16.SAP.08.02.03 | 01.16.SAP.04 |  |  | rule | 01.16.SAP.08 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2035 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 0 | 2034 | 0h | logmar | 01.16.SAP.08.02.04 | 01.16.SAP.04 |  |  | rule | 01.16.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2036 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 0 | 2035 | 0h | logmar | 01.16.SAP.08.02.05 | 01.16.SAP.04 |  |  | rule | 01.16.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2037 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 0 | 2036 | 0h | logmar | 01.16.SAP.08.02.06 | 01.16.SAP.04 |  |  | rule | 01.16.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2038 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 0 | 2037 | 0h | logmar | 01.16.SAP.08.02.07 | 01.16.SAP.04 |  |  | rule | 01.16.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2039 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 0 | 2038,2032 | 0h | logmar | 01.16.SAP.08.02.08 | 01.16.SAP.04 |  |  | rule | 01.16.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2040 |  | Auto Scheduled | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים, מערכת SAP תאפשר בדיקת החוקות להמרה בין מק"טים - SAP | 214.75 days | 09 December 2020 8:00 | 12 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.16.SAP.09 | 01.16.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2041 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.16.SAP.09.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2042 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 214.75 days | 09 December 2020 8:00 | 12 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.16.SAP.09.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2043 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.16.SAP.09.02.01 | 01.16.SAP.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2044 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 09 December 2020 8:00 | 09 December 2020 8:00 | 1 | 1895 | 0h | logmar | 01.16.SAP.09.02.02 | 01.16.SAP.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2045 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2 days | 10 October 2021 10:00 | 12 October 2021 8:00 | 0 | 2044 | 0h | logmar | 01.16.SAP.09.02.03 | 01.16.SAP.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.09 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2046 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 12 October 2021 8:00 | 12 October 2021 8:00 | 0 | 2045 | 0h | logmar | 01.16.SAP.09.02.04 | 01.16.SAP.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2047 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 12 October 2021 8:00 | 12 October 2021 8:00 | 0 | 2046 | 0h | logmar | 01.16.SAP.09.02.05 | 01.16.SAP.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2048 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 12 October 2021 8:00 | 12 October 2021 8:00 | 0 | 2047 | 0h | logmar | 01.16.SAP.09.02.06 | 01.16.SAP.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2049 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 12 October 2021 8:00 | 12 October 2021 8:00 | 0 | 2048 | 0h | logmar | 01.16.SAP.09.02.07 | 01.16.SAP.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2050 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 12 October 2021 8:00 | 12 October 2021 8:00 | 0 | 2049,2043 | 0h | logmar | 01.16.SAP.09.02.08 | 01.16.SAP.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2051 |  | Auto Scheduled | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים, מערכת SAP תאפשר הזנת מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ע"ב טרנזקציות ZMH1/2 - SAP | 213.63 days | 09 December 2020 8:00 | 11 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.16.SAP.10 | 01.16.IMP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2052 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.16.SAP.10.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2053 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 213.63 days | 09 December 2020 8:00 | 11 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.16.SAP.10.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2054 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.16.SAP.10.02.01 | 01.16.IMP.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2055 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 09 December 2020 8:00 | 09 December 2020 8:00 | 1 | 1895 | 0h | logmar | 01.16.SAP.10.02.02 | 01.16.IMP.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2056 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3 days | 06 October 2021 11:00 | 11 October 2021 8:00 | 0 | 2055 | 0h | logmar | 01.16.SAP.10.02.03 | 01.16.IMP.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.10 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2057 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 11 October 2021 8:00 | 11 October 2021 8:00 | 0 | 2056 | 0h | logmar | 01.16.SAP.10.02.04 | 01.16.IMP.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2058 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 11 October 2021 8:00 | 11 October 2021 8:00 | 0 | 2057 | 0h | logmar | 01.16.SAP.10.02.05 | 01.16.IMP.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2059 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 11 October 2021 8:00 | 11 October 2021 8:00 | 0 | 2058 | 0h | logmar | 01.16.SAP.10.02.06 | 01.16.IMP.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2060 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 11 October 2021 8:00 | 11 October 2021 8:00 | 0 | 2059 | 0h | logmar | 01.16.SAP.10.02.07 | 01.16.IMP.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2061 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 October 2021 8:00 | 11 October 2021 8:00 | 0 | 2060,2054 | 0h | logmar | 01.16.SAP.10.02.08 | 01.16.IMP.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2062 |  | Auto Scheduled | המרות טכניות במחסנים מיוחדים- מערכת SAP תאפשר המשך תהליך עבודה להמרות טכניות עבור מחסנים מיוחדים - SAP | 212.5 days | 09 December 2020 8:00 | 10 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.16.SAP.11 | 01.16.IMP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2063 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.16.SAP.11.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2064 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 212.5 days | 09 December 2020 8:00 | 10 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.16.SAP.11.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2065 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.16.SAP.11.02.01 | 01.16.IMP.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2066 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 09 December 2020 8:00 | 09 December 2020 8:00 | 1 | 1895 | 0h | logmar | 01.16.SAP.11.02.02 | 01.16.IMP.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2067 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3 days | 05 October 2021 11:00 | 10 October 2021 8:00 | 0 | 2066 | 0h | logmar | 01.16.SAP.11.02.03 | 01.16.IMP.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.11 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2068 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 10 October 2021 8:00 | 10 October 2021 8:00 | 0 | 2067 | 0h | logmar | 01.16.SAP.11.02.04 | 01.16.IMP.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2069 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 10 October 2021 8:00 | 10 October 2021 8:00 | 0 | 2068 | 0h | logmar | 01.16.SAP.11.02.05 | 01.16.IMP.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2070 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 10 October 2021 8:00 | 10 October 2021 8:00 | 0 | 2069 | 0h | logmar | 01.16.SAP.11.02.06 | 01.16.IMP.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2071 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 10 October 2021 8:00 | 10 October 2021 8:00 | 0 | 2070 | 0h | logmar | 01.16.SAP.11.02.07 | 01.16.IMP.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2072 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 10 October 2021 8:00 | 10 October 2021 8:00 | 0 | 2071,2065 | 0h | logmar | 01.16.SAP.11.02.08 | 01.16.IMP.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2073 |  | Auto Scheduled | חוקה- מערכת SAP תאפשר עבודה תהליך המרות טכניות במבנה ארגוני הקיים והמבנה הארגוני החדש - SAP | 211.38 days | 09 December 2020 8:00 | 07 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.16.SAP.12 | 01.16.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2074 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.16.SAP.12.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2075 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 211.38 days | 09 December 2020 8:00 | 07 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.16.SAP.12.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2076 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.16.SAP.12.02.01 | 01.16.SAP.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2077 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 09 December 2020 8:00 | 09 December 2020 8:00 | 1 | 1895 | 0h | logmar | 01.16.SAP.12.02.02 | 01.16.SAP.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2078 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3 days | 04 October 2021 11:00 | 07 October 2021 8:00 | 0 | 2077 | 0h | logmar | 01.16.SAP.12.02.03 | 01.16.SAP.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.12 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2079 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 07 October 2021 8:00 | 07 October 2021 8:00 | 0 | 2078 | 0h | logmar | 01.16.SAP.12.02.04 | 01.16.SAP.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2080 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 07 October 2021 8:00 | 07 October 2021 8:00 | 0 | 2079 | 0h | logmar | 01.16.SAP.12.02.05 | 01.16.SAP.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2081 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 07 October 2021 8:00 | 07 October 2021 8:00 | 0 | 2080 | 0h | logmar | 01.16.SAP.12.02.06 | 01.16.SAP.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2082 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 07 October 2021 8:00 | 07 October 2021 8:00 | 0 | 2081 | 0h | logmar | 01.16.SAP.12.02.07 | 01.16.SAP.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2083 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 07 October 2021 8:00 | 07 October 2021 8:00 | 0 | 2082,2076 | 0h | logmar | 01.16.SAP.12.02.08 | 01.16.SAP.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2084 |  | Auto Scheduled | חוקה- מערכת SAP תרחיב את החוקה הקיימת עבור מבנה ארגוני חדש - SAP | 211.38 days | 09 December 2020 8:00 | 07 October 2021 8:00 | 4.0000000000000001E-2 |  | 0h | logmar | 01.16.SAP.13 | 01.16.IMP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2085 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.16.SAP.13.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2086 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 211.38 days | 09 December 2020 8:00 | 07 October 2021 8:00 | 4.0000000000000001E-2 |  | 0h | nan | 01.16.SAP.13.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2087 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.16.SAP.13.02.01 | 01.16.IMP.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2088 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 09 December 2020 8:00 | 09 December 2020 8:00 | 1 | 1895 | 0h | logmar | 01.16.SAP.13.02.02 | 01.16.IMP.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2089 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 26 days | 27 July 2021 8:00 | 07 October 2021 8:00 | 4.0000000000000001E-2 | 2088 | 0h | logmar | 01.16.SAP.13.02.03 | 01.16.IMP.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.13 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2090 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 07 October 2021 8:00 | 07 October 2021 8:00 | 0 | 2089 | 0h | logmar | 01.16.SAP.13.02.04 | 01.16.IMP.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2091 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 07 October 2021 8:00 | 07 October 2021 8:00 | 0 | 2090 | 0h | logmar | 01.16.SAP.13.02.05 | 01.16.IMP.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2092 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 07 October 2021 8:00 | 07 October 2021 8:00 | 0 | 2091 | 0h | logmar | 01.16.SAP.13.02.06 | 01.16.IMP.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2093 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 07 October 2021 8:00 | 07 October 2021 8:00 | 0 | 2092 | 0h | logmar | 01.16.SAP.13.02.07 | 01.16.IMP.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2094 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 07 October 2021 8:00 | 07 October 2021 8:00 | 0 | 2093,2087 | 0h | logmar | 01.16.SAP.13.02.08 | 01.16.IMP.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2095 |  | Auto Scheduled | חוקה- תשתית החוקה המתבצעת בעת ההמרה תעבור לשלב מוקדם יותר בתהליך. - SAP | 217 days | 09 December 2020 8:00 | 14 October 2021 8:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 0h | logmar | 01.16.SAP.14 | 01.16.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2096 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.16.SAP.14.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2097 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 217 days | 09 December 2020 8:00 | 14 October 2021 8:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 0h | nan | 01.16.SAP.14.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2098 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.16.SAP.14.02.01 | 01.16.SAP.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2099 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 09 December 2020 8:00 | 09 December 2020 8:00 | 1 | 1895 | 0h | logmar | 01.16.SAP.14.02.02 | 01.16.SAP.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2100 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 39 days | 27 July 2021 8:00 | 14 October 2021 8:00 | 7.0000000000000007E-2 | 2099 | 0h | logmar | 01.16.SAP.14.02.03 | 01.16.SAP.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.14 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2101 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 14 October 2021 8:00 | 14 October 2021 8:00 | 0 | 2100 | 0h | logmar | 01.16.SAP.14.02.04 | 01.16.SAP.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2102 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 14 October 2021 8:00 | 14 October 2021 8:00 | 0 | 2101 | 0h | logmar | 01.16.SAP.14.02.05 | 01.16.SAP.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2103 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 14 October 2021 8:00 | 14 October 2021 8:00 | 0 | 2102 | 0h | logmar | 01.16.SAP.14.02.06 | 01.16.SAP.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2104 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 14 October 2021 8:00 | 14 October 2021 8:00 | 0 | 2103 | 0h | logmar | 01.16.SAP.14.02.07 | 01.16.SAP.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2105 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 14 October 2021 8:00 | 14 October 2021 8:00 | 0 | 2104,2098 | 0h | logmar | 01.16.SAP.14.02.08 | 01.16.SAP.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2106 |  | Auto Scheduled | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים, מערכת SAP תקדים את בדיקת כלל החוקות לשלב של טרם פתיחת הפק"ע (חוקות במסך ZMH1 וMIGO) - SAP | 230.5 days | 09 December 2020 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.16.SAP.15 | 01.16.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2107 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.16.SAP.15.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2108 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 230.5 days | 09 December 2020 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.16.SAP.15.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2109 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.16.SAP.15.02.01 | 01.16.SAP.05 |  |  | rule | 01.16.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2110 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 09 December 2020 8:00 | 09 December 2020 8:00 | 1 | 1895 | 0h | logmar | 01.16.SAP.15.02.02 | 01.16.SAP.05 |  |  | rule | 01.16.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2111 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 1 day | 31 October 2021 9:00 | 01 November 2021 8:00 | 0 | 2110 | 0h | logmar | 01.16.SAP.15.02.03 | 01.16.SAP.05 |  |  | rule | 01.16.SAP.15 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2112 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 0 | 2111 | 0h | logmar | 01.16.SAP.15.02.04 | 01.16.SAP.05 |  |  | rule | 01.16.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2113 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 0 | 2112 | 0h | logmar | 01.16.SAP.15.02.05 | 01.16.SAP.05 |  |  | rule | 01.16.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2114 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 0 | 2113 | 0h | logmar | 01.16.SAP.15.02.06 | 01.16.SAP.05 |  |  | rule | 01.16.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2115 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 0 | 2114 | 0h | logmar | 01.16.SAP.15.02.07 | 01.16.SAP.05 |  |  | rule | 01.16.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2116 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 0 | 2115,2109 | 0h | logmar | 01.16.SAP.15.02.08 | 01.16.SAP.05 |  |  | rule | 01.16.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה
2117 |  | Auto Scheduled | 01.17: סדרות | 395.88 days | 16 August 2020 8:00 | 30 January 2022 8:00 | 0.35999999999999999 |  | 0h | nan | 01.17 |  | חתום | מוריה | hd | 01.17.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 3 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2118 |  | Auto Scheduled | 01.17: סדרות.BP | 93.38 days | 16 August 2020 8:00 | 08 December 2020 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.17.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2119 |  | Auto Scheduled | 01.17: סדרות - BP | 93.38 days | 16 August 2020 8:00 | 08 December 2020 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.17.BP.01 |  | חתום | מוריה | parent | 01.17.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2120 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 93.38 days | 16 August 2020 8:00 | 08 December 2020 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.17.BP.01.01 |  |  | מוריה | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2121 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 12.38 days | 16 August 2020 8:00 | 30 August 2020 17:00 | 1 |  | 0h | תע - מוריה | 01.17.BP.01.01.20 |  | בוצע | אבי | MoM | 01.17.BP.01 | עינת | BP | NA | Must Start On | 7 |  |  | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2122 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 12.38 days | 01 September 2020 8:00 | 15 September 2020 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.17.BP.01.01.21 |  | בוצע |  | MoM | 01.17.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2123 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 6.75 days | 15 September 2020 8:00 | 22 September 2020 17:00 | 1 | 2122 | 0h | תע - מוריה | 01.17.BP.01.01.22 |  | בוצע | אבי | MoM | 01.17.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2124 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 18 days | 22 September 2020 8:00 | 13 October 2020 17:00 | 1 | 2123 | 0h | nan | 01.17.BP.01.01.23 |  | בוצע |  | MoM | 01.17.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2125 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 3.38 days | 13 October 2020 8:00 | 15 October 2020 17:00 | 1 | 2124 | 0h | תע - מוריה | 01.17.BP.01.01.24 |  | בוצע | עינת | MoM | 01.17.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2126 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 2.25 days | 15 October 2020 8:00 | 18 October 2020 17:00 | 1 | 2125 | 0h | 2020-10-15 00:00:00 | 01.17.BP.01.01.25 |  | בוצע | סיגל | MoM | 01.17.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2127 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 18 days | 18 October 2020 8:00 | 08 November 2020 17:00 | 1 | 2126 | 0h | 2020-10-14 00:00:00 | 01.17.BP.01.01.26 |  | בוצע |  | MoM | 01.17.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2128 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 25.88 days | 08 November 2020 8:00 | 08 December 2020 17:00 | 1 | 2127 | 0h | תע - מוריה | 01.17.BP.01.01.27 |  | בוצע | עינת | MoM | 01.17.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2129 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 1.13 days | 08 December 2020 8:00 | 08 December 2020 17:00 | 1 | 2128 | 0h | תע - מוריה | 01.17.BP.01.01.28 |  | בוצע | עינת | MoM | 01.17.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2130 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 38.25 days | 22 October 2020 8:00 | 08 December 2020 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.17.BP.01.02 |  |  | מוריה | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2131 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 08 December 2020 8:00 | 08 December 2020 17:00 | 1 | 2129 | 0h | nan | 01.17.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 01.17.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2132 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0 days | 22 October 2020 8:00 | 22 October 2020 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.17.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 01.17.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2133 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 0 days | 29 October 2020 8:00 | 29 October 2020 8:00 | 1 | 2132 | 0h | nan | 01.17.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 01.17.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2134 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0 days | 12 November 2020 8:00 | 12 November 2020 8:00 | 1 | 2133 | 0h | nan | 01.17.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 01.17.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2135 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 0 days | 19 November 2020 8:00 | 19 November 2020 8:00 | 1 | 2134 | 0h | nan | 01.17.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 01.17.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2136 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 0 days | 03 December 2020 8:00 | 03 December 2020 8:00 | 1 | 2135 | 0h | nan | 01.17.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 01.17.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2137 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1.13 days | 08 December 2020 8:00 | 08 December 2020 17:00 | 1 | 2136,2131 | 0h | nan | 01.17.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 01.17.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2138 |  | Auto Scheduled | חתום | 1.13 days | 08 December 2020 8:00 | 08 December 2020 17:00 | 1 | 2137 | 0h | nan | 01.17.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 01.17.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2139 |  | Auto Scheduled | 01.17: סדרות.INT | 303.63 days | 08 December 2020 8:00 | 30 January 2022 8:00 | 0.17000000000000001 |  | 0h | nan | 01.17.INT |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2140 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תפיץ נתוני סדרה לWMS , לשלושת המרחבים עבור פתיחת סדרות/שינוי מאפיינים/סטאטוס סדרות - INT | 281.13 days | 08 December 2020 8:00 | 02 January 2022 8:00 | 0.29999999999999999 |  | 0h | logmar | 01.17.INT.01 | 01.17.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.17.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2141 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.17.INT.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2142 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 281.13 days | 08 December 2020 8:00 | 02 January 2022 8:00 | 0.29999999999999999 |  | 0h | nan | 01.17.INT.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2143 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.17.INT.01.02.01 | 01.17.INT.01 |  |  | rule | 01.17.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2144 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 08 December 2020 8:00 | 08 December 2020 8:00 | 1 | 2129 | 0h | logmar | 01.17.INT.01.02.02 | 01.17.INT.01 |  |  | rule | 01.17.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2145 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 25 days | 27 July 2021 8:00 | 02 January 2022 8:00 | 0.29999999999999999 | 2144 | 0h | logmar | 01.17.INT.01.02.03 | 01.17.INT.01 |  |  | rule | 01.17.INT.01 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2146 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 02 January 2022 8:00 | 02 January 2022 8:00 | 0 | 2145 | 0h | logmar | 01.17.INT.01.02.04 | 01.17.INT.01 |  |  | rule | 01.17.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2147 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 02 January 2022 8:00 | 02 January 2022 8:00 | 0 | 2146 | 0h | logmar | 01.17.INT.01.02.05 | 01.17.INT.01 |  |  | rule | 01.17.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2148 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 02 January 2022 8:00 | 02 January 2022 8:00 | 0 | 2147 | 0h | logmar | 01.17.INT.01.02.06 | 01.17.INT.01 |  |  | rule | 01.17.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2149 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 02 January 2022 8:00 | 02 January 2022 8:00 | 0 | 2148 | 0h | logmar | 01.17.INT.01.02.07 | 01.17.INT.01 |  |  | rule | 01.17.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2150 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 02 January 2022 8:00 | 02 January 2022 8:00 | 0 | 2149,2143 | 0h | logmar | 01.17.INT.01.02.08 | 01.17.INT.01 |  |  | rule | 01.17.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2151 |  | Auto Scheduled | מערכת הWMS תאפשר לפתוח סדרות ושינוי מאפייני סדרה , מערכת WMS תשלח בממשק לSAP את השינוי שבוצע (מערכת SAP תעדכן את יתר המרחיבם ע"ב דרישה מספר 94) - INT | 303.63 days | 08 December 2020 8:00 | 30 January 2022 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.17.INT.02 | 01.17.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.17.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2152 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.17.INT.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2153 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 303.63 days | 08 December 2020 8:00 | 30 January 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.17.INT.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2154 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.17.INT.02.02.01 | 01.17.INT.03 |  |  | rule | 01.17.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2155 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 08 December 2020 8:00 | 08 December 2020 8:00 | 1 | 2129 | 0h | logmar | 01.17.INT.02.02.02 | 01.17.INT.03 |  |  | rule | 01.17.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2156 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 20 days | 04 January 2022 10:00 | 30 January 2022 8:00 | 0 | 2155 | 0h | logmar | 01.17.INT.02.02.03 | 01.17.INT.03 |  |  | rule | 01.17.INT.02 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2157 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 30 January 2022 8:00 | 30 January 2022 8:00 | 0 | 2156 | 0h | logmar | 01.17.INT.02.02.04 | 01.17.INT.03 |  |  | rule | 01.17.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2158 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 30 January 2022 8:00 | 30 January 2022 8:00 | 0 | 2157 | 0h | logmar | 01.17.INT.02.02.05 | 01.17.INT.03 |  |  | rule | 01.17.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2159 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 30 January 2022 8:00 | 30 January 2022 8:00 | 0 | 2158 | 0h | logmar | 01.17.INT.02.02.06 | 01.17.INT.03 |  |  | rule | 01.17.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2160 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 30 January 2022 8:00 | 30 January 2022 8:00 | 0 | 2159 | 0h | logmar | 01.17.INT.02.02.07 | 01.17.INT.03 |  |  | rule | 01.17.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2161 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 30 January 2022 8:00 | 30 January 2022 8:00 | 0 | 2160,2154 | 0h | logmar | 01.17.INT.02.02.08 | 01.17.INT.03 |  |  | rule | 01.17.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2162 |  | Auto Scheduled | 01.17: סדרות.SAP | 263.13 days | 08 December 2020 8:00 | 09 December 2021 8:00 | 4.0000000000000001E-2 |  | 0h | nan | 01.17.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2163 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרות ומספור קוד סדרה גם כאשר לא מנהלים אצוות יצרן - SAP | 236.13 days | 08 December 2020 8:00 | 07 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.17.SAP.01 | 01.17.IMP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2164 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.17.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2165 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 236.13 days | 08 December 2020 8:00 | 07 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.17.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2166 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.17.SAP.01.02.01 | 01.17.IMP.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2167 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 08 December 2020 8:00 | 08 December 2020 8:00 | 1 | 2129 | 0h | logmar | 01.17.SAP.01.02.02 | 01.17.IMP.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2168 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15 days | 18 October 2021 14:00 | 07 November 2021 8:00 | 0 | 2167 | 0h | logmar | 01.17.SAP.01.02.03 | 01.17.IMP.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.01 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2169 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 07 November 2021 8:00 | 07 November 2021 8:00 | 0 | 2168 | 0h | logmar | 01.17.SAP.01.02.04 | 01.17.IMP.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2170 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 07 November 2021 8:00 | 07 November 2021 8:00 | 0 | 2169 | 0h | logmar | 01.17.SAP.01.02.05 | 01.17.IMP.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2171 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 07 November 2021 8:00 | 07 November 2021 8:00 | 0 | 2170 | 0h | logmar | 01.17.SAP.01.02.06 | 01.17.IMP.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2172 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 07 November 2021 8:00 | 07 November 2021 8:00 | 0 | 2171 | 0h | logmar | 01.17.SAP.01.02.07 | 01.17.IMP.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2173 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 07 November 2021 8:00 | 07 November 2021 8:00 | 0 | 2172,2166 | 0h | logmar | 01.17.SAP.01.02.08 | 01.17.IMP.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2174 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך MIGO עבור סדרות במחסנים מנוהלי SAP - SAP | 224.88 days | 08 December 2020 8:00 | 24 October 2021 8:00 | 0.14000000000000001 |  | 0h | logmar | 01.17.SAP.02 | 01.17.IMP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2175 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.17.SAP.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2176 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 224.88 days | 08 December 2020 8:00 | 24 October 2021 8:00 | 0.14000000000000001 |  | 0h | nan | 01.17.SAP.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2177 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.17.SAP.02.02.01 | 01.17.IMP.04 |  |  | rule | 01.17.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2178 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 08 December 2020 8:00 | 08 December 2020 8:00 | 1 | 2129 | 0h | logmar | 01.17.SAP.02.02.02 | 01.17.IMP.04 |  |  | rule | 01.17.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2179 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5 days | 27 July 2021 8:00 | 24 October 2021 8:00 | 0.14000000000000001 | 2178 | 0h | logmar | 01.17.SAP.02.02.03 | 01.17.IMP.04 |  |  | rule | 01.17.SAP.02 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2180 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 24 October 2021 8:00 | 24 October 2021 8:00 | 0 | 2179 | 0h | logmar | 01.17.SAP.02.02.04 | 01.17.IMP.04 |  |  | rule | 01.17.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2181 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 24 October 2021 8:00 | 24 October 2021 8:00 | 0 | 2180 | 0h | logmar | 01.17.SAP.02.02.05 | 01.17.IMP.04 |  |  | rule | 01.17.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2182 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 24 October 2021 8:00 | 24 October 2021 8:00 | 0 | 2181 | 0h | logmar | 01.17.SAP.02.02.06 | 01.17.IMP.04 |  |  | rule | 01.17.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2183 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 24 October 2021 8:00 | 24 October 2021 8:00 | 0 | 2182 | 0h | logmar | 01.17.SAP.02.02.07 | 01.17.IMP.04 |  |  | rule | 01.17.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2184 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 24 October 2021 8:00 | 24 October 2021 8:00 | 0 | 2183,2177 | 0h | logmar | 01.17.SAP.02.02.08 | 01.17.IMP.04 |  |  | rule | 01.17.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2185 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך VL32N עבור סדרות במחסנים מנוהלי SAP סדרות מזון - SAP | 223.75 days | 08 December 2020 8:00 | 21 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.17.SAP.03 | 01.17.IMP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2186 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.17.SAP.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2187 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 223.75 days | 08 December 2020 8:00 | 21 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.17.SAP.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2188 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.17.SAP.03.02.01 | 01.17.IMP.05 |  |  | rule | 01.17.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2189 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 08 December 2020 8:00 | 08 December 2020 8:00 | 1 | 2129 | 0h | logmar | 01.17.SAP.03.02.02 | 01.17.IMP.05 |  |  | rule | 01.17.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2190 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3 days | 18 October 2021 11:00 | 21 October 2021 8:00 | 0 | 2189 | 0h | logmar | 01.17.SAP.03.02.03 | 01.17.IMP.05 |  |  | rule | 01.17.SAP.03 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2191 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 21 October 2021 8:00 | 21 October 2021 8:00 | 0 | 2190 | 0h | logmar | 01.17.SAP.03.02.04 | 01.17.IMP.05 |  |  | rule | 01.17.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2192 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 21 October 2021 8:00 | 21 October 2021 8:00 | 0 | 2191 | 0h | logmar | 01.17.SAP.03.02.05 | 01.17.IMP.05 |  |  | rule | 01.17.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2193 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 21 October 2021 8:00 | 21 October 2021 8:00 | 0 | 2192 | 0h | logmar | 01.17.SAP.03.02.06 | 01.17.IMP.05 |  |  | rule | 01.17.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2194 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 21 October 2021 8:00 | 21 October 2021 8:00 | 0 | 2193 | 0h | logmar | 01.17.SAP.03.02.07 | 01.17.IMP.05 |  |  | rule | 01.17.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2195 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 21 October 2021 8:00 | 21 October 2021 8:00 | 0 | 2194,2188 | 0h | logmar | 01.17.SAP.03.02.08 | 01.17.IMP.05 |  |  | rule | 01.17.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2196 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך MSC1N או דרך מרק"ט על בסיס נתונים שנשלחו - SAP | 236.13 days | 08 December 2020 8:00 | 07 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.17.SAP.04 | 01.17.IMP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2197 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.17.SAP.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2198 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 236.13 days | 08 December 2020 8:00 | 07 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.17.SAP.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2199 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.17.SAP.04.02.01 | 01.17.IMP.06 |  |  | rule | 01.17.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2200 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 08 December 2020 8:00 | 08 December 2020 8:00 | 1 | 2129 | 0h | logmar | 01.17.SAP.04.02.02 | 01.17.IMP.06 |  |  | rule | 01.17.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2201 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13 days | 20 October 2021 12:00 | 07 November 2021 8:00 | 0 | 2200 | 0h | logmar | 01.17.SAP.04.02.03 | 01.17.IMP.06 |  |  | rule | 01.17.SAP.04 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2202 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 07 November 2021 8:00 | 07 November 2021 8:00 | 0 | 2201 | 0h | logmar | 01.17.SAP.04.02.04 | 01.17.IMP.06 |  |  | rule | 01.17.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2203 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 07 November 2021 8:00 | 07 November 2021 8:00 | 0 | 2202 | 0h | logmar | 01.17.SAP.04.02.05 | 01.17.IMP.06 |  |  | rule | 01.17.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2204 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 07 November 2021 8:00 | 07 November 2021 8:00 | 0 | 2203 | 0h | logmar | 01.17.SAP.04.02.06 | 01.17.IMP.06 |  |  | rule | 01.17.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2205 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 07 November 2021 8:00 | 07 November 2021 8:00 | 0 | 2204 | 0h | logmar | 01.17.SAP.04.02.07 | 01.17.IMP.06 |  |  | rule | 01.17.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2206 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 07 November 2021 8:00 | 07 November 2021 8:00 | 0 | 2205,2199 | 0h | logmar | 01.17.SAP.04.02.08 | 01.17.IMP.06 |  |  | rule | 01.17.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2207 |  | Auto Scheduled | סדרות פיקטיביות ממערכת מרק"ט למערכת WMS - SAP | 242.88 days | 08 December 2020 8:00 | 15 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.17.SAP.05 | 01.17.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2208 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.17.SAP.05.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2209 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 242.88 days | 08 December 2020 8:00 | 15 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.17.SAP.05.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2210 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.17.SAP.05.02.01 | 01.17.SAP.07 |  |  | rule | 01.17.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2211 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 08 December 2020 8:00 | 08 December 2020 8:00 | 1 | 2129 | 0h | logmar | 01.17.SAP.05.02.02 | 01.17.SAP.07 |  |  | rule | 01.17.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2212 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13 days | 28 October 2021 12:00 | 15 November 2021 8:00 | 0 | 2211 | 0h | logmar | 01.17.SAP.05.02.03 | 01.17.SAP.07 |  |  | rule | 01.17.SAP.05 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2213 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 15 November 2021 8:00 | 15 November 2021 8:00 | 0 | 2212 | 0h | logmar | 01.17.SAP.05.02.04 | 01.17.SAP.07 |  |  | rule | 01.17.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2214 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 15 November 2021 8:00 | 15 November 2021 8:00 | 0 | 2213 | 0h | logmar | 01.17.SAP.05.02.05 | 01.17.SAP.07 |  |  | rule | 01.17.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2215 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 15 November 2021 8:00 | 15 November 2021 8:00 | 0 | 2214 | 0h | logmar | 01.17.SAP.05.02.06 | 01.17.SAP.07 |  |  | rule | 01.17.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2216 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 15 November 2021 8:00 | 15 November 2021 8:00 | 0 | 2215 | 0h | logmar | 01.17.SAP.05.02.07 | 01.17.SAP.07 |  |  | rule | 01.17.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2217 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 15 November 2021 8:00 | 15 November 2021 8:00 | 0 | 2216,2210 | 0h | logmar | 01.17.SAP.05.02.08 | 01.17.SAP.07 |  |  | rule | 01.17.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2218 |  | Auto Scheduled | פתיחת סדרה - ערכות- פק"ע: מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה במסגרת פתיחת פק"ע ע"ב מסך ZCO01 - SAP | 238.38 days | 08 December 2020 8:00 | 09 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.17.SAP.06 | 01.17.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2219 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.17.SAP.06.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2220 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 238.38 days | 08 December 2020 8:00 | 09 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.17.SAP.06.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2221 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.17.SAP.06.02.01 | 01.17.SAP.04 |  |  | rule | 01.17.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2222 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 08 December 2020 8:00 | 08 December 2020 8:00 | 1 | 2129 | 0h | logmar | 01.17.SAP.06.02.02 | 01.17.SAP.04 |  |  | rule | 01.17.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2223 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2 days | 07 November 2021 10:00 | 09 November 2021 8:00 | 0 | 2222 | 0h | logmar | 01.17.SAP.06.02.03 | 01.17.SAP.04 |  |  | rule | 01.17.SAP.06 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2224 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 09 November 2021 8:00 | 09 November 2021 8:00 | 0 | 2223 | 0h | logmar | 01.17.SAP.06.02.04 | 01.17.SAP.04 |  |  | rule | 01.17.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2225 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 09 November 2021 8:00 | 09 November 2021 8:00 | 0 | 2224 | 0h | logmar | 01.17.SAP.06.02.05 | 01.17.SAP.04 |  |  | rule | 01.17.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2226 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 09 November 2021 8:00 | 09 November 2021 8:00 | 0 | 2225 | 0h | logmar | 01.17.SAP.06.02.06 | 01.17.SAP.04 |  |  | rule | 01.17.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2227 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 09 November 2021 8:00 | 09 November 2021 8:00 | 0 | 2226 | 0h | logmar | 01.17.SAP.06.02.07 | 01.17.SAP.04 |  |  | rule | 01.17.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2228 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 09 November 2021 8:00 | 09 November 2021 8:00 | 0 | 2227,2221 | 0h | logmar | 01.17.SAP.06.02.08 | 01.17.SAP.04 |  |  | rule | 01.17.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2229 |  | Auto Scheduled | שינוי סדרה - ג'וב ליילי RSPC – Z2: מערכת SAP תאפשר שינוי סטטוס סדרה באמצעות הגו'ב הליילי (בחינת מאפייני פג"ת) - SAP | 247.38 days | 08 December 2020 8:00 | 21 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.17.SAP.07 | 01.17.IMP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2230 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.17.SAP.07.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2231 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 247.38 days | 08 December 2020 8:00 | 21 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.17.SAP.07.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2232 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.17.SAP.07.02.01 | 01.17.IMP.07 |  |  | rule | 01.17.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2233 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 08 December 2020 8:00 | 08 December 2020 8:00 | 1 | 2129 | 0h | logmar | 01.17.SAP.07.02.02 | 01.17.IMP.07 |  |  | rule | 01.17.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2234 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5 days | 14 November 2021 13:00 | 21 November 2021 8:00 | 0 | 2233 | 0h | logmar | 01.17.SAP.07.02.03 | 01.17.IMP.07 |  |  | rule | 01.17.SAP.07 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2235 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 21 November 2021 8:00 | 21 November 2021 8:00 | 0 | 2234 | 0h | logmar | 01.17.SAP.07.02.04 | 01.17.IMP.07 |  |  | rule | 01.17.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2236 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 21 November 2021 8:00 | 21 November 2021 8:00 | 0 | 2235 | 0h | logmar | 01.17.SAP.07.02.05 | 01.17.IMP.07 |  |  | rule | 01.17.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2237 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 21 November 2021 8:00 | 21 November 2021 8:00 | 0 | 2236 | 0h | logmar | 01.17.SAP.07.02.06 | 01.17.IMP.07 |  |  | rule | 01.17.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2238 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 21 November 2021 8:00 | 21 November 2021 8:00 | 0 | 2237 | 0h | logmar | 01.17.SAP.07.02.07 | 01.17.IMP.07 |  |  | rule | 01.17.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2239 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 21 November 2021 8:00 | 21 November 2021 8:00 | 0 | 2238,2232 | 0h | logmar | 01.17.SAP.07.02.08 | 01.17.IMP.07 |  |  | rule | 01.17.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2240 |  | Auto Scheduled | פתיחת סדרה - חיוב עצמי: מערכת SAP תאפשר לפתוח סדרה בתהליך חיוב עצמי, במחסנים מיוחדים מנוהלי SAP וניהול צבאי בלבד. - SAP | 242.88 days | 08 December 2020 8:00 | 15 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.17.SAP.08 | 01.17.SAP.14 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2241 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.17.SAP.08.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2242 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 242.88 days | 08 December 2020 8:00 | 15 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.17.SAP.08.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2243 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.17.SAP.08.02.01 | 01.17.SAP.14 |  |  | rule | 01.17.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2244 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 08 December 2020 8:00 | 08 December 2020 8:00 | 1 | 2129 | 0h | logmar | 01.17.SAP.08.02.02 | 01.17.SAP.14 |  |  | rule | 01.17.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2245 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 1 day | 14 November 2021 9:00 | 15 November 2021 8:00 | 0 | 2244 | 0h | logmar | 01.17.SAP.08.02.03 | 01.17.SAP.14 |  |  | rule | 01.17.SAP.08 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2246 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 15 November 2021 8:00 | 15 November 2021 8:00 | 0 | 2245 | 0h | logmar | 01.17.SAP.08.02.04 | 01.17.SAP.14 |  |  | rule | 01.17.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2247 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 15 November 2021 8:00 | 15 November 2021 8:00 | 0 | 2246 | 0h | logmar | 01.17.SAP.08.02.05 | 01.17.SAP.14 |  |  | rule | 01.17.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2248 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 15 November 2021 8:00 | 15 November 2021 8:00 | 0 | 2247 | 0h | logmar | 01.17.SAP.08.02.06 | 01.17.SAP.14 |  |  | rule | 01.17.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2249 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 15 November 2021 8:00 | 15 November 2021 8:00 | 0 | 2248 | 0h | logmar | 01.17.SAP.08.02.07 | 01.17.SAP.14 |  |  | rule | 01.17.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2250 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 15 November 2021 8:00 | 15 November 2021 8:00 | 0 | 2249,2243 | 0h | logmar | 01.17.SAP.08.02.08 | 01.17.SAP.14 |  |  | rule | 01.17.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2251 |  | Auto Scheduled | שינוי סדרה - שינוי סדרה MSC2N: מערכת SAP תאפשר לשנות מאפייני סדרות - SAP | 245.13 days | 08 December 2020 8:00 | 17 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.17.SAP.09 | 01.17.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2252 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.17.SAP.09.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2253 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 245.13 days | 08 December 2020 8:00 | 17 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.17.SAP.09.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2254 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.17.SAP.09.02.01 | 01.17.SAP.08 |  |  | rule | 01.17.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2255 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 08 December 2020 8:00 | 08 December 2020 8:00 | 1 | 2129 | 0h | logmar | 01.17.SAP.09.02.02 | 01.17.SAP.08 |  |  | rule | 01.17.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2256 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3 days | 14 November 2021 11:00 | 17 November 2021 8:00 | 0 | 2255 | 0h | logmar | 01.17.SAP.09.02.03 | 01.17.SAP.08 |  |  | rule | 01.17.SAP.09 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2257 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 17 November 2021 8:00 | 17 November 2021 8:00 | 0 | 2256 | 0h | logmar | 01.17.SAP.09.02.04 | 01.17.SAP.08 |  |  | rule | 01.17.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2258 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 17 November 2021 8:00 | 17 November 2021 8:00 | 0 | 2257 | 0h | logmar | 01.17.SAP.09.02.05 | 01.17.SAP.08 |  |  | rule | 01.17.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2259 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 17 November 2021 8:00 | 17 November 2021 8:00 | 0 | 2258 | 0h | logmar | 01.17.SAP.09.02.06 | 01.17.SAP.08 |  |  | rule | 01.17.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2260 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 17 November 2021 8:00 | 17 November 2021 8:00 | 0 | 2259 | 0h | logmar | 01.17.SAP.09.02.07 | 01.17.SAP.08 |  |  | rule | 01.17.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2261 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 17 November 2021 8:00 | 17 November 2021 8:00 | 0 | 2260,2254 | 0h | logmar | 01.17.SAP.09.02.08 | 01.17.SAP.08 |  |  | rule | 01.17.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2262 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תקבע טווח מספרים לקודי סדרה שונים בין מרחבים - SAP | 233.88 days | 08 December 2020 8:00 | 03 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.17.SAP.10 | 01.17.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2263 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.17.SAP.10.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2264 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 233.88 days | 08 December 2020 8:00 | 03 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.17.SAP.10.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2265 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.17.SAP.10.02.01 | 01.17.SAP.02 |  |  | rule | 01.17.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2266 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 08 December 2020 8:00 | 08 December 2020 8:00 | 1 | 2129 | 0h | logmar | 01.17.SAP.10.02.02 | 01.17.SAP.02 |  |  | rule | 01.17.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2267 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 18 days | 12 October 2021 8:00 | 03 November 2021 8:00 | 0 | 2266 | 0h | logmar | 01.17.SAP.10.02.03 | 01.17.SAP.02 |  |  | rule | 01.17.SAP.10 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2268 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 03 November 2021 8:00 | 03 November 2021 8:00 | 0 | 2267 | 0h | logmar | 01.17.SAP.10.02.04 | 01.17.SAP.02 |  |  | rule | 01.17.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2269 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 03 November 2021 8:00 | 03 November 2021 8:00 | 0 | 2268 | 0h | logmar | 01.17.SAP.10.02.05 | 01.17.SAP.02 |  |  | rule | 01.17.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2270 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 03 November 2021 8:00 | 03 November 2021 8:00 | 0 | 2269 | 0h | logmar | 01.17.SAP.10.02.06 | 01.17.SAP.02 |  |  | rule | 01.17.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2271 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 03 November 2021 8:00 | 03 November 2021 8:00 | 0 | 2270 | 0h | logmar | 01.17.SAP.10.02.07 | 01.17.SAP.02 |  |  | rule | 01.17.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2272 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 03 November 2021 8:00 | 03 November 2021 8:00 | 0 | 2271,2265 | 0h | logmar | 01.17.SAP.10.02.08 | 01.17.SAP.02 |  |  | rule | 01.17.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2273 |  | Auto Scheduled | שינוי סדרה - ג'וב ליילי RSPC – Z3: מערכת SAP תאפשר שינוי פג"ת לסדרה לפי שינוי במאפייני החומר באמצעות הגו'ב הליילי (בחינת מאפייני פג"ת) - SAP | 247.38 days | 08 December 2020 8:00 | 21 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.17.SAP.11 | 01.17.IMP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2274 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.17.SAP.11.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2275 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 247.38 days | 08 December 2020 8:00 | 21 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.17.SAP.11.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2276 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.17.SAP.11.02.01 | 01.17.IMP.08 |  |  | rule | 01.17.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2277 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 08 December 2020 8:00 | 08 December 2020 8:00 | 1 | 2129 | 0h | logmar | 01.17.SAP.11.02.02 | 01.17.IMP.08 |  |  | rule | 01.17.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2278 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 4 days | 15 November 2021 12:00 | 21 November 2021 8:00 | 0 | 2277 | 0h | logmar | 01.17.SAP.11.02.03 | 01.17.IMP.08 |  |  | rule | 01.17.SAP.11 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2279 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 21 November 2021 8:00 | 21 November 2021 8:00 | 0 | 2278 | 0h | logmar | 01.17.SAP.11.02.04 | 01.17.IMP.08 |  |  | rule | 01.17.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2280 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 21 November 2021 8:00 | 21 November 2021 8:00 | 0 | 2279 | 0h | logmar | 01.17.SAP.11.02.05 | 01.17.IMP.08 |  |  | rule | 01.17.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2281 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 21 November 2021 8:00 | 21 November 2021 8:00 | 0 | 2280 | 0h | logmar | 01.17.SAP.11.02.06 | 01.17.IMP.08 |  |  | rule | 01.17.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2282 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 21 November 2021 8:00 | 21 November 2021 8:00 | 0 | 2281 | 0h | logmar | 01.17.SAP.11.02.07 | 01.17.IMP.08 |  |  | rule | 01.17.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2283 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 21 November 2021 8:00 | 21 November 2021 8:00 | 0 | 2282,2276 | 0h | logmar | 01.17.SAP.11.02.08 | 01.17.IMP.08 |  |  | rule | 01.17.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2284 |  | Auto Scheduled | דוחות : מערכת SAP נדרשות לתת מענה לדוחות בפריטי דלק בחלוקה לחציון/ טווח תאריכים במספר שנים - SAP | 263.13 days | 08 December 2020 8:00 | 09 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.17.SAP.12 | 01.17.SAP.09 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2285 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.17.SAP.12.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2286 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 263.13 days | 08 December 2020 8:00 | 09 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.17.SAP.12.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2287 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.17.SAP.12.02.01 | 01.17.SAP.09 |  |  | rule | 01.17.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2288 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 08 December 2020 8:00 | 08 December 2020 8:00 | 1 | 2129 | 0h | logmar | 01.17.SAP.12.02.02 | 01.17.SAP.09 |  |  | rule | 01.17.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2289 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 17 days | 17 November 2021 16:00 | 09 December 2021 8:00 | 0 | 2288 | 0h | logmar | 01.17.SAP.12.02.03 | 01.17.SAP.09 |  |  | rule | 01.17.SAP.12 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2290 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 09 December 2021 8:00 | 09 December 2021 8:00 | 0 | 2289 | 0h | logmar | 01.17.SAP.12.02.04 | 01.17.SAP.09 |  |  | rule | 01.17.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2291 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 09 December 2021 8:00 | 09 December 2021 8:00 | 0 | 2290 | 0h | logmar | 01.17.SAP.12.02.05 | 01.17.SAP.09 |  |  | rule | 01.17.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2292 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 09 December 2021 8:00 | 09 December 2021 8:00 | 0 | 2291 | 0h | logmar | 01.17.SAP.12.02.06 | 01.17.SAP.09 |  |  | rule | 01.17.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2293 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 09 December 2021 8:00 | 09 December 2021 8:00 | 0 | 2292 | 0h | logmar | 01.17.SAP.12.02.07 | 01.17.SAP.09 |  |  | rule | 01.17.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2294 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 09 December 2021 8:00 | 09 December 2021 8:00 | 0 | 2293,2287 | 0h | logmar | 01.17.SAP.12.02.08 | 01.17.SAP.09 |  |  | rule | 01.17.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2295 |  | Auto Scheduled | פתיחת סדרה - המרות סדרה: מערכת SAP תאפשר לפתוח סדרה בתהליך המרות ( נדרש כי מלאי הסדרה לא תתאפשר לניפוק כל עוד לא בוצע המרה במערכת WMS ) - SAP | 244 days | 08 December 2020 8:00 | 16 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.17.SAP.13 | 01.17.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2296 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.17.SAP.13.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2297 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 244 days | 08 December 2020 8:00 | 16 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.17.SAP.13.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2298 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.17.SAP.13.02.01 | 01.17.SAP.06 |  |  | rule | 01.17.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2299 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 08 December 2020 8:00 | 08 December 2020 8:00 | 1 | 2129 | 0h | logmar | 01.17.SAP.13.02.02 | 01.17.SAP.06 |  |  | rule | 01.17.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2300 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5 days | 09 November 2021 13:00 | 16 November 2021 8:00 | 0 | 2299 | 0h | logmar | 01.17.SAP.13.02.03 | 01.17.SAP.06 |  |  | rule | 01.17.SAP.13 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2301 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 16 November 2021 8:00 | 16 November 2021 8:00 | 0 | 2300 | 0h | logmar | 01.17.SAP.13.02.04 | 01.17.SAP.06 |  |  | rule | 01.17.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2302 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 16 November 2021 8:00 | 16 November 2021 8:00 | 0 | 2301 | 0h | logmar | 01.17.SAP.13.02.05 | 01.17.SAP.06 |  |  | rule | 01.17.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2303 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 16 November 2021 8:00 | 16 November 2021 8:00 | 0 | 2302 | 0h | logmar | 01.17.SAP.13.02.06 | 01.17.SAP.06 |  |  | rule | 01.17.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2304 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 16 November 2021 8:00 | 16 November 2021 8:00 | 0 | 2303 | 0h | logmar | 01.17.SAP.13.02.07 | 01.17.SAP.06 |  |  | rule | 01.17.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2305 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 16 November 2021 8:00 | 16 November 2021 8:00 | 0 | 2304,2298 | 0h | logmar | 01.17.SAP.13.02.08 | 01.17.SAP.06 |  |  | rule | 01.17.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2306 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תמשיך לאפשר הזנת מספר סדרה באופן ידני - SAP | 220.38 days | 08 December 2020 8:00 | 18 October 2021 8:00 | 8.9999999999999997E-2 |  | 0h | logmar | 01.17.SAP.14 | 01.17.IMP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2307 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.17.SAP.14.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2308 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 220.38 days | 08 December 2020 8:00 | 18 October 2021 8:00 | 8.9999999999999997E-2 |  | 0h | nan | 01.17.SAP.14.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2309 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.17.SAP.14.02.01 | 01.17.IMP.02 |  |  | rule | 01.17.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2310 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 08 December 2020 8:00 | 08 December 2020 8:00 | 1 | 2129 | 0h | logmar | 01.17.SAP.14.02.02 | 01.17.IMP.02 |  |  | rule | 01.17.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2311 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 21 days | 27 July 2021 8:00 | 18 October 2021 8:00 | 8.9999999999999997E-2 | 2310 | 0h | logmar | 01.17.SAP.14.02.03 | 01.17.IMP.02 |  |  | rule | 01.17.SAP.14 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2312 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 18 October 2021 8:00 | 18 October 2021 8:00 | 0 | 2311 | 0h | logmar | 01.17.SAP.14.02.04 | 01.17.IMP.02 |  |  | rule | 01.17.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2313 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 18 October 2021 8:00 | 18 October 2021 8:00 | 0 | 2312 | 0h | logmar | 01.17.SAP.14.02.05 | 01.17.IMP.02 |  |  | rule | 01.17.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2314 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 18 October 2021 8:00 | 18 October 2021 8:00 | 0 | 2313 | 0h | logmar | 01.17.SAP.14.02.06 | 01.17.IMP.02 |  |  | rule | 01.17.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2315 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 18 October 2021 8:00 | 18 October 2021 8:00 | 0 | 2314 | 0h | logmar | 01.17.SAP.14.02.07 | 01.17.IMP.02 |  |  | rule | 01.17.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2316 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 18 October 2021 8:00 | 18 October 2021 8:00 | 0 | 2315,2309 | 0h | logmar | 01.17.SAP.14.02.08 | 01.17.IMP.02 |  |  | rule | 01.17.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2317 |  | Auto Scheduled | פתיחת סדרה - ערכות מנות קרב: מערכת הSAP תאפשר פתיחת סדרה בתהליך הערכות - SAP | 242.88 days | 08 December 2020 8:00 | 15 November 2021 8:00 | 0.14000000000000001 |  | 0h | logmar | 01.17.SAP.15 | 01.17.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2318 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.17.SAP.15.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2319 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 242.88 days | 08 December 2020 8:00 | 15 November 2021 8:00 | 0.14000000000000001 |  | 0h | nan | 01.17.SAP.15.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2320 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.17.SAP.15.02.01 | 01.17.SAP.05 |  |  | rule | 01.17.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2321 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 08 December 2020 8:00 | 08 December 2020 8:00 | 1 | 2129 | 0h | logmar | 01.17.SAP.15.02.02 | 01.17.SAP.05 |  |  | rule | 01.17.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2322 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6 days | 27 July 2021 8:00 | 15 November 2021 8:00 | 0.14000000000000001 | 2321 | 0h | logmar | 01.17.SAP.15.02.03 | 01.17.SAP.05 |  |  | rule | 01.17.SAP.15 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2323 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 15 November 2021 8:00 | 15 November 2021 8:00 | 0 | 2322 | 0h | logmar | 01.17.SAP.15.02.04 | 01.17.SAP.05 |  |  | rule | 01.17.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2324 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 15 November 2021 8:00 | 15 November 2021 8:00 | 0 | 2323 | 0h | logmar | 01.17.SAP.15.02.05 | 01.17.SAP.05 |  |  | rule | 01.17.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2325 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 15 November 2021 8:00 | 15 November 2021 8:00 | 0 | 2324 | 0h | logmar | 01.17.SAP.15.02.06 | 01.17.SAP.05 |  |  | rule | 01.17.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2326 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 15 November 2021 8:00 | 15 November 2021 8:00 | 0 | 2325 | 0h | logmar | 01.17.SAP.15.02.07 | 01.17.SAP.05 |  |  | rule | 01.17.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2327 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 15 November 2021 8:00 | 15 November 2021 8:00 | 0 | 2326,2320 | 0h | logmar | 01.17.SAP.15.02.08 | 01.17.SAP.05 |  |  | rule | 01.17.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2328 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לפתוח סדרות עם נומרטור פנימי ומאפיינים כפי שמוגדר היום כגון תאריך ייצור, פג"ת, ספק, גודל יחידה/חלקים באריזה/כשל"פ ועוד ע"ב מסך MSC1N. - SAP | 203.5 days | 08 December 2020 8:00 | 14 September 2021 8:00 | 0.10000000000000001 |  | 0h | logmar | 01.17.SAP.16 | 01.17.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.16 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2329 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.17.SAP.16.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2330 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 203.5 days | 08 December 2020 8:00 | 14 September 2021 8:00 | 0.10000000000000001 |  | 0h | nan | 01.17.SAP.16.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2331 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.17.SAP.16.02.01 | 01.17.SAP.01 |  |  | rule | 01.17.SAP.16 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2332 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 08 December 2020 8:00 | 08 December 2020 8:00 | 1 | 2129 | 0h | logmar | 01.17.SAP.16.02.02 | 01.17.SAP.01 |  |  | rule | 01.17.SAP.16 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2333 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 36 days | 27 July 2021 8:00 | 14 September 2021 8:00 | 0.10000000000000001 | 2332 | 0h | logmar | 01.17.SAP.16.02.03 | 01.17.SAP.01 |  |  | rule | 01.17.SAP.16 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2334 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 14 September 2021 8:00 | 14 September 2021 8:00 | 0 | 2333 | 0h | logmar | 01.17.SAP.16.02.04 | 01.17.SAP.01 |  |  | rule | 01.17.SAP.16 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2335 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 14 September 2021 8:00 | 14 September 2021 8:00 | 0 | 2334 | 0h | logmar | 01.17.SAP.16.02.05 | 01.17.SAP.01 |  |  | rule | 01.17.SAP.16 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2336 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 14 September 2021 8:00 | 14 September 2021 8:00 | 0 | 2335 | 0h | logmar | 01.17.SAP.16.02.06 | 01.17.SAP.01 |  |  | rule | 01.17.SAP.16 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2337 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 14 September 2021 8:00 | 14 September 2021 8:00 | 0 | 2336 | 0h | logmar | 01.17.SAP.16.02.07 | 01.17.SAP.01 |  |  | rule | 01.17.SAP.16 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2338 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 14 September 2021 8:00 | 14 September 2021 8:00 | 0 | 2337,2331 | 0h | logmar | 01.17.SAP.16.02.08 | 01.17.SAP.01 |  |  | rule | 01.17.SAP.16 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2339 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר גזירת שדה פג"ת מנתוני החומר - SAP | 205.75 days | 08 December 2020 8:00 | 29 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.17.SAP.17 | 01.17.IMP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.17 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2340 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.17.SAP.17.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2341 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 205.75 days | 08 December 2020 8:00 | 29 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.17.SAP.17.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2342 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.17.SAP.17.02.01 | 01.17.IMP.01 |  |  | rule | 01.17.SAP.17 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2343 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 08 December 2020 8:00 | 08 December 2020 8:00 | 1 | 2129 | 0h | logmar | 01.17.SAP.17.02.02 | 01.17.IMP.01 |  |  | rule | 01.17.SAP.17 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2344 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12 days | 29 August 2021 11:00 | 29 September 2021 8:00 | 0 | 2343 | 0h | logmar | 01.17.SAP.17.02.03 | 01.17.IMP.01 |  |  | rule | 01.17.SAP.17 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2345 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 29 September 2021 8:00 | 29 September 2021 8:00 | 0 | 2344 | 0h | logmar | 01.17.SAP.17.02.04 | 01.17.IMP.01 |  |  | rule | 01.17.SAP.17 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2346 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 29 September 2021 8:00 | 29 September 2021 8:00 | 0 | 2345 | 0h | logmar | 01.17.SAP.17.02.05 | 01.17.IMP.01 |  |  | rule | 01.17.SAP.17 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2347 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 29 September 2021 8:00 | 29 September 2021 8:00 | 0 | 2346 | 0h | logmar | 01.17.SAP.17.02.06 | 01.17.IMP.01 |  |  | rule | 01.17.SAP.17 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2348 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 29 September 2021 8:00 | 29 September 2021 8:00 | 0 | 2347 | 0h | logmar | 01.17.SAP.17.02.07 | 01.17.IMP.01 |  |  | rule | 01.17.SAP.17 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2349 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 29 September 2021 8:00 | 29 September 2021 8:00 | 0 | 2348,2342 | 0h | logmar | 01.17.SAP.17.02.08 | 01.17.IMP.01 |  |  | rule | 01.17.SAP.17 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה
2350 |  | Auto Scheduled | 01.18: בימ"לים | 283.38 days | 20 August 2020 8:00 | 31 August 2021 8:00 | 0.73999999999999999 |  | 0h | nan | 01.18 |  | חתום | מוריה | hd | 01.18.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 3 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2351 |  | Auto Scheduled | 01.18: בימ"לים.BP | 154.13 days | 20 August 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.18.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2352 |  | Auto Scheduled | 01.18: בימ"לים - BP | 154.13 days | 20 August 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.18.BP.01 |  | חתום | מוריה | parent | 01.18.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2353 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 130.5 days | 20 September 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.18.BP.01.01 |  |  | מוריה | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2354 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 50.63 days | 20 September 2020 8:00 | 19 November 2020 17:00 | 1 |  | 0h | תע - מוריה | 01.18.BP.01.01.20 |  | בוצע | מוריה | MoM | 01.18.BP.01 | מוריה | BP | NA | Must Start On | 7 |  |  | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2355 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 10.13 days | 20 November 2020 8:00 | 02 December 2020 17:00 | 1 | 2354 | 0h | תע - מוריה | 01.18.BP.01.01.21 |  | בוצע | מוריה | MoM | 01.18.BP.01 | מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2356 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 7.88 days | 02 December 2020 8:00 | 10 December 2020 17:00 | 1 | 2355 | 0h | תע - מוריה | 01.18.BP.01.01.22 |  | בוצע | אבי | MoM | 01.18.BP.01 | מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2357 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 3.38 days | 10 December 2020 8:00 | 14 December 2020 17:00 | 1 | 2356 | 0h | תע - מוריה | 01.18.BP.01.01.23 |  | בוצע | אבי | MoM | 01.18.BP.01 | מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2358 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 4.5 days | 14 December 2020 8:00 | 17 December 2020 17:00 | 1 | 2357 | 0h | nan | 01.18.BP.01.01.24 |  | בוצע |  | MoM | 01.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2359 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 5.63 days | 17 December 2020 8:00 | 23 December 2020 17:00 | 1 | 2358 | 0h | תע - מוריה | 01.18.BP.01.01.25 |  | בוצע | מוריה | MoM | 01.18.BP.01 | מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2360 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 10.13 days | 23 December 2020 8:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 | 2359 | 0h | תע - מוריה | 01.18.BP.01.01.26 |  | בוצע | מוריה | MoM | 01.18.BP.01 | מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2361 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 9 days | 04 January 2021 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 2360 | 0h | תע - מוריה | 01.18.BP.01.01.27 |  | בוצע | מוריה | MoM | 01.18.BP.01 | מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2362 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 37.13 days | 13 January 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 2361 | 0h | nan | 01.18.BP.01.01.28 |  | בוצע |  | MoM | 01.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2363 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 154.13 days | 20 August 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.18.BP.01.02 |  |  | מוריה | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2364 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 2362 | 0h | nan | 01.18.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 01.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_01 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2365 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0 days | 20 August 2020 8:00 | 20 August 2020 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.18.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 01.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_02 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2366 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 0 days | 27 August 2020 8:00 | 27 August 2020 8:00 | 1 | 2365 | 0h | nan | 01.18.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 01.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_03 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2367 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0 days | 10 September 2020 8:00 | 10 September 2020 8:00 | 1 | 2366 | 0h | nan | 01.18.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 01.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_04 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2368 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 0 days | 17 September 2020 8:00 | 17 September 2020 8:00 | 1 | 2367 | 0h | nan | 01.18.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 01.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_05 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2369 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 0 days | 01 October 2020 8:00 | 01 October 2020 8:00 | 1 | 2368 | 0h | nan | 01.18.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 01.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_06 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2370 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 2369,2364 | 0h | nan | 01.18.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 01.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_07 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2371 |  | Auto Scheduled | חתום | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 2370 | 0h | nan | 01.18.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 01.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_08 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2372 |  | Auto Scheduled | 01.18: בימ"לים.INT | 174.25 days | 04 January 2021 8:00 | 31 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.18.INT |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2373 |  | Auto Scheduled | ניפוק פריטים ממרה"ס לבימ"ל (ממחסני מרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מנוהל WMS במרה"ס לבימ"ל מנוהל SAP (באתר 0010) - INT | 155.13 days | 04 January 2021 8:00 | 08 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.18.INT.01 | 01.18.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.18.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2374 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.18.INT.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2375 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 155.13 days | 04 January 2021 8:00 | 08 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.18.INT.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2376 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.18.INT.01.02.01 | 01.18.INT.02 |  |  | rule | 01.18.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2377 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 2360 | 0h | logmar | 01.18.INT.01.02.02 | 01.18.INT.02 |  |  | rule | 01.18.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2378 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 3 days | 03 August 2021 11:00 | 08 August 2021 8:00 | 0 | 2377 | 0h | logmar | 01.18.INT.01.02.03 | 01.18.INT.02 |  |  | rule | 01.18.INT.01 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2379 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 08 August 2021 8:00 | 08 August 2021 8:00 | 0 | 2378 | 0h | logmar | 01.18.INT.01.02.04 | 01.18.INT.02 |  |  | rule | 01.18.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2380 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 08 August 2021 8:00 | 08 August 2021 8:00 | 0 | 2379 | 0h | logmar | 01.18.INT.01.02.05 | 01.18.INT.02 |  |  | rule | 01.18.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2381 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 08 August 2021 8:00 | 08 August 2021 8:00 | 0 | 2380 | 0h | logmar | 01.18.INT.01.02.06 | 01.18.INT.02 |  |  | rule | 01.18.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2382 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 08 August 2021 8:00 | 08 August 2021 8:00 | 0 | 2381 | 0h | logmar | 01.18.INT.01.02.07 | 01.18.INT.02 |  |  | rule | 01.18.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2383 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 08 August 2021 8:00 | 08 August 2021 8:00 | 0 | 2382,2376 | 0h | logmar | 01.18.INT.01.02.08 | 01.18.INT.02 |  |  | rule | 01.18.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2384 |  | Auto Scheduled | ניפוק פריטים ממרה"ס לבימ"ל (ממחסני מרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לבימ"ל מנוהל WMS - INT | 154 days | 04 January 2021 8:00 | 05 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.18.INT.02 | 01.18.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.18.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2385 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.18.INT.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2386 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 154 days | 04 January 2021 8:00 | 05 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.18.INT.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2387 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.18.INT.02.02.01 | 01.18.INT.01 |  |  | rule | 01.18.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2388 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 2360 | 0h | logmar | 01.18.INT.02.02.02 | 01.18.INT.01 |  |  | rule | 01.18.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2389 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 3 days | 02 August 2021 11:00 | 05 August 2021 8:00 | 0 | 2388 | 0h | logmar | 01.18.INT.02.02.03 | 01.18.INT.01 |  |  | rule | 01.18.INT.02 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2390 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 05 August 2021 8:00 | 05 August 2021 8:00 | 0 | 2389 | 0h | logmar | 01.18.INT.02.02.04 | 01.18.INT.01 |  |  | rule | 01.18.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2391 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 05 August 2021 8:00 | 05 August 2021 8:00 | 0 | 2390 | 0h | logmar | 01.18.INT.02.02.05 | 01.18.INT.01 |  |  | rule | 01.18.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2392 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 05 August 2021 8:00 | 05 August 2021 8:00 | 0 | 2391 | 0h | logmar | 01.18.INT.02.02.06 | 01.18.INT.01 |  |  | rule | 01.18.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2393 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 05 August 2021 8:00 | 05 August 2021 8:00 | 0 | 2392 | 0h | logmar | 01.18.INT.02.02.07 | 01.18.INT.01 |  |  | rule | 01.18.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2394 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 05 August 2021 8:00 | 05 August 2021 8:00 | 0 | 2393,2387 | 0h | logmar | 01.18.INT.02.02.08 | 01.18.INT.01 |  |  | rule | 01.18.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2395 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מנוהל WMS במרה"ס לבימ"ל מנוהל SAP (באתר מרה"ס) - INT | 158.5 days | 04 January 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.18.INT.03 | 01.18.INT.04 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.18.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2396 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.18.INT.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2397 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 158.5 days | 04 January 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.18.INT.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2398 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.18.INT.03.02.01 | 01.18.INT.04 |  |  | rule | 01.18.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2399 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 2360 | 0h | logmar | 01.18.INT.03.02.02 | 01.18.INT.04 |  |  | rule | 01.18.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2400 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 3 days | 08 August 2021 11:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 2399 | 0h | logmar | 01.18.INT.03.02.03 | 01.18.INT.04 |  |  | rule | 01.18.INT.03 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2401 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 2400 | 0h | logmar | 01.18.INT.03.02.04 | 01.18.INT.04 |  |  | rule | 01.18.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2402 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 2401 | 0h | logmar | 01.18.INT.03.02.05 | 01.18.INT.04 |  |  | rule | 01.18.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2403 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 2402 | 0h | logmar | 01.18.INT.03.02.06 | 01.18.INT.04 |  |  | rule | 01.18.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2404 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 2403 | 0h | logmar | 01.18.INT.03.02.07 | 01.18.INT.04 |  |  | rule | 01.18.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2405 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 2404,2398 | 0h | logmar | 01.18.INT.03.02.08 | 01.18.INT.04 |  |  | rule | 01.18.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2406 |  | Auto Scheduled | ניפוק פריט "גמור" מבימ"ל למרה"ס (ממחסן גמורים בבימ"ל למחסני מרה"ס)- מערכת WMS תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל ( אתר מרה"ס מנוהל WMS) למחסן מיוחד מנוהל SAP ( באתר מרה"ס ) - INT | 161.88 days | 04 January 2021 8:00 | 16 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.18.INT.04 | 01.18.INT.05 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.18.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2407 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.18.INT.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2408 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 161.88 days | 04 January 2021 8:00 | 16 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.18.INT.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2409 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.18.INT.04.02.01 | 01.18.INT.05 |  |  | rule | 01.18.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2410 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 2360 | 0h | logmar | 01.18.INT.04.02.02 | 01.18.INT.05 |  |  | rule | 01.18.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2411 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 3 days | 11 August 2021 11:00 | 16 August 2021 8:00 | 0 | 2410 | 0h | logmar | 01.18.INT.04.02.03 | 01.18.INT.05 |  |  | rule | 01.18.INT.04 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2412 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 16 August 2021 8:00 | 16 August 2021 8:00 | 0 | 2411 | 0h | logmar | 01.18.INT.04.02.04 | 01.18.INT.05 |  |  | rule | 01.18.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2413 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 16 August 2021 8:00 | 16 August 2021 8:00 | 0 | 2412 | 0h | logmar | 01.18.INT.04.02.05 | 01.18.INT.05 |  |  | rule | 01.18.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2414 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 16 August 2021 8:00 | 16 August 2021 8:00 | 0 | 2413 | 0h | logmar | 01.18.INT.04.02.06 | 01.18.INT.05 |  |  | rule | 01.18.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2415 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 16 August 2021 8:00 | 16 August 2021 8:00 | 0 | 2414 | 0h | logmar | 01.18.INT.04.02.07 | 01.18.INT.05 |  |  | rule | 01.18.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2416 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 16 August 2021 8:00 | 16 August 2021 8:00 | 0 | 2415,2409 | 0h | logmar | 01.18.INT.04.02.08 | 01.18.INT.05 |  |  | rule | 01.18.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2417 |  | Auto Scheduled | ניפוק פריט "גמור" מבימ"ל למרה"ס (ממחסן גמורים בבימ"ל למחסני מרה"ס)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים "גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל (אתר מרה"ס) למחסן מנוהל WMS (באתר מרה"ס) - INT | 163 days | 04 January 2021 8:00 | 17 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.18.INT.05 | 01.18.INT.06 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.18.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2418 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.18.INT.05.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2419 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 163 days | 04 January 2021 8:00 | 17 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.18.INT.05.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2420 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.18.INT.05.02.01 | 01.18.INT.06 |  |  | rule | 01.18.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2421 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 2360 | 0h | logmar | 01.18.INT.05.02.02 | 01.18.INT.06 |  |  | rule | 01.18.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2422 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 2 days | 15 August 2021 10:00 | 17 August 2021 8:00 | 0 | 2421 | 0h | logmar | 01.18.INT.05.02.03 | 01.18.INT.06 |  |  | rule | 01.18.INT.05 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2423 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 17 August 2021 8:00 | 17 August 2021 8:00 | 0 | 2422 | 0h | logmar | 01.18.INT.05.02.04 | 01.18.INT.06 |  |  | rule | 01.18.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2424 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 17 August 2021 8:00 | 17 August 2021 8:00 | 0 | 2423 | 0h | logmar | 01.18.INT.05.02.05 | 01.18.INT.06 |  |  | rule | 01.18.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2425 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 17 August 2021 8:00 | 17 August 2021 8:00 | 0 | 2424 | 0h | logmar | 01.18.INT.05.02.06 | 01.18.INT.06 |  |  | rule | 01.18.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2426 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 17 August 2021 8:00 | 17 August 2021 8:00 | 0 | 2425 | 0h | logmar | 01.18.INT.05.02.07 | 01.18.INT.06 |  |  | rule | 01.18.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2427 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 17 August 2021 8:00 | 17 August 2021 8:00 | 0 | 2426,2420 | 0h | logmar | 01.18.INT.05.02.08 | 01.18.INT.06 |  |  | rule | 01.18.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2428 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לחלון קבלה בבימ"ל מנוהל WMS - INT | 157.38 days | 04 January 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.18.INT.06 | 01.18.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.18.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2429 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.18.INT.06.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2430 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 157.38 days | 04 January 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.18.INT.06.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2431 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.18.INT.06.02.01 | 01.18.INT.03 |  |  | rule | 01.18.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2432 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 2360 | 0h | logmar | 01.18.INT.06.02.02 | 01.18.INT.03 |  |  | rule | 01.18.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2433 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 2 days | 08 August 2021 10:00 | 10 August 2021 8:00 | 0 | 2432 | 0h | logmar | 01.18.INT.06.02.03 | 01.18.INT.03 |  |  | rule | 01.18.INT.06 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2434 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 10 August 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 0 | 2433 | 0h | logmar | 01.18.INT.06.02.04 | 01.18.INT.03 |  |  | rule | 01.18.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2435 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 10 August 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 0 | 2434 | 0h | logmar | 01.18.INT.06.02.05 | 01.18.INT.03 |  |  | rule | 01.18.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2436 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 10 August 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 0 | 2435 | 0h | logmar | 01.18.INT.06.02.06 | 01.18.INT.03 |  |  | rule | 01.18.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2437 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 10 August 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 0 | 2436 | 0h | logmar | 01.18.INT.06.02.07 | 01.18.INT.03 |  |  | rule | 01.18.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2438 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 10 August 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 0 | 2437,2431 | 0h | logmar | 01.18.INT.06.02.08 | 01.18.INT.03 |  |  | rule | 01.18.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2439 |  | Auto Scheduled | חירום- מערכת SAP וWMS יאפשרו תעדוף ניפוקים בעדיפות גבוהה של פריטים הנמצאים במחסני הבימ"ל למחסני WMS בכדי לאפשר ניפוק מהיר לדרג הנפרש בשע"ח - INT | 174.25 days | 04 January 2021 8:00 | 31 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.18.INT.07 | 01.18.WMS.12 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.18.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2440 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.18.INT.07.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2441 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 174.25 days | 04 January 2021 8:00 | 31 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.18.INT.07.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2442 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.18.INT.07.02.01 | 01.18.WMS.12 |  |  | rule | 01.18.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2443 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 2360 | 0h | logmar | 01.18.INT.07.02.02 | 01.18.WMS.12 |  |  | rule | 01.18.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2444 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 2 days | 29 August 2021 10:00 | 31 August 2021 8:00 | 0 | 2443 | 0h | logmar | 01.18.INT.07.02.03 | 01.18.WMS.12 |  |  | rule | 01.18.INT.07 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2445 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 31 August 2021 8:00 | 31 August 2021 8:00 | 0 | 2444 | 0h | logmar | 01.18.INT.07.02.04 | 01.18.WMS.12 |  |  | rule | 01.18.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2446 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 31 August 2021 8:00 | 31 August 2021 8:00 | 0 | 2445 | 0h | logmar | 01.18.INT.07.02.05 | 01.18.WMS.12 |  |  | rule | 01.18.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2447 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 31 August 2021 8:00 | 31 August 2021 8:00 | 0 | 2446 | 0h | logmar | 01.18.INT.07.02.06 | 01.18.WMS.12 |  |  | rule | 01.18.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2448 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 31 August 2021 8:00 | 31 August 2021 8:00 | 0 | 2447 | 0h | logmar | 01.18.INT.07.02.07 | 01.18.WMS.12 |  |  | rule | 01.18.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2449 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 31 August 2021 8:00 | 31 August 2021 8:00 | 0 | 2448,2442 | 0h | logmar | 01.18.INT.07.02.08 | 01.18.WMS.12 |  |  | rule | 01.18.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2450 |  | Auto Scheduled | 01.18: בימ"לים.SAP | 173.13 days | 04 January 2021 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.18.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2451 |  | Auto Scheduled | השמדה- מערכת SAP תאפשר השמדה עבור פריטים מנוהלים בבימ"לים - SAP | 173.13 days | 04 January 2021 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.18.SAP.01 | 01.18.WMS.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.18.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2452 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.18.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2453 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 173.13 days | 04 January 2021 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.18.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2454 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.18.SAP.01.02.01 | 01.18.WMS.08 |  |  | rule | 01.18.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2455 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 2360 | 0h | logmar | 01.18.SAP.01.02.02 | 01.18.WMS.08 |  |  | rule | 01.18.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2456 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3 days | 25 August 2021 11:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 | 2455 | 0h | logmar | 01.18.SAP.01.02.03 | 01.18.WMS.08 |  |  | rule | 01.18.SAP.01 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2457 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 30 August 2021 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 | 2456 | 0h | logmar | 01.18.SAP.01.02.04 | 01.18.WMS.08 |  |  | rule | 01.18.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2458 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 30 August 2021 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 | 2457 | 0h | logmar | 01.18.SAP.01.02.05 | 01.18.WMS.08 |  |  | rule | 01.18.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2459 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 30 August 2021 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 | 2458 | 0h | logmar | 01.18.SAP.01.02.06 | 01.18.WMS.08 |  |  | rule | 01.18.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2460 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 30 August 2021 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 | 2459 | 0h | logmar | 01.18.SAP.01.02.07 | 01.18.WMS.08 |  |  | rule | 01.18.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2461 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 30 August 2021 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 | 2460,2454 | 0h | logmar | 01.18.SAP.01.02.08 | 01.18.WMS.08 |  |  | rule | 01.18.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2462 |  | Auto Scheduled | חיוב עצמי ממציאת פריט/חיוב עצמי על אפסניה מייצור- מערכת SAP תאפשר חיוב עצמי ממציאת פריט/חיוב עצמי על אפסניה מייצור - SAP | 173.13 days | 04 January 2021 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.18.SAP.02 | 01.18.WMS.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.18.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2463 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.18.SAP.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2464 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 173.13 days | 04 January 2021 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.18.SAP.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2465 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.18.SAP.02.02.01 | 01.18.WMS.07 |  |  | rule | 01.18.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2466 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 2360 | 0h | logmar | 01.18.SAP.02.02.02 | 01.18.WMS.07 |  |  | rule | 01.18.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2467 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6 days | 22 August 2021 14:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 | 2466 | 0h | logmar | 01.18.SAP.02.02.03 | 01.18.WMS.07 |  |  | rule | 01.18.SAP.02 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2468 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 30 August 2021 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 | 2467 | 0h | logmar | 01.18.SAP.02.02.04 | 01.18.WMS.07 |  |  | rule | 01.18.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2469 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 30 August 2021 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 | 2468 | 0h | logmar | 01.18.SAP.02.02.05 | 01.18.WMS.07 |  |  | rule | 01.18.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2470 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 30 August 2021 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 | 2469 | 0h | logmar | 01.18.SAP.02.02.06 | 01.18.WMS.07 |  |  | rule | 01.18.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2471 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 30 August 2021 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 | 2470 | 0h | logmar | 01.18.SAP.02.02.07 | 01.18.WMS.07 |  |  | rule | 01.18.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2472 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 30 August 2021 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 | 2471,2465 | 0h | logmar | 01.18.SAP.02.02.08 | 01.18.WMS.07 |  |  | rule | 01.18.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2473 |  | Auto Scheduled | בימ"ל מכני אחוד- מערכת SAP נדרשת לתמוך את שינוי מבנה ארגוני של איחוד מחלקות לבימ"ל מכני אחוד - מבנה ארגוני מוכל ב BP מבנה ארגוני ולכן הקיסטום מופיע שם - SAP | 151.75 days | 04 January 2021 8:00 | 03 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.18.SAP.03 | 01.18.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.18.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2474 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.18.SAP.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2475 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 151.75 days | 04 January 2021 8:00 | 03 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.18.SAP.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2476 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.18.SAP.03.02.01 | 01.18.SAP.01 |  |  | rule | 01.18.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2477 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 2360 | 0h | logmar | 01.18.SAP.03.02.02 | 01.18.SAP.01 |  |  | rule | 01.18.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2478 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2 days | 01 August 2021 10:00 | 03 August 2021 8:00 | 0 | 2477 | 0h | logmar | 01.18.SAP.03.02.03 | 01.18.SAP.01 |  |  | rule | 01.18.SAP.03 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2479 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 03 August 2021 8:00 | 03 August 2021 8:00 | 0 | 2478 | 0h | logmar | 01.18.SAP.03.02.04 | 01.18.SAP.01 |  |  | rule | 01.18.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2480 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 03 August 2021 8:00 | 03 August 2021 8:00 | 0 | 2479 | 0h | logmar | 01.18.SAP.03.02.05 | 01.18.SAP.01 |  |  | rule | 01.18.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2481 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 03 August 2021 8:00 | 03 August 2021 8:00 | 0 | 2480 | 0h | logmar | 01.18.SAP.03.02.06 | 01.18.SAP.01 |  |  | rule | 01.18.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2482 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 03 August 2021 8:00 | 03 August 2021 8:00 | 0 | 2481 | 0h | logmar | 01.18.SAP.03.02.07 | 01.18.SAP.01 |  |  | rule | 01.18.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2483 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 03 August 2021 8:00 | 03 August 2021 8:00 | 0 | 2482,2476 | 0h | logmar | 01.18.SAP.03.02.08 | 01.18.SAP.01 |  |  | rule | 01.18.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2484 |  | Auto Scheduled | ניפוק פריטים ממרה"ס לבימ"ל (ממחסני מרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל מנוהל SAP ( באתר 0010) - SAP | 152.88 days | 04 January 2021 8:00 | 04 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.18.SAP.04 | 01.18.WMS.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.18.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2485 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.18.SAP.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2486 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 152.88 days | 04 January 2021 8:00 | 04 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.18.SAP.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2487 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.18.SAP.04.02.01 | 01.18.WMS.01 |  |  | rule | 01.18.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2488 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 2360 | 0h | logmar | 01.18.SAP.04.02.02 | 01.18.WMS.01 |  |  | rule | 01.18.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2489 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3 days | 01 August 2021 11:00 | 04 August 2021 8:00 | 0 | 2488 | 0h | logmar | 01.18.SAP.04.02.03 | 01.18.WMS.01 |  |  | rule | 01.18.SAP.04 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2490 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 04 August 2021 8:00 | 04 August 2021 8:00 | 0 | 2489 | 0h | logmar | 01.18.SAP.04.02.04 | 01.18.WMS.01 |  |  | rule | 01.18.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2491 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 04 August 2021 8:00 | 04 August 2021 8:00 | 0 | 2490 | 0h | logmar | 01.18.SAP.04.02.05 | 01.18.WMS.01 |  |  | rule | 01.18.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2492 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 04 August 2021 8:00 | 04 August 2021 8:00 | 0 | 2491 | 0h | logmar | 01.18.SAP.04.02.06 | 01.18.WMS.01 |  |  | rule | 01.18.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2493 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 04 August 2021 8:00 | 04 August 2021 8:00 | 0 | 2492 | 0h | logmar | 01.18.SAP.04.02.07 | 01.18.WMS.01 |  |  | rule | 01.18.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2494 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 04 August 2021 8:00 | 04 August 2021 8:00 | 0 | 2493,2487 | 0h | logmar | 01.18.SAP.04.02.08 | 01.18.WMS.01 |  |  | rule | 01.18.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2495 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לחלון קבלה בבימ"ל מנוהל SAP ( באתר מרה"ס ) - SAP | 156.25 days | 04 January 2021 8:00 | 09 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.18.SAP.05 | 01.18.WMS.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.18.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2496 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.18.SAP.05.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2497 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 156.25 days | 04 January 2021 8:00 | 09 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.18.SAP.05.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2498 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.18.SAP.05.02.01 | 01.18.WMS.02 |  |  | rule | 01.18.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2499 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 2360 | 0h | logmar | 01.18.SAP.05.02.02 | 01.18.WMS.02 |  |  | rule | 01.18.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2500 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3 days | 04 August 2021 11:00 | 09 August 2021 8:00 | 0 | 2499 | 0h | logmar | 01.18.SAP.05.02.03 | 01.18.WMS.02 |  |  | rule | 01.18.SAP.05 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2501 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 09 August 2021 8:00 | 09 August 2021 8:00 | 0 | 2500 | 0h | logmar | 01.18.SAP.05.02.04 | 01.18.WMS.02 |  |  | rule | 01.18.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2502 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 09 August 2021 8:00 | 09 August 2021 8:00 | 0 | 2501 | 0h | logmar | 01.18.SAP.05.02.05 | 01.18.WMS.02 |  |  | rule | 01.18.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2503 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 09 August 2021 8:00 | 09 August 2021 8:00 | 0 | 2502 | 0h | logmar | 01.18.SAP.05.02.06 | 01.18.WMS.02 |  |  | rule | 01.18.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2504 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 09 August 2021 8:00 | 09 August 2021 8:00 | 0 | 2503 | 0h | logmar | 01.18.SAP.05.02.07 | 01.18.WMS.02 |  |  | rule | 01.18.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2505 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 09 August 2021 8:00 | 09 August 2021 8:00 | 0 | 2504,2498 | 0h | logmar | 01.18.SAP.05.02.08 | 01.18.WMS.02 |  |  | rule | 01.18.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2506 |  | Auto Scheduled | ניפוק ח"ח/טכני פנים בימ"ל (ממחסן ח"ח/טכני לחלון קבלה בבימ"ל) - מערכת SAP תאפשר ניפוק ח"ח/טכני פנים בימ"ל (ממחסן ח"ח/טכני (אתר 0010) לחלון קבלה בבימ"ל (אתר מרה"ס)) - SAP | 159.63 days | 04 January 2021 8:00 | 12 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.18.SAP.06 | 01.18.WMS.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.18.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2507 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.18.SAP.06.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2508 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 159.63 days | 04 January 2021 8:00 | 12 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.18.SAP.06.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2509 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.18.SAP.06.02.01 | 01.18.WMS.03 |  |  | rule | 01.18.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2510 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 2360 | 0h | logmar | 01.18.SAP.06.02.02 | 01.18.WMS.03 |  |  | rule | 01.18.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2511 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3 days | 09 August 2021 11:00 | 12 August 2021 8:00 | 0 | 2510 | 0h | logmar | 01.18.SAP.06.02.03 | 01.18.WMS.03 |  |  | rule | 01.18.SAP.06 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2512 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 12 August 2021 8:00 | 12 August 2021 8:00 | 0 | 2511 | 0h | logmar | 01.18.SAP.06.02.04 | 01.18.WMS.03 |  |  | rule | 01.18.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2513 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 12 August 2021 8:00 | 12 August 2021 8:00 | 0 | 2512 | 0h | logmar | 01.18.SAP.06.02.05 | 01.18.WMS.03 |  |  | rule | 01.18.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2514 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 12 August 2021 8:00 | 12 August 2021 8:00 | 0 | 2513 | 0h | logmar | 01.18.SAP.06.02.06 | 01.18.WMS.03 |  |  | rule | 01.18.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2515 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 12 August 2021 8:00 | 12 August 2021 8:00 | 0 | 2514 | 0h | logmar | 01.18.SAP.06.02.07 | 01.18.WMS.03 |  |  | rule | 01.18.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2516 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 12 August 2021 8:00 | 12 August 2021 8:00 | 0 | 2515,2509 | 0h | logmar | 01.18.SAP.06.02.08 | 01.18.WMS.03 |  |  | rule | 01.18.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2517 |  | Auto Scheduled | ניפוק פריט "גמור" מבימ"ל למרה"ס (ממחסן גמורים בבימ"ל למחסני מרה"ס)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל ( אתר מרה"ס) למחסן מיוחד מנוהל SAP ( באתר מרה"ס )- יהיה תקף לשינוי מבנה ארגוני של מחסן גמורים ( כגון משק החלפים) - SAP | 160.75 days | 04 January 2021 8:00 | 15 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.18.SAP.07 | 01.18.WMS.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.18.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2518 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.18.SAP.07.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2519 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 160.75 days | 04 January 2021 8:00 | 15 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.18.SAP.07.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2520 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.18.SAP.07.02.01 | 01.18.WMS.04 |  |  | rule | 01.18.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2521 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 2360 | 0h | logmar | 01.18.SAP.07.02.02 | 01.18.WMS.04 |  |  | rule | 01.18.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2522 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3 days | 10 August 2021 11:00 | 15 August 2021 8:00 | 0 | 2521 | 0h | logmar | 01.18.SAP.07.02.03 | 01.18.WMS.04 |  |  | rule | 01.18.SAP.07 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2523 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 15 August 2021 8:00 | 15 August 2021 8:00 | 0 | 2522 | 0h | logmar | 01.18.SAP.07.02.04 | 01.18.WMS.04 |  |  | rule | 01.18.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2524 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 15 August 2021 8:00 | 15 August 2021 8:00 | 0 | 2523 | 0h | logmar | 01.18.SAP.07.02.05 | 01.18.WMS.04 |  |  | rule | 01.18.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2525 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 15 August 2021 8:00 | 15 August 2021 8:00 | 0 | 2524 | 0h | logmar | 01.18.SAP.07.02.06 | 01.18.WMS.04 |  |  | rule | 01.18.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2526 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 15 August 2021 8:00 | 15 August 2021 8:00 | 0 | 2525 | 0h | logmar | 01.18.SAP.07.02.07 | 01.18.WMS.04 |  |  | rule | 01.18.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2527 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 15 August 2021 8:00 | 15 August 2021 8:00 | 0 | 2526,2520 | 0h | logmar | 01.18.SAP.07.02.08 | 01.18.WMS.04 |  |  | rule | 01.18.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2528 |  | Auto Scheduled | ניפוק פריט "גמור" מבימ"ל לדרג הנפרש (ממחסן גמורים בבימ"ל ל0010)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן גמורים בבימ"ל (מנוהל SAP באתר מרה"ס) לאתר 0010 - SAP | 164.13 days | 04 January 2021 8:00 | 18 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.18.SAP.08 | 01.18.WMS.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.18.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2529 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.18.SAP.08.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2530 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 164.13 days | 04 January 2021 8:00 | 18 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.18.SAP.08.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2531 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.18.SAP.08.02.01 | 01.18.WMS.05 |  |  | rule | 01.18.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2532 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 2360 | 0h | logmar | 01.18.SAP.08.02.02 | 01.18.WMS.05 |  |  | rule | 01.18.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2533 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3 days | 15 August 2021 11:00 | 18 August 2021 8:00 | 0 | 2532 | 0h | logmar | 01.18.SAP.08.02.03 | 01.18.WMS.05 |  |  | rule | 01.18.SAP.08 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2534 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 18 August 2021 8:00 | 18 August 2021 8:00 | 0 | 2533 | 0h | logmar | 01.18.SAP.08.02.04 | 01.18.WMS.05 |  |  | rule | 01.18.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2535 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 18 August 2021 8:00 | 18 August 2021 8:00 | 0 | 2534 | 0h | logmar | 01.18.SAP.08.02.05 | 01.18.WMS.05 |  |  | rule | 01.18.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2536 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 18 August 2021 8:00 | 18 August 2021 8:00 | 0 | 2535 | 0h | logmar | 01.18.SAP.08.02.06 | 01.18.WMS.05 |  |  | rule | 01.18.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2537 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 18 August 2021 8:00 | 18 August 2021 8:00 | 0 | 2536 | 0h | logmar | 01.18.SAP.08.02.07 | 01.18.WMS.05 |  |  | rule | 01.18.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2538 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 18 August 2021 8:00 | 18 August 2021 8:00 | 0 | 2537,2531 | 0h | logmar | 01.18.SAP.08.02.08 | 01.18.WMS.05 |  |  | rule | 01.18.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2539 |  | Auto Scheduled | צריכה/צריכה במשימה- מערכת SAP תאפשר צריכה/צריכה במשימה- טבלת תהליכים במצב עתידי בBP בימ"לים - SAP | 168.63 days | 04 January 2021 8:00 | 24 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 01.18.SAP.09 | 01.18.WMS.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.18.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2540 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 01.18.SAP.09.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2541 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 168.63 days | 04 January 2021 8:00 | 24 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 01.18.SAP.09.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2542 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 01.18.SAP.09.02.01 | 01.18.WMS.06 |  |  | rule | 01.18.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2543 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 2360 | 0h | logmar | 01.18.SAP.09.02.02 | 01.18.WMS.06 |  |  | rule | 01.18.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2544 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6 days | 16 August 2021 14:00 | 24 August 2021 8:00 | 0 | 2543 | 0h | logmar | 01.18.SAP.09.02.03 | 01.18.WMS.06 |  |  | rule | 01.18.SAP.09 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2545 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 24 August 2021 8:00 | 24 August 2021 8:00 | 0 | 2544 | 0h | logmar | 01.18.SAP.09.02.04 | 01.18.WMS.06 |  |  | rule | 01.18.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2546 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 24 August 2021 8:00 | 24 August 2021 8:00 | 0 | 2545 | 0h | logmar | 01.18.SAP.09.02.05 | 01.18.WMS.06 |  |  | rule | 01.18.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2547 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 24 August 2021 8:00 | 24 August 2021 8:00 | 0 | 2546 | 0h | logmar | 01.18.SAP.09.02.06 | 01.18.WMS.06 |  |  | rule | 01.18.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2548 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 24 August 2021 8:00 | 24 August 2021 8:00 | 0 | 2547 | 0h | logmar | 01.18.SAP.09.02.07 | 01.18.WMS.06 |  |  | rule | 01.18.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2549 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 24 August 2021 8:00 | 24 August 2021 8:00 | 0 | 2548,2542 | 0h | logmar | 01.18.SAP.09.02.08 | 01.18.WMS.06 |  |  | rule | 01.18.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה
2550 |  | Auto Scheduled | 02: שרשרת אספקה | 481.38 days | 06 July 2020 8:00 | 05 April 2022 8:00 | 0.62 |  | 0h | nan | 02 |  |  |  | hd_domain |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 2 |  |  |  | 02: שרשרת אספקה
2551 |  | Auto Scheduled | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 343 days | 21 July 2020 8:00 | 28 October 2021 17:00 | 0.81999999999999995 |  | 0h | nan | 02.01 |  | חתום | אבי פרישמן | hd | 02.01.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 3 |  | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה
2552 |  | Auto Scheduled | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת.BP | 178.88 days | 21 July 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.01.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה
2553 |  | Auto Scheduled | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת - BP | 178.88 days | 21 July 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.01.BP.01 |  | חתום | אבי פרישמן | parent | 02.01.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה
2554 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 163.13 days | 10 August 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.01.BP.01.01 |  |  | אבי פרישמן | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה
2555 |  | Auto Scheduled | 1. באחריות אמל"ח בשיתוף פעולה עם המשתמשים, לרכז את כלל המסמכים, מסכים ותהליכים העלולים להפגע כתוצאה מהשינויים (כדוגמת הקישור בין לקוח למיכליות ברמת ארגון מכירות דלק) לצורך ביצוע ההתאמות על ידנו. | 1.13 days | 10 August 2020 8:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 |  | 0h | מאיה | 02.01.BP.01.01.10 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.01.BP.01 | פריאל | BP | NA | Must Start On | 7 |  |  | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה
2556 |  | Auto Scheduled | 2. יש לבדוק האם משק הדלקים שינוהל SAP בלבד יכלל באתר וארגון מכירות מרהס. באחריות אמלח למול אבי | 1.13 days | 10 August 2020 8:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 |  | 0h | מאיה | 02.01.BP.01.01.11 |  | בוצע | אבי | MoM | 02.01.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה
2557 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 29.25 days | 24 September 2020 8:00 | 29 October 2020 17:00 | 1 |  | 0h | תע = שרשרת | 02.01.BP.01.01.30 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.01.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה
2558 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 4.5 days | 29 October 2020 8:00 | 03 November 2020 17:00 | 1 | 2557 | 0h | תע = שרשרת | 02.01.BP.01.01.31 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.01.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה
2559 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 15.75 days | 03 November 2020 8:00 | 22 November 2020 17:00 | 1 | 2558 | 0h | nan | 02.01.BP.01.01.32 |  | בוצע |  | MoM | 02.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה
2560 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 34.88 days | 22 November 2020 8:00 | 03 January 2021 17:00 | 1 | 2559 | 0h | תע = שרשרת | 02.01.BP.01.01.33 |  | בוצע | אבי | MoM | 02.01.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה
2561 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 2.25 days | 03 January 2021 8:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 | 2560 | 0h | תע = שרשרת | 02.01.BP.01.01.34 |  | בוצע | סיגל | MoM | 02.01.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה
2562 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 16.88 days | 04 January 2021 8:00 | 24 January 2021 17:00 | 1 | 2561 | 0h | תע = שרשרת | 02.01.BP.01.01.35 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.01.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה
2563 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 2.25 days | 24 January 2021 8:00 | 25 January 2021 17:00 | 1 | 2562 | 0h | nan | 02.01.BP.01.01.36 |  | בוצע |  | MoM | 02.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה
2564 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 3.38 days | 25 January 2021 8:00 | 27 January 2021 17:00 | 1 | 2563 | 0h | תע = שרשרת | 02.01.BP.01.01.37 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.01.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה
2565 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 25.88 days | 27 January 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 2564 | 0h | תע = שרשרת | 02.01.BP.01.01.38 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.01.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה
2566 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 178.88 days | 21 July 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.01.BP.01.02 |  |  | אבי פרישמן | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה
2567 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 2565 | 0h | nan | 02.01.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 02.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_01 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה
2568 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0 days | 21 July 2020 8:00 | 21 July 2020 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.01.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 02.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_02 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה
2569 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 0 days | 28 July 2020 8:00 | 28 July 2020 8:00 | 1 | 2568 | 0h | nan | 02.01.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 02.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_03 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה
2570 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0 days | 11 August 2020 8:00 | 11 August 2020 8:00 | 1 | 2569 | 0h | nan | 02.01.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 02.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_04 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה
2571 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 0 days | 18 August 2020 8:00 | 18 August 2020 8:00 | 1 | 2570 | 0h | nan | 02.01.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 02.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_05 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה
2572 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 0 days | 01 September 2020 8:00 | 01 September 2020 8:00 | 1 | 2571 | 0h | nan | 02.01.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 02.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_06 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה
2573 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 2572,2567 | 0h | nan | 02.01.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 02.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_07 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה
2574 |  | Auto Scheduled | חתום | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 2573 | 0h | nan | 02.01.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 02.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_08 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה
2575 |  | Auto Scheduled | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת.SAP | 190 days | 27 January 2021 8:00 | 28 October 2021 17:00 | 0.55000000000000004 |  | 0h | nan | 02.01.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה
2576 |  | Auto Scheduled | פתיחת דרישה/הזמנה- מערכת ה-SAP תכלול חוקות בדרישה בהתאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס. - SAP | 190 days | 27 January 2021 8:00 | 28 October 2021 17:00 | 0.82999999999999996 |  | 0h | logmar | 02.01.SAP.01 | 02.02.IMP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.01.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה
2577 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.01.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה
2578 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 190 days | 27 January 2021 8:00 | 28 October 2021 17:00 | 0.82999999999999996 |  | 0h | nan | 02.01.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה
2579 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.01.SAP.01.02.01 | 02.02.IMP.01 |  |  | rule | 02.01.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה
2580 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 2564 | 0h | logmar | 02.01.SAP.01.02.02 | 02.02.IMP.01 |  |  | rule | 02.01.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה
2581 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 63 days | 27 July 2021 8:00 | 28 October 2021 17:00 | 0.82999999999999996 | 2580 | 0h | logmar | 02.01.SAP.01.02.03 | 02.02.IMP.01 |  |  | rule | 02.01.SAP.01 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה
2582 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 28 October 2021 17:00 | 28 October 2021 17:00 | 0 | 2581 | 0h | logmar | 02.01.SAP.01.02.04 | 02.02.IMP.01 |  |  | rule | 02.01.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה
2583 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 28 October 2021 17:00 | 28 October 2021 17:00 | 0 | 2582 | 0h | logmar | 02.01.SAP.01.02.05 | 02.02.IMP.01 |  |  | rule | 02.01.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה
2584 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 28 October 2021 17:00 | 28 October 2021 17:00 | 0 | 2583 | 0h | logmar | 02.01.SAP.01.02.06 | 02.02.IMP.01 |  |  | rule | 02.01.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה
2585 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 28 October 2021 17:00 | 28 October 2021 17:00 | 0 | 2584 | 0h | logmar | 02.01.SAP.01.02.07 | 02.02.IMP.01 |  |  | rule | 02.01.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה
2586 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 October 2021 17:00 | 28 October 2021 17:00 | 0 | 2585,2579 | 0h | logmar | 02.01.SAP.01.02.08 | 02.02.IMP.01 |  |  | rule | 02.01.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה
2587 |  | Auto Scheduled | פתיחת דרישה/הזמנה- מערכת ה-SAP תאפשר אישור ידני/אוטומטי לדרישה מותאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס- התאמת חוקות למבנה הארגוני החדש, שינוי חוקות המסתמכות על אתרים להסתמכות על משקים - SAP | 159.63 days | 27 January 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.01.SAP.02 | 02.02.IMP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.01.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה
2588 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.01.SAP.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה
2589 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 159.63 days | 27 January 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.01.SAP.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה
2590 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.01.SAP.02.02.01 | 02.02.IMP.02 |  |  | rule | 02.01.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה
2591 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 2564 | 0h | logmar | 02.01.SAP.02.02.02 | 02.02.IMP.02 |  |  | rule | 02.01.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה
2592 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 32 days | 27 July 2021 13:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 | 2591 | 0h | logmar | 02.01.SAP.02.02.03 | 02.02.IMP.02 |  |  | rule | 02.01.SAP.02 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה
2593 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 09 September 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 | 2592 | 0h | logmar | 02.01.SAP.02.02.04 | 02.02.IMP.02 |  |  | rule | 02.01.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה
2594 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 09 September 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 | 2593 | 0h | logmar | 02.01.SAP.02.02.05 | 02.02.IMP.02 |  |  | rule | 02.01.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה
2595 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 09 September 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 | 2594 | 0h | logmar | 02.01.SAP.02.02.06 | 02.02.IMP.02 |  |  | rule | 02.01.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה
2596 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 09 September 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 | 2595 | 0h | logmar | 02.01.SAP.02.02.07 | 02.02.IMP.02 |  |  | rule | 02.01.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה
2597 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 09 September 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 | 2596,2590 | 0h | logmar | 02.01.SAP.02.02.08 | 02.02.IMP.02 |  |  | rule | 02.01.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה
2598 |  | Auto Scheduled | 02.02: אספקה ליחידות | 481.38 days | 06 July 2020 8:00 | 05 April 2022 8:00 | 0.41999999999999998 |  | 0h | nan | 02.02 |  | חתום | פריאל ישי | hd | 02.02.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 3 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2599 |  | Auto Scheduled | 02.02: אספקה ליחידות.BP | 191.25 days | 06 July 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.02.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2600 |  | Auto Scheduled | 02.02: אספקה ליחידות - BP | 191.25 days | 06 July 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.02.BP.01 |  | חתום | פריאל ישי | parent | 02.02.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2601 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 191.25 days | 06 July 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.02.BP.01.01 |  |  | פריאל ישי | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2602 |  | Auto Scheduled | הפער המרכזי הוא נושא ניהול המצ"מ – האם ינוהל באתר אחסון נפרד מבחינת מערכת ה-SAP או לא. לאחר סגירת הנושא במבנה הארגוני נוכל לסכם את ה-BP. | 23.63 days | 13 July 2020 8:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 |  | 0h | מאיה | 02.02.BP.01.01.10 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.02.BP.01 | תהילה | BP | NA | Must Start On | 7 |  |  | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2603 |  | Auto Scheduled | (הסבר – את רוב הפעולות הקשורות החזרה החלטנו שנדרש לבצע בSAP אבל אם לא יהיה אתר אחסון נפרד המצ"מ יאבד שליטה במלאי ולכן אולי נצטרך לעדכן את הBP) | 24.75 days | 12 July 2020 8:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 |  | 0h | מאיה | 02.02.BP.01.01.11 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.02.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2604 |  | Auto Scheduled | מבחינת יישום שרשרת לא משנה באיזו מערכת המצ"מ יעבוד, למשתמשים זה משנה כי אם לא יהיה להם אתר אחסון נפרד בSAP הם לא יוכלו לבצע את הפעולות בSAP כמו שקבעו (חוששים לאבד שליטה במלאי). | 25.88 days | 09 July 2020 8:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 |  | 0h | מאיה | 02.02.BP.01.01.12 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.02.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2605 |  | Auto Scheduled | אבי מכיר את הסוגייה וסוגיות נוספות שבעייתיות בנושא המצ"ב, שגם מלאי העלו. מה הסטאטוס? | 27 days | 08 July 2020 8:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 |  | 0h | מאיה | 02.02.BP.01.01.13 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.02.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2606 |  | Auto Scheduled | המיפוי (/BP) של כל התהליך נשלח לאישור ב19.05. ממתין לאישור אמל"ח. | 28.13 days | 07 July 2020 8:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 |  | 0h | מאיה | 02.02.BP.01.01.14 |  | בוצע |  | MoM | 02.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
2607 |  | Auto Scheduled | כמו כן, נשלח לאישור BP אספקה ללא סימוכין - מה הסטאטוס? | 29.25 days | 06 July 2020 8:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 |  | 0h | מאיה | 02.02.BP.01.01.15 |  | בוצע |  | MoM | 02.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
2608 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 4.5 days | 21 September 2020 8:00 | 24 September 2020 17:00 | 1 |  | 0h | תע = שרשרת | 02.02.BP.01.01.30 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.02.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2609 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 28.13 days | 24 September 2020 8:00 | 28 October 2020 17:00 | 1 | 2608 | 0h | nan | 02.02.BP.01.01.31 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2610 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 18 days | 28 October 2020 8:00 | 18 November 2020 17:00 | 1 | 2609 | 0h | 2020-10-28 00:00:00 | 02.02.BP.01.01.32 |  | בוצע |  | MoM | 02.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2611 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 38.25 days | 18 November 2020 8:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 | 2610 | 0h | 2020-10-28 00:00:00 | 02.02.BP.01.01.33 |  | בוצע | אבי | MoM | 02.02.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2612 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 16.88 days | 04 January 2021 8:00 | 24 January 2021 17:00 | 1 | 2611 | 0h | 2020-10-28 00:00:00 | 02.02.BP.01.01.35 |  | בוצע |  | MoM | 02.02.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2613 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 2.25 days | 24 January 2021 8:00 | 25 January 2021 17:00 | 1 | 2612 | 0h | 2020-10-28 00:00:00 | 02.02.BP.01.01.36 |  | בוצע |  | MoM | 02.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2614 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 3.38 days | 25 January 2021 8:00 | 27 January 2021 17:00 | 1 | 2613 | 0h | תע = שרשרת | 02.02.BP.01.01.37 |  | בוצע |  | MoM | 02.02.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2615 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 12.38 days | 27 January 2021 8:00 | 10 February 2021 17:00 | 1 | 2614 | 0h | 2020-10-28 00:00:00 | 02.02.BP.01.01.38 |  | בוצע | סיגל | MoM | 02.02.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2616 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 14.63 days | 10 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 2615 | 0h | nan | 02.02.BP.01.01.39 |  | בוצע |  | MoM | 02.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2617 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 184.5 days | 14 July 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.02.BP.01.02 |  |  | פריאל ישי | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2618 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 2616 | 0h | nan | 02.02.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 02.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2619 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0 days | 14 July 2020 8:00 | 14 July 2020 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.02.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 02.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2620 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 0 days | 21 July 2020 8:00 | 21 July 2020 8:00 | 1 | 2619 | 0h | nan | 02.02.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 02.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2621 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0 days | 04 August 2020 8:00 | 04 August 2020 8:00 | 1 | 2620 | 0h | nan | 02.02.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 02.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2622 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 0 days | 11 August 2020 8:00 | 11 August 2020 8:00 | 1 | 2621 | 0h | nan | 02.02.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 02.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2623 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 0 days | 25 August 2020 8:00 | 25 August 2020 8:00 | 1 | 2622 | 0h | nan | 02.02.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 02.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2624 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 2623,2618 | 0h | nan | 02.02.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 02.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2625 |  | Auto Scheduled | חתום | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 2624 | 0h | nan | 02.02.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 02.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2626 |  | Auto Scheduled | 02.02: אספקה ליחידות.INT | 238.38 days | 27 January 2021 8:00 | 29 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.02.INT |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2627 |  | Auto Scheduled | שליחת אספקה- מערכת ה- WMS תשלח (בממשק אוטומטי) למערכת ה-SAP את אספקות ה- WMS (או כל ישות מקבילה) כולל נתוני התכולה המתוכננים ומועד אספקה מתוכנן. הנתונים יכללו, מספר הזמנה (כולל שורה), לקוח, משאית, פריטים, כמויות, אמצעי אריזה/ניטול, נתוני מסלול וכו'. - IN | 192.25 days | 27 January 2021 8:00 | 02 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.02.INT.01 | 02.02.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2628 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.02.INT.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2629 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 192.25 days | 27 January 2021 8:00 | 02 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.02.INT.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2630 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.02.INT.01.02.01 | 02.02.INT.03 |  |  | rule | 02.02.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2631 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 2614 | 0h | logmar | 02.02.INT.01.02.02 | 02.02.INT.03 |  |  | rule | 02.02.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2632 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 52 days | 11 August 2021 15:00 | 02 November 2021 8:00 | 0 | 2631 | 0h | logmar | 02.02.INT.01.02.03 | 02.02.INT.03 |  |  | rule | 02.02.INT.01 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2633 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 02 November 2021 8:00 | 02 November 2021 8:00 | 0 | 2632 | 0h | logmar | 02.02.INT.01.02.04 | 02.02.INT.03 |  |  | rule | 02.02.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2634 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 02 November 2021 8:00 | 02 November 2021 8:00 | 0 | 2633 | 0h | logmar | 02.02.INT.01.02.05 | 02.02.INT.03 |  |  | rule | 02.02.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2635 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 02 November 2021 8:00 | 02 November 2021 8:00 | 0 | 2634 | 0h | logmar | 02.02.INT.01.02.06 | 02.02.INT.03 |  |  | rule | 02.02.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2636 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 02 November 2021 8:00 | 02 November 2021 8:00 | 0 | 2635 | 0h | logmar | 02.02.INT.01.02.07 | 02.02.INT.03 |  |  | rule | 02.02.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2637 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 02 November 2021 8:00 | 02 November 2021 8:00 | 0 | 2636,2630 | 0h | logmar | 02.02.INT.01.02.08 | 02.02.INT.03 |  |  | rule | 02.02.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2638 |  | Auto Scheduled | טרנזיט -הזמנת הניפוק המעודכנת תעבור בממשק למרחב המנפק הרלוונטי - INT | 231.63 days | 27 January 2021 8:00 | 21 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.02.INT.02 | 02.02.INT.14 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2639 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.02.INT.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2640 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 231.63 days | 27 January 2021 8:00 | 21 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.02.INT.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2641 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.02.INT.02.02.01 | 02.02.INT.14 |  |  | rule | 02.02.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2642 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 2614 | 0h | logmar | 02.02.INT.02.02.02 | 02.02.INT.14 |  |  | rule | 02.02.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2643 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 24 days | 21 November 2021 14:00 | 21 December 2021 8:00 | 0 | 2642 | 0h | logmar | 02.02.INT.02.02.03 | 02.02.INT.14 |  |  | rule | 02.02.INT.02 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2644 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 21 December 2021 8:00 | 21 December 2021 8:00 | 0 | 2643 | 0h | logmar | 02.02.INT.02.02.04 | 02.02.INT.14 |  |  | rule | 02.02.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2645 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 21 December 2021 8:00 | 21 December 2021 8:00 | 0 | 2644 | 0h | logmar | 02.02.INT.02.02.05 | 02.02.INT.14 |  |  | rule | 02.02.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2646 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 21 December 2021 8:00 | 21 December 2021 8:00 | 0 | 2645 | 0h | logmar | 02.02.INT.02.02.06 | 02.02.INT.14 |  |  | rule | 02.02.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2647 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 21 December 2021 8:00 | 21 December 2021 8:00 | 0 | 2646 | 0h | logmar | 02.02.INT.02.02.07 | 02.02.INT.14 |  |  | rule | 02.02.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2648 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 21 December 2021 8:00 | 21 December 2021 8:00 | 0 | 2647,2641 | 0h | logmar | 02.02.INT.02.02.08 | 02.02.INT.14 |  |  | rule | 02.02.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2649 |  | Auto Scheduled | סנכרון ועדכון ציוד קצה (POD) -מערכת הPOD תתמוך בשליחת סטטוס "קבלת משלוח" למערכת הSAP - INT | 221.5 days | 27 January 2021 8:00 | 08 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.02.INT.03 | 02.02.INT.11 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2650 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.02.INT.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2651 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 221.5 days | 27 January 2021 8:00 | 08 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.02.INT.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2652 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.02.INT.03.02.01 | 02.02.INT.11 |  |  | rule | 02.02.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2653 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 2614 | 0h | logmar | 02.02.INT.03.02.02 | 02.02.INT.11 |  |  | rule | 02.02.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2654 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 22 days | 10 November 2021 12:00 | 08 December 2021 8:00 | 0 | 2653 | 0h | logmar | 02.02.INT.03.02.03 | 02.02.INT.11 |  |  | rule | 02.02.INT.03 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2655 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 08 December 2021 8:00 | 08 December 2021 8:00 | 0 | 2654 | 0h | logmar | 02.02.INT.03.02.04 | 02.02.INT.11 |  |  | rule | 02.02.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2656 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 08 December 2021 8:00 | 08 December 2021 8:00 | 0 | 2655 | 0h | logmar | 02.02.INT.03.02.05 | 02.02.INT.11 |  |  | rule | 02.02.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2657 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 08 December 2021 8:00 | 08 December 2021 8:00 | 0 | 2656 | 0h | logmar | 02.02.INT.03.02.06 | 02.02.INT.11 |  |  | rule | 02.02.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2658 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 08 December 2021 8:00 | 08 December 2021 8:00 | 0 | 2657 | 0h | logmar | 02.02.INT.03.02.07 | 02.02.INT.11 |  |  | rule | 02.02.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2659 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 08 December 2021 8:00 | 08 December 2021 8:00 | 0 | 2658,2652 | 0h | logmar | 02.02.INT.03.02.08 | 02.02.INT.11 |  |  | rule | 02.02.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2660 |  | Auto Scheduled | משלוחי אספקות -מערכת ה- WMS תשלח שדרים למערכת ה- SAP לשיקוף המשלוחים שייפתחו לצורך הפצת האספקות ליחידות - INT | 202.38 days | 27 January 2021 8:00 | 15 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.02.INT.04 | 02.02.INT.09 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2661 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.02.INT.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2662 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 202.38 days | 27 January 2021 8:00 | 15 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.02.INT.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2663 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.02.INT.04.02.01 | 02.02.INT.09 |  |  | rule | 02.02.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2664 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 2614 | 0h | logmar | 02.02.INT.04.02.02 | 02.02.INT.09 |  |  | rule | 02.02.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2665 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 6 days | 07 November 2021 14:00 | 15 November 2021 8:00 | 0 | 2664 | 0h | logmar | 02.02.INT.04.02.03 | 02.02.INT.09 |  |  | rule | 02.02.INT.04 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2666 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 15 November 2021 8:00 | 15 November 2021 8:00 | 0 | 2665 | 0h | logmar | 02.02.INT.04.02.04 | 02.02.INT.09 |  |  | rule | 02.02.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2667 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 15 November 2021 8:00 | 15 November 2021 8:00 | 0 | 2666 | 0h | logmar | 02.02.INT.04.02.05 | 02.02.INT.09 |  |  | rule | 02.02.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2668 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 15 November 2021 8:00 | 15 November 2021 8:00 | 0 | 2667 | 0h | logmar | 02.02.INT.04.02.06 | 02.02.INT.09 |  |  | rule | 02.02.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2669 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 15 November 2021 8:00 | 15 November 2021 8:00 | 0 | 2668 | 0h | logmar | 02.02.INT.04.02.07 | 02.02.INT.09 |  |  | rule | 02.02.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2670 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 15 November 2021 8:00 | 15 November 2021 8:00 | 0 | 2669,2663 | 0h | logmar | 02.02.INT.04.02.08 | 02.02.INT.09 |  |  | rule | 02.02.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2671 |  | Auto Scheduled | סטאטוס שלבי תהליך האספקה- מערכת ה WMS תתמוך בשליחת סטטוסים/חיוויים (שישלחו אונליין) למערכת ה SAP, ומערכת הSAP תאפשר קבלת עדכון סטטוס בהתאם לסטטוס האספקה הקיים במערכת הWMS לשלבים הבאים: "בליקוט", "לוקט", "הועבר למחסן הפצה", "הועמס למשאית", "מוכן להפצה ישי | 200.13 days | 27 January 2021 8:00 | 11 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.02.INT.05 | 02.02.INT.04 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2672 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.02.INT.05.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2673 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 200.13 days | 27 January 2021 8:00 | 11 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.02.INT.05.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2674 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.02.INT.05.02.01 | 02.02.INT.04 |  |  | rule | 02.02.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2675 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 2614 | 0h | logmar | 02.02.INT.05.02.02 | 02.02.INT.04 |  |  | rule | 02.02.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2676 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 39 days | 12 September 2021 11:00 | 11 November 2021 8:00 | 0 | 2675 | 0h | logmar | 02.02.INT.05.02.03 | 02.02.INT.04 |  |  | rule | 02.02.INT.05 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2677 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 11 November 2021 8:00 | 11 November 2021 8:00 | 0 | 2676 | 0h | logmar | 02.02.INT.05.02.04 | 02.02.INT.04 |  |  | rule | 02.02.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2678 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 11 November 2021 8:00 | 11 November 2021 8:00 | 0 | 2677 | 0h | logmar | 02.02.INT.05.02.05 | 02.02.INT.04 |  |  | rule | 02.02.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2679 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 11 November 2021 8:00 | 11 November 2021 8:00 | 0 | 2678 | 0h | logmar | 02.02.INT.05.02.06 | 02.02.INT.04 |  |  | rule | 02.02.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2680 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 11 November 2021 8:00 | 11 November 2021 8:00 | 0 | 2679 | 0h | logmar | 02.02.INT.05.02.07 | 02.02.INT.04 |  |  | rule | 02.02.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2681 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 11 November 2021 8:00 | 11 November 2021 8:00 | 0 | 2680,2674 | 0h | logmar | 02.02.INT.05.02.08 | 02.02.INT.04 |  |  | rule | 02.02.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2682 |  | Auto Scheduled | אספקה/ניפוק- מערכת ה-WMS תשדר את סטטוס האספקה ואת תנועות הניפוק למערכת ה-SAP - יש להתאים את הIDOCים של יצירת ועדכון אספקה לכל הסטטוסים והשינויים באספקה - INT | 196.75 days | 27 January 2021 8:00 | 08 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.02.INT.06 | 02.02.INT.06 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2683 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.02.INT.06.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2684 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 196.75 days | 27 January 2021 8:00 | 08 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.02.INT.06.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2685 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.02.INT.06.02.01 | 02.02.INT.06 |  |  | rule | 02.02.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2686 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 2614 | 0h | logmar | 02.02.INT.06.02.02 | 02.02.INT.06 |  |  | rule | 02.02.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2687 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16 days | 18 October 2021 15:00 | 08 November 2021 8:00 | 0 | 2686 | 0h | logmar | 02.02.INT.06.02.03 | 02.02.INT.06 |  |  | rule | 02.02.INT.06 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2688 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 08 November 2021 8:00 | 08 November 2021 8:00 | 0 | 2687 | 0h | logmar | 02.02.INT.06.02.04 | 02.02.INT.06 |  |  | rule | 02.02.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2689 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 08 November 2021 8:00 | 08 November 2021 8:00 | 0 | 2688 | 0h | logmar | 02.02.INT.06.02.05 | 02.02.INT.06 |  |  | rule | 02.02.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2690 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 08 November 2021 8:00 | 08 November 2021 8:00 | 0 | 2689 | 0h | logmar | 02.02.INT.06.02.06 | 02.02.INT.06 |  |  | rule | 02.02.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2691 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 08 November 2021 8:00 | 08 November 2021 8:00 | 0 | 2690 | 0h | logmar | 02.02.INT.06.02.07 | 02.02.INT.06 |  |  | rule | 02.02.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2692 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 08 November 2021 8:00 | 08 November 2021 8:00 | 0 | 2691,2685 | 0h | logmar | 02.02.INT.06.02.08 | 02.02.INT.06 |  |  | rule | 02.02.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2693 |  | Auto Scheduled | סינכרון ועדכון ציוד קצה (POD)- מערכת ה SAP תשלח שדר עדכון נתוני האספקה/משלוח למסופון POD רק לאחר העמסה בפועל על המשאית. - INT | 200.13 days | 27 January 2021 8:00 | 11 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.02.INT.07 | 02.02.INT.05 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2694 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.02.INT.07.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2695 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 200.13 days | 27 January 2021 8:00 | 11 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.02.INT.07.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2696 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.02.INT.07.02.01 | 02.02.INT.05 |  |  | rule | 02.02.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2697 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 2614 | 0h | logmar | 02.02.INT.07.02.02 | 02.02.INT.05 |  |  | rule | 02.02.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2698 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 28 days | 07 October 2021 9:00 | 11 November 2021 8:00 | 0 | 2697 | 0h | logmar | 02.02.INT.07.02.03 | 02.02.INT.05 |  |  | rule | 02.02.INT.07 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2699 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 11 November 2021 8:00 | 11 November 2021 8:00 | 0 | 2698 | 0h | logmar | 02.02.INT.07.02.04 | 02.02.INT.05 |  |  | rule | 02.02.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2700 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 11 November 2021 8:00 | 11 November 2021 8:00 | 0 | 2699 | 0h | logmar | 02.02.INT.07.02.05 | 02.02.INT.05 |  |  | rule | 02.02.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2701 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 11 November 2021 8:00 | 11 November 2021 8:00 | 0 | 2700 | 0h | logmar | 02.02.INT.07.02.06 | 02.02.INT.05 |  |  | rule | 02.02.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2702 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 11 November 2021 8:00 | 11 November 2021 8:00 | 0 | 2701 | 0h | logmar | 02.02.INT.07.02.07 | 02.02.INT.05 |  |  | rule | 02.02.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2703 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 11 November 2021 8:00 | 11 November 2021 8:00 | 0 | 2702,2696 | 0h | logmar | 02.02.INT.07.02.08 | 02.02.INT.05 |  |  | rule | 02.02.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2704 |  | Auto Scheduled | טרנזיט -מערכת הwms תשלח שדר למערכת הSAP לצורך יצירת משלוח מהמרחב המקבל ליחידה. - INT | 226 days | 27 January 2021 8:00 | 14 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.02.INT.08 | 02.02.INT.15 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2705 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.02.INT.08.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2706 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 226 days | 27 January 2021 8:00 | 14 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.02.INT.08.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2707 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.02.INT.08.02.01 | 02.02.INT.15 |  |  | rule | 02.02.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2708 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 2614 | 0h | logmar | 02.02.INT.08.02.02 | 02.02.INT.15 |  |  | rule | 02.02.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2709 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 5 days | 07 December 2021 13:00 | 14 December 2021 8:00 | 0 | 2708 | 0h | logmar | 02.02.INT.08.02.03 | 02.02.INT.15 |  |  | rule | 02.02.INT.08 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2710 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 14 December 2021 8:00 | 14 December 2021 8:00 | 0 | 2709 | 0h | logmar | 02.02.INT.08.02.04 | 02.02.INT.15 |  |  | rule | 02.02.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2711 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 14 December 2021 8:00 | 14 December 2021 8:00 | 0 | 2710 | 0h | logmar | 02.02.INT.08.02.05 | 02.02.INT.15 |  |  | rule | 02.02.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2712 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 14 December 2021 8:00 | 14 December 2021 8:00 | 0 | 2711 | 0h | logmar | 02.02.INT.08.02.06 | 02.02.INT.15 |  |  | rule | 02.02.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2713 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 14 December 2021 8:00 | 14 December 2021 8:00 | 0 | 2712 | 0h | logmar | 02.02.INT.08.02.07 | 02.02.INT.15 |  |  | rule | 02.02.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2714 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 14 December 2021 8:00 | 14 December 2021 8:00 | 0 | 2713,2707 | 0h | logmar | 02.02.INT.08.02.08 | 02.02.INT.15 |  |  | rule | 02.02.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2715 |  | Auto Scheduled | נתיב בהזמנה- הנתיב שיוזן בהזמנה יהיה פיקטיבי ובעת יצירת האספקה במערכת ה SAP יתקבלו נתוני המסלול ממערכת הTMS ויוזנו לאספקה שתיווצר במערכת הSAP- יש לקסטם נתיבים חדשים ובנוסף להתאים את הidoc. - INT | 199 days | 27 January 2021 8:00 | 10 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.02.INT.09 | 02.02.INT.07 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2716 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.02.INT.09.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2717 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 199 days | 27 January 2021 8:00 | 10 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.02.INT.09.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2718 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.02.INT.09.02.01 | 02.02.INT.07 |  |  | rule | 02.02.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2719 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 2614 | 0h | logmar | 02.02.INT.09.02.02 | 02.02.INT.07 |  |  | rule | 02.02.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2720 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13 days | 25 October 2021 12:00 | 10 November 2021 8:00 | 0 | 2719 | 0h | logmar | 02.02.INT.09.02.03 | 02.02.INT.07 |  |  | rule | 02.02.INT.09 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2721 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 10 November 2021 8:00 | 10 November 2021 8:00 | 0 | 2720 | 0h | logmar | 02.02.INT.09.02.04 | 02.02.INT.07 |  |  | rule | 02.02.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2722 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 10 November 2021 8:00 | 10 November 2021 8:00 | 0 | 2721 | 0h | logmar | 02.02.INT.09.02.05 | 02.02.INT.07 |  |  | rule | 02.02.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2723 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 10 November 2021 8:00 | 10 November 2021 8:00 | 0 | 2722 | 0h | logmar | 02.02.INT.09.02.06 | 02.02.INT.07 |  |  | rule | 02.02.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2724 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 10 November 2021 8:00 | 10 November 2021 8:00 | 0 | 2723 | 0h | logmar | 02.02.INT.09.02.07 | 02.02.INT.07 |  |  | rule | 02.02.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2725 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 10 November 2021 8:00 | 10 November 2021 8:00 | 0 | 2724,2718 | 0h | logmar | 02.02.INT.09.02.08 | 02.02.INT.07 |  |  | rule | 02.02.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2726 |  | Auto Scheduled | שליחת הזמנה לזכיין -מערכת הSAP תאפשר לשלוח הזמנות למערכת הWMS ללא בדיקת זמינות פריטים במשק המזון בלבד לטובת תכנון הפצה - INT | 238.38 days | 27 January 2021 8:00 | 29 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.02.INT.10 | 02.02.INT.12 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.10 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2727 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.02.INT.10.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2728 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 238.38 days | 27 January 2021 8:00 | 29 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.02.INT.10.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2729 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.02.INT.10.02.01 | 02.02.INT.12 |  |  | rule | 02.02.INT.10 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2730 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 2614 | 0h | logmar | 02.02.INT.10.02.02 | 02.02.INT.12 |  |  | rule | 02.02.INT.10 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2731 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13 days | 13 December 2021 12:00 | 29 December 2021 8:00 | 0 | 2730 | 0h | logmar | 02.02.INT.10.02.03 | 02.02.INT.12 |  |  | rule | 02.02.INT.10 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2732 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 29 December 2021 8:00 | 29 December 2021 8:00 | 0 | 2731 | 0h | logmar | 02.02.INT.10.02.04 | 02.02.INT.12 |  |  | rule | 02.02.INT.10 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2733 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 29 December 2021 8:00 | 29 December 2021 8:00 | 0 | 2732 | 0h | logmar | 02.02.INT.10.02.05 | 02.02.INT.12 |  |  | rule | 02.02.INT.10 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2734 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 29 December 2021 8:00 | 29 December 2021 8:00 | 0 | 2733 | 0h | logmar | 02.02.INT.10.02.06 | 02.02.INT.12 |  |  | rule | 02.02.INT.10 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2735 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 29 December 2021 8:00 | 29 December 2021 8:00 | 0 | 2734 | 0h | logmar | 02.02.INT.10.02.07 | 02.02.INT.12 |  |  | rule | 02.02.INT.10 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2736 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 29 December 2021 8:00 | 29 December 2021 8:00 | 0 | 2735,2729 | 0h | logmar | 02.02.INT.10.02.08 | 02.02.INT.12 |  |  | rule | 02.02.INT.10 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2737 |  | Auto Scheduled | אספקה/הזמנה ללא מספר סדרה- במקרים שנשלחים למערכת הזכיין הזמנות ללא ציון מספר הסדרה, יש לוודא בחירת הסדרה ע"י מערכת ה- WMS בהתאם למאפייני הפריט (FIFO, LIFO וכד) ועדכון הסדרה במערכות הSAP – יבוצע באספקה לאחר ליקוט המלאי במערכת הwms - INT | 150.63 days | 27 January 2021 8:00 | 25 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.02.INT.11 | 02.02.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.11 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2738 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.02.INT.11.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2739 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 150.63 days | 27 January 2021 8:00 | 25 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.02.INT.11.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2740 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.02.INT.11.02.01 | 02.02.INT.02 |  |  | rule | 02.02.INT.11 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2741 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 2614 | 0h | logmar | 02.02.INT.11.02.02 | 02.02.INT.02 |  |  | rule | 02.02.INT.11 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2742 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 5 days | 18 August 2021 13:00 | 25 August 2021 8:00 | 0 | 2741 | 0h | logmar | 02.02.INT.11.02.03 | 02.02.INT.02 |  |  | rule | 02.02.INT.11 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2743 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 25 August 2021 8:00 | 25 August 2021 8:00 | 0 | 2742 | 0h | logmar | 02.02.INT.11.02.04 | 02.02.INT.02 |  |  | rule | 02.02.INT.11 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2744 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 25 August 2021 8:00 | 25 August 2021 8:00 | 0 | 2743 | 0h | logmar | 02.02.INT.11.02.05 | 02.02.INT.02 |  |  | rule | 02.02.INT.11 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2745 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 25 August 2021 8:00 | 25 August 2021 8:00 | 0 | 2744 | 0h | logmar | 02.02.INT.11.02.06 | 02.02.INT.02 |  |  | rule | 02.02.INT.11 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2746 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 25 August 2021 8:00 | 25 August 2021 8:00 | 0 | 2745 | 0h | logmar | 02.02.INT.11.02.07 | 02.02.INT.02 |  |  | rule | 02.02.INT.11 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2747 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 25 August 2021 8:00 | 25 August 2021 8:00 | 0 | 2746,2740 | 0h | logmar | 02.02.INT.11.02.08 | 02.02.INT.02 |  |  | rule | 02.02.INT.11 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2748 |  | Auto Scheduled | אספקה וליקוט- מערכת ה-SAP תשלח הזמנות למערכת ה-WMS לטובת ליקוט, אריזה והפצה ליחידה. מערכת הWMS תאפשר גלי ליקוט על פי תאריך האספקה. - INT | 159.63 days | 27 January 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.02.INT.12 | 02.02.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.12 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2749 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.02.INT.12.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2750 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 159.63 days | 27 January 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.02.INT.12.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2751 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.02.INT.12.02.01 | 02.02.INT.01 |  |  | rule | 02.02.INT.12 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2752 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 2614 | 0h | logmar | 02.02.INT.12.02.02 | 02.02.INT.01 |  |  | rule | 02.02.INT.12 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2753 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 19 days | 12 August 2021 9:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 | 2752 | 0h | logmar | 02.02.INT.12.02.03 | 02.02.INT.01 |  |  | rule | 02.02.INT.12 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2754 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 09 September 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 | 2753 | 0h | logmar | 02.02.INT.12.02.04 | 02.02.INT.01 |  |  | rule | 02.02.INT.12 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2755 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 09 September 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 | 2754 | 0h | logmar | 02.02.INT.12.02.05 | 02.02.INT.01 |  |  | rule | 02.02.INT.12 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2756 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 09 September 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 | 2755 | 0h | logmar | 02.02.INT.12.02.06 | 02.02.INT.01 |  |  | rule | 02.02.INT.12 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2757 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 09 September 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 | 2756 | 0h | logmar | 02.02.INT.12.02.07 | 02.02.INT.01 |  |  | rule | 02.02.INT.12 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2758 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 09 September 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 | 2757,2751 | 0h | logmar | 02.02.INT.12.02.08 | 02.02.INT.01 |  |  | rule | 02.02.INT.12 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2759 |  | Auto Scheduled | אריזות הטובין -מערכת ה – WMS תשלח שדר למערכת הSAP לצורך קישור אריזות לאספקה ולשימוש המידע ב – POD - INT | 212.5 days | 27 January 2021 8:00 | 28 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.02.INT.13 | 02.02.INT.10 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.13 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2760 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.02.INT.13.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2761 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 212.5 days | 27 January 2021 8:00 | 28 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.02.INT.13.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2762 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.02.INT.13.02.01 | 02.02.INT.10 |  |  | rule | 02.02.INT.13 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2763 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 2614 | 0h | logmar | 02.02.INT.13.02.02 | 02.02.INT.10 |  |  | rule | 02.02.INT.13 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2764 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15 days | 08 November 2021 14:00 | 28 November 2021 8:00 | 0 | 2763 | 0h | logmar | 02.02.INT.13.02.03 | 02.02.INT.10 |  |  | rule | 02.02.INT.13 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2765 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 28 November 2021 8:00 | 28 November 2021 8:00 | 0 | 2764 | 0h | logmar | 02.02.INT.13.02.04 | 02.02.INT.10 |  |  | rule | 02.02.INT.13 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2766 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 28 November 2021 8:00 | 28 November 2021 8:00 | 0 | 2765 | 0h | logmar | 02.02.INT.13.02.05 | 02.02.INT.10 |  |  | rule | 02.02.INT.13 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2767 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 28 November 2021 8:00 | 28 November 2021 8:00 | 0 | 2766 | 0h | logmar | 02.02.INT.13.02.06 | 02.02.INT.10 |  |  | rule | 02.02.INT.13 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2768 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 28 November 2021 8:00 | 28 November 2021 8:00 | 0 | 2767 | 0h | logmar | 02.02.INT.13.02.07 | 02.02.INT.10 |  |  | rule | 02.02.INT.13 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2769 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 November 2021 8:00 | 28 November 2021 8:00 | 0 | 2768,2762 | 0h | logmar | 02.02.INT.13.02.08 | 02.02.INT.10 |  |  | rule | 02.02.INT.13 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2770 |  | Auto Scheduled | 02.02: אספקה ליחידות.SAP | 316 days | 27 January 2021 8:00 | 05 April 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.02.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2771 |  | Auto Scheduled | פתיחת אספקה- מערכת ה-SAP תאפשר פתיחת אספקה כנגד הזמנת STO ולמול האספקות הסופיות המתקבלות ממערכת הWMS- לאפשר פתיחת אספקה באמצעות IDOC : כנגד הזמנת STO מסוג z21/ ZDLK/z22 - SAP | 312.63 days | 27 January 2021 8:00 | 31 March 2022 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.02.SAP.01 | 02.02.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2772 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.02.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2773 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 312.63 days | 27 January 2021 8:00 | 31 March 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.02.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2774 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.02.SAP.01.02.01 | 02.02.SAP.05 |  |  | rule | 02.02.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2775 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 2614 | 0h | logmar | 02.02.SAP.01.02.02 | 02.02.SAP.05 |  |  | rule | 02.02.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2776 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 34 days | 16 February 2022 15:00 | 31 March 2022 8:00 | 0 | 2775 | 0h | logmar | 02.02.SAP.01.02.03 | 02.02.SAP.05 |  |  | rule | 02.02.SAP.01 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2777 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 31 March 2022 8:00 | 31 March 2022 8:00 | 0 | 2776 | 0h | logmar | 02.02.SAP.01.02.04 | 02.02.SAP.05 |  |  | rule | 02.02.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2778 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 31 March 2022 8:00 | 31 March 2022 8:00 | 0 | 2777 | 0h | logmar | 02.02.SAP.01.02.05 | 02.02.SAP.05 |  |  | rule | 02.02.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2779 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 31 March 2022 8:00 | 31 March 2022 8:00 | 0 | 2778 | 0h | logmar | 02.02.SAP.01.02.06 | 02.02.SAP.05 |  |  | rule | 02.02.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2780 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 31 March 2022 8:00 | 31 March 2022 8:00 | 0 | 2779 | 0h | logmar | 02.02.SAP.01.02.07 | 02.02.SAP.05 |  |  | rule | 02.02.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2781 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 31 March 2022 8:00 | 31 March 2022 8:00 | 0 | 2780,2774 | 0h | logmar | 02.02.SAP.01.02.08 | 02.02.SAP.05 |  |  | rule | 02.02.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2782 |  | Auto Scheduled | הפצה (בשלב המבצוע ההדרגתי)- מערכת הSAP תאפשר פיצול אספקות במרחבים שטרם מובצעו בשלב המבצוע ההדרגתי על ידי נקודות המשלוח החדשות והישנות- לוודא תכנית פיצול אספקות לפי נקודות משלוח - SAP | 239.5 days | 27 January 2021 8:00 | 30 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.02.SAP.02 | 02.01.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2783 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.02.SAP.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2784 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 239.5 days | 27 January 2021 8:00 | 30 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.02.SAP.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2785 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.02.SAP.02.02.01 | 02.01.SAP.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2786 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 2614 | 0h | logmar | 02.02.SAP.02.02.02 | 02.01.SAP.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2787 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6 days | 22 December 2021 14:00 | 30 December 2021 8:00 | 0 | 2786 | 0h | logmar | 02.02.SAP.02.02.03 | 02.01.SAP.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.02 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2788 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 30 December 2021 8:00 | 30 December 2021 8:00 | 0 | 2787 | 0h | logmar | 02.02.SAP.02.02.04 | 02.01.SAP.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2789 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 30 December 2021 8:00 | 30 December 2021 8:00 | 0 | 2788 | 0h | logmar | 02.02.SAP.02.02.05 | 02.01.SAP.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2790 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 30 December 2021 8:00 | 30 December 2021 8:00 | 0 | 2789 | 0h | logmar | 02.02.SAP.02.02.06 | 02.01.SAP.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2791 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 30 December 2021 8:00 | 30 December 2021 8:00 | 0 | 2790 | 0h | logmar | 02.02.SAP.02.02.07 | 02.01.SAP.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2792 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 30 December 2021 8:00 | 30 December 2021 8:00 | 0 | 2791,2785 | 0h | logmar | 02.02.SAP.02.02.08 | 02.01.SAP.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2793 |  | Auto Scheduled | טרנזיט – עדכון הזמנה -מערכת הSAP תאפשר שינוי אתר אחסון מקבל ליחידה שלא מקושרת אליה במערכת. - SAP | 242.88 days | 27 January 2021 8:00 | 04 January 2022 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.02.SAP.03 | 02.02.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2794 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.02.SAP.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2795 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 242.88 days | 27 January 2021 8:00 | 04 January 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.02.SAP.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2796 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.02.SAP.03.02.01 | 02.02.SAP.08 |  |  | rule | 02.02.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2797 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 2614 | 0h | logmar | 02.02.SAP.03.02.02 | 02.02.SAP.08 |  |  | rule | 02.02.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2798 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6 days | 27 December 2021 14:00 | 04 January 2022 8:00 | 0 | 2797 | 0h | logmar | 02.02.SAP.03.02.03 | 02.02.SAP.08 |  |  | rule | 02.02.SAP.03 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2799 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 04 January 2022 8:00 | 04 January 2022 8:00 | 0 | 2798 | 0h | logmar | 02.02.SAP.03.02.04 | 02.02.SAP.08 |  |  | rule | 02.02.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2800 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 04 January 2022 8:00 | 04 January 2022 8:00 | 0 | 2799 | 0h | logmar | 02.02.SAP.03.02.05 | 02.02.SAP.08 |  |  | rule | 02.02.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2801 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 04 January 2022 8:00 | 04 January 2022 8:00 | 0 | 2800 | 0h | logmar | 02.02.SAP.03.02.06 | 02.02.SAP.08 |  |  | rule | 02.02.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2802 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 04 January 2022 8:00 | 04 January 2022 8:00 | 0 | 2801 | 0h | logmar | 02.02.SAP.03.02.07 | 02.02.SAP.08 |  |  | rule | 02.02.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2803 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 04 January 2022 8:00 | 04 January 2022 8:00 | 0 | 2802,2796 | 0h | logmar | 02.02.SAP.03.02.08 | 02.02.SAP.08 |  |  | rule | 02.02.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2804 |  | Auto Scheduled | טרנזיט ניפוק בין מרחבים -ההזמנה תנופק מהמרחב המנפק הראשון למרחב המנפק השני למחסן ההפצה. - SAP | 245.13 days | 27 January 2021 8:00 | 06 January 2022 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.02.SAP.04 | 02.02.SAP.09 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2805 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.02.SAP.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2806 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 245.13 days | 27 January 2021 8:00 | 06 January 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.02.SAP.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2807 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.02.SAP.04.02.01 | 02.02.SAP.09 |  |  | rule | 02.02.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2808 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 2614 | 0h | logmar | 02.02.SAP.04.02.02 | 02.02.SAP.09 |  |  | rule | 02.02.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2809 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6 days | 29 December 2021 14:00 | 06 January 2022 8:00 | 0 | 2808 | 0h | logmar | 02.02.SAP.04.02.03 | 02.02.SAP.09 |  |  | rule | 02.02.SAP.04 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2810 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 06 January 2022 8:00 | 06 January 2022 8:00 | 0 | 2809 | 0h | logmar | 02.02.SAP.04.02.04 | 02.02.SAP.09 |  |  | rule | 02.02.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2811 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 06 January 2022 8:00 | 06 January 2022 8:00 | 0 | 2810 | 0h | logmar | 02.02.SAP.04.02.05 | 02.02.SAP.09 |  |  | rule | 02.02.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2812 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 06 January 2022 8:00 | 06 January 2022 8:00 | 0 | 2811 | 0h | logmar | 02.02.SAP.04.02.06 | 02.02.SAP.09 |  |  | rule | 02.02.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2813 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 06 January 2022 8:00 | 06 January 2022 8:00 | 0 | 2812 | 0h | logmar | 02.02.SAP.04.02.07 | 02.02.SAP.09 |  |  | rule | 02.02.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2814 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 06 January 2022 8:00 | 06 January 2022 8:00 | 0 | 2813,2807 | 0h | logmar | 02.02.SAP.04.02.08 | 02.02.SAP.09 |  |  | rule | 02.02.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2815 |  | Auto Scheduled | טרנזיט – טופס שילוח -מערכת הSAP תאפשר לציין בטופס השילוח כי נדרש להוביל את המשלוח למחסן ההפצה במרכז המקבל ולא ישירות ליחידה. - SAP | 251.88 days | 27 January 2021 8:00 | 16 January 2022 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.02.SAP.05 | 02.02.SAP.10 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2816 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.02.SAP.05.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2817 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 251.88 days | 27 January 2021 8:00 | 16 January 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.02.SAP.05.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2818 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.02.SAP.05.02.01 | 02.02.SAP.10 |  |  | rule | 02.02.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2819 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 2614 | 0h | logmar | 02.02.SAP.05.02.02 | 02.02.SAP.10 |  |  | rule | 02.02.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2820 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 10 days | 03 January 2022 9:00 | 16 January 2022 8:00 | 0 | 2819 | 0h | logmar | 02.02.SAP.05.02.03 | 02.02.SAP.10 |  |  | rule | 02.02.SAP.05 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2821 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 16 January 2022 8:00 | 16 January 2022 8:00 | 0 | 2820 | 0h | logmar | 02.02.SAP.05.02.04 | 02.02.SAP.10 |  |  | rule | 02.02.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2822 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 16 January 2022 8:00 | 16 January 2022 8:00 | 0 | 2821 | 0h | logmar | 02.02.SAP.05.02.05 | 02.02.SAP.10 |  |  | rule | 02.02.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2823 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 16 January 2022 8:00 | 16 January 2022 8:00 | 0 | 2822 | 0h | logmar | 02.02.SAP.05.02.06 | 02.02.SAP.10 |  |  | rule | 02.02.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2824 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 16 January 2022 8:00 | 16 January 2022 8:00 | 0 | 2823 | 0h | logmar | 02.02.SAP.05.02.07 | 02.02.SAP.10 |  |  | rule | 02.02.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2825 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 16 January 2022 8:00 | 16 January 2022 8:00 | 0 | 2824,2818 | 0h | logmar | 02.02.SAP.05.02.08 | 02.02.SAP.10 |  |  | rule | 02.02.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2826 |  | Auto Scheduled | טרנזיט -מערכת הSAP תתמוך ביצירת משלוח על סמך האספקה המקורית. - SAP | 260.88 days | 27 January 2021 8:00 | 26 January 2022 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.02.SAP.06 | 02.02.SAP.11 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2827 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.02.SAP.06.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2828 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 260.88 days | 27 January 2021 8:00 | 26 January 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.02.SAP.06.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2829 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.02.SAP.06.02.01 | 02.02.SAP.11 |  |  | rule | 02.02.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2830 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 2614 | 0h | logmar | 02.02.SAP.06.02.02 | 02.02.SAP.11 |  |  | rule | 02.02.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2831 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15 days | 06 January 2022 14:00 | 26 January 2022 8:00 | 0 | 2830 | 0h | logmar | 02.02.SAP.06.02.03 | 02.02.SAP.11 |  |  | rule | 02.02.SAP.06 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2832 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 26 January 2022 8:00 | 26 January 2022 8:00 | 0 | 2831 | 0h | logmar | 02.02.SAP.06.02.04 | 02.02.SAP.11 |  |  | rule | 02.02.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2833 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 26 January 2022 8:00 | 26 January 2022 8:00 | 0 | 2832 | 0h | logmar | 02.02.SAP.06.02.05 | 02.02.SAP.11 |  |  | rule | 02.02.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2834 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 26 January 2022 8:00 | 26 January 2022 8:00 | 0 | 2833 | 0h | logmar | 02.02.SAP.06.02.06 | 02.02.SAP.11 |  |  | rule | 02.02.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2835 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 26 January 2022 8:00 | 26 January 2022 8:00 | 0 | 2834 | 0h | logmar | 02.02.SAP.06.02.07 | 02.02.SAP.11 |  |  | rule | 02.02.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2836 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 26 January 2022 8:00 | 26 January 2022 8:00 | 0 | 2835,2829 | 0h | logmar | 02.02.SAP.06.02.08 | 02.02.SAP.11 |  |  | rule | 02.02.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2837 |  | Auto Scheduled | טרנזיט -ניפוק מהמרחב השני ליחידה - SAP | 258.63 days | 27 January 2021 8:00 | 24 January 2022 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.02.SAP.07 | 02.02.SAP.12 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2838 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.02.SAP.07.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2839 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 258.63 days | 27 January 2021 8:00 | 24 January 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.02.SAP.07.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2840 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.02.SAP.07.02.01 | 02.02.SAP.12 |  |  | rule | 02.02.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2841 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 2614 | 0h | logmar | 02.02.SAP.07.02.02 | 02.02.SAP.12 |  |  | rule | 02.02.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2842 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6 days | 16 January 2022 14:00 | 24 January 2022 8:00 | 0 | 2841 | 0h | logmar | 02.02.SAP.07.02.03 | 02.02.SAP.12 |  |  | rule | 02.02.SAP.07 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2843 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 24 January 2022 8:00 | 24 January 2022 8:00 | 0 | 2842 | 0h | logmar | 02.02.SAP.07.02.04 | 02.02.SAP.12 |  |  | rule | 02.02.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2844 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 24 January 2022 8:00 | 24 January 2022 8:00 | 0 | 2843 | 0h | logmar | 02.02.SAP.07.02.05 | 02.02.SAP.12 |  |  | rule | 02.02.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2845 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 24 January 2022 8:00 | 24 January 2022 8:00 | 0 | 2844 | 0h | logmar | 02.02.SAP.07.02.06 | 02.02.SAP.12 |  |  | rule | 02.02.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2846 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 24 January 2022 8:00 | 24 January 2022 8:00 | 0 | 2845 | 0h | logmar | 02.02.SAP.07.02.07 | 02.02.SAP.12 |  |  | rule | 02.02.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2847 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 24 January 2022 8:00 | 24 January 2022 8:00 | 0 | 2846,2840 | 0h | logmar | 02.02.SAP.07.02.08 | 02.02.SAP.12 |  |  | rule | 02.02.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2848 |  | Auto Scheduled | שליחת הזמנה לזכיין- תינתן אפשרות לשליטה בהזמנות שישלחו לזכיין ע"י בעלי תפקידים שיוגדרו לכך - SAP | 285.63 days | 27 January 2021 8:00 | 27 February 2022 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.02.SAP.08 | 02.02.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2849 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.02.SAP.08.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2850 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 285.63 days | 27 January 2021 8:00 | 27 February 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.02.SAP.08.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2851 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.02.SAP.08.02.01 | 02.02.SAP.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2852 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 2614 | 0h | logmar | 02.02.SAP.08.02.02 | 02.02.SAP.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2853 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 28 days | 23 January 2022 9:00 | 27 February 2022 8:00 | 0 | 2852 | 0h | logmar | 02.02.SAP.08.02.03 | 02.02.SAP.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.08 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2854 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 27 February 2022 8:00 | 27 February 2022 8:00 | 0 | 2853 | 0h | logmar | 02.02.SAP.08.02.04 | 02.02.SAP.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2855 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 27 February 2022 8:00 | 27 February 2022 8:00 | 0 | 2854 | 0h | logmar | 02.02.SAP.08.02.05 | 02.02.SAP.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2856 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 27 February 2022 8:00 | 27 February 2022 8:00 | 0 | 2855 | 0h | logmar | 02.02.SAP.08.02.06 | 02.02.SAP.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2857 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 27 February 2022 8:00 | 27 February 2022 8:00 | 0 | 2856 | 0h | logmar | 02.02.SAP.08.02.07 | 02.02.SAP.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2858 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 27 February 2022 8:00 | 27 February 2022 8:00 | 0 | 2857,2851 | 0h | logmar | 02.02.SAP.08.02.08 | 02.02.SAP.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2859 |  | Auto Scheduled | קביעת א"א מנפק -תינתן אפשרות לשינוי אתר אחסון מנפק בשלבי הדרישה וההזמנה מה שיאפשר שליטה בבחירת גורם מנפק – צבאי או זכיין. - SAP | 281.13 days | 27 January 2021 8:00 | 21 February 2022 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.02.SAP.09 | 02.02.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2860 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.02.SAP.09.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2861 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 281.13 days | 27 January 2021 8:00 | 21 February 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.02.SAP.09.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2862 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.02.SAP.09.02.01 | 02.02.SAP.04 |  |  | rule | 02.02.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2863 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 2614 | 0h | logmar | 02.02.SAP.09.02.02 | 02.02.SAP.04 |  |  | rule | 02.02.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2864 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11 days | 07 February 2022 10:00 | 21 February 2022 8:00 | 0 | 2863 | 0h | logmar | 02.02.SAP.09.02.03 | 02.02.SAP.04 |  |  | rule | 02.02.SAP.09 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2865 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 21 February 2022 8:00 | 21 February 2022 8:00 | 0 | 2864 | 0h | logmar | 02.02.SAP.09.02.04 | 02.02.SAP.04 |  |  | rule | 02.02.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2866 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 21 February 2022 8:00 | 21 February 2022 8:00 | 0 | 2865 | 0h | logmar | 02.02.SAP.09.02.05 | 02.02.SAP.04 |  |  | rule | 02.02.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2867 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 21 February 2022 8:00 | 21 February 2022 8:00 | 0 | 2866 | 0h | logmar | 02.02.SAP.09.02.06 | 02.02.SAP.04 |  |  | rule | 02.02.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2868 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 21 February 2022 8:00 | 21 February 2022 8:00 | 0 | 2867 | 0h | logmar | 02.02.SAP.09.02.07 | 02.02.SAP.04 |  |  | rule | 02.02.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2869 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 21 February 2022 8:00 | 21 February 2022 8:00 | 0 | 2868,2862 | 0h | logmar | 02.02.SAP.09.02.08 | 02.02.SAP.04 |  |  | rule | 02.02.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2870 |  | Auto Scheduled | הפקת טפסי שילוח -מערכת ה SAP תתמוך בהפקת טפסי שילוח - SAP | 316 days | 27 January 2021 8:00 | 05 April 2022 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.02.SAP.10 | 02.02.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2871 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.02.SAP.10.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2872 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 316 days | 27 January 2021 8:00 | 05 April 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.02.SAP.10.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2873 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.02.SAP.10.02.01 | 02.02.SAP.07 |  |  | rule | 02.02.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2874 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 2614 | 0h | logmar | 02.02.SAP.10.02.02 | 02.02.SAP.07 |  |  | rule | 02.02.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2875 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15 days | 16 March 2022 14:00 | 05 April 2022 8:00 | 0 | 2874 | 0h | logmar | 02.02.SAP.10.02.03 | 02.02.SAP.07 |  |  | rule | 02.02.SAP.10 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2876 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 05 April 2022 8:00 | 05 April 2022 8:00 | 0 | 2875 | 0h | logmar | 02.02.SAP.10.02.04 | 02.02.SAP.07 |  |  | rule | 02.02.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2877 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 05 April 2022 8:00 | 05 April 2022 8:00 | 0 | 2876 | 0h | logmar | 02.02.SAP.10.02.05 | 02.02.SAP.07 |  |  | rule | 02.02.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2878 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 05 April 2022 8:00 | 05 April 2022 8:00 | 0 | 2877 | 0h | logmar | 02.02.SAP.10.02.06 | 02.02.SAP.07 |  |  | rule | 02.02.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2879 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 05 April 2022 8:00 | 05 April 2022 8:00 | 0 | 2878 | 0h | logmar | 02.02.SAP.10.02.07 | 02.02.SAP.07 |  |  | rule | 02.02.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2880 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 05 April 2022 8:00 | 05 April 2022 8:00 | 0 | 2879,2873 | 0h | logmar | 02.02.SAP.10.02.08 | 02.02.SAP.07 |  |  | rule | 02.02.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2881 |  | Auto Scheduled | אספקה לגורם חוץ - נדרש להוסיף/לוודא בעת יצירת דרישה לניפוק לגורם חוץ קיום שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל - SAP | 313.75 days | 27 January 2021 8:00 | 03 April 2022 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.02.SAP.11 | 02.02.SAP.13 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2882 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.02.SAP.11.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2883 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 313.75 days | 27 January 2021 8:00 | 03 April 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.02.SAP.11.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2884 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.02.SAP.11.02.01 | 02.02.SAP.13 |  |  | rule | 02.02.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2885 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 2614 | 0h | logmar | 02.02.SAP.11.02.02 | 02.02.SAP.13 |  |  | rule | 02.02.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2886 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5 days | 27 March 2022 13:00 | 03 April 2022 8:00 | 0 | 2885 | 0h | logmar | 02.02.SAP.11.02.03 | 02.02.SAP.13 |  |  | rule | 02.02.SAP.11 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2887 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 03 April 2022 8:00 | 03 April 2022 8:00 | 0 | 2886 | 0h | logmar | 02.02.SAP.11.02.04 | 02.02.SAP.13 |  |  | rule | 02.02.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2888 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 03 April 2022 8:00 | 03 April 2022 8:00 | 0 | 2887 | 0h | logmar | 02.02.SAP.11.02.05 | 02.02.SAP.13 |  |  | rule | 02.02.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2889 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 03 April 2022 8:00 | 03 April 2022 8:00 | 0 | 2888 | 0h | logmar | 02.02.SAP.11.02.06 | 02.02.SAP.13 |  |  | rule | 02.02.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2890 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 03 April 2022 8:00 | 03 April 2022 8:00 | 0 | 2889 | 0h | logmar | 02.02.SAP.11.02.07 | 02.02.SAP.13 |  |  | rule | 02.02.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2891 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 03 April 2022 8:00 | 03 April 2022 8:00 | 0 | 2890,2884 | 0h | logmar | 02.02.SAP.11.02.08 | 02.02.SAP.13 |  |  | rule | 02.02.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2892 |  | Auto Scheduled | סטאטוס שלבי תהליך האספקה- מערכת ה – SAP תתמוך ביצירת סטאטוסים/חיוויים ברמת כותרת, לדוגמה: "הגיע ליחידה" ו"נופק". סטטוס ניפוק הינו סטנדרטי ולל"ש. יש ליצור סטטוס הגיע ליחידה שיווצר בעת חתימת יחידה על הPOD - SAP | 245.13 days | 27 January 2021 8:00 | 06 January 2022 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.02.SAP.12 | 02.02.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2893 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.02.SAP.12.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2894 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 245.13 days | 27 January 2021 8:00 | 06 January 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.02.SAP.12.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2895 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.02.SAP.12.02.01 | 02.02.SAP.06 |  |  | rule | 02.02.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2896 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 2614 | 0h | logmar | 02.02.SAP.12.02.02 | 02.02.SAP.06 |  |  | rule | 02.02.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2897 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 14 days | 20 December 2021 13:00 | 06 January 2022 8:00 | 0 | 2896 | 0h | logmar | 02.02.SAP.12.02.03 | 02.02.SAP.06 |  |  | rule | 02.02.SAP.12 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2898 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 06 January 2022 8:00 | 06 January 2022 8:00 | 0 | 2897 | 0h | logmar | 02.02.SAP.12.02.04 | 02.02.SAP.06 |  |  | rule | 02.02.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2899 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 06 January 2022 8:00 | 06 January 2022 8:00 | 0 | 2898 | 0h | logmar | 02.02.SAP.12.02.05 | 02.02.SAP.06 |  |  | rule | 02.02.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2900 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 06 January 2022 8:00 | 06 January 2022 8:00 | 0 | 2899 | 0h | logmar | 02.02.SAP.12.02.06 | 02.02.SAP.06 |  |  | rule | 02.02.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2901 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 06 January 2022 8:00 | 06 January 2022 8:00 | 0 | 2900 | 0h | logmar | 02.02.SAP.12.02.07 | 02.02.SAP.06 |  |  | rule | 02.02.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2902 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 06 January 2022 8:00 | 06 January 2022 8:00 | 0 | 2901,2895 | 0h | logmar | 02.02.SAP.12.02.08 | 02.02.SAP.06 |  |  | rule | 02.02.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה
2903 |  | Auto Scheduled | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 139.5 days | 26 July 2020 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.04 |  | חתום | אבי פרישמן | hd | 02.04.BP.01 | מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 3 |  | 02.04 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה
2904 |  | Auto Scheduled | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים.BP | 139.5 days | 26 July 2020 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.04.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 02.04 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה
2905 |  | Auto Scheduled | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים - BP | 139.5 days | 26 July 2020 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.04.BP.01 |  | חתום | אבי פרישמן | parent | 02.04.BP.01 | מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.04 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה
2906 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 139.5 days | 26 July 2020 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.04.BP.01.01 |  |  | אבי פרישמן | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.04 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה
2907 |  | Auto Scheduled | תגובות שונות | 5.63 days | 26 July 2020 8:00 | 30 July 2020 17:00 | 1 |  | 0h | תקווה רובינצ'יק | 02.04.BP.01.01.10 |  | בוצע | ואל | MoM | 02.04.BP.01 | ואל | BP | NA | Must Start On | 7 |  |  | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה
2908 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 6.75 days | 18 August 2020 8:00 | 25 August 2020 17:00 | 1 |  | 0h | תע - מוריה | 02.04.BP.01.01.30 |  | בוצע | מוריה | MoM | 02.04.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה
2909 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 25.88 days | 25 August 2020 8:00 | 24 September 2020 17:00 | 1 | 2908 | 0h | תע - מוריה | 02.04.BP.01.01.31 |  | בוצע | מוריה | MoM | 02.04.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה
2910 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 15.75 days | 25 September 2020 8:00 | 14 October 2020 17:00 | 1 | 2909 | 0h | 2020-10-21 00:00:00 | 02.04.BP.01.01.32 |  | בוצע |  | MoM | 02.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה
2911 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 21.38 days | 14 October 2020 8:00 | 09 November 2020 17:00 | 1 | 2910 | 0h | 2020-10-21 00:00:00 | 02.04.BP.01.01.33 |  | בוצע | אבי | MoM | 02.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה
2912 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 3.38 days | 09 November 2020 8:00 | 11 November 2020 17:00 | 1 | 2911 | 0h | 2020-10-21 00:00:00 | 02.04.BP.01.01.34 |  | בוצע | סיגל | MoM | 02.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה
2913 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 3.38 days | 11 November 2020 8:00 | 15 November 2020 17:00 | 1 | 2912 | 0h | 2020-10-21 00:00:00 | 02.04.BP.01.01.35 |  | בוצע | מוריה | MoM | 02.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה
2914 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 5.63 days | 15 November 2020 8:00 | 19 November 2020 17:00 | 1 | 2913 | 0h | 2020-10-21 00:00:00 | 02.04.BP.01.01.36 |  | בוצע |  | MoM | 02.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה
2915 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 37.13 days | 19 November 2020 8:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 | 2914 | 0h | תע - מוריה | 02.04.BP.01.01.37 |  | בוצע | ואל | MoM | 02.04.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה
2916 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 9 days | 04 January 2021 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 2915 | 0h | תע - מוריה | 02.04.BP.01.01.38 |  | בוצע | ואל | MoM | 02.04.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה
2917 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 46.13 days | 18 November 2020 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.04.BP.01.02 |  |  | אבי פרישמן | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.04 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה
2918 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 13 January 2021 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 2916 | 0h | nan | 02.04.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 02.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_01 | 02.04 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה
2919 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0 days | 18 November 2020 8:00 | 18 November 2020 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.04.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 02.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_02 | 02.04 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה
2920 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 0 days | 25 November 2020 8:00 | 25 November 2020 8:00 | 1 | 2919 | 0h | nan | 02.04.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 02.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_03 | 02.04 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה
2921 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0 days | 09 December 2020 8:00 | 09 December 2020 8:00 | 1 | 2920 | 0h | nan | 02.04.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 02.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_04 | 02.04 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה
2922 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 0 days | 16 December 2020 8:00 | 16 December 2020 8:00 | 1 | 2921 | 0h | nan | 02.04.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 02.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_05 | 02.04 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה
2923 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 0 days | 30 December 2020 8:00 | 30 December 2020 8:00 | 1 | 2922 | 0h | nan | 02.04.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 02.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_06 | 02.04 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה
2924 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1.13 days | 13 January 2021 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 2923,2918 | 0h | nan | 02.04.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 02.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_07 | 02.04 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה
2925 |  | Auto Scheduled | חתום | 1.13 days | 13 January 2021 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 2924 | 0h | nan | 02.04.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 02.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_08 | 02.04 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה
2926 |  | Auto Scheduled | 02.06: החזרות מיחידות | 334 days | 08 July 2020 8:00 | 06 October 2021 8:00 | 0.66000000000000003 |  | 0h | nan | 02.06 |  | חתום | אבי פרישמן | hd | 02.06.BP.01 | רועי | BP | NA | As Soon As Possible | 3 |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2927 |  | Auto Scheduled | 02.06: החזרות מיחידות.BP | 189 days | 08 July 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.06.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2928 |  | Auto Scheduled | 02.06: החזרות מיחידות - BP | 189 days | 08 July 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.06.BP.01 |  | חתום | אבי פרישמן | parent | 02.06.BP.01 | רועי | BP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2929 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 122.63 days | 29 September 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.06.BP.01.01 |  |  | אבי פרישמן | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2930 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 23.63 days | 29 September 2020 8:00 | 27 October 2020 17:00 | 1 |  | 0h | תע = שרשרת | 02.06.BP.01.01.30 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.06.BP.01 | תהילה | BP | NA | Must Start On | 7 |  |  | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2931 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 7.88 days | 27 October 2020 8:00 | 04 November 2020 17:00 | 1 | 2930 | 0h | תע = שרשרת | 02.06.BP.01.01.31 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.06.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2932 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 18 days | 04 November 2020 8:00 | 25 November 2020 17:00 | 1 | 2931 | 0h | תע = שרשרת | 02.06.BP.01.01.32 |  | בוצע | סיגל | MoM | 02.06.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2933 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 4.5 days | 25 November 2020 8:00 | 30 November 2020 17:00 | 1 | 2932 | 0h | תע = שרשרת | 02.06.BP.01.01.33 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.06.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2934 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 7.88 days | 30 November 2020 8:00 | 08 December 2020 17:00 | 1 | 2933 | 0h | תע = שרשרת | 02.06.BP.01.01.34 |  | בוצע | אבי | MoM | 02.06.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2935 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 1.13 days | 08 December 2020 8:00 | 08 December 2020 17:00 | 1 | 2934 | 0h | nan | 02.06.BP.01.01.35 |  | בוצע |  | MoM | 02.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2936 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 19.13 days | 08 December 2020 8:00 | 30 December 2020 17:00 | 1 | 2935 | 0h | nan | 02.06.BP.01.01.36 |  | בוצע |  | MoM | 02.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2937 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 4.5 days | 30 December 2020 8:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 | 2936 | 0h | תע = שרשרת | 02.06.BP.01.01.37 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.06.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2938 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 45 days | 04 January 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 2937 | 0h | תע = שרשרת | 02.06.BP.01.01.38 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.06.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2939 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 189 days | 08 July 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.06.BP.01.02 |  |  | אבי פרישמן | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2940 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 2938 | 0h | nan | 02.06.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 02.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_01 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2941 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0 days | 08 July 2020 8:00 | 08 July 2020 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.06.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 02.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_02 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2942 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 0 days | 15 July 2020 8:00 | 15 July 2020 8:00 | 1 | 2941 | 0h | nan | 02.06.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 02.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_03 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2943 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0 days | 29 July 2020 8:00 | 29 July 2020 8:00 | 1 | 2942 | 0h | nan | 02.06.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 02.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_04 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2944 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 0 days | 05 August 2020 8:00 | 05 August 2020 8:00 | 1 | 2943 | 0h | nan | 02.06.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 02.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_05 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2945 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 0 days | 19 August 2020 8:00 | 19 August 2020 8:00 | 1 | 2944 | 0h | nan | 02.06.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 02.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_06 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2946 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 2945,2940 | 0h | nan | 02.06.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 02.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_07 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2947 |  | Auto Scheduled | חתום | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 2946 | 0h | nan | 02.06.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 02.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_08 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2948 |  | Auto Scheduled | 02.06: החזרות מיחידות.INT | 190 days | 04 January 2021 8:00 | 06 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.06.INT |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2949 |  | Auto Scheduled | ניהול הזמנת החזרה- מערכת ה-SAP תשדר למערכת ה-WMS את הזמנת ההחזרה (לצורך איסוף בלבד) - INT | 178.75 days | 04 January 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.06.INT.01 | 02.06.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.06.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2950 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.06.INT.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2951 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 178.75 days | 04 January 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.06.INT.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2952 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.06.INT.01.02.01 | 02.06.INT.01 |  |  | rule | 02.06.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2953 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 2937 | 0h | logmar | 02.06.INT.01.02.02 | 02.06.INT.01 |  |  | rule | 02.06.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2954 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 18 days | 15 August 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 | 2953 | 0h | logmar | 02.06.INT.01.02.03 | 02.06.INT.01 |  |  | rule | 02.06.INT.01 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2955 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 09 September 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 | 2954 | 0h | logmar | 02.06.INT.01.02.04 | 02.06.INT.01 |  |  | rule | 02.06.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2956 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 09 September 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 | 2955 | 0h | logmar | 02.06.INT.01.02.05 | 02.06.INT.01 |  |  | rule | 02.06.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2957 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 09 September 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 | 2956 | 0h | logmar | 02.06.INT.01.02.06 | 02.06.INT.01 |  |  | rule | 02.06.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2958 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 09 September 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 | 2957 | 0h | logmar | 02.06.INT.01.02.07 | 02.06.INT.01 |  |  | rule | 02.06.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2959 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 09 September 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 | 2958,2952 | 0h | logmar | 02.06.INT.01.02.08 | 02.06.INT.01 |  |  | rule | 02.06.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2960 |  | Auto Scheduled | קליטה למלאי - מערכת ה-SAP תאפשר לבצע העברה של המלאי למערכת ה- WMS לטובת ניהול אחסנת הפריטים. תתאפשר ההעברה לכל מחסן מנוהל WMS. בצורה פשוטה ללא כל שלבי שרשרת האספקה. - INT | 190 days | 04 January 2021 8:00 | 06 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.06.INT.02 | 02.06.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.06.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2961 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.06.INT.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2962 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 190 days | 04 January 2021 8:00 | 06 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.06.INT.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2963 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.06.INT.02.02.01 | 02.06.INT.02 |  |  | rule | 02.06.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2964 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 2937 | 0h | logmar | 02.06.INT.02.02.02 | 02.06.INT.02 |  |  | rule | 02.06.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2965 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 61 days | 05 July 2021 15:00 | 06 October 2021 8:00 | 0 | 2964 | 0h | logmar | 02.06.INT.02.02.03 | 02.06.INT.02 |  |  | rule | 02.06.INT.02 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2966 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 06 October 2021 8:00 | 06 October 2021 8:00 | 0 | 2965 | 0h | logmar | 02.06.INT.02.02.04 | 02.06.INT.02 |  |  | rule | 02.06.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2967 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 06 October 2021 8:00 | 06 October 2021 8:00 | 0 | 2966 | 0h | logmar | 02.06.INT.02.02.05 | 02.06.INT.02 |  |  | rule | 02.06.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2968 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 06 October 2021 8:00 | 06 October 2021 8:00 | 0 | 2967 | 0h | logmar | 02.06.INT.02.02.06 | 02.06.INT.02 |  |  | rule | 02.06.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2969 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 06 October 2021 8:00 | 06 October 2021 8:00 | 0 | 2968 | 0h | logmar | 02.06.INT.02.02.07 | 02.06.INT.02 |  |  | rule | 02.06.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2970 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 06 October 2021 8:00 | 06 October 2021 8:00 | 0 | 2969,2963 | 0h | logmar | 02.06.INT.02.02.08 | 02.06.INT.02 |  |  | rule | 02.06.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2971 |  | Auto Scheduled | 02.06: החזרות מיחידות.SAP | 168.13 days | 04 January 2021 8:00 | 23 August 2021 13:00 | 0.79000000000000004 |  | 0h | nan | 02.06.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2972 |  | Auto Scheduled | החזרה מגורם חוץ -נדרש להוסיף בעת יצירת דרישת ההחזרה מגורם חוץ שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל - SAP | 156.13 days | 04 January 2021 8:00 | 08 August 2021 16:00 | 0.85999999999999999 |  | 0h | logmar | 02.06.SAP.01 | 02.06.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.06.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2973 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.06.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2974 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 156.13 days | 04 January 2021 8:00 | 08 August 2021 16:00 | 0.85999999999999999 |  | 0h | nan | 02.06.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2975 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.06.SAP.01.02.01 | 02.06.SAP.08 |  |  | rule | 02.06.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2976 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 2937 | 0h | logmar | 02.06.SAP.01.02.02 | 02.06.SAP.08 |  |  | rule | 02.06.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2977 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 10 days | 27 July 2021 8:00 | 08 August 2021 16:00 | 0.85999999999999999 | 2976 | 0h | logmar | 02.06.SAP.01.02.03 | 02.06.SAP.08 |  |  | rule | 02.06.SAP.01 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2978 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 08 August 2021 16:00 | 08 August 2021 16:00 | 0 | 2977 | 0h | logmar | 02.06.SAP.01.02.04 | 02.06.SAP.08 |  |  | rule | 02.06.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2979 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 08 August 2021 16:00 | 08 August 2021 16:00 | 0 | 2978 | 0h | logmar | 02.06.SAP.01.02.05 | 02.06.SAP.08 |  |  | rule | 02.06.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2980 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 08 August 2021 16:00 | 08 August 2021 16:00 | 0 | 2979 | 0h | logmar | 02.06.SAP.01.02.06 | 02.06.SAP.08 |  |  | rule | 02.06.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2981 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 08 August 2021 16:00 | 08 August 2021 16:00 | 0 | 2980 | 0h | logmar | 02.06.SAP.01.02.07 | 02.06.SAP.08 |  |  | rule | 02.06.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2982 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 08 August 2021 16:00 | 08 August 2021 16:00 | 0 | 2981,2975 | 0h | logmar | 02.06.SAP.01.02.08 | 02.06.SAP.08 |  |  | rule | 02.06.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2983 |  | Auto Scheduled | ניהול הזמנת החזרה - מערכת SAP תאפשר לסמן החזרה בדחיפה או במשיכה - SAP | 153.13 days | 04 January 2021 8:00 | 04 August 2021 10:00 | 0.68000000000000005 |  | 0h | logmar | 02.06.SAP.02 | 02.06.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.06.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2984 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.06.SAP.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2985 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 153.13 days | 04 January 2021 8:00 | 04 August 2021 10:00 | 0.68000000000000005 |  | 0h | nan | 02.06.SAP.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2986 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.06.SAP.02.02.01 | 02.06.SAP.04 |  |  | rule | 02.06.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2987 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 2937 | 0h | logmar | 02.06.SAP.02.02.02 | 02.06.SAP.04 |  |  | rule | 02.06.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2988 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 7 days | 27 July 2021 8:00 | 04 August 2021 10:00 | 0.68000000000000005 | 2987 | 0h | logmar | 02.06.SAP.02.02.03 | 02.06.SAP.04 |  |  | rule | 02.06.SAP.02 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2989 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 04 August 2021 10:00 | 04 August 2021 10:00 | 0 | 2988 | 0h | logmar | 02.06.SAP.02.02.04 | 02.06.SAP.04 |  |  | rule | 02.06.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2990 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 04 August 2021 10:00 | 04 August 2021 10:00 | 0 | 2989 | 0h | logmar | 02.06.SAP.02.02.05 | 02.06.SAP.04 |  |  | rule | 02.06.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2991 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 04 August 2021 10:00 | 04 August 2021 10:00 | 0 | 2990 | 0h | logmar | 02.06.SAP.02.02.06 | 02.06.SAP.04 |  |  | rule | 02.06.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2992 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 04 August 2021 10:00 | 04 August 2021 10:00 | 0 | 2991 | 0h | logmar | 02.06.SAP.02.02.07 | 02.06.SAP.04 |  |  | rule | 02.06.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2993 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 04 August 2021 10:00 | 04 August 2021 10:00 | 0 | 2992,2986 | 0h | logmar | 02.06.SAP.02.02.08 | 02.06.SAP.04 |  |  | rule | 02.06.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2994 |  | Auto Scheduled | פתיחת דרישת החזרה - מערכת SAP תאפשר לנהל חוקת החזרות למרה"ס על פי טבלת BRF - SAP | 150.13 days | 04 January 2021 8:00 | 01 August 2021 13:00 | 0.98999999999999999 |  | 0h | logmar | 02.06.SAP.03 | 02.06.IMP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.06.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2995 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.06.SAP.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2996 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 150.13 days | 04 January 2021 8:00 | 01 August 2021 13:00 | 0.98999999999999999 |  | 0h | nan | 02.06.SAP.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2997 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.06.SAP.03.02.01 | 02.06.IMP.02 |  |  | rule | 02.06.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2998 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 2937 | 0h | logmar | 02.06.SAP.03.02.02 | 02.06.IMP.02 |  |  | rule | 02.06.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
2999 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 4 days | 27 July 2021 8:00 | 01 August 2021 13:00 | 1 | 2998 | 0h | logmar | 02.06.SAP.03.02.03 | 02.06.IMP.02 |  |  | rule | 02.06.SAP.03 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
3000 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 01 August 2021 13:00 | 01 August 2021 13:00 | 0 | 2999 | 0h | logmar | 02.06.SAP.03.02.04 | 02.06.IMP.02 |  |  | rule | 02.06.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
3001 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 01 August 2021 13:00 | 01 August 2021 13:00 | 0 | 3000 | 0h | logmar | 02.06.SAP.03.02.05 | 02.06.IMP.02 |  |  | rule | 02.06.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
3002 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 01 August 2021 13:00 | 01 August 2021 13:00 | 0 | 3001 | 0h | logmar | 02.06.SAP.03.02.06 | 02.06.IMP.02 |  |  | rule | 02.06.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
3003 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 01 August 2021 13:00 | 01 August 2021 13:00 | 0 | 3002 | 0h | logmar | 02.06.SAP.03.02.07 | 02.06.IMP.02 |  |  | rule | 02.06.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
3004 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 01 August 2021 13:00 | 01 August 2021 13:00 | 0 | 3003,2997 | 0h | logmar | 02.06.SAP.03.02.08 | 02.06.IMP.02 |  |  | rule | 02.06.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
3005 |  | Auto Scheduled | פתיחת דרישת החזרה -מערכת SAP תאפשר לפתוח דרישת החזרה למרה"ס - SAP | 168.13 days | 04 January 2021 8:00 | 23 August 2021 13:00 | 0.76000000000000001 |  | 0h | logmar | 02.06.SAP.04 | 02.06.IMP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.06.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
3006 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.06.SAP.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
3007 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 168.13 days | 04 January 2021 8:00 | 23 August 2021 13:00 | 0.76000000000000001 |  | 0h | nan | 02.06.SAP.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
3008 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.06.SAP.04.02.01 | 02.06.IMP.01 |  |  | rule | 02.06.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
3009 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 2937 | 0h | logmar | 02.06.SAP.04.02.02 | 02.06.IMP.01 |  |  | rule | 02.06.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
3010 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 22 days | 27 July 2021 8:00 | 23 August 2021 13:00 | 0.76000000000000001 | 3009 | 0h | logmar | 02.06.SAP.04.02.03 | 02.06.IMP.01 |  |  | rule | 02.06.SAP.04 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
3011 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 23 August 2021 13:00 | 23 August 2021 13:00 | 0 | 3010 | 0h | logmar | 02.06.SAP.04.02.04 | 02.06.IMP.01 |  |  | rule | 02.06.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
3012 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 23 August 2021 13:00 | 23 August 2021 13:00 | 0 | 3011 | 0h | logmar | 02.06.SAP.04.02.05 | 02.06.IMP.01 |  |  | rule | 02.06.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
3013 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 23 August 2021 13:00 | 23 August 2021 13:00 | 0 | 3012 | 0h | logmar | 02.06.SAP.04.02.06 | 02.06.IMP.01 |  |  | rule | 02.06.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
3014 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 23 August 2021 13:00 | 23 August 2021 13:00 | 0 | 3013 | 0h | logmar | 02.06.SAP.04.02.07 | 02.06.IMP.01 |  |  | rule | 02.06.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
3015 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 23 August 2021 13:00 | 23 August 2021 13:00 | 0 | 3014,3008 | 0h | logmar | 02.06.SAP.04.02.08 | 02.06.IMP.01 |  |  | rule | 02.06.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה
3016 |  | Auto Scheduled | 02.08: מכירות | 437.5 days | 19 July 2020 8:00 | 22 February 2022 8:00 | 0.45000000000000001 |  | 0h | nan | 02.08 |  | חתום | תהילה | hd | 02.08.BP.01 | רועי | BP | NA | As Soon As Possible | 3 |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3017 |  | Auto Scheduled | 02.08: מכירות.BP | 181.13 days | 19 July 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.08.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3018 |  | Auto Scheduled | 02.08: מכירות - BP | 181.13 days | 19 July 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.08.BP.01 |  | חתום | תהילה | parent | 02.08.BP.01 | רועי | BP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3019 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 163.13 days | 10 August 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.08.BP.01.01 |  |  | תהילה | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3020 |  | Auto Scheduled | ע"פ תהילה יצחק, עדיין התהליך האושי לא סגור ולכן כרגע מקפיאים את ההתקדמות. יש לספק לו"ז | 1.13 days | 10 August 2020 8:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 |  | 0h | מאיה | 02.08.BP.01.01.10 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.08.BP.01 | תהילה | BP | NA | Must Start On | 7 |  |  | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3021 |  | Auto Scheduled | ע"פ מסמכי המרכז קיים מחסן מכירות אחד בדרום. ע"פ המשתמשים נדרש מתחם מכירות בכל מרחב | 1.13 days | 10 August 2020 8:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 |  | 0h | מאיה | 02.08.BP.01.01.11 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.08.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3022 |  | Auto Scheduled | תהילה: -BP מחולק לשלושה תתי תהליכים שונים. השבוע סוכם עקרונית עם אבי על מבנה הארגוני של מתחמי המכירות בנוסף נסגרו מספר סוגיות אושיות משמעותיות. ועכשיו ניתן לזמן את הדיונים הבאים בנושא. יתואם שבוע הבא גם למול משהב"ט. | 1.13 days | 10 August 2020 8:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 |  | 0h | מאיה | 02.08.BP.01.01.12 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.08.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3023 |  | Auto Scheduled | מה עלה מהדיונים? | 1.13 days | 10 August 2020 8:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 |  | 0h | מאיה | 02.08.BP.01.01.13 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.08.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3024 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 51.75 days | 13 September 2020 8:00 | 15 November 2020 17:00 | 1 |  | 0h | תע = שרשרת | 02.08.BP.01.01.30 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.08.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3025 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 10.13 days | 15 November 2020 8:00 | 25 November 2020 17:00 | 1 | 3024 | 0h | תע = שרשרת | 02.08.BP.01.01.31 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.08.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3026 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 4.5 days | 25 November 2020 8:00 | 30 November 2020 17:00 | 1 | 3025 | 0h | תע = שרשרת | 02.08.BP.01.01.32 |  | בוצע | סיגל | MoM | 02.08.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3027 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 7.88 days | 30 November 2020 8:00 | 08 December 2020 17:00 | 1 | 3026 | 0h | תע = שרשרת | 02.08.BP.01.01.33 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.08.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3028 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 11.25 days | 08 December 2020 8:00 | 21 December 2020 17:00 | 1 | 3027 | 0h | תע = שרשרת | 02.08.BP.01.01.34 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.08.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3029 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 4.5 days | 21 December 2020 8:00 | 24 December 2020 17:00 | 1 | 3028 | 0h | תע = שרשרת | 02.08.BP.01.01.35 |  | בוצע | אבי | MoM | 02.08.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3030 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 5.63 days | 24 December 2020 8:00 | 30 December 2020 17:00 | 1 | 3029 | 0h | תע = שרשרת | 02.08.BP.01.01.36 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.08.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3031 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 4.5 days | 30 December 2020 8:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 | 3030 | 0h | תע = שרשרת | 02.08.BP.01.01.37 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.08.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3032 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 45 days | 04 January 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 3031 | 0h | תע = שרשרת | 02.08.BP.01.01.38 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.08.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3033 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 181.13 days | 19 July 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.08.BP.01.02 |  |  | תהילה | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3034 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 3032 | 0h | nan | 02.08.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 02.08.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_01 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3035 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0 days | 19 July 2020 8:00 | 19 July 2020 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.08.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 02.08.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_02 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3036 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 0 days | 26 July 2020 8:00 | 26 July 2020 8:00 | 1 | 3035 | 0h | nan | 02.08.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 02.08.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_03 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3037 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0 days | 09 August 2020 8:00 | 09 August 2020 8:00 | 1 | 3036 | 0h | nan | 02.08.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 02.08.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_04 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3038 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 0 days | 16 August 2020 8:00 | 16 August 2020 8:00 | 1 | 3037 | 0h | nan | 02.08.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 02.08.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_05 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3039 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 0 days | 30 August 2020 8:00 | 30 August 2020 8:00 | 1 | 3038 | 0h | nan | 02.08.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 02.08.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_06 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3040 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 3039,3034 | 0h | nan | 02.08.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 02.08.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_07 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3041 |  | Auto Scheduled | חתום | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 3040 | 0h | nan | 02.08.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 02.08.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_08 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3042 |  | Auto Scheduled | 02.08: מכירות.INT | 301.38 days | 04 January 2021 8:00 | 22 February 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.08.INT |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3043 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה- נדרש IDOC לשליחת האספקה (לבדוק האם יש מענה סטנדרטי ) ראה 315 - INT | 265.38 days | 04 January 2021 8:00 | 09 January 2022 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.08.INT.01 | 02.08.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.08.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3044 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.08.INT.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3045 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 265.38 days | 04 January 2021 8:00 | 09 January 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.08.INT.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3046 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.08.INT.01.02.01 | 02.08.INT.03 |  |  | rule | 02.08.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3047 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 3031 | 0h | logmar | 02.08.INT.01.02.02 | 02.08.INT.03 |  |  | rule | 02.08.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3048 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15 days | 20 December 2021 14:00 | 09 January 2022 8:00 | 0 | 3047 | 0h | logmar | 02.08.INT.01.02.03 | 02.08.INT.03 |  |  | rule | 02.08.INT.01 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3049 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 09 January 2022 8:00 | 09 January 2022 8:00 | 0 | 3048 | 0h | logmar | 02.08.INT.01.02.04 | 02.08.INT.03 |  |  | rule | 02.08.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3050 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 09 January 2022 8:00 | 09 January 2022 8:00 | 0 | 3049 | 0h | logmar | 02.08.INT.01.02.05 | 02.08.INT.03 |  |  | rule | 02.08.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3051 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 09 January 2022 8:00 | 09 January 2022 8:00 | 0 | 3050 | 0h | logmar | 02.08.INT.01.02.06 | 02.08.INT.03 |  |  | rule | 02.08.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3052 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 09 January 2022 8:00 | 09 January 2022 8:00 | 0 | 3051 | 0h | logmar | 02.08.INT.01.02.07 | 02.08.INT.03 |  |  | rule | 02.08.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3053 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 09 January 2022 8:00 | 09 January 2022 8:00 | 0 | 3052,3046 | 0h | logmar | 02.08.INT.01.02.08 | 02.08.INT.03 |  |  | rule | 02.08.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3054 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר עדכון מערכת SAP על כך שהאספקה נופקה- נדרש IDOC חוזר מWMS ל -SAP הנותן אינידיקציה על כך שהאספקה נופקה. ראה 02.18.INT.02 - INT | 265.38 days | 04 January 2021 8:00 | 09 January 2022 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.08.INT.02 | 02.08.INT.04 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.08.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3055 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.08.INT.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3056 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 265.38 days | 04 January 2021 8:00 | 09 January 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.08.INT.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3057 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.08.INT.02.02.01 | 02.08.INT.04 |  |  | rule | 02.08.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3058 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 3031 | 0h | logmar | 02.08.INT.02.02.02 | 02.08.INT.04 |  |  | rule | 02.08.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3059 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 9 days | 28 December 2021 8:00 | 09 January 2022 8:00 | 0 | 3058 | 0h | logmar | 02.08.INT.02.02.03 | 02.08.INT.04 |  |  | rule | 02.08.INT.02 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3060 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 09 January 2022 8:00 | 09 January 2022 8:00 | 0 | 3059 | 0h | logmar | 02.08.INT.02.02.04 | 02.08.INT.04 |  |  | rule | 02.08.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3061 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 09 January 2022 8:00 | 09 January 2022 8:00 | 0 | 3060 | 0h | logmar | 02.08.INT.02.02.05 | 02.08.INT.04 |  |  | rule | 02.08.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3062 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 09 January 2022 8:00 | 09 January 2022 8:00 | 0 | 3061 | 0h | logmar | 02.08.INT.02.02.06 | 02.08.INT.04 |  |  | rule | 02.08.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3063 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 09 January 2022 8:00 | 09 January 2022 8:00 | 0 | 3062 | 0h | logmar | 02.08.INT.02.02.07 | 02.08.INT.04 |  |  | rule | 02.08.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3064 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 09 January 2022 8:00 | 09 January 2022 8:00 | 0 | 3063,3057 | 0h | logmar | 02.08.INT.02.02.08 | 02.08.INT.04 |  |  | rule | 02.08.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3065 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה- נדרש IDOC לשליחת האספקה (לבדוק האם יש מענה סטנדרטי ) - INT | 287.88 days | 04 January 2021 8:00 | 06 February 2022 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.08.INT.03 | 02.08.INT.D7 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.08.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3066 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.08.INT.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3067 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 287.88 days | 04 January 2021 8:00 | 06 February 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.08.INT.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3068 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.08.INT.03.02.01 | 02.08.INT.D7 |  |  | rule | 02.08.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3069 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 3031 | 0h | logmar | 02.08.INT.03.02.02 | 02.08.INT.D7 |  |  | rule | 02.08.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3070 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13 days | 19 January 2022 12:00 | 06 February 2022 8:00 | 0 | 3069 | 0h | logmar | 02.08.INT.03.02.03 | 02.08.INT.D7 |  |  | rule | 02.08.INT.03 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3071 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 06 February 2022 8:00 | 06 February 2022 8:00 | 0 | 3070 | 0h | logmar | 02.08.INT.03.02.04 | 02.08.INT.D7 |  |  | rule | 02.08.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3072 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 06 February 2022 8:00 | 06 February 2022 8:00 | 0 | 3071 | 0h | logmar | 02.08.INT.03.02.05 | 02.08.INT.D7 |  |  | rule | 02.08.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3073 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 06 February 2022 8:00 | 06 February 2022 8:00 | 0 | 3072 | 0h | logmar | 02.08.INT.03.02.06 | 02.08.INT.D7 |  |  | rule | 02.08.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3074 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 06 February 2022 8:00 | 06 February 2022 8:00 | 0 | 3073 | 0h | logmar | 02.08.INT.03.02.07 | 02.08.INT.D7 |  |  | rule | 02.08.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3075 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 06 February 2022 8:00 | 06 February 2022 8:00 | 0 | 3074,3068 | 0h | logmar | 02.08.INT.03.02.08 | 02.08.INT.D7 |  |  | rule | 02.08.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3076 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר בדיקת מלאי בשיקוף ממערכת WMS- מלאי. לא מדובר בדרישה ייעודית לתהליכי מכירות אלא דרישה רוחבית. - INT | 289 days | 04 January 2021 8:00 | 07 February 2022 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.08.INT.04 | 02.08.INT.DA | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.08.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3077 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.08.INT.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3078 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 289 days | 04 January 2021 8:00 | 07 February 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.08.INT.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3079 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.08.INT.04.02.01 | 02.08.INT.DA |  |  | rule | 02.08.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3080 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 3031 | 0h | logmar | 02.08.INT.04.02.02 | 02.08.INT.DA |  |  | rule | 02.08.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3081 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 4 days | 01 February 2022 12:00 | 07 February 2022 8:00 | 0 | 3080 | 0h | logmar | 02.08.INT.04.02.03 | 02.08.INT.DA |  |  | rule | 02.08.INT.04 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3082 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 07 February 2022 8:00 | 07 February 2022 8:00 | 0 | 3081 | 0h | logmar | 02.08.INT.04.02.04 | 02.08.INT.DA |  |  | rule | 02.08.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3083 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 07 February 2022 8:00 | 07 February 2022 8:00 | 0 | 3082 | 0h | logmar | 02.08.INT.04.02.05 | 02.08.INT.DA |  |  | rule | 02.08.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3084 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 07 February 2022 8:00 | 07 February 2022 8:00 | 0 | 3083 | 0h | logmar | 02.08.INT.04.02.06 | 02.08.INT.DA |  |  | rule | 02.08.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3085 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 07 February 2022 8:00 | 07 February 2022 8:00 | 0 | 3084 | 0h | logmar | 02.08.INT.04.02.07 | 02.08.INT.DA |  |  | rule | 02.08.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3086 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 07 February 2022 8:00 | 07 February 2022 8:00 | 0 | 3085,3079 | 0h | logmar | 02.08.INT.04.02.08 | 02.08.INT.DA |  |  | rule | 02.08.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3087 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה- נדרש IDOC לשליחת האספקה (לבדוק האם יש מענה סטנדרטי ) ראה 02.24.INT.01 - INT | 301.38 days | 04 January 2021 8:00 | 22 February 2022 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.08.INT.05 | 02.08.INT.DC | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.08.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3088 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.08.INT.05.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3089 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 301.38 days | 04 January 2021 8:00 | 22 February 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.08.INT.05.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3090 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.08.INT.05.02.01 | 02.08.INT.DC |  |  | rule | 02.08.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3091 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 3031 | 0h | logmar | 02.08.INT.05.02.02 | 02.08.INT.DC |  |  | rule | 02.08.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3092 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 14 days | 03 February 2022 13:00 | 22 February 2022 8:00 | 0 | 3091 | 0h | logmar | 02.08.INT.05.02.03 | 02.08.INT.DC |  |  | rule | 02.08.INT.05 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3093 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 22 February 2022 8:00 | 22 February 2022 8:00 | 0 | 3092 | 0h | logmar | 02.08.INT.05.02.04 | 02.08.INT.DC |  |  | rule | 02.08.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3094 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 22 February 2022 8:00 | 22 February 2022 8:00 | 0 | 3093 | 0h | logmar | 02.08.INT.05.02.05 | 02.08.INT.DC |  |  | rule | 02.08.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3095 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 22 February 2022 8:00 | 22 February 2022 8:00 | 0 | 3094 | 0h | logmar | 02.08.INT.05.02.06 | 02.08.INT.DC |  |  | rule | 02.08.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3096 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 22 February 2022 8:00 | 22 February 2022 8:00 | 0 | 3095 | 0h | logmar | 02.08.INT.05.02.07 | 02.08.INT.DC |  |  | rule | 02.08.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3097 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 22 February 2022 8:00 | 22 February 2022 8:00 | 0 | 3096,3090 | 0h | logmar | 02.08.INT.05.02.08 | 02.08.INT.DC |  |  | rule | 02.08.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3098 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר עדכון מערכת SAP על כך שהאספקה נופקה- נדרש IDOC חוזר מWMS ל -SAP הנותן אינידיקציה על כך שהאספקה נופקה. ראה 02.18.INT.02 - INT | 291.25 days | 04 January 2021 8:00 | 09 February 2022 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.08.INT.06 | 02.08.INT.D9 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.08.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3099 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.08.INT.06.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3100 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 291.25 days | 04 January 2021 8:00 | 09 February 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.08.INT.06.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3101 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.08.INT.06.02.01 | 02.08.INT.D9 |  |  | rule | 02.08.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3102 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 3031 | 0h | logmar | 02.08.INT.06.02.02 | 02.08.INT.D9 |  |  | rule | 02.08.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3103 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 10 days | 27 January 2022 9:00 | 09 February 2022 8:00 | 0 | 3102 | 0h | logmar | 02.08.INT.06.02.03 | 02.08.INT.D9 |  |  | rule | 02.08.INT.06 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3104 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 09 February 2022 8:00 | 09 February 2022 8:00 | 0 | 3103 | 0h | logmar | 02.08.INT.06.02.04 | 02.08.INT.D9 |  |  | rule | 02.08.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3105 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 09 February 2022 8:00 | 09 February 2022 8:00 | 0 | 3104 | 0h | logmar | 02.08.INT.06.02.05 | 02.08.INT.D9 |  |  | rule | 02.08.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3106 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 09 February 2022 8:00 | 09 February 2022 8:00 | 0 | 3105 | 0h | logmar | 02.08.INT.06.02.06 | 02.08.INT.D9 |  |  | rule | 02.08.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3107 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 09 February 2022 8:00 | 09 February 2022 8:00 | 0 | 3106 | 0h | logmar | 02.08.INT.06.02.07 | 02.08.INT.D9 |  |  | rule | 02.08.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3108 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 09 February 2022 8:00 | 09 February 2022 8:00 | 0 | 3107,3101 | 0h | logmar | 02.08.INT.06.02.08 | 02.08.INT.D9 |  |  | rule | 02.08.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3109 |  | Auto Scheduled | 02.08: מכירות.SAP | 278.88 days | 04 January 2021 8:00 | 25 January 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.08.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3110 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לפתוח בל"מ על סמך בל"מ ממשהב"ט - התאמות במבנה הארגוני - SAP | 203.5 days | 04 January 2021 8:00 | 24 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.08.SAP.01 | 02.08.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.08.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3111 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.08.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3112 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 203.5 days | 04 January 2021 8:00 | 24 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.08.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3113 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.08.SAP.01.02.01 | 02.08.SAP.01 |  |  | rule | 02.08.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3114 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 3031 | 0h | logmar | 02.08.SAP.01.02.02 | 02.08.SAP.01 |  |  | rule | 02.08.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3115 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15 days | 04 October 2021 14:00 | 24 October 2021 8:00 | 0 | 3114 | 0h | logmar | 02.08.SAP.01.02.03 | 02.08.SAP.01 |  |  | rule | 02.08.SAP.01 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3116 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 24 October 2021 8:00 | 24 October 2021 8:00 | 0 | 3115 | 0h | logmar | 02.08.SAP.01.02.04 | 02.08.SAP.01 |  |  | rule | 02.08.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3117 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 24 October 2021 8:00 | 24 October 2021 8:00 | 0 | 3116 | 0h | logmar | 02.08.SAP.01.02.05 | 02.08.SAP.01 |  |  | rule | 02.08.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3118 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 24 October 2021 8:00 | 24 October 2021 8:00 | 0 | 3117 | 0h | logmar | 02.08.SAP.01.02.06 | 02.08.SAP.01 |  |  | rule | 02.08.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3119 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 24 October 2021 8:00 | 24 October 2021 8:00 | 0 | 3118 | 0h | logmar | 02.08.SAP.01.02.07 | 02.08.SAP.01 |  |  | rule | 02.08.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3120 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 24 October 2021 8:00 | 24 October 2021 8:00 | 0 | 3119,3113 | 0h | logmar | 02.08.SAP.01.02.08 | 02.08.SAP.01 |  |  | rule | 02.08.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3121 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר שינוי סטאטוס הבל"מ - SAP | 208 days | 04 January 2021 8:00 | 28 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.08.SAP.02 | 02.08.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.08.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3122 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.08.SAP.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3123 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 208 days | 04 January 2021 8:00 | 28 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.08.SAP.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3124 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.08.SAP.02.02.01 | 02.08.SAP.02 |  |  | rule | 02.08.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3125 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 3031 | 0h | logmar | 02.08.SAP.02.02.02 | 02.08.SAP.02 |  |  | rule | 02.08.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3126 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12 days | 13 October 2021 11:00 | 28 October 2021 8:00 | 0 | 3125 | 0h | logmar | 02.08.SAP.02.02.03 | 02.08.SAP.02 |  |  | rule | 02.08.SAP.02 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3127 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 28 October 2021 8:00 | 28 October 2021 8:00 | 0 | 3126 | 0h | logmar | 02.08.SAP.02.02.04 | 02.08.SAP.02 |  |  | rule | 02.08.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3128 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 28 October 2021 8:00 | 28 October 2021 8:00 | 0 | 3127 | 0h | logmar | 02.08.SAP.02.02.05 | 02.08.SAP.02 |  |  | rule | 02.08.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3129 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 28 October 2021 8:00 | 28 October 2021 8:00 | 0 | 3128 | 0h | logmar | 02.08.SAP.02.02.06 | 02.08.SAP.02 |  |  | rule | 02.08.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3130 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 28 October 2021 8:00 | 28 October 2021 8:00 | 0 | 3129 | 0h | logmar | 02.08.SAP.02.02.07 | 02.08.SAP.02 |  |  | rule | 02.08.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3131 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 October 2021 8:00 | 28 October 2021 8:00 | 0 | 3130,3124 | 0h | logmar | 02.08.SAP.02.02.08 | 02.08.SAP.02 |  |  | rule | 02.08.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3132 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר עדכון אתר ואתר אחסון - SAP | 241.75 days | 04 January 2021 8:00 | 09 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.08.SAP.03 | 02.08.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.08.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3133 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.08.SAP.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3134 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 241.75 days | 04 January 2021 8:00 | 09 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.08.SAP.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3135 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.08.SAP.03.02.01 | 02.08.SAP.03 |  |  | rule | 02.08.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3136 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 3031 | 0h | logmar | 02.08.SAP.03.02.02 | 02.08.SAP.03 |  |  | rule | 02.08.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3137 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 24 days | 09 November 2021 14:00 | 09 December 2021 8:00 | 0 | 3136 | 0h | logmar | 02.08.SAP.03.02.03 | 02.08.SAP.03 |  |  | rule | 02.08.SAP.03 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3138 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 09 December 2021 8:00 | 09 December 2021 8:00 | 0 | 3137 | 0h | logmar | 02.08.SAP.03.02.04 | 02.08.SAP.03 |  |  | rule | 02.08.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3139 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 09 December 2021 8:00 | 09 December 2021 8:00 | 0 | 3138 | 0h | logmar | 02.08.SAP.03.02.05 | 02.08.SAP.03 |  |  | rule | 02.08.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3140 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 09 December 2021 8:00 | 09 December 2021 8:00 | 0 | 3139 | 0h | logmar | 02.08.SAP.03.02.06 | 02.08.SAP.03 |  |  | rule | 02.08.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3141 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 09 December 2021 8:00 | 09 December 2021 8:00 | 0 | 3140 | 0h | logmar | 02.08.SAP.03.02.07 | 02.08.SAP.03 |  |  | rule | 02.08.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3142 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 09 December 2021 8:00 | 09 December 2021 8:00 | 0 | 3141,3135 | 0h | logmar | 02.08.SAP.03.02.08 | 02.08.SAP.03 |  |  | rule | 02.08.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3143 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ליצור הזמנת מכירה מסוג ZOR לאחר אישור הבל"מ במערכת - התאמות במבנה ארגוני - SAP | 246.25 days | 04 January 2021 8:00 | 15 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.08.SAP.04 | 02.08.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.08.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3144 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.08.SAP.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3145 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 246.25 days | 04 January 2021 8:00 | 15 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.08.SAP.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3146 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.08.SAP.04.02.01 | 02.08.SAP.04 |  |  | rule | 02.08.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3147 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 3031 | 0h | logmar | 02.08.SAP.04.02.02 | 02.08.SAP.04 |  |  | rule | 02.08.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3148 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 18 days | 23 November 2021 8:00 | 15 December 2021 8:00 | 0 | 3147 | 0h | logmar | 02.08.SAP.04.02.03 | 02.08.SAP.04 |  |  | rule | 02.08.SAP.04 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3149 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 15 December 2021 8:00 | 15 December 2021 8:00 | 0 | 3148 | 0h | logmar | 02.08.SAP.04.02.04 | 02.08.SAP.04 |  |  | rule | 02.08.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3150 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 15 December 2021 8:00 | 15 December 2021 8:00 | 0 | 3149 | 0h | logmar | 02.08.SAP.04.02.05 | 02.08.SAP.04 |  |  | rule | 02.08.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3151 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 15 December 2021 8:00 | 15 December 2021 8:00 | 0 | 3150 | 0h | logmar | 02.08.SAP.04.02.06 | 02.08.SAP.04 |  |  | rule | 02.08.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3152 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 15 December 2021 8:00 | 15 December 2021 8:00 | 0 | 3151 | 0h | logmar | 02.08.SAP.04.02.07 | 02.08.SAP.04 |  |  | rule | 02.08.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3153 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 15 December 2021 8:00 | 15 December 2021 8:00 | 0 | 3152,3146 | 0h | logmar | 02.08.SAP.04.02.08 | 02.08.SAP.04 |  |  | rule | 02.08.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3154 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ניהול נתוני לקוח לצורך תיאום אספקה - SAP | 258.63 days | 04 January 2021 8:00 | 30 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.08.SAP.05 | 02.08.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.08.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3155 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.08.SAP.05.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3156 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 258.63 days | 04 January 2021 8:00 | 30 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.08.SAP.05.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3157 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.08.SAP.05.02.01 | 02.08.SAP.05 |  |  | rule | 02.08.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3158 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 3031 | 0h | logmar | 02.08.SAP.05.02.02 | 02.08.SAP.05 |  |  | rule | 02.08.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3159 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 24 days | 30 November 2021 14:00 | 30 December 2021 8:00 | 0 | 3158 | 0h | logmar | 02.08.SAP.05.02.03 | 02.08.SAP.05 |  |  | rule | 02.08.SAP.05 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3160 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 30 December 2021 8:00 | 30 December 2021 8:00 | 0 | 3159 | 0h | logmar | 02.08.SAP.05.02.04 | 02.08.SAP.05 |  |  | rule | 02.08.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3161 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 30 December 2021 8:00 | 30 December 2021 8:00 | 0 | 3160 | 0h | logmar | 02.08.SAP.05.02.05 | 02.08.SAP.05 |  |  | rule | 02.08.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3162 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 30 December 2021 8:00 | 30 December 2021 8:00 | 0 | 3161 | 0h | logmar | 02.08.SAP.05.02.06 | 02.08.SAP.05 |  |  | rule | 02.08.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3163 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 30 December 2021 8:00 | 30 December 2021 8:00 | 0 | 3162 | 0h | logmar | 02.08.SAP.05.02.07 | 02.08.SAP.05 |  |  | rule | 02.08.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3164 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 30 December 2021 8:00 | 30 December 2021 8:00 | 0 | 3163,3157 | 0h | logmar | 02.08.SAP.05.02.08 | 02.08.SAP.05 |  |  | rule | 02.08.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3165 |  | Auto Scheduled | מכירת לוט-פתיחת לוט בדמוי בל"מ - מערכת SAP תאפשר ניהול נתוני לקוח לצורך תיאום אספקה - יש לתת מענה באחסון נתוני לקוח בבל"מ - SAP | 278.88 days | 04 January 2021 8:00 | 25 January 2022 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.08.SAP.06 | 02.08.SAP.D3 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.08.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3166 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.08.SAP.06.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3167 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 278.88 days | 04 January 2021 8:00 | 25 January 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.08.SAP.06.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3168 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.08.SAP.06.02.01 | 02.08.SAP.D3 |  |  | rule | 02.08.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3169 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 3031 | 0h | logmar | 02.08.SAP.06.02.02 | 02.08.SAP.D3 |  |  | rule | 02.08.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3170 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12 days | 10 January 2022 11:00 | 25 January 2022 8:00 | 0 | 3169 | 0h | logmar | 02.08.SAP.06.02.03 | 02.08.SAP.D3 |  |  | rule | 02.08.SAP.06 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3171 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 25 January 2022 8:00 | 25 January 2022 8:00 | 0 | 3170 | 0h | logmar | 02.08.SAP.06.02.04 | 02.08.SAP.D3 |  |  | rule | 02.08.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3172 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 25 January 2022 8:00 | 25 January 2022 8:00 | 0 | 3171 | 0h | logmar | 02.08.SAP.06.02.05 | 02.08.SAP.D3 |  |  | rule | 02.08.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3173 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 25 January 2022 8:00 | 25 January 2022 8:00 | 0 | 3172 | 0h | logmar | 02.08.SAP.06.02.06 | 02.08.SAP.D3 |  |  | rule | 02.08.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3174 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 25 January 2022 8:00 | 25 January 2022 8:00 | 0 | 3173 | 0h | logmar | 02.08.SAP.06.02.07 | 02.08.SAP.D3 |  |  | rule | 02.08.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3175 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 25 January 2022 8:00 | 25 January 2022 8:00 | 0 | 3174,3168 | 0h | logmar | 02.08.SAP.06.02.08 | 02.08.SAP.D3 |  |  | rule | 02.08.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3176 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר בדיקת מלאי בשיקוף ממערכת WMS- מלאי. לא מדובר בדרישה ייעודית לתהליכי מכירות אלא דרישה רוחבית. - SAP | 276.63 days | 04 January 2021 8:00 | 23 January 2022 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.08.SAP.07 | 02.08.INT.D2 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.08.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3177 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.08.SAP.07.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3178 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 276.63 days | 04 January 2021 8:00 | 23 January 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.08.SAP.07.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3179 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.08.SAP.07.02.01 | 02.08.INT.D2 |  |  | rule | 02.08.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3180 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 3031 | 0h | logmar | 02.08.SAP.07.02.02 | 02.08.INT.D2 |  |  | rule | 02.08.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3181 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5 days | 16 January 2022 13:00 | 23 January 2022 8:00 | 0 | 3180 | 0h | logmar | 02.08.SAP.07.02.03 | 02.08.INT.D2 |  |  | rule | 02.08.SAP.07 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3182 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 23 January 2022 8:00 | 23 January 2022 8:00 | 0 | 3181 | 0h | logmar | 02.08.SAP.07.02.04 | 02.08.INT.D2 |  |  | rule | 02.08.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3183 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 23 January 2022 8:00 | 23 January 2022 8:00 | 0 | 3182 | 0h | logmar | 02.08.SAP.07.02.05 | 02.08.INT.D2 |  |  | rule | 02.08.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3184 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 23 January 2022 8:00 | 23 January 2022 8:00 | 0 | 3183 | 0h | logmar | 02.08.SAP.07.02.06 | 02.08.INT.D2 |  |  | rule | 02.08.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3185 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 23 January 2022 8:00 | 23 January 2022 8:00 | 0 | 3184 | 0h | logmar | 02.08.SAP.07.02.07 | 02.08.INT.D2 |  |  | rule | 02.08.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3186 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 23 January 2022 8:00 | 23 January 2022 8:00 | 0 | 3185,3179 | 0h | logmar | 02.08.SAP.07.02.08 | 02.08.INT.D2 |  |  | rule | 02.08.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3187 |  | Auto Scheduled | מכירת לוט-פתיחת לוט בדמוי בל"מ - מערכת SAP תאפשר פתיחת לוט על סמך מלאי - נדרשת התאמה למבנה הארגוני - SAP | 273.25 days | 04 January 2021 8:00 | 18 January 2022 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.08.SAP.08 | 02.08.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.08.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3188 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.08.SAP.08.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3189 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 273.25 days | 04 January 2021 8:00 | 18 January 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.08.SAP.08.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3190 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.08.SAP.08.02.01 | 02.08.SAP.08 |  |  | rule | 02.08.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3191 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 3031 | 0h | logmar | 02.08.SAP.08.02.02 | 02.08.SAP.08 |  |  | rule | 02.08.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3192 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12 days | 03 January 2022 11:00 | 18 January 2022 8:00 | 0 | 3191 | 0h | logmar | 02.08.SAP.08.02.03 | 02.08.SAP.08 |  |  | rule | 02.08.SAP.08 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3193 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 18 January 2022 8:00 | 18 January 2022 8:00 | 0 | 3192 | 0h | logmar | 02.08.SAP.08.02.04 | 02.08.SAP.08 |  |  | rule | 02.08.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3194 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 18 January 2022 8:00 | 18 January 2022 8:00 | 0 | 3193 | 0h | logmar | 02.08.SAP.08.02.05 | 02.08.SAP.08 |  |  | rule | 02.08.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3195 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 18 January 2022 8:00 | 18 January 2022 8:00 | 0 | 3194 | 0h | logmar | 02.08.SAP.08.02.06 | 02.08.SAP.08 |  |  | rule | 02.08.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3196 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 18 January 2022 8:00 | 18 January 2022 8:00 | 0 | 3195 | 0h | logmar | 02.08.SAP.08.02.07 | 02.08.SAP.08 |  |  | rule | 02.08.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3197 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 18 January 2022 8:00 | 18 January 2022 8:00 | 0 | 3196,3190 | 0h | logmar | 02.08.SAP.08.02.08 | 02.08.SAP.08 |  |  | rule | 02.08.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה
3198 |  | Auto Scheduled | 02.11: החלפות | 308.13 days | 08 July 2020 8:00 | 17 August 2021 17:00 | 0.84999999999999998 |  | 0h | nan | 02.11 |  | חתום | רמ"ח תו"ב | hd | 02.11.BP.01 | רועי | BP | NA | As Soon As Possible | 3 |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3199 |  | Auto Scheduled | 02.11: החלפות.BP | 189 days | 08 July 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.11.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3200 |  | Auto Scheduled | 02.11: החלפות - BP | 189 days | 08 July 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.11.BP.01 |  | חתום | רמ"ח תו"ב | parent | 02.11.BP.01 | רועי | BP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3201 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 163.13 days | 10 August 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.11.BP.01.01 |  |  | רמ"ח תו"ב | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3202 |  | Auto Scheduled | ממתינים להחלטות או"שיות ברמת חטלוג ומנהלת המרהס שלפיה תגזר תפיסת הפתרון. נפתח כמה פעמים ע"י משתמשים - מה הסטאטוס? | 1.13 days | 10 August 2020 8:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 |  | 0h | מאיה | 02.11.BP.01.01.10 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.11.BP.01 | תהילה | BP | NA | Must Start On | 7 |  |  | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3203 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 29.25 days | 22 September 2020 8:00 | 27 October 2020 17:00 | 1 |  | 0h | תע = שרשרת | 02.11.BP.01.01.30 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.11.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3204 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 15.75 days | 27 October 2020 8:00 | 15 November 2020 17:00 | 1 | 3203 | 0h | תע = שרשרת | 02.11.BP.01.01.31 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.11.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3205 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 9 days | 15 November 2020 8:00 | 24 November 2020 17:00 | 1 | 3204 | 0h | תע = שרשרת | 02.11.BP.01.01.32 |  | בוצע | סיגל | MoM | 02.11.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3206 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 2.25 days | 24 November 2020 8:00 | 25 November 2020 17:00 | 1 | 3205 | 0h | תע = שרשרת | 02.11.BP.01.01.33 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.11.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3207 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 11.25 days | 25 November 2020 8:00 | 08 December 2020 17:00 | 1 | 3206 | 0h | תע = שרשרת | 02.11.BP.01.01.34 |  | בוצע | אבי | MoM | 02.11.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3208 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 1.13 days | 08 December 2020 8:00 | 08 December 2020 17:00 | 1 | 3207 | 0h | תע = שרשרת | 02.11.BP.01.01.35 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.11.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3209 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 19.13 days | 08 December 2020 8:00 | 30 December 2020 17:00 | 1 | 3208 | 0h | תע = שרשרת | 02.11.BP.01.01.36 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.11.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3210 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 4.5 days | 30 December 2020 8:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 | 3209 | 0h | תע = שרשרת | 02.11.BP.01.01.37 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.11.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3211 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 45 days | 04 January 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 3210 | 0h | תע = שרשרת | 02.11.BP.01.01.38 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.11.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3212 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 189 days | 08 July 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.11.BP.01.02 |  |  | רמ"ח תו"ב | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3213 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 3211 | 0h | nan | 02.11.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 02.11.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_01 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3214 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0 days | 08 July 2020 8:00 | 08 July 2020 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.11.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 02.11.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_02 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3215 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 0 days | 15 July 2020 8:00 | 15 July 2020 8:00 | 1 | 3214 | 0h | nan | 02.11.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 02.11.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_03 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3216 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0 days | 29 July 2020 8:00 | 29 July 2020 8:00 | 1 | 3215 | 0h | nan | 02.11.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 02.11.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_04 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3217 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 0 days | 05 August 2020 8:00 | 05 August 2020 8:00 | 1 | 3216 | 0h | nan | 02.11.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 02.11.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_05 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3218 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 0 days | 19 August 2020 8:00 | 19 August 2020 8:00 | 1 | 3217 | 0h | nan | 02.11.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 02.11.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_06 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3219 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 3218,3213 | 0h | nan | 02.11.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 02.11.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_07 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3220 |  | Auto Scheduled | חתום | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 3219 | 0h | nan | 02.11.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 02.11.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_08 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3221 |  | Auto Scheduled | 02.11: החלפות.INT | 157.38 days | 04 January 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.11.INT |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3222 |  | Auto Scheduled | ניהול אספקות ניפוק - מערכת ה-WMS תאפשר לשדר את ביצוע הניפוק ועדכון מלאים שנופקו להחלפה ל-SAP - INT | 157.38 days | 04 January 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.11.INT.01 | 02.11.WMS.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.11.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3223 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.11.INT.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3224 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 157.38 days | 04 January 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.11.INT.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3225 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.11.INT.01.02.01 | 02.11.WMS.03 |  |  | rule | 02.11.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3226 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 3210 | 0h | logmar | 02.11.INT.01.02.02 | 02.11.WMS.03 |  |  | rule | 02.11.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3227 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 6 days | 02 August 2021 14:00 | 10 August 2021 8:00 | 0 | 3226 | 0h | logmar | 02.11.INT.01.02.03 | 02.11.WMS.03 |  |  | rule | 02.11.INT.01 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3228 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 10 August 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 0 | 3227 | 0h | logmar | 02.11.INT.01.02.04 | 02.11.WMS.03 |  |  | rule | 02.11.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3229 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 10 August 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 0 | 3228 | 0h | logmar | 02.11.INT.01.02.05 | 02.11.WMS.03 |  |  | rule | 02.11.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3230 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 10 August 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 0 | 3229 | 0h | logmar | 02.11.INT.01.02.06 | 02.11.WMS.03 |  |  | rule | 02.11.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3231 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 10 August 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 0 | 3230 | 0h | logmar | 02.11.INT.01.02.07 | 02.11.WMS.03 |  |  | rule | 02.11.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3232 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 10 August 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 0 | 3231,3225 | 0h | logmar | 02.11.INT.01.02.08 | 02.11.WMS.03 |  |  | rule | 02.11.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3233 |  | Auto Scheduled | ניהול אספקות ניפוק - מערכת ה-SAP תאפשר לשדר את האספקה/אספקות למערכת ה-WMS עם יעדי התספקות המתאימים - INT | 155.13 days | 04 January 2021 8:00 | 08 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.11.INT.02 | 02.11.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.11.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3234 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.11.INT.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3235 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 155.13 days | 04 January 2021 8:00 | 08 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.11.INT.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3236 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.11.INT.02.02.01 | 02.11.INT.01 |  |  | rule | 02.11.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3237 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 3210 | 0h | logmar | 02.11.INT.02.02.02 | 02.11.INT.01 |  |  | rule | 02.11.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3238 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 5 days | 01 August 2021 13:00 | 08 August 2021 8:00 | 0 | 3237 | 0h | logmar | 02.11.INT.02.02.03 | 02.11.INT.01 |  |  | rule | 02.11.INT.02 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3239 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 08 August 2021 8:00 | 08 August 2021 8:00 | 0 | 3238 | 0h | logmar | 02.11.INT.02.02.04 | 02.11.INT.01 |  |  | rule | 02.11.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3240 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 08 August 2021 8:00 | 08 August 2021 8:00 | 0 | 3239 | 0h | logmar | 02.11.INT.02.02.05 | 02.11.INT.01 |  |  | rule | 02.11.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3241 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 08 August 2021 8:00 | 08 August 2021 8:00 | 0 | 3240 | 0h | logmar | 02.11.INT.02.02.06 | 02.11.INT.01 |  |  | rule | 02.11.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3242 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 08 August 2021 8:00 | 08 August 2021 8:00 | 0 | 3241 | 0h | logmar | 02.11.INT.02.02.07 | 02.11.INT.01 |  |  | rule | 02.11.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3243 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 08 August 2021 8:00 | 08 August 2021 8:00 | 0 | 3242,3236 | 0h | logmar | 02.11.INT.02.02.08 | 02.11.INT.01 |  |  | rule | 02.11.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3244 |  | Auto Scheduled | ניהול אספקות ניפוק - מערכת ה-SAP תאפשר לפתוח אספקה כנגד אספקה שנפתחה ב-WMS - INT | 150.63 days | 04 January 2021 8:00 | 02 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.11.INT.03 | 02.11.SAP.40 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.11.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3245 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.11.INT.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3246 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 150.63 days | 04 January 2021 8:00 | 02 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.11.INT.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3247 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.11.INT.03.02.01 | 02.11.SAP.40 |  |  | rule | 02.11.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3248 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 3210 | 0h | logmar | 02.11.INT.03.02.02 | 02.11.SAP.40 |  |  | rule | 02.11.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3249 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 6 days | 25 July 2021 14:00 | 02 August 2021 8:00 | 0 | 3248 | 0h | logmar | 02.11.INT.03.02.03 | 02.11.SAP.40 |  |  | rule | 02.11.INT.03 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3250 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 02 August 2021 8:00 | 02 August 2021 8:00 | 0 | 3249 | 0h | logmar | 02.11.INT.03.02.04 | 02.11.SAP.40 |  |  | rule | 02.11.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3251 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 02 August 2021 8:00 | 02 August 2021 8:00 | 0 | 3250 | 0h | logmar | 02.11.INT.03.02.05 | 02.11.SAP.40 |  |  | rule | 02.11.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3252 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 02 August 2021 8:00 | 02 August 2021 8:00 | 0 | 3251 | 0h | logmar | 02.11.INT.03.02.06 | 02.11.SAP.40 |  |  | rule | 02.11.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3253 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 02 August 2021 8:00 | 02 August 2021 8:00 | 0 | 3252 | 0h | logmar | 02.11.INT.03.02.07 | 02.11.SAP.40 |  |  | rule | 02.11.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3254 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 02 August 2021 8:00 | 02 August 2021 8:00 | 0 | 3253,3247 | 0h | logmar | 02.11.INT.03.02.08 | 02.11.SAP.40 |  |  | rule | 02.11.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3255 |  | Auto Scheduled | 02.11: החלפות.SAP | 164.13 days | 04 January 2021 8:00 | 17 August 2021 17:00 | 0.78000000000000003 |  | 0h | nan | 02.11.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3256 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר לבצע קליטה של הזמנת ניפוק ההחלפה למלאי לאתר אחסון מיוחד המשוייך למרה"ס (ב-SAP שאינו מקושר ל-WMS ) - SAP | 157.38 days | 04 January 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 0.81999999999999995 |  | 0h | logmar | 02.11.SAP.01 | 02.11.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.11.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3257 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.11.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3258 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 157.38 days | 04 January 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 0.81999999999999995 |  | 0h | nan | 02.11.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3259 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.11.SAP.01.02.01 | 02.11.SAP.06 |  |  | rule | 02.11.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3260 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 3210 | 0h | logmar | 02.11.SAP.01.02.02 | 02.11.SAP.06 |  |  | rule | 02.11.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3261 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11.25 days | 27 July 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 0.81999999999999995 | 3260 | 0h | logmar | 02.11.SAP.01.02.03 | 02.11.SAP.06 |  |  | rule | 02.11.SAP.01 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3262 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 10 August 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 0 | 3261 | 0h | logmar | 02.11.SAP.01.02.04 | 02.11.SAP.06 |  |  | rule | 02.11.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3263 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 10 August 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 0 | 3262 | 0h | logmar | 02.11.SAP.01.02.05 | 02.11.SAP.06 |  |  | rule | 02.11.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3264 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 10 August 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 0 | 3263 | 0h | logmar | 02.11.SAP.01.02.06 | 02.11.SAP.06 |  |  | rule | 02.11.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3265 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 10 August 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 0 | 3264 | 0h | logmar | 02.11.SAP.01.02.07 | 02.11.SAP.06 |  |  | rule | 02.11.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3266 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 10 August 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 0 | 3265,3259 | 0h | logmar | 02.11.SAP.01.02.08 | 02.11.SAP.06 |  |  | rule | 02.11.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3267 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לנהל חוקת ניפוק למרה"ס על פי טבלת החלטה - SAP | 148.13 days | 04 January 2021 8:00 | 28 July 2021 15:00 | 0.90000000000000002 |  | 0h | logmar | 02.11.SAP.02 | 02.11.IMP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.11.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3268 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.11.SAP.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3269 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 148.13 days | 04 January 2021 8:00 | 28 July 2021 15:00 | 0.90000000000000002 |  | 0h | nan | 02.11.SAP.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3270 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.11.SAP.02.02.01 | 02.11.IMP.02 |  |  | rule | 02.11.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3271 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 3210 | 0h | logmar | 02.11.SAP.02.02.02 | 02.11.IMP.02 |  |  | rule | 02.11.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3272 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2 days | 27 July 2021 8:00 | 28 July 2021 15:00 | 0.90000000000000002 | 3271 | 0h | logmar | 02.11.SAP.02.02.03 | 02.11.IMP.02 |  |  | rule | 02.11.SAP.02 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3273 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 28 July 2021 15:00 | 28 July 2021 15:00 | 0 | 3272 | 0h | logmar | 02.11.SAP.02.02.04 | 02.11.IMP.02 |  |  | rule | 02.11.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3274 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 28 July 2021 15:00 | 28 July 2021 15:00 | 0 | 3273 | 0h | logmar | 02.11.SAP.02.02.05 | 02.11.IMP.02 |  |  | rule | 02.11.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3275 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 28 July 2021 15:00 | 28 July 2021 15:00 | 0 | 3274 | 0h | logmar | 02.11.SAP.02.02.06 | 02.11.IMP.02 |  |  | rule | 02.11.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3276 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 28 July 2021 15:00 | 28 July 2021 15:00 | 0 | 3275 | 0h | logmar | 02.11.SAP.02.02.07 | 02.11.IMP.02 |  |  | rule | 02.11.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3277 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 July 2021 15:00 | 28 July 2021 15:00 | 0 | 3276,3270 | 0h | logmar | 02.11.SAP.02.02.08 | 02.11.IMP.02 |  |  | rule | 02.11.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3278 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לפתוח דרישת ניפוק ZN01 מהמרה"ס מסוג החלפה - SAP | 164.13 days | 04 January 2021 8:00 | 17 August 2021 17:00 | 0.73999999999999999 |  | 0h | logmar | 02.11.SAP.03 | 02.11.IMP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.11.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3279 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.11.SAP.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3280 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 164.13 days | 04 January 2021 8:00 | 17 August 2021 17:00 | 0.73999999999999999 |  | 0h | nan | 02.11.SAP.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3281 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.11.SAP.03.02.01 | 02.11.IMP.01 |  |  | rule | 02.11.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3282 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 3210 | 0h | logmar | 02.11.SAP.03.02.02 | 02.11.IMP.01 |  |  | rule | 02.11.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3283 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 18 days | 27 July 2021 8:00 | 17 August 2021 17:00 | 0.73999999999999999 | 3282 | 0h | logmar | 02.11.SAP.03.02.03 | 02.11.IMP.01 |  |  | rule | 02.11.SAP.03 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3284 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 17 August 2021 17:00 | 17 August 2021 17:00 | 0 | 3283 | 0h | logmar | 02.11.SAP.03.02.04 | 02.11.IMP.01 |  |  | rule | 02.11.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3285 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 17 August 2021 17:00 | 17 August 2021 17:00 | 0 | 3284 | 0h | logmar | 02.11.SAP.03.02.05 | 02.11.IMP.01 |  |  | rule | 02.11.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3286 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 17 August 2021 17:00 | 17 August 2021 17:00 | 0 | 3285 | 0h | logmar | 02.11.SAP.03.02.06 | 02.11.IMP.01 |  |  | rule | 02.11.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3287 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 17 August 2021 17:00 | 17 August 2021 17:00 | 0 | 3286 | 0h | logmar | 02.11.SAP.03.02.07 | 02.11.IMP.01 |  |  | rule | 02.11.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3288 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 17 August 2021 17:00 | 17 August 2021 17:00 | 0 | 3287,3281 | 0h | logmar | 02.11.SAP.03.02.08 | 02.11.IMP.01 |  |  | rule | 02.11.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3289 |  | Auto Scheduled | 02.11: החלפות.TMS | 159.63 days | 04 January 2021 8:00 | 12 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.11.TMS |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3290 |  | Auto Scheduled | ניהול אספקות ניפוק - מערכת ה-TMS תדע שמדובר בהזמנה מסוג החלפה ותדע לתכנן שינוע על משאית שתחזור מועמסת אך ללא קליטה למלאי כיוון שהקליטה היא למצמ. - TMS | 159.63 days | 04 January 2021 8:00 | 12 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.11.TMS.01 | 02.11.TMS.01 | יישום ופיתוח משימה במערכת הובלה |  | parent | 02.11.TMS.01 |  | TMS | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3291 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.11.TMS.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3292 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 159.63 days | 04 January 2021 8:00 | 12 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.11.TMS.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3293 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לדרישת מערכת הובלה | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.11.TMS.01.02.01 | 02.11.TMS.01 |  |  | rule | 02.11.TMS.01 |  | TMS | NA | As Soon As Possible | 7 | srm_01 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3294 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 3210 | 0h | logmar | 02.11.TMS.01.02.02 | 02.11.TMS.01 |  |  | rule | 02.11.TMS.01 |  | TMS | NA | As Soon As Possible | 7 | srm_02 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3295 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימה במערכת הובלה | 6 days | 04 August 2021 14:00 | 12 August 2021 8:00 | 0 | 3294 | 0h | logmar | 02.11.TMS.01.02.03 | 02.11.TMS.01 |  |  | rule | 02.11.TMS.01 |  | TMS | NA | Must Finish On | 7 | srm_03 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3296 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 12 August 2021 8:00 | 12 August 2021 8:00 | 0 | 3295 | 0h | logmar | 02.11.TMS.01.02.04 | 02.11.TMS.01 |  |  | rule | 02.11.TMS.01 |  | TMS | NA | As Soon As Possible | 7 | srm_04 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3297 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 12 August 2021 8:00 | 12 August 2021 8:00 | 0 | 3296 | 0h | logmar | 02.11.TMS.01.02.05 | 02.11.TMS.01 |  |  | rule | 02.11.TMS.01 |  | TMS | NA | As Soon As Possible | 7 | srm_05 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3298 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 12 August 2021 8:00 | 12 August 2021 8:00 | 0 | 3297 | 0h | logmar | 02.11.TMS.01.02.06 | 02.11.TMS.01 |  |  | rule | 02.11.TMS.01 |  | TMS | NA | As Soon As Possible | 7 | srm_06 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3299 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 12 August 2021 8:00 | 12 August 2021 8:00 | 0 | 3298 | 0h | logmar | 02.11.TMS.01.02.07 | 02.11.TMS.01 |  |  | rule | 02.11.TMS.01 |  | TMS | NA | As Soon As Possible | 7 | srm_07 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3300 |  | Auto Scheduled | משימה במערכת הובלה עלתה לאויר | 0 days | 12 August 2021 8:00 | 12 August 2021 8:00 | 0 | 3299,3293 | 0h | logmar | 02.11.TMS.01.02.08 | 02.11.TMS.01 |  |  | rule | 02.11.TMS.01 |  | TMS | NA | As Soon As Possible | 7 | srm_08 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה
3301 |  | Auto Scheduled | 02.12: תיקונים | 420.63 days | 09 July 2020 8:00 | 24 January 2022 8:00 | 0.34999999999999998 |  | 0h | nan | 02.12 |  | חתום | פריאל ישי | hd | 02.12.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 3 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3302 |  | Auto Scheduled | 02.12: תיקונים.BP | 187.88 days | 09 July 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.12.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3303 |  | Auto Scheduled | 02.12: תיקונים - BP | 187.88 days | 09 July 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.12.BP.01 |  | חתום | פריאל ישי | parent | 02.12.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3304 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 163.13 days | 10 August 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.12.BP.01.01 |  |  | פריאל ישי | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3305 |  | Auto Scheduled | גדי מתנגד להפצת המסמך (סיכום דיון) עד שתתקיים ישיבה נוספת איתם - מה הסטאטוס? | 1.13 days | 10 August 2020 8:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 |  | 0h | מאיה | 02.12.BP.01.01.10 |  | בוצע |  | MoM | 02.12.BP.01 |  | BP | NA | Must Start On | 7 |  |  | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3306 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 18 days | 14 October 2020 8:00 | 04 November 2020 17:00 | 1 |  | 0h | תע = שרשרת | 02.12.BP.01.01.30 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.12.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3307 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 29.25 days | 04 November 2020 8:00 | 09 December 2020 17:00 | 1 | 3306 | 0h | תע = שרשרת | 02.12.BP.01.01.31 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.12.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3308 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 13.5 days | 09 December 2020 8:00 | 24 December 2020 17:00 | 1 | 3307 | 0h | תע = שרשרת | 02.12.BP.01.01.32 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.12.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3309 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 9 days | 24 December 2020 8:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 | 3308 | 0h | תע = שרשרת | 02.12.BP.01.01.33 |  | בוצע | אבי | MoM | 02.12.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3310 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 16.88 days | 04 January 2021 8:00 | 24 January 2021 17:00 | 1 | 3309 | 0h | תע = שרשרת | 02.12.BP.01.01.34 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.12.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3311 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 2.25 days | 24 January 2021 8:00 | 25 January 2021 17:00 | 1 | 3310 | 0h | תע = שרשרת | 02.12.BP.01.01.35 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.12.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3312 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 3.38 days | 25 January 2021 8:00 | 27 January 2021 17:00 | 1 | 3311 | 0h | תע = שרשרת | 02.12.BP.01.01.36 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.12.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3313 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 12.38 days | 27 January 2021 8:00 | 10 February 2021 17:00 | 1 | 3312 | 0h | תע = שרשרת | 02.12.BP.01.01.37 |  | בוצע | סיגל | MoM | 02.12.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3314 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 14.63 days | 10 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 3313 | 0h | תע = שרשרת | 02.12.BP.01.01.38 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.12.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3315 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 187.88 days | 09 July 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.12.BP.01.02 |  |  | פריאל ישי | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3316 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 3314 | 0h | nan | 02.12.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 02.12.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3317 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0 days | 09 July 2020 8:00 | 09 July 2020 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.12.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 02.12.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3318 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 0 days | 16 July 2020 8:00 | 16 July 2020 8:00 | 1 | 3317 | 0h | nan | 02.12.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 02.12.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3319 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0 days | 30 July 2020 8:00 | 30 July 2020 8:00 | 1 | 3318 | 0h | nan | 02.12.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 02.12.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3320 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 0 days | 06 August 2020 8:00 | 06 August 2020 8:00 | 1 | 3319 | 0h | nan | 02.12.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 02.12.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3321 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 0 days | 20 August 2020 8:00 | 20 August 2020 8:00 | 1 | 3320 | 0h | nan | 02.12.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 02.12.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3322 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 3321,3316 | 0h | nan | 02.12.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 02.12.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3323 |  | Auto Scheduled | חתום | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 3322 | 0h | nan | 02.12.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 02.12.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3324 |  | Auto Scheduled | 02.12: תיקונים.INT | 194.5 days | 27 January 2021 8:00 | 04 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.12.INT |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3325 |  | Auto Scheduled | הפצה ליחידה - מערכת הSAP תתמוך בהעברת הזמנת החוב Z25M לזכיין לטובת תכנון הפצת הפריט מהבימ"ל ליחידה - INT | 176.5 days | 27 January 2021 8:00 | 13 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.12.INT.01 | 02.12.INT.05 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.12.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3326 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.12.INT.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3327 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 176.5 days | 27 January 2021 8:00 | 13 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.12.INT.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3328 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.12.INT.01.02.01 | 02.12.INT.05 |  |  | rule | 02.12.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3329 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 3312 | 0h | logmar | 02.12.INT.01.02.02 | 02.12.INT.05 |  |  | rule | 02.12.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3330 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 23 days | 29 August 2021 13:00 | 13 October 2021 8:00 | 0 | 3329 | 0h | logmar | 02.12.INT.01.02.03 | 02.12.INT.05 |  |  | rule | 02.12.INT.01 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3331 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 13 October 2021 8:00 | 13 October 2021 8:00 | 0 | 3330 | 0h | logmar | 02.12.INT.01.02.04 | 02.12.INT.05 |  |  | rule | 02.12.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3332 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 13 October 2021 8:00 | 13 October 2021 8:00 | 0 | 3331 | 0h | logmar | 02.12.INT.01.02.05 | 02.12.INT.05 |  |  | rule | 02.12.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3333 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 13 October 2021 8:00 | 13 October 2021 8:00 | 0 | 3332 | 0h | logmar | 02.12.INT.01.02.06 | 02.12.INT.05 |  |  | rule | 02.12.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3334 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 13 October 2021 8:00 | 13 October 2021 8:00 | 0 | 3333 | 0h | logmar | 02.12.INT.01.02.07 | 02.12.INT.05 |  |  | rule | 02.12.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3335 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 13 October 2021 8:00 | 13 October 2021 8:00 | 0 | 3334,3328 | 0h | logmar | 02.12.INT.01.02.08 | 02.12.INT.05 |  |  | rule | 02.12.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3336 |  | Auto Scheduled | שינוע פנימי - מערכת הSAP תשלח שדר למערכת הWMS לטובת תכנון שינוע מטען מהמצ"מ לבימ"ל ולהיפך ללא קבלה למלאי באמצעות מערכת הYMS. - INT | 160.75 days | 27 January 2021 8:00 | 12 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.12.INT.02 | 01.06.INT.05 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.12.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3337 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.12.INT.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3338 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 160.75 days | 27 January 2021 8:00 | 12 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.12.INT.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3339 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.12.INT.02.02.01 | 01.06.INT.05 |  |  | rule | 02.12.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3340 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 3312 | 0h | logmar | 02.12.INT.02.02.02 | 01.06.INT.05 |  |  | rule | 02.12.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3341 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 17 days | 16 August 2021 16:00 | 12 September 2021 8:00 | 0 | 3340 | 0h | logmar | 02.12.INT.02.02.03 | 01.06.INT.05 |  |  | rule | 02.12.INT.02 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3342 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 12 September 2021 8:00 | 12 September 2021 8:00 | 0 | 3341 | 0h | logmar | 02.12.INT.02.02.04 | 01.06.INT.05 |  |  | rule | 02.12.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3343 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 12 September 2021 8:00 | 12 September 2021 8:00 | 0 | 3342 | 0h | logmar | 02.12.INT.02.02.05 | 01.06.INT.05 |  |  | rule | 02.12.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3344 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 12 September 2021 8:00 | 12 September 2021 8:00 | 0 | 3343 | 0h | logmar | 02.12.INT.02.02.06 | 01.06.INT.05 |  |  | rule | 02.12.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3345 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 12 September 2021 8:00 | 12 September 2021 8:00 | 0 | 3344 | 0h | logmar | 02.12.INT.02.02.07 | 01.06.INT.05 |  |  | rule | 02.12.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3346 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 12 September 2021 8:00 | 12 September 2021 8:00 | 0 | 3345,3339 | 0h | logmar | 02.12.INT.02.02.08 | 01.06.INT.05 |  |  | rule | 02.12.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3347 |  | Auto Scheduled | הפצה ליחידה - מערכת הSAP תתמוך בהעברת הזמנת החוב Z25M לזכיין לטובת תכנון הפצת הפריט מהמצ"מ ליחידה - INT | 194.5 days | 27 January 2021 8:00 | 04 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.12.INT.03 | 02.12.INT.07 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.12.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3348 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.12.INT.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3349 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 194.5 days | 27 January 2021 8:00 | 04 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.12.INT.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3350 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.12.INT.03.02.01 | 02.12.INT.07 |  |  | rule | 02.12.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3351 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 3312 | 0h | logmar | 02.12.INT.03.02.02 | 02.12.INT.07 |  |  | rule | 02.12.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3352 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 14 days | 18 October 2021 13:00 | 04 November 2021 8:00 | 0 | 3351 | 0h | logmar | 02.12.INT.03.02.03 | 02.12.INT.07 |  |  | rule | 02.12.INT.03 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3353 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 04 November 2021 8:00 | 04 November 2021 8:00 | 0 | 3352 | 0h | logmar | 02.12.INT.03.02.04 | 02.12.INT.07 |  |  | rule | 02.12.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3354 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 04 November 2021 8:00 | 04 November 2021 8:00 | 0 | 3353 | 0h | logmar | 02.12.INT.03.02.05 | 02.12.INT.07 |  |  | rule | 02.12.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3355 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 04 November 2021 8:00 | 04 November 2021 8:00 | 0 | 3354 | 0h | logmar | 02.12.INT.03.02.06 | 02.12.INT.07 |  |  | rule | 02.12.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3356 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 04 November 2021 8:00 | 04 November 2021 8:00 | 0 | 3355 | 0h | logmar | 02.12.INT.03.02.07 | 02.12.INT.07 |  |  | rule | 02.12.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3357 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 04 November 2021 8:00 | 04 November 2021 8:00 | 0 | 3356,3350 | 0h | logmar | 02.12.INT.03.02.08 | 02.12.INT.07 |  |  | rule | 02.12.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3358 |  | Auto Scheduled | מערכת ה SAP תאפשר שליחת שדר למסופון הPOD הכולל את הפריטים הנדרשים לאיסוף מהיחידה.- אפיון ממשק לשדר יוצא - INT | 150.63 days | 27 January 2021 8:00 | 25 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.12.INT.04 | 02.12.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.12.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3359 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.12.INT.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3360 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 150.63 days | 27 January 2021 8:00 | 25 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.12.INT.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3361 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.12.INT.04.02.01 | 02.12.INT.03 |  |  | rule | 02.12.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3362 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 3312 | 0h | logmar | 02.12.INT.04.02.02 | 02.12.INT.03 |  |  | rule | 02.12.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3363 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 21 days | 29 July 2021 11:00 | 25 August 2021 8:00 | 0 | 3362 | 0h | logmar | 02.12.INT.04.02.03 | 02.12.INT.03 |  |  | rule | 02.12.INT.04 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3364 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 25 August 2021 8:00 | 25 August 2021 8:00 | 0 | 3363 | 0h | logmar | 02.12.INT.04.02.04 | 02.12.INT.03 |  |  | rule | 02.12.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3365 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 25 August 2021 8:00 | 25 August 2021 8:00 | 0 | 3364 | 0h | logmar | 02.12.INT.04.02.05 | 02.12.INT.03 |  |  | rule | 02.12.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3366 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 25 August 2021 8:00 | 25 August 2021 8:00 | 0 | 3365 | 0h | logmar | 02.12.INT.04.02.06 | 02.12.INT.03 |  |  | rule | 02.12.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3367 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 25 August 2021 8:00 | 25 August 2021 8:00 | 0 | 3366 | 0h | logmar | 02.12.INT.04.02.07 | 02.12.INT.03 |  |  | rule | 02.12.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3368 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 25 August 2021 8:00 | 25 August 2021 8:00 | 0 | 3367,3361 | 0h | logmar | 02.12.INT.04.02.08 | 02.12.INT.03 |  |  | rule | 02.12.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3369 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תתמוך בהעברת הזמנת החוב Z25M לזכיין לטובת תכנון הפצת הפריט מהבימ"ל ליחידה- אפיון ממשק לשדר יוצא - INT | 181 days | 27 January 2021 8:00 | 19 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.12.INT.05 | 02.12.INT.06 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.12.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3370 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.12.INT.05.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3371 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 181 days | 27 January 2021 8:00 | 19 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.12.INT.05.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3372 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.12.INT.05.02.01 | 02.12.INT.06 |  |  | rule | 02.12.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3373 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 3312 | 0h | logmar | 02.12.INT.05.02.02 | 02.12.INT.06 |  |  | rule | 02.12.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3374 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 5 days | 12 October 2021 13:00 | 19 October 2021 8:00 | 0 | 3373 | 0h | logmar | 02.12.INT.05.02.03 | 02.12.INT.06 |  |  | rule | 02.12.INT.05 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3375 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 19 October 2021 8:00 | 19 October 2021 8:00 | 0 | 3374 | 0h | logmar | 02.12.INT.05.02.04 | 02.12.INT.06 |  |  | rule | 02.12.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3376 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 19 October 2021 8:00 | 19 October 2021 8:00 | 0 | 3375 | 0h | logmar | 02.12.INT.05.02.05 | 02.12.INT.06 |  |  | rule | 02.12.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3377 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 19 October 2021 8:00 | 19 October 2021 8:00 | 0 | 3376 | 0h | logmar | 02.12.INT.05.02.06 | 02.12.INT.06 |  |  | rule | 02.12.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3378 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 19 October 2021 8:00 | 19 October 2021 8:00 | 0 | 3377 | 0h | logmar | 02.12.INT.05.02.07 | 02.12.INT.06 |  |  | rule | 02.12.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3379 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 19 October 2021 8:00 | 19 October 2021 8:00 | 0 | 3378,3372 | 0h | logmar | 02.12.INT.05.02.08 | 02.12.INT.06 |  |  | rule | 02.12.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3380 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר שליחת הזמנות החזרה למערכת הWMS לטובת תכנון איסוף פריטים מהיחידה.- אפיון ממשק לשדר יוצא - INT | 133.75 days | 27 January 2021 8:00 | 04 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.12.INT.06 | 02.12.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.12.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3381 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.12.INT.06.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3382 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 133.75 days | 27 January 2021 8:00 | 04 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.12.INT.06.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3383 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.12.INT.06.02.01 | 02.12.INT.01 |  |  | rule | 02.12.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3384 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 3312 | 0h | logmar | 02.12.INT.06.02.02 | 02.12.INT.01 |  |  | rule | 02.12.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3385 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13 days | 19 July 2021 12:00 | 04 August 2021 8:00 | 0 | 3384 | 0h | logmar | 02.12.INT.06.02.03 | 02.12.INT.01 |  |  | rule | 02.12.INT.06 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3386 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 04 August 2021 8:00 | 04 August 2021 8:00 | 0 | 3385 | 0h | logmar | 02.12.INT.06.02.04 | 02.12.INT.01 |  |  | rule | 02.12.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3387 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 04 August 2021 8:00 | 04 August 2021 8:00 | 0 | 3386 | 0h | logmar | 02.12.INT.06.02.05 | 02.12.INT.01 |  |  | rule | 02.12.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3388 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 04 August 2021 8:00 | 04 August 2021 8:00 | 0 | 3387 | 0h | logmar | 02.12.INT.06.02.06 | 02.12.INT.01 |  |  | rule | 02.12.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3389 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 04 August 2021 8:00 | 04 August 2021 8:00 | 0 | 3388 | 0h | logmar | 02.12.INT.06.02.07 | 02.12.INT.01 |  |  | rule | 02.12.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3390 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 04 August 2021 8:00 | 04 August 2021 8:00 | 0 | 3389,3383 | 0h | logmar | 02.12.INT.06.02.08 | 02.12.INT.01 |  |  | rule | 02.12.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3391 |  | Auto Scheduled | מערכת הWMS תאפשר עדכון מערכת הSAP בנתוני האיסוף.- אפיון ממשק לקליטת השדר ופתיחת אספקה ? - INT | 138.25 days | 27 January 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.12.INT.07 | 02.12.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.12.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3392 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.12.INT.07.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3393 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 138.25 days | 27 January 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.12.INT.07.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3394 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.12.INT.07.02.01 | 02.12.INT.02 |  |  | rule | 02.12.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3395 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 3312 | 0h | logmar | 02.12.INT.07.02.02 | 02.12.INT.02 |  |  | rule | 02.12.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3396 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 12 days | 26 July 2021 11:00 | 10 August 2021 8:00 | 0 | 3395 | 0h | logmar | 02.12.INT.07.02.03 | 02.12.INT.02 |  |  | rule | 02.12.INT.07 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3397 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 10 August 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 0 | 3396 | 0h | logmar | 02.12.INT.07.02.04 | 02.12.INT.02 |  |  | rule | 02.12.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3398 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 10 August 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 0 | 3397 | 0h | logmar | 02.12.INT.07.02.05 | 02.12.INT.02 |  |  | rule | 02.12.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3399 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 10 August 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 0 | 3398 | 0h | logmar | 02.12.INT.07.02.06 | 02.12.INT.02 |  |  | rule | 02.12.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3400 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 10 August 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 0 | 3399 | 0h | logmar | 02.12.INT.07.02.07 | 02.12.INT.02 |  |  | rule | 02.12.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3401 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 10 August 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 0 | 3400,3394 | 0h | logmar | 02.12.INT.07.02.08 | 02.12.INT.02 |  |  | rule | 02.12.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3402 |  | Auto Scheduled | 02.12: תיקונים.SAP | 258.63 days | 27 January 2021 8:00 | 24 January 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.12.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3403 |  | Auto Scheduled | פתיחת דרישה/הזמנה - מערכת ה-SAP תתמוך באפשרות של פתיחת דרישה, ולמולה תאפשר פתיחת הזמנה בצורה אוטומטית ו/או באישור ידני. - SAP | 258.63 days | 27 January 2021 8:00 | 24 January 2022 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.12.SAP.01 | 02.12.SAP.17 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.12.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3404 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.12.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3405 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 258.63 days | 27 January 2021 8:00 | 24 January 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.12.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3406 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.12.SAP.01.02.01 | 02.12.SAP.17 |  |  | rule | 02.12.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3407 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 3312 | 0h | logmar | 02.12.SAP.01.02.02 | 02.12.SAP.17 |  |  | rule | 02.12.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3408 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11 days | 10 January 2022 10:00 | 24 January 2022 8:00 | 0 | 3407 | 0h | logmar | 02.12.SAP.01.02.03 | 02.12.SAP.17 |  |  | rule | 02.12.SAP.01 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3409 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 24 January 2022 8:00 | 24 January 2022 8:00 | 0 | 3408 | 0h | logmar | 02.12.SAP.01.02.04 | 02.12.SAP.17 |  |  | rule | 02.12.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3410 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 24 January 2022 8:00 | 24 January 2022 8:00 | 0 | 3409 | 0h | logmar | 02.12.SAP.01.02.05 | 02.12.SAP.17 |  |  | rule | 02.12.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3411 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 24 January 2022 8:00 | 24 January 2022 8:00 | 0 | 3410 | 0h | logmar | 02.12.SAP.01.02.06 | 02.12.SAP.17 |  |  | rule | 02.12.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3412 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 24 January 2022 8:00 | 24 January 2022 8:00 | 0 | 3411 | 0h | logmar | 02.12.SAP.01.02.07 | 02.12.SAP.17 |  |  | rule | 02.12.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3413 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 24 January 2022 8:00 | 24 January 2022 8:00 | 0 | 3412,3406 | 0h | logmar | 02.12.SAP.01.02.08 | 02.12.SAP.17 |  |  | rule | 02.12.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3414 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-SAP תכלול חוקות בדרישה בהתאם למבנה הארגוני החדש - של המרה"ס - דרישה- התאמת חוקות למבנה הארגוני החדש, שינוי חוקות המסתמכות על אתרים להסתמכות על משקים - SAP | 182.13 days | 27 January 2021 8:00 | 20 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.12.SAP.02 | 02.12.SAP.12 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.12.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3415 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.12.SAP.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3416 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 182.13 days | 27 January 2021 8:00 | 20 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.12.SAP.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3417 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.12.SAP.02.02.01 | 02.12.SAP.12 |  |  | rule | 02.12.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3418 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 3312 | 0h | logmar | 02.12.SAP.02.02.02 | 02.12.SAP.12 |  |  | rule | 02.12.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3419 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5 days | 13 October 2021 13:00 | 20 October 2021 8:00 | 0 | 3418 | 0h | logmar | 02.12.SAP.02.02.03 | 02.12.SAP.12 |  |  | rule | 02.12.SAP.02 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3420 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 20 October 2021 8:00 | 20 October 2021 8:00 | 0 | 3419 | 0h | logmar | 02.12.SAP.02.02.04 | 02.12.SAP.12 |  |  | rule | 02.12.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3421 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 20 October 2021 8:00 | 20 October 2021 8:00 | 0 | 3420 | 0h | logmar | 02.12.SAP.02.02.05 | 02.12.SAP.12 |  |  | rule | 02.12.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3422 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 20 October 2021 8:00 | 20 October 2021 8:00 | 0 | 3421 | 0h | logmar | 02.12.SAP.02.02.06 | 02.12.SAP.12 |  |  | rule | 02.12.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3423 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 20 October 2021 8:00 | 20 October 2021 8:00 | 0 | 3422 | 0h | logmar | 02.12.SAP.02.02.07 | 02.12.SAP.12 |  |  | rule | 02.12.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3424 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 20 October 2021 8:00 | 20 October 2021 8:00 | 0 | 3423,3417 | 0h | logmar | 02.12.SAP.02.02.08 | 02.12.SAP.12 |  |  | rule | 02.12.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3425 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-SAP תאפשר אישור ידני/אוטומטי לדרישה מותאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס- התאמת חוקות למבנה הארגוני החדש, שינוי חוקות המסתמכות על אתרים להסתמכות על משקים - SAP | 183.25 days | 27 January 2021 8:00 | 21 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.12.SAP.03 | 02.12.SAP.11 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.12.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3426 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.12.SAP.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3427 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 183.25 days | 27 January 2021 8:00 | 21 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.12.SAP.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3428 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.12.SAP.03.02.01 | 02.12.SAP.11 |  |  | rule | 02.12.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3429 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 3312 | 0h | logmar | 02.12.SAP.03.02.02 | 02.12.SAP.11 |  |  | rule | 02.12.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3430 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 4 days | 17 October 2021 12:00 | 21 October 2021 8:00 | 0 | 3429 | 0h | logmar | 02.12.SAP.03.02.03 | 02.12.SAP.11 |  |  | rule | 02.12.SAP.03 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3431 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 21 October 2021 8:00 | 21 October 2021 8:00 | 0 | 3430 | 0h | logmar | 02.12.SAP.03.02.04 | 02.12.SAP.11 |  |  | rule | 02.12.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3432 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 21 October 2021 8:00 | 21 October 2021 8:00 | 0 | 3431 | 0h | logmar | 02.12.SAP.03.02.05 | 02.12.SAP.11 |  |  | rule | 02.12.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3433 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 21 October 2021 8:00 | 21 October 2021 8:00 | 0 | 3432 | 0h | logmar | 02.12.SAP.03.02.06 | 02.12.SAP.11 |  |  | rule | 02.12.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3434 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 21 October 2021 8:00 | 21 October 2021 8:00 | 0 | 3433 | 0h | logmar | 02.12.SAP.03.02.07 | 02.12.SAP.11 |  |  | rule | 02.12.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3435 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 21 October 2021 8:00 | 21 October 2021 8:00 | 0 | 3434,3428 | 0h | logmar | 02.12.SAP.03.02.08 | 02.12.SAP.11 |  |  | rule | 02.12.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3436 |  | Auto Scheduled | דוחות בקרה - SAP | 246.25 days | 27 January 2021 8:00 | 09 January 2022 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.12.SAP.04 | 02.12.SAP.10 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.12.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3437 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.12.SAP.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3438 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 246.25 days | 27 January 2021 8:00 | 09 January 2022 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.12.SAP.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3439 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.12.SAP.04.02.01 | 02.12.SAP.10 |  |  | rule | 02.12.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3440 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 3312 | 0h | logmar | 02.12.SAP.04.02.02 | 02.12.SAP.10 |  |  | rule | 02.12.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3441 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 10 days | 27 December 2021 9:00 | 09 January 2022 8:00 | 0 | 3440 | 0h | logmar | 02.12.SAP.04.02.03 | 02.12.SAP.10 |  |  | rule | 02.12.SAP.04 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3442 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 09 January 2022 8:00 | 09 January 2022 8:00 | 0 | 3441 | 0h | logmar | 02.12.SAP.04.02.04 | 02.12.SAP.10 |  |  | rule | 02.12.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3443 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 09 January 2022 8:00 | 09 January 2022 8:00 | 0 | 3442 | 0h | logmar | 02.12.SAP.04.02.05 | 02.12.SAP.10 |  |  | rule | 02.12.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3444 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 09 January 2022 8:00 | 09 January 2022 8:00 | 0 | 3443 | 0h | logmar | 02.12.SAP.04.02.06 | 02.12.SAP.10 |  |  | rule | 02.12.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3445 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 09 January 2022 8:00 | 09 January 2022 8:00 | 0 | 3444 | 0h | logmar | 02.12.SAP.04.02.07 | 02.12.SAP.10 |  |  | rule | 02.12.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3446 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 09 January 2022 8:00 | 09 January 2022 8:00 | 0 | 3445,3439 | 0h | logmar | 02.12.SAP.04.02.08 | 02.12.SAP.10 |  |  | rule | 02.12.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3447 |  | Auto Scheduled | מסך ייעודי - SAP | 235 days | 27 January 2021 8:00 | 26 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.12.SAP.05 | 02.12.SAP.09 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.12.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3448 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.12.SAP.05.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3449 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 235 days | 27 January 2021 8:00 | 26 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.12.SAP.05.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3450 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.12.SAP.05.02.01 | 02.12.SAP.09 |  |  | rule | 02.12.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3451 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 3312 | 0h | logmar | 02.12.SAP.05.02.02 | 02.12.SAP.09 |  |  | rule | 02.12.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3452 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 10 days | 13 December 2021 9:00 | 26 December 2021 8:00 | 0 | 3451 | 0h | logmar | 02.12.SAP.05.02.03 | 02.12.SAP.09 |  |  | rule | 02.12.SAP.05 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3453 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 26 December 2021 8:00 | 26 December 2021 8:00 | 0 | 3452 | 0h | logmar | 02.12.SAP.05.02.04 | 02.12.SAP.09 |  |  | rule | 02.12.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3454 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 26 December 2021 8:00 | 26 December 2021 8:00 | 0 | 3453 | 0h | logmar | 02.12.SAP.05.02.05 | 02.12.SAP.09 |  |  | rule | 02.12.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3455 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 26 December 2021 8:00 | 26 December 2021 8:00 | 0 | 3454 | 0h | logmar | 02.12.SAP.05.02.06 | 02.12.SAP.09 |  |  | rule | 02.12.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3456 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 26 December 2021 8:00 | 26 December 2021 8:00 | 0 | 3455 | 0h | logmar | 02.12.SAP.05.02.07 | 02.12.SAP.09 |  |  | rule | 02.12.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3457 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 26 December 2021 8:00 | 26 December 2021 8:00 | 0 | 3456,3450 | 0h | logmar | 02.12.SAP.05.02.08 | 02.12.SAP.09 |  |  | rule | 02.12.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3458 |  | Auto Scheduled | העברת כושר - SAP | 223.75 days | 27 January 2021 8:00 | 12 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.12.SAP.06 | 02.12.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.12.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3459 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.12.SAP.06.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3460 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 223.75 days | 27 January 2021 8:00 | 12 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.12.SAP.06.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3461 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.12.SAP.06.02.01 | 02.12.SAP.08 |  |  | rule | 02.12.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3462 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 3312 | 0h | logmar | 02.12.SAP.06.02.02 | 02.12.SAP.08 |  |  | rule | 02.12.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3463 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15 days | 22 November 2021 14:00 | 12 December 2021 8:00 | 0 | 3462 | 0h | logmar | 02.12.SAP.06.02.03 | 02.12.SAP.08 |  |  | rule | 02.12.SAP.06 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3464 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 12 December 2021 8:00 | 12 December 2021 8:00 | 0 | 3463 | 0h | logmar | 02.12.SAP.06.02.04 | 02.12.SAP.08 |  |  | rule | 02.12.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3465 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 12 December 2021 8:00 | 12 December 2021 8:00 | 0 | 3464 | 0h | logmar | 02.12.SAP.06.02.05 | 02.12.SAP.08 |  |  | rule | 02.12.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3466 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 12 December 2021 8:00 | 12 December 2021 8:00 | 0 | 3465 | 0h | logmar | 02.12.SAP.06.02.06 | 02.12.SAP.08 |  |  | rule | 02.12.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3467 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 12 December 2021 8:00 | 12 December 2021 8:00 | 0 | 3466 | 0h | logmar | 02.12.SAP.06.02.07 | 02.12.SAP.08 |  |  | rule | 02.12.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3468 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 12 December 2021 8:00 | 12 December 2021 8:00 | 0 | 3467,3461 | 0h | logmar | 02.12.SAP.06.02.08 | 02.12.SAP.08 |  |  | rule | 02.12.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3469 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תתמוך בשליחת מייל אוטומטי ליחידה עם הפריטים הפסולים ומספר ההזמנה.- אפיון טריגר לשליחת מייל - SAP | 212.5 days | 27 January 2021 8:00 | 28 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.12.SAP.07 | 02.12.SAP.15 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.12.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3470 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.12.SAP.07.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3471 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 212.5 days | 27 January 2021 8:00 | 28 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.12.SAP.07.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3472 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.12.SAP.07.02.01 | 02.12.SAP.15 |  |  | rule | 02.12.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3473 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 3312 | 0h | logmar | 02.12.SAP.07.02.02 | 02.12.SAP.15 |  |  | rule | 02.12.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3474 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 10 days | 15 November 2021 9:00 | 28 November 2021 8:00 | 0 | 3473 | 0h | logmar | 02.12.SAP.07.02.03 | 02.12.SAP.15 |  |  | rule | 02.12.SAP.07 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3475 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 28 November 2021 8:00 | 28 November 2021 8:00 | 0 | 3474 | 0h | logmar | 02.12.SAP.07.02.04 | 02.12.SAP.15 |  |  | rule | 02.12.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3476 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 28 November 2021 8:00 | 28 November 2021 8:00 | 0 | 3475 | 0h | logmar | 02.12.SAP.07.02.05 | 02.12.SAP.15 |  |  | rule | 02.12.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3477 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 28 November 2021 8:00 | 28 November 2021 8:00 | 0 | 3476 | 0h | logmar | 02.12.SAP.07.02.06 | 02.12.SAP.15 |  |  | rule | 02.12.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3478 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 28 November 2021 8:00 | 28 November 2021 8:00 | 0 | 3477 | 0h | logmar | 02.12.SAP.07.02.07 | 02.12.SAP.15 |  |  | rule | 02.12.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3479 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 November 2021 8:00 | 28 November 2021 8:00 | 0 | 3478,3472 | 0h | logmar | 02.12.SAP.07.02.08 | 02.12.SAP.15 |  |  | rule | 02.12.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3480 |  | Auto Scheduled | פסילת פריט - מערכת הSAP תאפשר לבצע תהליך זיכוי יחידה, העברת כושר לפריט וסגירת הזמנת חוב Z25M. - SAP | 201.25 days | 27 January 2021 8:00 | 14 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.12.SAP.08 | 02.12.SAP.14 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.12.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3481 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.12.SAP.08.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3482 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 201.25 days | 27 January 2021 8:00 | 14 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.12.SAP.08.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3483 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.12.SAP.08.02.01 | 02.12.SAP.14 |  |  | rule | 02.12.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3484 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 3312 | 0h | logmar | 02.12.SAP.08.02.02 | 02.12.SAP.14 |  |  | rule | 02.12.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3485 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15 days | 25 October 2021 14:00 | 14 November 2021 8:00 | 0 | 3484 | 0h | logmar | 02.12.SAP.08.02.03 | 02.12.SAP.14 |  |  | rule | 02.12.SAP.08 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3486 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 14 November 2021 8:00 | 14 November 2021 8:00 | 0 | 3485 | 0h | logmar | 02.12.SAP.08.02.04 | 02.12.SAP.14 |  |  | rule | 02.12.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3487 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 14 November 2021 8:00 | 14 November 2021 8:00 | 0 | 3486 | 0h | logmar | 02.12.SAP.08.02.05 | 02.12.SAP.14 |  |  | rule | 02.12.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3488 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 14 November 2021 8:00 | 14 November 2021 8:00 | 0 | 3487 | 0h | logmar | 02.12.SAP.08.02.06 | 02.12.SAP.14 |  |  | rule | 02.12.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3489 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 14 November 2021 8:00 | 14 November 2021 8:00 | 0 | 3488 | 0h | logmar | 02.12.SAP.08.02.07 | 02.12.SAP.14 |  |  | rule | 02.12.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3490 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 14 November 2021 8:00 | 14 November 2021 8:00 | 0 | 3489,3483 | 0h | logmar | 02.12.SAP.08.02.08 | 02.12.SAP.14 |  |  | rule | 02.12.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3491 |  | Auto Scheduled | קבלה בבימ"ל - SAP | 185.5 days | 27 January 2021 8:00 | 25 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.12.SAP.09 | 02.12.SAP.13 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.12.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3492 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.12.SAP.09.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3493 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 185.5 days | 27 January 2021 8:00 | 25 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.12.SAP.09.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3494 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.12.SAP.09.02.01 | 02.12.SAP.13 |  |  | rule | 02.12.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3495 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 3312 | 0h | logmar | 02.12.SAP.09.02.02 | 02.12.SAP.13 |  |  | rule | 02.12.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3496 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 1 day | 24 October 2021 9:00 | 25 October 2021 8:00 | 0 | 3495 | 0h | logmar | 02.12.SAP.09.02.03 | 02.12.SAP.13 |  |  | rule | 02.12.SAP.09 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3497 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 25 October 2021 8:00 | 25 October 2021 8:00 | 0 | 3496 | 0h | logmar | 02.12.SAP.09.02.04 | 02.12.SAP.13 |  |  | rule | 02.12.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3498 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 25 October 2021 8:00 | 25 October 2021 8:00 | 0 | 3497 | 0h | logmar | 02.12.SAP.09.02.05 | 02.12.SAP.13 |  |  | rule | 02.12.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3499 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 25 October 2021 8:00 | 25 October 2021 8:00 | 0 | 3498 | 0h | logmar | 02.12.SAP.09.02.06 | 02.12.SAP.13 |  |  | rule | 02.12.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3500 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 25 October 2021 8:00 | 25 October 2021 8:00 | 0 | 3499 | 0h | logmar | 02.12.SAP.09.02.07 | 02.12.SAP.13 |  |  | rule | 02.12.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3501 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 25 October 2021 8:00 | 25 October 2021 8:00 | 0 | 3500,3494 | 0h | logmar | 02.12.SAP.09.02.08 | 02.12.SAP.13 |  |  | rule | 02.12.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3502 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר יצירת הזמנת חוב בעת קבלת המלאי במצ"מ עם סימוכין להזמנת ההחזרה.- התאמת אפיון קיים - SAP | 195.63 days | 27 January 2021 8:00 | 07 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.12.SAP.10 | 02.12.SAP.16 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.12.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3503 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.12.SAP.10.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3504 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 195.63 days | 27 January 2021 8:00 | 07 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.12.SAP.10.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3505 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.12.SAP.10.02.01 | 02.12.SAP.16 |  |  | rule | 02.12.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3506 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 3312 | 0h | logmar | 02.12.SAP.10.02.02 | 02.12.SAP.16 |  |  | rule | 02.12.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3507 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15 days | 18 October 2021 14:00 | 07 November 2021 8:00 | 0 | 3506 | 0h | logmar | 02.12.SAP.10.02.03 | 02.12.SAP.16 |  |  | rule | 02.12.SAP.10 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3508 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 07 November 2021 8:00 | 07 November 2021 8:00 | 0 | 3507 | 0h | logmar | 02.12.SAP.10.02.04 | 02.12.SAP.16 |  |  | rule | 02.12.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3509 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 07 November 2021 8:00 | 07 November 2021 8:00 | 0 | 3508 | 0h | logmar | 02.12.SAP.10.02.05 | 02.12.SAP.16 |  |  | rule | 02.12.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3510 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 07 November 2021 8:00 | 07 November 2021 8:00 | 0 | 3509 | 0h | logmar | 02.12.SAP.10.02.06 | 02.12.SAP.16 |  |  | rule | 02.12.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3511 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 07 November 2021 8:00 | 07 November 2021 8:00 | 0 | 3510 | 0h | logmar | 02.12.SAP.10.02.07 | 02.12.SAP.16 |  |  | rule | 02.12.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3512 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 07 November 2021 8:00 | 07 November 2021 8:00 | 0 | 3511,3505 | 0h | logmar | 02.12.SAP.10.02.08 | 02.12.SAP.16 |  |  | rule | 02.12.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3513 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר ביצוע קבלת מלאי למצ"מ תיקונים SAPי.- מלאי? - SAP | 222.63 days | 27 January 2021 8:00 | 09 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.12.SAP.11 | 02.02.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.12.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3514 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.12.SAP.11.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3515 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 222.63 days | 27 January 2021 8:00 | 09 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.12.SAP.11.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3516 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.12.SAP.11.02.01 | 02.02.SAP.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3517 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 3312 | 0h | logmar | 02.12.SAP.11.02.02 | 02.02.SAP.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3518 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 26 days | 07 November 2021 16:00 | 09 December 2021 8:00 | 0 | 3517 | 0h | logmar | 02.12.SAP.11.02.03 | 02.02.SAP.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.11 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3519 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 09 December 2021 8:00 | 09 December 2021 8:00 | 0 | 3518 | 0h | logmar | 02.12.SAP.11.02.04 | 02.02.SAP.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3520 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 09 December 2021 8:00 | 09 December 2021 8:00 | 0 | 3519 | 0h | logmar | 02.12.SAP.11.02.05 | 02.02.SAP.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3521 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 09 December 2021 8:00 | 09 December 2021 8:00 | 0 | 3520 | 0h | logmar | 02.12.SAP.11.02.06 | 02.02.SAP.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3522 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 09 December 2021 8:00 | 09 December 2021 8:00 | 0 | 3521 | 0h | logmar | 02.12.SAP.11.02.07 | 02.02.SAP.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3523 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 09 December 2021 8:00 | 09 December 2021 8:00 | 0 | 3522,3516 | 0h | logmar | 02.12.SAP.11.02.08 | 02.02.SAP.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה
3524 |  | Auto Scheduled | 02.13: השאלות | 390.88 days | 12 July 2020 8:00 | 19 December 2021 13:00 | 0.64000000000000001 |  | 0h | nan | 02.13 |  | חתום | אבי פרישמן | hd | 02.13.BP.01 | רועי | BP | NA | As Soon As Possible | 3 |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3525 |  | Auto Scheduled | 02.13: השאלות.BP | 186.75 days | 12 July 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.13.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3526 |  | Auto Scheduled | 02.13: השאלות - BP | 186.75 days | 12 July 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.13.BP.01 |  | חתום | אבי פרישמן | parent | 02.13.BP.01 | רועי | BP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3527 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 135 days | 14 September 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.13.BP.01.01 |  |  | אבי פרישמן | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3528 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 10.13 days | 14 September 2020 8:00 | 24 September 2020 17:00 | 1 |  | 0h | תע = שרשרת | 02.13.BP.01.01.80 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.13.BP.01 | תהילה | BP | NA | Must Start On | 7 |  |  | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3529 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 27 days | 24 September 2020 8:00 | 27 October 2020 17:00 | 1 | 3528 | 0h | תע = שרשרת | 02.13.BP.01.01.81 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.13.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3530 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 11.25 days | 27 October 2020 8:00 | 09 November 2020 17:00 | 1 | 3529 | 0h | תע = שרשרת | 02.13.BP.01.01.82 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.13.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3531 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 3.38 days | 09 November 2020 8:00 | 11 November 2020 17:00 | 1 | 3530 | 0h | תע = שרשרת | 02.13.BP.01.01.83 |  | בוצע | סיגל | MoM | 02.13.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3532 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 12.38 days | 11 November 2020 8:00 | 25 November 2020 17:00 | 1 | 3531 | 0h | תע = שרשרת | 02.13.BP.01.01.84 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.13.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3533 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 11.25 days | 25 November 2020 8:00 | 08 December 2020 17:00 | 1 | 3532 | 0h | תע = שרשרת | 02.13.BP.01.01.85 |  | בוצע | אבי | MoM | 02.13.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3534 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 19.13 days | 08 December 2020 8:00 | 30 December 2020 17:00 | 1 | 3533 | 0h | תע = שרשרת | 02.13.BP.01.01.86 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.13.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3535 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 4.5 days | 30 December 2020 8:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 | 3534 | 0h | תע = שרשרת | 02.13.BP.01.01.87 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.13.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3536 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 45 days | 04 January 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 3535 | 0h | תע = שרשרת | 02.13.BP.01.01.88 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.13.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3537 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 186.75 days | 12 July 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.13.BP.01.02 |  |  | אבי פרישמן | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3538 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 3536 | 0h | nan | 02.13.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 02.13.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_01 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3539 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0 days | 12 July 2020 8:00 | 12 July 2020 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.13.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 02.13.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_02 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3540 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 0 days | 19 July 2020 8:00 | 19 July 2020 8:00 | 1 | 3539 | 0h | nan | 02.13.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 02.13.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_03 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3541 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0 days | 02 August 2020 8:00 | 02 August 2020 8:00 | 1 | 3540 | 0h | nan | 02.13.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 02.13.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_04 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3542 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 0 days | 09 August 2020 8:00 | 09 August 2020 8:00 | 1 | 3541 | 0h | nan | 02.13.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 02.13.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_05 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3543 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 0 days | 23 August 2020 8:00 | 23 August 2020 8:00 | 1 | 3542 | 0h | nan | 02.13.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 02.13.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_06 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3544 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 3543,3538 | 0h | nan | 02.13.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 02.13.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_07 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3545 |  | Auto Scheduled | חתום | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 3544 | 0h | nan | 02.13.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 02.13.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_08 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3546 |  | Auto Scheduled | 02.13: השאלות.INT | 210.25 days | 04 January 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.13.INT |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3547 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר לעדכן את סטטוס ניפוק האספקה ועדכון המלאים במערכת SAP - - INT | 210.25 days | 04 January 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.13.INT.01 | 02.13.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.13.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3548 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.13.INT.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3549 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 210.25 days | 04 January 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.13.INT.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3550 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.13.INT.01.02.01 | 02.13.INT.02 |  |  | rule | 02.13.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3551 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 3535 | 0h | logmar | 02.13.INT.01.02.02 | 02.13.INT.02 |  |  | rule | 02.13.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3552 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 8 days | 20 October 2021 16:00 | 01 November 2021 8:00 | 0 | 3551 | 0h | logmar | 02.13.INT.01.02.03 | 02.13.INT.02 |  |  | rule | 02.13.INT.01 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3553 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 0 | 3552 | 0h | logmar | 02.13.INT.01.02.04 | 02.13.INT.02 |  |  | rule | 02.13.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3554 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 0 | 3553 | 0h | logmar | 02.13.INT.01.02.05 | 02.13.INT.02 |  |  | rule | 02.13.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3555 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 0 | 3554 | 0h | logmar | 02.13.INT.01.02.06 | 02.13.INT.02 |  |  | rule | 02.13.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3556 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 0 | 3555 | 0h | logmar | 02.13.INT.01.02.07 | 02.13.INT.02 |  |  | rule | 02.13.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3557 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 0 | 3556,3550 | 0h | logmar | 02.13.INT.01.02.08 | 02.13.INT.02 |  |  | rule | 02.13.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3558 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תעביר את נתוני האספקות שנפתחו למערכת ה-WMS עבור היחידה הדורשת - - INT | 204.63 days | 04 January 2021 8:00 | 25 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.13.INT.02 | 02.13.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.13.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3559 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.13.INT.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3560 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 204.63 days | 04 January 2021 8:00 | 25 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.13.INT.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3561 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.13.INT.02.02.01 | 02.13.INT.01 |  |  | rule | 02.13.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3562 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 3535 | 0h | logmar | 02.13.INT.02.02.02 | 02.13.INT.01 |  |  | rule | 02.13.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3563 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 6 days | 17 October 2021 14:00 | 25 October 2021 8:00 | 0 | 3562 | 0h | logmar | 02.13.INT.02.02.03 | 02.13.INT.01 |  |  | rule | 02.13.INT.02 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3564 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 25 October 2021 8:00 | 25 October 2021 8:00 | 0 | 3563 | 0h | logmar | 02.13.INT.02.02.04 | 02.13.INT.01 |  |  | rule | 02.13.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3565 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 25 October 2021 8:00 | 25 October 2021 8:00 | 0 | 3564 | 0h | logmar | 02.13.INT.02.02.05 | 02.13.INT.01 |  |  | rule | 02.13.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3566 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 25 October 2021 8:00 | 25 October 2021 8:00 | 0 | 3565 | 0h | logmar | 02.13.INT.02.02.06 | 02.13.INT.01 |  |  | rule | 02.13.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3567 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 25 October 2021 8:00 | 25 October 2021 8:00 | 0 | 3566 | 0h | logmar | 02.13.INT.02.02.07 | 02.13.INT.01 |  |  | rule | 02.13.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3568 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 25 October 2021 8:00 | 25 October 2021 8:00 | 0 | 3567,3561 | 0h | logmar | 02.13.INT.02.02.08 | 02.13.INT.01 |  |  | rule | 02.13.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3569 |  | Auto Scheduled | 02.13: השאלות.SAP | 249.13 days | 04 January 2021 8:00 | 19 December 2021 13:00 | 0.35999999999999999 |  | 0h | nan | 02.13.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3570 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר לבצע הארכת תוקף השאלה (מסך zlend) (התאמות במסך ZLEND ) - SAP | 152.88 days | 04 January 2021 8:00 | 04 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.13.SAP.01 | 02.13.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.13.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3571 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.13.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3572 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 152.88 days | 04 January 2021 8:00 | 04 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.13.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3573 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.13.SAP.01.02.01 | 02.13.SAP.04 |  |  | rule | 02.13.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3574 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 3535 | 0h | logmar | 02.13.SAP.01.02.02 | 02.13.SAP.04 |  |  | rule | 02.13.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3575 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 8 days | 25 July 2021 16:00 | 04 August 2021 8:00 | 0 | 3574 | 0h | logmar | 02.13.SAP.01.02.03 | 02.13.SAP.04 |  |  | rule | 02.13.SAP.01 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3576 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 04 August 2021 8:00 | 04 August 2021 8:00 | 0 | 3575 | 0h | logmar | 02.13.SAP.01.02.04 | 02.13.SAP.04 |  |  | rule | 02.13.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3577 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 04 August 2021 8:00 | 04 August 2021 8:00 | 0 | 3576 | 0h | logmar | 02.13.SAP.01.02.05 | 02.13.SAP.04 |  |  | rule | 02.13.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3578 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 04 August 2021 8:00 | 04 August 2021 8:00 | 0 | 3577 | 0h | logmar | 02.13.SAP.01.02.06 | 02.13.SAP.04 |  |  | rule | 02.13.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3579 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 04 August 2021 8:00 | 04 August 2021 8:00 | 0 | 3578 | 0h | logmar | 02.13.SAP.01.02.07 | 02.13.SAP.04 |  |  | rule | 02.13.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3580 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 04 August 2021 8:00 | 04 August 2021 8:00 | 0 | 3579,3573 | 0h | logmar | 02.13.SAP.01.02.08 | 02.13.SAP.04 |  |  | rule | 02.13.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3581 |  | Auto Scheduled | השאלה לגורם חוץ - בנדרש להוסיף בעת יצירת הדרישה לניפוק השאלה לגורם חוץ שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל - SAP | 164.13 days | 04 January 2021 8:00 | 17 August 2021 17:00 | 0.41999999999999998 |  | 0h | logmar | 02.13.SAP.02 | 02.13.SAP.10 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.13.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3582 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.13.SAP.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3583 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 164.13 days | 04 January 2021 8:00 | 17 August 2021 17:00 | 0.41999999999999998 |  | 0h | nan | 02.13.SAP.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3584 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.13.SAP.02.02.01 | 02.13.SAP.10 |  |  | rule | 02.13.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3585 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 3535 | 0h | logmar | 02.13.SAP.02.02.02 | 02.13.SAP.10 |  |  | rule | 02.13.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3586 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 18 days | 27 July 2021 8:00 | 17 August 2021 17:00 | 0.41999999999999998 | 3585 | 0h | logmar | 02.13.SAP.02.02.03 | 02.13.SAP.10 |  |  | rule | 02.13.SAP.02 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3587 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 17 August 2021 17:00 | 17 August 2021 17:00 | 0 | 3586 | 0h | logmar | 02.13.SAP.02.02.04 | 02.13.SAP.10 |  |  | rule | 02.13.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3588 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 17 August 2021 17:00 | 17 August 2021 17:00 | 0 | 3587 | 0h | logmar | 02.13.SAP.02.02.05 | 02.13.SAP.10 |  |  | rule | 02.13.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3589 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 17 August 2021 17:00 | 17 August 2021 17:00 | 0 | 3588 | 0h | logmar | 02.13.SAP.02.02.06 | 02.13.SAP.10 |  |  | rule | 02.13.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3590 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 17 August 2021 17:00 | 17 August 2021 17:00 | 0 | 3589 | 0h | logmar | 02.13.SAP.02.02.07 | 02.13.SAP.10 |  |  | rule | 02.13.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3591 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 17 August 2021 17:00 | 17 August 2021 17:00 | 0 | 3590,3584 | 0h | logmar | 02.13.SAP.02.02.08 | 02.13.SAP.10 |  |  | rule | 02.13.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3592 |  | Auto Scheduled | השאלה לגורם חוץ - במעמד החזרה של פריט מגורם חיצוני, קיזוז השאלה על סמך הצלבה של פרטי הפריט בנוסף להצלבה של מספר ספק. - SAP | 178.75 days | 04 January 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.13.SAP.03 | 02.13.SAP.09 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.13.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3593 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.13.SAP.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3594 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 178.75 days | 04 January 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.13.SAP.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3595 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.13.SAP.03.02.01 | 02.13.SAP.09 |  |  | rule | 02.13.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3596 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 3535 | 0h | logmar | 02.13.SAP.03.02.02 | 02.13.SAP.09 |  |  | rule | 02.13.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3597 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 8 days | 25 August 2021 16:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 | 3596 | 0h | logmar | 02.13.SAP.03.02.03 | 02.13.SAP.09 |  |  | rule | 02.13.SAP.03 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3598 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 09 September 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 | 3597 | 0h | logmar | 02.13.SAP.03.02.04 | 02.13.SAP.09 |  |  | rule | 02.13.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3599 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 09 September 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 | 3598 | 0h | logmar | 02.13.SAP.03.02.05 | 02.13.SAP.09 |  |  | rule | 02.13.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3600 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 09 September 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 | 3599 | 0h | logmar | 02.13.SAP.03.02.06 | 02.13.SAP.09 |  |  | rule | 02.13.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3601 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 09 September 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 | 3600 | 0h | logmar | 02.13.SAP.03.02.07 | 02.13.SAP.09 |  |  | rule | 02.13.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3602 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 09 September 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 | 3601,3595 | 0h | logmar | 02.13.SAP.03.02.08 | 02.13.SAP.09 |  |  | rule | 02.13.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3603 |  | Auto Scheduled | השאלה לגורם חוץ - במעמד החזרה של פריט מגורם חיצוני, קיזוז השאלה על סמך הצלבה של פרטי הפריט בנוסף להצלבה של מספר ספק - SAP | 174.25 days | 04 January 2021 8:00 | 31 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.13.SAP.04 | 02.13.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.13.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3604 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.13.SAP.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3605 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 174.25 days | 04 January 2021 8:00 | 31 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.13.SAP.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3606 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.13.SAP.04.02.01 | 02.13.SAP.08 |  |  | rule | 02.13.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3607 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 3535 | 0h | logmar | 02.13.SAP.04.02.02 | 02.13.SAP.08 |  |  | rule | 02.13.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3608 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5 days | 24 August 2021 13:00 | 31 August 2021 8:00 | 0 | 3607 | 0h | logmar | 02.13.SAP.04.02.03 | 02.13.SAP.08 |  |  | rule | 02.13.SAP.04 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3609 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 31 August 2021 8:00 | 31 August 2021 8:00 | 0 | 3608 | 0h | logmar | 02.13.SAP.04.02.04 | 02.13.SAP.08 |  |  | rule | 02.13.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3610 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 31 August 2021 8:00 | 31 August 2021 8:00 | 0 | 3609 | 0h | logmar | 02.13.SAP.04.02.05 | 02.13.SAP.08 |  |  | rule | 02.13.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3611 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 31 August 2021 8:00 | 31 August 2021 8:00 | 0 | 3610 | 0h | logmar | 02.13.SAP.04.02.06 | 02.13.SAP.08 |  |  | rule | 02.13.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3612 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 31 August 2021 8:00 | 31 August 2021 8:00 | 0 | 3611 | 0h | logmar | 02.13.SAP.04.02.07 | 02.13.SAP.08 |  |  | rule | 02.13.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3613 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 31 August 2021 8:00 | 31 August 2021 8:00 | 0 | 3612,3606 | 0h | logmar | 02.13.SAP.04.02.08 | 02.13.SAP.08 |  |  | rule | 02.13.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3614 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לאשר/לדחות להקטין כמות של השאלה ליחידה - SAP | 151.75 days | 04 January 2021 8:00 | 03 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.13.SAP.05 | 02.13.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.13.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3615 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.13.SAP.05.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3616 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 151.75 days | 04 January 2021 8:00 | 03 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.13.SAP.05.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3617 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.13.SAP.05.02.01 | 02.13.SAP.01 |  |  | rule | 02.13.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3618 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 3535 | 0h | logmar | 02.13.SAP.05.02.02 | 02.13.SAP.01 |  |  | rule | 02.13.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3619 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12 days | 19 July 2021 11:00 | 03 August 2021 8:00 | 0 | 3618 | 0h | logmar | 02.13.SAP.05.02.03 | 02.13.SAP.01 |  |  | rule | 02.13.SAP.05 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3620 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 03 August 2021 8:00 | 03 August 2021 8:00 | 0 | 3619 | 0h | logmar | 02.13.SAP.05.02.04 | 02.13.SAP.01 |  |  | rule | 02.13.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3621 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 03 August 2021 8:00 | 03 August 2021 8:00 | 0 | 3620 | 0h | logmar | 02.13.SAP.05.02.05 | 02.13.SAP.01 |  |  | rule | 02.13.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3622 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 03 August 2021 8:00 | 03 August 2021 8:00 | 0 | 3621 | 0h | logmar | 02.13.SAP.05.02.06 | 02.13.SAP.01 |  |  | rule | 02.13.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3623 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 03 August 2021 8:00 | 03 August 2021 8:00 | 0 | 3622 | 0h | logmar | 02.13.SAP.05.02.07 | 02.13.SAP.01 |  |  | rule | 02.13.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3624 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 03 August 2021 8:00 | 03 August 2021 8:00 | 0 | 3623,3617 | 0h | logmar | 02.13.SAP.05.02.08 | 02.13.SAP.01 |  |  | rule | 02.13.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3625 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-SAP תאפשר לבצע קיזוז וסגירת הזמנת החזרת השאלה Z25 על סמך מימוש החזרה מסוג הזמנה z23באופן אוטומטי - SAP | 249.13 days | 04 January 2021 8:00 | 19 December 2021 13:00 | 0.44 |  | 0h | logmar | 02.13.SAP.06 | 02.13.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.13.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3626 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.13.SAP.06.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3627 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 249.13 days | 04 January 2021 8:00 | 19 December 2021 13:00 | 0.44 |  | 0h | nan | 02.13.SAP.06.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3628 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.13.SAP.06.02.01 | 02.13.SAP.06 |  |  | rule | 02.13.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3629 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 3535 | 0h | logmar | 02.13.SAP.06.02.02 | 02.13.SAP.06 |  |  | rule | 02.13.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3630 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 103 days | 27 July 2021 8:00 | 19 December 2021 13:00 | 0.44 | 3629 | 0h | logmar | 02.13.SAP.06.02.03 | 02.13.SAP.06 |  |  | rule | 02.13.SAP.06 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3631 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 19 December 2021 13:00 | 19 December 2021 13:00 | 0 | 3630 | 0h | logmar | 02.13.SAP.06.02.04 | 02.13.SAP.06 |  |  | rule | 02.13.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3632 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 19 December 2021 13:00 | 19 December 2021 13:00 | 0 | 3631 | 0h | logmar | 02.13.SAP.06.02.05 | 02.13.SAP.06 |  |  | rule | 02.13.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3633 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 19 December 2021 13:00 | 19 December 2021 13:00 | 0 | 3632 | 0h | logmar | 02.13.SAP.06.02.06 | 02.13.SAP.06 |  |  | rule | 02.13.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3634 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 19 December 2021 13:00 | 19 December 2021 13:00 | 0 | 3633 | 0h | logmar | 02.13.SAP.06.02.07 | 02.13.SAP.06 |  |  | rule | 02.13.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3635 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 19 December 2021 13:00 | 19 December 2021 13:00 | 0 | 3634,3628 | 0h | logmar | 02.13.SAP.06.02.08 | 02.13.SAP.06 |  |  | rule | 02.13.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3636 |  | Auto Scheduled | החזרת השאלה - אפשרות של צ' להופיע בשתי הזמנות שונות במקביל (במקרה שלנו Z23 ו-Z25). - SAP | 170.88 days | 04 January 2021 8:00 | 26 August 2021 8:00 | 0.80000000000000004 |  | 0h | logmar | 02.13.SAP.07 | 02.13.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.13.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3637 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.13.SAP.07.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3638 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 170.88 days | 04 January 2021 8:00 | 26 August 2021 8:00 | 0.80000000000000004 |  | 0h | nan | 02.13.SAP.07.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3639 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.13.SAP.07.02.01 | 02.13.SAP.07 |  |  | rule | 02.13.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3640 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 3535 | 0h | logmar | 02.13.SAP.07.02.02 | 02.13.SAP.07 |  |  | rule | 02.13.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3641 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6 days | 27 July 2021 8:00 | 26 August 2021 8:00 | 0.80000000000000004 | 3640 | 0h | logmar | 02.13.SAP.07.02.03 | 02.13.SAP.07 |  |  | rule | 02.13.SAP.07 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3642 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 26 August 2021 8:00 | 26 August 2021 8:00 | 0 | 3641 | 0h | logmar | 02.13.SAP.07.02.04 | 02.13.SAP.07 |  |  | rule | 02.13.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3643 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 26 August 2021 8:00 | 26 August 2021 8:00 | 0 | 3642 | 0h | logmar | 02.13.SAP.07.02.05 | 02.13.SAP.07 |  |  | rule | 02.13.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3644 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 26 August 2021 8:00 | 26 August 2021 8:00 | 0 | 3643 | 0h | logmar | 02.13.SAP.07.02.06 | 02.13.SAP.07 |  |  | rule | 02.13.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3645 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 26 August 2021 8:00 | 26 August 2021 8:00 | 0 | 3644 | 0h | logmar | 02.13.SAP.07.02.07 | 02.13.SAP.07 |  |  | rule | 02.13.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3646 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 26 August 2021 8:00 | 26 August 2021 8:00 | 0 | 3645,3639 | 0h | logmar | 02.13.SAP.07.02.08 | 02.13.SAP.07 |  |  | rule | 02.13.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה
3647 |  | Auto Scheduled | 02.18: טיפול בהפרשים | 186.75 days | 12 July 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.18 |  | חתום | פריאל ישי | hd | 02.18.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 3 |  | 02.18 | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה
3648 |  | Auto Scheduled | 02.18: טיפול בהפרשים.BP | 186.75 days | 12 July 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.18.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 02.18 | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה
3649 |  | Auto Scheduled | 02.18: טיפול בהפרשים - BP | 186.75 days | 12 July 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.18.BP.01 |  | חתום | פריאל ישי | parent | 02.18.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.18 | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה
3650 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 163.13 days | 10 August 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.18.BP.01.01 |  |  | פריאל ישי | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.18 | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה
3651 |  | Auto Scheduled | היה דיון ב-2.8. עד הדיון, פריאל בודק האם קשור לעוד מקומות ואיך משפיע. מה הסטאטוס? | 1.13 days | 10 August 2020 8:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 |  | 0h | מאיה | 02.18.BP.01.01.10 |  | בוצע |  | MoM | 02.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה
3652 |  | Auto Scheduled | אמלח נדרש לאשר מול חטלו"ג שהניפוק יהיה בשלב יציאת המשאית למחסן ההפצה. | 1.13 days | 10 August 2020 8:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 |  | 0h | מאיה | 02.18.BP.01.01.10 |  | בוצע |  | MoM | 02.18.BP.01 |  | BP | NA | Must Start On | 7 |  |  | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה
3653 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 18 days | 08 September 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 1 |  | 0h | פריאל | 02.18.BP.01.01.30 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה
3654 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 24.75 days | 29 September 2020 8:00 | 28 October 2020 17:00 | 1 | 3653 | 0h | פריאל | 02.18.BP.01.01.31 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה
3655 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 47.25 days | 28 October 2020 8:00 | 24 December 2020 17:00 | 1 | 3654 | 0h | פריאל | 02.18.BP.01.01.32 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה
3656 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 9 days | 24 December 2020 8:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 | 3655 | 0h | פריאל | 02.18.BP.01.01.33 |  | בוצע | אבי | MoM | 02.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה
3657 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 29.25 days | 04 January 2021 8:00 | 08 February 2021 17:00 | 1 | 3656 | 0h | פריאל | 02.18.BP.01.01.34 |  | בוצע | סיגל | MoM | 02.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה
3658 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 3.38 days | 08 February 2021 8:00 | 10 February 2021 17:00 | 1 | 3657 | 0h | פריאל | 02.18.BP.01.01.35 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה
3659 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 14.63 days | 10 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 3658 | 0h | פריאל | 02.18.BP.01.01.36 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה
3660 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 3659 | 0h | פריאל | 02.18.BP.01.01.37 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה
3661 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 3660 | 0h | פריאל | 02.18.BP.01.01.38 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה
3662 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 186.75 days | 12 July 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.18.BP.01.02 |  |  | פריאל ישי | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.18 | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה
3663 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 3661 | 0h | nan | 02.18.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 02.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_01 | 02.18 | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה
3664 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0 days | 12 July 2020 8:00 | 12 July 2020 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.18.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 02.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_02 | 02.18 | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה
3665 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 0 days | 19 July 2020 8:00 | 19 July 2020 8:00 | 1 | 3664 | 0h | nan | 02.18.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 02.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_03 | 02.18 | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה
3666 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0 days | 02 August 2020 8:00 | 02 August 2020 8:00 | 1 | 3665 | 0h | nan | 02.18.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 02.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_04 | 02.18 | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה
3667 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 0 days | 09 August 2020 8:00 | 09 August 2020 8:00 | 1 | 3666 | 0h | nan | 02.18.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 02.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_05 | 02.18 | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה
3668 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 0 days | 23 August 2020 8:00 | 23 August 2020 8:00 | 1 | 3667 | 0h | nan | 02.18.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 02.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_06 | 02.18 | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה
3669 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 3668,3663 | 0h | nan | 02.18.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 02.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_07 | 02.18 | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה
3670 |  | Auto Scheduled | חתום | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 3669 | 0h | nan | 02.18.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 02.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_08 | 02.18 | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה
3671 |  | Auto Scheduled | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 187.88 days | 09 July 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.21 |  | חתום |  | hd | 02.21.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 3 |  | 02.21 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה
3672 |  | Auto Scheduled | 02.21: רענון ערכות של יחידות.BP | 187.88 days | 09 July 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.21.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 02.21 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה
3673 |  | Auto Scheduled | 02.21: רענון ערכות של יחידות - BP | 187.88 days | 09 July 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.21.BP.01 |  | חתום |  | parent | 02.21.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.21 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה
3674 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 137.25 days | 10 September 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.21.BP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.21 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה
3675 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 57.38 days | 10 September 2020 8:00 | 19 November 2020 17:00 | 1 |  | 0h | תע = שרשרת | 02.21.BP.01.01.30 |  | בוצע | מאור | MoM | 02.21.BP.01 | מאור | BP | NA | Must Start On | 7 |  |  | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה
3676 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 5.63 days | 19 November 2020 8:00 | 25 November 2020 17:00 | 1 | 3675 | 0h | nan | 02.21.BP.01.01.31 |  | בוצע | מאור | MoM | 02.21.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה
3677 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 3.38 days | 25 November 2020 8:00 | 29 November 2020 17:00 | 1 | 3676 | 0h | nan | 02.21.BP.01.01.32 |  | בוצע | סיגל | MoM | 02.21.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה
3678 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 10.13 days | 29 November 2020 8:00 | 09 December 2020 17:00 | 1 | 3677 | 0h | nan | 02.21.BP.01.01.33 |  | בוצע | מאור | MoM | 02.21.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה
3679 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 2.25 days | 09 December 2020 8:00 | 10 December 2020 17:00 | 1 | 3678 | 0h | nan | 02.21.BP.01.01.34 |  | בוצע | אבי | MoM | 02.21.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה
3680 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 16.88 days | 12 December 2020 8:00 | 31 December 2020 17:00 | 1 | 3679 | 0h | nan | 02.21.BP.01.01.35 |  | בוצע | מאור | MoM | 02.21.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה
3681 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 11.25 days | 31 December 2020 8:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 3680 | 0h | nan | 02.21.BP.01.01.36 |  | בוצע | מאור | MoM | 02.21.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה
3682 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 37.13 days | 13 January 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 3681 | 0h | nan | 02.21.BP.01.01.37 |  | בוצע | מאור | MoM | 02.21.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה
3683 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 3682 | 0h | nan | 02.21.BP.01.01.38 |  | בוצע | מאור | MoM | 02.21.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה
3684 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 187.88 days | 09 July 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.21.BP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.21 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה
3685 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 3683 | 0h | nan | 02.21.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 02.21.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_01 | 02.21 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה
3686 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0 days | 09 July 2020 8:00 | 09 July 2020 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.21.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 02.21.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_02 | 02.21 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה
3687 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 0 days | 16 July 2020 8:00 | 16 July 2020 8:00 | 1 | 3686 | 0h | nan | 02.21.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 02.21.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_03 | 02.21 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה
3688 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0 days | 30 July 2020 8:00 | 30 July 2020 8:00 | 1 | 3687 | 0h | nan | 02.21.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 02.21.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_04 | 02.21 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה
3689 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 0 days | 06 August 2020 8:00 | 06 August 2020 8:00 | 1 | 3688 | 0h | nan | 02.21.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 02.21.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_05 | 02.21 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה
3690 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 0 days | 20 August 2020 8:00 | 20 August 2020 8:00 | 1 | 3689 | 0h | nan | 02.21.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 02.21.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_06 | 02.21 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה
3691 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 3690,3685 | 0h | nan | 02.21.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 02.21.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_07 | 02.21 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה
3692 |  | Auto Scheduled | חתום | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 3691 | 0h | nan | 02.21.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 02.21.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_08 | 02.21 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה
3693 |  | Auto Scheduled | 02.23: MRP | 384.63 days | 21 July 2020 8:00 | 21 December 2021 8:00 | 0.57999999999999996 |  | 0h | nan | 02.23 |  | חתום | מאיה | hd | 02.23.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 3 |  | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3694 |  | Auto Scheduled | 02.23: MRP.BP | 178.88 days | 21 July 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.23.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3695 |  | Auto Scheduled | 02.23: MRP - BP | 178.88 days | 21 July 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.23.BP.01 |  | חתום | מאיה | parent | 02.23.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3696 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 163.13 days | 10 August 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.23.BP.01.01 |  |  | מאיה | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3697 |  | Auto Scheduled | היום יש ביזור פנימי במרכזים בצורה ידנית (חוץ מחנויות מכר) האם יש שינוי ממה שקורה היום?--אמל"ח נדרש לעדכן האם נדרש התהליך בעידן במרה"ס | 1.13 days | 10 August 2020 8:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 |  | 0h | מאיה | 02.23.BP.01.01.10 |  | בוצע |  | MoM | 02.23.BP.01 |  | BP | NA | Must Start On | 7 |  |  | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3698 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 28.13 days | 30 September 2020 8:00 | 03 November 2020 17:00 | 1 |  | 0h | תע = שרשרת | 02.23.BP.01.01.30 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.23.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3699 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 42.75 days | 03 November 2020 8:00 | 24 December 2020 17:00 | 1 | 3698 | 0h | תע = שרשרת | 02.23.BP.01.01.31 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.23.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3700 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 9 days | 24 December 2020 8:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 | 3699 | 0h | תע = שרשרת | 02.23.BP.01.01.32 |  | בוצע | אבי | MoM | 02.23.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3701 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 16.88 days | 04 January 2021 8:00 | 24 January 2021 17:00 | 1 | 3700 | 0h | nan | 02.23.BP.01.01.33 |  | בוצע |  | MoM | 02.23.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3702 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 4.5 days | 24 January 2021 8:00 | 27 January 2021 17:00 | 1 | 3701 | 0h | nan | 02.23.BP.01.01.34 |  | בוצע |  | MoM | 02.23.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3703 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 10.13 days | 27 January 2021 8:00 | 08 February 2021 17:00 | 1 | 3702 | 0h | תע = שרשרת | 02.23.BP.01.01.35 |  | בוצע | סיגל | MoM | 02.23.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3704 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 3.38 days | 08 February 2021 8:00 | 10 February 2021 17:00 | 1 | 3703 | 0h | תע = שרשרת | 02.23.BP.01.01.36 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.23.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3705 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 14.63 days | 10 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 3704 | 0h | תע = שרשרת | 02.23.BP.01.01.37 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.23.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3706 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 3705 | 0h | תע = שרשרת | 02.23.BP.01.01.38 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.23.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3707 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 178.88 days | 21 July 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.23.BP.01.02 |  |  | מאיה | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3708 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 3706 | 0h | nan | 02.23.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 02.23.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_01 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3709 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0 days | 21 July 2020 8:00 | 21 July 2020 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.23.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 02.23.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_02 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3710 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 0 days | 28 July 2020 8:00 | 28 July 2020 8:00 | 1 | 3709 | 0h | nan | 02.23.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 02.23.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_03 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3711 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0 days | 11 August 2020 8:00 | 11 August 2020 8:00 | 1 | 3710 | 0h | nan | 02.23.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 02.23.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_04 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3712 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 0 days | 18 August 2020 8:00 | 18 August 2020 8:00 | 1 | 3711 | 0h | nan | 02.23.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 02.23.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_05 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3713 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 0 days | 01 September 2020 8:00 | 01 September 2020 8:00 | 1 | 3712 | 0h | nan | 02.23.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 02.23.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_06 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3714 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 3713,3708 | 0h | nan | 02.23.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 02.23.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_07 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3715 |  | Auto Scheduled | חתום | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 3714 | 0h | nan | 02.23.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 02.23.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_08 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3716 |  | Auto Scheduled | 02.23: MRP.SAP | 220.38 days | 10 February 2021 8:00 | 21 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.23.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3717 |  | Auto Scheduled | המלצה לייצור- מערכת הsap תתמוך ביצירת המלצות לייצור כנגזרת מריצות MRP- מערכת הSAP תיצור דרישות MRP כנגזרת מהמלצות ייצור, בדיקת התאמת ריצת הMRP לתהליך הרכבת ערכות - SAP | 125.88 days | 10 February 2021 8:00 | 09 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.23.SAP.01 | 02.23.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.23.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3718 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.23.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3719 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 125.88 days | 10 February 2021 8:00 | 09 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.23.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3720 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.23.SAP.01.02.01 | 02.23.SAP.02 |  |  | rule | 02.23.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3721 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 10 February 2021 8:00 | 10 February 2021 8:00 | 1 | 3704 | 0h | logmar | 02.23.SAP.01.02.02 | 02.23.SAP.02 |  |  | rule | 02.23.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3722 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6 days | 01 August 2021 14:00 | 09 August 2021 8:00 | 0 | 3721 | 0h | logmar | 02.23.SAP.01.02.03 | 02.23.SAP.02 |  |  | rule | 02.23.SAP.01 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3723 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 09 August 2021 8:00 | 09 August 2021 8:00 | 0 | 3722 | 0h | logmar | 02.23.SAP.01.02.04 | 02.23.SAP.02 |  |  | rule | 02.23.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3724 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 09 August 2021 8:00 | 09 August 2021 8:00 | 0 | 3723 | 0h | logmar | 02.23.SAP.01.02.05 | 02.23.SAP.02 |  |  | rule | 02.23.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3725 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 09 August 2021 8:00 | 09 August 2021 8:00 | 0 | 3724 | 0h | logmar | 02.23.SAP.01.02.06 | 02.23.SAP.02 |  |  | rule | 02.23.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3726 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 09 August 2021 8:00 | 09 August 2021 8:00 | 0 | 3725 | 0h | logmar | 02.23.SAP.01.02.07 | 02.23.SAP.02 |  |  | rule | 02.23.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3727 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 09 August 2021 8:00 | 09 August 2021 8:00 | 0 | 3726,3720 | 0h | logmar | 02.23.SAP.01.02.08 | 02.23.SAP.02 |  |  | rule | 02.23.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3728 |  | Auto Scheduled | אזורי MRP- מערכת הsap תתמוך בהקמת אזורי MRP חדשים - SAP | 152.88 days | 10 February 2021 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.23.SAP.02 | 02.23.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.23.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3729 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.23.SAP.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3730 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 152.88 days | 10 February 2021 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.23.SAP.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3731 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.23.SAP.02.02.01 | 02.23.SAP.04 |  |  | rule | 02.23.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3732 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 10 February 2021 8:00 | 10 February 2021 8:00 | 1 | 3704 | 0h | logmar | 02.23.SAP.02.02.02 | 02.23.SAP.04 |  |  | rule | 02.23.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3733 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 30 days | 04 August 2021 11:00 | 19 September 2021 8:00 | 0 | 3732 | 0h | logmar | 02.23.SAP.02.02.03 | 02.23.SAP.04 |  |  | rule | 02.23.SAP.02 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3734 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 19 September 2021 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 0 | 3733 | 0h | logmar | 02.23.SAP.02.02.04 | 02.23.SAP.04 |  |  | rule | 02.23.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3735 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 19 September 2021 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 0 | 3734 | 0h | logmar | 02.23.SAP.02.02.05 | 02.23.SAP.04 |  |  | rule | 02.23.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3736 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 19 September 2021 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 0 | 3735 | 0h | logmar | 02.23.SAP.02.02.06 | 02.23.SAP.04 |  |  | rule | 02.23.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3737 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 19 September 2021 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 0 | 3736 | 0h | logmar | 02.23.SAP.02.02.07 | 02.23.SAP.04 |  |  | rule | 02.23.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3738 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 19 September 2021 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 0 | 3737,3731 | 0h | logmar | 02.23.SAP.02.02.08 | 02.23.SAP.04 |  |  | rule | 02.23.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3739 |  | Auto Scheduled | מבנה ארגוני- נדרש לבצע במערכת הSAP שינויים בהתאם לשינוי במבנה הארגוני (גורם מנפק\מקבל). - SAP | 220.38 days | 10 February 2021 8:00 | 21 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.23.SAP.03 | 02.23.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.23.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3740 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.23.SAP.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3741 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 220.38 days | 10 February 2021 8:00 | 21 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.23.SAP.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3742 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.23.SAP.03.02.01 | 02.23.SAP.05 |  |  | rule | 02.23.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3743 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 10 February 2021 8:00 | 10 February 2021 8:00 | 1 | 3704 | 0h | logmar | 02.23.SAP.03.02.02 | 02.23.SAP.05 |  |  | rule | 02.23.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3744 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 60 days | 06 October 2021 14:00 | 21 December 2021 8:00 | 0 | 3743 | 0h | logmar | 02.23.SAP.03.02.03 | 02.23.SAP.05 |  |  | rule | 02.23.SAP.03 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3745 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 21 December 2021 8:00 | 21 December 2021 8:00 | 0 | 3744 | 0h | logmar | 02.23.SAP.03.02.04 | 02.23.SAP.05 |  |  | rule | 02.23.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3746 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 21 December 2021 8:00 | 21 December 2021 8:00 | 0 | 3745 | 0h | logmar | 02.23.SAP.03.02.05 | 02.23.SAP.05 |  |  | rule | 02.23.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3747 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 21 December 2021 8:00 | 21 December 2021 8:00 | 0 | 3746 | 0h | logmar | 02.23.SAP.03.02.06 | 02.23.SAP.05 |  |  | rule | 02.23.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3748 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 21 December 2021 8:00 | 21 December 2021 8:00 | 0 | 3747 | 0h | logmar | 02.23.SAP.03.02.07 | 02.23.SAP.05 |  |  | rule | 02.23.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3749 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 21 December 2021 8:00 | 21 December 2021 8:00 | 0 | 3748,3742 | 0h | logmar | 02.23.SAP.03.02.08 | 02.23.SAP.05 |  |  | rule | 02.23.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה
3750 |  | Auto Scheduled | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 352 days | 19 July 2020 8:00 | 08 November 2021 8:00 | 0.69999999999999996 |  | 0h | nan | 02.24 |  | חתום | פריאל ישי | hd | 02.24.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 3 |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3751 |  | Auto Scheduled | 02.24: אספקה ללא סימוכין.BP | 181.13 days | 19 July 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.24.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3752 |  | Auto Scheduled | 02.24: אספקה ללא סימוכין - BP | 181.13 days | 19 July 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.24.BP.01 |  | חתום | פריאל ישי | parent | 02.24.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3753 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 163.13 days | 10 August 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.24.BP.01.01 |  |  | פריאל ישי | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3754 |  | Auto Scheduled | 3. יש לקבוע את החוקות על פיהם נאחד/נפצל אספקות ע"פ נהלים/פקודות/או"ש. באחריות אמלח למול משתמשים | 1.13 days | 10 August 2020 8:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 |  | 0h | מאיה | 02.24.BP.01.01.12 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.24.BP.01 | פריאל | BP | NA | Must Start On | 7 |  |  | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה
3755 |  | Auto Scheduled | 4. יש לקבוע את החוקות על פיהם יקבע וקטור הניפוק ע"פ נהלים/פקודות/או"ש. באחריות אמלח למול משתמשים | 1.13 days | 10 August 2020 8:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 |  | 0h | מאיה | 02.24.BP.01.01.13 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.24.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה
3756 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 25.88 days | 04 October 2020 8:00 | 03 November 2020 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.24.BP.01.01.30 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.24.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3757 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 23.63 days | 03 November 2020 8:00 | 01 December 2020 17:00 | 1 | 3756 | 0h | nan | 02.24.BP.01.01.31 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.24.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3758 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 4.5 days | 01 December 2020 8:00 | 06 December 2020 17:00 | 1 | 3757 | 0h | nan | 02.24.BP.01.01.32 |  | בוצע | סיגל | MoM | 02.24.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3759 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 16.88 days | 06 December 2020 8:00 | 24 December 2020 17:00 | 1 | 3758 | 0h | nan | 02.24.BP.01.01.33 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.24.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3760 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 9 days | 24 December 2020 8:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 | 3759 | 0h | nan | 02.24.BP.01.01.34 |  | בוצע | אבי | MoM | 02.24.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3761 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 16.88 days | 04 January 2021 8:00 | 24 January 2021 17:00 | 1 | 3760 | 0h | nan | 02.24.BP.01.01.35 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.24.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3762 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 4.5 days | 24 January 2021 8:00 | 27 January 2021 17:00 | 1 | 3761 | 0h | nan | 02.24.BP.01.01.36 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.24.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3763 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 25.88 days | 27 January 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 3762 | 0h | nan | 02.24.BP.01.01.37 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.24.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3764 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 3763 | 0h | nan | 02.24.BP.01.01.38 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.24.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3765 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 181.13 days | 19 July 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.24.BP.01.02 |  |  | פריאל ישי | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3766 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 3764 | 0h | nan | 02.24.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 02.24.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_01 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3767 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0 days | 19 July 2020 8:00 | 19 July 2020 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.24.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 02.24.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_02 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3768 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 0 days | 26 July 2020 8:00 | 26 July 2020 8:00 | 1 | 3767 | 0h | nan | 02.24.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 02.24.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_03 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3769 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0 days | 09 August 2020 8:00 | 09 August 2020 8:00 | 1 | 3768 | 0h | nan | 02.24.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 02.24.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_04 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3770 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 0 days | 16 August 2020 8:00 | 16 August 2020 8:00 | 1 | 3769 | 0h | nan | 02.24.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 02.24.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_05 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3771 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 0 days | 30 August 2020 8:00 | 30 August 2020 8:00 | 1 | 3770 | 0h | nan | 02.24.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 02.24.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_06 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3772 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 3771,3766 | 0h | nan | 02.24.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 02.24.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_07 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3773 |  | Auto Scheduled | חתום | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 3772 | 0h | nan | 02.24.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 02.24.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_08 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3774 |  | Auto Scheduled | 02.24: אספקה ללא סימוכין.INT | 196.75 days | 27 January 2021 8:00 | 08 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.24.INT |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3775 |  | Auto Scheduled | מערכת הWMS תאפשר קבלת שדר עדכון לאספקה ממערכת הSAP לטובת עדכון ביצוע תהליכים שהוגדרו לעיל. - INT | 196.75 days | 27 January 2021 8:00 | 08 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.24.INT.01 | 02.24.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.24.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3776 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.24.INT.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3777 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 196.75 days | 27 January 2021 8:00 | 08 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.24.INT.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3778 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.24.INT.01.02.01 | 02.24.INT.02 |  |  | rule | 02.24.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3779 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 3762 | 0h | logmar | 02.24.INT.01.02.02 | 02.24.INT.02 |  |  | rule | 02.24.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3780 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 26 days | 05 October 2021 16:00 | 08 November 2021 8:00 | 0 | 3779 | 0h | logmar | 02.24.INT.01.02.03 | 02.24.INT.02 |  |  | rule | 02.24.INT.01 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3781 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 08 November 2021 8:00 | 08 November 2021 8:00 | 0 | 3780 | 0h | logmar | 02.24.INT.01.02.04 | 02.24.INT.02 |  |  | rule | 02.24.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3782 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 08 November 2021 8:00 | 08 November 2021 8:00 | 0 | 3781 | 0h | logmar | 02.24.INT.01.02.05 | 02.24.INT.02 |  |  | rule | 02.24.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3783 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 08 November 2021 8:00 | 08 November 2021 8:00 | 0 | 3782 | 0h | logmar | 02.24.INT.01.02.06 | 02.24.INT.02 |  |  | rule | 02.24.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3784 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 08 November 2021 8:00 | 08 November 2021 8:00 | 0 | 3783 | 0h | logmar | 02.24.INT.01.02.07 | 02.24.INT.02 |  |  | rule | 02.24.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3785 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 08 November 2021 8:00 | 08 November 2021 8:00 | 0 | 3784,3778 | 0h | logmar | 02.24.INT.01.02.08 | 02.24.INT.02 |  |  | rule | 02.24.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3786 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר שליחת אספקה ללא סימוכין למערכת הWMS של הזכיין רק לאחר אישורה (לא אוטומטי). - INT | 196.75 days | 27 January 2021 8:00 | 08 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 02.24.INT.02 | 02.24.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.24.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3787 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.24.INT.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3788 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 196.75 days | 27 January 2021 8:00 | 08 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 02.24.INT.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3789 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.24.INT.02.02.01 | 02.24.INT.01 |  |  | rule | 02.24.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3790 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 3762 | 0h | logmar | 02.24.INT.02.02.02 | 02.24.INT.01 |  |  | rule | 02.24.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3791 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 49 days | 22 August 2021 12:00 | 08 November 2021 8:00 | 0 | 3790 | 0h | logmar | 02.24.INT.02.02.03 | 02.24.INT.01 |  |  | rule | 02.24.INT.02 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3792 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 08 November 2021 8:00 | 08 November 2021 8:00 | 0 | 3791 | 0h | logmar | 02.24.INT.02.02.04 | 02.24.INT.01 |  |  | rule | 02.24.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3793 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 08 November 2021 8:00 | 08 November 2021 8:00 | 0 | 3792 | 0h | logmar | 02.24.INT.02.02.05 | 02.24.INT.01 |  |  | rule | 02.24.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3794 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 08 November 2021 8:00 | 08 November 2021 8:00 | 0 | 3793 | 0h | logmar | 02.24.INT.02.02.06 | 02.24.INT.01 |  |  | rule | 02.24.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3795 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 08 November 2021 8:00 | 08 November 2021 8:00 | 0 | 3794 | 0h | logmar | 02.24.INT.02.02.07 | 02.24.INT.01 |  |  | rule | 02.24.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3796 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 08 November 2021 8:00 | 08 November 2021 8:00 | 0 | 3795,3789 | 0h | logmar | 02.24.INT.02.02.08 | 02.24.INT.01 |  |  | rule | 02.24.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3797 |  | Auto Scheduled | 02.24: אספקה ללא סימוכין.SAP | 153 days | 27 January 2021 8:00 | 29 August 2021 9:00 | 0.98999999999999999 |  | 0h | nan | 02.24.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3798 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר ליצור אספקה ללא סימוכין עם סיבה רלוונטית ושדה אישור שליחת אספקה - SAP | 133 days | 27 January 2021 8:00 | 03 August 2021 11:00 | 0.98999999999999999 |  | 0h | logmar | 02.24.SAP.01 | 02.24.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.24.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3799 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.24.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3800 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 133 days | 27 January 2021 8:00 | 03 August 2021 11:00 | 0.98999999999999999 |  | 0h | nan | 02.24.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3801 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.24.SAP.01.02.01 | 02.24.SAP.01 |  |  | rule | 02.24.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3802 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 3762 | 0h | logmar | 02.24.SAP.01.02.02 | 02.24.SAP.01 |  |  | rule | 02.24.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3803 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6 days | 27 July 2021 8:00 | 03 August 2021 11:00 | 1 | 3802 | 0h | logmar | 02.24.SAP.01.02.03 | 02.24.SAP.01 |  |  | rule | 02.24.SAP.01 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3804 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 03 August 2021 11:00 | 03 August 2021 11:00 | 0 | 3803 | 0h | logmar | 02.24.SAP.01.02.04 | 02.24.SAP.01 |  |  | rule | 02.24.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3805 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 03 August 2021 11:00 | 03 August 2021 11:00 | 0 | 3804 | 0h | logmar | 02.24.SAP.01.02.05 | 02.24.SAP.01 |  |  | rule | 02.24.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3806 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 03 August 2021 11:00 | 03 August 2021 11:00 | 0 | 3805 | 0h | logmar | 02.24.SAP.01.02.06 | 02.24.SAP.01 |  |  | rule | 02.24.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3807 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 03 August 2021 11:00 | 03 August 2021 11:00 | 0 | 3806 | 0h | logmar | 02.24.SAP.01.02.07 | 02.24.SAP.01 |  |  | rule | 02.24.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3808 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 03 August 2021 11:00 | 03 August 2021 11:00 | 0 | 3807,3801 | 0h | logmar | 02.24.SAP.01.02.08 | 02.24.SAP.01 |  |  | rule | 02.24.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3809 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר צפייה בדוח אספקות ללא סימוכין בסטאטוס טרם אושר (במסך zdeln או מסך שיוחלט בשלב הREAL ) ושינוי סטאטוס באספקה ל "אושר" - SAP | 133 days | 27 January 2021 8:00 | 03 August 2021 11:00 | 0.98999999999999999 |  | 0h | logmar | 02.24.SAP.02 | 02.24.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.24.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3810 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.24.SAP.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3811 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 133 days | 27 January 2021 8:00 | 03 August 2021 11:00 | 0.98999999999999999 |  | 0h | nan | 02.24.SAP.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3812 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.24.SAP.02.02.01 | 02.24.SAP.03 |  |  | rule | 02.24.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3813 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 3762 | 0h | logmar | 02.24.SAP.02.02.02 | 02.24.SAP.03 |  |  | rule | 02.24.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3814 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6 days | 27 July 2021 8:00 | 03 August 2021 11:00 | 1 | 3813 | 0h | logmar | 02.24.SAP.02.02.03 | 02.24.SAP.03 |  |  | rule | 02.24.SAP.02 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3815 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 03 August 2021 11:00 | 03 August 2021 11:00 | 0 | 3814 | 0h | logmar | 02.24.SAP.02.02.04 | 02.24.SAP.03 |  |  | rule | 02.24.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3816 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 03 August 2021 11:00 | 03 August 2021 11:00 | 0 | 3815 | 0h | logmar | 02.24.SAP.02.02.05 | 02.24.SAP.03 |  |  | rule | 02.24.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3817 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 03 August 2021 11:00 | 03 August 2021 11:00 | 0 | 3816 | 0h | logmar | 02.24.SAP.02.02.06 | 02.24.SAP.03 |  |  | rule | 02.24.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3818 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 03 August 2021 11:00 | 03 August 2021 11:00 | 0 | 3817 | 0h | logmar | 02.24.SAP.02.02.07 | 02.24.SAP.03 |  |  | rule | 02.24.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3819 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 03 August 2021 11:00 | 03 August 2021 11:00 | 0 | 3818,3812 | 0h | logmar | 02.24.SAP.02.02.08 | 02.24.SAP.03 |  |  | rule | 02.24.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3820 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר לעלות לאישור אספקות עם סיבה הדורשת אישור על פי הטבלה לעיל. יוגדר בטבלת BRF - SAP | 153 days | 27 January 2021 8:00 | 29 August 2021 9:00 | 0.98999999999999999 |  | 0h | logmar | 02.24.SAP.03 | 02.24.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.24.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3821 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 02.24.SAP.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3822 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 153 days | 27 January 2021 8:00 | 29 August 2021 9:00 | 0.98999999999999999 |  | 0h | nan | 02.24.SAP.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3823 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 02.24.SAP.03.02.01 | 02.24.SAP.02 |  |  | rule | 02.24.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3824 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 3762 | 0h | logmar | 02.24.SAP.03.02.02 | 02.24.SAP.02 |  |  | rule | 02.24.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3825 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 26 days | 27 July 2021 8:00 | 29 August 2021 9:00 | 1 | 3824 | 0h | logmar | 02.24.SAP.03.02.03 | 02.24.SAP.02 |  |  | rule | 02.24.SAP.03 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3826 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 29 August 2021 9:00 | 29 August 2021 9:00 | 0 | 3825 | 0h | logmar | 02.24.SAP.03.02.04 | 02.24.SAP.02 |  |  | rule | 02.24.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3827 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 29 August 2021 9:00 | 29 August 2021 9:00 | 0 | 3826 | 0h | logmar | 02.24.SAP.03.02.05 | 02.24.SAP.02 |  |  | rule | 02.24.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3828 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 29 August 2021 9:00 | 29 August 2021 9:00 | 0 | 3827 | 0h | logmar | 02.24.SAP.03.02.06 | 02.24.SAP.02 |  |  | rule | 02.24.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3829 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 29 August 2021 9:00 | 29 August 2021 9:00 | 0 | 3828 | 0h | logmar | 02.24.SAP.03.02.07 | 02.24.SAP.02 |  |  | rule | 02.24.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3830 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 29 August 2021 9:00 | 29 August 2021 9:00 | 0 | 3829,3823 | 0h | logmar | 02.24.SAP.03.02.08 | 02.24.SAP.02 |  |  | rule | 02.24.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה
3831 |  | Auto Scheduled | 03: אחזקה | 561.25 days | 08 December 2019 8:00 | 14 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 03 |  |  |  | hd_domain |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 2 |  |  |  | 03: אחזקה
3832 |  | Auto Scheduled | 03.01: שכר עידוד | 462.25 days | 08 December 2019 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 03.01 |  | בעבודה | איהאב | hd | 03.01.BP.01 | איהאב | BP | NA | As Soon As Possible | 3 |  | 03.01 | 03.01: שכר עידוד | 03: אחזקה
3833 |  | Auto Scheduled | 03.01: שכר עידוד.BP | 462.25 days | 08 December 2019 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 03.01.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 03.01 | 03.01: שכר עידוד | 03: אחזקה
3834 |  | Auto Scheduled | 03.01: שכר עידוד - BP | 462.25 days | 08 December 2019 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 03.01.BP.01 |  | בעבודה | איהאב | parent | 03.01.BP.01 | איהאב | BP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 03.01 | 03.01: שכר עידוד | 03: אחזקה
3835 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 03.01.BP.01.01 |  |  | איהאב | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 03.01 | 03.01: שכר עידוד | 03: אחזקה
3836 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 462.25 days | 08 December 2019 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 03.01.BP.01.02 |  |  | איהאב | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 03.01 | 03.01: שכר עידוד | 03: אחזקה
3837 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 03.01.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 03.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_01 | 03.01 | 03.01: שכר עידוד | 03: אחזקה
3838 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0 days | 08 December 2019 8:00 | 08 December 2019 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 03.01.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 03.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_02 | 03.01 | 03.01: שכר עידוד | 03: אחזקה
3839 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 0 days | 08 December 2019 8:00 | 08 December 2019 8:00 | 0 | 3838 | 0h | nan | 03.01.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 03.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_03 | 03.01 | 03.01: שכר עידוד | 03: אחזקה
3840 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0 days | 08 December 2019 8:00 | 08 December 2019 8:00 | 0 | 3839 | 0h | nan | 03.01.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 03.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_04 | 03.01 | 03.01: שכר עידוד | 03: אחזקה
3841 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 0 days | 08 December 2019 8:00 | 08 December 2019 8:00 | 0 | 3840 | 0h | nan | 03.01.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 03.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_05 | 03.01 | 03.01: שכר עידוד | 03: אחזקה
3842 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 0 days | 08 December 2019 8:00 | 08 December 2019 8:00 | 0 | 3841 | 0h | nan | 03.01.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 03.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_06 | 03.01 | 03.01: שכר עידוד | 03: אחזקה
3843 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 | 3842,3837 | 0h | nan | 03.01.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 03.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_07 | 03.01 | 03.01: שכר עידוד | 03: אחזקה
3844 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 | 3843 | 0h | nan | 03.01.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 03.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_08 | 03.01 | 03.01: שכר עידוד | 03: אחזקה
3845 |  | Auto Scheduled | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 165.25 days | 27 January 2021 8:00 | 29 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 03.02 |  | חתום |  | hd | 03.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3 |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3846 |  | Auto Scheduled | 03.02: בחינה קבלה מרכש.BP | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 03.02.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3847 |  | Auto Scheduled | 03.02: בחינה קבלה מרכש - BP | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 03.02.BP.01 |  | חתום |  | parent | 03.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3848 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 03.02.BP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3849 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 03.02.BP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3850 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 03.02.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 03.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_01 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3851 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 03.02.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 03.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_02 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3852 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 | 3851 | 0h | nan | 03.02.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 03.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_03 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3853 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 | 3852 | 0h | nan | 03.02.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 03.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_04 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3854 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 | 3853 | 0h | nan | 03.02.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 03.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_05 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3855 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 | 3854 | 0h | nan | 03.02.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 03.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_06 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3856 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 | 3855,3850 | 0h | nan | 03.02.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 03.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_07 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3857 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 | 3856 | 0h | nan | 03.02.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 03.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_08 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3858 |  | Auto Scheduled | 03.02: בחינה קבלה מרכש.INT | 165.25 days | 27 January 2021 8:00 | 29 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 03.02.INT |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3859 |  | Auto Scheduled | בחינות - מערכת SAP תעביר למערכת WMS את נתוני הבחינה - INT | 160.75 days | 27 January 2021 8:00 | 12 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 03.02.INT.01 | 01.01.INT.21 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 03.02.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3860 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 03.02.INT.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3861 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 160.75 days | 27 January 2021 8:00 | 12 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 03.02.INT.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3862 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 03.02.INT.01.02.01 | 01.01.INT.21 |  |  | rule | 03.02.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3863 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 3762 | 0h | logmar | 03.02.INT.01.02.02 | 01.01.INT.21 |  |  | rule | 03.02.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3864 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 73 days | 08 June 2021 9:00 | 12 September 2021 8:00 | 0 | 3863 | 0h | logmar | 03.02.INT.01.02.03 | 01.01.INT.21 |  |  | rule | 03.02.INT.01 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3865 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 12 September 2021 8:00 | 12 September 2021 8:00 | 0 | 3864 | 0h | logmar | 03.02.INT.01.02.04 | 01.01.INT.21 |  |  | rule | 03.02.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3866 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 12 September 2021 8:00 | 12 September 2021 8:00 | 0 | 3865 | 0h | logmar | 03.02.INT.01.02.05 | 01.01.INT.21 |  |  | rule | 03.02.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3867 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 12 September 2021 8:00 | 12 September 2021 8:00 | 0 | 3866 | 0h | logmar | 03.02.INT.01.02.06 | 01.01.INT.21 |  |  | rule | 03.02.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3868 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 12 September 2021 8:00 | 12 September 2021 8:00 | 0 | 3867 | 0h | logmar | 03.02.INT.01.02.07 | 01.01.INT.21 |  |  | rule | 03.02.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3869 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 12 September 2021 8:00 | 12 September 2021 8:00 | 0 | 3868,3862 | 0h | logmar | 03.02.INT.01.02.08 | 01.01.INT.21 |  |  | rule | 03.02.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3870 |  | Auto Scheduled | בחינות - מערכת WMS תעביר למערכת SAP את סטאטוס המלאים שטרם עברו בחינה לאחר קבלה/ מלאים שאוחסנו למרות שלא עברו בחינה זו- קבלה למלאי ב WMS. קליטת תנועות מלאי - טריגר לשידור. - INT | 165.25 days | 27 January 2021 8:00 | 29 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 03.02.INT.02 | 01.01.INT.22 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 03.02.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3871 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 03.02.INT.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3872 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 165.25 days | 27 January 2021 8:00 | 29 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 03.02.INT.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3873 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 03.02.INT.02.02.01 | 01.01.INT.22 |  |  | rule | 03.02.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3874 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 3762 | 0h | logmar | 03.02.INT.02.02.02 | 01.01.INT.22 |  |  | rule | 03.02.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3875 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 20 days | 18 August 2021 10:00 | 29 September 2021 8:00 | 0 | 3874 | 0h | logmar | 03.02.INT.02.02.03 | 01.01.INT.22 |  |  | rule | 03.02.INT.02 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3876 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 29 September 2021 8:00 | 29 September 2021 8:00 | 0 | 3875 | 0h | logmar | 03.02.INT.02.02.04 | 01.01.INT.22 |  |  | rule | 03.02.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3877 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 29 September 2021 8:00 | 29 September 2021 8:00 | 0 | 3876 | 0h | logmar | 03.02.INT.02.02.05 | 01.01.INT.22 |  |  | rule | 03.02.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3878 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 29 September 2021 8:00 | 29 September 2021 8:00 | 0 | 3877 | 0h | logmar | 03.02.INT.02.02.06 | 01.01.INT.22 |  |  | rule | 03.02.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3879 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 29 September 2021 8:00 | 29 September 2021 8:00 | 0 | 3878 | 0h | logmar | 03.02.INT.02.02.07 | 01.01.INT.22 |  |  | rule | 03.02.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3880 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 29 September 2021 8:00 | 29 September 2021 8:00 | 0 | 3879,3873 | 0h | logmar | 03.02.INT.02.02.08 | 01.01.INT.22 |  |  | rule | 03.02.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3881 |  | Auto Scheduled | 03.02: בחינה קבלה מרכש.SAP | 165.25 days | 27 January 2021 8:00 | 29 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 03.02.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3882 |  | Auto Scheduled | בחינות - מערכת SAP תאפשר לסמן מלאים שטרם עברו בחינה לאחר קבלה / מלאים שאוחסנו למרות שלא עברו בחינה זו- תהליך ללא שינוי (חבילה 2) - SAP | 164.13 days | 27 January 2021 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 03.02.SAP.01 | 01.01.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 03.02.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3883 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 03.02.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3884 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 164.13 days | 27 January 2021 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 03.02.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3885 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 03.02.SAP.01.02.01 | 01.01.SAP.03 |  |  | rule | 03.02.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3886 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 3762 | 0h | logmar | 03.02.SAP.01.02.02 | 01.01.SAP.03 |  |  | rule | 03.02.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3887 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 10 days | 30 August 2021 9:00 | 19 September 2021 8:00 | 0 | 3886 | 0h | logmar | 03.02.SAP.01.02.03 | 01.01.SAP.03 |  |  | rule | 03.02.SAP.01 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3888 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 19 September 2021 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 0 | 3887 | 0h | logmar | 03.02.SAP.01.02.04 | 01.01.SAP.03 |  |  | rule | 03.02.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3889 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 19 September 2021 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 0 | 3888 | 0h | logmar | 03.02.SAP.01.02.05 | 01.01.SAP.03 |  |  | rule | 03.02.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3890 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 19 September 2021 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 0 | 3889 | 0h | logmar | 03.02.SAP.01.02.06 | 01.01.SAP.03 |  |  | rule | 03.02.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3891 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 19 September 2021 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 0 | 3890 | 0h | logmar | 03.02.SAP.01.02.07 | 01.01.SAP.03 |  |  | rule | 03.02.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3892 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 19 September 2021 8:00 | 19 September 2021 8:00 | 0 | 3891,3885 | 0h | logmar | 03.02.SAP.01.02.08 | 01.01.SAP.03 |  |  | rule | 03.02.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3893 |  | Auto Scheduled | בחינות - מערכת SAP נדרשת לתת מענה לדיווח תהליך הבחינות. - SAP | 127 days | 27 January 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 03.02.SAP.02 | 01.01.IMP.13 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 03.02.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3894 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 03.02.SAP.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3895 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 127 days | 27 January 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 03.02.SAP.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3896 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 03.02.SAP.02.02.01 | 01.01.IMP.13 |  |  | rule | 03.02.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3897 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 3762 | 0h | logmar | 03.02.SAP.02.02.02 | 01.01.IMP.13 |  |  | rule | 03.02.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3898 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5 days | 31 May 2021 13:00 | 07 June 2021 8:00 | 0 | 3897 | 0h | logmar | 03.02.SAP.02.02.03 | 01.01.IMP.13 |  |  | rule | 03.02.SAP.02 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3899 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 07 June 2021 8:00 | 07 June 2021 8:00 | 0 | 3898 | 0h | logmar | 03.02.SAP.02.02.04 | 01.01.IMP.13 |  |  | rule | 03.02.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3900 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 07 June 2021 8:00 | 07 June 2021 8:00 | 0 | 3899 | 0h | logmar | 03.02.SAP.02.02.05 | 01.01.IMP.13 |  |  | rule | 03.02.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3901 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 07 June 2021 8:00 | 07 June 2021 8:00 | 0 | 3900 | 0h | logmar | 03.02.SAP.02.02.06 | 01.01.IMP.13 |  |  | rule | 03.02.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3902 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 07 June 2021 8:00 | 07 June 2021 8:00 | 0 | 3901 | 0h | logmar | 03.02.SAP.02.02.07 | 01.01.IMP.13 |  |  | rule | 03.02.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3903 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 | 3902,3896 | 0h | logmar | 03.02.SAP.02.02.08 | 01.01.IMP.13 |  |  | rule | 03.02.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3904 |  | Auto Scheduled | בחינות - מערכת SAP תאפשר לקבל החלטות שימוש מתאימות למלאי שטרם עבר בחינה לאחר קבלה- חלק מ BP כושרים (חבילה 2) - SAP | 165.25 days | 27 January 2021 8:00 | 29 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 03.02.SAP.03 | 01.01.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 03.02.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3905 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 03.02.SAP.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3906 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 165.25 days | 27 January 2021 8:00 | 29 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 03.02.SAP.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3907 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 03.02.SAP.03.02.01 | 01.01.SAP.04 |  |  | rule | 03.02.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3908 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 3762 | 0h | logmar | 03.02.SAP.03.02.02 | 01.01.SAP.04 |  |  | rule | 03.02.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3909 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15 days | 24 August 2021 14:00 | 29 September 2021 8:00 | 0 | 3908 | 0h | logmar | 03.02.SAP.03.02.03 | 01.01.SAP.04 |  |  | rule | 03.02.SAP.03 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3910 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 29 September 2021 8:00 | 29 September 2021 8:00 | 0 | 3909 | 0h | logmar | 03.02.SAP.03.02.04 | 01.01.SAP.04 |  |  | rule | 03.02.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3911 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 29 September 2021 8:00 | 29 September 2021 8:00 | 0 | 3910 | 0h | logmar | 03.02.SAP.03.02.05 | 01.01.SAP.04 |  |  | rule | 03.02.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3912 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 29 September 2021 8:00 | 29 September 2021 8:00 | 0 | 3911 | 0h | logmar | 03.02.SAP.03.02.06 | 01.01.SAP.04 |  |  | rule | 03.02.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3913 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 29 September 2021 8:00 | 29 September 2021 8:00 | 0 | 3912 | 0h | logmar | 03.02.SAP.03.02.07 | 01.01.SAP.04 |  |  | rule | 03.02.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3914 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 29 September 2021 8:00 | 29 September 2021 8:00 | 0 | 3913,3907 | 0h | logmar | 03.02.SAP.03.02.08 | 01.01.SAP.04 |  |  | rule | 03.02.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3915 |  | Auto Scheduled | בחינות - מערכת SAP תאפשר באספקה נכנסת להציג אינ' לצורך לביצוע בחינה/סטאטוס הבחינה עבור פריט שתתקבל בממשק ממע' תב"ל או מע' חלופית שתפותח לצורך מתן מענה.- הרחבת IDOC אספקה נכנסת (כמו שכתוכ בדרישה). או לדברי דודו נעביר בקשה להמרת כושר מ 1 ל 0 . אפשרות נוספת | 139.38 days | 27 January 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 03.02.SAP.04 | 01.01.IMP.14 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 03.02.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3916 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 03.02.SAP.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3917 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 139.38 days | 27 January 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 03.02.SAP.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3918 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 03.02.SAP.04.02.01 | 01.01.IMP.14 |  |  | rule | 03.02.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3919 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 3762 | 0h | logmar | 03.02.SAP.04.02.02 | 01.01.IMP.14 |  |  | rule | 03.02.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3920 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 18 days | 20 July 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 3919 | 0h | logmar | 03.02.SAP.04.02.03 | 01.01.IMP.14 |  |  | rule | 03.02.SAP.04 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3921 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 3920 | 0h | logmar | 03.02.SAP.04.02.04 | 01.01.IMP.14 |  |  | rule | 03.02.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3922 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 3921 | 0h | logmar | 03.02.SAP.04.02.05 | 01.01.IMP.14 |  |  | rule | 03.02.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3923 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 3922 | 0h | logmar | 03.02.SAP.04.02.06 | 01.01.IMP.14 |  |  | rule | 03.02.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3924 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 3923 | 0h | logmar | 03.02.SAP.04.02.07 | 01.01.IMP.14 |  |  | rule | 03.02.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3925 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 3924,3918 | 0h | logmar | 03.02.SAP.04.02.08 | 01.01.IMP.14 |  |  | rule | 03.02.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה
3926 |  | Auto Scheduled | 03.03: אחזקה MasterData | 226 days | 27 January 2021 8:00 | 14 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 03.03 |  | חתום |  | hd | 03.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3 |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3927 |  | Auto Scheduled | 03.03: אחזקה MasterData.BP | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 03.03.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3928 |  | Auto Scheduled | 03.03: אחזקה MasterData - BP | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 03.03.BP.01 |  | חתום |  | parent | 03.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3929 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 03.03.BP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3930 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 03.03.BP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3931 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 03.03.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 03.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_01 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3932 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 03.03.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 03.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_02 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3933 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 | 3932 | 0h | nan | 03.03.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 03.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_03 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3934 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 | 3933 | 0h | nan | 03.03.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 03.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_04 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3935 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 | 3934 | 0h | nan | 03.03.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 03.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_05 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3936 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 | 3935 | 0h | nan | 03.03.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 03.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_06 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3937 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 | 3936,3931 | 0h | nan | 03.03.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 03.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_07 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3938 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 | 3937 | 0h | nan | 03.03.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 03.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_08 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3939 |  | Auto Scheduled | 03.03: אחזקה MasterData.INT | 226 days | 27 January 2021 8:00 | 14 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 03.03.INT |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3940 |  | Auto Scheduled | צ' ומס"דים- מערכת SAP תשלח חיווי האם האספקה עם הצ'/מסדים שנוספו תקינים - INT | 226 days | 27 January 2021 8:00 | 14 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 03.03.INT.01 | 01.01.INT.19 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 03.03.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3941 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 03.03.INT.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3942 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 226 days | 27 January 2021 8:00 | 14 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 03.03.INT.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3943 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 03.03.INT.01.02.01 | 01.01.INT.19 |  |  | rule | 03.03.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3944 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 3762 | 0h | logmar | 03.03.INT.01.02.02 | 01.01.INT.19 |  |  | rule | 03.03.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3945 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 20 days | 18 November 2021 10:00 | 14 December 2021 8:00 | 0 | 3944 | 0h | logmar | 03.03.INT.01.02.03 | 01.01.INT.19 |  |  | rule | 03.03.INT.01 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3946 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 14 December 2021 8:00 | 14 December 2021 8:00 | 0 | 3945 | 0h | logmar | 03.03.INT.01.02.04 | 01.01.INT.19 |  |  | rule | 03.03.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3947 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 14 December 2021 8:00 | 14 December 2021 8:00 | 0 | 3946 | 0h | logmar | 03.03.INT.01.02.05 | 01.01.INT.19 |  |  | rule | 03.03.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3948 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 14 December 2021 8:00 | 14 December 2021 8:00 | 0 | 3947 | 0h | logmar | 03.03.INT.01.02.06 | 01.01.INT.19 |  |  | rule | 03.03.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3949 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 14 December 2021 8:00 | 14 December 2021 8:00 | 0 | 3948 | 0h | logmar | 03.03.INT.01.02.07 | 01.01.INT.19 |  |  | rule | 03.03.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3950 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 14 December 2021 8:00 | 14 December 2021 8:00 | 0 | 3949,3943 | 0h | logmar | 03.03.INT.01.02.08 | 01.01.INT.19 |  |  | rule | 03.03.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3951 |  | Auto Scheduled | צ' ומס"דים- מערכות WMS וSAP יאפשרו העברת שדרים ע"ב אספקה נכנסת כולל הפרטים שיוזנו במערכת SAP. - INT | 197.88 days | 27 January 2021 8:00 | 09 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 03.03.INT.02 | 01.01.INT.16 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 03.03.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3952 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 03.03.INT.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3953 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 197.88 days | 27 January 2021 8:00 | 09 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 03.03.INT.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3954 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 03.03.INT.02.02.01 | 01.01.INT.16 |  |  | rule | 03.03.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3955 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 3762 | 0h | logmar | 03.03.INT.02.02.02 | 01.01.INT.16 |  |  | rule | 03.03.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3956 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 5 days | 02 November 2021 13:00 | 09 November 2021 8:00 | 0 | 3955 | 0h | logmar | 03.03.INT.02.02.03 | 01.01.INT.16 |  |  | rule | 03.03.INT.02 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3957 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 09 November 2021 8:00 | 09 November 2021 8:00 | 0 | 3956 | 0h | logmar | 03.03.INT.02.02.04 | 01.01.INT.16 |  |  | rule | 03.03.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3958 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 09 November 2021 8:00 | 09 November 2021 8:00 | 0 | 3957 | 0h | logmar | 03.03.INT.02.02.05 | 01.01.INT.16 |  |  | rule | 03.03.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3959 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 09 November 2021 8:00 | 09 November 2021 8:00 | 0 | 3958 | 0h | logmar | 03.03.INT.02.02.06 | 01.01.INT.16 |  |  | rule | 03.03.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3960 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 09 November 2021 8:00 | 09 November 2021 8:00 | 0 | 3959 | 0h | logmar | 03.03.INT.02.02.07 | 01.01.INT.16 |  |  | rule | 03.03.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3961 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 09 November 2021 8:00 | 09 November 2021 8:00 | 0 | 3960,3954 | 0h | logmar | 03.03.INT.02.02.08 | 01.01.INT.16 |  |  | rule | 03.03.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3962 |  | Auto Scheduled | צ' ומס"דים- מערכת WMS תשלח שדר לעדכון אספקה נכנסת בSAP - INT | 212.5 days | 27 January 2021 8:00 | 28 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 03.03.INT.03 | 01.01.INT.18 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 03.03.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3963 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 03.03.INT.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3964 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 212.5 days | 27 January 2021 8:00 | 28 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 03.03.INT.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3965 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 03.03.INT.03.02.01 | 01.01.INT.18 |  |  | rule | 03.03.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3966 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 3762 | 0h | logmar | 03.03.INT.03.02.02 | 01.01.INT.18 |  |  | rule | 03.03.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3967 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 12 days | 11 November 2021 11:00 | 28 November 2021 8:00 | 0 | 3966 | 0h | logmar | 03.03.INT.03.02.03 | 01.01.INT.18 |  |  | rule | 03.03.INT.03 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3968 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 28 November 2021 8:00 | 28 November 2021 8:00 | 0 | 3967 | 0h | logmar | 03.03.INT.03.02.04 | 01.01.INT.18 |  |  | rule | 03.03.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3969 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 28 November 2021 8:00 | 28 November 2021 8:00 | 0 | 3968 | 0h | logmar | 03.03.INT.03.02.05 | 01.01.INT.18 |  |  | rule | 03.03.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3970 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 28 November 2021 8:00 | 28 November 2021 8:00 | 0 | 3969 | 0h | logmar | 03.03.INT.03.02.06 | 01.01.INT.18 |  |  | rule | 03.03.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3971 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 28 November 2021 8:00 | 28 November 2021 8:00 | 0 | 3970 | 0h | logmar | 03.03.INT.03.02.07 | 01.01.INT.18 |  |  | rule | 03.03.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3972 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 November 2021 8:00 | 28 November 2021 8:00 | 0 | 3971,3965 | 0h | logmar | 03.03.INT.03.02.08 | 01.01.INT.18 |  |  | rule | 03.03.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3973 |  | Auto Scheduled | צ' ומס"דים- מערכות WMS וSAP יאפשרו העברת שדרים לקליטת צ'/מס"דים לאחר שינוי הסטאטוס מבירור כך שהמלאי בSAP יעודכן. - INT | 208 days | 27 January 2021 8:00 | 22 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 03.03.INT.04 | 01.01.INT.17 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 03.03.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3974 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 03.03.INT.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3975 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 208 days | 27 January 2021 8:00 | 22 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 03.03.INT.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3976 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 03.03.INT.04.02.01 | 01.01.INT.17 |  |  | rule | 03.03.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3977 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 3762 | 0h | logmar | 03.03.INT.04.02.02 | 01.01.INT.17 |  |  | rule | 03.03.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3978 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13 days | 04 November 2021 12:00 | 22 November 2021 8:00 | 0 | 3977 | 0h | logmar | 03.03.INT.04.02.03 | 01.01.INT.17 |  |  | rule | 03.03.INT.04 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3979 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 22 November 2021 8:00 | 22 November 2021 8:00 | 0 | 3978 | 0h | logmar | 03.03.INT.04.02.04 | 01.01.INT.17 |  |  | rule | 03.03.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3980 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 22 November 2021 8:00 | 22 November 2021 8:00 | 0 | 3979 | 0h | logmar | 03.03.INT.04.02.05 | 01.01.INT.17 |  |  | rule | 03.03.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3981 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 22 November 2021 8:00 | 22 November 2021 8:00 | 0 | 3980 | 0h | logmar | 03.03.INT.04.02.06 | 01.01.INT.17 |  |  | rule | 03.03.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3982 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 22 November 2021 8:00 | 22 November 2021 8:00 | 0 | 3981 | 0h | logmar | 03.03.INT.04.02.07 | 01.01.INT.17 |  |  | rule | 03.03.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3983 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 22 November 2021 8:00 | 22 November 2021 8:00 | 0 | 3982,3976 | 0h | logmar | 03.03.INT.04.02.08 | 01.01.INT.17 |  |  | rule | 03.03.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3984 |  | Auto Scheduled | 03.03: אחזקה MasterData.SAP | 193.38 days | 27 January 2021 8:00 | 03 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 03.03.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3985 |  | Auto Scheduled | צ' ומס"דים- מערכת SAP תאפשר הזנת הצ' או מס"ד בשלב האספקה הנכנסת. - מדובר בתהליך STANDARD SAP ללא צורך בהתערבות (חבילה 2) - SAP | 193.38 days | 27 January 2021 8:00 | 03 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 03.03.SAP.01 | 01.01.IMP.09 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 03.03.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3986 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 03.03.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3987 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 193.38 days | 27 January 2021 8:00 | 03 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 03.03.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3988 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 03.03.SAP.01.02.01 | 01.01.IMP.09 |  |  | rule | 03.03.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3989 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 3762 | 0h | logmar | 03.03.SAP.01.02.02 | 01.01.IMP.09 |  |  | rule | 03.03.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3990 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2 days | 01 November 2021 10:00 | 03 November 2021 8:00 | 0 | 3989 | 0h | logmar | 03.03.SAP.01.02.03 | 01.01.IMP.09 |  |  | rule | 03.03.SAP.01 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3991 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 03 November 2021 8:00 | 03 November 2021 8:00 | 0 | 3990 | 0h | logmar | 03.03.SAP.01.02.04 | 01.01.IMP.09 |  |  | rule | 03.03.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3992 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 03 November 2021 8:00 | 03 November 2021 8:00 | 0 | 3991 | 0h | logmar | 03.03.SAP.01.02.05 | 01.01.IMP.09 |  |  | rule | 03.03.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3993 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 03 November 2021 8:00 | 03 November 2021 8:00 | 0 | 3992 | 0h | logmar | 03.03.SAP.01.02.06 | 01.01.IMP.09 |  |  | rule | 03.03.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3994 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 03 November 2021 8:00 | 03 November 2021 8:00 | 0 | 3993 | 0h | logmar | 03.03.SAP.01.02.07 | 01.01.IMP.09 |  |  | rule | 03.03.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3995 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 03 November 2021 8:00 | 03 November 2021 8:00 | 0 | 3994,3988 | 0h | logmar | 03.03.SAP.01.02.08 | 01.01.IMP.09 |  |  | rule | 03.03.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה
3996 |  | Auto Scheduled | 04: תקציב ורכש | 338.5 days | 16 July 2020 8:00 | 20 October 2021 8:00 | 0.32000000000000001 |  | 0h | nan | 04 |  |  |  | hd_domain |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 2 |  |  |  | 04: תקציב ורכש
3997 |  | Auto Scheduled | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 331.75 days | 16 July 2020 8:00 | 12 October 2021 8:00 | 0.51000000000000001 |  | 0h | nan | 04.01 |  | חתום |  | hd | 04.01.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 3 |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
3998 |  | Auto Scheduled | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש.BP | 275.5 days | 16 July 2020 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 04.01.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
3999 |  | Auto Scheduled | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש - BP | 275.5 days | 16 July 2020 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 04.01.BP.01 |  | חתום |  | parent | 04.01.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4000 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 64.13 days | 18 April 2021 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 04.01.BP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4001 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 22.5 days | 18 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 04.01.BP.01.01.20 |  | בוצע |  | MoM | 04.01.BP.01 |  | BP | NA | Must Start On | 7 |  |  | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4002 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 1.13 days | 15 May 2021 8:00 | 18 May 2021 17:00 | 1 | 4001 | 0h | nan | 04.01.BP.01.01.21 |  | בוצע |  | MoM | 04.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4003 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 2.25 days | 18 May 2021 8:00 | 19 May 2021 17:00 | 1 | 4002 | 0h | nan | 04.01.BP.01.01.22 |  | בוצע |  | MoM | 04.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4004 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0 days | 23 May 2021 8:00 | 23 May 2021 8:00 | 1 | 4003 | 0h | nan | 04.01.BP.01.01.23 |  | בוצע |  | MoM | 04.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4005 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 4.5 days | 28 May 2021 8:00 | 02 June 2021 17:00 | 1 | 4004 | 0h | nan | 04.01.BP.01.01.24 |  | בוצע |  | MoM | 04.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4006 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 4.5 days | 02 June 2021 8:00 | 07 June 2021 17:00 | 1 | 4005 | 0h | nan | 04.01.BP.01.01.25 |  | בוצע |  | MoM | 04.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4007 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 4.5 days | 07 June 2021 8:00 | 10 June 2021 17:00 | 1 | 4006 | 0h | nan | 04.01.BP.01.01.26 |  | בוצע |  | MoM | 04.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4008 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 5.63 days | 12 June 2021 8:00 | 17 June 2021 17:00 | 1 | 4007 | 0h | nan | 04.01.BP.01.01.27 |  | בוצע |  | MoM | 04.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4009 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 23.63 days | 17 June 2021 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 | 4008 | 0h | nan | 04.01.BP.01.01.28 |  | בוצע |  | MoM | 04.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4010 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 275.5 days | 16 July 2020 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 04.01.BP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4011 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 15 July 2021 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 | 4009 | 0h | nan | 04.01.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 04.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_01 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4012 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0 days | 16 July 2020 8:00 | 16 July 2020 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 04.01.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 04.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_02 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4013 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 0 days | 23 July 2020 8:00 | 23 July 2020 8:00 | 1 | 4012 | 0h | nan | 04.01.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 04.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_03 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4014 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0 days | 06 August 2020 8:00 | 06 August 2020 8:00 | 1 | 4013 | 0h | nan | 04.01.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 04.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_04 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4015 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 0 days | 13 August 2020 8:00 | 13 August 2020 8:00 | 1 | 4014 | 0h | nan | 04.01.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 04.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_05 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4016 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 0 days | 27 August 2020 8:00 | 27 August 2020 8:00 | 1 | 4015 | 0h | nan | 04.01.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 04.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_06 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4017 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1.13 days | 15 July 2021 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 | 4016,4011 | 0h | nan | 04.01.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 04.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_07 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4018 |  | Auto Scheduled | חתום | 1.13 days | 15 July 2021 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 | 4017 | 0h | nan | 04.01.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 04.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_08 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4019 |  | Auto Scheduled | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש.INT | 57.38 days | 15 July 2021 8:00 | 12 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 04.01.INT |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4020 |  | Auto Scheduled | שינויים בממשקי דרישות והזמנות בהתאם לטבלת קשר בין גוף דורש לארגון רכש אתר וקבוצת רכש - INT | 57.38 days | 15 July 2021 8:00 | 12 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 04.01.INT.01 | 04.01.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 04.01.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4021 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 04.01.INT.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4022 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 57.38 days | 15 July 2021 8:00 | 12 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 04.01.INT.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4023 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 04.01.INT.01.02.01 | 04.01.INT.01 |  |  | rule | 04.01.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4024 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 15 July 2021 8:00 | 15 July 2021 8:00 | 1 | 4009 | 0h | logmar | 04.01.INT.01.02.02 | 04.01.INT.01 |  |  | rule | 04.01.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4025 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 21 days | 30 August 2021 11:00 | 12 October 2021 8:00 | 0 | 4024 | 0h | logmar | 04.01.INT.01.02.03 | 04.01.INT.01 |  |  | rule | 04.01.INT.01 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4026 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 12 October 2021 8:00 | 12 October 2021 8:00 | 0 | 4025 | 0h | logmar | 04.01.INT.01.02.04 | 04.01.INT.01 |  |  | rule | 04.01.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4027 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 12 October 2021 8:00 | 12 October 2021 8:00 | 0 | 4026 | 0h | logmar | 04.01.INT.01.02.05 | 04.01.INT.01 |  |  | rule | 04.01.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4028 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 12 October 2021 8:00 | 12 October 2021 8:00 | 0 | 4027 | 0h | logmar | 04.01.INT.01.02.06 | 04.01.INT.01 |  |  | rule | 04.01.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4029 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 12 October 2021 8:00 | 12 October 2021 8:00 | 0 | 4028 | 0h | logmar | 04.01.INT.01.02.07 | 04.01.INT.01 |  |  | rule | 04.01.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4030 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 12 October 2021 8:00 | 12 October 2021 8:00 | 0 | 4029,4023 | 0h | logmar | 04.01.INT.01.02.08 | 04.01.INT.01 |  |  | rule | 04.01.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4031 |  | Auto Scheduled | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש.SAP | 47.25 days | 15 July 2021 8:00 | 29 September 2021 8:00 | 0.34999999999999998 |  | 0h | nan | 04.01.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4032 |  | Auto Scheduled | שיוך תקציב לחברה 9888-קודי חברה מסויימים משתנים לקוד חברה 9888 - SAP | 47.25 days | 15 July 2021 8:00 | 29 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 04.01.SAP.01 | 04.01.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.01.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4033 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 04.01.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4034 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 47.25 days | 15 July 2021 8:00 | 29 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 04.01.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4035 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 04.01.SAP.01.02.01 | 04.01.SAP.08 |  |  | rule | 04.01.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4036 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 15 July 2021 8:00 | 15 July 2021 8:00 | 1 | 4009 | 0h | logmar | 04.01.SAP.01.02.02 | 04.01.SAP.08 |  |  | rule | 04.01.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4037 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 30 days | 05 August 2021 11:00 | 29 September 2021 8:00 | 0 | 4036 | 0h | logmar | 04.01.SAP.01.02.03 | 04.01.SAP.08 |  |  | rule | 04.01.SAP.01 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4038 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 29 September 2021 8:00 | 29 September 2021 8:00 | 0 | 4037 | 0h | logmar | 04.01.SAP.01.02.04 | 04.01.SAP.08 |  |  | rule | 04.01.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4039 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 29 September 2021 8:00 | 29 September 2021 8:00 | 0 | 4038 | 0h | logmar | 04.01.SAP.01.02.05 | 04.01.SAP.08 |  |  | rule | 04.01.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4040 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 29 September 2021 8:00 | 29 September 2021 8:00 | 0 | 4039 | 0h | logmar | 04.01.SAP.01.02.06 | 04.01.SAP.08 |  |  | rule | 04.01.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4041 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 29 September 2021 8:00 | 29 September 2021 8:00 | 0 | 4040 | 0h | logmar | 04.01.SAP.01.02.07 | 04.01.SAP.08 |  |  | rule | 04.01.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4042 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 29 September 2021 8:00 | 29 September 2021 8:00 | 0 | 4041,4035 | 0h | logmar | 04.01.SAP.01.02.08 | 04.01.SAP.08 |  |  | rule | 04.01.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4043 |  | Auto Scheduled | שיוך תקציב לחברה 9888-קודי חברה מסויימים משתנים לקוד חברה 9888 - שיוך כלל מרכזי הקרנות של המרכזים לקוד חברה 9888. (הסבות) - SAP | 41.63 days | 15 July 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 04.01.SAP.02 | 04.01.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.01.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4044 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 04.01.SAP.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4045 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 41.63 days | 15 July 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 04.01.SAP.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4046 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 04.01.SAP.02.02.01 | 04.01.SAP.07 |  |  | rule | 04.01.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4047 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 15 July 2021 8:00 | 15 July 2021 8:00 | 1 | 4009 | 0h | logmar | 04.01.SAP.02.02.02 | 04.01.SAP.07 |  |  | rule | 04.01.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4048 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 26 days | 03 August 2021 16:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 | 4047 | 0h | logmar | 04.01.SAP.02.02.03 | 04.01.SAP.07 |  |  | rule | 04.01.SAP.02 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4049 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 09 September 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 | 4048 | 0h | logmar | 04.01.SAP.02.02.04 | 04.01.SAP.07 |  |  | rule | 04.01.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4050 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 09 September 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 | 4049 | 0h | logmar | 04.01.SAP.02.02.05 | 04.01.SAP.07 |  |  | rule | 04.01.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4051 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 09 September 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 | 4050 | 0h | logmar | 04.01.SAP.02.02.06 | 04.01.SAP.07 |  |  | rule | 04.01.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4052 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 09 September 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 | 4051 | 0h | logmar | 04.01.SAP.02.02.07 | 04.01.SAP.07 |  |  | rule | 04.01.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4053 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 09 September 2021 8:00 | 09 September 2021 8:00 | 0 | 4052,4046 | 0h | logmar | 04.01.SAP.02.02.08 | 04.01.SAP.07 |  |  | rule | 04.01.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4054 |  | Auto Scheduled | הזמנות רכש - הסבת הזמנות / הסכמים של מרה"ס דרום חסימת הקמת דרישות / הזמנות למבנה אירגוני ישן . שמירת קשר בין הזמנת מקור (מנה"ר) והזמנת צפי פנימי ( 92ZH). - SAP | 16.88 days | 15 July 2021 8:00 | 05 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 04.01.SAP.03 | 04.01.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.01.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4055 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 04.01.SAP.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4056 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 16.88 days | 15 July 2021 8:00 | 05 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 04.01.SAP.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4057 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 04.01.SAP.03.02.01 | 04.01.SAP.05 |  |  | rule | 04.01.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4058 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 15 July 2021 8:00 | 15 July 2021 8:00 | 1 | 4009 | 0h | logmar | 04.01.SAP.03.02.02 | 04.01.SAP.05 |  |  | rule | 04.01.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4059 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6 days | 28 July 2021 14:00 | 05 August 2021 8:00 | 0 | 4058 | 0h | logmar | 04.01.SAP.03.02.03 | 04.01.SAP.05 |  |  | rule | 04.01.SAP.03 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4060 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 05 August 2021 8:00 | 05 August 2021 8:00 | 0 | 4059 | 0h | logmar | 04.01.SAP.03.02.04 | 04.01.SAP.05 |  |  | rule | 04.01.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4061 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 05 August 2021 8:00 | 05 August 2021 8:00 | 0 | 4060 | 0h | logmar | 04.01.SAP.03.02.05 | 04.01.SAP.05 |  |  | rule | 04.01.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4062 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 05 August 2021 8:00 | 05 August 2021 8:00 | 0 | 4061 | 0h | logmar | 04.01.SAP.03.02.06 | 04.01.SAP.05 |  |  | rule | 04.01.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4063 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 05 August 2021 8:00 | 05 August 2021 8:00 | 0 | 4062 | 0h | logmar | 04.01.SAP.03.02.07 | 04.01.SAP.05 |  |  | rule | 04.01.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4064 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 05 August 2021 8:00 | 05 August 2021 8:00 | 0 | 4063,4057 | 0h | logmar | 04.01.SAP.03.02.08 | 04.01.SAP.05 |  |  | rule | 04.01.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4065 |  | Auto Scheduled | הזמנות רכש - הזמנות בשלב הביניים ותאריך קבלה צפוי אחרי מבצוע -– יצירת בדיקה ושינוי מבנה ארגוני למבנה חדש - SAP | 20.25 days | 15 July 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 4.0000000000000001E-2 |  | 0h | logmar | 04.01.SAP.04 | 04.01.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.01.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4066 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 04.01.SAP.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4067 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 20.25 days | 15 July 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 4.0000000000000001E-2 |  | 0h | nan | 04.01.SAP.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4068 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 04.01.SAP.04.02.01 | 04.01.SAP.06 |  |  | rule | 04.01.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4069 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 15 July 2021 8:00 | 15 July 2021 8:00 | 1 | 4009 | 0h | logmar | 04.01.SAP.04.02.02 | 04.01.SAP.06 |  |  | rule | 04.01.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4070 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6 days | 27 July 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 4.0000000000000001E-2 | 4069 | 0h | logmar | 04.01.SAP.04.02.03 | 04.01.SAP.06 |  |  | rule | 04.01.SAP.04 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4071 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 10 August 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 0 | 4070 | 0h | logmar | 04.01.SAP.04.02.04 | 04.01.SAP.06 |  |  | rule | 04.01.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4072 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 10 August 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 0 | 4071 | 0h | logmar | 04.01.SAP.04.02.05 | 04.01.SAP.06 |  |  | rule | 04.01.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4073 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 10 August 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 0 | 4072 | 0h | logmar | 04.01.SAP.04.02.06 | 04.01.SAP.06 |  |  | rule | 04.01.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4074 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 10 August 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 0 | 4073 | 0h | logmar | 04.01.SAP.04.02.07 | 04.01.SAP.06 |  |  | rule | 04.01.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4075 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 10 August 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 0 | 4074,4068 | 0h | logmar | 04.01.SAP.04.02.08 | 04.01.SAP.06 |  |  | rule | 04.01.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4076 |  | Auto Scheduled | קבוצת רכש - עדכון שמות ושינויים נדרשים על ידי המרה"ס – בהתאם למיפוי מעודכן אל מול ארגוני הרכש החדשים - SAP | 25 days | 15 July 2021 8:00 | 16 August 2021 10:00 | 5.0000000000000003E-2 |  | 0h | logmar | 04.01.SAP.05 | 04.01.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.01.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4077 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 04.01.SAP.05.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4078 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 25 days | 15 July 2021 8:00 | 16 August 2021 10:00 | 5.0000000000000003E-2 |  | 0h | nan | 04.01.SAP.05.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4079 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 04.01.SAP.05.02.01 | 04.01.SAP.03 |  |  | rule | 04.01.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4080 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 15 July 2021 8:00 | 15 July 2021 8:00 | 1 | 4009 | 0h | logmar | 04.01.SAP.05.02.02 | 04.01.SAP.03 |  |  | rule | 04.01.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4081 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16 days | 27 July 2021 8:00 | 16 August 2021 10:00 | 5.0000000000000003E-2 | 4080 | 0h | logmar | 04.01.SAP.05.02.03 | 04.01.SAP.03 |  |  | rule | 04.01.SAP.05 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4082 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 16 August 2021 10:00 | 16 August 2021 10:00 | 0 | 4081 | 0h | logmar | 04.01.SAP.05.02.04 | 04.01.SAP.03 |  |  | rule | 04.01.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4083 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 16 August 2021 10:00 | 16 August 2021 10:00 | 0 | 4082 | 0h | logmar | 04.01.SAP.05.02.05 | 04.01.SAP.03 |  |  | rule | 04.01.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4084 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 16 August 2021 10:00 | 16 August 2021 10:00 | 0 | 4083 | 0h | logmar | 04.01.SAP.05.02.06 | 04.01.SAP.03 |  |  | rule | 04.01.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4085 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 16 August 2021 10:00 | 16 August 2021 10:00 | 0 | 4084 | 0h | logmar | 04.01.SAP.05.02.07 | 04.01.SAP.03 |  |  | rule | 04.01.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4086 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 16 August 2021 10:00 | 16 August 2021 10:00 | 0 | 4085,4079 | 0h | logmar | 04.01.SAP.05.02.08 | 04.01.SAP.03 |  |  | rule | 04.01.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4087 |  | Auto Scheduled | מבנה ארגוני - שיוך אתרים לארגוני רכש חדשים - SAP | 28 days | 15 July 2021 8:00 | 18 August 2021 16:00 | 0.93999999999999995 |  | 0h | logmar | 04.01.SAP.06 | 04.01.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.01.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4088 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 04.01.SAP.06.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4089 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 28 days | 15 July 2021 8:00 | 18 August 2021 16:00 | 0.93999999999999995 |  | 0h | nan | 04.01.SAP.06.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4090 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 04.01.SAP.06.02.01 | 04.01.SAP.02 |  |  | rule | 04.01.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4091 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 15 July 2021 8:00 | 15 July 2021 8:00 | 1 | 4009 | 0h | logmar | 04.01.SAP.06.02.02 | 04.01.SAP.02 |  |  | rule | 04.01.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4092 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 19 days | 27 July 2021 8:00 | 18 August 2021 16:00 | 0.93999999999999995 | 4091 | 0h | logmar | 04.01.SAP.06.02.03 | 04.01.SAP.02 |  |  | rule | 04.01.SAP.06 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4093 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 18 August 2021 16:00 | 18 August 2021 16:00 | 0 | 4092 | 0h | logmar | 04.01.SAP.06.02.04 | 04.01.SAP.02 |  |  | rule | 04.01.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4094 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 18 August 2021 16:00 | 18 August 2021 16:00 | 0 | 4093 | 0h | logmar | 04.01.SAP.06.02.05 | 04.01.SAP.02 |  |  | rule | 04.01.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4095 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 18 August 2021 16:00 | 18 August 2021 16:00 | 0 | 4094 | 0h | logmar | 04.01.SAP.06.02.06 | 04.01.SAP.02 |  |  | rule | 04.01.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4096 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 18 August 2021 16:00 | 18 August 2021 16:00 | 0 | 4095 | 0h | logmar | 04.01.SAP.06.02.07 | 04.01.SAP.02 |  |  | rule | 04.01.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4097 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 18 August 2021 16:00 | 18 August 2021 16:00 | 0 | 4096,4090 | 0h | logmar | 04.01.SAP.06.02.08 | 04.01.SAP.02 |  |  | rule | 04.01.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4098 |  | Auto Scheduled | מבנה ארגוני -הקמת ארגוני רכש בהתאם למבנה המפורט - SAP | 39 days | 15 July 2021 8:00 | 01 September 2021 14:00 | 0.98999999999999999 |  | 0h | logmar | 04.01.SAP.07 | 04.01.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.01.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4099 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 04.01.SAP.07.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4100 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 39 days | 15 July 2021 8:00 | 01 September 2021 14:00 | 0.98999999999999999 |  | 0h | nan | 04.01.SAP.07.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4101 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 04.01.SAP.07.02.01 | 04.01.SAP.01 |  |  | rule | 04.01.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4102 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 15 July 2021 8:00 | 15 July 2021 8:00 | 1 | 4009 | 0h | logmar | 04.01.SAP.07.02.02 | 04.01.SAP.01 |  |  | rule | 04.01.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4103 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 30 days | 27 July 2021 8:00 | 01 September 2021 14:00 | 1 | 4102 | 0h | logmar | 04.01.SAP.07.02.03 | 04.01.SAP.01 |  |  | rule | 04.01.SAP.07 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4104 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 01 September 2021 14:00 | 01 September 2021 14:00 | 0 | 4103 | 0h | logmar | 04.01.SAP.07.02.04 | 04.01.SAP.01 |  |  | rule | 04.01.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4105 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 01 September 2021 14:00 | 01 September 2021 14:00 | 0 | 4104 | 0h | logmar | 04.01.SAP.07.02.05 | 04.01.SAP.01 |  |  | rule | 04.01.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4106 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 01 September 2021 14:00 | 01 September 2021 14:00 | 0 | 4105 | 0h | logmar | 04.01.SAP.07.02.06 | 04.01.SAP.01 |  |  | rule | 04.01.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4107 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 01 September 2021 14:00 | 01 September 2021 14:00 | 0 | 4106 | 0h | logmar | 04.01.SAP.07.02.07 | 04.01.SAP.01 |  |  | rule | 04.01.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4108 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 01 September 2021 14:00 | 01 September 2021 14:00 | 0 | 4107,4101 | 0h | logmar | 04.01.SAP.07.02.08 | 04.01.SAP.01 |  |  | rule | 04.01.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4109 |  | Auto Scheduled | הרחבת הטבלה הקיימת/ הקמת טבלה חדשה- טבלה שתקשר בין גוף דורש ל ארגון רכש, אתר וקבוצת רכש - SAP | 26 days | 15 July 2021 8:00 | 17 August 2021 9:00 | 0.20999999999999999 |  | 0h | logmar | 04.01.SAP.08 | 04.01.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.01.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4110 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 04.01.SAP.08.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4111 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 26 days | 15 July 2021 8:00 | 17 August 2021 9:00 | 0.20999999999999999 |  | 0h | nan | 04.01.SAP.08.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4112 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 04.01.SAP.08.02.01 | 04.01.SAP.04 |  |  | rule | 04.01.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4113 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 15 July 2021 8:00 | 15 July 2021 8:00 | 1 | 4009 | 0h | logmar | 04.01.SAP.08.02.02 | 04.01.SAP.04 |  |  | rule | 04.01.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4114 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 17 days | 27 July 2021 8:00 | 17 August 2021 9:00 | 0.20999999999999999 | 4113 | 0h | logmar | 04.01.SAP.08.02.03 | 04.01.SAP.04 |  |  | rule | 04.01.SAP.08 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4115 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 17 August 2021 9:00 | 17 August 2021 9:00 | 0 | 4114 | 0h | logmar | 04.01.SAP.08.02.04 | 04.01.SAP.04 |  |  | rule | 04.01.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4116 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 17 August 2021 9:00 | 17 August 2021 9:00 | 0 | 4115 | 0h | logmar | 04.01.SAP.08.02.05 | 04.01.SAP.04 |  |  | rule | 04.01.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4117 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 17 August 2021 9:00 | 17 August 2021 9:00 | 0 | 4116 | 0h | logmar | 04.01.SAP.08.02.06 | 04.01.SAP.04 |  |  | rule | 04.01.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4118 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 17 August 2021 9:00 | 17 August 2021 9:00 | 0 | 4117 | 0h | logmar | 04.01.SAP.08.02.07 | 04.01.SAP.04 |  |  | rule | 04.01.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4119 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 17 August 2021 9:00 | 17 August 2021 9:00 | 0 | 4118,4112 | 0h | logmar | 04.01.SAP.08.02.08 | 04.01.SAP.04 |  |  | rule | 04.01.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש
4120 |  | Auto Scheduled | 04.02: סבב אישורים | 328.38 days | 16 July 2020 8:00 | 07 October 2021 8:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 0h | nan | 04.02 |  | חתום |  | hd | 04.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3 |  | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש
4121 |  | Auto Scheduled | 04.02: סבב אישורים.BP | 148.5 days | 16 July 2020 8:00 | 17 January 2021 17:00 | 0 |  | 0h | nan | 04.02.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש
4122 |  | Auto Scheduled | 04.02: סבב אישורים - BP | 148.5 days | 16 July 2020 8:00 | 17 January 2021 17:00 | 0 |  | 0h | nan | 04.02.BP.01 |  | חתום |  | parent | 04.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש
4123 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 34.88 days | 06 December 2020 8:00 | 17 January 2021 17:00 | 0 |  | 0h | nan | 04.02.BP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש
4124 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 34.88 days | 06 December 2020 8:00 | 17 January 2021 17:00 | 0 |  | 0h | nan | 04.02.BP.01.01.20 |  | טרם החל |  | MoM | 04.02.BP.01 |  | BP | NA | Must Start On | 7 |  |  | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש
4125 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 148.5 days | 16 July 2020 8:00 | 17 January 2021 17:00 | 0 |  | 0h | nan | 04.02.BP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש
4126 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 17 January 2021 17:00 | 17 January 2021 17:00 | 0 | 4124 | 0h | nan | 04.02.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 04.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_01 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש
4127 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0 days | 16 July 2020 8:00 | 16 July 2020 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 04.02.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 04.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_02 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש
4128 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 0 days | 23 July 2020 8:00 | 23 July 2020 8:00 | 1 | 4127 | 0h | nan | 04.02.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 04.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_03 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש
4129 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0 days | 06 August 2020 8:00 | 06 August 2020 8:00 | 1 | 4128 | 0h | nan | 04.02.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 04.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_04 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש
4130 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 0 days | 13 August 2020 8:00 | 13 August 2020 8:00 | 1 | 4129 | 0h | nan | 04.02.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 04.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_05 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש
4131 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 0 days | 27 August 2020 8:00 | 27 August 2020 8:00 | 1 | 4130 | 0h | nan | 04.02.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 04.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_06 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש
4132 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 10 September 2020 8:00 | 10 September 2020 8:00 | 1 | 4131,4126 | 0h | nan | 04.02.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 04.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_07 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש
4133 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 10 September 2020 8:00 | 10 September 2020 8:00 | 0 | 4132 | 0h | nan | 04.02.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 04.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_08 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש
4134 |  | Auto Scheduled | 04.02: סבב אישורים.SAP | 54 days | 15 July 2021 8:00 | 07 October 2021 8:00 | 0.12 |  | 0h | nan | 04.02.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש
4135 |  | Auto Scheduled | אסטרטגיית אישורים-שינויים באסטרטגיית שחרור דרישות - SAP | 15.75 days | 15 July 2021 8:00 | 04 August 2021 8:00 | 0.23999999999999999 |  | 0h | logmar | 04.02.SAP.01 | 04.02.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.02.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש
4136 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 04.02.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש
4137 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 15.75 days | 15 July 2021 8:00 | 04 August 2021 8:00 | 0.23999999999999999 |  | 0h | nan | 04.02.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש
4138 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 04.02.SAP.01.02.01 | 04.02.SAP.01 |  |  | rule | 04.02.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש
4139 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 15 July 2021 8:00 | 15 July 2021 8:00 | 1 | 4009 | 0h | logmar | 04.02.SAP.01.02.02 | 04.02.SAP.01 |  |  | rule | 04.02.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש
4140 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.75 days | 27 July 2021 8:00 | 04 August 2021 8:00 | 0.23999999999999999 | 4139 | 0h | logmar | 04.02.SAP.01.02.03 | 04.02.SAP.01 |  |  | rule | 04.02.SAP.01 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש
4141 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 04 August 2021 8:00 | 04 August 2021 8:00 | 0 | 4140 | 0h | logmar | 04.02.SAP.01.02.04 | 04.02.SAP.01 |  |  | rule | 04.02.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש
4142 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 04 August 2021 8:00 | 04 August 2021 8:00 | 0 | 4141 | 0h | logmar | 04.02.SAP.01.02.05 | 04.02.SAP.01 |  |  | rule | 04.02.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש
4143 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 04 August 2021 8:00 | 04 August 2021 8:00 | 0 | 4142 | 0h | logmar | 04.02.SAP.01.02.06 | 04.02.SAP.01 |  |  | rule | 04.02.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש
4144 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 04 August 2021 8:00 | 04 August 2021 8:00 | 0 | 4143 | 0h | logmar | 04.02.SAP.01.02.07 | 04.02.SAP.01 |  |  | rule | 04.02.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש
4145 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 04 August 2021 8:00 | 04 August 2021 8:00 | 0 | 4144,4138 | 0h | logmar | 04.02.SAP.01.02.08 | 04.02.SAP.01 |  |  | rule | 04.02.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש
4146 |  | Auto Scheduled | אסטרטגיית אישורים-שינויים באסטרטגיית שחרור הזמנות - SAP | 54 days | 15 July 2021 8:00 | 07 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 04.02.SAP.02 | 04.02.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.02.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש
4147 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 04.02.SAP.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש
4148 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 54 days | 15 July 2021 8:00 | 07 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 04.02.SAP.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש
4149 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 04.02.SAP.02.02.01 | 04.02.SAP.02 |  |  | rule | 04.02.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש
4150 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 15 July 2021 8:00 | 15 July 2021 8:00 | 1 | 4009 | 0h | logmar | 04.02.SAP.02.02.02 | 04.02.SAP.02 |  |  | rule | 04.02.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש
4151 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 26 days | 18 August 2021 16:00 | 07 October 2021 8:00 | 0 | 4150 | 0h | logmar | 04.02.SAP.02.02.03 | 04.02.SAP.02 |  |  | rule | 04.02.SAP.02 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש
4152 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 07 October 2021 8:00 | 07 October 2021 8:00 | 0 | 4151 | 0h | logmar | 04.02.SAP.02.02.04 | 04.02.SAP.02 |  |  | rule | 04.02.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש
4153 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 07 October 2021 8:00 | 07 October 2021 8:00 | 0 | 4152 | 0h | logmar | 04.02.SAP.02.02.05 | 04.02.SAP.02 |  |  | rule | 04.02.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש
4154 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 07 October 2021 8:00 | 07 October 2021 8:00 | 0 | 4153 | 0h | logmar | 04.02.SAP.02.02.06 | 04.02.SAP.02 |  |  | rule | 04.02.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש
4155 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 07 October 2021 8:00 | 07 October 2021 8:00 | 0 | 4154 | 0h | logmar | 04.02.SAP.02.02.07 | 04.02.SAP.02 |  |  | rule | 04.02.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש
4156 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 07 October 2021 8:00 | 07 October 2021 8:00 | 0 | 4155,4149 | 0h | logmar | 04.02.SAP.02.02.08 | 04.02.SAP.02 |  |  | rule | 04.02.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש
4157 |  | Auto Scheduled | 04.03: הזמנה פנימית | 64.13 days | 15 July 2021 8:00 | 20 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 04.03 |  | חתום |  | hd | 04.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3 |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4158 |  | Auto Scheduled | 04.03: הזמנה פנימית.BP | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 04.03.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4159 |  | Auto Scheduled | 04.03: הזמנה פנימית - BP | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 04.03.BP.01 |  | חתום |  | parent | 04.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4160 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 04.03.BP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4161 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 04.03.BP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4162 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 04.03.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 04.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_01 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4163 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 04.03.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 04.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_02 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4164 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 | 4163 | 0h | nan | 04.03.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 04.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_03 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4165 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 | 4164 | 0h | nan | 04.03.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 04.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_04 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4166 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 | 4165 | 0h | nan | 04.03.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 04.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_05 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4167 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 | 4166 | 0h | nan | 04.03.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 04.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_06 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4168 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 | 4167,4162 | 0h | nan | 04.03.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 04.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_07 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4169 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 | 4168 | 0h | nan | 04.03.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 04.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_08 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4170 |  | Auto Scheduled | 04.03: הזמנה פנימית.SAP | 64.13 days | 15 July 2021 8:00 | 20 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 04.03.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4171 |  | Auto Scheduled | הזמנה פנימית ZH92 -הוספת שדה הזמנת מקור - SAP | 55.13 days | 15 July 2021 8:00 | 10 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 04.03.SAP.01 | 04.03.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.03.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4172 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 04.03.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4173 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 55.13 days | 15 July 2021 8:00 | 10 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 04.03.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4174 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 04.03.SAP.01.02.01 | 04.03.SAP.01 |  |  | rule | 04.03.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4175 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 15 July 2021 8:00 | 15 July 2021 8:00 | 1 | 4009 | 0h | logmar | 04.03.SAP.01.02.02 | 04.03.SAP.01 |  |  | rule | 04.03.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4176 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5 days | 03 October 2021 13:00 | 10 October 2021 8:00 | 0 | 4175 | 0h | logmar | 04.03.SAP.01.02.03 | 04.03.SAP.01 |  |  | rule | 04.03.SAP.01 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4177 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 10 October 2021 8:00 | 10 October 2021 8:00 | 0 | 4176 | 0h | logmar | 04.03.SAP.01.02.04 | 04.03.SAP.01 |  |  | rule | 04.03.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4178 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 10 October 2021 8:00 | 10 October 2021 8:00 | 0 | 4177 | 0h | logmar | 04.03.SAP.01.02.05 | 04.03.SAP.01 |  |  | rule | 04.03.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4179 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 10 October 2021 8:00 | 10 October 2021 8:00 | 0 | 4178 | 0h | logmar | 04.03.SAP.01.02.06 | 04.03.SAP.01 |  |  | rule | 04.03.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4180 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 10 October 2021 8:00 | 10 October 2021 8:00 | 0 | 4179 | 0h | logmar | 04.03.SAP.01.02.07 | 04.03.SAP.01 |  |  | rule | 04.03.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4181 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 10 October 2021 8:00 | 10 October 2021 8:00 | 0 | 4180,4174 | 0h | logmar | 04.03.SAP.01.02.08 | 04.03.SAP.01 |  |  | rule | 04.03.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4182 |  | Auto Scheduled | הזמנה פנימית ZH92 -בדיקה שהזמנת מקור קיימת במערכת - SAP | 56.25 days | 15 July 2021 8:00 | 11 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 04.03.SAP.02 | 04.03.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.03.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4183 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 04.03.SAP.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4184 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 56.25 days | 15 July 2021 8:00 | 11 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 04.03.SAP.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4185 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 04.03.SAP.02.02.01 | 04.03.SAP.02 |  |  | rule | 04.03.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4186 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 15 July 2021 8:00 | 15 July 2021 8:00 | 1 | 4009 | 0h | logmar | 04.03.SAP.02.02.02 | 04.03.SAP.02 |  |  | rule | 04.03.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4187 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6 days | 03 October 2021 14:00 | 11 October 2021 8:00 | 0 | 4186 | 0h | logmar | 04.03.SAP.02.02.03 | 04.03.SAP.02 |  |  | rule | 04.03.SAP.02 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4188 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 11 October 2021 8:00 | 11 October 2021 8:00 | 0 | 4187 | 0h | logmar | 04.03.SAP.02.02.04 | 04.03.SAP.02 |  |  | rule | 04.03.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4189 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 11 October 2021 8:00 | 11 October 2021 8:00 | 0 | 4188 | 0h | logmar | 04.03.SAP.02.02.05 | 04.03.SAP.02 |  |  | rule | 04.03.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4190 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 11 October 2021 8:00 | 11 October 2021 8:00 | 0 | 4189 | 0h | logmar | 04.03.SAP.02.02.06 | 04.03.SAP.02 |  |  | rule | 04.03.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4191 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 11 October 2021 8:00 | 11 October 2021 8:00 | 0 | 4190 | 0h | logmar | 04.03.SAP.02.02.07 | 04.03.SAP.02 |  |  | rule | 04.03.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4192 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 October 2021 8:00 | 11 October 2021 8:00 | 0 | 4191,4185 | 0h | logmar | 04.03.SAP.02.02.08 | 04.03.SAP.02 |  |  | rule | 04.03.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4193 |  | Auto Scheduled | הזמנה פנימית ZH92 -"אספקה הושלמה" בהזמנה פנימית - פיתוח תהליך סגירת שורה בהזמנת מקור(מתוך MIGO או בעדכון ידני בזהמנה) - SAP | 64.13 days | 15 July 2021 8:00 | 20 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 04.03.SAP.03 | 04.03.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.03.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4194 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 04.03.SAP.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4195 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 64.13 days | 15 July 2021 8:00 | 20 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 04.03.SAP.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4196 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 04.03.SAP.03.02.01 | 04.03.SAP.03 |  |  | rule | 04.03.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4197 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 15 July 2021 8:00 | 15 July 2021 8:00 | 1 | 4009 | 0h | logmar | 04.03.SAP.03.02.02 | 04.03.SAP.03 |  |  | rule | 04.03.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4198 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11 days | 06 October 2021 10:00 | 20 October 2021 8:00 | 0 | 4197 | 0h | logmar | 04.03.SAP.03.02.03 | 04.03.SAP.03 |  |  | rule | 04.03.SAP.03 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4199 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 20 October 2021 8:00 | 20 October 2021 8:00 | 0 | 4198 | 0h | logmar | 04.03.SAP.03.02.04 | 04.03.SAP.03 |  |  | rule | 04.03.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4200 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 20 October 2021 8:00 | 20 October 2021 8:00 | 0 | 4199 | 0h | logmar | 04.03.SAP.03.02.05 | 04.03.SAP.03 |  |  | rule | 04.03.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4201 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 20 October 2021 8:00 | 20 October 2021 8:00 | 0 | 4200 | 0h | logmar | 04.03.SAP.03.02.06 | 04.03.SAP.03 |  |  | rule | 04.03.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4202 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 20 October 2021 8:00 | 20 October 2021 8:00 | 0 | 4201 | 0h | logmar | 04.03.SAP.03.02.07 | 04.03.SAP.03 |  |  | rule | 04.03.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4203 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 20 October 2021 8:00 | 20 October 2021 8:00 | 0 | 4202,4196 | 0h | logmar | 04.03.SAP.03.02.08 | 04.03.SAP.03 |  |  | rule | 04.03.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4204 |  | Auto Scheduled | ZMAHAN - קבלת נתונים נוספים ממשהבט- הוספת הנתונים לממשק יוצא של משהבט - SAP | 43.88 days | 15 July 2021 8:00 | 13 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 04.03.SAP.04 | 04.04.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.03.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4205 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 04.03.SAP.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4206 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 43.88 days | 15 July 2021 8:00 | 13 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 04.03.SAP.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4207 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 04.03.SAP.04.02.01 | 04.04.SAP.01 |  |  | rule | 04.03.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4208 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 15 July 2021 8:00 | 15 July 2021 8:00 | 1 | 4009 | 0h | logmar | 04.03.SAP.04.02.02 | 04.04.SAP.01 |  |  | rule | 04.03.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4209 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 14 days | 22 August 2021 13:00 | 13 September 2021 8:00 | 0 | 4208 | 0h | logmar | 04.03.SAP.04.02.03 | 04.04.SAP.01 |  |  | rule | 04.03.SAP.04 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4210 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 13 September 2021 8:00 | 13 September 2021 8:00 | 0 | 4209 | 0h | logmar | 04.03.SAP.04.02.04 | 04.04.SAP.01 |  |  | rule | 04.03.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4211 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 13 September 2021 8:00 | 13 September 2021 8:00 | 0 | 4210 | 0h | logmar | 04.03.SAP.04.02.05 | 04.04.SAP.01 |  |  | rule | 04.03.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4212 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 13 September 2021 8:00 | 13 September 2021 8:00 | 0 | 4211 | 0h | logmar | 04.03.SAP.04.02.06 | 04.04.SAP.01 |  |  | rule | 04.03.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4213 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 13 September 2021 8:00 | 13 September 2021 8:00 | 0 | 4212 | 0h | logmar | 04.03.SAP.04.02.07 | 04.04.SAP.01 |  |  | rule | 04.03.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4214 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 13 September 2021 8:00 | 13 September 2021 8:00 | 0 | 4213,4207 | 0h | logmar | 04.03.SAP.04.02.08 | 04.04.SAP.01 |  |  | rule | 04.03.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4215 |  | Auto Scheduled | ZMAHAN - יצירת אספקות ומשלוחים אוטומטית מטרנזקציה חדשה - SAP | 64.13 days | 15 July 2021 8:00 | 20 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 04.03.SAP.05 | 04.04.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.03.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4216 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 04.03.SAP.05.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4217 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 64.13 days | 15 July 2021 8:00 | 20 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 04.03.SAP.05.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4218 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 04.03.SAP.05.02.01 | 04.04.SAP.02 |  |  | rule | 04.03.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4219 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 15 July 2021 8:00 | 15 July 2021 8:00 | 1 | 4009 | 0h | logmar | 04.03.SAP.05.02.02 | 04.04.SAP.02 |  |  | rule | 04.03.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4220 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 38 days | 17 August 2021 10:00 | 20 October 2021 8:00 | 0 | 4219 | 0h | logmar | 04.03.SAP.05.02.03 | 04.04.SAP.02 |  |  | rule | 04.03.SAP.05 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4221 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 20 October 2021 8:00 | 20 October 2021 8:00 | 0 | 4220 | 0h | logmar | 04.03.SAP.05.02.04 | 04.04.SAP.02 |  |  | rule | 04.03.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4222 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 20 October 2021 8:00 | 20 October 2021 8:00 | 0 | 4221 | 0h | logmar | 04.03.SAP.05.02.05 | 04.04.SAP.02 |  |  | rule | 04.03.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4223 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 20 October 2021 8:00 | 20 October 2021 8:00 | 0 | 4222 | 0h | logmar | 04.03.SAP.05.02.06 | 04.04.SAP.02 |  |  | rule | 04.03.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4224 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 20 October 2021 8:00 | 20 October 2021 8:00 | 0 | 4223 | 0h | logmar | 04.03.SAP.05.02.07 | 04.04.SAP.02 |  |  | rule | 04.03.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4225 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 20 October 2021 8:00 | 20 October 2021 8:00 | 0 | 4224,4218 | 0h | logmar | 04.03.SAP.05.02.08 | 04.04.SAP.02 |  |  | rule | 04.03.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש
4226 |  | Auto Scheduled | 04.04: רכש חו"ל | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 04.04 |  | חתום |  | hd | 04.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3 |  | 04.04 | 04.04: רכש חו"ל | 04: תקציב ורכש
4227 |  | Auto Scheduled | 04.04: רכש חו"ל.BP | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 04.04.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 04.04 | 04.04: רכש חו"ל | 04: תקציב ורכש
4228 |  | Auto Scheduled | 04.04: רכש חו"ל - BP | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 04.04.BP.01 |  | חתום |  | parent | 04.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 04.04 | 04.04: רכש חו"ל | 04: תקציב ורכש
4229 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 04.04.BP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 04.04 | 04.04: רכש חו"ל | 04: תקציב ורכש
4230 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 04.04.BP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 04.04 | 04.04: רכש חו"ל | 04: תקציב ורכש
4231 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 04.04.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 04.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_01 | 04.04 | 04.04: רכש חו"ל | 04: תקציב ורכש
4232 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 04.04.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 04.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_02 | 04.04 | 04.04: רכש חו"ל | 04: תקציב ורכש
4233 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 | 4232 | 0h | nan | 04.04.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 04.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_03 | 04.04 | 04.04: רכש חו"ל | 04: תקציב ורכש
4234 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 | 4233 | 0h | nan | 04.04.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 04.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_04 | 04.04 | 04.04: רכש חו"ל | 04: תקציב ורכש
4235 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 | 4234 | 0h | nan | 04.04.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 04.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_05 | 04.04 | 04.04: רכש חו"ל | 04: תקציב ורכש
4236 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 | 4235 | 0h | nan | 04.04.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 04.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_06 | 04.04 | 04.04: רכש חו"ל | 04: תקציב ורכש
4237 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 | 4236,4231 | 0h | nan | 04.04.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 04.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_07 | 04.04 | 04.04: רכש חו"ל | 04: תקציב ורכש
4238 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 | 4237 | 0h | nan | 04.04.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 04.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_08 | 04.04 | 04.04: רכש חו"ל | 04: תקציב ורכש
4239 |  | Auto Scheduled | 05: ממשקים | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 05 |  |  |  | hd_domain |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 2 |  |  |  | 05: ממשקים
4240 |  | Auto Scheduled | 06: קטלוג | 258.63 days | 06 August 2020 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 06 |  |  |  | hd_domain |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 2 |  |  |  | 06: קטלוג
4241 |  | Auto Scheduled | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 186.63 days | 04 November 2020 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 06.01 |  | חתום |  | hd | 06.01.BP.01 | קטיה | BP | NA | As Soon As Possible | 3 |  | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג
4242 |  | Auto Scheduled | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג.BP | 186.63 days | 04 November 2020 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 06.01.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג
4243 |  | Auto Scheduled | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג - BP | 186.63 days | 04 November 2020 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 06.01.BP.01 |  | חתום |  | parent | 06.01.BP.01 | קטיה | BP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג
4244 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 47.25 days | 09 May 2021 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 06.01.BP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג
4245 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 5.63 days | 09 May 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 06.01.BP.01.01.20 |  | בוצע |  | MoM | 06.01.BP.01 |  | BP | NA | Must Start On | 7 |  |  | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג
4246 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 2.25 days | 15 May 2021 8:00 | 19 May 2021 17:00 | 1 | 4245 | 0h | nan | 06.01.BP.01.01.21 |  | בוצע |  | MoM | 06.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג
4247 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 0 days | 20 May 2021 8:00 | 20 May 2021 8:00 | 1 | 4246 | 0h | nan | 06.01.BP.01.01.22 |  | בוצע |  | MoM | 06.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג
4248 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 1.13 days | 25 May 2021 8:00 | 30 May 2021 17:00 | 1 | 4247 | 0h | nan | 06.01.BP.01.01.23 |  | בוצע |  | MoM | 06.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג
4249 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 5.63 days | 30 May 2021 8:00 | 03 June 2021 17:00 | 1 | 4248 | 0h | nan | 06.01.BP.01.01.24 |  | בוצע |  | MoM | 06.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג
4250 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 4.5 days | 04 June 2021 8:00 | 09 June 2021 17:00 | 1 | 4249 | 0h | nan | 06.01.BP.01.01.25 |  | בוצע |  | MoM | 06.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג
4251 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 4.5 days | 09 June 2021 8:00 | 14 June 2021 17:00 | 1 | 4250 | 0h | nan | 06.01.BP.01.01.26 |  | בוצע |  | MoM | 06.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג
4252 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 15.75 days | 14 June 2021 8:00 | 01 July 2021 17:00 | 1 | 4251 | 0h | nan | 06.01.BP.01.01.27 |  | בוצע |  | MoM | 06.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג
4253 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 12.38 days | 01 July 2021 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 | 4252 | 0h | nan | 06.01.BP.01.01.28 |  | בוצע |  | MoM | 06.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג
4254 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 186.63 days | 04 November 2020 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 06.01.BP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג
4255 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 15 July 2021 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 | 4253 | 0h | nan | 06.01.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 06.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_01 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג
4256 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0 days | 04 November 2020 8:00 | 04 November 2020 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 06.01.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 06.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_02 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג
4257 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 0 days | 11 November 2020 8:00 | 11 November 2020 8:00 | 1 | 4256 | 0h | nan | 06.01.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 06.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_03 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג
4258 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0 days | 25 November 2020 8:00 | 25 November 2020 8:00 | 1 | 4257 | 0h | nan | 06.01.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 06.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_04 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג
4259 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 0 days | 02 December 2020 8:00 | 02 December 2020 8:00 | 1 | 4258 | 0h | nan | 06.01.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 06.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_05 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג
4260 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 0 days | 16 December 2020 8:00 | 16 December 2020 8:00 | 1 | 4259 | 0h | nan | 06.01.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 06.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_06 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג
4261 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1.13 days | 15 July 2021 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 | 4260,4255 | 0h | nan | 06.01.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 06.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_07 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג
4262 |  | Auto Scheduled | חתום | 1.13 days | 15 July 2021 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 | 4261 | 0h | nan | 06.01.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 06.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_08 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג
4263 |  | Auto Scheduled | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 258.63 days | 06 August 2020 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 06.02 |  | חתום |  | hd | 06.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3 |  | 06.02 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג
4264 |  | Auto Scheduled | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין.BP | 258.63 days | 06 August 2020 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 06.02.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 06.02 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג
4265 |  | Auto Scheduled | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין - BP | 258.63 days | 06 August 2020 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 06.02.BP.01 |  | חתום |  | parent | 06.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 06.02 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג
4266 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 45 days | 11 May 2021 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 06.02.BP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 06.02 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג
4267 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 3.38 days | 11 May 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 06.02.BP.01.01.20 |  | בוצע |  | MoM | 06.02.BP.01 |  | BP | NA | Must Start On | 7 |  |  | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג
4268 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 2.25 days | 15 May 2021 8:00 | 19 May 2021 17:00 | 1 | 4267 | 0h | nan | 06.02.BP.01.01.21 |  | בוצע |  | MoM | 06.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג
4269 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 0 days | 20 May 2021 8:00 | 20 May 2021 8:00 | 1 | 4268 | 0h | nan | 06.02.BP.01.01.22 |  | בוצע |  | MoM | 06.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג
4270 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 1.13 days | 25 May 2021 8:00 | 30 May 2021 17:00 | 1 | 4269 | 0h | nan | 06.02.BP.01.01.23 |  | בוצע |  | MoM | 06.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג
4271 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 5.63 days | 30 May 2021 8:00 | 03 June 2021 17:00 | 1 | 4270 | 0h | nan | 06.02.BP.01.01.24 |  | בוצע |  | MoM | 06.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג
4272 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 4.5 days | 04 June 2021 8:00 | 09 June 2021 17:00 | 1 | 4271 | 0h | nan | 06.02.BP.01.01.25 |  | בוצע |  | MoM | 06.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג
4273 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 4.5 days | 09 June 2021 8:00 | 14 June 2021 17:00 | 1 | 4272 | 0h | nan | 06.02.BP.01.01.26 |  | בוצע |  | MoM | 06.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג
4274 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 15.75 days | 14 June 2021 8:00 | 01 July 2021 17:00 | 1 | 4273 | 0h | nan | 06.02.BP.01.01.27 |  | בוצע |  | MoM | 06.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג
4275 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 12.38 days | 01 July 2021 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 | 4274 | 0h | nan | 06.02.BP.01.01.28 |  | בוצע |  | MoM | 06.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג
4276 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 258.63 days | 06 August 2020 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 06.02.BP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 06.02 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג
4277 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 15 July 2021 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 | 4275 | 0h | nan | 06.02.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 06.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_01 | 06.02 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג
4278 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0 days | 06 August 2020 8:00 | 06 August 2020 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 06.02.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 06.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_02 | 06.02 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג
4279 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 0 days | 13 August 2020 8:00 | 13 August 2020 8:00 | 1 | 4278 | 0h | nan | 06.02.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 06.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_03 | 06.02 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג
4280 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0 days | 27 August 2020 8:00 | 27 August 2020 8:00 | 1 | 4279 | 0h | nan | 06.02.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 06.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_04 | 06.02 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג
4281 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 0 days | 03 September 2020 8:00 | 03 September 2020 8:00 | 1 | 4280 | 0h | nan | 06.02.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 06.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_05 | 06.02 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג
4282 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 0 days | 17 September 2020 8:00 | 17 September 2020 8:00 | 1 | 4281 | 0h | nan | 06.02.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 06.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_06 | 06.02 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג
4283 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1.13 days | 15 July 2021 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 | 4282,4277 | 0h | nan | 06.02.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 06.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_07 | 06.02 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג
4284 |  | Auto Scheduled | חתום | 1.13 days | 15 July 2021 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 | 4283 | 0h | nan | 06.02.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 06.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_08 | 06.02 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג
4285 |  | Auto Scheduled | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 186.63 days | 04 November 2020 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 06.03 |  | חתום |  | hd | 06.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3 |  | 06.03 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג
4286 |  | Auto Scheduled | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג.BP | 186.63 days | 04 November 2020 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 06.03.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 06.03 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג
4287 |  | Auto Scheduled | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג - BP | 186.63 days | 04 November 2020 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 06.03.BP.01 |  | חתום |  | parent | 06.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 06.03 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג
4288 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 45 days | 11 May 2021 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 06.03.BP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 06.03 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג
4289 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 3.38 days | 11 May 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 06.03.BP.01.01.20 |  | בוצע |  | MoM | 06.03.BP.01 |  | BP | NA | Must Start On | 7 |  |  | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג
4290 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 2.25 days | 15 May 2021 8:00 | 19 May 2021 17:00 | 1 | 4289 | 0h | nan | 06.03.BP.01.01.21 |  | בוצע |  | MoM | 06.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג
4291 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 0 days | 20 May 2021 8:00 | 20 May 2021 8:00 | 1 | 4290 | 0h | nan | 06.03.BP.01.01.22 |  | בוצע |  | MoM | 06.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג
4292 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 1.13 days | 25 May 2021 8:00 | 30 May 2021 17:00 | 1 | 4291 | 0h | nan | 06.03.BP.01.01.23 |  | בוצע |  | MoM | 06.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג
4293 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 5.63 days | 30 May 2021 8:00 | 03 June 2021 17:00 | 1 | 4292 | 0h | nan | 06.03.BP.01.01.24 |  | בוצע |  | MoM | 06.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג
4294 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 4.5 days | 04 June 2021 8:00 | 09 June 2021 17:00 | 1 | 4293 | 0h | nan | 06.03.BP.01.01.25 |  | בוצע |  | MoM | 06.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג
4295 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 4.5 days | 09 June 2021 8:00 | 14 June 2021 17:00 | 1 | 4294 | 0h | nan | 06.03.BP.01.01.26 |  | בוצע |  | MoM | 06.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג
4296 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 15.75 days | 14 June 2021 8:00 | 01 July 2021 17:00 | 1 | 4295 | 0h | nan | 06.03.BP.01.01.27 |  | בוצע |  | MoM | 06.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג
4297 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 12.38 days | 01 July 2021 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 | 4296 | 0h | nan | 06.03.BP.01.01.28 |  | בוצע |  | MoM | 06.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג
4298 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 186.63 days | 04 November 2020 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 06.03.BP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 06.03 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג
4299 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 15 July 2021 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 | 4297 | 0h | nan | 06.03.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 06.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_01 | 06.03 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג
4300 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0 days | 04 November 2020 8:00 | 04 November 2020 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 06.03.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 06.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_02 | 06.03 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג
4301 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 0 days | 11 November 2020 8:00 | 11 November 2020 8:00 | 1 | 4300 | 0h | nan | 06.03.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 06.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_03 | 06.03 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג
4302 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0 days | 25 November 2020 8:00 | 25 November 2020 8:00 | 1 | 4301 | 0h | nan | 06.03.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 06.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_04 | 06.03 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג
4303 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 0 days | 02 December 2020 8:00 | 02 December 2020 8:00 | 1 | 4302 | 0h | nan | 06.03.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 06.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_05 | 06.03 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג
4304 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 0 days | 16 December 2020 8:00 | 16 December 2020 8:00 | 1 | 4303 | 0h | nan | 06.03.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 06.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_06 | 06.03 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג
4305 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1.13 days | 15 July 2021 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 | 4304,4299 | 0h | nan | 06.03.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 06.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_07 | 06.03 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג
4306 |  | Auto Scheduled | חתום | 1.13 days | 15 July 2021 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 | 4305 | 0h | nan | 06.03.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 06.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_08 | 06.03 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג
4307 |  | Auto Scheduled | 07: הובלה | 60.75 days | 04 November 2020 8:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 07 |  |  |  | hd_domain |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 2 |  |  |  | 07: הובלה
4308 |  | Auto Scheduled | 07.01: הפצה | 60.75 days | 04 November 2020 8:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 07.01 |  | חתום |  | hd | 07.01.BP.01 | יורם | BP | NA | As Soon As Possible | 3 |  | 07.01 | 07.01: הפצה | 07: הובלה
4309 |  | Auto Scheduled | 07.01: הפצה.BP | 60.75 days | 04 November 2020 8:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 07.01.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 07.01 | 07.01: הפצה | 07: הובלה
4310 |  | Auto Scheduled | 07.01: הפצה - BP | 60.75 days | 04 November 2020 8:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 07.01.BP.01 |  | חתום |  | parent | 07.01.BP.01 | יורם | BP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 07.01 | 07.01: הפצה | 07: הובלה
4311 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 41.63 days | 29 November 2020 8:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 07.01.BP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 07.01 | 07.01: הפצה | 07: הובלה
4312 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 12.38 days | 29 November 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 07.01.BP.01.01.20 |  | בוצע |  | MoM | 07.01.BP.01 |  | BP | NA | Must Start On | 7 |  |  | 07.01: הפצה | 07: הובלה
4313 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 5.63 days | 13 December 2020 8:00 | 17 December 2020 17:00 | 1 | 4312 | 0h | nan | 07.01.BP.01.01.21 |  | בוצע |  | MoM | 07.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 07.01: הפצה | 07: הובלה
4314 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 1.13 days | 17 December 2020 8:00 | 17 December 2020 17:00 | 1 | 4313 | 0h | nan | 07.01.BP.01.01.22 |  | בוצע |  | MoM | 07.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 07.01: הפצה | 07: הובלה
4315 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 4.5 days | 18 December 2020 8:00 | 23 December 2020 17:00 | 1 | 4314 | 0h | nan | 07.01.BP.01.01.23 |  | בוצע |  | MoM | 07.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 07.01: הפצה | 07: הובלה
4316 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 2.25 days | 23 December 2020 8:00 | 24 December 2020 17:00 | 1 | 4315 | 0h | nan | 07.01.BP.01.01.24 |  | בוצע |  | MoM | 07.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 07.01: הפצה | 07: הובלה
4317 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 3.38 days | 24 December 2020 8:00 | 28 December 2020 17:00 | 1 | 4316 | 0h | nan | 07.01.BP.01.01.25 |  | בוצע |  | MoM | 07.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 07.01: הפצה | 07: הובלה
4318 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 1.13 days | 28 December 2020 8:00 | 28 December 2020 17:00 | 1 | 4317 | 0h | nan | 07.01.BP.01.01.26 |  | בוצע |  | MoM | 07.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 07.01: הפצה | 07: הובלה
4319 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 4.5 days | 28 December 2020 8:00 | 31 December 2020 17:00 | 1 | 4318 | 0h | nan | 07.01.BP.01.01.27 |  | בוצע |  | MoM | 07.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 07.01: הפצה | 07: הובלה
4320 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 14.63 days | 31 December 2020 8:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 | 4319 | 0h | nan | 07.01.BP.01.01.28 |  | בוצע |  | MoM | 07.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 07.01: הפצה | 07: הובלה
4321 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 60.75 days | 04 November 2020 8:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 0h | nan | 07.01.BP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 07.01 | 07.01: הפצה | 07: הובלה
4322 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 18 January 2021 8:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 | 4320 | 0h | nan | 07.01.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 07.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_01 | 07.01 | 07.01: הפצה | 07: הובלה
4323 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0 days | 04 November 2020 8:00 | 04 November 2020 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 07.01.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 07.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_02 | 07.01 | 07.01: הפצה | 07: הובלה
4324 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 0 days | 11 November 2020 8:00 | 11 November 2020 8:00 | 1 | 4323 | 0h | nan | 07.01.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 07.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_03 | 07.01 | 07.01: הפצה | 07: הובלה
4325 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0 days | 25 November 2020 8:00 | 25 November 2020 8:00 | 1 | 4324 | 0h | nan | 07.01.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 07.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_04 | 07.01 | 07.01: הפצה | 07: הובלה
4326 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 0 days | 02 December 2020 8:00 | 02 December 2020 8:00 | 1 | 4325 | 0h | nan | 07.01.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 07.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_05 | 07.01 | 07.01: הפצה | 07: הובלה
4327 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 0 days | 16 December 2020 8:00 | 16 December 2020 8:00 | 1 | 4326 | 0h | nan | 07.01.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 07.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_06 | 07.01 | 07.01: הפצה | 07: הובלה
4328 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1.13 days | 18 January 2021 8:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 | 4327,4322 | 0h | nan | 07.01.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 07.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_07 | 07.01 | 07.01: הפצה | 07: הובלה
4329 |  | Auto Scheduled | חתום | 1.13 days | 18 January 2021 8:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 | 4328 | 0h | nan | 07.01.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 07.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_08 | 07.01 | 07.01: הפצה | 07: הובלה
4330 |  | Auto Scheduled | 10: רחבי | 346.5 days | 06 August 2020 8:00 | 21 November 2021 9:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 0h | nan | 10 |  |  |  | hd_domain |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 2 |  |  |  | 10: רחבי
4331 |  | Auto Scheduled | 10.01: ממשק עיתוד | 131.63 days | 06 August 2020 8:00 | 17 January 2021 17:00 | 0 |  | 0h | nan | 10.01 |  | בעבודה |  | hd | 10.01.BP.01 | מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 3 |  | 10.01 | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי
4332 |  | Auto Scheduled | 10.01: ממשק עיתוד.BP | 131.63 days | 06 August 2020 8:00 | 17 January 2021 17:00 | 0 |  | 0h | nan | 10.01.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 10.01 | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי
4333 |  | Auto Scheduled | 10.01: ממשק עיתוד - BP | 131.63 days | 06 August 2020 8:00 | 17 January 2021 17:00 | 0 |  | 0h | nan | 10.01.BP.01 |  | בעבודה |  | parent | 10.01.BP.01 | מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 10.01 | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי
4334 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 34.88 days | 06 December 2020 8:00 | 17 January 2021 17:00 | 0 |  | 0h | nan | 10.01.BP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 10.01 | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי
4335 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 34.88 days | 06 December 2020 8:00 | 17 January 2021 17:00 | 0 |  | 0h | nan | 10.01.BP.01.01.20 |  | טרם החל |  | MoM | 10.01.BP.01 |  | BP | NA | Must Start On | 7 |  |  | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי
4336 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 131.63 days | 06 August 2020 8:00 | 17 January 2021 17:00 | 0 |  | 0h | nan | 10.01.BP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 10.01 | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי
4337 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 17 January 2021 17:00 | 17 January 2021 17:00 | 0 | 4335 | 0h | nan | 10.01.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 10.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_01 | 10.01 | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי
4338 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0 days | 06 August 2020 8:00 | 06 August 2020 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 10.01.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 10.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_02 | 10.01 | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי
4339 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 0 days | 06 August 2020 8:00 | 06 August 2020 8:00 | 0 | 4338 | 0h | nan | 10.01.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 10.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_03 | 10.01 | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי
4340 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0 days | 06 August 2020 8:00 | 06 August 2020 8:00 | 0 | 4339 | 0h | nan | 10.01.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 10.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_04 | 10.01 | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי
4341 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 0 days | 06 August 2020 8:00 | 06 August 2020 8:00 | 0 | 4340 | 0h | nan | 10.01.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 10.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_05 | 10.01 | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי
4342 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 0 days | 06 August 2020 8:00 | 06 August 2020 8:00 | 0 | 4341 | 0h | nan | 10.01.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 10.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_06 | 10.01 | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי
4343 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 17 January 2021 17:00 | 17 January 2021 17:00 | 0 | 4342,4337 | 0h | nan | 10.01.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 10.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_07 | 10.01 | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי
4344 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 17 January 2021 17:00 | 17 January 2021 17:00 | 0 | 4343 | 0h | nan | 10.01.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 10.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_08 | 10.01 | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי
4345 |  | Auto Scheduled | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 131.63 days | 06 August 2020 8:00 | 17 January 2021 17:00 | 0 |  | 0h | nan | 10.02 |  | בעבודה |  | hd | 10.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3 |  | 10.02 | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי
4346 |  | Auto Scheduled | 10.02: ממשק יהלום - שובל.BP | 131.63 days | 06 August 2020 8:00 | 17 January 2021 17:00 | 0 |  | 0h | nan | 10.02.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 10.02 | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי
4347 |  | Auto Scheduled | 10.02: ממשק יהלום - שובל - BP | 131.63 days | 06 August 2020 8:00 | 17 January 2021 17:00 | 0 |  | 0h | nan | 10.02.BP.01 |  | בעבודה |  | parent | 10.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 10.02 | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי
4348 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 34.88 days | 06 December 2020 8:00 | 17 January 2021 17:00 | 0 |  | 0h | nan | 10.02.BP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 10.02 | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי
4349 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 34.88 days | 06 December 2020 8:00 | 17 January 2021 17:00 | 0 |  | 0h | nan | 10.02.BP.01.01.20 |  | טרם החל |  | MoM | 10.02.BP.01 |  | BP | NA | Must Start On | 7 |  |  | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי
4350 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 131.63 days | 06 August 2020 8:00 | 17 January 2021 17:00 | 0 |  | 0h | nan | 10.02.BP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 10.02 | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי
4351 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 17 January 2021 17:00 | 17 January 2021 17:00 | 0 | 4349 | 0h | nan | 10.02.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 10.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_01 | 10.02 | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי
4352 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0 days | 06 August 2020 8:00 | 06 August 2020 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 10.02.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 10.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_02 | 10.02 | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי
4353 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 0 days | 06 August 2020 8:00 | 06 August 2020 8:00 | 0 | 4352 | 0h | nan | 10.02.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 10.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_03 | 10.02 | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי
4354 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0 days | 06 August 2020 8:00 | 06 August 2020 8:00 | 0 | 4353 | 0h | nan | 10.02.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 10.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_04 | 10.02 | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי
4355 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 0 days | 06 August 2020 8:00 | 06 August 2020 8:00 | 0 | 4354 | 0h | nan | 10.02.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 10.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_05 | 10.02 | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי
4356 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 0 days | 06 August 2020 8:00 | 06 August 2020 8:00 | 0 | 4355 | 0h | nan | 10.02.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 10.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_06 | 10.02 | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי
4357 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 17 January 2021 17:00 | 17 January 2021 17:00 | 0 | 4356,4351 | 0h | nan | 10.02.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 10.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_07 | 10.02 | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי
4358 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 17 January 2021 17:00 | 17 January 2021 17:00 | 0 | 4357 | 0h | nan | 10.02.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 10.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_08 | 10.02 | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי
4359 |  | Auto Scheduled | 10.03: הרשאות | 131.63 days | 06 August 2020 8:00 | 17 January 2021 17:00 | 0 |  | 0h | nan | 10.03 |  | בעבודה |  | hd | 10.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3 |  | 10.03 | 10.03: הרשאות | 10: רחבי
4360 |  | Auto Scheduled | 10.03: הרשאות.BP | 131.63 days | 06 August 2020 8:00 | 17 January 2021 17:00 | 0 |  | 0h | nan | 10.03.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 10.03 | 10.03: הרשאות | 10: רחבי
4361 |  | Auto Scheduled | 10.03: הרשאות - BP | 131.63 days | 06 August 2020 8:00 | 17 January 2021 17:00 | 0 |  | 0h | nan | 10.03.BP.01 |  | בעבודה |  | parent | 10.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 10.03 | 10.03: הרשאות | 10: רחבי
4362 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 34.88 days | 06 December 2020 8:00 | 17 January 2021 17:00 | 0 |  | 0h | nan | 10.03.BP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 10.03 | 10.03: הרשאות | 10: רחבי
4363 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 34.88 days | 06 December 2020 8:00 | 17 January 2021 17:00 | 0 |  | 0h | nan | 10.03.BP.01.01.20 |  | טרם החל |  | MoM | 10.03.BP.01 |  | BP | NA | Must Start On | 7 |  |  | 10.03: הרשאות | 10: רחבי
4364 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 131.63 days | 06 August 2020 8:00 | 17 January 2021 17:00 | 0 |  | 0h | nan | 10.03.BP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 10.03 | 10.03: הרשאות | 10: רחבי
4365 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 17 January 2021 17:00 | 17 January 2021 17:00 | 0 | 4363 | 0h | nan | 10.03.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 10.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_01 | 10.03 | 10.03: הרשאות | 10: רחבי
4366 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0 days | 06 August 2020 8:00 | 06 August 2020 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 10.03.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 10.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_02 | 10.03 | 10.03: הרשאות | 10: רחבי
4367 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 0 days | 06 August 2020 8:00 | 06 August 2020 8:00 | 0 | 4366 | 0h | nan | 10.03.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 10.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_03 | 10.03 | 10.03: הרשאות | 10: רחבי
4368 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0 days | 06 August 2020 8:00 | 06 August 2020 8:00 | 0 | 4367 | 0h | nan | 10.03.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 10.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_04 | 10.03 | 10.03: הרשאות | 10: רחבי
4369 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 0 days | 06 August 2020 8:00 | 06 August 2020 8:00 | 0 | 4368 | 0h | nan | 10.03.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 10.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_05 | 10.03 | 10.03: הרשאות | 10: רחבי
4370 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 0 days | 06 August 2020 8:00 | 06 August 2020 8:00 | 0 | 4369 | 0h | nan | 10.03.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 10.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_06 | 10.03 | 10.03: הרשאות | 10: רחבי
4371 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 17 January 2021 17:00 | 17 January 2021 17:00 | 0 | 4370,4365 | 0h | nan | 10.03.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 10.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_07 | 10.03 | 10.03: הרשאות | 10: רחבי
4372 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 17 January 2021 17:00 | 17 January 2021 17:00 | 0 | 4371 | 0h | nan | 10.03.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 10.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_08 | 10.03 | 10.03: הרשאות | 10: רחבי
4373 |  | Auto Scheduled | 10.04: BW | 258.63 days | 06 August 2020 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 0 |  | 0h | nan | 10.04 |  | בעבודה |  | hd | 10.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3 |  | 10.04 | 10.04: BW | 10: רחבי
4374 |  | Auto Scheduled | 10.04: BW.BP | 258.63 days | 06 August 2020 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 0 |  | 0h | nan | 10.04.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 10.04 | 10.04: BW | 10: רחבי
4375 |  | Auto Scheduled | 10.04: BW - BP | 258.63 days | 06 August 2020 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 0 |  | 0h | nan | 10.04.BP.01 |  | בעבודה |  | parent | 10.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 10.04 | 10.04: BW | 10: רחבי
4376 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 12.38 days | 01 July 2021 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 0 |  | 0h | nan | 10.04.BP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 10.04 | 10.04: BW | 10: רחבי
4377 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 12.38 days | 01 July 2021 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 0 |  | 0h | nan | 10.04.BP.01.01.20 |  | בתהליך |  | MoM | 10.04.BP.01 |  | BP | NA | Must Start On | 7 |  |  | 10.04: BW | 10: רחבי
4378 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 0 days | 15 July 2021 17:00 | 15 July 2021 17:00 | 0 | 4377 | 0h | nan | 10.04.BP.01.01.21 |  | טרם החל |  | MoM | 10.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 10.04: BW | 10: רחבי
4379 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 0 days | 15 July 2021 17:00 | 15 July 2021 17:00 | 0 | 4378 | 0h | nan | 10.04.BP.01.01.22 |  | טרם החל |  | MoM | 10.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 10.04: BW | 10: רחבי
4380 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0 days | 15 July 2021 17:00 | 15 July 2021 17:00 | 0 | 4379 | 0h | nan | 10.04.BP.01.01.23 |  | טרם החל |  | MoM | 10.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 10.04: BW | 10: רחבי
4381 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 0 days | 15 July 2021 17:00 | 15 July 2021 17:00 | 0 | 4380 | 0h | nan | 10.04.BP.01.01.24 |  | טרם החל |  | MoM | 10.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 10.04: BW | 10: רחבי
4382 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 0 days | 15 July 2021 17:00 | 15 July 2021 17:00 | 0 | 4381 | 0h | nan | 10.04.BP.01.01.25 |  | טרם החל |  | MoM | 10.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 10.04: BW | 10: רחבי
4383 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 0 days | 15 July 2021 17:00 | 15 July 2021 17:00 | 0 | 4382 | 0h | nan | 10.04.BP.01.01.26 |  | טרם החל |  | MoM | 10.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 10.04: BW | 10: רחבי
4384 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 0 days | 15 July 2021 17:00 | 15 July 2021 17:00 | 0 | 4383 | 0h | nan | 10.04.BP.01.01.27 |  | טרם החל |  | MoM | 10.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 10.04: BW | 10: רחבי
4385 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0 days | 15 July 2021 17:00 | 15 July 2021 17:00 | 0 | 4384 | 0h | nan | 10.04.BP.01.01.28 |  | טרם החל |  | MoM | 10.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 |  |  | 10.04: BW | 10: רחבי
4386 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 258.63 days | 06 August 2020 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 0 |  | 0h | nan | 10.04.BP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 10.04 | 10.04: BW | 10: רחבי
4387 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 15 July 2021 17:00 | 15 July 2021 17:00 | 0 | 4385 | 0h | nan | 10.04.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 10.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_01 | 10.04 | 10.04: BW | 10: רחבי
4388 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0 days | 06 August 2020 8:00 | 06 August 2020 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 10.04.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 10.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_02 | 10.04 | 10.04: BW | 10: רחבי
4389 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 0 days | 06 August 2020 8:00 | 06 August 2020 8:00 | 0 | 4388 | 0h | nan | 10.04.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 10.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_03 | 10.04 | 10.04: BW | 10: רחבי
4390 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0 days | 06 August 2020 8:00 | 06 August 2020 8:00 | 0 | 4389 | 0h | nan | 10.04.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 10.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_04 | 10.04 | 10.04: BW | 10: רחבי
4391 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 0 days | 06 August 2020 8:00 | 06 August 2020 8:00 | 0 | 4390 | 0h | nan | 10.04.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 10.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_05 | 10.04 | 10.04: BW | 10: רחבי
4392 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 0 days | 06 August 2020 8:00 | 06 August 2020 8:00 | 0 | 4391 | 0h | nan | 10.04.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 10.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_06 | 10.04 | 10.04: BW | 10: רחבי
4393 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 15 July 2021 17:00 | 15 July 2021 17:00 | 0 | 4392,4387 | 0h | nan | 10.04.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 10.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_07 | 10.04 | 10.04: BW | 10: רחבי
4394 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 15 July 2021 17:00 | 15 July 2021 17:00 | 0 | 4393 | 0h | nan | 10.04.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 10.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_08 | 10.04 | 10.04: BW | 10: רחבי
4395 |  | Auto Scheduled | 10.05: ZMEATED | 93.38 days | 06 August 2020 8:00 | 30 November 2020 17:00 | 0 |  | 0h | nan | 10.05 |  | בעבודה |  | hd | 10.05.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3 |  | 10.05 | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי
4396 |  | Auto Scheduled | 10.05: ZMEATED.BP | 93.38 days | 06 August 2020 8:00 | 30 November 2020 17:00 | 0 |  | 0h | nan | 10.05.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 10.05 | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי
4397 |  | Auto Scheduled | 10.05: ZMEATED - BP | 93.38 days | 06 August 2020 8:00 | 30 November 2020 17:00 | 0 |  | 0h | nan | 10.05.BP.01 |  | בעבודה |  | parent | 10.05.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 10.05 | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי
4398 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 34.88 days | 19 October 2020 8:00 | 30 November 2020 17:00 | 0 |  | 0h | nan | 10.05.BP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 10.05 | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי
4399 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 34.88 days | 19 October 2020 8:00 | 30 November 2020 17:00 | 0 |  | 0h | nan | 10.05.BP.01.01.20 |  | טרם החל |  | MoM | 10.05.BP.01 |  | BP | NA | Must Start On | 7 |  |  | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי
4400 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 93.38 days | 06 August 2020 8:00 | 30 November 2020 17:00 | 0 |  | 0h | nan | 10.05.BP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 10.05 | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי
4401 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 30 November 2020 17:00 | 30 November 2020 17:00 | 0 | 4399 | 0h | nan | 10.05.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 10.05.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_01 | 10.05 | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי
4402 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0 days | 06 August 2020 8:00 | 06 August 2020 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 10.05.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 10.05.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_02 | 10.05 | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי
4403 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 0 days | 06 August 2020 8:00 | 06 August 2020 8:00 | 0 | 4402 | 0h | nan | 10.05.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 10.05.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_03 | 10.05 | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי
4404 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0 days | 06 August 2020 8:00 | 06 August 2020 8:00 | 0 | 4403 | 0h | nan | 10.05.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 10.05.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_04 | 10.05 | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי
4405 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 0 days | 06 August 2020 8:00 | 06 August 2020 8:00 | 0 | 4404 | 0h | nan | 10.05.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 10.05.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_05 | 10.05 | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי
4406 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 0 days | 06 August 2020 8:00 | 06 August 2020 8:00 | 0 | 4405 | 0h | nan | 10.05.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 10.05.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_06 | 10.05 | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי
4407 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 30 November 2020 17:00 | 30 November 2020 17:00 | 0 | 4406,4401 | 0h | nan | 10.05.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 10.05.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_07 | 10.05 | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי
4408 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 30 November 2020 17:00 | 30 November 2020 17:00 | 0 | 4407 | 0h | nan | 10.05.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 10.05.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_08 | 10.05 | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי
4409 |  | Auto Scheduled | 10.06: POD | 93.38 days | 06 August 2020 8:00 | 30 November 2020 17:00 | 0 |  | 0h | nan | 10.06 |  | בעבודה |  | hd | 10.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3 |  | 10.06 | 10.06: POD | 10: רחבי
4410 |  | Auto Scheduled | 10.06: POD.BP | 93.38 days | 06 August 2020 8:00 | 30 November 2020 17:00 | 0 |  | 0h | nan | 10.06.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 10.06 | 10.06: POD | 10: רחבי
4411 |  | Auto Scheduled | 10.06: POD - BP | 93.38 days | 06 August 2020 8:00 | 30 November 2020 17:00 | 0 |  | 0h | nan | 10.06.BP.01 |  | בעבודה |  | parent | 10.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 10.06 | 10.06: POD | 10: רחבי
4412 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 34.88 days | 19 October 2020 8:00 | 30 November 2020 17:00 | 0 |  | 0h | nan | 10.06.BP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 10.06 | 10.06: POD | 10: רחבי
4413 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 34.88 days | 19 October 2020 8:00 | 30 November 2020 17:00 | 0 |  | 0h | nan | 10.06.BP.01.01.20 |  | טרם החל |  | MoM | 10.06.BP.01 |  | BP | NA | Must Start On | 7 |  |  | 10.06: POD | 10: רחבי
4414 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 93.38 days | 06 August 2020 8:00 | 30 November 2020 17:00 | 0 |  | 0h | nan | 10.06.BP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 10.06 | 10.06: POD | 10: רחבי
4415 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 30 November 2020 17:00 | 30 November 2020 17:00 | 0 | 4413 | 0h | nan | 10.06.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 10.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_01 | 10.06 | 10.06: POD | 10: רחבי
4416 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0 days | 06 August 2020 8:00 | 06 August 2020 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 10.06.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 10.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_02 | 10.06 | 10.06: POD | 10: רחבי
4417 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 0 days | 06 August 2020 8:00 | 06 August 2020 8:00 | 0 | 4416 | 0h | nan | 10.06.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 10.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_03 | 10.06 | 10.06: POD | 10: רחבי
4418 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0 days | 06 August 2020 8:00 | 06 August 2020 8:00 | 0 | 4417 | 0h | nan | 10.06.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 10.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_04 | 10.06 | 10.06: POD | 10: רחבי
4419 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 0 days | 06 August 2020 8:00 | 06 August 2020 8:00 | 0 | 4418 | 0h | nan | 10.06.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 10.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_05 | 10.06 | 10.06: POD | 10: רחבי
4420 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 0 days | 06 August 2020 8:00 | 06 August 2020 8:00 | 0 | 4419 | 0h | nan | 10.06.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 10.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_06 | 10.06 | 10.06: POD | 10: רחבי
4421 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 30 November 2020 17:00 | 30 November 2020 17:00 | 0 | 4420,4415 | 0h | nan | 10.06.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 10.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_07 | 10.06 | 10.06: POD | 10: רחבי
4422 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 30 November 2020 17:00 | 30 November 2020 17:00 | 0 | 4421 | 0h | nan | 10.06.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 10.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_08 | 10.06 | 10.06: POD | 10: רחבי
4423 |  | Auto Scheduled | 10.07: מורשי כניסה | 266.5 days | 06 August 2020 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 10.07 |  | בעבודה |  | hd | 10.07.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3 |  | 10.07 | 10.07: מורשי כניסה | 10: רחבי
4424 |  | Auto Scheduled | 10.07: מורשי כניסה.BP | 266.5 days | 06 August 2020 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 10.07.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 10.07 | 10.07: מורשי כניסה | 10: רחבי
4425 |  | Auto Scheduled | 10.07: מורשי כניסה - BP | 266.5 days | 06 August 2020 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 10.07.BP.01 |  | בעבודה |  | parent | 10.07.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 10.07 | 10.07: מורשי כניסה | 10: רחבי
4426 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 10.07.BP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 10.07 | 10.07: מורשי כניסה | 10: רחבי
4427 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 266.5 days | 06 August 2020 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 10.07.BP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 10.07 | 10.07: מורשי כניסה | 10: רחבי
4428 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 10.07.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 10.07.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_01 | 10.07 | 10.07: מורשי כניסה | 10: רחבי
4429 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0 days | 06 August 2020 8:00 | 06 August 2020 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 10.07.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 10.07.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_02 | 10.07 | 10.07: מורשי כניסה | 10: רחבי
4430 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 0 days | 06 August 2020 8:00 | 06 August 2020 8:00 | 0 | 4429 | 0h | nan | 10.07.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 10.07.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_03 | 10.07 | 10.07: מורשי כניסה | 10: רחבי
4431 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0 days | 06 August 2020 8:00 | 06 August 2020 8:00 | 0 | 4430 | 0h | nan | 10.07.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 10.07.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_04 | 10.07 | 10.07: מורשי כניסה | 10: רחבי
4432 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 0 days | 06 August 2020 8:00 | 06 August 2020 8:00 | 0 | 4431 | 0h | nan | 10.07.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 10.07.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_05 | 10.07 | 10.07: מורשי כניסה | 10: רחבי
4433 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 0 days | 06 August 2020 8:00 | 06 August 2020 8:00 | 0 | 4432 | 0h | nan | 10.07.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 10.07.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_06 | 10.07 | 10.07: מורשי כניסה | 10: רחבי
4434 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 | 4433,4428 | 0h | nan | 10.07.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 10.07.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_07 | 10.07 | 10.07: מורשי כניסה | 10: רחבי
4435 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 | 4434 | 0h | nan | 10.07.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 10.07.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_08 | 10.07 | 10.07: מורשי כניסה | 10: רחבי
4436 |  | Auto Scheduled | 10.08: מנוף | 89 days | 15 July 2021 8:00 | 21 November 2021 9:00 | 0.20000000000000001 |  | 0h | nan | 10.08 |  | חתום |  | hd | 10.08.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3 |  | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף
4437 |  | Auto Scheduled | 10.08: מנוף.BP | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 10.08.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף
4438 |  | Auto Scheduled | 10.08: מנוף - BP | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 10.08.BP.01 |  | חתום |  | parent | 10.08.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף
4439 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 10.08.BP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף
4440 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 10.08.BP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף
4441 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 10.08.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 10.08.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_01 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף
4442 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 10.08.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 10.08.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_02 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף
4443 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 | 4442 | 0h | nan | 10.08.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 10.08.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_03 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף
4444 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 | 4443 | 0h | nan | 10.08.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 10.08.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_04 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף
4445 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 | 4444 | 0h | nan | 10.08.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 10.08.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_05 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף
4446 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 | 4445 | 0h | nan | 10.08.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 10.08.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_06 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף
4447 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 | 4446,4441 | 0h | nan | 10.08.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 10.08.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_07 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף
4448 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 | 4447 | 0h | nan | 10.08.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 10.08.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7 | bp_08 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף
4449 |  | Auto Scheduled | 10.08: מנוף.INT | 33.75 days | 15 July 2021 8:00 | 26 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 10.08.INT |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף
4450 |  | Auto Scheduled | פרויקט מנו"ף- טרום מבצוע בה"ס דרום נדרש לאפשר במערכת SAP להזין את נתוני האריזות כחלק מפרויקט מנו"ף. - INT | 33.75 days | 15 July 2021 8:00 | 26 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | logmar | 10.08.INT.01 | 01.06.SAP.06 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 10.08.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף
4451 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 10.08.INT.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף
4452 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 33.75 days | 15 July 2021 8:00 | 26 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | 10.08.INT.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף
4453 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 10.08.INT.01.02.01 | 01.06.SAP.06 |  |  | rule | 10.08.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_01 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף
4454 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 15 July 2021 8:00 | 15 July 2021 8:00 | 1 | 4009 | 0h | logmar | 10.08.INT.01.02.02 | 01.06.SAP.06 |  |  | rule | 10.08.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_02 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף
4455 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 24 days | 27 July 2021 14:00 | 26 August 2021 8:00 | 0 | 4454 | 0h | logmar | 10.08.INT.01.02.03 | 01.06.SAP.06 |  |  | rule | 10.08.INT.01 |  | INT | NA | Must Finish On | 7 | int_03 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף
4456 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 26 August 2021 8:00 | 26 August 2021 8:00 | 0 | 4455 | 0h | logmar | 10.08.INT.01.02.04 | 01.06.SAP.06 |  |  | rule | 10.08.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_04 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף
4457 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 26 August 2021 8:00 | 26 August 2021 8:00 | 0 | 4456 | 0h | logmar | 10.08.INT.01.02.05 | 01.06.SAP.06 |  |  | rule | 10.08.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_05 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף
4458 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 26 August 2021 8:00 | 26 August 2021 8:00 | 0 | 4457 | 0h | logmar | 10.08.INT.01.02.06 | 01.06.SAP.06 |  |  | rule | 10.08.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_06 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף
4459 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 26 August 2021 8:00 | 26 August 2021 8:00 | 0 | 4458 | 0h | logmar | 10.08.INT.01.02.07 | 01.06.SAP.06 |  |  | rule | 10.08.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_07 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף
4460 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 26 August 2021 8:00 | 26 August 2021 8:00 | 0 | 4459,4453 | 0h | logmar | 10.08.INT.01.02.08 | 01.06.SAP.06 |  |  | rule | 10.08.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7 | int_08 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף
4461 |  | Auto Scheduled | 10.08: מנוף.SAP | 89 days | 15 July 2021 8:00 | 21 November 2021 9:00 | 0.26000000000000001 |  | 0h | nan | 10.08.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4 |  | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף
4462 |  | Auto Scheduled | טיוב והסבת נתונים- הסבת נתונים פרויקט מנוף - SAP | 89 days | 15 July 2021 8:00 | 21 November 2021 9:00 | 0.26000000000000001 |  | 0h | logmar | 10.08.SAP.01 | 01.06.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 10.08.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5 |  | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף
4463 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | nan | 10.08.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף
4464 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 89 days | 15 July 2021 8:00 | 21 November 2021 9:00 | 0.26000000000000001 |  | 0h | nan | 10.08.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6 |  | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף
4465 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 1 |  | 0h | logmar | 10.08.SAP.01.02.01 | 01.06.SAP.05 |  |  | rule | 10.08.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_01 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף
4466 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 0 days | 15 July 2021 8:00 | 15 July 2021 8:00 | 1 | 4009 | 0h | logmar | 10.08.SAP.01.02.02 | 01.06.SAP.05 |  |  | rule | 10.08.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_02 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף
4467 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 80 days | 27 July 2021 8:00 | 21 November 2021 9:00 | 0.26000000000000001 | 4466 | 0h | logmar | 10.08.SAP.01.02.03 | 01.06.SAP.05 |  |  | rule | 10.08.SAP.01 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7 | sap_03 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף
4468 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 0 days | 21 November 2021 9:00 | 21 November 2021 9:00 | 0 | 4467 | 0h | logmar | 10.08.SAP.01.02.04 | 01.06.SAP.05 |  |  | rule | 10.08.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_04 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף
4469 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 0 days | 21 November 2021 9:00 | 21 November 2021 9:00 | 0 | 4468 | 0h | logmar | 10.08.SAP.01.02.05 | 01.06.SAP.05 |  |  | rule | 10.08.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_05 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף
4470 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 0 days | 21 November 2021 9:00 | 21 November 2021 9:00 | 0 | 4469 | 0h | logmar | 10.08.SAP.01.02.06 | 01.06.SAP.05 |  |  | rule | 10.08.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_06 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף
4471 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0 days | 21 November 2021 9:00 | 21 November 2021 9:00 | 0 | 4470 | 0h | logmar | 10.08.SAP.01.02.07 | 01.06.SAP.05 |  |  | rule | 10.08.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_07 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף
4472 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 21 November 2021 9:00 | 21 November 2021 9:00 | 0 | 4471,4465 | 0h | logmar | 10.08.SAP.01.02.08 | 01.06.SAP.05 |  |  | rule | 10.08.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7 | sap_08 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף
4473 |  | Auto Scheduled | ניהול הממשקים | 0 days | 27 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 |  | 0h | nan | I-00 |  |  |  | header |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 1