## skeleton
| Task Mode | RN | xRN | row_type | domain_id | process_id | Name | p_owner | waiting | status | BP | % Complete | due_date | parent | rule | Deadline | task_notes | source | Outline Level | p_rule | Work | alias | isMS | row_number | Start | Finish | domain | process
1 |  | 00 |  | header |  |  | תכנית מרה"ס שלב ג | [9 empty] | nan |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | nan
2 |  | 00.01 |  | header |  |  | מוכנות זכיין לסביבת אינטגרציה | [9 empty] | nan |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | nan
3 | Manually Scheduled | 00.01.01 |  | header |  |  | SRR |  |  |  |  | 1 | 19/01/2021 |  |  |  | nan | 17464 | 3 |  |  | SRR | 1 | 3 |  |  | nan
4 | Manually Scheduled | 00.01.02 |  | header |  |  | PDR - סביבת אינטגרציה - המערך היעודי |  |  |  |  | 0 | 18/11/2021 |  |  |  | nan | 2492 | 3 |  |  | PDR | 1 | 4 |  |  | nan
5 | Manually Scheduled | 00.01.03 |  | header |  |  | CDR - סביבת אינטגרציה - המערך הייעודי |  |  |  |  | 0 | 23/01/2022 |  |  |  | nan | 2495 | 3 |  |  | CDR | 1 | 5 |  |  | nan
6 | Manually Scheduled | 00.01.04 |  | header |  |  | סיום הקמת המתחם ותשתית תקשוב לסביבת אינטגרציה |  |  |  |  | 0 | 13/03/2022 |  |  |  | nan | 2493 | 3 |  |  | INFRA | 1 | 6 |  |  | nan
7 | Manually Scheduled | 00.01.04 |  | header |  |  | מוכנות סביבת האינטגרציה לתחילת התממשקות עם מערכת ERP |  |  |  |  | 0 | 13/04/2022 |  |  |  | nan | 2498 | 3 |  |  | INTEG | 1 | 7 |  |  | nan
8 |  | 00.01.05 |  | header |  |  | מערכות מידע לתפעול ייעודי - אפליקציה - PDR | [9 empty] | nan |  | 3 |  |  |  |  | 8 |  |  | nan
9 | Manually Scheduled | 00.01.05.01 |  | header |  |  | הכנה והגשת PDR |  |  |  |  | 0.79 | 23/11/2020 |  |  |  | nan | 16794 | 4 |  |  |  | 1 | 9 |  |  | nan
10 | Manually Scheduled | 00.01.05.02 |  | header |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר |  |  |  |  | 0 | 30/08/2021 |  |  |  | nan | 16795 | 4 |  |  |  | 1 | 10 |  |  | nan
11 | Manually Scheduled | 00.01.05.03 |  | header |  |  | סקר PDR |  |  |  |  | 0 | 28/09/2021 |  |  |  | nan | 16796 | 4 |  |  |  | 1 | 11 |  |  | nan
12 | Manually Scheduled | 00.01.05.04 |  | header |  |  | סיכום סקר PDR ע"י המזמין |  |  |  |  | 0 | 29/09/2021 |  |  |  | nan | 16797 | 4 |  |  |  | 1 | 12 |  |  | nan
13 | Manually Scheduled | 00.01.05.05 |  | header |  |  | תיקון והגשת PDR |  |  |  |  | 0 | 14/10/2021 |  |  |  | nan | 16798 | 4 |  |  |  | 1 | 13 |  |  | nan
14 | Manually Scheduled | 00.01.05.06 |  | header |  |  | בדיקה ואישור PDR |  |  |  |  | 0 | 24/10/2021 |  |  |  | nan | 16799 | 4 |  |  |  | 1 | 14 |  |  | nan
15 |  | 00.01.06 |  | header |  |  | מערכות מידע לתפעול ייעודי- אפליקציה - CDR | [9 empty] | nan |  | 3 |  |  |  |  | 15 |  |  | nan
16 | Manually Scheduled | 00.01.06.01 |  | header |  |  | הכנה והגשת CDR |  |  |  |  | 0 | 24/10/2021 |  |  |  | nan | 16802 | 3 |  |  |  | 1 | 16 |  |  | nan
17 | Manually Scheduled | 00.01.06.02 |  | header |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר |  |  |  |  | 0 | 21/11/2021 |  |  |  | nan | 16803 | 3 |  |  |  | 1 | 17 |  |  | nan
18 | Manually Scheduled | 00.01.06.03 |  | header |  |  | סקר CDR |  |  |  |  | 0 | 06/12/2021 |  |  |  | nan | 16804 | 3 |  |  |  | 1 | 18 |  |  | nan
19 | Manually Scheduled | 00.01.06.04 |  | header |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין |  |  |  |  | 0 | 07/12/2021 |  |  |  | nan | 16805 | 3 |  |  |  | 1 | 19 |  |  | nan
20 | Manually Scheduled | 00.01.06.05 |  | header |  |  | תיקון והגשת CDR |  |  |  |  | 0 | 22/12/2021 |  |  |  | nan | 16806 | 3 |  |  |  | 1 | 20 |  |  | nan
21 | Manually Scheduled | 00.01.06.06 |  | header |  |  | בדיקה ואישור CDR |  |  |  |  | 0 | 29/12/2021 |  |  |  | nan | 16807 | 3 |  |  |  | 1 | 21 |  |  | nan
22 |  | 00.10 |  | header |  |  | מוכנות אמל"ח לסביבת אינטגרציה | [9 empty] | nan |  | 2 |  |  |  |  | 22 |  |  | nan
23 |  | 00.10.01 |  | header |  |  | אבני דרך פנימיות | [9 empty] | nan |  | 3 |  |  |  |  | 23 |  |  | nan
24 |  | 00.10.01.01 |  | header |  |  | סיום ואישור מסמכי בלו-פרינט | [9 empty] | nan |  | 4 |  |  | BP | 1 | 24 |  |  | nan
25 |  | 00.10.01.02 |  | header |  |  | סיום משימות פיתוח | [9 empty] | nan |  | 4 |  |  | SAP | 1 | 25 |  |  | nan
26 |  | 00.10.01.03 |  | header |  |  | סיום משימות ממשקים | [9 empty] | nan |  | 4 |  |  | INT | 1 | 26 |  |  | nan
27 |  | 00.10.02 |  | header |  |  | אבני דרך חצויות | [9 empty] | nan |  | 3 |  |  |  |  | 27 |  |  | nan
28 |  | 00.10.02.INT |  | header |  |  | אבני דרך ממשקים | [9 empty] | nan |  | 4 |  |  |  |  | 28 |  |  | nan
29 |  | 00.10.02.INT.01 |  | header |  |  | אבני דרך ממשקים - מלאי | [9 empty] | nan |  | 5 |  |  |  |  | 29 |  |  | nan
30 |  | 00.10.02.INT.01.01 |  | header |  |  | 01:I1 | [9 empty] | nan |  | 6 |  |  |  | 1 | 30 |  |  | nan
31 |  | 00.10.02.INT.01.02 |  | header |  |  | 01:I2 | [9 empty] | nan |  | 6 |  |  |  | 1 | 31 |  |  | nan
32 |  | 00.10.02.INT.01.03 |  | header |  |  | 01:I3 | [9 empty] | nan |  | 6 |  |  |  | 1 | 32 |  |  | nan
33 |  | 00.10.02.INT.01.04 |  | header |  |  | 01:I4 | [9 empty] | nan |  | 6 |  |  |  | 1 | 33 |  |  | nan
34 |  | 00.10.02.INT.02 |  | header |  |  | אבני דרך ממשקים - שרשרת | [9 empty] | nan |  | 5 |  |  |  |  | 34 |  |  | nan
35 |  | 00.10.02.INT.02.01 |  | header |  |  | 02:I1 | [9 empty] | nan |  | 6 |  |  |  | 1 | 35 |  |  | nan
36 |  | 00.10.02.INT.02.02 |  | header |  |  | 02:I1 | [9 empty] | nan |  | 6 |  |  |  | 1 | 36 |  |  | nan
37 |  | 00.10.02.INT.02.03 |  | header |  |  | 02:I1 | [9 empty] | nan |  | 6 |  |  |  | 1 | 37 |  |  | nan
38 |  | 00.10.02.INT.02.04 |  | header |  |  | 02:I1 | [9 empty] | nan |  | 6 |  |  |  | 1 | 38 |  |  | nan
39 |  | 00.10.02.SAP |  | header |  |  | אבני דרך סאפ | [9 empty] | nan |  | 4 |  |  |  |  | 39 |  |  | nan
40 |  | 00.10.02.SAP.01 |  | header |  |  | אבני דרך סאפ - מלאי | [9 empty] | nan |  | 5 |  |  |  |  | 40 |  |  | nan
41 |  | 00.10.02.SAP.01.01 |  | header |  |  | 01:S1 | [9 empty] | nan |  | 6 |  |  |  | 1 | 41 |  |  | nan
42 |  | 00.10.02.SAP.01.02 |  | header |  |  | 01:S2 | [9 empty] | nan |  | 6 |  |  |  | 1 | 42 |  |  | nan
43 |  | 00.10.02.SAP.01.03 |  | header |  |  | 01:S3 | [9 empty] | nan |  | 6 |  |  |  | 1 | 43 |  |  | nan
44 |  | 00.10.02.SAP.01.04 |  | header |  |  | 01:S4 | [9 empty] | nan |  | 6 |  |  |  | 1 | 44 |  |  | nan
45 |  | 00.10.02.SAP.02 |  | header |  |  | אבני דרך סאפ - שרשרת | [9 empty] | nan |  | 5 |  |  |  |  | 45 |  |  | nan
46 |  | 00.10.02.SAP.02.01 |  | header |  |  | 02:S1 | [9 empty] | nan |  | 6 |  |  |  | 1 | 46 |  |  | nan
47 |  | 00.10.02.SAP.02.02 |  | header |  |  | 02:S2 | [9 empty] | nan |  | 6 |  |  |  | 1 | 47 |  |  | nan
48 |  | 00.10.02.SAP.02.03 |  | header |  |  | 02:S3 | [9 empty] | nan |  | 6 |  |  |  | 1 | 48 |  |  | nan
49 |  | 00.10.02.SAP.02.04 |  | header |  |  | 02:S4 | [9 empty] | nan |  | 6 |  |  |  | 1 | 49 |  |  | nan
50 |  | 00.40 |  | header |  |  | אבני דרך מייד-פור-נט | [9 empty] | nan |  | 2 |  |  |  |  | 50 |  |  | nan
51 |  | 00.40.01 |  | m4n-ms |  |  | תשתיות נתונים | [5 empty] | 2021-06-10 12:00 |  |  | 2021-06-10 12:00 | nan | 1.4.1 | 3 |  |  | תשתיות נתונים | 1 | 51 |  |  | nan
52 |  | 00.40.02 |  | m4n-ms |  |  | אספקה נכנסת | [5 empty] | 2021-07-27 17:00 |  |  | 2021-07-27 17:00 | nan | 1.4.2 | 3 |  |  | אספקה נכנסת | 1 | 52 |  |  | nan
53 |  | 00.40.03 |  | m4n-ms |  |  | ניהול חצר | [5 empty] | 2021-08-15 17:00 |  |  | 2021-08-15 17:00 | nan | 1.4.3 | 3 |  |  | ניהול חצר | 1 | 53 |  |  | nan
54 |  | 00.40.04 |  | m4n-ms |  |  | אספקה יוצאת | [5 empty] | 2021-08-30 12:00 |  |  | 2021-08-30 12:00 | nan | 1.4.4 | 3 |  |  | אספקה יוצאת | 1 | 54 |  |  | nan
55 |  | 00.40.05 |  | m4n-ms |  |  | ניהול מלאי | [5 empty] | 2021-10-06 12:00 |  |  | 2021-10-06 12:00 | nan | 1.4.5 | 3 |  |  | ניהול מלאי | 1 | 55 |  |  | nan
56 |  | 00.40.06 |  | m4n-ms |  |  | BI | [5 empty] | 2021-10-28 17:00 |  |  | 2021-10-28 17:00 | nan | 1.4.6 | 3 |  |  | BI | 1 | 56 |  |  | nan
57 |  | 00.40.07 |  | m4n-ms |  |  | M4N-PDR | [5 empty] | 2021-08-30 12:00 |  |  | 2021-08-30 12:00 | nan | 1.5.1 | 3 |  |  | M4N-PDR | 1 | 57 |  |  | nan
58 |  | 00.40.08 |  | m4n-ms |  |  | M4N-CDR | [5 empty] | 2021-11-24 08:00 |  |  | 2021-11-24 08:00 | nan | 1.6.2 | 3 |  |  | M4N-CDR | 1 | 58 |  |  | nan
59 |  | 00.50 |  | header |  |  | תוצרי ביניים ממייד-פור-נט | [9 empty] | nan |  | 2 |  |  |  |  | 59 |  |  | nan
60 |  | 00.50.01 |  | m4n-dl |  |  | פריקת פריטי משלוח נכנס וטרום קבלה -- פגישת סיכום | [5 empty] | 2021-04-15 12:00 |  |  | 2021-04-15 | nan | 1.4.2.1.9 | 3 |  |  | 1.4.2.1.9 | 1 | 60 |  |  | nan
61 |  | 00.50.02 |  | m4n-dl |  |  | פורטל ספקים -- גנרי | [5 empty] | 2021-04-29 12:00 |  |  | 2021-04-29 | nan | 1.4.2.6.2 | 3 |  |  | 1.4.2.6.2 | 1 | 61 |  |  | nan
62 |  | 00.50.03 |  | m4n-dl |  |  | תאום קבלת ספקים ותכנון רמפה -- גנרי - פגישת סיכום | [5 empty] | 2021-05-13 12:00 |  |  | 2021-05-13 | nan | 1.4.2.7.3 | 3 |  |  | 1.4.2.7.3 | 1 | 62 |  |  | nan
63 |  | 00.50.04 |  | m4n-dl |  |  | PDR ממשקים תשתיות נתונים -- CDR ממשקים תשתיות נתונים | [5 empty] | 2021-06-17 12:00 |  |  | 2021-06-17 | nan | 1.4.1.4.4 | 3 |  |  | 1.4.1.4.4 | 1 | 63 |  |  | nan
64 |  | 00.50.05 |  | m4n-dl |  |  | טיפול בהזמנות -- טקסטיל וציוד כללי | [5 empty] | 2021-06-27 17:00 |  |  | 2021-06-27 | nan | 1.4.4.3.12 | 3 |  |  | 1.4.4.3.12 | 1 | 64 |  |  | nan
65 |  | 00.50.06 |  | m4n-dl |  |  | ליקוט -- משותפת - ליקוט | [5 empty] | 2021-06-29 17:00 |  |  | 2021-06-29 | nan | 1.4.4.5.11 | 3 |  |  | 1.4.4.5.11 | 1 | 65 |  |  | nan
66 |  | 00.50.07 |  | m4n-dl |  |  | קבלה למלאי -- סיכום קבלה למלאי | [5 empty] | 2021-07-01 17:00 |  |  | 2021-01-07 | nan | 1.4.2.2.18 | 3 |  |  | 1.4.2.2.18 | 1 | 66 |  |  | nan
67 |  | 00.50.08 |  | m4n-dl |  |  | אחסנה (הכנה ופיזור לאחסון + אוטומציה) -- סיכום - לקביעת תהליכי אחסנה מתחם משק | [5 empty] | 2021-07-08 08:00 |  |  | 2021-08-07 | nan | 1.4.2.4.10 | 3 |  |  | 1.4.2.4.10 | 1 | 67 |  |  | nan
68 |  | 00.50.09 |  | m4n-dl |  |  | הכנת משלוחים, בדיקה ואריזה -- פגישת סיכום | [5 empty] | 2021-07-14 12:00 |  |  | 2021-07-14 | nan | 1.4.4.6.8 | 3 |  |  | 1.4.4.6.8 | 1 | 68 |  |  | nan
69 |  | 00.50.10 |  | m4n-dl |  |  | ממשקים טרום קבלה וקבלה למלאי -- ממשקים אספקה נכנסת CDR | [5 empty] | 2021-07-15 08:00 |  |  | 2021-07-15 | nan | 1.4.2.3.4 | 3 |  |  | 1.4.2.3.4 | 1 | 69 |  |  | nan
70 |  | 00.50.11 |  | m4n-dl |  |  | ממשקים - תאום קבלה -- ממשקים - תאום קבלה CDR | [5 empty] | 2021-07-15 17:00 |  |  | 2021-07-15 | nan | 1.4.2.8.2 | 3 |  |  | 1.4.2.8.2 | 1 | 70 |  |  | nan
71 |  | 00.50.12 |  | m4n-dl |  |  | ממשקים ניהול חצר -- ממשקים PDR | [5 empty] | 2021-07-18 17:00 |  |  | 2021-07-18 | nan | 1.4.3.1.5.1 | 3 |  |  | 1.4.3.1.5.1 | 1 | 71 |  |  | nan
72 |  | 00.50.13 |  | m4n-dl |  |  | BI אספקה נכנסת -- CDR - BI | [5 empty] | 2021-07-20 17:00 |  |  | 2021-07-20 | nan | 1.4.2.11.4 | 3 |  |  | 1.4.2.11.4 | 1 | 72 |  |  | nan
73 |  | 00.50.14 |  | m4n-dl |  |  | סיכום נושא -- הגשת סיכום | [5 empty] | 2021-07-22 08:00 |  |  | 2021-07-22 | nan | 1.4.2.10.2 | 3 |  |  | 1.4.2.10.2 | 1 | 73 |  |  | nan
74 |  | 00.50.15 |  | m4n-dl |  |  | BI ניהול חצר -- PDR - BI | [5 empty] | 2021-07-22 17:00 |  |  | 2021-07-22 | nan | 1.4.3.1.6.1 | 3 |  |  | 1.4.3.1.6.1 | 1 | 74 |  |  | nan
75 |  | 00.50.16 |  | m4n-dl |  |  | טיפול בשקילות -- גנרי - שקילת משאית, גריטה ומכירה | [5 empty] | 2021-07-27 12:00 |  |  | 2021-07-27 | nan | 1.4.4.12.1 | 3 |  |  | 1.4.4.12.1 | 1 | 75 |  |  | nan
76 |  | 00.50.17 |  | m4n-dl |  |  | ממשקים - טיפול בהזמנות ותכנון הפצה -- ממשקים - CDR | [5 empty] | 2021-08-01 08:00 |  |  | 2021-01-08 | nan | 1.4.4.4.4 | 3 |  |  | 1.4.4.4.4 | 1 | 76 |  |  | nan
77 |  | 00.50.18 |  | m4n-dl |  |  | ממשקים - העמסה, ניפוק ומסירה -- ממשקים CDR | [5 empty] | 2021-08-01 12:00 |  |  | 2021-01-08 | nan | 1.4.4.9.3 | 3 |  |  | 1.4.4.9.3 | 1 | 77 |  |  | nan
78 |  | 00.50.19 |  | m4n-dl |  |  | ממשקים אחסנה -- ממשקים - אחסנה והעברה CDR | [5 empty] | 2021-08-01 17:00 |  |  | 2021-01-08 | nan | 1.4.2.5.2 | 3 |  |  | 1.4.2.5.2 | 1 | 78 |  |  | nan
79 |  | 00.50.20 |  | m4n-dl |  |  | פעילות ערך מוסף -- משותפת - פגישת סיכום | [5 empty] | 2021-08-02 12:00 |  |  | 2021-02-08 | nan | 1.4.5.6.16 | 3 |  |  | 1.4.5.6.16 | 1 | 79 |  |  | nan
80 |  | 00.50.21 |  | m4n-dl |  |  | ממשק טיפול בשקילות -- ממשקים PDR + CDR | [5 empty] | 2021-08-04 12:00 |  |  | 2021-04-08 | nan | 1.4.4.13.2 | 3 |  |  | 1.4.4.13.2 | 1 | 80 |  |  | nan
81 |  | 00.50.22 |  | m4n-dl |  |  | הרשאות וניהול משתמשים -- הרשאות וניהול משתמשים | [5 empty] | 2021-08-15 12:00 |  |  | 2021-08-15 | nan | 1.4.6.1.2 | 3 |  |  | 1.4.6.1.2 | 1 | 81 |  |  | nan
82 |  | 00.50.23 |  | m4n-dl |  |  | תוכנית המעבר -- גנרי | [5 empty] | 2021-08-19 12:00 |  |  | 2021-08-19 | nan | 1.4.6.2.2 | 3 |  |  | 1.4.6.2.2 | 1 | 82 |  |  | nan
83 |  | 00.50.24 |  | m4n-dl |  |  | POD -- גנרי | [5 empty] | 2021-08-22 12:00 |  |  | 2021-08-22 | nan | 1.4.6.3.2 | 3 |  |  | 1.4.6.3.2 | 1 | 83 |  |  | nan
84 |  | 00.50.25 |  | m4n-dl |  |  | דוחות, מדבקות, מסכים -- שאלונים | [5 empty] | 2021-08-31 12:00 |  |  | 2021-08-31 | nan | 1.4.6.4.3 | 3 |  |  | 1.4.6.4.3 | 1 | 84 |  |  | nan
85 |  | 00.50.26 |  | m4n-dl |  |  | ממשקים פעילות ערך מוסף -- ממשקים CDR | [5 empty] | 2021-09-01 12:00 |  |  | 2021-01-09 | nan | 1.4.5.7.3 | 3 |  |  | 1.4.5.7.3 | 1 | 85 |  |  | nan
86 |  | 00.50.27 |  | m4n-dl |  |  | הגשת PDR -- השגת מסמך PDR | [5 empty] | 2021-09-06 12:00 |  |  | 2021-06-09 | nan | 1.5.1 | 3 |  |  | 1.5.1 | 1 | 86 |  |  | nan
87 |  | 00.50.28 |  | m4n-dl |  |  | BI אספקה יוצאת -- CDR - BI | [5 empty] | 2021-09-06 12:00 |  |  | 2021-06-09 | nan | 1.4.4.15.5 | 3 |  |  | 1.4.4.15.5 | 1 | 87 |  |  | nan
88 |  | 00.50.29 |  | m4n-dl |  |  | ממשקים ניהול מלאי שוטף -- ממשקים CDR | [5 empty] | 2021-10-06 12:00 |  |  | 2021-06-10 | nan | 1.4.5.5.5 | 3 |  |  | 1.4.5.5.5 | 1 | 88 |  |  | nan
89 |  | 00.50.30 |  | m4n-dl |  |  | BI ניהול מלאי -- CDR - BI | [5 empty] | 2021-10-13 12:00 |  |  | 2021-10-13 | nan | 1.4.5.9.5 | 3 |  |  | 1.4.5.9.5 | 1 | 89 |  |  | nan
90 |  | 00.50.31 |  | m4n-dl |  |  | סיכום ממשקים -- ממשקים CDR | [5 empty] | 2021-10-17 12:00 |  |  | 2021-10-17 | nan | 1.4.6.5.2 | 3 |  |  | 1.4.6.5.2 | 1 | 90 |  |  | nan
91 |  | 00.50.32 |  | m4n-dl |  |  | BI סיכום יעודי -- CDR - BI | [5 empty] | 2021-10-20 12:00 |  |  | 2021-10-20 | nan | 1.4.6.6.2 | 3 |  |  | 1.4.6.6.2 | 1 | 91 |  |  | nan
92 |  | 00.50.33 |  | m4n-dl |  |  | BI OF BIS ייעודי -- CDR - BI OF BIS ייעודי | [5 empty] | 2021-11-04 12:00 |  |  | 2021-04-11 | nan | 1.4.6.7.3 | 3 |  |  | 1.4.6.7.3 | 1 | 92 |  |  | nan
93 |  | 00.50.34 |  | m4n-dl |  |  | הגשת CDR -- הגשה מסמך סופי | [5 empty] | 2021-12-01 08:00 |  |  | 2021-01-12 | nan | 1.6.2 | 3 |  |  | 1.6.2 | 1 | 93 |  |  | nan
94 |  | 01 |  | hd_domain | 01: מלאי ואחסנה |  | 01: מלאי ואחסנה | [9 empty] | nan | [6 empty] | 94 |  |  | nan
95 |  | 01.01 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש | עינת | עינת | חתום | publish |  | 2021-01-13 | 01.01.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת, סוגיה בנושא רכש ממרק"ט – ממשק בין המערכות | [6 empty] | 95 |  |  | 01 | 01.01
96 |  | 01.01.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 96 |  |  | nan
97 |  | 01.01.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש - BP | עינת | עינת | חתום | publish |  | 2021-01-13 | 01.01.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת, סוגיה בנושא רכש ממרק"ט – ממשק בין המערכות | [6 empty] | 97 |  |  | 01 | 01.01
98 |  | 01.01.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks |  | עינת | [7 empty] | nan | [6 empty] | 98 |  |  | nan
99 |  | 01.01.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks |  | עינת | [7 empty] | nan | [6 empty] | 99 |  |  | nan
100 |  | 01.01.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 01.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 100 |  |  | nan
101 |  | 01.01.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | טרם החל | [6 empty] | 01.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 101 |  |  | nan
102 |  | 01.01.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בעבודה | [6 empty] | 01.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 102 |  |  | nan
103 |  | 01.01.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | ממתין להצגה | [6 empty] | 01.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 103 |  |  | nan
104 |  | 01.01.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיכום מסמך | [6 empty] | 01.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 104 |  |  | nan
105 |  | 01.01.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | ממתין לאישור | [6 empty] | 01.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 105 |  |  | nan
106 |  | 01.01.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בחתימה | [6 empty] | 01.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 106 |  |  | nan
107 |  | 01.01.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | חתום | [6 empty] | 01.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 107 |  |  | nan
108 |  | 01.01.CNV |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש.CNV | [9 empty] | nan | [6 empty] | 108 |  |  | nan
109 |  | 01.01.CNV.01 | 01.01.CNV.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | אספקות לאחר הסבה - הסבות הזמנות רכש-יש לשלוח למערכת הWMS את הזמנת המקור והקשר בין הזמנת המקור (מנה"ר) להזמנה החדשה (ZH01 +ZH92) - הרחבת IDOC אספקה נכנסת - CNV |  |  | יישום ופיתוח משימת הסבה |  | 0 |  | 01.01.CNV.01 | CNV |  | nan | logmar | [5 empty] | 109 | 2021-10-04 | 2021-10-20 | 01 | 01.01
110 |  | 01.01.CNV.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 110 |  |  | nan
111 |  | 01.01.CNV.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 111 |  |  | nan
112 |  | 01.01.CNV.01.02.01 | 01.01.CNV.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימת משנה להסבה | [6 empty] | 01.01.CNV.01 | CNV |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | cnv_01 | TRUE | 112 |  |  | nan
113 |  | 01.01.CNV.01.02.02 | 01.01.CNV.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.CNV.01 | CNV |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | cnv_02 | FALSE | 113 |  |  | nan
114 |  | 01.01.CNV.01.02.03 | 01.01.CNV.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת הסבה | [6 empty] | 01.01.CNV.01 | CNV |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | cnv_03 | FALSE | 114 |  |  | nan
115 |  | 01.01.CNV.01.02.04 | 01.01.CNV.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.CNV.01 | CNV |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | cnv_04 | FALSE | 115 |  |  | nan
116 |  | 01.01.CNV.01.02.05 | 01.01.CNV.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.CNV.01 | CNV |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | cnv_05 | FALSE | 116 |  |  | nan
117 |  | 01.01.CNV.01.02.06 | 01.01.CNV.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.CNV.01 | CNV |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | cnv_06 | FALSE | 117 |  |  | nan
118 |  | 01.01.CNV.01.02.07 | 01.01.CNV.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.CNV.01 | CNV |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | cnv_07 | FALSE | 118 |  |  | nan
119 |  | 01.01.CNV.01.02.08 | 01.01.CNV.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת הסבה עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.CNV.01 | CNV |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | cnv_08 | TRUE | 119 |  |  | nan
120 |  | 01.01.INT |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש.INT | [9 empty] | nan | [6 empty] | 120 |  |  | nan
121 |  | 01.01.INT.01 | 01.01.INT.36 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | קבלה ממרק"ט- מערכת SAP תשלח שדר למערכת מרקט קבלת טובין שמקורה ב WMS. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 01.01.INT.01 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 121 | 2021-10-07 | 2021-10-26 | 01 | 01.01
122 |  | 01.01.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 122 |  |  | nan
123 |  | 01.01.INT.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 123 |  |  | nan
124 |  | 01.01.INT.01.02.01 | 01.01.INT.36 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.01.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 124 |  |  | nan
125 |  | 01.01.INT.01.02.02 | 01.01.INT.36 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 125 |  |  | nan
126 |  | 01.01.INT.01.02.03 | 01.01.INT.36 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.01.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 126 |  |  | nan
127 |  | 01.01.INT.01.02.04 | 01.01.INT.36 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 127 |  |  | nan
128 |  | 01.01.INT.01.02.05 | 01.01.INT.36 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 128 |  |  | nan
129 |  | 01.01.INT.01.02.06 | 01.01.INT.36 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 129 |  |  | nan
130 |  | 01.01.INT.01.02.07 | 01.01.INT.36 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 130 |  |  | nan
131 |  | 01.01.INT.01.02.08 | 01.01.INT.36 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 131 |  |  | nan
132 |  | 01.01.INT.02 | 01.01.INT.35 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | החזרות - מערכת WMS תשדר סגירת אספקת החזרה. - שידור תנועה 122 מול אספקת החזרה. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 01.01.INT.02 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 132 | 2021-09-12 | 2021-10-07 | 01 | 01.01
133 |  | 01.01.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 133 |  |  | nan
134 |  | 01.01.INT.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 134 |  |  | nan
135 |  | 01.01.INT.02.02.01 | 01.01.INT.35 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.01.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 135 |  |  | nan
136 |  | 01.01.INT.02.02.02 | 01.01.INT.35 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 136 |  |  | nan
137 |  | 01.01.INT.02.02.03 | 01.01.INT.35 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.01.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 137 |  |  | nan
138 |  | 01.01.INT.02.02.04 | 01.01.INT.35 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 138 |  |  | nan
139 |  | 01.01.INT.02.02.05 | 01.01.INT.35 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 139 |  |  | nan
140 |  | 01.01.INT.02.02.06 | 01.01.INT.35 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 140 |  |  | nan
141 |  | 01.01.INT.02.02.07 | 01.01.INT.35 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 141 |  |  | nan
142 |  | 01.01.INT.02.02.08 | 01.01.INT.35 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 142 |  |  | nan
143 |  | 01.01.INT.03 | 01.01.INT.34 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | החזרות - מערכת WMS תשדר סגירת אספקת החזרה. - שידור עדכון אספקת נכנסת כאשר לא בצענו עדיין קבלה למלאי. כמות בפועל 0. סגירת אספקה נכנסת. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 01.01.INT.03 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 143 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 01 | 01.01
144 |  | 01.01.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 144 |  |  | nan
145 |  | 01.01.INT.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 145 |  |  | nan
146 |  | 01.01.INT.03.02.01 | 01.01.INT.34 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.01.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 146 |  |  | nan
147 |  | 01.01.INT.03.02.02 | 01.01.INT.34 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 147 |  |  | nan
148 |  | 01.01.INT.03.02.03 | 01.01.INT.34 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.01.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 148 |  |  | nan
149 |  | 01.01.INT.03.02.04 | 01.01.INT.34 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 149 |  |  | nan
150 |  | 01.01.INT.03.02.05 | 01.01.INT.34 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 150 |  |  | nan
151 |  | 01.01.INT.03.02.06 | 01.01.INT.34 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 151 |  |  | nan
152 |  | 01.01.INT.03.02.07 | 01.01.INT.34 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 152 |  |  | nan
153 |  | 01.01.INT.03.02.08 | 01.01.INT.34 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 153 |  |  | nan
154 |  | 01.01.INT.04 | 01.01.INT.33 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | החזרות - מערכת SAP תשדר אספקת החזרה לספק - שידור מ SAP ל WMS סוג אספקה יעודי להחזרות - נשתמש ב OUTBOUNT DELIVERY מסוג RLL עם תנועה 122. ניתן ליצור עם טרנזקציה MIGO או MBRL. (לטובת תנועה 161 ניתן להשתמש בסוג אספקה RL ). - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 01.01.INT.04 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 154 | 2021-08-25 | 2021-09-12 | 01 | 01.01
155 |  | 01.01.INT.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 155 |  |  | nan
156 |  | 01.01.INT.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 156 |  |  | nan
157 |  | 01.01.INT.04.02.01 | 01.01.INT.33 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.01.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 157 |  |  | nan
158 |  | 01.01.INT.04.02.02 | 01.01.INT.33 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 158 |  |  | nan
159 |  | 01.01.INT.04.02.03 | 01.01.INT.33 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.01.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 159 |  |  | nan
160 |  | 01.01.INT.04.02.04 | 01.01.INT.33 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 160 |  |  | nan
161 |  | 01.01.INT.04.02.05 | 01.01.INT.33 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 161 |  |  | nan
162 |  | 01.01.INT.04.02.06 | 01.01.INT.33 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 162 |  |  | nan
163 |  | 01.01.INT.04.02.07 | 01.01.INT.33 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 163 |  |  | nan
164 |  | 01.01.INT.04.02.08 | 01.01.INT.33 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 164 |  |  | nan
165 |  | 01.01.INT.05 | 01.01.INT.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכת SAP תאפשר העברת שדרים למערכת WMS ע"ב אספקה נכנסת ומשלוח. (כולל קשר בין הזמנת מנה"ר להזמנה חדשה(ZH92) בעת הצורך) - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0.03 |  | 01.01.INT.05 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 165 | 2021-08-02 | 2021-09-14 | 01 | 01.01
166 |  | 01.01.INT.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 166 |  |  | nan
167 |  | 01.01.INT.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 167 |  |  | nan
168 |  | 01.01.INT.05.02.01 | 01.01.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.01.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 168 |  |  | nan
169 |  | 01.01.INT.05.02.02 | 01.01.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 169 |  |  | nan
170 |  | 01.01.INT.05.02.03 | 01.01.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.01.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 170 |  |  | nan
171 |  | 01.01.INT.05.02.04 | 01.01.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 171 |  |  | nan
172 |  | 01.01.INT.05.02.05 | 01.01.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 172 |  |  | nan
173 |  | 01.01.INT.05.02.06 | 01.01.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 173 |  |  | nan
174 |  | 01.01.INT.05.02.07 | 01.01.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 174 |  |  | nan
175 |  | 01.01.INT.05.02.08 | 01.01.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 175 |  |  | nan
176 |  | 01.01.INT.06 | 01.01.INT.14 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | קבלה ממרק"ט- מערכת WMS תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני קבלות למלאי. קבלה למלאי ב WMS. קליטת תנועות מלאי - טריגר לשידור - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0.13 |  | 01.01.INT.06 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 176 | 2021-09-01 | 2021-10-04 | 01 | 01.01
177 |  | 01.01.INT.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 177 |  |  | nan
178 |  | 01.01.INT.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 178 |  |  | nan
179 |  | 01.01.INT.06.02.01 | 01.01.INT.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.01.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 179 |  |  | nan
180 |  | 01.01.INT.06.02.02 | 01.01.INT.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 180 |  |  | nan
181 |  | 01.01.INT.06.02.03 | 01.01.INT.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.01.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 181 |  |  | nan
182 |  | 01.01.INT.06.02.04 | 01.01.INT.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 182 |  |  | nan
183 |  | 01.01.INT.06.02.05 | 01.01.INT.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 183 |  |  | nan
184 |  | 01.01.INT.06.02.06 | 01.01.INT.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 184 |  |  | nan
185 |  | 01.01.INT.06.02.07 | 01.01.INT.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 185 |  |  | nan
186 |  | 01.01.INT.06.02.08 | 01.01.INT.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 186 |  |  | nan
187 |  | 01.01.INT.07 | 01.01.INT.32 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | קבלה ממרק"ט- מערכת מרקט תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני אספקה נכנסת (תעודת משלוח דיגיטלית). - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 01.01.INT.07 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 187 | 2021-09-30 | 2021-10-19 | 01 | 01.01
188 |  | 01.01.INT.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 188 |  |  | nan
189 |  | 01.01.INT.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 189 |  |  | nan
190 |  | 01.01.INT.07.02.01 | 01.01.INT.32 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.01.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 190 |  |  | nan
191 |  | 01.01.INT.07.02.02 | 01.01.INT.32 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 191 |  |  | nan
192 |  | 01.01.INT.07.02.03 | 01.01.INT.32 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.01.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 192 |  |  | nan
193 |  | 01.01.INT.07.02.04 | 01.01.INT.32 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 193 |  |  | nan
194 |  | 01.01.INT.07.02.05 | 01.01.INT.32 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 194 |  |  | nan
195 |  | 01.01.INT.07.02.06 | 01.01.INT.32 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 195 |  |  | nan
196 |  | 01.01.INT.07.02.07 | 01.01.INT.32 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 196 |  |  | nan
197 |  | 01.01.INT.07.02.08 | 01.01.INT.32 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 197 |  |  | nan
198 |  | 01.01.INT.08 | 01.01.INT.31 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | קבלה ממרק"ט- מערכת מרקט תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני הזמנת רכש. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 01.01.INT.08 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 198 | 2021-07-25 | 2021-08-09 | 01 | 01.01
199 |  | 01.01.INT.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 199 |  |  | nan
200 |  | 01.01.INT.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 200 |  |  | nan
201 |  | 01.01.INT.08.02.01 | 01.01.INT.31 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.01.INT.08 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 201 |  |  | nan
202 |  | 01.01.INT.08.02.02 | 01.01.INT.31 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.INT.08 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 202 |  |  | nan
203 |  | 01.01.INT.08.02.03 | 01.01.INT.31 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.01.INT.08 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 203 |  |  | nan
204 |  | 01.01.INT.08.02.04 | 01.01.INT.31 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.INT.08 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 204 |  |  | nan
205 |  | 01.01.INT.08.02.05 | 01.01.INT.31 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.INT.08 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 205 |  |  | nan
206 |  | 01.01.INT.08.02.06 | 01.01.INT.31 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.INT.08 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 206 |  |  | nan
207 |  | 01.01.INT.08.02.07 | 01.01.INT.31 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.INT.08 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 207 |  |  | nan
208 |  | 01.01.INT.08.02.08 | 01.01.INT.31 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.INT.08 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 208 |  |  | nan
209 |  | 01.01.INT.09 | 01.01.INT.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכות WMS וSAP יאפשרו העברות שדרים לעדכון דו צדדי של שינויים באספקות כגון כמויות - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 01.01.INT.09 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 209 | 2021-09-01 | 2021-10-18 | 01 | 01.01
210 |  | 01.01.INT.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 210 |  |  | nan
211 |  | 01.01.INT.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 211 |  |  | nan
212 |  | 01.01.INT.09.02.01 | 01.01.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.01.INT.09 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 212 |  |  | nan
213 |  | 01.01.INT.09.02.02 | 01.01.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.INT.09 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 213 |  |  | nan
214 |  | 01.01.INT.09.02.03 | 01.01.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.01.INT.09 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 214 |  |  | nan
215 |  | 01.01.INT.09.02.04 | 01.01.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.INT.09 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 215 |  |  | nan
216 |  | 01.01.INT.09.02.05 | 01.01.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.INT.09 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 216 |  |  | nan
217 |  | 01.01.INT.09.02.06 | 01.01.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.INT.09 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 217 |  |  | nan
218 |  | 01.01.INT.09.02.07 | 01.01.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.INT.09 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 218 |  |  | nan
219 |  | 01.01.INT.09.02.08 | 01.01.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.INT.09 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 219 |  |  | nan
220 |  | 01.01.INT.10 | 01.01.INT.24 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | החזרות עבור סימולי חוץ- בעת הקבלה למלאי מסימול חוץ ובאם לא נמצא מלאי בסימול החוץ נדרש לבטל את הקבלה בSAP ולהעביר את הפרטים לסטאטוס לבירור בWMS - יש לעצב דרך אופטימלית להוריד את המלאי מסימול חוץ - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 01.01.INT.10 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 220 | 2021-08-15 | 2021-08-30 | 01 | 01.01
221 |  | 01.01.INT.10.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 221 |  |  | nan
222 |  | 01.01.INT.10.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 222 |  |  | nan
223 |  | 01.01.INT.10.02.01 | 01.01.INT.24 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.01.INT.10 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 223 |  |  | nan
224 |  | 01.01.INT.10.02.02 | 01.01.INT.24 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.INT.10 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 224 |  |  | nan
225 |  | 01.01.INT.10.02.03 | 01.01.INT.24 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.01.INT.10 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 225 |  |  | nan
226 |  | 01.01.INT.10.02.04 | 01.01.INT.24 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.INT.10 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 226 |  |  | nan
227 |  | 01.01.INT.10.02.05 | 01.01.INT.24 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.INT.10 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 227 |  |  | nan
228 |  | 01.01.INT.10.02.06 | 01.01.INT.24 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.INT.10 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 228 |  |  | nan
229 |  | 01.01.INT.10.02.07 | 01.01.INT.24 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.INT.10 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 229 |  |  | nan
230 |  | 01.01.INT.10.02.08 | 01.01.INT.24 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.INT.10 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 230 |  |  | nan
231 |  | 01.01.INT.11 | 01.01.INT.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכות WMS וSAP יאפשרו העברת שדרים לעדכון קבלה בפועל ע"ב תנועות מלאי (לאתרי האחסון הרלוונטים בSAP) גם עבור אספקות חלקיות- קבלה למלאי ב WMS. מיפוי תנועות מלאי. טריגר לשידור יצירת תנועת מלאי ב WMS. IDOC - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 01.01.INT.11 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 231 | 2021-10-11 | 2021-10-25 | 01 | 01.01
232 |  | 01.01.INT.11.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 232 |  |  | nan
233 |  | 01.01.INT.11.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 233 |  |  | nan
234 |  | 01.01.INT.11.02.01 | 01.01.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.01.INT.11 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 234 |  |  | nan
235 |  | 01.01.INT.11.02.02 | 01.01.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.INT.11 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 235 |  |  | nan
236 |  | 01.01.INT.11.02.03 | 01.01.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.01.INT.11 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 236 |  |  | nan
237 |  | 01.01.INT.11.02.04 | 01.01.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.INT.11 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 237 |  |  | nan
238 |  | 01.01.INT.11.02.05 | 01.01.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.INT.11 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 238 |  |  | nan
239 |  | 01.01.INT.11.02.06 | 01.01.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.INT.11 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 239 |  |  | nan
240 |  | 01.01.INT.11.02.07 | 01.01.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.INT.11 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 240 |  |  | nan
241 |  | 01.01.INT.11.02.08 | 01.01.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.INT.11 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 241 |  |  | nan
242 |  | 01.01.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 242 |  |  | nan
243 |  | 01.01.SAP.01 | 01.01.SAP.29 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | החזרות - נשתמש ב OUTBOUNT DELIVERY מסוג RLL עם תנועה 122. ניתן ליצור עם טרנזקציה MIGO או MBRL. (לטובת תנועה 161 ניתן להשתמש בסוג אספקה RL בשלב זה אין צורך) - יצירת סוג אספקה יעודי להחזרות. OUTBOUND DELIVERY מסוג RLL מול הזמנת רכש מקורית. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.01.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 243 | 2021-08-18 | 2021-09-01 | 01 | 01.01
244 |  | 01.01.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 244 |  |  | nan
245 |  | 01.01.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 245 |  |  | nan
246 |  | 01.01.SAP.01.02.01 | 01.01.SAP.29 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 246 |  |  | nan
247 |  | 01.01.SAP.01.02.02 | 01.01.SAP.29 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 247 |  |  | nan
248 |  | 01.01.SAP.01.02.03 | 01.01.SAP.29 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 248 |  |  | nan
249 |  | 01.01.SAP.01.02.04 | 01.01.SAP.29 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 249 |  |  | nan
250 |  | 01.01.SAP.01.02.05 | 01.01.SAP.29 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 250 |  |  | nan
251 |  | 01.01.SAP.01.02.06 | 01.01.SAP.29 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 251 |  |  | nan
252 |  | 01.01.SAP.01.02.07 | 01.01.SAP.29 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 252 |  |  | nan
253 |  | 01.01.SAP.01.02.08 | 01.01.SAP.29 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 253 |  |  | nan
254 |  | 01.01.SAP.02 | 01.01.IMP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | החזרות - מערכת SAP תאפשר המשך ביצוע תהליך ההחזרות בשני הסוגים עבור מחסנים מיוחדים בתפעול SAP. - מיפוי מבנה ארגוני ישן והתמרה למבנה ארגוני חדש כולל CODE ו BRF - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.01.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 254 | 2021-08-11 | 2021-08-30 | 01 | 01.01
255 |  | 01.01.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 255 |  |  | nan
256 |  | 01.01.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 256 |  |  | nan
257 |  | 01.01.SAP.02.02.01 | 01.01.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 257 |  |  | nan
258 |  | 01.01.SAP.02.02.02 | 01.01.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 258 |  |  | nan
259 |  | 01.01.SAP.02.02.03 | 01.01.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 259 |  |  | nan
260 |  | 01.01.SAP.02.02.04 | 01.01.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 260 |  |  | nan
261 |  | 01.01.SAP.02.02.05 | 01.01.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 261 |  |  | nan
262 |  | 01.01.SAP.02.02.06 | 01.01.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 262 |  |  | nan
263 |  | 01.01.SAP.02.02.07 | 01.01.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 263 |  |  | nan
264 |  | 01.01.SAP.02.02.08 | 01.01.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 264 |  |  | nan
265 |  | 01.01.SAP.03 | 01.01.SAP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | אספקות לאחר הסבה - מערכת SAP תשמור את הקשר בין הזמנת המקור(מנה"ר) לבין ההזמנה החדשה- הזמנת המקור(מנה"ר) צריכה לבוא לידי ביטוי באספקה הנכנסת של הזמנת הצפי (חבילה 2) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.01.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 265 | 2021-09-14 | 2021-10-12 | 01 | 01.01
266 |  | 01.01.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 266 |  |  | nan
267 |  | 01.01.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 267 |  |  | nan
268 |  | 01.01.SAP.03.02.01 | 01.01.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 268 |  |  | nan
269 |  | 01.01.SAP.03.02.02 | 01.01.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 269 |  |  | nan
270 |  | 01.01.SAP.03.02.03 | 01.01.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 270 |  |  | nan
271 |  | 01.01.SAP.03.02.04 | 01.01.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 271 |  |  | nan
272 |  | 01.01.SAP.03.02.05 | 01.01.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 272 |  |  | nan
273 |  | 01.01.SAP.03.02.06 | 01.01.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 273 |  |  | nan
274 |  | 01.01.SAP.03.02.07 | 01.01.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 274 |  |  | nan
275 |  | 01.01.SAP.03.02.08 | 01.01.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 275 |  |  | nan
276 |  | 01.01.SAP.04 | 01.01.IMP.10 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מלאים לצריכה- מערכת SAP לא תשדר למערכת הWMS סוגי הזמנות ש"י - מיפוי סוגי הזמנות רלוונטיים ל WMS - חלק מתהליך טריגר לשידור (לא קשור למבנה ארגוני). - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.01.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 276 | 2021-11-24 | 2021-12-15 | 01 | 01.01
277 |  | 01.01.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 277 |  |  | nan
278 |  | 01.01.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 278 |  |  | nan
279 |  | 01.01.SAP.04.02.01 | 01.01.IMP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 279 |  |  | nan
280 |  | 01.01.SAP.04.02.02 | 01.01.IMP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 280 |  |  | nan
281 |  | 01.01.SAP.04.02.03 | 01.01.IMP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 281 |  |  | nan
282 |  | 01.01.SAP.04.02.04 | 01.01.IMP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 282 |  |  | nan
283 |  | 01.01.SAP.04.02.05 | 01.01.IMP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 283 |  |  | nan
284 |  | 01.01.SAP.04.02.06 | 01.01.IMP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 284 |  |  | nan
285 |  | 01.01.SAP.04.02.07 | 01.01.IMP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 285 |  |  | nan
286 |  | 01.01.SAP.04.02.08 | 01.01.IMP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 286 |  |  | nan
287 |  | 01.01.SAP.05 | 01.01.SAP.12 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | קבלה מרכש פריטים לא מזוהים - נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם נדרש קליטה למלאי - הרחבת יישות אספקה נכנסת לטובת שדה נוסף שיזהה כי מדובר במכולה (ב SAP מכולה לא תנוהל במלאי) (חבילה 2) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.01.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 287 | 2021-11-21 | 2021-12-12 | 01 | 01.01
288 |  | 01.01.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 288 |  |  | nan
289 |  | 01.01.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 289 |  |  | nan
290 |  | 01.01.SAP.05.02.01 | 01.01.SAP.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 290 |  |  | nan
291 |  | 01.01.SAP.05.02.02 | 01.01.SAP.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 291 |  |  | nan
292 |  | 01.01.SAP.05.02.03 | 01.01.SAP.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 292 |  |  | nan
293 |  | 01.01.SAP.05.02.04 | 01.01.SAP.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 293 |  |  | nan
294 |  | 01.01.SAP.05.02.05 | 01.01.SAP.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 294 |  |  | nan
295 |  | 01.01.SAP.05.02.06 | 01.01.SAP.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 295 |  |  | nan
296 |  | 01.01.SAP.05.02.07 | 01.01.SAP.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 296 |  |  | nan
297 |  | 01.01.SAP.05.02.08 | 01.01.SAP.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 297 |  |  | nan
298 |  | 01.01.SAP.06 | 01.01.SAP.11 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | קבלה מרכש פריטים לא מזוהים - נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם המטען הגיע ונמצא במחסני הזכיין ( לא נכנס למלאי) - קליטת אספקה נכנסת עם מזהה יעודי לסגירת אספקה. לטובת אספקה נכנסת של מכולה. (חבילה 2) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.01.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 298 | 2021-11-15 | 2021-11-28 | 01 | 01.01
299 |  | 01.01.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 299 |  |  | nan
300 |  | 01.01.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 300 |  |  | nan
301 |  | 01.01.SAP.06.02.01 | 01.01.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 301 |  |  | nan
302 |  | 01.01.SAP.06.02.02 | 01.01.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 302 |  |  | nan
303 |  | 01.01.SAP.06.02.03 | 01.01.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 303 |  |  | nan
304 |  | 01.01.SAP.06.02.04 | 01.01.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 304 |  |  | nan
305 |  | 01.01.SAP.06.02.05 | 01.01.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 305 |  |  | nan
306 |  | 01.01.SAP.06.02.06 | 01.01.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 306 |  |  | nan
307 |  | 01.01.SAP.06.02.07 | 01.01.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 307 |  |  | nan
308 |  | 01.01.SAP.06.02.08 | 01.01.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 308 |  |  | nan
309 |  | 01.01.SAP.07 | 01.01.SAP.10 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | קבלה מרכש ( אינד/ מחסן מנוהל זכיין/צבא)- נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם נדרש קבלה מרכש ( למלאי) למחסן מנוהל צבאי/ מנהול זכיין - - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.2 |  | 01.01.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 309 | 2021-11-14 | 2021-11-21 | 01 | 01.01
310 |  | 01.01.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 310 |  |  | nan
311 |  | 01.01.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 311 |  |  | nan
312 |  | 01.01.SAP.07.02.01 | 01.01.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 312 |  |  | nan
313 |  | 01.01.SAP.07.02.02 | 01.01.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 313 |  |  | nan
314 |  | 01.01.SAP.07.02.03 | 01.01.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 314 |  |  | nan
315 |  | 01.01.SAP.07.02.04 | 01.01.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 315 |  |  | nan
316 |  | 01.01.SAP.07.02.05 | 01.01.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 316 |  |  | nan
317 |  | 01.01.SAP.07.02.06 | 01.01.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 317 |  |  | nan
318 |  | 01.01.SAP.07.02.07 | 01.01.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 318 |  |  | nan
319 |  | 01.01.SAP.07.02.08 | 01.01.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 319 |  |  | nan
320 |  | 01.01.SAP.08 | 01.01.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | חוקות- מערכת SAP תאפשר בדיקת חוקות המלאי בשלב אספקה נכנסת במקום החוקות הקיימות בשלב הקבלה למלאי לדוגמא איזה מלאי נכנס לכל סוג כושר בקבלה מרכש - חבילה 2. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.04 |  | 01.01.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 320 | 2021-10-19 | 2021-11-18 | 01 | 01.01
321 |  | 01.01.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 321 |  |  | nan
322 |  | 01.01.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 322 |  |  | nan
323 |  | 01.01.SAP.08.02.01 | 01.01.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 323 |  |  | nan
324 |  | 01.01.SAP.08.02.02 | 01.01.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 324 |  |  | nan
325 |  | 01.01.SAP.08.02.03 | 01.01.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 325 |  |  | nan
326 |  | 01.01.SAP.08.02.04 | 01.01.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 326 |  |  | nan
327 |  | 01.01.SAP.08.02.05 | 01.01.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 327 |  |  | nan
328 |  | 01.01.SAP.08.02.06 | 01.01.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 328 |  |  | nan
329 |  | 01.01.SAP.08.02.07 | 01.01.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 329 |  |  | nan
330 |  | 01.01.SAP.08.02.08 | 01.01.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 330 |  |  | nan
331 |  | 01.01.SAP.09 | 01.01.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכת SAP תאפשר זיכוי מלאי בהזמנת רכש בSAP בהנחה שהאספקה הנכנסת תבוטל באופן ידני ע"י המשתמש. - לוודא שהתהליך הינו SAP STANDARD שאינו דורש התערבות (לא קשור למבנה ארגוני - אספקה נכנסת) . - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.01.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 331 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 01 | 01.01
332 |  | 01.01.SAP.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 332 |  |  | nan
333 |  | 01.01.SAP.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 333 |  |  | nan
334 |  | 01.01.SAP.09.02.01 | 01.01.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 334 |  |  | nan
335 |  | 01.01.SAP.09.02.02 | 01.01.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 335 |  |  | nan
336 |  | 01.01.SAP.09.02.03 | 01.01.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 336 |  |  | nan
337 |  | 01.01.SAP.09.02.04 | 01.01.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 337 |  |  | nan
338 |  | 01.01.SAP.09.02.05 | 01.01.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 338 |  |  | nan
339 |  | 01.01.SAP.09.02.06 | 01.01.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 339 |  |  | nan
340 |  | 01.01.SAP.09.02.07 | 01.01.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 340 |  |  | nan
341 |  | 01.01.SAP.09.02.08 | 01.01.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 341 |  |  | nan
342 |  | 01.01.SAP.10 | 01.01.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תאפשר המשך ביצוע תהליכי קבלה מרכש עבור מחסנים מיוחדים בתפעול SAP. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.03 |  | 01.01.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 342 | 2021-08-19 | 2021-09-19 | 01 | 01.01
343 |  | 01.01.SAP.10.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 343 |  |  | nan
344 |  | 01.01.SAP.10.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 344 |  |  | nan
345 |  | 01.01.SAP.10.02.01 | 01.01.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 345 |  |  | nan
346 |  | 01.01.SAP.10.02.02 | 01.01.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 346 |  |  | nan
347 |  | 01.01.SAP.10.02.03 | 01.01.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 347 |  |  | nan
348 |  | 01.01.SAP.10.02.04 | 01.01.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 348 |  |  | nan
349 |  | 01.01.SAP.10.02.05 | 01.01.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 349 |  |  | nan
350 |  | 01.01.SAP.10.02.06 | 01.01.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 350 |  |  | nan
351 |  | 01.01.SAP.10.02.07 | 01.01.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 351 |  |  | nan
352 |  | 01.01.SAP.10.02.08 | 01.01.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 352 |  |  | nan
353 |  | 01.01.SAP.11 | 01.01.IMP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכת SAP תיצור ישויות של אספקה נכנסת ומשלוח אל מול אתר אחסון רלוונטי לכושר- בהקשר כושר : יש לבצע בדיקה מול טור סיווג 25 האם אתר האחסון תקין בהתאם לכושר (לא קשור למבנה ארגוני). בנוסף ברכש חו"ל יש לשדר לזכיין SHIPMENT - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.01.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 353 | 2021-08-01 | 2021-08-05 | 01 | 01.01
354 |  | 01.01.SAP.11.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 354 |  |  | nan
355 |  | 01.01.SAP.11.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 355 |  |  | nan
356 |  | 01.01.SAP.11.02.01 | 01.01.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 356 |  |  | nan
357 |  | 01.01.SAP.11.02.02 | 01.01.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 357 |  |  | nan
358 |  | 01.01.SAP.11.02.03 | 01.01.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 358 |  |  | nan
359 |  | 01.01.SAP.11.02.04 | 01.01.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 359 |  |  | nan
360 |  | 01.01.SAP.11.02.05 | 01.01.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 360 |  |  | nan
361 |  | 01.01.SAP.11.02.06 | 01.01.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 361 |  |  | nan
362 |  | 01.01.SAP.11.02.07 | 01.01.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 362 |  |  | nan
363 |  | 01.01.SAP.11.02.08 | 01.01.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 363 |  |  | nan
364 |  | 01.01.SAP.12 | 01.01.IMP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | אספקות חלקיות- מערכת SAP תסגור אספקות אל מול הכמות שהגיעה בפועל ויתרת המלאי תחזור להזמנה באופן אוטומטי - מדובר בתפעול IDOC של אספקה נכנסת לאחר IDOC של קבלה למלאי . בשלב ה REALIZATION יבחנו אפשרויות טכניות נוספות. (לא קשור למבנה ארגוני - אספקה נכנסת) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.01.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 364 | 2021-10-19 | 2021-11-04 | 01 | 01.01
365 |  | 01.01.SAP.12.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 365 |  |  | nan
366 |  | 01.01.SAP.12.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 366 |  |  | nan
367 |  | 01.01.SAP.12.02.01 | 01.01.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 367 |  |  | nan
368 |  | 01.01.SAP.12.02.02 | 01.01.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 368 |  |  | nan
369 |  | 01.01.SAP.12.02.03 | 01.01.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 369 |  |  | nan
370 |  | 01.01.SAP.12.02.04 | 01.01.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 370 |  |  | nan
371 |  | 01.01.SAP.12.02.05 | 01.01.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 371 |  |  | nan
372 |  | 01.01.SAP.12.02.06 | 01.01.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 372 |  |  | nan
373 |  | 01.01.SAP.12.02.07 | 01.01.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 373 |  |  | nan
374 |  | 01.01.SAP.12.02.08 | 01.01.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 374 |  |  | nan
375 |  | 01.01.SAP.13 | 01.01.IMP.D1 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | החזרות - מערכת SAP תאפשר זיכוי מלאי בהזמנת רכש בSAP בהנחה שהאספקה הנכנסת תבוטל באופן ידני ע"י המשתמש. - מדובר בתהליך STANDARD SAP ללא צורך בהתערבות (חבילה 2) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.01.SAP.13 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 375 | 2021-09-30 | 2021-10-03 | 01 | 01.01
376 |  | 01.01.SAP.13.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 376 |  |  | nan
377 |  | 01.01.SAP.13.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 377 |  |  | nan
378 |  | 01.01.SAP.13.02.01 | 01.01.IMP.D1 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.13 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 378 |  |  | nan
379 |  | 01.01.SAP.13.02.02 | 01.01.IMP.D1 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.SAP.13 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 379 |  |  | nan
380 |  | 01.01.SAP.13.02.03 | 01.01.IMP.D1 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.13 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 380 |  |  | nan
381 |  | 01.01.SAP.13.02.04 | 01.01.IMP.D1 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.SAP.13 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 381 |  |  | nan
382 |  | 01.01.SAP.13.02.05 | 01.01.IMP.D1 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.SAP.13 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 382 |  |  | nan
383 |  | 01.01.SAP.13.02.06 | 01.01.IMP.D1 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.SAP.13 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 383 |  |  | nan
384 |  | 01.01.SAP.13.02.07 | 01.01.IMP.D1 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.13 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 384 |  |  | nan
385 |  | 01.01.SAP.13.02.08 | 01.01.IMP.D1 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.13 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 385 |  |  | nan
386 |  | 01.01.SAP.14 | 01.01.IMP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | קבלה ממרק"ט- עבור מחסנים מיוחדים מנוהלים SAP התהליך ימשיך לעבוד כפי שקיים היום.- לא קשור למבנה ארגוני (אספקה נכנסת + תנועות מלאי) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.01.SAP.14 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 386 | 2021-10-03 | 2021-10-17 | 01 | 01.01
387 |  | 01.01.SAP.14.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 387 |  |  | nan
388 |  | 01.01.SAP.14.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 388 |  |  | nan
389 |  | 01.01.SAP.14.02.01 | 01.01.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.14 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 389 |  |  | nan
390 |  | 01.01.SAP.14.02.02 | 01.01.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.SAP.14 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 390 |  |  | nan
391 |  | 01.01.SAP.14.02.03 | 01.01.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.14 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 391 |  |  | nan
392 |  | 01.01.SAP.14.02.04 | 01.01.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.SAP.14 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 392 |  |  | nan
393 |  | 01.01.SAP.14.02.05 | 01.01.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.SAP.14 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 393 |  |  | nan
394 |  | 01.01.SAP.14.02.06 | 01.01.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.SAP.14 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 394 |  |  | nan
395 |  | 01.01.SAP.14.02.07 | 01.01.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.14 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 395 |  |  | nan
396 |  | 01.01.SAP.14.02.08 | 01.01.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.14 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 396 |  |  | nan
397 |  | 01.01.SAP.15 | 01.01.SAP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | קליטה עבור מכולות/סחורה לא מזוהות- יאוחסן בכושר 1 במערכת ה SAP- (חבילה 2) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.01.SAP.15 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 397 | 2021-08-12 | 2021-08-29 | 01 | 01.01
398 |  | 01.01.SAP.15.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 398 |  |  | nan
399 |  | 01.01.SAP.15.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 399 |  |  | nan
400 |  | 01.01.SAP.15.02.01 | 01.01.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.15 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 400 |  |  | nan
401 |  | 01.01.SAP.15.02.02 | 01.01.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.SAP.15 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 401 |  |  | nan
402 |  | 01.01.SAP.15.02.03 | 01.01.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.15 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 402 |  |  | nan
403 |  | 01.01.SAP.15.02.04 | 01.01.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.SAP.15 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 403 |  |  | nan
404 |  | 01.01.SAP.15.02.05 | 01.01.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.SAP.15 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 404 |  |  | nan
405 |  | 01.01.SAP.15.02.06 | 01.01.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.SAP.15 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 405 |  |  | nan
406 |  | 01.01.SAP.15.02.07 | 01.01.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.15 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 406 |  |  | nan
407 |  | 01.01.SAP.15.02.08 | 01.01.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.15 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 407 |  |  | nan
408 |  | 01.01.SAP.16 | 01.01.SAP.13 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | קליטה עבור מכולות/סחורה לא מזוהות- נדרש כי יוקם מק"ט גנרי (כגון מכולה) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.01.SAP.16 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 408 | 2021-08-01 | 2021-08-25 | 01 | 01.01
409 |  | 01.01.SAP.16.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 409 |  |  | nan
410 |  | 01.01.SAP.16.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 410 |  |  | nan
411 |  | 01.01.SAP.16.02.01 | 01.01.SAP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.16 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 411 |  |  | nan
412 |  | 01.01.SAP.16.02.02 | 01.01.SAP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.SAP.16 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 412 |  |  | nan
413 |  | 01.01.SAP.16.02.03 | 01.01.SAP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.16 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 413 |  |  | nan
414 |  | 01.01.SAP.16.02.04 | 01.01.SAP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.SAP.16 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 414 |  |  | nan
415 |  | 01.01.SAP.16.02.05 | 01.01.SAP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.SAP.16 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 415 |  |  | nan
416 |  | 01.01.SAP.16.02.06 | 01.01.SAP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.SAP.16 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 416 |  |  | nan
417 |  | 01.01.SAP.16.02.07 | 01.01.SAP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.16 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 417 |  |  | nan
418 |  | 01.01.SAP.16.02.08 | 01.01.SAP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.16 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 418 |  |  | nan
419 |  | 01.01.SAP.17 | 01.01.IMP.17 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | החזרות עבור סימולי חוץ- בסוג אספקה של סימולי חוץ/מש"א נדרש להגדיר בסיבה לתנועה את סימול החוץ במערכת SAP - מדובר בהוספת בדיקה של אתר אחסון המייצג סימול חוץ. לטובת תנועת ניפוק מסימול חוץ. (לא קשור למבנה ארגוני - אספקה נכנסת) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.1 |  | 01.01.SAP.17 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 419 | 2021-08-03 | 2021-08-16 | 01 | 01.01
420 |  | 01.01.SAP.17.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 420 |  |  | nan
421 |  | 01.01.SAP.17.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 421 |  |  | nan
422 |  | 01.01.SAP.17.02.01 | 01.01.IMP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.17 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 422 |  |  | nan
423 |  | 01.01.SAP.17.02.02 | 01.01.IMP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.SAP.17 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 423 |  |  | nan
424 |  | 01.01.SAP.17.02.03 | 01.01.IMP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.17 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 424 |  |  | nan
425 |  | 01.01.SAP.17.02.04 | 01.01.IMP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.SAP.17 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 425 |  |  | nan
426 |  | 01.01.SAP.17.02.05 | 01.01.IMP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.SAP.17 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 426 |  |  | nan
427 |  | 01.01.SAP.17.02.06 | 01.01.IMP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.SAP.17 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 427 |  |  | nan
428 |  | 01.01.SAP.17.02.07 | 01.01.IMP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.17 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 428 |  |  | nan
429 |  | 01.01.SAP.17.02.08 | 01.01.IMP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.17 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 429 |  |  | nan
430 |  | 01.01.SAP.18 | 01.01.IMP.16 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | החזרות עבור סימולי חוץ- נדרש לקבל אינדיקציה כי לא קיים מלאי בסימול חוץ/מש"א בתהליך האספקות במערכת SAP- מדובר בהוספת בדיקה לטובת קבלה מסימולי חוץ בשלב יצירה/עדכון אספקה נכנסת. (לא קשור למבנה ארגוני - אספקה נכנסת) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.1 |  | 01.01.SAP.18 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 430 | 2021-08-01 | 2021-08-11 | 01 | 01.01
431 |  | 01.01.SAP.18.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 431 |  |  | nan
432 |  | 01.01.SAP.18.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 432 |  |  | nan
433 |  | 01.01.SAP.18.02.01 | 01.01.IMP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.18 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 433 |  |  | nan
434 |  | 01.01.SAP.18.02.02 | 01.01.IMP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.SAP.18 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 434 |  |  | nan
435 |  | 01.01.SAP.18.02.03 | 01.01.IMP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.18 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 435 |  |  | nan
436 |  | 01.01.SAP.18.02.04 | 01.01.IMP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.SAP.18 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 436 |  |  | nan
437 |  | 01.01.SAP.18.02.05 | 01.01.IMP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.SAP.18 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 437 |  |  | nan
438 |  | 01.01.SAP.18.02.06 | 01.01.IMP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.SAP.18 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 438 |  |  | nan
439 |  | 01.01.SAP.18.02.07 | 01.01.IMP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.18 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 439 |  |  | nan
440 |  | 01.01.SAP.18.02.08 | 01.01.IMP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.18 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 440 |  |  | nan
441 |  | 01.01.SAP.19 | 01.01.IMP.15 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | טבלת הפרשים ניפוקים/קבלות- מערכת SAP תאפשר ניהול מעקב וטיפול אחר הקבלות/ ההפרשים בדו"ח ZMDD - התאמות למבנה ארגוני חדש - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.13 |  | 01.01.SAP.19 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 441 | 2021-09-12 | 2021-10-05 | 01 | 01.01
442 |  | 01.01.SAP.19.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 442 |  |  | nan
443 |  | 01.01.SAP.19.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 443 |  |  | nan
444 |  | 01.01.SAP.19.02.01 | 01.01.IMP.15 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.19 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 444 |  |  | nan
445 |  | 01.01.SAP.19.02.02 | 01.01.IMP.15 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.SAP.19 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 445 |  |  | nan
446 |  | 01.01.SAP.19.02.03 | 01.01.IMP.15 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.19 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 446 |  |  | nan
447 |  | 01.01.SAP.19.02.04 | 01.01.IMP.15 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.SAP.19 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 447 |  |  | nan
448 |  | 01.01.SAP.19.02.05 | 01.01.IMP.15 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.SAP.19 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 448 |  |  | nan
449 |  | 01.01.SAP.19.02.06 | 01.01.IMP.15 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.SAP.19 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 449 |  |  | nan
450 |  | 01.01.SAP.19.02.07 | 01.01.IMP.15 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.19 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 450 |  |  | nan
451 |  | 01.01.SAP.19.02.08 | 01.01.IMP.15 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.19 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 451 |  |  | nan
452 |  | 01.01.SAP.20 | 01.01.SAP.09 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | נדרש התאמת תהליך עבור החזרות מסימולי חוץ עבור כלל המשקים- נדרש עבור כלל המשקים- (חבילה 2) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.01.SAP.20 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 452 | 2021-08-08 | 2021-08-23 | 01 | 01.01
453 |  | 01.01.SAP.20.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 453 |  |  | nan
454 |  | 01.01.SAP.20.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 454 |  |  | nan
455 |  | 01.01.SAP.20.02.01 | 01.01.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.20 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 455 |  |  | nan
456 |  | 01.01.SAP.20.02.02 | 01.01.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.SAP.20 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 456 |  |  | nan
457 |  | 01.01.SAP.20.02.03 | 01.01.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.20 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 457 |  |  | nan
458 |  | 01.01.SAP.20.02.04 | 01.01.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.SAP.20 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 458 |  |  | nan
459 |  | 01.01.SAP.20.02.05 | 01.01.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.SAP.20 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 459 |  |  | nan
460 |  | 01.01.SAP.20.02.06 | 01.01.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.SAP.20 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 460 |  |  | nan
461 |  | 01.01.SAP.20.02.07 | 01.01.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.20 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 461 |  |  | nan
462 |  | 01.01.SAP.20.02.08 | 01.01.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.20 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 462 |  |  | nan
463 |  | 01.02 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02: ערכות | מאור | מאור | חתום | publish |  | 2020-11-26 | 01.02.BP.01 | BP |  | החלטה על איזה ערכות ינוהלו ב-WMS ואלו בSAP. החלופות יוצגו למשה ודוד וייצא סיכום על המלצה לפיתרון | [6 empty] | 463 |  |  | 01 | 01.02
464 |  | 01.02.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02: ערכות.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 464 |  |  | nan
465 |  | 01.02.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02: ערכות - BP | מאור | מאור | חתום | publish |  | 2020-11-26 | 01.02.BP.01 | BP |  | החלטה על איזה ערכות ינוהלו ב-WMS ואלו בSAP. החלופות יוצגו למשה ודוד וייצא סיכום על המלצה לפיתרון | [6 empty] | 465 |  |  | 01 | 01.02
466 |  | 01.02.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks |  | מאור | [7 empty] | nan | [6 empty] | 466 |  |  | nan
467 |  | 01.02.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks |  | מאור | [7 empty] | nan | [6 empty] | 467 |  |  | nan
468 |  | 01.02.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 01.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 468 |  |  | nan
469 |  | 01.02.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | טרם החל | [6 empty] | 01.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 469 |  |  | nan
470 |  | 01.02.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בעבודה | [6 empty] | 01.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 470 |  |  | nan
471 |  | 01.02.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | ממתין להצגה | [6 empty] | 01.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 471 |  |  | nan
472 |  | 01.02.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיכום מסמך | [6 empty] | 01.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 472 |  |  | nan
473 |  | 01.02.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | ממתין לאישור | [6 empty] | 01.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 473 |  |  | nan
474 |  | 01.02.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בחתימה | [6 empty] | 01.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 474 |  |  | nan
475 |  | 01.02.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | חתום | [6 empty] | 01.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 475 |  |  | nan
476 |  | 01.02.INT |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02: ערכות.INT | [9 empty] | nan | [6 empty] | 476 |  |  | nan
477 |  | 01.02.INT.01 | 01.02.INT.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | ניהול עצי מוצר -מערכת הSAP תשלח את עצי המוצר הרלוונטים למערכת הזכיין (WMS) - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 01.02.INT.01 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 477 | 2021-08-24 | 2021-09-09 | 01 | 01.02
478 |  | 01.02.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 478 |  |  | nan
479 |  | 01.02.INT.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 479 |  |  | nan
480 |  | 01.02.INT.01.02.01 | 01.02.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.02.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 480 |  |  | nan
481 |  | 01.02.INT.01.02.02 | 01.02.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 481 |  |  | nan
482 |  | 01.02.INT.01.02.03 | 01.02.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.02.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 482 |  |  | nan
483 |  | 01.02.INT.01.02.04 | 01.02.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 483 |  |  | nan
484 |  | 01.02.INT.01.02.05 | 01.02.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 484 |  |  | nan
485 |  | 01.02.INT.01.02.06 | 01.02.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 485 |  |  | nan
486 |  | 01.02.INT.01.02.07 | 01.02.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 486 |  |  | nan
487 |  | 01.02.INT.01.02.08 | 01.02.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 487 |  |  | nan
488 |  | 01.02.INT.02 | 01.02.INT.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר יצירה ושידור פק"ע ייצור עבור תהליך ייצור ערכה ב WMS. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 01.02.INT.02 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 488 | 2021-11-09 | 2021-11-16 | 01 | 01.02
489 |  | 01.02.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 489 |  |  | nan
490 |  | 01.02.INT.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 490 |  |  | nan
491 |  | 01.02.INT.02.02.01 | 01.02.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.02.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 491 |  |  | nan
492 |  | 01.02.INT.02.02.02 | 01.02.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 492 |  |  | nan
493 |  | 01.02.INT.02.02.03 | 01.02.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.02.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 493 |  |  | nan
494 |  | 01.02.INT.02.02.04 | 01.02.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 494 |  |  | nan
495 |  | 01.02.INT.02.02.05 | 01.02.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 495 |  |  | nan
496 |  | 01.02.INT.02.02.06 | 01.02.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 496 |  |  | nan
497 |  | 01.02.INT.02.02.07 | 01.02.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 497 |  |  | nan
498 |  | 01.02.INT.02.02.08 | 01.02.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 498 |  |  | nan
499 |  | 01.02.INT.03 | 01.02.INT.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדרים למערכת הSAP עבור קבלה למלאי של ערכה מושלמת. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 01.02.INT.03 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 499 | 2022-02-15 | 2022-03-03 | 01 | 01.02
500 |  | 01.02.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 500 |  |  | nan
501 |  | 01.02.INT.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 501 |  |  | nan
502 |  | 01.02.INT.03.02.01 | 01.02.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.02.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 502 |  |  | nan
503 |  | 01.02.INT.03.02.02 | 01.02.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 503 |  |  | nan
504 |  | 01.02.INT.03.02.03 | 01.02.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.02.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 504 |  |  | nan
505 |  | 01.02.INT.03.02.04 | 01.02.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 505 |  |  | nan
506 |  | 01.02.INT.03.02.05 | 01.02.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 506 |  |  | nan
507 |  | 01.02.INT.03.02.06 | 01.02.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 507 |  |  | nan
508 |  | 01.02.INT.03.02.07 | 01.02.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 508 |  |  | nan
509 |  | 01.02.INT.03.02.08 | 01.02.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 509 |  |  | nan
510 |  | 01.02.INT.04 | 01.02.WMS.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדר חיווי עבור פעולת הוצאה\הכנסה של רכיב לערכה קיימת - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 01.02.INT.04 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 510 | 2022-03-29 | 2022-05-12 | 01 | 01.02
511 |  | 01.02.INT.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 511 |  |  | nan
512 |  | 01.02.INT.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 512 |  |  | nan
513 |  | 01.02.INT.04.02.01 | 01.02.WMS.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.02.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 513 |  |  | nan
514 |  | 01.02.INT.04.02.02 | 01.02.WMS.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 514 |  |  | nan
515 |  | 01.02.INT.04.02.03 | 01.02.WMS.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.02.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 515 |  |  | nan
516 |  | 01.02.INT.04.02.04 | 01.02.WMS.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 516 |  |  | nan
517 |  | 01.02.INT.04.02.05 | 01.02.WMS.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 517 |  |  | nan
518 |  | 01.02.INT.04.02.06 | 01.02.WMS.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 518 |  |  | nan
519 |  | 01.02.INT.04.02.07 | 01.02.WMS.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 519 |  |  | nan
520 |  | 01.02.INT.04.02.08 | 01.02.WMS.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 520 |  |  | nan
521 |  | 01.02.INT.05 | 01.02.INT.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת WMS תאפשר שליחת עדכון סטאטוס הפק"ע עם סיום בניית הערכה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 01.02.INT.05 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 521 | 2022-02-24 | 2022-03-14 | 01 | 01.02
522 |  | 01.02.INT.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 522 |  |  | nan
523 |  | 01.02.INT.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 523 |  |  | nan
524 |  | 01.02.INT.05.02.01 | 01.02.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.02.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 524 |  |  | nan
525 |  | 01.02.INT.05.02.02 | 01.02.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 525 |  |  | nan
526 |  | 01.02.INT.05.02.03 | 01.02.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.02.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 526 |  |  | nan
527 |  | 01.02.INT.05.02.04 | 01.02.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 527 |  |  | nan
528 |  | 01.02.INT.05.02.05 | 01.02.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 528 |  |  | nan
529 |  | 01.02.INT.05.02.06 | 01.02.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 529 |  |  | nan
530 |  | 01.02.INT.05.02.07 | 01.02.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 530 |  |  | nan
531 |  | 01.02.INT.05.02.08 | 01.02.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 531 |  |  | nan
532 |  | 01.02.INT.06 | 01.02.INT.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדרים למערכת הSAP עבור ניפוק מלאי רכיבי הבנים לערכה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 01.02.INT.06 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 532 | 2022-02-07 | 2022-02-22 | 01 | 01.02
533 |  | 01.02.INT.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 533 |  |  | nan
534 |  | 01.02.INT.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 534 |  |  | nan
535 |  | 01.02.INT.06.02.01 | 01.02.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.02.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 535 |  |  | nan
536 |  | 01.02.INT.06.02.02 | 01.02.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 536 |  |  | nan
537 |  | 01.02.INT.06.02.03 | 01.02.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.02.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 537 |  |  | nan
538 |  | 01.02.INT.06.02.04 | 01.02.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 538 |  |  | nan
539 |  | 01.02.INT.06.02.05 | 01.02.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 539 |  |  | nan
540 |  | 01.02.INT.06.02.06 | 01.02.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 540 |  |  | nan
541 |  | 01.02.INT.06.02.07 | 01.02.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 541 |  |  | nan
542 |  | 01.02.INT.06.02.08 | 01.02.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 542 |  |  | nan
543 |  | 01.02.INT.07 | 01.02.WMS.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פירוק ערכות -מערכת SAP תדע לשדר לWMS נתוני פק"ע לפירוק לטובת פירוק ערכות בWMS - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 01.02.INT.07 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 543 | 2022-07-13 | 2022-07-27 | 01 | 01.02
544 |  | 01.02.INT.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 544 |  |  | nan
545 |  | 01.02.INT.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 545 |  |  | nan
546 |  | 01.02.INT.07.02.01 | 01.02.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.02.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 546 |  |  | nan
547 |  | 01.02.INT.07.02.02 | 01.02.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 547 |  |  | nan
548 |  | 01.02.INT.07.02.03 | 01.02.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.02.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 548 |  |  | nan
549 |  | 01.02.INT.07.02.04 | 01.02.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 549 |  |  | nan
550 |  | 01.02.INT.07.02.05 | 01.02.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 550 |  |  | nan
551 |  | 01.02.INT.07.02.06 | 01.02.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 551 |  |  | nan
552 |  | 01.02.INT.07.02.07 | 01.02.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 552 |  |  | nan
553 |  | 01.02.INT.07.02.08 | 01.02.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 553 |  |  | nan
554 |  | 01.02.INT.08 | 01.02.WMS.09 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פירוק ערכות -מערכתWMS תדע לשדר לSAP על קבלת פריטים למלאי המחסן מערכות המפורקות בWMS - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 01.02.INT.08 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 554 | 2022-07-21 | 2022-08-04 | 01 | 01.02
555 |  | 01.02.INT.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 555 |  |  | nan
556 |  | 01.02.INT.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 556 |  |  | nan
557 |  | 01.02.INT.08.02.01 | 01.02.WMS.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.02.INT.08 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 557 |  |  | nan
558 |  | 01.02.INT.08.02.02 | 01.02.WMS.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.INT.08 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 558 |  |  | nan
559 |  | 01.02.INT.08.02.03 | 01.02.WMS.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.02.INT.08 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 559 |  |  | nan
560 |  | 01.02.INT.08.02.04 | 01.02.WMS.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.INT.08 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 560 |  |  | nan
561 |  | 01.02.INT.08.02.05 | 01.02.WMS.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.INT.08 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 561 |  |  | nan
562 |  | 01.02.INT.08.02.06 | 01.02.WMS.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.INT.08 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 562 |  |  | nan
563 |  | 01.02.INT.08.02.07 | 01.02.WMS.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.INT.08 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 563 |  |  | nan
564 |  | 01.02.INT.08.02.08 | 01.02.WMS.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.INT.08 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 564 |  |  | nan
565 |  | 01.02.INT.09 | 01.02.WMS.10 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פירוק ערכות -מערכתWMS תדע לשדר לSAP על הורדת הערכה ממלאי המחסן לאחר פירוק ערכה בWMS - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 01.02.INT.09 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 565 | 2022-07-31 | 2022-08-14 | 01 | 01.02
566 |  | 01.02.INT.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 566 |  |  | nan
567 |  | 01.02.INT.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 567 |  |  | nan
568 |  | 01.02.INT.09.02.01 | 01.02.WMS.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.02.INT.09 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 568 |  |  | nan
569 |  | 01.02.INT.09.02.02 | 01.02.WMS.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.INT.09 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 569 |  |  | nan
570 |  | 01.02.INT.09.02.03 | 01.02.WMS.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.02.INT.09 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 570 |  |  | nan
571 |  | 01.02.INT.09.02.04 | 01.02.WMS.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.INT.09 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 571 |  |  | nan
572 |  | 01.02.INT.09.02.05 | 01.02.WMS.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.INT.09 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 572 |  |  | nan
573 |  | 01.02.INT.09.02.06 | 01.02.WMS.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.INT.09 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 573 |  |  | nan
574 |  | 01.02.INT.09.02.07 | 01.02.WMS.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.INT.09 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 574 |  |  | nan
575 |  | 01.02.INT.09.02.08 | 01.02.WMS.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.INT.09 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 575 |  |  | nan
576 |  | 01.02.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02: ערכות.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 576 |  |  | nan
577 |  | 01.02.SAP.01 | 01.02.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בניית ערכות במחסנים בתפעול מערכת SAP -מערכת הSAP תאפשר קבלה למלאי של ערכות לאחר ייצור - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.02.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 577 | 2022-02-01 | 2022-02-07 | 01 | 01.02
578 |  | 01.02.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 578 |  |  | nan
579 |  | 01.02.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 579 |  |  | nan
580 |  | 01.02.SAP.01.02.01 | 01.02.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 580 |  |  | nan
581 |  | 01.02.SAP.01.02.02 | 01.02.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 581 |  |  | nan
582 |  | 01.02.SAP.01.02.03 | 01.02.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 582 |  |  | nan
583 |  | 01.02.SAP.01.02.04 | 01.02.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 583 |  |  | nan
584 |  | 01.02.SAP.01.02.05 | 01.02.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 584 |  |  | nan
585 |  | 01.02.SAP.01.02.06 | 01.02.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 585 |  |  | nan
586 |  | 01.02.SAP.01.02.07 | 01.02.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 586 |  |  | nan
587 |  | 01.02.SAP.01.02.08 | 01.02.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 587 |  |  | nan
588 |  | 01.02.SAP.02 | 01.02.SAP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת\אספקת ויסות בתוך המרחב לWMS עבור ליקוט פריטי בנים הקיימים במחסני המרה"ס וניפוקם למחסן מנוהל SAP לצורך בניית ערכות - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.02.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 588 | 2022-01-11 | 2022-01-31 | 01 | 01.02
589 |  | 01.02.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 589 |  |  | nan
590 |  | 01.02.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 590 |  |  | nan
591 |  | 01.02.SAP.02.02.01 | 01.02.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 591 |  |  | nan
592 |  | 01.02.SAP.02.02.02 | 01.02.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 592 |  |  | nan
593 |  | 01.02.SAP.02.02.03 | 01.02.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 593 |  |  | nan
594 |  | 01.02.SAP.02.02.04 | 01.02.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 594 |  |  | nan
595 |  | 01.02.SAP.02.02.05 | 01.02.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 595 |  |  | nan
596 |  | 01.02.SAP.02.02.06 | 01.02.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 596 |  |  | nan
597 |  | 01.02.SAP.02.02.07 | 01.02.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 597 |  |  | nan
598 |  | 01.02.SAP.02.02.08 | 01.02.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 598 |  |  | nan
599 |  | 01.02.SAP.03 | 01.02.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | ניהול עצי מוצר -מערכת SAP תאפשר יצירת\שינוי – עצי מוצר עבור אתר המרהס - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.02.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 599 | 2021-08-08 | 2021-08-30 | 01 | 01.02
600 |  | 01.02.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 600 |  |  | nan
601 |  | 01.02.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 601 |  |  | nan
602 |  | 01.02.SAP.03.02.01 | 01.02.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 602 |  |  | nan
603 |  | 01.02.SAP.03.02.02 | 01.02.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 603 |  |  | nan
604 |  | 01.02.SAP.03.02.03 | 01.02.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 604 |  |  | nan
605 |  | 01.02.SAP.03.02.04 | 01.02.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 605 |  |  | nan
606 |  | 01.02.SAP.03.02.05 | 01.02.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 606 |  |  | nan
607 |  | 01.02.SAP.03.02.06 | 01.02.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 607 |  |  | nan
608 |  | 01.02.SAP.03.02.07 | 01.02.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 608 |  |  | nan
609 |  | 01.02.SAP.03.02.08 | 01.02.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 609 |  |  | nan
610 |  | 01.02.SAP.04 | 01.02.SAP.12 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | ייצור מנות קרב -מערכת SAP תדע לתמוך בתהליך בחירת סדרות לפריטי הבנים בעת יצירת הפק"ע - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.02.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 610 | 2021-08-30 | 2021-10-31 | 01 | 01.02
611 |  | 01.02.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 611 |  |  | nan
612 |  | 01.02.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 612 |  |  | nan
613 |  | 01.02.SAP.04.02.01 | 01.02.SAP.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 613 |  |  | nan
614 |  | 01.02.SAP.04.02.02 | 01.02.SAP.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 614 |  |  | nan
615 |  | 01.02.SAP.04.02.03 | 01.02.SAP.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 615 |  |  | nan
616 |  | 01.02.SAP.04.02.04 | 01.02.SAP.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 616 |  |  | nan
617 |  | 01.02.SAP.04.02.05 | 01.02.SAP.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 617 |  |  | nan
618 |  | 01.02.SAP.04.02.06 | 01.02.SAP.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 618 |  |  | nan
619 |  | 01.02.SAP.04.02.07 | 01.02.SAP.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 619 |  |  | nan
620 |  | 01.02.SAP.04.02.08 | 01.02.SAP.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 620 |  |  | nan
621 |  | 01.02.SAP.05 | 01.02.SAP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר יצירת\שחרור הזמנות פק"ע ייצור באתר המרה"ס עבור אתרי אחסון מנהלים SAP - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.02.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 621 | 2021-10-21 | 2021-11-09 | 01 | 01.02
622 |  | 01.02.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 622 |  |  | nan
623 |  | 01.02.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 623 |  |  | nan
624 |  | 01.02.SAP.05.02.01 | 01.02.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 624 |  |  | nan
625 |  | 01.02.SAP.05.02.02 | 01.02.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 625 |  |  | nan
626 |  | 01.02.SAP.05.02.03 | 01.02.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 626 |  |  | nan
627 |  | 01.02.SAP.05.02.04 | 01.02.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 627 |  |  | nan
628 |  | 01.02.SAP.05.02.05 | 01.02.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 628 |  |  | nan
629 |  | 01.02.SAP.05.02.06 | 01.02.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 629 |  |  | nan
630 |  | 01.02.SAP.05.02.07 | 01.02.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 630 |  |  | nan
631 |  | 01.02.SAP.05.02.08 | 01.02.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 631 |  |  | nan
632 |  | 01.02.SAP.06 | 01.02.SAP.13 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון הייצור -מערכת SAP תבצע בדיקת אחוז ההרכבה האפשרי והפריטים הזמינים בעת יצירת הפק"ע המיועדת לבנייה באתר WMS. לפי החלטת המשתמש נמשיך לשלבים הבאים או נבחר שלא לייצר עד לקבלת הפריטים למלאי הWMS. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.02.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 632 | 2021-11-14 | 2022-01-09 | 01 | 01.02
633 |  | 01.02.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 633 |  |  | nan
634 |  | 01.02.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 634 |  |  | nan
635 |  | 01.02.SAP.06.02.01 | 01.02.SAP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 635 |  |  | nan
636 |  | 01.02.SAP.06.02.02 | 01.02.SAP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 636 |  |  | nan
637 |  | 01.02.SAP.06.02.03 | 01.02.SAP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 637 |  |  | nan
638 |  | 01.02.SAP.06.02.04 | 01.02.SAP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 638 |  |  | nan
639 |  | 01.02.SAP.06.02.05 | 01.02.SAP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 639 |  |  | nan
640 |  | 01.02.SAP.06.02.06 | 01.02.SAP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 640 |  |  | nan
641 |  | 01.02.SAP.06.02.07 | 01.02.SAP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 641 |  |  | nan
642 |  | 01.02.SAP.06.02.08 | 01.02.SAP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 642 |  |  | nan
643 |  | 01.02.SAP.07 | 01.02.INT.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר שחרור הזמנות פק"ע ייצור באתר המרהס עבור אתרי אחסון מנהלים WMS - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.02.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 643 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 01 | 01.02
644 |  | 01.02.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 644 |  |  | nan
645 |  | 01.02.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 645 |  |  | nan
646 |  | 01.02.SAP.07.02.01 | 01.02.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 646 |  |  | nan
647 |  | 01.02.SAP.07.02.02 | 01.02.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 647 |  |  | nan
648 |  | 01.02.SAP.07.02.03 | 01.02.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 648 |  |  | nan
649 |  | 01.02.SAP.07.02.04 | 01.02.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 649 |  |  | nan
650 |  | 01.02.SAP.07.02.05 | 01.02.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 650 |  |  | nan
651 |  | 01.02.SAP.07.02.06 | 01.02.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 651 |  |  | nan
652 |  | 01.02.SAP.07.02.07 | 01.02.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 652 |  |  | nan
653 |  | 01.02.SAP.07.02.08 | 01.02.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 653 |  |  | nan
654 |  | 01.02.SAP.08 | 01.02.IMP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בניית ערכות במחסנים בתפעול מערכת SAP -מערכת הSAP תאפשר ניפוק פריטים לפק"ע עבור ייצור ערכות - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.02.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 654 | 2022-01-30 | 2022-02-03 | 01 | 01.02
655 |  | 01.02.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 655 |  |  | nan
656 |  | 01.02.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 656 |  |  | nan
657 |  | 01.02.SAP.08.02.01 | 01.02.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 657 |  |  | nan
658 |  | 01.02.SAP.08.02.02 | 01.02.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 658 |  |  | nan
659 |  | 01.02.SAP.08.02.03 | 01.02.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 659 |  |  | nan
660 |  | 01.02.SAP.08.02.04 | 01.02.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 660 |  |  | nan
661 |  | 01.02.SAP.08.02.05 | 01.02.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 661 |  |  | nan
662 |  | 01.02.SAP.08.02.06 | 01.02.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 662 |  |  | nan
663 |  | 01.02.SAP.08.02.07 | 01.02.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 663 |  |  | nan
664 |  | 01.02.SAP.08.02.08 | 01.02.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 664 |  |  | nan
665 |  | 01.02.SAP.09 | 01.02.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר ליקוט וזיכוי פרטי בנים הקיימים במחסני המרכזים (המנוהלים SAP) וניפוקם לבימ"ל - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.02.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 665 | 2021-12-21 | 2022-01-23 | 01 | 01.02
666 |  | 01.02.SAP.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 666 |  |  | nan
667 |  | 01.02.SAP.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 667 |  |  | nan
668 |  | 01.02.SAP.09.02.01 | 01.02.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 668 |  |  | nan
669 |  | 01.02.SAP.09.02.02 | 01.02.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 669 |  |  | nan
670 |  | 01.02.SAP.09.02.03 | 01.02.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 670 |  |  | nan
671 |  | 01.02.SAP.09.02.04 | 01.02.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 671 |  |  | nan
672 |  | 01.02.SAP.09.02.05 | 01.02.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 672 |  |  | nan
673 |  | 01.02.SAP.09.02.06 | 01.02.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 673 |  |  | nan
674 |  | 01.02.SAP.09.02.07 | 01.02.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 674 |  |  | nan
675 |  | 01.02.SAP.09.02.08 | 01.02.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 675 |  |  | nan
676 |  | 01.02.SAP.10 | 01.02.SAP.08 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הרשאות -מערכת SAP תאפשר שינוי הרשאות בהתאם לתהליכי העבודה המשתנים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.02.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 676 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 01 | 01.02
677 |  | 01.02.SAP.10.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 677 |  |  | nan
678 |  | 01.02.SAP.10.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 678 |  |  | nan
679 |  | 01.02.SAP.10.02.01 | 01.02.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 679 |  |  | nan
680 |  | 01.02.SAP.10.02.02 | 01.02.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 680 |  |  | nan
681 |  | 01.02.SAP.10.02.03 | 01.02.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 681 |  |  | nan
682 |  | 01.02.SAP.10.02.04 | 01.02.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 682 |  |  | nan
683 |  | 01.02.SAP.10.02.05 | 01.02.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 683 |  |  | nan
684 |  | 01.02.SAP.10.02.06 | 01.02.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 684 |  |  | nan
685 |  | 01.02.SAP.10.02.07 | 01.02.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 685 |  |  | nan
686 |  | 01.02.SAP.10.02.08 | 01.02.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 686 |  |  | nan
687 |  | 01.02.SAP.11 | 01.02.SAP.17 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת ה SAP תשנה את הסטאטוס בפק"ע בהתאם לשדר מה WMS - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.02.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 687 | 2022-05-01 | 2022-05-16 | 01 | 01.02
688 |  | 01.02.SAP.11.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 688 |  |  | nan
689 |  | 01.02.SAP.11.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 689 |  |  | nan
690 |  | 01.02.SAP.11.02.01 | 01.02.SAP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 690 |  |  | nan
691 |  | 01.02.SAP.11.02.02 | 01.02.SAP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 691 |  |  | nan
692 |  | 01.02.SAP.11.02.03 | 01.02.SAP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 692 |  |  | nan
693 |  | 01.02.SAP.11.02.04 | 01.02.SAP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 693 |  |  | nan
694 |  | 01.02.SAP.11.02.05 | 01.02.SAP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 694 |  |  | nan
695 |  | 01.02.SAP.11.02.06 | 01.02.SAP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 695 |  |  | nan
696 |  | 01.02.SAP.11.02.07 | 01.02.SAP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 696 |  |  | nan
697 |  | 01.02.SAP.11.02.08 | 01.02.SAP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 697 |  |  | nan
698 |  | 01.02.SAP.12 | 01.02.WMS.28 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת הSAP תאפשר קליטת תנועות מלאי יעודיות מהWMS על מנת לעדכן תכולת ערכה (הוצאה\הכנסה) עבור ערכה שנמצאת במלאי - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.02.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 698 | 2022-04-28 | 2022-05-02 | 01 | 01.02
699 |  | 01.02.SAP.12.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 699 |  |  | nan
700 |  | 01.02.SAP.12.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 700 |  |  | nan
701 |  | 01.02.SAP.12.02.01 | 01.02.WMS.28 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 701 |  |  | nan
702 |  | 01.02.SAP.12.02.02 | 01.02.WMS.28 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 702 |  |  | nan
703 |  | 01.02.SAP.12.02.03 | 01.02.WMS.28 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 703 |  |  | nan
704 |  | 01.02.SAP.12.02.04 | 01.02.WMS.28 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 704 |  |  | nan
705 |  | 01.02.SAP.12.02.05 | 01.02.WMS.28 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 705 |  |  | nan
706 |  | 01.02.SAP.12.02.06 | 01.02.WMS.28 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 706 |  |  | nan
707 |  | 01.02.SAP.12.02.07 | 01.02.WMS.28 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 707 |  |  | nan
708 |  | 01.02.SAP.12.02.08 | 01.02.WMS.28 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 708 |  |  | nan
709 |  | 01.02.SAP.13 | 01.02.SAP.16 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת הSAP תאפשר פתיחת פקע להוצאה \הכנסה של רכיבים מערכה קיימת - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.02.SAP.13 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 709 | 2022-03-14 | 2022-04-11 | 01 | 01.02
710 |  | 01.02.SAP.13.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 710 |  |  | nan
711 |  | 01.02.SAP.13.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 711 |  |  | nan
712 |  | 01.02.SAP.13.02.01 | 01.02.SAP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.13 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 712 |  |  | nan
713 |  | 01.02.SAP.13.02.02 | 01.02.SAP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.SAP.13 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 713 |  |  | nan
714 |  | 01.02.SAP.13.02.03 | 01.02.SAP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.13 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 714 |  |  | nan
715 |  | 01.02.SAP.13.02.04 | 01.02.SAP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.SAP.13 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 715 |  |  | nan
716 |  | 01.02.SAP.13.02.05 | 01.02.SAP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.SAP.13 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 716 |  |  | nan
717 |  | 01.02.SAP.13.02.06 | 01.02.SAP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.SAP.13 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 717 |  |  | nan
718 |  | 01.02.SAP.13.02.07 | 01.02.SAP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.13 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 718 |  |  | nan
719 |  | 01.02.SAP.13.02.08 | 01.02.SAP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.13 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 719 |  |  | nan
720 |  | 01.02.SAP.14 | 01.02.IMP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בניית ערכות במחסנים בתפעול מערכת SAP -ניפוק הערכה ישירות מבימ"ל – מערכת SAP תאפשר ניפוק הערכה מהבימ"ל ליחידות - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.02.SAP.14 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 720 | 2022-02-03 | 2022-02-09 | 01 | 01.02
721 |  | 01.02.SAP.14.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 721 |  |  | nan
722 |  | 01.02.SAP.14.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 722 |  |  | nan
723 |  | 01.02.SAP.14.02.01 | 01.02.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.14 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 723 |  |  | nan
724 |  | 01.02.SAP.14.02.02 | 01.02.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.SAP.14 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 724 |  |  | nan
725 |  | 01.02.SAP.14.02.03 | 01.02.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.14 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 725 |  |  | nan
726 |  | 01.02.SAP.14.02.04 | 01.02.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.SAP.14 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 726 |  |  | nan
727 |  | 01.02.SAP.14.02.05 | 01.02.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.SAP.14 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 727 |  |  | nan
728 |  | 01.02.SAP.14.02.06 | 01.02.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.SAP.14 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 728 |  |  | nan
729 |  | 01.02.SAP.14.02.07 | 01.02.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.14 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 729 |  |  | nan
730 |  | 01.02.SAP.14.02.08 | 01.02.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.14 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 730 |  |  | nan
731 |  | 01.02.SAP.15 | 01.02.SAP.11 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | MRP -יש להקים במערכת SAP אזורי MRP לייצור ערכות בהתאם לשינויים במבנה הארגוני - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.02.SAP.15 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 731 | 2022-05-17 | 2022-05-19 | 01 | 01.02
732 |  | 01.02.SAP.15.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 732 |  |  | nan
733 |  | 01.02.SAP.15.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 733 |  |  | nan
734 |  | 01.02.SAP.15.02.01 | 01.02.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.15 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 734 |  |  | nan
735 |  | 01.02.SAP.15.02.02 | 01.02.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.SAP.15 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 735 |  |  | nan
736 |  | 01.02.SAP.15.02.03 | 01.02.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.15 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 736 |  |  | nan
737 |  | 01.02.SAP.15.02.04 | 01.02.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.SAP.15 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 737 |  |  | nan
738 |  | 01.02.SAP.15.02.05 | 01.02.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.SAP.15 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 738 |  |  | nan
739 |  | 01.02.SAP.15.02.06 | 01.02.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.SAP.15 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 739 |  |  | nan
740 |  | 01.02.SAP.15.02.07 | 01.02.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.15 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 740 |  |  | nan
741 |  | 01.02.SAP.15.02.08 | 01.02.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.15 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 741 |  |  | nan
742 |  | 01.02.SAP.16 | 01.02.SAP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | עיתוד -מערכת SAP תעדכן את העיתוד על פעולות מלאיות שיבוצעו כתוצאה משדרי עידכון המלאי שהזכיין ישלח - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.02.SAP.16 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 742 | 2022-05-15 | 2022-05-17 | 01 | 01.02
743 |  | 01.02.SAP.16.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 743 |  |  | nan
744 |  | 01.02.SAP.16.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 744 |  |  | nan
745 |  | 01.02.SAP.16.02.01 | 01.02.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.16 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 745 |  |  | nan
746 |  | 01.02.SAP.16.02.02 | 01.02.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.SAP.16 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 746 |  |  | nan
747 |  | 01.02.SAP.16.02.03 | 01.02.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.16 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 747 |  |  | nan
748 |  | 01.02.SAP.16.02.04 | 01.02.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.SAP.16 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 748 |  |  | nan
749 |  | 01.02.SAP.16.02.05 | 01.02.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.SAP.16 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 749 |  |  | nan
750 |  | 01.02.SAP.16.02.06 | 01.02.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.SAP.16 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 750 |  |  | nan
751 |  | 01.02.SAP.16.02.07 | 01.02.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.16 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 751 |  |  | nan
752 |  | 01.02.SAP.16.02.08 | 01.02.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.16 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 752 |  |  | nan
753 |  | 01.02.SAP.17 | 01.02.SAP.19 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר פתיחת של פק"ע מסוג הוצאה והכנסה של פריט לערכה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.02.SAP.17 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 753 | 2022-06-16 | 2022-07-21 | 01 | 01.02
754 |  | 01.02.SAP.17.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 754 |  |  | nan
755 |  | 01.02.SAP.17.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 755 |  |  | nan
756 |  | 01.02.SAP.17.02.01 | 01.02.SAP.19 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.17 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 756 |  |  | nan
757 |  | 01.02.SAP.17.02.02 | 01.02.SAP.19 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.SAP.17 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 757 |  |  | nan
758 |  | 01.02.SAP.17.02.03 | 01.02.SAP.19 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.17 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 758 |  |  | nan
759 |  | 01.02.SAP.17.02.04 | 01.02.SAP.19 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.SAP.17 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 759 |  |  | nan
760 |  | 01.02.SAP.17.02.05 | 01.02.SAP.19 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.SAP.17 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 760 |  |  | nan
761 |  | 01.02.SAP.17.02.06 | 01.02.SAP.19 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.SAP.17 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 761 |  |  | nan
762 |  | 01.02.SAP.17.02.07 | 01.02.SAP.19 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.17 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 762 |  |  | nan
763 |  | 01.02.SAP.17.02.08 | 01.02.SAP.19 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.17 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 763 |  |  | nan
764 |  | 01.02.SAP.18 | 01.02.SAP.18 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר פתיחת של פק"ע מסוג פירוק ערכה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.02.SAP.18 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 764 | 2022-05-18 | 2022-06-22 | 01 | 01.02
765 |  | 01.02.SAP.18.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 765 |  |  | nan
766 |  | 01.02.SAP.18.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 766 |  |  | nan
767 |  | 01.02.SAP.18.02.01 | 01.02.SAP.18 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.18 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 767 |  |  | nan
768 |  | 01.02.SAP.18.02.02 | 01.02.SAP.18 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.SAP.18 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 768 |  |  | nan
769 |  | 01.02.SAP.18.02.03 | 01.02.SAP.18 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.18 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 769 |  |  | nan
770 |  | 01.02.SAP.18.02.04 | 01.02.SAP.18 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.SAP.18 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 770 |  |  | nan
771 |  | 01.02.SAP.18.02.05 | 01.02.SAP.18 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.SAP.18 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 771 |  |  | nan
772 |  | 01.02.SAP.18.02.06 | 01.02.SAP.18 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.SAP.18 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 772 |  |  | nan
773 |  | 01.02.SAP.18.02.07 | 01.02.SAP.18 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.18 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 773 |  |  | nan
774 |  | 01.02.SAP.18.02.08 | 01.02.SAP.18 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.18 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 774 |  |  | nan
775 |  | 01.03 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03: חיובים וזיכויים | מאור | אבי פרישמן | חתום | publish |  | 2020-10-15 | 01.03.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני | [6 empty] | 775 |  |  | 01 | 01.03
776 |  | 01.03.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03: חיובים וזיכויים.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 776 |  |  | nan
777 |  | 01.03.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03: חיובים וזיכויים - BP | מאור | אבי פרישמן | חתום | publish |  | 2020-10-15 | 01.03.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני | [6 empty] | 777 |  |  | 01 | 01.03
778 |  | 01.03.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Sub Tasks |  | אבי פרישמן | [7 empty] | nan | [6 empty] | 778 |  |  | nan
779 |  | 01.03.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | LifeCycle Tasks |  | אבי פרישמן | [7 empty] | nan | [6 empty] | 779 |  |  | nan
780 |  | 01.03.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 01.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 780 |  |  | nan
781 |  | 01.03.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | טרם החל | [6 empty] | 01.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 781 |  |  | nan
782 |  | 01.03.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בעבודה | [6 empty] | 01.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 782 |  |  | nan
783 |  | 01.03.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | ממתין להצגה | [6 empty] | 01.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 783 |  |  | nan
784 |  | 01.03.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | סיכום מסמך | [6 empty] | 01.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 784 |  |  | nan
785 |  | 01.03.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | ממתין לאישור | [6 empty] | 01.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 785 |  |  | nan
786 |  | 01.03.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בחתימה | [6 empty] | 01.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 786 |  |  | nan
787 |  | 01.03.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | חתום | [6 empty] | 01.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 787 |  |  | nan
788 |  | 01.03.INT |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03: חיובים וזיכויים.INT | [9 empty] | nan | [6 empty] | 788 |  |  | nan
789 |  | 01.03.INT.01 | 01.03.INT.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | טבלת טרמינולוגיה בין המערכות - מערכות SAP ו WMS יאפשרו העברת שדרים לתנועות שבוצעו ע"ב טבלת ההמרות - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 01.03.INT.01 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 789 | 2021-08-25 | 2021-09-05 | 01 | 01.03
790 |  | 01.03.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 790 |  |  | nan
791 |  | 01.03.INT.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 791 |  |  | nan
792 |  | 01.03.INT.01.02.01 | 01.03.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.03.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 792 |  |  | nan
793 |  | 01.03.INT.01.02.02 | 01.03.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.03.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 793 |  |  | nan
794 |  | 01.03.INT.01.02.03 | 01.03.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.03.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 794 |  |  | nan
795 |  | 01.03.INT.01.02.04 | 01.03.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.03.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 795 |  |  | nan
796 |  | 01.03.INT.01.02.05 | 01.03.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.03.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 796 |  |  | nan
797 |  | 01.03.INT.01.02.06 | 01.03.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.03.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 797 |  |  | nan
798 |  | 01.03.INT.01.02.07 | 01.03.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.03.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 798 |  |  | nan
799 |  | 01.03.INT.01.02.08 | 01.03.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.03.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 799 |  |  | nan
800 |  | 01.03.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03: חיובים וזיכויים.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 800 |  |  | nan
801 |  | 01.03.SAP.01 | 01.03.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | חיובים וזיכויים במחסנים מיוחדים - מערכת SAP תאפשר המשך תהליך כפי שקיים היום בחיובים וזיכויים עבור מחסנים מיוחדים (מחסנים בתפעול מערכת SAP) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.03.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 801 | 2021-09-05 | 2021-09-14 | 01 | 01.03
802 |  | 01.03.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 802 |  |  | nan
803 |  | 01.03.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 803 |  |  | nan
804 |  | 01.03.SAP.01.02.01 | 01.03.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.03.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 804 |  |  | nan
805 |  | 01.03.SAP.01.02.02 | 01.03.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.03.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 805 |  |  | nan
806 |  | 01.03.SAP.01.02.03 | 01.03.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.03.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 806 |  |  | nan
807 |  | 01.03.SAP.01.02.04 | 01.03.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.03.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 807 |  |  | nan
808 |  | 01.03.SAP.01.02.05 | 01.03.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.03.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 808 |  |  | nan
809 |  | 01.03.SAP.01.02.06 | 01.03.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.03.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 809 |  |  | nan
810 |  | 01.03.SAP.01.02.07 | 01.03.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.03.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 810 |  |  | nan
811 |  | 01.03.SAP.01.02.08 | 01.03.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.03.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 811 |  |  | nan
812 |  | 01.03.SAP.02 | 01.03.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | הרשאות - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.03.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 812 | 2021-09-09 | 2021-09-19 | 01 | 01.03
813 |  | 01.03.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 813 |  |  | nan
814 |  | 01.03.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 814 |  |  | nan
815 |  | 01.03.SAP.02.02.01 | 01.03.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.03.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 815 |  |  | nan
816 |  | 01.03.SAP.02.02.02 | 01.03.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.03.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 816 |  |  | nan
817 |  | 01.03.SAP.02.02.03 | 01.03.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.03.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 817 |  |  | nan
818 |  | 01.03.SAP.02.02.04 | 01.03.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.03.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 818 |  |  | nan
819 |  | 01.03.SAP.02.02.05 | 01.03.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.03.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 819 |  |  | nan
820 |  | 01.03.SAP.02.02.06 | 01.03.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.03.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 820 |  |  | nan
821 |  | 01.03.SAP.02.02.07 | 01.03.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.03.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 821 |  |  | nan
822 |  | 01.03.SAP.02.02.08 | 01.03.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.03.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 822 |  |  | nan
823 |  | 01.03.SAP.03 | 01.03.IMP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | קודי מאשר - מערכת SAP תאפשר איחוד קודי מאשר - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.03.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 823 | 2021-08-29 | 2021-09-05 | 01 | 01.03
824 |  | 01.03.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 824 |  |  | nan
825 |  | 01.03.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 825 |  |  | nan
826 |  | 01.03.SAP.03.02.01 | 01.03.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.03.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 826 |  |  | nan
827 |  | 01.03.SAP.03.02.02 | 01.03.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.03.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 827 |  |  | nan
828 |  | 01.03.SAP.03.02.03 | 01.03.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.03.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 828 |  |  | nan
829 |  | 01.03.SAP.03.02.04 | 01.03.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.03.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 829 |  |  | nan
830 |  | 01.03.SAP.03.02.05 | 01.03.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.03.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 830 |  |  | nan
831 |  | 01.03.SAP.03.02.06 | 01.03.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.03.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 831 |  |  | nan
832 |  | 01.03.SAP.03.02.07 | 01.03.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.03.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 832 |  |  | nan
833 |  | 01.03.SAP.03.02.08 | 01.03.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.03.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 833 |  |  | nan
834 |  | 01.04 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04: השקעות ופירוקים | גל | 5 avi | חתום | publish |  | 2020-10-15 | 01.04.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--טרם אושר ע"י דניאל וסיגל, נדרשת העמקה על שיטת ניהול / מס"ד במערכת המידע ולמידת התהליך שלהם | [6 empty] | 834 |  |  | 01 | 01.04
835 |  | 01.04.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04: השקעות ופירוקים.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 835 |  |  | nan
836 |  | 01.04.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04: השקעות ופירוקים - BP | גל | 5 avi | חתום | publish |  | 2020-10-15 | 01.04.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--טרם אושר ע"י דניאל וסיגל, נדרשת העמקה על שיטת ניהול / מס"ד במערכת המידע ולמידת התהליך שלהם | [6 empty] | 836 |  |  | 01 | 01.04
837 |  | 01.04.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | Sub Tasks |  | 5 avi | [7 empty] | nan | [6 empty] | 837 |  |  | nan
838 |  | 01.04.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | LifeCycle Tasks |  | 5 avi | [7 empty] | nan | [6 empty] | 838 |  |  | nan
839 |  | 01.04.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 01.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 839 |  |  | nan
840 |  | 01.04.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | טרם החל | [6 empty] | 01.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 840 |  |  | nan
841 |  | 01.04.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | בעבודה | [6 empty] | 01.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 841 |  |  | nan
842 |  | 01.04.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | ממתין להצגה | [6 empty] | 01.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 842 |  |  | nan
843 |  | 01.04.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | סיכום מסמך | [6 empty] | 01.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 843 |  |  | nan
844 |  | 01.04.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | ממתין לאישור | [6 empty] | 01.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 844 |  |  | nan
845 |  | 01.04.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | בחתימה | [6 empty] | 01.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 845 |  |  | nan
846 |  | 01.04.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | חתום | [6 empty] | 01.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 846 |  |  | nan
847 |  | 01.04.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04: השקעות ופירוקים.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 847 |  |  | nan
848 |  | 01.04.SAP.01 | 01.04.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | הזמנות אחזקה: מערכת SAP תאפשר המשך עבודה תקינה בתהליך פתיחה, עדכון וסגירת הזמנות אחזקה ע"ב מרכזי עבודה וקבוצות מתכנן חדשות שייפתחו - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 1 |  | 01.04.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 848 | 2021-05-06 | 2021-05-09 | 01 | 01.04
849 |  | 01.04.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 849 |  |  | nan
850 |  | 01.04.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 850 |  |  | nan
851 |  | 01.04.SAP.01.02.01 | 01.04.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.04.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 851 |  |  | nan
852 |  | 01.04.SAP.01.02.02 | 01.04.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.04.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 852 |  |  | nan
853 |  | 01.04.SAP.01.02.03 | 01.04.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.04.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 853 |  |  | nan
854 |  | 01.04.SAP.01.02.04 | 01.04.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.04.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 854 |  |  | nan
855 |  | 01.04.SAP.01.02.05 | 01.04.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.04.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 855 |  |  | nan
856 |  | 01.04.SAP.01.02.06 | 01.04.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.04.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 856 |  |  | nan
857 |  | 01.04.SAP.01.02.07 | 01.04.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.04.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 857 |  |  | nan
858 |  | 01.04.SAP.01.02.08 | 01.04.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.04.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 858 |  |  | nan
859 |  | 01.04.SAP.02 | 01.04.IMP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | פירוק והשקעה מתוך הזמנה: מערכת SAP תאפשר המשך עבודה תקינה בתהליך פירוק והשקעה מתוך הזמנות אחזקה ע"ב אתרי אחסון ב-6100/6200/6300 חדשים שייפתחו - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 1 |  | 01.04.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 859 | 2021-05-09 | 2021-05-11 | 01 | 01.04
860 |  | 01.04.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 860 |  |  | nan
861 |  | 01.04.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 861 |  |  | nan
862 |  | 01.04.SAP.02.02.01 | 01.04.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.04.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 862 |  |  | nan
863 |  | 01.04.SAP.02.02.02 | 01.04.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.04.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 863 |  |  | nan
864 |  | 01.04.SAP.02.02.03 | 01.04.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.04.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 864 |  |  | nan
865 |  | 01.04.SAP.02.02.04 | 01.04.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.04.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 865 |  |  | nan
866 |  | 01.04.SAP.02.02.05 | 01.04.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.04.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 866 |  |  | nan
867 |  | 01.04.SAP.02.02.06 | 01.04.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.04.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 867 |  |  | nan
868 |  | 01.04.SAP.02.02.07 | 01.04.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.04.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 868 |  |  | nan
869 |  | 01.04.SAP.02.02.08 | 01.04.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.04.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 869 |  |  | nan
870 |  | 01.05 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05: ויסותים פנימיים | מוריה | מוריה | חתום | publish |  | 2021-01-13 | 01.05.BP.01 | BP |  | חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 14.10 | [6 empty] | 870 |  |  | 01 | 01.05
871 |  | 01.05.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05: ויסותים פנימיים.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 871 |  |  | nan
872 |  | 01.05.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05: ויסותים פנימיים - BP | מוריה | מוריה | חתום | publish |  | 2021-01-13 | 01.05.BP.01 | BP |  | חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 14.10 | [6 empty] | 872 |  |  | 01 | 01.05
873 |  | 01.05.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Sub Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [6 empty] | 873 |  |  | nan
874 |  | 01.05.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | LifeCycle Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [6 empty] | 874 |  |  | nan
875 |  | 01.05.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 01.05.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 875 |  |  | nan
876 |  | 01.05.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | טרם החל | [6 empty] | 01.05.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 876 |  |  | nan
877 |  | 01.05.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בעבודה | [6 empty] | 01.05.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 877 |  |  | nan
878 |  | 01.05.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | ממתין להצגה | [6 empty] | 01.05.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 878 |  |  | nan
879 |  | 01.05.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיכום מסמך | [6 empty] | 01.05.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 879 |  |  | nan
880 |  | 01.05.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | ממתין לאישור | [6 empty] | 01.05.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 880 |  |  | nan
881 |  | 01.05.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בחתימה | [6 empty] | 01.05.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 881 |  |  | nan
882 |  | 01.05.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | חתום | [6 empty] | 01.05.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 882 |  |  | nan
883 |  | 01.05.INT |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05: ויסותים פנימיים.INT | [9 empty] | nan | [6 empty] | 883 |  |  | nan
884 |  | 01.05.INT.01 | 01.05.INT.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | ויסות מלאי זמין/לא זמין בין אתרים שונים -ממשק - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0.63 |  | 01.05.INT.01 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 884 | 2021-08-05 | 2021-09-19 | 01 | 01.05
885 |  | 01.05.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 885 |  |  | nan
886 |  | 01.05.INT.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 886 |  |  | nan
887 |  | 01.05.INT.01.02.01 | 01.05.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.05.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 887 |  |  | nan
888 |  | 01.05.INT.01.02.02 | 01.05.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.05.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 888 |  |  | nan
889 |  | 01.05.INT.01.02.03 | 01.05.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.05.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 889 |  |  | nan
890 |  | 01.05.INT.01.02.04 | 01.05.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.05.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 890 |  |  | nan
891 |  | 01.05.INT.01.02.05 | 01.05.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.05.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 891 |  |  | nan
892 |  | 01.05.INT.01.02.06 | 01.05.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.05.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 892 |  |  | nan
893 |  | 01.05.INT.01.02.07 | 01.05.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.05.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 893 |  |  | nan
894 |  | 01.05.INT.01.02.08 | 01.05.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.05.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 894 |  |  | nan
895 |  | 01.05.INT.02 | 01.05.WMS.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תיאום קבלה בין המרחבים- מערכות WMS וSAP יאפשרו תיאום קבלה של המלאי - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 01.05.INT.02 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 895 | 2021-09-13 | 2021-10-12 | 01 | 01.05
896 |  | 01.05.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 896 |  |  | nan
897 |  | 01.05.INT.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 897 |  |  | nan
898 |  | 01.05.INT.02.02.01 | 01.05.WMS.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.05.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 898 |  |  | nan
899 |  | 01.05.INT.02.02.02 | 01.05.WMS.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.05.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 899 |  |  | nan
900 |  | 01.05.INT.02.02.03 | 01.05.WMS.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.05.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 900 |  |  | nan
901 |  | 01.05.INT.02.02.04 | 01.05.WMS.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.05.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 901 |  |  | nan
902 |  | 01.05.INT.02.02.05 | 01.05.WMS.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.05.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 902 |  |  | nan
903 |  | 01.05.INT.02.02.06 | 01.05.WMS.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.05.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 903 |  |  | nan
904 |  | 01.05.INT.02.02.07 | 01.05.WMS.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.05.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 904 |  |  | nan
905 |  | 01.05.INT.02.02.08 | 01.05.WMS.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.05.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 905 |  |  | nan
906 |  | 01.05.INT.03 | 01.05.INT.D6 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | ויסות מלאי זמין/לא זמין באותו אתר -ממשק - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0.63 |  | 01.05.INT.03 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 906 | 2021-08-23 | 2021-10-14 | 01 | 01.05
907 |  | 01.05.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 907 |  |  | nan
908 |  | 01.05.INT.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 908 |  |  | nan
909 |  | 01.05.INT.03.02.01 | 01.05.INT.D6 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.05.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 909 |  |  | nan
910 |  | 01.05.INT.03.02.02 | 01.05.INT.D6 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.05.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 910 |  |  | nan
911 |  | 01.05.INT.03.02.03 | 01.05.INT.D6 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.05.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 911 |  |  | nan
912 |  | 01.05.INT.03.02.04 | 01.05.INT.D6 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.05.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 912 |  |  | nan
913 |  | 01.05.INT.03.02.05 | 01.05.INT.D6 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.05.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 913 |  |  | nan
914 |  | 01.05.INT.03.02.06 | 01.05.INT.D6 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.05.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 914 |  |  | nan
915 |  | 01.05.INT.03.02.07 | 01.05.INT.D6 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.05.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 915 |  |  | nan
916 |  | 01.05.INT.03.02.08 | 01.05.INT.D6 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.05.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 916 |  |  | nan
917 |  | 01.05.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05: ויסותים פנימיים.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 917 |  |  | nan
918 |  | 01.05.SAP.01 | 01.05.IMP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | ויסות מלאי זמין/לא זמין באותו אתר - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.64 |  | 01.05.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 918 | 2021-08-16 | 2021-09-19 | 01 | 01.05
919 |  | 01.05.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 919 |  |  | nan
920 |  | 01.05.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 920 |  |  | nan
921 |  | 01.05.SAP.01.02.01 | 01.05.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.05.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 921 |  |  | nan
922 |  | 01.05.SAP.01.02.02 | 01.05.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.05.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 922 |  |  | nan
923 |  | 01.05.SAP.01.02.03 | 01.05.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.05.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 923 |  |  | nan
924 |  | 01.05.SAP.01.02.04 | 01.05.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.05.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 924 |  |  | nan
925 |  | 01.05.SAP.01.02.05 | 01.05.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.05.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 925 |  |  | nan
926 |  | 01.05.SAP.01.02.06 | 01.05.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.05.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 926 |  |  | nan
927 |  | 01.05.SAP.01.02.07 | 01.05.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.05.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 927 |  |  | nan
928 |  | 01.05.SAP.01.02.08 | 01.05.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.05.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 928 |  |  | nan
929 |  | 01.05.SAP.02 | 01.05.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | ויסות מלאי זמין/לא זמין בין אתרים שונים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.59 |  | 01.05.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 929 | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 01 | 01.05
930 |  | 01.05.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 930 |  |  | nan
931 |  | 01.05.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 931 |  |  | nan
932 |  | 01.05.SAP.02.02.01 | 01.05.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.05.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 932 |  |  | nan
933 |  | 01.05.SAP.02.02.02 | 01.05.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.05.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 933 |  |  | nan
934 |  | 01.05.SAP.02.02.03 | 01.05.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.05.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 934 |  |  | nan
935 |  | 01.05.SAP.02.02.04 | 01.05.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.05.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 935 |  |  | nan
936 |  | 01.05.SAP.02.02.05 | 01.05.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.05.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 936 |  |  | nan
937 |  | 01.05.SAP.02.02.06 | 01.05.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.05.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 937 |  |  | nan
938 |  | 01.05.SAP.02.02.07 | 01.05.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.05.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 938 |  |  | nan
939 |  | 01.05.SAP.02.02.08 | 01.05.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.05.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 939 |  |  | nan
940 |  | 01.05.SAP.03 | 01.05.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | ויסות מלאי זמין/לא זמין בין מרה"ס למרת"ח ולהיפך - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.53 |  | 01.05.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 940 | 2021-09-01 | 2021-10-07 | 01 | 01.05
941 |  | 01.05.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 941 |  |  | nan
942 |  | 01.05.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 942 |  |  | nan
943 |  | 01.05.SAP.03.02.01 | 01.05.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.05.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 943 |  |  | nan
944 |  | 01.05.SAP.03.02.02 | 01.05.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.05.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 944 |  |  | nan
945 |  | 01.05.SAP.03.02.03 | 01.05.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.05.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 945 |  |  | nan
946 |  | 01.05.SAP.03.02.04 | 01.05.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.05.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 946 |  |  | nan
947 |  | 01.05.SAP.03.02.05 | 01.05.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.05.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 947 |  |  | nan
948 |  | 01.05.SAP.03.02.06 | 01.05.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.05.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 948 |  |  | nan
949 |  | 01.05.SAP.03.02.07 | 01.05.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.05.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 949 |  |  | nan
950 |  | 01.05.SAP.03.02.08 | 01.05.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.05.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 950 |  |  | nan
951 |  | 01.06 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06: אחסנה | גל | מוריה | חתום | publish |  | 2021-01-13 | 01.06.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 5.10 | [6 empty] | 951 |  |  | 01 | 01.06
952 |  | 01.06.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06: אחסנה.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 952 |  |  | nan
953 |  | 01.06.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06: אחסנה - BP | גל | מוריה | חתום | publish |  | 2021-01-13 | 01.06.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 5.10 | [6 empty] | 953 |  |  | 01 | 01.06
954 |  | 01.06.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [6 empty] | 954 |  |  | nan
955 |  | 01.06.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [6 empty] | 955 |  |  | nan
956 |  | 01.06.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 01.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 956 |  |  | nan
957 |  | 01.06.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | טרם החל | [6 empty] | 01.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 957 |  |  | nan
958 |  | 01.06.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בעבודה | [6 empty] | 01.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 958 |  |  | nan
959 |  | 01.06.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | ממתין להצגה | [6 empty] | 01.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 959 |  |  | nan
960 |  | 01.06.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיכום מסמך | [6 empty] | 01.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 960 |  |  | nan
961 |  | 01.06.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | ממתין לאישור | [6 empty] | 01.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 961 |  |  | nan
962 |  | 01.06.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בחתימה | [6 empty] | 01.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 962 |  |  | nan
963 |  | 01.06.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | חתום | [6 empty] | 01.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 963 |  |  | nan
964 |  | 01.06.INT |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06: אחסנה.INT | [9 empty] | nan | [6 empty] | 964 |  |  | nan
965 |  | 01.06.INT.01 | 01.06.INT.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | חסימה/שחרור מלאים כהנחיה ממערכת SAP - למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תשלח שדר למערכת WMS עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה/לשחרור (מק"ט, כמות וכושר), כולל סיבת חסימה. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 01.06.INT.01 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 965 | 2021-08-26 | 2021-09-14 | 01 | 01.06
966 |  | 01.06.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 966 |  |  | nan
967 |  | 01.06.INT.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 967 |  |  | nan
968 |  | 01.06.INT.01.02.01 | 01.06.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.06.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 968 |  |  | nan
969 |  | 01.06.INT.01.02.02 | 01.06.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.06.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 969 |  |  | nan
970 |  | 01.06.INT.01.02.03 | 01.06.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.06.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 970 |  |  | nan
971 |  | 01.06.INT.01.02.04 | 01.06.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.06.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 971 |  |  | nan
972 |  | 01.06.INT.01.02.05 | 01.06.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.06.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 972 |  |  | nan
973 |  | 01.06.INT.01.02.06 | 01.06.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.06.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 973 |  |  | nan
974 |  | 01.06.INT.01.02.07 | 01.06.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.06.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 974 |  |  | nan
975 |  | 01.06.INT.01.02.08 | 01.06.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.06.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 975 |  |  | nan
976 |  | 01.06.INT.02 | 01.06.INT.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | חסימה/שחרור מלאים ממערכת WMS לSAP- מערכת WMS תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני המלאי שנחסמו כולל סיבת חסימה. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 01.06.INT.02 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 976 | 2021-08-31 | 2021-09-02 | 01 | 01.06
977 |  | 01.06.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 977 |  |  | nan
978 |  | 01.06.INT.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 978 |  |  | nan
979 |  | 01.06.INT.02.02.01 | 01.06.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.06.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 979 |  |  | nan
980 |  | 01.06.INT.02.02.02 | 01.06.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.06.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 980 |  |  | nan
981 |  | 01.06.INT.02.02.03 | 01.06.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.06.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 981 |  |  | nan
982 |  | 01.06.INT.02.02.04 | 01.06.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.06.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 982 |  |  | nan
983 |  | 01.06.INT.02.02.05 | 01.06.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.06.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 983 |  |  | nan
984 |  | 01.06.INT.02.02.06 | 01.06.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.06.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 984 |  |  | nan
985 |  | 01.06.INT.02.02.07 | 01.06.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.06.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 985 |  |  | nan
986 |  | 01.06.INT.02.02.08 | 01.06.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.06.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 986 |  |  | nan
987 |  | 01.06.INT.03 | 01.06.INT.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פתיחת בקשה מדיניות לפריט מלאים ממערכת WMS לSAP- מערכת WMS תשלח שדר עם נתוני הבקשה למערכת SAP. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 01.06.INT.03 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 987 | 2021-09-14 | 2021-10-11 | 01 | 01.06
988 |  | 01.06.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 988 |  |  | nan
989 |  | 01.06.INT.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 989 |  |  | nan
990 |  | 01.06.INT.03.02.01 | 01.06.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.06.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 990 |  |  | nan
991 |  | 01.06.INT.03.02.02 | 01.06.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.06.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 991 |  |  | nan
992 |  | 01.06.INT.03.02.03 | 01.06.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.06.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 992 |  |  | nan
993 |  | 01.06.INT.03.02.04 | 01.06.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.06.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 993 |  |  | nan
994 |  | 01.06.INT.03.02.05 | 01.06.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.06.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 994 |  |  | nan
995 |  | 01.06.INT.03.02.06 | 01.06.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.06.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 995 |  |  | nan
996 |  | 01.06.INT.03.02.07 | 01.06.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.06.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 996 |  |  | nan
997 |  | 01.06.INT.03.02.08 | 01.06.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.06.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 997 |  |  | nan
998 |  | 01.06.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06: אחסנה.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 998 |  |  | nan
999 |  | 01.06.SAP.01 | 01.06.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | חסימה/שחרור מלאים כהנחיה ממערכת SAP - למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תפתח שריון עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה/לשחרור בWMS - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.06.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 999 | 2021-08-18 | 2021-09-12 | 01 | 01.06
1000 |  | 01.06.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1000 |  |  | nan
1001 |  | 01.06.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1001 |  |  | nan
1002 |  | 01.06.SAP.01.02.01 | 01.06.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.06.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1002 |  |  | nan
1003 |  | 01.06.SAP.01.02.02 | 01.06.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.06.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1003 |  |  | nan
1004 |  | 01.06.SAP.01.02.03 | 01.06.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.06.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1004 |  |  | nan
1005 |  | 01.06.SAP.01.02.04 | 01.06.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.06.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1005 |  |  | nan
1006 |  | 01.06.SAP.01.02.05 | 01.06.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.06.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1006 |  |  | nan
1007 |  | 01.06.SAP.01.02.06 | 01.06.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.06.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1007 |  |  | nan
1008 |  | 01.06.SAP.01.02.07 | 01.06.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.06.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1008 |  |  | nan
1009 |  | 01.06.SAP.01.02.08 | 01.06.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.06.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1009 |  |  | nan
1010 |  | 01.06.SAP.02 | 01.06.SAP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | חסימה/שחרור מלאים כהנחיה ממערכת SAP - למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תפתח שריון עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה/לשחרור בWMS - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.06.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1010 | 2021-07-26 | 2021-08-01 | 01 | 01.06
1011 |  | 01.06.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1011 |  |  | nan
1012 |  | 01.06.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1012 |  |  | nan
1013 |  | 01.06.SAP.02.02.01 | 01.06.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.06.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1013 |  |  | nan
1014 |  | 01.06.SAP.02.02.02 | 01.06.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.06.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1014 |  |  | nan
1015 |  | 01.06.SAP.02.02.03 | 01.06.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.06.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1015 |  |  | nan
1016 |  | 01.06.SAP.02.02.04 | 01.06.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.06.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1016 |  |  | nan
1017 |  | 01.06.SAP.02.02.05 | 01.06.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.06.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1017 |  |  | nan
1018 |  | 01.06.SAP.02.02.06 | 01.06.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.06.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1018 |  |  | nan
1019 |  | 01.06.SAP.02.02.07 | 01.06.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.06.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1019 |  |  | nan
1020 |  | 01.06.SAP.02.02.08 | 01.06.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.06.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1020 |  |  | nan
1021 |  | 01.06.SAP.03 | 01.06.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | חסימה/שחרור מלאים מחסנים בתפעול SAP- מערכת SAP תמשיך לאפשר את היכולת חסימה/שחרור בשגרה ובחירום ע"ב טרנ' zlq02 zblkstk ברמת הWM - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.06.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1021 | 2021-07-25 | 2021-07-27 | 01 | 01.06
1022 |  | 01.06.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1022 |  |  | nan
1023 |  | 01.06.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1023 |  |  | nan
1024 |  | 01.06.SAP.03.02.01 | 01.06.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.06.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1024 |  |  | nan
1025 |  | 01.06.SAP.03.02.02 | 01.06.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.06.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1025 |  |  | nan
1026 |  | 01.06.SAP.03.02.03 | 01.06.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.06.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1026 |  |  | nan
1027 |  | 01.06.SAP.03.02.04 | 01.06.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.06.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1027 |  |  | nan
1028 |  | 01.06.SAP.03.02.05 | 01.06.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.06.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1028 |  |  | nan
1029 |  | 01.06.SAP.03.02.06 | 01.06.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.06.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1029 |  |  | nan
1030 |  | 01.06.SAP.03.02.07 | 01.06.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.06.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1030 |  |  | nan
1031 |  | 01.06.SAP.03.02.08 | 01.06.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.06.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1031 |  |  | nan
1032 |  | 01.06.SAP.04 | 01.06.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | מחסנים מיוחדים - מערכת SAP תאפשר את תהליכי האחסנה ובדיקת החוקות כפי שקיים היום - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.06.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1032 | 2021-07-25 | 2021-07-26 | 01 | 01.06
1033 |  | 01.06.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1033 |  |  | nan
1034 |  | 01.06.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1034 |  |  | nan
1035 |  | 01.06.SAP.04.02.01 | 01.06.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.06.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1035 |  |  | nan
1036 |  | 01.06.SAP.04.02.02 | 01.06.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.06.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1036 |  |  | nan
1037 |  | 01.06.SAP.04.02.03 | 01.06.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.06.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1037 |  |  | nan
1038 |  | 01.06.SAP.04.02.04 | 01.06.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.06.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1038 |  |  | nan
1039 |  | 01.06.SAP.04.02.05 | 01.06.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.06.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1039 |  |  | nan
1040 |  | 01.06.SAP.04.02.06 | 01.06.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.06.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1040 |  |  | nan
1041 |  | 01.06.SAP.04.02.07 | 01.06.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.06.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1041 |  |  | nan
1042 |  | 01.06.SAP.04.02.08 | 01.06.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.06.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1042 |  |  | nan
1043 |  | 01.06.SAP.05 | 01.06.IMP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | קודי סיבת החסימה- קיסטום סיבות לתנועה 977/978 על פי סיבות החסימה שברשימת קודי הסיבות המאוחד. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.06.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1043 | 2021-09-05 | 2021-09-09 | 01 | 01.06
1044 |  | 01.06.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1044 |  |  | nan
1045 |  | 01.06.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1045 |  |  | nan
1046 |  | 01.06.SAP.05.02.01 | 01.06.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.06.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1046 |  |  | nan
1047 |  | 01.06.SAP.05.02.02 | 01.06.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.06.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1047 |  |  | nan
1048 |  | 01.06.SAP.05.02.03 | 01.06.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.06.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1048 |  |  | nan
1049 |  | 01.06.SAP.05.02.04 | 01.06.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.06.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1049 |  |  | nan
1050 |  | 01.06.SAP.05.02.05 | 01.06.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.06.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1050 |  |  | nan
1051 |  | 01.06.SAP.05.02.06 | 01.06.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.06.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1051 |  |  | nan
1052 |  | 01.06.SAP.05.02.07 | 01.06.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.06.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1052 |  |  | nan
1053 |  | 01.06.SAP.05.02.08 | 01.06.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.06.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1053 |  |  | nan
1054 |  | 01.06.SAP.06 | 01.06.SAP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | חסימה/שחרור מלאים ממערכת WMS לSAP- תחזוק חוקת הרשאות ב-SAP לבע"ת צבאיים לביצוע הפעולה לחסימה ב-WMS - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.06.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1054 | 2021-08-22 | 2021-08-29 | 01 | 01.06
1055 |  | 01.06.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1055 |  |  | nan
1056 |  | 01.06.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1056 |  |  | nan
1057 |  | 01.06.SAP.06.02.01 | 01.06.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.06.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1057 |  |  | nan
1058 |  | 01.06.SAP.06.02.02 | 01.06.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.06.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1058 |  |  | nan
1059 |  | 01.06.SAP.06.02.03 | 01.06.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.06.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1059 |  |  | nan
1060 |  | 01.06.SAP.06.02.04 | 01.06.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.06.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1060 |  |  | nan
1061 |  | 01.06.SAP.06.02.05 | 01.06.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.06.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1061 |  |  | nan
1062 |  | 01.06.SAP.06.02.06 | 01.06.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.06.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1062 |  |  | nan
1063 |  | 01.06.SAP.06.02.07 | 01.06.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.06.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1063 |  |  | nan
1064 |  | 01.06.SAP.06.02.08 | 01.06.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.06.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1064 |  |  | nan
1065 |  | 01.06.SAP.07 | 01.06.SAP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פתיחת בקשה מדיניות לפריט מלאים ממערכת WMS לSAP- מערכת SAP תציג את הבקשה (דרך עדכון בשולחן עבודה), ותאפשר התחלת תהליך חסימה/שחרור ע"ס בקשת מדיניות לפריט זו. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.06.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1065 | 2021-09-19 | 2021-10-11 | 01 | 01.06
1066 |  | 01.06.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1066 |  |  | nan
1067 |  | 01.06.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1067 |  |  | nan
1068 |  | 01.06.SAP.07.02.01 | 01.06.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.06.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1068 |  |  | nan
1069 |  | 01.06.SAP.07.02.02 | 01.06.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.06.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1069 |  |  | nan
1070 |  | 01.06.SAP.07.02.03 | 01.06.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.06.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1070 |  |  | nan
1071 |  | 01.06.SAP.07.02.04 | 01.06.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.06.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1071 |  |  | nan
1072 |  | 01.06.SAP.07.02.05 | 01.06.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.06.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1072 |  |  | nan
1073 |  | 01.06.SAP.07.02.06 | 01.06.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.06.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1073 |  |  | nan
1074 |  | 01.06.SAP.07.02.07 | 01.06.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.06.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1074 |  |  | nan
1075 |  | 01.06.SAP.07.02.08 | 01.06.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.06.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1075 |  |  | nan
1076 |  | 01.06.SAP.08 | 01.06.SAP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | חסימה/שחרור מלאים ממערכת WMS לSAP- מערכת SAP תאפשר שינוי סטאטוס המלאי ע"ב הנתונים שהגיעו מWMS . - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.06.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1076 | 2021-09-01 | 2021-09-29 | 01 | 01.06
1077 |  | 01.06.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1077 |  |  | nan
1078 |  | 01.06.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1078 |  |  | nan
1079 |  | 01.06.SAP.08.02.01 | 01.06.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.06.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1079 |  |  | nan
1080 |  | 01.06.SAP.08.02.02 | 01.06.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.06.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1080 |  |  | nan
1081 |  | 01.06.SAP.08.02.03 | 01.06.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.06.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1081 |  |  | nan
1082 |  | 01.06.SAP.08.02.04 | 01.06.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.06.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1082 |  |  | nan
1083 |  | 01.06.SAP.08.02.05 | 01.06.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.06.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1083 |  |  | nan
1084 |  | 01.06.SAP.08.02.06 | 01.06.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.06.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1084 |  |  | nan
1085 |  | 01.06.SAP.08.02.07 | 01.06.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.06.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1085 |  |  | nan
1086 |  | 01.06.SAP.08.02.08 | 01.06.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.06.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1086 |  |  | nan
1087 |  | 01.07 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | 01.07: חוקת המלאי | עינת | מוריה | חתום |  |  | 2020-10-15 | 01.07.BP.01 | BP |  | סגירת מסמכים לפני אישור מפקדים | [6 empty] | 1087 |  |  | 01 | 01.07
1088 |  | 01.07.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | 01.07: חוקת המלאי.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1088 |  |  | nan
1089 |  | 01.07.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | 01.07: חוקת המלאי - BP | עינת | מוריה | חתום |  |  | 2020-10-15 | 01.07.BP.01 | BP |  | סגירת מסמכים לפני אישור מפקדים | [6 empty] | 1089 |  |  | 01 | 01.07
1090 |  | 01.07.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | Sub Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [6 empty] | 1090 |  |  | nan
1091 |  | 01.07.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | LifeCycle Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [6 empty] | 1091 |  |  | nan
1092 |  | 01.07.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 01.07.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 1092 |  |  | nan
1093 |  | 01.07.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | טרם החל | [6 empty] | 01.07.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 1093 |  |  | nan
1094 |  | 01.07.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | בעבודה | [6 empty] | 01.07.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 1094 |  |  | nan
1095 |  | 01.07.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | ממתין להצגה | [6 empty] | 01.07.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 1095 |  |  | nan
1096 |  | 01.07.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | סיכום מסמך | [6 empty] | 01.07.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 1096 |  |  | nan
1097 |  | 01.07.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | ממתין לאישור | [6 empty] | 01.07.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 1097 |  |  | nan
1098 |  | 01.07.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | בחתימה | [6 empty] | 01.07.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 1098 |  |  | nan
1099 |  | 01.07.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | חתום | [6 empty] | 01.07.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 1099 |  |  | nan
1100 |  | 01.09 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | 01.09: 1003 | מורן | מוריה | חתום |  |  | 2020-10-15 | 01.09.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 1.10 | [6 empty] | 1100 |  |  | 01 | 01.09
1101 |  | 01.09.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | 01.09: 1003.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1101 |  |  | nan
1102 |  | 01.09.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | 01.09: 1003 - BP | מורן | מוריה | חתום |  |  | 2020-10-15 | 01.09.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 1.10 | [6 empty] | 1102 |  |  | 01 | 01.09
1103 |  | 01.09.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | Sub Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [6 empty] | 1103 |  |  | nan
1104 |  | 01.09.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | LifeCycle Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [6 empty] | 1104 |  |  | nan
1105 |  | 01.09.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 01.09.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 1105 |  |  | nan
1106 |  | 01.09.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | טרם החל | [6 empty] | 01.09.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 1106 |  |  | nan
1107 |  | 01.09.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | בעבודה | [6 empty] | 01.09.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 1107 |  |  | nan
1108 |  | 01.09.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | ממתין להצגה | [6 empty] | 01.09.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 1108 |  |  | nan
1109 |  | 01.09.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | סיכום מסמך | [6 empty] | 01.09.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 1109 |  |  | nan
1110 |  | 01.09.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | ממתין לאישור | [6 empty] | 01.09.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 1110 |  |  | nan
1111 |  | 01.09.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | בחתימה | [6 empty] | 01.09.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 1111 |  |  | nan
1112 |  | 01.09.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | חתום | [6 empty] | 01.09.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 1112 |  |  | nan
1113 |  | 01.11 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | עינת | מאיה | חתום | publish |  | 2021-01-13 | 01.11.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני | [6 empty] | 1113 |  |  | 01 | 01.11
1114 |  | 01.11.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1114 |  |  | nan
1115 |  | 01.11.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים - BP | עינת | מאיה | חתום | publish |  | 2021-01-13 | 01.11.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני | [6 empty] | 1115 |  |  | 01 | 01.11
1116 |  | 01.11.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks |  | מאיה | [7 empty] | nan | [6 empty] | 1116 |  |  | nan
1117 |  | 01.11.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks |  | מאיה | [7 empty] | nan | [6 empty] | 1117 |  |  | nan
1118 |  | 01.11.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 01.11.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 1118 |  |  | nan
1119 |  | 01.11.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | טרם החל | [6 empty] | 01.11.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 1119 |  |  | nan
1120 |  | 01.11.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בעבודה | [6 empty] | 01.11.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 1120 |  |  | nan
1121 |  | 01.11.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | ממתין להצגה | [6 empty] | 01.11.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 1121 |  |  | nan
1122 |  | 01.11.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיכום מסמך | [6 empty] | 01.11.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 1122 |  |  | nan
1123 |  | 01.11.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | ממתין לאישור | [6 empty] | 01.11.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 1123 |  |  | nan
1124 |  | 01.11.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בחתימה | [6 empty] | 01.11.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 1124 |  |  | nan
1125 |  | 01.11.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | חתום | [6 empty] | 01.11.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 1125 |  |  | nan
1126 |  | 01.11.INT |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים.INT | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1126 |  |  | nan
1127 |  | 01.11.INT.01 | 02.18.INT.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | ניפוק ליחידה-מערכת הWMS תאפשר ביצוע פעולת רוורס לתנועת ניפוק ושליחת שדר למערכת הSAP כאשר משלוח יצא מהמרה"ס אבל מסיבה כלשהי לא הגיע ליחידה, והמשאית חזרה עם הציוד למחסן הפצה. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 01.11.INT.01 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 1127 | 2022-02-16 | 2022-03-20 | 01 | 01.11
1128 |  | 01.11.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1128 |  |  | nan
1129 |  | 01.11.INT.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1129 |  |  | nan
1130 |  | 01.11.INT.01.02.01 | 02.18.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.11.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1130 |  |  | nan
1131 |  | 01.11.INT.01.02.02 | 02.18.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.11.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1131 |  |  | nan
1132 |  | 01.11.INT.01.02.03 | 02.18.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.11.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1132 |  |  | nan
1133 |  | 01.11.INT.01.02.04 | 02.18.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.11.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1133 |  |  | nan
1134 |  | 01.11.INT.01.02.05 | 02.18.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.11.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1134 |  |  | nan
1135 |  | 01.11.INT.01.02.06 | 02.18.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.11.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1135 |  |  | nan
1136 |  | 01.11.INT.01.02.07 | 02.18.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.11.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1136 |  |  | nan
1137 |  | 01.11.INT.01.02.08 | 02.18.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.11.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1137 |  |  | nan
1138 |  | 01.11.INT.02 | 01.11.INT.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הפרש: מערכת WMS ומערכת SAP יאפשרו העברת שדרים בכדי לעדכן על שינויים במלאי בעקבות ספירה ומציאת הפרש - - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 01.11.INT.02 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 1138 | 2021-08-31 | 2021-11-01 | 01 | 01.11
1139 |  | 01.11.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1139 |  |  | nan
1140 |  | 01.11.INT.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1140 |  |  | nan
1141 |  | 01.11.INT.02.02.01 | 01.11.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.11.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1141 |  |  | nan
1142 |  | 01.11.INT.02.02.02 | 01.11.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.11.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1142 |  |  | nan
1143 |  | 01.11.INT.02.02.03 | 01.11.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.11.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1143 |  |  | nan
1144 |  | 01.11.INT.02.02.04 | 01.11.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.11.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1144 |  |  | nan
1145 |  | 01.11.INT.02.02.05 | 01.11.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.11.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1145 |  |  | nan
1146 |  | 01.11.INT.02.02.06 | 01.11.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.11.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1146 |  |  | nan
1147 |  | 01.11.INT.02.02.07 | 01.11.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.11.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1147 |  |  | nan
1148 |  | 01.11.INT.02.02.08 | 01.11.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.11.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1148 |  |  | nan
1149 |  | 01.11.INT.03 | 01.11.INT.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הפרש: מערכת SAP ומערכת WMS יאפשרו העברת שדרים לסיריאלים וסדרות חדשות במלאי - - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 01.11.INT.03 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 1149 | 2021-09-29 | 2021-10-06 | 01 | 01.11
1150 |  | 01.11.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1150 |  |  | nan
1151 |  | 01.11.INT.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1151 |  |  | nan
1152 |  | 01.11.INT.03.02.01 | 01.11.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.11.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1152 |  |  | nan
1153 |  | 01.11.INT.03.02.02 | 01.11.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.11.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1153 |  |  | nan
1154 |  | 01.11.INT.03.02.03 | 01.11.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.11.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1154 |  |  | nan
1155 |  | 01.11.INT.03.02.04 | 01.11.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.11.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1155 |  |  | nan
1156 |  | 01.11.INT.03.02.05 | 01.11.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.11.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1156 |  |  | nan
1157 |  | 01.11.INT.03.02.06 | 01.11.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.11.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1157 |  |  | nan
1158 |  | 01.11.INT.03.02.07 | 01.11.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.11.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1158 |  |  | nan
1159 |  | 01.11.INT.03.02.08 | 01.11.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.11.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1159 |  |  | nan
1160 |  | 01.11.INT.04 | 01.11.INT.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | אי הילום לא חלוט: מערכת WMS תאפשר העברת שדרים למערכת SAP בכדי לעדכן את המלאי בעקבות אי הילום לא חלוט עוד בטרם אישור גורם צבאי במערכת WMS - - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 01.11.INT.04 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 1160 | 2021-09-30 | 2021-11-16 | 01 | 01.11
1161 |  | 01.11.INT.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1161 |  |  | nan
1162 |  | 01.11.INT.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1162 |  |  | nan
1163 |  | 01.11.INT.04.02.01 | 01.11.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.11.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1163 |  |  | nan
1164 |  | 01.11.INT.04.02.02 | 01.11.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.11.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1164 |  |  | nan
1165 |  | 01.11.INT.04.02.03 | 01.11.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.11.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1165 |  |  | nan
1166 |  | 01.11.INT.04.02.04 | 01.11.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.11.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1166 |  |  | nan
1167 |  | 01.11.INT.04.02.05 | 01.11.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.11.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1167 |  |  | nan
1168 |  | 01.11.INT.04.02.06 | 01.11.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.11.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1168 |  |  | nan
1169 |  | 01.11.INT.04.02.07 | 01.11.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.11.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1169 |  |  | nan
1170 |  | 01.11.INT.04.02.08 | 01.11.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.11.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1170 |  |  | nan
1171 |  | 01.11.INT.05 | 01.11.INT.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | אי הילום לא חלוט: מערכת WMS תאפשר העברת שדרים למערכת SAP בכדי לעדכן את סטאטוס ההפרשים - - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0.09 |  | 01.11.INT.05 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 1171 | 2021-09-05 | 2021-11-25 | 01 | 01.11
1172 |  | 01.11.INT.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1172 |  |  | nan
1173 |  | 01.11.INT.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1173 |  |  | nan
1174 |  | 01.11.INT.05.02.01 | 01.11.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.11.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1174 |  |  | nan
1175 |  | 01.11.INT.05.02.02 | 01.11.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.11.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1175 |  |  | nan
1176 |  | 01.11.INT.05.02.03 | 01.11.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.11.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1176 |  |  | nan
1177 |  | 01.11.INT.05.02.04 | 01.11.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.11.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1177 |  |  | nan
1178 |  | 01.11.INT.05.02.05 | 01.11.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.11.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1178 |  |  | nan
1179 |  | 01.11.INT.05.02.06 | 01.11.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.11.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1179 |  |  | nan
1180 |  | 01.11.INT.05.02.07 | 01.11.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.11.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1180 |  |  | nan
1181 |  | 01.11.INT.05.02.08 | 01.11.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.11.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1181 |  |  | nan
1182 |  | 01.11.INT.06 | 01.11.INT.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | ספירת פריטים מיוחדים: מערכת SAP תדרש להעביר את הפריטים המיוחדים (מקטים) עבורם תדרש לפתוח ולבצע ספירה בWMS - - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 01.11.INT.06 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 1182 | 2021-10-27 | 2021-11-02 | 01 | 01.11
1183 |  | 01.11.INT.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1183 |  |  | nan
1184 |  | 01.11.INT.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1184 |  |  | nan
1185 |  | 01.11.INT.06.02.01 | 01.11.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.11.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1185 |  |  | nan
1186 |  | 01.11.INT.06.02.02 | 01.11.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.11.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1186 |  |  | nan
1187 |  | 01.11.INT.06.02.03 | 01.11.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.11.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1187 |  |  | nan
1188 |  | 01.11.INT.06.02.04 | 01.11.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.11.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1188 |  |  | nan
1189 |  | 01.11.INT.06.02.05 | 01.11.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.11.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1189 |  |  | nan
1190 |  | 01.11.INT.06.02.06 | 01.11.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.11.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1190 |  |  | nan
1191 |  | 01.11.INT.06.02.07 | 01.11.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.11.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1191 |  |  | nan
1192 |  | 01.11.INT.06.02.08 | 01.11.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.11.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1192 |  |  | nan
1193 |  | 01.11.INT.07 | 02.18.INT.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | ניפוק ליחידה-מערכת הWMS תתמוך בביצוע ניפוק המלאי ושידור הפעולה למערכת הSAP. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 01.11.INT.07 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 1193 | 2022-02-02 | 2022-03-03 | 01 | 01.11
1194 |  | 01.11.INT.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1194 |  |  | nan
1195 |  | 01.11.INT.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1195 |  |  | nan
1196 |  | 01.11.INT.07.02.01 | 02.18.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.11.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1196 |  |  | nan
1197 |  | 01.11.INT.07.02.02 | 02.18.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.11.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1197 |  |  | nan
1198 |  | 01.11.INT.07.02.03 | 02.18.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.11.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1198 |  |  | nan
1199 |  | 01.11.INT.07.02.04 | 02.18.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.11.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1199 |  |  | nan
1200 |  | 01.11.INT.07.02.05 | 02.18.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.11.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1200 |  |  | nan
1201 |  | 01.11.INT.07.02.06 | 02.18.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.11.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1201 |  |  | nan
1202 |  | 01.11.INT.07.02.07 | 02.18.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.11.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1202 |  |  | nan
1203 |  | 01.11.INT.07.02.08 | 02.18.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.11.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1203 |  |  | nan
1204 |  | 01.11.INT.08 | 02.18.INT.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הפקת דוחות מעקב-מערכת הPOD תתמוך בשליחת שדר אודות סטטוס האספקה למערכת הSAP לטובת הפקת דוחות. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 01.11.INT.08 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 1204 | 2022-01-04 | 2022-03-23 | 01 | 01.11
1205 |  | 01.11.INT.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1205 |  |  | nan
1206 |  | 01.11.INT.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1206 |  |  | nan
1207 |  | 01.11.INT.08.02.01 | 02.18.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.11.INT.08 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1207 |  |  | nan
1208 |  | 01.11.INT.08.02.02 | 02.18.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.11.INT.08 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1208 |  |  | nan
1209 |  | 01.11.INT.08.02.03 | 02.18.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.11.INT.08 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1209 |  |  | nan
1210 |  | 01.11.INT.08.02.04 | 02.18.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.11.INT.08 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1210 |  |  | nan
1211 |  | 01.11.INT.08.02.05 | 02.18.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.11.INT.08 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1211 |  |  | nan
1212 |  | 01.11.INT.08.02.06 | 02.18.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.11.INT.08 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1212 |  |  | nan
1213 |  | 01.11.INT.08.02.07 | 02.18.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.11.INT.08 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1213 |  |  | nan
1214 |  | 01.11.INT.08.02.08 | 02.18.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.11.INT.08 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1214 |  |  | nan
1215 |  | 01.11.INT.09 | 02.18.INT.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | ניפוק-מערכת הWMS ומערכת הSAP נדרשות לאפשר ניפוק בדחיפה וניפוק במשיכה. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 01.11.INT.09 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 1215 | 2022-03-15 | 2022-04-12 | 01 | 01.11
1216 |  | 01.11.INT.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1216 |  |  | nan
1217 |  | 01.11.INT.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1217 |  |  | nan
1218 |  | 01.11.INT.09.02.01 | 02.18.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.11.INT.09 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1218 |  |  | nan
1219 |  | 01.11.INT.09.02.02 | 02.18.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.11.INT.09 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1219 |  |  | nan
1220 |  | 01.11.INT.09.02.03 | 02.18.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.11.INT.09 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1220 |  |  | nan
1221 |  | 01.11.INT.09.02.04 | 02.18.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.11.INT.09 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1221 |  |  | nan
1222 |  | 01.11.INT.09.02.05 | 02.18.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.11.INT.09 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1222 |  |  | nan
1223 |  | 01.11.INT.09.02.06 | 02.18.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.11.INT.09 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1223 |  |  | nan
1224 |  | 01.11.INT.09.02.07 | 02.18.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.11.INT.09 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1224 |  |  | nan
1225 |  | 01.11.INT.09.02.08 | 02.18.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.11.INT.09 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1225 |  |  | nan
1226 |  | 01.11.INT.10 | 02.18.INT.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תיקון מלאי-מערכת הWMS תשלח בממשק למערכת הSAP את תיקון המלאי שבוצע ובקישור לאספקה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 01.11.INT.10 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 1226 | 2022-03-02 | 2022-04-03 | 01 | 01.11
1227 |  | 01.11.INT.10.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1227 |  |  | nan
1228 |  | 01.11.INT.10.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1228 |  |  | nan
1229 |  | 01.11.INT.10.02.01 | 02.18.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.11.INT.10 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1229 |  |  | nan
1230 |  | 01.11.INT.10.02.02 | 02.18.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.11.INT.10 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1230 |  |  | nan
1231 |  | 01.11.INT.10.02.03 | 02.18.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.11.INT.10 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1231 |  |  | nan
1232 |  | 01.11.INT.10.02.04 | 02.18.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.11.INT.10 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1232 |  |  | nan
1233 |  | 01.11.INT.10.02.05 | 02.18.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.11.INT.10 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1233 |  |  | nan
1234 |  | 01.11.INT.10.02.06 | 02.18.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.11.INT.10 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1234 |  |  | nan
1235 |  | 01.11.INT.10.02.07 | 02.18.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.11.INT.10 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1235 |  |  | nan
1236 |  | 01.11.INT.10.02.08 | 02.18.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.11.INT.10 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1236 |  |  | nan
1237 |  | 01.11.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1237 |  |  | nan
1238 |  | 01.11.SAP.01 | 01.11.SAP.08 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | אי הילום לא חלוט: תנועת המלאי בSAP יתבצעו בעקבות יצירת מסמך ספירה עבור המק"טים שיש להם הפרש. מסמך הספירה יקושר למסמכ/י הספירה שנוצרו בWMS. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.78 |  | 01.11.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1238 | 2021-07-22 | 2021-10-03 | 01 | 01.11
1239 |  | 01.11.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1239 |  |  | nan
1240 |  | 01.11.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1240 |  |  | nan
1241 |  | 01.11.SAP.01.02.01 | 01.11.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.11.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1241 |  |  | nan
1242 |  | 01.11.SAP.01.02.02 | 01.11.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.11.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1242 |  |  | nan
1243 |  | 01.11.SAP.01.02.03 | 01.11.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.11.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1243 |  |  | nan
1244 |  | 01.11.SAP.01.02.04 | 01.11.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.11.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1244 |  |  | nan
1245 |  | 01.11.SAP.01.02.05 | 01.11.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.11.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1245 |  |  | nan
1246 |  | 01.11.SAP.01.02.06 | 01.11.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.11.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1246 |  |  | nan
1247 |  | 01.11.SAP.01.02.07 | 01.11.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.11.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1247 |  |  | nan
1248 |  | 01.11.SAP.01.02.08 | 01.11.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.11.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1248 |  |  | nan
1249 |  | 01.11.SAP.02 | 01.11.SAP.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | אובדנים: מערכת SAP תאפשר תהליך השוואה בין האובדנים המדווחים לבין מציאת פריט מאובדן "בעודף" במערכת SAP/WMS - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.11.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1249 | 2021-07-19 | 2021-07-28 | 01 | 01.11
1250 |  | 01.11.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1250 |  |  | nan
1251 |  | 01.11.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1251 |  |  | nan
1252 |  | 01.11.SAP.02.02.01 | 01.11.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.11.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1252 |  |  | nan
1253 |  | 01.11.SAP.02.02.02 | 01.11.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.11.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1253 |  |  | nan
1254 |  | 01.11.SAP.02.02.03 | 01.11.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.11.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1254 |  |  | nan
1255 |  | 01.11.SAP.02.02.04 | 01.11.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.11.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1255 |  |  | nan
1256 |  | 01.11.SAP.02.02.05 | 01.11.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.11.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1256 |  |  | nan
1257 |  | 01.11.SAP.02.02.06 | 01.11.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.11.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1257 |  |  | nan
1258 |  | 01.11.SAP.02.02.07 | 01.11.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.11.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1258 |  |  | nan
1259 |  | 01.11.SAP.02.02.08 | 01.11.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.11.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1259 |  |  | nan
1260 |  | 01.11.SAP.03 | 01.11.SAP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | שליחת מייל עבור פתיחת אובדן (לפריטים ייעודיים) לדרג המטכ"ל : בדומה לדרג הנפרש נדרש כי יישלח מייל עבור פתיחת אובדן לדרג המטכ"ל ובע"ת רלוונטיים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.79 |  | 01.11.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1260 | 2021-05-06 | 2021-07-28 | 01 | 01.11
1261 |  | 01.11.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1261 |  |  | nan
1262 |  | 01.11.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1262 |  |  | nan
1263 |  | 01.11.SAP.03.02.01 | 01.11.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.11.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1263 |  |  | nan
1264 |  | 01.11.SAP.03.02.02 | 01.11.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.11.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1264 |  |  | nan
1265 |  | 01.11.SAP.03.02.03 | 01.11.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.11.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1265 |  |  | nan
1266 |  | 01.11.SAP.03.02.04 | 01.11.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.11.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1266 |  |  | nan
1267 |  | 01.11.SAP.03.02.05 | 01.11.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.11.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1267 |  |  | nan
1268 |  | 01.11.SAP.03.02.06 | 01.11.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.11.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1268 |  |  | nan
1269 |  | 01.11.SAP.03.02.07 | 01.11.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.11.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1269 |  |  | nan
1270 |  | 01.11.SAP.03.02.08 | 01.11.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.11.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1270 |  |  | nan
1271 |  | 01.11.SAP.04 | 01.11.SAP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | שליחת מייל עבור פתיחת אובדן לדרג המטכ"ל: שליחת מייל כאשר יש אי הילום לא חלוט עבור פריטים ייעודיים שהמטכ"ל ייקבע - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.76 |  | 01.11.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1271 | 2021-05-18 | 2021-07-22 | 01 | 01.11
1272 |  | 01.11.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1272 |  |  | nan
1273 |  | 01.11.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1273 |  |  | nan
1274 |  | 01.11.SAP.04.02.01 | 01.11.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.11.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1274 |  |  | nan
1275 |  | 01.11.SAP.04.02.02 | 01.11.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.11.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1275 |  |  | nan
1276 |  | 01.11.SAP.04.02.03 | 01.11.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.11.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1276 |  |  | nan
1277 |  | 01.11.SAP.04.02.04 | 01.11.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.11.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1277 |  |  | nan
1278 |  | 01.11.SAP.04.02.05 | 01.11.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.11.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1278 |  |  | nan
1279 |  | 01.11.SAP.04.02.06 | 01.11.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.11.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1279 |  |  | nan
1280 |  | 01.11.SAP.04.02.07 | 01.11.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.11.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1280 |  |  | nan
1281 |  | 01.11.SAP.04.02.08 | 01.11.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.11.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1281 |  |  | nan
1282 |  | 01.11.SAP.05 | 01.11.IMP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | קיזוזים: מערכת SAP תאפשר ביצוע קיזוז ידני וקיזוז אוטומטי לפי החוקות הקיימות - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.84 |  | 01.11.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1282 | 2021-05-18 | 2021-08-09 | 01 | 01.11
1283 |  | 01.11.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1283 |  |  | nan
1284 |  | 01.11.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1284 |  |  | nan
1285 |  | 01.11.SAP.05.02.01 | 01.11.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.11.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1285 |  |  | nan
1286 |  | 01.11.SAP.05.02.02 | 01.11.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.11.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1286 |  |  | nan
1287 |  | 01.11.SAP.05.02.03 | 01.11.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.11.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1287 |  |  | nan
1288 |  | 01.11.SAP.05.02.04 | 01.11.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.11.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1288 |  |  | nan
1289 |  | 01.11.SAP.05.02.05 | 01.11.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.11.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1289 |  |  | nan
1290 |  | 01.11.SAP.05.02.06 | 01.11.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.11.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1290 |  |  | nan
1291 |  | 01.11.SAP.05.02.07 | 01.11.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.11.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1291 |  |  | nan
1292 |  | 01.11.SAP.05.02.08 | 01.11.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.11.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1292 |  |  | nan
1293 |  | 01.11.SAP.06 | 01.11.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | אובדנים: מערכת SAP תאפשר תהליך דיווח אובדנים שהתקבל דרך הפרש ממערכת SAP או ממערכת WMS - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.69 |  | 01.11.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1293 | 2021-07-12 | 2021-07-29 | 01 | 01.11
1294 |  | 01.11.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1294 |  |  | nan
1295 |  | 01.11.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1295 |  |  | nan
1296 |  | 01.11.SAP.06.02.01 | 01.11.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.11.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1296 |  |  | nan
1297 |  | 01.11.SAP.06.02.02 | 01.11.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.11.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1297 |  |  | nan
1298 |  | 01.11.SAP.06.02.03 | 01.11.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.11.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1298 |  |  | nan
1299 |  | 01.11.SAP.06.02.04 | 01.11.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.11.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1299 |  |  | nan
1300 |  | 01.11.SAP.06.02.05 | 01.11.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.11.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1300 |  |  | nan
1301 |  | 01.11.SAP.06.02.06 | 01.11.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.11.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1301 |  |  | nan
1302 |  | 01.11.SAP.06.02.07 | 01.11.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.11.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1302 |  |  | nan
1303 |  | 01.11.SAP.06.02.08 | 01.11.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.11.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1303 |  |  | nan
1304 |  | 01.11.SAP.07 | 01.11.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | אי הילום לא חלוט: נדרש להציג אי הילום לא חלוט במערכת ה-SAP - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.71 |  | 01.11.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1304 | 2021-08-26 | 2021-09-09 | 01 | 01.11
1305 |  | 01.11.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1305 |  |  | nan
1306 |  | 01.11.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1306 |  |  | nan
1307 |  | 01.11.SAP.07.02.01 | 01.11.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.11.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1307 |  |  | nan
1308 |  | 01.11.SAP.07.02.02 | 01.11.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.11.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1308 |  |  | nan
1309 |  | 01.11.SAP.07.02.03 | 01.11.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.11.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1309 |  |  | nan
1310 |  | 01.11.SAP.07.02.04 | 01.11.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.11.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1310 |  |  | nan
1311 |  | 01.11.SAP.07.02.05 | 01.11.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.11.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1311 |  |  | nan
1312 |  | 01.11.SAP.07.02.06 | 01.11.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.11.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1312 |  |  | nan
1313 |  | 01.11.SAP.07.02.07 | 01.11.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.11.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1313 |  |  | nan
1314 |  | 01.11.SAP.07.02.08 | 01.11.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.11.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1314 |  |  | nan
1315 |  | 01.11.SAP.08 | 01.11.IMP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | ניקוי צינור - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.11.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1315 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 01 | 01.11
1316 |  | 01.11.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1316 |  |  | nan
1317 |  | 01.11.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1317 |  |  | nan
1318 |  | 01.11.SAP.08.02.01 | 01.11.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.11.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1318 |  |  | nan
1319 |  | 01.11.SAP.08.02.02 | 01.11.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.11.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1319 |  |  | nan
1320 |  | 01.11.SAP.08.02.03 | 01.11.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.11.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1320 |  |  | nan
1321 |  | 01.11.SAP.08.02.04 | 01.11.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.11.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1321 |  |  | nan
1322 |  | 01.11.SAP.08.02.05 | 01.11.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.11.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1322 |  |  | nan
1323 |  | 01.11.SAP.08.02.06 | 01.11.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.11.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1323 |  |  | nan
1324 |  | 01.11.SAP.08.02.07 | 01.11.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.11.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1324 |  |  | nan
1325 |  | 01.11.SAP.08.02.08 | 01.11.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.11.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1325 |  |  | nan
1326 |  | 01.11.SAP.09 | 02.18.SAP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | עדכון המלאי-מערכת SAP תתמוך באפשרות לעדכן פערים בין הכמות באספקה לכמות בפועל . - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.11.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1326 | 2021-12-29 | 2022-01-11 | 01 | 01.11
1327 |  | 01.11.SAP.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1327 |  |  | nan
1328 |  | 01.11.SAP.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1328 |  |  | nan
1329 |  | 01.11.SAP.09.02.01 | 02.18.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.11.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1329 |  |  | nan
1330 |  | 01.11.SAP.09.02.02 | 02.18.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.11.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1330 |  |  | nan
1331 |  | 01.11.SAP.09.02.03 | 02.18.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.11.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1331 |  |  | nan
1332 |  | 01.11.SAP.09.02.04 | 02.18.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.11.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1332 |  |  | nan
1333 |  | 01.11.SAP.09.02.05 | 02.18.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.11.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1333 |  |  | nan
1334 |  | 01.11.SAP.09.02.06 | 02.18.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.11.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1334 |  |  | nan
1335 |  | 01.11.SAP.09.02.07 | 02.18.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.11.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1335 |  |  | nan
1336 |  | 01.11.SAP.09.02.08 | 02.18.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.11.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1336 |  |  | nan
1337 |  | 01.11.SAP.10 | 02.18.SAP.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | עדכון אספקה-מערכת הSAP תתמוך בקבלת סטאטוס האספקה ממערכת הPOD. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.11.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1337 | 2021-12-13 | 2022-01-03 | 01 | 01.11
1338 |  | 01.11.SAP.10.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1338 |  |  | nan
1339 |  | 01.11.SAP.10.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1339 |  |  | nan
1340 |  | 01.11.SAP.10.02.01 | 02.18.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.11.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1340 |  |  | nan
1341 |  | 01.11.SAP.10.02.02 | 02.18.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.11.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1341 |  |  | nan
1342 |  | 01.11.SAP.10.02.03 | 02.18.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.11.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1342 |  |  | nan
1343 |  | 01.11.SAP.10.02.04 | 02.18.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.11.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1343 |  |  | nan
1344 |  | 01.11.SAP.10.02.05 | 02.18.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.11.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1344 |  |  | nan
1345 |  | 01.11.SAP.10.02.06 | 02.18.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.11.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1345 |  |  | nan
1346 |  | 01.11.SAP.10.02.07 | 02.18.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.11.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1346 |  |  | nan
1347 |  | 01.11.SAP.10.02.08 | 02.18.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.11.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1347 |  |  | nan
1348 |  | 01.11.SAP.11 | 02.18.SAP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | קבלה למלאי-מערכת הSAP תתמוך בעדכון מלאי היחידה לאחר ביצוע קבלת מלאי בדרך . - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.11.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1348 | 2021-12-09 | 2021-12-15 | 01 | 01.11
1349 |  | 01.11.SAP.11.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1349 |  |  | nan
1350 |  | 01.11.SAP.11.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1350 |  |  | nan
1351 |  | 01.11.SAP.11.02.01 | 02.18.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.11.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1351 |  |  | nan
1352 |  | 01.11.SAP.11.02.02 | 02.18.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.11.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1352 |  |  | nan
1353 |  | 01.11.SAP.11.02.03 | 02.18.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.11.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1353 |  |  | nan
1354 |  | 01.11.SAP.11.02.04 | 02.18.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.11.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1354 |  |  | nan
1355 |  | 01.11.SAP.11.02.05 | 02.18.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.11.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1355 |  |  | nan
1356 |  | 01.11.SAP.11.02.06 | 02.18.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.11.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1356 |  |  | nan
1357 |  | 01.11.SAP.11.02.07 | 02.18.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.11.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1357 |  |  | nan
1358 |  | 01.11.SAP.11.02.08 | 02.18.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.11.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1358 |  |  | nan
1359 |  | 01.11.SAP.12 | 02.18.SAP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תיקון תקציב-מערכת הSAP תתמוך בזיכוי / חיוב תקציב היחידה בכל טיפול בהפרשים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.11.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1359 | 2021-11-10 | 2021-12-15 | 01 | 01.11
1360 |  | 01.11.SAP.12.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1360 |  |  | nan
1361 |  | 01.11.SAP.12.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1361 |  |  | nan
1362 |  | 01.11.SAP.12.02.01 | 02.18.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.11.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1362 |  |  | nan
1363 |  | 01.11.SAP.12.02.02 | 02.18.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.11.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1363 |  |  | nan
1364 |  | 01.11.SAP.12.02.03 | 02.18.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.11.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1364 |  |  | nan
1365 |  | 01.11.SAP.12.02.04 | 02.18.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.11.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1365 |  |  | nan
1366 |  | 01.11.SAP.12.02.05 | 02.18.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.11.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1366 |  |  | nan
1367 |  | 01.11.SAP.12.02.06 | 02.18.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.11.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1367 |  |  | nan
1368 |  | 01.11.SAP.12.02.07 | 02.18.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.11.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1368 |  |  | nan
1369 |  | 01.11.SAP.12.02.08 | 02.18.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.11.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1369 |  |  | nan
1370 |  | 01.11.SAP.13 | 02.18.SAP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תיקון מלאי-מערכת הSAP תאפשר תיקון מלאי המקושר לאספקה בהתאם לשדר שהתקבל ממערכת הWMS. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.11.SAP.13 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1370 | 2021-09-12 | 2021-11-16 | 01 | 01.11
1371 |  | 01.11.SAP.13.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1371 |  |  | nan
1372 |  | 01.11.SAP.13.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1372 |  |  | nan
1373 |  | 01.11.SAP.13.02.01 | 02.18.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.11.SAP.13 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1373 |  |  | nan
1374 |  | 01.11.SAP.13.02.02 | 02.18.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.11.SAP.13 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1374 |  |  | nan
1375 |  | 01.11.SAP.13.02.03 | 02.18.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.11.SAP.13 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1375 |  |  | nan
1376 |  | 01.11.SAP.13.02.04 | 02.18.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.11.SAP.13 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1376 |  |  | nan
1377 |  | 01.11.SAP.13.02.05 | 02.18.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.11.SAP.13 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1377 |  |  | nan
1378 |  | 01.11.SAP.13.02.06 | 02.18.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.11.SAP.13 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1378 |  |  | nan
1379 |  | 01.11.SAP.13.02.07 | 02.18.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.11.SAP.13 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1379 |  |  | nan
1380 |  | 01.11.SAP.13.02.08 | 02.18.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.11.SAP.13 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1380 |  |  | nan
1381 |  | 01.11.SAP.14 | 02.18.SAP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | ניפוק ליחידה-מערכת הSAP תאפשר להגדיר סטטוס "מלאי בדרך" לפני קליטתו ביחידה בפועל. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.11.SAP.14 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1381 | 2021-09-05 | 2021-09-14 | 01 | 01.11
1382 |  | 01.11.SAP.14.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1382 |  |  | nan
1383 |  | 01.11.SAP.14.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1383 |  |  | nan
1384 |  | 01.11.SAP.14.02.01 | 02.18.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.11.SAP.14 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1384 |  |  | nan
1385 |  | 01.11.SAP.14.02.02 | 02.18.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.11.SAP.14 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1385 |  |  | nan
1386 |  | 01.11.SAP.14.02.03 | 02.18.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.11.SAP.14 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1386 |  |  | nan
1387 |  | 01.11.SAP.14.02.04 | 02.18.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.11.SAP.14 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1387 |  |  | nan
1388 |  | 01.11.SAP.14.02.05 | 02.18.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.11.SAP.14 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1388 |  |  | nan
1389 |  | 01.11.SAP.14.02.06 | 02.18.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.11.SAP.14 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1389 |  |  | nan
1390 |  | 01.11.SAP.14.02.07 | 02.18.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.11.SAP.14 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1390 |  |  | nan
1391 |  | 01.11.SAP.14.02.08 | 02.18.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.11.SAP.14 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1391 |  |  | nan
1392 |  | 01.11.SAP.15 | 02.18.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | ניפוק ליחידה-מערכת הSAP תתמוך בביצוע ניפוק המלאי. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.11.SAP.15 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1392 | 2021-09-01 | 2021-09-19 | 01 | 01.11
1393 |  | 01.11.SAP.15.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1393 |  |  | nan
1394 |  | 01.11.SAP.15.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1394 |  |  | nan
1395 |  | 01.11.SAP.15.02.01 | 02.18.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.11.SAP.15 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1395 |  |  | nan
1396 |  | 01.11.SAP.15.02.02 | 02.18.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.11.SAP.15 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1396 |  |  | nan
1397 |  | 01.11.SAP.15.02.03 | 02.18.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.11.SAP.15 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1397 |  |  | nan
1398 |  | 01.11.SAP.15.02.04 | 02.18.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.11.SAP.15 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1398 |  |  | nan
1399 |  | 01.11.SAP.15.02.05 | 02.18.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.11.SAP.15 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1399 |  |  | nan
1400 |  | 01.11.SAP.15.02.06 | 02.18.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.11.SAP.15 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1400 |  |  | nan
1401 |  | 01.11.SAP.15.02.07 | 02.18.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.11.SAP.15 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1401 |  |  | nan
1402 |  | 01.11.SAP.15.02.08 | 02.18.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.11.SAP.15 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1402 |  |  | nan
1403 |  | 01.12 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12: גריטות והשמדות | גל | מוריה | חתום | publish |  | 2020-12-31 | 01.12.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 5.10 | [6 empty] | 1403 |  |  | 01 | 01.12
1404 |  | 01.12.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12: גריטות והשמדות.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1404 |  |  | nan
1405 |  | 01.12.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12: גריטות והשמדות - BP | גל | מוריה | חתום | publish |  | 2020-12-31 | 01.12.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 5.10 | [6 empty] | 1405 |  |  | 01 | 01.12
1406 |  | 01.12.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [6 empty] | 1406 |  |  | nan
1407 |  | 01.12.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [6 empty] | 1407 |  |  | nan
1408 |  | 01.12.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 01.12.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 1408 |  |  | nan
1409 |  | 01.12.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | טרם החל | [6 empty] | 01.12.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 1409 |  |  | nan
1410 |  | 01.12.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בעבודה | [6 empty] | 01.12.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 1410 |  |  | nan
1411 |  | 01.12.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | ממתין להצגה | [6 empty] | 01.12.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 1411 |  |  | nan
1412 |  | 01.12.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיכום מסמך | [6 empty] | 01.12.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 1412 |  |  | nan
1413 |  | 01.12.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | ממתין לאישור | [6 empty] | 01.12.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 1413 |  |  | nan
1414 |  | 01.12.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בחתימה | [6 empty] | 01.12.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 1414 |  |  | nan
1415 |  | 01.12.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | חתום | [6 empty] | 01.12.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 1415 |  |  | nan
1416 |  | 01.12.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12: גריטות והשמדות.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1416 |  |  | nan
1417 |  | 01.12.SAP.01 | 01.12.IMP.09 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר בחירת סיבה לפסילה עבור כל תהליך ע"ב מסך ZVP1 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.4 |  | 01.12.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1417 | 2021-05-23 | 2021-05-26 | 01 | 01.12
1418 |  | 01.12.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1418 |  |  | nan
1419 |  | 01.12.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1419 |  |  | nan
1420 |  | 01.12.SAP.01.02.01 | 01.12.IMP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.12.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1420 |  |  | nan
1421 |  | 01.12.SAP.01.02.02 | 01.12.IMP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.12.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1421 |  |  | nan
1422 |  | 01.12.SAP.01.02.03 | 01.12.IMP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.12.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1422 |  |  | nan
1423 |  | 01.12.SAP.01.02.04 | 01.12.IMP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.12.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1423 |  |  | nan
1424 |  | 01.12.SAP.01.02.05 | 01.12.IMP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.12.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1424 |  |  | nan
1425 |  | 01.12.SAP.01.02.06 | 01.12.IMP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.12.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1425 |  |  | nan
1426 |  | 01.12.SAP.01.02.07 | 01.12.IMP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.12.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1426 |  |  | nan
1427 |  | 01.12.SAP.01.02.08 | 01.12.IMP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.12.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1427 |  |  | nan
1428 |  | 01.12.SAP.02 | 01.12.SAP.D1 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תבצע איחוד תהליך העבודה למשקי ציוד לחימה וחלפים ומזון כפי שמתואר עבור מר"ץ ודלק - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.5 |  | 01.12.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1428 | 2021-05-06 | 2021-05-30 | 01 | 01.12
1429 |  | 01.12.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1429 |  |  | nan
1430 |  | 01.12.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1430 |  |  | nan
1431 |  | 01.12.SAP.02.02.01 | 01.12.SAP.D1 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.12.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1431 |  |  | nan
1432 |  | 01.12.SAP.02.02.02 | 01.12.SAP.D1 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.12.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1432 |  |  | nan
1433 |  | 01.12.SAP.02.02.03 | 01.12.SAP.D1 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.12.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1433 |  |  | nan
1434 |  | 01.12.SAP.02.02.04 | 01.12.SAP.D1 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.12.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1434 |  |  | nan
1435 |  | 01.12.SAP.02.02.05 | 01.12.SAP.D1 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.12.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1435 |  |  | nan
1436 |  | 01.12.SAP.02.02.06 | 01.12.SAP.D1 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.12.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1436 |  |  | nan
1437 |  | 01.12.SAP.02.02.07 | 01.12.SAP.D1 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.12.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1437 |  |  | nan
1438 |  | 01.12.SAP.02.02.08 | 01.12.SAP.D1 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.12.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1438 |  |  | nan
1439 |  | 01.12.SAP.03 | 01.12.IMP.13 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | כושרים וחוקות - מערכת SAP תאפשר תמיכה בתהליכי העבודה בהתאם לשינוי בעמ"ט הכושרים החדשה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.12.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1439 | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 01 | 01.12
1440 |  | 01.12.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1440 |  |  | nan
1441 |  | 01.12.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1441 |  |  | nan
1442 |  | 01.12.SAP.03.02.01 | 01.12.IMP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.12.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1442 |  |  | nan
1443 |  | 01.12.SAP.03.02.02 | 01.12.IMP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.12.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1443 |  |  | nan
1444 |  | 01.12.SAP.03.02.03 | 01.12.IMP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.12.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1444 |  |  | nan
1445 |  | 01.12.SAP.03.02.04 | 01.12.IMP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.12.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1445 |  |  | nan
1446 |  | 01.12.SAP.03.02.05 | 01.12.IMP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.12.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1446 |  |  | nan
1447 |  | 01.12.SAP.03.02.06 | 01.12.IMP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.12.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1447 |  |  | nan
1448 |  | 01.12.SAP.03.02.07 | 01.12.IMP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.12.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1448 |  |  | nan
1449 |  | 01.12.SAP.03.02.08 | 01.12.IMP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.12.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1449 |  |  | nan
1450 |  | 01.12.SAP.04 | 01.12.IMP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר ביצוע תנועות מלאי לעדכון כושר הפריט והוצאתו ממלאי חסום - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.12.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1450 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 01 | 01.12
1451 |  | 01.12.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1451 |  |  | nan
1452 |  | 01.12.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1452 |  |  | nan
1453 |  | 01.12.SAP.04.02.01 | 01.12.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.12.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1453 |  |  | nan
1454 |  | 01.12.SAP.04.02.02 | 01.12.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.12.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1454 |  |  | nan
1455 |  | 01.12.SAP.04.02.03 | 01.12.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.12.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1455 |  |  | nan
1456 |  | 01.12.SAP.04.02.04 | 01.12.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.12.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1456 |  |  | nan
1457 |  | 01.12.SAP.04.02.05 | 01.12.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.12.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1457 |  |  | nan
1458 |  | 01.12.SAP.04.02.06 | 01.12.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.12.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1458 |  |  | nan
1459 |  | 01.12.SAP.04.02.07 | 01.12.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.12.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1459 |  |  | nan
1460 |  | 01.12.SAP.04.02.08 | 01.12.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.12.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1460 |  |  | nan
1461 |  | 01.12.SAP.05 | 01.12.SAP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תעדכן את כושר הפריטים ע"ב הנתונים שהתקבלו מWMS. העדכון יכול להיות מבוצע במספר פעימות. עבור מצל"ח, מר"צ, דלק - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.12.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1461 | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 01 | 01.12
1462 |  | 01.12.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1462 |  |  | nan
1463 |  | 01.12.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1463 |  |  | nan
1464 |  | 01.12.SAP.05.02.01 | 01.12.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.12.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1464 |  |  | nan
1465 |  | 01.12.SAP.05.02.02 | 01.12.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.12.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1465 |  |  | nan
1466 |  | 01.12.SAP.05.02.03 | 01.12.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.12.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1466 |  |  | nan
1467 |  | 01.12.SAP.05.02.04 | 01.12.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.12.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1467 |  |  | nan
1468 |  | 01.12.SAP.05.02.05 | 01.12.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.12.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1468 |  |  | nan
1469 |  | 01.12.SAP.05.02.06 | 01.12.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.12.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1469 |  |  | nan
1470 |  | 01.12.SAP.05.02.07 | 01.12.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.12.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1470 |  |  | nan
1471 |  | 01.12.SAP.05.02.08 | 01.12.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.12.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1471 |  |  | nan
1472 |  | 01.12.SAP.06 | 01.12.SAP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תעדכן את סטאטוס המלאי בשריון ע"ב הנתונים שהתקבלו מWMS. העדכון יכול להיות מבוצע במספר פעימות עבור מצל"ח, מר"צ, דלק - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.12.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1472 | 2021-07-28 | 2021-08-10 | 01 | 01.12
1473 |  | 01.12.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1473 |  |  | nan
1474 |  | 01.12.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1474 |  |  | nan
1475 |  | 01.12.SAP.06.02.01 | 01.12.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.12.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1475 |  |  | nan
1476 |  | 01.12.SAP.06.02.02 | 01.12.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.12.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1476 |  |  | nan
1477 |  | 01.12.SAP.06.02.03 | 01.12.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.12.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1477 |  |  | nan
1478 |  | 01.12.SAP.06.02.04 | 01.12.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.12.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1478 |  |  | nan
1479 |  | 01.12.SAP.06.02.05 | 01.12.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.12.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1479 |  |  | nan
1480 |  | 01.12.SAP.06.02.06 | 01.12.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.12.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1480 |  |  | nan
1481 |  | 01.12.SAP.06.02.07 | 01.12.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.12.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1481 |  |  | nan
1482 |  | 01.12.SAP.06.02.08 | 01.12.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.12.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1482 |  |  | nan
1483 |  | 01.12.SAP.07 | 01.12.SAP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר פתיחת אספקה ללא סימוכין עם נתוני המק"ט הישן והחדש ללא ביצוע תנועות מלאי /השמדות לפריט ע"ב מסך ZVP2 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.61 |  | 01.12.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1483 | 2021-05-31 | 2021-08-03 | 01 | 01.12
1484 |  | 01.12.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1484 |  |  | nan
1485 |  | 01.12.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1485 |  |  | nan
1486 |  | 01.12.SAP.07.02.01 | 01.12.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.12.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1486 |  |  | nan
1487 |  | 01.12.SAP.07.02.02 | 01.12.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.12.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1487 |  |  | nan
1488 |  | 01.12.SAP.07.02.03 | 01.12.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.12.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1488 |  |  | nan
1489 |  | 01.12.SAP.07.02.04 | 01.12.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.12.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1489 |  |  | nan
1490 |  | 01.12.SAP.07.02.05 | 01.12.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.12.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1490 |  |  | nan
1491 |  | 01.12.SAP.07.02.06 | 01.12.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.12.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1491 |  |  | nan
1492 |  | 01.12.SAP.07.02.07 | 01.12.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.12.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1492 |  |  | nan
1493 |  | 01.12.SAP.07.02.08 | 01.12.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.12.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1493 |  |  | nan
1494 |  | 01.12.SAP.08 | 01.12.IMP.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר קבלת החלטה על סוג הפעולה שתבוצע לפריט ע"ב מסך ZVP2 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.12.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1494 | 2021-07-22 | 2021-07-25 | 01 | 01.12
1495 |  | 01.12.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1495 |  |  | nan
1496 |  | 01.12.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1496 |  |  | nan
1497 |  | 01.12.SAP.08.02.01 | 01.12.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.12.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1497 |  |  | nan
1498 |  | 01.12.SAP.08.02.02 | 01.12.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.12.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1498 |  |  | nan
1499 |  | 01.12.SAP.08.02.03 | 01.12.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.12.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1499 |  |  | nan
1500 |  | 01.12.SAP.08.02.04 | 01.12.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.12.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1500 |  |  | nan
1501 |  | 01.12.SAP.08.02.05 | 01.12.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.12.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1501 |  |  | nan
1502 |  | 01.12.SAP.08.02.06 | 01.12.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.12.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1502 |  |  | nan
1503 |  | 01.12.SAP.08.02.07 | 01.12.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.12.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1503 |  |  | nan
1504 |  | 01.12.SAP.08.02.08 | 01.12.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.12.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1504 |  |  | nan
1505 |  | 01.12.SAP.09 | 01.12.IMP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר פתיחת אספקה ללא סימוכין עם נתוני המק"ט לטובת ביצוע חסימת המלאי ע"ב מסך- ZVP1 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.61 |  | 01.12.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1505 | 2021-05-23 | 2021-08-02 | 01 | 01.12
1506 |  | 01.12.SAP.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1506 |  |  | nan
1507 |  | 01.12.SAP.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1507 |  |  | nan
1508 |  | 01.12.SAP.09.02.01 | 01.12.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.12.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1508 |  |  | nan
1509 |  | 01.12.SAP.09.02.02 | 01.12.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.12.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1509 |  |  | nan
1510 |  | 01.12.SAP.09.02.03 | 01.12.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.12.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1510 |  |  | nan
1511 |  | 01.12.SAP.09.02.04 | 01.12.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.12.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1511 |  |  | nan
1512 |  | 01.12.SAP.09.02.05 | 01.12.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.12.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1512 |  |  | nan
1513 |  | 01.12.SAP.09.02.06 | 01.12.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.12.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1513 |  |  | nan
1514 |  | 01.12.SAP.09.02.07 | 01.12.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.12.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1514 |  |  | nan
1515 |  | 01.12.SAP.09.02.08 | 01.12.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.12.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1515 |  |  | nan
1516 |  | 01.12.SAP.10 | 01.12.IMP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר בדיקת כושר לפריט ע"ב מסך ZVP1 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.12.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1516 | 2021-09-19 | 2021-09-30 | 01 | 01.12
1517 |  | 01.12.SAP.10.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1517 |  |  | nan
1518 |  | 01.12.SAP.10.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1518 |  |  | nan
1519 |  | 01.12.SAP.10.02.01 | 01.12.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.12.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1519 |  |  | nan
1520 |  | 01.12.SAP.10.02.02 | 01.12.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.12.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1520 |  |  | nan
1521 |  | 01.12.SAP.10.02.03 | 01.12.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.12.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1521 |  |  | nan
1522 |  | 01.12.SAP.10.02.04 | 01.12.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.12.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1522 |  |  | nan
1523 |  | 01.12.SAP.10.02.05 | 01.12.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.12.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1523 |  |  | nan
1524 |  | 01.12.SAP.10.02.06 | 01.12.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.12.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1524 |  |  | nan
1525 |  | 01.12.SAP.10.02.07 | 01.12.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.12.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1525 |  |  | nan
1526 |  | 01.12.SAP.10.02.08 | 01.12.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.12.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1526 |  |  | nan
1527 |  | 01.12.SAP.11 | 01.12.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר בחירת פריטים לועדת הגריטה ע"ב מסך ZVP1 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.25 |  | 01.12.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1527 | 2021-05-23 | 2021-07-22 | 01 | 01.12
1528 |  | 01.12.SAP.11.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1528 |  |  | nan
1529 |  | 01.12.SAP.11.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1529 |  |  | nan
1530 |  | 01.12.SAP.11.02.01 | 01.12.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.12.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1530 |  |  | nan
1531 |  | 01.12.SAP.11.02.02 | 01.12.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.12.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1531 |  |  | nan
1532 |  | 01.12.SAP.11.02.03 | 01.12.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.12.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1532 |  |  | nan
1533 |  | 01.12.SAP.11.02.04 | 01.12.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.12.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1533 |  |  | nan
1534 |  | 01.12.SAP.11.02.05 | 01.12.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.12.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1534 |  |  | nan
1535 |  | 01.12.SAP.11.02.06 | 01.12.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.12.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1535 |  |  | nan
1536 |  | 01.12.SAP.11.02.07 | 01.12.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.12.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1536 |  |  | nan
1537 |  | 01.12.SAP.11.02.08 | 01.12.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.12.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1537 |  |  | nan
1538 |  | 01.12.SAP.12 | 01.12.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מחסנים מיוחדים - מערכת SAP תאפשר המשך גריטות למחסנים מיוחדים ולתהליכי משקי הדלק כפי שקיים היום - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.04 |  | 01.12.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1538 | 2021-05-03 | 2021-07-20 | 01 | 01.12
1539 |  | 01.12.SAP.12.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1539 |  |  | nan
1540 |  | 01.12.SAP.12.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1540 |  |  | nan
1541 |  | 01.12.SAP.12.02.01 | 01.12.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.12.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1541 |  |  | nan
1542 |  | 01.12.SAP.12.02.02 | 01.12.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.12.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1542 |  |  | nan
1543 |  | 01.12.SAP.12.02.03 | 01.12.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.12.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1543 |  |  | nan
1544 |  | 01.12.SAP.12.02.04 | 01.12.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.12.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1544 |  |  | nan
1545 |  | 01.12.SAP.12.02.05 | 01.12.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.12.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1545 |  |  | nan
1546 |  | 01.12.SAP.12.02.06 | 01.12.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.12.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1546 |  |  | nan
1547 |  | 01.12.SAP.12.02.07 | 01.12.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.12.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1547 |  |  | nan
1548 |  | 01.12.SAP.12.02.08 | 01.12.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.12.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1548 |  |  | nan
1549 |  | 01.14 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14: מבנה ארגוני | מאור | ואל | חתום | publish |  | 2020-10-15 | 01.14.BP.01 | BP |  | נדרש דיון בראשות רמ"ח תו"ב | [6 empty] | 1549 |  |  | 01 | 01.14
1550 |  | 01.14.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14: מבנה ארגוני.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1550 |  |  | nan
1551 |  | 01.14.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14: מבנה ארגוני - BP | מאור | ואל | חתום | publish |  | 2020-10-15 | 01.14.BP.01 | BP |  | נדרש דיון בראשות רמ"ח תו"ב | [6 empty] | 1551 |  |  | 01 | 01.14
1552 |  | 01.14.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks |  | ואל | [7 empty] | nan | [6 empty] | 1552 |  |  | nan
1553 |  | 01.14.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks |  | ואל | [7 empty] | nan | [6 empty] | 1553 |  |  | nan
1554 |  | 01.14.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 01.14.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 1554 |  |  | nan
1555 |  | 01.14.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | טרם החל | [6 empty] | 01.14.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 1555 |  |  | nan
1556 |  | 01.14.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בעבודה | [6 empty] | 01.14.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 1556 |  |  | nan
1557 |  | 01.14.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | ממתין להצגה | [6 empty] | 01.14.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 1557 |  |  | nan
1558 |  | 01.14.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיכום מסמך | [6 empty] | 01.14.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 1558 |  |  | nan
1559 |  | 01.14.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | ממתין לאישור | [6 empty] | 01.14.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 1559 |  |  | nan
1560 |  | 01.14.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בחתימה | [6 empty] | 01.14.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 1560 |  |  | nan
1561 |  | 01.14.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | חתום | [6 empty] | 01.14.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 1561 |  |  | nan
1562 |  | 01.14.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14: מבנה ארגוני.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1562 |  |  | nan
1563 |  | 01.14.SAP.01 | 01.14.SAP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יוגדרו שלושה אתרים חדשים במערכת SAP שייצגו את שלושת המרחבים הפיזיים (צפון, מרכז, דרום) ויכילו את מלאי מרה"ס - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 1 |  | 01.14.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1563 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 01 | 01.14
1564 |  | 01.14.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1564 |  |  | nan
1565 |  | 01.14.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1565 |  |  | nan
1566 |  | 01.14.SAP.01.02.01 | 01.14.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.14.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1566 |  |  | nan
1567 |  | 01.14.SAP.01.02.02 | 01.14.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.14.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1567 |  |  | nan
1568 |  | 01.14.SAP.01.02.03 | 01.14.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.14.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1568 |  |  | nan
1569 |  | 01.14.SAP.01.02.04 | 01.14.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.14.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1569 |  |  | nan
1570 |  | 01.14.SAP.01.02.05 | 01.14.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.14.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1570 |  |  | nan
1571 |  | 01.14.SAP.01.02.06 | 01.14.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.14.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1571 |  |  | nan
1572 |  | 01.14.SAP.01.02.07 | 01.14.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.14.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1572 |  |  | nan
1573 |  | 01.14.SAP.01.02.08 | 01.14.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.14.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1573 |  |  | nan
1574 |  | 01.14.SAP.02 | 01.14.SAP.16 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | מחסנים WM (הגדרת מחסנים למחסנים מיוחדים. כולל מבנה פיסי מלא. כולל אסטרטגיות אחסון וליקוט ועוד.) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.33 |  | 01.14.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1574 | 2021-03-25 | 2021-05-05 | 01 | 01.14
1575 |  | 01.14.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1575 |  |  | nan
1576 |  | 01.14.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1576 |  |  | nan
1577 |  | 01.14.SAP.02.02.01 | 01.14.SAP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.14.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1577 |  |  | nan
1578 |  | 01.14.SAP.02.02.02 | 01.14.SAP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.14.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1578 |  |  | nan
1579 |  | 01.14.SAP.02.02.03 | 01.14.SAP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.14.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1579 |  |  | nan
1580 |  | 01.14.SAP.02.02.04 | 01.14.SAP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.14.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1580 |  |  | nan
1581 |  | 01.14.SAP.02.02.05 | 01.14.SAP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.14.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1581 |  |  | nan
1582 |  | 01.14.SAP.02.02.06 | 01.14.SAP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.14.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1582 |  |  | nan
1583 |  | 01.14.SAP.02.02.07 | 01.14.SAP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.14.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1583 |  |  | nan
1584 |  | 01.14.SAP.02.02.08 | 01.14.SAP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.14.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1584 |  |  | nan
1585 |  | 01.14.SAP.03 | 01.14.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכושר יוצג ע"ב הספרה האחרונה בספרור אתר האחסון במערכת SAP - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.9 |  | 01.14.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1585 | 2021-03-04 | 2021-03-07 | 01 | 01.14
1586 |  | 01.14.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1586 |  |  | nan
1587 |  | 01.14.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1587 |  |  | nan
1588 |  | 01.14.SAP.03.02.01 | 01.14.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.14.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1588 |  |  | nan
1589 |  | 01.14.SAP.03.02.02 | 01.14.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.14.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1589 |  |  | nan
1590 |  | 01.14.SAP.03.02.03 | 01.14.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.14.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1590 |  |  | nan
1591 |  | 01.14.SAP.03.02.04 | 01.14.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.14.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1591 |  |  | nan
1592 |  | 01.14.SAP.03.02.05 | 01.14.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.14.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1592 |  |  | nan
1593 |  | 01.14.SAP.03.02.06 | 01.14.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.14.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1593 |  |  | nan
1594 |  | 01.14.SAP.03.02.07 | 01.14.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.14.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1594 |  |  | nan
1595 |  | 01.14.SAP.03.02.08 | 01.14.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.14.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1595 |  |  | nan
1596 |  | 01.14.SAP.04 | 01.14.SAP.08 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | לכל אתר אחסון יוגדר סימול אפסנאי חדש בהתאם לשינוי בצו ארגון שיבוצע במערכת הSAP. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.14.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1596 | 2021-03-03 | 2021-03-07 | 01 | 01.14
1597 |  | 01.14.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1597 |  |  | nan
1598 |  | 01.14.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1598 |  |  | nan
1599 |  | 01.14.SAP.04.02.01 | 01.14.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.14.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1599 |  |  | nan
1600 |  | 01.14.SAP.04.02.02 | 01.14.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.14.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1600 |  |  | nan
1601 |  | 01.14.SAP.04.02.03 | 01.14.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.14.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1601 |  |  | nan
1602 |  | 01.14.SAP.04.02.04 | 01.14.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.14.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1602 |  |  | nan
1603 |  | 01.14.SAP.04.02.05 | 01.14.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.14.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1603 |  |  | nan
1604 |  | 01.14.SAP.04.02.06 | 01.14.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.14.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1604 |  |  | nan
1605 |  | 01.14.SAP.04.02.07 | 01.14.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.14.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1605 |  |  | nan
1606 |  | 01.14.SAP.04.02.08 | 01.14.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.14.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1606 |  |  | nan
1607 |  | 01.14.SAP.05 | 01.14.SAP.09 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | אתרי אחסון ברמת IM/WM הקיימים כיום תחת אתר וקוד חברה של המרכז יקושרו/יוקמו לקוד חברה צה"ל ולאתר המרחבי החדש במערכת SAP - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.9 |  | 01.14.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1607 | 2021-03-07 | 2021-03-09 | 01 | 01.14
1608 |  | 01.14.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1608 |  |  | nan
1609 |  | 01.14.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1609 |  |  | nan
1610 |  | 01.14.SAP.05.02.01 | 01.14.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.14.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1610 |  |  | nan
1611 |  | 01.14.SAP.05.02.02 | 01.14.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.14.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1611 |  |  | nan
1612 |  | 01.14.SAP.05.02.03 | 01.14.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.14.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1612 |  |  | nan
1613 |  | 01.14.SAP.05.02.04 | 01.14.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.14.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1613 |  |  | nan
1614 |  | 01.14.SAP.05.02.05 | 01.14.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.14.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1614 |  |  | nan
1615 |  | 01.14.SAP.05.02.06 | 01.14.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.14.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1615 |  |  | nan
1616 |  | 01.14.SAP.05.02.07 | 01.14.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.14.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1616 |  |  | nan
1617 |  | 01.14.SAP.05.02.08 | 01.14.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.14.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1617 |  |  | nan
1618 |  | 01.14.SAP.06 | 01.14.SAP.10 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הקמת אתר אחסון SAP למלאי המגיע מהחזרות במצ"מ - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 1 |  | 01.14.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1618 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 01 | 01.14
1619 |  | 01.14.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1619 |  |  | nan
1620 |  | 01.14.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1620 |  |  | nan
1621 |  | 01.14.SAP.06.02.01 | 01.14.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.14.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1621 |  |  | nan
1622 |  | 01.14.SAP.06.02.02 | 01.14.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.14.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1622 |  |  | nan
1623 |  | 01.14.SAP.06.02.03 | 01.14.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.14.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1623 |  |  | nan
1624 |  | 01.14.SAP.06.02.04 | 01.14.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.14.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1624 |  |  | nan
1625 |  | 01.14.SAP.06.02.05 | 01.14.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.14.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1625 |  |  | nan
1626 |  | 01.14.SAP.06.02.06 | 01.14.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.14.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1626 |  |  | nan
1627 |  | 01.14.SAP.06.02.07 | 01.14.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.14.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1627 |  |  | nan
1628 |  | 01.14.SAP.06.02.08 | 01.14.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.14.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1628 |  |  | nan
1629 |  | 01.14.SAP.07 | 01.14.SAP.20 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הגדרת אתר אחסון מצ"מ תיקונים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 1 |  | 01.14.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1629 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 01 | 01.14
1630 |  | 01.14.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1630 |  |  | nan
1631 |  | 01.14.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1631 |  |  | nan
1632 |  | 01.14.SAP.07.02.01 | 01.14.SAP.20 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.14.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1632 |  |  | nan
1633 |  | 01.14.SAP.07.02.02 | 01.14.SAP.20 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.14.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1633 |  |  | nan
1634 |  | 01.14.SAP.07.02.03 | 01.14.SAP.20 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.14.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1634 |  |  | nan
1635 |  | 01.14.SAP.07.02.04 | 01.14.SAP.20 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.14.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1635 |  |  | nan
1636 |  | 01.14.SAP.07.02.05 | 01.14.SAP.20 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.14.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1636 |  |  | nan
1637 |  | 01.14.SAP.07.02.06 | 01.14.SAP.20 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.14.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1637 |  |  | nan
1638 |  | 01.14.SAP.07.02.07 | 01.14.SAP.20 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.14.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1638 |  |  | nan
1639 |  | 01.14.SAP.07.02.08 | 01.14.SAP.20 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.14.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1639 |  |  | nan
1640 |  | 01.14.SAP.08 | 01.14.SAP.17 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | מחסנים רזים WM - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.36 |  | 01.14.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1640 | 2021-04-19 | 2021-04-28 | 01 | 01.14
1641 |  | 01.14.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1641 |  |  | nan
1642 |  | 01.14.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1642 |  |  | nan
1643 |  | 01.14.SAP.08.02.01 | 01.14.SAP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.14.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1643 |  |  | nan
1644 |  | 01.14.SAP.08.02.02 | 01.14.SAP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.14.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1644 |  |  | nan
1645 |  | 01.14.SAP.08.02.03 | 01.14.SAP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.14.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1645 |  |  | nan
1646 |  | 01.14.SAP.08.02.04 | 01.14.SAP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.14.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1646 |  |  | nan
1647 |  | 01.14.SAP.08.02.05 | 01.14.SAP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.14.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1647 |  |  | nan
1648 |  | 01.14.SAP.08.02.06 | 01.14.SAP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.14.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1648 |  |  | nan
1649 |  | 01.14.SAP.08.02.07 | 01.14.SAP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.14.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1649 |  |  | nan
1650 |  | 01.14.SAP.08.02.08 | 01.14.SAP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.14.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1650 |  |  | nan
1651 |  | 01.14.SAP.09 | 01.14.SAP.15 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | עבור כל מרחב יוגדרו 10 אתרי אחסון במערכת SAP חדשים לכל בסיס במרחב המייצגים המלאי וכושרים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 1 |  | 01.14.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1651 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 01 | 01.14
1652 |  | 01.14.SAP.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1652 |  |  | nan
1653 |  | 01.14.SAP.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1653 |  |  | nan
1654 |  | 01.14.SAP.09.02.01 | 01.14.SAP.15 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.14.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1654 |  |  | nan
1655 |  | 01.14.SAP.09.02.02 | 01.14.SAP.15 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.14.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1655 |  |  | nan
1656 |  | 01.14.SAP.09.02.03 | 01.14.SAP.15 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.14.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1656 |  |  | nan
1657 |  | 01.14.SAP.09.02.04 | 01.14.SAP.15 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.14.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1657 |  |  | nan
1658 |  | 01.14.SAP.09.02.05 | 01.14.SAP.15 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.14.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1658 |  |  | nan
1659 |  | 01.14.SAP.09.02.06 | 01.14.SAP.15 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.14.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1659 |  |  | nan
1660 |  | 01.14.SAP.09.02.07 | 01.14.SAP.15 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.14.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1660 |  |  | nan
1661 |  | 01.14.SAP.09.02.08 | 01.14.SAP.15 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.14.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1661 |  |  | nan
1662 |  | 01.15 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15: כושרים | עינת | מוריה | חתום | publish |  | 2021-01-13 | 01.15.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 14.10 | [6 empty] | 1662 |  |  | 01 | 01.15
1663 |  | 01.15.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15: כושרים.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1663 |  |  | nan
1664 |  | 01.15.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15: כושרים - BP | עינת | מוריה | חתום | publish |  | 2021-01-13 | 01.15.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 14.10 | [6 empty] | 1664 |  |  | 01 | 01.15
1665 |  | 01.15.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Sub Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [6 empty] | 1665 |  |  | nan
1666 |  | 01.15.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | LifeCycle Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [6 empty] | 1666 |  |  | nan
1667 |  | 01.15.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 01.15.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 1667 |  |  | nan
1668 |  | 01.15.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | טרם החל | [6 empty] | 01.15.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 1668 |  |  | nan
1669 |  | 01.15.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בעבודה | [6 empty] | 01.15.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 1669 |  |  | nan
1670 |  | 01.15.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | ממתין להצגה | [6 empty] | 01.15.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 1670 |  |  | nan
1671 |  | 01.15.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיכום מסמך | [6 empty] | 01.15.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 1671 |  |  | nan
1672 |  | 01.15.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | ממתין לאישור | [6 empty] | 01.15.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 1672 |  |  | nan
1673 |  | 01.15.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בחתימה | [6 empty] | 01.15.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 1673 |  |  | nan
1674 |  | 01.15.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | חתום | [6 empty] | 01.15.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 1674 |  |  | nan
1675 |  | 01.15.INT |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15: כושרים.INT | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1675 |  |  | nan
1676 |  | 01.15.INT.01 | 01.15.SAP.10 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | מערכת הSAP תבצע שחרור משריון ושינוי לכושר הרלוונטי ע"ב שדר הביצוע ממערכת הWMS - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 01.15.INT.01 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 1676 | 2021-11-01 | 2021-11-07 | 01 | 01.15
1677 |  | 01.15.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1677 |  |  | nan
1678 |  | 01.15.INT.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1678 |  |  | nan
1679 |  | 01.15.INT.01.02.01 | 01.15.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.15.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1679 |  |  | nan
1680 |  | 01.15.INT.01.02.02 | 01.15.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.15.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1680 |  |  | nan
1681 |  | 01.15.INT.01.02.03 | 01.15.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.15.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1681 |  |  | nan
1682 |  | 01.15.INT.01.02.04 | 01.15.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.15.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1682 |  |  | nan
1683 |  | 01.15.INT.01.02.05 | 01.15.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.15.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1683 |  |  | nan
1684 |  | 01.15.INT.01.02.06 | 01.15.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.15.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1684 |  |  | nan
1685 |  | 01.15.INT.01.02.07 | 01.15.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.15.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1685 |  |  | nan
1686 |  | 01.15.INT.01.02.08 | 01.15.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.15.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1686 |  |  | nan
1687 |  | 01.15.INT.02 | 01.15.SAP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | מערכת SAP תאפשר העברת ממשקים ל WMS עבור שינוי כושר - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 01.15.INT.02 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 1687 | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 01 | 01.15
1688 |  | 01.15.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1688 |  |  | nan
1689 |  | 01.15.INT.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1689 |  |  | nan
1690 |  | 01.15.INT.02.02.01 | 01.15.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.15.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1690 |  |  | nan
1691 |  | 01.15.INT.02.02.02 | 01.15.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.15.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1691 |  |  | nan
1692 |  | 01.15.INT.02.02.03 | 01.15.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.15.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1692 |  |  | nan
1693 |  | 01.15.INT.02.02.04 | 01.15.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.15.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1693 |  |  | nan
1694 |  | 01.15.INT.02.02.05 | 01.15.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.15.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1694 |  |  | nan
1695 |  | 01.15.INT.02.02.06 | 01.15.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.15.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1695 |  |  | nan
1696 |  | 01.15.INT.02.02.07 | 01.15.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.15.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1696 |  |  | nan
1697 |  | 01.15.INT.02.02.08 | 01.15.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.15.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1697 |  |  | nan
1698 |  | 01.15.INT.03 | 01.15.WMS.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | מערכת WMS תאפשר העברת ממשקים ל SAP עבור שינוי כושר - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 01.15.INT.03 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 1698 | 2021-11-10 | 2021-11-24 | 01 | 01.15
1699 |  | 01.15.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1699 |  |  | nan
1700 |  | 01.15.INT.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1700 |  |  | nan
1701 |  | 01.15.INT.03.02.01 | 01.15.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.15.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1701 |  |  | nan
1702 |  | 01.15.INT.03.02.02 | 01.15.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.15.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1702 |  |  | nan
1703 |  | 01.15.INT.03.02.03 | 01.15.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.15.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1703 |  |  | nan
1704 |  | 01.15.INT.03.02.04 | 01.15.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.15.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1704 |  |  | nan
1705 |  | 01.15.INT.03.02.05 | 01.15.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.15.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1705 |  |  | nan
1706 |  | 01.15.INT.03.02.06 | 01.15.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.15.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1706 |  |  | nan
1707 |  | 01.15.INT.03.02.07 | 01.15.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.15.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1707 |  |  | nan
1708 |  | 01.15.INT.03.02.08 | 01.15.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.15.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1708 |  |  | nan
1709 |  | 01.15.INT.04 | 01.15.SAP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | מערכת SAP תשנה את המלאי לכושר הרלוונטי כפי שהתקבל מה WMS - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 01.15.INT.04 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 1709 | 2021-11-21 | 2021-12-12 | 01 | 01.15
1710 |  | 01.15.INT.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1710 |  |  | nan
1711 |  | 01.15.INT.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1711 |  |  | nan
1712 |  | 01.15.INT.04.02.01 | 01.15.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.15.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1712 |  |  | nan
1713 |  | 01.15.INT.04.02.02 | 01.15.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.15.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1713 |  |  | nan
1714 |  | 01.15.INT.04.02.03 | 01.15.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.15.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1714 |  |  | nan
1715 |  | 01.15.INT.04.02.04 | 01.15.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.15.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1715 |  |  | nan
1716 |  | 01.15.INT.04.02.05 | 01.15.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.15.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1716 |  |  | nan
1717 |  | 01.15.INT.04.02.06 | 01.15.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.15.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1717 |  |  | nan
1718 |  | 01.15.INT.04.02.07 | 01.15.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.15.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1718 |  |  | nan
1719 |  | 01.15.INT.04.02.08 | 01.15.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.15.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1719 |  |  | nan
1720 |  | 01.15.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15: כושרים.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1720 |  |  | nan
1721 |  | 01.15.SAP.01 | 01.15.IMP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | חוקות - יש להקים טבלת חוקה בBRF שתייצג את עמ"ט הכושרים בכל תהליך עסקי. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.9 |  | 01.15.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1721 | 2021-04-25 | 2021-06-03 | 01 | 01.15
1722 |  | 01.15.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1722 |  |  | nan
1723 |  | 01.15.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1723 |  |  | nan
1724 |  | 01.15.SAP.01.02.01 | 01.15.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.15.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1724 |  |  | nan
1725 |  | 01.15.SAP.01.02.02 | 01.15.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.15.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1725 |  |  | nan
1726 |  | 01.15.SAP.01.02.03 | 01.15.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.15.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1726 |  |  | nan
1727 |  | 01.15.SAP.01.02.04 | 01.15.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.15.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1727 |  |  | nan
1728 |  | 01.15.SAP.01.02.05 | 01.15.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.15.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1728 |  |  | nan
1729 |  | 01.15.SAP.01.02.06 | 01.15.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.15.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1729 |  |  | nan
1730 |  | 01.15.SAP.01.02.07 | 01.15.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.15.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1730 |  |  | nan
1731 |  | 01.15.SAP.01.02.08 | 01.15.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.15.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1731 |  |  | nan
1732 |  | 01.15.SAP.02 | 01.15.SAP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | חוקות -מערכת SAP תאפשר שינוי אובייקט הרשאות עבור שימוש בטבלת BRF לפי משקים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.08 |  | 01.15.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1732 | 2021-07-18 | 2021-08-01 | 01 | 01.15
1733 |  | 01.15.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1733 |  |  | nan
1734 |  | 01.15.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1734 |  |  | nan
1735 |  | 01.15.SAP.02.02.01 | 01.15.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.15.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1735 |  |  | nan
1736 |  | 01.15.SAP.02.02.02 | 01.15.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.15.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1736 |  |  | nan
1737 |  | 01.15.SAP.02.02.03 | 01.15.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.15.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1737 |  |  | nan
1738 |  | 01.15.SAP.02.02.04 | 01.15.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.15.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1738 |  |  | nan
1739 |  | 01.15.SAP.02.02.05 | 01.15.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.15.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1739 |  |  | nan
1740 |  | 01.15.SAP.02.02.06 | 01.15.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.15.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1740 |  |  | nan
1741 |  | 01.15.SAP.02.02.07 | 01.15.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.15.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1741 |  |  | nan
1742 |  | 01.15.SAP.02.02.08 | 01.15.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.15.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1742 |  |  | nan
1743 |  | 01.15.SAP.03 | 01.15.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הסבות נתונים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.15.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1743 | 2021-12-08 | 2021-12-15 | 01 | 01.15
1744 |  | 01.15.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1744 |  |  | nan
1745 |  | 01.15.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1745 |  |  | nan
1746 |  | 01.15.SAP.03.02.01 | 01.15.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.15.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1746 |  |  | nan
1747 |  | 01.15.SAP.03.02.02 | 01.15.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.15.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1747 |  |  | nan
1748 |  | 01.15.SAP.03.02.03 | 01.15.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.15.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1748 |  |  | nan
1749 |  | 01.15.SAP.03.02.04 | 01.15.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.15.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1749 |  |  | nan
1750 |  | 01.15.SAP.03.02.05 | 01.15.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.15.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1750 |  |  | nan
1751 |  | 01.15.SAP.03.02.06 | 01.15.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.15.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1751 |  |  | nan
1752 |  | 01.15.SAP.03.02.07 | 01.15.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.15.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1752 |  |  | nan
1753 |  | 01.15.SAP.03.02.08 | 01.15.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.15.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1753 |  |  | nan
1754 |  | 01.15.SAP.04 | 01.15.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | עמ"ט הכושרים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.72 |  | 01.15.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1754 | 2021-04-05 | 2021-09-19 | 01 | 01.15
1755 |  | 01.15.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1755 |  |  | nan
1756 |  | 01.15.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1756 |  |  | nan
1757 |  | 01.15.SAP.04.02.01 | 01.15.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.15.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1757 |  |  | nan
1758 |  | 01.15.SAP.04.02.02 | 01.15.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.15.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1758 |  |  | nan
1759 |  | 01.15.SAP.04.02.03 | 01.15.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.15.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1759 |  |  | nan
1760 |  | 01.15.SAP.04.02.04 | 01.15.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.15.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1760 |  |  | nan
1761 |  | 01.15.SAP.04.02.05 | 01.15.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.15.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1761 |  |  | nan
1762 |  | 01.15.SAP.04.02.06 | 01.15.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.15.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1762 |  |  | nan
1763 |  | 01.15.SAP.04.02.07 | 01.15.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.15.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1763 |  |  | nan
1764 |  | 01.15.SAP.04.02.08 | 01.15.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.15.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1764 |  |  | nan
1765 |  | 01.16 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16: המרות טכניות | מאור | מוריה | חתום | publish |  | 2021-01-13 | 01.16.BP.01 | BP |  | סגירת מסמכים לפני אישור מפקדים | [6 empty] | 1765 |  |  | 01 | 01.16
1766 |  | 01.16.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16: המרות טכניות.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1766 |  |  | nan
1767 |  | 01.16.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16: המרות טכניות - BP | מאור | מוריה | חתום | publish |  | 2021-01-13 | 01.16.BP.01 | BP |  | סגירת מסמכים לפני אישור מפקדים | [6 empty] | 1767 |  |  | 01 | 01.16
1768 |  | 01.16.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [6 empty] | 1768 |  |  | nan
1769 |  | 01.16.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [6 empty] | 1769 |  |  | nan
1770 |  | 01.16.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 01.16.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 1770 |  |  | nan
1771 |  | 01.16.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | טרם החל | [6 empty] | 01.16.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 1771 |  |  | nan
1772 |  | 01.16.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בעבודה | [6 empty] | 01.16.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 1772 |  |  | nan
1773 |  | 01.16.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | ממתין להצגה | [6 empty] | 01.16.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 1773 |  |  | nan
1774 |  | 01.16.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיכום מסמך | [6 empty] | 01.16.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 1774 |  |  | nan
1775 |  | 01.16.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | ממתין לאישור | [6 empty] | 01.16.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 1775 |  |  | nan
1776 |  | 01.16.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בחתימה | [6 empty] | 01.16.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 1776 |  |  | nan
1777 |  | 01.16.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | חתום | [6 empty] | 01.16.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 1777 |  |  | nan
1778 |  | 01.16.INT |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16: המרות טכניות.INT | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1778 |  |  | nan
1779 |  | 01.16.INT.01 | 01.16.WMS.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תהליך המרה המתחיל בWMS- מערכת WMS תשלח שדר לSAP עם הנתונים המסומנים להמרה לטובת תהליך המרה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 01.16.INT.01 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 1779 | 2021-11-11 | 2021-12-29 | 01 | 01.16
1780 |  | 01.16.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1780 |  |  | nan
1781 |  | 01.16.INT.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1781 |  |  | nan
1782 |  | 01.16.INT.01.02.01 | 01.16.WMS.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.16.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1782 |  |  | nan
1783 |  | 01.16.INT.01.02.02 | 01.16.WMS.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.16.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1783 |  |  | nan
1784 |  | 01.16.INT.01.02.03 | 01.16.WMS.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.16.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1784 |  |  | nan
1785 |  | 01.16.INT.01.02.04 | 01.16.WMS.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.16.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1785 |  |  | nan
1786 |  | 01.16.INT.01.02.05 | 01.16.WMS.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.16.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1786 |  |  | nan
1787 |  | 01.16.INT.01.02.06 | 01.16.WMS.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.16.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1787 |  |  | nan
1788 |  | 01.16.INT.01.02.07 | 01.16.WMS.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.16.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1788 |  |  | nan
1789 |  | 01.16.INT.01.02.08 | 01.16.WMS.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.16.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1789 |  |  | nan
1790 |  | 01.16.INT.02 | 01.16.INT.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תהליך המרה המתחיל בWMS- מערכת WMS תשלח שדר עדכון של הסטאטוסים למערכת הSAP - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 01.16.INT.02 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 1790 | 2021-11-25 | 2022-01-12 | 01 | 01.16
1791 |  | 01.16.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1791 |  |  | nan
1792 |  | 01.16.INT.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1792 |  |  | nan
1793 |  | 01.16.INT.02.02.01 | 01.16.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.16.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1793 |  |  | nan
1794 |  | 01.16.INT.02.02.02 | 01.16.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.16.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1794 |  |  | nan
1795 |  | 01.16.INT.02.02.03 | 01.16.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.16.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1795 |  |  | nan
1796 |  | 01.16.INT.02.02.04 | 01.16.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.16.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1796 |  |  | nan
1797 |  | 01.16.INT.02.02.05 | 01.16.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.16.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1797 |  |  | nan
1798 |  | 01.16.INT.02.02.06 | 01.16.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.16.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1798 |  |  | nan
1799 |  | 01.16.INT.02.02.07 | 01.16.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.16.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1799 |  |  | nan
1800 |  | 01.16.INT.02.02.08 | 01.16.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.16.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1800 |  |  | nan
1801 |  | 01.16.INT.03 | 01.16.SAP.11 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת SAP תשלח שדר למערכת הWMS עם נתוני אספקת צפי פנימי - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 01.16.INT.03 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 1801 | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 01 | 01.16
1802 |  | 01.16.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1802 |  |  | nan
1803 |  | 01.16.INT.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1803 |  |  | nan
1804 |  | 01.16.INT.03.02.01 | 01.16.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.16.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1804 |  |  | nan
1805 |  | 01.16.INT.03.02.02 | 01.16.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.16.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1805 |  |  | nan
1806 |  | 01.16.INT.03.02.03 | 01.16.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.16.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1806 |  |  | nan
1807 |  | 01.16.INT.03.02.04 | 01.16.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.16.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1807 |  |  | nan
1808 |  | 01.16.INT.03.02.05 | 01.16.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.16.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1808 |  |  | nan
1809 |  | 01.16.INT.03.02.06 | 01.16.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.16.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1809 |  |  | nan
1810 |  | 01.16.INT.03.02.07 | 01.16.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.16.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1810 |  |  | nan
1811 |  | 01.16.INT.03.02.08 | 01.16.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.16.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1811 |  |  | nan
1812 |  | 01.16.INT.04 | 01.16.WMS.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת WMS תשלח שדר על קבלת הפריטים למלאי אל מול אספקת צפי הפנימי - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 01.16.INT.04 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 1812 | 2021-11-09 | 2021-11-16 | 01 | 01.16
1813 |  | 01.16.INT.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1813 |  |  | nan
1814 |  | 01.16.INT.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1814 |  |  | nan
1815 |  | 01.16.INT.04.02.01 | 01.16.WMS.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.16.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1815 |  |  | nan
1816 |  | 01.16.INT.04.02.02 | 01.16.WMS.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.16.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1816 |  |  | nan
1817 |  | 01.16.INT.04.02.03 | 01.16.WMS.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.16.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1817 |  |  | nan
1818 |  | 01.16.INT.04.02.04 | 01.16.WMS.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.16.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1818 |  |  | nan
1819 |  | 01.16.INT.04.02.05 | 01.16.WMS.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.16.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1819 |  |  | nan
1820 |  | 01.16.INT.04.02.06 | 01.16.WMS.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.16.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1820 |  |  | nan
1821 |  | 01.16.INT.04.02.07 | 01.16.WMS.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.16.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1821 |  |  | nan
1822 |  | 01.16.INT.04.02.08 | 01.16.WMS.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.16.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1822 |  |  | nan
1823 |  | 01.16.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16: המרות טכניות.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1823 |  |  | nan
1824 |  | 01.16.SAP.01 | 01.16.SAP.09 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת צפי פנימי עם המק"טים שהגיעו בפועל- הרחבת המענה הקיים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.16.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1824 | 2021-11-04 | 2021-11-11 | 01 | 01.16
1825 |  | 01.16.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1825 |  |  | nan
1826 |  | 01.16.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1826 |  |  | nan
1827 |  | 01.16.SAP.01.02.01 | 01.16.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1827 |  |  | nan
1828 |  | 01.16.SAP.01.02.02 | 01.16.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.16.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1828 |  |  | nan
1829 |  | 01.16.SAP.01.02.03 | 01.16.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1829 |  |  | nan
1830 |  | 01.16.SAP.01.02.04 | 01.16.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.16.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1830 |  |  | nan
1831 |  | 01.16.SAP.01.02.05 | 01.16.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.16.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1831 |  |  | nan
1832 |  | 01.16.SAP.01.02.06 | 01.16.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.16.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1832 |  |  | nan
1833 |  | 01.16.SAP.01.02.07 | 01.16.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1833 |  |  | nan
1834 |  | 01.16.SAP.01.02.08 | 01.16.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1834 |  |  | nan
1835 |  | 01.16.SAP.02 | 01.16.SAP.08 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת רכש עם מק"ט רכש שצפוי להגיע- הרחבת המענה הקיים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.16.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1835 | 2021-11-03 | 2021-11-10 | 01 | 01.16
1836 |  | 01.16.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1836 |  |  | nan
1837 |  | 01.16.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1837 |  |  | nan
1838 |  | 01.16.SAP.02.02.01 | 01.16.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1838 |  |  | nan
1839 |  | 01.16.SAP.02.02.02 | 01.16.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.16.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1839 |  |  | nan
1840 |  | 01.16.SAP.02.02.03 | 01.16.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1840 |  |  | nan
1841 |  | 01.16.SAP.02.02.04 | 01.16.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.16.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1841 |  |  | nan
1842 |  | 01.16.SAP.02.02.05 | 01.16.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.16.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1842 |  |  | nan
1843 |  | 01.16.SAP.02.02.06 | 01.16.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.16.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1843 |  |  | nan
1844 |  | 01.16.SAP.02.02.07 | 01.16.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1844 |  |  | nan
1845 |  | 01.16.SAP.02.02.08 | 01.16.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1845 |  |  | nan
1846 |  | 01.16.SAP.03 | 01.15.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת SAP תאפשר שינוי אובייקט הרשאה עבור המרות טכניות בין כושרים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.16.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1846 | 2021-11-02 | 2021-11-09 | 01 | 01.16
1847 |  | 01.16.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1847 |  |  | nan
1848 |  | 01.16.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1848 |  |  | nan
1849 |  | 01.16.SAP.03.02.01 | 01.15.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1849 |  |  | nan
1850 |  | 01.16.SAP.03.02.02 | 01.15.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.16.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1850 |  |  | nan
1851 |  | 01.16.SAP.03.02.03 | 01.15.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1851 |  |  | nan
1852 |  | 01.16.SAP.03.02.04 | 01.15.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.16.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1852 |  |  | nan
1853 |  | 01.16.SAP.03.02.05 | 01.15.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.16.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1853 |  |  | nan
1854 |  | 01.16.SAP.03.02.06 | 01.15.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.16.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1854 |  |  | nan
1855 |  | 01.16.SAP.03.02.07 | 01.15.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1855 |  |  | nan
1856 |  | 01.16.SAP.03.02.08 | 01.15.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1856 |  |  | nan
1857 |  | 01.16.SAP.04 | 01.16.SAP.10 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת SAP תאפשר קישור פתיחת הזמנת צפי פנימי עם הזמנת הרכש המקורית - הרחבת המענה הקיים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.16.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1857 | 2021-11-07 | 2021-11-14 | 01 | 01.16
1858 |  | 01.16.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1858 |  |  | nan
1859 |  | 01.16.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1859 |  |  | nan
1860 |  | 01.16.SAP.04.02.01 | 01.16.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1860 |  |  | nan
1861 |  | 01.16.SAP.04.02.02 | 01.16.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.16.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1861 |  |  | nan
1862 |  | 01.16.SAP.04.02.03 | 01.16.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1862 |  |  | nan
1863 |  | 01.16.SAP.04.02.04 | 01.16.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.16.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1863 |  |  | nan
1864 |  | 01.16.SAP.04.02.05 | 01.16.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.16.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1864 |  |  | nan
1865 |  | 01.16.SAP.04.02.06 | 01.16.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.16.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1865 |  |  | nan
1866 |  | 01.16.SAP.04.02.07 | 01.16.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1866 |  |  | nan
1867 |  | 01.16.SAP.04.02.08 | 01.16.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1867 |  |  | nan
1868 |  | 01.16.SAP.05 | 01.16.INT.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת SAP תסגור את הזמנת הצפי הפנימי לאחר קבלת הפריטים למלאי - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.16.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1868 | 2021-11-10 | 2021-11-17 | 01 | 01.16
1869 |  | 01.16.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1869 |  |  | nan
1870 |  | 01.16.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1870 |  |  | nan
1871 |  | 01.16.SAP.05.02.01 | 01.16.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1871 |  |  | nan
1872 |  | 01.16.SAP.05.02.02 | 01.16.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.16.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1872 |  |  | nan
1873 |  | 01.16.SAP.05.02.03 | 01.16.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1873 |  |  | nan
1874 |  | 01.16.SAP.05.02.04 | 01.16.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.16.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1874 |  |  | nan
1875 |  | 01.16.SAP.05.02.05 | 01.16.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.16.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1875 |  |  | nan
1876 |  | 01.16.SAP.05.02.06 | 01.16.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.16.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1876 |  |  | nan
1877 |  | 01.16.SAP.05.02.07 | 01.16.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1877 |  |  | nan
1878 |  | 01.16.SAP.05.02.08 | 01.16.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1878 |  |  | nan
1879 |  | 01.16.SAP.06 | 01.16.SAP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP, מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים- מערכת SAP לא תפתח פק"ע, לא תבצע תנועות מלאי ולא תשלח שדרים במידה ובדיקת החוקה אינה עוברת תקינה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.16.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1879 | 2021-11-01 | 2021-11-03 | 01 | 01.16
1880 |  | 01.16.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1880 |  |  | nan
1881 |  | 01.16.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1881 |  |  | nan
1882 |  | 01.16.SAP.06.02.01 | 01.16.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1882 |  |  | nan
1883 |  | 01.16.SAP.06.02.02 | 01.16.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.16.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1883 |  |  | nan
1884 |  | 01.16.SAP.06.02.03 | 01.16.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1884 |  |  | nan
1885 |  | 01.16.SAP.06.02.04 | 01.16.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.16.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1885 |  |  | nan
1886 |  | 01.16.SAP.06.02.05 | 01.16.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.16.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1886 |  |  | nan
1887 |  | 01.16.SAP.06.02.06 | 01.16.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.16.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1887 |  |  | nan
1888 |  | 01.16.SAP.06.02.07 | 01.16.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1888 |  |  | nan
1889 |  | 01.16.SAP.06.02.08 | 01.16.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1889 |  |  | nan
1890 |  | 01.16.SAP.07 | 01.16.SAP.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים- מערכת SAP תציג הודעת שגיאה עם סיבה שבגללה נפלה בדיקת החוקה (במידה ובדיקת החוקה לא עברה תקינה ) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.16.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1890 | 2021-10-31 | 2021-11-02 | 01 | 01.16
1891 |  | 01.16.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1891 |  |  | nan
1892 |  | 01.16.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1892 |  |  | nan
1893 |  | 01.16.SAP.07.02.01 | 01.16.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1893 |  |  | nan
1894 |  | 01.16.SAP.07.02.02 | 01.16.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.16.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1894 |  |  | nan
1895 |  | 01.16.SAP.07.02.03 | 01.16.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1895 |  |  | nan
1896 |  | 01.16.SAP.07.02.04 | 01.16.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.16.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1896 |  |  | nan
1897 |  | 01.16.SAP.07.02.05 | 01.16.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.16.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1897 |  |  | nan
1898 |  | 01.16.SAP.07.02.06 | 01.16.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.16.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1898 |  |  | nan
1899 |  | 01.16.SAP.07.02.07 | 01.16.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1899 |  |  | nan
1900 |  | 01.16.SAP.07.02.08 | 01.16.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1900 |  |  | nan
1901 |  | 01.16.SAP.08 | 01.16.SAP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים- מערכת SAP לא תבצע תנועות מלאי באופן אוטומטי לאחר בדיקת חוקות תקינות כאשר ההמרה מיועדת לביצוע במחסן שמנוהל WMS - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.16.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1901 | 2021-10-11 | 2021-11-01 | 01 | 01.16
1902 |  | 01.16.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1902 |  |  | nan
1903 |  | 01.16.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1903 |  |  | nan
1904 |  | 01.16.SAP.08.02.01 | 01.16.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1904 |  |  | nan
1905 |  | 01.16.SAP.08.02.02 | 01.16.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.16.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1905 |  |  | nan
1906 |  | 01.16.SAP.08.02.03 | 01.16.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1906 |  |  | nan
1907 |  | 01.16.SAP.08.02.04 | 01.16.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.16.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1907 |  |  | nan
1908 |  | 01.16.SAP.08.02.05 | 01.16.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.16.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1908 |  |  | nan
1909 |  | 01.16.SAP.08.02.06 | 01.16.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.16.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1909 |  |  | nan
1910 |  | 01.16.SAP.08.02.07 | 01.16.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1910 |  |  | nan
1911 |  | 01.16.SAP.08.02.08 | 01.16.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1911 |  |  | nan
1912 |  | 01.16.SAP.09 | 01.16.SAP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים, מערכת SAP תאפשר בדיקת החוקות להמרה בין מק"טים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.16.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1912 | 2021-10-10 | 2021-10-12 | 01 | 01.16
1913 |  | 01.16.SAP.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1913 |  |  | nan
1914 |  | 01.16.SAP.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1914 |  |  | nan
1915 |  | 01.16.SAP.09.02.01 | 01.16.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1915 |  |  | nan
1916 |  | 01.16.SAP.09.02.02 | 01.16.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.16.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1916 |  |  | nan
1917 |  | 01.16.SAP.09.02.03 | 01.16.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1917 |  |  | nan
1918 |  | 01.16.SAP.09.02.04 | 01.16.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.16.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1918 |  |  | nan
1919 |  | 01.16.SAP.09.02.05 | 01.16.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.16.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1919 |  |  | nan
1920 |  | 01.16.SAP.09.02.06 | 01.16.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.16.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1920 |  |  | nan
1921 |  | 01.16.SAP.09.02.07 | 01.16.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1921 |  |  | nan
1922 |  | 01.16.SAP.09.02.08 | 01.16.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1922 |  |  | nan
1923 |  | 01.16.SAP.10 | 01.16.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים, מערכת SAP תאפשר הזנת מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ע"ב טרנזקציות ZMH1/2 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.16.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1923 | 2021-10-07 | 2021-10-11 | 01 | 01.16
1924 |  | 01.16.SAP.10.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1924 |  |  | nan
1925 |  | 01.16.SAP.10.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1925 |  |  | nan
1926 |  | 01.16.SAP.10.02.01 | 01.16.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1926 |  |  | nan
1927 |  | 01.16.SAP.10.02.02 | 01.16.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.16.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1927 |  |  | nan
1928 |  | 01.16.SAP.10.02.03 | 01.16.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1928 |  |  | nan
1929 |  | 01.16.SAP.10.02.04 | 01.16.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.16.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1929 |  |  | nan
1930 |  | 01.16.SAP.10.02.05 | 01.16.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.16.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1930 |  |  | nan
1931 |  | 01.16.SAP.10.02.06 | 01.16.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.16.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1931 |  |  | nan
1932 |  | 01.16.SAP.10.02.07 | 01.16.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1932 |  |  | nan
1933 |  | 01.16.SAP.10.02.08 | 01.16.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1933 |  |  | nan
1934 |  | 01.16.SAP.11 | 01.16.IMP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | המרות טכניות במחסנים מיוחדים- מערכת SAP תאפשר המשך תהליך עבודה להמרות טכניות עבור מחסנים מיוחדים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.16.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1934 | 2021-10-06 | 2021-10-10 | 01 | 01.16
1935 |  | 01.16.SAP.11.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1935 |  |  | nan
1936 |  | 01.16.SAP.11.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1936 |  |  | nan
1937 |  | 01.16.SAP.11.02.01 | 01.16.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1937 |  |  | nan
1938 |  | 01.16.SAP.11.02.02 | 01.16.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.16.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1938 |  |  | nan
1939 |  | 01.16.SAP.11.02.03 | 01.16.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1939 |  |  | nan
1940 |  | 01.16.SAP.11.02.04 | 01.16.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.16.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1940 |  |  | nan
1941 |  | 01.16.SAP.11.02.05 | 01.16.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.16.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1941 |  |  | nan
1942 |  | 01.16.SAP.11.02.06 | 01.16.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.16.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1942 |  |  | nan
1943 |  | 01.16.SAP.11.02.07 | 01.16.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1943 |  |  | nan
1944 |  | 01.16.SAP.11.02.08 | 01.16.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1944 |  |  | nan
1945 |  | 01.16.SAP.12 | 01.16.SAP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | חוקה- מערכת SAP תאפשר עבודה תהליך המרות טכניות במבנה ארגוני הקיים והמבנה הארגוני החדש - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.16.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1945 | 2021-10-05 | 2021-10-07 | 01 | 01.16
1946 |  | 01.16.SAP.12.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1946 |  |  | nan
1947 |  | 01.16.SAP.12.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1947 |  |  | nan
1948 |  | 01.16.SAP.12.02.01 | 01.16.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1948 |  |  | nan
1949 |  | 01.16.SAP.12.02.02 | 01.16.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.16.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1949 |  |  | nan
1950 |  | 01.16.SAP.12.02.03 | 01.16.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1950 |  |  | nan
1951 |  | 01.16.SAP.12.02.04 | 01.16.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.16.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1951 |  |  | nan
1952 |  | 01.16.SAP.12.02.05 | 01.16.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.16.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1952 |  |  | nan
1953 |  | 01.16.SAP.12.02.06 | 01.16.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.16.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1953 |  |  | nan
1954 |  | 01.16.SAP.12.02.07 | 01.16.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1954 |  |  | nan
1955 |  | 01.16.SAP.12.02.08 | 01.16.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1955 |  |  | nan
1956 |  | 01.16.SAP.13 | 01.16.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | חוקה- מערכת SAP תרחיב את החוקה הקיימת עבור מבנה ארגוני חדש - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.04 |  | 01.16.SAP.13 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1956 | 2021-09-02 | 2021-10-07 | 01 | 01.16
1957 |  | 01.16.SAP.13.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1957 |  |  | nan
1958 |  | 01.16.SAP.13.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1958 |  |  | nan
1959 |  | 01.16.SAP.13.02.01 | 01.16.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.13 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1959 |  |  | nan
1960 |  | 01.16.SAP.13.02.02 | 01.16.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.16.SAP.13 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1960 |  |  | nan
1961 |  | 01.16.SAP.13.02.03 | 01.16.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.13 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1961 |  |  | nan
1962 |  | 01.16.SAP.13.02.04 | 01.16.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.16.SAP.13 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1962 |  |  | nan
1963 |  | 01.16.SAP.13.02.05 | 01.16.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.16.SAP.13 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1963 |  |  | nan
1964 |  | 01.16.SAP.13.02.06 | 01.16.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.16.SAP.13 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1964 |  |  | nan
1965 |  | 01.16.SAP.13.02.07 | 01.16.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.13 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1965 |  |  | nan
1966 |  | 01.16.SAP.13.02.08 | 01.16.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.13 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1966 |  |  | nan
1967 |  | 01.16.SAP.14 | 01.16.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | חוקה- תשתית החוקה המתבצעת בעת ההמרה תעבור לשלב מוקדם יותר בתהליך. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.07 |  | 01.16.SAP.14 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1967 | 2021-08-22 | 2021-10-14 | 01 | 01.16
1968 |  | 01.16.SAP.14.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1968 |  |  | nan
1969 |  | 01.16.SAP.14.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1969 |  |  | nan
1970 |  | 01.16.SAP.14.02.01 | 01.16.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.14 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1970 |  |  | nan
1971 |  | 01.16.SAP.14.02.02 | 01.16.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.16.SAP.14 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1971 |  |  | nan
1972 |  | 01.16.SAP.14.02.03 | 01.16.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.14 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1972 |  |  | nan
1973 |  | 01.16.SAP.14.02.04 | 01.16.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.16.SAP.14 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1973 |  |  | nan
1974 |  | 01.16.SAP.14.02.05 | 01.16.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.16.SAP.14 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1974 |  |  | nan
1975 |  | 01.16.SAP.14.02.06 | 01.16.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.16.SAP.14 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1975 |  |  | nan
1976 |  | 01.16.SAP.14.02.07 | 01.16.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.14 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1976 |  |  | nan
1977 |  | 01.16.SAP.14.02.08 | 01.16.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.14 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1977 |  |  | nan
1978 |  | 01.16.SAP.15 | 01.16.SAP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים, מערכת SAP תקדים את בדיקת כלל החוקות לשלב של טרם פתיחת הפק"ע (חוקות במסך ZMH1 וMIGO) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.16.SAP.15 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 1978 | 2021-10-31 | 2021-11-01 | 01 | 01.16
1979 |  | 01.16.SAP.15.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1979 |  |  | nan
1980 |  | 01.16.SAP.15.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1980 |  |  | nan
1981 |  | 01.16.SAP.15.02.01 | 01.16.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.15 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1981 |  |  | nan
1982 |  | 01.16.SAP.15.02.02 | 01.16.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.16.SAP.15 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1982 |  |  | nan
1983 |  | 01.16.SAP.15.02.03 | 01.16.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.15 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1983 |  |  | nan
1984 |  | 01.16.SAP.15.02.04 | 01.16.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.16.SAP.15 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1984 |  |  | nan
1985 |  | 01.16.SAP.15.02.05 | 01.16.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.16.SAP.15 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1985 |  |  | nan
1986 |  | 01.16.SAP.15.02.06 | 01.16.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.16.SAP.15 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1986 |  |  | nan
1987 |  | 01.16.SAP.15.02.07 | 01.16.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.15 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1987 |  |  | nan
1988 |  | 01.16.SAP.15.02.08 | 01.16.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.15 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1988 |  |  | nan
1989 |  | 01.17 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17: סדרות | עינת | מוריה | חתום | publish |  | 2020-12-17 | 01.17.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 14.10 | [6 empty] | 1989 |  |  | 01 | 01.17
1990 |  | 01.17.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17: סדרות.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1990 |  |  | nan
1991 |  | 01.17.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17: סדרות - BP | עינת | מוריה | חתום | publish |  | 2020-12-17 | 01.17.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 14.10 | [6 empty] | 1991 |  |  | 01 | 01.17
1992 |  | 01.17.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [6 empty] | 1992 |  |  | nan
1993 |  | 01.17.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [6 empty] | 1993 |  |  | nan
1994 |  | 01.17.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 01.17.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 1994 |  |  | nan
1995 |  | 01.17.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | טרם החל | [6 empty] | 01.17.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 1995 |  |  | nan
1996 |  | 01.17.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בעבודה | [6 empty] | 01.17.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 1996 |  |  | nan
1997 |  | 01.17.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | ממתין להצגה | [6 empty] | 01.17.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 1997 |  |  | nan
1998 |  | 01.17.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיכום מסמך | [6 empty] | 01.17.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 1998 |  |  | nan
1999 |  | 01.17.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | ממתין לאישור | [6 empty] | 01.17.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 1999 |  |  | nan
2000 |  | 01.17.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בחתימה | [6 empty] | 01.17.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 2000 |  |  | nan
2001 |  | 01.17.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | חתום | [6 empty] | 01.17.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 2001 |  |  | nan
2002 |  | 01.17.INT |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17: סדרות.INT | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2002 |  |  | nan
2003 |  | 01.17.INT.01 | 01.17.INT.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת הSAP תפיץ נתוני סדרה לWMS , לשלושת המרחבים עבור פתיחת סדרות/שינוי מאפיינים/סטאטוס סדרות - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0.3 |  | 01.17.INT.01 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 2003 | 2021-11-28 | 2022-01-02 | 01 | 01.17
2004 |  | 01.17.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2004 |  |  | nan
2005 |  | 01.17.INT.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2005 |  |  | nan
2006 |  | 01.17.INT.01.02.01 | 01.17.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.17.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2006 |  |  | nan
2007 |  | 01.17.INT.01.02.02 | 01.17.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.17.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2007 |  |  | nan
2008 |  | 01.17.INT.01.02.03 | 01.17.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.17.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2008 |  |  | nan
2009 |  | 01.17.INT.01.02.04 | 01.17.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.17.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2009 |  |  | nan
2010 |  | 01.17.INT.01.02.05 | 01.17.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.17.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2010 |  |  | nan
2011 |  | 01.17.INT.01.02.06 | 01.17.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.17.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2011 |  |  | nan
2012 |  | 01.17.INT.01.02.07 | 01.17.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.17.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2012 |  |  | nan
2013 |  | 01.17.INT.01.02.08 | 01.17.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.17.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2013 |  |  | nan
2014 |  | 01.17.INT.02 | 01.17.INT.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת הWMS תאפשר לפתוח סדרות ושינוי מאפייני סדרה , מערכת WMS תשלח בממשק לSAP את השינוי שבוצע (מערכת SAP תעדכן את יתר המרחיבם ע"ב דרישה מספר 94) - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 01.17.INT.02 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 2014 | 2022-01-02 | 2022-01-30 | 01 | 01.17
2015 |  | 01.17.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2015 |  |  | nan
2016 |  | 01.17.INT.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2016 |  |  | nan
2017 |  | 01.17.INT.02.02.01 | 01.17.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.17.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2017 |  |  | nan
2018 |  | 01.17.INT.02.02.02 | 01.17.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.17.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2018 |  |  | nan
2019 |  | 01.17.INT.02.02.03 | 01.17.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.17.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2019 |  |  | nan
2020 |  | 01.17.INT.02.02.04 | 01.17.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.17.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2020 |  |  | nan
2021 |  | 01.17.INT.02.02.05 | 01.17.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.17.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2021 |  |  | nan
2022 |  | 01.17.INT.02.02.06 | 01.17.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.17.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2022 |  |  | nan
2023 |  | 01.17.INT.02.02.07 | 01.17.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.17.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2023 |  |  | nan
2024 |  | 01.17.INT.02.02.08 | 01.17.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.17.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2024 |  |  | nan
2025 |  | 01.17.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17: סדרות.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2025 |  |  | nan
2026 |  | 01.17.SAP.01 | 01.17.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרות ומספור קוד סדרה גם כאשר לא מנהלים אצוות יצרן - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.17.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 2026 | 2021-10-17 | 2021-11-07 | 01 | 01.17
2027 |  | 01.17.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2027 |  |  | nan
2028 |  | 01.17.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2028 |  |  | nan
2029 |  | 01.17.SAP.01.02.01 | 01.17.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2029 |  |  | nan
2030 |  | 01.17.SAP.01.02.02 | 01.17.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.17.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2030 |  |  | nan
2031 |  | 01.17.SAP.01.02.03 | 01.17.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2031 |  |  | nan
2032 |  | 01.17.SAP.01.02.04 | 01.17.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.17.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2032 |  |  | nan
2033 |  | 01.17.SAP.01.02.05 | 01.17.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.17.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2033 |  |  | nan
2034 |  | 01.17.SAP.01.02.06 | 01.17.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.17.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2034 |  |  | nan
2035 |  | 01.17.SAP.01.02.07 | 01.17.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2035 |  |  | nan
2036 |  | 01.17.SAP.01.02.08 | 01.17.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2036 |  |  | nan
2037 |  | 01.17.SAP.02 | 01.17.IMP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך MIGO עבור סדרות במחסנים מנוהלי SAP - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.14 |  | 01.17.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 2037 | 2021-10-17 | 2021-10-24 | 01 | 01.17
2038 |  | 01.17.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2038 |  |  | nan
2039 |  | 01.17.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2039 |  |  | nan
2040 |  | 01.17.SAP.02.02.01 | 01.17.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2040 |  |  | nan
2041 |  | 01.17.SAP.02.02.02 | 01.17.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.17.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2041 |  |  | nan
2042 |  | 01.17.SAP.02.02.03 | 01.17.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2042 |  |  | nan
2043 |  | 01.17.SAP.02.02.04 | 01.17.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.17.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2043 |  |  | nan
2044 |  | 01.17.SAP.02.02.05 | 01.17.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.17.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2044 |  |  | nan
2045 |  | 01.17.SAP.02.02.06 | 01.17.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.17.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2045 |  |  | nan
2046 |  | 01.17.SAP.02.02.07 | 01.17.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2046 |  |  | nan
2047 |  | 01.17.SAP.02.02.08 | 01.17.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2047 |  |  | nan
2048 |  | 01.17.SAP.03 | 01.17.IMP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך VL32N עבור סדרות במחסנים מנוהלי SAP סדרות מזון - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.17.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 2048 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 01 | 01.17
2049 |  | 01.17.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2049 |  |  | nan
2050 |  | 01.17.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2050 |  |  | nan
2051 |  | 01.17.SAP.03.02.01 | 01.17.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2051 |  |  | nan
2052 |  | 01.17.SAP.03.02.02 | 01.17.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.17.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2052 |  |  | nan
2053 |  | 01.17.SAP.03.02.03 | 01.17.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2053 |  |  | nan
2054 |  | 01.17.SAP.03.02.04 | 01.17.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.17.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2054 |  |  | nan
2055 |  | 01.17.SAP.03.02.05 | 01.17.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.17.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2055 |  |  | nan
2056 |  | 01.17.SAP.03.02.06 | 01.17.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.17.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2056 |  |  | nan
2057 |  | 01.17.SAP.03.02.07 | 01.17.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2057 |  |  | nan
2058 |  | 01.17.SAP.03.02.08 | 01.17.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2058 |  |  | nan
2059 |  | 01.17.SAP.04 | 01.17.IMP.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך MSC1N או דרך מרק"ט על בסיס נתונים שנשלחו - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.17.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 2059 | 2021-10-20 | 2021-11-07 | 01 | 01.17
2060 |  | 01.17.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2060 |  |  | nan
2061 |  | 01.17.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2061 |  |  | nan
2062 |  | 01.17.SAP.04.02.01 | 01.17.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2062 |  |  | nan
2063 |  | 01.17.SAP.04.02.02 | 01.17.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.17.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2063 |  |  | nan
2064 |  | 01.17.SAP.04.02.03 | 01.17.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2064 |  |  | nan
2065 |  | 01.17.SAP.04.02.04 | 01.17.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.17.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2065 |  |  | nan
2066 |  | 01.17.SAP.04.02.05 | 01.17.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.17.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2066 |  |  | nan
2067 |  | 01.17.SAP.04.02.06 | 01.17.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.17.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2067 |  |  | nan
2068 |  | 01.17.SAP.04.02.07 | 01.17.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2068 |  |  | nan
2069 |  | 01.17.SAP.04.02.08 | 01.17.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2069 |  |  | nan
2070 |  | 01.17.SAP.05 | 01.17.SAP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סדרות פיקטיביות ממערכת מרק"ט למערכת WMS - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.17.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 2070 | 2021-10-28 | 2021-11-15 | 01 | 01.17
2071 |  | 01.17.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2071 |  |  | nan
2072 |  | 01.17.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2072 |  |  | nan
2073 |  | 01.17.SAP.05.02.01 | 01.17.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2073 |  |  | nan
2074 |  | 01.17.SAP.05.02.02 | 01.17.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.17.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2074 |  |  | nan
2075 |  | 01.17.SAP.05.02.03 | 01.17.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2075 |  |  | nan
2076 |  | 01.17.SAP.05.02.04 | 01.17.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.17.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2076 |  |  | nan
2077 |  | 01.17.SAP.05.02.05 | 01.17.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.17.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2077 |  |  | nan
2078 |  | 01.17.SAP.05.02.06 | 01.17.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.17.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2078 |  |  | nan
2079 |  | 01.17.SAP.05.02.07 | 01.17.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2079 |  |  | nan
2080 |  | 01.17.SAP.05.02.08 | 01.17.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2080 |  |  | nan
2081 |  | 01.17.SAP.06 | 01.17.SAP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פתיחת סדרה - ערכות- פק"ע: מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה במסגרת פתיחת פק"ע ע"ב מסך ZCO01 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.17.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 2081 | 2021-11-07 | 2021-11-09 | 01 | 01.17
2082 |  | 01.17.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2082 |  |  | nan
2083 |  | 01.17.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2083 |  |  | nan
2084 |  | 01.17.SAP.06.02.01 | 01.17.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2084 |  |  | nan
2085 |  | 01.17.SAP.06.02.02 | 01.17.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.17.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2085 |  |  | nan
2086 |  | 01.17.SAP.06.02.03 | 01.17.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2086 |  |  | nan
2087 |  | 01.17.SAP.06.02.04 | 01.17.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.17.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2087 |  |  | nan
2088 |  | 01.17.SAP.06.02.05 | 01.17.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.17.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2088 |  |  | nan
2089 |  | 01.17.SAP.06.02.06 | 01.17.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.17.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2089 |  |  | nan
2090 |  | 01.17.SAP.06.02.07 | 01.17.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2090 |  |  | nan
2091 |  | 01.17.SAP.06.02.08 | 01.17.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2091 |  |  | nan
2092 |  | 01.17.SAP.07 | 01.17.IMP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | שינוי סדרה - ג'וב ליילי RSPC – Z2: מערכת SAP תאפשר שינוי סטטוס סדרה באמצעות הגו'ב הליילי (בחינת מאפייני פג"ת) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.17.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 2092 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 01 | 01.17
2093 |  | 01.17.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2093 |  |  | nan
2094 |  | 01.17.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2094 |  |  | nan
2095 |  | 01.17.SAP.07.02.01 | 01.17.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2095 |  |  | nan
2096 |  | 01.17.SAP.07.02.02 | 01.17.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.17.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2096 |  |  | nan
2097 |  | 01.17.SAP.07.02.03 | 01.17.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2097 |  |  | nan
2098 |  | 01.17.SAP.07.02.04 | 01.17.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.17.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2098 |  |  | nan
2099 |  | 01.17.SAP.07.02.05 | 01.17.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.17.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2099 |  |  | nan
2100 |  | 01.17.SAP.07.02.06 | 01.17.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.17.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2100 |  |  | nan
2101 |  | 01.17.SAP.07.02.07 | 01.17.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2101 |  |  | nan
2102 |  | 01.17.SAP.07.02.08 | 01.17.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2102 |  |  | nan
2103 |  | 01.17.SAP.08 | 01.17.SAP.14 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פתיחת סדרה - חיוב עצמי: מערכת SAP תאפשר לפתוח סדרה בתהליך חיוב עצמי, במחסנים מיוחדים מנוהלי SAP וניהול צבאי בלבד. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.17.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 2103 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 01 | 01.17
2104 |  | 01.17.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2104 |  |  | nan
2105 |  | 01.17.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2105 |  |  | nan
2106 |  | 01.17.SAP.08.02.01 | 01.17.SAP.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2106 |  |  | nan
2107 |  | 01.17.SAP.08.02.02 | 01.17.SAP.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.17.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2107 |  |  | nan
2108 |  | 01.17.SAP.08.02.03 | 01.17.SAP.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2108 |  |  | nan
2109 |  | 01.17.SAP.08.02.04 | 01.17.SAP.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.17.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2109 |  |  | nan
2110 |  | 01.17.SAP.08.02.05 | 01.17.SAP.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.17.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2110 |  |  | nan
2111 |  | 01.17.SAP.08.02.06 | 01.17.SAP.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.17.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2111 |  |  | nan
2112 |  | 01.17.SAP.08.02.07 | 01.17.SAP.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2112 |  |  | nan
2113 |  | 01.17.SAP.08.02.08 | 01.17.SAP.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2113 |  |  | nan
2114 |  | 01.17.SAP.09 | 01.17.SAP.08 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | שינוי סדרה - שינוי סדרה MSC2N: מערכת SAP תאפשר לשנות מאפייני סדרות - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.17.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 2114 | 2021-11-14 | 2021-11-17 | 01 | 01.17
2115 |  | 01.17.SAP.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2115 |  |  | nan
2116 |  | 01.17.SAP.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2116 |  |  | nan
2117 |  | 01.17.SAP.09.02.01 | 01.17.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2117 |  |  | nan
2118 |  | 01.17.SAP.09.02.02 | 01.17.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.17.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2118 |  |  | nan
2119 |  | 01.17.SAP.09.02.03 | 01.17.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2119 |  |  | nan
2120 |  | 01.17.SAP.09.02.04 | 01.17.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.17.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2120 |  |  | nan
2121 |  | 01.17.SAP.09.02.05 | 01.17.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.17.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2121 |  |  | nan
2122 |  | 01.17.SAP.09.02.06 | 01.17.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.17.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2122 |  |  | nan
2123 |  | 01.17.SAP.09.02.07 | 01.17.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2123 |  |  | nan
2124 |  | 01.17.SAP.09.02.08 | 01.17.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2124 |  |  | nan
2125 |  | 01.17.SAP.10 | 01.17.SAP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תקבע טווח מספרים לקודי סדרה שונים בין מרחבים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.17.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 2125 | 2021-10-10 | 2021-11-03 | 01 | 01.17
2126 |  | 01.17.SAP.10.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2126 |  |  | nan
2127 |  | 01.17.SAP.10.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2127 |  |  | nan
2128 |  | 01.17.SAP.10.02.01 | 01.17.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2128 |  |  | nan
2129 |  | 01.17.SAP.10.02.02 | 01.17.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.17.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2129 |  |  | nan
2130 |  | 01.17.SAP.10.02.03 | 01.17.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2130 |  |  | nan
2131 |  | 01.17.SAP.10.02.04 | 01.17.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.17.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2131 |  |  | nan
2132 |  | 01.17.SAP.10.02.05 | 01.17.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.17.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2132 |  |  | nan
2133 |  | 01.17.SAP.10.02.06 | 01.17.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.17.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2133 |  |  | nan
2134 |  | 01.17.SAP.10.02.07 | 01.17.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2134 |  |  | nan
2135 |  | 01.17.SAP.10.02.08 | 01.17.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2135 |  |  | nan
2136 |  | 01.17.SAP.11 | 01.17.IMP.08 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | שינוי סדרה - ג'וב ליילי RSPC – Z3: מערכת SAP תאפשר שינוי פג"ת לסדרה לפי שינוי במאפייני החומר באמצעות הגו'ב הליילי (בחינת מאפייני פג"ת) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.17.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 2136 | 2021-11-16 | 2021-11-21 | 01 | 01.17
2137 |  | 01.17.SAP.11.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2137 |  |  | nan
2138 |  | 01.17.SAP.11.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2138 |  |  | nan
2139 |  | 01.17.SAP.11.02.01 | 01.17.IMP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2139 |  |  | nan
2140 |  | 01.17.SAP.11.02.02 | 01.17.IMP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.17.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2140 |  |  | nan
2141 |  | 01.17.SAP.11.02.03 | 01.17.IMP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2141 |  |  | nan
2142 |  | 01.17.SAP.11.02.04 | 01.17.IMP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.17.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2142 |  |  | nan
2143 |  | 01.17.SAP.11.02.05 | 01.17.IMP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.17.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2143 |  |  | nan
2144 |  | 01.17.SAP.11.02.06 | 01.17.IMP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.17.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2144 |  |  | nan
2145 |  | 01.17.SAP.11.02.07 | 01.17.IMP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2145 |  |  | nan
2146 |  | 01.17.SAP.11.02.08 | 01.17.IMP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2146 |  |  | nan
2147 |  | 01.17.SAP.12 | 01.17.SAP.09 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | דוחות : מערכת SAP נדרשות לתת מענה לדוחות בפריטי דלק בחלוקה לחציון/ טווח תאריכים במספר שנים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.17.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 2147 | 2021-11-17 | 2021-12-09 | 01 | 01.17
2148 |  | 01.17.SAP.12.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2148 |  |  | nan
2149 |  | 01.17.SAP.12.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2149 |  |  | nan
2150 |  | 01.17.SAP.12.02.01 | 01.17.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2150 |  |  | nan
2151 |  | 01.17.SAP.12.02.02 | 01.17.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.17.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2151 |  |  | nan
2152 |  | 01.17.SAP.12.02.03 | 01.17.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2152 |  |  | nan
2153 |  | 01.17.SAP.12.02.04 | 01.17.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.17.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2153 |  |  | nan
2154 |  | 01.17.SAP.12.02.05 | 01.17.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.17.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2154 |  |  | nan
2155 |  | 01.17.SAP.12.02.06 | 01.17.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.17.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2155 |  |  | nan
2156 |  | 01.17.SAP.12.02.07 | 01.17.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2156 |  |  | nan
2157 |  | 01.17.SAP.12.02.08 | 01.17.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2157 |  |  | nan
2158 |  | 01.17.SAP.13 | 01.17.SAP.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פתיחת סדרה - המרות סדרה: מערכת SAP תאפשר לפתוח סדרה בתהליך המרות ( נדרש כי מלאי הסדרה לא תתאפשר לניפוק כל עוד לא בוצע המרה במערכת WMS ) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.17.SAP.13 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 2158 | 2021-11-10 | 2021-11-16 | 01 | 01.17
2159 |  | 01.17.SAP.13.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2159 |  |  | nan
2160 |  | 01.17.SAP.13.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2160 |  |  | nan
2161 |  | 01.17.SAP.13.02.01 | 01.17.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.13 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2161 |  |  | nan
2162 |  | 01.17.SAP.13.02.02 | 01.17.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.17.SAP.13 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2162 |  |  | nan
2163 |  | 01.17.SAP.13.02.03 | 01.17.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.13 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2163 |  |  | nan
2164 |  | 01.17.SAP.13.02.04 | 01.17.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.17.SAP.13 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2164 |  |  | nan
2165 |  | 01.17.SAP.13.02.05 | 01.17.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.17.SAP.13 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2165 |  |  | nan
2166 |  | 01.17.SAP.13.02.06 | 01.17.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.17.SAP.13 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2166 |  |  | nan
2167 |  | 01.17.SAP.13.02.07 | 01.17.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.13 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2167 |  |  | nan
2168 |  | 01.17.SAP.13.02.08 | 01.17.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.13 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2168 |  |  | nan
2169 |  | 01.17.SAP.14 | 01.17.IMP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תמשיך לאפשר הזנת מספר סדרה באופן ידני - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.09 |  | 01.17.SAP.14 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 2169 | 2021-09-19 | 2021-10-18 | 01 | 01.17
2170 |  | 01.17.SAP.14.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2170 |  |  | nan
2171 |  | 01.17.SAP.14.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2171 |  |  | nan
2172 |  | 01.17.SAP.14.02.01 | 01.17.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.14 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2172 |  |  | nan
2173 |  | 01.17.SAP.14.02.02 | 01.17.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.17.SAP.14 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2173 |  |  | nan
2174 |  | 01.17.SAP.14.02.03 | 01.17.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.14 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2174 |  |  | nan
2175 |  | 01.17.SAP.14.02.04 | 01.17.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.17.SAP.14 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2175 |  |  | nan
2176 |  | 01.17.SAP.14.02.05 | 01.17.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.17.SAP.14 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2176 |  |  | nan
2177 |  | 01.17.SAP.14.02.06 | 01.17.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.17.SAP.14 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2177 |  |  | nan
2178 |  | 01.17.SAP.14.02.07 | 01.17.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.14 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2178 |  |  | nan
2179 |  | 01.17.SAP.14.02.08 | 01.17.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.14 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2179 |  |  | nan
2180 |  | 01.17.SAP.15 | 01.17.SAP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פתיחת סדרה - ערכות מנות קרב: מערכת הSAP תאפשר פתיחת סדרה בתהליך הערכות - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.14 |  | 01.17.SAP.15 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 2180 | 2021-11-07 | 2021-11-15 | 01 | 01.17
2181 |  | 01.17.SAP.15.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2181 |  |  | nan
2182 |  | 01.17.SAP.15.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2182 |  |  | nan
2183 |  | 01.17.SAP.15.02.01 | 01.17.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.15 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2183 |  |  | nan
2184 |  | 01.17.SAP.15.02.02 | 01.17.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.17.SAP.15 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2184 |  |  | nan
2185 |  | 01.17.SAP.15.02.03 | 01.17.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.15 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2185 |  |  | nan
2186 |  | 01.17.SAP.15.02.04 | 01.17.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.17.SAP.15 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2186 |  |  | nan
2187 |  | 01.17.SAP.15.02.05 | 01.17.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.17.SAP.15 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2187 |  |  | nan
2188 |  | 01.17.SAP.15.02.06 | 01.17.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.17.SAP.15 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2188 |  |  | nan
2189 |  | 01.17.SAP.15.02.07 | 01.17.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.15 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2189 |  |  | nan
2190 |  | 01.17.SAP.15.02.08 | 01.17.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.15 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2190 |  |  | nan
2191 |  | 01.17.SAP.16 | 01.17.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תאפשר לפתוח סדרות עם נומרטור פנימי ומאפיינים כפי שמוגדר היום כגון תאריך ייצור, פג"ת, ספק, גודל יחידה/חלקים באריזה/כשל"פ ועוד ע"ב מסך MSC1N. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.1 |  | 01.17.SAP.16 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 2191 | 2021-07-18 | 2021-09-14 | 01 | 01.17
2192 |  | 01.17.SAP.16.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2192 |  |  | nan
2193 |  | 01.17.SAP.16.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2193 |  |  | nan
2194 |  | 01.17.SAP.16.02.01 | 01.17.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.16 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2194 |  |  | nan
2195 |  | 01.17.SAP.16.02.02 | 01.17.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.17.SAP.16 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2195 |  |  | nan
2196 |  | 01.17.SAP.16.02.03 | 01.17.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.16 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2196 |  |  | nan
2197 |  | 01.17.SAP.16.02.04 | 01.17.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.17.SAP.16 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2197 |  |  | nan
2198 |  | 01.17.SAP.16.02.05 | 01.17.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.17.SAP.16 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2198 |  |  | nan
2199 |  | 01.17.SAP.16.02.06 | 01.17.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.17.SAP.16 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2199 |  |  | nan
2200 |  | 01.17.SAP.16.02.07 | 01.17.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.16 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2200 |  |  | nan
2201 |  | 01.17.SAP.16.02.08 | 01.17.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.16 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2201 |  |  | nan
2202 |  | 01.17.SAP.17 | 01.17.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תאפשר גזירת שדה פג"ת מנתוני החומר - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.17.SAP.17 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 2202 | 2021-09-14 | 2021-09-29 | 01 | 01.17
2203 |  | 01.17.SAP.17.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2203 |  |  | nan
2204 |  | 01.17.SAP.17.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2204 |  |  | nan
2205 |  | 01.17.SAP.17.02.01 | 01.17.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.17 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2205 |  |  | nan
2206 |  | 01.17.SAP.17.02.02 | 01.17.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.17.SAP.17 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2206 |  |  | nan
2207 |  | 01.17.SAP.17.02.03 | 01.17.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.17 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2207 |  |  | nan
2208 |  | 01.17.SAP.17.02.04 | 01.17.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.17.SAP.17 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2208 |  |  | nan
2209 |  | 01.17.SAP.17.02.05 | 01.17.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.17.SAP.17 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2209 |  |  | nan
2210 |  | 01.17.SAP.17.02.06 | 01.17.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.17.SAP.17 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2210 |  |  | nan
2211 |  | 01.17.SAP.17.02.07 | 01.17.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.17 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2211 |  |  | nan
2212 |  | 01.17.SAP.17.02.08 | 01.17.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.17 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2212 |  |  | nan
2213 |  | 01.18 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18: בימ"לים | עינת | מוריה | חתום | publish |  | 2020-10-15 | 01.18.BP.01 | BP |  | סוגיה בנושא איחוד מבנה ארגוני בין בימ"לי מצל"ח למר"ץ | [6 empty] | 2213 |  |  | 01 | 01.18
2214 |  | 01.18.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18: בימ"לים.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2214 |  |  | nan
2215 |  | 01.18.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18: בימ"לים - BP | עינת | מוריה | חתום | publish |  | 2020-10-15 | 01.18.BP.01 | BP |  | סוגיה בנושא איחוד מבנה ארגוני בין בימ"לי מצל"ח למר"ץ | [6 empty] | 2215 |  |  | 01 | 01.18
2216 |  | 01.18.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [6 empty] | 2216 |  |  | nan
2217 |  | 01.18.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [6 empty] | 2217 |  |  | nan
2218 |  | 01.18.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 01.18.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 2218 |  |  | nan
2219 |  | 01.18.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | טרם החל | [6 empty] | 01.18.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 2219 |  |  | nan
2220 |  | 01.18.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בעבודה | [6 empty] | 01.18.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 2220 |  |  | nan
2221 |  | 01.18.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | ממתין להצגה | [6 empty] | 01.18.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 2221 |  |  | nan
2222 |  | 01.18.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיכום מסמך | [6 empty] | 01.18.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 2222 |  |  | nan
2223 |  | 01.18.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | ממתין לאישור | [6 empty] | 01.18.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 2223 |  |  | nan
2224 |  | 01.18.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בחתימה | [6 empty] | 01.18.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 2224 |  |  | nan
2225 |  | 01.18.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | חתום | [6 empty] | 01.18.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 2225 |  |  | nan
2226 |  | 01.18.INT |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18: בימ"לים.INT | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2226 |  |  | nan
2227 |  | 01.18.INT.01 | 01.18.INT.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | ניפוק פריטים ממרה"ס לבימ"ל (ממחסני מרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מנוהל WMS במרה"ס לבימ"ל מנוהל SAP (באתר 0010) - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 01.18.INT.01 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 2227 | 2021-08-04 | 2021-08-08 | 01 | 01.18
2228 |  | 01.18.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2228 |  |  | nan
2229 |  | 01.18.INT.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2229 |  |  | nan
2230 |  | 01.18.INT.01.02.01 | 01.18.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.18.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2230 |  |  | nan
2231 |  | 01.18.INT.01.02.02 | 01.18.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.18.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2231 |  |  | nan
2232 |  | 01.18.INT.01.02.03 | 01.18.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.18.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2232 |  |  | nan
2233 |  | 01.18.INT.01.02.04 | 01.18.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.18.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2233 |  |  | nan
2234 |  | 01.18.INT.01.02.05 | 01.18.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.18.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2234 |  |  | nan
2235 |  | 01.18.INT.01.02.06 | 01.18.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.18.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2235 |  |  | nan
2236 |  | 01.18.INT.01.02.07 | 01.18.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.18.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2236 |  |  | nan
2237 |  | 01.18.INT.01.02.08 | 01.18.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.18.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2237 |  |  | nan
2238 |  | 01.18.INT.02 | 01.18.INT.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | ניפוק פריטים ממרה"ס לבימ"ל (ממחסני מרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לבימ"ל מנוהל WMS - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 01.18.INT.02 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 2238 | 2021-08-03 | 2021-08-05 | 01 | 01.18
2239 |  | 01.18.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2239 |  |  | nan
2240 |  | 01.18.INT.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2240 |  |  | nan
2241 |  | 01.18.INT.02.02.01 | 01.18.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.18.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2241 |  |  | nan
2242 |  | 01.18.INT.02.02.02 | 01.18.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.18.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2242 |  |  | nan
2243 |  | 01.18.INT.02.02.03 | 01.18.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.18.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2243 |  |  | nan
2244 |  | 01.18.INT.02.02.04 | 01.18.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.18.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2244 |  |  | nan
2245 |  | 01.18.INT.02.02.05 | 01.18.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.18.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2245 |  |  | nan
2246 |  | 01.18.INT.02.02.06 | 01.18.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.18.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2246 |  |  | nan
2247 |  | 01.18.INT.02.02.07 | 01.18.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.18.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2247 |  |  | nan
2248 |  | 01.18.INT.02.02.08 | 01.18.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.18.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2248 |  |  | nan
2249 |  | 01.18.INT.03 | 01.18.INT.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מנוהל WMS במרה"ס לבימ"ל מנוהל SAP (באתר מרה"ס) - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 01.18.INT.03 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 2249 | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 01 | 01.18
2250 |  | 01.18.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2250 |  |  | nan
2251 |  | 01.18.INT.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2251 |  |  | nan
2252 |  | 01.18.INT.03.02.01 | 01.18.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.18.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2252 |  |  | nan
2253 |  | 01.18.INT.03.02.02 | 01.18.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.18.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2253 |  |  | nan
2254 |  | 01.18.INT.03.02.03 | 01.18.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.18.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2254 |  |  | nan
2255 |  | 01.18.INT.03.02.04 | 01.18.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.18.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2255 |  |  | nan
2256 |  | 01.18.INT.03.02.05 | 01.18.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.18.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2256 |  |  | nan
2257 |  | 01.18.INT.03.02.06 | 01.18.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.18.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2257 |  |  | nan
2258 |  | 01.18.INT.03.02.07 | 01.18.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.18.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2258 |  |  | nan
2259 |  | 01.18.INT.03.02.08 | 01.18.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.18.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2259 |  |  | nan
2260 |  | 01.18.INT.04 | 01.18.INT.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | ניפוק פריט "גמור" מבימ"ל למרה"ס (ממחסן גמורים בבימ"ל למחסני מרה"ס)- מערכת WMS תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל ( אתר מרה"ס מנוהל WMS) למחסן מיוחד מנוהל SAP ( באתר מרה"ס ) - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 01.18.INT.04 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 2260 | 2021-08-12 | 2021-08-16 | 01 | 01.18
2261 |  | 01.18.INT.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2261 |  |  | nan
2262 |  | 01.18.INT.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2262 |  |  | nan
2263 |  | 01.18.INT.04.02.01 | 01.18.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.18.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2263 |  |  | nan
2264 |  | 01.18.INT.04.02.02 | 01.18.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.18.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2264 |  |  | nan
2265 |  | 01.18.INT.04.02.03 | 01.18.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.18.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2265 |  |  | nan
2266 |  | 01.18.INT.04.02.04 | 01.18.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.18.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2266 |  |  | nan
2267 |  | 01.18.INT.04.02.05 | 01.18.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.18.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2267 |  |  | nan
2268 |  | 01.18.INT.04.02.06 | 01.18.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.18.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2268 |  |  | nan
2269 |  | 01.18.INT.04.02.07 | 01.18.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.18.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2269 |  |  | nan
2270 |  | 01.18.INT.04.02.08 | 01.18.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.18.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2270 |  |  | nan
2271 |  | 01.18.INT.05 | 01.18.INT.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | ניפוק פריט "גמור" מבימ"ל למרה"ס (ממחסן גמורים בבימ"ל למחסני מרה"ס)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים "גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל (אתר מרה"ס) למחסן מנוהל WMS (באתר מרה"ס) - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 01.18.INT.05 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 2271 | 2021-08-15 | 2021-08-17 | 01 | 01.18
2272 |  | 01.18.INT.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2272 |  |  | nan
2273 |  | 01.18.INT.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2273 |  |  | nan
2274 |  | 01.18.INT.05.02.01 | 01.18.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.18.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2274 |  |  | nan
2275 |  | 01.18.INT.05.02.02 | 01.18.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.18.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2275 |  |  | nan
2276 |  | 01.18.INT.05.02.03 | 01.18.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.18.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2276 |  |  | nan
2277 |  | 01.18.INT.05.02.04 | 01.18.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.18.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2277 |  |  | nan
2278 |  | 01.18.INT.05.02.05 | 01.18.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.18.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2278 |  |  | nan
2279 |  | 01.18.INT.05.02.06 | 01.18.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.18.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2279 |  |  | nan
2280 |  | 01.18.INT.05.02.07 | 01.18.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.18.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2280 |  |  | nan
2281 |  | 01.18.INT.05.02.08 | 01.18.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.18.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2281 |  |  | nan
2282 |  | 01.18.INT.06 | 01.18.INT.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לחלון קבלה בבימ"ל מנוהל WMS - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 01.18.INT.06 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 2282 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 01 | 01.18
2283 |  | 01.18.INT.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2283 |  |  | nan
2284 |  | 01.18.INT.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2284 |  |  | nan
2285 |  | 01.18.INT.06.02.01 | 01.18.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.18.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2285 |  |  | nan
2286 |  | 01.18.INT.06.02.02 | 01.18.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.18.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2286 |  |  | nan
2287 |  | 01.18.INT.06.02.03 | 01.18.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.18.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2287 |  |  | nan
2288 |  | 01.18.INT.06.02.04 | 01.18.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.18.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2288 |  |  | nan
2289 |  | 01.18.INT.06.02.05 | 01.18.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.18.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2289 |  |  | nan
2290 |  | 01.18.INT.06.02.06 | 01.18.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.18.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2290 |  |  | nan
2291 |  | 01.18.INT.06.02.07 | 01.18.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.18.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2291 |  |  | nan
2292 |  | 01.18.INT.06.02.08 | 01.18.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.18.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2292 |  |  | nan
2293 |  | 01.18.INT.07 | 01.18.WMS.12 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | חירום- מערכת SAP וWMS יאפשרו תעדוף ניפוקים בעדיפות גבוהה של פריטים הנמצאים במחסני הבימ"ל למחסני WMS בכדי לאפשר ניפוק מהיר לדרג הנפרש בשע"ח - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 01.18.INT.07 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 2293 | 2021-08-29 | 2021-08-31 | 01 | 01.18
2294 |  | 01.18.INT.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2294 |  |  | nan
2295 |  | 01.18.INT.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2295 |  |  | nan
2296 |  | 01.18.INT.07.02.01 | 01.18.WMS.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.18.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2296 |  |  | nan
2297 |  | 01.18.INT.07.02.02 | 01.18.WMS.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.18.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2297 |  |  | nan
2298 |  | 01.18.INT.07.02.03 | 01.18.WMS.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.18.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2298 |  |  | nan
2299 |  | 01.18.INT.07.02.04 | 01.18.WMS.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.18.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2299 |  |  | nan
2300 |  | 01.18.INT.07.02.05 | 01.18.WMS.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.18.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2300 |  |  | nan
2301 |  | 01.18.INT.07.02.06 | 01.18.WMS.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.18.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2301 |  |  | nan
2302 |  | 01.18.INT.07.02.07 | 01.18.WMS.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.18.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2302 |  |  | nan
2303 |  | 01.18.INT.07.02.08 | 01.18.WMS.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.18.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2303 |  |  | nan
2304 |  | 01.18.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18: בימ"לים.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2304 |  |  | nan
2305 |  | 01.18.SAP.01 | 01.18.WMS.08 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | השמדה- מערכת SAP תאפשר השמדה עבור פריטים מנוהלים בבימ"לים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.18.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 2305 | 2021-08-26 | 2021-08-30 | 01 | 01.18
2306 |  | 01.18.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2306 |  |  | nan
2307 |  | 01.18.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2307 |  |  | nan
2308 |  | 01.18.SAP.01.02.01 | 01.18.WMS.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.18.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2308 |  |  | nan
2309 |  | 01.18.SAP.01.02.02 | 01.18.WMS.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.18.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2309 |  |  | nan
2310 |  | 01.18.SAP.01.02.03 | 01.18.WMS.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.18.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2310 |  |  | nan
2311 |  | 01.18.SAP.01.02.04 | 01.18.WMS.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.18.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2311 |  |  | nan
2312 |  | 01.18.SAP.01.02.05 | 01.18.WMS.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.18.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2312 |  |  | nan
2313 |  | 01.18.SAP.01.02.06 | 01.18.WMS.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.18.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2313 |  |  | nan
2314 |  | 01.18.SAP.01.02.07 | 01.18.WMS.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.18.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2314 |  |  | nan
2315 |  | 01.18.SAP.01.02.08 | 01.18.WMS.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.18.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2315 |  |  | nan
2316 |  | 01.18.SAP.02 | 01.18.WMS.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | חיוב עצמי ממציאת פריט/חיוב עצמי על אפסניה מייצור- מערכת SAP תאפשר חיוב עצמי ממציאת פריט/חיוב עצמי על אפסניה מייצור - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.18.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 2316 | 2021-08-23 | 2021-08-30 | 01 | 01.18
2317 |  | 01.18.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2317 |  |  | nan
2318 |  | 01.18.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2318 |  |  | nan
2319 |  | 01.18.SAP.02.02.01 | 01.18.WMS.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.18.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2319 |  |  | nan
2320 |  | 01.18.SAP.02.02.02 | 01.18.WMS.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.18.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2320 |  |  | nan
2321 |  | 01.18.SAP.02.02.03 | 01.18.WMS.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.18.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2321 |  |  | nan
2322 |  | 01.18.SAP.02.02.04 | 01.18.WMS.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.18.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2322 |  |  | nan
2323 |  | 01.18.SAP.02.02.05 | 01.18.WMS.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.18.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2323 |  |  | nan
2324 |  | 01.18.SAP.02.02.06 | 01.18.WMS.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.18.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2324 |  |  | nan
2325 |  | 01.18.SAP.02.02.07 | 01.18.WMS.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.18.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2325 |  |  | nan
2326 |  | 01.18.SAP.02.02.08 | 01.18.WMS.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.18.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2326 |  |  | nan
2327 |  | 01.18.SAP.03 | 01.18.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בימ"ל מכני אחוד- מערכת SAP נדרשת לתמוך את שינוי מבנה ארגוני של איחוד מחלקות לבימ"ל מכני אחוד - מבנה ארגוני מוכל ב BP מבנה ארגוני ולכן הקיסטום מופיע שם - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.18.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 2327 | 2021-08-01 | 2021-08-03 | 01 | 01.18
2328 |  | 01.18.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2328 |  |  | nan
2329 |  | 01.18.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2329 |  |  | nan
2330 |  | 01.18.SAP.03.02.01 | 01.18.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.18.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2330 |  |  | nan
2331 |  | 01.18.SAP.03.02.02 | 01.18.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.18.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2331 |  |  | nan
2332 |  | 01.18.SAP.03.02.03 | 01.18.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.18.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2332 |  |  | nan
2333 |  | 01.18.SAP.03.02.04 | 01.18.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.18.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2333 |  |  | nan
2334 |  | 01.18.SAP.03.02.05 | 01.18.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.18.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2334 |  |  | nan
2335 |  | 01.18.SAP.03.02.06 | 01.18.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.18.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2335 |  |  | nan
2336 |  | 01.18.SAP.03.02.07 | 01.18.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.18.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2336 |  |  | nan
2337 |  | 01.18.SAP.03.02.08 | 01.18.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.18.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2337 |  |  | nan
2338 |  | 01.18.SAP.04 | 01.18.WMS.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | ניפוק פריטים ממרה"ס לבימ"ל (ממחסני מרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל מנוהל SAP ( באתר 0010) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.18.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 2338 | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 01 | 01.18
2339 |  | 01.18.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2339 |  |  | nan
2340 |  | 01.18.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2340 |  |  | nan
2341 |  | 01.18.SAP.04.02.01 | 01.18.WMS.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.18.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2341 |  |  | nan
2342 |  | 01.18.SAP.04.02.02 | 01.18.WMS.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.18.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2342 |  |  | nan
2343 |  | 01.18.SAP.04.02.03 | 01.18.WMS.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.18.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2343 |  |  | nan
2344 |  | 01.18.SAP.04.02.04 | 01.18.WMS.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.18.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2344 |  |  | nan
2345 |  | 01.18.SAP.04.02.05 | 01.18.WMS.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.18.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2345 |  |  | nan
2346 |  | 01.18.SAP.04.02.06 | 01.18.WMS.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.18.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2346 |  |  | nan
2347 |  | 01.18.SAP.04.02.07 | 01.18.WMS.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.18.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2347 |  |  | nan
2348 |  | 01.18.SAP.04.02.08 | 01.18.WMS.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.18.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2348 |  |  | nan
2349 |  | 01.18.SAP.05 | 01.18.WMS.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לחלון קבלה בבימ"ל מנוהל SAP ( באתר מרה"ס ) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.18.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 2349 | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 01 | 01.18
2350 |  | 01.18.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2350 |  |  | nan
2351 |  | 01.18.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2351 |  |  | nan
2352 |  | 01.18.SAP.05.02.01 | 01.18.WMS.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.18.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2352 |  |  | nan
2353 |  | 01.18.SAP.05.02.02 | 01.18.WMS.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.18.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2353 |  |  | nan
2354 |  | 01.18.SAP.05.02.03 | 01.18.WMS.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.18.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2354 |  |  | nan
2355 |  | 01.18.SAP.05.02.04 | 01.18.WMS.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.18.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2355 |  |  | nan
2356 |  | 01.18.SAP.05.02.05 | 01.18.WMS.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.18.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2356 |  |  | nan
2357 |  | 01.18.SAP.05.02.06 | 01.18.WMS.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.18.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2357 |  |  | nan
2358 |  | 01.18.SAP.05.02.07 | 01.18.WMS.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.18.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2358 |  |  | nan
2359 |  | 01.18.SAP.05.02.08 | 01.18.WMS.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.18.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2359 |  |  | nan
2360 |  | 01.18.SAP.06 | 01.18.WMS.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | ניפוק ח"ח/טכני פנים בימ"ל (ממחסן ח"ח/טכני לחלון קבלה בבימ"ל) - מערכת SAP תאפשר ניפוק ח"ח/טכני פנים בימ"ל (ממחסן ח"ח/טכני (אתר 0010) לחלון קבלה בבימ"ל (אתר מרה"ס)) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.18.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 2360 | 2021-08-10 | 2021-08-12 | 01 | 01.18
2361 |  | 01.18.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2361 |  |  | nan
2362 |  | 01.18.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2362 |  |  | nan
2363 |  | 01.18.SAP.06.02.01 | 01.18.WMS.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.18.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2363 |  |  | nan
2364 |  | 01.18.SAP.06.02.02 | 01.18.WMS.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.18.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2364 |  |  | nan
2365 |  | 01.18.SAP.06.02.03 | 01.18.WMS.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.18.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2365 |  |  | nan
2366 |  | 01.18.SAP.06.02.04 | 01.18.WMS.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.18.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2366 |  |  | nan
2367 |  | 01.18.SAP.06.02.05 | 01.18.WMS.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.18.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2367 |  |  | nan
2368 |  | 01.18.SAP.06.02.06 | 01.18.WMS.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.18.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2368 |  |  | nan
2369 |  | 01.18.SAP.06.02.07 | 01.18.WMS.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.18.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2369 |  |  | nan
2370 |  | 01.18.SAP.06.02.08 | 01.18.WMS.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.18.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2370 |  |  | nan
2371 |  | 01.18.SAP.07 | 01.18.WMS.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | ניפוק פריט "גמור" מבימ"ל למרה"ס (ממחסן גמורים בבימ"ל למחסני מרה"ס)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל ( אתר מרה"ס) למחסן מיוחד מנוהל SAP ( באתר מרה"ס )- יהיה תקף לשינוי מבנה ארגוני של מחסן גמורים ( כגון משק החלפים) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.18.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 2371 | 2021-08-11 | 2021-08-15 | 01 | 01.18
2372 |  | 01.18.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2372 |  |  | nan
2373 |  | 01.18.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2373 |  |  | nan
2374 |  | 01.18.SAP.07.02.01 | 01.18.WMS.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.18.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2374 |  |  | nan
2375 |  | 01.18.SAP.07.02.02 | 01.18.WMS.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.18.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2375 |  |  | nan
2376 |  | 01.18.SAP.07.02.03 | 01.18.WMS.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.18.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2376 |  |  | nan
2377 |  | 01.18.SAP.07.02.04 | 01.18.WMS.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.18.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2377 |  |  | nan
2378 |  | 01.18.SAP.07.02.05 | 01.18.WMS.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.18.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2378 |  |  | nan
2379 |  | 01.18.SAP.07.02.06 | 01.18.WMS.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.18.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2379 |  |  | nan
2380 |  | 01.18.SAP.07.02.07 | 01.18.WMS.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.18.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2380 |  |  | nan
2381 |  | 01.18.SAP.07.02.08 | 01.18.WMS.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.18.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2381 |  |  | nan
2382 |  | 01.18.SAP.08 | 01.18.WMS.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | ניפוק פריט "גמור" מבימ"ל לדרג הנפרש (ממחסן גמורים בבימ"ל ל0010)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן גמורים בבימ"ל (מנוהל SAP באתר מרה"ס) לאתר 0010 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.18.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 2382 | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 01 | 01.18
2383 |  | 01.18.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2383 |  |  | nan
2384 |  | 01.18.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2384 |  |  | nan
2385 |  | 01.18.SAP.08.02.01 | 01.18.WMS.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.18.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2385 |  |  | nan
2386 |  | 01.18.SAP.08.02.02 | 01.18.WMS.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.18.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2386 |  |  | nan
2387 |  | 01.18.SAP.08.02.03 | 01.18.WMS.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.18.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2387 |  |  | nan
2388 |  | 01.18.SAP.08.02.04 | 01.18.WMS.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.18.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2388 |  |  | nan
2389 |  | 01.18.SAP.08.02.05 | 01.18.WMS.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.18.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2389 |  |  | nan
2390 |  | 01.18.SAP.08.02.06 | 01.18.WMS.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.18.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2390 |  |  | nan
2391 |  | 01.18.SAP.08.02.07 | 01.18.WMS.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.18.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2391 |  |  | nan
2392 |  | 01.18.SAP.08.02.08 | 01.18.WMS.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.18.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2392 |  |  | nan
2393 |  | 01.18.SAP.09 | 01.18.WMS.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | צריכה/צריכה במשימה- מערכת SAP תאפשר צריכה/צריכה במשימה- טבלת תהליכים במצב עתידי בBP בימ"לים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 01.18.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 2393 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | 01 | 01.18
2394 |  | 01.18.SAP.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2394 |  |  | nan
2395 |  | 01.18.SAP.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2395 |  |  | nan
2396 |  | 01.18.SAP.09.02.01 | 01.18.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.18.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2396 |  |  | nan
2397 |  | 01.18.SAP.09.02.02 | 01.18.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.18.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2397 |  |  | nan
2398 |  | 01.18.SAP.09.02.03 | 01.18.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.18.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2398 |  |  | nan
2399 |  | 01.18.SAP.09.02.04 | 01.18.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.18.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2399 |  |  | nan
2400 |  | 01.18.SAP.09.02.05 | 01.18.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.18.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2400 |  |  | nan
2401 |  | 01.18.SAP.09.02.06 | 01.18.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.18.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2401 |  |  | nan
2402 |  | 01.18.SAP.09.02.07 | 01.18.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.18.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2402 |  |  | nan
2403 |  | 01.18.SAP.09.02.08 | 01.18.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.18.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2403 |  |  | nan
2404 |  | 02 |  | hd_domain | 02: שרשרת אספקה |  | 02: שרשרת אספקה | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2404 |  |  | nan
2405 |  | 02.01 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | פריאל | אבי פרישמן | חתום | publish |  | 2020-09-15 | 02.01.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 2405 |  |  | 02 | 02.01
2406 |  | 02.01.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2406 |  |  | nan
2407 |  | 02.01.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת - BP | פריאל | אבי פרישמן | חתום | publish |  | 2020-09-15 | 02.01.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 2407 |  |  | 02 | 02.01
2408 |  | 02.01.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | Sub Tasks |  | אבי פרישמן | [7 empty] | nan | [6 empty] | 2408 |  |  | nan
2409 |  | 02.01.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | LifeCycle Tasks |  | אבי פרישמן | [7 empty] | nan | [6 empty] | 2409 |  |  | nan
2410 |  | 02.01.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 02.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 2410 |  |  | nan
2411 |  | 02.01.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | טרם החל | [6 empty] | 02.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 2411 |  |  | nan
2412 |  | 02.01.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | בעבודה | [6 empty] | 02.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 2412 |  |  | nan
2413 |  | 02.01.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | ממתין להצגה | [6 empty] | 02.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 2413 |  |  | nan
2414 |  | 02.01.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | סיכום מסמך | [6 empty] | 02.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 2414 |  |  | nan
2415 |  | 02.01.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | ממתין לאישור | [6 empty] | 02.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 2415 |  |  | nan
2416 |  | 02.01.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | בחתימה | [6 empty] | 02.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 2416 |  |  | nan
2417 |  | 02.01.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | חתום | [6 empty] | 02.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 2417 |  |  | nan
2418 |  | 02.01.SAP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2418 |  |  | nan
2419 |  | 02.01.SAP.01 | 02.02.IMP.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | פתיחת דרישה/הזמנה- מערכת ה-SAP תכלול חוקות בדרישה בהתאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.83 |  | 02.01.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 2419 | 2021-04-28 | 2021-07-25 | 02 | 02.01
2420 |  | 02.01.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2420 |  |  | nan
2421 |  | 02.01.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2421 |  |  | nan
2422 |  | 02.01.SAP.01.02.01 | 02.02.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.01.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2422 |  |  | nan
2423 |  | 02.01.SAP.01.02.02 | 02.02.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.01.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2423 |  |  | nan
2424 |  | 02.01.SAP.01.02.03 | 02.02.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.01.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2424 |  |  | nan
2425 |  | 02.01.SAP.01.02.04 | 02.02.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.01.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2425 |  |  | nan
2426 |  | 02.01.SAP.01.02.05 | 02.02.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.01.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2426 |  |  | nan
2427 |  | 02.01.SAP.01.02.06 | 02.02.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.01.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2427 |  |  | nan
2428 |  | 02.01.SAP.01.02.07 | 02.02.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.01.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2428 |  |  | nan
2429 |  | 02.01.SAP.01.02.08 | 02.02.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.01.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2429 |  |  | nan
2430 |  | 02.01.SAP.02 | 02.02.IMP.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | פתיחת דרישה/הזמנה- מערכת ה-SAP תאפשר אישור ידני/אוטומטי לדרישה מותאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס- התאמת חוקות למבנה הארגוני החדש, שינוי חוקות המסתמכות על אתרים להסתמכות על משקים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 02.01.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 2430 | 2021-07-28 | 2021-09-09 | 02 | 02.01
2431 |  | 02.01.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2431 |  |  | nan
2432 |  | 02.01.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2432 |  |  | nan
2433 |  | 02.01.SAP.02.02.01 | 02.02.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.01.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2433 |  |  | nan
2434 |  | 02.01.SAP.02.02.02 | 02.02.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.01.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2434 |  |  | nan
2435 |  | 02.01.SAP.02.02.03 | 02.02.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.01.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2435 |  |  | nan
2436 |  | 02.01.SAP.02.02.04 | 02.02.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.01.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2436 |  |  | nan
2437 |  | 02.01.SAP.02.02.05 | 02.02.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.01.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2437 |  |  | nan
2438 |  | 02.01.SAP.02.02.06 | 02.02.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.01.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2438 |  |  | nan
2439 |  | 02.01.SAP.02.02.07 | 02.02.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.01.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2439 |  |  | nan
2440 |  | 02.01.SAP.02.02.08 | 02.02.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.01.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2440 |  |  | nan
2441 |  | 02.02 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02: אספקה ליחידות | פריאל | פריאל ישי | חתום | publish |  | 2020-09-08 | 02.02.BP.01 | BP |  | 30/09: הופץ לאישור של אבי | [6 empty] | 2441 |  |  | 02 | 02.02
2442 |  | 02.02.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02: אספקה ליחידות.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2442 |  |  | nan
2443 |  | 02.02.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02: אספקה ליחידות - BP | פריאל | פריאל ישי | חתום | publish |  | 2020-09-08 | 02.02.BP.01 | BP |  | 30/09: הופץ לאישור של אבי | [6 empty] | 2443 |  |  | 02 | 02.02
2444 |  | 02.02.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks |  | פריאל ישי | [7 empty] | nan | [6 empty] | 2444 |  |  | nan
2445 |  | 02.02.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks |  | פריאל ישי | [7 empty] | nan | [6 empty] | 2445 |  |  | nan
2446 |  | 02.02.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 02.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 2446 |  |  | nan
2447 |  | 02.02.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | טרם החל | [6 empty] | 02.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 2447 |  |  | nan
2448 |  | 02.02.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בעבודה | [6 empty] | 02.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 2448 |  |  | nan
2449 |  | 02.02.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | ממתין להצגה | [6 empty] | 02.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 2449 |  |  | nan
2450 |  | 02.02.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיכום מסמך | [6 empty] | 02.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 2450 |  |  | nan
2451 |  | 02.02.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | ממתין לאישור | [6 empty] | 02.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 2451 |  |  | nan
2452 |  | 02.02.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בחתימה | [6 empty] | 02.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 2452 |  |  | nan
2453 |  | 02.02.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | חתום | [6 empty] | 02.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 2453 |  |  | nan
2454 |  | 02.02.INT |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02: אספקה ליחידות.INT | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2454 |  |  | nan
2455 |  | 02.02.INT.01 | 02.02.INT.03 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | שליחת אספקה- מערכת ה- WMS תשלח (בממשק אוטומטי) למערכת ה-SAP את אספקות ה- WMS (או כל ישות מקבילה) כולל נתוני התכולה המתוכננים ומועד אספקה מתוכנן. הנתונים יכללו, מספר הזמנה (כולל שורה), לקוח, משאית, פריטים, כמויות, אמצעי אריזה/ניטול, נתוני מסלול וכו'. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 02.02.INT.01 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 2455 | 2021-08-22 | 2021-11-02 | 02 | 02.02
2456 |  | 02.02.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2456 |  |  | nan
2457 |  | 02.02.INT.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2457 |  |  | nan
2458 |  | 02.02.INT.01.02.01 | 02.02.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.02.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2458 |  |  | nan
2459 |  | 02.02.INT.01.02.02 | 02.02.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.02.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2459 |  |  | nan
2460 |  | 02.02.INT.01.02.03 | 02.02.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.02.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2460 |  |  | nan
2461 |  | 02.02.INT.01.02.04 | 02.02.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.02.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2461 |  |  | nan
2462 |  | 02.02.INT.01.02.05 | 02.02.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.02.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2462 |  |  | nan
2463 |  | 02.02.INT.01.02.06 | 02.02.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.02.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2463 |  |  | nan
2464 |  | 02.02.INT.01.02.07 | 02.02.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.02.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2464 |  |  | nan
2465 |  | 02.02.INT.01.02.08 | 02.02.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.02.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2465 |  |  | nan
2466 |  | 02.02.INT.02 | 02.02.INT.14 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | טרנזיט -הזמנת הניפוק המעודכנת תעבור בממשק למרחב המנפק הרלוונטי - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 02.02.INT.02 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 2466 | 2021-11-18 | 2021-12-21 | 02 | 02.02
2467 |  | 02.02.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2467 |  |  | nan
2468 |  | 02.02.INT.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2468 |  |  | nan
2469 |  | 02.02.INT.02.02.01 | 02.02.INT.14 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.02.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2469 |  |  | nan
2470 |  | 02.02.INT.02.02.02 | 02.02.INT.14 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.02.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2470 |  |  | nan
2471 |  | 02.02.INT.02.02.03 | 02.02.INT.14 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.02.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2471 |  |  | nan
2472 |  | 02.02.INT.02.02.04 | 02.02.INT.14 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.02.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2472 |  |  | nan
2473 |  | 02.02.INT.02.02.05 | 02.02.INT.14 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.02.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2473 |  |  | nan
2474 |  | 02.02.INT.02.02.06 | 02.02.INT.14 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.02.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2474 |  |  | nan
2475 |  | 02.02.INT.02.02.07 | 02.02.INT.14 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.02.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2475 |  |  | nan
2476 |  | 02.02.INT.02.02.08 | 02.02.INT.14 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.02.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2476 |  |  | nan
2477 |  | 02.02.INT.03 | 02.02.INT.11 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סנכרון ועדכון ציוד קצה (POD) -מערכת הPOD תתמוך בשליחת סטטוס "קבלת משלוח" למערכת הSAP - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 02.02.INT.03 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 2477 | 2021-11-09 | 2021-12-08 | 02 | 02.02
2478 |  | 02.02.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2478 |  |  | nan
2479 |  | 02.02.INT.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2479 |  |  | nan
2480 |  | 02.02.INT.03.02.01 | 02.02.INT.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.02.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2480 |  |  | nan
2481 |  | 02.02.INT.03.02.02 | 02.02.INT.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.02.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2481 |  |  | nan
2482 |  | 02.02.INT.03.02.03 | 02.02.INT.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.02.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2482 |  |  | nan
2483 |  | 02.02.INT.03.02.04 | 02.02.INT.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.02.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2483 |  |  | nan
2484 |  | 02.02.INT.03.02.05 | 02.02.INT.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.02.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2484 |  |  | nan
2485 |  | 02.02.INT.03.02.06 | 02.02.INT.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.02.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2485 |  |  | nan
2486 |  | 02.02.INT.03.02.07 | 02.02.INT.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.02.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2486 |  |  | nan
2487 |  | 02.02.INT.03.02.08 | 02.02.INT.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.02.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2487 |  |  | nan
2488 |  | 02.02.INT.04 | 02.02.INT.09 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משלוחי אספקות -מערכת ה- WMS תשלח שדרים למערכת ה- SAP לשיקוף המשלוחים שייפתחו לצורך הפצת האספקות ליחידות - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 02.02.INT.04 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 2488 | 2021-11-07 | 2021-11-15 | 02 | 02.02
2489 |  | 02.02.INT.04.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2489 |  |  | nan
2490 |  | 02.02.INT.04.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2490 |  |  | nan
2491 |  | 02.02.INT.04.02.01 | 02.02.INT.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.02.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2491 |  |  | nan
2492 |  | 02.02.INT.04.02.02 | 02.02.INT.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.02.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2492 |  |  | nan
2493 |  | 02.02.INT.04.02.03 | 02.02.INT.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.02.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2493 |  |  | nan
2494 |  | 02.02.INT.04.02.04 | 02.02.INT.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.02.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2494 |  |  | nan
2495 |  | 02.02.INT.04.02.05 | 02.02.INT.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.02.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2495 |  |  | nan
2496 |  | 02.02.INT.04.02.06 | 02.02.INT.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.02.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2496 |  |  | nan
2497 |  | 02.02.INT.04.02.07 | 02.02.INT.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.02.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2497 |  |  | nan
2498 |  | 02.02.INT.04.02.08 | 02.02.INT.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.02.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2498 |  |  | nan
2499 |  | 02.02.INT.05 | 02.02.INT.04 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סטאטוס שלבי תהליך האספקה- מערכת ה WMS תתמוך בשליחת סטטוסים/חיוויים (שישלחו אונליין) למערכת ה SAP, ומערכת הSAP תאפשר קבלת עדכון סטטוס בהתאם לסטטוס האספקה הקיים במערכת הWMS לשלבים הבאים: "בליקוט", "לוקט", "הועבר למחסן הפצה", "הועמס למשאית", "מוכן להפצה ישיר - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 02.02.INT.05 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 2499 | 2021-09-19 | 2021-11-11 | 02 | 02.02
2500 |  | 02.02.INT.05.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2500 |  |  | nan
2501 |  | 02.02.INT.05.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2501 |  |  | nan
2502 |  | 02.02.INT.05.02.01 | 02.02.INT.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.02.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2502 |  |  | nan
2503 |  | 02.02.INT.05.02.02 | 02.02.INT.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.02.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2503 |  |  | nan
2504 |  | 02.02.INT.05.02.03 | 02.02.INT.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.02.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2504 |  |  | nan
2505 |  | 02.02.INT.05.02.04 | 02.02.INT.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.02.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2505 |  |  | nan
2506 |  | 02.02.INT.05.02.05 | 02.02.INT.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.02.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2506 |  |  | nan
2507 |  | 02.02.INT.05.02.06 | 02.02.INT.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.02.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2507 |  |  | nan
2508 |  | 02.02.INT.05.02.07 | 02.02.INT.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.02.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2508 |  |  | nan
2509 |  | 02.02.INT.05.02.08 | 02.02.INT.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.02.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2509 |  |  | nan
2510 |  | 02.02.INT.06 | 02.02.INT.06 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | אספקה/ניפוק- מערכת ה-WMS תשדר את סטטוס האספקה ואת תנועות הניפוק למערכת ה-SAP - יש להתאים את הIDOCים של יצירת ועדכון אספקה לכל הסטטוסים והשינויים באספקה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 02.02.INT.06 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 2510 | 2021-10-18 | 2021-11-08 | 02 | 02.02
2511 |  | 02.02.INT.06.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2511 |  |  | nan
2512 |  | 02.02.INT.06.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2512 |  |  | nan
2513 |  | 02.02.INT.06.02.01 | 02.02.INT.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.02.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2513 |  |  | nan
2514 |  | 02.02.INT.06.02.02 | 02.02.INT.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.02.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2514 |  |  | nan
2515 |  | 02.02.INT.06.02.03 | 02.02.INT.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.02.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2515 |  |  | nan
2516 |  | 02.02.INT.06.02.04 | 02.02.INT.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.02.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2516 |  |  | nan
2517 |  | 02.02.INT.06.02.05 | 02.02.INT.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.02.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2517 |  |  | nan
2518 |  | 02.02.INT.06.02.06 | 02.02.INT.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.02.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2518 |  |  | nan
2519 |  | 02.02.INT.06.02.07 | 02.02.INT.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.02.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2519 |  |  | nan
2520 |  | 02.02.INT.06.02.08 | 02.02.INT.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.02.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2520 |  |  | nan
2521 |  | 02.02.INT.07 | 02.02.INT.05 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סינכרון ועדכון ציוד קצה (POD)- מערכת ה SAP תשלח שדר עדכון נתוני האספקה/משלוח למסופון POD רק לאחר העמסה בפועל על המשאית. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 02.02.INT.07 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 2521 | 2021-10-05 | 2021-11-11 | 02 | 02.02
2522 |  | 02.02.INT.07.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2522 |  |  | nan
2523 |  | 02.02.INT.07.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2523 |  |  | nan
2524 |  | 02.02.INT.07.02.01 | 02.02.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.02.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2524 |  |  | nan
2525 |  | 02.02.INT.07.02.02 | 02.02.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.02.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2525 |  |  | nan
2526 |  | 02.02.INT.07.02.03 | 02.02.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.02.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2526 |  |  | nan
2527 |  | 02.02.INT.07.02.04 | 02.02.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.02.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2527 |  |  | nan
2528 |  | 02.02.INT.07.02.05 | 02.02.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.02.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2528 |  |  | nan
2529 |  | 02.02.INT.07.02.06 | 02.02.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.02.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2529 |  |  | nan
2530 |  | 02.02.INT.07.02.07 | 02.02.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.02.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2530 |  |  | nan
2531 |  | 02.02.INT.07.02.08 | 02.02.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.02.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2531 |  |  | nan
2532 |  | 02.02.INT.08 | 02.02.INT.15 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | טרנזיט -מערכת הwms תשלח שדר למערכת הSAP לצורך יצירת משלוח מהמרחב המקבל ליחידה. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 02.02.INT.08 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 2532 | 2021-12-08 | 2021-12-14 | 02 | 02.02
2533 |  | 02.02.INT.08.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2533 |  |  | nan
2534 |  | 02.02.INT.08.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2534 |  |  | nan
2535 |  | 02.02.INT.08.02.01 | 02.02.INT.15 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.02.INT.08 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2535 |  |  | nan
2536 |  | 02.02.INT.08.02.02 | 02.02.INT.15 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.02.INT.08 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2536 |  |  | nan
2537 |  | 02.02.INT.08.02.03 | 02.02.INT.15 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.02.INT.08 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2537 |  |  | nan
2538 |  | 02.02.INT.08.02.04 | 02.02.INT.15 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.02.INT.08 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2538 |  |  | nan
2539 |  | 02.02.INT.08.02.05 | 02.02.INT.15 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.02.INT.08 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2539 |  |  | nan
2540 |  | 02.02.INT.08.02.06 | 02.02.INT.15 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.02.INT.08 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2540 |  |  | nan
2541 |  | 02.02.INT.08.02.07 | 02.02.INT.15 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.02.INT.08 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2541 |  |  | nan
2542 |  | 02.02.INT.08.02.08 | 02.02.INT.15 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.02.INT.08 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2542 |  |  | nan
2543 |  | 02.02.INT.09 | 02.02.INT.07 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | נתיב בהזמנה- הנתיב שיוזן בהזמנה יהיה פיקטיבי ובעת יצירת האספקה במערכת ה SAP יתקבלו נתוני המסלול ממערכת הTMS ויוזנו לאספקה שתיווצר במערכת הSAP- יש לקסטם נתיבים חדשים ובנוסף להתאים את הidoc. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 02.02.INT.09 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 2543 | 2021-10-25 | 2021-11-10 | 02 | 02.02
2544 |  | 02.02.INT.09.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2544 |  |  | nan
2545 |  | 02.02.INT.09.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2545 |  |  | nan
2546 |  | 02.02.INT.09.02.01 | 02.02.INT.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.02.INT.09 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2546 |  |  | nan
2547 |  | 02.02.INT.09.02.02 | 02.02.INT.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.02.INT.09 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2547 |  |  | nan
2548 |  | 02.02.INT.09.02.03 | 02.02.INT.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.02.INT.09 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2548 |  |  | nan
2549 |  | 02.02.INT.09.02.04 | 02.02.INT.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.02.INT.09 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2549 |  |  | nan
2550 |  | 02.02.INT.09.02.05 | 02.02.INT.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.02.INT.09 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2550 |  |  | nan
2551 |  | 02.02.INT.09.02.06 | 02.02.INT.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.02.INT.09 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2551 |  |  | nan
2552 |  | 02.02.INT.09.02.07 | 02.02.INT.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.02.INT.09 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2552 |  |  | nan
2553 |  | 02.02.INT.09.02.08 | 02.02.INT.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.02.INT.09 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2553 |  |  | nan
2554 |  | 02.02.INT.10 | 02.02.INT.12 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | שליחת הזמנה לזכיין -מערכת הSAP תאפשר לשלוח הזמנות למערכת הWMS ללא בדיקת זמינות פריטים במשק המזון בלבד לטובת תכנון הפצה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 02.02.INT.10 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 2554 | 2021-12-12 | 2021-12-29 | 02 | 02.02
2555 |  | 02.02.INT.10.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2555 |  |  | nan
2556 |  | 02.02.INT.10.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2556 |  |  | nan
2557 |  | 02.02.INT.10.02.01 | 02.02.INT.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.02.INT.10 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2557 |  |  | nan
2558 |  | 02.02.INT.10.02.02 | 02.02.INT.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.02.INT.10 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2558 |  |  | nan
2559 |  | 02.02.INT.10.02.03 | 02.02.INT.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.02.INT.10 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2559 |  |  | nan
2560 |  | 02.02.INT.10.02.04 | 02.02.INT.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.02.INT.10 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2560 |  |  | nan
2561 |  | 02.02.INT.10.02.05 | 02.02.INT.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.02.INT.10 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2561 |  |  | nan
2562 |  | 02.02.INT.10.02.06 | 02.02.INT.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.02.INT.10 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2562 |  |  | nan
2563 |  | 02.02.INT.10.02.07 | 02.02.INT.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.02.INT.10 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2563 |  |  | nan
2564 |  | 02.02.INT.10.02.08 | 02.02.INT.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.02.INT.10 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2564 |  |  | nan
2565 |  | 02.02.INT.11 | 02.02.INT.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | אספקה/הזמנה ללא מספר סדרה- במקרים שנשלחים למערכת הזכיין הזמנות ללא ציון מספר הסדרה, יש לוודא בחירת הסדרה ע"י מערכת ה- WMS בהתאם למאפייני הפריט (FIFO, LIFO וכד) ועדכון הסדרה במערכות הSAP – יבוצע באספקה לאחר ליקוט המלאי במערכת הwms - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 02.02.INT.11 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 2565 | 2021-08-19 | 2021-08-25 | 02 | 02.02
2566 |  | 02.02.INT.11.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2566 |  |  | nan
2567 |  | 02.02.INT.11.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2567 |  |  | nan
2568 |  | 02.02.INT.11.02.01 | 02.02.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.02.INT.11 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2568 |  |  | nan
2569 |  | 02.02.INT.11.02.02 | 02.02.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.02.INT.11 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2569 |  |  | nan
2570 |  | 02.02.INT.11.02.03 | 02.02.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.02.INT.11 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2570 |  |  | nan
2571 |  | 02.02.INT.11.02.04 | 02.02.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.02.INT.11 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2571 |  |  | nan
2572 |  | 02.02.INT.11.02.05 | 02.02.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.02.INT.11 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2572 |  |  | nan
2573 |  | 02.02.INT.11.02.06 | 02.02.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.02.INT.11 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2573 |  |  | nan
2574 |  | 02.02.INT.11.02.07 | 02.02.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.02.INT.11 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2574 |  |  | nan
2575 |  | 02.02.INT.11.02.08 | 02.02.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.02.INT.11 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2575 |  |  | nan
2576 |  | 02.02.INT.12 | 02.02.INT.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | אספקה וליקוט- מערכת ה-SAP תשלח הזמנות למערכת ה-WMS לטובת ליקוט, אריזה והפצה ליחידה. מערכת הWMS תאפשר גלי ליקוט על פי תאריך האספקה. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 02.02.INT.12 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 2576 | 2021-08-15 | 2021-09-09 | 02 | 02.02
2577 |  | 02.02.INT.12.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2577 |  |  | nan
2578 |  | 02.02.INT.12.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2578 |  |  | nan
2579 |  | 02.02.INT.12.02.01 | 02.02.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.02.INT.12 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2579 |  |  | nan
2580 |  | 02.02.INT.12.02.02 | 02.02.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.02.INT.12 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2580 |  |  | nan
2581 |  | 02.02.INT.12.02.03 | 02.02.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.02.INT.12 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2581 |  |  | nan
2582 |  | 02.02.INT.12.02.04 | 02.02.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.02.INT.12 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2582 |  |  | nan
2583 |  | 02.02.INT.12.02.05 | 02.02.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.02.INT.12 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2583 |  |  | nan
2584 |  | 02.02.INT.12.02.06 | 02.02.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.02.INT.12 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2584 |  |  | nan
2585 |  | 02.02.INT.12.02.07 | 02.02.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.02.INT.12 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2585 |  |  | nan
2586 |  | 02.02.INT.12.02.08 | 02.02.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.02.INT.12 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2586 |  |  | nan
2587 |  | 02.02.INT.13 | 02.02.INT.10 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | אריזות הטובין -מערכת ה – WMS תשלח שדר למערכת הSAP לצורך קישור אריזות לאספקה ולשימוש המידע ב – POD - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 02.02.INT.13 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 2587 | 2021-11-08 | 2021-11-28 | 02 | 02.02
2588 |  | 02.02.INT.13.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2588 |  |  | nan
2589 |  | 02.02.INT.13.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2589 |  |  | nan
2590 |  | 02.02.INT.13.02.01 | 02.02.INT.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.02.INT.13 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2590 |  |  | nan
2591 |  | 02.02.INT.13.02.02 | 02.02.INT.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.02.INT.13 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2591 |  |  | nan
2592 |  | 02.02.INT.13.02.03 | 02.02.INT.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.02.INT.13 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2592 |  |  | nan
2593 |  | 02.02.INT.13.02.04 | 02.02.INT.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.02.INT.13 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2593 |  |  | nan
2594 |  | 02.02.INT.13.02.05 | 02.02.INT.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.02.INT.13 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2594 |  |  | nan
2595 |  | 02.02.INT.13.02.06 | 02.02.INT.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.02.INT.13 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2595 |  |  | nan
2596 |  | 02.02.INT.13.02.07 | 02.02.INT.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.02.INT.13 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2596 |  |  | nan
2597 |  | 02.02.INT.13.02.08 | 02.02.INT.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.02.INT.13 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2597 |  |  | nan
2598 |  | 02.02.SAP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02: אספקה ליחידות.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2598 |  |  | nan
2599 |  | 02.02.SAP.01 | 02.02.SAP.05 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פתיחת אספקה- מערכת ה-SAP תאפשר פתיחת אספקה כנגד הזמנת STO ולמול האספקות הסופיות המתקבלות ממערכת הWMS- לאפשר פתיחת אספקה באמצעות IDOC : כנגד הזמנת STO מסוג z21/ ZDLK/z22 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 02.02.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 2599 | 2022-02-14 | 2022-03-31 | 02 | 02.02
2600 |  | 02.02.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2600 |  |  | nan
2601 |  | 02.02.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2601 |  |  | nan
2602 |  | 02.02.SAP.01.02.01 | 02.02.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.02.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2602 |  |  | nan
2603 |  | 02.02.SAP.01.02.02 | 02.02.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.02.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2603 |  |  | nan
2604 |  | 02.02.SAP.01.02.03 | 02.02.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.02.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2604 |  |  | nan
2605 |  | 02.02.SAP.01.02.04 | 02.02.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.02.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2605 |  |  | nan
2606 |  | 02.02.SAP.01.02.05 | 02.02.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.02.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2606 |  |  | nan
2607 |  | 02.02.SAP.01.02.06 | 02.02.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.02.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2607 |  |  | nan
2608 |  | 02.02.SAP.01.02.07 | 02.02.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.02.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2608 |  |  | nan
2609 |  | 02.02.SAP.01.02.08 | 02.02.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.02.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2609 |  |  | nan
2610 |  | 02.02.SAP.02 | 02.01.SAP.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הפצה (בשלב המבצוע ההדרגתי)- מערכת הSAP תאפשר פיצול אספקות במרחבים שטרם מובצעו בשלב המבצוע ההדרגתי על ידי נקודות המשלוח החדשות והישנות- לוודא תכנית פיצול אספקות לפי נקודות משלוח - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 02.02.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 2610 | 2021-12-23 | 2021-12-30 | 02 | 02.02
2611 |  | 02.02.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2611 |  |  | nan
2612 |  | 02.02.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2612 |  |  | nan
2613 |  | 02.02.SAP.02.02.01 | 02.01.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.02.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2613 |  |  | nan
2614 |  | 02.02.SAP.02.02.02 | 02.01.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.02.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2614 |  |  | nan
2615 |  | 02.02.SAP.02.02.03 | 02.01.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.02.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2615 |  |  | nan
2616 |  | 02.02.SAP.02.02.04 | 02.01.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.02.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2616 |  |  | nan
2617 |  | 02.02.SAP.02.02.05 | 02.01.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.02.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2617 |  |  | nan
2618 |  | 02.02.SAP.02.02.06 | 02.01.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.02.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2618 |  |  | nan
2619 |  | 02.02.SAP.02.02.07 | 02.01.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.02.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2619 |  |  | nan
2620 |  | 02.02.SAP.02.02.08 | 02.01.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.02.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2620 |  |  | nan
2621 |  | 02.02.SAP.03 | 02.02.SAP.08 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | טרנזיט – עדכון הזמנה -מערכת הSAP תאפשר שינוי אתר אחסון מקבל ליחידה שלא מקושרת אליה במערכת. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 02.02.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 2621 | 2021-12-28 | 2022-01-04 | 02 | 02.02
2622 |  | 02.02.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2622 |  |  | nan
2623 |  | 02.02.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2623 |  |  | nan
2624 |  | 02.02.SAP.03.02.01 | 02.02.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.02.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2624 |  |  | nan
2625 |  | 02.02.SAP.03.02.02 | 02.02.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.02.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2625 |  |  | nan
2626 |  | 02.02.SAP.03.02.03 | 02.02.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.02.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2626 |  |  | nan
2627 |  | 02.02.SAP.03.02.04 | 02.02.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.02.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2627 |  |  | nan
2628 |  | 02.02.SAP.03.02.05 | 02.02.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.02.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2628 |  |  | nan
2629 |  | 02.02.SAP.03.02.06 | 02.02.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.02.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2629 |  |  | nan
2630 |  | 02.02.SAP.03.02.07 | 02.02.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.02.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2630 |  |  | nan
2631 |  | 02.02.SAP.03.02.08 | 02.02.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.02.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2631 |  |  | nan
2632 |  | 02.02.SAP.04 | 02.02.SAP.09 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | טרנזיט ניפוק בין מרחבים -ההזמנה תנופק מהמרחב המנפק הראשון למרחב המנפק השני למחסן ההפצה. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 02.02.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 2632 | 2021-12-30 | 2022-01-06 | 02 | 02.02
2633 |  | 02.02.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2633 |  |  | nan
2634 |  | 02.02.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2634 |  |  | nan
2635 |  | 02.02.SAP.04.02.01 | 02.02.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.02.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2635 |  |  | nan
2636 |  | 02.02.SAP.04.02.02 | 02.02.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.02.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2636 |  |  | nan
2637 |  | 02.02.SAP.04.02.03 | 02.02.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.02.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2637 |  |  | nan
2638 |  | 02.02.SAP.04.02.04 | 02.02.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.02.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2638 |  |  | nan
2639 |  | 02.02.SAP.04.02.05 | 02.02.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.02.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2639 |  |  | nan
2640 |  | 02.02.SAP.04.02.06 | 02.02.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.02.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2640 |  |  | nan
2641 |  | 02.02.SAP.04.02.07 | 02.02.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.02.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2641 |  |  | nan
2642 |  | 02.02.SAP.04.02.08 | 02.02.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.02.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2642 |  |  | nan
2643 |  | 02.02.SAP.05 | 02.02.SAP.10 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | טרנזיט – טופס שילוח -מערכת הSAP תאפשר לציין בטופס השילוח כי נדרש להוביל את המשלוח למחסן ההפצה במרכז המקבל ולא ישירות ליחידה. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 02.02.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 2643 | 2022-01-03 | 2022-01-16 | 02 | 02.02
2644 |  | 02.02.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2644 |  |  | nan
2645 |  | 02.02.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2645 |  |  | nan
2646 |  | 02.02.SAP.05.02.01 | 02.02.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.02.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2646 |  |  | nan
2647 |  | 02.02.SAP.05.02.02 | 02.02.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.02.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2647 |  |  | nan
2648 |  | 02.02.SAP.05.02.03 | 02.02.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.02.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2648 |  |  | nan
2649 |  | 02.02.SAP.05.02.04 | 02.02.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.02.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2649 |  |  | nan
2650 |  | 02.02.SAP.05.02.05 | 02.02.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.02.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2650 |  |  | nan
2651 |  | 02.02.SAP.05.02.06 | 02.02.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.02.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2651 |  |  | nan
2652 |  | 02.02.SAP.05.02.07 | 02.02.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.02.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2652 |  |  | nan
2653 |  | 02.02.SAP.05.02.08 | 02.02.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.02.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2653 |  |  | nan
2654 |  | 02.02.SAP.06 | 02.02.SAP.11 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | טרנזיט -מערכת הSAP תתמוך ביצירת משלוח על סמך האספקה המקורית. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 02.02.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 2654 | 2022-01-06 | 2022-01-26 | 02 | 02.02
2655 |  | 02.02.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2655 |  |  | nan
2656 |  | 02.02.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2656 |  |  | nan
2657 |  | 02.02.SAP.06.02.01 | 02.02.SAP.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.02.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2657 |  |  | nan
2658 |  | 02.02.SAP.06.02.02 | 02.02.SAP.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.02.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2658 |  |  | nan
2659 |  | 02.02.SAP.06.02.03 | 02.02.SAP.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.02.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2659 |  |  | nan
2660 |  | 02.02.SAP.06.02.04 | 02.02.SAP.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.02.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2660 |  |  | nan
2661 |  | 02.02.SAP.06.02.05 | 02.02.SAP.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.02.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2661 |  |  | nan
2662 |  | 02.02.SAP.06.02.06 | 02.02.SAP.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.02.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2662 |  |  | nan
2663 |  | 02.02.SAP.06.02.07 | 02.02.SAP.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.02.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2663 |  |  | nan
2664 |  | 02.02.SAP.06.02.08 | 02.02.SAP.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.02.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2664 |  |  | nan
2665 |  | 02.02.SAP.07 | 02.02.SAP.12 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | טרנזיט -ניפוק מהמרחב השני ליחידה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 02.02.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 2665 | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 02 | 02.02
2666 |  | 02.02.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2666 |  |  | nan
2667 |  | 02.02.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2667 |  |  | nan
2668 |  | 02.02.SAP.07.02.01 | 02.02.SAP.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.02.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2668 |  |  | nan
2669 |  | 02.02.SAP.07.02.02 | 02.02.SAP.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.02.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2669 |  |  | nan
2670 |  | 02.02.SAP.07.02.03 | 02.02.SAP.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.02.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2670 |  |  | nan
2671 |  | 02.02.SAP.07.02.04 | 02.02.SAP.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.02.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2671 |  |  | nan
2672 |  | 02.02.SAP.07.02.05 | 02.02.SAP.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.02.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2672 |  |  | nan
2673 |  | 02.02.SAP.07.02.06 | 02.02.SAP.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.02.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2673 |  |  | nan
2674 |  | 02.02.SAP.07.02.07 | 02.02.SAP.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.02.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2674 |  |  | nan
2675 |  | 02.02.SAP.07.02.08 | 02.02.SAP.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.02.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2675 |  |  | nan
2676 |  | 02.02.SAP.08 | 02.02.SAP.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | שליחת הזמנה לזכיין- תינתן אפשרות לשליטה בהזמנות שישלחו לזכיין ע"י בעלי תפקידים שיוגדרו לכך - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 02.02.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 2676 | 2022-01-19 | 2022-02-27 | 02 | 02.02
2677 |  | 02.02.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2677 |  |  | nan
2678 |  | 02.02.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2678 |  |  | nan
2679 |  | 02.02.SAP.08.02.01 | 02.02.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.02.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2679 |  |  | nan
2680 |  | 02.02.SAP.08.02.02 | 02.02.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.02.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2680 |  |  | nan
2681 |  | 02.02.SAP.08.02.03 | 02.02.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.02.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2681 |  |  | nan
2682 |  | 02.02.SAP.08.02.04 | 02.02.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.02.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2682 |  |  | nan
2683 |  | 02.02.SAP.08.02.05 | 02.02.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.02.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2683 |  |  | nan
2684 |  | 02.02.SAP.08.02.06 | 02.02.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.02.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2684 |  |  | nan
2685 |  | 02.02.SAP.08.02.07 | 02.02.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.02.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2685 |  |  | nan
2686 |  | 02.02.SAP.08.02.08 | 02.02.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.02.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2686 |  |  | nan
2687 |  | 02.02.SAP.09 | 02.02.SAP.04 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | קביעת א"א מנפק -תינתן אפשרות לשינוי אתר אחסון מנפק בשלבי הדרישה וההזמנה מה שיאפשר שליטה בבחירת גורם מנפק – צבאי או זכיין. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 02.02.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 2687 | 2022-02-07 | 2022-02-21 | 02 | 02.02
2688 |  | 02.02.SAP.09.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2688 |  |  | nan
2689 |  | 02.02.SAP.09.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2689 |  |  | nan
2690 |  | 02.02.SAP.09.02.01 | 02.02.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.02.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2690 |  |  | nan
2691 |  | 02.02.SAP.09.02.02 | 02.02.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.02.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2691 |  |  | nan
2692 |  | 02.02.SAP.09.02.03 | 02.02.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.02.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2692 |  |  | nan
2693 |  | 02.02.SAP.09.02.04 | 02.02.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.02.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2693 |  |  | nan
2694 |  | 02.02.SAP.09.02.05 | 02.02.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.02.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2694 |  |  | nan
2695 |  | 02.02.SAP.09.02.06 | 02.02.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.02.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2695 |  |  | nan
2696 |  | 02.02.SAP.09.02.07 | 02.02.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.02.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2696 |  |  | nan
2697 |  | 02.02.SAP.09.02.08 | 02.02.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.02.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2697 |  |  | nan
2698 |  | 02.02.SAP.10 | 02.02.SAP.07 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הפקת טפסי שילוח -מערכת ה SAP תתמוך בהפקת טפסי שילוח - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 02.02.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 2698 | 2022-03-16 | 2022-04-05 | 02 | 02.02
2699 |  | 02.02.SAP.10.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2699 |  |  | nan
2700 |  | 02.02.SAP.10.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2700 |  |  | nan
2701 |  | 02.02.SAP.10.02.01 | 02.02.SAP.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.02.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2701 |  |  | nan
2702 |  | 02.02.SAP.10.02.02 | 02.02.SAP.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.02.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2702 |  |  | nan
2703 |  | 02.02.SAP.10.02.03 | 02.02.SAP.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.02.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2703 |  |  | nan
2704 |  | 02.02.SAP.10.02.04 | 02.02.SAP.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.02.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2704 |  |  | nan
2705 |  | 02.02.SAP.10.02.05 | 02.02.SAP.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.02.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2705 |  |  | nan
2706 |  | 02.02.SAP.10.02.06 | 02.02.SAP.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.02.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2706 |  |  | nan
2707 |  | 02.02.SAP.10.02.07 | 02.02.SAP.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.02.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2707 |  |  | nan
2708 |  | 02.02.SAP.10.02.08 | 02.02.SAP.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.02.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2708 |  |  | nan
2709 |  | 02.02.SAP.11 | 02.02.SAP.13 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | אספקה לגורם חוץ - נדרש להוסיף/לוודא בעת יצירת דרישה לניפוק לגורם חוץ קיום שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 02.02.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 2709 | 2022-03-27 | 2022-04-03 | 02 | 02.02
2710 |  | 02.02.SAP.11.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2710 |  |  | nan
2711 |  | 02.02.SAP.11.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2711 |  |  | nan
2712 |  | 02.02.SAP.11.02.01 | 02.02.SAP.13 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.02.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2712 |  |  | nan
2713 |  | 02.02.SAP.11.02.02 | 02.02.SAP.13 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.02.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2713 |  |  | nan
2714 |  | 02.02.SAP.11.02.03 | 02.02.SAP.13 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.02.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2714 |  |  | nan
2715 |  | 02.02.SAP.11.02.04 | 02.02.SAP.13 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.02.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2715 |  |  | nan
2716 |  | 02.02.SAP.11.02.05 | 02.02.SAP.13 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.02.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2716 |  |  | nan
2717 |  | 02.02.SAP.11.02.06 | 02.02.SAP.13 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.02.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2717 |  |  | nan
2718 |  | 02.02.SAP.11.02.07 | 02.02.SAP.13 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.02.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2718 |  |  | nan
2719 |  | 02.02.SAP.11.02.08 | 02.02.SAP.13 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.02.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2719 |  |  | nan
2720 |  | 02.02.SAP.12 | 02.02.SAP.06 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סטאטוס שלבי תהליך האספקה- מערכת ה – SAP תתמוך ביצירת סטאטוסים/חיוויים ברמת כותרת, לדוגמה: "הגיע ליחידה" ו"נופק". סטטוס ניפוק הינו סטנדרטי ולל"ש. יש ליצור סטטוס הגיע ליחידה שיווצר בעת חתימת יחידה על הPOD - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 02.02.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 2720 | 2021-12-19 | 2022-01-06 | 02 | 02.02
2721 |  | 02.02.SAP.12.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2721 |  |  | nan
2722 |  | 02.02.SAP.12.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2722 |  |  | nan
2723 |  | 02.02.SAP.12.02.01 | 02.02.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.02.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2723 |  |  | nan
2724 |  | 02.02.SAP.12.02.02 | 02.02.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.02.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2724 |  |  | nan
2725 |  | 02.02.SAP.12.02.03 | 02.02.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.02.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2725 |  |  | nan
2726 |  | 02.02.SAP.12.02.04 | 02.02.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.02.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2726 |  |  | nan
2727 |  | 02.02.SAP.12.02.05 | 02.02.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.02.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2727 |  |  | nan
2728 |  | 02.02.SAP.12.02.06 | 02.02.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.02.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2728 |  |  | nan
2729 |  | 02.02.SAP.12.02.07 | 02.02.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.02.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2729 |  |  | nan
2730 |  | 02.02.SAP.12.02.08 | 02.02.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.02.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2730 |  |  | nan
2731 |  | 02.04 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | מוריה | אבי פרישמן | חתום |  |  | 2021-01-13 | 02.04.BP.01 | BP |  | חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 14.10 | [6 empty] | 2731 |  |  | 02 | 02.04
2732 |  | 02.04.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2732 |  |  | nan
2733 |  | 02.04.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים - BP | מוריה | אבי פרישמן | חתום |  |  | 2021-01-13 | 02.04.BP.01 | BP |  | חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 14.10 | [6 empty] | 2733 |  |  | 02 | 02.04
2734 |  | 02.04.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | Sub Tasks |  | אבי פרישמן | [7 empty] | nan | [6 empty] | 2734 |  |  | nan
2735 |  | 02.04.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | LifeCycle Tasks |  | אבי פרישמן | [7 empty] | nan | [6 empty] | 2735 |  |  | nan
2736 |  | 02.04.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 02.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 2736 |  |  | nan
2737 |  | 02.04.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | טרם החל | [6 empty] | 02.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 2737 |  |  | nan
2738 |  | 02.04.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | בעבודה | [6 empty] | 02.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 2738 |  |  | nan
2739 |  | 02.04.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | ממתין להצגה | [6 empty] | 02.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 2739 |  |  | nan
2740 |  | 02.04.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | סיכום מסמך | [6 empty] | 02.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 2740 |  |  | nan
2741 |  | 02.04.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | ממתין לאישור | [6 empty] | 02.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 2741 |  |  | nan
2742 |  | 02.04.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | בחתימה | [6 empty] | 02.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 2742 |  |  | nan
2743 |  | 02.04.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | חתום | [6 empty] | 02.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 2743 |  |  | nan
2744 |  | 02.06 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06: החזרות מיחידות | רועי | אבי פרישמן | חתום | publish |  | 2020-09-02 | 02.06.BP.01 | BP |  | ממתינים ליישום לקובץ עדכני. הם בעיכוב | [6 empty] | 2744 |  |  | 02 | 02.06
2745 |  | 02.06.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06: החזרות מיחידות.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2745 |  |  | nan
2746 |  | 02.06.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06: החזרות מיחידות - BP | רועי | אבי פרישמן | חתום | publish |  | 2020-09-02 | 02.06.BP.01 | BP |  | ממתינים ליישום לקובץ עדכני. הם בעיכוב | [6 empty] | 2746 |  |  | 02 | 02.06
2747 |  | 02.06.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Sub Tasks |  | אבי פרישמן | [7 empty] | nan | [6 empty] | 2747 |  |  | nan
2748 |  | 02.06.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | LifeCycle Tasks |  | אבי פרישמן | [7 empty] | nan | [6 empty] | 2748 |  |  | nan
2749 |  | 02.06.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 02.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 2749 |  |  | nan
2750 |  | 02.06.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | טרם החל | [6 empty] | 02.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 2750 |  |  | nan
2751 |  | 02.06.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בעבודה | [6 empty] | 02.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 2751 |  |  | nan
2752 |  | 02.06.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | ממתין להצגה | [6 empty] | 02.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 2752 |  |  | nan
2753 |  | 02.06.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | סיכום מסמך | [6 empty] | 02.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 2753 |  |  | nan
2754 |  | 02.06.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | ממתין לאישור | [6 empty] | 02.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 2754 |  |  | nan
2755 |  | 02.06.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בחתימה | [6 empty] | 02.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 2755 |  |  | nan
2756 |  | 02.06.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | חתום | [6 empty] | 02.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 2756 |  |  | nan
2757 |  | 02.06.INT |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06: החזרות מיחידות.INT | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2757 |  |  | nan
2758 |  | 02.06.INT.01 | 02.06.INT.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | ניהול הזמנת החזרה- מערכת ה-SAP תשדר למערכת ה-WMS את הזמנת ההחזרה (לצורך איסוף בלבד) - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 02.06.INT.01 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 2758 | 2021-08-17 | 2021-09-09 | 02 | 02.06
2759 |  | 02.06.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2759 |  |  | nan
2760 |  | 02.06.INT.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2760 |  |  | nan
2761 |  | 02.06.INT.01.02.01 | 02.06.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.06.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2761 |  |  | nan
2762 |  | 02.06.INT.01.02.02 | 02.06.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.06.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2762 |  |  | nan
2763 |  | 02.06.INT.01.02.03 | 02.06.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.06.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2763 |  |  | nan
2764 |  | 02.06.INT.01.02.04 | 02.06.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.06.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2764 |  |  | nan
2765 |  | 02.06.INT.01.02.05 | 02.06.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.06.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2765 |  |  | nan
2766 |  | 02.06.INT.01.02.06 | 02.06.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.06.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2766 |  |  | nan
2767 |  | 02.06.INT.01.02.07 | 02.06.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.06.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2767 |  |  | nan
2768 |  | 02.06.INT.01.02.08 | 02.06.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.06.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2768 |  |  | nan
2769 |  | 02.06.INT.02 | 02.06.INT.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | קליטה למלאי - מערכת ה-SAP תאפשר לבצע העברה של המלאי למערכת ה- WMS לטובת ניהול אחסנת הפריטים. תתאפשר ההעברה לכל מחסן מנוהל WMS. בצורה פשוטה ללא כל שלבי שרשרת האספקה. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 02.06.INT.02 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 2769 | 2021-07-14 | 2021-10-06 | 02 | 02.06
2770 |  | 02.06.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2770 |  |  | nan
2771 |  | 02.06.INT.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2771 |  |  | nan
2772 |  | 02.06.INT.02.02.01 | 02.06.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.06.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2772 |  |  | nan
2773 |  | 02.06.INT.02.02.02 | 02.06.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.06.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2773 |  |  | nan
2774 |  | 02.06.INT.02.02.03 | 02.06.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.06.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2774 |  |  | nan
2775 |  | 02.06.INT.02.02.04 | 02.06.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.06.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2775 |  |  | nan
2776 |  | 02.06.INT.02.02.05 | 02.06.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.06.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2776 |  |  | nan
2777 |  | 02.06.INT.02.02.06 | 02.06.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.06.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2777 |  |  | nan
2778 |  | 02.06.INT.02.02.07 | 02.06.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.06.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2778 |  |  | nan
2779 |  | 02.06.INT.02.02.08 | 02.06.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.06.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2779 |  |  | nan
2780 |  | 02.06.SAP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06: החזרות מיחידות.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2780 |  |  | nan
2781 |  | 02.06.SAP.01 | 02.06.SAP.08 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | החזרה מגורם חוץ -נדרש להוסיף בעת יצירת דרישת ההחזרה מגורם חוץ שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.86 |  | 02.06.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 2781 | 2021-05-13 | 2021-05-26 | 02 | 02.06
2782 |  | 02.06.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2782 |  |  | nan
2783 |  | 02.06.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2783 |  |  | nan
2784 |  | 02.06.SAP.01.02.01 | 02.06.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.06.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2784 |  |  | nan
2785 |  | 02.06.SAP.01.02.02 | 02.06.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.06.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2785 |  |  | nan
2786 |  | 02.06.SAP.01.02.03 | 02.06.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.06.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2786 |  |  | nan
2787 |  | 02.06.SAP.01.02.04 | 02.06.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.06.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2787 |  |  | nan
2788 |  | 02.06.SAP.01.02.05 | 02.06.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.06.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2788 |  |  | nan
2789 |  | 02.06.SAP.01.02.06 | 02.06.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.06.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2789 |  |  | nan
2790 |  | 02.06.SAP.01.02.07 | 02.06.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.06.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2790 |  |  | nan
2791 |  | 02.06.SAP.01.02.08 | 02.06.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.06.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2791 |  |  | nan
2792 |  | 02.06.SAP.02 | 02.06.SAP.04 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | ניהול הזמנת החזרה - מערכת SAP תאפשר לסמן החזרה בדחיפה או במשיכה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.68 |  | 02.06.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 2792 | 2021-07-11 | 2021-07-20 | 02 | 02.06
2793 |  | 02.06.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2793 |  |  | nan
2794 |  | 02.06.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2794 |  |  | nan
2795 |  | 02.06.SAP.02.02.01 | 02.06.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.06.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2795 |  |  | nan
2796 |  | 02.06.SAP.02.02.02 | 02.06.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.06.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2796 |  |  | nan
2797 |  | 02.06.SAP.02.02.03 | 02.06.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.06.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2797 |  |  | nan
2798 |  | 02.06.SAP.02.02.04 | 02.06.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.06.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2798 |  |  | nan
2799 |  | 02.06.SAP.02.02.05 | 02.06.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.06.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2799 |  |  | nan
2800 |  | 02.06.SAP.02.02.06 | 02.06.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.06.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2800 |  |  | nan
2801 |  | 02.06.SAP.02.02.07 | 02.06.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.06.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2801 |  |  | nan
2802 |  | 02.06.SAP.02.02.08 | 02.06.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.06.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2802 |  |  | nan
2803 |  | 02.06.SAP.03 | 02.06.IMP.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | פתיחת דרישת החזרה - מערכת SAP תאפשר לנהל חוקת החזרות למרה"ס על פי טבלת BRF - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 1 |  | 02.06.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 2803 | 2021-06-01 | 2021-06-06 | 02 | 02.06
2804 |  | 02.06.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2804 |  |  | nan
2805 |  | 02.06.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2805 |  |  | nan
2806 |  | 02.06.SAP.03.02.01 | 02.06.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.06.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2806 |  |  | nan
2807 |  | 02.06.SAP.03.02.02 | 02.06.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.06.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2807 |  |  | nan
2808 |  | 02.06.SAP.03.02.03 | 02.06.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.06.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2808 |  |  | nan
2809 |  | 02.06.SAP.03.02.04 | 02.06.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.06.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2809 |  |  | nan
2810 |  | 02.06.SAP.03.02.05 | 02.06.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.06.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2810 |  |  | nan
2811 |  | 02.06.SAP.03.02.06 | 02.06.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.06.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2811 |  |  | nan
2812 |  | 02.06.SAP.03.02.07 | 02.06.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.06.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2812 |  |  | nan
2813 |  | 02.06.SAP.03.02.08 | 02.06.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.06.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2813 |  |  | nan
2814 |  | 02.06.SAP.04 | 02.06.IMP.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | פתיחת דרישת החזרה -מערכת SAP תאפשר לפתוח דרישת החזרה למרה"ס - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.76 |  | 02.06.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 2814 | 2021-05-02 | 2021-06-01 | 02 | 02.06
2815 |  | 02.06.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2815 |  |  | nan
2816 |  | 02.06.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2816 |  |  | nan
2817 |  | 02.06.SAP.04.02.01 | 02.06.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.06.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2817 |  |  | nan
2818 |  | 02.06.SAP.04.02.02 | 02.06.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.06.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2818 |  |  | nan
2819 |  | 02.06.SAP.04.02.03 | 02.06.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.06.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2819 |  |  | nan
2820 |  | 02.06.SAP.04.02.04 | 02.06.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.06.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2820 |  |  | nan
2821 |  | 02.06.SAP.04.02.05 | 02.06.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.06.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2821 |  |  | nan
2822 |  | 02.06.SAP.04.02.06 | 02.06.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.06.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2822 |  |  | nan
2823 |  | 02.06.SAP.04.02.07 | 02.06.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.06.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2823 |  |  | nan
2824 |  | 02.06.SAP.04.02.08 | 02.06.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.06.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2824 |  |  | nan
2825 |  | 02.08 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08: מכירות | רועי | תהילה | חתום | publish |  | 2020-09-13 | 02.08.BP.01 | BP |  | אושר ע"י שגיב. נדרשת עוד התייעצות עם אבי | [6 empty] | 2825 |  |  | 02 | 02.08
2826 |  | 02.08.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08: מכירות.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2826 |  |  | nan
2827 |  | 02.08.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08: מכירות - BP | רועי | תהילה | חתום | publish |  | 2020-09-13 | 02.08.BP.01 | BP |  | אושר ע"י שגיב. נדרשת עוד התייעצות עם אבי | [6 empty] | 2827 |  |  | 02 | 02.08
2828 |  | 02.08.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks |  | תהילה | [7 empty] | nan | [6 empty] | 2828 |  |  | nan
2829 |  | 02.08.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks |  | תהילה | [7 empty] | nan | [6 empty] | 2829 |  |  | nan
2830 |  | 02.08.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 02.08.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 2830 |  |  | nan
2831 |  | 02.08.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | טרם החל | [6 empty] | 02.08.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 2831 |  |  | nan
2832 |  | 02.08.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בעבודה | [6 empty] | 02.08.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 2832 |  |  | nan
2833 |  | 02.08.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | ממתין להצגה | [6 empty] | 02.08.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 2833 |  |  | nan
2834 |  | 02.08.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיכום מסמך | [6 empty] | 02.08.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 2834 |  |  | nan
2835 |  | 02.08.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | ממתין לאישור | [6 empty] | 02.08.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 2835 |  |  | nan
2836 |  | 02.08.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בחתימה | [6 empty] | 02.08.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 2836 |  |  | nan
2837 |  | 02.08.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | חתום | [6 empty] | 02.08.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 2837 |  |  | nan
2838 |  | 02.08.INT |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08: מכירות.INT | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2838 |  |  | nan
2839 |  | 02.08.INT.01 | 02.08.INT.03 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה- נדרש IDOC לשליחת האספקה (לבדוק האם יש מענה סטנדרטי ) ראה 315 - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 02.08.INT.01 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 2839 | 2021-12-20 | 2022-01-09 | 02 | 02.08
2840 |  | 02.08.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2840 |  |  | nan
2841 |  | 02.08.INT.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2841 |  |  | nan
2842 |  | 02.08.INT.01.02.01 | 02.08.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.08.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2842 |  |  | nan
2843 |  | 02.08.INT.01.02.02 | 02.08.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.08.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2843 |  |  | nan
2844 |  | 02.08.INT.01.02.03 | 02.08.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.08.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2844 |  |  | nan
2845 |  | 02.08.INT.01.02.04 | 02.08.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.08.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2845 |  |  | nan
2846 |  | 02.08.INT.01.02.05 | 02.08.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.08.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2846 |  |  | nan
2847 |  | 02.08.INT.01.02.06 | 02.08.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.08.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2847 |  |  | nan
2848 |  | 02.08.INT.01.02.07 | 02.08.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.08.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2848 |  |  | nan
2849 |  | 02.08.INT.01.02.08 | 02.08.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.08.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2849 |  |  | nan
2850 |  | 02.08.INT.02 | 02.08.INT.04 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת WMS תאפשר עדכון מערכת SAP על כך שהאספקה נופקה- נדרש IDOC חוזר מWMS ל -SAP הנותן אינידיקציה על כך שהאספקה נופקה. ראה 02.18.INT.02 - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 02.08.INT.02 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 2850 | 2021-12-28 | 2022-01-09 | 02 | 02.08
2851 |  | 02.08.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2851 |  |  | nan
2852 |  | 02.08.INT.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2852 |  |  | nan
2853 |  | 02.08.INT.02.02.01 | 02.08.INT.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.08.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2853 |  |  | nan
2854 |  | 02.08.INT.02.02.02 | 02.08.INT.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.08.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2854 |  |  | nan
2855 |  | 02.08.INT.02.02.03 | 02.08.INT.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.08.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2855 |  |  | nan
2856 |  | 02.08.INT.02.02.04 | 02.08.INT.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.08.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2856 |  |  | nan
2857 |  | 02.08.INT.02.02.05 | 02.08.INT.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.08.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2857 |  |  | nan
2858 |  | 02.08.INT.02.02.06 | 02.08.INT.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.08.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2858 |  |  | nan
2859 |  | 02.08.INT.02.02.07 | 02.08.INT.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.08.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2859 |  |  | nan
2860 |  | 02.08.INT.02.02.08 | 02.08.INT.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.08.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2860 |  |  | nan
2861 |  | 02.08.INT.03 | 02.08.INT.D7 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה- נדרש IDOC לשליחת האספקה (לבדוק האם יש מענה סטנדרטי ) - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 02.08.INT.03 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 2861 | 2022-01-19 | 2022-02-06 | 02 | 02.08
2862 |  | 02.08.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2862 |  |  | nan
2863 |  | 02.08.INT.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2863 |  |  | nan
2864 |  | 02.08.INT.03.02.01 | 02.08.INT.D7 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.08.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2864 |  |  | nan
2865 |  | 02.08.INT.03.02.02 | 02.08.INT.D7 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.08.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2865 |  |  | nan
2866 |  | 02.08.INT.03.02.03 | 02.08.INT.D7 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.08.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2866 |  |  | nan
2867 |  | 02.08.INT.03.02.04 | 02.08.INT.D7 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.08.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2867 |  |  | nan
2868 |  | 02.08.INT.03.02.05 | 02.08.INT.D7 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.08.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2868 |  |  | nan
2869 |  | 02.08.INT.03.02.06 | 02.08.INT.D7 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.08.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2869 |  |  | nan
2870 |  | 02.08.INT.03.02.07 | 02.08.INT.D7 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.08.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2870 |  |  | nan
2871 |  | 02.08.INT.03.02.08 | 02.08.INT.D7 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.08.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2871 |  |  | nan
2872 |  | 02.08.INT.04 | 02.08.INT.DA | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר בדיקת מלאי בשיקוף ממערכת WMS- מלאי. לא מדובר בדרישה ייעודית לתהליכי מכירות אלא דרישה רוחבית. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 02.08.INT.04 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 2872 | 2022-02-02 | 2022-02-07 | 02 | 02.08
2873 |  | 02.08.INT.04.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2873 |  |  | nan
2874 |  | 02.08.INT.04.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2874 |  |  | nan
2875 |  | 02.08.INT.04.02.01 | 02.08.INT.DA | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.08.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2875 |  |  | nan
2876 |  | 02.08.INT.04.02.02 | 02.08.INT.DA | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.08.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2876 |  |  | nan
2877 |  | 02.08.INT.04.02.03 | 02.08.INT.DA | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.08.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2877 |  |  | nan
2878 |  | 02.08.INT.04.02.04 | 02.08.INT.DA | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.08.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2878 |  |  | nan
2879 |  | 02.08.INT.04.02.05 | 02.08.INT.DA | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.08.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2879 |  |  | nan
2880 |  | 02.08.INT.04.02.06 | 02.08.INT.DA | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.08.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2880 |  |  | nan
2881 |  | 02.08.INT.04.02.07 | 02.08.INT.DA | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.08.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2881 |  |  | nan
2882 |  | 02.08.INT.04.02.08 | 02.08.INT.DA | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.08.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2882 |  |  | nan
2883 |  | 02.08.INT.05 | 02.08.INT.DC | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה- נדרש IDOC לשליחת האספקה (לבדוק האם יש מענה סטנדרטי ) ראה 02.24.INT.01 - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 02.08.INT.05 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 2883 | 2022-02-03 | 2022-02-22 | 02 | 02.08
2884 |  | 02.08.INT.05.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2884 |  |  | nan
2885 |  | 02.08.INT.05.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2885 |  |  | nan
2886 |  | 02.08.INT.05.02.01 | 02.08.INT.DC | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.08.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2886 |  |  | nan
2887 |  | 02.08.INT.05.02.02 | 02.08.INT.DC | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.08.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2887 |  |  | nan
2888 |  | 02.08.INT.05.02.03 | 02.08.INT.DC | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.08.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2888 |  |  | nan
2889 |  | 02.08.INT.05.02.04 | 02.08.INT.DC | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.08.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2889 |  |  | nan
2890 |  | 02.08.INT.05.02.05 | 02.08.INT.DC | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.08.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2890 |  |  | nan
2891 |  | 02.08.INT.05.02.06 | 02.08.INT.DC | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.08.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2891 |  |  | nan
2892 |  | 02.08.INT.05.02.07 | 02.08.INT.DC | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.08.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2892 |  |  | nan
2893 |  | 02.08.INT.05.02.08 | 02.08.INT.DC | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.08.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2893 |  |  | nan
2894 |  | 02.08.INT.06 | 02.08.INT.D9 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת WMS תאפשר עדכון מערכת SAP על כך שהאספקה נופקה- נדרש IDOC חוזר מWMS ל -SAP הנותן אינידיקציה על כך שהאספקה נופקה. ראה 02.18.INT.02 - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 02.08.INT.06 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 2894 | 2022-01-27 | 2022-02-09 | 02 | 02.08
2895 |  | 02.08.INT.06.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2895 |  |  | nan
2896 |  | 02.08.INT.06.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2896 |  |  | nan
2897 |  | 02.08.INT.06.02.01 | 02.08.INT.D9 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.08.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2897 |  |  | nan
2898 |  | 02.08.INT.06.02.02 | 02.08.INT.D9 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.08.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2898 |  |  | nan
2899 |  | 02.08.INT.06.02.03 | 02.08.INT.D9 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.08.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2899 |  |  | nan
2900 |  | 02.08.INT.06.02.04 | 02.08.INT.D9 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.08.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2900 |  |  | nan
2901 |  | 02.08.INT.06.02.05 | 02.08.INT.D9 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.08.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2901 |  |  | nan
2902 |  | 02.08.INT.06.02.06 | 02.08.INT.D9 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.08.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2902 |  |  | nan
2903 |  | 02.08.INT.06.02.07 | 02.08.INT.D9 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.08.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2903 |  |  | nan
2904 |  | 02.08.INT.06.02.08 | 02.08.INT.D9 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.08.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2904 |  |  | nan
2905 |  | 02.08.SAP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08: מכירות.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2905 |  |  | nan
2906 |  | 02.08.SAP.01 | 02.08.SAP.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר לפתוח בל"מ על סמך בל"מ ממשהב"ט - התאמות במבנה הארגוני - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 02.08.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 2906 | 2021-10-03 | 2021-10-24 | 02 | 02.08
2907 |  | 02.08.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2907 |  |  | nan
2908 |  | 02.08.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2908 |  |  | nan
2909 |  | 02.08.SAP.01.02.01 | 02.08.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.08.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2909 |  |  | nan
2910 |  | 02.08.SAP.01.02.02 | 02.08.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.08.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2910 |  |  | nan
2911 |  | 02.08.SAP.01.02.03 | 02.08.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.08.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2911 |  |  | nan
2912 |  | 02.08.SAP.01.02.04 | 02.08.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.08.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2912 |  |  | nan
2913 |  | 02.08.SAP.01.02.05 | 02.08.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.08.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2913 |  |  | nan
2914 |  | 02.08.SAP.01.02.06 | 02.08.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.08.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2914 |  |  | nan
2915 |  | 02.08.SAP.01.02.07 | 02.08.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.08.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2915 |  |  | nan
2916 |  | 02.08.SAP.01.02.08 | 02.08.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.08.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2916 |  |  | nan
2917 |  | 02.08.SAP.02 | 02.08.SAP.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר שינוי סטאטוס הבל"מ - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 02.08.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 2917 | 2021-10-13 | 2021-10-28 | 02 | 02.08
2918 |  | 02.08.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2918 |  |  | nan
2919 |  | 02.08.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2919 |  |  | nan
2920 |  | 02.08.SAP.02.02.01 | 02.08.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.08.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2920 |  |  | nan
2921 |  | 02.08.SAP.02.02.02 | 02.08.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.08.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2921 |  |  | nan
2922 |  | 02.08.SAP.02.02.03 | 02.08.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.08.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2922 |  |  | nan
2923 |  | 02.08.SAP.02.02.04 | 02.08.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.08.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2923 |  |  | nan
2924 |  | 02.08.SAP.02.02.05 | 02.08.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.08.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2924 |  |  | nan
2925 |  | 02.08.SAP.02.02.06 | 02.08.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.08.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2925 |  |  | nan
2926 |  | 02.08.SAP.02.02.07 | 02.08.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.08.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2926 |  |  | nan
2927 |  | 02.08.SAP.02.02.08 | 02.08.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.08.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2927 |  |  | nan
2928 |  | 02.08.SAP.03 | 02.08.SAP.03 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר עדכון אתר ואתר אחסון - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 02.08.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 2928 | 2021-11-08 | 2021-12-09 | 02 | 02.08
2929 |  | 02.08.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2929 |  |  | nan
2930 |  | 02.08.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2930 |  |  | nan
2931 |  | 02.08.SAP.03.02.01 | 02.08.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.08.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2931 |  |  | nan
2932 |  | 02.08.SAP.03.02.02 | 02.08.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.08.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2932 |  |  | nan
2933 |  | 02.08.SAP.03.02.03 | 02.08.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.08.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2933 |  |  | nan
2934 |  | 02.08.SAP.03.02.04 | 02.08.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.08.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2934 |  |  | nan
2935 |  | 02.08.SAP.03.02.05 | 02.08.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.08.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2935 |  |  | nan
2936 |  | 02.08.SAP.03.02.06 | 02.08.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.08.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2936 |  |  | nan
2937 |  | 02.08.SAP.03.02.07 | 02.08.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.08.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2937 |  |  | nan
2938 |  | 02.08.SAP.03.02.08 | 02.08.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.08.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2938 |  |  | nan
2939 |  | 02.08.SAP.04 | 02.08.SAP.04 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר ליצור הזמנת מכירה מסוג ZOR לאחר אישור הבל"מ במערכת - התאמות במבנה ארגוני - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 02.08.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 2939 | 2021-11-22 | 2021-12-15 | 02 | 02.08
2940 |  | 02.08.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2940 |  |  | nan
2941 |  | 02.08.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2941 |  |  | nan
2942 |  | 02.08.SAP.04.02.01 | 02.08.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.08.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2942 |  |  | nan
2943 |  | 02.08.SAP.04.02.02 | 02.08.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.08.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2943 |  |  | nan
2944 |  | 02.08.SAP.04.02.03 | 02.08.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.08.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2944 |  |  | nan
2945 |  | 02.08.SAP.04.02.04 | 02.08.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.08.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2945 |  |  | nan
2946 |  | 02.08.SAP.04.02.05 | 02.08.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.08.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2946 |  |  | nan
2947 |  | 02.08.SAP.04.02.06 | 02.08.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.08.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2947 |  |  | nan
2948 |  | 02.08.SAP.04.02.07 | 02.08.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.08.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2948 |  |  | nan
2949 |  | 02.08.SAP.04.02.08 | 02.08.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.08.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2949 |  |  | nan
2950 |  | 02.08.SAP.05 | 02.08.SAP.05 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר ניהול נתוני לקוח לצורך תיאום אספקה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 02.08.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 2950 | 2021-11-28 | 2021-12-30 | 02 | 02.08
2951 |  | 02.08.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2951 |  |  | nan
2952 |  | 02.08.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2952 |  |  | nan
2953 |  | 02.08.SAP.05.02.01 | 02.08.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.08.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2953 |  |  | nan
2954 |  | 02.08.SAP.05.02.02 | 02.08.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.08.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2954 |  |  | nan
2955 |  | 02.08.SAP.05.02.03 | 02.08.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.08.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2955 |  |  | nan
2956 |  | 02.08.SAP.05.02.04 | 02.08.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.08.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2956 |  |  | nan
2957 |  | 02.08.SAP.05.02.05 | 02.08.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.08.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2957 |  |  | nan
2958 |  | 02.08.SAP.05.02.06 | 02.08.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.08.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2958 |  |  | nan
2959 |  | 02.08.SAP.05.02.07 | 02.08.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.08.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2959 |  |  | nan
2960 |  | 02.08.SAP.05.02.08 | 02.08.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.08.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2960 |  |  | nan
2961 |  | 02.08.SAP.06 | 02.08.SAP.D3 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מכירת לוט-פתיחת לוט בדמוי בל"מ - מערכת SAP תאפשר ניהול נתוני לקוח לצורך תיאום אספקה - יש לתת מענה באחסון נתוני לקוח בבל"מ - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 02.08.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 2961 | 2022-01-10 | 2022-01-25 | 02 | 02.08
2962 |  | 02.08.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2962 |  |  | nan
2963 |  | 02.08.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2963 |  |  | nan
2964 |  | 02.08.SAP.06.02.01 | 02.08.SAP.D3 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.08.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2964 |  |  | nan
2965 |  | 02.08.SAP.06.02.02 | 02.08.SAP.D3 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.08.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2965 |  |  | nan
2966 |  | 02.08.SAP.06.02.03 | 02.08.SAP.D3 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.08.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2966 |  |  | nan
2967 |  | 02.08.SAP.06.02.04 | 02.08.SAP.D3 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.08.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2967 |  |  | nan
2968 |  | 02.08.SAP.06.02.05 | 02.08.SAP.D3 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.08.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2968 |  |  | nan
2969 |  | 02.08.SAP.06.02.06 | 02.08.SAP.D3 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.08.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2969 |  |  | nan
2970 |  | 02.08.SAP.06.02.07 | 02.08.SAP.D3 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.08.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2970 |  |  | nan
2971 |  | 02.08.SAP.06.02.08 | 02.08.SAP.D3 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.08.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2971 |  |  | nan
2972 |  | 02.08.SAP.07 | 02.08.INT.D2 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר בדיקת מלאי בשיקוף ממערכת WMS- מלאי. לא מדובר בדרישה ייעודית לתהליכי מכירות אלא דרישה רוחבית. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 02.08.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 2972 | 2022-01-17 | 2022-01-23 | 02 | 02.08
2973 |  | 02.08.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2973 |  |  | nan
2974 |  | 02.08.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2974 |  |  | nan
2975 |  | 02.08.SAP.07.02.01 | 02.08.INT.D2 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.08.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2975 |  |  | nan
2976 |  | 02.08.SAP.07.02.02 | 02.08.INT.D2 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.08.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2976 |  |  | nan
2977 |  | 02.08.SAP.07.02.03 | 02.08.INT.D2 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.08.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2977 |  |  | nan
2978 |  | 02.08.SAP.07.02.04 | 02.08.INT.D2 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.08.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2978 |  |  | nan
2979 |  | 02.08.SAP.07.02.05 | 02.08.INT.D2 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.08.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2979 |  |  | nan
2980 |  | 02.08.SAP.07.02.06 | 02.08.INT.D2 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.08.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2980 |  |  | nan
2981 |  | 02.08.SAP.07.02.07 | 02.08.INT.D2 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.08.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2981 |  |  | nan
2982 |  | 02.08.SAP.07.02.08 | 02.08.INT.D2 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.08.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2982 |  |  | nan
2983 |  | 02.08.SAP.08 | 02.08.SAP.08 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מכירת לוט-פתיחת לוט בדמוי בל"מ - מערכת SAP תאפשר פתיחת לוט על סמך מלאי - נדרשת התאמה למבנה הארגוני - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 02.08.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 2983 | 2022-01-03 | 2022-01-18 | 02 | 02.08
2984 |  | 02.08.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2984 |  |  | nan
2985 |  | 02.08.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2985 |  |  | nan
2986 |  | 02.08.SAP.08.02.01 | 02.08.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.08.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2986 |  |  | nan
2987 |  | 02.08.SAP.08.02.02 | 02.08.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.08.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2987 |  |  | nan
2988 |  | 02.08.SAP.08.02.03 | 02.08.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.08.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2988 |  |  | nan
2989 |  | 02.08.SAP.08.02.04 | 02.08.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.08.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2989 |  |  | nan
2990 |  | 02.08.SAP.08.02.05 | 02.08.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.08.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2990 |  |  | nan
2991 |  | 02.08.SAP.08.02.06 | 02.08.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.08.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2991 |  |  | nan
2992 |  | 02.08.SAP.08.02.07 | 02.08.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.08.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2992 |  |  | nan
2993 |  | 02.08.SAP.08.02.08 | 02.08.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.08.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2993 |  |  | nan
2994 |  | 02.11 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11: החלפות | רועי | רמ"ח תו"ב | חתום | publish |  | 2020-09-02 | 02.11.BP.01 | BP |  | אושר ע"י שגיב. להתעלם מהדפ"א החדשה של היישום לעת עתה. להעביר את המסמך ערוך לאישור אבי. | [6 empty] | 2994 |  |  | 02 | 02.11
2995 |  | 02.11.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11: החלפות.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2995 |  |  | nan
2996 |  | 02.11.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11: החלפות - BP | רועי | רמ"ח תו"ב | חתום | publish |  | 2020-09-02 | 02.11.BP.01 | BP |  | אושר ע"י שגיב. להתעלם מהדפ"א החדשה של היישום לעת עתה. להעביר את המסמך ערוך לאישור אבי. | [6 empty] | 2996 |  |  | 02 | 02.11
2997 |  | 02.11.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Sub Tasks |  | רמ"ח תו"ב | [7 empty] | nan | [6 empty] | 2997 |  |  | nan
2998 |  | 02.11.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | LifeCycle Tasks |  | רמ"ח תו"ב | [7 empty] | nan | [6 empty] | 2998 |  |  | nan
2999 |  | 02.11.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 02.11.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 2999 |  |  | nan
3000 |  | 02.11.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | טרם החל | [6 empty] | 02.11.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3000 |  |  | nan
3001 |  | 02.11.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בעבודה | [6 empty] | 02.11.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3001 |  |  | nan
3002 |  | 02.11.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | ממתין להצגה | [6 empty] | 02.11.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3002 |  |  | nan
3003 |  | 02.11.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיכום מסמך | [6 empty] | 02.11.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3003 |  |  | nan
3004 |  | 02.11.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | ממתין לאישור | [6 empty] | 02.11.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3004 |  |  | nan
3005 |  | 02.11.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בחתימה | [6 empty] | 02.11.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 3005 |  |  | nan
3006 |  | 02.11.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | חתום | [6 empty] | 02.11.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3006 |  |  | nan
3007 |  | 02.11.INT |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11: החלפות.INT | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3007 |  |  | nan
3008 |  | 02.11.INT.01 | 02.11.WMS.03 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | ניהול אספקות ניפוק - מערכת ה-WMS תאפשר לשדר את ביצוע הניפוק ועדכון מלאים שנופקו להחלפה ל-SAP - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 02.11.INT.01 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 3008 | 2021-08-03 | 2021-08-10 | 02 | 02.11
3009 |  | 02.11.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3009 |  |  | nan
3010 |  | 02.11.INT.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3010 |  |  | nan
3011 |  | 02.11.INT.01.02.01 | 02.11.WMS.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.11.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3011 |  |  | nan
3012 |  | 02.11.INT.01.02.02 | 02.11.WMS.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.11.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3012 |  |  | nan
3013 |  | 02.11.INT.01.02.03 | 02.11.WMS.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.11.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3013 |  |  | nan
3014 |  | 02.11.INT.01.02.04 | 02.11.WMS.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.11.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3014 |  |  | nan
3015 |  | 02.11.INT.01.02.05 | 02.11.WMS.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.11.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3015 |  |  | nan
3016 |  | 02.11.INT.01.02.06 | 02.11.WMS.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.11.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3016 |  |  | nan
3017 |  | 02.11.INT.01.02.07 | 02.11.WMS.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.11.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3017 |  |  | nan
3018 |  | 02.11.INT.01.02.08 | 02.11.WMS.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.11.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3018 |  |  | nan
3019 |  | 02.11.INT.02 | 02.11.INT.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | ניהול אספקות ניפוק - מערכת ה-SAP תאפשר לשדר את האספקה/אספקות למערכת ה-WMS עם יעדי התספקות המתאימים - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 02.11.INT.02 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 3019 | 2021-08-01 | 2021-08-08 | 02 | 02.11
3020 |  | 02.11.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3020 |  |  | nan
3021 |  | 02.11.INT.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3021 |  |  | nan
3022 |  | 02.11.INT.02.02.01 | 02.11.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.11.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3022 |  |  | nan
3023 |  | 02.11.INT.02.02.02 | 02.11.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.11.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3023 |  |  | nan
3024 |  | 02.11.INT.02.02.03 | 02.11.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.11.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3024 |  |  | nan
3025 |  | 02.11.INT.02.02.04 | 02.11.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.11.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3025 |  |  | nan
3026 |  | 02.11.INT.02.02.05 | 02.11.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.11.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3026 |  |  | nan
3027 |  | 02.11.INT.02.02.06 | 02.11.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.11.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3027 |  |  | nan
3028 |  | 02.11.INT.02.02.07 | 02.11.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.11.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3028 |  |  | nan
3029 |  | 02.11.INT.02.02.08 | 02.11.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.11.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3029 |  |  | nan
3030 |  | 02.11.INT.03 | 02.11.SAP.40 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | ניהול אספקות ניפוק - מערכת ה-SAP תאפשר לפתוח אספקה כנגד אספקה שנפתחה ב-WMS - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 02.11.INT.03 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 3030 | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 02 | 02.11
3031 |  | 02.11.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3031 |  |  | nan
3032 |  | 02.11.INT.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3032 |  |  | nan
3033 |  | 02.11.INT.03.02.01 | 02.11.SAP.40 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.11.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3033 |  |  | nan
3034 |  | 02.11.INT.03.02.02 | 02.11.SAP.40 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.11.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3034 |  |  | nan
3035 |  | 02.11.INT.03.02.03 | 02.11.SAP.40 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.11.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3035 |  |  | nan
3036 |  | 02.11.INT.03.02.04 | 02.11.SAP.40 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.11.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3036 |  |  | nan
3037 |  | 02.11.INT.03.02.05 | 02.11.SAP.40 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.11.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3037 |  |  | nan
3038 |  | 02.11.INT.03.02.06 | 02.11.SAP.40 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.11.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3038 |  |  | nan
3039 |  | 02.11.INT.03.02.07 | 02.11.SAP.40 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.11.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3039 |  |  | nan
3040 |  | 02.11.INT.03.02.08 | 02.11.SAP.40 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.11.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3040 |  |  | nan
3041 |  | 02.11.SAP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11: החלפות.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3041 |  |  | nan
3042 |  | 02.11.SAP.01 | 02.11.SAP.06 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | מערכת הSAP תאפשר לבצע קליטה של הזמנת ניפוק ההחלפה למלאי לאתר אחסון מיוחד המשוייך למרה"ס (ב-SAP שאינו מקושר ל-WMS ) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.82 |  | 02.11.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 3042 | 2021-07-26 | 2021-08-10 | 02 | 02.11
3043 |  | 02.11.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3043 |  |  | nan
3044 |  | 02.11.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3044 |  |  | nan
3045 |  | 02.11.SAP.01.02.01 | 02.11.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.11.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3045 |  |  | nan
3046 |  | 02.11.SAP.01.02.02 | 02.11.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.11.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3046 |  |  | nan
3047 |  | 02.11.SAP.01.02.03 | 02.11.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.11.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3047 |  |  | nan
3048 |  | 02.11.SAP.01.02.04 | 02.11.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.11.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3048 |  |  | nan
3049 |  | 02.11.SAP.01.02.05 | 02.11.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.11.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3049 |  |  | nan
3050 |  | 02.11.SAP.01.02.06 | 02.11.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.11.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3050 |  |  | nan
3051 |  | 02.11.SAP.01.02.07 | 02.11.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.11.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3051 |  |  | nan
3052 |  | 02.11.SAP.01.02.08 | 02.11.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.11.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3052 |  |  | nan
3053 |  | 02.11.SAP.02 | 02.11.IMP.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | מערכת SAP תאפשר לנהל חוקת ניפוק למרה"ס על פי טבלת החלטה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.9 |  | 02.11.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 3053 | 2021-07-25 | 2021-07-27 | 02 | 02.11
3054 |  | 02.11.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3054 |  |  | nan
3055 |  | 02.11.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3055 |  |  | nan
3056 |  | 02.11.SAP.02.02.01 | 02.11.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.11.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3056 |  |  | nan
3057 |  | 02.11.SAP.02.02.02 | 02.11.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.11.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3057 |  |  | nan
3058 |  | 02.11.SAP.02.02.03 | 02.11.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.11.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3058 |  |  | nan
3059 |  | 02.11.SAP.02.02.04 | 02.11.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.11.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3059 |  |  | nan
3060 |  | 02.11.SAP.02.02.05 | 02.11.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.11.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3060 |  |  | nan
3061 |  | 02.11.SAP.02.02.06 | 02.11.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.11.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3061 |  |  | nan
3062 |  | 02.11.SAP.02.02.07 | 02.11.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.11.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3062 |  |  | nan
3063 |  | 02.11.SAP.02.02.08 | 02.11.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.11.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3063 |  |  | nan
3064 |  | 02.11.SAP.03 | 02.11.IMP.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | מערכת SAP תאפשר לפתוח דרישת ניפוק ZN01 מהמרה"ס מסוג החלפה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.74 |  | 02.11.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 3064 | 2021-07-04 | 2021-07-28 | 02 | 02.11
3065 |  | 02.11.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3065 |  |  | nan
3066 |  | 02.11.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3066 |  |  | nan
3067 |  | 02.11.SAP.03.02.01 | 02.11.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.11.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3067 |  |  | nan
3068 |  | 02.11.SAP.03.02.02 | 02.11.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.11.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3068 |  |  | nan
3069 |  | 02.11.SAP.03.02.03 | 02.11.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.11.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3069 |  |  | nan
3070 |  | 02.11.SAP.03.02.04 | 02.11.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.11.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3070 |  |  | nan
3071 |  | 02.11.SAP.03.02.05 | 02.11.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.11.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3071 |  |  | nan
3072 |  | 02.11.SAP.03.02.06 | 02.11.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.11.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3072 |  |  | nan
3073 |  | 02.11.SAP.03.02.07 | 02.11.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.11.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3073 |  |  | nan
3074 |  | 02.11.SAP.03.02.08 | 02.11.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.11.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3074 |  |  | nan
3075 |  | 02.11.TMS |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11: החלפות.TMS | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3075 |  |  | nan
3076 |  | 02.11.TMS.01 | 02.11.TMS.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | ניהול אספקות ניפוק - מערכת ה-TMS תדע שמדובר בהזמנה מסוג החלפה ותדע לתכנן שינוע על משאית שתחזור מועמסת אך ללא קליטה למלאי כיוון שהקליטה היא למצמ. - TMS |  |  | יישום ופיתוח משימה במערכת הובלה |  | 0 |  | 02.11.TMS.01 | TMS |  | nan | logmar | [5 empty] | 3076 | 2021-08-05 | 2021-08-12 | 02 | 02.11
3077 |  | 02.11.TMS.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3077 |  |  | nan
3078 |  | 02.11.TMS.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3078 |  |  | nan
3079 |  | 02.11.TMS.01.02.01 | 02.11.TMS.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיום משימות משנה לדרישת מערכת הובלה | [6 empty] | 02.11.TMS.01 | TMS |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | srm_01 | TRUE | 3079 |  |  | nan
3080 |  | 02.11.TMS.01.02.02 | 02.11.TMS.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.11.TMS.01 | TMS |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | srm_02 | FALSE | 3080 |  |  | nan
3081 |  | 02.11.TMS.01.02.03 | 02.11.TMS.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | יישום ופיתוח משימה במערכת הובלה | [6 empty] | 02.11.TMS.01 | TMS |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | srm_03 | FALSE | 3081 |  |  | nan
3082 |  | 02.11.TMS.01.02.04 | 02.11.TMS.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.11.TMS.01 | TMS |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | srm_04 | FALSE | 3082 |  |  | nan
3083 |  | 02.11.TMS.01.02.05 | 02.11.TMS.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.11.TMS.01 | TMS |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | srm_05 | FALSE | 3083 |  |  | nan
3084 |  | 02.11.TMS.01.02.06 | 02.11.TMS.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.11.TMS.01 | TMS |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | srm_06 | FALSE | 3084 |  |  | nan
3085 |  | 02.11.TMS.01.02.07 | 02.11.TMS.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.11.TMS.01 | TMS |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | srm_07 | FALSE | 3085 |  |  | nan
3086 |  | 02.11.TMS.01.02.08 | 02.11.TMS.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | משימה במערכת הובלה עלתה לאויר | [6 empty] | 02.11.TMS.01 | TMS |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | srm_08 | TRUE | 3086 |  |  | nan
3087 |  | 02.12 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12: תיקונים | פריאל | פריאל ישי | חתום | publish |  | 2020-09-03 | 02.12.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 3087 |  |  | 02 | 02.12
3088 |  | 02.12.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12: תיקונים.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3088 |  |  | nan
3089 |  | 02.12.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12: תיקונים - BP | פריאל | פריאל ישי | חתום | publish |  | 2020-09-03 | 02.12.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 3089 |  |  | 02 | 02.12
3090 |  | 02.12.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks |  | פריאל ישי | [7 empty] | nan | [6 empty] | 3090 |  |  | nan
3091 |  | 02.12.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks |  | פריאל ישי | [7 empty] | nan | [6 empty] | 3091 |  |  | nan
3092 |  | 02.12.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 02.12.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3092 |  |  | nan
3093 |  | 02.12.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | טרם החל | [6 empty] | 02.12.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3093 |  |  | nan
3094 |  | 02.12.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בעבודה | [6 empty] | 02.12.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3094 |  |  | nan
3095 |  | 02.12.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | ממתין להצגה | [6 empty] | 02.12.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3095 |  |  | nan
3096 |  | 02.12.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיכום מסמך | [6 empty] | 02.12.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3096 |  |  | nan
3097 |  | 02.12.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | ממתין לאישור | [6 empty] | 02.12.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3097 |  |  | nan
3098 |  | 02.12.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בחתימה | [6 empty] | 02.12.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 3098 |  |  | nan
3099 |  | 02.12.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | חתום | [6 empty] | 02.12.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3099 |  |  | nan
3100 |  | 02.12.INT |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12: תיקונים.INT | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3100 |  |  | nan
3101 |  | 02.12.INT.01 | 02.12.INT.05 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הפצה ליחידה - מערכת הSAP תתמוך בהעברת הזמנת החוב Z25M לזכיין לטובת תכנון הפצת הפריט מהבימ"ל ליחידה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 02.12.INT.01 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 3101 | 2021-09-13 | 2021-10-13 | 02 | 02.12
3102 |  | 02.12.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3102 |  |  | nan
3103 |  | 02.12.INT.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3103 |  |  | nan
3104 |  | 02.12.INT.01.02.01 | 02.12.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.12.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3104 |  |  | nan
3105 |  | 02.12.INT.01.02.02 | 02.12.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.12.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3105 |  |  | nan
3106 |  | 02.12.INT.01.02.03 | 02.12.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.12.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3106 |  |  | nan
3107 |  | 02.12.INT.01.02.04 | 02.12.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.12.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3107 |  |  | nan
3108 |  | 02.12.INT.01.02.05 | 02.12.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.12.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3108 |  |  | nan
3109 |  | 02.12.INT.01.02.06 | 02.12.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.12.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3109 |  |  | nan
3110 |  | 02.12.INT.01.02.07 | 02.12.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.12.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3110 |  |  | nan
3111 |  | 02.12.INT.01.02.08 | 02.12.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.12.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3111 |  |  | nan
3112 |  | 02.12.INT.02 | 01.06.INT.05 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | שינוע פנימי - מערכת הSAP תשלח שדר למערכת הWMS לטובת תכנון שינוע מטען מהמצ"מ לבימ"ל ולהיפך ללא קבלה למלאי באמצעות מערכת הYMS. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 02.12.INT.02 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 3112 | 2021-08-19 | 2021-09-12 | 02 | 02.12
3113 |  | 02.12.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3113 |  |  | nan
3114 |  | 02.12.INT.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3114 |  |  | nan
3115 |  | 02.12.INT.02.02.01 | 01.06.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.12.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3115 |  |  | nan
3116 |  | 02.12.INT.02.02.02 | 01.06.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.12.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3116 |  |  | nan
3117 |  | 02.12.INT.02.02.03 | 01.06.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.12.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3117 |  |  | nan
3118 |  | 02.12.INT.02.02.04 | 01.06.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.12.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3118 |  |  | nan
3119 |  | 02.12.INT.02.02.05 | 01.06.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.12.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3119 |  |  | nan
3120 |  | 02.12.INT.02.02.06 | 01.06.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.12.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3120 |  |  | nan
3121 |  | 02.12.INT.02.02.07 | 01.06.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.12.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3121 |  |  | nan
3122 |  | 02.12.INT.02.02.08 | 01.06.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.12.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3122 |  |  | nan
3123 |  | 02.12.INT.03 | 02.12.INT.07 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הפצה ליחידה - מערכת הSAP תתמוך בהעברת הזמנת החוב Z25M לזכיין לטובת תכנון הפצת הפריט מהמצ"מ ליחידה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 02.12.INT.03 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 3123 | 2021-10-18 | 2021-11-04 | 02 | 02.12
3124 |  | 02.12.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3124 |  |  | nan
3125 |  | 02.12.INT.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3125 |  |  | nan
3126 |  | 02.12.INT.03.02.01 | 02.12.INT.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.12.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3126 |  |  | nan
3127 |  | 02.12.INT.03.02.02 | 02.12.INT.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.12.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3127 |  |  | nan
3128 |  | 02.12.INT.03.02.03 | 02.12.INT.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.12.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3128 |  |  | nan
3129 |  | 02.12.INT.03.02.04 | 02.12.INT.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.12.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3129 |  |  | nan
3130 |  | 02.12.INT.03.02.05 | 02.12.INT.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.12.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3130 |  |  | nan
3131 |  | 02.12.INT.03.02.06 | 02.12.INT.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.12.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3131 |  |  | nan
3132 |  | 02.12.INT.03.02.07 | 02.12.INT.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.12.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3132 |  |  | nan
3133 |  | 02.12.INT.03.02.08 | 02.12.INT.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.12.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3133 |  |  | nan
3134 |  | 02.12.INT.04 | 02.12.INT.03 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת ה SAP תאפשר שליחת שדר למסופון הPOD הכולל את הפריטים הנדרשים לאיסוף מהיחידה.- אפיון ממשק לשדר יוצא - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 02.12.INT.04 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 3134 | 2021-07-28 | 2021-08-25 | 02 | 02.12
3135 |  | 02.12.INT.04.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3135 |  |  | nan
3136 |  | 02.12.INT.04.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3136 |  |  | nan
3137 |  | 02.12.INT.04.02.01 | 02.12.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.12.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3137 |  |  | nan
3138 |  | 02.12.INT.04.02.02 | 02.12.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.12.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3138 |  |  | nan
3139 |  | 02.12.INT.04.02.03 | 02.12.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.12.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3139 |  |  | nan
3140 |  | 02.12.INT.04.02.04 | 02.12.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.12.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3140 |  |  | nan
3141 |  | 02.12.INT.04.02.05 | 02.12.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.12.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3141 |  |  | nan
3142 |  | 02.12.INT.04.02.06 | 02.12.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.12.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3142 |  |  | nan
3143 |  | 02.12.INT.04.02.07 | 02.12.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.12.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3143 |  |  | nan
3144 |  | 02.12.INT.04.02.08 | 02.12.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.12.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3144 |  |  | nan
3145 |  | 02.12.INT.05 | 02.12.INT.06 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הSAP תתמוך בהעברת הזמנת החוב Z25M לזכיין לטובת תכנון הפצת הפריט מהבימ"ל ליחידה- אפיון ממשק לשדר יוצא - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 02.12.INT.05 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 3145 | 2021-10-13 | 2021-10-19 | 02 | 02.12
3146 |  | 02.12.INT.05.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3146 |  |  | nan
3147 |  | 02.12.INT.05.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3147 |  |  | nan
3148 |  | 02.12.INT.05.02.01 | 02.12.INT.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.12.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3148 |  |  | nan
3149 |  | 02.12.INT.05.02.02 | 02.12.INT.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.12.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3149 |  |  | nan
3150 |  | 02.12.INT.05.02.03 | 02.12.INT.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.12.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3150 |  |  | nan
3151 |  | 02.12.INT.05.02.04 | 02.12.INT.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.12.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3151 |  |  | nan
3152 |  | 02.12.INT.05.02.05 | 02.12.INT.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.12.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3152 |  |  | nan
3153 |  | 02.12.INT.05.02.06 | 02.12.INT.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.12.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3153 |  |  | nan
3154 |  | 02.12.INT.05.02.07 | 02.12.INT.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.12.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3154 |  |  | nan
3155 |  | 02.12.INT.05.02.08 | 02.12.INT.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.12.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3155 |  |  | nan
3156 |  | 02.12.INT.06 | 02.12.INT.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הSAP תאפשר שליחת הזמנות החזרה למערכת הWMS לטובת תכנון איסוף פריטים מהיחידה.- אפיון ממשק לשדר יוצא - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 02.12.INT.06 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 3156 | 2021-07-19 | 2021-08-04 | 02 | 02.12
3157 |  | 02.12.INT.06.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3157 |  |  | nan
3158 |  | 02.12.INT.06.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3158 |  |  | nan
3159 |  | 02.12.INT.06.02.01 | 02.12.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.12.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3159 |  |  | nan
3160 |  | 02.12.INT.06.02.02 | 02.12.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.12.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3160 |  |  | nan
3161 |  | 02.12.INT.06.02.03 | 02.12.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.12.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3161 |  |  | nan
3162 |  | 02.12.INT.06.02.04 | 02.12.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.12.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3162 |  |  | nan
3163 |  | 02.12.INT.06.02.05 | 02.12.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.12.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3163 |  |  | nan
3164 |  | 02.12.INT.06.02.06 | 02.12.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.12.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3164 |  |  | nan
3165 |  | 02.12.INT.06.02.07 | 02.12.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.12.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3165 |  |  | nan
3166 |  | 02.12.INT.06.02.08 | 02.12.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.12.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3166 |  |  | nan
3167 |  | 02.12.INT.07 | 02.12.INT.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הWMS תאפשר עדכון מערכת הSAP בנתוני האיסוף.- אפיון ממשק לקליטת השדר ופתיחת אספקה ? - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 02.12.INT.07 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 3167 | 2021-07-25 | 2021-08-10 | 02 | 02.12
3168 |  | 02.12.INT.07.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3168 |  |  | nan
3169 |  | 02.12.INT.07.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3169 |  |  | nan
3170 |  | 02.12.INT.07.02.01 | 02.12.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.12.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3170 |  |  | nan
3171 |  | 02.12.INT.07.02.02 | 02.12.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.12.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3171 |  |  | nan
3172 |  | 02.12.INT.07.02.03 | 02.12.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.12.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3172 |  |  | nan
3173 |  | 02.12.INT.07.02.04 | 02.12.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.12.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3173 |  |  | nan
3174 |  | 02.12.INT.07.02.05 | 02.12.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.12.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3174 |  |  | nan
3175 |  | 02.12.INT.07.02.06 | 02.12.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.12.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3175 |  |  | nan
3176 |  | 02.12.INT.07.02.07 | 02.12.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.12.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3176 |  |  | nan
3177 |  | 02.12.INT.07.02.08 | 02.12.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.12.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3177 |  |  | nan
3178 |  | 02.12.SAP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12: תיקונים.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3178 |  |  | nan
3179 |  | 02.12.SAP.01 | 02.12.SAP.17 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פתיחת דרישה/הזמנה - מערכת ה-SAP תתמוך באפשרות של פתיחת דרישה, ולמולה תאפשר פתיחת הזמנה בצורה אוטומטית ו/או באישור ידני. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 02.12.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 3179 | 2022-01-09 | 2022-01-24 | 02 | 02.12
3180 |  | 02.12.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3180 |  |  | nan
3181 |  | 02.12.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3181 |  |  | nan
3182 |  | 02.12.SAP.01.02.01 | 02.12.SAP.17 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.12.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3182 |  |  | nan
3183 |  | 02.12.SAP.01.02.02 | 02.12.SAP.17 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.12.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3183 |  |  | nan
3184 |  | 02.12.SAP.01.02.03 | 02.12.SAP.17 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.12.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3184 |  |  | nan
3185 |  | 02.12.SAP.01.02.04 | 02.12.SAP.17 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.12.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3185 |  |  | nan
3186 |  | 02.12.SAP.01.02.05 | 02.12.SAP.17 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.12.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3186 |  |  | nan
3187 |  | 02.12.SAP.01.02.06 | 02.12.SAP.17 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.12.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3187 |  |  | nan
3188 |  | 02.12.SAP.01.02.07 | 02.12.SAP.17 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.12.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3188 |  |  | nan
3189 |  | 02.12.SAP.01.02.08 | 02.12.SAP.17 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.12.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3189 |  |  | nan
3190 |  | 02.12.SAP.02 | 02.12.SAP.12 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת ה-SAP תכלול חוקות בדרישה בהתאם למבנה הארגוני החדש - של המרה"ס - דרישה- התאמת חוקות למבנה הארגוני החדש, שינוי חוקות המסתמכות על אתרים להסתמכות על משקים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 02.12.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 3190 | 2021-10-14 | 2021-10-20 | 02 | 02.12
3191 |  | 02.12.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3191 |  |  | nan
3192 |  | 02.12.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3192 |  |  | nan
3193 |  | 02.12.SAP.02.02.01 | 02.12.SAP.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.12.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3193 |  |  | nan
3194 |  | 02.12.SAP.02.02.02 | 02.12.SAP.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.12.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3194 |  |  | nan
3195 |  | 02.12.SAP.02.02.03 | 02.12.SAP.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.12.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3195 |  |  | nan
3196 |  | 02.12.SAP.02.02.04 | 02.12.SAP.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.12.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3196 |  |  | nan
3197 |  | 02.12.SAP.02.02.05 | 02.12.SAP.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.12.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3197 |  |  | nan
3198 |  | 02.12.SAP.02.02.06 | 02.12.SAP.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.12.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3198 |  |  | nan
3199 |  | 02.12.SAP.02.02.07 | 02.12.SAP.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.12.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3199 |  |  | nan
3200 |  | 02.12.SAP.02.02.08 | 02.12.SAP.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.12.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3200 |  |  | nan
3201 |  | 02.12.SAP.03 | 02.12.SAP.11 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת ה-SAP תאפשר אישור ידני/אוטומטי לדרישה מותאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס- התאמת חוקות למבנה הארגוני החדש, שינוי חוקות המסתמכות על אתרים להסתמכות על משקים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 02.12.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 3201 | 2021-10-17 | 2021-10-21 | 02 | 02.12
3202 |  | 02.12.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3202 |  |  | nan
3203 |  | 02.12.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3203 |  |  | nan
3204 |  | 02.12.SAP.03.02.01 | 02.12.SAP.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.12.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3204 |  |  | nan
3205 |  | 02.12.SAP.03.02.02 | 02.12.SAP.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.12.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3205 |  |  | nan
3206 |  | 02.12.SAP.03.02.03 | 02.12.SAP.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.12.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3206 |  |  | nan
3207 |  | 02.12.SAP.03.02.04 | 02.12.SAP.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.12.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3207 |  |  | nan
3208 |  | 02.12.SAP.03.02.05 | 02.12.SAP.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.12.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3208 |  |  | nan
3209 |  | 02.12.SAP.03.02.06 | 02.12.SAP.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.12.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3209 |  |  | nan
3210 |  | 02.12.SAP.03.02.07 | 02.12.SAP.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.12.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3210 |  |  | nan
3211 |  | 02.12.SAP.03.02.08 | 02.12.SAP.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.12.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3211 |  |  | nan
3212 |  | 02.12.SAP.04 | 02.12.SAP.10 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | דוחות בקרה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 02.12.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 3212 | 2021-12-26 | 2022-01-09 | 02 | 02.12
3213 |  | 02.12.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3213 |  |  | nan
3214 |  | 02.12.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3214 |  |  | nan
3215 |  | 02.12.SAP.04.02.01 | 02.12.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.12.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3215 |  |  | nan
3216 |  | 02.12.SAP.04.02.02 | 02.12.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.12.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3216 |  |  | nan
3217 |  | 02.12.SAP.04.02.03 | 02.12.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.12.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3217 |  |  | nan
3218 |  | 02.12.SAP.04.02.04 | 02.12.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.12.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3218 |  |  | nan
3219 |  | 02.12.SAP.04.02.05 | 02.12.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.12.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3219 |  |  | nan
3220 |  | 02.12.SAP.04.02.06 | 02.12.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.12.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3220 |  |  | nan
3221 |  | 02.12.SAP.04.02.07 | 02.12.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.12.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3221 |  |  | nan
3222 |  | 02.12.SAP.04.02.08 | 02.12.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.12.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3222 |  |  | nan
3223 |  | 02.12.SAP.05 | 02.12.SAP.09 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מסך ייעודי - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 02.12.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 3223 | 2021-12-12 | 2021-12-26 | 02 | 02.12
3224 |  | 02.12.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3224 |  |  | nan
3225 |  | 02.12.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3225 |  |  | nan
3226 |  | 02.12.SAP.05.02.01 | 02.12.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.12.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3226 |  |  | nan
3227 |  | 02.12.SAP.05.02.02 | 02.12.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.12.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3227 |  |  | nan
3228 |  | 02.12.SAP.05.02.03 | 02.12.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.12.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3228 |  |  | nan
3229 |  | 02.12.SAP.05.02.04 | 02.12.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.12.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3229 |  |  | nan
3230 |  | 02.12.SAP.05.02.05 | 02.12.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.12.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3230 |  |  | nan
3231 |  | 02.12.SAP.05.02.06 | 02.12.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.12.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3231 |  |  | nan
3232 |  | 02.12.SAP.05.02.07 | 02.12.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.12.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3232 |  |  | nan
3233 |  | 02.12.SAP.05.02.08 | 02.12.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.12.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3233 |  |  | nan
3234 |  | 02.12.SAP.06 | 02.12.SAP.08 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | העברת כושר - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 02.12.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 3234 | 2021-11-21 | 2021-12-12 | 02 | 02.12
3235 |  | 02.12.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3235 |  |  | nan
3236 |  | 02.12.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3236 |  |  | nan
3237 |  | 02.12.SAP.06.02.01 | 02.12.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.12.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3237 |  |  | nan
3238 |  | 02.12.SAP.06.02.02 | 02.12.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.12.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3238 |  |  | nan
3239 |  | 02.12.SAP.06.02.03 | 02.12.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.12.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3239 |  |  | nan
3240 |  | 02.12.SAP.06.02.04 | 02.12.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.12.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3240 |  |  | nan
3241 |  | 02.12.SAP.06.02.05 | 02.12.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.12.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3241 |  |  | nan
3242 |  | 02.12.SAP.06.02.06 | 02.12.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.12.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3242 |  |  | nan
3243 |  | 02.12.SAP.06.02.07 | 02.12.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.12.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3243 |  |  | nan
3244 |  | 02.12.SAP.06.02.08 | 02.12.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.12.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3244 |  |  | nan
3245 |  | 02.12.SAP.07 | 02.12.SAP.15 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הSAP תתמוך בשליחת מייל אוטומטי ליחידה עם הפריטים הפסולים ומספר ההזמנה.- אפיון טריגר לשליחת מייל - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 02.12.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 3245 | 2021-11-15 | 2021-11-28 | 02 | 02.12
3246 |  | 02.12.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3246 |  |  | nan
3247 |  | 02.12.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3247 |  |  | nan
3248 |  | 02.12.SAP.07.02.01 | 02.12.SAP.15 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.12.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3248 |  |  | nan
3249 |  | 02.12.SAP.07.02.02 | 02.12.SAP.15 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.12.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3249 |  |  | nan
3250 |  | 02.12.SAP.07.02.03 | 02.12.SAP.15 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.12.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3250 |  |  | nan
3251 |  | 02.12.SAP.07.02.04 | 02.12.SAP.15 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.12.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3251 |  |  | nan
3252 |  | 02.12.SAP.07.02.05 | 02.12.SAP.15 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.12.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3252 |  |  | nan
3253 |  | 02.12.SAP.07.02.06 | 02.12.SAP.15 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.12.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3253 |  |  | nan
3254 |  | 02.12.SAP.07.02.07 | 02.12.SAP.15 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.12.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3254 |  |  | nan
3255 |  | 02.12.SAP.07.02.08 | 02.12.SAP.15 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.12.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3255 |  |  | nan
3256 |  | 02.12.SAP.08 | 02.12.SAP.14 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פסילת פריט - מערכת הSAP תאפשר לבצע תהליך זיכוי יחידה, העברת כושר לפריט וסגירת הזמנת חוב Z25M. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 02.12.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 3256 | 2021-10-25 | 2021-11-14 | 02 | 02.12
3257 |  | 02.12.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3257 |  |  | nan
3258 |  | 02.12.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3258 |  |  | nan
3259 |  | 02.12.SAP.08.02.01 | 02.12.SAP.14 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.12.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3259 |  |  | nan
3260 |  | 02.12.SAP.08.02.02 | 02.12.SAP.14 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.12.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3260 |  |  | nan
3261 |  | 02.12.SAP.08.02.03 | 02.12.SAP.14 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.12.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3261 |  |  | nan
3262 |  | 02.12.SAP.08.02.04 | 02.12.SAP.14 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.12.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3262 |  |  | nan
3263 |  | 02.12.SAP.08.02.05 | 02.12.SAP.14 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.12.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3263 |  |  | nan
3264 |  | 02.12.SAP.08.02.06 | 02.12.SAP.14 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.12.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3264 |  |  | nan
3265 |  | 02.12.SAP.08.02.07 | 02.12.SAP.14 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.12.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3265 |  |  | nan
3266 |  | 02.12.SAP.08.02.08 | 02.12.SAP.14 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.12.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3266 |  |  | nan
3267 |  | 02.12.SAP.09 | 02.12.SAP.13 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | קבלה בבימ"ל - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 02.12.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 3267 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 02 | 02.12
3268 |  | 02.12.SAP.09.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3268 |  |  | nan
3269 |  | 02.12.SAP.09.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3269 |  |  | nan
3270 |  | 02.12.SAP.09.02.01 | 02.12.SAP.13 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.12.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3270 |  |  | nan
3271 |  | 02.12.SAP.09.02.02 | 02.12.SAP.13 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.12.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3271 |  |  | nan
3272 |  | 02.12.SAP.09.02.03 | 02.12.SAP.13 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.12.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3272 |  |  | nan
3273 |  | 02.12.SAP.09.02.04 | 02.12.SAP.13 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.12.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3273 |  |  | nan
3274 |  | 02.12.SAP.09.02.05 | 02.12.SAP.13 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.12.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3274 |  |  | nan
3275 |  | 02.12.SAP.09.02.06 | 02.12.SAP.13 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.12.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3275 |  |  | nan
3276 |  | 02.12.SAP.09.02.07 | 02.12.SAP.13 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.12.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3276 |  |  | nan
3277 |  | 02.12.SAP.09.02.08 | 02.12.SAP.13 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.12.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3277 |  |  | nan
3278 |  | 02.12.SAP.10 | 02.12.SAP.16 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הSAP תאפשר יצירת הזמנת חוב בעת קבלת המלאי במצ"מ עם סימוכין להזמנת ההחזרה.- התאמת אפיון קיים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 02.12.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 3278 | 2021-10-18 | 2021-11-07 | 02 | 02.12
3279 |  | 02.12.SAP.10.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3279 |  |  | nan
3280 |  | 02.12.SAP.10.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3280 |  |  | nan
3281 |  | 02.12.SAP.10.02.01 | 02.12.SAP.16 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.12.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3281 |  |  | nan
3282 |  | 02.12.SAP.10.02.02 | 02.12.SAP.16 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.12.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3282 |  |  | nan
3283 |  | 02.12.SAP.10.02.03 | 02.12.SAP.16 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.12.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3283 |  |  | nan
3284 |  | 02.12.SAP.10.02.04 | 02.12.SAP.16 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.12.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3284 |  |  | nan
3285 |  | 02.12.SAP.10.02.05 | 02.12.SAP.16 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.12.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3285 |  |  | nan
3286 |  | 02.12.SAP.10.02.06 | 02.12.SAP.16 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.12.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3286 |  |  | nan
3287 |  | 02.12.SAP.10.02.07 | 02.12.SAP.16 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.12.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3287 |  |  | nan
3288 |  | 02.12.SAP.10.02.08 | 02.12.SAP.16 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.12.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3288 |  |  | nan
3289 |  | 02.12.SAP.11 | 02.02.SAP.03 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הSAP תאפשר ביצוע קבלת מלאי למצ"מ תיקונים SAPי.- מלאי? - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 02.12.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 3289 | 2021-11-04 | 2021-12-09 | 02 | 02.12
3290 |  | 02.12.SAP.11.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3290 |  |  | nan
3291 |  | 02.12.SAP.11.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3291 |  |  | nan
3292 |  | 02.12.SAP.11.02.01 | 02.02.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.12.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3292 |  |  | nan
3293 |  | 02.12.SAP.11.02.02 | 02.02.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.12.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3293 |  |  | nan
3294 |  | 02.12.SAP.11.02.03 | 02.02.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.12.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3294 |  |  | nan
3295 |  | 02.12.SAP.11.02.04 | 02.02.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.12.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3295 |  |  | nan
3296 |  | 02.12.SAP.11.02.05 | 02.02.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.12.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3296 |  |  | nan
3297 |  | 02.12.SAP.11.02.06 | 02.02.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.12.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3297 |  |  | nan
3298 |  | 02.12.SAP.11.02.07 | 02.02.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.12.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3298 |  |  | nan
3299 |  | 02.12.SAP.11.02.08 | 02.02.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.12.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3299 |  |  | nan
3300 |  | 02.13 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13: השאלות | רועי | אבי פרישמן | חתום | publish |  | 2020-09-06 | 02.13.BP.01 | BP |  | 01/10: הופץ לאבי פרישמן | [6 empty] | 3300 |  |  | 02 | 02.13
3301 |  | 02.13.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13: השאלות.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3301 |  |  | nan
3302 |  | 02.13.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13: השאלות - BP | רועי | אבי פרישמן | חתום | publish |  | 2020-09-06 | 02.13.BP.01 | BP |  | 01/10: הופץ לאבי פרישמן | [6 empty] | 3302 |  |  | 02 | 02.13
3303 |  | 02.13.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Sub Tasks |  | אבי פרישמן | [7 empty] | nan | [6 empty] | 3303 |  |  | nan
3304 |  | 02.13.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | LifeCycle Tasks |  | אבי פרישמן | [7 empty] | nan | [6 empty] | 3304 |  |  | nan
3305 |  | 02.13.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 02.13.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3305 |  |  | nan
3306 |  | 02.13.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | טרם החל | [6 empty] | 02.13.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3306 |  |  | nan
3307 |  | 02.13.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בעבודה | [6 empty] | 02.13.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3307 |  |  | nan
3308 |  | 02.13.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | ממתין להצגה | [6 empty] | 02.13.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3308 |  |  | nan
3309 |  | 02.13.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיכום מסמך | [6 empty] | 02.13.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3309 |  |  | nan
3310 |  | 02.13.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | ממתין לאישור | [6 empty] | 02.13.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3310 |  |  | nan
3311 |  | 02.13.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בחתימה | [6 empty] | 02.13.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 3311 |  |  | nan
3312 |  | 02.13.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | חתום | [6 empty] | 02.13.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3312 |  |  | nan
3313 |  | 02.13.INT |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13: השאלות.INT | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3313 |  |  | nan
3314 |  | 02.13.INT.01 | 02.13.INT.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | מערכת WMS תאפשר לעדכן את סטטוס ניפוק האספקה ועדכון המלאים במערכת SAP - - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 02.13.INT.01 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 3314 | 2021-10-21 | 2021-11-01 | 02 | 02.13
3315 |  | 02.13.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3315 |  |  | nan
3316 |  | 02.13.INT.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3316 |  |  | nan
3317 |  | 02.13.INT.01.02.01 | 02.13.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.13.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3317 |  |  | nan
3318 |  | 02.13.INT.01.02.02 | 02.13.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.13.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3318 |  |  | nan
3319 |  | 02.13.INT.01.02.03 | 02.13.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.13.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3319 |  |  | nan
3320 |  | 02.13.INT.01.02.04 | 02.13.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.13.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3320 |  |  | nan
3321 |  | 02.13.INT.01.02.05 | 02.13.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.13.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3321 |  |  | nan
3322 |  | 02.13.INT.01.02.06 | 02.13.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.13.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3322 |  |  | nan
3323 |  | 02.13.INT.01.02.07 | 02.13.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.13.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3323 |  |  | nan
3324 |  | 02.13.INT.01.02.08 | 02.13.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.13.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3324 |  |  | nan
3325 |  | 02.13.INT.02 | 02.13.INT.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | מערכת SAP תעביר את נתוני האספקות שנפתחו למערכת ה-WMS עבור היחידה הדורשת - - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 02.13.INT.02 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 3325 | 2021-10-17 | 2021-10-25 | 02 | 02.13
3326 |  | 02.13.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3326 |  |  | nan
3327 |  | 02.13.INT.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3327 |  |  | nan
3328 |  | 02.13.INT.02.02.01 | 02.13.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.13.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3328 |  |  | nan
3329 |  | 02.13.INT.02.02.02 | 02.13.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.13.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3329 |  |  | nan
3330 |  | 02.13.INT.02.02.03 | 02.13.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.13.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3330 |  |  | nan
3331 |  | 02.13.INT.02.02.04 | 02.13.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.13.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3331 |  |  | nan
3332 |  | 02.13.INT.02.02.05 | 02.13.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.13.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3332 |  |  | nan
3333 |  | 02.13.INT.02.02.06 | 02.13.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.13.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3333 |  |  | nan
3334 |  | 02.13.INT.02.02.07 | 02.13.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.13.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3334 |  |  | nan
3335 |  | 02.13.INT.02.02.08 | 02.13.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.13.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3335 |  |  | nan
3336 |  | 02.13.SAP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13: השאלות.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3336 |  |  | nan
3337 |  | 02.13.SAP.01 | 02.13.SAP.04 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | מערכת הSAP תאפשר לבצע הארכת תוקף השאלה (מסך zlend) (התאמות במסך ZLEND ) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 02.13.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 3337 | 2021-07-26 | 2021-08-04 | 02 | 02.13
3338 |  | 02.13.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3338 |  |  | nan
3339 |  | 02.13.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3339 |  |  | nan
3340 |  | 02.13.SAP.01.02.01 | 02.13.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.13.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3340 |  |  | nan
3341 |  | 02.13.SAP.01.02.02 | 02.13.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.13.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3341 |  |  | nan
3342 |  | 02.13.SAP.01.02.03 | 02.13.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.13.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3342 |  |  | nan
3343 |  | 02.13.SAP.01.02.04 | 02.13.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.13.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3343 |  |  | nan
3344 |  | 02.13.SAP.01.02.05 | 02.13.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.13.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3344 |  |  | nan
3345 |  | 02.13.SAP.01.02.06 | 02.13.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.13.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3345 |  |  | nan
3346 |  | 02.13.SAP.01.02.07 | 02.13.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.13.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3346 |  |  | nan
3347 |  | 02.13.SAP.01.02.08 | 02.13.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.13.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3347 |  |  | nan
3348 |  | 02.13.SAP.02 | 02.13.SAP.10 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | השאלה לגורם חוץ - בנדרש להוסיף בעת יצירת הדרישה לניפוק השאלה לגורם חוץ שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.42 |  | 02.13.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 3348 | 2021-06-27 | 2021-07-21 | 02 | 02.13
3349 |  | 02.13.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3349 |  |  | nan
3350 |  | 02.13.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3350 |  |  | nan
3351 |  | 02.13.SAP.02.02.01 | 02.13.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.13.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3351 |  |  | nan
3352 |  | 02.13.SAP.02.02.02 | 02.13.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.13.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3352 |  |  | nan
3353 |  | 02.13.SAP.02.02.03 | 02.13.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.13.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3353 |  |  | nan
3354 |  | 02.13.SAP.02.02.04 | 02.13.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.13.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3354 |  |  | nan
3355 |  | 02.13.SAP.02.02.05 | 02.13.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.13.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3355 |  |  | nan
3356 |  | 02.13.SAP.02.02.06 | 02.13.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.13.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3356 |  |  | nan
3357 |  | 02.13.SAP.02.02.07 | 02.13.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.13.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3357 |  |  | nan
3358 |  | 02.13.SAP.02.02.08 | 02.13.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.13.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3358 |  |  | nan
3359 |  | 02.13.SAP.03 | 02.13.SAP.09 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | השאלה לגורם חוץ - במעמד החזרה של פריט מגורם חיצוני, קיזוז השאלה על סמך הצלבה של פרטי הפריט בנוסף להצלבה של מספר ספק. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 02.13.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 3359 | 2021-08-31 | 2021-09-09 | 02 | 02.13
3360 |  | 02.13.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3360 |  |  | nan
3361 |  | 02.13.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3361 |  |  | nan
3362 |  | 02.13.SAP.03.02.01 | 02.13.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.13.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3362 |  |  | nan
3363 |  | 02.13.SAP.03.02.02 | 02.13.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.13.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3363 |  |  | nan
3364 |  | 02.13.SAP.03.02.03 | 02.13.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.13.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3364 |  |  | nan
3365 |  | 02.13.SAP.03.02.04 | 02.13.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.13.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3365 |  |  | nan
3366 |  | 02.13.SAP.03.02.05 | 02.13.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.13.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3366 |  |  | nan
3367 |  | 02.13.SAP.03.02.06 | 02.13.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.13.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3367 |  |  | nan
3368 |  | 02.13.SAP.03.02.07 | 02.13.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.13.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3368 |  |  | nan
3369 |  | 02.13.SAP.03.02.08 | 02.13.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.13.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3369 |  |  | nan
3370 |  | 02.13.SAP.04 | 02.13.SAP.08 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | השאלה לגורם חוץ - במעמד החזרה של פריט מגורם חיצוני, קיזוז השאלה על סמך הצלבה של פרטי הפריט בנוסף להצלבה של מספר ספק - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 02.13.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 3370 | 2021-08-25 | 2021-08-31 | 02 | 02.13
3371 |  | 02.13.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3371 |  |  | nan
3372 |  | 02.13.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3372 |  |  | nan
3373 |  | 02.13.SAP.04.02.01 | 02.13.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.13.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3373 |  |  | nan
3374 |  | 02.13.SAP.04.02.02 | 02.13.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.13.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3374 |  |  | nan
3375 |  | 02.13.SAP.04.02.03 | 02.13.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.13.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3375 |  |  | nan
3376 |  | 02.13.SAP.04.02.04 | 02.13.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.13.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3376 |  |  | nan
3377 |  | 02.13.SAP.04.02.05 | 02.13.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.13.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3377 |  |  | nan
3378 |  | 02.13.SAP.04.02.06 | 02.13.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.13.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3378 |  |  | nan
3379 |  | 02.13.SAP.04.02.07 | 02.13.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.13.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3379 |  |  | nan
3380 |  | 02.13.SAP.04.02.08 | 02.13.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.13.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3380 |  |  | nan
3381 |  | 02.13.SAP.05 | 02.13.SAP.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | מערכת SAP תאפשר לאשר/לדחות להקטין כמות של השאלה ליחידה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 02.13.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 3381 | 2021-07-18 | 2021-08-03 | 02 | 02.13
3382 |  | 02.13.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3382 |  |  | nan
3383 |  | 02.13.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3383 |  |  | nan
3384 |  | 02.13.SAP.05.02.01 | 02.13.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.13.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3384 |  |  | nan
3385 |  | 02.13.SAP.05.02.02 | 02.13.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.13.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3385 |  |  | nan
3386 |  | 02.13.SAP.05.02.03 | 02.13.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.13.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3386 |  |  | nan
3387 |  | 02.13.SAP.05.02.04 | 02.13.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.13.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3387 |  |  | nan
3388 |  | 02.13.SAP.05.02.05 | 02.13.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.13.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3388 |  |  | nan
3389 |  | 02.13.SAP.05.02.06 | 02.13.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.13.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3389 |  |  | nan
3390 |  | 02.13.SAP.05.02.07 | 02.13.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.13.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3390 |  |  | nan
3391 |  | 02.13.SAP.05.02.08 | 02.13.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.13.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3391 |  |  | nan
3392 |  | 02.13.SAP.06 | 02.13.SAP.06 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | מערכת ה-SAP תאפשר לבצע קיזוז וסגירת הזמנת החזרת השאלה Z25 על סמך מימוש החזרה מסוג הזמנה z23באופן אוטומטי - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.44 |  | 02.13.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 3392 | 2021-04-20 | 2021-09-09 | 02 | 02.13
3393 |  | 02.13.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3393 |  |  | nan
3394 |  | 02.13.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3394 |  |  | nan
3395 |  | 02.13.SAP.06.02.01 | 02.13.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.13.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3395 |  |  | nan
3396 |  | 02.13.SAP.06.02.02 | 02.13.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.13.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3396 |  |  | nan
3397 |  | 02.13.SAP.06.02.03 | 02.13.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.13.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3397 |  |  | nan
3398 |  | 02.13.SAP.06.02.04 | 02.13.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.13.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3398 |  |  | nan
3399 |  | 02.13.SAP.06.02.05 | 02.13.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.13.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3399 |  |  | nan
3400 |  | 02.13.SAP.06.02.06 | 02.13.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.13.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3400 |  |  | nan
3401 |  | 02.13.SAP.06.02.07 | 02.13.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.13.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3401 |  |  | nan
3402 |  | 02.13.SAP.06.02.08 | 02.13.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.13.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3402 |  |  | nan
3403 |  | 02.13.SAP.07 | 02.13.SAP.07 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | החזרת השאלה - אפשרות של צ' להופיע בשתי הזמנות שונות במקביל (במקרה שלנו Z23 ו-Z25). - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.8 |  | 02.13.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 3403 | 2021-08-19 | 2021-08-26 | 02 | 02.13
3404 |  | 02.13.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3404 |  |  | nan
3405 |  | 02.13.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3405 |  |  | nan
3406 |  | 02.13.SAP.07.02.01 | 02.13.SAP.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.13.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3406 |  |  | nan
3407 |  | 02.13.SAP.07.02.02 | 02.13.SAP.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.13.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3407 |  |  | nan
3408 |  | 02.13.SAP.07.02.03 | 02.13.SAP.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.13.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3408 |  |  | nan
3409 |  | 02.13.SAP.07.02.04 | 02.13.SAP.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.13.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3409 |  |  | nan
3410 |  | 02.13.SAP.07.02.05 | 02.13.SAP.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.13.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3410 |  |  | nan
3411 |  | 02.13.SAP.07.02.06 | 02.13.SAP.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.13.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3411 |  |  | nan
3412 |  | 02.13.SAP.07.02.07 | 02.13.SAP.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.13.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3412 |  |  | nan
3413 |  | 02.13.SAP.07.02.08 | 02.13.SAP.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.13.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3413 |  |  | nan
3414 |  | 02.18 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18: טיפול בהפרשים | פריאל | פריאל ישי | חתום | publish |  | 2020-09-06 | 02.18.BP.01 | BP |  | 30/09: הופץ לאישור של אבי | [6 empty] | 3414 |  |  | 02 | 02.18
3415 |  | 02.18.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18: טיפול בהפרשים.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3415 |  |  | nan
3416 |  | 02.18.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18: טיפול בהפרשים - BP | פריאל | פריאל ישי | חתום | publish |  | 2020-09-06 | 02.18.BP.01 | BP |  | 30/09: הופץ לאישור של אבי | [6 empty] | 3416 |  |  | 02 | 02.18
3417 |  | 02.18.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Sub Tasks |  | פריאל ישי | [7 empty] | nan | [6 empty] | 3417 |  |  | nan
3418 |  | 02.18.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | LifeCycle Tasks |  | פריאל ישי | [7 empty] | nan | [6 empty] | 3418 |  |  | nan
3419 |  | 02.18.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 02.18.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3419 |  |  | nan
3420 |  | 02.18.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | טרם החל | [6 empty] | 02.18.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3420 |  |  | nan
3421 |  | 02.18.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בעבודה | [6 empty] | 02.18.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3421 |  |  | nan
3422 |  | 02.18.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | ממתין להצגה | [6 empty] | 02.18.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3422 |  |  | nan
3423 |  | 02.18.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | סיכום מסמך | [6 empty] | 02.18.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3423 |  |  | nan
3424 |  | 02.18.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | ממתין לאישור | [6 empty] | 02.18.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3424 |  |  | nan
3425 |  | 02.18.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בחתימה | [6 empty] | 02.18.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 3425 |  |  | nan
3426 |  | 02.18.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | חתום | [6 empty] | 02.18.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3426 |  |  | nan
3427 |  | 02.21 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02.21: רענון ערכות של יחידות | מאור |  | חתום |  |  | 2020-09-03 | 02.21.BP.01 | BP |  | סוגיה בנושא איחוד תהליכי עבודה בין המרכזים | [6 empty] | 3427 |  |  | 02 | 02.21
3428 |  | 02.21.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02.21: רענון ערכות של יחידות.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3428 |  |  | nan
3429 |  | 02.21.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02.21: רענון ערכות של יחידות - BP | מאור |  | חתום |  |  | 2020-09-03 | 02.21.BP.01 | BP |  | סוגיה בנושא איחוד תהליכי עבודה בין המרכזים | [6 empty] | 3429 |  |  | 02 | 02.21
3430 |  | 02.21.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3430 |  |  | nan
3431 |  | 02.21.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3431 |  |  | nan
3432 |  | 02.21.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 02.21.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3432 |  |  | nan
3433 |  | 02.21.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | טרם החל | [6 empty] | 02.21.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3433 |  |  | nan
3434 |  | 02.21.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | בעבודה | [6 empty] | 02.21.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3434 |  |  | nan
3435 |  | 02.21.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | ממתין להצגה | [6 empty] | 02.21.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3435 |  |  | nan
3436 |  | 02.21.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | סיכום מסמך | [6 empty] | 02.21.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3436 |  |  | nan
3437 |  | 02.21.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | ממתין לאישור | [6 empty] | 02.21.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3437 |  |  | nan
3438 |  | 02.21.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | בחתימה | [6 empty] | 02.21.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 3438 |  |  | nan
3439 |  | 02.21.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | חתום | [6 empty] | 02.21.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3439 |  |  | nan
3440 |  | 02.23 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23: MRP | פריאל | מאיה | חתום | publish |  | 2020-09-15 | 02.23.BP.01 | BP |  | 29/09: התקבל המסמך מהיישום | [6 empty] | 3440 |  |  | 02 | 02.23
3441 |  | 02.23.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23: MRP.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3441 |  |  | nan
3442 |  | 02.23.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23: MRP - BP | פריאל | מאיה | חתום | publish |  | 2020-09-15 | 02.23.BP.01 | BP |  | 29/09: התקבל המסמך מהיישום | [6 empty] | 3442 |  |  | 02 | 02.23
3443 |  | 02.23.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Sub Tasks |  | מאיה | [7 empty] | nan | [6 empty] | 3443 |  |  | nan
3444 |  | 02.23.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | LifeCycle Tasks |  | מאיה | [7 empty] | nan | [6 empty] | 3444 |  |  | nan
3445 |  | 02.23.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 02.23.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3445 |  |  | nan
3446 |  | 02.23.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | טרם החל | [6 empty] | 02.23.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3446 |  |  | nan
3447 |  | 02.23.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | בעבודה | [6 empty] | 02.23.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3447 |  |  | nan
3448 |  | 02.23.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | ממתין להצגה | [6 empty] | 02.23.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3448 |  |  | nan
3449 |  | 02.23.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | סיכום מסמך | [6 empty] | 02.23.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3449 |  |  | nan
3450 |  | 02.23.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | ממתין לאישור | [6 empty] | 02.23.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3450 |  |  | nan
3451 |  | 02.23.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | בחתימה | [6 empty] | 02.23.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 3451 |  |  | nan
3452 |  | 02.23.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | חתום | [6 empty] | 02.23.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3452 |  |  | nan
3453 |  | 02.23.SAP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23: MRP.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3453 |  |  | nan
3454 |  | 02.23.SAP.01 | 02.23.SAP.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | המלצה לייצור- מערכת הsap תתמוך ביצירת המלצות לייצור כנגזרת מריצות MRP- מערכת הSAP תיצור דרישות MRP כנגזרת מהמלצות ייצור, בדיקת התאמת ריצת הMRP לתהליך הרכבת ערכות - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 02.23.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 3454 | 2021-08-01 | 2021-08-09 | 02 | 02.23
3455 |  | 02.23.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3455 |  |  | nan
3456 |  | 02.23.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3456 |  |  | nan
3457 |  | 02.23.SAP.01.02.01 | 02.23.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.23.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3457 |  |  | nan
3458 |  | 02.23.SAP.01.02.02 | 02.23.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.23.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3458 |  |  | nan
3459 |  | 02.23.SAP.01.02.03 | 02.23.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.23.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3459 |  |  | nan
3460 |  | 02.23.SAP.01.02.04 | 02.23.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.23.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3460 |  |  | nan
3461 |  | 02.23.SAP.01.02.05 | 02.23.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.23.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3461 |  |  | nan
3462 |  | 02.23.SAP.01.02.06 | 02.23.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.23.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3462 |  |  | nan
3463 |  | 02.23.SAP.01.02.07 | 02.23.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.23.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3463 |  |  | nan
3464 |  | 02.23.SAP.01.02.08 | 02.23.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.23.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3464 |  |  | nan
3465 |  | 02.23.SAP.02 | 02.23.SAP.04 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | אזורי MRP- מערכת הsap תתמוך בהקמת אזורי MRP חדשים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 02.23.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 3465 | 2021-08-09 | 2021-09-19 | 02 | 02.23
3466 |  | 02.23.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3466 |  |  | nan
3467 |  | 02.23.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3467 |  |  | nan
3468 |  | 02.23.SAP.02.02.01 | 02.23.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.23.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3468 |  |  | nan
3469 |  | 02.23.SAP.02.02.02 | 02.23.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.23.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3469 |  |  | nan
3470 |  | 02.23.SAP.02.02.03 | 02.23.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.23.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3470 |  |  | nan
3471 |  | 02.23.SAP.02.02.04 | 02.23.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.23.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3471 |  |  | nan
3472 |  | 02.23.SAP.02.02.05 | 02.23.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.23.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3472 |  |  | nan
3473 |  | 02.23.SAP.02.02.06 | 02.23.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.23.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3473 |  |  | nan
3474 |  | 02.23.SAP.02.02.07 | 02.23.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.23.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3474 |  |  | nan
3475 |  | 02.23.SAP.02.02.08 | 02.23.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.23.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3475 |  |  | nan
3476 |  | 02.23.SAP.03 | 02.23.SAP.05 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | מבנה ארגוני- נדרש לבצע במערכת הSAP שינויים בהתאם לשינוי במבנה הארגוני (גורם מנפק\מקבל). - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 02.23.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 3476 | 2021-09-29 | 2021-12-21 | 02 | 02.23
3477 |  | 02.23.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3477 |  |  | nan
3478 |  | 02.23.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3478 |  |  | nan
3479 |  | 02.23.SAP.03.02.01 | 02.23.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.23.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3479 |  |  | nan
3480 |  | 02.23.SAP.03.02.02 | 02.23.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.23.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3480 |  |  | nan
3481 |  | 02.23.SAP.03.02.03 | 02.23.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.23.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3481 |  |  | nan
3482 |  | 02.23.SAP.03.02.04 | 02.23.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.23.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3482 |  |  | nan
3483 |  | 02.23.SAP.03.02.05 | 02.23.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.23.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3483 |  |  | nan
3484 |  | 02.23.SAP.03.02.06 | 02.23.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.23.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3484 |  |  | nan
3485 |  | 02.23.SAP.03.02.07 | 02.23.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.23.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3485 |  |  | nan
3486 |  | 02.23.SAP.03.02.08 | 02.23.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.23.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3486 |  |  | nan
3487 |  | 02.24 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24: אספקה ללא סימוכין | פריאל | פריאל ישי | חתום | publish |  | 2020-09-13 | 02.24.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 3487 |  |  | 02 | 02.24
3488 |  | 02.24.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24: אספקה ללא סימוכין.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3488 |  |  | nan
3489 |  | 02.24.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24: אספקה ללא סימוכין - BP | פריאל | פריאל ישי | חתום | publish |  | 2020-09-13 | 02.24.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 3489 |  |  | 02 | 02.24
3490 |  | 02.24.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Sub Tasks |  | פריאל ישי | [7 empty] | nan | [6 empty] | 3490 |  |  | nan
3491 |  | 02.24.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | LifeCycle Tasks |  | פריאל ישי | [7 empty] | nan | [6 empty] | 3491 |  |  | nan
3492 |  | 02.24.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 02.24.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3492 |  |  | nan
3493 |  | 02.24.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | טרם החל | [6 empty] | 02.24.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3493 |  |  | nan
3494 |  | 02.24.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בעבודה | [6 empty] | 02.24.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3494 |  |  | nan
3495 |  | 02.24.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | ממתין להצגה | [6 empty] | 02.24.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3495 |  |  | nan
3496 |  | 02.24.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | סיכום מסמך | [6 empty] | 02.24.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3496 |  |  | nan
3497 |  | 02.24.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | ממתין לאישור | [6 empty] | 02.24.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3497 |  |  | nan
3498 |  | 02.24.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בחתימה | [6 empty] | 02.24.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 3498 |  |  | nan
3499 |  | 02.24.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | חתום | [6 empty] | 02.24.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3499 |  |  | nan
3500 |  | 02.24.INT |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24: אספקה ללא סימוכין.INT | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3500 |  |  | nan
3501 |  | 02.24.INT.01 | 02.24.INT.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | מערכת הWMS תאפשר קבלת שדר עדכון לאספקה ממערכת הSAP לטובת עדכון ביצוע תהליכים שהוגדרו לעיל. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 02.24.INT.01 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 3501 | 2021-10-04 | 2021-11-08 | 02 | 02.24
3502 |  | 02.24.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3502 |  |  | nan
3503 |  | 02.24.INT.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3503 |  |  | nan
3504 |  | 02.24.INT.01.02.01 | 02.24.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.24.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3504 |  |  | nan
3505 |  | 02.24.INT.01.02.02 | 02.24.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.24.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3505 |  |  | nan
3506 |  | 02.24.INT.01.02.03 | 02.24.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.24.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3506 |  |  | nan
3507 |  | 02.24.INT.01.02.04 | 02.24.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.24.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3507 |  |  | nan
3508 |  | 02.24.INT.01.02.05 | 02.24.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.24.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3508 |  |  | nan
3509 |  | 02.24.INT.01.02.06 | 02.24.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.24.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3509 |  |  | nan
3510 |  | 02.24.INT.01.02.07 | 02.24.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.24.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3510 |  |  | nan
3511 |  | 02.24.INT.01.02.08 | 02.24.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.24.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3511 |  |  | nan
3512 |  | 02.24.INT.02 | 02.24.INT.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | מערכת הSAP תאפשר שליחת אספקה ללא סימוכין למערכת הWMS של הזכיין רק לאחר אישורה (לא אוטומטי). - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 02.24.INT.02 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 3512 | 2021-09-01 | 2021-11-08 | 02 | 02.24
3513 |  | 02.24.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3513 |  |  | nan
3514 |  | 02.24.INT.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3514 |  |  | nan
3515 |  | 02.24.INT.02.02.01 | 02.24.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.24.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3515 |  |  | nan
3516 |  | 02.24.INT.02.02.02 | 02.24.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.24.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3516 |  |  | nan
3517 |  | 02.24.INT.02.02.03 | 02.24.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.24.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3517 |  |  | nan
3518 |  | 02.24.INT.02.02.04 | 02.24.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.24.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3518 |  |  | nan
3519 |  | 02.24.INT.02.02.05 | 02.24.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.24.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3519 |  |  | nan
3520 |  | 02.24.INT.02.02.06 | 02.24.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.24.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3520 |  |  | nan
3521 |  | 02.24.INT.02.02.07 | 02.24.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.24.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3521 |  |  | nan
3522 |  | 02.24.INT.02.02.08 | 02.24.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.24.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3522 |  |  | nan
3523 |  | 02.24.SAP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24: אספקה ללא סימוכין.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3523 |  |  | nan
3524 |  | 02.24.SAP.01 | 02.24.SAP.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | מערכת הSAP תאפשר ליצור אספקה ללא סימוכין עם סיבה רלוונטית ושדה אישור שליחת אספקה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 1 |  | 02.24.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 3524 | 2021-05-02 | 2021-05-10 | 02 | 02.24
3525 |  | 02.24.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3525 |  |  | nan
3526 |  | 02.24.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3526 |  |  | nan
3527 |  | 02.24.SAP.01.02.01 | 02.24.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.24.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3527 |  |  | nan
3528 |  | 02.24.SAP.01.02.02 | 02.24.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.24.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3528 |  |  | nan
3529 |  | 02.24.SAP.01.02.03 | 02.24.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.24.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3529 |  |  | nan
3530 |  | 02.24.SAP.01.02.04 | 02.24.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.24.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3530 |  |  | nan
3531 |  | 02.24.SAP.01.02.05 | 02.24.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.24.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3531 |  |  | nan
3532 |  | 02.24.SAP.01.02.06 | 02.24.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.24.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3532 |  |  | nan
3533 |  | 02.24.SAP.01.02.07 | 02.24.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.24.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3533 |  |  | nan
3534 |  | 02.24.SAP.01.02.08 | 02.24.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.24.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3534 |  |  | nan
3535 |  | 02.24.SAP.02 | 02.24.SAP.03 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | מערכת הSAP תאפשר צפייה בדוח אספקות ללא סימוכין בסטאטוס טרם אושר (במסך zdeln או מסך שיוחלט בשלב הREAL ) ושינוי סטאטוס באספקה ל "אושר" - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 1 |  | 02.24.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 3535 | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 02 | 02.24
3536 |  | 02.24.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3536 |  |  | nan
3537 |  | 02.24.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3537 |  |  | nan
3538 |  | 02.24.SAP.02.02.01 | 02.24.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.24.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3538 |  |  | nan
3539 |  | 02.24.SAP.02.02.02 | 02.24.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.24.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3539 |  |  | nan
3540 |  | 02.24.SAP.02.02.03 | 02.24.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.24.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3540 |  |  | nan
3541 |  | 02.24.SAP.02.02.04 | 02.24.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.24.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3541 |  |  | nan
3542 |  | 02.24.SAP.02.02.05 | 02.24.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.24.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3542 |  |  | nan
3543 |  | 02.24.SAP.02.02.06 | 02.24.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.24.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3543 |  |  | nan
3544 |  | 02.24.SAP.02.02.07 | 02.24.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.24.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3544 |  |  | nan
3545 |  | 02.24.SAP.02.02.08 | 02.24.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.24.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3545 |  |  | nan
3546 |  | 02.24.SAP.03 | 02.24.SAP.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | מערכת הSAP תאפשר לעלות לאישור אספקות עם סיבה הדורשת אישור על פי הטבלה לעיל. יוגדר בטבלת BRF - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 1 |  | 02.24.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 3546 | 2021-05-11 | 2021-06-15 | 02 | 02.24
3547 |  | 02.24.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3547 |  |  | nan
3548 |  | 02.24.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3548 |  |  | nan
3549 |  | 02.24.SAP.03.02.01 | 02.24.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.24.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3549 |  |  | nan
3550 |  | 02.24.SAP.03.02.02 | 02.24.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.24.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3550 |  |  | nan
3551 |  | 02.24.SAP.03.02.03 | 02.24.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.24.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3551 |  |  | nan
3552 |  | 02.24.SAP.03.02.04 | 02.24.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.24.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3552 |  |  | nan
3553 |  | 02.24.SAP.03.02.05 | 02.24.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.24.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3553 |  |  | nan
3554 |  | 02.24.SAP.03.02.06 | 02.24.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.24.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3554 |  |  | nan
3555 |  | 02.24.SAP.03.02.07 | 02.24.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.24.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3555 |  |  | nan
3556 |  | 02.24.SAP.03.02.08 | 02.24.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.24.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3556 |  |  | nan
3557 |  | 03 |  | hd_domain | 03: אחזקה |  | 03: אחזקה | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3557 |  |  | nan
3558 |  | 03.01 |  | hd | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | 03.01: שכר עידוד | איהאב | איהאב | בעבודה |  |  | 2020-01-31 | 03.01.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 3558 |  |  | 03 | 03.01
3559 |  | 03.01.BP |  | hd_1 | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | 03.01: שכר עידוד.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3559 |  |  | nan
3560 |  | 03.01.BP.01 |  | parent | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | 03.01: שכר עידוד - BP | איהאב | איהאב | בעבודה |  |  | 2020-01-31 | 03.01.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 3560 |  |  | 03 | 03.01
3561 |  | 03.01.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | Sub Tasks |  | איהאב | [7 empty] | nan | [6 empty] | 3561 |  |  | nan
3562 |  | 03.01.BP.01.02 |  | LC Tasks | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | LifeCycle Tasks |  | איהאב | [7 empty] | nan | [6 empty] | 3562 |  |  | nan
3563 |  | 03.01.BP.01.02.01 |  | rule | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 03.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3563 |  |  | nan
3564 |  | 03.01.BP.01.02.02 |  | rule | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | טרם החל | [6 empty] | 03.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3564 |  |  | nan
3565 |  | 03.01.BP.01.02.03 |  | rule | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | בעבודה | [6 empty] | 03.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3565 |  |  | nan
3566 |  | 03.01.BP.01.02.04 |  | rule | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | ממתין להצגה | [6 empty] | 03.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3566 |  |  | nan
3567 |  | 03.01.BP.01.02.05 |  | rule | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | סיכום מסמך | [6 empty] | 03.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3567 |  |  | nan
3568 |  | 03.01.BP.01.02.06 |  | rule | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | ממתין לאישור | [6 empty] | 03.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3568 |  |  | nan
3569 |  | 03.01.BP.01.02.07 |  | rule | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | בחתימה | [6 empty] | 03.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 3569 |  |  | nan
3570 |  | 03.01.BP.01.02.08 |  | rule | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | חתום | [6 empty] | 03.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3570 |  |  | nan
3571 |  | 03.02 |  | hd | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03.02: בחינה קבלה מרכש |  |  | חתום |  |  |  | 03.02.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 3571 |  |  | 03 | 03.02
3572 |  | 03.02.BP |  | hd_1 | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03.02: בחינה קבלה מרכש.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3572 |  |  | nan
3573 |  | 03.02.BP.01 |  | parent | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03.02: בחינה קבלה מרכש - BP |  |  | חתום |  |  |  | 03.02.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 3573 |  |  | 03 | 03.02
3574 |  | 03.02.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3574 |  |  | nan
3575 |  | 03.02.BP.01.02 |  | LC Tasks | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3575 |  |  | nan
3576 |  | 03.02.BP.01.02.01 |  | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 03.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3576 |  |  | nan
3577 |  | 03.02.BP.01.02.02 |  | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | טרם החל | [6 empty] | 03.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3577 |  |  | nan
3578 |  | 03.02.BP.01.02.03 |  | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בעבודה | [6 empty] | 03.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3578 |  |  | nan
3579 |  | 03.02.BP.01.02.04 |  | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | ממתין להצגה | [6 empty] | 03.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3579 |  |  | nan
3580 |  | 03.02.BP.01.02.05 |  | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | סיכום מסמך | [6 empty] | 03.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3580 |  |  | nan
3581 |  | 03.02.BP.01.02.06 |  | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | ממתין לאישור | [6 empty] | 03.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3581 |  |  | nan
3582 |  | 03.02.BP.01.02.07 |  | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בחתימה | [6 empty] | 03.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 3582 |  |  | nan
3583 |  | 03.02.BP.01.02.08 |  | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | חתום | [6 empty] | 03.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3583 |  |  | nan
3584 |  | 03.02.INT |  | hd_1 | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03.02: בחינה קבלה מרכש.INT | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3584 |  |  | nan
3585 |  | 03.02.INT.01 | 01.01.INT.21 | parent | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בחינות - מערכת SAP תעביר למערכת WMS את נתוני הבחינה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 03.02.INT.01 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 3585 | 2021-06-02 | 2021-09-12 | 03 | 03.02
3586 |  | 03.02.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3586 |  |  | nan
3587 |  | 03.02.INT.01.02 |  | LC Tasks | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3587 |  |  | nan
3588 |  | 03.02.INT.01.02.01 | 01.01.INT.21 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 03.02.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3588 |  |  | nan
3589 |  | 03.02.INT.01.02.02 | 01.01.INT.21 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 03.02.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3589 |  |  | nan
3590 |  | 03.02.INT.01.02.03 | 01.01.INT.21 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 03.02.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3590 |  |  | nan
3591 |  | 03.02.INT.01.02.04 | 01.01.INT.21 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 03.02.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3591 |  |  | nan
3592 |  | 03.02.INT.01.02.05 | 01.01.INT.21 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 03.02.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3592 |  |  | nan
3593 |  | 03.02.INT.01.02.06 | 01.01.INT.21 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 03.02.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3593 |  |  | nan
3594 |  | 03.02.INT.01.02.07 | 01.01.INT.21 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 03.02.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3594 |  |  | nan
3595 |  | 03.02.INT.01.02.08 | 01.01.INT.21 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 03.02.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3595 |  |  | nan
3596 |  | 03.02.INT.02 | 01.01.INT.22 | parent | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בחינות - מערכת WMS תעביר למערכת SAP את סטאטוס המלאים שטרם עברו בחינה לאחר קבלה/ מלאים שאוחסנו למרות שלא עברו בחינה זו- קבלה למלאי ב WMS. קליטת תנועות מלאי - טריגר לשידור. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 03.02.INT.02 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 3596 | 2021-09-02 | 2021-09-29 | 03 | 03.02
3597 |  | 03.02.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3597 |  |  | nan
3598 |  | 03.02.INT.02.02 |  | LC Tasks | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3598 |  |  | nan
3599 |  | 03.02.INT.02.02.01 | 01.01.INT.22 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 03.02.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3599 |  |  | nan
3600 |  | 03.02.INT.02.02.02 | 01.01.INT.22 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 03.02.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3600 |  |  | nan
3601 |  | 03.02.INT.02.02.03 | 01.01.INT.22 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 03.02.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3601 |  |  | nan
3602 |  | 03.02.INT.02.02.04 | 01.01.INT.22 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 03.02.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3602 |  |  | nan
3603 |  | 03.02.INT.02.02.05 | 01.01.INT.22 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 03.02.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3603 |  |  | nan
3604 |  | 03.02.INT.02.02.06 | 01.01.INT.22 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 03.02.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3604 |  |  | nan
3605 |  | 03.02.INT.02.02.07 | 01.01.INT.22 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 03.02.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3605 |  |  | nan
3606 |  | 03.02.INT.02.02.08 | 01.01.INT.22 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 03.02.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3606 |  |  | nan
3607 |  | 03.02.SAP |  | hd_1 | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03.02: בחינה קבלה מרכש.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3607 |  |  | nan
3608 |  | 03.02.SAP.01 | 01.01.SAP.03 | parent | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בחינות - מערכת SAP תאפשר לסמן מלאים שטרם עברו בחינה לאחר קבלה / מלאים שאוחסנו למרות שלא עברו בחינה זו- תהליך ללא שינוי (חבילה 2) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 03.02.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 3608 | 2021-09-05 | 2021-09-19 | 03 | 03.02
3609 |  | 03.02.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3609 |  |  | nan
3610 |  | 03.02.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3610 |  |  | nan
3611 |  | 03.02.SAP.01.02.01 | 01.01.SAP.03 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 03.02.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3611 |  |  | nan
3612 |  | 03.02.SAP.01.02.02 | 01.01.SAP.03 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 03.02.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3612 |  |  | nan
3613 |  | 03.02.SAP.01.02.03 | 01.01.SAP.03 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 03.02.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3613 |  |  | nan
3614 |  | 03.02.SAP.01.02.04 | 01.01.SAP.03 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 03.02.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3614 |  |  | nan
3615 |  | 03.02.SAP.01.02.05 | 01.01.SAP.03 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 03.02.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3615 |  |  | nan
3616 |  | 03.02.SAP.01.02.06 | 01.01.SAP.03 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 03.02.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3616 |  |  | nan
3617 |  | 03.02.SAP.01.02.07 | 01.01.SAP.03 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 03.02.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3617 |  |  | nan
3618 |  | 03.02.SAP.01.02.08 | 01.01.SAP.03 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 03.02.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3618 |  |  | nan
3619 |  | 03.02.SAP.02 | 01.01.IMP.13 | parent | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בחינות - מערכת SAP נדרשת לתת מענה לדיווח תהליך הבחינות. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 03.02.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 3619 | 2021-06-01 | 2021-06-07 | 03 | 03.02
3620 |  | 03.02.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3620 |  |  | nan
3621 |  | 03.02.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3621 |  |  | nan
3622 |  | 03.02.SAP.02.02.01 | 01.01.IMP.13 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 03.02.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3622 |  |  | nan
3623 |  | 03.02.SAP.02.02.02 | 01.01.IMP.13 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 03.02.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3623 |  |  | nan
3624 |  | 03.02.SAP.02.02.03 | 01.01.IMP.13 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 03.02.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3624 |  |  | nan
3625 |  | 03.02.SAP.02.02.04 | 01.01.IMP.13 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 03.02.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3625 |  |  | nan
3626 |  | 03.02.SAP.02.02.05 | 01.01.IMP.13 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 03.02.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3626 |  |  | nan
3627 |  | 03.02.SAP.02.02.06 | 01.01.IMP.13 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 03.02.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3627 |  |  | nan
3628 |  | 03.02.SAP.02.02.07 | 01.01.IMP.13 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 03.02.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3628 |  |  | nan
3629 |  | 03.02.SAP.02.02.08 | 01.01.IMP.13 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 03.02.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3629 |  |  | nan
3630 |  | 03.02.SAP.03 | 01.01.SAP.04 | parent | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בחינות - מערכת SAP תאפשר לקבל החלטות שימוש מתאימות למלאי שטרם עבר בחינה לאחר קבלה- חלק מ BP כושרים (חבילה 2) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 03.02.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 3630 | 2021-09-09 | 2021-09-29 | 03 | 03.02
3631 |  | 03.02.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3631 |  |  | nan
3632 |  | 03.02.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3632 |  |  | nan
3633 |  | 03.02.SAP.03.02.01 | 01.01.SAP.04 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 03.02.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3633 |  |  | nan
3634 |  | 03.02.SAP.03.02.02 | 01.01.SAP.04 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 03.02.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3634 |  |  | nan
3635 |  | 03.02.SAP.03.02.03 | 01.01.SAP.04 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 03.02.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3635 |  |  | nan
3636 |  | 03.02.SAP.03.02.04 | 01.01.SAP.04 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 03.02.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3636 |  |  | nan
3637 |  | 03.02.SAP.03.02.05 | 01.01.SAP.04 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 03.02.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3637 |  |  | nan
3638 |  | 03.02.SAP.03.02.06 | 01.01.SAP.04 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 03.02.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3638 |  |  | nan
3639 |  | 03.02.SAP.03.02.07 | 01.01.SAP.04 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 03.02.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3639 |  |  | nan
3640 |  | 03.02.SAP.03.02.08 | 01.01.SAP.04 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 03.02.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3640 |  |  | nan
3641 |  | 03.02.SAP.04 | 01.01.IMP.14 | parent | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בחינות - מערכת SAP תאפשר באספקה נכנסת להציג אינ' לצורך לביצוע בחינה/סטאטוס הבחינה עבור פריט שתתקבל בממשק ממע' תב"ל או מע' חלופית שתפותח לצורך מתן מענה.- הרחבת IDOC אספקה נכנסת (כמו שכתוכ בדרישה). או לדברי דודו נעביר בקשה להמרת כושר מ 1 ל 0 . אפשרות נוספת - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 03.02.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 3641 | 2021-07-18 | 2021-08-11 | 03 | 03.02
3642 |  | 03.02.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3642 |  |  | nan
3643 |  | 03.02.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3643 |  |  | nan
3644 |  | 03.02.SAP.04.02.01 | 01.01.IMP.14 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 03.02.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3644 |  |  | nan
3645 |  | 03.02.SAP.04.02.02 | 01.01.IMP.14 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 03.02.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3645 |  |  | nan
3646 |  | 03.02.SAP.04.02.03 | 01.01.IMP.14 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 03.02.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3646 |  |  | nan
3647 |  | 03.02.SAP.04.02.04 | 01.01.IMP.14 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 03.02.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3647 |  |  | nan
3648 |  | 03.02.SAP.04.02.05 | 01.01.IMP.14 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 03.02.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3648 |  |  | nan
3649 |  | 03.02.SAP.04.02.06 | 01.01.IMP.14 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 03.02.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3649 |  |  | nan
3650 |  | 03.02.SAP.04.02.07 | 01.01.IMP.14 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 03.02.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3650 |  |  | nan
3651 |  | 03.02.SAP.04.02.08 | 01.01.IMP.14 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 03.02.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3651 |  |  | nan
3652 |  | 03.03 |  | hd | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | 03.03: אחזקה MasterData |  |  | חתום |  |  |  | 03.03.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 3652 |  |  | 03 | 03.03
3653 |  | 03.03.BP |  | hd_1 | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | 03.03: אחזקה MasterData.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3653 |  |  | nan
3654 |  | 03.03.BP.01 |  | parent | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | 03.03: אחזקה MasterData - BP |  |  | חתום |  |  |  | 03.03.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 3654 |  |  | 03 | 03.03
3655 |  | 03.03.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3655 |  |  | nan
3656 |  | 03.03.BP.01.02 |  | LC Tasks | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3656 |  |  | nan
3657 |  | 03.03.BP.01.02.01 |  | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 03.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3657 |  |  | nan
3658 |  | 03.03.BP.01.02.02 |  | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | טרם החל | [6 empty] | 03.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3658 |  |  | nan
3659 |  | 03.03.BP.01.02.03 |  | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | בעבודה | [6 empty] | 03.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3659 |  |  | nan
3660 |  | 03.03.BP.01.02.04 |  | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | ממתין להצגה | [6 empty] | 03.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3660 |  |  | nan
3661 |  | 03.03.BP.01.02.05 |  | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | סיכום מסמך | [6 empty] | 03.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3661 |  |  | nan
3662 |  | 03.03.BP.01.02.06 |  | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | ממתין לאישור | [6 empty] | 03.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3662 |  |  | nan
3663 |  | 03.03.BP.01.02.07 |  | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | בחתימה | [6 empty] | 03.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 3663 |  |  | nan
3664 |  | 03.03.BP.01.02.08 |  | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | חתום | [6 empty] | 03.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3664 |  |  | nan
3665 |  | 03.03.INT |  | hd_1 | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | 03.03: אחזקה MasterData.INT | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3665 |  |  | nan
3666 |  | 03.03.INT.01 | 01.01.INT.19 | parent | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | צ' ומס"דים- מערכת SAP תשלח חיווי האם האספקה עם הצ'/מסדים שנוספו תקינים - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 03.03.INT.01 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 3666 | 2021-11-17 | 2021-12-14 | 03 | 03.03
3667 |  | 03.03.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3667 |  |  | nan
3668 |  | 03.03.INT.01.02 |  | LC Tasks | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3668 |  |  | nan
3669 |  | 03.03.INT.01.02.01 | 01.01.INT.19 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 03.03.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3669 |  |  | nan
3670 |  | 03.03.INT.01.02.02 | 01.01.INT.19 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 03.03.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3670 |  |  | nan
3671 |  | 03.03.INT.01.02.03 | 01.01.INT.19 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 03.03.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3671 |  |  | nan
3672 |  | 03.03.INT.01.02.04 | 01.01.INT.19 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 03.03.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3672 |  |  | nan
3673 |  | 03.03.INT.01.02.05 | 01.01.INT.19 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 03.03.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3673 |  |  | nan
3674 |  | 03.03.INT.01.02.06 | 01.01.INT.19 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 03.03.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3674 |  |  | nan
3675 |  | 03.03.INT.01.02.07 | 01.01.INT.19 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 03.03.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3675 |  |  | nan
3676 |  | 03.03.INT.01.02.08 | 01.01.INT.19 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 03.03.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3676 |  |  | nan
3677 |  | 03.03.INT.02 | 01.01.INT.16 | parent | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | צ' ומס"דים- מערכות WMS וSAP יאפשרו העברת שדרים ע"ב אספקה נכנסת כולל הפרטים שיוזנו במערכת SAP. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 03.03.INT.02 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 3677 | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 03 | 03.03
3678 |  | 03.03.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3678 |  |  | nan
3679 |  | 03.03.INT.02.02 |  | LC Tasks | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3679 |  |  | nan
3680 |  | 03.03.INT.02.02.01 | 01.01.INT.16 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 03.03.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3680 |  |  | nan
3681 |  | 03.03.INT.02.02.02 | 01.01.INT.16 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 03.03.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3681 |  |  | nan
3682 |  | 03.03.INT.02.02.03 | 01.01.INT.16 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 03.03.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3682 |  |  | nan
3683 |  | 03.03.INT.02.02.04 | 01.01.INT.16 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 03.03.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3683 |  |  | nan
3684 |  | 03.03.INT.02.02.05 | 01.01.INT.16 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 03.03.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3684 |  |  | nan
3685 |  | 03.03.INT.02.02.06 | 01.01.INT.16 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 03.03.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3685 |  |  | nan
3686 |  | 03.03.INT.02.02.07 | 01.01.INT.16 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 03.03.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3686 |  |  | nan
3687 |  | 03.03.INT.02.02.08 | 01.01.INT.16 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 03.03.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3687 |  |  | nan
3688 |  | 03.03.INT.03 | 01.01.INT.18 | parent | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | צ' ומס"דים- מערכת WMS תשלח שדר לעדכון אספקה נכנסת בSAP - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 03.03.INT.03 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 3688 | 2021-11-11 | 2021-11-28 | 03 | 03.03
3689 |  | 03.03.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3689 |  |  | nan
3690 |  | 03.03.INT.03.02 |  | LC Tasks | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3690 |  |  | nan
3691 |  | 03.03.INT.03.02.01 | 01.01.INT.18 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 03.03.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3691 |  |  | nan
3692 |  | 03.03.INT.03.02.02 | 01.01.INT.18 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 03.03.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3692 |  |  | nan
3693 |  | 03.03.INT.03.02.03 | 01.01.INT.18 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 03.03.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3693 |  |  | nan
3694 |  | 03.03.INT.03.02.04 | 01.01.INT.18 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 03.03.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3694 |  |  | nan
3695 |  | 03.03.INT.03.02.05 | 01.01.INT.18 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 03.03.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3695 |  |  | nan
3696 |  | 03.03.INT.03.02.06 | 01.01.INT.18 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 03.03.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3696 |  |  | nan
3697 |  | 03.03.INT.03.02.07 | 01.01.INT.18 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 03.03.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3697 |  |  | nan
3698 |  | 03.03.INT.03.02.08 | 01.01.INT.18 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 03.03.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3698 |  |  | nan
3699 |  | 03.03.INT.04 | 01.01.INT.17 | parent | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | צ' ומס"דים- מערכות WMS וSAP יאפשרו העברת שדרים לקליטת צ'/מס"דים לאחר שינוי הסטאטוס מבירור כך שהמלאי בSAP יעודכן. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 03.03.INT.04 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 3699 | 2021-11-04 | 2021-11-22 | 03 | 03.03
3700 |  | 03.03.INT.04.01 |  | Sub Tasks | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3700 |  |  | nan
3701 |  | 03.03.INT.04.02 |  | LC Tasks | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3701 |  |  | nan
3702 |  | 03.03.INT.04.02.01 | 01.01.INT.17 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 03.03.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3702 |  |  | nan
3703 |  | 03.03.INT.04.02.02 | 01.01.INT.17 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 03.03.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3703 |  |  | nan
3704 |  | 03.03.INT.04.02.03 | 01.01.INT.17 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 03.03.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3704 |  |  | nan
3705 |  | 03.03.INT.04.02.04 | 01.01.INT.17 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 03.03.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3705 |  |  | nan
3706 |  | 03.03.INT.04.02.05 | 01.01.INT.17 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 03.03.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3706 |  |  | nan
3707 |  | 03.03.INT.04.02.06 | 01.01.INT.17 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 03.03.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3707 |  |  | nan
3708 |  | 03.03.INT.04.02.07 | 01.01.INT.17 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 03.03.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3708 |  |  | nan
3709 |  | 03.03.INT.04.02.08 | 01.01.INT.17 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 03.03.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3709 |  |  | nan
3710 |  | 03.03.SAP |  | hd_1 | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | 03.03: אחזקה MasterData.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3710 |  |  | nan
3711 |  | 03.03.SAP.01 | 01.01.IMP.09 | parent | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | צ' ומס"דים- מערכת SAP תאפשר הזנת הצ' או מס"ד בשלב האספקה הנכנסת. - מדובר בתהליך STANDARD SAP ללא צורך בהתערבות (חבילה 2) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 03.03.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 3711 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 03 | 03.03
3712 |  | 03.03.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3712 |  |  | nan
3713 |  | 03.03.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3713 |  |  | nan
3714 |  | 03.03.SAP.01.02.01 | 01.01.IMP.09 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 03.03.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3714 |  |  | nan
3715 |  | 03.03.SAP.01.02.02 | 01.01.IMP.09 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 03.03.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3715 |  |  | nan
3716 |  | 03.03.SAP.01.02.03 | 01.01.IMP.09 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 03.03.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3716 |  |  | nan
3717 |  | 03.03.SAP.01.02.04 | 01.01.IMP.09 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 03.03.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3717 |  |  | nan
3718 |  | 03.03.SAP.01.02.05 | 01.01.IMP.09 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 03.03.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3718 |  |  | nan
3719 |  | 03.03.SAP.01.02.06 | 01.01.IMP.09 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 03.03.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3719 |  |  | nan
3720 |  | 03.03.SAP.01.02.07 | 01.01.IMP.09 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 03.03.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3720 |  |  | nan
3721 |  | 03.03.SAP.01.02.08 | 01.01.IMP.09 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 03.03.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3721 |  |  | nan
3722 |  | 04 |  | hd_domain | 04: תקציב ורכש |  | 04: תקציב ורכש | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3722 |  |  | nan
3723 |  | 04.01 |  | hd | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | תהילה |  | חתום | publish |  | 2020-09-10 | 04.01.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 3723 |  |  | 04 | 04.01
3724 |  | 04.01.BP |  | hd_1 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3724 |  |  | nan
3725 |  | 04.01.BP.01 |  | parent | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש - BP | תהילה |  | חתום | publish |  | 2020-09-10 | 04.01.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 3725 |  |  | 04 | 04.01
3726 |  | 04.01.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3726 |  |  | nan
3727 |  | 04.01.BP.01.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3727 |  |  | nan
3728 |  | 04.01.BP.01.02.01 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 04.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3728 |  |  | nan
3729 |  | 04.01.BP.01.02.02 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | טרם החל | [6 empty] | 04.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3729 |  |  | nan
3730 |  | 04.01.BP.01.02.03 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בעבודה | [6 empty] | 04.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3730 |  |  | nan
3731 |  | 04.01.BP.01.02.04 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | ממתין להצגה | [6 empty] | 04.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3731 |  |  | nan
3732 |  | 04.01.BP.01.02.05 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | סיכום מסמך | [6 empty] | 04.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3732 |  |  | nan
3733 |  | 04.01.BP.01.02.06 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | ממתין לאישור | [6 empty] | 04.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3733 |  |  | nan
3734 |  | 04.01.BP.01.02.07 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בחתימה | [6 empty] | 04.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 3734 |  |  | nan
3735 |  | 04.01.BP.01.02.08 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | חתום | [6 empty] | 04.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3735 |  |  | nan
3736 |  | 04.01.INT |  | hd_1 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש.INT | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3736 |  |  | nan
3737 |  | 04.01.INT.01 | 04.01.INT.01 | parent | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | שינויים בממשקי דרישות והזמנות בהתאם לטבלת קשר בין גוף דורש לארגון רכש אתר וקבוצת רכש - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 04.01.INT.01 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 3737 | 2021-09-14 | 2021-10-12 | 04 | 04.01
3738 |  | 04.01.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3738 |  |  | nan
3739 |  | 04.01.INT.01.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3739 |  |  | nan
3740 |  | 04.01.INT.01.02.01 | 04.01.INT.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 04.01.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3740 |  |  | nan
3741 |  | 04.01.INT.01.02.02 | 04.01.INT.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 04.01.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3741 |  |  | nan
3742 |  | 04.01.INT.01.02.03 | 04.01.INT.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 04.01.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3742 |  |  | nan
3743 |  | 04.01.INT.01.02.04 | 04.01.INT.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 04.01.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3743 |  |  | nan
3744 |  | 04.01.INT.01.02.05 | 04.01.INT.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 04.01.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3744 |  |  | nan
3745 |  | 04.01.INT.01.02.06 | 04.01.INT.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 04.01.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3745 |  |  | nan
3746 |  | 04.01.INT.01.02.07 | 04.01.INT.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 04.01.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3746 |  |  | nan
3747 |  | 04.01.INT.01.02.08 | 04.01.INT.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 04.01.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3747 |  |  | nan
3748 |  | 04.01.SAP |  | hd_1 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3748 |  |  | nan
3749 |  | 04.01.SAP.01 | 04.01.SAP.08 | parent | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | שיוך תקציב לחברה 9888-קודי חברה מסויימים משתנים לקוד חברה 9888 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 04.01.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 3749 | 2021-08-19 | 2021-09-29 | 04 | 04.01
3750 |  | 04.01.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3750 |  |  | nan
3751 |  | 04.01.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3751 |  |  | nan
3752 |  | 04.01.SAP.01.02.01 | 04.01.SAP.08 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 04.01.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3752 |  |  | nan
3753 |  | 04.01.SAP.01.02.02 | 04.01.SAP.08 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 04.01.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3753 |  |  | nan
3754 |  | 04.01.SAP.01.02.03 | 04.01.SAP.08 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 04.01.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3754 |  |  | nan
3755 |  | 04.01.SAP.01.02.04 | 04.01.SAP.08 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 04.01.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3755 |  |  | nan
3756 |  | 04.01.SAP.01.02.05 | 04.01.SAP.08 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 04.01.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3756 |  |  | nan
3757 |  | 04.01.SAP.01.02.06 | 04.01.SAP.08 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 04.01.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3757 |  |  | nan
3758 |  | 04.01.SAP.01.02.07 | 04.01.SAP.08 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 04.01.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3758 |  |  | nan
3759 |  | 04.01.SAP.01.02.08 | 04.01.SAP.08 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 04.01.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3759 |  |  | nan
3760 |  | 04.01.SAP.02 | 04.01.SAP.07 | parent | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | שיוך תקציב לחברה 9888-קודי חברה מסויימים משתנים לקוד חברה 9888 - שיוך כלל מרכזי הקרנות של המרכזים לקוד חברה 9888. (הסבות) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 04.01.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 3760 | 2021-08-05 | 2021-09-09 | 04 | 04.01
3761 |  | 04.01.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3761 |  |  | nan
3762 |  | 04.01.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3762 |  |  | nan
3763 |  | 04.01.SAP.02.02.01 | 04.01.SAP.07 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 04.01.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3763 |  |  | nan
3764 |  | 04.01.SAP.02.02.02 | 04.01.SAP.07 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 04.01.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3764 |  |  | nan
3765 |  | 04.01.SAP.02.02.03 | 04.01.SAP.07 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 04.01.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3765 |  |  | nan
3766 |  | 04.01.SAP.02.02.04 | 04.01.SAP.07 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 04.01.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3766 |  |  | nan
3767 |  | 04.01.SAP.02.02.05 | 04.01.SAP.07 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 04.01.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3767 |  |  | nan
3768 |  | 04.01.SAP.02.02.06 | 04.01.SAP.07 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 04.01.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3768 |  |  | nan
3769 |  | 04.01.SAP.02.02.07 | 04.01.SAP.07 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 04.01.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3769 |  |  | nan
3770 |  | 04.01.SAP.02.02.08 | 04.01.SAP.07 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 04.01.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3770 |  |  | nan
3771 |  | 04.01.SAP.03 | 04.01.SAP.05 | parent | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | הזמנות רכש - הסבת הזמנות / הסכמים של מרה"ס דרום חסימת הקמת דרישות / הזמנות למבנה אירגוני ישן . שמירת קשר בין הזמנת מקור (מנה"ר) והזמנת צפי פנימי ( 92ZH). - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 04.01.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 3771 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 04 | 04.01
3772 |  | 04.01.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3772 |  |  | nan
3773 |  | 04.01.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3773 |  |  | nan
3774 |  | 04.01.SAP.03.02.01 | 04.01.SAP.05 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 04.01.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3774 |  |  | nan
3775 |  | 04.01.SAP.03.02.02 | 04.01.SAP.05 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 04.01.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3775 |  |  | nan
3776 |  | 04.01.SAP.03.02.03 | 04.01.SAP.05 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 04.01.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3776 |  |  | nan
3777 |  | 04.01.SAP.03.02.04 | 04.01.SAP.05 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 04.01.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3777 |  |  | nan
3778 |  | 04.01.SAP.03.02.05 | 04.01.SAP.05 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 04.01.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3778 |  |  | nan
3779 |  | 04.01.SAP.03.02.06 | 04.01.SAP.05 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 04.01.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3779 |  |  | nan
3780 |  | 04.01.SAP.03.02.07 | 04.01.SAP.05 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 04.01.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3780 |  |  | nan
3781 |  | 04.01.SAP.03.02.08 | 04.01.SAP.05 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 04.01.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3781 |  |  | nan
3782 |  | 04.01.SAP.04 | 04.01.SAP.06 | parent | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | הזמנות רכש - הזמנות בשלב הביניים ותאריך קבלה צפוי אחרי מבצוע -– יצירת בדיקה ושינוי מבנה ארגוני למבנה חדש - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.04 |  | 04.01.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 3782 | 2021-08-03 | 2021-08-10 | 04 | 04.01
3783 |  | 04.01.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3783 |  |  | nan
3784 |  | 04.01.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3784 |  |  | nan
3785 |  | 04.01.SAP.04.02.01 | 04.01.SAP.06 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 04.01.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3785 |  |  | nan
3786 |  | 04.01.SAP.04.02.02 | 04.01.SAP.06 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 04.01.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3786 |  |  | nan
3787 |  | 04.01.SAP.04.02.03 | 04.01.SAP.06 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 04.01.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3787 |  |  | nan
3788 |  | 04.01.SAP.04.02.04 | 04.01.SAP.06 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 04.01.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3788 |  |  | nan
3789 |  | 04.01.SAP.04.02.05 | 04.01.SAP.06 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 04.01.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3789 |  |  | nan
3790 |  | 04.01.SAP.04.02.06 | 04.01.SAP.06 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 04.01.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3790 |  |  | nan
3791 |  | 04.01.SAP.04.02.07 | 04.01.SAP.06 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 04.01.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3791 |  |  | nan
3792 |  | 04.01.SAP.04.02.08 | 04.01.SAP.06 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 04.01.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3792 |  |  | nan
3793 |  | 04.01.SAP.05 | 04.01.SAP.03 | parent | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | קבוצת רכש - עדכון שמות ושינויים נדרשים על ידי המרה"ס – בהתאם למיפוי מעודכן אל מול ארגוני הרכש החדשים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.05 |  | 04.01.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 3793 | 2021-07-01 | 2021-07-22 | 04 | 04.01
3794 |  | 04.01.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3794 |  |  | nan
3795 |  | 04.01.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3795 |  |  | nan
3796 |  | 04.01.SAP.05.02.01 | 04.01.SAP.03 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 04.01.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3796 |  |  | nan
3797 |  | 04.01.SAP.05.02.02 | 04.01.SAP.03 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 04.01.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3797 |  |  | nan
3798 |  | 04.01.SAP.05.02.03 | 04.01.SAP.03 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 04.01.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3798 |  |  | nan
3799 |  | 04.01.SAP.05.02.04 | 04.01.SAP.03 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 04.01.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3799 |  |  | nan
3800 |  | 04.01.SAP.05.02.05 | 04.01.SAP.03 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 04.01.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3800 |  |  | nan
3801 |  | 04.01.SAP.05.02.06 | 04.01.SAP.03 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 04.01.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3801 |  |  | nan
3802 |  | 04.01.SAP.05.02.07 | 04.01.SAP.03 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 04.01.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3802 |  |  | nan
3803 |  | 04.01.SAP.05.02.08 | 04.01.SAP.03 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 04.01.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3803 |  |  | nan
3804 |  | 04.01.SAP.06 | 04.01.SAP.02 | parent | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | מבנה ארגוני - שיוך אתרים לארגוני רכש חדשים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.94 |  | 04.01.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 3804 | 2021-06-30 | 2021-07-26 | 04 | 04.01
3805 |  | 04.01.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3805 |  |  | nan
3806 |  | 04.01.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3806 |  |  | nan
3807 |  | 04.01.SAP.06.02.01 | 04.01.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 04.01.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3807 |  |  | nan
3808 |  | 04.01.SAP.06.02.02 | 04.01.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 04.01.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3808 |  |  | nan
3809 |  | 04.01.SAP.06.02.03 | 04.01.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 04.01.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3809 |  |  | nan
3810 |  | 04.01.SAP.06.02.04 | 04.01.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 04.01.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3810 |  |  | nan
3811 |  | 04.01.SAP.06.02.05 | 04.01.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 04.01.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3811 |  |  | nan
3812 |  | 04.01.SAP.06.02.06 | 04.01.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 04.01.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3812 |  |  | nan
3813 |  | 04.01.SAP.06.02.07 | 04.01.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 04.01.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3813 |  |  | nan
3814 |  | 04.01.SAP.06.02.08 | 04.01.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 04.01.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3814 |  |  | nan
3815 |  | 04.01.SAP.07 | 04.01.SAP.01 | parent | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | מבנה ארגוני -הקמת ארגוני רכש בהתאם למבנה המפורט - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 1 |  | 04.01.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 3815 | 2021-06-30 | 2021-08-10 | 04 | 04.01
3816 |  | 04.01.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3816 |  |  | nan
3817 |  | 04.01.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3817 |  |  | nan
3818 |  | 04.01.SAP.07.02.01 | 04.01.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 04.01.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3818 |  |  | nan
3819 |  | 04.01.SAP.07.02.02 | 04.01.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 04.01.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3819 |  |  | nan
3820 |  | 04.01.SAP.07.02.03 | 04.01.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 04.01.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3820 |  |  | nan
3821 |  | 04.01.SAP.07.02.04 | 04.01.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 04.01.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3821 |  |  | nan
3822 |  | 04.01.SAP.07.02.05 | 04.01.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 04.01.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3822 |  |  | nan
3823 |  | 04.01.SAP.07.02.06 | 04.01.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 04.01.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3823 |  |  | nan
3824 |  | 04.01.SAP.07.02.07 | 04.01.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 04.01.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3824 |  |  | nan
3825 |  | 04.01.SAP.07.02.08 | 04.01.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 04.01.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3825 |  |  | nan
3826 |  | 04.01.SAP.08 | 04.01.SAP.04 | parent | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | הרחבת הטבלה הקיימת/ הקמת טבלה חדשה- טבלה שתקשר בין גוף דורש ל ארגון רכש, אתר וקבוצת רכש - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.21 |  | 04.01.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 3826 | 2021-07-08 | 2021-08-01 | 04 | 04.01
3827 |  | 04.01.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3827 |  |  | nan
3828 |  | 04.01.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3828 |  |  | nan
3829 |  | 04.01.SAP.08.02.01 | 04.01.SAP.04 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 04.01.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3829 |  |  | nan
3830 |  | 04.01.SAP.08.02.02 | 04.01.SAP.04 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 04.01.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3830 |  |  | nan
3831 |  | 04.01.SAP.08.02.03 | 04.01.SAP.04 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 04.01.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3831 |  |  | nan
3832 |  | 04.01.SAP.08.02.04 | 04.01.SAP.04 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 04.01.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3832 |  |  | nan
3833 |  | 04.01.SAP.08.02.05 | 04.01.SAP.04 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 04.01.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3833 |  |  | nan
3834 |  | 04.01.SAP.08.02.06 | 04.01.SAP.04 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 04.01.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3834 |  |  | nan
3835 |  | 04.01.SAP.08.02.07 | 04.01.SAP.04 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 04.01.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3835 |  |  | nan
3836 |  | 04.01.SAP.08.02.08 | 04.01.SAP.04 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 04.01.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3836 |  |  | nan
3837 |  | 04.02 |  | hd | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | 04.02: סבב אישורים |  |  | חתום |  |  | 2020-09-10 | 04.02.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 3837 |  |  | 04 | 04.02
3838 |  | 04.02.BP |  | hd_1 | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | 04.02: סבב אישורים.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3838 |  |  | nan
3839 |  | 04.02.BP.01 |  | parent | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | 04.02: סבב אישורים - BP |  |  | חתום |  |  | 2020-09-10 | 04.02.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 3839 |  |  | 04 | 04.02
3840 |  | 04.02.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3840 |  |  | nan
3841 |  | 04.02.BP.01.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3841 |  |  | nan
3842 |  | 04.02.BP.01.02.01 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 04.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3842 |  |  | nan
3843 |  | 04.02.BP.01.02.02 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | טרם החל | [6 empty] | 04.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3843 |  |  | nan
3844 |  | 04.02.BP.01.02.03 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | בעבודה | [6 empty] | 04.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3844 |  |  | nan
3845 |  | 04.02.BP.01.02.04 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | ממתין להצגה | [6 empty] | 04.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3845 |  |  | nan
3846 |  | 04.02.BP.01.02.05 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | סיכום מסמך | [6 empty] | 04.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3846 |  |  | nan
3847 |  | 04.02.BP.01.02.06 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | ממתין לאישור | [6 empty] | 04.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3847 |  |  | nan
3848 |  | 04.02.BP.01.02.07 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | בחתימה | [6 empty] | 04.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 3848 |  |  | nan
3849 |  | 04.02.BP.01.02.08 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | חתום | [6 empty] | 04.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3849 |  |  | nan
3850 |  | 04.02.SAP |  | hd_1 | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | 04.02: סבב אישורים.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3850 |  |  | nan
3851 |  | 04.02.SAP.01 | 04.02.SAP.01 | parent | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | אסטרטגיית אישורים-שינויים באסטרטגיית שחרור דרישות - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.24 |  | 04.02.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 3851 | 2021-07-01 | 2021-08-04 | 04 | 04.02
3852 |  | 04.02.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3852 |  |  | nan
3853 |  | 04.02.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3853 |  |  | nan
3854 |  | 04.02.SAP.01.02.01 | 04.02.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 04.02.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3854 |  |  | nan
3855 |  | 04.02.SAP.01.02.02 | 04.02.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 04.02.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3855 |  |  | nan
3856 |  | 04.02.SAP.01.02.03 | 04.02.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 04.02.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3856 |  |  | nan
3857 |  | 04.02.SAP.01.02.04 | 04.02.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 04.02.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3857 |  |  | nan
3858 |  | 04.02.SAP.01.02.05 | 04.02.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 04.02.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3858 |  |  | nan
3859 |  | 04.02.SAP.01.02.06 | 04.02.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 04.02.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3859 |  |  | nan
3860 |  | 04.02.SAP.01.02.07 | 04.02.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 04.02.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3860 |  |  | nan
3861 |  | 04.02.SAP.01.02.08 | 04.02.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 04.02.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3861 |  |  | nan
3862 |  | 04.02.SAP.02 | 04.02.SAP.02 | parent | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | אסטרטגיית אישורים-שינויים באסטרטגיית שחרור הזמנות - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 04.02.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 3862 | 2021-09-02 | 2021-10-07 | 04 | 04.02
3863 |  | 04.02.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3863 |  |  | nan
3864 |  | 04.02.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3864 |  |  | nan
3865 |  | 04.02.SAP.02.02.01 | 04.02.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 04.02.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3865 |  |  | nan
3866 |  | 04.02.SAP.02.02.02 | 04.02.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 04.02.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3866 |  |  | nan
3867 |  | 04.02.SAP.02.02.03 | 04.02.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 04.02.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3867 |  |  | nan
3868 |  | 04.02.SAP.02.02.04 | 04.02.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 04.02.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3868 |  |  | nan
3869 |  | 04.02.SAP.02.02.05 | 04.02.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 04.02.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3869 |  |  | nan
3870 |  | 04.02.SAP.02.02.06 | 04.02.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 04.02.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3870 |  |  | nan
3871 |  | 04.02.SAP.02.02.07 | 04.02.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 04.02.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3871 |  |  | nan
3872 |  | 04.02.SAP.02.02.08 | 04.02.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 04.02.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3872 |  |  | nan
3873 |  | 04.03 |  | hd | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | 04.03: הזמנה פנימית |  |  | חתום |  |  |  | 04.03.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 3873 |  |  | 04 | 04.03
3874 |  | 04.03.BP |  | hd_1 | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | 04.03: הזמנה פנימית.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3874 |  |  | nan
3875 |  | 04.03.BP.01 |  | parent | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | 04.03: הזמנה פנימית - BP |  |  | חתום |  |  |  | 04.03.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 3875 |  |  | 04 | 04.03
3876 |  | 04.03.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3876 |  |  | nan
3877 |  | 04.03.BP.01.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3877 |  |  | nan
3878 |  | 04.03.BP.01.02.01 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 04.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3878 |  |  | nan
3879 |  | 04.03.BP.01.02.02 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | טרם החל | [6 empty] | 04.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3879 |  |  | nan
3880 |  | 04.03.BP.01.02.03 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | בעבודה | [6 empty] | 04.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3880 |  |  | nan
3881 |  | 04.03.BP.01.02.04 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | ממתין להצגה | [6 empty] | 04.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3881 |  |  | nan
3882 |  | 04.03.BP.01.02.05 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | סיכום מסמך | [6 empty] | 04.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3882 |  |  | nan
3883 |  | 04.03.BP.01.02.06 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | ממתין לאישור | [6 empty] | 04.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3883 |  |  | nan
3884 |  | 04.03.BP.01.02.07 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | בחתימה | [6 empty] | 04.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 3884 |  |  | nan
3885 |  | 04.03.BP.01.02.08 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | חתום | [6 empty] | 04.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3885 |  |  | nan
3886 |  | 04.03.SAP |  | hd_1 | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | 04.03: הזמנה פנימית.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3886 |  |  | nan
3887 |  | 04.03.SAP.01 | 04.03.SAP.01 | parent | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | הזמנה פנימית ZH92 -הוספת שדה הזמנת מקור - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 04.03.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 3887 | 2021-10-03 | 2021-10-10 | 04 | 04.03
3888 |  | 04.03.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3888 |  |  | nan
3889 |  | 04.03.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3889 |  |  | nan
3890 |  | 04.03.SAP.01.02.01 | 04.03.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 04.03.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3890 |  |  | nan
3891 |  | 04.03.SAP.01.02.02 | 04.03.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 04.03.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3891 |  |  | nan
3892 |  | 04.03.SAP.01.02.03 | 04.03.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 04.03.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3892 |  |  | nan
3893 |  | 04.03.SAP.01.02.04 | 04.03.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 04.03.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3893 |  |  | nan
3894 |  | 04.03.SAP.01.02.05 | 04.03.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 04.03.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3894 |  |  | nan
3895 |  | 04.03.SAP.01.02.06 | 04.03.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 04.03.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3895 |  |  | nan
3896 |  | 04.03.SAP.01.02.07 | 04.03.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 04.03.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3896 |  |  | nan
3897 |  | 04.03.SAP.01.02.08 | 04.03.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 04.03.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3897 |  |  | nan
3898 |  | 04.03.SAP.02 | 04.03.SAP.02 | parent | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | הזמנה פנימית ZH92 -בדיקה שהזמנת מקור קיימת במערכת - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 04.03.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 3898 | 2021-10-04 | 2021-10-11 | 04 | 04.03
3899 |  | 04.03.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3899 |  |  | nan
3900 |  | 04.03.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3900 |  |  | nan
3901 |  | 04.03.SAP.02.02.01 | 04.03.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 04.03.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3901 |  |  | nan
3902 |  | 04.03.SAP.02.02.02 | 04.03.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 04.03.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3902 |  |  | nan
3903 |  | 04.03.SAP.02.02.03 | 04.03.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 04.03.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3903 |  |  | nan
3904 |  | 04.03.SAP.02.02.04 | 04.03.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 04.03.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3904 |  |  | nan
3905 |  | 04.03.SAP.02.02.05 | 04.03.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 04.03.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3905 |  |  | nan
3906 |  | 04.03.SAP.02.02.06 | 04.03.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 04.03.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3906 |  |  | nan
3907 |  | 04.03.SAP.02.02.07 | 04.03.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 04.03.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3907 |  |  | nan
3908 |  | 04.03.SAP.02.02.08 | 04.03.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 04.03.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3908 |  |  | nan
3909 |  | 04.03.SAP.03 | 04.03.SAP.03 | parent | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | הזמנה פנימית ZH92 -"אספקה הושלמה" בהזמנה פנימית - פיתוח תהליך סגירת שורה בהזמנת מקור(מתוך MIGO או בעדכון ידני בזהמנה) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 04.03.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 3909 | 2021-10-06 | 2021-10-20 | 04 | 04.03
3910 |  | 04.03.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3910 |  |  | nan
3911 |  | 04.03.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3911 |  |  | nan
3912 |  | 04.03.SAP.03.02.01 | 04.03.SAP.03 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 04.03.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3912 |  |  | nan
3913 |  | 04.03.SAP.03.02.02 | 04.03.SAP.03 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 04.03.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3913 |  |  | nan
3914 |  | 04.03.SAP.03.02.03 | 04.03.SAP.03 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 04.03.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3914 |  |  | nan
3915 |  | 04.03.SAP.03.02.04 | 04.03.SAP.03 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 04.03.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3915 |  |  | nan
3916 |  | 04.03.SAP.03.02.05 | 04.03.SAP.03 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 04.03.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3916 |  |  | nan
3917 |  | 04.03.SAP.03.02.06 | 04.03.SAP.03 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 04.03.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3917 |  |  | nan
3918 |  | 04.03.SAP.03.02.07 | 04.03.SAP.03 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 04.03.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3918 |  |  | nan
3919 |  | 04.03.SAP.03.02.08 | 04.03.SAP.03 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 04.03.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3919 |  |  | nan
3920 |  | 04.03.SAP.04 | 04.04.SAP.01 | parent | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | ZMAHAN - קבלת נתונים נוספים ממשהבט- הוספת הנתונים לממשק יוצא של משהבט - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 04.03.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 3920 | 2021-08-25 | 2021-09-13 | 04 | 04.03
3921 |  | 04.03.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3921 |  |  | nan
3922 |  | 04.03.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3922 |  |  | nan
3923 |  | 04.03.SAP.04.02.01 | 04.04.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 04.03.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3923 |  |  | nan
3924 |  | 04.03.SAP.04.02.02 | 04.04.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 04.03.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3924 |  |  | nan
3925 |  | 04.03.SAP.04.02.03 | 04.04.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 04.03.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3925 |  |  | nan
3926 |  | 04.03.SAP.04.02.04 | 04.04.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 04.03.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3926 |  |  | nan
3927 |  | 04.03.SAP.04.02.05 | 04.04.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 04.03.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3927 |  |  | nan
3928 |  | 04.03.SAP.04.02.06 | 04.04.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 04.03.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3928 |  |  | nan
3929 |  | 04.03.SAP.04.02.07 | 04.04.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 04.03.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3929 |  |  | nan
3930 |  | 04.03.SAP.04.02.08 | 04.04.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 04.03.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3930 |  |  | nan
3931 |  | 04.03.SAP.05 | 04.04.SAP.02 | parent | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | ZMAHAN - יצירת אספקות ומשלוחים אוטומטית מטרנזקציה חדשה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 |  | 04.03.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 3931 | 2021-08-30 | 2021-10-20 | 04 | 04.03
3932 |  | 04.03.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3932 |  |  | nan
3933 |  | 04.03.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3933 |  |  | nan
3934 |  | 04.03.SAP.05.02.01 | 04.04.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 04.03.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3934 |  |  | nan
3935 |  | 04.03.SAP.05.02.02 | 04.04.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 04.03.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3935 |  |  | nan
3936 |  | 04.03.SAP.05.02.03 | 04.04.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 04.03.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3936 |  |  | nan
3937 |  | 04.03.SAP.05.02.04 | 04.04.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 04.03.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3937 |  |  | nan
3938 |  | 04.03.SAP.05.02.05 | 04.04.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 04.03.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3938 |  |  | nan
3939 |  | 04.03.SAP.05.02.06 | 04.04.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 04.03.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3939 |  |  | nan
3940 |  | 04.03.SAP.05.02.07 | 04.04.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 04.03.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3940 |  |  | nan
3941 |  | 04.03.SAP.05.02.08 | 04.04.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 04.03.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3941 |  |  | nan
3942 |  | 04.04 |  | hd | 04: תקציב ורכש | 04.04: רכש חו"ל | 04.04: רכש חו"ל |  |  | חתום |  |  |  | 04.04.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 3942 |  |  | 04 | 04.04
3943 |  | 04.04.BP |  | hd_1 | 04: תקציב ורכש | 04.04: רכש חו"ל | 04.04: רכש חו"ל.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3943 |  |  | nan
3944 |  | 04.04.BP.01 |  | parent | 04: תקציב ורכש | 04.04: רכש חו"ל | 04.04: רכש חו"ל - BP |  |  | חתום |  |  |  | 04.04.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 3944 |  |  | 04 | 04.04
3945 |  | 04.04.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.04: רכש חו"ל | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3945 |  |  | nan
3946 |  | 04.04.BP.01.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.04: רכש חו"ל | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3946 |  |  | nan
3947 |  | 04.04.BP.01.02.01 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.04: רכש חו"ל | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 04.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3947 |  |  | nan
3948 |  | 04.04.BP.01.02.02 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.04: רכש חו"ל | טרם החל | [6 empty] | 04.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3948 |  |  | nan
3949 |  | 04.04.BP.01.02.03 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.04: רכש חו"ל | בעבודה | [6 empty] | 04.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3949 |  |  | nan
3950 |  | 04.04.BP.01.02.04 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.04: רכש חו"ל | ממתין להצגה | [6 empty] | 04.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3950 |  |  | nan
3951 |  | 04.04.BP.01.02.05 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.04: רכש חו"ל | סיכום מסמך | [6 empty] | 04.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3951 |  |  | nan
3952 |  | 04.04.BP.01.02.06 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.04: רכש חו"ל | ממתין לאישור | [6 empty] | 04.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3952 |  |  | nan
3953 |  | 04.04.BP.01.02.07 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.04: רכש חו"ל | בחתימה | [6 empty] | 04.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 3953 |  |  | nan
3954 |  | 04.04.BP.01.02.08 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.04: רכש חו"ל | חתום | [6 empty] | 04.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3954 |  |  | nan
3955 |  | 05 |  | hd_domain | 05: ממשקים |  | 05: ממשקים | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3955 |  |  | nan
3956 |  | 06 |  | hd_domain | 06: קטלוג |  | 06: קטלוג | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3956 |  |  | nan
3957 |  | 06.01 |  | hd | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | קטיה |  | חתום | publish |  | 2020-12-30 | 06.01.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 3957 |  |  | 05 | 06.01
3958 |  | 06.01.BP |  | hd_1 | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3958 |  |  | nan
3959 |  | 06.01.BP.01 |  | parent | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג - BP | קטיה |  | חתום | publish |  | 2020-12-30 | 06.01.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 3959 |  |  | 05 | 06.01
3960 |  | 06.01.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3960 |  |  | nan
3961 |  | 06.01.BP.01.02 |  | LC Tasks | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3961 |  |  | nan
3962 |  | 06.01.BP.01.02.01 |  | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 06.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3962 |  |  | nan
3963 |  | 06.01.BP.01.02.02 |  | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | טרם החל | [6 empty] | 06.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3963 |  |  | nan
3964 |  | 06.01.BP.01.02.03 |  | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | בעבודה | [6 empty] | 06.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3964 |  |  | nan
3965 |  | 06.01.BP.01.02.04 |  | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | ממתין להצגה | [6 empty] | 06.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3965 |  |  | nan
3966 |  | 06.01.BP.01.02.05 |  | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | סיכום מסמך | [6 empty] | 06.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3966 |  |  | nan
3967 |  | 06.01.BP.01.02.06 |  | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | ממתין לאישור | [6 empty] | 06.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3967 |  |  | nan
3968 |  | 06.01.BP.01.02.07 |  | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | בחתימה | [6 empty] | 06.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 3968 |  |  | nan
3969 |  | 06.01.BP.01.02.08 |  | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | חתום | [6 empty] | 06.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3969 |  |  | nan
3970 |  | 06.02 |  | hd | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין |  |  | חתום | publish |  | 2020-10-01 | 06.02.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 3970 |  |  | 06 | 06.02
3971 |  | 06.02.BP |  | hd_1 | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3971 |  |  | nan
3972 |  | 06.02.BP.01 |  | parent | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין - BP |  |  | חתום | publish |  | 2020-10-01 | 06.02.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 3972 |  |  | 06 | 06.02
3973 |  | 06.02.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3973 |  |  | nan
3974 |  | 06.02.BP.01.02 |  | LC Tasks | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3974 |  |  | nan
3975 |  | 06.02.BP.01.02.01 |  | rule | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 06.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3975 |  |  | nan
3976 |  | 06.02.BP.01.02.02 |  | rule | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | טרם החל | [6 empty] | 06.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3976 |  |  | nan
3977 |  | 06.02.BP.01.02.03 |  | rule | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | בעבודה | [6 empty] | 06.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3977 |  |  | nan
3978 |  | 06.02.BP.01.02.04 |  | rule | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | ממתין להצגה | [6 empty] | 06.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3978 |  |  | nan
3979 |  | 06.02.BP.01.02.05 |  | rule | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | סיכום מסמך | [6 empty] | 06.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3979 |  |  | nan
3980 |  | 06.02.BP.01.02.06 |  | rule | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | ממתין לאישור | [6 empty] | 06.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3980 |  |  | nan
3981 |  | 06.02.BP.01.02.07 |  | rule | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | בחתימה | [6 empty] | 06.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 3981 |  |  | nan
3982 |  | 06.02.BP.01.02.08 |  | rule | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | חתום | [6 empty] | 06.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3982 |  |  | nan
3983 |  | 06.03 |  | hd | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג |  |  | חתום | publish |  | 2020-12-30 | 06.03.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 3983 |  |  | 06 | 06.03
3984 |  | 06.03.BP |  | hd_1 | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3984 |  |  | nan
3985 |  | 06.03.BP.01 |  | parent | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג - BP |  |  | חתום | publish |  | 2020-12-30 | 06.03.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 3985 |  |  | 06 | 06.03
3986 |  | 06.03.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3986 |  |  | nan
3987 |  | 06.03.BP.01.02 |  | LC Tasks | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3987 |  |  | nan
3988 |  | 06.03.BP.01.02.01 |  | rule | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 06.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3988 |  |  | nan
3989 |  | 06.03.BP.01.02.02 |  | rule | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | טרם החל | [6 empty] | 06.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3989 |  |  | nan
3990 |  | 06.03.BP.01.02.03 |  | rule | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | בעבודה | [6 empty] | 06.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3990 |  |  | nan
3991 |  | 06.03.BP.01.02.04 |  | rule | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | ממתין להצגה | [6 empty] | 06.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3991 |  |  | nan
3992 |  | 06.03.BP.01.02.05 |  | rule | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | סיכום מסמך | [6 empty] | 06.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3992 |  |  | nan
3993 |  | 06.03.BP.01.02.06 |  | rule | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | ממתין לאישור | [6 empty] | 06.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3993 |  |  | nan
3994 |  | 06.03.BP.01.02.07 |  | rule | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | בחתימה | [6 empty] | 06.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 3994 |  |  | nan
3995 |  | 06.03.BP.01.02.08 |  | rule | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | חתום | [6 empty] | 06.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3995 |  |  | nan
3996 |  | 07 |  | hd_domain | 07: הובלה |  | 07: הובלה | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3996 |  |  | nan
3997 |  | 07.01 |  | hd | 07: הובלה | 07.01: הפצה | 07.01: הפצה | יורם |  | חתום | publish |  | 2020-12-30 | 07.01.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 3997 |  |  | 06 | 07.01
3998 |  | 07.01.BP |  | hd_1 | 07: הובלה | 07.01: הפצה | 07.01: הפצה.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3998 |  |  | nan
3999 |  | 07.01.BP.01 |  | parent | 07: הובלה | 07.01: הפצה | 07.01: הפצה - BP | יורם |  | חתום | publish |  | 2020-12-30 | 07.01.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 3999 |  |  | 06 | 07.01
4000 |  | 07.01.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 07: הובלה | 07.01: הפצה | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 4000 |  |  | nan
4001 |  | 07.01.BP.01.02 |  | LC Tasks | 07: הובלה | 07.01: הפצה | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 4001 |  |  | nan
4002 |  | 07.01.BP.01.02.01 |  | rule | 07: הובלה | 07.01: הפצה | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 07.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 4002 |  |  | nan
4003 |  | 07.01.BP.01.02.02 |  | rule | 07: הובלה | 07.01: הפצה | טרם החל | [6 empty] | 07.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 4003 |  |  | nan
4004 |  | 07.01.BP.01.02.03 |  | rule | 07: הובלה | 07.01: הפצה | בעבודה | [6 empty] | 07.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 4004 |  |  | nan
4005 |  | 07.01.BP.01.02.04 |  | rule | 07: הובלה | 07.01: הפצה | ממתין להצגה | [6 empty] | 07.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 4005 |  |  | nan
4006 |  | 07.01.BP.01.02.05 |  | rule | 07: הובלה | 07.01: הפצה | סיכום מסמך | [6 empty] | 07.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 4006 |  |  | nan
4007 |  | 07.01.BP.01.02.06 |  | rule | 07: הובלה | 07.01: הפצה | ממתין לאישור | [6 empty] | 07.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 4007 |  |  | nan
4008 |  | 07.01.BP.01.02.07 |  | rule | 07: הובלה | 07.01: הפצה | בחתימה | [6 empty] | 07.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 4008 |  |  | nan
4009 |  | 07.01.BP.01.02.08 |  | rule | 07: הובלה | 07.01: הפצה | חתום | [6 empty] | 07.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 4009 |  |  | nan
4010 |  | 10 |  | hd_domain | 10: רחבי |  | 10: רחבי | [9 empty] | nan | [6 empty] | 4010 |  |  | nan
4011 |  | 10.01 |  | hd | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | 10.01: ממשק עיתוד | מוריה |  | בעבודה |  |  | 2020-10-01 | 10.01.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 4011 |  |  | 10 | 10.01
4012 |  | 10.01.BP |  | hd_1 | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | 10.01: ממשק עיתוד.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 4012 |  |  | nan
4013 |  | 10.01.BP.01 |  | parent | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | 10.01: ממשק עיתוד - BP | מוריה |  | בעבודה |  |  | 2020-10-01 | 10.01.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 4013 |  |  | 10 | 10.01
4014 |  | 10.01.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 4014 |  |  | nan
4015 |  | 10.01.BP.01.02 |  | LC Tasks | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 4015 |  |  | nan
4016 |  | 10.01.BP.01.02.01 |  | rule | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 10.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 4016 |  |  | nan
4017 |  | 10.01.BP.01.02.02 |  | rule | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | טרם החל | [6 empty] | 10.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 4017 |  |  | nan
4018 |  | 10.01.BP.01.02.03 |  | rule | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | בעבודה | [6 empty] | 10.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 4018 |  |  | nan
4019 |  | 10.01.BP.01.02.04 |  | rule | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | ממתין להצגה | [6 empty] | 10.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 4019 |  |  | nan
4020 |  | 10.01.BP.01.02.05 |  | rule | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | סיכום מסמך | [6 empty] | 10.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 4020 |  |  | nan
4021 |  | 10.01.BP.01.02.06 |  | rule | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | ממתין לאישור | [6 empty] | 10.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 4021 |  |  | nan
4022 |  | 10.01.BP.01.02.07 |  | rule | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | בחתימה | [6 empty] | 10.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 4022 |  |  | nan
4023 |  | 10.01.BP.01.02.08 |  | rule | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | חתום | [6 empty] | 10.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 4023 |  |  | nan
4024 |  | 10.02 |  | hd | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10.02: ממשק יהלום - שובל |  |  | בעבודה |  |  | 2020-10-01 | 10.02.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 4024 |  |  | 10 | 10.02
4025 |  | 10.02.BP |  | hd_1 | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10.02: ממשק יהלום - שובל.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 4025 |  |  | nan
4026 |  | 10.02.BP.01 |  | parent | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10.02: ממשק יהלום - שובל - BP |  |  | בעבודה |  |  | 2020-10-01 | 10.02.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 4026 |  |  | 10 | 10.02
4027 |  | 10.02.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 4027 |  |  | nan
4028 |  | 10.02.BP.01.02 |  | LC Tasks | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 4028 |  |  | nan
4029 |  | 10.02.BP.01.02.01 |  | rule | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 10.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 4029 |  |  | nan
4030 |  | 10.02.BP.01.02.02 |  | rule | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | טרם החל | [6 empty] | 10.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 4030 |  |  | nan
4031 |  | 10.02.BP.01.02.03 |  | rule | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | בעבודה | [6 empty] | 10.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 4031 |  |  | nan
4032 |  | 10.02.BP.01.02.04 |  | rule | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | ממתין להצגה | [6 empty] | 10.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 4032 |  |  | nan
4033 |  | 10.02.BP.01.02.05 |  | rule | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | סיכום מסמך | [6 empty] | 10.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 4033 |  |  | nan
4034 |  | 10.02.BP.01.02.06 |  | rule | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | ממתין לאישור | [6 empty] | 10.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 4034 |  |  | nan
4035 |  | 10.02.BP.01.02.07 |  | rule | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | בחתימה | [6 empty] | 10.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 4035 |  |  | nan
4036 |  | 10.02.BP.01.02.08 |  | rule | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | חתום | [6 empty] | 10.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 4036 |  |  | nan
4037 |  | 10.03 |  | hd | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | 10.03: הרשאות |  |  | בעבודה |  |  | 2020-10-01 | 10.03.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 4037 |  |  | 10 | 10.03
4038 |  | 10.03.BP |  | hd_1 | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | 10.03: הרשאות.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 4038 |  |  | nan
4039 |  | 10.03.BP.01 |  | parent | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | 10.03: הרשאות - BP |  |  | בעבודה |  |  | 2020-10-01 | 10.03.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 4039 |  |  | 10 | 10.03
4040 |  | 10.03.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 4040 |  |  | nan
4041 |  | 10.03.BP.01.02 |  | LC Tasks | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 4041 |  |  | nan
4042 |  | 10.03.BP.01.02.01 |  | rule | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 10.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 4042 |  |  | nan
4043 |  | 10.03.BP.01.02.02 |  | rule | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | טרם החל | [6 empty] | 10.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 4043 |  |  | nan
4044 |  | 10.03.BP.01.02.03 |  | rule | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | בעבודה | [6 empty] | 10.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 4044 |  |  | nan
4045 |  | 10.03.BP.01.02.04 |  | rule | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | ממתין להצגה | [6 empty] | 10.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 4045 |  |  | nan
4046 |  | 10.03.BP.01.02.05 |  | rule | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | סיכום מסמך | [6 empty] | 10.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 4046 |  |  | nan
4047 |  | 10.03.BP.01.02.06 |  | rule | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | ממתין לאישור | [6 empty] | 10.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 4047 |  |  | nan
4048 |  | 10.03.BP.01.02.07 |  | rule | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | בחתימה | [6 empty] | 10.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 4048 |  |  | nan
4049 |  | 10.03.BP.01.02.08 |  | rule | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | חתום | [6 empty] | 10.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 4049 |  |  | nan
4050 |  | 10.04 |  | hd | 10: רחבי | 10.04: BW | 10.04: BW |  |  | בעבודה | publish |  | 2020-10-01 | 10.04.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 4050 |  |  | 10 | 10.04
4051 |  | 10.04.BP |  | hd_1 | 10: רחבי | 10.04: BW | 10.04: BW.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 4051 |  |  | nan
4052 |  | 10.04.BP.01 |  | parent | 10: רחבי | 10.04: BW | 10.04: BW - BP |  |  | בעבודה | publish |  | 2020-10-01 | 10.04.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 4052 |  |  | 10 | 10.04
4053 |  | 10.04.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 10: רחבי | 10.04: BW | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 4053 |  |  | nan
4054 |  | 10.04.BP.01.02 |  | LC Tasks | 10: רחבי | 10.04: BW | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 4054 |  |  | nan
4055 |  | 10.04.BP.01.02.01 |  | rule | 10: רחבי | 10.04: BW | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 10.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 4055 |  |  | nan
4056 |  | 10.04.BP.01.02.02 |  | rule | 10: רחבי | 10.04: BW | טרם החל | [6 empty] | 10.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 4056 |  |  | nan
4057 |  | 10.04.BP.01.02.03 |  | rule | 10: רחבי | 10.04: BW | בעבודה | [6 empty] | 10.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 4057 |  |  | nan
4058 |  | 10.04.BP.01.02.04 |  | rule | 10: רחבי | 10.04: BW | ממתין להצגה | [6 empty] | 10.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 4058 |  |  | nan
4059 |  | 10.04.BP.01.02.05 |  | rule | 10: רחבי | 10.04: BW | סיכום מסמך | [6 empty] | 10.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 4059 |  |  | nan
4060 |  | 10.04.BP.01.02.06 |  | rule | 10: רחבי | 10.04: BW | ממתין לאישור | [6 empty] | 10.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 4060 |  |  | nan
4061 |  | 10.04.BP.01.02.07 |  | rule | 10: רחבי | 10.04: BW | בחתימה | [6 empty] | 10.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 4061 |  |  | nan
4062 |  | 10.04.BP.01.02.08 |  | rule | 10: רחבי | 10.04: BW | חתום | [6 empty] | 10.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 4062 |  |  | nan
4063 |  | 10.05 |  | hd | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | 10.05: ZMEATED |  |  | בעבודה |  |  | 2020-10-01 | 10.05.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 4063 |  |  | 10 | 10.05
4064 |  | 10.05.BP |  | hd_1 | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | 10.05: ZMEATED.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 4064 |  |  | nan
4065 |  | 10.05.BP.01 |  | parent | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | 10.05: ZMEATED - BP |  |  | בעבודה |  |  | 2020-10-01 | 10.05.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 4065 |  |  | 10 | 10.05
4066 |  | 10.05.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 4066 |  |  | nan
4067 |  | 10.05.BP.01.02 |  | LC Tasks | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 4067 |  |  | nan
4068 |  | 10.05.BP.01.02.01 |  | rule | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 10.05.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 4068 |  |  | nan
4069 |  | 10.05.BP.01.02.02 |  | rule | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | טרם החל | [6 empty] | 10.05.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 4069 |  |  | nan
4070 |  | 10.05.BP.01.02.03 |  | rule | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | בעבודה | [6 empty] | 10.05.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 4070 |  |  | nan
4071 |  | 10.05.BP.01.02.04 |  | rule | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | ממתין להצגה | [6 empty] | 10.05.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 4071 |  |  | nan
4072 |  | 10.05.BP.01.02.05 |  | rule | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | סיכום מסמך | [6 empty] | 10.05.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 4072 |  |  | nan
4073 |  | 10.05.BP.01.02.06 |  | rule | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | ממתין לאישור | [6 empty] | 10.05.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 4073 |  |  | nan
4074 |  | 10.05.BP.01.02.07 |  | rule | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | בחתימה | [6 empty] | 10.05.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 4074 |  |  | nan
4075 |  | 10.05.BP.01.02.08 |  | rule | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | חתום | [6 empty] | 10.05.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 4075 |  |  | nan
4076 |  | 10.06 |  | hd | 10: רחבי | 10.06: POD | 10.06: POD |  |  | בעבודה |  |  | 2020-10-01 | 10.06.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 4076 |  |  | 10 | 10.06
4077 |  | 10.06.BP |  | hd_1 | 10: רחבי | 10.06: POD | 10.06: POD.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 4077 |  |  | nan
4078 |  | 10.06.BP.01 |  | parent | 10: רחבי | 10.06: POD | 10.06: POD - BP |  |  | בעבודה |  |  | 2020-10-01 | 10.06.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 4078 |  |  | 10 | 10.06
4079 |  | 10.06.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 10: רחבי | 10.06: POD | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 4079 |  |  | nan
4080 |  | 10.06.BP.01.02 |  | LC Tasks | 10: רחבי | 10.06: POD | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 4080 |  |  | nan
4081 |  | 10.06.BP.01.02.01 |  | rule | 10: רחבי | 10.06: POD | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 10.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 4081 |  |  | nan
4082 |  | 10.06.BP.01.02.02 |  | rule | 10: רחבי | 10.06: POD | טרם החל | [6 empty] | 10.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 4082 |  |  | nan
4083 |  | 10.06.BP.01.02.03 |  | rule | 10: רחבי | 10.06: POD | בעבודה | [6 empty] | 10.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 4083 |  |  | nan
4084 |  | 10.06.BP.01.02.04 |  | rule | 10: רחבי | 10.06: POD | ממתין להצגה | [6 empty] | 10.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 4084 |  |  | nan
4085 |  | 10.06.BP.01.02.05 |  | rule | 10: רחבי | 10.06: POD | סיכום מסמך | [6 empty] | 10.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 4085 |  |  | nan
4086 |  | 10.06.BP.01.02.06 |  | rule | 10: רחבי | 10.06: POD | ממתין לאישור | [6 empty] | 10.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 4086 |  |  | nan
4087 |  | 10.06.BP.01.02.07 |  | rule | 10: רחבי | 10.06: POD | בחתימה | [6 empty] | 10.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 4087 |  |  | nan
4088 |  | 10.06.BP.01.02.08 |  | rule | 10: רחבי | 10.06: POD | חתום | [6 empty] | 10.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 4088 |  |  | nan
4089 |  | 10.07 |  | hd | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | 10.07: מורשי כניסה |  |  | בעבודה |  |  | 2020-10-01 | 10.07.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 4089 |  |  | 10 | 10.07
4090 |  | 10.07.BP |  | hd_1 | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | 10.07: מורשי כניסה.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 4090 |  |  | nan
4091 |  | 10.07.BP.01 |  | parent | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | 10.07: מורשי כניסה - BP |  |  | בעבודה |  |  | 2020-10-01 | 10.07.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 4091 |  |  | 10 | 10.07
4092 |  | 10.07.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 4092 |  |  | nan
4093 |  | 10.07.BP.01.02 |  | LC Tasks | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 4093 |  |  | nan
4094 |  | 10.07.BP.01.02.01 |  | rule | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 10.07.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 4094 |  |  | nan
4095 |  | 10.07.BP.01.02.02 |  | rule | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | טרם החל | [6 empty] | 10.07.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 4095 |  |  | nan
4096 |  | 10.07.BP.01.02.03 |  | rule | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | בעבודה | [6 empty] | 10.07.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 4096 |  |  | nan
4097 |  | 10.07.BP.01.02.04 |  | rule | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | ממתין להצגה | [6 empty] | 10.07.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 4097 |  |  | nan
4098 |  | 10.07.BP.01.02.05 |  | rule | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | סיכום מסמך | [6 empty] | 10.07.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 4098 |  |  | nan
4099 |  | 10.07.BP.01.02.06 |  | rule | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | ממתין לאישור | [6 empty] | 10.07.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 4099 |  |  | nan
4100 |  | 10.07.BP.01.02.07 |  | rule | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | בחתימה | [6 empty] | 10.07.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 4100 |  |  | nan
4101 |  | 10.07.BP.01.02.08 |  | rule | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | חתום | [6 empty] | 10.07.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 4101 |  |  | nan
4102 |  | 10.08 |  | hd | 10: מנוף | 10.08: מנוף | 10.08: מנוף |  |  | חתום |  |  |  | 10.08.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 4102 |  |  | 10 | 10.08
4103 |  | 10.08.BP |  | hd_1 | 10: מנוף | 10.08: מנוף | 10.08: מנוף.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 4103 |  |  | nan
4104 |  | 10.08.BP.01 |  | parent | 10: מנוף | 10.08: מנוף | 10.08: מנוף - BP |  |  | חתום |  |  |  | 10.08.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 4104 |  |  | 10 | 10.08
4105 |  | 10.08.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 10: מנוף | 10.08: מנוף | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 4105 |  |  | nan
4106 |  | 10.08.BP.01.02 |  | LC Tasks | 10: מנוף | 10.08: מנוף | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 4106 |  |  | nan
4107 |  | 10.08.BP.01.02.01 |  | rule | 10: מנוף | 10.08: מנוף | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 10.08.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 4107 |  |  | nan
4108 |  | 10.08.BP.01.02.02 |  | rule | 10: מנוף | 10.08: מנוף | טרם החל | [6 empty] | 10.08.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 4108 |  |  | nan
4109 |  | 10.08.BP.01.02.03 |  | rule | 10: מנוף | 10.08: מנוף | בעבודה | [6 empty] | 10.08.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 4109 |  |  | nan
4110 |  | 10.08.BP.01.02.04 |  | rule | 10: מנוף | 10.08: מנוף | ממתין להצגה | [6 empty] | 10.08.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 4110 |  |  | nan
4111 |  | 10.08.BP.01.02.05 |  | rule | 10: מנוף | 10.08: מנוף | סיכום מסמך | [6 empty] | 10.08.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 4111 |  |  | nan
4112 |  | 10.08.BP.01.02.06 |  | rule | 10: מנוף | 10.08: מנוף | ממתין לאישור | [6 empty] | 10.08.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 4112 |  |  | nan
4113 |  | 10.08.BP.01.02.07 |  | rule | 10: מנוף | 10.08: מנוף | בחתימה | [6 empty] | 10.08.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 4113 |  |  | nan
4114 |  | 10.08.BP.01.02.08 |  | rule | 10: מנוף | 10.08: מנוף | חתום | [6 empty] | 10.08.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 4114 |  |  | nan
4115 |  | 10.08.INT |  | hd_1 | 10: מנוף | 10.08: מנוף | 10.08: מנוף.INT | [9 empty] | nan | [6 empty] | 4115 |  |  | nan
4116 |  | 10.08.INT.01 | 01.06.SAP.06 | parent | 10: מנוף | 10.08: מנוף | פרויקט מנו"ף- טרום מבצוע בה"ס דרום נדרש לאפשר במערכת SAP להזין את נתוני האריזות כחלק מפרויקט מנו"ף. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 0 |  | 10.08.INT.01 | INT |  | nan | logmar | [5 empty] | 4116 | 2021-07-25 | 2021-08-26 | 10 | 10.08
4117 |  | 10.08.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 10: מנוף | 10.08: מנוף | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 4117 |  |  | nan
4118 |  | 10.08.INT.01.02 |  | LC Tasks | 10: מנוף | 10.08: מנוף | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 4118 |  |  | nan
4119 |  | 10.08.INT.01.02.01 | 01.06.SAP.06 | rule | 10: מנוף | 10.08: מנוף | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 10.08.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 4119 |  |  | nan
4120 |  | 10.08.INT.01.02.02 | 01.06.SAP.06 | rule | 10: מנוף | 10.08: מנוף | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 10.08.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 4120 |  |  | nan
4121 |  | 10.08.INT.01.02.03 | 01.06.SAP.06 | rule | 10: מנוף | 10.08: מנוף | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 10.08.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 4121 |  |  | nan
4122 |  | 10.08.INT.01.02.04 | 01.06.SAP.06 | rule | 10: מנוף | 10.08: מנוף | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 10.08.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 4122 |  |  | nan
4123 |  | 10.08.INT.01.02.05 | 01.06.SAP.06 | rule | 10: מנוף | 10.08: מנוף | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 10.08.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 4123 |  |  | nan
4124 |  | 10.08.INT.01.02.06 | 01.06.SAP.06 | rule | 10: מנוף | 10.08: מנוף | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 10.08.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 4124 |  |  | nan
4125 |  | 10.08.INT.01.02.07 | 01.06.SAP.06 | rule | 10: מנוף | 10.08: מנוף | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 10.08.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 4125 |  |  | nan
4126 |  | 10.08.INT.01.02.08 | 01.06.SAP.06 | rule | 10: מנוף | 10.08: מנוף | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 10.08.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 4126 |  |  | nan
4127 |  | 10.08.SAP |  | hd_1 | 10: מנוף | 10.08: מנוף | 10.08: מנוף.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 4127 |  |  | nan
4128 |  | 10.08.SAP.01 | 01.06.SAP.05 | parent | 10: מנוף | 10.08: מנוף | טיוב והסבת נתונים- הסבת נתונים פרויקט מנוף - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.26 |  | 10.08.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar | [5 empty] | 4128 | 2021-05-03 | 2021-08-22 | 10 | 10.08
4129 |  | 10.08.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 10: מנוף | 10.08: מנוף | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 4129 |  |  | nan
4130 |  | 10.08.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 10: מנוף | 10.08: מנוף | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 4130 |  |  | nan
4131 |  | 10.08.SAP.01.02.01 | 01.06.SAP.05 | rule | 10: מנוף | 10.08: מנוף | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 10.08.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 4131 |  |  | nan
4132 |  | 10.08.SAP.01.02.02 | 01.06.SAP.05 | rule | 10: מנוף | 10.08: מנוף | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 10.08.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 4132 |  |  | nan
4133 |  | 10.08.SAP.01.02.03 | 01.06.SAP.05 | rule | 10: מנוף | 10.08: מנוף | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 10.08.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 4133 |  |  | nan
4134 |  | 10.08.SAP.01.02.04 | 01.06.SAP.05 | rule | 10: מנוף | 10.08: מנוף | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 10.08.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 4134 |  |  | nan
4135 |  | 10.08.SAP.01.02.05 | 01.06.SAP.05 | rule | 10: מנוף | 10.08: מנוף | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 10.08.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 4135 |  |  | nan
4136 |  | 10.08.SAP.01.02.06 | 01.06.SAP.05 | rule | 10: מנוף | 10.08: מנוף | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 10.08.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 4136 |  |  | nan
4137 |  | 10.08.SAP.01.02.07 | 01.06.SAP.05 | rule | 10: מנוף | 10.08: מנוף | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 10.08.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 4137 |  |  | nan
4138 |  | 10.08.SAP.01.02.08 | 01.06.SAP.05 | rule | 10: מנוף | 10.08: מנוף | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 10.08.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 4138 |  |  | nan
4139 |  | I-00 |  | header |  |  | ניהול הממשקים | [9 empty] | nan |  | 1 |  |  |  |  | 4139 |  |  | nan