## raw-gantt-data
Column1 | RN | xRN | domain_id | process_id | parent | Start_Date | Finish_Date | row_type | m_task | publish | month | pc | Name | rule
104 | 01.01.BP.01.01.27 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.BP.01 | 2020-11-25 08:00 | 2020-12-17 14:00 | MoM | BP | publish | 44166 | 1 | אישור שגיב שרביט | BP
109 | 01.01.BP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.BP.01 | 2020-11-25 08:00 | 2020-12-08 15:00 | rule | BP | publish | 44166 | 1 | בעבודה | BP
120 | 01.01.CNV.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.CNV.01 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | CNV
121 | 01.01.CNV.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.CNV.01 | 2022-02-13 09:00 | 2022-03-01 08:00 | rule | Dev | publish | 44621 | 0 | יישום ופיתוח משימת הסבה | CNV
122 | 01.01.CNV.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.CNV.01 | 2022-03-01 08:00 | 2022-03-14 15:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | CNV
124 | 01.01.CNV.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.CNV.01 | 2022-03-28 13:00 | 2022-04-11 10:00 | rule | Test | publish | 44652 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | CNV
125 | 01.01.CNV.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.CNV.01 | 2022-04-11 10:00 | 2022-04-24 17:00 | rule | Prod | publish | 44652 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | CNV
126 | 01.01.CNV.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.CNV.01 | 2022-04-24 17:00 | 2022-04-24 17:00 | rule | Prod | publish | 44652 | 0 | משימת הסבה עלתה לאויר | CNV
132 | 01.01.INT.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.01 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
133 | 01.01.INT.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.01 | 2021-06-06 09:00 | 2021-07-15 08:00 | rule | Dev | publish | 44378 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
134 | 01.01.INT.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.01 | 2021-07-15 08:00 | 2021-08-18 11:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
136 | 01.01.INT.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.01 | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-30 15:00 | rule | Test | publish | 44440 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
137 | 01.01.INT.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.01 | 2021-09-30 15:00 | 2021-10-07 14:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
138 | 01.01.INT.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.01 | 2021-10-07 14:00 | 2021-10-07 14:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
143 | 01.01.INT.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.02 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
144 | 01.01.INT.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.02 | 2021-07-21 08:00 | 2021-08-05 08:00 | rule | Dev | publish | 44409 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
145 | 01.01.INT.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.02 | 2021-08-05 08:00 | 2021-09-13 10:00 | rule | Test | publish | 44440 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
147 | 01.01.INT.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.02 | 2021-10-10 08:00 | 2021-10-21 15:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
148 | 01.01.INT.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.02 | 2021-10-21 15:00 | 2021-10-28 14:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
149 | 01.01.INT.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.02 | 2021-10-28 14:00 | 2021-10-28 14:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
154 | 01.01.INT.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.03 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
155 | 01.01.INT.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.03 | 2021-07-28 08:00 | 2021-08-12 08:00 | rule | Dev | publish | 44409 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
156 | 01.01.INT.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.03 | 2021-08-12 08:00 | 2021-10-03 10:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
158 | 01.01.INT.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.03 | 2021-10-17 08:00 | 2021-10-28 15:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
159 | 01.01.INT.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.03 | 2021-10-28 15:00 | 2021-11-04 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
160 | 01.01.INT.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.03 | 2021-11-04 14:00 | 2021-11-04 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
165 | 01.01.INT.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.04 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
166 | 01.01.INT.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.04 | 2021-11-16 08:00 | 2021-11-23 08:00 | rule | Dev | publish | 44501 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
167 | 01.01.INT.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.04 | 2021-11-23 08:00 | 2021-12-27 11:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
169 | 01.01.INT.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.04 | 2022-01-10 09:00 | 2022-01-23 16:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
170 | 01.01.INT.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.04 | 2022-01-23 16:00 | 2022-01-30 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
171 | 01.01.INT.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.04 | 2022-01-30 15:00 | 2022-01-30 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
176 | 01.01.INT.05.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.05 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
177 | 01.01.INT.05.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.05 | 2021-11-22 08:00 | 2021-12-08 08:00 | rule | Dev | publish | 44531 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
178 | 01.01.INT.05.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.05 | 2021-12-08 08:00 | 2022-01-11 11:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
180 | 01.01.INT.05.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.05 | 2022-01-25 09:00 | 2022-02-07 16:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
181 | 01.01.INT.05.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.05 | 2022-02-07 16:00 | 2022-02-14 15:00 | rule | Prod | publish | 44593 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
182 | 01.01.INT.05.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.05 | 2022-02-14 15:00 | 2022-02-14 15:00 | rule | Prod | publish | 44593 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
187 | 01.01.INT.06.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.06 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
188 | 01.01.INT.06.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.06 | 2021-11-23 08:00 | 2021-12-21 08:00 | rule | Dev | publish | 44531 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
189 | 01.01.INT.06.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.06 | 2021-12-21 08:00 | 2022-01-24 11:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
191 | 01.01.INT.06.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.06 | 2022-02-07 09:00 | 2022-02-20 16:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
192 | 01.01.INT.06.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.06 | 2022-02-20 16:00 | 2022-02-27 15:00 | rule | Prod | publish | 44593 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
193 | 01.01.INT.06.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.06 | 2022-02-27 15:00 | 2022-02-27 15:00 | rule | Prod | publish | 44593 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
198 | 01.01.INT.07.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.07 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
199 | 01.01.INT.07.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.07 | 2021-10-11 08:00 | 2021-10-28 08:00 | rule | Dev | publish | 44470 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
200 | 01.01.INT.07.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.07 | 2021-10-28 08:00 | 2021-12-01 11:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
202 | 01.01.INT.07.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.07 | 2021-12-15 09:00 | 2021-12-28 16:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
203 | 01.01.INT.07.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.07 | 2021-12-28 16:00 | 2022-01-04 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
204 | 01.01.INT.07.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.07 | 2022-01-04 15:00 | 2022-01-04 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
209 | 01.01.INT.08.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.08 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
210 | 01.01.INT.08.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.08 | 2021-12-14 16:00 | 2022-01-02 08:00 | rule | Dev | publish | 44562 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
211 | 01.01.INT.08.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.08 | 2022-01-02 08:00 | 2022-02-03 11:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
213 | 01.01.INT.08.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.08 | 2022-02-17 09:00 | 2022-03-02 16:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
214 | 01.01.INT.08.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.08 | 2022-03-02 16:00 | 2022-03-09 15:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
215 | 01.01.INT.08.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.08 | 2022-03-09 15:00 | 2022-03-09 15:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
220 | 01.01.INT.09.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.09 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
221 | 01.01.INT.09.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.09 | 2021-12-22 08:00 | 2022-01-10 08:00 | rule | Dev | publish | 44562 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
222 | 01.01.INT.09.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.09 | 2022-01-10 08:00 | 2022-02-13 12:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
224 | 01.01.INT.09.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.09 | 2022-02-27 10:00 | 2022-03-10 17:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
225 | 01.01.INT.09.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.09 | 2022-03-13 08:00 | 2022-03-17 16:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
226 | 01.01.INT.09.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.09 | 2022-03-17 16:00 | 2022-03-17 16:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
231 | 01.01.INT.10.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.10 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
232 | 01.01.INT.10.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.10 | 2022-01-11 08:00 | 2022-01-19 08:00 | rule | Dev | publish | 44562 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
233 | 01.01.INT.10.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.10 | 2022-01-19 08:00 | 2022-02-22 11:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
235 | 01.01.INT.10.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.10 | 2022-03-08 09:00 | 2022-03-21 16:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
236 | 01.01.INT.10.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.10 | 2022-03-21 16:00 | 2022-03-28 15:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
237 | 01.01.INT.10.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.10 | 2022-03-28 15:00 | 2022-03-28 15:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
242 | 01.01.INT.11.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.11 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
243 | 01.01.INT.11.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.11 | 2021-11-16 08:00 | 2021-11-23 08:00 | rule | Dev | publish | 44501 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
244 | 01.01.INT.11.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.11 | 2021-11-23 08:00 | 2021-12-27 11:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
246 | 01.01.INT.11.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.11 | 2022-01-10 09:00 | 2022-01-23 16:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
247 | 01.01.INT.11.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.11 | 2022-01-23 16:00 | 2022-01-30 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
248 | 01.01.INT.11.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.11 | 2022-01-30 15:00 | 2022-01-30 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
253 | 01.01.INT.12.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.12 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
254 | 01.01.INT.12.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.12 | 2021-11-22 08:00 | 2021-12-08 08:00 | rule | Dev | publish | 44531 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
255 | 01.01.INT.12.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.12 | 2021-12-08 08:00 | 2022-01-11 11:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
257 | 01.01.INT.12.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.12 | 2022-01-25 09:00 | 2022-02-07 16:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
258 | 01.01.INT.12.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.12 | 2022-02-07 16:00 | 2022-02-14 15:00 | rule | Prod | publish | 44593 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
259 | 01.01.INT.12.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.12 | 2022-02-14 15:00 | 2022-02-14 15:00 | rule | Prod | publish | 44593 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
264 | 01.01.INT.13.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.13 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
265 | 01.01.INT.13.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.13 | 2021-11-23 08:00 | 2021-12-21 08:00 | rule | Dev | publish | 44531 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
266 | 01.01.INT.13.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.13 | 2021-12-21 08:00 | 2022-01-24 11:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
268 | 01.01.INT.13.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.13 | 2022-02-07 09:00 | 2022-02-20 16:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
269 | 01.01.INT.13.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.13 | 2022-02-20 16:00 | 2022-02-27 15:00 | rule | Prod | publish | 44593 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
270 | 01.01.INT.13.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.13 | 2022-02-27 15:00 | 2022-02-27 15:00 | rule | Prod | publish | 44593 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
275 | 01.01.INT.14.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.14 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
276 | 01.01.INT.14.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.14 | 2021-12-14 16:00 | 2022-01-02 08:00 | rule | Dev | publish | 44562 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
277 | 01.01.INT.14.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.14 | 2022-01-02 08:00 | 2022-02-03 11:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
279 | 01.01.INT.14.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.14 | 2022-02-17 09:00 | 2022-03-02 16:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
280 | 01.01.INT.14.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.14 | 2022-03-02 16:00 | 2022-03-09 15:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
281 | 01.01.INT.14.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.14 | 2022-03-09 15:00 | 2022-03-09 15:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
286 | 01.01.INT.15.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.15 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
287 | 01.01.INT.15.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.15 | 2021-12-22 08:00 | 2022-01-10 08:00 | rule | Dev | publish | 44562 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
288 | 01.01.INT.15.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.15 | 2022-01-10 08:00 | 2022-02-13 12:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
290 | 01.01.INT.15.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.15 | 2022-02-27 10:00 | 2022-03-10 17:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
291 | 01.01.INT.15.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.15 | 2022-03-13 08:00 | 2022-03-17 16:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
292 | 01.01.INT.15.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.15 | 2022-03-17 16:00 | 2022-03-17 16:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
297 | 01.01.INT.16.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.16 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
298 | 01.01.INT.16.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.16 | 2022-01-11 08:00 | 2022-01-19 08:00 | rule | Dev | publish | 44562 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
299 | 01.01.INT.16.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.16 | 2022-01-19 08:00 | 2022-02-22 11:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
301 | 01.01.INT.16.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.16 | 2022-03-08 09:00 | 2022-03-21 16:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
302 | 01.01.INT.16.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.16 | 2022-03-21 16:00 | 2022-03-28 15:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
303 | 01.01.INT.16.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.16 | 2022-03-28 15:00 | 2022-03-28 15:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
308 | 01.01.INT.17.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.17 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
309 | 01.01.INT.17.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.17 | 2022-01-20 08:00 | 2022-02-14 08:00 | rule | Dev | publish | 44593 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
310 | 01.01.INT.17.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.17 | 2022-02-14 08:00 | 2022-03-20 12:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
312 | 01.01.INT.17.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.17 | 2022-04-03 10:00 | 2022-04-14 17:00 | rule | Test | publish | 44652 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
313 | 01.01.INT.17.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.17 | 2022-04-17 08:00 | 2022-04-21 16:00 | rule | Prod | publish | 44652 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
314 | 01.01.INT.17.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.17 | 2022-04-21 16:00 | 2022-04-21 16:00 | rule | Prod | publish | 44652 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
319 | 01.01.INT.18.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.18 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
320 | 01.01.INT.18.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.18 | 2022-01-27 08:00 | 2022-02-09 08:00 | rule | Dev | publish | 44593 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
321 | 01.01.INT.18.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.18 | 2022-02-09 08:00 | 2022-03-15 11:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
323 | 01.01.INT.18.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.18 | 2022-03-29 09:00 | 2022-04-11 16:00 | rule | Test | publish | 44652 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
324 | 01.01.INT.18.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.18 | 2022-04-11 16:00 | 2022-04-18 15:00 | rule | Prod | publish | 44652 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
325 | 01.01.INT.18.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.18 | 2022-04-18 15:00 | 2022-04-18 15:00 | rule | Prod | publish | 44652 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
330 | 01.01.INT.19.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.19 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
331 | 01.01.INT.19.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.19 | 2022-02-16 08:00 | 2022-02-24 08:00 | rule | Dev | publish | 44593 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
332 | 01.01.INT.19.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.19 | 2022-02-24 08:00 | 2022-03-30 11:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
334 | 01.01.INT.19.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.19 | 2022-04-13 09:00 | 2022-04-26 16:00 | rule | Test | publish | 44652 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
335 | 01.01.INT.19.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.19 | 2022-04-26 16:00 | 2022-05-03 15:00 | rule | Prod | publish | 44682 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
336 | 01.01.INT.19.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.19 | 2022-05-03 15:00 | 2022-05-03 15:00 | rule | Prod | publish | 44682 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
341 | 01.01.INT.20.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.20 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
342 | 01.01.INT.20.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.20 | 2022-02-27 09:00 | 2022-03-14 08:00 | rule | Dev | publish | 44621 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
343 | 01.01.INT.20.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.20 | 2022-03-14 08:00 | 2022-04-17 12:00 | rule | Test | publish | 44652 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
345 | 01.01.INT.20.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.20 | 2022-05-01 10:00 | 2022-05-12 17:00 | rule | Test | publish | 44682 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
346 | 01.01.INT.20.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.20 | 2022-05-15 08:00 | 2022-05-19 16:00 | rule | Prod | publish | 44682 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
347 | 01.01.INT.20.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.20 | 2022-05-19 16:00 | 2022-05-19 16:00 | rule | Prod | publish | 44682 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
353 | 01.01.SAP.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.01 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
354 | 01.01.SAP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.01 | 2021-05-05 08:00 | 2021-06-22 08:00 | rule | Dev | publish | 44348 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
355 | 01.01.SAP.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.01 | 2021-06-22 08:00 | 2021-07-26 11:00 | rule | Test | publish | 44378 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
357 | 01.01.SAP.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.01 | 2021-08-09 09:00 | 2021-08-22 16:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
358 | 01.01.SAP.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.01 | 2021-08-22 16:00 | 2021-08-29 15:00 | rule | Prod | publish | 44409 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
359 | 01.01.SAP.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.01 | 2021-08-29 15:00 | 2021-08-29 15:00 | rule | Prod | publish | 44409 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
364 | 01.01.SAP.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.02 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
365 | 01.01.SAP.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.02 | 2021-06-03 08:00 | 2021-06-10 08:00 | rule | Dev | publish | 44348 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
366 | 01.01.SAP.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.02 | 2021-06-10 08:00 | 2021-07-14 11:00 | rule | Test | publish | 44378 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
368 | 01.01.SAP.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.02 | 2021-07-28 09:00 | 2021-08-10 16:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
369 | 01.01.SAP.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.02 | 2021-08-10 16:00 | 2021-08-17 15:00 | rule | Prod | publish | 44409 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
370 | 01.01.SAP.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.02 | 2021-08-17 15:00 | 2021-08-17 15:00 | rule | Prod | publish | 44409 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
375 | 01.01.SAP.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.03 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
376 | 01.01.SAP.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.03 | 2021-08-03 16:00 | 2021-08-08 08:00 | rule | Dev | publish | 44409 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
377 | 01.01.SAP.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.03 | 2021-08-08 08:00 | 2021-09-14 10:00 | rule | Test | publish | 44440 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
379 | 01.01.SAP.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.03 | 2021-10-10 16:00 | 2021-10-24 14:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
380 | 01.01.SAP.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.03 | 2021-10-24 14:00 | 2021-10-31 13:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
381 | 01.01.SAP.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.03 | 2021-10-31 13:00 | 2021-10-31 13:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
386 | 01.01.SAP.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.04 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
387 | 01.01.SAP.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.04 | 2021-08-05 08:00 | 2021-08-24 08:00 | rule | Dev | publish | 44409 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
388 | 01.01.SAP.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.04 | 2021-08-24 08:00 | 2021-10-13 10:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
390 | 01.01.SAP.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.04 | 2021-10-27 08:00 | 2021-11-09 15:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
391 | 01.01.SAP.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.04 | 2021-11-09 15:00 | 2021-11-16 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
392 | 01.01.SAP.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.04 | 2021-11-16 14:00 | 2021-11-16 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
397 | 01.01.SAP.05.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.05 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
398 | 01.01.SAP.05.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.05 | 2021-08-12 08:00 | 2021-09-01 08:00 | rule | Dev | publish | 44440 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
399 | 01.01.SAP.05.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.05 | 2021-09-01 08:00 | 2021-10-21 10:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
401 | 01.01.SAP.05.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.05 | 2021-11-04 08:00 | 2021-11-17 15:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
402 | 01.01.SAP.05.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.05 | 2021-11-17 15:00 | 2021-11-24 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
403 | 01.01.SAP.05.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.05 | 2021-11-24 14:00 | 2021-11-24 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
408 | 01.01.SAP.06.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.06 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
409 | 01.01.SAP.06.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.06 | 2021-10-03 09:00 | 2021-10-05 08:00 | rule | Dev | publish | 44470 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
410 | 01.01.SAP.06.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.06 | 2021-10-05 08:00 | 2021-11-08 11:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
412 | 01.01.SAP.06.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.06 | 2021-11-22 09:00 | 2021-12-05 16:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
413 | 01.01.SAP.06.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.06 | 2021-12-05 16:00 | 2021-12-12 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
414 | 01.01.SAP.06.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.06 | 2021-12-12 15:00 | 2021-12-12 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
419 | 01.01.SAP.07.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.07 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
420 | 01.01.SAP.07.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.07 | 2021-10-04 08:00 | 2021-10-19 08:00 | rule | Dev | publish | 44470 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
421 | 01.01.SAP.07.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.07 | 2021-10-19 08:00 | 2021-11-22 11:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
423 | 01.01.SAP.07.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.07 | 2021-12-06 09:00 | 2021-12-19 16:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
424 | 01.01.SAP.07.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.07 | 2021-12-19 16:00 | 2021-12-26 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
425 | 01.01.SAP.07.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.07 | 2021-12-26 15:00 | 2021-12-26 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
430 | 01.01.SAP.08.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.08 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
431 | 01.01.SAP.08.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.08 | 2021-11-02 08:00 | 2021-12-13 08:00 | rule | Dev | publish | 44531 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
432 | 01.01.SAP.08.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.08 | 2021-12-13 08:00 | 2022-01-16 12:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
434 | 01.01.SAP.08.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.08 | 2022-01-30 10:00 | 2022-02-10 17:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
435 | 01.01.SAP.08.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.08 | 2022-02-13 08:00 | 2022-02-17 16:00 | rule | Prod | publish | 44593 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
436 | 01.01.SAP.08.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.08 | 2022-02-17 16:00 | 2022-02-17 16:00 | rule | Prod | publish | 44593 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
441 | 01.01.SAP.09.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.09 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
442 | 01.01.SAP.09.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.09 | 2021-11-15 08:00 | 2021-11-23 08:00 | rule | Dev | publish | 44501 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
443 | 01.01.SAP.09.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.09 | 2021-11-23 08:00 | 2021-12-27 11:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
445 | 01.01.SAP.09.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.09 | 2022-01-10 09:00 | 2022-01-23 16:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
446 | 01.01.SAP.09.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.09 | 2022-01-23 16:00 | 2022-01-30 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
447 | 01.01.SAP.09.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.09 | 2022-01-30 15:00 | 2022-01-30 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
452 | 01.01.SAP.10.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.10 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
453 | 01.01.SAP.10.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.10 | 2021-11-21 09:00 | 2021-11-23 08:00 | rule | Dev | publish | 44501 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
454 | 01.01.SAP.10.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.10 | 2021-11-23 08:00 | 2021-12-27 11:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
456 | 01.01.SAP.10.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.10 | 2022-01-10 09:00 | 2022-01-23 16:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
457 | 01.01.SAP.10.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.10 | 2022-01-23 16:00 | 2022-01-30 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
458 | 01.01.SAP.10.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.10 | 2022-01-30 15:00 | 2022-01-30 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
463 | 01.01.SAP.11.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.11 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
464 | 01.01.SAP.11.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.11 | 2021-12-08 08:00 | 2021-12-28 08:00 | rule | Dev | publish | 44531 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
465 | 01.01.SAP.11.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.11 | 2021-12-28 08:00 | 2022-01-31 11:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
467 | 01.01.SAP.11.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.11 | 2022-02-14 09:00 | 2022-02-27 16:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
468 | 01.01.SAP.11.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.11 | 2022-02-27 16:00 | 2022-03-06 15:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
469 | 01.01.SAP.11.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.11 | 2022-03-06 15:00 | 2022-03-06 15:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
474 | 01.01.SAP.12.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.12 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
475 | 01.01.SAP.12.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.12 | 2021-12-29 08:00 | 2022-01-11 08:00 | rule | Dev | publish | 44562 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
476 | 01.01.SAP.12.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.12 | 2022-01-11 08:00 | 2022-02-14 11:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
478 | 01.01.SAP.12.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.12 | 2022-02-28 09:00 | 2022-03-13 16:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
479 | 01.01.SAP.12.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.12 | 2022-03-13 16:00 | 2022-03-20 15:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
480 | 01.01.SAP.12.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.12 | 2022-03-20 15:00 | 2022-03-20 15:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
485 | 01.01.SAP.13.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.13 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
486 | 01.01.SAP.13.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.13 | 2022-01-02 09:00 | 2022-01-13 08:00 | rule | Dev | publish | 44562 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
487 | 01.01.SAP.13.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.13 | 2022-01-13 08:00 | 2022-02-16 11:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
489 | 01.01.SAP.13.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.13 | 2022-03-02 09:00 | 2022-03-15 16:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
490 | 01.01.SAP.13.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.13 | 2022-03-15 16:00 | 2022-03-22 15:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
491 | 01.01.SAP.13.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.13 | 2022-03-22 15:00 | 2022-03-22 15:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
496 | 01.01.SAP.14.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.14 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
497 | 01.01.SAP.14.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.14 | 2022-01-10 08:00 | 2022-01-12 08:00 | rule | Dev | publish | 44562 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
498 | 01.01.SAP.14.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.14 | 2022-01-12 08:00 | 2022-02-15 11:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
500 | 01.01.SAP.14.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.14 | 2022-03-01 09:00 | 2022-03-14 16:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
501 | 01.01.SAP.14.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.14 | 2022-03-14 16:00 | 2022-03-21 15:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
502 | 01.01.SAP.14.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.14 | 2022-03-21 15:00 | 2022-03-21 15:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
507 | 01.01.SAP.15.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.15 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
508 | 01.01.SAP.15.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.15 | 2022-01-12 08:00 | 2022-01-20 08:00 | rule | Dev | publish | 44562 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
509 | 01.01.SAP.15.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.15 | 2022-01-20 08:00 | 2022-02-23 11:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
511 | 01.01.SAP.15.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.15 | 2022-03-09 09:00 | 2022-03-22 16:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
512 | 01.01.SAP.15.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.15 | 2022-03-22 16:00 | 2022-03-29 15:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
513 | 01.01.SAP.15.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.15 | 2022-03-29 15:00 | 2022-03-29 15:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
518 | 01.01.SAP.16.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.16 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
519 | 01.01.SAP.16.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.16 | 2022-01-13 08:00 | 2022-02-07 08:00 | rule | Dev | publish | 44593 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
520 | 01.01.SAP.16.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.16 | 2022-02-07 08:00 | 2022-03-13 12:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
522 | 01.01.SAP.16.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.16 | 2022-03-27 10:00 | 2022-04-07 17:00 | rule | Test | publish | 44652 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
523 | 01.01.SAP.16.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.16 | 2022-04-10 08:00 | 2022-04-14 16:00 | rule | Prod | publish | 44652 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
524 | 01.01.SAP.16.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.16 | 2022-04-14 16:00 | 2022-04-14 16:00 | rule | Prod | publish | 44652 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
529 | 01.01.SAP.17.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.17 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
530 | 01.01.SAP.17.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.17 | 2022-01-31 08:00 | 2022-02-08 08:00 | rule | Dev | publish | 44593 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
531 | 01.01.SAP.17.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.17 | 2022-02-08 08:00 | 2022-03-14 11:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
533 | 01.01.SAP.17.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.17 | 2022-03-28 09:00 | 2022-04-10 16:00 | rule | Test | publish | 44652 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
534 | 01.01.SAP.17.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.17 | 2022-04-10 16:00 | 2022-04-17 15:00 | rule | Prod | publish | 44652 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
535 | 01.01.SAP.17.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.17 | 2022-04-17 15:00 | 2022-04-17 15:00 | rule | Prod | publish | 44652 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
540 | 01.01.SAP.18.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.18 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
541 | 01.01.SAP.18.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.18 | 2022-02-01 08:00 | 2022-02-09 08:00 | rule | Dev | publish | 44593 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
542 | 01.01.SAP.18.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.18 | 2022-02-09 08:00 | 2022-03-15 11:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
544 | 01.01.SAP.18.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.18 | 2022-03-29 09:00 | 2022-04-11 16:00 | rule | Test | publish | 44652 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
545 | 01.01.SAP.18.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.18 | 2022-04-11 16:00 | 2022-04-18 15:00 | rule | Prod | publish | 44652 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
546 | 01.01.SAP.18.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.18 | 2022-04-18 15:00 | 2022-04-18 15:00 | rule | Prod | publish | 44652 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
551 | 01.01.SAP.19.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.19 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
552 | 01.01.SAP.19.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.19 | 2022-02-02 08:00 | 2022-02-15 08:00 | rule | Dev | publish | 44593 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
553 | 01.01.SAP.19.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.19 | 2022-02-15 08:00 | 2022-03-21 11:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
555 | 01.01.SAP.19.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.19 | 2022-04-04 09:00 | 2022-04-17 16:00 | rule | Test | publish | 44652 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
556 | 01.01.SAP.19.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.19 | 2022-04-17 16:00 | 2022-04-24 15:00 | rule | Prod | publish | 44652 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
557 | 01.01.SAP.19.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.19 | 2022-04-24 15:00 | 2022-04-24 15:00 | rule | Prod | publish | 44652 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
562 | 01.01.SAP.20.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.20 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
563 | 01.01.SAP.20.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.20 | 2022-02-06 09:00 | 2022-02-22 08:00 | rule | Dev | publish | 44593 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
564 | 01.01.SAP.20.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.20 | 2022-02-22 08:00 | 2022-03-28 11:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
566 | 01.01.SAP.20.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.20 | 2022-04-11 09:00 | 2022-04-24 16:00 | rule | Test | publish | 44652 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
567 | 01.01.SAP.20.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.20 | 2022-04-24 16:00 | 2022-05-01 15:00 | rule | Prod | publish | 44682 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
568 | 01.01.SAP.20.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.20 | 2022-05-01 15:00 | 2022-05-01 15:00 | rule | Prod | publish | 44682 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
573 | 01.01.SAP.21.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.21 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
574 | 01.01.SAP.21.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.21 | 2022-02-17 08:00 | 2022-03-02 08:00 | rule | Dev | publish | 44621 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
575 | 01.01.SAP.21.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.21 | 2022-03-02 08:00 | 2022-04-05 11:00 | rule | Test | publish | 44652 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
577 | 01.01.SAP.21.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.21 | 2022-04-19 09:00 | 2022-05-02 16:00 | rule | Test | publish | 44682 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
578 | 01.01.SAP.21.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.21 | 2022-05-02 16:00 | 2022-05-09 15:00 | rule | Prod | publish | 44682 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
579 | 01.01.SAP.21.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.21 | 2022-05-09 15:00 | 2022-05-09 15:00 | rule | Prod | publish | 44682 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
584 | 01.01.SAP.22.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.22 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
585 | 01.01.SAP.22.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.22 | 2022-02-22 08:00 | 2022-03-07 08:00 | rule | Dev | publish | 44621 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
586 | 01.01.SAP.22.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.22 | 2022-03-07 08:00 | 2022-04-10 12:00 | rule | Test | publish | 44652 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
588 | 01.01.SAP.22.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.22 | 2022-04-24 10:00 | 2022-05-05 17:00 | rule | Test | publish | 44682 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
589 | 01.01.SAP.22.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.22 | 2022-05-08 08:00 | 2022-05-12 16:00 | rule | Prod | publish | 44682 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
590 | 01.01.SAP.22.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.22 | 2022-05-12 16:00 | 2022-05-12 16:00 | rule | Prod | publish | 44682 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
595 | 01.01.SAP.23.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.23 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
596 | 01.01.SAP.23.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.23 | 2022-03-06 09:00 | 2022-03-23 08:00 | rule | Dev | publish | 44621 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
597 | 01.01.SAP.23.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.23 | 2022-03-23 08:00 | 2022-04-26 11:00 | rule | Test | publish | 44652 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
599 | 01.01.SAP.23.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.23 | 2022-05-10 09:00 | 2022-05-23 16:00 | rule | Test | publish | 44682 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
600 | 01.01.SAP.23.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.23 | 2022-05-23 16:00 | 2022-05-30 15:00 | rule | Prod | publish | 44682 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
601 | 01.01.SAP.23.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.23 | 2022-05-30 15:00 | 2022-05-30 15:00 | rule | Prod | publish | 44682 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
606 | 01.01.SAP.24.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.24 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
607 | 01.01.SAP.24.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.24 | 2022-03-13 09:00 | 2022-03-30 08:00 | rule | Dev | publish | 44621 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
608 | 01.01.SAP.24.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.24 | 2022-03-30 08:00 | 2022-05-03 11:00 | rule | Test | publish | 44682 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
610 | 01.01.SAP.24.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.24 | 2022-05-17 09:00 | 2022-05-30 16:00 | rule | Test | publish | 44682 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
611 | 01.01.SAP.24.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.24 | 2022-05-30 16:00 | 2022-06-06 15:00 | rule | Prod | publish | 44713 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
612 | 01.01.SAP.24.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.24 | 2022-06-06 15:00 | 2022-06-06 15:00 | rule | Prod | publish | 44713 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
617 | 01.01.SAP.25.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.25 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
618 | 01.01.SAP.25.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.25 | 2022-03-21 08:00 | 2022-03-29 08:00 | rule | Dev | publish | 44621 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
619 | 01.01.SAP.25.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.25 | 2022-03-29 08:00 | 2022-05-02 11:00 | rule | Test | publish | 44682 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
621 | 01.01.SAP.25.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.25 | 2022-05-16 09:00 | 2022-05-29 16:00 | rule | Test | publish | 44682 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
622 | 01.01.SAP.25.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.25 | 2022-05-29 16:00 | 2022-06-05 15:00 | rule | Prod | publish | 44713 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
623 | 01.01.SAP.25.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.25 | 2022-06-05 15:00 | 2022-06-05 15:00 | rule | Prod | publish | 44713 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
628 | 01.01.SAP.26.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.26 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
629 | 01.01.SAP.26.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.26 | 2022-03-22 08:00 | 2022-04-05 08:00 | rule | Dev | publish | 44652 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
630 | 01.01.SAP.26.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.26 | 2022-04-05 08:00 | 2022-05-09 11:00 | rule | Test | publish | 44682 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
632 | 01.01.SAP.26.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.26 | 2022-05-23 09:00 | 2022-06-05 16:00 | rule | Test | publish | 44713 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
633 | 01.01.SAP.26.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.26 | 2022-06-05 16:00 | 2022-06-12 15:00 | rule | Prod | publish | 44713 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
634 | 01.01.SAP.26.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.26 | 2022-06-12 15:00 | 2022-06-12 15:00 | rule | Prod | publish | 44713 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
639 | 01.01.SAP.27.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.27 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
640 | 01.01.SAP.27.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.27 | 2022-03-28 08:00 | 2022-04-11 08:00 | rule | Dev | publish | 44652 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
641 | 01.01.SAP.27.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.27 | 2022-04-11 08:00 | 2022-05-15 12:00 | rule | Test | publish | 44682 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
643 | 01.01.SAP.27.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.27 | 2022-05-29 10:00 | 2022-06-09 17:00 | rule | Test | publish | 44713 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
644 | 01.01.SAP.27.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.27 | 2022-06-12 08:00 | 2022-06-16 16:00 | rule | Prod | publish | 44713 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
645 | 01.01.SAP.27.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.27 | 2022-06-16 16:00 | 2022-06-16 16:00 | rule | Prod | publish | 44713 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
650 | 01.01.SAP.28.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.28 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
651 | 01.01.SAP.28.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.28 | 2022-03-02 16:00 | 2022-03-13 08:00 | rule | Dev | publish | 44621 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
652 | 01.01.SAP.28.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.28 | 2022-03-13 08:00 | 2022-04-14 11:00 | rule | Test | publish | 44652 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
654 | 01.01.SAP.28.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.28 | 2022-04-28 09:00 | 2022-05-11 16:00 | rule | Test | publish | 44682 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
655 | 01.01.SAP.28.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.28 | 2022-05-11 16:00 | 2022-05-18 15:00 | rule | Prod | publish | 44682 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
656 | 01.01.SAP.28.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.28 | 2022-05-18 15:00 | 2022-05-18 15:00 | rule | Prod | publish | 44682 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
667 | 01.02.BP.01.01.26 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.BP.01 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-28 17:00 | MoM | BP | publish | 44197 | 1 | אישור שגיב שרביט | BP
673 | 01.02.BP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.BP.01 | 2020-10-08 08:00 | 2020-10-25 15:00 | rule | BP | publish | 44105 | 1 | בעבודה | BP
684 | 01.02.INT.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.01 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
685 | 01.02.INT.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.01 | 2021-08-23 08:00 | 2021-09-09 08:00 | rule | Dev | publish | 44440 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
686 | 01.02.INT.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.01 | 2021-09-09 08:00 | 2021-10-26 10:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
688 | 01.02.INT.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.01 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-22 15:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
689 | 01.02.INT.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.01 | 2021-11-22 15:00 | 2021-11-29 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
690 | 01.02.INT.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.01 | 2021-11-29 14:00 | 2021-11-29 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
695 | 01.02.INT.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.02 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
696 | 01.02.INT.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.02 | 2021-11-08 08:00 | 2021-11-16 08:00 | rule | Dev | publish | 44501 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
697 | 01.02.INT.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.02 | 2021-11-16 08:00 | 2021-12-20 11:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
699 | 01.02.INT.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.02 | 2022-01-03 09:00 | 2022-01-16 16:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
700 | 01.02.INT.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.02 | 2022-01-16 16:00 | 2022-01-23 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
701 | 01.02.INT.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.02 | 2022-01-23 15:00 | 2022-01-23 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
706 | 01.02.INT.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.03 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
707 | 01.02.INT.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.03 | 2022-02-10 08:00 | 2022-03-01 08:00 | rule | Dev | publish | 44621 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
708 | 01.02.INT.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.03 | 2022-03-01 08:00 | 2022-04-04 11:00 | rule | Test | publish | 44652 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
710 | 01.02.INT.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.03 | 2022-04-18 09:00 | 2022-05-01 16:00 | rule | Test | publish | 44682 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
711 | 01.02.INT.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.03 | 2022-05-01 16:00 | 2022-05-08 15:00 | rule | Prod | publish | 44682 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
712 | 01.02.INT.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.03 | 2022-05-08 15:00 | 2022-05-08 15:00 | rule | Prod | publish | 44682 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
717 | 01.02.INT.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.04 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
718 | 01.02.INT.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.04 | 2022-02-21 08:00 | 2022-03-10 08:00 | rule | Dev | publish | 44621 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
719 | 01.02.INT.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.04 | 2022-03-10 08:00 | 2022-04-13 11:00 | rule | Test | publish | 44652 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
721 | 01.02.INT.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.04 | 2022-04-27 09:00 | 2022-05-10 16:00 | rule | Test | publish | 44682 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
722 | 01.02.INT.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.04 | 2022-05-10 16:00 | 2022-05-17 15:00 | rule | Prod | publish | 44682 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
723 | 01.02.INT.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.04 | 2022-05-17 15:00 | 2022-05-17 15:00 | rule | Prod | publish | 44682 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
728 | 01.02.INT.05.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.05 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
729 | 01.02.INT.05.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.05 | 2022-03-02 08:00 | 2022-03-22 08:00 | rule | Dev | publish | 44621 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
730 | 01.02.INT.05.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.05 | 2022-03-22 08:00 | 2022-04-25 11:00 | rule | Test | publish | 44652 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
732 | 01.02.INT.05.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.05 | 2022-05-09 09:00 | 2022-05-22 16:00 | rule | Test | publish | 44682 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
733 | 01.02.INT.05.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.05 | 2022-05-22 16:00 | 2022-05-29 15:00 | rule | Prod | publish | 44682 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
734 | 01.02.INT.05.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.05 | 2022-05-29 15:00 | 2022-05-29 15:00 | rule | Prod | publish | 44682 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
739 | 01.02.INT.06.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.06 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
740 | 01.02.INT.06.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.06 | 2022-04-04 08:00 | 2022-04-11 08:00 | rule | Dev | publish | 44652 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
741 | 01.02.INT.06.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.06 | 2022-04-11 08:00 | 2022-05-15 12:00 | rule | Test | publish | 44682 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
743 | 01.02.INT.06.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.06 | 2022-05-29 10:00 | 2022-06-09 17:00 | rule | Test | publish | 44713 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
744 | 01.02.INT.06.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.06 | 2022-06-12 08:00 | 2022-06-16 16:00 | rule | Prod | publish | 44713 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
745 | 01.02.INT.06.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.06 | 2022-06-16 16:00 | 2022-06-16 16:00 | rule | Prod | publish | 44713 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
750 | 01.02.INT.07.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.07 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
751 | 01.02.INT.07.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.07 | 2022-04-04 08:00 | 2022-05-19 08:00 | rule | Dev | publish | 44682 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
752 | 01.02.INT.07.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.07 | 2022-05-19 08:00 | 2022-06-22 11:00 | rule | Test | publish | 44713 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
754 | 01.02.INT.07.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.07 | 2022-07-06 09:00 | 2022-07-19 16:00 | rule | Test | publish | 44743 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
755 | 01.02.INT.07.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.07 | 2022-07-19 16:00 | 2022-07-26 15:00 | rule | Prod | publish | 44743 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
756 | 01.02.INT.07.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.07 | 2022-07-26 15:00 | 2022-07-26 15:00 | rule | Prod | publish | 44743 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
761 | 01.02.INT.08.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.08 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
762 | 01.02.INT.08.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.08 | 2022-07-19 08:00 | 2022-08-03 08:00 | rule | Dev | publish | 44774 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
763 | 01.02.INT.08.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.08 | 2022-08-03 08:00 | 2022-09-06 11:00 | rule | Test | publish | 44805 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
765 | 01.02.INT.08.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.08 | 2022-09-20 09:00 | 2022-10-03 16:00 | rule | Test | publish | 44835 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
766 | 01.02.INT.08.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.08 | 2022-10-03 16:00 | 2022-10-10 15:00 | rule | Prod | publish | 44835 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
767 | 01.02.INT.08.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.08 | 2022-10-10 15:00 | 2022-10-10 15:00 | rule | Prod | publish | 44835 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
772 | 01.02.INT.09.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.09 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
773 | 01.02.INT.09.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.09 | 2022-07-27 08:00 | 2022-08-11 08:00 | rule | Dev | publish | 44774 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
774 | 01.02.INT.09.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.09 | 2022-08-11 08:00 | 2022-09-14 11:00 | rule | Test | publish | 44805 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
776 | 01.02.INT.09.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.09 | 2022-09-28 09:00 | 2022-10-11 16:00 | rule | Test | publish | 44835 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
777 | 01.02.INT.09.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.09 | 2022-10-11 16:00 | 2022-10-18 15:00 | rule | Prod | publish | 44835 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
778 | 01.02.INT.09.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.09 | 2022-10-18 15:00 | 2022-10-18 15:00 | rule | Prod | publish | 44835 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
783 | 01.02.INT.10.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.10 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
784 | 01.02.INT.10.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.10 | 2022-08-04 08:00 | 2022-08-18 08:00 | rule | Dev | publish | 44774 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
785 | 01.02.INT.10.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.10 | 2022-08-18 08:00 | 2022-09-21 11:00 | rule | Test | publish | 44805 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
787 | 01.02.INT.10.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.10 | 2022-10-05 09:00 | 2022-10-18 16:00 | rule | Test | publish | 44835 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
788 | 01.02.INT.10.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.10 | 2022-10-18 16:00 | 2022-10-25 15:00 | rule | Prod | publish | 44835 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
789 | 01.02.INT.10.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.10 | 2022-10-25 15:00 | 2022-10-25 15:00 | rule | Prod | publish | 44835 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
795 | 01.02.SAP.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.01 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
796 | 01.02.SAP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.01 | 2021-08-05 08:00 | 2021-08-30 08:00 | rule | Dev | publish | 44409 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
797 | 01.02.SAP.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.01 | 2021-08-30 08:00 | 2021-10-19 10:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
799 | 01.02.SAP.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.01 | 2021-11-02 08:00 | 2021-11-15 15:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
800 | 01.02.SAP.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.01 | 2021-11-15 15:00 | 2021-11-22 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
801 | 01.02.SAP.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.01 | 2021-11-22 14:00 | 2021-11-22 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
806 | 01.02.SAP.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.02 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
807 | 01.02.SAP.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.02 | 2021-08-29 08:00 | 2021-10-31 08:00 | rule | Dev | publish | 44470 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
808 | 01.02.SAP.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.02 | 2021-10-31 08:00 | 2021-12-02 11:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
810 | 01.02.SAP.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.02 | 2021-12-16 09:00 | 2021-12-29 16:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
811 | 01.02.SAP.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.02 | 2021-12-29 16:00 | 2022-01-05 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
812 | 01.02.SAP.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.02 | 2022-01-05 15:00 | 2022-01-05 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
817 | 01.02.SAP.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.03 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
818 | 01.02.SAP.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.03 | 2021-10-20 08:00 | 2021-11-09 08:00 | rule | Dev | publish | 44501 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
819 | 01.02.SAP.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.03 | 2021-11-09 08:00 | 2021-12-13 11:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
821 | 01.02.SAP.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.03 | 2021-12-27 09:00 | 2022-01-09 16:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
822 | 01.02.SAP.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.03 | 2022-01-09 16:00 | 2022-01-16 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
823 | 01.02.SAP.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.03 | 2022-01-16 15:00 | 2022-01-16 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
828 | 01.02.SAP.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.04 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
829 | 01.02.SAP.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.04 | 2021-11-10 16:00 | 2022-01-09 08:00 | rule | Dev | publish | 44562 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
830 | 01.02.SAP.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.04 | 2022-01-09 08:00 | 2022-02-10 11:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
832 | 01.02.SAP.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.04 | 2022-02-24 09:00 | 2022-03-09 16:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
833 | 01.02.SAP.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.04 | 2022-03-09 16:00 | 2022-03-16 15:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
834 | 01.02.SAP.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.04 | 2022-03-16 15:00 | 2022-03-16 15:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
839 | 01.02.SAP.05.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.05 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
840 | 01.02.SAP.05.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.05 | 2021-12-20 08:00 | 2021-12-22 08:00 | rule | Dev | publish | 44531 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
841 | 01.02.SAP.05.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.05 | 2021-12-22 08:00 | 2022-01-25 11:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
843 | 01.02.SAP.05.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.05 | 2022-02-08 09:00 | 2022-02-21 16:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
844 | 01.02.SAP.05.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.05 | 2022-02-21 16:00 | 2022-02-28 15:00 | rule | Prod | publish | 44593 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
845 | 01.02.SAP.05.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.05 | 2022-02-28 15:00 | 2022-02-28 15:00 | rule | Prod | publish | 44593 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
850 | 01.02.SAP.06.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.06 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
851 | 01.02.SAP.06.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.06 | 2021-12-19 16:00 | 2022-01-23 08:00 | rule | Dev | publish | 44562 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
852 | 01.02.SAP.06.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.06 | 2022-01-23 08:00 | 2022-02-24 11:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
854 | 01.02.SAP.06.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.06 | 2022-03-10 09:00 | 2022-03-23 16:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
855 | 01.02.SAP.06.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.06 | 2022-03-23 16:00 | 2022-03-30 15:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
856 | 01.02.SAP.06.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.06 | 2022-03-30 15:00 | 2022-03-30 15:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
861 | 01.02.SAP.07.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.07 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
862 | 01.02.SAP.07.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.07 | 2022-01-10 08:00 | 2022-01-31 08:00 | rule | Dev | publish | 44562 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
863 | 01.02.SAP.07.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.07 | 2022-01-31 08:00 | 2022-03-06 12:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
865 | 01.02.SAP.07.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.07 | 2022-03-20 10:00 | 2022-03-31 17:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
866 | 01.02.SAP.07.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.07 | 2022-04-03 08:00 | 2022-04-07 16:00 | rule | Prod | publish | 44652 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
867 | 01.02.SAP.07.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.07 | 2022-04-07 16:00 | 2022-04-07 16:00 | rule | Prod | publish | 44652 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
872 | 01.02.SAP.08.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.08 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
873 | 01.02.SAP.08.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.08 | 2022-01-27 08:00 | 2022-02-03 08:00 | rule | Dev | publish | 44593 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
874 | 01.02.SAP.08.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.08 | 2022-02-03 08:00 | 2022-03-09 11:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
876 | 01.02.SAP.08.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.08 | 2022-03-23 09:00 | 2022-04-05 16:00 | rule | Test | publish | 44652 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
877 | 01.02.SAP.08.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.08 | 2022-04-05 16:00 | 2022-04-12 15:00 | rule | Prod | publish | 44652 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
878 | 01.02.SAP.08.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.08 | 2022-04-12 15:00 | 2022-04-12 15:00 | rule | Prod | publish | 44652 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
883 | 01.02.SAP.09.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.09 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
884 | 01.02.SAP.09.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.09 | 2022-01-31 08:00 | 2022-02-07 08:00 | rule | Dev | publish | 44593 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
885 | 01.02.SAP.09.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.09 | 2022-02-07 08:00 | 2022-03-13 12:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
887 | 01.02.SAP.09.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.09 | 2022-03-27 10:00 | 2022-04-07 17:00 | rule | Test | publish | 44652 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
888 | 01.02.SAP.09.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.09 | 2022-04-10 08:00 | 2022-04-14 16:00 | rule | Prod | publish | 44652 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
889 | 01.02.SAP.09.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.09 | 2022-04-14 16:00 | 2022-04-14 16:00 | rule | Prod | publish | 44652 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
894 | 01.02.SAP.10.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.10 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
895 | 01.02.SAP.10.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.10 | 2022-02-02 08:00 | 2022-02-09 08:00 | rule | Dev | publish | 44593 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
896 | 01.02.SAP.10.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.10 | 2022-02-09 08:00 | 2022-03-15 11:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
898 | 01.02.SAP.10.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.10 | 2022-03-29 09:00 | 2022-04-11 16:00 | rule | Test | publish | 44652 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
899 | 01.02.SAP.10.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.10 | 2022-04-11 16:00 | 2022-04-18 15:00 | rule | Prod | publish | 44652 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
900 | 01.02.SAP.10.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.10 | 2022-04-18 15:00 | 2022-04-18 15:00 | rule | Prod | publish | 44652 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
905 | 01.02.SAP.11.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.11 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
906 | 01.02.SAP.11.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.11 | 2022-02-06 09:00 | 2022-02-10 08:00 | rule | Dev | publish | 44593 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
907 | 01.02.SAP.11.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.11 | 2022-02-10 08:00 | 2022-03-16 11:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
909 | 01.02.SAP.11.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.11 | 2022-03-30 09:00 | 2022-04-12 16:00 | rule | Test | publish | 44652 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
910 | 01.02.SAP.11.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.11 | 2022-04-12 16:00 | 2022-04-19 15:00 | rule | Prod | publish | 44652 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
911 | 01.02.SAP.11.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.11 | 2022-04-19 15:00 | 2022-04-19 15:00 | rule | Prod | publish | 44652 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
916 | 01.02.SAP.12.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.12 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
917 | 01.02.SAP.12.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.12 | 2022-02-07 08:00 | 2022-02-16 08:00 | rule | Dev | publish | 44593 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
918 | 01.02.SAP.12.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.12 | 2022-02-16 08:00 | 2022-03-22 11:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
920 | 01.02.SAP.12.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.12 | 2022-04-05 09:00 | 2022-04-18 16:00 | rule | Test | publish | 44652 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
921 | 01.02.SAP.12.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.12 | 2022-04-18 16:00 | 2022-04-25 15:00 | rule | Prod | publish | 44652 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
922 | 01.02.SAP.12.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.12 | 2022-04-25 15:00 | 2022-04-25 15:00 | rule | Prod | publish | 44652 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
927 | 01.02.SAP.13.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.13 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
928 | 01.02.SAP.13.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.13 | 2022-02-09 16:00 | 2022-02-20 08:00 | rule | Dev | publish | 44593 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
929 | 01.02.SAP.13.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.13 | 2022-02-20 08:00 | 2022-03-24 11:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
931 | 01.02.SAP.13.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.13 | 2022-04-07 09:00 | 2022-04-20 16:00 | rule | Test | publish | 44652 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
932 | 01.02.SAP.13.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.13 | 2022-04-20 16:00 | 2022-04-27 15:00 | rule | Prod | publish | 44652 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
933 | 01.02.SAP.13.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.13 | 2022-04-27 15:00 | 2022-04-27 15:00 | rule | Prod | publish | 44652 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
938 | 01.02.SAP.14.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.14 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
939 | 01.02.SAP.14.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.14 | 2022-03-21 08:00 | 2022-04-25 08:00 | rule | Dev | publish | 44652 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
940 | 01.02.SAP.14.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.14 | 2022-04-25 08:00 | 2022-05-29 12:00 | rule | Test | publish | 44682 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
942 | 01.02.SAP.14.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.14 | 2022-06-12 10:00 | 2022-06-23 17:00 | rule | Test | publish | 44713 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
943 | 01.02.SAP.14.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.14 | 2022-06-26 08:00 | 2022-06-30 16:00 | rule | Prod | publish | 44713 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
944 | 01.02.SAP.14.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.14 | 2022-06-30 16:00 | 2022-06-30 16:00 | rule | Prod | publish | 44713 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
949 | 01.02.SAP.15.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.15 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
950 | 01.02.SAP.15.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.15 | 2022-07-19 08:00 | 2022-08-03 08:00 | rule | Dev | publish | 44774 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
951 | 01.02.SAP.15.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.15 | 2022-08-03 08:00 | 2022-09-06 11:00 | rule | Test | publish | 44805 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
953 | 01.02.SAP.15.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.15 | 2022-09-20 09:00 | 2022-10-03 16:00 | rule | Test | publish | 44835 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
954 | 01.02.SAP.15.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.15 | 2022-10-03 16:00 | 2022-10-10 15:00 | rule | Prod | publish | 44835 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
955 | 01.02.SAP.15.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.15 | 2022-10-10 15:00 | 2022-10-10 15:00 | rule | Prod | publish | 44835 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
960 | 01.02.SAP.16.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.16 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
961 | 01.02.SAP.16.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.16 | 2022-05-08 09:00 | 2022-05-23 08:00 | rule | Dev | publish | 44682 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
962 | 01.02.SAP.16.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.16 | 2022-05-23 08:00 | 2022-06-26 12:00 | rule | Test | publish | 44713 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
964 | 01.02.SAP.16.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.16 | 2022-07-10 10:00 | 2022-07-21 17:00 | rule | Test | publish | 44743 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
965 | 01.02.SAP.16.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.16 | 2022-07-24 08:00 | 2022-07-28 16:00 | rule | Prod | publish | 44743 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
966 | 01.02.SAP.16.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.16 | 2022-07-28 16:00 | 2022-07-28 16:00 | rule | Prod | publish | 44743 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
971 | 01.02.SAP.17.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.17 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
972 | 01.02.SAP.17.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.17 | 2022-05-19 08:00 | 2022-05-24 08:00 | rule | Dev | publish | 44682 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
973 | 01.02.SAP.17.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.17 | 2022-05-24 08:00 | 2022-06-27 11:00 | rule | Test | publish | 44713 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
975 | 01.02.SAP.17.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.17 | 2022-07-11 09:00 | 2022-07-24 16:00 | rule | Test | publish | 44743 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
976 | 01.02.SAP.17.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.17 | 2022-07-24 16:00 | 2022-07-31 15:00 | rule | Prod | publish | 44743 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
977 | 01.02.SAP.17.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.17 | 2022-07-31 15:00 | 2022-07-31 15:00 | rule | Prod | publish | 44743 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
982 | 01.02.SAP.18.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.18 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
983 | 01.02.SAP.18.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.18 | 2022-05-22 09:00 | 2022-05-25 08:00 | rule | Dev | publish | 44682 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
984 | 01.02.SAP.18.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.18 | 2022-05-25 08:00 | 2022-06-28 11:00 | rule | Test | publish | 44713 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
986 | 01.02.SAP.18.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.18 | 2022-07-12 09:00 | 2022-07-25 16:00 | rule | Test | publish | 44743 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
987 | 01.02.SAP.18.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.18 | 2022-07-25 16:00 | 2022-08-01 15:00 | rule | Prod | publish | 44774 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
988 | 01.02.SAP.18.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.18 | 2022-08-01 15:00 | 2022-08-01 15:00 | rule | Prod | publish | 44774 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
993 | 01.02.SAP.19.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.19 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
994 | 01.02.SAP.19.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.19 | 2022-05-23 08:00 | 2022-05-26 08:00 | rule | Dev | publish | 44682 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
995 | 01.02.SAP.19.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.19 | 2022-05-26 08:00 | 2022-06-29 11:00 | rule | Test | publish | 44713 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
997 | 01.02.SAP.19.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.19 | 2022-07-13 09:00 | 2022-07-26 16:00 | rule | Test | publish | 44743 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
998 | 01.02.SAP.19.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.19 | 2022-07-26 16:00 | 2022-08-02 15:00 | rule | Prod | publish | 44774 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
999 | 01.02.SAP.19.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.19 | 2022-08-02 15:00 | 2022-08-02 15:00 | rule | Prod | publish | 44774 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1004 | 01.02.SAP.20.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.20 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1005 | 01.02.SAP.20.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.20 | 2022-05-24 08:00 | 2022-06-29 08:00 | rule | Dev | publish | 44713 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1006 | 01.02.SAP.20.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.20 | 2022-06-29 08:00 | 2022-08-02 11:00 | rule | Test | publish | 44774 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1008 | 01.02.SAP.20.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.20 | 2022-08-16 09:00 | 2022-08-29 16:00 | rule | Test | publish | 44774 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1009 | 01.02.SAP.20.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.20 | 2022-08-29 16:00 | 2022-09-05 15:00 | rule | Prod | publish | 44805 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1010 | 01.02.SAP.20.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.20 | 2022-09-05 15:00 | 2022-09-05 15:00 | rule | Prod | publish | 44805 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1015 | 01.02.SAP.21.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.21 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1016 | 01.02.SAP.21.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.21 | 2022-06-21 08:00 | 2022-07-28 08:00 | rule | Dev | publish | 44743 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1017 | 01.02.SAP.21.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.21 | 2022-07-28 08:00 | 2022-08-31 11:00 | rule | Test | publish | 44774 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1019 | 01.02.SAP.21.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.21 | 2022-09-14 09:00 | 2022-09-27 16:00 | rule | Test | publish | 44805 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1020 | 01.02.SAP.21.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.21 | 2022-09-27 16:00 | 2022-10-04 15:00 | rule | Prod | publish | 44835 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1021 | 01.02.SAP.21.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.21 | 2022-10-04 15:00 | 2022-10-04 15:00 | rule | Prod | publish | 44835 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1027 | 01.02.WMS.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.WMS.01 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | WMS
1029 | 01.02.WMS.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.WMS.01 | 2022-08-11 08:00 | 2022-09-14 11:00 | rule | Test | publish | 44805 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | WMS
1031 | 01.02.WMS.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.WMS.01 | 2022-09-28 09:00 | 2022-10-11 16:00 | rule | Test | publish | 44835 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | WMS
1032 | 01.02.WMS.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.WMS.01 | 2022-10-11 16:00 | 2022-10-18 15:00 | rule | Prod | publish | 44835 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | WMS
1038 | 01.02.WMS.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.WMS.02 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | WMS
1040 | 01.02.WMS.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.WMS.02 | 2022-08-18 08:00 | 2022-09-21 11:00 | rule | Test | publish | 44805 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | WMS
1042 | 01.02.WMS.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.WMS.02 | 2022-10-05 09:00 | 2022-10-18 16:00 | rule | Test | publish | 44835 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | WMS
1043 | 01.02.WMS.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.WMS.02 | 2022-10-18 16:00 | 2022-10-25 15:00 | rule | Prod | publish | 44835 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | WMS
1057 | 01.03.BP.01.01.26 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.BP.01 | 2020-11-22 08:00 | 2021-01-04 09:00 | MoM | BP | publish | 44197 | 1 | אישור שגיב שרביט | BP
1063 | 01.03.BP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.BP.01 | 2020-08-27 08:00 | 2020-09-09 15:00 | rule | BP | publish | 44075 | 1 | בעבודה | BP
1074 | 01.03.INT.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.INT.01 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
1075 | 01.03.INT.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.INT.01 | 2021-06-01 08:00 | 2021-06-02 08:00 | rule | Dev | publish | 44348 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
1076 | 01.03.INT.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.INT.01 | 2021-06-02 08:00 | 2021-07-06 11:00 | rule | Test | publish | 44378 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
1078 | 01.03.INT.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.INT.01 | 2021-07-20 09:00 | 2021-08-02 16:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
1079 | 01.03.INT.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.INT.01 | 2021-08-02 16:00 | 2021-08-09 15:00 | rule | Prod | publish | 44409 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
1080 | 01.03.INT.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.INT.01 | 2021-08-09 15:00 | 2021-08-09 15:00 | rule | Prod | publish | 44409 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
1085 | 01.03.INT.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.INT.02 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
1086 | 01.03.INT.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.INT.02 | 2021-05-31 08:00 | 2021-06-01 08:00 | rule | Dev | publish | 44348 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
1087 | 01.03.INT.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.INT.02 | 2021-06-01 08:00 | 2021-07-05 11:00 | rule | Test | publish | 44378 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
1089 | 01.03.INT.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.INT.02 | 2021-07-19 09:00 | 2021-08-01 16:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
1090 | 01.03.INT.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.INT.02 | 2021-08-01 16:00 | 2021-08-08 15:00 | rule | Prod | publish | 44409 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
1091 | 01.03.INT.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.INT.02 | 2021-08-08 15:00 | 2021-08-08 15:00 | rule | Prod | publish | 44409 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
1097 | 01.03.SAP.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.SAP.01 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1098 | 01.03.SAP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.SAP.01 | 2021-06-02 08:00 | 2021-06-08 08:00 | rule | Dev | publish | 44348 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1099 | 01.03.SAP.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.SAP.01 | 2021-06-08 08:00 | 2021-07-12 11:00 | rule | Test | publish | 44378 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1101 | 01.03.SAP.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.SAP.01 | 2021-07-26 09:00 | 2021-08-08 16:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1102 | 01.03.SAP.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.SAP.01 | 2021-08-08 16:00 | 2021-08-15 15:00 | rule | Prod | publish | 44409 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1103 | 01.03.SAP.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.SAP.01 | 2021-08-15 15:00 | 2021-08-15 15:00 | rule | Prod | publish | 44409 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1108 | 01.03.SAP.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.SAP.02 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1109 | 01.03.SAP.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.SAP.02 | 2021-06-01 16:00 | 2021-06-06 08:00 | rule | Dev | publish | 44348 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1110 | 01.03.SAP.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.SAP.02 | 2021-06-06 08:00 | 2021-07-08 11:00 | rule | Test | publish | 44378 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1112 | 01.03.SAP.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.SAP.02 | 2021-07-22 09:00 | 2021-08-04 16:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1113 | 01.03.SAP.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.SAP.02 | 2021-08-04 16:00 | 2021-08-11 15:00 | rule | Prod | publish | 44409 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1114 | 01.03.SAP.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.SAP.02 | 2021-08-11 15:00 | 2021-08-11 15:00 | rule | Prod | publish | 44409 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1125 | 01.04.BP.01.01.26 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.BP.01 | 2020-12-03 08:00 | 2020-12-09 16:00 | MoM | BP | publish | 44166 | 1 | אישור שגיב שרביט | BP
1130 | 01.04.BP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.BP.01 | 2020-08-27 08:00 | 2020-09-09 15:00 | rule | BP | publish | 44075 | 1 | בעבודה | BP
1141 | 01.04.SAP.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.SAP.01 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1142 | 01.04.SAP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.SAP.01 | 2021-05-04 16:00 | 2021-05-09 08:00 | rule | Dev | publish | 44317 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1143 | 01.04.SAP.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.SAP.01 | 2021-05-09 08:00 | 2021-06-21 11:00 | rule | Test | publish | 44348 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1145 | 01.04.SAP.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.SAP.01 | 2021-07-05 09:00 | 2021-07-18 16:00 | rule | Test | publish | 44378 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1146 | 01.04.SAP.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.SAP.01 | 2021-07-18 16:00 | 2021-07-25 15:00 | rule | Prod | publish | 44378 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1147 | 01.04.SAP.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.SAP.01 | 2021-07-25 15:00 | 2021-07-25 15:00 | rule | Prod | publish | 44378 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1152 | 01.04.SAP.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.SAP.02 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1153 | 01.04.SAP.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.SAP.02 | 2021-05-06 08:00 | 2021-05-11 08:00 | rule | Dev | publish | 44317 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1154 | 01.04.SAP.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.SAP.02 | 2021-05-11 08:00 | 2021-06-23 12:00 | rule | Test | publish | 44348 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1156 | 01.04.SAP.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.SAP.02 | 2021-07-07 10:00 | 2021-07-20 17:00 | rule | Test | publish | 44378 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1157 | 01.04.SAP.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.SAP.02 | 2021-07-21 08:00 | 2021-07-27 16:00 | rule | Prod | publish | 44378 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1158 | 01.04.SAP.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.SAP.02 | 2021-07-27 16:00 | 2021-07-27 16:00 | rule | Prod | publish | 44378 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1163 | 01.04.SAP.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.SAP.03 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1164 | 01.04.SAP.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.SAP.03 | 2021-05-09 09:00 | 2021-05-12 08:00 | rule | Dev | publish | 44317 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1165 | 01.04.SAP.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.SAP.03 | 2021-05-12 08:00 | 2021-06-24 12:00 | rule | Test | publish | 44348 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1167 | 01.04.SAP.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.SAP.03 | 2021-07-08 10:00 | 2021-07-21 17:00 | rule | Test | publish | 44378 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1168 | 01.04.SAP.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.SAP.03 | 2021-07-22 08:00 | 2021-07-28 16:00 | rule | Prod | publish | 44378 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1169 | 01.04.SAP.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.SAP.03 | 2021-07-28 16:00 | 2021-07-28 16:00 | rule | Prod | publish | 44378 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1174 | 01.04.SAP.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.SAP.04 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1175 | 01.04.SAP.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.SAP.04 | 2021-05-10 08:00 | 2021-05-13 08:00 | rule | Dev | publish | 44317 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1176 | 01.04.SAP.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.SAP.04 | 2021-05-13 08:00 | 2021-06-27 12:00 | rule | Test | publish | 44348 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1178 | 01.04.SAP.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.SAP.04 | 2021-07-11 10:00 | 2021-07-22 17:00 | rule | Test | publish | 44378 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1179 | 01.04.SAP.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.SAP.04 | 2021-07-25 08:00 | 2021-07-29 16:00 | rule | Prod | publish | 44378 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1180 | 01.04.SAP.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.SAP.04 | 2021-07-29 16:00 | 2021-07-29 16:00 | rule | Prod | publish | 44378 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1193 | 01.05.BP.01.01.27 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.BP.01 | 2020-11-19 08:00 | 2021-01-04 09:00 | MoM | BP | publish | 44197 | 1 | אישור שגיב שרביט | BP
1198 | 01.05.BP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.BP.01 | 2020-11-25 08:00 | 2020-12-08 15:00 | rule | BP | publish | 44166 | 1 | בעבודה | BP
1216 | 01.06.BP.01.01.27 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.BP.01 | 2020-11-08 08:00 | 2020-12-29 17:00 | MoM | BP | publish | 44166 | 1 | אישור שגיב שרביט | BP
1221 | 01.06.BP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.BP.01 | 2020-11-25 08:00 | 2020-12-08 15:00 | rule | BP | publish | 44166 | 1 | בעבודה | BP
1234 | 01.06.INT.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.01 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-26 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
1235 | 01.06.INT.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.01 | 2021-08-04 08:00 | 2021-08-18 08:00 | rule | Dev | publish | 44409 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
1236 | 01.06.INT.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.01 | 2021-08-18 08:00 | 2021-10-07 10:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
1238 | 01.06.INT.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.01 | 2021-10-21 08:00 | 2021-11-03 15:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
1239 | 01.06.INT.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.01 | 2021-11-03 15:00 | 2021-11-10 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
1240 | 01.06.INT.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.01 | 2021-11-22 08:00 | 2021-11-22 08:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
1245 | 01.06.INT.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.02 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-26 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
1246 | 01.06.INT.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.02 | 2021-08-09 08:00 | 2021-08-12 08:00 | rule | Dev | publish | 44409 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
1247 | 01.06.INT.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.02 | 2021-08-12 08:00 | 2021-10-03 10:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
1249 | 01.06.INT.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.02 | 2021-10-17 08:00 | 2021-10-28 15:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
1250 | 01.06.INT.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.02 | 2021-10-28 15:00 | 2021-11-04 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
1251 | 01.06.INT.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.02 | 2021-11-04 14:00 | 2021-11-04 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
1256 | 01.06.INT.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.03 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-26 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
1257 | 01.06.INT.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.03 | 2021-08-12 08:00 | 2021-08-16 08:00 | rule | Dev | publish | 44409 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
1258 | 01.06.INT.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.03 | 2021-08-16 08:00 | 2021-10-05 10:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
1260 | 01.06.INT.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.03 | 2021-10-19 08:00 | 2021-11-01 15:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
1261 | 01.06.INT.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.03 | 2021-11-01 15:00 | 2021-11-08 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
1262 | 01.06.INT.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.03 | 2021-11-08 14:00 | 2021-11-08 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
1267 | 01.06.INT.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.04 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-26 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
1268 | 01.06.INT.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.04 | 2021-08-22 08:00 | 2021-09-12 08:00 | rule | Dev | publish | 44440 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
1269 | 01.06.INT.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.04 | 2021-09-12 08:00 | 2021-10-27 10:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
1271 | 01.06.INT.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.04 | 2021-11-10 08:00 | 2021-11-23 15:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
1272 | 01.06.INT.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.04 | 2021-11-23 15:00 | 2021-11-30 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
1273 | 01.06.INT.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.04 | 2021-11-30 14:00 | 2021-11-30 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
1279 | 01.06.SAP.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.01 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-26 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1280 | 01.06.SAP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.01 | 2021-07-22 08:00 | 2021-07-26 08:00 | rule | Dev | publish | 44378 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1281 | 01.06.SAP.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.01 | 2021-07-26 08:00 | 2021-08-29 12:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1283 | 01.06.SAP.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.01 | 2021-09-19 09:00 | 2021-10-11 15:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1284 | 01.06.SAP.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.01 | 2021-10-11 15:00 | 2021-10-18 14:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1285 | 01.06.SAP.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.01 | 2021-10-18 14:00 | 2021-10-18 14:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1290 | 01.06.SAP.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.02 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-26 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1291 | 01.06.SAP.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.02 | 2021-07-22 08:00 | 2021-07-27 08:00 | rule | Dev | publish | 44378 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1292 | 01.06.SAP.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.02 | 2021-07-27 08:00 | 2021-08-30 11:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1294 | 01.06.SAP.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.02 | 2021-09-29 08:00 | 2021-10-12 15:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1295 | 01.06.SAP.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.02 | 2021-10-12 15:00 | 2021-10-19 14:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1296 | 01.06.SAP.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.02 | 2021-10-19 14:00 | 2021-10-19 14:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1301 | 01.06.SAP.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.03 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-26 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1302 | 01.06.SAP.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.03 | 2021-07-27 08:00 | 2021-08-16 08:00 | rule | Dev | publish | 44409 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1303 | 01.06.SAP.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.03 | 2021-08-16 08:00 | 2021-10-05 10:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1305 | 01.06.SAP.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.03 | 2021-10-19 08:00 | 2021-11-01 15:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1306 | 01.06.SAP.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.03 | 2021-11-01 15:00 | 2021-11-08 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1307 | 01.06.SAP.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.03 | 2021-11-08 14:00 | 2021-11-08 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1312 | 01.06.SAP.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.04 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-26 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1313 | 01.06.SAP.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.04 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-16 08:00 | rule | Dev | publish | 44409 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1314 | 01.06.SAP.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.04 | 2021-08-16 08:00 | 2021-10-05 10:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1316 | 01.06.SAP.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.04 | 2021-10-19 08:00 | 2021-11-01 15:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1317 | 01.06.SAP.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.04 | 2021-11-01 15:00 | 2021-11-08 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1318 | 01.06.SAP.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.04 | 2021-11-08 14:00 | 2021-11-08 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1323 | 01.06.SAP.05.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.05 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-26 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1324 | 01.06.SAP.05.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.05 | 2021-08-15 09:00 | 2021-08-25 08:00 | rule | Dev | publish | 44409 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1325 | 01.06.SAP.05.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.05 | 2021-08-25 08:00 | 2021-10-14 10:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1327 | 01.06.SAP.05.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.05 | 2021-10-28 08:00 | 2021-11-10 15:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1328 | 01.06.SAP.05.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.05 | 2021-11-10 15:00 | 2021-11-17 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1329 | 01.06.SAP.05.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.05 | 2021-11-17 14:00 | 2021-11-17 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1334 | 01.06.SAP.06.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.06 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-26 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1335 | 01.06.SAP.06.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.06 | 2021-08-22 16:00 | 2021-09-12 08:00 | rule | Dev | publish | 44440 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1336 | 01.06.SAP.06.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.06 | 2021-09-12 08:00 | 2021-10-27 10:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1338 | 01.06.SAP.06.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.06 | 2021-11-10 08:00 | 2021-11-23 15:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1339 | 01.06.SAP.06.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.06 | 2021-11-23 15:00 | 2021-11-30 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1340 | 01.06.SAP.06.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.06 | 2021-11-30 14:00 | 2021-11-30 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1345 | 01.06.SAP.07.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.07 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-26 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1346 | 01.06.SAP.07.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.07 | 2021-08-23 08:00 | 2021-08-26 08:00 | rule | Dev | publish | 44409 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1347 | 01.06.SAP.07.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.07 | 2021-08-26 08:00 | 2021-10-17 10:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1349 | 01.06.SAP.07.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.07 | 2021-10-31 08:00 | 2021-11-11 15:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1350 | 01.06.SAP.07.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.07 | 2021-11-11 15:00 | 2021-11-18 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1351 | 01.06.SAP.07.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.07 | 2021-11-18 14:00 | 2021-11-18 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1356 | 01.06.SAP.08.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.08 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-26 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1357 | 01.06.SAP.08.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.08 | 2021-08-17 08:00 | 2021-08-19 08:00 | rule | Dev | publish | 44409 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1358 | 01.06.SAP.08.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.08 | 2021-08-19 08:00 | 2021-10-10 10:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1360 | 01.06.SAP.08.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.08 | 2021-10-24 08:00 | 2021-11-04 15:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1361 | 01.06.SAP.08.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.08 | 2021-11-04 15:00 | 2021-11-11 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1362 | 01.06.SAP.08.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.08 | 2021-11-11 14:00 | 2021-11-11 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1367 | 01.06.SAP.09.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.09 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-26 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1368 | 01.06.SAP.09.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.09 | 2021-05-03 08:00 | 2021-08-25 08:00 | rule | Dev | publish | 44409 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1369 | 01.06.SAP.09.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.09 | 2021-08-25 08:00 | 2021-10-14 10:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1371 | 01.06.SAP.09.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.09 | 2021-10-28 08:00 | 2021-11-10 15:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1372 | 01.06.SAP.09.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.09 | 2021-11-10 15:00 | 2021-11-17 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1373 | 01.06.SAP.09.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.09 | 2021-11-17 14:00 | 2021-11-17 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1378 | 01.06.SAP.10.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.10 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-26 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1379 | 01.06.SAP.10.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.10 | 2021-07-27 08:00 | 2021-08-30 08:00 | rule | Dev | publish | 44409 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1380 | 01.06.SAP.10.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.10 | 2021-08-30 08:00 | 2021-10-19 10:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1382 | 01.06.SAP.10.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.10 | 2021-11-02 08:00 | 2021-11-15 15:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1383 | 01.06.SAP.10.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.10 | 2021-11-15 15:00 | 2021-11-22 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1384 | 01.06.SAP.10.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.10 | 2021-11-22 14:00 | 2021-11-22 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1389 | 01.06.SAP.11.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.11 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-26 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1390 | 01.06.SAP.11.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.11 | 2021-08-24 08:00 | 2021-08-31 08:00 | rule | Dev | publish | 44409 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1391 | 01.06.SAP.11.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.11 | 2021-08-31 08:00 | 2021-10-20 10:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1393 | 01.06.SAP.11.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.11 | 2021-11-03 08:00 | 2021-11-16 15:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1394 | 01.06.SAP.11.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.11 | 2021-11-16 15:00 | 2021-11-23 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1395 | 01.06.SAP.11.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.11 | 2021-11-23 14:00 | 2021-11-23 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1454 | 01.11.BP.01.01.27 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.BP.01 | 2020-11-25 08:00 | 2020-12-31 11:00 | MoM | BP | publish | 44166 | 1 | אישור שגיב שרביט | BP
1459 | 01.11.BP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.BP.01 | 2020-11-25 08:00 | 2020-12-08 15:00 | rule | BP | publish | 44166 | 1 | בעבודה | BP
1470 | 01.11.SAP.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.01 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1471 | 01.11.SAP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.01 | 2021-04-29 08:00 | 2021-05-04 08:00 | rule | Dev | publish | 44317 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1472 | 01.11.SAP.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.01 | 2021-05-04 08:00 | 2021-06-16 12:00 | rule | Test | publish | 44348 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1474 | 01.11.SAP.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.01 | 2021-06-30 10:00 | 2021-07-13 17:00 | rule | Test | publish | 44378 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1475 | 01.11.SAP.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.01 | 2021-07-14 08:00 | 2021-07-20 16:00 | rule | Prod | publish | 44378 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1476 | 01.11.SAP.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.01 | 2021-07-20 16:00 | 2021-07-20 16:00 | rule | Prod | publish | 44378 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1481 | 01.11.SAP.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.02 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1482 | 01.11.SAP.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.02 | 2021-08-31 08:00 | 2022-01-06 08:00 | rule | Dev | publish | 44562 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1483 | 01.11.SAP.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.02 | 2022-01-06 08:00 | 2022-02-09 11:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1485 | 01.11.SAP.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.02 | 2022-02-23 09:00 | 2022-03-08 16:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1486 | 01.11.SAP.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.02 | 2022-03-08 16:00 | 2022-03-15 15:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1487 | 01.11.SAP.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.02 | 2022-03-15 15:00 | 2022-03-15 15:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1492 | 01.11.SAP.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.03 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1493 | 01.11.SAP.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.03 | 2021-05-03 08:00 | 2021-05-24 08:00 | rule | Dev | publish | 44317 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1494 | 01.11.SAP.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.03 | 2021-05-30 08:00 | 2021-07-01 11:00 | rule | Test | publish | 44378 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1496 | 01.11.SAP.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.03 | 2021-07-15 09:00 | 2021-07-28 16:00 | rule | Test | publish | 44378 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1497 | 01.11.SAP.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.03 | 2021-07-28 16:00 | 2021-08-04 15:00 | rule | Prod | publish | 44409 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1498 | 01.11.SAP.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.03 | 2021-08-04 15:00 | 2021-08-04 15:00 | rule | Prod | publish | 44409 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1503 | 01.11.SAP.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.04 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1504 | 01.11.SAP.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.04 | 2021-05-10 08:00 | 2021-05-23 08:00 | rule | Dev | publish | 44317 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1505 | 01.11.SAP.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.04 | 2021-05-30 08:00 | 2021-07-01 11:00 | rule | Test | publish | 44378 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1507 | 01.11.SAP.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.04 | 2021-07-15 09:00 | 2021-07-28 16:00 | rule | Test | publish | 44378 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1508 | 01.11.SAP.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.04 | 2021-07-28 16:00 | 2021-08-04 15:00 | rule | Prod | publish | 44409 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1509 | 01.11.SAP.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.04 | 2021-08-04 15:00 | 2021-08-04 15:00 | rule | Prod | publish | 44409 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1514 | 01.11.SAP.05.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.05 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1515 | 01.11.SAP.05.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.05 | 2021-05-11 16:00 | 2021-07-11 08:00 | rule | Dev | publish | 44378 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1516 | 01.11.SAP.05.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.05 | 2021-07-11 08:00 | 2021-08-12 11:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1518 | 01.11.SAP.05.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.05 | 2021-08-26 09:00 | 2021-09-13 15:00 | rule | Test | publish | 44440 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1519 | 01.11.SAP.05.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.05 | 2021-09-13 15:00 | 2021-10-03 13:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1520 | 01.11.SAP.05.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.05 | 2021-10-03 13:00 | 2021-10-03 13:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1525 | 01.11.SAP.06.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.06 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1526 | 01.11.SAP.06.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.06 | 2021-06-20 09:00 | 2021-06-30 08:00 | rule | Dev | publish | 44348 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1527 | 01.11.SAP.06.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.06 | 2021-06-30 08:00 | 2021-08-03 11:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1529 | 01.11.SAP.06.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.06 | 2021-08-17 09:00 | 2021-08-30 16:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1530 | 01.11.SAP.06.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.06 | 2021-08-30 16:00 | 2021-09-09 15:00 | rule | Prod | publish | 44440 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1531 | 01.11.SAP.06.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.06 | 2021-09-09 15:00 | 2021-09-09 15:00 | rule | Prod | publish | 44440 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1536 | 01.11.SAP.07.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.07 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1537 | 01.11.SAP.07.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.07 | 2021-06-23 08:00 | 2021-07-12 08:00 | rule | Dev | publish | 44378 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1538 | 01.11.SAP.07.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.07 | 2021-07-12 08:00 | 2021-08-15 12:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1540 | 01.11.SAP.07.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.07 | 2021-08-29 10:00 | 2021-09-14 16:00 | rule | Test | publish | 44440 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1541 | 01.11.SAP.07.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.07 | 2021-09-14 16:00 | 2021-10-04 14:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1542 | 01.11.SAP.07.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.07 | 2021-10-04 14:00 | 2021-10-04 14:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1547 | 01.11.SAP.08.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.08 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1548 | 01.11.SAP.08.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.08 | 2021-07-01 08:00 | 2021-09-14 08:00 | rule | Dev | publish | 44440 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1549 | 01.11.SAP.08.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.08 | 2021-09-14 08:00 | 2021-10-31 11:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1551 | 01.11.SAP.08.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.08 | 2021-11-14 09:00 | 2021-11-25 16:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1552 | 01.11.SAP.08.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.08 | 2021-11-25 16:00 | 2021-12-02 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1553 | 01.11.SAP.08.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.08 | 2021-12-02 15:00 | 2021-12-02 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1558 | 01.11.SAP.09.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.09 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1559 | 01.11.SAP.09.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.09 | 2021-06-30 16:00 | 2021-07-04 08:00 | rule | Dev | publish | 44378 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1560 | 01.11.SAP.09.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.09 | 2021-07-04 08:00 | 2021-08-05 11:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1562 | 01.11.SAP.09.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.09 | 2021-08-19 09:00 | 2021-09-01 16:00 | rule | Test | publish | 44440 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1563 | 01.11.SAP.09.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.09 | 2021-09-01 16:00 | 2021-09-13 14:00 | rule | Prod | publish | 44440 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1564 | 01.11.SAP.09.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.09 | 2021-09-13 14:00 | 2021-09-13 14:00 | rule | Prod | publish | 44440 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1569 | 01.11.SAP.10.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.10 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1570 | 01.11.SAP.10.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.10 | 2021-11-23 16:00 | 2022-06-12 08:00 | rule | Dev | publish | 44713 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1571 | 01.11.SAP.10.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.10 | 2022-06-12 08:00 | 2022-07-14 11:00 | rule | Test | publish | 44743 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1573 | 01.11.SAP.10.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.10 | 2022-07-28 09:00 | 2022-08-10 16:00 | rule | Test | publish | 44774 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1574 | 01.11.SAP.10.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.10 | 2022-08-10 16:00 | 2022-08-17 15:00 | rule | Prod | publish | 44774 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1575 | 01.11.SAP.10.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.10 | 2022-08-17 15:00 | 2022-08-17 15:00 | rule | Prod | publish | 44774 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1580 | 01.11.SAP.11.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.11 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1581 | 01.11.SAP.11.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.11 | 2021-07-01 08:00 | 2021-07-05 08:00 | rule | Dev | publish | 44378 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1582 | 01.11.SAP.11.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.11 | 2021-07-05 08:00 | 2021-08-08 12:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1584 | 01.11.SAP.11.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.11 | 2021-08-22 10:00 | 2021-09-02 17:00 | rule | Test | publish | 44440 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1585 | 01.11.SAP.11.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.11 | 2021-09-05 08:00 | 2021-09-14 15:00 | rule | Prod | publish | 44440 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1586 | 01.11.SAP.11.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.11 | 2021-09-14 15:00 | 2021-09-14 15:00 | rule | Prod | publish | 44440 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1591 | 01.11.SAP.12.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.12 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1592 | 01.11.SAP.12.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.12 | 2022-03-23 08:00 | 2022-07-14 08:00 | rule | Dev | publish | 44743 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1593 | 01.11.SAP.12.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.12 | 2022-07-14 08:00 | 2022-08-17 11:00 | rule | Test | publish | 44774 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1595 | 01.11.SAP.12.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.12 | 2022-08-31 09:00 | 2022-09-13 16:00 | rule | Test | publish | 44805 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1596 | 01.11.SAP.12.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.12 | 2022-09-13 16:00 | 2022-09-20 15:00 | rule | Prod | publish | 44805 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1597 | 01.11.SAP.12.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.12 | 2022-09-20 15:00 | 2022-09-20 15:00 | rule | Prod | publish | 44805 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1602 | 01.11.SAP.13.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.13 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1603 | 01.11.SAP.13.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.13 | 2021-08-11 16:00 | 2021-09-05 08:00 | rule | Dev | publish | 44440 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1604 | 01.11.SAP.13.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.13 | 2021-09-05 08:00 | 2021-10-25 09:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1606 | 01.11.SAP.13.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.13 | 2021-11-07 16:00 | 2021-11-21 14:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1607 | 01.11.SAP.13.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.13 | 2021-11-21 14:00 | 2021-11-28 13:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1608 | 01.11.SAP.13.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.13 | 2021-11-28 13:00 | 2021-11-28 13:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1613 | 01.11.SAP.14.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.14 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1614 | 01.11.SAP.14.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.14 | 2021-08-23 08:00 | 2021-09-02 08:00 | rule | Dev | publish | 44440 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1615 | 01.11.SAP.14.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.14 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-24 10:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1617 | 01.11.SAP.14.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.14 | 2021-11-07 08:00 | 2021-11-18 15:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1618 | 01.11.SAP.14.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.14 | 2021-11-18 15:00 | 2021-11-25 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1619 | 01.11.SAP.14.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.14 | 2021-11-25 14:00 | 2021-11-25 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1631 | 01.12.BP.01.01.27 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.BP.01 | 2020-11-08 08:00 | 2020-12-21 09:00 | MoM | BP | publish | 44166 | 1 | אישור שגיב שרביט | BP
1636 | 01.12.BP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.BP.01 | 2020-11-12 08:00 | 2020-11-25 15:00 | rule | BP | publish | 44136 | 1 | בעבודה | BP
1647 | 01.12.SAP.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.01 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1648 | 01.12.SAP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.01 | 2021-05-02 09:00 | 2021-05-13 08:00 | rule | Dev | publish | 44317 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1649 | 01.12.SAP.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.01 | 2021-05-13 08:00 | 2021-06-27 12:00 | rule | Test | publish | 44348 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1651 | 01.12.SAP.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.01 | 2021-07-11 10:00 | 2021-07-22 17:00 | rule | Test | publish | 44378 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1652 | 01.12.SAP.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.01 | 2021-07-25 08:00 | 2021-07-29 16:00 | rule | Prod | publish | 44378 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1653 | 01.12.SAP.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.01 | 2021-07-29 16:00 | 2021-07-29 16:00 | rule | Prod | publish | 44378 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1658 | 01.12.SAP.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.02 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1659 | 01.12.SAP.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.02 | 2021-05-04 16:00 | 2021-05-30 08:00 | rule | Dev | publish | 44317 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1660 | 01.12.SAP.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.02 | 2021-05-30 08:00 | 2021-07-01 11:00 | rule | Test | publish | 44378 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1662 | 01.12.SAP.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.02 | 2021-07-15 09:00 | 2021-07-28 16:00 | rule | Test | publish | 44378 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1663 | 01.12.SAP.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.02 | 2021-07-28 16:00 | 2021-08-04 15:00 | rule | Prod | publish | 44409 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1664 | 01.12.SAP.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.02 | 2021-08-04 15:00 | 2021-08-04 15:00 | rule | Prod | publish | 44409 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1669 | 01.12.SAP.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.03 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1670 | 01.12.SAP.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.03 | 2021-05-20 08:00 | 2021-05-25 08:00 | rule | Dev | publish | 44317 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1671 | 01.12.SAP.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.03 | 2021-05-30 08:00 | 2021-07-01 11:00 | rule | Test | publish | 44378 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1673 | 01.12.SAP.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.03 | 2021-07-15 09:00 | 2021-07-28 16:00 | rule | Test | publish | 44378 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1674 | 01.12.SAP.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.03 | 2021-07-28 16:00 | 2021-08-04 15:00 | rule | Prod | publish | 44409 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1675 | 01.12.SAP.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.03 | 2021-08-04 15:00 | 2021-08-04 15:00 | rule | Prod | publish | 44409 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1680 | 01.12.SAP.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.04 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1681 | 01.12.SAP.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.04 | 2021-05-30 09:00 | 2021-06-02 08:00 | rule | Dev | publish | 44348 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1682 | 01.12.SAP.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.04 | 2021-06-02 08:00 | 2021-07-06 11:00 | rule | Test | publish | 44378 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1684 | 01.12.SAP.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.04 | 2021-07-20 09:00 | 2021-08-02 16:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1685 | 01.12.SAP.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.04 | 2021-08-02 16:00 | 2021-08-09 15:00 | rule | Prod | publish | 44409 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1686 | 01.12.SAP.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.04 | 2021-08-09 15:00 | 2021-08-09 15:00 | rule | Prod | publish | 44409 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1691 | 01.12.SAP.05.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.05 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1692 | 01.12.SAP.05.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.05 | 2021-05-30 16:00 | 2021-06-06 08:00 | rule | Dev | publish | 44348 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1693 | 01.12.SAP.05.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.05 | 2021-06-06 08:00 | 2021-07-08 11:00 | rule | Test | publish | 44378 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1695 | 01.12.SAP.05.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.05 | 2021-07-22 09:00 | 2021-08-04 16:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1696 | 01.12.SAP.05.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.05 | 2021-08-04 16:00 | 2021-08-11 15:00 | rule | Prod | publish | 44409 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1697 | 01.12.SAP.05.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.05 | 2021-08-11 15:00 | 2021-08-11 15:00 | rule | Prod | publish | 44409 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1702 | 01.12.SAP.06.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.06 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1703 | 01.12.SAP.06.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.06 | 2021-06-01 08:00 | 2021-06-22 08:00 | rule | Dev | publish | 44348 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1704 | 01.12.SAP.06.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.06 | 2021-06-22 08:00 | 2021-07-26 11:00 | rule | Test | publish | 44378 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1706 | 01.12.SAP.06.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.06 | 2021-08-09 09:00 | 2021-08-22 16:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1707 | 01.12.SAP.06.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.06 | 2021-08-22 16:00 | 2021-08-29 15:00 | rule | Prod | publish | 44409 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1708 | 01.12.SAP.06.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.06 | 2021-08-29 15:00 | 2021-08-29 15:00 | rule | Prod | publish | 44409 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1713 | 01.12.SAP.07.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.07 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1714 | 01.12.SAP.07.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.07 | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-09 08:00 | rule | Dev | publish | 44348 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1715 | 01.12.SAP.07.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.07 | 2021-06-09 08:00 | 2021-07-13 11:00 | rule | Test | publish | 44378 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1717 | 01.12.SAP.07.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.07 | 2021-07-27 09:00 | 2021-08-09 16:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1718 | 01.12.SAP.07.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.07 | 2021-08-09 16:00 | 2021-08-16 15:00 | rule | Prod | publish | 44409 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1719 | 01.12.SAP.07.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.07 | 2021-08-16 15:00 | 2021-08-16 15:00 | rule | Prod | publish | 44409 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1724 | 01.12.SAP.08.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.08 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1725 | 01.12.SAP.08.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.08 | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-30 08:00 | rule | Dev | publish | 44348 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1726 | 01.12.SAP.08.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.08 | 2021-06-30 08:00 | 2021-08-03 11:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1728 | 01.12.SAP.08.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.08 | 2021-08-17 09:00 | 2021-08-30 16:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1729 | 01.12.SAP.08.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.08 | 2021-08-30 16:00 | 2021-09-09 15:00 | rule | Prod | publish | 44440 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1730 | 01.12.SAP.08.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.08 | 2021-09-09 15:00 | 2021-09-09 15:00 | rule | Prod | publish | 44440 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1735 | 01.12.SAP.09.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.09 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1736 | 01.12.SAP.09.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.09 | 2021-06-23 08:00 | 2021-07-06 08:00 | rule | Dev | publish | 44378 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1737 | 01.12.SAP.09.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.09 | 2021-07-06 08:00 | 2021-08-09 11:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1739 | 01.12.SAP.09.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.09 | 2021-08-23 09:00 | 2021-09-05 16:00 | rule | Test | publish | 44440 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1740 | 01.12.SAP.09.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.09 | 2021-09-05 16:00 | 2021-09-19 14:00 | rule | Prod | publish | 44440 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1741 | 01.12.SAP.09.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.09 | 2021-09-19 14:00 | 2021-09-19 14:00 | rule | Prod | publish | 44440 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1746 | 01.12.SAP.10.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.10 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1747 | 01.12.SAP.10.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.10 | 2021-07-01 08:00 | 2021-07-05 08:00 | rule | Dev | publish | 44378 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1748 | 01.12.SAP.10.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.10 | 2021-07-05 08:00 | 2021-08-08 12:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1750 | 01.12.SAP.10.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.10 | 2021-08-22 10:00 | 2021-09-02 17:00 | rule | Test | publish | 44440 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1751 | 01.12.SAP.10.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.10 | 2021-09-05 08:00 | 2021-09-14 15:00 | rule | Prod | publish | 44440 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1752 | 01.12.SAP.10.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.10 | 2021-09-14 15:00 | 2021-09-14 15:00 | rule | Prod | publish | 44440 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1757 | 01.12.SAP.11.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.11 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1758 | 01.12.SAP.11.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.11 | 2021-07-04 09:00 | 2021-07-06 08:00 | rule | Dev | publish | 44378 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1759 | 01.12.SAP.11.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.11 | 2021-07-06 08:00 | 2021-08-09 11:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1761 | 01.12.SAP.11.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.11 | 2021-08-23 09:00 | 2021-09-05 16:00 | rule | Test | publish | 44440 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1762 | 01.12.SAP.11.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.11 | 2021-09-05 16:00 | 2021-09-19 14:00 | rule | Prod | publish | 44440 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1763 | 01.12.SAP.11.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.11 | 2021-09-19 14:00 | 2021-09-19 14:00 | rule | Prod | publish | 44440 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1768 | 01.12.SAP.12.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.12 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1769 | 01.12.SAP.12.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.12 | 2021-07-05 08:00 | 2021-07-07 08:00 | rule | Dev | publish | 44378 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1770 | 01.12.SAP.12.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.12 | 2021-07-07 08:00 | 2021-08-10 11:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1772 | 01.12.SAP.12.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.12 | 2021-08-24 09:00 | 2021-09-09 16:00 | rule | Test | publish | 44440 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1773 | 01.12.SAP.12.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.12 | 2021-09-09 16:00 | 2021-09-29 14:00 | rule | Prod | publish | 44440 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1774 | 01.12.SAP.12.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.12 | 2021-09-29 14:00 | 2021-09-29 14:00 | rule | Prod | publish | 44440 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1779 | 01.12.SAP.13.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.13 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1780 | 01.12.SAP.13.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.13 | 2021-07-06 08:00 | 2021-07-08 08:00 | rule | Dev | publish | 44378 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1781 | 01.12.SAP.13.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.13 | 2021-07-08 08:00 | 2021-08-11 11:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1783 | 01.12.SAP.13.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.13 | 2021-08-25 09:00 | 2021-09-12 15:00 | rule | Test | publish | 44440 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1784 | 01.12.SAP.13.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.13 | 2021-09-12 15:00 | 2021-09-30 14:00 | rule | Prod | publish | 44440 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1785 | 01.12.SAP.13.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.13 | 2021-09-30 14:00 | 2021-09-30 14:00 | rule | Prod | publish | 44440 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1796 | 01.14.BP.01.01.26 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.BP.01 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-10 15:00 | MoM | BP | publish | 44197 | 1 | אישור שגיב שרביט | BP
1802 | 01.14.BP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.BP.01 | 2020-08-27 08:00 | 2020-09-09 15:00 | rule | BP | publish | 44075 | 1 | בעבודה | BP
1813 | 01.14.SAP.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.01 | 2021-01-10 08:00 | 2021-02-04 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1814 | 01.14.SAP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.01 | 2021-03-03 08:00 | 2021-04-06 11:00 | rule | Dev | publish | 44287 | 1 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1815 | 01.14.SAP.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.01 | 2021-04-06 11:00 | 2021-05-10 15:00 | rule | Test | publish | 44317 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1817 | 01.14.SAP.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.01 | 2021-06-02 14:00 | 2021-06-16 11:00 | rule | Test | publish | 44348 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1818 | 01.14.SAP.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.01 | 2021-06-16 11:00 | 2021-06-23 10:00 | rule | Prod | publish | 44348 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1819 | 01.14.SAP.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.01 | 2021-06-27 08:00 | 2021-06-27 08:00 | rule | Prod | publish | 44348 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1824 | 01.14.SAP.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.02 | 2021-01-10 08:00 | 2021-02-04 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1825 | 01.14.SAP.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.02 | 2021-03-09 08:00 | 2021-04-12 11:00 | rule | Dev | publish | 44287 | 1 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1826 | 01.14.SAP.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.02 | 2021-04-12 11:00 | 2021-05-18 16:00 | rule | Test | publish | 44317 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1828 | 01.14.SAP.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.02 | 2021-06-08 14:00 | 2021-06-22 11:00 | rule | Test | publish | 44348 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1829 | 01.14.SAP.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.02 | 2021-06-22 11:00 | 2021-06-29 10:00 | rule | Prod | publish | 44348 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1830 | 01.14.SAP.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.02 | 2021-06-29 10:00 | 2021-06-29 10:00 | rule | Prod | publish | 44348 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1835 | 01.14.SAP.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.03 | 2021-01-10 08:00 | 2021-02-04 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1836 | 01.14.SAP.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.03 | 2021-03-04 08:00 | 2021-03-07 17:00 | rule | Dev | publish | 44256 | 1 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1837 | 01.14.SAP.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.03 | 2021-03-08 08:00 | 2021-04-11 12:00 | rule | Test | publish | 44287 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1839 | 01.14.SAP.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.03 | 2021-04-25 10:00 | 2021-05-06 17:00 | rule | Test | publish | 44317 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1840 | 01.14.SAP.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.03 | 2021-05-09 08:00 | 2021-05-13 16:00 | rule | Prod | publish | 44317 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1841 | 01.14.SAP.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.03 | 2021-06-27 08:00 | 2021-06-27 08:00 | rule | Prod | publish | 44348 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1846 | 01.14.SAP.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.04 | 2021-01-10 08:00 | 2021-02-04 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1847 | 01.14.SAP.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.04 | 2021-03-01 16:00 | 2021-03-07 08:00 | rule | Dev | publish | 44256 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1848 | 01.14.SAP.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.04 | 2021-03-07 08:00 | 2021-04-08 11:00 | rule | Test | publish | 44287 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1850 | 01.14.SAP.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.04 | 2021-04-22 09:00 | 2021-05-05 16:00 | rule | Test | publish | 44317 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1851 | 01.14.SAP.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.04 | 2021-05-05 16:00 | 2021-05-12 15:00 | rule | Prod | publish | 44317 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1852 | 01.14.SAP.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.04 | 2021-06-27 08:00 | 2021-06-27 08:00 | rule | Prod | publish | 44348 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1857 | 01.14.SAP.05.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.05 | 2021-01-10 08:00 | 2021-02-04 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1858 | 01.14.SAP.05.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.05 | 2021-03-07 08:00 | 2021-03-09 17:00 | rule | Dev | publish | 44256 | 1 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1859 | 01.14.SAP.05.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.05 | 2021-03-10 08:00 | 2021-04-13 11:00 | rule | Test | publish | 44287 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1861 | 01.14.SAP.05.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.05 | 2021-04-27 09:00 | 2021-05-10 16:00 | rule | Test | publish | 44317 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1862 | 01.14.SAP.05.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.05 | 2021-05-10 16:00 | 2021-05-19 16:00 | rule | Prod | publish | 44317 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1863 | 01.14.SAP.05.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.05 | 2021-06-27 08:00 | 2021-06-27 08:00 | rule | Prod | publish | 44348 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1868 | 01.14.SAP.06.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.06 | 2021-01-10 08:00 | 2021-02-04 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1869 | 01.14.SAP.06.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.06 | 2021-03-09 08:00 | 2021-04-12 11:00 | rule | Dev | publish | 44287 | 1 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1870 | 01.14.SAP.06.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.06 | 2021-04-12 11:00 | 2021-05-18 16:00 | rule | Test | publish | 44317 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1872 | 01.14.SAP.06.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.06 | 2021-06-08 14:00 | 2021-06-22 11:00 | rule | Test | publish | 44348 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1873 | 01.14.SAP.06.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.06 | 2021-06-22 11:00 | 2021-06-29 10:00 | rule | Prod | publish | 44348 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1874 | 01.14.SAP.06.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.06 | 2021-06-29 10:00 | 2021-06-29 10:00 | rule | Prod | publish | 44348 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1879 | 01.14.SAP.07.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.07 | 2021-01-10 08:00 | 2021-02-04 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1880 | 01.14.SAP.07.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.07 | 2021-04-19 08:00 | 2021-04-28 08:00 | rule | Dev | publish | 44287 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1881 | 01.14.SAP.07.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.07 | 2021-04-28 08:00 | 2021-06-10 12:00 | rule | Test | publish | 44348 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1883 | 01.14.SAP.07.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.07 | 2021-06-24 10:00 | 2021-07-07 17:00 | rule | Test | publish | 44378 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1884 | 01.14.SAP.07.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.07 | 2021-07-08 08:00 | 2021-07-14 16:00 | rule | Prod | publish | 44378 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1885 | 01.14.SAP.07.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.07 | 2021-07-14 16:00 | 2021-07-14 16:00 | rule | Prod | publish | 44378 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1890 | 01.14.SAP.08.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.08 | 2021-01-10 08:00 | 2021-02-04 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1891 | 01.14.SAP.08.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.08 | 2021-03-09 08:00 | 2021-04-12 11:00 | rule | Dev | publish | 44287 | 1 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1892 | 01.14.SAP.08.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.08 | 2021-04-12 11:00 | 2021-05-18 16:00 | rule | Test | publish | 44317 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1894 | 01.14.SAP.08.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.08 | 2021-06-08 14:00 | 2021-06-22 11:00 | rule | Test | publish | 44348 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1895 | 01.14.SAP.08.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.08 | 2021-06-22 11:00 | 2021-06-29 10:00 | rule | Prod | publish | 44348 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1896 | 01.14.SAP.08.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.08 | 2021-06-29 10:00 | 2021-06-29 10:00 | rule | Prod | publish | 44348 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1901 | 01.14.SAP.09.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.09 | 2021-01-10 08:00 | 2021-02-04 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1902 | 01.14.SAP.09.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.09 | 2021-03-25 08:00 | 2021-05-05 08:00 | rule | Dev | publish | 44317 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1903 | 01.14.SAP.09.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.09 | 2021-05-05 08:00 | 2021-06-17 12:00 | rule | Test | publish | 44348 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1905 | 01.14.SAP.09.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.09 | 2021-07-01 10:00 | 2021-07-14 17:00 | rule | Test | publish | 44378 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1906 | 01.14.SAP.09.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.09 | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-21 16:00 | rule | Prod | publish | 44378 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1907 | 01.14.SAP.09.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.09 | 2021-07-21 16:00 | 2021-07-21 16:00 | rule | Prod | publish | 44378 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1919 | 01.15.BP.01.01.27 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.BP.01 | 2020-11-08 08:00 | 2020-12-16 10:00 | MoM | BP | publish | 44166 | 1 | אישור שגיב שרביט | BP
1924 | 01.15.BP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.BP.01 | 2020-11-25 08:00 | 2020-12-08 15:00 | rule | BP | publish | 44166 | 1 | בעבודה | BP
1935 | 01.15.INT.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.01 | 2020-12-16 08:00 | 2021-01-12 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
1936 | 01.15.INT.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.01 | 2021-05-04 08:00 | 2021-05-11 08:00 | rule | Dev | publish | 44317 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
1937 | 01.15.INT.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.01 | 2021-05-11 08:00 | 2021-06-23 12:00 | rule | Test | publish | 44348 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
1939 | 01.15.INT.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.01 | 2021-07-07 10:00 | 2021-07-20 17:00 | rule | Test | publish | 44378 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
1940 | 01.15.INT.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.01 | 2021-07-21 08:00 | 2021-07-27 16:00 | rule | Prod | publish | 44378 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
1941 | 01.15.INT.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.01 | 2021-07-27 16:00 | 2021-07-27 16:00 | rule | Prod | publish | 44378 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
1946 | 01.15.INT.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.02 | 2020-12-16 08:00 | 2021-01-12 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
1947 | 01.15.INT.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.02 | 2021-05-05 08:00 | 2021-05-12 08:00 | rule | Dev | publish | 44317 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
1948 | 01.15.INT.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.02 | 2021-05-12 08:00 | 2021-06-24 12:00 | rule | Test | publish | 44348 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
1950 | 01.15.INT.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.02 | 2021-07-08 10:00 | 2021-07-21 17:00 | rule | Test | publish | 44378 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
1951 | 01.15.INT.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.02 | 2021-07-22 08:00 | 2021-07-28 16:00 | rule | Prod | publish | 44378 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
1952 | 01.15.INT.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.02 | 2021-07-28 16:00 | 2021-07-28 16:00 | rule | Prod | publish | 44378 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
1958 | 01.15.SAP.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.01 | 2020-12-16 08:00 | 2021-01-12 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1959 | 01.15.SAP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.01 | 2021-04-05 08:00 | 2021-07-04 08:00 | rule | Dev | publish | 44378 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1960 | 01.15.SAP.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.01 | 2021-07-04 08:00 | 2021-08-05 11:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1962 | 01.15.SAP.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.01 | 2021-08-19 09:00 | 2021-09-01 16:00 | rule | Test | publish | 44440 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1963 | 01.15.SAP.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.01 | 2021-09-01 16:00 | 2021-09-13 14:00 | rule | Prod | publish | 44440 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1964 | 01.15.SAP.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.01 | 2021-09-13 14:00 | 2021-09-13 14:00 | rule | Prod | publish | 44440 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1969 | 01.15.SAP.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.02 | 2020-12-16 08:00 | 2021-01-12 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1970 | 01.15.SAP.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.02 | 2021-06-02 16:00 | 2021-06-06 08:00 | rule | Dev | publish | 44348 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1971 | 01.15.SAP.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.02 | 2021-06-06 08:00 | 2021-07-08 11:00 | rule | Test | publish | 44378 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1973 | 01.15.SAP.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.02 | 2021-07-22 09:00 | 2021-08-04 16:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1974 | 01.15.SAP.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.02 | 2021-08-04 16:00 | 2021-08-11 15:00 | rule | Prod | publish | 44409 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1975 | 01.15.SAP.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.02 | 2021-08-11 15:00 | 2021-08-11 15:00 | rule | Prod | publish | 44409 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1980 | 01.15.SAP.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.03 | 2020-12-16 08:00 | 2021-01-12 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1981 | 01.15.SAP.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.03 | 2021-11-03 08:00 | 2021-11-11 08:00 | rule | Dev | publish | 44501 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1982 | 01.15.SAP.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.03 | 2021-11-11 08:00 | 2021-12-15 11:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1984 | 01.15.SAP.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.03 | 2021-12-29 09:00 | 2022-01-11 16:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1985 | 01.15.SAP.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.03 | 2022-01-11 16:00 | 2022-01-18 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1986 | 01.15.SAP.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.03 | 2022-01-18 15:00 | 2022-01-18 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
1991 | 01.15.SAP.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.04 | 2020-12-16 08:00 | 2021-01-12 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
1992 | 01.15.SAP.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.04 | 2021-05-05 08:00 | 2021-05-18 08:00 | rule | Dev | publish | 44317 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
1993 | 01.15.SAP.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.04 | 2021-05-18 08:00 | 2021-06-28 11:00 | rule | Test | publish | 44348 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
1995 | 01.15.SAP.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.04 | 2021-07-12 09:00 | 2021-07-25 16:00 | rule | Test | publish | 44378 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
1996 | 01.15.SAP.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.04 | 2021-07-25 16:00 | 2021-08-01 15:00 | rule | Prod | publish | 44409 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
1997 | 01.15.SAP.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.04 | 2021-08-01 15:00 | 2021-08-01 15:00 | rule | Prod | publish | 44409 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2002 | 01.15.SAP.05.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.05 | 2020-12-16 08:00 | 2021-01-12 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2003 | 01.15.SAP.05.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.05 | 2021-07-01 08:00 | 2021-08-02 08:00 | rule | Dev | publish | 44409 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2004 | 01.15.SAP.05.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.05 | 2021-08-02 08:00 | 2021-09-05 12:00 | rule | Test | publish | 44440 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2006 | 01.15.SAP.05.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.05 | 2021-10-05 08:00 | 2021-10-18 15:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2007 | 01.15.SAP.05.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.05 | 2021-10-18 15:00 | 2021-10-25 14:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2008 | 01.15.SAP.05.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.05 | 2021-10-25 14:00 | 2021-10-25 14:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2013 | 01.15.SAP.06.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.06 | 2020-12-16 08:00 | 2021-01-12 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2014 | 01.15.SAP.06.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.06 | 2021-08-01 09:00 | 2021-08-12 08:00 | rule | Dev | publish | 44409 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2015 | 01.15.SAP.06.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.06 | 2021-08-12 08:00 | 2021-10-03 10:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2017 | 01.15.SAP.06.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.06 | 2021-10-17 08:00 | 2021-10-28 15:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2018 | 01.15.SAP.06.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.06 | 2021-10-28 15:00 | 2021-11-04 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2019 | 01.15.SAP.06.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.06 | 2021-11-04 14:00 | 2021-11-04 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2024 | 01.15.SAP.07.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.07 | 2020-12-16 08:00 | 2021-01-12 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2025 | 01.15.SAP.07.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.07 | 2021-05-06 08:00 | 2021-05-13 08:00 | rule | Dev | publish | 44317 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2026 | 01.15.SAP.07.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.07 | 2021-05-13 08:00 | 2021-06-27 12:00 | rule | Test | publish | 44348 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2028 | 01.15.SAP.07.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.07 | 2021-07-11 10:00 | 2021-07-22 17:00 | rule | Test | publish | 44378 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2029 | 01.15.SAP.07.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.07 | 2021-07-25 08:00 | 2021-07-29 16:00 | rule | Prod | publish | 44378 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2030 | 01.15.SAP.07.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.07 | 2021-07-29 16:00 | 2021-07-29 16:00 | rule | Prod | publish | 44378 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2043 | 01.16.BP.01.01.27 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.BP.01 | 2020-11-08 08:00 | 2020-12-09 11:00 | MoM | BP | publish | 44166 | 1 | אישור שגיב שרביט | BP
2048 | 01.16.BP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.BP.01 | 2020-11-25 08:00 | 2020-12-08 15:00 | rule | BP | publish | 44166 | 1 | בעבודה | BP
2059 | 01.16.INT.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.01 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2060 | 01.16.INT.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.01 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-17 08:00 | rule | Dev | publish | 44501 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2061 | 01.16.INT.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.01 | 2021-11-17 08:00 | 2021-12-21 11:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2063 | 01.16.INT.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.01 | 2022-01-04 09:00 | 2022-01-17 16:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2064 | 01.16.INT.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.01 | 2022-01-17 16:00 | 2022-01-24 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2065 | 01.16.INT.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.01 | 2022-01-24 15:00 | 2022-01-24 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2070 | 01.16.INT.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.02 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2071 | 01.16.INT.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.02 | 2021-11-10 08:00 | 2021-11-18 08:00 | rule | Dev | publish | 44501 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2072 | 01.16.INT.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.02 | 2021-11-18 08:00 | 2021-12-22 11:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2074 | 01.16.INT.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.02 | 2022-01-05 09:00 | 2022-01-18 16:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2075 | 01.16.INT.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.02 | 2022-01-18 16:00 | 2022-01-25 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2076 | 01.16.INT.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.02 | 2022-01-25 15:00 | 2022-01-25 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2081 | 01.16.INT.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.03 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2082 | 01.16.INT.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.03 | 2021-11-14 08:00 | 2022-01-02 08:00 | rule | Dev | publish | 44562 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2083 | 01.16.INT.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.03 | 2022-01-02 08:00 | 2022-02-03 11:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2085 | 01.16.INT.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.03 | 2022-02-17 09:00 | 2022-03-02 16:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2086 | 01.16.INT.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.03 | 2022-03-02 16:00 | 2022-03-09 15:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2087 | 01.16.INT.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.03 | 2022-03-09 15:00 | 2022-03-09 15:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2092 | 01.16.INT.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.04 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2093 | 01.16.INT.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.04 | 2021-12-19 09:00 | 2021-12-30 08:00 | rule | Dev | publish | 44531 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2094 | 01.16.INT.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.04 | 2021-12-30 08:00 | 2022-02-02 11:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2096 | 01.16.INT.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.04 | 2022-02-16 09:00 | 2022-03-01 16:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2097 | 01.16.INT.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.04 | 2022-03-01 16:00 | 2022-03-08 15:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2098 | 01.16.INT.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.04 | 2022-03-08 15:00 | 2022-03-08 15:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2103 | 01.16.INT.05.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.05 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2104 | 01.16.INT.05.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.05 | 2021-12-22 08:00 | 2022-02-01 08:00 | rule | Dev | publish | 44593 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2105 | 01.16.INT.05.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.05 | 2022-02-01 08:00 | 2022-03-07 11:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2107 | 01.16.INT.05.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.05 | 2022-03-21 09:00 | 2022-04-03 16:00 | rule | Test | publish | 44652 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2108 | 01.16.INT.05.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.05 | 2022-04-03 16:00 | 2022-04-10 15:00 | rule | Prod | publish | 44652 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2109 | 01.16.INT.05.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.05 | 2022-04-10 15:00 | 2022-04-10 15:00 | rule | Prod | publish | 44652 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2115 | 01.16.SAP.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.01 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2116 | 01.16.SAP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.01 | 2021-08-19 08:00 | 2021-10-14 08:00 | rule | Dev | publish | 44470 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2117 | 01.16.SAP.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.01 | 2021-10-14 08:00 | 2021-11-17 11:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2119 | 01.16.SAP.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.01 | 2021-12-01 09:00 | 2021-12-14 16:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2120 | 01.16.SAP.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.01 | 2021-12-14 16:00 | 2021-12-21 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2121 | 01.16.SAP.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.01 | 2021-12-21 15:00 | 2021-12-21 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2126 | 01.16.SAP.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.02 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2127 | 01.16.SAP.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.02 | 2021-09-01 08:00 | 2021-10-11 08:00 | rule | Dev | publish | 44470 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2128 | 01.16.SAP.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.02 | 2021-10-11 08:00 | 2021-11-14 12:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2130 | 01.16.SAP.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.02 | 2021-11-28 10:00 | 2021-12-09 17:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2131 | 01.16.SAP.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.02 | 2021-12-12 08:00 | 2021-12-16 16:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2132 | 01.16.SAP.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.02 | 2021-12-16 16:00 | 2021-12-16 16:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2137 | 01.16.SAP.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.03 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2138 | 01.16.SAP.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.03 | 2021-10-06 08:00 | 2021-10-11 08:00 | rule | Dev | publish | 44470 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2139 | 01.16.SAP.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.03 | 2021-10-11 08:00 | 2021-11-14 12:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2141 | 01.16.SAP.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.03 | 2021-11-28 10:00 | 2021-12-09 17:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2142 | 01.16.SAP.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.03 | 2021-12-12 08:00 | 2021-12-16 16:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2143 | 01.16.SAP.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.03 | 2021-12-16 16:00 | 2021-12-16 16:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2148 | 01.16.SAP.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.04 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2149 | 01.16.SAP.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.04 | 2021-10-07 08:00 | 2021-10-12 08:00 | rule | Dev | publish | 44470 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2150 | 01.16.SAP.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.04 | 2021-10-12 08:00 | 2021-11-15 11:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2152 | 01.16.SAP.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.04 | 2021-11-29 09:00 | 2021-12-12 16:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2153 | 01.16.SAP.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.04 | 2021-12-12 16:00 | 2021-12-19 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2154 | 01.16.SAP.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.04 | 2021-12-19 15:00 | 2021-12-19 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2159 | 01.16.SAP.05.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.05 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2160 | 01.16.SAP.05.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.05 | 2021-10-10 09:00 | 2021-10-13 08:00 | rule | Dev | publish | 44470 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2161 | 01.16.SAP.05.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.05 | 2021-10-13 08:00 | 2021-11-16 11:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2163 | 01.16.SAP.05.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.05 | 2021-11-30 09:00 | 2021-12-13 16:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2164 | 01.16.SAP.05.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.05 | 2021-12-13 16:00 | 2021-12-20 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2165 | 01.16.SAP.05.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.05 | 2021-12-20 15:00 | 2021-12-20 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2170 | 01.16.SAP.06.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.06 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2171 | 01.16.SAP.06.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.06 | 2021-10-11 08:00 | 2021-10-14 08:00 | rule | Dev | publish | 44470 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2172 | 01.16.SAP.06.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.06 | 2021-10-14 08:00 | 2021-11-17 11:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2174 | 01.16.SAP.06.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.06 | 2021-12-01 09:00 | 2021-12-14 16:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2175 | 01.16.SAP.06.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.06 | 2021-12-14 16:00 | 2021-12-21 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2176 | 01.16.SAP.06.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.06 | 2021-12-21 15:00 | 2021-12-21 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2181 | 01.16.SAP.07.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.07 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2182 | 01.16.SAP.07.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.07 | 2021-10-12 08:00 | 2021-11-03 08:00 | rule | Dev | publish | 44501 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2183 | 01.16.SAP.07.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.07 | 2021-11-03 08:00 | 2021-12-07 11:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2185 | 01.16.SAP.07.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.07 | 2021-12-21 09:00 | 2022-01-03 16:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2186 | 01.16.SAP.07.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.07 | 2022-01-03 16:00 | 2022-01-10 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2187 | 01.16.SAP.07.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.07 | 2022-01-10 15:00 | 2022-01-10 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2192 | 01.16.SAP.08.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.08 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2193 | 01.16.SAP.08.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.08 | 2021-10-31 09:00 | 2021-11-03 08:00 | rule | Dev | publish | 44501 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2194 | 01.16.SAP.08.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.08 | 2021-11-03 08:00 | 2021-12-07 11:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2196 | 01.16.SAP.08.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.08 | 2021-12-21 09:00 | 2022-01-03 16:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2197 | 01.16.SAP.08.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.08 | 2022-01-03 16:00 | 2022-01-10 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2198 | 01.16.SAP.08.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.08 | 2022-01-10 15:00 | 2022-01-10 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2203 | 01.16.SAP.09.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.09 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2204 | 01.16.SAP.09.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.09 | 2021-11-01 08:00 | 2021-11-04 08:00 | rule | Dev | publish | 44501 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2205 | 01.16.SAP.09.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.09 | 2021-11-04 08:00 | 2021-12-08 11:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2207 | 01.16.SAP.09.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.09 | 2021-12-22 09:00 | 2022-01-04 16:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2208 | 01.16.SAP.09.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.09 | 2022-01-04 16:00 | 2022-01-11 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2209 | 01.16.SAP.09.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.09 | 2022-01-11 15:00 | 2022-01-11 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2214 | 01.16.SAP.10.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.10 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2215 | 01.16.SAP.10.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.10 | 2021-11-01 16:00 | 2021-11-07 08:00 | rule | Dev | publish | 44501 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2216 | 01.16.SAP.10.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.10 | 2021-11-07 08:00 | 2021-12-09 11:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2218 | 01.16.SAP.10.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.10 | 2021-12-23 09:00 | 2022-01-05 16:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2219 | 01.16.SAP.10.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.10 | 2022-01-05 16:00 | 2022-01-12 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2220 | 01.16.SAP.10.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.10 | 2022-01-12 15:00 | 2022-01-12 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2225 | 01.16.SAP.11.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.11 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2226 | 01.16.SAP.11.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.11 | 2021-11-03 16:00 | 2021-11-14 08:00 | rule | Dev | publish | 44501 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2227 | 01.16.SAP.11.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.11 | 2021-11-14 08:00 | 2021-12-16 11:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2229 | 01.16.SAP.11.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.11 | 2021-12-30 09:00 | 2022-01-12 16:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2230 | 01.16.SAP.11.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.11 | 2022-01-12 16:00 | 2022-01-19 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2231 | 01.16.SAP.11.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.11 | 2022-01-19 15:00 | 2022-01-19 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2236 | 01.16.SAP.12.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.12 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2237 | 01.16.SAP.12.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.12 | 2021-11-07 09:00 | 2021-11-15 08:00 | rule | Dev | publish | 44501 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2238 | 01.16.SAP.12.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.12 | 2021-11-15 08:00 | 2021-12-19 12:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2240 | 01.16.SAP.12.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.12 | 2022-01-02 10:00 | 2022-01-13 17:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2241 | 01.16.SAP.12.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.12 | 2022-01-16 08:00 | 2022-01-20 16:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2242 | 01.16.SAP.12.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.12 | 2022-01-20 16:00 | 2022-01-20 16:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2247 | 01.16.SAP.13.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.13 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2248 | 01.16.SAP.13.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.13 | 2021-11-08 08:00 | 2021-11-16 08:00 | rule | Dev | publish | 44501 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2249 | 01.16.SAP.13.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.13 | 2021-11-16 08:00 | 2021-12-20 11:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2251 | 01.16.SAP.13.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.13 | 2022-01-03 09:00 | 2022-01-16 16:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2252 | 01.16.SAP.13.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.13 | 2022-01-16 16:00 | 2022-01-23 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2253 | 01.16.SAP.13.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.13 | 2022-01-23 15:00 | 2022-01-23 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2258 | 01.16.SAP.14.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.14 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2259 | 01.16.SAP.14.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.14 | 2021-11-10 16:00 | 2021-11-21 08:00 | rule | Dev | publish | 44501 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2260 | 01.16.SAP.14.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.14 | 2021-11-21 08:00 | 2021-12-23 11:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2262 | 01.16.SAP.14.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.14 | 2022-01-06 09:00 | 2022-01-19 16:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2263 | 01.16.SAP.14.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.14 | 2022-01-19 16:00 | 2022-01-26 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2264 | 01.16.SAP.14.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.14 | 2022-01-26 15:00 | 2022-01-26 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2269 | 01.16.SAP.15.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.15 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2270 | 01.16.SAP.15.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.15 | 2021-12-06 08:00 | 2021-12-21 08:00 | rule | Dev | publish | 44531 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2271 | 01.16.SAP.15.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.15 | 2021-12-21 08:00 | 2022-01-24 11:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2273 | 01.16.SAP.15.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.15 | 2022-02-07 09:00 | 2022-02-20 16:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2274 | 01.16.SAP.15.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.15 | 2022-02-20 16:00 | 2022-02-27 15:00 | rule | Prod | publish | 44593 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2275 | 01.16.SAP.15.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.15 | 2022-02-27 15:00 | 2022-02-27 15:00 | rule | Prod | publish | 44593 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2280 | 01.16.SAP.16.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.16 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2281 | 01.16.SAP.16.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.16 | 2021-12-12 09:00 | 2021-12-30 08:00 | rule | Dev | publish | 44531 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2282 | 01.16.SAP.16.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.16 | 2021-12-30 08:00 | 2022-02-02 11:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2284 | 01.16.SAP.16.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.16 | 2022-02-16 09:00 | 2022-03-01 16:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2285 | 01.16.SAP.16.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.16 | 2022-03-01 16:00 | 2022-03-08 15:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2286 | 01.16.SAP.16.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.16 | 2022-03-08 15:00 | 2022-03-08 15:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2291 | 01.16.SAP.17.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.17 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2292 | 01.16.SAP.17.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.17 | 2022-01-04 08:00 | 2022-01-18 08:00 | rule | Dev | publish | 44562 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2293 | 01.16.SAP.17.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.17 | 2022-01-18 08:00 | 2022-02-21 11:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2295 | 01.16.SAP.17.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.17 | 2022-03-07 09:00 | 2022-03-20 16:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2296 | 01.16.SAP.17.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.17 | 2022-03-20 16:00 | 2022-03-27 15:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2297 | 01.16.SAP.17.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.17 | 2022-03-27 15:00 | 2022-03-27 15:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2310 | 01.17.BP.01.01.28 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.BP.01 | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-08 17:00 | MoM | BP | publish | 44166 | 1 | אישור שגיב שרביט | BP
2314 | 01.17.BP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.BP.01 | 2020-10-29 08:00 | 2020-11-11 15:00 | rule | BP | publish | 44136 | 1 | בעבודה | BP
2325 | 01.17.INT.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.INT.01 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2326 | 01.17.INT.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.INT.01 | 2021-10-18 08:00 | 2021-11-15 08:00 | rule | Dev | publish | 44501 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2327 | 01.17.INT.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.INT.01 | 2021-11-15 08:00 | 2021-12-19 12:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2329 | 01.17.INT.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.INT.01 | 2022-01-02 10:00 | 2022-01-13 17:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2330 | 01.17.INT.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.INT.01 | 2022-01-16 08:00 | 2022-01-20 16:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2331 | 01.17.INT.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.INT.01 | 2022-01-20 16:00 | 2022-01-20 16:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2336 | 01.17.INT.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.INT.02 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2337 | 01.17.INT.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.INT.02 | 2021-11-14 09:00 | 2021-12-21 08:00 | rule | Dev | publish | 44531 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2338 | 01.17.INT.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.INT.02 | 2021-12-21 08:00 | 2022-01-24 11:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2340 | 01.17.INT.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.INT.02 | 2022-02-07 09:00 | 2022-02-20 16:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2341 | 01.17.INT.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.INT.02 | 2022-02-20 16:00 | 2022-02-27 15:00 | rule | Prod | publish | 44593 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2342 | 01.17.INT.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.INT.02 | 2022-02-27 15:00 | 2022-02-27 15:00 | rule | Prod | publish | 44593 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2348 | 01.17.SAP.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.01 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2349 | 01.17.SAP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.01 | 2021-06-06 09:00 | 2021-08-02 08:00 | rule | Dev | publish | 44409 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2350 | 01.17.SAP.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.01 | 2021-08-02 08:00 | 2021-09-05 12:00 | rule | Test | publish | 44440 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2352 | 01.17.SAP.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.01 | 2021-10-05 08:00 | 2021-10-18 15:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2353 | 01.17.SAP.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.01 | 2021-10-18 15:00 | 2021-10-25 14:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2354 | 01.17.SAP.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.01 | 2021-10-25 14:00 | 2021-10-25 14:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2359 | 01.17.SAP.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.02 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2360 | 01.17.SAP.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.02 | 2021-08-01 09:00 | 2021-08-04 08:00 | rule | Dev | publish | 44409 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2361 | 01.17.SAP.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.02 | 2021-08-04 08:00 | 2021-09-12 11:00 | rule | Test | publish | 44440 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2363 | 01.17.SAP.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.02 | 2021-10-07 08:00 | 2021-10-20 15:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2364 | 01.17.SAP.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.02 | 2021-10-20 15:00 | 2021-10-27 14:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2365 | 01.17.SAP.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.02 | 2021-10-27 14:00 | 2021-10-27 14:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2370 | 01.17.SAP.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.03 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2371 | 01.17.SAP.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.03 | 2021-08-02 08:00 | 2021-08-24 08:00 | rule | Dev | publish | 44409 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2372 | 01.17.SAP.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.03 | 2021-08-24 08:00 | 2021-10-13 10:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2374 | 01.17.SAP.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.03 | 2021-10-27 08:00 | 2021-11-09 15:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2375 | 01.17.SAP.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.03 | 2021-11-09 15:00 | 2021-11-16 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2376 | 01.17.SAP.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.03 | 2021-11-16 14:00 | 2021-11-16 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2381 | 01.17.SAP.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.04 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2382 | 01.17.SAP.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.04 | 2021-08-12 08:00 | 2021-09-13 08:00 | rule | Dev | publish | 44440 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2383 | 01.17.SAP.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.04 | 2021-09-13 08:00 | 2021-10-28 11:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2385 | 01.17.SAP.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.04 | 2021-11-11 09:00 | 2021-11-24 16:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2386 | 01.17.SAP.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.04 | 2021-11-24 16:00 | 2021-12-01 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2387 | 01.17.SAP.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.04 | 2021-12-01 15:00 | 2021-12-01 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2392 | 01.17.SAP.05.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.05 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2393 | 01.17.SAP.05.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.05 | 2021-08-22 09:00 | 2021-08-25 08:00 | rule | Dev | publish | 44409 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2394 | 01.17.SAP.05.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.05 | 2021-08-25 08:00 | 2021-10-14 10:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2396 | 01.17.SAP.05.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.05 | 2021-10-28 08:00 | 2021-11-10 15:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2397 | 01.17.SAP.05.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.05 | 2021-11-10 15:00 | 2021-11-17 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2398 | 01.17.SAP.05.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.05 | 2021-11-17 14:00 | 2021-11-17 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2403 | 01.17.SAP.06.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.06 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2404 | 01.17.SAP.06.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.06 | 2021-08-22 08:00 | 2021-08-29 08:00 | rule | Dev | publish | 44409 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2405 | 01.17.SAP.06.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.06 | 2021-08-29 08:00 | 2021-10-18 09:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2407 | 01.17.SAP.06.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.06 | 2021-10-31 16:00 | 2021-11-14 14:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2408 | 01.17.SAP.06.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.06 | 2021-11-14 14:00 | 2021-11-21 13:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2409 | 01.17.SAP.06.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.06 | 2021-11-21 13:00 | 2021-11-21 13:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2414 | 01.17.SAP.07.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.07 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2415 | 01.17.SAP.07.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.07 | 2021-08-23 16:00 | 2021-08-29 08:00 | rule | Dev | publish | 44409 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2416 | 01.17.SAP.07.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.07 | 2021-08-29 08:00 | 2021-10-18 09:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2418 | 01.17.SAP.07.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.07 | 2021-10-31 16:00 | 2021-11-14 14:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2419 | 01.17.SAP.07.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.07 | 2021-11-14 14:00 | 2021-11-21 13:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2420 | 01.17.SAP.07.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.07 | 2021-11-21 13:00 | 2021-11-21 13:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2425 | 01.17.SAP.08.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.08 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2426 | 01.17.SAP.08.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.08 | 2021-08-24 16:00 | 2021-09-19 08:00 | rule | Dev | publish | 44440 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2427 | 01.17.SAP.08.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.08 | 2021-09-19 08:00 | 2021-11-01 10:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2429 | 01.17.SAP.08.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.08 | 2021-11-15 08:00 | 2021-11-28 15:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2430 | 01.17.SAP.08.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.08 | 2021-11-28 15:00 | 2021-12-05 14:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2431 | 01.17.SAP.08.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.08 | 2021-12-05 14:00 | 2021-12-05 14:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2436 | 01.17.SAP.09.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.09 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2437 | 01.17.SAP.09.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.09 | 2021-10-04 08:00 | 2021-10-06 08:00 | rule | Dev | publish | 44470 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2438 | 01.17.SAP.09.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.09 | 2021-10-06 08:00 | 2021-11-09 11:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2440 | 01.17.SAP.09.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.09 | 2021-11-23 09:00 | 2021-12-06 16:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2441 | 01.17.SAP.09.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.09 | 2021-12-06 16:00 | 2021-12-13 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2442 | 01.17.SAP.09.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.09 | 2021-12-13 15:00 | 2021-12-13 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2447 | 01.17.SAP.10.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.10 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2448 | 01.17.SAP.10.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.10 | 2021-09-14 08:00 | 2021-09-30 08:00 | rule | Dev | publish | 44440 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2449 | 01.17.SAP.10.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.10 | 2021-09-30 08:00 | 2021-11-03 11:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2451 | 01.17.SAP.10.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.10 | 2021-11-17 09:00 | 2021-11-30 16:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2452 | 01.17.SAP.10.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.10 | 2021-11-30 16:00 | 2021-12-07 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2453 | 01.17.SAP.10.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.10 | 2021-12-07 15:00 | 2021-12-07 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2458 | 01.17.SAP.11.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.11 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2459 | 01.17.SAP.11.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.11 | 2021-09-14 08:00 | 2021-10-06 08:00 | rule | Dev | publish | 44470 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2460 | 01.17.SAP.11.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.11 | 2021-10-06 08:00 | 2021-11-09 11:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2462 | 01.17.SAP.11.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.11 | 2021-11-23 09:00 | 2021-12-06 16:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2463 | 01.17.SAP.11.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.11 | 2021-12-06 16:00 | 2021-12-13 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2464 | 01.17.SAP.11.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.11 | 2021-12-13 15:00 | 2021-12-13 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2469 | 01.17.SAP.12.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.12 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2470 | 01.17.SAP.12.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.12 | 2021-09-30 08:00 | 2021-10-07 08:00 | rule | Dev | publish | 44470 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2471 | 01.17.SAP.12.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.12 | 2021-10-07 08:00 | 2021-11-10 11:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2473 | 01.17.SAP.12.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.12 | 2021-11-24 09:00 | 2021-12-07 16:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2474 | 01.17.SAP.12.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.12 | 2021-12-07 16:00 | 2021-12-14 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2475 | 01.17.SAP.12.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.12 | 2021-12-14 15:00 | 2021-12-14 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2480 | 01.17.SAP.13.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.13 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2481 | 01.17.SAP.13.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.13 | 2021-10-04 08:00 | 2021-10-06 08:00 | rule | Dev | publish | 44470 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2482 | 01.17.SAP.13.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.13 | 2021-10-06 08:00 | 2021-11-09 11:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2484 | 01.17.SAP.13.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.13 | 2021-11-23 09:00 | 2021-12-06 16:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2485 | 01.17.SAP.13.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.13 | 2021-12-06 16:00 | 2021-12-13 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2486 | 01.17.SAP.13.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.13 | 2021-12-13 15:00 | 2021-12-13 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2491 | 01.17.SAP.14.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.14 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2492 | 01.17.SAP.14.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.14 | 2021-10-03 16:00 | 2021-10-10 08:00 | rule | Dev | publish | 44470 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2493 | 01.17.SAP.14.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.14 | 2021-10-10 08:00 | 2021-11-11 11:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2495 | 01.17.SAP.14.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.14 | 2021-11-25 09:00 | 2021-12-08 16:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2496 | 01.17.SAP.14.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.14 | 2021-12-08 16:00 | 2021-12-15 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2497 | 01.17.SAP.14.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.14 | 2021-12-15 15:00 | 2021-12-15 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2502 | 01.17.SAP.15.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.15 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2503 | 01.17.SAP.15.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.15 | 2021-10-05 08:00 | 2021-10-12 08:00 | rule | Dev | publish | 44470 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2504 | 01.17.SAP.15.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.15 | 2021-10-12 08:00 | 2021-11-15 11:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2506 | 01.17.SAP.15.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.15 | 2021-11-29 09:00 | 2021-12-12 16:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2507 | 01.17.SAP.15.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.15 | 2021-12-12 16:00 | 2021-12-19 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2508 | 01.17.SAP.15.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.15 | 2021-12-19 15:00 | 2021-12-19 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2513 | 01.17.SAP.16.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.16 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2514 | 01.17.SAP.16.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.16 | 2021-10-06 08:00 | 2021-10-12 08:00 | rule | Dev | publish | 44470 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2515 | 01.17.SAP.16.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.16 | 2021-10-12 08:00 | 2021-11-15 11:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2517 | 01.17.SAP.16.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.16 | 2021-11-29 09:00 | 2021-12-12 16:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2518 | 01.17.SAP.16.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.16 | 2021-12-12 16:00 | 2021-12-19 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2519 | 01.17.SAP.16.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.16 | 2021-12-19 15:00 | 2021-12-19 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2524 | 01.17.SAP.17.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.17 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2525 | 01.17.SAP.17.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.17 | 2021-10-06 16:00 | 2021-10-24 08:00 | rule | Dev | publish | 44470 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2526 | 01.17.SAP.17.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.17 | 2021-10-24 08:00 | 2021-11-25 11:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2528 | 01.17.SAP.17.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.17 | 2021-12-09 09:00 | 2021-12-22 16:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2529 | 01.17.SAP.17.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.17 | 2021-12-22 16:00 | 2021-12-29 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2530 | 01.17.SAP.17.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.17 | 2021-12-29 15:00 | 2021-12-29 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2541 | 01.18.BP.01.01.26 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.BP.01 | 2020-12-23 08:00 | 2021-01-04 15:00 | MoM | BP | publish | 44197 | 1 | אישור שגיב שרביט | BP
2547 | 01.18.BP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.BP.01 | 2020-08-27 08:00 | 2020-09-09 15:00 | rule | BP | publish | 44075 | 1 | בעבודה | BP
2558 | 01.18.INT.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.01 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2559 | 01.18.INT.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.01 | 2021-11-21 09:00 | 2021-11-24 08:00 | rule | Dev | publish | 44501 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2560 | 01.18.INT.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.01 | 2021-11-24 08:00 | 2021-12-28 11:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2562 | 01.18.INT.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.01 | 2022-01-11 09:00 | 2022-01-24 16:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2563 | 01.18.INT.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.01 | 2022-01-24 16:00 | 2022-01-31 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2564 | 01.18.INT.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.01 | 2022-01-31 15:00 | 2022-01-31 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2569 | 01.18.INT.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.02 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2570 | 01.18.INT.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.02 | 2021-11-22 08:00 | 2021-11-25 08:00 | rule | Dev | publish | 44501 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2571 | 01.18.INT.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.02 | 2021-11-25 08:00 | 2021-12-29 11:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2573 | 01.18.INT.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.02 | 2022-01-12 09:00 | 2022-01-25 16:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2574 | 01.18.INT.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.02 | 2022-01-25 16:00 | 2022-02-01 15:00 | rule | Prod | publish | 44593 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2575 | 01.18.INT.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.02 | 2022-02-01 15:00 | 2022-02-01 15:00 | rule | Prod | publish | 44593 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2580 | 01.18.INT.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.03 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2581 | 01.18.INT.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.03 | 2021-11-24 08:00 | 2021-12-07 08:00 | rule | Dev | publish | 44531 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2582 | 01.18.INT.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.03 | 2021-12-07 08:00 | 2022-01-10 11:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2584 | 01.18.INT.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.03 | 2022-01-24 09:00 | 2022-02-06 16:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2585 | 01.18.INT.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.03 | 2022-02-06 16:00 | 2022-02-13 15:00 | rule | Prod | publish | 44593 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2586 | 01.18.INT.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.03 | 2022-02-13 15:00 | 2022-02-13 15:00 | rule | Prod | publish | 44593 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2591 | 01.18.INT.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.04 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2592 | 01.18.INT.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.04 | 2021-11-25 08:00 | 2021-12-08 08:00 | rule | Dev | publish | 44531 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2593 | 01.18.INT.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.04 | 2021-12-08 08:00 | 2022-01-11 11:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2595 | 01.18.INT.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.04 | 2022-01-25 09:00 | 2022-02-07 16:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2596 | 01.18.INT.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.04 | 2022-02-07 16:00 | 2022-02-14 15:00 | rule | Prod | publish | 44593 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2597 | 01.18.INT.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.04 | 2022-02-14 15:00 | 2022-02-14 15:00 | rule | Prod | publish | 44593 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2602 | 01.18.INT.05.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.05 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2603 | 01.18.INT.05.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.05 | 2021-12-08 08:00 | 2021-12-13 08:00 | rule | Dev | publish | 44531 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2604 | 01.18.INT.05.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.05 | 2021-12-13 08:00 | 2022-01-16 12:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2606 | 01.18.INT.05.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.05 | 2022-01-30 10:00 | 2022-02-10 17:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2607 | 01.18.INT.05.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.05 | 2022-02-13 08:00 | 2022-02-17 16:00 | rule | Prod | publish | 44593 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2608 | 01.18.INT.05.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.05 | 2022-02-17 16:00 | 2022-02-17 16:00 | rule | Prod | publish | 44593 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2613 | 01.18.INT.06.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.06 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2614 | 01.18.INT.06.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.06 | 2021-12-09 08:00 | 2021-12-14 08:00 | rule | Dev | publish | 44531 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2615 | 01.18.INT.06.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.06 | 2021-12-14 08:00 | 2022-01-17 11:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2617 | 01.18.INT.06.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.06 | 2022-01-31 09:00 | 2022-02-13 16:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2618 | 01.18.INT.06.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.06 | 2022-02-13 16:00 | 2022-02-20 15:00 | rule | Prod | publish | 44593 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2619 | 01.18.INT.06.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.06 | 2022-02-20 15:00 | 2022-02-20 15:00 | rule | Prod | publish | 44593 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2624 | 01.18.INT.07.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.07 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2625 | 01.18.INT.07.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.07 | 2021-12-23 08:00 | 2021-12-28 08:00 | rule | Dev | publish | 44531 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2626 | 01.18.INT.07.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.07 | 2021-12-28 08:00 | 2022-01-31 11:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2628 | 01.18.INT.07.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.07 | 2022-02-14 09:00 | 2022-02-27 16:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2629 | 01.18.INT.07.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.07 | 2022-02-27 16:00 | 2022-03-06 15:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2630 | 01.18.INT.07.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.07 | 2022-03-06 15:00 | 2022-03-06 15:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2636 | 01.18.SAP.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.01 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2637 | 01.18.SAP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.01 | 2021-11-14 09:00 | 2021-11-17 08:00 | rule | Dev | publish | 44501 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2638 | 01.18.SAP.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.01 | 2021-11-17 08:00 | 2021-12-21 11:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2640 | 01.18.SAP.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.01 | 2022-01-04 09:00 | 2022-01-17 16:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2641 | 01.18.SAP.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.01 | 2022-01-17 16:00 | 2022-01-24 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2642 | 01.18.SAP.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.01 | 2022-01-24 15:00 | 2022-01-24 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2647 | 01.18.SAP.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.02 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2648 | 01.18.SAP.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.02 | 2021-11-15 16:00 | 2021-11-21 08:00 | rule | Dev | publish | 44501 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2649 | 01.18.SAP.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.02 | 2021-11-21 08:00 | 2021-12-23 11:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2651 | 01.18.SAP.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.02 | 2022-01-06 09:00 | 2022-01-19 16:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2652 | 01.18.SAP.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.02 | 2022-01-19 16:00 | 2022-01-26 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2653 | 01.18.SAP.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.02 | 2022-01-26 15:00 | 2022-01-26 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2658 | 01.18.SAP.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.03 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2659 | 01.18.SAP.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.03 | 2021-11-18 08:00 | 2021-11-22 08:00 | rule | Dev | publish | 44501 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2660 | 01.18.SAP.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.03 | 2021-11-22 08:00 | 2021-12-26 12:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2662 | 01.18.SAP.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.03 | 2022-01-09 10:00 | 2022-01-20 17:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2663 | 01.18.SAP.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.03 | 2022-01-23 08:00 | 2022-01-27 16:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2664 | 01.18.SAP.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.03 | 2022-01-27 16:00 | 2022-01-27 16:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2669 | 01.18.SAP.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.04 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2670 | 01.18.SAP.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.04 | 2021-11-18 08:00 | 2021-11-23 08:00 | rule | Dev | publish | 44501 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2671 | 01.18.SAP.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.04 | 2021-11-23 08:00 | 2021-12-27 11:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2673 | 01.18.SAP.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.04 | 2022-01-10 09:00 | 2022-01-23 16:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2674 | 01.18.SAP.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.04 | 2022-01-23 16:00 | 2022-01-30 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2675 | 01.18.SAP.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.04 | 2022-01-30 15:00 | 2022-01-30 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2680 | 01.18.SAP.05.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.05 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2681 | 01.18.SAP.05.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.05 | 2021-11-22 16:00 | 2021-11-28 08:00 | rule | Dev | publish | 44501 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2682 | 01.18.SAP.05.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.05 | 2021-11-28 08:00 | 2021-12-30 11:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2684 | 01.18.SAP.05.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.05 | 2022-01-13 09:00 | 2022-01-26 16:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2685 | 01.18.SAP.05.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.05 | 2022-01-26 16:00 | 2022-02-02 15:00 | rule | Prod | publish | 44593 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2686 | 01.18.SAP.05.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.05 | 2022-02-02 15:00 | 2022-02-02 15:00 | rule | Prod | publish | 44593 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2691 | 01.18.SAP.06.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.06 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2692 | 01.18.SAP.06.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.06 | 2021-12-06 08:00 | 2021-12-09 08:00 | rule | Dev | publish | 44531 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2693 | 01.18.SAP.06.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.06 | 2021-12-09 08:00 | 2022-01-12 11:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2695 | 01.18.SAP.06.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.06 | 2022-01-26 09:00 | 2022-02-08 16:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2696 | 01.18.SAP.06.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.06 | 2022-02-08 16:00 | 2022-02-15 15:00 | rule | Prod | publish | 44593 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2697 | 01.18.SAP.06.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.06 | 2022-02-15 15:00 | 2022-02-15 15:00 | rule | Prod | publish | 44593 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2702 | 01.18.SAP.07.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.07 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2703 | 01.18.SAP.07.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.07 | 2021-12-06 16:00 | 2021-12-12 08:00 | rule | Dev | publish | 44531 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2704 | 01.18.SAP.07.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.07 | 2021-12-12 08:00 | 2022-01-13 11:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2706 | 01.18.SAP.07.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.07 | 2022-01-27 09:00 | 2022-02-09 16:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2707 | 01.18.SAP.07.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.07 | 2022-02-09 16:00 | 2022-02-16 15:00 | rule | Prod | publish | 44593 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2708 | 01.18.SAP.07.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.07 | 2022-02-16 15:00 | 2022-02-16 15:00 | rule | Prod | publish | 44593 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2713 | 01.18.SAP.08.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.08 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2714 | 01.18.SAP.08.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.08 | 2021-12-12 09:00 | 2021-12-15 08:00 | rule | Dev | publish | 44531 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2715 | 01.18.SAP.08.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.08 | 2021-12-15 08:00 | 2022-01-18 11:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2717 | 01.18.SAP.08.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.08 | 2022-02-01 09:00 | 2022-02-14 16:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2718 | 01.18.SAP.08.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.08 | 2022-02-14 16:00 | 2022-02-21 15:00 | rule | Prod | publish | 44593 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2719 | 01.18.SAP.08.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.08 | 2022-02-21 15:00 | 2022-02-21 15:00 | rule | Prod | publish | 44593 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2724 | 01.18.SAP.09.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.09 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2725 | 01.18.SAP.09.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.09 | 2021-12-13 08:00 | 2021-12-21 08:00 | rule | Dev | publish | 44531 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2726 | 01.18.SAP.09.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.09 | 2021-12-21 08:00 | 2022-01-24 11:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2728 | 01.18.SAP.09.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.09 | 2022-02-07 09:00 | 2022-02-20 16:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2729 | 01.18.SAP.09.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.09 | 2022-02-20 16:00 | 2022-02-27 15:00 | rule | Prod | publish | 44593 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2730 | 01.18.SAP.09.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.09 | 2022-02-27 15:00 | 2022-02-27 15:00 | rule | Prod | publish | 44593 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2735 | 01.18.SAP.10.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.10 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2736 | 01.18.SAP.10.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.10 | 2021-12-19 09:00 | 2021-12-27 08:00 | rule | Dev | publish | 44531 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2737 | 01.18.SAP.10.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.10 | 2021-12-27 08:00 | 2022-01-30 12:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2739 | 01.18.SAP.10.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.10 | 2022-02-13 10:00 | 2022-02-24 17:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2740 | 01.18.SAP.10.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.10 | 2022-02-27 08:00 | 2022-03-03 16:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2741 | 01.18.SAP.10.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.10 | 2022-03-03 16:00 | 2022-03-03 16:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2746 | 01.18.SAP.11.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.11 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2747 | 01.18.SAP.11.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.11 | 2021-12-22 08:00 | 2021-12-27 08:00 | rule | Dev | publish | 44531 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2748 | 01.18.SAP.11.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.11 | 2021-12-27 08:00 | 2022-01-30 12:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2750 | 01.18.SAP.11.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.11 | 2022-02-13 10:00 | 2022-02-24 17:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2751 | 01.18.SAP.11.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.11 | 2022-02-27 08:00 | 2022-03-03 16:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2752 | 01.18.SAP.11.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.11 | 2022-03-03 16:00 | 2022-03-03 16:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2767 | 02.01.BP.01.01.37 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02.01.BP.01 | 2021-01-25 08:00 | 2021-01-27 17:00 | MoM | BP | publish | 44197 | 1 | אישור שגיב שרביט | BP
2772 | 02.01.BP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02.01.BP.01 | 2020-07-28 08:00 | 2020-08-10 15:00 | rule | BP | publish | 44044 | 1 | בעבודה | BP
2794 | 02.02.BP.01.01.37 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.BP.01 | 2021-01-25 08:00 | 2021-01-27 17:00 | MoM | BP | publish | 44197 | 1 | אישור שגיב שרביט | BP
2800 | 02.02.BP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.BP.01 | 2020-07-21 08:00 | 2020-08-03 15:00 | rule | BP | publish | 44044 | 1 | בעבודה | BP
2811 | 02.02.INT.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.01 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2812 | 02.02.INT.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.01 | 2021-06-07 08:00 | 2021-07-01 08:00 | rule | Dev | publish | 44378 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2813 | 02.02.INT.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.01 | 2021-07-01 08:00 | 2021-08-04 11:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2815 | 02.02.INT.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.01 | 2021-08-18 09:00 | 2021-08-31 16:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2816 | 02.02.INT.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.01 | 2021-08-31 16:00 | 2021-09-12 14:00 | rule | Prod | publish | 44440 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2817 | 02.02.INT.01.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.01 | 2021-09-12 14:00 | 2021-09-12 14:00 | rule | Prod | publish | 44440 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2822 | 02.02.INT.02.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.02 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2823 | 02.02.INT.02.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.02 | 2021-06-14 08:00 | 2021-06-21 08:00 | rule | Dev | publish | 44348 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2824 | 02.02.INT.02.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.02 | 2021-06-21 08:00 | 2021-07-25 12:00 | rule | Test | publish | 44378 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2826 | 02.02.INT.02.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.02 | 2021-08-08 10:00 | 2021-08-19 17:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2827 | 02.02.INT.02.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.02 | 2021-08-22 08:00 | 2021-08-26 16:00 | rule | Prod | publish | 44409 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2828 | 02.02.INT.02.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.02 | 2021-08-26 16:00 | 2021-08-26 16:00 | rule | Prod | publish | 44409 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2833 | 02.02.INT.03.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.03 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2834 | 02.02.INT.03.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.03 | 2021-06-15 08:00 | 2021-08-11 08:00 | rule | Dev | publish | 44409 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2835 | 02.02.INT.03.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.03 | 2021-08-11 08:00 | 2021-09-30 10:00 | rule | Test | publish | 44440 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2837 | 02.02.INT.03.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.03 | 2021-10-14 08:00 | 2021-10-27 15:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2838 | 02.02.INT.03.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.03 | 2021-10-27 15:00 | 2021-11-03 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2839 | 02.02.INT.03.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.03 | 2021-11-03 14:00 | 2021-11-03 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2844 | 02.02.INT.04.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.04 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2845 | 02.02.INT.04.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.04 | 2021-07-05 16:00 | 2021-08-22 08:00 | rule | Dev | publish | 44409 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2846 | 02.02.INT.04.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.04 | 2021-08-22 08:00 | 2021-10-11 09:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2848 | 02.02.INT.04.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.04 | 2021-10-24 16:00 | 2021-11-07 14:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2849 | 02.02.INT.04.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.04 | 2021-11-07 14:00 | 2021-11-14 13:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2850 | 02.02.INT.04.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.04 | 2021-11-14 13:00 | 2021-11-14 13:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2855 | 02.02.INT.05.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.05 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2856 | 02.02.INT.05.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.05 | 2021-07-12 16:00 | 2021-08-22 08:00 | rule | Dev | publish | 44409 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2857 | 02.02.INT.05.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.05 | 2021-08-22 08:00 | 2021-10-11 09:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2859 | 02.02.INT.05.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.05 | 2021-10-24 16:00 | 2021-11-07 14:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2860 | 02.02.INT.05.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.05 | 2021-11-07 14:00 | 2021-11-14 13:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2861 | 02.02.INT.05.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.05 | 2021-11-14 13:00 | 2021-11-14 13:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2866 | 02.02.INT.06.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.06 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2867 | 02.02.INT.06.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.06 | 2021-07-27 08:00 | 2021-08-17 08:00 | rule | Dev | publish | 44409 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2868 | 02.02.INT.06.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.06 | 2021-08-17 08:00 | 2021-10-06 10:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2870 | 02.02.INT.06.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.06 | 2021-10-20 08:00 | 2021-11-02 15:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2871 | 02.02.INT.06.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.06 | 2021-11-02 15:00 | 2021-11-09 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2872 | 02.02.INT.06.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.06 | 2021-11-09 14:00 | 2021-11-09 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2877 | 02.02.INT.07.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.07 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2878 | 02.02.INT.07.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.07 | 2021-08-02 08:00 | 2021-08-19 08:00 | rule | Dev | publish | 44409 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2879 | 02.02.INT.07.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.07 | 2021-08-19 08:00 | 2021-10-10 10:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2881 | 02.02.INT.07.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.07 | 2021-10-24 08:00 | 2021-11-04 15:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2882 | 02.02.INT.07.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.07 | 2021-11-04 15:00 | 2021-11-11 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2883 | 02.02.INT.07.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.07 | 2021-11-11 14:00 | 2021-11-11 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2888 | 02.02.INT.08.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.08 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2889 | 02.02.INT.08.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.08 | 2021-08-15 09:00 | 2021-08-24 08:00 | rule | Dev | publish | 44409 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2890 | 02.02.INT.08.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.08 | 2021-08-24 08:00 | 2021-10-13 10:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2892 | 02.02.INT.08.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.08 | 2021-10-27 08:00 | 2021-11-09 15:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2893 | 02.02.INT.08.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.08 | 2021-11-09 15:00 | 2021-11-16 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2894 | 02.02.INT.08.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.08 | 2021-11-16 14:00 | 2021-11-16 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2899 | 02.02.INT.09.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.09 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2900 | 02.02.INT.09.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.09 | 2021-08-16 08:00 | 2021-09-09 08:00 | rule | Dev | publish | 44440 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2901 | 02.02.INT.09.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.09 | 2021-09-09 08:00 | 2021-10-26 10:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2903 | 02.02.INT.09.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.09 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-22 15:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2904 | 02.02.INT.09.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.09 | 2021-11-22 15:00 | 2021-11-29 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2905 | 02.02.INT.09.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.09 | 2021-11-29 14:00 | 2021-11-29 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2910 | 02.02.INT.10.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.10 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2911 | 02.02.INT.10.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.10 | 2021-08-17 08:00 | 2021-09-13 08:00 | rule | Dev | publish | 44440 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2912 | 02.02.INT.10.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.10 | 2021-09-13 08:00 | 2021-10-28 11:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2914 | 02.02.INT.10.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.10 | 2021-11-11 09:00 | 2021-11-24 16:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2915 | 02.02.INT.10.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.10 | 2021-11-24 16:00 | 2021-12-01 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2916 | 02.02.INT.10.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.10 | 2021-12-01 15:00 | 2021-12-01 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2921 | 02.02.INT.11.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.11 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2922 | 02.02.INT.11.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.11 | 2021-08-26 08:00 | 2021-10-07 08:00 | rule | Dev | publish | 44470 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2923 | 02.02.INT.11.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.11 | 2021-10-07 08:00 | 2021-11-10 11:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2925 | 02.02.INT.11.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.11 | 2021-11-24 09:00 | 2021-12-07 16:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2926 | 02.02.INT.11.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.11 | 2021-12-07 16:00 | 2021-12-14 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2927 | 02.02.INT.11.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.11 | 2021-12-14 15:00 | 2021-12-14 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2932 | 02.02.INT.12.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.12 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2933 | 02.02.INT.12.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.12 | 2021-09-12 09:00 | 2021-09-30 08:00 | rule | Dev | publish | 44440 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2934 | 02.02.INT.12.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.12 | 2021-09-30 08:00 | 2021-11-03 11:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2936 | 02.02.INT.12.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.12 | 2021-11-17 09:00 | 2021-11-30 16:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2937 | 02.02.INT.12.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.12 | 2021-11-30 16:00 | 2021-12-07 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2938 | 02.02.INT.12.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.12 | 2021-12-07 15:00 | 2021-12-07 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2943 | 02.02.INT.13.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.13 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
2944 | 02.02.INT.13.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.13 | 2021-09-13 16:00 | 2021-10-17 08:00 | rule | Dev | publish | 44470 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
2945 | 02.02.INT.13.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.13 | 2021-10-17 08:00 | 2021-11-18 11:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
2947 | 02.02.INT.13.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.13 | 2021-12-02 09:00 | 2021-12-15 16:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
2948 | 02.02.INT.13.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.13 | 2021-12-15 16:00 | 2021-12-22 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
2949 | 02.02.INT.13.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.13 | 2021-12-22 15:00 | 2021-12-22 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
2955 | 02.02.SAP.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.01 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2956 | 02.02.SAP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.01 | 2021-10-05 08:00 | 2022-02-02 08:00 | rule | Dev | publish | 44593 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2957 | 02.02.SAP.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.01 | 2022-02-02 08:00 | 2022-03-08 11:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2959 | 02.02.SAP.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.01 | 2022-03-22 09:00 | 2022-04-04 16:00 | rule | Test | publish | 44652 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2960 | 02.02.SAP.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.01 | 2022-04-04 16:00 | 2022-04-11 15:00 | rule | Prod | publish | 44652 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2961 | 02.02.SAP.01.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.01 | 2022-04-11 15:00 | 2022-04-11 15:00 | rule | Prod | publish | 44652 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2966 | 02.02.SAP.02.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.02 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2967 | 02.02.SAP.02.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.02 | 2021-12-06 08:00 | 2022-02-09 08:00 | rule | Dev | publish | 44593 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2968 | 02.02.SAP.02.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.02 | 2022-02-09 08:00 | 2022-03-15 11:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2970 | 02.02.SAP.02.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.02 | 2022-03-29 09:00 | 2022-04-11 16:00 | rule | Test | publish | 44652 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2971 | 02.02.SAP.02.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.02 | 2022-04-11 16:00 | 2022-04-18 15:00 | rule | Prod | publish | 44652 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2972 | 02.02.SAP.02.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.02 | 2022-04-18 15:00 | 2022-04-18 15:00 | rule | Prod | publish | 44652 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2977 | 02.02.SAP.03.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.03 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2978 | 02.02.SAP.03.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.03 | 2022-01-06 08:00 | 2022-02-07 08:00 | rule | Dev | publish | 44593 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2979 | 02.02.SAP.03.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.03 | 2022-02-07 08:00 | 2022-03-13 12:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2981 | 02.02.SAP.03.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.03 | 2022-03-27 10:00 | 2022-04-07 17:00 | rule | Test | publish | 44652 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2982 | 02.02.SAP.03.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.03 | 2022-04-10 08:00 | 2022-04-14 16:00 | rule | Prod | publish | 44652 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2983 | 02.02.SAP.03.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.03 | 2022-04-14 16:00 | 2022-04-14 16:00 | rule | Prod | publish | 44652 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2988 | 02.02.SAP.04.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.04 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
2989 | 02.02.SAP.04.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.04 | 2022-02-17 08:00 | 2022-03-30 08:00 | rule | Dev | publish | 44621 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
2990 | 02.02.SAP.04.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.04 | 2022-03-30 08:00 | 2022-05-03 11:00 | rule | Test | publish | 44682 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
2992 | 02.02.SAP.04.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.04 | 2022-05-17 09:00 | 2022-05-30 16:00 | rule | Test | publish | 44682 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
2993 | 02.02.SAP.04.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.04 | 2022-05-30 16:00 | 2022-06-06 15:00 | rule | Prod | publish | 44713 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
2994 | 02.02.SAP.04.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.04 | 2022-06-06 15:00 | 2022-06-06 15:00 | rule | Prod | publish | 44713 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
2999 | 02.02.SAP.05.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.05 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3000 | 02.02.SAP.05.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.05 | 2022-03-08 08:00 | 2022-03-24 08:00 | rule | Dev | publish | 44621 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3001 | 02.02.SAP.05.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.05 | 2022-03-24 08:00 | 2022-04-27 11:00 | rule | Test | publish | 44652 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3003 | 02.02.SAP.05.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.05 | 2022-05-11 09:00 | 2022-05-24 16:00 | rule | Test | publish | 44682 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3004 | 02.02.SAP.05.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.05 | 2022-05-24 16:00 | 2022-05-31 15:00 | rule | Prod | publish | 44682 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3005 | 02.02.SAP.05.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.05 | 2022-05-31 15:00 | 2022-05-31 15:00 | rule | Prod | publish | 44682 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3010 | 02.02.SAP.06.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.06 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3011 | 02.02.SAP.06.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.06 | 2022-03-17 08:00 | 2022-05-10 08:00 | rule | Dev | publish | 44682 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3012 | 02.02.SAP.06.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.06 | 2022-05-10 08:00 | 2022-06-13 11:00 | rule | Test | publish | 44713 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3014 | 02.02.SAP.06.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.06 | 2022-06-27 09:00 | 2022-07-10 16:00 | rule | Test | publish | 44743 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3015 | 02.02.SAP.06.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.06 | 2022-07-10 16:00 | 2022-07-17 15:00 | rule | Prod | publish | 44743 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3016 | 02.02.SAP.06.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.06 | 2022-07-17 15:00 | 2022-07-17 15:00 | rule | Prod | publish | 44743 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3021 | 02.02.SAP.07.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.07 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3022 | 02.02.SAP.07.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.07 | 2021-12-27 08:00 | 2022-01-17 08:00 | rule | Dev | publish | 44562 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3023 | 02.02.SAP.07.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.07 | 2022-01-17 08:00 | 2022-02-20 12:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3025 | 02.02.SAP.07.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.07 | 2022-03-06 10:00 | 2022-03-17 17:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3026 | 02.02.SAP.07.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.07 | 2022-03-20 08:00 | 2022-03-24 16:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3027 | 02.02.SAP.07.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.07 | 2022-03-24 16:00 | 2022-03-24 16:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3032 | 02.02.SAP.08.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.08 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3033 | 02.02.SAP.08.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.08 | 2022-04-24 09:00 | 2022-05-16 08:00 | rule | Dev | publish | 44682 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3034 | 02.02.SAP.08.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.08 | 2022-05-16 08:00 | 2022-06-19 12:00 | rule | Test | publish | 44713 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3036 | 02.02.SAP.08.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.08 | 2022-07-03 10:00 | 2022-07-14 17:00 | rule | Test | publish | 44743 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3037 | 02.02.SAP.08.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.08 | 2022-07-17 08:00 | 2022-07-21 16:00 | rule | Prod | publish | 44743 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3038 | 02.02.SAP.08.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.08 | 2022-07-21 16:00 | 2022-07-21 16:00 | rule | Prod | publish | 44743 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3043 | 02.02.SAP.09.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.09 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3044 | 02.02.SAP.09.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.09 | 2022-01-10 08:00 | 2022-01-25 08:00 | rule | Dev | publish | 44562 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3045 | 02.02.SAP.09.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.09 | 2022-01-25 08:00 | 2022-02-28 11:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3047 | 02.02.SAP.09.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.09 | 2022-03-14 09:00 | 2022-03-27 16:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3048 | 02.02.SAP.09.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.09 | 2022-03-27 16:00 | 2022-04-03 15:00 | rule | Prod | publish | 44652 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3049 | 02.02.SAP.09.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.09 | 2022-04-03 15:00 | 2022-04-03 15:00 | rule | Prod | publish | 44652 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3054 | 02.02.SAP.10.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.10 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3055 | 02.02.SAP.10.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.10 | 2022-01-24 08:00 | 2022-02-08 08:00 | rule | Dev | publish | 44593 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3056 | 02.02.SAP.10.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.10 | 2022-02-08 08:00 | 2022-03-14 11:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3058 | 02.02.SAP.10.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.10 | 2022-03-28 09:00 | 2022-04-10 16:00 | rule | Test | publish | 44652 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3059 | 02.02.SAP.10.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.10 | 2022-04-10 16:00 | 2022-04-17 15:00 | rule | Prod | publish | 44652 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3060 | 02.02.SAP.10.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.10 | 2022-04-17 15:00 | 2022-04-17 15:00 | rule | Prod | publish | 44652 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3065 | 02.02.SAP.11.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.11 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3066 | 02.02.SAP.11.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.11 | 2022-02-07 08:00 | 2022-02-22 08:00 | rule | Dev | publish | 44593 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3067 | 02.02.SAP.11.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.11 | 2022-02-22 08:00 | 2022-03-28 11:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3069 | 02.02.SAP.11.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.11 | 2022-04-11 09:00 | 2022-04-24 16:00 | rule | Test | publish | 44652 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3070 | 02.02.SAP.11.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.11 | 2022-04-24 16:00 | 2022-05-01 15:00 | rule | Prod | publish | 44682 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3071 | 02.02.SAP.11.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.11 | 2022-05-01 15:00 | 2022-05-01 15:00 | rule | Prod | publish | 44682 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3076 | 02.02.SAP.12.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.12 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3077 | 02.02.SAP.12.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.12 | 2022-02-06 08:00 | 2022-02-27 08:00 | rule | Dev | publish | 44593 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3078 | 02.02.SAP.12.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.12 | 2022-02-27 08:00 | 2022-03-31 11:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3080 | 02.02.SAP.12.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.12 | 2022-04-14 09:00 | 2022-04-27 16:00 | rule | Test | publish | 44652 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3081 | 02.02.SAP.12.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.12 | 2022-04-27 16:00 | 2022-05-04 15:00 | rule | Prod | publish | 44682 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3082 | 02.02.SAP.12.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.12 | 2022-05-04 15:00 | 2022-05-04 15:00 | rule | Prod | publish | 44682 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3087 | 02.02.SAP.13.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.13 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3088 | 02.02.SAP.13.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.13 | 2022-02-15 08:00 | 2022-02-23 08:00 | rule | Dev | publish | 44593 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3089 | 02.02.SAP.13.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.13 | 2022-02-23 08:00 | 2022-03-29 11:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3091 | 02.02.SAP.13.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.13 | 2022-04-12 09:00 | 2022-04-25 16:00 | rule | Test | publish | 44652 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3092 | 02.02.SAP.13.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.13 | 2022-04-25 16:00 | 2022-05-02 15:00 | rule | Prod | publish | 44682 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3093 | 02.02.SAP.13.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.13 | 2022-05-02 15:00 | 2022-05-02 15:00 | rule | Prod | publish | 44682 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3098 | 02.02.SAP.14.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.14 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3099 | 02.02.SAP.14.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.14 | 2022-05-02 08:00 | 2022-05-11 08:00 | rule | Dev | publish | 44682 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3100 | 02.02.SAP.14.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.14 | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-14 11:00 | rule | Test | publish | 44713 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3102 | 02.02.SAP.14.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.14 | 2022-06-28 09:00 | 2022-07-11 16:00 | rule | Test | publish | 44743 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3103 | 02.02.SAP.14.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.14 | 2022-07-11 16:00 | 2022-07-18 15:00 | rule | Prod | publish | 44743 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3104 | 02.02.SAP.14.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.14 | 2022-07-18 15:00 | 2022-07-18 15:00 | rule | Prod | publish | 44743 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3139 | 02.06.BP.01.01.37 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.BP.01 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-04 16:00 | MoM | BP | publish | 44197 | 1 | אישור שגיב שרביט | BP
3144 | 02.06.BP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.BP.01 | 2020-07-15 08:00 | 2020-07-28 15:00 | rule | BP | publish | 44013 | 1 | בעבודה | BP
3155 | 02.06.INT.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.INT.01 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
3156 | 02.06.INT.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.INT.01 | 2021-07-11 09:00 | 2021-08-02 08:00 | rule | Dev | publish | 44409 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
3157 | 02.06.INT.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.INT.01 | 2021-08-02 08:00 | 2021-09-05 12:00 | rule | Test | publish | 44440 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
3159 | 02.06.INT.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.INT.01 | 2021-10-05 08:00 | 2021-10-18 15:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
3160 | 02.06.INT.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.INT.01 | 2021-10-18 15:00 | 2021-10-25 14:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
3161 | 02.06.INT.01.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.INT.01 | 2021-10-25 14:00 | 2021-10-25 14:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
3166 | 02.06.INT.02.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.INT.02 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
3167 | 02.06.INT.02.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.INT.02 | 2021-06-07 08:00 | 2021-08-16 08:00 | rule | Dev | publish | 44409 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
3168 | 02.06.INT.02.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.INT.02 | 2021-08-16 08:00 | 2021-10-05 10:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
3170 | 02.06.INT.02.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.INT.02 | 2021-10-19 08:00 | 2021-11-01 15:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
3171 | 02.06.INT.02.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.INT.02 | 2021-11-01 15:00 | 2021-11-08 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
3172 | 02.06.INT.02.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.INT.02 | 2021-11-08 14:00 | 2021-11-08 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
3178 | 02.06.SAP.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.01 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3179 | 02.06.SAP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.01 | 2021-05-02 08:00 | 2021-07-05 08:00 | rule | Dev | publish | 44378 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3180 | 02.06.SAP.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.01 | 2021-07-05 08:00 | 2021-08-08 12:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3182 | 02.06.SAP.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.01 | 2021-08-22 10:00 | 2021-09-02 17:00 | rule | Test | publish | 44440 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3183 | 02.06.SAP.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.01 | 2021-09-05 08:00 | 2021-09-14 15:00 | rule | Prod | publish | 44440 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3184 | 02.06.SAP.01.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.01 | 2021-09-14 15:00 | 2021-09-14 15:00 | rule | Prod | publish | 44440 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3189 | 02.06.SAP.02.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.02 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3190 | 02.06.SAP.02.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.02 | 2021-05-30 09:00 | 2021-06-03 08:00 | rule | Dev | publish | 44348 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3191 | 02.06.SAP.02.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.02 | 2021-06-03 08:00 | 2021-07-07 11:00 | rule | Test | publish | 44378 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3193 | 02.06.SAP.02.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.02 | 2021-07-21 09:00 | 2021-08-03 16:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3194 | 02.06.SAP.02.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.02 | 2021-08-03 16:00 | 2021-08-10 15:00 | rule | Prod | publish | 44409 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3195 | 02.06.SAP.02.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.02 | 2021-08-10 15:00 | 2021-08-10 15:00 | rule | Prod | publish | 44409 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3200 | 02.06.SAP.03.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.03 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3201 | 02.06.SAP.03.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.03 | 2021-06-02 08:00 | 2021-06-15 08:00 | rule | Dev | publish | 44348 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3202 | 02.06.SAP.03.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.03 | 2021-06-15 08:00 | 2021-07-19 11:00 | rule | Test | publish | 44378 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3204 | 02.06.SAP.03.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.03 | 2021-08-02 09:00 | 2021-08-15 16:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3205 | 02.06.SAP.03.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.03 | 2021-08-15 16:00 | 2021-08-22 15:00 | rule | Prod | publish | 44409 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3206 | 02.06.SAP.03.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.03 | 2021-08-22 15:00 | 2021-08-22 15:00 | rule | Prod | publish | 44409 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3211 | 02.06.SAP.04.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.04 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3212 | 02.06.SAP.04.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.04 | 2021-07-18 09:00 | 2021-07-26 08:00 | rule | Dev | publish | 44378 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3213 | 02.06.SAP.04.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.04 | 2021-07-26 08:00 | 2021-08-29 12:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3215 | 02.06.SAP.04.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.04 | 2021-09-19 09:00 | 2021-10-11 15:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3216 | 02.06.SAP.04.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.04 | 2021-10-11 15:00 | 2021-10-18 14:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3217 | 02.06.SAP.04.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.04 | 2021-10-18 14:00 | 2021-10-18 14:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3222 | 02.06.SAP.05.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.05 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3223 | 02.06.SAP.05.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.05 | 2021-07-21 16:00 | 2021-08-01 08:00 | rule | Dev | publish | 44409 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3224 | 02.06.SAP.05.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.05 | 2021-08-01 08:00 | 2021-09-02 11:00 | rule | Test | publish | 44440 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3226 | 02.06.SAP.05.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.05 | 2021-10-03 16:00 | 2021-10-17 14:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3227 | 02.06.SAP.05.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.05 | 2021-10-17 14:00 | 2021-10-24 13:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3228 | 02.06.SAP.05.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.05 | 2021-10-24 13:00 | 2021-10-24 13:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3244 | 02.08.BP.01.01.37 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.BP.01 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-04 16:00 | MoM | BP | publish | 44197 | 1 | אישור שגיב שרביט | BP
3249 | 02.08.BP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.BP.01 | 2020-07-26 08:00 | 2020-08-06 15:00 | rule | BP | publish | 44044 | 1 | בעבודה | BP
3260 | 02.08.INT.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.01 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
3261 | 02.08.INT.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.01 | 2021-09-12 16:00 | 2021-10-17 08:00 | rule | Dev | publish | 44470 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
3262 | 02.08.INT.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.01 | 2021-10-17 08:00 | 2021-11-18 11:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
3264 | 02.08.INT.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.01 | 2021-12-02 09:00 | 2021-12-15 16:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
3265 | 02.08.INT.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.01 | 2021-12-15 16:00 | 2021-12-22 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
3266 | 02.08.INT.01.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.01 | 2021-12-22 15:00 | 2021-12-22 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
3271 | 02.08.INT.02.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.02 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
3272 | 02.08.INT.02.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.02 | 2021-10-03 16:00 | 2021-10-17 08:00 | rule | Dev | publish | 44470 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
3273 | 02.08.INT.02.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.02 | 2021-10-17 08:00 | 2021-11-18 11:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
3275 | 02.08.INT.02.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.02 | 2021-12-02 09:00 | 2021-12-15 16:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
3276 | 02.08.INT.02.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.02 | 2021-12-15 16:00 | 2021-12-22 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
3277 | 02.08.INT.02.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.02 | 2021-12-22 15:00 | 2021-12-22 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
3282 | 02.08.INT.03.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.03 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
3283 | 02.08.INT.03.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.03 | 2021-10-24 09:00 | 2021-10-28 08:00 | rule | Dev | publish | 44470 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
3284 | 02.08.INT.03.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.03 | 2021-10-28 08:00 | 2021-12-01 11:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
3286 | 02.08.INT.03.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.03 | 2021-12-15 09:00 | 2021-12-28 16:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
3287 | 02.08.INT.03.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.03 | 2021-12-28 16:00 | 2022-01-04 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
3288 | 02.08.INT.03.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.03 | 2022-01-04 15:00 | 2022-01-04 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
3293 | 02.08.INT.04.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.04 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
3294 | 02.08.INT.04.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.04 | 2021-10-25 16:00 | 2021-11-14 08:00 | rule | Dev | publish | 44501 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
3295 | 02.08.INT.04.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.04 | 2021-11-14 08:00 | 2021-12-16 11:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
3297 | 02.08.INT.04.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.04 | 2021-12-30 09:00 | 2022-01-12 16:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
3298 | 02.08.INT.04.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.04 | 2022-01-12 16:00 | 2022-01-19 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
3299 | 02.08.INT.04.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.04 | 2022-01-19 15:00 | 2022-01-19 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
3304 | 02.08.INT.05.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.05 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
3305 | 02.08.INT.05.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.05 | 2021-11-02 08:00 | 2021-11-17 08:00 | rule | Dev | publish | 44501 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
3306 | 02.08.INT.05.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.05 | 2021-11-17 08:00 | 2021-12-21 11:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
3308 | 02.08.INT.05.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.05 | 2022-01-04 09:00 | 2022-01-17 16:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
3309 | 02.08.INT.05.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.05 | 2022-01-17 16:00 | 2022-01-24 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
3310 | 02.08.INT.05.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.05 | 2022-01-24 15:00 | 2022-01-24 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
3315 | 02.08.INT.06.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.06 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
3316 | 02.08.INT.06.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.06 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-15 08:00 | rule | Dev | publish | 44501 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
3317 | 02.08.INT.06.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.06 | 2021-11-15 08:00 | 2021-12-19 12:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
3319 | 02.08.INT.06.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.06 | 2022-01-02 10:00 | 2022-01-13 17:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
3320 | 02.08.INT.06.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.06 | 2022-01-16 08:00 | 2022-01-20 16:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
3321 | 02.08.INT.06.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.06 | 2022-01-20 16:00 | 2022-01-20 16:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
3326 | 02.08.INT.07.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.07 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
3327 | 02.08.INT.07.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.07 | 2021-11-10 08:00 | 2021-12-08 08:00 | rule | Dev | publish | 44531 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
3328 | 02.08.INT.07.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.07 | 2021-12-08 08:00 | 2022-01-11 11:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
3330 | 02.08.INT.07.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.07 | 2022-01-25 09:00 | 2022-02-07 16:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
3331 | 02.08.INT.07.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.07 | 2022-02-07 16:00 | 2022-02-14 15:00 | rule | Prod | publish | 44593 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
3332 | 02.08.INT.07.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.07 | 2022-02-14 15:00 | 2022-02-14 15:00 | rule | Prod | publish | 44593 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
3338 | 02.08.SAP.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.01 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3339 | 02.08.SAP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.01 | 2021-06-30 08:00 | 2021-07-22 08:00 | rule | Dev | publish | 44378 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3340 | 02.08.SAP.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.01 | 2021-07-22 08:00 | 2021-08-25 11:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3342 | 02.08.SAP.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.01 | 2021-09-13 08:00 | 2021-10-07 15:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3343 | 02.08.SAP.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.01 | 2021-10-07 15:00 | 2021-10-14 14:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3344 | 02.08.SAP.01.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.01 | 2021-10-14 14:00 | 2021-10-14 14:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3349 | 02.08.SAP.02.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.02 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3350 | 02.08.SAP.02.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.02 | 2021-07-12 08:00 | 2021-07-28 08:00 | rule | Dev | publish | 44378 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3351 | 02.08.SAP.02.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.02 | 2021-07-28 08:00 | 2021-08-31 11:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3353 | 02.08.SAP.02.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.02 | 2021-09-30 08:00 | 2021-10-13 15:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3354 | 02.08.SAP.02.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.02 | 2021-10-13 15:00 | 2021-10-20 14:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3355 | 02.08.SAP.02.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.02 | 2021-10-20 14:00 | 2021-10-20 14:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3360 | 02.08.SAP.03.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.03 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3361 | 02.08.SAP.03.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.03 | 2021-08-05 08:00 | 2021-08-31 08:00 | rule | Dev | publish | 44409 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3362 | 02.08.SAP.03.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.03 | 2021-08-31 08:00 | 2021-10-20 10:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3364 | 02.08.SAP.03.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.03 | 2021-11-03 08:00 | 2021-11-16 15:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3365 | 02.08.SAP.03.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.03 | 2021-11-16 15:00 | 2021-11-23 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3366 | 02.08.SAP.03.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.03 | 2021-11-23 14:00 | 2021-11-23 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3371 | 02.08.SAP.04.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.04 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3372 | 02.08.SAP.04.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.04 | 2021-08-19 08:00 | 2021-09-09 08:00 | rule | Dev | publish | 44440 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3373 | 02.08.SAP.04.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.04 | 2021-09-09 08:00 | 2021-10-26 10:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3375 | 02.08.SAP.04.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.04 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-22 15:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3376 | 02.08.SAP.04.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.04 | 2021-11-22 15:00 | 2021-11-29 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3377 | 02.08.SAP.04.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.04 | 2021-11-29 14:00 | 2021-11-29 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3382 | 02.08.SAP.05.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.05 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3383 | 02.08.SAP.05.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.05 | 2021-08-26 08:00 | 2021-10-07 08:00 | rule | Dev | publish | 44470 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3384 | 02.08.SAP.05.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.05 | 2021-10-07 08:00 | 2021-11-10 11:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3386 | 02.08.SAP.05.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.05 | 2021-11-24 09:00 | 2021-12-07 16:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3387 | 02.08.SAP.05.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.05 | 2021-12-07 16:00 | 2021-12-14 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3388 | 02.08.SAP.05.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.05 | 2021-12-14 15:00 | 2021-12-14 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3393 | 02.08.SAP.06.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.06 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3394 | 02.08.SAP.06.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.06 | 2021-10-10 09:00 | 2021-10-25 08:00 | rule | Dev | publish | 44470 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3395 | 02.08.SAP.06.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.06 | 2021-10-25 08:00 | 2021-11-28 12:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3397 | 02.08.SAP.06.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.06 | 2021-12-12 10:00 | 2021-12-23 17:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3398 | 02.08.SAP.06.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.06 | 2021-12-26 08:00 | 2021-12-30 16:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3399 | 02.08.SAP.06.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.06 | 2021-12-30 16:00 | 2021-12-30 16:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3404 | 02.08.SAP.07.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.07 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3405 | 02.08.SAP.07.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.07 | 2021-10-17 09:00 | 2021-11-02 08:00 | rule | Dev | publish | 44501 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3406 | 02.08.SAP.07.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.07 | 2021-11-02 08:00 | 2021-12-06 11:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3408 | 02.08.SAP.07.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.07 | 2021-12-20 09:00 | 2022-01-02 16:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3409 | 02.08.SAP.07.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.07 | 2022-01-02 16:00 | 2022-01-09 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3410 | 02.08.SAP.07.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.07 | 2022-01-09 15:00 | 2022-01-09 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3423 | 02.11.BP.01.01.37 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.BP.01 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-04 16:00 | MoM | BP | publish | 44197 | 1 | אישור שגיב שרביט | BP
3428 | 02.11.BP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.BP.01 | 2020-07-15 08:00 | 2020-07-28 15:00 | rule | BP | publish | 44013 | 1 | בעבודה | BP
3439 | 02.11.INT.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.INT.01 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
3440 | 02.11.INT.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.INT.01 | 2021-07-06 08:00 | 2021-07-14 08:00 | rule | Dev | publish | 44378 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
3441 | 02.11.INT.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.INT.01 | 2021-07-14 08:00 | 2021-08-17 11:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
3443 | 02.11.INT.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.INT.01 | 2021-08-31 09:00 | 2021-09-29 15:00 | rule | Test | publish | 44440 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
3444 | 02.11.INT.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.INT.01 | 2021-09-29 15:00 | 2021-10-06 14:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
3445 | 02.11.INT.01.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.INT.01 | 2021-10-06 14:00 | 2021-10-06 14:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
3450 | 02.11.INT.02.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.INT.02 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
3451 | 02.11.INT.02.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.INT.02 | 2021-07-12 08:00 | 2021-07-20 08:00 | rule | Dev | publish | 44378 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
3452 | 02.11.INT.02.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.INT.02 | 2021-07-20 08:00 | 2021-08-23 11:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
3454 | 02.11.INT.02.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.INT.02 | 2021-09-09 09:00 | 2021-10-05 15:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
3455 | 02.11.INT.02.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.INT.02 | 2021-10-05 15:00 | 2021-10-12 14:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
3456 | 02.11.INT.02.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.INT.02 | 2021-10-12 14:00 | 2021-10-12 14:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
3462 | 02.11.SAP.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.01 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3463 | 02.11.SAP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.01 | 2021-06-13 16:00 | 2021-07-11 08:00 | rule | Dev | publish | 44378 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3464 | 02.11.SAP.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.01 | 2021-07-11 08:00 | 2021-08-12 11:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3466 | 02.11.SAP.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.01 | 2021-08-26 09:00 | 2021-09-13 15:00 | rule | Test | publish | 44440 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3467 | 02.11.SAP.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.01 | 2021-09-13 15:00 | 2021-10-03 13:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3468 | 02.11.SAP.01.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.01 | 2021-10-03 13:00 | 2021-10-03 13:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3473 | 02.11.SAP.02.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.02 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3474 | 02.11.SAP.02.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.02 | 2021-07-05 08:00 | 2021-07-08 08:00 | rule | Dev | publish | 44378 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3475 | 02.11.SAP.02.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.02 | 2021-07-08 08:00 | 2021-08-11 11:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3477 | 02.11.SAP.02.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.02 | 2021-08-25 09:00 | 2021-09-12 15:00 | rule | Test | publish | 44440 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3478 | 02.11.SAP.02.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.02 | 2021-09-12 15:00 | 2021-09-30 14:00 | rule | Prod | publish | 44440 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3479 | 02.11.SAP.02.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.02 | 2021-09-30 14:00 | 2021-09-30 14:00 | rule | Prod | publish | 44440 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3484 | 02.11.SAP.03.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.03 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3485 | 02.11.SAP.03.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.03 | 2021-07-06 08:00 | 2021-07-21 08:00 | rule | Dev | publish | 44378 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3486 | 02.11.SAP.03.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.03 | 2021-07-21 08:00 | 2021-08-24 11:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3488 | 02.11.SAP.03.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.03 | 2021-09-12 09:00 | 2021-10-06 15:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3489 | 02.11.SAP.03.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.03 | 2021-10-06 15:00 | 2021-10-13 14:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3490 | 02.11.SAP.03.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.03 | 2021-10-13 14:00 | 2021-10-13 14:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3495 | 02.11.SAP.04.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.04 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3496 | 02.11.SAP.04.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.04 | 2021-07-06 08:00 | 2021-07-22 08:00 | rule | Dev | publish | 44378 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3497 | 02.11.SAP.04.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.04 | 2021-07-22 08:00 | 2021-08-25 11:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3499 | 02.11.SAP.04.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.04 | 2021-09-13 08:00 | 2021-10-07 15:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3500 | 02.11.SAP.04.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.04 | 2021-10-07 15:00 | 2021-10-14 14:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3501 | 02.11.SAP.04.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.04 | 2021-10-14 14:00 | 2021-10-14 14:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3506 | 02.11.SAP.05.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.05 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3507 | 02.11.SAP.05.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.05 | 2021-07-06 08:00 | 2021-07-22 08:00 | rule | Dev | publish | 44378 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3508 | 02.11.SAP.05.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.05 | 2021-07-22 08:00 | 2021-08-25 11:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3510 | 02.11.SAP.05.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.05 | 2021-09-13 08:00 | 2021-10-07 15:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3511 | 02.11.SAP.05.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.05 | 2021-10-07 15:00 | 2021-10-14 14:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3512 | 02.11.SAP.05.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.05 | 2021-10-14 14:00 | 2021-10-14 14:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3518 | 02.11.WMS.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.WMS.01 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | WMS
3520 | 02.11.WMS.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.WMS.01 | 2021-07-22 08:00 | 2021-08-25 11:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | WMS
3522 | 02.11.WMS.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.WMS.01 | 2021-09-13 08:00 | 2021-10-07 15:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | WMS
3523 | 02.11.WMS.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.WMS.01 | 2021-10-07 15:00 | 2021-10-14 14:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | WMS
3536 | 02.12.BP.01.01.36 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.BP.01 | 2021-01-25 08:00 | 2021-01-27 17:00 | MoM | BP | publish | 44197 | 1 | אישור שגיב שרביט | BP
3542 | 02.12.BP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.BP.01 | 2020-07-16 08:00 | 2020-07-29 15:00 | rule | BP | publish | 44013 | 1 | בעבודה | BP
3553 | 02.12.INT.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.01 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
3554 | 02.12.INT.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.01 | 2021-08-31 08:00 | 2021-10-05 08:00 | rule | Dev | publish | 44470 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
3555 | 02.12.INT.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.01 | 2021-10-05 08:00 | 2021-11-08 11:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
3557 | 02.12.INT.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.01 | 2021-11-22 09:00 | 2021-12-05 16:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
3558 | 02.12.INT.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.01 | 2021-12-05 16:00 | 2021-12-12 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
3559 | 02.12.INT.01.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.01 | 2021-12-12 15:00 | 2021-12-12 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
3564 | 02.12.INT.02.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.02 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
3565 | 02.12.INT.02.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.02 | 2021-09-05 09:00 | 2021-10-11 08:00 | rule | Dev | publish | 44470 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
3566 | 02.12.INT.02.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.02 | 2021-10-11 08:00 | 2021-11-14 12:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
3568 | 02.12.INT.02.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.02 | 2021-11-28 10:00 | 2021-12-09 17:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
3569 | 02.12.INT.02.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.02 | 2021-12-12 08:00 | 2021-12-16 16:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
3570 | 02.12.INT.02.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.02 | 2021-12-16 16:00 | 2021-12-16 16:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
3575 | 02.12.INT.03.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.03 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
3576 | 02.12.INT.03.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.03 | 2021-09-14 08:00 | 2021-10-26 08:00 | rule | Dev | publish | 44470 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
3577 | 02.12.INT.03.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.03 | 2021-10-26 08:00 | 2021-11-29 11:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
3579 | 02.12.INT.03.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.03 | 2021-12-13 09:00 | 2021-12-26 16:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
3580 | 02.12.INT.03.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.03 | 2021-12-26 16:00 | 2022-01-02 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
3581 | 02.12.INT.03.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.03 | 2022-01-02 15:00 | 2022-01-02 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
3586 | 02.12.INT.04.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.04 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
3587 | 02.12.INT.04.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.04 | 2021-10-19 08:00 | 2021-11-08 08:00 | rule | Dev | publish | 44501 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
3588 | 02.12.INT.04.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.04 | 2021-11-08 08:00 | 2021-12-12 12:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
3590 | 02.12.INT.04.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.04 | 2021-12-26 10:00 | 2022-01-06 17:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
3591 | 02.12.INT.04.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.04 | 2022-01-09 08:00 | 2022-01-13 16:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
3592 | 02.12.INT.04.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.04 | 2022-01-13 16:00 | 2022-01-13 16:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
3597 | 02.12.INT.05.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.05 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
3598 | 02.12.INT.05.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.05 | 2021-11-07 08:00 | 2021-11-28 08:00 | rule | Dev | publish | 44501 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
3599 | 02.12.INT.05.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.05 | 2021-11-28 08:00 | 2021-12-30 11:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
3601 | 02.12.INT.05.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.05 | 2022-01-13 09:00 | 2022-01-26 16:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
3602 | 02.12.INT.05.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.05 | 2022-01-26 16:00 | 2022-02-02 15:00 | rule | Prod | publish | 44593 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
3603 | 02.12.INT.05.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.05 | 2022-02-02 15:00 | 2022-02-02 15:00 | rule | Prod | publish | 44593 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
3608 | 02.12.INT.06.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.06 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
3609 | 02.12.INT.06.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.06 | 2021-11-24 16:00 | 2021-12-12 08:00 | rule | Dev | publish | 44531 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
3610 | 02.12.INT.06.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.06 | 2021-12-12 08:00 | 2022-01-13 11:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
3612 | 02.12.INT.06.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.06 | 2022-01-27 09:00 | 2022-02-09 16:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
3613 | 02.12.INT.06.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.06 | 2022-02-09 16:00 | 2022-02-16 15:00 | rule | Prod | publish | 44593 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
3614 | 02.12.INT.06.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.06 | 2022-02-16 15:00 | 2022-02-16 15:00 | rule | Prod | publish | 44593 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
3619 | 02.12.INT.07.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.07 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
3620 | 02.12.INT.07.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.07 | 2021-12-09 08:00 | 2021-12-29 08:00 | rule | Dev | publish | 44531 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
3621 | 02.12.INT.07.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.07 | 2021-12-29 08:00 | 2022-02-01 11:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
3623 | 02.12.INT.07.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.07 | 2022-02-15 09:00 | 2022-02-28 16:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
3624 | 02.12.INT.07.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.07 | 2022-02-28 16:00 | 2022-03-07 15:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
3625 | 02.12.INT.07.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.07 | 2022-03-07 15:00 | 2022-03-07 15:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
3631 | 02.12.SAP.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.01 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3632 | 02.12.SAP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.01 | 2021-12-06 08:00 | 2021-12-13 08:00 | rule | Dev | publish | 44531 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3633 | 02.12.SAP.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.01 | 2021-12-13 08:00 | 2022-01-16 12:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3635 | 02.12.SAP.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.01 | 2022-01-30 10:00 | 2022-02-10 17:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3636 | 02.12.SAP.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.01 | 2022-02-13 08:00 | 2022-02-17 16:00 | rule | Prod | publish | 44593 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3637 | 02.12.SAP.01.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.01 | 2022-02-17 16:00 | 2022-02-17 16:00 | rule | Prod | publish | 44593 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3642 | 02.12.SAP.02.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.02 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3643 | 02.12.SAP.02.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.02 | 2021-12-07 08:00 | 2021-12-14 08:00 | rule | Dev | publish | 44531 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3644 | 02.12.SAP.02.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.02 | 2021-12-14 08:00 | 2022-01-17 11:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3646 | 02.12.SAP.02.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.02 | 2022-01-31 09:00 | 2022-02-13 16:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3647 | 02.12.SAP.02.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.02 | 2022-02-13 16:00 | 2022-02-20 15:00 | rule | Prod | publish | 44593 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3648 | 02.12.SAP.02.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.02 | 2022-02-20 15:00 | 2022-02-20 15:00 | rule | Prod | publish | 44593 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3653 | 02.12.SAP.03.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.03 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3654 | 02.12.SAP.03.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.03 | 2021-12-28 08:00 | 2022-01-25 08:00 | rule | Dev | publish | 44562 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3655 | 02.12.SAP.03.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.03 | 2022-01-25 08:00 | 2022-02-28 11:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3657 | 02.12.SAP.03.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.03 | 2022-03-14 09:00 | 2022-03-27 16:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3658 | 02.12.SAP.03.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.03 | 2022-03-27 16:00 | 2022-04-03 15:00 | rule | Prod | publish | 44652 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3659 | 02.12.SAP.03.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.03 | 2022-04-03 15:00 | 2022-04-03 15:00 | rule | Prod | publish | 44652 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3664 | 02.12.SAP.04.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.04 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3665 | 02.12.SAP.04.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.04 | 2021-12-08 08:00 | 2021-12-29 08:00 | rule | Dev | publish | 44531 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3666 | 02.12.SAP.04.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.04 | 2021-12-29 08:00 | 2022-02-01 11:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3668 | 02.12.SAP.04.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.04 | 2022-02-15 09:00 | 2022-02-28 16:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3669 | 02.12.SAP.04.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.04 | 2022-02-28 16:00 | 2022-03-07 15:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3670 | 02.12.SAP.04.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.04 | 2022-03-07 15:00 | 2022-03-07 15:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3675 | 02.12.SAP.05.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.05 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3676 | 02.12.SAP.05.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.05 | 2021-12-14 08:00 | 2021-12-16 08:00 | rule | Dev | publish | 44531 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3677 | 02.12.SAP.05.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.05 | 2021-12-16 08:00 | 2022-01-19 11:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3679 | 02.12.SAP.05.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.05 | 2022-02-02 09:00 | 2022-02-15 16:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3680 | 02.12.SAP.05.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.05 | 2022-02-15 16:00 | 2022-02-22 15:00 | rule | Prod | publish | 44593 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3681 | 02.12.SAP.05.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.05 | 2022-02-22 15:00 | 2022-02-22 15:00 | rule | Prod | publish | 44593 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3686 | 02.12.SAP.06.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.06 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3687 | 02.12.SAP.06.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.06 | 2021-12-15 08:00 | 2022-01-05 08:00 | rule | Dev | publish | 44562 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3688 | 02.12.SAP.06.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.06 | 2022-01-05 08:00 | 2022-02-08 11:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3690 | 02.12.SAP.06.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.06 | 2022-02-22 09:00 | 2022-03-07 16:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3691 | 02.12.SAP.06.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.06 | 2022-03-07 16:00 | 2022-03-14 15:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3692 | 02.12.SAP.06.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.06 | 2022-03-14 15:00 | 2022-03-14 15:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3697 | 02.12.SAP.07.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.07 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3698 | 02.12.SAP.07.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.07 | 2022-01-05 08:00 | 2022-01-19 08:00 | rule | Dev | publish | 44562 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3699 | 02.12.SAP.07.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.07 | 2022-01-19 08:00 | 2022-02-22 11:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3701 | 02.12.SAP.07.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.07 | 2022-03-08 09:00 | 2022-03-21 16:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3702 | 02.12.SAP.07.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.07 | 2022-03-21 16:00 | 2022-03-28 15:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3703 | 02.12.SAP.07.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.07 | 2022-03-28 15:00 | 2022-03-28 15:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3708 | 02.12.SAP.08.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.08 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3709 | 02.12.SAP.08.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.08 | 2022-02-21 08:00 | 2022-03-09 08:00 | rule | Dev | publish | 44621 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3710 | 02.12.SAP.08.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.08 | 2022-03-09 08:00 | 2022-04-12 11:00 | rule | Test | publish | 44652 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3712 | 02.12.SAP.08.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.08 | 2022-04-26 09:00 | 2022-05-09 16:00 | rule | Test | publish | 44682 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3713 | 02.12.SAP.08.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.08 | 2022-05-09 16:00 | 2022-05-16 15:00 | rule | Prod | publish | 44682 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3714 | 02.12.SAP.08.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.08 | 2022-05-16 15:00 | 2022-05-16 15:00 | rule | Prod | publish | 44682 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3726 | 02.13.BP.01.01.87 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.BP.01 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-04 16:00 | MoM | BP | publish | 44197 | 1 | אישור שגיב שרביט | BP
3731 | 02.13.BP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.BP.01 | 2020-07-19 08:00 | 2020-07-30 15:00 | rule | BP | publish | 44013 | 1 | בעבודה | BP
3742 | 02.13.SAP.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.01 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3743 | 02.13.SAP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.01 | 2021-05-02 09:00 | 2021-05-20 08:00 | rule | Dev | publish | 44317 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3744 | 02.13.SAP.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.01 | 2021-05-20 08:00 | 2021-06-30 11:00 | rule | Test | publish | 44348 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3746 | 02.13.SAP.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.01 | 2021-07-14 09:00 | 2021-07-27 16:00 | rule | Test | publish | 44378 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3747 | 02.13.SAP.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.01 | 2021-07-27 16:00 | 2021-08-03 15:00 | rule | Prod | publish | 44409 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3748 | 02.13.SAP.01.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.01 | 2021-08-03 15:00 | 2021-08-03 15:00 | rule | Prod | publish | 44409 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3753 | 02.13.SAP.02.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.02 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3754 | 02.13.SAP.02.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.02 | 2021-05-10 08:00 | 2021-05-23 08:00 | rule | Dev | publish | 44317 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3755 | 02.13.SAP.02.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.02 | 2021-05-30 08:00 | 2021-07-01 11:00 | rule | Test | publish | 44378 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3757 | 02.13.SAP.02.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.02 | 2021-07-15 09:00 | 2021-07-28 16:00 | rule | Test | publish | 44378 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3758 | 02.13.SAP.02.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.02 | 2021-07-28 16:00 | 2021-08-04 15:00 | rule | Prod | publish | 44409 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3759 | 02.13.SAP.02.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.02 | 2021-08-04 15:00 | 2021-08-04 15:00 | rule | Prod | publish | 44409 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3764 | 02.13.SAP.03.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.03 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3765 | 02.13.SAP.03.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.03 | 2021-05-11 08:00 | 2021-08-09 08:00 | rule | Dev | publish | 44409 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3766 | 02.13.SAP.03.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.03 | 2021-08-09 08:00 | 2021-09-19 11:00 | rule | Test | publish | 44440 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3768 | 02.13.SAP.03.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.03 | 2021-10-12 08:00 | 2021-10-25 15:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3769 | 02.13.SAP.03.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.03 | 2021-10-25 15:00 | 2021-11-01 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3770 | 02.13.SAP.03.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.03 | 2021-11-01 14:00 | 2021-11-01 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3775 | 02.13.SAP.04.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.04 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3776 | 02.13.SAP.04.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.04 | 2021-07-14 08:00 | 2021-07-22 08:00 | rule | Dev | publish | 44378 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3777 | 02.13.SAP.04.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.04 | 2021-07-22 08:00 | 2021-08-25 11:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3779 | 02.13.SAP.04.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.04 | 2021-09-13 08:00 | 2021-10-07 15:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3780 | 02.13.SAP.04.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.04 | 2021-10-07 15:00 | 2021-10-14 14:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3781 | 02.13.SAP.04.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.04 | 2021-10-14 14:00 | 2021-10-14 14:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3786 | 02.13.SAP.05.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.05 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3787 | 02.13.SAP.05.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.05 | 2021-07-20 08:00 | 2021-07-28 08:00 | rule | Dev | publish | 44378 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3788 | 02.13.SAP.05.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.05 | 2021-07-28 08:00 | 2021-08-31 11:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3790 | 02.13.SAP.05.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.05 | 2021-09-30 08:00 | 2021-10-13 15:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3791 | 02.13.SAP.05.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.05 | 2021-10-13 15:00 | 2021-10-20 14:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3792 | 02.13.SAP.05.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.05 | 2021-10-20 14:00 | 2021-10-20 14:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3797 | 02.13.SAP.06.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.06 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3798 | 02.13.SAP.06.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.06 | 2021-07-26 08:00 | 2021-08-03 08:00 | rule | Dev | publish | 44409 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3799 | 02.13.SAP.06.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.06 | 2021-08-03 08:00 | 2021-09-09 11:00 | rule | Test | publish | 44440 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3801 | 02.13.SAP.06.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.06 | 2021-10-06 08:00 | 2021-10-19 15:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3802 | 02.13.SAP.06.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.06 | 2021-10-19 15:00 | 2021-10-26 14:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3803 | 02.13.SAP.06.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.06 | 2021-10-26 14:00 | 2021-10-26 14:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3808 | 02.13.SAP.07.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.07 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 44197 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3809 | 02.13.SAP.07.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.07 | 2021-08-01 09:00 | 2021-08-09 08:00 | rule | Dev | publish | 44409 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3810 | 02.13.SAP.07.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.07 | 2021-08-09 08:00 | 2021-09-19 11:00 | rule | Test | publish | 44440 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3812 | 02.13.SAP.07.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.07 | 2021-10-12 08:00 | 2021-10-25 15:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3813 | 02.13.SAP.07.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.07 | 2021-10-25 15:00 | 2021-11-01 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3814 | 02.13.SAP.07.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.07 | 2021-11-01 14:00 | 2021-11-01 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3826 | 02.18.BP.01.01.35 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.BP.01 | 2021-02-08 08:00 | 2021-02-10 17:00 | MoM | BP | publish | 44228 | 1 | אישור שגיב שרביט | BP
3833 | 02.18.BP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.BP.01 | 2020-07-19 08:00 | 2020-07-30 15:00 | rule | BP | publish | 44013 | 1 | בעבודה | BP
3844 | 02.18.INT.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.01 | 2021-02-10 08:00 | 2021-03-09 12:00 | rule | Dev | publish | 44256 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
3845 | 02.18.INT.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.01 | 2021-10-25 08:00 | 2022-01-19 08:00 | rule | Dev | publish | 44562 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
3846 | 02.18.INT.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.01 | 2022-01-19 08:00 | 2022-02-22 11:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
3848 | 02.18.INT.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.01 | 2022-03-08 09:00 | 2022-03-21 16:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
3849 | 02.18.INT.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.01 | 2022-03-21 16:00 | 2022-03-28 15:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
3850 | 02.18.INT.01.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.01 | 2022-03-28 15:00 | 2022-03-28 15:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
3855 | 02.18.INT.02.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.02 | 2021-02-10 08:00 | 2021-03-09 12:00 | rule | Dev | publish | 44256 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
3856 | 02.18.INT.02.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.02 | 2021-11-22 16:00 | 2022-01-02 08:00 | rule | Dev | publish | 44562 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
3857 | 02.18.INT.02.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.02 | 2022-01-02 08:00 | 2022-02-03 11:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
3859 | 02.18.INT.02.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.02 | 2022-02-17 09:00 | 2022-03-02 16:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
3860 | 02.18.INT.02.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.02 | 2022-03-02 16:00 | 2022-03-09 15:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
3861 | 02.18.INT.02.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.02 | 2022-03-09 15:00 | 2022-03-09 15:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
3866 | 02.18.INT.03.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.03 | 2021-02-10 08:00 | 2021-03-09 12:00 | rule | Dev | publish | 44256 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
3867 | 02.18.INT.03.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.03 | 2021-12-14 16:00 | 2022-01-16 08:00 | rule | Dev | publish | 44562 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
3868 | 02.18.INT.03.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.03 | 2022-01-16 08:00 | 2022-02-17 11:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
3870 | 02.18.INT.03.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.03 | 2022-03-03 09:00 | 2022-03-16 16:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
3871 | 02.18.INT.03.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.03 | 2022-03-16 16:00 | 2022-03-23 15:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
3872 | 02.18.INT.03.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.03 | 2022-03-23 15:00 | 2022-03-23 15:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
3877 | 02.18.INT.04.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.04 | 2021-02-10 08:00 | 2021-03-09 12:00 | rule | Dev | publish | 44256 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
3878 | 02.18.INT.04.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.04 | 2021-12-28 16:00 | 2022-01-30 08:00 | rule | Dev | publish | 44562 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
3879 | 02.18.INT.04.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.04 | 2022-01-30 08:00 | 2022-03-03 11:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
3881 | 02.18.INT.04.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.04 | 2022-03-17 09:00 | 2022-03-30 16:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
3882 | 02.18.INT.04.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.04 | 2022-03-30 16:00 | 2022-04-06 15:00 | rule | Prod | publish | 44652 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
3883 | 02.18.INT.04.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.04 | 2022-04-06 15:00 | 2022-04-06 15:00 | rule | Prod | publish | 44652 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
3888 | 02.18.INT.05.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.05 | 2021-02-10 08:00 | 2021-03-09 12:00 | rule | Dev | publish | 44256 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
3889 | 02.18.INT.05.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.05 | 2022-01-11 08:00 | 2022-01-19 08:00 | rule | Dev | publish | 44562 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
3890 | 02.18.INT.05.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.05 | 2022-01-19 08:00 | 2022-02-22 11:00 | rule | Test | publish | 44593 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
3892 | 02.18.INT.05.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.05 | 2022-03-08 09:00 | 2022-03-21 16:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
3893 | 02.18.INT.05.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.05 | 2022-03-21 16:00 | 2022-03-28 15:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
3894 | 02.18.INT.05.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.05 | 2022-03-28 15:00 | 2022-03-28 15:00 | rule | Prod | publish | 44621 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
3899 | 02.18.INT.06.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.06 | 2021-02-10 08:00 | 2021-03-09 12:00 | rule | Dev | publish | 44256 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
3900 | 02.18.INT.06.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.06 | 2022-01-11 08:00 | 2022-02-08 08:00 | rule | Dev | publish | 44593 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
3901 | 02.18.INT.06.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.06 | 2022-02-08 08:00 | 2022-03-14 11:00 | rule | Test | publish | 44621 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
3903 | 02.18.INT.06.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.06 | 2022-03-28 09:00 | 2022-04-10 16:00 | rule | Test | publish | 44652 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
3904 | 02.18.INT.06.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.06 | 2022-04-10 16:00 | 2022-04-17 15:00 | rule | Prod | publish | 44652 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
3905 | 02.18.INT.06.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.06 | 2022-04-17 15:00 | 2022-04-17 15:00 | rule | Prod | publish | 44652 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
3911 | 02.18.SAP.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.01 | 2021-02-10 08:00 | 2021-03-09 12:00 | rule | Dev | publish | 44256 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3912 | 02.18.SAP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.01 | 2021-06-30 08:00 | 2021-07-12 08:00 | rule | Dev | publish | 44378 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3913 | 02.18.SAP.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.01 | 2021-07-12 08:00 | 2021-08-15 12:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3915 | 02.18.SAP.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.01 | 2021-08-29 10:00 | 2021-09-14 16:00 | rule | Test | publish | 44440 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3916 | 02.18.SAP.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.01 | 2021-09-14 16:00 | 2021-10-04 14:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3917 | 02.18.SAP.01.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.01 | 2021-10-04 14:00 | 2021-10-04 14:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3922 | 02.18.SAP.02.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.02 | 2021-02-10 08:00 | 2021-03-09 12:00 | rule | Dev | publish | 44256 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3923 | 02.18.SAP.02.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.02 | 2021-07-04 08:00 | 2021-07-11 08:00 | rule | Dev | publish | 44378 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3924 | 02.18.SAP.02.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.02 | 2021-07-11 08:00 | 2021-08-12 11:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3926 | 02.18.SAP.02.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.02 | 2021-08-26 09:00 | 2021-09-13 15:00 | rule | Test | publish | 44440 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3927 | 02.18.SAP.02.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.02 | 2021-09-13 15:00 | 2021-10-03 13:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3928 | 02.18.SAP.02.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.02 | 2021-10-03 13:00 | 2021-10-03 13:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3933 | 02.18.SAP.03.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.03 | 2021-02-10 08:00 | 2021-03-09 12:00 | rule | Dev | publish | 44256 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3934 | 02.18.SAP.03.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.03 | 2021-07-06 08:00 | 2021-08-30 08:00 | rule | Dev | publish | 44409 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3935 | 02.18.SAP.03.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.03 | 2021-08-30 08:00 | 2021-10-19 10:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3937 | 02.18.SAP.03.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.03 | 2021-11-02 08:00 | 2021-11-15 15:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3938 | 02.18.SAP.03.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.03 | 2021-11-15 15:00 | 2021-11-22 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3939 | 02.18.SAP.03.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.03 | 2021-11-22 14:00 | 2021-11-22 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3944 | 02.18.SAP.04.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.04 | 2021-02-10 08:00 | 2021-03-09 12:00 | rule | Dev | publish | 44256 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3945 | 02.18.SAP.04.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.04 | 2021-08-24 08:00 | 2021-10-06 08:00 | rule | Dev | publish | 44470 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3946 | 02.18.SAP.04.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.04 | 2021-10-06 08:00 | 2021-11-09 11:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3948 | 02.18.SAP.04.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.04 | 2021-11-23 09:00 | 2021-12-06 16:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3949 | 02.18.SAP.04.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.04 | 2021-12-06 16:00 | 2021-12-13 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3950 | 02.18.SAP.04.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.04 | 2021-12-13 15:00 | 2021-12-13 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3955 | 02.18.SAP.05.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.05 | 2021-02-10 08:00 | 2021-03-09 12:00 | rule | Dev | publish | 44256 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3956 | 02.18.SAP.05.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.05 | 2021-09-29 08:00 | 2021-10-06 08:00 | rule | Dev | publish | 44470 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3957 | 02.18.SAP.05.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.05 | 2021-10-06 08:00 | 2021-11-09 11:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3959 | 02.18.SAP.05.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.05 | 2021-11-23 09:00 | 2021-12-06 16:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3960 | 02.18.SAP.05.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.05 | 2021-12-06 16:00 | 2021-12-13 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3961 | 02.18.SAP.05.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.05 | 2021-12-13 15:00 | 2021-12-13 15:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3966 | 02.18.SAP.06.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.06 | 2021-02-10 08:00 | 2021-03-09 12:00 | rule | Dev | publish | 44256 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3967 | 02.18.SAP.06.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.06 | 2021-10-03 09:00 | 2021-10-25 08:00 | rule | Dev | publish | 44470 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3968 | 02.18.SAP.06.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.06 | 2021-10-25 08:00 | 2021-11-28 12:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3970 | 02.18.SAP.06.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.06 | 2021-12-12 10:00 | 2021-12-23 17:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3971 | 02.18.SAP.06.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.06 | 2021-12-26 08:00 | 2021-12-30 16:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3972 | 02.18.SAP.06.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.06 | 2021-12-30 16:00 | 2021-12-30 16:00 | rule | Prod | publish | 44531 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
3977 | 02.18.SAP.07.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.07 | 2021-02-10 08:00 | 2021-03-09 12:00 | rule | Dev | publish | 44256 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
3978 | 02.18.SAP.07.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.07 | 2021-10-19 08:00 | 2021-11-02 08:00 | rule | Dev | publish | 44501 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
3979 | 02.18.SAP.07.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.07 | 2021-11-02 08:00 | 2021-12-06 11:00 | rule | Test | publish | 44531 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
3981 | 02.18.SAP.07.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.07 | 2021-12-20 09:00 | 2022-01-02 16:00 | rule | Test | publish | 44562 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
3982 | 02.18.SAP.07.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.07 | 2022-01-02 16:00 | 2022-01-09 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
3983 | 02.18.SAP.07.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.07 | 2022-01-09 15:00 | 2022-01-09 15:00 | rule | Prod | publish | 44562 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
4017 | 02.23.BP.01.01.36 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23.BP.01 | 2021-02-08 08:00 | 2021-02-10 17:00 | MoM | BP | publish | 44228 | 1 | אישור שגיב שרביט | BP
4023 | 02.23.BP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23.BP.01 | 2020-07-28 08:00 | 2020-08-10 15:00 | rule | BP | publish | 44044 | 1 | בעבודה | BP
4034 | 02.23.SAP.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23.SAP.01 | 2021-02-10 08:00 | 2021-03-09 12:00 | rule | Dev | publish | 44256 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
4035 | 02.23.SAP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23.SAP.01 | 2021-05-31 08:00 | 2021-06-09 08:00 | rule | Dev | publish | 44348 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
4036 | 02.23.SAP.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23.SAP.01 | 2021-06-09 08:00 | 2021-07-13 11:00 | rule | Test | publish | 44378 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
4038 | 02.23.SAP.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23.SAP.01 | 2021-07-27 09:00 | 2021-08-09 16:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
4039 | 02.23.SAP.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23.SAP.01 | 2021-08-09 16:00 | 2021-08-16 15:00 | rule | Prod | publish | 44409 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
4040 | 02.23.SAP.01.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23.SAP.01 | 2021-08-16 15:00 | 2021-08-16 15:00 | rule | Prod | publish | 44409 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
4045 | 02.23.SAP.02.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23.SAP.02 | 2021-02-10 08:00 | 2021-03-09 12:00 | rule | Dev | publish | 44256 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
4046 | 02.23.SAP.02.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23.SAP.02 | 2021-06-08 08:00 | 2021-07-14 08:00 | rule | Dev | publish | 44378 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
4047 | 02.23.SAP.02.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23.SAP.02 | 2021-07-14 08:00 | 2021-08-17 11:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
4049 | 02.23.SAP.02.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23.SAP.02 | 2021-08-31 09:00 | 2021-09-29 15:00 | rule | Test | publish | 44440 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
4050 | 02.23.SAP.02.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23.SAP.02 | 2021-09-29 15:00 | 2021-10-06 14:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
4051 | 02.23.SAP.02.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23.SAP.02 | 2021-10-06 14:00 | 2021-10-06 14:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
4064 | 02.24.BP.01.01.36 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.BP.01 | 2021-01-24 08:00 | 2021-01-27 16:00 | MoM | BP | publish | 44197 | 1 | אישור שגיב שרביט | BP
4070 | 02.24.BP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.BP.01 | 2020-07-26 08:00 | 2020-08-06 15:00 | rule | BP | publish | 44044 | 1 | בעבודה | BP
4081 | 02.24.INT.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.INT.01 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
4082 | 02.24.INT.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.INT.01 | 2021-06-27 09:00 | 2021-08-02 08:00 | rule | Dev | publish | 44409 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
4083 | 02.24.INT.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.INT.01 | 2021-08-02 08:00 | 2021-09-05 12:00 | rule | Test | publish | 44440 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
4085 | 02.24.INT.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.INT.01 | 2021-10-05 08:00 | 2021-10-18 15:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
4086 | 02.24.INT.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.INT.01 | 2021-10-18 15:00 | 2021-10-25 14:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
4087 | 02.24.INT.01.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.INT.01 | 2021-10-25 14:00 | 2021-10-25 14:00 | rule | Prod | publish | 44470 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
4092 | 02.24.INT.02.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.INT.02 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | INT
4093 | 02.24.INT.02.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.INT.02 | 2021-07-12 08:00 | 2021-08-18 08:00 | rule | Dev | publish | 44409 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
4094 | 02.24.INT.02.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.INT.02 | 2021-08-18 08:00 | 2021-10-07 10:00 | rule | Test | publish | 44470 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | INT
4096 | 02.24.INT.02.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.INT.02 | 2021-10-21 08:00 | 2021-11-03 15:00 | rule | Test | publish | 44501 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | INT
4097 | 02.24.INT.02.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.INT.02 | 2021-11-03 15:00 | 2021-11-10 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | INT
4098 | 02.24.INT.02.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.INT.02 | 2021-11-10 14:00 | 2021-11-10 14:00 | rule | Prod | publish | 44501 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר | INT
4104 | 02.24.SAP.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.01 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
4105 | 02.24.SAP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.01 | 2021-05-02 08:00 | 2021-05-10 08:00 | rule | Dev | publish | 44317 | 1 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
4106 | 02.24.SAP.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.01 | 2021-05-10 08:00 | 2021-06-22 12:00 | rule | Test | publish | 44348 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
4108 | 02.24.SAP.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.01 | 2021-07-06 10:00 | 2021-07-19 17:00 | rule | Test | publish | 44378 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
4109 | 02.24.SAP.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.01 | 2021-07-20 08:00 | 2021-07-26 16:00 | rule | Prod | publish | 44378 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
4110 | 02.24.SAP.01.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.01 | 2021-07-26 16:00 | 2021-07-26 16:00 | rule | Prod | publish | 44378 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
4115 | 02.24.SAP.02.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.02 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
4116 | 02.24.SAP.02.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.02 | 2021-05-05 08:00 | 2021-06-15 08:00 | rule | Dev | publish | 44348 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
4117 | 02.24.SAP.02.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.02 | 2021-06-15 08:00 | 2021-07-19 11:00 | rule | Test | publish | 44378 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
4119 | 02.24.SAP.02.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.02 | 2021-08-02 09:00 | 2021-08-15 16:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
4120 | 02.24.SAP.02.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.02 | 2021-08-15 16:00 | 2021-08-22 15:00 | rule | Prod | publish | 44409 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
4121 | 02.24.SAP.02.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.02 | 2021-08-22 15:00 | 2021-08-22 15:00 | rule | Prod | publish | 44409 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
4126 | 02.24.SAP.03.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.03 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 44228 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח | SAP
4127 | 02.24.SAP.03.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.03 | 2021-06-14 08:00 | 2021-07-05 08:00 | rule | Dev | publish | 44378 | 0 | יישום ופיתוח סאפ | SAP
4128 | 02.24.SAP.03.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.03 | 2021-07-05 08:00 | 2021-08-08 12:00 | rule | Test | publish | 44409 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה | SAP
4130 | 02.24.SAP.03.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.03 | 2021-08-22 10:00 | 2021-09-02 17:00 | rule | Test | publish | 44440 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | SAP
4131 | 02.24.SAP.03.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.03 | 2021-09-05 08:00 | 2021-09-14 15:00 | rule | Prod | publish | 44440 | 0 | הכנות להעלאה לאויר | SAP
4132 | 02.24.SAP.03.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.03 | 2021-09-14 15:00 | 2021-09-14 15:00 | rule | Prod | publish | 44440 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר | SAP
4160 | 04.01.BP.01.01.28 |  | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04.01.BP.01 | 2021-06-17 16:00 | 2021-07-19 10:00 | MoM | BP | publish | 44378 | 0 | אישור שגיב שרביט | BP
4164 | 04.01.BP.01.02.03 |  | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04.01.BP.01 | 2020-07-22 16:00 | 2020-08-05 14:00 | rule | BP | publish | 44044 | 0 | בעבודה | BP
4198 | 06.01.BP.01.01.28 |  | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06.01.BP.01 | 2021-06-20 08:00 | 2021-07-15 12:00 | MoM | BP | publish | 44378 | 0 | אישור שגיב שרביט | BP
4202 | 06.01.BP.01.02.03 |  | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06.01.BP.01 | 2020-11-10 16:00 | 2020-11-24 14:00 | rule | BP | publish | 44136 | 0 | בעבודה | BP
4220 | 06.02.BP.01.01.28 |  | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06.02.BP.01 | 2021-06-20 08:00 | 2021-07-15 12:00 | MoM | BP | publish | 44378 | 0 | אישור שגיב שרביט | BP
4224 | 06.02.BP.01.02.03 |  | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06.02.BP.01 | 2020-08-12 16:00 | 2020-08-26 14:00 | rule | BP | publish | 44044 | 0 | בעבודה | BP
4242 | 06.03.BP.01.01.28 |  | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06.03.BP.01 | 2021-06-20 08:00 | 2021-07-15 12:00 | MoM | BP | publish | 44378 | 0 | אישור שגיב שרביט | BP
4246 | 06.03.BP.01.02.03 |  | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06.03.BP.01 | 2020-11-10 16:00 | 2020-11-24 14:00 | rule | BP | publish | 44136 | 0 | בעבודה | BP
4265 | 07.01.BP.01.01.28 |  | 07: הובלה | 07.01: הפצה | 07.01.BP.01 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-18 14:00 | MoM | BP | publish | 44197 | 1 | אישור שגיב שרביט | BP
4269 | 07.01.BP.01.02.03 |  | 07: הובלה | 07.01: הפצה | 07.01.BP.01 | 2020-11-11 08:00 | 2020-11-24 15:00 | rule | BP | publish | 44136 | 1 | בעבודה | BP
4330 | 10.04.BP.01.01.28 |  | 10: רחבי | 10.04: BW | 10.04.BP.01 | 2021-08-19 11:00 | 2021-08-24 10:00 | MoM | BP | publish | 44409 | 0 | אישור שגיב שרביט | BP
4334 | 10.04.BP.01.02.03 |  | 10: רחבי | 10.04: BW | 10.04.BP.01 | 2020-08-12 16:00 | 2020-08-26 14:00 | rule | BP | publish | 44044 | 0 | בעבודה | BP

## gantt-data
| index | domain_id | process_id | m_task | Start_Date | Finish_Date | key | bl-finish
91 | 91 | 10: רחבי | 10.04: BW | BP | 2020-08-06 08:00 | 2021-08-24 10:00 | 10: רחבי-10.04: BW-BP | 2021-08-24 10:00
90 | 90 | 07: הובלה | 07.01: הפצה | BP | 2020-11-04 08:00 | 2021-01-18 14:00 | 07: הובלה-07.01: הפצה-BP | 2021-01-18 14:00
89 | 89 | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | BP | 2020-11-04 08:00 | 2021-07-15 12:00 | 06: קטלוג-06.03: שינויים במערכות הקטלוג-BP | 2021-07-15 12:00
88 | 88 | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | BP | 2020-08-06 08:00 | 2021-07-15 12:00 | 06: קטלוג-06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין-BP | 2021-07-15 12:00
87 | 87 | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | BP | 2020-11-04 08:00 | 2021-07-15 12:00 | 06: קטלוג-06.01: מבנה ארגוני - קטלוג-BP | 2021-07-15 12:00
86 | 86 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | BP | 2020-07-16 08:00 | 2021-07-19 10:00 | 04: תקציב ורכש-04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש-BP | 2021-07-19 10:00
84 | 85 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Test | 2021-08-18 08:00 | 2021-11-03 15:00 | 02: שרשרת אספקה-02.24: אספקה ללא סימוכין-Test | 2021-11-03 15:00
83 | 83 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Dev | 2021-01-27 16:00 | 2021-08-18 08:00 | 02: שרשרת אספקה-02.24: אספקה ללא סימוכין-Dev | 2021-08-18 08:00
82 | 82 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | BP | 2020-07-19 08:00 | 2021-01-27 16:00 | 02: שרשרת אספקה-02.24: אספקה ללא סימוכין-BP | 2021-01-27 16:00
85 | 84 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Prod | 2021-11-03 15:00 | 2021-11-10 14:00 | 02: שרשרת אספקה-02.24: אספקה ללא סימוכין-Prod | 2021-11-10 14:00
81 | 80 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Prod | 2021-09-29 15:00 | 2021-10-06 14:00 | 02: שרשרת אספקה-02.23: MRP-Prod | 2021-10-06 14:00
80 | 81 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Test | 2021-07-14 08:00 | 2021-09-29 15:00 | 02: שרשרת אספקה-02.23: MRP-Test | 2021-09-29 15:00
79 | 79 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Dev | 2021-02-10 17:00 | 2021-07-14 08:00 | 02: שרשרת אספקה-02.23: MRP-Dev | 2021-07-14 08:00
78 | 78 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | BP | 2020-07-21 08:00 | 2021-02-10 17:00 | 02: שרשרת אספקה-02.23: MRP-BP | 2021-02-10 17:00
77 | 76 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Prod | 2022-04-10 16:00 | 2022-04-17 15:00 | 02: שרשרת אספקה-02.18: טיפול בהפרשים-Prod | 2022-04-17 15:00
76 | 77 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Test | 2022-02-08 08:00 | 2022-04-10 16:00 | 02: שרשרת אספקה-02.18: טיפול בהפרשים-Test | 2022-04-10 16:00
75 | 75 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | 2021-02-10 17:00 | 2022-02-08 08:00 | 02: שרשרת אספקה-02.18: טיפול בהפרשים-Dev | 2022-02-08 08:00
74 | 74 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | BP | 2020-07-12 08:00 | 2021-02-10 17:00 | 02: שרשרת אספקה-02.18: טיפול בהפרשים-BP | 2021-02-10 17:00
72 | 73 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Test | 2021-08-09 08:00 | 2021-10-25 15:00 | 02: שרשרת אספקה-02.13: השאלות-Test | 2021-10-25 15:00
71 | 71 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Dev | 2021-01-04 16:00 | 2021-08-09 08:00 | 02: שרשרת אספקה-02.13: השאלות-Dev | 2021-08-09 08:00
70 | 70 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | BP | 2020-07-12 08:00 | 2021-01-04 16:00 | 02: שרשרת אספקה-02.13: השאלות-BP | 2021-01-04 16:00
73 | 72 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Prod | 2021-10-25 15:00 | 2021-11-01 14:00 | 02: שרשרת אספקה-02.13: השאלות-Prod | 2021-11-01 14:00
69 | 68 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Prod | 2022-05-09 16:00 | 2022-05-16 15:00 | 02: שרשרת אספקה-02.12: תיקונים-Prod | 2022-05-16 15:00
68 | 69 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Test | 2022-03-09 08:00 | 2022-05-09 16:00 | 02: שרשרת אספקה-02.12: תיקונים-Test | 2022-05-09 16:00
67 | 67 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | 2021-01-27 17:00 | 2022-03-09 08:00 | 02: שרשרת אספקה-02.12: תיקונים-Dev | 2022-03-09 08:00
66 | 66 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | BP | 2020-07-09 08:00 | 2021-01-27 17:00 | 02: שרשרת אספקה-02.12: תיקונים-BP | 2021-01-27 17:00
65 | 64 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Prod | 2021-10-07 15:00 | 2021-10-14 14:00 | 02: שרשרת אספקה-02.11: החלפות-Prod | 2021-10-14 14:00
64 | 65 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Test | 2021-07-22 08:00 | 2021-10-07 15:00 | 02: שרשרת אספקה-02.11: החלפות-Test | 2021-10-07 15:00
63 | 63 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Dev | 2021-01-04 16:00 | 2021-07-22 08:00 | 02: שרשרת אספקה-02.11: החלפות-Dev | 2021-07-22 08:00
62 | 62 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | BP | 2020-07-08 08:00 | 2021-01-04 16:00 | 02: שרשרת אספקה-02.11: החלפות-BP | 2021-01-04 16:00
60 | 61 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Test | 2021-12-08 08:00 | 2022-02-07 16:00 | 02: שרשרת אספקה-02.08: מכירות-Test | 2022-02-07 16:00
58 | 58 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | BP | 2020-07-19 08:00 | 2021-01-04 16:00 | 02: שרשרת אספקה-02.08: מכירות-BP | 2021-01-04 16:00
59 | 59 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | 2021-01-04 16:00 | 2021-12-08 08:00 | 02: שרשרת אספקה-02.08: מכירות-Dev | 2021-12-08 08:00
61 | 60 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Prod | 2022-02-07 16:00 | 2022-02-14 15:00 | 02: שרשרת אספקה-02.08: מכירות-Prod | 2022-02-14 15:00
57 | 56 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Prod | 2021-11-01 15:00 | 2021-11-08 14:00 | 02: שרשרת אספקה-02.06: החזרות מיחידות-Prod | 2021-11-08 14:00
56 | 57 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Test | 2021-08-16 08:00 | 2021-11-01 15:00 | 02: שרשרת אספקה-02.06: החזרות מיחידות-Test | 2021-11-01 15:00
55 | 55 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Dev | 2021-01-04 16:00 | 2021-08-16 08:00 | 02: שרשרת אספקה-02.06: החזרות מיחידות-Dev | 2021-08-16 08:00
54 | 54 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | BP | 2020-07-08 08:00 | 2021-01-04 16:00 | 02: שרשרת אספקה-02.06: החזרות מיחידות-BP | 2021-01-04 16:00
53 | 52 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Prod | 2022-07-14 17:00 | 2022-07-21 16:00 | 02: שרשרת אספקה-02.02: אספקה ליחידות-Prod | 2022-07-21 16:00
52 | 53 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Test | 2022-05-16 08:00 | 2022-07-14 17:00 | 02: שרשרת אספקה-02.02: אספקה ליחידות-Test | 2022-07-14 17:00
51 | 51 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | 2021-01-27 17:00 | 2022-05-16 08:00 | 02: שרשרת אספקה-02.02: אספקה ליחידות-Dev | 2022-05-16 08:00
50 | 50 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | BP | 2020-07-06 08:00 | 2021-01-27 17:00 | 02: שרשרת אספקה-02.02: אספקה ליחידות-BP | 2021-01-27 17:00
49 | 49 | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | BP | 2020-07-21 08:00 | 2021-01-27 17:00 | 02: שרשרת אספקה-02.01: מבנה ארגוני - שרשרת-BP | 2021-01-27 17:00
47 | 48 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Test | 2021-12-28 08:00 | 2022-02-27 16:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.18: בימ"לים-Test | 2022-02-27 16:00
48 | 47 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Prod | 2022-02-27 16:00 | 2022-03-06 15:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.18: בימ"לים-Prod | 2022-03-06 15:00
46 | 46 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | 2021-01-04 15:00 | 2021-12-28 08:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.18: בימ"לים-Dev | 2021-12-28 08:00
45 | 45 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | BP | 2020-08-20 08:00 | 2021-01-04 15:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.18: בימ"לים-BP | 2021-01-04 15:00
44 | 43 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Prod | 2022-02-20 16:00 | 2022-02-27 15:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.17: סדרות-Prod | 2022-02-27 15:00
43 | 44 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Test | 2021-12-21 08:00 | 2022-02-20 16:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.17: סדרות-Test | 2022-02-20 16:00
42 | 42 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | 2020-12-08 17:00 | 2021-12-21 08:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.17: סדרות-Dev | 2021-12-21 08:00
41 | 41 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | BP | 2020-08-16 08:00 | 2020-12-08 17:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.17: סדרות-BP | 2020-12-08 17:00
37 | 37 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | BP | 2020-08-02 08:00 | 2020-12-09 11:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.16: המרות טכניות-BP | 2020-12-09 11:00
40 | 39 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Prod | 2022-04-03 16:00 | 2022-04-10 15:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.16: המרות טכניות-Prod | 2022-04-10 15:00
39 | 40 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Test | 2022-02-01 08:00 | 2022-04-03 16:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.16: המרות טכניות-Test | 2022-04-03 16:00
38 | 38 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | 2020-12-09 11:00 | 2022-02-01 08:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.16: המרות טכניות-Dev | 2022-02-01 08:00
33 | 33 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | BP | 2020-08-17 08:00 | 2020-12-16 10:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.15: כושרים-BP | 2020-12-16 10:00
34 | 34 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Dev | 2020-12-16 10:00 | 2021-11-11 08:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.15: כושרים-Dev | 2021-11-11 08:00
35 | 36 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Test | 2021-11-11 08:00 | 2022-01-11 16:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.15: כושרים-Test | 2022-01-11 16:00
36 | 35 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Prod | 2022-01-11 16:00 | 2022-01-18 15:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.15: כושרים-Prod | 2022-01-18 15:00
32 | 31 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Prod | 2021-07-14 17:00 | 2021-07-21 16:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.14: מבנה ארגוני-Prod | 2021-07-21 16:00
31 | 32 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Test | 2021-05-05 08:00 | 2021-07-14 17:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.14: מבנה ארגוני-Test | 2021-07-14 17:00
30 | 30 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Dev | 2021-01-10 15:00 | 2021-05-05 08:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.14: מבנה ארגוני-Dev | 2021-05-05 08:00
29 | 29 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | BP | 2020-08-16 08:00 | 2021-01-10 15:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.14: מבנה ארגוני-BP | 2021-01-10 15:00
27 | 28 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Test | 2021-07-08 08:00 | 2021-09-12 15:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.12: גריטות והשמדות-Test | 2021-09-12 15:00
26 | 26 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | 2020-12-21 09:00 | 2021-07-08 08:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.12: גריטות והשמדות-Dev | 2021-07-08 08:00
25 | 25 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | BP | 2020-08-12 08:00 | 2020-12-21 09:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.12: גריטות והשמדות-BP | 2020-12-21 09:00
28 | 27 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Prod | 2021-09-12 15:00 | 2021-09-30 14:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.12: גריטות והשמדות-Prod | 2021-09-30 14:00
21 | 21 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | BP | 2020-08-12 08:00 | 2020-12-31 11:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים-BP | 2020-12-31 11:00
22 | 22 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | 2020-12-31 11:00 | 2022-07-14 08:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים-Dev | 2022-07-14 08:00
23 | 24 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Test | 2022-07-14 08:00 | 2022-09-13 16:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים-Test | 2022-09-13 16:00
24 | 23 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Prod | 2022-09-13 16:00 | 2022-09-20 15:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים-Prod | 2022-09-20 15:00
20 | 19 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Prod | 2021-11-23 15:00 | 2021-11-30 14:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.06: אחסנה-Prod | 2021-11-30 14:00
19 | 20 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Test | 2021-09-12 08:00 | 2021-11-23 15:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.06: אחסנה-Test | 2021-11-23 15:00
18 | 18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | 2020-12-29 17:00 | 2021-09-12 08:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.06: אחסנה-Dev | 2021-09-12 08:00
17 | 17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | BP | 2020-07-20 08:00 | 2020-12-29 17:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.06: אחסנה-BP | 2020-12-29 17:00
16 | 16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | BP | 2020-08-30 08:00 | 2021-01-04 09:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.05: ויסותים פנימיים-BP | 2021-01-04 09:00
14 | 15 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | Test | 2021-05-13 08:00 | 2021-07-22 17:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.04: השקעות ופירוקים-Test | 2021-07-22 17:00
12 | 12 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | BP | 2020-08-11 08:00 | 2020-12-09 16:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.04: השקעות ופירוקים-BP | 2020-12-09 16:00
13 | 13 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | Dev | 2020-12-09 16:00 | 2021-05-13 08:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.04: השקעות ופירוקים-Dev | 2021-05-13 08:00
15 | 14 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | Prod | 2021-07-22 17:00 | 2021-07-29 16:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.04: השקעות ופירוקים-Prod | 2021-07-29 16:00
11 | 10 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Prod | 2021-08-08 16:00 | 2021-08-15 15:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.03: חיובים וזיכויים-Prod | 2021-08-15 15:00
10 | 11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Test | 2021-06-08 08:00 | 2021-08-08 16:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.03: חיובים וזיכויים-Test | 2021-08-08 16:00
9 | 9 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Dev | 2021-01-04 09:00 | 2021-06-08 08:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.03: חיובים וזיכויים-Dev | 2021-06-08 08:00
8 | 8 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | BP | 2020-08-06 08:00 | 2021-01-04 09:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.03: חיובים וזיכויים-BP | 2021-01-04 09:00
7 | 6 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Prod | 2022-10-18 16:00 | 2022-10-25 15:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-Prod | 2022-10-25 15:00
6 | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Test | 2022-08-18 08:00 | 2022-10-18 16:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-Test | 2022-10-18 16:00
5 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | 2021-01-28 17:00 | 2022-08-18 08:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-Dev | 2022-08-18 08:00
4 | 4 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | BP | 2020-06-18 08:00 | 2021-01-28 17:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-BP | 2021-01-28 17:00
2 | 3 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | 2022-04-11 08:00 | 2022-06-09 17:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-Test | 2022-06-09 17:00
1 | 1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | 2020-12-17 14:00 | 2022-04-11 08:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-Dev | 2022-04-11 08:00
3 | 2 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | 2022-06-09 17:00 | 2022-06-16 16:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-Prod | 2022-06-16 16:00
0 | 0 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | BP | 2020-08-04 08:00 | 2020-12-17 14:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-BP | 2020-12-17 14:00

## raw-dev
| ID | Indicators | Task_Mode | Name | Duration | Start_Date | Finish_Date | pc | Successors | preds | Scheduled_Work | C_MS | source | RN | Status | waiting | row_type | xRN | parent | owner | rule | Deadline | Constraint_Type | OL | domain_id | process_id | m_task | publish | month | total | p_name | sl-start | sl-finish | sl-duration
121 | 122 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת הסבה | 12.25 | 2022-02-13 09:00 | 2022-03-01 08:00 | 0 | 123 | 121 | 10d | cnv_03 | logmar | 01.01.CNV.01.02.03 |  |  | rule | 01.01.CNV.01 | 01.01.CNV.01 |  | CNV |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-03 | 1 | הסבות הזמנות רכש-יש לשלוח למערכת הWMS את הזמנת המקור והקשר בין הזמנת המקור (מנה"ר) להזמנה החדשה (ZH01 +ZH92) - CNV | 2022-02-14 | 2022-03-01 | 12
133 | 134 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 29.63 | 2021-06-06 09:00 | 2021-07-15 08:00 | 0 | 135 | 59,73 | 25d | int_03 | logmar | 01.01.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.01 | 01.01.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2021-07 | 1 | מערכת SAP תאפשר העברת שדרים למערכת WMS ע"ב אספקה נכנסת ומשלוח. (כולל קשר בין הזמנת מנה"ר להזמנה חדשה(ZH92) בעת הצורך) - INT | 2021-06-07 | 2021-07-15 | 29
144 | 145 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 11.25 | 2021-07-21 08:00 | 2021-08-05 08:00 | 0 | 146 | 59,73 | 25d | int_03 | logmar | 01.01.INT.02.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.02 | 01.01.INT.02 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכות WMS וSAP יאפשרו העברות שדרים לעדכון דו צדדי של שינויים באספקות כגון כמויות. - INT | 2021-07-22 | 2021-08-05 | 10
155 | 156 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 11.25 | 2021-07-28 08:00 | 2021-08-12 08:00 | 0 | 157 | 87,60,61,82 | 25d | int_03 | logmar | 01.01.INT.03.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.03 | 01.01.INT.03 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכות WMS וSAP יאפשרו העברת שדרים לעדכון קבלה בפועל ע"ב תנועות מלאי (לאתרי האחסון הרלוונטים בSAP) גם עבור אספקות חלקיות - INT | 2021-07-29 | 2021-08-12 | 10
166 | 167 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 5.13 | 2021-11-16 08:00 | 2021-11-23 08:00 | 0 | 168 | 87,60,61,82 | 25d | int_03 | logmar | 01.01.INT.04.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.15 | 01.01.INT.04 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תשדר אספקת החזרה לספק - INT | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 4
177 | 178 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 12.25 | 2021-11-22 08:00 | 2021-12-08 08:00 | 0 | 179 | 87,60,61,82 | 25d | int_03 | logmar | 01.01.INT.05.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.16 | 01.01.INT.05 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת WMS תשדר סגירת אספקת החזרה. - INT | 2021-11-23 | 2021-12-08 | 5
188 | 189 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 20.5 | 2021-11-23 08:00 | 2021-12-21 08:00 | 0 | 190 | 87,60,61,82 | 25d | int_03 | logmar | 01.01.INT.06.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.17 | 01.01.INT.06 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת WMS תשדר סגירת אספקת החזרה. - INT | 2021-11-24 | 2021-12-21 | 13
199 | 200 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.25 | 2021-10-11 08:00 | 2021-10-28 08:00 | 0 | 201 | 87,60,61,82 | 25d | int_03 | logmar | 01.01.INT.07.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.14 | 01.01.INT.07 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת WMS תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני קבלות למלאי. - INT | 2021-10-12 | 2021-10-28 | 12
210 | 211 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 12.38 | 2021-12-14 16:00 | 2022-01-02 08:00 | 0 | 212 | 87,60,61,82 | 25d | int_03 | logmar | 01.01.INT.08.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.18 | 01.01.INT.08 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-01 | 1 | מערכת מרקט תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני הזמנת רכש. - INT | 2021-12-16 | 2022-01-02 | 12
221 | 222 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.38 | 2021-12-22 08:00 | 2022-01-10 08:00 | 0 | 223 | 87,60,61,82 | 25d | int_03 | logmar | 01.01.INT.09.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.19 | 01.01.INT.09 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-01 | 1 | מערכת מרקט תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני אספקה נכנסת (תעודת משלוח דיגיטלית). - INT | 2021-12-23 | 2022-01-10 | 13
232 | 233 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 6.13 | 2022-01-11 08:00 | 2022-01-19 08:00 | 0 | 234 | 87,60,61,82 | 25d | int_03 | logmar | 01.01.INT.10.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.20 | 01.01.INT.10 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-01 | 1 | מערכת SAP תשלח שדר למערכת מרקט קבלת טובין שמקורה ב WMS. - INT | 2022-01-12 | 2022-01-19 | 5
243 | 244 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 5.13 | 2021-11-16 08:00 | 2021-11-23 08:00 | 0 | 245 | 243 | 25d | int_03 | logmar | 01.01.INT.11.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.15 | 01.01.INT.11 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכות SAP וWMS יאפשרו העברת שדרים עם נתוני הסדרות - INT | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 4
254 | 255 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 12.25 | 2021-11-22 08:00 | 2021-12-08 08:00 | 0 | 256 | 254 | 25d | int_03 | logmar | 01.01.INT.12.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.16 | 01.01.INT.12 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכות WMS וSAP יאפשרו העברת שדרים ע"ב אספקה נכנסת כולל הפרטים שיוזנו במערכת SAP. - INT | 2021-11-23 | 2021-12-08 | 5
265 | 266 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 20.5 | 2021-11-23 08:00 | 2021-12-21 08:00 | 0 | 267 | 265 | 25d | int_03 | logmar | 01.01.INT.13.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.17 | 01.01.INT.13 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכות WMS וSAP יאפשרו העברת שדרים לקליטת צ'/מס"דים לאחר שינוי הסטאטוס מבירור כך שהמלאי בSAP יעודכן. - INT | 2021-11-24 | 2021-12-21 | 13
276 | 277 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 12.38 | 2021-12-14 16:00 | 2022-01-02 08:00 | 0 | 278 | 276 | 25d | int_03 | logmar | 01.01.INT.14.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.18 | 01.01.INT.14 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-01 | 1 | מערכת WMS תשלח שדר לעדכון אספקה נכנסת בSAP - INT | 2021-12-16 | 2022-01-02 | 12
287 | 288 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.38 | 2021-12-22 08:00 | 2022-01-10 08:00 | 0 | 289 | 287 | 25d | int_03 | logmar | 01.01.INT.15.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.19 | 01.01.INT.15 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-01 | 1 | מערכת SAP תשלח חיווי האם האספקה עם הצ'/מסדים שנוספו תקינים - INT | 2021-12-23 | 2022-01-10 | 13
298 | 299 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 6.13 | 2022-01-11 08:00 | 2022-01-19 08:00 | 0 | 300 | 298 | 25d | int_03 | logmar | 01.01.INT.16.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.20 | 01.01.INT.16 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-01 | 1 | מערכת SAP תעביר למערכת WMS את האינד' לפריט דרוש בחינה בקטלוג/דרוש בחינה לאחר קבלה דרך הנתונים הקטלוגיים - INT | 2022-01-12 | 2022-01-19 | 5
309 | 310 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 17.5 | 2022-01-20 08:00 | 2022-02-14 08:00 | 0 | 311 | 87,60,61,82 | 25d | int_03 | logmar | 01.01.INT.17.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.21 | 01.01.INT.17 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-02 | 1 | מערכת SAP תעביר למערכת WMS את נתוני הבחינה - INT | 2022-01-23 | 2022-02-14 | 16
320 | 321 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 9.25 | 2022-01-27 08:00 | 2022-02-09 08:00 | 0 | 322 | 87,60,61,82 | 25d | int_03 | logmar | 01.01.INT.18.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.22 | 01.01.INT.18 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-02 | 1 | מערכת WMS תעביר למערכת SAP את סטאטוס המלאים שטרם עברו בחינה לאחר קבלה/ מלאים שאוחסנו למרות שלא עברו בחינה זו - INT | 2022-01-30 | 2022-02-09 | 8
331 | 332 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 6.13 | 2022-02-16 08:00 | 2022-02-24 08:00 | 0 | 333 | 87,60,61,82 | 25d | int_03 | logmar | 01.01.INT.19.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.23 | 01.01.INT.19 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-02 | 1 | נדרש שיהיה ממשק בין נתוני נפח ומשקל בשלב הראשוני מSAP ,משלב המבצוע הדרגגתי WMS יעדכן את ה SAP(SAP יעדכו את 3 המרחבים) - INT | 2022-02-17 | 2022-02-24 | 5
342 | 343 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 11.25 | 2022-02-27 09:00 | 2022-03-14 08:00 | 0 | 344 | 87,60,61,82 | 25d | int_03 | logmar | 01.01.INT.20.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.24 | 01.01.INT.20 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-03 | 1 | בעת הקבלה למלאי מסימול חוץ ובאם לא נמצא מלאי בסימול החוץ נדרש לבטל את הקבלה בSAP ולהעביר את הפרטים לסטאטוס לבירור בWMS - INT | 2022-02-28 | 2022-03-14 | 11
354 | 355 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 27.63 | 2021-05-05 08:00 | 2021-06-22 08:00 | 0 | 356 | 354 | 25d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.01 | 01.01.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2021-06 | 1 | מערכת SAP תאפשר המשך ביצוע תהליכי קבלה מרכש עבור מחסנים מיוחדים בתפעול SAP. - SAP | 2021-05-06 | 2021-06-22 | 32
365 | 366 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.13 | 2021-06-03 08:00 | 2021-06-10 08:00 | 0 | 367 | 365 | 25d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.02 | 01.01.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2021-06 | 1 | מערכת SAP תיצור ישויות של אספקה נכנסת ומשלוח אל מול אתר אחסון רלוונטי לכושר - SAP | 2021-06-06 | 2021-06-10 | 4
376 | 377 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2.13 | 2021-08-03 16:00 | 2021-08-08 08:00 | 0 | 378 | 376 | 25d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.03 | 01.01.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר זיכוי מלאי בהזמנת רכש בSAP בהנחה שהאספקה הנכנסת תבוטל באופן ידני ע"י המשתמש. - SAP | 2021-08-05 | 2021-08-08 | 1
387 | 388 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 | 2021-08-05 08:00 | 2021-08-24 08:00 | 0 | 389 | 387 | 25d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.04 | 01.01.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תסגור אספקות אל מול הכמות שהגיעה בפועל ויתרת המלאי תחזור להזמנה באופן אוטומטי - SAP | 2021-08-08 | 2021-08-24 | 12
398 | 399 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 14.38 | 2021-08-12 08:00 | 2021-09-01 08:00 | 0 | 400 | 398 | 25d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.05 | 01.01.SAP.05 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת SAP תאפשר המשך ביצוע תהליך ההחזרות בשני הסוגים עבור מחסנים מיוחדים בתפעול SAP. - SAP | 2021-08-15 | 2021-09-01 | 14
409 | 410 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2 | 2021-10-03 09:00 | 2021-10-05 08:00 | 0 | 411 | 409 | 25d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.D1 | 01.01.SAP.06 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת SAP תאפשר זיכוי מלאי בהזמנת רכש בSAP בהנחה שהאספקה הנכנסת תבוטל באופן ידני ע"י המשתמש. לוודא כי תהליך SAP STANDARD תומך. - SAP | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 1
420 | 421 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11.25 | 2021-10-04 08:00 | 2021-10-19 08:00 | 0 | 422 | 420 | 25d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.07 | 01.01.SAP.07 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2021-10 | 1 | עבור מחסנים מיוחדים מנוהלים SAP התהליך ימשיך לעבוד כפי שקיים היום. - SAP | 2021-10-05 | 2021-10-19 | 10
431 | 432 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 29.75 | 2021-11-02 08:00 | 2021-12-13 08:00 | 0 | 433 | 431 | 25d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.01 | 01.01.SAP.08 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת SAP תאפשר בדיקת חוקות המלאי בשלב אספקה נכנסת במקום החוקות הקיימות בשלב הקבלה למלאי לדוגמא איזה מלאי נכנס לכל סוג כושר בקבלה מרכש. - SAP | 2021-11-03 | 2021-12-13 | 23
442 | 443 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.13 | 2021-11-15 08:00 | 2021-11-23 08:00 | 0 | 444 | 442 | 25d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.09.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.08 | 01.01.SAP.09 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרות ידני או מנתונים שיגיעו בממשק ממערכת WMS - SAP | 2021-11-16 | 2021-11-23 | 5
453 | 454 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2 | 2021-11-21 09:00 | 2021-11-23 08:00 | 0 | 455 | 453 | 25d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.10.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.09 | 01.01.SAP.10 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר הזנת הצ' או מס"ד בשלב האספקה הנכנסת. - SAP | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 1
464 | 465 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 14.38 | 2021-12-08 08:00 | 2021-12-28 08:00 | 0 | 466 | 464 | 25d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.11.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.02 | 01.01.SAP.11 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת SAP תאפשר ביצוע פעולות עבור מלאים בסטאטוס "בירור" . - SAP | 2021-12-09 | 2021-12-28 | 13
475 | 476 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 9.25 | 2021-12-29 08:00 | 2022-01-11 08:00 | 0 | 477 | 475 | 25d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.12.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.10 | 01.01.SAP.12 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-01 | 1 | מערכת SAP לא תשדר למערכת הWMS סוגי הזמנות ש"י - SAP | 2021-12-30 | 2022-01-11 | 9
486 | 487 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 9.13 | 2022-01-02 09:00 | 2022-01-13 08:00 | 0 | 488 | 486 | 25d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.13.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.11 | 01.01.SAP.13 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-01 | 1 | מערכת SAP תאפשר מתן אינדיקציה לפריט דרוש בחינה בקטלוג - SAP | 2022-01-03 | 2022-01-13 | 9
497 | 498 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2 | 2022-01-10 08:00 | 2022-01-12 08:00 | 0 | 499 | 497 | 25d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.14.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.12 | 01.01.SAP.14 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-01 | 1 | מערכת SAP תאפשר מתן אינדיקציה לפריט דרוש בחינה לאחר קבלה - SAP | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 1
508 | 509 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.13 | 2022-01-12 08:00 | 2022-01-20 08:00 | 0 | 510 | 508 | 25d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.15.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.13 | 01.01.SAP.15 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-01 | 1 | מערכת SAP נדרשת לתת מענה לדיווח תהליך הבחינות. - SAP | 2022-01-13 | 2022-01-20 | 5
519 | 520 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 17.5 | 2022-01-13 08:00 | 2022-02-07 08:00 | 0 | 521 | 519 | 25d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.16.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.14 | 01.01.SAP.16 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-02 | 1 | מערכת SAP תאפשר באספקה נכנסת להציג אינ' לצורך לביצוע בחינה/סטאטוס הבחינה עבור פריט שתתקבל בממשק ממע' תב"ל או מע' חלופית שתפותח לצורך מתן מענה. - SAP | 2022-01-16 | 2022-02-07 | 16
530 | 531 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.13 | 2022-01-31 08:00 | 2022-02-08 08:00 | 0 | 532 | 530 | 25d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.17.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.03 | 01.01.SAP.17 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-02 | 1 | מערכת SAP תאפשר לסמן מלאים שטרם עברו בחינה לאחר קבלה / מלאים שאוחסנו למרות שלא עברו בחינה זו - SAP | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 5
541 | 542 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.13 | 2022-02-01 08:00 | 2022-02-09 08:00 | 0 | 543 | 541 | 25d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.18.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.04 | 01.01.SAP.18 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-02 | 1 | מערכת SAP תאפשר לקבל החלטות שימוש מתאימות למלאי שטרם עבר בחינה לאחר קבלה - SAP | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 5
552 | 553 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 9.25 | 2022-02-02 08:00 | 2022-02-15 08:00 | 0 | 554 | 552 | 25d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.19.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.15 | 01.01.SAP.19 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-02 | 1 | מערכת SAP תאפשר ניהול מעקב וטיפול אחר הקבלות/ ההפרשים בדו"ח ZMDD - SAP | 2022-02-03 | 2022-02-15 | 8
563 | 564 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.25 | 2022-02-06 09:00 | 2022-02-22 08:00 | 0 | 565 | 563 | 25d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.20.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.05 | 01.01.SAP.20 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-02 | 1 | מערכת SAP תשמור את הקשר בין הזמנת המקור(מנה"ר) לבין ההזמנה החדשה - SAP | 2022-02-07 | 2022-02-22 | 11
574 | 575 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 9.25 | 2022-02-17 08:00 | 2022-03-02 08:00 | 0 | 576 | 574 | 25d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.21.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.16 | 01.01.SAP.21 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-03 | 1 | נדרש לקבל אינדיקציה כי לא קיים מלאי בסימול חוץ/מש"א בתהליך האספקות במערכת SAP - SAP | 2022-02-20 | 2022-03-02 | 9
585 | 586 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 9.25 | 2022-02-22 08:00 | 2022-03-07 08:00 | 0 | 587 | 585 | 25d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.22.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.17 | 01.01.SAP.22 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-03 | 1 | בסוג אספקה של סימולי חוץ/מש"א נדרש להגדיר בסיבה לתועה את סימול החוץ במערכת SAP - SAP | 2022-02-23 | 2022-03-07 | 9
596 | 597 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.25 | 2022-03-06 09:00 | 2022-03-23 08:00 | 0 | 598 | 596 | 25d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.23.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.07 | 01.01.SAP.23 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-03 | 1 | יאוחסן בכושר 1 במערכת ה SAP - SAP | 2022-03-07 | 2022-03-23 | 11
607 | 608 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.25 | 2022-03-13 09:00 | 2022-03-30 08:00 | 0 | 609 | 607 | 25d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.24.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.09 | 01.01.SAP.24 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-03 | 1 | נדרש עבור כלל המשקים - SAP | 2022-03-14 | 2022-03-30 | 11
618 | 619 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.13 | 2022-03-21 08:00 | 2022-03-29 08:00 | 0 | 620 | 618 | 25d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.25.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.10 | 01.01.SAP.25 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-03 | 1 | נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם נדרש קבלה מרכש ( למלאי) למחסן מנוהל צבאי/ מנהול זכיין - SAP | 2022-03-22 | 2022-03-29 | 5
629 | 630 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 10.25 | 2022-03-22 08:00 | 2022-04-05 08:00 | 0 | 631 | 629 | 25d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.26.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.11 | 01.01.SAP.26 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-04 | 1 | נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם המטען הגיע ונמצא במחסני הזכיין ( לא נכנס למלאי) - SAP | 2022-03-23 | 2022-04-05 | 9
640 | 641 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 10.25 | 2022-03-28 08:00 | 2022-04-11 08:00 | 0 | 642 | 640 | 25d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.27.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.12 | 01.01.SAP.27 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-04 | 1 | נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם נדרש קליטה למלאי - SAP | 2022-03-29 | 2022-04-11 | 9
651 | 652 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.25 | 2022-03-02 16:00 | 2022-03-13 08:00 | 0 | 653 | 651 | 25d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.28.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.13 | 01.01.SAP.28 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-03 | 1 | נדרש כי יוקם מק"ט גנרי (כגון מכולה) - SAP | 2022-03-06 | 2022-03-13 | 5
685 | 686 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 10.25 | 2021-08-23 08:00 | 2021-09-09 08:00 | 0 | 687 | 83,71 | 25d | int_03 | logmar | 01.02.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.02.INT.01 | 01.02.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת הSAP תשלח את עצי המוצר הרלוונטים למערכת הזכיין (WMS) - INT | 2021-08-24 | 2021-09-09 | 9
696 | 697 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 6.13 | 2021-11-08 08:00 | 2021-11-16 08:00 | 0 | 698 | 83,71 | 25d | int_03 | logmar | 01.02.INT.02.02.03 |  |  | rule | 01.02.INT.02 | 01.02.INT.02 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר יצירה ושידור פק"ע ייצור עבור תהליך ייצור ערכה ב WMS. - INT | 2021-11-09 | 2021-11-16 | 5
707 | 708 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.38 | 2022-02-10 08:00 | 2022-03-01 08:00 | 0 | 709 | 83,71 | 25d | int_03 | logmar | 01.02.INT.03.02.03 |  |  | rule | 01.02.INT.04 | 01.02.INT.03 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-03 | 1 | מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדרים למערכת הSAP עבור ניפוק מלאי רכיבי הבנים לערכה - INT | 2022-02-13 | 2022-03-01 | 12
718 | 719 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.25 | 2022-02-21 08:00 | 2022-03-10 08:00 | 0 | 720 | 83,71 | 25d | int_03 | logmar | 01.02.INT.04.02.03 |  |  | rule | 01.02.INT.05 | 01.02.INT.04 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-03 | 1 | מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדרים למערכת הSAP עבור קבלה למלאי של ערכה מושלמת. - INT | 2022-02-22 | 2022-03-10 | 12
729 | 730 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 14.38 | 2022-03-02 08:00 | 2022-03-22 08:00 | 0 | 731 | 83,71 | 25d | int_03 | logmar | 01.02.INT.05.02.03 |  |  | rule | 01.02.INT.06 | 01.02.INT.05 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-03 | 1 | מערכת WMS תאפשר שליחת עדכון סטאטוס הפק"ע עם סיום בניית הערכה - INT | 2022-03-03 | 2022-03-22 | 12
740 | 741 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 5.13 | 2022-04-04 08:00 | 2022-04-11 08:00 | 0 | 742 | 83,71 | 25d | int_03 | logmar | 01.02.INT.06.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.06 | 01.02.INT.06 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-04 | 1 | מערכת ה WMS תאפשר פתיחת משימה של הוצאה\הכנסה של רכיבים לערכה קיימת במלאי - INT | 2022-04-05 | 2022-04-11 | 5
751 | 752 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 33.75 | 2022-04-04 08:00 | 2022-05-19 08:00 | 0 | 753 | 83,71 | 25d | int_03 | logmar | 01.02.INT.07.02.03 |  |  | rule | 01.02.WMS.05 | 01.02.INT.07 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-05 | 1 | מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדר חיווי עבור פעולת הוצאה\הכנסה של רכיב לערכה קיימת - INT | 2022-04-05 | 2022-05-19 | 27
762 | 763 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 11.25 | 2022-07-19 08:00 | 2022-08-03 08:00 | 0 | 764 | 83,71 | 25d | int_03 | logmar | 01.02.INT.08.02.03 |  |  | rule | 01.02.WMS.06 | 01.02.INT.08 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-08 | 1 | מערכת SAP תדע לשדר לWMS נתוני פק"ע לפירוק לטובת פירוק ערכות בWMS - INT | 2022-07-20 | 2022-08-03 | 10
773 | 774 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 11.25 | 2022-07-27 08:00 | 2022-08-11 08:00 | 0 | 775 | 83,71 | 25d | int_03 | logmar | 01.02.INT.09.02.03 |  |  | rule | 01.02.WMS.09 | 01.02.INT.09 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-08 | 1 | מערכתWMS תדע לשדר לSAP על קבלת פריטים למלאי המחסן מערכות המפורקות בWMS - INT | 2022-07-28 | 2022-08-11 | 10
784 | 785 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 10.25 | 2022-08-04 08:00 | 2022-08-18 08:00 | 0 | 786 | 83,71 | 25d | int_03 | logmar | 01.02.INT.10.02.03 |  |  | rule | 01.02.WMS.10 | 01.02.INT.10 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-08 | 1 | מערכתWMS תדע לשדר לSAP על הורדת הערכה ממלאי המחסן לאחר פירוק ערכה בWMS - INT | 2022-08-07 | 2022-08-18 | 10
796 | 797 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 17.5 | 2021-08-05 08:00 | 2021-08-30 08:00 | 0 | 798 | 796 | 25d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.01 | 01.02.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר יצירת\שינוי – עצי מוצר עבור אתר המרהס - SAP | 2021-08-08 | 2021-08-30 | 17.2
807 | 808 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 34 | 2021-08-29 08:00 | 2021-10-31 08:00 | 0 | 809 | 807 | 25d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.12 | 01.02.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת SAP תדע לתמוך בתהליך בחירת סדרות לפריטי הבנים בעת יצירת הפק"ע - SAP | 2021-08-30 | 2021-10-31 | 33
818 | 819 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 14.38 | 2021-10-20 08:00 | 2021-11-09 08:00 | 0 | 820 | 818 | 25d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.02 | 01.02.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר יצירת\שחרור הזמנות פק"ע ייצור באתר המרה"ס עבור אתרי אחסון מנהלים SAP - SAP | 2021-10-21 | 2021-11-09 | 13
829 | 830 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 42.13 | 2021-11-10 16:00 | 2022-01-09 08:00 | 0 | 831 | 829 | 25d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.13 | 01.02.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-01 | 1 | מערכת SAP תבצע בדיקת אחוז ההרכבה האפשרי והפריטים הזמינים בעת יצירת הפק"ע המיועדת לבנייה באתר WMS. לפי החלטת המשתמש נמשיך לשלבים הבאים או נבחר שלא לייצר עד לקבלת הפריטים למלאי הWMS. - SAP | 2021-11-14 | 2022-01-09 | 35
840 | 841 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2 | 2021-12-20 08:00 | 2021-12-22 08:00 | 0 | 842 | 840 | 25d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 01.02.INT.03 | 01.02.SAP.05 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת SAP תאפשר שחרור הזמנות פק"ע ייצור באתר המרהס עבור אתרי אחסון מנהלים WMS - SAP | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 1
851 | 852 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 24.63 | 2021-12-19 16:00 | 2022-01-23 08:00 | 0 | 853 | 851 | 25d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 01.02.IMP.01 | 01.02.SAP.06 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-01 | 1 | מערכת SAP תאפשר ליקוט וזיכוי פרטי בנים הקיימים במחסני המרכזים (המנוהלים SAP) וניפוקם לבימ"ל - SAP | 2021-12-21 | 2022-01-23 | 23
862 | 863 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 | 2022-01-10 08:00 | 2022-01-31 08:00 | 0 | 864 | 862 | 25d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.03 | 01.02.SAP.07 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-01 | 1 | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת\אספקת ויסות בתוך המרחב לWMS עבור ליקוט פריטי בנים הקיימים במחסני המרה"ס וניפוקם למחסן מנוהל SAP לצורך בניית ערכות - SAP | 2022-01-11 | 2022-01-31 | 14
873 | 874 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.13 | 2022-01-27 08:00 | 2022-02-03 08:00 | 0 | 875 | 873 | 25d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 01.02.IMP.02 | 01.02.SAP.08 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-02 | 1 | מערכת הSAP תאפשר ניפוק פריטים לפק"ע עבור ייצור ערכות - SAP | 2022-01-30 | 2022-02-03 | 4
884 | 885 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.13 | 2022-01-31 08:00 | 2022-02-07 08:00 | 0 | 886 | 884 | 25d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.09.02.03 |  |  | rule | 01.02.IMP.03 | 01.02.SAP.09 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-02 | 1 | מערכת הSAP תאפשר קבלה למלאי של ערכות לאחר ייצור - SAP | 2022-02-01 | 2022-02-07 | 4
895 | 896 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.13 | 2022-02-02 08:00 | 2022-02-09 08:00 | 0 | 897 | 895 | 25d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.10.02.03 |  |  | rule | 01.02.IMP.04 | 01.02.SAP.10 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-02 | 1 | ניפוק הערכה ישירות מבימ"ל – מערכת SAP תאפשר ניפוק הערכה מהבימ"ל ליחידות - SAP | 2022-02-03 | 2022-02-09 | 4
906 | 907 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 4 | 2022-02-06 09:00 | 2022-02-10 08:00 | 0 | 908 | 906 | 25d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.11.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.04 | 01.02.SAP.11 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-02 | 1 | העברת הערכה לאחסנה במחסני הזכיין –יש לאפשר העברת מלאי ערכות מא"א הבימל למערכת ה WMS - SAP | 2022-02-07 | 2022-02-10 | 3
917 | 918 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 7.13 | 2022-02-07 08:00 | 2022-02-16 08:00 | 0 | 919 | 917 | 25d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.12.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.14 | 01.02.SAP.12 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-02 | 1 | במידה ולא קיים 100% מהמלאי הנדרש לבניית הערכות בWMS, מערכת SAP לא תשדר את הפק"ע לWMS ותציג הודעת שגיאה למשתמש - SAP | 2022-02-08 | 2022-02-16 | 7
928 | 929 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.25 | 2022-02-09 16:00 | 2022-02-20 08:00 | 0 | 930 | 928 | 25d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.13.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.15 | 01.02.SAP.13 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-02 | 1 | מערכת wms תדע להגדיר את כל הסדרות של פריטי הבנים הדרושים לייצור ערכות לפי הלוגיקה שתיקבע ע"י מפקדת מרה"ס - SAP | 2022-02-13 | 2022-02-20 | 5
939 | 940 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25.63 | 2022-03-21 08:00 | 2022-04-25 08:00 | 0 | 941 | 939 | 25d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.14.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.16 | 01.02.SAP.14 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-04 | 1 | מערכת הSAP תאפשר פתיחת פקע להוצאה \הכנסה של רכיבים מערכה קיימת - SAP | 2022-03-22 | 2022-04-25 | 20
950 | 951 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11.25 | 2022-07-19 08:00 | 2022-08-03 08:00 | 0 | 952 | 950 | 25d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.15.02.03 |  |  | rule | 01.02.WMS.06 | 01.02.SAP.15 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-08 | 1 | מערכת הSAP תאפשר קליטת תנועות מלאי יעודיות מהWMS על מנת לעדכן תכולת ערכה (הוצאה\הכנסה) עבור ערכה שנמצאת במלאי - SAP | 2022-07-20 | 2022-08-03 | 10
961 | 962 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11.25 | 2022-05-08 09:00 | 2022-05-23 08:00 | 0 | 963 | 961 | 25d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.16.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.17 | 01.02.SAP.16 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-05 | 1 | מערכת ה SAP תשנה את הסטאטוס בפק"ע בהתאם לשדר מה WMS - SAP | 2022-05-09 | 2022-05-23 | 10
972 | 973 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2022-05-19 08:00 | 2022-05-24 08:00 | 0 | 974 | 972 | 25d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.17.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.07 | 01.02.SAP.17 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-05 | 1 | מערכת SAP תעדכן את העיתוד על פעולות מלאיות שיבוצעו כתוצאה משדרי עידכון המלאי שהזכיין ישלח - SAP | 2022-05-22 | 2022-05-24 | 2
983 | 984 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3 | 2022-05-22 09:00 | 2022-05-25 08:00 | 0 | 985 | 983 | 25d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.18.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.08 | 01.02.SAP.18 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-05 | 1 | מערכת SAP תאפשר שינוי הרשאות בהתאם לתהליכי העבודה המשתנים - SAP | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 2
994 | 995 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3 | 2022-05-23 08:00 | 2022-05-26 08:00 | 0 | 996 | 994 | 25d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.19.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.11 | 01.02.SAP.19 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-05 | 1 | יש להקים במערכת SAP אזורי MRP לייצור ערכות בהתאם לשינויים במבנה הארגוני - SAP | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 2
1005 | 1006 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 26.63 | 2022-05-24 08:00 | 2022-06-29 08:00 | 0 | 1007 | 1005 | 25d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.20.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.18 | 01.02.SAP.20 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-06 | 1 | מערכת SAP תאפשר פתיחת של פק"ע מסוג פירוק ערכה - SAP | 2022-05-25 | 2022-06-29 | 25
1016 | 1017 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 27.63 | 2022-06-21 08:00 | 2022-07-28 08:00 | 0 | 1018 | 1016 | 25d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.21.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.19 | 01.02.SAP.21 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-07 | 1 | מערכת SAP תאפשר פתיחת של פק"ע מסוג הוצאה והכנסה של פריט לערכה - SAP | 2022-06-22 | 2022-07-28 | 26
1075 | 1076 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 1 | 2021-06-01 08:00 | 2021-06-02 08:00 | 0 | 1077 | 83,71 | 25d | int_03 | logmar | 01.03.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.03.INT.02 | 01.03.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Dev | publish | 2021-06 | 1 | עבור שמנים שחוזרים תקולים מבחינות מטמו"ן, מערכות SAP תאפשר העברת שדרים למערכת WMS לעדכון כושר הפריט לפגום והמשך טיפול בתהליכי גריטות ומכירות. - INT | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 1
1086 | 1087 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 1 | 2021-05-31 08:00 | 2021-06-01 08:00 | 0 | 1088 | 83,71 | 25d | int_03 | logmar | 01.03.INT.02.02.03 |  |  | rule | 01.03.INT.05 | 01.03.INT.02 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Dev | publish | 2021-06 | 1 | מערכת הSAP תאפשר עדכון תוקף לסדרה עבור שמנים שחוזרים תקינים והעברת שדר לWMS לעדכון התוקף של הסדרה/מנה שנשלחה. - INT | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 1
1098 | 1099 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 4.13 | 2021-06-02 08:00 | 2021-06-08 08:00 | 0 | 1100 | 1098 | 25d | sap_03 | logmar | 01.03.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.03.IMP.03 | 01.03.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Dev | publish | 2021-06 | 1 | מערכות WMS SAP יאפשרו שינוי הרשאות בהתאם לתהליכי העבודה המשתנים - SAP | 2021-06-03 | 2021-06-08 | 4
1109 | 1110 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2.13 | 2021-06-01 16:00 | 2021-06-06 08:00 | 0 | 1111 | 1109 | 25d | sap_03 | logmar | 01.03.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.03.IMP.04 | 01.03.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Dev | publish | 2021-06 | 1 | מערכת SAP תאפשר איחוד קודי מאשר - SAP | 2021-06-03 | 2021-06-06 | 2
1142 | 1143 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2.13 | 2021-05-04 16:00 | 2021-05-09 08:00 | 0 | 1144 | 1142 | 25d | sap_03 | logmar | 01.04.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.04.IMP.01 | 01.04.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | Dev | publish | 2021-05 | 1 | מערכת SAP תאפשר המשך עבודה תקינה בתהליך פתיחה, עדכון וסגירת הזמנות אחזקה ע"ב מרכזי עבודה וקבוצות מתכנן חדשות שייפתחו - SAP | 2021-05-06 | 2021-05-09 | 2
1153 | 1154 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-05-06 08:00 | 2021-05-11 08:00 | 0 | 1155 | 1153 | 25d | sap_03 | logmar | 01.04.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.04.IMP.02 | 01.04.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | Dev | publish | 2021-05 | 1 | מערכת SAP תאפשר המשך עבודה תקינה בתהליך פירוק והשקעה מתוך הזמנות אחזקה ע"ב אתרי אחסון ב-6100/6200/6300 חדשים שייפתחו - SAP | 2021-05-09 | 2021-05-11 | 2
1164 | 1165 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3 | 2021-05-09 09:00 | 2021-05-12 08:00 | 0 | 1166 | 1164 | 25d | sap_03 | logmar | 01.04.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.04.IMP.05 | 01.04.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | Dev | publish | 2021-05 | 1 | המלאי מאוחסן בWMS ומשוקף בIM בsap- - אתרים 6100,6200,6300. - SAP | 2021-05-10 | 2021-05-12 | 2
1175 | 1176 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3 | 2021-05-10 08:00 | 2021-05-13 08:00 | 0 | 1177 | 1175 | 25d | sap_03 | logmar | 01.04.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.04.IMP.06 | 01.04.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | Dev | publish | 2021-05 | 1 | איו שינוי בחוקות ובמיקום החוקות של השקעות ופירוקים ע"פ חוקת המלאי - SAP | 2021-05-11 | 2021-05-13 | 2
1235 | 1236 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 10.25 | 2021-08-04 08:00 | 2021-08-18 08:00 | 0 | 1237 | 1235 | 25d | int_03 | logmar | 01.06.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.06.INT.01 | 01.06.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תשלח שדר למערכת WMS עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה/לשחרור (מק"ט, כמות וכושר), כולל סיבת חסימה. - INT | 2021-08-05 | 2021-08-18 | 10
1246 | 1247 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 3 | 2021-08-09 08:00 | 2021-08-12 08:00 | 0 | 1248 | 63 | 25d | int_03 | logmar | 01.06.INT.02.02.03 |  |  | rule | 01.06.INT.02 | 01.06.INT.02 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת WMS תשלח שדר למערכת SAP על נתוני המלאי שנחסמו/שוחררו. העדכון יכול להתבצע במספר פעימות. - INT | 2021-08-10 | 2021-08-12 | 2
1257 | 1258 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 2.13 | 2021-08-12 08:00 | 2021-08-16 08:00 | 0 | 1259 | 63 | 25d | int_03 | logmar | 01.06.INT.03.02.03 |  |  | rule | 01.06.INT.03 | 01.06.INT.03 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת WMS תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני המלאי שנחסמו כולל סיבת חסימה. - INT | 2021-08-15 | 2021-08-16 | 2
1268 | 1269 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 12.38 | 2021-08-22 08:00 | 2021-09-12 08:00 | 0 | 1270 | 63 | 25d | int_03 | logmar | 01.06.INT.04.02.03 |  |  | rule | 01.06.INT.04 | 01.06.INT.04 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת WMS תשלח שדר עם נתוני הבקשה למערכת SAP. - INT | 2021-08-23 | 2021-09-12 | 11
1280 | 1281 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2.13 | 2021-07-22 08:00 | 2021-07-26 08:00 | 0 | 1282 | 1280 | 25d | sap_03 | logmar | 01.06.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.06.IMP.01 | 01.06.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish | 2021-07 | 1 | מערכת SAP תאפשר את תהליכי האחסנה ובדיקת החוקות כפי שקיים היום - SAP | 2021-07-25 | 2021-07-26 | 2
1291 | 1292 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-07-22 08:00 | 2021-07-27 08:00 | 0 | 1293 | 1291 | 25d | sap_03 | logmar | 01.06.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.06.IMP.03 | 01.06.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish | 2021-07 | 1 | מערכת SAP תמשיך לאפשר את היכולת חסימה/שחרור בשגרה ובחירום ע"ב טרנ' zlq02 zblkstk ברמת הWM - SAP | 2021-07-25 | 2021-07-27 | 2
1302 | 1303 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 14.38 | 2021-07-27 08:00 | 2021-08-16 08:00 | 0 | 1304 | 1302 | 25d | sap_03 | logmar | 01.06.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.01 | 01.06.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תפתח שריון עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה/לשחרור בWMS. - SAP | 2021-07-28 | 2021-08-16 | 14
1313 | 1314 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-16 08:00 | 0 | 1315 | 1313 | 25d | sap_03 | logmar | 01.06.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.02 | 01.06.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish | 2021-08 | 1 | ביצוע הפעולה ב-SAP תתבצע ע"ב הרשאות ייעודיות לבע"ת (ע"י אוכלוסיית אנשים ספציפית שתקבע בהמשך דוגמא הנחיית מנפ"ר). - SAP | 2021-08-12 | 2021-08-16 | 2.5
1324 | 1325 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 8.13 | 2021-08-15 09:00 | 2021-08-25 08:00 | 0 | 1326 | 1324 | 25d | sap_03 | logmar | 01.06.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.03 | 01.06.SAP.05 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר שינוי סטאטוס המלאי ע"ב הנתונים שהגיעו מWMS . - SAP | 2021-08-16 | 2021-08-25 | 8
1335 | 1336 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11.38 | 2021-08-22 16:00 | 2021-09-12 08:00 | 0 | 1337 | 1335 | 25d | sap_03 | logmar | 01.06.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.04 | 01.06.SAP.06 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת SAP תציג את הבקשה (דרך עדכון בשולחן עבודה), ותאפשר התחלת תהליך חסימה/שחרור ע"ס בקשת מדיניות לפריט זו. - SAP | 2021-08-24 | 2021-09-12 | 10
1346 | 1347 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3 | 2021-08-23 08:00 | 2021-08-26 08:00 | 0 | 1348 | 1346 | 25d | sap_03 | logmar | 01.06.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 01.06.IMP.04 | 01.06.SAP.07 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר איחוד קודי סיבה בין המרכזים השונים - SAP | 2021-08-24 | 2021-08-26 | 1.5
1357 | 1358 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2 | 2021-08-17 08:00 | 2021-08-19 08:00 | 0 | 1359 | 1357 | 25d | sap_03 | logmar | 01.06.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 01.06.IMP.05 | 01.06.SAP.08 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish | 2021-08 | 1 | קיסטום סיבות לתנועה 977/978 על פי סיבות החסימה שברשימת קודי הסיבות המאוחד. - SAP | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 1.5
1368 | 1369 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 76.75 | 2021-05-03 08:00 | 2021-08-25 08:00 | 0.07 | 1370 | 1368 | 0d | sap_03 | logmar | 01.06.SAP.09.02.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.05 | 01.06.SAP.09 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish | 2021-08 | 1 | הסבת נתונים פרויקט מנוף - SAP | 2021-05-03 | 2021-08-25 | 82
1379 | 1380 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 24.63 | 2021-07-27 08:00 | 2021-08-30 08:00 | 0 | 1381 | 1379 | 25d | sap_03 | logmar | 01.06.SAP.10.02.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.06 | 01.06.SAP.10 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish | 2021-08 | 1 | טרום מבצוע בה"ס דרום נדרש לאפשר במערכת SAP להזין את נתוני האריזות כחלק מפרויקט מנו"ף. - SAP | 2021-07-28 | 2021-08-30 | 24
1390 | 1391 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.13 | 2021-08-24 08:00 | 2021-08-31 08:00 | 0 | 1392 | 1390 | 25d | sap_03 | logmar | 01.06.SAP.11.02.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.07 | 01.06.SAP.11 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish | 2021-08 | 1 | תחזוק חוקת הרשאות ב-SAP לבע"ת צבאיים לביצוע הפעולה לחסימה ב-WMS - SAP | 2021-08-25 | 2021-08-31 | 5
1471 | 1472 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-04-29 08:00 | 2021-05-04 08:00 | 0 | 1473 | 1471 | 25d | sap_03 | logmar | 01.11.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.07 | 01.11.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish | 2021-05 | 1 | מערכת SAP תחזיק את חוקת תדירויות סוגי הספירה עבור מחסנים מנוהלי WMS למטרות בקרה במערכת הSAP - SAP | 2021-05-02 | 2021-05-04 | 3
1482 | 1483 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 82.13 | 2021-08-31 08:00 | 2022-01-06 08:00 | 0 | 1484 | 1482 | 25d | sap_03 | logmar | 01.11.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.05 | 01.11.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish | 2022-01 | 1 | מערכת SAP תאפשר פתיחת תכנון ספירה עבור מחסנים מיוחדים תחת אתר מרה"ס - SAP | 2021-09-01 | 2022-01-06 | 75
1493 | 1494 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.13 | 2021-05-03 08:00 | 2021-05-24 08:00 | 0 | 1495 | 1493 | 25d | sap_03 | logmar | 01.11.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.11.IMP.03 | 01.11.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish | 2021-05 | 1 | מערכת SAP תאפשר תהליך דיווח אובדנים שהתקבל דרך הפרש ממערכת SAP או ממערכת WMS - SAP | 2021-05-03 | 2021-05-24 | 13
1504 | 1505 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 7 | 2021-05-10 08:00 | 2021-05-23 08:00 | 0 | 1506 | 1504 | 25d | sap_03 | logmar | 01.11.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.06 | 01.11.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish | 2021-05 | 1 | מערכת SAP תאפשר תהליך השוואה בין האובדנים המדווחים לבין מציאת פריט מאובדן "בעודף" במערכת SAP/WMS - SAP | 2021-05-10 | 2021-05-23 | 7
1515 | 1516 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 35.88 | 2021-05-11 16:00 | 2021-07-11 08:00 | 0 | 1517 | 1515 | 25d | sap_03 | logmar | 01.11.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.08 | 01.11.SAP.05 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish | 2021-07 | 1 | תנועת המלאי בSAP יתבצעו בעקבות יצירת מסמך ספירה עבור המק"טים שיש להם הפרש.--מסמך הספירה יקושר למסמכ/י הספירה שנוצרו בWMS.-- - SAP | 2021-05-13 | 2021-07-11 | 40
1526 | 1527 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 8.13 | 2021-06-20 09:00 | 2021-06-30 08:00 | 0 | 1528 | 1526 | 25d | sap_03 | logmar | 01.11.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.01 | 01.11.SAP.06 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish | 2021-06 | 1 | נדרש להציג אי הילום לא חלוט במערכת ה-SAP - SAP | 2021-06-21 | 2021-06-30 | 8
1537 | 1538 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 | 2021-06-23 08:00 | 2021-07-12 08:00 | 0 | 1539 | 1537 | 25d | sap_03 | logmar | 01.11.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 01.11.IMP.04 | 01.11.SAP.07 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish | 2021-07 | 1 | מערכת SAP תאפשר סבב אישורים להפרשים כפי שקיים היום שהגיעו ממחסנים בתפעול SAP בלבד - SAP | 2021-06-24 | 2021-07-12 | 13
1548 | 1549 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 51.38 | 2021-07-01 08:00 | 2021-09-14 08:00 | 0 | 1550 | 1548 | 25d | sap_03 | logmar | 01.11.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 01.11.IMP.05 | 01.11.SAP.08 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת SAP תאפשר ביצוע קיזוז ידני וקיזוז אוטומטי לפי החוקות הקיימות - SAP | 2021-07-04 | 2021-09-14 | 50
1559 | 1560 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 1.13 | 2021-06-30 16:00 | 2021-07-04 08:00 | 0 | 1561 | 1559 | 25d | sap_03 | logmar | 01.11.SAP.09.02.03 |  |  | rule | 01.11.IMP.07 | 01.11.SAP.09 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish | 2021-07 | 1 | הפרשים פתוחים, אובדנים פתוחים, ספירות פתוחות - SAP | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 0
1570 | 1571 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 145.63 | 2021-11-23 16:00 | 2022-06-12 08:00 | 0 | 1572 | 1570 | 25d | sap_03 | logmar | 01.11.SAP.10.02.03 |  |  | rule | 01.11.IMP.08 | 01.11.SAP.10 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish | 2022-06 | 1 | מערכת SAP תאפשר ארגון מחדש של עץ ה-WF בעקבות השינויים של בעלי התפקידים וההרשאות שלהם - SAP | 2021-11-25 | 2022-06-12 | 130
1581 | 1582 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2.13 | 2021-07-01 08:00 | 2021-07-05 08:00 | 0 | 1583 | 1581 | 25d | sap_03 | logmar | 01.11.SAP.11.02.03 |  |  | rule | 01.11.IMP.09 | 01.11.SAP.11 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish | 2021-07 | 1 | מערכת SAP תאפשר ניהול Log שגויים הרלוונטיים לתהליך הספירות - SAP | 2021-07-04 | 2021-07-05 | 1
1592 | 1593 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 83 | 2022-03-23 08:00 | 2022-07-14 08:00 | 0 | 1594 | 1592 | 25d | sap_03 | logmar | 01.11.SAP.12.02.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.02 | 01.11.SAP.12 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish | 2022-07 | 1 | מערכת SAP נדרש לפתח יכולת תוכנית ספירות מובנית (כפי שקיים היום בדרג הנפרש)רשומות תכנון עבור מחסנים מיוחדים (ניהול צבאי) באתר מרה"ס - SAP | 2022-03-24 | 2022-07-14 | 75
1603 | 1604 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.5 | 2021-08-11 16:00 | 2021-09-05 08:00 | 0 | 1605 | 1603 | 25d | sap_03 | logmar | 01.11.SAP.13.02.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.03 | 01.11.SAP.13 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish | 2021-09 | 1 | בדומה לדרג הנפרש נדרש כי יישלח מייל עבור פתיחת אובדן לדרג המטכ"ל ובע"ת רלוונטיים - SAP | 2021-08-15 | 2021-09-05 | 16
1614 | 1615 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 8.13 | 2021-08-23 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0 | 1616 | 1614 | 25d | sap_03 | logmar | 01.11.SAP.14.02.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.04 | 01.11.SAP.14 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish | 2021-09 | 1 | שליחת מייל כאשר יש אי הילום לא חלוט עבור פריטים ייעודיים שהמטכ"ל ייקבע - SAP | 2021-08-24 | 2021-09-02 | 8
1648 | 1649 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 9.13 | 2021-05-02 09:00 | 2021-05-13 08:00 | 0 | 1650 | 1648 | 25d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.12.IMP.01 | 01.12.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish | 2021-05 | 1 | מערכת SAP תאפשר המשך גריטות למחסנים מיוחדים ולתהליכי משקי הדלק כפי שקיים היום - SAP | 2021-05-03 | 2021-05-13 | 9
1659 | 1660 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 10.25 | 2021-05-04 16:00 | 2021-05-30 08:00 | 0 | 1661 | 1659 | 25d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.12.SAP.D1 | 01.12.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish | 2021-05 | 1 | מערכת SAP תבצע איחוד תהליך העבודה למשקי ציוד לחימה וחלפים ומזון כפי שמתואר עבור מר"ץ ודלק - SAP | 2021-05-06 | 2021-05-30 | 15
1670 | 1671 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 1 | 2021-05-20 08:00 | 2021-05-25 08:00 | 0 | 1672 | 1670 | 25d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.12.IMP.03 | 01.12.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish | 2021-05 | 1 | מערכת SAP תאפשר בחירת פריטים לועדת הגריטה ע"ב מסך ZVP1 - SAP | 2021-05-20 | 2021-05-25 | 3
1681 | 1682 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3 | 2021-05-30 09:00 | 2021-06-02 08:00 | 0 | 1683 | 1681 | 25d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.12.IMP.09 | 01.12.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish | 2021-06 | 1 | מערכת SAP תאפשר בחירת סיבה לפסילה עבור כל תהליך ע"ב מסך ZVP1 - SAP | 2021-05-31 | 2021-06-02 | 2
1692 | 1693 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 4.13 | 2021-05-30 16:00 | 2021-06-06 08:00 | 0 | 1694 | 1692 | 25d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 01.12.IMP.04 | 01.12.SAP.05 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish | 2021-06 | 1 | מערכת SAP תאפשר בדיקת כושר לפריט ע"ב מסך ZVP1 - SAP | 2021-06-01 | 2021-06-06 | 4
1703 | 1704 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 | 2021-06-01 08:00 | 2021-06-22 08:00 | 0 | 1705 | 1703 | 25d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 01.12.IMP.05 | 01.12.SAP.06 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish | 2021-06 | 1 | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר פתיחת שריון עם נתוני המק"ט לטובת ביצוע חסימת המלאי ע"ב מסך- ZVP1 - SAP | 2021-06-02 | 2021-06-22 | 15
1714 | 1715 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 1 | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-09 08:00 | 0 | 1716 | 1714 | 25d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 01.12.IMP.06 | 01.12.SAP.07 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish | 2021-06 | 1 | מערכת SAP תאפשר קבלת החלטה על סוג הפעולה שתבוצע לפריט ע"ב מסך ZVP2 - SAP | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 1
1725 | 1726 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-30 08:00 | 0 | 1727 | 1725 | 25d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 01.12.SAP.03 | 01.12.SAP.08 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish | 2021-06 | 1 | מערכת SAP תאפשר פתיחת שריון עם נתוני המק"ט הישן והחדש ללא ביצוע תנועות מלאי /השמדות לפריט ע"ב מסך ZVP2 - SAP | 2021-06-09 | 2021-06-30 | 15
1736 | 1737 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 9.25 | 2021-06-23 08:00 | 2021-07-06 08:00 | 0 | 1738 | 1736 | 25d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.09.02.03 |  |  | rule | 01.12.SAP.04 | 01.12.SAP.09 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish | 2021-07 | 1 | מערכת SAP תעדכן את סטאטוס המלאי בשריון ע"ב הנתונים שהתקבלו מWMS. העדכון יכול להיות מבוצע במספר פעימות עבור מצל"ח, מר"צ, דלק - SAP | 2021-06-24 | 2021-07-06 | 9
1747 | 1748 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2.13 | 2021-07-01 08:00 | 2021-07-05 08:00 | 0 | 1749 | 1747 | 25d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.10.02.03 |  |  | rule | 01.12.SAP.05 | 01.12.SAP.10 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish | 2021-07 | 1 | מערכת SAP תעדכן את כושר הפריטים ע"ב הנתונים שהתקבלו מWMS. העדכון יכול להיות מבוצע במספר פעימות. עבור מצל"ח, מר"צ, דלק - SAP | 2021-07-04 | 2021-07-05 | 2
1758 | 1759 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2 | 2021-07-04 09:00 | 2021-07-06 08:00 | 0 | 1760 | 1758 | 25d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.11.02.03 |  |  | rule | 01.12.IMP.07 | 01.12.SAP.11 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish | 2021-07 | 1 | מערכת SAP תאפשר ביצוע תנועות מלאי לעדכון כושר הפריט והוצאתו ממלאי חסום - SAP | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2
1769 | 1770 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2 | 2021-07-05 08:00 | 2021-07-07 08:00 | 0 | 1771 | 1769 | 25d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.12.02.03 |  |  | rule | 01.12.IMP.08 | 01.12.SAP.12 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish | 2021-07 | 1 | מערכת SAP תאפשר מעקב והדפסת טפסים של מסמכי חומר ע"ב מסך ZVP1P - SAP | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2
1780 | 1781 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2 | 2021-07-06 08:00 | 2021-07-08 08:00 | 0 | 1782 | 1780 | 25d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.13.02.03 |  |  | rule | 01.12.IMP.13 | 01.12.SAP.13 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish | 2021-07 | 1 | מערכת SAP תאפשר תמיכה בתהליכי העבודה בהתאם לשינוי בעמ"ט הכושרים החדשה - SAP | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2
1814 | 1815 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 | 2021-03-03 08:00 | 2021-04-06 11:00 | 1 | 1816 | 1814 | 25d | sap_03 | logmar | 01.14.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.02 | 01.14.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Dev | publish | 2021-04 | 1 | יוגדרו שלושה אתרים חדשים במערכת SAP שייצגו את שלושת המרחבים הפיזיים (צפון, מרכז, דרום) ויכילו את מלאי מרה"ס - SAP | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 0.29
1825 | 1826 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 | 2021-03-09 08:00 | 2021-04-12 11:00 | 1 | 1827 | 1825 | 25d | sap_03 | logmar | 01.14.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.15 | 01.14.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Dev | publish | 2021-04 | 1 | עבור כל מרחב יוגדרו 10 אתרי אחסון במערכת SAP חדשים לכל בסיס במרחב המייצגים המלאי וכושרים-- - SAP | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 0.2
1836 | 1837 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2.13 | 2021-03-04 08:00 | 2021-03-07 17:00 | 0.9 | 1838 | 1836 | 0d | sap_03 | logmar | 01.14.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.14.IMP.03 | 01.14.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Dev | publish | 2021-03 | 1 | הכושר יוצג ע"ב הספרה האחרונה בספרור אתר האחסון במערכת SAP - SAP | 2021-03-04 | 2021-03-07 | 0.71
1847 | 1848 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-03-01 16:00 | 2021-03-07 08:00 | 0 | 1849 | 1847 | 25d | sap_03 | logmar | 01.14.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.08 | 01.14.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Dev | publish | 2021-03 | 1 | לכל אתר אחסון יוגדר סימול אפסנאי חדש בהתאם לשינוי בצו ארגון שיבוצע במערכת הSAP. - SAP | 2021-03-03 | 2021-03-07 | 2.57
1858 | 1859 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-03-07 08:00 | 2021-03-09 17:00 | 0.9 | 1860 | 1858 | 0d | sap_03 | logmar | 01.14.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.09 | 01.14.SAP.05 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Dev | publish | 2021-03 | 1 | אתרי אחסון ברמת IM/WM הקיימים כיום תחת אתר וקוד חברה של המרכז יקושרו/יוקמו לקוד חברה צה"ל ולאתר המרחבי החדש במערכת SAP - SAP | 2021-03-07 | 2021-03-09 | 2
1869 | 1870 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 | 2021-03-09 08:00 | 2021-04-12 11:00 | 1 | 1871 | 1869 | 25d | sap_03 | logmar | 01.14.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.10 | 01.14.SAP.06 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Dev | publish | 2021-04 | 1 | הקמת אתר אחסון SAP למלאי המגיע מהחזרות במצ"מ - SAP | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 0.2
1880 | 1881 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 7.13 | 2021-04-19 08:00 | 2021-04-28 08:00 | 0.41 | 1882 | 1880 | 0d | sap_03 | logmar | 01.14.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.17 | 01.14.SAP.07 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Dev | publish | 2021-04 | 1 | הגדרת מחסנים רזים למחסנים מיוחדים. - SAP | 2021-04-19 | 2021-04-28 | 7
1891 | 1892 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 | 2021-03-09 08:00 | 2021-04-12 11:00 | 1 | 1893 | 1891 | 25d | sap_03 | logmar | 01.14.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.15 | 01.14.SAP.08 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Dev | publish | 2021-04 | 1 | הגדרת אתר אחסון מצ"מ תיקונים . - SAP | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 0.2
1902 | 1903 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 29.75 | 2021-03-25 08:00 | 2021-05-05 08:00 | 0.25 | 1904 | 1902 | 0d | sap_03 | logmar | 01.14.SAP.09.02.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.16 | 01.14.SAP.09 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Dev | publish | 2021-05 | 1 | הגדרת מחסנים למחסנים מיוחדים. כולל מבנה פיסי מלא. כולל אסטרטגיות אחסון וליקוט ועוד. - SAP | 2021-03-25 | 2021-05-05 | 22.64
1936 | 1937 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 5.13 | 2021-05-04 08:00 | 2021-05-11 08:00 | 0 | 1938 | 83,71 | 25d | int_03 | logmar | 01.15.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.15.SAP.03 | 01.15.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Dev | publish | 2021-05 | 1 | מערכת SAP תאפשר העברת ממשקים ל WMS עבור שינוי כושר - INT | 2021-05-05 | 2021-05-11 | 4
1947 | 1948 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 5.13 | 2021-05-05 08:00 | 2021-05-12 08:00 | 0 | 1949 | 83,71 | 25d | int_03 | logmar | 01.15.INT.02.02.03 |  |  | rule | 01.15.WMS.06 | 01.15.INT.02 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Dev | publish | 2021-05 | 1 | מערכת WMS תאפשר העברת ממשקים ל SAP עבור שינוי כושר - INT | 2021-05-06 | 2021-05-12 | 4
1959 | 1960 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 58.25 | 2021-04-05 08:00 | 2021-07-04 08:00 | 0.08 | 1961 | 1959 | 0d | sap_03 | logmar | 01.15.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.15.IMP.01 | 01.15.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Dev | publish | 2021-07 | 1 | מימוש כושרים אחוד במערכת SAP יתבצע עפ"י עמ"ט הכושרים עבור מחסנים מיוחדים ועבור מחסנים בתפעול מערכת WMS (א"א, הרשאות ועוד). - SAP | 2021-04-05 | 2021-07-04 | 61.75
1970 | 1971 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 1.13 | 2021-06-02 16:00 | 2021-06-06 08:00 | 0 | 1972 | 1970 | 25d | sap_03 | logmar | 01.15.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.15.IMP.02 | 01.15.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Dev | publish | 2021-06 | 1 | מערכת SAP תאפשר תהליכי ועדת פסילה. - SAP | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 1
1981 | 1982 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.13 | 2021-11-03 08:00 | 2021-11-11 08:00 | 0 | 1983 | 1981 | 25d | sap_03 | logmar | 01.15.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.15.SAP.01 | 01.15.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר שינוי אובייקט הרשאה עבור המרות טכניות בין כושרים - SAP | 2021-11-04 | 2021-11-11 | 5
1992 | 1993 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 7.13 | 2021-05-05 08:00 | 2021-05-18 08:00 | 0 | 1994 | 1992 | 25d | sap_03 | logmar | 01.15.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.15.IMP.03 | 01.15.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Dev | publish | 2021-05 | 1 | ביצוע הסבות לכושרים המתאימים - SAP | 2021-05-06 | 2021-05-18 | 6
2003 | 2004 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 22.63 | 2021-07-01 08:00 | 2021-08-02 08:00 | 0 | 2005 | 2003 | 25d | sap_03 | logmar | 01.15.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 01.15.IMP.04 | 01.15.SAP.05 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | יש להקים טבלת חוקה בBRF שתייצג את עמ"ט הכושרים בכל תהליך עסקי. - SAP | 2021-07-04 | 2021-08-02 | 22
2014 | 2015 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 9.13 | 2021-08-01 09:00 | 2021-08-12 08:00 | 0 | 2016 | 2014 | 25d | sap_03 | logmar | 01.15.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 01.15.SAP.02 | 01.15.SAP.06 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר שינוי אובייקט הרשאות עבור שימוש בטבלת BRF לפי משקים - SAP | 2021-08-02 | 2021-08-12 | 7.5
2025 | 2026 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.13 | 2021-05-06 08:00 | 2021-05-13 08:00 | 0 | 2027 | 2025 | 25d | sap_03 | logmar | 01.15.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 01.15.SAP.04 | 01.15.SAP.07 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Dev | publish | 2021-05 | 1 | מערכת SAP תשנה את המלאי לכושר הרלוונטי כפי שהתקבל מה WMS - SAP | 2021-05-09 | 2021-05-13 | 4
2060 | 2061 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 6.13 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-17 08:00 | 0 | 2062 | 83,71 | 25d | int_03 | logmar | 01.16.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.11 | 01.16.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תשלח שדר למערכת הWMS עם נתוני אספקת צפי פנימי - INT | 2021-11-10 | 2021-11-17 | 5
2071 | 2072 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 6.13 | 2021-11-10 08:00 | 2021-11-18 08:00 | 0 | 2073 | 83,71 | 25d | int_03 | logmar | 01.16.INT.02.02.03 |  |  | rule | 01.16.WMS.01 | 01.16.INT.02 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת WMS תשלח שדר על קבלת הפריטים למלאי אל מול אספקת צפי הפנימי - INT | 2021-11-11 | 2021-11-18 | 5
2082 | 2083 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 35.88 | 2021-11-14 08:00 | 2022-01-02 08:00 | 0 | 2084 | 83,71 | 25d | int_03 | logmar | 01.16.INT.03.02.03 |  |  | rule | 01.16.WMS.02 | 01.16.INT.03 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2022-01 | 1 | מערכת WMS תשלח שדר לSAP עם הנתונים המסומנים להמרה לטובת תהליך המרה - INT | 2021-11-15 | 2022-01-02 | 29
2093 | 2094 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 9.13 | 2021-12-19 09:00 | 2021-12-30 08:00 | 0 | 2095 | 83,71 | 25d | int_03 | logmar | 01.16.INT.04.02.03 |  |  | rule | 01.16.INT.03 | 01.16.INT.04 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת SAP תשלח שדר עם הנתונים הרלוונטים למערכת הWMS - INT | 2021-12-20 | 2021-12-30 | 9
2104 | 2105 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 29.75 | 2021-12-22 08:00 | 2022-02-01 08:00 | 0 | 2106 | 83,71 | 25d | int_03 | logmar | 01.16.INT.05.02.03 |  |  | rule | 01.16.INT.05 | 01.16.INT.05 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2022-02 | 1 | מערכת WMS תשלח שדר עדכון של הסטאטוסים למערכת הSAP - INT | 2021-12-23 | 2022-02-01 | 29
2116 | 2117 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 28.88 | 2021-08-19 08:00 | 2021-10-14 08:00 | 0 | 2118 | 2116 | 25d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.01 | 01.16.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2021-10 | 1 | תשתית החוקה המתבצעת בעת ההמרה תעבור לשלב מוקדם יותר בתהליך. - SAP | 2021-08-22 | 2021-10-14 | 28
2127 | 2128 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.63 | 2021-09-01 08:00 | 2021-10-11 08:00 | 0 | 2129 | 2127 | 25d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.16.IMP.01 | 01.16.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת SAP תרחיב את החוקה הקיימת עבור מבנה ארגוני חדש - SAP | 2021-09-02 | 2021-10-11 | 15
2138 | 2139 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-10-06 08:00 | 2021-10-11 08:00 | 0 | 2140 | 2138 | 25d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.02 | 01.16.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת SAP תאפשר עבודה תהליך המרות טכניות במבנה ארגוני הקיים והמבנה הארגוני החדש - SAP | 2021-10-07 | 2021-10-11 | 2
2149 | 2150 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-10-07 08:00 | 2021-10-12 08:00 | 0 | 2151 | 2149 | 25d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.16.IMP.02 | 01.16.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת SAP תאפשר המשך תהליך עבודה להמרות טכניות עבור מחסנים מיוחדים - SAP | 2021-10-10 | 2021-10-12 | 2
2160 | 2161 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3 | 2021-10-10 09:00 | 2021-10-13 08:00 | 0 | 2162 | 2160 | 25d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 01.16.IMP.03 | 01.16.SAP.05 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת SAP תאפשר הזנת מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ע"ב טרנזקציות ZMH1/2 - SAP | 2021-10-11 | 2021-10-13 | 2
2171 | 2172 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3 | 2021-10-11 08:00 | 2021-10-14 08:00 | 0 | 2173 | 2171 | 25d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.03 | 01.16.SAP.06 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת SAP תאפשר בדיקת החוקות להמרה בין מק"טים - SAP | 2021-10-12 | 2021-10-14 | 2
2182 | 2183 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 | 2021-10-12 08:00 | 2021-11-03 08:00 | 0 | 2184 | 2182 | 25d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.04 | 01.16.SAP.07 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP לא תבצע תנועות מלאי באופן אוטומטי לאחר בדיקת חוקות תקינות כאשר ההמרה מיועדת לביצוע במחסן שמנוהל WMS - SAP | 2021-10-13 | 2021-11-03 | 16
2193 | 2194 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3 | 2021-10-31 09:00 | 2021-11-03 08:00 | 0 | 2195 | 2193 | 25d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.05 | 01.16.SAP.08 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תקדים את בדיקת כלל החוקות לשלב של טרם פתיחת הפק"ע (חוקות במסך ZMH1 וMIGO) - SAP | 2021-11-01 | 2021-11-03 | 2
2204 | 2205 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3 | 2021-11-01 08:00 | 2021-11-04 08:00 | 0 | 2206 | 2204 | 25d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.09.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.06 | 01.16.SAP.09 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תציג הודעת שגיאה עם סיבה שבגללה נפלה בדיקת החוקה - SAP | 2021-11-02 | 2021-11-04 | 2
2215 | 2216 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-11-01 16:00 | 2021-11-07 08:00 | 0 | 2217 | 2215 | 25d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.10.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.07 | 01.16.SAP.10 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP לא תפתח פק"ע, לא תבצע תנועות מלאי ולא תשלח שדרים במידה ובדיקת החוקה אינה עוברת תקינה - SAP | 2021-11-03 | 2021-11-07 | 2
2226 | 2227 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.25 | 2021-11-03 16:00 | 2021-11-14 08:00 | 0 | 2228 | 2226 | 25d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.11.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.08 | 01.16.SAP.11 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת רכש עם מק"ט רכש שצפוי להגיע - SAP | 2021-11-07 | 2021-11-14 | 5
2237 | 2238 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.13 | 2021-11-07 09:00 | 2021-11-15 08:00 | 0 | 2239 | 2237 | 25d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.12.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.09 | 01.16.SAP.12 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת צפי פנימי עם המק"טים שהגיעו בפועל - SAP | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 5
2248 | 2249 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.13 | 2021-11-08 08:00 | 2021-11-16 08:00 | 0 | 2250 | 2248 | 25d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.13.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.10 | 01.16.SAP.13 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר קישור פתיחת הזמנת צפי פנימי עם הזמנת הרכש המקורית - SAP | 2021-11-09 | 2021-11-16 | 5
2259 | 2260 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.25 | 2021-11-10 16:00 | 2021-11-21 08:00 | 0 | 2261 | 2259 | 25d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.14.02.03 |  |  | rule | 01.16.INT.02 | 01.16.SAP.14 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תסגור את הזמנת הצפי הפנימי לאחר קבלת הפריטים למלאי - SAP | 2021-11-14 | 2021-11-21 | 5
2270 | 2271 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11.25 | 2021-12-06 08:00 | 2021-12-21 08:00 | 0 | 2272 | 2270 | 25d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.15.02.03 |  |  | rule | 01.16.WMS.03 | 01.16.SAP.15 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת SAP תפתח פק"ע לביצוע המרה הכוללת שריון החומר אשר אותו מעוניינים להמיר בהתאם לנתונים שנשלחו מWMS - SAP | 2021-12-07 | 2021-12-21 | 11
2281 | 2282 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 14.25 | 2021-12-12 09:00 | 2021-12-30 08:00 | 0 | 2283 | 2281 | 25d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.16.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.13 | 01.16.SAP.16 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת SAP תאפשר החלטה על אישור/סירוב (שחרור) של הפק"ע ועדכון נתונים ע"י מפקדת המרה"ס - SAP | 2021-12-13 | 2021-12-30 | 14
2292 | 2293 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 10.25 | 2022-01-04 08:00 | 2022-01-18 08:00 | 0 | 2294 | 2292 | 25d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.17.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.14 | 01.16.SAP.17 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2022-01 | 1 | מערכת SAP תנהל סטאטוסים על הפק"עות בהתאם לשדרים שהתקבלו - SAP | 2022-01-05 | 2022-01-18 | 9
2326 | 2327 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 20.5 | 2021-10-18 08:00 | 2021-11-15 08:00 | 0 | 2328 | 83,71 | 25d | int_03 | logmar | 01.17.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.17.INT.01 | 01.17.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת הSAP תפיץ נתוני סדרה לWMS , לשלושת המרחבים עבור פתיחת סדרות/שינוי מאפיינים/סטאטוס סדרות - INT | 2021-10-19 | 2021-11-15 | 20
2337 | 2338 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 27.63 | 2021-11-14 09:00 | 2021-12-21 08:00 | 0 | 2339 | 83,71 | 25d | int_03 | logmar | 01.17.INT.02.02.03 |  |  | rule | 01.17.INT.03 | 01.17.INT.02 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת הWMS תאפשר לפתוח סדרות ושינוי מאפייני סדרה , מערכת WMS תשלח בממשק לSAP את השינוי שבוצע (מערכת SAP תעדכן את יתר המרחיבם ע"ב דרישה מספר 94) - INT | 2021-11-15 | 2021-12-21 | 20
2349 | 2350 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 42 | 2021-06-06 09:00 | 2021-08-02 08:00 | 0 | 2351 | 2349 | 25d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.01 | 01.17.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר לפתוח סדרות עם נומרטור פנימי ומאפיינים רלוונטים כגון תהליך ייצור, פג"ת, ספק, גודל יחידה/חלקים באריזה/כשל"פ ע"ב מסך MSC1N - SAP | 2021-06-07 | 2021-08-02 | 41
2360 | 2361 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3 | 2021-08-01 09:00 | 2021-08-04 08:00 | 0 | 2362 | 2360 | 25d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.17.IMP.01 | 01.17.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר גזירת שדה פג"ת מנתוני החומר - SAP | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 2
2371 | 2372 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 | 2021-08-02 08:00 | 2021-08-24 08:00 | 0 | 2373 | 2371 | 25d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.17.IMP.02 | 01.17.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תמשיך לאפשר הזנת מספר סדרה באופן ידני - SAP | 2021-08-03 | 2021-08-24 | 15
2382 | 2383 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 19.63 | 2021-08-12 08:00 | 2021-09-13 08:00 | 0 | 2384 | 2382 | 25d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.02 | 01.17.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת SAP תקבע טווח מספרים לקודי סדרה שונים בין מרחבים - SAP | 2021-08-15 | 2021-09-13 | 19
2393 | 2394 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3 | 2021-08-22 09:00 | 2021-08-25 08:00 | 0 | 2395 | 2393 | 25d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 01.17.IMP.03 | 01.17.SAP.05 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרות ומספור קוד סדרה גם כאשר לא מנהלים אצוות יצרן - SAP | 2021-08-23 | 2021-08-25 | 2
2404 | 2405 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.13 | 2021-08-22 08:00 | 2021-08-29 08:00 | 0 | 2406 | 2404 | 25d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 01.17.IMP.04 | 01.17.SAP.06 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך MIGO עבור סדרות במחסנים מנוהלי SAP - SAP | 2021-08-23 | 2021-08-29 | 5
2415 | 2416 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-08-23 16:00 | 2021-08-29 08:00 | 0 | 2417 | 2415 | 25d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 01.17.IMP.05 | 01.17.SAP.07 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך VL32N עבור סדרות במחסנים מנוהלי SAP סדרות מזון - SAP | 2021-08-25 | 2021-08-29 | 2
2426 | 2427 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.5 | 2021-08-24 16:00 | 2021-09-19 08:00 | 0 | 2428 | 2426 | 25d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 01.17.IMP.06 | 01.17.SAP.08 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך MSC1N או דרך מרק"ט על בסיס נתונים שנשלחו - SAP | 2021-08-26 | 2021-09-19 | 12
2437 | 2438 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2 | 2021-10-04 08:00 | 2021-10-06 08:00 | 0 | 2439 | 2437 | 25d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.09.02.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.07 | 01.17.SAP.09 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2021-10 | 1 | סדרות פיקטיביות ממערכת מרק"ט למערכת WMS - SAP | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 1
2448 | 2449 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-09-14 08:00 | 2021-09-30 08:00 | 0 | 2450 | 2448 | 25d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.10.02.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.04 | 01.17.SAP.10 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה במסגרת פתיחת פק"ע ע"ב מסך ZCO01 - SAP | 2021-09-19 | 2021-09-30 | 2
2459 | 2460 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 7.25 | 2021-09-14 08:00 | 2021-10-06 08:00 | 0 | 2461 | 2459 | 25d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.11.02.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.05 | 01.17.SAP.11 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת הSAP תאפשר פתיחת סדרה בתהליך הערכות - SAP | 2021-09-19 | 2021-10-06 | 6
2470 | 2471 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.13 | 2021-09-30 08:00 | 2021-10-07 08:00 | 0 | 2472 | 2470 | 25d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.12.02.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.06 | 01.17.SAP.12 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת SAP תאפשר לפתוח סדרה בתהליך המרות ( נדרש כי מלאי הסדרה לא תתאפשר לניפוק כל עוד לא בוצע המרה במערכת WMS ) - SAP | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 4
2481 | 2482 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2 | 2021-10-04 08:00 | 2021-10-06 08:00 | 0 | 2483 | 2481 | 25d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.13.02.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.07 | 01.17.SAP.13 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת SAP תאפשר לפתוח סדרה בתהליך חיוב עצמי, במחסנים מיוחדים מנוהלי SAP וניהול צבאי בלבד. - SAP | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 1
2492 | 2493 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 4.13 | 2021-10-03 16:00 | 2021-10-10 08:00 | 0 | 2494 | 2492 | 25d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.14.02.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.08 | 01.17.SAP.14 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת SAP תאפשר לשנות מאפייני סדרות , - SAP | 2021-10-05 | 2021-10-10 | 3
2503 | 2504 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.13 | 2021-10-05 08:00 | 2021-10-12 08:00 | 0 | 2505 | 2503 | 25d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.15.02.03 |  |  | rule | 01.17.IMP.07 | 01.17.SAP.15 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת SAP תאפשר שינוי סטטוס סדרה באמצעות הגו'ב הליילי (בחינת מאפייני פג"ת) - SAP | 2021-10-06 | 2021-10-12 | 4
2514 | 2515 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 4.13 | 2021-10-06 08:00 | 2021-10-12 08:00 | 0 | 2516 | 2514 | 25d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.16.02.03 |  |  | rule | 01.17.IMP.08 | 01.17.SAP.16 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת SAP תאפשר שינוי פג"ת לסדרה לפי שינוי במאפייני החומר באמצעות הגו'ב הליילי (בחינת מאפייני פג"ת) - SAP | 2021-10-07 | 2021-10-12 | 3
2525 | 2526 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11.38 | 2021-10-06 16:00 | 2021-10-24 08:00 | 0 | 2527 | 2525 | 25d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.17.02.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.09 | 01.17.SAP.17 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת SAP נדרשות לתת מענה לדוחות בפריטי דלק בחלוקה לחציון/ טווח תאריכים במספר שנים. - SAP | 2021-10-10 | 2021-10-24 | 10
2559 | 2560 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 3 | 2021-11-21 09:00 | 2021-11-24 08:00 | 0 | 2561 | 83,71 | 25d | int_03 | logmar | 01.18.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.18.INT.01 | 01.18.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לבימ"ל מנוהל WMS - INT | 2021-11-22 | 2021-11-24 | 2
2570 | 2571 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 3 | 2021-11-22 08:00 | 2021-11-25 08:00 | 0 | 2572 | 83,71 | 25d | int_03 | logmar | 01.18.INT.02.02.03 |  |  | rule | 01.18.INT.02 | 01.18.INT.02 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מנוהל WMS במרה"ס לבימ"ל מנוהל SAP ( באתר 0010) - INT | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 2
2581 | 2582 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 9.25 | 2021-11-24 08:00 | 2021-12-07 08:00 | 0 | 2583 | 83,71 | 25d | int_03 | logmar | 01.18.INT.03.02.03 |  |  | rule | 01.18.INT.03 | 01.18.INT.03 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לחלון קבלה בבימ"ל מנוהל WMS - INT | 2021-11-25 | 2021-12-07 | 2
2592 | 2593 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 9.25 | 2021-11-25 08:00 | 2021-12-08 08:00 | 0 | 2594 | 83,71 | 25d | int_03 | logmar | 01.18.INT.04.02.03 |  |  | rule | 01.18.INT.04 | 01.18.INT.04 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מנוהל WMS במרה"ס לבימ"ל מנוהל SAP ( באתר מרה"ס ) - INT | 2021-11-28 | 2021-12-08 | 2
2603 | 2604 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 3.13 | 2021-12-08 08:00 | 2021-12-13 08:00 | 0 | 2605 | 83,71 | 25d | int_03 | logmar | 01.18.INT.05.02.03 |  |  | rule | 01.18.INT.05 | 01.18.INT.05 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת WMS תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל ( אתר מרה"ס מנוהל WMS) למחסן מיוחד מנוהל SAP ( באתר מרה"ס ) - INT | 2021-12-09 | 2021-12-13 | 2
2614 | 2615 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 3.13 | 2021-12-09 08:00 | 2021-12-14 08:00 | 0 | 2616 | 83,71 | 25d | int_03 | logmar | 01.18.INT.06.02.03 |  |  | rule | 01.18.INT.06 | 01.18.INT.06 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל ( אתר מרה"ס) למחסן מנוהל WMS ( באתר מרה"ס ) - INT | 2021-12-12 | 2021-12-14 | 2
2625 | 2626 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 3.13 | 2021-12-23 08:00 | 2021-12-28 08:00 | 0 | 2627 | 83,71 | 25d | int_03 | logmar | 01.18.INT.07.02.03 |  |  | rule | 01.18.WMS.12 | 01.18.INT.07 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת SAP וWMS יאפשרו תעדוף ניפוקים בעדיפות גבוהה של פריטים הנמצאים במחסני הבימ"ל למחסני WMS בכדי לאפשר ניפוק מהיר לדרג הנפרש בשע"ח - INT | 2021-12-26 | 2021-12-28 | 2
2637 | 2638 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3 | 2021-11-14 09:00 | 2021-11-17 08:00 | 0 | 2639 | 2637 | 25d | sap_03 | logmar | 01.18.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.18.SAP.01 | 01.18.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP נדרשת לתמוך את שינוי מבנה ארגוני של איחוד מחלקות לבימ"ל מכני אחוד - SAP | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 3
2648 | 2649 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-11-15 16:00 | 2021-11-21 08:00 | 0 | 2650 | 2648 | 25d | sap_03 | logmar | 01.18.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.18.SAP.02 | 01.18.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP נדרשת לתמוך את שינוי מבנה ארגוני של איחוד מחסן ח"ח וטכני - SAP | 2021-11-17 | 2021-11-21 | 3
2659 | 2660 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2.13 | 2021-11-18 08:00 | 2021-11-22 08:00 | 0 | 2661 | 2659 | 25d | sap_03 | logmar | 01.18.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.18.SAP.04 | 01.18.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish | 2021-11 | 1 | עבור פריטים רלוונטים הנמצאים פיזית בבימ"לים בכושרים 2,3 נדרשים להופיע במהלך MRP - SAP | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 2
2670 | 2671 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-11-18 08:00 | 2021-11-23 08:00 | 0 | 2672 | 2670 | 25d | sap_03 | logmar | 01.18.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.18.WMS.01 | 01.18.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל מנוהל SAP ( באתר 0010) - SAP | 2021-11-21 | 2021-11-23 | 2
2681 | 2682 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-11-22 16:00 | 2021-11-28 08:00 | 0 | 2683 | 2681 | 25d | sap_03 | logmar | 01.18.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 01.18.WMS.02 | 01.18.SAP.05 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לחלון קבלה בבימ"ל מנוהל SAP ( באתר מרה"ס ) - SAP | 2021-11-24 | 2021-11-28 | 2
2692 | 2693 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3 | 2021-12-06 08:00 | 2021-12-09 08:00 | 0 | 2694 | 2692 | 25d | sap_03 | logmar | 01.18.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 01.18.WMS.03 | 01.18.SAP.06 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת SAP תאפשר ניפוק ח"ח/טכני פנים בימ"ל (ממחסן ח"ח/טכני ( אתר 0010) לחלון קבלה בבימ"ל (אתר מרה"ס)) - SAP | 2021-12-07 | 2021-12-09 | 2
2703 | 2704 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-12-06 16:00 | 2021-12-12 08:00 | 0 | 2705 | 2703 | 25d | sap_03 | logmar | 01.18.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 01.18.WMS.04 | 01.18.SAP.07 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל ( אתר מרה"ס) למחסן מיוחד מנוהל SAP ( באתר מרה"ס ) - SAP | 2021-12-08 | 2021-12-12 | 2
2714 | 2715 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3 | 2021-12-12 09:00 | 2021-12-15 08:00 | 0 | 2716 | 2714 | 25d | sap_03 | logmar | 01.18.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 01.18.WMS.05 | 01.18.SAP.08 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן גמורים בבימ"ל (מנוהל SAP באתר מרה"ס) לאתר 0010 - SAP | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 2
2725 | 2726 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.13 | 2021-12-13 08:00 | 2021-12-21 08:00 | 0 | 2727 | 2725 | 25d | sap_03 | logmar | 01.18.SAP.09.02.03 |  |  | rule | 01.18.WMS.06 | 01.18.SAP.09 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת SAP תאפשר צריכה/צריכה במשימה - SAP | 2021-12-14 | 2021-12-21 | 5
2736 | 2737 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.13 | 2021-12-19 09:00 | 2021-12-27 08:00 | 0 | 2738 | 2736 | 25d | sap_03 | logmar | 01.18.SAP.10.02.03 |  |  | rule | 01.18.WMS.07 | 01.18.SAP.10 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת SAP תאפשר חיוב עצמי ממציאת פריט/חיוב עצמי על אפסניה מייצור - SAP | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 5
2747 | 2748 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-12-22 08:00 | 2021-12-27 08:00 | 0 | 2749 | 2747 | 25d | sap_03 | logmar | 01.18.SAP.11.02.03 |  |  | rule | 01.18.WMS.08 | 01.18.SAP.11 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת SAP תאפשר השמדה עבור פריטים מנוהלים בבימ"לים - SAP | 2021-12-23 | 2021-12-27 | 2
2812 | 2813 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 18.38 | 2021-06-07 08:00 | 2021-07-01 08:00 | 0 | 2814 | 77,88 | 25d | int_03 | logmar | 02.02.INT.01.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.01 | 02.02.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2021-07 | 1 | מערכת ה-SAP תשלח הזמנות למערכת ה-WMS לטובת ליקוט, אריזה והפצה ליחידה. - INT | 2021-06-08 | 2021-07-01 | 17
2823 | 2824 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 5.13 | 2021-06-14 08:00 | 2021-06-21 08:00 | 0 | 2825 | 77,88 | 25d | int_03 | logmar | 02.02.INT.02.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.02 | 02.02.INT.02 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2021-06 | 1 | במקרים שנשלחים למערכת ה-WMS הזמנות ללא ציון מספר הסדרה, יש לוודא בחירת הסדרה ע"י מערכת ה- WMS בהתאם למאפייני הפריט (FIFO, LIFO וכד) ועדכון הסדרה במערכות הSAP – יבוצע באספקה לאחר ליקוט המלאי במערכת הWMS. - INT | 2021-06-15 | 2021-06-21 | 4
2834 | 2835 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 42 | 2021-06-15 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 2836 | 77,88 | 25d | int_03 | logmar | 02.02.INT.03.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.03 | 02.02.INT.03 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת ה- WMS תשלח (בממשק אוטומטי) למערכת ה-SAP את אספקות ה- WMS (או כל ישות מקבילה) כולל נתוני התכולה המתוכננים ומועד אספקה מתוכנן.--הנתונים יכללו, מספר הזמנה (כולל שורה), לקוח, משאית, פריטים, כמויות, אמצעי אריזה/ניטול, נתוני מסלול וכו'. - INT | 2021-06-16 | 2021-08-11 | 41
2845 | 2846 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 33.88 | 2021-07-05 16:00 | 2021-08-22 08:00 | 0 | 2847 | 77,88 | 25d | int_03 | logmar | 02.02.INT.04.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.04 | 02.02.INT.04 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת ה WMS תתמוך בשליחת סטטוסים/חיוויים (שישלחו אונליין) למערכת ה SAP, ומערכת הSAP תאפשר קבלת עדכון סטטוס בהתאם לסטטוס האספקה הקיים במערכת הWMS לשלבים הבאים: "בליקוט", "לוקט", "הועבר למחסן הפצה", "הועמס למשאית", "מוכן להפצה ישירות מהמחסן", "יצא למשלוח" | 2021-07-07 | 2021-08-22 | 33
2856 | 2857 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 28.75 | 2021-07-12 16:00 | 2021-08-22 08:00 | 0 | 2858 | 77,88 | 25d | int_03 | logmar | 02.02.INT.05.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.05 | 02.02.INT.05 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת ה SAP תשלח שדר עדכון נתוני האספקה/משלוח למסופון POD רק לאחר העמסה בפועל על המשאית. - INT | 2021-07-14 | 2021-08-22 | 28
2867 | 2868 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.38 | 2021-07-27 08:00 | 2021-08-17 08:00 | 0 | 2869 | 77,88 | 25d | int_03 | logmar | 02.02.INT.06.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.06 | 02.02.INT.06 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת ה-WMS תשדר את סטטוס האספקה ואת תנועות הניפוק למערכת ה-SAP - INT | 2021-07-28 | 2021-08-17 | 15
2878 | 2879 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.25 | 2021-08-02 08:00 | 2021-08-19 08:00 | 0 | 2880 | 77,88 | 25d | int_03 | logmar | 02.02.INT.07.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.07 | 02.02.INT.07 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | הנתיב שיוזן בהזמנה יהיה פיקטיבי ובעת יצירת האספקה במערכת ה SAP יתקבלו נתוני המסלול ממערכת הTMS ויוזנו לאספקה שתיווצר במערכת הSAP. - INT | 2021-08-03 | 2021-08-19 | 12
2889 | 2890 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 7.13 | 2021-08-15 09:00 | 2021-08-24 08:00 | 0 | 2891 | 77,88 | 25d | int_03 | logmar | 02.02.INT.08.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.09 | 02.02.INT.08 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת ה- WMS תשלח שדרים למערכת ה- SAP לשיקוף המשלוחים שייפתחו לצורך הפצת האספקות ליחידות - INT | 2021-08-16 | 2021-08-24 | 6
2900 | 2901 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.38 | 2021-08-16 08:00 | 2021-09-09 08:00 | 0 | 2902 | 77,88 | 25d | int_03 | logmar | 02.02.INT.09.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.10 | 02.02.INT.09 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת ה – WMS תשלח שדר למערכת הSAP לצורך קישור אריזות לאספקה ולשימוש המידע ב – POD - INT | 2021-08-17 | 2021-09-09 | 14
2911 | 2912 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.5 | 2021-08-17 08:00 | 2021-09-13 08:00 | 0 | 2913 | 77,88 | 25d | int_03 | logmar | 02.02.INT.10.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.11 | 02.02.INT.10 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת הPOD תתמוך בשליחת סטטוס "קבלת משלוח" למערכת הSAP - INT | 2021-08-18 | 2021-09-13 | 15
2922 | 2923 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 18.63 | 2021-08-26 08:00 | 2021-10-07 08:00 | 0 | 2924 | 77,88 | 25d | int_03 | logmar | 02.02.INT.11.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.14 | 02.02.INT.11 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2021-10 | 1 | הזמנת הניפוק המעודכנת תעבור בממשק למרחב המנפק הרלוונטי - INT | 2021-08-29 | 2021-10-07 | 18
2933 | 2934 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 5.13 | 2021-09-12 09:00 | 2021-09-30 08:00 | 0 | 2935 | 77,88 | 25d | int_03 | logmar | 02.02.INT.12.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.15 | 02.02.INT.12 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת הwms תשלח שדר למערכת הSAP לצורך יצירת משלוח מהמרחב המקבל ליחידה. - INT | 2021-09-13 | 2021-09-30 | 5
2944 | 2945 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 14.5 | 2021-09-13 16:00 | 2021-10-17 08:00 | 0 | 2946 | 77,88 | 25d | int_03 | logmar | 02.02.INT.13.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.12 | 02.02.INT.13 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת הSAP תאפשר לשלוח הזמנות למערכת הWMS ללא בדיקת זמינות פריטים במשק המזון בלבד לטובת תכנון הפצה - INT | 2021-09-19 | 2021-10-17 | 14
2956 | 2957 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 88.13 | 2021-10-05 08:00 | 2022-02-02 08:00 | 0.02 | 2958 | 2956 | 0d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 02.02.IMP.01 | 02.02.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2022-02 | 1 | מערכת ה-SAP תכלול חוקות בדרישה בהתאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס - SAP | 2021-10-05 | 2022-02-02 | 82
2967 | 2968 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 48.13 | 2021-12-06 08:00 | 2022-02-09 08:00 | 0 | 2969 | 2967 | 25d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 02.02.IMP.02 | 02.02.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2022-02 | 1 | מערכת ה-SAP תאפשר אישור ידני/אוטומטי לדרישה מותאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס - SAP | 2021-12-07 | 2022-02-09 | 47
2978 | 2979 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 22.63 | 2022-01-06 08:00 | 2022-02-07 08:00 | 0 | 2980 | 2978 | 25d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.01 | 02.02.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2022-02 | 1 | מערכת ה-SAP תתמוך באפשרות של פתיחת דרישה, למולה תאפשר פתיחת הזמנה בצורה אוטומטית ו/או באישור ידני. - SAP | 2022-01-09 | 2022-02-07 | 22
2989 | 2990 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 29.75 | 2022-02-17 08:00 | 2022-03-30 08:00 | 0 | 2991 | 2989 | 25d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.02 | 02.02.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2022-03 | 1 | תינתן אפשרות לשליטה בהזמנות שישלחו לזכיין ע"י בעלי תפקידים שיוגדרו לכך - SAP | 2022-02-20 | 2022-03-30 | 28
3000 | 3001 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.25 | 2022-03-08 08:00 | 2022-03-24 08:00 | 0 | 3002 | 3000 | 25d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.04 | 02.02.SAP.05 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2022-03 | 1 | תינתן אפשרות לשינוי אתר אחסון מנפק בשלבי הדרישה וההזמנה מה שיאפשר שליטה בבחירת גורם מנפק – צבאי או זכיין. - SAP | 2022-03-09 | 2022-03-24 | 11
3011 | 3012 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 39 | 2022-03-17 08:00 | 2022-05-10 08:00 | 0 | 3013 | 3011 | 25d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.05 | 02.02.SAP.06 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2022-05 | 1 | מערכת ה-SAP תאפשר פתיחת אספקה כנגד הזמנת STO ולמול האספקות הסופיות המתקבלות ממערכת הWMS. - SAP | 2022-03-20 | 2022-05-10 | 32
3022 | 3023 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 | 2021-12-27 08:00 | 2022-01-17 08:00 | 0 | 3024 | 3022 | 25d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.06 | 02.02.SAP.07 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2022-01 | 1 | מערכת ה – SAP תתמוך ביצירת סטאטוסים/חיוויים ברמת כותרת, לדוגמה: "הגיע ליחידה" ו"נופק" . - SAP | 2021-12-28 | 2022-01-17 | 14
3033 | 3034 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 | 2022-04-24 09:00 | 2022-05-16 08:00 | 0 | 3035 | 3033 | 25d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.07 | 02.02.SAP.08 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2022-05 | 1 | מערכת ה SAP תתמוך בהפקת טפסי שילוח - SAP | 2022-04-25 | 2022-05-16 | 14
3044 | 3045 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11.25 | 2022-01-10 08:00 | 2022-01-25 08:00 | 0 | 3046 | 3044 | 25d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.09.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.08 | 02.02.SAP.09 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2022-01 | 1 | מערכת הSAP תאפשר שינוי אתר אחסון מקבל ליחידה שלא מקושרת אליה במערכת. - SAP | 2022-01-11 | 2022-01-25 | 10
3055 | 3056 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11.25 | 2022-01-24 08:00 | 2022-02-08 08:00 | 0 | 3057 | 3055 | 25d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.10.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.09 | 02.02.SAP.10 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2022-02 | 1 | ההזמנה תנופק מהמרחב המנפק הראשון למרחב המנפק השני למחסן ההפצה. - SAP | 2022-01-25 | 2022-02-08 | 10
3066 | 3067 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11.25 | 2022-02-07 08:00 | 2022-02-22 08:00 | 0 | 3068 | 3066 | 25d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.11.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.10 | 02.02.SAP.11 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2022-02 | 1 | מערכת הSAP תאפשר לציין בטופס השילוח כי נדרש להוביל את המשלוח למחסן ההפצה במרכז המקבל ולא ישירות ליחידה. - SAP | 2022-02-08 | 2022-02-22 | 10
3077 | 3078 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 | 2022-02-06 08:00 | 2022-02-27 08:00 | 0 | 3079 | 3077 | 25d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.12.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.11 | 02.02.SAP.12 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2022-02 | 1 | מערכת הSAP תתמוך ביצירת משלוח על סמך האספקה המקורית. - SAP | 2022-02-07 | 2022-02-27 | 14
3088 | 3089 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.13 | 2022-02-15 08:00 | 2022-02-23 08:00 | 0 | 3090 | 3088 | 25d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.13.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.12 | 02.02.SAP.13 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2022-02 | 1 | ניפוק מהמרחב השני ליחידה - SAP | 2022-02-16 | 2022-02-23 | 5
3099 | 3100 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 7.13 | 2022-05-02 08:00 | 2022-05-11 08:00 | 0 | 3101 | 3099 | 25d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.14.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.13 | 02.02.SAP.14 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2022-05 | 1 | נדרש להוסיף/לוודא בעת יצירת דרישה לניפוק לגורם חוץ קיום שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל - SAP | 2022-05-03 | 2022-05-11 | 5
3156 | 3157 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.38 | 2021-07-11 09:00 | 2021-08-02 08:00 | 0 | 3158 | 87,60,61,82 | 25d | int_03 | logmar | 02.06.INT.01.02.03 |  |  | rule | 02.06.INT.01 | 02.06.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת ה-SAP תשדר למערכת ה-WMS את הזמנת ההחזרה - INT | 2021-07-12 | 2021-08-02 | 15
3167 | 3168 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 51.25 | 2021-06-07 08:00 | 2021-08-16 08:00 | 0 | 3169 | 87,60,61,82 | 25d | int_03 | logmar | 02.06.INT.02.02.03 |  |  | rule | 02.06.INT.02 | 02.06.INT.02 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת ה-SAP תאפשר לבצע העברה של המלאי למערכת ה- WMS לטובת ניהול אחסנת הפריטים. תתאפשר ההעברה לכל מחסן מנוהל WMS. בצורה פשוטה ללא כל שלבי שרשרת האספקה. - INT | 2021-06-08 | 2021-08-16 | 50
3179 | 3180 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 40 | 2021-05-02 08:00 | 2021-07-05 08:00 | 0.23 | 3181 | 3179 | 0d | sap_03 | logmar | 02.06.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 02.06.IMP.01 | 02.06.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Dev | publish | 2021-07 | 1 | מערכת SAP תאפשר לפתוח דרישת החזרה למרה"ס - SAP | 2021-05-02 | 2021-07-05 | 46
3190 | 3191 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 4 | 2021-05-30 09:00 | 2021-06-03 08:00 | 0 | 3192 | 3190 | 25d | sap_03 | logmar | 02.06.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 02.06.IMP.02 | 02.06.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Dev | publish | 2021-06 | 1 | מערכת SAP תאפשר לנהל חוקת החזרות למרה"ס על פי טבלת BRF - SAP | 2021-05-31 | 2021-06-03 | 3
3201 | 3202 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 9.25 | 2021-06-02 08:00 | 2021-06-15 08:00 | 0 | 3203 | 3201 | 25d | sap_03 | logmar | 02.06.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 02.06.SAP.04 | 02.06.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Dev | publish | 2021-06 | 1 | מערכת SAP תאפשר לסמן החזרה בדחיפה או במשיכה - SAP | 2021-06-03 | 2021-06-15 | 8
3212 | 3213 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.13 | 2021-07-18 09:00 | 2021-07-26 08:00 | 0 | 3214 | 3212 | 25d | sap_03 | logmar | 02.06.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 02.06.SAP.08 | 02.06.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Dev | publish | 2021-07 | 1 | נדרש להוסיף בעת יצירת דרישת ההחזרה מגורם חוץ שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל - SAP | 2021-07-19 | 2021-07-26 | 5
3223 | 3224 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.25 | 2021-07-21 16:00 | 2021-08-01 08:00 | 0 | 3225 | 3223 | 25d | sap_03 | logmar | 02.06.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 02.06.SAP.09 | 02.06.SAP.05 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | יש ליצור סיבת דרישת החזרה ייעודית - החזרה מתיקון גורמי חוץ. - SAP | 2021-07-25 | 2021-08-01 | 5
3261 | 3262 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.5 | 2021-09-12 16:00 | 2021-10-17 08:00 | 0 | 3263 | 80 | 25d | int_03 | logmar | 02.08.INT.01.02.03 |  |  | rule | 02.08.INT.03 | 02.08.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה - INT | 2021-09-14 | 2021-10-17 | 14
3272 | 3273 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 9.25 | 2021-10-03 16:00 | 2021-10-17 08:00 | 0 | 3274 | 80 | 25d | int_03 | logmar | 02.08.INT.02.02.03 |  |  | rule | 02.08.INT.04 | 02.08.INT.02 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת WMS תאפשר עדכון מערכת SAP על כך שהאספקה נופקה - INT | 2021-10-05 | 2021-10-17 | 8
3283 | 3284 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 4 | 2021-10-24 09:00 | 2021-10-28 08:00 | 0 | 3285 | 80 | 25d | int_03 | logmar | 02.08.INT.03.02.03 |  |  | rule | 02.08.INT.D2 | 02.08.INT.03 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת SAP תאפשר בדיקת מלאי בשיקוף ממערכת WMS - INT | 2021-10-25 | 2021-10-28 | 4
3294 | 3295 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.38 | 2021-10-25 16:00 | 2021-11-14 08:00 | 0 | 3296 | 80 | 25d | int_03 | logmar | 02.08.INT.04.02.03 |  |  | rule | 02.08.INT.D7 | 02.08.INT.04 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה - INT | 2021-10-27 | 2021-11-14 | 13
3305 | 3306 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 11.25 | 2021-11-02 08:00 | 2021-11-17 08:00 | 0 | 3307 | 80 | 25d | int_03 | logmar | 02.08.INT.05.02.03 |  |  | rule | 02.08.INT.D9 | 02.08.INT.05 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת WMS תאפשר עדכון מערכת SAP על כך שהאספקה נופקה - INT | 2021-11-03 | 2021-11-17 | 10
3316 | 3317 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 4.13 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-15 08:00 | 0 | 3318 | 80 | 25d | int_03 | logmar | 02.08.INT.06.02.03 |  |  | rule | 02.08.INT.DA | 02.08.INT.06 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר בדיקת מלאי בשיקוף ממערכת WMS - INT | 2021-11-10 | 2021-11-15 | 3
3327 | 3328 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 20.5 | 2021-11-10 08:00 | 2021-12-08 08:00 | 0 | 3329 | 80 | 25d | int_03 | logmar | 02.08.INT.07.02.03 |  |  | rule | 02.08.INT.DC | 02.08.INT.07 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה - INT | 2021-11-11 | 2021-12-08 | 13
3339 | 3340 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 | 2021-06-30 08:00 | 2021-07-22 08:00 | 0 | 3341 | 3339 | 25d | sap_03 | logmar | 02.08.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 02.08.SAP.01 | 02.08.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish | 2021-07 | 1 | מערכת SAP תאפשר לפתוח בל"מ על סמך בל"מ ממשהב"ט - SAP | 2021-07-01 | 2021-07-22 | 16
3350 | 3351 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.25 | 2021-07-12 08:00 | 2021-07-28 08:00 | 0 | 3352 | 3350 | 25d | sap_03 | logmar | 02.08.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 02.08.SAP.02 | 02.08.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish | 2021-07 | 1 | מערכת SAP תאפשר שינוי סטאטוס הבל"מ - SAP | 2021-07-13 | 2021-07-28 | 11
3361 | 3362 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 18.5 | 2021-08-05 08:00 | 2021-08-31 08:00 | 0 | 3363 | 3361 | 25d | sap_03 | logmar | 02.08.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 02.08.SAP.03 | 02.08.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר עדכון אתר ואתר אחסון - SAP | 2021-08-08 | 2021-08-31 | 18
3372 | 3373 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.38 | 2021-08-19 08:00 | 2021-09-09 08:00 | 0 | 3374 | 3372 | 25d | sap_03 | logmar | 02.08.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 02.08.SAP.04 | 02.08.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת SAP תאפשר ליצור הזמנת מכירה מסוג ZOR לאחר אישור הבל"מ במערכת - SAP | 2021-08-22 | 2021-09-09 | 12
3383 | 3384 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 18.63 | 2021-08-26 08:00 | 2021-10-07 08:00 | 0 | 3385 | 3383 | 25d | sap_03 | logmar | 02.08.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 02.08.SAP.05 | 02.08.SAP.05 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת SAP תאפשר ניהול נתוני לקוח לצורך תיאום אספקה - SAP | 2021-08-29 | 2021-10-07 | 18
3394 | 3395 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11.25 | 2021-10-10 09:00 | 2021-10-25 08:00 | 0 | 3396 | 3394 | 25d | sap_03 | logmar | 02.08.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 02.08.SAP.08 | 02.08.SAP.06 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת SAP תאפשר פתיחת לוט על סמך מלאי - SAP | 2021-10-11 | 2021-10-25 | 11
3405 | 3406 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.25 | 2021-10-17 09:00 | 2021-11-02 08:00 | 0 | 3407 | 3405 | 25d | sap_03 | logmar | 02.08.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 02.08.SAP.D3 | 02.08.SAP.07 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר ניהול נתוני לקוח לצורך תיאום אספקה - SAP | 2021-10-18 | 2021-11-02 | 12
3440 | 3441 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 6.13 | 2021-07-06 08:00 | 2021-07-14 08:00 | 0 | 3442 | 3440 | 25d | int_03 | logmar | 02.11.INT.01.02.03 |  |  | rule | 02.11.SAP.05 | 02.11.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Dev | publish | 2021-07 | 1 | מערכת ה-SAP תאפשר לפתוח אספקה כנגד אספקה שנפתחה ב-WMS - INT | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 5
3451 | 3452 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 6.13 | 2021-07-12 08:00 | 2021-07-20 08:00 | 0 | 3453 | 87 | 25d | int_03 | logmar | 02.11.INT.02.02.03 |  |  | rule | 02.11.INT.01 | 02.11.INT.02 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Dev | publish | 2021-07 | 1 | מערכת ה-SAP תאפשר לשדר את האספקה/אספקות למערכת ה-WMS עם יעדי התספקות המתאימים - INT | 2021-07-13 | 2021-07-20 | 5
3463 | 3464 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 19.5 | 2021-06-13 16:00 | 2021-07-11 08:00 | 0 | 3465 | 3463 | 25d | sap_03 | logmar | 02.11.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 02.11.IMP.01 | 02.11.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Dev | publish | 2021-07 | 1 | מערכת SAP תאפשר לפתוח דרישת ניפוק ZN01 מהמרה"ס מסוג החלפה - SAP | 2021-06-15 | 2021-07-11 | 19
3474 | 3475 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3 | 2021-07-05 08:00 | 2021-07-08 08:00 | 0 | 3476 | 3474 | 25d | sap_03 | logmar | 02.11.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 02.11.IMP.02 | 02.11.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Dev | publish | 2021-07 | 1 | מערכת SAP תאפשר לנהל חוקת ניפוק למרה"ס על פי טבלת החלטה - SAP | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 2
3485 | 3486 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11.25 | 2021-07-06 08:00 | 2021-07-21 08:00 | 0 | 3487 | 3485 | 25d | sap_03 | logmar | 02.11.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 02.11.SAP.04 | 02.11.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Dev | publish | 2021-07 | 1 | מערכת SAP תאפשר עריכת/מחיקה של הזמנת ניפוק מסוג z21 - SAP | 2021-07-07 | 2021-07-21 | 10
3496 | 3497 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.25 | 2021-07-06 08:00 | 2021-07-22 08:00 | 0 | 3498 | 3496 | 25d | sap_03 | logmar | 02.11.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 02.11.SAP.06 | 02.11.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Dev | publish | 2021-07 | 1 | מערכת הSAP תאפשר לבצע קליטה של הזמנת ניפוק ההחלפה למלאי לאתר אחסון מיוחד המשוייך למרה"ס (ב-SAP שאינו מקושר ל-WMS ) - SAP | 2021-07-07 | 2021-07-22 | 11
3507 | 3508 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.25 | 2021-07-06 08:00 | 2021-07-22 08:00 | 0 | 3509 | 3507 | 25d | sap_03 | logmar | 02.11.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 02.11.SAP.06 | 02.11.SAP.05 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Dev | publish | 2021-07 | 1 | מערכת SAP תאפשר לבצע את הקליטה למלאי עם סיבת תנועה "הוחלף" ו"לא הוחלף" בתנועת הקבלה 101 - SAP | 2021-07-07 | 2021-07-22 | 11
3554 | 3555 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.5 | 2021-08-31 08:00 | 2021-10-05 08:00 | 0 | 3556 | 83,71,87 | 25d | int_03 | logmar | 02.12.INT.01.02.03 |  |  | rule | 02.12.INT.01 | 02.12.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת הSAP תאפשר שליחת הזמנות החזרה למערכת הWMS לטובת תכנון איסוף פריטים מהיחידה. - INT | 2021-09-01 | 2021-10-05 | 13
3565 | 3566 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 14.5 | 2021-09-05 09:00 | 2021-10-11 08:00 | 0 | 3567 | 83,71,87 | 25d | int_03 | logmar | 02.12.INT.02.02.03 |  |  | rule | 02.12.INT.02 | 02.12.INT.02 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת הWMS תאפשר עדכון מערכת הSAP בנתוני האיסוף. - INT | 2021-09-09 | 2021-10-11 | 13
3576 | 3577 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 21.63 | 2021-09-14 08:00 | 2021-10-26 08:00 | 0 | 3578 | 83,71,87 | 25d | int_03 | logmar | 02.12.INT.03.02.03 |  |  | rule | 02.12.INT.03 | 02.12.INT.03 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת ה SAP תאפשר שליחת שדר למסופון הPOD הכולל את הפריטים הנדרשים לאיסוף מהיחידה. - INT | 2021-09-19 | 2021-10-26 | 20
3587 | 3588 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 14.38 | 2021-10-19 08:00 | 2021-11-08 08:00 | 0 | 3589 | 83,71,87 | 25d | int_03 | logmar | 02.12.INT.04.02.03 |  |  | rule | 01.06.INT.05 | 02.12.INT.04 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת הSAP תשלח שדר למערכת הWMS לטובת תכנון שינוע מטען מהמצ"מ לבימ"ל ולהיפך ללא קבלה למלאי באמצעות מערכת הYMS. - INT | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 14
3598 | 3599 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.38 | 2021-11-07 08:00 | 2021-11-28 08:00 | 0 | 3600 | 83,71,87 | 25d | int_03 | logmar | 02.12.INT.05.02.03 |  |  | rule | 02.12.INT.05 | 02.12.INT.05 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת ה- WMS תשלח (בממשק אוטומטי) למערכת ה-SAP את השדר לשינוע כולל נתוני התכולה המתוכננים ומועד אספקה מתוכנן. נתונים אלו יעדכנו את האספקה במערכת הSAP. הנתונים יכללו, מספר הזמנה (כולל שורה), לקוח, משאית, פריטים, כמויות, אמצעי אריזה, נתוני מסלול וכו'. - | 2021-11-08 | 2021-11-28 | 14
3609 | 3610 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 11.38 | 2021-11-24 16:00 | 2021-12-12 08:00 | 0 | 3611 | 83,71,87 | 25d | int_03 | logmar | 02.12.INT.06.02.03 |  |  | rule | 02.12.INT.06 | 02.12.INT.06 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת הSAP תתמוך בהעברת הזמנת החוב Z25M לזכיין לטובת תכנון הפצת הפריט מהבימ"ל ליחידה - INT | 2021-11-28 | 2021-12-12 | 4
3620 | 3621 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 14.38 | 2021-12-09 08:00 | 2021-12-29 08:00 | 0 | 3622 | 83,71,87 | 25d | int_03 | logmar | 02.12.INT.07.02.03 |  |  | rule | 02.12.INT.07 | 02.12.INT.07 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת הSAP תתמוך בהעברת הזמנת החוב Z25M לזכיין לטובת תכנון הפצת הפריט מהמצ"מ ליחידה - INT | 2021-12-12 | 2021-12-29 | 13
3632 | 3633 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.13 | 2021-12-06 08:00 | 2021-12-13 08:00 | 0 | 3634 | 3632 | 25d | sap_03 | logmar | 02.12.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.12 | 02.12.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת ה-SAP תכלול חוקות בדרישה בהתאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס - SAP | 2021-12-07 | 2021-12-13 | 4
3643 | 3644 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.13 | 2021-12-07 08:00 | 2021-12-14 08:00 | 0 | 3645 | 3643 | 25d | sap_03 | logmar | 02.12.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.11 | 02.12.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת ה-SAP תאפשר אישור ידני/אוטומטי לדרישה מותאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס - SAP | 2021-12-08 | 2021-12-14 | 4
3654 | 3655 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 20.5 | 2021-12-28 08:00 | 2022-01-25 08:00 | 0 | 3656 | 3654 | 25d | sap_03 | logmar | 02.12.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.03 | 02.12.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish | 2022-01 | 1 | מערכת הSAP תאפשר ביצוע קבלת מלאי למצ"מ תיקונים SAPי. - SAP | 2021-12-29 | 2022-01-25 | 20
3665 | 3666 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 | 2021-12-08 08:00 | 2021-12-29 08:00 | 0 | 3667 | 3665 | 25d | sap_03 | logmar | 02.12.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.16 | 02.12.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת הSAP תאפשר יצירת הזמנת חוב בעת קבלת המלאי במצ"מ עם סימוכין להזמנת ההחזרה. - SAP | 2021-12-09 | 2021-12-29 | 14
3676 | 3677 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2 | 2021-12-14 08:00 | 2021-12-16 08:00 | 0 | 3678 | 3676 | 25d | sap_03 | logmar | 02.12.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.13 | 02.12.SAP.05 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת הSAP תאפשר ביצוע קבלת פריטים בבימ"ל. - SAP | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 1
3687 | 3688 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 | 2021-12-15 08:00 | 2022-01-05 08:00 | 0 | 3689 | 3687 | 25d | sap_03 | logmar | 02.12.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.14 | 02.12.SAP.06 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish | 2022-01 | 1 | מערכת הSAP תאפשר לבצע תהליך זיכוי יחידה, העברת כושר לפריט וסגירת הזמנת חוב Z25M. - SAP | 2021-12-16 | 2022-01-05 | 15
3698 | 3699 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 10.25 | 2022-01-05 08:00 | 2022-01-19 08:00 | 0 | 3700 | 3698 | 25d | sap_03 | logmar | 02.12.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.15 | 02.12.SAP.07 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish | 2022-01 | 1 | מערכת הSAP תתמוך בשליחת מייל אוטומטי ליחידה עם הפריטים הפסולים ומספר ההזמנה. - SAP | 2022-01-06 | 2022-01-19 | 10
3709 | 3710 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.25 | 2022-02-21 08:00 | 2022-03-09 08:00 | 0 | 3711 | 3709 | 25d | sap_03 | logmar | 02.12.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.17 | 02.12.SAP.08 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish | 2022-03 | 1 | מערכת ה-SAP תתמוך באפשרות של פתיחת דרישה, ולמולה תאפשר פתיחת הזמנה בצורה אוטומטית ו/או באישור ידני. - SAP | 2022-02-22 | 2022-03-09 | 12
3743 | 3744 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.13 | 2021-05-02 09:00 | 2021-05-20 08:00 | 0 | 3745 | 3743 | 25d | sap_03 | logmar | 02.13.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 02.13.SAP.01 | 02.13.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Dev | publish | 2021-05 | 1 | מערכת SAP תאפשר לאשר/לדחות להקטין כמות של השאלה ליחידה - SAP | 2021-05-03 | 2021-05-20 | 12
3754 | 3755 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 7 | 2021-05-10 08:00 | 2021-05-23 08:00 | 0 | 3756 | 3754 | 25d | sap_03 | logmar | 02.13.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 02.13.SAP.04 | 02.13.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Dev | publish | 2021-05 | 1 | מערכת הSAP תאפשר לבצע הארכת תוקף השאלה (מסך zlend) - SAP | 2021-05-10 | 2021-05-23 | 7
3765 | 3766 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 58.38 | 2021-05-11 08:00 | 2021-08-09 08:00 | 0 | 3767 | 3765 | 25d | sap_03 | logmar | 02.13.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 02.13.SAP.06 | 02.13.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת ה-SAP תאפשר לבצע קיזוז וסגירת הזמנת החזרת השאלה Z25 על סמך מימוש החזרה מסוג הזמנה z23באופן אוטומטי - SAP | 2021-05-12 | 2021-08-09 | 62
3776 | 3777 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.13 | 2021-07-14 08:00 | 2021-07-22 08:00 | 0 | 3778 | 3776 | 25d | sap_03 | logmar | 02.13.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 02.13.SAP.07 | 02.13.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Dev | publish | 2021-07 | 1 | אפשרות של צ' להופיע בשתי הזמנות שונות במקביל (במקרה שלנו Z23 ו-Z25). - SAP | 2021-07-15 | 2021-07-22 | 5
3787 | 3788 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.13 | 2021-07-20 08:00 | 2021-07-28 08:00 | 0 | 3789 | 3787 | 25d | sap_03 | logmar | 02.13.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 02.13.SAP.08 | 02.13.SAP.05 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Dev | publish | 2021-07 | 1 | אפשרות הזנה של מספר תיק השאלה (שדה מספרי) משהב"ט בהזמנת ההשאלה לגורם חיצוני (סימולי חוץ). - SAP | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 5
3798 | 3799 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.13 | 2021-07-26 08:00 | 2021-08-03 08:00 | 0 | 3800 | 3798 | 25d | sap_03 | logmar | 02.13.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 02.13.SAP.09 | 02.13.SAP.06 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | במעמד החזרה של פריט מגורם חיצוני, קיזוז השאלה על סמך הצלבה של פרטי הפריט בנוסף להצלבה של מספר ספק. - SAP | 2021-07-27 | 2021-08-03 | 5
3809 | 3810 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.13 | 2021-08-01 09:00 | 2021-08-09 08:00 | 0 | 3811 | 3809 | 25d | sap_03 | logmar | 02.13.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 02.13.SAP.10 | 02.13.SAP.07 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | נדרש להוסיף בעת יצירת הדרישה לניפוק השאלה לגורם חוץ שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל - SAP | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 5
3845 | 3846 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 63.5 | 2021-10-25 08:00 | 2022-01-19 08:00 | 0 | 3847 | 77,63,88 | 25d | int_03 | logmar | 02.18.INT.01.02.03 |  |  | rule | 02.18.INT.01 | 02.18.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish | 2022-01 | 1 | מערכת הPOD תתמוך בשליחת שדר אודות סטטוס האספקה למערכת הSAP לטובת הפקת דוחות. - INT | 2021-10-26 | 2022-01-19 | 57
3856 | 3857 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 28.75 | 2021-11-22 16:00 | 2022-01-02 08:00 | 0 | 3858 | 77,63,88 | 25d | int_03 | logmar | 02.18.INT.02.02.03 |  |  | rule | 02.18.INT.02 | 02.18.INT.02 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish | 2022-01 | 1 | מערכת הWMS תתמוך בביצוע ניפוק המלאי ושידור הפעולה למערכת הSAP. - INT | 2021-11-24 | 2022-01-02 | 22
3867 | 3868 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 22.63 | 2021-12-14 16:00 | 2022-01-16 08:00 | 0 | 3869 | 77,63,88 | 25d | int_03 | logmar | 02.18.INT.03.02.03 |  |  | rule | 02.18.INT.03 | 02.18.INT.03 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish | 2022-01 | 1 | מערכת הWMS תאפשר ביצוע פעולת רוורס לתנועת ניפוק ושליחת שדר למערכת הSAP כאשר משלוח יצא מהמרה"ס אבל מסיבה כלשהי לא הגיע ליחידה, והמשאית חזרה עם הציוד למחסן הפצה. - INT | 2021-12-16 | 2022-01-16 | 22
3878 | 3879 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 22.63 | 2021-12-28 16:00 | 2022-01-30 08:00 | 0 | 3880 | 77,63,88 | 25d | int_03 | logmar | 02.18.INT.04.02.03 |  |  | rule | 02.18.INT.04 | 02.18.INT.04 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish | 2022-01 | 1 | מערכת הWMS תשלח בממשק למערכת הSAP את תיקון המלאי שבוצע ובקישור לאספקה - INT | 2021-12-30 | 2022-01-30 | 22
3889 | 3890 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 6.13 | 2022-01-11 08:00 | 2022-01-19 08:00 | 0 | 3891 | 77,63,88 | 25d | int_03 | logmar | 02.18.INT.05.02.03 |  |  | rule | 02.18.INT.05 | 02.18.INT.05 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish | 2022-01 | 1 | מערכת הPOD תתמוך בשליחת שדר למערכת הSAP לטובת עדכון סטטוס באספקה. - INT | 2022-01-12 | 2022-01-19 | 5
3900 | 3901 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 20.5 | 2022-01-11 08:00 | 2022-02-08 08:00 | 0 | 3902 | 77,63,88 | 25d | int_03 | logmar | 02.18.INT.06.02.03 |  |  | rule | 02.18.INT.06 | 02.18.INT.06 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish | 2022-02 | 1 | מערכת הWMS ומערכת הSAP נדרשות לאפשר ניפוק בדחיפה וניפוק במשיכה. - INT | 2022-01-12 | 2022-02-08 | 19
3912 | 3913 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 8.25 | 2021-06-30 08:00 | 2021-07-12 08:00 | 0 | 3914 | 3912 | 25d | sap_03 | logmar | 02.18.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 02.18.SAP.01 | 02.18.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish | 2021-07 | 1 | מערכת הSAP תתמוך בביצוע ניפוק המלאי. - SAP | 2021-07-01 | 2021-07-12 | 8
3923 | 3924 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.13 | 2021-07-04 08:00 | 2021-07-11 08:00 | 0 | 3925 | 3923 | 25d | sap_03 | logmar | 02.18.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 02.18.SAP.02 | 02.18.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish | 2021-07 | 1 | מערכת הSAP תאפשר להגדיר סטטוס "מלאי בדרך" לפני קליטתו ביחידה בפועל. - SAP | 2021-07-05 | 2021-07-11 | 4
3934 | 3935 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 40 | 2021-07-06 08:00 | 2021-08-30 08:00 | 0 | 3936 | 3934 | 25d | sap_03 | logmar | 02.18.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 02.18.SAP.03 | 02.18.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת הSAP תאפשר תיקון מלאי המקושר לאספקה בהתאם לשדר שהתקבל ממערכת הWMS. - SAP | 2021-07-07 | 2021-08-30 | 39
3945 | 3946 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 19.63 | 2021-08-24 08:00 | 2021-10-06 08:00 | 0 | 3947 | 3945 | 25d | sap_03 | logmar | 02.18.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 02.18.SAP.04 | 02.18.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת הSAP תתמוך בזיכוי / חיוב תקציב היחידה בכל טיפול בהפרשים - SAP | 2021-08-25 | 2021-10-06 | 19
3956 | 3957 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.13 | 2021-09-29 08:00 | 2021-10-06 08:00 | 0 | 3958 | 3956 | 25d | sap_03 | logmar | 02.18.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 02.18.SAP.05 | 02.18.SAP.05 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת הSAP תתמוך בעדכון מלאי היחידה לאחר ביצוע קבלת מלאי בדרך . - SAP | 2021-09-30 | 2021-10-06 | 4
3967 | 3968 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 | 2021-10-03 09:00 | 2021-10-25 08:00 | 0 | 3969 | 3967 | 25d | sap_03 | logmar | 02.18.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 02.18.SAP.06 | 02.18.SAP.06 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת הSAP תתמוך בקבלת סטאטוס האספקה ממערכת הPOD. - SAP | 2021-10-04 | 2021-10-25 | 16
3978 | 3979 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 10.25 | 2021-10-19 08:00 | 2021-11-02 08:00 | 0 | 3980 | 3978 | 25d | sap_03 | logmar | 02.18.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 02.18.SAP.07 | 02.18.SAP.07 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תתמוך באפשרות לעדכן פערים בין הכמות באספקה לכמות בפועל . - SAP | 2021-10-20 | 2021-11-02 | 10
4035 | 4036 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 7.13 | 2021-05-31 08:00 | 2021-06-09 08:00 | 0 | 4037 | 4035 | 25d | sap_03 | logmar | 02.23.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 02.23.SAP.02 | 02.23.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Dev | publish | 2021-06 | 1 | מערכת הsap תתמוך ביצירת המלצות לייצור כנגזרת מריצות MRP. - SAP | 2021-06-01 | 2021-06-09 | 7
4046 | 4047 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 26.63 | 2021-06-08 08:00 | 2021-07-14 08:00 | 0 | 4048 | 4046 | 25d | sap_03 | logmar | 02.23.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 02.23.SAP.04 | 02.23.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Dev | publish | 2021-07 | 1 | מערכת הsap תתמוך בהקמת אזורי MRP חדשים - SAP | 2021-06-09 | 2021-07-14 | 25
4082 | 4083 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 26.63 | 2021-06-27 09:00 | 2021-08-02 08:00 | 0 | 4084 | 77,63,88 | 25d | int_03 | logmar | 02.24.INT.01.02.03 |  |  | rule | 02.24.INT.01 | 02.24.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת הSAP תאפשר שליחת אספקה ללא סימוכין למערכת הWMS של הזכיין רק לאחר אישורה (לא אוטומטי). - INT | 2021-06-28 | 2021-08-02 | 26
4093 | 4094 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 27.63 | 2021-07-12 08:00 | 2021-08-18 08:00 | 0 | 4095 | 77,63,88 | 25d | int_03 | logmar | 02.24.INT.02.02.03 |  |  | rule | 02.24.INT.02 | 02.24.INT.02 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת הWMS תאפשר קבלת שדר עדכון לאספקה ממערכת הSAP לטובת עדכון ביצוע תהליכים שהוגדרו לעיל. - INT | 2021-07-13 | 2021-08-18 | 26
4105 | 4106 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.25 | 2021-05-02 08:00 | 2021-05-10 08:00 | 0.96 | 4107 | 4105 | 0d | sap_03 | logmar | 02.24.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 02.24.SAP.01 | 02.24.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Dev | publish | 2021-05 | 1 | מערכת הSAP תאפשר ליצור אספקה ללא סימוכין עם סיבה רלוונטית ושדה "אישור שליחת אספקה" . - SAP | 2021-05-02 | 2021-05-10 | 7
4116 | 4117 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 22.5 | 2021-05-05 08:00 | 2021-06-15 08:00 | 0 | 4118 | 4116 | 25d | sap_03 | logmar | 02.24.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 02.24.SAP.02 | 02.24.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Dev | publish | 2021-06 | 1 | מערכת הSAP תאפשר לעלות לאישור אספקות עם סיבה הדורשת אישור על פי הטבלה לעיל. יוגדר בטבלת BRF - SAP | 2021-05-06 | 2021-06-15 | 26
4127 | 4128 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 | 2021-06-14 08:00 | 2021-07-05 08:00 | 0 | 4129 | 4127 | 25d | sap_03 | logmar | 02.24.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 02.24.SAP.03 | 02.24.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Dev | publish | 2021-07 | 1 | מערכת הSAP תאפשר צפייה בדוח אספקות ללא סימוכין בסטאטוס טרם אושר (במסך zdeln או מסך שיוחלט בשלב הREAL ) ושינוי סטאטוס באספקה ל "אושר" - SAP | 2021-06-15 | 2021-07-05 | 15

## dev
| domain_id | process_id | rule | month | Start_Date | Finish_Date | total | pc | Duration | closed | open | key
0 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | CNV | 2022-03 | 2022-02-13 09:00 | 2022-03-01 08:00 | 1 | 0 | 12.25 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-CNV-2022-03
1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | INT | 2021-07 | 2021-06-06 09:00 | 2021-07-15 08:00 | 1 | 0 | 29.63 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-INT-2021-07
2 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | INT | 2021-08 | 2021-07-21 08:00 | 2021-08-12 08:00 | 2 | 0 | 22.5 | 0 | 2 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-INT-2021-08
3 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | INT | 2021-10 | 2021-10-11 08:00 | 2021-10-28 08:00 | 1 | 0 | 13.25 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-INT-2021-10
4 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | INT | 2021-11 | 2021-11-16 08:00 | 2021-11-23 08:00 | 2 | 0 | 10.26 | 0 | 2 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-INT-2021-11
5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | INT | 2021-12 | 2021-11-22 08:00 | 2021-12-21 08:00 | 4 | 0 | 65.5 | 0 | 4 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-INT-2021-12
6 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | INT | 2022-01 | 2021-12-14 16:00 | 2022-01-19 08:00 | 6 | 0 | 63.78 | 0 | 6 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-INT-2022-01
7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | INT | 2022-02 | 2022-01-20 08:00 | 2022-02-24 08:00 | 3 | 0 | 32.88 | 0 | 3 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-INT-2022-02
8 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | INT | 2022-03 | 2022-02-27 09:00 | 2022-03-14 08:00 | 1 | 0 | 11.25 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-INT-2022-03
9 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 2021-06 | 2021-05-05 08:00 | 2021-06-22 08:00 | 2 | 0 | 32.76 | 0 | 2 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-SAP-2021-06
10 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 2021-08 | 2021-08-03 16:00 | 2021-08-24 08:00 | 2 | 0 | 15.51 | 0 | 2 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-SAP-2021-08
11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 2021-09 | 2021-08-12 08:00 | 2021-09-01 08:00 | 1 | 0 | 14.38 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-SAP-2021-09
12 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 2021-10 | 2021-10-03 09:00 | 2021-10-19 08:00 | 2 | 0 | 13.25 | 0 | 2 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-SAP-2021-10
13 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 2021-11 | 2021-11-15 08:00 | 2021-11-23 08:00 | 2 | 0 | 8.13 | 0 | 2 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-SAP-2021-11
14 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 2021-12 | 2021-11-02 08:00 | 2021-12-28 08:00 | 2 | 0 | 44.13 | 0 | 2 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-SAP-2021-12
15 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 2022-01 | 2021-12-29 08:00 | 2022-01-20 08:00 | 4 | 0 | 26.51 | 0 | 4 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-SAP-2022-01
16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 2022-02 | 2022-01-13 08:00 | 2022-02-22 08:00 | 5 | 0 | 51.26 | 0 | 5 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-SAP-2022-02
17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 2022-03 | 2022-02-17 08:00 | 2022-03-30 08:00 | 6 | 0 | 57.38 | 0 | 6 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-SAP-2022-03
18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 2022-04 | 2022-03-22 08:00 | 2022-04-11 08:00 | 2 | 0 | 20.5 | 0 | 2 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-SAP-2022-04
19 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | INT | 2021-09 | 2021-08-23 08:00 | 2021-09-09 08:00 | 1 | 0 | 10.25 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-INT-2021-09
20 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | INT | 2021-11 | 2021-11-08 08:00 | 2021-11-16 08:00 | 1 | 0 | 6.13 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-INT-2021-11
21 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | INT | 2022-03 | 2022-02-10 08:00 | 2022-03-22 08:00 | 3 | 0 | 41.01 | 0 | 3 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-INT-2022-03
22 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | INT | 2022-04 | 2022-04-04 08:00 | 2022-04-11 08:00 | 1 | 0 | 5.13 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-INT-2022-04
23 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | INT | 2022-05 | 2022-04-04 08:00 | 2022-05-19 08:00 | 1 | 0 | 33.75 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-INT-2022-05
24 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | INT | 2022-08 | 2022-07-19 08:00 | 2022-08-18 08:00 | 3 | 0 | 32.75 | 0 | 3 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-INT-2022-08
25 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | SAP | 2021-08 | 2021-08-05 08:00 | 2021-08-30 08:00 | 1 | 0 | 17.5 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-SAP-2021-08
26 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | SAP | 2021-10 | 2021-08-29 08:00 | 2021-10-31 08:00 | 1 | 0 | 34 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-SAP-2021-10
27 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | SAP | 2021-11 | 2021-10-20 08:00 | 2021-11-09 08:00 | 1 | 0 | 14.38 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-SAP-2021-11
28 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | SAP | 2021-12 | 2021-12-20 08:00 | 2021-12-22 08:00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-SAP-2021-12
29 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | SAP | 2022-01 | 2021-11-10 16:00 | 2022-01-31 08:00 | 3 | 0 | 82.14 | 0 | 3 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-SAP-2022-01
30 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | SAP | 2022-02 | 2022-01-27 08:00 | 2022-02-20 08:00 | 6 | 0 | 32.77 | 0 | 6 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-SAP-2022-02
31 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | SAP | 2022-04 | 2022-03-21 08:00 | 2022-04-25 08:00 | 1 | 0 | 25.63 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-SAP-2022-04
32 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | SAP | 2022-05 | 2022-05-08 09:00 | 2022-05-26 08:00 | 4 | 0 | 20.38 | 0 | 4 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-SAP-2022-05
33 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | SAP | 2022-06 | 2022-05-24 08:00 | 2022-06-29 08:00 | 1 | 0 | 26.63 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-SAP-2022-06
34 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | SAP | 2022-07 | 2022-06-21 08:00 | 2022-07-28 08:00 | 1 | 0 | 27.63 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-SAP-2022-07
35 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | SAP | 2022-08 | 2022-07-19 08:00 | 2022-08-03 08:00 | 1 | 0 | 11.25 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-SAP-2022-08
36 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | INT | 2021-06 | 2021-05-31 08:00 | 2021-06-02 08:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 01: מלאי ואחסנה-01.03: חיובים וזיכויים-INT-2021-06
37 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | SAP | 2021-06 | 2021-06-01 16:00 | 2021-06-08 08:00 | 2 | 0 | 6.26 | 0 | 2 | 01: מלאי ואחסנה-01.03: חיובים וזיכויים-SAP-2021-06
38 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | SAP | 2021-05 | 2021-05-04 16:00 | 2021-05-13 08:00 | 4 | 0 | 11.26 | 0 | 4 | 01: מלאי ואחסנה-01.04: השקעות ופירוקים-SAP-2021-05
39 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | INT | 2021-08 | 2021-08-04 08:00 | 2021-08-18 08:00 | 3 | 0 | 15.38 | 0 | 3 | 01: מלאי ואחסנה-01.06: אחסנה-INT-2021-08
40 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | INT | 2021-09 | 2021-08-22 08:00 | 2021-09-12 08:00 | 1 | 0 | 12.38 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.06: אחסנה-INT-2021-09
41 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | SAP | 2021-07 | 2021-07-22 08:00 | 2021-07-27 08:00 | 2 | 0 | 5.26 | 0 | 2 | 01: מלאי ואחסנה-01.06: אחסנה-SAP-2021-07
42 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | SAP | 2021-08 | 2021-05-03 08:00 | 2021-08-31 08:00 | 8 | 0.07 | 137.15 | 0.07 | 7.93 | 01: מלאי ואחסנה-01.06: אחסנה-SAP-2021-08
43 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | SAP | 2021-09 | 2021-08-22 16:00 | 2021-09-12 08:00 | 1 | 0 | 11.38 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.06: אחסנה-SAP-2021-09
44 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | SAP | 2021-05 | 2021-04-29 08:00 | 2021-05-24 08:00 | 3 | 0 | 22.26 | 0 | 3 | 01: מלאי ואחסנה-01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים-SAP-2021-05
45 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | SAP | 2021-06 | 2021-06-20 09:00 | 2021-06-30 08:00 | 1 | 0 | 8.13 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים-SAP-2021-06
46 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | SAP | 2021-07 | 2021-05-11 16:00 | 2021-07-12 08:00 | 4 | 0 | 52.52 | 0 | 4 | 01: מלאי ואחסנה-01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים-SAP-2021-07
47 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | SAP | 2021-09 | 2021-07-01 08:00 | 2021-09-14 08:00 | 3 | 0 | 76.01 | 0 | 3 | 01: מלאי ואחסנה-01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים-SAP-2021-09
48 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | SAP | 2022-01 | 2021-08-31 08:00 | 2022-01-06 08:00 | 1 | 0 | 82.13 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים-SAP-2022-01
49 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | SAP | 2022-06 | 2021-11-23 16:00 | 2022-06-12 08:00 | 1 | 0 | 145.63 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים-SAP-2022-06
50 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | SAP | 2022-07 | 2022-03-23 08:00 | 2022-07-14 08:00 | 1 | 0 | 83 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים-SAP-2022-07
51 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | SAP | 2021-05 | 2021-05-02 09:00 | 2021-05-30 08:00 | 3 | 0 | 20.38 | 0 | 3 | 01: מלאי ואחסנה-01.12: גריטות והשמדות-SAP-2021-05
52 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | SAP | 2021-06 | 2021-05-30 09:00 | 2021-06-30 08:00 | 5 | 0 | 39.89 | 0 | 5 | 01: מלאי ואחסנה-01.12: גריטות והשמדות-SAP-2021-06
53 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | SAP | 2021-07 | 2021-06-23 08:00 | 2021-07-08 08:00 | 5 | 0 | 17.38 | 0 | 5 | 01: מלאי ואחסנה-01.12: גריטות והשמדות-SAP-2021-07
54 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | SAP | 2021-03 | 2021-03-01 16:00 | 2021-03-09 17:00 | 3 | 1.8 | 8.39 | 1.8 | 1.2 | 01: מלאי ואחסנה-01.14: מבנה ארגוני-SAP-2021-03
55 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | SAP | 2021-04 | 2021-03-03 08:00 | 2021-04-28 08:00 | 5 | 4.41 | 107.13 | 4.41 | 0.59 | 01: מלאי ואחסנה-01.14: מבנה ארגוני-SAP-2021-04
56 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | SAP | 2021-05 | 2021-03-25 08:00 | 2021-05-05 08:00 | 1 | 0.25 | 29.75 | 0.25 | 0.75 | 01: מלאי ואחסנה-01.14: מבנה ארגוני-SAP-2021-05
57 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | INT | 2021-05 | 2021-05-04 08:00 | 2021-05-12 08:00 | 2 | 0 | 10.26 | 0 | 2 | 01: מלאי ואחסנה-01.15: כושרים-INT-2021-05
58 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | SAP | 2021-05 | 2021-05-05 08:00 | 2021-05-18 08:00 | 2 | 0 | 12.26 | 0 | 2 | 01: מלאי ואחסנה-01.15: כושרים-SAP-2021-05
59 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | SAP | 2021-06 | 2021-06-02 16:00 | 2021-06-06 08:00 | 1 | 0 | 1.13 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.15: כושרים-SAP-2021-06
60 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | SAP | 2021-07 | 2021-04-05 08:00 | 2021-07-04 08:00 | 1 | 0.08 | 58.25 | 0.08 | 0.92 | 01: מלאי ואחסנה-01.15: כושרים-SAP-2021-07
61 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | SAP | 2021-08 | 2021-07-01 08:00 | 2021-08-12 08:00 | 2 | 0 | 31.76 | 0 | 2 | 01: מלאי ואחסנה-01.15: כושרים-SAP-2021-08
62 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | SAP | 2021-11 | 2021-11-03 08:00 | 2021-11-11 08:00 | 1 | 0 | 6.13 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.15: כושרים-SAP-2021-11
63 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | INT | 2021-11 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-18 08:00 | 2 | 0 | 12.26 | 0 | 2 | 01: מלאי ואחסנה-01.16: המרות טכניות-INT-2021-11
64 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | INT | 2021-12 | 2021-12-19 09:00 | 2021-12-30 08:00 | 1 | 0 | 9.13 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.16: המרות טכניות-INT-2021-12
65 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | INT | 2022-01 | 2021-11-14 08:00 | 2022-01-02 08:00 | 1 | 0 | 35.88 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.16: המרות טכניות-INT-2022-01
66 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | INT | 2022-02 | 2021-12-22 08:00 | 2022-02-01 08:00 | 1 | 0 | 29.75 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.16: המרות טכניות-INT-2022-02
67 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | SAP | 2021-10 | 2021-08-19 08:00 | 2021-10-14 08:00 | 6 | 0 | 57.77 | 0 | 6 | 01: מלאי ואחסנה-01.16: המרות טכניות-SAP-2021-10
68 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | SAP | 2021-11 | 2021-10-12 08:00 | 2021-11-21 08:00 | 8 | 0 | 50.27 | 0 | 8 | 01: מלאי ואחסנה-01.16: המרות טכניות-SAP-2021-11
69 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | SAP | 2021-12 | 2021-12-06 08:00 | 2021-12-30 08:00 | 2 | 0 | 25.5 | 0 | 2 | 01: מלאי ואחסנה-01.16: המרות טכניות-SAP-2021-12
70 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | SAP | 2022-01 | 2022-01-04 08:00 | 2022-01-18 08:00 | 1 | 0 | 10.25 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.16: המרות טכניות-SAP-2022-01
71 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | INT | 2021-11 | 2021-10-18 08:00 | 2021-11-15 08:00 | 1 | 0 | 20.5 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.17: סדרות-INT-2021-11
72 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | INT | 2021-12 | 2021-11-14 09:00 | 2021-12-21 08:00 | 1 | 0 | 27.63 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.17: סדרות-INT-2021-12
73 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | SAP | 2021-08 | 2021-06-06 09:00 | 2021-08-29 08:00 | 6 | 0 | 72.64 | 0 | 6 | 01: מלאי ואחסנה-01.17: סדרות-SAP-2021-08
74 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | SAP | 2021-09 | 2021-08-12 08:00 | 2021-09-30 08:00 | 3 | 0 | 35.26 | 0 | 3 | 01: מלאי ואחסנה-01.17: סדרות-SAP-2021-09
75 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | SAP | 2021-10 | 2021-09-14 08:00 | 2021-10-24 08:00 | 8 | 0 | 41.15 | 0 | 8 | 01: מלאי ואחסנה-01.17: סדרות-SAP-2021-10
76 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | INT | 2021-11 | 2021-11-21 09:00 | 2021-11-25 08:00 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 01: מלאי ואחסנה-01.18: בימ"לים-INT-2021-11
77 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | INT | 2021-12 | 2021-11-24 08:00 | 2021-12-28 08:00 | 5 | 0 | 27.89 | 0 | 5 | 01: מלאי ואחסנה-01.18: בימ"לים-INT-2021-12
78 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | SAP | 2021-11 | 2021-11-14 09:00 | 2021-11-28 08:00 | 5 | 0 | 14.52 | 0 | 5 | 01: מלאי ואחסנה-01.18: בימ"לים-SAP-2021-11
79 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | SAP | 2021-12 | 2021-12-06 08:00 | 2021-12-27 08:00 | 6 | 0 | 24.52 | 0 | 6 | 01: מלאי ואחסנה-01.18: בימ"לים-SAP-2021-12
80 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | INT | 2021-06 | 2021-06-14 08:00 | 2021-06-21 08:00 | 1 | 0 | 5.13 | 0 | 1 | 02: שרשרת אספקה-02.02: אספקה ליחידות-INT-2021-06
81 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | INT | 2021-07 | 2021-06-07 08:00 | 2021-07-01 08:00 | 1 | 0 | 18.38 | 0 | 1 | 02: שרשרת אספקה-02.02: אספקה ליחידות-INT-2021-07
82 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | INT | 2021-08 | 2021-06-15 08:00 | 2021-08-24 08:00 | 6 | 0 | 140.39 | 0 | 6 | 02: שרשרת אספקה-02.02: אספקה ליחידות-INT-2021-08
83 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | INT | 2021-09 | 2021-08-16 08:00 | 2021-09-30 08:00 | 3 | 0 | 37.01 | 0 | 3 | 02: שרשרת אספקה-02.02: אספקה ליחידות-INT-2021-09
84 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | INT | 2021-10 | 2021-08-26 08:00 | 2021-10-17 08:00 | 2 | 0 | 33.13 | 0 | 2 | 02: שרשרת אספקה-02.02: אספקה ליחידות-INT-2021-10
85 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | SAP | 2022-01 | 2021-12-27 08:00 | 2022-01-25 08:00 | 2 | 0 | 26.63 | 0 | 2 | 02: שרשרת אספקה-02.02: אספקה ליחידות-SAP-2022-01
86 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | SAP | 2022-02 | 2021-10-05 08:00 | 2022-02-27 08:00 | 7 | 0.02 | 202.9 | 0.02 | 6.98 | 02: שרשרת אספקה-02.02: אספקה ליחידות-SAP-2022-02
87 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | SAP | 2022-03 | 2022-02-17 08:00 | 2022-03-30 08:00 | 2 | 0 | 42 | 0 | 2 | 02: שרשרת אספקה-02.02: אספקה ליחידות-SAP-2022-03
88 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | SAP | 2022-05 | 2022-03-17 08:00 | 2022-05-16 08:00 | 3 | 0 | 62.51 | 0 | 3 | 02: שרשרת אספקה-02.02: אספקה ליחידות-SAP-2022-05
89 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | INT | 2021-08 | 2021-06-07 08:00 | 2021-08-16 08:00 | 2 | 0 | 67.63 | 0 | 2 | 02: שרשרת אספקה-02.06: החזרות מיחידות-INT-2021-08
90 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | SAP | 2021-06 | 2021-05-30 09:00 | 2021-06-15 08:00 | 2 | 0 | 13.25 | 0 | 2 | 02: שרשרת אספקה-02.06: החזרות מיחידות-SAP-2021-06
91 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | SAP | 2021-07 | 2021-05-02 08:00 | 2021-07-26 08:00 | 2 | 0.23 | 46.13 | 0.23 | 1.77 | 02: שרשרת אספקה-02.06: החזרות מיחידות-SAP-2021-07
92 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | SAP | 2021-08 | 2021-07-21 16:00 | 2021-08-01 08:00 | 1 | 0 | 6.25 | 0 | 1 | 02: שרשרת אספקה-02.06: החזרות מיחידות-SAP-2021-08
93 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | INT | 2021-10 | 2021-09-12 16:00 | 2021-10-28 08:00 | 3 | 0 | 28.75 | 0 | 3 | 02: שרשרת אספקה-02.08: מכירות-INT-2021-10
94 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | INT | 2021-11 | 2021-10-25 16:00 | 2021-11-17 08:00 | 3 | 0 | 28.76 | 0 | 3 | 02: שרשרת אספקה-02.08: מכירות-INT-2021-11
95 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | INT | 2021-12 | 2021-11-10 08:00 | 2021-12-08 08:00 | 1 | 0 | 20.5 | 0 | 1 | 02: שרשרת אספקה-02.08: מכירות-INT-2021-12
96 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | SAP | 2021-07 | 2021-06-30 08:00 | 2021-07-28 08:00 | 2 | 0 | 28.63 | 0 | 2 | 02: שרשרת אספקה-02.08: מכירות-SAP-2021-07
97 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | SAP | 2021-08 | 2021-08-05 08:00 | 2021-08-31 08:00 | 1 | 0 | 18.5 | 0 | 1 | 02: שרשרת אספקה-02.08: מכירות-SAP-2021-08
98 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | SAP | 2021-09 | 2021-08-19 08:00 | 2021-09-09 08:00 | 1 | 0 | 12.38 | 0 | 1 | 02: שרשרת אספקה-02.08: מכירות-SAP-2021-09
99 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | SAP | 2021-10 | 2021-08-26 08:00 | 2021-10-25 08:00 | 2 | 0 | 29.88 | 0 | 2 | 02: שרשרת אספקה-02.08: מכירות-SAP-2021-10
100 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | SAP | 2021-11 | 2021-10-17 09:00 | 2021-11-02 08:00 | 1 | 0 | 12.25 | 0 | 1 | 02: שרשרת אספקה-02.08: מכירות-SAP-2021-11
101 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | INT | 2021-07 | 2021-07-06 08:00 | 2021-07-20 08:00 | 2 | 0 | 12.26 | 0 | 2 | 02: שרשרת אספקה-02.11: החלפות-INT-2021-07
102 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | SAP | 2021-07 | 2021-06-13 16:00 | 2021-07-22 08:00 | 5 | 0 | 58.25 | 0 | 5 | 02: שרשרת אספקה-02.11: החלפות-SAP-2021-07
103 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | INT | 2021-10 | 2021-08-31 08:00 | 2021-10-26 08:00 | 3 | 0 | 49.63 | 0 | 3 | 02: שרשרת אספקה-02.12: תיקונים-INT-2021-10
104 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | INT | 2021-11 | 2021-10-19 08:00 | 2021-11-28 08:00 | 2 | 0 | 29.76 | 0 | 2 | 02: שרשרת אספקה-02.12: תיקונים-INT-2021-11
105 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | INT | 2021-12 | 2021-11-24 16:00 | 2021-12-29 08:00 | 2 | 0 | 25.76 | 0 | 2 | 02: שרשרת אספקה-02.12: תיקונים-INT-2021-12
106 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | SAP | 2021-12 | 2021-12-06 08:00 | 2021-12-29 08:00 | 4 | 0 | 27.64 | 0 | 4 | 02: שרשרת אספקה-02.12: תיקונים-SAP-2021-12
107 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | SAP | 2022-01 | 2021-12-15 08:00 | 2022-01-25 08:00 | 3 | 0 | 46.13 | 0 | 3 | 02: שרשרת אספקה-02.12: תיקונים-SAP-2022-01
108 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | SAP | 2022-03 | 2022-02-21 08:00 | 2022-03-09 08:00 | 1 | 0 | 12.25 | 0 | 1 | 02: שרשרת אספקה-02.12: תיקונים-SAP-2022-03
109 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | SAP | 2021-05 | 2021-05-02 09:00 | 2021-05-23 08:00 | 2 | 0 | 19.13 | 0 | 2 | 02: שרשרת אספקה-02.13: השאלות-SAP-2021-05
110 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | SAP | 2021-07 | 2021-07-14 08:00 | 2021-07-28 08:00 | 2 | 0 | 12.26 | 0 | 2 | 02: שרשרת אספקה-02.13: השאלות-SAP-2021-07
111 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | SAP | 2021-08 | 2021-05-11 08:00 | 2021-08-09 08:00 | 3 | 0 | 70.64 | 0 | 3 | 02: שרשרת אספקה-02.13: השאלות-SAP-2021-08
112 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | INT | 2022-01 | 2021-10-25 08:00 | 2022-01-30 08:00 | 5 | 0 | 143.64 | 0 | 5 | 02: שרשרת אספקה-02.18: טיפול בהפרשים-INT-2022-01
113 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | INT | 2022-02 | 2022-01-11 08:00 | 2022-02-08 08:00 | 1 | 0 | 20.5 | 0 | 1 | 02: שרשרת אספקה-02.18: טיפול בהפרשים-INT-2022-02
114 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | SAP | 2021-07 | 2021-06-30 08:00 | 2021-07-12 08:00 | 2 | 0 | 13.38 | 0 | 2 | 02: שרשרת אספקה-02.18: טיפול בהפרשים-SAP-2021-07
115 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | SAP | 2021-08 | 2021-07-06 08:00 | 2021-08-30 08:00 | 1 | 0 | 40 | 0 | 1 | 02: שרשרת אספקה-02.18: טיפול בהפרשים-SAP-2021-08
116 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | SAP | 2021-10 | 2021-08-24 08:00 | 2021-10-25 08:00 | 3 | 0 | 41.14 | 0 | 3 | 02: שרשרת אספקה-02.18: טיפול בהפרשים-SAP-2021-10
117 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | SAP | 2021-11 | 2021-10-19 08:00 | 2021-11-02 08:00 | 1 | 0 | 10.25 | 0 | 1 | 02: שרשרת אספקה-02.18: טיפול בהפרשים-SAP-2021-11
118 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | SAP | 2021-06 | 2021-05-31 08:00 | 2021-06-09 08:00 | 1 | 0 | 7.13 | 0 | 1 | 02: שרשרת אספקה-02.23: MRP-SAP-2021-06
119 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | SAP | 2021-07 | 2021-06-08 08:00 | 2021-07-14 08:00 | 1 | 0 | 26.63 | 0 | 1 | 02: שרשרת אספקה-02.23: MRP-SAP-2021-07
120 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | INT | 2021-08 | 2021-06-27 09:00 | 2021-08-18 08:00 | 2 | 0 | 54.26 | 0 | 2 | 02: שרשרת אספקה-02.24: אספקה ללא סימוכין-INT-2021-08
121 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | SAP | 2021-05 | 2021-05-02 08:00 | 2021-05-10 08:00 | 1 | 0.96 | 6.25 | 0.96 | 0.04 | 02: שרשרת אספקה-02.24: אספקה ללא סימוכין-SAP-2021-05
122 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | SAP | 2021-06 | 2021-05-05 08:00 | 2021-06-15 08:00 | 1 | 0 | 22.5 | 0 | 1 | 02: שרשרת אספקה-02.24: אספקה ללא סימוכין-SAP-2021-06
123 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | SAP | 2021-07 | 2021-06-14 08:00 | 2021-07-05 08:00 | 1 | 0 | 15.38 | 0 | 1 | 02: שרשרת אספקה-02.24: אספקה ללא סימוכין-SAP-2021-07

## completed
| RN | domain_id | process_id | Start_Date | Finish_Date | c_date | pc | c_days | key | bl-finish
91 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2020-08-04 08:00 | 2022-06-16 16:00 | 2021-02-03 08:00 | 0.28 | 131.9164 | 01.01: קבלה מרכש | 2022-06-16 16:00
657 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2020-06-18 08:00 | 2022-10-25 15:00 | 2021-02-25 08:00 | 0.3 | 180.075 | 01.02: ערכות | 2022-10-25 15:00
1045 | 01.03 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 2020-08-06 08:00 | 2021-08-15 15:00 | 2021-03-02 08:00 | 0.58 | 148.915 | 01.03: חיובים וזיכויים | 2021-08-15 15:00
1115 | 01.04 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 2020-08-11 08:00 | 2021-07-29 16:00 | 2021-02-16 08:00 | 0.56 | 135.7328 | 01.04: השקעות ופירוקים | 2021-07-29 16:00
1181 | 01.05 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 2020-08-30 08:00 | 2021-01-13 17:00 | 2021-01-05 08:00 | 1 | 92 | 01.05: ויסותים פנימיים | 2021-01-13 17:00
1204 | 01.06 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 2020-07-20 08:00 | 2021-11-30 14:00 | 2020-12-27 08:00 | 0.34 | 114.4542 | 01.06: אחסנה | 2021-11-30 14:00
1440 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2020-08-12 08:00 | 2022-09-20 15:00 | 2021-03-09 08:00 | 0.28 | 149.6964 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2022-09-20 15:00
1620 | 01.12 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 2020-08-12 08:00 | 2021-09-30 14:00 | 2020-12-29 08:00 | 0.36 | 99.0468 | 01.12: גריטות והשמדות | 2021-09-30 14:00
1786 | 01.14 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 2020-08-16 08:00 | 2021-07-21 16:00 | 2021-01-25 08:00 | 0.5 | 116.625 | 01.14: מבנה ארגוני | 2021-07-21 16:00
1908 | 01.15 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 2020-08-17 08:00 | 2022-01-18 15:00 | 2021-02-18 08:00 | 0.38 | 133.8094 | 01.15: כושרים | 2022-01-18 15:00
2031 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 2020-08-02 08:00 | 2022-04-10 15:00 | 2021-02-01 08:00 | 0.31 | 131.13 | 01.16: המרות טכניות | 2022-04-10 15:00
2298 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 2020-08-16 08:00 | 2022-02-27 15:00 | 2021-01-27 08:00 | 0.31 | 118.42 | 01.17: סדרות | 2022-02-27 15:00
2531 | 01.18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 2020-08-20 08:00 | 2022-03-06 15:00 | 2021-02-24 08:00 | 0.35 | 134.05 | 01.18: בימ"לים | 2022-03-06 15:00
2754 | 02.01 | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 2020-07-21 08:00 | 2021-02-28 17:00 | 2021-02-21 08:00 | 1 | 153.5 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 2021-02-28 17:00
2778 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2020-07-06 08:00 | 2022-07-21 16:00 | 2021-02-15 08:00 | 0.31 | 160.6575 | 02.02: אספקה ליחידות | 2022-07-21 16:00
3128 | 02.06 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 2020-07-08 08:00 | 2021-11-08 14:00 | 2021-01-04 08:00 | 0.39 | 128.115 | 02.06: החזרות מיחידות | 2021-11-08 14:00
3229 | 02.08 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 2020-07-19 08:00 | 2022-02-14 15:00 | 2021-01-20 08:00 | 0.34 | 133.705 | 02.08: מכירות | 2022-02-14 15:00
3411 | 02.11 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 2020-07-08 08:00 | 2021-10-14 14:00 | 2021-01-03 08:00 | 0.41 | 127.51 | 02.11: החלפות | 2021-10-14 14:00
3525 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 2020-07-09 08:00 | 2022-05-16 15:00 | 2021-02-03 08:00 | 0.32 | 149.12 | 02.12: תיקונים | 2022-05-16 15:00
3715 | 02.13 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 2020-07-12 08:00 | 2021-11-01 14:00 | 2021-01-11 08:00 | 0.41 | 131.7658 | 02.13: השאלות | 2021-11-01 14:00
3815 | 02.18 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 2020-07-12 08:00 | 2022-04-17 15:00 | 2021-01-25 08:00 | 0.32 | 141.92 | 02.18: טיפול בהפרשים | 2022-04-17 15:00
4006 | 02.23 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 2020-07-21 08:00 | 2021-10-06 14:00 | 2021-03-25 08:00 | 0.6 | 177.378 | 02.23: MRP | 2021-10-06 14:00
4052 | 02.24 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 2020-07-19 08:00 | 2021-11-10 14:00 | 2021-02-02 08:00 | 0.44 | 142.2872 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 2021-11-10 14:00
4148 | 04.01 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 2020-07-16 08:00 | 2021-07-19 10:00 | 2021-01-05 08:00 | 0.49 | 123.5437 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 2021-07-19 10:00
4186 | 06.01 | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 2020-11-04 08:00 | 2021-07-15 12:00 | 2021-02-17 08:00 | 0.42 | 75.075 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 2021-07-15 12:00
4208 | 06.02 | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 2020-08-06 08:00 | 2021-07-15 12:00 | 2020-12-20 08:00 | 0.41 | 96.3008 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 2021-07-15 12:00
4230 | 06.03 | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 2020-11-04 08:00 | 2021-07-15 12:00 | 2021-02-15 08:00 | 0.41 | 73.2875 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 2021-07-15 12:00
4253 | 07.01 | 07: הובלה | 07.01: הפצה | 2020-11-04 08:00 | 2021-01-18 17:00 | 2021-01-20 08:00 | 1 | 55.38 | 07.01: הפצה | 2021-01-18 17:00
4318 | 10.04 | 10: רחבי | 10.04: BW | 2020-08-06 08:00 | 2021-08-24 10:00 | 2020-08-27 08:00 | 0.06 | 15.8028 | 10.04: BW | 2021-08-24 10:00

## shafir
| C_MS | Finish_Date | month | y
2 | SRR | 19 January 2021 17:00 | 2021-01 | 50
3 | PDR | 18 November 2021 08:00 | 2021-11 | 50
4 | CDR | 23 January 2022 08:00 | 2022-01 | 50
5 | INFRA | 13 March 2022 08:00 | 2022-03 | 50
6 | INTEG | 13 April 2022 08:00 | 2022-04 | 50
50 | אספקה נכנסת | 12 April 2021 08:00 | 2021-04 | 50
51 | ניהול חצר | 05 August 2021 08:00 | 2021-08 | 50
52 | אספקה יוצאת | 22 July 2021 08:00 | 2021-07 | 50
53 | ניהול מלאי | 22 August 2021 08:00 | 2021-08 | 50
54 | M4N-PDR | 01 December 2021 08:00 | 2021-12 | 50
55 | M4N-CDR | 01 December 2021 08:00 | 2021-12 | 50

## deliverables
| RN | Name | source | Finish_Date | bl-date | finish-month | bl-month | y
50 | 00.40.01 | תחומים -- אספקה נכנסת | 1.4.2 | 2021-04-12 08:00 | 2021-04-05 08:00 | 2021-04 | 2021-04 | 30
51 | 00.40.02 | תחומים -- ניהול חצר | 1.4.3 | 2021-08-05 08:00 | 2021-07-29 08:00 | 2021-08 | 2021-07 | 30
52 | 00.40.03 | תחומים -- אספקה יוציאת | 1.4.4 | 2021-07-22 08:00 | 2021-07-15 08:00 | 2021-07 | 2021-07 | 30
53 | 00.40.04 | תחומים -- ניהול מלאי | 1.4.5 | 2021-08-22 08:00 | 2021-08-15 08:00 | 2021-08 | 2021-08 | 30
54 | 00.40.05 | הגשת PDR -- M4N-PDR | 1.5.1 | 2021-12-01 08:00 | 2021-11-24 13:00 | 2021-12 | 2021-11 | 30
55 | 00.40.06 | הגשת CDR -- M4N-CDR | 1.6.2 | 2021-12-01 08:00 | 2021-11-24 17:00 | 2021-12 | 2021-11 | 30
57 | 00.50.01 | תשתיות נתונים -- גנרי - פריטים, סדרות, סיריאליים | 1.4.1.1.2 | 2021-04-01 08:00 | 2021-03-25 08:00 | 2021-04 | 2021-03 | 30
58 | 00.50.03 | פריקת פריטי משלוח נכנס וטרום קבלה -- פגישת סיכום | 1.4.2.1.9 | 2021-04-15 08:00 | 2021-04-15 | 2021-04 | 2021-04 | 30
59 | 00.50.04 | פורטל ספקים -- גנרי | 1.4.2.6.2 | 2021-04-29 08:00 | 2021-04-27 | 2021-04 | 2021-04 | 30
60 | 00.50.05 | תאום קבלת ספקים ותכנון רמפה -- גנרי - פגישת סיכום | 1.4.2.7.3 | 2021-05-13 08:00 | 2021-05-13 | 2021-05 | 2021-05 | 30
61 | 00.50.06 | PDR ממשקים תשתיות נתונים -- CDR ממשקים תשתיות נתונים | 1.4.1.4.4 | 2021-06-17 08:00 | 2021-05-17 | 2021-06 | 2021-05 | 30
62 | 00.50.10 | הכנת משלוחים, בדיקה ואריזה -- פגישת סיכום | 1.4.4.6.8 | 2021-11-22 08:00 | 2021-07-14 | 2021-11 | 2021-07 | 30
63 | 00.50.11 | אחסנה (הכנה ופיזור לאחסון + אוטומציה) -- סיכום - לקביעת תהליכי אחסנה מתחם משק | 1.4.2.4.10 | 2021-11-28 08:00 | 2021-05-27 | 2021-11 | 2021-05 | 30
64 | 00.50.12 | סיכום נושא אספקה יוצאת + ניהול חצר -- הגשת סיכום | 1.4.4.14.2 | 2021-11-28 08:00 | 2021-11-21 16:00 | 2021-11 | 2021-11 | 30
65 | 00.50.13 | TMS תכנון הפצה -- משותפת - פגישת סיכום | 1.4.4.2.4 | 2021-11-29 08:00 | 2021-11-22 15:00 | 2021-11 | 2021-11 | 30
66 | 00.50.14 | BI ניהול מלאי -- CDR - BI | 1.4.5.9.5 | 2021-11-30 08:00 | 2021-10-13 | 2021-11 | 2021-10 | 30
67 | 00.50.15 | חבילות - מכולות, טרנזיט -- גנרי | 1.4.3.1.4.1 | 2021-11-30 08:00 | 2021-11-23 10:00 | 2021-11 | 2021-11 | 30
68 | 00.50.16 | תוכנית המעבר -- גנרי | 1.4.6.2.2 | 2021-11-30 08:00 | 2021-08-19 | 2021-11 | 2021-08 | 30
69 | 00.50.17 | ממשקים ניהול חצר -- ממשקים PDR | 1.4.3.1.5.1 | 2021-11-30 08:00 | 2021-11-23 14:00 | 2021-11 | 2021-11 | 30
70 | 00.50.18 | ממשקים פעילות ערך מוסף -- ממשקים CDR | 1.4.5.7.3 | 2021-12-01 08:00 | 2021-09-01 | 2021-12 | 2021-09 | 30
71 | 00.50.19 | סיכום נושא -- הגשת סיכום | 1.4.2.10.2 | 2021-12-01 08:00 | 2021-06-10 | 2021-12 | 2021-06 | 30
72 | 00.50.20 | ממשקים טרום קבלה וקבלה למלאי -- ממשקים אספקה נכנסת CDR | 1.4.2.3.4 | 2021-12-01 08:00 | 2021-06-09 | 2021-12 | 2021-06 | 30
73 | 00.50.21 | סיכום נושא -- הגשת סיכום | 1.4.5.8.2 | 2021-12-01 08:00 | 2021-11-24 13:00 | 2021-12 | 2021-11 | 30
74 | 00.50.22 | BI אספקה נכנסת -- CDR - BI | 1.4.2.11.4 | 2021-12-01 08:00 | 2021-07-05 | 2021-12 | 2021-07 | 30
75 | 00.50.23 | ממשקים מסירה בדלפק -- ממשקים CDR | 1.4.4.11.2 | 2021-12-01 08:00 | 2021-11-24 13:00 | 2021-12 | 2021-11 | 30
76 | 00.50.24 | ממשקים - טיפול בהזמנות ותכנון הפצה -- ממשקים - CDR | 1.4.4.4.4 | 2021-12-01 08:00 | 2021-07-26 | 2021-12 | 2021-07 | 30
77 | 00.50.25 | BI ניהול חצר -- CDR - BI | 1.4.3.1.6.2 | 2021-12-01 08:00 | 2021-11-24 13:00 | 2021-12 | 2021-11 | 30
78 | 00.50.26 | הרשאות וניהול משתמשים -- הרשאות וניהול משתמשים | 1.4.6.1.2 | 2021-12-01 08:00 | 2021-08-15 | 2021-12 | 2021-08 | 30
79 | 00.50.27 | ממשק טיפול בשקילות -- ממשקים PDR + CDR | 1.4.4.13.2 | 2021-12-01 08:00 | 2021-08-04 | 2021-12 | 2021-08 | 30
80 | 00.50.28 | BI OF BIS ייעודי -- CDR - BI OF BIS ייעודי | 1.4.6.7.3 | 2021-12-01 08:00 | 2021-11-04 | 2021-12 | 2021-11 | 30
81 | 00.50.29 | ממשקים - תאום קבלה -- ממשקים - תאום קבלה CDR | 1.4.2.8.2 | 2021-12-01 08:00 | 2021-05-26 | 2021-12 | 2021-05 | 30
82 | 00.50.30 | ממשקים ניהול מלאי שוטף -- ממשקים CDR | 1.4.5.5.5 | 2021-12-01 08:00 | 2021-10-06 | 2021-12 | 2021-10 | 30
83 | 00.50.32 | BI אספקה יוצאת -- CDR - BI | 1.4.4.15.5 | 2021-12-01 08:00 | 2021-09-06 | 2021-12 | 2021-09 | 30
84 | 00.50.33 | ממשקים אחסנה -- ממשקים - אחסנה והעברה CDR | 1.4.2.5.2 | 2021-12-01 08:00 | 2021-06-09 | 2021-12 | 2021-06 | 30
85 | 00.50.34 | POD -- גנרי | 1.4.6.3.2 | 2021-12-01 08:00 | 2021-08-22 | 2021-12 | 2021-08 | 30
86 | 00.50.35 | קבלה למלאי -- סיכום קבלה למלאי | 1.4.2.2.18 | 2021-12-01 08:00 | 2021-05-06 | 2021-12 | 2021-05 | 30
87 | 00.50.36 | ממשקים - העמסה, ניפוק ומסירה -- ממשקים CDR | 1.4.4.9.3 | 2021-12-01 08:00 | 2021-08-01 | 2021-12 | 2021-08 | 30
88 | 00.50.38 | הגשת CDR -- דוחות, מדבקות, מסכים | 1.6.1 | 2021-12-01 08:00 | 2021-11-24 17:00 | 2021-12 | 2021-11 | 30
89 | 00.50.39 | הגשת CDR -- M4N-BI | 1.6.3 | 2021-12-01 08:00 | 2021-11-24 17:00 | 2021-12 | 2021-11 | 30

## bl-month
key
0 | 2022-08