## Sheet1
RN | Task Name | % Complete | WMS/ממשקים/מבנה ארגוני/TMS/SAP | Start | Finish | Duration | מתוך הקובץ של השבוע שעבר | מתוך הקובץ המשותף | תהליך
01.14.SAP.02 | יוגדרו שלושה אתרים חדשים במערכת SAP שייצגו את שלושת המרחבים הפיזיים (צפון, מרכז, דרום) ויכילו את מלאי מרה"ס | 100% | SAP | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 0.29 days? | מבנה ארגוני - מלאי | 01.14: מבנה ארגוני | מבנה ארגוני - מלאי
01.14.SAP.15 | עבור כל מרחב יוגדרו 10 אתרי אחסון במערכת SAP חדשים לכל בסיס במרחב המייצגים המלאי וכושרים | 100% | SAP | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 1.43 days? | מבנה ארגוני - מלאי | 01.14: מבנה ארגוני | מבנה ארגוני - מלאי
01.14.IMP.03 | הכושר יוצג ע"ב הספרה האחרונה בספרור אתר האחסון במערכת SAP | 90% | מבנה ארגוני | 2021-03-04 | 2021-03-07 | 0.71 days? | מבנה ארגוני - מלאי | 01.14: מבנה ארגוני | מבנה ארגוני - מלאי
01.14.SAP.08 | לכל אתר אחסון יוגדר סימול אפסנאי חדש בהתאם לשינוי בצו ארגון שיבוצע במערכת הSAP. | 0% | SAP | 2021-03-03 | 2021-03-07 | 2.57 days? | מבנה ארגוני - מלאי | 01.14: מבנה ארגוני | מבנה ארגוני - מלאי
01.14.SAP.09 | אתרי אחסון ברמת IM/WM הקיימים כיום תחת אתר וקוד חברה של המרכז יקושרו/יוקמו לקוד חברה צה"ל ולאתר המרחבי החדש במערכת SAP | 90% | SAP | 2021-03-07 | 2021-03-09 | 2 days | מבנה ארגוני - מלאי | 01.14: מבנה ארגוני | מבנה ארגוני - מלאי
01.14.SAP.10 | הקמת אתר אחסון SAP למלאי המגיע מהחזרות במצ"מ | 100% | SAP | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 0.2 days | מבנה ארגוני - מלאי | 01.14: מבנה ארגוני | מבנה ארגוני - מלאי
01.14.SAP.20 | הגדרת אתר אחסון מצ"מ תיקונים | 100% | SAP | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 0.2 days | מבנה ארגוני - מלאי | 01.14: מבנה ארגוני | מבנה ארגוני - מלאי
01.14.SAP.16 | מחסנים WM (הגדרת מחסנים למחסנים מיוחדים. כולל מבנה פיסי מלא. כולל אסטרטגיות אחסון וליקוט ועוד.) | 67% | SAP | 2021-03-25 | 2021-05-05 | 22.64 days? | מבנה ארגוני - מלאי | 01.14: מבנה ארגוני | מבנה ארגוני - מלאי
01.14.SAP.17 | מחסנים רזים WM | 64% | SAP | 2021-04-19 | 2021-04-28 | 7 days? | מבנה ארגוני - מלאי | 01.14: מבנה ארגוני | מבנה ארגוני - מלאי
01.14.SAP.14 | פיתוח תוכניות הסבות מלאים | 0% | SAP | 2021-10-04 | 2021-10-07 | 4 days? | מבנה ארגוני - מלאי | 01.14: מבנה ארגוני | מבנה ארגוני - מלאי
01.15.IMP.04 | חוקות - יש להקים טבלת חוקה בBRF שתייצג את עמ"ט הכושרים בכל תהליך עסקי. | 90% | מבנה ארגוני | 2021-04-25 | 2021-06-03 | 28.25 days | כושרים | 01.15: כושרים | כושרים
01.15.SAP.02 | חוקות -מערכת SAP תאפשר שינוי אובייקט הרשאות עבור שימוש בטבלת BRF לפי משקים | 43% | SAP | 2021-07-18 | 2021-08-11 | 19.38 days? | כושרים | 01.15: כושרים | כושרים
01.15.IMP.01 | עמ"ט הכושרים | 87% | מבנה ארגוני | 2021-04-05 | 2021-09-19 | 113.25 days? | כושרים | 01.15: כושרים | כושרים
01.15.IMP.02 | גריטות והשמדות | 0% | מבנה ארגוני | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 1 day? | כושרים | 01.15: כושרים | כושרים
01.15.IMP.03 | הסבות נתונים | 0% | מבנה ארגוני | 2021-12-08 | 2021-12-15 | 6 days? | כושרים | 01.15: כושרים | כושרים
01.15.SAP.10 | מערכת הSAP תבצע שחרור משריון ושינוי לכושר הרלוונטי ע"ב שדר הביצוע ממערכת הWMS | 0% | ממשקים | 2021-11-01 | 2021-11-07 | 4.5 days | כושרים | 01.15: כושרים | כושרים
01.15.SAP.03 | מערכת SAP תאפשר העברת ממשקים ל WMS עבור שינוי כושר | 0% | ממשקים | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 10 days? | כושרים | 01.15: כושרים | כושרים
01.15.WMS.06 | מערכת WMS תאפשר העברת ממשקים ל SAP עבור שינוי כושר | 0% | ממשקים | 2021-11-10 | 2021-11-24 | 10 days? | כושרים | 01.15: כושרים | כושרים
01.15.SAP.04 | מערכת SAP תשנה את המלאי לכושר הרלוונטי כפי שהתקבל מה WMS | 0% | ממשקים | 2021-11-21 | 2021-12-12 | 10 days? | כושרים | 01.15: כושרים | כושרים
01.17.SAP.01 | מערכת SAP תאפשר לפתוח סדרות עם נומרטור פנימי ומאפיינים כפי שמוגדר היום כגון תאריך ייצור, פג"ת, ספק, גודל יחידה/חלקים באריזה/כשל"פ ועוד ע"ב מסך MSC1N. | 10% | SAP | 2021-07-18 | 2021-09-14 | 40 days | סדרות | 01.17: סדרות | סדרות
01.17.IMP.01 | מערכת SAP תאפשר גזירת שדה פג"ת מנתוני החומר | 100% | SAP | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 1 day | סדרות | 01.17: סדרות | סדרות
01.17.IMP.02 | מערכת SAP תמשיך לאפשר הזנת מספר סדרה באופן ידני | 56% | SAP | 2021-07-21 | 2021-08-02 | 9 days | סדרות | 01.17: סדרות | סדרות
01.17.SAP.02 | מערכת SAP תקבע טווח מספרים לקודי סדרה שונים בין מרחבים | 0% | SAP | 2021-08-22 | 2021-10-03 | 19 days | סדרות | 01.17: סדרות | סדרות
01.17.IMP.03 | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרות ומספור קוד סדרה גם כאשר לא מנהלים אצוות יצרן | 67% | SAP | 2021-08-29 | 2021-10-05 | 15 days | סדרות | 01.17: סדרות | סדרות
01.17.IMP.04 | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך MIGO עבור סדרות במחסנים מנוהלי SAP | 0% | מבנה ארגוני | 2021-08-29 | 2021-09-05 | 5 days | סדרות | 01.17: סדרות | סדרות
01.17.IMP.05 | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך VL32N עבור סדרות במחסנים מנוהלי SAP סדרות מזון | 0% | מבנה ארגוני | 2021-08-31 | 2021-09-02 | 2 days | סדרות | 01.17: סדרות | סדרות
01.17.IMP.06 | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך MSC1N או דרך מרק"ט על בסיס נתונים שנשלחו | 0% | מבנה ארגוני | 2021-09-01 | 2021-10-05 | 12 days | סדרות | 01.17: סדרות | סדרות
01.17.SAP.07 | סדרות פיקטיביות ממערכת מרק"ט למערכת WMS | 0% | SAP | 2021-09-14 | 2021-10-13 | 12 days | סדרות | 01.17: סדרות | סדרות
01.17.SAP.04 | פתיחת סדרה - ערכות- פק"ע: מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה במסגרת פתיחת פק"ע ע"ב מסך ZCO01 | 0% | SAP | 2021-10-05 | 2021-11-09 | 25.88 days | סדרות | 01.17: סדרות | סדרות
01.17.SAP.05 | פתיחת סדרה - ערכות מנות קרב: מערכת הSAP תאפשר פתיחת סדרה בתהליך הערכות | 14% | SAP | 2021-11-07 | 2021-11-15 | 6 days | סדרות | 01.17: סדרות | סדרות
01.17.SAP.06 | פתיחת סדרה - המרות סדרה: מערכת SAP תאפשר לפתוח סדרה בתהליך המרות ( נדרש כי מלאי הסדרה לא תתאפשר לניפוק כל עוד לא בוצע המרה במערכת WMS ) | 0% | SAP | 2021-11-10 | 2021-11-16 | 4 days | סדרות | 01.17: סדרות | סדרות
01.17.SAP.14 | פתיחת סדרה - חיוב עצמי: מערכת SAP תאפשר לפתוח סדרה בתהליך חיוב עצמי, במחסנים מיוחדים מנוהלי SAP וניהול צבאי בלבד. | 0% | SAP | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 1 day | סדרות | 01.17: סדרות | סדרות
01.17.SAP.08 | שינוי סדרה - שינוי סדרה MSC2N: מערכת SAP תאפשר לשנות מאפייני סדרות | 0% | SAP | 2021-11-14 | 2021-11-17 | 3 days | סדרות | 01.17: סדרות | סדרות
01.17.IMP.07 | שינוי סדרה - ג'וב ליילי RSPC – Z2: מערכת SAP תאפשר שינוי סטטוס סדרה באמצעות הגו'ב הליילי (בחינת מאפייני פג"ת) | 60% | מבנה ארגוני | 2021-10-05 | 2021-10-10 | 3 days | סדרות | 01.17: סדרות | סדרות
01.17.IMP.08 | שינוי סדרה - ג'וב ליילי RSPC – Z3: מערכת SAP תאפשר שינוי פג"ת לסדרה לפי שינוי במאפייני החומר באמצעות הגו'ב הליילי (בחינת מאפייני פג"ת) | 13% | מבנה ארגוני | 2021-10-06 | 2021-10-11 | 3 days | סדרות | 01.17: סדרות | סדרות
01.17.SAP.09 | דוחות : מערכת SAP נדרשות לתת מענה לדוחות בפריטי דלק בחלוקה לחציון/ טווח תאריכים במספר שנים | 100% | SAP | 2021-10-06 | 2021-10-19 | 10 days | סדרות | 01.17: סדרות | סדרות
01.17.INT.01 | מערכת הSAP תפיץ נתוני סדרה לWMS , לשלושת המרחבים עבור פתיחת סדרות/שינוי מאפיינים/סטאטוס סדרות | 10% | ממשקים | 2021-08-08 | 2021-08-19 | 10.25 days? | סדרות | 01.17: סדרות | סדרות
01.17.INT.03 | מערכת הWMS תאפשר לפתוח סדרות ושינוי מאפייני סדרה , מערכת WMS תשלח בממשק לSAP את השינוי שבוצע (מערכת SAP תעדכן את יתר המרחיבם ע"ב דרישה מספר 94) | 95% | ממשקים | 2021-07-26 | 2021-08-01 | 5 days | סדרות | 01.17: סדרות | סדרות
01.01.IMP.01 | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכת SAP תאפשר המשך ביצוע תהליכי קבלה מרכש עבור מחסנים מיוחדים בתפעול SAP - מיפוי חוקת המלאי (כושרים/ציוד/סדרות/רכש/ספירות ועוד); מיפוי מבנה ארגוני ישן והתמרה למבנה ארגוני חדש כולל CODE ו BRF | 0% | מבנה ארגוני | 2021-08-04 | 2021-08-19 | 12 days | קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש | קבלה מרכש
01.01.IMP.02 | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכת SAP תיצור ישויות של אספקה נכנסת ומשלוח אל מול אתר אחסון רלוונטי לכושר- בהקשר כושר : יש לבצע בדיקה מול טור סיווג 25 האם אתר האחסון תקין בהתאם לכושר (לא קשור למבנה ארגוני). בנוסף ברכש חו"ל יש לשדר לזכיין SHIPMENT | 0% | מבנה ארגוני | 2021-08-01 | 2021-08-05 | 4 days | קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש | קבלה מרכש
01.01.INT.01 | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכת SAP תאפשר העברת שדרים למערכת WMS ע"ב אספקה נכנסת ומשלוח. (כולל קשר בין הזמנת מנה"ר להזמנה חדשה(ZH92) בעת הצורך) | 3% | ממשקים | 2021-08-02 | 2021-09-14 | 29 days | קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש | קבלה מרכש
01.01.IMP.04 | אספקות חלקיות- מערכת SAP תסגור אספקות אל מול הכמות שהגיעה בפועל ויתרת המלאי תחזור להזמנה באופן אוטומטי - מדובר בתפעול IDOC של אספקה נכנסת לאחר IDOC של קבלה למלאי . בשלב ה REALIZATION יבחנו אפשרויות טכניות נוספות. (לא קשור למבנה ארגוני - אספקה נכנסת) | 0% | מבנה ארגוני | 2021-10-19 | 2021-11-04 | 12 days | קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש | קבלה מרכש
01.01.INT.02 | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכות WMS וSAP יאפשרו העברות שדרים לעדכון דו צדדי של שינויים באספקות כגון כמויות | 0% | ממשקים | 2021-09-01 | 2021-10-18 | 22 days | קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש | קבלה מרכש
01.01.INT.03 | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכות WMS וSAP יאפשרו העברת שדרים לעדכון קבלה בפועל ע"ב תנועות מלאי (לאתרי האחסון הרלוונטים בSAP) גם עבור אספקות חלקיות- קבלה למלאי ב WMS. מיפוי תנועות מלאי. טריגר לשידור יצירת תנועת מלאי ב WMS. IDOC | 0% | ממשקים | 2021-10-11 | 2021-10-25 | 10 days | קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש | קבלה מרכש
01.01.IMP.03 | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכת SAP תאפשר זיכוי מלאי בהזמנת רכש בSAP בהנחה שהאספקה הנכנסת תבוטל באופן ידני ע"י המשתמש. - לוודא שהתהליך הינו SAP STANDARD שאינו דורש התערבות (לא קשור למבנה ארגוני - אספקה נכנסת) . | 0% | מבנה ארגוני | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 1 day | קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש | קבלה מרכש
01.01.SAP.01 | חוקות- מערכת SAP תאפשר בדיקת חוקות המלאי והתמרה למבנה ארגוני חדש בשלב אספקה נכנסת במקום החוקות הקיימות בשלב הקבלה למלאי לדוגמא איזה מלאי נכנס לכל סוג כושר בקבלה מרכש - חבילה 2. | 4% | SAP | 2021-10-19 | 2021-11-18 | 23 days | קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש | קבלה מרכש
01.01.SAP.10 | קבלה מרכש ( אינד/ מחסן מנוהל זכיין/צבא)- נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם נדרש קבלה מרכש ( למלאי) למחסן מנוהל צבאי/ מנהול זכיין - | 20% | SAP | 2021-11-14 | 2021-11-21 | 5 days? | קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש | קבלה מרכש
01.01.SAP.11 | קבלה מרכש פריטים לא מזוהים - נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם המטען הגיע ונמצא במחסני הזכיין ( לא נכנס למלאי) - קליטת אספקה נכנסת עם מזהה יעודי לסגירת אספקה. לטובת אספקה נכנסת של מכולה. (חבילה 2) | 0% | SAP | 2021-11-15 | 2021-11-28 | 9 days | קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש | קבלה מרכש
01.01.SAP.12 | קבלה מרכש פריטים לא מזוהים - נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם נדרש קליטה למלאי - הרחבת יישות אספקה נכנסת לטובת שדה נוסף שיזהה כי מדובר במכולה (ב SAP מכולה לא תנוהל במלאי) (חבילה 2) | 0% | SAP | 2021-11-21 | 2021-12-12 | 9 days | קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש | קבלה מרכש
01.01.IMP.10 | מלאים לצריכה- מערכת SAP לא תשדר למערכת הWMS סוגי הזמנות ש"י - מיפוי סוגי הזמנות רלוונטיים ל WMS - חלק מתהליך טריגר לשידור (לא קשור למבנה ארגוני). | 0% | מבנה ארגוני | 2021-11-24 | 2021-12-15 | 9 days | קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש | קבלה מרכש
01.01.SAP.05 | אספקות לאחר הסבה - מערכת SAP תשמור את הקשר בין הזמנת המקור(מנה"ר) לבין ההזמנה החדשה- הזמנת המקור(מנה"ר) צריכה לבוא לידי ביטוי באספקה הנכנסת של הזמנת הצפי (חבילה 2) | 0% | SAP | 2021-09-14 | 2021-10-12 | 11 days | קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש | קבלה מרכש
01.01.CNV.01 | אספקות לאחר הסבה - הסבות הזמנות רכש-יש לשלוח למערכת הWMS את הזמנת המקור והקשר בין הזמנת המקור (מנה"ר) להזמנה החדשה (ZH01 +ZH92) - הרחבת IDOC אספקה נכנסת | 0% | הסבה | 2021-10-04 | 2021-10-20 | 12 days | קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש | קבלה מרכש
01.01.IMP.05 | החזרות - מערכת SAP תאפשר המשך ביצוע תהליך ההחזרות בשני הסוגים עבור מחסנים מיוחדים בתפעול SAP. - מיפוי מבנה ארגוני ישן והתמרה למבנה ארגוני חדש כולל CODE ו BRF | 0% | מבנה ארגוני | 2021-08-16 | 2021-09-02 | 14 days | קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש | קבלה מרכש
01.01.SAP.29 | החזרות - נשתמש ב OUTBOUNT DELIVERY מסוג RLL עם תנועה 122. ניתן ליצור עם טרנזקציה MIGO או MBRL. (לטובת תנועה 161 ניתן להשתמש בסוג אספקה RL בשלב זה אין צורך) - יצירת סוג אספקה יעודי להחזרות. OUTBOUND DELIVERY מסוג RLL מול הזמנת רכש מקורית. | 0% | SAP | 2021-08-22 | 2021-09-09 | 11 days | קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש | קבלה מרכש
01.01.INT.33 | החזרות - מערכת SAP תשדר אספקת החזרה לספק - שידור מ SAP ל WMS סוג אספקה יעודי להחזרות - נשתמש ב OUTBOUNT DELIVERY מסוג RLL עם תנועה 122. ניתן ליצור עם טרנזקציה MIGO או MBRL. (לטובת תנועה 161 ניתן להשתמש בסוג אספקה RL ). | 0% | ממשקים | 2021-08-29 | 2021-09-19 | 10 days | קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש | קבלה מרכש
01.01.INT.34 | החזרות - מערכת WMS תשדר סגירת אספקת החזרה. - שידור עדכון אספקת נכנסת כאשר לא בצענו עדיין קבלה למלאי. כמות בפועל 0. סגירת אספקה נכנסת. | 0% | ממשקים | 2021-09-05 | 2021-10-05 | 10 days | קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש | קבלה מרכש
01.01.INT.35 | החזרות - מערכת WMS תשדר סגירת אספקת החזרה. - שידור תנועה 122 מול אספקת החזרה. | 0% | ממשקים | 2021-09-19 | 2021-10-12 | 10 days | קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש | קבלה מרכש
01.01.IMP.D1 | החזרות - מערכת SAP תאפשר זיכוי מלאי בהזמנת רכש בSAP בהנחה שהאספקה הנכנסת תבוטל באופן ידני ע"י המשתמש. - מדובר בתהליך STANDARD SAP ללא צורך בהתערבות (חבילה 2) | 0% | SAP | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 1 day | קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש | קבלה מרכש
01.01.IMP.07 | קבלה ממרק"ט- עבור מחסנים מיוחדים מנוהלים SAP התהליך ימשיך לעבוד כפי שקיים היום.- לא קשור למבנה ארגוני (אספקה נכנסת + תנועות מלאי) | 0% | מבנה ארגוני | 2021-10-06 | 2021-10-20 | 10 days | קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש | קבלה מרכש
01.01.INT.14 | קבלה ממרק"ט- מערכת WMS תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני קבלות למלאי. קבלה למלאי ב WMS. קליטת תנועות מלאי - טריגר לשידור | 13% | ממשקים | 2021-09-01 | 2021-10-04 | 12 days | קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש | קבלה מרכש
01.01.INT.32 | קבלה ממרק"ט- מערכת מרקט תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני אספקה נכנסת (תעודת משלוח דיגיטלית). | 0% | ממשקים | 2021-09-30 | 2021-10-19 | 13 days | קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש | קבלה מרכש
01.01.INT.36 | קבלה ממרק"ט- מערכת SAP תשלח שדר למערכת מרקט קבלת טובין שמקורה ב WMS. | 0% | ממשקים | 2021-10-07 | 2021-10-26 | 13 days | קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש | קבלה מרכש
01.01.IMP.15 | טבלת הפרשים ניפוקים/קבלות- מערכת SAP תאפשר ניהול מעקב וטיפול אחר הקבלות/ ההפרשים בדו"ח ZMDD - התאמות למבנה ארגוני חדש | 13% | מבנה ארגוני | 2021-09-12 | 2021-10-05 | 8 days | קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש | קבלה מרכש
01.01.IMP.16 | החזרות עבור סימולי חוץ- נדרש לקבל אינדיקציה כי לא קיים מלאי בסימול חוץ/מש"א בתהליך האספקות במערכת SAP- מדובר בהוספת בדיקה לטובת קבלה מסימולי חוץ בשלב יצירה/עדכון אספקה נכנסת. (לא קשור למבנה ארגוני - אספקה נכנסת) | 32% | מבנה ארגוני | 2021-08-01 | 2021-08-22 | 16.25 days | קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש | קבלה מרכש
01.01.IMP.17 | החזרות עבור סימולי חוץ- בסוג אספקה של סימולי חוץ/מש"א נדרש להגדיר בסיבה לתנועה את סימול החוץ במערכת SAP - מדובר בהוספת בדיקה של אתר אחסון המייצג סימול חוץ. לטובת תנועת ניפוק מסימול חוץ. (לא קשור למבנה ארגוני - אספקה נכנסת) | 17% | מבנה ארגוני | 2021-08-03 | 2021-08-24 | 15.35 days | קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש | קבלה מרכש
01.01.SAP.09 | נדרש התאמת תהליך עבור החזרות מסימולי חוץ עבור כלל המשקים- נדרש עבור כלל המשקים- (חבילה 2) | 0% | SAP | 2021-08-16 | 2021-08-31 | 11 days | קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש | קבלה מרכש
01.01.INT.24 | החזרות עבור סימולי חוץ- בעת הקבלה למלאי מסימול חוץ ובאם לא נמצא מלאי בסימול החוץ נדרש לבטל את הקבלה בSAP ולהעביר את הפרטים לסטאטוס לבירור בWMS - יש לעצב דרך אופטימלית להוריד את המלאי מסימול חוץ | 0% | ממשקים | 2021-08-23 | 2021-09-12 | 11 days | קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש | קבלה מרכש
01.01.SAP.13 | קליטה עבור מכולות/סחורה לא מזוהות- נדרש כי יוקם מק"ט גנרי (כגון מכולה) | 0% | SAP | 2021-08-01 | 2021-08-25 | 19 days | קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש | קבלה מרכש
01.01.SAP.07 | קליטה עבור מכולות/סחורה לא מזוהות- יאוחסן בכושר 1 במערכת ה SAP- (חבילה 2) | 0% | SAP | 2021-08-12 | 2021-08-29 | 11 days | קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש | קבלה מרכש
01.11.SAP.03 | שליחת מייל עבור פתיחת אובדן (לפריטים ייעודיים) לדרג המטכ"ל : בדומה לדרג הנפרש נדרש כי יישלח מייל עבור פתיחת אובדן לדרג המטכ"ל ובע"ת רלוונטיים | 76% | SAP | 2021-05-06 | 2021-08-04 | 64.5 days | ספירות | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | ספירות
01.11.SAP.04 | שליחת מייל עבור פתיחת אובדן לדרג המטכ"ל: שליחת מייל כאשר יש אי הילום לא חלוט עבור פריטים ייעודיים שהמטכ"ל ייקבע | 81% | SAP | 2021-05-18 | 2021-07-22 | 48.25 days | ספירות | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | ספירות
01.11.IMP.05 | קיזוזים: מערכת SAP תאפשר ביצוע קיזוז ידני וקיזוז אוטומטי לפי החוקות הקיימות | 70% | מבנה ארגוני | 2021-05-18 | 2021-08-09 | 60 days | ספירות | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | ספירות
01.11.IMP.03 | אובדנים: מערכת SAP תאפשר תהליך דיווח אובדנים שהתקבל דרך הפרש ממערכת SAP או ממערכת WMS | 69% | מבנה ארגוני | 2021-07-12 | 2021-07-29 | 13 days | ספירות | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | ספירות
01.11.SAP.06 | אובדנים: מערכת SAP תאפשר תהליך השוואה בין האובדנים המדווחים לבין מציאת פריט מאובדן "בעודף" במערכת SAP/WMS | 0% | SAP | 2021-07-19 | 2021-07-28 | 7 days | ספירות | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | ספירות
01.11.SAP.08 | אי הילום לא חלוט: תנועת המלאי בSAP יתבצעו בעקבות יצירת מסמך ספירה עבור המק"טים שיש להם הפרש. מסמך הספירה יקושר למסמכ/י הספירה שנוצרו בWMS. | 78% | SAP | 2021-07-22 | 2021-10-03 | 40 days | ספירות | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | ספירות
01.11.SAP.01 | אי הילום לא חלוט: נדרש להציג אי הילום לא חלוט במערכת ה-SAP | 71% | SAP | 2021-08-26 | 2021-09-09 | 8 days | ספירות | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | ספירות
01.11.IMP.07 | ניקוי צינור | 0% | מבנה ארגוני | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 0 days | ספירות | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | ספירות
01.11.INT.01 | הפרש: מערכת WMS ומערכת SAP יאפשרו העברת שדרים בכדי לעדכן על שינויים במלאי בעקבות ספירה ומציאת הפרש - | 0% | ממשקים | 2021-08-31 | 2021-11-01 | 34 days | ספירות | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | ספירות
01.11.INT.02 | הפרש: מערכת SAP ומערכת WMS יאפשרו העברת שדרים לסיריאלים וסדרות חדשות במלאי - | 0% | ממשקים | 2021-09-29 | 2021-10-06 | 5 days? | ספירות | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | ספירות
01.11.INT.03 | אי הילום לא חלוט: מערכת WMS תאפשר העברת שדרים למערכת SAP בכדי לעדכן את המלאי בעקבות אי הילום לא חלוט עוד בטרם אישור גורם צבאי במערכת WMS - | 0% | ממשקים | 2021-09-30 | 2021-11-16 | 34 days | ספירות | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | ספירות
01.11.INT.04 | אי הילום לא חלוט: מערכת WMS תאפשר העברת שדרים למערכת SAP בכדי לעדכן את סטאטוס ההפרשים - | 9% | ממשקים | 2021-09-05 | 2021-11-25 | 48.8 days | ספירות | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | ספירות
01.11.INT.05 | ספירת פריטים מיוחדים: מערכת SAP תדרש להעביר את הפריטים המיוחדים (מקטים) עבורם תדרש לפתוח ולבצע ספירה בWMS - | 0% | ממשקים | 2021-10-27 | 2021-11-02 | 5 days? | ספירות | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | ספירות
01.12.IMP.01 | מחסנים מיוחדים - מערכת SAP תאפשר המשך גריטות למחסנים מיוחדים ולתהליכי משקי הדלק כפי שקיים היום | 4% | מבנה ארגוני | 2021-05-03 | 2021-07-20 | 56.13 days | גריטות והשמדות | 01.12: גריטות והשמדות | גריטות והשמדות
01.12.SAP.D1 | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תבצע איחוד תהליך העבודה למשקי ציוד לחימה וחלפים ומזון כפי שמתואר עבור מר"ץ ודלק | 50% | SAP | 2021-05-06 | 2021-05-30 | 15 days? | גריטות והשמדות | 01.12: גריטות והשמדות | גריטות והשמדות
01.12.IMP.03 | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר בחירת פריטים לועדת הגריטה ע"ב מסך ZVP1 | 25% | מבנה ארגוני | 2021-05-23 | 2021-07-22 | 45.25 days | גריטות והשמדות | 01.12: גריטות והשמדות | גריטות והשמדות
01.12.IMP.09 | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר בחירת סיבה לפסילה עבור כל תהליך ע"ב מסך ZVP1 | 40% | מבנה ארגוני | 2021-05-23 | 2021-05-26 | 2.5 days | גריטות והשמדות | 01.12: גריטות והשמדות | גריטות והשמדות
01.12.IMP.04 | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר בדיקת כושר לפריט ע"ב מסך ZVP1 | 0% | מבנה ארגוני | 2021-09-19 | 2021-09-30 | 2 days | גריטות והשמדות | 01.12: גריטות והשמדות | גריטות והשמדות
01.12.IMP.05 | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר פתיחת אספקה ללא סימוכין עם נתוני המק"ט לטובת ביצוע חסימת המלאי ע"ב מסך- ZVP1 | 61% | מבנה ארגוני | 2021-05-23 | 2021-08-02 | 51.75 days | גריטות והשמדות | 01.12: גריטות והשמדות | גריטות והשמדות
01.12.IMP.06 | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר קבלת החלטה על סוג הפעולה שתבוצע לפריט ע"ב מסך ZVP2 | 0% | מבנה ארגוני | 2021-07-22 | 2021-07-25 | 1 day | גריטות והשמדות | 01.12: גריטות והשמדות | גריטות והשמדות
01.12.SAP.03 | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר פתיחת אספקה ללא סימוכין עם נתוני המק"ט הישן והחדש ללא ביצוע תנועות מלאי /השמדות לפריט ע"ב מסך ZVP2 | 61% | SAP | 2021-05-31 | 2021-08-03 | 47.25 days | גריטות והשמדות | 01.12: גריטות והשמדות | גריטות והשמדות
01.12.SAP.04 | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תעדכן את סטאטוס המלאי בשריון ע"ב הנתונים שהתקבלו מWMS. העדכון יכול להיות מבוצע במספר פעימות עבור מצל"ח, מר"צ, דלק | 0% | SAP | 2021-07-28 | 2021-08-10 | 9 days | גריטות והשמדות | 01.12: גריטות והשמדות | גריטות והשמדות
01.12.SAP.05 | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תעדכן את כושר הפריטים ע"ב הנתונים שהתקבלו מWMS. העדכון יכול להיות מבוצע במספר פעימות. עבור מצל"ח, מר"צ, דלק | 0% | SAP | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 2 days | גריטות והשמדות | 01.12: גריטות והשמדות | גריטות והשמדות
01.12.IMP.07 | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר ביצוע תנועות מלאי לעדכון כושר הפריט והוצאתו ממלאי חסום | 0% | מבנה ארגוני | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2 days | גריטות והשמדות | 01.12: גריטות והשמדות | גריטות והשמדות
01.12.IMP.13 | כושרים וחוקות - מערכת SAP תאפשר תמיכה בתהליכי העבודה בהתאם לשינוי בעמ"ט הכושרים החדשה | 0% | מבנה ארגוני | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 2 days | גריטות והשמדות | 01.12: גריטות והשמדות | גריטות והשמדות
01.12.INT.01 | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS -מערכת SAP תשלח שדר עם נתוני המלאי וסוג הפעולה לביצוע למערכת הWMS. השדר יהיה מבוסס על השריון החדש שנפתח. - | 0% | ממשקים | 2022-02-01 | 2022-02-07 | 5 days? | #N/A | 01.12: גריטות והשמדות | גריטות והשמדות
01.12.INT.02 | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS -מערכת WMS תשלח שדר למערכת SAP בעדכון על המרה/השמדת מלאי. - | 0% | ממשקים | 2022-02-02 | 2022-02-08 | 5 days? | #N/A | 01.12: גריטות והשמדות | גריטות והשמדות
01.12.INT.03 | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS -מערכת SAP תשלח שדר למערכת WMS עם נתוני המלאי לשחרור מסטאטוס חסום - | 0% | ממשקים | 2022-02-03 | 2022-02-09 | 5 days? | #N/A | 01.12: גריטות והשמדות | גריטות והשמדות
01.12.INT.04 | תהליך בקשה למתן מדיניות לפריט למחסנים בתפעול WMS בבקשה לגריטה -מערכת WMS תעביר למערכת SAP את הבקשה למתן מדיניות לפריט (בדגש לגריטות) - במקרים מסוימים זכיין ימצא לנכון לפנות לקבלת מתן מדיניות לפריט עקב סיבות כגון הצפה במחסן, מצרכים פגי תוקף, מצרכים שנשברו | 0% | ממשקים | 2022-02-06 | 2022-02-10 | 5 days? | #N/A | 01.12: גריטות והשמדות | גריטות והשמדות
01.06.SAP.05 | טיוב והסבת נתונים- הסבת נתונים פרויקט מנוף | 26% | SAP | 2021-05-03 | 2021-08-22 | 79.13 days | מנוף | 01.06: אחסנה | מנוף
01.06.SAP.06 | פרויקט מנו"ף- טרום מבצוע בה"ס דרום נדרש לאפשר במערכת SAP להזין את נתוני האריזות כחלק מפרויקט מנו"ף. | 0% | ממשקים | 2021-07-25 | 2021-08-26 | 24 days | מנוף | 01.06: אחסנה | מנוף
01.03.INT.01 | טבלת טרמינולוגיה בין המערכות - מערכות SAP ו WMS יאפשרו העברת שדרים לתנועות שבוצעו ע"ב טבלת ההמרות | 0% | ממשקים | 2021-08-25 | 2021-09-05 | 7 days | חיובים וזיכויים | 01.03: חיובים וזיכויים | חיובים וזיכויים
01.03.IMP.01 | חיובים וזיכויים במחסנים מיוחדים - מערכת SAP תאפשר המשך תהליך כפי שקיים היום בחיובים וזיכויים עבור מחסנים מיוחדים (מחסנים בתפעול מערכת SAP) | 0% | מבנה ארגוני | 2021-09-05 | 2021-09-14 | 4 days | חיובים וזיכויים | 01.03: חיובים וזיכויים | חיובים וזיכויים
01.03.IMP.03 | הרשאות | 0% | מבנה ארגוני | 2021-09-09 | 2021-09-19 | 4 days | חיובים וזיכויים | 01.03: חיובים וזיכויים | חיובים וזיכויים
01.03.IMP.04 | קודי מאשר - מערכת SAP תאפשר איחוד קודי מאשר | 0% | מבנה ארגוני | 2021-08-29 | 2021-09-05 | 5 days | חיובים וזיכויים | 01.03: חיובים וזיכויים | חיובים וזיכויים
01.04.IMP.01 | הזמנות אחזקה: מערכת SAP תאפשר המשך עבודה תקינה בתהליך פתיחה, עדכון וסגירת הזמנות אחזקה ע"ב מרכזי עבודה וקבוצות מתכנן חדשות שייפתחו | 100% | מבנה ארגוני | 2021-05-06 | 2021-05-09 | 2 days | השקעות ופירוקים | 01.04: השקעות ופירוקים | השקעות ופירוקים
01.04.IMP.02 | פירוק והשקעה מתוך הזמנה: מערכת SAP תאפשר המשך עבודה תקינה בתהליך פירוק והשקעה מתוך הזמנות אחזקה ע"ב אתרי אחסון ב-6100/6200/6300 חדשים שייפתחו | 100% | מבנה ארגוני | 2021-05-09 | 2021-05-11 | 2 days | השקעות ופירוקים | 01.04: השקעות ופירוקים | השקעות ופירוקים
01.04.IMP.05 | מיקום המלאי: המלאי מאוחסן בWMS ומשוקף בIM בsap- - אתרים 6100,6200,6300. | 0% | מבנה ארגוני | 2021-09-05 | 2021-09-09 | 2 days | השקעות ופירוקים | 01.04: השקעות ופירוקים | השקעות ופירוקים
01.04.IMP.06 | חוקות: איו שינוי בחוקות ובמיקום החוקות של השקעות ופירוקים ע"פ חוקת המלאי | 100% | מבנה ארגוני | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 1 day | השקעות ופירוקים | 01.04: השקעות ופירוקים | השקעות ופירוקים
01.06.IMP.01 | מחסנים מיוחדים - מערכת SAP תאפשר את תהליכי האחסנה ובדיקת החוקות כפי שקיים היום | 0% | מבנה ארגוני | 2021-07-25 | 2021-07-26 | 2 days | אחסנה | 01.06: אחסנה | אחסנה
01.06.IMP.03 | חסימה/שחרור מלאים מחסנים בתפעול SAP- מערכת SAP תמשיך לאפשר את היכולת חסימה/שחרור בשגרה ובחירום ע"ב טרנ' zlq02 zblkstk ברמת הWM | 0% | מבנה ארגוני | 2021-07-25 | 2021-07-27 | 2 days | אחסנה | 01.06: אחסנה | אחסנה
01.06.SAP.02 | חסימה/שחרור מלאים כהנחיה ממערכת SAP - למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תפתח שריון עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה/לשחרור בWMS | 0% | SAP | 2021-07-26 | 2021-08-01 | 4 days | אחסנה | 01.06: אחסנה | אחסנה
01.06.SAP.01 | חסימה/שחרור מלאים כהנחיה ממערכת SAP - למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תפתח שריון עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה/לשחרור בWMS | 0% | SAP | 2021-08-18 | 2021-09-12 | 14 days | אחסנה | 01.06: אחסנה | אחסנה
01.06.SAP.03 | חסימה/שחרור מלאים ממערכת WMS לSAP- מערכת SAP תאפשר שינוי סטאטוס המלאי ע"ב הנתונים שהגיעו מWMS . | 0% | SAP | 2021-09-01 | 2021-09-29 | 8 days | אחסנה | 01.06: אחסנה | אחסנה
01.06.IMP.05 | קודי סיבת החסימה- קיסטום סיבות לתנועה 977/978 על פי סיבות החסימה שברשימת קודי הסיבות המאוחד. | 0% | מבנה ארגוני | 2021-09-05 | 2021-09-09 | 1.5 days | אחסנה | 01.06: אחסנה | אחסנה
01.06.SAP.07 | חסימה/שחרור מלאים ממערכת WMS לSAP- תחזוק חוקת הרשאות ב-SAP לבע"ת צבאיים לביצוע הפעולה לחסימה ב-WMS | 0% | SAP | 2021-08-22 | 2021-08-29 | 5 days | אחסנה | 01.06: אחסנה | אחסנה
01.06.INT.01 | חסימה/שחרור מלאים כהנחיה ממערכת SAP - למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תשלח שדר למערכת WMS עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה/לשחרור (מק"ט, כמות וכושר), כולל סיבת חסימה. | 0% | ממשקים | 2021-08-26 | 2021-09-14 | 10 days | אחסנה | 01.06: אחסנה | אחסנה
01.06.INT.03 | חסימה/שחרור מלאים ממערכת WMS לSAP- מערכת WMS תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני המלאי שנחסמו כולל סיבת חסימה. | 0% | ממשקים | 2021-08-31 | 2021-09-02 | 2 days | אחסנה | 01.06: אחסנה | אחסנה
01.02.SAP.01 | ניהול עצי מוצר -מערכת SAP תאפשר יצירת\שינוי – עצי מוצר עבור אתר המרהס | 27% | SAP | 2021-08-08 | 2021-08-30 | 17.2 days | ערכות | 01.02: ערכות | ערכות
01.02.INT.01 | ניהול עצי מוצר -מערכת הSAP תשלח את עצי המוצר הרלוונטים למערכת הזכיין (WMS) | 0% | ממשקים | 2021-08-24 | 2021-09-09 | 9 days | ערכות | 01.02: ערכות | ערכות
01.02.SAP.12 | ייצור מנות קרב -מערכת SAP תדע לתמוך בתהליך בחירת סדרות לפריטי הבנים בעת יצירת הפק"ע | 9% | SAP | 2021-08-30 | 2021-10-31 | 33 days | ערכות | 01.02: ערכות | ערכות
01.02.SAP.02 | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר יצירת\שחרור הזמנות פק"ע ייצור באתר המרה"ס עבור אתרי אחסון מנהלים SAP | 0% | SAP | 2021-10-21 | 2021-11-09 | 13 days | ערכות | 01.02: ערכות | ערכות
01.02.INT.02 | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר יצירה ושידור פק"ע ייצור עבור תהליך ייצור ערכה ב WMS. | 0% | ממשקים | 2021-11-09 | 2021-11-16 | 5 days? | ערכות | 01.02: ערכות | ערכות
01.02.SAP.13 | תכנון הייצור -מערכת SAP תבצע בדיקת אחוז ההרכבה האפשרי והפריטים הזמינים בעת יצירת הפק"ע המיועדת לבנייה באתר WMS. לפי החלטת המשתמש נמשיך לשלבים הבאים או נבחר שלא לייצר עד לקבלת הפריטים למלאי הWMS. | 0% | SAP | 2021-11-14 | 2022-01-09 | 35 days? | ערכות | 01.02: ערכות | ערכות
01.02.INT.03 | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר שחרור הזמנות פק"ע ייצור באתר המרהס עבור אתרי אחסון מנהלים WMS | 0% | SAP | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 1 day? | ערכות | 01.02: ערכות | ערכות
01.02.IMP.01 | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר ליקוט וזיכוי פרטי בנים הקיימים במחסני המרכזים (המנוהלים SAP) וניפוקם לבימ"ל | 0% | מבנה ארגוני | 2021-12-21 | 2022-01-23 | 23 days? | ערכות | 01.02: ערכות | ערכות
01.02.SAP.03 | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת\אספקת ויסות בתוך המרחב לWMS עבור ליקוט פריטי בנים הקיימים במחסני המרה"ס וניפוקם למחסן מנוהל SAP לצורך בניית ערכות | 0% | SAP | 2022-01-11 | 2022-01-31 | 14 days | ערכות | 01.02: ערכות | ערכות
01.02.IMP.02 | בניית ערכות במחסנים בתפעול מערכת SAP -מערכת הSAP תאפשר ניפוק פריטים לפק"ע עבור ייצור ערכות | 0% | SAP | 2022-01-30 | 2022-02-03 | 4 days | ערכות | 01.02: ערכות | ערכות
01.02.IMP.03 | בניית ערכות במחסנים בתפעול מערכת SAP -מערכת הSAP תאפשר קבלה למלאי של ערכות לאחר ייצור | 0% | SAP | 2022-02-01 | 2022-02-07 | 4 days | ערכות | 01.02: ערכות | ערכות
01.02.IMP.04 | בניית ערכות במחסנים בתפעול מערכת SAP -ניפוק הערכה ישירות מבימ"ל – מערכת SAP תאפשר ניפוק הערכה מהבימ"ל ליחידות | 0% | SAP | 2022-02-03 | 2022-02-09 | 4 days | ערכות | 01.02: ערכות | ערכות
01.02.INT.04 | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדרים למערכת הSAP עבור ניפוק מלאי רכיבי הבנים לערכה | 0% | ממשקים | 2022-02-07 | 2022-02-22 | 12 days | ערכות | 01.02: ערכות | ערכות
01.02.INT.05 | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדרים למערכת הSAP עבור קבלה למלאי של ערכה מושלמת. | 0% | ממשקים | 2022-02-15 | 2022-03-03 | 12 days | ערכות | 01.02: ערכות | ערכות
01.02.INT.06 | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת WMS תאפשר שליחת עדכון סטאטוס הפק"ע עם סיום בניית הערכה | 0% | ממשקים | 2022-02-24 | 2022-03-14 | 12 days | ערכות | 01.02: ערכות | ערכות
01.02.SAP.16 | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת הSAP תאפשר פתיחת פקע להוצאה \הכנסה של רכיבים מערכה קיימת | 0% | SAP | 2022-03-14 | 2022-04-11 | 20 days | ערכות | 01.02: ערכות | ערכות
01.02.WMS.05 | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדר חיווי עבור פעולת הוצאה\הכנסה של רכיב לערכה קיימת | 0% | ממשקים | 2022-03-29 | 2022-05-12 | 27 days | ערכות | 01.02: ערכות | ערכות
01.02.WMS.28 | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת הSAP תאפשר קליטת תנועות מלאי יעודיות מהWMS על מנת לעדכן תכולת ערכה (הוצאה\הכנסה) עבור ערכה שנמצאת במלאי | 0% | SAP | 2022-04-28 | 2022-05-02 | 2 days | ערכות | 01.02: ערכות | ערכות
01.02.SAP.17 | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת ה SAP תשנה את הסטאטוס בפק"ע בהתאם לשדר מה WMS | 0% | SAP | 2022-05-01 | 2022-05-16 | 10 days | ערכות | 01.02: ערכות | ערכות
01.02.SAP.07 | עיתוד -מערכת SAP תעדכן את העיתוד על פעולות מלאיות שיבוצעו כתוצאה משדרי עידכון המלאי שהזכיין ישלח | 0% | SAP | 2022-05-15 | 2022-05-17 | 2 days | ערכות | 01.02: ערכות | ערכות
01.02.SAP.08 | הרשאות -מערכת SAP תאפשר שינוי הרשאות בהתאם לתהליכי העבודה המשתנים | 0% | SAP | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 2 days | ערכות | 01.02: ערכות | ערכות
01.02.SAP.11 | MRP -יש להקים במערכת SAP אזורי MRP לייצור ערכות בהתאם לשינויים במבנה הארגוני | 0% | מבנה ארגוני | 2022-05-17 | 2022-05-19 | 2 days? | ערכות | 01.02: ערכות | ערכות
01.02.SAP.18 | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר פתיחת של פק"ע מסוג פירוק ערכה | 0% | SAP | 2022-05-18 | 2022-06-22 | 25 days | ערכות | 01.02: ערכות | ערכות
01.02.SAP.19 | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר פתיחת של פק"ע מסוג הוצאה והכנסה של פריט לערכה | 0% | SAP | 2022-06-16 | 2022-07-21 | 26 days | ערכות | 01.02: ערכות | ערכות
01.02.WMS.06 | פירוק ערכות -מערכת SAP תדע לשדר לWMS נתוני פק"ע לפירוק לטובת פירוק ערכות בWMS | 0% | ממשקים | 2022-07-13 | 2022-07-27 | 10 days | ערכות | 01.02: ערכות | ערכות
01.02.WMS.09 | פירוק ערכות -מערכתWMS תדע לשדר לSAP על קבלת פריטים למלאי המחסן מערכות המפורקות בWMS | 0% | ממשקים | 2022-07-21 | 2022-08-04 | 10 days | ערכות | 01.02: ערכות | ערכות
01.02.WMS.10 | פירוק ערכות -מערכתWMS תדע לשדר לSAP על הורדת הערכה ממלאי המחסן לאחר פירוק ערכה בWMS | 0% | ממשקים | 2022-07-31 | 2022-08-14 | 10 days | ערכות | 01.02: ערכות | ערכות
01.16.SAP.01 | חוקה- תשתית החוקה המתבצעת בעת ההמרה תעבור לשלב מוקדם יותר בתהליך. | 29% | SAP | 2021-08-22 | 2021-10-14 | 28 days | המרות טכניות | 01.16: המרות טכניות | המרות טכניות
01.16.IMP.01 | חוקה- מערכת SAP תרחיב את החוקה הקיימת עבור מבנה ארגוני חדש | 12% | מבנה ארגוני | 2021-09-02 | 2021-10-07 | 13.13 days | המרות טכניות | 01.16: המרות טכניות | המרות טכניות
01.16.SAP.02 | חוקה- מערכת SAP תאפשר עבודה תהליך המרות טכניות במבנה ארגוני הקיים והמבנה הארגוני החדש | 0% | SAP | 2021-10-05 | 2021-10-07 | 2 days | המרות טכניות | 01.16: המרות טכניות | המרות טכניות
01.16.IMP.02 | המרות טכניות במחסנים מיוחדים- מערכת SAP תאפשר המשך תהליך עבודה להמרות טכניות עבור מחסנים מיוחדים | 0% | מבנה ארגוני | 2021-10-06 | 2021-10-10 | 2 days | המרות טכניות | 01.16: המרות טכניות | המרות טכניות
01.16.IMP.03 | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים, מערכת SAP תאפשר הזנת מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ע"ב טרנזקציות ZMH1/2 | 0% | מבנה ארגוני | 2021-10-07 | 2021-10-11 | 2 days | המרות טכניות | 01.16: המרות טכניות | המרות טכניות
01.16.SAP.03 | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים, מערכת SAP תאפשר בדיקת החוקות להמרה בין מק"טים | 0% | SAP | 2021-10-10 | 2021-10-12 | 2 days | המרות טכניות | 01.16: המרות טכניות | המרות טכניות
01.16.SAP.04 | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים- מערכת SAP לא תבצע תנועות מלאי באופן אוטומטי לאחר בדיקת חוקות תקינות כאשר ההמרה מיועדת לביצוע במחסן שמנוהל WMS | 0% | SAP | 2021-10-11 | 2021-11-01 | 16 days | המרות טכניות | 01.16: המרות טכניות | המרות טכניות
01.16.SAP.05 | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים, מערכת SAP תקדים את בדיקת כלל החוקות לשלב של טרם פתיחת הפק"ע (חוקות במסך ZMH1 וMIGO) | 0% | SAP | 2021-10-31 | 2021-11-01 | 2 days | המרות טכניות | 01.16: המרות טכניות | המרות טכניות
01.16.SAP.06 | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים- מערכת SAP תציג הודעת שגיאה עם סיבה שבגללה נפלה בדיקת החוקה (במידה ובדיקת החוקה לא עברה תקינה ) | 0% | SAP | 2021-10-31 | 2021-11-02 | 2 days | המרות טכניות | 01.16: המרות טכניות | המרות טכניות
01.16.SAP.07 | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP, מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים- מערכת SAP לא תפתח פק"ע, לא תבצע תנועות מלאי ולא תשלח שדרים במידה ובדיקת החוקה אינה עוברת תקינה | 0% | SAP | 2021-11-01 | 2021-11-03 | 2 days | המרות טכניות | 01.16: המרות טכניות | המרות טכניות
01.15.SAP.01 | מערכת SAP תאפשר שינוי אובייקט הרשאה עבור המרות טכניות בין כושרים | 0% | SAP | 2021-11-02 | 2021-11-09 | 5 days | כושרים | 01.15: כושרים | כושרים
01.16.SAP.08 | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת רכש עם מק"ט רכש שצפוי להגיע- הרחבת המענה הקיים | 0% | SAP | 2021-11-03 | 2021-11-10 | 5 days? | המרות טכניות | 01.16: המרות טכניות | המרות טכניות
01.16.SAP.09 | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת צפי פנימי עם המק"טים שהגיעו בפועל- הרחבת המענה הקיים | 0% | SAP | 2021-11-04 | 2021-11-11 | 5 days? | המרות טכניות | 01.16: המרות טכניות | המרות טכניות
01.16.SAP.10 | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת SAP תאפשר קישור פתיחת הזמנת צפי פנימי עם הזמנת הרכש המקורית - הרחבת המענה הקיים | 0% | SAP | 2021-11-07 | 2021-11-14 | 5 days? | המרות טכניות | 01.16: המרות טכניות | המרות טכניות
01.16.SAP.11 | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת SAP תשלח שדר למערכת הWMS עם נתוני אספקת צפי פנימי | 0% | ממשקים | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 5 days? | המרות טכניות | 01.16: המרות טכניות | המרות טכניות
01.16.WMS.01 | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת WMS תשלח שדר על קבלת הפריטים למלאי אל מול אספקת צפי הפנימי | 0% | ממשקים | 2021-11-09 | 2021-11-16 | 5 days? | המרות טכניות | 01.16: המרות טכניות | המרות טכניות
01.16.INT.02 | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת SAP תסגור את הזמנת הצפי הפנימי לאחר קבלת הפריטים למלאי | 0% | SAP | 2021-11-10 | 2021-11-17 | 5 days? | המרות טכניות | 01.16: המרות טכניות | המרות טכניות
01.16.WMS.02 | תהליך המרה המתחיל בWMS- מערכת WMS תשלח שדר לSAP עם הנתונים המסומנים להמרה לטובת תהליך המרה | 0% | ממשקים | 2021-11-11 | 2021-12-29 | 29 days | המרות טכניות | 01.16: המרות טכניות | המרות טכניות
01.16.INT.05 | תהליך המרה המתחיל בWMS- מערכת WMS תשלח שדר עדכון של הסטאטוסים למערכת הSAP | 0% | ממשקים | 2021-11-25 | 2022-01-12 | 29 days | המרות טכניות | 01.16: המרות טכניות | המרות טכניות
01.18.SAP.01 | בימ"ל מכני אחוד- מערכת SAP נדרשת לתמוך את שינוי מבנה ארגוני של איחוד מחלקות לבימ"ל מכני אחוד - מבנה ארגוני מוכל ב BP מבנה ארגוני ולכן הקיסטום מופיע שם | 0% | SAP | 2021-08-01 | 2021-08-03 | 3 days? | בימ"לים | 01.18: בימ"לים | בימ"לים
01.18.WMS.01 | ניפוק פריטים ממרה"ס לבימ"ל (ממחסני מרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל מנוהל SAP ( באתר 0010) | 0% | מבנה ארגוני | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 2 days? | בימ"לים | 01.18: בימ"לים | בימ"לים
01.18.INT.01 | ניפוק פריטים ממרה"ס לבימ"ל (ממחסני מרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לבימ"ל מנוהל WMS | 0% | ממשקים | 2021-08-03 | 2021-08-05 | 2 days? | בימ"לים | 01.18: בימ"לים | בימ"לים
01.18.INT.02 | ניפוק פריטים ממרה"ס לבימ"ל (ממחסני מרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מנוהל WMS במרה"ס לבימ"ל מנוהל SAP (באתר 0010) | 0% | ממשקים | 2021-08-04 | 2021-08-08 | 2 days? | בימ"לים | 01.18: בימ"לים | בימ"לים
01.18.WMS.02 | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לחלון קבלה בבימ"ל מנוהל SAP ( באתר מרה"ס ) | 0% | מבנה ארגוני | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 2 days? | בימ"לים | 01.18: בימ"לים | בימ"לים
01.18.INT.03 | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לחלון קבלה בבימ"ל מנוהל WMS | 0% | ממשקים | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2 days? | בימ"לים | 01.18: בימ"לים | בימ"לים
01.18.INT.04 | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מנוהל WMS במרה"ס לבימ"ל מנוהל SAP (באתר מרה"ס) | 0% | ממשקים | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 2 days? | בימ"לים | 01.18: בימ"לים | בימ"לים
01.18.WMS.03 | ניפוק ח"ח/טכני פנים בימ"ל (ממחסן ח"ח/טכני לחלון קבלה בבימ"ל) - מערכת SAP תאפשר ניפוק ח"ח/טכני פנים בימ"ל (ממחסן ח"ח/טכני (אתר 0010) לחלון קבלה בבימ"ל (אתר מרה"ס)) | 0% | SAP | 2021-08-10 | 2021-08-12 | 2 days? | בימ"לים | 01.18: בימ"לים | בימ"לים
01.18.WMS.04 | ניפוק פריט "גמור" מבימ"ל למרה"ס (ממחסן גמורים בבימ"ל למחסני מרה"ס)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל ( אתר מרה"ס) למחסן מיוחד מנוהל SAP ( באתר מרה"ס )- יהיה תקף לשינוי מבנה ארגוני של מחסן גמורים ( כגון משק החלפים) | 0% | SAP | 2021-08-11 | 2021-08-15 | 2 days? | בימ"לים | 01.18: בימ"לים | בימ"לים
01.18.INT.05 | ניפוק פריט "גמור" מבימ"ל למרה"ס (ממחסן גמורים בבימ"ל למחסני מרה"ס)- מערכת WMS תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל ( אתר מרה"ס מנוהל WMS) למחסן מיוחד מנוהל SAP ( באתר מרה"ס ) | 0% | ממשקים | 2021-08-12 | 2021-08-16 | 2 days? | בימ"לים | 01.18: בימ"לים | בימ"לים
01.18.INT.06 | ניפוק פריט "גמור" מבימ"ל למרה"ס (ממחסן גמורים בבימ"ל למחסני מרה"ס)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים "גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל (אתר מרה"ס) למחסן מנוהל WMS (באתר מרה"ס) | 0% | ממשקים | 2021-08-15 | 2021-08-17 | 2 days? | בימ"לים | 01.18: בימ"לים | בימ"לים
01.18.WMS.05 | ניפוק פריט "גמור" מבימ"ל לדרג הנפרש (ממחסן גמורים בבימ"ל ל0010)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן גמורים בבימ"ל (מנוהל SAP באתר מרה"ס) לאתר 0010 | 0% | SAP | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 2 days? | בימ"לים | 01.18: בימ"לים | בימ"לים
01.18.WMS.06 | צריכה/צריכה במשימה- מערכת SAP תאפשר צריכה/צריכה במשימה- טבלת תהליכים במצב עתידי בBP בימ"לים | 0% | SAP | 2021-08-17 | 2021-08-24 | 5 days? | בימ"לים | 01.18: בימ"לים | בימ"לים
01.18.WMS.07 | חיוב עצמי ממציאת פריט/חיוב עצמי על אפסניה מייצור- מערכת SAP תאפשר חיוב עצמי ממציאת פריט/חיוב עצמי על אפסניה מייצור | 0% | SAP | 2021-08-23 | 2021-08-30 | 5 days? | בימ"לים | 01.18: בימ"לים | בימ"לים
01.18.WMS.08 | השמדה- מערכת SAP תאפשר השמדה עבור פריטים מנוהלים בבימ"לים | 0% | SAP | 2021-08-26 | 2021-08-30 | 2 days? | בימ"לים | 01.18: בימ"לים | בימ"לים
01.18.WMS.12 | חירום- מערכת SAP וWMS יאפשרו תעדוף ניפוקים בעדיפות גבוהה של פריטים הנמצאים במחסני הבימ"ל למחסני WMS בכדי לאפשר ניפוק מהיר לדרג הנפרש בשע"ח | 0% | ממשקים | 2021-08-29 | 2021-08-31 | 2 days? | בימ"לים | 01.18: בימ"לים | בימ"לים
01.01.IMP.13 | בחינות - מערכת SAP נדרשת לתת מענה לדיווח תהליך הבחינות. | 0% | מבנה ארגוני | 2021-06-01 | 2021-06-07 | 5 days? | בחינה בקבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש | בחינה בקבלה מרכש
01.01.INT.21 | בחינות - מערכת SAP תעביר למערכת WMS את נתוני הבחינה | 0% | ממשקים | 2021-06-02 | 2021-09-12 | 71.63 days? | בחינה בקבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש | בחינה בקבלה מרכש
01.01.INT.22 | בחינות - מערכת WMS תעביר למערכת SAP את סטאטוס המלאים שטרם עברו בחינה לאחר קבלה/ מלאים שאוחסנו למרות שלא עברו בחינה זו- קבלה למלאי ב WMS. קליטת תנועות מלאי - טריגר לשידור. | 0% | ממשקים | 2021-09-02 | 2021-09-29 | 8 days | בחינה בקבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש | בחינה בקבלה מרכש
01.01.SAP.03 | בחינות - מערכת SAP תאפשר לסמן מלאים שטרם עברו בחינה לאחר קבלה / מלאים שאוחסנו למרות שלא עברו בחינה זו- תהליך ללא שינוי (חבילה 2) | 0% | SAP | 2021-09-05 | 2021-09-19 | 5 days? | בחינה בקבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש | בחינה בקבלה מרכש
01.01.SAP.04 | בחינות - מערכת SAP תאפשר לקבל החלטות שימוש מתאימות למלאי שטרם עבר בחינה לאחר קבלה- חלק מ BP כושרים (חבילה 2) | 0% | SAP | 2021-09-09 | 2021-09-29 | 5 days? | בחינה בקבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש | בחינה בקבלה מרכש
01.01.IMP.09 | צ' ומס"דים- מערכת SAP תאפשר הזנת הצ' או מס"ד בשלב האספקה הנכנסת. - מדובר בתהליך STANDARD SAP ללא צורך בהתערבות (חבילה 2) | 0% | SAP | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 1 day | אחזקה - MasterData | 01.01: קבלה מרכש | אחזקה - MasterData
01.01.INT.16 | צ' ומס"דים- מערכות WMS וSAP יאפשרו העברת שדרים ע"ב אספקה נכנסת כולל הפרטים שיוזנו במערכת SAP. | 0% | ממשקים | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5 days | אחזקה - MasterData | 01.01: קבלה מרכש | אחזקה - MasterData
01.01.INT.17 | צ' ומס"דים- מערכות WMS וSAP יאפשרו העברת שדרים לקליטת צ'/מס"דים לאחר שינוי הסטאטוס מבירור כך שהמלאי בSAP יעודכן. | 0% | ממשקים | 2021-11-04 | 2021-11-22 | 13 days | אחזקה - MasterData | 01.01: קבלה מרכש | אחזקה - MasterData
01.01.INT.18 | צ' ומס"דים- מערכת WMS תשלח שדר לעדכון אספקה נכנסת בSAP | 0% | ממשקים | 2021-11-11 | 2021-11-28 | 12 days | אחזקה - MasterData | 01.01: קבלה מרכש | אחזקה - MasterData
01.01.INT.19 | צ' ומס"דים- מערכת SAP תשלח חיווי האם האספקה עם הצ'/מסדים שנוספו תקינים | 0% | ממשקים | 2021-11-17 | 2021-12-14 | 13 days | אחזקה - MasterData | 01.01: קבלה מרכש | אחזקה - MasterData
02.02.IMP.01 | פתיחת דרישה/הזמנה- מערכת ה-SAP תכלול חוקות בדרישה בהתאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס. | 92% | מבנה ארגוני | 2021-04-28 | 2021-07-25 | 62.05 days | מבנה ארגוני שרשרת | 02.02: אספקה ליחידות | מבנה ארגוני שרשרת
02.02.IMP.02 | פתיחת דרישה/הזמנה- מערכת ה-SAP תאפשר אישור ידני/אוטומטי לדרישה מותאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס- התאמת חוקות למבנה הארגוני החדש, שינוי חוקות המסתמכות על אתרים להסתמכות על משקים | 26% | מבנה ארגוני | 2021-07-28 | 2021-09-09 | 29 days | מבנה ארגוני שרשרת | 02.02: אספקה ליחידות | מבנה ארגוני שרשרת
02.02.SAP.01 | פתיחת דרישה/הזמנה- מערכת ה-SAP תתמוך באפשרות של פתיחת דרישה, למולה תאפשר פתיחת הזמנה בצורה אוטומטית ו/או באישור ידני- ללא שינוי מלבד מבנה ארגוני. | 0% | מבנה ארגוני | 2021-08-31 | 2021-09-12 | 5 days | מבנה ארגוני שרשרת | 02.02: אספקה ליחידות | מבנה ארגוני שרשרת
02.24.SAP.01 | מערכת הSAP תאפשר ליצור אספקה ללא סימוכין עם סיבה רלוונטית ושדה אישור שליחת אספקה | 100% | SAP | 2021-05-02 | 2021-05-10 | 7 days | אספקה ללא סימוכין | 02.24: אספקה ללא סימוכין | אספקה ללא סימוכין
02.24.SAP.02 | מערכת הSAP תאפשר לעלות לאישור אספקות עם סיבה הדורשת אישור על פי הטבלה לעיל. יוגדר בטבלת BRF | 100% | SAP | 2021-05-11 | 2021-06-15 | 24 days? | אספקה ללא סימוכין | 02.24: אספקה ללא סימוכין | אספקה ללא סימוכין
02.24.SAP.03 | מערכת הSAP תאפשר צפייה בדוח אספקות ללא סימוכין בסטאטוס טרם אושר (במסך zdeln או מסך שיוחלט בשלב הREAL ) ושינוי סטאטוס באספקה ל "אושר" | 100% | SAP | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 5 days | אספקה ללא סימוכין | 02.24: אספקה ללא סימוכין | אספקה ללא סימוכין
02.24.INT.01 | מערכת הSAP תאפשר שליחת אספקה ללא סימוכין למערכת הWMS של הזכיין רק לאחר אישורה (לא אוטומטי). | 0% | ממשקים | 2021-09-01 | 2021-11-08 | 38 days | אספקה ללא סימוכין | 02.24: אספקה ללא סימוכין | אספקה ללא סימוכין
02.24.INT.02 | מערכת הWMS תאפשר קבלת שדר עדכון לאספקה ממערכת הSAP לטובת עדכון ביצוע תהליכים שהוגדרו לעיל. | 0% | ממשקים | 2021-10-04 | 2021-11-08 | 26 days | אספקה ללא סימוכין | 02.24: אספקה ללא סימוכין | אספקה ללא סימוכין
02.08.SAP.01 | מערכת SAP תאפשר לפתוח בל"מ על סמך בל"מ ממשהב"ט - התאמות במבנה הארגוני | 0% | SAP | 2021-10-03 | 2021-10-24 | 16 days | מכירות | 02.08: מכירות | מכירות
02.08.SAP.02 | מערכת SAP תאפשר שינוי סטאטוס הבל"מ | 0% | SAP | 2021-10-13 | 2021-10-28 | 11 days | מכירות | 02.08: מכירות | מכירות
02.08.SAP.03 | מערכת SAP תאפשר עדכון אתר ואתר אחסון | 0% | SAP | 2021-11-08 | 2021-12-09 | 18 days | מכירות | 02.08: מכירות | מכירות
02.08.SAP.04 | מערכת SAP תאפשר ליצור הזמנת מכירה מסוג ZOR לאחר אישור הבל"מ במערכת - התאמות במבנה ארגוני | 0% | SAP | 2021-11-22 | 2021-12-15 | 12 days | מכירות | 02.08: מכירות | מכירות
02.08.SAP.05 | מערכת SAP תאפשר ניהול נתוני לקוח לצורך תיאום אספקה | 0% | SAP | 2021-11-28 | 2021-12-30 | 18 days | מכירות | 02.08: מכירות | מכירות
02.08.INT.03 | מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה- נדרש IDOC לשליחת האספקה (לבדוק האם יש מענה סטנדרטי ) ראה 315 | 0% | ממשקים | 2021-12-20 | 2022-01-09 | 14 days | מכירות | 02.08: מכירות | מכירות
02.08.INT.04 | מערכת WMS תאפשר עדכון מערכת SAP על כך שהאספקה נופקה- נדרש IDOC חוזר מWMS ל -SAP הנותן אינידיקציה על כך שהאספקה נופקה. ראה 02.18.INT.02 | 0% | ממשקים | 2021-12-28 | 2022-01-09 | 8 days | מכירות | 02.08: מכירות | מכירות
02.08.SAP.08 | מכירת לוט-פתיחת לוט בדמוי בל"מ - מערכת SAP תאפשר פתיחת לוט על סמך מלאי - נדרשת התאמה למבנה הארגוני | 0% | SAP | 2022-01-03 | 2022-01-18 | 11 days | מכירות | 02.08: מכירות | מכירות
02.08.SAP.D3 | מכירת לוט-פתיחת לוט בדמוי בל"מ - מערכת SAP תאפשר ניהול נתוני לקוח לצורך תיאום אספקה - יש לתת מענה באחסון נתוני לקוח בבל"מ | 0% | SAP | 2022-01-10 | 2022-01-25 | 12 days | מכירות | 02.08: מכירות | מכירות
02.08.INT.D2 | מערכת SAP תאפשר בדיקת מלאי בשיקוף ממערכת WMS- מלאי. לא מדובר בדרישה ייעודית לתהליכי מכירות אלא דרישה רוחבית. | 0% | SAP | 2022-01-17 | 2022-01-23 | 4 days? | מכירות | 02.08: מכירות | מכירות
02.08.INT.D7 | מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה- נדרש IDOC לשליחת האספקה (לבדוק האם יש מענה סטנדרטי ) | 0% | ממשקים | 2022-01-19 | 2022-02-06 | 13 days | מכירות | 02.08: מכירות | מכירות
02.08.INT.D9 | מערכת WMS תאפשר עדכון מערכת SAP על כך שהאספקה נופקה- נדרש IDOC חוזר מWMS ל -SAP הנותן אינידיקציה על כך שהאספקה נופקה. ראה 02.18.INT.02 | 0% | ממשקים | 2022-01-27 | 2022-02-09 | 10 days | מכירות | 02.08: מכירות | מכירות
02.08.INT.DA | מערכת SAP תאפשר בדיקת מלאי בשיקוף ממערכת WMS- מלאי. לא מדובר בדרישה ייעודית לתהליכי מכירות אלא דרישה רוחבית. | 0% | ממשקים | 2022-02-02 | 2022-02-07 | 3 days? | מכירות | 02.08: מכירות | מכירות
02.08.INT.DC | מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה- נדרש IDOC לשליחת האספקה (לבדוק האם יש מענה סטנדרטי ) ראה 02.24.INT.01 | 0% | ממשקים | 2022-02-03 | 2022-02-22 | 13 days | מכירות | 02.08: מכירות | מכירות
02.13.SAP.06 | מערכת ה-SAP תאפשר לבצע קיזוז וסגירת הזמנת החזרת השאלה Z25 על סמך מימוש החזרה מסוג הזמנה z23באופן אוטומטי | 66% | SAP | 2021-04-20 | 2021-09-09 | 100.25 days? | השאלות | 02.13: השאלות | השאלות
02.13.SAP.07 | החזרת השאלה - אפשרות של צ' להופיע בשתי הזמנות שונות במקביל (במקרה שלנו Z23 ו-Z25). | 100% | SAP | 2021-08-24 | 2021-08-26 | 2 days? | השאלות | 02.13: השאלות | השאלות
02.13.SAP.08 | השאלה לגורם חוץ - אפשרות הזנה של מספר תיק השאלה (שדה מספרי) משהב"ט בהזמנת ההשאלה לגורם חיצוני (סימולי חוץ) | 0% | SAP | 2021-08-25 | 2021-08-31 | 5 days? | השאלות | 02.13: השאלות | השאלות
02.13.SAP.09 | השאלה לגורם חוץ - במעמד החזרה של פריט מגורם חיצוני, קיזוז השאלה על סמך הצלבה של פרטי הפריט בנוסף להצלבה של מספר ספק. | 0% | SAP | 2021-08-31 | 2021-09-09 | 5 days | השאלות | 02.13: השאלות | השאלות
02.13.SAP.10 | השאלה לגורם חוץ - בנדרש להוסיף בעת יצירת הדרישה לניפוק השאלה לגורם חוץ שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל | 95% | SAP | 2021-06-27 | 2021-07-21 | 19.38 days? | השאלות | 02.13: השאלות | השאלות
02.13.SAP.01 | מערכת SAP תאפשר לאשר/לדחות להקטין כמות של השאלה ליחידה | 0% | מבנה ארגוני | 2021-08-09 | 2021-08-24 | 12 days | השאלות | 02.13: השאלות | השאלות
02.13.SAP.04 | מערכת הSAP תאפשר לבצע הארכת תוקף השאלה (מסך zlend) (התאמות במסך ZLEND ) | 0% | מבנה ארגוני | 2021-08-24 | 2021-08-29 | 3 days | השאלות | 02.13: השאלות | השאלות
02.13.INT.01 | מערכת SAP תעביר את נתוני האספקות שנפתחו למערכת ה-WMS עבור היחידה הדורשת - | 0% | ממשקים | 2022-01-02 | 2022-01-10 | 7 days | השאלות | 02.13: השאלות | השאלות
02.13.INT.02 | מערכת WMS תאפשר לעדכן את סטטוס ניפוק האספקה ועדכון המלאים במערכת SAP - | 0% | ממשקים | 2022-01-06 | 2022-01-17 | 7 days | השאלות | 02.13: השאלות | השאלות
02.06.IMP.01 | פתיחת דרישת החזרה -מערכת SAP תאפשר לפתוח דרישת החזרה למרה"ס | 100% | SAP | 2021-05-02 | 2021-06-01 | 21.38 days | החזרות | 02.06: החזרות מיחידות | החזרות
02.06.IMP.02 | פתיחת דרישת החזרה - מערכת SAP תאפשר לנהל חוקת החזרות למרה"ס על פי טבלת BRF | 100% | מבנה ארגוני | 2021-06-01 | 2021-06-06 | 3 days | החזרות | 02.06: החזרות מיחידות | החזרות
02.06.SAP.04 | ניהול הזמנת החזרה - מערכת SAP תאפשר לסמן החזרה בדחיפה או במשיכה | 100% | SAP | 2021-07-11 | 2021-07-20 | 8 days | החזרות | 02.06: החזרות מיחידות | החזרות
02.06.INT.02 | קליטה למלאי - מערכת ה-SAP תאפשר לבצע העברה של המלאי למערכת ה- WMS לטובת ניהול אחסנת הפריטים. תתאפשר ההעברה לכל מחסן מנוהל WMS. בצורה פשוטה ללא כל שלבי שרשרת האספקה. | 0% | ממשקים | 2022-01-02 | 2022-03-09 | 50 days | החזרות | 02.06: החזרות מיחידות | החזרות
02.06.INT.01 | ניהול הזמנת החזרה- מערכת ה-SAP תשדר למערכת ה-WMS את הזמנת ההחזרה (לצורך איסוף בלבד) | 0% | ממשקים | 2022-02-03 | 2022-02-23 | 15 days | החזרות | 02.06: החזרות מיחידות | החזרות
02.06.SAP.08 | החזרה מגורם חוץ -נדרש להוסיף בעת יצירת דרישת ההחזרה מגורם חוץ שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל | 100% | SAP | 2021-05-13 | 2021-05-26 | 7 days? | החזרות | 02.06: החזרות מיחידות | החזרות
02.02.INT.01 | אספקה וליקוט- מערכת ה-SAP תשלח הזמנות למערכת ה-WMS לטובת ליקוט, אריזה והפצה ליחידה. מערכת הWMS תאפשר גלי ליקוט על פי תאריך האספקה. | 0% | ממשקים | 2021-08-15 | 2021-09-09 | 17 days | אספקה ליחידות | 02.02: אספקה ליחידות | אספקה ליחידות
02.02.INT.02 | אספקה/הזמנה ללא מספר סדרה- במקרים שנשלחים למערכת הזכיין הזמנות ללא ציון מספר הסדרה, יש לוודא בחירת הסדרה ע"י מערכת ה- WMS בהתאם למאפייני הפריט (FIFO, LIFO וכד) ועדכון הסדרה במערכות הSAP – יבוצע באספקה לאחר ליקוט המלאי במערכת הwms | 0% | ממשקים | 2021-08-19 | 2021-08-25 | 4 days? | אספקה ליחידות | 02.02: אספקה ליחידות | אספקה ליחידות
02.02.INT.03 | שליחת אספקה- מערכת ה- WMS תשלח (בממשק אוטומטי) למערכת ה-SAP את אספקות ה- WMS (או כל ישות מקבילה) כולל נתוני התכולה המתוכננים ומועד אספקה מתוכנן. הנתונים יכללו, מספר הזמנה (כולל שורה), לקוח, משאית, פריטים, כמויות, אמצעי אריזה/ניטול, נתוני מסלול וכו'. | 0% | ממשקים | 2021-08-22 | 2021-11-02 | 41 days | אספקה ליחידות | 02.02: אספקה ליחידות | אספקה ליחידות
02.02.INT.04 | סטאטוס שלבי תהליך האספקה- מערכת ה WMS תתמוך בשליחת סטטוסים/חיוויים (שישלחו אונליין) למערכת ה SAP, ומערכת הSAP תאפשר קבלת עדכון סטטוס בהתאם לסטטוס האספקה הקיים במערכת הWMS לשלבים הבאים: "בליקוט", "לוקט", "הועבר למחסן הפצה", "הועמס למשאית", "מוכן להפצה ישיר | 0% | ממשקים | 2021-09-19 | 2021-11-11 | 33 days | אספקה ליחידות | 02.02: אספקה ליחידות | אספקה ליחידות
02.02.INT.05 | סינכרון ועדכון ציוד קצה (POD)- מערכת ה SAP תשלח שדר עדכון נתוני האספקה/משלוח למסופון POD רק לאחר העמסה בפועל על המשאית. | 0% | ממשקים | 2021-10-05 | 2021-11-11 | 28 days | אספקה ליחידות | 02.02: אספקה ליחידות | אספקה ליחידות
02.02.INT.06 | אספקה/ניפוק- מערכת ה-WMS תשדר את סטטוס האספקה ואת תנועות הניפוק למערכת ה-SAP - יש להתאים את הIDOCים של יצירת ועדכון אספקה לכל הסטטוסים והשינויים באספקה | 0% | ממשקים | 2021-10-18 | 2021-11-08 | 15 days | אספקה ליחידות | 02.02: אספקה ליחידות | אספקה ליחידות
02.02.INT.07 | נתיב בהזמנה- הנתיב שיוזן בהזמנה יהיה פיקטיבי ובעת יצירת האספקה במערכת ה SAP יתקבלו נתוני המסלול ממערכת הTMS ויוזנו לאספקה שתיווצר במערכת הSAP- יש לקסטם נתיבים חדשים ובנוסף להתאים את הidoc. | 0% | ממשקים | 2021-10-25 | 2021-11-10 | 12 days | אספקה ליחידות | 02.02: אספקה ליחידות | אספקה ליחידות
02.02.INT.09 | משלוחי אספקות -מערכת ה- WMS תשלח שדרים למערכת ה- SAP לשיקוף המשלוחים שייפתחו לצורך הפצת האספקות ליחידות | 0% | ממשקים | 2021-11-07 | 2021-11-15 | 6 days? | אספקה ליחידות | 02.02: אספקה ליחידות | אספקה ליחידות
02.02.INT.10 | אריזות הטובין -מערכת ה – WMS תשלח שדר למערכת הSAP לצורך קישור אריזות לאספקה ולשימוש המידע ב – POD | 0% | ממשקים | 2021-11-08 | 2021-11-28 | 14 days | אספקה ליחידות | 02.02: אספקה ליחידות | אספקה ליחידות
02.02.INT.11 | סנכרון ועדכון ציוד קצה (POD) -מערכת הPOD תתמוך בשליחת סטטוס "קבלת משלוח" למערכת הSAP | 0% | ממשקים | 2021-11-09 | 2021-12-08 | 15 days | אספקה ליחידות | 02.02: אספקה ליחידות | אספקה ליחידות
02.02.INT.14 | טרנזיט -הזמנת הניפוק המעודכנת תעבור בממשק למרחב המנפק הרלוונטי | 0% | ממשקים | 2021-11-18 | 2021-12-21 | 18 days | אספקה ליחידות | 02.02: אספקה ליחידות | אספקה ליחידות
02.02.INT.15 | טרנזיט -מערכת הwms תשלח שדר למערכת הSAP לצורך יצירת משלוח מהמרחב המקבל ליחידה. | 0% | ממשקים | 2021-12-08 | 2021-12-14 | 5 days? | אספקה ליחידות | 02.02: אספקה ליחידות | אספקה ליחידות
02.02.INT.12 | שליחת הזמנה לזכיין -מערכת הSAP תאפשר לשלוח הזמנות למערכת הWMS ללא בדיקת זמינות פריטים במשק המזון בלבד לטובת תכנון הפצה | 0% | ממשקים | 2021-12-12 | 2021-12-29 | 14 days | אספקה ליחידות | 02.02: אספקה ליחידות | אספקה ליחידות
02.02.SAP.06 | סטאטוס שלבי תהליך האספקה- מערכת ה – SAP תתמוך ביצירת סטאטוסים/חיוויים ברמת כותרת, לדוגמה: "הגיע ליחידה" ו"נופק". סטטוס ניפוק הינו סטנדרטי ולל"ש. יש ליצור סטטוס הגיע ליחידה שיווצר בעת חתימת יחידה על הPOD | 0% | SAP | 2021-12-19 | 2022-01-06 | 14 days | אספקה ליחידות | 02.02: אספקה ליחידות | אספקה ליחידות
02.01.SAP.02 | הפצה (בשלב המבצוע ההדרגתי)- מערכת הSAP תאפשר פיצול אספקות במרחבים שטרם מובצעו בשלב המבצוע ההדרגתי על ידי נקודות המשלוח החדשות והישנות- לוודא תכנית פיצול אספקות לפי נקודות משלוח | 0% | SAP | 2021-12-23 | 2021-12-30 | 5 days? | אספקה ליחידות | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת - > אספקה ליחידות | אספקה ליחידות
02.02.SAP.08 | טרנזיט – עדכון הזמנה -מערכת הSAP תאפשר שינוי אתר אחסון מקבל ליחידה שלא מקושרת אליה במערכת. | 0% | SAP | 2021-12-28 | 2022-01-04 | 5 days? | אספקה ליחידות | 02.02: אספקה ליחידות | אספקה ליחידות
02.02.SAP.09 | טרנזיט ניפוק בין מרחבים -ההזמנה תנופק מהמרחב המנפק הראשון למרחב המנפק השני למחסן ההפצה. | 0% | SAP | 2021-12-30 | 2022-01-06 | 5 days? | אספקה ליחידות | 02.02: אספקה ליחידות | אספקה ליחידות
02.02.SAP.10 | טרנזיט – טופס שילוח -מערכת הSAP תאפשר לציין בטופס השילוח כי נדרש להוביל את המשלוח למחסן ההפצה במרכז המקבל ולא ישירות ליחידה. | 0% | SAP | 2022-01-03 | 2022-01-16 | 9 days | אספקה ליחידות | 02.02: אספקה ליחידות | אספקה ליחידות
02.02.SAP.11 | טרנזיט -מערכת הSAP תתמוך ביצירת משלוח על סמך האספקה המקורית. | 0% | SAP | 2022-01-06 | 2022-01-26 | 14 days | אספקה ליחידות | 02.02: אספקה ליחידות | אספקה ליחידות
02.02.SAP.12 | טרנזיט -ניפוק מהמרחב השני ליחידה | 0% | SAP | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 5 days? | אספקה ליחידות | 02.02: אספקה ליחידות | אספקה ליחידות
02.02.SAP.02 | שליחת הזמנה לזכיין- תינתן אפשרות לשליטה בהזמנות שישלחו לזכיין ע"י בעלי תפקידים שיוגדרו לכך | 0% | SAP | 2022-01-19 | 2022-02-27 | 28 days | אספקה ליחידות | 02.02: אספקה ליחידות | אספקה ליחידות
02.02.SAP.04 | קביעת א"א מנפק -תינתן אפשרות לשינוי אתר אחסון מנפק בשלבי הדרישה וההזמנה מה שיאפשר שליטה בבחירת גורם מנפק – צבאי או זכיין. | 0% | SAP | 2022-02-07 | 2022-02-21 | 11 days | אספקה ליחידות | 02.02: אספקה ליחידות | אספקה ליחידות
02.02.SAP.05 | פתיחת אספקה- מערכת ה-SAP תאפשר פתיחת אספקה כנגד הזמנת STO ולמול האספקות הסופיות המתקבלות ממערכת הWMS- לאפשר פתיחת אספקה באמצעות IDOC : כנגד הזמנת STO מסוג z21/ ZDLK/z22 | 0% | SAP | 2022-02-14 | 2022-03-31 | 32 days | אספקה ליחידות | 02.02: אספקה ליחידות | אספקה ליחידות
02.02.SAP.07 | הפקת טפסי שילוח -מערכת ה SAP תתמוך בהפקת טפסי שילוח | 0% | SAP | 2022-03-16 | 2022-04-05 | 14 days? | אספקה ליחידות | 02.02: אספקה ליחידות | אספקה ליחידות
02.02.SAP.13 | אספקה לגורם חוץ - נדרש להוסיף/לוודא בעת יצירת דרישה לניפוק לגורם חוץ קיום שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל | 0% | SAP | 2022-03-27 | 2022-04-03 | 5 days? | אספקה ליחידות | 02.02: אספקה ליחידות | אספקה ליחידות
01.05.IMP.01 | ויסות מלאי זמין/לא זמין בין אתרים שונים | 100% | מבנה ארגוני | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 22 days | ויסותים | 01.05: ויסותים פנימיים | ויסותים
01.05.INT.01 | ויסות מלאי זמין/לא זמין בין אתרים שונים -ממשק | 0% | ממשקים | 2021-08-05 | 2021-09-19 | 27 days | ויסותים | 01.05: ויסותים פנימיים | ויסותים
01.05.IMP.04 | ויסות מלאי זמין/לא זמין באותו אתר | 100% | מבנה ארגוני | 2021-08-16 | 2021-09-19 | 20 days | ויסותים | 01.05: ויסותים פנימיים | ויסותים
01.05.INT.D6 | ויסות מלאי זמין/לא זמין באותו אתר -ממשק | 0% | ממשקים | 2021-08-23 | 2021-10-14 | 27 days | ויסותים | 01.05: ויסותים פנימיים | ויסותים
01.05.SAP.01 | ויסות מלאי זמין/לא זמין בין מרה"ס למרת"ח ולהיפך | 0% | SAP | 2021-09-01 | 2021-10-07 | 15 days | ויסותים | 01.05: ויסותים פנימיים | ויסותים
01.05.WMS.07 | תיאום קבלה בין המרחבים- מערכות WMS וSAP יאפשרו תיאום קבלה של המלאי | 0% | ממשקים | 2021-09-13 | 2021-10-12 | 13 days | ויסותים | 01.05: ויסותים פנימיים | ויסותים
02.11.IMP.01 | מערכת SAP תאפשר לפתוח דרישת ניפוק ZN01 מהמרה"ס מסוג החלפה | 100% | מבנה ארגוני | 2021-07-04 | 2021-07-28 | 19 days | החלפות | 02.11: החלפות | החלפות
02.11.IMP.02 | מערכת SAP תאפשר לנהל חוקת ניפוק למרה"ס על פי טבלת החלטה | 0% | מבנה ארגוני | 2021-07-25 | 2021-07-27 | 2 days? | החלפות | 02.11: החלפות | החלפות
02.11.SAP.40 | ניהול אספקות ניפוק - מערכת ה-SAP תאפשר לפתוח אספקה כנגד אספקה שנפתחה ב-WMS | 0% | ממשקים | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 5 days? | החלפות | 02.11: החלפות | החלפות
02.11.INT.01 | ניהול אספקות ניפוק - מערכת ה-SAP תאפשר לשדר את הזמנה/הזמנות למערכת ה-WMS עם יעדי התספקות המתאימים | 0% | ממשקים | 2021-08-01 | 2021-08-08 | 5 days? | החלפות | 02.11: החלפות | החלפות
02.11.WMS.03 | ניהול אספקות ניפוק - מערכת ה-WMS תאפשר לשדר את ביצוע הניפוק ועדכון מלאים שנופקו להחלפה ל-SAP | 0% | ממשקים | 2021-08-03 | 2021-08-10 | 5 days? | החלפות | 02.11: החלפות | החלפות
02.11.SAP.05 | מערכת הSAP תאפשר לבצע קליטה של הזמנת ניפוק ההחלפה למלאי לאתר אחסון מיוחד המשוייך למרה"ס (ב-SAP שאינו מקושר ל-WMS ) | 100% | SAP | 2021-07-26 | 2021-08-10 | 11 days | #N/A | 02.11: החלפות | החלפות
02.11.SAP.06 | קליטה למלאי - מערכת SAP תאפשר לבצע את הקליטה למלאי עם סיבת תנועה "הוחלף" ו"לא הוחלף" בתנועת הקבלה 101 | 100% | SAP | 2021-08-03 | 2021-08-12 | 7 days | החלפות | 02.11: החלפות | החלפות
02.12.INT.01 | מערכת הSAP תאפשר שליחת הזמנות החזרה למערכת הWMS לטובת תכנון איסוף פריטים מהיחידה.- אפיון ממשק לשדר יוצא | 0% | ממשקים | 2021-09-01 | 2021-10-05 | 13 days | תיקונים | 02.12: תיקונים | תיקונים
02.12.INT.02 | מערכת הWMS תאפשר עדכון מערכת הSAP בנתוני האיסוף.- אפיון ממשק לקליטת השדר ופתיחת אספקה ? | 0% | ממשקים | 2021-09-09 | 2021-10-11 | 13 days | תיקונים | 02.12: תיקונים | תיקונים
02.12.INT.03 | מערכת ה SAP תאפשר שליחת שדר למסופון הPOD הכולל את הפריטים הנדרשים לאיסוף מהיחידה.- אפיון ממשק לשדר יוצא | 0% | ממשקים | 2021-09-19 | 2021-10-26 | 20 days | תיקונים | 02.12: תיקונים | תיקונים
01.06.INT.05 | שינוע פנימי - מערכת הSAP תשלח שדר למערכת הWMS לטובת תכנון שינוע מטען מהמצ"מ לבימ"ל ולהיפך ללא קבלה למלאי באמצעות מערכת הYMS. | 0% | ממשקים | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 14 days | תיקונים | 02.12: תיקונים | תיקונים
02.12.INT.05 | הפצה ליחידה - מערכת הSAP תתמוך בהעברת הזמנת החוב Z25M לזכיין לטובת תכנון הפצת הפריט מהבימ"ל ליחידה | 0% | ממשקים | 2021-11-08 | 2021-11-28 | 14 days | תיקונים | 02.12: תיקונים | תיקונים
02.12.INT.06 | מערכת הSAP תתמוך בהעברת הזמנת החוב Z25M לזכיין לטובת תכנון הפצת הפריט מהבימ"ל ליחידה- אפיון ממשק לשדר יוצא | 0% | ממשקים | 2021-11-28 | 2021-12-12 | 4 days? | תיקונים | 02.12: תיקונים | תיקונים
02.12.SAP.12 | מערכת ה-SAP תכלול חוקות בדרישה בהתאם למבנה הארגוני החדש - של המרה"ס - דרישה- התאמת חוקות למבנה הארגוני החדש, שינוי חוקות המסתמכות על אתרים להסתמכות על משקים | 0% | מבנה ארגוני | 2021-12-07 | 2021-12-13 | 4 days? | תיקונים | 02.12: תיקונים | תיקונים
02.12.SAP.11 | מערכת ה-SAP תאפשר אישור ידני/אוטומטי לדרישה מותאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס- התאמת חוקות למבנה הארגוני החדש, שינוי חוקות המסתמכות על אתרים להסתמכות על משקים | 0% | מבנה ארגוני | 2021-12-08 | 2021-12-14 | 4 days? | תיקונים | 02.12: תיקונים | תיקונים
02.12.INT.07 | הפצה ליחידה - מערכת הSAP תתמוך בהעברת הזמנת החוב Z25M לזכיין לטובת תכנון הפצת הפריט מהמצ"מ ליחידה | 0% | ממשקים | 2021-12-09 | 2021-12-28 | 13 days | תיקונים | 02.12: תיקונים | תיקונים
02.02.SAP.03 | מערכת הSAP תאפשר ביצוע קבלת מלאי למצ"מ תיקונים SAPי.- מלאי? | 0% | SAP | 2021-12-28 | 2022-01-24 | 20 days | תיקונים | 02.12: תיקונים | תיקונים
02.12.SAP.16 | מערכת הSAP תאפשר יצירת הזמנת חוב בעת קבלת המלאי במצ"מ עם סימוכין להזמנת ההחזרה.- התאמת אפיון קיים | 0% | SAP | 2021-12-09 | 2021-12-29 | 14 days | תיקונים | 02.12: תיקונים | תיקונים
02.12.SAP.13 | קבלה בבימ"ל | 0% | SAP | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 1 day? | תיקונים | 02.12: תיקונים | תיקונים
02.12.SAP.14 | פסילת פריט - מערכת הSAP תאפשר לבצע תהליך זיכוי יחידה, העברת כושר לפריט וסגירת הזמנת חוב Z25M. | 0% | SAP | 2021-12-16 | 2022-01-05 | 15 days | תיקונים | 02.12: תיקונים | תיקונים
02.12.SAP.15 | מערכת הSAP תתמוך בשליחת מייל אוטומטי ליחידה עם הפריטים הפסולים ומספר ההזמנה.- אפיון טריגר לשליחת מייל | 0% | SAP | 2022-01-06 | 2022-01-19 | 10 days | תיקונים | 02.12: תיקונים | תיקונים
02.12.SAP.08 | העברת כושר | 0% | SAP | 2022-01-11 | 2022-01-25 | 10 days | תיקונים | 02.12: תיקונים | תיקונים
02.12.SAP.09 | מסך ייעודי | 0% | SAP | 2022-01-25 | 2022-02-08 | 10 days | תיקונים | 02.12: תיקונים | תיקונים
02.12.SAP.10 | דוחות בקרה | 0% | SAP | 2022-02-08 | 2022-02-22 | 10 days | תיקונים | 02.12: תיקונים | תיקונים
02.12.SAP.17 | פתיחת דרישה/הזמנה - מערכת ה-SAP תתמוך באפשרות של פתיחת דרישה, ולמולה תאפשר פתיחת הזמנה בצורה אוטומטית ו/או באישור ידני. | 0% | SAP | 2022-02-22 | 2022-03-09 | 12 days | תיקונים | 02.12: תיקונים | תיקונים
02.23.SAP.05 | מבנה ארגוני- נדרש לבצע במערכת הSAP שינויים בהתאם לשינוי במבנה הארגוני (גורם מנפק\מקבל). | 3% | SAP | 2021-07-26 | 2021-10-21 | 53 days | MRP | 02.23: MRP | MRP
02.23.SAP.02 | המלצה לייצור- מערכת הsap תתמוך ביצירת המלצות לייצור כנגזרת מריצות MRP- מערכת הSAP תיצור דרישות MRP כנגזרת מהמלצות ייצור, בדיקת התאמת ריצת הMRP לתהליך הרכבת ערכות | 0% | SAP | 2021-10-21 | 2021-11-01 | 7 days | MRP | 02.23: MRP | MRP
02.23.SAP.04 | אזורי MRP- מערכת הsap תתמוך בהקמת אזורי MRP חדשים | 0% | SAP | 2021-11-01 | 2021-12-13 | 25 days | MRP | 02.23: MRP | MRP
02.18.SAP.01 | ניפוק ליחידה-מערכת הSAP תתמוך בביצוע ניפוק המלאי. | 0% | SAP | 2021-09-01 | 2021-09-19 | 8 days | טיפול בהפרשים | 02.18: טיפול בהפרשים | טיפול בהפרשים
02.18.SAP.02 | ניפוק ליחידה-מערכת הSAP תאפשר להגדיר סטטוס "מלאי בדרך" לפני קליטתו ביחידה בפועל. | 0% | SAP | 2021-09-05 | 2021-09-14 | 4 days | טיפול בהפרשים | 02.18: טיפול בהפרשים | טיפול בהפרשים
02.18.SAP.03 | תיקון מלאי-מערכת הSAP תאפשר תיקון מלאי המקושר לאספקה בהתאם לשדר שהתקבל ממערכת הWMS. | 0% | SAP | 2021-09-12 | 2021-11-16 | 39 days | טיפול בהפרשים | 02.18: טיפול בהפרשים | טיפול בהפרשים
02.18.SAP.04 | תיקון תקציב-מערכת הSAP תתמוך בזיכוי / חיוב תקציב היחידה בכל טיפול בהפרשים | 0% | SAP | 2021-11-10 | 2021-12-15 | 19 days | טיפול בהפרשים | 02.18: טיפול בהפרשים | טיפול בהפרשים
02.18.SAP.05 | קבלה למלאי-מערכת הSAP תתמוך בעדכון מלאי היחידה לאחר ביצוע קבלת מלאי בדרך . | 0% | SAP | 2021-12-09 | 2021-12-15 | 4 days | טיפול בהפרשים | 02.18: טיפול בהפרשים | טיפול בהפרשים
02.18.SAP.06 | עדכון אספקה-מערכת הSAP תתמוך בקבלת סטאטוס האספקה ממערכת הPOD. | 0% | SAP | 2021-12-13 | 2022-01-03 | 16 days | טיפול בהפרשים | 02.18: טיפול בהפרשים | טיפול בהפרשים
02.18.SAP.07 | עדכון המלאי-מערכת SAP תתמוך באפשרות לעדכן פערים בין הכמות באספקה לכמות בפועל . | 0% | SAP | 2021-12-29 | 2022-01-11 | 10 days | טיפול בהפרשים | 02.18: טיפול בהפרשים | טיפול בהפרשים
02.18.INT.01 | הפקת דוחות מעקב-מערכת הPOD תתמוך בשליחת שדר אודות סטטוס האספקה למערכת הSAP לטובת הפקת דוחות. | 0% | ממשקים | 2022-01-04 | 2022-03-23 | 57 days | טיפול בהפרשים | 02.18: טיפול בהפרשים | טיפול בהפרשים
02.18.INT.02 | ניפוק ליחידה-מערכת הWMS תתמוך בביצוע ניפוק המלאי ושידור הפעולה למערכת הSAP. | 0% | ממשקים | 2022-02-02 | 2022-03-03 | 22 days | טיפול בהפרשים | 02.18: טיפול בהפרשים | טיפול בהפרשים
02.18.INT.03 | ניפוק ליחידה-מערכת הWMS תאפשר ביצוע פעולת רוורס לתנועת ניפוק ושליחת שדר למערכת הSAP כאשר משלוח יצא מהמרה"ס אבל מסיבה כלשהי לא הגיע ליחידה, והמשאית חזרה עם הציוד למחסן הפצה. | 0% | ממשקים | 2022-02-16 | 2022-03-20 | 22 days | טיפול בהפרשים | 02.18: טיפול בהפרשים | טיפול בהפרשים
02.18.INT.04 | תיקון מלאי-מערכת הWMS תשלח בממשק למערכת הSAP את תיקון המלאי שבוצע ובקישור לאספקה | 0% | ממשקים | 2022-03-02 | 2022-04-03 | 22 days | טיפול בהפרשים | 02.18: טיפול בהפרשים | טיפול בהפרשים
02.18.INT.06 | ניפוק-מערכת הWMS ומערכת הSAP נדרשות לאפשר ניפוק בדחיפה וניפוק במשיכה. | 0% | ממשקים | 2022-03-15 | 2022-04-12 | 19 days | טיפול בהפרשים | 02.18: טיפול בהפרשים | טיפול בהפרשים
04.01.SAP.01 | מבנה ארגוני -הקמת ארגוני רכש בהתאם למבנה המפורט | 100% | מבנה ארגוני | 2021-06-30 | 2021-08-10 | 30.4 days | מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | מבנה ארגוני - תקציב ורכש
04.01.SAP.02 | מבנה ארגוני - שיוך אתרים לארגוני רכש חדשים | 100% | מבנה ארגוני | 2021-06-30 | 2021-07-26 | 18.53 days | מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | מבנה ארגוני - תקציב ורכש
04.01.SAP.04 | הרחבת הטבלה הקיימת/ הקמת טבלה חדשה- טבלה שתקשר בין גוף דורש ל ארגון רכש, אתר וקבוצת רכש | 16% | SAP | 2021-07-08 | 2021-09-12 | 44.13 days? | מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | מבנה ארגוני - תקציב ורכש
04.01.SAP.05 | הזמנות רכש - הסבת הזמנות / הסכמים של מרה"ס דרום חסימת הקמת דרישות / הזמנות למבנה אירגוני ישן . שמירת קשר בין הזמנת מקור (מנה"ר) והזמנת צפי פנימי ( 92ZH). | 0% | SAP | 2021-09-02 | 2021-09-14 | 6 days | מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | מבנה ארגוני - תקציב ורכש
04.01.SAP.06 | הזמנות ודרישות רכש | 16% | SAP | 2021-08-03 | 2021-09-30 | 30.23 days | מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | מבנה ארגוני - תקציב ורכש
04.01.SAP.07 | שיוך תקציב לחברה 9888-קודי חברה מסויימים משתנים לקוד חברה 9888 - שיוך כלל מרכזי הקרנות של המרכזים לקוד חברה 9888. (הסבות) | 0% | SAP | 2021-09-14 | 2021-10-26 | 22 days | מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | מבנה ארגוני - תקציב ורכש
04.01.SAP.08 | שיוך תקציב לחברה 9888-קודי חברה מסויימים משתנים לקוד חברה 9888 | 0% | SAP | 2021-10-10 | 2021-11-03 | 18 days | מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | מבנה ארגוני - תקציב ורכש
04.01.INT.01 | שינויים בממשקי דרישות והזמנות בהתאם לטבלת קשר בין גוף דורש לארגון רכש אתר וקבוצת רכש | 0% | ממשקים | 2021-10-31 | 2021-11-16 | 12 days | מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | מבנה ארגוני - תקציב ורכש
04.02.SAP.01 | אסטרטגיית אישורים-שינויים באסטרטגיית שחרור דרישות | 24% | SAP | 2021-07-01 | 2021-08-04 | 25.29 days | אסטרטגיה אישורים | 04.02: סבב אישורים | אסטרטגיה אישורים
04.02.SAP.02 | אסטרטגיית אישורים-שינויים באסטרטגיית שחרור הזמנות | 46% | SAP | 2021-10-24 | 2021-11-11 | 13.67 days | אסטרטגיה אישורים | 04.02: סבב אישורים | אסטרטגיה אישורים
04.03.SAP.01 | הזמנה פנימית ZH92 -הוספת שדה הזמנת מקור | 25% | SAP | 2021-11-04 | 2021-11-11 | 5.33 days | הזמנה פנימית | 04.03: הזמנה פנימית | הזמנה פנימית
04.03.SAP.02 | הזמנה פנימית ZH92 -בדיקה שהזמנת מקור קיימת במערכת | 25% | SAP | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 5.33 days | הזמנה פנימית | 04.03: הזמנה פנימית | הזמנה פנימית
04.03.SAP.03 | הזמנה פנימית ZH92 -"אספקה הושלמה" בהזמנה פנימית - פיתוח תהליך סגירת שורה בהזמנת מקור(מתוך MIGO או בעדכון ידני בזהמנה) | 0% | SAP | 2021-11-09 | 2021-11-24 | 10.67 days | הזמנה פנימית | 04.03: הזמנה פנימית | הזמנה פנימית
04.04.SAP.01 | ZMAHAN - קבלת נתונים נוספים ממשהבט- הוספת הנתונים לממשק יוצא של משהבט | 0% | SAP | 2021-08-25 | 2021-09-13 | 11 days | ZMASHAN | 04.04: רכש חו"ל | ZMASHAN
04.04.SAP.02 | ZMAHAN - יצירת אספקות ומשלוחים אוטומטית מטרנזקציה חדשה | 0% | SAP | 2021-08-30 | 2021-10-20 | 25.67 days | ZMASHAN | 04.04: רכש חו"ל | ZMASHAN
01.01.INT.31 | קבלה ממרק"ט- מערכת מרקט תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני הזמנת רכש. | 0% | ממשקים | 2021-07-25 | 2021-08-09 | 12 days | קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש | קבלה מרכש
01.01.IMP.11 | בחינות - מערכת SAP תאפשר מתן אינדיקציה לפריט דרוש בחינה בקטלוג | 0% | מבנה ארגוני | 2021-08-01 | 2021-08-11 | 9 days | קטלוג - MasterData | 01.01: קבלה מרכש | קטלוג - MasterData
01.01.INT.20 | בחינות - מערכת SAP תעביר למערכת WMS את האינד' לפריט דרוש בחינה בקטלוג/דרוש בחינה לאחר קבלה דרך הנתונים הקטלוגיים | 0% | ממשקים | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 5 days? | קטלוג - MasterData | 01.01: קבלה מרכש | קטלוג - MasterData
01.01.IMP.14 | בחינות - מערכת SAP תאפשר באספקה נכנסת להציג אינ' לצורך לביצוע בחינה/סטאטוס הבחינה עבור פריט שתתקבל בממשק ממע' תב"ל או מע' חלופית שתפותח לצורך מתן מענה.- הרחבת IDOC אספקה נכנסת (כמו שכתוכ בדרישה). או לדברי דודו נעביר בקשה להמרת כושר מ 1 ל 0 . אפשרות נוספת | 0% | מבנה ארגוני | 2021-07-18 | 2021-08-16 | 21.71 days | בחינה בקבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש | בחינה בקבלה מרכש